## Reporte Final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 4 | MIC16160400811668 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aula, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Cisterna En El J/N Benito Pablo Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606395 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:119, direccion:16DJN0819Y, lon:-103.676388, lat:18.625277}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 309616.17 | 329205.24 | 309616.17 | 309616.17 | 309616.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812039 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Sism. Media En La Esc. Tv. Sec. No. 698 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606656 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, direccion:16ETV0698R, lon:-102.109722, lat:18.962222}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 480820.95 | 480820.95 | 480820.95 | 480820.95 | 480820.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812053 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Aulas Didácticas Y Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Mts. En El J/N Francisco Gabilondo Soler | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606665 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:16DJN2072O, lon:-100.338888, lat:19.583055}} | 2016-10-06 | 2017-01-01 | 561540.44 | 590407.21 | 561540.44 | 561540.44 | 561540.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812359 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Rehabilitación De Los Servicios Sanitarios En El J/N Vasco De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606581 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:16DJN1925O, lon:-100.417777, lat:19.484166}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 579978.1 | 579978.1 | 579978.1 | 579978.1 | 579978.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905038 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607172 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:16DPR2724O, lon:-100.285555, lat:19.617777}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 479749.86 | 479749.87 | 479749.86 | 479749.86 | 479749.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812336 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General, Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 6.00 Y Murete De Acometida En El J/N Indígena José Ma Luis Mora | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606591 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:178, direccion:16DCC0088M, lon:-100.191666, lat:19.493611}} | 2016-10-06 | 2016-12-01 | 144340.85 | 481136.16 | 144340.85 | 144340.85 | 144340.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200904928 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Indígena Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606884 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:40, direccion:16DPB0177K, lon:-103.393611, lat:18.415555}} | 2017-04-07 | 2017-06-01 | 29495.02 | 425764.17 | 29495.02 | 29495.02 | 29495.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905233 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Barda En La Esc. Tv. Sec. No. 464 Gral Lázaro Cárdenas Del Río | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607049 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:178, direccion:16ETV0464C, lon:-101.286388, lat:19.187777}} | 2017-04-11 | 2017-07-01 | 432173.46 | 432174.7 | 432173.46 | 432173.46 | 432173.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730420 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Aula Didáctica De 6x6. Adosada (Con Mobiliario), Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Construcción De Murete De Acometida Electrica En El Jardín De Niños Enrique Rebsamen | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605498 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:39, direccion:16DJN0959Y, lon:-101.559444, lat:19.531666}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 356998.36 | 378503.53 | 356998.36 | 356998.36 | 356998.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729433 | Proyecto de inversión | 601303 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:601303.0, modificado:601303.0}} | Construcción De Un Aula Didáctica (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 81 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604453 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:16ETH0081D, lon:-102.872222, lat:19.991666}} | 2016-06-18 | 2016-08-01 | 396280.54 | 396280.54 | 396280.54 | 396280.54 | 396280.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905167 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Cubierta En El J/N Indígena Rosario Castellanos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606908 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:16DCC0023C, lon:-101.556111, lat:19.673055}} | 2017-08-07 | 2017-09-01 | 779640.79 | 780373.32 | 779640.79 | 779640.79 | 779640.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905186 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas. Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios De 4.91 X 2.13 Y Andadores En El Jardín De Niños Ignacio Ramirez. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606926 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:16, direccion:16DJN1484I, lon:-102.857777, lat:19.143055}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 445196.4 | 467957.89 | 445196.4 | 445196.4 | 445196.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905295 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 2 Aulas Por Sustitución Y Cisterna 5m3, Rehabilitación Del Edificio A Tres Aulas, Equipamiento De 2 Aulas Por Sustitución Y Equipamiento Por 3 Aulas En La Primaria Indigena Tariacuri | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606930 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:16DPB0310A, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 2017-04-04 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905134 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De La Esc. Sec. Técnica No. 63 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606990 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:16DST0063V, lon:-101.933333, lat:20.103888}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811812 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Cisterna En La Esc. Prim. Indígena Generalísimo Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606418 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:17, direccion:16DPB0209M, lon:-101.680277, lat:19.600555}} | 2016-10-10 | 2016-11-01 | 431270.16 | 431270.16 | 431270.16 | 431270.16 | 431270.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170200864657 | Proyecto de inversión | 187394.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187394.06, modificado:187394.06}} | Construcción De La Red De Agua Potable En El Fraccionamiento Victoriano Anguiano - 45592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | 45592 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PINO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO VICTORIANO ANGUIANO EQUIHUA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE O, lon:-102.1314228, lat:19.42357471}} | 2017-04-03 | 2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/AD/001/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOS PARANAGRICUTIRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:184480.66, importe_modificado:182844.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {973673/proyecto_INICIO, 973673/proyecto_PROCESO, 973673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811655 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Barda Perimetral En El J/N José Rosas Moreno | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606394 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:16DJN1044L, lon:-101.179722, lat:18.852222}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 422933.85 | 427200.84 | 422933.85 | 422933.85 | 422933.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811684 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Alta En La Esc. Prim. Comunitaria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606774 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:500, direccion:16KPR4484C, lon:-103.071944, lat:18.428055}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 100956.51 | 336521.7 | 100956.51 | 100956.51 | 100956.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100834868 | Proyecto de inversión | 737455.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737455.75, modificado:737455.75}} | Construcción De Barda Y Cerco Perimetral, Acceso Principal, Redes Exteriores Y Hasta Bandera; Rehabilitación De Tres Aulas Didácticas, Servicios Sanitrios Y Plaza Cívica En La Esc. Prim. Donaciano Car | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606092 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:9, direccion:16DPR1365L, lon:-100.374722, lat:19.743611}} | 2016-12-28 | 2017-02-01 | 737455.75 | 722597.65 | 574268.52 | 574268.52 | 574268.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812371 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Álvaro Obregón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606725 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:16DPR1948P, lon:-100.318333, lat:19.490555}} | 2016-10-10 | 2016-11-01 | 465640.52 | 481189.24 | 465640.52 | 465640.52 | 465640.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811786 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación General De Plantel En El J/N Moisés Saenz | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606410 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:16DJN1108F, lon:-100.253055, lat:20.226388}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 280187.53 | 290001.5 | 280187.53 | 280187.53 | 280187.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056052 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio A. En El J/N Anton Makarenko | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606780b | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DJN1683H, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 300283.57 | 478479.72 | 300283.57 | 300283.57 | 300283.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101066067 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., Y Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17492 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:16DPR1901V, lon:-100.825833, lat:19.911111}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 341506.14 | 968720.07 | 341506.14 | 341506.14 | 341506.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056153 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Portico De Acceso, Rehabilitación De Aulas En El J/N Indígena Amanecer | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607193 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:16DCC0040T, lon:-102.354166, lat:19.868888}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 396860.22 | 480261.37 | 396860.22 | 396860.22 | 396860.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042215 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Barda Perimetral Y Rampas. En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607210 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:11, direccion:16DPR3915L, lon:-102.0925, lat:19.972222}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 463827.5 | 463827.5 | 463827.5 | 463827.5 | 463827.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103806 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Francisco I Madero Entre Lázaro Cárdenas En L - 86496 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 86496 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO NURIO, 60262 NURIO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUÁREZ IGLESIA DE NURIO, lon:-102.1304414, lat:19.65504796}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1649000 | 1645933.02 | 1645933 | 1645933 | 1645933 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804182/2018, contratista:MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ TALAVERA, convocante:SCOP, monto:1645933.02, importe_modificado:1645933.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}} | {1242187/proyecto_PROCESO, 1242187/proyecto_INICIO, 1242187/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400816195 | Proyecto de inversión | 8580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8580000.0, modificado:8580000.0}} | Construcción De Edificio De Laboratorios Para El Posgrado De La Facultad De Ingeniería Mecánica En La Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604477 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16MSU0014T, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-09-23 | 2017-01-01 | 8249935.79 | 8249935.79 | 8249935.79 | 8249935.79 | 8249935.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811825 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Edificio ""A"" En El J/N Justino Sarmiento | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606423 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:16DJN0623M, lon:-100.540833, lat:19.660833}} | 2016-09-19 | 2016-10-01 | 607977.82 | 607977.82 | 607977.82 | 607977.82 | 607977.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811646 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:501000.0}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606721 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:16DPR2557H, lon:-102.289166, lat:18.3575}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 467172.61 | 481531.78 | 467172.61 | 467172.61 | 467172.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811663 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606675 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:16DST0126Q, lon:-101.954722, lat:19.686666}} | 2016-10-10 | 2016-11-01 | 398616.07 | 411297.98 | 398616.07 | 398616.07 | 398616.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812327 | Proyecto de inversión | 804000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:804000.0, modificado:804000.0}} | Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts. Sismicidad Alta, Cisterna, Fosa Séptica, Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas Del Río | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606547 | N | 0 | 0 | 418 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DPR3317P, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 771566.71 | 772571.58 | 771566.71 | 771566.71 | 771566.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729758 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Construcción De Taller De Belleza En La Esc. Sec. Fed. José Vasconcelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604430 | N | 0 | 0 | 557 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:16DES0179C, lon:-100.373888, lat:19.489722}} | 2016-04-04 | 2016-08-01 | 589673.04 | 643060.7 | 589673.04 | 589673.04 | 589673.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905219 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación De Edificios, Sanitarios Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Fed. Miguel Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607071 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16DPR1816Y, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 701462.67 | 701462.67 | 701462.67 | 701462.67 | 701462.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905042 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Andadores Y Cancha De Usos Múltiples (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 903 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607096 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:806, direccion:16ETV0903K, lon:-103.3325, lat:18.493055}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 1249261.12 | 1250605.24 | 1249261.12 | 1249261.12 | 1249261.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905116 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación Del Edificio A Y D. En El J/N 21 De Marzo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607177 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:16DJN0389Y, lon:-103.025555, lat:19.989166}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 422884.72 | 422884.72 | 422884.72 | 422884.72 | 422884.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905172 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Pablo Neruda | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607134 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:16DJN0320S, lon:-102.723888, lat:20.0575}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 144274.15 | 480913.83 | 144274.15 | 144274.15 | 144274.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905195 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De 1 Aula, Construcción De Modulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts Y Rampas En La Esc. Prim. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607200 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:210, direccion:16DPR0022J, lon:-100.708333, lat:18.963888}} | 2017-08-07 | 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201081090 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción De De La 1a. Etapa De Aula De Usos Multiples. En La Esc. Especial Laura Rotter Hernandez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18190 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16FLS0003W, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 608772.56 | 612836.85 | 608772.56 | 608772.56 | 608772.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201101479 | Proyecto de inversión | 250201.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250201.63, modificado:250201.63}} | Construccion De Dispensario Medico Rancho El Tejamanil - 69362 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 69362 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:26, direccion:INTERIOR SIN NUMERO RANCHO EL TEJAMANIL, 60495 EL TEJAMANIL, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL TEJAMANIL Y CAMINO PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA A UN LADO DE LA ESCUELA, lon:-102.2407962, lat:19.39713732}} | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 248908.86 | 248908.86 | 248908.86 | 248908.86 | 248908.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/AD/001/2018, contratista:MARIO DURAN MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:250000.06, importe_modificado:250000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1239860/proyecto_FIN, 1239860/proyecto_PROCESO, 1239860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056077 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Un Aula De Medios 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Edificios I . Modulo 1 Aula Y Mobiliario De Aula En La Esc. Tv.Sec. No. 21 Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607247 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:82, direccion:16ETV0021I, lon:-102.370277, lat:18.007222}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 474813.73 | 474813.73 | 474813.73 | 474813.73 | 474813.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056082 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Edificio A Y Servicios Edificio A; Construcción De Aula Atípica En Segundo Nivel (Con Mobiliario) Y Escalera Metálica De Caracol En El C.E.B.A. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608427 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:16DBA0147O, lon:-100.442777, lat:19.893333}} | 2017-08-07 | 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056004 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Baños Y Mobiliario Aula - Cocina En El J/N George Bernard Shaw | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607139 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:41, direccion:16DJN0524M, lon:-101.046944, lat:19.6775}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 348722.55 | 498207.1 | 348722.55 | 348722.55 | 348722.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170401048860 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Rehabilitación De Tres Aulas En La Secundaria Técnica No.44 (Cien 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17316 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:16DST0044G, lon:-102.094166, lat:19.025}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 533934.12 | 536713.36 | 533934.12 | 533934.12 | 533934.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101065888 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación De Aulas Y Módulo De Sanitarios En El J/N Arnold Gesell | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607408 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:8, direccion:16DJN2041V, lon:-100.502777, lat:19.551111}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 412674.95 | 490700.46 | 412674.95 | 412674.95 | 412674.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101066063 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 1ra. Etapa En El J/N Justo Sierra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17370 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:16DJN0148Z, lon:-101.523055, lat:19.665833}} | 2018-03-12 | 2018-06-01 | 970598.96 | 970598.97 | 970598.96 | 970598.96 | 970598.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC15150400606727 | Proyecto de inversión | 9947452 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9947452.0, modificado:9947452.0}} | Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados ""Ciudad Hidalgo"" | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_20_2015 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Av. Ing. Carlos Rojas Gutiérrez 2120, Fracc. Valle De La Herradura, C.P.61100, Mpio. Cd Hidalgo, Mich, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2015-12-01 | 2016-12-01 | 9947452 | 9947452 | 7416570.13 | 7416570.13 | 7416570.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730480 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Mariano Escobedo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605539 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, direccion:16DPR4988K (ARROYO COLORADO), lon:-102.062799, lat:19.420888}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 460377.64 | 463049.19 | 460377.64 | 460377.64 | 460377.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730903 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. José María Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605654 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:16DPR1983V, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 2016-07-22 | 2016-09-01 | 442943.05 | 480827.05 | 442943.05 | 442943.05 | 442943.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905171 | Proyecto de inversión | 4926564 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4926564.0, modificado:4926564.0}} | Rehabilitación Del Área De Sanitarios, Y Sala De Usos Múltiples En La Preparatoria Ing. Pascual Ortiz Rubio Plantel 102 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607098 | N | 0 | 0 | 2103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16UBH0022Q, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-04-03 | 2017-09-01 | 4737003.04 | 4737003.04 | 4737003.04 | 4737003.04 | 4737003.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905191 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Andadores, Área Administrativa Y Red Eléctrica En El J/N Walter Scott | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607028 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:16DJN0478R, lon:-102.847777, lat:19.0725}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 346388.53 | 360708.43 | 346388.53 | 346388.53 | 346388.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905205 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., En El J/N María Rosaura Zapata Cano | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607027 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:192, direccion:16DJN2953R, lon:-101.555555, lat:19.123611}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 446737.96 | 480806.56 | 446737.96 | 446737.96 | 446737.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905100 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607390 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:16DPR2611L, lon:-101.596944, lat:20.302777}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 479082.2 | 480589.37 | 479082.2 | 479082.2 | 479082.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905168 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Alta En El J/N Ovidio Decroly | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607082 | N | 0 | 0 | 721 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:16DJN0831T, lon:-102.723888, lat:20.0575}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 401388.95 | 401388.95 | 401388.95 | 401388.95 | 401388.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055922 | Proyecto de inversión | 722740.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722740.3, modificado:722740.3}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Corregidora (Fam 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 700132 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:16ETV0968U, lon:-100.528888, lat:19.909722}} | 2017-09-25 | 2017-12-01 | 722740.3 | 722740.3 | 663337.43 | 663337.43 | 663337.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042197 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas , Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00x8.00 Sism. Alta En El J/N Josefa Ortiz De Domínguez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607054 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:45, direccion:16DJN0909Q, lon:-100.763333, lat:18.496388}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 474405.98 | 474405.98 | 474405.98 | 474405.98 | 474405.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042228 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 Mts Y Mobiliario En La Bilingüe Joaquín Baranda | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607147 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:16DPB0205Q, lon:-100.26, lat:19.506388}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055851 | Proyecto de inversión | 415689.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415689.25, modificado:415689.25}} | Construcción De Servicios Sanitarios 1era. Etapa En El J/N Francisco José Múgica Velazquez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 70FAMB03 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:16DJN0790J, lon:-101.492222, lat:19.501944}} | 2017-12-26 | 2018-02-01 | 415689.25 | 415689.24 | 415689.24 | 415689.24 | 415689.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056190 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Construcción De Barda En El J/N Samuel Gutierrez Nájera | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607194 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, direccion:16DJN1517J, lon:-100.179444, lat:19.734444}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 478665.34 | 481140 | 478665.34 | 478665.34 | 478665.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103339 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Huetamo Entre Paricutín Y Calle Sin Nombre En - 86458 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 86458 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE HUETAMO PUEBLO EL ARENAL, 60257 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARICUTÍN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 1 DE MAYO PRENDA BALSAS, lon:-102.0539159, lat:19.6338774}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1552000 | 1550409.77 | 1548062.54 | 1548062.54 | 1548062.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804181/2018, contratista:CKPSA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1550409.77, importe_modificado:1550409.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:850.0}} | {1241720/proyecto_FIN, 1241720/proyecto_PROCESO, 1241720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201106756 | Proyecto de inversión | 137088.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137088.54, modificado:137088.54}} | Construccion De Drenaje En Calle Damaso Cardenas - 140048 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 140048 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE DAMASO CARDENAS COLONIA BARRIO BAJO, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO, INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE PRINCIPAL DE 8 Y 91.47 ML, lon:-102.6570257, lat:20.11911336}} | 2018-05-07 | 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-06/2018, contratista:DANY JEITANI KARAM, convocante:MUNICIPO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:137088.54, importe_modificado:137088.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1245138/proyecto_PROCESO, 1245138/proyecto_FIN, 1245138/proyecto_PROCESO, 1245138/proyecto_INICIO, 1245138/proyecto_PROCESO, 1245138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101065900 | Proyecto de inversión | 589937.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:589937.61, modificado:589937.61}} | Rehabilitación De Edificio C , Servicios Sanitarios Y Espacios De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Independencia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607228 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:12, direccion:16DPR1896Z, lon:-101.9825, lat:20.121944}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730363 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Construcción De Aula De Medios Adosada 6.00 X 8.00 Y Muro Perimetral En El J/N José Vasconcelos Calderón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606250 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN2263E, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 587319.15 | 587319.9 | 587319.15 | 587319.15 | 587319.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730910 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General, Construcción De Rampas, Andador Y Asta Bandera En El J/N Jaime Nuno | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605653 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:9, direccion:16DJN1602G, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 2016-08-08 | 2016-11-01 | 457460.28 | 470532.12 | 457460.28 | 457460.28 | 457460.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905215 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media, Rehabilitación De Sanitarios, Red Eléctrica Caseta P/2 Tanques De Gas En La Primaria Wenceslao Victoria Soto. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606889 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:16DPR5367K, lon:-102.354166, lat:20.027222}} | 2017-04-03 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905217 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00, Caseta P/2 Tanques De Gas, Rehabilitación General (Mobiliario Para Aulas Y Aula Cocina) En El J/N Jaime Nunó | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606897 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:16DJN1927M, lon:-100.459166, lat:19.3625}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 887535.57 | 955968.37 | 887535.57 | 887535.57 | 887535.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905061 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6x8 M. Sism. Media, Bodega De 3x8 M., Sism. Media, 1 Dirección De 3x8 M. Sism. Media Y Andadores, Rehabilitación De Malla Ciclónica En La Esc. Prim. Indígena | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607025 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:16DPB0276K, lon:-101.478055, lat:19.501666}} | 2017-05-10 | 2017-08-01 | 903770.38 | 903770.38 | 903770.38 | 903770.38 | 903770.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812305 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Rampas Y Pórtico De Acceso En El J/N Lázaro Cárdenas Del Rio | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606542 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:16DJN2069A, lon:-100.573611, lat:19.2075}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 456554.08 | 456554.08 | 456554.08 | 456554.08 | 456554.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812044 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación General En El J/N Marco Polo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606655 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:17, direccion:16DJN0571X, lon:-100.356944, lat:19.556111}} | 2016-10-06 | 2016-12-01 | 445432.42 | 471073.46 | 445432.42 | 445432.42 | 445432.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055657 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Rehabilitacion General En La Esc. Sec. Fed. Adolfo López Mateos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CIEN17175, lon:-102.398333, lat:20.17}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 162567.69 | 541892.31 | 162567.69 | 162567.69 | 162567.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056080 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Dirección 3.00 X 8.00m, Andadores Y Rampas. Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Mobiliario Para Dirección En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607480 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:19, direccion:16DPB0139H, lon:-102.323333, lat:19.585277}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 473855.8 | 479307.87 | 473855.8 | 473855.8 | 473855.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042144 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Barda Y Mobiliario De Aula En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607151 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:4, direccion:16DPR0776G, lon:-100.538888, lat:19.451944}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 473490.53 | 473490.53 | 473490.53 | 473490.53 | 473490.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC13130400246342 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:30, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria Vinculada Con La Red Hidraulicaescuela Normal Vasco De Quiroga De Tiripetío. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de MIchoacán | SEE_Conv_15_2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Benefactor de Tiripetío,115,Fray Antonio de San Miguel Iglesias,58277,Morelia,Michoacán,México, lon:-101.1429814, lat:19.6873779}} | 2013-02-20 | 2014-12-01 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201105480 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario Punto Interconexión Del Colector Norte Existente Uno Más Doscientos Ochenta Punto Ochenta Al Punto Novecie - 111508 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 111508 | N | 0 | 0 | 703 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE COLECTOR NORTE PUEBLO ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PABLO GONZALEZ ORIENTE Y CALLE BEGONIA, CALLE CRISANTEMO Frente al parque Bicentenario, lon:-100.3484446, lat:19.42516336}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 5820000 | 5811136.35 | 5810062.18 | 5810062.18 | 5810062.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/804203/2018, contratista:CARVALHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:5811136.35, importe_modificado:5811136.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1243862/proyecto_FIN, 1243862/proyecto_PROCESO, 1243862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180201081025 | Proyecto de inversión | 3999924.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3999924.01, modificado:3999924.01}} | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. José Vasconcelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN1 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:16DPR4936E, lon:-102.212222, lat:18.018055}} | 2017-12-26 | 2018-03-01 | 3637939.64 | 3637939.64 | 3637939.64 | 3637939.64 | 3637939.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729409 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Dirección-Bodega (Con Mobiliario) En El Preescolar Indigena (Con Clave 16dcc0211w) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604332 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:74, direccion:16DCC0211W, lon:-103.457777, lat:18.603333}} | 2016-04-13 | 2016-07-01 | 407261.89 | 513806.33 | 407261.89 | 407261.89 | 407261.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729410 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Un Aula Didáctica (Con Mobiliario) Y Servicios Sanitarios En El Preescolar Indigena (Con Clave 16dcc0169x) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604333 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:96, direccion:16DCC0169X, lon:-103.440277, lat:18.540555}} | 2016-04-04 | 2016-07-01 | 686450.83 | 720501.02 | 686450.83 | 686450.83 | 686450.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730110 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Mariano Matamoros | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605462 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR2485E, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 575213.79 | 721314.27 | 575213.79 | 575213.79 | 575213.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730142 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Aulas Y Sanitarios En El Jardín De Niños Mariano Jiménez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605482 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:186, direccion:16DJN2221F, lon:-101.165, lat:19.579166}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 601380.59 | 608329.13 | 601380.59 | 601380.59 | 601380.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833663 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De 3 Aulas Didácticas, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Construcción De Cancha De Basquetbol En El J/N José Sixto Verduzco | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606588 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:115, direccion:16DJN1632A, lon:-100.428611, lat:19.417777}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 182335 | 607738.33 | 182335 | 182335 | 182335 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170200905318 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M., Cisterna, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Lic. Adolfo Lopez Mateos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17351 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:16DPR1099E, lon:-102.200277, lat:18.906111}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 537033.24 | 540804.24 | 537033.24 | 537033.24 | 537033.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905210 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) En El J/N Ramón López Velarde | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606875 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:3, direccion:ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CON LO CUAL SE LOGRA QUE LOS NIÑOS Y JOVENES CUENTEN CON ESPACIOS EDUCATIVOS DIGNOS., lon:-102.628333, lat:20.151388}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 352540.27 | 352540.27 | 352540.27 | 352540.27 | 352540.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905035 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Tec. No. 116 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607166 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:16DST0116J, lon:-102.710833, lat:18.991666}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 0 | 480059.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905241 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media Adosada, Rehabilitación De Edificio A En La Esc. Tv. Sec. No. 407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606898 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:16ETV0407L, lon:-101.401111, lat:20.24}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 469912.37 | 469912.37 | 469912.37 | 469912.37 | 469912.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811844 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Alfredo Zalce | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606776 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DJN2204P, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2016-09-12 | 2016-11-01 | 144224.57 | 480748.57 | 144224.57 | 144224.57 | 144224.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811857 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Impermeabilización De Aulas En La Esc. Prim. José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606790 | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:130, direccion:16DPR1388W, lon:-100.605277, lat:19.719444}} | 2016-09-19 | 2016-10-01 | 480385.78 | 480385.78 | 480385.78 | 480385.78 | 480385.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812292 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De Cisterna 5 M3, Rampa Discapacitados, Pórtico Acceso, Barda En El J/N Ignacio López Rayón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606526 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:25, direccion:16DJN2071P, lon:-100.437222, lat:19.568333}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 480475.85 | 480475.85 | 480475.85 | 480475.85 | 480475.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101055921 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Alta (Con Mobiliario) E Impermeabilización De Aulas En La Esc. Prim. José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607145 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:16DPR2349A, lon:-101.126111, lat:19.016666}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 481147.99 | 481147.99 | 481147.99 | 481147.99 | 481147.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201102618 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Antonio Bonilla En La Localidad De Paso De Nu - 74087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 74087 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, direccion:CALLE ANTONIO BONILLA PUEBLO PASO DE NÚÑEZ (BUENAVISTA), 61930 PASO DE NÚÑEZ (BUENAVISTA), CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PALEMÓN CÁRDENAS Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CARRETERA TIRIPETIO ERENDIRA, lon:-100.9474861, lat:18.89416696}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 485000 | 483759.42 | 477728.9 | 477728.9 | 477728.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE-804137/2018, contratista:URCADO, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:483759.42, importe_modificado:483759.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:260.0}} | {1240999/proyecto_INICIO, 1240999/proyecto_FIN, 1240999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812353 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General De Aulas, De Sanitarios, De Plaza Cívica Y Barda Perimetral Y Construcción De Cisterna En El J/N Ignacio López Rayón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606559 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:161, direccion:16DJN1642H, lon:-100.335555, lat:19.478333}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812362 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas En El J/N Gregorio Torres Quintero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606577 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:49, direccion:16DJN2185R, lon:-100.349166, lat:19.486666}} | 2016-10-10 | 2016-11-01 | 110637.7 | 368792.34 | 110637.7 | 110637.7 | 110637.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201102367 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Espartak De La Colonia Unidad Deportiva De Hu - 84851 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 84851 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESPARTAK COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR. JAVIER LÓPEZ FERRER Y CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, CALLE ATENAS UNIDAD DEPORTIVA SIMÓN BOLÍVAR, lon:-100.8891288, lat:18.62628264}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 970000 | 968995.33 | 968961.81 | 968961.81 | 968961.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804160/2018, contratista:JOSÉ RICARDO SANTIBAÑEZ BARAJAS, convocante:SCOP, monto:968995.33, importe_modificado:968995.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1240748/proyecto_INICIO, 1240748/proyecto_PROCESO, 1240748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811803 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General En El J/N Sara Malfavon | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606411 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:40, direccion:16DJN1118M, lon:-100.321944, lat:20.122777}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 473495.42 | 480078.09 | 473495.42 | 473495.42 | 473495.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811839 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica En El J/N Celestin Freinet | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606766 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:313, direccion:16DJN1648B, lon:-100.655555, lat:19.535833}} | 2016-09-12 | 2016-10-01 | 61056.31 | 203521.03 | 61056.31 | 61056.31 | 61056.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730057 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Con Mobiliario En La Esc. Prim. Francisco Marquez Paniagua | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605480 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR5348W, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-18 | 2016-10-01 | 697361.42 | 715218.98 | 697361.42 | 697361.42 | 697361.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812251 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General En La Esc. Prim. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606640 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:86, direccion:16DPR2109B, lon:-100.799166, lat:18.885}} | 2016-09-12 | 2016-11-01 | 479396.5 | 479421.47 | 479396.5 | 479396.5 | 479396.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812181 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa En La Esc. Tv. Sec. No. 184 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606688 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:3, direccion:16ETV0184T, lon:-102.245555, lat:20.246666}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 144221.54 | 480738.45 | 144221.54 | 144221.54 | 144221.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811873 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación General De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Andadores Y Patio Cívico En El J/N Juan Ruiz De Alarcón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606434 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:16DJN0544Z, lon:-100.968611, lat:18.546944}} | 2016-09-12 | 2016-11-01 | 491203.38 | 491203.38 | 491203.38 | 491203.38 | 491203.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811898 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606733 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:16, direccion:16DPR2504C, lon:-101.615833, lat:20.216666}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 453522.18 | 479906.44 | 453522.18 | 453522.18 | 453522.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812242 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aula Existente Y Servicios Sanitarios, Construcción De Murete De Acometida, Cisterna, Fosa Y Pozo De Absorción Y Terminación De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Niños Héroes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606519 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:262, direccion:16DPR0045U, lon:-100.654722, lat:18.845}} | 2016-09-12 | 2016-11-01 | 500569.76 | 500873.34 | 500569.76 | 500569.76 | 500569.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905213 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General Y De Sanitarios, Construcción De Andador En El J/N Angel María Garibay Quintana | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606935 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:16DJN1587E, lon:-102.2375, lat:20.252777}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 196022.78 | 196022.78 | 196022.78 | 196022.78 | 196022.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905050 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M. (Mobiliario Para 2 Aulas) En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607242 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:169, direccion:16DPB0200V, lon:-103.555, lat:18.454722}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 469710.92 | 1440752.5 | 469710.92 | 469710.92 | 469710.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905107 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Cubierta De Plaza Cívica En La Esc. Prim. Otilio Montaño | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607439 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:16DPR0780T, lon:-100.486944, lat:19.4775}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 480996.73 | 480996.73 | 480996.73 | 480996.73 | 480996.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170200905308 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | Construcción De Murete Post-Primaria, Instalación De Red Eléctrica Exterior En La Esc. Sec. Constitución De 1917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17072 | N | 0 | 0 | 554 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:16DES0013V, lon:-103.16, lat:18.7775}} | 2017-09-04 | 2018-03-01 | 958576.26 | 985477.98 | 958576.26 | 958576.26 | 958576.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042181 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Rehabilitación General De 2 Aulas Est. Reg. 8x8 Mts. En La Telesecundaria Estv16 303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606902 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:16ETV0303Q, lon:-101.845833, lat:19.276111}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 414353.12 | 414353.13 | 414353.12 | 414353.12 | 414353.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042214 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Cancha De Usos Multiples En El J/N Francisco J. Mújica | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607209 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:6, direccion:16DJN1169T, lon:-102.065555, lat:19.961111}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 469265.47 | 469265.47 | 469265.47 | 469265.47 | 469265.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103809 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle San Miguel Entre Hidalgo E Independencia En - 111729 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 111729 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CALLE SAN MIGUEL PUEBLO POMACUARÁN (POMOCUARÁN), 60260 POMACUARÁN (POMOCUARÁN), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MELCHOR OCAMPO iglesia de pomoacuaran, lon:-102.1027645, lat:19.62065102}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1212500 | 1211962.11 | 1211962.1 | 1211962.1 | 1211962.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804178/2018, contratista:AH CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1211962.11, importe_modificado:1211962.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:656.0}} | {1242190/proyecto_INICIO, 1242190/proyecto_FIN, 1242190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201102366 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias De La Calle La Piedad Entre Libramiento Y San José Purua E - 87473 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 87473 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LA PIEDAD PUEBLO HUETAMO DE NÚÑEZ CENTRO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CALLE SAN JOSÉ PURUA, CALLE MORELIA AUTO MOTEL ARIAS, lon:-100.8944647, lat:18.63883118}} | 2018-05-15 | 2018-09-15 | 1746000 | 1741954.3 | 1740829.07 | 1740829.07 | 1740829.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/857322/2018, contratista:JOSE LUIS RESENDIZ LOPEZ, convocante:SCOP, monto:1741954.3, importe_modificado:1741954.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:960.0}} | {1240747/proyecto_FIN, 1240747/proyecto_PROCESO, 1240747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201101656 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Iturbide En La Localidad De Puacuaro En El Mun - 87251 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 87251 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:9, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO PUÁCUARO, 61636 PUÁCUARO, ERONGARÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CARRETERA PATZ CHUPICUARO, CALLE CARRETERA PATZ CHUPICUARO BENITO JUAREZ, lon:-101.6752278, lat:19.60430611}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 727500 | 724091.53 | 721123.7 | 721123.7 | 721123.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/804206/2018, contratista:OCM OBRA CIVIL DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:724091.53, importe_modificado:724091.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1240037/proyecto_PROCESO, 1240037/proyecto_FIN, 1240037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201101778 | Proyecto de inversión | 286014.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286014.4, modificado:286014.4}} | Construccion De Dispensario Medico En Rancho Las Barrancas - 67027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 67027 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:8, direccion:INTERIOR SIN NUMERO RANCHO LAS BARRANCAS, 60496 LAS BARRANCAS, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CAMINO PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA Y LA CANCHA A UN LADO DEL CAMIINO DE ACCESO AL RANCHO, lon:-102.2424064, lat:19.35254855}} | 2018-05-07 | 2018-07-06 | 286014.4 | 284925.74 | 284925.74 | 284925.74 | 284925.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/AD/002/2018, contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:284925.72, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1240159/proyecto_PROCESO, 1240159/proyecto_INICIO, 1240159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055762 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Pascual Madrigal | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:16DPR1928B, lon:-101.957777, lat:19.407222}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 1043525.12 | 1043525.12 | 1043525.12 | 1043525.12 | 1043525.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729480 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | Rehabilitación General Del Plantel En El J/N Club De Leones De Morelia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604375 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN0214I, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-04-04 | 2016-05-01 | 1081138.23 | 1081494.26 | 1081138.23 | 1081138.23 | 1081138.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056118 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas, Bodega De 3.00x8.00 M. Sism. Alta En La Esc. Tv. Sec. No. 076 5 De Febrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607387 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:24, direccion:16ETV0076L, lon:-102.125, lat:19.052777}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730897 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Sanitarios, Construción De Bodega De 3.00 X 8.00 Mts Y Cistena, Mobiliario Para Bodega En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605652 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:16DJN0170B, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 2016-07-25 | 2016-09-01 | 456058.18 | 469434.6 | 456058.18 | 456058.18 | 456058.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055723 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | Rehabilitación General Y Construcción De Murete De Acometida Electrica En La Esc. Prim. Mártires De Uruapan | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:16DPR1257D, lon:-101.456666, lat:19.7}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 655539.39 | 655539.4 | 655539.39 | 655539.39 | 655539.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101065898 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construcción De 2 Aulas Y Rehabilitación De Aulas En El J/N María Montessori | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607128 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN1572C, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2017-12-05 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201134619 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1300000.0}} | Espacio Público Estación De Tren Los Reyes | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | dop.sedatu.02.2018 | N | 0 | 0 | 39209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA ESQUINA CON LIBRAMIENTO LOS REYES COL. HEROES DE NACOZARI, lon:-102.474166, lat:19.59}} | 2018-06-07 | 2018-08-01 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1842.0}} | {1273380/proyecto_INICIO, 1273380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC14150200521449 | Proyecto de inversión | 170313164 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:246, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.70313164E8, modificado:1.70313164E8}} | Programa Escuelas De Excelencia Para Abatir El Rezago Educativo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. | SEE_Sub_21_2014 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 1175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán., lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2015-06-01 | 2015-12-01 | 169033632.7 | 167471282.1 | 167471282.1 | 167471282.1 | 167471282.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905022 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m., Rehabilitación De Aulas (Mobiliario Para Aula) En El J/N Julieta Fierros Gossman | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607121 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:16DJN2325A, lon:-101.126111, lat:19.016666}} | 2017-05-22 | 2017-08-01 | 480767.72 | 480767.81 | 480767.72 | 480767.72 | 480767.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905096 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General En La Esc. Prim. Venustiano Carranza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606909 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:16DPR1228I, lon:-101.596944, lat:20.302777}} | 2017-08-07 | 2017-09-01 | 479679.3 | 480857.43 | 479679.3 | 479679.3 | 479679.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905114 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. Naciones Unidas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606950 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:39, direccion:16ETV0069B, lon:-100.574444, lat:19.8275}} | 2017-07-07 | 2017-09-01 | 168633.26 | 475042.82 | 168633.26 | 168633.26 | 168633.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905122 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas, Reparación De Servicios Sanitarios Y Cisterna, Construcción De Andadores Y Rampas, Salida Para Datos Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Gabriela Mistral | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606890 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:21, direccion:16DJN1323W, lon:-100.341944, lat:19.573055}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833549 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación Edificio A, Servicios Sanitarios En Edificio B, Construcción De Rampa, Banqueta Y Plaza, Barda (Mobiliario De Aula) En El J/N Enrique C. Rebsamen | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606458 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:18, direccion:16DJN1330F, lon:-101.736666, lat:19.981388}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 27225.18 | 401871.16 | 27225.18 | 27225.18 | 27225.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812342 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Rampas Y Andadores Para Discapacitados En El J/N Indígena María Del Carmen Serdán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606706 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:46, direccion:16DCC0232I, lon:-100.397222, lat:19.479444}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 142716.28 | 475720.92 | 142716.28 | 142716.28 | 142716.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812050 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificio A, Módulos De Servicios Sanitarios, Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Muro Reja, Plataforma, Muro De Tabique Y Plataforma En El J/N Federico Froebel | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606674 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:14, direccion:16DJN1104J, lon:-100.398333, lat:19.621111}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 370490.37 | 392973.47 | 370490.37 | 370490.37 | 370490.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401047892 | Proyecto de inversión | 27497904.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.749790472E7, modificado:2.749790472E7}} | 1a Etapa De Multifuncional De Talleres Y Laboratorios (2 Talleres Pesados, 4 Laboratorios, Jefatura Con 4 Oficinas, 5 Anexos, Escalera, Sanitarios) Y Obra Exterior En El Tecnológico De Jiquilpan | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 700946 | N | 0 | 0 | 2145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:16DIT0013G, lon:-102.717222, lat:19.994166}} | 2017-04-10 | 2018-02-01 | 27497904.72 | 25636383.15 | 25003929.95 | 25003929.95 | 25003929.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055660 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Construcción De Barda Perimetral En El J/N Francisco Márquez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17176 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:16DJN0262S, lon:-102.398333, lat:20.17}} | 2018-03-12 | 2018-03-01 | 541425.22 | 541425.22 | 541425.22 | 541425.22 | 541425.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103263 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Margaritas Primera Etapa Entre Calles Laurele - 74705 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 74705 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS PUEBLO CHILCHOTA CENTRO, 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAURES Y CALLE GARDENIA, CALLE JAZMIN HACIA PONIENTE OJO DE AGUA, lon:-102.1188244, lat:19.84229575}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1940000 | 1937271.54 | 1936502.61 | 1936502.61 | 1936502.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804144/2018, contratista:ALEJANDRO VELÁZQUEZ OROZCO, convocante:SCOP, monto:1937271.54, importe_modificado:1937271.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1241644/proyecto_FIN, 1241644/proyecto_PROCESO, 1241644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201102499 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Tzetzengari Entre Calle Corregidora Y Venusti - 86723 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 86723 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:CALLE TZETZENGARI PUEBLO PATAMBAN, 59770 PATAMBAN (PATAMBAM), TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA , CALLE ALLENDE IGLESIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-102.2929021, lat:19.80304037}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1455000 | 1454522.35 | 1454522.33 | 1454522.33 | 1454522.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804189/2018, contratista:HUECORIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1454522.35, importe_modificado:1454522.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1240880/proyecto_FIN, 1240880/proyecto_PROCESO, 1240880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201102325 | Proyecto de inversión | 2528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528000.0, modificado:2528000.0}} | Construcción De Pavimento Asfaltico Tramo Carretero Puerta De Jaripitiro Puerta De San Isidro Km Uno Más Ochocientos Al Km Cuatro Más Tres - 111339 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 111339 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:PUEBLO PUERTA DE JARIPITIRO, 58365 PUERTA DE JARIPITIRO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO E.C. SANTA FE DE LA LABOR - VEINTE DE NOVIEMBRE Y CAMINO E.C. COMANJA - HUANIQUEO, CAMINO CAMINO A LA COFRADIA TEMPLO CRISTIANO LA HERMOSA, lon:-101.5582903, lat:19.88663107}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 2452160 | 2449564.67 | 2449564.66 | 2449564.66 | 2449564.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/804149/2018, contratista:EVERARDO VALLADARES FIGUEROA, convocante:SCOP, monto:2449564.67, importe_modificado:2449564.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {1240706/proyecto_INICIO, 1240706/proyecto_FIN, 1240706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC13140200332794 | Proyecto de inversión | 581686 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:55, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581686.0, modificado:581686.0}} | Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Huetamo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_30_2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Huetamo de Núñez,Michoacán,México, lon:-100.8993615, lat:18.6315316}} | 2013-08-12 | 2014-12-01 | 581686 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905080 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En Edificio A En El J/N Francisco Gabilondo Soler | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607179 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:16DJN2237G, lon:-100.501944, lat:19.687777}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 606432.32 | 606432.32 | 606432.32 | 606432.32 | 606432.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905160 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. Vicente Guerrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606939 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:22, direccion:16ETV0225C, lon:-100.866111, lat:19.774166}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 944860.44 | 947698.73 | 944860.44 | 944860.44 | 944860.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812354 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas. Servicios Sanitarios, Construcción De Barda En El J/N Carmen Serdán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606551 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:26, direccion:16DJN1650Q, lon:-100.469166, lat:19.379722}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 144991.69 | 481210.68 | 144991.69 | 144991.69 | 144991.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812142 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. En La Esc. Prim. Comunitaria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606702 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:18, direccion:16KPR4037W, lon:-100.784444, lat:19.6025}} | 2016-10-24 | 2016-12-01 | 100923.41 | 336411.36 | 100923.41 | 100923.41 | 100923.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811889 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Barda En El J/N Benito Pérez Galdos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606447 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:16DJN2025D, lon:-100.461111, lat:19.723333}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 390383.35 | 481306.33 | 390383.35 | 390383.35 | 390383.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055627 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Construccion De Modulo Basico De Servicios Sanitarios 4.91x2.13 M., Cisterna, Fosa Séptica En La Esc. Prim. Justo Sierra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:97, direccion:16DPR4186U, lon:-103.353888, lat:18.685277}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 329977.5 | 364261.77 | 329977.5 | 329977.5 | 329977.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056136 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media, Rehabilitación De Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Equipamiento De Aula En El J/N Cristobal Colón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606891 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:16DJN1377Z, lon:-101.588333, lat:20.077222}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 462429.96 | 470168.85 | 462429.96 | 462429.96 | 462429.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101055995 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Técnica No. 10 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607171 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:16DST0010Q, lon:-101.126111, lat:19.016666}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056174 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De 2 Aulas Y De Edificio A Y B. Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa Sism. Media En El J/N Francisco Gabilondo Soler | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606914 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:30, direccion:16DJN2119S, lon:-101.2075, lat:19.786944}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055695 | Proyecto de inversión | 1089245.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1089245.88, modificado:1089245.88}} | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Justo Sierra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR3190Z, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-12-26 | 2018-03-01 | 1047343.49 | 1047343.49 | 1047343.49 | 1047343.49 | 1047343.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056035 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607222 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:16DPR0342U, lon:-100.285, lat:19.905833}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 478905.12 | 478905.12 | 478905.12 | 478905.12 | 478905.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056133 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Techumbre Y Construcción De Rampas En El J/N Miguel Ángel Buonarroti | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607246 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:16DJN0674T, lon:-101.515833, lat:20.088055}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 410371.05 | 417366.14 | 410371.05 | 410371.05 | 410371.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101065885 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Septica Y Pozo De Absorción En El J/N Agustín Yáñez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607158 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:42, direccion:16DJN1547D, lon:-100.468888, lat:19.582222}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 321669.57 | 321669.57 | 321669.57 | 321669.57 | 321669.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201101856 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Sin Nombre Segunda Etapa En La Localidad De El - 74795 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 74795 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL NISPO, 58873 EL NISPO, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CARRETERA AUTOPISTA MÉXICO GUADALAJARA, CALLE SIN NOMBRE JARDIN PRINCIPAL, lon:-101.2253601, lat:19.88686069}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1164000 | 1163968.78 | 1163968.76 | 1163968.76 | 1163968.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804151/2018, contratista:ARQUIDEMOS CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1163968.78, importe_modificado:1163968.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:625.0}} | {1240237/proyecto_PROCESO, 1240237/proyecto_FIN, 1240237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812066 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts. Sism Alta En El J/N Rafael Zanzio | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606461 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:16DJN0458D, lon:-102.179166, lat:19.213888}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 491710.7 | 502387.02 | 491710.7 | 491710.7 | 491710.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103747 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Emiliano Zapata Entre Aquiles Serdán Y Lázaro - 85753 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 85753 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS , CALLE JOSÉ MARÍA IGLESIAS CARRETERA TIRIPETIO ERÉNDIRA, lon:-101.165894, lat:19.03935165}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1455000 | 1454107.49 | 1454107.49 | 1454107.49 | 1454107.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804175/2018, contratista:GABRIEL AYALA ARZATE, convocante:SCOP, monto:1454107.49, importe_modificado:1454107.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1242128/proyecto_FIN, 1242128/proyecto_PROCESO, 1242128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811903 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Cisterna Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Constitución De 1857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606617 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:16DPR0777F, lon:-100.548888, lat:19.438888}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 477136.92 | 477906.79 | 477136.92 | 477136.92 | 477136.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811908 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aula Y Construcción De Servicios Sanitarios En El J/N Ricardo Flores Magón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606697 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:16DJN0390N, lon:-101.968611, lat:18.876944}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 480888.97 | 480888.97 | 480888.97 | 480888.97 | 480888.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812324 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Sismicidad Media En La Esc. Prim. Comunitaria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606680 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:88, direccion:16KPR4491M, lon:-100.881944, lat:19.586111}} | 2016-10-24 | 2016-12-01 | 100778.58 | 335928.62 | 100778.58 | 100778.58 | 100778.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730778 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación Del Edificio ""A"" Y Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Ing. Y Lic. Olegario Molina Solis | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605557 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:20, direccion:16DJN0709S, lon:-101.790833, lat:19.816666}} | 2016-07-11 | 2016-08-01 | 659211.27 | 701286.34 | 659211.27 | 659211.27 | 659211.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729232 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Andadores En El J/N Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604318 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:16DJN0969E, lon:-100.982222, lat:19.896666}} | 2016-02-24 | 2016-03-01 | 380690.63 | 633399.13 | 380690.63 | 380690.63 | 380690.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729993 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 2 E.E. Estruc. U-1c Con Un Muro De Concreto En La Esc. Sec. Técnica No. 153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605590 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:16DST0153N, lon:-102.212222, lat:18.018055}} | 2016-08-22 | 2016-10-01 | 438033.96 | 472315.01 | 438033.96 | 438033.96 | 438033.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730336 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación De Edificios, De Servicios Sanitarios Y Dirección, Construcción De Rampas Y Patio Cívico En El J/N Victor Hugo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606217 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:16DJN0418C, lon:-101.127222, lat:19.688055}} | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 567829.28 | 699226.51 | 567829.28 | 567829.28 | 567829.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729412 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Un Aula Didáctica (Con Mobiliario) Y Servicios Sanitarios En El Preescolar Indigena (Con Clave 16dcc0172k) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604334 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:59, direccion:16DCC0172K, lon:-103.451111, lat:18.450555}} | 2016-04-04 | 2016-06-01 | 589496.05 | 675334.06 | 589496.05 | 589496.05 | 589496.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170200905313 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., Andadores, Rehabilitación De Patio Cívico En La Esc. Prim. Libertad | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17169 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:53, direccion:16DPR0698T, lon:-100.994722, lat:19.7975}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 242700.68 | 809002.26 | 242700.68 | 242700.68 | 242700.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905207 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 M. Sism. Media Y Rehabilitación De Edificios En El J/N Hurendacua | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607462 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, direccion:16DJN0559B, lon:-101.284444, lat:19.594722}} | 2017-03-13 | 2017-05-01 | 590654.75 | 608380.65 | 590654.75 | 590654.75 | 590654.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905214 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M. , Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Cisterna (Mobiliario Para 3 Aulas) En El J/N Indígena Jurhiatari Tinstkua | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606856 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:16DCC0245M, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 1357520.77 | 1426032.39 | 1357520.77 | 1357520.77 | 1357520.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042149 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Cisterna, Rehabilitación De Edificios A Y B. Mobiliario Para Aula En La Esc. Prim. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607195 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:120, direccion:16DPR2473Z, lon:-100.517777, lat:19.455277}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 476607.63 | 476607.63 | 476607.63 | 476607.63 | 476607.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042163 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Telesecundaria Comunitaria 5 De Mayo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606989 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:62, direccion:16KTV0080I, lon:-101.857777, lat:18.967777}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 185276.09 | 322340.85 | 185276.09 | 185276.09 | 185276.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170401045491 | Proyecto de inversión | 3884281.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3884281.12, modificado:3884281.12}} | Primera Etapa De La Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techumbre (Arco-Techo) En La Secundaria Técnica No. 7 (Fam 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 700388 | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:25, direccion:16DST0007C, lon:-101.745555, lat:19.767777}} | 2017-12-04 | 2018-03-01 | 3884281.12 | 3762016.87 | 3756343.98 | 3756343.98 | 3756343.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201106762 | Proyecto de inversión | 214273.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214273.89, modificado:214273.89}} | Construccion De Drenaje En Calle Jaime Torres Bodet En San Pedro Cahro - 130935 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 130935 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE JAIME TORRES BODET COLONIA EL DORADO, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE PRINCIPAL EN CALLE JAIME TORRES BODET, lon:-102.6549442, lat:20.11020364}} | 2018-06-11 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/FONDOIII/AD-09/2018, contratista:PEDRO RAMOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:214273.89, importe_modificado:214273.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1245144/proyecto_INICIO, 1245144/proyecto_FIN, 1245144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se lleva a cabo de nuevo el registro de esta obra ya que la anterior administración de obras publicas que corresponde al periodo 2015-2018 no realizo los registros correspondientes, por que la administración de hoy en día que corresponde al periodo 2018-2021 estaremos llenando los datos faltantes para completar su registro., trimestre:4.0, usuario:brendaemanzog, fecha:2019-12-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180201081024 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 M. 1era. Etapa Sism. Media Y Cisterna En La Esc. Prim. Cornelio Paniagua | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607067 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:50, direccion:16DPR0787M, lon:-100.569444, lat:19.437222}} | 2018-04-23 | 2018-06-01 | 478946.35 | 481183.18 | 478946.35 | 478946.35 | 478946.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056063 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Patio Cívico Y Rehabilitación De Edificio A En El J/N Enrique Caruso | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608430 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:16DJN2883M, lon:-100.618611, lat:19.5375}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 328802.39 | 470199.55 | 328802.39 | 328802.39 | 328802.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055726 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Rehabilitación De Edificios Y Construcción De 1 Aula De Medios De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Benito Juarez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17372 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:16DPR2531Z, lon:-101.523055, lat:19.665833}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 1153807.26 | 1153807.26 | 1153807.26 | 1153807.26 | 1153807.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055731 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M., De Murete De Acometida Electrica, Red Electrica Exterior Y Rehabilitacion Aulas En El J/N Sigmund Freud | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:16DJN2454V, lon:-100.785833, lat:18.678888}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 598590.27 | 599817.79 | 598590.27 | 598590.27 | 598590.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055734 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Aula De Medios 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Benito Juarez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17380 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:19, direccion:16DPR2429M, lon:-100.791388, lat:18.623611}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 539706.31 | 539706.31 | 539706.31 | 539706.31 | 539706.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC14140300378233 | Proyecto de inversión | 462977416.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.6297741658E8, modificado:4.629774166E8}} | Programa De Escuelas De Tiempo Completo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_03_2014 | N | 0 | 0 | 740 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán C.P. 58192, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2014-08-06 | 2014-12-01 | 462977416.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | 419834441.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905105 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00, Murete De Acometida Eléctrica, Plaza Y Andadores. Mobiliario Para Aula En El Centro De Atención Múltiple | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607146 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:16DML0052M, lon:-100.494166, lat:19.458333}} | 2017-08-07 | 2017-11-01 | 479114.72 | 479114.73 | 479114.72 | 479114.72 | 479114.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905319 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M., Mobiliario Para Aula Cocina En El J/N Jean Piaget | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17424 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:10, direccion:16DJN1493Q, lon:-102.497222, lat:19.7725}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 498906.82 | 540271.2 | 498906.82 | 498906.82 | 498906.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905039 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., (Mobiliario Para Aula) En El J/N Con Clave 16djn3028h. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607038 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:16DJN3028H, lon:-102.350833, lat:19.088611}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 35884.6 | 435178.94 | 35884.6 | 35884.6 | 35884.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905235 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Rehabilitación De Cerco De Malla En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607214 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:16DPR1014H, lon:-101.231944, lat:19.036666}} | 2017-04-18 | 2017-07-01 | 435199.55 | 435199.58 | 435199.55 | 435199.55 | 435199.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811816 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y Obra Exterior, En La Esc. Tv. Sec. No. 376 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606654 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:16ETV0376I, lon:-102.0175, lat:19.123055}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 384979.11 | 411904.7 | 384979.11 | 384979.11 | 384979.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812397 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts. Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Acceso Principal En La Esc. Tv. Sec. No. 905 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606619 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:115, direccion:16ETV0905I, lon:-100.428611, lat:19.417777}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 478899.94 | 478899.94 | 478899.94 | 478899.94 | 478899.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905263 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Sism. Media, Andadores, Y 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media En La Esc. Prim. José Vasconcelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607035 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:126, direccion:16DPR5373V, lon:-101.161944, lat:19.769166}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 935194.61 | 938218.55 | 935194.61 | 935194.61 | 935194.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730451 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Patio, Andadores Y Cubierta En El J/N Francisco Gabilondo Soler | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605533 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:16DJN0122S, lon:-101.609722, lat:19.516388}} | 2016-08-22 | 2016-09-01 | 92163.74 | 99627.71 | 92163.74 | 92163.74 | 92163.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811763 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General, Rehabilitación De Patio Cívico Y Cerco Perimetral En El J/N José Ma González Y Valencia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606455 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:34, direccion:16DJN1723S, lon:-102.620555, lat:19.768055}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812077 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Cons. De Cancha De Usos Múltiples Con Gradas Y Cubierta, Rehab. De Edificios; Equipamiento De Lab. De Ing. Biomédica, Lab. De Ambiental, Lab. De Ing. En Tic. En El Tecnológico Superior De Patzcuaro | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605738 | N | 0 | 0 | 772 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:47, direccion:16EIT0009T, lon:-101.588611, lat:19.546944}} | 2016-09-05 | 2017-01-01 | 28564938.68 | 28677307.49 | 28564938.68 | 28564938.68 | 28564938.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812089 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606646 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:45, direccion:16DPR1161R, lon:-101.888888, lat:20.062222}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 398492.59 | 398492.59 | 398492.59 | 398492.59 | 398492.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730914 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna En El J/N Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605655 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:16DPR2576W, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 2016-08-08 | 2016-10-01 | 474513.44 | 474647.08 | 474513.44 | 474513.44 | 474513.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042217 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Cancha De Usos Multiples En El Esc. Tv. Sec. No. 589 Gertrudis Bocanegra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606871 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:3, direccion:16ETV0589K, lon:-102.111944, lat:20.036388}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055633 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | Construcción De 1 Biblioteca, 1 Direccion De 3.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Josefa O De Domínguez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:2, direccion:16DPR0379H, lon:-101.128611, lat:19.916944}} | 2017-12-21 | 2018-02-01 | 1012224.7 | 1042462.28 | 1012224.7 | 1012224.7 | 1012224.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170401048856 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Lázaro Cárdenas (Cien 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17085 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:16DPR0380X, lon:-101.156388, lat:20.083055}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 593391.44 | 600876.74 | 593391.44 | 593391.44 | 593391.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056182 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De La Esc. Sec. Técnica No. 9 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606858 | N | 0 | 0 | 757 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:16DST0009A, lon:-102.846111, lat:19.189166}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055924 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Red Eléctrica En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 290 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 70ApFAMMS08 | N | 0 | 0 | 5303 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:16DTA0290R, lon:-102.354166, lat:20.027222}} | 2017-12-26 | 2018-03-01 | 500000 | 500000 | 292022.01 | 292022.01 | 292022.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042125 | Proyecto de inversión | 850500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850500.0, modificado:850500.0}} | Rehabilitación General De Servicios Sanitarios Y Sustitución Andadores En La Esc. Sec. Miguel Hidalgo Y Costilla | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607156 | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:16DES0006L, lon:-100.897222, lat:18.626944}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 810507.82 | 811230.9 | 810507.82 | 810507.82 | 810507.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201103629 | Proyecto de inversión | 200804.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200804.77, modificado:200804.77}} | Drenaje Pluvial Y Excedentes En La Av Ahuanitzaro - 69481 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 69481 | N | 0 | 0 | 14772 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMERICAS Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, AVENIDA 12 DE MAYO LA OBRA INICIA EN LA AV LÁZARO CÁRDENAS , lon:-102.124532, lat:19.41501024}} | 2018-05-28 | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1242010/proyecto_FIN, 1242010/proyecto_PROCESO, 1242010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201102375 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Sidronio Pineda En La Comunidad De Characuaro - 87613 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 87613 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:48, direccion:CALLE SIDRONIO PINEDA PUEBLO CHARÁCUARO, 61971 CHARÁCUARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA EC HUETAMO CHURUMUCO A TURITZIO CHURUMUCO PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, lon:-100.9569821, lat:18.46338403}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 1746000 | 1742983.07 | 1741251.22 | 1741251.22 | 1741251.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/857323/2018, contratista:PRITHVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1742983.07, importe_modificado:1742983.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1240756/proyecto_PROCESO, 1240756/proyecto_INICIO, 1240756/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730409 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605607 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:5, direccion:16DST0101H, lon:-101.833333, lat:19.703055}} | 2016-08-22 | 2016-10-01 | 143503.12 | 478343.78 | 143503.12 | 143503.12 | 143503.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905040 | Proyecto de inversión | 3223937.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3223937.5, modificado:3223937.5}} | Construcción De 7 Aulas De 6.00 X 8.00m., Servicios Sanitarios Y Dirección (Mobiliario Para Dirección) En El J/N Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607238 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:16DJN2023F, lon:-102.350833, lat:19.088611}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 3033276.39 | 3047384.26 | 3033276.39 | 3033276.39 | 3033276.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905297 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación En La Esc. Prim. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606932 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:30, direccion:16DPR1958W, lon:-100.355, lat:19.499166}} | 2017-05-15 | 2017-07-01 | 480181.71 | 480181.71 | 480181.71 | 480181.71 | 480181.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905147 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1046000.0}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, (Con Mobiliario) Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Profr. Antonio Reguera Mendoza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606924 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:473, direccion:16DPR5374U, lon:-101.315277, lat:19.685}} | 2017-03-21 | 2017-07-01 | 900131.55 | 961538.46 | 900131.55 | 900131.55 | 900131.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905255 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Construcción De Losa En Aula, E Impermeabilización De Edificios En La Esc. Prim. Gral Vicente Guerrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607033 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:16DPR1649R, lon:-101.424166, lat:19.245}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 432650.91 | 480852.09 | 432650.91 | 432650.91 | 432650.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905269 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 1era Etapa Sism. Media, Fosa Séptica, Y Cisterna En La Esc. Prim. José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607021 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:57, direccion:16DPR1683Y, lon:-100.686388, lat:19.208333}} | 2017-05-15 | 2017-07-01 | 446899.56 | 446899.56 | 446899.56 | 446899.56 | 446899.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905103 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificio A Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607153 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:16DPR0758R, lon:-100.433333, lat:19.314166}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 479091.83 | 479091.83 | 479091.83 | 479091.83 | 479091.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811783 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Laboratorio En La Esc. Sec. Técnica No. 98 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606727 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:16DST0098K, lon:-102.176944, lat:20.208055}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 480675.78 | 480675.78 | 480675.78 | 480675.78 | 480675.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100835356 | Proyecto de inversión | 346165.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346165.67, modificado:346165.67}} | Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios Con Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El J/N Comunitario Ricardo Flores Magón (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605792 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:26, direccion:16KJN1346Q, lon:-100.371944, lat:19.234166}} | 2016-11-14 | 2017-02-01 | 346165.67 | 338212.99 | 338212.99 | 338212.99 | 338212.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811862 | Proyecto de inversión | 828750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:828750.0, modificado:828750.0}} | Rehabilitación General En La Esc. Prim. 20 De Noviembre | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606427 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DPR4013C, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2016-09-12 | 2016-11-01 | 793291.83 | 796834.68 | 793291.83 | 793291.83 | 793291.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811917 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación General, Rehabilitación De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Rampa Y Andadores En El J/N Rosa Agazzi | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606491 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:4, direccion:16DJN1144K, lon:-101.763611, lat:18.973055}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 316979.6 | 378959.6 | 316979.6 | 316979.6 | 316979.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812293 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media En El J/N José Ma Morelos Y Pavón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606534 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:16DJN2175K, lon:-100.462777, lat:19.566666}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 475190 | 481829.07 | 475190 | 475190 | 475190 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400819790 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Y Rehabilitación General Del Edificio A En El J/Niños Ricardo Flores Magón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606573 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:16DJN1917F, lon:-100.433888, lat:19.3825}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 174312.19 | 501756.96 | 174312.19 | 174312.19 | 174312.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180101080530 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Rehabilitación Eléctrica En La Esc. Sec. Fed. Gral Fco J Mújica | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:16DES0023B, lon:-100.462777, lat:19.566666}} | 2018-04-16 | 2018-06-01 | 1285037.94 | 1285037.94 | 1285037.94 | 1285037.94 | 1285037.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056128 | Proyecto de inversión | 804000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:804000.0, modificado:804000.0}} | Rehabilitación De Red Eléctrica Exterior E Impermeabilización ( Parcial), Construcción De Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. Indígena Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607186 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:16DPB0222G, lon:-102.130555, lat:19.655}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201081085 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción De Un Aula De Medios En La Esc. Prim. Ignacio Lopez Rayon | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18172 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:16DPR4502S, lon:-100.325833, lat:19.881111}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 488259.24 | 488259.24 | 488259.24 | 488259.24 | 488259.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056117 | Proyecto de inversión | 828750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:828750.0, modificado:828750.0}} | Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Presidente Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607199 | N | 0 | 0 | 512 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:16DPR2897F, lon:-102.094166, lat:19.025}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 794034.24 | 796026.1 | 794034.24 | 794034.24 | 794034.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055682 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción De Bodega Y Direccion 6.00 X 8.00 M, Nivelación De Cancha, Sustitución De Malla Ciclonica En La Esc. Prim. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:44, direccion:16DPR0914S, lon:-101.215555, lat:19.568888}} | 2017-12-21 | 2018-02-01 | 562799.59 | 562799.59 | 562799.59 | 562799.59 | 562799.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300742229 | Proyecto de inversión | 1633978 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633978.0, modificado:1633978.0}} | Recurso Federal Para El Proyecto De Mejoramiento En La Escuela Normal Rural Vasco De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_12_2016 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Pinosuarez 115, Pueblo tiripetio, codigo postal 58344, morelia Michoacán, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-06-26 | 2017-12-01 | 1633978 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201104060 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En Las Calles Colon Y Bartolomé De Las Casas En Cojumatlá - 78767 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 78767 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE COLON Y BARTOLOME DE LAS CASAS PUEBLO COJUMATLÁN DE RÉGULES, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÓPEZ VELARDE Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE SIN NOMBRE PESCADERIA LA CAIPA, lon:-102.8554877, lat:20.11730743}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1406500 | 1405001.08 | 1405001.06 | 1405001.06 | 1405001.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804150/2018, contratista:JOSÉ MANUEL GARCÍA HERMOSILLO, convocante:SCOP, monto:1405001.08, importe_modificado:1405001.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:770.0}} | {1242441/proyecto_PROCESO, 1242441/proyecto_FIN, 1242441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201103638 | Proyecto de inversión | 147805.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147805.17, modificado:147805.17}} | Construccion De Drenaje En Calle Roble Col Paricutin Entre Callejon De La Sierra Y Calle Pino - 67482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 67482 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO Y CALLEJON DE LA SIERRA, CALLE CAOBA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PARICUTIN CERCA DE LA CAPILLA D, lon:-102.1344759, lat:19.42479064}} | 2018-06-04 | 2018-06-22 | 147805.17 | 139230 | 139230 | 139230 | 139230 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61760, contratista:, convocante:Municipio de Nuevo Parangaricutiro, monto:147805.17, importe_modificado:147805.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1242019/proyecto_INICIO, 1242019/proyecto_FIN, 1242019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103956 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias De La Calle Mirador Dos En La Colonia Mirador En El Munici - 87426 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 87426 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:7, direccion:CALLE MIRADOR 2 PUEBLO CORONA, 60440 CORONA, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PAPELERIA CENTRO, lon:-102.4488573, lat:19.52854978}} | 2018-05-15 | 2018-09-15 | 873000 | 869462.97 | 869462.94 | 869462.94 | 869462.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/FISE-857329/2018, contratista:CONSTRUCCIONES RAMOS SERVÍN, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:869462.97, importe_modificado:869462.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1242337/proyecto_INICIO, 1242337/proyecto_FIN, 1242337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833526 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Sism. Alta, (Con Mobiliario) Cisterna Y Rehabilitación De De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Emiliano Zapata | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606907 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:139, direccion:16DPR5422N, lon:-101.641111, lat:19.165833}} | 2017-02-27 | 2017-04-01 | 406714.54 | 406714.54 | 406714.54 | 406714.54 | 406714.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833539 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En El J/N Francisco González Bocanegra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607461 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:16DJN2535F, lon:-102.212222, lat:18.018055}} | 2017-01-16 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811620 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación De Aula, Construcción De Servicios Sanitarios De 3:00 X 8:00 Y Cisterna En La Esc. Prim. Indígena 20 De Noviembre | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606347 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:16DPB0162I, lon:-103.410833, lat:18.297222}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 210566.86 | 701889.56 | 210566.86 | 210566.86 | 210566.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811621 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Fosa Séptica, Y Pozo De Absorción, Construcción De Rampas Y Andadores En La Esc. Prim. Indígena Luis Donaldo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606348 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:533, direccion:16DPB0266D, lon:-103.5125, lat:18.363055}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 392237.08 | 398991.72 | 392237.08 | 392237.08 | 392237.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812280 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Módulo De Aulas, De Servicios Sanitarios, Bodega, Pórtico De Acceso Y Construcción De Aula 6.00 X 8.00 M Sism. Media En El J/N Celestin Freinet | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606524 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:2, direccion:16DJN1536Y, lon:-100.454166, lat:19.620833}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 481408.12 | 481408.12 | 481408.12 | 481408.12 | 481408.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811756 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas Y Dirección, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N José Rubén Romero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606437 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:35, direccion:16DJN0614E, lon:-102.675833, lat:19.844166}} | 2016-09-19 | 2016-10-01 | 481906.37 | 481906.37 | 481906.37 | 481906.37 | 481906.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811770 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Aulas Y De Servicios Sanitarios En El J/N José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606449 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:16DJN1725Q, lon:-102.621388, lat:19.749166}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 452442.78 | 478608.88 | 452442.78 | 452442.78 | 452442.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812375 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación Edificios A, C, D, E, F, Rehabilitación De Módulos De 2 Letrinas De 4.00 X 4.00 M Y 2.3 Mts. En La Esc. Prim. 20 De Noviembre | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606722 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16DPR1960K, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2016-10-10 | 2016-11-01 | 144346.12 | 481153.76 | 144346.12 | 144346.12 | 144346.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812376 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios A Y B, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Moisés Saenz | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606621 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:16DPR1965F, lon:-100.417777, lat:19.484166}} | 2016-10-10 | 2016-11-01 | 480163.86 | 480170.41 | 480163.86 | 480163.86 | 480163.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730021 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. (Aulas Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Constitucion De Apatzingan | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605478 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR4844O, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 719968.33 | 720863.02 | 719968.33 | 719968.33 | 719968.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730039 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Con Mobiliario, Rehabilitación General Del Plantel En El Jardín De Niños Fray Luis De Leon | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605459 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN2181V, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 716692.06 | 721339.22 | 716692.06 | 716692.06 | 716692.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730091 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Niños Heroes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605449 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DBA0214W, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 607735.5 | 608370.2 | 607735.5 | 607735.5 | 607735.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729464 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Rehabilitación General Del Plantel En El J/N Aníbal Norberto Ponce | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604348 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN0098I, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-04-20 | 2016-05-01 | 397299.97 | 517575.08 | 397299.97 | 397299.97 | 397299.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905179 | Proyecto de inversión | 3838814 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3838814.0, modificado:3838814.0}} | Infraestructura Complementaria Y Obra Exterior Para Mejorar Las Condiciones De Funcionamiento De Las Instalaciones De La Des De Ciencias Biologico Agropecuarias De La U.M.S.N.H. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607100 | N | 0 | 0 | 40410 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16MSU0014T, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-02-14 | 2017-08-01 | 3691166.57 | 3691166.57 | 3691166.57 | 3691166.57 | 3691166.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905183 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aula ,Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción De 1 Dirección 3.00x8.00 Mts. Sismicidad Alta (Mobiliario) En El J/N Amado Nervo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606912 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:4, direccion:16DJN1480M, lon:-102.808333, lat:19.078333}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 380555.62 | 394537.44 | 380555.62 | 380555.62 | 380555.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905185 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Consolidación Y Mantenimiento De Las Instalaciones, Conexiones Y Vialidades En La Unidad De Ciencias, Ingeniería Y Humanidades (Ciudad Universitaría) En La U.M.S.N.H | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607103 | N | 0 | 0 | 40410 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16MSU0014T, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-03-03 | 2017-08-01 | 7670495.3 | 7670964.29 | 7670495.3 | 7670495.3 | 7670495.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180201081028 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación General De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 465 Lic. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN3 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:16ETV0465B, lon:-101.2575, lat:19.035277}} | 2018-04-16 | 2018-06-01 | 944503.18 | 944503.19 | 944503.18 | 944503.18 | 944503.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042203 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General De Aula, Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 M, Fosa Séptica Y Andadores En El J/N Francisco Gabilondo Soler | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607176 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:37, direccion:16DJN1941F, lon:-100.790833, lat:18.513888}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201100082 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Unión Primera Etapa Entre Calle Guerra Y José - 79426 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 79426 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE UNION PUEBLO IXTLÁN DE LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRA Y CALLE JOSE ROMERO VARGAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESCUELA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, lon:-102.3952128, lat:20.16806286}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 2910000 | 2910000 | 2897901.51 | 2897901.51 | 2897901.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804163/2017, contratista:J. GUADALUPE LEDEZMA GUTIÉRREZ, convocante:SCOP, monto:2898042.14, importe_modificado:2898042.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1600.0}} | {1238463/proyecto_FIN, 1238463/proyecto_INICIO, 1238463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103408 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Guadalupe Victoria En La Localidad De Jaripeo - 83096 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 83096 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:22, direccion:PUEBLO JARIPEO, 61300 JARIPEO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-101.0841713, lat:19.68315365}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 970000 | 966006.43 | 966006.41 | 966006.41 | 966006.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804141/2018, contratista:AIV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:SCOP, monto:966006.43, importe_modificado:966006.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1241789/proyecto_FIN, 1241789/proyecto_PROCESO, 1241789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201103108 | Proyecto de inversión | 27348.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27348.46, modificado:54678.47}} | Pila Parota - 120844 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | 120844 | N | 0 | 0 | 2935 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:CIRCUNVALACION PRINCIPAL FRACCION LA PAROTA, 61580 LA PAROTA, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA V Y CERRADA VILLA, CALZADA VISTA ETIQUETA BENEFICIARIOS, lon:-100.4478323, lat:19.25911151}} | 2018-05-08 | 2018-08-07 | 27348.46 | 27348.46 | 27348.46 | 27348.46 | 27348.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP-AD-014/2018, contratista:MICHUAQUE, convocante:JUAREZ, monto:27348.46, importe_modificado:27348.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1241489/proyecto_PROCESO, 1241489/proyecto_FIN, 1241489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201103636 | Proyecto de inversión | 961133.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961133.17, modificado:961133.17}} | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Libertad Esntre Jose De San Martin Y Calle Manantiales - 67680 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 67680 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SAN MIGUEL, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA CAPILLA DEL HOSPI, lon:-102.1304729, lat:19.4158219}} | 2018-07-02 | 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/005/2018, contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:949993.43, importe_modificado:949993.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1242017/proyecto_FIN, 1242017/proyecto_PROCESO, 1242017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401043768 | Proyecto de inversión | 9997959.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9997959.68, modificado:9997959.68}} | Construcción De Edificio C, Edificio B ( Dos Laboratorios De Cómputo De 4 E.E., Tres Aulas De 2 E.E., Servicios Sanitarios De 2 E.E. Y Escalera) En El Cetac No. 9 (Planteles Federales) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 700078 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:40, direccion:16DCM0008R, lon:-101.643611, lat:19.534166}} | 2017-05-03 | 2018-02-01 | 9997959.68 | 9997959.68 | 9973121.95 | 9973121.95 | 9973121.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101055890 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 En La Esc. Prim. Comunitaria El Achote | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607095 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:202, direccion:16KPR3355B, lon:-103.401666, lat:18.5175}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 336528.48 | 336528.48 | 333229.72 | 333229.72 | 333229.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055739 | Proyecto de inversión | 1415976.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1415976.62, modificado:1415976.62}} | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:14, direccion:16DPR1510G, lon:-101.116944, lat:19.779722}} | 2017-12-26 | 2018-03-01 | 1361204.77 | 1361204.77 | 1361204.77 | 1361204.77 | 1361204.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC15150300584536 | Proyecto de inversión | 996131.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996131.95, modificado:996131.95}} | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Mariano Matamoros (Fam 2015) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O516880 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:-, lon:-101.610116, lat:19.513598}} | 2015-07-27 | 2015-09-01 | 996131.95 | 993591.82 | 993591.82 | 993591.82 | 993591.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC15150300567446 | Proyecto de inversión | 1285259.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285259.13, modificado:1285259.13}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Sebastian Domínguez Campos (Fam 2015) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O516812 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:329, direccion:-, lon:-103.504754, lat:18.599139}} | 2015-07-27 | 2015-09-01 | 1285259.13 | 1056346.39 | 1056346.39 | 1056346.39 | 1056346.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170401053708 | Proyecto de inversión | 6990608.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6990608.82, modificado:6990608.82}} | Construcción De Auditorio Cultural Wenceslao Victoria Soto Cuarta Etapa | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA | 432 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MORELIA, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-09-20 |  | 6990608.82 | 6990608.82 | 6990608.82 | 5260905.29 | 5260905.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-140/OP/432/IRF/17, contratista:OBRAS Y DESARROLLOS CHAVEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:6990608.82, importe_modificado:6990608.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1190405/proyecto_INICIO, 1190405/proyecto_PROCESO, 1190405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201138942 | Proyecto de inversión | 842000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842000.0, modificado:841581.2}} | Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo De La Tenencia De Chiquimitio Del Municipio De Morelia, Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA | 535 | N | 0 | 0 | 1440 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA TENENCIA DE CHIQUIMITIO DEL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2018-05-28 |  | 841581.2 | 841581.2 | 841581.2 | 841581.2 | 841581.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-091/OP/0535/ADM/18, contratista:ZINVRA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:841581.23, importe_modificado:841581.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278135/proyecto_INICIO, 1278135/proyecto_PROCESO, 1278135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201101541 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Avenida Miguel Hidalgo Tercera Etapa En La Localida - 84689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 84689 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE AV. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AGOSTITLAN PUEBLO AGOSTITLÁN, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ALLENDE ORIENTE, CALLE FRANCISCO I. MADERO JARDIN PRINCIPAL AGOSTITLAN, lon:-100.6178263, lat:19.53922827}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1794500 | 1791699.82 | 1732530.79 | 1732530.79 | 1732530.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804158/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS ACOSTITLAN, convocante:SCOP, monto:1791699.82, importe_modificado:1791699.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:990.0}} | {1239922/proyecto_INICIO, 1239922/proyecto_FIN, 1239922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201102485 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Uruapan Tramo De La Capilla Al Río El Santuari - 87656 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 87656 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE URUAPAN COLONIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 59753 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUITZEO Y CALLE TZINTZUNTZAN, CALLE SIN NOMBRE CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, lon:-102.1990229, lat:19.89759904}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 824500 | 824169.59 | 824169.56 | 824169.56 | 824169.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/857318/2018, contratista:OMAR ANDRADE FERREYRA, convocante:SCOP, monto:824169.59, importe_modificado:824169.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:440.0}} | {1240866/proyecto_INICIO, 1240866/proyecto_FIN, 1240866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201102291 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Miguel Hidalgo En La Tenencia De Tomendan Mu - 87101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 87101 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:15, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TOMENDÁN, 61712 TOMENDÁN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE 12 DE OCTUBRE MODELORAMA, lon:-101.8625759, lat:19.31279709}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 970000 | 969340.82 | 969340.82 | 969340.82 | 969340.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/804194/2018, contratista:ARQUIDEMOS CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:969340.82, importe_modificado:969340.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1240672/proyecto_INICIO, 1240672/proyecto_FIN, 1240672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812318 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Indígena Fray Bartolomé De Las Casas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606544 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:8, direccion:16DPB0047R, lon:-101.596388, lat:19.639444}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 130846.72 | 367203.42 | 130846.72 | 130846.72 | 130846.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833659 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General, Sanitarios Y Malla Ciclónica, Construcción De Barda En El J/N Manuel Acuña | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606576 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:53, direccion:16DJN1926N, lon:-100.359722, lat:19.383611}} | 2016-12-01 | 2017-02-01 | 457978.35 | 457979.15 | 457978.35 | 457978.35 | 457978.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812041 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Mts, Cisterna Y Andadores En La Esc. Tv. Sec. No. 937 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606737 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:16ETV0937A, lon:-101.890833, lat:19.176388}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 466633.48 | 481087 | 466633.48 | 466633.48 | 466633.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811858 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Rehabilitación De Impermeabilización Y Pintura En La Esc. Prim Constitución De 1917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606426 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DPR2269P, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2016-09-19 | 2016-10-01 | 703604.38 | 720548.45 | 703604.38 | 703604.38 | 703604.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730496 | Proyecto de inversión | 850500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850500.0, modificado:850500.0}} | Rehabilitación De Edificio D Y F, Equipamiento De Aula Para Secundaria En La Secundaria Para Trabajadores 8 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605623 | N | 0 | 0 | 762 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DSN0008R, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-07-25 | 2016-09-01 | 292310.72 | 593816.66 | 292310.72 | 292310.72 | 292310.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730513 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En El J/N Federico Froebel | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606263 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:70, direccion:16DJN1918E, lon:-102.236944, lat:19.608888}} | 2016-08-22 | 2016-10-01 | 394767.7 | 466224.37 | 394767.7 | 394767.7 | 394767.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905026 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., (Mobiliario Para Aula) Y Andadores En El J/N Aurelia Trujillo Gutiérrez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607085 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:16DJN2189N, lon:-103.16, lat:18.7775}} | 2017-05-22 | 2017-07-01 | 475150.75 | 480742.17 | 475150.75 | 475150.75 | 475150.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905112 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 M.M, Serv. San. De 3.00 X 8.00 M., Cisterna, F. Séptica 5m3, Murete De Acometida Eléct. Y Cerco Perimetral (Mob) En La Esc. Tv.Sec. 951 José Vasconcelos. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607048 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:180, direccion:16ETV0951U, lon:-102.298611, lat:18.082222}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 1302498.94 | 1302498.94 | 1302498.94 | 1302498.94 | 1302498.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905131 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Mobiliario De Un Aula En El J/N Niños Héroes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607203 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:16DJN2502O, lon:-102.2275, lat:19.009444}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 432257.85 | 432317.88 | 432257.85 | 432257.85 | 432257.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101055889 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Interconexion De Tinacos (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Escuela Primaria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607088 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:161, direccion:16DPR4079L, lon:-103.021388, lat:18.255}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 421632.51 | 421632.51 | 421632.51 | 421632.51 | 421632.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056081 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M, Rehabilitación De Aulas. En La Esc. Prim. Indígena Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606996 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:26, direccion:16DPB0219T, lon:-102.333611, lat:19.661944}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056121 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Y Cisterna En La Esc. Prim. Comunitaria El Cirián. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608437 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:349, direccion:16KPR1900F, lon:-101.286666, lat:18.993055}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 295289.82 | 295289.82 | 295289.82 | 295289.82 | 295289.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170401048863 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00, Cisterna Y Murete De Acometida Eléctrica En El Jardín De Niños Juan Enrique Pestalozzi (Cien 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17381 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:16DJN2326Z, lon:-100.785555, lat:18.589444}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 509679.71 | 509679.71 | 509679.71 | 509679.71 | 509679.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201103634 | Proyecto de inversión | 249262.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249262.6, modificado:249262.6}} | Introduccion De Drenaje En Fracc Altavista Calle Fco Villa Marte Y Ricardo Flores Magon - 67254 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 67254 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO ALTAVISTA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARTE Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE FCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA HACIA EL AUDIT, lon:-102.141269, lat:19.41404242}} | 2018-06-04 | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1242015/proyecto_PROCESO, 1242015/proyecto_INICIO, 1242015/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201106622 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Otilio Montano Primera Etapa En La Localidad D - 87195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 87195 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA LA PIEDAD Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE HIDALGO SUKARNE, lon:-102.4719365, lat:20.2669134}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1940000 | 1937293.31 | 1931505.43 | 1931505.43 | 1931505.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/IRE/804200/2018, contratista:MARAM ARQUICONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1937293.31, importe_modificado:1937293.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1245004/proyecto_FIN, 1245004/proyecto_PROCESO, 1245004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201102945 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Ocampo Sur En La Localidad De Cheran Municipi - 74589 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 74589 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO SUR PUEBLO CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE ATZIMBA CALLE OCAMPO SUR EN LA LOCALIDAD DE CHERAN MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN, lon:-101.9552494, lat:19.67763144}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1649000 | 1646612.1 | 1315986.58 | 1315986.58 | 1315986.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/804142/2018, contratista:GRUPO DAJIRO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1646612.1, importe_modificado:1646612.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}} | {1241326/proyecto_PROCESO, 1241326/proyecto_INICIO, 1241326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201102298 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Guillermo Carreón Entre Calle Tejaro Poniente - 87515 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 87515 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:38, direccion:CALLE GUILLERMO CARREÓN PUEBLO TÉJARO DE LOS IZQUIERDO, 58890 TÉJARO DE LOS IZQUIERDO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO CARREÓN Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE TEJARO PONIENTE IMSS PROSPERA TEJARO, lon:-101.0993382, lat:19.83411999}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 970000 | 969141.22 | 965443.23 | 965443.23 | 965443.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804195/2018, contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGIAS GRAFICAS, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:969141.22, importe_modificado:969141.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1240679/proyecto_INICIO, 1240679/proyecto_FIN, 1240679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201081093 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Construcción De 2 Aulas De 6.00 X 8.00 M. (Mobiliario Para Aulas) En La Esc. Tvsec. No. 477 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18271 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:3, direccion:16ETV0477G, lon:-100.347777, lat:19.766388}} | 2018-05-25 | 2018-07-01 | 942725.31 | 942725.31 | 942725.31 | 942725.31 | 942725.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730351 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Edificios, Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En El J/N José Manuel Othon | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606244 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:127, direccion:16DJN1277A, lon:-101.119166, lat:19.656666}} | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 607899.71 | 607899.71 | 607899.71 | 607899.71 | 607899.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101074728 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Construcción De Biblioteca En La Universidad Politécnica De Lázaro Cárdenas (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 60FAMS01 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:16ESU0009Z, lon:-102.192222, lat:17.956111}} | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 20000000 | 20000000 | 19997686.57 | 19997686.57 | 19997686.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730108 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De S.S. 3x8 1era Etapa, Cisterna Y Barda Perimetral En El Jardín De Niños Francisco I. Madero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605461 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:16DJN2209K, lon:-101.393333, lat:19.673611}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 496679.83 | 502207.78 | 496679.83 | 496679.83 | 496679.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905057 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Primera Etapa Sism., Cisterna, Fosa Séptica, Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Indígena Constitución De 1917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607066 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:16DPB0149O, lon:-101.97, lat:19.766666}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 479932.37 | 479932.37 | 479932.37 | 479932.37 | 479932.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905066 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción De 8 Aulas (P. Baja: 4 Aulas De 2.5 E.E. C/U, Escaleras De 1 E.E.) Y (P. Alta : 4 Aulas De 2.5 E.E. C/U), Reh. De Edif., Serv. San. 2 E.E. Sism. Alta, Cist. Reh. Mód 2 S.S. Esc. Const1917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607126 | N | 0 | 0 | 599 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:16DES0013V, lon:-103.16, lat:18.7775}} | 2017-09-04 | 2018-03-01 | 9511272.59 | 9511272.6 | 9511272.59 | 9511272.59 | 9511272.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905187 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación General Y De Cancha De Usos Múltiples. Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios, Fosa Séptica 5m3 Y Pozo De Absorción En El J/N Francisco Márquez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606934 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:47, direccion:16DJN1488E, lon:-102.885833, lat:19.074166}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 389033.03 | 409325.42 | 389033.03 | 389033.03 | 389033.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905194 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servicos Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En El J/N Jardín De Niños Con Clave 16djn2981n | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607030 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:16DJN2981N, lon:-101.8525, lat:19.501944}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 477677.38 | 479350.83 | 477677.38 | 477677.38 | 477677.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905204 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., Rehabilitación De Edificios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 868 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606962 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:172, direccion:16ETV0868V, lon:-101.278611, lat:18.846944}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 131626.37 | 476069.43 | 131626.37 | 131626.37 | 131626.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833517 | Proyecto de inversión | 866279 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866279.0, modificado:866279.0}} | Construcción De Asta Bandera, Colector Pluvial Y Rehabilitación General De Edificios Y Pórtico De Acceso En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608254 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:16DPR2675W, lon:-102.701666, lat:20.030555}} | 2017-01-09 | 2017-04-01 | 866279 | 849098.76 | 845556.58 | 845556.58 | 845556.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812346 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios Existentes Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Villalongín | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606691 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16DJN0717A, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 472210.79 | 472210.79 | 472210.79 | 472210.79 | 472210.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812126 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación Edificio A En El J/N Isidro Fabela | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606484 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:16DJN0679O, lon:-101.634722, lat:20.148333}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 656218.97 | 701907.11 | 656218.97 | 656218.97 | 656218.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811814 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa De 3.00 X 8.00 Mts. Es La Esc Prim. Ricardo Flores Magón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606696 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, direccion:16DPR5388X, lon:-102.044722, lat:19.216944}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 466643.78 | 468060.37 | 466643.78 | 466643.78 | 466643.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CAMBIO DE META: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN, trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2020-01-07}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170300954702 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | Construción De Parque Lineal Con Concreto Hidráulico Y Skate Park En El Libramiento Poniente Del Km 0*000 Al 3*310 En Los Reyes Mich. | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | MRMDOPFIES2017 | N | 0 | 0 | 39209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO PONIENTE ENTRE CALLES NIÑOS HEROES Y CARR. LOS REYES -JACONA MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN., lon:-102.474166, lat:19.59}} | 2017-07-21 | 2018-05-01 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816075984-E1-2017, contratista:ARQUIDEMOS CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, monto:1.298327151E7, importe_modificado:6491635.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {1081099/proyecto_PROCESO, 1081099/proyecto_INICIO, 1081099/proyecto_PROCESO, 1081099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042150 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa Y Rehabilitación De Red Eléctrica Exterior En La Esc. Prim. Ignacio López Rayón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607080 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:68, direccion:16DPR2901B, lon:-100.505277, lat:19.485555}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 478447.89 | 478447.9 | 478447.89 | 478447.89 | 478447.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042224 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Cubierta Para Cancha De Usos Múltiples En El J/N Indigena Niños Heroes. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606850 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:16DCC0087N, lon:-100.2975, lat:19.413611}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 478791 | 478791 | 478791 | 478791 | 478791 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055654 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Rehabilitacion General En La Esc. Prim. Francisco I. Madero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:16DPR4246S, lon:-102.431388, lat:20.135}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 541903.08 | 541903.08 | 541903.08 | 541903.08 | 541903.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101056008 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Servicios Sanitarios 1a Etapa En El J/N Jean Piaget | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 70ApFAMB36 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:16DJN2003S, lon:-101.638333, lat:19.405277}} | 2017-12-26 | 2018-02-01 | 500000 | 497045.22 | 488434.85 | 488434.85 | 488434.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055677 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:134, direccion:16DPR0960D, lon:-101.315, lat:19.651388}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 1032362.78 | 1032362.79 | 1032362.78 | 1032362.78 | 1032362.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055759 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | Rehabilitacion General En La Esc. Prim. Francisco I. Madero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:16DPR1906Q, lon:-100.945833, lat:19.881111}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 1034699.61 | 1034699.62 | 1034699.61 | 1034699.61 | 1034699.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC13140200332765 | Adquisición | 1227855.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:55, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227855.5, modificado:1227855.5}} | Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Apatzingán. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_28_2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Colonia Apatzingán,Michoacán,México, lon:-102.3288888, lat:19.0566666}} | 2013-08-12 | 2014-12-01 | 1227855.5 | 1227855.5 | 731108.43 | 731108.43 | 731108.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729503 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Bodega (Con Mobiliario) En El J/N Brígida Alfaro | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604347 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN0084F, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-04-26 | 2016-07-01 | 1079006.88 | 1092228.11 | 1079006.88 | 1079006.88 | 1079006.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729680 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Rehabilitación De Aulas, Obra Exterior Y Construcción De Dirección (Con Mobiliario) En El J/N Hans Christian Andersen | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604398 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN0085E, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-06-20 | 2016-09-01 | 1153260.57 | 1155167.16 | 1153260.57 | 1153260.57 | 1153260.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730130 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Juan Escutia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605476 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR4733J, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 106073.88 | 353579.6 | 106073.88 | 106073.88 | 106073.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729414 | Proyecto de inversión | 601303 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:601303.0, modificado:601303.0}} | Construcción De Un Aula (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 14 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604435 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:160, direccion:16ETH0014F, lon:-103.132777, lat:18.299444}} | 2016-05-21 | 2016-07-01 | 363849.27 | 507895.62 | 363849.27 | 363849.27 | 363849.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812395 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Cerco Perimetral (Muro Reja) En La Esc. Tv. Sec. No. 600 Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606647 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:16ETV0600Q, lon:-100.283333, lat:19.490555}} | 2016-10-10 | 2016-11-01 | 311252.55 | 467953.12 | 311252.55 | 311252.55 | 311252.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811874 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De Servicios Sanitarios De 3:00 X 8:00 Mts., Cisterna Y Fosa Séptica En El J/N Bertha Von Glumer | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606435 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:81, direccion:16DJN1170I, lon:-101.079444, lat:18.615}} | 2016-09-12 | 2016-11-01 | 478142.25 | 478142.25 | 478142.25 | 478142.25 | 478142.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812332 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Terminación De Aulas En La Esc. Prim. Comunitaria Palo Blanco | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605558 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:76, direccion:16KPR4205B, lon:-102.177777, lat:19.990277}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 330884.65 | 336538.16 | 330884.65 | 330884.65 | 330884.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812382 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación Edifico A, B, Edificio A Terminación De Aula En La Esc. Prim. Lucas Ortíz Benitez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606615 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:16DPR2338V, lon:-100.338888, lat:19.362222}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 473508.03 | 481072.52 | 473508.03 | 473508.03 | 473508.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101065905 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificio B, Construcción De 1 Aula De Medios 6.00x8.00 Mts. Sism. Media En El J/N Tirso Rafael Cordoba | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607401 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:44, direccion:16DJN0711G, lon:-100.7975, lat:19.842777}} | 2017-12-11 | 2018-03-01 | 498323.94 | 502179.69 | 498323.94 | 498323.94 | 498323.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101065907 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Y Rehabilitación De Edificios En El J/N Antonio Quiroz | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607133 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, direccion:16DJN0712F, lon:-100.643055, lat:19.878888}} | 2017-12-11 | 2018-03-01 | 683635.04 | 701930.4 | 683635.04 | 683635.04 | 683635.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201102580 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias Calle Sin Nombre Por La Iglesia La Carrerita Del Zapote De - 74308 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 74308 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LA CARRERITA, 61936 LA CARRERITA, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO HACIA EL ZAPOTE DE CUENDEO CALLE SIN NOMBRE POR LA IGLESIA LA CARRERITA DEL ZAPOTE DE CUENDEO DE LA, lon:-100.8857579, lat:18.99551699}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1358000 | 1354468.99 | 1353937.66 | 1353937.66 | 1353937.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804138/2018, contratista:CARLOS ANTONIO MERCADO MARTÍNEZ, convocante:SCOP, monto:1354468.99, importe_modificado:1354468.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:750.0}} | {1240961/proyecto_INICIO, 1240961/proyecto_FIN, 1240961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201101530 | Proyecto de inversión | 831240 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831240.0, modificado:831240.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Gral Anaya Entre Calles Plan De Ayala Y Const - 78830 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 78830 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GENERAL ANAYA ENTRE CALLES PLAN DE AYALA Y CONSTITUCIÓN PUEBLO LOMBARDÍA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE 21 DE MARZO JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL FLORES, lon:-102.0444556, lat:19.15709667}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 806302.8 | 806268.53 | 806268.51 | 806268.51 | 806268.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/804155/2018, contratista:MANSATI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:806268.53, importe_modificado:806268.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:425.0}} | {1239911/proyecto_INICIO, 1239911/proyecto_FIN, 1239911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101065887 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De 1 Bodega De 3.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Modulo A, Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Fosa Séptica, Rampa, Barda Perimetral Y Mobiliario En El J/N Romano Picutti | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607149 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:19, direccion:16DJN2040W, lon:-100.52, lat:19.606666}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 467444.13 | 467444.13 | 467444.13 | 467444.13 | 467444.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905059 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Barda 30 M. Y Mobiliario Para Aula En El J/N Indígena Niños Héroes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607081 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:16DCC0115T, lon:-101.954722, lat:19.686666}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 480310.18 | 480310.18 | 480310.18 | 480310.18 | 480310.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905253 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Teodora Medina | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606916 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:17, direccion:16DPR5375T, lon:-100.341388, lat:19.726388}} | 2017-03-13 | 2017-06-01 | 379223.52 | 425716.21 | 379223.52 | 379223.52 | 379223.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905283 | Proyecto de inversión | 5446031 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5446031.0, modificado:5446031.0}} | Construcción De Un Edificio De Un Nivel En La Preparatoria Lázaro Cárdenas U.M.S.N.H. Plantel 107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607105 | N | 0 | 0 | 958 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16UBH0015G, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 4826148.16 | 5195425.7 | 4826148.16 | 4826148.16 | 4826148.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103832 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Vasco De Quiroga Entre Miguel Hidalgo Y Ricar - 86537 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 86537 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO CUANAJO, 61600 CUANAJO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE NARCISO SERVÍN PARROQUIA VIRGEN DE LA NATIVIDAD, lon:-101.5085202, lat:19.48386123}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 970000 | 969406.35 | 968884.94 | 968884.94 | 968884.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804183/2018, contratista:CEUSA, SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:969406.35, importe_modificado:969406.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1242213/proyecto_INICIO, 1242213/proyecto_FIN, 1242213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103709 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construcción De Comedor Comunitario En El Jardín De Niños Héroes De Chapultepec Clave Diez Si Seis Djn Veintiuno Setenta Y Uno O En Nahuat - 111442 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 111442 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE Y MELCHOR OCAMPO PUEBLO NAHUATZEN, 60280 NAHUATZEN, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PLAZA DE TOROS NAHUATZEN, lon:-101.9190555, lat:19.6580595}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 679000 | 678251.86 | 678251.3 | 678251.3 | 678251.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/804172/2018, contratista:ILCON, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:678251.86, importe_modificado:678251.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1242090/proyecto_FIN, 1242090/proyecto_PROCESO, 1242090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201103639 | Proyecto de inversión | 110990.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110990.02, modificado:110990.02}} | Introducción De Drenaje Calle Parota Y Alamo Colonia Paricutin - 67768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 67768 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PAROTA INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE ENCINO, CALLE EUCALIPTO LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, lon:-102.1361899, lat:19.42261775}} | 2018-07-09 | 2018-07-31 | 110990.02 | 110990.02 | 108990 | 108990 | 108990 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61805, contratista:, convocante:Municipio de Nuevo Parangaricutiro, monto:110990.02, importe_modificado:110990.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1242020/proyecto_FIN, 1242020/proyecto_PROCESO, 1242020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812341 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Terminación De Edificios ""A"", ""C"" Y ""D"" En El J/N Indígena Sor Juana Inés De La Cruz | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606623 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:65, direccion:16DCC0213U, lon:-100.377777, lat:19.470833}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 478352.16 | 480217.72 | 478352.16 | 478352.16 | 478352.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812369 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En La Esc. Prim. Profr. Moisés Saenz | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606849 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16DPR1944T, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2016-10-06 | 2016-11-01 | 648044.64 | 648044.65 | 648044.64 | 648044.64 | 648044.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811997 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación De Edificios, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Dirección, Construcción De Rampa En El J/N Serafín Contreras Manzo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606251 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN2245P, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 701911.83 | 701911.84 | 701911.83 | 701911.83 | 701911.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100834771 | Proyecto de inversión | 2899874.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899874.12, modificado:2899874.12}} | Construcción De Cinco Aulas De 6.00 X 8.00 Mts., Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 Mts. Obra Exterior Y Cerco Perimetral En La Esc. Prim. Indígena | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605519 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:16DPB0301T, lon:-102.128611, lat:19.416666}} | 2017-02-14 | 2017-03-01 | 2899874.12 | 2842511.98 | 2785376.75 | 2785376.75 | 2785376.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103726 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle La Paz Entre Calle Vicente Guerrero Y Escuela - 111631 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 111631 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO SEVINA, 60286 SEVINA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERERO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE HERMENEGILDO GALEANA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.9032204, lat:19.62733742}} | 2018-06-04 | 2018-09-04 | 1455000 | 1453708.47 | 1453705.18 | 1453705.18 | 1453705.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/857328/2018, contratista:SPARQDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1453708.47, importe_modificado:1453708.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:825.0}} | {1242107/proyecto_PROCESO, 1242107/proyecto_INICIO, 1242107/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201103640 | Proyecto de inversión | 111444.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111444.26, modificado:111444.26}} | Introduccion De Lineas De Agua En Calle Tzintzinjanik Fracc Purepechas Entre Tzintzuntzan Y Cuitzeo - 67979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 67979 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TZINTZINJANIK INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO PUREPECHAS, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUITZEO Y BRECHA TZINTZUNTZAN, CARRETERA URUAPAN SAN JUAN LA OBRA SE LOCALIZA ANTES DEL AR, lon:-102.115443, lat:19.40760167}} | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 111444.26 | 111444.26 | 111444.26 | 96362.96 | 96362.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:56322, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:111444.26, importe_modificado:111444.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1242021/proyecto_INICIO, 1242021/proyecto_FIN, 1242021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905161 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Edificios En El J/N Niño Artillero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607123 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:16DJN2098W, lon:-100.894166, lat:19.809722}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 179912.61 | 599708.7 | 179912.61 | 179912.61 | 179912.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905188 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Servicios Sanitarios Existentes En El J/N Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606988 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:128, direccion:16DJN2180W, lon:-102.865277, lat:19.133611}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 154150.05 | 173830.77 | 154150.05 | 154150.05 | 154150.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042121 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación General En Edificios En La Esc. Prim. Indígena Sevangua | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607181 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:16DPB0202T, lon:-101.6775, lat:19.560833}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 572264.15 | 608356.86 | 572264.15 | 572264.15 | 572264.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730001 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación Del Edificio A En El J/N Benigno Bustamante Y Septien | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605443 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:16DJN0634S, lon:-100.366388, lat:19.908333}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 700338.18 | 700338.18 | 700338.18 | 700338.18 | 700338.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730007 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Ignacio López Rayón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605592 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:16DJN0810G, lon:-100.341944, lat:19.887222}} | 2016-07-25 | 2016-09-01 | 699840 | 700918.89 | 699840 | 699840 | 699840 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055664 | Proyecto de inversión | 1611669.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1611669.71, modificado:1611669.71}} | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Lic. Adolfo López Mateos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:96, direccion:16DPR2049D, lon:-102.014444, lat:18.7025}} | 2017-12-26 | 2018-03-01 | 1546597.97 | 1546598.72 | 1546597.97 | 1546597.97 | 1546597.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056071 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aula, Sanitarios, Fosa Septica, Cisterna, Andadores Y Mobiliario Para Aula En La Esc. Tv. Sec. No. 961 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607182 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:69, direccion:16ETV0961A, lon:-100.613888, lat:19.572222}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 220639.09 | 465855.96 | 220639.09 | 220639.09 | 220639.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101055915 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Alfredo V. Bonfil | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606870 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:16DPR3243O, lon:-102.708611, lat:19.160555}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 456471.01 | 481024.75 | 456471.01 | 456471.01 | 456471.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201101528 | Proyecto de inversión | 1385400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385400.0, modificado:1385400.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En Calle Hidalgo Entre Calle Jaime Nuño Y Francisco Villa - 78995 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 78995 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO LOMBARDÍA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAIME NUÑO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ABASOLO AUTOHOTEL LOS PINOS, lon:-102.0481427, lat:19.15377427}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1343838 | 1341607.9 | 1341607.9 | 1341607.9 | 1341607.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804157/2018, contratista:PRODEC INNOVACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1341607.91, importe_modificado:1341607.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:730.0}} | {1239909/proyecto_FIN, 1239909/proyecto_PROCESO, 1239909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170401048867 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción De Un Aula Cocina De 6.00 X 8.00 (Con Mobiliario), Firme Exterior, Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Techumbre En El Jardín De Niños Dr. Melchor Díaz Rubio (Cien 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17452 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:35, direccion:16DJN2447L, lon:-100.471666, lat:19.61}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 567813.8 | 567813.8 | 567813.8 | 567813.8 | 567813.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811635 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación General, Rehabilitación De Red Sanitaria Y Construcción De Rampas En El J/N Margarita Maza De Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606365 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:16DJN1929K, lon:-101.708055, lat:19.207222}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811687 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. San Acamitán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606402 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:596, direccion:16DPR0298X, lon:-103.181388, lat:18.643055}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812095 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Obras Exteriores. En El J/N Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606465 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:86, direccion:16DJN1729M, lon:-102.388333, lat:19.548888}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 348453.87 | 504266.02 | 348453.87 | 348453.87 | 348453.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812372 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios, Patío Cívico, Andadores Y Rehabilitación De Tres Aulas En La Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606664 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:16DPR1949O, lon:-100.449444, lat:19.410277}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 459705.78 | 472819.8 | 459705.78 | 459705.78 | 459705.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811806 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Bodega, Acceso, Plaza Y Jardinera, Construcción De Andadores Y Rampas En El J/N Sapi Uri | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606416 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:16DJN1805B, lon:-100.241388, lat:20.1825}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 474246.03 | 481191.8 | 474246.03 | 474246.03 | 474246.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180101080533 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | Rehabilitación General En El J/N Profra. Josefina Ramos Del Rio | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:16DJN0146B, lon:-100.462777, lat:19.566666}} | 2018-04-16 | 2018-06-01 | 1036654.12 | 1036654.12 | 1036654.12 | 1036654.12 | 1036654.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201102556 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle De Acceso Al Vado En La Localidad De Caracuar - 74380 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 74380 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DE ACCESO AL VADO PUEBLO CARÁCUARO DE MORELOS, 61920 CARÁCUARO DE MORELOS, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RÍO CARACUARO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917 TORTILLERIA SANTOYO, lon:-101.1293752, lat:19.01078944}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1940000 | 1940000 | 1910896.05 | 1910896.05 | 1910896.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804139/2018, contratista:IBIDEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1910896.06, importe_modificado:1910896.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1050.0}} | {1240937/proyecto_FIN, 1240937/proyecto_PROCESO, 1240937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905083 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De 4 Aulas De 6.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario) , Rampas De Accesibilidad, Murete De Acometida Eléctrica Y Plaza Cívica En La Esc. Prim. Frida Kahlo Calderón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607047 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:16DPR5354G, lon:-102.212222, lat:18.018055}} | 2017-03-13 | 2017-06-01 | 1432514.59 | 1433455.51 | 1432514.59 | 1432514.59 | 1432514.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905266 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación General De Edificios, Y De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción 1 Direccion De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media, Muro Reja Y De Cisterna En La Esc. Tv. Sec. No. 734 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606922 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:22, direccion:16ETV0734F, lon:-100.263888, lat:19.8}} | 2017-03-13 | 2017-06-01 | 286477.78 | 883851.92 | 286477.78 | 286477.78 | 286477.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401043815 | Proyecto de inversión | 2480722.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480722.99, modificado:2480722.99}} | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 2.5 E.E. C/U Estructura U-1c En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 49 (Planteles Federales) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 700086 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:40, direccion:16DTA0049C, lon:-102.491388, lat:19.635555}} | 2017-04-10 | 2017-08-01 | 2480722.99 | 2469750.93 | 2469561.62 | 2469561.62 | 2469561.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170401048840 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 (Con Mobiliario) Y Rehabilitación General En El Jardín De Niños Irapeo (Cien 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17050 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:16DJN0123R, lon:-101.056666, lat:19.692222}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 173308.05 | 491915.6 | 173308.05 | 173308.05 | 173308.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101055886 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607072 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:169, direccion:16DPB0190E, lon:-103.555, lat:18.454722}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 605441.93 | 605441.93 | 605441.93 | 605441.93 | 605441.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056162 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Y Rehabilitación Del Edificio C En La Esc. Prim Indígena Lic. Gustavo Diaz Ordaz | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607226 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:102, direccion:16DPB0165F, lon:-102.394444, lat:19.8625}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 144342 | 481140 | 144342 | 144342 | 144342 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056119 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificio D, Rehabilitación Red Eléctrica Exterior En La Esc. Sec. Técnica No. 87 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607220 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:16DST0087E, lon:-101.1625, lat:19.043611}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 423204.8 | 423204.8 | 423204.8 | 423204.8 | 423204.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811648 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De Edifico B En La Esc. Prim. Francisco I. Madero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606645 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:16DPR2357J, lon:-102.708611, lat:19.160555}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 471969.43 | 481015.29 | 471969.43 | 471969.43 | 471969.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201100621 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Melchor Ocampo Del Barrio De Santo Tomas I - 87114 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 87114 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN FRANCISCO PICHATARO, 60297 SAN FRANCISCO PICHÁTARO, TINGAMBATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VALENTIN MARTINEZ, CALLE HIDALGO REFACCIONARIA ALVAREZ, lon:-101.806186, lat:19.56930086}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 970000 | 963748.86 | 963748.84 | 963748.84 | 963748.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/804196/2018, contratista:CONSTRUCTORA TOSE, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:963748.86, importe_modificado:963748.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1239002/proyecto_INICIO, 1239002/proyecto_FIN, 1239002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103746 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Juárez Poniente Frente A La Escuela Lázaro Cá - 85723 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 85723 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ PONIENTE PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS SUR Y CALLE MADERO, CALLE SANTOS DEGOLLADO ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS, lon:-101.1627272, lat:19.04356906}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1455000 | 1452032.26 | 1448224.33 | 1448224.33 | 1448224.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804174/2018, contratista:CAMINOS DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1452032.26, importe_modificado:1452032.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1242127/proyecto_INICIO, 1242127/proyecto_FIN, 1242127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103710 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Francisco Villa Segunda Etapa En La Localidad - 85689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 85689 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO NAHUATZEN, 60280 NAHUATZEN, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE GIRASOLES, CALLE 18 DE MARZO CAPILLA DE SANTA CECILIA, lon:-101.9148387, lat:19.64926193}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 970000 | 968041.11 | 968041.11 | 968041.11 | 968041.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804171/2018, contratista:ENRIQUE GOMEZ BARRAGAN, convocante:SCOP, monto:968041.11, importe_modificado:968041.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1242091/proyecto_PROCESO, 1242091/proyecto_INICIO, 1242091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201103727 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:679000.0}} | Construcción De Comedor Comunitario En La Escuela Inicial Javier Mina Esq Mariano Matamoros Sevina Municipio De Nahuatzen Michoacán - 111470 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 111470 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO SEVINA, 60286 SEVINA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE SAN JUAN TUMBIO, CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRADA CARRETERA PICHATARO, lon:-101.8980075, lat:19.63048752}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 679000 | 669973.79 | 669973.78 | 669973.78 | 669973.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/804173/2018, contratista:JOSE ANTONIO SERVIN LOPEZ, convocante:SCOP, monto:669973.79, importe_modificado:669973.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1242108/proyecto_INICIO, 1242108/proyecto_FIN, 1242108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201105305 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Escuela Preparatoria Licenciado Eduardo Ruiz En Uruapan Michoacán - 111666 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 111666 | N | 0 | 0 | 1401 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA LÁZARO CARDENAS COLONIA REVOLUCIÓN, 60150 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA CALZADA LA FUENTE Y AVENIDA AV. LAZARO CARDENAS, CALZADA CALZADA LA FUENTE Plaza Rotaria Uruapan, lon:-102.0474887, lat:19.41610127}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 1455000 | 1453485.85 | 1448776.27 | 1448776.27 | 1448776.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/IRE/857330/2018, contratista:MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ TALAVERA, convocante:SCOP, monto:1453485.85, importe_modificado:1453485.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}} | {1243687/proyecto_PROCESO, 1243687/proyecto_INICIO, 1243687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730348 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas Y Muro Perimetral, Rehabilitación De Sanitarios Sanitarios Existentes Y Sustitución De Plaza Cívica En El J/N Fernando Montes De Oca | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606242 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:225, direccion:16DJN1263Y, lon:-101.278888, lat:19.668333}} | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 498796.59 | 501920.81 | 498796.59 | 498796.59 | 498796.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730096 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Edificio ""A"", Construcción De S.S. 3x8 1era Etapa Y Cisterna En El Jardín De Niños Alfredo Zalce Torres | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605452 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:100, direccion:16DJN2030P, lon:-101.334166, lat:19.833333}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 454187.71 | 472346.41 | 454187.71 | 454187.71 | 454187.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180101060088 | Proyecto de inversión | 118634.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118634.1, modificado:118634.1}} | Introduccion De Lineas De Agua De La Calle Eucalipto Entre Callejon De La Sierra Y Tancitaro - 9746 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | 9746 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR S/N COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON DE LA S, lon:-102.1349855, lat:19.42279229}} | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 118634.1 | 118634.1 | 79223.38 | 79223.38 | 79223.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42020, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:118634.1, importe_modificado:118634.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1196999/proyecto_INICIO, 1196999/proyecto_PROCESO, 1196999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180101060089 | Proyecto de inversión | 26338.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26338.7, modificado:26338.7}} | Introduccion De Drenaje En Calle Gladiola En Fracc La Magueyera - 9897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | 9897 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLA INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO LA MAGUEYERA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE, lon:-102.1329376, lat:19.42966347}} | 2018-02-09 | 2018-03-09 | 26338.7 | 26338.7 | 26338.7 | 25968.97 | 25968.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38789, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:26338.7, importe_modificado:26338.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197000/proyecto_INICIO, 1197000/proyecto_PROCESO, 1197000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC15150400606316 | Proyecto de inversión | 18542346.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.854234613E7, modificado:1.854234613E7}} | Fondo De Inversión En Infraestructura Para La Educación Media Superior 2015 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_10_2015 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 1175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, MIchoacán., lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2015-08-20 | 2016-12-01 | 18542346.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042146 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General Y Construcción De Dirección 6.00 X 8.00m En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607117 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:31, direccion:16DPR0782R, lon:-100.484166, lat:19.488888}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 480463.16 | 480463.16 | 480463.16 | 480463.16 | 480463.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042153 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De Losa De Concreto De Un Aula, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral; Equipamiento De Un Aula En El J/N Tirso De Molina | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606880 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:62, direccion:16DJN1150V, lon:-101.857777, lat:18.967777}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 141413.02 | 436857.9 | 141413.02 | 141413.02 | 141413.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055690 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Muro Perimetral Y Rehabilitación De Patio Cívico En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:148, direccion:16DPR0969V, lon:-101.216111, lat:19.589166}} | 2017-12-21 | 2018-02-01 | 438599.58 | 610878.7 | 438599.58 | 438599.58 | 438599.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056067 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Mobiliario Para 2 Aulas En La Esc. Prim. Juan Escutia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606888 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DPR3940K, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 250030.05 | 695450.84 | 250030.05 | 250030.05 | 250030.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056009 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Andadores, Asta Bandera; Rehabiltiación De Aula Existente Y Plaza Cívica En El J/N Jesús Teran | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608428 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:23, direccion:16DJN1083N, lon:-100.953611, lat:19.6225}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 271081.79 | 478236.81 | 271081.79 | 271081.79 | 271081.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056170 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Muro De Acometida Eléctrica En El J/N Pedro Enriquez Ureña | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606863 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:16DJN0475U, lon:-101.196111, lat:19.818611}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 0 | 477826.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056055 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación Edificio C En El J/N Chanari | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607060 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DJN2208L, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 0 | 539642.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056126 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación De Edificio C 4 Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M, Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Indígena Niño Artillero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607218 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:16DPB0179I, lon:-102.015555, lat:19.7}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 699633.44 | 699633.44 | 699633.44 | 699633.44 | 699633.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905203 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Sism Alta En La Esc. Tv. Sec. No. 889 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606906 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:323, direccion:16ETV0889H, lon:-101.255, lat:18.905555}} | 2017-03-06 | 2017-06-01 | 117343.67 | 391145.58 | 117343.67 | 117343.67 | 117343.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905298 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2850000.0, modificado:2850000.0}} | Construcción De 5 Aulas 6x8 M. Media Alta, 1 Aula De 6x8 M. Sism. Alta, Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Cisterna, Y Fosa Séptica En La Esc. Prim. Gral. Ignacio Zaragoza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607161 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:16DPR2729J, lon:-101.945, lat:19.4675}} | 2017-03-21 | 2017-07-01 | 2708067.92 | 2708068.97 | 2708067.92 | 2708067.92 | 2708067.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905075 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Laboratorio Taller 6.00 X 8.00 M., Sism. Alta, Dirección, Cooperativa Y Bodega 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Tv. Sec. No. 799 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607040 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:257, direccion:16ETV0799P, lon:-102.518888, lat:18.025}} | 2017-04-24 | 2017-08-01 | 814201.99 | 951701.19 | 814201.99 | 814201.99 | 814201.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905260 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación Edificios B (4 Aulas), Módulo De Servicios Sanitarios Y Cerco Perimetral En El J/N Indígena Manuel Cervantes Imaz | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607032 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:16DCC0053X, lon:-102.464722, lat:19.843333}} | 2017-04-05 | 2017-06-01 | 373275.87 | 373347.02 | 373275.87 | 373275.87 | 373275.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905262 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Sism. Media, 1 Dirección Adosada De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media, Y Andadores En La Esc. Prim. Con Clave 16dpr5380e | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607022 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:157, direccion:16DPR5380E, lon:-101.145555, lat:19.762777}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 937833.11 | 937833.11 | 937833.11 | 937833.11 | 937833.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180101080527 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Construcción De Rampa, Rehabilitación De Cerco Perímetral Y Plaza Cívica En El J/N Francisco Gonzalez Bocanegra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:86, direccion:16DJN1499K, lon:-100.799166, lat:18.885}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 539544.65 | 539544.65 | 539544.65 | 539544.65 | 539544.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730307 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En El Jardín De Niños Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605664 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN2137H, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-25 | 2016-09-01 | 604864.66 | 608205.21 | 604864.66 | 604864.66 | 604864.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300731496 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Natalio Vázquez Pallares | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604404 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN0863L, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-06-09 | 2016-08-01 | 967373.8 | 974501.27 | 967373.8 | 967373.8 | 967373.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811846 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General En El J/N Anton Makarenko | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606780 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DJN2870I, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2016-10-26 | 2017-10-01 | 409615 | 409615 | 409615 | 409615 | 409615 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100834757 | Proyecto de inversión | 866279 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866279.0, modificado:866279.0}} | Rehabilitación De Edificio Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608261 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:16DPR2237X, lon:-102.190833, lat:19.001944}} | 2017-01-09 | 2017-04-01 | 866279 | 849232.97 | 823378.19 | 823378.19 | 823378.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833557 | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6400000.0, modificado:6400000.0}} | Mejoramiento Y Mantenimiento De La Infraestructura Y Cercado Institucional De Espacios Del Área De La Salud Y Agropecuario Forestal De La U.M.S.N.H. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607102 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16MSU0014T, lon:-102.205, lat:19.888888}} | 2017-02-17 | 2017-08-01 | 6153845.62 | 6153845.63 | 6153845.62 | 6153845.62 | 6153845.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833560 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Barda En El J/N José Ma Morelos Y Pavón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606608 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:16DJN2288N, lon:-101.871388, lat:19.438888}} | 2017-01-23 | 2017-02-01 | 129364.95 | 431216.49 | 129364.95 | 129364.95 | 129364.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170200864650 | Proyecto de inversión | 92694.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92694.15, modificado:92694.15}} | Rehabilitación De Drenaje En Calle Francisco Javier Mina Entre Educacion Y Nicolas Bravo - 63685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | 63685 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SAN JUAN BAUTISTA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCA, lon:-102.1326795, lat:19.42152158}} | 2017-06-05 | 2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:24038, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANTGARICUTIRO, monto:92694.15, importe_modificado:92694.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {973666/proyecto_INICIO, 973666/proyecto_PROCESO, 973666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905079 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Primera Etapa Sism. Media Y Rehabilitación General En La Esc. Prim. María De La Luz Flores Caballero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607391 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:16DPR5237R, lon:-100.968611, lat:19.787777}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905275 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Sanitarios Y Mobiliario De 1 Aula En El Jardín De Niños Jean Piaget. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606942 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN2303P, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 471830.25 | 479173.85 | 471830.25 | 471830.25 | 471830.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905118 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De 2 Aulas 3 E.E. U/2c Planta Baja Y Planta Alta., Rehabilitación General (Mobiliario Para Aulas) En La Esc. Normal Superior De Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608435 | N | 0 | 0 | 1035 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16MSU0101O, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 1391182.1 | 1909148.95 | 1391182.1 | 1391182.1 | 1391182.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811897 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Obra Exterior Y Barda En La Esc. Prim. 5 De Mayo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606730 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:3, direccion:16DPR1212H, lon:-101.572777, lat:20.254166}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 470126.88 | 478634.28 | 470126.88 | 470126.88 | 470126.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811900 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Media, Rehabilitación Edificio A; En La Esc. Prim. Ignacio Allende | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606670 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:6, direccion:16DPR0762D, lon:-100.43, lat:19.333333}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 450980.26 | 458327.06 | 450980.26 | 450980.26 | 450980.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811938 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas De Medios, Bodega, Dirección Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606698 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:150, direccion:16ETV0897Q, lon:-102.004166, lat:18.688055}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 478416.34 | 481194.99 | 478416.34 | 478416.34 | 478416.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811987 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aula, Construcción De Modulo Basico De Servicios Sanitarios, Conexión A La Red Sanitaria Existente Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Francisco I. Madero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606639 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:16DJN1253R, lon:-102.950833, lat:20.051388}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 456778.13 | 479335.17 | 456778.13 | 456778.13 | 456778.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812081 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Edificio ""A"", Construcción De Dirección De 3.00 X 8.00 Mts. Adosada, Cisterna Y Rampa. En El J/N Miguel Cabrera | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606462 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:16DJN0664M, lon:-101.874722, lat:20.188888}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 297743.5 | 519299.1 | 297743.5 | 297743.5 | 297743.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812122 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna En El J/N Gregorio Gutierrez González | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606477 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:16DJN0670X, lon:-101.573055, lat:20.034444}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 182500.89 | 608336.28 | 182500.89 | 182500.89 | 182500.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811805 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aula, Bodega, Mod. Sanitarios, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral, Construcción Cisterna, Rampa, Murete Acometida Elec. Pórtico Acceso, Muro Tabique Y Plataforma En J/N Ángela Peralta | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606412 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:16DJN1803D, lon:-100.215555, lat:20.114722}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 440938.24 | 446726.02 | 440938.24 | 440938.24 | 440938.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905037 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607111 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:16ETV0735E, lon:-100.282222, lat:19.5975}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042194 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De Modulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Rehabilitación De Plaza Cívica En El J/N Miguel Bustamante Y Septien | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607243 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:54, direccion:16DJN0466M, lon:-100.795555, lat:18.526666}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 0 | 378234.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170300929761 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1175053.64}} | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Revolución En San Miguel Curahuango Municipio De Maravatí - 116801 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 116801 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN BARRIO SAN MIGUEL CURAHUANGO, 61266 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE INS, lon:-100.4577796, lat:19.88458757}} | 2017-08-21 | 2017-10-20 | 1175053.64 | 1175053.64 | 1124396.32 | 1124396.32 | 1124396.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/728073/2017, contratista:JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ, convocante:SCOP, monto:1175053.64, importe_modificado:1175053.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1056014/proyecto_INICIO, 1056014/proyecto_PROCESO, 1056014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811859 | Proyecto de inversión | 804000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:804000.0, modificado:804000.0}} | Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Una Dirección En La Esc. Prim. Mariano Matamoros | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606425 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DPR2519E, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2016-09-19 | 2016-10-01 | 764892.98 | 773076.14 | 764892.98 | 764892.98 | 764892.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811922 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Cisterna Y Andadores En El J/N Luis Pasteur | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606562 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:34, direccion:16DJN1147H, lon:-101.664166, lat:18.863055}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 443292.74 | 502326.08 | 443292.74 | 443292.74 | 443292.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811965 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Taller De Electricidad 6 E.E. En La Esc. Sec. Fed. Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606713 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:16DES0202N, lon:-102.344722, lat:19.691111}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 479393.22 | 480133.43 | 479393.22 | 479393.22 | 479393.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170401045147 | Proyecto de inversión | 2760965.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760965.01, modificado:2760965.01}} | Construcción De Cubierta En La Primaria Ignacio Zaragoza (Fam 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 700099 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:16DPR4041Z, lon:-100.433333, lat:19.314166}} | 2017-09-25 | 2017-11-01 | 2760965.01 | 2732799.98 | 2732799.98 | 2732799.98 | 2732799.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905254 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación De Aulas, De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607026 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:16DPR1360Q, lon:-101.469722, lat:19.140833}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 1393906.28 | 1853925.06 | 1393906.28 | 1393906.28 | 1393906.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170200905307 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Cooperativa Y Bodega 3.00 X 8.00 M., Cisterna, Rehabilitación De Aulas; Mobiliario De Aula Y Cooperativa En El C.E.B.A. Vicente Guerrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17051 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:16DBA0223D, lon:-101.056666, lat:19.692222}} | 2017-08-07 | 2017-11-01 | 1185084.68 | 1216386.55 | 1185084.68 | 1185084.68 | 1185084.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905125 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación Edificio A (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 080 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606895 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:16ETV0080Y, lon:-102.548333, lat:20.193333}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 469262.86 | 474539.02 | 469262.86 | 469262.86 | 469262.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103180 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Lázaro Cárdenas Entre Hiladores Y Mariano Aba - 111419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 111419 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:32, direccion:PUEBLO LA ALDEA, 58300 ATAPANEO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HILADORES Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE MELCHOR OCAMPO TOLTECA EXTRA, lon:-101.1393345, lat:19.74222245}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 970000 | 969833.06 | 969833.05 | 969833.05 | 969833.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804169/2018, contratista:CONSTRUCCIONES RAMOS SERVÍN, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:969833.06, importe_modificado:969833.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1241561/proyecto_INICIO, 1241561/proyecto_PROCESO, 1241561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730377 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General Y Construcción De 1 Direccion De 3.00 X 8.00 En El J/N José María Jara | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606243 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:115, direccion:16DJN0646X, lon:-101.332222, lat:19.778333}} | 2016-08-22 | 2016-10-01 | 439064.64 | 480999.22 | 439064.64 | 439064.64 | 439064.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729407 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Dirección (Con Mobiliario) En El Preescolar Indigena Juan Escutia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604331 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:105, direccion:16DCC0133I, lon:-103.501111, lat:18.488055}} | 2016-04-20 | 2016-06-01 | 349869.25 | 721075.14 | 349869.25 | 349869.25 | 349869.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729583 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Rehabilitacion General De Plantel Y Construccion De Servicios Sanitarios Y Direccion (Con Mobiliario) En El J/N Enrique C Rebsamen | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604384 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN2051B, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-06-09 | 2016-09-01 | 1252304.6 | 1252304.6 | 1252304.6 | 1252304.6 | 1252304.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729647 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En El J/N Manuel Perez Coronado | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604401 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN0130A, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-05-02 | 2016-06-01 | 916438.9 | 957975.9 | 916438.9 | 916438.9 | 916438.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729709 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Construcción De Un Aula Cocina Y Aula De Usos Múltiples (Ambas Con Mobiliario) En El J/N José Vasconcelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604413 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:16DJN0913C, lon:-102.283055, lat:19.985555}} | 2016-05-02 | 2016-09-01 | 1004703.37 | 1037794.04 | 1004703.37 | 1004703.37 | 1004703.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056058 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Un Aula 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación De Edificio F Y Servicios Sanitarios En El J/N Alfredo Zalce | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608432 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DJN2867V, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 313788.69 | 475669.48 | 313788.69 | 313788.69 | 313788.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812337 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios, Servicios Sanitarios, Patio Cívico Y Muro Perimetral, Construcción De Pozo De Absorción, Andadores Y Rampas En El J/N Indígena 16 De Septiembre | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606704 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:16DCC0112W, lon:-100.298888, lat:19.473333}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 143695.86 | 478986.21 | 143695.86 | 143695.86 | 143695.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812394 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios Y Cisterna En La Esc. Tv. Sec. No. 499 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606641 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16ETV0499S, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 479373.09 | 479373.09 | 479373.09 | 479373.09 | 479373.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811831 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De Plantel Y De Servicios Sanitarios. Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. J/N Francisco Gabilondo Soler | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606752 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DJN1113R, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2016-10-26 | 2017-10-01 | 475119.17 | 475119.17 | 475119.17 | 475119.17 | 475119.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811841 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Rehabilitación De Plaza Cívica En El J/N Francisco Javier Clavijero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606772 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:16DJN2161H, lon:-100.676944, lat:19.580833}} | 2016-10-26 | 2017-10-01 | 390001.51 | 396343.64 | 390001.51 | 390001.51 | 390001.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101065884 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Edificios, Servicios Sanitarios Y Mobiliario De Aula En El J/N Moisés Sáenz | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607150 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:77, direccion:16DJN1545F, lon:-100.465555, lat:19.535555}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 485098.19 | 485098.19 | 485098.19 | 485098.19 | 485098.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905180 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Cisterna 5m, Fosa Séptica 5m3, Construcción De Andadores, Asta Bandera Y Cerco Perimetral En El J/N Ignacio Zaragoza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606857 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:49, direccion:16DJN1768O, lon:-102.9175, lat:19.045277}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 437275.9 | 458113.99 | 437275.9 | 437275.9 | 437275.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180101080528 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Atención A Las Necesidades Básicas De Infraestructura Física Educativa Con Lo Cual Se Logra Que Los Niños Y Jovenes Cuenten Con Espacios Educativos Dignos. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:16DJN0044E, lon:-100.164166, lat:19.790277}} | 2018-04-16 | 2018-06-01 | 659826.46 | 686427.73 | 659826.46 | 659826.46 | 659826.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201081082 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Y Asta Bandera En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18074 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:33, direccion:16DPR3453T, lon:-100.325833, lat:20.216944}} | 2018-05-28 | 2018-08-01 | 810926.59 | 810926.59 | 810926.59 | 810926.59 | 810926.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729235 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Rafael Norma | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604309 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:16DJN0603Z, lon:-101.053611, lat:19.799722}} | 2016-04-13 | 2016-08-01 | 775948.29 | 784113.89 | 775948.29 | 775948.29 | 775948.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730393 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa, Cisterna Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606313 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:16DPB0075N, lon:-101.900277, lat:19.628888}} | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 455039.92 | 457494.67 | 455039.92 | 455039.92 | 455039.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730119 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Snte | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605466 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR2515I, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 716860.56 | 721396.96 | 716860.56 | 716860.56 | 716860.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730922 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Rampas Y Techumbre En El J/N Josefa Ortiz De Domínguez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606291 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:16DJN1703E, lon:-102.282222, lat:20.031388}} | 2016-08-22 | 2016-10-01 | 369208.51 | 369210.32 | 369208.51 | 369208.51 | 369208.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811981 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Pedro Moreno | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606827 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, direccion:16DJN1844D, lon:-100.458611, lat:19.957222}} | 2016-10-17 | 2016-12-01 | 479626.82 | 481315.53 | 479626.82 | 479626.82 | 479626.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811991 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación General En La Esc. Prim. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606642 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DBA0008N, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 606123.27 | 607887.4 | 606123.27 | 606123.27 | 606123.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812339 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Mts. 1era Etapa Y Construcción De Rampa En El J/N Indígena Esopo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606690 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:16DCC0132J, lon:-100.2975, lat:19.413611}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 143879.23 | 466365.35 | 143879.23 | 143879.23 | 143879.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811758 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De "" Edificio A"" , Construcción De Andador, Asta Bandera Y Pórtico De Acceso En El J/N Miguel Hidalgo Y Costilla | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606826 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:33, direccion:16DJN1720V, lon:-102.664444, lat:19.802222}} | 2016-10-17 | 2016-12-01 | 382641.65 | 382641.65 | 382641.65 | 382641.65 | 382641.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812355 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas, De Servicios Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Moctezuma | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606566 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:59, direccion:16DJN1756J, lon:-100.413333, lat:19.362777}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812398 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificio C, Construcción De Andadores Y Plaza Cívica En La Esc. Tv. Sec. No. 924 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606714 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:59, direccion:16ETV0924X, lon:-100.413333, lat:19.362777}} | 2016-10-10 | 2016-11-01 | 321834.39 | 323527.13 | 321834.39 | 321834.39 | 321834.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812177 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación Edificio A, B, Construcción De Patio Cívico De 65mt., Plataforma, Muro De Tabique Y Plataforma En El J/N Juan Escutia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606501 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:9, direccion:16DJN1466T, lon:-102.164166, lat:19.9125}} | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 461988.48 | 462894.91 | 461988.48 | 461988.48 | 461988.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833542 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Biblioteca 5 E.E. Est. 1-Uc Serv. Médico Y Pref. 1 E.E. Pórtico 2 E.E Administración 5 E.E. (Primera Etapa) Sism. Media En El Centro De Actualización Del Magisterio En Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607119 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16MSU0045M, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-02-20 | 2017-07-01 | 2392162.44 | 2392162.44 | 2392162.44 | 2392162.44 | 2392162.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170200905321 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Construcción De Pórtico De Acceso, Andadores, Rampas, Plaza Cívica, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Administrativos; Mobiliario Para Aula En El J/N Quetzalcoatl | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17479 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:16DJN0434U, lon:-102.283055, lat:20.3375}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 178780.89 | 497132.59 | 178780.89 | 178780.89 | 178780.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812351 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De 3 Aulas Y Almacén. De Módulo De Servicios Sanitarios Y De Espacios De Usos Múltiples En El J/N Vasco De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606556 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:16DJN1636X, lon:-100.389444, lat:19.499166}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 554282.76 | 554307.62 | 554282.76 | 554282.76 | 554282.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812208 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:694000.0}} | Rehabilitación General De Edificios, Rampas Para Discapacitados Y Red Eléctrica Exterior En El J/N Enrique Laubscher | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606509 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:9, direccion:16DJN1478Y, lon:-101.1775, lat:19.773333}} | 2016-10-12 | 2017-10-01 | 664703.08 | 666479.79 | 664703.08 | 664703.08 | 664703.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811833 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Edificios A Y B De Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral, Cisterna Y Base Para Tinacos En El J/N Tzirapu | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606421 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:65, direccion:16DJN1126V, lon:-100.615555, lat:19.556944}} | 2016-09-12 | 2016-11-01 | 430639.98 | 430928.86 | 430639.98 | 430639.98 | 430639.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905268 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Aulas, Y Construcción De Plaza Cívica En La Esc. Prim Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607403 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:22, direccion:16DPR1663K, lon:-100.521944, lat:19.512777}} | 2017-05-15 | 2017-07-01 | 474986.43 | 474986.43 | 474986.43 | 474986.43 | 474986.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905270 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Media Sism. Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607023 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:16DPR1686V, lon:-100.534444, lat:19.106944}} | 2017-05-15 | 2017-07-01 | 461291.98 | 461291.99 | 461291.98 | 461291.98 | 461291.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170300954827 | Proyecto de inversión | 230062.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230062.75, modificado:230062.75}} | Rehabilitación De Cabina Para Audiómetro En La Esc. De Educación Especial, Audición Y Lenguaje Lic. Benito Juárez García (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608314 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DLA0001A, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-01-09 | 2017-04-01 | 230062.75 | 218975.81 | 211482.6 | 211482.6 | 211482.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905062 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Un Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) En El J/N Indígena Ana María Casillas Meza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607070 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:16DCC0032K, lon:-102.091944, lat:19.847222}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 421755.07 | 423285.39 | 421755.07 | 421755.07 | 421755.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905063 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aula, Servicios Sanitarios , Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El J/N Gabriela Mistral | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607034 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:16DJN0892G, lon:-103.299444, lat:18.686666}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 138617.19 | 138617.19 | 138617.19 | 138617.19 | 138617.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905267 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete Acometida, Plataforma, Y Muro De Tabique En La Esc. Tv. Sec. No. 608 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607029 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:175, direccion:16ETV0608I, lon:-101.351388, lat:18.785555}} | 2017-03-06 | 2017-06-01 | 147013.04 | 469975.45 | 147013.04 | 147013.04 | 147013.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729604 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo 2, Unidad Académica Departamental Tipo 3 (Laboratorios) En La Universidad Tecnológica De Morelia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604467 | N | 0 | 0 | 2086 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16MSU0002O, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-05-30 | 2017-03-01 | 33041190.9 | 33640759.08 | 33041190.9 | 33041190.9 | 33041190.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180101060091 | Proyecto de inversión | 79588.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79588.32, modificado:79588.32}} | Introduccion De Drenaje En Calle Eucalipto Entre Calle Parota Y Tancitaro - 9851 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | 9851 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR S/N COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PAROTA Y C, lon:-102.1359458, lat:19.4223572}} | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 79588.32 | 79588.32 | 77088.18 | 77088.18 | 77088.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38823, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:79588.32, importe_modificado:79588.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197002/proyecto_FIN, 1197002/proyecto_INICIO, 1197002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833340 | Proyecto de inversión | 625485 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:625485.0, modificado:625485.0}} | Rehabilitación General De Edificios A,B,C, D, E Y G En El Cobach Plantel Uruapan | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604434 | N | 0 | 0 | 845 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16ECB0050Z, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-11-11 | 2017-02-01 | 584490.88 | 599721.6 | 584490.88 | 584490.88 | 584490.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730436 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación General De Plantel En La Esc. Prim. Revolucion Mexicana | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605504 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:16DPR2182K, lon:-101.609722, lat:19.516388}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 656202.56 | 669171.97 | 656202.56 | 656202.56 | 656202.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730484 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Muro Reja En La Esc. Sec. Técnica No. 78 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605541 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:16DST0078X, lon:-102.052777, lat:19.545555}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 250355.11 | 257355.94 | 250355.11 | 250355.11 | 250355.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042124 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Construcción De 2 Aulas 6.00x8.00 Mts. Sism. Media Y Mobiliario De Aula En El C.E.B.A. Defensores De Huandacareo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607442 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:16DBA0071P, lon:-101.275555, lat:19.99}} | 2017-08-07 | 2017-11-01 | 680450.22 | 682466.16 | 680450.22 | 680450.22 | 680450.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042158 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De Edificios En La Secundaria Técnica No. 16. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607014 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:16DST0016K, lon:-101.806388, lat:18.962222}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 431425.53 | 479772.46 | 431425.53 | 431425.53 | 431425.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042138 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Baños, Cisterna, General De Red Eléctrica Y Mobiliario En Dormitorios En La Casa Escuela De Jungapeo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607278 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:16DIX0001Y, lon:-100.494166, lat:19.458333}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042231 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios Y De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Jose Ma Morelos. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607272 | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16DPR2313M, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2017-11-16 | 2018-01-01 | 448275.48 | 448319.76 | 448275.48 | 448275.48 | 448275.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170200864653 | Proyecto de inversión | 98016.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98016.93, modificado:98016.93}} | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Vicente Guerrero Entre Morelos Y Pino - 63630 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | 63630 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SAN JUAN BAUTISTA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO E, lon:-102.1314705, lat:19.42267776}} | 2017-04-03 | 2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:24071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:98016.93, importe_modificado:92751.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {973669/proyecto_INICIO, 973669/proyecto_FIN, 973669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201105307 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Mariano Cruz En La Localidad De San Lorenzo - 87177 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 87177 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, direccion:CALLE MARIANO CRUZ PUEBLO SAN LORENZO, 60211 SAN LORENZO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LAZARO CARDENAS TAQUERIA SAN LORENZO, lon:-102.1095349, lat:19.52572886}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1164000 | 1163958.64 | 1163739.71 | 1163739.71 | 1163739.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804199/2018, contratista:BUFETE EDIFICADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1163958.64, importe_modificado:1163958.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:630.0}} | {1243689/proyecto_INICIO, 1243689/proyecto_FIN, 1243689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201105232 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Juan Luna Pérez Segunda Etapa Entre Benito Ju - 87205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 87205 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE JUAN LUNA PÉREZ PUEBLO ZACAPU, 58635 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, CALLE MANUEL MAGAÑA GAS EXPRES NIETO, lon:-101.7611336, lat:19.83787896}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1115500 | 1110900.11 | 1110697.19 | 1110697.19 | 1110697.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804201/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL KRISTEN 25, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1110900.11, importe_modificado:1110900.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:610.0}} | {1243614/proyecto_INICIO, 1243614/proyecto_PROCESO, 1243614/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905072 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De 5 Aulas , Computo Y Comedor , Construcción De Cisterna, Rampa Y Equipamiento De Aulas En La Esc. Tv. Sec. Vasco De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607167 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:23, direccion:16ETV0378G, lon:-100.756944, lat:19.570277}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 459921.19 | 459921.19 | 459921.19 | 459921.19 | 459921.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170200905311 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Barda Perimetral., Construcción De Muro Reja, Sustitución De Patio Cívico En El J/N Jean Piaget | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17117 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DJN2127A, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 785208.09 | 796002.22 | 785208.09 | 785208.09 | 785208.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201105488 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle De La Colonia El Aguacate De Zitácuaro - 87211 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 87211 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:CALLE CALLE DE COLONIA EL AGUACATE PUEBLO EL AGUACATE, 61535 EL AGUACATE, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUACATE Y CARRETERA CARRETERA RUMBO APUTZIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EMPACADORA HERMANOS LOPEZ RAYON, lon:-100.3351564, lat:19.42202923}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 970000 | 964767.7 | 964767.69 | 964767.69 | 964767.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804202/2018, contratista:LUIS FERNANDO MEZA SALAZAR, convocante:SCOP, monto:964767.7, importe_modificado:964767.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1243870/proyecto_PROCESO, 1243870/proyecto_FIN, 1243870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905190 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General Y Servicios Sanitarios En El J/N José Zorrilla | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607012 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:44, direccion:16DJN0479Q, lon:-102.874166, lat:19.0575}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 471217.25 | 471218.49 | 471217.25 | 471217.25 | 471217.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905200 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607164 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:16DPR1592G, lon:-100.260555, lat:19.777777}} | 2017-06-05 | 2017-09-01 | 166796.86 | 472189.04 | 166796.86 | 166796.86 | 166796.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905046 | Proyecto de inversión | 499999.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:499999.66, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula Y Equipamiento, Construcción De Cerco Perimetral En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606947 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:127, direccion:16DPR3942I, lon:-101.217222, lat:18.621944}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 453105.97 | 453547.92 | 453105.97 | 453105.97 | 453105.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201133142 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Pavimentacion En Calle Torres Bodet | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ADMON. 2015 2018 | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:-, lon:-102.664444, lat:20.111944}} | 2018-05-29 | 2018-07-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/PR/IR-01/2018, contratista:AGUA POTABLE DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Venustiano Carranza, monto:1999608.32, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1271722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101065913 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Edificio A, Construcción De Andadores, Cerco Perimetral Y Sustitución De Plaza Cívica En El J/N Renato Descartes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:48, direccion:16DJN1629N, lon:-100.686666, lat:19.898888}} | 2017-12-11 | 2018-03-01 | 422211.72 | 430942.69 | 422211.72 | 422211.72 | 422211.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055699 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete De Acometida Electrica, Portico De Acceso, Muro Reja Y Barda Perimetral En El J/N Stella Inda | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:58, direccion:16DJN2602N, lon:-101.528055, lat:19.536944}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 530434.74 | 530434.74 | 530434.74 | 530434.74 | 530434.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170401048869 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Mobiliario Para Un Aula En El Jardín De Niños Schubert (Cien 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17475 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN0484B, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 343790.29 | 693424.6 | 343790.29 | 343790.29 | 343790.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC15150300565157 | Proyecto de inversión | 712517.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712517.12, modificado:712517.12}} | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No. 735 (Fam 2015) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O516801 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:-, lon:-100.285511, lat:19.619833}} | 2015-06-15 | 2015-08-01 | 712517.12 | 710585.34 | 569105.09 | 569105.09 | 569105.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811871 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación General En El J/N Ma Guadalupe Diez De Arriaga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606436 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N MA GUADALUPE DIEZ DE ARRIAGA, lon:-100.897222, lat:18.626944}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 648879.64 | 648879.64 | 648879.64 | 648879.64 | 648879.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811622 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Construcción De Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 M., Rehablitación De Aula En La Esc. Prim. Indígena | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606824 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:105, direccion:16DPB0292B, lon:-103.501111, lat:18.488055}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 608241.32 | 608241.32 | 608241.32 | 608241.32 | 608241.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811905 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 Mts. Sism. Media, Cisterna Y Domo En El J/N Ignacio Manuel Altamirano | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606624 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:16EJN0069M, lon:-100.486944, lat:19.4775}} | 2016-10-26 | 2017-10-01 | 390645.87 | 402672.1 | 390645.87 | 390645.87 | 390645.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811915 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aula, Y Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Cerco Perimetral En El J/N Bacon | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606852 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:50, direccion:16DJN0749T, lon:-101.823888, lat:18.9525}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 342297.35 | 464272.75 | 342297.35 | 342297.35 | 342297.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812270 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas Edificio H En La Esc. Sec. Ricardo Flores Magón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606683 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, direccion:16DES0034H, lon:-101.521944, lat:19.094444}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 387112.69 | 479280.62 | 387112.69 | 387112.69 | 387112.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042206 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De Modulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts, Cisterna 5 M3, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La En La Esc. Prim. Comunitaria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607031 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:38, direccion:16KPR0235V, lon:-102.26, lat:19.315833}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 336536.66 | 336536.66 | 336536.66 | 336536.66 | 336536.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042235 | Proyecto de inversión | 1570452 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1570452.0, modificado:1570452.0}} | Construcción De Taller De Cómputo 4 E.E. Sism. Media, Rehabilitación Edificios A Y B Y Sanitarios En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidad Zitácuaro | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607099 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16EIC0011R, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 1509555.26 | 1509555.26 | 1509555.26 | 1509555.26 | 1509555.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729518 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Rehabilitación De Aulas Y Barda Perimetral, Construcción De Una Aula (Con Mobiliario) En El J/N Morelia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604354 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN0121T, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-05-02 | 2016-08-01 | 993364.28 | 1024866.24 | 993364.28 | 993364.28 | 993364.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401041982 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De 3 Aulas De 6.00x8.00 M. Sism. Alta, Habilitación De Dirección,Construcción De Andadores 30 Ml., Cubierta Para Plaza Cívica Y Mobiliario Para 3 Aulas Y Dirección En El J/N Justo Sierra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606901 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:148, direccion:16DCC0082S, lon:-103.355277, lat:18.271944}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042142 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios A Y B. Construcción De Servicios Sanitarios Y Cisterna En El J/N Gabriela Mistral | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607075 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:41, direccion:16DJN2283S, lon:-100.511666, lat:19.331944}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 470662.11 | 470662.11 | 470662.11 | 470662.11 | 470662.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729616 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección (Con Equipamiento), Rehabilitación De Techos En El J/N David Alfaro Siqueiros | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604390 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:16DJN0887V, lon:-101.609722, lat:19.516388}} | 2016-05-02 | 2016-07-01 | 30462.53 | 718900.03 | 30462.53 | 30462.53 | 30462.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811817 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Andadores, Rampas Y Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. Ciudad Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606419 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16DBA0150B, lon:-100.553611, lat:19.691666}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 29567.72 | 461935.96 | 29567.72 | 29567.72 | 29567.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812326 | Proyecto de inversión | 745418.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:745418.77, modificado:745418.77}} | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Parhikutini | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605543 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:57, direccion:16DPB0227B, lon:-102.226111, lat:19.547222}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 709428.73 | 716046.19 | 709428.73 | 709428.73 | 709428.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812017 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Rehabilitación General Del Plantel En La Normal Para Educadoras De Morelia Profr. Serafín Contreras Manzo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606855 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16MSU0006K, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-11-07 | 2017-01-01 | 2399795.85 | 2403645.09 | 2399795.85 | 2399795.85 | 2399795.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812128 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Construcción De Dirección Y Rampa, Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios (Mobiliario) En El J/N Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606471 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:16DJN0844X, lon:-101.401111, lat:20.24}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 422432.82 | 503155.63 | 422432.82 | 422432.82 | 422432.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812388 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Terminación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606735 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:16DPR2546B, lon:-100.384166, lat:19.346111}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 339566.6 | 480942.85 | 339566.6 | 339566.6 | 339566.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729527 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Cerco Perimetral, Servicios Sanitarios Primera Etapa, Dirección (Con Mobiliario) Y Asta Bandera En El J/N José Joaquín Pesado | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604379 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN0917Z, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-04-25 | 2016-07-01 | 663275.4 | 670451.06 | 663275.4 | 663275.4 | 663275.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730002 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificios Y Plaza Civica En El Jardín De Niños Gertrudis Bocanegra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605445 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:67, direccion:16DJN0894E, lon:-100.3875, lat:19.877777}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 497781.09 | 502630.83 | 497781.09 | 497781.09 | 497781.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905294 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 2 Aulas De 6.00 X 6.00 Mts., Rehabilitación De Aulas En El J/N Indígena Tanganxuan Ii | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607052 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:25, direccion:16DCC0128X, lon:-101.745555, lat:19.767777}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 737239.03 | 774104.26 | 737239.03 | 737239.03 | 737239.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170200904846 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Cisterna, Andores Y Murete De Acometida Eléctrica En El J/N Juan De La Barrera | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17013 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:16DJN1771B, lon:-100.997777, lat:19.796388}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 524579.79 | 524579.79 | 524579.79 | 524579.79 | 524579.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905199 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción, Murete De Acometida Eléctrica Y Asta Bandera, Rehabilitación General (Mobi | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606911 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:16ETV0588L, lon:-100.223333, lat:19.73}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 561976.82 | 1786188.02 | 561976.82 | 561976.82 | 561976.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905212 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. Media Sism. En El J/N Federico Froebel | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606899 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:9, direccion:16DJN1589C, lon:-102.211111, lat:20.308055}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905218 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Amado Nervo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607064 | N | 0 | 0 | 605 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16DPR1934M, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055688 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | Construcción De Biblioteca De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Madrigal De Las Altas Torres | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:16DJN2657Q, lon:-101.393333, lat:19.673611}} | 2017-12-19 | 2018-03-01 | 606788.85 | 647601.39 | 606788.85 | 606788.85 | 606788.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055729 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Rehabilitacion General En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:16DPR0041Y, lon:-101.638333, lat:19.405277}} | 2017-10-23 | 2017-11-01 | 949535.78 | 949535.79 | 949535.78 | 949535.78 | 949535.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056116 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa, Rampas Y Andadores En El J/N Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607275 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:120, direccion:16DJN1275C, lon:-101.403333, lat:19.791111}} | 2017-08-07 | 2017-11-01 | 142758.79 | 475862.62 | 142758.79 | 142758.79 | 142758.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055625 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Rehabilitacion Gral De Edificios A Y B, Construcción De Murete Post-Prim, Muro De Tabique Y Plataforma, Mod Bas De Serv. Sanit 4.91 X 2.13 M., Fosa Septica, Pozo De Absorcion En La Esc. Prim. Benito J | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:16DPR2508Z, lon:-101.34, lat:19.451111}} | 2017-10-23 | 2018-01-01 | 533885.43 | 540868.4 | 533885.43 | 533885.43 | 533885.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812144 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Obra Exterior En El J/N Juan Jacobo Rousseau | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606486 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:68, direccion:16DJN1423V, lon:-101.582777, lat:19.373055}} | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 493393.97 | 502423.84 | 493393.97 | 493393.97 | 493393.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201081095 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Construcción De Arcotecho. En La Esc. Sec. Téc. No. 38 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18273 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:38, direccion:16DST0038W, lon:-101.444444, lat:19.179444}} | 2018-05-14 | 2018-07-01 | 973527.51 | 973527.52 | 973527.51 | 973527.51 | 973527.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201081084 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Emiliano Zapata | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18099 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:57, direccion:16DPR5217D, lon:-100.528611, lat:19.704722}} | 2018-05-14 | 2018-07-01 | 973502.39 | 973502.39 | 973502.39 | 973502.39 | 973502.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103649 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construcción De Comedor Comunitario En Primaria Federal Profesor General Otilio Montaño Clave Diez Y Seis Dpr Uno Uno Cero Seis Y En La Loc - 86399 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 86399 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:CALLE SAN JERÓNIMO Y MADERO PUEBLO ARANZA (ARANTZÁN), 60266 ARANZA (ARANTZÁN), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN JERÓNIMO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LA ESPERANZA PRIMARIA FEDERAL PROFESOR GENERAL OTILIO MONTAÑO, lon:-102.0238648, lat:19.66315355}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 679000 | 678644.24 | 678642.89 | 678642.89 | 678642.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/804179/2018, contratista:MG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SCOP, monto:678644.24, importe_modificado:678644.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1242030/proyecto_PROCESO, 1242030/proyecto_FIN, 1242030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101066058 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Rehabilitación De Edificios, Sustitución De Plaza Cívica, Construcción De Asta Bandera Y Rampa; Mobiliario Para Aula En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo (Cien 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17425 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:21, direccion:16EJN0213I, lon:-102.460833, lat:19.745}} | 2017-10-12 | 2017-11-01 | 469522.46 | 492097.22 | 469522.46 | 469522.46 | 469522.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055758 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Muro Reja Y Barda Perimetral En El J/N Felipe Rivera Castro | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17434 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:16DJN2385P, lon:-100.203611, lat:19.768055}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 674168.74 | 674168.74 | 674168.74 | 674168.74 | 674168.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170300969045 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9980470.72}} | Construccion Del Puente De La Vialidad 2 Cd. Industrial- Tarimbaro | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO | 219 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MORELIA, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-11-15 |  | 2997000 | 9980470.72 | 9980470.72 | 2994141.22 | 2994141.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/OP/0219/IRF/16, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUVIANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:9980470.72, importe_modificado:9980470.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1103525/proyecto_INICIO, 1103525/proyecto_FIN, 1103525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833653 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 Mts. Y Rehabilitación General Del Edificio En El J/N Niños Héroes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606564 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:44, direccion:16DJN0781B, lon:-100.405, lat:19.505}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 174283.73 | 501662.07 | 174283.73 | 174283.73 | 174283.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833661 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. José María Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606586 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:16DPR1956Y, lon:-100.26, lat:19.506388}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 522872.29 | 721378.87 | 522872.29 | 522872.29 | 522872.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101055901 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación General De Edificios, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica, Dirección Y Mobiliario De Aula En El J/N Jardin De Niños | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607245 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:16DJN2142T, lon:-101.708055, lat:19.207222}} | 2017-12-13 | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905264 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas Y (Mobiliario Para Aula) En El J/N Indígena Joskua | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606987 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:20, direccion:16DCC0200Q, lon:-102.421388, lat:19.745}} | 2017-07-03 | 2017-08-01 | 480355.52 | 480355.56 | 480355.52 | 480355.52 | 480355.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905110 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificio Y Modulo De Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 387 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607206 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:3, direccion:16ETV0387O, lon:-102.101111, lat:20.254166}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 439269.01 | 465683.43 | 439269.01 | 439269.01 | 439269.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201101683 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Espina En La Localidad De Huandacareo Munici - 84731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 84731 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ESPINA PUEBLO HUANDACAREO, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAIME NUÑO Y CALLE JOSÉ MARÍA BOCANEGRA, CALLE BIZNAGA ABARROTERA TERE, lon:-101.2842191, lat:19.99416245}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 727500 | 726495.58 | 726491.84 | 726491.84 | 726491.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/804159/2018, contratista:PROYECTOS, EDIFICACIÓN Y VIALIDADES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:726495.58, importe_modificado:726495.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1240064/proyecto_PROCESO, 1240064/proyecto_INICIO, 1240064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201102121 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Francisco Sarabia Entre Ocampo Y Pino Suarez - 85778 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 85778 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO OCAMPO, 61450 OCAMPO, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUÁREZ BILLAR JUAREZ, lon:-100.3377768, lat:19.58446776}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1940000 | 1926063.1 | 1925346.74 | 1925346.74 | 1925346.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804177/2018, contratista:AMARETI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1926063.1, importe_modificado:1926063.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1050.0}} | {1240502/proyecto_INICIO, 1240502/proyecto_PROCESO, 1240502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201101529 | Proyecto de inversión | 783360 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783360.0, modificado:783360.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias Pavimentación Av Revolución Entre La Calle Marcelino Med - 78935 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 78935 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE S/N ENTRE LAS CALLES ANTENOGENES CISNEROS Y MARCELINO MEDRANO PUEBLO MÁRTIRES DE LOMBARDÍA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANTENOGENES CISNEROS Y CALLE MARCELINO MEDRANO, CALLE ABASOLO IGLESIA CASA DEL ALFARERO, lon:-102.0563308, lat:19.16674063}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 759859.2 | 759818.61 | 759808.9 | 759808.9 | 759808.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/804156/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL KRISTEN 25, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:759818.61, importe_modificado:759818.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1239910/proyecto_INICIO, 1239910/proyecto_FIN, 1239910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC15150300575006 | Proyecto de inversión | 774997.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774997.47, modificado:774997.47}} | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Cuauhtémoc Cárdenas (Fam Ed 2015) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O515900 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:18, direccion:-, lon:-102.474679, lat:19.588974}} | 2015-06-15 | 2015-08-01 | 774997.47 | 774875.01 | 718553.38 | 718553.38 | 718553.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730492 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Técnica No. 85 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605545 | N | 0 | 0 | 554 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:119, direccion:16DST0085G, lon:-102.004444, lat:19.444722}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 232079.38 | 232079.38 | 232079.38 | 232079.38 | 232079.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729664 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Aula Interactiva De 4 E.E. Est. U-1c Sismicidad Alta Con Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604470 | N | 0 | 0 | 825 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DUP0006F, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-05-16 | 2016-08-01 | 2331569.04 | 2340201.87 | 2331569.04 | 2331569.04 | 2331569.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042187 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación Edificio A Y De Patio Cívico En La Esc. Prim. Indígena Tzitzicpandacuri | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607212 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:44, direccion:16DPB0143U, lon:-101.647222, lat:19.599444}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 219783.08 | 219783.08 | 219783.08 | 219783.08 | 219783.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055810 | Proyecto de inversión | 1561382.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561382.04, modificado:1561382.04}} | Construcción De Carcamo Y Rejilla, Terminación De Red Eléctrica, Andadores Y Plaza Civíca En El En El Cecytem Cemsad No. 31 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 70ApFAMMS03 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:16EMS0031S, lon:-102.708611, lat:19.160555}} | 2017-12-27 | 2018-02-01 | 1561382.04 | 1556369.09 | 1556369.06 | 1556369.06 | 1556369.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812360 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Sanitarios En El J/N Cuitláhuac | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607353 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:16DJN1947Z, lon:-100.2975, lat:19.413611}} | 2016-10-26 | 2017-10-01 | 451742.24 | 481044.66 | 451742.24 | 451742.24 | 451742.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812104 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios, Construcción De Rampa, Plaza Cívica Y Barda Perimetral En El J/N Vicente Guerrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606754 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:4, direccion:16DJN1374C, lon:-101.975555, lat:19.959166}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 478245.83 | 478700.87 | 478245.83 | 478245.83 | 478245.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055674 | Proyecto de inversión | 3998927.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3998927.11, modificado:3998927.11}} | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. 18 De Marzo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:16DPR4645P, lon:-102.212222, lat:18.018055}} | 2017-12-26 | 2018-03-01 | 3799442.92 | 3843664.73 | 3799442.92 | 3799442.92 | 3799442.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055676 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:89, direccion:16DPR0940Q, lon:-101.296111, lat:19.5925}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 808655.85 | 808655.85 | 808655.85 | 808655.85 | 808655.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811921 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación Del Edificio A, Plaza Y Andadores En El J/N Leona Vicario | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606558 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:12, direccion:16DJN1145J, lon:-102.005833, lat:18.743333}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 459434.4 | 499010.75 | 459434.4 | 459434.4 | 459434.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812249 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M., Cisterna Y Rampa Para Discapacitados, Aplicación De Pintura En Aulas En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606851 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:104, direccion:16DPR1589T, lon:-100.684722, lat:18.890555}} | 2016-10-06 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812139 | Proyecto de inversión | 1615444 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1615444.0, modificado:1615444.0}} | Terminación De Taller De Aplicaciones Múltiples 4 E.E. Est. T-80c. Y Obra Exterior En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidad Puruándiro | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606771 | N | 0 | 0 | 1730 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:16EIC0014O, lon:-101.515833, lat:20.088055}} | 2016-10-26 | 2016-12-01 | 1322977.45 | 1325173.25 | 1322977.45 | 1322977.45 | 1322977.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812148 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Edificio ""A"" Y Servicios Sanitarios En El J/N Ernesto Domínguez Aguirre | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606488 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:66, direccion:16DJN0685Z, lon:-100.303888, lat:19.813333}} | 2016-10-17 | 2016-12-01 | 575587.3 | 605243.92 | 575587.3 | 575587.3 | 575587.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812156 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Edificio ""A"" Techo Multypanel, Servicios Sanitarios, Patio Cívico Y Banqueta En El J/N Estefanía Castañeda | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606495 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:4, direccion:16DJN2105P, lon:-100.290277, lat:19.759722}} | 2016-10-17 | 2016-12-01 | 453440.03 | 457344.89 | 453440.03 | 453440.03 | 453440.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200904986 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6x6 Sism. Alta (Con Mobiliario), Sanitarios De 3x8 Sism. Alta, Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Andadores 17 Ml. Y Murete De Acometida E. En J/N Carlos A. Carrillo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606915 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:16DCC0092Z, lon:-103.543333, lat:18.461111}} | 2017-04-07 | 2017-06-01 | 955467.82 | 958522.01 | 955467.82 | 955467.82 | 955467.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905047 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Cubo P/2 Tinacos, Y Cisterna En La Esc. Prim. Francisco J. Mújica | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606948 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:367, direccion:16DPR4310C, lon:-101.313333, lat:18.627777}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 462656.8 | 463083.81 | 462656.8 | 462656.8 | 462656.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201136056 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3900000.0}} | Infraestructura Vial En El Estado De Michoacán // (Rehabilitación Del Camino T.C (La Piedad-Carapan)-Changuitiro-Torrecillas Del Km 0 000 Al Km 2 500, En El Municipio De Churintzio Mich.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SCOP | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 733340.4 | 733340.4 | 733340.4 | 733340.4 | 733340.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/HACH/002/2019, contratista:JAIME CHAVEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO, monto:733340.4, importe_modificado:733340.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} | {1275031/proyecto_PROCESO, 1275031/proyecto_FIN, 1275031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730764 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Sec. Técnica No. 109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605556 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:20, direccion:16DST0109Z, lon:-101.760833, lat:19.776666}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 0 | 480622.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729834 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De Aulas En El Capep No. 6 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605440 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:16FLS0006T, lon:-102.350833, lat:19.088611}} | 2016-07-25 | 2016-09-01 | 469971.6 | 481183.47 | 469971.6 | 469971.6 | 469971.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730487 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Martires De Uruapan | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605550 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DPR5406W, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 479110.13 | 481130.64 | 479110.13 | 479110.13 | 479110.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811773 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Edificio ""A"" 2 Aulas Y Dirección En El J/N José Rubén Romero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606438 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:16DJN1978T, lon:-102.659166, lat:19.821666}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 414315.27 | 481758.16 | 414315.27 | 414315.27 | 414315.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833563 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Tierra Y Libertad | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607106 | N | 0 | 0 | 488 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DPR4708K, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2017-01-16 | 2017-03-01 | 480682.78 | 480709.34 | 480682.78 | 480682.78 | 480682.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833652 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Edificios Existentes, Servicio Sanitario Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Agustín De Iturbide Aranburu | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606554 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:29, direccion:16DJN1634Z, lon:-100.361388, lat:19.457777}} | 2016-12-26 | 2017-02-01 | 431651.36 | 435070.08 | 431651.36 | 431651.36 | 431651.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833673 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Rampas Y Andadores En El J/N Indígena Ignacio Altamirano | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606703 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:16DCC0107K, lon:-100.26, lat:19.506388}} | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 480384.57 | 480955.89 | 480384.57 | 480384.57 | 480384.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056132 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El C.E.B.A. Emiliano Zapata | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606940 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:16DBA0024E, lon:-101.515833, lat:20.088055}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 461609.44 | 468947.73 | 461609.44 | 461609.44 | 461609.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401048887 | Proyecto de inversión | 1001631.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1001631.27, modificado:1001631.27}} | Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios; Construcción De Murete De Acometida Eléctrica, Plaza Cívica Y Cisterna En El J/N Amado Nervo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605583 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:257, direccion:16DJN1853L, lon:-102.518888, lat:18.025}} | 2016-08-08 | 2016-11-01 | 280140.12 | 357052.22 | 280140.12 | 280140.12 | 280140.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811760 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00, Construcción De Cisterna En El J/N Francisco J. Mújica | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606440 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:39, direccion:16DJN1722T, lon:-102.652777, lat:19.819166}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 474683.24 | 476358.11 | 474683.24 | 474683.24 | 474683.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055761 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Construccion De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Indigena | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:16DPB0264F, lon:-101.888611, lat:19.447777}} | 2018-03-13 | 2018-05-01 | 963444.89 | 971564.57 | 963444.89 | 963444.89 | 963444.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905296 | Proyecto de inversión | 1510359 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1510359.0, modificado:1510359.0}} | Construcción De 2 Aulas 6x8 M. Sismicidad Media, Sanitarios Y Dirección De 6x8 M. Sism. Media Adosado, Cisterna, Fosa Y Pozo, Mobiliario Para Aulas Y Dirección En El Cecytem Cemsad No. 65 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607116 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:16EMS0066H, lon:-102.238611, lat:20.064444}} | 2017-04-18 | 2017-08-01 | 1434379.15 | 1434380.09 | 1434379.15 | 1434379.15 | 1434379.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200904988 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De 2 Aulas De 6.00 X 8.00 Sism. Alta (Con Equipamiento) , Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Sism. Alta, Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción En El J/N Indígena Francisco I. Madero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606918 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:41, direccion:16DCC0081T, lon:-103.25, lat:18.244444}} | 2017-04-07 | 2017-06-01 | 1431499.35 | 1437711.38 | 1431499.35 | 1431499.35 | 1431499.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905176 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo Ii Y Terminación Del Edificio Cuatro En El Instituto Tecnológico Superior De Tacámbaro | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607043 | N | 0 | 0 | 734 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:16EIT0008U, lon:-101.456944, lat:19.235555}} | 2017-09-04 | 2018-03-01 | 28843283.81 | 28843283.81 | 28843283.81 | 28843283.81 | 28843283.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905049 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Dos Aulas De 6.00 X 8.00 M. Estruct. Regional Sismicidad Alta, Rehabilitación General, Edificios Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Domínguez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606965 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:21, direccion:16DPR0824Z, lon:-101.073333, lat:18.841388}} | 2017-04-18 | 2017-07-01 | 913246.62 | 913246.62 | 913246.62 | 913246.62 | 913246.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905234 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta En La Esc. Prim. Con Clave 16dpr5090o | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607136 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:16DPR5090O, lon:-101.162229, lat:19.043297}} | 2017-04-18 | 2017-07-01 | 143613.42 | 409889.69 | 143613.42 | 143613.42 | 143613.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201100081 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En Las Calles Juárez Hidalgo Unión Y Morelos En La Localid - 79520 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 79520 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ HIDALGO UNIÓN Y MORELOS PUEBLO IXTLÁN DE LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE UNIÓN PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.3941195, lat:20.16791028}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 2182500 | 2179320 | 2164812.75 | 2164812.75 | 2164812.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804164/2017, contratista:J. GUADALUPE LEDEZMA GUTIÉRREZ, convocante:SCOP, monto:2179320.2, importe_modificado:2179320.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1238462/proyecto_PROCESO, 1238462/proyecto_INICIO, 1238462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103271 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Veinte De Noviembre Entre Abasolo Y La Telesec - 111753 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 111753 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ACACHUÉN, 59792 ACACHUÉN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA NACIONAL POR TELESECUNDARIA, lon:-102.0919852, lat:19.84953337}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 2716000 | 2709887.02 | 2709881.33 | 2709881.33 | 2709881.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804146/2018, contratista:ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ, convocante:SCOP, monto:2709887.02, importe_modificado:2709887.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1241652/proyecto_INICIO, 1241652/proyecto_FIN, 1241652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905197 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación Edificio A Modulo 4 Aulas Y Sanitarios En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Domínguez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607268 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:16DPR3932B, lon:-100.7375, lat:18.900555}} | 2017-08-07 | 2017-11-01 | 474583.06 | 480592.14 | 474583.06 | 474583.06 | 474583.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905028 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Barda En La Esc. Tv. Sec. No. 665 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607036 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:16ETV0665Z, lon:-100.217222, lat:19.892222}} | 2017-03-13 | 2017-06-01 | 445075.65 | 479816.66 | 445075.65 | 445075.65 | 445075.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905123 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Primera Etapa Sism. Media En La Esc. Tv. Sec. No. 165 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606887 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:16ETV0165E, lon:-102.496111, lat:20.114722}} | 2017-04-03 | 2017-07-01 | 442259.6 | 478788.67 | 442259.6 | 442259.6 | 442259.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812364 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. José María Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606657 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:16DPR1933N, lon:-100.433888, lat:19.3825}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 164818.76 | 480404.53 | 164818.76 | 164818.76 | 164818.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812396 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Murete Post Primaria, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Tv. Sec. No. 837 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606708 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:178, direccion:16ETV0837B, lon:-100.191666, lat:19.493611}} | 2016-10-06 | 2016-12-01 | 143899.09 | 479663.64 | 143899.09 | 143899.09 | 143899.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100835148 | Proyecto de inversión | 866279 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866279.0, modificado:866279.0}} | Rehabilitación Edificio A, B, C, F, E Y Obra Exterior En El J/N José Ma. Luis Mora (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608265 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:16DJN2523A, lon:-102.846111, lat:19.189166}} | 2017-01-09 | 2017-04-01 | 866279 | 849237.33 | 650531.19 | 650531.19 | 650531.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811629 | Proyecto de inversión | 804000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:804000.0, modificado:804000.0}} | Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Sec. Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606371 | N | 0 | 0 | 515 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:16DES0010Y, lon:-101.708055, lat:19.207222}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 706881.69 | 712541.21 | 706881.69 | 706881.69 | 706881.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812350 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificios A, C Y D; Edificio B Sanitarios, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica, Barda En El J/N Guillermo Marconi | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606571 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:30, direccion:16DJN1635Y, lon:-100.355, lat:19.499166}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811869 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De 4 Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No. 513 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606761 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, direccion:16ETV0513V, lon:-100.710833, lat:19.505833}} | 2016-09-12 | 2016-11-01 | 479191.39 | 479641.17 | 479191.39 | 479191.39 | 479191.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812276 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Impermeabilización Y Pintura; Servicios Sanitarios, Módulo Básico 4.91 X 2.13 M; Rampa Discapacitados Y Pórtico De Acceso En El J/N Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606533 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:16DJN1106H, lon:-100.462777, lat:19.566666}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 501742.05 | 501742.05 | 501742.05 | 501742.05 | 501742.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811951 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación General Y Construcción De Cisterna Y Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Tv. Sec. No. 286 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606736 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:28, direccion:16ETV0286Q, lon:-102.025, lat:20.339166}} | 2016-10-10 | 2016-11-01 | 469113.46 | 481008.72 | 469113.46 | 469113.46 | 469113.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812290 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Aula 6.00 X 8.00 M. Sis. Media, Rehabilitación De Aula A, B Y C, Servicios Sanitarios Y Rampa Discapacitados En El J/N Diego Rivera | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606532 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:24, direccion:16DJN1800G, lon:-100.475833, lat:19.541944}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 429742.37 | 490625.6 | 429742.37 | 429742.37 | 429742.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103390 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Centenario Entre Tercera Miramar Y Miramar En - 74861 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 74861 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO SAN AGUSTIN DEL MAIZ, 58840 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TERCERA MIRAMAR Y CALLE MIRAMAR, CALLE PINO SUAREZ PLAZA PRINCIPAL, lon:-101.0711576, lat:19.96147735}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1940000 | 1937302.01 | 1937208.49 | 1937208.49 | 1937208.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804154/2018, contratista:CONSTRUCTORA ECO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1937302.01, importe_modificado:1937302.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1050.0}} | {1241771/proyecto_INICIO, 1241771/proyecto_FIN, 1241771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201104040 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Sicuirancha Primera Etapa En La Localidad De S - 86580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 86580 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE SICUIRANCHA PUEBLO SANTA FE DE LA LAGUNA, 58433 SANTA FE DE LA LAGUNA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ELPIDIO DOMÍNGUEZ Y CALLE VACUSECHA, CALLE IRETICATEME OTE HOSTAL ECHERI, lon:-101.5546219, lat:19.67277823}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1455000 | 1452351.8 | 1452351.78 | 1452351.78 | 1452351.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804187/2018, contratista:ARSOC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1452351.8, importe_modificado:1452351.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1242421/proyecto_FIN, 1242421/proyecto_PROCESO, 1242421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201103635 | Proyecto de inversión | 1283434.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143434.07, modificado:1283434.07}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:140000.0, modificado:1283434.07}} | Pavimentacion De La Calle Eucalipto Entre Callejon De La Sierra Y Tancitaro - 67294 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 67294 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TANCITARO Y CALLEJON DE LA SIERRA, CALLE ALAMO LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CANCHA EN LA COL , lon:-102.1353852, lat:19.42260257}} | 2018-04-02 | 2018-06-15 | 1283434.07 | 1158141.93 | 1158141.93 | 1158141.93 | 1158141.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42099, contratista:, convocante:MUNICIPIO D ENUEVO PARANGARICUTIRO, monto:1283434.07, importe_modificado:1283434.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1242016/proyecto_INICIO, 1242016/proyecto_PROCESO, 1242016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103475 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Morelos Entre Guerrero Y Andador De La Plaza - 79558 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 79558 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y ANDADOR ANDADOR PLAZA PÚBLICA, CALLE CORREGIDORA PLAZA PÚBLICA, lon:-101.4152341, lat:19.56494663}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 970000 | 967966.88 | 967966.88 | 967966.88 | 967966.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804167/2018, contratista:URIEL MORALES VARGAS, convocante:SCOP, monto:967966.88, importe_modificado:967966.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1241856/proyecto_INICIO, 1241856/proyecto_FIN, 1241856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201102487 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Prolongación Leona Vicario Entre Rubén C Navar - 87048 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 87048 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN LEONA VICARIO PUEBLO TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUBÉN CLAUDIO NAVARRO Y CALLE FILOMENO MATA, CALLE CALLE CARRETERA NACIONAL MOLINO AURORA, lon:-102.2048333, lat:19.89230434}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1164000 | 1163052.03 | 1163052 | 1163052 | 1163052 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804192/2018, contratista:ANDREA HERNANDEZ PEREZ, convocante:SCOP, monto:1163052.03, importe_modificado:1163052.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:625.0}} | {1240868/proyecto_FIN, 1240868/proyecto_PROCESO, 1240868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201102488 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1309500.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Filomeno Mata Segunda Etapa Entre Rubén C Nava - 87008 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 87008 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE FILOMENO MATA PUEBLO TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUBÉN CLAUDIO NAVARRO Y CALLE NICOLÁS REGULES NORTE, CALLE CALLE CARRETERA NACIONAL MOLINO AURORA, lon:-102.2031175, lat:19.89296124}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1309500 | 1308224.05 | 1301952.97 | 1301952.97 | 1301952.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804191/2018, contratista:SERGIO MAGAÑA GARCIA, convocante:SCOP, monto:1308224.05, importe_modificado:1308224.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:715.0}} | {1240869/proyecto_INICIO, 1240869/proyecto_FIN, 1240869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730371 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Francisco González Bocanegra | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606253 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR4976F, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-08-22 | 2016-10-01 | 235662.51 | 716550.36 | 235662.51 | 235662.51 | 235662.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730374 | Proyecto de inversión | 804000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:804000.0, modificado:804000.0}} | Rehabilitación General, Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Juana De Asbaje | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606254 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR5023Q, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-08-22 | 2016-10-01 | 772965.43 | 772965.43 | 772965.43 | 772965.43 | 772965.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730777 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula Didactica 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio ""A"" En El J/N Emiliano Zapata | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605631 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:16DJN2043T, lon:-101.790833, lat:19.816666}} | 2016-08-08 | 2016-10-01 | 410224.18 | 479668.92 | 410224.18 | 410224.18 | 410224.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042225 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Una Dirección De 3.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario); Rehabilitación De Aula, Servicios Sanitarios Y Área De Usos Múltiples En El J/N Indígena José Vasconcelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607271 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:16DCC0106L, lon:-100.303611, lat:19.455277}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 353564.58 | 353566.86 | 353564.58 | 353564.58 | 353564.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042226 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m, Rehabilitación De Edificios Y Mobiliario Para Aula En El J/N Valladolid | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607144 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:16DJN0351L, lon:-100.343611, lat:19.465833}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 547307.65 | 593071.68 | 547307.65 | 547307.65 | 547307.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042164 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El C.E.B.A. Dr. Jaime Torres Bodet | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607232 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DBA0022G, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2017-08-07 | 2017-11-01 | 481831.15 | 486126.44 | 481831.15 | 481831.15 | 481831.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055634 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | Construcción De 1 Aula Biblioteca De 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Y Barda Perimetral En El J/N Cliserio Villafuerte | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:16DJN0005C, lon:-101.14, lat:19.969166}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 777963.81 | 777963.81 | 777963.81 | 777963.81 | 777963.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201133700 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Murete-Post Primaria, Cisterna Y Rampa. En La Esc. Prim. Emiliano Zapata | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:22, direccion:16DPR1542Z, lon:-102.908333, lat:19.068333}} | 2018-04-16 | 2018-06-01 | 530515.27 | 530515.35 | 530515.27 | 530515.27 | 530515.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180201081029 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Colocación De Malla Perimetral Y Portón De Herrería En La Esc. Sec. Téc. No. 147 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN4 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:38, direccion:16DST0147C, lon:-101.095555, lat:19.834166}} | 2018-04-16 | 2018-07-01 | 176163.32 | 176163.32 | 176163.32 | 176163.32 | 176163.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101065880 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De Tres Aulas De 6.00 X 6.00 Y Mobiliario De Dos Aulas En El J/N Expropiación Petrolera | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607443 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:16DJN1538W, lon:-100.438333, lat:19.625555}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101065915 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Edificios Y Cubierta En El J/N Ovidio Decroly | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607127 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:19, direccion:16DJN1923Q, lon:-100.67, lat:19.920555}} | 2017-12-11 | 2018-03-01 | 481545.06 | 481818.39 | 481545.06 | 481545.06 | 481545.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103745 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Corregidora Entre Gregorio Zapien Y Héroe De N - 85765 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 85765 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GREGORIO ZAPIEN Y CALLE HEROES DE NOCUPETARO, CALLE MARCELINO GONZALEZ CARNICERÍA GONZÁLEZ, lon:-101.1597721, lat:19.04636138}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1455000 | 1452116.25 | 1452088.02 | 1452088.02 | 1452088.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804176/2018, contratista:CAMINOS DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1452116.25, importe_modificado:1452116.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1242126/proyecto_FIN, 1242126/proyecto_PROCESO, 1242126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201102374 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En Calle Sin Nombre En Comburindio Huetamo - 84993 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 84993 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO COMBURINDIO, 61940 COMBURINDIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN DESCRIPCIÓN Y CALLE SIN DESCRIPCIÓN, CALLE SIN DESCRIPCIÓN TIENDA DE ULTRAMARINOS, lon:-100.968422, lat:18.55202423}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1843000 | 1842041.78 | 1842030.75 | 1842030.75 | 1842030.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804162/2018, contratista:JOSÉ RICARDO SANTIBAÑEZ BARAJAS, convocante:scop, monto:1842041.78, importe_modificado:1842041.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1240755/proyecto_FIN, 1240755/proyecto_INICIO, 1240755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729574 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Rehabilitación General (Edificios A, B, C, Y D, Barda Perimetral, Banquetas Y Asta Bandera), Terminación De Aula De Usos Múltiples (Con Mobiliario) En El J/N Juan De Mena | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604381 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN0883Z, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-04-13 | 2016-07-01 | 918910.31 | 918910.31 | 918910.31 | 918910.31 | 918910.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730017 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Rampas, Construcción De Cerco Perimetral En El Jardín De Niños Gabriela Mistral | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605454 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:16DJN1280O (ZIMPANIO NORTE UNO), lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 468732.42 | 468732.42 | 468732.42 | 468732.42 | 468732.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201105306 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Pedro Plancarte Entre Francisco Villa Y Calle - 87160 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 87160 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:CALLE PEDRO PLANCARTE PUEBLO CAPACUARO, 60210 CAPÁCUARO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE REFORMA ESCUELA CEACET, lon:-102.0515734, lat:19.54407418}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1455000 | 1453638.58 | 1370578.6 | 1370578.6 | 1370578.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804198/2018, contratista:ALEJANDRINA MEDINA DORADO, convocante:SCOP, monto:1453638.58, importe_modificado:1453638.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1243688/proyecto_INICIO, 1243688/proyecto_FIN, 1243688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833537 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Edificio A,B,C Y Rehabilitación Servicios Sanitarios En El J/N 24 De Febrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607107 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:16DJN2228Z, lon:-102.212222, lat:18.018055}} | 2017-01-16 | 2017-04-01 | 515246.83 | 699885.87 | 515246.83 | 515246.83 | 515246.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833665 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 M., Cisterna Y Andadores Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Liberación Campesina | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606610 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:37, direccion:16DPR1963H, lon:-100.349444, lat:19.4075}} | 2016-12-06 | 2017-03-01 | 389534.63 | 449607.84 | 389534.63 | 389534.63 | 389534.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833668 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas Y Construcción 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. En El J/N Indígena Pípila | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606635 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:16DCC0109I, lon:-100.283333, lat:19.490555}} | 2016-08-24 | 2017-02-01 | 392672.01 | 478811.66 | 392672.01 | 392672.01 | 392672.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055680 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada), 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism., Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Vasco De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17292 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, direccion:16DPR0964Z, lon:-101.284444, lat:19.594722}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 1043766.85 | 1043766.9 | 1043766.85 | 1043766.85 | 1043766.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056037 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. 20 De Noviembre | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607223 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:37, direccion:16DPR0351B, lon:-100.117777, lat:19.873888}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 480189.15 | 480189.16 | 480189.15 | 480189.15 | 480189.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729674 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo Ii, Equipamiento Para 19 Aulas, Mobiliario Para Audiovisual De 4 E.E. En La Universidad Politécnica De Uruapan | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604473 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16MSU0601J, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-07-28 | 2017-05-01 | 23999272.97 | 24021577.01 | 23999272.97 | 23999272.97 | 23999272.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201100090 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construcción De Red De Drenaje El Disparate Segunda Etapa Jaconá Michoacán - 85079 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 85079 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PUEBLO JACONA, 59850 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE LA PENITA PURA CARNE DE CERDO, lon:-102.3092784, lat:19.94916987}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 582000 | 582000 | 580518.6 | 580518.6 | 580518.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/804166/2018, contratista:PROEDICON MIXTLI, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:580518.6, importe_modificado:580518.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.0}} | {1238471/proyecto_INICIO, 1238471/proyecto_FIN, 1238471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812340 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios; Construcción De Rampas Y Andadores, Barda Perimetral Y Cisterna. En El J/N Indígena Cuitláhuac | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606705 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:171, direccion:16DCC0206K, lon:-100.378611, lat:19.506666}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 478852.21 | 478852.21 | 478852.21 | 478852.21 | 478852.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811835 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. Y Servicios Sanitarios De 4.91 X 2.13 Mts. En El J/N José Ma Pino Suárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606420 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:93, direccion:16DJN1134D, lon:-100.634166, lat:19.667777}} | 2016-09-12 | 2016-10-01 | 502452.88 | 502452.89 | 502452.88 | 502452.88 | 502452.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811848 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificio F En La Esc. Prim. Plan De Ayala | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606782 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:456, direccion:16DPR0276L, lon:-100.754166, lat:19.554722}} | 2016-09-12 | 2016-10-01 | 478834.89 | 479852.88 | 478834.89 | 478834.89 | 478834.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811910 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Y Rehabilitación De Edificio A En El J/N Experimental Juan Jacobo Rousseau | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606459 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:44, direccion:16DJN0392L, lon:-101.656111, lat:18.878333}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 472325.4 | 477467.52 | 472325.4 | 472325.4 | 472325.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811682 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De 1 Aula 6 X 8 Mts. Sism Alta En La Esc. Prim Comunitaria Los Ocotes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606659 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:119, direccion:16KPR4424O, lon:-103.154722, lat:18.6675}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 99496.51 | 331655.05 | 99496.51 | 99496.51 | 99496.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812092 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificios A, B, Servicios Sanitarios, Terminación De Muro Perimetral, Andadores, Rampas Y Construcción De Cisterna En El J/N José Ma González García | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606468 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:19, direccion:16DJN1728N, lon:-102.458611, lat:19.564722}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 97400.84 | 324669.49 | 97400.84 | 97400.84 | 97400.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201102486 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Juana De Asbaje Entre Motolinia Y Callejones - 87068 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 87068 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE JUANA DE ASBAJE PUEBLO TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOTOLINIA Y CALLE CALLEJONES, CALLE EMILIANO CARRANZA DESCREMADORA, lon:-102.2110179, lat:19.89445269}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1455000 | 1454017.34 | 1454017.33 | 1454017.33 | 1454017.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804193/2018, contratista:GERARDO GOMEZ ESTRADA, convocante:SCOP, monto:1454017.34, importe_modificado:1454017.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1240867/proyecto_PROCESO, 1240867/proyecto_FIN, 1240867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905101 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificio A: Modulo De 5 Aulas En La Esc. Sec. Ricardo Flores Magón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607142 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:16DES0068Y, lon:-100.433333, lat:19.314166}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 385229 | 385229.01 | 385229 | 385229 | 385229 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905182 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta (Con Mobiliario) En El J/N Niños Héroes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606860 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:30, direccion:16DJN1486G, lon:-102.797222, lat:19.078333}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 476301.65 | 496575.9 | 476301.65 | 476301.65 | 476301.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905151 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación Edificio A., Construcción De Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M, Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Leona Vicario | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606952 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:509, direccion:16DPR5356E, lon:-101.303611, lat:19.614166}} | 2017-03-21 | 2017-07-01 | 29495.02 | 1875948.22 | 29495.02 | 29495.02 | 29495.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170401048859 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 (Con Mobiliario) En La Primaria Manuel G. Pueblita (Cien 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17309 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:139, direccion:16DPR0963A, lon:-101.272777, lat:19.584166}} | 2017-09-07 | 2017-11-01 | 388628.83 | 391979.12 | 388628.83 | 388628.83 | 388628.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811985 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Construcción De Comedor Cocina De 12.00 X 8.00 Mts. En El J/N Temachtiani | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606638 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:16DJN0561Q, lon:-103.025555, lat:19.989166}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 677872.36 | 701813.72 | 677872.36 | 677872.36 | 677872.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812112 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Ignacio López Rayón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606799 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:4, direccion:16DPR2188E, lon:-101.975555, lat:19.959166}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 479326.08 | 479326.14 | 479326.08 | 479326.08 | 479326.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100834758 | Proyecto de inversión | 446397.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446397.66, modificado:446397.66}} | Construcción De Laboratorio Taller En La Esc. Sec. Tec. No. 698 (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608315 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, direccion:16ETV0698R, lon:-102.109722, lat:18.962222}} | 2017-01-09 | 2017-04-01 | 446397.66 | 437548.72 | 432923.92 | 432923.92 | 432923.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812143 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 M. Y Cisterna En El J/N Agustín De Iturbide | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606485 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:16DJN1413O, lon:-101.605833, lat:19.293888}} | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 489472.2 | 498983.99 | 489472.2 | 489472.2 | 489472.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170200864645 | Proyecto de inversión | 222128.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222128.36, modificado:222128.37}} | Ampliación De Electrificacion En El Fracc Victoriano Anguiano Equihua - 88466 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 88466 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PROLONGACION NICOLAS BRAVO INTERIOR SIN NUMERO COLONIA VICTORIANO ANGUIANO EQUIHUA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOA, lon:-102.1317641, lat:19.42380657}} | 2017-07-10 | 2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONV-DCO-06/2017, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:222128.37, importe_modificado:222128.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {973661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201103107 | Proyecto de inversión | 13671.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13671.68, modificado:54678.47}} | Pilas Limoncito - 120827 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | 120827 | N | 0 | 0 | 2988 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:24, direccion:CIRCUNVALACION LIMON RANCHERIA EL LIMONCITO, 61573 EL LIMONCITO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CARRETERA VA, CERRADA VISTA SE ETIQUETA LOS BENEFICIARIOS, lon:-100.4265807, lat:19.29875707}} | 2018-05-09 | 2018-08-09 | 13671.68 | 13671.68 | 13671.68 | 13671.68 | 13671.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43651, contratista:, convocante:JUAREZ, monto:13671.68, importe_modificado:13671.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1241488/proyecto_PROCESO, 1241488/proyecto_INICIO, 1241488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905162 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Modulo Basico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts, Y Cisterna En El J/N José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607125 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:22, direccion:16DJN1980H, lon:-100.866111, lat:19.774166}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 480350.64 | 480352.81 | 480350.64 | 480350.64 | 480350.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905173 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M Y Mobiliario En Aula En El J/N Melchor Ocampo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607211 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:16DJN0957Z, lon:-102.723888, lat:20.0575}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 401911.67 | 401911.67 | 401911.67 | 401911.67 | 401911.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729496 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De 3 Aulas Regionales 6.00 X 8.00 M En La Esc. Sec. Técnica No. 128 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604424 | N | 0 | 0 | 623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DST0128O, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-04-04 | 2016-06-01 | 799864.69 | 815880.46 | 799864.69 | 799864.69 | 799864.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730015 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación General De Edificios Y Cerco De Malla Cilon En La Esc. Prim. José Ma. Morelos Y Pavón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605474 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR4966Z, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 678596.27 | 698113.02 | 678596.27 | 678596.27 | 678596.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730423 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitacion General De Edificios, Construcción De Murete De Acometida En El Jardín De Niños Juventino Rosas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605499 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:46, direccion:16DJN1347F, lon:-101.492222, lat:19.525}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 248464.61 | 248464.61 | 248464.61 | 248464.61 | 248464.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042145 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios Y Rehabilitación Del Edificio A Y B En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607069 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:11, direccion:16DPR0778E, lon:-100.547222, lat:19.401944}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 480973.41 | 480973.41 | 480973.41 | 480973.41 | 480973.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056015 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) Y Rehabiltiación De Sanitarios En La Esc. Prim. Presidente Lázaro Cárdenas | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608429 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:23, direccion:16DPR2850L, lon:-100.953611, lat:19.6225}} | 2017-09-11 | 2017-12-01 | 296673.13 | 466383.97 | 296673.13 | 296673.13 | 296673.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201081087 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En El J/N Juan Escutia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18188 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:16EJN0021T, lon:-101.238888, lat:19.648888}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 971775.72 | 973283.86 | 971775.72 | 971775.72 | 971775.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180201081027 | Proyecto de inversión | 527322.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:527322.35, modificado:527322.35}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Madero Y Pino Suárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607485 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR2489A, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 479519.62 | 480743.66 | 479519.62 | 479519.62 | 479519.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180201081032 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Fosa Septica Y Pozo De Absorción, Rehabilitación De Modulo De Servicios Sanitarios Y Mobiliario De Aula En El J/N Ovidio Decroly | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607152 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:46, direccion:16DJN0897B, lon:-100.481111, lat:19.619166}} | 2018-04-23 | 2018-06-01 | 500440.75 | 500440.75 | 500440.75 | 500440.75 | 500440.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201102619 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Villa Hermosa Primera Etapa En La Localidad D - 74467 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 74467 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, direccion:CALLE VILLA HERMOSA PUEBLO PASO DE NÚÑEZ (BUENAVISTA), 61930 PASO DE NÚÑEZ (BUENAVISTA), CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JESUS VARGAS Y CALLE DANIEL GUTIERREZ, CALLE JOSE MARIA CUEVAS CALLE VILLA HERMOSA ENTRE JESUS VARGAS Y DANIEL GUTIERRE, lon:-100.9455496, lat:18.89723733}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 2134000 | 2131361.96 | 2130197.61 | 2130197.61 | 2130197.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804140/2018, contratista:CARLOS ANTONIO MERCADO MARTÍNEZ, convocante:SCOP, monto:2131361.96, importe_modificado:2131361.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1150.0}} | {1241000/proyecto_INICIO, 1241000/proyecto_PROCESO, 1241000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103261 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Jardinera Segunda Etapa En La Localidad De Ch - 74723 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 74723 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JARDINERA PUEBLO CHILCHOTA CENTRO, 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE GARDENIA, CALLE TULIPANES HACIA PONIENTE OJO AGUA, lon:-102.1172151, lat:19.84127566}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 921500 | 920170.48 | 919584.25 | 919584.25 | 919584.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804145/2018, contratista:JOSE RUBIO IXTA, convocante:SCOP, monto:920170.48, importe_modificado:920170.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1241642/proyecto_PROCESO, 1241642/proyecto_FIN, 1241642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103291 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Cuauhtemoc Y Calle Sin Nombre En La Localidad - 74756 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 74756 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO ICHÁN, 59792 ICHÁN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ERANDI Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LAZARO CARDENAS INVERNADERO, lon:-102.0549506, lat:19.85647016}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1455000 | 1452977.88 | 1452977.86 | 1452977.86 | 1452977.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804147/2018, contratista:CREAA MORELIA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1452977.88, importe_modificado:1452977.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1241672/proyecto_FIN, 1241672/proyecto_PROCESO, 1241672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103181 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Ignacio Fernández En La Col El Durazno Tenen - 85672 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 85672 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:CALLE IGNACIO FERNÁNDEZ PUEBLO JESUS DEL MONTE, 58350 EL DURAZNO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y CALLE FELIPE GERA, CALLE JOSÉ PABLO MONCAYO BODEGA AURRERA EXPRESS, lon:-101.1859716, lat:19.66563751}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1455000 | 1452422.09 | 1417493.54 | 1417493.54 | 1417493.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804170/2018, contratista:CONSTRUCCIÓN, PREFABRICADOS Y MAQUINARIA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1452422.09, importe_modificado:1452422.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1241562/proyecto_PROCESO, 1241562/proyecto_FIN, 1241562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201103580 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:824500.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Miguel Alemán Primera Etapa En La Localidad De - 85182 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 85182 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE MIGUEL ALEMÁN PUEBLO TUNGAREO, 61254 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS SUR Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS , CALLE CUAUHTÉMOC CONSULTORIO MÉDICO TUNGAREO, lon:-100.3638078, lat:19.91037961}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 824500 | 822878.05 | 822237.93 | 822237.93 | 822237.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/804168/2018, contratista:CONSTRUCTORA DIECISIETE, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:822878.05, importe_modificado:822878.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:440.0}} | {1241961/proyecto_INICIO, 1241961/proyecto_PROCESO, 1241961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101065883 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación Edificio A En El J/N Miguel Hidalgo Y Costilla | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607441 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:20, direccion:16DJN1541J, lon:-100.411666, lat:19.545}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 471765.45 | 471765.45 | 471765.45 | 471765.45 | 471765.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811855 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabiitación De Aulas En La Esc. Prim. 5 De Mayo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606784 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:75, direccion:16DPR1368I, lon:-100.773888, lat:19.638333}} | 2016-09-14 | 2016-10-01 | 481022 | 481028.54 | 481022 | 481022 | 481022 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812198 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Rampas Para Discapacitados, Red Eléctrica Exterior Y Cisterna En El J/N Antonio Caso | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606508 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:21, direccion:16DJN0690K, lon:-101.134722, lat:19.855833}} | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 592319.94 | 593351.36 | 592319.94 | 592319.94 | 592319.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811970 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios A, B Y C, En La Esc. Prim. Indígena Niños Héroes | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606687 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:16DPB0085U, lon:-102.423611, lat:19.651666}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 269961.48 | 271683.01 | 269961.48 | 269961.48 | 269961.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811975 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Construcción De Servicios Sanitarios Y Un Aula De 6 X 8 Mts. (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Prim. Indígena Eréndira | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606628 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:16DPB0218U, lon:-102.344722, lat:19.691111}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 596505.48 | 596505.77 | 596505.48 | 596505.48 | 596505.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811820 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificio A Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Ignacio Manuel Altamirano | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606709 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:16DES0067Z, lon:-100.618611, lat:19.5375}} | 2016-09-12 | 2016-11-01 | 398105.11 | 479727.85 | 398105.11 | 398105.11 | 398105.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811978 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Dirección 6 X 8 Sism. Media, Bodega 3 X 8 Mts Sism. Media, Rehabilitación General En El J/N José María Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606629 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:16DJN1688C, lon:-101.258611, lat:19.379444}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 482135.36 | 500113.7 | 482135.36 | 482135.36 | 482135.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812334 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Murete De Acometida Eléctrica Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Francisco Rabelais | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606548 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:10, direccion:16DJN1922R, lon:-100.635, lat:19.928888}} | 2016-10-26 | 2017-10-01 | 472830.41 | 472830.56 | 472830.41 | 472830.41 | 472830.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811801 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Y Andadores, Rehabilitación De Instalación Exterior En El J/N Gabriela Mistral | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606415 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:16DJN1117N, lon:-100.2175, lat:20.2225}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 466834 | 472536.44 | 466834 | 466834 | 466834 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170100843594 | Proyecto de inversión | 102791.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102791.96, modificado:102791.96}} | Construccion De Lineas De Agua En La Calle Prolongacion Nicolas Bravo Entre Calle Pino Y Calle Mayordomo - 12960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 12960 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PROLONGACION NICOLAS BRAVO INTERIOR S/N COLONIA VICTORIANO ANGUIANO EQUIHUA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO Y CALLE MAYORDOMO, CALLE G, lon:-102.1317661, lat:19.42384791}} | 2017-03-20 | 2017-05-08 | 102791.96 | 102791.96 | 102791.96 | 100057.46 | 100057.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:19491, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:102701.96, importe_modificado:102701.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {951845/proyecto_INICIO, 951845/proyecto_PROCESO, 951845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055667 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | Construcción De Modulo Basico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 M., Rehabilitacion De Aulas En La Esc. Prim. José María Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:34, direccion:16DPR1200C, lon:-102.091111, lat:20.381388}} | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 536546.02 | 536546.02 | 536546.02 | 536546.02 | 536546.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101055686 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | Construcción De Comedor Y Andadores En La Esc. Prim. Educación Y Patria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:166, direccion:16DPR0982P, lon:-101.255277, lat:19.528333}} | 2017-12-21 | 2018-02-01 | 671652.23 | 671670.62 | 671652.23 | 671652.23 | 671652.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170200905306 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción De Murete Post-Primaria, Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17014 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:16DPR2162X, lon:-101.01, lat:19.800833}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 604016.01 | 604048.47 | 604016.01 | 604016.01 | 604016.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905076 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación General, Construcción De Barda Perimetral Y Acceso En El J/N Moisés Sáenz | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607122 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:16DJN2114X, lon:-100.897222, lat:18.626944}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 626787.06 | 626787.06 | 626787.06 | 626787.06 | 626787.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180101080535 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Muro Reja Y Rehabilitación De Aulas En El J/N Roberto López Maya | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:16DJN2439C, lon:-100.394444, lat:19.564444}} | 2018-04-16 | 2018-06-01 | 606262.96 | 606262.96 | 606262.96 | 606262.96 | 606262.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC13130400246610 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:30, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria Escuela Normal Indígena De Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Conv_16-2013 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:,,,,Cherán,Michoacán,México, lon:-101.9547783, lat:19.6877392}} | 2013-02-20 | 2014-12-01 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC13130300200837 | Proyecto de inversión | 99068985.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.906898538E7, modificado:9.906898538E7}} | Programa De Escuelas De Tiempo Completo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | SEE_Sub_11_2013 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán C.P. 58192, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2013-07-08 | 2013-12-01 | 99068985.38 | 26910694.14 | 26910694.14 | 26910694.14 | 26910694.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729995 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Plaza Civica, Construcción De Portico De Acceso, Murete Acometida Electrica Y Barda Perimetral En El Jardín De Niños Cuitlahuac | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605442 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:64, direccion:16DJN1846B, lon:-100.536666, lat:19.923888}} | 2016-07-11 | 2016-10-01 | 433866.59 | 448123.72 | 433866.59 | 433866.59 | 433866.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729415 | Proyecto de inversión | 601303 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:601303.0, modificado:601303.0}} | Construcción De Un Aula (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 17 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604442 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:16ETH0017C, lon:-103.317222, lat:18.393611}} | 2016-05-23 | 2016-07-01 | 356677.2 | 507895.62 | 356677.2 | 356677.2 | 356677.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729418 | Proyecto de inversión | 601303 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:601303.0, modificado:601303.0}} | Construcción De Un Aula 6.00 X 8.00 Sismicidad Alta (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 40 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604445 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:62, direccion:16ETH0040D, lon:-101.749166, lat:18.723888}} | 2016-05-23 | 2016-07-01 | 386076.7 | 426966.9 | 386076.7 | 386076.7 | 386076.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100835174 | Proyecto de inversión | 563391.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563391.25, modificado:563391.25}} | Rehabilitación En El Plantel En El J/N Heróes De Uruapan (Fam 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608321 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN0860O, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2017-01-09 | 2017-04-01 | 563391.25 | 552121.77 | 523651.44 | 523651.44 | 523651.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180101080529 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Construcción De Comedor De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Narciso Mendoza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17438 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:16DPR1598A, lon:-100.159722, lat:19.823611}} | 2018-04-14 | 2018-06-01 | 539710.11 | 539734.42 | 539710.11 | 539710.11 | 539710.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103602 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Privada Insurgentes En La Localidad De San Mig - 111550 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 111550 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:149, direccion:CALLE PRIVADA INSURGENTES PUEBLO SAN MIGUEL CURAHUANGO, 61266 SAN LORENZO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL PIRUL Y CALLE CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE CALLE INSURGENTES Café La Estrella, lon:-100.4576171, lat:19.88893758}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1455000 | 1450048.81 | 1449935.47 | 1449935.47 | 1449935.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804207/2018, contratista:JOSE RAUL RIOS HERNANDEZ, convocante:SCOP, monto:1450048.81, importe_modificado:1450048.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1071.0}} | {1241983/proyecto_INICIO, 1241983/proyecto_FIN, 1241983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201102484 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Tejocote Entre Calle Opalo Y Turmalina Col Ca - 104651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 104651 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE TEJOCOTE PUEBLO LA CANTERA, 59759 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OPALO Y CALLE TURMALINA, CALLE DR JOSE MARIA LUIS MORA CASA DE RETIRO TATA KERI, lon:-102.2245065, lat:19.89924503}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1455000 | 1453656.71 | 1405803.78 | 1405803.78 | 1405803.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804190/2018, contratista:RODRIGO RUIZ MEJÍA, convocante:SCOP, monto:1453656.71, importe_modificado:1453656.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1240865/proyecto_FIN, 1240865/proyecto_PROCESO, 1240865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042130 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Cisterna Y Andadores, Ampliación De Plaza Civica, Sustitución De Cerco Perimetral Con Malla En El J/N José Ignacio Durán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607042 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:16DJN0301D, lon:-100.861666, lat:18.535833}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 415348.82 | 416091.26 | 415348.82 | 415348.82 | 415348.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056172 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media, Rehabilitación De Edificio B, Mobiliario Y Equipo De Un Aula 6.00 X 8.00 Mts En El J/N Frida Kahlo Calderón | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606886 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:34, direccion:16DJN1477Z, lon:-101.135555, lat:19.817777}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 32625.46 | 499031.53 | 32625.46 | 32625.46 | 32625.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101056074 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Una Bodega De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) Y Murete De Acometida Eléctrica, Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Francisco Montes De Oca | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607044 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, direccion:16DJN1202K, lon:-101.767222, lat:19.924722}} | 2017-11-13 | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729660 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Aula, Obra Exterior, Bebederos Y Construcción De Aula (Con Mobiliario) En El J/N Tata Vasco | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604405 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN1322X, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2016-06-09 | 2016-10-01 | 1076927.75 | 1076927.75 | 1076927.75 | 1076927.75 | 1076927.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730461 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificios, Rehabiilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Presidente Adolfo López Mateos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606255 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:16DBA0208L, lon:-101.609722, lat:19.516388}} | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 146978.88 | 489929.61 | 146978.88 | 146978.88 | 146978.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812319 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General Y Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Agustín Arriaga Rivera | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606545 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:19, direccion:16DPB0157X, lon:-101.5725, lat:19.572222}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 480347.82 | 480347.83 | 480347.82 | 480347.82 | 480347.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811980 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Media En La Esc. Tv. Sec. Comunitaria | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606748 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:204, direccion:16KTV0006A, lon:-101.237777, lat:19.334444}} | 2016-09-26 | 2016-11-01 | 322186.67 | 335702.89 | 322186.67 | 322186.67 | 322186.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812361 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas (Edificio A), De Servicios Sanitarios Y Construcción De Plataforma Del Asta De Bandera En El J/N Amado Nervo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606579 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, direccion:16DJN1975W, lon:-100.425277, lat:19.391111}} | 2016-10-17 | 2017-10-01 | 58313.58 | 166616.32 | 58313.58 | 58313.58 | 58313.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811823 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Patio Cívico En El J/N Enrique Caruso | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606747 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:16DJN0308X, lon:-100.618611, lat:19.5375}} | 2016-09-12 | 2016-10-01 | 72408.26 | 72964.75 | 72408.26 | 72408.26 | 72408.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812151 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas Edificio A, De Servicios Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Tariacuri | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606489 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:20, direccion:16DJN1430E, lon:-100.379444, lat:19.753611}} | 2016-10-17 | 2016-12-01 | 472318.83 | 478515.68 | 472318.83 | 472318.83 | 472318.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201101863 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Miguel Allende Primera Etapa En La Localidad - 74783 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRTARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 74783 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALLENDE PUEBLO CHUCANDIRO, 58863 CHUCÁNDIRO, CHUCÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE RAMON I ALCARAZ, CALLE BENITO JUAREZ CENTRO DE SALUD, lon:-101.330467, lat:19.9008451}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 2910000 | 2897155.77 | 2897155.76 | 2897155.76 | 2897155.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804148/2018, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INOROVA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2897155.77, importe_modificado:2897155.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1240244/proyecto_INICIO, 1240244/proyecto_FIN, 1240244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905021 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio C (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607020 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:16ETV0931G, lon:-101.764444, lat:19.089166}} | 2017-05-22 | 2017-07-01 | 141223.09 | 383675.59 | 141223.09 | 141223.09 | 141223.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905054 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Impermeabilizante (Edificio A, B, C.) En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606949 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:16DPR0682S, lon:-101.449166, lat:19.510833}} | 2017-05-10 | 2017-08-01 | 478211.6 | 478780.37 | 478211.6 | 478211.6 | 478211.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812373 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Muro Reja En La Esc. Prim. Venustiano Carranza | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606636 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:16DPR1953A, lon:-100.205277, lat:19.448333}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 452186.96 | 455294.04 | 452186.96 | 452186.96 | 452186.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170200864654 | Proyecto de inversión | 47245.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47245.02, modificado:47245.02}} | Rehabilitación De Lineas De Agua En Calle Francisco Javier Mina Entre Educacion Y Nicolas Bravo - 63404 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | 63404 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SAN JUAN BAUTISTA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCA, lon:-102.1327169, lat:19.4215437}} | 2017-06-05 | 2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:24025, contratista:, convocante:municipio de nuevo parangaricutiro, monto:47245.02, importe_modificado:47245.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {973670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811799 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación General De Plantel En El J/N Enrique Aguilar González | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606409 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:33, direccion:16DJN1115P, lon:-100.325833, lat:20.216944}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 492053.39 | 501867.32 | 492053.39 | 492053.39 | 492053.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833650 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts., Andadores Y Barda En El J/N Gandhi | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606550 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:80, direccion:16DJN0639N, lon:-100.395555, lat:19.379722}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 144283.77 | 480945.91 | 144283.77 | 144283.77 | 144283.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300729722 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Rehabilitación General De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Un Aula Cocina Y Comedor En El Jardín De Niños 5 De Febrero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O604422 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16DJN1007H, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2016-01-29 | 2016-05-01 | 1068789.78 | 1283895.77 | 1068789.78 | 1068789.78 | 1068789.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160300730075 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Edificio ""E"" En La Esc. Prim. Francisco J. Mujica | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605447 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DBA0040W, lon:-101.185555, lat:19.702222}} | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 470476.78 | 502435 | 470476.78 | 470476.78 | 470476.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042160 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 M En La Esc. Tv. Sec. No. 926 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607269 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:22, direccion:16ETV0926V, lon:-101.894166, lat:18.945}} | 2017-09-04 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042184 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. (Adosada) Sism. Alta (Con Equipamiento), Rehabilitación De Aulas En La Esc. Tv. Sec. No. 807 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606904 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:32, direccion:16ETV0807H, lon:-101.827222, lat:19.095555}} | 2017-11-11 | 2018-01-01 | 424056.55 | 424056.55 | 424056.55 | 424056.55 | 424056.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042189 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Andadores Y Rampas Para Discapacitados En El J/N Indígena Miguel Hidalgo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606893 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:48, direccion:16DCC0045O, lon:-102.396111, lat:19.575}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 68096.68 | 226988.93 | 68096.68 | 68096.68 | 68096.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC18180201103369 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:582000.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Los Pinos Segunda Etapa En El Barrio De La Co - 74805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 74805 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, CALLE PINO SUAREZ ABARROTES CHONA, lon:-101.1518901, lat:19.96684513}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 582000 | 581969.69 | 581877.11 | 581877.11 | 581877.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/804152/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:581969.69, importe_modificado:581969.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.0}} | {1241750/proyecto_INICIO, 1241750/proyecto_PROCESO, 1241750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103960 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Pueblo Viejo En Querendaro Municipio De Querendaro Michoacan - 104583 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 104583 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:19, direccion:CALLE PUEBLO VIEJO PUEBLO PUEBLO VIEJO, 58983 PUEBLO VIEJO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN JOSÉ HUAJAMBARO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CANCHAS DE BASQUETBOL Y FUTBOL, lon:-100.8203515, lat:19.7756657}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 679000 | 677186.68 | 677171.43 | 677171.43 | 677171.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/804185/2018, contratista:CONSTRUCCIONES & PROYECTOS CMG, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:677186.68, importe_modificado:677186.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1242341/proyecto_INICIO, 1242341/proyecto_FIN, 1242341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16180101065908 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Edificio A Y Rehabilitación Edificio B Sanitarios En El J/N Francisco I. Madero | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607068 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:17, direccion:16DJN1614L, lon:-100.701388, lat:19.860555}} | 2017-12-11 | 2018-03-01 | 496669.4 | 498425.34 | 496669.4 | 496669.4 | 496669.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042117 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m , Rehabilitación Edificio A: Modulo De 2 Aulas Y Bodega , Equipamiento Para Aula En El J/N Manuel M. Ponce | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607191 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:36, direccion:16DJN1116O, lon:-100.244166, lat:20.091388}} | 2017-11-17 | 2018-02-01 | 497535.26 | 498725.25 | 497535.26 | 497535.26 | 497535.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170401042221 | Proyecto de inversión | 750375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750375.0, modificado:750375.0}} | Rehabilitación De Edificio A, Sanitarios Y Patio Cívico En El C.E.B.A. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607236 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:16DBA0101T, lon:-100.358888, lat:19.438055}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 305012.26 | 561673.77 | 305012.26 | 305012.26 | 305012.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811963 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Losa Tipo Sandwich Para 2 Aulas, Cisterna, Fosa Y Pozo De Absorción, Rehabilitación De Edificio ""A"" Y De Servicios Sanitarios En El J/N Indígena Emiliano Zapata | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606580 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, direccion:16DCC0049K, lon:-102.337777, lat:19.603888}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 469684.76 | 493285.58 | 469684.76 | 469684.76 | 469684.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812321 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Construcción De Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 Mts. Y Rehabilitación De Sanitarios En El J/N Carlos Basauri | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606546 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:209, direccion:16DJN0918Y, lon:-100.909166, lat:19.461944}} | 2016-10-27 | 2017-10-01 | 476034.81 | 481770.07 | 476034.81 | 476034.81 | 476034.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811619 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | Rehabilitación De Aula Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Josefa Ortiz De Domínguez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606346 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:120, direccion:16DPB0146R, lon:-103.476944, lat:18.503333}} | 2016-09-19 | 2016-11-01 | 477960.05 | 482066.8 | 477960.05 | 477960.05 | 477960.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811630 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios 3 X 8 Mts En El J/N Vasco De Quiroga | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606357 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:16DJN1016P, lon:-101.764444, lat:19.089166}} | 2016-09-19 | 2016-12-01 | 359368.43 | 481802.6 | 359368.43 | 359368.43 | 359368.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812295 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | Construcción De Pórtico De Acceso, Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts., Rampas Y Barda En La Esc. Prim. Indígena | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606540 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:87, direccion:16DPB0273N, lon:-100.398055, lat:19.541388}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 500691.41 | 502633.7 | 500691.41 | 500691.41 | 500691.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400812323 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Sec. Técnica No. 60 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606672 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:16DST0060Y, lon:-100.908055, lat:19.418611}} | 2016-10-24 | 2016-11-01 | 481148.84 | 481150.41 | 481148.84 | 481148.84 | 481148.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170300928527 | Proyecto de inversión | 184523.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184523.49, modificado:184523.49}} | Linea De Agua Potable En La Calle Venustiano Carranza - 170413 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 170413 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CENTRO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALDAMA, COL. CENTRO A ESPALD, lon:-101.9178851, lat:19.33372056}} | 2017-10-23 | 2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1054780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905074 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M.Y Plaza Cívica En La Esc. Tv. Sec. 18 De Marzo | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606982 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:68, direccion:16ETV0824Y, lon:-101.377222, lat:18.608611}} | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 955743.95 | 955744.07 | 955743.95 | 955743.95 | 955743.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905276 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Murete De Acometida Eléctrica, Andadores 42 Ml Y Mobiliario En Aula En La Esc. Prim. Lic. Benito Juárez | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607001 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DPB0211A, lon:-102.058333, lat:19.419444}} | 2017-03-21 | 2017-06-01 | 44780.43 | 476963.42 | 44780.43 | 44780.43 | 44780.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905159 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De 4 Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607204 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:16DPR1237Q, lon:-101.645833, lat:19.989166}} | 2017-08-07 | 2017-10-01 | 480833.34 | 480833.34 | 480833.34 | 480833.34 | 480833.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301286408 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE IRIMBO MICHOACÁN - 230428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 230428 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO IRIMBO, 61280IRIMBO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA MORELOS,CALLE ALLENDE LOCALIDAD DE IRIMBO, lon:-100.47858278, lat:19.69712918}} | 2018-06-29 | 2018-09-07 | 1455000 | 1453205.37 | 1452467.53 | 1452467.53 | 1452467.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/860811/2018, contratista:CARVALHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1453205.37, importe_modificado:1453205.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1286408/proyecto_PROCESO, 1286408/proyecto_INICIO, 1286408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17180101066061 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. En El J/N Valladolid | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17070 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:16DJN2315U, lon:-103.16, lat:18.7775}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 429036.05 | 470348.04 | 429036.05 | 429036.05 | 429036.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301286139 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE INGUARAN ENTRE RONDANILLA Y OCUMICHO EN LA COL - 216987 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 216987 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE INGUARAN PUEBLO CIUDAD JARDÍN, 58337MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE RONDANILLA Y CALLE OCUMICHO, CALLE HUICHATA CALLE INGUARAN ENTRE RONDANILLA Y OCUMICHO EN LA COL. CIUDAD JARDIN DE MORELIA, lon:-101.25592598, lat:19.70733578}} | 2018-08-20 | 2018-11-20 | 970000 | 968257.07 | 968256.97 | 968256.97 | 968256.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/860824/2018, contratista:ARC-TECKTO, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:968257.07, importe_modificado:968257.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1286139/proyecto_INICIO, 1286139/proyecto_FIN, 1286139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301286143 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ZICUICHO ENTRE ZAPOCO Y AV IMPERIO TARSCO EN L - 217126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 217126 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ZICUICHO PUEBLO SAN ISIDRO ITZÍCUARO, 58337MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE ZAPOCO Y CALLE AV. IMPERIO TARASCO, CALLE PANTLA CALLE ZICUICHO ENTRE ZAPOCO Y AV. IMPERIO TARSCO EN LA COL. SAN ISIDRO ITZÍCUARO DE MORELIA , lon:-101.27258805, lat:19.70004694}} | 2018-08-20 | 2018-11-20 | 970000 | 969874.9 | 913250.73 | 913250.73 | 913250.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/860825/2018, contratista:ALEJANDRINA MEDINA DORADO, convocante:SCOP, monto:969874.9, importe_modificado:969874.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1286143/proyecto_PROCESO, 1286143/proyecto_INICIO, 1286143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301286149 | Proyecto de inversión | 1497600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497600.0, modificado:1497600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SANTA ANA ENTRE CALLES SAN MATEO Y SAN HUMBER - 217237 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 217237 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANA PUEBLO GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN HUMBERTO, CALLE SANTA ELENA CALLE SANTA ANA ENTRE CALLES SAN MATEO Y SAN HUMBERTO EN LA COLONIA GERTRUDIZ SANCHEZ , lon:-101.21851417, lat:19.74165273}} | 2018-08-20 | 2018-11-20 | 1452672 | 1448377.13 | 1448377.11 | 1448377.11 | 1448377.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/860823/2018, contratista:SERGIO VALLADARES MEJÍA, convocante:SCOP, monto:1448377.13, importe_modificado:1448377.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:832.0}} | {1286149/proyecto_INICIO, 1286149/proyecto_FIN, 1286149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301286154 | Proyecto de inversión | 3564000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3564000.0, modificado:3564000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SAN GERÓNIMO ENTRE LA CALLE SANTA ANA Y SANTA - 217345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 217345 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SAN GERONIMO PUEBLO GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SAN MATEO CALLE SAN JERÓNIMO ENTRE LA CALLE SANTA ANA Y SANTA ELENA EN LA COLONIA GERTRUDIS SÁNCHEZ, lon:-101.21798631, lat:19.74091798}} | 2018-08-20 | 2018-11-20 | 3457080 | 3340936.74 | 2922418.79 | 2922418.79 | 2922418.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/860822/2018, contratista:LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑIZ, convocante:SCOP, monto:3340936.74, importe_modificado:3340936.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1980.0}} | {1286154/proyecto_PROCESO, 1286154/proyecto_FIN, 1286154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301286161 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE RAFAEL ALDRETE ENTRE LA CALLE JOAQUÍN GUERRA E - 217471 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 217471 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL ALDRETE PUEBLO TORREÓN NUEVO, 58116MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE JOAQUIN GUERRA Y CALLE IGNACIO RAYON, CALLE MANUEL FERNANDEZ ROJO CALLE RAFAEL ALDRETE ENTRE LA CALLE JOAQUÍN GUERRA E IGNACIO RAYÓN EN LA COLONIA TO, lon:-101.20548134, lat:19.74865929}} | 2018-08-20 | 2018-11-20 | 727500 | 727492.67 | 727492.66 | 727492.66 | 727492.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/860821/2018, contratista:VIALIDADES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:727492.67, importe_modificado:727492.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:405.0}} | {1286161/proyecto_FIN, 1286161/proyecto_PROCESO, 1286161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301286163 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MANUEL FERNÁNDEZ ROJO ENTRE LA CALLE JOAQUÍN G - 217513 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 217513 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL FERNANDEZ ROJO PUEBLO TORREÓN NUEVO, 58116MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE JOAQUIN GUERRA Y CALLE IGNACIO RAYON, CALLE RAFAEL ALDERETE CALLE MANUEL FERNÁNDEZ ROJO ENTRE LA CALLE JOAQUÍN GUERRA E IGNACIO RAYÓN EN LA CO, lon:-101.20559115, lat:19.74895606}} | 2018-08-20 | 2018-11-20 | 485000 | 482673.96 | 482673.95 | 482673.95 | 482673.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/860820/2018, contratista:MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ TORRES, convocante:SCOP, monto:482673.96, importe_modificado:482673.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:251.0}} | {1286163/proyecto_FIN, 1286163/proyecto_PROCESO, 1286163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301286165 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MORRAL ENTRE LA CALLE SAHUAN Y MOLCAJETE - 217587 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 217587 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:833.0, meta_modificada:833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MORRAL PUEBLO PATZCUARO, 61608PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE SAHUAN Y CALLE MOLCAJETE, CALLE CANASTO CALLE MORRAL ENTRE LA CALLE SAHUAN Y MOLCAJETE, lon:-101.59966499, lat:19.51448932}} | 2018-09-17 | 2018-12-17 | 1455000 | 1453838.22 | 1453838.21 | 1453838.21 | 1453838.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/860819/2018, contratista:CONSTRUCTORA MICHOACÁN DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1453838.22, importe_modificado:1453838.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:833.0}} | {1286165/proyecto_INICIO, 1286165/proyecto_FIN, 1286165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301286168 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE NICOLÁS BRAVO Y ACCE - 217875 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 217875 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLO LAS COLONIAS, 61945HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE NIICOLAS BRAVO Y CALLE ACCESO AL CUARTEL POLICIAL, CALLE PLATANALES ENTRE LA CALLE NICOLÁS BRAVO Y ACCESO AL CUARTEL POLICIAL EN LAS COLONIAS, lon:-100.9012347, lat:18.6411428}} | 2018-09-17 | 2018-12-17 | 970000 | 968949.96 | 968949.96 | 968949.96 | 968949.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/860818/2018, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:968949.96, importe_modificado:968949.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:456.0}} | {1286168/proyecto_INICIO, 1286168/proyecto_FIN, 1286168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201100337 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construcción De Comedor Escolar En El Centro De Atención Múltiple En El Municipio De Lázaro Cárdenas Michoacán - 111595 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 111595 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:CALLE CALLE VENEZUELA PUEBLO GUACAMAYAS COMERCIAL, 60990 LAS GUACAMAYAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO CUPATITZIO Y CALLE RIO AJUCHITLAN, CALLE RIO TULIUTLA Panaderia el Paraiso, lon:-102.2097638, lat:18.02405974}} | 2018-05-15 | 2018-09-15 | 679000 | 679000 | 677799.41 | 677799.41 | 677799.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/857327/2018, contratista:CONSTRUCTORA GONVIL DEL ORIENTE DEL ESTADO, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:677799.41, importe_modificado:677799.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1238718/proyecto_PROCESO, 1238718/proyecto_INICIO, 1238718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103278 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Cinco De Mayo En La Localidad De Carapan Mun - 74668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 74668 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NUEVA ESPAÑA, CALLE MORELOS CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CARAPAN MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, lon:-102.0381957, lat:19.85495858}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 2134000 | 2132467.28 | 2132467.28 | 2132467.28 | 2132467.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804143/2018, contratista:CONSTRUCCIONES NOFA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2132467.29, importe_modificado:2132467.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1150.0}} | {1241659/proyecto_PROCESO, 1241659/proyecto_INICIO, 1241659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC00180201103807 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Lázaro Cárdenas Entre Francisco I Madero Y Cer - 86430 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 86430 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO NURIO, 60262 NURIO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CERRADA LAZARO CARDENAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE IGLESIA DE NURIO, lon:-102.1301959, lat:19.65568015}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 2134000 | 2129838.62 | 2129838.6 | 2129838.6 | 2129838.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804180/2018, contratista:MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ TALAVERA, convocante:SCOP, monto:2129838.62, importe_modificado:2129838.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1170.0}} | {1242188/proyecto_INICIO, 1242188/proyecto_FIN, 1242188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16160400811603 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | Rehabilitación De Edificios E Y F En La Esc. Prim. Dr. Miguel Silva | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606853 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:217, direccion:16DPR2666O, lon:-102.408333, lat:18.881111}} | 2016-10-06 | 2016-11-01 | 481169.37 | 481169.37 | 481169.37 | 481169.37 | 481169.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170100833651 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 Mts. En El J/N Sigmund Freud | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606552 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:16DJN0718Z, lon:-100.373888, lat:19.489722}} | 2016-10-14 | 2017-01-01 | 597695.93 | 608361.12 | 597695.93 | 597695.93 | 597695.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC17170200896268 | Proyecto de inversión | 1160012 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1160012.0, modificado:1160012.0}} | Proyectos Integrales Para La Restauración De La Conservacion Y Proyección De Los Manglares Y Humedales De Lazáro Cárdenas/2017-06-11-0065 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. | 2017-06-11-0065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Zona de Protec. Amb. Laguna Costera El Caimán y el Parque Urbano Ecológico El Manglito, Mpio. Lázaro Cárdenas, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1047111.04 | 1160012 | 1047111.04 | 1047111.04 | 1047111.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto continua igual que los 3 trimestres anteriores con un 90% de avance físico y financiero, no se ha recibido la última transferencia de recursos por parte de la federación para concluirlo., trimestre:4.0, usuario:ismaelpedrazat, fecha:2019-12-26}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC16170200905271 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación En La Esc. Prim. Felipe Ángeles | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607024 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:10, direccion:16DPR1676O, lon:-100.601666, lat:19.416666}} | 2017-04-03 | 2017-06-01 | 450794.23 | 466181.27 | 450794.23 | 450794.23 | 450794.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC15150300567228 | Proyecto de inversión | 692483.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692483.92, modificado:692483.92}} | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Heroínas De La Independencia (Fam 2015) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O516807 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-100.411128, lat:19.670836}} | 2015-06-15 | 2015-08-01 | 692483.92 | 690656.2 | 566899.46 | 566899.46 | 566899.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401431511 | Proyecto de inversión | 805311.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805311.88, modificado:804805.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE - 322179 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PUREPERO | 322179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LAS ROSAS PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y , SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA CABECERA DEL LADO DEL PANTEÓN., lon:-102.0098012, lat:19.92014497}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 804805.36 | 804805.36 | 804805.36 | 804805.36 | 804805.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-IR/03/2018, contratista:CONSTRUCTORA ARCUBI-K S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO, MICHOACÁN, monto:801050.65, importe_modificado:801050.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {1431511/proyecto_INICIO, 1431511/proyecto_PROCESO, 1431511/proyecto_INICIO, 1431511/proyecto_PROCESO, 1431511/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401432434 | Proyecto de inversión | 281680.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281680.71, modificado:281591.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN PUREPERO - 326626 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PUREPERO | 326626 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DEL TECNOLÓGICO, lon:-101.98337426, lat:19.89906772}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 281591.87 | 281591.87 | 281591.87 | 281591.87 | 281591.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-AD/04/2018, contratista:EDIFICADORA MOAKUNI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO, MECHOACÁN, monto:278945.9, importe_modificado:278945.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1432434/proyecto_INICIO, 1432434/proyecto_PROCESO, 1432434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301287273 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LIBRAMIENTO Y VEINTE DE - 247366 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 247366 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 60840COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CIRCUITO LIBRAMIENTO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LIBRAMIENTO Y , lon:-103.16813831, lat:18.78939497}} | 2018-09-20 | 2018-12-17 | 1455000 | 1452194.69 | 1452194.68 | 1452194.68 | 1452194.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/860856/2018, contratista:PROEDICON MIXTLI, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1452194.69, importe_modificado:1452194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1287273/proyecto_PROCESO, 1287273/proyecto_INICIO, 1287273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301287280 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ANTONIO ROJAS ENTRE LIBRAMIENTO Y VEINTE DE NO - 247392 | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 247392 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ROJAS PUEBLO COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 60840COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CIRCUITO LIBRAMIENTO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE ANTONIO ROJAS ENTRE LIBR, lon:-103.16691009, lat:18.78954171}} | 2018-09-20 | 2018-12-17 | 1455000 | 1424635.24 | 1424635.24 | 1424635.24 | 1424635.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/860857/2018, contratista:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1424635.24, importe_modificado:1424635.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1287280/proyecto_INICIO, 1287280/proyecto_PROCESO, 1287280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301287261 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE CONSTITUYENTES Y - 247309 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNIOCACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 247309 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO JACONA, 59857JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE FRANCISCO ELIZALDE, CALLE INTERNACIONAL CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE CONSTITUYENTES Y FRANCISCO ELIAZALDE , lon:-102.32201078, lat:19.95354983}} | 2018-09-20 | 2018-12-17 | 970000 | 968133.05 | 968103.43 | 968103.43 | 968103.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804165/2018, contratista:PROEDICON MIXTLI, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:968133.05, importe_modificado:968133.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1287261/proyecto_INICIO, 1287261/proyecto_FIN, 1287261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507566 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:25894.76}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA SALIDA A HUANDACAREO EN SAN NICOLAS - 11862 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 11862 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:CALLE CARRETERA PURUANDIRO HUANDACAREO RANCHO SAN NICOLÁS TUMBASTATIRO (CAÑADA DE ABAJO), 58804 SAN NICOLÁS TUMBASTATIRO (CAÑADA DE ABAJO), MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE RUMBO AL TORIL Y CARRETERA CARRETERA A HUAND, lon:-101.33569289, lat:19.99727335}} | 2019-03-04 | 2019-03-14 | 25894.76 | 25894.76 | 25894.76 | 25894.76 | 25894.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1507566/proyecto_FIN, 1507566/proyecto_INICIO, 1507566/proyecto_PROCESO, 1507566/proyecto_FIN, 1507566/proyecto_PROCESO, 1507566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101511003 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, PLATAFORMA, MURO DE TABIQUE, ASTA BANDERA Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. No. 233 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19453 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:10, direccion:Del Hospital 66, Tercer, 3ER, Mich., México, lon:-101.57752991, lat:19.62755133}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 583979.54 | 636118.99 | 583979.54 | 583979.54 | 583979.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301384946 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULA, MOBILIARIO DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, PATIO CÍVICO Y PLATAFORMA DE MURO DE TABIQUE EN EL J/N GABRIELA MISTRAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607483 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:524, direccion:Huetamo, Mich., México, lon:-100.85037231, lat:18.5333279}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301385027 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 DORMITORIOS, COMEDOR,COCINA ALMACÉN, S. MEDIC. Y SANITARIOS CON REGADERAS, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, ANDADORES, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PLAZA CÍVICA, 2 PÓRTICOS DE ACCESO, MURO REJA Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN EL ALBERGUE GREGORIO TORRES QUINTERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607256 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:19 de Noviembre, Villa Victoria, Mich., México, lon:-103.36624146, lat:18.75799017}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 4310417.72 | 4580361.71 | 4310417.72 | 4310417.72 | 4310417.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301384998 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | REHABILITACIÓN EN MODULO 1, MODULO 2 Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 13 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN7 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calz La Huerta 48, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.2348938, lat:19.66049171}} | 2018-07-09 | 2019-01-04 | 11480519.8 | 11496206.2 | 11480519.8 | 11480519.8 | 11480519.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301287245 | Proyecto de inversión | 1242344 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242344.0, modificado:1242344.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LAGO ESCONDIDO ENTRE LA CALLE LAGUNA DE SAN FE - 247213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 247213 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:730.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LAGO ESCONDIDO PUEBLO LOMAS DE ORIENTE, 61509HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE LAGUNA DE SAN FELIPE Y CALLE LAGO DE CATEMACO, CALLE LAGO DE LA LUNA CALLE LAGO ESCONDIDO ENTRE LA CALLE LAGUNA DE SAN FELIPE Y LAGO D, lon:-100.33294318, lat:19.43398058}} | 2018-09-17 | 2018-12-17 | 1205073.68 | 1200997.03 | 1200997.03 | 1200997.03 | 1200997.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/860858/2018, contratista:HEBER SALGADO GARCIA, convocante:SCOP, monto:1200997.03, importe_modificado:1200997.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1287245/proyecto_FIN, 1287245/proyecto_PROCESO, 1287245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401405550 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE COLOSIO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA AUSENCIO C - 361547 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 361547 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO COLONIA AUSENCIO CHAVEZ, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE HIDALGO ABARROTES CHONA, lon:-101.13497073, lat:19.97710883}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 970000 | 968456.68 | 878744.46 | 878744.46 | 878744.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/804153/2018, contratista:HTM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:968456.68, importe_modificado:968456.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.0}} | {1405550/proyecto_INICIO, 1405550/proyecto_FIN, 1405550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401405559 | Proyecto de inversión | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650000.0, modificado:2650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALI - 361683 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 361683 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PENJAMILLO, 59476 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE MANUEL VERA SERVIN, CALLE MIGUEL MEZA IGLESIA DEL CALVARIO, lon:-101.93836419, lat:20.09584825}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 2570500 | 2569650.67 | 2569650.66 | 2569650.66 | 2569650.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804184/2018, contratista:CONSTRUCTORA ARRESA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2569650.67, importe_modificado:2569650.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1040.0}} | {1405559/proyecto_INICIO, 1405559/proyecto_FIN, 1405559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301303257 | Proyecto de inversión | 324784.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324784.04, modificado:324784.04}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE OYAMEL Y SAUCE - 151341 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 151341 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE OYAMEL INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 60490NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE SAUCE Y CALLE PINAVETE, CALLE PINO LA OBRA SE LOCALIZA A UN LADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-102.13370919, lat:19.4230495}} | 2018-06-01 | 2018-07-12 | 324784.04 | 324784.04 | 324784.04 | 319339.07 | 319339.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:151341, contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:320100.53, importe_modificado:320100.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {1303257/proyecto_PROCESO, 1303257/proyecto_INICIO, 1303257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301384842 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | REHABILITACIÓN DE AULAS (CON MOBILIARIO), SERVICIOS SANITARIOS, Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN EL GRUPO DE EXTENSIÓN DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 61 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607041 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:Av. Emiliano Zapata 1, Matugeo, Mich., México, lon:-101.61572456, lat:19.73299732}} | 2018-08-07 | 2018-11-04 | 17669.56 | 479282.47 | 17669.56 | 17669.56 | 17669.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401430946 | Proyecto de inversión | 745716.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745716.17, modificado:740985.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN DOS ESTRELLAS - 319921 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PUREPERO | 319921 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO DOS ESTRELLAS DE JIMÉNEZ, 58770 DOS ESTRELLAS DE JIMÉNEZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A UNOS 500 M DEL RÍO, lon:-101.99518426, lat:19.92749746}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 740985.38 | 740985.38 | 740985.38 | 740985.38 | 740985.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-IR/01/2018, contratista:CONSTRUCTORA ARCUBI-K S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO, MICHOACÁN, monto:740985.38, importe_modificado:740985.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1430946/proyecto_INICIO, 1430946/proyecto_PROCESO, 1430946/proyecto_INICIO, 1430946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301299720 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:1.0}} | CUARO BENITO JUAREZ MICHUAQUE - 120713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | 120713 | N | 0 | 0 | 3639 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CIRCUITO VA RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 61570BENITO JUÁREZ, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPOENTRECALLEJON VARIAS Y CALLEJON VILLA, BRECHA VISTA SE DESCRIBE A EL BENEFICIARIO, lon:-100.43405107, lat:19.31473484}} | 2018-05-08 | 2018-08-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1299720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301299721 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:1.0}} | CUARTOS LANDEROS - 120726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | 120726 | N | 0 | 0 | 1158 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:10, direccion:CALLE VA RANCHERIA LANDERO, 61577LANDERO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPOENTRECAMINO VARIAS Y CALLE VA, CAMINO VISTA SE SELECCIONAN CON BENEFICIARIOS, lon:-100.38334669, lat:19.31571711}} | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:GRP, convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1299721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101511479 | Proyecto de inversión | 1943896.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943896.55, modificado:1943896.55}} | Construcción de Oficinas Administrativas y de Atención Ciudadana del Ayuntamiento en la Localidad Heroica Zitácuaro. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SCOP | 860848 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Revolución Nte. 2, Melchor Ocampo, 61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.3558588, lat:19.43737594}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 1943896.55 | 1943896.55 | 1940115.05 | 1940115.05 | 1940115.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRFPDR5-860848/2018, contratista:HEBER SALGADO GARCIA, convocante:SCOP, monto:1940115.06, importe_modificado:1940115.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1511479/proyecto_INICIO, 1511479/proyecto_FIN, 1511479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504684 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO YCOLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 3391 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3391 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.5881109, lat:20.07955853}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 31500 | 31500 | 31500 | 9450 | 9450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-124124124, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1504684/proyecto_INICIO, 1504684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505447 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:278118.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE WENCESLAO VICTORIA - 5928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5928 | S | 1180 | 1046 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:153.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE WENCESLAO VICTORIA COLONIA OBRERA (POPULAR), 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE BENITO QUEZADA, CALLE CLARA CORDOBA MORAN SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.69624408, lat:19.21107703}} | 2019-11-11 | 2019-12-14 | 278118.78 | 278118.78 | 278118.78 | 278118.78 | 278118.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/06/AD/FIII/2019, contratista:ALEJANDRA CORREA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:278118.79, importe_modificado:278118.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.75}} | {1505447/proyecto_INICIO, 1505447/proyecto_PROCESO, 1505447/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504837 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 4041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4041 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.43251484, lat:20.23192968}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 63000 | 63000 | 63000 | 18900 | 18900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-130, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:63000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1504837/proyecto_INICIO, 1504837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504850 | Proyecto de inversión | 182500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182500.0, modificado:180679.75}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS JAZMINES - 4076 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4076 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE LOS JAZMINES INTERIOR SN RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE LE NOMBRAN JAZMINES, lon:-101.43264358, lat:20.23184915}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 180679.75 | 180679.75 | 180679.75 | 180679.75 | 180679.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015, contratista:HERIBERTO RUIZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:181205.17, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {1504850/proyecto_INICIO, 1504850/proyecto_PROCESO, 1504850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta de cabildo no.43 dia 5 de novi de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301384956 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA VASCO DE QUIROGA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607061 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:42, direccion:Av. 15 de Mayo, San Miguel 3er Cuartel, Cuanajo, Mich., México, lon:-101.49684906, lat:19.47630285}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401406649 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LAGO CUITZEO ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y PONCIANO - 398594 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 398594 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:227, direccion:CALLE LAGO DE CUITZEO PUEBLO JOYAS DE CUINIO, 61650 CUINIO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO SUR Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE NAZAREO MEDINA DOMINGUEZ CALLE LAGO CUITADO ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y PONCIANO , lon:-101.45654658, lat:19.23135823}} | 2018-05-02 | 2018-09-02 | 1940000 | 1937817.68 | 1937817.68 | 1937817.68 | 1937817.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804188/2018, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y CAMINOS MAYRA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1937817.68, importe_modificado:1937817.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1060.0}} | {1406649/proyecto_INICIO, 1406649/proyecto_PROCESO, 1406649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505060 | Proyecto de inversión | 1204089.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204089.68, modificado:1204089.68}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BUENOS AIRES DE MARIANO ESCOBEDO - 4717 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | 4717 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:CALLE BUENOS AIRES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MARIANO ESCOBEDO, 58845 MARIANO ESCOBEDO (SAN LORENZO), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE UBICA, lon:-101.05801815, lat:19.96550244}} | 2019-04-01 | 2019-05-13 | 836248.56 | 836248.56 | 835864.61 | 835864.61 | 835864.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS12/2019, contratista:ORNELAS MEZA CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:836248.56, importe_modificado:836248.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1505060/proyecto_INICIO, 1505060/proyecto_PROCESO, 1505060/proyecto_INICIO, 1505060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505061 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA QUINTA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CIÉNEGA - 4720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4720 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA OTILIO MONTAÑO, 61137 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PAROTA Y CALLE LOS PINOS, CALLE INSURGENTES ATRÁS DE LA CENTRAL CAMIONERA VIEJA., lon:-100.56583329, lat:19.68910872}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 999600 | 999600 | 999600 | 999600 | 999600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-095/2019, contratista:ARISTÓTELES RENE MARTÍNEZ NEGRETE, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:999600.0, importe_modificado:999600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1505061/proyecto_INICIO, 1505061/proyecto_FIN, 1505061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505065 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:597910.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELEBACHILLERATO - 4728 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4728 | S | 545 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:71, direccion:RANCHO PALMA DE ALTAMIRA (PALMA DE JUÁREZ), 61837 PALMA DE ALTAMIRA (PALMA DE JUÁREZ), ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES-TACAMBARO, lon:-101.59040083, lat:19.28808366}} | 2019-10-07 | 2019-11-23 | 597910.66 | 597910.66 | 597910.66 | 597910.66 | 597910.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59680, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1505065/proyecto_INICIO, 1505065/proyecto_PROCESO, 1505065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505072 | Proyecto de inversión | 194300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194300.0, modificado:192460.0}} | CONCLUSIÓN DE AULAS EN PRIMARIA CITLALMINA - 4752 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4752 | S | 1069 | 971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA CITLALMINA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO ANTIGUO A LA COMUNIDAD DE DR MIGUEL SILVA MACIAS, lon:-101.71500949, lat:19.19204228}} | 2019-05-06 | 2019-06-08 | 192460 | 192460 | 192460 | 192460 | 192460 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57299, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:194300.0, importe_modificado:194300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1505072/proyecto_INICIO, 1505072/proyecto_PROCESO, 1505072/proyecto_INICIO, 1505072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505944 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:1998341.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA - 7427 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO | 7427 | S | 632 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO POTURO, 61890 POTURO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE REVOLUCION, SE REALIZA EN LA TENENCIA DE POTURO, lon:-101.61360043, lat:18.82544718}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FISM/IR/003/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:2498433.66, importe_modificado:2498433.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1505944/proyecto_PROCESO, 1505944/proyecto_INICIO, 1505944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505114 | Proyecto de inversión | 94500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94500.0, modificado:94500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 4892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4892 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.4195858, lat:20.21810217}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 94500 | 94500 | 94500 | 28350 | 28350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-124124124, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1505114/proyecto_INICIO, 1505114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505123 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 4919 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4919 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.41971455, lat:20.21818271}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 24421.68 | 24421.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1505123/proyecto_INICIO, 1505123/proyecto_PROCESO, 1505123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504501 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 2832 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2832 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40216912, lat:20.24234891}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 126000 | 126000 | 126000 | 37800 | 37800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-124124124, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1504501/proyecto_INICIO, 1504501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505223 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:275374.41}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 5197 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5197 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52089681, lat:20.20653733}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 275374.41 | 275374.41 | 275374.41 | 275374.41 | 275374.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-05252, contratista:OMAR TOVAR SARDINA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:277384.85, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1505223/proyecto_INICIO, 1505223/proyecto_PROCESO, 1505223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del dia 5 de nov de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505225 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:241603.18}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 5210 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5210 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52102556, lat:20.20665815}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 241603.18 | 241603.18 | 241603.18 | 241603.18 | 241603.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-08282, contratista:RAFAEL IVAN MEJIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:244972.33, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1505225/proyecto_INICIO, 1505225/proyecto_PROCESO, 1505225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del dia 5 de nov de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505264 | Proyecto de inversión | 373000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373000.0, modificado:372360.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 5336 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5336 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:RANCHO EL CARRIZALILLO DE URAPA, 61846 EL CARRIZALILLO DE URAPA, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN ENTRONQUE CON CARRETERA ARIO DE ROSALES- PURUARAN, lon:-101.6573475, lat:19.05168835}} | 2019-09-09 | 2019-10-19 | 372360.51 | 372360.51 | 372360.51 | 372360.51 | 372360.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59686, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:373000.0, importe_modificado:373000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {1505264/proyecto_INICIO, 1505264/proyecto_PROCESO, 1505264/proyecto_INICIO, 1505264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505265 | Proyecto de inversión | 433086 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433086.0, modificado:433057.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA - 5340 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5340 | S | 69 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:501.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLE REPÚBLICA DE ECUADOR 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE CONOCIDO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE , lon:-100.75542242, lat:19.53119273}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 433057.47 | 433057.47 | 433057.47 | 433057.47 | 433057.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:433086.0, importe_modificado:433086.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.7}} | {1505265/proyecto_INICIO, 1505265/proyecto_PROCESO, 1505265/proyecto_INICIO, 1505265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505268 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149853.59}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO - 5348 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5348 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO EN SAN AN, lon:-100.757056, lat:19.52946304}} | 2019-06-03 | 2019-08-05 | 149853.59 | 149853.59 | 149853.59 | 149853.59 | 149853.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {1505268/proyecto_INICIO, 1505268/proyecto_PROCESO, 1505268/proyecto_INICIO, 1505268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505272 | Proyecto de inversión | 492909.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492909.26, modificado:492908.15}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA DE LA PROVIDENCIA - 5360 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5360 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:120.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO VILLALONGÍN - LA PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRE, lon:-100.68679888, lat:19.37035423}} | 2019-03-25 | 2019-05-20 | 492908.15 | 492908.15 | 492908.15 | 492908.15 | 492908.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:492909.26, importe_modificado:492909.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.9}} | {1505272/proyecto_INICIO, 1505272/proyecto_PROCESO, 1505272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504507 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 2847 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2847 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.62246133, lat:20.04735049}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 279669.97 | 279669.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-079, contratista:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:279669.97, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1504507/proyecto_INICIO, 1504507/proyecto_PROCESO, 1504507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504509 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 2851 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2851 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD , lon:-101.62246133, lat:20.04722954}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 22723.11 | 22723.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62099, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1504509/proyecto_INICIO, 1504509/proyecto_PROCESO, 1504509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505279 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 5369 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5369 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.64891802, lat:19.98885926}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 560000 | 560000 | 560000 | 559971.75 | 559971.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-08383, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:559971.75, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1505279/proyecto_INICIO, 1505279/proyecto_FIN, 1505279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505384 | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:184917.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO AV LAS AMÉRICAS - 5684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5684 | S | 357 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:81.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA H. AYUNTAMIENTO, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A SANTA CLARA, lon:-101.69964058, lat:19.21492426}} | 2019-04-08 | 2019-04-20 | 184917.37 | 184917.37 | 184917.37 | 184917.37 | 184917.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57294, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:185000.0, importe_modificado:185000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.5}} | {1505384/proyecto_INICIO, 1505384/proyecto_PROCESO, 1505384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505399 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:34455.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANTON MAKARENKO EN LA COLONIA LOS FRESNOS - 5727 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5727 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:167.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS FRESNOS, 61137 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PAROTA Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA SALIDA AL RINCÓN DE DOLORES A TRES CUADRAS, lon:-100.56526638, lat:19.68745154}} | 2019-04-01 | 2019-04-23 | 34455.77 | 34455.77 | 34455.77 | 34455.77 | 34455.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.35}} | {1505399/proyecto_INICIO, 1505399/proyecto_PROCESO, 1505399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505405 | Proyecto de inversión | 83000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83000.0, modificado:21197.73}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO - 5749 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5749 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:5.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE FRANCISCO J. MÚJICA 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, 61105 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A LA VUELTA DE LA CAPILLA DE , lon:-100.57631977, lat:19.69529529}} | 2019-04-02 | 2019-05-03 | 21197.73 | 21197.73 | 21197.73 | 21197.73 | 21197.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:83000.0, importe_modificado:83000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.65}} | {1505405/proyecto_INICIO, 1505405/proyecto_PROCESO, 1505405/proyecto_FIN, 1505405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505412 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199979.91}} | TERMINACIÓN DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO - 5767 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5767 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.5, meta_modificada:31.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:96, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUCUATO, 61230 PUCUATO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LAS OFICINAS DE LA TENENCIA, lon:-100.70562052, lat:19.59690904}} | 2019-03-02 | 2019-04-30 | 199979.91 | 199979.91 | 199979.91 | 199979.91 | 199979.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60540, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.04}} | {1505412/proyecto_INICIO, 1505412/proyecto_PROCESO, 1505412/proyecto_INICIO, 1505412/proyecto_PROCESO, 1505412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505420 | Proyecto de inversión | 606320.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606320.4, modificado:604793.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MÉXICO - 5816 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5816 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUENTE DE TIERRA, 61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A LA VUELTA DE LA IGLESIA DE LA TENENCIA, lon:-100.70934265, lat:19.50558132}} | 2019-06-04 | 2019-08-15 | 604793.12 | 604793.12 | 604793.12 | 604793.12 | 604793.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:606320.4, importe_modificado:606320.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1505420/proyecto_PROCESO, 1505420/proyecto_INICIO, 1505420/proyecto_FIN, 1505420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506350 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL BRASIL - 8249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8249 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHERIA BRASIL, 61969 BRASIL, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA A SOBRE EL CALLEJON PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.27178471, lat:18.67494106}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 45000 | 44525.8 | 44525.8 | 44525.8 | 44525.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71239, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:45000.0, importe_modificado:44525.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1506350/proyecto_PROCESO, 1506350/proyecto_FIN, 1506350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507436 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE - 11580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 11580 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA YERBABUENA VIEJA, 58456 YERBABUENA VIEJA, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ACCESO PRINCIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A, lon:-101.38500602, lat:19.52716641}} | 2019-06-03 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1507436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507452 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499838.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE RED DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN CALLE PINO SUAREZ - 11628 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IRIMBO MICHOACAN | 11628 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA IRIMBO, 61280 IRIMBO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA A 100 METROS HACIA, lon:-100.47881536, lat:19.69942006}} | 2019-02-12 | 2019-04-15 | 1499837.48 | 1499837.48 | 1499837.48 | 1499837.48 | 1499837.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP//AD-001/2019, contratista:CYCAMIC S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN, monto:1499838.27, importe_modificado:1499838.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {1507452/proyecto_INICIO, 1507452/proyecto_PROCESO, 1507452/proyecto_INICIO, 1507452/proyecto_PROCESO, 1507452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507016 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698712.72}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EN LA TENENCIA - 10273 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10273 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, BRECHA VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA DE SAN BARTOLO CUITAREO, lon:-100.59857206, lat:19.64610043}} | 2019-08-05 | 2019-10-14 | 698712.72 | 698712.72 | 698712.72 | 698712.72 | 698712.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 042/2019, contratista:HÉCTOR OLIVARES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:698712.73, importe_modificado:698712.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1507016/proyecto_INICIO, 1507016/proyecto_FIN, 1507016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507467 | Proyecto de inversión | 280500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280500.0, modificado:280500.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN ANA MARÍA GALLAGA COLONIA NUEVO AMANECER - 11653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11653 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN ANAMARIA GALLAGA INTERIOR SN CIUDAD LA LOMA, 58502 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE CUITZEO Y CALLE LAGO DE TEXCOCO, CALLE LAGUNA DE CHAPALA LA OBRA SE REALIZARA POR LA COLONIA LA L, lon:-101.51879449, lat:20.10178407}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 280500 | 280500 | 280500 | 269029.52 | 269029.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-06969, contratista:ARMANDO PEDROZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:233290.64, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}} | {1507467/proyecto_INICIO, 1507467/proyecto_PROCESO, 1507467/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507038 | Proyecto de inversión | 665911.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665911.32, modificado:338895.17}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO PLAZA DE GALLOS - 10486 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 10486 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:75, direccion:RANCHERIA PLAZA DE GALLOS, 61677 PLAZA DE GALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A CUTZARONDIRO Y CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA, CAMINO QUE VA AL ASERRADERO POR EL CAMINO QUE VA A CUTZARONDIRO JUNTO AL ASERRADERO, lon:-101.50624293, lat:19.19389292}} | 2019-03-08 | 2019-05-06 | 338895.17 | 338895.17 | 338895.17 | 338895.17 | 338895.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/002-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CET ,SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:343898.39, importe_modificado:343898.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1507038/proyecto_INICIO, 1507038/proyecto_PROCESO, 1507038/proyecto_INICIO, 1507038/proyecto_FIN, 1507038/proyecto_PROCESO, 1507038/proyecto_FIN, 1507038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507474 | Proyecto de inversión | 766000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766000.0, modificado:766000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TUBERIA DE RIEGO EN PLAN DE LA LAGUNA DE VILLA MORELOS - 11668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 11668 | S | 40 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL PLAN DE LA LAGUNA EN VILLA MORELOS COLONIA PLAN DE LA LAGUNA, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA PURUANDIRO HUANDACAREO Y BRECHA BRECHA RUMBO AL PLAN DE LA LAGUNA, CAMIN, lon:-101.41893568, lat:19.99822391}} | 2019-02-18 | 2019-03-20 | 765230.77 | 765230.77 | 765230.77 | 765230.77 | 765230.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-001/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONPRORENT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:765230.76, importe_modificado:765230.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.0}} | {1507474/proyecto_INICIO, 1507474/proyecto_PROCESO, 1507474/proyecto_INICIO, 1507474/proyecto_FIN, 1507474/proyecto_INICIO, 1507474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101511516 | Proyecto de inversión | 47625465.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.762546552E7, modificado:4.762546552E7}} | Construcción de Vialidad Para Acceso al C5I (Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Computo, Control, Coordinación e Inteligencia) y a la Localidad Villas del Pedregal (Conjunto Habitacional), en el Municipio de Morelia, Michoacan | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SCOP | 860799 | N | 0 | 0 | 10934 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40225.0, meta_modificada:40225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Villas del Pedregal 386, Villas del Pedregal, 58330 Mich., México, lon:-101.30325794, lat:19.6843339}} | 2018-09-01 | 2019-04-30 | 47625465.52 | 47625465.52 | 47625465.48 | 47625465.48 | 47625465.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPF/916007977-E33/2018, contratista:PROYECTOS CONSULTORIAS Y SERVICIOS EN INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante:SCOP, monto:4.762546552E7, importe_modificado:4.762546552E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40225.0}} | {1511516/proyecto_INICIO, 1511516/proyecto_FIN, 1511516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505449 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849798.46}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VERÓNICA - 5964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5964 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA VERÓNICA, 61214 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CAMINO A MESA DE GUADALUPE A 200 METROS, lon:-100.57900946, lat:19.72426807}} | 2019-07-01 | 2019-09-15 | 849798.46 | 849798.46 | 849798.46 | 849798.46 | 849798.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-035/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:849798.46, importe_modificado:849798.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1505449/proyecto_INICIO, 1505449/proyecto_FIN, 1505449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506453 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL GUSANO - 8526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8526 | S | 106 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL GUSANO DE SANTIAGO, 61950 EL GUSANO DE SANTIAGO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, BRECHA A EL CAPIRE LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.03779825, lat:18.55928306}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 300000 | 299998.95 | 299998.95 | 299998.95 | 299998.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71258, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:299998.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}} | {1506453/proyecto_FIN, 1506453/proyecto_PROCESO, 1506453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507066 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:765338.22}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 10583 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10583 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS 0 00 INTERIOR 0 0 COLONIA FÁBRICA LA VIRGEN, 61165 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-100.53908764, lat:19.67856084}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 765338.22 | 765338.22 | 765338.22 | 765338.22 | 765338.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 039/2019, contratista:ERNESTO ZÁRATE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:765390.78, importe_modificado:765390.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1507066/proyecto_PROCESO, 1507066/proyecto_INICIO, 1507066/proyecto_PROCESO, 1507066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506536 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ROSARIO - 8693 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8693 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:114, direccion:CALLE RUMBO A LAS TIERRAS DE CULTIVO RANCHERIA EL ROSARIO, 61970 EL ROSARIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA POR EL LADO NOROESTE DEL OTRO LADO DEL ARROYO, lon:-100.85795839, lat:18.51801236}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 200000 | 199995.16 | 199995.16 | 199995.16 | 199995.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1506536/proyecto_INICIO, 1506536/proyecto_PROCESO, 1506536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506555 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL TERRERO - 8720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8720 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:138, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO TERRERO DE LOS DÍAZ, 61958 TERRERO DE LOS DÍAZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA POBLACION RUMBO A AJUNUATO, lon:-100.99423471, lat:18.77857169}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 200000 | 199971.28 | 199971.28 | 199971.28 | 199971.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:199971.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506555/proyecto_PROCESO, 1506555/proyecto_FIN, 1506555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505561 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419559.54}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TIPITARO - 6466 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 6466 | S | 221 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TIPÍTARO, 61759 TIPÍTARO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CONEJO Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO VIEJO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.84797557, lat:19.26303611}} | 2019-06-10 | 2019-07-12 | 419559.54 | 419559.54 | 419559.54 | 419559.54 | 419559.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-009/2019, contratista:CJA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:419677.17, importe_modificado:419677.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1505561/proyecto_INICIO, 1505561/proyecto_PROCESO, 1505561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507161 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:334395.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO DE SAN ANTONIO DE VIÑA - 10874 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 10874 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:85, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE VIÑA, 61655 SAN ANTONIO DE VIÑA, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO VILLAMADERO Y CARRETERA DESPUES DE LA GASOLINERA, POR LA CARRETERA QUE VA DE TACAMBARO A VILLAMADERO PASANDO LA GO, lon:-101.4694766, lat:19.27956543}} | 2019-03-18 | 2019-05-16 | 334395.16 | 334395.16 | 334395.16 | 334395.16 | 334395.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/AD/004-2019, contratista:ANTONIO PÉREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:335241.93, importe_modificado:335241.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1507161/proyecto_INICIO, 1507161/proyecto_PROCESO, 1507161/proyecto_INICIO, 1507161/proyecto_PROCESO, 1507161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505728 | Acción | 151469.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151469.01, modificado:91469.01}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 6918 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 6918 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.998774, lat:20.173189}} | 2019-02-10 | 2019-12-31 | 12331.03 | 12331.03 | 12331.03 | 12331.03 | 12331.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58002, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN, monto:151469.01, importe_modificado:151469.01}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:151469.01, importe_modificado:151469.01}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:100.0}} | {1505728/proyecto_INICIO, 1505728/proyecto_FIN, 1505728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506710 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COLONIA EL TERRERO - 9059 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 9059 | S | 2531 | 2224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL TERRERO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ROMA Y CALLEJON S/N, CALLE GRAL. ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA JUNTO A LA SUBESTACION DE LA COMISION FEDERA DE ELCTRICIDAD, lon:-100.89282795, lat:18.61595495}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 1000000 | 999974.03 | 999974.03 | 999974.03 | 999974.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71310, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:999974.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506710/proyecto_INICIO, 1506710/proyecto_FIN, 1506710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506737 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HUETAMO - 9115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 9115 | S | 1936 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA INDEPENDENCIA (BARRIO ALTO), 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE ALDAMA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD POR EL J, lon:-100.90675145, lat:18.6310749}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 2000000 | 1999999.67 | 1999999.67 | 1999999.67 | 1999999.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58006, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN DE OCAMPO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506737/proyecto_INICIO, 1506737/proyecto_PROCESO, 1506737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507181 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD - 10927 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 10927 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.42486604, lat:20.26411771}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 385000 | 385000 | 385000 | 115461.43 | 115461.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-108108, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:384871.44, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1507181/proyecto_INICIO, 1507181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507205 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 10998 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 10998 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.42499479, lat:20.26379564}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 490000 | 490000 | 490000 | 247997.74 | 247997.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-107107, contratista:MAS DEMOLUCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:489997.47, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1507205/proyecto_INICIO, 1507205/proyecto_FIN, 1507205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507213 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 11023 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11023 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.42499479, lat:20.26407746}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 560000 | 560000 | 560000 | 559573.36 | 559573.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-09595, contratista:ALFONSO DIAZ PICHARDO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:559573.36, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1507213/proyecto_INICIO, 1507213/proyecto_FIN, 1507213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506793 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO DEL MERCADO MUNICIPAL - 9271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 9271 | S | 1842 | 1736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS COLONIA ZARAGOZA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IREPAN Y CALLE TARIACURI, CALLE ZUMARRAGA LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA AL ORIENTE DE LA ESQUINA MADERO NORTE Y BA, lon:-100.898731, lat:18.62796284}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 300000 | 299565.6 | 299565.6 | 299565.6 | 299565.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:299565.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1506793/proyecto_PROCESO, 1506793/proyecto_FIN, 1506793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506814 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:426647.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS - 9336 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | 9336 | S | 521 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO PUERTO LA PALMA (LAS PALMAS), 58893 LA PALMA (LAS PALMAS), TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE UBICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS DEL PUEBLO A UN LADO DE LA CANCHA, lon:-101.14228534, lat:19.7711074}} | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 426647.72 | 426647.72 | 426647.72 | 426647.72 | 426647.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-29-19, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA COLOR SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:426650.35, importe_modificado:426650.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506814/proyecto_INICIO, 1506814/proyecto_PROCESO, 1506814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507261 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:348929.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 11153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11153 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZALAZAR INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DE DIOS Y CALLE SOLEDAD, CALLE NOGAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA DE LA COLONIA EL NIÑADO, lon:-101.51213739, lat:20.09167122}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 348929.64 | 348929.64 | 348929.64 | 348929.64 | 348929.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:350615.44, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1507261/proyecto_INICIO, 1507261/proyecto_PROCESO, 1507261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del dia 5 de novi de 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506923 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN IRAMUCO - 9731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 9731 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:68, direccion:CALLE RUMBO AL ARROYO RANCHERIA IRAMUCO, 61964 IRAMUCO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CAMINO A EL PINZAN EL PROYECTO SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA POBLACION, lon:-101.37649337, lat:18.61041814}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 280000 | 279962.42 | 279962.42 | 279962.42 | 279962.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:280000.0, importe_modificado:279962.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1506923/proyecto_FIN, 1506923/proyecto_PROCESO, 1506923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506937 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS BINARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE LAS CAÑAS - 9762 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 9762 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:317, direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO LAS CAÑAS, 60929 LAS CAÑAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CONOCIDO, CALLE SECUNDARIA DE LAS CAÑAS SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS CA, lon:-101.97614557, lat:18.56580868}} | 2019-03-19 | 2019-05-31 | 140000 | 125405.27 | 125405.27 | 125405.27 | 125405.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/002/2019, contratista:MARIA MAGDALENA MAGAÑA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:768503.0, importe_modificado:768503.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1506937/proyecto_PROCESO, 1506937/proyecto_FIN, 1506937/proyecto_INICIO, 1506937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506259 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BUENA VISTA DOS - 7969 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 7969 | S | 37 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUENA VISTA, 61974 BUENA VISTA 2, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA POBLACION, lon:-100.94294042, lat:18.59030702}} | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 400000 | 399999.96 | 399999.96 | 399999.96 | 399999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71159, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:399999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506259/proyecto_INICIO, 1506259/proyecto_FIN, 1506259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506262 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS CEIBAS - 7981 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 7981 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:156, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CEIBAS, 61946 LAS CEIBAS, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO RUMBO A EL REPARO, lon:-101.08865629, lat:18.83960866}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 390000 | 389976 | 389976 | 389976 | 389976 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66496, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1506262/proyecto_INICIO, 1506262/proyecto_PROCESO, 1506262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507413 | Proyecto de inversión | 177320 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177320.0, modificado:177320.0}} | IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA - 11506 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11506 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL INTERIOR SN CIUDAD JEROCHE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE CIRCUMVALACION LA OBRA SE REALIZARA EN EL KINDER DE JEROCHE, lon:-101.50496516, lat:20.09068378}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 177320 | 177320 | 177320 | 76156.32 | 76156.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-102102102, contratista:MANUEL MALDONADO COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:176948.36, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1507413/proyecto_INICIO, 1507413/proyecto_PROCESO, 1507413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506265 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHARACUARO - 7987 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 7987 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:48, direccion:CALLE SALIDA AL SISTEMA DE RIEGO RANCHERIA CHARÁCUARO, 61971 CHARÁCUARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLEJON SALIDA A A LAS PARCELAS EL PY SE UBICA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO A LAS PAR, lon:-100.95680581, lat:18.46342418}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 300000 | 299998.95 | 299998.95 | 299998.95 | 299998.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66491, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1506265/proyecto_INICIO, 1506265/proyecto_PROCESO, 1506265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506345 | Proyecto de inversión | 80583.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80583.64, modificado:33885.56}} | MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL EN CENTRO DE SALUD - 8223 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 8223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR 0 0 PUEBLO PENJAMILLO DE DEGOLLADO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JARDIN Y CALLEJON EL ROSAL, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SALUD, lon:-101.93457125, lat:20.10699315}} | 2019-02-04 | 2019-03-09 | 33885.56 | 33885.56 | 33885.56 | 33885.56 | 33885.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN , monto:33885.56, importe_modificado:33885.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.8}} | {1506345/proyecto_PROCESO, 1506345/proyecto_INICIO, 1506345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506467 | Proyecto de inversión | 438057.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438057.28, modificado:479000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA AVENIDA HEROES DE NOCUPETARO - 8564 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 8564 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROES DE NOCUPETARO INTERIOR SN PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE ANDRES GONZALEZ, DRENAJE AVENIDA HEROES DE NOCUPETARO FRENTE AL AUTOSERVICIO EL B, lon:-101.16682467, lat:19.04845631}} | 2019-03-20 | 2019-04-19 | 479000 | 479000 | 479000 | 479000 | 479000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-012/2019, contratista:ING. MARTIN AURELIO PADILLA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO, monto:479000.0, importe_modificado:479000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1506467/proyecto_PROCESO, 1506467/proyecto_INICIO, 1506467/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506479 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL REPARO - 8603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8603 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL REPARO, 61959 EL REPARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A LAS CEIBAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.10431664, lat:18.83559938}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 50000 | 49999.97 | 49999.97 | 49999.97 | 49999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506479/proyecto_PROCESO, 1506479/proyecto_INICIO, 1506479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506489 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS BINARIOS EN ESCUELA IGNACIO LUSAN Y REMODELACION DE BAÑOS - 8618 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 8618 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, direccion:CALLE CALLE CAMINO REAL RANCHERIA LA PITIRERA, 60940 INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LA PITIRERA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA , lon:-101.90277039, lat:18.29501481}} | 2019-03-18 | 2019-05-31 | 165000 | 165000 | 164909.54 | 164909.54 | 164909.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/002/2019, contratista:MARIA MAGDALENA MAGAÑA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:768503.0, importe_modificado:768503.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506489/proyecto_INICIO, 1506489/proyecto_FIN, 1506489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504449 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 2687 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2687 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.4605771, lat:20.13856608}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 279541.64 | 279541.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-08888, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:279669.97, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1504449/proyecto_INICIO, 1504449/proyecto_PROCESO, 1504449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504463 | Proyecto de inversión | 146700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146700.0, modificado:146700.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE LA ENTRADA - 2724 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2724 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ENTRADA, lon:-101.46092042, lat:20.13882798}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 146447.59 | 146447.59 | 146447.59 | 146447.59 | 146447.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXX/2019-01919, contratista:JOSE RAMOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:301957.47, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1504463/proyecto_INICIO, 1504463/proyecto_PROCESO, 1504463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINA EN ACTA DE CABILDO NO.43 DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-08}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504467 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 2759 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2759 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.6656494, lat:20.01681493}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 31500 | 31500 | 31500 | 9450 | 9450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-124124124, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1504467/proyecto_INICIO, 1504467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506520 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:696996.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA PALMIRA - 8672 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 8672 | S | 145 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA IGLESIAS INTERIOR SN COLONIA LA PALMIRA, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS REGULES Y CALLE RAMON CORONA, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLES JOSE MARIA, lon:-101.16002048, lat:19.03790564}} | 2019-04-05 | 2019-06-05 | 696996.24 | 696996.24 | 696996.24 | 696996.24 | 696996.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-019/2019, contratista:L.A. ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO, monto:696996.24, importe_modificado:696996.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1506520/proyecto_PROCESO, 1506520/proyecto_FIN, 1506520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506578 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299878.12}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL SIPIMO - 8762 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 8762 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:145, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA VICTORIA - EL SIPIMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 01 RANCHERIA EL SIPIMO, 60820 EL SÍPIMO, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA CONOCIDO, TERRACERIA CONOCIDO REHABILIT, lon:-103.44474032, lat:18.78650779}} | 2019-01-07 | 2019-03-29 | 299878.12 | 299878.12 | 299878.12 | 299878.12 | 299878.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57913, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1506578/proyecto_PROCESO, 1506578/proyecto_INICIO, 1506578/proyecto_PROCESO, 1506578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506631 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL GUSANO - 8891 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8891 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:62, direccion:CALLEJON RUMBO AL ARROYO RANCHERIA EL GUSANO DE SANTIAGO, 61950 EL GUSANO DE SANTIAGO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CARRETERA GUSANO AL CAPIRE LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD RUMBO AL , lon:-101.03655371, lat:18.56005605}} | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 200000 | 199359.65 | 199359.65 | 199359.65 | 199359.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1506631/proyecto_INICIO, 1506631/proyecto_FIN, 1506631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504493 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 2819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2819 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40229786, lat:20.24222811}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 560000 | 560000 | 560000 | 167955.61 | 167955.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-121121, contratista:AMRMANDO PEDROZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:559852.04, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1504493/proyecto_INICIO, 1504493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504497 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 2824 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2824 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40195454, lat:20.24222811}} | 2019-03-13 | 2019-12-23 | 25000 | 25000 | 25000 | 24487.79 | 24487.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65805, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1504497/proyecto_INICIO, 1504497/proyecto_PROCESO, 1504497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504676 | Proyecto de inversión | 392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392000.0, modificado:390396.55}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 3370 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3370 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58819673, lat:20.07911515}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 390396.55 | 390396.55 | 390396.55 | 390396.55 | 390396.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-054, contratista:FRANCISCO TORRES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:390596.36, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1504676/proyecto_INICIO, 1504676/proyecto_PROCESO, 1504676/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.43 5 DE NOV DE 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-08}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506637 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO DEL AGUA POTABLE DE HUATICHAPIO - 8902 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8902 | S | 24 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:67, direccion:CALLE ATRAS DE ESCUELA PRIMARIA RANCHO HUATICHAPIO, 61946 HUATICHAPIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON DE LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.965329, lat:18.78864732}} | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 100000 | 99683.2 | 99683.2 | 99683.2 | 99683.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506637/proyecto_INICIO, 1506637/proyecto_FIN, 1506637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506642 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:180476.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 8908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 8908 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA HÉROES DE NOCUPETARO Y CALLE VICENTE GUZMAN, CALLE SIN NOMBRE CUARTOS PARA COCINA EN DIFERENTES VIVIENDAS EN LA CA, lon:-101.17183907, lat:19.04768454}} | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 180476.38 | 180476.38 | 180476.38 | 180476.38 | 180476.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-016/2019, contratista:ING. MARTIN AURELIO PADILLA SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO, monto:180476.38, importe_modificado:180476.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1506642/proyecto_INICIO, 1506642/proyecto_FIN, 1506642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506648 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:552244.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 8916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 8916 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:40.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DIFERENTES VIVIENDAS DE NOCUPETARO, lon:-101.1589657, lat:19.04288908}} | 2019-06-28 | 2019-11-21 | 552244.27 | 552244.27 | 552244.27 | 552244.27 | 552244.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-007/2019, contratista:ING. JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO, convocante:AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO, monto:552244.27, importe_modificado:552244.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.04}} | {1506648/proyecto_INICIO, 1506648/proyecto_FIN, 1506648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506651 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:57000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 8922 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 8922 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN DIFERENTES VIVIENDAS DE NOCUPETARO, lon:-101.15969526, lat:19.03832525}} | 2019-05-31 | 2019-11-27 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72495, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO, monto:57000.0, importe_modificado:57000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1506651/proyecto_FIN, 1506651/proyecto_INICIO, 1506651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504729 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 3612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3612 | S | 55 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52575198, lat:20.2056896}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 560000 | 560000 | 560000 | 550727.55 | 550727.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-04777, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:559413.36, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1504729/proyecto_INICIO, 1504729/proyecto_PROCESO, 1504729/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504731 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:244512.5}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 3626 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3626 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52536574, lat:20.2058507}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 244512.5 | 244512.5 | 244512.5 | 244512.5 | 244512.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-0488, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:244770.5, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1504731/proyecto_INICIO, 1504731/proyecto_PROCESO, 1504731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA DE CABILDO NO.43 5 DE NOVI DE 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-08}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504735 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:33999.51}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 3636 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3636 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52562323, lat:20.20548823}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 33999.51 | 33999.51 | 33999.51 | 33999.51 | 33999.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62137, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1504735/proyecto_INICIO, 1504735/proyecto_PROCESO, 1504735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.43 DIA 5 DE NOVI DE 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-08}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504822 | Acción | 2591394.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591394.96, modificado:2583496.94}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 3966 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 3966 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.555161, lat:19.689351}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2583496.94 | 2583496.94 | 2583496.94 | 2583496.94 | 2583496.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2591394.96, importe_modificado:2591394.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1504822/proyecto_INICIO, 1504822/proyecto_PROCESO, 1504822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506699 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO EN LA COLONIA LA MICHOACANA - 9040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 9040 | S | 1321 | 1125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LA HUACANA COLONIA LA MICHOACANA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CAMINO A LAS PARCELAS EJIDALES, CALLE PURUARAN EL SITIO DEL PROYECTO SE UBICA CASI AL FINAL DE LA CALLE LA HUACANA DE LA, lon:-100.88948806, lat:18.64327977}} | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 1000000 | 999973.31 | 999973.31 | 999973.31 | 999973.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:999973.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506699/proyecto_INICIO, 1506699/proyecto_FIN, 1506699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506786 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO HUETAMO - 9250 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 9250 | S | 1994 | 1971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MADERO SUR COLONIA CHAPALA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CALLE SAN JUAN, CALLE AQUILESSERDAN Y SAN PEDRO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AV. MADERO SUR RUMBO A LA SALIDA ASAN LUCAS, lon:-100.90027938, lat:18.62145282}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 500000 | 499999.73 | 499999.73 | 499999.73 | 499999.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506786/proyecto_PROCESO, 1506786/proyecto_INICIO, 1506786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504841 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 4053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4053 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.43290108, lat:20.23144647}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 840000 | 840000 | 840000 | 835210.64 | 835210.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-087, contratista:ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:839668.24, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1504841/proyecto_INICIO, 1504841/proyecto_PROCESO, 1504841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504846 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 4067 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4067 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ORA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.43238609, lat:20.23164781}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 62500 | 62500 | 62500 | 60847.48 | 60847.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62274, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:62500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {1504846/proyecto_INICIO, 1504846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504865 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:604209.32}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA - 4125 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:350.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:39, direccion:CALLE S/N NOMBRE PUEBLO SAN ILDEFONSO, 58965 SAN ILDEFONSO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN IDELFONSO, lon:-100.62027087, lat:19.92543836}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 604209.32 | 604209.32 | 604209.32 | 604209.32 | 604209.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-023/2019, contratista:JULIO CESAR BUCIO PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:604209.32, importe_modificado:604209.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.84}} | {1504865/proyecto_PROCESO, 1504865/proyecto_FIN, 1504865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504955 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:800435.61}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 4395 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4395 | S | 5000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN SUS COMUNIDADES, lon:-101.8092283, lat:18.96320642}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 800435.61 | 800435.61 | 800435.61 | 800435.61 | 800435.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57723, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento, monto:500000.0, importe_modificado:800435.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3000.0}} | {1504955/proyecto_PROCESO, 1504955/proyecto_INICIO, 1504955/proyecto_FIN, 1504955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504992 | Proyecto de inversión | 9111000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9111000.0, modificado:5757598.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS - 4477 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4477 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO PROGRAMA SOCIAL DEL MUNICIPIO PARA BENEFICIAR A DIVERSAS VIVIENDAS DE TODO EL MUNICIPIO POR LO Q, lon:-101.80591005, lat:18.96217231}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5757598.08 | 5757598.08 | 5757598.08 | 5757598.08 | 5757598.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65937, contratista:, convocante:municipio de la huacana michoacan, monto:7500000.0, importe_modificado:5757598.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1504992/proyecto_INICIO, 1504992/proyecto_PROCESO, 1504992/proyecto_FIN, 1504992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504993 | Proyecto de inversión | 11384115.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.13841152E7, modificado:1.086649169E7}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 4478 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4478 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA GENERALÍSIMO MORELOS, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO OBRAS QUE SE EJECUTARAN EN DIVERSAS VIVIENDAS DE TODO EL MUNICIPIO DE LA HUACANA, lon:-101.80226986, lat:18.96810973}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10866491.69 | 10866491.69 | 10866491.69 | 10866491.69 | 10866491.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57853, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento, monto:1.14955E7, importe_modificado:1.086649169E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {1504993/proyecto_INICIO, 1504993/proyecto_PROCESO, 1504993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505005 | Proyecto de inversión | 57263.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57263.84, modificado:57263.39}} | TERMINACIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SOSA - 4544 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4544 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:143.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DE ZIRAHUEN 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, 61129 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE CONOCIDO POR LA LATERAL DEL CAMPO GALVES HASTA LA TROTAP, lon:-100.56315236, lat:19.70156928}} | 2019-03-29 | 2019-04-29 | 57263.39 | 57263.39 | 57263.39 | 57263.39 | 57263.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:57263.84, importe_modificado:57263.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.67}} | {1505005/proyecto_INICIO, 1505005/proyecto_PROCESO, 1505005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506974 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:529999.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO - 9975 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 9975 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:607.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SOBRE LA CARRETERA CIUDAD HIDALGO - SAN BARTOLO A BORDO , lon:-100.57931941, lat:19.65527181}} | 2019-06-03 | 2019-09-03 | 529999.94 | 529999.94 | 529999.94 | 529999.94 | 529999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.75}} | {1506974/proyecto_INICIO, 1506974/proyecto_PROCESO, 1506974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506984 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:215236.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS SERAFÍN CONTRERAS - 10063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10063 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LLANOS DEL EJIDO, 61170 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA COLONIA LLANO DEL EJIDO PASANDO EL VADO A MANO DERECHA, lon:-100.55927066, lat:19.67347857}} | 2019-07-01 | 2019-10-04 | 215236.57 | 215236.57 | 215236.57 | 215236.57 | 215236.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1506984/proyecto_INICIO, 1506984/proyecto_PROCESO, 1506984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506990 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA MAESTRANZA - 10077 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 10077 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA MAESTRANZA, 61972 LA MAESTRANZA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE SIN, CALLE ENFRENTE DE LA IGLESIA LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA RNCHERIA., lon:-100.86436009, lat:18.51644428}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 100000 | 99800 | 99800 | 99800 | 99800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66481, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1506990/proyecto_INICIO, 1506990/proyecto_PROCESO, 1506990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506996 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:235444.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES - 10104 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10104 | S | 96 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA AQUILES CÓRDOVA, 61153 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA COLONIA AQUILES CÓRDOVA UNA ESQUINA ANTES DE LA IGLESIA, lon:-100.53431902, lat:19.70520108}} | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 235444.84 | 235444.84 | 235444.84 | 235444.84 | 235444.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60569, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1506996/proyecto_PROCESO, 1506996/proyecto_FIN, 1506996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506997 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PAROTA - 10110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 10110 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, direccion:CALLE CALLE SALIDA A CHIHUERO PUEBLO LA PAROTA, 61943 LA PAROTA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CAMINO A CHIHUERO LA OBRA SE UBICA POR EL LADO NORTE POR LA SALIDA A CHIHUERO, lon:-100.88773099, lat:18.66923946}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 200000 | 199989.7 | 199989.7 | 199989.7 | 199989.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:199989.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506997/proyecto_FIN, 1506997/proyecto_PROCESO, 1506997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507003 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:529999.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO - 10158 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10158 | S | 127 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61150 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FELIPE ÁNGELES, CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE SOBRE LA CALLE JUÁREZ ANTES DE LLEGAR A LA CALLE , lon:-100.54391069, lat:19.68902619}} | 2019-07-22 | 2019-11-04 | 529999.57 | 529999.57 | 529999.57 | 529999.57 | 529999.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1507003/proyecto_INICIO, 1507003/proyecto_PROCESO, 1507003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301384833 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" "B" EN EL J/N INDÍGENA GABRIELA MISTRAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607484 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:57, direccion:Av. Paricutin 69, Barrio de San Juan, 60202 Angahuan, Mich., México, lon:-102.22780466, lat:19.54703119}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505067 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199620.7}} | REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DEL TORONJO - 4732 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 4732 | S | 445 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL TORONJO, 58905 EL TORONJO, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD EL TORONJO. A UNOS METROS DE LA PRIMARIA DE L, lon:-100.98222336, lat:20.0214588}} | 2019-03-25 | 2019-04-08 | 199620.7 | 199620.7 | 199620.7 | 199620.7 | 199620.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/005/03/19, contratista:JOSE LUIS IZQUIERDO ZURITA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:199620.7, importe_modificado:199620.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505067/proyecto_FIN, 1505067/proyecto_INICIO, 1505067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505077 | Proyecto de inversión | 591095.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591095.57, modificado:477047.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN JAVIER MINA - 4761 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4761 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:283.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE FRANCISCO JAVIER MINA 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL PORVENIR, 61156 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE CLAVIJERO SOBRE JAVIER MINA AL NORTE LA C, lon:-100.55151934, lat:19.69990381}} | 2019-03-18 | 2019-05-15 | 477047.26 | 477047.26 | 477047.26 | 477047.26 | 477047.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-016/2019, contratista:ITZI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:358168.91, importe_modificado:477047.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.34}} | {1505077/proyecto_PROCESO, 1505077/proyecto_INICIO, 1505077/proyecto_PROCESO, 1505077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505082 | Proyecto de inversión | 592965.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592965.23, modificado:592923.53}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - 4773 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4773 | S | 388 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:100, direccion:RANCHO EL TEPAMAL, 61836 EL TEPAMAL, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES-TACAMBARO, lon:-101.6160691, lat:19.24144014}} | 2019-05-27 | 2019-07-27 | 592923.53 | 592923.53 | 592923.53 | 592923.53 | 592923.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:592965.23, importe_modificado:592965.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1505082/proyecto_INICIO, 1505082/proyecto_PROCESO, 1505082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505084 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:535341.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD - 4776 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4776 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:315.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL PORVENIR, 61225 EL PORVENIR, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO CARRETER, lon:-100.63924877, lat:19.67107735}} | 2019-06-03 | 2019-08-18 | 535341.29 | 535341.29 | 535341.29 | 535341.29 | 535341.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-052/2019, contratista:JESÚS BUCIO MORA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:535341.29, importe_modificado:535341.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.38}} | {1505084/proyecto_INICIO, 1505084/proyecto_FIN, 1505084/proyecto_PROCESO, 1505084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505087 | Proyecto de inversión | 592965.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592965.22, modificado:590927.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE - 4789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4789 | S | 303 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:82, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHO LAS PUENTES, 61846 LAS PUENTES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES- PURUARAN, lon:-101.65284942, lat:19.04259469}} | 2019-04-08 | 2019-06-01 | 590927.66 | 590927.66 | 590927.66 | 590927.66 | 590927.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57298, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:592965.22, importe_modificado:592965.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1505087/proyecto_INICIO, 1505087/proyecto_PROCESO, 1505087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505119 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 4909 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4909 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.41949997, lat:20.21830352}} | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 560000 | 560000 | 560000 | 557005.85 | 557005.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-101101, contratista:JORGE LUIS VILLICAÑA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:559501.76, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1505119/proyecto_INICIO, 1505119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505164 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:59852.53}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA PUCARIO - 5036 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 5036 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA SINGUIO, 58920 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE ABASOLO, CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ALDAMA FRANCISCO MARQUEZ Y ABASOLO, lon:-101.05695494, lat:19.81456749}} | 2019-02-18 | 2019-03-08 | 59852.53 | 59852.53 | 59852.53 | 59852.53 | 59852.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3482/2018, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:59852.53, importe_modificado:59852.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505164/proyecto_INICIO, 1505164/proyecto_FIN, 1505164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505167 | Proyecto de inversión | 107000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.0, modificado:76900.48}} | AMPLIACION ELÉCTRICA EN LA CALLE POR EL LADO DEL POTRERO - 5042 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5042 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:40, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN DE DON PEDRO, 58524 EL RINCÓN DE DON PEDRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDA, lon:-101.46980132, lat:20.05061985}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 76900.48 | 76900.48 | 76900.48 | 76900.48 | 76900.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:260101, contratista:comision federal de electricidad, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:107000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1505167/proyecto_INICIO, 1505167/proyecto_FIN, 1505167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.38 del 13 de sep de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505178 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 5068 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5068 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNI, lon:-101.60136646, lat:20.14456099}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 279078.5 | 279078.5 | 279078.5 | 279078.5 | 279078.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-09111, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:279065.5, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1505178/proyecto_INICIO, 1505178/proyecto_PROCESO, 1505178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505189 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:141591.96}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 5087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5087 | S | 1363 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:VEREDA TRAMO SAN ANTONIO VILLALONGÍN - SAN ANTONIO VILLALONGÍN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCID, lon:-100.74788581, lat:19.53710314}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 141591.96 | 141591.96 | 141591.96 | 141591.96 | 141591.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:275000.0, importe_modificado:141591.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1505189/proyecto_FIN, 1505189/proyecto_INICIO, 1505189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505190 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 5088 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5088 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNI, lon:-101.60122698, lat:20.14443005}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 24959.14 | 24959.14 | 24959.14 | 24959.14 | 24959.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62280, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:25000.0, importe_modificado:2695.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1505190/proyecto_INICIO, 1505190/proyecto_PROCESO, 1505190/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505211 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119996.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD - 5146 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5146 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:67.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:135, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ANA - SANTA ANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SANTA ANA, 61231 SANTA ANA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO EN EL CAMINO DE, lon:-100.79450663, lat:19.43240979}} | 2019-04-01 | 2019-06-20 | 119996.02 | 119996.02 | 119996.02 | 119996.02 | 119996.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.46}} | {1505211/proyecto_INICIO, 1505211/proyecto_PROCESO, 1505211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507119 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:75903.61}} | PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES - 10753 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 10753 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:RANCHERIA HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DENTRO DE TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.40311064, lat:19.58338657}} | 2019-09-02 | 2019-10-07 | 75903.61 | 75903.61 | 75903.61 | 75903.61 | 75903.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2019/AD-03, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN, monto:449999.98, importe_modificado:449999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:83.0}} | {1507119/proyecto_INICIO, 1507119/proyecto_FIN, 1507119/proyecto_PROCESO, 1507119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507188 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:1416986.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE GAMBARA - 10942 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 10942 | S | 1529 | 1488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:14, direccion:BRECHA TRAMO CALLE RAMIREZ - CANAL DE GAMBARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 235 PUEBLO GÁMBARA, 61790 GÁMBARA, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAMIREZ Y CERRADA RIO, EJE VIAL VÍAS DEL TREN DE LAS VÍAS DEL TREN A MANO DERE, lon:-102.11091676, lat:18.93468389}} | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 1416986.04 | 1416986.04 | 1416986.04 | 1416986.04 | 1416986.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/004-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IVESADI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1416986.04, importe_modificado:1416986.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {1507188/proyecto_FIN, 1507188/proyecto_INICIO, 1507188/proyecto_PROCESO, 1507188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505231 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:22737.82}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 5235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5235 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZAR EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52081098, lat:20.20633596}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 22737.82 | 22737.82 | 22737.82 | 22737.82 | 22737.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65870, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1505231/proyecto_INICIO, 1505231/proyecto_PROCESO, 1505231/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del dia 5 de nov de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505275 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:94879.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL COLONIA LOMA LINDA - 5363 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5363 | S | 605 | 604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:104.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA LINDA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.70160209, lat:19.20406877}} | 2019-09-02 | 2019-09-28 | 94879.5 | 94879.5 | 94879.5 | 94879.5 | 94879.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.34}} | {1505275/proyecto_INICIO, 1505275/proyecto_PROCESO, 1505275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505319 | Proyecto de inversión | 304500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304500.0, modificado:296638.54}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SAN MIGUEL EL PUEBLITO - 5469 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5469 | S | 110 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-101.64361637, lat:20.04259123}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 296638.54 | 296638.54 | 296638.54 | 296638.54 | 296638.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006, contratista:ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:271243.76, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1505319/proyecto_INICIO, 1505319/proyecto_PROCESO, 1505319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del 5 nov 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505341 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 5547 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5547 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.51787092, lat:20.17871188}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 21340.15 | 21340.15 | 21340.15 | 21340.15 | 21340.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72847, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1505341/proyecto_INICIO, 1505341/proyecto_FIN, 1505341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del 5 de nov de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505344 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:723280.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 5553 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5553 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:RANCHO CANOAS, 61833 CANOAS, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ACCESO POR LA ZONA PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CALLE ART. 123, lon:-101.71090585, lat:19.22164793}} | 2019-10-28 | 2019-12-07 | 723280.3 | 723280.3 | 723280.3 | 723280.3 | 723280.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/04/AD/FIII/2019, contratista:SAUL VELAZQUEZ CRUZALEY, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:723280.3, importe_modificado:723280.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {1505344/proyecto_PROCESO, 1505344/proyecto_INICIO, 1505344/proyecto_PROCESO, 1505344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505387 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:384657.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE TEMENDAO - 5689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5689 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, 61105 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A UN COSTADO DE LA CARRETERA CIUDAD HIDALGO MORELIA, lon:-100.60775872, lat:19.68697976}} | 2019-08-05 | 2019-09-26 | 384657 | 384657 | 384657 | 384657 | 384657 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-057/2019, contratista:RAUL SANCHEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:384675.71, importe_modificado:384675.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {1505387/proyecto_INICIO, 1505387/proyecto_PROCESO, 1505387/proyecto_INICIO, 1505387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507211 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:896641.41}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 11021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 11021 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA AGOSTITLÁN, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA DE AGOSTITLÁN, lon:-100.61775805, lat:19.53638203}} | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 896641.41 | 896641.41 | 896641.41 | 896641.41 | 896641.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-089/2019, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:896641.41, importe_modificado:896641.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1507211/proyecto_INICIO, 1507211/proyecto_PROCESO, 1507211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507265 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1156500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CINCO FEBRERO ESQUINA CON HUANDACAREO AL ENTRONQUE CON OCHO DE MAYO - 11161 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 11161 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.0, meta_modificada:1161.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, 61129 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HUANDACAREO Y CALLE 8 DE MAYO, CALLE CONOCIDO A DOS CUADRAS DEL CAMPO GALVES, lon:-100.56537003, lat:19.70176159}} | 2019-06-01 | 2019-10-30 | 1156500 | 1156500 | 1156500 | 1156500 | 1156500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-032/2019, contratista:NILO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1156500.0, importe_modificado:1156500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1161.48}} | {1507265/proyecto_INICIO, 1507265/proyecto_PROCESO, 1507265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505456 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:230164.8}} | MANTENIMIENTO DE CALLES DE CONCRETO Y ASFALTO - 5988 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5988 | S | 1236 | 1179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA VÍCTOR ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.70366644, lat:19.20952948}} | 2019-04-08 | 2019-04-20 | 230164.8 | 230164.8 | 230164.8 | 230164.8 | 230164.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/07/AD/FIII/2019, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:230164.8, importe_modificado:230164.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {1505456/proyecto_PROCESO, 1505456/proyecto_FIN, 1505456/proyecto_PROCESO, 1505456/proyecto_FIN, 1505456/proyecto_PROCESO, 1505456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507299 | Proyecto de inversión | 577500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577500.0, modificado:577500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA PARTE ORIENTE DEL PLANTEL CECYTEM CUATRO - 11231 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11231 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD LOS LEMUS, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERALES, CALLE VENTURA PUENTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA PARTE ORIENTE DEL PLANTEL CECYTEM 04, lon:-101.52477512, lat:20.10048974}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 577500 | 577500 | 577500 | 496066.31 | 496066.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-03939, contratista:CONSTRUCTORA GUIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:499264.61, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1507299/proyecto_INICIO, 1507299/proyecto_PROCESO, 1507299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507312 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449448.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ANDADOR - 11264 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 11264 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA AGOSTITLÁN, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DEL LIENZO CHARRO A LA GASOLINERA, lon:-100.61683652, lat:19.54324329}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 449448.02 | 449448.02 | 449448.02 | 449448.02 | 449448.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-021/2019, contratista:JESÚS BUCIO MORA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:449448.02, importe_modificado:449448.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1507312/proyecto_PROCESO, 1507312/proyecto_INICIO, 1507312/proyecto_PROCESO, 1507312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507317 | Proyecto de inversión | 191400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191400.0, modificado:191400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA MA BLANCA SILVA LÓPEZ Y REHABILITACIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO - 11274 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11274 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO PLAZA INTERIOR SN CIUDAD SANTUARIO DE GUADALUPE, 58505 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE HERNAN CORTES, CALLE GOROSTIZA LA OBRA SE REALIZARA EN KINDER DEL SANTUARIO, lon:-101.51027649, lat:20.08562209}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 189320.8 | 189320.8 | 189320.8 | 189320.8 | 189320.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-010, contratista:OMAR TOVAR SARDINA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:191397.75, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1507317/proyecto_INICIO, 1507317/proyecto_PROCESO, 1507317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 en dia 5 novi 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507323 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:942966.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO CIENTO CINCUENTA - 11289 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 11289 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:28, direccion:RANCHERIA COPITERO, 61657 CÓPITERO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO VILLAMADERO Y CAMINO PUENTE DE TIERRA COPITERO, POR LA CARRETERA QUE VA DE TACAMBARO A VILLA MADERO PASANDO YORICOSTIO ENTRER RUMBO A PU, lon:-101.3936187, lat:19.30521203}} | 2019-03-08 | 2019-06-05 | 942966.77 | 942966.77 | 942966.77 | 942966.77 | 942966.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/003-2019, contratista:C. MANUEL AVILES GARIBAY, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:943504.03, importe_modificado:943504.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1507323/proyecto_INICIO, 1507323/proyecto_PROCESO, 1507323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507352 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COLONIA CAMELINAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGANCICUARO - 11358 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANGANCICUARO | 11358 | S | 7841 | 7227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ NORTE INTERIOR SN COLONIA CAMELINAS, 59753 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TERRAPLEN Y CALLE CAMINO A PARCELAS, SE UBICA SOBRE LA CALLE JUAREZ Y CAMINO A J. MUJICA, lon:-102.19636955, lat:19.89777998}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505713 | Acción | 213783.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213783.06, modificado:213783.06}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 6872 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 6872 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.056679, lat:19.971236}} | 2019-02-10 | 2019-12-31 | 157083.06 | 157083.06 | 157083.06 | 157083.06 | 157083.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57646, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:213783.06, importe_modificado:213783.06}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:100.0}} | {1505713/proyecto_INICIO, 1505713/proyecto_PROCESO, 1505713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505718 | Proyecto de inversión | 595414.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595414.79, modificado:595414.79}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PALO DULCE Y PRIVADA DE JAUREZ - 6885 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 6885 | S | 305 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:2, direccion:CALLE PALO DULCE RANCHO ACUITZERAMO, 58751 ACUITZERAMO, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PROLONG. JUAREZ, BRECHA CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SEGUNDA CUADRA A MANO DERECHA DE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-101.97646941, lat:19.99960453}} | 2019-02-21 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DUOP/AD-001/2019, contratista:ING. HECTOR MANUEL PEREZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:595414.79, importe_modificado:595414.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1505718/proyecto_INICIO, 1505718/proyecto_PROCESO, 1505718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507381 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL TELEBACHILLERATO Y EL CENTRO DE SALUD - 11437 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11437 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA CALLE DEL TELEBACHILLERATO Y EL CENTRO DE SALUD D EN LA COMUNIDAD, lon:-101.40294159, lat:20.24194626}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 285000 | 285000 | 285000 | 277430.74 | 277430.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-03838, contratista:HERIBERTO RUIZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:284260.99, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1507381/proyecto_INICIO, 1507381/proyecto_PROCESO, 1507381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507386 | Proyecto de inversión | 275800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275800.0, modificado:275800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 11445 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11445 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE APATZINGAN INTERIOR SN CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE ZINAPECUARO, CALLE URUAPAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA QUE ESTA EN LA COLONIA ADOLFO LOPÉZ, lon:-101.50603805, lat:20.09419018}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 275800 | 275800 | 275800 | 274102.41 | 274102.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-058, contratista:ARTURO ESQUIVEL ARRIAGA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:274102.41, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1507386/proyecto_INICIO, 1507386/proyecto_PROCESO, 1507386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507406 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:945452.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESPACIO DONADO DE LA TENENCIA DE YORICOSTO - 11491 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 11491 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:112, direccion:PUEBLO YORICOSTIO (LA VILLITA), 61658 YORICOSTIO (LA VILLITA), TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO VILLAMADERO Y CALLE RUMBO A LA PLAZA, ENTRAR POP EL PARADERO DE CARROS RUMBO A LA PLAZA EN LA CERA DE ENFRENT, lon:-101.41270459, lat:19.34035413}} | 2019-03-08 | 2019-06-05 | 945452.04 | 945452.04 | 945452.04 | 945452.04 | 945452.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/004-2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:945519.69, importe_modificado:945519.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {1507406/proyecto_PROCESO, 1507406/proyecto_INICIO, 1507406/proyecto_FIN, 1507406/proyecto_PROCESO, 1507406/proyecto_FIN, 1507406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505228 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 5223 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5223 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52106847, lat:20.20645678}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 31500 | 31500 | 31500 | 9449.69 | 9449.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-118, contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:62997.98, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1505228/proyecto_INICIO, 1505228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505242 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699527.88}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EN LA TENENCIA - 5265 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5265 | S | 214 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA, lon:-100.7532391, lat:19.53938789}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 699527.88 | 699527.88 | 699527.88 | 699527.88 | 699527.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-090/2019, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:699527.88, importe_modificado:699527.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1505242/proyecto_PROCESO, 1505242/proyecto_FIN, 1505242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505245 | Proyecto de inversión | 137500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137500.0, modificado:137500.0}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL CAMPO DEPORTIVO Y LA CALLE VICENTE GUERRERO - 5277 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5277 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR EL CAMPO DEPORTIVO, lon:-101.52106847, lat:20.20625541}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 126611.56 | 126611.56 | 126611.56 | 126611.56 | 126611.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65870, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:275.0}} | {1505245/proyecto_INICIO, 1505245/proyecto_FIN, 1505245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.32 12 junio 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505249 | Proyecto de inversión | 577500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577500.0, modificado:577500.0}} | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SIGMOND FREUD - 5295 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5295 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52029599, lat:20.205168}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 570284.35 | 570284.35 | 570284.35 | 570284.35 | 570284.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-EDU-29-06/2019, contratista:ANTONIO PEREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:577500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1505249/proyecto_INICIO, 1505249/proyecto_PROCESO, 1505249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra termina en acta no.43 del 5 de nov de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505256 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179938.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RODERAS - 5311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5311 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO PALOS SECOS - PALOS SECOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PALOS SECOS, 61231 PALOS SECOS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BOULEVARD CONOCIDO EN EL CA, lon:-100.6596182, lat:19.4376288}} | 2019-03-25 | 2019-05-02 | 179938 | 179938 | 179938 | 179938 | 179938 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60547, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1505256/proyecto_INICIO, 1505256/proyecto_FIN, 1505256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505263 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549999.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 5331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5331 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:23, direccion:CALLE EDUCACIÓN 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CARACOL, 61230 EL CARACOL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL CARAC, lon:-100.75457596, lat:19.56847811}} | 2019-07-01 | 2019-09-03 | 549999.9 | 549999.9 | 549999.9 | 549999.9 | 549999.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {1505263/proyecto_PROCESO, 1505263/proyecto_INICIO, 1505263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505285 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL COLONIA LINDA VISTA - 5380 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5380 | S | 623 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LINDAVISTA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.70536973, lat:19.20198524}} | 2019-09-09 | 2019-10-30 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {1505285/proyecto_INICIO, 1505285/proyecto_PROCESO, 1505285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505287 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 5383 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5383 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.64831721, lat:19.9887786}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 31500 | 31500 | 31500 | 9450 | 9450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-124124124, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1505287/proyecto_INICIO, 1505287/proyecto_FIN, 1505287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505296 | Proyecto de inversión | 885000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885000.0, modificado:883290.12}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS - 5405 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5405 | S | 1069 | 971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:815.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A LA HUACANA, lon:-101.71366838, lat:19.20376522}} | 2019-09-16 | 2019-10-30 | 883290.12 | 883290.12 | 883290.12 | 883290.12 | 883290.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/01/AD/FIII/2019, contratista:SAUL VELAZQUEZ CRUZALEY, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:883290.12, importe_modificado:883290.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.0}} | {1505296/proyecto_INICIO, 1505296/proyecto_PROCESO, 1505296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505335 | Proyecto de inversión | 94500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94500.0, modificado:94500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 5521 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5521 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.51709845, lat:20.1780271}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 94500 | 94500 | 94500 | 28349.09 | 28349.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-118, contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:62997.98, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1505335/proyecto_INICIO, 1505335/proyecto_FIN, 1505335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508739 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN COL LA ARBOLEDA - 14571 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 14571 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO LA ARBOLEDA, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDA Y CALLEJON CONOCIDA, CAMINO CONOCIDA LA REHABILITACIÓN SE REALIZARA EN EL CANAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-100.73217803, lat:18.89596844}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 411786.74 | 411786.74 | 411786.74 | 411786.74 | 411786.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57469, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO , monto:411786.74, importe_modificado:411786.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1508739/proyecto_INICIO, 1508739/proyecto_PROCESO, 1508739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401405547 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA TEPUZA EN EL M - 361483 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 361483 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA TEPUZA, 59434 LA TEPUZA, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DE LA TELESECUNDARIA LA TEPUZA, lon:-101.92264575, lat:20.18350229}} | 2018-06-29 | 2018-09-07 | 1697500 | 1690665.33 | 1690662.7 | 1690662.7 | 1690662.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/857319/2018, contratista:PRODEC INNOVACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1690665.33, importe_modificado:1690665.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}} | {1405547/proyecto_INICIO, 1405547/proyecto_FIN, 1405547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505362 | Proyecto de inversión | 439200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439200.0, modificado:439200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA ESCUELA PRIMARIA A LA CARRETERA - 5609 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5609 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR LA ESCUELA PRIMAR, lon:-101.51303741, lat:20.12918778}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 438970.19 | 438970.19 | 438970.19 | 438970.19 | 438970.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040, contratista:SALVADOR ZAVALA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:438970.08, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1505362/proyecto_INICIO, 1505362/proyecto_PROCESO, 1505362/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del dia 5 de nov de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505367 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598740.11}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD FRANCISCO J MUJICA COLONIA VICTOR ROSALES - 5623 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5623 | S | 665 | 604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:216.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA VÍCTOR ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.7031685, lat:19.20613565}} | 2019-10-28 | 2019-12-07 | 598740.11 | 598740.11 | 598740.11 | 598740.11 | 598740.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/05/AD/FIII/2019, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:598740.11, importe_modificado:598740.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.7}} | {1505367/proyecto_INICIO, 1505367/proyecto_PROCESO, 1505367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505369 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399950.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 5632 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5632 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE MORELOS 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 61183 JOSÉ MARÍA MORELOS (ZIRIPEO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE CONOCIDO CALLE PRINCIPAL DE LA TENENCIA, lon:-100.67544288, lat:19.58180835}} | 2019-09-02 | 2019-11-06 | 399950.35 | 399950.35 | 399950.35 | 399950.35 | 399950.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.0}} | {1505369/proyecto_PROCESO, 1505369/proyecto_INICIO, 1505369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505371 | Proyecto de inversión | 563287.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563287.2, modificado:168395.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 5636 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5636 | S | 388 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:100, direccion:RANCHO EL TEPAMAL, 61836 EL TEPAMAL, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL ENTROQUE CON LA CARRETERA ARIO DE ROSALES-TACAMBARO, lon:-101.61525639, lat:19.2409286}} | 2019-05-27 | 2019-07-27 | 168395.43 | 168395.43 | 168395.43 | 168395.43 | 168395.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/09/AD/FIII/2019, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:561318.1, importe_modificado:561318.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1505371/proyecto_INICIO, 1505371/proyecto_FIN, 1505371/proyecto_PROCESO, 1505371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505424 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:384900.73}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO - 5857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5857 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, direccion:CALLE CONOCIDO 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUENTE DE TIERRA, 61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO EN LAS AFUERAS DE LA TENENCIA, lon:-100.70850407, lat:19.50765614}} | 2019-07-03 | 2019-08-30 | 384900.73 | 384900.73 | 384900.73 | 384900.73 | 384900.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-062/2019, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:384900.75, importe_modificado:384900.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1505424/proyecto_INICIO, 1505424/proyecto_PROCESO, 1505424/proyecto_INICIO, 1505424/proyecto_PROCESO, 1505424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509619 | Acción | 545854.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545854.38, modificado:545854.38}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 17857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACAN | 17857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.924651, lat:19.58551}} | 2019-03-28 | 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1509619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SIN SEGUIMIENTO . SE CAMBIO POR OBRA DE IMPACTO SOCIAL, trimestre:4.0, usuario:jorgeapastranac, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:NO SE REALIZO GASTO ALGUNO YA QUE NO SE LOGRO CONSEGUIR ALGUN ARRENDADOR QUE FACILITARA VEHICULOS A MUNICIPIOS. POR LO QUE SE SUPLIO POR UNA OBRA ESE MONTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeapastranac, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505441 | Proyecto de inversión | 241377.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241377.6, modificado:241377.54}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA HERRADURA - 5907 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5907 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BOULEVARD ZACAPU 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL JARAL, 61153 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE URUAPAN, CALLE TZITZIO DEL LIBRAMIENTO NORTE A 50 METROS EMPIEZA LA COLONIA, lon:-100.53153921, lat:19.70055847}} | 2019-03-29 | 2019-04-30 | 241377.54 | 241377.54 | 241377.54 | 241377.54 | 241377.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60544, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:241377.6, importe_modificado:241377.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {1505441/proyecto_INICIO, 1505441/proyecto_PROCESO, 1505441/proyecto_FIN, 1505441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401416880 | Proyecto de inversión | 396642.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396642.34, modificado:396642.34}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIM LAZARO CARDENAS - 67102 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 67102 | S | 416 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:7, direccion:CALLE A LA PERITA INTERIOR SIN NUMERO RANCHO ARANDÍN, 60493 ARANDÍN, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA PERITA Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUNTO A LA C, lon:-102.12172578, lat:19.40140728}} | 2018-04-23 | 2018-06-08 | 396642.34 | 396642.34 | 396642.34 | 395446.62 | 395446.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/002/2018, contratista:JUAN ROBERTO CURIEL MORALES, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:395446.61, importe_modificado:395446.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {1416880/proyecto_PROCESO, 1416880/proyecto_FIN, 1416880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401416896 | Proyecto de inversión | 202743.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202743.4, modificado:202743.4}} | INTRODUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA EN RANCHO LOS LOBOS - 69379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 69379 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:11, direccion:INTERIOR SIN NUMERO RANCHO LOS LOBOS, 60496 LOS LOBOS, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN JUAN NUEVO TANCITARO Y CAMINO AL DIEZMO, CAMINO SI LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA PLAZA DE TOROS Y EMPAQUE DE LO, lon:-102.18401315, lat:19.39215169}} | 2018-06-04 | 2018-07-20 | 202743.4 | 202743.4 | 202743.4 | 201869.51 | 201869.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/AD/005/2018, contratista:JOSE FRANCISCO GUERRERO ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:203075.52, importe_modificado:203075.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:731.0}} | {1416896/proyecto_INICIO, 1416896/proyecto_FIN, 1416896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505934 | Proyecto de inversión | 378500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378500.0, modificado:378500.0}} | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LAJITA Y RED DE DISTRIBUCION - 7414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 7414 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:106, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL LAS CAÑAS RANCHERIA LA LAJITA, 60947 LA LAJITA (LOS BERMEJOS), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE LA LAJITA Y CALLE CALLE PLAZA PRINCIPAL, CARRETERA CARRETERA FEDERAL CAÑAS SE UBICA CERCA DE P, lon:-102.15044782, lat:18.40869267}} | 2019-03-16 | 2019-05-15 | 378500 | 378499.99 | 378499.99 | 378499.99 | 378499.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/001/2019, contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2263500.0, importe_modificado:2263500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505934/proyecto_INICIO, 1505934/proyecto_PROCESO, 1505934/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505963 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS BINARIOS EN PREESCOLAR DE ESPINOSA - 7486 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 7486 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:70, direccion:CALLE ESCUELA DE PREESCOLAR RANCHERIA ESPINOSA, 60930 ESPINOSA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE ESPINOSA Y CALLE CALLE SECUNDARIA DE ESPINOSA, CALLE CALLE DE LA ESCUELA SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PREESCOLAR DE , lon:-102.25743582, lat:18.4766177}} | 2019-03-16 | 2019-05-31 | 140000 | 140000 | 139999.99 | 139999.99 | 139999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/001/2019, contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2263500.0, importe_modificado:2263500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1505963/proyecto_INICIO, 1505963/proyecto_PROCESO, 1505963/proyecto_FIN, 1505963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506014 | Proyecto de inversión | 294300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294300.0, modificado:294300.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COL AMPLIACION SIGLO XXI EN ARTEAGA - 7598 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 7598 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SIGLO XXI CIUDAD SIGLO XXI, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIGLO XXI Y CALLE CALLE SECUNDARIA, CALLE CALLE PRINCIPAL SE UBICA EN LA COLONIA SIGLO XXI EN ARTEAGA, lon:-102.28482352, lat:18.36470885}} | 2019-03-16 | 2019-05-15 | 294300 | 294299.99 | 294299.99 | 294299.99 | 294299.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/004/2019, contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1142700.0, importe_modificado:1142700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1506014/proyecto_PROCESO, 1506014/proyecto_INICIO, 1506014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504431 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 2603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2603 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.46059856, lat:20.13856608}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 12500 | 12500 | 12500 | 12320.45 | 12320.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:12500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1504431/proyecto_INICIO, 1504431/proyecto_PROCESO, 1504431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504456 | Proyecto de inversión | 155530 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155530.0, modificado:155530.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE A UN COSTADO DEL TEMPLO - 2709 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2709 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR EL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.46059856, lat:20.13852579}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 155221.84 | 155221.84 | 155221.84 | 155221.84 | 155221.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXX/2019-01919, contratista:JOSE RAMOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:301957.47, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1504456/proyecto_INICIO, 1504456/proyecto_FIN, 1504456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.43 DEL 5 DE NOV DE 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-08}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507520 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599999.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE RED DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO - 11778 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IRIMBO MICHOACAN | 11778 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA IRIMBO, 61280 IRIMBO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE SE ENCUENTRA HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DE LA ESCUEL PR, lon:-100.47980777, lat:19.69982157}} | 2019-02-13 | 2019-04-15 | 1599999.34 | 1599999.34 | 1599999.34 | 1599999.34 | 1599999.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-002/2019, contratista:RODRIGO DE LA SERNA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACAN, monto:1599999.99, importe_modificado:1599999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1507520/proyecto_PROCESO, 1507520/proyecto_INICIO, 1507520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510428 | Proyecto de inversión | 868500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868500.0, modificado:866856.27}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE DOBLE LOSA EN LA CALLE ZAMORA - 19601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19601 | S | 130 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZAMORA INTERIOR SN CIUDAD EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE BRISEÑAS, CALLE TONGUINDIN LA OB SE REALIZARA EN LA COLONIA EL SALITRE, lon:-101.50250202, lat:20.09866081}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 866856.27 | 866856.27 | 866856.27 | 866856.27 | 866856.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004, contratista:JORGE LUIS VILLICAÑA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:866856.27, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1510428/proyecto_INICIO, 1510428/proyecto_PROCESO, 1510428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del 5 de novi de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504504 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO - 2839 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2839 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40251244, lat:20.24198653}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 490000 | 490000 | 490000 | 239729.2 | 239729.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-121121, contratista:AMRMANDO PEDROZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:559852.04, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1504504/proyecto_INICIO, 1504504/proyecto_PROCESO, 1504504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507551 | Proyecto de inversión | 204300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204300.0, modificado:204300.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUTIERREZ NAJERA ENTRE LAS CALLES SEGUNDA PRIVADA DE GUTIERREZ NAJERA Y LOS NARANJ - 11831 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11831 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PRIV GUTIERREZ NAJERA INTERIOR SN CIUDAD LA YERBABUENA, 58505 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUTIERREZ NAJERA Y CALLE LOS NARANJOS, CALLE CAMELINAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONAI YERBABUENA, lon:-101.51223812, lat:20.08093996}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 196269.88 | 196269.88 | 196269.88 | 196269.88 | 196269.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027, contratista:HECTOR PEREZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:203906.82, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.0}} | {1507551/proyecto_INICIO, 1507551/proyecto_PROCESO, 1507551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507558 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449188.86}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE DEL TEMPLO EN LA LOCALIDAD DE HUATZANGUIO - 11841 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 11841 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE LATERAL DEL TEMPLO RANCHERIA HUATZANGIO, 58455 HUATZANGIO, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TEMPLO SAN MART, lon:-101.40590765, lat:19.58410565}} | 2019-08-01 | 2019-09-06 | 449188.86 | 449188.86 | 449188.86 | 449188.86 | 449188.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2019/AD-07, contratista:PROACSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:449188.86, importe_modificado:449188.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1507558/proyecto_INICIO, 1507558/proyecto_PROCESO, 1507558/proyecto_INICIO, 1507558/proyecto_PROCESO, 1507558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507600 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148409.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIERRA GORDA COLONIA EL SALITRE - 11931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11931 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CIERRA GORDA INTERIOR SN CIUDAD EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CIERRA DE ANGANGUEO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL SALITRE, lon:-101.50475965, lat:20.09952974}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 148409.9 | 148409.9 | 148409.9 | 148409.9 | 148409.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-3737, contratista:RAFAEL IVAN MEJIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:148655.29, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1507600/proyecto_INICIO, 1507600/proyecto_FIN, 1507600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504693 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 3432 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3432 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARE N DISTINTAS ZONAS, lon:-101.41713162, lat:20.14102281}} | 2019-03-14 | 2019-12-23 | 560000 | 560000 | 560000 | 555681.73 | 555681.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/219-108108, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:559877.18, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1504693/proyecto_INICIO, 1504693/proyecto_PROCESO, 1504693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504702 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 3480 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3480 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONA, lon:-101.41695995, lat:20.14086165}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 63000 | 63000 | 63000 | 18900 | 18900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-124124124, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1504702/proyecto_INICIO, 1504702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504705 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:216977.67}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GONGORA Y ARGOTE - 3488 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3488 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONA, lon:-101.41687412, lat:20.14086165}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 216977.67 | 216977.67 | 216977.67 | 216977.67 | 216977.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:216977.68, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1504705/proyecto_INICIO, 1504705/proyecto_PROCESO, 1504705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA DE CABILDO NO.43 DIA 5 DE NOV DE 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-08}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504707 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 3496 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3496 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47412307, lat:20.17810578}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 560000 | 560000 | 560000 | 559604.76 | 559604.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-066, contratista:JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:559604.76, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1504707/proyecto_INICIO, 1504707/proyecto_PROCESO, 1504707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504710 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 3515 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3515 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47360809, lat:20.17802522}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 245000 | 245000 | 245000 | 146747.91 | 146747.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-115115, contratista:JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:244934.02, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1504710/proyecto_INICIO, 1504710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504713 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:45205.45}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 3522 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3522 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47446639, lat:20.17802522}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 45205.45 | 45205.45 | 45205.45 | 45205.45 | 45205.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1504713/proyecto_INICIO, 1504713/proyecto_PROCESO, 1504713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA NO.43 DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-08}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504714 | Proyecto de inversión | 131700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131700.0, modificado:131700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE VALERIO SALDAÑA - 3530 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3530 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE VALERIO SALDAÑA INTERIOR SN RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO D, lon:-101.52562323, lat:20.2058507}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 123905.53 | 123905.53 | 123905.53 | 123905.53 | 123905.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:228246.79, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {1504714/proyecto_INICIO, 1504714/proyecto_PROCESO, 1504714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA DE CABILDO NO.43 DEL DIA 5 DE NOVI DE 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-08}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507640 | Proyecto de inversión | 72700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72700.0, modificado:72700.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INGLATERRA - 12020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12020 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INGLATERRA INTERIOR SN RANCHERIA EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALEMANIA Y CALLE MORELIA, CALLE BRISEÑAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL SALITRE, lon:-101.50233877, lat:20.09963431}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 24359.86 | 24359.86 | 24359.86 | 24359.86 | 24359.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:72700.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1507640/proyecto_INICIO, 1507640/proyecto_PROCESO, 1507640/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507642 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:170546.6}} | TERMINACIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL - 12024 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12024 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:69, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MATA DE PINOS, 61244 MATA DE PINOS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.61449738, lat:19.5725812}} | 2019-03-25 | 2019-07-19 | 170546.6 | 170546.6 | 170546.6 | 170546.6 | 170546.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {1507642/proyecto_INICIO, 1507642/proyecto_PROCESO, 1507642/proyecto_FIN, 1507642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507647 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:1527345.96}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON DESCARGAS T TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MARGARITA SANCHEZ - 12034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 12034 | S | 20000 | 12467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE ALVARO OBREGON - CANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 105 COLONIA JUAN VARGAS (LOMA DE VARGAS), 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CANAL, CALLE PLAN DE SAN, lon:-102.1032347, lat:19.01636747}} | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 953399.38 | 1527345.96 | 953399.38 | 953399.38 | 953399.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/015-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA IVESADI S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUGICA, monto:1527345.96, importe_modificado:1527345.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1507647/proyecto_INICIO, 1507647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510545 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:450000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1599364.8}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DE JARIPITIRO SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 13026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 13026 | S | 266 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:PUEBLO PUERTA DE JARIPITIRO, 58365 PUERTA DE JARIPITIRO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA SALIDA SUR DEL PUEBLO, lon:-101.5553717, lat:19.88287997}} | 2019-03-06 | 2019-09-11 | 1599364.8 | 1599364.8 | 1599364.8 | 1599364.8 | 1599364.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-002/2019, contratista:ING. MISAEL RODRÍGUEZ FLORES, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1599567.91, importe_modificado:1599567.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1510545/proyecto_INICIO, 1510545/proyecto_FIN, 1510545/proyecto_PROCESO, 1510545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510589 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:290000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:724320.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS TEPETATES MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACÁN - 14397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 14397 | S | 144 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:35, direccion:RANCHERIA LOS TEPETATES, 61468 LOS TEPETATES, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TODA LA LOCALIDAD, lon:-100.33919299, lat:19.59599687}} | 2019-04-03 | 2019-07-04 | 724320.07 | 724320.07 | 724320.07 | 724320.07 | 724320.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-012/2019, contratista:ING. JUAN PABLO ESPINOSA RODRÍGUEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1448640.13, importe_modificado:1448640.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1510589/proyecto_INICIO, 1510589/proyecto_PROCESO, 1510589/proyecto_INICIO, 1510589/proyecto_FIN, 1510589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504790 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 3842 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3842 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.59091049, lat:20.06794289}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 264140.56 | 264140.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-055666, contratista:SALVADOR CANCINO VILLICAÑA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:264456.2, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1504790/proyecto_INICIO, 1504790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504939 | Proyecto de inversión | 516000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516000.0, modificado:516000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLEGIO DE SAN NICOLAS - 4370 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE COLEGIO DE SAN NICOLAS COLONIA VASCO DE QUIROGA, 58931 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE LUCIANO NAVARRETE, CALLE PRIVADA MORELOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A, lon:-100.82881488, lat:19.86786944}} | 2019-02-25 | 2019-03-10 | 514128.36 | 514128.36 | 514128.36 | 514128.36 | 514128.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-002/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:516000.0, importe_modificado:516000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1504939/proyecto_FIN, 1504939/proyecto_INICIO, 1504939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504961 | Proyecto de inversión | 1739640 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739640.0, modificado:205787.25}} | REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIAL - 4401 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4401 | S | 4924 | 4471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICPAL, lon:-101.80895828, lat:18.96148324}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 205787.25 | 205787.25 | 205787.25 | 205787.25 | 205787.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57729, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1739640.0, importe_modificado:205787.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1504961/proyecto_INICIO, 1504961/proyecto_PROCESO, 1504961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504968 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:131325.78}} | INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES - 4414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4414 | S | 2500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE REVOLUCIÓN SUR, CALLE MADERO SUR LA OBRA SE REALIZA EN LOS CENTROS DE SALUD DE ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA, lon:-101.80909775, lat:18.96017431}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 131325.78 | 131325.78 | 131325.78 | 131325.78 | 131325.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57742, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:300000.0, importe_modificado:131325.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1504968/proyecto_INICIO, 1504968/proyecto_FIN, 1504968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504998 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249723.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS - 4531 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4531 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:129, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA ESTANCO DE SAN MATÍAS, 61213 ESTANCO DE SAN MATÍAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO POR EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA A SAN MATÍAS CO, lon:-100.61591015, lat:19.72197221}} | 2019-07-01 | 2019-08-15 | 249723.38 | 249723.38 | 249723.38 | 249723.38 | 249723.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}} | {1504998/proyecto_INICIO, 1504998/proyecto_PROCESO, 1504998/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505015 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:137968.31}} | CONCLUSIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS - 4565 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4565 | S | 99 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:81, direccion:RANCHO PUENTECILLAS, 61838 PUENTECILLAS, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES-SANTA CLARA, lon:-101.66775176, lat:19.25113938}} | 2019-06-03 | 2019-07-27 | 137968.31 | 137968.31 | 137968.31 | 137968.31 | 137968.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57302, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:138000.0, importe_modificado:138000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1505015/proyecto_INICIO, 1505015/proyecto_PROCESO, 1505015/proyecto_INICIO, 1505015/proyecto_PROCESO, 1505015/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505016 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699966.11}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL CAMINO AL ESTANCO - 4566 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4566 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:551.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:130, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN MATÍAS GRANDE, 61211 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO INICIADO EL CAMINO HACIA EL ESTANCO., lon:-100.6087116, lat:19.72086}} | 2019-03-29 | 2019-05-15 | 699966.11 | 699966.11 | 699966.11 | 699966.11 | 699966.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.87}} | {1505016/proyecto_INICIO, 1505016/proyecto_PROCESO, 1505016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505021 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE GUADALUPE VICTORIA - 4577 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4577 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE GUADALUPE VICTORIA 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA RANCHO DE CORROS, 61128 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA GUADALUPE VICTORIA HASTA TOP, lon:-100.55548973, lat:19.6996242}} | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 699500 | 699500 | 699500 | 699500 | 699500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-079/2019, contratista:CORPORATIVO FLYPSA, INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:699500.0, importe_modificado:699500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {1505021/proyecto_INICIO, 1505021/proyecto_FIN, 1505021/proyecto_INICIO, 1505021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505025 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599928.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA - 4605 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4605 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:RANCHO EL CANGREJO, 61845 EL CANGREJO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES LA HUACANA, lon:-101.81187862, lat:19.04144513}} | 2019-06-03 | 2019-07-27 | 599928.72 | 599928.72 | 599928.72 | 599928.72 | 599928.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1505025/proyecto_INICIO, 1505025/proyecto_PROCESO, 1505025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505036 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699795.15}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EN LA TENENCIA - 4651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4651 | S | 214 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:130, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN MATÍAS GRANDE, 61211 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA DE SAN MATÍAS, lon:-100.60689551, lat:19.72227505}} | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 699795.15 | 699795.15 | 699795.15 | 699795.15 | 699795.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 040/2019, contratista:ERNESTO ZÁRATE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:699795.15, importe_modificado:699795.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1505036/proyecto_INICIO, 1505036/proyecto_FIN, 1505036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505040 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198958.59}} | REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO NUMERO DOS - 4664 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 4664 | S | 3751 | 3336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS ORIENTE CIUDAD SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DONACIANO CARREON Y CALLE MORELOS, CALLE DE LA HACIENDA ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL ORIENTE DE LA CABECE, lon:-101.01371808, lat:20.00445062}} | 2019-03-18 | 2019-04-01 | 198958.59 | 198958.59 | 198958.59 | 198958.59 | 198958.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/006/03/19, contratista:JOSE LUIS IZQUIERDO ZURITA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:198958.59, importe_modificado:198958.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505040/proyecto_PROCESO, 1505040/proyecto_INICIO, 1505040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505041 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:870787.77}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 4669 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4669 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:130, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN MATÍAS GRANDE, 61211 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA DE SAN MATÍAS, lon:-100.6035052, lat:19.71811401}} | 2019-05-02 | 2019-07-02 | 870787.77 | 870787.77 | 870787.77 | 870787.77 | 870787.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-024/2019, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA TLAXIMALOYAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:870788.75, importe_modificado:870788.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1505041/proyecto_INICIO, 1505041/proyecto_FIN, 1505041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507844 | Proyecto de inversión | 185125.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185125.48, modificado:180000.0}} | TERMINACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL JARAL - 12500 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12500 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1056.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:57, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL JARAL, 61153 EL JARAL (JANAMORO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN EL LIBRAMIENTO NORTE POR LA CALLE NICOLÁS BRAVO, lon:-100.55042572, lat:19.70879495}} | 2019-04-03 | 2019-06-15 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-069/2019, contratista:JUAN ANTONIO GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1507844/proyecto_INICIO, 1507844/proyecto_PROCESO, 1507844/proyecto_FIN, 1507844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507872 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:189925.79}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE SOLACHE - 12567 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12567 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:20.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:141, direccion:BRECHA TRAMO ENTRADA PRINCIPAL - SOLACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SOLACHE, 61204 SOLACHE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO A CIEN METROS DE , lon:-100.51754977, lat:19.68729323}} | 2019-04-03 | 2019-05-07 | 189925.79 | 189925.79 | 189925.79 | 189925.79 | 189925.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:150000.0, importe_modificado:189925.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.42}} | {1507872/proyecto_INICIO, 1507872/proyecto_PROCESO, 1507872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507875 | Acción | 504704.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504704.88, modificado:504704.88}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 12572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANGANCICUARO | 12572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.208346, lat:19.888176}} | 2019-03-29 | 2019-12-31 | 365711.76 | 365711.76 | 365711.76 | 365711.76 | 365711.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67052, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, monto:426167.7, importe_modificado:504704.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1507875/proyecto_INICIO, 1507875/proyecto_PROCESO, 1507875/proyecto_INICIO, 1507875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507878 | Proyecto de inversión | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA - 12590 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12590 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA INTERIOR SN CIUDAD LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LOS ÁNGELES, lon:-101.52304391, lat:20.08222801}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 475000 | 475000 | 475000 | 474099.8 | 474099.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-050050, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:474100.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1507878/proyecto_INICIO, 1507878/proyecto_PROCESO, 1507878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507903 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299999.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RODERAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS - 12641 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12641 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - LOS POZOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOS POZOS, 61215 LOS POZOS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BOULEVARD CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SALIDA A , lon:-100.56082775, lat:19.73643305}} | 2019-03-25 | 2019-06-30 | 299999.46 | 299999.46 | 299999.46 | 299999.46 | 299999.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1507903/proyecto_INICIO, 1507903/proyecto_PROCESO, 1507903/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505044 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599846.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA - 4676 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4676 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:RANCHO LA BARRITA (LA BARRA CHICA), 61849 LA BARRITA (LA BARRA CHICA), ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES-TACAMBARO, lon:-101.6504468, lat:19.16787797}} | 2019-06-03 | 2019-07-27 | 599846.33 | 599846.33 | 599846.33 | 599846.33 | 599846.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57300, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1505044/proyecto_PROCESO, 1505044/proyecto_INICIO, 1505044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505047 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:889146.07}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN LA ZONA NOR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 4685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4685 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LINDAVISTA, 61110 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA COLONIA LINDA VISTA., lon:-100.5669869, lat:19.69700779}} | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 889146.07 | 889146.07 | 889146.07 | 889146.07 | 889146.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 047/2019, contratista:JOSE ARNOLDO DE LA SERNA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:889260.36, importe_modificado:889260.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1505047/proyecto_INICIO, 1505047/proyecto_PROCESO, 1505047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505048 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO LA TEPUZA - 4692 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4692 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:46, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LA TEPUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LE BARRIO LA TEPUZA, lon:-101.47683762, lat:20.20259137}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 279541.64 | 279541.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-08888, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:279669.97, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1505048/proyecto_INICIO, 1505048/proyecto_PROCESO, 1505048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505052 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:859914.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 4701 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4701 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:672.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ISIDRO ALTA HUERTA - PLANTA DE TRATAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 780 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ISIDRO ALTA HUERTA, 61213 SAN ISIDRO ALTA HUERTA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO, lon:-100.63443309, lat:19.72299332}} | 2019-03-15 | 2019-04-30 | 859914.24 | 859914.24 | 859914.24 | 859914.24 | 859914.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-007/2019, contratista:MARCO ANTONIO SOTO ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:859914.9, importe_modificado:859914.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:672.5}} | {1505052/proyecto_INICIO, 1505052/proyecto_PROCESO, 1505052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505064 | Proyecto de inversión | 495300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495300.0, modificado:495300.0}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LOS BELENES - 4726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4726 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:CALLE LOS BELENES INTERIOR SN RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE LOS ROSALES, CALLE MARGARITAS LA OBRA SE REALIZARA ATRÁS DE UN APRESA, lon:-101.47864007, lat:20.20935744}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 495300 | 495300 | 495300 | 480859.05 | 480859.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-088088, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:279669.97, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1505064/proyecto_INICIO, 1505064/proyecto_FIN, 1505064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:convenio modificatorio en acta de cabildo 31 de dic de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505101 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499972.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA PREPARATORIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 4859 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4859 | S | 169 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:573.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PRESA DE CHÁVEZ, 61196 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL TREBOL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SOBRE CALLE JUÁREZ RUMBO AL ORIENTE SALIDA A IRIMBO, lon:-100.53411391, lat:19.68888847}} | 2019-07-01 | 2019-09-05 | 499972.59 | 499972.59 | 499972.59 | 499972.59 | 499972.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.5}} | {1505101/proyecto_INICIO, 1505101/proyecto_PROCESO, 1505101/proyecto_INICIO, 1505101/proyecto_FIN, 1505101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505103 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:381259.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD - 4865 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4865 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO, lon:-101.4195858, lat:20.21802162}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 381259.96 | 381259.96 | 381259.96 | 381259.96 | 381259.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-028028, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:381259.96, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {1505103/proyecto_INICIO, 1505103/proyecto_FIN, 1505103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 dia 5 de nov de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505113 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:384501.04}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA - 4890 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4890 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:75.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA HUAJÚMBARO, 61220 HUAJÚMBARO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO RUMBO A MORELIA SALIR A MANO DERECHA CERCA DEL PANTEÓN NUEVO, lon:-100.73859124, lat:19.68640566}} | 2019-06-03 | 2019-10-15 | 384501.04 | 384501.04 | 384501.04 | 384501.04 | 384501.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-037/2019, contratista:ANDRÉS CRUZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:384501.04, importe_modificado:384501.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.96}} | {1505113/proyecto_INICIO, 1505113/proyecto_PROCESO, 1505113/proyecto_INICIO, 1505113/proyecto_PROCESO, 1505113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505134 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 4959 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4959 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALZARA EN DISTINTAS ZONAS D, lon:-101.64904665, lat:20.04707112}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 24838.41 | 24838.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65867, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1505134/proyecto_INICIO, 1505134/proyecto_PROCESO, 1505134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507908 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:429999.98}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 12652 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | 12652 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TARERÍO, 58448 TARERÍO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENSEGUIDA DE DONDE TERMINA EL EMPEDRADO, lon:-101.61087053, lat:19.63232628}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 429999.98 | 429999.98 | 429999.98 | 429999.98 | 429999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2019/100/3006, contratista:CONSTRUCCIONES MAGOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:429999.98, importe_modificado:429999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1507908/proyecto_INICIO, 1507908/proyecto_PROCESO, 1507908/proyecto_FIN, 1507908/proyecto_PROCESO, 1507908/proyecto_FIN, 1507908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507921 | Proyecto de inversión | 281285.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281285.42, modificado:281233.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL CAMINO A JANAMORO - 12691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12691 | S | 49 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:18.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:107, direccion:BRECHA TRAMO SALIDA A JANAMORO - JANAMORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 5 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA RINCÓN DE ARRIBA (JANAMORO), 61206 RINCÓN DE ARRIBA (JANAMORO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CO, lon:-100.52460722, lat:19.74299959}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 281233.69 | 281233.69 | 281233.69 | 281233.69 | 281233.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69062, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:281285.42, importe_modificado:281285.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.75}} | {1507921/proyecto_INICIO, 1507921/proyecto_FIN, 1507921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505139 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 4969 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4969 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40913982, lat:20.25809126}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 672000 | 672000 | 672000 | 654733.36 | 654733.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-0093, contratista:FRANCISCO TORRES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:671038.81, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1505139/proyecto_INICIO, 1505139/proyecto_FIN, 1505139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505140 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:484895.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 4970 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4970 | S | 502 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:61, direccion:PUEBLO DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, 61840 DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES-LA HUACANA, lon:-101.72370241, lat:19.16829544}} | 2019-04-08 | 2019-05-18 | 484895.51 | 484895.51 | 484895.51 | 484895.51 | 484895.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59683, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1505140/proyecto_INICIO, 1505140/proyecto_PROCESO, 1505140/proyecto_INICIO, 1505140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505150 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198356.2}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 4994 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4994 | S | 502 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:3001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:61, direccion:PUEBLO DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, 61840 DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES-LA HUACANA, lon:-101.72594474, lat:19.16619769}} | 2019-04-08 | 2019-05-18 | 1198356.2 | 1198356.2 | 1198356.2 | 1198356.2 | 1198356.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/08/AD/FIII/2019, contratista:SAUL VELAZQUEZ CRUZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1198356.2, importe_modificado:1198356.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3001.0}} | {1505150/proyecto_INICIO, 1505150/proyecto_PROCESO, 1505150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505153 | Proyecto de inversión | 192448 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192448.0, modificado:192419.06}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA - 5002 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5002 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:253.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:CALLE BUENAVISTA 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA HUAJÚMBARO, 61220 HUAJÚMBARO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS SUR FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA TENENCIA, lon:-100.74175577, lat:19.68217552}} | 2019-03-15 | 2019-05-30 | 192419.06 | 192419.06 | 192419.06 | 192419.06 | 192419.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60541, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:192448.0, importe_modificado:192448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.75}} | {1505153/proyecto_INICIO, 1505153/proyecto_PROCESO, 1505153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505176 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:87694.42}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE GRAL EPITACIO HUERTA - 5062 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 5062 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL EPITACIO HUERTA CIUDAD SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICI, lon:-101.02087164, lat:20.00839002}} | 2019-03-11 | 2019-03-25 | 87694.42 | 87694.42 | 87694.42 | 87694.42 | 87694.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57697, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1505176/proyecto_INICIO, 1505176/proyecto_PROCESO, 1505176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507976 | Proyecto de inversión | 600219.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600219.07, modificado:598141.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL CAM - 12794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 12794 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO MEXICANO COLONIA LA JOYA DE LA GOLONDRINA, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO PASO DE MORELOS Y AVENIDA EJERCITO MEXICANO, POR LA GLORIETA RUMBO A PASO DE MORELO, lon:-101.45126959, lat:19.22866322}} | 2019-04-15 | 2019-05-24 | 598141.56 | 598141.56 | 598141.56 | 598141.56 | 598141.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/ED/IR/009-2019, contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:599068.01, importe_modificado:599068.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1507976/proyecto_INICIO, 1507976/proyecto_PROCESO, 1507976/proyecto_FIN, 1507976/proyecto_PROCESO, 1507976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507978 | Proyecto de inversión | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:394973.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN HUITZONTLA - 12798 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | 12798 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO VILLA VICTORIA - HUITZONTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 01 RANCHERIA HUITZONTLA, 60820 HUITZONTLA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE REALIZA EN CALL, lon:-103.40508624, lat:18.63422065}} | 2019-01-07 | 2019-03-29 | 394973 | 394973 | 394973 | 394973 | 394973 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62606, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:395000.0, importe_modificado:395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1507978/proyecto_PROCESO, 1507978/proyecto_INICIO, 1507978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507995 | Proyecto de inversión | 70100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70100.0, modificado:32589.5}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE EN LA CALLE AGUSTÍN DEL PALMAR - 12833 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12833 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN DEL PALMAR INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES LA OBRA SE REALIZARA CERCA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-101.51978224, lat:20.08979363}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 32589.5 | 32589.5 | 32589.5 | 32589.5 | 32589.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:70100.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1507995/proyecto_INICIO, 1507995/proyecto_PROCESO, 1507995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del dia 5 nov 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508005 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199223.27}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE DENOMINADA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA - 12853 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 12853 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO OJO DE AGUA DE PASTORES, 58456 OJO DE AGUA DE PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CALLE A LA ENTRADA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDA, lon:-101.39414533, lat:19.55092007}} | 2019-10-25 | 2019-11-23 | 199223.27 | 199223.27 | 199223.27 | 199223.27 | 199223.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2019/AD-14, contratista:INGENIEROS CIVILES BICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:199223.27, importe_modificado:199223.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1508005/proyecto_INICIO, 1508005/proyecto_PROCESO, 1508005/proyecto_FIN, 1508005/proyecto_PROCESO, 1508005/proyecto_FIN, 1508005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505029 | Proyecto de inversión | 470352.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470352.15, modificado:468152.7}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA COLONIA OBRERA - 4631 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4631 | S | 1180 | 1046 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO GOMEZ CIPRIANO COLONIA OBRERA (POPULAR), 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE 6 DE AGOSTO, SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.69454892, lat:19.21392393}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 468152.7 | 468152.7 | 468152.7 | 468152.7 | 468152.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/10/AD/FIII/2019, contratista:ALEJANDRA CORREA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:468152.7, importe_modificado:468152.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1505029/proyecto_INICIO, 1505029/proyecto_PROCESO, 1505029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505030 | Proyecto de inversión | 186300.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186300.66, modificado:186258.68}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA SANTA MONICA - 4634 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE CHARO MICHOACÁN | 4634 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE DR. MIGUEL SILVA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALL, lon:-101.04948071, lat:19.74381645}} | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 186258.68 | 186258.68 | 186258.68 | 186258.68 | 186258.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/004/2019, contratista:ALAN GUADALUPE SALTO ÁLVAREX, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:186258.68, importe_modificado:186258.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1505030/proyecto_INICIO, 1505030/proyecto_PROCESO, 1505030/proyecto_INICIO, 1505030/proyecto_PROCESO, 1505030/proyecto_FIN, 1505030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505095 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:548801.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA - 4821 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4821 | S | 95 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:RANCHO EL AGOSTADERO, 61849 EL AGOSTADERO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA ARIO DE ROSALES -TACAMBARO, lon:-101.67358298, lat:19.17084092}} | 2019-05-06 | 2019-06-08 | 548801.43 | 548801.43 | 548801.43 | 548801.43 | 548801.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57300, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1505095/proyecto_INICIO, 1505095/proyecto_PROCESO, 1505095/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505130 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 4945 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4945 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS , lon:-101.64921831, lat:20.0472727}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 279671.58 | 279671.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-07997, contratista:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:279669.97, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1505130/proyecto_INICIO, 1505130/proyecto_PROCESO, 1505130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505154 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 5005 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5005 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.409172, lat:20.25790002}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 24282.84 | 24282.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65868, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1505154/proyecto_INICIO, 1505154/proyecto_PROCESO, 1505154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509648 | Proyecto de inversión | 415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:411297.95}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J MUJICA - 17914 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17914 | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA INFONAVIT, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUERAMO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J MUJICA A UN COSTADO DE LECHERIA LICONSA Y A UNA CUADRA DEL JA, lon:-101.27961457, lat:19.38819132}} | 2019-07-01 | 2019-08-15 | 411297.95 | 411297.95 | 411297.95 | 411297.95 | 411297.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/005/2019, contratista:JUCARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:411297.95, importe_modificado:411297.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1509648/proyecto_INICIO, 1509648/proyecto_PROCESO, 1509648/proyecto_INICIO, 1509648/proyecto_PROCESO, 1509648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505158 | Proyecto de inversión | 289000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289000.0, modificado:289000.0}} | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL - 5016 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5016 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40927929, lat:20.25787989}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 271236.15 | 271236.15 | 271236.15 | 271236.15 | 271236.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007, contratista:JUAN REYNALDO GUIZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:273752.91, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {1505158/proyecto_INICIO, 1505158/proyecto_PROCESO, 1505158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 dia 5 de nov de 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506726 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MERCADO MUNICIPAL - 9090 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 9090 | S | 1715 | 1678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS COLONIA ZARAGOZA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REY IREPAN Y CALLE TARIACURI, CALLE ZUMARRAGA LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA ESQUINA AVENIDA MADERO NORTE Y FRA, lon:-100.89878026, lat:18.62789017}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 300000 | 299292.84 | 299292.84 | 299292.84 | 299292.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71312, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:299292.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506726/proyecto_INICIO, 1506726/proyecto_PROCESO, 1506726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507882 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449394.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE FONTEZUELAS - 12594 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 12594 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO FONTEZUELAS - LAGUNILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 RANCHERIA FONTEZUELAS, 58453 FONTEZUELAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO SACACOSECHAS DE FONTEZUELAS, lon:-101.44183487, lat:19.57415761}} | 2019-04-26 | 2019-05-24 | 449394.21 | 449394.21 | 449394.21 | 449394.21 | 449394.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLM/POA/2019/AD-11, contratista:SAVEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN, monto:449394.21, importe_modificado:449394.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1507882/proyecto_INICIO, 1507882/proyecto_PROCESO, 1507882/proyecto_INICIO, 1507882/proyecto_FIN, 1507882/proyecto_PROCESO, 1507882/proyecto_FIN, 1507882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509056 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO - 16891 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 16891 | S | 238 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, direccion:CALLE RIVERA DEL LAGO PUEBLO ZIRAHUÉN, 61810 ZIRAHUÉN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE SARITA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DE CERVANTES LA OBRA SE LOCALIZA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ZIRAHUEN POR LA CALZADA , lon:-101.72791029, lat:19.45013414}} | 2019-03-04 | 2019-07-12 | 4000000 | 4000000 | 3999469.1 | 3999469.1 | 3999469.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/04/2019, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:3999469.1, importe_modificado:3999469.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1509056/proyecto_PROCESO, 1509056/proyecto_INICIO, 1509056/proyecto_PROCESO, 1509056/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505199 | Proyecto de inversión | 594500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594500.0, modificado:594500.0}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD - 5112 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5112 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNI, lon:-101.6012699, lat:20.14436962}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 594500 | 594500 | 594500 | 594065.82 | 594065.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-08111, contratista:ARTURO ESQUIVEL ARRIAGA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:594065.82, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {1505199/proyecto_INICIO, 1505199/proyecto_PROCESO, 1505199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505202 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:26845.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 5117 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5117 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLE REPÚBLICA DE BRASIL 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REPÚBLICA DE PUERTO RICO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO FRENTE A LA ESCUELA JOS, lon:-100.75508982, lat:19.53714324}} | 2019-07-01 | 2019-08-20 | 26845.76 | 26845.76 | 26845.76 | 26845.76 | 26845.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1505202/proyecto_INICIO, 1505202/proyecto_PROCESO, 1505202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505291 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:339341.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 5392 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5392 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:96, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUCUATO, 61230 PUCUATO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A MANO IZQUIERDA DE LA CARRETERA PUCUATO-SAN ANTONIO VILLALONGÍN, lon:-100.70614998, lat:19.60009389}} | 2019-05-06 | 2019-06-07 | 339341.27 | 339341.27 | 339341.27 | 339341.27 | 339341.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 041/2019, contratista:DANIEL FLORES ALCALA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:339341.27, importe_modificado:339341.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1505291/proyecto_PROCESO, 1505291/proyecto_INICIO, 1505291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506767 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS BINARIOS EN PREESCOLAR DE PINZNADARAN - 9195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 9195 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:CALLE CALLE DE PINZANDARAN RANCHERIA PINZANDARÁN, 60943 PINZANDARÁN, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE PINZANDARAN Y CALLE PINZANDARAN, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PINZANDARAN, lon:-101.89858228, lat:18.3964763}} | 2019-03-18 | 2019-05-31 | 145000 | 145000 | 79716.44 | 79716.44 | 79716.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/002/2019, contratista:MARIA MAGDALENA MAGAÑA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:768503.0, importe_modificado:768503.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1506767/proyecto_INICIO, 1506767/proyecto_FIN, 1506767/proyecto_PROCESO, 1506767/proyecto_FIN, 1506767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509691 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299892.99}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COBAEM EXTENSIÓN SAN DIEGO CURUCUPATZEO - 17997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17997 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:96, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN DIEGO CURUCUPATZEO, 58490 SAN DIEGO CURUCUPATZEO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CERRADA SIN NOMBRE Y CALLE DE LA PAZ, ESTA OBRA SE UBICA A TRAS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD Y A UN COSTADO DEL CAMPO D, lon:-101.128847, lat:19.27926981}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 299892.99 | 299892.99 | 299892.99 | 299892.99 | 299892.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/010/2019, contratista:JUCARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:299892.99, importe_modificado:299892.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {1509691/proyecto_INICIO, 1509691/proyecto_FIN, 1509691/proyecto_PROCESO, 1509691/proyecto_INICIO, 1509691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301384851 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. EN EL J/N ANTONIO DE MENDOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607059 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Progreso 340, Segundo, 60290 Tingambato, Mich., México, lon:-101.85409784, lat:19.5051076}} | 2018-05-21 | 2018-07-19 | 478724.15 | 481132.3 | 478724.15 | 478724.15 | 478724.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506808 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL - 9310 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 9310 | S | 1653 | 1542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LARGA COLONIA LOMA DE LA SANTA CRUZ, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE ROMA, CALLE ALVARO OBBRGON LA OBRA SE UBICA AL SURESE DE LA CIUDAD ENTRE EL PANTEON Y LA LOMA , lon:-100.89347168, lat:18.62046926}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 1500000 | 1499471.23 | 1499471.23 | 1499471.23 | 1499471.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58007, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN DE OCAMPO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1506808/proyecto_INICIO, 1506808/proyecto_PROCESO, 1506808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506816 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | ALUMBARADO PUBLICO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA - 9343 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 9343 | S | 1821 | 1758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ FERRER COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA ZUMARRAGA Y CALLE AMALIA MENDOZA, CALLE IGNACIO AYALA LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y LA PREPARATORIA, lon:-100.89019281, lat:18.62840957}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 500000 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506816/proyecto_INICIO, 1506816/proyecto_FIN, 1506816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507953 | Proyecto de inversión | 44770.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44770.93, modificado:44743.9}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL CAMINO A JANAMORO - 12748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12748 | S | 49 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:107, direccion:BRECHA TRAMO SALIDA A JANAMORO - JANAMORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA RINCÓN DE ARRIBA (JANAMORO), 61206 RINCÓN DE ARRIBA (JANAMORO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y AVENIDA C, lon:-100.52326372, lat:19.74275421}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 44743.9 | 44743.9 | 44743.9 | 44743.9 | 44743.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:44770.93, importe_modificado:44770.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1507953/proyecto_INICIO, 1507953/proyecto_FIN, 1507953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509077 | Proyecto de inversión | 63585 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63585.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUERETANILLO - 16928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACAN | 16928 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:173, direccion:PUEBLO MANZANA DE QUERETANILLO, 61335 MANZANA DE QUERETANILLO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ATRAS DE LA VIVIENDA DEL ENCARGADO DEL AGUA, lon:-100.91991596, lat:19.55163941}} | 2019-03-29 | 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SIN SEGUIMIENTO ALGUNO, trimestre:4.0, usuario:jorgeapastranac, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:SIN INVERSION , trimestre:4.0, usuario:jorgeapastranac, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505322 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:114947.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 5479 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5479 | S | 326 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:RANCHO SAN JOSÉ DE CHUÉN, 61839 SAN JOSÉ DE CHUÉN, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD ES POR LA ZONA PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.75913883, lat:19.27668673}} | 2019-10-14 | 2019-11-30 | 114947.65 | 114947.65 | 114947.65 | 114947.65 | 114947.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1505322/proyecto_INICIO, 1505322/proyecto_PROCESO, 1505322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505347 | Proyecto de inversión | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:235000.0}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 5566 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5566 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:52, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO, lon:-101.51739885, lat:20.17774513}} | 2019-03-15 | 2019-12-30 | 235000 | 235000 | 235000 | 150809.19 | 150809.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-120120, contratista:MANUEL MALDONADO COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:234961.92, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1505347/proyecto_INICIO, 1505347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507963 | Proyecto de inversión | 435500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435500.0, modificado:435500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE CARR PURUANDIRO CUITZEO DEL ICATMI A LA CALLE A UN COSTADO DE LOS CONOS - 12770 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12770 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:BOULEVARD AQUILES SERDAN INTERIOR SN CIUDAD LOMAS DEL AGUA TIBIA, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO NAZAS Y CALLE JOSE VALDOVINOS, CALLE MADERO LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE ESTA LA ESCUELA ICATMI, lon:-101.49793844, lat:20.09121602}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 433416.17 | 433416.17 | 433416.17 | 433416.17 | 433416.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-0262626, contratista:ARTURO ESQUIVEL ARRIAGA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:434916.71, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1507963/proyecto_INICIO, 1507963/proyecto_PROCESO, 1507963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del dia 5 de novi de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:obra terminada en acta no.43 del dia 5 de novi de 2019(2), trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}, obs3: {observación:obra terminada en acta no.43 del dia 5 de novi de 2019(2)(2), trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504402 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 2482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2482 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47454082, lat:20.0428367}} | 2019-03-06 | 2019-12-30 | 12500 | 12500 | 12500 | 12334.58 | 12334.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:12500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1504402/proyecto_INICIO, 1504402/proyecto_PROCESO, 1504402/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505355 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1597454.82}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BOULEVARD LAZARO CARDENAS - 5589 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5589 | S | 1069 | 971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BOULEVARD LAZARO CARDENAS COLONIA JUSTICIA Y LIBERTAD DEMOCRÁTICA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A LA HUACANA, lon:-101.71289591, lat:19.20595368}} | 2019-10-28 | 2019-12-07 | 1597454.82 | 1597454.82 | 1597454.82 | 1597454.82 | 1597454.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/02/AD/FIII/2019, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1597454.82, importe_modificado:1597454.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:836.0}} | {1505355/proyecto_PROCESO, 1505355/proyecto_INICIO, 1505355/proyecto_PROCESO, 1505355/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506305 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AGUA DE LA VIRGEN - 8105 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8105 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:501, direccion:CALLE SALIDA A SANCHIQUEO RANCHERIA AGUA DE LA VIRGEN, 61969 AGUA DE LA VIRGEN, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A SANCHIQUEO, lon:-101.22268371, lat:18.69841738}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 45000 | 44979.92 | 44979.92 | 44979.92 | 44979.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66501, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1506305/proyecto_INICIO, 1506305/proyecto_PROCESO, 1506305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506314 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN AGUA DE LA VIRGEN - 8136 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8136 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:501, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA DE LA VIRGEN, 61969 AGUA DE LA VIRGEN, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A SANCHIQUEO., lon:-101.22131042, lat:18.69451491}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 60000 | 59999.94 | 59999.94 | 59999.94 | 59999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66503, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1506314/proyecto_INICIO, 1506314/proyecto_FIN, 1506314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507972 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319999.73}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA - 12784 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12784 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:74.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:52, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS GRUTAS, 61203 LAS GRUTAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA CARRETERA CIUDAD HIDALGO-ZITÁCUARO KILÓMETRO 8, lon:-100.49675788, lat:19.64682669}} | 2019-03-25 | 2019-05-20 | 319999.73 | 319999.73 | 319999.73 | 319999.73 | 319999.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.5}} | {1507972/proyecto_PROCESO, 1507972/proyecto_INICIO, 1507972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509759 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:496526.04}} | REHABILITACIÓN DE AV REVOLUCIÓN PONIENTE PORTAL HIDALGO - 18131 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18131 | S | 3300 | 3277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN PONIENTE CIUDAD INDUSTRIAL VILLA MADERO, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS SUR Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA AV. REVOLUCION INICIARA EN L, lon:-101.27762913, lat:19.39213258}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 496526.04 | 496526.04 | 496526.04 | 496526.04 | 496526.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/IURB/007/2019, contratista:JUCARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:496526.03, importe_modificado:496526.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {1509759/proyecto_INICIO, 1509759/proyecto_FIN, 1509759/proyecto_PROCESO, 1509759/proyecto_INICIO, 1509759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505426 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:592037.44}} | AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 5865 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE CHARO MICHOACÁN | 5865 | S | 650 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENCUENTRO DE HIDALGO Y MORELOS Y CALLE JUAN ALDAMA, LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO EN CA, lon:-101.04513538, lat:19.75448058}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 592037.44 | 592037.44 | 592037.44 | 592037.44 | 592037.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/002/2019, contratista:PRONASERV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:592037.44, importe_modificado:592037.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1505426/proyecto_INICIO, 1505426/proyecto_PROCESO, 1505426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506321 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN AGUA DE LA VIRGEN - 8155 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8155 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:501, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA DE LA VIRGEN, 61969 AGUA DE LA VIRGEN, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A SANCHIQUEO, lon:-101.22268371, lat:18.69581575}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 30000 | 29933.42 | 29933.42 | 29933.42 | 29933.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66504, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1506321/proyecto_INICIO, 1506321/proyecto_PROCESO, 1506321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509138 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374889.78}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SAN ANTONIO - 17041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 17041 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:20, direccion:CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA SAN VICENTE, 58594 SAN VICENTE, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO BOTELLO-UREQUIO Y CALLE SIN NOMBRE, YENDO DESDE BOTELLO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA PRIMER CALLE A LA DERECHA SE , lon:-101.72549707, lat:19.97903713}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 374889.78 | 374889.78 | 374889.77 | 374889.77 | 374889.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-003/2019, contratista:UBALDO JAVIER JIMÉNEZ AGUADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:374889.78, importe_modificado:374889.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1509138/proyecto_INICIO, 1509138/proyecto_FIN, 1509138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504483 | Proyecto de inversión | 418000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418000.0, modificado:405101.03}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUINTANA ROO - 2798 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2798 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:CALLE ANDRES QUINTANA ROO INTERIOR SN RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANDRES QUINT, lon:-101.66547774, lat:20.01663347}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 405101.03 | 405101.03 | 405101.03 | 405101.03 | 405101.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002, contratista:JOSE JESUS GONZALEZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:417010.15, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.0}} | {1504483/proyecto_INICIO, 1504483/proyecto_PROCESO, 1504483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA DE CABILDO NO.43 5 DE NOVI DE 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-08}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504490 | Proyecto de inversión | 1386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386000.0, modificado:1386000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MODULO DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD - 2809 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2809 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELE BACHILLERATO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40234078, lat:20.24226838}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 1386000 | 1386000 | 1386000 | 826970.23 | 826970.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-097, contratista:CONSTRUCTORA GUIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1383052.6, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} | {1504490/proyecto_INICIO, 1504490/proyecto_FIN, 1504490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506344 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL ANONO - 8219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8219 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:179, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHERIA EL ANONO, 61957 EL ANONO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CALLEJON PRINCIPAL RUMBO A BAZTAN, lon:-101.14584371, lat:18.78930631}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 90000 | 89792.1 | 89792.1 | 89792.1 | 89792.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1506344/proyecto_INICIO, 1506344/proyecto_PROCESO, 1506344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507623 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79991.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 11983 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 11983 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA SUR 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA AGOSTITLÁN, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE HIDALGO SUR, CALLE CONOCIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.61733355, lat:19.53578158}} | 2019-03-29 | 2019-06-28 | 79991.33 | 79991.33 | 79991.33 | 79991.33 | 79991.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1507623/proyecto_INICIO, 1507623/proyecto_PROCESO, 1507623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508062 | Proyecto de inversión | 54200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54200.0, modificado:54200.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PARA LA CALLE PRIVADA DE MORELIA EN LA COLONIA EL SALITRE - 12973 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12973 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE MORELIA INTERIOR SN RANCHERIA EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE CHERAN, CALLE CHARO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL SALITRE, lon:-101.50059404, lat:20.09881603}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 54200 | 54200 | 54200 | 53949.42 | 53949.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74725, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:54200.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1508062/proyecto_INICIO, 1508062/proyecto_FIN, 1508062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508065 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:174997.94}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 12980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12980 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58476318, lat:20.10027562}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 174997.94 | 174997.94 | 174997.94 | 174997.94 | 174997.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-06060, contratista:INGENIERIA COPORATIVA LA HERRADURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:174997.94, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1508065/proyecto_INICIO, 1508065/proyecto_PROCESO, 1508065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506360 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCION D EPISO FIRME EN EL BRASIL - 8271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8271 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHERIA BRASIL, 61969 BRASIL, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CALLEJON PRINCIPAL DE LA POBLACION, lon:-101.27041142, lat:18.67494106}} | 2019-06-01 | 2019-10-30 | 30000 | 29999.98 | 29999.98 | 29999.98 | 29999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:30000.0, importe_modificado:29999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1506360/proyecto_PROCESO, 1506360/proyecto_INICIO, 1506360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507636 | Proyecto de inversión | 262941.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262941.68, modificado:262941.68}} | REHABILITACION TRAMO PASTOR ORTIZ LA HACIENDA - 12011 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 12011 | S | 302 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PASTOR ORTIZ - LA HACIENDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 6 PUEBLO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO HACIENDA DE LA CALLE Y CAMINO POZO AZUL, CARRETERA PURUANDIRO , lon:-101.61087095, lat:20.28497668}} | 2019-03-17 | 2019-12-31 | 262776.46 | 262776.46 | 262776.46 | 262776.46 | 262776.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/001/19, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:262776.46, importe_modificado:262776.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {1507636/proyecto_PROCESO, 1507636/proyecto_FIN, 1507636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507659 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249999.69}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA - 12063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12063 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:69, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MATA DE PINOS, 61244 MATA DE PINOS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A BORDO DE LA CARRETERA A UN LADO DEL PARADOR, lon:-100.61440222, lat:19.57237821}} | 2019-03-29 | 2019-09-30 | 249999.69 | 249999.69 | 249999.69 | 249999.69 | 249999.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1507659/proyecto_PROCESO, 1507659/proyecto_INICIO, 1507659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509245 | Proyecto de inversión | 666000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN DERRUMBADERO - 17186 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 17186 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:63, direccion:RANCHERIA EL DERRUMBADERO, 61366 EL DERRUMBADERO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE DERRUMBADERO, lon:-100.93987476, lat:19.33057228}} | 2019-07-18 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICO EN LA MIDS POR LO CUAL ESTA DUPLICADA ESTA OBRA. SIENDO ESTE MONTO EL ELIMINADO, trimestre:4.0, usuario:jorgeapastranac, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509255 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798037.47}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 17199 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | 17199 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TZINTZUNTZAN, 58440 TZINTZUNTZAN, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ARISTEO MERCADO LA OBRA EMPIEZA EN LA ESQUINA CON LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, lon:-101.5788374, lat:19.62855827}} | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 798037.47 | 798037.47 | 798037.47 | 798037.47 | 798037.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2019/100/3017, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:798037.47, importe_modificado:798037.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1509255/proyecto_PROCESO, 1509255/proyecto_FIN, 1509255/proyecto_PROCESO, 1509255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506413 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:676069.67}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 8411 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 8411 | S | 1719 | 1541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2260.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE TODA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS, lon:-101.16275786, lat:19.04401854}} | 2019-07-01 | 2019-09-02 | 676069.67 | 676069.67 | 676069.67 | 676069.67 | 676069.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-018/2019, contratista:ING. JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO, convocante:AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO, monto:676069.67, importe_modificado:676069.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1506413/proyecto_FIN, 1506413/proyecto_PROCESO, 1506413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510095 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ - 18731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 18731 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN DOS DE DICIEMBRE, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA IGUALDAD Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE LA LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA E, lon:-101.25007448, lat:19.70903659}} | 2019-04-15 | 2019-07-26 | 548915.39 | 548915.39 | 548915.39 | 548915.39 | 548915.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-043/OP/0032/ADM/19, contratista:77 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:548917.35, importe_modificado:548917.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {1510095/proyecto_INICIO, 1510095/proyecto_PROCESO, 1510095/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504743 | Proyecto de inversión | 750400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750400.0, modificado:749665.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 3653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3653 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE REALIZARA EN LA TELE-SECUNDARIA, lon:-101.52575198, lat:20.2056896}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 749665.39 | 749665.39 | 749665.39 | 749665.39 | 749665.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-024, contratista:RENATO AGUIRRE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:749680.19, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} | {1504743/proyecto_INICIO, 1504743/proyecto_PROCESO, 1504743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACATA DE CABILDO NO.43 DEL DIA 5 DE NOV DE 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-08}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504750 | Proyecto de inversión | 239603.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239603.17, modificado:234244.6}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS FLORES - 3676 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:150.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:6, direccion:CALLE CALLE LAS FLORES PUEBLO SAN PEDRO BOCANEO, 58945 BOCANEO (SAN PEDRO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS FLORES Y , CALLE LAS FLORES SAN PEDRO BOCANEO, lon:-100.8170302, lat:19.83794077}} | 2019-03-04 | 2019-04-05 | 234244.6 | 234244.6 | 234244.6 | 234244.6 | 234244.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-008/2019, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:234246.41, importe_modificado:234246.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.76}} | {1504750/proyecto_PROCESO, 1504750/proyecto_INICIO, 1504750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506468 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL LIMON DE LOS JAIMES - 8565 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8565 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:383, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHERIA EL LIMÓN DE LOS JAIMES (LA CUCHILLA), 61970 EL LIMÓN DE LOS JAIMES (LA CUCHILLA), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA AL LADO DEL CALLEJON PRINC, lon:-100.87668571, lat:18.56842207}} | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 120000 | 119900 | 119900 | 119900 | 119900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1506468/proyecto_INICIO, 1506468/proyecto_PROCESO, 1506468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507747 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:584322.95}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA POLVILLOS - 12284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12284 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO EN LA PARTE SUR DE SAN BARTOLO CUITAREO, lon:-100.59419961, lat:19.64458883}} | 2019-09-02 | 2019-11-04 | 584322.95 | 584322.95 | 584322.95 | 584322.95 | 584322.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-077/2019, contratista:MIGUEL DOMINGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:584322.95, importe_modificado:584322.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1507747/proyecto_INICIO, 1507747/proyecto_FIN, 1507747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507764 | Proyecto de inversión | 279000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:278233.21}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ALCATRACES COLONIA LOS PIRULES - 12314 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12314 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:BOULEVARD ALCATRACES INTERIOR SN RANCHERIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DAMASO CÁRDENAS Y CALLE CONOCIDO, CALLE VENTURA PUENTE LA OBRA SE REALIZARA POR EL CAMINO QUE VA HACIA LOS PIRULE, lon:-101.53177013, lat:20.08761183}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 278233.21 | 278233.21 | 278233.21 | 278233.21 | 278233.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029, contratista:JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:278638.37, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:372.0}} | {1507764/proyecto_INICIO, 1507764/proyecto_PROCESO, 1507764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del 5 nov de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504768 | Proyecto de inversión | 332761.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332761.4, modificado:322761.29}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES GENOVEVO Y PLAN DE AYAL EN LA COL EMILIANO ZAPATA - 3767 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3767 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:161.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE GENOVEVO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 58932 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE GENOVEVO, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PLAN DE AYALA Y GRAL GENOVEVO DE LA COLONIA EMIL, lon:-100.82163413, lat:19.86783204}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 322761.29 | 322761.29 | 322761.29 | 322761.29 | 322761.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-042/2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARUS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:322761.38, importe_modificado:322761.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.4}} | {1504768/proyecto_PROCESO, 1504768/proyecto_INICIO, 1504768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507770 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN ÁLVARO - 12327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12327 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:303.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL NARANJO, 61155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS ENTRE LA COLONIA EL NARANJO Y EL JARAL, lon:-100.5336319, lat:19.69808981}} | 2019-10-01 | 2019-11-04 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-078/2019, contratista:CORPORATIVO FLYPSA, INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:399500.0, importe_modificado:399500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.69}} | {1507770/proyecto_FIN, 1507770/proyecto_INICIO, 1507770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504785 | Proyecto de inversión | 300700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300700.0, modificado:300700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO Y CÁRCAMO DE BOMBEO - 3825 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3825 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.59100067, lat:20.06794533}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 300700 | 300700 | 300700 | 299535.41 | 299535.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-094094, contratista:JORGE LUIS VILLICAÑA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:300659.84, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1504785/proyecto_INICIO, 1504785/proyecto_FIN, 1504785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504794 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 3848 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3848 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.59162294, lat:20.06820734}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 245000 | 245000 | 245000 | 242973.43 | 242973.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-0611, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:242973.43, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1504794/proyecto_INICIO, 1504794/proyecto_PROCESO, 1504794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504808 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 3905 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3905 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD , lon:-101.49287059, lat:20.14301435}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 24526.42 | 24526.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1504808/proyecto_INICIO, 1504808/proyecto_PROCESO, 1504808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505831 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 7220 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 7220 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 SEPTIEMBRE Y CALLE BELLA VISTA, CALLE EMILIANO APATA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LA CALLE 16 DE SEPT, lon:-101.90740336, lat:19.42016832}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/010/04/2019, contratista:IHUITLAN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:239000.0, importe_modificado:239000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1505831/proyecto_INICIO, 1505831/proyecto_PROCESO, 1505831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506550 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:194431.98}} | REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN VILLA VICTORIA - 8713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 8713 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO VILLA VICTORIA, 60820 VILLA VICTORIA, CHINICUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PRINCIPAL, lon:-103.36709246, lat:18.75722706}} | 2019-01-07 | 2019-03-29 | 194431.98 | 194431.98 | 194431.98 | 194431.98 | 194431.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57893, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1506550/proyecto_INICIO, 1506550/proyecto_FIN, 1506550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301401294 | Proyecto de inversión | 10036000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.003600003E7, modificado:1.000343652E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE COAHUAYANA VIEJO Y SAN VICENTE | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS | 0059 | N | 0 | 0 | 3303 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Morelos Poniente 74, Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich., México, lon:-103.66184235, lat:18.70251305}} | 2018-08-03 | 2019-03-04 | 10003436.52 | 10003436.52 | 10003436.52 | 10003436.52 | 10003436.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGION/OBRA/LP-001/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:9833887.19, importe_modificado:9833887.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1401294/proyecto_PROCESO, 1401294/proyecto_INICIO, 1401294/proyecto_PROCESO, 1401294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504812 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 3913 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3913 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LA HIGUERA, 58532 LA HIGUERA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58291033, lat:20.04612313}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 12500 | 12500 | 12500 | 11484.03 | 11484.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-083083, contratista:OMAR TOVAR SARDINA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:110869.19, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1504812/proyecto_INICIO, 1504812/proyecto_FIN, 1504812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504844 | Proyecto de inversión | 686000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686000.0, modificado:686000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 4062 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4062 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.43255775, lat:20.23152701}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 686000 | 686000 | 686000 | 410047.58 | 410047.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-103103103, contratista:JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:685925.9, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1504844/proyecto_INICIO, 1504844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505971 | Proyecto de inversión | 513213.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513213.46, modificado:513213.46}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA LOCALIDAD DEL TAHUAZAL - 7509 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 7509 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:728, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL GAUYABO SUR LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL GUAYABO, 60947 EL GUAYABO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DEL GUAYABO Y CALLE CALLE DE TAHUAZAL, CALLE CALLE DE TELESECUNDARIA SE UBICA EN LA TELESE, lon:-102.36970772, lat:18.28374786}} | 2019-03-16 | 2019-05-31 | 513213.46 | 497604.13 | 497604.13 | 497604.13 | 497604.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/003/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1465920.13, importe_modificado:1465920.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505971/proyecto_INICIO, 1505971/proyecto_FIN, 1505971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507805 | Proyecto de inversión | 479874.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479874.52, modificado:351135.89}} | SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAS PERITAS - 12401 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12401 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:346.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO PASANDO LA PRIMERA CINCO DE MAYO HACIA EL OESTE DE LA CA, lon:-100.58095261, lat:19.65584853}} | 2019-06-03 | 2019-07-08 | 351135.89 | 351135.89 | 351135.89 | 351135.89 | 351135.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-028/2019, contratista:RENÉ MEJÍA ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:351135.89, importe_modificado:351135.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.6}} | {1507805/proyecto_INICIO, 1507805/proyecto_PROCESO, 1507805/proyecto_FIN, 1507805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507808 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1098998.68}} | CONSTRUCCION DE OLLAS DE AGUA - 12404 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANGANCICUARO | 12404 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:INTERIOR SN REGION LOMA ESMERALDA, 59759 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS HOYAS DE AGUA SE UBICARAN EN VARIAS LOCALIDADES, lon:-102.22508894, lat:19.89578303}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | 1098998.68 | 1098998.68 | 1098998.68 | 1098998.68 | 1098998.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2019/OP/FIII(012), contratista:INGENIERIA CIVIL AVANZADA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1649000.0, importe_modificado:1649000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1507808/proyecto_INICIO, 1507808/proyecto_PROCESO, 1507808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507811 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:369998.89}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN COLONIA NUEVA - 12418 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | 12418 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CUCUCHUCHO, 58447 CUCUCHUCHO (SAN PEDRO), TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SE UBICA EN LA COLONIA NUEVA DE CUCUC, lon:-101.63132773, lat:19.5805936}} | 2019-09-15 | 2019-11-15 | 369998.89 | 369998.89 | 369998.89 | 369998.89 | 369998.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2019/100/3004, contratista:CONSTRUCCIONES MAGOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:369998.89, importe_modificado:369998.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1507811/proyecto_PROCESO, 1507811/proyecto_FIN, 1507811/proyecto_INICIO, 1507811/proyecto_FIN, 1507811/proyecto_INICIO, 1507811/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510303 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACIÓN DE DE LA RED AGUA POTABLE DE LAS ANONAS - 19155 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 19155 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:CALLE SALIDA A BUENAISTA RANCHERIA LAS ANONAS (LAS ANONAS DE LOS JAIMES), 61959 LAS ANONAS (LAS ANONAS DE LOS JAIMES), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CARRETERA ANONAS-BUENAVISTA LA OBRA SE UBICA AL NOROES, lon:-101.05859557, lat:18.82106506}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 200000 | 199920.74 | 199920.74 | 199920.74 | 199920.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71560, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:199920.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1510303/proyecto_PROCESO, 1510303/proyecto_FIN, 1510303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504933 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749595.61}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 4361 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO), 58963 VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL POBLADO DE VALLE DE JUAREZ JERAHUARO, lon:-100.64348639, lat:19.88098979}} | 2019-02-25 | 2019-03-26 | 749593.8 | 749593.8 | 749593.8 | 749593.8 | 749593.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-003/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MILA NAVARRETE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:749595.61, importe_modificado:749595.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1504933/proyecto_PROCESO, 1504933/proyecto_INICIO, 1504933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505011 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399879.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA - 4555 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4555 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA DE TIRO AL BLANCO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA RANCHO SAN JOAQUÍN, 61155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE TIRO AL BLANCO, CALLE CONOCIDO POR EL TIRO AL BLANCO EN LA PRIMERA, lon:-100.53997134, lat:19.69627389}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 399879.41 | 399879.41 | 399879.41 | 399879.41 | 399879.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1505011/proyecto_INICIO, 1505011/proyecto_PROCESO, 1505011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505973 | Proyecto de inversión | 460475.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460475.75, modificado:460475.75}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA FAUSTINO SUAZO EN ARTEAGA - 7511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 7511 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LA COLONIA CIEN CASAS COLONIA ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LA COL CIEN CASAS Y CALLE CIEN CASAS, CALLE CIEN CASAS SE UBICA DENTRO DE LA COLONIA CIEN CASAS, lon:-102.29045586, lat:18.34306986}} | 2019-03-16 | 2019-05-31 | 460475.75 | 455102.6 | 455102.6 | 455102.6 | 455102.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/003/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1465920.13, importe_modificado:1465920.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505973/proyecto_INICIO, 1505973/proyecto_PROCESO, 1505973/proyecto_FIN, 1505973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506035 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN LA CALLE RINCONADA COLONIA LA PITIRERA EN INFIERNILLO - 7624 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 7624 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, direccion:CALLE CALLE RINCONADA PUEBLO LA PITIRERA, 60940 INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE RINCONADA Y CALLE CALLE DE LA PITIRERA, CALLE PITIRERA DOS SE UBICA EN LA COLONIA PITIRERA CALLE L, lon:-101.90247662, lat:18.2988147}} | 2019-03-16 | 2019-05-15 | 105000 | 104999.99 | 104999.99 | 104999.99 | 104999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/004/2019, contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1142700.0, importe_modificado:1142700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1506035/proyecto_INICIO, 1506035/proyecto_PROCESO, 1506035/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507823 | Proyecto de inversión | 338158 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338158.0, modificado:338158.0}} | ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA - 12448 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 12448 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO TUMBISCATÍO DE RUIZ, 60900 TUMBISCATÍO DE RUIZ, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CUAUHTEMOC, FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.37668714, lat:18.52408283}} | 2019-04-15 | 2019-05-11 | 313121.59 | 313121.59 | 313121.59 | 313121.59 | 313121.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:338156.0, importe_modificado:338156.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1507823/proyecto_INICIO, 1507823/proyecto_PROCESO, 1507823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507837 | Proyecto de inversión | 415500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415500.0, modificado:412987.07}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO INFANTE COLONIA BENITO JUÁREZ - 12476 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12476 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO INFANTE INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE JAVIER SOLIS, CALLE BLANCA ESTELA PAVON LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ MEJO, lon:-101.52880916, lat:20.10206149}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 412987.07 | 412987.07 | 412987.07 | 412987.07 | 412987.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012, contratista:TRINIDAD ANTONIO LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:414985.32, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:554.0}} | {1507837/proyecto_INICIO, 1507837/proyecto_PROCESO, 1507837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 5 de novi de 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508975 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1994379.11}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CINCO DE MAYO DE LA TENENCIA DE OPOPEO SEGUNDA ETAPA - 16732 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 16732 | S | 272 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA DE LA CAPILLA HACIA ARRIBA MAS O MENOS TRES CUADR, lon:-101.60317067, lat:19.41085789}} | 2019-02-04 | 2019-06-15 | 1994379.11 | 1994379.11 | 1994379.11 | 1994379.11 | 1994379.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/03/2019, contratista:C+ARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:1994379.11, importe_modificado:1994379.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1508975/proyecto_PROCESO, 1508975/proyecto_INICIO, 1508975/proyecto_PROCESO, 1508975/proyecto_INICIO, 1508975/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510394 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CERCO PERIMETRAL DE LA CLINICA DE LAS TRINCHERAS - 19469 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 19469 | S | 74 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:143, direccion:CALLE RUMBO A LA ESCUELA RANCHERIA LAS TRINCHERAS, 61942 LAS TRINCHERAS, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CARRETERA HUETAMO-TIQUICHEO, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:-100.94117277, lat:18.71913814}} | 2019-06-01 | 2019-10-30 | 50000 | 49762 | 49762 | 49762 | 49762 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66517, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1510394/proyecto_PROCESO, 1510394/proyecto_INICIO, 1510394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510412 | Proyecto de inversión | 27200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27200.0, modificado:27200.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LAS LETRAS - 19544 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19544 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE TECHO, lon:-101.43294399, lat:20.23136594}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 27200 | 27200 | 27200 | 8158.25 | 8158.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-45678, contratista:ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:306997.95, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1510412/proyecto_INICIO, 1510412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301384859 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | REHABILITACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. EN EL J/N ANTONIO DE MENDOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607157 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:Tuzantla - Benito Juarez, Juarez, 61570 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.45778275, lat:19.26148186}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 481151.02 | 481151.02 | 481151.02 | 481151.02 | 481151.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507113 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:155093.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA LA HUERTA - 10742 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10742 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA AGOSTITLÁN, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ENFRENTE DEL TANQUE YA EXISTENTE EN LA COLONIA LA HUERTA, lon:-100.62254028, lat:19.54350424}} | 2019-07-03 | 2019-09-02 | 155093.51 | 155093.51 | 155093.51 | 155093.51 | 155093.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66141, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1507113/proyecto_INICIO, 1507113/proyecto_PROCESO, 1507113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507196 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 10964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 10964 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.42499479, lat:20.2638359}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 23928.36 | 23928.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65875, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1507196/proyecto_INICIO, 1507196/proyecto_FIN, 1507196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508250 | Proyecto de inversión | 128626.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128626.54, modificado:128622.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y FOSA SÉPTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS EN LA COLONIA VALLE DE GUADALUPE - 13543 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13543 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE JUAN DIEGO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA VALLE DE GUADALUPE, 61155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE LAS ROSAS Y CALLE VALLE DEL TEPEYAC, CALLE CONOCIDO POR LA TIRO AL BLANCO DE LA COL. FRA, lon:-100.53081609, lat:19.69529782}} | 2019-03-25 | 2019-05-30 | 128622.08 | 128622.08 | 128622.08 | 128622.08 | 128622.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:128626.54, importe_modificado:128626.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1508250/proyecto_PROCESO, 1508250/proyecto_INICIO, 1508250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508252 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 13553 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 13553 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLOCACIÓN DE CALENTADORES EN LA COMUNIDAD, lon:-101.58630813, lat:20.10277429}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 31500 | 31500 | 31500 | 9450 | 9450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-124124124, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1508252/proyecto_INICIO, 1508252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509576 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:398757.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS ETUCUARO - 17756 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17756 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO ETÚCUARO, 58481 ETÚCUARO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE UBICARA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LOCALIZADO EN CONTRA ESQUINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-101.21747353, lat:19.41787446}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 398757.23 | 398757.23 | 398757.23 | 398757.23 | 398757.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/009/2019, contratista:ALFREDO BARRERA ALVEAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:398757.23, importe_modificado:398757.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1509576/proyecto_INICIO, 1509576/proyecto_PROCESO, 1509576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510336 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:4249838.39}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA - 19278 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19278 | S | 243 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7700.0, meta_modificada:7701.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:96, direccion:CALLE CAMINO A SAN DIEGO CURUCUPATZEO PUEBLO SAN DIEGO CURUCUPATZEO, 58490 SAN DIEGO CURUCUPATZEO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA LINEA INICIA EN MONTE GRANDE PASA POR LAS COMUNIDADES DE MILPILLAS CARNICERAS Y TIMB, lon:-101.13170501, lat:19.27974874}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 4249838.39 | 4249838.39 | 4249838.39 | 4249838.39 | 4249838.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/007/2019, contratista:COHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:4242838.38, importe_modificado:4242838.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7701.2}} | {1510336/proyecto_PROCESO, 1510336/proyecto_INICIO, 1510336/proyecto_PROCESO, 1510336/proyecto_FIN, 1510336/proyecto_PROCESO, 1510336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301384199 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17147 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:147, direccion:Huetamo, Mich., México, lon:-100.89328766, lat:18.79581796}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 536970.09 | 536970.1 | 536970.09 | 536970.09 | 536970.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506295 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CUARO - 8083 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8083 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CUARO, 61952 CUARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N EL PY SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA POBLACION AL NORTE DE SANTA RITA., lon:-101.07329629, lat:18.53561607}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 100000 | 99679.82 | 99679.82 | 99679.82 | 99679.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66498, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1506295/proyecto_INICIO, 1506295/proyecto_PROCESO, 1506295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508268 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.14}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA - 13594 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13594 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS CALERAS, 61203 LAS CALERAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ENTRADA POR LAS GRUTAS HASTA CALERAS, lon:-100.50298328, lat:19.63780894}} | 2019-03-25 | 2019-05-30 | 130000.14 | 130000.14 | 130000.14 | 130000.14 | 130000.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1508268/proyecto_INICIO, 1508268/proyecto_PROCESO, 1508268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510360 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CARAMICUAS - 19358 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 19358 | S | 63 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:372, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CARAMICUAS, 61970 LAS CARÁMICUAS, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CAMINO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCALIDAD., lon:-100.84698948, lat:18.56519155}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 300000 | 299971.99 | 299971.99 | 299971.99 | 299971.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66493, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1510360/proyecto_INICIO, 1510360/proyecto_PROCESO, 1510360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507361 | Proyecto de inversión | 275800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275800.0, modificado:275800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL BOUNAROTTI - 11382 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11382 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT INTERIOR SN CIUDAD LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE QUINTANARROO, CALLE SINALOA LA OBRA SE REALIZAR EN EL KINDER DE LA COLONIA LOS ÁNGELES, lon:-101.52619227, lat:20.08458052}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 275800 | 275800 | 275800 | 181887.5 | 181887.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-0929292, contratista:JUAN REYNALDO GUIZA ARRIAGA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:275770.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1507361/proyecto_INICIO, 1507361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507441 | Proyecto de inversión | 447700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447700.0, modificado:446056.96}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLOGACIÓN GUILLERMO PRIETO HASTA LA RINCONADA - 11599 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11599 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION GUILLERMO PRIETO INTERIOR SN CIUDAD ISAAC ARRIAGA, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PINO, CALLE TULIPAN LA OBRA SE REALIZARA AL FINAL DE CALLE GUILLERMO PRIETO, lon:-101.51470039, lat:20.07856126}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 446056.96 | 446056.96 | 446056.96 | 446056.96 | 446056.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-022222, contratista:MANUEL MALDONADO COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:446187.59, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:576.0}} | {1507441/proyecto_INICIO, 1507441/proyecto_FIN, 1507441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510383 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:192338.28}} | TECHUMBRE PARA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR AMADO NERVO - 19425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 19425 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:18, direccion:CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA RANCHO SAN MIGUEL (HUANGO EL VIEJO), 58805 SAN MIGUEL (HUANGO EL VIEJO), MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO AL CORRAL DE TOROS Y CALLE POR LA CANCHA DE LA COMUNIDAD, CALLE CALLE POR LA ESCU, lon:-101.454972, lat:19.97808841}} | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 192338.28 | 192338.28 | 192338.28 | 192338.28 | 192338.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-006/2019, contratista:DANY JEITANI KARAM, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:192338.28, importe_modificado:192338.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1510383/proyecto_INICIO, 1510383/proyecto_PROCESO, 1510383/proyecto_FIN, 1510383/proyecto_PROCESO, 1510383/proyecto_FIN, 1510383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508282 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999871.85}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUINTA ETAPA - 13625 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 13625 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:90, direccion:CALLE CAMINO A CAMINO A LA RUEDA RANCHERIA RANCHO GRANDE, 58494 RANCHO GRANDE, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL AGUILA RANCHO GRANDE Y , ESTA LINEA INICIARA EN EL DEPOSITO QUE SE UBICA ADELANTE DE LA LOCALIDAD DE LA , lon:-101.10383786, lat:19.31304794}} | 2019-04-01 | 2019-05-15 | 999871.85 | 999871.85 | 999871.85 | 999871.85 | 999871.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/005/2019, contratista:COHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:999871.85, importe_modificado:999871.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1508282/proyecto_INICIO, 1508282/proyecto_PROCESO, 1508282/proyecto_FIN, 1508282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508284 | Proyecto de inversión | 220555 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220555.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS TINAJAS - 13627 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 13627 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:552, direccion:RANCHERIA COPUYO, 61340 LAS TINAJAS, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LOCALIDAD PERTENECIENTE A LA TENENCIA DE COPUYO, lon:-100.99213378, lat:19.49190775}} | 2019-05-01 | 2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ELIMINADO Y SUPLIDO, trimestre:4.0, usuario:jorgeapastranac, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:SIN SEGUIMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeapastranac, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508309 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:384708.95}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO - 13685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13685 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA CUADRILLA (LOS CAPULINES), 61210 LA CUADRILLA (LOS CAPULINES), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA IGLESIA LLEGANDO AL PANTEÓN EN LA, lon:-100.64811537, lat:19.71268745}} | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 384708.95 | 384708.95 | 384708.95 | 384708.95 | 384708.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-067/2019, contratista:JOSÉ JUAN ALCÁNTAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:384708.95, importe_modificado:384708.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1508309/proyecto_INICIO, 1508309/proyecto_PROCESO, 1508309/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510437 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB VEINTIDOS A - 19637 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19637 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.51971075, lat:20.08024971}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 560000 | 560000 | 560000 | 125893.38 | 125893.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-126126, contratista:OMAR TOVAR SARDINA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:557024.74, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1510437/proyecto_INICIO, 1510437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504407 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | AMPLIACION DE LA LINEA PRINCIPAL DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD - 2512 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2512 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-101.47484122, lat:20.04215132}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 375000 | 375000 | 375000 | 374738.91 | 374738.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXX/2019-021, contratista:RICARDO SUAREZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:374999.99, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:624.0}} | {1504407/proyecto_INICIO, 1504407/proyecto_PROCESO, 1504407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504412 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 2543 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2543 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40376332, lat:20.21211288}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 63000 | 63000 | 63000 | 18900 | 18900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-130, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:63000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1504412/proyecto_INICIO, 1504412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504764 | Proyecto de inversión | 775100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775100.0, modificado:774634.51}} | CONSTRUCION DE ALCANTARILLA DE DOBLE LOSA DE EN LA CALLE QUE VA HACIA LOS BANCOS DE MATERIAL - 3751 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3751 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR LOS BANCOS DE ARENA, lon:-101.58480609, lat:20.10079954}} | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 774634.51 | 774634.51 | 774634.51 | 774634.51 | 774634.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:SALVADOR ZAVALA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:774634.51, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1504764/proyecto_INICIO, 1504764/proyecto_FIN, 1504764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA NO.43 DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-08}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508328 | Proyecto de inversión | 258500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258500.0, modificado:258500.0}} | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA - 13747 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 13747 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA HIGUERA, 58532 LA HIGUERA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA, lon:-101.58233097, lat:20.0467077}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 258500 | 258500 | 258500 | 254653.2 | 254653.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-01616, contratista:JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:255536.79, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1508328/proyecto_INICIO, 1508328/proyecto_PROCESO, 1508328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508330 | Proyecto de inversión | 5618016.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5618016.27, modificado:5618016.27}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 13752 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 13752 | S | 1250 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6944.0, meta_modificada:6944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA BARRIO ALTO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DE LA CANCHA, lon:-101.91720319, lat:19.34829791}} | 2019-01-01 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1508330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508331 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999368.78}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE VIVEROS - 13756 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13756 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:1019.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VIVEROS 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LOMA LINDA, 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CASA BLANCA Y CALLE MAGALLANES, CALLE CONOCIDO SOBRE LA AVENIDA JUÁREZ A 300 METROS ANTES DE LA PREPARATORIA ADOLFO L, lon:-100.53759684, lat:19.68688872}} | 2019-07-01 | 2019-09-03 | 999368.78 | 999368.78 | 999368.78 | 999368.78 | 999368.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-033/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:999368.78, importe_modificado:999368.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1019.8}} | {1508331/proyecto_PROCESO, 1508331/proyecto_INICIO, 1508331/proyecto_PROCESO, 1508331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510442 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO AGEB VEINTIDOSA - 19660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19660 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.51958201, lat:20.08041094}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 490000 | 490000 | 490000 | 146969.92 | 146969.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-134134, contratista:JOSE RAMOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:489899.73, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1510442/proyecto_INICIO, 1510442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504426 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 2583 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 2583 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD , lon:-101.40444996, lat:20.21243506}} | 2019-03-13 | 2019-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 24477.47 | 24477.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1504426/proyecto_INICIO, 1504426/proyecto_PROCESO, 1504426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504915 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:598200.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 4300 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4300 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA CITLALMINA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO ANTIGUO A LA LOCALIDAD DE DR MIGUEL SILVA MACIAS, lon:-101.71268133, lat:19.19300487}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 598200.3 | 598200.3 | 598200.3 | 598200.3 | 598200.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/29/AD/FIII/2019, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:598200.3, importe_modificado:598200.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1504915/proyecto_FIN, 1504915/proyecto_PROCESO, 1504915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504917 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:598200.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL - 4304 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4304 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:37, direccion:RANCHO CHUÉN, 61833 CHUÉN, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL ACCESO PRINCIPAL PARA EL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA IMSS, lon:-101.73931581, lat:19.28217799}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 598200.3 | 598200.3 | 598200.3 | 598200.3 | 598200.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/30/AD/FIII/2019, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:598200.3, importe_modificado:598200.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1504917/proyecto_INICIO, 1504917/proyecto_FIN, 1504917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507571 | Proyecto de inversión | 208100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208100.0, modificado:208100.0}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CARRETERA PURUANDIRO CUITZEO ENTRE LAS CALLES EL TULAR Y CARRETERA EL ARMADILLO - 11873 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 11873 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:BOULEVARD AQUILES SERDAN INTERIOR SN CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TULAR Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL BOULEVARD, lon:-101.49707323, lat:20.09300837}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 208038.26 | 208038.26 | 208038.26 | 208038.26 | 208038.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-046, contratista:ALFONSO DIAZ PICHARDO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:208038.26, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1507571/proyecto_INICIO, 1507571/proyecto_FIN, 1507571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra termina en acta no.43 del dia 5 nov 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504919 | Proyecto de inversión | 2016780.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016780.15, modificado:266780.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 4311 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4311 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA LINDA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE REALIZARA EN DIFERENTES ZONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.74111826, lat:19.28387931}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 266780.15 | 266780.15 | 266780.15 | 266780.15 | 266780.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/31/AD/FIII/2019, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:266780.15, importe_modificado:266780.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.0}} | {1504919/proyecto_FIN, 1504919/proyecto_INICIO, 1504919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504924 | Proyecto de inversión | 646285.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646285.9, modificado:646200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 4323 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4323 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA CITLALMINA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO ANTIGUO A LA LOCALIDAD DE DR MIGUEL SILVA MACIAS, lon:-101.71418337, lat:19.19231586}} | 2019-04-08 | 2019-07-06 | 646200 | 646200 | 646200 | 646200 | 646200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57303, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:646285.9, importe_modificado:646285.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1504924/proyecto_INICIO, 1504924/proyecto_PROCESO, 1504924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504926 | Proyecto de inversión | 223714.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223714.1, modificado:223550.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL - 4331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 4331 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:37, direccion:RANCHO CHUÉN, 61833 CHUÉN, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA LA ENTRADA PRINCIPAL AL CAMINO DE LA LOCALIDAD POR LA PARTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA AL IMSS, lon:-101.74386484, lat:19.28387931}} | 2019-04-08 | 2019-06-08 | 223550 | 223550 | 223550 | 223550 | 223550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59667, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:223714.1, importe_modificado:223714.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1504926/proyecto_INICIO, 1504926/proyecto_PROCESO, 1504926/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510558 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3420119.35}} | REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES EN EL MUNICIPIO DE TARÍMBARO MICHOACÁN - 13580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 13580 | S | 207 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:50, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO FELIPE ÁNGELES, 58887 FELIPE ÁNGELES, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.14598852, lat:19.85562377}} | 2019-03-01 | 2019-06-28 | 3420119.34 | 3420119.34 | 3420119.34 | 3420119.34 | 3420119.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-002/2019, contratista:PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3420119.35, importe_modificado:3420119.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1510558/proyecto_INICIO, 1510558/proyecto_PROCESO, 1510558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504977 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:176856.41}} | SEÑALETICA VIAL - 4438 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4438 | S | 4924 | 4471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION NORTE COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO NORTE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CONOCIDO SAÑELÉTICA QUE SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-101.80885635, lat:18.96274142}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 176856.41 | 176856.41 | 176856.41 | 176856.41 | 176856.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57841, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento, monto:200000.0, importe_modificado:176856.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1504977/proyecto_INICIO, 1504977/proyecto_PROCESO, 1504977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301379252 | Proyecto de inversión | 2899949.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899949.59, modificado:2899949.59}} | REHABILITCIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb004 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:S/N, Calle 16 Septiembre, centro, 60760 Parácuaro Michoacán, Mich., México, lon:-102.21543312, lat:19.14640696}} | 2018-06-27 | 2018-08-25 | 2899949.59 | 2884660.8 | 2883084.04 | 2883084.04 | 2883084.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301379260 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. PROFR. J. SOCORRO VAZQUEZ CORIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17031 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:Calle Luis Padilla 68, Centro, 61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-101.70936584, lat:19.20977904}} | 2018-05-25 | 2018-07-26 | 810774.7 | 810774.71 | 810774.7 | 810774.7 | 810774.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301379271 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 24 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:Av. Francisco I. Madero, Centro, Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12614632, lat:19.01711829}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 532812.01 | 532812.01 | 532812.01 | 532812.01 | 532812.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301379275 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO E EN LA ESC. SEC. FED. JOSÉ VASCONCELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17054 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Matamoros, 19 de Noviembre, Villa Victoria, Mich., México, lon:-103.37327957, lat:18.75762445}} | 2018-07-23 | 2018-09-20 | 811253.54 | 811253.54 | 811253.54 | 811253.54 | 811253.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504988 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:73624.1}} | REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES - 4469 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4469 | S | 4924 | 4471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:73.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REHABILITACION DE DRENAJE EN TANTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES, lon:-101.80079033, lat:18.96825477}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 73624.1 | 73624.1 | 73624.1 | 73624.1 | 73624.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63487, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:500000.0, importe_modificado:73624.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.62}} | {1504988/proyecto_INICIO, 1504988/proyecto_PROCESO, 1504988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507703 | Proyecto de inversión | 37200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37200.0, modificado:36730.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LOSA DE UN METRO PARA PASO PEATONAL POR EL ARROYO - 12163 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12163 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL ARROYO DE COMUNIDAD, lon:-101.41751785, lat:20.14219124}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 36730.56 | 36730.56 | 36730.56 | 36730.56 | 36730.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:125350.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1507703/proyecto_INICIO, 1507703/proyecto_PROCESO, 1507703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada no.43 del 5 de novi de 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507706 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:9952.85}} | REEHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 12173 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 12173 | S | 20000 | 12467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6250.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE IGUALA COLONIA LIBERTAD, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE IGUALA Y CALLE NARCISO MENDOZA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUGICA., lon:-102.08671093, lat:19.02884168}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9952.85 | 9952.85 | 9952.85 | 9952.85 | 9952.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61984, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1500000.0, importe_modificado:9952.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1507706/proyecto_INICIO, 1507706/proyecto_PROCESO, 1507706/proyecto_INICIO, 1507706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301379339 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN EDIFICIO A Y MODULO DE SANITARIOS EN EL CENTRO PSICOPEDAGOGICO DE MORELIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18204 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calz. Juárez 550, Felícitas del Río, 58040 Morelia, Mich., México, lon:-101.1954546, lat:19.69197074}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 947125.64 | 947125.65 | 947125.64 | 947125.64 | 947125.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301379353 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA. EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18246 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 13, Centro, 60440 Centro, Mich., México, lon:-102.41480827, lat:19.5210451}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 1045598.21 | 1045598.21 | 1045598.21 | 1045598.21 | 1045598.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101504990 | Proyecto de inversión | 9852540.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9852540.8, modificado:5616652.1}} | CONSTRUCCION DE PISOS - 4472 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | 4472 | S | 2850 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30400.0, meta_modificada:9600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO PROGRAMA SOCIAL QUE OTORGA EL MUNICIPIO A LAS VIVIENDAS QUE NO CUENTEN CON PISO FIRME POR LO QUE, lon:-101.80891536, lat:18.96282259}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5616652.1 | 5616652.1 | 5616652.1 | 5616652.1 | 5616652.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65941, contratista:, convocante:municipio de la huacana michoacan, monto:6200000.0, importe_modificado:5616652.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9600.0}} | {1504990/proyecto_PROCESO, 1504990/proyecto_INICIO, 1504990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505207 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA AL DEVANADOR - 5133 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5133 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO VILLALONGÍN - EL DEVANADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECH, lon:-100.75691909, lat:19.523796}} | 2019-09-01 | 2019-11-20 | 149999.97 | 149999.97 | 149999.97 | 149999.97 | 149999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1505207/proyecto_INICIO, 1505207/proyecto_PROCESO, 1505207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505306 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:1245177.13}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE RAYÓN - 5431 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 5431 | S | 605 | 604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:585.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RAYON CIUDAD INDUSTRIAL ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y , SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.7080072, lat:19.20468681}} | 2019-10-14 | 2019-11-30 | 1245177.13 | 1245177.13 | 1245177.13 | 1245177.13 | 1245177.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/18/AD/FIII/2019, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1245177.13, importe_modificado:1245177.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {1505306/proyecto_PROCESO, 1505306/proyecto_INICIO, 1505306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507751 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:198786.38}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 12289 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 12289 | S | 20000 | 12467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE IGUALA COLONIA LIBERTAD, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE IGUALA Y CALLE NARCISO MENDOZA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUGICA, lon:-102.08670143, lat:19.02884021}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 198786.38 | 198786.38 | 198786.38 | 198786.38 | 198786.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61985, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1500000.0, importe_modificado:198786.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1365.0}} | {1507751/proyecto_INICIO, 1507751/proyecto_FIN, 1507751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506890 | Proyecto de inversión | 196412.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196412.73, modificado:195781.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS LA MOJONERA EL TURJA - 9505 | 16 | Michoacán de Ocampo | 56 | Nahuatzen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACAN | 9505 | S | 726 | 677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA MOJONERA - EL TURJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO LA MOJONERA, 60284 LA MOJONERA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO SE LOCALIZA EN LA PARTE NORESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.82999894, lat:19.70452837}} | 2019-03-25 | 2019-04-03 | 195781.39 | 195781.39 | 195781.39 | 195781.39 | 195781.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66293, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICH., monto:196412.73, importe_modificado:196412.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {1506890/proyecto_INICIO, 1506890/proyecto_PROCESO, 1506890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510635 | Proyecto de inversión | 384385.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384385.89, modificado:384385.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL J/N IGNACIO ALDAMA | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab081 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:Prof. Enrique González 241, Magisterio, 58460 Acuitzio del Canje, Mich., México, lon:-101.33952141, lat:19.49426597}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 384385.89 | 384175.48 | 374703.61 | 374703.61 | 374703.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510641 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab103 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:José María Cuevas, Centro, Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12726212, lat:19.01725015}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 650000 | 649795.12 | 649795.12 | 649795.12 | 649795.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510655 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 10 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab110 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo, Centro, Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12648964, lat:19.01660098}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 800000 | 799725.08 | 799725.08 | 799725.08 | 799725.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505714 | Proyecto de inversión | 494340.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494340.4, modificado:494340.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MELCHOR OCAMPO Y QUINTANA ROO - 6877 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 6877 | S | 165 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE LICENCIADOS EDUARDO RUIZ LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA SANJA QUE BAJA A CUNICO CERCA A LA SALI, lon:-102.05978478, lat:19.98107967}} | 2019-02-10 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DUOP/AD-002/2019, contratista:ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:494340.4, importe_modificado:494340.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1505714/proyecto_INICIO, 1505714/proyecto_PROCESO, 1505714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507896 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS - 12625 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 12625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.899725, lat:18.626426}} | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 1000000 | 999961.88 | 999961.88 | 999961.88 | 999961.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77624, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1507896/proyecto_PROCESO, 1507896/proyecto_FIN, 1507896/proyecto_INICIO, 1507896/proyecto_FIN, 1507896/proyecto_INICIO, 1507896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101512232 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA EN EL J/N INDÍGENA MOISÉS SAENZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19193 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:Libramiento, Nahuatzen, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.92428589, lat:19.65293421}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 804009.65 | 812729.06 | 804009.65 | 804009.65 | 804009.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509982 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:518987.44}} | DESAYUNADOR EN JARDÍN DE NIÑOS MA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN SANAMBO - 18546 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHOACÁN | 18546 | S | 99 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:CALLE SANAMBO 1 A INTERIOR 1 A BARRIO SANAMBO, 58420 SANAMBO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO JARDÍN DE NIÑOS MA. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-101.45588541, lat:19.64546148}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 518987.44 | 518987.44 | 518987.44 | 518987.44 | 518987.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAQM/DOPU/AD/008/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUIOGA MICHOACAN, monto:518987.44, importe_modificado:518987.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1509982/proyecto_INICIO, 1509982/proyecto_PROCESO, 1509982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510054 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599875.0}} | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA Y RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CALLE JOHN LENNON - 18660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18660 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE JOHN LENNON COLONIA CENTRO, 61450 OCAMPO, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CAMINO AL ROSARIO, CALLE PINO SUAREZ UBICADA EN LOS LAVADEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO MICHOACÁN., lon:-100.33659058, lat:19.58501758}} | 2019-02-25 | 2019-08-23 | 599875 | 599875 | 599875 | 599875 | 599875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/DOP/AD-005/2019, contratista:ANDRES CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO,MICHOACÁN., monto:599875.0, importe_modificado:599875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1510054/proyecto_PROCESO, 1510054/proyecto_INICIO, 1510054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505967 | Proyecto de inversión | 1153184.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153184.99, modificado:1147688.16}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONMCRETO HIDRAÚLICO EN LA COL SAN ANTONIO DE AGUILILLA MICHOACAN ETAPA II - 7496 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 7496 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 60570 AGUILILLA, AGUILILLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA DEL COLECTOR SANITARIO Y EL REVESTIMIENTO DEL CANAL SE ENCUENTRA SOBRE EL LECHO DEL ARROYO CON EL MISMO NOMBRE ENTRE LAS CALLE, lon:-102.78251976, lat:18.74260597}} | 2019-03-25 | 2019-07-31 | 1147686.16 | 1147686.16 | 1147686.16 | 1147686.16 | 1147686.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/001/2019, contratista:FELIPE SANCHEZ RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE AGUILLA, monto:1147686.16, importe_modificado:1147686.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1505967/proyecto_INICIO, 1505967/proyecto_PROCESO, 1505967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101505976 | Proyecto de inversión | 492230.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492230.92, modificado:492230.92}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN ARTEAGA - 7516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 7516 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LAS CIEN CASAS CIUDAD ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LAS CIEN CASAS Y CALLE LAS CIEN CASAS, CALLE CALLE DE PRIMARIA SE UBICA EN LA COLONIA CONOCIDA COMO CIEN CASAS EN ARTEA, lon:-102.29029523, lat:18.34301894}} | 2019-03-16 | 2019-05-31 | 492230.22 | 492230.22 | 492230.22 | 492230.22 | 492230.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/003/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1465920.13, importe_modificado:1465920.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505976/proyecto_INICIO, 1505976/proyecto_FIN, 1505976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508118 | Proyecto de inversión | 256089 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256089.0, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ - 13139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 13139 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:CALLE PRIVADA DE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA CAJA, 58454 LA CAJA, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE EN MENCIÓN SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 450 METROS DE LA PL, lon:-101.43722686, lat:19.58567517}} | 2019-10-25 | 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1508118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506381 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | TERMINACION DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL CARMEN - 8327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8327 | S | 137 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:29, direccion:CALLE RUMBO AL ARROYO RANCHERIA EL CARMEN, 61974 EL CARMEN, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CAMINO A HUETAMO LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DE LA COMUNIDAD JUNTO AL ARROYO., lon:-100.96549903, lat:18.56974519}} | 2019-06-01 | 2019-12-30 | 300000 | 299829.5 | 299829.5 | 299829.5 | 299829.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506381/proyecto_INICIO, 1506381/proyecto_PROCESO, 1506381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101511531 | Proyecto de inversión | 28186500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.81865E7, modificado:2.81865E7}} | Reconstrucción de Concreto Hidraulico y Obras Complementarias de la Av. Lazaro Cardenas Norte y Lazaro Cardenas Sur, en la Localidad de nueva italia de Ruiz, Municipio de Múgica | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SCOP | 860797 | N | 0 | 0 | 32467 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12320.0, meta_modificada:12320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas Sur 60, Centro, 61760 Nueva Italia, Mich., México, lon:-102.09397316, lat:19.02293028}} | 2018-09-01 | 2019-07-31 | 28186500 | 28186500 | 27998627.93 | 27998627.93 | 27998627.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPF/PDR4-860797/2018, contratista:CAMINOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2.799864199E7, importe_modificado:2.799864199E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12320.0}} | {1511531/proyecto_INICIO, 1511531/proyecto_FIN, 1511531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506429 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:748245.67}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 8463 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 8463 | S | 1719 | 1541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA INTERIOR SN PUEBLO NOCUPÉTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPÉTARO DE MORELOS, NOCUPÉTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANDRES GONZALEZ Y CALLE FRANCISCO ESPINOZA, CALLE CORREGIDORA CERCA DEL AUDITORIO LUGA, lon:-101.16486071, lat:19.04452562}} | 2019-05-08 | 2019-06-18 | 748245.67 | 748245.67 | 748245.67 | 748245.67 | 748245.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/AD-020/2019, contratista:L.A. ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO, monto:748245.67, importe_modificado:748245.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1506429/proyecto_INICIO, 1506429/proyecto_FIN, 1506429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506434 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL CUAJILOTE - 8473 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 8473 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:42, direccion:CALLE RUMBO A LAS ANONAS RANCHERIA EL CUAJILOTE, 61959 EL CUAJILOTE, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA EN EL LADO ORIENTE JUNTO AL ARROYO, lon:-101.07876342, lat:18.79454314}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 200000 | 199919.67 | 199919.67 | 199919.67 | 199919.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506434/proyecto_INICIO, 1506434/proyecto_FIN, 1506434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510999 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19445 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:Hermenegildo Galeana 23, Cuartel 2, Copándaro de Galeana, Mich., México, lon:-101.21395111, lat:19.89266006}} | 2019-02-19 | 2019-05-19 | 788808.75 | 810523.74 | 788808.75 | 788808.75 | 788808.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301379281 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR CON CASETA P/A TANQUES DE GAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO DE AULA-COCINA) EN LA ESC. PRIM. ESCUADRÓN 201 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17075 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:Lázaro Cárdenas Ote. 50, Centro, Mich., México, lon:-101.58667624, lat:19.81619477}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 597224.77 | 597225.04 | 597224.77 | 597224.77 | 597224.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508467 | Proyecto de inversión | 460537 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460537.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SOTO SEGUNDA ETAPA - 14058 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 14058 | S | 323 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:36, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN JOSÉ SOTO, 61292 SAN JOSÉ SOTO, SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SOTO, lon:-100.33266799, lat:19.78768768}} | 2019-06-03 | 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1508467/proyecto_INICIO, 1508467/proyecto_FIN, 1508467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506826 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | NIVELACION DE TIERRAS LIMPIEZA DE ARROYOS - 9361 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 9361 | S | 2453 | 2304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE COLONIA DOLORES, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION DEL 1857 Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE JOSE LUIS MARIA MORA LA OBRA SE UBICA SOBR EL ARROYO QUE BAJA DE SAN ANT, lon:-100.90429356, lat:18.6256901}} | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 200000 | 199794.34 | 199794.34 | 199794.34 | 199794.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58008, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN DE OCAMPO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1506826/proyecto_INICIO, 1506826/proyecto_PROCESO, 1506826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509804 | Proyecto de inversión | 555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION LA SURUMUTA LA LIMITA EL MOLINITO PRIMERA ETAPA - 18219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACAN | 18219 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:113, direccion:RANCHERIA LA MAROMA, 61366 LA MAROMA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DE LA MAROMA CARRETERA A PLATANILLO, lon:-100.91750731, lat:19.3447956}} | 2019-11-13 | 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:MODIFICACION DE MONTO EN LA MIDS POR LO CUAL SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA CORRECTA , trimestre:4.0, usuario:jorgeapastranac, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506981 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BAÑO EN LA FRAGUA - 10035 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 10035 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:331, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA FRAGUA, 61969 LA FRAGUA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CAMINO A BUENAVISTA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.29694676, lat:18.67393765}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 180000 | 179963.11 | 179963.11 | 179963.11 | 179963.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:179963.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1506981/proyecto_INICIO, 1506981/proyecto_PROCESO, 1506981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301384930 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO BASICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 Y CISTERNA EN EL J/N TIZOC | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607239 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:26, direccion:Rincón de Jaripo 45, Vicente Guerrero, Morelia, Mich., México, lon:-102.59350777, lat:19.93543022}} | 2018-08-07 | 2018-10-05 | 420963.7 | 431838.34 | 420963.7 | 420963.7 | 420963.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301384963 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA JOSÉ MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607189 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:170, direccion:Manzanillo - Zihuatanejo, Michoacán, México, lon:-103.12943459, lat:18.22576429}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 604381.58 | 605559.12 | 604381.58 | 604381.58 | 604381.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508099 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:169063.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA MESA DE SANTA ROSA - 13071 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13071 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - MESA DE SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MESA DE SANTA ROSA, 61150 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BOULEVARD, lon:-100.51927455, lat:19.66768134}} | 2019-03-25 | 2019-05-20 | 169063.4 | 169063.4 | 169063.4 | 169063.4 | 169063.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-006/2019, contratista:J. ASCENCIÓN ALANÍS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:169063.4, importe_modificado:169063.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1508099/proyecto_INICIO, 1508099/proyecto_FIN, 1508099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508126 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:273484.08}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 13151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 13151 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58484901, lat:20.10023532}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 273484.08 | 273484.08 | 273484.08 | 273484.08 | 273484.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-03636, contratista:CONSTRUCTORA GUERRERO HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:273848.08, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1508126/proyecto_INICIO, 1508126/proyecto_FIN, 1508126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509953 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:274917.49}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO MEDICO SAN DIEGO CURUCUPATZEO - 18495 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18495 | S | 243 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:96, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN DIEGO CURUCUPATZEO, 58490 SAN DIEGO CURUCUPATZEO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA PAZ Y , CALLE JUAN MANCHINO ESTA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y FRENTE A LA CASETA TEL, lon:-101.12892407, lat:19.28067139}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 274917.49 | 274917.49 | 274917.49 | 274917.49 | 274917.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/IBS/003/2019, contratista:JOSE OCTAVIO RICO AVALOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:274917.49, importe_modificado:274917.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1509953/proyecto_FIN, 1509953/proyecto_PROCESO, 1509953/proyecto_FIN, 1509953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509965 | Proyecto de inversión | 485852.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485852.02, modificado:485852.02}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOSEN EL AREA DE LA ZONA ARTESANAL DEL SANTUARIO DE LA MARIPOSA MONARCA - 18509 | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18509 | S | 1050 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:19, direccion:ANDADOR ZONA ARTESNAL DEL SANTUARIO DE LA MARIPOSA MONARCA EJIDO EL ROSARIO, 61450 EJIDO EL ROSARIO, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , UBICADO EN LA AREA ARTESANAL DEL SANTUARIO DE LA MARIPOSA MONARCA EN EL EJIDO EL ROSARI, lon:-100.27040735, lat:19.58443569}} | 2019-02-25 | 2019-08-16 | 483849.5 | 483849.5 | 483849.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/DOP/AD-003/2019, contratista:ANDRES CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, MICHOACÁN., monto:483849.5, importe_modificado:483849.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1509965/proyecto_INICIO, 1509965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Ninguna, trimestre:4.0, usuario:mariselagarciac, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:Ninguna, trimestre:4.0, usuario:mariselagarciac, fecha:2020-01-16}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508146 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998447.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 13213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13213 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, 61129 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE CONOCIDO EL CANAL HIDALGO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO HACIA , lon:-100.56006191, lat:19.69959192}} | 2019-05-04 | 2019-07-20 | 998447.66 | 998447.66 | 998447.66 | 998447.66 | 998447.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-020/2019, contratista:HÉCTOR OLIVARES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:998447.67, importe_modificado:998447.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {1508146/proyecto_INICIO, 1508146/proyecto_FIN, 1508146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508154 | Proyecto de inversión | 59400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59400.0, modificado:27010.0}} | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA CAUDILLO DEL SUR - 13239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 13239 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DRENAJE POR LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58557857, lat:20.10212948}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 27010 | 27010 | 27010 | 27010 | 27010 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:59400.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1508154/proyecto_INICIO, 1508154/proyecto_PROCESO, 1508154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 dia 5 de novi de 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508164 | Acción | 536328.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536328.6, modificado:502215.28}} | EQUIPO DE OFICINA - 13272 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario |  | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 13272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.709394, lat:19.207807}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 502215.28 | 502215.28 | 502215.28 | 502215.28 | 502215.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:591944.3, importe_modificado:591944.3}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:20.0}} | {1508164/proyecto_INICIO, 1508164/proyecto_PROCESO, 1508164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508176 | Proyecto de inversión | 92400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92400.0, modificado:90052.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA DE SIRIHUATO ENTRE PRIVADA DE SAN JUAN NUEVO Y TINGUINDIN - 13321 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 13321 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. SIRIHUATO INTERIOR SN CIUDAD EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZIRIHUATO Y CALLE PATRIA, CALLE SIRIHUATO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL SALITRE, lon:-101.50014704, lat:20.09618223}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 90052.62 | 90052.62 | 90052.62 | 90052.62 | 90052.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-04242, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:90533.45, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1508176/proyecto_INICIO, 1508176/proyecto_FIN, 1508176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 dia 5 nov de 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508185 | Proyecto de inversión | 6788092.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6788092.87, modificado:1586169.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 13349 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 13349 | S | 620 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:200.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA CENTRO, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE RAMOS ARIZPE, CALLE VICENTE GUERRERO A DOS CUADRAS DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL PERDON, lon:-102.85021713, lat:20.11796217}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1586169 | 1586169 | 1586169 | 1586169 | 1586169 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71348, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:1586169.0, importe_modificado:1586169.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:79.0}} | {1508185/proyecto_PROCESO, 1508185/proyecto_FIN, 1508185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301379201 | Proyecto de inversión | 3922742.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3922742.13, modificado:3922742.13}} | CONJUNTO HABITACIONAL VILLAS DEL PEDREGAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb007 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:474, direccion:Calle 8 601, Villas del Pedregal, Ciudad de México, Mich., México, lon:-101.30784988, lat:19.67204956}} | 2018-06-27 | 2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508213 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 13434 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 13434 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLOCACIÓN DE ESTUFAS, lon:-101.58489192, lat:20.10023532}} | 2019-03-19 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12431.69 | 12431.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-118, contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:62997.98, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1508213/proyecto_INICIO, 1508213/proyecto_PROCESO, 1508213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510380 | Proyecto de inversión | 171000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171000.0, modificado:162594.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTEO EN EL ARROYO DE AGUA PLUVIAL DE LA CALLE EL SÁBINO DETRÁS DEL RASTRO MUNICIPAL - 19415 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19415 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SABINO INTERIOR SN CIUDAD EL SAUCITO FOVISSSTE, 58504 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE PIRUL, CALLE PLATINO LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DEL FOVISSSTE, lon:-101.49801184, lat:20.08028317}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 162594.4 | 162594.4 | 162594.4 | 162594.4 | 162594.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-0008, contratista:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:170904.05, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:186.0}} | {1510380/proyecto_INICIO, 1510380/proyecto_FIN, 1510380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del dia 5 de novi de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508233 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:723758.13}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA CIENTO CINCUENTA Y UNO - 13493 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13493 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - LA VERÓNICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA VERÓNICA, 61100 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO POR LA , lon:-100.57531217, lat:19.71427785}} | 2019-03-25 | 2019-05-20 | 723758.13 | 723758.13 | 723758.13 | 723758.13 | 723758.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-004/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:549352.65, importe_modificado:723758.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:434.0}} | {1508233/proyecto_INICIO, 1508233/proyecto_PROCESO, 1508233/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509311 | Proyecto de inversión | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA DESVIACION SANTA ROSA CARRETERA TEMAZCAL LIMON DE PAPATZINDAN - 17298 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACAN | 17298 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:402, direccion:PUEBLO SANTA ROSA (LA DESVIACIÓN), 61345 SANTA ROSA (LA DESVIACIÓN), TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DESVIACION SANTA ROSA CAMINO TEMAZCAL LIMON DE PAPATZINDAN, lon:-100.89718988, lat:19.41843796}} | 2019-08-14 | 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se hizo una modificacion al proyecto siendo esta la eliminada en la mids, trimestre:4.0, usuario:jorgeapastranac, fecha:2020-01-14}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510405 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198203.79}} | TECHUMBRE PARA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR IGNACIO MEJIA - 19509 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 19509 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:23, direccion:CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA RANCHO ZÁRATE, 58803 ZÁRATE, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A LA PRESA DE LA COMUNIDAD Y BRECHA RUMBO AL VARAL, CALLE FRENTE A LA TELESECUNDARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRE, lon:-101.36445451, lat:20.02606809}} | 2019-06-03 | 2019-07-19 | 198203.79 | 198203.79 | 198203.79 | 198203.79 | 198203.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-007/2019, contratista:DANY JEITANI KARAM, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:198203.79, importe_modificado:198203.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1510405/proyecto_PROCESO, 1510405/proyecto_FIN, 1510405/proyecto_INICIO, 1510405/proyecto_FIN, 1510405/proyecto_INICIO, 1510405/proyecto_PROCESO, 1510405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101511327 | Proyecto de inversión | 1506519.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506519.83, modificado:1506519.83}} | Construcción de Plaza Pública. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SCOP | 860847 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:Av. Lázaro Cárdenas Ote. 396, Barrio de Arriba, De Arriba, Mich., México, lon:-102.34966278, lat:19.69011207}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 1506519.83 | 1506519.83 | 1503200.27 | 1503200.27 | 1503200.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADF/PDR5-860847/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CYC, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1503200.28, importe_modificado:1503200.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1511327/proyecto_INICIO, 1511327/proyecto_FIN, 1511327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101511335 | Proyecto de inversión | 14579224.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.457922414E7, modificado:1.457922414E7}} | Construcción de Ciclovia Morelia - Patzcuaro, Tramo del Km 12+300 al Km 19-000. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SCOP | 860860 | N | 0 | 0 | 125000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia - Uruapan 12, Morelos, Mich., México, lon:-101.24317646, lat:19.65511663}} | 2018-11-01 | 2019-03-31 | 14579224.14 | 14579224.14 | 13980401.78 | 13980401.78 | 13980401.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPF/FFM-01/2018, contratista:IBIDEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1.410723652E7, importe_modificado:1.410723652E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.7}} | {1511335/proyecto_INICIO, 1511335/proyecto_PROCESO, 1511335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508780 | Proyecto de inversión | 555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL TEPAMAL - 14650 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 14650 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:203, direccion:RANCHERIA EL TEPAMAL, 61366 EL TEPAMAL, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN CARRETERA PRINCIPAL TAFETAN-PLATANILLO A MANO DERECHA SE DESVÍA A LA LOCALIDAD DE TEPAMAL., lon:-100.93457166, lat:19.31621734}} | 2019-04-11 | 2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CAMBIO DE LONGITUD DE PROYECTO POR LO QUE ESTE MONTO SE VIO ELIMINADO DE LA PLATAFRMA DE LA MIDS POR LO QUE NO SE LE DIO SEGUIMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeapastranac, fecha:2020-01-14}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508781 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:153503.05}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 14653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 14653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.709394, lat:19.207807}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 153503.05 | 153503.05 | 153503.05 | 153503.05 | 153503.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65631, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:887916.45, importe_modificado:887916.45}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:3.0}} | {1508781/proyecto_INICIO, 1508781/proyecto_PROCESO, 1508781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508782 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR QUERETANILLO LA GARITA - 14655 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 14655 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:173, direccion:PUEBLO MANZANA DE QUERETANILLO, 61335 MANZANA DE QUERETANILLO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO DE QUERETANILLO A LA GARITA, lon:-100.89731567, lat:19.52807584}} | 2019-04-24 | 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SIN SEGUIMIENTO PROYECTO SUPLIDO POR OTROS, trimestre:4.0, usuario:jorgeapastranac, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:PROYECTO SIN INVERSION , trimestre:4.0, usuario:jorgeapastranac, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510829 | Proyecto de inversión | 2434357.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2434357.36, modificado:2434357.36}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA EN EL CECYTE 30 CRESCENCIO MORALES | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Am08 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:Av. Revolución Sur 233, El Moral, 61514 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.34980774, lat:19.42903903}} | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 2434357.36 | 2429832.95 | 2429832.95 | 2429832.95 | 2429832.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101512397 | Proyecto de inversión | 1305658.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1305658.95, modificado:1305658.95}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA INTEGRAL, MURO REJA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 42944 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:49, direccion:5 de Mayo 52, Col de Dolores, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.90667725, lat:18.62412317}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 1254273.71 | 1254278.84 | 1254273.71 | 1254273.71 | 1254273.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506254 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ARROYO HONDO - 7963 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 7963 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE SALIDA AL AEROPUERTO PUEBLO SAN NICOLÁS ARROYO HONDO, 61970 SAN NICOLÁS ARROYO HONDO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA POR LA SALIDA AL AEROPUERTO POR EL LASO SUR DE LA POBL, lon:-100.86284153, lat:18.53936441}} | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 60000 | 59807.89 | 59807.89 | 59807.89 | 59807.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1506254/proyecto_PROCESO, 1506254/proyecto_INICIO, 1506254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506255 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ARROYO HONDO - 7964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 7964 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SALIDA AL AEROPUERTO PUEBLO SAN NICOLÁS ARROYO HONDO, 61970 SAN NICOLÁS ARROYO HONDO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA POBLACION POR LA SALIDA AL AERO, lon:-100.86387149, lat:18.53952716}} | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 90000 | 89723.6 | 89723.6 | 89723.6 | 89723.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66494, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {1506255/proyecto_INICIO, 1506255/proyecto_PROCESO, 1506255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506256 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ARUA - 7965 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 7965 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHERIA ARUA, 61971 ARUA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALIDA A TURITZIO Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA POR EL CALLEJON PRINCIPAL SALIDA A TURITZIO, lon:-100.93392787, lat:18.55335774}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 100000 | 99954.1 | 99954.1 | 99954.1 | 99954.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66489, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1506256/proyecto_PROCESO, 1506256/proyecto_INICIO, 1506256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101506257 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN BUENA VISTA UNO - 7967 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | 7967 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:528, direccion:CALLEJON SALIDAAL REPARO PUERTO BUENAVISTA UNO (BUENAVISTA DE LAS ANONAS), 61959 BUENAVISTA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CALLEJON PRINCIPAL SALIDA A EL REPARO, lon:-101.14456042, lat:18.8179527}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 180000 | 179996.86 | 179996.86 | 179996.86 | 179996.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71124, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:179996.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1506257/proyecto_FIN, 1506257/proyecto_INICIO, 1506257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507696 | Proyecto de inversión | 2321574.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2321574.96, modificado:2321574.96}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE DRENAJE SAITARIO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BUENOS AIRES - 12150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | 12150 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:216.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CALLE BUENOS AIRES PUEBLO , 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE CENTENARIO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA CALLE BUENOS AIRES SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES CENTENARIO Y J, lon:-101.07065648, lat:19.9624486}} | 2019-04-22 | 2019-07-22 | 1424246.4 | 1424246.4 | 1424246.4 | 1424246.4 | 1424246.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRM-FISMDF/DRS08/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUGAG, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:1424246.4, importe_modificado:1424246.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.3}} | {1507696/proyecto_INICIO, 1507696/proyecto_PROCESO, 1507696/proyecto_INICIO, 1507696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507693 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | DOS ETAPA AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION QUE CONECTA AL POZO DE LOS PIRULES CON EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ITURBIDE AGE - 12141 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 12141 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE REALIZARA DESDE EL POZO HASTA EL DEPOSITO, lon:-101.54208033, lat:20.09195143}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1657486.26 | 1657486.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-07272, contratista:CONSTRUCTORA LAJA DE MICHOACAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1741839.47, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1507693/proyecto_INICIO, 1507693/proyecto_FIN, 1507693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509455 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DEL MEZCAL - 17549 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 17549 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:120, direccion:RANCHERIA EL MEZCAL, 61365 EL MEZCAL, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL MEZCAL, lon:-101.03361524, lat:19.50203757}} | 2019-09-20 | 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE LLEVO A CABO DICHA OBRA , trimestre:4.0, usuario:jorgeapastranac, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:SIN SEGUIMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeapastranac, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509032 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:824985.86}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 16840 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | 16840 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO IHUATZIO, 58442 IHUATZIO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TARIACURI Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA CALLE PARTE A UN LADO DE DONDE SE UBICA LA JEFATURA DE TENENCIA, lon:-101.61804644, lat:19.56640434}} | 2019-07-15 | 2019-10-30 | 824985.86 | 824985.86 | 824985.86 | 824985.86 | 824985.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2019/100/3013, contratista:CONSTRUCTORA ARLISE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:824985.86, importe_modificado:824985.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1509032/proyecto_INICIO, 1509032/proyecto_PROCESO, 1509032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509539 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA LOCALIDAD DE PALO QUEMADO - 17696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 17696 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:360, direccion:RANCHERIA PALO QUEMADO, 61366 PALO QUEMADO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL TAFETAN PLATANILLO ANTES DE CRUZAR EL RIO DE PALO QUEMADO, lon:-100.90098118, lat:19.34289128}} | 2019-06-06 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SIN SEGUIMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeapastranac, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:SIN SEGUIMIENTO , trimestre:4.0, usuario:jorgeapastranac, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301385009 | Proyecto de inversión | 1194131 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1194131.0, modificado:1194131.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 2 E.E. ESTRUC. U-1C CON UN MURO DE CONCRETO Y MOBILIARIO PARA AULA EN EL COBACH PLANTEL CALTZONTZIN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607253 | N | 0 | 0 | 435 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:Vasco de Quiroga 15, Barrio de San Francisco, De San Francisco, Mich., México, lon:-102.00510621, lat:19.4291908}} | 2018-05-21 | 2018-07-19 | 1106200.98 | 1147990 | 1106200.98 | 1106200.98 | 1106200.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509872 | Proyecto de inversión | 199166.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199166.28, modificado:199166.28}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PRESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE YRANCHE - 18350 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 18350 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:85, direccion:PUEBLO YRANCHE, 61354 YRANCHE, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL TEMAZCAL-LIMON DE PAPATZINDAN, lon:-100.79643433, lat:19.2632719}} | 2019-09-11 | 2019-10-24 | 199166.28 | 199166.28 | 199166.28 | 199166.28 | 199166.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/79, contratista:ROGELIO GOMEZ PELAYO, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:199166.28, importe_modificado:199166.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1509872/proyecto_PROCESO, 1509872/proyecto_INICIO, 1509872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401434191 | Proyecto de inversión | 380670.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380670.23, modificado:380390.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LOS FRESNOS - 338720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PUREPERO | 338720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE LOS FRESNOS BARRIO EL TARAY, 58764 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL RÍO, lon:-102.00818458, lat:19.90125393}} | 2018-11-19 | 2018-12-31 | 380390.73 | 380390.73 | 380390.73 | 380390.73 | 380390.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-IR/06/18, contratista:CONSTRUCTORA ARCUBI-K S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO, MICHOACÁN., monto:376750.8, importe_modificado:376750.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1434191/proyecto_INICIO, 1434191/proyecto_PROCESO, 1434191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510724 | Proyecto de inversión | 4859741.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4859741.38, modificado:4859741.38}} | Rehabilitación del Camino El Rosario - Mineral de Angangueo del Km 2+000 Al Km 3+000. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SCOP | 860846 | N | 0 | 0 | 1900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.27841806, lat:19.5961001}} | 2018-11-11 | 2019-04-30 | 4859741.38 | 4859741.38 | 4856434.94 | 4856434.94 | 4856434.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/ADF/PDR5-860846/2018, contratista:CONSTRUCTORA TIDA, S.A. DE C.V., convocante:scop, monto:4856434.95, importe_modificado:4856434.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0}} | {1510724/proyecto_PROCESO, 1510724/proyecto_INICIO, 1510724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101512238 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N RAFAEL DELGADO (CIEN 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19258 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-102.3664856, lat:18.51347017}} | 2019-01-30 | 2019-03-30 | 409335.58 | 539982.03 | 409335.58 | 409335.58 | 409335.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101512257 | Proyecto de inversión | 2196069 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2196069.0, modificado:2196069.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y MURO REJA (MOBILIARIO DE AULA) EN EL TELEBACHILLERATO NUM 156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19335 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:15, direccion:Camelinas 192, Ex-hacienda, Exhacienda, 61710 Taretan, Mich., México, lon:-101.91329956, lat:19.33447014}} | 2019-02-11 | 2019-05-11 | 2103725.38 | 2109459.65 | 2103725.38 | 2103725.38 | 2103725.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301379205 | Proyecto de inversión | 3945379.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3945379.29, modificado:3945379.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E., SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. TÉC. No. 164 (EXTENSIÓN 143) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb015 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:485, direccion:Ladislao López Negrete, Michoacán, México, lon:-101.15185261, lat:19.7529311}} | 2018-07-27 | 2018-10-23 | 3945379.29 | 3822555.01 | 3822554.98 | 3822554.98 | 3822554.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301379301 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE S.S. 3X8 1ERA ETAPA Y BARDA PERIMETRAL EN EL J/N ENRIQUE RAMÍREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17087 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:Zaragoza 34, El Arco, Ecuandureo, Mich., México, lon:-102.19268918, lat:20.16236143}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 810241.91 | 810241.91 | 810241.91 | 810241.91 | 810241.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510147 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:74936.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE VERACRUZ COLONIA BUENOS AIRES - 18816 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18816 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA BUENOS AIRES, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE LAGO, ESTA ELECTRIFICACION SE LOCALIZARA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-101.28386319, lat:19.39462271}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 74936 | 74936 | 74936 | 74936 | 74936 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/ELECR/008/2019, contratista:ROGELIO CALDERON GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:74936.0, importe_modificado:74936.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1510147/proyecto_PROCESO, 1510147/proyecto_INICIO, 1510147/proyecto_PROCESO, 1510147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301379307 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, E, Y C, Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17103 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:Niños Heroes 4, Centro, 61100 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.54944456, lat:19.69044542}} | 2018-05-25 | 2018-07-26 | 1042818.4 | 1042818.49 | 1042818.4 | 1042818.4 | 1042818.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301379330 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MUJICA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18109 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:562, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.88539124, lat:18.59483966}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 536350.45 | 536351.32 | 536350.45 | 536350.45 | 536350.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508879 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499942.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN POTURO - 14851 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SE EJECUTARA POR CONTRATO | 14851 | S | 632 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:COLONIA POTURO, 61890 POTURO, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE POTURO, lon:-101.61479646, lat:18.82376753}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 499942 | 499942 | 499942 | 499942 | 499942 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/19, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACAN, monto:1.0, importe_modificado:1.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63839, contratista:, convocante:MUNICIPIO CHURUMUCO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1508879/proyecto_PROCESO, 1508879/proyecto_INICIO, 1508879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510359 | Proyecto de inversión | 80200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80200.0, modificado:63747.37}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA MIGUELHIDALGO - 19353 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19353 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE LIBERALES LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE ESTA EL CECYTEM 04, lon:-101.52644882, lat:20.09879707}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 63747.37 | 63747.37 | 63747.37 | 63747.37 | 63747.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:80200.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1510359/proyecto_INICIO, 1510359/proyecto_PROCESO, 1510359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101511156 | Proyecto de inversión | 36934034.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.693403448E7, modificado:3.693403448E7}} | Ampliación a Cuatro Carriles con Concreto Hidráulico Camellón Central y Banquetas Peatonales, Alumbrado Público, en Carácuaro, Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SCOP | 860842 | N | 0 | 0 | 6250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21896.0, meta_modificada:21896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av. Francisco I. Madero 20, Mirador, 61920 Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12404346, lat:19.01538378}} | 2018-11-01 | 2019-08-31 | 36934034.48 | 36934034.48 | 36934033.3 | 36934033.3 | 36934033.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPF/PDR5-02/2018, contratista:CARLOS ANTONIO MERCADO MARTINEZ, convocante:SCOP, monto:3.523890033E7, importe_modificado:3.693403448E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21896.0}} | {1511156/proyecto_PROCESO, 1511156/proyecto_INICIO, 1511156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101511322 | Proyecto de inversión | 4859741.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4859741.38, modificado:4859741.38}} | Construcción de la Ciclovia Cherán - Nahuatzen en la Calle Aquiles Serdan y en el T.C.(Patzcuaro - Uruapan) - Pichataro - Nahuatzen - Cherán del Km 0+000 al Km 1+460, en la Localidad de Cherán, Municipio de Cherán, Mich. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SCOP | 860844 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4380.0, meta_modificada:4380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Allende 18, Centro, Barrio 3, 60270 Cherán, Mich., México, lon:-101.95333958, lat:19.68514205}} | 2018-11-01 | 2019-02-28 | 4859741.38 | 4859741.38 | 4858580.76 | 4858580.76 | 4858580.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRF/PDR5-860844/2018, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y CAMINOS MAYRA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:4858580.76, importe_modificado:4858580.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4380.0}} | {1511322/proyecto_INICIO, 1511322/proyecto_PROCESO, 1511322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101511323 | Proyecto de inversión | 9827586.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9827586.21, modificado:9827586.21}} | Pavimentación Asfáltica Ojo de Rana - San Isidro - (Paso por Ojo de Rana) del Km 0+000 al Km 0+240, Calle Bugamnvilias del Km 0+240 al Km 0+520, Sin Nombre del Km 0+520 al Km 2+720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SCOP | 860862 | N | 0 | 0 | 1286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16320.0, meta_modificada:16320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:11, direccion:Unnamed Road, San Isidro de la Rosa, Mich., México, lon:-102.87108421, lat:20.05577001}} | 2018-12-16 | 2019-04-15 | 9827586.21 | 9827586.21 | 9797976.88 | 9797976.88 | 9797976.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRF/FONREGION-860862/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KALINA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:9797976.9, importe_modificado:9797976.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16320.0}} | {1511323/proyecto_INICIO, 1511323/proyecto_FIN, 1511323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de Francisco J Cruz Rodríguez , trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de Francisco J Cruz Rodríguez , trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de Francisco J Cruz Rodríguez , trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de Francisco J Cruz Rodríguez , trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190101511328 | Proyecto de inversión | 4665351.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4665351.72, modificado:4665351.72}} | Construcción de Espacio Educativo, en Marcos Castellanos. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SCOP | 860841 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Independencia 145, Centro, 59500 Centro, Mich., México, lon:-103.02116454, lat:19.99103932}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 4665351.72 | 4665351.72 | 4650002.31 | 4650002.31 | 4650002.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/PDR5/860841/2018, contratista:TOLASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:4650002.32, importe_modificado:4650002.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1511328/proyecto_INICIO, 1511328/proyecto_PROCESO, 1511328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509443 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA EN EL CEMSAD - 17528 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 17528 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:12, direccion:CALLE LA LUZ - SAN LORENZO RANCHERIA LA LUZ, 58591 LA LUZ, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE SAN LORENZO, CRUZANDO LA LOCALIDAD DE LA LUZ YENDO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN LORE, lon:-101.65176054, lat:19.98425462}} | 2019-03-11 | 2019-03-31 | 80000 | 77617.96 | 77617.96 | 77617.96 | 77617.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57406, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:80000.0, importe_modificado:77617.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1509443/proyecto_INICIO, 1509443/proyecto_PROCESO, 1509443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509143 | Proyecto de inversión | 666000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS PANTANOS - 17047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOACAN | 17047 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:128, direccion:RANCHERIA EL PANTANO (LOS PANTANOS), 61365 EL PANTANO (LOS PANTANOS), TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EXTENSION DE LINEA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.02093552, lat:19.49271326}} | 2019-05-14 | 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ampliacion de proyecto por lo cual se suplio por otro monto y otro alcance siendo este eliminado de la mids, trimestre:4.0, usuario:jorgeapastranac, fecha:2020-01-14}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101511371 | Proyecto de inversión | 9827586.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9827586.21, modificado:9827586.21}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico, Introducción de Línea de Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Público e Instalación Subterranea de Media Tensión de la Calle Tepeyac Entre la Calle Miguel Hidalgo y 20 de Noviembre de la Localidad de Sahuayo de Morelos Municipio de Sahuayo, Michoacán de Ocampo. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SCOP | 860861 | N | 0 | 0 | 6662 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2983.0, meta_modificada:2983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo 298, Santuario, Centro Tres, 59053 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.72276878, lat:20.06218972}} | 2018-11-16 | 2018-12-31 | 9827586.21 | 9827586.21 | 9800669.08 | 9800669.08 | 9800669.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/FONREGION-860861/2018, contratista:OMAR FIDEL UBALDO IGNACIO, convocante:SCOP, monto:9800669.09, importe_modificado:9800669.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2983.0}} | {1511371/proyecto_INICIO, 1511371/proyecto_PROCESO, 1511371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301384989 | Proyecto de inversión | 730012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730012.5, modificado:730012.5}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS A Y B EN LA ESC. PRIM. QUETZALCÓATL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O608431 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Felipe Angeles 7, Francisco Villa 2da Etapa, 61154 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.54249763, lat:19.69417282}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 695695.05 | 695695.05 | 695695.05 | 695695.05 | 695695.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301385018 | Proyecto de inversión | 1535808 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1535808.0, modificado:1535808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 2 E.E. ESTRUC. U-2C EN EL CECYTEM NO. 21 VICENTE RIVA PALACIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607201 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:Corregidora Nte., Vicente Riva Palacio, Mich., México, lon:-100.66308975, lat:18.36707055}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 871514.64 | 1474067.15 | 871514.64 | 871514.64 | 871514.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301379084 | Proyecto de inversión | 762872.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762872.89, modificado:762872.89}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb012 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Fuerte de Coporo 5, 61470 Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-100.49364924, lat:19.45823659}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 762872.89 | 762682.63 | 762682.62 | 762682.62 | 762682.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301379264 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. CISTERNA, FOSA SEPTICA Y .POZO DE ABSORCION. EN LA TV. SEC. COMUNITARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17033 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:Av. Morelos 175, Centro, 61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-101.70910835, lat:19.20876589}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 112482.97 | 374943.23 | 112482.97 | 112482.97 | 112482.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301379292 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 SISM. CASETA P/2 TANQUE DE GAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (MOBILIARIO DE AULA-COCINA) EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17076 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:Calle Ignacio Zaragoza 65, Centro, Coeneo de la Libertad, Mich., México, lon:-101.58497036, lat:19.82177639}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 606505.97 | 606506.49 | 606505.97 | 606505.97 | 606505.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301379349 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y BARDA PERIMETRAL. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18247 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:44, direccion:Bonifacio Moreno 55, Centro, 60440 Peribán de Ramos, Mich., México, lon:-102.41695404, lat:19.52225855}} | 2018-05-15 | 2018-07-12 | 416528.7 | 540072.03 | 416528.7 | 416528.7 | 416528.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401431483 | Proyecto de inversión | 285426.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285426.41, modificado:285415.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN EL CECYTEM - 322074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PUREPERO | 322074 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:COLONIA PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CECYTEM. RUMBO A TLAZAZALCA A UN LADO DEL IMSS, lon:-102.02427361, lat:19.91493533}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 285415.73 | 285415.73 | 285415.73 | 285415.73 | 285415.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-AD/02/2018, contratista:EDIFICADORA MOAKUNI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO, MICHOACÁN, monto:813102.0, importe_modificado:813102.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1431483/proyecto_INICIO, 1431483/proyecto_PROCESO, 1431483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180301379095 | Proyecto de inversión | 3875540.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3875540.11, modificado:3875540.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. ESTRUC. U2C,SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. ESTRUCTURA U2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb010 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:Sin nombre No. 72 69, Ejidal, 60953 Las Guacamayas, Mich., México, lon:-102.21619606, lat:18.01648741}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 3875540.11 | 3873984.71 | 3846938.21 | 3846938.21 | 3846938.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101507619 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:65000.0, modificado:65000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:232917.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL TORIL EN LA COMUNIDAD DEL DESMONTE - 11977 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 11977 | S | 156 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL TORIL DE LA COMUNIDAD RANCHO EL DESMONTE, 58806 EL DESMONTE, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE RUMBO A LA RETAMA, CALLE POR LA CANCHA VIEJA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-101.54199766, lat:19.9625339}} | 2019-03-18 | 2019-03-30 | 297917.23 | 297917.23 | 297917.23 | 297917.23 | 297917.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:300904.21, importe_modificado:300904.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {1507619/proyecto_INICIO, 1507619/proyecto_PROCESO, 1507619/proyecto_FIN, 1507619/proyecto_INICIO, 1507619/proyecto_FIN, 1507619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508116 | Proyecto de inversión | 1186629.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186629.64, modificado:1186629.64}} | PAVIMENTACIO INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES DIES Y SEIS - 13135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 13135 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CENTRO, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ABASOLO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE JUNTO A LICONSA A UN LADO DEL MERCADO, lon:-102.85222699, lat:20.1194433}} | 2019-02-25 | 2019-04-20 | 1186629.24 | 1186629.24 | 1186629.24 | 1186629.24 | 1186629.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/IR/001/2019., contratista:COCICHA, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:1186629.64, importe_modificado:1186629.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1508116/proyecto_FIN, 1508116/proyecto_PROCESO, 1508116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508198 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998052.47}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUBÍ DE LA COLONIA LLANO DEL EJIDO - 13373 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13373 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE RUBI 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LLANOS DEL EJIDO, 61170 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL LIBRAMIENTO SUR A LA ALTURA DEL LIENZO CHARRO, lon:-100.55567507, lat:19.67887749}} | 2019-04-01 | 2019-05-20 | 998052.47 | 998052.47 | 374710.33 | 374710.33 | 374710.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-017/2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES PROFESIONALES TAXIMAROA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:998052.47, importe_modificado:998052.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1508198/proyecto_INICIO, 1508198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508208 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:593186.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE NARDO - 13416 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13416 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE NARDO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS INTENCIONES DE LA NACIÓN, 61134 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN EL CRUCE DEL LIBRAMIENTO SUR CON LA SALIDA AL RINCÓN, lon:-100.56456182, lat:19.68351975}} | 2019-03-25 | 2019-05-20 | 593186.66 | 593186.66 | 593186.66 | 593186.66 | 593186.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-013/2019, contratista:DEYCON DISEÑO EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:593486.31, importe_modificado:593486.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {1508208/proyecto_FIN, 1508208/proyecto_INICIO, 1508208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508234 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:35894.83}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIRAMONTES - 13494 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 13494 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA TEPEYAC, 58505 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL MONTE Y CALLE PASEO LINDO, CALLE RIVERA LA OBRA SE REALIZARA EN EN LA COLONIA TEPEYAC, lon:-101.50974723, lat:20.08345176}} | 2019-03-19 | 2019-12-30 | 35894.83 | 35894.83 | 35894.83 | 35894.83 | 35894.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62400, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:48000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1508234/proyecto_INICIO, 1508234/proyecto_PROCESO, 1508234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del dia 5 de novi de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508292 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:770119.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 13652 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 13652 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA CUADRILLA (LOS CAPULINES), 61210 LA CUADRILLA (LOS CAPULINES), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ENTRA POR LA CALLE DESPUÉS DE LA IGLESIA, lon:-100.64870206, lat:19.71293869}} | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 770119.74 | 770119.74 | 770119.74 | 770119.74 | 770119.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-064/2019, contratista:RS CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:770119.74, importe_modificado:770119.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:554.0}} | {1508292/proyecto_INICIO, 1508292/proyecto_PROCESO, 1508292/proyecto_FIN, 1508292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510631 | Proyecto de inversión | 1672229.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672229.6, modificado:1672229.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUBRE EN PATIO CIVÍCO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO RAMÍREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab007 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Reforma Ote. 79, Centro, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.00602889, lat:19.90881623}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 1672229.6 | 1670217.72 | 1205824.34 | 1205824.34 | 1205824.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510632 | Proyecto de inversión | 466340.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466340.47, modificado:466340.47}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab044 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:Zamora 259868 259868 36970 SN, Ejidal, 60953 Las Guacamayas, Mich., México, lon:-102.2155416, lat:18.01492637}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 466340.47 | 466123.97 | 466123.92 | 466123.92 | 466123.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510970 | Proyecto de inversión | 4039600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4039600.0, modificado:4039600.0}} | EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs019 | N | 0 | 0 | 1441 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pino Suárez 403, Centro, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02831268, lat:20.34301741}} | 2019-01-14 | 2019-05-24 | 4039600 | 4038377.42 | 4038377.42 | 4038377.42 | 4038377.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509085 | Proyecto de inversión | 7373985.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7373985.72, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TAFETAN - 16939 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | 16939 | S | 5800 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:PUEBLO TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TEMAZCAL-LIMON DE PAPATZINDAN Y , SE UBICA ENFRENTE DE LA GASOLINERA QUE SE ENCUENTA EN LA DESVIACION A LA ENTRADA DE TAFETAN, lon:-100.901893, lat:19.43135734}} | 2019-07-10 | 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1509085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDO DESAPROBADA POR LO CUAL NO SE LE DIO SEGUIMIENTO ALGUNO. YA QUE LA SECRETARIA DE SALUD NO TENDRIA LA CAPACIDAD DE ENVIARNOS PERSONAL MEDICO POR ESO DE DETERMINO EJERCER ESE RECURSO EN MAS OBRAS DE IMPACTO SOCIAL,, trimestre:4.0, usuario:jorgeapastranac, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:SIN SEGUIMIENTO E INVERSION, trimestre:4.0, usuario:jorgeapastranac, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101509105 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:264864.05}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GERTRUDIS G SANCHEZ - 16978 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16978 | S | 227 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA AGRARIA, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AGRARIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA GERTRUDIS G SANCHEZ A MEDIA CUAD, lon:-101.27829359, lat:19.38919676}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 264864.05 | 264864.05 | 264864.05 | 264864.05 | 264864.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/007/2019, contratista:HEBER SALGADO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:264864.05, importe_modificado:264864.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1509105/proyecto_INICIO, 1509105/proyecto_PROCESO, 1509105/proyecto_INICIO, 1509105/proyecto_PROCESO, 1509105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101512251 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIEN 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19068 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:391, direccion:Lázaro Cárdenas 404, 60920 Arteaga, Mich., México, lon:-102.29095459, lat:18.3532221}} | 2019-01-30 | 2019-03-30 | 162589.36 | 541964.52 | 162589.36 | 162589.36 | 162589.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101512263 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19240 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:91, direccion:Unnamed Road, Sin Nombre, 58480 Villa Madero, Mich., México, lon:-101.28295898, lat:19.38370463}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 112432.13 | 374773.77 | 112432.13 | 112432.13 | 112432.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101512416 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | CONSTRUCCIÓN DE COOPERTIVA Y BODEGA 3.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "D" EN LA ESC. TV. SEC. NO. 368 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18571 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:Degollado 33, Solaya, 59780 Chilchota, Mich., México, lon:-102.11517334, lat:19.84164356}} | 2019-03-11 | 2019-05-09 | 124846.43 | 416154.78 | 124846.43 | 124846.43 | 124846.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101511440 | Proyecto de inversión | 28283694.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.828369483E7, modificado:2.828369483E7}} | Rehabilitación del Camino a Santa Clara del Cobre - Iramuco - Turian Alto - Tramo 0+000 al 9+700 en el Municipio de Salvador Escalante. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SCOP | 860843 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67900.0, meta_modificada:67900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Avineda Generalisimo Morelos Pte. 1015, El Artesano, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.62913561, lat:19.40918655}} | 2018-11-01 | 2019-08-31 | 28283694.83 | 28283694.83 | 28283694.81 | 28283694.81 | 28283694.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPF/PDR5-03/2018, contratista:FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2.476930085E7, importe_modificado:2.828369483E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67900.0}} | {1511440/proyecto_INICIO, 1511440/proyecto_PROCESO, 1511440/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401475461 | Proyecto de inversión | 53258.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39258.11, modificado:39258.11}} | INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE JOSE MARIA ARTEAGA - 421668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | 421668 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA ARTEAGA INTERIOR SIN NUMERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INVIERNO Y CALLE VERANO, CARRETERA SAN JUAN NUEVO TANCITARO LA OBRA , lon:-102.13830254, lat:19.41156583}} | 2018-09-24 | 2018-10-06 | 53258.11 | 53258.11 | 53258.11 | 27920.43 | 27920.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:53258.11, importe_modificado:53258.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1475461/proyecto_INICIO, 1475461/proyecto_FIN, 1475461/proyecto_PROCESO, 1475461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101511512 | Proyecto de inversión | 11663379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.166337931E7, modificado:1.166337931E7}} | Reconstrucción del Puente San Sebastian, en la Localidad de San Sebastian, Municipio de Los Reyes, Michoacan. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SCOP | 860800 | N | 0 | 0 | 29350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1326.0, meta_modificada:1326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:Paricutín 62, 60300 San Sebastián, Mich., México, lon:-102.48121977, lat:19.57376114}} | 2018-09-01 | 2019-04-30 | 11663379.31 | 11663379.31 | 11496552.15 | 11496552.15 | 11496552.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRF/PDR4-860800/2018, contratista:EVERARDO VALLADARES FIGUEROA, convocante:SCOP, monto:1.150667295E7, importe_modificado:1.150667295E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1326.0}} | {1511512/proyecto_INICIO, 1511512/proyecto_FIN, 1511512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101510995 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 02 | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEm | 19407 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Nacional 5, 1ra de Juárez, Mineral de Angangueo, Mich., México, lon:-100.28599262, lat:19.61942635}} | 2019-02-25 | 2019-05-25 | 1123601.61 | 1123601.61 | 1123601.61 | 1123601.61 | 1123601.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101511007 | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6400000.0, modificado:6400000.0}} | TERMINACIÓN Y MEJORA DE CERCADO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE CIENCIAS INGENIERÍA Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19695 | N | 0 | 0 | 10100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Allende 1051, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.20159149, lat:19.70174858}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 5959603.43 | 6152553.77 | 5959603.43 | 5959603.43 | 5959603.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101512242 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. LIC. NATALIO VAZQUEZ PALLARES (CIEN 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19125 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle Nicolas Regules 326, Benito Juárez, 61760 Nueva Italia, Mich., México, lon:-102.08633423, lat:19.03485792}} | 2019-01-30 | 2019-03-30 | 525776.9 | 540396.65 | 525776.9 | 525776.9 | 525776.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101512255 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS (CIEN 2017) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19116 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:Moctezuma, Centro, Tumbiscatío de Ruiz, Mich., México, lon:-102.37472534, lat:18.51998116}} | 2019-01-30 | 2019-03-30 | 491328.96 | 540126.09 | 491328.96 | 491328.96 | 491328.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486788 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CISTERNA, ANDADORES, COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17030 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:México 120, Michoacán, México, lon:-101.80755615, lat:19.03940156}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 477901.57 | 477901.57 | 477901.57 | 477901.57 | 477901.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486790 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CISTERNA, ANDADORES, COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17029 | N | 0 | 0 | 659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Arista 82, Centro, 61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-101.7086792, lat:19.20613168}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 1274548.74 | 1296556.53 | 1274548.74 | 1274548.74 | 1274548.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401483042 | Proyecto de inversión | 1838254.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838254.88, modificado:1838254.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICIALIARIAS EN LA CALLE RAMOS ARIZPE ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y VIC - 429239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 429239 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE RAMOS ARIZPE COLONIA CENTRO, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE A UN COSTADO DEL TEMPLO, lon:-102.85046585, lat:20.11817387}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 1830331.37 | 1830331.37 | 1830331.37 | 1830331.37 | 1830331.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/IR/005/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.J.C.G. S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:1620375.57, importe_modificado:1620375.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {1483042/proyecto_PROCESO, 1483042/proyecto_FIN, 1483042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486981 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M,Y CISTERNA. EN LA ESC. TV. SEC. NO. 740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17045 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.10460281, lat:19.01944108}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 529590.96 | 535409.59 | 529590.96 | 529590.96 | 529590.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486987 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N NARCISO MENDOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17062 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Galaxias, Centro, Churumuco de Morelos, Mich., México, lon:-101.64482117, lat:18.66348527}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 37056.27 | 541254.1 | 37056.27 | 37056.27 | 37056.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486995 | Proyecto de inversión | 2196069 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2196069.0, modificado:2196069.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN. 6.00 X 8.00M. CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, MURETE POST-PRIMARIA Y PATIO CÍVICO EN EL TELEBACHILLERATO NUM 45 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17069 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:176, direccion:Valente Manzo 371, Centro, 60840 Centro, Mich., México, lon:-103.15612793, lat:18.77891637}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 2091389.19 | 2102543.88 | 2091389.19 | 2091389.19 | 2091389.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487024 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y MURO REJA EN EL J/N LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17106 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:192, direccion:Nicolás Romero 56A, Vasco de Quiroga, 61150 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.54962158, lat:19.69302128}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 619448.11 | 619448.13 | 619448.11 | 619448.11 | 619448.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487034 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA (ADOSADA),REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17112 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, direccion:San José-Huajámbaro, Michoacán, México, lon:-100.74943542, lat:19.70853616}} | 2018-07-05 | 2018-10-01 | 328035.2 | 403299.5 | 328035.2 | 328035.2 | 328035.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487229 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M, BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL J/N FEDERICO FROEBEL | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18448 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata 16, Centro, 58480 Villa Madero, Mich., México, lon:-101.28026605, lat:19.38922032}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 1044305.95 | 1044306.41 | 1044305.95 | 1044305.95 | 1044305.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487150 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17105 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:391, direccion:Camino Al Potrero, Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.53863525, lat:19.67362556}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 707503.57 | 707503.59 | 707503.57 | 707503.57 | 707503.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487159 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA COCINA.) EN LA ESC. PRIM. CRISTOBAL COLÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17115 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:Av Ing Carlos Rojas Gutierrez, Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.51717758, lat:19.70627367}} | 2018-07-05 | 2018-10-01 | 564041.66 | 564041.66 | 564041.66 | 564041.66 | 564041.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487164 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 124 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18441 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:Rosales, Centro, Epitacio Huerta, Mich., México, lon:-100.29418945, lat:20.13718097}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 461443.68 | 533991.92 | 461443.68 | 461443.68 | 461443.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487170 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18383 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:68, direccion:3, Col del Centro, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89973569, lat:18.62652257}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 537970.12 | 537970.39 | 537970.12 | 537970.12 | 537970.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487173 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., ANDADORES Y MURO REJA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A EN LA ESC. PRIMARIA COMUNITARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17110 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:490, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.5695343, lat:19.66457342}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 349086.86 | 373879.75 | 349086.86 | 349086.86 | 349086.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487198 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A: MÓDULO DE 3 AULAS Y COMEDOR EN LA ESC. PRIM. EMPERADOR CUAUHTEMOC | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18358 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:278, direccion:Calle Calz. Benito Juárez, Michoacán, México, lon:-102.26417542, lat:18.2039143}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 245793.31 | 284275.37 | 245793.31 | 245793.31 | 245793.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401488868 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA 12.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA COMEDOR COCINA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 43 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18467 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Los Pilares, Mich., México, lon:-102.37352371, lat:20.3244864}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 949498.46 | 967915.1 | 949498.46 | 949498.46 | 949498.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401488874 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS Y PATIO CÍVICO Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (MOBILIARIO PARA AULA Y DIRECCIÓN) PREESCOLAR COMUNITARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17160 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:49, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.87509155, lat:18.57206011}} | 2018-06-18 | 2018-09-20 | 332230.77 | 332230.77 | 332230.77 | 332230.77 | 332230.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489531 | Proyecto de inversión | 1349486.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349486.99, modificado:1349486.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN EN LA ESC. SEC. FED. NO. 2 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb094 | N | 0 | 0 | 475 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:El Capiral 17, Varillero, 60660 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.36923218, lat:19.08807558}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 1349486.99 | 1345824.33 | 1345823.59 | 1345823.59 | 1345823.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487231 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO A Y C, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00M., CISTERNA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17125 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Atzimba 15, Barrio del Coco, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89500427, lat:18.62737658}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 1230680.89 | 1231455.34 | 1230680.89 | 1230680.89 | 1230680.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487272 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA Y PÓRTICO DE ACCESO EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18393 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:188, direccion:Juan Diego 233, 58337 Morelia, Mich., México, lon:-101.25304699, lat:19.71607084}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 257972.03 | 533818.79 | 257972.03 | 257972.03 | 257972.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487277 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE MURETE PORT-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17139 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:84, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.92384338, lat:18.69503342}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 160459.02 | 160459.02 | 160459.02 | 160459.02 | 160459.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487290 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. (MOBILIARIO DE AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18394 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:Calle Héroe de Nacozari 506, Obrera, 58130 Morelia, Mich., México, lon:-101.1882019, lat:19.709829}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 480371.29 | 480371.29 | 480371.29 | 480371.29 | 480371.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487309 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | IMPLEMENTACIÓN DE ANDADOR CUBIERTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CIUDAD UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18608 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle de Galeana 96, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19506836, lat:19.70207181}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 1920692.18 | 1920692.18 | 1920692.18 | 1920692.18 | 1920692.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487310 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILIATCION GENERAL EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17142 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:114, direccion:Unnamed Road, El Rosario, Huetamo, Mich., México, lon:-100.86101532, lat:18.52470147}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 541173.42 | 541173.42 | 541173.42 | 541173.42 | 541173.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401488918 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL TURICATO | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Vasco de Quiroga 610, Centro Turicato, 61680 Turicato, Mich., México, lon:-101.42050266, lat:19.05246383}} | 2018-12-03 | 2019-03-04 | 775000 | 774717.11 | 774717.11 | 774717.11 | 774717.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401488968 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS., PLAZA CÍVICA. EN EL J/N MUNDO DE SUENOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17199 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Corregidora 81, Centro, 61850 La Huacana, Mich., México, lon:-101.80892944, lat:18.96019467}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 810719.58 | 810720.24 | 810719.58 | 810719.58 | 810719.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487318 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSOLIDACIÓN DE ESTACIONAMIENTO CENTRAL DE LA UNIDAD DE CIENCIAS INGENIERÍA Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18609 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Fuerte de Los Remedios 250, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19369507, lat:19.69819307}} | 2018-12-26 | 2019-04-26 | 7598281.98 | 7657202.44 | 7598281.98 | 7598281.98 | 7598281.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487329 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBO PARA 2 TINACOS, CISTERNA Y MURO DE CONTENCIÓN, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, 2 AULAS Y COCINA EN EL J/N NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 56 | Nahuatzen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18578 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Cuauhtémoc, Arantepacua, Mich., México, lon:-101.96857452, lat:19.59440204}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 538758.32 | 538758.32 | 538758.32 | 538758.32 | 538758.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487351 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M.,CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17148 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:21, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.88882446, lat:18.60069676}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 539956.93 | 541965.56 | 539956.93 | 539956.93 | 539956.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487355 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17149 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:132, direccion:San Lucas 3, San Antonio Tomatlán, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.8984375, lat:18.61631473}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 523694.88 | 526386.69 | 523694.88 | 523694.88 | 523694.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487360 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17164 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:300, direccion:Tzicuirancha 61, Barrio del Coco, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89431763, lat:18.62542454}} | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 532108.34 | 532108.34 | 532108.34 | 532108.34 | 532108.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487423 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ASTA BANDERA, PÓRTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17166 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:141, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.95062256, lat:18.73340366}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 125643.83 | 338464.01 | 125643.83 | 125643.83 | 125643.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487446 | Proyecto de inversión | 2196069 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2196069.0, modificado:2196069.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN EN EL TELEBACHILLERATO NUM 75 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17161 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:84, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.89431763, lat:18.5811723}} | 2018-09-17 | 2018-12-15 | 2068891.9 | 2101987.96 | 2068891.9 | 2068891.9 | 2068891.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487480 | Proyecto de inversión | 10362649.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.036264907E7, modificado:1.030663966E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LOS ALZATI, PRIMERA MANZANA, MUNICIPIO DE ZITÁCUARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS | 0062E | N | 0 | 0 | 3333 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:Reforma Agraria 20, Las Palmas, 61517 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.36645889, lat:19.44101815}} | 2018-12-12 | 2019-05-11 | 10306639.65 | 10306639.65 | 10306639.65 | 10306639.65 | 10306639.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-007/2018, contratista:ARQUIDEMOS CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.013195085E7, importe_modificado:1.013195085E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1487480/proyecto_INICIO, 1487480/proyecto_PROCESO, 1487480/proyecto_INICIO, 1487480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489425 | Proyecto de inversión | 4098078.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4098078.28, modificado:4098078.28}} | AMPLIACIÓN DE ESPACIOS DE LABORATORIO Y DOCENTE DE INIRENA (INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE LOS RECURSOS NATURALES) (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs008 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Ciudad Universitaria, Gral. Francisco J. Múgica, Fraccionamiento Real Universidad, Morelia, Michoacán, México, lon:-101.20856524, lat:19.68809176}} | 2018-12-24 | 2019-04-24 | 4098078.28 | 3985750.31 | 3979868.87 | 3979868.87 | 3979868.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489434 | Proyecto de inversión | 1780488.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780488.6, modificado:1780488.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO ACADÉMICO DEPARTAMENTAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN UNIDAD COSTA-NAHUA | 16 | Michoacán de Ocampo | 8 | Aquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs011 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:315, direccion:Tepalcatepec - Aquila, Michoacán, México, lon:-103.49121094, lat:18.59288725}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 1780488.6 | 1775574.56 | 1775574.56 | 1775574.56 | 1775574.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489447 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACION EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL. EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17232 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Herminio David Arjona 124, Balbuena, 61250 Maravatio, Mich., México, lon:-100.44585228, lat:19.89677618}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 807490.3 | 807490.3 | 807490.3 | 807490.3 | 807490.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489525 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN EL C.E.B.A. 18 DE MARZO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17253 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Cuautla 378A, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.20056152, lat:19.70077891}} | 2018-05-28 | 2018-07-28 | 811198.44 | 811198.44 | 811198.44 | 811198.44 | 811198.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101511521 | Proyecto de inversión | 41275862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.127586207E7, modificado:4.127586207E7}} | Modernización y Ampliación de Alberca y Construcción de Modulo de Servicios en el Centro Deportivo Ejercito de la Revolución en la Localidad de Morelia, Municipio de Morelia | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SCOP | 860786 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4489.0, meta_modificada:4489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. del Estudiante 94, Matamoros, 58240 Morelia, Mich., México, lon:-101.16824627, lat:19.69815267}} | 2018-07-02 | 2019-06-30 | 41275862.07 | 41275862.07 | 41237885.35 | 41237885.35 | 41237885.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPF/PR-860786/2018, contratista:SIX SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:4.005800213E7, importe_modificado:4.123858783E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4444.11}} | {1511521/proyecto_PROCESO, 1511521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101511534 | Proyecto de inversión | 29482758.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.948275863E7, modificado:2.948275863E7}} | Reconstrucción del Acceso a Nueva Italia (Ave. Lázaro Cardenas Norte) Entre la Calle Nicolás de Régules y la Calle Feliciano González (del Km 132+616 al Km 133+470) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SCOP | 860789 | N | 0 | 0 | 30508 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11144.0, meta_modificada:11144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas Norte 274, Benito Juárez, 61760 Nueva Italia, Mich., México, lon:-102.08481073, lat:19.03767743}} | 2018-06-01 | 2019-02-28 | 29482758.63 | 29482758.63 | 29482758.58 | 29482758.58 | 29482758.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPF/PR-860789/2018, contratista:INGENIERIA Y RIEGOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2.838015125E7, importe_modificado:2.948275863E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11144.0}} | {1511534/proyecto_INICIO, 1511534/proyecto_FIN, 1511534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489634 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN AULA DE MEDIOS 6 X 8, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES (MOBILIARIO DE AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17298 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:Calle Pino Suárez 30, La Aldea, Mich., México, lon:-101.13636835, lat:19.74565494}} | 2018-07-05 | 2018-10-01 | 1150693.21 | 1150729.85 | 1150693.21 | 1150693.21 | 1150693.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486694 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N JUAN BOSCO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17007 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:AVENIDA JACARANDA S/N, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 538113.72 | 538113.72 | 538113.72 | 538113.72 | 538113.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486748 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. ENRIQUE C REBSAMEN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17008 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 931209.98 | 931209.98 | 931209.98 | 931209.98 | 931209.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495254 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO: MÓDULO DE 2 AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y BARDA PERIMETRAL 1A ETAPA. EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17462 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:139, direccion:16 de Septiembre Pte. 31, Secc II, Tzitzio, Mich., México, lon:-100.92384338, lat:19.58308121}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 541955.73 | 541955.74 | 541955.73 | 541955.73 | 541955.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401488898 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COCINA 12.00 X 8.00M., CISTERNA. REHABILITACIÓN DE AULAS. EN EL J/N MA ENRIQUETA CAMARILLO DE P | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17182 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Morelos 13, Centro, Mich., México, lon:-101.74798965, lat:19.92276177}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 972868.62 | 972868.62 | 972868.62 | 972868.62 | 972868.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494108 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL J/N REVOLUCIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17324 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Juárez Ote. 504, Centro, Mich., México, lon:-101.15901947, lat:19.04394507}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 540728.78 | 541292.95 | 540728.78 | 540728.78 | 540728.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495006 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN GENERAL (MOBILIARIO PARA UN AULA) EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17437 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:Calz. del Carmen 1, Centro, Mich., México, lon:-100.17127991, lat:19.80805413}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 438223.4 | 438223.4 | 438223.4 | 438223.4 | 438223.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495012 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 Y REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA COCINA) EN EL J/N ARTURO MARTÍNEZ GALLEGOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17446 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:9, direccion:Ignacio Zaragoza 463, Centro, 61420 Tuxpan, Mich., México, lon:-100.46447754, lat:19.56431922}} | 2018-10-16 | 2018-11-29 | 375099.16 | 539873.25 | 375099.16 | 375099.16 | 375099.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401488975 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. FRAY PEDRO DE GANTE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17202 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:37, direccion:Sin referencia No. 30 LB, Banquetes, 59350 Santa Ana Pacueco, Mich., México, lon:-102.01595306, lat:20.33046244}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 953704.65 | 973376.6 | 953704.65 | 953704.65 | 953704.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101513270 | Acción | 7538879 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7538879.0, modificado:7538879.0}} | Proyectos Productivos Comunitarios | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana | CONTALMAC-01/2019 | N | 0 | 0 | 3210 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10070.0, meta_modificada:10070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Acueducto, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.17871761, lat:19.69925367}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1884728 | 1884728 | 115241.96 | 115241.96 | 115241.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494113 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17326 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:Juárez Ote. 524, Centro, Mich., México, lon:-101.15807533, lat:19.04418847}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 539827.29 | 541958.65 | 539827.29 | 539827.29 | 539827.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489444 | Proyecto de inversión | 4701997.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4701997.91, modificado:4701997.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO ADMINISTRATIVO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 163 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb072 | N | 0 | 0 | 492 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle A. Tejeda 105A, Constitución, 60050 Uruapan, Mich., México, lon:-102.05612183, lat:19.42385859}} | 2018-11-12 | 2019-02-09 | 4701997.91 | 4697422.31 | 4697422.3 | 4697422.3 | 4697422.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489469 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN RAMPA Y BARDA PERIMETRAL. EN LA ESC. PRIM. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17234 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:46, direccion:Lib. Sur. 3659, San Miguel Curahuango, 61266 Maravatio, Mich., México, lon:-100.45005798, lat:19.88103749}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 973484.86 | 973484.86 | 973484.86 | 973484.86 | 973484.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489517 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION GENERAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL C.E.B.A. LIC.GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17291 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Virrey de Mendoza 801, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.19026184, lat:19.69496072}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 1026940.83 | 1026940.83 | 1026940.83 | 1026940.83 | 1026940.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486740 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS., MURETE POST-PRIMARIA., REHABILITACIÓN EDIFICIO A. (MOBILIARIO AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17011 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 2018-06-13 | 2018-09-19 | 801240.09 | 809820 | 801240.09 | 801240.09 | 801240.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489380 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, RED DE DATOS Y TELÉFONOS, CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO 400 M2. (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17221 | N | 0 | 0 | 1485 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Alejandro Pena 26, Obrera, 60370 Los Reyes de Salgado, Mich., México, lon:-102.46278763, lat:19.57887613}} | 2018-07-05 | 2018-11-13 | 28094753.44 | 28094753.45 | 28094753.44 | 28094753.44 | 28094753.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487110 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES 12.00 X 8.00 M., Y BARDA PERTIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17113 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:108, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.52215576, lat:19.66845297}} | 2018-07-05 | 2018-10-01 | 963634.57 | 963634.57 | 963634.57 | 963634.57 | 963634.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495163 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | REHABILITACIÓN GENERAL, ELÉCTRICA Y DE BARDA EN EL J/N JOSÉ MARTI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607137 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:Calle Prof. Fajardo Sur 153A, Centro 2, 59510 Jiquilpan de Juárez, Mich., México, lon:-102.71835923, lat:19.98979414}} | 2017-09-04 | 2017-12-02 | 601590.04 | 601590.04 | 601590.04 | 601590.04 | 601590.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495167 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., Y REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17449 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:Zapata 378, Colonia, 61420 Tuxpan, Mich., México, lon:-100.46379089, lat:19.56173119}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 516633.22 | 516633.22 | 516633.22 | 516633.22 | 516633.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495172 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 696 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17456 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:88, direccion:Hidalgo Ote 9, Los Mangos, Tuzantla, Mich., México, lon:-100.57125092, lat:19.2100222}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 537581.99 | 537581.99 | 537581.99 | 537581.99 | 537581.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494118 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. GRAL LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17323 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Santos Degollado 114, Centro, Mich., México, lon:-101.16262436, lat:19.04297148}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 1045205.1 | 1045205.1 | 1045205.1 | 1045205.1 | 1045205.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401493665 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO AULA - COCINA) EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17266 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:50, direccion:Fraccionamiento Granjas Unidas., Granjas 26B, Fracc Rincón Tarasco, Morelia, Mich., México, lon:-101.27059937, lat:19.69302128}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 537115.91 | 537115.91 | 537115.91 | 537115.91 | 537115.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401493673 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, COLOCACIÓN DE TABLERO DE BASQUETBOL. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17274 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:61, direccion:Andrés Quintana Roo, Michoacán, México, lon:-101.37084961, lat:19.67103929}} | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 970626.67 | 971734.8 | 970626.67 | 970626.67 | 970626.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495260 | Proyecto de inversión | 850500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850500.0, modificado:850500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 1 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607234 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle Diego José Abad Pte 27, Centro 2, 59510 Jiquilpan de Juárez, Mich., México, lon:-102.71842897, lat:19.98980926}} | 2017-09-04 | 2017-11-17 | 718932.92 | 718932.92 | 718932.92 | 718932.92 | 718932.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495263 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", "B","C" Y "D", TERMINACION DE CASA Y SANITARIO DEL MAESTRO, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 1A. ETAPA. EN LA ESC. PRIM. CINCO DE MAYO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17461 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:156, direccion:16 de Septiembre Pte. 14, Secc I, Tzitzio, Mich., México, lon:-100.92590332, lat:19.58518371}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 612927.01 | 612927.01 | 612927.01 | 612927.01 | 612927.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495271 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACION RED ELECTRICA EN EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE RAMPAS Y DE BARDA PERIMETRAL. EN EL J/N INDÍGENA GABRIELA MISTRAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17464 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:57, direccion:Vicente Guerrero 7, Barrio de San Juan, De San Juan, Mich., México, lon:-102.22640991, lat:19.54749627}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 660570.57 | 660570.58 | 660570.57 | 660570.57 | 660570.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495276 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | EQUIPAMIENTO DE AULA EN LA ESC. PRIM. REY TARIACURI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN14 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Morelos Nte 27, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19134545, lat:19.70359701}} | 2016-08-17 | 2016-09-28 | 67872.62 | 67876.05 | 67872.62 | 67872.62 | 67872.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495277 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACION DE AULAS,CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. EN EL J/N MARIA MONTESSORI SLAPANI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17469 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, direccion:Calle Aldama 42A, Centro, 60000 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06161499, lat:19.41673523}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 956814.16 | 956814.16 | 956814.16 | 956814.16 | 956814.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495287 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. (ADOSADA) EN EL J/N INDÍGENA ERANDINI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17473 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:Calle Culver City 48, Barrio de Santiago, 60030 Uruapan, Mich., México, lon:-102.0708847, lat:19.42580128}} | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 810567.74 | 810567.74 | 810567.74 | 810567.74 | 810567.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495292 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B Y C EN EL J/N INDÍGENA TARIACURI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17465 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:Aldama 82, La Tamacua, 60090 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06436157, lat:19.40702104}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 419355.37 | 419355.37 | 419355.37 | 419355.37 | 419355.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495311 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN6 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:28, direccion:Benito Juárez 25, Centro, Mich., México, lon:-100.33916473, lat:19.58348554}} | 2016-10-17 | 2016-12-30 | 450902.35 | 482047.13 | 450902.35 | 450902.35 | 450902.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495313 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y DE BODEGA, Y PATIO CÍVICO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N PUREPECHA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17474 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:118, direccion:Calle Hilanderos 66, La Magdalena, 60080 Uruapan, Mich., México, lon:-102.05612183, lat:19.4115544}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 925626.24 | 944129.41 | 925626.24 | 925626.24 | 925626.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495290 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA, CISTERNA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE ARANDI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607227 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Amado Nervo 212, Centro, Primero, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.91702247, lat:19.65386376}} | 2017-08-07 | 2017-10-05 | 454684.83 | 475127.33 | 454684.83 | 454684.83 | 454684.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401493776 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA (MOBILIARIO PARA AULA COCINA) EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17301 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:73, direccion:Valentin Gómez Farias 165, Cuto de la Esperanza, Mich., México, lon:-101.33548737, lat:19.73180566}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 523791.22 | 530030.69 | 523791.22 | 523791.22 | 523791.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495343 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y DE BODEGA, Y PATIO CÍVICO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N PUREPECHA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17467 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:De Las Delicias 4, Las Cruces, 60090 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06298828, lat:19.40702104}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495378 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17472 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:349, direccion:Calle Estocolmo 239, Los Ángeles, 60170 Uruapan, Mich., México, lon:-102.05337524, lat:19.39763011}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 1097311.95 | 1105872.15 | 1097311.95 | 1097311.95 | 1097311.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495400 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (BIBLIOTECA) EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17470 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Rafael Ledesma 10, Independencia, 60070 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06436157, lat:19.41349723}} | 2018-10-29 | 2019-06-25 | 26470381.02 | 33599993 | 26470381.02 | 26470381.02 | 26470381.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CAMBIO DE META: CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, ESCALERAS, MÓDULO DE TINACOS, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y ANDADORES EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2020-01-07}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495305 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN EL J/N INDÍGENA XUPAKATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17466 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero 32, Amp Progreso, 60090 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06367493, lat:19.41220201}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 682315.99 | 800014.88 | 682315.99 | 682315.99 | 682315.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486673 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3.00 X 8.00 MTS., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17004 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CONOCIDO, lon:-101.332851, lat:19.496252}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 541773.7 | 541773.7 | 541773.7 | 541773.7 | 541773.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495443 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION GENERAL EN LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17482 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:59600, Benito Juárez Oriente 12, Centro, Zamora, Mich., México, lon:-102.2851181, lat:19.98851366}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 0 | 1150451.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495520 | Proyecto de inversión | 2899999.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899999.49, modificado:2899999.49}} | TERMINACIÓN DE EDIFICIO "A" Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN MICHOACÁN (16FMP0015C) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Ciruela 165, Las Margaritas, 58160 Morelia, Mich., México, lon:-101.20880127, lat:19.71112183}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 2899999.49 | 2895188.01 | 2895188.01 | 2895188.01 | 2895188.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495518 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M., ANDADORES, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE (MOBILIARIO PARA AULA COCINA) EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17494 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:58, direccion:Juárez Sur 48A, Centro, 58930 Centro, Mich., México, lon:-100.82702637, lat:19.85585233}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 535188.14 | 535188.14 | 535188.14 | 535188.14 | 535188.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494061 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 EN EL J/N INDÍGENA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17322 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:Vicente Guerrero 21, San Miguel, Sevina, Mich., México, lon:-101.90059662, lat:19.62771302}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 506752.05 | 526480.53 | 506752.05 | 506752.05 | 506752.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494101 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 16ETV0074N | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Francisco Villa 2, San Santiago, Sevina, Mich., México, lon:-101.90059662, lat:19.62544938}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 972815.59 | 972815.6 | 972815.59 | 972815.59 | 972815.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495587 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N PARAKATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17500 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:Morelos 115, Centro, Mich., México, lon:-101.90995216, lat:19.41681618}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 534531.42 | 534532.34 | 534531.42 | 534531.42 | 534531.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495599 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N ENRIQUE C REBSAMEN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17499 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Carr Nal. Lázaro Cárdenas 365, Centro, Mich., México, lon:-101.91055298, lat:19.41430674}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 808825.59 | 810251.23 | 808825.59 | 808825.59 | 808825.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487000 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00, MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., EN LA ESC. PRIM. GRAL RAFAEL GARNICA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17074 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:Melchor Ocampo 50, Barrio de la Cruz, Coeneo de la Libertad, Mich., México, lon:-101.58096313, lat:19.82032801}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 525365.15 | 573418.09 | 525365.15 | 525365.15 | 525365.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495631 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., ANDADORES Y MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. GRAL IGNACIO ZARAGOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17502 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:Emiliano Zapata 6, Trapichi, Ziracuaretiro, Mich., México, lon:-101.91261292, lat:19.40961155}} | 2018-10-10 | 2018-11-23 | 487485.38 | 540349.18 | 487485.38 | 487485.38 | 487485.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494428 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN EDIFICIO A, SERVICIOS SANITARIOS Y ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL J/N ROMULO GALLEGOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17354 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:47, direccion:Río Papaloapan 18, Vista del Lago, 61606 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.60173416, lat:19.50332768}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 973513.69 | 973513.69 | 973513.69 | 973513.69 | 973513.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487014 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO "B" EN LA ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17077 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:2, direccion:Miguel Hidalgo 58, San Pablo, 59140 Cojumatlán, Mich., México, lon:-102.85220146, lat:20.11969328}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 612850.88 | 612850.89 | 612850.88 | 612850.88 | 612850.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487019 | Proyecto de inversión | 2450612 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2450612.0, modificado:2450612.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 2.5 EE C/U EST. U-1C, SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. ESTR. U-1C, CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ECUANDUREO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17088 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Allende 69, Jesús Romero Flores, Ecuandureo, Mich., México, lon:-102.19546795, lat:20.16034714}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 2245844.5 | 2246039.25 | 2245844.5 | 2245844.5 | 2245844.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487032 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y BODEGA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17107 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:17, direccion:México 15, Tuxpan, Mich., México, lon:-100.49091339, lat:19.64016244}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 970207.06 | 970207.06 | 970207.06 | 970207.06 | 970207.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401493798 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | ADECUACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIO ACADEMICO DEL IIMM DE LAS DES CIENCIAS EXACTAS METALURGIA Y MATERIALES EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17289 | N | 0 | 0 | 39400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 1710, Fraccionamiento Real Universidad, Morelia, Mich., México, lon:-101.21129036, lat:19.68696037}} | 2018-11-16 | 2019-02-13 | 2689014.81 | 2689014.82 | 2689014.81 | 2689014.81 | 2689014.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494497 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 12.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17377 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:Fray Alonso de La Veracruz 175, Cuatro Caminos, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.64224625, lat:19.40183991}} | 2018-04-23 | 2018-06-21 | 243225.48 | 810751.6 | 243225.48 | 243225.48 | 243225.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494556 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA 3.00 X 8.00 M., MURO REJA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO BODEGA) EN EL J/N CLAUDIO PTOLOMEO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17389 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:19, direccion:Vicente Guerrero 13, Melchor Ocampo, Senguio, Mich., México, lon:-100.35392761, lat:19.73342147}} | 2018-06-13 | 2018-09-19 | 518436.42 | 518436.42 | 518436.42 | 518436.42 | 518436.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494564 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. AQUILES SERDÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17391 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:51, direccion:Lázaro Cárdenas, Copándaro, Mich., México, lon:-100.40851593, lat:19.216182}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 541825.69 | 541825.69 | 541825.69 | 541825.69 | 541825.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495780 | Proyecto de inversión | 2899992.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899992.33, modificado:2899992.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEE NO. 23 (NUEVA CREACIÓN) | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab039 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Loreto Zalapa, Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.03552246, lat:19.65293421}} | 2018-12-10 | 2019-03-08 | 2899992.33 | 2895689.27 | 2895689.27 | 2895689.27 | 2895689.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494604 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, CISTERNA, ANDADORES (MOBILIARIO) EN EL J/N JUAN DE LA BARRERA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17401 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:15, direccion:Lázaro Cárdenas-Uruapan, Michoacán, México, lon:-101.87484741, lat:19.30595917}} | 2018-04-14 | 2018-09-19 | 737741.34 | 737741.34 | 737741.34 | 737741.34 | 737741.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494621 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA 5 E.E. (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. SEC. FED. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17409 | N | 0 | 0 | 657 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Zaragoza 9, Centro, Barrio de la Doctrina, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.17721558, lat:19.79513323}} | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 1196315.93 | 1196315.93 | 1196315.93 | 1196315.93 | 1196315.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401488911 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17190 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:2, direccion:Uruapan, Pastor Ortiz, Mich., México, lon:-101.57649994, lat:20.31339893}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 374504.32 | 374504.32 | 374504.32 | 374504.32 | 374504.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401488972 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17200 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:4, direccion:Sin nombre No. 32 171, Lázaro Cárdenas, 61850 La Huacana, Mich., México, lon:-101.81442261, lat:18.95305121}} | 2018-03-12 | 2019-05-10 | 606669.77 | 607589.9 | 606669.77 | 606669.77 | 606669.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494279 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USOS MULTIPLES. EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Subsidios | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17335 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:25, direccion:Ignacio Zaragoza 10, Centro, Mich., México, lon:-100.3393364, lat:19.58211082}} | 2018-03-12 | 2019-01-10 | 723804.83 | 723804.84 | 723804.83 | 723804.83 | 723804.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494363 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. LAZARO CARDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17340 | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 581, Lázaro Cárdenas, Col del Pino, 60256 Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.04650879, lat:19.63838401}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 541869.24 | 541874.25 | 541869.24 | 541869.24 | 541869.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494373 | Proyecto de inversión | 866726.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866726.24, modificado:866726.24}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb087 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Autonomía Universitaria 47, Fideicomiso 2do Sector, 60950 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.20984459, lat:17.96697404}} | 2018-10-15 | 2018-12-13 | 866726.24 | 866317.22 | 843112.61 | 843112.61 | 843112.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494389 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PORTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17348 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:Francisco Márquez 10, Sector 1, 60781 1, Mich., México, lon:-102.20409393, lat:19.01343624}} | 2018-09-03 | 2018-10-02 | 455417.17 | 526470.78 | 455417.17 | 455417.17 | 455417.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495836 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 523 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab070 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:Avenida Ireticátame Oriente 24, San Sebastián Uno, Santa Fé de la Laguna, Mich., México, lon:-101.55529976, lat:19.67160504}} | 2018-11-19 | 2019-01-11 | 1500000 | 1497650.83 | 1497650.2 | 1497650.2 | 1497650.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489356 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | UNIDAD DE DOCENCIA TIPO I DEPARTAMENTAL ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17213 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Ceibas 18, Fideicomiso 2do Sector, 60953 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.2095871, lat:17.96109805}} | 2018-10-29 | 2019-08-24 | 9994794.53 | 33315981.77 | 9994794.53 | 9994794.53 | 9994794.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489388 | Proyecto de inversión | 4837835.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4837835.85, modificado:4837835.85}} | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LABORATORIOS INSTITUCIONALES DE CIENCIA DE MATERIALES (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs005 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Sánchez de Tagle 66, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18552506, lat:19.70222837}} | 2018-12-26 | 2019-04-24 | 4837835.85 | 4647889.61 | 4431998.5 | 4431998.5 | 4431998.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489431 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS B, C, D, E., CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17224 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:82, direccion:Calle S, Sin Nombre, Centro, 58480 Villa Madero, Mich., México, lon:-101.28845215, lat:19.38500008}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 593513.54 | 595952.23 | 593513.54 | 593513.54 | 593513.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494445 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "B",CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN. EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17357 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:Unnamed Road, Santa Ana Chapitiro, Mich., México, lon:-101.65426254, lat:19.52549438}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 955889.06 | 960544.03 | 955889.06 | 955889.06 | 955889.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494491 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS, CERCO PERIMETRAL. EN LA ESC. SEC. FED. PRESIDENTE BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17374 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, direccion:Carlos Salazar 142A, Churucumeo, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.64550781, lat:19.40702104}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 962920.99 | 962920.99 | 962920.99 | 962920.99 | 962920.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495873 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Am11 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:Gómez Farias 4, San Pedro y San Pablo, 59580 Chavinda, Mich., México, lon:-102.45944023, lat:20.00722575}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 850000 | 849247.67 | 849222.82 | 849222.82 | 849222.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495884 | Proyecto de inversión | 820373.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820373.77, modificado:820373.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb127 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:124, direccion:Cristo Rey 6, Barrio de la Cruz, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.17721558, lat:19.80030171}} | 2018-10-22 | 2018-12-20 | 820373.77 | 819872.27 | 819872.05 | 819872.05 | 819872.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495918 | Proyecto de inversión | 2800150.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800150.29, modificado:2800150.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USUS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 631 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab068 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:24, direccion:Corregidora, Barrio de la Doctrina, Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.18682861, lat:19.80417797}} | 2018-11-12 | 2019-01-11 | 2800150.29 | 2794640.17 | 2794640.17 | 2794640.17 | 2794640.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401497315 | Proyecto de inversión | 346598.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346598.35, modificado:346598.35}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 925 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab012 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:74, direccion:La Gloria 3, Nopalera, Turicato, Mich., México, lon:-101.42028809, lat:19.05692586}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 346598.35 | 346587.05 | 346587.05 | 346587.05 | 346587.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494832 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN DE 6.00 X 8.00 M., CISTERNA, ANDADOR (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN EL J/N ESTEFANÍA CASTAÑEDA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17411 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:13, direccion:Paseo Valle Real 2116, Valle Real, Mich., México, lon:-101.12468719, lat:19.77154988}} | 2018-07-06 | 2018-10-01 | 801587.73 | 801587.74 | 801587.73 | 801587.73 | 801587.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494860 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS., 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. ADOSADA, ANDADOR Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN Y AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17412 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:21, direccion:Benito Juárez 57, Barrio de la Cruz, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.16863251, lat:19.79804052}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 794556.07 | 967633.2 | 794556.07 | 794556.07 | 794556.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494861 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y MURO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, ASTA BANDERA, ANDADORES, PÓRTICO DE ACCESO, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y CISTERNA EN EL J/N INDÍGENA GABRIELA MISTRAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607055 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:9, direccion:Av. Ma. Luisa Martinez 19, San Miguel, Erongarícuaro, Mich., México, lon:-101.71977013, lat:19.58835257}} | 2017-03-13 | 2017-06-10 | 666520.94 | 666520.94 | 666520.94 | 666520.94 | 666520.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487102 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS. EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17097 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:96, direccion:Hidalgo, Mich., México, lon:-100.58532715, lat:19.76670355}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 624815.52 | 624815.52 | 624815.52 | 624815.52 | 624815.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487135 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 6.00 MTS., CISTERNA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17102 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:141, direccion:Av. Morelos Ote. 413, El Mirador(El Pilón), 61194 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.52824974, lat:19.67685834}} | 2018-04-14 | 2018-07-14 | 801466.52 | 801466.52 | 801466.52 | 801466.52 | 801466.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487141 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:Isidro Tapia, Magisterio, Acuitzio del Canje, Mich., México, lon:-101.34338379, lat:19.4979878}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 510196.78 | 510218.91 | 510196.78 | 510196.78 | 510196.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401493670 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA 2 AULAS) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17299 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:51, direccion:Michoacán los Cerritos-Huaniqueo de Morales, Michoacán, México, lon:-101.33789063, lat:19.68784932}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 779652.98 | 779652.99 | 779652.98 | 779652.98 | 779652.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401493690 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS, ANDADORES (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17295 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:127, direccion:Pátzcuaro - Cuitzeo, Michoacán, México, lon:-101.32827759, lat:19.72017133}} | 2018-07-03 | 2018-10-25 | 528835.65 | 531631.35 | 528835.65 | 528835.65 | 528835.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401493724 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17283 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:151, direccion:Luis Espinoza 140, Morelia, Mich., México, lon:-101.21274948, lat:19.71225304}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 523530.6 | 523543.01 | 523530.6 | 523530.6 | 523530.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401493768 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 PRIMERA ETAPA, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00. EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17273 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:77, direccion:Diamante #16, Mich., México, lon:-101.31557465, lat:19.61574773}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 785836.94 | 785852.24 | 785836.94 | 785836.94 | 785836.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494569 | Proyecto de inversión | 6500264.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500264.92, modificado:6500264.92}} | RECTORÍA SEGUNDA ETAPA (OBRA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs014 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:El Peninsular 447, José María Pino Suárez, 58218 Morelia, Mich., México, lon:-101.16073608, lat:19.72033293}} | 2018-12-17 | 2019-08-22 | 6500264.92 | 6254892.34 | 6254892.34 | 6254892.34 | 6254892.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495920 | Proyecto de inversión | 1358036.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358036.67, modificado:1358036.67}} | REHABILITACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 9 (GRUPO DE EXTENSIÓN) | 16 | Michoacán de Ocampo | 89 | Tepalcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb077 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:4, direccion:México 120, La Mezquitera, Tepalcatepec, Mich., México, lon:-102.83889771, lat:19.19964727}} | 2018-10-04 | 2019-01-23 | 1358036.67 | 1355246.22 | 1355240.15 | 1355240.15 | 1355240.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401497330 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL COBACH PLANTEL LA PIEDAD | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Am10 | N | 0 | 0 | 684 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Kiwi 288, Ejido los Moreno, La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02178955, lat:20.32853082}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 3500000 | 3497970.87 | 3497970.87 | 3497970.87 | 3497970.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487194 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y BARDA PERIMETRAL EN EL J/N MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17129 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:96, direccion:Michoacán Zicuirán-Huetamo De Núñez, Michoacán, México, lon:-100.93826294, lat:18.582474}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 468021.42 | 468022.96 | 468021.42 | 468021.42 | 468021.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487216 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, DE PLAZA CÍVICA. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL J/N FRANCISCO GABILONDO SOLER | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17132 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:48, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.95851898, lat:18.45746548}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 529560.99 | 529561 | 529560.99 | 529560.99 | 529560.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487320 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17143 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:119, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.89569092, lat:18.60069676}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 532973.53 | 532973.53 | 532973.53 | 532973.53 | 532973.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487323 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | TV NICOLAÍTA, REMODELACION DE SANITARIOS EDIFICIO B, REMODELACION DE SANITARIOS AUDITORIO,INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN, ACCESO SUR (ELÉCTRICA, ARQUITECTURA, BELLAS ARTES), MURO VERTICAL, ASTA BANDERA, AEROGENERADORES, PLAZA HIDALGO EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18610 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:La Piedad 102, Juárez, 58010 Morelia, Mich., México, lon:-101.19918823, lat:19.69431424}} | 2018-11-28 | 2019-03-26 | 11404700.35 | 13190439.85 | 11404700.35 | 11404700.35 | 11404700.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487362 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 932 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18575 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:54, direccion:Fray Juan Bautista Moya 111, Centro, Mich., México, lon:-101.16348267, lat:19.0452432}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 538356.6 | 538356.6 | 538356.6 | 538356.6 | 538356.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401493794 | Proyecto de inversión | 1725475 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1725475.0, modificado:1725475.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN EL CONALEP PLANTEL MORELIA 1 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17287 | N | 0 | 0 | 1115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Eréndira 195, Vista Bella, 58090 Morelia, Mich., México, lon:-101.19644165, lat:19.67750489}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 1657704.86 | 1658618.94 | 1657704.86 | 1657704.86 | 1657704.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401493807 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | TERMINACIÓN DE OBRA INCONCLUSA Y COMPLEMENTO DE LA U.M.S.N.H. EN LA EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17288 | N | 0 | 0 | 39400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 1710, Fraccionamiento Real Universidad, Morelia, Mich., México, lon:-101.21180534, lat:19.68728362}} | 2018-09-24 | 2018-10-21 | 7676203.27 | 7690895.29 | 7676203.27 | 7676203.27 | 7676203.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487405 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18440 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:37, direccion:Unnamed Road, San Francisco Peribán, Mich., México, lon:-102.39840388, lat:19.55600906}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 804777.56 | 828428.99 | 804777.56 | 804777.56 | 804777.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487409 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS Y BARDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 632 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18541 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Revolución 867, Alto, 61710 Taretan, Mich., México, lon:-101.91730142, lat:19.34191093}} | 2018-12-26 | 2019-01-24 | 336930.75 | 973389.69 | 336930.75 | 336930.75 | 336930.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487413 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 2.5 E.E. C/U EST. U-2C EN P. ALTA, Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.142 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18446 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:140, direccion:Calle de la Montaña 108, Michoacán, México, lon:-101.12912893, lat:19.77453837}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 1153842.43 | 1153842.43 | 1153842.43 | 1153842.43 | 1153842.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487417 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCION DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. CISTERNA Y FOSA SEPTICA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17157 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:90, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.91714859, lat:18.81954233}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 535530.95 | 535530.95 | 535530.95 | 535530.95 | 535530.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487418 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA 20 DE NOVIEMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:15, direccion:Madero, Cuparátaro, Mich., México, lon:-101.08830571, lat:19.84990862}} | 2018-11-26 | 2019-01-24 | 793195.88 | 810907.17 | 793195.88 | 793195.88 | 793195.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487432 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 56 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18435 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:Maravatio - Atlacomulco, Senguio, Mich., México, lon:-100.22732735, lat:19.77209508}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 1222271.93 | 1225957.98 | 1222271.93 | 1222271.93 | 1222271.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494822 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. (ADOSADA) SISM. MEDIA,CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA (MOBILIARIO PARA AULA Y DIRECCIÓN) EN EL J/N ROSARIO CASTELLANOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17413 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:132, direccion:Hombres Ilustres 8, Centro, Barrio de la Doctrina, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.17670059, lat:19.79481019}} | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 678951.71 | 678951.71 | 678951.71 | 678951.71 | 678951.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494856 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA, PÓRTICO DE ACCESO, Y BARDA EN LA ESC. TV. SEC. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606951 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:2, direccion:José María Morelos Sur 6, Centro, 58840 Cuitzeo del Porvenir, Mich., México, lon:-101.13967538, lat:19.96868005}} | 2017-03-13 | 2017-06-10 | 951833.11 | 951833.11 | 951833.11 | 951833.11 | 951833.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494881 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y DIRECCIÓN 6.00 X 8.00 MTS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N CUAUHTÉMOC | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606444 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:45, direccion:Morelos 42, Irimbo, Mich., México, lon:-100.47836065, lat:19.6974456}} | 2016-09-19 | 2016-11-17 | 22271.8 | 498711.78 | 22271.8 | 22271.8 | 22271.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494882 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACION DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M., CISTERNA FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y RAMPA EN EL J/N JEAN PIAGET | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17415 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Ing. Peréz Ávalos 85, Centro, 60540 Tepalcatepec, Mich., México, lon:-102.8478241, lat:19.18602919}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 586941.59 | 599012.82 | 586941.59 | 586941.59 | 586941.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494906 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y CISTERNA. EN LA ESC. PRIM. CONSTITUCIÓN DEL 17 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17418 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:29, direccion:Panamá 451, Centro, 60540 Tepalcatepec, Mich., México, lon:-102.84233093, lat:19.19445957}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 513058.96 | 523066.63 | 513058.96 | 513058.96 | 513058.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401498029 | Proyecto de inversión | 4945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO "B" PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6EE, UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2EE., UNA FOSA SÉPTICA, UN POZO DE ABSORCIÓN, UNA CISTERNA Y ESCALERAS PUENTE. PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE CUATRO AULAS DE 2EE. C/U.) EN EL CECYTE 33 CAPULA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 10154043 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:Av Morelos Nte 2, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19131327, lat:19.70368792}} | 2018-12-17 | 2019-08-13 | 4945000 | 4795418.17 | 1438625.45 | 1438625.45 | 1438625.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-366-2018, contratista:RAUL FRANCISCO MOEDANO LARA, convocante:IIFEEM, monto:4795418.17, importe_modificado:4795418.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1498029/proyecto_PROCESO, 1498029/proyecto_INICIO, 1498029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495609 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN EL J/N TZITZIKI ITZIMBERY | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17498 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:22 de Octubre, Revolución, Ziracuaretiro, Mich., México, lon:-101.90926552, lat:19.41333533}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 809005.09 | 809005.19 | 809005.09 | 809005.09 | 809005.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495625 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606734 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:69, direccion:Guerrero 15, Arboleda, Tiquicheo, Mich., México, lon:-100.73657423, lat:18.90068613}} | 2016-09-12 | 2016-12-10 | 0 | 335355.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486976 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS. Y MURO PERIMETRAL EN EL J/N JULIETA FIERROS GOSSMAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17041 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av. Francisco I. Madero, Centro, Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12673104, lat:19.01738709}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 940780.75 | 940780.75 | 940780.75 | 940780.75 | 940780.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486979 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17043 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:90, direccion:Michoacán Tiripetio - Eréndira, Michoacán, México, lon:-101.11636162, lat:19.01367969}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 532524.93 | 532542.85 | 532524.93 | 532524.93 | 532524.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401497306 | Proyecto de inversión | 566910.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566910.62, modificado:566910.62}} | REHABILITACIÓN DEL TALLER EN LA ESC. SEC. MOISÉS SAENZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 90 | Tingambato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab066 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Arteaga 168, Segundo, 60290 Tingambato, Mich., México, lon:-101.85424805, lat:19.50672569}} | 2018-12-03 | 2019-01-31 | 566910.62 | 565093.25 | 563433.3 | 563433.3 | 563433.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401497312 | Proyecto de inversión | 403282.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403282.44, modificado:403282.44}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N WILLIAM HERSCHEL | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab010 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:75, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.41067505, lat:19.06471384}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 403282.44 | 403161.97 | 403161.97 | 403161.97 | 403161.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401497321 | Proyecto de inversión | 1945224.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945224.07, modificado:1945224.07}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab091 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tariacuri 3, Zaragoza, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.8984375, lat:18.62721391}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 1945224.07 | 1942199.98 | 1942199.98 | 1942199.98 | 1942199.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401493659 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS (MOBILIARIO DE AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. EDUARDO RUIZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17293 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:30, direccion:Rey Caltzontzin 571, Félix Ireta, 58070 Morelia, Mich., México, lon:-101.18682861, lat:19.68397024}} | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 592738.34 | 592738.34 | 592738.34 | 592738.34 | 592738.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401493677 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y ANDADORES (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17279 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:78, direccion:Guadalajara-Morelia, Michoacán, México, lon:-101.34063721, lat:19.68397024}} | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 746328.34 | 787731.84 | 746328.34 | 746328.34 | 746328.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401493682 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN DE LOSA DE EDIFICIO "A", Y SERVICIOS SANITARIOS. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17270 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:126, direccion:Pátzcuaro - Cuitzeo, Michoacán, México, lon:-101.34338379, lat:19.70077891}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 808327.17 | 808327.17 | 808327.17 | 808327.17 | 808327.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401493745 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 MTS. (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. PLAN DE AYALA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17272 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:156, direccion:Av. Jose María Morelos Pte. 111, Santiago Undameo, Mich., México, lon:-101.28519058, lat:19.5948872}} | 2018-07-02 | 2018-09-24 | 835021.74 | 839529.25 | 835021.74 | 835021.74 | 835021.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487084 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 M, SERVICIOS SANITARIOS 3X8 1 ERA ETAPA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. CINCO DE MAYO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17114 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:93, direccion:México 15, Taximaroa, Mich., México, lon:-100.5166626, lat:19.67006943}} | 2018-07-05 | 2018-10-01 | 973322.99 | 973322.99 | 973322.99 | 973322.99 | 973322.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487087 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN Y BARDA PERIMETRAL, AMPLIACIÓN DE ANDADORES Y PLAZA CÍVICA EN EL J/N LA ANGOSTURA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18301 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:Guadalupe Victoria 28, Centro, 58460 Acuitzio del Canje, Mich., México, lon:-101.32965088, lat:19.49636962}} | 2018-12-26 | 2019-01-24 | 138102.42 | 460341.41 | 138102.42 | 138102.42 | 138102.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401493803 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.6E7, modificado:1.6E7}} | MÓDULO DE EDIFICIO MULTIDES PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS DE RECIENTE CREACIÓN (MOBILIARIO DE AULAS, Y MOBILIARIO DE LABORATORIO) EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17290 | N | 0 | 0 | 39400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 1710, Fraccionamiento Real Universidad, Morelia, Mich., México, lon:-101.21171951, lat:19.68696037}} | 2018-07-12 | 2018-12-08 | 12619302.75 | 15269642.94 | 12619302.75 | 12619302.75 | 12619302.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494925 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL J/N TEOCALLI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17431 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:236, direccion:Tuzantla - Tiquicheo 124, Deportiva, Tiquicheo, Mich., México, lon:-100.7395649, lat:18.90807289}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 0 | 539349.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495409 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACION DE EDIFICIO (MOBILIARIO PARA AULA Y BIBLIOTECA) EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17478 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:11, direccion:Nepomuceno Méndez 11, Centro, 59250 Centro, Mich., México, lon:-102.28237152, lat:20.33561332}} | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 541767.91 | 541768.02 | 541767.91 | 541767.91 | 541767.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495568 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. Y CISTERNA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. REVOLUCIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17495 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Calle 20 de Noviembre 115, Centro, 58930 Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, lon:-100.82672596, lat:19.85956578}} | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 997125.85 | 1025189.29 | 997125.85 | 997125.85 | 997125.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494134 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17325 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:155, direccion:Michoacán Tiripetio - Eréndira, Michoacán, México, lon:-101.24038696, lat:19.0283668}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 410482.52 | 540374.85 | 410482.52 | 410482.52 | 410482.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494205 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. EN LA TV. SEC. COMUNITARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17329 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:75, direccion:Juárez Ote. 208, Centro, Mich., México, lon:-101.16073608, lat:19.04345828}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 374994.48 | 374994.48 | 374994.48 | 374994.48 | 374994.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494262 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE ANDADORES. EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17334 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.3326416, lat:19.57693528}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 899107.71 | 899107.71 | 899107.71 | 899107.71 | 899107.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494286 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICO H, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. EN EL J/N SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17336 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre 43, Centro, 58570 Centro, Mich., México, lon:-101.7615509, lat:19.98302866}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 972553.04 | 972553.04 | 972553.04 | 972553.04 | 972553.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494407 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17346 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:Pdte Lázaro Cárdenas 766, Niños Héroes, Parácuaro, Mich., México, lon:-102.2149086, lat:19.14289784}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 145260.64 | 484202.13 | 145260.64 | 145260.64 | 145260.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494453 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACION GENERAL,CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO Y MURETE POST-PRIMARIA. EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17359 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:Sinaloa 4, Huertas del Mirador, 61605 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.60980225, lat:19.50413674}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 590776.33 | 606016.07 | 590776.33 | 590776.33 | 590776.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487152 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, EN EL J/N MARIA CURIE | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18305 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Heriberto Jara Pte. 54, Centro, 60600 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.35549927, lat:19.08548}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 183636.15 | 612120.54 | 183636.15 | 183636.15 | 183636.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487235 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN DE 7M3, REHABILITACIÓN DE BARDA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES. EN LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17124 | N | 0 | 0 | 482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Quenchendio 314, Nopalera, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89431763, lat:18.6111089}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 1017387.55 | 1017858.05 | 1017387.55 | 1017387.55 | 1017387.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487407 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17152 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:96, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.88882446, lat:18.5993952}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 539976.52 | 539976.52 | 539976.52 | 539976.52 | 539976.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494078 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3X8 1ERA ETAPA. CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN EL J/N TZANHARHIKUA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17320 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:Arteaga 178, Segundo, Turícuaro, Mich., México, lon:-101.93750381, lat:19.56981865}} | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 516940.76 | 541947.12 | 516940.76 | 516940.76 | 516940.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494149 | Proyecto de inversión | 2196069 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2196069.0, modificado:2196069.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y BODEGA 6.00 X 8.00 M. Y MURO-REJA (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DE MEDIOS, UNA DIRECCION, UNA COOPERATIVA Y UNA BODEGA.) EN EL TELEBACHILLERATO NUM 110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17330 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:Guillermo Prieto 117, Centro, Mich., México, lon:-101.16125107, lat:19.04313374}} | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2045813.54 | 2045813.55 | 2045813.54 | 2045813.54 | 2045813.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494231 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N SOR JUANA I DE LA CRUZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17333 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Av Hidalgo 5, Centro, Mich., México, lon:-101.9486618, lat:20.25414499}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 1141824.03 | 1153786.68 | 1141824.03 | 1141824.03 | 1141824.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401497814 | Proyecto de inversión | 4945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO C, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES DE 4EE, UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6EE. Y UN AULA DE 3EE. Y OBRA EXTERIOR. EDIFICIO B, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2EE) EN EL CECYTE NO. 18 NAHUATZEN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 10152954 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 204, Centro, Primero, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.91769838, lat:19.65412646}} | 2018-12-17 | 2019-08-13 | 4945000 | 4806276.92 | 2321210.4 | 2321210.4 | 2321210.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-367-2018, contratista:DCOR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:IIFEEM, monto:4806276.22, importe_modificado:4806276.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1497814/proyecto_PROCESO, 1497814/proyecto_INICIO, 1497814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494210 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE CISTERNA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL J/N MANUEL JOSE OTHON | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17332 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:López, Centro, Nuevo Urecho, Mich., México, lon:-101.86841011, lat:19.16527567}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 541965.7 | 541965.7 | 541965.7 | 541965.7 | 541965.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401497960 | Proyecto de inversión | 4945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO NUEVO, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E/E, ESCALERAS ADOSADAS Y UNA PLAZA CÍVICA. PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 2 E/E.) EN EL CECYTEM NO. 26 COLOLA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 10152890 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:Av. Independencia 38, Centro, Mich., México, lon:-103.50463539, lat:18.59918166}} | 2018-12-17 | 2019-08-13 | 4945000 | 4672529.44 | 1401758.83 | 1401758.83 | 1401758.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-368-2018, contratista:RAUL FRANCISCO MOEDANO LARA, convocante:IIFEEM, monto:4672529.44, importe_modificado:4672529.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1497960/proyecto_INICIO, 1497960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401497990 | Proyecto de inversión | 4945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO C, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E/E. EDIFICIO A, B, CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE ESCALERAS PUENTE. EDIFICIO B, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA 2 AULAS DE 2.5 E/E Y 3 AULAS DE 2 E/E.) EN EL CECYTEM NO. 25 OPOPEO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 10153947 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:Miguel Hidalgo 216, Centro, 61800 Centro, Mich., México, lon:-101.63919926, lat:19.40669723}} | 2018-12-17 | 2019-08-13 | 4945000 | 4676236.21 | 2321210.4 | 2321210.4 | 2321210.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-365-2018, contratista:SINERGIA EN TRATAMIENTO DE AGUA, SA DE CV, convocante:IIFEEM, monto:4676236.21, importe_modificado:4676236.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1497990/proyecto_PROCESO, 1497990/proyecto_INICIO, 1497990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494469 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y RAMPA EN EL J/N INDÍGENA BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17364 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Bonifacio Moreno 69, Centro, 60440 Peribán, Mich., México, lon:-102.41661072, lat:19.52193497}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 683790.63 | 811221.56 | 683790.63 | 683790.63 | 683790.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494481 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL EDIFICIO "A" Y "B", CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00M. EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17367 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:Ana María Gallaga 71, Los Presidentes, 58500 Puruándiro, Mich., México, lon:-101.52053833, lat:20.09075773}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 804706.9 | 804891.73 | 804706.9 | 804706.9 | 804706.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495485 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACION DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA Y BARDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N FRANCISCO JAVIER ESCALANTE PLANCARTE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17496 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, direccion:Tepozán 245, El Seguro, 58935 Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, lon:-100.82187653, lat:19.85068565}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 213028.62 | 213028.62 | 213028.62 | 213028.62 | 213028.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495557 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y BARDA PERIMETRAL (MOBILIAIRO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. PROFR. FRANCISCO FRIAS RAMIREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17493 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:6, direccion:Sin referencia 98, 58935 Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, lon:-100.82513809, lat:19.85585233}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 611611.29 | 611611.29 | 611611.29 | 611611.29 | 611611.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495683 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606682 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:Miguel Hidalgo Poniente 14, Centro, 61500 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35714626, lat:19.43782111}} | 2016-10-10 | 2016-12-08 | 0 | 479357.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494506 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS, Y PATIO CÍVICO. EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17382 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:Calle Galeana, Santa Ana Maya, Mich., México, lon:-101.01516724, lat:19.99399847}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 607300.61 | 607344.07 | 607300.61 | 607300.61 | 607300.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494576 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA USOS MULTIPLES) EN EL J/N PROFR. SALVADOR ZÚÑIGA RICO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17395 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:112, direccion:Tomás Sosa 9, Ejido J. Jesús Alcaraz, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.45874023, lat:19.22428665}} | 2018-07-03 | 2018-10-01 | 811066.49 | 811066.84 | 811066.49 | 811066.49 | 811066.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494586 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | IIFEEM | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17396 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:Calle Jaime Nuno 59, Barrio de Arriba, 59920 Santiago Tangamandapio, Mich., México, lon:-102.43652344, lat:19.95253504}} | 2018-10-09 | 2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401493694 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17281 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:133, direccion:Alejandrita Norte, Villas del Pedregal, Mich., México, lon:-101.3117981, lat:19.68009106}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 968228.16 | 968228.16 | 968228.16 | 968228.16 | 968228.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401493708 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00x8.00M.,Y ANDADORES. EN LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17282 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:393, direccion:Perif. Paseo de la República 34, Josefa Ortiz de Domínguez, 58088 Morelia, Mich., México, lon:-101.21017456, lat:19.67233243}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 964816 | 964816 | 964816 | 964816 | 964816 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489075 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL EN EL CECYTEM PLANTEL TANGANCÍCUARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fm004 | N | 0 | 0 | 513 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Constitución de 1917 311, Centro, 59750 Tangancícuaro de Arista, Mich., México, lon:-102.20516682, lat:19.88879605}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 1050000 | 1044320.91 | 1044320.89 | 1044320.89 | 1044320.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494610 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. EN EL J/N SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17399 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Taretan, Mich., México, lon:-101.90402985, lat:19.31405939}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 601364.94 | 601364.94 | 601364.94 | 601364.94 | 601364.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401493755 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M, BODEGA Y DIRECCIÓN 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. J. VENTURA MIER GONZÁLEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17305 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:99, direccion:Calle Los Pirules, Michoacán, México, lon:-101.11249924, lat:19.6859906}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 810693.53 | 810693.53 | 810693.53 | 810693.53 | 810693.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494026 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACION GENERAL EN EL J/N FUNDACION DE MEXICO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17313 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Feliciano González 3, Centro, 61760 Nueva Italia, Mich., México, lon:-102.09148407, lat:19.02706854}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 538672.91 | 541060.15 | 538672.91 | 538672.91 | 538672.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487157 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., BARDA PERIMETRAL. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17104 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:111, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.62927246, lat:19.72663495}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 634267.09 | 634267.09 | 634267.09 | 634267.09 | 634267.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487158 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 117 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18439 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:Madero 4, Centro, Mich., México, lon:-100.29418945, lat:20.13460227}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 662987.07 | 970888.11 | 662987.07 | 662987.07 | 662987.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487166 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17109 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:75, direccion:México 15, Michoacán, México, lon:-100.77462673, lat:19.63430163}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 350794.37 | 350794.37 | 350794.37 | 350794.37 | 350794.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487174 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. TV. SEC. 18 DE MARZO | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18565 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:68, direccion:3, Col del Centro, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89961767, lat:18.62644123}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 538006.48 | 538006.53 | 538006.48 | 538006.48 | 538006.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487191 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M. EN EL J/N MARIA MONTESSORI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17128 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:105, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.84625244, lat:18.56750384}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 534179.01 | 534179.01 | 534179.01 | 534179.01 | 534179.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487217 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 953 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18577 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:123, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-102.65590668, lat:18.0620675}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 610454.36 | 610454.36 | 610454.36 | 610454.36 | 610454.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487248 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M. Y MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. GRAL FRANCISCO VILLA | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18340 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.27153015, lat:19.88814027}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 290904.61 | 969682.04 | 290904.61 | 290904.61 | 290904.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495841 | Proyecto de inversión | 565085.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565085.97, modificado:565085.97}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N SIGMUND FREUD | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:Tzintzuntzan 36, La Mangana, 61511 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.37246704, lat:19.43033411}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 565085.97 | 565065.8 | 565065.8 | 565065.8 | 565065.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494811 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, EN EL J/N FRANCISCO MÁRQUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN5 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:Valladolid, Ayuntamiento, 61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-101.68533325, lat:19.22688005}} | 2016-09-19 | 2016-12-17 | 362360.13 | 501118.55 | 362360.13 | 362360.13 | 362360.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494824 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., ANDADORES Y PATIO CÍVICO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N ROSAURA ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17407 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:114, direccion:José María Morelos Oriente 10, Centro, Barrio de San Marcos, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.17648602, lat:19.79388146}} | 2018-07-06 | 2018-10-01 | 841403.06 | 841403.06 | 841403.06 | 841403.06 | 841403.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494034 | Proyecto de inversión | 1256178.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256178.51, modificado:1256178.51}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA AUDIOVISUAL EN LA ESC SEC. FED. INDEPENDENCIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb074 | N | 0 | 0 | 655 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero Nte. 26, Col del Centro, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89981079, lat:18.6293286}} | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 1256178.51 | 1251958.56 | 1251379.72 | 1251379.72 | 1251379.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494053 | Proyecto de inversión | 2196069 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2196069.0, modificado:2196069.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO TALLER 6.00 X 8.00 M. Y AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M., 1 DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS. Y CERCO PERIMETRAL (MOBILIARIO DE LABORATORIO TALLER COMPUESTO) EN EL TELEBACHILLERATO NUM 108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17314 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, direccion:La Fraina Nte 4, Centro, Mich., México, lon:-102.11242676, lat:18.93324276}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 2102394.97 | 2102394.98 | 2102394.97 | 2102394.97 | 2102394.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487252 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M., MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18404 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:146, direccion:Av Francisco I. Madero 55, Centro, 61250 Maravatio, Mich., México, lon:-100.44216156, lat:19.8917319}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 811227.01 | 811227.01 | 811227.01 | 811227.01 | 811227.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487263 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS E.E. EN ESTRUCTURA U-1C EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 17 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18425 | N | 0 | 0 | 468 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Revolución Oriente 36, Centro, 59500 San José de Gracia, Mich., México, lon:-103.01976442, lat:19.98463183}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 1225630.92 | 1225630.92 | 1225630.92 | 1225630.92 | 1225630.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487397 | Proyecto de inversión | 13716014.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.371601434E7, modificado:1.365090128E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE BRISEÑAS, MUNICIPIO DE BRISEÑAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS | 0062A | N | 0 | 0 | 4233 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Allende 258, La Orilla, Briseñas de Matamoros, Mich., México, lon:-102.56320953, lat:20.26573993}} | 2018-12-15 | 2019-07-14 | 13650901.27 | 13650901.27 | 13650901.27 | 13650901.27 | 13650901.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-009/2018, contratista:RECAM CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.341953007E7, importe_modificado:1.341953007E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1487397/proyecto_INICIO, 1487397/proyecto_PROCESO, 1487397/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487437 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. Y REHABILITACION DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17167 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:148, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.88676453, lat:18.5811723}} | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 531792.67 | 531792.67 | 531792.67 | 531792.67 | 531792.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494015 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO C, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE RAMPAS. EN LA ESC. SEC. FED. SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17310 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:Pátzcuaro - Cuitzeo, Michoacán, México, lon:-101.32381439, lat:19.73374463}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 1042914.25 | 1042914.26 | 1042914.25 | 1042914.25 | 1042914.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494838 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL J/N SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17404 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:124, direccion:General Lázaro Cárdenas 4, Centro, Barrio de San Marcos, 58880 De San Marcos, Mich., México, lon:-101.1758852, lat:19.79452753}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 954116.2 | 970538.66 | 954116.2 | 954116.2 | 954116.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494873 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. Y CISTERNA. EN LA ESC. PRIM. HIJOS DEL CAMPESINO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17408 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:25, direccion:Guadalupe Victoria 20, Barrio de la Cruz, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.16919041, lat:19.79969604}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 805549.26 | 805549.26 | 805549.26 | 805549.26 | 805549.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494932 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17433 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:236, direccion:Emiliano Zapata 10, Bella Vista del Rio, Tiquicheo, Mich., México, lon:-100.73810577, lat:18.89979036}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 0 | 373445.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401488878 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17159 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:36, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.87646484, lat:18.60980742}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 374561.43 | 374575.83 | 374561.43 | 374561.43 | 374561.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401488907 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. DAMASO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17185 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:Calz. La Estación 51, Lázaro Cárdenas, Villa Jiménez, Mich., México, lon:-101.74953461, lat:19.91574124}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 811297.16 | 811297.17 | 811297.16 | 811297.16 | 811297.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401488915 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 2 E.E. ESTRUC. U-1C. Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESC. SEC. FED. 20 DE NOVIEMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17191 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.45778275, lat:19.26026646}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 1045351.56 | 1045351.56 | 1045351.56 | 1045351.56 | 1045351.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401497524 | Proyecto de inversión | 2236877.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236877.24, modificado:2236877.24}} | TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y CUBÍCULOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs009 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Cobalto 381, Industrial, 58130 Morelia, Mich., México, lon:-101.19232178, lat:19.71112183}} | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2236877.24 | 2234249.45 | 2234249.45 | 2234249.45 | 2234249.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401497565 | Proyecto de inversión | 1531800.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531800.49, modificado:1531800.49}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESC. SEC. GILDARDO MAGAÑA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab092 | N | 0 | 0 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Moctezuma 354, Barrio del Llanito, 58760 Del Llanito, Mich., México, lon:-102.00256348, lat:19.9049274}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 1531800.49 | 1529915.79 | 1436480.19 | 1436480.19 | 1436480.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495242 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:380000.0, modificado:380000.0}} | EN LA ESC. SEC. COMUNITARIA EL FRESNO (ALGODON DE LA SOLEDAD GRANDE) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17526 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:51, direccion:Rentería Luviano Pte. 3, Centro, Mich., México, lon:-100.57296753, lat:19.20791484}} | 2018-09-26 | 2019-01-24 | 359133.59 | 364903.75 | 359133.59 | 359133.59 | 359133.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:META FINAL: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA ESC. SEC. COMUNITARIA EL FRESNO (ALGODON DE LA SOLEDAD GRANDE), trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2020-01-07}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495248 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE S.S. 3X8 1ERA ETAPA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17460 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:64, direccion:El Temascal - El Limón, Secc II, Tzitzio, Mich., México, lon:-100.92272758, lat:19.58300034}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 243380.2 | 811267.34 | 243380.2 | 243380.2 | 243380.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494402 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17343 | N | 0 | 0 | 614 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:Nacional 62, Centro, Mich., México, lon:-102.2202301, lat:19.14711419}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 1190561.5 | 1212171.75 | 1190561.5 | 1190561.5 | 1190561.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494422 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN EDIFICIO A, B, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL J/N VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17358 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:13, direccion:Ciprés 13, Centro, 61600 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.61529541, lat:19.51190348}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 811262.81 | 811262.81 | 811262.81 | 811262.81 | 811262.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494454 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y ANDADORES (MOBILIARIO DE AULA) EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17362 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:61, direccion:Prof. Jaime Torres Bodet 229, Colimillas, 61606 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.60568237, lat:19.50802015}} | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 541073.98 | 541073.99 | 541073.98 | 541073.98 | 541073.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494413 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. EN LA ESC. PRIM. COMUNIATARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17349 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:96, direccion:Pdte Lázaro Cárdenas 127, Niños Héroes, Parácuaro, Mich., México, lon:-102.21405029, lat:19.1451682}} | 2018-09-03 | 2018-11-11 | 235804.15 | 374479.61 | 235804.15 | 235804.15 | 235804.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494440 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17356 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:Vicente Guerrero 20, Centro, 61600 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.61014557, lat:19.52080241}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 795589.78 | 809789.22 | 795589.78 | 795589.78 | 795589.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495353 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M, (MOBILIARIO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES) EN EL J/N JUAN GUTEMBERG | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17471 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:119, direccion:Salazar 10, La Magdalena, 60080 Uruapan, Mich., México, lon:-102.0602417, lat:19.41349723}} | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 786186.7 | 786614.5 | 786614.5 | 786614.5 | 786614.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495421 | Proyecto de inversión | 25073414 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.5073414E7, modificado:2.5073414E7}} | SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN17 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Blvd. Lázaro Cárdenas Nte. 16, Las Brisas, 59010 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.7163744, lat:20.05774533}} | 2018-12-28 | 2019-03-26 | 16198102.42 | 23377095.3 | 16198102.42 | 16198102.42 | 16198102.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495479 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. SEC. FED. VICENTE RIVAPALACIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607079 | N | 0 | 0 | 531 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:Lic. Ausencio Chávez 12, Centro, Mich., México, lon:-100.78477621, lat:18.59111785}} | 2018-09-03 | 2018-10-02 | 480360.19 | 480534.43 | 480360.19 | 480360.19 | 480360.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494617 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 MTS Y 1 DIRECCION DE 3.00 X 8.00 M. EN LA C.E.B.A. JOSÉ MA. MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17402 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:33, direccion:José María Morelos Poniente 63, Centro, Barrio de la Doctrina, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.18236542, lat:19.79367956}} | 2018-09-07 | 2018-11-05 | 949975.99 | 965239.97 | 949975.99 | 949975.99 | 949975.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494845 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL J/N MIGUEL BERNAL JIMÉNEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O607140 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Hermanos Galeana 45, Centro, Chucándiro, Mich., México, lon:-101.33338451, lat:19.89891491}} | 2017-08-07 | 2017-10-05 | 473145.45 | 477657.9 | 473145.45 | 473145.45 | 473145.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494849 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA DE MEDIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17405 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion:Tormenta 29, El Cerrito, Mich., México, lon:-101.14442825, lat:19.86925263}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 0 | 1104512.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489364 | Proyecto de inversión | 1076458 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076458.0, modificado:1076458.0}} | ESPACIOS PARA EL CONJUNTO DE LA PREPARATORIA ISAAC ARRIAGA (PREPARATORIA 4) TERCERA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fm010 | N | 0 | 0 | 1172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Manuel Villalongin 342, Manuel Villalongín, 58048 Morelia, Mich., México, lon:-101.21591449, lat:19.69210205}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 1076458 | 1073631.78 | 1073631.78 | 1073631.78 | 1073631.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489386 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. MARIANO MICHELENA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17223 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:Av. Revolución Pte. 314, Centro, 58480 Villa Madero, Mich., México, lon:-101.2802124, lat:19.39147714}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 612906.97 | 612908.92 | 612906.97 | 612906.97 | 612906.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489422 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17227 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:20, direccion:Unnamed Road, Sin Nombre, Centro, 58480 Villa Madero, Mich., México, lon:-101.28707886, lat:19.38240918}} | 2018-02-12 | 2018-05-10 | 368828.78 | 374998.99 | 368828.78 | 368828.78 | 368828.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495709 | Proyecto de inversión | 9890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9890000.0, modificado:9890000.0}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO B, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA DE 1 E/E, LABORATORIO USOS MÚLTIPLES DE 4 E/E., UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E/E., UNA AULA DE 2 E/E. ESCALERAS PUENTE Y OBRA EXTERIOR. PLANTA ALTA: 2 AULAS DE 2.5 E/E Y 4 AULAS DE 2 E/E.) EN EL CECYTEM NO. 34 IRAPEO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 10154172 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:Av Morelos Pte 50, San Juan, Charo, Mich., México, lon:-101.04647398, lat:19.74745815}} | 2018-12-17 | 2019-08-13 | 9890000 | 9476143.53 | 6805583.51 | 6805583.51 | 6805583.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-364-2018, contratista:OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ, convocante:IIFEEM, monto:9476143.53, importe_modificado:9476143.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1495709/proyecto_PROCESO, 1495709/proyecto_INICIO, 1495709/proyecto_PROCESO, 1495709/proyecto_INICIO, 1495709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494876 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EDIFICIO B, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y ANDADORES EN EL J/N GABRIELA MISTRAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606428 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:366, direccion:Av. Juárez 1B, Centro, 61100 Centro, Mich., México, lon:-100.55477142, lat:19.68934435}} | 2016-09-12 | 2016-12-10 | 0 | 501683.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489541 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 3EE EST. SISM., MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. SEC. FED. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17260 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:José María Morelos 30, Centro, Mich., México, lon:-101.15163803, lat:19.65164091}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 973557.26 | 973557.26 | 973557.26 | 973557.26 | 973557.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489597 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES 12.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N ETHEL SILVIA RIVAS TREGONING | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17264 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:Ciudad Universitaria, Gral. Francisco J. Múgica, Fraccionamiento Real Universidad, 58030 Morelia, Michoacán, México, lon:-101.20330811, lat:19.68784932}} | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 790137.65 | 790137.65 | 790137.65 | 790137.65 | 790137.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495154 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., ANDADOR, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y BARDA PERIMETRAL (MOBILIARIO DE PARA AULA) EN EL J/N MANUEL BLANCO RUBIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17445 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Morelos Sur 42, Centro, 61420 Tuxpan, Mich., México, lon:-100.46516418, lat:19.56480447}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 389893.19 | 590017.62 | 389893.19 | 389893.19 | 389893.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495159 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. NICOLÁS ROMERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17448 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:Álvaro Obregón Sur 14, Centro, 61420 Tuxpan, Mich., México, lon:-100.46138763, lat:19.56561322}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 539095.47 | 539095.47 | 539095.47 | 539095.47 | 539095.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401498720 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ANDADORES, CERCO PERIMETRAL Y CUBIERTA DE LONA PLASTIFICADA EN LA ESC. PRIM. GRAL GUILLERMO GARCÍA ARAGÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O606913 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:61, direccion:Calle Hidalgo 135, Centro, 61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-101.70747757, lat:19.20734747}} | 2018-04-23 | 2018-06-21 | 266578.92 | 888596.39 | 266578.92 | 266578.92 | 266578.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495796 | Proyecto de inversión | 2898744.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898744.89, modificado:2898744.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS (EDIFICIO A). 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES, AULA COCINA Y SERVICIOS SANITARIOS (EDIFICIO B) | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab067 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Álvaro Obregón 86, Centro, 61600 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.608976, lat:19.5206618}} | 2018-12-26 | 2019-04-24 | 2898744.89 | 2891933 | 2891933 | 2891933 | 2891933 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495846 | Proyecto de inversión | 1145783.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145783.33, modificado:1145783.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, BARDA PERIMETRAL Y CISTERNA EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA CURICAVERI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb092 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:5 de Febrero 557, Ziracuaretiro, Mich., México, lon:-101.9078064, lat:19.42385859}} | 2018-10-29 | 2018-12-27 | 1145783.33 | 1142905.3 | 1142904.36 | 1142904.36 | 1142904.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495854 | Proyecto de inversión | 742733.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742733.13, modificado:742733.13}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CBTA No. 69 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Am05 | N | 0 | 0 | 589 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:38, direccion:Vicente Guerrero 16, Falda de La Mesa, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.45736694, lat:19.24243961}} | 2018-11-20 | 2018-12-19 | 742733.13 | 740735.2 | 740733.8 | 740733.8 | 740733.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495891 | Proyecto de inversión | 869000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869000.0, modificado:869000.0}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 42 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab085 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:Zarco 2, Primero, Contepec, Mich., México, lon:-100.16415596, lat:19.9555403}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 869000 | 868981.13 | 856155.28 | 856155.28 | 856155.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495000 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N FRIDA KHALO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17435 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:Melchor Ocampo 16, Centro, Mich., México, lon:-100.1726532, lat:19.804824}} | 2018-06-18 | 2018-09-20 | 346180.83 | 348508.1 | 346180.83 | 346180.83 | 346180.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495268 | Proyecto de inversión | 382185.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382185.39, modificado:382185.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, FOSA SÉPTICAY PINTURA EN EL J/N JESUS REYES HEROLES | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab009 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Unnamed Road, El Eden, Uruapilla, Mich., México, lon:-101.27862453, lat:19.6191838}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 382185.39 | 382174.9 | 382174.9 | 382174.9 | 382174.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495494 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., Y BARDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. GENERAL FRANCISCO VILLA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17488 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:55, direccion:Calle Félix Ireta Viveros 1B, Centro, 58930 Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, lon:-100.82427979, lat:19.85714398}} | 2018-10-16 | 2018-11-29 | 508408.6 | 508408.6 | 508408.6 | 508408.6 | 508408.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401495593 | Proyecto de inversión | 6998812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6998812.5, modificado:6998812.5}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A (2 DORMITORIOS CON SERVICIOS SANITARIOS CON REGADERAS, COMEDOR, COCINA Y ALMACÉN), AULA DE USOS MÚLTIPLES 12.00 X 8.00 M., CISTERNA 10 M3, FOSA SÉPTICA 5 M3, POZO DE ABSORCIÓN, PÓRTICO DE ACCESO Y ANDADORES, 1 DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS., ADOSADA, MURETE POST-PRIMARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO PERIMETRAl EN EL ALBERGUE ESCOLAR | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN8 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Guerrero 15, Arboleda, Tiquicheo, Mich., México, lon:-100.73639989, lat:18.90062269}} | 2018-07-18 | 2018-09-15 | 5396992.35 | 5415700.75 | 5396992.35 | 5396992.35 | 5396992.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486782 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO A EN LA ESC. SEC. FED. 18 DE AGOSTO DE 1943 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17032 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:61, direccion:México 120, Michoacán, México, lon:-101.72550201, lat:19.16495137}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 1032814.48 | 1032814.48 | 1032814.48 | 1032814.48 | 1032814.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486793 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17034 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 51, Centro, 60920 Arteaga, Mich., México, lon:-102.29146957, lat:18.35729529}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 993622.51 | 1045327.76 | 993622.51 | 993622.51 | 993622.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489593 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL J/N IGNACIA CALDERÓN HERRERA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17263 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:59, direccion:Fuerte de Los Remedios 20A, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19232178, lat:19.69819307}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 877689.92 | 972642.66 | 877689.92 | 877689.92 | 877689.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489607 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN DE 6.00 X 8.00 M., Y BARDA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN) EN EL J/N CON CLAVE 16DJN3001A | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17296 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:253, direccion:Av del Murano #922, Villas del Pedregal, Mich., México, lon:-101.30664825, lat:19.67912125}} | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 807806.41 | 809599.05 | 807806.41 | 807806.41 | 807806.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487115 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA 3.00 X 8.00 M. Y TERMINACIÓN D EBARDA PERIMETRAL (MOBILIARIO DE BODEGA) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17116 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:113, direccion:Av. Juárez 60, Centro, 61100 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.55168152, lat:19.68978882}} | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 374160.11 | 374160.12 | 374160.11 | 374160.11 | 374160.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487119 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17098 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:133, direccion:Ucareo - T. C. (Toluca - Morelia) 43, Michoacán, México, lon:-100.64231873, lat:19.71500025}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 1153768.55 | 1153768.55 | 1153768.55 | 1153768.55 | 1153768.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487122 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. REFORMA EDUCATIVA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17099 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:103, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.51116943, lat:19.67491868}} | 2018-07-05 | 2018-10-01 | 529960.53 | 529960.53 | 529960.53 | 529960.53 | 529960.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487182 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN EDIFICIO A, B. EN EL J/N AMADO NERVO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17126 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:San Juan 40, San Antonio Tomatlan, San Antonio Tomatlán, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89706421, lat:18.61956829}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 541959.82 | 541959.82 | 541959.82 | 541959.82 | 541959.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487186 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3X8 PRIMERA ETAPA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 42 | Ixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18312 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Jose Romero Vargas Ote 73, Las Cuevas, Ixtlán de los Hervores, Mich., México, lon:-102.40849972, lat:20.17206993}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 538505.65 | 538505.66 | 538505.65 | 538505.65 | 538505.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487209 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACION DE AULAS ,CONSTRUCCION DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA EN EL J/N NIÑOS HEROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17130 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:147, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.84316254, lat:18.56750384}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 539470.97 | 539470.97 | 539470.97 | 539470.97 | 539470.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487226 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17134 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:62, direccion:Michoacán Zicuirán-Huetamo De Núñez, Michoacán, México, lon:-100.99594116, lat:18.53560651}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 531239.13 | 531239.13 | 531239.13 | 531239.13 | 531239.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487239 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS Y CERCO PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS ) EN LA ESC. TV. SEC. 16 DE SEPTIEMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18460 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.21326447, lat:19.41964937}} | 2018-11-26 | 2019-01-24 | 790127.77 | 797744.01 | 790127.77 | 790127.77 | 790127.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487240 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 MTS, Y REHABILITACIÓN GENERAL. EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMÍREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17123 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Curicaveri 26, Col del Toreo, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89551926, lat:18.63241925}} | 2019-03-12 | 2019-05-10 | 972481.7 | 972484.71 | 972481.7 | 972481.7 | 972481.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CAMBIO DE META: REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE AULAS, BODEGA Y DIRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMÍREZ, trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2020-01-07}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486803 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. ESCUELA PRIMARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17036 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:869, direccion:Calle Calz. Benito Juárez, Michoacán, México, lon:-102.27928162, lat:18.33106226}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 487552.95 | 540789.76 | 487552.95 | 487552.95 | 487552.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487295 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17141 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:105, direccion:Santa Catalina 14, Cutzeo, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89603424, lat:18.64364271}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 519875.41 | 520926.7 | 519875.41 | 519875.41 | 519875.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487301 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.6E7, modificado:1.6E7}} | 2DA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE ESTACIONAMIENTO CENTRAL, ESTACIONAMIENTO MULTIDES, NICHO ELÉCTRICO, REJA INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18606 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Cuautla 378A, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.20056152, lat:19.70077891}} | 2018-11-28 | 2019-04-26 | 14748666.74 | 15222104.32 | 14748666.74 | 14748666.74 | 14748666.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487356 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 MTS., REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA 1 AULA) EN EL J/N RUBEN DARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18450 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:Gregorio Zapien 111, Centro, Mich., México, lon:-101.16073608, lat:19.04451301}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 518102.5 | 538404.24 | 518102.5 | 518102.5 | 518102.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487392 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA) EN EL ALBERGUE ESCOLAR RURAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18612 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:Juárez Ote. 208, Centro, Mich., México, lon:-101.16073608, lat:19.04394507}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 530002.87 | 530003.11 | 530002.87 | 530002.87 | 530002.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487400 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 5.30 M, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PATIO CÍVICO (MOBILIARIO APARA AULA) EN LA ESC. PRIM. GERTRUDIS G SANCHEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17150 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:México 51, Michoacán, México, lon:-100.92590332, lat:18.694383}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 533577.57 | 533578.48 | 533577.57 | 533577.57 | 533577.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487401 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA AUDIO VISUAL DE 4 E.E. EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 37 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18429 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:15, direccion:Unnamed Road, Gildardo Magaña, Mich., México, lon:-102.45861948, lat:19.54874996}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 1256397.09 | 1256397.09 | 1256397.09 | 1256397.09 | 1256397.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487404 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN AULAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17151 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:156, direccion:Libramiento, Guaracha, Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89019775, lat:18.60980742}} | 2018-04-16 | 2018-10-12 | 541964.67 | 541964.67 | 541964.67 | 541964.67 | 541964.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487410 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M., CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y MURETE POST-PRIMARIA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17155 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:40, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.90255737, lat:18.61241037}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 541962.49 | 541962.49 | 541962.49 | 541962.49 | 541962.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401488870 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | 1 AULA DE 6.00 X 8.00M SISMICIDAD MEDIA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ANDADORES (MOBILIARIO PARA EL AULA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 448 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN18525 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:Unnamed Road, Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.30487537, lat:19.45445314}} | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 973512.07 | 973512.07 | 973512.07 | 973512.07 | 973512.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401488884 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17168 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:Av. Lázaro Cárdenas Pte., Huiramba, Mich., México, lon:-101.44208908, lat:19.54086366}} | 2018-03-12 | 2019-05-10 | 983136.29 | 983136.29 | 983136.29 | 983136.29 | 983136.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401488889 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17171 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:Vicente Guerrero 22, Centro, Mich., México, lon:-100.47872543, lat:19.69997084}} | 2018-10-16 | 2018-11-29 | 538418.92 | 541318.81 | 538418.92 | 538418.92 | 538418.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401488895 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO B, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, PORTICO DE ACCESO, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, BARDA PERIMETRAL EN EL J/N AMPARO CAMPUZANO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17177 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:Jiquilpan 1038, Benito Juárez, 59843 Jacona de Plancarte, Mich., México, lon:-102.31533051, lat:19.94011002}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 540865.31 | 540865.31 | 540865.31 | 540865.31 | 540865.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401488902 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00, REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS. EN EL J/N SILVIA TORRES CASTILLEJA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17184 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Av. 1¿ de Mayo Pte. 210, Emiliano Zapata, Mich., México, lon:-101.73374176, lat:19.92671573}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 504197.13 | 504197.13 | 504197.13 | 504197.13 | 504197.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401488908 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBACH PLANTEL CALTZONTZIN | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fm002 | N | 0 | 0 | 435 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:Paricutín 19, Barrio de San Francisco, De San Francisco, Mich., México, lon:-102.00523496, lat:19.42963598}} | 2018-12-26 | 2019-04-24 | 1500000 | 1496999.84 | 1496999.84 | 1496999.84 | 1496999.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401488926 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17197 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:12, direccion:Camino a La Mora 22, 61470 Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-100.49743652, lat:19.45429128}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 541787.74 | 541787.74 | 541787.74 | 541787.74 | 541787.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401488985 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA Y MURO REJA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17204 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:Uruapan - Morelia, Huiramba, Mich., México, lon:-101.4250946, lat:19.55396684}} | 2018-09-03 | 2018-11-11 | 811297.74 | 811297.74 | 811297.74 | 811297.74 | 811297.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489087 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS HASTA DONDE EL RECURSO ALCANCE EN EL CECYTEM PLANTEL ARTEAGA | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fm005 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Dr. Miguel Silva 72, Centro, 60920 Arteaga, Mich., México, lon:-102.2891736, lat:18.35749895}} | 2018-12-26 | 2019-03-25 | 2000000 | 1997489.31 | 1997489.3 | 1997489.3 | 1997489.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486680 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCION DE BODEGA 3.00 X 8.00 M., CISTERNA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y REHABILITACION DE AULA Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17012 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CONOCIDO, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 539404.82 | 539404.82 | 539404.82 | 539404.82 | 539404.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486743 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURETE POTS-PRIMARIA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17009 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.038485, lat:19.826306}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 794629.41 | 794629.42 | 794629.41 | 794629.41 | 794629.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486765 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE MURETE POST-PRIMARIA (MOBILIARIO PARA AULAS) EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17025 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:Av. Independencia, Toril Viejo, Aquila, Mich., México, lon:-103.50434303, lat:18.59443291}} | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 194927.53 | 540562.02 | 194927.53 | 194927.53 | 194927.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486775 | Proyecto de inversión | 2196069 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2196069.0, modificado:2196069.0}} | CONSTRUCCIÓON DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS 3.00 X 8 .00 M, CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, MURETE POST PRIMARIA Y CERCO DE MALLA PERIMETRAL (MOBILIARIOA PARA 3 AULAS) EN EL TELEBACHILLERATO NUM 13 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Subsidios | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17028 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:170, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-103.53034973, lat:18.582474}} | 2018-07-05 | 2018-10-01 | 2084740.67 | 2084740.67 | 2084740.67 | 2084740.67 | 2084740.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486975 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACION GENERAL EN LA ESC. PRIM. GUILLERMO GARCÍA ARAGÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17040 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:60500 Centro, José María Morelos y Pavón Nte. 49, Centro, Mich., México, lon:-102.58870125, lat:19.21233215}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 972632.35 | 972640.87 | 972632.35 | 972632.35 | 972632.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489362 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II EN LA UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17214 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Francisco J. Mujica 7, La Corregidora, Fideicomiso 1er Sector, 60950 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.2051239, lat:17.95391289}} | 2018-10-29 | 2019-08-24 | 7136588.36 | 23788627.87 | 7136588.36 | 7136588.36 | 7136588.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489369 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N ERANDENI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17220 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:MICH 16, Los Reyes de Salgado, Mich., México, lon:-102.47600555, lat:19.57434745}} | 2018-04-16 | 2018-06-11 | 789636.39 | 789833.58 | 789636.39 | 789636.39 | 789636.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489376 | Proyecto de inversión | 6382320 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6382320.0, modificado:6382320.0}} | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA INSTITUCIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs004 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Acueducto 1093A, Matamoros, 58240 Morelia, Mich., México, lon:-101.1666584, lat:19.69669812}} | 2018-12-26 | 2019-04-24 | 6382320 | 6257951.93 | 6257489.91 | 6257489.91 | 6257489.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489417 | Proyecto de inversión | 1368220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368220.0, modificado:1368220.0}} | ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE AULAS EN LA FACULTAD DE LETRAS (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fs007 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Isidro Huarte 6, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18412495, lat:19.70235463}} | 2018-12-24 | 2019-04-25 | 1368220 | 1365326.5 | 1365326.5 | 1365326.5 | 1365326.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489439 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "B", CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, BARDA PERIMETRAL Y ASTA BANDERA EN EL J/N NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17230 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:Atlacomulco - Guadalajara, Tungareo, Mich., México, lon:-100.43083191, lat:19.9088011}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 592751.42 | 592751.42 | 592751.42 | 592751.42 | 592751.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486978 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y REHABILITACIÓN DE AULAS. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17042 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:218, direccion:Av. Francisco I. Madero, Centro, Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12623215, lat:19.01716901}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 415141.06 | 415177.36 | 415141.06 | 415141.06 | 415141.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486982 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 , Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN LA ESC. TV. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17046 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:Michoacán, México, lon:-101.1157608, lat:19.03777885}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 535598.84 | 535607.82 | 535598.84 | 535598.84 | 535598.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486984 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCIÓN DE 3.000 X 8.00 MTS., ANDADORES Y RAMPAS. EN LA ESC. SEC. FED. CON CLAVE 16DES0164A | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17061 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:76, direccion:Michoacán 405, Centro, 61880 Churumuco de Morelos, Mich., México, lon:-101.64636612, lat:18.66185892}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 958771.42 | 973539.85 | 958771.42 | 958771.42 | 958771.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401486989 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:59427.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N NARCISO MENDOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17067 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:510, direccion:Francisco Javier Mina 26, Centro, 60840 Centro, Mich., México, lon:-103.16033363, lat:18.77976962}} | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 59427.7 | 59427.7 | 59427.7 | 59427.7 | 59427.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487027 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17096 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:244, direccion:Ailes 12, Viveros, 61190 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.53949356, lat:19.68752606}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 540620.63 | 540620.63 | 540620.63 | 540620.63 | 540620.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401487079 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE S.S. 3X8 1ERA ETAPA Y REHABILITACIÓN GENERAL, ACCESO PRINCIPAL EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17101 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:San José-Huajámbaro 7, Michoacán, México, lon:-100.73947906, lat:19.67976779}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 972719.54 | 972719.54 | 972719.54 | 972719.54 | 972719.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401489475 | Proyecto de inversión | 1617633 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1617633.0, modificado:1617633.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE IDIOMAS DE 4 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C (MOBILIARIO PARA EL TALLER DE COMPUTO) EN EL INST. DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO UNIDAD MARAVATIO DE OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | CIEN17239 | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Ferrocarril Oeste 151, San Cristóbal, 61250 Maravatio, Mich., México, lon:-100.43769836, lat:19.89976232}} | 2018-09-11 | 2018-10-24 | 1555263.33 | 1555330.83 | 1555263.33 | 1555263.33 | 1555263.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521952 | Proyecto de inversión | 1248887.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248887.67, modificado:896986.7}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DE ESTEBAN VACA CALDERON A LA AV VEINTIDOS DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE A - 27391 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 27391 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA PALMIRA, 60680 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y AVENIDA ESTEBAN VACA CALDERON, AVENIDA 22 DE OCTUBRE CERCA DE LA BASE DE BOMBEROS, lon:-102.34872838, lat:19.07667185}} | 2019-11-04 | 2019-12-20 | 896986.7 | 896986.7 | 896986.7 | 896986.7 | 896986.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-034/IR-019/2019, contratista:ALBERTO ONTIVEROS SOTO, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:897187.14, importe_modificado:897187.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1521952/proyecto_FIN, 1521952/proyecto_INICIO, 1521952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521972 | Proyecto de inversión | 1639165.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639165.07, modificado:1486768.23}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV CORREGIDORA DE LA AV VEINTIDOS DE OCTUBRE AL PANTEON MUNICIPAL - 27438 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 27438 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA CORREGIDORA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 60670 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y AVENIDA 22 DE OCTUBRE, DEL MONUMENTO A LAZARO CARDENAS HASTA EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-102.35904935, lat:19.07683746}} | 2019-11-04 | 2019-12-23 | 1486768.23 | 1486768.23 | 1486768.23 | 1486768.23 | 1486768.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-028/IR-014/2019, contratista:ALBERTO ONTIVEROS SOTO, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:1486779.42, importe_modificado:1486779.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} | {1521972/proyecto_INICIO, 1521972/proyecto_PROCESO, 1521972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518824 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL OJO DE AGUA EL OJO SANTO - 20320 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20320 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN DE LA SIERRA INTERIOR SN CIUDAD LA CUEVITA, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE GARCIDUEÑAS Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE ALTAMIRANO LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DELA CUEVITA, lon:-101.51266727, lat:20.0791715}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 233113.41 | 233113.41 | 233113.41 | 233113.41 | 233113.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-059059, contratista:JORGE LUIS VILLICAÑA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:233113.41, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}} | {1518824/proyecto_INICIO, 1518824/proyecto_FIN, 1518824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518827 | Proyecto de inversión | 1386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386000.0, modificado:1386000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MODULO PARA SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD - 20325 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20325 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.43193376, lat:20.1790228}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 1386000 | 1386000 | 1386000 | 505314.42 | 505314.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-11111, contratista:HECTOR LOPEZ AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1382105.56, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1518827/proyecto_INICIO, 1518827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518833 | Proyecto de inversión | 175100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175100.0, modificado:175100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ZAPOTE POBLANAS COLONIA POBLANAS - 20345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20345 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOTE POBLANAS INTERIOR SN CIUDAD POBLANAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE SALTO Y CALLE PASEO DEL SALTO, CALLE LOMAS DEL PEDREGAL LA OBRA SE REALIZARA AL FINAL DE LA CALLE ZAPOTE PO, lon:-101.52251634, lat:20.08052178}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 175100 | 175100 | 175100 | 173265.81 | 173265.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-089, contratista:excavaciones y acarreos jr sa de cv, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:234000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1518833/proyecto_INICIO, 1518833/proyecto_PROCESO, 1518833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518839 | Proyecto de inversión | 2273000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273000.0, modificado:2273000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMAVERA - 20358 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20358 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE SE ENCUANTRA POR LA PLAZA DE TOROS Y ABARROTES MARY, lon:-101.43244874, lat:20.17918393}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 2273000 | 2273000 | 2273000 | 679416.32 | 679416.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-136136, contratista:RENATO AGUIRRE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2264721.06, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1518839/proyecto_INICIO, 1518839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518846 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:538841.09}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN EN LA TENENCIA DE TUNGAREO - 20372 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20372 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE CALLE MIGUEL ALEMAN PUEBLO SAN PEDRO TUNGAREO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA PARALELA A LA CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-100.36184509, lat:19.91239105}} | 2019-02-27 | 2019-04-27 | 538841.09 | 538841.09 | 538841.09 | 538841.09 | 538841.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:320000.0, importe_modificado:538841.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1518846/proyecto_PROCESO, 1518846/proyecto_INICIO, 1518846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518849 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE - 20375 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 20375 | S | 201 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:5, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ RANCHERIA BOTELLO (ALTAMIRA), 58594 BOTELLO (ALTAMIRA), PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CARRETERA PANINDICUARO VILLACHUA, lon:-101.73406739, lat:19.97907078}} | 2019-05-20 | 2019-08-02 | 850000 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-028/2019, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1518849/proyecto_INICIO, 1518849/proyecto_FIN, 1518849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519257 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHO VIEJO - 21462 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21462 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:110, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO TIERRAS BLANCAS - SANTA MARIA KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA VIEJO DE LOS DÍAZ, 61958 RANCHO VIEJO (RANCHO VIEJO DE LOS DÍAZ), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON, lon:-100.98658299, lat:18.76758341}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 130000 | 129950.26 | 129950.26 | 129950.26 | 129950.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66523, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1519257/proyecto_INICIO, 1519257/proyecto_PROCESO, 1519257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519269 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE BOMBEO EN EL RINCON DE LAS TRUCHAS - 21487 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21487 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:112, direccion:CALLE PRINCPAL RANCHERIA RINCÓN DE LAS TRUCHAS, 61964 RINCÓN DE LAS TRUCHAS, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA JUNTO AL ARROYO Y EL CAMINO RUMBO A BEJUCOS., lon:-101.44251561, lat:18.58805023}} | 2019-07-01 | 2019-10-30 | 400000 | 399990.06 | 399990.06 | 399990.06 | 399990.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58013, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN DE OCAMPO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519269/proyecto_INICIO, 1519269/proyecto_PROCESO, 1519269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519273 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN ANTONIO URAPA - 21501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21501 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:241, direccion:CALLE CINCO DE MAYO RANCHERIA SAN ANTONIO URAPA, 61978 SAN ANTONIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AL ARROYO Y CALLEJON RUMBO AL CASALOTE DE TIRISTARAN, CALLE AL ZAPOTE DE TIRISTARA LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE , lon:-100.93302464, lat:18.62969803}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 230000 | 229680 | 229680 | 229680 | 229680 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:230000.0, importe_modificado:229680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1519273/proyecto_INICIO, 1519273/proyecto_FIN, 1519273/proyecto_PROCESO, 1519273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519278 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN JERONIMO - 21509 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21509 | S | 452 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:119, direccion:CALLE RIO BALSAS PUEBLO SAN JERÓNIMO, 61963 SAN JERÓNIMO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CECYTEM Y CARRETERA A IRAMUCO, CALLE RIO TACAMBARO LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA POBLACION DE SAN JERONIMO, lon:-101.32573557, lat:18.53259818}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 500000 | 499984.6 | 499984.6 | 499984.6 | 499984.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66525, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519278/proyecto_INICIO, 1519278/proyecto_PROCESO, 1519278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520566 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL HEROES DE LA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES - 25108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 25108 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:222, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA LOS LAURELES, 60724 LOS LAURELES, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CERCA DE LA IGLESIA, lon:-102.41424622, lat:18.87229136}} | 2019-05-06 | 2019-06-28 | 284327 | 284327 | 284327 | 284327 | 284327 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:340000.0, importe_modificado:284327.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1520566/proyecto_INICIO, 1520566/proyecto_PROCESO, 1520566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520579 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS - 25131 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 25131 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:47, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PATÁMBURO, 60475 PATÁMBURO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA TANCITARO - APO ENTROQUE A LA COMUNIDAD DE PATAMBURO CALLE PRINCIPAL SALIDA A LA COMUNIDAD DE LA SO, lon:-102.41876679, lat:19.38787644}} | 2019-06-03 | 2019-07-31 | 285000 | 285000 | 282412.86 | 282412.86 | 282412.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60780, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MOHOACAN, monto:285000.0, importe_modificado:285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520579/proyecto_INICIO, 1520579/proyecto_PROCESO, 1520579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520765 | Proyecto de inversión | 115108.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115108.54, modificado:2170126.84}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CUERAMATO MPIO DE APATZINGAN - 25399 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 25399 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:205, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA CUERAMATO, 60746 CUERAMATO, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, POR LA PRIMARIA, lon:-102.41018268, lat:18.93003257}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2170126.84 | 2170126.84 | 2170126.84 | 2170126.84 | 2170126.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-026/IR-012/2019, contratista:FIDEL TORRES ALCAZAR, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:2430611.24, importe_modificado:2430611.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1520765/proyecto_PROCESO, 1520765/proyecto_INICIO, 1520765/proyecto_FIN, 1520765/proyecto_PROCESO, 1520765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521595 | Proyecto de inversión | 17081738.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.70817384E7, modificado:1.70817384E7}} | SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE TLALPUJAHUA MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO - 57144 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 57144 | S | 14483 | 13104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 1 PUEBLO TLALPUJAHUA DE RAYÓN, 61060 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TRIGUEROS Y CALZADA DEL CÁRMEN, A MEDIA CUADRA DEL MONUMENTO A IGNACIO LÓPEZ RAYÓN FRENTE AL IMS, lon:-100.17066247, lat:19.80475151}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 17081738.4 | 17081738.4 | 17081738.4 | 4921400.11 | 4921400.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-001/01/2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1.640466703E7, importe_modificado:1.70817384E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1521595/proyecto_PROCESO, 1521595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190201521596 | Proyecto de inversión | 1915713.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915713.01, modificado:1392687.18}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN ZARATE - 26672 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 26672 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:194, direccion:BRECHA TRAMO ZARATE - ZARATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + UND EJIDO ZÁRATE, 61690 ZÁRATE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE ZARATE, lon:-101.43701073, lat:18.92106675}} | 2019-03-01 | 2019-06-03 | 1392687.18 | 1392687.18 | 1392687.18 | 1392687.18 | 1392687.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-IR/2019/097/054, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CET S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1392687.18, importe_modificado:1392687.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1521596/proyecto_PROCESO, 1521596/proyecto_FIN, 1521596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521597 | Proyecto de inversión | 15865807.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.586580745E7, modificado:1.586580745E7}} | SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE TURICATO MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO - 57160 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 57160 | S | 1138 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:VIADUCTO CARRETERA TURICATO TACÁMBARO PUEBLO TURICATO, 61680 TURICATO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 230 METROS ANTES DE LAS TRES CURVAS PRONUNCIADAS DE LA CARRETERA ANTES DE ENTRAR A LA MA, lon:-101.42087048, lat:19.06348909}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 15865807.45 | 15798657.8 | 15798657.8 | 4739597.34 | 4739597.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-001/02/2019, contratista:LIVING CONCEPTS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, monto:1.57986578E7, importe_modificado:1.57986578E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1521597/proyecto_INICIO, 1521597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190201521600 | Proyecto de inversión | 2584737.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584737.07, modificado:2584737.07}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS POTROS MUNICIPIO DE APATZINGAN - 26676 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 26676 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:317, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOS POTROS, 60737 LOS POTROS, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CERCA DEL RIO TEPALCATEPEC, lon:-102.61927495, lat:18.91722738}} | 2019-08-12 | 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1521600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522391 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL KINDER NIÑO ARTILLERO DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALILLO - 28264 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | 28264 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO PERIBAN - CARRIZALILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 000 PUEBLO EL CARRIZALILLO, 60442 EL CARRIZALILLO, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA PERIBAN - BUENAVISTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNI, lon:-102.49423999, lat:19.42836388}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1522391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522395 | Proyecto de inversión | 160610.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160610.82, modificado:160610.82}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN MEZQUITE GORDO - 28266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 28266 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDO MEZQUITE GORDO EJIDO MEZQUITE GORDO, 58543 MEZQUITE GORDO, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VIOLETA Y CAMINO ISACC ARRIAGA, CALLE GIRASOL CALLE SALIDA AL PANTEON, lon:-101.52637439, lat:20.27711458}} | 2019-03-18 | 2019-12-31 | 160610.6 | 160610.6 | 160610.6 | 160610.6 | 160610.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/050/19, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:160610.6, importe_modificado:160610.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1522395/proyecto_INICIO, 1522395/proyecto_FIN, 1522395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518448 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1332825.76}} | AMPLIACION DE CAMINO DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL JABALI - 17038 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 17038 | S | 382 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA EL JABALÍ, 61813 EL JABALÍ, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CAMINO HACIA EL ROMERO, CAMINO CONOCIDO RUMBO A PUENTE ALTO LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-101.75136021, lat:19.30925921}} | 2019-02-04 | 2019-03-31 | 1332825.76 | 1332825.76 | 1332825.76 | 1332825.76 | 1332825.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/01/2019, contratista:DECOMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:1332825.76, importe_modificado:1332825.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6000.0}} | {1518448/proyecto_INICIO, 1518448/proyecto_PROCESO, 1518448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518854 | Proyecto de inversión | 2388000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388000.0, modificado:2468000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZAPOTE POBLANAS COLONIA POBLANAS - 20384 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20384 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOTE POBLANAS INTERIOR SN CIUDAD POBLANAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE SALTO Y CALLE PASEO DEL SALTO, CALLE PASEO DE ZAPOTE LA OBRA SE REALIZARA AL FINAL DE LACALLE, lon:-101.52185116, lat:20.07867271}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 2468000 | 2468000 | 2468000 | 1416774.79 | 1416774.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-07575, contratista:INGENIERIA CIVIL CONTRUCTIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2388000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1518854/proyecto_INICIO, 1518854/proyecto_PROCESO, 1518854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518865 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DEL POZO PARA AGUA POTABLE DEL SAUZ - 20407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20407 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:55, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA TERESA, 58531 SANTA TERESA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE REALZARA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.63588433, lat:19.97104187}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 49782.99 | 49782.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1518865/proyecto_INICIO, 1518865/proyecto_FIN, 1518865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519284 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JOSE DEL PALMAR - 21520 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21520 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:120, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN JOSÉ DEL PALMAR, 61957 SAN JOSÉ DEL PALMAR, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, BRECHA A AGUA DE LA VIRGEN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA SALIDA A AGUA DE, lon:-101.18571019, lat:18.69995556}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 75000 | 74953.96 | 74953.96 | 74953.96 | 74953.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66541, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1519284/proyecto_INICIO, 1519284/proyecto_PROCESO, 1519284/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519291 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN JOSE DEL PALMAR - 21528 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21528 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:120, direccion:CALLE PRINCPAL RANCHO SAN JOSÉ DEL PALMAR, 61957 SAN JOSÉ DEL PALMAR, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S, BRECHA QUE CONDUCE A EL AGUA DE LA VIRGEN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A EL AGUA, lon:-101.18845677, lat:18.70125635}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 50000 | 49870.3 | 49870.3 | 49870.3 | 49870.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66540, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1519291/proyecto_PROCESO, 1519291/proyecto_INICIO, 1519291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520134 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:740652.51}} | DRENAJE SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN SEGUNDA ETAPA - 24152 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 24152 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN PUEBLO PEDERNALES, 61670 PEDERNALES, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, POR LA CARRETERA TACAMBARO A PURURAN ENTRANDO AL PUEBLO DE PEDERNALES, lon:-101.46069407, lat:19.15075499}} | 2019-05-20 | 2019-07-26 | 740652.51 | 740652.51 | 740652.51 | 740652.51 | 740652.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AYS/IR/025-2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:741763.68, importe_modificado:741763.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1520134/proyecto_INICIO, 1520134/proyecto_PROCESO, 1520134/proyecto_INICIO, 1520134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520587 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | TERMINACIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERARO - 25143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 25143 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:8, direccion:CALLEJON ULTIMO CALLEJÓN SOBRE CARRETERA SALIDA A COPETIRO RANCHERIA APO, 60470 APO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ULTIMO CALLEJÓN QUE SE ENCUENTRA DE LADO IZQUIERDO CARRETERA SALIDA A COPETIRO EN LAS INSTALACIONES , lon:-102.41181461, lat:19.43027326}} | 2019-04-29 | 2019-06-29 | 100000 | 100000 | 94556.5 | 94556.5 | 94556.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1520587/proyecto_PROCESO, 1520587/proyecto_INICIO, 1520587/proyecto_PROCESO, 1520587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520787 | Proyecto de inversión | 1836810.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836810.07, modificado:1836810.07}} | RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUERAMATO MPIO DE APATZINGAN - 25428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 25428 | S | 74 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1824.9, meta_modificada:1824.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:205, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA CUERAMATO, 60746 CUERAMATO, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CERCA DE LA IGLESIA, lon:-102.41032215, lat:18.92993108}} | 2019-04-22 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1520787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521197 | Proyecto de inversión | 845000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845000.0, modificado:845000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA EN EL BARRIO FUERTE - 26055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTIJA | 26055 | S | 1245 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA BARRIO FUERTE, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE 24 DE FEBRERO, CARRETERA MONSEÑOR RAFAEL QUIZAR Y VALENCIA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE ORQUÍDEA Y 24 DE FEBRERO. C, lon:-102.70782425, lat:19.81865958}} | 2019-04-08 | 2019-05-04 | 845000 | 845000 | 845000 | 844685.4 | 844685.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/14/2019, contratista:OSCAR IGNACIO PÉREZ ESPINO, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:844685.4, importe_modificado:844685.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521197/proyecto_INICIO, 1521197/proyecto_PROCESO, 1521197/proyecto_INICIO, 1521197/proyecto_FIN, 1521197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522016 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | ELECTRIFICACIÓN A BASE DE PLANTAS SOLARES - 27520 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | POR CONTRATO | 27520 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:606, direccion:BRECHA TRAMO LAS CRUCES - LAS TROJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHO LAS TROJAS, 60910 LAS TROJAS, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA LAS CRUCES CUPUAN Y LA D, lon:-102.55560562, lat:18.61098536}} | 2019-06-03 | 2019-06-29 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/AD/06/201, contratista:CONSTRUCTORA 452, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:486000.0, importe_modificado:486000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1522016/proyecto_INICIO, 1522016/proyecto_FIN, 1522016/proyecto_PROCESO, 1522016/proyecto_FIN, 1522016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518892 | Proyecto de inversión | 1651171.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651171.53, modificado:1651171.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE - 20475 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | 20475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL DRENAJE SE CONSTRUIRÁ CERCA DEL TECNOLÓGICO, lon:-101.98105516, lat:19.89660553}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 1651171.53 | 1651171.53 | 1651171.53 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-IR /03/2019, contratista:COARRIFE INGENIERIA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN, monto:1651171.53, importe_modificado:1651171.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.0}} | {1518892/proyecto_INICIO, 1518892/proyecto_PROCESO, 1518892/proyecto_INICIO, 1518892/proyecto_PROCESO, 1518892/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518895 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 20479 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20479 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:55, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA TERESA, 58531 SANTA TERESA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.63595674, lat:19.9710576}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 31500 | 31500 | 31500 | 9450 | 9450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-124124124, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1518895/proyecto_INICIO, 1518895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521225 | Proyecto de inversión | 7417191.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7417191.59, modificado:6716981.33}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN VARIAS CALLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE APATZINGAN DE LA CONSTITUCION DE APATZINGAN - 26102 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 26102 | S | 4500 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1047.0, meta_modificada:1047.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO J. MUGICA COLONIA APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN CENTRO, 60600 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CONSTITUCION DE 1814 Y AVENIDA MORELOS, CALLE FRANCISCO J MUGICA CERCA DEL P, lon:-102.35301952, lat:19.08890317}} | 2019-06-17 | 2019-10-07 | 6716981.33 | 6716981.33 | 6716981.33 | 6716981.33 | 6716981.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-031/LP-002/2019, contratista:SERVICIOS EFECTIVOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:6457982.54, importe_modificado:6457982.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1047.0}} | {1521225/proyecto_INICIO, 1521225/proyecto_FIN, 1521225/proyecto_PROCESO, 1521225/proyecto_INICIO, 1521225/proyecto_FIN, 1521225/proyecto_PROCESO, 1521225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521616 | Proyecto de inversión | 1140692.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140692.25, modificado:1140692.25}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE CALLE FRANCISCO I MADERO DE SANTIAGO AZAJO - 26711 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 26711 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:869.9, meta_modificada:869.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SANTIAGO AZAJO, 58415 SANTIAGO AZAJO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE MORELOS INICIANDO POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE VASC, lon:-101.68451437, lat:19.70765227}} | 2019-03-01 | 2019-06-28 | 140692.25 | 140692.25 | 140692.25 | 140692.25 | 140692.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62964, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COENEO, monto:1100000.0, importe_modificado:1140692.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:869.9}} | {1521616/proyecto_INICIO, 1521616/proyecto_FIN, 1521616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521628 | Proyecto de inversión | 467000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467000.0, modificado:138549.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PALMA - 26730 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26730 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:117.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:108, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA RINCÓN DE CEDEÑOS (RINCÓN DE DOLORES), 61200 RINCÓN DE CEDEÑOS (RINCÓN DE DOLORES), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA CALLE DONDE SE E, lon:-100.58153442, lat:19.68154592}} | 2019-04-15 | 2019-05-30 | 138549.76 | 138549.76 | 138549.76 | 138549.76 | 138549.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66158, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:467000.0, importe_modificado:467000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.05}} | {1521628/proyecto_INICIO, 1521628/proyecto_FIN, 1521628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522031 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:126000.0}} | ELECTRIFICACIÓN A BASE DE PLANTAS SOLARES - 27554 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | POR CONTRATO | 27554 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:221, direccion:BRECHA TRAMO LAS PLAYITAS - LAS CHAMBANDICUAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 0 RANCHERIA LAS CHAMBANDICUAS, 60915 LAS CHAMBANDICUAS, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL CAMINO PARTE DE LA LOCALIDAD DE LAS PLAYITAS , lon:-102.5217173, lat:18.37382417}} | 2019-05-20 | 2019-06-15 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/AD/06/201, contratista:CONSTRUCTORA 452, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:486000.0, importe_modificado:486000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1522031/proyecto_INICIO, 1522031/proyecto_PROCESO, 1522031/proyecto_FIN, 1522031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522035 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:90000.0}} | ELECTRIFICACIÓN A BASE DE PLANTAS SOLARES - 27573 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | POR CONTRATO | 27573 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:BRECHA TRAMO TUMBISCATIO - LA HERRADURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 0 RANCHERIA LA HERRADURA (SAN JUAN DE LOS PLÁTANOS), 60914 LA HERRADURA (SAN JUAN DE LOS PLÁTANOS), TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE TOMA EL, lon:-102.29768074, lat:18.62687714}} | 2019-05-20 | 2019-06-01 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/AD/06/201, contratista:CONSTRUCTORA 452, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:486000.0, importe_modificado:486000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1522035/proyecto_INICIO, 1522035/proyecto_FIN, 1522035/proyecto_PROCESO, 1522035/proyecto_FIN, 1522035/proyecto_INICIO, 1522035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522041 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:90000.0}} | ELECTRIFICACIÓN A BASE DE PLANTAS SOLARES - 27592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | POR CONTRATO | 27592 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:218, direccion:BRECHA TRAMO TUMBISCATIO - LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 0 RANCHERIA LA CRUZ, 60913 LA CRUZ, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CRUZ SE LLEGA PARTIENDO DE TUMBISCATIO RUMBO A LAS PAROTAS Y DE AHÍ SE DESVÍ, lon:-102.51417193, lat:18.62952361}} | 2019-04-15 | 2019-05-11 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/AD/06/201, contratista:CONSTRUCTORA 452, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:486000.0, importe_modificado:486000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1522041/proyecto_PROCESO, 1522041/proyecto_FIN, 1522041/proyecto_PROCESO, 1522041/proyecto_INICIO, 1522041/proyecto_FIN, 1522041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522049 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:90000.0}} | ELECTRIFICACIÓN A BASE DE PLANTAS SOLARES - 27615 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | POR CONTRATO | 27615 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:270, direccion:BRECHA TRAMO LAS PLAYITAS - PUERTA DEL VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA PUERTA DEL VENADO, 60917 PUERTA DEL VENADO, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE LLEGA A LA LOCALIDAD PARTIENDO DE LAS PLAYITA, lon:-102.57723777, lat:18.56812593}} | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPU/AD/06/201, contratista:CONSTRUCTORA 452, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:486000.0, importe_modificado:486000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1522049/proyecto_INICIO, 1522049/proyecto_PROCESO, 1522049/proyecto_FIN, 1522049/proyecto_INICIO, 1522049/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522425 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:157925.85}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CORONEL NICOLÁS ROMERO - 28303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28303 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:104.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:130, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN MATÍAS GRANDE, 61211 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO HACIA EL NORTE POR LA CAPILLA QUE ESTÁ A UN L, lon:-100.60419391, lat:19.72643744}} | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 157925.85 | 157925.85 | 157925.85 | 157925.85 | 157925.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60618, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:385000.0, importe_modificado:385000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.05}} | {1522425/proyecto_INICIO, 1522425/proyecto_PROCESO, 1522425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518051 | Proyecto de inversión | 1003530 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003530.0, modificado:1001289.81}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 3484 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:11, direccion:CALLE S/N NOMBRE RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ CORO, 58942 SAN BARTOLOMÉ CORO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GENERAL FELIX IRETA, CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA DE SAN BARTOLOME CORO EN , lon:-100.87600909, lat:19.8949045}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1001289.81 | 1001289.81 | 1001289.81 | 1001289.81 | 1000289.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-014/2019, contratista:VICENTE CÁZAREZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:1001818.07, importe_modificado:1001289.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {1518051/proyecto_INICIO, 1518051/proyecto_PROCESO, 1518051/proyecto_FIN, 1518051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518922 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549883.14}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD - 20565 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 20565 | S | 472 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:12, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO LA LUZ, 58591 LA LUZ, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE JUAN ALDAMA CARRETERA PANINDICUARO VILLACHUATO SALIDA EN ENTRONQUE A UREQUIO HA, lon:-101.65465848, lat:19.9805744}} | 2019-04-22 | 2019-06-21 | 549883.14 | 549883.14 | 549883.13 | 549883.13 | 549883.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-017/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONPRORENT, S. A. DE C. V, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:549883.14, importe_modificado:549883.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1518922/proyecto_INICIO, 1518922/proyecto_PROCESO, 1518922/proyecto_FIN, 1518922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519338 | Proyecto de inversión | 3571994.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3571994.96, modificado:3571994.96}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 21607 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 21607 | S | 42030 | 38228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y CARRETERA VARIAS CARRETERAS DE A LAS LOCALIDADES D, lon:-100.44067523, lat:19.89192482}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3441993.76 | 3441993.76 | 3441993.76 | 3441993.76 | 3441993.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67084, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:3571994.96, importe_modificado:3441993.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1519338/proyecto_PROCESO, 1519338/proyecto_FIN, 1519338/proyecto_INICIO, 1519338/proyecto_PROCESO, 1519338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519341 | Proyecto de inversión | 51615.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51615.01, modificado:54068.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURINHUATO - 21610 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 21610 | S | 60 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:182, direccion:CALLE PRIVADA DE INSURGENTES PUEBLO SAN MIGUEL CURINHUATO, 61260 SAN MIGUEL CURINHUATO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE INSURGENTES, CALLE REFORMA SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A DOS CUAD, lon:-100.58371844, lat:19.98282937}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 23781.92 | 23781.92 | 23781.92 | 23781.92 | 23781.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67305, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:54068.67, importe_modificado:54068.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1519341/proyecto_PROCESO, 1519341/proyecto_INICIO, 1519341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519342 | Proyecto de inversión | 57652.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57652.3, modificado:57652.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA CANOA DE FIERRO - 21612 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 21612 | S | 1400 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO SUR Y CARRETERA MARAVATIO-EL ORO, CALLE LOS PIRULES SE ENCUENTRA A UN LADO DEL PUENTELA CANOA , lon:-100.43646952, lat:19.88633053}} | 2019-02-11 | 2019-03-20 | 45750.76 | 45750.76 | 45750.76 | 45750.76 | 45750.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74199, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:57652.3, importe_modificado:57652.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {1519342/proyecto_PROCESO, 1519342/proyecto_INICIO, 1519342/proyecto_PROCESO, 1519342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519344 | Proyecto de inversión | 271120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271120.0, modificado:271120.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL MONTECILLOS - 21634 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21634 | S | 237 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MIGUEL MONTECILLOS, 61954 SAN MIGUEL MONTECILLOS (MONTECILLOS), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLE CALLE QUE CONDUCE AL J/N, CALLE QUE PASA POR LA PRIMARIA LA OBRA SE UBIC EN LA CA, lon:-101.07756273, lat:18.61511973}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 271120 | 271114.52 | 271114.52 | 271114.52 | 271114.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:271120.0, importe_modificado:271120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1519344/proyecto_FIN, 1519344/proyecto_INICIO, 1519344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519345 | Proyecto de inversión | 966380 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966380.0, modificado:966380.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN RAFAEL - 21635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21635 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:306, direccion:CALLE RUMBO A SAN IGNACIO RANCHERIA SAN RAFAEL, 61944 SAN RAFAEL, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON A LA ZONA DE RIEGO Y CALLEJON A LA ZONA DE RIEGO, CALLEJON A LA ZONA DE RIEGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE VA, lon:-100.9345696, lat:18.67788124}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 966380 | 965865.57 | 965865.57 | 965865.57 | 965865.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:966380.0, importe_modificado:966380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1519345/proyecto_PROCESO, 1519345/proyecto_INICIO, 1519345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519349 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SANTA LUCIA - 21639 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21639 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:437, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHO SANTA LUCÍA, 61957 SANTA LUCÍA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON AL RIO Y CALLEJON A LAS PAERCELAS, CAMINO CAMNINO AL ESPIRITU LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA POBLACION, lon:-101.20356297, lat:18.68304437}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 50000 | 49857.29 | 49857.29 | 49857.29 | 49857.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1519349/proyecto_INICIO, 1519349/proyecto_PROCESO, 1519349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519350 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SANTA LUCIA - 21643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21643 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:437, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHO SANTA LUCÍA, 61957 SANTA LUCÍA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON AL RIO Y CALLEJON A LAS PARCELAS, CAMINO QUE CONDUCE A EL ESPIRITU LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CALLEJO, lon:-101.20493626, lat:18.67914155}} | 2019-09-01 | 2019-11-15 | 15000 | 14958.83 | 14958.83 | 14958.83 | 14958.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66537, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1519350/proyecto_INICIO, 1519350/proyecto_PROCESO, 1519350/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519763 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA VUELTA GRANDE - 22790 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 22790 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:371, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA VUELTA GRANDE, 61957 LA VUELTA GRANDE, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.09369969, lat:18.78318599}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 40000 | 39975 | 39975 | 39975 | 39975 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66472, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1519763/proyecto_INICIO, 1519763/proyecto_PROCESO, 1519763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519770 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZACANGUIRETE - 22806 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 22806 | S | 66 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:147, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ZACANGUIRETE, 61947 ZACANGUIRETE, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBR A SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.88211045, lat:18.79773929}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 300000 | 299996.65 | 299996.65 | 299996.65 | 299996.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:299996.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519770/proyecto_PROCESO, 1519770/proyecto_FIN, 1519770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519771 | Proyecto de inversión | 638768 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638768.0, modificado:638768.0}} | REPARACION DEL PUENTE DE ZICUIRAN - 22809 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 22809 | S | 16 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:149, direccion:CALLE DE ACCESO A ZICUIRAN RANCHERIA ZICUIRÁN, 61971 ZICUIRÁN, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S LA OBRA SE UBICA A LA ENTRADA A LA POBLACION DE ZICUIRAN, lon:-100.95225072, lat:18.50081717}} | 2019-03-01 | 2019-09-15 | 638768 | 638225.36 | 638225.36 | 638225.36 | 638225.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58018, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN DE OCAMPO, monto:638768.0, importe_modificado:638768.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1519771/proyecto_INICIO, 1519771/proyecto_PROCESO, 1519771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519777 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACOPEO - 22823 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 22823 | S | 40 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ACOPEO, 61974 ACOPEO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA ALO LARGO Y ANCHO DE LA RANCHERIA, lon:-100.94401097, lat:18.57763668}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 300000 | 299998.95 | 299998.95 | 299998.95 | 299998.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66527, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1519777/proyecto_INICIO, 1519777/proyecto_PROCESO, 1519777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520197 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL - 24426 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 24426 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:30, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA GARICHICO, 60464 GARACHICO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA AL RAMAL DE LA LUNA - PAREO EN LA COMUNIDAD DE GARACHICO EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD SOBRE LA MIS, lon:-102.48732423, lat:19.3416687}} | 2019-06-14 | 2019-08-31 | 280000 | 280000 | 279999.26 | 279999.26 | 279999.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65641, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:370.0}} | {1520197/proyecto_INICIO, 1520197/proyecto_PROCESO, 1520197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520841 | Proyecto de inversión | 2140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140000.0, modificado:2140000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE GALEANA CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO ENTRE LAS CALLES DOCTOR GONZALEZ Y MATAMOROS - 25487 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 25487 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA TANCITARO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOCTOR GONZALEZ Y CALLE MATAMOROS, DOS CUADRA DE LA CALLE GALEANA ENTRE DOCTOR GONZALEZ Y MATAMOROS EN EL CENTRO DE TANCITARO, lon:-102.36418989, lat:19.33673945}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 2140000 | 2140000 | 2133695.76 | 2133695.76 | 2133695.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2019/003, contratista:JUAN MANUEL SANCHEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:2052671.54, importe_modificado:2052671.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1520841/proyecto_INICIO, 1520841/proyecto_PROCESO, 1520841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521640 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:116738.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOS BARRITOS - 26746 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26746 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA SAN BARTOLO - COLONIA AMPLIACIÓN LOS BARRITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCI, lon:-100.59150614, lat:19.65235433}} | 2019-06-01 | 2019-07-15 | 116738.7 | 116738.7 | 116738.7 | 116738.7 | 116738.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:265000.0, importe_modificado:265000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {1521640/proyecto_INICIO, 1521640/proyecto_PROCESO, 1521640/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521660 | Proyecto de inversión | 11976013.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.197601328E7, modificado:1.197601328E7}} | SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE PENJAMILLO MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO - 59399 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 59399 | S | 9173 | 7986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PENJAMILLO DE DEGOLLADO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , EN EL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO HACIA LA MESA , lon:-101.93209748, lat:20.09998601}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11976013.28 | 11976013.28 | 11976013.28 | 3527821.17 | 3527821.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-001/06/2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1.175940392E7, importe_modificado:1.197601328E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1521660/proyecto_INICIO, 1521660/proyecto_PROCESO, 1521660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190201521661 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:516258.03}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y DRENAJE SANITARIO - 26783 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26783 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA CIUDAD HIDALGO SAN BARTOLO - PUERTO DE CUITAREO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUERTO DE CUITAREO (PUERTO DEL SAGRADO CORAZÓN), 61203 PUERTO DE CUITAREO (PUERTO DEL SAGRADO CO, lon:-100.56704765, lat:19.66266715}} | 2019-04-26 | 2019-05-30 | 516258.03 | 516258.03 | 516258.03 | 516258.03 | 516258.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-026/2019, contratista:JOSÉ JUAN ALCÁNTAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:516258.03, importe_modificado:516258.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1521661/proyecto_INICIO, 1521661/proyecto_FIN, 1521661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521662 | Proyecto de inversión | 10328860.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.032886039E7, modificado:1.032886039E7}} | SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE TZIRITZÍCUARO NATIVITAS MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO - 59450 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 59450 | S | 789 | 703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, direccion:CALLE REFORMA S/N PUEBLO TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), 61262 TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD , lon:-100.45977878, lat:19.95473382}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10328860.39 | 10328860.39 | 10328860.39 | 3036906.56 | 3036906.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-001/09/2019, contratista:TECNOCONSTRUCCIONES ECOLÓGICA, S DE R.L. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1.012302187E7, importe_modificado:1.032886039E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1521662/proyecto_INICIO, 1521662/proyecto_PROCESO, 1521662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190201521664 | Proyecto de inversión | 12048362.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.204836233E7, modificado:1.204836233E7}} | SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE ECUANDUREO MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACÁN DE OCAMPO - 59456 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 59456 | S | 7000 | 5855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO ECUANDUREO, 59730 ECUANDUREO, ECUANDUREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE LEONARDO CASTELLANOS EN LA MISMA MANZANA DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DE LA PAZ , lon:-102.19446909, lat:20.16253135}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 12048362.33 | 12031329.02 | 12031329.02 | 3609398.71 | 3609398.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-001/10/2019, contratista:RECAM CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1.203132902E7, importe_modificado:1.203132902E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1521664/proyecto_PROCESO, 1521664/proyecto_INICIO, 1521664/proyecto_PROCESO, 1521664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190201522071 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL CAMPO DE FUT BOL DE LA CABECERA MUNICIPAL - 27660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTIJA | 27660 | S | 7236 | 6324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO LA ALAMEDA, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE EBERTO GARCIA, CALLE ANITA BARRAGAN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE LLAMADA NICOLAS BRAVO DENTRO DE , lon:-102.69206773, lat:19.80493108}} | 2019-06-03 | 2019-06-29 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1488564.15 | 1488564.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/10/2019, contratista:GRUPO CONARMICH. S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1484874.29, importe_modificado:1484874.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1522071/proyecto_INICIO, 1522071/proyecto_FIN, 1522071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518078 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:246399.4}} | TERMINACIÓN DE SALA DE ESPERA EN LA UNIDAD MÉDICA REGIONAL - 4057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:36.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO ARARÓ, 58950 ARARÓ, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA TENENCIA DE ARARO MICH., lon:-100.82158062, lat:19.9137665}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 246399.4 | 246399.4 | 246399.4 | 246399.4 | 246399.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-044/2019, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:246399.4, importe_modificado:246399.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.25}} | {1518078/proyecto_FIN, 1518078/proyecto_INICIO, 1518078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518505 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:4653372.48}} | BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA - 18601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 18601 | S | 42030 | 38228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO MARAVATIO - VARIAS LOCALIDADES KILÓMETRO 46 + 000 CIUDAD MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A TUNGAREO Y CARRETERA A CAMPO HE, lon:-100.43621421, lat:19.89191724}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4653372.48 | 4653372.48 | 4653372.48 | 4653372.48 | 4653372.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:4000000.0, importe_modificado:4653372.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1518505/proyecto_INICIO, 1518505/proyecto_PROCESO, 1518505/proyecto_FIN, 1518505/proyecto_PROCESO, 1518505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518940 | Proyecto de inversión | 108370 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108370.0, modificado:108370.0}} | MEJORAMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA - 20617 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20617 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR INTERIOR SN CIUDAD JEROCHE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MANANTIAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA DE JEROCHE, lon:-101.5024704, lat:20.08816999}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 108370 | 108370 | 108370 | 108175.11 | 108175.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62425, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:108370.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {1518940/proyecto_PROCESO, 1518940/proyecto_INICIO, 1518940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518951 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 20634 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20634 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL VILLALONGIN Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE VASCO DE QUIROGA LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA QUE ESTA A , lon:-101.5158233, lat:20.09368293}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 359984.98 | 359984.98 | 359984.98 | 359984.98 | 359984.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025, contratista:JORGE SOSA BLAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:359984.98, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1518951/proyecto_PROCESO, 1518951/proyecto_INICIO, 1518951/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del 5 de novi de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519361 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA - 21678 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21678 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:128, direccion:CALLE ATRÁS DEL CCA RANCHERIA SANTA MARÍA, 61958 SANTA MARÍA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON S/N, CARRETERA RUMBO A BAZTAN DEL COBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE PARALELA A LA CARRETERA RUMBO AL BAZTA, lon:-101.07362582, lat:18.78552384}} | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 300000 | 299481.1 | 299481.1 | 299481.1 | 299481.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519361/proyecto_INICIO, 1519361/proyecto_PROCESO, 1519361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519380 | Proyecto de inversión | 76800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76800.0, modificado:62393.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LOSA EN EL POTRERO MONARES DEL EJIDO LA SOLEDAD DE CARANO - 21736 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21736 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS AFUERAS DE LA AGEB, lon:-101.52719984, lat:20.10165848}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 62393.79 | 62393.79 | 62393.79 | 62393.79 | 62393.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:76800.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {1519380/proyecto_INICIO, 1519380/proyecto_PROCESO, 1519380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del dia 5 de novi de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520224 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:614485.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC PRIM MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 24501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 24501 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE MADERO EJIDO LA ESPERANZA, 59590 LA ESPERANZA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA ESPERANZA SAN JOSE DEL MEZQUITE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO SE ENCUENTRA EN LA ENT, lon:-102.41053503, lat:20.05358724}} | 2019-04-15 | 2019-05-30 | 614485.32 | 614485.32 | 614485.32 | 614485.32 | 614485.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/13/IR/FIII/08-2019, contratista:JOSÉ ALBERTO GUTIÉRREZ ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:614485.32, importe_modificado:614485.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {1520224/proyecto_INICIO, 1520224/proyecto_PROCESO, 1520224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520227 | Proyecto de inversión | 1893400.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893400.99, modificado:1777480.05}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL CONSTITUYENTES DE APATZINGAN UBICADA EN EL FRACC GIRASOLE - 24508 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 24508 | S | 60 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.19, meta_modificada:582.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES FRACCIONAMIENTO LOS GIRASOLES, 60696 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE EL TEXTIL, CERCA DEL RESGUARDO MUNICIPAL, lon:-102.31829202, lat:19.05256651}} | 2019-04-08 | 2019-06-28 | 1777480.05 | 1777480.05 | 1777480.05 | 1777480.05 | 1777480.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65233, contratista:, convocante:GESTI ARQ TC. S.A. DE C.V., monto:1745243.78, importe_modificado:1745.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.19}} | {1520227/proyecto_INICIO, 1520227/proyecto_PROCESO, 1520227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521271 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DEL COMEDOR ESCOLAR DE ESCUELA PRIMARIA - 26185 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTIJA | 26185 | S | 203 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO RANCHO AYUMBA, 59947 AYUMBA, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A MANO DERECHA DE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-102.62164972, lat:19.74977281}} | 2019-05-27 | 2019-06-29 | 875000 | 875000 | 875000 | 874465.38 | 874465.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/11/2019, contratista:OSCAR IGNACIO PÉREZ ESPINO, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:874465.39, importe_modificado:874465.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1521271/proyecto_INICIO, 1521271/proyecto_FIN, 1521271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521671 | Proyecto de inversión | 416833.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416833.05, modificado:676615.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CLAVEL - 26804 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26804 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.0, meta_modificada:685.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA FRANCISCO VILLA, 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE TIRO AL BLANCO AL NORTE DE LA AVENIDA TIRO AL BLANCO, lon:-100.54870013, lat:19.69613331}} | 2019-05-02 | 2019-07-01 | 676615.41 | 676615.41 | 676615.41 | 676615.41 | 676615.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 044/2019, contratista:JOSÉ JUAN ALCÁNTAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:676615.41, importe_modificado:676615.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.5}} | {1521671/proyecto_INICIO, 1521671/proyecto_FIN, 1521671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522093 | Proyecto de inversión | 2635685.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635685.4, modificado:2635685.4}} | REVESTIMIENTO DE LA CALLE ARCOS DE LA REVOLUCION EN LA COL EL CAFETAL - 27740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 27740 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9875.0, meta_modificada:9875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ARCOS DE LA REVOLUCION COLONIA EL CAFETAL, 60685 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARCOS DE LA REVOLUCION Y CALLE CONOCIDO, A UN LADO DE LA GASERA EN EL ACCESO A LA COLONIA CAFETAL, lon:-102.32861523, lat:19.06278335}} | 2019-06-10 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1522093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522096 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE PRINCIPAL EN EL SAUZ DE ABAJO - 27751 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 27751 | S | 1238 | 1012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:21, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL SAUZ DE ABAJO, 59720 EL SAUZ DE ABAJO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE BENITO JUAREZ TOMAR CARRETERA ZAMORA-LA BARCA HACIA LA RINCONADA , lon:-102.26865882, lat:20.07596004}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 3500000 | 3500000 | 1160179.95 | 1160179.95 | 1160179.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-033, contratista:OSCAR GONZALO MARTÍNEZ BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:3867266.5, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1522096/proyecto_FIN, 1522096/proyecto_PROCESO, 1522096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518118 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:855861.41}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 4633 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4633 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:133, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS), 61210 SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA DE SAN PED, lon:-100.64470261, lat:19.72145208}} | 2019-05-02 | 2019-07-02 | 855861.41 | 855861.41 | 855861.41 | 855861.41 | 855861.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-030/2019, contratista:JOSÉ LUIS ÁVILA FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:855861.41, importe_modificado:855861.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1518118/proyecto_INICIO, 1518118/proyecto_FIN, 1518118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518122 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:862067.55}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 4790 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4790 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA HUAJÚMBARO, 61220 HUAJÚMBARO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA DE HUAJÚMBARO, lon:-100.74213288, lat:19.6806865}} | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 862067.55 | 862067.55 | 862067.55 | 862067.55 | 862067.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-022/2019, contratista:RS CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:862067.55, importe_modificado:862067.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1518122/proyecto_PROCESO, 1518122/proyecto_INICIO, 1518122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518556 | Proyecto de inversión | 662000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662000.0, modificado:661709.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ARROYO DE LA COMUNIDAD - 19364 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 19364 | S | 76 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:15, direccion:CALLE CALLE A UN COSTADO DEL ARROYO RANCHO SAN ISIDRO (SAN ISIDRO DE LA VUELTA), 58804 SAN ISIDRO (SAN ISIDRO DE LA VUELTA), MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A LA COMUNIDAD DE LA SALUD Y CALLE CERCA DE LA CANCHA DE FU, lon:-101.3487693, lat:20.01376259}} | 2019-04-22 | 2019-05-30 | 661709.7 | 661709.7 | 661709.7 | 661709.7 | 661709.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-009/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONPRORENT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:661709.69, importe_modificado:661709.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1518556/proyecto_FIN, 1518556/proyecto_INICIO, 1518556/proyecto_PROCESO, 1518556/proyecto_INICIO, 1518556/proyecto_PROCESO, 1518556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518960 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CALLE GUADALUPE SALTO AGEB - 20654 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20654 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE SALTO INTERIOR SN CIUDAD POBLANAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE ZAPOTE POBLANAS, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GUADALUPE SALTO, lon:-101.52254317, lat:20.08194258}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 24000 | 24000 | 24000 | 23079.91 | 23079.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:24000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1518960/proyecto_INICIO, 1518960/proyecto_PROCESO, 1518960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518962 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}} | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 20660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20660 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA SECUNDARIA SE ENCUENTRA CERCA DE ABARROTES DANY, lon:-101.48215073, lat:20.26986717}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 385000 | 385000 | 385000 | 369782.85 | 369782.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0656565, contratista:cesar benjamin solorio rodriguez, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:349971.69, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1518962/proyecto_INICIO, 1518962/proyecto_PROCESO, 1518962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518973 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499232.8}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD - 20681 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 20681 | S | 718 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:19, direccion:CALLE NACIONAL PONIENTE PUEBLO SAN MIGUEL EPEJAN, 58580 SAN MIGUEL EPEJAN, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE BOSQUE, CALLE ZAPATA CARRETERA PANINDICUARO AGUANUATO SALIDA EN ENTRONQUE A SAN MIGUEL EPEJAN, lon:-101.81998395, lat:20.06830373}} | 2019-04-17 | 2019-05-17 | 499232.8 | 499232.8 | 499232.79 | 499232.79 | 499232.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-014/2019, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:499232.8, importe_modificado:499232.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1518973/proyecto_INICIO, 1518973/proyecto_PROCESO, 1518973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519386 | Proyecto de inversión | 180900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180900.0, modificado:180877.06}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TERRAPLÉN - 21748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21748 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE TERRAPLEN RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE ESTA ENTRE JUSTO SIERRA Y FRANCISC, lon:-101.49614401, lat:20.24638515}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 180877.06 | 180877.06 | 180877.06 | 180877.06 | 180877.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003, contratista:ALEJANDRO GERARDO VIEYRA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:180877.06, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1519386/proyecto_FIN, 1519386/proyecto_PROCESO, 1519386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 de 5 de nov de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519390 | Proyecto de inversión | 76800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76800.0, modificado:42780.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LOSA EN PUENTE LA LAGUNA DEL EJIDO LA SOLEDAD DE CARANO - 21761 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21761 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS AFUERAS DE LA AGEB, lon:-101.5412117, lat:20.10701844}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 42780.47 | 42780.47 | 42780.47 | 42780.47 | 42780.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62423, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:76800.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {1519390/proyecto_PROCESO, 1519390/proyecto_INICIO, 1519390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del 5 novi 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519392 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL CENTRO DE SANTA RITA - 21765 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21765 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA J. DAVID TELLITUD (SANTA RITA), 61952 COLONIA J. DAVID TELLITUD (SANTA RITA), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE DE LA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE , lon:-101.07685509, lat:18.51833304}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 200000 | 199847.72 | 199847.72 | 199847.72 | 199847.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59964, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1519392/proyecto_PROCESO, 1519392/proyecto_INICIO, 1519392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519396 | Proyecto de inversión | 165450 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165450.0, modificado:164889.8}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO - 21775 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21775 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA VENTANITA DE DICONSA, lon:-101.49704523, lat:20.24501618}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 164889.8 | 164889.8 | 164889.8 | 164889.8 | 164889.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019, contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:164889.8, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {1519396/proyecto_INICIO, 1519396/proyecto_PROCESO, 1519396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del dia 5 de nov 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519399 | Proyecto de inversión | 140377 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140377.0, modificado:140377.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LOSA EN EL CAMINO DE LOS TABIQUEROS EL SALITRILLO - 21784 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21784 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD CANDICO, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS AFUERAS DE LA AGEB, lon:-101.54551356, lat:20.0825201}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 140377 | 140377 | 140377 | 139366.84 | 139366.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-055555, contratista:KEVIN SAID DIAZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:176858.63, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {1519399/proyecto_INICIO, 1519399/proyecto_FIN, 1519399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519400 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN SANTIAGO CONGURIPO - 21789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21789 | S | 173 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:132, direccion:CALLE AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL JUNTO AL ARROYO RANCHERIA SANTIAGO CONGURIPO, 61952 SANTIAGO CONGURIPO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON PARALELO AL RIO CHIQUITO, CALLE DE LA UNIDAD MEDICA RURAL LA OB, lon:-101.11120798, lat:18.51338044}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 500000 | 498605.3 | 498605.3 | 498605.3 | 498605.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66534, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519400/proyecto_INICIO, 1519400/proyecto_PROCESO, 1519400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520239 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 24535 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 24535 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:80, direccion:CALLEJON CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PANCINDA, 60477 PANZINDA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN 4 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD, lon:-102.39238278, lat:19.35627185}} | 2019-09-27 | 2019-10-31 | 250000 | 250000 | 247070.78 | 247070.78 | 247070.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66002, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1520239/proyecto_INICIO, 1520239/proyecto_PROCESO, 1520239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520240 | Proyecto de inversión | 295800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295800.0, modificado:295283.9}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC PRIMARIA - 24536 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 24536 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBISCATIO - LAS PLAYITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 100 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 60904 LAS PLAYITAS, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DENTRO DE LA PRIMARIA DE LA LOCA, lon:-102.56291458, lat:18.44648107}} | 2019-04-15 | 2019-06-01 | 295283.9 | 295283.9 | 295283.9 | 295283.9 | 295283.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61233, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:295800.0, importe_modificado:295283.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1520240/proyecto_INICIO, 1520240/proyecto_PROCESO, 1520240/proyecto_INICIO, 1520240/proyecto_PROCESO, 1520240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520258 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA - 24576 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 24576 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:36, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNILLA, 60465 LA LAGUNILLA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA TANCITARO - ZIRIMBO SOBRE ENTRONQUE A LA COMUNIDAD DE LA LAGUNILLA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD EN, lon:-102.3427706, lat:19.2926724}} | 2019-06-07 | 2019-08-31 | 370000 | 370000 | 369999.55 | 369999.55 | 369999.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN , monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1520258/proyecto_INICIO, 1520258/proyecto_PROCESO, 1520258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520881 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO ENTRE LAS CALLES DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO - 25518 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 25518 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA TANCITARO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOMINGUEZ Y BRECHA NICOLAS BRAVO, UNA CUADRA DE LA CALLE JUAREZ ENTRE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL DE LA CABEC, lon:-102.36428348, lat:19.34141891}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | 1250000 | 1250000 | 1179888.82 | 1179888.82 | 1179888.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60950, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1520881/proyecto_INICIO, 1520881/proyecto_PROCESO, 1520881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521289 | Proyecto de inversión | 6512126.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6512126.34, modificado:6506704.7}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV FRANCISCO I MADERO DE AV TEPALCATEPEC AL ARROYO ATIMAPA EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN DE LA CONSTI - 26201 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 26201 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA MADERO COLONIA RUBÉN ROMERO, 60615 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA TEPALCATEPEC Y AVENIDA MADERO, ENTRE EL CUARTEL MILITAR Y MONUMENTO A LA CULTURA, lon:-102.36485023, lat:19.10227376}} | 2019-06-10 | 2019-08-30 | 6506704.7 | 6506704.7 | 6506704.7 | 6506704.7 | 6506704.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-009/LP-001/2019, contratista:CONCRETOS Y OBRAS EL MARQUEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:6506705.12, importe_modificado:6506705.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:750.0}} | {1521289/proyecto_INICIO, 1521289/proyecto_PROCESO, 1521289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521305 | Acción | 718753.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718753.29, modificado:706884.98}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 26228 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 26228 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.432801, lat:19.953995}} | 2019-02-15 | 2019-11-30 | 706884.98 | 706884.98 | 706884.98 | 706884.98 | 706884.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57227, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:718753.29, importe_modificado:706884.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1521305/proyecto_INICIO, 1521305/proyecto_FIN, 1521305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521696 | Proyecto de inversión | 26637199.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.663719993E7, modificado:2.663719993E7}} | SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO - 61545 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 61545 | S | 44393 | 39914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE SUR 4 INTERIOR SN COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MIGUEL HIDALGO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA CÍVICA BENIT, lon:-100.35535648, lat:19.43682953}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 26637199.93 | 26637199.93 | 26637199.93 | 7876959.57 | 7876959.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-001/03/2019, contratista:TECNOCONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:2.625653192E7, importe_modificado:2.663719993E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1521696/proyecto_INICIO, 1521696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190201521697 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:101644.97}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 26839 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26839 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUENTE DE TIERRA, 61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE DE LA TENENCIA DE PUENTE DE TIERRA, lon:-100.7108388, lat:19.50523177}} | 2019-10-01 | 2019-11-06 | 101644.97 | 101644.97 | 101644.97 | 101644.97 | 101644.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:890.0}} | {1521697/proyecto_INICIO, 1521697/proyecto_PROCESO, 1521697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521698 | Proyecto de inversión | 6951735.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6951735.37, modificado:6951735.37}} | TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE COTZIO MUNICIPIO DE TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO - 61600 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 61600 | S | 40672 | 37951 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:12, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ 10 INTERIOR SN PUEBLO COTZIO, 58890 COTZIO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BENITO JUÁREZ AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.10718164, lat:19.83271597}} | 2019-01-14 | 2019-12-31 | 6951735.37 | 6951735.37 | 6951735.37 | 2045999.99 | 2045999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-001/04/2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:6819999.98, importe_modificado:6951735.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1521698/proyecto_INICIO, 1521698/proyecto_PROCESO, 1521698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190201522102 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:11988.0}} | REHABILITACIÓN DEL OJO DE AGUA EN EL GUAYABO - 27756 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 27756 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA EL GUAYABO, 59925 EL GUAYABO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CHURINTZIO-EL GUAYABO Y CARRETERA CHURINTZIO-EL GUAYABO, BRECHA A LAS ESTACAS DE LA CARRETERA SANTIAGO - JIQUILPAN A LA ALTURA , lon:-102.50675161, lat:19.95849532}} | 2019-04-15 | 2019-10-18 | 11988 | 11988 | 11988 | 1988 | 1988 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59445, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:80000.0, importe_modificado:11988.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:583.0}} | {1522102/proyecto_INICIO, 1522102/proyecto_FIN, 1522102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522120 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN COL PRIMERO DE MAYO - 27813 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 27813 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:46, direccion:CALLE JUSTICIA INTERIOR 0 0 COLONIA CÁRDENAS BATEL 1RO. DE MAYO, 59667 PRIMERO DE MAYO (LA BEATILLA)[COLONIA], ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE PRIVADA DEL SOL, CALLE LIBERTAD TOMAR AV. JUAREZ HACIA CHAPARA, lon:-102.24218312, lat:19.98168468}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 230168.67 | 230168.67 | 230168.67 | 230168.67 | 230168.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-022, contratista:FRANCISCO HERRERA ZÚÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:230168.67, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1522120/proyecto_PROCESO, 1522120/proyecto_INICIO, 1522120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518140 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:892912.39}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 5205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5205 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL CARACOL, 61230 EL CARACOL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA, lon:-100.75671337, lat:19.56907463}} | 2019-05-06 | 2019-07-30 | 892912.39 | 892912.39 | 892912.39 | 892912.39 | 892912.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-023/2019, contratista:NORBERTO SOTO ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:892912.39, importe_modificado:892912.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1518140/proyecto_INICIO, 1518140/proyecto_PROCESO, 1518140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518565 | Proyecto de inversión | 171000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171000.0, modificado:171000.0}} | REHABILITACION DE ACCESO ALA COMUNIDAD - 19454 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19454 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REHABILITACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-101.46606048, lat:20.07196937}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 171000 | 171000 | 171000 | 170685.36 | 170685.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-04141, contratista:JORGE LUIS VILLICAÑA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:1.0, importe_modificado:170685.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1518565/proyecto_INICIO, 1518565/proyecto_FIN, 1518565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518988 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 20735 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20735 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO VARIOS DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.57381898, lat:20.03631777}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 840000 | 840000 | 840000 | 837434.45 | 837434.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0656565, contratista:cesar benjamin solorio rodriguez, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:349971.69, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1518988/proyecto_INICIO, 1518988/proyecto_FIN, 1518988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519002 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 20763 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20763 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO VARIOS DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.55907771, lat:20.03631919}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 24401.69 | 24401.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66035, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1519002/proyecto_INICIO, 1519002/proyecto_PROCESO, 1519002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519413 | Proyecto de inversión | 351600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351600.0, modificado:351600.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 21829 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21829 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARISTEO MERCADO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE MORELOS PINIENTE LA OBRA SE REALIZARA EN UNA DE LAS ENTRADAS DE LA C, lon:-101.6340429, lat:20.14933623}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 351600 | 351600 | 351600 | 332870.49 | 332870.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74526, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:5150.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {1519413/proyecto_INICIO, 1519413/proyecto_FIN, 1519413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519418 | Proyecto de inversión | 687200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687200.0, modificado:687200.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS ORIENTE - 21853 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21853 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE MORELOS ORIENTE INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE, lon:-101.63442886, lat:20.14989747}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 687200 | 687200 | 687200 | 631340.08 | 631340.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-06464, contratista:HECTOR LOPEZ AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:635699.42, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1519418/proyecto_INICIO, 1519418/proyecto_PROCESO, 1519418/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519424 | Proyecto de inversión | 51500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51500.0, modificado:51500.0}} | INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 21865 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21865 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE HERMANOS LOPEZ RAYON LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMUN, lon:-101.62898314, lat:20.14533663}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 51500 | 51500 | 51500 | 50753.2 | 50753.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74526, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:5150.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1519424/proyecto_INICIO, 1519424/proyecto_PROCESO, 1519424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519426 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA NORTE AV JUÁREZ DE CALLE LA BASTIDA A PUENTE DE TUBOS PRIMERA ETAPA - 21870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 21870 | S | 688 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3107.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DE ZAMORA, 59624 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA BASTIDA Y CALLE LA FRANJA, CALLE DIPUTADO JOSÉ ÁÑVAREZ A. TOMAR AVENIDA JUAREZ HACIA ARIO DE RAYON LA, lon:-102.30798313, lat:19.99997914}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 1797221.63 | 1797221.63 | 1797221.63 | 1797221.63 | 1797221.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-005, contratista:GRUPO H&J INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:3591433.51, importe_modificado:3591433.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1519426/proyecto_PROCESO, 1519426/proyecto_INICIO, 1519426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519427 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:259598.51}} | AMPLIACION DE RE DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL CENTRO - 21875 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 21875 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1201.0, meta_modificada:117.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHOS DE EPEJAN, 58580 RANCHOS DE EPEJAN (LA LOMA), PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CARRETERA PANINDICUARO AGUANUATO SALIENDO EN ENTRONQUE A SAN MIGUEL EPEJAN H, lon:-101.81351895, lat:20.09797023}} | 2019-10-07 | 2019-11-09 | 259598.51 | 259598.51 | 259598.51 | 259598.51 | 259598.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-027/2019, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:259598.51, importe_modificado:259598.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.25}} | {1519427/proyecto_INICIO, 1519427/proyecto_PROCESO, 1519427/proyecto_FIN, 1519427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519429 | Proyecto de inversión | 94500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94500.0, modificado:94500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 21881 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21881 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.63597381, lat:20.14836649}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 94500 | 94500 | 94500 | 28350 | 28350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-124124124, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1519429/proyecto_INICIO, 1519429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519432 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 21885 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21885 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.63528717, lat:20.14659376}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 560000 | 560000 | 560000 | 535882.63 | 535882.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-109109, contratista:SALVADOR ZAVALA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:558924.81, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1519432/proyecto_INICIO, 1519432/proyecto_FIN, 1519432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519833 | Acción | 27300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27300.0, modificado:0.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 23024 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 23024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.414779, lat:19.564623}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1519833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520266 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA - 24596 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 24596 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:31, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LOS GRANADOS, 60485 LOS GRANADOS, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA TANCITARO - ZIRIMBO SOBRE EL ENTRONQUE A LA COMUNIDAD DE LOS GRANADOS EN LAS INSTALACIONES DE, lon:-102.33642033, lat:19.24501735}} | 2019-10-01 | 2019-12-13 | 285000 | 285000 | 279267.49 | 279267.49 | 279267.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:285000.0, importe_modificado:285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1520266/proyecto_INICIO, 1520266/proyecto_PROCESO, 1520266/proyecto_INICIO, 1520266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520268 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA CASA DE SALUD - 24605 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 24605 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:57, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LA TINAJA, 60468 LA TINAJA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE SALUD, lon:-102.45892989, lat:19.1697048}} | 2019-08-08 | 2019-09-30 | 210000 | 210000 | 209942.73 | 209942.73 | 209942.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-FIII/2019/014, contratista:URBANO RAMIREZ TORRES, convocante:AYUNTAMIENTO TANCITARO, monto:209942.73, importe_modificado:209942.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1520268/proyecto_PROCESO, 1520268/proyecto_FIN, 1520268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520903 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON RECUBRIMIENTO EN LA CALLE COMONFORT ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y MARIANO ABASOLO - 25538 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 25538 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE CALLE COMONFORT COLONIA TANCITARO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MARIANO ABASOLO, UNA CUADRA DE LA CALLE COMONFORT ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y MARIANO ABASOLO COLONA CENTRO DE TA, lon:-102.35896198, lat:19.33609902}} | 2019-05-01 | 2019-08-01 | 200000 | 200000 | 197179.84 | 197179.84 | 197179.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70237, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TANCITARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1520903/proyecto_INICIO, 1520903/proyecto_FIN, 1520903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520916 | Acción | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 25562 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 25562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.355264, lat:19.087227}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1520916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520920 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:158709.88}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 25568 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 25568 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO EL CARACOL - EL CARACOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CARACOL, 61230 EL CARACOL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO HACIA EL NORTE , lon:-100.75095333, lat:19.57084924}} | 2019-04-08 | 2019-06-14 | 158709.88 | 158709.88 | 158709.88 | 158709.88 | 158709.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1520920/proyecto_INICIO, 1520920/proyecto_PROCESO, 1520920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521718 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:126662.57}} | TERMINACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD - 26868 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26868 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:36.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE DE TIERRA - LA CONGUERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA CONGUERA, 61245 LA CONGUERA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO A MANO D, lon:-100.67636198, lat:19.52432338}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 126662.57 | 126662.57 | 126662.57 | 126662.57 | 126662.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60620, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.96}} | {1521718/proyecto_INICIO, 1521718/proyecto_PROCESO, 1521718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521720 | Proyecto de inversión | 9515305.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9515305.1, modificado:9515305.1}} | SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD EL ESPINAL MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO - 62025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 62025 | S | 2608 | 2465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:24, direccion:CALLEJON DOMICILIO CONOCIDO S/N RANCHERIA EL ESPINAL, 61483 EL ESPINAL, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO SOBRE LA PRINCIPAL A 150 METROS DE LA PARR, lon:-100.56067393, lat:19.44836225}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9515305.1 | 9515305.1 | 9515305.1 | 2799699.53 | 2799699.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-001/05/2019, contratista:CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:9332331.76, importe_modificado:9515305.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1521720/proyecto_INICIO, 1521720/proyecto_PROCESO, 1521720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190201521723 | Proyecto de inversión | 3912809.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3912809.43, modificado:3912809.43}} | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO - 62057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 62057 | S | 1300 | 1194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD MORELOS S/N PUEBLO LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO, CALLE ESTÉBAN CHAVEZ A DOS CUADRAS DEL JARDÍN DE LA PARROQUIA EN LA MISMA MANZANA DEL RASTRO MUNICIPIA, lon:-101.41636987, lat:19.56491006}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3912809.43 | 3899993.23 | 3899993.23 | 1169997.97 | 1169997.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CCA-SS-001/07/2019, contratista:ORPEZ ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.R.L. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:3899993.23, importe_modificado:3899993.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1521723/proyecto_INICIO, 1521723/proyecto_PROCESO, 1521723/proyecto_INICIO, 1521723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190201521731 | Proyecto de inversión | 2416928 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2416928.0, modificado:2416928.0}} | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO - 62095 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE SALUD | 62095 | S | 24391 | 22275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N COLONIA ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRO, 58930 ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE FRESNOS, CALLE CEDROS A 7 CUADRAS DEL TEMPLO, lon:-100.83126642, lat:19.86077584}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2416928 | 2382650.7 | 2382650.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/CCA-SS-001/08/2019, contratista:CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:2382650.7, importe_modificado:2382650.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1521731/proyecto_PROCESO, 1521731/proyecto_INICIO, 1521731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190201522126 | Proyecto de inversión | 1524076.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524076.16, modificado:1524076.16}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 27820 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 27820 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CHURINTZIO, 59925 CHURINTZIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MADERO, CALLE COLOSIO SE LLEGA POR LA CALLE PRINCIPAL MADERO HACIA EL GUAYABO PASANDO EL CAMPO DE F, lon:-102.46841289, lat:19.97101535}} | 2019-06-15 | 2019-11-30 | 1524000.01 | 1524000.01 | 1524000.01 | 1524000.01 | 1524000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT-OP/2018-2021/IR/021/2019, contratista:ESTRUCTURA Y MARCOS RÍGIDOS ZARAGOZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:1524000.0, importe_modificado:1524000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {1522126/proyecto_FIN, 1522126/proyecto_INICIO, 1522126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518161 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:893916.42}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 5444 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5444 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 61183 JOSÉ MARÍA MORELOS (ZIRIPEO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA, lon:-100.67638702, lat:19.58160113}} | 2019-04-01 | 2019-06-24 | 893916.42 | 893916.42 | 893916.42 | 893916.42 | 893916.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-036/2019, contratista:SAÚL SÁNCHEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:893916.42, importe_modificado:893916.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1518161/proyecto_INICIO, 1518161/proyecto_PROCESO, 1518161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518166 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698712.73}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EN LA TENENCIA - 5482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5482 | S | 96 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:96, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUCUATO, 61230 PUCUATO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA, lon:-100.70603583, lat:19.59880977}} | 2019-03-04 | 2019-04-05 | 698712.73 | 698712.73 | 698712.73 | 698712.73 | 698712.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-018/2019, contratista:LUIS ENRIQUE SOTO SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:698712.73, importe_modificado:698712.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1518166/proyecto_PROCESO, 1518166/proyecto_INICIO, 1518166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518174 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:892461.47}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 5523 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 5523 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUENTE DE TIERRA, 61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA, lon:-100.71092038, lat:19.5053082}} | 2019-04-02 | 2019-06-20 | 892461.47 | 892461.47 | 892461.47 | 892461.47 | 892461.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-025/2019, contratista:FORTINO GREGORIO VARGAS LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:892488.17, importe_modificado:892488.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1518174/proyecto_INICIO, 1518174/proyecto_FIN, 1518174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518177 | Proyecto de inversión | 392668.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392668.55, modificado:392665.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA - 5539 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE CHARO MICHOACÁN | 5539 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:38, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOS TRIGUILLOS, 61323 LOS TRIGUILLOS, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOS TROGUILLOS CERCA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.98156659, lat:19.6472034}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 392665.05 | 392665.05 | 392665.05 | 392665.05 | 392665.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/001/2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:392665.05, importe_modificado:392665.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1518177/proyecto_INICIO, 1518177/proyecto_FIN, 1518177/proyecto_PROCESO, 1518177/proyecto_FIN, 1518177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518600 | Proyecto de inversión | 552703.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552703.94, modificado:552703.94}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE INTEGRAL NARDO DE CALLE EUCALIPTO A CALLE GLADIOLA SEGUNDA ETAPA - 19676 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 19676 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:16, direccion:CALLE NARDO INTERIOR 0 RANCHERIA LA RINCONADA, 59724 LA RINCONADA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE AZUCENA, CALLE EUCALIPTO TOMAR CARRTERA NACIONAL ZAMORA-LA BARCA EN LA RINCONADA TOMAR CALLE NARDO QUE EST, lon:-102.29088291, lat:20.04121595}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 552703.88 | 552703.88 | 552703.88 | 552702.88 | 552702.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-002, contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:552703.94, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1518600/proyecto_PROCESO, 1518600/proyecto_FIN, 1518600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518601 | Proyecto de inversión | 155100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155100.0, modificado:155100.0}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE - 19677 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19677 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DRENAJE EN LA CALLE, lon:-101.47821091, lat:20.20976017}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 155100 | 155100 | 155100 | 141637.49 | 141637.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-112112112, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:115328.85, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {1518601/proyecto_INICIO, 1518601/proyecto_FIN, 1518601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518603 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:387048.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 19684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 19684 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:14, direccion:CALLE RUMBO A LAS CABAÑAS RANCHO SAN ÁNGEL, 58805 SAN ÁNGEL, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE POR LA PRESA, BRECHA RUMBO A LAS CABAÑAS LA OBRA SE ENCUENTRA POR CALLE RUMBO A LAS CABAÑAS DE L, lon:-101.40593708, lat:19.96831843}} | 2019-04-01 | 2019-05-15 | 387048.62 | 387048.62 | 387048.62 | 387048.62 | 387048.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-002/2019, contratista:ARTURO TOVAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:387048.62, importe_modificado:387048.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {1518603/proyecto_INICIO, 1518603/proyecto_FIN, 1518603/proyecto_INICIO, 1518603/proyecto_PROCESO, 1518603/proyecto_FIN, 1518603/proyecto_PROCESO, 1518603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519014 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 20788 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20788 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO VARIAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.57387402, lat:20.03672439}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 168000 | 168000 | 168000 | 167830.02 | 167830.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66036, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:168000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1519014/proyecto_INICIO, 1519014/proyecto_PROCESO, 1519014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519028 | Proyecto de inversión | 545400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545400.0, modificado:545400.0}} | CONSTRUCIÓN DE TECHADO EN CEMSAD DE GALEANA - 20827 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20827 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL CEMSAD, lon:-101.56239788, lat:20.03476171}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 545400 | 545400 | 545400 | 544526.41 | 544526.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-05757, contratista:RENATO AGUIRRE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:544526.41, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1519028/proyecto_INICIO, 1519028/proyecto_PROCESO, 1519028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519435 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 21888 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21888 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.63369122, lat:20.14882395}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 45782.22 | 45782.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62369, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1519435/proyecto_INICIO, 1519435/proyecto_PROCESO, 1519435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519436 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 21893 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21893 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.63460052, lat:20.14490159}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 490000 | 490000 | 490000 | 283342.26 | 283342.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-100100, contratista:COTEMICH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:489723.31, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1519436/proyecto_INICIO, 1519436/proyecto_PROCESO, 1519436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519439 | Proyecto de inversión | 45100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45100.0, modificado:45100.0}} | DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA ELECTRICIDAD DRENAJE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA COMUNIDAD - 21899 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21899 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA RPIMARIA DE LA COMUNIDAD Y EL SOLAR D, lon:-101.49545736, lat:20.24545908}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 43586.47 | 43586.47 | 43586.47 | 43586.47 | 43586.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62304, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:45100.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1519439/proyecto_PROCESO, 1519439/proyecto_INICIO, 1519439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519441 | Proyecto de inversión | 100500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100500.0, modificado:100206.1}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE EL PANTEON Y LA PARTE PONIENTE - 21904 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21904 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR EL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD, lon:-101.63794792, lat:20.14472029}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 100206.1 | 100206.1 | 100206.1 | 100206.1 | 100206.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-VIV-44-09/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1519441/proyecto_FIN, 1519441/proyecto_PROCESO, 1519441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.32 del dia 12 junio 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519444 | Proyecto de inversión | 2277000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277000.0, modificado:2277000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO SUR - 21918 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21918 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SUR INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE ESTA LA ASOCI, lon:-101.63289992, lat:20.14352711}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 2277000 | 2277000 | 2277000 | 682389.83 | 682389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-135135, contratista:ARTURO ESQUIVEL ARRIAGA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2274632.78, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1519444/proyecto_INICIO, 1519444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519449 | Proyecto de inversión | 92500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92500.0, modificado:92480.59}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA - 21935 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21935 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE MORELOS ORIENTE INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARA EN AL ESCUELA QUE ETA POR LA, lon:-101.63077297, lat:20.15007291}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 92480.59 | 92480.59 | 92480.59 | 92480.59 | 92480.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:92500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {1519449/proyecto_INICIO, 1519449/proyecto_PROCESO, 1519449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:esta obra esta terminada en acta no.43 del 5 novi 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519452 | Proyecto de inversión | 847000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847000.0, modificado:847000.0}} | CONSTRUCIÓN DE DOS AULAS PARA EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD - 21943 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21943 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.6324333, lat:20.14896076}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 847000 | 847000 | 847000 | 844282.45 | 844282.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-EDU-44-13/2019, contratista:INMOBILIRIA Y CONSTRUCTORA INOROVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:844282.44, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1519452/proyecto_INICIO, 1519452/proyecto_PROCESO, 1519452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519453 | Proyecto de inversión | 203700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203700.0, modificado:203700.0}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE SINALOA POR EL TEMPLECITO DE LA SECUNDARIA PARA ARRIBA - 21956 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21956 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR LA SECUNDARIA, lon:-101.6314753, lat:20.14425338}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1519453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519457 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN TURITZIO - 21964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21964 | S | 81 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:144, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO TURITZIO, 61971 TURITZIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR. ARTURO ACOSTA Y CALLEJON PARALELO AL ARROYO, CARRETERA A CHARACUARO LA OBRA SE UBICA ENTRE LA TELESECUNDARIA Y EL JARDIN DE NIÑOS DE LA , lon:-100.94856894, lat:18.52883101}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 300000 | 299998.2 | 299998.2 | 299998.2 | 299998.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:299998.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1519457/proyecto_INICIO, 1519457/proyecto_FIN, 1519457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519882 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 23235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 23235 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.525237, lat:20.20609234}} | 2019-03-22 | 2019-12-30 | 126000 | 126000 | 126000 | 37798.79 | 37798.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-118, contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:62997.98, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1519882/proyecto_INICIO, 1519882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519886 | Proyecto de inversión | 539000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539000.0, modificado:539000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 23243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 23243 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40923638, lat:20.25792015}} | 2019-03-22 | 2019-12-30 | 539000 | 539000 | 539000 | 331665.47 | 331665.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-098098, contratista:ARMANDO PEDROZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:534541.51, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1519886/proyecto_INICIO, 1519886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520932 | Proyecto de inversión | 506561.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506561.33, modificado:506100.0}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 25589 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 25589 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8400.0, meta_modificada:998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:166, direccion:CAMINO TRAMO LA PALMA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined 0 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL CARACOL, 61230 LA PALMA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO POR EL CAMINO , lon:-100.80939941, lat:19.57635776}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 506100 | 506100 | 506100 | 506100 | 506100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-093/2019, contratista:MIGUEL DOMINGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:506100.0, importe_modificado:506100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:998.0}} | {1520932/proyecto_PROCESO, 1520932/proyecto_INICIO, 1520932/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520935 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:182547.63}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 25593 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 25593 | S | 1820 | 1680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA VARGAS 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DAVID SOLÍS Y CALLE REPÚBLICA DE GUATEMALA, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE JOSÉ MARÍA , lon:-100.7519029, lat:19.53992377}} | 2019-04-08 | 2019-06-21 | 182547.63 | 182547.63 | 182547.63 | 182547.63 | 182547.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1520935/proyecto_INICIO, 1520935/proyecto_PROCESO, 1520935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520945 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:384695.65}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS - 25611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 25611 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES NORTE 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MARIANO MATAMOROS, 61150 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA COLONIA MATAMOROS CERCA DE LA CALL, lon:-100.54835154, lat:19.69904363}} | 2019-05-12 | 2019-08-12 | 384695.65 | 384695.65 | 384695.65 | 384695.65 | 384695.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-074/2019, contratista:JOSÉ LUIS ÁVILA FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:384695.65, importe_modificado:384695.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {1520945/proyecto_INICIO, 1520945/proyecto_FIN, 1520945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518193 | Proyecto de inversión | 441734.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441734.68, modificado:436278.62}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL MUNICIPIO DE CHARO - 5716 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE CHARO MICHOACÁN | 5716 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL ARENAL, 61323 EL ARENAL, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y , ES EN DOMICILIO CONOCIDO INICIA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.96103439, lat:19.63839627}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 436278.62 | 436278.62 | 436278.62 | 436278.62 | 436278.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/003/2019, contratista:FELIPE DANIEL RUIZ JACUINDE, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:438301.67, importe_modificado:438301.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1518193/proyecto_FIN, 1518193/proyecto_INICIO, 1518193/proyecto_PROCESO, 1518193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518615 | Proyecto de inversión | 402500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402500.0, modificado:402500.0}} | PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 19707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19707 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO PAVIMENTACION CALLE NIÑOS HEROES, lon:-101.47906922, lat:20.21024345}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 402500 | 402500 | 402500 | 401999.67 | 401999.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-05353, contratista:JOSE JESUS GONZALEZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE PURUNDIRO MICHOACAN, monto:401999.67, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1518615/proyecto_INICIO, 1518615/proyecto_FIN, 1518615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518616 | Proyecto de inversión | 399691.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399691.29, modificado:395435.87}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTO MENDOZA EN EL TARAY - 19711 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | 19711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO MENDOZA BARRIO EL TARAY, 58764 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y , LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DEL TARAY, lon:-102.00567512, lat:19.90181889}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 395435.87 | 395435.87 | 395435.87 | 395435.87 | 395435.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-AD/01/2019, contratista:ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN, monto:395435.87, importe_modificado:395435.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1518616/proyecto_INICIO, 1518616/proyecto_PROCESO, 1518616/proyecto_INICIO, 1518616/proyecto_FIN, 1518616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518619 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO AGEB QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE - 19727 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19727 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD JEROCHE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.50783482, lat:20.08222495}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 560000 | 560000 | 560000 | 167937.72 | 167937.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-127127127, contratista:SALVADOR ZAVALA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:559792.39, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1518619/proyecto_INICIO, 1518619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518625 | Proyecto de inversión | 189000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:189000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES AGEB QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE - 19746 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19746 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD JEROCHE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.50646153, lat:20.08137851}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 189000 | 189000 | 189000 | 56699.95 | 56699.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-132132, contratista:HECTOR PEREZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:314999.74, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1518625/proyecto_INICIO, 1518625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519046 | Proyecto de inversión | 965434 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965434.0, modificado:965434.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL TABLÓN - 20867 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20867 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA CALLE ESTA POR LA PREESCOLAR, lon:-101.5653805, lat:20.03414686}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 965434 | 965434 | 965434 | 965433.56 | 965433.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-09696, contratista:JOSE JESUS GONZALEZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:953723.56, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1090.0}} | {1519046/proyecto_INICIO, 1519046/proyecto_FIN, 1519046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519054 | Proyecto de inversión | 134490.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134490.19, modificado:177539.64}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PÁNFILO NATERA EN LA TENENCIA DE TUNGAREO - 20879 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 20879 | S | 125 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE PANFILO NATERA PUEBLO SAN PEDRO TUNGAREO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE B. BUSTAMANTES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE AMADO NERVO SE UBICA A DOS CUADRAS PARALELA A LA CALLE DEL ESTUDIANTE CASI A , lon:-100.37409206, lat:19.90571304}} | 2019-02-11 | 2019-03-11 | 177539.64 | 177539.64 | 177539.64 | 177539.64 | 177539.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:134490.19, importe_modificado:177539.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1519054/proyecto_INICIO, 1519054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519059 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749865.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION - 20892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 20892 | S | 361 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO UREQUIO, 58591 UREQUÍO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA PANINDICUARO A VILLACHUATO SALIDA EN ENTRONQUE A UREQUIO ENTRA, lon:-101.69381258, lat:19.97688706}} | 2019-05-20 | 2019-09-27 | 749865.2 | 749865.2 | 749855.2 | 749855.2 | 749855.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/AD-012/2019, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:749865.2, importe_modificado:749865.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519059/proyecto_PROCESO, 1519059/proyecto_INICIO, 1519059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519460 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL VALLE DE VILLACHUATO - 21971 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21971 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.6388947, lat:20.15205488}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 199929.32 | 199929.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75973, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:200000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1519460/proyecto_INICIO, 1519460/proyecto_FIN, 1519460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519471 | Proyecto de inversión | 237060 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237060.0, modificado:237060.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL - 22008 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22008 | S | 130 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.60822239, lat:20.04430889}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 233903.57 | 233903.57 | 233903.57 | 233903.57 | 233903.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-01717, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:233903.57, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1519471/proyecto_INICIO, 1519471/proyecto_PROCESO, 1519471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del dia 5 de novi 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519476 | Proyecto de inversión | 488400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488400.0, modificado:488399.94}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE POR EL POTRERILLO - 22016 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22016 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR EL POTRERO, lon:-101.60841551, lat:20.0447322}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 488399.94 | 488399.94 | 488399.94 | 488399.94 | 488399.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AYS-43-02/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:488400.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.0}} | {1519476/proyecto_PROCESO, 1519476/proyecto_INICIO, 1519476/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 de 5 de novi de 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-14}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519480 | Proyecto de inversión | 708662.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708662.46, modificado:708343.69}} | CERCO PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO CIENTO CINCUENTA Y UNO - 22025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 22025 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:112, direccion:RANCHERIA YORICOSTIO (LA VILLITA), 61658 YORICOSTIO (LA VILLITA), TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO VILLAMADERO Y , POR LA CARRETERA QUE VA DE TACÁMBARO A VILLAMADERO DEL LADO IZQUIERDO ., lon:-101.41696715, lat:19.33921778}} | 2019-06-01 | 2019-08-09 | 708343.69 | 708343.69 | 708343.69 | 708343.69 | 708343.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/ED/IR/008-2019, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:708662.46, importe_modificado:708662.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1519480/proyecto_INICIO, 1519480/proyecto_PROCESO, 1519480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519485 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 22034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22034 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.60865154, lat:20.04471205}} | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 280000 | 280000 | 280000 | 276708.1 | 276708.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-083083, contratista:OMAR TOVAR SARDINA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:110869.19, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1519485/proyecto_INICIO, 1519485/proyecto_FIN, 1519485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519902 | Proyecto de inversión | 397500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397500.0, modificado:397500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL - 23303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 23303 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:19, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL CORTIJO, 60484 EL CORTIJO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA TANCITARO - CONDEMBARO - EL CORTIJO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EL CORTI, lon:-102.21563658, lat:19.29962709}} | 2019-01-16 | 2019-04-05 | 397500 | 397500 | 396494.11 | 396494.11 | 396494.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN, monto:397500.0, importe_modificado:397500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {1519902/proyecto_PROCESO, 1519902/proyecto_INICIO, 1519902/proyecto_FIN, 1519902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520320 | Proyecto de inversión | 54500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54417.63}} | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL TELEBACHILLERATO DEL SOCORRO ETAPA DOS - 24712 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 24712 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:383, direccion:CAMINO TRAMO LOS CHIVOS - GRACIANO SANCHEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 RANCHERIA GRACIANO SÁNCHEZ (EL SOCORRO), 60914 GRACIANO SÁNCHEZ (EL SOCORRO), TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , BARDA PERIMETRAL DEL TELEBAC, lon:-102.23254993, lat:18.64927059}} | 2019-04-08 | 2019-04-27 | 54417.63 | 54417.63 | 54417.63 | 54417.63 | 54417.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:54500.0, importe_modificado:54417.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1520320/proyecto_PROCESO, 1520320/proyecto_INICIO, 1520320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520324 | Proyecto de inversión | 11580 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11580.0, modificado:11465.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SODA SÉPTICA DE LA TELESECUNDARIA DE LAS CARAMICUAS - 24720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 24720 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.3, meta_modificada:7.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:CALLE CALLE 1 RANCHERIA AS CARAMICUAS, 60914 LAS NUEVAS CARAMICUAS, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TERRENO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD. FRENTE A SALO DE EJIDO, lon:-102.23525274, lat:18.69311008}} | 2019-04-01 | 2019-04-20 | 11465.43 | 11465.43 | 11465.43 | 11465.43 | 11465.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:11580.0, importe_modificado:11465.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.3}} | {1520324/proyecto_INICIO, 1520324/proyecto_FIN, 1520324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520329 | Proyecto de inversión | 31200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31200.0, modificado:45839.0}} | REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL BACHILLERATO - 24731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 24731 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFÉRICO NORTE PUEBLO TUMBISCATÍO DE RUIZ, 60900 TUMBISCATÍO DE RUIZ, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCO PERIMETRAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.38130396, lat:18.52914377}} | 2019-05-01 | 2019-05-18 | 45755.88 | 45755.88 | 45755.88 | 45755.88 | 45755.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67337, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:45839.0, importe_modificado:45839.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {1520329/proyecto_INICIO, 1520329/proyecto_PROCESO, 1520329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520331 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA PAROTA DE LOS BARRETO - 24732 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 24732 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:198, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHERIA LA PAROTA, 61958 LA PAROTA, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCALIDAD LA CUAL SE UBICA ENTRE LA CAÑADA DE LOS LOS RAS, lon:-101.05658988, lat:18.72690475}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 50000 | 49800.01 | 49800.01 | 49800.01 | 49800.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:49800.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1520331/proyecto_FIN, 1520331/proyecto_INICIO, 1520331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520333 | Proyecto de inversión | 157396.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157396.04, modificado:239166.06}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL BACHILLERATO - 24734 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 24734 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.5, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFÉRICO NORTE PUEBLO TUMBISCATÍO DE RUIZ, 60900 TUMBISCATÍO DE RUIZ, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE BACHILLERES DE LA COMUNIDAD, lon:-102.38188026, lat:18.52846182}} | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 238876.29 | 238876.29 | 238876.29 | 238876.29 | 238876.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67338, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:239166.06, importe_modificado:239166.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1520333/proyecto_PROCESO, 1520333/proyecto_INICIO, 1520333/proyecto_PROCESO, 1520333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520339 | Proyecto de inversión | 104080 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104080.0, modificado:104080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA - 24744 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 24744 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:270, direccion:BRECHA TRAMO LAS PLAYITAS - PUERTA DEL VENADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 100 RANCHERIA PUERTA DEL VENADO, 60907 PUERTA DEL VENADO, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA CONOCIDA, lon:-102.5739023, lat:18.56830409}} | 2019-05-06 | 2019-06-15 | 103340.86 | 103340.86 | 103340.86 | 103340.86 | 103340.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73908, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:104080.0, importe_modificado:103340.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.9}} | {1520339/proyecto_INICIO, 1520339/proyecto_PROCESO, 1520339/proyecto_INICIO, 1520339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520969 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899982.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MELCHOR OCAMPO - 25641 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 25641 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE MELCHOR OCAMPO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LAS FUENTES, 61115 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO INICIO DE LA TOMA DEL AGUA, lon:-100.57399697, lat:19.69450543}} | 2019-08-05 | 2019-10-31 | 899982.15 | 899982.15 | 899982.15 | 899982.15 | 899982.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-019/2019, contratista:ERNESTO ZÁRATE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:899982.15, importe_modificado:899982.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {1520969/proyecto_PROCESO, 1520969/proyecto_INICIO, 1520969/proyecto_PROCESO, 1520969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521379 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1939450.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CRUZ DE CAMINOS - 26338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 26338 | S | 200 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:260, direccion:BRECHA TRAMO CRUZ DE CAMINOS - CRUZ DE CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHO CRUZ DE CAMINOS, 61683 CRUZ DE CAMINOS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CRUZ DE CAMINOS, lon:-101.38102774, lat:18.98871543}} | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1939450.6 | 1939450.6 | 1939450.6 | 1939450.6 | 1939450.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-IR/2019/097/007, contratista:PCIM CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1939450.6, importe_modificado:1939450.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1521379/proyecto_PROCESO, 1521379/proyecto_INICIO, 1521379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521791 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:197582.44}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL TIGRE - 27034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 27034 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:484, direccion:BRECHA TRAMO MESA DEL TIGRE - MESA DEL TIGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHO MESA DEL TIGRE, 61698 MESA DEL TIGRE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL TIGRE, lon:-101.56658206, lat:18.97949407}} | 2019-03-29 | 2019-04-29 | 197582.44 | 197582.44 | 197582.44 | 197582.44 | 197582.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64143, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:197582.44, importe_modificado:197582.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.0}} | {1521791/proyecto_PROCESO, 1521791/proyecto_INICIO, 1521791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518636 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES AGEB DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE - 19778 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19778 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LOMAS DEL AGUA TIBIA, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALZIARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.49697724, lat:20.08746465}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 252000 | 252000 | 252000 | 75599.94 | 75599.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-132132, contratista:HECTOR PEREZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:314999.74, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1518636/proyecto_INICIO, 1518636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518641 | Proyecto de inversión | 34105 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34105.0, modificado:34015.35}} | AMPLIACION ELÉCTRICA A ORILLA DEL PUEBLO POR EL DEPOSITO DE LA COMUNIDAD - 19795 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19795 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AMPLIACION ELECTRICA, lon:-101.52342881, lat:20.20758445}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 34015.35 | 34015.35 | 34015.35 | 34015.35 | 34015.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2907, contratista:comision federal de electricidad, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:34015.35, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1518641/proyecto_INICIO, 1518641/proyecto_FIN, 1518641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.32 del 12 de junio de 2020, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518646 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE - 19821 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19821 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LOMAS DEL AGUA TIBIA, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.49708013, lat:20.08795138}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 560000 | 560000 | 560000 | 422900.26 | 422900.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-113113, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:558977.25, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1518646/proyecto_INICIO, 1518646/proyecto_PROCESO, 1518646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518652 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO AGEB DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE - 19837 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19837 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LOMAS DEL AGUA TIBIA, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.49780969, lat:20.08779016}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 245000 | 245000 | 245000 | 197681.49 | 197681.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-114114, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:244253.83, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1518652/proyecto_INICIO, 1518652/proyecto_FIN, 1518652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518654 | Proyecto de inversión | 1519383.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519383.52, modificado:1519383.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL PARAGUAY SEGUNDA ETAPA DE CALLE HONDURAS A NICARAGUA SEGUNDA ETAPA - 19839 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 19839 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:CALLE PARAGUAY INTERIOR 0 PUEBLO ATACHEO DE REGALADO, 59723 ATACHEO DE REGALADO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE NICARAGUA, CALLE URUGUAY ENTRAR A COMUNIDAD DE ATACHEO POR CALLE FRANCISCO I. MADERO GIRAR A, lon:-102.18418161, lat:20.0538288}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 1427849.36 | 1427849.36 | 1427849.36 | 1427849.36 | 1427849.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-003, contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1519383.52, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1518654/proyecto_INICIO, 1518654/proyecto_PROCESO, 1518654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518657 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB CIENTO OCHENTA Y TRES - 19849 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19849 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.50466476, lat:20.09040165}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 560000 | 560000 | 560000 | 167846.75 | 167846.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-122122, contratista:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:559489.16, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1518657/proyecto_INICIO, 1518657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519076 | Proyecto de inversión | 65650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65650.0, modificado:65635.07}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE CACTUS - 20935 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20935 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AMPLIACION ELECTRICA, lon:-101.57409231, lat:20.03605189}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 65635.07 | 65635.07 | 65635.07 | 65635.07 | 65635.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4007, contratista:comision federal de electricidad, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:65635.07, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.0}} | {1519076/proyecto_INICIO, 1519076/proyecto_FIN, 1519076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.32 de 12 de junio de 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519488 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 22046 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22046 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.60826531, lat:20.04430889}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 23971.97 | 23971.97 | 23971.97 | 23971.97 | 23971.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62310, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1519488/proyecto_PROCESO, 1519488/proyecto_INICIO, 1519488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519496 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TZIRITZICUARO - 22064 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 22064 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:152, direccion:CALLE RUMBO A SAN PEDRO PUEBLO TZIRITZÍCUARO, 61972 TZIRITZÍCUARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA CUCHILLA Y CALLEJON S/N, CALLE A LA EMPACADORA LA OBRA SE UBICA POR LA CARRETERA QUE VA A SAN PEDRO Y LOS BRASILES , lon:-100.8573574, lat:18.49916106}} | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 80000 | 79944 | 79944 | 79944 | 79944 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:80000.0, importe_modificado:79944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1519496/proyecto_INICIO, 1519496/proyecto_FIN, 1519496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519500 | Proyecto de inversión | 42050 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42050.0, modificado:42050.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LOSA EN LA CALLE QUE VA A LA TELESECUNDARIA - 22073 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22073 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR LA TELESECUNDARIA, lon:-101.60813656, lat:20.04475236}} | 2019-03-21 | 2019-12-30 | 35324.2 | 35324.2 | 35324.2 | 35324.2 | 35324.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66172, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:42050.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1519500/proyecto_INICIO, 1519500/proyecto_PROCESO, 1519500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519510 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN URO - 22099 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 22099 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:180, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHO URO, 61957 URO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON S/N, CALLEJON SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CALLEJON PRINCIPAL A LO LARGO DE LA MISMA., lon:-101.14863133, lat:18.77018394}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 30000 | 29299.09 | 29299.09 | 29299.09 | 29299.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519510/proyecto_INICIO, 1519510/proyecto_PROCESO, 1519510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519940 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE NUEVO MPIO DE APATZINGAN - 23406 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 23406 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:162, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ NUEVO, 60753 SAN JOSÉ NUEVO, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DEL RIO GRANDE, lon:-102.27184058, lat:18.88576317}} | 2019-03-04 | 2019-04-29 | 175763.33 | 175763.33 | 175763.33 | 175763.33 | 175763.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1519940/proyecto_INICIO, 1519940/proyecto_PROCESO, 1519940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520352 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL SAUZ - 24773 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 24773 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:329, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL SAUZ, 61969 EL SAUZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION JUNTO AL LA ESCUELA., lon:-101.2510777, lat:18.68563267}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 30000 | 29839.84 | 29839.84 | 29839.84 | 29839.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:30000.0, importe_modificado:29839.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1520352/proyecto_FIN, 1520352/proyecto_PROCESO, 1520352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520356 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1280000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOEN SAN JERONIMO - 24775 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 24775 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:119, direccion:CALLE SALIDA A SANTA ROSA PUEBLO SAN JERÓNIMO, 61963 SAN JERÓNIMO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO CTZAMALA Y CALLE RIO REFORMA, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA AL FONDO AL PONIENTE CERCA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL, lon:-101.3283134, lat:18.53371442}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1280000 | 1279741.45 | 1279741.45 | 1279741.45 | 1279741.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67323, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1280000.0, importe_modificado:1279741.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1520356/proyecto_INICIO, 1520356/proyecto_PROCESO, 1520356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520994 | Proyecto de inversión | 217698.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217698.03, modificado:217698.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN PASTOR ORTIZ FRENTE A JONH DEERE - 25664 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 25664 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNA PUEBLO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA LA HERRADURA, CAMINO SIN NOMBRE FRENTE A EMPRESA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA JONH DEERE, lon:-101.60625155, lat:20.29055254}} | 2019-03-18 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/009/19, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:217698.03, importe_modificado:217698.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1520994/proyecto_INICIO, 1520994/proyecto_PROCESO, 1520994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521795 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2421473.12}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BELLAS FUENTES - 27066 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 27066 | S | 552 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:CALLE BELLAS FUENTES FELIX IRETA PUEBLO BELLAS FUENTES, 58404 BELLAS FUENTES, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BELLSA FUENTES FELIX IRETA Y CALLE CRISTOBAL, CALLE GENERAL ANAYA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE - CARRETERA , lon:-101.67918902, lat:19.82629775}} | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 2421473.12 | 2421473.12 | 2421473.12 | 2421473.12 | 2421473.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/IR-08/2019, contratista:HUMBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COENEO, monto:2421473.12, importe_modificado:2421473.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521795/proyecto_INICIO, 1521795/proyecto_FIN, 1521795/proyecto_INICIO, 1521795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522201 | Acción | 1085678.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085678.22, modificado:1085678.22}} | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN DE LA CONSTITUCION MUNICIPIO DE APATZINGAN - 27995 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 27995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9526.0, meta_modificada:9526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.355264, lat:19.087227}} | 2019-07-15 | 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9526.0}} | {1522201/proyecto_INICIO, 1522201/proyecto_PROCESO, 1522201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522215 | Proyecto de inversión | 588061.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION DE LA COMUNIDA, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388061.54, modificado:388061.54}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES DIVISIÓN DEL NORTE Y CAMINO REAL - 28032 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 28032 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.15, meta_modificada:439.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PUEBLO TANAQUILLO, 59790 LOS NOGALES, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE CAMINO REAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA ES, lon:-102.15682503, lat:19.85727269}} | 2019-07-15 | 2019-08-23 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C. NOG-02-19, contratista:NATANAEL SILVA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, monto:588061.54, importe_modificado:588061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.15}} | {1522215/proyecto_PROCESO, 1522215/proyecto_FIN, 1522215/proyecto_PROCESO, 1522215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519519 | Proyecto de inversión | 136400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136400.0, modificado:136400.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DOS - 22120 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22120 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL BARRIO DOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.5272787, lat:20.23805178}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 136400 | 136400 | 136400 | 130743.49 | 130743.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-04949, contratista:DARIO GUZMAN PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:136204.13, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1519519/proyecto_INICIO, 1519519/proyecto_PROCESO, 1519519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519520 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN URO - 22121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 22121 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:180, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHO URO, 61957 URO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA A LOLARGO Y ANCHO DE LA POBLACION., lon:-101.14725804, lat:18.76888368}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 100000 | 99400 | 99400 | 99400 | 99400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66474, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1519520/proyecto_INICIO, 1519520/proyecto_PROCESO, 1519520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519528 | Proyecto de inversión | 637120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637120.0, modificado:637120.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL CIRCUITO QUE INICIA Y TERMINA EN LA CALLE VIRREY DE MENDOZA - 22140 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22140 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE VIRREY DE MENDOZA RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y HERNAN CORTEZ, lon:-101.52762203, lat:20.23857523}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 637120 | 637120 | 637120 | 235957.43 | 235957.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-09999, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:489723.31, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1519528/proyecto_INICIO, 1519528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519537 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE NORIAS - 22158 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 22158 | S | 1530 | 1405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:119, direccion:CALLE RIO LERMA PUEBLO SAN JERÓNIMO, 61963 SAN JERÓNIMO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AL CECYTEM Y CAMINO A SANTA ROSA, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE REALIZARA A LO LARGO Y ANCHO DE ESTA LOCALIDAD Y EN LUGARES ALEDAÑOS DO, lon:-101.32504892, lat:18.53137748}} | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 1500000 | 1499046.85 | 1499046.85 | 1499046.85 | 1499046.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58014, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN DE OCAMPO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1519537/proyecto_INICIO, 1519537/proyecto_PROCESO, 1519537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519539 | Proyecto de inversión | 145600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145600.0, modificado:145600.0}} | REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA - 22162 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22162 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRMARIA, lon:-101.5272787, lat:20.23901816}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 136637.15 | 136637.15 | 136637.15 | 136637.15 | 136637.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-044, contratista:JUAN REYNALDO GUIZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:138639.95, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1519539/proyecto_INICIO, 1519539/proyecto_PROCESO, 1519539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del 5 de novi de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519954 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA - 23462 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 23462 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA EL CUATE, 60485 EL CUATE, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y , EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA A UN COSTADO DEL DEPOS, lon:-102.28782101, lat:19.24093517}} | 2019-02-18 | 2019-05-06 | 285000 | 285000 | 284999.04 | 284999.04 | 284999.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60927, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN , monto:285000.0, importe_modificado:285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1519954/proyecto_PROCESO, 1519954/proyecto_INICIO, 1519954/proyecto_PROCESO, 1519954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519958 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299931.57}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES FELIX RAMIREZ CAMPOS Y ESTHER VELAZQUEZ EN LA COL ARTESANOS DE LA EDUCACION - 23473 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23473 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FELIX RAMIREZ CAMPOS Y ESTHER VELAZQUEZ COLONIA ARTESANOS DE LA EDUCACIÓN, 60258 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROFESOR SALVADOR VARELAS Y AVENIDA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PROFESOR LUIS S, lon:-102.05516135, lat:19.63804815}} | 2019-04-10 | 2019-05-24 | 1299931.57 | 1299931.57 | 1299931.57 | 1299931.57 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMPM/DOP/IR/013/2019, contratista:CONSTRU VARGAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO DE VERDUZCO, monto:1299931.57, importe_modificado:1299931.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1050.0}} | {1519958/proyecto_FIN, 1519958/proyecto_PROCESO, 1519958/proyecto_INICIO, 1519958/proyecto_PROCESO, 1519958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521440 | Proyecto de inversión | 1647358.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647358.62, modificado:1647358.62}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCAIDAD DE SAN JOSE DE CHILA MPIO DE APATZINGAN - 26429 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 26429 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO VILLAR RANCHERIA SAN JOSÉ DE CHILA, 60737 SAN JOSÉ DE CHILA, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CERCA DE LA IGLESIA, lon:-102.62139879, lat:18.9244259}} | 2019-08-19 | 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1521440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518266 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:854949.0}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 10384 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10384 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CHAPARRO, 61203 EL CHAPARRO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LAS TENENCIA DE EL CHAPARRO, lon:-100.61390071, lat:19.61727277}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | 854949 | 854949 | 854949 | 854949 | 854949 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-029/2019, contratista:JUAN MANUEL PAZ PAZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:854949.0, importe_modificado:854949.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1518266/proyecto_INICIO, 1518266/proyecto_PROCESO, 1518266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518278 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219991.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 10814 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 10814 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:98, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGOSTITLÁN - PUENTE DEL ENCINO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUENTE DEL ENCINO, 61244 PUENTE DEL ENCINO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CAMINO, lon:-100.6520831, lat:19.54637222}} | 2019-04-01 | 2019-06-24 | 219991.76 | 219991.76 | 219991.76 | 219991.76 | 219991.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60578, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1518278/proyecto_INICIO, 1518278/proyecto_PROCESO, 1518278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518287 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299999.93}} | PROGRAMA DE CISTERNAS EN VIVIENDAS - 11065 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 11065 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:61, direccion:BRECHA TRAMO AGOSTITLÁN - LAS JOYITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS JOYITAS, 61246 LAS JOYITAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA VARIAS Y BRECHA VARIAS, BRECHA VARIAS VARIAS BRECHAS DE LA, lon:-100.60978443, lat:19.48840227}} | 2019-05-06 | 2019-08-31 | 299999.93 | 299999.93 | 299999.93 | 299999.93 | 299999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1518287/proyecto_INICIO, 1518287/proyecto_PROCESO, 1518287/proyecto_INICIO, 1518287/proyecto_FIN, 1518287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518690 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO AGEB CIENTO OCHENTA Y TRES - 19941 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19941 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.5044931, lat:20.09044195}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 245000 | 245000 | 245000 | 73288.16 | 73288.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-156156156, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS JR SA DECV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:293152.67, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1518690/proyecto_INICIO, 1518690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518698 | Proyecto de inversión | 132600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132600.0, modificado:132600.0}} | INTRODUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA AVENIDA REVOLUCIÓN - 19963 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19963 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO INTRODUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, lon:-101.6470496, lat:20.04561492}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 132600 | 132600 | 132600 | 131838.41 | 131838.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-105105105, contratista:HECTOR PEREZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:127162.7, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1518698/proyecto_INICIO, 1518698/proyecto_FIN, 1518698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518706 | Proyecto de inversión | 189000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:189000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES AGEB DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE - 19982 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19982 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.51921755, lat:20.09170858}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 189000 | 189000 | 189000 | 56699.95 | 56699.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-132132, contratista:HECTOR PEREZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:314999.74, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1518706/proyecto_INICIO, 1518706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518712 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE - 19997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19997 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.49707323, lat:20.09622253}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 560000 | 560000 | 560000 | 416051.11 | 416051.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-117117117, contratista:JORGE SOSA BLAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:559898.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1518712/proyecto_INICIO, 1518712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519126 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1256404.86}} | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TENENCIA DE SANTA ANA PRIMERA ETAPA - 21169 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 21169 | S | 268 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO AUTOPISTA MEXICO-GUADALA - SANTA ANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO), 61273 SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO A LA H, lon:-100.24436085, lat:19.86197416}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1256404.86 | 1256404.86 | 1256404.86 | 1256404.86 | 1256404.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/040-2019, contratista:JULIO CESAR CORDERO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:1256404.86, importe_modificado:1256404.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1519126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519544 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA - 22176 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22176 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECUNDARIA, lon:-101.52745037, lat:20.23853497}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 198277.71 | 198277.71 | 198277.71 | 198277.71 | 198277.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-03535, contratista:MA ELENA GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:198277.72, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {1519544/proyecto_INICIO, 1519544/proyecto_FIN, 1519544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del 5 novi 43, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519557 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1896485.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN EL AUDITORIO DEL CBTIS CIENTO OCHENTA Y UNO - 22218 | 16 | Michoacán de Ocampo | 65 | Paracho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22218 | S | 300 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE N COLONIA PARACHO DE VERDUZCO CENTRO, 60250 PARACHO DE VERDUZCO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR ROBERTO FLORES Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE PROF FELIPE ZUÑIGA PARA LLEGAR A ESTE SITIO SE UBICA A LA SAL, lon:-102.05699289, lat:19.63558432}} | 2019-02-12 | 2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMPM/DOP/IR/002/2019, contratista:ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA S.A. DE S.V., convocante:MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACÁN, monto:1896485.64, importe_modificado:1896485.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1519557/proyecto_FIN, 1519557/proyecto_INICIO, 1519557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521034 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN TINGUINDIN - 25723 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 25723 | S | 3423 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ MANZANA SAN PABLO, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE CALLE DE BACHILLERES LA PREPARATORIA SE UBICA EN ESQUINA ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y , lon:-102.47617511, lat:19.7390609}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 800000 | 799787.38 | 799787.38 | 799787.38 | 799787.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/003/2019, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJÍO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACÁN, monto:799787.38, importe_modificado:799787.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1521034/proyecto_PROCESO, 1521034/proyecto_FIN, 1521034/proyecto_INICIO, 1521034/proyecto_FIN, 1521034/proyecto_PROCESO, 1521034/proyecto_INICIO, 1521034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521044 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | REMODELACION DE FACHADA Y RECIBIDOR EN JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ EN TINGUINDIN - 25779 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 25779 | S | 3423 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LA PURÍSIMA, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE COLON, CALLE NARCISO MENDOZA EL PREESCOLAR SE UBICA EN ESQUINA CON LA CALLE COLON, lon:-102.48104277, lat:19.73389762}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 210000 | 209497.06 | 209497.06 | 209497.06 | 209497.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/004/2019, contratista:ARC-TECKTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACAN, monto:209497.06, importe_modificado:209497.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1521044/proyecto_INICIO, 1521044/proyecto_FIN, 1521044/proyecto_PROCESO, 1521044/proyecto_INICIO, 1521044/proyecto_FIN, 1521044/proyecto_PROCESO, 1521044/proyecto_FIN, 1521044/proyecto_PROCESO, 1521044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521053 | Proyecto de inversión | 283715.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283715.24, modificado:283715.24}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO DE LAS MESAS AL CASCALOTE - 25790 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 25790 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:396, direccion:BRECHA TRAMO LAS MESAS - EL CASCALOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 RANCHERIA LAS MESAS, 60914 LAS MESAS, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL RIO EL CUAL CRUZA LA BRECHA, lon:-102.26565123, lat:18.59597658}} | 2019-05-06 | 2019-06-08 | 283426.48 | 283426.48 | 283426.48 | 283426.48 | 283426.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61316, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:283715.24, importe_modificado:283426.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1521053/proyecto_PROCESO, 1521053/proyecto_INICIO, 1521053/proyecto_PROCESO, 1521053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521456 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:325960.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN CABECERA Y COMUNIDADES - 26452 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 26452 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13330.0, meta_modificada:13330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SANTIAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CAMINO A LA BOLSA, CALLE CONOCIDO SE REHABILITARAN VARIAS CALLES Y CAMINOS DE LA CABECERA Y, lon:-102.43411641, lat:19.94809926}} | 2019-03-15 | 2019-11-15 | 325960 | 325960 | 325960 | 325960 | 325960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:400000.0, importe_modificado:325960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13330.0}} | {1521456/proyecto_PROCESO, 1521456/proyecto_INICIO, 1521456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522245 | Proyecto de inversión | 492367.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492367.3, modificado:492367.3}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA ORIENTE MUNICIPIO DE APATZINGAN - 28066 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 28066 | S | 240 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:88, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA NOPALERA ORIENTE, 60740 LA NOPALERA ORIENTE, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, A LA ENTRADA DE L EJIDO, lon:-102.32506487, lat:19.03870637}} | 2019-06-17 | 2019-08-23 | 491292.03 | 491292.03 | 491292.03 | 491292.03 | 491292.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-003/AD-001/2019, contratista:CHICHIHUA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:491292.03, importe_modificado:491292.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1522245/proyecto_INICIO, 1522245/proyecto_PROCESO, 1522245/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522260 | Proyecto de inversión | 1710096.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710096.21, modificado:1694160.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GORRIÓN GAVIOTA CLARÍN CANARIO Y CISNE - 67213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 67213 | S | 471 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LA CORTINA COLONIA LA CORTINA, 60235 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CISNE Y CALLE GAVIOTA, CALLE JILGUERO TODA LA LOCALIDAD, lon:-102.01832585, lat:19.41643678}} | 2019-04-16 | 2019-07-18 | 1694160.83 | 1694160.83 | 1694160.83 | 1694160.83 | 1694160.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-003/2019, contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3388478.22, importe_modificado:3388478.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1522260/proyecto_PROCESO, 1522260/proyecto_INICIO, 1522260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522267 | Proyecto de inversión | 370525.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370525.08, modificado:370525.08}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA TERCERA PRIV DE SIERVO DE LA NACION EN LA COL FRACC GENERALISIMO MORELOS APATZ - 28101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 28101 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:483.32, meta_modificada:483.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 3RA PRIV DE SIERVO DE LA NACION COLONIA GENERALÍSIMO MORELOS, 60626 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE SENTIMIENTOS DE LA NACION, , lon:-102.37331395, lat:19.10169795}} | 2019-04-15 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1522267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522668 | Proyecto de inversión | 262941.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262941.67, modificado:262941.67}} | REHABILITACION DE CAMINO TRES MEZQUITES GILDARDO MAGAÑA - 28593 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 28593 | S | 966 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TRES MEZQUITES - COL. GILDARDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 6 EJIDO TRES MEZQUITES, 58542 TRES MEZQUITES, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE CAMIN, lon:-101.63032744, lat:20.27240654}} | 2019-03-18 | 2019-12-31 | 165.21 | 165.21 | 165.21 | 165.21 | 165.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/002/19, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:262776.46, importe_modificado:262776.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {1522668/proyecto_INICIO, 1522668/proyecto_FIN, 1522668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518716 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS AGEB DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE - 20014 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20014 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.49621492, lat:20.0957389}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 245000 | 245000 | 245000 | 73497.25 | 73497.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-119119119, contratista:TRINIDAD ANTONIO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:489981.7, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1518716/proyecto_INICIO, 1518716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518718 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES AGEB QUINIENTOS VEINTE - 20026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20026 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LA LAGUNA, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.51646583, lat:20.10183211}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 63000 | 63000 | 63000 | 18900 | 18900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-124124124, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1518718/proyecto_INICIO, 1518718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518720 | Proyecto de inversión | 1847525.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847525.8, modificado:1847525.8}} | CONSTRUCCION Y REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA SAN PABLO CALLE PIPILA - 20030 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA | 20030 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE PIPILA RANCHERIA , 00000 EL CAPULÍN, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SOLEDAD, CALLE FRANCISCO I MADERO CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA JUAN PABLO II EN , lon:-102.48639069, lat:20.22980626}} | 2019-05-07 | 2019-08-03 | 1847377.74 | 1847525.4 | 1293164.32 | 1293164.32 | 1293164.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMVH/OP/2018-2021/FONDOIII/DRENAJE/IR07/2019, contratista:EDUARDO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, monto:1847377.47, importe_modificado:1847377.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1239.0}} | {1518720/proyecto_PROCESO, 1518720/proyecto_FIN, 1518720/proyecto_PROCESO, 1518720/proyecto_FIN, 1518720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518722 | Proyecto de inversión | 295891.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295891.84, modificado:295891.84}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA LOMA - 20043 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 20043 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.98, meta_modificada:547.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE LAS LOMAS PUEBLO TUMBISCATÍO DE RUIZ, 60900 TUMBISCATÍO DE RUIZ, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , FRENTE A CAMPO DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO, lon:-102.3722971, lat:18.52286711}} | 2019-06-03 | 2019-07-13 | 294955.81 | 294955.81 | 294955.81 | 294955.81 | 294955.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:295891.84, importe_modificado:295891.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {1518722/proyecto_INICIO, 1518722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518724 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB QUINIENTOS VEINTE - 20046 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20046 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LA LAGUNA, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.51740997, lat:20.1017112}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 83937.84 | 83937.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-116116116, contratista:FELICIANO HERNANDEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:279792.81, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1518724/proyecto_INICIO, 1518724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518732 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO AGEB QUINIENTOS VEINTE - 20063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20063 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LOMAS DE LA LAGUNA, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.52037113, lat:20.10292023}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 245000 | 245000 | 245000 | 73497.25 | 73497.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-119119119119, contratista:TRINIDAD ANTONIO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:489981.7, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1518732/proyecto_INICIO, 1518732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518738 | Proyecto de inversión | 120800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120800.0, modificado:120688.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ALCANTARILLAS DE LOSA DE DOS POR UNO METROS EN EL CAMINO DE LA BECERRERA - 20079 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20079 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE ALCANTARILLA, lon:-101.51491496, lat:20.12974183}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 120688.85 | 120688.85 | 120688.85 | 120688.85 | 120688.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-04545, contratista:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:120688.85, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {1518738/proyecto_INICIO, 1518738/proyecto_FIN, 1518738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del dia 5 de noviembre de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518740 | Proyecto de inversión | 441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441000.0, modificado:441000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES AGEB CIENTO SETENTA Y NUEVE - 20084 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20084 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.51709327, lat:20.0929935}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 441000 | 441000 | 441000 | 132300 | 132300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-124124124, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:35.0}} | {1518740/proyecto_INICIO, 1518740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520437 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52500.0}} | MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD - 24907 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS | 24907 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA OJO ZARCO, 60475 OJO ZARCO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE DE BASQUET BOL PUBLICA, EN LAS I, lon:-102.4690596, lat:19.39348585}} | 2019-05-13 | 2019-07-12 | 52500 | 52500 | 45713.16 | 45713.16 | 45713.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70324, contratista:, convocante:ayuntamiento de tancitaro, monto:52500.0, importe_modificado:52500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1520437/proyecto_INICIO, 1520437/proyecto_PROCESO, 1520437/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520445 | Proyecto de inversión | 410202.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410202.85, modificado:406371.78}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO EN LA COL LEANDRO VALLE EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN DE LA CONSTITUCION - 24932 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 24932 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MARTIN CASTREJON PONIENTE COLONIA LEANDRO VALLE, 60637 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL ROBLES PEZUELA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CERCA DEL MULTIDEPORTIVO LA PRADER, lon:-102.35417317, lat:19.11436422}} | 2019-04-15 | 2019-06-28 | 406371.78 | 406371.78 | 406371.78 | 406371.78 | 406371.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65234, contratista:, convocante:JUAN MANUEL SANCHEZ SILVA, monto:408432.54, importe_modificado:408432.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {1520445/proyecto_INICIO, 1520445/proyecto_PROCESO, 1520445/proyecto_INICIO, 1520445/proyecto_PROCESO, 1520445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521475 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA CALLE NURIO EN LA COLONIA LOMAS DEL ROSARIO - 26468 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 26468 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE NURIO COLONIA LOMAS DEL ROSARIO, 60017 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORUPO Y CALLE COCUCHO, CALLE ARANZA LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA JEFATURA DE TENENCIA DE CORUPO, lon:-102.08282866, lat:19.41899822}} | 2019-04-17 | 2019-07-19 | 500000 | 498774.47 | 498774.47 | 440298.79 | 440298.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-96-AD-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL CUPATITZIO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:498774.47, importe_modificado:498774.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1521475/proyecto_INICIO, 1521475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522289 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1046396.19}} | EQUIPAMIENTO DE NORIA LA CAROLINA II EN LA CIUDAD DE ZITÁCUARO MICHOACÁN - 68307 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 68307 | S | 202 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE LA CAROLINA, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZACAN Y CARRETERA APUTZIO, CALLE CERRADA SIN NOMBRE CERCA DE LA CARRETERA, lon:-100.34820572, lat:19.42031712}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1046396.19 | 1046396.19 | 1046396.19 | 1046396.19 | 951484.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-018/2019, contratista:LAMITRAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1046396.19, importe_modificado:1046396.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1522289/proyecto_INICIO, 1522289/proyecto_FIN, 1522289/proyecto_PROCESO, 1522289/proyecto_INICIO, 1522289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522290 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119992.77}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DEL CONAFE - 28127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28127 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:383.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:113, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN JERÓNIMO (RINCÓN DE SAN JERÓNIMO), 61224 SAN JERÓNIMO (RINCÓN DE SAN JERÓNIMO) [FRACCIONAMIENTO], HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A 6 , lon:-100.66553249, lat:19.67384962}} | 2019-09-01 | 2019-12-15 | 119992.77 | 119992.77 | 119992.77 | 119992.77 | 119992.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60619, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.21}} | {1522290/proyecto_INICIO, 1522290/proyecto_PROCESO, 1522290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518743 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB CIENTO SETENTA Y NUEVE - 20094 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20094 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.52619132, lat:20.10077185}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 37500 | 37500 | 37500 | 34219.25 | 34219.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-103103103, contratista:JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:685925.9, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1518743/proyecto_INICIO, 1518743/proyecto_FIN, 1518743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518745 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3748753.85}} | EXTENCIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL TEJOCOTE EL DERRUMBADERO - 20104 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 20104 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6300.0, meta_modificada:6107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:606, direccion:CALLE CAINO ETUCUARO EL CAPULIN RANCHERIA EL TEJOCOTE, 58498 EL TEJOCOTE, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA ELECTRIFICACIÓN INICIARA EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE Y LLEGARA HASTA LA LOCALIDAD DE EL DERRUMBADERO, lon:-101.1062048, lat:19.47224451}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 3748753.85 | 3748753.85 | 3748753.85 | 3748753.85 | 3748753.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/ELECR/006/2019, contratista:ROGELIO GARCIA CALDERON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:3748753.85, importe_modificado:3748753.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6107.0}} | {1518745/proyecto_INICIO, 1518745/proyecto_PROCESO, 1518745/proyecto_INICIO, 1518745/proyecto_PROCESO, 1518745/proyecto_FIN, 1518745/proyecto_PROCESO, 1518745/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518750 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AGEB CEINTO STENETA Y NUEVE - 20115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20115 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52456054, lat:20.09952251}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 37500 | 37500 | 37500 | 34219.25 | 34219.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66180, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:37500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1518750/proyecto_INICIO, 1518750/proyecto_PROCESO, 1518750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518756 | Proyecto de inversión | 123700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123700.0, modificado:123580.64}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE DE LA SALIDA A CHAMACUERO POR TIENDA EL AHUAJE - 20130 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20130 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AMPLIACION ELECTRICA, lon:-101.42965925, lat:20.17942562}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 123580.64 | 123580.64 | 123580.64 | 123580.64 | 123580.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3604, contratista:comision federal de electricidad, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:123580.64, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:370.0}} | {1518756/proyecto_INICIO, 1518756/proyecto_FIN, 1518756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.32 del dia 12 junio 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518759 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB DOSCIENTOS SETENTA Y DOS - 20133 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20133 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.53006404, lat:20.08493844}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 560000 | 560000 | 560000 | 167961.89 | 167961.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-129129129129, contratista:CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:559872.97, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1518759/proyecto_INICIO, 1518759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518765 | Proyecto de inversión | 94500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94500.0, modificado:94500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES AGEB DOSCIENTOS SETENTA Y DOS - 20149 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20149 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEB, lon:-101.53006404, lat:20.0853415}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 94500 | 94500 | 94500 | 28350 | 28350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-124124124, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1518765/proyecto_INICIO, 1518765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518766 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 20153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20153 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTUFAS ECOLOGICAS, lon:-101.43163335, lat:20.17886168}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 11365.84 | 11365.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75965, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:12500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1518766/proyecto_INICIO, 1518766/proyecto_FIN, 1518766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518768 | Proyecto de inversión | 67620 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67620.0, modificado:66329.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE JUAN PABLO II AGEB DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE - 20164 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20164 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO II INTERIOR SN CIUDAD JEROCHE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CIRCUMVALACION Y CALLE MIRAMONTES, CALLE JUAN DIEGO LA OBRA SE REALIZARA A ESPALDAS DEL SANTUARIO, lon:-101.50549154, lat:20.08654071}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 66329.6 | 66329.6 | 66329.6 | 66329.6 | 66329.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66413, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:67620.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1518768/proyecto_INICIO, 1518768/proyecto_PROCESO, 1518768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del dia 5 de novi de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519175 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUACCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS BONETES - 21273 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21273 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LOS BONETES, 61959 LOS BONETES, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CARRETERA CARRETERA SANTA MARÍA-LAS ANONAS LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.06074071, lat:18.81178696}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 300000 | 299961.86 | 299961.86 | 299961.86 | 299961.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59960, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519175/proyecto_INICIO, 1519175/proyecto_PROCESO, 1519175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519181 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.1}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS CUACHALALATES - 21287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21287 | S | 161 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, direccion:CALLE QUE VA A LAS PARCELAS EJIDALES RANCHERIA LOS CUACHALALATES, 61973 LOS CUACHALALATES, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A EL LIMON DE LOS JAIMES Y PASAJE ARROYO, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD J, lon:-100.87321783, lat:18.55697581}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 250000.1 | 250000.1 | 250000.1 | 250000.1 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71559, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519181/proyecto_INICIO, 1519181/proyecto_PROCESO, 1519181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519189 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS CUACHALALATES - 21300 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21300 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, direccion:CALLE AL CAMPO DE FUTBOL RANCHERIA LOS CUACHALALATES, 61973 LOS CUACHALALATES, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PASAJE ARROYO, CAMINO AL LIMON DE LOS JAIMES LA OBRA SE UBICA CERCA DE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA POB, lon:-100.86888338, lat:18.55288701}} | 2019-07-10 | 2019-12-31 | 100000 | 99679.82 | 99679.82 | 99679.82 | 99679.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1519189/proyecto_INICIO, 1519189/proyecto_FIN, 1519189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519195 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS HORNITOS - 21309 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21309 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:374, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS HORNITOS, 61959 LOS HORNITOS, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON A LAS PARCELAS EJIDALES, CARRETERA A TZIRITZICUARO LA OBRA SE UBICA POR EL LADO SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA, lon:-100.86124436, lat:18.50530745}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 80000 | 79743.86 | 79743.86 | 79743.86 | 79743.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {1519195/proyecto_PROCESO, 1519195/proyecto_INICIO, 1519195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520459 | Proyecto de inversión | 868072.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868072.96, modificado:703062.45}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS RAMON CORONA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LOS HOYOS MUNICIPIO DE APATZINGAN - 24955 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 24955 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:351.45, meta_modificada:351.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:AVENIDA 9 DE DICIEMBRE RANCHERIA LOMA DE LOS HOYOS, 60720 LOMA DE LOS HOYOS, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y CALLE 9 DE DICIEMBRE, AUN LADO DE LA TORTILLERIA DEL LUGAR, lon:-102.44681638, lat:19.0333601}} | 2019-04-08 | 2019-06-07 | 703062.45 | 703062.45 | 703062.45 | 703062.45 | 703062.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-020/IR-008/2019, contratista:CONSTRUCCIONES MAR-SOS SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:801787.59, importe_modificado:868072.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:351.45}} | {1520459/proyecto_INICIO, 1520459/proyecto_PROCESO, 1520459/proyecto_INICIO, 1520459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201520679 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:196538.1}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRMARIA AMALIA SOLORZANO EN LA COL ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN DE LA CONSTITUCION - 25280 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 25280 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO COLONIA ZARAGOZA, 60620 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CERCA DEL ISSSTE, lon:-102.36224667, lat:19.09776432}} | 2019-05-13 | 2019-07-08 | 196538.1 | 196538.1 | 196538.1 | 196538.1 | 196538.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65235, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1520679/proyecto_INICIO, 1520679/proyecto_PROCESO, 1520679/proyecto_INICIO, 1520679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521517 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN PREESCOLAR TRECE DE JUNIO DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 26521 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 26521 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO BARRIO SAN JOSÉ, 60211 SAN LORENZO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE UBICA 4 CUADRAS AL PONIENTE DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-102.11203552, lat:19.52574021}} | 2019-04-15 | 2019-07-18 | 480000 | 479949.18 | 479949.18 | 376781.53 | 376781.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-52-AD-2019, contratista:GRUPO "S" CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:479949.18, importe_modificado:479949.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1521517/proyecto_PROCESO, 1521517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521908 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:176734.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TEJOCOTES DULCES - 27303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27303 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA TEJOCOTES DULCES, 61155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DEL LADO NORTE DEL PANTEÓN SAN JOSÉ, lon:-100.53815679, lat:19.69789331}} | 2019-07-01 | 2019-08-15 | 176734.97 | 176734.97 | 176734.97 | 176734.97 | 176734.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:526.0}} | {1521908/proyecto_INICIO, 1521908/proyecto_PROCESO, 1521908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518362 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA - 12787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | 12787 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAGUNILLAS, 58450 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISMAEL PONCE Y CALLE ESTEBAN CHÁVEZ, AVENIDA FERROCARRILES SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA UBR DE LAGUNILLAS, lon:-101.41539352, lat:19.56700592}} | 2019-06-07 | 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1518362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518771 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SANTA CLARA AL EL PILAR - 20174 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20174 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA SALIDA AL PILAR, lon:-101.40272701, lat:20.2424697}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 299806.05 | 299806.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-12388, contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:999353.5, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1518771/proyecto_INICIO, 1518771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518776 | Proyecto de inversión | 125350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125350.0, modificado:125350.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ANA MARIA GALLAGA MOCTEZUMA Y LAGUNA AZUL - 20184 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20184 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS CALLEA DE LA CIUDAD, lon:-101.52507553, lat:20.09956281}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 125350 | 125350 | 125350 | 124817.68 | 124817.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:125350.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1518776/proyecto_INICIO, 1518776/proyecto_PROCESO, 1518776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518783 | Proyecto de inversión | 45540 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45540.0, modificado:38535.08}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PINO AGEB DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE - 20211 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20211 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PINO INTERIOR SN CIUDAD JEROCHE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE ENCINO, CALLE FRESNO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA PARA EL FOVISSTE, lon:-101.49725179, lat:20.08803199}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 38535.08 | 38535.08 | 38535.08 | 38535.08 | 38535.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66418, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:45540.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1518783/proyecto_INICIO, 1518783/proyecto_PROCESO, 1518783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del 5 de novi de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519207 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOS HORNITOS - 21340 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21340 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:374, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS HORNITOS, 61959 LOS HORNITOS, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CARRETERA EL ROSARIO -TZIRITZCUARO LA OBRA SE UBICA EN A ENTRADA A LA POBLACION Y SOBRE LA CARRETERA A TZIR, lon:-100.85987909, lat:18.51038688}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 120000 | 119678 | 119678 | 119678 | 119678 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71558, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:119678.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1519207/proyecto_INICIO, 1519207/proyecto_FIN, 1519207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519210 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE EL OCUARO - 21354 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21354 | S | 149 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL OCUARO, 61947 EL OCUARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE DE LA ESCUELA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.92185244, lat:18.79171}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 30000 | 29999.97 | 29999.97 | 29999.97 | 29999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519210/proyecto_INICIO, 1519210/proyecto_PROCESO, 1519210/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519219 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL OJO DE AGUA DE URO - 21385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21385 | S | 72 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:85, direccion:CALLE RUMBO A BAZTAN RANCHERIA OJO DE AGUA DE URO, 61957 OJO DE AGUA DE URO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON S/N, CARRETERA CARRETERA SANTA-EL BAZTAN LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCAL, lon:-101.12413458, lat:18.77735415}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 700000 | 699947.82 | 699947.82 | 699947.82 | 699947.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519219/proyecto_INICIO, 1519219/proyecto_PROCESO, 1519219/proyecto_FIN, 1519219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519224 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OJO DE AGUA DE URO - 21396 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21396 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:85, direccion:CALLE SALIDA AL BAZTAN RANCHERIA OJO DE AGUA DE URO, 61957 OJO DE AGUA DE URO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON S/N, CARRETERA SANTA MARIA-EL BAZTAN LA OBRA SE UBICA POR LA CARRETERA SALIDA A EL BAZ, lon:-101.124553, lat:18.77742526}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 150000 | 149400.48 | 149400.48 | 149400.48 | 149400.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66475, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1519224/proyecto_PROCESO, 1519224/proyecto_INICIO, 1519224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519226 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN PINZANANGAPIO - 21403 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21403 | S | 106 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:377, direccion:CALLE RUMBO A LAS PARCELAS EJIDALES RANCHERIA PINZANANGAPIO, 61973 PINZANANGAPIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A ARUA Y CALLEJON S/N, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA POBLACION CERCA DEL ARROYO, lon:-100.90178203, lat:18.55450186}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 100000 | 99962.9 | 99962.9 | 99962.9 | 99962.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58012, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN DE OCAMPO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519226/proyecto_INICIO, 1519226/proyecto_PROCESO, 1519226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519635 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN USPIO - 22420 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 22420 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:145, direccion:CALLE PRICIPAL RANCHERIA USPIO, 61944 USPIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO AL ARROYO Y CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE DEL KINDER LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91929173, lat:18.65962609}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 500000 | 499818.64 | 499818.64 | 499818.64 | 499818.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519635/proyecto_INICIO, 1519635/proyecto_PROCESO, 1519635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519649 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE OLLAS DE AGUA - 22445 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 22445 | S | 2293 | 2176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:81, direccion:CALLEJON A SANCHIQUEO RANCHERIA SAN MIGUEL MONTECILLOS, 61954 SAN MIGUEL MONTECILLOS (MONTECILLOS), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CAMINO AL CAPIRE, CAMINO A AL MESA DE TOTOTLAN LAS OLLAS DE AGUA SE HARAN EN LUGA, lon:-101.08299152, lat:18.61607547}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 1700000 | 1699998.66 | 1699998.66 | 1699998.66 | 1699998.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58016, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN DE OCAMPO, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1519649/proyecto_INICIO, 1519649/proyecto_PROCESO, 1519649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521538 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO INICIAL REY TARIACURI DE LA COMUNIDAD DE ANGAHUAN EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN - 26545 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 26545 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:57, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA BARRIO BARRIO GUADALUPE, 60202 ANGAHUAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CRISTOBAL COLÓN LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA IGLESIA, lon:-102.22455264, lat:19.54807219}} | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 480000 | 479994.9 | 479994.9 | 479994.9 | 479994.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-55-AD-2019, contratista:ARQUEDRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:479994.9, importe_modificado:479994.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521538/proyecto_INICIO, 1521538/proyecto_PROCESO, 1521538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521920 | Proyecto de inversión | 523864 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523864.0, modificado:523864.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL NUEVA Y EL TAREPE EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN DE LA CONSTITUCION - 27313 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 27313 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE REMIGIO DE YARZA COLONIA NUEVA, 60673 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA PONCE DE LEON Y CALLE REMIGIO DE YARZA, CERCA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM, lon:-102.35730121, lat:19.07119467}} | 2019-10-21 | 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1521920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201521922 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99991.5}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA - 27320 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27320 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA INDEPENDENCIA (ZAPOTE), 61128 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ACATITA DE BAJAN, CALLE CONOCIDO SOBRE LA CALLE CORREGIDORA ESQUINA CON 5 DE FEB, lon:-100.56106549, lat:19.69778121}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 99991.5 | 99991.5 | 99991.5 | 99991.5 | 99991.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {1521922/proyecto_INICIO, 1521922/proyecto_PROCESO, 1521922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522332 | Proyecto de inversión | 403331.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403331.79, modificado:403331.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 28198 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 28198 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.5, meta_modificada:307.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CALLE LERMA EJIDO MANCERA, 58546 MANCERA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CARRANZA, CALLE E. ZAPATA DOS CUADRAS DE LA ESCUELA, lon:-101.52669036, lat:20.31998256}} | 2019-03-18 | 2019-12-31 | 137381.65 | 137381.65 | 137381.65 | 137381.65 | 137381.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/029/19, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:137381.65, importe_modificado:137381.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.5}} | {1522332/proyecto_FIN, 1522332/proyecto_PROCESO, 1522332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518382 | Proyecto de inversión | 1899830.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899830.2, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUERTA PRIMERA ETAPA - 13136 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 13136 | S | 468 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:18, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN JUAN HUERTA, 61297 SAN JUAN HUERTA, SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LAS PRINCIPALES CALLES DE SAN JUAN HUERTA, lon:-100.41108176, lat:19.79011226}} | 2019-03-04 | 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1518382/proyecto_INICIO, 1518382/proyecto_FIN, 1518382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518796 | Proyecto de inversión | 157500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 20249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20249 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN VARIAS CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.57576229, lat:20.0369663}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 157500 | 157500 | 157500 | 47250 | 47250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-124124124, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1518796/proyecto_INICIO, 1518796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518800 | Proyecto de inversión | 1152216.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152216.24, modificado:1152216.24}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 20262 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 20262 | S | 413 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:7, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR 0 RANCHERIA CHAPARACO, 59697 CHAPARACO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE EMILIANO ZAPATA TOMAR CARRETERA NACIONAL ZAMORA-MORELIA HACIA LIBRAMI, lon:-102.25994852, lat:19.95900561}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 1014195.97 | 1014195.97 | 1014195.97 | 1014195.97 | 1014195.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOÁCAN, monto:1014195.97, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1518800/proyecto_PROCESO, 1518800/proyecto_INICIO, 1518800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518818 | Proyecto de inversión | 263200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263200.0, modificado:262993.71}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DEL MIRADOR - 20296 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20296 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR INTERIOR SN CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE LOMAS DEL DEPOSITO, CALLE LOMAS DEL PEDREGAL LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE ESTA EL DEPOSITO, lon:-101.51920578, lat:20.08173278}} | 2019-03-20 | 2019-12-30 | 262993.71 | 262993.71 | 262993.71 | 262993.71 | 262993.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-03030, contratista:JOSE JESUS GONZALEZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:263200.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:188.0}} | {1518818/proyecto_INICIO, 1518818/proyecto_FIN, 1518818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201518820 | Proyecto de inversión | 189000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:189000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 20298 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20298 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLOCACIÓN DE CALENTADORES EN VARIOS DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.43240583, lat:20.17894224}} | 2019-03-20 | 2019-12-31 | 189000 | 189000 | 189000 | 56700 | 56700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-124124124, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1518820/proyecto_INICIO, 1518820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519233 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE COLONIA GUERRERO - 21417 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21417 | S | 179 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PURECHUCHO (EL BRASIL), 61970 PURECHUCHO (EL BRASIL), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE QUE CONDUCE AL PUENTE DE ACCESO Y CALLE QUE VA AL ARROYO, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA AL LADO PONIENTE DE LA POBLA, lon:-100.89251142, lat:18.58475562}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 600000 | 599991.87 | 599991.87 | 599991.87 | 599991.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66490, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1519233/proyecto_INICIO, 1519233/proyecto_PROCESO, 1519233/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201519247 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA QUETZERÍA - 21442 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | 21442 | S | 260 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA QUETZERÍA (LA QUESERÍA), 61963 LA QUETZERÍA (LA QUESERÍA), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.29037679, lat:18.55198464}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 1000000 | 999716.13 | 999716.13 | 999716.13 | 999716.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519247/proyecto_PROCESO, 1519247/proyecto_INICIO, 1519247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543708 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}} | DOTACIÓN EN EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES LOCALIDAD ICATIRO - 88936 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 88936 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO ICATIRO, 58743 ICATIRO, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO LA JABONERA, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES SE IDENTIFI, lon:-102.09122921, lat:19.97237943}} | 2019-05-27 | 2019-09-10 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70492, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:21000.0, importe_modificado:21000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1543708/proyecto_FIN, 1543708/proyecto_PROCESO, 1543708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543710 | Proyecto de inversión | 14000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}} | DOTACIÓN EN EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES LOCALIDAD LA JABONERA - 88938 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 88938 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO LA JABONERA, 58743 LA JABONERA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CORREGIDORA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS C, lon:-102.11978634, lat:19.97365782}} | 2019-05-27 | 2019-09-10 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70495, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:14000.0, importe_modificado:14000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1543710/proyecto_INICIO, 1543710/proyecto_FIN, 1543710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543712 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:28000.0}} | DOTACIÓN EN EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES LOCALIDAD JAMANDUCUARO - 88940 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 88940 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO JAMANDÚCUARO, 58754 JAMANDÚCUARO, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES SE ID, lon:-102.04040711, lat:20.0226688}} | 2019-05-27 | 2019-09-10 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70499, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:28000.0, importe_modificado:28000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1543712/proyecto_INICIO, 1543712/proyecto_FIN, 1543712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543729 | Proyecto de inversión | 85567.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85567.3, modificado:85567.3}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 63424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 63424 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:5, direccion:CALLEJON EN LA COMUNIDAD RANCHERIA AGUA NUEVA, 60486 AGUA NUEVA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA, lon:-102.30697707, lat:19.34238872}} | 2019-06-24 | 2019-07-29 | 85567.3 | 85567.3 | 84394.62 | 84394.62 | 84394.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65994, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:85567.3, importe_modificado:85567.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1543729/proyecto_INICIO, 1543729/proyecto_PROCESO, 1543729/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543730 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:31500.0}} | DOTACIÓN EN EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES LOCALIDAD LA YERBABUENA - 88950 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 88950 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO LA YERBABUENA, 58750 LA YERBABUENA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LIBERTAD, CALLE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES SE I, lon:-102.01626522, lat:19.99612117}} | 2019-05-27 | 2019-09-10 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70527, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:31500.0, importe_modificado:31500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1543730/proyecto_FIN, 1543730/proyecto_PROCESO, 1543730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543738 | Proyecto de inversión | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | DOTACIÓN EN EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES LOCALIDAD EL PITAHAYO - 88956 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 88956 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:19, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO EL PITAHAYO, 58755 EL PITAHAYO, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES SE IDENTIFICAN EN EL , lon:-102.05935364, lat:19.99451278}} | 2019-05-27 | 2019-09-10 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70530, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:7000.0, importe_modificado:7000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1543738/proyecto_INICIO, 1543738/proyecto_FIN, 1543738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543753 | Proyecto de inversión | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | DOTACIÓN EN EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES LOCALIDAD COLONIA EL PORVENIR - 88967 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 88967 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO , 58740 COLONIA EL PORVENIR, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y BRECHA PRINCIPAL, BRECHA CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES SE IDENT, lon:-102.12607064, lat:19.98050301}} | 2019-05-27 | 2019-09-10 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70543, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:7000.0, importe_modificado:7000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1543753/proyecto_INICIO, 1543753/proyecto_FIN, 1543753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201545310 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC TELESECUNDARIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 65901 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 65901 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A MACHO DE AGUA COLONIA MACHO DE AGUA (QUINTA MANZ. DE CRESCENCIO MORALES), 61525 MACHO DE AGUA (QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y CALLE EN , lon:-100.2426906, lat:19.44162498}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 245000 | 244999.77 | 244999.77 | 244999.77 | 197263.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66651, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:245000.0, importe_modificado:245000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1545310/proyecto_INICIO, 1545310/proyecto_PROCESO, 1545310/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201546218 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:625205.7}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE APEO - 67142 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 67142 | S | 460 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS CALLES HIDALGOMORELOS, LAZARO CARDENAS, CORREGIDORA PUEBLO APEO, 61274 APEO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE RAYON SE UBICA SOBRE A AUTOPISTA CIUDAD DE MÉXICO - GUADALAJARA ABA, lon:-100.3351119, lat:19.88594397}} | 2019-06-15 | 2019-08-15 | 531515.44 | 531515.44 | 531515.44 | 531515.44 | 531515.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67300, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:625205.7, importe_modificado:625205.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1546218/proyecto_PROCESO, 1546218/proyecto_INICIO, 1546218/proyecto_PROCESO, 1546218/proyecto_INICIO, 1546218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547022 | Proyecto de inversión | 226755.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226755.64, modificado:226755.64}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 68168 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 68168 | S | 355 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 60785 VEINTE DE NOVIEMBRE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE L, lon:-102.24561048, lat:19.07101894}} | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 226755.64 | 226755.64 | 226755.64 | 226755.64 | 226755.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59649, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN, monto:226755.64, importe_modificado:266755.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1547022/proyecto_INICIO, 1547022/proyecto_PROCESO, 1547022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547028 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 68184 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68184 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO A NICOLÁS ROMERO RANCHERIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A TOMA DE AGUA Y CAMINO A LA , lon:-100.3166282, lat:19.42433247}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 450000 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-054/2019, contratista:CESAR RICARDO PADILLA GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1547028/proyecto_INICIO, 1547028/proyecto_PROCESO, 1547028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547621 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN ESC PRIM RURAL JUAN DE LA BARRERA - 69104 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 69104 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:50, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL AL MUNICIPIO DE OCAMPO RANCHERIA EL RINCÓN DE SAN FELIPE (TERCERA MANZ. SAN FELIPE), 61529 EL RINCÓN DE SAN FELIPE (TERCERA MANZANA SAN FELIPE), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL RINCON DE SAN F, lon:-100.37720672, lat:19.5203321}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 90736.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60280, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:93000.0, importe_modificado:93000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547621/proyecto_INICIO, 1547621/proyecto_FIN, 1547621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541414 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:478292.64}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LOMA LINDA - 60188 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 60188 | S | 212 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE LOMA LINDA COLONIA EL MIRADOR, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE VISTA DEL REY, CALLE LOMA BONITA LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL SUBIENDO POR LA CAL, lon:-101.60199483, lat:19.41912894}} | 2019-02-04 | 2019-06-14 | 478292.64 | 478292.64 | 478292.64 | 478292.64 | 478292.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/17/2019, contratista:JULIO CESAR MORENO RINCON, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:478292.64, importe_modificado:478292.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {1541414/proyecto_INICIO, 1541414/proyecto_PROCESO, 1541414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541446 | Proyecto de inversión | 1110043.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110043.66, modificado:1110043.66}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE INGENIO LA JOYA COL LA PROVIDENCIA DE LOS REYES MICH - 60240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 60240 | S | 85 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.44, meta_modificada:259.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE INGENIO DE LA JOYA INTERIOR SN COLONIA LA PROVIDENCIA, 60376 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INGENIO DEL MANTE Y AVENIDA AZUCAREROS, AVENIDA COCULA FRENTE A LA CANCHA DE LA SECCIÓN 61 POR EL , lon:-102.45887634, lat:19.5817563}} | 2019-07-31 | 2019-10-31 | 1110043.66 | 1109287 | 1109287 | 1089269.16 | 1089269.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/17/2019, contratista:infraestructura herban s.a. de c.v., convocante:municipio de los reyes michoacán, monto:1103287.0, importe_modificado:1103287.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.44}} | {1541446/proyecto_INICIO, 1541446/proyecto_PROCESO, 1541446/proyecto_FIN, 1541446/proyecto_INICIO, 1541446/proyecto_PROCESO, 1541446/proyecto_FIN, 1541446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201542198 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA - 61412 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA | 61412 | S | 900 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO COLONIA EMILIANOZAPATA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE GENERAL ANAYA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA AL CAPIRE SOBRE LA CALLE JAIME NUNO, lon:-102.04470279, lat:19.15580114}} | 2019-02-11 | 2019-05-24 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77012, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1542198/proyecto_FIN, 1542198/proyecto_INICIO, 1542198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543757 | Proyecto de inversión | 147359.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147359.25, modificado:147359.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO ACUITZERAMO LOS FRESNOS - 88969 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 88969 | S | 46 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO ACUITZERAMO, 58751 ACUITZERAMO, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y BRECHA PRINCIPAL, CAMINO PUREPERO LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO AL ALA COMUNIDAD DE LOS FRESNOS, lon:-101.96771468, lat:19.9950878}} | 2019-02-25 | 2019-03-29 | 58359.26 | 58359.26 | 58359.26 | 58359.26 | 58359.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63903, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:147359.25, importe_modificado:147359.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1543757/proyecto_FIN, 1543757/proyecto_INICIO, 1543757/proyecto_PROCESO, 1543757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201546235 | Proyecto de inversión | 231160 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231160.0, modificado:231160.0}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSION EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 67164 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 67164 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:365.2, meta_modificada:365.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (EL LLANO), 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 18 DE MARZO SE UBICA EN LA CALLE 29 DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE L, lon:-100.45935214, lat:19.87525829}} | 2019-06-05 | 2019-07-05 | 231157.8 | 231157.8 | 231157.8 | 231157.8 | 231157.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/007-2019, contratista:GRUPO HURTADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:231157.8, importe_modificado:231157.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:365.2}} | {1546235/proyecto_INICIO, 1546235/proyecto_PROCESO, 1546235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547060 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS Y SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN BARANDA CVE - 68226 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68226 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PAVIMENTADO DE FRANCISCO SERRATO PUEBLO FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 61524 FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO A 1A. MZA. Y CAMINO CONOCIDO A LA 3A. MZA.,, lon:-100.25617495, lat:19.49315759}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 340000 | 335590.4 | 335590.4 | 335590.4 | 299937.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60274, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1547060/proyecto_INICIO, 1547060/proyecto_PROCESO, 1547060/proyecto_INICIO, 1547060/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547081 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO - 68258 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68258 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO NICOLÁS ROMERO A LA TERCERA MANZANA RANCHERIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO D, lon:-100.32756498, lat:19.41578503}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 380000 | 379999.88 | 379999.88 | 379999.88 | 340594.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60276, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547081/proyecto_INICIO, 1547081/proyecto_PROCESO, 1547081/proyecto_INICIO, 1547081/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547679 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CLÍNICA DE IMSS - 69201 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 69201 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ ORIENTE COLONIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAUL VILLEGAS PONCE Y CALLE CONOCIDA DE IGNACIO LÓPE, lon:-100.43482102, lat:19.38378677}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1499204.27 | 1499204.27 | 1499204.27 | 1499204.27 | 945483.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66645, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547679/proyecto_INICIO, 1547679/proyecto_FIN, 1547679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527317 | Proyecto de inversión | 32387.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32387.57, modificado:32387.57}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TAZAMANCUTZIRO - 35230 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 35230 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TAZAMANCUTZIRO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PANTZINGO Y CALLE DAMNIFICADOS DEL VOLCAN, AVENIDA DOCE DE MAYO LA, lon:-102.11709359, lat:19.41379337}} | 2019-06-24 | 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1527317/proyecto_INICIO, 1527317/proyecto_FIN, 1527317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541465 | Proyecto de inversión | 897888.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897888.43, modificado:897888.43}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 60283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 60283 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.52, meta_modificada:790.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:20, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 60433 DIECIOCHO DE MARZO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CHERATO-ZACAN Y TERRACERIA CAMINO VIEJO ACHERATO, CARRETERA LOS REYES-PAMATACUARO SE ENCUENTRA AF, lon:-102.35731547, lat:19.61359313}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 897888.43 | 897010.3 | 897010.3 | 269103.09 | 269103.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/18/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:897010.3, importe_modificado:897010.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.57}} | {1541465/proyecto_INICIO, 1541465/proyecto_PROCESO, 1541465/proyecto_INICIO, 1541465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543001 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE - 62385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 62385 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A SAN FELIPE COLONIA SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL Y CALLE EN DIRECCIÓN, lon:-100.3690817, lat:19.4846928}} | 2019-03-25 | 2019-04-25 | 999555.9 | 999555.9 | 999555.9 | 999555.9 | 999555.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-058/2019, contratista:C. RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1543001/proyecto_PROCESO, 1543001/proyecto_FIN, 1543001/proyecto_PROCESO, 1543001/proyecto_INICIO, 1543001/proyecto_PROCESO, 1543001/proyecto_FIN, 1543001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201546295 | Proyecto de inversión | 2086074 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086074.0, modificado:2086074.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COLONIA EMPLEADOS MUNICIPALES EN ARTEAGA - 67243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 67243 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4266.0, meta_modificada:4266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CUPATITZIO COLONIA EMPLEADOS MUNICIPALES, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUPATITZIO Y CALLE CHAPALA, CALLE COBRE SE UBICA LA COLONIA EMPLEADOS MUNICIPALES ENTRE LA COLONIA PIEDRA SONADORA Y LA COLONIA, lon:-102.2978376, lat:18.36470919}} | 2019-05-20 | 2019-07-31 | 2086074 | 2046839.49 | 2046839.49 | 2046839.49 | 2046839.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/008/2019, contratista:JOSE RAUL ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2046839.49, importe_modificado:2046839.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4266.0}} | {1546295/proyecto_INICIO, 1546295/proyecto_FIN, 1546295/proyecto_PROCESO, 1546295/proyecto_FIN, 1546295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201546299 | Proyecto de inversión | 522252 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522252.0, modificado:522252.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLES VERACRUZ MEXICO LA COLONIA EMILIANO ZAPATA ARTEAGA AGA - 67245 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 67245 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1068.0, meta_modificada:1068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VERACRUZ Y MEXICO CIUDAD EMILIANO ZAPATA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE VERACRUZ Y CALLE CALLE MEXICO, CALLE CALLE ACAPULCO SE UBICA A UN COSTADO DE LA NORMAL PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE , lon:-102.29414152, lat:18.34751753}} | 2019-05-20 | 2019-07-31 | 522252 | 518756.18 | 518756.17 | 518756.17 | 518756.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/009/2019, contratista:JOSE RAUL ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:518756.18, importe_modificado:518756.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1068.0}} | {1546299/proyecto_INICIO, 1546299/proyecto_FIN, 1546299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201546301 | Proyecto de inversión | 105840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105840.0, modificado:105840.0}} | CONSTRUCCION DE VADO CON CONCRETO EN LA COMUNIDAD DEL BORCELANO - 67246 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 67246 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL ENTRE TAHUAZAL Y GUAYABO SUR RANCHERIA EL GUAYABO, 60947 PATACUAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARETERA FEDERAL ARTEAGA-LAZARO Y CALLE BORCELANO, CALLE PATACUAS CARETERA FEDERAL ARTEAGA-LAZARO, lon:-102.2206532, lat:18.45119651}} | 2019-05-20 | 2019-07-31 | 105840 | 105837.32 | 105837.32 | 105837.32 | 105837.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1579937.89, importe_modificado:1579937.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546301/proyecto_INICIO, 1546301/proyecto_FIN, 1546301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201538342 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:2995759.35}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CUATRO OJOS EL CARRIZAL - 80739 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUNGAPEO | 80739 | S | 184 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CUATRO OJOS 0+000 - EL CARRIZAL 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA EL CARRIZAL, 61480 EL CARRIZAL, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO CUATRO OJOS - EL CARRIZAL, lon:-100.5465889, lat:19.40181468}} | 2019-07-01 | 2019-08-03 | 2995759.35 | 2995759.35 | 2995759.35 | 2995759.35 | 2995759.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/047/OBR/AD/0013/2019, contratista:JOSE ARTURO CUEVAS SOTO, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:2995759.35, importe_modificado:2995759.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1538342/proyecto_INICIO, 1538342/proyecto_FIN, 1538342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523493 | Proyecto de inversión | 904475.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904475.37, modificado:904475.37}} | CONSTRUCCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA PRADERA EN APATZINGAN DE LA CONSTITUCION - 29663 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 29663 | S | 270 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SERAPIO RENDON COLONIA LA PRADERA, 60639 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SERAPIO RENDON Y CALLE FELIPE ANGELES, CERCA DEL MODULO DE LA PRADERA, lon:-102.3564778, lat:19.1052868}} | 2019-09-10 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1523493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527368 | Proyecto de inversión | 85251.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85251.22, modificado:85251.22}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE TAZAMANCUTIRO ENTRE CALLE PANTZINGO Y EQUINGARE - 35301 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 35301 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TAZAMANCUTZIRO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DAMNIFICADOS DEL VOLCAN Y CALLE PANTZINGO, AVENIDA DOCE DE MAYO LA, lon:-102.1171846, lat:19.41377659}} | 2019-07-22 | 2019-08-02 | 85251.22 | 85251.22 | 72975.58 | 72975.58 | 72975.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:85251.22, importe_modificado:72975.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1527368/proyecto_INICIO, 1527368/proyecto_PROCESO, 1527368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527393 | Proyecto de inversión | 322742.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322742.57, modificado:322742.57}} | INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN FRACC VIVEROS - 35351 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 35351 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE GRANADA INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO VIVEROS, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHIRIMOYA Y CALLE PERA, CALLE GUAYABA LA OBRA SE LOCALIZA ATRAS DE SANIDAD VEGE, lon:-102.11485027, lat:19.40625075}} | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.0}} | {1527393/proyecto_INICIO, 1527393/proyecto_FIN, 1527393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201535314 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LAJITA DE ARTEAGA - 75846 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 75846 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:106, direccion:CALLE CALLE LA LAJITA DEL MUNICIPIO RANCHO LA LAJITA, 60947 LA LAJITA (LOS BERMEJOS), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE LA LAJITA Y CALLE CARRETERA FEDERAL LAS CAÑAS, CALLE AVENIDA LAZARO CARDENAS SE UBICA EN LA LOCALI, lon:-102.1494528, lat:18.41117653}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 165000 | 164999.8 | 139147.87 | 139147.87 | 139147.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1579937.89, importe_modificado:1579937.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1535314/proyecto_INICIO, 1535314/proyecto_FIN, 1535314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201537493 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:204964.39}} | DESAZOLVE DE ARROYO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL HUANGO EL VIEJO - 53341 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MORELOS | 53341 | S | 120 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN MIGUEL (HUANGO EL VIEJO), 58805 SAN MIGUEL (HUANGO EL VIEJO), MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A LA PRIMARIA Y CALLE RUMBO AL KINDER, CALLE JUNTO AL CENTRO DE SALUD LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-101.45572812, lat:19.97916731}} | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 204964.39 | 204964.39 | 204964.39 | 204964.39 | 204964.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-005/2019, contratista:UBALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO MORELOS, monto:204964.39, importe_modificado:204964.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1537493/proyecto_PROCESO, 1537493/proyecto_FIN, 1537493/proyecto_INICIO, 1537493/proyecto_PROCESO, 1537493/proyecto_FIN, 1537493/proyecto_INICIO, 1537493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201538393 | Proyecto de inversión | 165389.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165389.4, modificado:169456.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONOCIDO EL TECOLOTE - 80793 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 80793 | S | 90 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO EL TECOLOTE, 58744 EL TECOLOTE, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-102.09912593, lat:20.00687798}} | 2019-08-05 | 2019-08-30 | 169456.84 | 169456.84 | 169456.84 | 169456.84 | 169456.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70078, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:169456.84, importe_modificado:169456.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1538393/proyecto_INICIO, 1538393/proyecto_FIN, 1538393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523523 | Proyecto de inversión | 948050 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948050.0, modificado:468174.99}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO - 29691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 29691 | S | 6286 | 4701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46000.0, meta_modificada:46000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO 0+/-000 - 2+054 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 094 RANCHO , 58460 EL MELÓN, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA PALMA - LA ANGOSTURA Y CAMINO LA PALMA - LA ANGOSTURA, CAMINO PASO DEL MUERTO - EL MELON SE , lon:-101.30279731, lat:19.51293787}} | 2019-04-15 | 2019-06-28 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61258, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH., monto:948050.0, importe_modificado:948050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46000.0}} | {1523523/proyecto_INICIO, 1523523/proyecto_PROCESO, 1523523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527413 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1098998.68}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN - 35413 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANGANCICUARO | 35413 | S | 1500 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:CALLE CONSTITUYENTES INTERIOR SN PUEBLO PATAMBAN, 59770 PATAMBAN (PATAMBAM), TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERCA DE LOS LAVADEROS Y CALLE CERRADA AL CERRO, CALLE CERRADA AL CERRO SE ENCUENTRA CERCA DE LOS LAVADEROS, lon:-102.29422465, lat:19.80778792}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 1098998.68 | 1098998.68 | 1098998.68 | 1098998.68 | 1098998.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2019/OP/FIII(011), contratista:RICARDO QUEVEDO CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1098998.68, importe_modificado:1098998.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527413/proyecto_PROCESO, 1527413/proyecto_FIN, 1527413/proyecto_INICIO, 1527413/proyecto_PROCESO, 1527413/proyecto_INICIO, 1527413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201540779 | Proyecto de inversión | 347009.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347009.28, modificado:347009.28}} | REHABILITACIÓN DE DOS AULAS EN ESC PRIM LÁZARO CÁRDENAS EN LOS REYES MICH - 59142 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 59142 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.53, meta_modificada:106.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA PAZ, 60320 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOAQUÍN AMARO Y CALLE HERIBERTO JARA, CALLE REVOLUCIÓN SE ENCUENTRA A 500 METROS AL SUR DESDE LA CENTR, lon:-102.47895682, lat:19.59531436}} | 2019-05-24 | 2019-07-24 | 347009.28 | 347009.28 | 347009.28 | 271376.23 | 271376.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65649, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:347009.28, importe_modificado:347009.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.87}} | {1540779/proyecto_INICIO, 1540779/proyecto_PROCESO, 1540779/proyecto_INICIO, 1540779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543107 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIM AMADO NERVO - 62537 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 62537 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. PUEBLITA SUR COLONIA POETAS, 61507 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PABLO NERUDA Y AVENIDA HIDALGO OTE, CALLE JUAN DE DIOS PEZA SUR HEROICA ZITÁCUARO AV. HIDALGO 119, lon:-100.34614041, lat:19.43235759}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 250000 | 248225.18 | 248225.18 | 248225.18 | 180491.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66665, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543107/proyecto_INICIO, 1543107/proyecto_PROCESO, 1543107/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201545551 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MEJORAMIENTO DE CLÍNICA RURAL - 66298 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 66298 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:159, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LOS ESCOBALES COLONIA LOS ESCOBALES (QUINTA MANZ. DE CRESCENCIO MORALES), 61525 LOS ESCOBALES (QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN, lon:-100.25758463, lat:19.46299308}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 299999.64 | 299999.64 | 299999.64 | 299999.64 | 299999.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66644, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545551/proyecto_INICIO, 1545551/proyecto_PROCESO, 1545551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201538432 | Proyecto de inversión | 183652.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183652.48, modificado:260128.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ARENAL - 80846 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 80846 | S | 25 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE ARENAL PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CAMINO ARENAL, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO AL CAMINO AL ARENAL, lon:-102.05312218, lat:19.980999}} | 2019-07-22 | 2019-08-09 | 260128.82 | 260128.82 | 260128.82 | 260128.82 | 260128.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70079, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:260128.82, importe_modificado:260128.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1538432/proyecto_INICIO, 1538432/proyecto_FIN, 1538432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544747 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SAN LORENZO ITZICUARO - 90805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 90805 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:865.0, meta_modificada:865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:131, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA SAN LORENZO ITZICUARO, 58330 SAN LORENZO ITZÍCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MANANTIALES DEL PARIAN Y CALLE AMISTAD, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDEN, lon:-101.27279562, lat:19.67730451}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 3869798.67 | 3869798.67 | 3869798.67 | 1747853.71 | 1747853.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-017/OP/0020/IRM/19., contratista:ASESORIA, CONSULTA E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:3869800.88, importe_modificado:3869800.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:865.0}} | {1544747/proyecto_INICIO, 1544747/proyecto_PROCESO, 1544747/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527674 | Proyecto de inversión | 42210.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42210.95, modificado:42210.95}} | INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE PINAVETE ENTRE CEDRO Y CAOBA - 35786 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 35786 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PINAVETE INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CAOBA, AVENIDA CALLEJON DE LA SIERRA LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA , lon:-102.13490051, lat:19.42517765}} | 2019-05-20 | 2019-06-07 | 42210.95 | 42210.95 | 42210.95 | 38769.65 | 38769.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70567, contratista:, convocante:MUN DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:42210.95, importe_modificado:38769.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1527674/proyecto_INICIO, 1527674/proyecto_FIN, 1527674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527681 | Proyecto de inversión | 375159.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375159.87, modificado:375159.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EN LA COMUNIDAD DE CHARAPAN MICHOACÁN - 35792 | 16 | Michoacán de Ocampo | 21 | Charapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 35792 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO DE MARZO BARRIO CHARAPAN, 60240 CHARAPAN, CHARAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y , CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EN LA COMUNIDAD DE CHARAPAN MICHOACÁN, lon:-102.24724484, lat:19.63810336}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 375159.86 | 375159.86 | 375159.86 | 375159.86 | 375159.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/DUOP/01/AD/2019, contratista:CARLOS MORALES BONAPARTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, monto:375159.86, importe_modificado:375159.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527681/proyecto_INICIO, 1527681/proyecto_PROCESO, 1527681/proyecto_FIN, 1527681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201540917 | Proyecto de inversión | 920623.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920623.28, modificado:920623.28}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE NUEVA CONSTITUCIÓN COL EMILIANO ZAPATA DE LOS REYES MICH - 59287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 59287 | S | 423 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.66, meta_modificada:218.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA CONSTITUCIÓN INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 60390 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE PLAN DE AYALA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DESDE LA PL, lon:-102.4706549, lat:19.5806719}} | 2019-07-29 | 2019-10-29 | 920623.28 | 918915 | 918915 | 917330.66 | 917330.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/13/2019, contratista:Gestión pública y constructora del bajío mi tierra S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:918915.0, importe_modificado:918915.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.66}} | {1540917/proyecto_INICIO, 1540917/proyecto_PROCESO, 1540917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543995 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 63866 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 63866 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA. MORELOS SUR COLONIA EL CALVARIO, 61515 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HECTOR TERAN PTE Y CALLE DR. EMILIO GARCIA SUR, CALLE BENEDICTO LOPEZ SUR HEROICA ZITÁCUARO COL. EL CALVARIO, lon:-100.36158269, lat:19.43221131}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 119667.3 | 119667.3 | 119667.3 | 119667.3 | 103985.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66634, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1543995/proyecto_INICIO, 1543995/proyecto_PROCESO, 1543995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544003 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 63886 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63886 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:181, direccion:CALLEJON CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA LA CUCHILLA, 00000 LA CUCHILLA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA SALIDA A LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, lon:-102.36046011, lat:19.25264489}} | 2019-06-26 | 2019-08-09 | 350000 | 350000 | 349559.24 | 349559.24 | 349559.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1544003/proyecto_INICIO, 1544003/proyecto_PROCESO, 1544003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544029 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS - 63959 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63959 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA ACÚMBARO, 60485 ACÚMBARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL QUE LLEGA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNILLA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LOS GRANADOS E, lon:-102.34085406, lat:19.22554013}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 210000 | 210000 | 209999.71 | 209999.71 | 209999.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60946, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1544029/proyecto_PROCESO, 1544029/proyecto_INICIO, 1544029/proyecto_PROCESO, 1544029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547156 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CONALEP DE APUTZIO DE JUAREZ - 68390 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68390 | S | 60 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO EN APUTZIO DE JUAREZ PUEBLO APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), 61533 APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL A APUTZIO CENTRO Y , CARRETERA A ZITÁCUARO APUTZIO DE J, lon:-100.34413829, lat:19.34441537}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 699604.75 | 699604.75 | 699604.75 | 699604.75 | 656890.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60296, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1547156/proyecto_PROCESO, 1547156/proyecto_INICIO, 1547156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547167 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 68411 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68411 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE LUIS G. SERDA NORTE PUEBLO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FORTINO GONZALEZ Y CALLE RAÚL VILLEGAS PONCE, CALLE MARIA, lon:-100.43381348, lat:19.38278044}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 599957.24 | 599957.24 | 599957.24 | 599957.24 | 411210.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66635, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZTACUARO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547167/proyecto_INICIO, 1547167/proyecto_PROCESO, 1547167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547927 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE MONTE CRUZ COL CASTAÑEDA CON TUBERIA DE DIEZ PULG - 69684 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 69684 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VERACRUZ PUEBLO CASTAÑEDA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MONTE CRUZ Y CALLE CASTAÑEDA, CALLE RAFAELA GONZALEZ SE ACCESA POR LA CALLE RAFAELA GONZALEZ HASTA LA ALTURA DEL KINDER JOSE LUIS CABRER, lon:-102.28207332, lat:18.35637945}} | 2019-05-21 | 2019-07-31 | 165000 | 163475.2 | 163475.19 | 163475.19 | 163475.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/005/2019, contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1850676.19, importe_modificado:1850676.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1547927/proyecto_INICIO, 1547927/proyecto_FIN, 1547927/proyecto_PROCESO, 1547927/proyecto_FIN, 1547927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529382 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | MEJORAMIENTO DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE DESHIERBE BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA A - 115637 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 115637 | S | 6015 | 4010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2770.0, meta_modificada:2770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO CARÁCUARO DE MORELOS, 61920 CARÁCUARO DE MORELOS, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TUXPAN- ZITACUARO Y CAMINO BENITO JUAREZ PARICUARO, CAMINO TUZANTLA Y TIQUICHEO MEJORAMIENTO DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS , lon:-101.121564, lat:19.01998818}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1600000 | 1600000 | 1599378.47 | 1599378.47 | 1599378.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/900133/2019, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1599378.48, importe_modificado:1599378.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2770.0}} | {1529382/proyecto_INICIO, 1529382/proyecto_FIN, 1529382/proyecto_PROCESO, 1529382/proyecto_FIN, 1529382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201538829 | Proyecto de inversión | 173521.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173521.4, modificado:173521.4}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO - 55542 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 55542 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA SAN NICOLÁS, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GRAL. SALAZAR Y TERRACERIA VIA DEL FERROCARRIL, CALLE SAN MARTIN LA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE GRAL. SALAZAR Y CALLE, lon:-100.44059208, lat:19.89683038}} | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 64334.66 | 64334.66 | 64334.66 | 64334.66 | 64334.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:320000.0, importe_modificado:538841.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1538829/proyecto_INICIO, 1538829/proyecto_PROCESO, 1538829/proyecto_INICIO, 1538829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201540063 | Proyecto de inversión | 169952.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169952.88, modificado:169952.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OBRADORES - 57903 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COAHUAYANA | 57903 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 31 DE DICIEMBRE COLONIA EL RANCHITO (OBRADOR), 60800 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CONSTITUCIÓN SUR Y CALLE OBRADORES, CALLE 31 DE DICIEMBRE ENTRE CONSTITUCIÓN Y OBRADORES, lon:-103.66819061, lat:18.68383057}} | 2019-04-12 | 2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1540063/proyecto_INICIO, 1540063/proyecto_FIN, 1540063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201542511 | Proyecto de inversión | 505584 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252792.0, modificado:252792.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252792.0, modificado:252792.0}} | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN LA ESCUELA FCO I MADERO EN LOMBARDIA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA - 61837 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA | 61837 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AV. REVOLUCION INTERIOR S/N COLONIA EL CERRITO, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV. REVOLUCION Y CALLE S/N, CALLE S/N A MEDIA CUADRA DE LA GLORIETA, lon:-102.05699126, lat:19.16311837}} | 2019-06-10 | 2019-07-26 | 252792 | 252792 | 252792 | 252792 | 252792 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77021, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, monto:252792.0, importe_modificado:252792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1542511/proyecto_FIN, 1542511/proyecto_INICIO, 1542511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544054 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCCIÓN - 63994 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 63994 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LA DIETA COLONIA LA DIETA (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 61525 LA DIETA (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA-TOLUCA Y CALLE EN DIRECCION, C, lon:-100.19907232, lat:19.4454399}} | 2019-03-04 | 2019-12-31 | 299999.62 | 299999.62 | 299999.62 | 299999.62 | 299999.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60246, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544054/proyecto_PROCESO, 1544054/proyecto_INICIO, 1544054/proyecto_PROCESO, 1544054/proyecto_INICIO, 1544054/proyecto_PROCESO, 1544054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547951 | Proyecto de inversión | 1126305.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126305.63, modificado:1126305.63}} | RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA VIVIENDA EN LA VUELTA - 69705 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 69705 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:694, direccion:CALLE CALLE DE LA VUELTA RANCHERIA LA VUELTA, 60930 LA VUELTA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA VUELTA Y CALLE CALLE SECUNDARIA, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA LOCAIDAD DE LA VUELTA MUNICIPIO DE ARTEAGA, lon:-102.24147343, lat:18.4936711}} | 2019-05-21 | 2019-07-31 | 1109350.7 | 1109350.7 | 1109350.7 | 1109350.7 | 1109350.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-DCO-ZONA LAZARO CARDENAS-02/2019., contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1109350.7, importe_modificado:1109350.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1547951/proyecto_PROCESO, 1547951/proyecto_FIN, 1547951/proyecto_PROCESO, 1547951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547961 | Proyecto de inversión | 5998290.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5998290.2, modificado:5998290.2}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ARTEAGA - 69714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 69714 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE ARTEAGA PUEBLO FRANCISCO VILLA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE CASTAÑEDA, CALLE CALLE VERACRUZ SE UBICA EN CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA CALLE CASTA, lon:-102.29546653, lat:18.35318197}} | 2019-05-21 | 2019-07-31 | 5998290.2 | 5998290.2 | 5255349.1 | 5255349.1 | 5255349.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/013/2019, contratista:ROSALES CRUZ JOSE RAUL, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:972464.62, importe_modificado:972464.62}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/014/2019, contratista:ELOINA MAGAÑA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:972418.08, importe_modificado:972418.08}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/016/2019, contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:974996.87, importe_modificado:974996.87}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/017/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER MALAGON LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1521454.38, importe_modificado:1521454.38}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/022/2019, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:996500.62, importe_modificado:996500.62}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/015/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:974999.17, importe_modificado:974999.17}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/021/2019, contratista:ELOINA MAGAÑA VALCVERDE, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:583450.86, importe_modificado:583450.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:62.0}} | {1547961/proyecto_PROCESO, 1547961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547963 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARTEAGA - 69715 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 69715 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CASTAÑEDA PUEBLO LOS CLAVELES, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CASTAÑEDA Y CALLE CALLE JAZMIN, CALLE CALLE CLAVELES SE UBICA EN CALLES DE LA COLONIA CASTAÑEDA, lon:-102.28696929, lat:18.36409791}} | 2019-05-21 | 2019-07-31 | 960000 | 959143.8 | 159714.6 | 159714.6 | 159714.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/015/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:974999.17, importe_modificado:974999.17}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/016/2019, contratista:HERMINIO GARCIA RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:974996.87, importe_modificado:974996.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1547963/proyecto_FIN, 1547963/proyecto_PROCESO, 1547963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201538601 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 55193 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 55193 | S | 800 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LOPEZ RAYON BUENOS AIRES Y GUADALUPE VICTORIA COLONIA DE GUADALUPE, 59440 CHURINTZIO, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INCIANDO EN LA CALLE BUENOS , lon:-102.06481559, lat:20.15227638}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1538601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529450 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:495393.35}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE VARGAS MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN - 38172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | 38172 | S | 95 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:9, direccion:CALLE LAS LOMAS RANCHO LOS CHARCOS, 59235 SAN JOSÉ DE VARGAS, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARPINTERO Y CALLE LOS PINOS, TERRACERIA 1 DE MAYO SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-102.27942806, lat:20.19908882}} | 2019-09-02 | 2019-11-29 | 495393.35 | 495393.35 | 495393.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FONDOIII/AD-019/2019, contratista:MARCOS ANTONIO ARIZAGA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:495393.35, importe_modificado:495393.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1529450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541021 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL DE CONCRETO EN VIALIDAD - 59463 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 59463 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CONGRESO DE CHIPALCINGO COLONIA MORELOS, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE TRIBUNAL DE ARIO, CALLE CIUDAD DE LA INDEPENDENCIA HEROICA ZITÁCUARO COL. MORELOS., lon:-100.36183938, lat:19.4260296}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 180000 | 179944.74 | 179944.74 | 179944.74 | 160919.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60289, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541021/proyecto_INICIO, 1541021/proyecto_PROCESO, 1541021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541800 | Proyecto de inversión | 1017460.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017460.12, modificado:1017460.12}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROSENDO MADRIGAL DE LA LOCALIDAD DE CHERATO - 60886 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 60886 | S | 223 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.08, meta_modificada:830.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:CALLE ROSENDO MARIGAL INTERIOR SN EJIDO CHERATO, 60433 CHERATO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA BENITO JÚAREZ SE ENCUENTRA FRENTE A LA ÚNICA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD., lon:-102.35020604, lat:19.6294642}} | 2019-09-30 | 2019-11-29 | 1017460.12 | 1014297.85 | 1014297.85 | 1009925.88 | 1009925.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/20/2019, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:1014297.85, importe_modificado:1014297.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.08}} | {1541800/proyecto_INICIO, 1541800/proyecto_FIN, 1541800/proyecto_INICIO, 1541800/proyecto_FIN, 1541800/proyecto_PROCESO, 1541800/proyecto_INICIO, 1541800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544870 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA - 90959 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 90959 | S | 75 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LOS REYES, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAR DE CORTES Y CALLE PRESA INFIERNILLO, CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚB, lon:-101.21211411, lat:19.7325616}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 1170497.46 | 1170497.46 | 1170497.46 | 1170497.46 | 1170497.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-040/OP/0021/IRM/19, contratista:CONSTRUCCIONES MOGIPSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1170851.25, importe_modificado:1170851.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:715.0}} | {1544870/proyecto_INICIO, 1544870/proyecto_PROCESO, 1544870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547226 | Proyecto de inversión | 132300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132300.0, modificado:132299.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CURTO DORMITORIO LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 94099 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 94099 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES SE IDENTIFICAN EN EL , lon:-101.98780707, lat:20.18292349}} | 2019-05-10 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63740, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:132299.0, importe_modificado:132299.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1547226/proyecto_INICIO, 1547226/proyecto_PROCESO, 1547226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547230 | Proyecto de inversión | 132300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132300.0, modificado:132299.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CURTO DORMITORIO LOCALIDAD LOS SAUCES - 94101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 94101 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO ZINÁPARO, 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES SE IDENTIFICAN , lon:-101.9996517, lat:20.16769684}} | 2019-05-05 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:132299.0, importe_modificado:132299.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1547230/proyecto_PROCESO, 1547230/proyecto_FIN, 1547230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541127 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 85168 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 85168 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LA ENCARNACIÓN COLONIA LA ENCARNACIÓN, 61539 LA ENCARNACIÓN, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A COATEPEC Y BRECHA EN DIRECCIÓN A LA ENCARNACIÓN, COATEPEC DE MORELOS LA ENCARNACIÓN, lon:-100.39778136, lat:19.41051068}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 299924.19 | 299924.19 | 299924.19 | 299924.19 | 291515.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66638, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1541127/proyecto_INICIO, 1541127/proyecto_PROCESO, 1541127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541130 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1034426.65}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE MORELOS Y NIÑOS HÉROES - 59643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN | 59643 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MORELOS PONIENTE, AVENIDA ZARAGOZA NORTE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE EL MERCADO MUNICIPAL, lon:-101.95709183, lat:19.68765518}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 1034426.65 | 1034426.65 | 1034426.65 | 1034426.65 | 1034426.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC/005/2019, contratista:FERNANDO ALEJANDRE CACARI, convocante:CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO CUMUNAL DE CHERAN MICHOACAN, monto:1034426.65, importe_modificado:1034426.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1541130/proyecto_PROCESO, 1541130/proyecto_INICIO, 1541130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541820 | Proyecto de inversión | 2281807.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281807.7, modificado:2281807.7}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE ALEJANDRO PEÑA DE LOS REYES MICH - 60912 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 60912 | S | 60 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:553.56, meta_modificada:553.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO PEÑA INTERIOR SN COLONIA SINDICATO NACIONAL AZUCARERO, 60370 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO AGUA BLANCA Y CALLE PROL. MORELOS, CALLE JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ ES LA CALLE DE ACCESO A , lon:-102.46386844, lat:19.57916327}} | 2019-07-31 | 2019-10-31 | 2281807.7 | 2280590.69 | 2280590.69 | 1288254.85 | 1288254.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/21/2019, contratista:AYH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:2280590.69, importe_modificado:2280590.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.2}} | {1541820/proyecto_INICIO, 1541820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541822 | Proyecto de inversión | 488673.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488673.48, modificado:303302.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSE REVUELTAS - 60913 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 60913 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE AMILCAR CAMPOS CORDOVA 100 INTERIOR SN COLONIA VICTORIA, 61254 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO Y CALLE CLARA CORDOVA MORAN, CALLE LEODEGARIO MUÑIZ CORDOVA SE ENCUENTRA, lon:-100.46752005, lat:19.89009259}} | 2019-04-10 | 2019-06-10 | 210870.67 | 210870.67 | 210870.67 | 210870.67 | 210870.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67293, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:303302.82, importe_modificado:210870.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541822/proyecto_INICIO, 1541822/proyecto_FIN, 1541822/proyecto_PROCESO, 1541822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544218 | Proyecto de inversión | 3613375.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3613375.26, modificado:3613375.26}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PERFORACIÓN DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO - 90014 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | 90014 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS VIOLETAS COLONIA SAN ISIDRO, 59013 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LAS PALMAS Y CALLE DEL LIRIO, CALLE DE LOS ROBLES UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO MI, lon:-102.71301351, lat:20.07219464}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 3613375.26 | 3612049.58 | 3612049.58 | 596825.86 | 596825.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FISMDF2019/9/2019, contratista:COEF CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:3612049.58, importe_modificado:3612049.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544218/proyecto_INICIO, 1544218/proyecto_PROCESO, 1544218/proyecto_INICIO, 1544218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544933 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE MAR PACÍFICO - 91051 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 91051 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MAR PACÍFICO INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAR CASPIO Y CALLE MAR DE BERING, CALLE MAR DE GALILEA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA LAGO I, lon:-101.2149578, lat:19.73331307}} | 2019-07-02 | 2019-12-31 | 415935.86 | 415935.86 | 415935.86 | 348359.51 | 348359.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-018/OP/0022/ADM/19, contratista:RICARDO IRVING VALLADARES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:415936.12, importe_modificado:415936.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1544933/proyecto_INICIO, 1544933/proyecto_PROCESO, 1544933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544947 | Proyecto de inversión | 72100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72100.0, modificado:72100.0}} | PRIMERA ETAPA DE INTRODUCCION DE DRENAJE EN EL OJO SANTO CON TUBERÍA DE VEINTICUATRO PULG - 91064 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 91064 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA ISAAC ARRIAGA, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR EL POZO QUE LE NOMBRAN EL OJO SANTO, lon:-101.51395053, lat:20.08014404}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 72100 | 72100 | 72100 | 71229.7 | 71229.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67299, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:72100.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1544947/proyecto_INICIO, 1544947/proyecto_PROCESO, 1544947/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201539369 | Proyecto de inversión | 3322345.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661172.82, modificado:1661172.82}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEAG, monto:1661172.83, modificado:1661172.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA LA ARBOLEDA EN LA LOCALIDAD DE TIQUICHEO - 56530 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 56530 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA DEL PANTEON COLONIA LA ARBOLEDA, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LA PAROTA, CALZADA CALZADA DEL PANTEON LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SE , lon:-100.73009412, lat:18.90008134}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-022/2019, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:1798114.24, importe_modificado:1798114.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1539369/proyecto_INICIO, 1539369/proyecto_FIN, 1539369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El departamento del CEAC, hizo un ajuste en el presupuesto dado que con el presupuesto anterior se elevaba mucho el monto y se realizo un ajuste quedando en $1,800,000. siendo un 50% de aportacion del CEAC, y 50% de aportacion del Municipio del Fondo III, trimestre:4.0, usuario:eduardoeyanezl, fecha:2020-01-12}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541141 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FACHADA EN ACCESO PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS - 85185 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 85185 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LA FUNDICIÓN COLONIA LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), 61526 LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL CONALEP Y CALLE EN DIRECCIÓN A LA FUNDICIÓN, CALLE MORELIA - T, lon:-100.30411357, lat:19.45442095}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 200000 | 199999.13 | 199999.13 | 199999.13 | 187809.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60298, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541141/proyecto_INICIO, 1541141/proyecto_PROCESO, 1541141/proyecto_INICIO, 1541141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541145 | Proyecto de inversión | 830520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830520.0, modificado:830520.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA - 85198 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 85198 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3096.0, meta_modificada:3096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A CHICHIMEQUILLAS COLONIA SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NUMERO 3, CALLE NUMERO 2 CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO AMP, lon:-100.36222294, lat:19.42317048}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 830520 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-157/2019, contratista:ACRO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A.S DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:830000.0, importe_modificado:830000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3096.0}} | {1541145/proyecto_INICIO, 1541145/proyecto_PROCESO, 1541145/proyecto_FIN, 1541145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541169 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:1156652.21}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TARIACURI ENTRE PRIVADA DE HIDALGO Y CRISTOBAL COLON - 59724 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN | 59724 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TARIACURI PUEBLO CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIVADA DE HIDALGO Y AVENIDA CRISTOBAL COLON, CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS ASIA EL SUR DE LA ESCUELA COLEGIO DE BACHI, lon:-101.96077287, lat:19.68613425}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 1156652.21 | 1156652.21 | 1156652.21 | 1156652.21 | 1156652.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC/006/2019, contratista:ALDO VELAZQUEZ MACIAS, convocante:CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO CUMUNAL DE CHERAN MICHOACAN, monto:1156652.21, importe_modificado:1156652.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1541169/proyecto_FIN, 1541169/proyecto_PROCESO, 1541169/proyecto_INICIO, 1541169/proyecto_PROCESO, 1541169/proyecto_FIN, 1541169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544246 | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400000.0, modificado:6400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL AGUACATE A LA GLORIETA DE LA MUJER MAZAHUA - 64278 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 64278 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3891.46, meta_modificada:3891.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CERRITO INDEPENDENCIA COLONIA EL CERRITO, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORA DEL CAÑONAZO Y CALLE PASEO DEL CERRITO, CALLE ALTAMIRANO SUR HEROICA ZITÁCUARO, lon:-100.35315486, lat:19.42997486}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 3759594.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/LP-002/2019, contratista:GRUPO PLARN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:5799828.3, importe_modificado:5799828.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3891.46}} | {1544246/proyecto_INICIO, 1544246/proyecto_FIN, 1544246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544268 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS - 64302 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64302 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:101, direccion:CALLE SOBRE LA CARRETERA DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LA CIÉNEGA, 60465 LA CIÉNEGA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA , lon:-102.37083106, lat:19.25047191}} | 2019-07-22 | 2019-09-02 | 120000 | 120000 | 119301.3 | 119301.3 | 119301.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71029, contratista:, convocante:ayuntamiento tancitaro, monto:12000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1544268/proyecto_FIN, 1544268/proyecto_PROCESO, 1544268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201531887 | Proyecto de inversión | 148025.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148025.48, modificado:147808.35}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA DE LA CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CINCO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE TECOMATAN - 45063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 45063 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ PUEBLO TECOMATÁN, 59183 TECOMATÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPÁTA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD I, lon:-102.50020594, lat:20.11619746}} | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 147808.35 | 147808.35 | 147808.35 | 147808.35 | 147808.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66692, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:148025.48, importe_modificado:147808.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1531887/proyecto_INICIO, 1531887/proyecto_PROCESO, 1531887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201540324 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:548898.17}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA - 58221 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 58221 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:53, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHO LA PUERTA, 61804 LA PUERTA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y VEREDA HACIA TZIPARATZICO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CAMINO REAL QUE ES LA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE , lon:-101.61882359, lat:19.41650482}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 548898.17 | 548898.17 | 548898.17 | 548898.17 | 548898.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/09/2019, contratista:IVAN LOZANO MADRIGAL, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:548898.16, importe_modificado:548898.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:376.0}} | {1540324/proyecto_INICIO, 1540324/proyecto_PROCESO, 1540324/proyecto_INICIO, 1540324/proyecto_PROCESO, 1540324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201542715 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO - 62037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 62037 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:53, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SANTA CATARINA, 60466 SANTA CATARINA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , FRENTE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, lon:-102.39242186, lat:19.2892924}} | 2019-04-11 | 2019-05-31 | 210000 | 210000 | 207879.87 | 207879.87 | 207879.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60954, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1542715/proyecto_INICIO, 1542715/proyecto_PROCESO, 1542715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201538909 | Proyecto de inversión | 848212.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848212.02, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE HUARAQUEO - 55635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 55635 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO DESVIACION CARRETERA MARAVATIO-MORELIA - MELCHOR OCAMPO KILÓMETRO 1 + 470 RANCHERIA HUARAQUEO, 61267 HUARAQUEO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA-MARAVATIO Y CARRETERA HUA, lon:-100.56179615, lat:19.92196493}} | 2019-03-11 | 2019-05-11 | 494639.64 | 494639.64 | 494639.64 | 494639.64 | 494639.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67209, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1538909/proyecto_PROCESO, 1538909/proyecto_INICIO, 1538909/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527050 | Proyecto de inversión | 1362612.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362612.99, modificado:1362612.99}} | INTRODUCCION DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA - 34800 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 34800 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA INTERIOR SIN NUMERO COLONIA ALTAVISTA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA SAN JUAN NUEVO TANCITARO, CALLE MARTE LA O, lon:-102.14102987, lat:19.41479838}} | 2019-03-08 | 2019-05-31 | 1362612.99 | 1362612.99 | 1362612.99 | 1357819.89 | 1357819.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/001/2019, contratista:NORA MADGALENA TORRES MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:1357819.89, importe_modificado:1357819.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {1527050/proyecto_INICIO, 1527050/proyecto_PROCESO, 1527050/proyecto_INICIO, 1527050/proyecto_FIN, 1527050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201540336 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:183375.79}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA AMADO NERVO - 58348 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 58348 | S | 91 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA MONTE GRANDE, 61813 MONTE GRANDE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLE RUMBO A TOYONGUIO, CALLE RUMBO A IXTARO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAL, lon:-101.73711102, lat:19.3116365}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 183375.79 | 183375.79 | 183375.79 | 99818.41 | 99818.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:183375.79, importe_modificado:183375.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1540336/proyecto_PROCESO, 1540336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541985 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR - 86502 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 86502 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE MORELIA -TOLUCA COLONIA SAN FRANCISCO CURUNGUEO, 61526 SAN FRANCISCO CURUNGUEO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A LA IGLESIA DE LA PRECIOSA Y CALLE EN DIRECCIÓN A LA CARRETERA MORELIA - TOLUCA, CALLE E, lon:-100.34412571, lat:19.4651726}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 179774.31 | 179774.31 | 179774.31 | 179774.31 | 179774.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60264, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541985/proyecto_PROCESO, 1541985/proyecto_INICIO, 1541985/proyecto_FIN, 1541985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543516 | Proyecto de inversión | 176400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176400.0, modificado:132300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CURTO DORMITORIO LOCALIDAD ACUITZERAMO - 88796 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ING HECTOR MANUEL PEREZ SEPULVEDA | 88796 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO ACUITZERAMO, 58751 ACUITZERAMO, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDAGO, CALLE OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES SE IDENTIFICA, lon:-101.96865882, lat:19.99573305}} | 2019-07-15 | 2019-10-25 | 132300 | 132300 | 132300 | 132300 | 132300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/094/DUOP/AD0032/19, contratista:ING. ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:132300.0, importe_modificado:132300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1543516/proyecto_INICIO, 1543516/proyecto_FIN, 1543516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544357 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL - 64435 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64435 | S | 42 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:45, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL PALMITO DEL SUR, 60468 EL PALMITO DEL SUR, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CARRETERA SANTA CATARINA - EL AGUACATE SUR , lon:-102.40109163, lat:19.25266983}} | 2019-07-01 | 2019-09-02 | 340000 | 340000 | 333248.56 | 333248.56 | 333248.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-FIII/2019/020, contratista:luis felipe tulais juarez, convocante:municipio de tancitaro michoacan, monto:393380.0, importe_modificado:393380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1544357/proyecto_INICIO, 1544357/proyecto_FIN, 1544357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544359 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 64436 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 64436 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A MELCHOR OCAMPO COLONIA NUEVO AMANECER, 61510 CAMÉMBARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE EN DIRECCIÓN A COATEPEC, COATEPEC DE MORELOS NUEVO AMANECER, lon:-100.39108524, lat:19.42857595}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-038/2019, contratista:LUIS FERNANDO MEZA SALAZAR, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1544359/proyecto_INICIO, 1544359/proyecto_FIN, 1544359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201545101 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIMERO DE ENERO - 91248 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 91248 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE ENERO INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 23 DE FEBRERO Y CALLE MAR PACÍFICO, CALLE 6 DE ENERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA LAGO I, lon:-101.21836916, lat:19.73197985}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 249214.41 | 249214.41 | 249214.41 | 249214.41 | 249214.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-019/OP/0023/ADM/19, contratista:GRUPO GAHEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:249544.34, importe_modificado:249544.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1545101/proyecto_INICIO, 1545101/proyecto_PROCESO, 1545101/proyecto_INICIO, 1545101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201545103 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR - 65584 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 65584 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:178, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LOMAS DE APARICIO COLONIA LOMA DE APARICIO, 61520 LOMA DE APARICIO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN DIRECCION AL TIGRITO, CRESCENCIO MORALES LOMAS DE APARICIO., lon:-100.18854117, lat:19.493114}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 179999.77 | 179999.77 | 179999.77 | 179999.77 | 176399.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66646, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545103/proyecto_INICIO, 1545103/proyecto_FIN, 1545103/proyecto_PROCESO, 1545103/proyecto_FIN, 1545103/proyecto_PROCESO, 1545103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201545965 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA - 66864 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 66864 | S | 122 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO NOPALERA - CARRETERA MARAVATIO-TLALPUJAHUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA LA NOPALERA, 61277 LA NOPALERA, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A CACHIVI Y CAMINO A EL JAGUEY, CARRETERA MARAV, lon:-100.3644967, lat:19.82967616}} | 2019-06-10 | 2019-08-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/032-2019, contratista:INSTALACIONES ELECTROMECANICAS CASTILLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1545965/proyecto_PROCESO, 1545965/proyecto_INICIO, 1545965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527066 | Proyecto de inversión | 1021886.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021886.99, modificado:1021886.99}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN FRACCIONAMIENTO VIVEROS - 34826 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 34826 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE GRANADA INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO VIVEROS, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO VIEJO A ARANDIN Y CALLE CIRUELA, CALLE GUAYABA LAS OBRA SE LOCALIZA EN EL FRAC, lon:-102.11398919, lat:19.40618229}} | 2019-03-26 | 2019-05-24 | 1021886.99 | 1021886.99 | 1021886.99 | 1020829.99 | 1020829.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/003/2019, contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:1020829.99, importe_modificado:1020829.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:778.0}} | {1527066/proyecto_FIN, 1527066/proyecto_PROCESO, 1527066/proyecto_FIN, 1527066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527082 | Proyecto de inversión | 311015.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311015.93, modificado:311015.93}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PANTZINGO - 34870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 34870 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PANTZINGO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAZAMANCUTZIRO Y CALLE ZICUIN, AVENIDA DOCE DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-102.11636921, lat:19.41441407}} | 2019-02-25 | 2019-04-05 | 311015.93 | 311015.93 | 311015.93 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:311015.94, importe_modificado:311015.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {1527082/proyecto_INICIO, 1527082/proyecto_PROCESO, 1527082/proyecto_FIN, 1527082/proyecto_PROCESO, 1527082/proyecto_FIN, 1527082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532684 | Proyecto de inversión | 1118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118000.0, modificado:1109484.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRACC PARQUE SOLE - 72057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | 72057 | S | 3090 | 2283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:145, direccion:CALLE CONOCIDO FRACCIONAMIENTO PARQUE SOLÉ, 58880 FRACCIONAMIENTO METRÓPOLIS II, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS LA OBRA SE UBICA EN EL ÁREA DE DONACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO PARQ, lon:-101.21145462, lat:19.76280731}} | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 1109484.88 | 1109484.88 | 1109484.88 | 1109484.88 | 1109484.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-24-19, contratista:CUAHUCTEMOC OROZCO RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TARÍMBARO, monto:1118000.0, importe_modificado:1109484.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1532684/proyecto_INICIO, 1532684/proyecto_PROCESO, 1532684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532710 | Proyecto de inversión | 1118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118000.0, modificado:1145926.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 72087 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | 72087 | S | 597 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:19, direccion:CALLE CONOCIDO PUERTO MIGUEL HIDALGO, 58891 COLONIA MIGUEL HIDALGO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.10333243, lat:19.78481838}} | 2019-06-15 | 2019-09-16 | 1117844.61 | 1117844.61 | 1117844.61 | 1117844.61 | 1117844.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-63-19, contratista:MONICA ASTORGA MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO TARÍMBARO, monto:1117844.61, importe_modificado:799301.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532710/proyecto_INICIO, 1532710/proyecto_PROCESO, 1532710/proyecto_INICIO, 1532710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201539516 | Proyecto de inversión | 918884.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918884.01, modificado:918884.01}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE PARICUTIN COL SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES MICH - 56796 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 56796 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.05, meta_modificada:180.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:CALLE PARICUTIN INTERIOR SN EJIDO SAN SEBASTIÁN, 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEANDRO MADERO Y CALLE PARAMBO, AVENIDA MORELOS SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CALLE DE LOS ACUEDUCTOS QUE LLEVAN AL , lon:-102.48046026, lat:19.57307139}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 918884.01 | 917582 | 917582 | 917317.85 | 917317.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/11/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:917582.0, importe_modificado:917582.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.05}} | {1539516/proyecto_INICIO, 1539516/proyecto_PROCESO, 1539516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201540429 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:678735.56}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LA BOCANDA - 58572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 89 | Tepalcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 58572 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:5, direccion:EJIDO LA BOCANDA, 60565 LA BOCANDA, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DEL CAMINO DE ACCESO TEPALCATEPEC-LA BOCANDA, lon:-102.76282602, lat:18.99436391}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 672735.56 | 672735.56 | 672735.56 | 672735.56 | 672735.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPQ/DOP/FISM DF/AD-20/2019, contratista:ARIEL ANTONIO MONDRAGON PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE TEPALCATEPEC, monto:678732.56, importe_modificado:678732.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:617.0}} | {1540429/proyecto_FIN, 1540429/proyecto_INICIO, 1540429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544405 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA PURUANDIRO ZINAPARO KM SESENTA Y CUATRO EN EL EJIDO DE SAN ANTONIO CARANO - 90324 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 90324 | S | 12000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO CARANO, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO PERFORACION DE POZO PROFUNDO, lon:-101.5221855, lat:20.09301793}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 824684.46 | 824684.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76287, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1544405/proyecto_INICIO, 1544405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201546057 | Proyecto de inversión | 2191764.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191764.76, modificado:2191764.76}} | EQUIPAMIENTO DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA FLOR DEL AGUA MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN - 92675 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | 92675 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CALLE FLOR DEL AGUA COLONIA LA FLOR DEL AGUA, 59100 LA FLOR DEL AGUA (EL MOLINO), SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA EN LA PARTE OESTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO , lon:-102.75316943, lat:20.05703717}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2191764.76 | 2191440.2 | 2191440.2 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/IR/FISMDF/13/2019, contratista:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:2191440.2, importe_modificado:2191440.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1546057/proyecto_INICIO, 1546057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547426 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 68760 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68760 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL DE TIMBINEO PUEBLO TIMBINEO LOS CONTRERAS, 61537 TIMBINEO LOS CONTRERAS, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TIMBINEO Y CALLE SECUNDARIA DE TIMBINEO, CALLE A CENTRO TIMBINEO DE LOS CONTRERAS 1A. , lon:-100.45181256, lat:19.41201784}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 493294.68 | 493294.68 | 493294.68 | 493294.68 | 331073.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66637, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1547426/proyecto_PROCESO, 1547426/proyecto_INICIO, 1547426/proyecto_FIN, 1547426/proyecto_INICIO, 1547426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541335 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SALIDA AL CARMEN - 60051 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 60051 | S | 788 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA EL CARMEN RANCHO BEJUCO, 61805 PARAMUÉN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLE LAS FLORES, CALLE DEL CAMPO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUN, lon:-101.69153315, lat:19.35358608}} | 2019-04-30 | 2019-08-16 | 4000000 | 4000000 | 3999836.37 | 3999836.37 | 3999836.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/06/2019, contratista:INMOBILIARIA PLKAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:3999836.37, importe_modificado:3999836.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}} | {1541335/proyecto_INICIO, 1541335/proyecto_PROCESO, 1541335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541360 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:78806.83}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA CARLOS SALAZAR - 60084 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 60084 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA CHURUCUMEO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS SALAZAR Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE NICOLAS DE REGULES LA OBRA SE LOCALIZA EN UNA CALLE QUE CRUZA LA CALLE , lon:-101.64776684, lat:19.41114871}} | 2019-03-04 | 2019-04-26 | 78806.83 | 78806.83 | 78806.83 | 70473.38 | 70473.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64887, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE , monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1541360/proyecto_INICIO, 1541360/proyecto_PROCESO, 1541360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543632 | Proyecto de inversión | 7425 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7425.0, modificado:7425.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME LOCALIDAD SAN ISIDRO - 88886 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 88886 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO SAN ISIDRO (EL CHIRIMOYO), 58753 SAN ISIDRO (EL CHIRIMOYO), TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA, lon:-101.99306577, lat:20.00693336}} | 2019-05-06 | 2019-07-19 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | 7425 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70426, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:7425.0, importe_modificado:7425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543632/proyecto_INICIO, 1543632/proyecto_FIN, 1543632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541380 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1197276.92}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA SECUNDARIA FEDERAL HUMANISTA VASCO DE QUIROGA - 60126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 60126 | S | 2120 | 2080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS SALAZAR COLONIA SAN FRANCISCO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS SALAZAR Y CALLE PIPILA, CALLE HUMANISTA VASCO DE QUIROGA LA OBRA SE ENCUENTRA SECUNDARIA FEDERAL HU, lon:-101.64595099, lat:19.40678484}} | 2019-07-01 | 2019-11-15 | 1197276.92 | 1197276.92 | 1197276.92 | 1077548.49 | 1077548.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/28/2019, contratista:JAIME CHAVEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:1197276.92, importe_modificado:1197276.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1541380/proyecto_INICIO, 1541380/proyecto_PROCESO, 1541380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541384 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO - 60141 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 60141 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A SAN MATEO COLONIA CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A CRESCENCIO MORALES Y BRECHA EN DIRECCIÓN AL TIGRE, CRESCENCIO , lon:-100.23296343, lat:19.4959931}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 240000 | 239999.45 | 239999.45 | 239999.45 | 239547.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60269, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1541384/proyecto_INICIO, 1541384/proyecto_PROCESO, 1541384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541396 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA - 60154 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 60154 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A SAN MATEO COLONIA CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN DIRECCION AL TIGRITO, CRESCENCIO MORALES 1, lon:-100.24363058, lat:19.49119661}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 130000 | 129979.68 | 129979.68 | 129979.68 | 113354.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66647, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541396/proyecto_INICIO, 1541396/proyecto_PROCESO, 1541396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544486 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION EN CALLE SALAZAR - 64611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64611 | S | 905 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE SALAZAR BARRIO TANCITARO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DOCTOR GONZALEZ, CALLE PORFIRIO DIAZ CALLE SALAZAR ENTRE INDEPENDENCIA Y DOCTOR GONZÁLEZ COL CENTRO EN TANCITARO, lon:-102.36552705, lat:19.33697576}} | 2019-05-07 | 2019-06-07 | 140000 | 140000 | 138995.65 | 138995.65 | 138995.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-FIII/2019/008, contratista:FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:138995.65, importe_modificado:138995.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1544486/proyecto_INICIO, 1544486/proyecto_PROCESO, 1544486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547572 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 69041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 69041 | S | 1988 | 1944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1428.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A LOS BANCOS COLONIA AGRARIA, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE RAMOS MILLAN, BRECHA CANAL LA LINEA SE AGUA ESTA SOBRE LA CARRETERA SALIDA DE PARACUARO A LOS BANCOS ANTES DE L, lon:-102.21735331, lat:19.16278193}} | 2019-05-27 | 2019-08-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACÁN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1547572/proyecto_INICIO, 1547572/proyecto_PROCESO, 1547572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201539136 | Proyecto de inversión | 343995.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343995.75, modificado:343995.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CECAP EN EL FRACCIONAMIENTO VISTAS DEL VALLE - 81924 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | 81924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE MA. DE LOS ÁNGELES COLONIA VISTAS DEL VALLE, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE ELIAS ARROYO, CALLE RAFAEL GARCIA MARQUEZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VISTAS DEL VALLE DE, lon:-102.41486159, lat:19.52781556}} | 2019-08-19 | 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1539136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534789 | Proyecto de inversión | 263369.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263369.67, modificado:382912.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL OJO DE AGUA PRIMERA ETAPA - 75114 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ARQ CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ | 75114 | S | 62 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO EL OJO DE AGUA DEL SAUZ, 59463 EL OJO DE AGUA DEL SAUZ, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.98259912, lat:20.14354167}} | 2019-08-05 | 2019-08-30 | 382912.95 | 382912.95 | 382912.95 | 382912.95 | 382912.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71677, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:382912.95, importe_modificado:382912.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1534789/proyecto_FIN, 1534789/proyecto_PROCESO, 1534789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201545125 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC TELESECUNDARIA - 65641 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 65641 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN LA DIETA COLONIA LA DIETA (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 61525 LA DIETA (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN DIRECCION AL, lon:-100.20103596, lat:19.44868655}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 60000 | 59965.52 | 59965.52 | 59965.52 | 51534.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66648, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545125/proyecto_INICIO, 1545125/proyecto_PROCESO, 1545125/proyecto_FIN, 1545125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201545145 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC TELESECUNDARIA - 65668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 65668 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:159, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LA DIETA COLONIA LA DIETA (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 61525 LOS ESCOBALES (QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN DIRECC, lon:-100.25431234, lat:19.46241648}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 110000 | 109989.92 | 109989.92 | 109989.92 | 85081.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66649, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545145/proyecto_INICIO, 1545145/proyecto_PROCESO, 1545145/proyecto_INICIO, 1545145/proyecto_PROCESO, 1545145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201549767 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZIPIAJO - 99147 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99147 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ZIPIAJO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IMPERIO TARASCO Y CALLE TAIMEO, CALLE YORICOTZIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25023632, lat:19.70572938}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 184933.77 | 184933.77 | 184933.77 | 170624.35 | 170624.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-120/OP/0026/ADM/19, contratista:JOSE MARIA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:185541.45, importe_modificado:185541.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}} | {1549767/proyecto_INICIO, 1549767/proyecto_FIN, 1549767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201549778 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ACUYO - 99205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99205 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACUYO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IMPERIO TARASCO Y CALLE TAIMEO, CALLE ZIPIAJO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR RE PÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.24986995, lat:19.70577295}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 141058.53 | 141058.53 | 141058.53 | 119619.69 | 119619.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-019/OP/0023/ADM/19, contratista:GRUPO GAHEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:249544.34, importe_modificado:249544.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1549778/proyecto_INICIO, 1549778/proyecto_PROCESO, 1549778/proyecto_FIN, 1549778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201549785 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CERRADA LÁZARO CÁRDENAS - 99224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99224 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CERRADA LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANEO COMUNIDAD LA ALDEA A UN COS, lon:-101.13002414, lat:19.74573053}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 229939.78 | 229939.78 | 229939.78 | 229939.78 | 229939.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-021/OP/0028/ADM/19, contratista:GRUPO GAHEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:249182.7, importe_modificado:249182.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {1549785/proyecto_INICIO, 1549785/proyecto_FIN, 1549785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201539803 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:252097.0}} | PROGRAMA PISO FIRME VILLA MADERO - 82911 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 82911 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS 104 0 INTERIOR 0 0 COLONIA BUENOS AIRES, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIEVE Y CALLE CASCADA, CALLE LAGO ESTA ACCIÓN SE REALIZARA A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDA, lon:-101.28443822, lat:19.39252782}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 252097 | 252097 | 252097 | 252097 | 252097 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67198, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO , monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1539803/proyecto_INICIO, 1539803/proyecto_PROCESO, 1539803/proyecto_INICIO, 1539803/proyecto_PROCESO, 1539803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541545 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1215052.94}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS ENTRE ATZIMBA E IMPERIO PUREPECHA - 60367 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN | 60367 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DAVID ALFARO SIQUEIRO PUEBLO CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ATZIMBA Y CALLE IMPERIO PUREPECHA, CALLE LOS DOCTORES SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ESQUINA OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDE, lon:-101.95744987, lat:19.67946605}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1215052.94 | 1215052.94 | 1215052.94 | 1215052.94 | 1215052.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC/002/2019, contratista:MARIO DURAN MACIAS, convocante:CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO CUMUNAL DE CHERAN MICHOACAN, monto:1215052.94, importe_modificado:1215052.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1541545/proyecto_INICIO, 1541545/proyecto_PROCESO, 1541545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201542404 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:219679.78}} | REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNCIONES EN AV LAZARO CARDENAS FRENTE AL CAMELLON - 61707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN | 61707 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE GUERRERO, CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, lon:-101.95547577, lat:19.68339575}} | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 219679.78 | 219679.78 | 219679.78 | 219679.78 | 219679.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC/012/2019, contratista:GAEL JESUS ADAME HERNANDEZ, convocante:CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE MUNICIPIO DE CHERAN, monto:219679.78, importe_modificado:219679.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1542404/proyecto_PROCESO, 1542404/proyecto_FIN, 1542404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201542433 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET Y TECHUMBRE EN LA COLONIA ZAPATA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA - 61738 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA | 61738 | S | 900 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA INTERIOR S/N COLONIA EMILIANOZAPATA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE GENERAL ANAYA, CALLE JAIME NUNO EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZA, lon:-102.0446583, lat:19.15672433}} | 2019-09-26 | 2019-11-22 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006, contratista:ANGEL CUAHUTEMOC SOLCHAGA PICAZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, monto:1499310.88, importe_modificado:1499310.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542433/proyecto_PROCESO, 1542433/proyecto_FIN, 1542433/proyecto_PROCESO, 1542433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544159 | Proyecto de inversión | 1010550.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010550.51, modificado:1010550.51}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA - 64175 | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO | 64175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:906.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO LAS COLONIAS, 61410 MINERAL DE ANGANGUEO, ANGANGUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A NICOLAS ROMERO Y CALLE ALDAMA, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA NICOLAS ROMERO DESPU, lon:-100.29239135, lat:19.61896598}} | 2019-04-12 | 2019-05-26 | 1008909.06 | 1008909.06 | 1008909.06 | 1008909.06 | 1008909.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FISM/IR/001/2019, contratista:EDIFICARLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN, monto:1008909.06, importe_modificado:1008909.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.37}} | {1544159/proyecto_INICIO, 1544159/proyecto_FIN, 1544159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201546836 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | TERMINACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 67918 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 67918 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO DONACIANO OJEDA PUEBLO DONACIANO OJEDA (SAN FRANCISCO), 61529 DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA ZONA DE HUERTAS Y CAMINO A LA BARRANCA,, lon:-100.27416462, lat:19.48913898}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 99710.7 | 99710.7 | 99710.7 | 99710.7 | 49412.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66628, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546836/proyecto_INICIO, 1546836/proyecto_PROCESO, 1546836/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201546871 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MEJORAMIENTO DE CLÍNICA RURAL - 67963 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 67963 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:142, direccion:CALLE CAMINO PAVIMENTADO CONOCIDO PUENTECILLAS - DONACIANO OJEDA RANCHERIA PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), 61529 PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PUEN, lon:-100.303091, lat:19.4816367}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 299999.68 | 299999.68 | 299999.68 | 299999.68 | 298105.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60261, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546871/proyecto_INICIO, 1546871/proyecto_PROCESO, 1546871/proyecto_INICIO, 1546871/proyecto_PROCESO, 1546871/proyecto_INICIO, 1546871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201537266 | Proyecto de inversión | 577426.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577426.2, modificado:577320.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 79017 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE CHARO MICHOACÁN | 79017 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO PUEBLO CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE ALVARO OBREGON, POR LA CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE JUAN ESCUTIA DEL MUNICIPIO, lon:-101.04431992, lat:19.74264192}} | 2019-05-31 | 2019-07-16 | 577320.3 | 577320.3 | 577320.3 | 577320.3 | 577320.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/013/2019, contratista:ALAN GUADALUPE SALTO ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:577320.3, importe_modificado:577320.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1537266/proyecto_INICIO, 1537266/proyecto_PROCESO, 1537266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201540698 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR - 59027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 59027 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:33, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A MANZANILLOS COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), 61534 MANZANILLOS (PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A LA IGLESIA CATALICA Y CALLE EN DIRECCIÓN A ESCUELA PRIMAR, lon:-100.28804063, lat:19.43684734}} | 2019-05-09 | 2019-07-22 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 179958.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60267, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540698/proyecto_PROCESO, 1540698/proyecto_INICIO, 1540698/proyecto_PROCESO, 1540698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201542444 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULA Y SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS IND MARIA DEL CARMEN SERDAN - 87110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 87110 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:46, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A PUERTO AZUL COLONIA PUERTO AZUL (QUINTA MANZANA DE SAN FELIPE), 61527 PUERTO AZUL (QUINTA MANZANA DE SAN FELIPE), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A SAN FELIPE Y BRECHA EN DIRECCIÓN A PUE, lon:-100.39036999, lat:19.46973584}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 300000 | 294227.83 | 294227.83 | 294227.83 | 284230.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66666, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1542444/proyecto_INICIO, 1542444/proyecto_PROCESO, 1542444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201546907 | Proyecto de inversión | 1058000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058000.0, modificado:1058000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 68017 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68017 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO LA SEGUNDITA EN DONACIANO OJEDA RANCHERIA DONACIANO OJEDA (SAN FRANCISCO), 61529 DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO DE LA SEGUNDA MANZANA Y C, lon:-100.27709639, lat:19.49159647}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1057999.99 | 1057999.99 | 1057999.99 | 1057999.99 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-VIV-147/2019, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:1058000.0, importe_modificado:1058000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1546907/proyecto_INICIO, 1546907/proyecto_FIN, 1546907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547944 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE AMPLIACION CD LAZARO CARDENAS - 69700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 69700 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION CIUDAD LAZARO CARDENAS COLINIA SAN MARTIN PUEBLO SAN MARTÍN, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMPLAICION LAZAO CARDENAS Y CALLE CARRETERA FEDERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE UB, lon:-102.29156123, lat:18.36947416}} | 2019-05-21 | 2019-07-31 | 385000 | 375113.62 | 375113.62 | 375113.62 | 375113.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/005/2019, contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1850676.19, importe_modificado:1850676.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1547944/proyecto_INICIO, 1547944/proyecto_FIN, 1547944/proyecto_PROCESO, 1547944/proyecto_FIN, 1547944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201537435 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:338917.67}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAIME NUNO DE LA COLONIA LA NOPALERA DE HUANDACAREO - 53204 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | 53204 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO COLONIA LA NOPALERA, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NOPAL Y CERRADA SIN NOMBRE, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JAIME NUNO COL. LA NOPALERA Y S, lon:-101.28371499, lat:19.99708927}} | 2019-03-25 | 2019-05-20 | 338917.67 | 338917.67 | 338917.67 | 338917.67 | 338917.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60766, contratista:, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán , monto:338917.67, importe_modificado:338917.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1537435/proyecto_INICIO, 1537435/proyecto_PROCESO, 1537435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201537437 | Proyecto de inversión | 628000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628000.0, modificado:601964.83}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE COYOTZAULQUI DE LA COLONIA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN - 53206 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | 53206 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE COYOTZAULQUI COLONIA CUAUHTÉMOC, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE CALTZONTZIN LA OBRA SE UBICA EN LA COL CUAUHTEMOC SOBRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR Y, lon:-101.26534803, lat:19.98838429}} | 2019-04-25 | 2019-07-05 | 601964.83 | 601964.83 | 601964.83 | 601964.83 | 601964.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60768, contratista:, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán , monto:601964.83, importe_modificado:601964.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}} | {1537437/proyecto_INICIO, 1537437/proyecto_PROCESO, 1537437/proyecto_FIN, 1537437/proyecto_PROCESO, 1537437/proyecto_FIN, 1537437/proyecto_PROCESO, 1537437/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201537471 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:656417.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA EN VARIAS LOCALIDADES - 53290 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MORELOS | 53290 | S | 76 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:25, direccion:CALLE CALLE RUMBO A LA LUZ RANCHO LA PALMA, 58807 LA PALMA, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE RUMBO A LA CODORNIZ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE POR LA PRESA, CALLE CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIAS LOCA, lon:-101.50264878, lat:19.98726317}} | 2019-04-01 | 2019-06-15 | 656417.56 | 656417.56 | 656417.56 | 656417.56 | 656417.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:656417.56, importe_modificado:656417.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1537471/proyecto_PROCESO, 1537471/proyecto_INICIO, 1537471/proyecto_FIN, 1537471/proyecto_INICIO, 1537471/proyecto_FIN, 1537471/proyecto_PROCESO, 1537471/proyecto_FIN, 1537471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201539907 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AL SUBCONECTOR - 57663 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 57663 | S | 640 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE AVENIDA MICHOACAN COLONIA CASAS BLANCAS, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE AL LADO DE LA CARRETERA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE SE EN, lon:-101.60567156, lat:19.41684188}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 700000 | 700000 | 699842.54 | 699842.54 | 699842.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/05/2019, contratista:JULIO CESAR MORENO RINCON, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:629928.1, importe_modificado:629928.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1539907/proyecto_INICIO, 1539907/proyecto_PROCESO, 1539907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201539932 | Proyecto de inversión | 879660.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879660.04, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO - 83110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | 83110 | S | 80 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE CERRO COLORADO PUEBLO CERRO COLORADO, 61575 CERRO COLORADO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAM, lon:-100.46651524, lat:19.31683474}} | 2019-07-08 | 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1539932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra cancelada, trimestre:4.0, usuario:raulmartinezm, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201540754 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC TELESECUNDARIA - 59120 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 59120 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:54, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A SILVA DE ABAJO COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 SILVA DE ABAJO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN DE SILVA DE ARRIBA Y CALLE EN DIRECCIÓN A SEIS PALOS, , lon:-100.34681963, lat:19.38400704}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 75000 | 74999.98 | 74999.98 | 74999.98 | 74999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60268, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {1540754/proyecto_INICIO, 1540754/proyecto_PROCESO, 1540754/proyecto_INICIO, 1540754/proyecto_PROCESO, 1540754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543443 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS - 63069 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 63069 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:20, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL SALIDA A LA COMUNIDAD DE BARRANQUILLAS RANCHERIA EL CUATE, 60485 EL CUATE, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA C, lon:-102.28583815, lat:19.23663868}} | 2019-03-17 | 2019-04-30 | 85000 | 85000 | 84989.26 | 84989.26 | 84989.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60933, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN, monto:85000.0, importe_modificado:85000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1543443/proyecto_INICIO, 1543443/proyecto_PROCESO, 1543443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201548660 | Proyecto de inversión | 768393.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768393.87, modificado:768393.87}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 96207 | 16 | Michoacán de Ocampo | 12 | Buenavista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE BUENAVISTA | 96207 | S | 165 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO DIVISIÓN DEL NORTE, 60532 DIVISIÓN DEL NORTE [CRUCERO DE CATALINAS], BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, PLAZA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL N, lon:-102.61329493, lat:19.08203711}} | 2019-03-01 | 2019-06-10 | 597395.52 | 597395.52 | 597395.52 | 597395.52 | 597395.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA, monto:597395.52, importe_modificado:597395.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1548660/proyecto_INICIO, 1548660/proyecto_PROCESO, 1548660/proyecto_FIN, 1548660/proyecto_PROCESO, 1548660/proyecto_FIN, 1548660/proyecto_INICIO, 1548660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201539111 | Proyecto de inversión | 1510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEAC, monto:906000.0, modificado:906000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604000.0, modificado:604000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAZAZALCA - 81849 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ARQ CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ | 81849 | S | 1673 | 1555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VASCO DE QUIROGA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA, lon:-102.05153431, lat:19.96923168}} | 2019-06-24 | 2019-09-13 | 604000 | 604000 | 604000 | 604000 | 604000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DUOP/AD-004/2019, contratista:ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:604000.0, importe_modificado:604000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539111/proyecto_INICIO, 1539111/proyecto_PROCESO, 1539111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201539978 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:10266.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 57782 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 57782 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:53, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHO LA PUERTA, 61804 LA PUERTA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y VEREDA QUE LLEVA AL OJO DE AGUA, EL LUGAR DONDE SE INSTALO EL EQUIPO ES DONDE SE ENCUENTRA EL OJO DE AGUA QUE , lon:-101.61836761, lat:19.41654783}} | 2019-03-01 | 2019-06-14 | 10266 | 10266 | 10266 | 10266 | 10266 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63534, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539978/proyecto_PROCESO, 1539978/proyecto_FIN, 1539978/proyecto_INICIO, 1539978/proyecto_FIN, 1539978/proyecto_PROCESO, 1539978/proyecto_FIN, 1539978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201540845 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 59211 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 59211 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A COLONIA EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), 61534 COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A ESCUELA SECUNDARIA Y CALLE EN , lon:-100.30641461, lat:19.44796189}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 313513.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60273, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540845/proyecto_INICIO, 1540845/proyecto_PROCESO, 1540845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201542561 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO NOVENTA Y CINCO - 61900 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 61900 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A SAN MATEO COLONIA CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN DIRECCION AL TIGRITO, CRESCENCIO MORALES 1A, lon:-100.24544107, lat:19.48963146}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-089/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1542561/proyecto_INICIO, 1542561/proyecto_FIN, 1542561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544295 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | TERMINACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 64337 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 64337 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A RINCÓN DE NICOLAS ROMERO COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA EN DIRECCIÓN A CEDROS TE, lon:-100.30302452, lat:19.40313399}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 58030.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60249, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544295/proyecto_INICIO, 1544295/proyecto_PROCESO, 1544295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201545312 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JN DE NIÑOS JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN - 65908 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 65908 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:157, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRITO COLONIA EL TIGRITO (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 61525 EL TIGRITO (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN DIRECC, lon:-100.23359477, lat:19.46428862}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 40000 | 39991.17 | 39991.17 | 39991.17 | 34266.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66653, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545312/proyecto_INICIO, 1545312/proyecto_PROCESO, 1545312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201548674 | Proyecto de inversión | 3237094.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3237094.14, modificado:3237094.14}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION - 96236 | 16 | Michoacán de Ocampo | 12 | Buenavista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE BUENAVISTA | 96236 | S | 250 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CIUDAD BUENAVISTA TOMATLÁN, 60500 BUENAVISTA TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , COBERTURA MUNICIPAL EN TODO EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, lon:-102.58843614, lat:19.21397832}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2571396.13 | 2571396.13 | 2571396.13 | 2571396.13 | 2571396.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA, monto:518976.84, importe_modificado:518976.84}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA, monto:401571.5, importe_modificado:401571.5}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65701, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77302, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA, monto:374601.99, importe_modificado:374301.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1548674/proyecto_INICIO, 1548674/proyecto_FIN, 1548674/proyecto_INICIO, 1548674/proyecto_PROCESO, 1548674/proyecto_FIN, 1548674/proyecto_PROCESO, 1548674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201548691 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 71113 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 71113 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.12, meta_modificada:8.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:90, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A EL CRUCERO COLONIA LOS POLVILLOS (EL CRUCERO), 61527 LOS POLVILLOS (EL CRUCERO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A LOS POLVILLOS Y CALLE EN DIRECCIÓN A SAN ISIDRO, COATEPEC DE MORELOS , lon:-100.40873545, lat:19.43476034}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299175.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60281, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.12}} | {1548691/proyecto_PROCESO, 1548691/proyecto_INICIO, 1548691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201549447 | Proyecto de inversión | 228000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:228000.0}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALHELI DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 98211 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 98211 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE ALHELI PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL VARA AZUL Y CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE, CALLE MARGARITA SE UBICA EN LA CALLE ALHELI ENTRE CALLE AL VARA AUL Y CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE, lon:-101.92129311, lat:19.43812026}} | 2019-06-14 | 2019-07-16 | 227607.98 | 227607.98 | 227607.98 | 227607.98 | 227607.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/015/14/2019, contratista:EBER ENRIQUE ÁLVAREZ SÁNCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:227607.98, importe_modificado:227607.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1549447/proyecto_INICIO, 1549447/proyecto_PROCESO, 1549447/proyecto_FIN, 1549447/proyecto_PROCESO, 1549447/proyecto_FIN, 1549447/proyecto_INICIO, 1549447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547040 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 68199 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68199 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE LA PLAMA COLONIA LA PALMA, 61505 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PLAMA Y , CARRETERA FEDERAL NO 15 A MORELIA SAN JUAN ZITÁCUARO LA PALMA DE CEDANO. CALLE CERRADA DE LA PALMA, lon:-100.34635252, lat:19.44732739}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 95999.99 | 95999.99 | 95999.99 | 95999.99 | 95999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60252, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:96000.0, importe_modificado:96000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1547040/proyecto_PROCESO, 1547040/proyecto_INICIO, 1547040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201548707 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 71135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 71135 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.46, meta_modificada:5.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:158, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A MORELIA TOLUCA COLONIA VALLE VERDE, 61527 VALLE VERDE, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A CURUNGUEO Y CALLE EN DIRECCIÓNA VALLE VERDE, CURUNGUEO VALLE VERDE - MASISA, lon:-100.38671979, lat:19.48495549}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 380000 | 379999.99 | 379999.99 | 379999.99 | 366978.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60283, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.46}} | {1548707/proyecto_PROCESO, 1548707/proyecto_INICIO, 1548707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201548713 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:797447.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2700000.0, modificado:2691046.98}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1000000.0, modificado:996584.4}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE CASETA EQUIPO DE CLORACIÓN EQUIPAMIENTO DE POZO MALLA CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN - 71143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71143 | S | 585 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:CALLE CAMINO LOMA DEL ZAUS-ETUCUARO PUEBLO ETÚCUARO, 58481 ETÚCUARO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y , ESTA OBRA INICIARA EN EL MANANTIAL UBICADO EN LA MESA DE LAS AZUCENAS CON EL EL EQUIPAMIENTO Y LA REHABILIT, lon:-101.21444849, lat:19.41762777}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 4485078.31 | 4485078.31 | 4485078.31 | 4485078.31 | 4485078.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/006/2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES S. A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:4485078.31, importe_modificado:4485078.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548713/proyecto_INICIO, 1548713/proyecto_PROCESO, 1548713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201548717 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:387123.31}} | AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ISIDRO DE LA COMUNIDAD DE LOS AJOLOTES - 71150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICH | 71150 | S | 20 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN ISIDRO COLONIA LOS AJOLOTES, 58677 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA UNIVERSIDAD LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE SAN ISIDRO ENTRE LAS CALLES AV. UNIVERSIDA, lon:-101.79342124, lat:19.79507228}} | 2019-07-16 | 2019-08-22 | 387123.31 | 387123.31 | 387123.31 | 387123.31 | 387123.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2019/017, contratista:RICARDO SUAREZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:387123.31, importe_modificado:387123.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {1548717/proyecto_INICIO, 1548717/proyecto_PROCESO, 1548717/proyecto_FIN, 1548717/proyecto_PROCESO, 1548717/proyecto_FIN, 1548717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541814 | Proyecto de inversión | 352115.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352115.8, modificado:101675.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS - 60901 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 60901 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO LLANO GRANDE - TENERIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined INTERIOR SN RANCHERIA TENERÍAS, 61275 TENERÍAS, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LLANO GRANDE Y CAMINO A LAS LAJAS, CAMINO A TUPATARO SE, lon:-100.32278448, lat:19.84009415}} | 2019-04-10 | 2019-06-10 | 95015.51 | 95015.51 | 95015.51 | 95015.51 | 95015.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:101675.78, importe_modificado:101675.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541814/proyecto_INICIO, 1541814/proyecto_FIN, 1541814/proyecto_INICIO, 1541814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541826 | Proyecto de inversión | 1114789.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114789.6, modificado:1114789.6}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE URINGUITIRO - 60917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 60917 | S | 263 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:31, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN EJIDO URENGÜITIRO (SAN MARTÍN), 60430 URENGÜITIRO (SAN MARTÍN), LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO VIEJO AL PANTEON, CARRETERA SAN ISIDRO-SAN ANTONIO ES PARALELA A, lon:-102.30347023, lat:19.75039723}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 1114789.6 | 1112960.69 | 1112960.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/22/2019, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO ILLVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, monto:1112960.69, importe_modificado:1112960.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {1541826/proyecto_INICIO, 1541826/proyecto_PROCESO, 1541826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541830 | Proyecto de inversión | 1561704.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561704.41, modificado:1561704.41}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE ATAPAN - 60919 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 60919 | S | 1223 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN EJIDO ATAPAN, 60420 ATAPAN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JÚAREZ Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA PLAZA CORRIENDO DE PONIENTE A ORIENTE, lon:-102.42318342, lat:19.65124431}} | 2019-07-31 | 2019-10-01 | 1561704.41 | 1560490.5 | 1560490.5 | 949924.76 | 949924.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/23/2019, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICH., monto:1560490.5, importe_modificado:1560490.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {1541830/proyecto_INICIO, 1541830/proyecto_PROCESO, 1541830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544436 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 64548 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 64548 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:158, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A CURUNGUEO COLONIA VALLE VERDE, 61527 VALLE VERDE, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELIA-TOLUCA Y BRECHA EN DIRECCIÓN A VALLE VERDE, CURUNGUEO VALLE VERDE., lon:-100.35341625, lat:19.47906239}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 599999.72 | 599999.72 | 599999.72 | 599999.72 | 599999.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60250, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1544436/proyecto_PROCESO, 1544436/proyecto_INICIO, 1544436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544454 | Proyecto de inversión | 210582.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210582.78, modificado:195905.43}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COYOTZAULQUI DE LA COL LA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE HUANDACAREO - 64569 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | 64569 | S | 94 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE COYOTZAULQUI COLONIA CUAUHTÉMOC, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE CALTZONTZIN LA OBRA SE UBICA EN LA COL. CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE HUANDAC, lon:-101.26532844, lat:19.98843012}} | 2019-03-25 | 2019-06-07 | 195905.43 | 195905.43 | 195905.43 | 195905.43 | 195905.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60773, contratista:, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán , monto:195905.43, importe_modificado:195905.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {1544454/proyecto_FIN, 1544454/proyecto_INICIO, 1544454/proyecto_FIN, 1544454/proyecto_INICIO, 1544454/proyecto_FIN, 1544454/proyecto_PROCESO, 1544454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201548213 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1485353.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA NUEVA DE LA COMUNIDAD DE EL CEÑIDOR - 70208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 70208 | S | 1500 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:PUEBLO EL CEÑIDOR, 61770 EL CEÑIDOR, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DE LA IGLESIA HACIA LA PARTE DESCENDIENTE DE LA COLONIA NUEVA DE EL CEÑIDOR, lon:-102.19002986, lat:18.99037692}} | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 1485353.79 | 1485353.8 | 1485353.79 | 1485353.79 | 1485353.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/002-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IVESADI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1485353.8, importe_modificado:1485353.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1548213/proyecto_INICIO, 1548213/proyecto_PROCESO, 1548213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201548733 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 71181 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 71181 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:44, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A PUENTECILLAS COLONIA PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE ZIRAHUATO), 61528 PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE ZIRAHUATO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A ZIRAHUATO Y CALLE EN DIRECCIÓN A RA, lon:-100.4057489, lat:19.50557173}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 380000 | 379995.66 | 379995.66 | 379995.66 | 365011.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66675, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1548733/proyecto_INICIO, 1548733/proyecto_PROCESO, 1548733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201540965 | Proyecto de inversión | 815914.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815914.62, modificado:815914.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN CANCHA DE LA PRIM MELCHOR OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE CHERATILLO - 59338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 59338 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:37, direccion:CALLE ROSENDO MARIGAL INTERIOR SN EJIDO CHERATILLO, 60423 CHERATILLO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANTONIO MADRIGAL Y CAMINO CHERATO-CHERATILLO, VEREDA AL CERRO A 50 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-102.36344127, lat:19.63218456}} | 2019-08-12 | 2019-09-12 | 815914.62 | 814004.9 | 814004.9 | 814004.9 | 814004.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/16/2019, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:814004.9, importe_modificado:814004.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.0}} | {1540965/proyecto_INICIO, 1540965/proyecto_PROCESO, 1540965/proyecto_INICIO, 1540965/proyecto_FIN, 1540965/proyecto_PROCESO, 1540965/proyecto_FIN, 1540965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541911 | Acción | 360167.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360167.65, modificado:88529.2}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 86391 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 86391 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.277616, lat:19.392121}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 88529.2 | 88529.2 | 88529.2 | 88529.2 | 88529.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64511, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO , monto:88529.2, importe_modificado:88529.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1541911/proyecto_INICIO, 1541911/proyecto_PROCESO, 1541911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543629 | Proyecto de inversión | 4950 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4950.0, modificado:4950.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME LOCALIDAD NUEVO MORENO - 88883 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 88883 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO NUEVO MORENO DE BRAVO, 58742 NUEVO MORENO DE BRAVO, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES , lon:-102.12325077, lat:20.07579092}} | 2019-05-06 | 2019-10-25 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70423, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:4950.0, importe_modificado:4950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201545453 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN JN DE NIÑOS TZISEJE - 66141 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 66141 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:57, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE COLONIA EL TIGRE (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 61525 EL TIGRE (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A SAN MATEO Y BRECHA EN DIRECCION, lon:-100.23340479, lat:19.47618634}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 140000 | 135109.8 | 135109.8 | 135109.8 | 135109.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66661, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHIOACAN, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {1545453/proyecto_INICIO, 1545453/proyecto_PROCESO, 1545453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201545495 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS - 66214 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 66214 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A CRESCENCIO MORALES COLONIA CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN DIRECCION AL TIGRITO, CRESCENCIO M, lon:-100.2434616, lat:19.4910626}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 450000 | 449998.07 | 449998.07 | 449998.07 | 428451.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66663, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHAOCAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545495/proyecto_INICIO, 1545495/proyecto_PROCESO, 1545495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201546293 | Proyecto de inversión | 400496.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400496.31, modificado:400496.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 67238 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 67238 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A URIPITIO - EL MORAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 320 + undefined RANCHO EL MORAL, 61262 EL MORAL, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA CARRETERA MARAVATIO-ACAMBARO Y CAMINO A URIPITIO, CAMINO A SAN, lon:-100.52064968, lat:19.93929999}} | 2019-04-10 | 2019-07-10 | 25646.94 | 25646.94 | 25646.94 | 25646.94 | 25646.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:400496.31, importe_modificado:400496.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546293/proyecto_INICIO, 1546293/proyecto_FIN, 1546293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201546303 | Proyecto de inversión | 1316070 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316070.0, modificado:1316064.94}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE PRIMERA CERRADA BORDO DEL CANAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA - 67247 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 67247 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE BORDO DEL CANAL Y GUADALUPE VICTORIA COLONIA EL ARENAL, 61254 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BENITO QUEZADA GARCIA, CALLE AGRICULTORES SE UBICA A UN COSTADO DEL CANAL QUE PASA , lon:-100.46280613, lat:19.89742055}} | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 1155613.7 | 1155613.7 | 1155613.7 | 1155613.7 | 1155613.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/025-2019, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:1316064.94, importe_modificado:1316064.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:662.0}} | {1546303/proyecto_PROCESO, 1546303/proyecto_INICIO, 1546303/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201548240 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:591102.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS - 70259 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 70259 | S | 850 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18560.0, meta_modificada:18560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE IGUALA EJIDO NUEVA ITALIA DE RUIZ, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE G. GALEANA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS Y AL LADO DEL AUDITORIO MUN, lon:-102.08679848, lat:19.02882821}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 521102.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/VIV/021-2019, contratista:EDIFICACIONES BODI S.A. DE C.V., convocante:municipio de múgica, monto:591102.26, importe_modificado:591102.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1548240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201539262 | Proyecto de inversión | 556257.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556257.35, modificado:283068.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE URIPITIO - 56332 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 56332 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:71, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO URIPITIO, 61261 URIPITIO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A EL TOCUZ GUANAJUATO Y CALLE OLVERA, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA TENENCIA DE URIPITIO EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENT, lon:-100.53695466, lat:19.95814747}} | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 283068.83 | 283068.83 | 283068.83 | 283068.83 | 283068.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:297750.09, importe_modificado:283068.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539262/proyecto_INICIO, 1539262/proyecto_FIN, 1539262/proyecto_PROCESO, 1539262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201540183 | Proyecto de inversión | 579010.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579010.44, modificado:579010.44}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COAHUAYANA DE HIDALGO - 58071 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COAHUAYANA | 58071 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA COAHUAYANA DE HIDALGO, 60800 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE MAXIMILIANO PEREZ, CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE DEL ESTUDIANTE Y MAXIMILIANO PEREZ EN LA COL LINDA , lon:-103.65670214, lat:18.70833894}} | 2019-05-20 | 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-OP-INV-02/2019, contratista:CONDETTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAHUAYANA, monto:578504.91, importe_modificado:578504.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1540183/proyecto_INICIO, 1540183/proyecto_FIN, 1540183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541019 | Proyecto de inversión | 449997.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449997.58, modificado:449997.58}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE LA ZARZAMORA - 59461 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 59461 | S | 456 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:33, direccion:CALLE ABRAHAM CASTELLANOS INTERIOR SN EJIDO LA ZARZAMORA, 60413 LA ZARZAMORA, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE JOSÉ VASCONCELOS, CAMINO VIEJO A LA TINAJA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL PUEBLO RUMBO A, lon:-102.41537512, lat:19.70353466}} | 2019-08-30 | 2019-11-30 | 449997.58 | 449997.58 | 449997.58 | 449997.53 | 449997.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/AD/14/2019, contratista:Desarrollo Inmobiliario de Paracho, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:449997.58, importe_modificado:449997.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1541019/proyecto_INICIO, 1541019/proyecto_PROCESO, 1541019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543699 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA - 63394 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 63394 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:5, direccion:CALLEJON CALLEJON PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA AGUA NUEVA, 60486 AGUA NUEVA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD A UN CO, lon:-102.30737135, lat:19.34269748}} | 2019-06-10 | 2019-07-31 | 200000 | 200000 | 199751.4 | 199751.4 | 199751.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60934, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1543699/proyecto_INICIO, 1543699/proyecto_PROCESO, 1543699/proyecto_INICIO, 1543699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543726 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:14000.0}} | DOTACIÓN EN EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES LOCALIDAD UREPETIRO - 88948 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 88948 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO , 58740 UREPETIRO, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES SE IDENTIFICAN EN EL EXPEDIENTE T, lon:-102.12815471, lat:19.97572943}} | 2019-05-27 | 2019-09-10 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70523, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:14000.0, importe_modificado:14000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1543726/proyecto_INICIO, 1543726/proyecto_FIN, 1543726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547419 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 68749 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68749 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DE ZIRÁHUATO, CALLE EMILIANO ZAPATA ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL 1A. MZA. A UN COSTADO DEL JA, lon:-100.40713639, lat:19.5208461}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 99999.95 | 99999.95 | 99999.95 | 99999.95 | 99999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66640, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1547419/proyecto_INICIO, 1547419/proyecto_PROCESO, 1547419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201548327 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1211981.92}} | SUMINISTRO DE LUMINARIOS TIPO LED PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MUGICA ETAPA UNO - 70417 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 70417 | S | 1580 | 1135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EJIDO NUEVA ITALIA DE RUIZ, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE IGUALA Y CALLE JOAQUI HERRERA, CALLE MARIANO ABASOLO EN LA ZONA DE LA PLAZA DE ARMAS SOBRE LA AVENIDA, , lon:-102.08668234, lat:19.03067668}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1211981.92 | 1211981.92 | 1211981.92 | 1211981.92 | 1211981.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1548327/proyecto_INICIO, 1548327/proyecto_FIN, 1548327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201549559 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | INTRODUCCION DE COLECTOR DE RED DE DRENAJE PARA LAS COLONIAS SANTA CLARA Y EL PAREJO - 98517 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 98517 | S | 110 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE AGUSTÍN LARA SE UBICA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ , lon:-101.8925918, lat:19.44225825}} | 2019-10-01 | 2019-12-10 | 1599993.71 | 1599993.71 | 1599993.71 | 1599993.71 | 1599993.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/018/45/2019, contratista:EBER ENRIQUE ÁLVAREZ SÁNCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:1599993.71, importe_modificado:1599993.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1549559/proyecto_INICIO, 1549559/proyecto_FIN, 1549559/proyecto_PROCESO, 1549559/proyecto_FIN, 1549559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201540197 | Proyecto de inversión | 168292.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168292.27, modificado:199998.89}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ALDAMA - 83464 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 83464 | S | 1673 | 1555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL BACHILLERATO, lon:-102.06385101, lat:19.96904008}} | 2019-08-20 | 2019-09-14 | 199998.89 | 199998.89 | 199998.89 | 199998.89 | 199998.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DUOP/AD-0023/2019, contratista:ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:199998.9, importe_modificado:199998.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1540197/proyecto_INICIO, 1540197/proyecto_FIN, 1540197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201540235 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169569.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA - 83535 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 83535 | S | 156 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHO LA YERBABUENA, 58750 LA YERBABUENA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA UNA CUADRA ARRIBA DEL MANANTEAL DE AGUA, lon:-102.0198701, lat:19.99275877}} | 2019-09-23 | 2019-10-12 | 169569.5 | 169569.5 | 169569.5 | 169569.5 | 169569.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DUOP/AD-0027/2019, contratista:ACTIVIDADES MAESTRAS GARCIDUEÑAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:169569.5, importe_modificado:169569.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1540235/proyecto_INICIO, 1540235/proyecto_FIN, 1540235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541050 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO - 59489 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 59489 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONGRESO DE PURUARAN Y CALLE MATAMOROS, CALLE CAMELINAS CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO 1A. MZA., lon:-100.36241256, lat:19.42388259}} | 2019-02-19 | 2019-05-19 | 900000 | 900000 | 899999.99 | 899999.99 | 899999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-086/2019, contratista:ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1541050/proyecto_PROCESO, 1541050/proyecto_INICIO, 1541050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543765 | Proyecto de inversión | 97789.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97789.5, modificado:97789.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO TLAZAZALCA GUAPAJECUARO - 88976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 88976 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO LA YERBABUENA, 58750 LA YERBABUENA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CAMINO HUAPAJECUARO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL MANANTIAL JUNICO POR ESE CAMINO, lon:-102.02248794, lat:19.99438705}} | 2019-02-25 | 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63908, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN , monto:97789.5, importe_modificado:97789.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1543765/proyecto_FIN, 1543765/proyecto_PROCESO, 1543765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201546452 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, modificado:198000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE QUE SE UBICA ENFRENTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD - 93166 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON | 93166 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LAZARO CARDENAS LA PURISIMA, 58920 LÁZARO CÁRDENAS (LA PURÍSIMA), ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MELCHOR OCAMPO ENFRENTE DE LA IGLESIA EN CAL, lon:-101.02321463, lat:19.86988122}} | 2019-06-20 | 2019-07-20 | 198000 | 198000 | 198000 | 189099.09 | 189099.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66171, contratista:, convocante:MAO850101188, monto:198000.0, importe_modificado:198000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.0}} | {1546452/proyecto_PROCESO, 1546452/proyecto_INICIO, 1546452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201542064 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 86624 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 86624 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A CAMEMBARO COLONIA NUEVO AMANECER, 61510 CAMÉMBARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A NUEVO AMANECER Y CALLE EN DIRECCIÓN A MELCHOR OCAMPO, COATEPEC DE MORELOS CAMÉMBARO, lon:-100.39098448, lat:19.42968386}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 249982.22 | 249982.22 | 249982.22 | 249982.22 | 81738.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66639, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1542064/proyecto_INICIO, 1542064/proyecto_PROCESO, 1542064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201542077 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE PUENTES ALCANTARILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GABRIEL ZAMORA MICHOACAN - 61200 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA | 61200 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA AL COBANO KM 1 COLONIA RIVERA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE MELCHOR OCAMPO A UN COSTADO DEL AUTOLATA DE LA CARRETERA LOMBARDIA-EL COBANO , lon:-102.04704143, lat:19.16037518}} | 2019-02-11 | 2019-08-16 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77007, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1542077/proyecto_INICIO, 1542077/proyecto_FIN, 1542077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547548 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIM RURAL LA CORREGIDORA CCT - 69012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 69012 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:45, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO DE PUENTEZUELAS RANCHERIA PUENTEZUELAS (TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO), 61529 PUENTEZUELAS (TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A PUENTEZUELAS NORTE Y CAMINO A PUENTEZUELA, lon:-100.31699606, lat:19.48548196}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 380000 | 380000 | 379999.97 | 379999.97 | 379999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-096/2019, contratista:ARQ. LORENAN BERENICE VEGA BOBADILLA, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547548/proyecto_INICIO, 1547548/proyecto_FIN, 1547548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201538777 | Proyecto de inversión | 95138.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95138.03, modificado:34218.03}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO - 55472 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 55472 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:488.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA SAN NICOLÁS, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GRAL. SALAZAR Y TERRACERIA VIA DEL FERROCARRIL, CALLE SAN MARTIN LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ARR, lon:-100.44060281, lat:19.89683038}} | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 15726.12 | 15726.12 | 15726.12 | 15726.12 | 15726.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67307, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:95138.03, importe_modificado:95138.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1538777/proyecto_INICIO, 1538777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201540334 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:198546.58}} | MEJORAMIENTO DE LA CLINICA DE LA SALUD EN LA CALIDAD DE PASO DEL MUERTO - 58300 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 58300 | S | 180 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PASO DEL MUERTO, 61823 PASO DEL MUERTO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO HACIA EL QUERENDAL Y CALLE CALLE RUMBO HACIA LA CAPILLA, CALLE RUMBO HACIA CUANGATZIO LA OB, lon:-101.6115141, lat:19.32483044}} | 2019-05-06 | 2019-07-26 | 198546.58 | 198546.58 | 198546.58 | 198546.58 | 198546.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65797, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {1540334/proyecto_INICIO, 1540334/proyecto_PROCESO, 1540334/proyecto_INICIO, 1540334/proyecto_PROCESO, 1540334/proyecto_FIN, 1540334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541137 | Proyecto de inversión | 2160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160000.0, modificado:2160000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO - 85180 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 85180 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A CAMEMBARO COLONIA NUEVO AMANECER, 61510 CAMÉMBARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A NUEVO AMANECER Y CALLE EN DIRECCIÓN A LA ENCARNACIÓN, CALLE MELCHOR OCAMPO COATEPEC DE MORELOS NUEVO , lon:-100.39160559, lat:19.43075129}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2160000 | 2160000 | 2159999.26 | 2159999.26 | 2159999.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-117/2019, contratista:RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2160000.0, importe_modificado:2160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {1541137/proyecto_INICIO, 1541137/proyecto_PROCESO, 1541137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541149 | Proyecto de inversión | 665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665000.0, modificado:665000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 85208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 85208 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:184, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A EL DERRUMBADERO COLONIA EL DERRUMBADERO, 61529 EL DERRUMBADERO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A DON GU Y CALLE EN DIRECCIÓN A ANGANGUEO, CALLE SAN FELIPE LOS ALZATIS 3RA. MZA. DE SAN F, lon:-100.37412921, lat:19.49980721}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-VIV-148/2019, contratista:CONSTRUCTORES GEEM S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:665000.0, importe_modificado:665000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:976.0}} | {1541149/proyecto_INICIO, 1541149/proyecto_PROCESO, 1541149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201542090 | Proyecto de inversión | 131000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131000.0, modificado:131000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 86661 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 86661 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA COLONIA COATEPEC DE MORELOS, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A COATEPEC Y CALLE EN DIRECCIÓN A LA ENCARNACIÓN, CALLE EN DIRECCIÓN A LA GARITA C, lon:-100.38607617, lat:19.42488582}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 130992.99 | 130992.99 | 130992.99 | 130992.99 | 130992.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60294, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:131000.0, importe_modificado:131000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1542090/proyecto_INICIO, 1542090/proyecto_PROCESO, 1542090/proyecto_INICIO, 1542090/proyecto_PROCESO, 1542090/proyecto_INICIO, 1542090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201542971 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA MORELOS - 62362 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 62362 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A CURUNGUEO COLONIA SAN FRANCISCO CURUNGUEO, 61526 SAN FRANCISCO CURUNGUEO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA-TOLUCA Y CALLE EN DIRECCIÓN A LA IGLESIA DE LA PRECIOSA SANGRE, CURUNGUEO 1A. M, lon:-100.34432392, lat:19.464945}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 780000 | 779989.04 | 779989.04 | 779989.04 | 779989.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60270, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1542971/proyecto_INICIO, 1542971/proyecto_PROCESO, 1542971/proyecto_INICIO, 1542971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544793 | Proyecto de inversión | 53600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53600.0, modificado:51860.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SEC FED MINEROS DE ANGANGUEO - 65097 | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO MICHOACAN | 65097 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO EL RESCATE, 61410 MINERAL DE ANGANGUEO, ANGANGUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLEJON MATAMOROS, CALLEJON MATAMOROS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MORELOS, lon:-100.2890604, lat:19.6167428}} | 2019-03-12 | 2019-04-26 | 51860 | 51860 | 51860 | 51860 | 51860 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN , monto:53600.0, importe_modificado:53600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544793/proyecto_INICIO, 1544793/proyecto_FIN, 1544793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547578 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS - 69047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 69047 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:162, direccion:CALLE CALLE SECUNDARIA EN LA GIRONDA COLONIA LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA), 61526 LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A LIBRAMIENTO Y CALLE EN DIRECCIÓN A RIO SAN JUAN, CALLE A LA G, lon:-100.35017109, lat:19.45126657}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-098/2019, contratista:A Y R CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547578/proyecto_INICIO, 1547578/proyecto_FIN, 1547578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547590 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIM VEINTE DE NOVIEMBRE - 69057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 69057 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL DE MESAS DE ENADIO PUEBLO MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), 61537 MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LATERAL ORIENTE A LAS MESAS Y CALLE LATERAL PONIENTE A LAS MAESAS, CAL, lon:-100.45879856, lat:19.36346921}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-108/2019, contratista:LUIS FERNANDO MEZA SALAZAR, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547590/proyecto_INICIO, 1547590/proyecto_PROCESO, 1547590/proyecto_FIN, 1547590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544887 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS TELESECUNDARIA - 65269 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 65269 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.8, meta_modificada:107.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:58, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A TOMA DE AGUA COLONIA TOMA DE AGUA, 61534 TOMA DE AGUA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIECCIÓN A NICOLAS ROMERO Y CALLE EN DIRECCIÓN A LA CUARTA MANZANA, NICOLÁS ROMERO TOMA DE AGUA, lon:-100.29202372, lat:19.43041319}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 192000 | 191999.97 | 191999.97 | 191999.97 | 185720.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60277, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.8}} | {1544887/proyecto_INICIO, 1544887/proyecto_PROCESO, 1544887/proyecto_INICIO, 1544887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201546601 | Proyecto de inversión | 505000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505000.0, modificado:934148.65}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE BUGANBILIA DE LA COLONIA SAN ANTONIO - 67659 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 67659 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:212.0, meta_modificada:362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE BUGANBILIA COLONIA SAN ANTONIO, 61254 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PRIVADA DE MATAMOROS Y PRIVADA DE REFORMA, CALLE INSURGENTES SE UBICA PERPENDICULAR A LA CALLE INSURGENTES EN LA COLONIA SAN ANTO, lon:-100.45279297, lat:19.88880857}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 683346.6 | 683346.6 | 683346.6 | 683346.6 | 683346.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP/AD/FONDOIII/024-2019, contratista:CONSTRUCTORES GEM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:934148.65, importe_modificado:934148.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:155.0}} | {1546601/proyecto_INICIO, 1546601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547612 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIM CVE - 69082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 69082 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:76, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO LOS REYES RANCHO LOS REYES (QUINTA MANZANA), 61537 LOS REYES (QUINTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA LOS REYES A LAS MESAS Y VEREDA LOS REYES AL TIZATE, VEREDA BARRANCA IGNACIO LÓPEZ RAYÓ, lon:-100.45026125, lat:19.35565506}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-109/2019, contratista:LUIS FERNANDO MEZA SALAZAR, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547612/proyecto_INICIO, 1547612/proyecto_PROCESO, 1547612/proyecto_FIN, 1547612/proyecto_PROCESO, 1547612/proyecto_FIN, 1547612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201537961 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ZAMORA EN ARTEAGA - 80007 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 80007 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ZAMORA COLONIA SAN MARTÍN, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SAN MARTIN SE UBICA EN LA COL SAN MARTIN ENTRE LA SONADORA Y LA AVENIDA PRINCIPAL LAZARO CARDENAS, lon:-102.2927401, lat:18.36515931}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 75000 | 74999.99 | 74999.99 | 74999.99 | 74999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1579937.89, importe_modificado:1579937.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1537961/proyecto_PROCESO, 1537961/proyecto_INICIO, 1537961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541271 | Proyecto de inversión | 911000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911000.0, modificado:911000.0}} | MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO - 59931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 59931 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 DE MARZO COLONIA INFONAVIT JACARANDAS, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE OLMO, BOULEVARD SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA HEROICA ZITÁCUARO COL. INFONAVIT JACARANDAS, lon:-100.37076464, lat:19.43153123}} | 2019-02-18 | 2019-04-18 | 910782.24 | 910782.24 | 910782.24 | 910782.24 | 910782.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP-/AD-AYS-017/2019, contratista:GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:803000.0, importe_modificado:911000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541271/proyecto_INICIO, 1541271/proyecto_PROCESO, 1541271/proyecto_INICIO, 1541271/proyecto_PROCESO, 1541271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541293 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:29870.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 59983 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 59983 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHO LAS CRUCES, 61815 LAS CRUCES, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CERRADA RUMBO AL RANCHITO, VEREDA RUMBO AL DEPOSITO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE D, lon:-101.75845325, lat:19.36481347}} | 2019-02-01 | 2019-03-15 | 29870 | 29870 | 29870 | 29870 | 29870 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541293/proyecto_INICIO, 1541293/proyecto_PROCESO, 1541293/proyecto_FIN, 1541293/proyecto_PROCESO, 1541293/proyecto_FIN, 1541293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541310 | Proyecto de inversión | 2092966.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092966.33, modificado:2092966.33}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE INGENIO GENOVEVO FIGUEROA ZAMUDIO COL CARLOS GALVEZ BETANCOURT DE LOS REYES - 60007 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 60007 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.33, meta_modificada:477.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE INGENIO GENOVEVO FIGUEROA ZAMUDIO INTERIOR SN COLONIA CARLOS GÁLVEZ BETANCOURT, 60370 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CARLOS GALVEZ BETANCOURT, CALLE AURELIO CHAVEZ A 2, lon:-102.45936788, lat:19.57943511}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 2092966.33 | 2091170.01 | 2091170.01 | 1622002.09 | 1622002.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/19/2019, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:2091170.01, importe_modificado:2091170.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:381.86}} | {1541310/proyecto_INICIO, 1541310/proyecto_PROCESO, 1541310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541318 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:48256.0}} | MEJORAMIENTO DE LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA VERDE - 60024 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 60024 | S | 210 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA AGUA VERDE, 61816 AGUA VERDE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLE DE LA CAPILLA, CALLE DEL FARO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CAPILLA RUMB, lon:-101.7506212, lat:19.42096409}} | 2019-02-01 | 2019-03-15 | 48256 | 48256 | 48256 | 48256 | 48256 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1541318/proyecto_INICIO, 1541318/proyecto_PROCESO, 1541318/proyecto_FIN, 1541318/proyecto_PROCESO, 1541318/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543929 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 63737 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 63737 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LA COLONIA EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), 61534 COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A LA ESCUELA SECUNDARIA Y CAL, lon:-100.30686294, lat:19.44922218}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 799999.61 | 799999.61 | 799999.61 | 799999.61 | 427023.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66630, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543929/proyecto_INICIO, 1543929/proyecto_PROCESO, 1543929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543952 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE DOS DE DIÁMETRO - 63758 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 63758 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A ADOLFO LOPEZ MATEO COLONIA FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 61524 FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A FRANCISCO SERRATO Y BRECHA EN DIRECCIÓN A SAN BARTOLO, lon:-100.26109898, lat:19.4919487}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 178373.82 | 178373.82 | 178373.82 | 178373.82 | 153894.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66633, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1543952/proyecto_INICIO, 1543952/proyecto_PROCESO, 1543952/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547665 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS GRAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CVE - 69169 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 69169 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:194, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL AL MUNICIPIO DE OCAMPO RANCHERIA AGUA BLANCA (LA PALMA), 61529 AGUA BLANCA (LA PALMA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL AL MUNICIPIO DE OCAMPO Y , CARRETERA CARRETERA ESTATAL, lon:-100.37931961, lat:19.50193696}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 150000 | 149999.96 | 149999.96 | 149999.96 | 111264.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66668, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACANQ, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1547665/proyecto_INICIO, 1547665/proyecto_PROCESO, 1547665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201548489 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4798012.48}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL CRISTO - 70697 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 70697 | S | 864 | 824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE DEL CRISTO COLONIA 4 CAMINOS, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRAY FRANCISCO DE VILLA FUERTE Y CALLE CANALEJAS, CALLE FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LIB, lon:-101.64469107, lat:19.40201486}} | 2019-06-22 | 2019-10-31 | 4798012.48 | 4798012.48 | 4798012.48 | 4798012.48 | 4798012.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/11/2019, contratista:DECOMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4798012.48, importe_modificado:4798012.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {1548489/proyecto_INICIO, 1548489/proyecto_PROCESO, 1548489/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201539611 | Proyecto de inversión | 914625.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914625.54, modificado:914625.54}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE LEANDRO VALLE COL SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES MICH - 56979 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 56979 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.79, meta_modificada:201.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:CALLE LEANDRO VALLE INTERIOR SN EJIDO SAN SEBASTIÁN, 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE PARICUTIN, CALLE PARAMBO SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.48102903, lat:19.5729556}} | 2019-06-10 | 2019-09-10 | 914625.54 | 912285 | 912285 | 912261.04 | 912261.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/12/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:912285.0, importe_modificado:912285.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.79}} | {1539611/proyecto_INICIO, 1539611/proyecto_PROCESO, 1539611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201540518 | Proyecto de inversión | 7701.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7701.98, modificado:12050.84}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JAIME TORRES BODET EN LA LOCALIDAD DE JUNGAPEO DE JUÁREZ - 84066 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUNGAPEO | 84066 | S | 2608 | 2465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO TEPANGAREO, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE MAMEY, CALLE MELCHOR OCAMPO SOBRE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON CALLE DEL MAMEY LA ENTRA, lon:-100.49116356, lat:19.46636453}} | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 12050.84 | 12050.84 | 12050.84 | 12050.84 | 12050.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66704, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:12050.84, importe_modificado:12050.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1540518/proyecto_FIN, 1540518/proyecto_PROCESO, 1540518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541341 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO EL MORAL AL TANQUE EL CERRITO EN LA LOCALIDAD HEROICA ZITÁCUARO - 60058 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 60058 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1052.0, meta_modificada:1052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIA COLONIA EL MORAL, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GRAL. PUEBLITA SUR Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, BRECHA MASCOTA OTE HEROICA ZITÁCUARO COL. EL MORAL, lon:-100.34974327, lat:19.42456802}} | 2019-02-19 | 2019-05-03 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3542993.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP-/AD-AYS-018/2019, contratista:GRUPO PLARN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1052.0}} | {1541341/proyecto_INICIO, 1541341/proyecto_FIN, 1541341/proyecto_INICIO, 1541341/proyecto_PROCESO, 1541341/proyecto_INICIO, 1541341/proyecto_FIN, 1541341/proyecto_PROCESO, 1541341/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541390 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:19754.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO - 60147 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 60147 | S | 214 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:553.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA EL CHICHARRON, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE DEL RIO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL CHICHARRON EN, lon:-101.65140235, lat:19.40325321}} | 2019-05-06 | 2019-08-16 | 19754.84 | 19754.84 | 19754.84 | 19754.84 | 19754.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.5}} | {1541390/proyecto_PROCESO, 1541390/proyecto_INICIO, 1541390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN LA ULTIMA MODIFICACION DE LA PLATAFORMA MIDS DE BIENESTAR SE MODIFICO EL PROYECTO NUMERO 60147 CON NOMBRE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO; SE CAMBIO A: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA... QUEDANDO EL MISMO NUMERO DE FOLIO 60147... QUE A SU VEZ AL PASAR A LA PLATAFORMA RFT NO CAMBIO DE NOMBRE SE QUEDO COMO ESTABA CARGADA DESDE ANTES, MENCIONANDO QUE NO HUBO MOVIMIENTO PRESUPUESTAL EN ELLA., trimestre:4.0, usuario:adrianepurecoc, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201541402 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:310369.76}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA EL CHICHARRON - 60163 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 60163 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE DEL RIO COLONIA EL CHICHARRON, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE MARIANO OCHOA LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA PUERTA TRASERA DE LA SECUNDARIA F, lon:-101.64891862, lat:19.40579057}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 310369.76 | 310369.76 | 310369.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/26/2019, contratista:MARCO ANTONIO FUENTES RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:310369.76, importe_modificado:310369.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1541402/proyecto_INICIO, 1541402/proyecto_PROCESO, 1541402/proyecto_INICIO, 1541402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544036 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 63978 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63978 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:26, direccion:CALLEJON BARRANCO QUE COMUNICA CON LA COMUNIDAD DE ENANDIRO RANCHERIA LAS JUNTAS DE ENÁNDIRO, 60468 LAS JUNTAS DE ENÁNDIRO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DE LA ULTIMA CASA QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COMUNIDAD HAS, lon:-102.40667398, lat:19.27538161}} | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 375000 | 375000 | 374404.5 | 374404.5 | 374404.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72626, contratista:, convocante:municipio de tancitaro , monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}} | {1544036/proyecto_INICIO, 1544036/proyecto_FIN, 1544036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544960 | Proyecto de inversión | 1655165.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655165.25, modificado:1655165.25}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA CIUDAD BACHEO - 65374 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 65374 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16551.6, meta_modificada:16551.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA REVOLUCION SUR COLONIA MARIANO MATAMOROS, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALAZAR SUR Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE ARTILLERIA ORIENTE REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA CIUDAD BACHEO, lon:-100.35700873, lat:19.43139473}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1655165.25 | 1652905.52 | 1652905.52 | 1652905.52 | 1522708.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60285, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1655165.25, importe_modificado:1655165.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16551.6}} | {1544960/proyecto_INICIO, 1544960/proyecto_PROCESO, 1544960/proyecto_INICIO, 1544960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544988 | Acción | 845730.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845730.57, modificado:845730.57}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 65408 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 65408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.474679, lat:19.588974}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 845730.57 | 845730.57 | 845730.57 | 844480 | 844480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:845730.57, importe_modificado:845730.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1544988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547750 | Proyecto de inversión | 239099.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239099.91, modificado:239099.91}} | INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN CALLE PINO Y PANTEON MUNICIPAL - 69303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 69303 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PINO INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SAN FRANCISCO, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TANCITARO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CAMELINAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LINDERO N, lon:-102.12916139, lat:19.421869}} | 2019-07-01 | 2019-07-26 | 239099.91 | 239099.91 | 237991.3 | 237991.3 | 237991.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70941, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:239099.91, importe_modificado:237991.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}} | {1547750/proyecto_INICIO, 1547750/proyecto_FIN, 1547750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201547770 | Proyecto de inversión | 202763.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202763.74, modificado:202763.74}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE Y LINEAS DE AGUA POTABLE EN ENTRADA A ARANDIN - 69335 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 69335 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A ARANDIN INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO VIVEROS, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA 12 DE MAYO Y BRECHA GRANADA, BRECHA CAMINO VIEJO ARANDIN LA OBRA SE , lon:-102.11482053, lat:19.40701929}} | 2019-06-10 | 2019-06-28 | 202763.73 | 202763.73 | 202763.7 | 202763.7 | 202763.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70949, contratista:, convocante:MUN DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:308212.72, importe_modificado:241920.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {1547770/proyecto_INICIO, 1547770/proyecto_PROCESO, 1547770/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201548529 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN - 70770 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 70770 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:983.0, meta_modificada:983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:29, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LOMA LARGA COLONIA LOMA LARGA, 61527 LOMA LARGA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A CURUNGUEO Y CALLE EN DIRECCIÓN A LOMA BONITA, CURUNGUEO LOMA BONITA, lon:-100.35521072, lat:19.46389945}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-008/2019, contratista:LUIS FERNANDO MEZA SALAZAR, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:983.0}} | {1548529/proyecto_INICIO, 1548529/proyecto_FIN, 1548529/proyecto_PROCESO, 1548529/proyecto_FIN, 1548529/proyecto_PROCESO, 1548529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201538983 | Proyecto de inversión | 3176341.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEAG, monto:1588170.98, modificado:1584332.82}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588170.97, modificado:1584332.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE TIQUICHEO COLONIA LA ARBOLEDA MUNICIPIO DE TIQUICHEO - 55732 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 55732 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA EL PANTEÓN INTERIOR SN COLONIA LA ARBOLEDA, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE CALZADA PANTEÓN, CALLE CONOCIDO COMO LA PAROTA ENTRE EL PANTEÓN Y CANCHA , lon:-100.72895686, lat:18.89770614}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 1584332.82 | 1584332.82 | 1584332.82 | 1584332.82 | 1584332.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-005/2019 (DIFERIMIENTO: CEAC/FISE/OBRA/CO.DIFER./LP-005-2019/, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, monto:3168665.65, importe_modificado:3168665.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1538983/proyecto_INICIO, 1538983/proyecto_FIN, 1538983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201539687 | Proyecto de inversión | 3850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850000.0, modificado:3846997.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL JABALI - 57110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 57110 | S | 382 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA EL JABALÍ, 61813 EL JABALÍ, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CAMINO CONOCIDO RUMBO A PUENTE ALTO, CAMINO HACIAL EL ROMERO LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-101.75146548, lat:19.30918833}} | 2019-02-18 | 2019-04-30 | 3846997.81 | 3846997.81 | 3846997.81 | 3846997.81 | 3846997.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/02/2019, contratista:DECOMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:3846997.81, importe_modificado:3846997.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {1539687/proyecto_INICIO, 1539687/proyecto_PROCESO, 1539687/proyecto_FIN, 1539687/proyecto_PROCESO, 1539687/proyecto_INICIO, 1539687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201543188 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS - 62670 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 62670 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:11, direccion:CALLEJON CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA RANCHERIA CONDÉMBARO, 60485 BARRANQUILLAS (RINCÓN DE BARRANQUILLAS), TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE BARRANQUILLAS CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA FRENTE A LA , lon:-102.30345371, lat:19.21939075}} | 2019-05-07 | 2019-06-29 | 350000 | 350000 | 349999.97 | 349999.97 | 349999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-FIII/2019/007, contratista:MAURICIO CANCINO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:403664.46, importe_modificado:403664.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1543188/proyecto_INICIO, 1543188/proyecto_PROCESO, 1543188/proyecto_INICIO, 1543188/proyecto_PROCESO, 1543188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544073 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA - 64019 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64019 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:57, direccion:CALLEJON CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA LA TINAJA, 60468 LA TINAJA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE ENANDIRO A LA COMUNIDAD DE EL JACAL EN LA COMUNIDAD DE L, lon:-102.42579706, lat:19.23617715}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 400000 | 400000 | 399188.01 | 399188.01 | 399188.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60923, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN , monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1544073/proyecto_INICIO, 1544073/proyecto_PROCESO, 1544073/proyecto_INICIO, 1544073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544076 | Proyecto de inversión | 5445 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5445.0, modificado:5445.0}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CASETA Y MEDIA CUADRA ABAJO - 89774 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 89774 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO POR LA CASETA, lon:-101.40292013, lat:20.24357698}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 4944.22 | 4944.22 | 4944.22 | 4944.22 | 4944.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060606, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:4944.22, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544076/proyecto_INICIO, 1544076/proyecto_PROCESO, 1544076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.32 del dia 12 junio 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201548537 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL AGUACATE A LA SEGUNDA MZA DE LA TENENCIA DE NICOLÁS ROMERO - 70781 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 70781 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2107.3, meta_modificada:2107.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A RINCÓN DE NICOLAS ROMERO COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A SAN ANDRES, lon:-100.31222986, lat:19.42385738}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2600000 | 2589650.57 | 2589650.57 | 2589650.57 | 2589650.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/LIR-004/2019, contratista:GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2589650.57, importe_modificado:2589650.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2107.3}} | {1548537/proyecto_INICIO, 1548537/proyecto_FIN, 1548537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201549753 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAGUNA DE CHACAHUA - 99110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99110 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE CHACAHUA INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL LLANO Y CALLE LAGUNA DE TEXCOCO LAGUNA DE MAYRAN, CALLE LAGUNA DE SAN JUANICO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLI, lon:-101.21438909, lat:19.73025905}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 448202.36 | 448202.36 | 448202.36 | 448202.36 | 448202.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-020/OP/0024/ADM/19, contratista:DANELL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:448211.67, importe_modificado:448211.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.0}} | {1549753/proyecto_PROCESO, 1549753/proyecto_INICIO, 1549753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201544112 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105500.0, modificado:100442.82}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA CAUDILLO DEL SUR - 89843 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 89843 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ELECTRIFICACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA SECUNDARIA CAUDILLOS DEL SUR, lon:-101.58416236, lat:20.1032982}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 100442.82 | 100442.82 | 100442.82 | 100442.82 | 100442.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-05151, contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:100442.82, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1544112/proyecto_INICIO, 1544112/proyecto_PROCESO, 1544112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del 5 de novi de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-10}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201545076 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO Y CASETA DE VIGILANCIA EN EL CBTA - 91219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COAHUAYANA | 91219 | S | 258 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DEL ESTUDIANTE COLONIA LA UNIDAD, 60800 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESCUELA SOBRE CALLE DEL ESTUDIANTE, lon:-103.65432628, lat:18.70475149}} | 2019-03-18 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1545076/proyecto_PROCESO, 1545076/proyecto_INICIO, 1545076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527166 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:750960.78}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 35047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 35047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ASTILLERO BOTIJA, 61017 ASTILLERO BOTIJA, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO DOS DE OROS - ASTILLERO, CAMINO SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A 2 KM. AL OESTE DEL, lon:-100.23122834, lat:20.22759585}} | 2019-08-15 | 2019-10-16 | 750960.78 | 750960.78 | 750960.78 | 750960.78 | 750960.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/AD/009/2019, contratista:JOSE TREJO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:750960.71, importe_modificado:750960.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527166/proyecto_INICIO, 1527166/proyecto_PROCESO, 1527166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528827 | Proyecto de inversión | 1247233.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247233.54, modificado:1247233.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE PÁTZCUARO MUNICIPIO DE PÁTZCUARO MICHOACÁN - 110058 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 110058 | S | 160 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA PÁTZCUARO, 61604 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VEAPANI Y CALLE PATZIMBA, CALLE TARIACURI EN LA ESCUELA NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE PÁTZCUARO, lon:-101.60345108, lat:19.51972511}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1247233.54 | 1247233.54 | 1246076.9 | 1246076.9 | 1246076.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900173/2019, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOÍRIS , S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1246076.91, importe_modificado:1246076.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1528827/proyecto_PROCESO, 1528827/proyecto_FIN, 1528827/proyecto_INICIO, 1528827/proyecto_PROCESO, 1528827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532882 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO BUENOS AIRES EL CAHULOTE - 72337 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 72337 | S | 319 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250000.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO BUENOS AIRES - EL CAHULOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 EJIDO EL CAULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA EL CAHULOTE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE LAS COMUNIDADES S, lon:-102.14004992, lat:19.10077324}} | 2019-02-24 | 2019-10-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1532882/proyecto_PROCESO, 1532882/proyecto_FIN, 1532882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533745 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:128024.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA - 73736 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 73736 | S | 266 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA CUNGO, 61805 CUNGO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE DEL CAMPO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ECUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE CUNGO.., lon:-101.64570423, lat:19.37811406}} | 2019-07-01 | 2019-10-11 | 128024.35 | 128024.35 | 128024.35 | 63125.8 | 63125.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71444, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:128024.35, importe_modificado:128024.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1533745/proyecto_INICIO, 1533745/proyecto_PROCESO, 1533745/proyecto_INICIO, 1533745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536507 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 77970 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 77970 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:43, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58798215, lat:20.07943761}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 37500 | 37500 | 37500 | 36143.05 | 36143.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:37500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1536507/proyecto_PROCESO, 1536507/proyecto_INICIO, 1536507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536519 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 77991 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 77991 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONA, lon:-101.41631622, lat:20.14098252}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 37500 | 37500 | 37500 | 36690.64 | 36690.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:37500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1536519/proyecto_INICIO, 1536519/proyecto_PROCESO, 1536519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536523 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS - 77999 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 77999 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:6, direccion:CALLEJON POR LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA AGUA ZARCA, 60465 AGUA ZARCA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLEJON PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.36876852, lat:19.23193605}} | 2019-06-03 | 2019-08-29 | 285000 | 285000 | 279568.86 | 279568.86 | 279568.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:285000.0, importe_modificado:285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1536523/proyecto_PROCESO, 1536523/proyecto_INICIO, 1536523/proyecto_PROCESO, 1536523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536529 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 78005 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 78005 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.64698683, lat:19.98966586}} | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 61110.81 | 61110.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65874, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:62500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1536529/proyecto_PROCESO, 1536529/proyecto_INICIO, 1536529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525439 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:1763340.2}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE PINO SUAREZ Y HUEKUARO - 32056 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN | 32056 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE HUEKUARO, CALLE PINO SUAREZ SE UBICA EN EL BARRIO CUARTO O BARRIO PARIKUTIN AUN COSTADO DEL MANANTIAL DENOMINADO COMITZAR, lon:-101.95182503, lat:19.6901648}} | 2019-05-06 | 2019-08-05 | 1763340.2 | 1763340.2 | 1763340.2 | 1763340.2 | 1763340.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC/004/2019, contratista:HILARIO GEMBE TEHANDON, convocante:CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO CUMUNAL DE CHERAN MICHOACAN, monto:1763340.2, importe_modificado:1763340.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1525439/proyecto_INICIO, 1525439/proyecto_PROCESO, 1525439/proyecto_FIN, 1525439/proyecto_PROCESO, 1525439/proyecto_FIN, 1525439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532134 | Proyecto de inversión | 392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392000.0, modificado:391999.99}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN TV BACHILLERATO DE AGUA SALADA - 45643 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUNGAPEO | 45643 | S | 335 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:3, direccion:CALLE AGUA SALADA - 20 DE NOVIEMBRE EJIDO AGUA SALADA, 61473 AGUA SALADA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE AGUA SALADA - 20 DE NOVIEMBRE EJIDO AGUA SALADA CP. 61473 AGUA SALADA, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO, lon:-100.44290143, lat:19.45603075}} | 2019-02-11 | 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/047/OBR/AD/0003/2019, contratista:CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:392000.0, importe_modificado:392000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.0}} | {1532134/proyecto_PROCESO, 1532134/proyecto_FIN, 1532134/proyecto_INICIO, 1532134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532963 | Proyecto de inversión | 156578.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156578.8, modificado:81009.01}} | CONTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BIZNAGA EN LA COLONIA LA NOPALERA - 72445 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | 72445 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE BIZNAGA COLONIA LA NOPALERA, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE JOSE MARIA BOCANEGRA, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL LA NOPALERA EN , lon:-101.28500803, lat:19.99377389}} | 2019-06-03 | 2019-06-17 | 81009.01 | 81009.01 | 81009.01 | 81009.01 | 81009.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65752, contratista:, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:81009.01, importe_modificado:81009.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1532963/proyecto_INICIO, 1532963/proyecto_PROCESO, 1532963/proyecto_FIN, 1532963/proyecto_PROCESO, 1532963/proyecto_FIN, 1532963/proyecto_INICIO, 1532963/proyecto_FIN, 1532963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534626 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA VIVIENDA EN COLONIA LINDA VISTA EN ARTEAGA - 74941 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 74941 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VISTA HERMOSA PUEBLO VISTA HERMOSA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARTEAGA DE LA CARRETERA LA M, lon:-102.29205476, lat:18.34872171}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 190000 | 151320.07 | 151320.07 | 151320.07 | 151320.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-DCO-ZONA LAZARO CARDENAS-03/2019, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:151320.07, importe_modificado:151320.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534626/proyecto_FIN, 1534626/proyecto_PROCESO, 1534626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536598 | Acción | 652022.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652022.7, modificado:652022.7}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 78089 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 78089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.363034, lat:19.337498}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 652022.7 | 652022.7 | 651733.18 | 651733.18 | 651733.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75318, contratista:, convocante:municipio de tancitaro, monto:652022.7, importe_modificado:652022.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1536598/proyecto_FIN, 1536598/proyecto_PROCESO, 1536598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522838 | Proyecto de inversión | 425483.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425483.94, modificado:424428.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE CONSTITUYENTES - 28833 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 28833 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA LA ENRAMADA 1, 59857 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE FRANCISCO J MUJICA, CALLE CONSTITUYENTES A CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA COLONIA EL REALEJO SE LOCA, lon:-102.32237948, lat:19.95348781}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 424428.43 | 424428.43 | 424428.43 | 424428.43 | 424428.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2019 / 007, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:424428.43, importe_modificado:424428.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1522838/proyecto_INICIO, 1522838/proyecto_PROCESO, 1522838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522846 | Proyecto de inversión | 428229.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428229.61, modificado:424840.1}} | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA - 28842 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 28842 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IXTLAN INTERIOR SN COLONIA LOS SABINOS, 59843 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE QUIROGA Y CALLE IXTLAN, CALLE TINGUINDIN LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LOS SABINOS AL SUR DE LA CABECERA MUNI, lon:-102.31366488, lat:19.93833835}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 424840.1 | 424840.1 | 424840.1 | 424840.1 | 424840.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2019 / 011, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:424840.11, importe_modificado:424840.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {1522846/proyecto_INICIO, 1522846/proyecto_PROCESO, 1522846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201524588 | Acción | 1825627.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825627.11, modificado:1825627.11}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 84293 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD EN COORDINACIÓN CON SCOP | 84293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1825627.11 | 1562539.99 | 1562539.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCOP/SS/001/2019, contratista:CONSULTORIA CIVARQ, S. A. DE C. V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1562539.99, importe_modificado:1562539.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1524588/proyecto_PROCESO, 1524588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190201524592 | Acción | 202042.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202042.79, modificado:202042.79}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 84317 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD EN COORDINACIÓN CON SCOP | 84317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 202042.79 | 202042.79 | 202042.79 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GI/SCOP/003/2019; SS-GI/SCOP/004/2019 Y SS-GI/SCOP/005/2019;, contratista:COMERCIALIZACIONES Y DISTRIBUCIONES EN GENERAL, S. A. DE C. V. Y NADIA JACQUELINE JIMENEZ TELLES, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:202042.79, importe_modificado:202042.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1524592/proyecto_INICIO, 1524592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190201525505 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL JOSE MARIA MORELOS Y LA ESCUELA PREPARATORIA DE TEPALCATEPEC - 32138 | 16 | Michoacán de Ocampo | 89 | Tepalcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPALCATEPEC | 32138 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CHULAVISTA COLONIA CHULAVISTA, 60540 TEPALCATEPEC, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO OTATES Y , CALLE GRANADAS A UNA CUADRA DE LA CALLE RIO OTATES, lon:-102.85029337, lat:19.17655658}} | 2019-03-04 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPQ/DOP/FISMDF/AD-04/2019, contratista:ARIEL ANTONIO MONDRAGON PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE TEPALCATEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1525505/proyecto_INICIO, 1525505/proyecto_PROCESO, 1525505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527260 | Proyecto de inversión | 77795.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77795.85, modificado:77795.85}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE JANITZIO - 35165 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 35165 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JANITZIO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO PUREPECHAS, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA URUAPAN SAN JUAN Y CALLE PACANDA, CALLE YUNUEN LA OBRA SE LOCALIZA A UN, lon:-102.11606799, lat:19.41009098}} | 2019-06-10 | 2019-06-28 | 77795.85 | 77795.85 | 76227.57 | 76227.57 | 76227.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71007, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:77795.85, importe_modificado:76227.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1527260/proyecto_INICIO, 1527260/proyecto_PROCESO, 1527260/proyecto_INICIO, 1527260/proyecto_FIN, 1527260/proyecto_PROCESO, 1527260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528116 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374792.66}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 36382 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36382 | S | 585 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:142.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO ETÚCUARO, 58481 ETÚCUARO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE GALEANA, ESTA OBRA SE UBICARA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE ETUCUARO EN EL BALNEARIO DE AGUAS TERMALES, lon:-101.21421175, lat:19.41712184}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 374792.66 | 374792.66 | 374792.66 | 374792.66 | 374792.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/DRE/005/2019, contratista:JOSE OCTAVIO RICO AVALOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:374998.59, importe_modificado:374998.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.2}} | {1528116/proyecto_INICIO, 1528116/proyecto_FIN, 1528116/proyecto_PROCESO, 1528116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532161 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN EL VARAL - 71298 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | 71298 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:125, direccion:COLONIA RAMÍREZ DEL VARAL (PUERTO DEL VARAL), 61894 RAMÍREZ DEL VARAL (PUERTO DEL VARAL), CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL, lon:-101.51986193, lat:18.75215234}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 39700 | 39700 | 39700 | 39700 | 39700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/19, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACAN, monto:1.0, importe_modificado:1.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1532161/proyecto_INICIO, 1532161/proyecto_PROCESO, 1532161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533036 | Proyecto de inversión | 554674.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554674.52, modificado:554617.49}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 72534 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 72534 | S | 120 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO LA GOLETA, 61303 LA GOLETA, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA SE ENCUENTRA EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, lon:-101.08052041, lat:19.73863086}} | 2019-06-03 | 2019-08-01 | 554617.49 | 554617.49 | 554617.49 | 554617.49 | 554617.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/011/2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:554617.49, importe_modificado:554617.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1533036/proyecto_PROCESO, 1533036/proyecto_INICIO, 1533036/proyecto_PROCESO, 1533036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533038 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:360255.5}} | PROGRAMA TECHO FIRME TENENCIA DE ACATEN - 72538 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72538 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A CARPINTERIAS PUEBLO ACATÉN, 58485 ACATÉN, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CERRO BLANCO Y , ESTAS ACCIONES SE UBICARAN EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DE LA TENENCIA DE ACATEN ENTRE ELLAS EL BOSQUE ACA, lon:-101.31125124, lat:19.28191992}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 360255.5 | 360255.5 | 360255.5 | 360255.5 | 360255.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67100, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:450000.0, importe_modificado:359145.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1533038/proyecto_FIN, 1533038/proyecto_PROCESO, 1533038/proyecto_INICIO, 1533038/proyecto_PROCESO, 1533038/proyecto_FIN, 1533038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533871 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:344245.83}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE IRAMUCO - 73909 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 73909 | S | 210 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA IRAMUCO, 61806 IRAMUCO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA Y CALLE DEL CAMPO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAMUNIDAD DE IRAMUCO A UN COSTADO DEL, lon:-101.69678689, lat:19.3906417}} | 2019-05-01 | 2019-07-27 | 344245.83 | 344245.83 | 344245.83 | 344245.83 | 344245.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/18/2019, contratista:PEDRO ANTONIO AGUIRRE ORIGEL, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:348294.48, importe_modificado:348294.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1533871/proyecto_PROCESO, 1533871/proyecto_INICIO, 1533871/proyecto_PROCESO, 1533871/proyecto_INICIO, 1533871/proyecto_PROCESO, 1533871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533889 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:101963.73}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION - 73933 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 73933 | S | 272 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GALEANA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE OPOPEO ENTRANDO POR SANTA C, lon:-101.61047913, lat:19.41303756}} | 2019-04-22 | 2019-06-28 | 101963.73 | 101963.73 | 101963.73 | 101963.73 | 101963.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1533889/proyecto_PROCESO, 1533889/proyecto_INICIO, 1533889/proyecto_PROCESO, 1533889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534692 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL DESCANSADERO - 75011 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 75011 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:406, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL LAS CAÑAS A NUEVA ITALIA RANCHERIA EL DESCANSADERO, 60935 EL PLATANITO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DEL DESCANSADERO Y CALLE CARRETERA FEDERAL LAS CAÑAS, CALLE CARRETERA FEDERAL NUEVA ITAL, lon:-101.93832622, lat:18.64024196}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 220000 | 219414.72 | 219414.72 | 219414.72 | 219414.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/010/2019, contratista:ELOINA MAGAÑA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:475891.37, importe_modificado:475891.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1534692/proyecto_INICIO, 1534692/proyecto_FIN, 1534692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536625 | Proyecto de inversión | 3990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3990000.0, modificado:3990000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 51966 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 51966 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2430.0, meta_modificada:2430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:45, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A PUENTEZUELAS COLONIA PUENTEZUELAS (TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO), 61529 PUENTEZUELAS (TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A LA TIENDA DE ALIMENTOS SR. JUAN Y C, lon:-100.32068505, lat:19.48576766}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 3990000 | 3990000 | 3988935.86 | 3988935.86 | 3988935.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-VIV-066/2019, contratista:IDEMICH S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:2531832.97, importe_modificado:3988935.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2430.0}} | {1536625/proyecto_INICIO, 1536625/proyecto_PROCESO, 1536625/proyecto_INICIO, 1536625/proyecto_PROCESO, 1536625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536659 | Proyecto de inversión | 451056 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451056.0, modificado:451056.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN DEL MORAL EN TINGINDÍN - 52020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 52020 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO XHANIRO - TINGUINDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 EJIDO EL MORAL, 59986 EL MORAL, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA AL FINAL DEL PUEBLO SOBRE EL CAMINO QUE VA DE XH, lon:-102.44276698, lat:19.71900559}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 451056 | 448563.15 | 448563.15 | 448563.15 | 448563.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/006/2019, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS TRISQUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACÁN, monto:448563.15, importe_modificado:448563.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1536659/proyecto_INICIO, 1536659/proyecto_PROCESO, 1536659/proyecto_FIN, 1536659/proyecto_PROCESO, 1536659/proyecto_FIN, 1536659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522891 | Proyecto de inversión | 1137536 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137536.0, modificado:1137536.0}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES - 28936 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTIJA | 28936 | S | 174 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO LA LADERA, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y LAZARO CARDENAS SIE, lon:-102.69848226, lat:19.81180144}} | 2019-05-27 | 2019-06-29 | 1137536 | 1137536 | 1137536 | 1137295.04 | 1137295.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/12/2019, contratista:OSCAR IGNACIO PÉREZ ESPINO, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:1137295.08, importe_modificado:1137295.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1522891/proyecto_PROCESO, 1522891/proyecto_INICIO, 1522891/proyecto_FIN, 1522891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522910 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE GOMEZ FARIAS EN BARRIO FUERTE ENTRE LAS CALLES REPUBLICA MEXICANA - 28964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTIJA | 28964 | S | 138 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS BARRIO FUERTE, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOC Y CALLE REPUBLICA MEXICANA, CALLE MATAMOROS SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE LAS CALLES NEZAHUALC, lon:-102.7077004, lat:19.81542198}} | 2019-07-01 | 2019-07-27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996700.44 | 996700.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/13/2019, contratista:HÉCTOR GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:996700.44, importe_modificado:996700.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1522910/proyecto_FIN, 1522910/proyecto_PROCESO, 1522910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522924 | Proyecto de inversión | 457870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457870.0, modificado:583404.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CAMINO A LA ESTACADA - 28976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | 28976 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO DE LA ESTACADA RANCHERIA LA PEÑA, 59474 LA PEÑA, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PENJAMILLO - ZERECUATO Y , PUENTE SOBRE EL ARROYO A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA, lon:-101.9467878, lat:20.15636211}} | 2019-03-25 | 2019-06-15 | 583404.88 | 583404.88 | 583404.88 | 583404.88 | 583404.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63344, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOCAN, monto:583404.88, importe_modificado:583404.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1522924/proyecto_INICIO, 1522924/proyecto_PROCESO, 1522924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523817 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:579200.18}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES ACUITZIO MICH - 29986 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 29986 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA FLORIDA - AROSTARO Y CAMINO LA CAMPANA - LOS AGUACATES, CAMINO TIRIPETIO - ERENDIRA EL PROYECTO RE REALIZARA PRINCIPALMENTE DENTRO D, lon:-101.34150465, lat:19.49878135}} | 2019-04-15 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66353, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO, monto:250000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:150.0}} | {1523817/proyecto_INICIO, 1523817/proyecto_PROCESO, 1523817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532190 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:2448293.6}} | AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN EL CAMINO AL JRICO - 45709 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 45709 | S | 495 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO AL JERICO INTERIOR 0 0 COLONIA VILLAS DE JERICÓ, 59636 EL CERRITO DE CATIPUATO (CERRITO DE ORTIZ), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE AV. MADERO, DEL CENTRO DE ZAMORA TOMAR AV. MADERO NTE CON, lon:-102.27777476, lat:20.00978422}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 2448293.6 | 2448293.6 | 2448293.6 | 734488.08 | 734488.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-035, contratista:CORPORATIVO CEBLAN, S. DE R.L., DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:2448293.6, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1532190/proyecto_INICIO, 1532190/proyecto_FIN, 1532190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532196 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:1753475.6}} | AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO - 45723 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 45723 | S | 468 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE TANCITARO INTERIOR 0 0 COLONIA VALLE DORADO INFONAVIT, 59627 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRO DE LAS CRUCES Y CALLE CERRO DE LA ARENA, CALLE CERRO DE PATAMBAN DEL CENTRO DE ZAMORA TOMA, lon:-102.32433301, lat:20.02222778}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 1753475.6 | 1753475.6 | 1753475.6 | 526042.68 | 526042.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-031, contratista:ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:1753475.6, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1532196/proyecto_INICIO, 1532196/proyecto_FIN, 1532196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532223 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1682696.32}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CANALEJAS - 71387 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 71387 | S | 864 | 824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CANALEJAS COLONIA 4 CAMINOS, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA DEL CRISTO Y CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, CALLE CHARANDAL LA OBRA DE LOCALIZA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO 4 CAMINOS, lon:-101.64404505, lat:19.39815478}} | 2019-05-06 | 2019-10-31 | 1682696.32 | 1682696.32 | 1682696.32 | 1682696.32 | 1682696.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/14/2019, contratista:DECOMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:1682696.32, importe_modificado:1682696.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1532223/proyecto_INICIO, 1532223/proyecto_PROCESO, 1532223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532228 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:520940.79}} | CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO PONIENTE A LA COLONIA LA LIBERTAD - 45806 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 45806 | S | 880 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTADORES DE AMÉRICA INTERIOR 0 0 COLONIA LA LIBERTAD, 59626 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TUPAC AMARU Y CALLE FERROCARRIL, CALLE BERNARDO O HIGGINS DEL CENTRO DE ZAMORA TOMAR AV. JUARZ CON RUM, lon:-102.32327824, lat:20.01054831}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 520940.79 | 520940.79 | 520940.79 | 156282.24 | 156282.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-029, contratista:INGENÍERIA CIVIL AVANZADA DE MICHOACÁN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:520940.79, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1532228/proyecto_FIN, 1532228/proyecto_INICIO, 1532228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533074 | Proyecto de inversión | 120500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120500.0, modificado:78328.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ESPINA EN LA COL LA NOPALERA - 72605 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONTRATO | 72605 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ESPINA COLONIA LA NOPALERA, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE BIZNAGA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE ESPINA PARA LLEGAR A LA OB, lon:-101.28568127, lat:19.99454265}} | 2019-06-03 | 2019-06-21 | 78328.47 | 78328.47 | 78328.47 | 78328.47 | 78328.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DUOP/AD-005/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUGAG, S.A DE C.V., convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán, monto:78328.47, importe_modificado:78328.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1533074/proyecto_INICIO, 1533074/proyecto_FIN, 1533074/proyecto_INICIO, 1533074/proyecto_FIN, 1533074/proyecto_PROCESO, 1533074/proyecto_FIN, 1533074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533924 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:32624.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA - 73986 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 73986 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA COLONIA OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE INSURGENTES, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA HACIA SANTA CLARA A MAN, lon:-101.60818103, lat:19.41026159}} | 2019-05-13 | 2019-07-12 | 32624.88 | 32624.88 | 32624.88 | 32624.88 | 32624.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:39000.0, importe_modificado:39000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1533924/proyecto_INICIO, 1533924/proyecto_PROCESO, 1533924/proyecto_INICIO, 1533924/proyecto_PROCESO, 1533924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533941 | Proyecto de inversión | 219581.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219581.01, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A PARTIR DEL ARROYO EN JIQUILPAN MICHOACÁN - 74007 | 16 | Michoacán de Ocampo | 45 | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | 74007 | S | 564 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.68, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD JIQUILPAN DE JUÁREZ CENTRO, 59510 JIQUILPAN DE JUÁREZ, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CAMINO CAMINO A LA VIRGENCITA, CALLE CARLOTA LOZA LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-102.73003919, lat:19.98459483}} | 2019-06-27 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1533941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536666 | Proyecto de inversión | 3563000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781500.0, modificado:1781500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781500.0, modificado:1781500.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN HUANGUITIO MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 78190 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS CEAC | 78190 | S | 561 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL PANTEON EJIDO HUANGUITÍO, 61498 HUANGUITÍO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO HACIA EL PANTEON Y DESPUES HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, lon:-100.4853069, lat:19.39822573}} | 2019-07-01 | 2019-09-28 | 1781500 | 1781500 | 1781500 | 1781500 | 1781500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-007/2019, contratista:GRUPO EDIFICADOR MOBAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DE MICHOACAN, monto:3563000.0, importe_modificado:3563000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1536666/proyecto_FIN, 1536666/proyecto_INICIO, 1536666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536700 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE DOS ETAPA - 78229 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 78229 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:97, direccion:CALLEJON CAMINO AGUA ZARCA - ACUMBARO RANCHERIA , 00000 LA MESA DEL DURAZNO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE CAMINO AGUA ZARCA - ACUMBARO EN LA COMUNIDAD DE LA ME, lon:-102.35530592, lat:19.23350773}} | 2019-07-02 | 2019-09-27 | 350000 | 350000 | 348439.82 | 348439.82 | 348439.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO , monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1536700/proyecto_INICIO, 1536700/proyecto_FIN, 1536700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523855 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1375000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA - 30020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTIJA MICHOACAN | 30020 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:38, direccion:CALLE ACCESO A SANTA MARÍA RANCHO SANTA MARÍA, 59946 SANTA MARÍA, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO A SANTA MARÍA Y BRECHA BRECHA A PAREDONES, CALLE CALLE PONIENTE DE SANTA MARIA SE ENCUENTRA EN LAS ULTIMAS CALLES DEL , lon:-102.63401124, lat:19.85653583}} | 2019-08-05 | 2019-08-31 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1374933.76 | 1374933.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/02/2019, contratista:ORPEZ ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO COTIJA MICHOACAN, monto:1374933.77, importe_modificado:1374933.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}} | {1523855/proyecto_PROCESO, 1523855/proyecto_INICIO, 1523855/proyecto_PROCESO, 1523855/proyecto_INICIO, 1523855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523871 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE QUE LLEVA A LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE LA RESOLANA - 30037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTIJA MICHOACAN | 30037 | S | 110 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ACCESO RANCHO LA RESOLANA, 59947 LA RESOLANA, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE ACCESO A VISTA HERMOSA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA RANCHERÍA PARALELA A LA CALLE DE ACCES, lon:-102.62187192, lat:19.76897941}} | 2019-10-08 | 2019-11-09 | 750000 | 750000 | 750000 | 748745.77 | 748745.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/05/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SILVA S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:748745.79, importe_modificado:748745.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1523871/proyecto_PROCESO, 1523871/proyecto_FIN, 1523871/proyecto_INICIO, 1523871/proyecto_FIN, 1523871/proyecto_PROCESO, 1523871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201524690 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2357073.6}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO TURICATO CEIBAS SANTA CRUZ - 30896 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 30896 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.4, meta_modificada:16.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:175, direccion:BRECHA TRAMO SANTA CRUZ - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO SANTA CRUZ DE MORELOS, 61694 SANTA CRUZ DE MORELOS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MORELOS, lon:-101.35103606, lat:18.78662306}} | 2019-02-04 | 2019-04-05 | 2357073.6 | 2357073.6 | 2357073.6 | 2357073.6 | 2357073.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUR/OP-IR/2019/097/001, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:2357073.6, importe_modificado:2357073.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.4}} | {1524690/proyecto_PROCESO, 1524690/proyecto_INICIO, 1524690/proyecto_FIN, 1524690/proyecto_PROCESO, 1524690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201524697 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:887061.28}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CEIBAS CUITZIAN LOS HORCONES - 30900 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 30900 | S | 300 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:335, direccion:BRECHA TRAMO LOS HORCONES - LOS HORCONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHO LOS HORCONES, 61695 LOS HORCONES, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LOS HORCONES, lon:-101.3573544, lat:18.85775807}} | 2019-02-18 | 2019-03-22 | 887061.28 | 887061.28 | 887061.28 | 887061.28 | 887061.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-IR/2019/097/002, contratista:PCIM COSNTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:887061.28, importe_modificado:887061.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.2}} | {1524697/proyecto_PROCESO, 1524697/proyecto_INICIO, 1524697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201526441 | Proyecto de inversión | 258085.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258085.8, modificado:258085.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS CALLES Y ACCESOS A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SIN PAVIMENTAR - 34013 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 34013 | S | 510 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:CALLEJON CAMINO SACACOSECHAS LA LOMA EJIDO SAN VICENTE (LA LOMA), 59446 SAN VICENTE (LA LOMA), CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA BRECHA LA NORIA LA PROVIDENCIA Y CAMINO LA NORIA LAS CRUCES, CALLEJON CONOCIDO SIN NOMBRE S, lon:-102.11890446, lat:20.21061193}} | 2019-03-20 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67233, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO, monto:120640.8, importe_modificado:120640.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1526441/proyecto_INICIO, 1526441/proyecto_PROCESO, 1526441/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528199 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE LA GOLETA EN EL MUNICIPIO DE CHARO MICHOACÁN - 105479 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 105479 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:607.0, meta_modificada:607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:PUEBLO LA GOLETA, 61303 LA GOLETA, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO LA GOLETA Y , SIN DESCRIPCIÓN, lon:-101.08460484, lat:19.73727306}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1256724.82 | 1256724.82 | 1256724.82 | 1256724.82 | 1256724.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900124/2019, contratista:GICEH INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1797395.76, importe_modificado:1797395.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:607.0}} | {1528199/proyecto_INICIO, 1528199/proyecto_PROCESO, 1528199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528215 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN PAVIMENTO EN LA CALLE OAXACA ENTRE LA CALLE OJO - 105734 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 105734 | S | 157 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1879.0, meta_modificada:1879.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE SIN NOMBRE SIN DESCRIPCIÓN, lon:-102.03153807, lat:19.85779556}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1998942.25 | 1998942.25 | 1998942.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900157/2019, contratista:CP. Jaime Alejandro Madrigal Tapia, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1998942.25, importe_modificado:1998942.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1879.0}} | {1528215/proyecto_INICIO, 1528215/proyecto_PROCESO, 1528215/proyecto_INICIO, 1528215/proyecto_PROCESO, 1528215/proyecto_FIN, 1528215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528220 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA PRIMER ETAPA ENT - 105757 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 105757 | S | 92 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:487.4, meta_modificada:487.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SIN DESCRIPCIÓN, lon:-102.03325737, lat:19.85683692}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 681376.37 | 681376.37 | 681376.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900158/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ABMIEL, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:996663.69, importe_modificado:996663.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:487.4}} | {1528220/proyecto_INICIO, 1528220/proyecto_PROCESO, 1528220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201531409 | Proyecto de inversión | 198450 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198450.0, modificado:199115.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE ESPINOS ENTRE SANTA CECILIA Y CORREGIDORA - 43587 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 43587 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ESPINOS COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE LUIS MORA TOVAR LA CALLE DONDE SE EFECTUARA LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA COLONIA LÁ, lon:-102.55681744, lat:20.1175185}} | 2019-04-01 | 2019-05-10 | 199115.92 | 199115.92 | 199115.92 | 199115.92 | 199115.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:199115.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1531409/proyecto_INICIO, 1531409/proyecto_PROCESO, 1531409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533963 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:38210.66}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES - 74038 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 74038 | S | 112 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LS OBRA SE LOCALIZA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE OPOPEO ENTRAND, lon:-101.60966966, lat:19.41218853}} | 2019-05-20 | 2019-08-30 | 38210.66 | 38210.66 | 38210.66 | 38210.66 | 38210.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1533963/proyecto_INICIO, 1533963/proyecto_PROCESO, 1533963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536747 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2498910.0}} | PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA - 52188 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 52188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:ANDADOR PALACIO MUNICIPAL PUEBLO EPITACIO HUERTA, 61000 EPITACIO HUERTA, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AV. VASCO DE QUIROGA, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUN, lon:-100.29372352, lat:20.1347945}} | 2019-07-01 | 2019-12-06 | 2498910 | 2498910 | 2498910 | 2498910 | 2498910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/IR/004/2019, contratista:JOSE TREJO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA, monto:2498910.0, importe_modificado:2498910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1536747/proyecto_INICIO, 1536747/proyecto_PROCESO, 1536747/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536757 | Proyecto de inversión | 228320 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228320.0, modificado:228320.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ZONA ORIENTE BARRANCA - 78317 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 78317 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA TANCITARO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COMONFORT Y , CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DE SANIDAD VEGETAL TANCITARO SOBRE LA CALLE MELCHOR OCAMP, lon:-102.35625589, lat:19.33818824}} | 2019-07-04 | 2019-09-26 | 228320 | 228320 | 227182.74 | 227182.74 | 227182.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO , monto:228320.0, importe_modificado:228320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1536757/proyecto_PROCESO, 1536757/proyecto_FIN, 1536757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536779 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA COLONIA DIECIOCHO DE MARZO - 78356 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 78356 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA 18 DE MARZO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REFORMA, SOBRE LA CALLE REVOLUCION ENTRE MORELOS Y REFORMA, lon:-102.36183965, lat:19.34435081}} | 2019-07-04 | 2019-08-08 | 800000 | 800000 | 799657.73 | 799657.73 | 799657.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/IR-FIII/2019/011, contratista:FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:799657.73, importe_modificado:799657.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1536779/proyecto_INICIO, 1536779/proyecto_FIN, 1536779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523003 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO CUARTA ETAPA - 29073 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTIJA | 29073 | S | 7236 | 6324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO LA ALAMEDA, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EBERTO GARCIA Y CIRCUNVALACION DAVID FRANCO RODRIGUEZ, CALLE GUILLERMO PRIETO ES EL ULTIMO TRAMO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO CONEC, lon:-102.6910922, lat:19.80432693}} | 2019-08-05 | 2019-09-28 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499681.52 | 1499681.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71200, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {1523003/proyecto_INICIO, 1523003/proyecto_PROCESO, 1523003/proyecto_INICIO, 1523003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523900 | Proyecto de inversión | 342441.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342441.08, modificado:342441.08}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO BOCAS DE TORMENTA EN COLONIA CENTRO ACUITZIO DEL CANJE MICH - 30066 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 30066 | S | 300 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TIRIPÉTIO - ERENDIRA Y CALLE TERCERA DE MATAMOROS, CALLE ISIDRO TAPIA SE ENCUENTRA PASANDO LA GASOLINERA A 230 , lon:-101.33673746, lat:19.4973707}} | 2019-04-15 | 2019-11-29 | 114483.01 | 114483.01 | 114483.01 | 114483.01 | 114483.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61262, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH., monto:342441.08, importe_modificado:342441.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1523900/proyecto_INICIO, 1523900/proyecto_FIN, 1523900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523915 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:156121.83}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS SOBRE AV VICENTE RIVA PALACIO Y AV FRANCISCO I MADERO COL CENTRO ACUITZIO DEL CANJE MICH - 30083 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 30083 | S | 3400 | 3100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE RIVA PALACIO COLONIA ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISIDRO TAPIA Y CALLE ALHONDIGA DE GRANADITAS, AVENIDA FCO I MADERO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA P, lon:-101.33304008, lat:19.49608023}} | 2019-04-15 | 2019-11-29 | 156121.83 | 156121.83 | 156121.83 | 156121.83 | 156121.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73715, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH, monto:170000.0, importe_modificado:156121.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1523915/proyecto_INICIO, 1523915/proyecto_PROCESO, 1523915/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529059 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y AMPLIACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL SERRANO VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE TACÁMBARO MUNICIP - 111154 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 111154 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PUEBLO TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IMELDA NIETO Y CALLE CALLE CÓNDOR , CALLE GARDENIAS PONIENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL SERRANO VALLEJO DE LA LOCALID, lon:-101.44477162, lat:19.22661239}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 570000 | 570000 | 569416.69 | 569416.69 | 569416.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900183/2019, contratista:CONSTRUCTORA HABITA GSM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:569416.7, importe_modificado:569416.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1529059/proyecto_INICIO, 1529059/proyecto_FIN, 1529059/proyecto_PROCESO, 1529059/proyecto_INICIO, 1529059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529085 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SICUIRACHA SEGUNDA ETA - 111416 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 111416 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:789.0, meta_modificada:789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE SICUIRACHA PUEBLO SANTA FE DE LA LAGUNA, 58420 SANTA FE DE LA LAGUNA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IRAMUCO Y CALLE TIMAS, CALLE JAPONDA SIN REFERENCIA, lon:-101.55929463, lat:19.67366665}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 518967.39 | 518967.39 | 518967.39 | 518967.39 | 518967.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900177/2019, contratista:A+M ESTUDIO TALLER DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:998862.14, importe_modificado:998862.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:789.0}} | {1529085/proyecto_INICIO, 1529085/proyecto_FIN, 1529085/proyecto_PROCESO, 1529085/proyecto_FIN, 1529085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530418 | Proyecto de inversión | 2216863 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216863.0, modificado:2216863.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE VALLE DORADO COL VERDE VALLE DE LOS REYES MICH - 40499 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40499 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:497.0, meta_modificada:497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DORADO INTERIOR SN COLONIA VERDE VALLE, 60394 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE GUAYANGAREO Y CALLE VALLE DEL SILENCIO, CALLE NUEVA CONSTITUCIÓN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA U, lon:-102.47434074, lat:19.58159288}} | 2019-04-26 | 2019-10-31 | 2216863 | 2211274.04 | 2211274.04 | 2166499.83 | 2166499.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/01/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, monto:2211274.04, importe_modificado:2211274.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:462.21}} | {1530418/proyecto_INICIO, 1530418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532324 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARTEAGA - 71534 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 71534 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RAFAELA GONZALEZ Y VARIAS PUEBLO CASTAÑEDA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE RAFAELA GONZALEZ, CALLE JAZMIN SE UBICA EN LAS COLONIAS DE MAYOR MARGINACION Y REZAGO SOCIAL ENTRE EL , lon:-102.28654014, lat:18.36328331}} | 2019-05-23 | 2019-07-31 | 2100000 | 2100000 | 1997402.5 | 1997402.5 | 1997402.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/019/2019, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/018/2019, contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1532324/proyecto_INICIO, 1532324/proyecto_FIN, 1532324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534037 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION ORIENTE SALIDA A CUCUCHARO - 74128 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 74128 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE REVOLUCION ORIENTE COLONIA EL TAMBOR, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAHUTEMOC LA OBRA SE LOCALIZA A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DE TOROS EN , lon:-101.59864444, lat:19.41077061}} | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 200000 | 200000 | 199978.24 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/33/2019, contratista:INGENIEROS CIVILES BICSA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:199978.24, importe_modificado:199978.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1534037/proyecto_INICIO, 1534037/proyecto_PROCESO, 1534037/proyecto_FIN, 1534037/proyecto_PROCESO, 1534037/proyecto_INICIO, 1534037/proyecto_PROCESO, 1534037/proyecto_FIN, 1534037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201535971 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 50679 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 50679 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:AVENIDA MAGNOLIA PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA URUAPAN - MORELIA Y CALLE ALHELI, CALLE LOS MANGOS SE UBICA SOBRE LA AVENIDA MAGNOLIA ENTRE LA CARRETERA URUAPAN - MORELIA Y CALLE A, lon:-101.9232994, lat:19.42673789}} | 2019-05-03 | 2019-08-30 | 999990.56 | 999990.56 | 999990.56 | 999990.56 | 999990.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/019/34/2019, contratista:DANIEL SOLIS DIOSDADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:999990.56, importe_modificado:999990.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1535971/proyecto_INICIO, 1535971/proyecto_PROCESO, 1535971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536814 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA - 78412 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 78412 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:127, direccion:CALLE CALLEJON PRINCIPAL DE LA COMUINIDAD RANCHERIA EL CARRIZAL, 60467 EL CARRIZAL, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA A UN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA, lon:-102.38172081, lat:19.21253431}} | 2019-06-03 | 2019-07-18 | 120000 | 120000 | 117002.72 | 117002.72 | 117002.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCÍTARO MICHOACÁN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.5}} | {1536814/proyecto_PROCESO, 1536814/proyecto_INICIO, 1536814/proyecto_PROCESO, 1536814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523966 | Proyecto de inversión | 3796281.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3796281.46, modificado:3791684.66}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COLONIAS ENRAMADA UNO Y DOS Y EL REALEJO ENTRE CALLES EMILIO CARRANZA SUR Y CALLE PAPALO - 30137 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 30137 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1334.1, meta_modificada:1334.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALZADA CARRETERA JACONA LOS REYES COLONIA LA ENRAMADA 2, 59857 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE VOLCÁN DE ORIZABA, CALLE MARIANO MATAMOROS LAS COLONIAS LA ENRAMADA UNO Y DOS Y E, lon:-102.3112808, lat:19.9533446}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 3791684.66 | 3791684.66 | 3791684.66 | 3791684.66 | 3791684.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2019 / 001, contratista:COBERZA, S DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:3791684.66, importe_modificado:3791684.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1334.1}} | {1523966/proyecto_INICIO, 1523966/proyecto_PROCESO, 1523966/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523974 | Proyecto de inversión | 609961.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609961.95, modificado:606294.21}} | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE RIO MISURI ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE RIO AMUR - 30158 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 30158 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.32, meta_modificada:267.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RIO MISURI COLONIA EL REALEJO, 59857 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FELIX IRETA, CALLE RIO AMUR LA CALLE RÍO MISURI DE LA COLONIA EL REALEJO SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABE, lon:-102.32511802, lat:19.95303904}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 606294.21 | 606294.21 | 606294.21 | 606294.21 | 606294.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2019 / 010, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:606294.21, importe_modificado:606294.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.32}} | {1523974/proyecto_INICIO, 1523974/proyecto_FIN, 1523974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525715 | Proyecto de inversión | 2998987.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199595.13, modificado:1199595.13}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO CON LA CEAC, monto:1799392.7, modificado:1799392.7}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE MAMPOSTERÍA DE TREINTA METROS CÚBICOS EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCIÓN - 32784 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 32784 | S | 160 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1441.6, meta_modificada:1441.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:CALLEJON CONOCIDO EL POTRERO GRANDE COLONIA SANGUIJUELAS, 59455 SANGUIJUELAS, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y CAMINO HACIA SANGUIJUELAS, CALLEJON CONOCIDO EL POTRERO GRANDE SOBRE EL CAMINO DE , lon:-102.05645473, lat:20.10914095}} | 2019-03-13 | 2019-07-15 | 183689.98 | 183689.98 | 183689.98 | 183689.98 | 183689.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/HACH/001/2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO, MICHOACÁN, monto:2992501.17, importe_modificado:2992501.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1441.6}} | {1525715/proyecto_INICIO, 1525715/proyecto_PROCESO, 1525715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527474 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2299177.33}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 35540 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 35540 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2145.0, meta_modificada:2145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO LOS DOLORES, 61002 LOS DOLORES, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA EPITACIO HUERTA - CONTEPEC Y CALLE FELIX SOLIS, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA, lon:-100.31909134, lat:20.0541499}} | 2019-05-10 | 2019-07-12 | 2299177.33 | 2299177.33 | 2299177.33 | 2299177.33 | 2299177.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/IR/001/2019, contratista:ANGEL DE JESUS JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:2299177.33, importe_modificado:2299177.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2145.0}} | {1527474/proyecto_INICIO, 1527474/proyecto_PROCESO, 1527474/proyecto_INICIO, 1527474/proyecto_PROCESO, 1527474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529099 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE VIRREY DE MENDOZA ENTR - 111559 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 111559 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CALLE VIRREY DE MENDOZA PUEBLO SAN ANDRES TZIRONDARO, 58420 SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VIRREY DE MENDOZA Y CALLE MATAMOROS , CALLE GENERAL TAFOYA SIN REFERENCIA, lon:-101.63133144, lat:19.67070364}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 999572.12 | 999572.12 | 999572.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900178/2019, contratista:ING. LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑIZ, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:999572.13, importe_modificado:999572.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1529099/proyecto_INICIO, 1529099/proyecto_PROCESO, 1529099/proyecto_FIN, 1529099/proyecto_INICIO, 1529099/proyecto_PROCESO, 1529099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529108 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZIRAHUÉN MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE ESTADO DE MICHOACÁN - 111635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 111635 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, direccion:PUEBLO ZIRAHUÉN, 61810 ZIRAHUÉN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SIN REFERENCIA, lon:-101.73261128, lat:19.45401048}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2300000 | 2300000 | 2295868.74 | 2295868.74 | 2295868.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900179/2019, contratista:ARQ. LUIS FERNANDO MEZA SALAZAR, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:2295868.74, importe_modificado:2295868.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:354.0}} | {1529108/proyecto_FIN, 1529108/proyecto_INICIO, 1529108/proyecto_PROCESO, 1529108/proyecto_FIN, 1529108/proyecto_PROCESO, 1529108/proyecto_FIN, 1529108/proyecto_INICIO, 1529108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529118 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TURIÁN BAJO MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 111706 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 111706 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:RANCHERIA TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), 61816 TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SIN REFERENCIA, lon:-101.75236564, lat:19.39831133}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 697014 | 697014 | 697014 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900180/2019, contratista:HUXIMA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:697013.99, importe_modificado:697013.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1529118/proyecto_FIN, 1529118/proyecto_PROCESO, 1529118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201531472 | Proyecto de inversión | 236082.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236082.36, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA COMUNIDAD DE TOTOLÁN ENTRE LAS CALLE - 43741 | 16 | Michoacán de Ocampo | 45 | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE JIQUILPAN MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | 43741 | S | 887 | 771 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:23, direccion:CALLE CALLE MOCTEZUMA PUEBLO TOTOLÁN (SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS), 59530 SAN MARTÍN TOTOLÁN, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS Y CALLE MORELOS, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE LLEVARÁ A , lon:-102.68015423, lat:19.98476202}} | 2019-05-13 | 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1531472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532401 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA CECYTEM EN ARTEAGA - 71634 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 71634 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LA EJIDAL PUEBLO EJIDAL, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE EJIDAL UNIVERSIDAD Y CALLE ARTICULO 27, CALLE CORREGIDORA SE UBICA A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE ARTEA, lon:-102.27974342, lat:18.36554381}} | 2019-05-23 | 2019-07-31 | 1000000 | 799451.58 | 799451.58 | 799451.58 | 799451.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/012/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER MALAGON LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1998628.96, importe_modificado:1998628.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1532401/proyecto_PROCESO, 1532401/proyecto_INICIO, 1532401/proyecto_FIN, 1532401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523081 | Proyecto de inversión | 237750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237750.0, modificado:237750.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS - 29173 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | 29173 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE JOSÉ VASCONCELOS PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSÉ VASCONCELOS, lon:-102.03240641, lat:19.85880356}} | 2019-04-01 | 2019-04-26 | 117610.31 | 117610.31 | 117610.31 | 117610.31 | 117610.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.CARAPAN.-01-19, contratista:ADRIAN VALDEZ PALATO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, monto:117610.31, importe_modificado:117610.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1523081/proyecto_INICIO, 1523081/proyecto_FIN, 1523081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201524017 | Proyecto de inversión | 348089.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348089.6, modificado:1523358.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TELEBACHILLERATO DE LA CAÑADA PRIMERA ETAPA - 30211 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 30211 | S | 525 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LA CAÑADA, 58407 LA CAÑADA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ARCOIRIS, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA CAÑADA CON DIRECCIÓN A CHAHUETO , lon:-101.52832057, lat:19.8411906}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1523358.61 | 1523358.61 | 1523358.61 | 1523358.61 | 1523358.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN, monto:1523358.61, importe_modificado:1523358.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1524017/proyecto_INICIO, 1524017/proyecto_PROCESO, 1524017/proyecto_FIN, 1524017/proyecto_INICIO, 1524017/proyecto_FIN, 1524017/proyecto_PROCESO, 1524017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201524888 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1071454.45}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CUAUHTEMOC CARDENAS - 31159 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICH | 31159 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.0, meta_modificada:331.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO XAVIER OVANDO COLONIA CUAUHTÉMOC 2, 58616 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA CUAUHTEMOC CARDENAS SONRE LA CALLE FRANCISCO XAVIER, lon:-101.76911247, lat:19.84424851}} | 2019-06-26 | 2019-07-27 | 1071454.45 | 1071454.45 | 1071454.45 | 1071454.45 | 1071454.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPDU/FAIS/IR/006/2019, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:1071454.45, importe_modificado:1071454.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:331.4}} | {1524888/proyecto_INICIO, 1524888/proyecto_PROCESO, 1524888/proyecto_FIN, 1524888/proyecto_PROCESO, 1524888/proyecto_FIN, 1524888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201524901 | Proyecto de inversión | 320154.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320154.48, modificado:315707.51}} | AMPLIACION DE DRENAJE DE LA CALLE CERRADA DE SALVADOR ALLENDE - 31182 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICH | 31182 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:20, direccion:CALLE CERRADA SALVADOR ALLENDE PUEBLO NARANJA DE TAPIA, 58730 NARANJA DE TAPIA, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRADA SALVADOR ALLENDE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA CERRADA SALVADOR ALLENDE EN LA COM, lon:-101.766512, lat:19.77591505}} | 2019-05-23 | 2019-06-14 | 315707.51 | 315707.51 | 315707.51 | 315707.51 | 315707.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2019/004, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DE ZACAPU, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ZACAPU, monto:315707.51, importe_modificado:315707.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1524901/proyecto_INICIO, 1524901/proyecto_PROCESO, 1524901/proyecto_FIN, 1524901/proyecto_PROCESO, 1524901/proyecto_FIN, 1524901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201526598 | Proyecto de inversión | 1499000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:449700.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049300.0, modificado:1048171.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON BAÑO Y BIDIOGESTOR EN LA LOCALIDAD DE GALLITOS SIETE CARRERAS MUNICIPIO DE TI - 93057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 93057 | S | 27 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:531, direccion:RANCHERIA GALLITOS (SIETE CARRERAS), 61394 GALLITOS (SIETE CARRERAS), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO GALLITOS Y CAMINO CONOCIDO GALLITOS, CAMINO CONOCIDO GALLITOS TODA LA LOCALIDAD , lon:-100.98207441, lat:19.1427517}} | 2019-04-03 | 2019-07-11 | 1048171.46 | 1048171.46 | 1048171.46 | 1048171.46 | 1048171.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-011/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1497387.81, importe_modificado:1497387.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526598/proyecto_INICIO, 1526598/proyecto_PROCESO, 1526598/proyecto_FIN, 1526598/proyecto_INICIO, 1526598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528340 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CUNETAS DEL CAMINO EC LA PIEDAD CARAPAN CHANGUITIRO TORRECILLAS DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM DO - 106654 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 106654 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:RANCHERIA CHANGUITIRO, 59450 CHANGUITIRO, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I MADERO SUR, CALLE NIÑOS HEROES SIN REFERENCIA, lon:-102.04555259, lat:20.08613804}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 770000 | 770000 | 763601.78 | 763601.78 | 763601.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/ADE/900159/2019, contratista:Ing. Teodoro Flores Corona, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:769465.36, importe_modificado:769465.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2250.0}} | {1528340/proyecto_FIN, 1528340/proyecto_INICIO, 1528340/proyecto_PROCESO, 1528340/proyecto_FIN, 1528340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528352 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE DESHIERBE BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA - 106768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 106768 | S | 11428 | 11559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SIN REFERENCIA, lon:-103.15221215, lat:18.7822298}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 998957.69 | 998957.69 | 998957.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/900127/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUERRERO DE LEON, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:998985.07, importe_modificado:998985.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1528352/proyecto_INICIO, 1528352/proyecto_PROCESO, 1528352/proyecto_INICIO, 1528352/proyecto_PROCESO, 1528352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528380 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | MEJORAMIENTO DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE DESHIERVE BACHEO SUPERFICIAL RENIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA AS - 107020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 107020 | S | 3105 | 2070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3808.0, meta_modificada:3808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO CIUDAD HIDALGO CENTRO, 61100 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , AVENIDA FRANCISCO I MADERO CAMINO QUE VA A CIUDAD HIDALGO , lon:-100.56341898, lat:19.67511418}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2200000 | 2200000 | 2199720.58 | 2199720.58 | 2199720.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/900130/2019, contratista:CONSTRUCTORA MACT, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2199755.66, importe_modificado:2199755.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3808.0}} | {1528380/proyecto_INICIO, 1528380/proyecto_FIN, 1528380/proyecto_PROCESO, 1528380/proyecto_FIN, 1528380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528384 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PATEO DE OCAMPO MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACÁN - 107049 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 107049 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:EJIDO MELCHOR OCAMPO (PATEO), 61040 MELCHOR OCAMPO (PATEO), CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLES ALEDAÑAS A LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA, lon:-100.29639017, lat:19.90653716}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 750000 | 750000 | 748507.6 | 748507.6 | 748507.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900223/2019, contratista:Ing. Tomas García Chacón, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:748507.61, importe_modificado:748507.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:275.0}} | {1528384/proyecto_INICIO, 1528384/proyecto_FIN, 1528384/proyecto_PROCESO, 1528384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529164 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LAS JUNTAS DEL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN - 112273 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 112273 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:PUEBLO TUZANTLA, 61540 TUZANTLA, TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALEJANDRO HAMBOLT Y CALLE SIXTO VERDUZCO, CALLE FLORES MAGON SIN REFERENCIA, lon:-100.57345974, lat:19.20708796}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1295427.77 | 1295427.77 | 1295427.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900257/2019, contratista:ARQ. LUIS FERNANDO MEZA SALAZAR, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1297064.13, importe_modificado:1297064.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1529164/proyecto_PROCESO, 1529164/proyecto_FIN, 1529164/proyecto_INICIO, 1529164/proyecto_FIN, 1529164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529170 | Proyecto de inversión | 2990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990000.0, modificado:4800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN - 112372 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 112372 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:PUEBLO TUZANTLA, 61540 TUZANTLA, TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SIN REFERENCIA, lon:-100.57554727, lat:19.21214171}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 4800000 | 4800000 | 4795139.08 | 4795139.08 | 4795139.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/900146/2019, contratista:M.GATELL CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DEM.GATELL CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:4795139.08, importe_modificado:4795139.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}} | {1529170/proyecto_FIN, 1529170/proyecto_PROCESO, 1529170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529204 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DEL CAMINO DE LA LOMITA SANTA MA - 113170 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 113170 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:PUEBLO LA LOMITA, 61080 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO LA LOMITA Y CAMINO LOMA- SANTA MARIA, CALLE SANTA MARÍA CAMINO A LA LOMA - SANTA MARÍA, lon:-100.19696367, lat:19.78810172}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 999981.87 | 999981.87 | 999981.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900189/2019, contratista:LC. ALEJANDRO ISAI LÓPEZ ÁLVAREZ, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:999981.87, importe_modificado:999981.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1529204/proyecto_FIN, 1529204/proyecto_INICIO, 1529204/proyecto_PROCESO, 1529204/proyecto_FIN, 1529204/proyecto_INICIO, 1529204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530467 | Proyecto de inversión | 2056176.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056176.59, modificado:2056176.59}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE VALLE DE GUAYANGAREO COL VERDE VALLE DE LOS REYES MICH - 40655 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40655 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.28, meta_modificada:430.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE GUAYANGAREO INTERIOR SN COLONIA VERDE VALLE, 60394 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTADORES DEL SUR Y CALLE VALLE DORADO, CALLE MARIANO JIMENES SUR LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE L, lon:-102.47514441, lat:19.58301342}} | 2019-04-30 | 2019-11-29 | 2056176.59 | 2050907.63 | 2050907.63 | 1864772.55 | 1864772.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/02/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:2050907.63, importe_modificado:2050907.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:387.25}} | {1530467/proyecto_INICIO, 1530467/proyecto_PROCESO, 1530467/proyecto_INICIO, 1530467/proyecto_PROCESO, 1530467/proyecto_INICIO, 1530467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532421 | Proyecto de inversión | 79809.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79809.33, modificado:79809.33}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA DEL SENDI - 71659 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 71659 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MAGISTERIO MICHOACAN COLONIA VISTA HERMOSA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE AMINA MADERO Y CALLE SOBERANIA NACIONAL, CALLE MAGISTERIO MICHOACANO SE UBICA EL SENDI CERCA DEL BOULEVAR SARABIA, lon:-102.2965555, lat:18.35462033}} | 2019-05-23 | 2019-07-31 | 79809.33 | 79803.94 | 79803.94 | 79803.94 | 79803.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1579937.89, importe_modificado:1579937.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1532421/proyecto_INICIO, 1532421/proyecto_PROCESO, 1532421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532458 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS BINARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA PAREJA - 71695 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 71695 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:151, direccion:CALLE CALLE DE LA PAREJA PUEBLO LA PAREJA, 60933 LA PAREJA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE LA PAREJA Y CALLE CALLE DE LA PAREJA PRINCIPAL, CALLE CALLE SECUNDARIA LA PAREJA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCAL, lon:-102.13092176, lat:18.5585233}} | 2019-05-23 | 2019-07-31 | 220000 | 219484.7 | 219484.7 | 219484.7 | 219484.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/010/2019, contratista:ELOINA MAGAÑA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:475891.37, importe_modificado:475891.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1532458/proyecto_INICIO, 1532458/proyecto_FIN, 1532458/proyecto_PROCESO, 1532458/proyecto_FIN, 1532458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532463 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE LOS QUIOTES - 46173 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 46173 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO LOS QUIOTES, 59193 LOS QUIOTES, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ITURBIDE, CALLE FRANCISCO DE ASIS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUT BOL QUE ESTA DEL, lon:-102.49433071, lat:20.13667528}} | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 478885.32 | 478885.32 | 478885.32 | 478885.32 | 478885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66707, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1532463/proyecto_INICIO, 1532463/proyecto_PROCESO, 1532463/proyecto_INICIO, 1532463/proyecto_PROCESO, 1532463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534120 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD - 74265 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 74265 | S | 154 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE RUMBO A ZIRAHUEN COLONIA PALMA DE SANDOVAL, 61807 PALMA DE SANDOVAL, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL CAMPO Y CALLEJON A LAS HUERTAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TOPE DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA A 30 ME, lon:-101.70532805, lat:19.41192457}} | 2019-08-05 | 2019-11-29 | 200000 | 200000 | 199571.94 | 199571.94 | 199571.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/23/2019, contratista:CONSTRUCTORA ECO SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:199571.94, importe_modificado:199571.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1534120/proyecto_PROCESO, 1534120/proyecto_INICIO, 1534120/proyecto_PROCESO, 1534120/proyecto_FIN, 1534120/proyecto_INICIO, 1534120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534126 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:82828.62}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 74270 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 74270 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PRIVADA DE HIDALGO COLONIA CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GENERALISIMO MORELOS, CALLE FRAGUA LA OBRA SE LOCALIZA A UNOS 50 METROS DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN S, lon:-101.6344799, lat:19.4074515}} | 2019-06-17 | 2019-08-09 | 82828.62 | 82828.62 | 82828.62 | 65254.72 | 65254.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71481, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:82828.62, importe_modificado:82828.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1534126/proyecto_PROCESO, 1534126/proyecto_INICIO, 1534126/proyecto_FIN, 1534126/proyecto_PROCESO, 1534126/proyecto_FIN, 1534126/proyecto_INICIO, 1534126/proyecto_PROCESO, 1534126/proyecto_FIN, 1534126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534136 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:278504.42}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA TENENCIA DE OPOPEO - 74292 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 74292 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL TEMPLO DE ARRIBA SOBRE LA CALLE 5 DE M, lon:-101.60412822, lat:19.41118628}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 278504.42 | 278504.42 | 278504.42 | 278504.42 | 278504.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/07/2019, contratista:JAIME CHÁVEZ CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:278504.42, importe_modificado:278504.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1534136/proyecto_PROCESO, 1534136/proyecto_FIN, 1534136/proyecto_PROCESO, 1534136/proyecto_INICIO, 1534136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536046 | Proyecto de inversión | 124500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124500.0, modificado:124500.0}} | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN LUIS DE LA BRENA EN PLATANITO - 77281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 77281 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:406, direccion:CALLE CALLE EL PLATANITO PUEBLO EL PLATANITO, 60935 EL PLATANITO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE EL PLATANITO Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE CALLES PLATANITO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL PLATANITO MUNICIPIO DE ARTEAGA, lon:-101.93809018, lat:18.64144155}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 124500 | 124499.47 | 80495.49 | 80495.49 | 80495.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1579937.89, importe_modificado:1579937.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {1536046/proyecto_INICIO, 1536046/proyecto_FIN, 1536046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201524041 | Proyecto de inversión | 893500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893500.0, modificado:1099308.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESPACIO DE ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE AGUA CALIENTE - 30234 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 30234 | S | 226 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE COENEO BELLAS FUENTES PUEBLO AGUA CALIENTE, 58404 AGUA CALIENTE, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BELLAS FUENTES LA COFRADIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA LOCALDAD EN DIREC, lon:-101.66091247, lat:19.83215158}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1099308 | 1099308 | 1099308 | 1099308 | 1099308 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/IR-02/2019, contratista:PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COENEO, monto:1099308.0, importe_modificado:1099308.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1524041/proyecto_INICIO, 1524041/proyecto_PROCESO, 1524041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201524079 | Proyecto de inversión | 2840105.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2840105.5, modificado:182825.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OBRA NEGRA - 30266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 30266 | S | 108 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA INDAPARAPEO, 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MELCHOR OCAMPO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS POR TODAS LAS COLONIAS DE LA, lon:-100.96831879, lat:19.78466802}} | 2019-06-17 | 2019-09-28 | 182825.35 | 182825.35 | 182825.35 | 182825.35 | 182825.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/027/2019c, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:195784.18, importe_modificado:195784.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1524079/proyecto_FIN, 1524079/proyecto_PROCESO, 1524079/proyecto_INICIO, 1524079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201524101 | Proyecto de inversión | 871393.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871393.5, modificado:132287.04}} | TECHO FIRME - 30283 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 30283 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA INDAPARAPEO, 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MELCHOR OCAMPO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS POR TODAS LAS COLONIAS DE LA, lon:-100.96909126, lat:19.78640444}} | 2019-06-24 | 2019-09-21 | 132287.04 | 132287.04 | 132287.04 | 132287.04 | 132287.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/027/2019t, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:165224.54, importe_modificado:165224.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1524101/proyecto_FIN, 1524101/proyecto_INICIO, 1524101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525836 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 33038 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 33038 | S | 319 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CALLE EL CAHULOTE EJIDO EL CAULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLES CALLES RODEAN AL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UNA Y DOS CUADRAS DEL JARDÍN DE NI, lon:-102.13034694, lat:19.12641197}} | 2019-05-13 | 2019-06-13 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60305, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1525836/proyecto_INICIO, 1525836/proyecto_FIN, 1525836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201526631 | Proyecto de inversión | 1321223.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321223.58, modificado:1321223.58}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL - 34243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 34243 | S | 71 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CALLE GLORIETA EJIDO EL CAHULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y EL JARDÍN DE N, lon:-102.13176628, lat:19.12455402}} | 2019-04-08 | 2019-05-31 | 1321223.58 | 1321223.58 | 1321223.58 | 1321223.58 | 1321223.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-013/2019, contratista:J. REFUGIO TORRES CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1321223.58, importe_modificado:1321223.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526631/proyecto_PROCESO, 1526631/proyecto_INICIO, 1526631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528399 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARIA MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACÁN - 107213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 107213 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 58399 JESÚS MARÍA, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO JESÚS MARÍA Y BRECHA CONOCIDO JESÚS MARÍA, CAMINO A JESÚS MARÍA SIN REFERENCIAS, lon:-101.47848844, lat:19.87638817}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1499118.43 | 1499118.43 | 1499118.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900131/2019, contratista:C. Alejandra Celaya Orozco, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1499118.65, importe_modificado:1499118.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1528399/proyecto_INICIO, 1528399/proyecto_PROCESO, 1528399/proyecto_FIN, 1528399/proyecto_INICIO, 1528399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528409 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CURATAME EN LA LOCALIDA - 107373 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 107373 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO HUETAMO DE NÚÑEZ CENTRO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CURATEME Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE SIN REFERENCIA, lon:-100.89628327, lat:18.63725642}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1819183.66 | 1819183.66 | 1819183.66 | 1819183.66 | 1819183.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900132/2019, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2598833.82, importe_modificado:2598833.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1300.0}} | {1528409/proyecto_INICIO, 1528409/proyecto_FIN, 1528409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528415 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE EL TAJO DE LA LOCALIDA - 107472 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 107472 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TAJO COLONIA ERONGARICUARO, 61630 ERONGARÍCUARO, ERONGARÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PAZ Y , AVENIDA MAESTRO ALFONSO URIETA CARRILLO SIN REFERENCIA, lon:-101.72393287, lat:19.58731863}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 499660.47 | 499660.47 | 499660.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900161/2019, contratista:Ing. Lorena Elizabeth Mirón Balboa, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:499664.15, importe_modificado:499664.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1528415/proyecto_INICIO, 1528415/proyecto_PROCESO, 1528415/proyecto_FIN, 1528415/proyecto_PROCESO, 1528415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529229 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL RANCHITO EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN - 113338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 113338 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:PUEBLO TUZANTLA, 61540 TUZANTLA, TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA EL RANCHITO Y BRECHA CONOCIDO EL RANCHITO, CONOCIDO EL RANCHITO, lon:-100.57322985, lat:19.20772693}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 856358.19 | 856358.19 | 856358.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900190/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1298426.74, importe_modificado:1298426.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1529229/proyecto_INICIO, 1529229/proyecto_FIN, 1529229/proyecto_PROCESO, 1529229/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530488 | Proyecto de inversión | 988965.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988965.28, modificado:988965.28}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE ZINAPECUARO COL PUREMBE DE LOS REYES MICH - 40712 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40712 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.24, meta_modificada:270.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE ZINAPECUARO INTERIOR SN COLONIA PUREMBE, 60364 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA PATZCUARO Y AVENIDA PROFESOR VICENTE GONZALEZ, AVENIDA YUNUEM FRENTE A LAS TABIQUERAS DE LA COLONIA PUREMBE A , lon:-102.45813551, lat:19.58795136}} | 2019-04-30 | 2019-11-29 | 988965.28 | 986295.15 | 986295.15 | 986292.9 | 986292.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/04/2019, contratista:A&H Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:986295.15, importe_modificado:986295.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.24}} | {1530488/proyecto_PROCESO, 1530488/proyecto_INICIO, 1530488/proyecto_FIN, 1530488/proyecto_PROCESO, 1530488/proyecto_FIN, 1530488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533323 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:355515.83}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS BERTRAUD ROUSELL - 47232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 47232 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:CALLE HERMENGILDO GALEANA PUEBLO SAN GREGORIO, 59194 SAN GREGORIO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GIGANTES, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE EFECTUARA DENTRO DEL TERRENO DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNI, lon:-102.54811002, lat:20.19393452}} | 2019-11-18 | 2019-12-30 | 355515.83 | 355515.83 | 355515.83 | 355515.83 | 355515.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:450000.0, importe_modificado:355515.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1533323/proyecto_INICIO, 1533323/proyecto_PROCESO, 1533323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201535059 | Proyecto de inversión | 396181.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396181.11, modificado:396181.11}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN EL TECOLOTE EN TINGUINDIN - 75482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 75482 | S | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.7, meta_modificada:83.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO CRUCERO CON CARRETERA JACONA - LOS REYES - CRUCERO CON CARRETERA COTIJA-EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO EL TECOLOTE, 59990 EL TECOLOTE, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA , lon:-102.56559125, lat:19.86090661}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 396181.11 | 394899.69 | 394899.69 | 394899.69 | 394899.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/013/2019, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJÍO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACÁN, monto:394899.69, importe_modificado:394899.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.7}} | {1535059/proyecto_PROCESO, 1535059/proyecto_INICIO, 1535059/proyecto_PROCESO, 1535059/proyecto_INICIO, 1535059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525885 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 33103 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 33103 | S | 0 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CALLE LA BARRANCA EJIDO LOS BANCOS, 00000 LOS BANCOS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA BARRANCA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y BAJA HA, lon:-102.2076558, lat:19.18298059}} | 2019-04-29 | 2019-05-29 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1525885/proyecto_INICIO, 1525885/proyecto_PROCESO, 1525885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528434 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN - 107749 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 107749 | S | 172 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO HUETAMO DE NÚÑEZ CENTRO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL INSTITUTO TÉCNOLOGICO Y CAMINO AL INSTITUTO TÉCNOLOGICO, CAMINO AL INSTITUTO TÉCNOLOGICO BRECHA AL TÉCNOLOGICO SUPERIOR PURHEPECHA, lon:-100.90627777, lat:18.65272377}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 4500000 | 4500000 | 4496226.71 | 4496226.71 | 4496226.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/900163/2019, contratista:Ing. Bernardo Dario Hilario López, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:4496233.88, importe_modificado:4496233.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}} | {1528434/proyecto_INICIO, 1528434/proyecto_PROCESO, 1528434/proyecto_FIN, 1528434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528458 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:4100000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE UNION SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE GUERRA Y JOSE - 107906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 107906 | S | 176 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1316.0, meta_modificada:1316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE UNION SEGUNDA ETAPA PUEBLO IXTLÁN DE LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE UNION Y CALLE GUERRA, CALLE JOSE ROMERO VARGAS CALLE HIDALGO, lon:-102.39667691, lat:20.16825378}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 4100000 | 4100000 | 3168036.18 | 3168036.18 | 3168036.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900135/2019, contratista:J GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ, convocante:SCOP, monto:2798104.52, importe_modificado:2798104.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1316.0}} | {1528458/proyecto_INICIO, 1528458/proyecto_PROCESO, 1528458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530634 | Proyecto de inversión | 1908178.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908178.32, modificado:1908178.32}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE LAS ANTENAS COL SANTA ROSA DE LOS REYES MICH - 41121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 41121 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:553.8, meta_modificada:553.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LAS ANTENAS INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO A LAS ANTENAS Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE LAS CRUCES ES LA CALLE DE ACCESO A LAS ANTENAS TELEFÓNICAS, lon:-102.46213668, lat:19.59370726}} | 2019-04-29 | 2019-08-30 | 1908178.32 | 1905990 | 1905990 | 1905990 | 1905990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/09/2019, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:1905990.0, importe_modificado:1905990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.42}} | {1530634/proyecto_INICIO, 1530634/proyecto_PROCESO, 1530634/proyecto_INICIO, 1530634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532526 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2209255.04}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA TENENCIA DE OPOPEO - 71788 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 71788 | S | 372 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, BRECHA PLAN DE AYALA LA OBRA SE LOCALIZA DE DONDE SE CONOCE COMO EL TEMPLO DE ARRIBA A 200 , lon:-101.60491517, lat:19.4086304}} | 2019-04-22 | 2019-09-27 | 2209255.04 | 2209255.04 | 2209255.04 | 2209255.04 | 2209255.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/25/2019, contratista:ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:1999351.94, importe_modificado:1999351.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1532526/proyecto_PROCESO, 1532526/proyecto_INICIO, 1532526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532536 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA - 71809 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 71809 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:55, direccion:CALLEJON OJO DE AGUA RANCHERIA LA QUERENDA, 61816 LA QUERENDA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLE RUMBO A LA HUERTA, LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EN EL CAMINO QUE LLEVA A LA COMUN, lon:-101.73225762, lat:19.37963738}} | 2019-05-20 | 2019-08-30 | 200000 | 200000 | 199575.8 | 193576.6 | 193576.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1532536/proyecto_INICIO, 1532536/proyecto_PROCESO, 1532536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532548 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA - 71824 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 71824 | S | 147 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:CALLEJON ATRAS DE LA ESCUELA RANCHERIA TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), 61816 TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLE DEL CAMPO, LA OBRA SE ENCUENTRA PASAND, lon:-101.75280553, lat:19.39655445}} | 2019-05-06 | 2019-08-23 | 200000 | 200000 | 199219.69 | 162741.06 | 162741.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.5}} | {1532548/proyecto_INICIO, 1532548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532558 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA TELESECUNDARIA DE CUANGATZIO - 71840 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 71840 | S | 226 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:CALLE CALLE DE LA SECUNDARIA RANCHERIA CUANGATZIO, 61823 CUANGATZIO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LA OBRA SE LOCALIZA DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-101.60597171, lat:19.29326087}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 900000 | 900000 | 899811.18 | 899811.18 | 899811.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/20/2019, contratista:OSCAR VEJAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:899811.18, importe_modificado:899811.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1532558/proyecto_INICIO, 1532558/proyecto_PROCESO, 1532558/proyecto_FIN, 1532558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533399 | Proyecto de inversión | 2640555 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640555.0, modificado:2640555.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RASTRO MUNICIPAL LA BUFA PRIMER ETAPA - 73151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZITIO | 73151 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:25, direccion:RANCHERIA LA BUFA, 61344 LA BUFA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA CARRETERA ESTATAL 49 TEMAZCAL LIMON DE PAPATZINDAN CERCA DEL RASTRO SENAGAZY RUMBO A LA BUFA, lon:-100.85762349, lat:19.46282398}} | 2019-06-03 | 2019-07-16 | 2640555 | 2640555 | 2640555 | 2640555 | 2640555 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APO/2019/22, contratista:PROYECTOS DE REDES ELECTRICAS Y CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:2640555.0, importe_modificado:2640555.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1533399/proyecto_INICIO, 1533399/proyecto_PROCESO, 1533399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534200 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD - 74385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 74385 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA PAMACEO, 61815 PAMACEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A PAMACEO Y CALLE RUMBO A ESMERALDA, LA OBRA SE LOCALIZA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE PAMACEO EN UNA P, lon:-101.76757495, lat:19.35935598}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 50000 | 50000 | 49999.71 | 49999.71 | 49999.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1534200/proyecto_PROCESO, 1534200/proyecto_INICIO, 1534200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201524193 | Proyecto de inversión | 472999 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472999.0, modificado:472915.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DE CHAVINDA - 30381 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 30381 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL VILLA CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE ALDAMA, CALLE PRIMAVERA SE REALIZAR EN LAS VIVIENDAS DE LA COLONIA SAN ISIDRO, lon:-102.45080142, lat:20.00862018}} | 2019-08-12 | 2019-10-25 | 472915.8 | 472915.8 | 472915.8 | 472915.8 | 472915.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/23/AD/FIII/11-2019, contratista:ERIN ABEL RAMÍREZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACÁN, monto:472915.8, importe_modificado:472915.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1524193/proyecto_INICIO, 1524193/proyecto_FIN, 1524193/proyecto_PROCESO, 1524193/proyecto_FIN, 1524193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525916 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 33152 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 33152 | S | 110 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPÁL EJIDO CRO. DE PARACUARO, 60760 CRUCERO DE PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UNA DE LAS CALLES SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y LA OTRA F, lon:-102.2757718, lat:19.01513943}} | 2019-05-06 | 2019-06-06 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1525916/proyecto_INICIO, 1525916/proyecto_PROCESO, 1525916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525947 | Proyecto de inversión | 111438.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111438.52, modificado:111438.52}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR - 33194 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 33194 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA EJIDO LA ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A UNA CUADRA DE LA , lon:-102.17660025, lat:19.2080638}} | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 111438.52 | 111438.52 | 111438.52 | 111438.52 | 111438.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:111438.52, importe_modificado:111438.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1525947/proyecto_INICIO, 1525947/proyecto_FIN, 1525947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527678 | Proyecto de inversión | 62529.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62529.43, modificado:62529.43}} | INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE CLAVEL ENTRE AV LAS ROSAS Y LAUREL - 35789 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 35789 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL INTERIOR SIN NUMERO COLONIA EL MIRADOR, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE CLAVEL, CALLE CAMELINAS LA OBRA SE LOCALIZA A 600 MTS DEL COLEGIO, lon:-102.13118699, lat:19.42932097}} | 2019-06-03 | 2019-06-21 | 62529.43 | 62529.43 | 62529.43 | 46518.89 | 46518.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:62529.43, importe_modificado:46518.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1527678/proyecto_INICIO, 1527678/proyecto_FIN, 1527678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527687 | Proyecto de inversión | 85292.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85292.7, modificado:85292.7}} | INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE JANITZIO - 35796 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 35796 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JANITZIO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO PUREPECHAS, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA URUAPAN SAN JUAN Y CALLE PACANDA, CALLE YUNUEN LA OBRA SE LOCALIZA JUNT, lon:-102.11595534, lat:19.41013145}} | 2019-06-10 | 2019-06-28 | 85292.7 | 85292.7 | 85292.7 | 83375.85 | 83375.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:85292.7, importe_modificado:83375.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1527687/proyecto_INICIO, 1527687/proyecto_FIN, 1527687/proyecto_PROCESO, 1527687/proyecto_INICIO, 1527687/proyecto_FIN, 1527687/proyecto_INICIO, 1527687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527701 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249925.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE PIUMO - 35819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35819 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:78, direccion:CALLE CAMINO VILLA MADERO-EL CAPULIN RANCHERIA PIUMO, 58498 PIUMO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO AL REPARO Y , LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A PIUMO EN LA CURVA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUN, lon:-101.15320079, lat:19.45971508}} | 2019-08-01 | 2019-09-14 | 249925.47 | 249925.47 | 249925.47 | 249925.47 | 249925.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/IBE/008/2019, contratista:JUCARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:249925.47, importe_modificado:249925.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {1527701/proyecto_PROCESO, 1527701/proyecto_INICIO, 1527701/proyecto_PROCESO, 1527701/proyecto_INICIO, 1527701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529364 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | MEJORAMIENTO DEL PUENTE LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE DONACIANO OJEDA MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACÁN - 114897 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 114897 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:PUEBLO DONACIANO OJEDA, 00000 DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL PUENTE LA SOLEDAD Y CALLE CONOCIDO DONACIANO OJEDA, CALLE CONOCIDO DONACIANO OJEDA PUENTE LA SOL, lon:-100.28073588, lat:19.48328404}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 4000000 | 4000000 | 3998081.99 | 3998081.99 | 3998081.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/900150/2019, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIONES ALB, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:3998082.0, importe_modificado:3998082.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1529364/proyecto_PROCESO, 1529364/proyecto_INICIO, 1529364/proyecto_FIN, 1529364/proyecto_INICIO, 1529364/proyecto_PROCESO, 1529364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529368 | Proyecto de inversión | 3240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240000.0, modificado:3240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE ACCESO AL CONALEP EN - 115053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 115053 | S | 703 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A CONALEP PUEBLO APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), 61533 APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO DE ACCESO AL CONALEP Y CAMINO ACCESO AL CONALEP, CALLE ACCESO A CONALEP CONALEP, lon:-100.34873407, lat:19.34273987}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 3240000 | 3240000 | 3238028.37 | 3238028.37 | 3238028.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/900195/2019, contratista:ARQ. ARNULFO MORELOS SERNA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:3238028.38, importe_modificado:3238028.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2160.0}} | {1529368/proyecto_INICIO, 1529368/proyecto_PROCESO, 1529368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530649 | Proyecto de inversión | 2420249.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420249.31, modificado:2420249.31}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE LAGOS DE MORENO COL LOS PINOS DE LOS REYES MICH - 41158 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 41158 | S | 85 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:557.72, meta_modificada:557.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LAGOS DEL MORENO INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 60364 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA JALISCO Y CALLE SIERRA, CALLE YAHUALICA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LOS TERRENOS DE LA RADIO DIFUSORA, lon:-102.45705259, lat:19.58582215}} | 2019-08-05 | 2019-12-02 | 2420249.31 | 2418870 | 2418870 | 1360199.01 | 1360199.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/10/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCVA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:2418870.0, importe_modificado:2418870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.4}} | {1530649/proyecto_INICIO, 1530649/proyecto_PROCESO, 1530649/proyecto_INICIO, 1530649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534250 | Proyecto de inversión | 517637.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517637.73, modificado:517637.73}} | REMODELACION DE BIBLIOTECA Y LUDOTECA MUNICIPAL DE ARTEAGA MICHOACAN - 74446 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 74446 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALDAMA PUEBLO ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALDAMA CALLE ALDAMA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-102.29030059, lat:18.35565135}} | 2019-05-27 | 2019-07-31 | 517637.73 | 516917.18 | 516917.18 | 516917.18 | 516917.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/005/2019, contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1850676.19, importe_modificado:1850676.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534250/proyecto_INICIO, 1534250/proyecto_PROCESO, 1534250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534276 | Proyecto de inversión | 1470071.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470071.52, modificado:279664.48}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS - 74461 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 74461 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS LOCALIDEDADES DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE RANCHERIA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS OBRAS SE REALI, lon:-101.63356377, lat:19.40869616}} | 2019-06-03 | 2019-12-30 | 279664.48 | 279664.48 | 279664.48 | 279664.48 | 279664.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1534276/proyecto_INICIO, 1534276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534284 | Proyecto de inversión | 3316739.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3316739.95, modificado:2629228.85}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL CHICHARRON - 74465 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 74465 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL CHICHARRON RANCHERIA EL CHICHARRÓN, 60924 EL CHICHARRÓN, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DEL CHICHARRON Y CALLE CALLES VARIAS, CALLE VARIAS DEL CHICHARRON SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL CHICHA, lon:-102.38281347, lat:18.34854157}} | 2019-05-27 | 2019-07-31 | 2629228.85 | 1027194.18 | 1027194.18 | 1027194.18 | 1027194.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV-DCO-ZONA LAZARO CARDENAS-01/2019, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:2629228.85, importe_modificado:2629228.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1534284/proyecto_INICIO, 1534284/proyecto_FIN, 1534284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536198 | Proyecto de inversión | 220960.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220960.6, modificado:220960.6}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA CUARENTA Y OCHO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU - 51122 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 51122 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:CALLE PAX CHRISTY PUEBLO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE Y CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE, BRECHA CONOCIDO SIN NOMBRE SE UBICA SOBRE LA CALLE PAX CHRISTY FRENTE , lon:-101.94288656, lat:19.46205041}} | 2019-05-15 | 2019-06-28 | 220960.6 | 220960.6 | 220960.6 | 220960.6 | 220960.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/035/35/2019, contratista:ALMA ROCIO MALDONADO MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:220960.6, importe_modificado:220960.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1536198/proyecto_INICIO, 1536198/proyecto_PROCESO, 1536198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536228 | Proyecto de inversión | 94650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94650.0, modificado:93949.38}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS - 77590 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 77590 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRVADA QUE ESTA POR LA ESCUELA PRI, lon:-101.44337976, lat:20.08103439}} | 2019-05-07 | 2019-12-30 | 93949.38 | 93949.38 | 93949.38 | 93949.38 | 93949.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013, contratista:FRANCISCO TORRES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:129643.4, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1536228/proyecto_INICIO, 1536228/proyecto_FIN, 1536228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del 5 de novi de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523331 | Proyecto de inversión | 309818.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309818.03, modificado:291579.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA PROVIDENCIA - 29507 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 29507 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA PROVIDENCIA CIUDAD SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS ORIENTE Y CALLE MARGARITAS, CALLE MORELOS ESTA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CABECERA M, lon:-101.00936071, lat:20.00326099}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 291579.48 | 291579.48 | 291579.48 | 291579.48 | 291579.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/012/04/19, contratista:GABRIELA SANCHEZ VERDUZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:309818.03, importe_modificado:309818.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1523331/proyecto_FIN, 1523331/proyecto_PROCESO, 1523331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528560 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE CALZADA BENITO JUAREZ Y LA CALLE ISIDRO FAVELA EN LA LOCALIDA - 108488 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 108488 | S | 305 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:158, direccion:PUEBLO PLAYA AZUL, 60982 PLAYA AZUL, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA AV INDEPENDENCIA Y CALZADA BENITO JUAREZ, CALLE ISIDRO FAVELA SIN REFERENCIA, lon:-102.35789739, lat:17.98482143}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 570000 | 570000 | 569581.26 | 569581.26 | 569581.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900167/2019, contratista:ING. CUITLÁHUAC GARCÍA AGUILERA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:569581.26, importe_modificado:569581.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:860.0}} | {1528560/proyecto_INICIO, 1528560/proyecto_PROCESO, 1528560/proyecto_INICIO, 1528560/proyecto_PROCESO, 1528560/proyecto_FIN, 1528560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201531779 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:3936150.5}} | PERFORACIÓN EQUIPAMIENTO Y ELECTIFICACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CANINDO - 44576 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACAN | 44576 | S | 2475 | 2025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:200, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR 0 0 RANCHERIA CENTRAL DE ABASTOS, 59701 CANINDO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TOMAR AV. JUAREZ CON RUMBO HACIA CHAPARACO PASAR CHAPARACO POR CARRETE, lon:-102.24592266, lat:19.94076112}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 3936150.5 | 3936150.5 | 3936150.5 | 1180845.09 | 1180845.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-038, contratista:CORPORATIVO CEBLAN,S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:3936150.3, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1531779/proyecto_INICIO, 1531779/proyecto_PROCESO, 1531779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532640 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC PRIM NIÑOS HEROES - 71982 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 71982 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA MORELOS SUR COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS PONIENTE Y CALLE GUILLERMO PRIETO PONIENTE, CALLE DOCTOR EMILIO GARCIA SUR HEROICA ZITÁCUARO, lon:-100.36045522, lat:19.43420688}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 450000 | 448085.93 | 448085.93 | 448085.93 | 445932.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66664, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1532640/proyecto_INICIO, 1532640/proyecto_PROCESO, 1532640/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533487 | Proyecto de inversión | 557728.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:220000.0, modificado:220000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337728.27, modificado:337728.27}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COL HEROES DE MEXICO - 47407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IRIMBO MICHOACAN | 47407 | S | 200 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO A LA COL. HEROES DE MEXICO COLONIA IRIMBO, 61280 IRIMBO, IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE ALLENDE Y CALLE CALLE DE ACCESO ALA COLONIA, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA LOC, lon:-100.47793559, lat:19.69519782}} | 2019-04-08 | 2019-06-15 | 367562.74 | 367562.74 | 367562.74 | 367562.74 | 367562.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/AD-004/2019, contratista:MARCO ANTONIO FUENTES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACAN, monto:386562.74, importe_modificado:386562.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1533487/proyecto_INICIO, 1533487/proyecto_FIN, 1533487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534336 | Proyecto de inversión | 629519.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629519.97, modificado:629519.97}} | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE GUASCUARO EN TINGUINDIN - 74502 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 74502 | S | 452 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:330.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 TRAMO LOS REYES DE SALGADO - JACONA KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA GUÁSCUARO DE MÚGICA, 59991 GUÁSCUARO DE MÚGICA, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL SALTO Y CALLE CRISTO REY, CALLE CARLOS SANDOV, lon:-102.51993252, lat:19.79934279}} | 2019-06-03 | 2019-07-31 | 629519.97 | 623820 | 623820 | 623820 | 623820 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/005/2019, contratista:PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJÍO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACÁN, monto:623820.0, importe_modificado:623820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1534336/proyecto_INICIO, 1534336/proyecto_FIN, 1534336/proyecto_PROCESO, 1534336/proyecto_FIN, 1534336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534349 | Proyecto de inversión | 441979.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441979.91, modificado:441979.91}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL EN TINGUINDIN - 74511 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 74511 | S | 325 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MELCHOR OCAMPO COLONIA SAN MIGUEL, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO A LA ORIL, lon:-102.47752856, lat:19.74242554}} | 2019-05-27 | 2019-07-05 | 441979.91 | 439335.08 | 439335.08 | 439335.08 | 439335.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/007/2019, contratista:DISTRIBUIDORA Y EDIFICADORA ARQJACI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACÁN, monto:439335.08, importe_modificado:439335.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {1534349/proyecto_INICIO, 1534349/proyecto_FIN, 1534349/proyecto_PROCESO, 1534349/proyecto_INICIO, 1534349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201535334 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82500.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL SAUZ DE ARTEAGA - 75870 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 75870 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:419, direccion:CALLE CALLE DEL SAUZ PUEBLO EL SAUZ, 60945 EL SAUZ, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL SAUZ Y CALLE CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CALLE DEL SAUZ SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ, lon:-102.20910791, lat:18.30122032}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 82500 | 82498.07 | 43331.77 | 43331.77 | 43331.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1579937.89, importe_modificado:1579937.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1535334/proyecto_INICIO, 1535334/proyecto_FIN, 1535334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201535365 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL CHANGUNGO - 75905 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 75905 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:57, direccion:CALLE CALLE DEL SAUZ RANCHERIA EL CHANGUNGO, 60944 EL CHANGUNGO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE EL CHANGUNGO Y CALLE CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CALLE VARIAS SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE ARTEAGA, lon:-102.08943706, lat:18.30588868}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 195000 | 195000 | 105902.07 | 105902.07 | 105902.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1579937.89, importe_modificado:1579937.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1535365/proyecto_INICIO, 1535365/proyecto_FIN, 1535365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201535376 | Proyecto de inversión | 306900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306900.0, modificado:306900.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VERACRUZ COL EMILIANO ZAPATA - 75922 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 75922 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VERACRUZ PUEBLO FRANCISCO VILLA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE VERACRUZ Y CALLE MEXICO, CALLE VARIAS CALLES SE UBICA EN LA PARTE PORTERIOR DE LA ESCUELA NORMAL, lon:-102.29556483, lat:18.34956695}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 306900 | 251325.81 | 251325.81 | 251325.81 | 251325.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/005/2019, contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1850676.19, importe_modificado:1850676.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.0}} | {1535376/proyecto_PROCESO, 1535376/proyecto_INICIO, 1535376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536270 | Proyecto de inversión | 111500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111500.0, modificado:101496.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 77663 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 77663 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE COLOCIO INTERIOR SN RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA A ESPALDAS DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52566615, lat:20.20605207}} | 2019-05-06 | 2019-12-31 | 101496.32 | 101496.32 | 101496.32 | 101496.32 | 101496.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:228246.79, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1536270/proyecto_PROCESO, 1536270/proyecto_INICIO, 1536270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA EN ACTA DE CABILDO NO.43 DIA 5 DE NOVI DE 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-08}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523416 | Proyecto de inversión | 68870.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68870.07, modificado:33312.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC TIERRAS BLANCAS UNO - 29595 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 29595 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AZAHAR FRACCIONAMIENTO TIERRAS BLANCAS, 60627 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE ROSA, CERCA DEL MODULO DE LA COL. LOS PINOS, lon:-102.37393713, lat:19.09787331}} | 2019-08-27 | 2019-10-22 | 33312 | 33312 | 33312 | 33312 | 33312 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65237, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:68870.07, importe_modificado:68870.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1523416/proyecto_INICIO, 1523416/proyecto_PROCESO, 1523416/proyecto_FIN, 1523416/proyecto_PROCESO, 1523416/proyecto_FIN, 1523416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525196 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:234924.93}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:235000.0, modificado:0.0}} | REHABILTACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA LAS TINAJAS EN IXTLAN DE LOS HERVORES MUNICIPIO DE IXTLAN MIC - 87045 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 87045 | S | 2541 | 1917 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS PUEBLO IXTLÁN DE LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A IXTLAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JAVIER MINA PROXIMO A LA CARRETERA, lon:-102.39910398, lat:20.17159229}} | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 234924.93 | 234924.93 | 234924.93 | 234924.93 | 234924.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/ICM3/FAB19-CONV.CEAC/006/2019, contratista:ING. LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTLAN, monto:469849.85, importe_modificado:469849.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1525196/proyecto_FIN, 1525196/proyecto_INICIO, 1525196/proyecto_FIN, 1525196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201531797 | Proyecto de inversión | 386475.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386475.88, modificado:493022.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE URUGUAY EN ATACHEO DE REGALADO - 44660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACAN | 44660 | S | 212 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:CALLE URUGUAY INTERIOR 0 0 RANCHERIA ATACHEO DE REGALADO, 59723 ATACHEO DE REGALADO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE COLOMBIA, CALLE PARAGUAY TOMAR AV. 20 DE NOVIEMBRE COMPLETA HASTA SALIR AL CRUCERO DEL L, lon:-102.18508927, lat:20.05291}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 493022.49 | 493022.49 | 493022.49 | 147906.75 | 147906.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-034, contratista:INGENIERÍA CIVIL AVANZADA DE MICHOACÁN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:493022.49, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1531797/proyecto_FIN, 1531797/proyecto_PROCESO, 1531797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201531818 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:1640245.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO CAMINO A LAS DELICIAS A LA AV VEINTE DE NOVIEMBRE - 44760 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACAN | 44760 | S | 1925 | 1575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1261.6, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LAS DELICIAS INTERIOR 0 0 COLONIA VILLA OLÍMPICA, 59664 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BOREAL, CALLE CAPRICORNIO DEL MONUMENTO A BENITO JUAREZ TOMAR LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, lon:-102.26541224, lat:19.98304039}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 1640245.45 | 1640245.45 | 1640245.45 | 492073.64 | 492073.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-028, contratista:INGENÍERIA CIVIL AVANZADA DE MICHOACÁN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:1640245.45, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1531818/proyecto_FIN, 1531818/proyecto_INICIO, 1531818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201531824 | Proyecto de inversión | 2835101.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835101.11, modificado:2835101.11}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN AV LÁZARO CÁRDENAS DE FERROCARRIL A CALLE CERRO DE TANCITARO - 44786 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACAN | 44786 | S | 1554 | 1271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1348.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CERRO DE TANCITATRO, TOMAR AV. JUAREZ RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA LÁZARO CÁRDENAS EN , lon:-102.31942735, lat:20.01738731}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 2835101.11 | 2835101.11 | 2835101.11 | 1121257.71 | 1121257.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-036, contratista:FRANCISCO PONCE CORREA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:3737525.7, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1531824/proyecto_PROCESO, 1531824/proyecto_FIN, 1531824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532732 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:468273.08}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA ENTRADA PRINCIPAL EN SAN JUAN DE ÚLUA - 72131 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MORELOS | 72131 | S | 90 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO EL GRANJENO (SAN JUAN DE ULÚA), 58805 COLONIA EL GRANJENO (SAN JUAN DE ULÚA), MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA A PURUANDIRO Y CALLE A UN COSTADO DEL ARROYO, CALLE SI, lon:-101.43103772, lat:19.99212044}} | 2019-05-22 | 2019-06-20 | 468273.08 | 468273.08 | 468273.08 | 468273.08 | 468273.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/FISM/AD-010/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONPRORENT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:468273.08, importe_modificado:468273.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532732/proyecto_INICIO, 1532732/proyecto_PROCESO, 1532732/proyecto_FIN, 1532732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201537192 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN JN DE NIÑOS DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 52873 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 52873 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A CHIMUSDA COLONIA CHIMUSDÁ (CUARTA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), 61526 CHIMUSDÁ (CUARTA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A DONACIANO OJEDA Y CALLE EN DIRECCIÓN , lon:-100.30029725, lat:19.47356678}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 200000 | 199999.42 | 199999.42 | 199999.42 | 90659.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60271, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1537192/proyecto_PROCESO, 1537192/proyecto_INICIO, 1537192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201526140 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997862.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA - 90249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 90249 | S | 916 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO COMO PUEBLO GUARACHA PUEBLO SAN ANTONIO GUARACHA, 59573 SAN ANTONIO GUARACHA, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE N/A, lon:-102.55617323, lat:19.94561113}} | 2019-06-03 | 2019-08-05 | 997862.62 | 997862.62 | 997862.62 | 997862.62 | 997862.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FISMDF/IO/009/2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, monto:2993587.9, importe_modificado:2993587.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526140/proyecto_FIN, 1526140/proyecto_INICIO, 1526140/proyecto_FIN, 1526140/proyecto_PROCESO, 1526140/proyecto_INICIO, 1526140/proyecto_PROCESO, 1526140/proyecto_FIN, 1526140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201526988 | Proyecto de inversión | 348045.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348045.75, modificado:348045.75}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE JAZMIN ENTRE TULIPANES Y CLAVEL - 34700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 34700 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN INTERIOR SIN NUMERO COLONIA EL MIRADOR, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE CLAVEL, CALLE AMAPOLAS LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS DEL COLEGIO DE, lon:-102.13248715, lat:19.42583113}} | 2019-06-03 | 2019-06-21 | 348045.75 | 348045.75 | 348045.75 | 346742.15 | 346742.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:348045.75, importe_modificado:346742.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1526988/proyecto_INICIO, 1526988/proyecto_PROCESO, 1526988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527001 | Proyecto de inversión | 95331.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95331.57, modificado:95331.57}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE CLAVEL ENTRE AV LAS ROSAS Y LAUREL - 34721 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 34721 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL INTERIOR SIN NUMERO COLONIA EL MIRADOR, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE LAUREL, CALLE CAMELINAS LA OBRA SE LOCALIZA A 600 MTS DEL COLEGIO, lon:-102.13134989, lat:19.42941289}} | 2019-05-27 | 2019-06-14 | 95331.57 | 95331.57 | 95331.57 | 87831.57 | 87831.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71031, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:95331.57, importe_modificado:87831.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1527001/proyecto_INICIO, 1527001/proyecto_PROCESO, 1527001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529567 | Proyecto de inversión | 850704.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850704.95, modificado:1637067.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGO DE PATZCUARO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y LOMA BONITA EN COLONIA LOMA BO - 38303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | 38303 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE PATZCUARO COLONIA LOMA BONITA, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE LOMA BONITA, CALLE CUITZEO SE ENCUANTRA EN LA COLONIA LOMA BONITA LA CUAL ESTA DETRAS DE LA , lon:-102.33613951, lat:20.28134145}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 1637067.97 | 1637067.97 | 1637067.97 | 1637067.97 | 1637067.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FIII/IR-01/2019, contratista:FRANCISCO PONCE CORREA, convocante:municipio de tanhuato michoacan, monto:1637067.97, importe_modificado:1637067.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.0}} | {1529567/proyecto_INICIO, 1529567/proyecto_PROCESO, 1529567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530988 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1551041.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL DIECINUEVE DE LA SAUCEDA - 42156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 42156 | S | 495 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:20, direccion:CALLE CALLE LÁZARO INTERIOR 0 PUEBLO LA SAUCEDA, 59712 LA SAUCEDA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CEDRO Y , DE ZAMORA TOMAR AV. MADERO HACIA LA RINCONADA EN EL CRUCERO LA RINCONADA A LA DERECHA HACIA VISTA HERMOSA POR , lon:-102.34741779, lat:20.1014316}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 1551041.94 | 1551041.94 | 1551041.94 | 1220980.09 | 1220980.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-023, contratista:FRANCISCO HERRERA ZÚÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:1551041.94, importe_modificado:1551041.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1530988/proyecto_PROCESO, 1530988/proyecto_FIN, 1530988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201535459 | Proyecto de inversión | 652300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652300.0, modificado:652300.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL EMPLEADOS MUNICIPALES DE ARTEAGA - 76094 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 76094 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUPATITZIO PUEBLO EMPLEADOS MUNICIPALES, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUPATIIZIO Y CALLE CHAPALA, CALLE CUPATITZIO SE UBICA EN LA COLONIA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, lon:-102.29546653, lat:18.36537071}} | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 652300 | 652299.51 | 652299.5 | 652299.5 | 652299.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1579937.89, importe_modificado:1579937.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:593.0}} | {1535459/proyecto_INICIO, 1535459/proyecto_PROCESO, 1535459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201537222 | Proyecto de inversión | 146296.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146296.22, modificado:145043.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE SAN JUAN MUNICIPIO DE CHARO MICHOACÁN - 78977 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE CHARO MICHOACÁN | 78977 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, lon:-101.04294925, lat:19.7432704}} | 2019-05-31 | 2019-07-16 | 145043.99 | 145043.99 | 145043.99 | 145043.99 | 145043.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/012/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:145044.0, importe_modificado:145044.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1537222/proyecto_INICIO, 1537222/proyecto_PROCESO, 1537222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523525 | Proyecto de inversión | 2020863.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020863.74, modificado:1812256.41}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACION DE LA LOCALIDAD DE APATZINGAN - 29697 | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES | 29697 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1843.0, meta_modificada:1843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, 60696 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y , CERCA DEL BALNEARIO LA NOPALERA, lon:-102.32601348, lat:19.05145605}} | 2019-08-20 | 2019-11-27 | 1812256.41 | 1812256.41 | 1812256.41 | 1812256.41 | 1812256.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SOP-005/IR-001/2019, contratista:INGRID MINERVA CASTAÑEDA NAPOLES, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:1813058.85, importe_modificado:1813058.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1843.0}} | {1523525/proyecto_INICIO, 1523525/proyecto_FIN, 1523525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201526150 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1450000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1448459.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL LAGO DE CAMECUARO MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO - 90292 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 90292 | S | 836 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PASAJE PARQUE NACIONAL LAGO DE CAMECUARO TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO DEL LAGO Y CARRETERA CARRETERA MORELIA - GUADALAJARA, CALLEJON LAGO VERDE LAGO, lon:-102.2095101, lat:19.90228473}} | 2019-05-16 | 2019-08-13 | 1448459.45 | 1448459.45 | 1448459.45 | 1448459.45 | 1448459.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-009/2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2896918.9, importe_modificado:2896918.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526150/proyecto_INICIO, 1526150/proyecto_PROCESO, 1526150/proyecto_INICIO, 1526150/proyecto_PROCESO, 1526150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527015 | Proyecto de inversión | 1596955.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596955.68, modificado:1596555.7}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV AHUANITZARO ENTRE NARCISO MENDOZA Y CALZ DOCE DE MAYO - 34740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 34740 | S | 7392 | 7380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUANITZARO INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA NARCISO MENDOZA Y CALZADA 12 DE MAYO, CALLE AMERICAS LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-102.11618826, lat:19.41251631}} | 2019-03-12 | 2019-04-16 | 1596555.7 | 1596555.7 | 1596555.7 | 1592785 | 1592785 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/002/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL CUPATITZIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:1592785.0, importe_modificado:1592785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1527015/proyecto_INICIO, 1527015/proyecto_PROCESO, 1527015/proyecto_FIN, 1527015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527878 | Proyecto de inversión | 258984.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258984.68, modificado:258984.68}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES - 36057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 36057 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO Y CALLE MAYORDOMO, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL COLEGIO DE BA, lon:-102.13232581, lat:19.42469323}} | 2019-08-12 | 2019-09-03 | 258984.68 | 258984.68 | 258984.68 | 257874.77 | 257874.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/AD/001/2019, contratista:ALEJANDRA RAMIREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:257874.77, importe_modificado:257874.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1527878/proyecto_INICIO, 1527878/proyecto_PROCESO, 1527878/proyecto_FIN, 1527878/proyecto_INICIO, 1527878/proyecto_FIN, 1527878/proyecto_INICIO, 1527878/proyecto_PROCESO, 1527878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528714 | Proyecto de inversión | 1031303.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031303.85, modificado:1031303.85}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO - 37167 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO MICHOACAN | 37167 | S | 4780 | 4325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL PROGRAMA INCLUYE EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN DIV, lon:-100.88408605, lat:19.80814311}} | 2019-04-30 | 2019-11-30 | 1031303.85 | 1031303.85 | 1031303.85 | 343615.22 | 343615.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/FISMDF/AD/004/2019, contratista:Kevin Axel Garcia Rangel, convocante:H. Ayuntamiento de Queréndaro, monto:1031303.85, importe_modificado:1031303.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1528714/proyecto_INICIO, 1528714/proyecto_PROCESO, 1528714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201531884 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3705510.5}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA RINCONADA - 45053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACAN | 45053 | S | 1650 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:16, direccion:CALLE MALVA INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA RINCONADA, 59724 LA RINCONADA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JACARANDA Y BRECHA CAMINO A LAS PARCELAS, TOMAR LA AV. MADERO CON RUMBO A LA RINCONADA EN LA RINCONADA TOMAR CARRETERA N, lon:-102.29332694, lat:20.04615467}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 3705510.5 | 3705510.5 | 3705510.5 | 1111653.15 | 1111653.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-039, contratista:ALEJANDRO CORTÉZ LÚA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:3705510.5, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1531884/proyecto_INICIO, 1531884/proyecto_FIN, 1531884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201537257 | Proyecto de inversión | 702000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702000.0, modificado:702000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN CLÍNICA DEL IMSS COPLAMAR - 52990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 52990 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:142, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A DONACIANO OJEDA COLONIA PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), 61529 PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A DONACIANO OJEDA Y CA, lon:-100.30302321, lat:19.48146418}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 701994.76 | 701994.76 | 701994.76 | 701994.76 | 701994.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60259, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:702000.0, importe_modificado:702000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {1537257/proyecto_INICIO, 1537257/proyecto_PROCESO, 1537257/proyecto_INICIO, 1537257/proyecto_PROCESO, 1537257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201526215 | Proyecto de inversión | 3176341.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1588170.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588170.98, modificado:1584332.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE TIQUICHEO COLONIA LA ARBOLEDA MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOAC - 90674 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 90674 | S | 192 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDA PUEBLO LA ARBOLEDA, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BOULEVARD INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE CANDIDO RAMIREZ TODA LA COLINIA ARBOLEDA CERCA DE LA FARMACIA SAN ANGEL, lon:-100.73706819, lat:18.89933585}} | 2019-05-16 | 2019-08-15 | 1584332.82 | 1584332.82 | 1584332.82 | 1584332.82 | 1584332.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-005/2019, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3168665.66, importe_modificado:3168665.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526215/proyecto_INICIO, 1526215/proyecto_PROCESO, 1526215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201526226 | Proyecto de inversión | 1510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:604000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906000.0, modificado:904724.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAZAZALCA - 90726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 90726 | S | 445 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO DE LA LOCALIDAD PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO SUR, CALLE AQUILES SERDAN CERCA DEL BALNEARIO LA AUDIENCIA, lon:-102.0547945, lat:19.97030926}} | 2019-05-30 | 2019-08-15 | 904724.5 | 904724.5 | 904724.5 | 904724.5 | 904724.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-024/2019, contratista:CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1507874.17, importe_modificado:1507874.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526226/proyecto_INICIO, 1526226/proyecto_PROCESO, 1526226/proyecto_INICIO, 1526226/proyecto_PROCESO, 1526226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201526231 | Proyecto de inversión | 965438.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965438.16, modificado:965438.16}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR - 33645 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 33645 | S | 31 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MARAVATIO, 60760 MARAVATÍO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ORAPONDIRO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-102.18352181, lat:19.24166919}} | 2019-05-15 | 2019-06-29 | 965438.16 | 965438.16 | 965438.16 | 965438.16 | 965438.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60304, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACÁN, monto:965438.16, importe_modificado:965438.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1526231/proyecto_PROCESO, 1526231/proyecto_INICIO, 1526231/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201526232 | Proyecto de inversión | 1499000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:449700.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049300.0, modificado:1048542.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON BAÑO Y BIO DIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS BOLUDAS MUNICIPIO DE TUZANTLA - 90798 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 90798 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:343, direccion:CALLE CONOCIDO PIEDRAS BOLUDAS PUEBLO PIEDRAS BOLUDAS, 61557 PIEDRAS BOLUDAS, TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO PIEDRAS BOLUDAS Y BRECHA CONOCIDO PIEDRAS, CAMINO RUMBO A CARRETERA PRÓXIMO AL RIÓ TUZANTLA , lon:-100.65918257, lat:19.37389234}} | 2019-06-04 | 2019-09-03 | 1048542.42 | 1048542.42 | 1048542.42 | 1048542.42 | 892348.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-016/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1497917.76, importe_modificado:1497917.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526232/proyecto_INICIO, 1526232/proyecto_PROCESO, 1526232/proyecto_INICIO, 1526232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529646 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 38418 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 38418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:EJIDO LOS DOLORES, 61002 LOS DOLORES, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE LAZARO CARDENAS BATEL, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOMA DE LA LLAVE, lon:-100.32149778, lat:20.05233962}} | 2019-08-19 | 2019-10-18 | 798504.27 | 798504.27 | 798504.27 | 798504.27 | 798504.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/AD/010/2019, contratista:GERARDO GARCIA MENDIOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA, monto:798504.27, importe_modificado:798504.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529646/proyecto_INICIO, 1529646/proyecto_PROCESO, 1529646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201531042 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN MARCOS CASTELLANOS MICHOACAN - 42327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS | 42327 | S | 450 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:CALLE S/N RANCHERIA SAN MIGUEL, 59505 SAN MIGUEL, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE SAN MIGUEL A 150M DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.94836823, lat:20.05131738}} | 2019-05-01 | 2019-12-27 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1531042/proyecto_INICIO, 1531042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201531082 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA RURAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARCOS CASTELLANOS MICHOACAN - 42459 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS | 42459 | S | 600 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:RANCHERIA EL SABINO, 59507 EL SABINO, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DEL SABINO A 300 M DE EL CAMPO DE FÚTBOL, lon:-102.94230792, lat:19.99577227}} | 2019-05-01 | 2019-12-27 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1531082/proyecto_INICIO, 1531082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201531949 | Proyecto de inversión | 99942.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99942.06, modificado:99863.57}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CORREGIDORA Y BRISAS DE CHAPALA DE LA COMUNIDAD DE SAN GREGORIO - 45255 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 45255 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN GREGORIO, 59194 SAN GREGORIO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BRISAS DE CHAPALA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-102.55283617, lat:20.1919196}} | 2019-11-11 | 2019-12-30 | 99863.57 | 99863.57 | 99863.57 | 99863.57 | 99863.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:99942.06, importe_modificado:99863.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1531949/proyecto_INICIO, 1531949/proyecto_PROCESO, 1531949/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530828 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA MELCHOR OCAMPO EN LINDA VISTA - 41658 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 41658 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.79, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:29, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR 0 COLONIA LINDAVISTA, 59669 LINDA VISTA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TRANSVERSAL Y CARRETERA LIBRAMIENTO ZAMORA-JACONA NTE, CALLE LATERAL IZQUIERDA DEL MONUMENTO A JUAREZ TOMAR HACIA CHAPARACO EN , lon:-102.24079847, lat:19.98665363}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-012, contratista:FRANCISCO HERRERA ZÚÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:800000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1530828/proyecto_INICIO, 1530828/proyecto_PROCESO, 1530828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530836 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:321297.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA DE TECOMATAN - 41683 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 41683 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:CALLE CARRETERA TECOMATAN- LA SOLEDAD KM 0280 PUEBLO TECOMATÁN, 59183 TECOMATÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA TECOMATAN A LOS DOLORES A UN COSTADO EL CAMPO DE FUTBOL DE, lon:-102.48775711, lat:20.11082794}} | 2019-04-15 | 2019-05-18 | 321297.91 | 321297.91 | 321297.91 | 321297.91 | 321297.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:450000.0, importe_modificado:321297.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1530836/proyecto_PROCESO, 1530836/proyecto_INICIO, 1530836/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530841 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:527316.47}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA BILINGUE TANGAXOAN II - 41700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 41700 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.2, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LAS DELICIAS INTERIOR 0 0 COLONIA VILLA OLÍMPICA, 59664 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LOS DEPORTISTAS Y CALLE LUNA, CALLE CTO DE LOS TENISTAS DEL MONUMENTO A BENITO JUAREZ TOMAR AV. 20 DE NOVIE, lon:-102.26930252, lat:19.98354957}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 527316.47 | 527316.47 | 527316.47 | 527316.47 | 527316.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-009, contratista:OSCAR GONZALO MARTÍNEZ BARRAGÁN, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:527316.47, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1530841/proyecto_INICIO, 1530841/proyecto_FIN, 1530841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530846 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA DE EL CHACOLOTE - 41712 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 41712 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL CHACOLOTE, 59184 EL CHACOLOTE, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPÁTA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA UNICA PRIMARIA RURAL DE LA, lon:-102.54315024, lat:20.11134464}} | 2019-04-08 | 2019-05-05 | 296741.71 | 296741.71 | 296741.71 | 296741.71 | 296741.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:400000.0, importe_modificado:296741.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1530846/proyecto_INICIO, 1530846/proyecto_PROCESO, 1530846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532603 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297976.86}} | CONSTRUCCION DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE TEPENAHUA - 71906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 71906 | S | 207 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:3444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEPENAHUA, 61757 TEPENAHUA, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓ, lon:-101.84870081, lat:19.16712929}} | 2019-03-11 | 2019-05-25 | 297976.86 | 297976.86 | 297976.86 | 297976.86 | 297976.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN , monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3444.0}} | {1532603/proyecto_PROCESO, 1532603/proyecto_INICIO, 1532603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532609 | Proyecto de inversión | 532000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532000.0, modificado:660286.19}} | TERMINACIÓN CERCO PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS - 71922 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | 71922 | S | 1369 | 1227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:39, direccion:CALLE CALLE DEL KINDER PUEBLO URUÉTARO, 58891 URUÉTARO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS LA OBRA SE UBICA EN EL KINDER DE LA LOCALIDAD, lon:-101.08327755, lat:19.78988184}} | 2019-05-27 | 2019-06-27 | 660286.19 | 660286.19 | 660286.19 | 660286.19 | 660286.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-07-19, contratista:SANDRA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO TARIMBARO, monto:528327.01, importe_modificado:528327.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1532609/proyecto_INICIO, 1532609/proyecto_PROCESO, 1532609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536309 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:196389.64}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN FISICA EN PRIMARIA EL ALEMAN - 77707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUNGAPEO | 77707 | S | 2608 | 2465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE ALBERT EINSTEIN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL ALEMÁN, 61470 JUNGAPEO DE JUÁREZ, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SCHULTS Y CALLE ALBERT EINSTEIN, CALLE ALBERT EINSTEIN ESQUINA CON SCHULTS SIN NUMERO, EN LA , lon:-100.48866611, lat:19.46195543}} | 2019-05-20 | 2019-06-22 | 196389.64 | 196389.64 | 196389.64 | 196389.64 | 196389.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:196389.64, importe_modificado:196389.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1536309/proyecto_INICIO, 1536309/proyecto_PROCESO, 1536309/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201537233 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y SERVICIOS BÁSICOS EN JN DE NIÑOS PIPILAI - 52948 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 52948 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A DONACIANO OJEDA COLONIA DONACIANO OJEDA (SAN FRANCISCO), 61529 DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A DONACIANO OJEDA Y CALLE EN DIR, lon:-100.28421795, lat:19.4902528}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 410000 | 409997.92 | 409997.92 | 409997.92 | 339023.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60272, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1537233/proyecto_INICIO, 1537233/proyecto_PROCESO, 1537233/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523748 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398752.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 29919 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 29919 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA DE GUADALUPE PUEBLO ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO VECINAL LIBRAMIENTO PONIENTE SE UBICA EN EL, lon:-101.70731923, lat:20.14708276}} | 2019-05-10 | 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1523748/proyecto_INICIO, 1523748/proyecto_FIN, 1523748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523763 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:728686.91}} | CONSTRUCCIÓN Y O REHABILITACION DE TECHO FIRME ACUITZIO MICH - 29930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 29930 | S | 3571 | 3162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA CAMPANA - HUAJUMBO Y CAMINO LA CIENEGA - AROSTARO, CARRETERA TIRIPETÍO - ERENDIRA EL SITIO DE ESTA OBRA SE ENCUANTRA CONCENTRADO PRI, lon:-101.33893167, lat:19.48937156}} | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACUITZIO MICH., monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4000.0}} | {1523763/proyecto_INICIO, 1523763/proyecto_FIN, 1523763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201524680 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:LABOTARIOS CECYTEM, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498999.7}} | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN PLANTEL CECYTEM CAHULOTE - 30887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 30887 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:60, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO EL CAHULOTE DE SANTA ANA, 61687 EL CAHULOTE DE SANTA ANA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN EL CAHULOTE DE SANTA ANA EN EL CECYTEM, lon:-101.59403444, lat:19.07601729}} | 2019-06-24 | 2019-08-23 | 998999.7 | 998999.7 | 998999.7 | 998999.7 | 998999.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-IR/2019/097/068, contratista:JOSE LUIS RESENDIZLOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:998999.7, importe_modificado:998999.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {1524680/proyecto_INICIO, 1524680/proyecto_PROCESO, 1524680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525560 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 32494 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 32494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.5152, lat:20.088665}} | 2019-03-05 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 134749.98 | 134749.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66528, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1525560/proyecto_INICIO, 1525560/proyecto_FIN, 1525560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527685 | Proyecto de inversión | 51002 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51002.0, modificado:51002.0}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE PANTZINGO - 35794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 35794 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PANTZINGO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DOCE DE MAYO Y CALLE TAZAMANCUTZIRO, CERRADA SIN NOMBRE LA OBRA SE LO, lon:-102.11639496, lat:19.41426229}} | 2019-04-22 | 2019-05-10 | 51002 | 51002 | 51002 | 51000.61 | 51000.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:51002.0, importe_modificado:51002.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1527685/proyecto_FIN, 1527685/proyecto_PROCESO, 1527685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529372 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALI - 115443 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 115443 | S | 210 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO PUEBLO LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), 61526 LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA FUNDICIÓN Y CALLE CONOCIDO QUINTA MANZANA, SIN REFERENCIA, lon:-100.30402774, lat:19.45866974}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1744805.09 | 1744805.09 | 1744805.09 | 1744805.09 | 1744805.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900151/2019, contratista:CONSTRUCTORA DEIGAR, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2494377.15, importe_modificado:2494377.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1135.0}} | {1529372/proyecto_INICIO, 1529372/proyecto_PROCESO, 1529372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529374 | Proyecto de inversión | 1760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:1691493.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL LIBRAMIENTO FRANCISCO J MUJICA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACÁN - 115515 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 115515 | S | 103 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MUJICA PUEBLO ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PASEO DEL INFIERNILLO Y CALLE NICOLÁS ROMERO, CALLE REVOLUCIÓN SUR SIN REFERENCIAS, lon:-100.33845958, lat:19.42813613}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1691493 | 1691493 | 1691492.3 | 1691492.3 | 1691492.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900196/2019, contratista:CONSTRUCTORES GEEM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1691492.3, importe_modificado:1691492.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529374/proyecto_FIN, 1529374/proyecto_PROCESO, 1529374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530866 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:451703.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA MARÍA BLANCA SILVA LOPEZ EX HACIENDA EL REFUGIO - 41770 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 41770 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:173, direccion:CALLE LA ESTANCIA INTERIOR 0 COLONIA EX HACIENDA EL REFUGIO, 59697 EX-HACIENDA EL REFUGIO [FRACCIONAMIENTO], ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PASEO DE PATZCUARO Y CALLE LAS JUNTAS, CALLE PASEO DE PATZCUARO TOMAR AV. JUARZ H, lon:-102.25544448, lat:19.95012124}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 451703.2 | 451703.2 | 451703.2 | 451703.2 | 451703.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-019, contratista:ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:451703.2, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1530866/proyecto_PROCESO, 1530866/proyecto_FIN, 1530866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530881 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:117000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE PAJACUARAN - 41815 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 41815 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:EJIDO PAJACUARÁN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN SERA EJECUTADA EN LOS DIFERENTES CAMINOS RURALES QUE INTERCONECTAN EN EL EJIDO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PAJACUARAN., lon:-102.56398287, lat:20.13437513}} | 2019-10-22 | 2019-11-11 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25000.0}} | {1530881/proyecto_PROCESO, 1530881/proyecto_INICIO, 1530881/proyecto_PROCESO, 1530881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532724 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:271655.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES - 72119 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MORELOS | 72119 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE VILLA MORELOS COLONIA GUADALUPE, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO NORTE Y CALLE ITURBIDE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNIC, lon:-101.41582051, lat:20.00772945}} | 2019-04-29 | 2019-06-28 | 271655.99 | 271655.99 | 271655.99 | 271655.99 | 271655.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:399355.99, importe_modificado:399355.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1532724/proyecto_INICIO, 1532724/proyecto_PROCESO, 1532724/proyecto_FIN, 1532724/proyecto_PROCESO, 1532724/proyecto_FIN, 1532724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201535495 | Proyecto de inversión | 2333556.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333556.43, modificado:2333556.43}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO SAN JUAN BENITO JUAREZ - 76191 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUITZEO | 76191 | S | 179 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:2, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BENITO JUÁREZ (SAN JUAN TARARAMEO), 58843 SAN JUAN BENITO JUÁREZ (SAN JUAN TARARAMEO), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y RETORNO LOS BAÑOS, C, lon:-101.12787108, lat:19.91804022}} | 2019-06-17 | 2019-08-17 | 1525259.45 | 1525259.45 | 1299980.82 | 1299980.82 | 766668.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRM-FISMDF/DRS05/2019, contratista:COMERCIALIZADORA DE LA CUENCA DEL LAGO DE CUITZEO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:1525259.45, importe_modificado:1525259.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1535495/proyecto_INICIO, 1535495/proyecto_PROCESO, 1535495/proyecto_INICIO, 1535495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523794 | Proyecto de inversión | 415474.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415474.18, modificado:415474.18}} | NIVELACION DE TIERRAS RURALES EN EL MUNICIPIO - 29965 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 29965 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100000.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:EJIDO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE NIVELACION DE TIERRAS EN EL MUNICIPIO, lon:-101.59861862, lat:20.29914535}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 204300 | 204300 | 204300 | 204300 | 204300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DR/002/2019, contratista:CONTRATISTA ASOCIACION DE USUARIOS DEL BAJIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:204300.0, importe_modificado:204300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100000.0}} | {1523794/proyecto_INICIO, 1523794/proyecto_PROCESO, 1523794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el contrato corresponde a la cantidad de $204,300.00, trimestre:4.0, usuario:abilenivazquezl, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201524719 | Proyecto de inversión | 498674.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498674.51, modificado:498674.51}} | REPAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE AL PALO YUGO - 30923 | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 30923 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO PURUARÁN, 61682 PURUARÁN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE PURUARAN EN LA CALLE SIN NOMBRE HACIA EL PALO YUGO, lon:-101.51943613, lat:19.09647023}} | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 498674.5 | 498674.5 | 498674.5 | 498674.5 | 498674.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURI/OP-AD/2019/097/045, contratista:COARRIFE INGENIERIA S. DE R.L DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:498674.5, importe_modificado:498674.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1524719/proyecto_PROCESO, 1524719/proyecto_INICIO, 1524719/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530887 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL VALENCIA SEGUNDA SECCIÓN - 41843 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 41843 | S | 495 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE VALLADOLID 293 0 INTERIOR 0 0 COLONIA VALENCIA 2A SECC, 59610 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LINARES Y CALLE GUADALUPE, AVENIDA LAS PALMAS DEL CENTRO DE ZAMORA TOMAR AV. MADERO CON RUMBO AL PANTEÓN, lon:-102.29091617, lat:20.00483426}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 782730.87 | 782730.87 | 782730.87 | 782730.87 | 782730.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-020, contratista:INGENIERÍA CIVIL AVANZADA DE MICHOACÁN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:782730.87, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1530887/proyecto_INICIO, 1530887/proyecto_FIN, 1530887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532742 | Proyecto de inversión | 1410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410000.0, modificado:996043.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES - 72148 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MORELOS | 72148 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE VILLA MORELOS COLONIA VILLA MORELOS, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO NORTE Y CALLE ITURBIDE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIOS DOMICILIOS DEL MU, lon:-101.41041318, lat:20.0068423}} | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 996043.26 | 996043.26 | 996043.26 | 996043.26 | 996043.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60520, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1532742/proyecto_PROCESO, 1532742/proyecto_INICIO, 1532742/proyecto_PROCESO, 1532742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532775 | Proyecto de inversión | 607044 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607044.0, modificado:607044.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA - 72185 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 72185 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN SUR COLONIA MARIANO MATAMOROS, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SITIO DE CUAUTLA Y CALLE SALAZAR SUR, CALLE NICOLAS BRAVO SUR ZITÁCUARO HEROICA ZITACUARO, lon:-100.35608316, lat:19.42941994}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 607044 | 607041.72 | 607041.72 | 607041.72 | 563522.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66669, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:607044.0, importe_modificado:607044.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532775/proyecto_INICIO, 1532775/proyecto_PROCESO, 1532775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532791 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:270216.28}} | PROGRAMA PISO FIRME TENENCIA DE ACATEN - 72214 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72214 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO ACATEN- LA CARPINTERIA PUEBLO ACATÉN, 58485 ACATÉN, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CERRO BLANCO Y , ESTAS OBRAS SE UBICARAN EN LAS LOCALIDADES DE EL BOSQUE ACATEN LA CARPINTERIA CERRO BLANCO Y EL GATAL DE , lon:-101.3097066, lat:19.28997041}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 270216.28 | 270216.28 | 270216.28 | 270216.28 | 270216.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68823, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:270216.28, importe_modificado:270216.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1532791/proyecto_INICIO, 1532791/proyecto_FIN, 1532791/proyecto_PROCESO, 1532791/proyecto_FIN, 1532791/proyecto_PROCESO, 1532791/proyecto_FIN, 1532791/proyecto_INICIO, 1532791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534546 | Proyecto de inversión | 364293 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364293.0, modificado:498387.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA VIVIENDA EN COL AMPLIACION SIGLO XXI EN ARTEAGA - 74847 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 74847 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AMPLIACION SIGLO XXI PUEBLO SIGLO XXI, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIGLO XXI Y CALLE CALLE MALPAES, CALLE CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA EN LA COLONIA SIGLO XXI CERCA DE LA UVR UNIDAD DE REHA, lon:-102.28516685, lat:18.36703043}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 498387.04 | 498387.04 | 78294.88 | 78294.88 | 78294.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/020/2019, contratista:HILDA AURORA ALCANTAR MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1942700.55, importe_modificado:1942700.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534546/proyecto_INICIO, 1534546/proyecto_FIN, 1534546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536474 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 77928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 77928 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA TANCITARO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN 5 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.3638793, lat:19.34423121}} | 2019-10-01 | 2019-11-13 | 150000 | 150000 | 133013.13 | 133013.13 | 133013.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72678, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO , monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1536474/proyecto_INICIO, 1536474/proyecto_FIN, 1536474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522841 | Proyecto de inversión | 397139.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397139.36, modificado:396901.09}} | CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE GARZAS Y CALLE AZUCENA - 28836 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 28836 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA EL PALITO VERDE, 59834 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GARZAS Y CALLE EUCALIPTO, CALLE AZUCENA LA CALLE NOGAL DE LA COLONIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA ANTES PALITO VERDE SE LO, lon:-102.30646031, lat:19.93781324}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 396901.09 | 396901.09 | 396901.09 | 396901.09 | 396901.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2019 / 019, contratista:CONSTRUCIONES ALJET S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:396901.09, importe_modificado:396901.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.35}} | {1522841/proyecto_INICIO, 1522841/proyecto_FIN, 1522841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522843 | Proyecto de inversión | 161147.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161147.04, modificado:160306.2}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO - 28838 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 28838 | S | 163 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.18, meta_modificada:38.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL 51 S INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 59890 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 21 DE JUNIO, CALLE 5 DE NOVIEMBRE LA ESCUELA SE LOCALZA EN LA COLONIA LA ESPERANZA AL SU, lon:-102.31195357, lat:19.94505873}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 160306.2 | 160306.2 | 160306.2 | 160306.2 | 160306.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:. MJM / FAIS / AD / OP / 2019 / 014, contratista:FRANCISCO JAVIER PEREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:160306.2, importe_modificado:160306.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.81}} | {1522843/proyecto_INICIO, 1522843/proyecto_FIN, 1522843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523865 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DEL PARAÍSO - 30028 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTIJA MICHOACAN | 30028 | S | 83 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:27, direccion:CALLE COTIJA - EMILIANO ZAPATA RANCHO EL PARAÍSO DE RUBÉN ROMERO, 59945 EL PARAÍSO DE RUBÉN ROMERO, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HACIA EL MORAL Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EN DIRECCIÓN A SAHUAYO A UN COSTADO , lon:-102.62561271, lat:19.82757602}} | 2019-09-23 | 2019-10-15 | 875000 | 875000 | 875000 | 873913.81 | 873913.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71050, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:875000.0, importe_modificado:875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1523865/proyecto_PROCESO, 1523865/proyecto_FIN, 1523865/proyecto_PROCESO, 1523865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527806 | Proyecto de inversión | 451993.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451993.63, modificado:451993.63}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL RIO LOS CONEJOS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LIMON - 35959 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 35959 | S | 7392 | 7380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR JUNTO AL RIO LOS CONEJOS INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LIMON, CALLE CONSTITUCION LA OBRA S, lon:-102.12634203, lat:19.41466251}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 451993.63 | 451993.63 | 451993.63 | 447776.48 | 447776.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/007/2019, contratista:CESAR DAVID GUERRERO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:447776.48, importe_modificado:447776.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1300.0}} | {1527806/proyecto_INICIO, 1527806/proyecto_FIN, 1527806/proyecto_PROCESO, 1527806/proyecto_INICIO, 1527806/proyecto_FIN, 1527806/proyecto_INICIO, 1527806/proyecto_PROCESO, 1527806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530924 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE SAUZ DE ABAJO - 41948 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 41948 | S | 385 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.56, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:21, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL SAUZ DE ABAJO, 59720 EL SAUZ DE ABAJO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE DEL CENTRO DE ZAMORA TOMAR AV. MADERO NTE HACIA LA SALIDA A LA RI, lon:-102.26790243, lat:20.07521434}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 512033.07 | 512033.07 | 512033.07 | 512033.07 | 512033.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-021, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:512033.07, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1530924/proyecto_INICIO, 1530924/proyecto_FIN, 1530924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530952 | Proyecto de inversión | 883196.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883196.54, modificado:883974.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL N JARDÍN DE NIÑOS MOCTEZUMA EN ROMERO DE TORRES - 42034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 42034 | S | 413 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:278.41, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 0 RANCHERIA ROMERO DE TORRES, 59721 ROMERO DE TORRES, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE NIÑOS HEROES DEL CENTRO DE ZAMORA TOMAR AV. MADRO HACIA LA RINCO, lon:-102.25421039, lat:20.02379158}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 375643.94 | 375643.96 | 375643.96 | 264958.96 | 264958.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-013, contratista:FRANCISCO PONCE CORREA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:375643.94, importe_modificado:375643.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1530952/proyecto_INICIO, 1530952/proyecto_PROCESO, 1530952/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201531782 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:723121.17}} | CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXION DE LINEA DE LLENADO Y BAJADA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMANDO EN ARIO DE RAYON - 44606 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACAN | 44606 | S | 193 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA INTERIOR 0 0 RANCHERIA ARIO DE RAYÓN, 59711 ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE TOMAR AV. JUAREZ CON RUM, lon:-102.35431813, lat:20.02667032}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 723121.17 | 723121.17 | 723121.17 | 216936.34 | 216936.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-027, contratista:ALEJANDRO CORTÉZ LÚA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:723121.17, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1531782/proyecto_INICIO, 1531782/proyecto_FIN, 1531782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201531790 | Proyecto de inversión | 1223499.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223499.24, modificado:1223499.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ROMERO DE TORRES - 44640 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACAN | 44640 | S | 674 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:872.52, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 0 0 RANCHERIA ROMERO DE TORRES, 59721 ROMERO DE TORRES, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BRECHA A PAERCELAS, TOMAR AV. MADERO HACIA LA RINCONADA EN EL CRUCERO DE LA RINCON, lon:-102.25547654, lat:20.02430266}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 1223499.24 | 1223499.24 | 1223499.24 | 1220017.88 | 1220017.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-015, contratista:CORPORATIVO CEBLAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:1220017.88, importe_modificado:1220017.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1531790/proyecto_FIN, 1531790/proyecto_PROCESO, 1531790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201531803 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | PERFORACIÓN EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE VILLA ZAPATA - 44691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACAN | 44691 | S | 2475 | 2025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 35 TRAMO CRUCERO DE LA RINCONADA - VILLA ZAPATA KILÓMETRO 15 + 150 INTERIOR 0 0 RANCHERIA VILLA ZAPATA (EL GUAYABO), 59715 VILLA ZAPATA (EL GUAYABO), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TOMAR AV M, lon:-102.34626692, lat:20.07395495}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 974967.15 | 974967.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-030, contratista:BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:3249890.5, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1531803/proyecto_FIN, 1531803/proyecto_PROCESO, 1531803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532834 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:101972.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE JURUREMBA - 72272 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MORELOS | 72272 | S | 134 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:9, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHO JURUREMBA, 58805 JURUREMBA, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE RUMBO AL PADERON Y CALLE RUMBO AL DEPOSITO DEL AGUA, CALLE RUMBO A PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE E, lon:-101.4478353, lat:20.01803118}} | 2019-07-01 | 2019-08-15 | 101972 | 101972 | 101972 | 101972 | 101972 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.0}} | {1532834/proyecto_FIN, 1532834/proyecto_INICIO, 1532834/proyecto_PROCESO, 1532834/proyecto_FIN, 1532834/proyecto_PROCESO, 1532834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536488 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 77945 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 77945 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:62, direccion:CALLEJON CALLEJON PRINCIPAL DE LA COMUINIDAD RANCHERIA ZIRIMONDIRO, 60486 ZIRIMONDIRO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD, lon:-102.34154847, lat:19.35004315}} | 2019-06-19 | 2019-08-01 | 150000 | 150000 | 149259.95 | 149259.95 | 149259.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65983, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1536488/proyecto_INICIO, 1536488/proyecto_PROCESO, 1536488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522885 | Proyecto de inversión | 342402.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342402.63, modificado:342402.63}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO LERMA - 28917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YURECUARO MICHOACAN | 28917 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RIO LERMA COLONIA J. CARRILLO, 59253 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO CUPATITZIO, UBICADA AL NORTE LIMITE DEL DEL MUNICIPIO COLINDANDO CON EL ESTADO DE JALISCO, lon:-102.26623701, lat:20.33468836}} | 2019-04-10 | 2019-05-31 | 264440.94 | 264440.94 | 264440.94 | 264440.94 | 264440.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/AD/2019/011, contratista:ING. OSCAR GOZALO MARTINEZ BARRAGAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO MICHOACAN, monto:264440.94, importe_modificado:264440.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1522885/proyecto_PROCESO, 1522885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523933 | Acción | 329615.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329615.19, modificado:142564.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 30101 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 30101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.332851, lat:19.496252}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66138, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO, monto:329615.19, importe_modificado:329615.19}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1523933/proyecto_INICIO, 1523933/proyecto_PROCESO, 1523933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523941 | Acción | 219743.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219743.46, modificado:219743.46}} | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO - 30105 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO | 30105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.332851, lat:19.496252}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1523941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523953 | Proyecto de inversión | 520900.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:60000.0, modificado:51636.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460900.55, modificado:410716.36}} | PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VILLA - 30114 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | 30114 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1077.0, meta_modificada:1076.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:45, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA ZIQUÍTARO, 59490 ZIQUÍTARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO RAYÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DEL ANTIGUO CORRAL DE TOROS, lon:-101.89307024, lat:20.06113839}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 462352.36 | 462352.36 | 462352.36 | 462352.36 | 462352.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66894, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN., monto:462352.36, importe_modificado:462352.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1076.7}} | {1523953/proyecto_FIN, 1523953/proyecto_PROCESO, 1523953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523961 | Proyecto de inversión | 259230.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259230.56, modificado:256152.59}} | CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE RIO MISURI ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE RIO AMUR - 30126 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 30126 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.12, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RIO MISURI COLONIA EL REALEJO, 59857 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FELIX IRETA, CALLE RIO AMUR LA CALLE RÍO MISURI DE LA COLONIA EL REALEJO SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABE, lon:-102.32512606, lat:19.95302895}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 256152.57 | 256152.57 | 256152.57 | 256152.57 | 256152.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2019 / 008, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:256152.57, importe_modificado:256152.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1523961/proyecto_INICIO, 1523961/proyecto_FIN, 1523961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201527860 | Proyecto de inversión | 1040800.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040800.59, modificado:1040800.59}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE TAZAMANCUTZIRO ENTRE PANTZINGO Y EQUINGARE - 36034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 36034 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.0, meta_modificada:1261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TAZAMANCUTZIRO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO FELIX IRRIETA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PANTZINGO Y CALLE EQUINGARE, AVENIDA DOCE DE MAYO LA OBRA SE LOCA, lon:-102.11728653, lat:19.41379682}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 1040800.59 | 1040800.59 | 1040800.59 | 726960 | 726960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NSJP/OP/IR/005/2019, contratista:JESUS ALBERTO CUARA ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:1369385.58, importe_modificado:726960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.0}} | {1527860/proyecto_INICIO, 1527860/proyecto_FIN, 1527860/proyecto_PROCESO, 1527860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532890 | Proyecto de inversión | 110550 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110550.0, modificado:81254.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO JUNTO A OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TUPATARO - 72347 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | 72347 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS RANCHO TUPÁTARO, 58833 TUPÁTARO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL OJO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE TUPATARO, lon:-101.24699401, lat:20.01361164}} | 2019-05-20 | 2019-06-14 | 81254 | 81254 | 81254 | 81254 | 81254 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60826, contratista:, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán , monto:81254.0, importe_modificado:81254.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1532890/proyecto_FIN, 1532890/proyecto_PROCESO, 1532890/proyecto_FIN, 1532890/proyecto_PROCESO, 1532890/proyecto_INICIO, 1532890/proyecto_PROCESO, 1532890/proyecto_FIN, 1532890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533788 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:17731.36}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COMUNIDAD - 73795 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 73795 | S | 93 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA CARATZITUMBIO, 61812 CARATZITUMBIO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLEJON DEL CHAYO, CALLE RUMBO A LA TZINAMBA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIP, lon:-101.72881285, lat:19.33393813}} | 2019-07-01 | 2019-10-11 | 17731.36 | 17731.36 | 17731.36 | 17731.36 | 17731.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {1533788/proyecto_PROCESO, 1533788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN LA ULTIMA MODIFICACION DE LA PLATAFORMA MIDS DE BIENESTAR SE MODIFICO EL PROYECTO NUMERO 73795 CON NOMBRE CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL A MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ... QUEDANDO EL MISMO NUMERO DE FOLIO 73795... QUE A SU VEZ AL PASAR A LA PLATAFORMA RFT NO CAMBIO DE NOMBRE SE QUEDO COMO ESTABA CARGADA DESDE ANTES, MENCIONANDO QUE NO HUBO MOVIMIENTO PRESUPUESTAL EN ELLA., trimestre:4.0, usuario:adrianepurecoc, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536541 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 78020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 78020 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:82, direccion:CALLEJON CALLEJON PRINCIPAL DE LA COMUINIDAD RANCHERIA LA TAPIADA, 60474 LA TAPIADA, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLEJÓN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD QUE CONDUCE AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE, lon:-102.39638243, lat:19.39305861}} | 2019-09-02 | 2019-11-08 | 160000 | 160000 | 158821.36 | 158821.36 | 158821.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1536541/proyecto_INICIO, 1536541/proyecto_PROCESO, 1536541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536555 | Proyecto de inversión | 38423 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38423.0, modificado:38423.0}} | AMPLIACION ELÉCTRICA EN LA CALLE DE LA SALIDA A LAS LETRAS - 78037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 78037 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA SALIDA A PIEDRAS ANCHAS, lon:-101.42469438, lat:20.26375538}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 34078.87 | 34078.87 | 34078.87 | 34078.87 | 34078.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-ELE-35-05/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:38423.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1536555/proyecto_PROCESO, 1536555/proyecto_INICIO, 1536555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra termina en acta no.32 de 12 de junio de 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201522943 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA LABOR - 28991 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 28991 | S | 149 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:11, direccion:CALLE GUILLERMO VILLA INTERIOR 0 0 EJIDO LA LABOR (EJIDO DE INDEPENDENCIA), 59721 LA LABOR (EJIDO DE INDEPENDENCIA), ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL MONUMENTO BENITO JUAREZ TOMAR CAL, lon:-102.21178115, lat:20.03554094}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 298986.45 | 298986.45 | 298986.45 | 298986.45 | 298986.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-008, contratista:ALBERTO GUILLERMO CORTÉS PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1522943/proyecto_INICIO, 1522943/proyecto_FIN, 1522943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523964 | Proyecto de inversión | 1037226.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037226.52, modificado:1036044.43}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL SEGUNDA ETAPA - 30131 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 30131 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:966.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LA LOMITA - LAS ADJUNTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 966 RANCHERIA EL PLATANAL, 59900 EL PLATANAL (LA PLANTA), JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO RIVERA RÍO DUERO, CALLE CONSTITUCIÓN LA, lon:-102.24731404, lat:19.93236338}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 1036044.43 | 1036044.43 | 1036044.43 | 1036044.43 | 1036044.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/FAIS/AD/OP/2019/017, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1036044.44, importe_modificado:1036044.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1523964/proyecto_INICIO, 1523964/proyecto_PROCESO, 1523964/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523968 | Proyecto de inversión | 4537202.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4537202.73, modificado:4143405.79}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO SUR DE CALLE LAZARO CARDENAS AL LIBRAMIENTO SUR EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 30153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 30153 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1386.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 16 TRAMO JACONA - LOS REYES KILÓMETRO 1 + 650 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 59854 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CARRETERA CARRETERA JACONA LOS REYES, CARRETERA L, lon:-102.32522256, lat:19.93554829}} | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 4143405.79 | 4143405.79 | 4143405.79 | 4143405.79 | 4143405.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2019 / 002, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:4517105.77, importe_modificado:4517105.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1386.02}} | {1523968/proyecto_PROCESO, 1523968/proyecto_INICIO, 1523968/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528737 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LOS FRESNOS SEGUNDA ETA - 109590 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 109590 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2207.0, meta_modificada:2207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:63, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA AMPLIACIÓN JARDINES DEL TOREO, 58049 EL FRESNO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CIRCUNVALACION PERIFÉRICO INDEPENDENCIA Y CALLE LOS CAPULINES, SIN REFERENCIA, lon:-101.3601242, lat:19.77099254}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 4900000 | 4900000 | 4896073 | 4896073 | 4896073 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/900138/2019, contratista:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:4896073.0, importe_modificado:4896073.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2207.0}} | {1528737/proyecto_INICIO, 1528737/proyecto_PROCESO, 1528737/proyecto_FIN, 1528737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528754 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:3703957.09}} | MEJORAMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RECUPERACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y SEÑALETICA VERTICAL Y HOR - 109708 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 109708 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.97, meta_modificada:2.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:EJE VIAL LIBRAMIENTO COLONIA MIRADOR DEL PONIENTE, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE YUNUEN, CALLE INDÍGENA MARCELINO FRENTE A COLONIA LA QUEMADA , lon:-101.24245727, lat:19.70585556}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 3703957.09 | 3703957.09 | 3703957.08 | 3703957.08 | 3703957.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74520, contratista:, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:3703957.09, importe_modificado:3703957.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.97}} | {1528754/proyecto_INICIO, 1528754/proyecto_FIN, 1528754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201531048 | Proyecto de inversión | 211280.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211280.81, modificado:208661.47}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CINCO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE TECOMATAN - 42346 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 42346 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ PUEBLO TECOMATÁN, 59183 TECOMATÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPÁTA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD I, lon:-102.50023485, lat:20.11620811}} | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 208661.47 | 208661.47 | 208661.47 | 208661.47 | 208661.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65962, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:211280.81, importe_modificado:208661.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1531048/proyecto_INICIO, 1531048/proyecto_PROCESO, 1531048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201531056 | Proyecto de inversión | 89896.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89896.41, modificado:89896.41}} | AMPLEACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE HIDALGO ENTRE BENITO JUAREZ Y CANAL DE RIEGO - 42360 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 42360 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO TECOMATÁN, 59183 TECOMATÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y VEREDA CANAL DE RIEGO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DEL JARDIN DE NIÑOS SOBRE LA CALLE, lon:-102.49526915, lat:20.11625175}} | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 89755.88 | 89755.88 | 89755.88 | 89755.88 | 89755.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:89896.41, importe_modificado:89896.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1531056/proyecto_INICIO, 1531056/proyecto_PROCESO, 1531056/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533822 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1098680.24}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA TELESECUNDARIA DE TARASCON - 73840 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 73840 | S | 182 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:66, direccion:CALLE DE LA VIA RANCHERIA EL TARASCÓN, 61817 EL TARASCÓN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLE RUMBO A ZIRAHUEN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TARASCON POR DONDE SE ENCONT, lon:-101.82828888, lat:19.43479272}} | 2019-07-01 | 2019-10-11 | 1098680.24 | 1098680.24 | 1098680.24 | 1098680.24 | 1098680.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/08/2019, contratista:CONSTRUCTORA ECO SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:1148680.24, importe_modificado:1098680.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1533822/proyecto_INICIO, 1533822/proyecto_PROCESO, 1533822/proyecto_INICIO, 1533822/proyecto_FIN, 1533822/proyecto_PROCESO, 1533822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533841 | Proyecto de inversión | 619516.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619516.88, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE BANQUETA CON GUARNICIONES EN LA INTERCONEXIÓN CARRETERA DE LOS POBLADOS DE ABADIANO Y LOS ALTOS - 73874 | 16 | Michoacán de Ocampo | 45 | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | 73874 | S | 844 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL JIQUILPAN MANZANILLO RANCHERIA ABADIANO ALTO (LOS ALTOS), 59527 JOSÉ ABADIANO (LOS ALTOS), JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL SALITRILLO Y CALLE CHAPULTEPEC, LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA CAR, lon:-102.87298082, lat:19.99776336}} | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1533841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201526633 | Proyecto de inversión | 156600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:156600.0}} | BACHEO Y CALAFATEO DE CAMINOS Y CALLES ASFALTADOS DEL MUNICIPIO - 34245 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 34245 | S | 290 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1850.0, meta_modificada:4477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLEJON CAMINO DE ACCESO LA NORIA LAS CRUCES COLONIA LAS CRUCES, 59446 LAS CRUCES, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA NORIA Y CAMINO LAS CRUCES, CAMINO LA NORIA LA PROVIDENCIA AL PASAR LA COMUNIDAD DE LA NORIA RUMBO A, lon:-102.12657311, lat:20.20009596}} | 2019-01-18 | 2019-03-29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67259, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO, monto:261000.0, importe_modificado:261000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4477.0}} | {1526633/proyecto_PROCESO, 1526633/proyecto_INICIO, 1526633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201526634 | Proyecto de inversión | 1273908.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273908.64, modificado:1273908.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE EL CERRITO AL TANQUE MORA Y LERDO DE LA LOCALIDAD DE ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOAC - 93281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 93281 | S | 660 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE MORA DEL CAÑONAZO SUR COLONIA EL CERRITO, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE IGNACIO ALTAMIRANO UNIDAD SIGLO 21 , lon:-100.35126075, lat:19.43559015}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1273908.03 | 1273908.03 | 1273908.03 | 1273908.03 | 1273908.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-008/2019, contratista:TECNOLOGÍA DIAG, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1273908.64, importe_modificado:1273908.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526634/proyecto_INICIO, 1526634/proyecto_PROCESO, 1526634/proyecto_FIN, 1526634/proyecto_PROCESO, 1526634/proyecto_FIN, 1526634/proyecto_PROCESO, 1526634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201526642 | Proyecto de inversión | 1659716.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659716.23, modificado:1659329.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL POZO NÚMERO SEIS PARQUE INDUSTRIAL AL CENTRO REGIONAL DE POLICÍA MICHOACÁN REGIÓN ZITÁCUARO - 93401 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 93401 | S | 247 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 61525 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRTERA MORELIA TOLUCA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA CARRETERA , lon:-100.35297468, lat:19.42822953}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1659329.4 | 1659329.4 | 1659329.4 | 1659329.4 | 1659329.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-021/2019, contratista:LIVING CONCEPTS, S.A. DE .C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1659329.4, importe_modificado:1659329.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526642/proyecto_INICIO, 1526642/proyecto_FIN, 1526642/proyecto_PROCESO, 1526642/proyecto_INICIO, 1526642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529707 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:324316.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LA LADERA - 38546 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | 38546 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:CALLE LA LADERA EJIDO CANINDO Y PEDREGAL, 61006 CANINDO Y PEDREGAL, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN Y CALLE LA LOMA, CALLE LA JOYA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA LADERA DE LA COMUNIDAD DE, lon:-100.29251175, lat:20.12167061}} | 2019-05-27 | 2019-06-28 | 324316.84 | 324316.84 | 324316.84 | 324316.84 | 324316.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/AD/004/2019, contratista:MANUEL GONZALES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:324316.84, importe_modificado:324316.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1529707/proyecto_INICIO, 1529707/proyecto_PROCESO, 1529707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201531068 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE AGUA CALIENTE AL DEPOSITO LARIOS EN MARCOS CASTELLANOS MICHOACAN - 42395 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS | 42395 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 59500 SAN JOSÉ DE GRACIA, MARCOS CASTELLANOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE SAN JOSE DE GRACIA EN LA FALDA DEL CERRO DE LARIOS EL CUAL INICIA EN EL DEPOSITO AGUA, lon:-103.00962564, lat:19.98166116}} | 2019-05-01 | 2019-12-27 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1531068/proyecto_INICIO, 1531068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533885 | Proyecto de inversión | 449645.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449645.16, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE GIRASOLES EN COLONIA LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA EN JIQUILPAN MICHOACÁN - 73926 | 16 | Michoacán de Ocampo | 45 | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | 73926 | S | 144 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CALLE GIRASOLES PUEBLO FRANCISCO SARABIA (CERRITO PELÓN), 59532 FRANCISCO SARABIA (CERRITO PELÓN), JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANTONIO MAYES Y CALLE CALLE 18 DE MARZO, BRECHA BRECHA QUE COLINDA CON AREAS DE CULTIVO L, lon:-102.70168166, lat:20.02627265}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1533885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533910 | Proyecto de inversión | 409790.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409790.98, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CUITLAHUAC EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA EN JIQUILPAN MICHOACÁN - 73965 | 16 | Michoacán de Ocampo | 45 | Jiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | 73965 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CALLE CUITLAHUAC PUEBLO FRANCISCO SARABIA (CERRITO PELÓN), 59532 FRANCISCO SARABIA (CERRITO PELÓN), JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 10 DE MAYO, CAMINO CAMINO AL PREDIO LA LOBERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA , lon:-102.69497379, lat:20.02844852}} | 2019-07-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1533910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523057 | Proyecto de inversión | 1157165.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157165.76, modificado:1157165.76}} | SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE LOPEZ RAYON DE CALLE JUSTO SIERRA A CALLE PEDRO DE GANTE - 29153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COTIJA | 29153 | S | 7236 | 6324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ RAYON BARRIO SAN JOSÉ, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE PEDRO DE GANTE, CALLE ANITA BARRAGAN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LOPEZ RAYÓN DE LA CALLE JUSTO SIERRA A LA, lon:-102.69793921, lat:19.80776056}} | 2019-09-02 | 2019-10-07 | 1157165.76 | 1157165.76 | 1157165.76 | 1155665.12 | 1155665.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/08/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:1155665.12, importe_modificado:1155665.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1523057/proyecto_INICIO, 1523057/proyecto_FIN, 1523057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523071 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE VILLA FUERTE - 29165 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 29165 | S | 446 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:25, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR 0 0 RANCHERIA VILLAFUERTE, 59713 VILLAFUERTE, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE PROGRESO, DE LA TENENCIA DE ARIO DE RAYON TOMAR LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS HASTA VILLA FUERTE, lon:-102.34832693, lat:19.99850879}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 612587.5 | 612587.5 | 612587.5 | 612587.5 | 612587.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-018, contratista:ALEJANDRO CORTÉS LÚA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:671381.71, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1523071/proyecto_INICIO, 1523071/proyecto_FIN, 1523071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201524093 | Proyecto de inversión | 221748.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221748.45, modificado:16982.0}} | PISO FIRME - 30278 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 30278 | S | 113 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA INDAPARAPEO, 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MELCHOR OCAMPO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAS DISPERSAS EN TODAS LAS COLONIAS DE LA , lon:-100.96883377, lat:19.78640444}} | 2019-05-06 | 2019-08-31 | 16982 | 16982 | 16982 | 16982 | 16982 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/027/2019p, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:19592.0, importe_modificado:19592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1524093/proyecto_FIN, 1524093/proyecto_PROCESO, 1524093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525837 | Proyecto de inversión | 104400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104400.0, modificado:104400.0}} | BACHEO Y CALAFATEO DE CAMINOS Y CALLES ASFALTADOS DEL MUNICIPIO - 33041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 33041 | S | 650 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:3223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:CALLE CARRETERA PATZIMARO DEL RINCON - EL SALTO COLONIA EL SALTO, 59445 EL SALTO, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA AUTOPISTA MEXICO - GUADALAJARA Y CALLE ENTRADA A LA COMUNIDAD DE EL SALTO, CALLE SALIDA DE LA COMUNI, lon:-102.12545613, lat:20.15535106}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67259, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHURINTZIO, monto:261000.0, importe_modificado:261000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3223.0}} | {1525837/proyecto_FIN, 1525837/proyecto_PROCESO, 1525837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525846 | Proyecto de inversión | 526449.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526449.16, modificado:526449.16}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS EN TINGUINDIN - 33046 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 33046 | S | 3423 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 58 S/N INTERIOR S/N COLONIA LA PURÍSIMA, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA EN ESQUINA DE LA , lon:-102.47737697, lat:19.73762549}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 526449.16 | 508982.47 | 508982.47 | 508982.47 | 508982.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/008/2019, contratista:RENE BARAJAS PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACÁN, monto:508982.47, importe_modificado:508982.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} | {1525846/proyecto_INICIO, 1525846/proyecto_FIN, 1525846/proyecto_PROCESO, 1525846/proyecto_FIN, 1525846/proyecto_PROCESO, 1525846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201526659 | Proyecto de inversión | 2890207.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890207.27, modificado:1959252.68}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO LA FERIA EN LA CIUDAD DE ZITÁCUARO MICHOACÁN - 93582 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 93582 | S | 8321 | 6809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO FRANCISCO J MUGICA Y BRECHA CONOCIDO LA FERIA, BRECHA CONOCIDO LA FERIA EN LA FERIA, lon:-100.34209564, lat:19.45663817}} | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 1959252.68 | 1959252.68 | 1959252.68 | 1959252.68 | 1959252.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-001/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2890207.27, importe_modificado:2890207.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526659/proyecto_INICIO, 1526659/proyecto_PROCESO, 1526659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó terminación anticipada , trimestre:4.0, usuario:maamartinezg, fecha:2020-01-07}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528003 | Proyecto de inversión | 1780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1759602.09}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CUMBRE - 36224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36224 | S | 42 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:204, direccion:CALLE CAMINO EL CARACOL- MORENO RANCHERIA EL CARACOL, 58486 EL CARACOL, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CARACOL AL GUAJOLOTE Y , LA LINEA LLEGARA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO A 100 METROS DE LA CANCHA DE FUTBO, lon:-101.23907097, lat:19.33341501}} | 2019-07-01 | 2019-09-15 | 1759602.09 | 1759602.09 | 1759602.09 | 1759602.09 | 1759602.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/008/2019, contratista:MARLENE MARTINEZ CHAVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1759602.09, importe_modificado:1759602.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1689.0}} | {1528003/proyecto_PROCESO, 1528003/proyecto_FIN, 1528003/proyecto_PROCESO, 1528003/proyecto_FIN, 1528003/proyecto_PROCESO, 1528003/proyecto_INICIO, 1528003/proyecto_FIN, 1528003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530349 | Acción | 73681.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73681.39, modificado:73681.39}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA - 40267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40267 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.474679, lat:19.588974}} | 2019-03-28 | 2019-12-31 | 73681.39 | 73681.39 | 73681.39 | 70378.31 | 70378.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62006, contratista:, convocante:municipio de los reyes michoacán, monto:73681.39, importe_modificado:73681.39}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:32.0}} | {1530349/proyecto_PROCESO, 1530349/proyecto_INICIO, 1530349/proyecto_PROCESO, 1530349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532128 | Proyecto de inversión | 189072.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189072.06, modificado:189072.06}} | REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR EN LA CUESTA COLORADA - 45631 | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUNGAPEO | 45631 | S | 405 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:59, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 61477 LA SOLEDAD, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA JUNGAPEO - LA MORA Y , SOBRE LA CARRETERA JUNGAPEO - LA MORA A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD CONOCIDA COMO CUESTA COLORADA MUNICIPIO DE JU, lon:-100.49046426, lat:19.42767613}} | 2019-02-05 | 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACAN, monto:189072.06, importe_modificado:189072.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532128/proyecto_PROCESO, 1532128/proyecto_INICIO, 1532128/proyecto_FIN, 1532128/proyecto_INICIO, 1532128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533044 | Proyecto de inversión | 3623812.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:65506.14, modificado:65506.14}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3558305.89, modificado:3274644.39}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REAL PRIMER ETAPA LOCALIDAD CUTO DEL PORVENIR - 72558 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | 72558 | S | 2089 | 2058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion:CALLE REAL PUEBLO CUTO DEL PORVENIR, 58881 CUTO DEL PORVENIR, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS LA OBRA SE UBICA A LA ENTRADA DEL PUEBLO UNO DE LOS CAMINOS PRINCIPALES, lon:-101.14479217, lat:19.86034362}} | 2019-07-25 | 2019-11-25 | 3274644.39 | 3274644.39 | 3274644.39 | 3274644.39 | 3274644.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-DOP-38-19, contratista:CONSTRUCTORA DERMAMICH, convocante:MUNICIPIO TARIMBARO MICHOACAN, monto:3004918.83, importe_modificado:3274644.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {1533044/proyecto_INICIO, 1533044/proyecto_FIN, 1533044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533050 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 72563 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 72563 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:192, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A EL CAPULÍN COLONIA EL CAPULÍN (TERCERA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), 61525 EL CAPULÍN (TERCERA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN AL TIGRE Y BRECHA EN DIRE, lon:-100.24976537, lat:19.47907064}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 199946.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66670, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1533050/proyecto_INICIO, 1533050/proyecto_FIN, 1533050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533058 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 72580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 72580 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:65, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A CURUNGUEO COLONIA EL LLANO DE CURUNGUEO, 61527 EL LLANO DE CURUNGUEO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A EL LLANO Y CALLE EN DIRECCIÓN A SAN FRANCISCO, CURUNGUEO EL LLANO, lon:-100.37811437, lat:19.47147887}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 199386.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66671, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1533058/proyecto_INICIO, 1533058/proyecto_PROCESO, 1533058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533983 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:33352.15}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE RIVAPALACIO - 74062 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 74062 | S | 52 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PRIVADA RIVAPALACIO COLONIA CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE NICOLAS DE REGULES, CALLE DEL TAMBOR LA OBRA SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE S, lon:-101.64218193, lat:19.4080768}} | 2019-07-01 | 2019-09-27 | 33352.15 | 33352.15 | 33352.15 | 16050.37 | 16050.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73261, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:33352.15, importe_modificado:33352.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1533983/proyecto_PROCESO, 1533983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525062 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149998.28}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE QUIRINGUARO - 31520 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA MICHOACAN | 31520 | S | 125 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A TUPATARO - QUIRINGUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 806 RANCHERIA QUIRÍNGUARO (SAN SIMÓN QUIRÍNGUARO), 61647 QUIRÍNGUARO (SAN SIMÓN QUIRÍNGUARO), HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL SOBRADO Y CALL, lon:-101.47600128, lat:19.51520011}} | 2019-04-29 | 2019-05-31 | 149998.28 | 149998.28 | 149998.28 | 149998.28 | 149998.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2018-2021/DOP/AD/2019-07, contratista:CIVILES Y ASOCIADOS VALLADOLID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA MICH, monto:149998.28, importe_modificado:149998.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1525062/proyecto_INICIO, 1525062/proyecto_PROCESO, 1525062/proyecto_INICIO, 1525062/proyecto_FIN, 1525062/proyecto_PROCESO, 1525062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525929 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR - 33178 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 33178 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:101, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ORAPONDIRO, 60760 LOS APONDAREÑO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN, lon:-102.18587829, lat:19.30253647}} | 2019-05-20 | 2019-06-20 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:252000.0, importe_modificado:252000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1525929/proyecto_INICIO, 1525929/proyecto_PROCESO, 1525929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528071 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE BENITO QUEZADA DE LA CO - 103938 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 103938 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA APATZINGÁN, 60696 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO Y CALLE CLARA CÓRDOBA, CALLE ANTONIO SOSA PERDOMO CALLE BENITO QUEZADA DE LA COLONIA ANTORCHA, lon:-102.33015135, lat:19.05938215}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 650344.76 | 650344.76 | 650344.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900220/2019, contratista:ENRIQUE GOMEZ BARRAGAN, convocante:SCOP, monto:498850.81, importe_modificado:498850.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1528071/proyecto_INICIO, 1528071/proyecto_PROCESO, 1528071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528075 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE G LA CHINACA ENTRE LAS - 104029 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 104029 | S | 111 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1994.12, meta_modificada:1994.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE G. LA CHINACA Y CALLE CIRCUNVALACIÓN , CALLE GUERRERO , lon:-101.71257136, lat:19.20533565}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2700000 | 2700000 | 2697924.07 | 2697924.07 | 2697924.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900221/2019, contratista:Arq. Roberto Carlos Chamorro de Paz, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:2697924.08, importe_modificado:2697924.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1994.12}} | {1528075/proyecto_PROCESO, 1528075/proyecto_INICIO, 1528075/proyecto_FIN, 1528075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532182 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:154272.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EN LOS HORNITOS - 71321 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | 71321 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:COLONIA LOS HORNITOS, 61884 LOS HORNITOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNITOS, lon:-101.70968943, lat:18.69378737}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 154272 | 154272 | 154272 | 154272 | 154272 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/19, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACAN, monto:1.0, importe_modificado:1.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63517, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1532182/proyecto_INICIO, 1532182/proyecto_PROCESO, 1532182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532193 | Proyecto de inversión | 195714.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195714.25, modificado:120551.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EN EL CHOCOLATE - 71337 | 16 | Michoacán de Ocampo | 29 | Churumuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | 71337 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:35, direccion:COLONIA EL CHOCOLATE, 61899 EL CHOCOLATE, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CHOCOLATE, lon:-101.62734558, lat:18.88039992}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 120551.5 | 120551.5 | 120551.5 | 120551.5 | 120551.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/19, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACAN, monto:1.0, importe_modificado:1.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:195714.25, importe_modificado:195714.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1532193/proyecto_INICIO, 1532193/proyecto_PROCESO, 1532193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532214 | Proyecto de inversión | 73200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73200.0, modificado:98511.96}} | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MELCHOR OCAMPO Y LAS ROSAS - 45752 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 45752 | S | 159 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE SANTA CECILIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA ALVARO OBREGON COLONIA QUE SE ENCUEN, lon:-102.55485274, lat:20.11918105}} | 2019-09-25 | 2019-10-19 | 98511.96 | 98511.96 | 98511.96 | 98511.96 | 98511.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:97600.0, importe_modificado:98511.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {1532214/proyecto_INICIO, 1532214/proyecto_FIN, 1532214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533078 | Proyecto de inversión | 228074.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228074.2, modificado:220882.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE - 72609 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 72609 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:23, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA LOS LLANOS, 61320 LOS LLANOS, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , FRENTE AL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.95429673, lat:19.62148534}} | 2019-06-14 | 2019-07-28 | 220882.59 | 220882.59 | 220882.59 | 220882.59 | 220882.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/009/2019, contratista:FELIPE DANIEL RUIZ JACUINDE, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:221449.79, importe_modificado:221449.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1533078/proyecto_INICIO, 1533078/proyecto_PROCESO, 1533078/proyecto_INICIO, 1533078/proyecto_FIN, 1533078/proyecto_INICIO, 1533078/proyecto_FIN, 1533078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533088 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL - 72617 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 72617 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE DE MORELOS COLONIA EDUCACIÓN, 61519 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROFESORA MARIA LUISA F Y CALLE TERCERA, CALLE GONZALEZ ORTEGA PONIENTE HEROICA ZITÁCUARO COL. EDUCACIÓN, lon:-100.35855368, lat:19.44859057}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 350000 | 347295.17 | 347295.17 | 347295.17 | 249109.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66672, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHAOCAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1533088/proyecto_PROCESO, 1533088/proyecto_INICIO, 1533088/proyecto_PROCESO, 1533088/proyecto_INICIO, 1533088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533102 | Proyecto de inversión | 1766914.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766914.48, modificado:1766914.48}} | MEJORAMIENTO DE LA SEÑALÉTICA DE LA CIUDAD - 72642 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 72642 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN SUR COLONIA FLOR DE LIZ, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO ORIENTE Y CALLE VICENTE SUAREZ SUR, CARRETERA A APUTZIO DE JUAREZ HEROICA ZITÁCUARO, lon:-100.34346833, lat:19.42832087}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1766914.48 | 1762505.76 | 1762505.76 | 1762505.76 | 1681572.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60286, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1766914.48, importe_modificado:1766914.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1533102/proyecto_PROCESO, 1533102/proyecto_INICIO, 1533102/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533108 | Proyecto de inversión | 1697000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697000.0, modificado:1697000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 72657 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 72657 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16970.0, meta_modificada:16970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE FRANCISCO I. MADERO COLONIA COATEPEC DE MORELOS, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TERCERA DE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE NICOLAS ROMERO ZITÁCUARO HEROICA ZITACUARO, lon:-100.37123516, lat:19.42355498}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1697000 | 1696998.84 | 1696998.84 | 1696998.84 | 748382.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66674, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1697000.0, importe_modificado:1697000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16970.0}} | {1533108/proyecto_INICIO, 1533108/proyecto_PROCESO, 1533108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536802 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA LA OPERACIÓN DEL POZO ARTESANO UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA - 78388 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 78388 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA 18 DE MARZO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VERDUZCO Y CALLE MORELOS, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL POZO ARTESANO, lon:-102.36446881, lat:19.34213636}} | 2019-07-09 | 2019-07-31 | 100000 | 100000 | 99998.73 | 99998.73 | 99998.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1536802/proyecto_INICIO, 1536802/proyecto_PROCESO, 1536802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523140 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:701132.79}} | CONSTRUCCION DE LOSAS PARA AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE VILLA FUERTE - 29232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 29232 | S | 149 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:25, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR 0 RANCHERIA VILLAFUERTE, 59713 VILLAFUERTE, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE PROGRESO, DE LA TENENCIA DE ARIO DE RAYON TOMAR LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS HACIA EL SUR CON RU, lon:-102.3482652, lat:19.99856519}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 701132.79 | 701132.79 | 701132.79 | 210339.85 | 210339.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-040, contratista:ALBERTO GUILLERMO CORTÉS PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:701132.79, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1523140/proyecto_INICIO, 1523140/proyecto_FIN, 1523140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525969 | Proyecto de inversión | 121500.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121500.32, modificado:121500.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 33217 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 33217 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:30, direccion:CALLEJON PRINCIPAL EJIDO LOS TICUICHES, 60760 LOS TIQUICHES, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE EL CALLEJÓN SE ENCUENTRA TERMINANDO LA COMUNIDAD EN LA PARTE NORTE ES EL ÚNI, lon:-102.23029454, lat:19.08412694}} | 2019-05-02 | 2019-06-06 | 121500.26 | 121500.26 | 121500.26 | 121500.26 | 121500.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60471, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:121500.26, importe_modificado:121500.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1525969/proyecto_INICIO, 1525969/proyecto_FIN, 1525969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532239 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PLAN DE AYALA DE LA TENENCIA DE OPOPEO - 71420 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 71420 | S | 372 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CONDEMBAS, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE SUBE AL LUGAR CONOCIDO COMO LA LAGUNA, lon:-101.60283378, lat:19.40628274}} | 2019-04-22 | 2019-08-30 | 3000000 | 3000000 | 2999577.3 | 2434489.8 | 2434489.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/24/2019, contratista:SILVIA TRINIDAD LOPEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:2999577.3, importe_modificado:2999577.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1532239/proyecto_PROCESO, 1532239/proyecto_INICIO, 1532239/proyecto_PROCESO, 1532239/proyecto_INICIO, 1532239/proyecto_PROCESO, 1532239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534059 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1148123.7}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y SELLO SANITARIO EN PERFORACION DE LA COMUNIDAD DE LOS CHARCOS MUNICIPIO DE TANHUATO - 74156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | 74156 | S | 255 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:CALLE NACIONAL RANCHO LOS CHARCOS, 59235 LOS CHARCOS, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA VISTA HERMOSA LA PIEDAD Y CALLE CHAPULTEPEC, CAMINO INVERNADEROS MARQUEZ LA PERFORACION SE ENCUENTRA EN LOS TERRENOS DEL CAMPO DEP, lon:-102.41029075, lat:20.27085984}} | 2019-07-09 | 2019-09-20 | 1148123.7 | 1148123.7 | 1148123.7 | 1148123.7 | 1148123.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FIII/IR-02/2019, contratista:MARCOS ANTONIO ARIZAGA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:1148123.7, importe_modificado:1148123.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534059/proyecto_PROCESO, 1534059/proyecto_INICIO, 1534059/proyecto_PROCESO, 1534059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534061 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:92793.06}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA SUR - 74162 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 74162 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA EL CHARCO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VASCO DE QUIROGA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA SALIDA A LA LO, lon:-101.60789136, lat:19.40327352}} | 2019-07-01 | 2019-10-18 | 92793.06 | 92793.06 | 92793.06 | 92793.06 | 92793.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1534061/proyecto_PROCESO, 1534061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN LA ULTIMA MODIFICACION DE LA PLATAFORMA MIDS DE BIENESTAR SE MODIFICO EL PROYECTO NUMERO 74162 CON NOMBRE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA SUR; SE CAMBIO A: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE JUJUCATO... QUEDANDO EL MISMO NUMERO DE FOLIO 74162... QUE A SU VEZ AL PASAR A LA PLATAFORMA RFT NO CAMBIO DE NOMBRE SE QUEDO COMO ESTABA CARGADA DESDE ANTES, MENCIONANDO QUE NO HUBO MOVIMIENTO PRESUPUESTAL EN ELLA., trimestre:4.0, usuario:adrianepurecoc, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536831 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA - 78428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 78428 | S | 39 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.04, meta_modificada:79.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO RANCHERIA AGUACATE DEL SUR, 60465 AGUACATE DEL SUR, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA SO, lon:-102.38730709, lat:19.25044305}} | 2019-06-19 | 2019-08-23 | 400000 | 400000 | 399927.82 | 399927.82 | 399927.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65574, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.04}} | {1536831/proyecto_INICIO, 1536831/proyecto_PROCESO, 1536831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536846 | Proyecto de inversión | 433796 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433796.0, modificado:433796.0}} | RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD - 78446 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 78446 | S | 433 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:62, direccion:CALLE CALE DE LA ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA ZIRIMONDIRO, 60486 ZIRIMONDIRO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y CANCHA DE BASQUET BOL PUBLIC, lon:-102.34372106, lat:19.35243156}} | 2019-07-01 | 2019-09-10 | 433796 | 433796 | 433737.3 | 433737.3 | 433737.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:433796.0, importe_modificado:433796.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1536846/proyecto_PROCESO, 1536846/proyecto_INICIO, 1536846/proyecto_PROCESO, 1536846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525182 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2494990.57}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN ARROYO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ MUNICIPIO DE HUETAMO - 86985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 86985 | S | 21660 | 16340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BORDE DEL ARROLLO CIUDAD HUETAMO DE NÚÑEZ CENTRO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE BENITO JUAREZ FRENTE AL RIO, lon:-100.9013747, lat:18.62580393}} | 2019-06-11 | 2019-10-14 | 2494990.57 | 2494990.57 | 2494990.57 | 2494990.57 | 2045892.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-006/2019, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:4989981.16, importe_modificado:4989981.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1525182/proyecto_INICIO, 1525182/proyecto_PROCESO, 1525182/proyecto_FIN, 1525182/proyecto_PROCESO, 1525182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525194 | Proyecto de inversión | 360000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:167783.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192216.51, modificado:192109.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN - 87032 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 87032 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA RANCHERIA SAN SIMÓN, 59295 SAN SIMÓN, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE MORELOS, A BORDE DE CARRETERA, lon:-102.37216842, lat:20.11943672}} | 2019-06-11 | 2019-07-11 | 192109.9 | 192109.9 | 192109.9 | 192109.9 | 192109.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-007/2019, contratista:ENRIQUE GOMEZ BARRAGAN, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:359800.26, importe_modificado:359800.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1525194/proyecto_INICIO, 1525194/proyecto_PROCESO, 1525194/proyecto_INICIO, 1525194/proyecto_FIN, 1525194/proyecto_INICIO, 1525194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525195 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR - 31691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 31691 | S | 41 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHONENGO, 60778 CHONENGO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-102.17042865, lat:19.24372018}} | 2019-06-03 | 2019-08-03 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:252000.0, importe_modificado:252000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1525195/proyecto_INICIO, 1525195/proyecto_PROCESO, 1525195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525200 | Proyecto de inversión | 3563000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781500.0, modificado:1777946.84}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1781500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN HUANGUITIO MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 87063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 87063 | S | 613 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA HUANGUITÍO, 61498 HUANGUITÍO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , NO APLICA, lon:-100.4865634, lat:19.39791679}} | 2019-07-15 | 2019-10-14 | 1777946.84 | 1777946.84 | 1777946.84 | 1777946.84 | 1777946.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-007/2019, contratista:GRUPO EDIFICADOR MOVAB, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3557648.75, importe_modificado:3557648.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1525200/proyecto_INICIO, 1525200/proyecto_FIN, 1525200/proyecto_PROCESO, 1525200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRO REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:REGISTRO REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:REGISTRO REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:REGISTRO REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | MIC190201528162 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE VILLA HERMOSA SEGUNDA E - 105073 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 105073 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, direccion:COLONIA PASO DE NÚÑEZ (BUENAVISTA), 61930 PASO DE NÚÑEZ (BUENAVISTA), CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y CALLE DANIEL GUTIERREZ, BRECHA SIN NOMBRE SIN NOMBRE, lon:-100.94540241, lat:18.89695113}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1998732.22 | 1998732.22 | 1998732.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900152/2019, contratista:LA. María Cristina Espinosa de la Torre, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1998732.22, importe_modificado:1998732.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1053.0}} | {1528162/proyecto_PROCESO, 1528162/proyecto_INICIO, 1528162/proyecto_PROCESO, 1528162/proyecto_FIN, 1528162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532277 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AHUINDO - 71474 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 71474 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:CALLE CALLE DE AHUINDO RANCHERIA AHUINDO, 60926 AHUINDO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE AHUINDO Y CALLE LATERAL CALLE AHUINDO, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE AHUINDO LAS CALLES NO TIENEN NOMBR, lon:-102.69615844, lat:18.2408594}} | 2019-05-23 | 2019-07-31 | 480000 | 399991.2 | 392411.85 | 392411.85 | 392411.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/011/2019, contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:399991.2, importe_modificado:399991.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1532277/proyecto_INICIO, 1532277/proyecto_FIN, 1532277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533175 | Proyecto de inversión | 136665 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136665.0, modificado:155422.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 72802 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CONTRATO | 72802 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.97, meta_modificada:41.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE CALLE HIDALGO RANCHO LA ESTANCIA, 58827 LA ESTANCIA, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE JUSTO SIELLA, CARRETERA HUANDACAREO-CHUCANDIRO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE HIDALGO AUN LADO DE LAS, lon:-101.30273238, lat:19.97844689}} | 2019-06-03 | 2019-07-26 | 155422.64 | 155422.64 | 155422.64 | 155422.64 | 155422.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60830, contratista:, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacán , monto:155422.64, importe_modificado:155422.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.97}} | {1533175/proyecto_INICIO, 1533175/proyecto_PROCESO, 1533175/proyecto_INICIO, 1533175/proyecto_PROCESO, 1533175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534146 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:395858.66}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD - 74310 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 74310 | S | 166 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA IRÍCUARO (SAN MIGUEL), 61807 IRÍCUARO (SAN MIGUEL), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA HACIENDA Y CALLE DE LA TIENDA, CALZADA SANTA CLARA A ZIRAHUEN LA OBRA SE ENCUEN, lon:-101.66997857, lat:19.41728884}} | 2019-05-20 | 2019-08-30 | 395858.66 | 395858.66 | 395858.66 | 395858.66 | 395858.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71457, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:395858.66, importe_modificado:395858.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1534146/proyecto_PROCESO, 1534146/proyecto_FIN, 1534146/proyecto_INICIO, 1534146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534152 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:216000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE DE LA PRIMARIA - 74323 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 74323 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:72, direccion:CALLE DE LA ESCUELA RANCHERIA TURIRÁN, 61824 TURIRÁN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLE DEL CAMPO, CALLE RUMBO A PASO DEL MUERTO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA Y GRIEDA QUE HACE PARA G, lon:-101.60109311, lat:19.35300957}} | 2019-04-22 | 2019-08-30 | 216000 | 216000 | 213288.9 | 213288.9 | 213288.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:216000.0, importe_modificado:216000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1534152/proyecto_PROCESO, 1534152/proyecto_FIN, 1534152/proyecto_PROCESO, 1534152/proyecto_FIN, 1534152/proyecto_INICIO, 1534152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201524394 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:21474.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LA JARILLA - 30635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | 30635 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:21, direccion:RANCHERIA LA LUZ, 59475 LA LUZ, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PENJAMILLO - LA LUZ Y BRECHA , BRECHA A UN KM DE DISTANCIA DE LA LOCALIDAD DE LA LUZ SE ENCUENTRA LA OBRA JUNTO AL BORDO DEL ARROYO, lon:-101.90526062, lat:20.12976836}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 21474 | 21474 | 21474 | 21474 | 21474 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN., monto:22045.91, importe_modificado:22045.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1524394/proyecto_INICIO, 1524394/proyecto_FIN, 1524394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525211 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365000.0, modificado:348263.6}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN HUIRAMBA HUIRAMBA MICH - 31702 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA MICHOACAN | 31702 | S | 280 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 14 TRAMO MORELIA - URUAPAN KILÓMETRO 36 + 385 COLONIA HUIRAMBA, 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA COLONIA QUE ESTA 250 M ANTES DE LLEGAR A LA SECUNDARIA, lon:-101.44201942, lat:19.54649548}} | 2019-06-24 | 2019-09-30 | 348263.6 | 348263.6 | 348263.6 | 348263.6 | 348263.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2018-2021/DOP/AD/2019-06, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA MICH, monto:348263.6, importe_modificado:348263.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1525211/proyecto_INICIO, 1525211/proyecto_FIN, 1525211/proyecto_PROCESO, 1525211/proyecto_FIN, 1525211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525213 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1036713.3}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DIECIOCHO DE MARZO ENTRE CUAHUTEMOC Y CINCO DE MAYO - 31703 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN | 31703 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUHAUTEMOC, CALLE LINDAVISTA SE UBICA EN EL BARRIO TERCERO A UNA CUADRAS DE LA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON., lon:-101.95004117, lat:19.68158624}} | 2019-04-29 | 2019-07-29 | 1036713.3 | 1036713.3 | 1036713.3 | 1036713.3 | 1036713.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMGC/009/2019, contratista:HILARIO GEMBE TEHANDON, convocante:MUNICIPIO DE CHERAN, monto:1036713.3, importe_modificado:1036713.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1525213/proyecto_INICIO, 1525213/proyecto_PROCESO, 1525213/proyecto_INICIO, 1525213/proyecto_FIN, 1525213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525229 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:638014.7}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ECUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE VILLANUEVA MUNICIPIO DE TANHUATO DE GUERRERO - 31725 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | 31725 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:12, direccion:RANCHO VILLANUEVA (VILLA NUEVA), 59240 VILLANUEVA (VILLA NUEVA), TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA FRENTE A LAS VIAS DEL TREN, lon:-102.3562981, lat:20.32438757}} | 2019-07-24 | 2019-09-10 | 638014.7 | 638014.7 | 638014.7 | 638014.7 | 63804.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FIII/AD-11/2019, contratista:KATSIRO TIERRAS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:638014.7, importe_modificado:638014.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1525229/proyecto_PROCESO, 1525229/proyecto_INICIO, 1525229/proyecto_PROCESO, 1525229/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201526940 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | PROGRAMA DE REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA COBERTURA MUNICIPAL - 34641 | 16 | Michoacán de Ocampo | 12 | Buenavista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 34641 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO BUENAVISTA - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 70 CIUDAD , 60500 BUENAVISTA TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE CAMINOS DE TERRACERIA EN, lon:-102.58448793, lat:19.22030006}} | 2019-06-03 | 2019-07-30 | 274111.1 | 274111.1 | 274111.1 | 274111.1 | 274111.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67336, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA, monto:274111.1, importe_modificado:274111.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1526940/proyecto_INICIO, 1526940/proyecto_FIN, 1526940/proyecto_PROCESO, 1526940/proyecto_INICIO, 1526940/proyecto_PROCESO, 1526940/proyecto_FIN, 1526940/proyecto_INICIO, 1526940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528205 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHERAN MUNICIPIO DE CHERAN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN - 105646 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 105646 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE NORTE Y CALLE PRIMERA DE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE HIDALGO NORTE ENTRE LAS CALLES ALLENDE NORTE PRIMERA DE 16 DE SEPTIEMBRE E HIDALGO NORTE DE LA LOCALIDAD , lon:-101.94860333, lat:19.6858921}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 600000 | 600000 | 592448.74 | 592448.74 | 592448.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900155/2019, contratista:C. Claudia Paulina Rodríguez Zavala, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:592448.85, importe_modificado:592448.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1528205/proyecto_FIN, 1528205/proyecto_PROCESO, 1528205/proyecto_INICIO, 1528205/proyecto_FIN, 1528205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528209 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CAL - 105694 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 105694 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.91, meta_modificada:1.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:PUEBLO URÉN, 59796 URÉN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ALDAMA, CALLE HIDALGO SIN DESCRIPCIÓN, lon:-102.09838089, lat:19.84404021}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1999280.27 | 1999280.27 | 1999280.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900156/2019, contratista:ARQ. RAÚL MARTÍNEZ GALLARDO, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1999280.28, importe_modificado:1999280.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.91}} | {1528209/proyecto_PROCESO, 1528209/proyecto_FIN, 1528209/proyecto_PROCESO, 1528209/proyecto_INICIO, 1528209/proyecto_FIN, 1528209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529843 | Proyecto de inversión | 324767.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324767.56, modificado:324767.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUMARAN - 38889 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 38889 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO NUMARÁN, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PROL. ALLENDE EN LA COLONIA 25 DE ENERO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUMARAN. COMO PUNTO DE REFERENCIA, lon:-101.95643388, lat:20.25382022}} | 2019-04-09 | 2019-06-07 | 324767.55 | 324767.55 | 324767.55 | 324767.55 | 324767.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP/007/AD/2019, contratista:JOSE ANTONIO NARANJO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NUMARAN, monto:324767.55, importe_modificado:324767.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1529843/proyecto_PROCESO, 1529843/proyecto_INICIO, 1529843/proyecto_FIN, 1529843/proyecto_PROCESO, 1529843/proyecto_FIN, 1529843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530562 | Proyecto de inversión | 2421994.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421994.66, modificado:2421994.66}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE MOCTEZUMA COL LA LOMA II DE LOS REYES MICH - 40916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40916 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.6, meta_modificada:520.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA LA LOMA, 60425 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE ANENECUILCO, CALLE YUCATAN SE ENCUENTRA 7 CALLES AL ESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA POR LA CALLE MIC, lon:-102.47005124, lat:19.5789609}} | 2019-06-28 | 2019-10-15 | 2421994.66 | 2420900.4 | 2420900.4 | 1931990.94 | 1931990.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/03/2019, contratista:GESTIÓN PÚBLICA Y CONSTRUCTORA DEL BAJÍO MI TIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:2420900.4, importe_modificado:2420900.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.48}} | {1530562/proyecto_INICIO, 1530562/proyecto_PROCESO, 1530562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530578 | Proyecto de inversión | 1394703.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394703.04, modificado:1394703.04}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE GAVIOTA COL LOS PURENGUES DE LOS REYES MICH - 40952 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40952 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.99, meta_modificada:289.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE GAVIOTA INTERIOR SN COLONIA LOS PURENGUES, 60330 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JILGUERO Y CALLE CISNE, CALLE CANARIO SE ENCUENTRA A 010 METROS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LOS REYES MICHOACÁN, lon:-102.4762366, lat:19.6041921}} | 2019-05-17 | 2019-09-30 | 1394703.04 | 1388194.56 | 1388194.56 | 1388194.48 | 1388194.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/07/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, monto:1388194.56, importe_modificado:1388194.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.99}} | {1530578/proyecto_INICIO, 1530578/proyecto_PROCESO, 1530578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530585 | Proyecto de inversión | 1063042.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063042.83, modificado:1063042.83}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE HOYICAZUELAS COL PRADERAS DE ITZICUARO DE LOS REYES MICH - 40980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40980 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.88, meta_modificada:259.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE HOYICAZUELAS INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DE ITZICUARO, 60390 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO CHIQUIHUITILLO Y CALLE RIO APUPATARO, CALLE ANENECUILCO CUATRO CALLES AL ESTE DESDE LA CRUZ R, lon:-102.46709799, lat:19.57913235}} | 2019-05-13 | 2019-08-26 | 1063042.83 | 1060093 | 1060093 | 1060093 | 1060093 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/06/2019, contratista:Grupo constructor Altus Terra S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:1060093.0, importe_modificado:1060093.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.88}} | {1530585/proyecto_INICIO, 1530585/proyecto_FIN, 1530585/proyecto_INICIO, 1530585/proyecto_PROCESO, 1530585/proyecto_FIN, 1530585/proyecto_INICIO, 1530585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532331 | Proyecto de inversión | 3715663.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3715663.87, modificado:3768030.85}} | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA RAMIREZ - 45976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 45976 | S | 2044 | 1671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR 0 0 COLONIA RAMÍREZ, 59620 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR. ALFONZO IÑIGUZ NTE Y CALLE GALEANA, CALLE LOPEZ RAYON DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR LA AV. JUAREZ CON RUMBO A LA CAL, lon:-102.29186526, lat:19.99441348}} | 2019-04-22 | 2019-12-31 | 3768030.85 | 3768030.85 | 3768030.85 | 3715663.87 | 3715663.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-010, contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:3715663.87, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1001.0}} | {1532331/proyecto_INICIO, 1532331/proyecto_PROCESO, 1532331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201533266 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:478885.32}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE CHACOLOTE - 47183 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 47183 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO PUEBLO EL CHACOLOTE, 59184 EL CHACOLOTE, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMU, lon:-102.54163938, lat:20.11191255}} | 2019-06-06 | 2019-08-20 | 478885.32 | 478885.32 | 478885.32 | 478885.32 | 478885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:478885.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1533266/proyecto_INICIO, 1533266/proyecto_PROCESO, 1533266/proyecto_INICIO, 1533266/proyecto_PROCESO, 1533266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534212 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:98940.4}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE - 74398 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 74398 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:CALLE DEL CAMPO RANCHERIA TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), 61816 TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLE DEL CAMPO, CALLE DE LA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-101.75504785, lat:19.39727597}} | 2019-06-10 | 2019-09-20 | 98940.4 | 98940.4 | 98350.69 | 98350.69 | 98350.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1534212/proyecto_PROCESO, 1534212/proyecto_INICIO, 1534212/proyecto_FIN, 1534212/proyecto_INICIO, 1534212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536011 | Proyecto de inversión | 332667 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332667.0, modificado:332667.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS PARACERAS DE ARTEAGA - 77250 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 77250 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:894, direccion:CALLE CALLE DE LAS PARACERAS RANCHERIA LA MESA DE ESTRADA, 60947 LAS PARACERAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS MESAS DE ESTRADA Y CALLE LAS PARACERAS, CALLE CALLES DE LAS PARACERAS SE UBICA EN LA RANCHERIA DE LAS MESA, lon:-102.14054034, lat:18.25474636}} | 2019-05-29 | 2019-08-31 | 332667 | 332664.8 | 248044.19 | 248044.19 | 248044.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/017/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER MALAGON LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1521454.38, importe_modificado:1521454.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1536011/proyecto_INICIO, 1536011/proyecto_FIN, 1536011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201524408 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:51271.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS RUMBO AL PALO BLANCO - 30655 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | 30655 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO BLANCO, 59472 PALO BLANCO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA Y BRECHA , BRECHA LA OBRA SE LOCALIZA A PARTIR DE LA LOCALIDAD DEL PALO BLANCO Y SE EXTIENDE A LO LARDO DEL BORDO DEL DREN DE, lon:-101.9427579, lat:20.18547479}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 51271 | 51271 | 51271 | 51271 | 51271 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66906, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN., monto:105962.4, importe_modificado:105962.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1524408/proyecto_PROCESO, 1524408/proyecto_FIN, 1524408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201524420 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:50971.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL EJIDO PETAZICUARO - 30667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | 30667 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RANCHERIA PETAZÍCUARO, 59476 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA A UN COSTADO DEL PARQUE EJIDAL Y BRECHA , BRECHA COMIENZA A 200 MTS DEL CECYTEM 01 PENJAMILLO Y TERMINA EN EL PARQUE EJIDAL DE PEN, lon:-101.93016225, lat:20.11676296}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 50971.6 | 50971.6 | 50971.6 | 50971.6 | 50971.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66907, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN., monto:79374.0, importe_modificado:79374.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1524420/proyecto_INICIO, 1524420/proyecto_FIN, 1524420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201526964 | Proyecto de inversión | 93898.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93898.88, modificado:93898.88}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PINAVETE ENTRE CEDRO Y CAOBA - 34681 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 34681 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PINAVETE INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PARICUTÍN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CAOBA, AVENIDA CALLEJON DE LA SIERRA LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA , lon:-102.13493125, lat:19.42524022}} | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 93898.88 | 93898.88 | 93898.88 | 83462.21 | 83462.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71035, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:93898.88, importe_modificado:83462.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1526964/proyecto_INICIO, 1526964/proyecto_FIN, 1526964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201530603 | Proyecto de inversión | 1311506.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311506.38, modificado:1311506.38}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE JILGUEROS COL LOS PURENGUES DE LOS REYES MICH - 41029 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 41029 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.46, meta_modificada:395.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE JILGUERO INTERIOR SN COLONIA LOS PURENGUES, 60330 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GAVIOTA Y CALLE PELICANOS, CALLE CISNE A100 METROS AL SUR DEL HOSPITAL REGIONAL BAJANDO POR LA CALLE GAVIOTA., lon:-102.47694236, lat:19.60408018}} | 2019-04-22 | 2019-09-23 | 1311506.38 | 1306889.51 | 1306889.51 | 1306889.51 | 1306889.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/08/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:1306889.51, importe_modificado:1306889.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.46}} | {1530603/proyecto_INICIO, 1530603/proyecto_PROCESO, 1530603/proyecto_INICIO, 1530603/proyecto_PROCESO, 1530603/proyecto_INICIO, 1530603/proyecto_PROCESO, 1530603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532411 | Proyecto de inversión | 400065.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400065.4, modificado:399464.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN LA ESC PRIM RURAL FED DIECIOCHO DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE D - 71648 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 71648 | S | 27 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO URECHO - EL CANGREJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 RANCHERIA SAN JOSÉ DEL SALTO, 61755 SAN JOSÉ DEL SALTO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE REALIZARÁ EL TECHADO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y , lon:-101.85623421, lat:19.10726493}} | 2019-06-17 | 2019-08-30 | 399464.62 | 399464.62 | 399464.62 | 399464.62 | 399464.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65934, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:400065.4, importe_modificado:400065.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1532411/proyecto_INICIO, 1532411/proyecto_PROCESO, 1532411/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534238 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2998805.11}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA TENENCIA DE IXTARO - 74429 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 74429 | S | 820 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:CALLE DE LA CASA EJIDAL RANCHERIA ISTARO, 61813 IZTARO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, CALLE SALIDA A MONTE GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL CAMPO DE FUTBOL DE ARR, lon:-101.74562999, lat:19.3280047}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 2998805.11 | 2998805.11 | 2998805.11 | 899641.53 | 899641.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/30/2019, contratista:CKPSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:2998805.11, importe_modificado:2998805.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1534238/proyecto_INICIO, 1534238/proyecto_PROCESO, 1534238/proyecto_INICIO, 1534238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN LA ULTIMA CAPTURA DE LA PLATAFORMA MIDS SE CAMBIO DE PROYECTO DE: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA TENENCIA DE IXTARO QUE ESTABA CAPTURADO CON NUMERO 74429..... SE MODIFICO EN LA PLATAFORMA MIDS A NOMBRE DE: RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL PUENTE PEATONAL-VEHICULAR EN LA TENENCIA DE IXTARO, A PETICION DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN LA TENENCIA DE IXTARO, QUEDANDO CON EL MISMO NUMERO MIDS: 74429... NO PASANDOLO A LA PLATAFORMA RFT CON SU NUEVO NOMBRE Y TIPO DEPROYECTO..., trimestre:4.0, usuario:adrianepurecoc, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534242 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA DE BACHILLERATO - 74432 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 74432 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO FRANCISCO VILLA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA EN LA CALLE JUSTO SIERRA CERCA DE LA ESCUE, lon:-102.29366177, lat:18.35083715}} | 2019-05-27 | 2019-07-31 | 100000 | 99999.67 | 99999.67 | 99999.67 | 99999.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/006/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1579937.89, importe_modificado:1579937.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1534242/proyecto_INICIO, 1534242/proyecto_PROCESO, 1534242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534257 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:787161.2}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES - 74451 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 74451 | S | 440 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE PUEBLO VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS OBRAS SE REALIZARAN EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO D, lon:-101.61005322, lat:19.41365071}} | 2019-06-03 | 2019-12-30 | 787161.2 | 787161.2 | 787161.2 | 565051.66 | 565051.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1534257/proyecto_PROCESO, 1534257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN LA ULTIMA MODIFICACION DE LA PLATAFORMA MIDS DE BIENESTAR SE MODIFICO EL PROYECTO NUMERO 74451 CON NOMBRE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES; SE CAMBIO A: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DEL COBRE... QUEDANDO EL MISMO NUMERO DE FOLIO 74451... QUE A SU VEZ AL PASAR A LA PLATAFORMA RFT NO CAMBIO DE NOMBRE SE QUEDO COMO ESTABA CARGADA DESDE ANTES, MENCIONANDO QUE NO HUBO MOVIMIENTO PRESUPUESTAL EN ELLA., trimestre:4.0, usuario:adrianepurecoc, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201534270 | Proyecto de inversión | 635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635000.0, modificado:635000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PARALELO A AVENIDA LAZARO CARDENAS EN LAS CAÑAS - 74458 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 74458 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:317, direccion:AVENIDA AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO LAS CAÑAS, 60929 LAS CAÑAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS CAÑAS Y CALLE CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CALLE LAS CAÑAS SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL LAZARO CARDENAS MARGEN I, lon:-101.97506196, lat:18.5638716}} | 2019-05-27 | 2019-07-31 | 635000 | 629079.23 | 629079.23 | 629079.23 | 629079.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/007/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER MALAGON LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1188241.44, importe_modificado:1188241.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:225.0}} | {1534270/proyecto_INICIO, 1534270/proyecto_FIN, 1534270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536081 | Proyecto de inversión | 426745.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426745.87, modificado:426745.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPIRES - 77314 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 77314 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CALLE CALLE LOS CAPIRES PUEBLO LOS CAPIRES, 60944 LOS CAPIRES, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS CAPIRES Y CALLE VARIAS CAPIRES, CALLE SECUNDARIA LOS CAPIRES SE UBICA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD DE LOS CAPIRES, lon:-101.98851839, lat:18.31553532}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 426745.87 | 332664.8 | 244812.77 | 244812.77 | 244812.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/017/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER MALAGON LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1521454.38, importe_modificado:1521454.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1536081/proyecto_INICIO, 1536081/proyecto_FIN, 1536081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525352 | Proyecto de inversión | 366104 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366104.0, modificado:411924.76}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 31906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 31906 | S | 43 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE EL CERRITO PUEBLO PARÁCUARO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL CERRITO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA COLONIA DEL CERRITO SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS A UN COSTADO DEL L, lon:-102.22722776, lat:19.14720814}} | 2019-04-16 | 2019-05-16 | 411924.76 | 411924.76 | 411924.76 | 411924.76 | 411924.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-014/2019, contratista:ARQ. FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACÁN, monto:411924.76, importe_modificado:411924.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1525352/proyecto_PROCESO, 1525352/proyecto_INICIO, 1525352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201526163 | Proyecto de inversión | 3420119.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420119.35, modificado:3420119.35}} | REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES EN EL MUNICIPIO DE TARÍMBARO MICHOACÁN - 90345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 90345 | S | 207 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:50, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO FELIPE ÁNGELES, 58887 FELIPE ÁNGELES, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.14594775, lat:19.85778122}} | 2019-03-01 | 2019-06-28 | 3420119.34 | 3420119.34 | 3420119.34 | 3420119.34 | 3420119.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-002/2019, contratista:PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3420119.35, importe_modificado:3420119.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526163/proyecto_INICIO, 1526163/proyecto_PROCESO, 1526163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529172 | Proyecto de inversión | 1370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370000.0, modificado:1370000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA CANCHA DE BASQUET BOL DEL CECYTEM DIECINUEVE PLANTEL TZINTZUNTZAN EN EL MUNICIPIO DE TINZTZUNTZAN - 112453 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 112453 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:PUEBLO TZINTZUNTZAN, 58440 TZINTZUNTZAN, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SIN REFERENCIA, lon:-101.57151475, lat:19.62766023}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1370000 | 1370000 | 1368772.1 | 1368772.1 | 1368772.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900147/2019, contratista:EDIFICACIONES CARVER, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1368772.1, importe_modificado:1368772.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}} | {1529172/proyecto_FIN, 1529172/proyecto_INICIO, 1529172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529176 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA BOVEDA DE MAMPOSTERIA UBICADA EN EL KM TREINTA Y SIETE MAS QUINIENTOS DE LA CARRETERA EL TEMAZCAL EL LIMON DE PAPATZIN - 112526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 112526 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:227, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTILLO, 61347 EL ZAPOTILLO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SIN REFRENCIA, lon:-100.85532774, lat:19.49160635}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 798692.66 | 798692.66 | 798692.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/ADE/900148/2019, contratista:BUFETE EDIFICADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:798693.4, importe_modificado:798693.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:207.0}} | {1529176/proyecto_INICIO, 1529176/proyecto_PROCESO, 1529176/proyecto_INICIO, 1529176/proyecto_PROCESO, 1529176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201537057 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR - 52689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 52689 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A CHISMUDA COLONIA CHIMUSDÁ (CUARTA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), 61526 CHIMUSDÁ (CUARTA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A DONACIANO OJEDA Y CALLE EN DIRECCIÓN , lon:-100.29998005, lat:19.4740346}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 179999.95 | 179999.95 | 179999.95 | 179999.95 | 179679.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60266, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1537057/proyecto_INICIO, 1537057/proyecto_PROCESO, 1537057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201523596 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:145188.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE EN LA ESCUELA PRIMARIA DE QUIRINGUARO HUIRAMBA MICH - 29763 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA MICHOACAN | 29763 | S | 125 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 014 TRAMO MORELIA - URUAPAN KILÓMETRO 38 + 0 RANCHERIA QUIRÍNGUARO (SAN SIMÓN QUIRÍNGUARO), 61647 QUIRÍNGUARO (SAN SIMÓN QUIRÍNGUARO), HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CERCA DEL , lon:-101.47489621, lat:19.51587006}} | 2019-08-29 | 2019-11-29 | 145188.6 | 145188.6 | 145188.6 | 145188.6 | 145188.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2018-2021/DOP/AD/2019-14, contratista:CIVILES Y ASOCIADOS VALLADOLID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA MICH, monto:145188.6, importe_modificado:145188.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1523596/proyecto_INICIO, 1523596/proyecto_PROCESO, 1523596/proyecto_FIN, 1523596/proyecto_INICIO, 1523596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525363 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:638014.7}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS VIRGILIO EN LA LOCALIDAD DE TARIMORO MUNICIPIO DE TANHUATO - 31930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | 31930 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:10, direccion:RANCHO TARIMORO, 59237 TARIMORO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CHAPULTEPEC Y CALLE VICENTE SANCHEZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE ENCUANTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD AL LADO DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, lon:-102.33534363, lat:20.24192441}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 638014.7 | 638014.7 | 638014.7 | 638014.7 | 638014.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/FIII/AD-10/2019, contratista:KATSIRO TIERAS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:638014.7, importe_modificado:638014.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1525363/proyecto_INICIO, 1525363/proyecto_PROCESO, 1525363/proyecto_INICIO, 1525363/proyecto_PROCESO, 1525363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525384 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:4700.0}} | PROGRAMA CALENTADORES SOLARES GUADALUPE NORTE - 31955 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 31955 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:RANCHERIA GUADALUPE NORTE (LA HACIENDITA), 58559 GUADALUPE NORTE (LA HACIENDITA), ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN CALLE DETRÁS DE LA CAPILLA, lon:-101.71288688, lat:20.16947817}} | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70608, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:4700.0, importe_modificado:4700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1525384/proyecto_FIN, 1525384/proyecto_PROCESO, 1525384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201525397 | Proyecto de inversión | 286167.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286167.59, modificado:286167.59}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 31992 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 31992 | S | 268 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:CALLE DEPOSITO DEL AGUA EJIDO LAS CRUCITAS, 60793 LAS CRUCITAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN GREGORIO Y CALLE SAN MARTÍN, CALLEJON SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DE LAS ESCUELAS PRIMARIA Y TELESECUNDARIA, lon:-102.23491133, lat:18.90235442}} | 2019-04-22 | 2019-05-22 | 286167.59 | 286167.59 | 286167.59 | 286167.59 | 286167.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59651, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN, monto:286167.59, importe_modificado:286167.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1525397/proyecto_INICIO, 1525397/proyecto_FIN, 1525397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201526187 | Proyecto de inversión | 3322345.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1661172.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661172.83, modificado:899057.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA LA ARBOLEDA EN LA LOCALIDAD DE TIQUICHEO MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO - 90499 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 90499 | S | 192 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO LA ARBOLEDA, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLEJON CANDIDO RAMIREZ TODA LA COLONIA ARBOLEDA CERCA DE LA FARMACIA SAN ÁNG, lon:-100.73715134, lat:18.89971141}} | 2019-05-28 | 2019-07-28 | 899057.1 | 899057.1 | 899057.1 | 899057.1 | 899057.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR/022/2019, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SIM, S.A. DE C.V, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1798114.24, importe_modificado:1798114.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526187/proyecto_INICIO, 1526187/proyecto_PROCESO, 1526187/proyecto_INICIO, 1526187/proyecto_FIN, 1526187/proyecto_INICIO, 1526187/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201532484 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498044.29}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE PARACHO - 46192 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | 46192 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL PARACHO, 59183 EL PARACHO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPÁTA Y , CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ SE SITUARA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA COMUNIDAD LA QUE SE , lon:-102.52531468, lat:20.10824582}} | 2019-04-01 | 2019-05-10 | 498044.29 | 498044.29 | 498044.29 | 498044.29 | 498044.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:498044.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1532484/proyecto_INICIO, 1532484/proyecto_PROCESO, 1532484/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201535349 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL GUAYABO NORTE DE ARTEAGA - 75884 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 75884 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:80, direccion:CALLE CALLE DEL GUAYABO NORTE PUEBLO EL GUAYABO NORTE (EL GUAYABILLO), 60934 EL GUAYABO NORTE (EL GUAYABILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DEL GUAYABO NORTE Y CALLE CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CALLE VARIAS SE UB, lon:-102.1770445, lat:18.61008069}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 37500 | 36991.95 | 36991.95 | 36991.95 | 36991.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/010/2019, contratista:ELOINA MAGAÑA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:475891.37, importe_modificado:475891.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1535349/proyecto_FIN, 1535349/proyecto_PROCESO, 1535349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201524583 | Acción | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 84266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 84266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1800000 | 1799999.88 | 1799999.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CADPE-EM-AD-004/2019-1, contratista:INMOBILIARIA GEOTERRA TAF, S. A. DE C. V., convocante:COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO, monto:1799999.88, importe_modificado:1799999.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.9}} | {1524583/proyecto_PROCESO, 1524583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190201524590 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 84304 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD EN COORDINACIÓN CON SCOP | 84304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 250000 | 249999.96 | 249999.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GI/SCOP/006/2019; SS-GI/SCOP/007/2019 Y SS-GI/SCOP/008/2019; ;, contratista:IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA; NADIA JAQUELINE JIMENEZ TELLES Y ELSA CECILIA TAPIA GARCIA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN, monto:249999.96, importe_modificado:249999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1524590/proyecto_PROCESO, 1524590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190201526276 | Proyecto de inversión | 2063782.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063782.64, modificado:2060689.3}} | LINEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DEL POZO PROFUNDO EL AGUACATE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL AGUACATE - 91103 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 91103 | S | 126 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:115, direccion:COLONIA EL AGUACATE, 61535 EL AGUACATE, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA APUTZIO DE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE CARRETERA , lon:-100.42940687, lat:19.41748988}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2060689.3 | 2060689.3 | 2060689.3 | 2060689.3 | 2060689.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-017/2019, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2060689.3, importe_modificado:2060689.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1526276/proyecto_INICIO, 1526276/proyecto_PROCESO, 1526276/proyecto_FIN, 1526276/proyecto_INICIO, 1526276/proyecto_PROCESO, 1526276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528426 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO EC ARIO DE ROSALES LA HUACANA GABRIEL ZAMORA TRAMO GABRIEL ZAMORA KM ONCE MAS SEISCIENTOS - 107598 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 107598 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA LOMBARDÍA, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA GABRIEL ZAMORA - MIGUEL SILVA Y , CARRETERA GABRIEL ZAMORA- DR. MIGUEL SILVA , lon:-102.04067484, lat:19.15954763}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1750000 | 1750000 | 1748407.62 | 1748407.62 | 1748407.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/900128/2019, contratista:Lic. Iram Guadalupe Flores Bautista, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1749778.65, importe_modificado:1749778.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1528426/proyecto_PROCESO, 1528426/proyecto_FIN, 1528426/proyecto_INICIO, 1528426/proyecto_PROCESO, 1528426/proyecto_FIN, 1528426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201528440 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE UNIÓN Y TELEGRAFOS EN IXTL - 107799 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 107799 | S | 41 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MORELOS PUEBLO IXTLÁN DE LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE UNION Y CALLE TELEGRAFOS, SIN REFERENCIA, lon:-102.39418246, lat:20.16758453}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 840000 | 839497.02 | 588066.07 | 588066.07 | 588066.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900134/2019, contratista:LUIS FERNANDO GARCIA MUÑIZ, convocante:SCOP, monto:839779.78, importe_modificado:839779.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:456.0}} | {1528440/proyecto_INICIO, 1528440/proyecto_PROCESO, 1528440/proyecto_FIN, 1528440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529249 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | MEJORAMIENTO DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE DESHIERBE BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA A - 113553 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 113553 | S | 32876 | 31265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:PUEBLO CAPACUARO, 60210 CAPÁCUARO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO CAPACUARO-LOS REYES Y CAMINO AQUILES SERDAN-EMILIANO ZAPATA, CAMINO A CAPACUARO , lon:-102.07728571, lat:19.52947459}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 850000 | 850000 | 593245.87 | 593245.87 | 593245.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900149/2019, contratista:MZR PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:848804.67, importe_modificado:848804.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1529249/proyecto_INICIO, 1529249/proyecto_PROCESO, 1529249/proyecto_FIN, 1529249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201529266 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PEDRO PLANCARTE SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CAPACUA - 113749 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 113749 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:CALLE PEDRO PLANCARTE PUEBLO CAPACUARO, 60210 CAPÁCUARO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEDRO PLANCARTE Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA SIN REFERENCIA, lon:-102.05196944, lat:19.54525393}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 699070.57 | 699070.57 | 699070.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900193/2019, contratista:ENRIQUE GOMEZ BARRAGAN, convocante:SCOP, monto:998672.26, importe_modificado:998672.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1529266/proyecto_INICIO, 1529266/proyecto_PROCESO, 1529266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201535382 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUAYABERA EN ARTEAGA - 75928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 75928 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LA GUAYABERA PUEBLO EMPLEADOS MUNICIPALES, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CHAPALA Y CALLE GUAYABERA, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA PARTE PORTERIOR DE LA COLONIA EMPLEADOS MUNICIPALES, lon:-102.29855643, lat:18.36542162}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 550000 | 543844.38 | 543844.38 | 543844.38 | 543844.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/005/2019, contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1850676.19, importe_modificado:1850676.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1535382/proyecto_PROCESO, 1535382/proyecto_INICIO, 1535382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201535388 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PITIRERA ENTRE CAMPO Y COBAEM EN INFIERNILLO - 75934 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 75934 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:247, direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS DE INFIERNILLO PUEBLO DESVIACIÓN DE INFIERNILLO (EL CRUCERO), 60935 INFIERNILLO (MORELOS DE INFIERNILLO), ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EL COBAEM, CALLE CAMPO DE FUTBOL, lon:-101.90174042, lat:18.29800962}} | 2019-05-28 | 2019-07-31 | 660000 | 559162.21 | 559162.21 | 559162.21 | 559162.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/007/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER MALAGON LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1188241.44, importe_modificado:1188241.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1535388/proyecto_PROCESO, 1535388/proyecto_INICIO, 1535388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201536250 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:35199.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LA ENTRADA - 77642 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 77642 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD, lon:-101.44217813, lat:20.08155837}} | 2019-05-14 | 2019-12-31 | 35199.45 | 35199.45 | 35199.45 | 35199.45 | 35199.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013, contratista:FRANCISCO TORRES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:129643.4, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1536250/proyecto_INICIO, 1536250/proyecto_PROCESO, 1536250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 el dia 5 de nov de 2019, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201554203 | Proyecto de inversión | 454415 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454415.0, modificado:360096.35}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE NIÑOS HEROES Y POR EL CANAL - 110207 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | 110207 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.0, meta_modificada:552.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:3, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE NIÑOS HEROES Y POR EL CANAL RANCHERIA ARROYUELOS, 59476 ARROYUELOS, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y CALLE DETRAS DE ESC. PRIMARIA, BRECHA CERCA DE LA IGLESIA, lon:-101.94744556, lat:20.13264275}} | 2019-03-11 | 2019-05-24 | 360096.35 | 360096.35 | 360096.35 | 360096.35 | 360096.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN , monto:360096.35, importe_modificado:360096.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.8}} | {1554203/proyecto_FIN, 1554203/proyecto_PROCESO, 1554203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551667 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99094.35}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS - 104197 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 104197 | S | 388 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA MORELOS, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.70399097, lat:19.21418041}} | 2019-04-22 | 2019-05-25 | 99094.35 | 99094.35 | 99094.35 | 99094.35 | 99094.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59691, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1551667/proyecto_INICIO, 1551667/proyecto_PROCESO, 1551667/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551671 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONTINUACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA COINTZIO - 104211 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 104211 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:225, direccion:AVENIDA COINTZIO INTERIOR SN COLONIA COÍNTZIO, 58348 EL CERRITO ITZÍCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS MORA TOVAR Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA DE LA COMUNID, lon:-101.28269823, lat:19.66377361}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 431456.29 | 431456.29 | 431456.29 | 431456.29 | 431456.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-024/OP/0152/ADM/19, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:431456.2, importe_modificado:431456.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1551671/proyecto_FIN, 1551671/proyecto_PROCESO, 1551671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558318 | Proyecto de inversión | 148938.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148938.08, modificado:148938.08}} | TERMINACIÓN DE LABORATORIO - TALLER, BODEGA Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB001 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Av. Vasco de Quiroga 9C, Centro, Mich., México, lon:-100.29315948, lat:20.13476344}} | 2019-05-20 | 2019-06-18 | 148938.08 | 148199.09 | 148199.09 | 148199.09 | 148199.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558328 | Proyecto de inversión | 838787.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838787.62, modificado:838787.62}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE DOS AULAS Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB008 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos 430, Dámaso Cárdenas, 59020 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.71341324, lat:20.05351247}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 838787.62 | 838711.75 | 838711.75 | 838711.75 | 838711.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558404 | Proyecto de inversión | 77265.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77265.6, modificado:77265.6}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL TALLER EN LA ESC. SEC. MOISÉS SAENZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB018 | N | 0 | 0 | 512 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Paraíso, Cuarto, 60290 Tingambato, Mich., México, lon:-101.85321808, lat:19.49539871}} | 2019-05-20 | 2019-06-18 | 77265.6 | 76992.38 | 76856.19 | 76856.19 | 76856.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558405 | Proyecto de inversión | 2868945.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868945.62, modificado:2868945.62}} | CONSTRUCCIÓN DE REFUERZO DE CONCRETO ARMADO PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN EL J/N INDÍGENA MARÍA MONTESSORI | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB019 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:Licenciado Ignacio López Rayon 243, Centro, 60300 Los Reyes de Salgado, Mich., México, lon:-102.47119904, lat:19.5940786}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2868945.62 | 2865588.38 | 2865557.91 | 2865557.91 | 2865557.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558410 | Proyecto de inversión | 2648867.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648867.76, modificado:2648867.76}} | REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN EL J/N OVIDIO DECROLY | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB024 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, direccion:Ignacio López Rayon 788, Palmira, 60680 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.34725952, lat:19.07963978}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2648867.76 | 2573220.52 | 2573213.06 | 2573213.06 | 2573213.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558419 | Proyecto de inversión | 2153874.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153874.98, modificado:2153874.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB029 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:167, direccion:Calle Juana Pavon 113, Tenencia Morelos, 58341 Morelos, Mich., México, lon:-101.23815536, lat:19.64388091}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2153874.98 | 2100238.7 | 2100238.7 | 2100238.7 | 2100238.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552007 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA TENENCIA DE SANTIAGO UNDAMEO - 105056 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105056 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, direccion:CALLE CARRETERA SANTIAGO UNDAMEO UMÉCUARO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO UNDAMEO, 58343 SANTIAGO UNDAMEO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA SANTIAGO UNDAMEO-UMÉCUARO, lon:-101.27846284, lat:19.59509214}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 682687.07 | 682687.07 | 682687.07 | 682687.07 | 682687.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-051/OP/0159/ADM/19, contratista:FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:682687.02, importe_modificado:682687.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1552007/proyecto_INICIO, 1552007/proyecto_PROCESO, 1552007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558421 | Proyecto de inversión | 576120.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576120.12, modificado:576120.12}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 597 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB030 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Heroes de Nocupétaro 1022, Industrial, 58130 Morelia, Mich., México, lon:-101.19918823, lat:19.70724331}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 576120.12 | 576120.1 | 576120.1 | 576120.1 | 576120.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558433 | Proyecto de inversión | 869999.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.77, modificado:869999.77}} | REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 56 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB042 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:Allende 8, Centro, Tlalpujahua de Rayón, Mich., México, lon:-100.17394066, lat:19.80466249}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 869999.77 | 869999.7 | 869999.7 | 869999.7 | 869999.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558481 | Proyecto de inversión | 399394.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399394.87, modificado:399394.87}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVÍCA DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB044 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Matamoros 87B, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19343758, lat:19.7006981}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 399394.87 | 399393.02 | 399393.01 | 399393.01 | 399393.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558487 | Proyecto de inversión | 198241.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198241.26, modificado:198241.26}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB052 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Edificio C, Ciudad Universitaria, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Michoacán, México, lon:-101.20262146, lat:19.68978882}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 198241.26 | 195041.12 | 195038.14 | 195038.14 | 195038.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201561753 | Proyecto de inversión | 24778760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.477876E7, modificado:2.477876E7}} | Sistema de Iluminación Urbana (Luminaria tipo Led) | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO TARIMBARO | 65 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7800.0, meta_modificada:7800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo Oriente 4, Centro, Barrio de la Doctrina, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.17687225, lat:19.79541588}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 20235819.96 | 20235819.96 | 20235819.96 | 20235819.96 | 20207219.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5417.0}} | {1561753/proyecto_INICIO, 1561753/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201562435 | Proyecto de inversión | 1991973.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1991973.2, modificado:1991973.2}} | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS , CONSTRUCCIÓN DE INTENDENCIA VESTIDOR ADOSADO, CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN Y FOSA SÉPTICA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA ,PATIO CÍVICIO, PÓRTICO DE ACCESO,CUBIERTA ATIPICA EN PLAZA CÍVICA A 2 AGUAS ,CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. COMUNITARIA ZAPOTE DE LOS GOMEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | O605CIEN22 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:166, direccion:Primera Lázaro Cárdenas, Centro, Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12606049, lat:19.01635754}} | 2018-09-17 | 2018-11-15 | 1902963.19 | 1910813.11 | 1902963.19 | 1902963.19 | 1902963.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552328 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PARRITAS EL CHILAR - 105802 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105802 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO PARRITAS - EL CHILAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA PARRITAS, 58356 PARRITAS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PIEDRAS DE LUMBRE - EL RANCHITO Y CAMINO LA LOBERA - EL PARAMO, CAMINO LA LOBERA - , lon:-101.12069467, lat:19.5506426}} | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 547780.25 | 547780.25 | 547780.25 | 547780.25 | 164335.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-175/OP/0007/ADM/19, contratista:ARRENDADORA Y SERVICIOS TRICXUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:547783.77, importe_modificado:547783.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1552328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552330 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:97965.0}} | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE - 105808 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 105808 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:RANCHO SAN JOSÉ DE CHUÉN, 61839 SAN JOSÉ DE CHUÉN, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA ZONA CENTRO DE SAN JOSE DE CHUEN CAMINO PRINCIPAL ARIO DE ROSALES-SAN JOSE, lon:-101.75757711, lat:19.27522333}} | 2019-07-01 | 2019-08-03 | 97965 | 97965 | 97965 | 97965 | 97965 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1552330/proyecto_INICIO, 1552330/proyecto_PROCESO, 1552330/proyecto_INICIO, 1552330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552336 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99980.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE WENCESLAO VICTORIA - 105825 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 105825 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE WENCESLAO VICTORIA COLONIA OBRERA (POPULAR), 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VERÓNICA LOPEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.69629409, lat:19.21093053}} | 2019-08-12 | 2019-09-07 | 99980.4 | 99980.4 | 99980.4 | 99980.4 | 99980.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/15/AD/FIII/2019, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:99980.4, importe_modificado:99980.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1552336/proyecto_INICIO, 1552336/proyecto_PROCESO, 1552336/proyecto_INICIO, 1552336/proyecto_PROCESO, 1552336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552343 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MANUEL ABREU Y TOMAS RIVERA - 105840 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105840 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:534, direccion:CALLE MANUEL ABREU INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO ITZÍCUARO, 58337 MANANTIALES DEL PARIÁN, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TOMAS RIVERA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚ, lon:-101.26878451, lat:19.68411261}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 346312.97 | 346312.97 | 346312.97 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-034/OP/0170/ADM/19, contratista:EDIFICADORA PINAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:346313.41, importe_modificado:346313.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1552343/proyecto_INICIO, 1552343/proyecto_PROCESO, 1552343/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552349 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298607.32}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS - 105846 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 105846 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS COLONIA CUNA DEL PODER, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUILAR Y AVENIDA FRANCISCO J MUJICA, RUMBO A LA HUACANA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.71384647, lat:19.2032851}} | 2019-04-22 | 2019-05-11 | 298607.32 | 298607.32 | 298607.32 | 298607.32 | 298607.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/012/AD/FIII/2019, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:298607.32, importe_modificado:298607.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1552349/proyecto_INICIO, 1552349/proyecto_PROCESO, 1552349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201553395 | Proyecto de inversión | 236401.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236401.57, modificado:195529.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOS PINOS - 108393 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 108393 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:268.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:21, direccion:CALLE DE LOS PINOS INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA LUZ, 59475 LA LUZ, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 05 DE FEBRERO Y CARRETERA LA LUZ-SAN JOSE DE RABAGO, BRECHA SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.89447571, lat:20.14056202}} | 2019-06-05 | 2019-06-29 | 195529.87 | 195529.87 | 195529.87 | 195529.87 | 195529.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63750, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:192989.87, importe_modificado:192989.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.6}} | {1553395/proyecto_INICIO, 1553395/proyecto_PROCESO, 1553395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190101508488 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | RAHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLES GALEANA Y JESUS GUTIERREZ - 14108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 14108 | S | 42 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CENTRO, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JESUS GUTIERREZ Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES GALEANA Y JES, lon:-101.74348465, lat:19.92347836}} | 2019-03-01 | 2019-04-06 | 250000 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, monto:249999.99, importe_modificado:249999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1508488/proyecto_PROCESO, 1508488/proyecto_INICIO, 1508488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558484 | Proyecto de inversión | 869999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.9, modificado:869999.9}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 327 | 16 | Michoacán de Ocampo | 42 | Ixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB048 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:Calle Matamoros 43, Centro, Mich., México, lon:-102.39326477, lat:20.16715533}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 869999.9 | 868568.14 | 868568.13 | 868568.13 | 868568.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201566810 | Proyecto de inversión | 48011567.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.80115673E7, modificado:4.48833112E7}} | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD A CESSA CUITZEO, CUITZEO DEL PORVENIR, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN | C-009 | S | 14974 | 12158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086.37, meta_modificada:2086.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Cuitzeo del Porvenir, Mich., México, lon:-101.1419185, lat:19.9694366}} | 2019-02-18 | 2020-02-17 | 44883311.2 | 44883311.2 | 26683216.33 | 26683216.33 | 26683216.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/FONREGION-LP/001-4179/C-009/2019, contratista:TECNOCONSTRUCCIONES ECOLOGICAS S DE RL DE SV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:4.413095567E7, importe_modificado:4.413095567E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1773.41}} | {1566810/proyecto_INICIO, 1566810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El ciclo del recurso es 2018, trimestre:4.0, usuario:mariagmirandar, fecha:2020-01-20}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de Francisco J Cruz Rodríguez , trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de Francisco J Cruz Rodríguez , trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de Francisco J Cruz Rodríguez , trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de Francisco J Cruz Rodríguez , trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:EL CICLO DEL RECURSO ES 2018, YA NO ES POSIBLE MODIFICAR, SE SUGIERE AGREGAR NOTA ACLARATORIA EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:EL CICLO DEL RECURSO ES 2018, YA NO ES POSIBLE MODIFICAR, SE SUGIERE AGREGAR NOTA ACLARATORIA EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:EL CICLO DEL RECURSO ES 2018, YA NO ES POSIBLE MODIFICAR, SE SUGIERE AGREGAR NOTA ACLARATORIA EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:EL CICLO DEL RECURSO ES 2018, YA NO ES POSIBLE MODIFICAR, SE SUGIERE AGREGAR NOTA ACLARATORIA EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190201532307 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:473978.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 71516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 71516 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE 10 MAZO COLONIA INFONAVIT, 61516 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE OYAMEL, CALLE GALEANA HEROICA ZITÁCUARO CALLE 10 DE MARZO, ENTRE COLORINES Y OYAMEL, lon:-100.37128256, lat:19.4314899}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 473978 | 473978 | 473978 | 473978 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-220/2019, contratista:ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:473978.0, importe_modificado:473978.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532307/proyecto_INICIO, 1532307/proyecto_FIN, 1532307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201548377 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1297212.86}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COMUNIDAD DE EL CEÑIDOR - 70497 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 70497 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO EL CEÑIDOR, 61770 EL CEÑIDOR, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CORREGIDORA, CALLE JUAN DE LA BARRERA FRENTE AL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE EL CEÑIDOR, lon:-102.18933035, lat:19.00155497}} | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 1297212.86 | 1297212.86 | 1297212.86 | 1297212.86 | 1297212.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/006-2019, contratista:EDIFICACIONES BODI S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUGICA, monto:1297212.86, importe_modificado:1297212.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1548377/proyecto_INICIO, 1548377/proyecto_PROCESO, 1548377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201554102 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:43956.8}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL BRAZITO - 109992 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 109992 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:21, direccion:INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA LUZ, 59475 LA LUZ, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PARALELO AL ARROYO Y CAMINO EJIDO LA JARILLA, BRECHA SE UBICA EN EL EJIDO LA JARILLA, lon:-101.9006354, lat:20.13311806}} | 2019-07-22 | 2019-07-25 | 43956.8 | 43956.8 | 43956.8 | 43956.8 | 43956.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66918, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN., monto:44536.8, importe_modificado:44536.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554102/proyecto_PROCESO, 1554102/proyecto_FIN, 1554102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551171 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE YACATA - 102777 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102777 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE YACATA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZIRAHUATO Y CALLE TAIMEO, CALLE ZINZIRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25364058, lat:19.70653239}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 110464.79 | 110464.79 | 110464.79 | 110464.79 | 110464.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-139/OP/0135/ADM/19, contratista:GRUPO GAHEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:112286.18, importe_modificado:112286.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1551171/proyecto_INICIO, 1551171/proyecto_PROCESO, 1551171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551173 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZINZIRO - 102781 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102781 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ZINZIRO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DONATO GUERRA Y CALLE TAIMEO, CALLE YACATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25321411, lat:19.70658197}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 110774.18 | 110774.18 | 110774.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-142/OP/0136/ADM/19, contratista:CASA IDEAL ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:110774.18, importe_modificado:110774.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | {1551173/proyecto_INICIO, 1551173/proyecto_FIN, 1551173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551846 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO PRINCIPAL COM TEREMENDO DE LOS REYES - 104655 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 104655 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:150, direccion:CALLE CUTO DE LA ESPERANZA TEREMENDO INTERIOR SN COLONIA TEREMENDO DE LOS REYES, 58320 TEREMENDO DE LOS REYES, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACC, lon:-101.47258624, lat:19.78880764}} | 2019-08-01 | 2019-12-27 | 546187.06 | 546187.06 | 546187.06 | 546187.06 | 546187.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-027/OP/0155/ADM/19, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:546187.06, importe_modificado:546187.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1551846/proyecto_INICIO, 1551846/proyecto_PROCESO, 1551846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555532 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:121128.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN J N DEL LINDERO - 113209 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 113209 | S | 127 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:60, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 61863 EL LINDERO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL LINDERO, lon:-101.82981022, lat:18.72448524}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 121128.35 | 121128.35 | 121128.35 | 121128.35 | 121128.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63488, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1555532/proyecto_INICIO, 1555532/proyecto_PROCESO, 1555532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555537 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:364198.5}} | REHABILITACION DE TECHOS EN LA HUACANA - 113217 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 113217 | S | 4924 | 4471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1736.0, meta_modificada:1584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.8048724, lat:18.96658519}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 364198.5 | 364198.5 | 364198.5 | 364198.5 | 364198.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63477, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:300000.0, importe_modificado:364198.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1584.0}} | {1555537/proyecto_PROCESO, 1555537/proyecto_INICIO, 1555537/proyecto_PROCESO, 1555537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555542 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA - 113225 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 113225 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:8, direccion:CALLE CALLE ALDAMA RANCHERIA APO, 60470 APO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SOBRE LA ENTRADA DE TANCITARO EN LA CALLE ALDAMA HASTA LA BARRANCA, lon:-102.41032505, lat:19.42498696}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 260000 | 260000 | 259274.8 | 259274.8 | 259274.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACA, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1555542/proyecto_INICIO, 1555542/proyecto_PROCESO, 1555542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201560809 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1375000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION HIDRAHULICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | AYTTO/COTIJA/DIRO/02/2019 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:38, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-102.62723923, lat:19.86311769}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:38, direccion:Cotija, Mich., México, lon:-102.62552261, lat:19.86311769}} | 2019-05-17 | 2019-08-28 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1374933.76 | 1374933.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/COTIJA/DIRO/02/2019, contratista:ORPEZ ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO COTIJA MICHOACAN, monto:1374933.77, importe_modificado:1374933.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1560809/proyecto_INICIO, 1560809/proyecto_PROCESO, 1560809/proyecto_INICIO, 1560809/proyecto_PROCESO, 1560809/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201549797 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MAYOS - 99253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99253 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MAYOS INTERIOR SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MATOS CORONADO Y CALLE CORAS, CALLE TEOTIHUACANOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA COLONIA V, lon:-101.14961748, lat:19.71649345}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 193805.64 | 193805.64 | 193805.64 | 193805.64 | 193805.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-207/OP/0293/ADM/19, contratista:C. ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:82753.91, importe_modificado:82753.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {1549797/proyecto_PROCESO, 1549797/proyecto_INICIO, 1549797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201549800 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JALPA - 99267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99267 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JALPA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDAPARAPEO Y CALLE INGUARÁN, CALLE MONTELEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25379074, lat:19.71047456}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 388308.02 | 388308.02 | 388308.02 | 388308.02 | 388308.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-041/OP/0030/ADM19, contratista:CONSTRUCTORA CAREDVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:388311.33, importe_modificado:388311.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {1549800/proyecto_INICIO, 1549800/proyecto_FIN, 1549800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201549808 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CURATO DE LA HUACANA - 99294 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99294 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CURATO DE LA HUACANA INTERIOR SN COLONIA SINDURIO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDIGENA MARCELINO Y CALLE CURATO DE LA HUACANA, CALLE RAFAEL VALDOVINOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENC, lon:-101.24309256, lat:19.69534986}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 146275.61 | 146275.61 | 146275.61 | 146275.61 | 146275.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-042/OP/0031/ADM/19, contratista:MED CONSTRATISTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:147310.66, importe_modificado:147310.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {1549808/proyecto_INICIO, 1549808/proyecto_PROCESO, 1549808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201549810 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN DIEGO - 99302 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99302 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA III, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEHUANTEPEC Y CALLE TANGANCICUARO, CALLE ACALPICAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN T, lon:-101.24765544, lat:19.70298695}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 92505.88 | 92505.88 | 92505.88 | 92505.88 | 92505.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-044/OP/0033/ADM/19, contratista:LA C. GRECIA TSITSIKI NAVARRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:96964.26, importe_modificado:96964.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1549810/proyecto_FIN, 1549810/proyecto_PROCESO, 1549810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201549815 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VALLE DE MÉXICO - 99320 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99320 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE MÉXICO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LOS REYES, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE PRESA MATA DE PINOS, CALLE MAR CARIBE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA , lon:-101.21260103, lat:19.7353758}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 624556.72 | 624556.72 | 624556.72 | 624556.72 | 624556.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-105/OP/0034/ADM/19, contratista:DEMOLICIONES Y TRITURACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:624964.52, importe_modificado:624964.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}} | {1549815/proyecto_INICIO, 1549815/proyecto_FIN, 1549815/proyecto_PROCESO, 1549815/proyecto_INICIO, 1549815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551861 | Proyecto de inversión | 515039 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515039.0, modificado:515038.83}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE ACAPULCO TRAMO GUERRERO ENCINO BARRIO SANTO - 104689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | 104689 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE ACAPULCO BARRIO NUEVO PROGRESO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ENCINO, SE LLEGA POR LA CALLE GUERRERO CONOCIDA COMO LA CALLE DE LA CAPILLA DEL SR. DE LOS MILAG, lon:-102.44375088, lat:19.95648702}} | 2019-06-15 | 2019-11-30 | 515038.83 | 515038.83 | 515038.83 | 515038.83 | 515038.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2018-2021/OP/FIII/AD/030/2019, contratista:FERRE-MICHOACAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMNDAPIO, monto:515038.84, importe_modificado:515038.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1551861/proyecto_INICIO, 1551861/proyecto_FIN, 1551861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551874 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV FLOR DE CALABAZA CAMINO REAL - 104713 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 104713 | S | 61 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE CALABAZA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE CARRETERA MUNICIPAL MORELIA-TORREÓN N, lon:-101.21023527, lat:19.74792692}} | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 472563.93 | 472563.93 | 472563.93 | 472563.93 | 472563.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/028/OP/0156/ADM/19, contratista:OMAR ANDRADE FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:472563.93, importe_modificado:472563.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1551874/proyecto_INICIO, 1551874/proyecto_PROCESO, 1551874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551235 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACUARO - 102915 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102915 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JACUARO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZINZIRO Y CALLE ICHAQUEO, AVENIDA DONATO GUERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25276618, lat:19.70633038}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 42759.02 | 42759.02 | 42759.02 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-143/OP/0137/ADM/19, contratista:CASA IDEAL ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:42759.02, importe_modificado:42759.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1551235/proyecto_PROCESO, 1551235/proyecto_INICIO, 1551235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551238 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ANACARDO CEDRO PINO Y ALAMO COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA - 102919 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102919 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANACARDO Y CALLE PINO, CALLE ALAMO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA COLONIA, lon:-101.12413844, lat:19.68618347}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 503255.33 | 503255.33 | 503255.33 | 150976.3 | 150976.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-157/OP/0138/ADM/19, contratista:SERGIO VALLADARES MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:503255.33, importe_modificado:503255.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1551238/proyecto_PROCESO, 1551238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551244 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PINO COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA - 102928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102928 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE PINO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE GUAYACÁN, CALLE MEZQUITE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA C, lon:-101.1257611, lat:19.68580681}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 209408.64 | 209408.64 | 209408.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-122/OP/139/ADM/19, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FLOTZIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:209868.13, importe_modificado:209868.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1551244/proyecto_FIN, 1551244/proyecto_INICIO, 1551244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551246 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MIRAVALLE - 102933 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102933 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIRAVALLE INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZIRIMICUARO Y CALLE AGUAJE, CALLE MONTELEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25615725, lat:19.71163199}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 334055.38 | 334055.38 | 334055.38 | 334055.38 | 334055.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-158/OP/0140/ADM/19, contratista:CONSTRUCTORA DIECISIETE S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:334057.28, importe_modificado:334057.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1551246/proyecto_INICIO, 1551246/proyecto_FIN, 1551246/proyecto_INICIO, 1551246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551252 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IXTLAN - 102945 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102945 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE IXTLÁN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DONATO GUERRA Y CALLE MIRAVALLE, CALLE INGUARÁN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25251985, lat:19.7075281}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 49136.01 | 49136.01 | 49136.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-144/OP/0142/ADM/19, contratista:CASA IDEAL ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:49136.01, importe_modificado:49136.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1551252/proyecto_FIN, 1551252/proyecto_PROCESO, 1551252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555585 | Proyecto de inversión | 6130481 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6130481.0, modificado:6130481.0}} | REHABILITACIÓN CAMINO TORREÓN NUEVO CHIQUIMITÍO ETAPA DOS - 113325 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 113325 | S | 2750 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE CALABAZA INTERIOR SN COLONIA TORREÓN NUEVO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ VICENTE ROBLES Y CALLE CAMELINA, CALLE ARBOL DEL TUL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA T, lon:-101.20712448, lat:19.74549451}} | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 5040332.26 | 5040332.26 | 5040332.26 | 5040332.26 | 5040332.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-077/OP/0005/LPM/19, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:5040332.26, importe_modificado:5040332.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:560.0}} | {1555585/proyecto_INICIO, 1555585/proyecto_PROCESO, 1555585/proyecto_FIN, 1555585/proyecto_PROCESO, 1555585/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551255 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FELIX IRETA - 102948 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102948 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FÉLIX IRETA INTERIOR SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ VASCONCELOS Y CALLE CONSUELO ALFARO, CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ES, lon:-101.14288333, lat:19.71295955}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 212311.11 | 212311.11 | 212311.11 | 212311.11 | 212311.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-152/OP/0143/ADM/19, contratista:RRROA MUROS Y CIMIENTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:230538.2, importe_modificado:230538.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:434.0}} | {1551255/proyecto_INICIO, 1551255/proyecto_PROCESO, 1551255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551924 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SALIDA Y EN LA ENTRADA DE LA TENENCIA CUTO DE LA ESPERANZA - 104860 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 104860 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:55, direccion:CALLE CUTO DE LA ESPERANZA - EL RESUMIDERO INTERIOR SN COLONIA CUTO DE LA ESPERANZA, 58330 CUTO DE LA ESPERANZA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE CARRETERA CUTO DE LA E, lon:-101.33604812, lat:19.73607559}} | 2019-08-01 | 2019-12-27 | 680416.66 | 680416.66 | 680416.66 | 680416.66 | 680416.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-029/OP/0157/ADM/19, contratista:FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:680416.66, importe_modificado:680416.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1551924/proyecto_INICIO, 1551924/proyecto_PROCESO, 1551924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555040 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:81000.11}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA TENENCIA DE LOS OLIVOS - 112037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 112037 | S | 184 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:73, direccion:RANCHO LOS OLIVOS, 61873 LOS OLIVOS, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-102.14188789, lat:18.84357059}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 81000.11 | 81000.11 | 81000.11 | 81000.11 | 81000.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64297, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:80000.0, importe_modificado:81000.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1555040/proyecto_INICIO, 1555040/proyecto_FIN, 1555040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555605 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:67559.75}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA AVENIDA PASEO DE LA ZAFRA DE ENTRE LA CALLE ALLENDE Y LA CALLE DE SEPTIEMBRE - 113375 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 113375 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LA ZAFRA INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PASEO DE LAS DALIAS A DOS CUADRAS AL SUR DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-101.91853032, lat:19.33040114}} | 2019-05-15 | 2019-07-31 | 67559.75 | 67559.75 | 67559.75 | 67559.75 | 67559.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66019, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TARETAN, monto:55460.01, importe_modificado:55460.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1555605/proyecto_INICIO, 1555605/proyecto_PROCESO, 1555605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555608 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:260102.5}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN LA HUACANA - 113379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 113379 | S | 4924 | 4471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.80540884, lat:18.96855357}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 260102.5 | 260102.5 | 260102.5 | 260102.5 | 260102.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63476, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:300000.0, importe_modificado:260102.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1515.0}} | {1555608/proyecto_INICIO, 1555608/proyecto_FIN, 1555608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555627 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:61277.21}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ZICUIRAN - 113424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 113424 | S | 1603 | 1612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:PUEBLO ZICUIRÁN, 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ZICUIRAN, lon:-101.97680129, lat:18.88106132}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 61277.21 | 61277.21 | 61277.21 | 61277.21 | 61277.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63491, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1555627/proyecto_INICIO, 1555627/proyecto_FIN, 1555627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201549892 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:471630.18}} | CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN COJUMATLAN DE REGULES AGEB CUARENTA Y TRES - 99690 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99690 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA CENTRO, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS, CALLE NIÑOS HEROES CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COJUMATLAN DE REGULES AGEB CUARE, lon:-102.8527238, lat:20.11505231}} | 2019-07-01 | 2019-12-14 | 471630.18 | 471630.18 | 471630.18 | 471630.18 | 471630.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65948, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:471630.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1549892/proyecto_INICIO, 1549892/proyecto_PROCESO, 1549892/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201550761 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PAMATÁCUARO SEGUNDA ETAPA - 101994 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101994 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PAMATÁCUARO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HUICHAPA Y CALLE TAIMEO, CALLE RONDANILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25570349, lat:19.70642381}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 195625.94 | 195625.94 | 195625.94 | 195625.94 | 195625.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-050/OP/0043/ADM/19, contratista:GARGUZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:224997.15, importe_modificado:224997.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1550761/proyecto_INICIO, 1550761/proyecto_FIN, 1550761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201550763 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN REBOMBEO MIRADOR PONIENTE A TANQUE SUPERFICIAL DEFENSORES DE PUEBLA - 101996 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101996 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN COLONIA MIRADOR DEL PONIENTE, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE AGUSTÍN GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLI, lon:-101.23733535, lat:19.71685027}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 873114.61 | 873114.61 | 873114.61 | 261934.39 | 261934.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-059/OP/0044/IRM/19, contratista:JJ MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:873114.61, importe_modificado:873114.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {1550763/proyecto_INICIO, 1550763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551938 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LAGUNA VERDE CINCO DE FEBRERO - 104892 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 104892 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE FEBERO INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DEL YAQUI Y CALLE BALSAS, CALLE LAGUNA NEGRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA LAGO I, lon:-101.22081956, lat:19.73143249}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 511505.71 | 511505.71 | 511505.71 | 511505.71 | 511505.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-030/OP/0158/ADM/19, contratista:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:511505.71, importe_modificado:511505.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1551938/proyecto_INICIO, 1551938/proyecto_PROCESO, 1551938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201553001 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA LA JOYA - 107459 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 107459 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA LA JOYA INTERIOR SN COLONIA LOMA LARGA, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE MIRADOR DE LAS LOMAS, CALLE LOMA COLORADA LA OBRA SE UBICA EN SANTA MARÍA DE GUIDO COLONIA LOMA LARGA, lon:-101.20250241, lat:19.65479212}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 398943.15 | 398943.15 | 398943.15 | 398943.15 | 398943.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-037/OP/0184/ADM/19, contratista:RENOVA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:398943.15, importe_modificado:398943.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1553001/proyecto_PROCESO, 1553001/proyecto_FIN, 1553001/proyecto_PROCESO, 1553001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201550771 | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}} | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SOLIDARIDAD - 102016 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102016 | S | 798 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2505.0, meta_modificada:2505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TRATADO DE LIBRE COMERCIO INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS GÁLEZ BETANCOURT Y CALLE FÉLIX IRETA, CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚ, lon:-101.20608688, lat:19.73155725}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 2407060.84 | 2407060.84 | 2407060.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-063/OP/0046/IRM/19, contratista:CONSTRUCTORA ERLIVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2407060.84, importe_modificado:2407060.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1550771/proyecto_PROCESO, 1550771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201550778 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN ISIDRO ITZICUARO - 102040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102040 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIÓN INTERIOR SN CIUDAD SAN ISIDRO ITZÍCUARO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IDELFONSO DE PORTUGAL Y CALLE SEIS DE JUNIO, CALLE JURUREMBA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA SAN ISI, lon:-101.26836785, lat:19.69809933}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 496545.62 | 496545.62 | 496545.62 | 496545.62 | 496545.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-023/OP/0049/ADM/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:497039.26, importe_modificado:497039.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1550778/proyecto_PROCESO, 1550778/proyecto_FIN, 1550778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552104 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA TENENCIA TIRIPETÍO - 105284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105284 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:157, direccion:CALLE PASO POR TIRIPETÍO INTERIOR SN COLONIA TIRIPETÍO, 58344 TIRIPETÍO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA TIRIPETIO, lon:-101.34431597, lat:19.54782734}} | 2019-08-01 | 2019-12-27 | 643220.05 | 643220.05 | 643220.05 | 643220.05 | 643220.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-052/OP/0161/ADM/19, contratista:PRODEC INNOVACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:643220.05, importe_modificado:643220.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1552104/proyecto_INICIO, 1552104/proyecto_PROCESO, 1552104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555090 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325247.44}} | REHABILITACION DE CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE AVENIDA LAZARO CARDENAS EN ZICUIRAN - 112166 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 112166 | S | 1603 | 1612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:113, direccion:CALLE AV. LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO ZICUIRÁN, 61860 ZICUIRÁN, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA JUNTO A LA PLAZA A UNA CUADRA DE LA TENENCIA, lon:-101.96824322, lat:18.87694477}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 325247.44 | 325247.44 | 325247.44 | 325247.44 | 325247.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57861, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1555090/proyecto_INICIO, 1555090/proyecto_FIN, 1555090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555658 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE ALLENDE ESQUINA CALLE FRONTERA COLONIA CENTRO - 113504 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 113504 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-101.91810036, lat:19.33303523}} | 2019-05-15 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1555658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555666 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:54114.45}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESC TELESEC GRAL FRANCISCO J MUGICA DE CUPUAN DEL RIO - 113526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 113526 | S | 564 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:35, direccion:EJIDO CUPUÁN DEL RÍO, 61870 CUPUÁN DEL RÍO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CUPUAN DEL RIO, lon:-102.18061333, lat:18.77617705}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 54114.45 | 54114.45 | 54114.45 | 54114.45 | 54114.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65902, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:50000.0, importe_modificado:73295.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1555666/proyecto_INICIO, 1555666/proyecto_PROCESO, 1555666/proyecto_INICIO, 1555666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555670 | Proyecto de inversión | 55417.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55417.58, modificado:53839.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDA DE LA SRA PAOLA LISSET PEÑALOZA RANGEL DE LA COLONIA GENERALISIMO MORELOS - 113533 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 113533 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.56, meta_modificada:7.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA GENERALÍSIMO MORELOS, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , POR LA CAPILLA DE LA COLONIA, lon:-101.80566633, lat:18.96808685}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 53839.16 | 53839.16 | 53839.16 | 53839.16 | 53839.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66061, contratista:, convocante:municipio de la huacana michoacan, monto:55417.58, importe_modificado:53839.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.56}} | {1555670/proyecto_INICIO, 1555670/proyecto_PROCESO, 1555670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201550903 | Proyecto de inversión | 2210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210000.0, modificado:2210000.0}} | COLECTOR SANITARIOS EN COL SINDURIO - 102318 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102318 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUANITO ITZÍCUARO INTERIOR SN COLONIA SINDURIO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ IGNACIO FRANCO Y CALLE JUAN BENITO TORRES, CALLE ANTONIO CABAÑAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCI, lon:-101.25080249, lat:19.68672618}} | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 1810362.26 | 1810362.26 | 1810362.26 | 1780145.18 | 1780145.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-016/OP/0073/IRM/19, contratista:JOSE ANTONIO AGUILAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1810452.09, importe_modificado:1810452.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:685.0}} | {1550903/proyecto_INICIO, 1550903/proyecto_PROCESO, 1550903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555765 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 113757 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 113757 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 58148 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL FERNANDO SOTO Y CALLE JOSÉ DEL RÍO, CALLE FLORIPONDIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN SECTOR REPÚBLICA EN LA COLO, lon:-101.21849874, lat:19.71724952}} | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 1182907.46 | 1182907.46 | 1182907.46 | 355693.52 | 355693.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-080/OP/012/IRM/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR UVITELL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1185645.05, importe_modificado:1185645.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1555765/proyecto_INICIO, 1555765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201562410 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 55 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18541 | N | 0 | 0 | 605 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Salustio Amezcua 183, Noria de Montes, 59099 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.71942139, lat:20.05028736}} | 2017-09-04 | 2017-11-02 | 478224.16 | 478224.16 | 478224.16 | 478224.16 | 478224.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201562421 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LA ESC. PRIM. GABRIELA MISTRAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 90 | Tingambato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18615 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza, Segundo, 60290 Tingambato, Mich., México, lon:-101.85974121, lat:19.50543122}} | 2018-12-11 | 2019-01-09 | 261837.31 | 263735.65 | 261837.31 | 261837.31 | 261837.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201550924 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES ESTAPA UNO - 102347 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102347 | S | 1154 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10489.0, meta_modificada:10489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO J MÚGICA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-101.15230147, lat:19.65106035}} | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 3324106.66 | 3324106.66 | 3324106.66 | 2765364.16 | 2765364.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-087/OP/0081/IRM/19, contratista:TIERRA CALIENTE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:3324106.67, importe_modificado:3324106.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9450.0}} | {1550924/proyecto_INICIO, 1550924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201562520 | Proyecto de inversión | 1524327.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524327.34, modificado:1524327.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL J/N MARCOS BECERRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Ab090 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Caltzontzin 60, 20 de Noviembre, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89500427, lat:18.63225658}} | 2018-12-31 | 2019-03-30 | 1524327.34 | 1521110.51 | 1521110.51 | 1521110.51 | 1521110.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552227 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698241.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE - 105595 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 105595 | S | 326 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:RANCHO SAN JOSÉ DE CHUÉN, 61839 SAN JOSÉ DE CHUÉN, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO ARIO DE ROSALES- SAN JOSE DE CHUEN, lon:-101.75521014, lat:19.27635771}} | 2019-04-22 | 2019-06-08 | 698241.2 | 698241.2 | 698241.2 | 698241.2 | 698241.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/14/AD/FIII/2019, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:698241.21, importe_modificado:698241.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1552227/proyecto_PROCESO, 1552227/proyecto_INICIO, 1552227/proyecto_PROCESO, 1552227/proyecto_INICIO, 1552227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552280 | Proyecto de inversión | 19591.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19591.3, modificado:34180.49}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION CALLE LEYVA - 105701 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 105701 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LEYVA COLONIA LOMA LINDA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CRUZANDO LA BARRANCA, lon:-101.70218077, lat:19.20584183}} | 2019-08-12 | 2019-09-07 | 34180.49 | 34180.49 | 34180.49 | 34180.49 | 34180.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/25/AD/FIII/2019, contratista:SAUL VELAZQUEZ CRUZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:43771.78, importe_modificado:43771.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1552280/proyecto_INICIO, 1552280/proyecto_FIN, 1552280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201556682 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1159998.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONOCIDA - 115844 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | 115844 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA COENEMBO, 58444 COENEMBO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO COENMBO - SANTA CRUZ Y CALLE SIN NOMBRE, LA CALLE PARTE A UN LADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL Y ENTRONCA CON LA CALLE PRINCI, lon:-101.50311452, lat:19.61763924}} | 2019-06-17 | 2019-09-17 | 1159998.27 | 1159998.27 | 1159998.27 | 1159998.27 | 1159998.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP-AD/2019/100/3023, contratista:CONSTRUCTORA ARLISE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:1159998.27, importe_modificado:1159998.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1556682/proyecto_FIN, 1556682/proyecto_PROCESO, 1556682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552302 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419813.65}} | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN EL BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS - 105750 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 105750 | S | 1069 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MINA Y CALLE CANINTZIO, EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA HUACANA, lon:-101.7094828, lat:19.213917}} | 2019-04-22 | 2019-05-11 | 419813.65 | 419813.65 | 419813.65 | 419813.65 | 419813.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/11/AD/FIII/2019, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:419813.66, importe_modificado:419813.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1552302/proyecto_INICIO, 1552302/proyecto_PROCESO, 1552302/proyecto_INICIO, 1552302/proyecto_PROCESO, 1552302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552304 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SANTA ISABEL - 105754 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105754 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:97, direccion:CALLE SANTA ISABEL INTERIOR SN COLONIA EL PINO, 58310 EL PINO (EL PINO CUATE), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD EL PINO CALLE SANTA ISABE, lon:-101.30130958, lat:19.77073069}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 206350.18 | 206350.18 | 206350.18 | 206350.18 | 206350.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-078/OP/0167/ADM/19, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:206350.18, importe_modificado:206350.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1552304/proyecto_PROCESO, 1552304/proyecto_INICIO, 1552304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552318 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31973.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL CECYTEM - 105778 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 105778 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:61, direccion:PUEBLO DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, 61840 DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES LA HUACANA, lon:-101.72420599, lat:19.1644394}} | 2019-04-22 | 2019-05-11 | 31973.14 | 31973.14 | 31973.14 | 31973.14 | 31973.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59701, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:32000.0, importe_modificado:32000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1552318/proyecto_INICIO, 1552318/proyecto_PROCESO, 1552318/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555902 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA AL CAMINO A PAREO - 114048 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 114048 | S | 103 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:12, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD RANCHERIA LAS CANOAS, 60464 LAS CANOAS, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA CARRETERA TANCITARO - PAREO EN LA COMUNIDAD DE LOS OJOS DE AG, lon:-102.44516212, lat:19.31552475}} | 2019-07-29 | 2019-08-30 | 480000 | 480000 | 479819.84 | 479819.84 | 479819.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DEL TANCITARO MICHOACAN, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1555902/proyecto_INICIO, 1555902/proyecto_PROCESO, 1555902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551024 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES ETAPA DOS - 102526 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102526 | S | 1154 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10489.0, meta_modificada:10489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE PRIMO TAPIA INTERIOR SN COLONIA JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑO ARTILLERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA, lon:-101.15550141, lat:19.65172673}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2998800.62 | 2998800.62 | 2998800.62 | 2398728.18 | 2398728.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-088/OP/082/IRM/19, contratista:CONSTRUCTORA TOSE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2998800.63, importe_modificado:2998800.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10250.0}} | {1551024/proyecto_INICIO, 1551024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551030 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS - 102536 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102536 | S | 218 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE INGUARÁN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MACAHUITE Y CALLE NISPO, CALLE HUICHAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.2570186, lat:19.70722251}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 6673628.55 | 6673628.55 | 6673628.55 | 3704329.98 | 3704329.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-086/OP/0083/IRM/19, contratista:PROYECTOS EDIFICACIÓN Y VIALIDADES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:6673628.55, importe_modificado:6673628.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}} | {1551030/proyecto_INICIO, 1551030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555208 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:516753.32}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO AGUA CALIENTE PUERTA DE LA PLAYA - 112418 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 112418 | S | 147 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:212, direccion:ZONA FEDERAL , 00000 AGUA CALIENTE, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO AGUA CALIENTE-PUERTA DE LA PLAYA, lon:-101.79440788, lat:18.95256097}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 516753.32 | 516753.32 | 516753.32 | 516753.32 | 516753.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63499, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:516753.32, importe_modificado:516753.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1555208/proyecto_INICIO, 1555208/proyecto_PROCESO, 1555208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555924 | Proyecto de inversión | 4058953.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4058953.66, modificado:4058953.66}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TECHO FIRME - 114082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 114082 | S | 2496 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CAMELINAS INTERIOR SN BARRIO BARRIO ALTO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A 200 METROS DEL ACCESOS DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA, lon:-101.91761158, lat:19.34962381}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1555924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201556849 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REENCARPETAMIENTO DE CALLE EDUCADORES MEXICANOS MEXICA - 116217 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 116217 | S | 1353 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CIRCUITO EDUCADORES MEXICANOS INTERIOR SN COLONIA CLARA CÓRDOBA, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PUERTO EL CUYO Y CALLE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES, CALLE PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ LA OBRA SE UBICA EN, lon:-101.17276212, lat:19.72604617}} | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 2205472.48 | 2205472.48 | 2205472.48 | 1242104.61 | 1242104.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-054/OP/191/IRM/19, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DDS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2205473.64, importe_modificado:2205473.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:750.0}} | {1556849/proyecto_INICIO, 1556849/proyecto_PROCESO, 1556849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558323 | Proyecto de inversión | 256049.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256049.93, modificado:256049.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, RAMPAS Y PINTURA EN LA ESC. TV. SEC. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB004 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.25635147, lat:19.98560986}} | 2019-05-20 | 2019-06-18 | 256049.93 | 255371.46 | 255371.46 | 255371.46 | 255371.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558325 | Proyecto de inversión | 490826.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490826.42, modificado:490826.42}} | REHABILITACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. PRIMERO DE MAYO | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 16DPR3646H | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:Francisco Indalecio Madero 8, Centro, Irimbo, Mich., México, lon:-100.47906876, lat:19.69916276}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 490826.42 | 490819.71 | 461773.44 | 461773.44 | 461773.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558329 | Proyecto de inversión | 403499.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403499.05, modificado:403499.05}} | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA ESC. TV. SEC. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB009 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:33, direccion:Pinabete 41, La Mora, 58935 Zinapecuaro de Figueroa, Mich., México, lon:-100.8206749, lat:19.85326902}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 403499.05 | 403307.5 | 403307.5 | 403307.5 | 403307.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558331 | Proyecto de inversión | 6176629.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6176629.02, modificado:6176629.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, COOPERATIVA, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB010 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, direccion:Primera de Santos Degollado 32, Héroes Ferrocarrileros, 61508 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.34860611, lat:19.43761876}} | 2019-06-10 | 2019-11-06 | 6176629.02 | 6171478.12 | 6171478.12 | 6171478.12 | 6171478.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558332 | Proyecto de inversión | 365701.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365701.74, modificado:365701.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB011 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:Calle Ortega y Montañes 554, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18597031, lat:19.69819307}} | 2019-05-20 | 2019-07-20 | 365701.74 | 365674.55 | 365674.55 | 365674.55 | 365674.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551043 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS - 102558 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102558 | S | 2204 | 1804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE JUANA INÉS DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE DÉCIMA MUSA, CALLE JUANA PAVÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SEC, lon:-101.15004364, lat:19.65028641}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1978253.28 | 1978253.28 | 1978253.28 | 1080715.32 | 1080715.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-055/OP/0084/IRM/19, contratista:UBARLDO IGNACIO OMAR DIDEL, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1978253.28, importe_modificado:1978253.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:610.0}} | {1551043/proyecto_INICIO, 1551043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551056 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE CALENTADORES SOLARES ETAPA DOS - 102587 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102587 | S | 761 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CERRADA PRIMERA CERRADA DE PINO SUÁREZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE PINO SUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOL, lon:-101.13708943, lat:19.74359102}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 2495032.14 | 2495032.14 | 2495032.14 | 677771.33 | 677771.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-056/OP/086/IRM/19, contratista:OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2253237.76, importe_modificado:2495032.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:80.0}} | {1551056/proyecto_INICIO, 1551056/proyecto_PROCESO, 1551056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551057 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE CALENTADORES SOLARES ETAPA UNO - 102589 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102589 | S | 761 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ZITACUARO INTERIOR SN COLONIA GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE URUAPAN Y CALLE MONTE DE LOS OLIVOS, CALLE TORREÓN NUEVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA GERTRUDIS S, lon:-101.19977851, lat:19.73684967}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2495032.14 | 2495032.14 | 2495032.14 | 677771.33 | 677771.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-056/OP/085/IRM/19, contratista:OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2259237.76, importe_modificado:2495032.14}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:75.0}} | {1551057/proyecto_INICIO, 1551057/proyecto_PROCESO, 1551057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551070 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE COTZURIO - 102611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102611 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:49, direccion:CALLE SAN JOSÉ- CHIQUIMITÍO-EL SALTO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA COTZURIO, 58310 COTZURIO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN JOSÉ- CHIQUIMITÍO-EL SALTO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENT, lon:-101.29893985, lat:19.80989537}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 153241.22 | 153241.22 | 153241.22 | 45972.37 | 45972.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-154/OP/0088/ADM/19, contratista:CONSTRUCTORA CARREMICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:153241.22, importe_modificado:153241.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1551070/proyecto_INICIO, 1551070/proyecto_PROCESO, 1551070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551084 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE PRIMO TAPIA - 102635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102635 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE APOLINAR MARTÍNEZ MÚGICA INTERIOR SN COLONIA PRIMO TAPIA, 58217 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NATALIO VÁZQUEZ PALLARES Y CALLE GENERAL HERIBERTO JARA, CALLE ALBERTO CORIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR, lon:-101.16096408, lat:19.71526835}} | 2019-08-02 | 2019-12-31 | 154081.09 | 154081.09 | 154081.09 | 46224.33 | 46224.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-147/OP/0089/ADM/19, contratista:CONSTRUCTORA CARREMICH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:154081.09, importe_modificado:154081.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1551084/proyecto_INICIO, 1551084/proyecto_PROCESO, 1551084/proyecto_FIN, 1551084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551086 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE LUCIO CABAÑAS - 102637 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102637 | S | 134 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TARAY INTERIOR SN COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACÚMBARO Y CALLE JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ, CALLE QUETZALCÓATL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA LUCIO C, lon:-101.25065224, lat:19.71214694}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 99790.32 | 99790.32 | 99790.32 | 29937.09 | 29937.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-132/OP/0090/ADM/19, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:99790.32, importe_modificado:99790.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1551086/proyecto_INICIO, 1551086/proyecto_FIN, 1551086/proyecto_INICIO, 1551086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555266 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:206892.08}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO NARANJO DE TZIRITZICUARO EL RECODO - 112583 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 112583 | S | 133 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:71, direccion:ZONA FEDERAL , 00000 NARANJO DE TZIRITZÍCUARO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CAMINO NARANJO DE TZIRITZICUARO EL RECODO, lon:-101.98269899, lat:19.02192915}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 206892.08 | 206892.08 | 206892.08 | 206892.08 | 206892.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63653, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:250000.0, importe_modificado:206892.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {1555266/proyecto_INICIO, 1555266/proyecto_PROCESO, 1555266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201557042 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL TANQUE REGULADOR DEL POZO NORPONIENTE - 116564 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 116564 | S | 549 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JUCARILLO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARÍCUARO Y CALLE IMPERIO TARASCO, CALLE LAGUNILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25819314, lat:19.70776334}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 694299.89 | 694299.89 | 694299.89 | 649704.63 | 649704.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-007/OP/222/IRM/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1169979.16, importe_modificado:1169979.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:644.0}} | {1557042/proyecto_INICIO, 1557042/proyecto_PROCESO, 1557042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558406 | Proyecto de inversión | 544877.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544877.06, modificado:544877.06}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN EL ALBERGUE ESCOLAR | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB021 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:127, direccion:Puerto Vallarta 51, Fideicomiso 2do Sector, 60950 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.212677, lat:17.96305758}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 544877.06 | 542568.77 | 520085.85 | 520085.85 | 520085.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558408 | Proyecto de inversión | 937652.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937652.21, modificado:937652.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE APATZINGÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB023 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:567, direccion:Práxedes Guerrero 111, Aviación, 60640 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.35687256, lat:19.09196889}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 937652.21 | 920960.8 | 920960.79 | 920960.79 | 920960.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558411 | Proyecto de inversión | 365201.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365201.92, modificado:365201.92}} | TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N INDÍGENA | 16 | Michoacán de Ocampo | 8 | Aquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB025 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:533, direccion:Av. Independencia, Toril Viejo, Aquila, Mich., México, lon:-103.50494385, lat:18.59370075}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 365201.92 | 365195.36 | 365195.35 | 365195.35 | 365195.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558412 | Proyecto de inversión | 1160283.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160283.86, modificado:1160283.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMÍREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB026 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Curicaveri 341, Col del Toreo, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89612007, lat:18.62965393}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 1160283.86 | 1145066.98 | 1145066.98 | 1145066.98 | 1145066.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558415 | Proyecto de inversión | 2690360.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690360.24, modificado:2690360.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CÍVICO EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 42 | Ixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB027 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:Guerrero 20, Centro, Mich., México, lon:-102.39377975, lat:20.16594679}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2690360.24 | 2650028.41 | 2650027.26 | 2650027.26 | 2650027.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558431 | Proyecto de inversión | 529363 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529363.0, modificado:529363.0}} | SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LOSA TIPO SANDWICH EN LA ESC. PRIM. HÉROES DEL ESCUADRÓN 201 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB041 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:Trigueros 240, Trigueros, Tlalpujahua de Rayón, Mich., México, lon:-100.16784668, lat:19.80030171}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 529363 | 529349.03 | 529349.03 | 529349.03 | 529349.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551099 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE SAN ISIDRO ITZÍCUARO - 102658 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102658 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:125, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN ISIDRO ITZÍCUARO, 58337 SAN ISIDRO ITZÍCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SAN ISIDRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLI, lon:-101.2750452, lat:19.68762306}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 220999.95 | 220999.95 | 220999.95 | 66299.99 | 66299.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-180/OP/095/ADM/19, contratista:Octavio Rodriguez López, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:220999.95, importe_modificado:220999.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1551099/proyecto_INICIO, 1551099/proyecto_PROCESO, 1551099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551104 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:378999.57}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE LOMAS DEL PEDREGAL - 102667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102667 | S | 476 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JULIO GARCÍA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERAL MIGUEL EGUILUZ Y CALLE DOCTOR MATEO GONZÁLEZ SOLORZANO, CALLE GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA LA OBRA , lon:-101.28489919, lat:19.69129556}} | 2019-07-02 | 2019-12-31 | 378999.57 | 378999.57 | 378999.57 | 113699.87 | 113699.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-167/OP/102/ADM/19, contratista:Octavio Rodriguez López, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:378999.87, importe_modificado:378999.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1551104/proyecto_INICIO, 1551104/proyecto_PROCESO, 1551104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551109 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:368004.04}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE RICARDO FLORES MAGÓN - 102674 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102674 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TEPALCAPETEC INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CHIMILPA Y CALLE HUECATO, CALLE PETEMBO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA RICARDO FLORES M, lon:-101.24774911, lat:19.70585841}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 368004.04 | 368004.04 | 368004.04 | 110401.21 | 110401.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-149/OP/0104/ADM/19, contratista:RODRIGUEZ LOPEZ OCTAVIO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:368004.04, importe_modificado:368004.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1551109/proyecto_INICIO, 1551109/proyecto_PROCESO, 1551109/proyecto_INICIO, 1551109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558498 | Proyecto de inversión | 484305.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484305.35, modificado:484305.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB057 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:Independencia Sur 42, Barrio de San Antonio, Churintzio, Mich., México, lon:-102.06659317, lat:20.14797885}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 484305.35 | 481968.48 | 481968.47 | 481968.47 | 481968.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551117 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE ASIENTO DE PIEDRA - 102687 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102687 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:CALLE RAMAL A SAN PEDRO CHICÁCUARO INTERIOR SN RANCHERIA ASIENTO DE PIEDRA (EL CHIRIHUINDO), 58312 ASIENTO DE PIEDRA (EL CHIRIHUINDO), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ACCESO A RESUMIDERO, CALLE SIN NOMBR, lon:-101.36349699, lat:19.77370575}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 131372.98 | 131372.98 | 131372.98 | 39411.89 | 39411.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-133/OP/0109/ADM/19, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:131372.98, importe_modificado:131372.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1551117/proyecto_INICIO, 1551117/proyecto_FIN, 1551117/proyecto_PROCESO, 1551117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551121 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE ATAPANEO - 102691 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102691 | S | 134 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:32, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA ATAPANEO, 58300 ATAPANEO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA DE ATAPANEO EN, lon:-101.11756127, lat:19.73953805}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 113324.59 | 113324.59 | 113324.59 | 33997.37 | 33997.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-134/OP/0110/ADM/19, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:113324.59, importe_modificado:113324.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1551121/proyecto_INICIO, 1551121/proyecto_PROCESO, 1551121/proyecto_FIN, 1551121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551126 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE SAN JOSÉ DE LAS TORRES - 102698 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102698 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:127, direccion:CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS TORRES, 58301 SAN JOSÉ DE LAS TORRES, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NUEVA ESPAÑA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE NUEVA ESPAÑA LA OBRA SE ENCUENTRA EN TENENCIA D, lon:-101.11940714, lat:19.6541154}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 208457.68 | 208457.68 | 208457.68 | 62537.31 | 62537.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-150/OP/0123/ADM/19, contratista:CONSTRUCTORA CARREMICH SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:208457.68, importe_modificado:208457.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1551126/proyecto_INICIO, 1551126/proyecto_PROCESO, 1551126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551129 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE SAN MIGUEL DEL MONTE - 102702 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102702 | S | 87 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:133, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL DEL MONTE, 58358 SAN MIGUEL DEL MONTE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAMAL A SAN MIGUEL DEL MONTE- AGUA ZARCA Y CALLE JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE RAMAL A SAN MIGUEL, lon:-101.13475487, lat:19.62161128}} | 2019-07-02 | 2019-12-30 | 153207.7 | 153207.7 | 153207.7 | 45962.31 | 45962.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-136/OP/0124/ADM/19, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:153207.7, importe_modificado:153207.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1551129/proyecto_INICIO, 1551129/proyecto_PROCESO, 1551129/proyecto_FIN, 1551129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551130 | Proyecto de inversión | 227739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE TACICUARO - 102706 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102706 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:147, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO TACÍCUARO, 58332 TACÍCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL SILVA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ISAAC ARRIAGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD TACÍCUARO , lon:-101.35877753, lat:19.67178143}} | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 208637.72 | 208637.72 | 208637.72 | 65591.31 | 65591.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-151/OP/0125/ADM/19, contratista:CONSTRUCTORA CARREMICH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:208637.72, importe_modificado:208637.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1551130/proyecto_INICIO, 1551130/proyecto_FIN, 1551130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551136 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANACARDO SEGUNDA ETAPA - 102715 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102715 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE ANACARDO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA , lon:-101.12470328, lat:19.68544898}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 268227.16 | 268227.16 | 268227.16 | 268227.16 | 268227.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-060/OP/0127/ADM/19, contratista:ERICK YAIR GUILLEN PARRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:291908.56, importe_modificado:291908.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.0}} | {1551136/proyecto_INICIO, 1551136/proyecto_PROCESO, 1551136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551735 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO COM MORELOS - 104355 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 104355 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE MORELIA PATZCUARO PRESA DE COINTZIO URUAPILLA INTERIOR SN COLONIA TENENCIA MORELOS, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE QUETZAL, CALLE ALONDRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPEND, lon:-101.23595187, lat:19.63603821}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 493006.04 | 493006.04 | 493006.04 | 493006.04 | 493006.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-025/OP/0153/ADM/19, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:498753.55, importe_modificado:498753.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1551735/proyecto_INICIO, 1551735/proyecto_PROCESO, 1551735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201553479 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169153.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 108579 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | 108579 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA ESPERANZA, 59590 LA ESPERANZA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CALLE SIN NOMBRE EL DRENAJE SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE DEL CAMPO DE FÚTBOL, lon:-102.41387798, lat:20.05322475}} | 2019-06-28 | 2019-07-31 | 169153.14 | 169153.14 | 169153.14 | 169153.14 | 169153.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/17/AD/FIII/08-2019, contratista:FERNANDO GARCÍA MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:169153.14, importe_modificado:169153.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1553479/proyecto_INICIO, 1553479/proyecto_PROCESO, 1553479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555498 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:86442.0}} | REHABILITACION DE PISO FIRME EN LA HUACANA - 113117 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 113117 | S | 4924 | 4471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2480.0, meta_modificada:714.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, lon:-101.8061384, lat:18.96824919}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 86442 | 86442 | 86442 | 86442 | 86442 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63480, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:300000.0, importe_modificado:86442.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.59}} | {1555498/proyecto_INICIO, 1555498/proyecto_FIN, 1555498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558557 | Proyecto de inversión | 17485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7485E7, modificado:1.7292665E7}} | Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. Vehículos Adaptados y cruces peatonales. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEMACCDET | 27062019 | N | 0 | 0 | 784776 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Escarcha, Prados del Campestre, 58297 Morelia, Mich., México, lon:-101.1665218, lat:19.6805909}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 17292665 | 17275059.59 | 16977547.04 | 16977547.04 | 16977547.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/SEMACCDET-001/02/2019, contratista:Ing. Marco Vinicio Corral Guizar, convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:3837869.2, importe_modificado:3837869.2}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/SEMACCDET-001/03/2019, contratista:Ingeniería y Tecnologías Gráficas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:1980714.93, importe_modificado:1980714.93}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/SEMACCDET-001/01/2019, contratista:Construcción y Comercialización ROMIBRA, S. RL. de C.V., convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:3313513.54, importe_modificado:3313513.54}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/SEMACCDET-001/04/2019, contratista:Constructora DEIGAR, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:1989545.6, importe_modificado:1989545.6}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, avance:6.0}} | {1558557/proyecto_INICIO, 1558557/proyecto_PROCESO, 1558557/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se adquirieron los 6 vehículos adaptados para el transporte de personas con discapacidad. Los avances físicos de los cruces peatonales son en base a la información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, trimestre:4.0, usuario:ismaelpedrazat, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551157 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALAMO - 102742 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102742 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE ÁLAMO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PASEO DE LA VIRGEN Y CALLE MIRADOR DEL CÓNDOR, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-101.13082727, lat:19.68453592}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 134893.67 | 134893.67 | 134893.67 | 41415.78 | 41415.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-124/OP/0128/ADM/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JEBRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:138052.6, importe_modificado:138052.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {1551157/proyecto_INICIO, 1551157/proyecto_FIN, 1551157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551162 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CEDRO - 102751 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102751 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BOLDO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE EUCALIPTO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA C, lon:-101.1236017, lat:19.68610256}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 525002.49 | 525002.49 | 525002.49 | 367000 | 367000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-125/OP/0129/ADM/19, contratista:PRODEC INNOVACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:525002.87, importe_modificado:525002.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:463.0}} | {1551162/proyecto_INICIO, 1551162/proyecto_PROCESO, 1551162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551164 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:912741.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AV DONATO GUERRA - 102754 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102754 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA DONATO GUERRA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDAPARAPEO Y CALLE IXTLÁN, CALLE ACATLÁN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25464046, lat:19.70891882}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 912741.77 | 912741.77 | 912741.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-185/OP/130/ADM/19, contratista:CONSTRUCTORA MICHOACANA DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:912741.77, importe_modificado:912741.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:594.0}} | {1551164/proyecto_INICIO, 1551164/proyecto_FIN, 1551164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551166 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TINGAMBATO Y PROLONGACIÓN TINGAMBATO - 102762 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102762 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TINGAMBATO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DONATO GUERRA Y CALLE IMPERIO TARASCO, CALLE SABANETA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25452034, lat:19.70749698}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 98582.26 | 98582.26 | 98582.26 | 98582.26 | 98582.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-126/OP/0131/ADM/19, contratista:GRUPO GAHEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:119435.28, importe_modificado:119435.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.0}} | {1551166/proyecto_FIN, 1551166/proyecto_INICIO, 1551166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551167 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZIRAHUATO - 102765 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102765 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ZIRAHUATO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SABANETA Y AVENIDA DONATO GUERRA, CALLE INGUARÁN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25417166, lat:19.70730003}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 61178.38 | 61178.38 | 61178.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-137/OP/0132/ADM/19, contratista:CASA IDEAL ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:61903.31, importe_modificado:61903.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1551167/proyecto_INICIO, 1551167/proyecto_PROCESO, 1551167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551168 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SABANETA - 102768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102768 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SABANETA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DONATO GUERRA Y CALLE TAIMEO, CALLE TINGAMBATO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.2550246, lat:19.70765748}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 230772.6 | 230772.65 | 230772.65 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-141/OP/0133/ADM/19, contratista:CASA IDEAL ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:230780.99, importe_modificado:230780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:372.0}} | {1551168/proyecto_PROCESO, 1551168/proyecto_INICIO, 1551168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551169 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERAQUE - 102774 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102774 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VERAQUE INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZIRAHUATO Y CALLE TAIMEO, CALLE YACATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25404784, lat:19.70648088}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 88228.9 | 88228.9 | 88228.9 | 88228.9 | 88228.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-138/OP/0134/ADM/19, contratista:GRUPO GAHEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:88292.23, importe_modificado:88292.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1551169/proyecto_INICIO, 1551169/proyecto_FIN, 1551169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551750 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129998.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 104385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 104385 | S | 186 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:65, direccion:RANCHO NUEVO DE CHUÉN, 61833 RANCHO NUEVO DE CHUÉN, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA SOBRE EL CAMINO ARIO DE ROSALES A SAN JOSE DE CHUEN, lon:-101.73436302, lat:19.28713601}} | 2019-09-02 | 2019-11-02 | 129998 | 129998 | 129998 | 129998 | 129998 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1551750/proyecto_INICIO, 1551750/proyecto_PROCESO, 1551750/proyecto_INICIO, 1551750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555502 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE ACCESO AL HOSPITAL CESSA - 113130 | 16 | Michoacán de Ocampo | 83 | Tancítaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 113130 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL HOSPITAL COLONIA TANCITARO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE DEL HOSPITAL PASANDO POR EL FRENTE DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CESSA Y POR LA PARTE DE ATRAS DE LA UNIDAD DEPORT, lon:-102.36136281, lat:19.32608512}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 650000 | 650000 | 648533.62 | 648533.62 | 648533.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DOP/AD-FIII/2019/013, contratista:IVAN MANZO FERRER, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:648533.62, importe_modificado:648533.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {1555502/proyecto_INICIO, 1555502/proyecto_FIN, 1555502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201550745 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VALLE DE TACÁMBARO - 101936 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101936 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE TACÁMBARO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LOS REYES, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE VALLE DE CARAPAN, CALLE PIRUL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA VALLE DE L, lon:-101.21445551, lat:19.73715349}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 217344.54 | 217344.54 | 217344.54 | 217344.54 | 217344.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-047/OP/0037/ADM/19, contratista:SERVICIOS GIGAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:284248.79, importe_modificado:284248.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1550745/proyecto_PROCESO, 1550745/proyecto_INICIO, 1550745/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201550746 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VALLE DE GUAYANGAREO - 101939 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101939 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE GUAYANGAREO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LOS REYES, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACÁMBARO Y CALLE MAR DEL NORTE, CALLE VALLE DE PÁTZCUARO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA, lon:-101.2135618, lat:19.73658057}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 118202.83 | 118202.83 | 118202.83 | 118202.83 | 118202.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-048/OP/0038/ADM/19, contratista:SERVICIOS GIGAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:158962.62, importe_modificado:158962.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1550746/proyecto_INICIO, 1550746/proyecto_FIN, 1550746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201550751 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MAR DEL NORTE - 101960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101960 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MAR DEL NORTE INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LOS REYES, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE PÁTZCUARO Y CALLE VALLE DE PICHÁTARO, CALLE MAR CARIBE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA, lon:-101.21260157, lat:19.73608037}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 74194.48 | 74194.48 | 74194.48 | 74194.48 | 74194.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-049/OP/0039/ADM/19, contratista:SERVICIOS GIGAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:109139.02, importe_modificado:109139.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1550751/proyecto_INICIO, 1550751/proyecto_PROCESO, 1550751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201550752 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:99500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PACHICUA - 101964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101964 | S | 44 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PACHICUA INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA III, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IHUATZIO Y CALLE JUAN JOSÉ CASERTA, CALLE TACÍCUARO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA TERCERA ESPERANZA, lon:-101.24998677, lat:19.70177591}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 98982.21 | 98982.21 | 98982.21 | 98982.21 | 98982.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-106/OP/0040/ADM/19, contratista:GARGUZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:98982.3, importe_modificado:98982.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1550752/proyecto_INICIO, 1550752/proyecto_FIN, 1550752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201550754 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANUEL PAYNO - 101972 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101972 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL PAYNO INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 58195 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE HÉROES DE NOCUPÉTARO, CALLE AGUSTÍN MELGAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA HÉ, lon:-101.24205169, lat:19.71783721}} | 2019-08-01 | 2019-12-27 | 177131.63 | 177131.63 | 177131.63 | 177131.63 | 177131.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-058/OP/0042/ADM/19, contratista:CORPORATIVO IMPETU INNOVACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:197356.41, importe_modificado:197356.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1550754/proyecto_INICIO, 1550754/proyecto_FIN, 1550754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201550755 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE TANGANCICUARO - 101976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101976 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TANGANCICUARO INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA III, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACALPICAN Y CALLE CANINCIO, CALLE TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA TERCERA ESPERANZA, lon:-101.24719389, lat:19.70292168}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 247843.55 | 247843.55 | 247843.55 | 247843.55 | 247843.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-083/OP/0041/ADM/19, contratista:INGENERIA Y SERVICIO CIVIL Y ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:247843.59, importe_modificado:247843.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {1550755/proyecto_INICIO, 1550755/proyecto_PROCESO, 1550755/proyecto_FIN, 1550755/proyecto_PROCESO, 1550755/proyecto_FIN, 1550755/proyecto_INICIO, 1550755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552258 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CALLE APÓSTOL DE LA RAZA MAYA - 105659 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105659 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE APÓSTOL DE LA RAZA MAYA INTERIOR SN COLONIA PROFESOR JESÚS ROMERO FLORES, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ TAVERA CAMPOS Y CALLE EDUCADORES MEXICANOS, CALLE PROFESOR JOSÉ MORALES CONTRERAS LA OBRA, lon:-101.18243165, lat:19.7324041}} | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 594979.97 | 594979.97 | 594979.97 | 594979.97 | 594979.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-062/OP/0165/ADM/19, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:594979.97, importe_modificado:594979.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1552258/proyecto_INICIO, 1552258/proyecto_PROCESO, 1552258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552275 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | ELECTRIFICACION EN LA COL LOS SABINOS SEGUNDA ETAPA - 105693 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105693 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TELESTOS INTERIOR SN COLONIA EL SABINO, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ATLAS, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN COL LOS SABINOS, lon:-101.16266152, lat:19.73044191}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 428740.61 | 428740.61 | 428740.61 | 428740.61 | 428740.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-66/OP/0166/ADM/19, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:478740.61, importe_modificado:478740.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1552275/proyecto_INICIO, 1552275/proyecto_PROCESO, 1552275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558402 | Proyecto de inversión | 552920.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552920.83, modificado:552920.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB016 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:69, direccion:Caricaten 50, Lomas de Vista Bella, 58098 Morelia, Mich., México, lon:-101.19644165, lat:19.67491868}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 552920.83 | 552919.67 | 552919.33 | 552919.33 | 552919.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558403 | Proyecto de inversión | 1020295.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020295.84, modificado:1020295.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y AULA COCINA ADOSADA EN EL J/N ESTEFANIA CASTAÑEDA | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB017 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:96, direccion:Al Cerro Hueco 204, Cerro Hueco, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.45736694, lat:19.22688005}} | 2019-06-16 | 2019-08-15 | 1020295.84 | 1017817.34 | 1016533.5 | 1016533.5 | 1016533.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558407 | Proyecto de inversión | 1217746.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217746.62, modificado:1217746.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESC. PRIM. AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB022 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Constitución de 1814 Sur, Centro, 60600 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.35549927, lat:19.07899085}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 1217746.62 | 1196666.61 | 1196666.2 | 1196666.2 | 1196666.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558417 | Proyecto de inversión | 2862946.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2862946.61, modificado:2862946.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. TV. SEC. 16 DE SEPTIEMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB028 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:5 de Mayo 307, Centro, 58480 Centro, Mich., México, lon:-101.27986908, lat:19.39147714}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2862946.61 | 2814310.89 | 2813378.57 | 2813378.57 | 2813378.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558427 | Proyecto de inversión | 139291.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139291.8, modificado:139291.8}} | REHABILIATCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 370 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB034 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:El Cerrito 30, El Progreso, Churintzio, Mich., México, lon:-102.06985474, lat:20.14491684}} | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 139291.8 | 138923.17 | 138923.17 | 138923.17 | 138923.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558428 | Proyecto de inversión | 571370.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571370.81, modificado:571370.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 891 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB037 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:Av. Hidalgo 526, Barrio del Llanito, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.00161934, lat:19.90803444}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 571370.81 | 571360.04 | 569981.98 | 569981.98 | 569981.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201550791 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CAPULA - 102084 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102084 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:444, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE (CAPULA), 58331 AMPLIACIÓN CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA DE CAPULA AL SU, lon:-101.39080607, lat:19.66683513}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2169448.31 | 2169448.31 | 2169448.31 | 650834.49 | 650834.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-184/OP/052/IRM/19, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2169448.31, importe_modificado:2169448.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1550791/proyecto_PROCESO, 1550791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201554287 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:243615.02}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN ESCUTIA - 110351 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 110351 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 0 PUEBLO BARRIO PUEBLO NUEVO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JARDIN Y CALLE CONRADO MAGAÑA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE UBICA EN CALLE FRENTE AL SALON, lon:-101.932227, lat:20.10798049}} | 2019-07-08 | 2019-08-03 | 243615.02 | 243615.02 | 243615.02 | 243615.02 | 243615.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73305, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:243615.02, importe_modificado:243615.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.5}} | {1554287/proyecto_PROCESO, 1554287/proyecto_INICIO, 1554287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201557619 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA - 117899 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 117899 | S | 56 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE PLATEROS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AIRES DEL ROCIO Y CALLE AIRES DEL SUR, CALLE EBANISTAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANEO EN LA COLONIA LOMAS , lon:-101.14779772, lat:19.73808766}} | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 4338000.75 | 4338000.75 | 4338000.75 | 1301401.05 | 1301401.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-153/OP/241/IRM/19, contratista:MALVAR CONSORCIO EN INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:4338003.52, importe_modificado:4338003.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1557619/proyecto_INICIO, 1557619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558490 | Proyecto de inversión | 387104.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387104.64, modificado:387104.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB054 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:89, direccion:Tucuran 4, Félix Ireta, 58070 Morelia, Mich., México, lon:-101.19232178, lat:19.6865563}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 387104.64 | 386688.15 | 386688.15 | 386688.15 | 386688.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558491 | Proyecto de inversión | 869999.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.58, modificado:869999.58}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE BARDA PERIMETRAL EN EL J/N TOMAS MANN | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB056 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:Ing. Baltazar Muñoz Lumier 13, Centro, Mich., México, lon:-100.17454147, lat:19.80417797}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 869999.58 | 869994.71 | 869994.71 | 869994.71 | 869994.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558501 | Proyecto de inversión | 851230.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851230.25, modificado:851230.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 944 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB058 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:Francisco I. Madero 100, Centro, 58480 Centro, Mich., México, lon:-101.27918243, lat:19.39212483}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 851230.25 | 850168.5 | 255050.55 | 255050.55 | 255050.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558504 | Proyecto de inversión | 281802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281802.64, modificado:281802.64}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB060 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Rusia 215, Villa Universidad, 58060 Morelia, Mich., México, lon:-101.20056152, lat:19.68267719}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 281802.64 | 278900.2 | 278900.2 | 278900.2 | 278900.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558524 | Proyecto de inversión | 869999 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.0, modificado:869999.0}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB064 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Caltzontzin 19, 20 de Noviembre, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89517593, lat:18.63160592}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 869999 | 868945.83 | 260683.75 | 260683.75 | 260683.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558529 | Proyecto de inversión | 714072.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714072.85, modificado:714072.85}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. GRAL. LAZÁRO CÁRDENAS DEL RIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB065 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Caltzontzin 320, 20 de Noviembre, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89603424, lat:18.62867793}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 714072.85 | 713020.18 | 712224.74 | 712224.74 | 712224.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201564458 | Acción | 427000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427000.0, modificado:427000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco |  | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO | MJSV/OP/FIII/018/19 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.57383919, lat:20.31653812}} | 2019-06-10 | 2019-07-29 | 298900 | 298900 | 298900 | 298900 | 298900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/018/19, contratista:MARIA ANGELICA JUAREZ CELAYA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:427000.0, importe_modificado:427000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1564458/proyecto_INICIO, 1564458/proyecto_PROCESO, 1564458/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:no son obras que correspondan al Fondo IV, trimestre:4.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:no son obras que correspondan al Fondo IV, trimestre:4.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:no son obras que correspondan al Fondo IV, trimestre:4.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:no son obras que correspondan al Fondo IV, trimestre:4.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190201550845 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICEPRESIDENTE PINO SUÁREZ COL JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 102213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102213 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VICEPRESIDENTE PINO SUÁREZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 58218 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL SISNIEGA OTERO Y CALLE DR. RODRIGO MENDOZA, CALLE POETA PINO SUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-101.16218529, lat:19.71995262}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 373614.09 | 373614.09 | 373614.09 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-084/OP/0054/ADM/19, contratista:CIAM INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:388818.22, importe_modificado:388818.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1550845/proyecto_INICIO, 1550845/proyecto_PROCESO, 1550845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201550855 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NISPO - 102231 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102231 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE NISPO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HUICUMO Y CALLE IMPERIO TARASCO, CALLE OCUMICHO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25682356, lat:19.70781212}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 255110.75 | 255110.75 | 255110.75 | 255110.75 | 255110.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-107/OP/0055/ADM/19, contratista:CONSTRUCTORA CAREDVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:255111.43, importe_modificado:255111.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1550855/proyecto_FIN, 1550855/proyecto_INICIO, 1550855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201550860 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IHUATZIO - 102241 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102241 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE IHUATZIO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAURO VILLAR Y CALLE ROMDANILLA BENIGNO CANTO, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COL. AMPL. CIUDAD, lon:-101.25361956, lat:19.70047038}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 50857.43 | 50857.43 | 50857.43 | 50857.43 | 50857.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-108/OP/0056/ADM/19, contratista:CONSTRUCTORA CAREDVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:82314.9, importe_modificado:82314.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1550860/proyecto_FIN, 1550860/proyecto_INICIO, 1550860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201550862 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRAVALLE - 102243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102243 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIRAVALLE INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDAPARPEO Y CALLE IMPERIO TARASCO, CALLE MONTELEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.2546456, lat:19.71013519}} | 2019-08-01 | 2019-12-27 | 382910.11 | 382910.11 | 382910.11 | 382910.11 | 382910.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-109/OP/0057/ADM/19, contratista:CONSTRUCTORA CAREDVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:382910.26, importe_modificado:382910.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {1550862/proyecto_FIN, 1550862/proyecto_PROCESO, 1550862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552902 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA LOS FRESNOS - 107214 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 107214 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOS FRESNOS INTERIOR SN COLONIA LOS FRESNOS, 58056 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAUCE Y PERIFERICO INDEPENDENCIA, CALLE MANANTIALES DE LA ESCONDIDA LA OBRA SE UBICA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA COLONIA LOS, lon:-101.24291444, lat:19.69008902}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 207513.17 | 207513.17 | 207513.17 | 207513.17 | 207513.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-036/OP/0183/ADM/19, contratista:OMAR ANDRADE FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:207513.17, importe_modificado:207513.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1552902/proyecto_INICIO, 1552902/proyecto_PROCESO, 1552902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201564518 | Acción | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299488.54}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO |  | N | 0 | 0 | 1302 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:4, direccion:21 de Marzo, La Calera, Mich., México, lon:-101.57958984, lat:20.26863853}} | 2019-06-17 | 2019-08-17 | 909641.98 | 909641.98 | 909641.98 | 909641.98 | 909641.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/020/19, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:1299488.54, importe_modificado:1299488.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1564518/proyecto_PROCESO, 1564518/proyecto_INICIO, 1564518/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:no son obras que correspondan al Fondo IV, trimestre:4.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:no son obras que correspondan al Fondo IV, trimestre:4.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:no son obras que correspondan al Fondo IV, trimestre:4.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:no son obras que correspondan al Fondo IV, trimestre:4.0, usuario:ramonjhurtadofe, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190201550876 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRADOR JUSTO MENDOZA - 102267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102267 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR JUSTO MENDOZA INTERIOR SN COLONIA MIRADOR PONIENTE, 58348 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIRADOR REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MONTE SION MIRADOR ZINDURIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR, lon:-101.24752246, lat:19.70761715}} | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 49989.34 | 49989.34 | 49989.34 | 49989.34 | 49989.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-110/OP/0058/ADM/19, contratista:GARGUZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:49990.27, importe_modificado:49990.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1550876/proyecto_FIN, 1550876/proyecto_INICIO, 1550876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551267 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD - 102983 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102983 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO ATECAURO - LOMA CALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA LA ARTESA, 58356 LA ARTESA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TE, lon:-101.19302258, lat:19.53052177}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 497667.79 | 497667.79 | 497667.79 | 222770.46 | 222770.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-186/OP/0145/ADM/19, contratista:7-7 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:497667.79, importe_modificado:497667.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1551267/proyecto_PROCESO, 1551267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551272 | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500000.0, modificado:9500000.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA - 102996 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102996 | S | 5500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3620.0, meta_modificada:3620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA JOAQUÍN GUERRA - TORREÓN NUEVO INTERIOR SN COLONIA LUIS CÓRDOBA REYES, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INTELIGENCIA Y CALLE MONTE DE LOS OLIVOS, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REP, lon:-101.2045634, lat:19.74827341}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 7807656.69 | 7807656.69 | 7807656.69 | 4237228.74 | 4237228.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-226/OP/146/LPM/19, contratista:DEMOLICIONES Y TRITURACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:7807656.69, importe_modificado:7807656.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1551272/proyecto_PROCESO, 1551272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551275 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CANAL DE AGUAS NEGRAS - 103008 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 103008 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN EN LA COLONIA MARIEL A 60 METROS DEL, lon:-101.13663575, lat:19.73963959}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 1176959.11 | 1176959.11 | 1176959.11 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-220/OP/201/IRM/19, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAUZI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1181079.43, importe_modificado:1181079.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1551275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551276 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VEINTICUATRO DE JUNIO - 103010 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 103010 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE GERTRUDIS SÁNCHEZ, CALLE TULIPANES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COL, lon:-101.20938313, lat:19.7393912}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 390310.35 | 390310.35 | 390310.35 | 134625.44 | 134625.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-159/OP/0202//ADM/19, contratista:GRECIA TSITSIKI NAVARRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:448751.46, importe_modificado:448751.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.0}} | {1551276/proyecto_INICIO, 1551276/proyecto_PROCESO, 1551276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551283 | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:448000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DIEZ DE DICIEMBRE - 103019 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 103019 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE TULIPANES, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLON, lon:-101.20929328, lat:19.73854924}} | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 218076.56 | 218076.56 | 218076.56 | 202404.1 | 202404.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-160/OP/0203//ADM/19, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:222345.42, importe_modificado:222345.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {1551283/proyecto_PROCESO, 1551283/proyecto_INICIO, 1551283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551284 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ANDADOR SIN NOMBRE COL MARIEL - 103024 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 103024 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:ANDADOR CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN EN LA COLONIA MARIEL EN LA PARTE POST, lon:-101.13624146, lat:19.73884182}} | 2019-08-05 | 2019-12-27 | 260743.5 | 260743.5 | 260743.5 | 78223.06 | 78223.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-177/OP/0204/ADM/19, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA COLOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:260743.54, importe_modificado:260743.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {1551284/proyecto_INICIO, 1551284/proyecto_FIN, 1551284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551303 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN EL CECYTEM TREINTA Y TRES - 103054 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 103054 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:AVENIDA VASCO DE QUIROGA PTE INTERIOR SN COLONIA CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CAPULA EN EL KM. 20 DE LA CARRETER, lon:-101.40240931, lat:19.661783}} | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 1538980.51 | 1538980.51 | 1538980.51 | 461694.43 | 461694.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-181/OP/212/IRM/19, contratista:CONSTRUCTORA GC&AP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1326708.12, importe_modificado:1326708.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1551303/proyecto_PROCESO, 1551303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551309 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CECYTEM - 103061 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 103061 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:55, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO CUTO DE LA ESPERANZA, 58330 CUTO DE LA ESPERANZA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CUTO DE LA ES, lon:-101.34149354, lat:19.72197227}} | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 1031484.9 | 1031484.9 | 1031484.9 | 309445.47 | 309445.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-179/OP/213/IRM/19, contratista:ESTRUCTURAS, TECHOS, ALAMBRADOS Y HERRERIAS MUNDIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1031454.9, importe_modificado:1031484.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.66}} | {1551309/proyecto_PROCESO, 1551309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201553907 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:54475.2}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA GUARDIANA - 109569 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 109569 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:45, direccion:0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA ZIQUÍTARO, 59490 ZIQUÍTARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PENJAMILLO-ZIQUITARO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO SE UBICA EN CAMINO FRENTE AL CRISTO, lon:-101.89617624, lat:20.06948266}} | 2019-05-01 | 2019-05-04 | 54475.2 | 54475.2 | 54475.2 | 54475.2 | 54475.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66916, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN., monto:55635.0, importe_modificado:55636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1553907/proyecto_PROCESO, 1553907/proyecto_INICIO, 1553907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201557330 | Acción | 100192.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100192.5, modificado:250000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 117172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 117172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 219182.84 | 219182.84 | 219182.84 | 219182.84 | 219182.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:REQUISICION N. 3128/2019, contratista:OFIDEMO,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:62930.0, importe_modificado:62930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1557330/proyecto_FIN, 1557330/proyecto_INICIO, 1557330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552727 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249200.0}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 106787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 106787 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:89, direccion:RANCHO SAN CAYETANO, 61835 SAN CAYETANO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EC ARIO DE ROSALES- NUEVO URECHO, lon:-101.7864154, lat:19.23396643}} | 2019-07-29 | 2019-08-24 | 249200 | 249200 | 249200 | 249200 | 249200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1552727/proyecto_INICIO, 1552727/proyecto_PROCESO, 1552727/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201555703 | Proyecto de inversión | 342316.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342316.7, modificado:340441.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES - 113604 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | 113604 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO LAS CUEVAS - TZINTZUNTZITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LAS CUEVAS, 58443 LAS CUEVAS, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LOS CAMINOS SACACOSECHA SE COMPRENDEN EN VARIAS LOCALIDADES FUERA , lon:-101.5509714, lat:19.59156974}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 340441.91 | 340441.91 | 340441.91 | 340441.91 | 340441.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64343, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:342316.7, importe_modificado:342316.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1555703/proyecto_INICIO, 1555703/proyecto_PROCESO, 1555703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201554631 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 110957 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 110957 | S | 7571 | 5047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONSEJO GENERAL DE HUELGA CIUDAD SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAGO DE CHAPALA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CABECE, lon:-101.02920293, lat:20.00647132}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/025/09/19, contratista:CONSTRUCTORA ROMOSAM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1554631/proyecto_FIN, 1554631/proyecto_INICIO, 1554631/proyecto_FIN, 1554631/proyecto_PROCESO, 1554631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201556755 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | MEJORAMIENTO DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA SAN ISIDRO ITZICUARO - 116027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 116027 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JOSÉ GREGORIO PATIÑO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO ITZÍCUARO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HUITZALA Y CALLE SACUMA, CALLE ZURUMUCAPIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA SAN, lon:-101.26606748, lat:19.70428323}} | 2019-07-29 | 2019-11-29 | 630319.45 | 630319.45 | 630319.45 | 630319.45 | 630319.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-064/OP/0048/ADM/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR UVITELL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:638727.32, importe_modificado:638727.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1556755/proyecto_INICIO, 1556755/proyecto_FIN, 1556755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552794 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:409886.09}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS - 106954 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 106954 | S | 160 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:RANCHO ÁFRICA, 61844 ÁFRICA, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EC LA HUACANA-CHURUMUCO, lon:-101.66350586, lat:18.98027925}} | 2019-06-10 | 2019-10-31 | 409886.09 | 409886.09 | 409886.09 | 409886.09 | 409886.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59720, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1552794/proyecto_INICIO, 1552794/proyecto_PROCESO, 1552794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201554653 | Proyecto de inversión | 976000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976000.0, modificado:976000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 111011 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA | 111011 | S | 7571 | 5047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES CIUDAD SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE, CALLE PEDRO CRUZ ESTA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-101.02592213, lat:20.00607878}} | 2019-09-03 | 2019-11-30 | 976000 | 976000 | 976000 | 976000 | 976000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/032/11/19, contratista:CONSTRUCTORA ROMOSAM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:976000.0, importe_modificado:976000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:687.0}} | {1554653/proyecto_INICIO, 1554653/proyecto_PROCESO, 1554653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201551788 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO POR LA CARRETERA Y EL IMSS NUEVO COM TACÍCURO - 104499 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 104499 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:147, direccion:CALLE MORELIA JIQUILPAN INTERIOR SN COLONIA TACÍCUARO, 58332 TACÍCUARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MORELIA JUQUILPAN, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA TACICUARO PASANDO EL ACCES, lon:-101.35189816, lat:19.67929274}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 683222.3 | 683222.3 | 683222.3 | 683222.3 | 683222.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-026/OP/0154/ADM/19, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:683222.3, importe_modificado:683222.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1551788/proyecto_INICIO, 1551788/proyecto_FIN, 1551788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552824 | Acción | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:597000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL FISM - 107035 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 107035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-06-18 | 2019-12-31 | 505417.8 | 505417.8 | 505417.8 | 505417.8 | 505417.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:REQUISICION N. 3128/2019, contratista:OFIDEMO,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:62930.0, importe_modificado:62930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:25.0}} | {1552824/proyecto_PROCESO, 1552824/proyecto_FIN, 1552824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201556812 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104180.54}} | OBRA DE DRENAJE PLUVIAL - 116139 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | 116139 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:33, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA COLONIA SAN JUAN, 58446 COLONIA SAN JUAN, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CARRETERA QUIROGA - PATZCUARO LA OBRA SE UBICA EN LO QUE SE CONOCE COMO EL CAMINO REAL Y ES PARA, lon:-101.57602536, lat:19.6122508}} | 2019-05-15 | 2019-06-10 | 104180.54 | 104180.54 | 104180.54 | 104180.54 | 104180.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:105000.0, importe_modificado:105000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1556812/proyecto_INICIO, 1556812/proyecto_PROCESO, 1556812/proyecto_INICIO, 1556812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552854 | Proyecto de inversión | 1236704.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236704.3, modificado:1235145.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ESTAMPADO EN CALLE RAYÓN - 107100 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 107100 | S | 1180 | 1046 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.0, meta_modificada:697.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RAYON COLONIA ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE ZARAGOZA, ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.70734576, lat:19.20699659}} | 2019-09-09 | 2019-11-09 | 1235145.22 | 1235145.22 | 1235145.22 | 1235145.22 | 1235145.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/13/AD/FIII/2019, contratista:SAUL VELAZQUEZ CRUZALEY, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1235145.23, importe_modificado:1235145.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.3}} | {1552854/proyecto_INICIO, 1552854/proyecto_PROCESO, 1552854/proyecto_INICIO, 1552854/proyecto_PROCESO, 1552854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201554167 | Proyecto de inversión | 96098.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96098.05, modificado:95782.45}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 110131 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | 110131 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:44, direccion:PEATONAL RUMBO AL DEPOSITO INTERIOR 0 RANCHERIA ZERECUATO, 59473 ZERECUATO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZERECUATO - LA CUESTITA Y BRECHA POR EL CANAL, CALLE LAS CRUCES INICIA EN EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA, lon:-101.93213099, lat:20.16919346}} | 2019-02-12 | 2019-04-06 | 95782.45 | 95782.45 | 95782.45 | 95782.45 | 95782.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63349, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:95782.45, importe_modificado:95782.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.0}} | {1554167/proyecto_INICIO, 1554167/proyecto_FIN, 1554167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201554720 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79710.13}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CECYTEM DE CUPUAN DEL RIO - 111232 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 111232 | S | 564 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:35, direccion:RANCHO CUPUÁN DEL RÍO, 61870 CUPUÁN DEL RÍO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUETRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD JUNTO AL PANTEÓN, lon:-102.18395, lat:18.77849811}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 79710.13 | 79710.13 | 79710.13 | 79710.13 | 79710.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65953, contratista:, convocante:municipio de la huacana michoacan, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1554720/proyecto_INICIO, 1554720/proyecto_FIN, 1554720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552054 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA PRINCIPAL COM ATAPANEO - 105172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105172 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA MARAVATÍO MORELIA INTERIOR SN COLONIA ATAPANEO, 58300 ATAPANEO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MANUEL MUÑIZ, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA MARAVATÍO-MORELIA, lon:-101.11313573, lat:19.73684796}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 658982.06 | 658982.06 | 658982.06 | 658982.06 | 658982.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-061/OP/0160/ADM/19, contratista:DIEGO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:658982.06, importe_modificado:658982.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1552054/proyecto_INICIO, 1552054/proyecto_PROCESO, 1552054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552872 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA AMPLIACIÓN LA ALDEA - 107145 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 107145 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE PEDRO AYALA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DESIERTO DE ATACAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE LA OBRA SE UBICA EN ATAPANEO COLONIA AMPLIACIÓN LA ALDEA, lon:-101.1347131, lat:19.75074461}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 635016.31 | 635016.31 | 635016.31 | 635016.31 | 635016.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-068/OP/0182/ADM/19, contratista:CRISTIAN DAVID HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:635016.31, importe_modificado:635016.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1552872/proyecto_INICIO, 1552872/proyecto_FIN, 1552872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201556956 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ANASTASIO NAJERA - 116407 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 116407 | S | 3300 | 2700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:755.0, meta_modificada:755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ANASTASIO NÁJERA INTERIOR SN COLONIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ Y CALLE BENEMÉRITO INSURGENTE, CALLE JOSÉ ANTONIO NOYOLA LA OBRA SE UBICA EN EL SECTOR , lon:-101.25600237, lat:19.69042759}} | 2019-07-29 | 2019-11-29 | 10200299.14 | 10200299.14 | 10200299.14 | 4300250.28 | 4300250.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-070/OP/199/LPM/19, contratista:SANTILLANA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1.020029914E7, importe_modificado:1.020029914E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:745.0}} | {1556956/proyecto_PROCESO, 1556956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552115 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA TENENCIA CHIQUIMITÍO - 105315 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105315 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:57, direccion:CALLE SAN JOSE CHIQUIMITIO EL SALTO INTERIOR SN COLONIA CHIQUIMITÍO, 58310 CHIQUIMITÍO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA ESTATAL SAN JOSÉ-CHIQUIMITÍO-EL SALTO, lon:-101.255828, lat:19.78863926}} | 2019-08-01 | 2019-12-27 | 356993.47 | 356993.47 | 356993.47 | 356993.47 | 356993.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-031/OP/0162/ADM/19, contratista:TORVI VALLADOLID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:356993.47, importe_modificado:356993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1552115/proyecto_PROCESO, 1552115/proyecto_INICIO, 1552115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201550728 | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:185000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE YORICOSTIO - 101894 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101894 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE YORICOSTIO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IMPERIO TARSCO Y CALLE TAIMEO, CALLE ZIPIAJO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.25068097, lat:19.70560696}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 140608.92 | 140608.92 | 140608.92 | 140608.92 | 140608.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-045/OP/0035/ADM/19, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIIONES HERCEN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:144501.46, importe_modificado:144501.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1550728/proyecto_PROCESO, 1550728/proyecto_FIN, 1550728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201550730 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LUIS CABRERA - 101901 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101901 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LUIS CABRERA INTERIOR SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEOTIHUACANOS Y CALLE GUASAVES VALLADOLID, CALLE FRANCISCO MATOS CORONADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR N, lon:-101.14961953, lat:19.71647494}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 139440.53 | 139440.53 | 139440.53 | 137188.32 | 2252.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-046/OP/0036/ADM/19, contratista:MED CONSTRATISTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:144520.86, importe_modificado:144520.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1550730/proyecto_INICIO, 1550730/proyecto_FIN, 1550730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201552245 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD PARIS - 105630 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 105630 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BOULEVARD PARIS INTERIOR SN COLONIA SATÉLITE, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE CANADÁ, CALLE ZIMBAGWE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN COLONIA UNIDAD SATELITE, lon:-101.16955331, lat:19.73254408}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 610294.46 | 610294.46 | 610294.46 | 610294.46 | 610294.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-053/OP/0164/ADM/19, contratista:JOSE LUIS CUEVAS VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:610294.46, importe_modificado:610294.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1552245/proyecto_PROCESO, 1552245/proyecto_INICIO, 1552245/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558320 | Proyecto de inversión | 146521.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146521.32, modificado:146521.32}} | TERMINACIÓN DE LABORATORIO - TALLER, BODEGA Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. NO. 701 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB002 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:Av. Vasco de Quiroga 9, Centro, Mich., México, lon:-100.29298782, lat:20.1344411}} | 2019-05-20 | 2019-06-18 | 146521.32 | 145971.49 | 145971.49 | 145971.49 | 145971.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558322 | Proyecto de inversión | 2689166.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689166.15, modificado:2689166.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 16DPR3314S | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Independencia 4, La Noria, Centro, 58820 Huandacareo, Mich., México, lon:-101.27394676, lat:19.99190136}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2689166.15 | 2643040.12 | 2642913.74 | 2642913.74 | 2642913.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558326 | Proyecto de inversión | 2153874.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153874.98, modificado:2153874.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 29 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB006 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo Pte. 10, Centro, Mich., México, lon:-100.47889709, lat:19.69883953}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2153874.98 | 2128267.1 | 2127877.81 | 2127877.81 | 2127877.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558334 | Proyecto de inversión | 173571.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173571.87, modificado:173571.87}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB012 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:217, direccion:Calle Vicente Sta. María 1383(1465), Félix Ireta, 58070 Morelia, Mich., México, lon:-101.1882019, lat:19.68914232}} | 2019-05-20 | 2019-06-18 | 173571.87 | 171801.2 | 171801.19 | 171801.19 | 171801.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558335 | Proyecto de inversión | 409728.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409728.39, modificado:409728.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB013 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:Holanda 136-B, Villa Universidad, 58060 Morelia, Mich., México, lon:-101.20124817, lat:19.68590979}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 409728.39 | 409728.39 | 218117.95 | 218117.95 | 218117.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190201558336 | Proyecto de inversión | 576088.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576088.19, modificado:576088.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB014 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Héroes Anónimos de la Independencia de México, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.21944427, lat:19.69916276}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 576088.19 | 576070.21 | 576070.2 | 576070.2 | 576070.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401494619 | Proyecto de inversión | 1068897.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068897.31, modificado:1068897.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE DIBUJO TÉCNICO EN LA ESC. SEC. MTRA. ELSA CORDOVA MORAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb030 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Museo Nacional de Antropología 191, Adolfo López Mateos, Morelia, Mich., México, lon:-101.23214722, lat:19.69948599}} | 2018-08-28 | 2018-11-26 | 1068897.31 | 1059327.82 | 1057981.97 | 1057981.97 | 1057981.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC180401406410 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE BRASIL Y REPUBLICA DE HA - 382667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 382667 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLE GUATEMALA PUEBLO SAN ANTONIO VILLALONGÍN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÍN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REPUBLICA DE BRASIL Y CALLE REPUBLICA DE HAITI, CALLE JOSE MARIA VARGAS PARROQUIA DE SAN ANTONIO PADUA , lon:-100.75331098, lat:19.53656488}} | 2018-05-15 | 2018-09-15 | 1164000 | 1162363.71 | 1116653.94 | 1116653.94 | 1116653.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/857321/2018, contratista:PROEDICON MIXTLI, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1162363.71, importe_modificado:1162363.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}} | {1406410/proyecto_INICIO, 1406410/proyecto_FIN, 1406410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567969 | Proyecto de inversión | 1298039.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298039.21, modificado:1298039.21}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA TARIACURI | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB049 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:16DPB0310A, lon:-102.285958, lat:19.983579}} | 2019-07-08 | 2019-10-05 | 1298039.21 | 1278521.72 | 1278521.72 | 1278521.72 | 1278521.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567973 | Proyecto de inversión | 1089074.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089074.26, modificado:1089074.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. ING. HEBERTO CASTILLO MARTINEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB063 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR5012K, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-08 | 2019-10-05 | 1089074.26 | 1086148.87 | 818630.07 | 818630.07 | 818630.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567974 | Proyecto de inversión | 849944.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849944.18, modificado:849944.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL ALEMAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB066 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:81, direccion:16DPR0663D, lon:-100.899725, lat:18.626426}} | 2019-06-24 | 2019-08-22 | 849944.18 | 848899.48 | 846925.95 | 846925.95 | 846925.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567988 | Proyecto de inversión | 723070.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723070.17, modificado:723070.17}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N TZITZIKI | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB080 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN1228S, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-08 | 2019-08-05 | 723070.17 | 723066.31 | 723066.31 | 723066.31 | 723066.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567989 | Proyecto de inversión | 2379783.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379783.82, modificado:2379783.82}} | TERMINACIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 20 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB081 | N | 0 | 0 | 519 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:16DST0020X, lon:-102.022554, lat:20.34145}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 2379783.82 | 2375888.43 | 2375888.43 | 2375888.43 | 2375888.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567991 | Proyecto de inversión | 869998.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869998.99, modificado:869998.99}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB083 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:16DPR1597B, lon:-100.173593, lat:19.805304}} | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 869998.99 | 869991.89 | 869991.89 | 869991.89 | 869991.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568011 | Proyecto de inversión | 384610.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384610.6, modificado:384610.6}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TV. NO. 121 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB144 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:16ETV0121H, lon:-102.285958, lat:19.983579}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 384610.6 | 384332.42 | 296672.38 | 296672.38 | 296672.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568024 | Proyecto de inversión | 409728.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409728.39, modificado:409728.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. OTILIO MONTAÑO | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB162 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:16DPR0780T, lon:-100.494612, lat:19.458725}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 409728.39 | 409726.99 | 409726.99 | 409726.99 | 409726.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568038 | Proyecto de inversión | 869937.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869937.55, modificado:869937.55}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JOSEFA O DE DOMINGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB180 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:16DPR1208V, lon:-102.006741, lat:19.909963}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 869937.55 | 869270.43 | 869270.43 | 869270.43 | 869270.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568041 | Proyecto de inversión | 515236.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515236.16, modificado:515236.16}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB186 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:36, direccion:16DPR3296T, lon:-100.573064, lat:19.207606}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 515236.16 | 507802.62 | 507802.62 | 507802.62 | 507802.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568049 | Proyecto de inversión | 869935.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869935.49, modificado:869935.49}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. AQUILES SERDÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 81 | Susupuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB203 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:51, direccion:16DPR1382B, lon:-100.408334, lat:19.215154}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 869935.49 | 869935.01 | 869935 | 869935 | 869935 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568050 | Proyecto de inversión | 869762.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869762.9, modificado:869762.9}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB205 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:16DPR0346Q, lon:-100.164457, lat:19.955269}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 869762.9 | 869745.17 | 869745.16 | 869745.16 | 869745.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568065 | Proyecto de inversión | 175729.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175729.97, modificado:175729.97}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE 30 CRESCENCIO MORALES | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS015 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:16ETC0030B, lon:-100.357486, lat:19.43718}} | 2019-08-12 | 2019-09-10 | 175729.97 | 175727.38 | 174748.35 | 174748.35 | 174748.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568074 | Proyecto de inversión | 1974900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974900.0, modificado:1974900.0}} | ADECUACIONES AL ESPACIO DE INTERACCIÓN ACÁDEMICA PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS006 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16USU0009Q, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 1974900 | 1970617.23 | 882186.16 | 882186.16 | 882186.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575863 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2691046.99}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE (CASETA, EQUIPO DE CLORACION, EQUIPAMIENTO DE POZO, MALLA, CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, RED DE AGUA POTABLE) | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M140 | N | 0 | 0 | 561 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:Villa Madero, Mich., México, lon:-101.2835572, lat:19.3913754}} | 2019-08-09 | 2019-11-29 | 2691046.99 | 2691046.99 | 2691046.99 | 2691046.99 | 2691046.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/006/2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES S. A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:4485078.31, importe_modificado:4485078.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575863/proyecto_INICIO, 1575863/proyecto_PROCESO, 1575863/proyecto_INICIO, 1575863/proyecto_PROCESO, 1575863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568048 | Proyecto de inversión | 502277.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502277.74, modificado:502277.74}} | 16DPR1485Y | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB199 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:2, direccion:16DPR1485Y, lon:-102.327641, lat:20.283811}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568010 | Proyecto de inversión | 24431.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24431.32, modificado:24431.32}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 5 | Angangueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB139 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:16DPR0436I, lon:-100.285511, lat:19.619833}} | 2019-07-02 | 2019-10-08 | 24431.32 | 24431.32 | 24431.29 | 24431.29 | 24431.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568077 | Proyecto de inversión | 2539834.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539834.05, modificado:2539834.05}} | ADECUACIÓN DE LABORATORIOS DE LA FITECMA (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS009 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16USU0010F, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 2539834.05 | 2536840.71 | 1278852.83 | 1278852.83 | 1278852.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568078 | Proyecto de inversión | 4665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4665000.0, modificado:4665000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y LA ADECUACIÓN DE ACCESOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS012 | N | 0 | 0 | 635 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:16DIT0014F, lon:-102.197981, lat:17.962334}} | 2019-07-22 | 2019-11-11 | 4665000 | 4590707.52 | 1377212.26 | 1377212.26 | 1377212.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575891 | Proyecto de inversión | 1846690 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846690.0, modificado:1846690.0}} | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M167 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:69, direccion:Ignacio Ramirez 208, Las Flores, Nocupétaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.15740119, lat:19.04028307}} | 2019-08-01 | 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/IR/F/91/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TIRO ICRA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO NOCUPETARO MICHOACAN, monto:1832754.2, importe_modificado:1832754.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:15.0}} | {1575891/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568894 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Construcción de celda de disposición final 42,000 m3 y fosa para lixiviados de 500 m3 en el sitio de disposición final de residuos sólidos, localizado en la polígono 1/1 Zona del Ejido El Ranchito de Coahuayana, Michoacán. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEMACCDET | 391-2018 | N | 0 | 0 | 11632 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:42500.0, meta_modificada:42500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Mpio de Coahuayana, lon:-103.662931, lat:18.702474}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 4500000 | 4489991.64 | 4470638.21 | 4470638.21 | 4470638.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/SEMACCDET/OBRA/ICM3-002/2018, contratista:CJR, Ingenieria y operaciones Comerciales, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:4489991.64, importe_modificado:4489991.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:42500.0}} | {1568894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568895 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Construcción de relleno sanitario. Celda de disposición final de 87,000 M3 y fosa de lixiviados de 400 M3 en la localidad de Apatzingán, Municipio de Apatzingán Michoacán. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEMACCDET | 392-2018 | N | 0 | 0 | 123649 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:87400.0, meta_modificada:87400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Municipio de Apatzingán, Mich., México, lon:-102.3523297, lat:19.0875272}} | 2018-12-05 | 2019-04-03 | 6000000 | 5987091.04 | 5961284.4 | 5961284.4 | 5961284.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/SEMACCDET/OBRA/ICM3-001/2018, contratista:JR CONTRATISTAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:5987091.04, importe_modificado:5987091.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:76038.0}} | {1568895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568068 | Proyecto de inversión | 440393.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440393.73, modificado:440393.73}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CEMSAD 60 TZIRITZÍCUARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS018 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, direccion:16EMS0061M, lon:-100.441667, lat:19.891674}} | 2019-08-12 | 2019-09-10 | 440393.73 | 440370.58 | 433446.78 | 433446.78 | 433446.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568039 | Proyecto de inversión | 817803.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817803.95, modificado:817803.95}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB182 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:39, direccion:16DPR2285G, lon:-100.352378, lat:19.73323}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 817803.95 | 817801.04 | 817801.04 | 817801.04 | 817801.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575274 | Proyecto de inversión | 1741630.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741630.74, modificado:1741630.74}} | REENCARPETAMIENTO DE CALLE: SIERVO DE LA NACION COL. LOMAS DEL VALLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE MORELIA MICH. | 196 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Siervo de La Nacion, Lomas del Valle, Morelia, Mich., México, lon:-101.2293674, lat:19.6883494}} | 2019-05-27 | 2019-07-06 | 1741630.71 | 1741630.71 | 1741630.71 | 1741630.71 | 1741630.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301576015 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PROGRAMA DE BACHEO 2019 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO TARIMBARO | 61 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:El Puesto, Mich., México, lon:-101.1865127, lat:19.8088486}, geo2: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.1758932, lat:19.7911756}} | 2019-01-15 | 2019-11-30 | 1827590 | 1827590 | 1827590 | 1827590 | 1827590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66128, contratista:, convocante:MUNICIPIO TARIMBARO, monto:1827590.0, importe_modificado:1827590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1576015/proyecto_PROCESO, 1576015/proyecto_INICIO, 1576015/proyecto_PROCESO, 1576015/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301574587 | Acción | 1157036.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157036.18, modificado:1157019.43}} | TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN DE PEDERNALES | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACAMBARO | 96-2019 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.33, meta_modificada:682.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:20 de Noviembre 61, 61671 Pedernales, Mich., México, lon:-101.46835327, lat:19.137384}} | 2019-07-25 | 2019-09-23 | 1157019.43 | 1157019.43 | 1157019.43 | 1157019.43 | 1157019.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/018-2019, contratista:PCIM CONSTRUCTORA SA. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1157036.18, importe_modificado:1157036.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.33}} | {1574587/proyecto_PROCESO, 1574587/proyecto_INICIO, 1574587/proyecto_PROCESO, 1574587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301574613 | Acción | 1336036.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336036.89, modificado:1310012.09}} | TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA DE YORICOSTIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACAMBARO | 100-2019 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:873.59, meta_modificada:873.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:112, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.38664246, lat:19.3610327}} | 2019-07-24 | 2019-09-21 | 1310012.09 | 1310012.09 | 1310012.09 | 1310012.09 | 1310012.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/019-2019, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1336036.89, importe_modificado:1336036.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:873.59}} | {1574613/proyecto_INICIO, 1574613/proyecto_PROCESO, 1574613/proyecto_INICIO, 1574613/proyecto_PROCESO, 1574613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301574630 | Acción | 2006986.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886986.76, modificado:1853360.73}} | TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 2 LAZARO CARDENAS EN EJIDO J. JESUS ALCARAZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACAMBARO | 102-2019 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1112.4, meta_modificada:1112.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Rodolfo González 40, Ejido J. Jesús Alcaraz, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.46431923, lat:19.22282784}} | 2019-07-24 | 2019-09-21 | 1973360.73 | 1973360.73 | 1973360.73 | 1973360.73 | 1973360.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/IR/020-2019, contratista:NESTOR DE JESUS MARTO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:2006986.76, importe_modificado:2006986.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1112.4}} | {1574630/proyecto_INICIO, 1574630/proyecto_PROCESO, 1574630/proyecto_INICIO, 1574630/proyecto_PROCESO, 1574630/proyecto_INICIO, 1574630/proyecto_PROCESO, 1574630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301576865 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:592217.8}} | PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS DEL RIO CHIQUITO | 16 | Michoacán de Ocampo | 15 | Coalcomán de Vázquez Pallares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M166 | N | 0 | 0 | 10784 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich., México, lon:-103.159617, lat:18.77496}} | 2019-08-10 | 2019-12-31 | 592217.8 | 592217.8 | 592217.8 | 592217.8 | 355330.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CNA/CEM- COALCOMÁN/PROAGUA/SER/ICM3-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE PALLARES, monto:1184435.6, importe_modificado:1184435.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1576865/proyecto_INICIO, 1576865/proyecto_PROCESO, 1576865/proyecto_FIN, 1576865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301576872 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:347971.92}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO PARA OPOPEO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 24414 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:Opopeo, Mich., México, lon:-101.6067557, lat:19.4123022}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 347971.92 | 347971.92 | 347971.92 | 347971.92 | 347971.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:JO-816079997-E2-2019, contratista:Obras y Proyectos RL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN, monto:695943.84, importe_modificado:695943.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1576872/proyecto_INICIO, 1576872/proyecto_PROCESO, 1576872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301576884 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:197884.14}} | PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR SANITARIO DEL CANAL LOS CUATES DE LA ZONA ORIENTE DE ZACAPU | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M169 | N | 0 | 0 | 15842 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Zacapu, Mich., México, lon:-101.7956703, lat:19.8125119}} | 2019-07-26 | 2019-09-26 | 197884.14 | 197884.14 | 197884.14 | 197884.14 | 158307.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZM DOPDU CONAGUA IR 002 2019, contratista:PABLO RIOS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPU, monto:395768.27, importe_modificado:395768.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1576884/proyecto_INICIO, 1576884/proyecto_FIN, 1576884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575435 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1106199.09}} | REPOSICION DE POZO PROFUNDO | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:0, direccion:10 de Septiembre, Wenceslao Victoria, Zacapu, Mich., México, lon:-101.7704046, lat:19.841747}} | 2019-07-26 | 2019-10-23 | 1106199.09 | 1106199.09 | 1106199.09 | 1106199.09 | 1106199.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPDU/CONAGUA/IR/001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPU, monto:2394390.75, importe_modificado:2394390.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575435/proyecto_INICIO, 1575435/proyecto_PROCESO, 1575435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA DEL MONTO CONTRATADO CON LO EJECUTADO YA NO SE REQUIERE, MOBRA TERMINADA 100%, trimestre:4.0, usuario:maamartinezg, fecha:2020-01-09}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575458 | Proyecto de inversión | 1433786 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433786.0, modificado:1433518.33}} | REPOSICION DE POZO PROFUNDO | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M125 | N | 0 | 0 | 1947 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 12, Los Sauces, Zináparo, Mich., México, lon:-101.99114799, lat:20.17335898}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 1433518.33 | 1433518.33 | 1433518.33 | 1433518.33 | 1433518.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM-ZINÁPARO/PROAGUA/OBRA/ICM3-002/2019, contratista:EDITH CORTES MORENO, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACÁN, monto:2867036.67, importe_modificado:2867036.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575458/proyecto_INICIO, 1575458/proyecto_FIN, 1575458/proyecto_PROCESO, 1575458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575467 | Proyecto de inversión | 1133518 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133518.0, modificado:1131565.53}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYANA VIEJO | 16 | Michoacán de Ocampo | 14 | Coahuayana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M126 | N | 0 | 0 | 2425 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Constitución Sur, Ejido, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich., México, lon:-103.6620762, lat:18.6881391}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 1131565.53 | 1131565.53 | 1131565.53 | 1131565.53 | 678939.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM-COAHUAYANA/PROAGUA/OBRA/ICM3-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO COAHUAYANA MICHOACÁN, monto:2263131.05, importe_modificado:2263131.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575467/proyecto_PROCESO, 1575467/proyecto_FIN, 1575467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301576901 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398317.63}} | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 14359 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.6396979, lat:19.4064279}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 398317.63 | 398317.63 | 398317.63 | 398317.63 | 238990.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IO-816079997/E1-2019, contratista:TECNOLOGÍA HIDRÁULICA BAWI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN, monto:796635.26, importe_modificado:796635.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1576901/proyecto_INICIO, 1576901/proyecto_PROCESO, 1576901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301576911 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299564.72}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, INCLUYE REDISEÑO DE LA PTAR, PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MAYA | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M174 | N | 0 | 0 | 7087 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Santa Ana Maya, Mich., México, lon:-101.0231001, lat:20.0062768}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 299564.72 | 299564.72 | 299564.72 | 299564.72 | 299564.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IO/816078972/E1/2019/AYTTO/SAM/SR/001/08/19, contratista:TECNOLOGÍA HIDRÁULICA BAWI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA ANA MAYA MICHOACÁN, monto:599129.43, importe_modificado:599129.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1576911/proyecto_INICIO, 1576911/proyecto_FIN, 1576911/proyecto_PROCESO, 1576911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575491 | Proyecto de inversión | 1167558 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167558.0, modificado:1167558.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO No.3 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M129 | N | 0 | 0 | 830 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 51, Barrio de la Doctrina, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.18053379, lat:19.79804052}} | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 1165667.45 | 1165667.45 | 1165667.45 | 1165667.45 | 699400.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816088779-E2-2019., contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:2331334.89, importe_modificado:2331334.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575491/proyecto_INICIO, 1575491/proyecto_PROCESO, 1575491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575511 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1285042.23}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA TANGANCÍCUARO (PRIMERA ETAPA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M132 | N | 0 | 0 | 15068 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:Amado Nervo 658, Cupatziro, 59750 Tangancícuaro de Arista, Mich., México, lon:-102.20590346, lat:19.88061374}} | 2019-08-08 | 2019-12-31 | 1285042.23 | 1285042.23 | 1285042.23 | 1285042.23 | 1285042.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM- TANGAN/PROAGUA/OBRA/ICM3-003/2019, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANGANCICUARO MICHOACÁN, monto:2570084.47, importe_modificado:2570084.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575511/proyecto_INICIO, 1575511/proyecto_PROCESO, 1575511/proyecto_FIN, 1575511/proyecto_INICIO, 1575511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567953 | Proyecto de inversión | 401823.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401823.52, modificado:401823.52}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PUERTA DE ACCESO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 290 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90AM01 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:16DTA0290R, lon:-102.285958, lat:19.983579}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 401823.52 | 401619.99 | 401356.86 | 401356.86 | 401356.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567961 | Proyecto de inversión | 1655104.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655104.67, modificado:1655104.67}} | REHABILITACIÓN DE TALLERES EN LA ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB035 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:16DES0006L, lon:-100.899725, lat:18.626426}} | 2019-07-08 | 2019-10-05 | 1655104.67 | 1647362.78 | 1647362.77 | 1647362.77 | 1647362.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567967 | Proyecto de inversión | 847638.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847638.38, modificado:847638.38}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y ANDADORES EN LA ESC PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB046 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, direccion:16DPR5388X, lon:-102.053965, lat:19.159804}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 847638.38 | 847626.02 | 254287.81 | 254287.81 | 254287.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567970 | Proyecto de inversión | 295845.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295845.03, modificado:295845.03}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB053 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR4256Z, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 295845.03 | 295835.97 | 295833.24 | 295833.24 | 295833.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567971 | Proyecto de inversión | 1187057.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187057.32, modificado:1187057.32}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. HÉROES DE CHAPULTEPEC | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB055 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DES0046M, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 1187057.32 | 1179159.74 | 1179159.74 | 1179159.74 | 1179159.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567972 | Proyecto de inversión | 292297.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292297.82, modificado:292297.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB059 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:81, direccion:16DPR0937C, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-06-17 | 2019-08-15 | 292297.82 | 292297.77 | 292297.77 | 292297.77 | 292297.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567975 | Proyecto de inversión | 256672.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256672.39, modificado:256672.39}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB067 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:85, direccion:16DPR3152X, lon:-100.899725, lat:18.626426}} | 2019-06-24 | 2019-08-22 | 256672.39 | 255590.22 | 76677.07 | 76677.07 | 76677.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567976 | Proyecto de inversión | 2152554.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152554.88, modificado:2152554.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL J/N MAESTRO ÁQUILES CORDOBA M. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB068 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DJN3077Q, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-08 | 2019-10-05 | 2152554.88 | 2120158.97 | 2120158.96 | 2120158.96 | 2120158.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567979 | Proyecto de inversión | 276624.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276624.14, modificado:276624.14}} | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA ESC. PRIM. HERMANOS SERDÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB071 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DPR4567B, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-08 | 2019-09-06 | 276624.14 | 276624.1 | 276589.47 | 276589.47 | 276589.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567983 | Proyecto de inversión | 1491780.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491780.75, modificado:1491780.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARPINTERIA EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB075 | N | 0 | 0 | 431 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:125, direccion:16DST0143G, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 1491780.75 | 1487304.92 | 1409964.82 | 1409964.82 | 1409964.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567984 | Proyecto de inversión | 1302257.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302257.13, modificado:1302257.13}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CÓMPUTO DE 4 E.E. EN LA ESC. SEC. ÁLVARO OBREGÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB076 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:90FB076, lon:-102.056679, lat:19.971236}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 1302257.13 | 1298755.43 | 1298755.43 | 1298755.43 | 1298755.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567985 | Proyecto de inversión | 869402.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869402.39, modificado:869402.39}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. AQUILES SERDÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB077 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:16DPR1487W, lon:-102.327641, lat:20.283811}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 869402.39 | 869280.58 | 859279.31 | 859279.31 | 859279.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567986 | Proyecto de inversión | 869138.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869138.33, modificado:869138.33}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB078 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:16DPR2446C, lon:-100.573064, lat:19.207606}} | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 869138.33 | 867989.73 | 867989.73 | 867989.73 | 867989.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567987 | Proyecto de inversión | 464139.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464139.32, modificado:464139.32}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB079 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:16DST0110P, lon:-102.197981, lat:17.962334}} | 2019-07-08 | 2019-08-06 | 464139.32 | 459599.31 | 459599.31 | 459599.31 | 459599.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567994 | Proyecto de inversión | 39831.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39831.04, modificado:39831.04}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB091 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:18, direccion:16DPR1367J, lon:-100.352378, lat:19.73323}} | 2019-07-02 | 2019-10-08 | 39831.04 | 39831.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568013 | Proyecto de inversión | 481701.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481701.81, modificado:481701.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGAZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB146 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:16DPR0537G, lon:-102.053965, lat:19.159804}} | 2019-07-12 | 2019-09-09 | 481701.81 | 481700.79 | 256299.58 | 256299.58 | 256299.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568014 | Proyecto de inversión | 592994.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592994.22, modificado:592994.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE COCINA EN LA ESC. LAZÁRO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | IIFEEM | 90FB147 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:16DPR3223A, lon:-102.053965, lat:19.159804}} | 2019-07-12 | 2019-09-09 | 592994.22 | 592831.48 | 177849.44 | 177849.44 | 177849.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568021 | Proyecto de inversión | 791917.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791917.41, modificado:791917.41}} | SUSTITUCIÓN DE LOSA EN MÓDULO DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 30 | Ecuandureo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB158 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:16DPR0496X, lon:-102.194566, lat:20.162616}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 791917.41 | 791794.33 | 565803.94 | 565803.94 | 565803.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568022 | Proyecto de inversión | 753398.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753398.7, modificado:753398.7}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 47 | Jungapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB160 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:35, direccion:16DPR0783Q, lon:-100.494612, lat:19.458725}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 753398.7 | 752892.9 | 752892.9 | 752892.9 | 752892.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568023 | Proyecto de inversión | 869998.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869998.99, modificado:869998.99}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB161 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:189, direccion:16DPR4455Y, lon:-100.573064, lat:19.207606}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 869998.99 | 869426.47 | 869426.47 | 869426.47 | 869426.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568040 | Proyecto de inversión | 466498.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466498.66, modificado:466498.66}} | SUSTITUCIÓN DE LOSA EN EDIFICIO A EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB185 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:16DPR0773J, lon:-100.433516, lat:19.312258}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 466498.66 | 466491.94 | 466491.93 | 466491.93 | 466491.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568042 | Proyecto de inversión | 508262.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508262.31, modificado:508262.31}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB187 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:83, direccion:16DPR3064C, lon:-100.573064, lat:19.207606}} | 2019-07-19 | 2019-10-17 | 508262.31 | 506884.32 | 506884.32 | 506884.32 | 506884.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568043 | Proyecto de inversión | 303540.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303540.82, modificado:303540.82}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL J/N VICTOR HUGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB189 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:108, direccion:16DJN0418C, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 303540.82 | 303540.48 | 303540.48 | 303540.48 | 303540.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568045 | Proyecto de inversión | 869648.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869648.01, modificado:869648.01}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO EN EL J/N FRANCISCO MÁRQUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 89 | Tepalcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB193 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:47, direccion:16DJN1488E, lon:-102.843708, lat:19.191367}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 869648.01 | 868806.24 | 851577.33 | 851577.33 | 851577.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568051 | Proyecto de inversión | 573711.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573711.07, modificado:573711.07}} | 573711.07 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB206 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:16DPR5129J, lon:-101.414779, lat:19.564623}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568052 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL CHUCÁNDIRO | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS001 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:16ECB0076H, lon:-101.333391, lat:19.899965}} | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 775000 | 773686.84 | 773686.83 | 773686.83 | 773686.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568054 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL LA PIEDAD | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS003 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:16ECB0098T, lon:-102.022554, lat:20.34145}} | 2019-07-08 | 2019-09-09 | 775000 | 774999.16 | 521438.14 | 521438.14 | 521438.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568055 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL CALTZONTZIN | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS004 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:16ECB0089L, lon:-102.062799, lat:19.420888}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 1550000 | 1482422.29 | 1026547.03 | 1026547.03 | 1026547.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568056 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | ACCESO AL COLEGIO PRIMITIVO DE SAN NICOLAS DE HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS005 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16UBH0019C, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 250000 | 249998.93 | 249998.93 | 249998.93 | 249998.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568057 | Proyecto de inversión | 806334 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806334.0, modificado:806334.0}} | MEJORAMIENTO A LOS ESPACIOS SANITARIOS EN LA PREPARATORIA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS006 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16UBH0015G, lon:-102.062799, lat:19.420888}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 806334 | 806333.46 | 806333.07 | 806333.07 | 806333.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568062 | Proyecto de inversión | 532732.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532732.76, modificado:532732.76}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN EL CECYTE 05 GUACAMAYAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS011 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:16ETC0005C, lon:-102.197981, lat:17.962334}} | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 532732.76 | 532712.63 | 532712.63 | 532712.63 | 532712.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568066 | Proyecto de inversión | 160386.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160386.55, modificado:160386.55}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CEMSAD 10 CUITZÍAN GRANDE | 16 | Michoacán de Ocampo | 97 | Turicato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS016 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:62, direccion:16EMS0010F, lon:-101.419531, lat:19.053867}} | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 160386.55 | 160382.32 | 160382.32 | 160382.32 | 160382.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568067 | Proyecto de inversión | 160098.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160098.35, modificado:160098.35}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CEMSAD 12 CUTO DE LA ESPERANZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS017 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:55, direccion:16EMS0013C, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 160098.35 | 160098.06 | 159485.67 | 159485.67 | 159485.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568069 | Proyecto de inversión | 932060 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932060.0, modificado:932060.0}} | TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA FACULTAD DE MEDICINA (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS001 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16USU0011E, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-09-09 | 2019-12-07 | 932060 | 929779.93 | 929779.92 | 929779.92 | 929779.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568072 | Proyecto de inversión | 925100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925100.0, modificado:925100.0}} | MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS004 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16USU0013C, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 925100 | 923370.88 | 923370.88 | 923370.88 | 923370.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568076 | Proyecto de inversión | 1809600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809600.0, modificado:1809600.0}} | EXTENSIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DEL IFM (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS008 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16USU0025H, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 1809600 | 1806324.18 | 1187033.77 | 1187033.77 | 1187033.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568094 | Proyecto de inversión | 2589826.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589826.52, modificado:2589826.52}} | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS (FAM 2016) | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 60FAMS02 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:16ESU0009Z, lon:-102.197981, lat:17.962334}} | 2018-12-26 | 2019-03-01 | 2589826.52 | 2576962.04 | 2576962.04 | 2576962.04 | 2576962.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575571 | Proyecto de inversión | 2404231.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404231.8, modificado:2398440.34}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, CASETA, MALLA, EQUIPO DE CLORACION, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILARIAS) | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M133 | N | 0 | 0 | 1217 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.15199376, lat:19.91262145}} | 2019-07-11 | 2019-10-08 | 2398440.34 | 2398440.34 | 2398440.34 | 2398440.34 | 2398440.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/IR/006/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACÁN, monto:3997400.98, importe_modificado:3997400.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575571/proyecto_INICIO, 1575571/proyecto_PROCESO, 1575571/proyecto_FIN, 1575571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575577 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1843421.36}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA ZONA DEL HOSPITAL GENERAL Y EL MANZANILLAL, SEGUNDA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M136 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:El Manzanillal, Mich., México, lon:-101.5773888, lat:19.5353769}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 1843421.36 | 1843421.36 | 1843421.36 | 1843421.36 | 1474737.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/LP-001/PROAGUA/2019., contratista:JULIO CESAR MORENO RINCON, convocante:MUNICIPIO DE PÁTZCUARO MICHOACÁN, monto:3686842.72, importe_modificado:3686842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575577/proyecto_INICIO, 1575577/proyecto_PROCESO, 1575577/proyecto_INICIO, 1575577/proyecto_PROCESO, 1575577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575582 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999996.46}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA CHILCHOTA (PRIMERA ETAPA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M137 | N | 0 | 0 | 7673 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Chilchota, Mich., México, lon:-102.120398, lat:19.8463172}} | 2019-08-01 | 2019-12-30 | 1999996.46 | 1999996.46 | 1999996.46 | 1999996.46 | 1999996.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.PMPAL-01-19, contratista:NATANAEL SILVA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN, monto:3999992.92, importe_modificado:3999992.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575582/proyecto_INICIO, 1575582/proyecto_PROCESO, 1575582/proyecto_FIN, 1575582/proyecto_PROCESO, 1575582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575586 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1044077.83}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO DE 80 M3 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M138 | N | 0 | 0 | 2813 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Peribán de Ramos, Mich., México, lon:-102.4179988, lat:19.5215342}} | 2019-09-04 | 2019-12-31 | 1044077.83 | 1044077.83 | 1044077.83 | 1044077.83 | 1044077.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAP-DUEOP/IR/001/2019, contratista:ANGEL CUAUHTEMOC SOLCHAGA PICAZO, convocante:MUNICIPIO DE PERIBAN, monto:2088155.65, importe_modificado:2088155.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575586/proyecto_INICIO, 1575586/proyecto_FIN, 1575586/proyecto_PROCESO, 1575586/proyecto_INICIO, 1575586/proyecto_FIN, 1575586/proyecto_PROCESO, 1575586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575591 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4489460.43}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES 1 RA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 31336 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.8993615, lat:18.6315316}} | 2019-08-14 | 2019-12-31 | 4489460.43 | 4489460.43 | 4489460.43 | 4489460.43 | 3591568.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM-HUETAMO/PROAGUA/OBRA/LPN-001/2019, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN, monto:8978920.83, importe_modificado:8978920.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575591/proyecto_PROCESO, 1575591/proyecto_FIN, 1575591/proyecto_INICIO, 1575591/proyecto_FIN, 1575591/proyecto_INICIO, 1575591/proyecto_PROCESO, 1575591/proyecto_FIN, 1575591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301574272 | Acción | 291839.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291839.33, modificado:179259.77}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA COLECTOR PLUVIAL A UN COSTADO DE LA 5° CINE | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACAMBARO | 69-2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Rey Tacamba 18, Las Yacatas, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.45376205, lat:19.22817674}} | 2019-09-02 | 2019-12-27 | 179259.77 | 179259.77 | 179259.77 | 179259.77 | 179259.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66341, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:291839.33, importe_modificado:291839.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1574272/proyecto_INICIO, 1574272/proyecto_PROCESO, 1574272/proyecto_FIN, 1574272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301574274 | Acción | 482530.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482530.21, modificado:482530.02}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JOYA DE CHARAPIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACAMBARO | 101-2019 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:146, direccion:Michoacán Tiripetio - Eréndira, Michoacán, México, lon:-101.3722229, lat:19.30984732}} | 2019-07-24 | 2019-09-21 | 482530.02 | 482530.02 | 482530.02 | 482530.02 | 482530.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ED/AD/023-2019, contratista:CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:482530.21, importe_modificado:482530.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1574274/proyecto_INICIO, 1574274/proyecto_PROCESO, 1574274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301574275 | Acción | 2148304.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148304.71, modificado:2148304.28}} | PAVIMENTACION HIDRAHULICA EN CALLE ACCESO A PTAR EN YORICOSTIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TACAMBARO | 103-2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:112, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.4024353, lat:19.30012677}} | 2019-07-24 | 2019-10-31 | 2148304.28 | 2148304.28 | 2148304.28 | 2148304.28 | 2148304.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/URB/IR/021-2019, contratista:PCIM CONSTRUCTORA SA. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:2148304.71, importe_modificado:2148304.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0}} | {1574275/proyecto_INICIO, 1574275/proyecto_PROCESO, 1574275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301574970 | Proyecto de inversión | 361925.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361925.9, modificado:361925.9}} | RED DE DRENAJE EN LA CALLE EUGENIO BENAVIDES | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO TARIMBARO | 76 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:136, direccion:Calle Jacaranda 135, La Soledad -ampliacion-, Morelia, Mich., México, lon:-101.17030621, lat:19.75101256}, geo2: {cve_municipio:88, localidad:136, direccion:Calle Jacaranda 164, Morelia, Mich., México, lon:-101.16880417, lat:19.75028553}} | 2019-09-23 | 2019-11-21 | 296201.61 | 296201.6 | 296201.6 | 296201.6 | 296201.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-76-19, contratista:JOSE JAIME ZARCO VILLAFAÑA, convocante:MUNICIPIO TARIMBARO, monto:296201.61, importe_modificado:296201.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574970/proyecto_INICIO, 1574970/proyecto_PROCESO, 1574970/proyecto_FIN, 1574970/proyecto_PROCESO, 1574970/proyecto_FIN, 1574970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575937 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1825675.35}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELCTROMECANICO, CASETA, MALLA, EQUIPO DE CLORACION, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICICILIARIAS) | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M168 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:48, direccion:Tzitzio, Mich., México, lon:-100.9234067, lat:19.5858518}} | 2019-08-21 | 2019-12-31 | 1825675.35 | 1825675.35 | 1825675.35 | 1825675.35 | 1825675.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM- TZITZIO/PROAGUA/OBRA/ICM3-007/2019, contratista:GRUPO ROJESC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:1825675.35, importe_modificado:1825675.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575937/proyecto_INICIO, 1575937/proyecto_PROCESO, 1575937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568053 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL MORELIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS002 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:90FMS002, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-09-09 | 2019-12-07 | 1550000 | 1485249.33 | 1217692.75 | 1217692.75 | 1217692.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575286 | Proyecto de inversión | 10684457 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0684457E7, modificado:1.0684457E7}} | PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE SANTA MARIA TRAMO LAZARO CARDENAS - SOLIDARIDAD COL. VENTURA PUENTE | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE MORELIA MICH. | 242 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Ventura Puente, Morelia, Mich., México, lon:-101.1858047, lat:19.6922498}} | 2019-08-07 | 2019-12-07 | 10126922.01 | 10126922.01 | 10126922.01 | 9247761.51 | 9247761.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301576894 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:158931.6}} | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO CHICUACARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M172 | N | 0 | 0 | 1230 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:136, direccion:Calle San Pedro Chicacuaro, San Pedro, Mich., México, lon:-101.3575078, lat:19.7842193}} | 2019-07-31 | 2019-10-04 | 158931.6 | 158931.6 | 158931.6 | 158931.6 | 158931.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:068.2019, contratista:CONSTRUCTORA JATS, S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, monto:264886.0, importe_modificado:264886.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1576894/proyecto_PROCESO, 1576894/proyecto_INICIO, 1576894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575385 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1700526.74}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE 1,200M | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M122 | N | 0 | 0 | 2582 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Buenos Aires, 59370 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.0464803, lat:20.3673266}} | 2019-07-30 | 2019-11-05 | 1700526.74 | 1700526.74 | 1700526.74 | 1700526.74 | 1700526.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816069990-E2-2019., contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA PIEDAD, monto:3401053.47, importe_modificado:3401053.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575385/proyecto_INICIO, 1575385/proyecto_PROCESO, 1575385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Registro rechazado a su solicitud., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:Registro rechazado a su solicitud., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:Registro rechazado a su solicitud., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:Registro rechazado a su solicitud., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-13}}
2019 | 4 | MIC190301575406 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1183860.73}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M123 | N | 0 | 0 | 4974 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle 25 de Julio 30, Centro, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02338944, lat:20.3409797}} | 2019-07-30 | 2019-11-05 | 1183860.73 | 1183860.73 | 1183860.73 | 1183860.73 | 1183860.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816069990-E1-2019., contratista:C.MA. GUADALUPE CAMACHO NUÑEZ, convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA PIEDAD, monto:2367721.45, importe_modificado:2367721.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575406/proyecto_INICIO, 1575406/proyecto_PROCESO, 1575406/proyecto_INICIO, 1575406/proyecto_PROCESO, 1575406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Registro rechazado a su solicitud., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-13}, obs2: {observación:Registro rechazado a su solicitud., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-13}, obs3: {observación:Registro rechazado a su solicitud., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-13}, obs4: {observación:Registro rechazado a su solicitud., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-13}}
2019 | 4 | MIC190301575946 | Proyecto de inversión | 1462234.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462234.2, modificado:1442136.65}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 180 M | 16 | Michoacán de Ocampo | 99 | Tuzantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M171 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:12, direccion:Ladislao Benítez, Michoacán, México, lon:-100.6525034, lat:19.10218676}} | 2019-08-02 | 2019-09-30 | 1442136.65 | 1442136.65 | 1442136.65 | 1442136.65 | 1442136.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POP/LIR/001/2019, contratista:GRUPO ULSAM , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTLA, monto:1442136.65, importe_modificado:1442136.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575946/proyecto_INICIO, 1575946/proyecto_FIN, 1575946/proyecto_PROCESO, 1575946/proyecto_FIN, 1575946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575476 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:793383.86}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO COL. ANTORCHISTA | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M127 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Corregidora, El Nispo, Mich., México, lon:-101.2228775, lat:19.89083117}} | 2019-08-10 | 2019-12-31 | 793383.86 | 793383.86 | 793383.86 | 793383.86 | 476030.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM- COPÁNDARO/PROAGUA/OBRA/ICM3-005/2019, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO COPANDARO MICHOACÁN, monto:1586767.72, importe_modificado:1586767.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575476/proyecto_INICIO, 1575476/proyecto_FIN, 1575476/proyecto_PROCESO, 1575476/proyecto_FIN, 1575476/proyecto_INICIO, 1575476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575483 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1339739.31}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SANTA MARÍA-CASA DE GOBIERNO-RÍO GRANDE, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICH. SEGUNDA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M128 | N | 0 | 0 | 65058 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:José Ma. López Rayon 968, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, 58195 Morelia, Mich., México, lon:-101.2234854, lat:19.67074308}} | 2019-08-12 | 2019-11-10 | 1339739.31 | 1339739.31 | 1339739.31 | 1339739.31 | 803843.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:071.2019., contratista:ORNELAS MEZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, monto:2679478.62, importe_modificado:2679478.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575483/proyecto_FIN, 1575483/proyecto_INICIO, 1575483/proyecto_FIN, 1575483/proyecto_PROCESO, 1575483/proyecto_FIN, 1575483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575498 | Proyecto de inversión | 1091981 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091981.0, modificado:1090000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAVINDA | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M130 | N | 0 | 0 | 2958 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 15 31, Corpus Cristi, 59580 Chavinda, Mich., México, lon:-102.45466118, lat:20.01260184}} | 2019-07-15 | 2019-11-11 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/10/IR/PROAGUA-FIII/06-2019., contratista:INGENIERIA HIDROAGRICOLA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CHAVINDA MICHOACÁN, monto:2180000.01, importe_modificado:2180000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575498/proyecto_INICIO, 1575498/proyecto_PROCESO, 1575498/proyecto_INICIO, 1575498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575504 | Proyecto de inversión | 1462000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462000.0, modificado:1458431.0}} | TERMINACION DE COLECTORES Y EMISOR | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M131 | N | 0 | 0 | 13856 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtémoc 151, La Estilla, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.0106174, lat:19.90843794}} | 2019-08-02 | 2019-10-30 | 1458431 | 1458431 | 1458431 | 1458431 | 1458431 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/PROAGUA-FIII/IR/07/2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUREPERO MICHOACÁN, monto:2986752.0, importe_modificado:2986752.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575504/proyecto_INICIO, 1575504/proyecto_FIN, 1575504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575573 | Proyecto de inversión | 1168200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168200.0, modificado:1094195.5}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250 M | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M134 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, direccion:Tlalpujahua de Rayón, Mich., México, lon:-100.1734224, lat:19.8055547}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 1094195.5 | 1094195.5 | 1094195.5 | 1094195.5 | 875356.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816093973-E1-2019, contratista:CONSTRUCTORA IGSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TLALPUJAHUA MICHOACÁN, monto:1823659.19, importe_modificado:1823659.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575573/proyecto_INICIO, 1575573/proyecto_FIN, 1575573/proyecto_PROCESO, 1575573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575574 | Proyecto de inversión | 896000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896000.0, modificado:895132.71}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA PLANTA | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | M135 | N | 0 | 0 | 14242 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:27 de Enero de 1857 9(MZJ1 LT9), Lázaro Cárdenas, 61516 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.3571274, lat:19.42449319}} | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 895132.71 | 895132.71 | 895132.71 | 895132.71 | 895132.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA/APAUR/OBRA/AP/IR/002/2019, contratista:JULIO CESAR MORENO RINCON, convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO, monto:1790265.42, importe_modificado:1790265.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1575574/proyecto_INICIO, 1575574/proyecto_PROCESO, 1575574/proyecto_INICIO, 1575574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567954 | Proyecto de inversión | 846317.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846317.93, modificado:846317.93}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS EN EL ICATMI UNIDAD CD. HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90AM02 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16EIC0004H, lon:-100.555161, lat:19.689351}} | 2019-07-29 | 2019-09-26 | 846317.93 | 846260.11 | 846260.11 | 846260.11 | 846260.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567957 | Proyecto de inversión | 435859.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435859.84, modificado:435859.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MANUEL G. PUEBLITA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB015 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:139, direccion:16DPR0963A, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 435859.84 | 435858.41 | 435858.41 | 435858.41 | 435858.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567958 | Proyecto de inversión | 538999.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538999.37, modificado:538999.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N JUANA PAVON DE MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB143 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16EJN0012L, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-12 | 2019-09-09 | 538999.37 | 537084.71 | 537084.71 | 537084.71 | 537084.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567959 | Proyecto de inversión | 2862946.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2862946.61, modificado:2862946.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB020 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:16DES0146L, lon:-100.441667, lat:19.891674}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 2862946.61 | 2803117.62 | 2803069.99 | 2803069.99 | 2803069.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567960 | Proyecto de inversión | 869999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.99, modificado:869999.99}} | PRIMERA ETAPA DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. WEFALIA CASTANEDA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB033 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:16DPR5426J, lon:-102.355264, lat:19.087227}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 869999.99 | 868932.94 | 868932.94 | 868932.94 | 868932.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567962 | Proyecto de inversión | 869999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.9, modificado:869999.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB036 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16DST0150Q, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 869999.9 | 867244.83 | 867240.84 | 867240.84 | 867240.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567963 | Proyecto de inversión | 2843083.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2843083.79, modificado:2843083.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 160 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB039 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:16DST0160X, lon:-102.716797, lat:20.057684}} | 2019-07-08 | 2019-10-05 | 2843083.79 | 2826864.64 | 2826864.64 | 2826864.64 | 2826864.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567964 | Proyecto de inversión | 361644.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361644.71, modificado:361644.71}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N GRAL. ÁLVARO OBREGÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB040 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:64, direccion:16DJN0235V, lon:-100.924651, lat:19.58551}} | 2019-06-10 | 2019-08-08 | 361644.71 | 359327.71 | 107798.31 | 107798.31 | 107798.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567965 | Proyecto de inversión | 2587860.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587860.62, modificado:2587860.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. OTILIO E. MONTAÑO | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB043 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, direccion:16DPR0630M, lon:-101.505151, lat:19.898995}} | 2019-07-08 | 2019-10-05 | 2587860.62 | 2571868.14 | 2499062.67 | 2499062.67 | 2499062.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567966 | Proyecto de inversión | 2350149.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350149.61, modificado:2350149.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TV. SEC. NO. 631 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB045 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:24, direccion:16ETV0631J, lon:-101.176392, lat:19.795666}} | 2019-07-08 | 2019-10-05 | 2350149.61 | 2344812.3 | 2343420.24 | 2343420.24 | 2343420.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567968 | Proyecto de inversión | 233692.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233692.96, modificado:233692.96}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 167 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB047 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:16ETV0167C, lon:-101.505151, lat:19.898995}} | 2019-06-17 | 2019-08-15 | 233692.96 | 233692.92 | 233692.92 | 233692.92 | 233692.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567977 | Proyecto de inversión | 1983584.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983584.73, modificado:1983584.73}} | MOBILIARIO PARA TALLER DE ELÉCTRONICA, ARTESANÍAS, CARPINTERÍA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 132 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB069 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:90FB069, lon:-100.899725, lat:18.626426}} | 2019-09-12 | 2019-09-24 | 1983584.73 | 1982550.2 | 1982550.2 | 1982550.2 | 1982550.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567978 | Proyecto de inversión | 1113983.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113983.28, modificado:1113983.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N INDIGENA TSANHARIKUA | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB070 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:16DCC0164B, lon:-102.432801, lat:19.953995}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 1113983.28 | 1110274.18 | 1097636.21 | 1097636.21 | 1097636.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567980 | Proyecto de inversión | 417353.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417353.94, modificado:417353.94}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 334 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB072 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:120, direccion:16ETV0334J, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 417353.94 | 417353.86 | 417340.08 | 417340.08 | 417340.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567981 | Proyecto de inversión | 470702.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470702.61, modificado:470702.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N GENERAL NICOLÁS DE RÉGULES CANO | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB073 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:16DJN3013F, lon:-101.457328, lat:19.235537}} | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 470702.61 | 470702.61 | 470097.02 | 470097.02 | 470097.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567982 | Proyecto de inversión | 734788.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734788.4, modificado:734788.4}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 450 | 16 | Michoacán de Ocampo | 8 | Aquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB074 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:16ETV0450Z, lon:-103.504754, lat:18.599139}} | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 734788.4 | 734672.27 | 734672.27 | 734672.27 | 734672.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301567995 | Proyecto de inversión | 14907.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14907.26, modificado:14907.26}} | MOBILIARIO EN EL J/N ROSARIO CASTELLANOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB093 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:16DJN042G, lon:-102.062799, lat:19.420888}} | 2019-07-02 | 2019-10-08 | 14907.26 | 14907.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568012 | Proyecto de inversión | 493991.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493991.1, modificado:493991.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM GRAL. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB145 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:16DPR3994O, lon:-102.053965, lat:19.159804}} | 2019-07-12 | 2019-09-09 | 493991.1 | 493859.15 | 148157.74 | 148157.74 | 148157.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568015 | Proyecto de inversión | 2152565.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152565.26, modificado:2152565.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. REDENCIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB149 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:16DPR3483N, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 2152565.26 | 2136113.17 | 2105208.55 | 2105208.55 | 2105208.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568018 | Proyecto de inversión | 26554.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26554.02, modificado:26554.02}} | MOBILIARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 90 | Tingambato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB152 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:16DPR5086B, lon:-101.853476, lat:19.501894}} | 2019-07-18 | 2019-10-08 | 26554.02 | 26554.02 | 26554.01 | 26554.01 | 26554.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568020 | Proyecto de inversión | 869998.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869998.99, modificado:869998.99}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE LOSA EN MÓDULO DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 30 | Ecuandureo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB157 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:16DPR0507M, lon:-102.194566, lat:20.162616}} | 2019-07-29 | 2019-10-26 | 869998.99 | 869761.6 | 260928.48 | 260928.48 | 260928.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568044 | Proyecto de inversión | 867582.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867582.59, modificado:867582.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB192 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:16DPR0331O, lon:-100.164457, lat:19.955269}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 867582.59 | 867533.14 | 867533.14 | 867533.14 | 867533.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568046 | Proyecto de inversión | 499999.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499999.79, modificado:499999.79}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB196 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:16DPR0538F, lon:-102.053965, lat:19.159804}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 499999.79 | 499521.95 | 149856.59 | 149856.59 | 149856.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568047 | Proyecto de inversión | 783178.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783178.2, modificado:783178.2}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. REIVINDICACIÓN PETROLERA | 16 | Michoacán de Ocampo | 52 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB198 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:35, direccion:16DPR3647G, lon:-102.197981, lat:17.962334}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 783178.2 | 783173.27 | 524147.24 | 524147.24 | 524147.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568063 | Proyecto de inversión | 421571.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421571.63, modificado:421571.63}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE 17 CD. HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS013 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16ETC0017H, lon:-100.555161, lat:19.689351}} | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 421571.63 | 421556.62 | 421556.62 | 421556.62 | 421556.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568064 | Proyecto de inversión | 417571.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417571.63, modificado:417571.63}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LAGUNILLAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS014 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:16ETC0025Q, lon:-101.414779, lat:19.564623}} | 2019-08-05 | 2019-09-03 | 417571.63 | 417571.61 | 417571.6 | 417571.6 | 417571.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568070 | Proyecto de inversión | 942500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942500.0, modificado:942500.0}} | CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS SANITARIOS EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS002 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16USU0019X, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 942500 | 940222.57 | 855397.68 | 855397.68 | 855397.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568071 | Proyecto de inversión | 2436000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436000.0, modificado:2436000.0}} | REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS003 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16USU0019X, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 2436000 | 2431738.91 | 1289709.46 | 1289709.46 | 1289709.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568073 | Proyecto de inversión | 10794960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.079496E7, modificado:1.079496E7}} | AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA (INICIT) (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS005 | N | 0 | 0 | 640 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16USU0005U, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-13 | 2020-04-08 | 10794960 | 10467571.67 | 6875218.67 | 6875218.67 | 6875218.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568075 | Proyecto de inversión | 2668000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668000.0, modificado:2668000.0}} | 2668000 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS007 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16USU0023J, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575858 | Proyecto de inversión | 582883.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582883.72, modificado:582883.72}} | PERFORACIÓN DE POZO No. 3 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO TARIMBARO | 77 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:18, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.2049818, lat:19.77768835}} | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 582833.72 | 582833.72 | 582833.72 | 582833.72 | 582833.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-816088779-E2-2019, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TARIMBARO, monto:582833.72, importe_modificado:582833.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1575858/proyecto_INICIO, 1575858/proyecto_FIN, 1575858/proyecto_PROCESO, 1575858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568974 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Ampliación del Relleno Sanitario, Construcción de Celda de Disposición Final de 25,000 M3., y fosa de Lixiviados de 500 M3., en la Localidad de Janamuato, Municipio de Puruándiro, Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEMACCDET | 805-2018 | N | 0 | 0 | 67837 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25500.0, meta_modificada:25500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:Janamuato, Mich., México, lon:-101.5788103, lat:20.0996482}} | 2018-12-28 | 2019-04-27 | 2250000 | 4498467.91 | 2249363.09 | 2249363.09 | 2249363.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/SEMACCDET/OBRA/ICM3-004/2018, contratista:C. Jorge Humberto López Gutiérrez, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:4498467.91, importe_modificado:4498467.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13260.0}} | {1568974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568975 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Construcción de Relleno Sanitario, Celda de Disposición Final de 14,400 M3 y Fosa de Lixiviados de 180 M3, en el Predio del Ejido de la Localidad de Tafetán, en el Municipio de Tzitzio Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEMACCDET | 806-2018 | N | 0 | 0 | 9166 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14580.0, meta_modificada:14580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:199, direccion:Tafetán, Mich., México, lon:-100.90812, lat:19.4183432}} | 2018-12-28 | 2019-05-28 | 1750000 | 3491544.66 | 1747963.47 | 1747963.47 | 1747963.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/SEMACCDET/OBRA/ICM3-003/2018, contratista:Entornos Integrales del Centro, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:3491544.66, importe_modificado:3491544.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7290.0}} | {1568975/proyecto_INICIO, 1568975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568976 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Construcción del Relleno Sanitario, Celda de Disposición Final de 18,900 M3, y Fosa de Lixiviados de 500 M3, en la Localidad de Patzímaro de Aviña, Municipio de Churintzio, Michoacán | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEMACCDET | 807-2018 | N | 0 | 0 | 5016 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:19400.0, meta_modificada:19400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:12, direccion:Patzímaro de Aviña, Mich., México, lon:-102.1246847, lat:20.1403214}} | 2018-12-28 | 2019-05-28 | 2250000 | 4492233.81 | 1347670.14 | 1347670.14 | 1347670.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/SEMACCDET/OBRA/ICM3-005/2018, contratista:Ing. Alejandrina Medina Dorado, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:4492233.81, importe_modificado:4492233.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se recibió una ministración, misma que será reintegrada en virtud de que la obra no se realizará debido a conflicto social. , trimestre:4.0, usuario:ismaelpedrazat, fecha:2019-12-27}, obs2: {observación:Cancelada por conflicto social., trimestre:4.0, usuario:ismaelpedrazat, fecha:2019-12-27}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301568977 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Suministro y colocación de 380 lámparas de 100 watts, tipo LED con Sensor con Foto celda, en el Municipio de Tacambaro, Michoacán. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEMACCDET | 808-2018 | N | 0 | 0 | 25665 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:61650 Tacambaro, Mich., México, lon:-101.457397, lat:19.225809}} | 2019-03-15 | 2019-04-16 | 1500000 | 1999918.42 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:380.0}} | {1568977/proyecto_INICIO, 1568977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301574236 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2898093.99}} | Fortalecimiento de las Unidades Especializadas para Atender Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Michoacán | 001 | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Siervo de La Nacion 1030, Morelia, Mich., México, lon:-101.2371549, lat:19.68603353}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 2898093.99 | 2898093.99 | 2898093.99 | 2898093.99 | 2898093.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190301575110 | Proyecto de inversión | 5986284.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5986284.89, modificado:5986284.89}} | REENCARPETAMIENTO DE AVENIDA: HEROES ANONIMOS DE LA INDEPENDENCIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MORELIA MICH. SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  | N | 0 | 0 | 13324 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Héroes Anónimos de la Independencia de México, Morelia, Mich., México, lon:-101.2203453, lat:19.6980043}} | 2019-04-29 | 2019-05-31 | 5840224.16 | 5840224.16 | 5840224.16 | 5840224.16 | 5840224.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401598610 | Proyecto de inversión | 74999.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74999.36, modificado:74999.29}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS PARTOZI - 233834 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 233834 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.14, meta_modificada:5.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - MESA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 61214 MESA DE GUADALUPE (LA NORIA), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOC, lon:-100.58719346, lat:19.75253261}} | 2019-10-28 | 2019-12-06 | 74999.29 | 74999.29 | 74999.29 | 74999.29 | 74999.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69066, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.43}} | {1598610/proyecto_INICIO, 1598610/proyecto_FIN, 1598610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401599634 | Proyecto de inversión | 39318.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39318.76, modificado:39318.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES - 241953 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 241953 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0032 TRAMO NUEVO URECHO - DR MIGUEL SILVA KILÓMETRO 4 KILÓMETRO 5 + 140 RANCHERIA LOS OTATES, 61757 LOS OTATES, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TERRACERIA HACIA EL CALVARIO Y CARRETERA HA, lon:-101.82855269, lat:19.17389885}} | 2019-09-01 | 2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-010/2019, contratista:ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:629100.28, importe_modificado:629957.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599634/proyecto_PROCESO, 1599634/proyecto_FIN, 1599634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401586901 | Proyecto de inversión | 83724.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83724.47, modificado:83724.47}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE LOS PINOS EN LA LUZ - 159286 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 159286 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:21, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR 0 RANCHERIA LA LUZ, 59475 LA LUZ, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A SAN JOSE DE RABAGO Y CAMINO HACIA EL JUNCO, TERRACERIA SE UBICA A UN LADO DE LA PARCELA DE LA ESCUELA, lon:-101.89440731, lat:20.1405318}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 83724.47 | 83724.47 | 83724.47 | 83724.47 | 83724.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73288, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:83724.47, importe_modificado:83724.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1586901/proyecto_INICIO, 1586901/proyecto_FIN, 1586901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401601136 | Proyecto de inversión | 42628931.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.262893107E7, modificado:4.262893107E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN, MUNICIPIO DE NAHUATZEN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FON1 | N | 0 | 0 | 10283 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.9148393, lat:19.6552766}} | 2019-06-08 | 2020-04-06 | 42628931.07 | 42628931.07 | 36459734.2 | 36459734.2 | 36459734.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-001/2019, contratista:GIBRAM OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:4.245326029E7, importe_modificado:4.245326029E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:76.0}} | {1601136/proyecto_PROCESO, 1601136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401601139 | Proyecto de inversión | 11561008 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1561008E7, modificado:1.1561008E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE PASO DEL MOLINO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FON2 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:16, direccion:Paso del Molino, Mich., México, lon:-102.5226326, lat:19.8343604}} | 2019-06-13 | 2020-04-11 | 11561008 | 11561008 | 8790509.38 | 8790509.38 | 8790509.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-002/2019, contratista:VÍCTOR HUGO GÓMEZ CHÁVEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.153606969E7, importe_modificado:1.153606969E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:50.0}} | {1601139/proyecto_INICIO, 1601139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401601141 | Proyecto de inversión | 27210887.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.72108874E7, modificado:2.72108874E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA DE NEGRETE, MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FON3 | N | 0 | 0 | 10752 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Vista Hermosa de Negrete, Mich., México, lon:-102.4736623, lat:20.2727958}} | 2019-06-19 | 2020-04-17 | 27127849.06 | 27127849.06 | 20796972.21 | 20796972.21 | 20796972.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-003/2019, contratista:ALPHA-SAFE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2.666805501E7, importe_modificado:2.666805501E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:68.0}} | {1601141/proyecto_INICIO, 1601141/proyecto_PROCESO, 1601141/proyecto_INICIO, 1601141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401601144 | Proyecto de inversión | 10345546.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.034554609E7, modificado:9687706.99}} | TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZIRONDARO MUNICIPIO DE QUIROGA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FON4 | N | 0 | 0 | 2302 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:San Andrés Tziróndaro, Mich., México, lon:-101.6330893, lat:19.6690507}} | 2019-06-18 | 2020-04-16 | 9687706.99 | 9687706.99 | 6877545.49 | 6877545.49 | 6553251.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-004/2019, contratista:INGENIERÍA Y DISEÑO ROMMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:9523508.57, importe_modificado:9523508.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:51.0}} | {1601144/proyecto_INICIO, 1601144/proyecto_PROCESO, 1601144/proyecto_INICIO, 1601144/proyecto_PROCESO, 1601144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401601147 | Proyecto de inversión | 10076702.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.007670284E7, modificado:1.005155347E7}} | TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PICHATARO MUNICIPIO DE TINGAMBATO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | FON5 | N | 0 | 0 | 4952 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:San Francisco Pichátaro, Mich., México, lon:-101.8071199, lat:19.5728699}} | 2019-06-18 | 2020-04-16 | 10051553.47 | 10051553.47 | 8902559.72 | 8902559.72 | 8902559.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-005/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUSSI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:9881188.16, importe_modificado:9881188.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:80.0}} | {1601147/proyecto_INICIO, 1601147/proyecto_PROCESO, 1601147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580750 | Proyecto de inversión | 474405.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474405.87, modificado:474405.87}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS DEL CENTRO PREESCOLAR DE EDUCACIÓN INDÍGENA LEONA VICARIO DE LA COLONIA EL MILAGRO EN URUAPAN MICHOACÁN - 26411 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 26411 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS LOMAS COLONIA EL MILAGRO, 60060 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REY DAVID Y CALLE DE LAS LOMAS, CERRADA CERRADA LA OBRA SE UBICA A ESPALDAS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA, lon:-102.08021688, lat:19.41224837}} | 2019-04-16 | 2019-07-19 | 474405.87 | 474405.87 | 474405.87 | 474405.87 | 474405.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-44-AD-2019, contratista:EUNICE AMEZCUA HURTADO, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:474405.87, importe_modificado:474405.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} | {1580750/proyecto_PROCESO, 1580750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401598924 | Proyecto de inversión | 114973.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114973.95, modificado:114973.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ - 236363 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 236363 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:130.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 RANCHERIA PUENTE DE TIERRA, 61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO FRENTE AL JARDÍN DE LA TENENCIA, lon:-100.71179242, lat:19.50651551}} | 2019-10-10 | 2019-11-19 | 114973.95 | 114973.95 | 114973.95 | 114973.95 | 114973.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69106, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.37}} | {1598924/proyecto_FIN, 1598924/proyecto_PROCESO, 1598924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401581514 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN VIVIENDAS EN OCURIO - 69259 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 69259 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:CALLE CALLES DIVERSAS DE OCURIO PARAJE OCURIO, 61528 OCURIO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO OCURIO Y CARRETERA FEDERAL NO. 15 A MORELIA, CAMINO CONOCIDO OCURIO REFERIDA CON MIRO LOCALIZACIÓN LOCALIDAD OCURI, lon:-100.42428189, lat:19.48197243}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 299982.76 | 299982.76 | 299982.76 | 299982.76 | 288137.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60295, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1581514/proyecto_PROCESO, 1581514/proyecto_INICIO, 1581514/proyecto_FIN, 1581514/proyecto_PROCESO, 1581514/proyecto_FIN, 1581514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401600467 | Proyecto de inversión | 11400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11400.0, modificado:11400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PROGRAMA VIVIENDA DIGNA MURO FIRME LA PALMA - 251649 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 251649 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:CALLE ARBOLEDA RANCHERIA LA PALMA, 58560 LA PALMA, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE NOGALES, SE UBICA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD RUMBO AL LECHO DE LA PRESA MELCHOR OCAMPO A UN LADO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.73989641, lat:20.0921556}} | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71350, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:10400.0, importe_modificado:10400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1600467/proyecto_FIN, 1600467/proyecto_PROCESO, 1600467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401600106 | Proyecto de inversión | 4400000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2640000.01, modificado:2640000.01}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:1760000.0}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE, SOBRE LA CARRETERA E.C(JACONA - LOS REYES)- ATAPAN KM TRES MÁS NOVECIENTOS, EN LA LOCALIDAD DE ATAPAN, MUNICIPIO - 246896 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DE MICHOACÁN | 246896 | S | 1748 | 1640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:426.5, meta_modificada:426.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 8 TRAMO ATAPAN - LOS REYES KILÓMETRO 3 + 350 INTERIOR SN EJIDO ATAPAN, 60420 ATAPAN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A SAN RAFAEL Y CARRETERA LOS REYES-JACONA, CARRETERA LOS REYES-JACONA E, lon:-102.44924399, lat:19.65486086}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contratista:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, monto:4400000.0, importe_modificado:4400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1600106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401597674 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DEL CAMINO PURUANDIRO EMILIANO ZAPATA - 226775 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 226775 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE CARRETERA PURUANDIRO - EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA POR LA CARRETERA PURUANDIRO EL ARMADILLO Y CARRETERA POR , lon:-101.42498512, lat:20.13473729}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 399999.78 | 399999.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77106, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:400000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1597674/proyecto_FIN, 1597674/proyecto_INICIO, 1597674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401597684 | Proyecto de inversión | 445000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445000.0, modificado:445000.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DEL CAMINO HUATAJO-LOS REYES - 226843 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 226843 | S | 420 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE CARRETERA HUATAJO LOS REYES RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA HUATAJO SANTA CLARA Y CARRETERA SANTA CLARA CHAMACUERO, CARRETERA CHAMACUERO LOS REYES LA OBRA SE REALIZA EN LA , lon:-101.4677716, lat:20.1789114}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 445000 | 445000 | 445000 | 44999.57 | 44999.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77119, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:445000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1597684/proyecto_INICIO, 1597684/proyecto_FIN, 1597684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401598104 | Proyecto de inversión | 965470.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965470.6, modificado:965097.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN SAN JOSÉ DEL MALUCO - 229217 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 229217 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.5, meta_modificada:1137.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN JOSÉ DEL MALUCO, 58557 SAN JOSÉ DEL MALUCO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON , BRECHA DEL CANAL PLUVIAL SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA ESC SEC TEC 1, lon:-101.68294137, lat:20.14387831}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 965097.87 | 965097.87 | 965097.87 | 965097.87 | 965097.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-DOPU-AD/056/2019........, contratista:MARÍA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:965097.87, importe_modificado:965097.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401598762 | Proyecto de inversión | 384934.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384934.01, modificado:384934.01}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA - 235083 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 235083 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.93, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO AGOSTITLÁN - LATOMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA TOMA, 61245 LA TOMA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO POR EL CAMINO A PUENTE , lon:-100.64620948, lat:19.52061409}} | 2019-10-11 | 2019-11-15 | 384934.01 | 384934.01 | 384934.01 | 384934.01 | 384934.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-083/2019, contratista:MIGUEL DOMINGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:384934.01, importe_modificado:384934.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1598762/proyecto_INICIO, 1598762/proyecto_FIN, 1598762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401597706 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DEL CAMINO EL GRANJENAL - SANTA TERESA - 226946 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 226946 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:55, direccion:CALLE CARRETERA EL GRANJENAL SANTA TERESA RANCHERIA SANTA TERESA, 58531 SANTA TERESA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA EL GRANJENAL SAN LORENZO Y CARRETERA SAN LORENZO SANTA TERESA, CARRETERA TRAMO CARRETERO DE EL G, lon:-101.65406254, lat:19.99535973}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 245000 | 245000 | 245000 | 244999.83 | 244999.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77120, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:245000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1597706/proyecto_FIN, 1597706/proyecto_PROCESO, 1597706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401598147 | Proyecto de inversión | 196649.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196649.4, modificado:196649.4}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR AL INTERIOR DEL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD - 229648 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 229648 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE CARRETERA PURUANDIRO ISAAC ARRIAGA INTERIOR SN RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISAAC ARRIAGA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LAZARO , lon:-101.50000639, lat:20.24892175}} | 2019-11-15 | 2019-12-23 | 196649.4 | 196649.4 | 196649.4 | 423.03 | 423.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-137137137137, contratista:JOSE JESUS GONZALEZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:196638.64, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1598147/proyecto_FIN, 1598147/proyecto_PROCESO, 1598147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401598790 | Proyecto de inversión | 59999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59999.92, modificado:59999.93}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE - 235338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 235338 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - LAS CALERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS CALERAS, 61203 LAS CALERAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO CARRETE, lon:-100.50284704, lat:19.63792747}} | 2019-10-09 | 2019-11-22 | 59999.93 | 59999.93 | 59999.93 | 59999.93 | 59999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1598790/proyecto_INICIO, 1598790/proyecto_FIN, 1598790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401598997 | Proyecto de inversión | 1050019.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050019.14, modificado:1050019.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DE 8 DE MAYO DE LA COLONIA LA MANGANA - 236746 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 236746 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE 8 DE MAYO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA MANGANA, 61120 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE 8 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO DOS CUADRAS ARRIBA DE LA FUENTE LA COLONIA LA M, lon:-100.56403094, lat:19.69581724}} | 2019-10-11 | 2019-11-18 | 1050019.14 | 1050019.14 | 1050019.14 | 1050019.14 | 1050019.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-082/2019, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1050019.14, importe_modificado:1050019.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1598997/proyecto_PROCESO, 1598997/proyecto_INICIO, 1598997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401599755 | Proyecto de inversión | 1934273.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234273.01, modificado:1234273.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE SICUICHO DE LOS REYES MICHOACÁN - 243243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 243243 | S | 920 | 895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:26, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN EJIDO SICUICHO, 60431 SICUICHO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y LA ESCUELA PRIM, lon:-102.33327914, lat:19.66215734}} | 2019-07-13 | 2019-10-03 | 1234273.01 | 1233173.5 | 1233173.5 | 1233173.5 | 1233173.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLRM/DOP/FISM_2019/IR/05/2019, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:1934273.0, importe_modificado:1934273.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}} | {1599755/proyecto_FIN, 1599755/proyecto_PROCESO, 1599755/proyecto_INICIO, 1599755/proyecto_FIN, 1599755/proyecto_INICIO, 1599755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401597331 | Proyecto de inversión | 1536385.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536385.11, modificado:1536385.11}} | BACHEO Y DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 224345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 224345 | S | 112 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10850.0, meta_modificada:10850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO PRINCIPAL FRENTE A IGLESIA - CARRETERA MORELIA-SALAMANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 170 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RANCHO SECO, 58855 RANCHO SECO, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRENTE A , lon:-101.17392192, lat:20.02071572}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 1536385.11 | 1536385.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRM-FISMDF/URB02/2019, contratista:PRITHVI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:1536385.11, importe_modificado:1536385.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10850.0}} | {1597331/proyecto_FIN, 1597331/proyecto_PROCESO, 1597331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401598843 | Proyecto de inversión | 1158500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158500.0, modificado:1158500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PINO SUÁREZ - 235708 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 235708 | S | 255 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:485.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUÁREZ 0 0 INTERIOR 0 COLONIA BELLAVISTA, 61120 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE JAIME NUNÓ, CALLE JAIME NUNÓ POR LA AVENIDA MORELOS ENFRENTE DE SALIDA A, lon:-100.56260832, lat:19.68833038}} | 2019-10-11 | 2019-11-19 | 1158500 | 1158500 | 1158500 | 1158500 | 1158500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-085/2019, contratista:CORPORATIVO FLYPSA, INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1158500.0, importe_modificado:1158500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}} | {1598843/proyecto_FIN, 1598843/proyecto_PROCESO, 1598843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401598307 | Proyecto de inversión | 576776.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576776.2, modificado:576776.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 231185 | 16 | Michoacán de Ocampo | 56 | Nahuatzen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACAN | 231185 | S | 473 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.6, meta_modificada:76.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:7, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ISIDRO, 60284 SAN ISIDRO, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CARRETERA HACIA LA MOJONERA EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA, lon:-101.82876922, lat:19.64593869}} | 2019-11-25 | 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.6}} | {1598307/proyecto_FIN, 1598307/proyecto_PROCESO, 1598307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401599536 | Proyecto de inversión | 38841.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38841.28, modificado:38841.28}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE. - 240907 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240907 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:18, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO EL GIGANTE, 61262 EL GIGANTE, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS AL NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-100.44890731, lat:19.97279979}} | 2019-11-21 | 2019-11-27 | 26632 | 26632 | 26632 | 26632 | 26632 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74942, contratista:, convocante:MUNICIPIO , monto:38841.28, importe_modificado:38841.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {1599536/proyecto_INICIO, 1599536/proyecto_PROCESO, 1599536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401599545 | Proyecto de inversión | 317242 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317242.0, modificado:317242.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TRES CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL FRESNO. - 240997 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240997 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:52, direccion:CALLE TRES CAMINOS RANCHERIA SAN JOSE DEL FRESNO, 61259 SAN JOSÉ DEL FRESNO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMPO HERMOSO-SAN JUAN HUERTA Y CAMINO CAMPO HERMOSO-TORREBLANCA, CARRETERA MEXICO-GUADALAJARA LA CALLE SE E, lon:-100.3947501, lat:19.82049557}} | 2019-12-02 | 2019-12-27 | 135467 | 135467 | 135467 | 135467 | 135467 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:317242.0, importe_modificado:317242.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1599545/proyecto_PROCESO, 1599545/proyecto_INICIO, 1599545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401599844 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:15000.0}} | PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES - 244088 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | 244088 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), 58788 CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NINOS HERORES Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS UBICA, lon:-101.86127652, lat:19.92478733}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1599844/proyecto_INICIO, 1599844/proyecto_PROCESO, 1599844/proyecto_FIN, 1599844/proyecto_INICIO, 1599844/proyecto_PROCESO, 1599844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401586986 | Proyecto de inversión | 300060.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300060.51, modificado:300060.51}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE DE LA COLONIA EL CERRITO, EN LA LOCALIDAD DE TACATZCUARO, EN TINGÜINDÍN - 159858 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 159858 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE COMUNIDAD PUEBLO TACÁTZCUARO, 59987 TACÁTZCUARO, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CUAHUTEMOC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ATRAS DEL DEPOSITO DE AGUA EN LA COLONIA EL C, lon:-102.54235205, lat:19.73469646}} | 2019-07-30 | 2019-09-14 | 300060.51 | 292351.93 | 292351.93 | 292351.93 | 292351.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/010/2019, contratista:DISTRIBUIDORA Y EDIFICADORA ARQJACI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN MICHOACÁN, monto:292351.93, importe_modificado:292351.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1586986/proyecto_PROCESO, 1586986/proyecto_FIN, 1586986/proyecto_INICIO, 1586986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401587026 | Proyecto de inversión | 137890.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137890.78, modificado:137890.78}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA - 160165 | 16 | Michoacán de Ocampo | 56 | Nahuatzen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACAN | 160165 | S | 726 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:5, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO LA MOJONERA, 60284 LA MOJONERA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CHERAN, EL CENTRO DE SALUD SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA PLAZA DE TOROS, lon:-101.83342412, lat:19.70442737}} | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1587026/proyecto_INICIO, 1587026/proyecto_FIN, 1587026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401587997 | Proyecto de inversión | 1461331.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461331.69, modificado:1461331.69}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO PRIMERA ETAPA - 169808 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA | 169808 | S | 528 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:842.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE JUSTICIA INTERIOR 0 COLONIA CÁRDENAS BATEL 1RO. DE MAYO, 59667 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ORQUÍDEAS Y CALLE GARDENIA, CALLE LIBERTAD TOMAR AV. JUAREZ HACIA CENTRAL CAMIONERA EL EL CRUCERO TO, lon:-102.2427887, lat:19.98122439}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 1458975.4 | 1458975.4 | 1458975.4 | 437692.62 | 437692.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2019-037, contratista:GRUPO HJ INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:1458975.4, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.0}} | {1587997/proyecto_PROCESO, 1587997/proyecto_INICIO, 1587997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401588002 | Proyecto de inversión | 385701.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385701.46, modificado:385701.46}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA ESCUELA IGNACIO ALLENDE - 169852 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YURECUARO MICHOACAN | 169852 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHO MIRANDILLAS, 59262 MIRANDILLAS, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE LA COMUNIDAD DE EL CAMICHE Y MIRANDILLAS., lon:-102.16870788, lat:20.30987978}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 385701.46 | 385701.46 | 385701.46 | 285701.46 | 285701.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/AD/2019/009, contratista:ING, OSCAR GONZALO MARTINEZ BARRAGAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO MICHOACAN, monto:385701.46, importe_modificado:385701.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1588002/proyecto_INICIO, 1588002/proyecto_FIN, 1588002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401587057 | Proyecto de inversión | 2986752 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764011.16, modificado:764011.16}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:764309.84, modificado:764309.84}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458431.0, modificado:1458431.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISOR - 160463 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | 160463 | S | 7832 | 7423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO GONZÁLEZ INTERIOR SN PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE ANDADOR SIN NOMBRE Y CALLE CALLE JESÚS GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO EL PROYECTO ES EN VARIAS CALLES , lon:-102.00847833, lat:19.91549988}} | 2019-08-02 | 2019-10-30 | 764011.16 | 764011.16 | 764011.16 | 760011.16 | 760011.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/PROAGUA-FIII-IR/07/2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO, MICHOACÁN., monto:2986752.0, importe_modificado:2986752.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1570.0}} | {1587057/proyecto_PROCESO, 1587057/proyecto_INICIO, 1587057/proyecto_PROCESO, 1587057/proyecto_FIN, 1587057/proyecto_INICIO, 1587057/proyecto_FIN, 1587057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LOS MONTOS REGISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:liliamcastilloga, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR LOS MONTOS REGISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:liliamcastilloga, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:CORREGIR LOS MONTOS REGISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:liliamcastilloga, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:CORREGIR LOS MONTOS REGISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:liliamcastilloga, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | MIC190401587059 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:642521.11}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:650000.0, modificado:624521.11}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1285042.24}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA TANGANCICUARO PRIMER ETAPA MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN - 160473 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANGANCICUARO | 160473 | S | 15983 | 14069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:68, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON ORIENTE CONDOMINIO GUTIÉRREZ, 59750 GUTIÉRREZ [COLONIA], TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AMADO NERVO Y CARRETERA NACIONAL NO. 15, CALLE CORREGIDORA EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE , lon:-102.20045725, lat:19.87968037}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 642521.11 | 642521.11 | 642521.11 | 642521.11 | 642521.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/2019/OP/PROAGUA/001, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:2570084.47, importe_modificado:2570084.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0}} | {1587059/proyecto_INICIO, 1587059/proyecto_FIN, 1587059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401587078 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL PALMAR DEL KM. 0+820 AL KM. 0+820, LOCALIDAD DEL PALMAR, EN EL MUNICIPIO DE CHARO, ESTADO DE MICHOACÁN - 160664 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 160664 | S | 76 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:27, direccion:EJE VIAL CARRETERA LA ESCALERA-EL PALMAR PUEBLO EL PALMAR, 61322 EL PALMAR, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ES EL CAMINO DE LA LOCALIDAD QUE CONECTA CON EL PALMAR KM 0690 AL KM 0820., lon:-101.02585563, lat:19.61420308}} | 2019-10-20 | 2019-11-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-IR/025/2019, contratista:LIVING CONCEPTS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1587078/proyecto_FIN, 1587078/proyecto_PROCESO, 1587078/proyecto_FIN, 1587078/proyecto_INICIO, 1587078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401587191 | Proyecto de inversión | 145798.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145798.89, modificado:145798.89}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN EL PREESCOLAR PABLO BANUET DE LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA - 161877 | 16 | Michoacán de Ocampo | 56 | Nahuatzen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACAN | 161877 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:5, direccion:CALLE PABLO BENCIETE PUEBLO LA MOJONERA, 60284 LA MOJONERA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE BENITO JUAREZ LA KINDER SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALI, lon:-101.83542236, lat:19.70166988}} | 2019-09-02 | 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1587191/proyecto_INICIO, 1587191/proyecto_FIN, 1587191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401587194 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:122942.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 161913 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 161913 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:23, direccion:CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS 0 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL CARACOL, 61230 EL CARACOL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO POR LA CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, lon:-100.75829241, lat:19.56899913}} | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 122942.6 | 122942.6 | 122942.6 | 122942.6 | 122942.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1587194/proyecto_PROCESO, 1587194/proyecto_INICIO, 1587194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401589766 | Proyecto de inversión | 228120.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228120.17, modificado:227097.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 179428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 179428 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:22, direccion:CALLE EN CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA RECICLADORA PUEBLO JARIPEO, 61312 JARIPEO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE JUNTO A LA BARRANCA Y CAMINO A MANO DERECHO DE LA LOCALIDAD, SE ENCUENTRA DEL LADO DE DER, lon:-101.08102954, lat:19.68804509}} | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 227097.96 | 227097.96 | 227097.96 | 227097.96 | 227097.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/017/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:227097.96, importe_modificado:227097.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1589766/proyecto_INICIO, 1589766/proyecto_FIN, 1589766/proyecto_INICIO, 1589766/proyecto_PROCESO, 1589766/proyecto_FIN, 1589766/proyecto_INICIO, 1589766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401592730 | Proyecto de inversión | 452213.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452213.22, modificado:452213.22}} | ILUMINACION DE PARQUE OLIMPIA - 194316 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | 194316 | S | 20000 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:52, direccion:CALZADA CALZADA REVOLUCION COLONIA FORESTAL, 59050 SAHUAYO [EL BALNEARIO], SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HERIBERTO JARA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE IGNACIO RAMOS COLONIA UBICADA EN LA PARTE NORTE DE LA CIUDA, lon:-102.72059905, lat:20.06459235}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 452213.22 | 451821.75 | 451821.75 | 132440.36 | 132440.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/OP/AD/FISMDF/15/2019, contratista:MARCOS GERARDO NUÑEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN, monto:451821.75, importe_modificado:451821.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1592730/proyecto_PROCESO, 1592730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401594308 | Proyecto de inversión | 155117.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155117.9, modificado:155117.9}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE ZAMORA EN LA COLONIA SAN MARTIN DE ARTEAGA - 202968 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 202968 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ZAMORA CIUDAD SAN MARTÍN, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE ZAMORA Y CALLE CALLE QUIROGA NORTE, CALLE BUENOS AIRES SE UBICA ENTRE LA CALLE SAN MARTIN Y QUIROGA NORTE ENTRANDO POR LA CARRET, lon:-102.29437902, lat:18.36710636}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 155117.9 | 155117.9 | 32042.11 | 32042.11 | 32042.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/023/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:635117.9, importe_modificado:635117.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1594308/proyecto_PROCESO, 1594308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401586616 | Proyecto de inversión | 389380.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389380.4, modificado:387999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE UNIÓN PROGRESO - 156701 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 156701 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:41, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO UNIÓN DE PROGRESO, 61314 UNIÓN DE PROGRESO (LOMAS DE IRAPEO), CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ATRÁS DEL TEMPLO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA LA CALLE SE ENCUENTRA A , lon:-101.04597465, lat:19.67630047}} | 2019-09-24 | 2019-10-30 | 387999.99 | 387999.99 | 387999.99 | 387999.99 | 387999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/015/2019, contratista:OCTAVIO RODRÍGUEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:388000.0, importe_modificado:388000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1586616/proyecto_INICIO, 1586616/proyecto_PROCESO, 1586616/proyecto_FIN, 1586616/proyecto_INICIO, 1586616/proyecto_PROCESO, 1586616/proyecto_FIN, 1586616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401587470 | Proyecto de inversión | 998200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998200.0, modificado:998200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PAVO - 164440 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 164440 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:713.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA LA ALBORADA (EL PAVO), 61205 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO JUNTO A KINDER DEL CONAFE EL PAVO, lon:-100.59094994, lat:19.70049222}} | 2019-07-17 | 2019-08-30 | 998200 | 998200 | 998200 | 998200 | 998200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-043/2019, contratista:MARCO ANTONIO SOTO ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:888193.99, importe_modificado:998200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:685.0}} | {1587470/proyecto_INICIO, 1587470/proyecto_FIN, 1587470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401595539 | Proyecto de inversión | 892288.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892288.33, modificado:892288.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA LADERA - 211263 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 211263 | S | 23 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:112, direccion:CALLE PRINCIPAL LA LADERA EJIDO LA LADERA, 61036 LA LADERA, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TEPUXTEPEC - EPITACIO HUERTA Y CAMINO HACIA LAZARO CARDENAS, CAMINO EXHACIENDA SAN ISIDRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCES, lon:-100.31053031, lat:20.03339707}} | 2019-10-10 | 2019-11-29 | 892288.33 | 892288.33 | 892288.33 | 892288.33 | 892288.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/AD/026/2019, contratista:DANIEL DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO CONTEPEC, monto:892288.33, importe_modificado:892288.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1595539/proyecto_PROCESO, 1595539/proyecto_INICIO, 1595539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401587497 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:358519.84}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 164717 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 164717 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO AGOSTITLÁN - LLANO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined 0 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL LLANO (LLANO BLANCO), 61247 EL LLANO (LLANO BLANCO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOC, lon:-100.61868047, lat:19.4495058}} | 2019-09-30 | 2019-11-15 | 358519.84 | 358519.84 | 358519.84 | 358519.84 | 358519.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 073/2019, contratista:J. ASCENCIÓN ALANÍS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:358519.84, importe_modificado:358519.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1587497/proyecto_INICIO, 1587497/proyecto_FIN, 1587497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401584337 | Proyecto de inversión | 170811.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170811.24, modificado:170811.24}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA LÁZARO CÁRDENAS - 135690 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 135690 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:82.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CERRADA LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA ARARÓ, 58950 ARARÓ, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , AYUDA A LA CIUDADANIA PARA TENER MEJORES CONDICIONES DE VIVIENDA, lon:-100.82361595, lat:19.90983808}} | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 170811.24 | 170811.24 | 170811.24 | 170811.24 | 170811.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-001/2019, contratista:GRUPO D. CAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:252865.0, importe_modificado:170811.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.2}} | {1584337/proyecto_INICIO, 1584337/proyecto_FIN, 1584337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580718 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL LLANO - 24272 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | 24272 | S | 358 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 0 RANCHERIA EL LLANO, 59710 EL LLANO, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ REFUGIO RÍOS Y CALLE PIPILA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA TOMAR AV. JUAREZ RUMBO A ARIO DE RAYÓN EN ARIO DE RAYÓN TO, lon:-102.38029407, lat:20.02986133}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2019-001, contratista:LUCAS SOLIS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:650000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1580718/proyecto_FIN, 1580718/proyecto_PROCESO, 1580718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401577931 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA - 132500 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 132500 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:17, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN BENITO, 60410 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN SAN BENITO, lon:-102.47887892, lat:19.60623294}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 995977.53 | 995977.53 | 995977.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900169/2019, contratista:ING. LUIS GUILLERMO GARIBAY CORONA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:995977.53, importe_modificado:995977.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1577931/proyecto_INICIO, 1577931/proyecto_PROCESO, 1577931/proyecto_FIN, 1577931/proyecto_INICIO, 1577931/proyecto_FIN, 1577931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401584510 | Proyecto de inversión | 304744.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304744.34, modificado:303996.22}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GALEANA - 137089 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 137089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:110.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO ARARÓ, 58950 ARARÓ, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL IGLESIA PRINCIPAL, lon:-100.82528429, lat:19.91191556}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 303996.22 | 303996.22 | 303996.22 | 303996.22 | 303996.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-043/2019, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:303996.22, importe_modificado:303996.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.3}} | {1584510/proyecto_INICIO, 1584510/proyecto_FIN, 1584510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401584517 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN GRADAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC SEC FED LAZARO CARDENAS - 137133 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 137133 | S | 2505 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANINDICUARO, 58570 PANINDÍCUARO, PANINDÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO A IRANCUATARO, CERRADA FELIPE DE JESUS ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LAZ, lon:-101.74973174, lat:19.98142575}} | 2019-06-17 | 2019-08-19 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73672, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.0}} | {1584517/proyecto_FIN, 1584517/proyecto_PROCESO, 1584517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401578006 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE DEL ACCESO A LA COLONI - 136100 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 136100 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA ANTORCHA COLONIA ANTORCHA CAMPESINA, 59845 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ESTATAL JACONA LOS REYES Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO ACCESO A LA COLONIA ANTORCHA CAMINO DE ACCESO A LA CAPILLA, lon:-102.33857923, lat:19.93381675}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 498810.44 | 498810.44 | 498810.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900166/2019, contratista:CP. EDITH RAMÍREZ CORTÉS, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:498810.44, importe_modificado:498810.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1578006/proyecto_INICIO, 1578006/proyecto_PROCESO, 1578006/proyecto_INICIO, 1578006/proyecto_FIN, 1578006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401578010 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO PRIMERA ETAPA EN LA CALLE PRINCIPAL - 136189 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 136189 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:CALLE PONCIANO CARACHEO PUEBLO CAMPO HERMOSO, 61259 CAMPO HERMOSO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARÍA PEÑA Y CALLE PINOS, CALLE JOSE MARIA MORELOS FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAMPO HERMOSO, lon:-100.40564676, lat:19.84379555}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1998625.93 | 1998625.93 | 1998625.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900137/2019, contratista:CARVALHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1998912.35, importe_modificado:1998912.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.0}} | {1578010/proyecto_FIN, 1578010/proyecto_INICIO, 1578010/proyecto_PROCESO, 1578010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580764 | Proyecto de inversión | 199523 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199523.0, modificado:199523.0}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE PROL GALEANA ENTRE ALTAMIRA Y VÍA DEL FERROCARRIL - 28300 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 28300 | S | 98 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250000.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, direccion:CALLE PROL. GALEANA RANCHERIA ZIPIMEO, 58782 ZIPIMEO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 1 DE MAYO SE UBICA EN LA CALLE PROL. GALEANA ENTRE ALTAMIRA Y VIAS DEL FERROCARRIL EN ZIPIMEO , lon:-101.77038289, lat:19.92467088}} | 2019-07-29 | 2019-08-27 | 199523 | 199523 | 199523 | 199523 | 199523 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM/DOP/FAISM/AD/020/2019, contratista:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, convocante:CELSO SAAVEDRA JACOBO, monto:199523.0, importe_modificado:199523.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {1580764/proyecto_PROCESO, 1580764/proyecto_FIN, 1580764/proyecto_INICIO, 1580764/proyecto_PROCESO, 1580764/proyecto_INICIO, 1580764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580771 | Proyecto de inversión | 1434498.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434498.58, modificado:1432032.62}} | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MANUEL NEGRETE ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO A CALLE FRANCISCO GARCIA AMEZCUA - 28837 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 28837 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.0, meta_modificada:583.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL NEGRETE COLONIA ISABEL LA CATÓLICA, 59820 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE FRANCISCO GARCÍA AMEZCUA LA CALLE MANUEL NEGRETE DE LA COLONI, lon:-102.29665234, lat:19.95305893}} | 2019-09-07 | 2019-12-06 | 1432032.62 | 1432032.62 | 1432032.62 | 1432032.62 | 1432032.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2019 / 003, contratista:MARIO SILVA AMEZCUA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1432032.62, importe_modificado:1432032.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.49}} | {1580771/proyecto_FIN, 1580771/proyecto_PROCESO, 1580771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580786 | Proyecto de inversión | 349178.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349178.85, modificado:346998.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO GARCIA AMEZCUA ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA A MANUEL NEGRETE - 30156 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 30156 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:90.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GARCÍA AMEZCUA COLONIA ISABEL LA CATÓLICA, 59820 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE FRANCISCO GARCÍA AMEZCUA, CALLE MARIANO MATAMOROS LA CALLE FCO GARCÍA AMEZC, lon:-102.2960408, lat:19.95323542}} | 2019-09-05 | 2019-12-31 | 346998.27 | 346998.27 | 346998.27 | 346998.27 | 346998.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2019 / 006, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:346998.27, importe_modificado:346998.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.96}} | {1580786/proyecto_INICIO, 1580786/proyecto_FIN, 1580786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580825 | Proyecto de inversión | 11600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11600.0, modificado:7800.0}} | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA CURICIPO - 31863 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | 31863 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:RANCHERIA CURICIPO, 58567 CURICIPO, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CURICIPO-SAN DIEGO BUENAVISTA Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL RUMBO AL DEPOSITO DE AGUA. RODEANDO LA EXPLANA, lon:-101.80337202, lat:20.13836621}} | 2019-05-01 | 2019-11-30 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN , monto:7800.0, importe_modificado:7800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1580825/proyecto_PROCESO, 1580825/proyecto_FIN, 1580825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580869 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | 2DA ETAPA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EUSEBIO LUNA - 36819 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO MICHOACAN | 36819 | S | 4780 | 4325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA , 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SU UBICA ENTRE CALLES SIN NOMBRE ASÍ COMO LAS CALLES DONDE SE EJECUTARA LA RED DE AGUA POTABLE EL ASENTAMIENTO DONDE SE UBICARA LA OBRA CORRESPON, lon:-100.8471413, lat:19.80871624}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 800000 | 800000 | 799999.95 | 799999.95 | 799999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/FISMDF/AD/007/2019, contratista:IGAM Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Queréndaro, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1580869/proyecto_FIN, 1580869/proyecto_PROCESO, 1580869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401582133 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN LA TENENCIA TEREMENDO DE LOS REYES - 98763 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 98763 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:150, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN PEDRO CHICACUARO - EL PORVENIR KILÓMETRO 7 + 300 RANCHERIA SAN PEDRO CHICÁCUARO, 58312 TEREMENDO DE LOS REYES, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL PORVENIR Y CAMINO PRESA LAS ROSAS,, lon:-101.34066983, lat:19.82800504}} | 2019-08-01 | 2019-12-27 | 4289005.38 | 4289005.38 | 4289005.38 | 2449381.58 | 2449381.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-101/OP/002/IRM/19, contratista:PEDRO CESAR INFANTE CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:4289005.38, importe_modificado:4289005.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1582133/proyecto_INICIO, 1582133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580644 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | CONSTRUCCION A LA VIVIENDA DE CUARTOS DORMITORIO EN LA QUEMADA - 19371 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19371 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:CALLE CONOCIDO POR LA PRIMARIA RANCHERIA LA QUEMADA, 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO POR LA SALIDA Y CALLE CONOCIDO POR LA TIENDA, CALLE CONOCIDO POR LA IGLESIA CUARTOS DORMITORIO, lon:-101.46474371, lat:20.09494715}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 56000 | 56000 | 56000 | 49937.4 | 49937.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-45678, contratista:ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:306997.95, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1580644/proyecto_FIN, 1580644/proyecto_PROCESO, 1580644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580646 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:168000.0}} | CONSTRUCCION A LA VIVIENDA DE CUARTOS PARA BAÑO EN PURUANDIRO COLONIA CENTRO - 19681 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19681 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DE GOLLADO INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANGODTURA Y CALLE IXTLAN, CALLE ZALAZAR LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.51385025, lat:20.0920678}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 168000 | 168000 | 168000 | 42916.48 | 42916.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-115115115, contratista:JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:143054.92, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1580646/proyecto_INICIO, 1580646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580647 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | CONSTRUCCION A LA VIVIENDA DE CUARTOS DORMITORIO EN PURUANDIRO COLONIA CENTRO - 19701 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19701 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.51347368, lat:20.09249398}} | 2019-10-25 | 2019-11-25 | 147000 | 147000 | 147000 | 50308.89 | 50308.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-125125125, contratista:DARIO GUZMAN PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:167696.3, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1580647/proyecto_PROCESO, 1580647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580648 | Proyecto de inversión | 189000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:189000.0}} | CONSTRUCCION A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PURUANDIRO COLONIA LOS ANGELES - 19714 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19714 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52381628, lat:20.08592438}} | 2019-10-15 | 2019-12-14 | 189000 | 189000 | 189000 | 56699.95 | 56699.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-132132, contratista:HECTOR PEREZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:314999.74, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1580648/proyecto_PROCESO, 1580648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580652 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PURUANDIRO COLONIA LOMAS DEL INFONAVIT - 19955 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19955 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA INTERIOR SN CIUDAD INFONAVIT LA LOMA, 58502 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FUENTE DE LOS REMEDIOS Y CALLE JOSE SIXSTO VERDUSCO, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZON, lon:-101.51557653, lat:20.09781395}} | 2019-10-10 | 2019-12-30 | 560000 | 560000 | 560000 | 441454.34 | 441454.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-110110, contratista:NICOLAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:559436.76, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1580652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580654 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | CONSTRUCCION A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 19965 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 19965 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE FUENTES DE LOS REMEDIOS INTERIOR SN CIUDAD INFONAVIT LA LOMA, 58502 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TENERIAS Y CALLE LA LOMA, CALLE INFONAVIT LA LOMA LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA CO, lon:-101.51583402, lat:20.09817667}} | 2019-11-11 | 2019-12-11 | 126000 | 126000 | 126000 | 37799.97 | 37799.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-132132, contratista:HECTOR PEREZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:314999.74, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1580654/proyecto_PROCESO, 1580654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580657 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}} | EQUIPAMINETO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICASEN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 20041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20041 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MATAMOROS ESTUFAS ECOLOGICAS, lon:-101.64305847, lat:20.04259123}} | 2019-06-07 | 2019-07-10 | 12500 | 12500 | 12500 | 10885.59 | 10885.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:12500.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1580657/proyecto_PROCESO, 1580657/proyecto_FIN, 1580657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401582803 | Proyecto de inversión | 502164.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502164.5, modificado:502164.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CONCEPCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUATRO ESQUINAS, - 119226 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | 119226 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:2, direccion:CALLE CONCEPCION PUEBLO , 59160 CUATRO ESQUINAS, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DAMASO CARDENAS Y CARRETERA SAHUAYO-LA BARCA, CALLE TABACHINES LA CALLE CONCEPCIÓN COMIENZA EN LA CARRETERA SAHUAYO-LA BARCA Y, lon:-102.58825922, lat:20.20526999}} | 2019-06-21 | 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1582803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580665 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | CONSTRUCCION A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 20515 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20515 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:CALLE POR LA ENTRADA RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR EL TEMPLO Y CALLE POR LA BOCINA, CALLE FRENTE AL LA CARRETERA SE REALIZARA EN VARIOS DOMICILI, lon:-101.48161875, lat:20.26904296}} | 2019-10-10 | 2019-12-15 | 126000 | 126000 | 126000 | 37800 | 37800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-124124124, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1580665/proyecto_PROCESO, 1580665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580668 | Proyecto de inversión | 22560.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22560.53, modificado:22560.53}} | EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 20636 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20636 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:CALLE CONOCIDO POR LA IGLESIA RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO POR LA ESCUELA Y CALLE CONOCIDO POR LA SALIDA, CALLE CONOCIDO POR LA PLACITA EN, lon:-101.48264425, lat:20.26966588}} | 2019-08-05 | 2019-08-21 | 22560.53 | 22560.53 | 22560.53 | 22560.53 | 22560.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72829, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:168000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1580668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada en acta no.43 del dia 5 de novi de 19, trimestre:4.0, usuario:anamguillenu, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580671 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EL GAHUPIN - 20689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 20689 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:57, direccion:CALLE EN EL CAMINO AL GAHUPIN RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR LA CARRETREA Y CALLE ANTES DE LA CURVA, CALLE POR LAS BODEGAS DE CEMILLA CAMINO SACA, lon:-101.4960553, lat:20.27471814}} | 2019-03-20 | 2019-04-20 | 120000 | 120000 | 120000 | 119712 | 119712 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72829, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:168000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3000.0}} | {1580671/proyecto_INICIO, 1580671/proyecto_FIN, 1580671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580695 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CONSTRUCCION A LA VIVIENDA DE CUARTOS DORMITORIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA - 21922 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21922 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE ISSAC ARRIAGA RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE FRANCISCO VILLA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA COM, lon:-101.49631567, lat:20.24570067}} | 2019-08-12 | 2019-10-31 | 840000 | 840000 | 840000 | 787113.78 | 787113.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-0909090, contratista:MA ELENA GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:734543.73, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1580695/proyecto_PROCESO, 1580695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580696 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:735000.0}} | CONSTRUCCION A LA VIVIENDA DE CUARTOS PARA BAÑO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE ISAACA ARRIAGA - 21931 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21931 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ISSAC ARRIAGA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA COM, lon:-101.4958436, lat:20.24553961}} | 2019-09-02 | 2019-11-02 | 735000 | 735000 | 735000 | 600022.2 | 600022.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-0909090, contratista:MA ELENA GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:734543.73, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1580696/proyecto_INICIO, 1580696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580697 | Proyecto de inversión | 189000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:189000.0}} | CONSTRUCCION A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 21940 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 21940 | S | 40 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS CORTINEZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ISAAC ARRIAGA VARIAS VIVIENDA, lon:-101.49498529, lat:20.24590199}} | 2019-08-09 | 2019-10-12 | 189000 | 189000 | 189000 | 56698.18 | 56698.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-118, contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:62997.98, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1580697/proyecto_PROCESO, 1580697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580701 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | CONSTRUCCION A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 22083 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22083 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE VENTURA PUENTE INTERIOR SN RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALDAMA, CALLE EXPROPIACION VARIAS VIVIENDAS DE COMUNIDAD, lon:-101.52745037, lat:20.2384947}} | 2019-03-21 | 2019-04-21 | 63000 | 63000 | 63000 | 18899.39 | 18899.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-118, contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:62997.98, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1580701/proyecto_PROCESO, 1580701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580702 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | CONSTRUCCION A LA VIVIENDA DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE MANUEL VILLALONGIN - 22098 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22098 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE CONOCIDO POR EL CENTRO RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO POR LA SECUNDARIA Y CALLE CONOCIDO POR LA CANCHA, CALLE CONOCIDO POR LA CARRETERA VARIAS V, lon:-101.5275362, lat:20.23829337}} | 2019-08-12 | 2019-09-12 | 560000 | 560000 | 560000 | 540387.64 | 540387.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-07171, contratista:JOSE RAMOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:540387.64, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1580702/proyecto_INICIO, 1580702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580703 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | CONSTRUCCION A LA VIVIENDA DE CUARTOS PARA BAÑO - 22109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 22109 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:CALLE CONOCIDO POR LA CARRETERA RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO POR LA CANCHA Y CALLE CONOCIDO POR LA GASOLINERIA, CALLE CONOCIDO POR EL TEMPLO VARIAS , lon:-101.52723579, lat:20.23833364}} | 2019-08-05 | 2019-10-05 | 490000 | 490000 | 490000 | 478796.02 | 478796.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-07777, contratista:SALVADOR ZAVALA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:489587.84, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1580703/proyecto_FIN, 1580703/proyecto_PROCESO, 1580703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401587597 | Proyecto de inversión | 469149.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469149.09, modificado:465738.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE PIE DE LA MESA - 165940 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 165940 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:30, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA CLINICA RANCHERIA PIE DE LA MESA, 61320 PIE DE LA MESA, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DONDE INICIA EL ANDADOR Y CAMINO CERCA DE LA FERRETERIA, SE ENCUENTRA A BORDE DE LA CARRETERA A , lon:-100.9450319, lat:19.61363367}} | 2019-09-26 | 2019-10-26 | 465738.41 | 465738.41 | 465738.41 | 465738.41 | 465738.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/016/2019, contratista:FELIPE DANIEL RUIZ JACUINDE, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:466635.49, importe_modificado:466635.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1587597/proyecto_INICIO, 1587597/proyecto_PROCESO, 1587597/proyecto_FIN, 1587597/proyecto_PROCESO, 1587597/proyecto_FIN, 1587597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580586 | Proyecto de inversión | 474883.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474883.96, modificado:474883.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 12239 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12239 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:248, direccion:BRECHA TRAMO EL CHAPARRO - LOS ADOBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined 0 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LOS ADOBES, 61248 LOS ADOBES, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO , lon:-100.60392515, lat:19.60112411}} | 2019-08-05 | 2019-10-07 | 474883.96 | 474883.96 | 474883.96 | 474883.96 | 474883.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-072/2019, contratista:MARCO ANTONIO SOTO ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:474883.96, importe_modificado:474883.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1580586/proyecto_INICIO, 1580586/proyecto_FIN, 1580586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580210 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUMEDAL VERTICAL EN CARINGARO MUNICIPIO DE QUIROGA - 221301 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 221301 | S | 146 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO ENTRADA A CARINGARO PUEBLO CARÍNGARO, 58424 CARÍNGARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO CARINGARO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO CARINGARO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO CARINGARO ENTRADA DEL , lon:-101.49516488, lat:19.65997176}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S/N1, contratista:CENTRO MEXICANO EL ESTUDIOS DEL AGUA AC., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1580210/proyecto_INICIO, 1580210/proyecto_PROCESO, 1580210/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580211 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUMEDAL VERTICAL EN SANAMBO MUNICIPIO DE QUIROGA - 221374 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 221374 | S | 229 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO SANAMBO PUEBLO SANAMBO, 58426 SANAMBO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO SANAMBO Y BRECHA CONOCIDO SANAMBO, BRECHA CONOCIDO SANAMBO A 450 MT PONIENTE DE PUEBLO, lon:-101.46027924, lat:19.64497086}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S/N2, contratista:CENTRO MEXICANO EL ESTUDIOS DEL AGUA AC., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1580211/proyecto_INICIO, 1580211/proyecto_PROCESO, 1580211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580216 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:642521.11}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:650000.0, modificado:650000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA TANGANCÍCUARO PRIMERA ETAPA - 221615 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 221615 | S | 7835 | 7233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GENERAL CARLOS SALAZAR CENTRO DEL PUEBLO, lon:-102.20550109, lat:19.88679059}} | 2019-07-22 | 2019-11-30 | 642521.11 | 642521.11 | 642521.11 | 642521.11 | 642521.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM- TANGAN/PROAGUA/OBRA/ICM3-003/2019, contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANGANCICUARO MICHOACÁN, monto:2570084.47, importe_modificado:2570084.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1580216/proyecto_PROCESO, 1580216/proyecto_INICIO, 1580216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580225 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198427.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 221830 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 221830 | S | 186 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:20, direccion:CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA SANTA CRUZ, 58443 SANTA CRUZ, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO SANTA CRUZ Y BRECHA CONOCIDO SANTA CRUZ, CAMINO CONOCIDO SANTA CRUZ A 170 MTAL ORIENTE DE CARRETERA, lon:-101.53394083, lat:19.60560202}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 1198427.27 | 1198427.27 | 1198427.27 | 1198427.27 | 479370.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-034/2019, contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES SEFEBA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1797640.91, importe_modificado:1797640.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1580225/proyecto_INICIO, 1580225/proyecto_PROCESO, 1580225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580232 | Proyecto de inversión | 869768.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869768.53, modificado:867956.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 222293 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 222293 | S | 1375 | 1317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO EL QUINCEO PUEBLO QUINCEO, 60267 QUINCEO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO EL QUINCEO Y CAMINO CONOCIDO EL QUINCEO, CAMINO CONOCIDO EL QUINCEO JUNTO AL CERRO, lon:-101.99894033, lat:19.60451612}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 867956.66 | 867956.66 | 867956.66 | 867956.66 | 595232.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-029/2019, contratista:SSATT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:867956.78, importe_modificado:867956.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1580232/proyecto_FIN, 1580232/proyecto_PROCESO, 1580232/proyecto_INICIO, 1580232/proyecto_FIN, 1580232/proyecto_INICIO, 1580232/proyecto_PROCESO, 1580232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580234 | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1760000.0, modificado:1760000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640000.0, modificado:2640000.0}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA CARRETERA EC JACONA LOS REYES ATAPAN KM TRES MAS NOVECIENTOS EN LA LOCALIDAD DE ATAPAN MUNICIPIO DE LOS - 222373 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 222373 | S | 1280 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:CALLE ENTRONQUE CARRETERO JACONA - LOS REYES - ATAPAN PUEBLO ATAPAN, 60420 ATAPAN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO JACONA - LOS REYES - ATAPAN Y CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO JACONA - LOS REYES , lon:-102.45868688, lat:19.65582022}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 2640000 | 2640000 | 2616504.85 | 2616504.85 | 2616504.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/900250/2019, contratista:CONSTRUCTORA EUNICE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:4376505.0, importe_modificado:4376505.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1580234/proyecto_INICIO, 1580234/proyecto_PROCESO, 1580234/proyecto_FIN, 1580234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401581121 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN APUTZIO DE JUÁREZ SEXTA MANZANA - 53012 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 53012 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:118, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A LA COLONIA DE APUTZIO COLONIA LA COLONIA DE APUTZIO, 61533 LA COLONIA DE APUTZIO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A APUTIZIO Y CALLE EN DIRECCION A SILVA DE ARRIBA, APUTZIO DE JUARE, lon:-100.33462441, lat:19.35470533}} | 2019-09-19 | 2019-10-15 | 749872.05 | 749872.05 | 749872.05 | 749872.05 | 749872.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-VIV-064/2019, contratista:IDEMICH S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:749872.05, importe_modificado:749872.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1581121/proyecto_INICIO, 1581121/proyecto_PROCESO, 1581121/proyecto_FIN, 1581121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401586888 | Proyecto de inversión | 307836.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307836.28, modificado:307836.43}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE UNIÓN - 159178 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 159178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:2, direccion:CALLE UNION INTERIOR 0 RANCHERIA ANSIHUACUARO, 59481 ANSIHUACUARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAN MADRIGAL, CALLE REFORMA SE UBICA CERCA DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-101.80980614, lat:20.20044494}} | 2019-09-09 | 2019-10-09 | 307836.43 | 307836.43 | 307836.43 | 307836.43 | 307836.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73297, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:307836.43, importe_modificado:307836.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {1586888/proyecto_INICIO, 1586888/proyecto_FIN, 1586888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401581641 | Proyecto de inversión | 332667 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332667.0, modificado:332667.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LALOCALIDAD DE LAS CAÑAS - 77271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 77271 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS LAS CAÑAS RANCHERIA LAS CAÑAS, 60929 LOS CAPIRES, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAREZ, CALLE VARIAS CALLES SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑAS, lon:-101.98851236, lat:18.31549402}} | 2019-05-29 | 2019-07-31 | 332667 | 332664.8 | 248044.19 | 248044.19 | 248044.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/017/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER MALAGON LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1521454.38, importe_modificado:1521454.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1581641/proyecto_INICIO, 1581641/proyecto_FIN, 1581641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401581680 | Proyecto de inversión | 160092.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160092.74, modificado:160092.74}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION ELECTRICA SALIDA A SUSUPUATO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN - 81950 | 16 | Michoacán de Ocampo | 46 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JUAREZ MICHOACAN | 81950 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PARICUARO -LA PAROTA SALIDA A SUSUPUATO PUEBLO PARÍCUARO, 61580 PARÍCUARO, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PARICUARO -LA PAROTA SALIDA A SUSUPUATO Y CALLE LA PAROTA, CALLE PARICUARO CARRETERA PARICUARO , lon:-100.45038278, lat:19.25857361}} | 2019-10-10 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1581680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401578659 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA - 175094 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 175094 | S | 463 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD UNIÓN PROGRESO PUEBLO UNIÓN DE PROGRESO, 61314 UNIÓN DE PROGRESO (LOMAS DE IRAPEO), CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO UNIÓN PROGRESO Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO UNIÓN, lon:-101.04748595, lat:19.68001397}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 499657.01 | 499657.01 | 499657.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900125/2019, contratista:GICEH INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:499657.02, importe_modificado:499657.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1578659/proyecto_PROCESO, 1578659/proyecto_FIN, 1578659/proyecto_INICIO, 1578659/proyecto_PROCESO, 1578659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401587541 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:69626.45}} | MATENIMIENTO DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 16DPR1494F EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE TARE - 165174 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 165174 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:3, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA EMILIANO ZAPATA, 61710 EMILIANO ZAPATA, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE NIÑO HÉROES, CALLE DR. ANTONIO RIVERA A MEDIA CUADRA DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.9353449, lat:19.3393102}} | 2019-08-12 | 2019-10-15 | 69626.45 | 69626.45 | 69626.45 | 69626.45 | 69626.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76298, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, monto:69626.45, importe_modificado:69626.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1587541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401578276 | Proyecto de inversión | 10710353.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.071035356E7, modificado:1.071035356E7}} | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CHUPIO MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN - 164987 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 164987 | S | 979 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:38, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE PUEBLO CHUPIO, 61674 CHUPIO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE , CALLE 5 DE MAYO ENTRANDO AL PUEBLO DE CHUPIO POR LA CARRETERA TACÁMBAROCHUPIO DIRÍGETE AL SUR 66M DOS CUADRAS, lon:-101.4460332, lat:19.1796054}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 10710353.56 | 10683103.43 | 10683103.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/CM-CCA-SS-001/11/2019, contratista:RECAM CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1.068310343E7, importe_modificado:1.068310343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1578276/proyecto_PROCESO, 1578276/proyecto_INICIO, 1578276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190401580534 | Proyecto de inversión | 875400.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875400.58, modificado:875400.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 3623 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3623 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:610.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:16, direccion:CALLE S/N NOMBRE RANCHERIA EL FRESNO, 58960 EL FRESNO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL FRESNO, lon:-100.63015659, lat:19.92918342}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 875400.58 | 875400.58 | 875400.58 | 875400.58 | 875400.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-028/2019, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:875420.0, importe_modificado:875400.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.38}} | {1580534/proyecto_INICIO, 1580534/proyecto_FIN, 1580534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580535 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | CONSTRUCCION A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 3944 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 3944 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:CALLE POR EL TEMPLO INTERIOR SN RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR LA TIENDA DE LA BOCINA Y CALLE POR LA CANCHA, CALLE POR LA ESCUELA LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZON, lon:-101.46593173, lat:20.07196937}} | 2019-05-06 | 2019-06-28 | 63000 | 63000 | 63000 | 18899.39 | 18899.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-118, contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:62997.98, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1580535/proyecto_PROCESO, 1580535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580540 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}} | COMSTRUCCION A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 4787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 4787 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, direccion:CALLE POR EL DEPOSITO DE AGUA INTERIOR SN RANCHERIA EL RODEO DE LAS ROSAS, 58516 EL RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR EL TEMPLO Y CALLE POR LA CANCHA, CALLE POR LA CARRETERA LA OBRA SE REALIZARA, lon:-101.48364959, lat:20.27375239}} | 2019-06-03 | 2019-07-31 | 31500 | 31500 | 31500 | 9449.69 | 9449.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-118, contratista:VJ HIDRAULICOS Y CONSTRUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:62997.98, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1580540/proyecto_PROCESO, 1580540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580547 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE OTONGUTIRO - 5333 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5333 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, 58520 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ZAGOZA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA CO, lon:-101.40677738, lat:20.09490185}} | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 245000 | 245000 | 245000 | 244834.59 | 244834.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-068068, contratista:TRINIDAD ANTONIO LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:244855.27, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1580547/proyecto_FIN, 1580547/proyecto_PROCESO, 1580547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580549 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}} | CONSTRUCCION A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 5351 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5351 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, 58520 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONA, lon:-101.40649843, lat:20.09639304}} | 2019-06-03 | 2019-07-30 | 31500 | 31500 | 31500 | 9450 | 9450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-124124124, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1580549/proyecto_PROCESO, 1580549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580553 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | CONSTRUCCION A LA VIVIENDA DE CUARTOS DORMITORIO - 5506 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5506 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:51, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.64320868, lat:20.04267186}} | 2019-09-01 | 2019-10-15 | 168000 | 168000 | 168000 | 162569.65 | 162569.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72829, contratista:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:168000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1580553/proyecto_INICIO, 1580553/proyecto_FIN, 1580553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580555 | Proyecto de inversión | 353791.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353791.18, modificado:349989.56}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VASCO DE QUIROGA Y CRISTOBAL COLON DE LA LOCALIDAD DE JARIPEO - 5756 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE CHARO MICHOACÁN | 5756 | S | 47 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:22, direccion:CALLE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CRISTOBAL COLON PUEBLO JARIPEO, 61312 JARIPEO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE CERCA DEL CORRAL DE TOROS SE ENCUENTRA EN LA CALLE VASCO DE QUI, lon:-101.08462442, lat:19.68212445}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 349989.56 | 349989.56 | 349989.56 | 349989.56 | 349989.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/006/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ARCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:349989.56, importe_modificado:349989.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1580555/proyecto_INICIO, 1580555/proyecto_PROCESO, 1580555/proyecto_FIN, 1580555/proyecto_PROCESO, 1580555/proyecto_FIN, 1580555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401586238 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:149447.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ISIDRO - 153556 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 153556 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - EL CARACOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined 0 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL CARACOL, 61230 EL CARACOL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCI, lon:-100.75915955, lat:19.56642602}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 149447.44 | 149447.44 | 149447.44 | 149447.44 | 149447.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1586238/proyecto_PROCESO, 1586238/proyecto_FIN, 1586238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401610922 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LAS LOCALIDADES DE TUXPAN Y CRUCERO DE COFRADIA MUNICIPIO DE TUXPAN - 267085 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 267085 | S | 516 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1419.0, meta_modificada:1419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SOBRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA NORTE PUEBLO TUXPAN CENTRO, 61420 TUXPAN, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JONH F. KENNEDY Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO JARDÍN MUNICIPAL MORELOS SUR 4 CENTRO 6142, lon:-100.461911, lat:19.57061608}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1198442.24 | 1198442.24 | 1198442.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900255/2019, contratista:CAEVALHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1198941.33, importe_modificado:1198941.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1419.0}} | {1610922/proyecto_INICIO, 1610922/proyecto_FIN, 1610922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401610927 | Proyecto de inversión | 481029.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481029.64, modificado:481029.64}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO PRIMERA ETAPA DE LA CALLE RESTITU - 267151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 267151 | S | 127 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE RESTITUCIÓN DE TIERRAS COMUNALES PUEBLO SANTA FE DE LA LAGUNA, 58420 SANTA FE DE LA LAGUNA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SICUIRACHA Y CALLE PARICUTI, CALLE DOMICILIO CONOCIDO PARROQUIA DE SAN NICOLÁS DE BARI UT, lon:-101.55110268, lat:19.67090573}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 481029.64 | 481029.64 | 480638.93 | 480638.93 | 480638.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900256/2019, contratista:A+M ESTUDIO TALLER DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:481004.15, importe_modificado:481004.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {1610927/proyecto_INICIO, 1610927/proyecto_PROCESO, 1610927/proyecto_INICIO, 1610927/proyecto_FIN, 1610927/proyecto_INICIO, 1610927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401610929 | Proyecto de inversión | 1221000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221000.0, modificado:1221000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HALCON ENTRE LAS CALL - 267203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 267203 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HALCON COLONIA LA JOYA DE LA GOLONDRINA, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS GOLONDRINAS Y CALLE CIGUEÑA, CALLE CONDOR SUPER SERVICIO GASOLINERO DEL SUR SUR 105 SN 61650 MICH.D, lon:-101.44668499, lat:19.22527894}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1221000 | 1221000 | 1162100.02 | 1162100.02 | 1162100.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900246/2019, contratista:CONSTRUCCIONES CONTRATOS Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1215110.74, importe_modificado:1215110.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1610929/proyecto_INICIO, 1610929/proyecto_PROCESO, 1610929/proyecto_FIN, 1610929/proyecto_INICIO, 1610929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604314 | Proyecto de inversión | 499695.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499695.91, modificado:499695.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE HÉCTOR MARTÍNEZ PALACIO - 175726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 175726 | S | 123 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE HÉCTOR MARTÍNEZ PALACIOS PUEBLO URUAPAN CENTRO, 60000 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BARTOLOMÉ TADEO ARELANO Y CALLE RUFINO CARDOZO SÁNCHEZ, CALLE PROF. JORGE OROZCO A DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE CALZ, lon:-102.03763922, lat:19.37693778}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 499695.91 | 499695.91 | 498628.29 | 498628.29 | 498628.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900192/2019, contratista:C. MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ TALAVERA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:498628.3, importe_modificado:498628.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}} | {1604314/proyecto_INICIO, 1604314/proyecto_PROCESO, 1604314/proyecto_INICIO, 1604314/proyecto_PROCESO, 1604314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604321 | Proyecto de inversión | 491859 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491859.0, modificado:491859.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN DE TRES FASES CUATRO HILOS DE TRECE PUNTO DOS KILOVOLTS PARA UNA SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL DE CU - 175816 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 175816 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO PUEBLO SAN LUCAS, 61980 SAN LUCAS, SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA ELIZALDE Y CALLE GUADALUPE MACARIO, CALLE AGAPITO VAZQUEZ DESDE LA GASOLINERIA PEMEX4576 DIRÍGETE AL NORTE POR CD AL, lon:-100.78244361, lat:18.58436025}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 491589 | 491859 | 491858.36 | 491858.36 | 491858.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900232/2019, contratista:CONSTRUCTORES GEEM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:732403.57, importe_modificado:732403.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {1604321/proyecto_INICIO, 1604321/proyecto_PROCESO, 1604321/proyecto_FIN, 1604321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401610933 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE NARAXAN ENTRE LAS CALLES VEINTIUN - 267234 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 267234 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:20, direccion:CALLE CALLE NARAXAN PUEBLO NARANJA DE TAPIA, 58730 NARANJA DE TAPIA, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA, CALLE DOMICILIO CONOCIDO PLAZA DE NARANJA DE TAPIA. 4 CALLE ANÁHUAC 34 CUA, lon:-101.75807592, lat:19.77565622}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 999325.73 | 999325.73 | 999325.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900247/2019, contratista:CONSTRUCCIONES CINCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:999326.06, importe_modificado:999326.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1610933/proyecto_PROCESO, 1610933/proyecto_INICIO, 1610933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604406 | Proyecto de inversión | 3401053.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700526.73, modificado:1700526.73}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700526.74, modificado:1700526.73}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE MIL DOSCIENTOS M - 180378 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 180378 | S | 1343 | 1239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CIRCUITO UNIDAD DEPORTIVA INTERIOR SN COLONIA EL CUITZILLO, 59360 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CUITZILLO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE 14 DE FEBRERO TOMA LA SALIDA CARRETERA FEDERAL , lon:-102.01431061, lat:20.32300635}} | 2019-09-22 | 2019-12-31 | 1700526.73 | 1700526.73 | 1700526.73 | 1700526.73 | 1700526.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816069990-E2-2019., contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA PIEDAD, monto:3401053.47, importe_modificado:3401053.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604406/proyecto_INICIO, 1604406/proyecto_FIN, 1604406/proyecto_INICIO, 1604406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401605948 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN VIVIENDAS PRIMERA Y CUARTA MANZANA LOMA LARGA CURUNGUEO - 64575 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 64575 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:29, direccion:CALLE EN DIRECCIÓN A CURUNGUEO COLONIA LOMA LARGA, 61527 LOMA LARGA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A PRIMERA MANZANA Y CALLE EN DIRECCIÓN A LA CUARTA MANZANA, CURUNGUEO LOMA LARGA PRIMERA Y CUARTA MAN, lon:-100.36584299, lat:19.45669691}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 299997.92 | 299997.92 | 299997.92 | 299997.92 | 299997.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60255, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1605948/proyecto_INICIO, 1605948/proyecto_FIN, 1605948/proyecto_PROCESO, 1605948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401607117 | Proyecto de inversión | 2913843.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2913843.67, modificado:2913843.67}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPL CAPULA - 102200 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102200 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4014.0, meta_modificada:4014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA TENENCIA DE CAPULA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CAPULA, lon:-101.38822043, lat:19.66458765}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2913843.67 | 2913843.67 | 2913843.67 | 1662531.68 | 1662531.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-085/OP/053/IRM/19, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2913842.67, importe_modificado:2913843.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {1607117/proyecto_INICIO, 1607117/proyecto_FIN, 1607117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602289 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE S - 137854 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 137854 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA PENJAMILLO DE DEGOLLADO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL MEZA Y CALLE MAYA, CALLE A. MARTÍNEZ IGLESIA SAN JUAN EVANGELISTA INDEPENDENCIA 5 BARRIO DE, lon:-101.93818453, lat:20.09575571}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2100000 | 2100000 | 2097565.76 | 2097565.76 | 2097565.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900174/2019, contratista:CONSTRUCTORA ARRESA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1497565.71, importe_modificado:1497565.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1602289/proyecto_INICIO, 1602289/proyecto_FIN, 1602289/proyecto_PROCESO, 1602289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602290 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTR - 137873 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 137873 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.2, meta_modificada:77.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PUREPERO, 58770 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LEONA VICARIO IGLESIA DE JESUCRISTO MOCTEZUMA 490 BARRIO DEL LLANITO 58760 PURÉPERO, lon:-102.0034389, lat:19.90364125}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1099049.67 | 1099049.67 | 1099049.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900175/2019, contratista:CONSTRUCCIONES RAMOS SERVÍN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1099049.68, importe_modificado:1099049.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.2}} | {1602290/proyecto_INICIO, 1602290/proyecto_FIN, 1602290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602292 | Proyecto de inversión | 6600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3300000.0, modificado:3300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO PRIMERA ETAPA EN LA CALLE DIECIOC - 137903 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 137903 | S | 178 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:503.6, meta_modificada:503.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PLAN DE AYALA, PARTIENDO DEL CENTRO DE SALUD QUERÉNDARO EN CALLE DELICIAS CENTRO QUERÉNDARO MICH. DIRÍGETE AL , lon:-100.8865901, lat:19.80883249}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 3300000 | 3300000 | 3298237.8 | 3298237.8 | 3298237.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/900231/2019, contratista:ARQUIDEMOS CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:6596475.6, importe_modificado:6596475.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:503.6}} | {1602292/proyecto_FIN, 1602292/proyecto_INICIO, 1602292/proyecto_PROCESO, 1602292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401608525 | Proyecto de inversión | 2883000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1441500.0, modificado:1441500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441500.0, modificado:1439514.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL RODEO MUNICIPIO DE JUAREZ - 220463 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 220463 | S | 238 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EL RODEO RANCHERIA EL RODEO, 61578 BUENAVISTA DE ZAPATA (EL ATORÓN), JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A LA CANCHA DE , lon:-100.44988172, lat:19.30059573}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 0 | 1439514.27 | 1439514.27 | 1439514.27 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-032/2019, contratista:CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE MH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2879028.54, importe_modificado:2879028.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608525/proyecto_INICIO, 1608525/proyecto_FIN, 1608525/proyecto_PROCESO, 1608525/proyecto_FIN, 1608525/proyecto_INICIO, 1608525/proyecto_FIN, 1608525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604469 | Proyecto de inversión | 2267036 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566759.0, modificado:565782.77}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:566759.0, modificado:566759.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133518.0, modificado:1133518.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYANA VIEJO - 182304 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 182304 | S | 1261 | 1164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIRCUITO COAHUAYANA VIEJO PUEBLO COAHUAYANA VIEJO, 60805 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN NORTE Y CALLE ALDAMA, CALLE CORREGIDORA DENTRO DEL PUEBLO Y CERCA DE LA ESCUELA, lon:-103.66502777, lat:18.7023607}} | 2019-07-22 | 2019-11-30 | 565782.77 | 565782.77 | 565782.77 | 565782.77 | 565782.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM-COAHUAYANA/PROAGUA/OBRA/ICM3-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO COAHUAYANA MICHOACÁN, monto:2263131.05, importe_modificado:2263131.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604469/proyecto_INICIO, 1604469/proyecto_FIN, 1604469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604480 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:396691.93}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO COL ANTORCHISTA - 182428 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 182428 | S | 215 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE COPANDARO COLONIA ANTORCHISTA, 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ARTICULO TERCERO, CARRETERA MORELIA COPANDARO DE GALEANA DIRIGIRSE DE MORELIA A COPÁNDARO ATRAVESAR LA, lon:-101.22388813, lat:19.89564037}} | 2019-07-22 | 2019-11-30 | 396691.93 | 396691.93 | 396691.93 | 396691.93 | 396691.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM- COPÁNDARO/PROAGUA/OBRA/ICM3-005/2019, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO COPANDARO MICHOACÁN, monto:1586767.72, importe_modificado:1586767.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604480/proyecto_PROCESO, 1604480/proyecto_INICIO, 1604480/proyecto_FIN, 1604480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401605214 | Proyecto de inversión | 366116.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366116.46, modificado:368503.61}} | INTRODUCCION DE DRENAJE EN RANCHO ARANDIN CAMINO A LA PERITA - 35203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 35203 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ARANDIN - LA PERITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 580 + undefined INTERIOR SIN NUMERO RANCHO ARANDÍN, 60493 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS HUERTOS Y BRECHA , lon:-102.12182519, lat:19.40154624}} | 2019-07-04 | 2019-07-31 | 368503.61 | 368503.61 | 368503.61 | 366116.4 | 366116.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:368503.61, importe_modificado:366116.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1605214/proyecto_INICIO, 1605214/proyecto_PROCESO, 1605214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401606042 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN LAS MAJADAS TERCERA MANZANA - 68409 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 68409 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL EN LAS MAJADAS RANCHERIA LAS MAJADAS (RANCHO DE GUADALUPE), 61537 LAS MAJADAS (RANCHO DE GUADALUPE), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A ZITÁCUARO Y CAMINO A MESAS DE ENANDIO, CALLE CENTRO DE MESAS DE EN, lon:-100.47027697, lat:19.37934329}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 250000 | 100879.96 | 100879.96 | 100879.96 | 100879.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-022/2019, contratista:DAISY BRIONES RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606042/proyecto_INICIO, 1606042/proyecto_FIN, 1606042/proyecto_INICIO, 1606042/proyecto_PROCESO, 1606042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401608643 | Proyecto de inversión | 1823659.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364731.84, modificado:364731.82}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:364731.84, modificado:364731.84}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094195.51, modificado:1094195.51}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A DOSCIENTOS CINCUENTA METROS - 221707 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 221707 | S | 281 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, direccion:CALLE LA ESTANZUELA TLALPUJAHUA PUEBLO ESTANZUELA (LA HACIENDA), 61065 ESTANZUELA (LA HACIENDA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ESTANZUELA Y BRECHA SIN NOMBRE, CAMINO ESTANZUELA LA ESTANZUELA SE UBICA AL SUR OESTE, lon:-100.18480964, lat:19.77142791}} | 2019-07-22 | 2019-11-30 | 364731.82 | 364731.82 | 364731.82 | 364731.82 | 364731.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816093973-E1-2019, contratista:CONSTRUCTORA IGSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TLALPUJAHUA MICHOACÁN, monto:1823659.19, importe_modificado:1823659.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608643/proyecto_FIN, 1608643/proyecto_INICIO, 1608643/proyecto_FIN, 1608643/proyecto_PROCESO, 1608643/proyecto_FIN, 1608643/proyecto_PROCESO, 1608643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401606075 | Proyecto de inversión | 27431.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27431.9, modificado:27431.9}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA ESTACIÓN ZIRAHUATO DE LOS BERNAL - 69281 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 69281 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, direccion:CALLE CAMINO DE LA EX-VÍA RANCHERIA ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDA DE ZIRÁHUATO LA ESTACIÓN Y BRECHA CONOCIDA DE ZIRÁHUATO LA ESTACIÓN, CAMINO DE ZIRÁH, lon:-100.41112947, lat:19.52193763}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 27431.24 | 27431.24 | 27431.24 | 27431.24 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74721, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:27431.9, importe_modificado:27431.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1606075/proyecto_PROCESO, 1606075/proyecto_INICIO, 1606075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401608660 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1190365.77}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA FOVISSSTE EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 221904 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 221904 | S | 573 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE LUXENBURGO COLONIA FOVISSSTE, 60160 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE PINOS, CALLE HONDURAS 203 METROS AL SUR DE LA CALLE HONDURAS SOBRE LA CALLE LUXEMBURGO FRENTE AL MODULO DE AFILIACION AL, lon:-102.04848191, lat:19.39791809}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 1190365.77 | 1190365.77 | 1190365.77 | 1190365.77 | 357109.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-CEAC-06-IR-2019., contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:3306571.59, importe_modificado:3306571.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608660/proyecto_INICIO, 1608660/proyecto_PROCESO, 1608660/proyecto_FIN, 1608660/proyecto_PROCESO, 1608660/proyecto_FIN, 1608660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401608676 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:553099.54}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REPOSICION DE POZO PROFUNDO - 222074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 222074 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ZACAPU CENTRO, 58600 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE AMILCAR CAMPOS CORDOBA MANTENTE LA CARRETERA HACIA JIQUILPANMORELIAMORELIAGUADALAJARAMÉXICO , lon:-101.77287029, lat:19.83921723}} | 2019-07-22 | 2019-11-30 | 553099.54 | 553099.54 | 553099.54 | 553099.54 | 553099.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPDU/CONAGUA/IR/001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPU, monto:2394390.75, importe_modificado:2394390.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608676/proyecto_PROCESO, 1608676/proyecto_FIN, 1608676/proyecto_INICIO, 1608676/proyecto_PROCESO, 1608676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FINIQUITADA, trimestre:4.0, usuario:maamartinezg, fecha:2020-01-13}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401612296 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | DOTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2DA ETAPA - 158286 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 158286 | S | 207 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:189.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SANTA ELENA PUEBLO CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE SANTA RITA, CALLE SANTA TERESA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.04859854, lat:19.74517439}} | 2019-10-30 | 2019-11-15 | 349650.98 | 349650.98 | 349650.98 | 349650.98 | 349650.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/019/2019, contratista:ENERGÍA RENOVABLE DE MICHOACÁN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:368091.47, importe_modificado:368091.47}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1612296/proyecto_FIN, 1612296/proyecto_PROCESO, 1612296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401603656 | Proyecto de inversión | 8477216.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8477216.85, modificado:8477216.85}} | EQUIPAMIENTO DE VOZ Y DATOS PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO - 165154 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE SALUD | 165154 | S | 523248 | 617183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:32, direccion:BOULEVARD BOSQUES DE EUCALIPTOS COLONIA TRES MARÍAS, 58254 ATAPANEO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA ATAPANEO Y CALLE JARIPEO, CIRCUITO JARIPEO DE LA CIUDAD DE MORELIA RUMBO A CHARO TOMANDO EL BOULEVARD BOSQ, lon:-101.10441979, lat:19.73440483}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 8477216.85 | 8477216.85 | 8477216.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CADPE-EM-LPE-129/2019, contratista:MEDICAL MINDS, S. A. DE C. V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:8477216.85, importe_modificado:8477216.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1603656/proyecto_INICIO, 1603656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:benitodelapazi, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | MIC190401606986 | Proyecto de inversión | 29222.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29222.46, modificado:29222.46}} | INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN COJUMATLAN DE REGULES EN LA LOCALIDAD DE LA PUNTITA SEGUNDO PAQUETE - 98056 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98056 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CONOCIDO, 59140 LA PUNTITA, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LA TELESECUNDARIA Y CALLE CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE CALLE DE LA CAPILLA COLOCACION DE CALENTADOR, lon:-102.80446843, lat:20.112491}} | 2019-07-01 | 2019-12-14 | 29222.46 | 29222.46 | 29222.46 | 29222.46 | 29222.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71208, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN, monto:29222.46, importe_modificado:29222.46}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1606986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667729 | Proyecto de inversión | 39509.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39509.6, modificado:39509.6}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 280589 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 280589 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:60, direccion:CALLE A ESPALDAS DE LA ESCUELA RANCHO SANTA ANA, 61816 SANTA ANA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.77234137, lat:19.39247966}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 39509.6 | 39509.6 | 39509.6 | 39509.6 | 39509.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1667729/proyecto_PROCESO, 1667729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667435 | Proyecto de inversión | 19754.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19754.84, modificado:19754.84}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE TURIAN EL BAJO - 280284 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 280284 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:CALLE CERCA DE LA BRECHA RANCHO TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), 61816 TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DE LA BRECHA TURIAN BAJO AGUA VERDE, lon:-101.77175265, lat:19.39230704}} | 2019-07-13 | 2019-09-02 | 19754.84 | 19754.84 | 19754.84 | 19754.84 | 19754.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {1667435/proyecto_PROCESO, 1667435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604688 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO QUIROZ - 4965 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.2, meta_modificada:213.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:49, direccion:CALLE S/N NOMBRE RANCHERIA LOS GUERREROS (EL FONDO), 58965 VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , UBICADO EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE VALLE DE JUAREZ FRENTE A MONUMENTO, lon:-100.65214993, lat:19.88152873}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISM/AD-046/2019, contratista:VICENTE CÁZAREZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:213.52}} | {1604688/proyecto_INICIO, 1604688/proyecto_FIN, 1604688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401607107 | Proyecto de inversión | 1726031.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726031.14, modificado:1726031.14}} | CONSTRUCCION DE CORRALES DE MANEJO Y ENGORDA PECUARIA EN SANTIAGO UNDAMEO - 101662 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101662 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:141, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 14 TRAMO MORELIA - SANTIAGO UNDAMEO KILÓMETRO 14 + 0 PUEBLO LOMA CALIENTE, 58353 SANTIAGO UNDAMEO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SANTIAGO UNDAMEO - UMECUARO Y CAMINO SANTIAGO UNDAMEO - PUEBLO, lon:-101.25862657, lat:19.59321974}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 1706136.55 | 1706136.55 | 1706136.55 | 1111877.6 | 1111877.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-146/OP/009/IRM/19, contratista:ESPARQDI CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1726031.12, importe_modificado:1726031.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1607107/proyecto_PROCESO, 1607107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401607122 | Proyecto de inversión | 174587.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174587.83, modificado:174587.83}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE SAN JOSÉ COAPA - 102650 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102650 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:126, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ COAPA, 58345 SAN JOSÉ COAPA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE RAMAL A SAN JOSÉ COAPA, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA TIRIPE, lon:-101.38762691, lat:19.55741987}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 174587.83 | 174587.83 | 174587.83 | 52376.35 | 52376.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-148/OP/0093/ADM/19, contratista:CONSTRUCTORA CARREMICH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:174587.83, importe_modificado:174587.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607122/proyecto_INICIO, 1607122/proyecto_FIN, 1607122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401607124 | Proyecto de inversión | 129025.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129025.2, modificado:129025.2}} | MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DE IRATZIO - 102697 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 102697 | S | 71 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:70, direccion:CALLE VIRREY DE MENDOZA INTERIOR SN RANCHERIA IRATZIO, 58333 IRATZIO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN TENENCIA CAPULA EN LA COMUNIDA, lon:-101.41062507, lat:19.64651955}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 129025.2 | 129025.2 | 129025.2 | 38707.56 | 38707.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-135/OP/0113/ADM/19, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:129025.2, importe_modificado:129025.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607124/proyecto_PROCESO, 1607124/proyecto_INICIO, 1607124/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401607921 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO - 119377 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | 119377 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:3, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO CUMUATILLO, 59170 CUMUATILLO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE RAMÓN CORONA, CALLE JOSEFA ORTIZ A UN COSTADO DE LA CARRETERA CUMUATILLO-PAJACUARÁN LAS CRUCES., lon:-102.6179625, lat:20.15023899}} | 2019-06-20 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1607921/proyecto_INICIO, 1607921/proyecto_FIN, 1607921/proyecto_PROCESO, 1607921/proyecto_INICIO, 1607921/proyecto_PROCESO, 1607921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401608082 | Proyecto de inversión | 3514447.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878611.99, modificado:878611.99}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:878611.98, modificado:878611.98}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757223.98, modificado:1757223.98}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA ZONA SUR DE CUITZEO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO DEL PORVENIR MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACÁN - 215455 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 215455 | S | 5458 | 4781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA PLANTA DE TRATAMIENTO CUITZEO PUEBLO CUITZEO DEL PORVENIR, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA - SALAMANCA Y CALLE LOS PINOS, CALLE FRANCISCO I MADERO 216 METROS AL NORTE DEL , lon:-101.15655348, lat:19.9663058}} | 2019-08-05 | 2019-10-18 | 878611.99 | 878611.99 | 878611.99 | 878611.99 | 878611.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816020987-E2-2019, contratista:PRITHVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACÁN, monto:3514447.95, importe_modificado:3514447.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608082/proyecto_FIN, 1608082/proyecto_INICIO, 1608082/proyecto_FIN, 1608082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663975 | Proyecto de inversión | 53194.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53194.08, modificado:53194.08}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE IRICUARO - 275488 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 275488 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA IRÍCUARO (SAN MIGUEL), 61807 IRÍCUARO (SAN MIGUEL), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SEGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.6711051, lat:19.41776441}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 53194.08 | 53194.08 | 53194.08 | 53194.08 | 53194.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1663975/proyecto_PROCESO, 1663975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401659485 | Proyecto de inversión | 30169.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30169.46, modificado:30169.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN CUITZEO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SALTO - 269862 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 269862 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN CUITZEO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SALTO INTERIOR S/N PUEBLO PUERTA DEL SALTO (LA PUERTA), 58855 PUERTA DEL SALTO (LA PUERTA), CUITZEO MICHOACÁN DE OCA, lon:-101.18009192, lat:20.05389678}} | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 30169.87 | 30169.87 | 30169.87 | 30169.87 | 30169.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN , monto:30169.87, importe_modificado:30169.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {1659485/proyecto_PROCESO, 1659485/proyecto_FIN, 1659485/proyecto_PROCESO, 1659485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663773 | Proyecto de inversión | 360792.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360792.2, modificado:360792.2}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA ROSA. - 275234 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 275234 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.8, meta_modificada:562.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOMA DE LA ROSA (TORRE DEL JARAL), 61262 LOMA DE LA ROSA (TORRE DEL JARAL), MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ORIENTE Y CARRETERA MARAVATIO DE OCAMPO-ACAMBARO, CALLE CAMINO A TZIRITZICUARO SE ENCU, lon:-100.48051852, lat:19.9404672}} | 2019-09-03 | 2019-12-18 | 37744.3 | 37744.3 | 37744.3 | 37744.3 | 37744.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74779, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:360792.2, importe_modificado:360792.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1663773/proyecto_PROCESO, 1663773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401657373 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y GRADAS EN CANCHA DEPORTIVA EN SAN JUAN ZITÁCUARO COL LOMAS DE ORIENTE - 266960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 266960 | S | 3700 | 3700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA LARGA COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 61509 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGUNA DE LA ESMERALDA Y CALLE LAGUNA DE SAN FELIPE, CALLE LAGO DE PATZCUARO SAN JUAN ZITÁCUARO COL. LOMAS DE ORIEN, lon:-100.3336145, lat:19.43126487}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 750000 | 750000 | 749999.99 | 749999.99 | 262578.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-196/2019, contratista:ING. JOSE MANUEL VELAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1657373/proyecto_INICIO, 1657373/proyecto_FIN, 1657373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604938 | Proyecto de inversión | 2359825 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2359825.0, modificado:2359825.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN EL ERAHUE - 20390 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | 20390 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE NO TIENE NOMBRE INTERIOR SN COLONIA CHULA VISTA, 58762 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE NO TIENE NOMBRE, AVENIDA ALVARO OBREGON EL LUGAR SE CONOCE COMO EL ERAHUE SE ACC, lon:-101.9912447, lat:19.92267424}} | 2019-07-17 | 2019-09-30 | 2359825 | 2359825 | 2359825 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-IR/04/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ARCUBI-K S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACÁN, monto:2359825.0, importe_modificado:2359825.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} | {1604938/proyecto_PROCESO, 1604938/proyecto_INICIO, 1604938/proyecto_PROCESO, 1604938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401580548 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN PURUANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSE OTONGUITIRO - 5342 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 5342 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:48, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, 58520 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA , lon:-101.40690612, lat:20.09460965}} | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 280000 | 280000 | 280000 | 277673.9 | 277673.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-068068, contratista:TRINIDAD ANTONIO LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:244855.27, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1580548/proyecto_INICIO, 1580548/proyecto_PROCESO, 1580548/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604268 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CERRO DEL TZIRATE ENTR - 174681 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 174681 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1751.5, meta_modificada:1751.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL TZIRATE PUEBLO EL TZIRATE, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CERRO AZUL, CALLE DOMICILIO CONOCIDO DEL SUPER SERVICIO GASOLINERO SOBRE EL LIBRAMIENTO ORIENTE AL SUREST, lon:-101.52274564, lat:19.65907931}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 2250000 | 2250000 | 2202763.27 | 2202763.27 | 2202763.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900142/2019, contratista:GICEH INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2249551.32, importe_modificado:2249551.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1751.5}} | {1604268/proyecto_FIN, 1604268/proyecto_PROCESO, 1604268/proyecto_FIN, 1604268/proyecto_PROCESO, 1604268/proyecto_INICIO, 1604268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604291 | Proyecto de inversión | 1992000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992000.0, modificado:1992000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO CUARTA - 175169 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 175169 | S | 195 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO AGOSTITLÁN, 61241 AGOSTITLÁN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE OTE Y CALLE GALEANA, CALLE FCO I MADERO JUSTO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES HIDALGO Y FRANCISCO JAVIER MINA DE LA PLAZA P, lon:-100.61801011, lat:19.53810583}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1992000 | 1992000 | 1988773.64 | 1988773.64 | 1988773.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900129/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS AGOSTITLAN, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1988914.35, importe_modificado:1988914.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1604291/proyecto_INICIO, 1604291/proyecto_PROCESO, 1604291/proyecto_FIN, 1604291/proyecto_INICIO, 1604291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604305 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAGUNA DE LAS GARZAS CO - 175500 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 175500 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.67, meta_modificada:255.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE LAS GARZAS PUEBLO JOYAS DE CUINIO, 61650 TACÁMBARO DE CODALLOS, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA NAZAREO MEDINA DOMINGUEZ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE LIBRAMIENTO SUR DE LA GASOLINERIA GASOEXPRESS , lon:-101.46021125, lat:19.22951672}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 499393.16 | 499393.16 | 499393.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900184/2019, contratista:C. MARÍA DEL SOCORRO VELÁZQUEZ TORRES, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:499410.61, importe_modificado:499410.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.67}} | {1604305/proyecto_PROCESO, 1604305/proyecto_FIN, 1604305/proyecto_INICIO, 1604305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604996 | Proyecto de inversión | 544994.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544994.85, modificado:544994.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FELIPE ZUÑIGA EN LA COLONIA MOVIMIENTO MAGISTERIAL EN URUAPAN MICHOACAN - 25317 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 25317 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ZUÑIGA COLONIA MOVIMIENTO MAGISTERIAL, 60190 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE ARTURO GAMIZ, CALLE SOCORRO MORENO LA OBRA SE UBICA PARALELA AL LIBRAMIENTO ORIENTE, lon:-102.04887559, lat:19.3763467}} | 2019-04-16 | 2019-07-15 | 544994.85 | 544994.85 | 544994.85 | 497915.43 | 497915.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-89-AD-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL CUPATITZIO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:544994.85, importe_modificado:544994.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1604996/proyecto_PROCESO, 1604996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401605013 | Proyecto de inversión | 1189989.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189989.49, modificado:1189989.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR COMBUTZIO DEL MUNICIPIO DE URUA - 26078 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 26078 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN SALVADOR COMBUTZIO, 00000 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN JUAN SAN SALVADOR Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL, BRECHA BRECHA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DEL POBLADO, lon:-102.20980813, lat:19.47076987}} | 2019-04-15 | 2019-07-19 | 1189989.49 | 1189989.49 | 1189989.49 | 418479.57 | 418479.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-58-IR-2019, contratista:ESTRUCTURAS, TECHOS, ALAMBRADOS Y HERRERIAS MUNDIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1189989.49, importe_modificado:1189989.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.3}} | {1605013/proyecto_INICIO, 1605013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401605027 | Proyecto de inversión | 479599.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479599.65, modificado:479599.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN - 26572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 26572 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MARCOS, 00000 SAN MARCOS, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 3, BRECHA BRECHA LA OBRA SE UBICA POR EL CAMINO PRINCIPAL HACIA EL SUR, lon:-101.97926557, lat:19.3088503}} | 2019-04-15 | 2019-07-19 | 479599.65 | 479599.65 | 479599.65 | 431639.69 | 431639.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-45-AD-2019, contratista:CONSTRUCCIONES GABZAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:479599.65, importe_modificado:479599.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.12}} | {1605027/proyecto_PROCESO, 1605027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401605032 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:156000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS - 26709 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 26709 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:24, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LAZARO CARDENAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 58540 LÁZARO CÁRDENAS (BUSBURU), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE BENITO CANALES, CALLE J. ORTIZ DE DOMINGUEZ POR LA PARTE DE, lon:-101.59699001, lat:20.28230891}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/047/19, contratista:ROELY CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:624000.0, importe_modificado:624000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1605032/proyecto_INICIO, 1605032/proyecto_FIN, 1605032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato consta de 3 piezas con un monto total de $156,000.00, trimestre:4.0, usuario:abilenivazquezl, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401605043 | Proyecto de inversión | 183000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183000.0, modificado:183000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MANCERA - 27191 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 27191 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CALLE AV.MIGUEL HIDALGO 2 EJIDO MANCERA, 58546 MANCERA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE HEROES DE NACOZARI, CALLE RAYON SOBRE LA ENTRADA BAJANDO DE CARRETERA LA HERRADURA, lon:-101.52325244, lat:20.31753339}} | 2019-10-14 | 2019-12-07 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/OP/FIII/039/19, contratista:ROELY CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:549000.0, importe_modificado:549000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1605043/proyecto_PROCESO, 1605043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato se realiza con 1 pieza, con un monto de $61,000.00, trimestre:4.0, usuario:abilenivazquezl, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401605046 | Proyecto de inversión | 183000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183000.0, modificado:183000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MEZQUITE GORDO - 27199 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 27199 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:14, direccion:CALLE ROSAL EJIDO MEZQUITE GORDO, 58543 MEZQUITE GORDO, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE VIOLETA, CALLE GIRASOL ENTRE CALLE PRINCIPAL Y LIBRAMIENTO, lon:-101.52527469, lat:20.28178145}} | 2019-10-11 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1605046/proyecto_INICIO, 1605046/proyecto_FIN, 1605046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato corresponde a 3 piezas con un monto total de 183.000.00, trimestre:4.0, usuario:abilenivazquezl, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602061 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ENTRE LAS MANZANAS VEINTISIETE Y VE - 135079 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 135079 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.67, meta_modificada:606.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA VERONICA LÓPEZ, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VERONICA LOPEZ Y CALLE CEREZO, CALLE BARANCANDAS DEL SALÓN DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ AV. EMILIANO ZAPATA SALAZAR OTE. DIRI, lon:-101.69210248, lat:19.210737}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 997943.24 | 997943.24 | 997943.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900122/2019, contratista:ARGOL INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SCOP, monto:997943.24, importe_modificado:997943.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.67}} | {1602061/proyecto_INICIO, 1602061/proyecto_FIN, 1602061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602062 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEANDRO VALLE DE LA LOCALIDAD - 135083 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 135083 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE VILLA CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE CUAUHTÉMOC DESDE LA CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON DIRÍGETE AL NORTE POR CALLE PINO SUÁREZ NTE. HAC, lon:-102.46167038, lat:20.00217615}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1799222.53 | 1799222.53 | 1799222.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900154/2019, contratista:ROBERTO CARLOS CHAMORRO DE PAZ, convocante:SCOP, monto:1799234.3, importe_modificado:1799234.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {1602062/proyecto_PROCESO, 1602062/proyecto_INICIO, 1602062/proyecto_FIN, 1602062/proyecto_INICIO, 1602062/proyecto_PROCESO, 1602062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604467 | Proyecto de inversión | 2867572 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716893.0, modificado:716759.16}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:716893.0, modificado:716893.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433786.0, modificado:1433786.0}} | REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO - 182264 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 182264 | S | 1012 | 935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CERRADA ZINAPARO PUEBLO ZINÁPARO, 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA LA PIEDAD - PUREPERO Y CARRETERA CARRETERA ZINAPARO -VILLAMORELOS, SOBRE LA CARRETERA A UNOS METROS SE ENCUENTRA UN CAR W, lon:-101.99983559, lat:20.17585752}} | 2019-07-22 | 2019-11-30 | 716759.16 | 716759.16 | 716759.16 | 716759.16 | 716759.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM-ZINÁPARO/PROAGUA/OBRA/ICM3-002/2019, contratista:EDITH CORTES MORENO, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACÁN, monto:2867036.67, importe_modificado:2867036.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604467/proyecto_PROCESO, 1604467/proyecto_FIN, 1604467/proyecto_INICIO, 1604467/proyecto_PROCESO, 1604467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602145 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL RENIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA - 136329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 136329 | S | 1908 | 1272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:158, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO PLAYA AZUL, 60982 PLAYA AZUL, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA CAMINO A LA PLAYA DEL HOTEL LA LOMA CENTRO BUENOS AIRES, MICH. DIRÍGIR, lon:-102.3397193, lat:17.97921541}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2600000 | 2600000 | 2599583.94 | 2599583.94 | 2599583.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/900136/2019, contratista:CONSTRUCTOTA GONVIL DEL ORIENTE DEL ESTADO, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2599597.29, importe_modificado:2599597.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4200.0}} | {1602145/proyecto_PROCESO, 1602145/proyecto_INICIO, 1602145/proyecto_FIN, 1602145/proyecto_INICIO, 1602145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602223 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS - 136887 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 136887 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO COAHUAYANA DE HIDALGO, 60800 LA LUZ, COAHUAYANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO SUR Y CALLE RAYON, CALLE NICOLAS BRAVO DESDE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COAHUAYANA MORELOS PONIENTE 89 TERCERO. DI, lon:-103.66566841, lat:18.69833281}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 998538.09 | 998538.09 | 998538.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900222/2019, contratista:CHICHIHUA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:998538.09, importe_modificado:998538.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {1602223/proyecto_FIN, 1602223/proyecto_INICIO, 1602223/proyecto_PROCESO, 1602223/proyecto_INICIO, 1602223/proyecto_PROCESO, 1602223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401617469 | Proyecto de inversión | 315269.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315269.76, modificado:430981.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO - 180705 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 180705 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.06, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:46, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO ZURUMBENEO, 61311 ZURUMBENEO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO EN LA CALLE LÁZA, lon:-101.00824117, lat:19.69901993}} | 2019-10-16 | 2019-11-30 | 430981.27 | 430981.27 | 430981.27 | 430981.27 | 430981.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/024/2019, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:315269.76, importe_modificado:430981.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1617469/proyecto_INICIO, 1617469/proyecto_PROCESO, 1617469/proyecto_FIN, 1617469/proyecto_INICIO, 1617469/proyecto_PROCESO, 1617469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401606065 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN VIVIENDAS CARPINTEROS - 69229 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 69229 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CENTRO DE CARPINTEROS PUEBLO CARPINTEROS, 61529 CARPINTEROS, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO CARPINTEROS Y CALLE CONOCIDA CARPINTEROS, CALLE CONOCIDA CARPINTEROS CARPINTEROS CERCA DE LA, lon:-100.31585645, lat:19.49016506}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 349995 | 349995 | 349995 | 349995 | 337938.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66642, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1606065/proyecto_INICIO, 1606065/proyecto_FIN, 1606065/proyecto_PROCESO, 1606065/proyecto_INICIO, 1606065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401601809 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA POR UN MUNDO MEJOR ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE HUAN - 132322 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 132322 | S | 540 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO HUANDACAREO, 58820 BUENAVISTA TOMATLÁN, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALZADA LAZARO CÁRDENAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DESDE LA GASOLINERA PEMEX UBICADA EN CALLE 8 DE EN, lon:-101.27720795, lat:19.98831265}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1199470.77 | 1199470.77 | 1199470.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900254/2019, contratista:CONSTRUCTORA LAJA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1199471.73, importe_modificado:1199471.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {1601809/proyecto_PROCESO, 1601809/proyecto_INICIO, 1601809/proyecto_FIN, 1601809/proyecto_PROCESO, 1601809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401601810 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE LA SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CAMINO TEPALCATEPEC APATZINGÁN UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE TEPALC - 132411 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 132411 | S | 9030 | 6020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12323.4, meta_modificada:12323.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SOBRE LA CARRETERA APATZINGÁN - TEPALCATEPEC PUEBLO APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN CENTRO, 60600 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y BRECHA SIN NOMBRE, CALLE JAVIER, lon:-102.37606659, lat:19.11527973}} | 2019-04-14 | 2019-12-31 | 274144.71 | 274144.71 | 273734.29 | 273734.29 | 273734.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/ADE/900121/2019, contratista:INGENIERIA CIVIL AVILA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:274144.71, importe_modificado:274144.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12323.4}} | {1601810/proyecto_INICIO, 1601810/proyecto_FIN, 1601810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401601811 | Proyecto de inversión | 5250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250000.0, modificado:5250000.0}} | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RECUPERACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y SEÑALETICA VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA CARRE - 132435 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 132435 | S | 897 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19500.0, meta_modificada:19500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION CARÁCUARO DE MORELOS, 61920 CARÁCUARO DE MORELOS, CARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MICH. 25 Y CARRETERA MICH. 25, CARRETERA MICH. 25 PARTIENDO DEL PARQUE CARACUARO MICHOACÁN TIRIPETIO ERÉNDIRA GUADALU, lon:-101.12032213, lat:19.01948609}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 5250000 | 5250000 | 5048045.04 | 5048045.04 | 5048045.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/900164/2019, contratista:Ing. Carlos Antonio Mecado Martínez, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:5048045.05, importe_modificado:5048045.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19500.0}} | {1601811/proyecto_INICIO, 1601811/proyecto_PROCESO, 1601811/proyecto_FIN, 1601811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401601813 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MEJORAMIENTO DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE DESHIERVE BACHEO SUPERFICIAL RENIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA AS - 132487 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 132487 | S | 9030 | 6020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:533200.0, meta_modificada:533200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA PUEBLO TEPALCATEPEC, 60540 TEPALCATEPEC, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APATZINGÁN TEPALCATEPEC Y CALLE MARGARITA, CALLE VIOLETA DESDE LA GASOLINERA LA GUADALUPANA PANAMÁ SNLAVADOGARMISERVICIO , lon:-102.83948313, lat:19.19700972}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 499694.12 | 499694.12 | 499694.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/ADE/900145/2019, contratista:CHICHIHUA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:499694.13, importe_modificado:499694.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:533200.0}} | {1601813/proyecto_FIN, 1601813/proyecto_INICIO, 1601813/proyecto_PROCESO, 1601813/proyecto_FIN, 1601813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604261 | Proyecto de inversión | 7600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:7600000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE URBANO DE LA VIALIDAD PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLES JUAN DE LA BARRERA Y PRIVADA JUAN DE LA BARRERA REC - 174581 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 174581 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:284.63, meta_modificada:284.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA PUEBLO PERIBÁN DE RAMOS, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y PRIVADA JUAN DE LA BARRERA, CALLE DOMICILIO CONOCIDO DESDE PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA EMILI, lon:-102.4120261, lat:19.51560569}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 7600000 | 7600000 | 7564464.27 | 7564464.27 | 7564464.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/900140/2019, contratista:FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, convocante:SCOP, monto:7596205.16, importe_modificado:7596205.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:284.63}} | {1604261/proyecto_FIN, 1604261/proyecto_PROCESO, 1604261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604270 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JADE ENTRE LAS CALLES - 174720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 174720 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JADE COLONIA LAS PEÑAS, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE CUARZO, CALLE TOPACIO DESDE EL CONSULTORIO DENTAL DIENTE SANO SOBRE LA CALLE RUBI AL PONIENE EN 450 M. YA ES CALL, lon:-101.3406319, lat:19.50920366}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1499074.02 | 1499074.02 | 1499074.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900219/2019, contratista:GAMIDEK INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1499074.02, importe_modificado:1499074.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1604270/proyecto_FIN, 1604270/proyecto_INICIO, 1604270/proyecto_FIN, 1604270/proyecto_INICIO, 1604270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604273 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA AHOGADA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO CUARTA MANZANA SALIDA HACIA - 174738 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 174738 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1293.0, meta_modificada:1293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBE PUEBLO RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE , lon:-100.29943501, lat:19.41853393}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1498498.67 | 1498498.67 | 1498498.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900236/2019, contratista:CARVALHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1498649.97, importe_modificado:1498649.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1293.0}} | {1604273/proyecto_FIN, 1604273/proyecto_PROCESO, 1604273/proyecto_FIN, 1604273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604300 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO PRIMERA ETAPA EN LA CALLE ACCESO A - 175294 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 175294 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:39, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RANCHO VIEJO, 61594 RANCHO VIEJO, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO RANCHO VIEJO Y CAMINO A LAS MARAVILLAS, CAMINO DOMICILIO CONOCIDO DEL CENTRO DE SALUD DE SUSUPUATO DE LA CALLE VICE, lon:-100.41688651, lat:19.24611873}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 992547.23 | 992547.23 | 992547.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900182/2019, contratista:INGENIERÍA Y RIEGOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACÁN, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:997609.02, importe_modificado:997609.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1604300/proyecto_PROCESO, 1604300/proyecto_FIN, 1604300/proyecto_INICIO, 1604300/proyecto_PROCESO, 1604300/proyecto_FIN, 1604300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602015 | Acción | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 134267 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 134267 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2700000 | 2699999.97 | 2699999.97 | 2699999.97 | 2699999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CADPE-EM-AD-005/2019-1, contratista:INMOBILIARIA GEOTERRA TAF, S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:2699999.97, importe_modificado:2699999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1602015/proyecto_FIN, 1602015/proyecto_PROCESO, 1602015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604310 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN - 175591 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 175591 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.27, meta_modificada:222.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO TARECUATO, 59930 TARECUATO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE OBREGÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA AL SUR EN 500 M. GIRA A, lon:-102.4625822, lat:19.84009576}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 499248.01 | 499248.01 | 499248.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900185/2019, contratista:ING. ALEJANDRINA MEDINA DORADO, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:499268.41, importe_modificado:499268.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.27}} | {1604310/proyecto_INICIO, 1604310/proyecto_FIN, 1604310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604313 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA DE LA CAL - 175674 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 175674 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE FRANCISCO MARQUEZ DESDE LA IGLESIA , lon:-102.21305617, lat:19.89215675}} | 2019-07-13 | 2019-12-13 | 1500000 | 1500000 | 1498482.31 | 1498482.31 | 1498482.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900186/2019, contratista:ANDREA HERNANDEZ PEREZ, convocante:SCOP, monto:1498482.31, importe_modificado:1498482.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1604313/proyecto_FIN, 1604313/proyecto_INICIO, 1604313/proyecto_FIN, 1604313/proyecto_PROCESO, 1604313/proyecto_INICIO, 1604313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401607102 | Proyecto de inversión | 1512964.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512964.99, modificado:1512964.99}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CON EDIFICACIÓN DE MACROTUNELES EN TENECIA TIRIPETÍO - 101456 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101456 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:157, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 14 TRAMO MORELIA - TIRIPETIO KILÓMETRO 20 + 4 PUEBLO TIRIPETÍO, 58344 TIRIPETÍO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NORIEGA - SAN ANTONIO COAPA Y CAMINO TITPETIO - ACUITZIO DEL CANJE, CALLE SIN NO, lon:-101.31744852, lat:19.54879914}} | 2019-07-01 | 2019-12-27 | 1259836.5 | 1259836.5 | 1259836.5 | 453889.47 | 453889.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-145/OP/008/IRM/19, contratista:INTEGRA Ingeniería y tecnologías gráficas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1512964.94, importe_modificado:1512964.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.7}} | {1607102/proyecto_PROCESO, 1607102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401614658 | Proyecto de inversión | 708073.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708073.51, modificado:708073.51}} | PÁVIMENTACION DE LA CALLE MARAVILLAS, ENTRE LA COTA 0+130 A LA COTA 0+196 DE LA COL. EXHACIENDA DEL MUNICIPIO DE TARETAN, MICHOACAN. - 165308 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 165308 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:BOULEVARD MARAVILLAS COLONIA EX-HACIENDA, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE REFORMA, SE ENCUENTRA A 2OO METROS DEL INGENIO AZUCARERO, lon:-101.91407062, lat:19.33388567}} | 2019-08-22 | 2019-09-30 | 707789.3 | 707789.3 | 707789.3 | 707789.3 | 707789.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOP/FAIS/AD/010/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS AMERICAS SA DE CV, convocante:MUICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, monto:707789.3, importe_modificado:707789.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.0}} | {1614658/proyecto_INICIO, 1614658/proyecto_PROCESO, 1614658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401616417 | Proyecto de inversión | 442705.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442705.05, modificado:442705.05}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO VECIANL MONTELEON EL CAMICHE - 174204 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YURECUARO MICHOACAN | 174204 | S | 1508 | 1392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24000.0, meta_modificada:24000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:9, direccion:AMPLIACION CAMINO VECINAL MONTELEON - EL CAMICHE INTERIOR SIN NUMERO EJIDO MONTELEÓN, 59265 MONTELEÓN, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO MONTELEÓN - YURÉCUARO Y CAMINO EL CAMICHE - YURÉCUARO, CAMINO EL CAMICHE - CARRETE, lon:-102.2122478, lat:20.30853089}} | 2019-08-12 | 2019-09-30 | 442705.05 | 442705.05 | 442705.05 | 442705.05 | 442705.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/AD/2019/010, contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO MICHOACAN, monto:442705.05, importe_modificado:442705.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1616417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401614743 | Proyecto de inversión | 549128.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549128.14, modificado:549128.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUENOS AIRES, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACÁN - 165516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 35 | La Huacana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACÁN | 165516 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PATRIOTISMO INTERIOR SN COLONIA POTRERILLOS DE RENTERÍA (CUPUANCILLO), 61878 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A 100 METROS DEL KINDER MUNDO DE SUEÑOS Y CALLE A LA COLONIA MORELOS, CALLE A LA AMPLIACI, lon:-101.80433991, lat:18.97066563}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 164738.44 | 164738.44 | 164738.44 | 164738.44 | 164738.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/025-2019, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento La Huacana, monto:549128.14, importe_modificado:549128.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.1}} | {1614743/proyecto_PROCESO, 1614743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602294 | Proyecto de inversión | 8200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4100000.0, modificado:4100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO PRIMERA ETAPA EN LA CALLE FRANCISCO - 137924 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 137924 | S | 247 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO J MUJICA PUEBLO QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ALVARO OBREGON PTE PARTIENDO DE CAJA MORELIA VALLADOLID ÁLVARO OBREGÓN PT, lon:-100.88524924, lat:19.8075669}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 4100000 | 4100000 | 4089132.9 | 4089132.9 | 4089132.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/900230/2019, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y CAMINOS MAYRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:8178265.81, importe_modificado:8178265.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:987.0}} | {1602294/proyecto_INICIO, 1602294/proyecto_FIN, 1602294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602300 | Proyecto de inversión | 3260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1630000.0, modificado:1630000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630000.0, modificado:1630000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE DOCTOR GONZÁLEZ ENTRE - 137999 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 137999 | S | 165 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR GONZALEZ PUEBLO TANCITARO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE PROGRESO, DESDE EL HOTEL TANCITARO URUAPAN EL COPETIRO CENTRO TANCÍTARO MICH. DIRÍGETE AL NORTE POR LÁZ, lon:-102.36989463, lat:19.33690519}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1630000 | 1630000 | 1627367.8 | 1627367.8 | 1627367.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/900143/2019, contratista:ARIC INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:3257833.91, importe_modificado:3257833.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {1602300/proyecto_PROCESO, 1602300/proyecto_FIN, 1602300/proyecto_PROCESO, 1602300/proyecto_INICIO, 1602300/proyecto_PROCESO, 1602300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602303 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRIVADA MELCHOR OCAMPO - 138028 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 138028 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE MELCHOR OCAMPO PUEBLO TANCITARO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE COMONFORT, DESDE LA DELEGACION CRUZ ROJA MEXICANA DIRÍGETE AL ESTE POR ALDAMA HACIA REFORMA65, lon:-102.35666196, lat:19.3366062}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1650000 | 1650000 | 1648909.61 | 1648909.61 | 1648909.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/900144/2019, contratista:GICEH INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:3297819.25, importe_modificado:3297819.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:404.0}} | {1602303/proyecto_INICIO, 1602303/proyecto_FIN, 1602303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401606479 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA - 82006 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | 82006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PUEBLO PERIBÁN DE RAMOS, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOS PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN TODO EL MUNICIPIO DE PERIBAN EN TODAS LAS C, lon:-102.41414612, lat:19.51861607}} | 2019-06-17 | 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1606479/proyecto_INICIO, 1606479/proyecto_FIN, 1606479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401614296 | Proyecto de inversión | 167596.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167596.81, modificado:167596.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE EVA SÁMANO EN LA COLONIA LAS PALMAS - 164383 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 164383 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:103.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE EVA SÁMANO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, 61129 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANTONIO URQUIZA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE PROVIDENCIA AL SUR DEL CAMPO GALVEZ, lon:-100.56146958, lat:19.69923386}} | 2019-09-04 | 2019-10-18 | 167596.81 | 167596.81 | 167596.81 | 167596.81 | 167596.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-065/2019, contratista:MARICRUZ GONZALÉZ NAVARRRO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:167596.81, importe_modificado:167596.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.7}} | {1614296/proyecto_INICIO, 1614296/proyecto_FIN, 1614296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401616580 | Proyecto de inversión | 1094465.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094465.37, modificado:1094465.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA FCO I MADERO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE URUAPAN MICH - 175027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 175027 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MARCOS, 60227 SAN MARCOS, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA BRECHA, BRECHA BRECHA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.97773135, lat:19.30791117}} | 2019-11-01 | 2019-12-20 | 1094465.37 | 1094465.37 | 1094465.37 | 922515.46 | 922515.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-113-IR-2019, contratista:CESAR ANIBAL SANCHEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1094465.37, importe_modificado:1094465.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.08}} | {1616580/proyecto_PROCESO, 1616580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401612741 | Acción | 232350.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232350.2, modificado:235454.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 159592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUMBISCATIO | 159592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.375023, lat:18.524801}} | 2019-10-14 | 2019-11-22 | 235454 | 235454 | 235454 | 235454 | 235454 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76052, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:235454.0, importe_modificado:235454.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} | {1612741/proyecto_INICIO, 1612741/proyecto_PROCESO, 1612741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401612776 | Proyecto de inversión | 434056 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434056.0, modificado:434056.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE PRINCIPAL Y BOCATORMENTA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN TINUINDIN - 159662 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 159662 | S | 3423 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA SAN PEDRO, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO J MUJICA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA CON EL BOULEVARD FRAN, lon:-102.48419218, lat:19.74023253}} | 2019-07-31 | 2019-08-30 | 434056 | 427424.55 | 427424.55 | 427424.55 | 427424.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/TNG/DOP/009/2019, contratista:ARC-TECKTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGÜNDÍN MICHOACÁN, monto:427424.55, importe_modificado:427424.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {1612776/proyecto_INICIO, 1612776/proyecto_FIN, 1612776/proyecto_PROCESO, 1612776/proyecto_INICIO, 1612776/proyecto_FIN, 1612776/proyecto_PROCESO, 1612776/proyecto_INICIO, 1612776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401610827 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE L - 263597 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 263597 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA LA PRESA, 59233 LA PRESA, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA PRESA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA PRESA, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA PRESA DE LA ESCUELA SECUNDARIA T, lon:-102.28456179, lat:20.27851506}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1080000 | 1080000 | 1078798.02 | 1078798.02 | 1078798.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900187/2019, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INOROVA, S.A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1078907.85, importe_modificado:1078907.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1610827/proyecto_INICIO, 1610827/proyecto_FIN, 1610827/proyecto_INICIO, 1610827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401610828 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DEL BAR - 263602 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 263602 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA SAN FRANCISCO PICHATARO, 60297 SAN FRANCISCO PICHÁTARO, TINGAMBATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NAPOLEON DE LA ESQUINA DE LA PLAZA PRINCIPAL EN L, lon:-101.8049137, lat:19.5710668}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 499683.23 | 499683.23 | 499683.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900188/2019, contratista:COTEMICH, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:499707.96, importe_modificado:499707.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1610828/proyecto_INICIO, 1610828/proyecto_FIN, 1610828/proyecto_PROCESO, 1610828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401610829 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE VIÑA MUNICIPIO DE TACÁMBARO ESTADO DE MICHOACÁN - 263606 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 263606 | S | 136 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:91, direccion:CALLE SAN JUAN DE VIÑA PUEBLO SAN JUAN DE VIÑA, 61659 SAN JUAN DE VIÑA, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO SAN JUAN DE VIÑA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE LA ESTACION DE RADIO SAN JUAN SOBRE LA MISMA CA, lon:-101.47797102, lat:19.34283713}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1296819.26 | 1296819.26 | 1296819.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900253/2019, contratista:GICEH INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1299389.79, importe_modificado:1299389.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1610829/proyecto_PROCESO, 1610829/proyecto_INICIO, 1610829/proyecto_PROCESO, 1610829/proyecto_INICIO, 1610829/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401614355 | Proyecto de inversión | 259500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259500.0, modificado:259500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA PLAN DE AYALA - 164513 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 164513 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:23.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE TAXCO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA, 61125 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE AMBROSIO FIGUEROA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD CERCA DEL LIBRAMIENTO NORTE, lon:-100.56365037, lat:19.70266294}} | 2019-08-02 | 2019-09-13 | 259500 | 259500 | 259500 | 259500 | 259500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-053/2019, contratista:JOSE GARCIA NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:259500.0, importe_modificado:259500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.92}} | {1614355/proyecto_INICIO, 1614355/proyecto_FIN, 1614355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401603532 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CAL - 159724 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 159724 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.37, meta_modificada:93.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO VILLA TANHUATO DE GUERRERO, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUTÉMOC Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE HIDALGO DESDE SANTUARIO DEL SANTO CRISTO MILAGROSO ABASOLO 5 CENTRO, 5923, lon:-102.32872729, lat:20.28310972}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 1250000 | 1250000 | 1249876.73 | 1249876.73 | 1249876.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900235/2019, contratista:CONSULTORIA CIVARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1249876.73, importe_modificado:1249876.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.37}} | {1603532/proyecto_INICIO, 1603532/proyecto_FIN, 1603532/proyecto_PROCESO, 1603532/proyecto_FIN, 1603532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602079 | Proyecto de inversión | 2160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160000.0, modificado:2160000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN JOSÉ TERCERA ETAPA - 135329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 135329 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSÉ PUEBLO COJUMATLÁN DE RÉGULES, 59140 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CUAHUTÉMOC, DESDE IGLESIA SEÑOR DEL PERDON AV. CUAUHTÉMOC 95 SAN PEDRO, 591, lon:-102.84862379, lat:20.11497426}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2160000 | 2160000 | 2158359.95 | 2158359.95 | 2158359.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900160/2019, contratista:COCICHA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2158359.95, importe_modificado:2158359.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}} | {1602079/proyecto_PROCESO, 1602079/proyecto_FIN, 1602079/proyecto_INICIO, 1602079/proyecto_FIN, 1602079/proyecto_INICIO, 1602079/proyecto_PROCESO, 1602079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602119 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTR - 136058 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 136058 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TARIACURI Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CARRETERA MORELIA JIQUILPAN DESDE LA GASOLINERIA AMBAKITI DIRÍGETE POR CALLE CARR. NACIONALGU, lon:-102.03282017, lat:19.85286104}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1996372.15 | 1996372.15 | 1996372.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900126/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NOFA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1996372.15, importe_modificado:1996372.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {1602119/proyecto_PROCESO, 1602119/proyecto_INICIO, 1602119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602121 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE JACONA MUNICIPIO DE JACONA EN EL ESTADO DE MI - 136082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 136082 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PUEBLO JACONA DE PLANCARTE CENTRO, 59800 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE APATZINGAN Y CALLE JACONA, CALLE VICENTE GUERRERO PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 1 FRANCISCO J. MÚJICA CALLE AM, lon:-102.3095977, lat:19.96141248}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1299030.03 | 1299030.03 | 1299030.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900165/2019, contratista:Ing. Gabriel Ayala Arzate, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1299030.04, importe_modificado:1299030.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1602121/proyecto_PROCESO, 1602121/proyecto_INICIO, 1602121/proyecto_PROCESO, 1602121/proyecto_FIN, 1602121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602123 | Proyecto de inversión | 7400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3700000.0, modificado:3700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO PRIMERA ETAPA EN LA CALLE LEANDRO - 136136 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 136136 | S | 120 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE PUEBLO CENTRO, 59300 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE RIO NASAS, CALLE TEHUANTEPEC DEL CENTRO COMUNITARIO MANUEL GOMEZ MORIN DIRÍGIENOSE AL SUR POR COLEGIO , lon:-102.02971931, lat:20.3597497}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 3700000 | 3700000 | 3697883.24 | 3697883.24 | 3697883.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPE/900224/2019, contratista:C. Mayra Orozco Santoyo, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:7395766.5, importe_modificado:7395766.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1602123/proyecto_PROCESO, 1602123/proyecto_FIN, 1602123/proyecto_PROCESO, 1602123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602124 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO PRIMER ETA - 136150 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 136150 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO PAMATÁCUARO, 60430 PAMATÁCUARO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUÁREZ DEL TEMPLO PARROQUIAL BARRIO DE ARRIBA PAMATÁCUARO, MICH., DIRÍGIRSE, lon:-102.34709136, lat:19.69153413}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 999795.89 | 999795.89 | 999795.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900168/2019, contratista:Ing. Edelmiro Amílcar Romero Soto, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:999809.71, importe_modificado:999809.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1602124/proyecto_INICIO, 1602124/proyecto_PROCESO, 1602124/proyecto_INICIO, 1602124/proyecto_PROCESO, 1602124/proyecto_FIN, 1602124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602131 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 136226 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 136226 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA NAHUATZEN, 60280 NAHUATZEN, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CERRADA DE LA BARRANCA Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE CENTRO DE COMACHUEN DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE NACION, lon:-101.90968267, lat:19.65491224}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 499848.54 | 499848.54 | 499848.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/900172/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL KRISTEN 25, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:499848.55, importe_modificado:499848.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {1602131/proyecto_FIN, 1602131/proyecto_PROCESO, 1602131/proyecto_FIN, 1602131/proyecto_PROCESO, 1602131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401615941 | Proyecto de inversión | 495877.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495877.87, modificado:495877.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CLARA CORDOBA MORAN DE LA COLONIA CLARA CORDOBA EN URUAPAN MICHOACAN - 171654 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 171654 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE LUIS CORDOBA REYES COLONIA CLARA CÓRDOBA MORÁN, 60157 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS CORDOBA REYES Y CALLE HUMBERTO GUTIERREZ, CALLE TERESA MURILLO LA OBRA SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE MARTA REYES, lon:-102.02676541, lat:19.38211818}} | 2019-10-07 | 2019-12-20 | 495877.87 | 495877.87 | 495877.87 | 451898.25 | 451898.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-95-AD-2019, contratista:INOX DISEÑO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:495877.87, importe_modificado:495877.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1615941/proyecto_FIN, 1615941/proyecto_INICIO, 1615941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602133 | Proyecto de inversión | 1496531.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:748265.55, modificado:748265.55}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748265.55, modificado:748265.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO PRIMER ETAPA EN LA CALLE - 136240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 136240 | S | 243 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO COMACHUÉN, 60283 COMACHUÉN, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DOMICILIO CONOCIDO CENTRO DE COMACHUEN CALLE VASCO DE QUIROGA BARRIO DE ARRIBA, , lon:-101.9015867, lat:19.57013104}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 748265.55 | 748265.55 | 747754.61 | 747754.61 | 747754.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900226/2019, contratista:CORPORATIVO ÍMPETU INNOVACIÓN, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1495509.25, importe_modificado:1495509.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1602133/proyecto_PROCESO, 1602133/proyecto_INICIO, 1602133/proyecto_FIN, 1602133/proyecto_INICIO, 1602133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602136 | Proyecto de inversión | 1365843.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:682921.83, modificado:682921.83}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682921.83, modificado:682921.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDAL - 136253 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 136253 | S | 219 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:PUEBLO COMACHUÉN, 60283 COMACHUÉN, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE XACUA, CALLE NACIONAL DESDE CENTRO DE COMACHUEN DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE NACIONAL HACIA MATAMOROSAV. PURHEPECHAS.58 M GIRA A LA, lon:-101.90613547, lat:19.57167792}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 682921.83 | 682921.83 | 682532.07 | 682532.07 | 682532.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900227/2019, contratista:MICONSE, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1365064.16, importe_modificado:1365064.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | {1602136/proyecto_INICIO, 1602136/proyecto_PROCESO, 1602136/proyecto_FIN, 1602136/proyecto_INICIO, 1602136/proyecto_PROCESO, 1602136/proyecto_INICIO, 1602136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401612121 | Proyecto de inversión | 54217.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54217.69, modificado:54217.69}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE MA. CARMEN CONTRERAS MAGAÑA ENTRE ANTONIO VARGAS Y AURELIO VARGAS CONTRERAS - 157680 | 16 | Michoacán de Ocampo | 89 | Tepalcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPALCATEPEC | 157680 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MA. CARMEN CONTRERAS MAGAÑA COLONIA LOMA DORADA, 60540 TEPALCATEPEC, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MA. CARMEN CONTRERAS MAGAÑA Y CALLE ANTONIO VARGAS, CALLE AURELIO VARGAS CONTRERAS ESTA UBICADA A LA SALIDA, lon:-102.86795213, lat:19.18763043}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 54217.69 | 54217.69 | 54217.69 | 54217.69 | 54217.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPQ/DOP/FISMDF/AD-30/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPALCATEPEC, monto:54217.69, importe_modificado:54217.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1612121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401602216 | Proyecto de inversión | 1779709 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:889854.5, modificado:889854.5}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889854.5, modificado:889854.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAGUNA ENTRE CALLE GIR - 136862 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 136862 | S | 140 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA COLONIA NUMARÁN, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HORTENSIA Y CALLE LAUREL, CALLE ROSAS DESDE PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUHTEMOC 37 ARIPITIRO, 59436 NUMARÁN, MICH. DIRIGETE AL SUR HACIA GIRA A L, lon:-101.95253321, lat:20.25165571}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 889854.5 | 889854.5 | 889140.06 | 889140.06 | 889140.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900228/2019, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y CAMINOS MAYRA, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1778280.13, importe_modificado:1778280.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1602216/proyecto_PROCESO, 1602216/proyecto_INICIO, 1602216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401612209 | Proyecto de inversión | 594669.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594669.48, modificado:591999.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES - 158004 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 158004 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA HACIENDA SAN ANTONIO CORRALES (NUEVO CORONILLAS), 61305 SAN ANTONIO CORRALES, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERCA DE LA LAVADORA DE ZANAHORIAS Y CALLE ENTRANDO A LA LOC, lon:-101.04650603, lat:19.77216298}} | 2019-09-24 | 2019-10-30 | 591999.91 | 591999.91 | 591999.91 | 591999.91 | 591999.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-AD/014/2019, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:591999.92, importe_modificado:591999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1612209/proyecto_PROCESO, 1612209/proyecto_INICIO, 1612209/proyecto_FIN, 1612209/proyecto_PROCESO, 1612209/proyecto_FIN, 1612209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401607988 | Proyecto de inversión | 2858359.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714590.0, modificado:714589.99}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:714589.99, modificado:714589.99}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429180.0, modificado:1429180.0}} | REHABILITACIÓN DEL SEGUNDO MODULO DE LA PTAR EN CUITZEO - 215063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 215063 | S | 5458 | 4781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA MODULO DE LA PTAR CUITZEO PUEBLO CUITZEO DEL PORVENIR, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA- SALAMANCA Y CALLE DE LOS PINOS, CALLE FRANCISCO I MADERO 215 METROS AL NORTE DEL L, lon:-101.15655517, lat:19.96632285}} | 2019-08-05 | 2019-10-15 | 714589.99 | 714589.99 | 714589.99 | 714589.99 | 714589.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816020987-E1-2019, contratista:PRITHVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACÁN, monto:2858360.0, importe_modificado:2858360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1607988/proyecto_FIN, 1607988/proyecto_INICIO, 1607988/proyecto_FIN, 1607988/proyecto_PROCESO, 1607988/proyecto_FIN, 1607988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401616018 | Proyecto de inversión | 172183.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172183.53, modificado:172183.53}} | ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLES VENUS MINA DE PLATA Y MINA DE ORO COLONIA SAN JOSE DE LA MINA - 172021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 172021 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE VENUS COLONIA SAN JOSÉ DE LA MINA, 60125 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MINA DE PLATA Y CALLE MERCURIO, CALLE MINA DE ORO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL PUENTE DEL CANAL DE LA COLONIA, lon:-102.02600171, lat:19.43587855}} | 2019-10-07 | 2019-12-20 | 172183.53 | 172183.53 | 172183.53 | 172183.53 | 172183.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-88-AD-2019, contratista:ARQUEDRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:172183.53, importe_modificado:172183.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.3}} | {1616018/proyecto_PROCESO, 1616018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401616774 | Proyecto de inversión | 500809.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500809.12, modificado:500809.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA PÚBLICA LA CORREGIDORA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA ZIROSTO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN MICH - 176147 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 176147 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:123, direccion:CALLE FCO JAVIER MINA PUEBLO SANTA ANA ZIROSTO, 60203 SANTA ANA ZIROSTO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE MOTOLINA, CALLE VASCO DE QUIROGA LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA P, lon:-102.32625574, lat:19.53774178}} | 2019-10-30 | 2019-12-20 | 500809.12 | 500809.12 | 500809.12 | 279863.68 | 279863.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-112-AD-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:500809.12, importe_modificado:500809.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.2}} | {1616774/proyecto_PROCESO, 1616774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401608588 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:522038.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:525000.0, modificado:525000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO DE OCHENTA METROS CUBICOS - 221161 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 221161 | S | 1462 | 1351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO PERIBÁN DE RAMOS, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ES NECESARIO LLEGAR POR LA CALLE VICENTE SUAR, lon:-102.40682182, lat:19.51289533}} | 2019-07-22 | 2019-11-30 | 522038.91 | 522038.91 | 522038.91 | 522038.91 | 522038.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAP-DUEOP/IR/001/2019, contratista:ANGEL CUAUHTEMOC SOLCHAGA PICAZO, convocante:MUNICIPIO DE PERIBAN, monto:2088155.65, importe_modificado:2088155.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608588/proyecto_PROCESO, 1608588/proyecto_FIN, 1608588/proyecto_INICIO, 1608588/proyecto_FIN, 1608588/proyecto_INICIO, 1608588/proyecto_PROCESO, 1608588/proyecto_FIN, 1608588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401608593 | Proyecto de inversión | 2994000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766000.0, modificado:764309.84}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:766000.0, modificado:766000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462000.0, modificado:1462000.0}} | TERMINACIÓN DE COLECTORES Y EMISOR - 221219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 221219 | S | 7205 | 6651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA AV. HIDALGO, CALLE IGNACIO RAYON EN CRUCERO CHURINTZIO SE SALE DE LA AUTOPISTA Y TOMA, lon:-101.99774338, lat:19.90590878}} | 2019-07-22 | 2019-11-30 | 764309.84 | 764309.84 | 764309.84 | 764309.84 | 764309.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/PROAGUA-FIII/IR/07/2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUREPERO MICHOACÁN, monto:2986752.0, importe_modificado:2986752.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608593/proyecto_PROCESO, 1608593/proyecto_FIN, 1608593/proyecto_INICIO, 1608593/proyecto_PROCESO, 1608593/proyecto_FIN, 1608593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401608604 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498284.15}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 221424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 221424 | S | 674 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA QUIROGA, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CERRO DEL MELON 309 METROS AL SUROESTE DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA SOBRE LA CARRETERA MOR, lon:-101.52166799, lat:19.66040735}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 1498284.15 | 1498284.15 | 1498284.15 | 1498284.15 | 599313.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-033/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1498284.15, importe_modificado:1498284.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608604/proyecto_FIN, 1608604/proyecto_INICIO, 1608604/proyecto_PROCESO, 1608604/proyecto_FIN, 1608604/proyecto_INICIO, 1608604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401614184 | Proyecto de inversión | 343499.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343499.93, modificado:343499.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ESQUINA CON HUANDACAREO AL ENTRONQUE CON 8 DE MAYO EN LA COLONIA S - 164089 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 164089 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:107.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, 61129 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HUANDACAREO Y CALLE 8 DE MAYO, CALLE ZIRAHUEN HACIA EL NORTE DEL CAMPO GALVEZ, lon:-100.5655398, lat:19.7019157}} | 2019-07-31 | 2019-09-29 | 343499.93 | 343499.93 | 343499.93 | 343499.93 | 343499.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-051/2019, contratista:NILO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:343499.93, importe_modificado:343499.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.3}} | {1614184/proyecto_FIN, 1614184/proyecto_INICIO, 1614184/proyecto_FIN, 1614184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401615324 | Proyecto de inversión | 636102.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636102.98, modificado:636102.98}} | CONSTRUCCION DE DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE OCAMPO, YURECUARO MICH - 168795 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YURECUARO MICHOACAN | 168795 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2405.0, meta_modificada:2405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 59257 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE COSTA RICA, CALLE ZAPOTE LA CALLE SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.29274314, lat:20.33221816}} | 2019-07-18 | 2019-10-31 | 636102.98 | 636102.98 | 636102.98 | 636102.98 | 636102.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2019/003, contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YURECUARO MICHOACAN, monto:636102.98, importe_modificado:636102.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1615324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401616921 | Proyecto de inversión | 1178624.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178624.91, modificado:1178624.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA SANTA MÓNICA - 176943 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | 176943 | S | 42 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA PUEBLO CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTA TERESA Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE SANTA CECILIA ES EN LA COLONIA SANTA MONICA EN VARIAS CALLES, lon:-101.05179286, lat:19.74140268}} | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 1177428.35 | 1177428.35 | 1177428.35 | 1177428.35 | 1177428.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHM/FIII-IR/018/2019, contratista:ANA ISABEL ESPINOZA GARCÍA, convocante:MUNIVIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:1177428.35, importe_modificado:1177428.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1616921/proyecto_INICIO, 1616921/proyecto_PROCESO, 1616921/proyecto_FIN, 1616921/proyecto_PROCESO, 1616921/proyecto_FIN, 1616921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401614223 | Proyecto de inversión | 2369993.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369993.2, modificado:2369993.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA INTENCIONES DE LA NACIÓN - 164205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 164205 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL 0 0 INTERIOR 0 COLONIA MORELOS INTENCIONES DE LA NACIÓN, 61134 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE PUENTE DE CALDERON, CALLE GLADIOLA CERCA DEL MERCADO INTENCIONES DE LA NACIÓ, lon:-100.5663288, lat:19.68099894}} | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 2369993.2 | 2369993.2 | 2369993.2 | 2369993.2 | 2369993.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/LIR-002/2019, contratista:JOSÉ ARNOLDO DE LA SERNA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:2369995.78, importe_modificado:2369995.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {1614223/proyecto_INICIO, 1614223/proyecto_PROCESO, 1614223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401601305 | Proyecto de inversión | 2873294.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873294.14, modificado:2866551.34}} | REPOSICIÓN DEL POZO PROFUNDO LA JOYA EN LA CIUDAD DE ZITACUARO MICHOACAN - 64769 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 64769 | S | 666 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EL CERRITO COLONIA EL CERRITO, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN SUR Y CALLE SIXTOS VERDUZCO, CALLE IGNACIO ALTAMIRANO CERCA DE LA AVENIDA, lon:-100.35129975, lat:19.43401743}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 2866551.34 | 2866551.34 | 2866551.34 | 2866551.34 | 2182336.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-030/2019, contratista:LAMITRAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2872528.9, importe_modificado:2872528.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1601305/proyecto_FIN, 1601305/proyecto_PROCESO, 1601305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604497 | Proyecto de inversión | 2183963 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545991.0, modificado:545991.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:545991.0, modificado:545991.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091981.0, modificado:1091981.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAVINDA - 182817 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 182817 | S | 1538 | 1420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ARROYO SECO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALTAMIRANO SE LLEGA POR CARRETERA LOCAL ACCESO NORTE DE LA POBLACIÓN CARRETERA QUE SE CONVIE, lon:-102.46198512, lat:20.01615435}} | 2019-07-27 | 2019-11-30 | 545000 | 545000 | 545000 | 545000 | 545000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/10/IR/PROAGUA-FIII/06-2019., contratista:INGENIERIA HIDROAGRICOLA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CHAVINDA MICHOACÁN, monto:2180000.01, importe_modificado:2180000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604497/proyecto_FIN, 1604497/proyecto_PROCESO, 1604497/proyecto_INICIO, 1604497/proyecto_PROCESO, 1604497/proyecto_FIN, 1604497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604527 | Proyecto de inversión | 2335116 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:583779.0, modificado:583779.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167558.0, modificado:1167558.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583779.0, modificado:582833.72}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO NÚMERO TRES - 184439 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 184439 | S | 432 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:PUEBLO TARÍMBARO, 58880 TARÍMBARO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS PONIENTE Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE CORREGIDORA DE LA UNIVERISIDAD LA SALLE SE DESVIA A LA DERECHA 0.56 KM SE LLEGA AL RANCHO PEÑA DEL PANAL , lon:-101.17905087, lat:19.8007146}} | 2019-07-22 | 2019-11-30 | 582833.72 | 582833.72 | 582833.72 | 582833.72 | 582833.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816088779-E2-2019., contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:2331334.89, importe_modificado:2331334.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1604527/proyecto_INICIO, 1604527/proyecto_FIN, 1604527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401618829 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN MIGUEL, EN TINGÜINDÍN - 187833 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | 187833 | S | 3423 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA 1 A INTERIOR A BARRIO SAN MIGUEL, 59980 TINGÜINDÍN, TINGÜINDÍN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE JAZMIN EL JARDÍN DE NIÑOS SE UBICA EN ESQUINA ENTRE LA CALLE, lon:-102.47677657, lat:19.74036837}} | 2019-11-04 | 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1618829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401615498 | Proyecto de inversión | 69683.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:20905.16, modificado:20905.16}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48778.72, modificado:48778.72}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO VIEJO A LA FUNDICIÓN EN LA COL. SAN JUAN EVANGELISTA - 169638 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 169638 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A LA FUNDICION COLONIA SAN JUAN EVANGELISTA, 60060 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE MARIA TAFOLLA, CALLE MIGUEL HUITZACUA LA OBRA SE UBICA DELANTE DEL FRACCIONAMIENTO TAXIMA, lon:-102.08107282, lat:19.40773443}} | 2019-08-05 | 2019-11-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-CFE-03-AD-2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:69683.88, importe_modificado:69683.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:129.0}} | {1615498/proyecto_PROCESO, 1615498/proyecto_FIN, 1615498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401615505 | Proyecto de inversión | 139310.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:41793.15, modificado:41793.15}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97517.35, modificado:97517.35}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AVENIDA DEL SALVADOR Y JESÚS H. LÁZARO EN COL. SAN JUAN EVANGELISTA. - 169653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 169653 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DEL SALVADOR COLONIA SAN JUAN EVANGELISTA, 60060 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JESUS H LAZARO Y CALLE JESUS GARCIA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COLONIA, lon:-102.07687157, lat:19.41119201}} | 2019-08-05 | 2019-11-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-CFE-04-AD-2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:139310.5, importe_modificado:139310.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:268.0}} | {1615505/proyecto_INICIO, 1615505/proyecto_FIN, 1615505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401615622 | Proyecto de inversión | 250000.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.8, modificado:250000.8}} | REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DE TRES AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA - 170355 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YURECUARO MICHOACAN | 170355 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.7, meta_modificada:227.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE NICARAGUA INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 59257 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALIFORNIA Y CALLE ZAPOTE, CALLE MAESTRO JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-102.29323006, lat:20.33626948}} | 2019-08-12 | 2019-10-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/AD/2019/008, contratista:ING. OSCAR GONZALO MARTINEZ BARRAGAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1615622/proyecto_PROCESO, 1615622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604864 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL PANTEON DE JOSE MARIA MORELOS - 17174 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | 17174 | S | 460 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:8, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SIN NUMERO EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS (MANZANA GUADALUPE), 61297 JOSÉ MARÍA MORELOS (MANZANA GUADALUPE), SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CERCA DE LA CLINICA, CAL, lon:-100.37046947, lat:19.78649076}} | 2019-07-10 | 2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1604864/proyecto_FIN, 1604864/proyecto_PROCESO, 1604864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401616606 | Proyecto de inversión | 1597464.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597464.68, modificado:1597464.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE JICALAN EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN - 175194 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 175194 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JICALÁN, 60090 JICALÁN (LA PINERITA), URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA BRECHA, BRECHA BRECHA LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA IGLESIA, lon:-102.07506701, lat:19.38197768}} | 2019-10-28 | 2019-12-20 | 1579464.68 | 1579464.68 | 1579464.68 | 1496363.33 | 1496363.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-107-IR-2019, contratista:CONCRETOS CUPATITZIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1597464.68, importe_modificado:1597464.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1616606/proyecto_PROCESO, 1616606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401616625 | Proyecto de inversión | 1337165.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337165.34, modificado:1337165.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 78 EN LA LOCALIDAD DE CAPACUARO - 175297 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 175297 | S | 550 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:63, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CAPACUARO, 60210 CAPÁCUARO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE CUARTA LA OBRA SE UBICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA URUAPANCARAPAN, lon:-102.06011881, lat:19.54132711}} | 2019-10-22 | 2019-12-20 | 1337165.34 | 1337165.34 | 1337165.34 | 1151691.05 | 1151691.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-110-IR-2019, contratista:MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TALAVERA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1337165.34, importe_modificado:1337165.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.87}} | {1616625/proyecto_PROCESO, 1616625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401619154 | Proyecto de inversión | 343673.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343673.04, modificado:343673.04}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HÉROES EN SAN PEDRO CAHRO, EN EL MUNICIPIO DE V. CARRANZA, MICH. - 189347 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 189347 | S | 54 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES CIUDAD EL MONTE, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE LIBERTAD, CALLE MARIANO MATAMOROS CALLE LOCALIZAD LOCALIZADA A 250 M DEL PANTEÓN MUNICIPAL D, lon:-102.64788154, lat:20.11301039}} | 2019-10-28 | 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1619154/proyecto_INICIO, 1619154/proyecto_PROCESO, 1619154/proyecto_INICIO, 1619154/proyecto_FIN, 1619154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604953 | Proyecto de inversión | 678517.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:203555.39, modificado:203555.39}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474962.59, modificado:474962.59}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COL JARDINES DEL MAYORAZGO - 22241 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 22241 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:55, direccion:RANCHERIA EL MAYORAZGO, 61654 EL MAYORAZGO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SALIDA A TECARIO Y CALLE DE LAS CASAS DE LOS SOLDADOS, POR LA GASOLINERÍA SALIDA A TECARIO ENTRAR POR LA CASA DE LOS SOLDADOS, lon:-101.47453605, lat:19.23345027}} | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 474962.59 | 474962.59 | 474962.59 | 474962.59 | 474962.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72527, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:474962.59, importe_modificado:474962.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.0}} | {1604953/proyecto_INICIO, 1604953/proyecto_PROCESO, 1604953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401604968 | Proyecto de inversión | 3669740.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3669740.02, modificado:3669740.02}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ARROYO COLORADO - 24048 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 24048 | S | 500 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:154, direccion:CALLE RIO LERMA COLONIA EL ARROYO COLORADO, 60235 EL ARROYO COLORADO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO BELGA Y CALLE RIO AMAZONAS, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE UBICA CERCA DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.05496268, lat:19.34898156}} | 2019-04-16 | 2019-07-17 | 3669740.02 | 3669740.02 | 3669740.02 | 1973604.89 | 1973604.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-90-IR-2019, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:3669740.02, importe_modificado:3669740.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.44}} | {1604968/proyecto_INICIO, 1604968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401613122 | Proyecto de inversión | 228315.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228315.85, modificado:228315.85}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE BACHEO DE CAMINOS INTERMUNICIPALES - 160624 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 160624 | S | 4461 | 3630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.9, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA VILLA MORELOS, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GALEANA, CALLE NARCIZO MENDOZA LA OBRA SE ENCUENTRA PRINCIPALMENTE UBICADA EN CALLE IGNACIO LOPEZ R, lon:-101.41414681, lat:20.00070948}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 228315.85 | 228315.85 | 228315.85 | 228315.85 | 228315.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72722, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:228315.85, importe_modificado:228315.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1613122/proyecto_INICIO, 1613122/proyecto_PROCESO, 1613122/proyecto_FIN, 1613122/proyecto_PROCESO, 1613122/proyecto_FIN, 1613122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401605011 | Proyecto de inversión | 345257.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345257.64, modificado:345257.64}} | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA - 26029 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | 26029 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA PERIBÁN DE RAMOS, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONI, lon:-102.40985749, lat:19.52245257}} | 2019-10-01 | 2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1605011/proyecto_INICIO, 1605011/proyecto_FIN, 1605011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401605023 | Proyecto de inversión | 178656.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178656.29, modificado:178656.29}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS DEL JARDÍN DE NIÑOS MARTÍN GONZALEZ VAZQUEZ DEL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR - 26440 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 26440 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE REGINA COLONIA EL MIRADOR, 60010 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL RELOJ Y CALLE DE LA ENSEÑANZA, CALLE PLATEROS LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COLONIA, lon:-102.07418444, lat:19.43942762}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 178656.29 | 178656.29 | 178656.29 | 71591.4 | 71591.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-51-AD-2019, contratista:CONCRETOS CUPATITZIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:178656.29, importe_modificado:178656.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {1605023/proyecto_INICIO, 1605023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401605035 | Proyecto de inversión | 183923.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183923.93, modificado:183923.93}} | REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIOS DEL JARDÍN DE NIÑOS GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO DEL BARRIO DE SAN JUAN BAUTISTA EN URUAPAN MICHOACÁ - 26873 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 26873 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA BARRIO SAN JUAN BAUTISTA, 60040 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE UBICA 3 CUADRAS PARALELA A LA CALZADA BENITO JUAREZ , lon:-102.06613828, lat:19.42719754}} | 2019-04-15 | 2019-07-19 | 183923.93 | 183923.93 | 183923.93 | 147877.79 | 147877.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-49-AD-2019, contratista:GUSTAVO ADOLFO LOPEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:183923.93, importe_modificado:183923.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {1605035/proyecto_INICIO, 1605035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401612139 | Proyecto de inversión | 74470.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74470.61, modificado:74470.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ALFONSO VEGA - 157727 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 157727 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO VEGA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FÁBRICA LA VIRGEN, 61165 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA AURORA Y CALLE FÁBRICA LA VIRGEN, CALLE MORELOS POR LA FÁBRICA LA VIRGEN, lon:-100.53748778, lat:19.6797565}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 74470.61 | 74470.61 | 74470.61 | 74470.61 | 74470.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66169, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {1612139/proyecto_INICIO, 1612139/proyecto_PROCESO, 1612139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401616746 | Proyecto de inversión | 4019611.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4019611.86, modificado:4019611.86}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ANGAHUAN - 176074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 176074 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:57, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO ANGAHUAN, 60202 ANGAHUAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO VILLA LA ORA SE UBICA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-102.22584326, lat:19.54617587}} | 2019-10-30 | 2019-12-20 | 4019611.86 | 4019611.86 | 4019611.86 | 3317286.41 | 3317286.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-111-IR-2019, contratista:CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:4019611.86, importe_modificado:4019611.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:486.91}} | {1616746/proyecto_PROCESO, 1616746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401605115 | Proyecto de inversión | 123943 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123943.0, modificado:123943.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN ZAPOTE DE PARRAS - 29898 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 29898 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTE - CAMINO AL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ZAPOTE DE PARRAS, 58545 ZAPOTE DE PARRAS, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMIN, lon:-101.6363786, lat:20.2612687}} | 2019-10-01 | 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1605115/proyecto_INICIO, 1605115/proyecto_FIN, 1605115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401608540 | Proyecto de inversión | 2203402 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550850.5, modificado:549049.21}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:550850.5, modificado:550850.5}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101701.0, modificado:1101701.0}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA - 220575 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 220575 | S | 4924 | 4471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES PUEBLO LA HUACANA, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA DOMICILIO CONOCIDO Y TERRACERIA DOMICILIO CONOCIDO, CARRETERA APATZINGAN - PATZCUARO 506 METROS A, lon:-101.83218052, lat:18.95210555}} | 2019-08-10 | 2019-12-31 | 549049.21 | 549049.21 | 549049.21 | 549049.21 | 549049.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM- HUACANA/PROAGUA/OBRA/ICM3-006/2019, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, monto:2196196.89, importe_modificado:2196196.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608540/proyecto_INICIO, 1608540/proyecto_FIN, 1608540/proyecto_PROCESO, 1608540/proyecto_INICIO, 1608540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401616755 | Proyecto de inversión | 457299.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457299.2, modificado:457299.2}} | ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE CALTZONTZIN URUAPAN MICHOACAN - 176091 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 176091 | S | 125 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CALTZONTZIN, 60220 CALTZONTZIN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL Y CALLE TARIACURI, CALLE PUREPECHAS LA OBRA SE UBICA 3 CALLES PARALELA A LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-102.0051983, lat:19.42769763}} | 2019-10-28 | 2019-12-20 | 457299.2 | 457299.2 | 457299.2 | 338022.21 | 338022.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-101-AD-2019, contratista:H2R TEAM INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:457299.2, importe_modificado:457299.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.85}} | {1616755/proyecto_PROCESO, 1616755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401608559 | Proyecto de inversión | 2367721.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591930.36, modificado:591930.36}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:591930.36, modificado:591930.36}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183860.73, modificado:1183860.73}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO - 220773 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCASMEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES | 220773 | S | 2587 | 2387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE PLANTA DE TRATAMIENTO COLONIA CIUDAD DEL SOL, 59335 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO, AVENIDA CASTO SALDAÑA TOMA LIBRAMIENTO OTE A LA PIEDAD D, lon:-102.03601991, lat:20.36719118}} | 2019-07-22 | 2019-11-30 | 591930.36 | 591930.36 | 591930.36 | 591930.36 | 591930.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816069990-E1-2019., contratista:C.MA. GUADALUPE CAMACHO NUÑEZ, convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA PIEDAD, monto:2367721.45, importe_modificado:2367721.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1608559/proyecto_PROCESO, 1608559/proyecto_FIN, 1608559/proyecto_INICIO, 1608559/proyecto_PROCESO, 1608559/proyecto_INICIO, 1608559/proyecto_PROCESO, 1608559/proyecto_FIN, 1608559/proyecto_INICIO, 1608559/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401612426 | Proyecto de inversión | 265140 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265140.0, modificado:263632.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 158656 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 158656 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:PUEBLO LAS PLAYITAS, 60905 LAS PLAYITAS, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE DOTARAN EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD MENCIONADA, lon:-102.56240581, lat:18.44703965}} | 2019-10-15 | 2019-11-22 | 263632.83 | 263632.83 | 263632.83 | 263632.83 | 263632.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:265140.0, importe_modificado:263632.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1612426/proyecto_PROCESO, 1612426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401615982 | Proyecto de inversión | 692022.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692022.34, modificado:692022.34}} | LINEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE AGUA POTABLE DE MANANTIAL YERBABUENA A TANQUE RODILLA DEL DIABLO Y DEL TANQUE RODILLA DEL DIABLO A CARGADE - 171827 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 171827 | S | 12000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL COLONIA SANTIAGO, 60030 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANILLO DE CIRCUNVALACION Y CALLE DE LOS MAGUEYES, CALLE LENIN LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL PARQUE NACIONAL, lon:-102.07512823, lat:19.43107775}} | 2019-09-11 | 2019-12-09 | 692022.34 | 692022.34 | 692022.34 | 424927 | 424927 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-85-IR-2019, contratista:C. MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TALAVERA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:692022.34, importe_modificado:692022.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.49}} | {1615982/proyecto_PROCESO, 1615982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401645930 | Proyecto de inversión | 515153.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515153.55, modificado:515153.55}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO. - 253468 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 253468 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PATRIOTISMO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (EL LLANO), 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA CALLE SE ENCUENTRA 260 METROS DEL SEDAT, lon:-100.45655891, lat:19.88144388}} | 2019-10-10 | 2019-11-20 | 61987 | 61987 | 61987 | 61987 | 61987 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:515153.55, importe_modificado:515153.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1645930/proyecto_INICIO, 1645930/proyecto_PROCESO, 1645930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401643761 | Proyecto de inversión | 187483.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187483.33, modificado:187483.33}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA - 251155 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 251155 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (EL LLANO), 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DEL PANTEON LA CALLE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL ESTE , lon:-100.45052561, lat:19.88542193}} | 2019-10-31 | 2019-11-13 | 150064.69 | 150064.69 | 150064.69 | 150064.69 | 150064.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74921, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:187483.33, importe_modificado:187483.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1643761/proyecto_INICIO, 1643761/proyecto_PROCESO, 1643761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401644654 | Proyecto de inversión | 166103.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166103.95, modificado:166103.95}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PINITOS, COLONIA LAZARO CARDENAS DE LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO. - 252258 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 252258 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PINITOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE DEL CANAL, CALLE SEGUNDA DE 18 DE MARZO LA CALLE SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL D, lon:-100.46498822, lat:19.87583004}} | 2019-11-21 | 2019-12-04 | 69524 | 69524 | 69524 | 69524 | 69524 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:166103.95, importe_modificado:166103.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1644654/proyecto_INICIO, 1644654/proyecto_PROCESO, 1644654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401648391 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:381719.16}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE - 257118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 257118 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:57, direccion:CALLE CONOCIDA PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO MONTE GRANDE, 61385 MONTE GRANDE, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA MORELIA/ TIQUICHEO, CALLE CALLE HACIA EL CENTRO DE EL PUEBLO SE , lon:-100.74846439, lat:18.93270731}} | 2019-11-03 | 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1648391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401635581 | Proyecto de inversión | 1325709.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860709.02, modificado:860709.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE NVO ZIROSTO MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN - 225081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 225081 | S | 263 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:90, direccion:CALLE CLAVELLINAS PUEBLO NUEVO ZIROSTO, 60200 NUEVO ZIROSTO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LAUREL, CALLE CIPRES LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-102.34912057, lat:19.54821339}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1635581/proyecto_INICIO, 1635581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401648135 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑO BENITO JUAREZ - 256702 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 256702 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LIRIO INTERIOR SN COLONIA NUEVO ALBARRÁN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE DALIA, CALLE GERANIO LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLE SE REALIZARA EN , lon:-100.74232532, lat:18.89816854}} | 2019-12-16 | 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1648135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401647504 | Proyecto de inversión | 10212881.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.021288185E7, modificado:1.245E7}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE CIRCUITO EDUCADORES MEXICANOS PRIMERA ETAPA - 255718 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 255718 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.59, meta_modificada:267.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CIRCUITO EDUCADORES MEXICANOS INTERIOR SN COLONIA PROFESOR JESÚS ROMERO FLORES, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROFESOR ABRAHAM CASTELLANOS Y CALLE PROFESOR CLAUDIO CORTÉS, CALLE LOS ALAMOS LA OBRA SE EN, lon:-101.17337271, lat:19.72841526}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 12450000 | 12450000 | 12450000 | 3784632.08 | 3784632.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-195/OP/018/LPM/19, contratista:PEDRAZA MEZA JESUS SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1.021288185E7, importe_modificado:1.245E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1647504/proyecto_PROCESO, 1647504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401647610 | Proyecto de inversión | 304414.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304414.31, modificado:304414.31}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO COLONIA CENTRO. - 255889 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 255889 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, CALLE CASCO DE QUIROGA LA CALLE SE ENCUENTRA ATRAS A 25 M, lon:-100.44180372, lat:19.89133626}} | 2019-11-07 | 2019-11-20 | 100442 | 100442 | 100442 | 100442 | 100442 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74711, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:304414.31, importe_modificado:304414.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1647610/proyecto_PROCESO, 1647610/proyecto_INICIO, 1647610/proyecto_FIN, 1647610/proyecto_INICIO, 1647610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401648665 | Proyecto de inversión | 289307.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289307.53, modificado:289307.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PANELES SOLARES - 257562 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 257562 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:550, direccion:CALLE CONOCIDA SAN MIGUEL CANARIO LAS PALMAS INTERIOR SN RANCHERIA LAS PALMAS, 61397 LAS PALMAS, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA LAS PALMAS Y BRECHA LOMA DE LAS YEGUAS, BRECHA SAN MIGUEL CANARIO LA I, lon:-100.97186761, lat:19.24647994}} | 2019-11-03 | 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1648665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401650181 | Proyecto de inversión | 263873.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218473.62, modificado:218473.62}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:45400.0, modificado:45400.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO EN VARIAS CALLES. - 259339 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 259339 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO PUEBLO NUEVO, 58976 PUEBLO NUEVO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE FRANCISCO I MADERO UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE FRANCISCO I , lon:-100.96618691, lat:19.76455487}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1650181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401650585 | Proyecto de inversión | 361634.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361634.41, modificado:361634.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PANELES SOLARE - 259787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 259787 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:309, direccion:CALLE CONOCIDA SAN MIGUEL CANARIO- LA DIBUJADA INTERIOR SN RANCHERIA LA DIBUJADA, 61396 LA DIBUJADA, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA LA DIBUJADA Y BRECHA LA ORDEÑA, BRECHA SAN MIGUEL CANARIO LA INSTA, lon:-100.94376315, lat:19.21751707}} | 2019-11-03 | 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1650585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401650606 | Proyecto de inversión | 361634.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361634.41, modificado:361634.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PANELES SOLARES - 259817 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 259817 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:93, direccion:CALLE CONOCIDA SAN MIGUEL CANARIO-LOMAS DE LAS YEGUAS INTERIOR SN RANCHERIA LOMA DE LAS YEGUAS, 61395 LOMA DE LAS YEGUAS, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA LOMA DE LAS YEGUAS Y BRECHA PALMEROS, BRECHA L, lon:-100.98017306, lat:19.21430094}} | 2019-11-03 | 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1650606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401628725 | Proyecto de inversión | 545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545000.0, modificado:545000.0}} | REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS DE TIERRAS COLORADAS - 235434 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 235434 | S | 40388 | 37281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37494.0, meta_modificada:12476.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFON LÓPEZ MATEOS 0 0 INTERIOR 0 RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VIVEROS, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENFRENTE DEL CA, lon:-100.53835931, lat:19.68841744}} | 2019-11-04 | 2019-11-25 | 545000 | 545000 | 545000 | 545000 | 545000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-096/2019, contratista:EURIPIDES PRIEGO PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:545000.0, importe_modificado:545000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12476.84}} | {1628725/proyecto_INICIO, 1628725/proyecto_FIN, 1628725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401650635 | Proyecto de inversión | 216980.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216980.64, modificado:216980.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PANELES SOLARES - 259851 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 259851 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:421, direccion:CALLE CONOCIDA LA CRUZ DE PIEDRA INTERIOR SN RANCHERIA CERRO EL PAISANO, 61397 CRUZ DE PIEDRA, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CRUZ DE PIEDRA Y BRECHA LAS PALMAS, BRECHA LA ORDEÑA LA INSTALACIÓN DE L, lon:-100.98370106, lat:19.25734907}} | 2019-11-03 | 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1650635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401651021 | Proyecto de inversión | 1705136.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705136.18, modificado:1705136.18}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIONES EN SAN CARLOS LAS MOJARRAS - 260429 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 260429 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:56, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL MORELIA-EL LIMON INTERIOR SN PUEBLO MOJARRAS (SAN CARLOS), 61399 MOJARRAS (SAN CARLOS), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELIA-EL LIMON Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE MOJARRAS, lon:-100.78895187, lat:19.24087474}} | 2019-09-09 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1651021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401650654 | Proyecto de inversión | 609419.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609419.06, modificado:609419.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 259879 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 259879 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.4, meta_modificada:337.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDA SAN MIGUEL CANARIO- LA ESCURANA INTERIOR SN PUEBLO EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALIDA HACIA LA ESCURANA Y CALLE SA, lon:-100.90380158, lat:19.15591735}} | 2019-09-08 | 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.4}} | {1650654/proyecto_INICIO, 1650654/proyecto_FIN, 1650654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizo un convenio modificatorio, por que se ampliaron las metas, y incremento el monto de $609,419.06 a $805,610.20, trimestre:4.0, usuario:eduardoeyanezl, fecha:2020-01-07}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401651475 | Proyecto de inversión | 1750000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.04, modificado:1750000.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN MORELIA COLONIA TRINCHERAS DE MORELOS CALLE - 261091 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA | 261091 | S | 348 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.0, meta_modificada:727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TOMA DE OAXACA 4320 INTERIOR NO COLONIA TRINCHERAS DE MORELOS, 58096 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BATALLA DE TIXTLA Y CALLE MANUEL TERÁN, CALLE JUAN CARLOS PISUAGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NU, lon:-101.19075075, lat:19.66419252}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1738371.19 | 1738371.19 | 1738371.19 | 521511.36 | 521511.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-236/OP/348/IRM/19, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA ABO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1738371.19, importe_modificado:1738371.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1651475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401652330 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA NIÑO ARTILLERO EN MORELIA - 262160 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA | 262160 | S | 166 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA RAMÓN LÓPEZ VELARDE 352 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 58090 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL GRANADILLO Y CALLE FRANCISCO JAVIER ALEGRE, CALLE ABUNDIO MARTÍNEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR, lon:-101.18322849, lat:19.66759219}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1741712.87 | 1741712.87 | 1741712.87 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-238/OP/350/IRM/19, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUSSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1741712.87, importe_modificado:1741712.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1652330/proyecto_PROCESO, 1652330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401649500 | Proyecto de inversión | 1070049.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:480000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590049.31, modificado:174944.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE CUTO DEL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO - 258492 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | 258492 | S | 2089 | 2058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion:CALLE REAL INTERIOR SN PUEBLO CUTO DEL PORVENIR, 58881 CUTO DEL PORVENIR, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE UBICA A LA ENTRADA DEL PUEBLO ES LA CALLE PRINCIPAL QUE COMUNIC, lon:-101.14484907, lat:19.86036647}} | 2019-12-02 | 2019-12-21 | 174944.46 | 174944.46 | 174944.46 | 174944.46 | 174944.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-90-19, contratista:CONTRUCTORA DERMAMICH. SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TARIMBARO, monto:1700049.32, importe_modificado:174944.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {1649500/proyecto_PROCESO, 1649500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE PROGRAMO CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y SOLO TUVO UNA PARTICIPACIÓN, DE 174,944.46, DEL FAIS., trimestre:4.0, usuario:yolandapmendozab, fecha:2020-01-14}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401649548 | Proyecto de inversión | 1229735.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229735.9, modificado:1229735.9}} | PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AYALA, EN LA LOCALIDAD DE QUERENDARO - 258532 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO MICHOACAN | 258532 | S | 4780 | 4325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.21, meta_modificada:896.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PRIVADA PLAN DE AYALA CIUDAD QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 18 DE MARZO, LA CALLE ES LA PLAN DE AYALA ENTRE CARRETERA MORELIA MARAVATÍO Y ENTRE CALLE ALVARO OBRE, lon:-100.89151889, lat:19.80847805}} | 2019-10-25 | 2019-12-23 | 1229735.9 | 1229735.9 | 1229735.9 | 1229735.9 | 1223735.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/FISMDF/AD/011/2019, contratista:IGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:1229735.9, importe_modificado:1229735.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.21}} | {1649548/proyecto_INICIO, 1649548/proyecto_FIN, 1649548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401649552 | Proyecto de inversión | 617516.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617516.67, modificado:617516.67}} | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES - 258535 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO MICHOACAN | 258535 | S | 4780 | 4325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:696.7, meta_modificada:696.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A AL LADO DE LA ESCUELA DEL CAM, Y A LA UNIDAD DEPORTIVA Y A LADO DE L, lon:-100.89933779, lat:19.80711701}} | 2019-11-13 | 2019-12-27 | 617516.67 | 617516.66 | 617516.66 | 617516.66 | 577153.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQM/DOP/FISMDF/AO/013/2019, contratista:ARMANDO PEDROZA GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:617516.67, importe_modificado:617516.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:647.93}} | {1649552/proyecto_PROCESO, 1649552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401652422 | Proyecto de inversión | 350731.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350731.86, modificado:350731.86}} | REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE LOS PINOS SALIDA A AGOSTITLÁN ENTRE LAS CALLES VICENTE SANTA MARÍA Y FERMÍN ESPINOZA - 262263 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 262263 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.0, meta_modificada:29.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS 0 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN FRANCISCO, 61170 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE SANTA MARÍA Y CALLE FERMÍN ESPINOZA, CALLE CONOCIDO POR LA SALIDA A AGOSTITLÁN ENTRE LAS CALLES VICENTE, lon:-100.56164054, lat:19.67762454}} | 2019-10-11 | 2019-11-04 | 350731.86 | 350731.86 | 350731.86 | 350731.86 | 350731.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-081/2019, contratista:JOSE ARNOLDO DE LA SERNA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:350731.86, importe_modificado:350731.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.82}} | {1652422/proyecto_INICIO, 1652422/proyecto_FIN, 1652422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401652042 | Proyecto de inversión | 1750000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.01, modificado:1774213.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ EN MORELIA COLONIA AMPLIACIÓN TERCERA ESPE - 261845 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA | 261845 | S | 76 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.22, meta_modificada:462.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CANINCIO INTERIOR 0 SN COLONIA LA ESPERANZA III, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEHUANTEPEC Y CALLE TANGANCICUARO, CALLE 23 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA LA ESPE, lon:-101.24715079, lat:19.70389042}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1774213.77 | 1774213.77 | 1774213.77 | 532264.13 | 532264.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-237/OP/349/IRM/19, contratista:ASFALTOS LAS CARIDAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1774213.78, importe_modificado:1774213.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1652042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401643008 | Proyecto de inversión | 2049290.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049290.09, modificado:2049290.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN LA CALLE SALVADOR SANCHEZ EN LA COL FILARMONICOS - 250230 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 250230 | S | 20130 | 12337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR SANCHEZ COLONIA FILARMÓNICOS (JUVENTINO ROSAS), 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE MARTIRES DE URUAPAN, CALLE MARTIRES DE URUAPAN SE UBICA EN LOS LIMITES DE, lon:-102.09824691, lat:19.02981218}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 776533.97 | 2049290.09 | 776533.97 | 776533.97 | 776533.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/013-2019, contratista:EDIFICACIONES GLISUS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUGICA, monto:2049290.09, importe_modificado:2049290.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:606.0}} | {1643008/proyecto_INICIO, 1643008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401640965 | Proyecto de inversión | 2346290.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346290.03, modificado:2346290.03}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL CEÑIDOR - 247825 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 247825 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:PUEBLO EL CEÑIDOR, 61770 EL CEÑIDOR, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA POR LA AVENIDA RUMBO A APATZINGAN HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL CEÑ, lon:-102.18911228, lat:18.99875133}} | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 1253076.53 | 2346290.03 | 1253076.53 | 1253076.53 | 1253076.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/010-2019, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS CALDI S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de mugica, monto:2346289.94, importe_modificado:2346289.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {1640965/proyecto_INICIO, 1640965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401628914 | Proyecto de inversión | 214641.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:42625.0, modificado:31000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172016.74, modificado:172016.74}} | CONSTRUCCION DE ONCE TECHO FIRME, EN SAN LUCAS PÍO - 236146 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN | 236146 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN LUCAS PÍO, 58972 SAN LUCAS PÍO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE A LAS PARCELAS, CALLE INDEPENDENCIA DOS VIVIENDAS SE ENCUENTRAS SOBRE LA CALLE , lon:-100.92658501, lat:19.79598687}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 203016.74 | 203016.74 | 203016.74 | 203016.74 | 203016.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/011/2019t, contratista:VICENTE CAZAREZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:214641.74, importe_modificado:214641.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1628914/proyecto_INICIO, 1628914/proyecto_FIN, 1628914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401628934 | Proyecto de inversión | 290814.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234061.92, modificado:158123.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:56752.5, modificado:17025.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTO DORMITORIO, EN SAN LUCAS PÍO - 236241 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 236241 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:CALLE AGUSTIN PUEBLO SAN LUCAS PÍO, 58972 SAN LUCAS PÍO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE AGUSTIN UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN AGUSTIN OTRA SOBRE LA CALLE MAT, lon:-100.92452508, lat:19.79307954}} | 2019-10-25 | 2019-12-23 | 175148.2 | 175148.2 | 175148.2 | 175148.2 | 175148.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/011/2019c, contratista:VICENTE CAZAREZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:288608.71, importe_modificado:288608.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1628934/proyecto_FIN, 1628934/proyecto_PROCESO, 1628934/proyecto_FIN, 1628934/proyecto_PROCESO, 1628934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401641273 | Proyecto de inversión | 262596.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262596.98, modificado:262596.98}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA AV LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE COMANJA - 233145 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | 233145 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO COMANJA, 58414 COMANJA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AMADO NERVO, CARRETERA COENEO COMANJA LA OBRA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA POBLACIÓN DE COMANJA PARTIENDO DE LA, lon:-101.6889188, lat:19.75014956}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 262596.97 | 262596.97 | 262596.97 | 262596.97 | 262596.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COENEO, monto:262566.97, importe_modificado:262596.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:692.0}} | {1641273/proyecto_INICIO, 1641273/proyecto_FIN, 1641273/proyecto_PROCESO, 1641273/proyecto_FIN, 1641273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401629036 | Proyecto de inversión | 159442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159442.75, modificado:159442.75}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN EN LA TENENCIA DE TUNGAREO. - 236694 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 236694 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN PEDRO TUNGAREO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE CUAHUTEMOC LA CALLE MIGUEL ALEMAN SE UBICA PARALELA, lon:-100.36200066, lat:19.91221956}} | 2019-11-03 | 2019-12-04 | 38631.45 | 38631.45 | 38631.45 | 38631.45 | 38631.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74259, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARVATIO, monto:159442.75, importe_modificado:159442.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1629036/proyecto_INICIO, 1629036/proyecto_PROCESO, 1629036/proyecto_INICIO, 1629036/proyecto_PROCESO, 1629036/proyecto_INICIO, 1629036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401635558 | Proyecto de inversión | 503657.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503657.5, modificado:503657.5}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DEL SABINO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN - 225021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 225021 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SABINO, 00000 EL SABINO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 3, BRECHA BRECHA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.97268693, lat:19.29381792}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1635558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401641333 | Proyecto de inversión | 1608740.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608740.84, modificado:1608740.84}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN - 233203 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 233203 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:106, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 60211 SAN LORENZO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA URUAPAN CARAPAN Y CALLE MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-102.10408057, lat:19.5252467}} | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1641333/proyecto_INICIO, 1641333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401635650 | Proyecto de inversión | 341429.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341429.24, modificado:341429.24}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN - 225183 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 225183 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 6 COLONIA SANTA ROSA, 60190 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SUR 6 Y CALLE NORTE 4, CALLE PONIENTE 3 LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA DE LA COLONIA, lon:-102.0301603, lat:19.38315681}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}} | {1635650/proyecto_PROCESO, 1635650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401635666 | Proyecto de inversión | 720636.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:361188.0, modificado:361188.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359448.93, modificado:359448.93}} | REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE JUCUTACATO MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN - 225209 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 225209 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:82, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA JUCUTACATO, 60230 JUCUTÁCATO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA CASA COMUNITARIA, lon:-102.07942154, lat:19.3768829}} | 2019-12-02 | 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1635666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401642563 | Proyecto de inversión | 1085000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085000.0, modificado:1078139.7}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CUAHUTEMOC - 249755 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 249755 | S | 57 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:497.0, meta_modificada:497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:PUEBLO NUEVA ITALIA DE RUIZ, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA CUAHUTEMOC LA CUAL SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE, lon:-102.1011052, lat:19.02242269}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 0 | 1078139.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/019-2019, contratista:EDIFICACIONES BODI S.A DE C. V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUGICA, monto:1078139.7, importe_modificado:1078139.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1642563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401641558 | Proyecto de inversión | 63452.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63452.29, modificado:63452.29}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR LAZARO CARDENAS, CUALTEL QUINTO, SAN MIGUEL CURAHUANGO. - 248581 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 248581 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA CUARTEL V, 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VIDAL NIETO EL ANDADOR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE LÁZARO CÁR, lon:-100.46976519, lat:19.88514058}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:63452.29, importe_modificado:63452.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {1641558/proyecto_INICIO, 1641558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401629259 | Proyecto de inversión | 166555.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166555.05, modificado:166555.05}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PÁNFILO NATERA EN LA TENENCIA DE TUNGAREO. - 237537 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 237537 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE PANFILO NATERA COLONIA SAN PEDRO TUNGAREO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE LAZARO CARDENAS LA CALLE SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE EL CBTA 181 DE TUNGAREO, lon:-100.37219743, lat:19.90603513}} | 2019-11-20 | 2019-12-10 | 19139.61 | 19139.61 | 19139.61 | 19139.61 | 19139.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67300, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:625205.7, importe_modificado:625205.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1629259/proyecto_PROCESO, 1629259/proyecto_INICIO, 1629259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401642674 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:894644.08}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EXPROPIACION PETROLERA DE LA COLONIA JUAN VARGAS - 249867 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 249867 | S | 266 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:693.0, meta_modificada:693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE EXPROPIACION PETROLERA COLONIA JUAN VARGAS (LOMA DE VARGAS), 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE GABINO GUZMAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA JUAN, lon:-102.10442209, lat:19.02195373}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 0 | 894644.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/020-2019, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS CALDI S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUGICA, monto:894644.08, importe_modificado:894644.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1642674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401642729 | Proyecto de inversión | 64025.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64025.82, modificado:64025.82}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE TULIPAN DE LA COLONIA LOMAS VERDES. - 249942 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 249942 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA LOMAS VERDES, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE LOS PIRULES, CARRETERA MARAVATIO - ATLACOMULCO LA CALLE SE ENCUENTRA A 3 CALLES DEL MODELORAMA SALIDA A TLA, lon:-100.43531827, lat:19.88917647}} | 2019-10-24 | 2019-11-06 | 64025.82 | 64025.82 | 64025.82 | 64025.82 | 64025.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:64025.82, importe_modificado:67180.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1642729/proyecto_PROCESO, 1642729/proyecto_INICIO, 1642729/proyecto_PROCESO, 1642729/proyecto_INICIO, 1642729/proyecto_PROCESO, 1642729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401640673 | Proyecto de inversión | 62307.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62307.78, modificado:499967.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA CUERAMO COLONIA INFONAVIT VILLA MADERO - 247421 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247421 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.64, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PRIVADA CUERAMO COLONIA INFONAVIT, 58480 VILLA MADERO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ARAUCARIAS ESTA CALLE PRIVADA SE UBICA ENTRE EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL Y LA E, lon:-101.27974271, lat:19.38895717}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 499967.69 | 499967.69 | 499967.69 | 499967.69 | 499967.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/IURB/008/2019, contratista:JUCARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:499967.69, importe_modificado:499967.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}} | {1640673/proyecto_PROCESO, 1640673/proyecto_FIN, 1640673/proyecto_PROCESO, 1640673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401644024 | Proyecto de inversión | 1397860.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397860.85, modificado:1397860.85}} | CONSTRUCCION DE BACHEO PROFUNDO SALIDA A LA PIEDAD EN EL MUNICIPIO DE YURECUARO MICHOACAN - 236756 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YURÉCUARO MICHOACÁN | 236756 | S | 18900 | 16100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2502.6, meta_modificada:2502.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE RIO PÁNUCO INTERIOR S/N COLONIA J. CARRILLO, 59253 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS Y CALLE MERINO RABAGOS, CALLE FERROCARRIL ORIENTE LA VIALIDAD SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECER, lon:-102.25747115, lat:20.33068407}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 1397860.85 | 1397860.85 | 1397860.85 | 1397860.85 | 1397860.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2019/005, contratista:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA BECO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO MICHOACAN, monto:1397860.85, importe_modificado:1397860.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1644024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401644114 | Proyecto de inversión | 394598.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394598.56, modificado:394598.56}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 17 Y PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LAZARO CARDENAS DE LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CUR - 251606 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 251606 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 Y 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (EL LLANO), 61253 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE SE ENCUENTRA A 62 MTS AL SU, lon:-100.45516298, lat:19.87511411}} | 2019-10-31 | 2019-11-27 | 374297.16 | 374297.16 | 374297.16 | 374297.16 | 374297.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74908, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:394598.56, importe_modificado:394598.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1644114/proyecto_INICIO, 1644114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401635049 | Proyecto de inversión | 201384.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201384.29, modificado:152229.94}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES CRUZ VERDE Y PROTECCION CIVIL COLONIA EL CHIRIMOYO. - 240426 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 240426 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.72, meta_modificada:190.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ VERDE Y PROTECCION CIVIL COLONIA EL CHIRIMOYO, 61254 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRUZ ROJA Y CALLE ARBOLEDA, BOULEVARD LEONA VICARIO LAS CALLES SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DEL BOULEVA, lon:-100.45463286, lat:19.90242262}} | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.72}} | {1635049/proyecto_INICIO, 1635049/proyecto_PROCESO, 1635049/proyecto_FIN, 1635049/proyecto_INICIO, 1635049/proyecto_FIN, 1635049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401627866 | Proyecto de inversión | 2384299.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384299.3, modificado:2384299.3}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLES MAESTRO JUSTO SIERRA Y FERROCARRIL EN YURÉCUARO MICH - 232050 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YURÉCUARO MICHOACÁN | 232050 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:294.89, meta_modificada:294.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL FELIPE ANGELES INTERIOR S/N COLONIA LA LOMA, 59257 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAESTRO JUSTO SIERRA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE REFORMA LA VIALIDA DONDE SE CONSTRUIRA EL COLECTOR SE ENCUENTR, lon:-102.28704507, lat:20.33356204}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 2384299.3 | 2384299.3 | 2384299.3 | 2384299.3 | 2384299.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/IR/2019/006, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YURECUARO MICHOACAN, monto:2384299.3, importe_modificado:2384299.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1627866/proyecto_PROCESO, 1627866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401631856 | Proyecto de inversión | 59839.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59839.61, modificado:59839.61}} | MEJORAMIENTO DE CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 210063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 210063 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO 5 SIN LETRA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 59856 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE AGUAMARINA, CALLE PASEO DEL DISPARATE EL DOMICILIO DE LA CALLE ZAFIRO NO 5 ENTRE, lon:-102.31961883, lat:19.94814015}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 59831.61 | 59831.61 | 59831.61 | 59831.61 | 59831.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2019 / 020, contratista:MARIO SILVA AMEZCUA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1631856/proyecto_FIN, 1631856/proyecto_PROCESO, 1631856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401630484 | Proyecto de inversión | 64676.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64676.31, modificado:64676.31}} | CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE MONTE CRUZ EN LA COLONIA CASTAÑEDA DE ARTEAGA - 202719 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 202719 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MONTE CRUZ COLONIA CASTAÑEDA CIUDAD CASTAÑEDA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MONTE CRUZ Y CALLE RAFAELA GONZALEZ, CALLE MONTE CRUZ SE UBICA EN LA COLONIA MONTECRUZ CERCA DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-102.28206978, lat:18.35660119}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 64676.31 | 64676.31 | 26517.6 | 26517.6 | 26517.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/025/2019, contratista:DIEGO PALOMINOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:64676.31, importe_modificado:64676.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1630484/proyecto_PROCESO, 1630484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401641142 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1343634.67}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CUATRO CAMINOS - 248044 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 248044 | S | 218 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1145.0, meta_modificada:1145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:COLONIA 4 CAMINOS, 61769 CUATRO CAMINOS, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN 4 CAMINOS RUMBO A APTZINGAN A MANO DERECHA SE ENTRA EN LA COLONIA., lon:-102.10021378, lat:18.98984884}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 0 | 1343634.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/AYS/018-2019, contratista:EDIFICACIONES GLISUS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUGICA, monto:1343634.67, importe_modificado:1343634.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1641142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401628103 | Proyecto de inversión | 420313.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420313.68, modificado:420313.68}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TARIACURI EN LA COMUNIDAD DE CALTZONTZIN - 233082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 233082 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:CALLE TARIACURI PUEBLO CALTZONTZIN, 60220 CALTZONTZIN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA CERCA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-102.00588387, lat:19.42643269}} | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {1628103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401630575 | Proyecto de inversión | 141697.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141697.34, modificado:141697.34}} | REHABILITACION DE RAMPA DE ACCESO DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE JUSTO SIERRA COL CENTRO ARTEAGA - 203141 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 203141 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA CIUDAD ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE JUSTO SIERRA, CALLE BENITO JUAREZ ES EL PUENTE QUE SE UBICA DE LA CARRETERA FEDERAL A LAZARO CARDE, lon:-102.29217132, lat:18.35198319}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 141697.34 | 42509.2 | 16414.12 | 16414.12 | 16414.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/026/2019, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:259897.12, importe_modificado:259897.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1630575/proyecto_PROCESO, 1630575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401638935 | Proyecto de inversión | 25504.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25504.68, modificado:25504.68}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EUCALIPTO DE LA COLONIA LOMA BONITA. - 245331 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 245331 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA LOMA BONITA, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE FRESNO, CALLE ALAMOS LA CALLE SE UBICA A 50MTS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DE LA COLONIA DEL PANTEON, lon:-100.42252097, lat:19.89112027}} | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 15598.28 | 15598.28 | 15598.28 | 15598.28 | 15598.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75906, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:25504.68, importe_modificado:25504.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1638935/proyecto_PROCESO, 1638935/proyecto_INICIO, 1638935/proyecto_PROCESO, 1638935/proyecto_INICIO, 1638935/proyecto_PROCESO, 1638935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401635289 | Proyecto de inversión | 993976.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993976.06, modificado:993976.06}} | AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 18 DE OCTUBRE - 240917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | 240917 | S | 98 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.78, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA 18 DE OCTUBRE, 58635 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA A UN COSTADO DE LA PROMOTORA DE ZACAPU Y PASA ENFRENTE DEL ACCESO AL CO, lon:-101.77096256, lat:19.83122346}} | 2019-11-25 | 2019-12-25 | 993976.06 | 993976.06 | 993976.06 | 993976.06 | 993976.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2019/029, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:999976.06, importe_modificado:999976.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0}} | {1635289/proyecto_FIN, 1635289/proyecto_INICIO, 1635289/proyecto_PROCESO, 1635289/proyecto_FIN, 1635289/proyecto_INICIO, 1635289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401630648 | Proyecto de inversión | 118199.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118199.79, modificado:118199.79}} | CONSTRUCCION DE ADEME DE NORIA PARA EXTRACCION DE AGUA PARA USO DOMESTICO EN LA COL GUAYABERA DE ARTEAGA - 203554 | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | 203554 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GUAYABERA CIUDAD EMPLEADOS MUNICIPALES, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LA GUAYABERA Y CALLE URUAPAN, CALLE CUPATITZIO SE UBICA ENTRE LAS COLONIAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y LA COL SA, lon:-102.29646252, lat:18.36526153}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 118199.79 | 35459.33 | 13733.95 | 13733.95 | 13733.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SEDRUMA/FIII/026/2019, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:259897.12, importe_modificado:259897.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630648/proyecto_INICIO, 1630648/proyecto_FIN, 1630648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401627358 | Proyecto de inversión | 39985 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39985.0, modificado:39985.0}} | COSNTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE VILLACHUATO - 230048 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 230048 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE REALIZARA EN LA VIVIENDA DE LOS BENEFICIA, lon:-101.63563049, lat:20.15094498}} | 2019-11-05 | 2019-12-15 | 39985 | 39985 | 39985 | 39967.8 | 39967.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:3985.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627358/proyecto_PROCESO, 1627358/proyecto_FIN, 1627358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401635426 | Proyecto de inversión | 112911.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112911.13, modificado:112911.13}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VIOLETA DE LA COLONIA VISTA BELLA. - 241119 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 241119 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS COLONIA LOMA ALTA, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE CAMELIAS LA CALLE SE UBICA ENTRE LAS CALLES ROSALES Y NOCHE BUENA ENTRANDO POR LA CARRETER, lon:-100.45950131, lat:19.91529847}} | 2019-12-02 | 2019-12-14 | 28494 | 28494 | 28494 | 28494 | 28494 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:112911.13, importe_modificado:112911.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1635426/proyecto_INICIO, 1635426/proyecto_PROCESO, 1635426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401640377 | Proyecto de inversión | 289060.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289060.84, modificado:289060.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 231888 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | 231888 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:752.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO AGRARIA, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE ORIENTE DE LA CABECE, lon:-102.21409665, lat:19.14798012}} | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 289060.84 | 289060.84 | 289060.84 | 289060.84 | 289060.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70114, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:289060.84, importe_modificado:289060.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1640377/proyecto_FIN, 1640377/proyecto_PROCESO, 1640377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401642890 | Proyecto de inversión | 1037935.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037935.55, modificado:1037935.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN LA CALLE ISIDRO VEGA EN LA COL EL CARRIEL - 250082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 250082 | S | 12986 | 19481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO VEGA COLONIA EL CARRIEL, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PEDRO ZAMORA, CALLE PRIMO DE VERDAD LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL CARRIEL DE LA CIUDAD DE , lon:-102.09241652, lat:19.01656772}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 0 | 1037935.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/012-2019, contratista:EDIFICACIONES GLISUS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUGICA, monto:1037935.55, importe_modificado:1037935.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1642890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401627415 | Proyecto de inversión | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:49000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 230287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 230287 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CARRILLO PUERTO INTERIOR SN CIUDAD LOS LEMUS, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERALES, CALLE FRANCISCO MARQUES LA OBRA SE REALIZARA EN LA VIVIENDA DEL LA PERSONA BENEFICIADA, lon:-101.5247322, lat:20.09758801}} | 2019-11-15 | 2019-12-10 | 49000 | 49000 | 49000 | 14657.64 | 14657.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAMOXXXIII/2019-797945, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS JR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:48858.79, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1627415/proyecto_INICIO, 1627415/proyecto_PROCESO, 1627415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401629391 | Proyecto de inversión | 200037.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200037.42, modificado:202655.26}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA LOMA ALTA - 238054 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 238054 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOMA ALTA, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BONSAI Y CARRETERA FEDERAL HWY 15D, CALLE CENTENARIO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL HWY 15, lon:-100.45792698, lat:19.90952237}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 202655.26 | 202655.26 | 202655.26 | 202655.26 | 202655.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75927, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:200037.42, importe_modificado:202655.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {1629391/proyecto_INICIO, 1629391/proyecto_PROCESO, 1629391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401635631 | Proyecto de inversión | 2380630.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380630.79, modificado:2380630.79}} | REHABIITACION DEL AUDITORIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DEL SABINO MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN - 225145 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 225145 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SABINO, 00000 EL SABINO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 3, CERRADA CERRADA LA OBRA SE UBICA EN EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.97098947, lat:19.29175183}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1635631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401635687 | Proyecto de inversión | 894652.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:448416.3, modificado:448416.3}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446236.3, modificado:446236.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE JUCUTACATO EN URUAPAN MICHOACAN - 225250 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | 225250 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:82, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO JUCUTACATO, 60230 JUCUTÁCATO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.07888964, lat:19.37544821}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1635687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401634653 | Proyecto de inversión | 22391.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22391.94, modificado:22391.94}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CIPRES DE LA COLONIA EL CHIRIMOYO. - 239585 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 239585 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA EL CHIRIMOYO, 61254 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRIZAL Y CALLE MICHOCANA, BOULEVARD LEONA VICARIO LA CALLE SE ENCUENTRA PARALELA AL BOULEVARD LEONA VICARIO A UN COSTADO D, lon:-100.45257501, lat:19.89944749}} | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 20027.1 | 20027.1 | 20027.1 | 20027.1 | 20027.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75953, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:22391.94, importe_modificado:22391.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1634653/proyecto_PROCESO, 1634653/proyecto_FIN, 1634653/proyecto_PROCESO, 1634653/proyecto_INICIO, 1634653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667538 | Proyecto de inversión | 13689.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13689.21, modificado:13689.21}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE TURIAN ALTO - 280394 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 280394 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:70, direccion:CALLE CERCA DE LA CARRETERA RANCHO TURIÁN ALTO (TURIÁN EL ALTO), 61816 TURIÁN ALTO (TURIÁN EL ALTO), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DE LA CARRETERA, lon:-101.74079106, lat:19.38402455}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 13689.21 | 13689.21 | 13689.21 | 13689.21 | 13689.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {1667538/proyecto_PROCESO, 1667538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401665966 | Proyecto de inversión | 2499952.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499952.2, modificado:2499952.2}} | EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS EN COMUNIDAD COTZURIO ASIENTO DE PIEDRA ATAPANEO IRATZIO SAN JOSÉ DE LAS TORRES SAN MIGUEL DEL MONTE - 278667 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 278667 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TARAY INTERIOR SN COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACÚMBARO Y CALLE JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ, CALLE QUETZALCÓATL LA UNIDAD MEDICA CLÍNICA ESTA UBICADA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN, lon:-101.25076008, lat:19.71209999}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2499632.25 | 2499632.25 | 2499632.25 | 2499632.25 | 2499632.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA/ADM/SBYPS/08/2019/53101/53201, contratista:LJ PROYECTA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2499632.25, importe_modificado:2499632.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1665966/proyecto_INICIO, 1665966/proyecto_FIN, 1665966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401653306 | Proyecto de inversión | 433432.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433432.05, modificado:433432.05}} | ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO CEB 6/10, DE QUERENDARO - 263422 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO MICHOACAN | 263422 | S | 4780 | 4325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE ISAAC ARRIAGA, LA OBRA SE UBICA EN EL BACHILLERATO CEB 610 DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CAL, lon:-100.89886048, lat:19.81521494}} | 2019-10-25 | 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.0}} | {1653306/proyecto_INICIO, 1653306/proyecto_FIN, 1653306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401666140 | Proyecto de inversión | 125768.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125768.22, modificado:125768.22}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 10 DE MAYO - 278881 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 278881 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 10 DE JUNIO Y CALLE TULIPANES, CALLE JAZMIN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA AMPL, lon:-101.20903308, lat:19.7384492}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 125701.31 | 125701.31 | 125701.31 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-155/OP/0263/ADM/19, contratista:ORGANIZACION SORIA INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:125768.22, importe_modificado:125768.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {1666140/proyecto_FIN, 1666140/proyecto_PROCESO, 1666140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401668168 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 153, EXT. LA ENCARNACIÓN. - 281581 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | 281581 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CALLE HERMANOS RAYÓN SUR COLONIA LA ENCARNACIÓN, 61539 LA ENCARNACIÓN, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MA. COSS PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE, CALLE VICENTE GUERRERO COATEPEC DE MORELOS LA ENCARNACIÓN, lon:-100.393631, lat:19.41288968}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 220166.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74811, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0}} | {1668168/proyecto_PROCESO, 1668168/proyecto_INICIO, 1668168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401662045 | Proyecto de inversión | 144267.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144267.74, modificado:144267.74}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA COLONIA VISTA BELLA MUNICPIO DE PATZCUARO MICHOACAN - 273193 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 273193 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:79, direccion:CALLE MIL FLORES COLONIA VISTA BELLA, 61604 COLONIA VISTA BELLA (LOMAS DEL PEAJE), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE LAS MARGARITAS PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA SALIDA A SANTA CLARA HAS, lon:-101.59363064, lat:19.48971282}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1662045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667061 | Proyecto de inversión | 31420.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31420.56, modificado:31420.56}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA - 279878 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 279878 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:26, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LA ESMERALDA (LA FÁBRICA), 61815 LA ESMERALDA (LA FÁBRICA), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SEGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.76995745, lat:19.34930721}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 31420.56 | 31420.56 | 31420.56 | 31420.56 | 31420.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667061/proyecto_INICIO, 1667061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667067 | Proyecto de inversión | 69387.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69387.42, modificado:69387.42}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE TURIRAN - 279883 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 279883 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:72, direccion:CALLE CERCA DE LA CASA DE SALUD RANCHO CENTRO, 61800 TURIRÁN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERCA DE LA CASA DE SALUD Y , CERCA DE LA CASA DE SALUD, lon:-101.63997437, lat:19.40626864}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 69387.42 | 69387.42 | 69387.42 | 69387.42 | 69387.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1667067/proyecto_INICIO, 1667067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663946 | Proyecto de inversión | 35462.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35462.72, modificado:35462.72}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE HUANIQUEO - 275460 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 275460 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA HUANIQUEO, 61804 HUANIQUEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SEGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.64933733, lat:19.33848253}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 35462.72 | 35462.72 | 35462.72 | 35462.72 | 35462.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663946/proyecto_INICIO, 1663946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667622 | Proyecto de inversión | 126143 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126143.0, modificado:126143.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DEL TARASCON - 280471 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 280471 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:66, direccion:CALLE A ESPALDAS DE LA IGLESIA RANCHO EL TARASCÓN, 61817 EL TARASCÓN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , TODOS ESTAN UBICADOS CERCA DEL TEMPLO, lon:-101.82686458, lat:19.43562971}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 126143 | 126143 | 126143 | 126143 | 126143 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {1667622/proyecto_PROCESO, 1667622/proyecto_INICIO, 1667622/proyecto_PROCESO, 1667622/proyecto_FIN, 1667622/proyecto_INICIO, 1667622/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401668699 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO EN SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS - 282953 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 282953 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE SUPREMO TRIBUNAL DE ARIO COLONIA SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 61512 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONGRESO DE PURUARÁN Y CALLE MATAMOROS, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS ZITÁCUARO MI, lon:-100.36252398, lat:19.42371385}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-187/2019, contratista:ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1668699/proyecto_INICIO, 1668699/proyecto_PROCESO, 1668699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401666435 | Proyecto de inversión | 144912.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144912.07, modificado:144912.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 1ERO DE MAYO - 279220 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 279220 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 1ERO DE MAYO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 25 DE JULIO Y CALLE TULIPANES, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONI, lon:-101.20910867, lat:19.73802034}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 143452.12 | 143452.12 | 143452.12 | 143452.12 | 143452.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-165/OP/0267/ADM/19, contratista:CORPORATIVO ANLUDI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:144912.07, importe_modificado:144912.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1666435/proyecto_INICIO, 1666435/proyecto_FIN, 1666435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667229 | Proyecto de inversión | 55217.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55217.55, modificado:55217.55}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 280059 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 280059 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALMA DE SANDOVAL, 61807 PALMA DE SANDOVAL, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SEGÚN PADRÓN DE BENEFICIARIOS, lon:-101.7037215, lat:19.41201587}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 55217.55 | 55217.55 | 55217.55 | 55217.55 | 55217.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1667229/proyecto_INICIO, 1667229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667694 | Proyecto de inversión | 49151.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49151.94, modificado:49151.94}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE LAZIZAMBA - 280555 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 280555 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:73, direccion:CALLE ACCESOS PRINCIPAL RANCHERIA TZINTZAMBA (LA SIZAMBA), 61815 TZINTZAMBA (LA SIZAMBA), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SEGUN PADRON DE BEENFICIARIOS, lon:-101.73923225, lat:19.35742784}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 49151.94 | 49151.94 | 49151.94 | 49151.94 | 49151.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1667694/proyecto_PROCESO, 1667694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401666454 | Proyecto de inversión | 134501.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134501.27, modificado:134501.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 11 DE JUNIO - 279236 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 279236 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 11 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 24 DE JULIO Y CALLE TULIPANES, CALLE 28 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLO, lon:-101.2085976, lat:19.73929397}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 134424.91 | 134424.91 | 134424.91 | 134424.91 | 134424.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-166/OP/0268/ADM/19, contratista:MARIANA TRINIDAD LEMUS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:134501.77, importe_modificado:134501.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.5}} | {1666454/proyecto_PROCESO, 1666454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401666480 | Proyecto de inversión | 579384.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579384.93, modificado:579384.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN MORELIA COLONIA AMPLIACIÓN VALLE DE LOS MANANTIALES CALLE SIETE DE JULIO - 279259 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 279259 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VALLE DEL YAQUI, CALLE 6 DE JUNIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VALLE , lon:-101.21750172, lat:19.73532927}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 575380.65 | 575380.65 | 575380.65 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-246/OP/358/ADM/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:575380.65, importe_modificado:575380.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1666480/proyecto_PROCESO, 1666480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667720 | Proyecto de inversión | 31420.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31420.56, modificado:31420.56}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE - 280584 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 280584 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:43, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA MONTE GRANDE, 61813 MONTE GRANDE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SEGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.73451464, lat:19.31256295}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 31420.56 | 31420.56 | 31420.56 | 31420.56 | 31420.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667720/proyecto_PROCESO, 1667720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401672490 | Proyecto de inversión | 2679478.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669869.66, modificado:669869.66}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:669869.65, modificado:669869.65}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339739.31, modificado:1339739.31}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SANTA MARÍA CASA DE GOBIERNO RÍO GRANDE EN LA CIUDAD DE MORELIA MICH SEGUNDA ETAPA - 290113 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 290113 | S | 26000 | 24000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA - CASA DE GOBIERNO - RIO GRANDE COLONIA SANTA MARÍA DE GUIDO, 58090 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA Y CALLE REY TANGANXOAN, CALLE ACATEMPAN A 75 MTS DE LA CALLE EL MI, lon:-101.20243598, lat:19.67719214}} | 2019-07-22 | 2019-11-30 | 669869.66 | 669869.66 | 669869.66 | 669869.66 | 669869.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:071.2019., contratista:ORNELAS MEZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, monto:2679478.62, importe_modificado:2679478.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1672490/proyecto_INICIO, 1672490/proyecto_FIN, 1672490/proyecto_INICIO, 1672490/proyecto_FIN, 1672490/proyecto_PROCESO, 1672490/proyecto_FIN, 1672490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667797 | Proyecto de inversión | 35264.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35264.44, modificado:35264.44}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE PAMACEO - 280654 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 280654 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PAMACEO, 61815 PAMACEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SEGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.76793319, lat:19.35804521}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 35264.44 | 35264.44 | 35264.44 | 35264.44 | 35264.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667797/proyecto_PROCESO, 1667797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667801 | Proyecto de inversión | 17218.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17218.8, modificado:17218.8}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE PUNZUMARAN - 280662 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 280662 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:52, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHO PUNZUMARÁN, 61804 PUNZUMARÁN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ENTRANDO AL ACCESO PRINCIPAL, lon:-101.628251, lat:19.32741707}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 17218.8 | 17218.8 | 17218.8 | 17218.8 | 17218.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1667801/proyecto_INICIO, 1667801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667822 | Proyecto de inversión | 17731.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17731.36, modificado:17731.36}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE PASO DE CAMEMBARO - 280682 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 280682 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PASO DE CAMÉMBARO, 61804 PASO DE CAMÉMBARO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SEGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.64939019, lat:19.31508452}} | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 17731.36 | 17731.36 | 17731.36 | 17731.36 | 17731.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1667822/proyecto_PROCESO, 1667822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667471 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SAN FELIPE LOS ALZATI PRIMERA MZA TRAMO DE LA MUERTE AL CARRIZAL - 280323 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | 280323 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:563.5, meta_modificada:563.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE DEL CARRIZAL COLONIA SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA AL RIO Y CARRETERA A OCAMPO, SAN FELIPE LOS ALZATI 1A. MZA. TRAMO DE LA, lon:-100.37247754, lat:19.49175544}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-195/2019, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES ALB S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:563.5}} | {1667471/proyecto_FIN, 1667471/proyecto_INICIO, 1667471/proyecto_PROCESO, 1667471/proyecto_FIN, 1667471/proyecto_PROCESO, 1667471/proyecto_FIN, 1667471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401665937 | Proyecto de inversión | 4995751.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995751.95, modificado:4999751.94}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CLINICA MUNICIPAL DR. JOSE PILAR RUIZ NERI EN MORELIA - 278634 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 278634 | S | 8250 | 6750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN MIER Y TERÁN 221 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 58330 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARÍA ANDREA MARTÍNEZ Y CALLE SANTIAGO MATEO, CALLE TEODORO LÓPEZ EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CLINIC, lon:-101.28672939, lat:19.68741197}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 4499751.94 | 4499751.94 | 4499751.94 | 4499751.94 | 4499751.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CA/ADM/SBYPS/08/2019/53101/53201, contratista:LJ PROYECTA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2499632.25, importe_modificado:2499632.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665937/proyecto_PROCESO, 1665937/proyecto_INICIO, 1665937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667687 | Proyecto de inversión | 37486.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37486.2, modificado:37486.2}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 280550 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 280550 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:62, direccion:CALLE ENFRENTE DEL CAMPO DE FUT BOL RANCHO SANTA RITA, 61806 SANTA RITA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENFRENTE DE LA IGLESIA Y CALLE ENFRENTE DEL CAMPO, ENFRENTE DEL TORIL, lon:-101.70365545, lat:19.39638351}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 37486.2 | 37486.2 | 37486.2 | 37486.2 | 37486.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1667687/proyecto_PROCESO, 1667687/proyecto_INICIO, 1667687/proyecto_PROCESO, 1667687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667736 | Proyecto de inversión | 63190.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63190.37, modificado:63190.37}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALLENDE - 156697 | 16 | Michoacán de Ocampo | 96 | Tumbiscatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TUMBISCATIO | 156697 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO TUMBISCATÍO DE RUIZ, 60900 TUMBISCATÍO DE RUIZ, TUMBISCATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE ALLENDE BAJANDO POR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.37767525, lat:18.52677359}} | 2019-09-30 | 2019-11-08 | 62796.92 | 62796.92 | 62796.92 | 62796.92 | 62796.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75239, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:63190.37, importe_modificado:62796.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {1667736/proyecto_INICIO, 1667736/proyecto_FIN, 1667736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667753 | Proyecto de inversión | 324473.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324473.73, modificado:324473.73}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE OPOPEO - 280611 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 280611 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SEGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.60677019, lat:19.41223407}} | 2019-10-10 | 2019-12-30 | 324473.73 | 324473.73 | 324473.73 | 324473.73 | 324473.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1667753/proyecto_PROCESO, 1667753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667777 | Proyecto de inversión | 13689.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13689.21, modificado:13689.21}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUANAJILLO - 280630 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 280630 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:59, direccion:CALLE CERCA DE LA CAPILLA RANCHO SAN JOSÉ CUANAJILLO, 61812 SAN JOSÉ CUANAJILLO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERCA DE LA CAPILLA Y CALLE CERCA DE LA CARRETERA, CERCA DE LA CARRETERA, lon:-101.70967301, lat:19.31268568}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 13689.21 | 13689.21 | 13689.21 | 13689.21 | 13689.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1667777/proyecto_PROCESO, 1667777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401666128 | Proyecto de inversión | 385415.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385415.14, modificado:385415.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA MISIÓN - 278863 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 278863 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE LA MISIÓN INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RESTAURADORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MAGDALENA MONDRAGON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATA, lon:-101.14007018, lat:19.74861346}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 382854.81 | 382854.81 | 382854.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-163/OP/0262/ADM/19, contratista:ASFALTOS LAS CARIDAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:385415.14, importe_modificado:385414.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1666128/proyecto_INICIO, 1666128/proyecto_FIN, 1666128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR EL MINISTRADO., trimestre:4.0, usuario:liliamcastilloga, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:REGISTRAR EL MINISTRADO., trimestre:4.0, usuario:liliamcastilloga, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:REGISTRAR EL MINISTRADO., trimestre:4.0, usuario:liliamcastilloga, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:REGISTRAR EL MINISTRADO., trimestre:4.0, usuario:liliamcastilloga, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | MIC190401667846 | Proyecto de inversión | 143874.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143874.32, modificado:143874.32}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD EN PASO DEL MUERTO - 280700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 280700 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PASO DEL MUERTO, 61823 PASO DEL MUERTO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.60884799, lat:19.32415211}} | 2019-10-10 | 2019-11-30 | 143874.32 | 143874.32 | 143874.32 | 143874.32 | 143874.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1667846/proyecto_INICIO, 1667846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667888 | Proyecto de inversión | 1832271.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832271.97, modificado:1832271.97}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES ETAPA TRES EN MORELIA - 280790 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 280790 | S | 466 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4257.0, meta_modificada:4257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACUMBARO 200 INTERIOR SN COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE YOURECUARO Y CALLE QUTZALCOATL, CALLE CEÑIDOR ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚNBLICA EN LA COLONIA LUCI, lon:-101.25037288, lat:19.71240433}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1832271.71 | 1832271.71 | 1832271.71 | 549681.52 | 549681.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-218/OP/285/IRM/19, contratista:OMAR ANDRADE FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1832271.72, importe_modificado:1832271.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1667888/proyecto_PROCESO, 1667888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667915 | Proyecto de inversión | 141291.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141291.96, modificado:141291.96}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO - 280857 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 280857 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN GREGORIO, 61827 SAN GREGORIO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SEGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.54095506, lat:19.40260423}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 141291.96 | 141291.96 | 141291.96 | 141291.96 | 141291.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1667915/proyecto_PROCESO, 1667915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401667957 | Proyecto de inversión | 3619169.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3619169.4, modificado:3997535.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE CALENTADORES SOLARES ETAPA TRES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA - 280944 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 280944 | S | 1452 | 1188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA TORREON NUEVO 2577 INTERIOR SN COLONIA TORREÓN NUEVO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALANDRIA Y CALLE ALEJANDRO CARIPO, CALLE MIRLO ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA , lon:-101.20408202, lat:19.74709038}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 3997535 | 3997535 | 3997535 | 1085750.19 | 1085750.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-012/OP/0300/ADM/18, contratista:MANUEL GARCIA LEMUS, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:540601.32, importe_modificado:540601.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1667957/proyecto_INICIO, 1667957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401672476 | Proyecto de inversión | 3686842.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921710.68, modificado:921710.68}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:921710.68, modificado:921710.68}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843421.36, modificado:1843421.36}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA ZONA DEL HOSPITAL GENERAL Y EL MANZANILLAL SEGUNDA ETAPA - 290042 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 290042 | S | 196 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLAL COLONIA EL MANZANILLAL (COLONIA ENRIQUE RAMÍREZ), 61608 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FEDERAL NUMERO 14- MORELIA- PATZCUARO Y CALLE GENERAL BENIGNO SERRATO, AVENIDA LAGO AZUL SE TOMA, lon:-101.57976656, lat:19.53379659}} | 2019-07-22 | 2019-11-30 | 921710.68 | 921710.68 | 921710.68 | 921710.68 | 921710.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/LP-001/PROAGUA/2019., contratista:JULIO CESAR MORENO RINCON, convocante:MUNICIPIO DE PÁTZCUARO MICHOACÁN, monto:3686842.72, importe_modificado:3686842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1672476/proyecto_INICIO, 1672476/proyecto_FIN, 1672476/proyecto_PROCESO, 1672476/proyecto_FIN, 1672476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401668810 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COATEPEC DE MORELOS LA GARITA - 283258 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | 283258 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.84, meta_modificada:139.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:PRIVADA DE SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA COLONIA LA GARITA DE COATEPEC, 61538 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZITACUARO - BENITO JUAREZ Y CAMINO HACIA LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA, CAMINO DE TER, lon:-100.38254837, lat:19.42401966}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-189/2019, contratista:A Y R CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.84}} | {1668810/proyecto_PROCESO, 1668810/proyecto_FIN, 1668810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401668290 | Proyecto de inversión | 508000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508000.0, modificado:508000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CURUNGUEO EL RINCON SEGUNDA MANZANA - 281903 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | 281903 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:49, direccion:CALLE DE LA SEGUNDA MANZANA DE CURUNGUEO COLONIA RINCÓN DE CURUNGUEO (SEGUNADA MANZ. DE CURUNGUEO), 61526 RINCÓN DE CURUNGUEO (SEGUNADA MANZANA DE CURUNGUEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO HACIA EL TANQUE Y CARRETER, lon:-100.34720286, lat:19.47908053}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-192/2019, contratista:MICONSE S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:508000.0, importe_modificado:508000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {1668290/proyecto_PROCESO, 1668290/proyecto_FIN, 1668290/proyecto_INICIO, 1668290/proyecto_FIN, 1668290/proyecto_PROCESO, 1668290/proyecto_FIN, 1668290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664236 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE:JAUJA EN LA COLONIA AMPL. CIUDAD JARDIN - 275939 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA | 275939 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JAUJA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAURO VILLA Y CALLE RONDANILLA, CALLE LOMA DEL SOL SECTOR REPUBLICA, lon:-101.25468969, lat:19.70158935}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 55999.97 | 55999.97 | 55999.97 | 16800 | 16800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-215/OP/312/ADM/19, contratista:VICTOR HUGO GOMEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:56000.0, importe_modificado:56000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}} | {1664236/proyecto_PROCESO, 1664236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664264 | Proyecto de inversión | 516904.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516904.97, modificado:516904.97}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN MORELIA COLONIA PABLO GALEANA CALLE CENZONTLE - 275974 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA | 275974 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE CENZONTLE INTERIOR SN COLONIA PABLO GALEANA, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FAISAN Y CALLE DREN, CALLE PELICANO TENENCIA MORELOS, lon:-101.23518422, lat:19.64021522}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 516899.09 | 516899.09 | 516899.09 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-263/OP/357/ADM/19, contratista:CONSTRUCCIONES PACSAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:516904.97, importe_modificado:516904.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1664264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401654882 | Proyecto de inversión | 111602.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111602.36, modificado:111602.36}} | MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS - 265540 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 265540 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:39, direccion:RANCHO LAS PALOMAS, 61255 LAS PALOMAS, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A PALOMILLAS Y CAMINO PALOMAS, CAMINO TACARIO SE ENCUENTRA A 350 MTS DE LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.5747371, lat:19.827083}} | 2019-11-28 | 2019-12-28 | 10903.04 | 10903.04 | 10903.04 | 10903.04 | 10903.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74839, contratista:, convocante:MUNICIPIO , monto:111602.36, importe_modificado:111602.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1654882/proyecto_PROCESO, 1654882/proyecto_INICIO, 1654882/proyecto_PROCESO, 1654882/proyecto_FIN, 1654882/proyecto_INICIO, 1654882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401654886 | Proyecto de inversión | 906297.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906297.71, modificado:906297.71}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE EPIFANIO C PEREZ - 265547 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 265547 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EPIFANIO C. PÉREZ (SAN MIGUEL), 58853 EPIFANIO C. PÉREZ (SAN MIGUEL), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA-SALAMANCA Y CALLE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, CALLE, lon:-101.15202709, lat:19.99044416}} | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 906297.71 | 903451.16 | 542337.67 | 542337.67 | 542337.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS03/2019, contratista:C I INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:903451.16, importe_modificado:903451.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1654886/proyecto_INICIO, 1654886/proyecto_PROCESO, 1654886/proyecto_INICIO, 1654886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401658545 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN MANZANILLOS - 268633 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 268633 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3637.8, meta_modificada:3637.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:213, direccion:CALLE DE MANZANILLOS 3A. MZA PUEBLO MANZANILLOS (PRIMERA MANZANA), 61534 TERCERA MANZANA DE MANZANILLOS (EL RANCHO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EN DIRECCIÓN A LA 1A. MZA DE MANZANILLOS Y CAMINO EN DIRECCIÓN A LA , lon:-100.27227447, lat:19.44293557}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 15432.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74876, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3637.8}} | {1658545/proyecto_PROCESO, 1658545/proyecto_FIN, 1658545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401662686 | Proyecto de inversión | 529049 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529049.0, modificado:529049.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRES MEZQUITES 2 - 274001 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 274001 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TRES MEZQUITES - TAFOLLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 6 EJIDO TRES MEZQUITES, 58542 TRES MEZQUITES, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRES MEZQUITES, lon:-101.61984016, lat:20.26869273}} | 2019-12-19 | 2019-12-31 | 277089.2 | 277089.2 | 277089.2 | 277089.2 | 277089.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJSV/DR/003/2019, contratista:CONTRATISTA ASOCIACION DE USUARIOS DEL BAJIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:277089.2, importe_modificado:277089.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7000.0}} | {1662686/proyecto_INICIO, 1662686/proyecto_FIN, 1662686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de este contrato corresponde a la cantidad de $277089.20, trimestre:4.0, usuario:abilenivazquezl, fecha:2020-01-15}} | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401658599 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN NICOLÁS ROMERO - 268700 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 268700 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5465.7, meta_modificada:5465.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE CAMINO REAL DE LA TERCERA MANZANA DE NICOLÁS ROMERO RANCHERIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA TOM, lon:-100.31221449, lat:19.42144468}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 30864.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74865, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5465.7}} | {1658599/proyecto_FIN, 1658599/proyecto_PROCESO, 1658599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401661804 | Proyecto de inversión | 599057.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599057.23, modificado:599057.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ACCESO A COMUNIDAD EN MORELIA COMUNIDAD CORO GRANDE - 272858 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 272858 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:47, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL A CORO GRANDE INTERIOR SN RANCHERIA CORO GRANDE, 58321 CORO GRANDE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ESTATAL CUTO DE LA ESPERANZA - TEREMENDO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENC, lon:-101.39565697, lat:19.76390496}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 599057.23 | 599057.23 | 599057.23 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-257/OP/329/ADM/19, contratista:INGENIERIA Y SERVICIO CIVIL Y ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:599057.23, importe_modificado:599057.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:903.0}} | {1661804/proyecto_PROCESO, 1661804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401652572 | Proyecto de inversión | 39318.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39318.76, modificado:39318.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA EFIGENIA - 262450 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN | 262450 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO URECHO - EL CANGREJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA SANTA EFIGENIA, 61752 SANTA EFIGENIA, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA EMPAQUE DE ZARZAMORA Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-101.81799421, lat:19.05049802}} | 2019-09-01 | 2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DUOP/AD/F3-010/2019, contratista:ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:629100.28, importe_modificado:629957.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652572/proyecto_FIN, 1652572/proyecto_PROCESO, 1652572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664408 | Proyecto de inversión | 931455.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931455.62, modificado:931455.62}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CINCO DE MAYO EN COL. IGNACIO ZARAGOZA - 276236 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | 276236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:919.3, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 58616 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ZACAPU., lon:-101.76834643, lat:19.84454319}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 931455.62 | 931455.62 | 931455.62 | 931455.62 | 931455.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPDU/AD/FAIS/2019/030, contratista:MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:931455.62, importe_modificado:931455.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1664408/proyecto_PROCESO, 1664408/proyecto_INICIO, 1664408/proyecto_FIN, 1664408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401661051 | Proyecto de inversión | 107565.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107565.41, modificado:107565.44}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN CUITZEO DE LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SALTO - 271812 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE URANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 271812 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PUERTA DEL SALTO (LA PUERTA), 58855 PUERTA DEL SALTO (LA PUERTA), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HACIA EL JARD, lon:-101.17971565, lat:20.05396}} | 2019-12-19 | 2019-12-31 | 107565.44 | 106565.44 | 106565.44 | 106565.44 | 106565.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:107565.44, importe_modificado:107565.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {1661051/proyecto_INICIO, 1661051/proyecto_FIN, 1661051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401652673 | Proyecto de inversión | 578895.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578895.5, modificado:578895.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 117 EN LA COLONIA EXTENSIÓN MARAVATIO - 283874 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 283874 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 1 MAYO COLONIA LOMAS DEL PANTEÓN, 61252 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE ENCINO SE ENCUENTRA A 340 MTS DE EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL P, lon:-100.42059912, lat:19.88727547}} | 2019-11-14 | 2019-12-28 | 20231.55 | 20231.55 | 20231.55 | 20231.55 | 20231.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:578875.5, importe_modificado:578875.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1652673/proyecto_INICIO, 1652673/proyecto_PROCESO, 1652673/proyecto_INICIO, 1652673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401653435 | Proyecto de inversión | 175947.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175947.09, modificado:175947.09}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA POZO PROFUNDO CASETA DE CLORACIÓN EN EL AGUACATE - 263595 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 263595 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE CAMINO AL AGUACATE COLONIA RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS TERCERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO DEL AGUACATE Y CAMINO DEL AGUACATE, CAMINO , lon:-100.33267547, lat:19.41378923}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 175946.87 | 175946.87 | 175946.87 | 175946.87 | 175946.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-VIV-180/2019, contratista:GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:175947.09, importe_modificado:175947.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653435/proyecto_PROCESO, 1653435/proyecto_INICIO, 1653435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401653443 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN CRESCENCIO MORALES MACHO DE AGUA - 263600 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO | 263600 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:CALLE DE MACHO DE AGUA RANCHO CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 61520 MACHO DE AGUA (QUINTA MANZANA DE CRESCENCIO MORALES), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A ZONA PARCELARIA Y CAMINO A MACHO DE AGUA CENTRO, CAMINO BRECH, lon:-100.23829177, lat:19.44052888}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-AYS-190/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES VELAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653443/proyecto_INICIO, 1653443/proyecto_PROCESO, 1653443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663679 | Proyecto de inversión | 204540.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204540.63, modificado:204540.63}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TATA VASCO EN CUITZEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTI DEL PULQUE (COLONIA LA NORIA) EN LA CA - 275115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 275115 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.2, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE BUENOS AIRES EL JARDIN DE NIÑOS TATA VASCO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, lon:-101.07026668, lat:19.9684796}} | 2019-12-19 | 2019-12-31 | 200789.65 | 200789.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/IBE03/2019, contratista:C I INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:200789.65, importe_modificado:200789.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663679/proyecto_INICIO, 1663679/proyecto_FIN, 1663679/proyecto_PROCESO, 1663679/proyecto_FIN, 1663679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401652728 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA QUINCE DE MAYO EN MORELIA COLONIA LUIS CORDOBA REYES - 262656 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA | 262656 | S | 134 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOMA MEXICANA INTERIOR SN COLONIA LUIS CÓRDOBA REYES, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOMA GUATEMALTECA Y CALLE LOMA URUGUAYA, CALLE LOMA BOLIVIANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA , lon:-101.2109869, lat:19.75587039}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1674625.84 | 1674625.84 | 1674625.84 | 502387.75 | 502387.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-239/OP/351/IRM/19, contratista:ROCA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1698162.04, importe_modificado:1698162.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {1652728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401662911 | Proyecto de inversión | 498969.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498969.79, modificado:498969.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO Y SALIDA EN MORELIA COMUNIDAD TAREHUICHO - 274247 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 274247 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1108.0, meta_modificada:1108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:149, direccion:CALLE CARRETERA MUNICIPAL A TAREHUICHO INTERIOR SN RANCHERIA TEREHUICHO, 58323 TAREHUICHO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MUNICIPAL TEREHUICHO - ARACURIO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-101.46391398, lat:19.7865278}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 498969.79 | 498969.79 | 498969.79 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-260/OP/332/ADM/19, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:498969.79, importe_modificado:498969.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {1662911/proyecto_INICIO, 1662911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401657215 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:265000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESC SEC TEC EN CRESCENCIO MORALES PRIMERA MZA - 266693 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 266693 | S | 200 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A ESCUELAS DE CRESCENCIO MORALES PUEBLO CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), 61520 CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE A LA ESCUELA, CALLE VIALIDAD SECUNDARIA , lon:-100.24456509, lat:19.48956121}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-191/2019, contratista:VICTOR DANIEL LOPEZ CARDENAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:265000.0, importe_modificado:265000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1657215/proyecto_PROCESO, 1657215/proyecto_INICIO, 1657215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401661203 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE LINEA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE JAMUQUEN DEL EJIDO JAMUQUEN DE PATZCUARO MICHOACAN - 272055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 272055 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.71, meta_modificada:25.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JAMUQUEN COLONIA JAMUQUEN, 61605 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESMERALDA, CALLE JAMUQUEN PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA CALLE AUN LADO DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES HASTA LA CALLE FRANCISC, lon:-101.61661138, lat:19.50127807}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-026/FONDOIII/2019, contratista:OR DESARROLLOS INMOBILIARIOS INTEGRALES SA DE CV, convocante:Municipio de Patzcuaro Michoacan, monto:2299384.41, importe_modificado:2299384.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.51}} | {1661203/proyecto_INICIO, 1661203/proyecto_PROCESO, 1661203/proyecto_INICIO, 1661203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401652810 | Proyecto de inversión | 59999.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59999.86, modificado:59999.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS CHHANARI - 262776 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 262776 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA LA MANGANA, 61120 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR LA CALLE MORELIA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA JUAN ESCUT, lon:-100.56106336, lat:19.69663369}} | 2019-10-10 | 2019-12-02 | 59999.86 | 59999.86 | 59999.86 | 59999.86 | 59999.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} | {1652810/proyecto_INICIO, 1652810/proyecto_FIN, 1652810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401652825 | Proyecto de inversión | 1750000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.03, modificado:1750000.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN MORELIA COLONIA IGNACIO LÓPEZ RAYON - 262793 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA | 262793 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ ANTONIO DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANASTASIO NÁJERA Y CALLE BENITO MIRANDA, CALLE GREGORIO MÁRQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDE, lon:-101.25529185, lat:19.69033583}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1748388.39 | 1748388.39 | 1748388.39 | 524516.52 | 524516.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-241/OP/353/IRM/19, contratista:AIV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1748388.38, importe_modificado:1748388.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1652825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401659569 | Proyecto de inversión | 1331821.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331821.71, modificado:1331821.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN EN LA TENENCIA DE TUNGAREO PRIMERA ETAPA - 269995 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 269995 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA SAN PEDRO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE CUAHUTEMOC LA CALLE SE ENCUENTRA A 690 MTS DE DISTANCIA DE LA PARROQUIA SAN PEDRO APOSTO, lon:-100.36180858, lat:19.91250276}} | 2019-10-24 | 2019-12-20 | 864475.95 | 864475.95 | 864475.95 | 864475.95 | 864475.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:1331821.71, importe_modificado:1331821.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1659569/proyecto_INICIO, 1659569/proyecto_PROCESO, 1659569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663024 | Proyecto de inversión | 694306.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694306.08, modificado:694306.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO Y SALIDA EN MORELIA COMUNIDAD TZINTZIMACATO GRANDE Y CHICO - 274387 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 274387 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1681.0, meta_modificada:1681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:164, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL CUTO DE LA ESPERANZA - TEREMENDO INTERIOR SN RANCHERIA TZINTZIMACATO CHICO, 58322 TZINTZIMACATO CHICO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL TZINTZIMACATO C, lon:-101.4359289, lat:19.78317022}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 694306.08 | 694306.08 | 694306.08 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-261/OP/333/ADM/19, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:694306.08, importe_modificado:694306.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {1663024/proyecto_INICIO, 1663024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664640 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA, CLAVE 16ETV0679C EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 276849 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 276849 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:71, direccion:CALLE A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA RANCHO TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), 61816 TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y , A UN LADO DE LA ESCUELA , lon:-101.699777, lat:19.4702829}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 250000 | 250000 | 249901.38 | 74970.41 | 74970.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/29/2019, contratista:MARIA DE LA LUZ CORTES CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:249901.38, importe_modificado:249901.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1664640/proyecto_INICIO, 1664640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401654472 | Proyecto de inversión | 1345284.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345284.21, modificado:1345284.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE AL DEPÓSITO DE AGUA EN MORELIA COMUNIDAD LA ARTEZA - 286554 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA | 286554 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:913.9, meta_modificada:913.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:91, direccion:BRECHA TRAMO COMUNIDAD LA ARTEZA - MANANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA LA ARTESA, 58356 LA ARTESA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA A PRESA DE UMÉCUA, lon:-101.19258272, lat:19.53078851}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1345284.2 | 1345284.2 | 1345284.2 | 403585.26 | 403585.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-254/OP/326/IRM/19, contratista:CONSTRUCTORA CASMART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1345284.21, importe_modificado:1345284.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {1654472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401657329 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PALMA EN SAN JUAN ZITÁCUARO - 266884 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 266884 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PALMA COLONIA LA PALMA, 61505 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HACIA LA UPN Y CALLE HACIA LA MONTAÑA, CALLE CALLE SECUNDARIA SAN JUAN ZITÁCUARO COL. LA PALMA, lon:-100.3407227, lat:19.45508251}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-ED-197/2019, contratista:ING. RICARDO MARIN ARREOLA, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657329/proyecto_INICIO, 1657329/proyecto_FIN, 1657329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401658927 | Proyecto de inversión | 586243.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586243.49, modificado:586243.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAGO EN CUITZEO, LOCALIDAD DE CUITZEO DEL PORVENIR, BARRIO LOS CERRITOS - 269089 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 269089 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAGO EN CUITZEO LOCALIDAD DE CUITZEO DEL PORVENIR BARRIO LOS CERRITOS INTERIOR S/N BARRIO DE LOS CERRITOS, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERTRUDIS , lon:-101.13568732, lat:19.97490443}} | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 586243.49 | 586243.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/URB07/2019, contratista:CORPARATIVO CEBLAN, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:586243.49, importe_modificado:586243.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {1658927/proyecto_PROCESO, 1658927/proyecto_INICIO, 1658927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663902 | Proyecto de inversión | 251630.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251630.88, modificado:251630.88}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CUNGO - 275400 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 275400 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:22, direccion:RANCHO CUNGO, 61805 CUNGO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA DEL PINALITO, lon:-101.6465679, lat:19.37833167}} | 2019-11-11 | 2019-12-25 | 251630.88 | 251630.88 | 251630.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/27/2019, contratista:MARCO ANTONIO FUENTES RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:251630.88, importe_modificado:251630.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1663902/proyecto_PROCESO, 1663902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663907 | Proyecto de inversión | 17176.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17176.73, modificado:17176.73}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE EL ROMERO - 275405 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 275405 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:57, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL ROMERO, 61813 EL ROMERO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SEGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.75170119, lat:19.30912644}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 17176.73 | 17176.73 | 17176.73 | 17176.73 | 17176.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1663907/proyecto_PROCESO, 1663907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401652910 | Proyecto de inversión | 1750000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.01, modificado:1750000.01}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CECYTEM PLANTEL DOCE - 262939 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA | 262939 | S | 765 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.0, meta_modificada:1268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LAURO VILLAR INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAUJA Y CALLE TAIMEO, CALLE RONDANILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA CIUDAD JARDÍN DENTRO , lon:-101.25503257, lat:19.70242831}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1742000 | 1742000 | 1742000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-241/OP/354/IRM/19, contratista:CONSTRUCTORA CARREMICH, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1742000.0, importe_modificado:1742000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1652910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401654526 | Proyecto de inversión | 322959.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322959.67, modificado:322959.67}} | AMPLIACION DE TECHUMBRE EN EL CECYTEM CEMSAD NO. 26 DE LA TENENCIA DE URIPITIO. - 286622 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 286622 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.8, meta_modificada:272.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:71, direccion:AVENIDA HUARAQUEO-URIPITIO PUEBLO URIPITIO, 61261 URIPITIO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA HUARAQUEO-URIPITIO Y CALLE SAN HJUAN BUENA VISTA, CAMINO EL SAUCILLO-URIPITIO SE ENCUENTRA A 100 MTS DEL CAMPO DE FÚTBOL, lon:-100.54355134, lat:19.93753212}} | 2019-10-31 | 2019-12-28 | 151989 | 151989 | 151989 | 151989 | 151989 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:322959.67, importe_modificado:322959.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1654526/proyecto_PROCESO, 1654526/proyecto_INICIO, 1654526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401657390 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN APUTZIO DE JUÁREZ - 266991 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 266991 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A APUTZIO DE JUAREZ PUEBLO APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), 61533 APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ Y CAMINO A ZONA AGRÍCOLA, CAMINO CARRETRA A COPANDARO A, lon:-100.35189085, lat:19.34240212}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 140000 | 139896 | 139896 | 139896 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74853, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5100.0}} | {1657390/proyecto_PROCESO, 1657390/proyecto_FIN, 1657390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401658171 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL AGUACATE - 268085 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 268085 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3637.8, meta_modificada:3637.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ZONA ESCOLAR EL AGUACATE PUEBLO EL AGUACATE, 61535 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO DE LA ZONA ESCOLAR Y CAMINO HACIA EL POZO, CAMINO VIA ALTERNA EL AGUACATE 1A. MZA., lon:-100.33482187, lat:19.42183426}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 15432.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74873, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACANQ, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3637.8}} | {1658171/proyecto_PROCESO, 1658171/proyecto_INICIO, 1658171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663936 | Proyecto de inversión | 57241.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57241.05, modificado:57241.05}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE TZINTZUN - 275442 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 275442 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA FELIPE TZINTZUN (LA MESA), 61827 FELIPE TZINTZUN (LA MESA), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SEGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.53475669, lat:19.39167593}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 57241.05 | 57241.05 | 57241.05 | 57241.05 | 57241.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663936/proyecto_INICIO, 1663936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401657425 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO RINCÓN DE AHORCADO - 267021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 267021 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:48, direccion:CALLE A LA LOMITA DEL RINCÓN DE AHORCADOS RANCHERIA LA LOMA (TERCERA MANZANA DE SAN MIGUEL), 61539 RINCÓN DEL AHORCADO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A RONCON DEL AHORCADO Y CAMINO A LA LOMITA, BRECHA EN ÁREA PARCEL, lon:-100.31934972, lat:19.3587318}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 140000 | 139896 | 139896 | 139896 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74856, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1657425/proyecto_PROCESO, 1657425/proyecto_FIN, 1657425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401657445 | Proyecto de inversión | 614000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614000.0, modificado:614000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DONACIANO OJEDA TERCERA MZA CAMINO HACIA EL PANTEÓN - 267047 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 267047 | S | 155 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:142, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL PANTEÓN RANCHERIA PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), 61529 PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE DONACIANO OJEDA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO HACIA PUENTECILLAS Y CAMINO PANTEÓN, , lon:-100.30462961, lat:19.47881873}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 614000 | 613987.28 | 613987.28 | 613987.28 | 459582.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74843, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:614000.0, importe_modificado:614000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1657445/proyecto_PROCESO, 1657445/proyecto_FIN, 1657445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401659066 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TIMBINEO DE LOS CONTRERAS - 269286 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 269286 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO DE TIMBINEO 1A. MZA. PUEBLO TIMBINEO LOS CONTRERAS, 61537 TIMBINEO LOS CONTRERAS, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A ZONA PARCELARIA Y CAMINO AL CENTRO, CAMINO VIALIDAD PRINCIPAL TIMBINEO DE LOS CONTRERAS, lon:-100.45242044, lat:19.41232458}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 150000 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74871, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1659066/proyecto_INICIO, 1659066/proyecto_FIN, 1659066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663193 | Proyecto de inversión | 398733.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398733.52, modificado:398733.52}} | CONSTRUCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MORELIA COMUNIDAD LAS FLORES CALLE COLORINES Y MAGNOLIAS - 274567 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 274567 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:62, direccion:CALLE LOS COLORINES INTERIOR SN RANCHERIA LAS FLORES, 58338 LAS FLORES, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COMUNIDAD LAS FLORE, lon:-101.28132098, lat:19.71915031}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 398733.52 | 398733.52 | 398733.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-262/OP/334/ADM/19, contratista:HEBER SALGADO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:398733.52, importe_modificado:398733.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1663193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663982 | Proyecto de inversión | 399211.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399211.25, modificado:399211.25}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE IXTARO - 275501 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANE | 275501 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ISTARO, 61813 IZTARO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SEGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.75455638, lat:19.32724539}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 399211.25 | 399211.25 | 399211.25 | 399211.25 | 399211.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1663982/proyecto_PROCESO, 1663982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664017 | Proyecto de inversión | 120595 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120595.0, modificado:110560.0}} | EQUIPAMEINTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CHURUCUMEO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA DEL COBRE - 275546 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 275546 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS SALAZAR PUEBLO CHURUCUMEO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS SALAZAR Y , LA BOMBA SE INSTALO EN LA CALLE CARLOS SALAZAR EN LA COLONIA DE CHURUCUMEO, lon:-101.64832665, lat:19.41145754}} | 2019-08-12 | 2019-10-12 | 110560 | 110560 | 110560 | 50448.01 | 50448.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:110560.0, importe_modificado:110560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664017/proyecto_PROCESO, 1664017/proyecto_FIN, 1664017/proyecto_PROCESO, 1664017/proyecto_FIN, 1664017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664810 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:84915.85}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 16DPR1350J EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 277276 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 277276 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:CALLE ENFRENTE DE LA IGLESIA RANCHO PASO DEL MUERTO, 61823 PASO DEL MUERTO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENFRENTE DE LA IGLESIA Y , ENFRENTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.6087407, lat:19.32480006}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 84915.85 | 84915.85 | 84915.85 | 41188.41 | 41188.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73321, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:84915.85, importe_modificado:84915.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1664810/proyecto_PROCESO, 1664810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401654630 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | INSTALACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LINEA DE MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR EL POZO DE LA VIÑA EN EL EJIDO DE VILLACHUATO - 265164 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | 265164 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE EN LA VIÑA RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MADERO ORIENTE Y CALLE POR LA PRIMER ENTRADA, CALLE LAZARO CARDENAS ORIENTE LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO QUE ESTA UBICADO E, lon:-101.61981619, lat:20.15181117}} | 2019-12-02 | 2019-12-18 | 200000 | 200000 | 200000 | 199999.12 | 199999.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1654630/proyecto_INICIO, 1654630/proyecto_FIN, 1654630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401657453 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES PRIMERA ETAPA EN DONACIANO OJEDA - 267073 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 267073 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO DONACIANO OJEDA (SAN FRANCISCO), 61529 DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA 1A MZA Y CAMINO A LA 2A. MZA, CAMINO A LA TENENCIA , lon:-100.28677207, lat:19.48950443}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 200000 | 199976.86 | 199976.86 | 199976.86 | 38319.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74844, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {1657453/proyecto_FIN, 1657453/proyecto_PROCESO, 1657453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401658263 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EMILIANO ZAPATA - 268257 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 268257 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CALLE DE EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), 61534 COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HACIA ZONA INDUSTRIAL Y CALLE HACIA MANZANILLOS, CALLE VIALIDAD, lon:-100.29562725, lat:19.4495079}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 100000 | 96722.82 | 96722.82 | 96722.82 | 12155.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74874, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1658263/proyecto_FIN, 1658263/proyecto_PROCESO, 1658263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664860 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:128956.92}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESTRUCTURA METALICA EN GRADAS DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ESCALANTE EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN. - 277338 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 277338 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130000.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.64373889, lat:19.40198703}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 128956.92 | 128956.92 | 128956.92 | 123728.15 | 123728.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:128956.92, importe_modificado:128956.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1664860/proyecto_INICIO, 1664860/proyecto_PROCESO, 1664860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401654665 | Proyecto de inversión | 997632.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997632.64, modificado:997632.64}} | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN MORELIA COL JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ CALLE VEINTIDÓS DE FEBRERO - 286915 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 286915 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 58218 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS MORA TOVAR Y AVENIDA NICOLAS BALLESTEROS, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚ, lon:-101.16415933, lat:19.72324964}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 997632.63 | 997632.63 | 997632.63 | 299289.79 | 299289.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-247/OP/360/ADM/19, contratista:CONSTRUCTORA ARLISE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:997632.64, importe_modificado:997632.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {1654665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664097 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SIGMUND FREUD, CLAVE 16DJN0961M EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE - 275689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 275689 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:60, direccion:RANCHO SANTA ANA, 61816 SANTA ANA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DE LA PLAZA HACIA ARRIBA, lon:-101.77287781, lat:19.39041514}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 330000 | 330000 | 329696.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/31/2019, contratista:JULIO CESAR MORENO RINCON, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:329696.86, importe_modificado:329696.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1664097/proyecto_INICIO, 1664097/proyecto_PROCESO, 1664097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664862 | Proyecto de inversión | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:67332.27}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CLAVE 16DPR1353G EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE - 277341 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 277341 | S | 80 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:59, direccion:CALLE CARRETERA SAN JOSE CUANAJILLO-LA CANTERA RANCHO SAN JOSÉ CUANAJILLO, 61812 SAN JOSÉ CUANAJILLO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A UN LADO DEL CAMPO DE FUTBOL Y , A UN LADO DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-101.7104092, lat:19.3126326}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 67332.27 | 67332.27 | 67332.27 | 37358.25 | 37358.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73316, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:67332.27, importe_modificado:67332.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1664862/proyecto_INICIO, 1664862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401659180 | Proyecto de inversión | 384749.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384749.85, modificado:384749.85}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE CUITZEO, EN LA LOCALIDAD DE CUARACURIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO. - 269437 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 269437 | S | 285 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR S/N PUEBLO CUARACURIO, 58854 CUARACURIO, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA MORELIA-SALAMANCA LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMI, lon:-101.1489375, lat:20.06141515}} | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 384748.33 | 384748.31 | 80346.32 | 80346.32 | 80346.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/IBE01/2019, contratista:C I INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:384748.31, importe_modificado:384748.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659180/proyecto_INICIO, 1659180/proyecto_PROCESO, 1659180/proyecto_FIN, 1659180/proyecto_INICIO, 1659180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401659858 | Proyecto de inversión | 2301537.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301537.71, modificado:2301537.71}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA - 270366 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 270366 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2166.7, meta_modificada:1744.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:40, direccion:CALLE AV. REVOLUCION RANCHERIA SAN JOAQUÍN JARIPEO (LA EX-HACIENDA), 58966 SAN JOAQUÍN JARIPEO (LA EX-HACIENDA), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA ENTRADA SE ENCUENTR, lon:-100.69527961, lat:19.86512123}} | 2019-09-02 | 2019-12-21 | 2301537.71 | 2301537.71 | 2301537.71 | 2301537.71 | 2301537.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/FISMDF/LIR-004/2019, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, monto:2301537.71, importe_modificado:2301537.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1744.71}} | {1659858/proyecto_FIN, 1659858/proyecto_INICIO, 1659858/proyecto_PROCESO, 1659858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664929 | Proyecto de inversión | 330667.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330667.48, modificado:330667.48}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN SANTA CLARA DEL COBRE - 277439 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 277439 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE ENTRE GENERALISIMO MORELOS Y FRAY JUAN DE SAN MIGUEL PUEBLO CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERALISIMO MORELOS Y CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL, SE LOCALIZA ENTRE, lon:-101.64271965, lat:19.40450172}} | 2019-08-26 | 2019-09-10 | 330667.48 | 330667.48 | 329996.1 | 329996.1 | 329996.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/22/2019, contratista:MARIA DE LA LUZ CORTES CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:329996.1, importe_modificado:329996.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {1664929/proyecto_INICIO, 1664929/proyecto_PROCESO, 1664929/proyecto_FIN, 1664929/proyecto_PROCESO, 1664929/proyecto_INICIO, 1664929/proyecto_FIN, 1664929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664952 | Proyecto de inversión | 278000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278000.0, modificado:278000.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE ZIRAHUEN - 277474 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 277474 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:278000.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, direccion:CALLE RIVERA DEL LAGO PUEBLO ZIRAHUÉN, 61810 ZIRAHUÉN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LAGO DE ZIRAHUEN, lon:-101.73049368, lat:19.45125123}} | 2019-07-29 | 2019-08-27 | 278000 | 278000 | 278000 | 278000 | 278000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/21/2019, contratista:JAIME CHÁVEZ CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:278000.0, importe_modificado:278000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1664952/proyecto_FIN, 1664952/proyecto_INICIO, 1664952/proyecto_PROCESO, 1664952/proyecto_INICIO, 1664952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401658415 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE MÉXICO 68 EN HEROICA ZITÁCUARO COL MÉXICO 68 - 268460 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 268460 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE DE MÉXICO 68 COLONIA MÉXICO 68, 61519 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 2A DE MEXICO 68 Y CALLE AV. REVOLUCIÓN NORTE, CALLE MIGUEL CARRILLO HEROCIA ZITÁCUARO COL. MÉXICO 68., lon:-100.35300328, lat:19.4427878}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 400000 | 397762.57 | 397762.57 | 397762.57 | 256267.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74850, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {1658415/proyecto_FIN, 1658415/proyecto_INICIO, 1658415/proyecto_PROCESO, 1658415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663369 | Proyecto de inversión | 471330.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471330.5, modificado:471330.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE RÍO VOLGA - 274765 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PUREPERO | 274765 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE RIO VOLGA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RÌO NILO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE RIO JORDAN LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BA, lon:-101.99264635, lat:19.90257241}} | 2019-10-07 | 2019-12-20 | 471330.5 | 471330.5 | 471330.5 | 451330.5 | 451330.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM-DOP/FIII-AD/09/2019, contratista:INNOVACION INGENIERIL 2M, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO., monto:471330.51, importe_modificado:471330.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.0}} | {1663369/proyecto_INICIO, 1663369/proyecto_PROCESO, 1663369/proyecto_INICIO, 1663369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664182 | Proyecto de inversión | 157948.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157948.28, modificado:157948.28}} | CONSTRUCCCION DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA COL. LOMA BONITA DEL SUR - 275856 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA | 275856 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV PRADERA FLORIDA Y CALLE CEDRON, CALLE MIGUEL HIDALGO TENENCIA DE SANTA MARÍA DE GUIDO EN COLONIA LOMA BONITA, lon:-101.19264764, lat:19.65598699}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 139932.95 | 139932.95 | 139932.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-216/OP/307/ADM/19, contratista:SUCONPRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:157948.28, importe_modificado:157948.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {1664182/proyecto_INICIO, 1664182/proyecto_PROCESO, 1664182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664196 | Proyecto de inversión | 76999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76999.99, modificado:76999.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE: PICO DE TZIRATE DE LA COLONIA. AMPL. TORREON NUEVO - 275884 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA | 275884 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PICO DEL TZIRATE INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TORREÓN NUEVO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARICUTIN Y CALLE IGNACIO SALAZAR, CALLE PICO DE ORIZABA SECTOR REPÚBLICA, lon:-101.20156184, lat:19.74847605}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 76999.95 | 76999.95 | 76999.95 | 23100 | 23100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-213/OP/0309/ADM/19, contratista:VICTOR HUGO GOMEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:76999.99, importe_modificado:76999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1664196/proyecto_INICIO, 1664196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401659294 | Proyecto de inversión | 2186074.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186074.3, modificado:2186074.3}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA - 269592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 269592 | S | 17208 | 15259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:PUEBLO , 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES FRENTE A LA GASOLINERA EL COLUMPIO SALIDA A CARRETERA LIBRE NUEVA ITALIA URUAPAN, lon:-102.0874816, lat:19.04212339}} | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 0 | 2186074.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM-MUGICA/PROAGUA/OBRA/ICM3/008-2019, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN S.A. DE C.V., convocante:MMU850101743, monto:4368475.29, importe_modificado:4368475.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1659294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401660914 | Proyecto de inversión | 209592.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209592.13, modificado:209592.13}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, LOCALIDAD DE SAN LUCAS PIO EN CALLE INDEPENDENCIA. - 271641 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | 271641 | S | 1540 | 1516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.2, meta_modificada:43.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN LUCAS PÍO, 58972 SAN LUCAS PÍO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA MORELIA-MARAVATIO, CALLE HIDALGO A UN COSTADO DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ. CERCA DE LA TELEBAC, lon:-100.93374919, lat:19.79600325}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 203246.86 | 203246.86 | 203246.86 | 203246.86 | 203246.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPU/034/2019, contratista:MANUEL GARCÍA LEMUS, convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN, monto:203246.86, importe_modificado:203246.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.2}} | {1660914/proyecto_INICIO, 1660914/proyecto_PROCESO, 1660914/proyecto_FIN, 1660914/proyecto_INICIO, 1660914/proyecto_PROCESO, 1660914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663436 | Proyecto de inversión | 339968.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:40000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299968.82, modificado:455093.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE PENJAMILLO - 274836 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 274836 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 0 PUEBLO BARRIO PUEBLO NUEVO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JARDIN Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ZARAGOZA SE UBICA EN CALLE FRENTE AL SALON PENJ, lon:-101.93222163, lat:20.10796034}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 480093.09 | 480093.09 | 480093.09 | 480093.09 | 480093.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73319, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:480093.09, importe_modificado:480093.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {1663436/proyecto_FIN, 1663436/proyecto_PROCESO, 1663436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401659197 | Proyecto de inversión | 12992.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12992.01, modificado:12992.01}} | REHABILITACION DE POZOS DE VISITA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH - 137562 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | 137562 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON MOCTEZUMA 16 SEPTIEMBRE, CIUDAD , 00000 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE OBREGON, CALLE MOCTEZUMA REHABILITACIÓN DE TRES POZOS DE VISITA EN LA CALLE OBR, lon:-102.65535897, lat:20.1139626}} | 2019-07-01 | 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1659197/proyecto_FIN, 1659197/proyecto_PROCESO, 1659197/proyecto_INICIO, 1659197/proyecto_PROCESO, 1659197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401652502 | Proyecto de inversión | 50112.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50112.16, modificado:50112.16}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA - 262358 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 262358 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 RANCHERIA SAN BARTOLO CUITAREO, 61201 SAN BARTOLO CUITAREO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO POR LA COLONIA LA PUERTA DE LA LOCALIDAD DE SAN BART, lon:-100.59597811, lat:19.64404965}} | 2019-12-11 | 2019-12-26 | 50112.16 | 50112.16 | 50112.16 | 50112.16 | 50112.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:50112.16, importe_modificado:50112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1652502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401653431 | Proyecto de inversión | 126556.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126556.4, modificado:126556.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL PINO, MUNICIPIO DE TARETAN - 263590 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 263590 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR PUEBLO EL PINO, 61712 EL PINO, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL PUEBLO A UN COSTADO DE LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-101.81309477, lat:19.31664495}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 126336.12 | 126336.12 | 126336.12 | 126336.12 | 126336.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATH/DOP/IR/FAIS/AD/10/2019, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, monto:126366.12, importe_modificado:126366.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1653431/proyecto_PROCESO, 1653431/proyecto_FIN, 1653431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401658380 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN FRANCISCO SERRATO - 268396 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 268396 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CALLE DE FRANCISCO SERRATO 1A MZA. COLONIA FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 61524 FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A FRANCISCO SERRATO SERRATO 2A MZA Y CAMINO A CENTRO DE FRANCISCO SERR, lon:-100.26135489, lat:19.50691849}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 140000 | 139896 | 139896 | 139896 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74860, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5100.0}} | {1658380/proyecto_INICIO, 1658380/proyecto_PROCESO, 1658380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401658417 | Proyecto de inversión | 36019.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36019.84, modificado:36019.84}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAGO EN CUITZEO, EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO DEL PORVENIR, BARRIO LOS CERRITOS - 268461 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URABISMO Y OBRAS PUBLICAS | 268461 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAGO EN CUITZEO EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO DEL PORVENIR BARRIO LOS CERRITOS INTERIOR S/N BARRIO DE LOS CERRITOS, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE , lon:-101.13571468, lat:19.97489652}} | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 36019.84 | 36019.64 | 36019.64 | 36019.64 | 36019.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73092, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:36019.84, importe_modificado:36019.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1658417/proyecto_INICIO, 1658417/proyecto_PROCESO, 1658417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401662611 | Proyecto de inversión | 692261.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692261.99, modificado:692261.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TRAMO CASA DE LAS ARTESANIAS HACIA LA CARRETERA SEGUNDO ACCESO EN MORELIA COMUNIDAD CAPULA - 273889 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 273889 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1435.0, meta_modificada:1435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA INTERIOR SN COLONIA CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA - JIQUILPAN Y CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA, CALLE FRAY MATÍAS DE ESCOBAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TEN, lon:-101.39806601, lat:19.66822675}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 692261.99 | 692261.99 | 692261.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-258/OP/330/ADM/19, contratista:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:692261.99, importe_modificado:692261.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {1662611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401654327 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CON EDIFICACION DE INVERNADEROS EN LA COMUNIDAD DE TUMBISCA - 264828 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 264828 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO MORELIA - TUMBISCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 0 RANCHERIA TUMBISCA, 58357 TUMBISCA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA - PATZCUARO Y CAMINO JESÚS DEL MONTE - SAN MIGUEL DEL MONTE, CAMINO SAN MI, lon:-101.07880476, lat:19.58271948}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 999899 | 999899 | 999899 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-264/OP/284/IRM/19, contratista:CONSTRUCCIONES MOGIPSA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:999899.0, importe_modificado:999899.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1654327/proyecto_PROCESO, 1654327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401657623 | Proyecto de inversión | 485874.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485874.23, modificado:485874.23}} | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 16DPR21950 EN LA COLONIA BARRIO ALTO, EN E - 267350 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 267350 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR RAFAEL ALVARADO BARRIO BARRIO ALTO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VERACRUZ, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL TEMPLO NUEVO, lon:-101.91780294, lat:19.34384899}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 485874.22 | 485874.22 | 485874.22 | 485874.22 | 485874.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HATM/DOP/AD/FAIS/03/2019, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO, convocante:MUNICIPIO DE TARETAN DEL MUNICIPIO DE MICHOACAN, monto:485874.23, importe_modificado:485874.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {1657623/proyecto_INICIO, 1657623/proyecto_FIN, 1657623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401661039 | Proyecto de inversión | 395998.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395998.2, modificado:395998.2}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MORELIA COLONIA AMPLIACIÓN TERCERA ESPERANZA CALLE ACALPICAN, TANGANCICUARO Y SAN DIEGO - 271794 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 271794 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:996.0, meta_modificada:996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACALPICAN INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA III, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TANGANCICUARO Y CALLE SAN DIEGO, CALLE LAURO MONTENEGRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA AMPLI, lon:-101.247835, lat:19.70212322}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 395998.2 | 395998.2 | 395998.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-270/OP/0327/ADM/17, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:599923.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:301.0}} | {1661039/proyecto_PROCESO, 1661039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401661058 | Proyecto de inversión | 511472.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511472.18, modificado:511472.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN CUITZEO LOCALIDAD DE PUERTA DEL SALTO - 271823 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 271823 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.6, meta_modificada:514.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PUERTA DEL SALTO (LA PUERTA), 58855 PUERTA DEL SALTO (LA PUERTA), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HACIA EL BANCO EL MELON Y CALLE PRINCIPAL, CALLE EMILIANO ZAPA, lon:-101.18002218, lat:20.05390961}} | 2019-12-19 | 2019-12-31 | 511472.18 | 511472.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/URB09/2019, contratista:ORNELAS MEZA CONSRTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:511472.18, importe_modificado:511472.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.6}} | {1661058/proyecto_FIN, 1661058/proyecto_PROCESO, 1661058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663552 | Proyecto de inversión | 1996950.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996950.95, modificado:1996950.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PANFILO NATERA EN LA TENENCIA DE TUNGAREO. - 274976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 274976 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1735.6, meta_modificada:1735.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE PÁNFILO NATERA COLONIA SAN PEDRO TUNGAREO, 61264 TUNGAREO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE MORELOS LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 MTS DE EL CRTA 181 DE TUNGAREO, lon:-100.37306849, lat:19.90577432}} | 2019-10-01 | 2019-12-28 | 335239.72 | 335239.72 | 335239.72 | 335239.72 | 335239.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74517, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:1996950.95, importe_modificado:1996950.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.0}} | {1663552/proyecto_INICIO, 1663552/proyecto_PROCESO, 1663552/proyecto_INICIO, 1663552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401652597 | Proyecto de inversión | 1750000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.03, modificado:1750000.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN MORELIA COLONIA GERTRUDIS SANCHEZ - 262475 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA | 262475 | S | 329 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 1500 INTERIOR SN COLONIA GERTRUDIS SÁNCHEZ, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE GERTRUDIS SÁNCHEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚ, lon:-101.2114735, lat:19.74329068}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1698162.03 | 1698162.03 | 1698162.03 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-239/OP/351/IRM/19, contratista:ROCA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1698162.04, importe_modificado:1698162.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {1652597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401657701 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, modificado:31000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE EL TRAMO CALLE CAMELINAS Y EL LLANITO EN LA LOCALIDAD DE TARETAN - 267445 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 267445 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CHIQUIHUITILLO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y , SE ENCUENTRA 150 METROS ANTES DE LLEGAR AL CENTRO RECREATIVO EL LLANITO, lon:-101.91021404, lat:19.33731815}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 30998.09 | 30998.09 | 30998.09 | 30998.09 | 30998.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN, monto:31000.0, importe_modificado:30998.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1657701/proyecto_FIN, 1657701/proyecto_INICIO, 1657701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401658500 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 268578 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 268578 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO DE LA COYOTA A LOS REYES COLONIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LOPEZ RAYÓN 1A. MZA. Y CALLE A LOS REYE, lon:-100.4354211, lat:19.38308838}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 140000 | 139896 | 139896 | 139896 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74863, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHIOACAN, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5100.0}} | {1658500/proyecto_INICIO, 1658500/proyecto_FIN, 1658500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401659381 | Proyecto de inversión | 432952.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432952.54, modificado:432952.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN CUITZEO DE LA LOCALIDAD DE LA CINTA - 269718 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 269718 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA CINTA, 58855 LA CINTA, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA MORELIA-URIANGATO, CALLE LA PALMA LA CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA LOCALIZADA A UN, lon:-101.1562465, lat:20.08224495}} | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 432952.72 | 432952.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/DRS-17/2019, contratista:ANA ISABEL ESPINOZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:434952.72, importe_modificado:434952.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0}} | {1659381/proyecto_PROCESO, 1659381/proyecto_FIN, 1659381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401661925 | Proyecto de inversión | 244677.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244677.41, modificado:244677.41}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BENJAMIN RUIZ Y EMILIANO ZAPATA COL LOS CHARCOS AGUILILLA - 273029 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN | 273029 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.35, meta_modificada:92.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN RUIZ Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN CIUDAD CHARCOS, 60570 AGUILILLA, AGUILILLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV. 18 DE MARZO Y CALLE URUAPAN, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE BENJAMIN RUIZ QUE ENTRONCA EN LA CALLE EMI, lon:-102.78099847, lat:18.73553627}} | 2019-10-30 | 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1661925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401662776 | Proyecto de inversión | 655209.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655209.36, modificado:655209.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS COL EL PARQUE DE AGUILILLA - 274103 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN | 274103 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.83, meta_modificada:663.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS INTERIOR SN COLONIA DEL PARQUE, 60570 AGUILILLA, AGUILILLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HEBERTO CASTILLO Y CALLE DEL PARQUE, CALLE PRIMERO DEL PARQUE CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS COL. EL PARQUE A UN LAD, lon:-102.77558745, lat:18.73595401}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1662776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401662785 | Proyecto de inversión | 544499.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544499.63, modificado:544499.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO Y SALIDA EN MORELIA COMUNIDAD LA ALBERCA - 274108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 274108 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1142.0, meta_modificada:1142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:26, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL ENTRONQUE LA ALBERCA - SAN PEDRO PURUATIRO INTERIOR SN RANCHERIA LA ALBERCA, 58321 LA ALBERCA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-101.45195137, lat:19.81138536}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 544499.63 | 544499.63 | 544499.63 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-259/OP/331/ADM/19, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONLES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:544499.63, importe_modificado:544499.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:575.0}} | {1662785/proyecto_PROCESO, 1662785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401656878 | Proyecto de inversión | 770060.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770060.26, modificado:770060.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METÁLICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DE LA MOJONERA - 266219 | 16 | Michoacán de Ocampo | 56 | Nahuatzen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACAN | 266219 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 44 TRAMO TURICUARO - NARANJA DE TAPIA KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO LA MOJONERA, 60284 LA MOJONERA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ESCUELA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA, lon:-101.82681247, lat:19.70872006}} | 2019-11-30 | 2019-12-28 | 768060.26 | 768060.26 | 768060.26 | 768060.26 | 768060.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM/DOP/F03/IR/006/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACAN, monto:768060.26, importe_modificado:768060.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1656878/proyecto_PROCESO, 1656878/proyecto_INICIO, 1656878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401657713 | Proyecto de inversión | 337518.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337518.95, modificado:337518.95}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALZADA DEL MOLINO, EN EL MUNICIPIO DE TARETAN ESTADO DE MICHOACAN. - 267462 | 16 | Michoacán de Ocampo | 87 | Taretan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | 267462 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALZADA EL MOLINO COLONIA BELLAVISTA, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , SE ENCUENTRA A 200 METROS CERCA DE LO QUE ERA EL RASTRO VIEJO, lon:-101.92284891, lat:19.34107062}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1657713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401659415 | Proyecto de inversión | 2023554.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023554.53, modificado:2023554.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN CUITZEO LOCALIDAD DE LA CINTA - 269765 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 269765 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2089.8, meta_modificada:2089.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO LA CINTA, 58855 LA CINTA, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE GUERRERO, CARRETERA MORELIA-SALAMANCA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA MORELIASALAMANCA MARGE, lon:-101.15623577, lat:20.08228021}} | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 2023554.53 | 2023554.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRM-FISMDF/URB-08/2019, contratista:ANA ISABEL ESPINOZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:2023554.53, importe_modificado:2023554.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2089.8}} | {1659415/proyecto_INICIO, 1659415/proyecto_PROCESO, 1659415/proyecto_FIN, 1659415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663699 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 16ETV0681R EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO - 275142 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 275142 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125000.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, direccion:INTERIOR SN RANCHO SAN GREGORIO, 61827 SAN GREGORIO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-101.54228544, lat:19.40269531}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 125000 | 125000 | 124740.97 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/32/2019, contratista:JULIO CESAR MORENO RINCON, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:124743.28, importe_modificado:124743.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1663699/proyecto_PROCESO, 1663699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401652758 | Proyecto de inversión | 1053791.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053791.21, modificado:1061690.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MPIO DE HIDALGO CD HIDALGO EN LA COL PLAN DE AYALA TERCERA PRIVADA DE LA VEINTIOCHO DE NOV - 262697 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 262697 | S | 158 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA DE LA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE 0 0 INTERIOR 0 COLONIA EJIDO RINCÓN DE RUBIOS (RANCHO RUIZ), 61210 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMBROSIO FIGUEROA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CALL, lon:-100.56292561, lat:19.7025137}} | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1652758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401653632 | Proyecto de inversión | 4474343.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4474343.31, modificado:4474343.31}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD POTRERILLOS, TIRIPETIO - 285220 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | 285220 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:101, direccion:CALLE CAMINO HUIRAMBA-POTRERILLOS INTERIOR SN RANCHERIA POTRERILLOS, 58347 POTRERILLOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERÍA POTRERI, lon:-101.4035394, lat:19.50072628}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 4474332.3 | 4474332.3 | 4474332.3 | 1342302.99 | 1342302.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-229/OP/318/IRM/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:4474343.31, importe_modificado:4474343.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1653632/proyecto_PROCESO, 1653632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401653644 | Proyecto de inversión | 282617.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282617.46, modificado:282617.46}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO EN CUITZEO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DEL PULQUE EN LA CALLE TEPEYAC - 263928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 263928 | S | 1198 | 952 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CALLE TEPEYAC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, 58842 SAN AGUSTÍN DEL PULQUE, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TEPEYAC Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE 28 DE NOVIEMBRE EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO , lon:-101.08090226, lat:19.95967975}} | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 282617.46 | 282617.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADM-FISMDF/IBE02/2019, contratista:C I INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:282617.46, importe_modificado:282617.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {1653644/proyecto_PROCESO, 1653644/proyecto_FIN, 1653644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401656915 | Proyecto de inversión | 71924.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71924.29, modificado:71924.29}} | MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE ENCINILAS - 266266 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 266266 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:65, direccion:CALLE DE LA ESCUELA RANCHERIA ENCINILLAS, 61262 ENCINILLAS, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ENCINILLAS-TZIRITZICUARO Y CAMINO HACIA TZIRITZICUARO, CARRETERA ACAMBARO - MARAVATIO DE O CAMPO LA CALLE SE ENCUENTRA A 35 , lon:-100.48765112, lat:19.96152438}} | 2019-12-02 | 2019-12-17 | 4175.52 | 4175.52 | 4175.52 | 4175.52 | 4175.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74681, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:71924.29, importe_modificado:71924.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1656915/proyecto_INICIO, 1656915/proyecto_FIN, 1656915/proyecto_PROCESO, 1656915/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401658589 | Proyecto de inversión | 339939.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339939.46, modificado:1494857.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN LA CALLE PLAN DE SAN LUIS EN LA COLONIA CENTRO - 268693 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 268693 | S | 14610 | 17857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE SAN LUIS PUEBLO NUEVA ITALIA DE RUIZ, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARTICULO 127 DE LA CONSTITUCION Y CALLE RIO NILO, CALLE ALVARO OBREGON UBICADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE, lon:-102.10220739, lat:19.0159786}} | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 0 | 1494857.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/014-2019, contratista:EDIFICACIONES BODI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1494857.23, importe_modificado:1494857.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1658589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663737 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | IMPERMEABILIZACION DE AULA EN LA TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE CUITZITAN - 275193 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 275193 | S | 333 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:21, direccion:RANCHO CUITZITÁN, 61805 CUITZITÁN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A UN LADO DE LA IGLESIA, lon:-101.65024256, lat:19.36053268}} | 2019-10-21 | 2019-12-30 | 20000 | 20000 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73280, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {1663737/proyecto_INICIO, 1663737/proyecto_PROCESO, 1663737/proyecto_FIN, 1663737/proyecto_PROCESO, 1663737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401665376 | Proyecto de inversión | 194715.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194715.44, modificado:194715.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE AHUIZOTL DE LA COLONIA LA ESTACIÓN - 152629 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 152629 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:106.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE AHUIZOTL 0 0 INTERIOR 0 COLONIA LA ESTACIÓN, 61149 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE NICOLÁS BRAVO POR LA CALLE CUAUHTÉMOC NORTE A MANO DERECHA SE ENCUENTRA , lon:-100.5534943, lat:19.70051471}} | 2019-08-02 | 2019-08-30 | 194715.44 | 194715.44 | 194715.44 | 194715.44 | 194715.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-055/2019, contratista:CONSTRUCCIONES BEMAER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:194715.44, importe_modificado:194715.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.5}} | {1665376/proyecto_PROCESO, 1665376/proyecto_FIN, 1665376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401658684 | Proyecto de inversión | 122675.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122675.5, modificado:122675.5}} | CONSTRUCCION DE RED DEDRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO EN CUITZEO, LOCALIDAD DE CUITZEO DEL PORVENIR, BARRIO LOS CERRITOS - 268812 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 268812 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCCION DE RED DEDRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO EN CUITZEO LOCALIDAD DE CUITZEO DEL PORVENIR, BARRIO LOS CERRITOS INTERIOR S/N BARRIO DE LOS CERRITOS, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE C, lon:-101.13571536, lat:19.97491012}} | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 122675.5 | 122675.4 | 122675.4 | 122675.4 | 122675.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:122675.5, importe_modificado:122675.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1658684/proyecto_PROCESO, 1658684/proyecto_INICIO, 1658684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401660442 | Proyecto de inversión | 1068731.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068731.69, modificado:1068731.69}} | RED DE DISTRIBUCIÓN EN AV MORELOS EN COL FLORES MAGON - 271089 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN | 271089 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE AV. MORELOS INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS ROMERO Y CALLE CALVARIO, CALLE LAZARO CARDENAS LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIB, lon:-100.74253243, lat:18.9038094}} | 2019-11-03 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1660442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663781 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRIVADA DE HIDALGO - 275243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 275243 | S | 124 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE HIDALGO PRIVADA CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION DE HIDALGO Y , EN LA PRIVADA DE HIDALGO, lon:-101.63527384, lat:19.40764376}} | 2019-07-13 | 2019-10-02 | 1150000 | 1150000 | 1149834.13 | 1149834.13 | 1149834.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/15/2019, contratista:URIEL MORALES VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:1149834.13, importe_modificado:1149834.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1663781/proyecto_INICIO, 1663781/proyecto_PROCESO, 1663781/proyecto_FIN, 1663781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401652867 | Proyecto de inversión | 1159000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159000.0, modificado:1159000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO, LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO, EN COLONIA CAMELINAS, EN CALLE BUENA VISTA - 262853 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 262853 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CAMELINAS 0 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, 61105 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE CASA BLANCA, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE CAMELINAS ENTRE LA CALLE SANTO DOMIN, lon:-100.5364539, lat:19.68638195}} | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1652867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401652906 | Proyecto de inversión | 1576217.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576217.92, modificado:1576217.92}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - 262930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 262930 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LINARES CUAUHTÉMOC NORTE, 0 0 INTERIOR 0 COLONIA LA ANTENA, 61153 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE HIGUERA, CALLE 8 DE MAYO ENTRE LAS CALLES CEDRO E HIGUERA ENTRA LA CALLE CUAUHTÉMOC N, lon:-100.55177219, lat:19.70552241}} | 2019-11-27 | 2019-12-28 | 1576217.92 | 1576217.92 | 1576217.92 | 1576217.92 | 1576217.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:5024194.62, importe_modificado:5024194.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1652906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401654586 | Proyecto de inversión | 1971706.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971706.91, modificado:1971706.91}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES ETAPA CUATRO EN MORELIA - 286750 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 286750 | S | 466 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LOS MANANTIALES, 58188 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUANA PAVÓN, CALLE SIN NOMBRE ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CUAL COLONIA L, lon:-101.1328658, lat:19.74860651}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1791704.9 | 1791704.9 | 1791704.9 | 537511.47 | 537511.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-219/OP/301/IRM/19, contratista:ESFERICO TRESCIENTOS SENTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1791704.9, importe_modificado:1791704.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1654586/proyecto_PROCESO, 1654586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401660506 | Proyecto de inversión | 737246.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737246.03, modificado:737246.03}} | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA NICOLAS BRAVO PLAZA DEL TACO - 271175 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 271175 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.9, meta_modificada:532.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TERCERA DE MINA Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA A 20 M EN FRENTE DEL J, lon:-100.44266125, lat:19.89163964}} | 2019-11-11 | 2019-12-28 | 369851.41 | 369851.41 | 369851.41 | 369851.41 | 369851.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:737246.03, importe_modificado:737246.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1660506/proyecto_INICIO, 1660506/proyecto_PROCESO, 1660506/proyecto_INICIO, 1660506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401661293 | Proyecto de inversión | 688049.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688049.57, modificado:688049.57}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MORELIA COLONIA CIUDAD JARDÍN CALLE AVENIDA DONATO GUERRA - 272178 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 272178 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA DONATO GUERRA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HUITZONTLA Y AVENIDA IMPERIO TARASCO, CALLE ACATLAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPÚBLICA EN LA COLONIA CIUDAD, lon:-101.2555361, lat:19.70981657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 688049.57 | 688049.57 | 688049.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-256/OP/328/ADM/19, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONLES DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:688049.57, importe_modificado:688049.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:588.0}} | {1661293/proyecto_PROCESO, 1661293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401658763 | Proyecto de inversión | 586108 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586108.0, modificado:586108.0}} | AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO PRINCIPAL AL CERESO EN NICOLÁS ROMERO PRIMERA MZA - 268905 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 268905 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL CERESO PUEBLO RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (RINCÓN,CEDROS,3RA. MANZA, 61530 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL PARAISO Y CAMINO A LA 4 MZA., NICOLÁS ROMERO 1A. MZA EL CERESO, lon:-100.32733952, lat:19.41973143}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 586108 | 586108 | 586108 | 586108 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-216/2019, contratista:ARQ. CARLOS OROZCO VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:586108.0, importe_modificado:586108.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:185.0}} | {1658763/proyecto_FIN, 1658763/proyecto_PROCESO, 1658763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401658806 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN OCURIO - 268950 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 268950 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3637.8, meta_modificada:3637.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:CALLE DE OCURIO ZONA PARCELARIA COLONIA OCURIO, 61528 OCURIO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA TOLUCA - MORELIA Y CAMINO DE OCURIO ZONA PARCEARIA, CAMINO VIALIDAD ALTERNA OCURIO COLONIA CENTRO., lon:-100.43378986, lat:19.48906972}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74879, contratista:, convocante:AYUNTAMENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3637.8}} | {1658806/proyecto_FIN, 1658806/proyecto_PROCESO, 1658806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663888 | Proyecto de inversión | 37486.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37486.2, modificado:37486.2}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO - 275378 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 275378 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:31, direccion:CALLE CAMINO ACCESO AL GUAYABO RANCHERIA EL GUAYABO, 61813 EL GUAYABO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SEGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.77579814, lat:19.31894691}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 37486.2 | 37486.2 | 37486.2 | 37486.2 | 37486.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663888/proyecto_INICIO, 1663888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401652988 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA FEDERAL QUINCE DE MAYO EN MORELIA COLONIA PABLO GALEANA - 263057 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA | 263057 | S | 226 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE QUTZAL ALONDRA 129 INTERIOR SN COLONIA PABLO GALEANA, 58341 MORELOS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALANDRIA Y CALLE MIRLO, CALLE CISNE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA E, lon:-101.23228744, lat:19.63906909}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1698892.77 | 1698892.77 | 1698892.77 | 509667.83 | 509667.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-243/OP/355/IRM/19, contratista:NESTOR DAMIAN CANALES REYES, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1698892.77, importe_modificado:1698892.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {1652988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401653865 | Proyecto de inversión | 2410367.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410367.9, modificado:2410367.9}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE SANEAMIENTO PARA EL COLECTOR DE LA COMUNIDAD DE TZINTZIMACATO. - 285597 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA | 285597 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:164, direccion:CALLE CUTO DE LA ESPERANZA-TEREMENDO INTERIOR SN RANCHERIA TZINTZIMACATO CHICO, 58322 TZINTZIMACATO CHICO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA TZINTZIMACATO GRANDE-ZAJO GRANDE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA , lon:-101.43608446, lat:19.78454827}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2410367.9 | 2410367.9 | 2410367.9 | 723110.37 | 723110.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-230/OP/319/IRM/19, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUSSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2410367.9, importe_modificado:2410367.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} | {1653865/proyecto_INICIO, 1653865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401657145 | Proyecto de inversión | 111602.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111602.36, modificado:111602.36}} | MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RODEO. - 266582 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 266582 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE DE LA ESCUELA RANCHERIA SAN JOSÉ DEL RODEO, 61266 SAN JOSÉ DEL RODEO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MARAVATIO- MORELIA Y CALLE PRINCIPAL A SAN JOSE DEL RODEO, CARRETERA ATLACOMULCO - GUADALAJARA SE ENCUENT, lon:-100.52677092, lat:19.91239404}} | 2019-11-14 | 2019-12-28 | 37728.14 | 37728.14 | 37728.14 | 37728.14 | 37728.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74966, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:111602.36, importe_modificado:111602.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1657145/proyecto_PROCESO, 1657145/proyecto_FIN, 1657145/proyecto_INICIO, 1657145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401658814 | Proyecto de inversión | 339939.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339939.46, modificado:1394307.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA EL CARRIEL - 268961 | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUGICA | 268961 | S | 17856 | 14611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1582.0, meta_modificada:1582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EL CARRIEL, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MÚGICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GARCIA PUEBLITA Y CALLE VICENTE RIVA PALACIO, CALLE AGUSTIN MELGAR UBICADO ENTRE LAS COLONIAS BENITO JUAREZ Y BELISARI, lon:-102.09150986, lat:19.03819367}} | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 0 | 1394307.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/URB/016-2019, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS CALDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1394307.4, importe_modificado:1394307.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1658814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401658852 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN SAN FELIPE LOS ALZATI MACUTZIO - 269005 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 269005 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:30, direccion:CALLE DE MACUTZIO RANCHERIA SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 MACUTZIO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO HACIA LA PIEDRA AHUMADA Y CAMINO DE MACUTZIO, SAN FELIPE LOS ALZATI MACUTZIO., lon:-100.34473942, lat:19.50436917}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 30864.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74866, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1658852/proyecto_INICIO, 1658852/proyecto_FIN, 1658852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401662226 | Proyecto de inversión | 423098.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423098.66, modificado:423098.66}} | CONSTRUCCCON DE UNA AULA DIDACTICA EN EL CENTRO INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO PAREO MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHAOCAN - 273416 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 273416 | S | 295 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:34, direccion:CALLE NIÑOS HERORES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO PAREO, 61614 SAN PEDRO PAREO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CARRETERA PATZCUARO ERONGARICUARO, AVENIDA HIDALGO PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR CA, lon:-101.6673991, lat:19.53196754}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1662226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663913 | Proyecto de inversión | 28686.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28686.18, modificado:28686.18}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE ESPAÑITA - 275418 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 275418 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:27, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA ESPAÑITA, 61812 ESPAÑITA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SEGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.72390544, lat:19.31628847}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 28686.18 | 28686.18 | 28686.18 | 28686.18 | 28686.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663913/proyecto_PROCESO, 1663913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663919 | Proyecto de inversión | 355087.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355087.51, modificado:355087.51}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA MARAVATIO. - 275424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 275424 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.37, meta_modificada:311.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO COLONIA MARAVATÍO DE OCAMPO CENTRO, 61250 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PAN DE AYALA Y CALLE CASA BLANCA, CALLE LÁZARO CARDENAS SE UBICA A 27 MTS DE LA ALAMEDA Y ESTAC, lon:-100.43273168, lat:19.89177025}} | 2019-11-28 | 2019-12-18 | 41291.52 | 41291.52 | 41291.52 | 41291.52 | 41291.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74484, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:355087.51, importe_modificado:355087.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {1663919/proyecto_PROCESO, 1663919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401665607 | Proyecto de inversión | 33190.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33190.64, modificado:33190.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE TECOMATÁN - 278185 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | 278185 | S | 540 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:PUEBLO TECOMATÁN, 59183 TECOMATÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ACCION DE REHABILITACION FUE REALIZADA EN DIFERENTES LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-102.4971796, lat:20.11469929}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1665607/proyecto_INICIO, 1665607/proyecto_FIN, 1665607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401653037 | Proyecto de inversión | 1750000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.01, modificado:1750000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS AMALIA SOLORZANO EN MORELIA COLONIA SATELITE - 263123 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA | 263123 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE TIXTLA INTERIOR SN COLONIA SATÉLITE, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV DE LAS TORRES PARIS Y CALLE PROMETHEO, CALLE CALIPSO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCIÓN EN LA COLONIA SAT, lon:-101.16208866, lat:19.73352042}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1697887.2 | 1697887.2 | 1697887.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-244/OP/356/IRM/19, contratista:SOLUCIONES EN DISEÑO Y CONSTRUCCION PATZCUARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1697887.2, importe_modificado:1697887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1653037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401658890 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ADECUACIÓN PEATONAL Y SEÑALÉTICA EN VIALIDAD. - 269052 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 269052 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:ANDADOR PARALELA AL LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MÚJICA COLONIA LA PALMA, 61505 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PALMA Y CALLE FRESNO, CALLE LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MÚJICA SAN JUAN ZITÁCUARO LA PALMA DE, lon:-100.34748665, lat:19.44429106}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 199999.99 | 199999.99 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-200/2019, contratista:ARQ. JAVIER HERNANDEZ GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1658890/proyecto_PROCESO, 1658890/proyecto_INICIO, 1658890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401663986 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:50273.16}} | CONSTRUCCION DE COMEDORESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 16ETV0805J EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE CUANAJILLO - 275506 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 275506 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55000.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:INTERIOR SN RANCHO CUANAJILLO, 61812 CUANAJILLO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , A LAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.68900084, lat:19.30659412}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 50273.16 | 50273.16 | 50273.16 | 24295.08 | 24295.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73327, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:50273.16, importe_modificado:50273.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1663986/proyecto_INICIO, 1663986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401658079 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN DONACIANO OJEDA - 267950 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 267950 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CALLE DE DONACIANO OJEDA PUEBLO DONACIANO OJEDA (SAN FRANCISCO), 61529 DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA 2A MZA. Y CAMINO A ZONA DE CONTROL DE LA RESERVA E, lon:-100.28258273, lat:19.49462236}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 140000 | 139896 | 139896 | 139896 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74858, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1658079/proyecto_INICIO, 1658079/proyecto_FIN, 1658079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664034 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:84332.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 16DPR4973I EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD - 275586 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 275586 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88000.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:INTERIOR SN PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA SALIDA A SAN GREGORIO, lon:-101.60131994, lat:19.4156947}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 84332.03 | 84332.03 | 84332.03 | 42172.29 | 42172.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73323, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:84332.03, importe_modificado:84332.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1664034/proyecto_INICIO, 1664034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401658969 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN SAN JUAN ZITÁCUARO LA MESA DE CEDANO - 269154 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 269154 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5465.7, meta_modificada:5465.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:136, direccion:CALLE A LA MESA DE CEDANO COLONIA LA MESA (LA MESA DE CEDANO), 61526 LA MESA (LA MESA DE CEDANO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA TENENCIA Y CALLE HACIA EL TANQUE, CALLE A LA MESA SAN JUAN ZITÁ, lon:-100.32617049, lat:19.44869134}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 150000 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74869, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5465.7}} | {1658969/proyecto_INICIO, 1658969/proyecto_PROCESO, 1658969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401660743 | Proyecto de inversión | 57999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57999.97, modificado:57999.97}} | AMP. LOS ESPINOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA JOSÉ MARÍA MORELOS - 271482 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | 271482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA LOS ESPINOS, 58783 LOS ESPINOS, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CORREGIDORA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LOS ESPINOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-101.77564324, lat:19.90196012}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:57999.97, importe_modificado:57999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1660743/proyecto_INICIO, 1660743/proyecto_FIN, 1660743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401662392 | Proyecto de inversión | 1935058.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935058.58, modificado:517197.59}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y MUROS DE CONTENCION EN RIO GUAN A LA ALTURA DE CALLE TAMPICO COLONIA REVOLUCION - 273638 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | 273638 | S | 490 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.24, meta_modificada:138.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 61609 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOROLEON Y CALLE PUEBLA, CALLE COLIMA PARA LLEGAR HAY QUE LLEGAR A LA CALLE PUEBLA A UN COSTADO DE BODEGA AURRERA HASTA LA BIF, lon:-101.61200413, lat:19.53014312}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1662392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664104 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:88000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULA Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA FELIPE TZINTZUN CLAVE 16DPR3719J EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD - 275692 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 275692 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88000.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ZONA CÉNTRICA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.60377685, lat:19.41124241}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/36/2019, contratista:C+ARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:88000.0, importe_modificado:88000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1664104/proyecto_INICIO, 1664104/proyecto_PROCESO, 1664104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664932 | Proyecto de inversión | 274884.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274884.57, modificado:274884.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE CLAVEL - 151767 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 151767 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:91.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL 0 0 INTERIOR 0 COLONIA TIRO AL BLANCO, 61154 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE GERANIO, CALLE TIRO AL BLANCO POR LA CALLE NIÑOS HÉROES DA VUELTA A MANO DERECHA Y EN LA PRI, lon:-100.5487105, lat:19.69521295}} | 2019-07-17 | 2019-08-07 | 274884.57 | 274884.57 | 274884.57 | 274884.57 | 274884.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD- 045/2019, contratista:JOSÉ JUAN ALCÁNTAR RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:274884.57, importe_modificado:274884.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.65}} | {1664932/proyecto_PROCESO, 1664932/proyecto_INICIO, 1664932/proyecto_FIN, 1664932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401657363 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN MANZANILLO TERCERA MZA LA QUEBRADORA - 266938 | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 266938 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:213, direccion:CALLE DE MANZANILLOS 3A MZA. RANCHERIA TERCERA MANZANA DE MANZANILLOS (EL RANCHO), 61525 TERCERA MANZANA DE MANZANILLOS (EL RANCHO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA 1A. MZA. DE MANZANILLOS Y CAMINO A LA ESCUELA, , lon:-100.27462199, lat:19.44276429}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUOP/AD-URB-193/2019, contratista:JOSE DOLORES GARCIA SUAREZ, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1657363/proyecto_INICIO, 1657363/proyecto_PROCESO, 1657363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401658214 | Proyecto de inversión | 67240.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67240.85, modificado:67240.85}} | MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY - 268170 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 268170 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE DE LA ESCUELA RANCHO EL JAGÜEY, 61275 EL JAGÜEY, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL JAGUEY Y CAMINO A LA NOPALERA, CAMINO A TUPATARO SE ENCUENTRA A 150 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.33775336, lat:19.82251566}} | 2019-12-02 | 2019-12-18 | 14027.57 | 14027.57 | 14027.57 | 14027.57 | 14027.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74828, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:67240.85, importe_modificado:67240.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1658214/proyecto_INICIO, 1658214/proyecto_FIN, 1658214/proyecto_PROCESO, 1658214/proyecto_FIN, 1658214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401659037 | Proyecto de inversión | 140971.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140971.78, modificado:140971.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA COL AMPL DOS DE DICIEMBRE - 269241 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE MORELIA | 269241 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACADEMIA ESPAÑOLA INTERIOR SN COLONIA DOS DE DICIEMBRE, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERACIÓN 05 DE MAYO DE1804 Y CALLE GENERACIÓN 1810, CALLE ACADEMIA ESPAÑOLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTO, lon:-101.25009731, lat:19.70737258}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 140971.78 | 140971.78 | 140971.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-201/OP/0308/ADM/19, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:140971.78, importe_modificado:140971.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:270.0}} | {1659037/proyecto_PROCESO, 1659037/proyecto_FIN, 1659037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664123 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN LA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, CLAVE 16DPR1345Y EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE DE LA LOCALIDAD - 275741 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 275741 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:39, direccion:RANCHO JUJÚCATO (EL GARBANZO), 61817 JUJÚCATO (EL GARBANZO), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA CERCA DE LA IGLESIA Y , SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE FERROCARRILES EN LA PLANTA ALTA, lon:-101.80418279, lat:19.43065615}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 55000 | 55000 | 54936.9 | 54936.9 | 54936.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73314, contratista:, convocante:MUSEOP078, monto:55000.0, importe_modificado:55000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1664123/proyecto_PROCESO, 1664123/proyecto_INICIO, 1664123/proyecto_FIN, 1664123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664145 | Proyecto de inversión | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PEIMETRA EN LA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917, CLAVE 16DPR2614I EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD - 275773 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | 275773 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL RANCHO EL CARMEN, 61805 EL CARMEN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL Y CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO, A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-101.69340485, lat:19.36150997}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/AD/35/2019, contratista:C+ARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:67000.0, importe_modificado:67000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1664145/proyecto_INICIO, 1664145/proyecto_PROCESO, 1664145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664158 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE: BENITO JUAREZ DE LA COL. LOMA BONITA DEL SUR - 275803 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA | 275803 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV PRADERA FLORIDA Y CALLE CEDRON, CALLE MIGUEL HIDALGO TENENCIA DE SANTA MARÍA DE GUIDO, lon:-101.19318193, lat:19.65612828}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 87939.17 | 87939.17 | 87939.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-210/OP/306/ADM/19, contratista:SUCONPRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:89749.06, importe_modificado:89749.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {1664158/proyecto_PROCESO, 1664158/proyecto_FIN, 1664158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401659118 | Proyecto de inversión | 211174.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211174.18, modificado:211174.18}} | NIVELACIÓN DE TIERRAS RURALES EN EL MUNICIPIO 2 - 269354 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTANMIENTO | 269354 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:INTERIOR SN EJIDO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE NIVELACIÓN DE TIERRAS EN EL MUNICIPIO, lon:-101.59250464, lat:20.29187157}} | 2019-12-18 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:138.0}} | {1659118/proyecto_INICIO, 1659118/proyecto_PROCESO, 1659118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401664217 | Proyecto de inversión | 368365.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368365.74, modificado:368365.74}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE: PICO DE TZIRATE EN COLONIA AMPL. TORREON NUEVO - 275910 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE MORELIA | 275910 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PICO DEL TZIRATE INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TORREÓN NUEVO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARICUTIN Y CALLE IGNACIO SALAZAR, CALLE PICO DE ORIZABA SECTOR REPÚBLICA, lon:-101.20160186, lat:19.74831971}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 359564.8 | 359564.8 | 359564.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-214/OP/0311/ADM/19, contratista:OMAR ANDRADE FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:368365.74, importe_modificado:368365.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {1664217/proyecto_INICIO, 1664217/proyecto_PROCESO, 1664217/proyecto_FIN, 1664217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401653345 | Proyecto de inversión | 1038451.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:423029.14, modificado:423029.14}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615422.59, modificado:615422.59}} | PRIMERA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO DE SANTA ANA EN LA LOCALIDAD DE QUERENDARO - 263480 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO MICHOACAN | 263480 | S | 4780 | 4325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2928.2, meta_modificada:2928.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CIUDAD QUERÉNDARO, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGRCULTURA Y CALLE DEL TRABAJO, LA OBRA SE UBICA EN UN PREDIO ENTRE LAS CALLES AGRICULTURA Y CALLE DEL TRABAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUEREND, lon:-100.89860251, lat:19.81656781}} | 2019-11-13 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1522.66}} | {1653345/proyecto_PROCESO, 1653345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401660009 | Proyecto de inversión | 62862.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62862.91, modificado:110803.79}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV ITURBIDE ENTRE AV LINDAVISTA Y CALLE ERENDIRA - 270552 | 16 | Michoacán de Ocampo | 58 | Nuevo Parangaricutiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | 270552 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR SIN NUMERO BARRIO LA ASUNCIÓN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ERENDIRA Y AVENIDA LINDAVISTA, AVENIDA INSURGENTES LA OBRA SE LOCALI, lon:-102.1339362, lat:19.41791039}} | 2019-10-14 | 2019-10-26 | 110803.79 | 110803.79 | 110803.79 | 107492.41 | 107492.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73698, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:110803.79, importe_modificado:107492.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1660009/proyecto_FIN, 1660009/proyecto_PROCESO, 1660009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696671 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | REHABILITACIÓN DE EFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19558 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:San Juan Tumbio - Cherán, Michoacán, México, lon:-101.90643311, lat:19.64646762}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 161245.76 | 537485.87 | 161245.76 | 161245.76 | 161245.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | MIC190401698091 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES DE LAS COLONIAS CD. DEL SOL Y LAURELES | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:La Piedad de Cabadas, Mich., México, lon:-102.0443851, lat:20.3307372}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 1029045.7 | 1029045.7 | 1029045.7 | 1029045.7 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816069990-E8-2019, contratista:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD, monto:2058091.4, importe_modificado:2058091.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:32.0}} | {1698091/proyecto_INICIO, 1698091/proyecto_PROCESO, 1698091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401685527 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMERO DE MAYO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90Ab027 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Virrey de Mendoza 1018, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.19060516, lat:19.69334452}} | 2019-12-31 | 2020-03-29 | 2000000 | 1996813.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401685553 | Proyecto de inversión | 569501.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569501.77, modificado:569501.77}} | CONTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90Ab033 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Aldama Sur 66, Dámaso Cárdenas, 61516 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.362854, lat:19.43551434}} | 2019-12-23 | 2020-02-29 | 569501.77 | 569397.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401685563 | Proyecto de inversión | 869999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.9, modificado:869999.9}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N ROSAURA ZAPATA CANO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90Ab036 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos Ote. 310, Perros Bravos, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.01766968, lat:20.33690101}} | 2019-12-23 | 2020-02-20 | 869999.9 | 869425.23 | 260827.57 | 260827.57 | 260827.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401685576 | Proyecto de inversión | 41262.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41262.41, modificado:41262.41}} | MOBILIARIO PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 212 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90AM011 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:114, direccion:Vasco de Quiroga 615, Centro Turicato, 61680 Turicato, Mich., México, lon:-101.42028809, lat:19.05335624}} | 2019-12-06 | 2020-02-06 | 41262.41 | 41262.41 | 41262.41 | 41262.41 | 41262.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692489 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:390000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PATIO CIVICO Y ASTA BANDERA EN EL J/N COMUNITARIOREHABILITACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PATIO CIVICO Y ASTA BANDERA EN EL J/N COMUNITARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19219 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:Madero Sur, Fray Bautista de Moya &, Col del Centro, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89981079, lat:18.6267259}} | 2019-11-22 | 2020-01-20 | 390000 | 369747.92 | 110924.38 | 110924.38 | 110924.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692502 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MARÍA DE LA LUZ FLORES CABALLERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18467 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Benito Juárez 10, Centro, 58970 Indaparapeo, Mich., México, lon:-100.96787453, lat:19.78883391}} | 2017-10-13 | 2017-12-11 | 500443.77 | 434001.53 | 130200.46 | 130200.46 | 130200.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692516 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA XARANAPANI | 16 | Michoacán de Ocampo | 56 | Nahuatzen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19320 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:Francisco Villa 125, Centro, Primero, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.91741943, lat:19.65552078}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 563644.37 | 541555.54 | 144124.7 | 144124.7 | 144124.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696691 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M.,RED ELECTRICA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. JOSÉ RUBÉN ROMERO GONZÁLEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19559 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion:Hernán Cortes 23(123), Centro, 59940 Cotija de la Paz, Mich., México, lon:-102.7015686, lat:19.81063818}} | 2019-09-26 | 2019-11-07 | 0 | 658043.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698149 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1299 | N | 0 | 0 | 17000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Vasco de Quiroga 291B, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18974686, lat:19.70058194}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 2919403.41 | 2919403.41 | 2919403.41 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401685779 | Proyecto de inversión | 869999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.9, modificado:869999.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS REGIONALES Y SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE CHERÁN ATZICUIRÍN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90AM021 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:Industria 450, Lázaro Cárdenas, Sector 5, 60256 Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.04650879, lat:19.64404258}} | 2019-12-23 | 2020-02-20 | 869999.9 | 867973.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401687574 | Proyecto de inversión | 2668000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668000.0, modificado:2668000.0}} | AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL CMEB (U.M.S.N.H.) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS007 | N | 0 | 0 | 1378 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Lago de Patzcuaro 173(411), Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.19026184, lat:19.69237479}} | 2019-09-05 | 2019-12-03 | 2668000 | 2665259.23 | 1530008.02 | 1530008.02 | 1530008.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692169 | Proyecto de inversión | 1235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1235000.0, modificado:1235000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, EDIFICIO B, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS, MURETE POST-PRIMARIA, PORTICO DE ACCESO Y MURO PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 43664 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:7, direccion:Francisco Villa 33, Centro, Tercero, 60280 Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.91570282, lat:19.65568243}} | 2019-12-02 | 2020-02-29 | 1235000 | 1144792.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692590 | Proyecto de inversión | 2196069 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2196069.0, modificado:2196069.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN 6.00 X 8.00 M., CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, PORTICO DE ACCESO Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 033 | 16 | Michoacán de Ocampo | 26 | Chinicuila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19336 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:48, direccion:Revolución Nte. 6, 19 de Noviembre, Villa Victoria, Mich., México, lon:-103.36761475, lat:18.75941243}} | 2019-12-05 | 2020-03-03 | 2196069 | 2076629.27 | 622988.78 | 622988.78 | 622988.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696160 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. PRIMERA ETAPA, CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN, BIODIGESTOR Y ASTA BANDERA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 709 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19488 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:56, direccion:Calle Héroe de Nacozari 506, Obrera, 58130 Morelia, Mich., México, lon:-101.1882019, lat:19.709829}} | 2019-11-04 | 2020-01-02 | 0 | 611737 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | MIC190401696198 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19507 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:José María Morelos y Pavón Ote. 730, 22 de Octubre, 60650 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.34725952, lat:19.0867778}} | 2019-12-04 | 2020-03-02 | 345707.56 | 1152358.53 | 345707.56 | 345707.56 | 345707.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | MIC190401698179 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRIA EN POZOS Y TANQUES | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 83323 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:La Piedad de Cabadas, Mich., México, lon:-102.0443851, lat:20.3307372}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 739756.91 | 739756.91 | 739756.91 | 739756.91 | 443854.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LA-816069990-E5-2019, contratista:INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD, monto:1479513.82, importe_modificado:1479513.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:85.0}} | {1698179/proyecto_INICIO, 1698179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698188 | Proyecto de inversión | 33000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3E7, modificado:3.3E7}} | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA MONICA, EL TEJOCOTE, JOYAS DEL PILAR, HUARAQUEO, SANTA CRUZ, RINCON DE HUARAQUEO, MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE MARAVATIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 3476 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Maravatío, Mich., México, lon:-100.4449439, lat:19.894471}} | 2019-11-23 | 2020-09-21 | 32984509.08 | 32984509.08 | 18735157.85 | 18735157.85 | 18735157.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-007/2019, contratista:LAMITRAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3.24254496E7, importe_modificado:3.24254496E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} | {1698188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692635 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 76 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18573 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:24, direccion:17 de Noviembre 89A, Pablo Padilla, 61760 Nueva Italia, Mich., México, lon:-102.09354401, lat:19.01895421}} | 2018-01-10 | 2018-03-10 | 500443.77 | 480540.14 | 480540.07 | 480540.07 | 480540.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692710 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y BARDA PERIMETRAL EN EL J/N GABRIELA MISTRAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 61 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18614 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:21, direccion:Benito Juárez 23, Centro, 61450 Ocampo, Mich., México, lon:-100.33890724, lat:19.58332381}} | 2017-11-03 | 2018-01-01 | 501187.5 | 462023.45 | 462023.45 | 462023.45 | 462023.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696471 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:724320.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:725000.0, modificado:725000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS TEPETATES MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACÁN - 65839 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 65839 | S | 144 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:35, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO COMO LOS TEPETATES RANCHERIA LOS TEPETATES, 61468 LOS TEPETATES, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA TEPETATES, CARRETERA SAN FELIPE - ANGANGUEO TODA LA RANCHERIA, lon:-100.33937082, lat:19.59597463}} | 2019-04-03 | 2019-07-04 | 724320.07 | 724320.07 | 724320.07 | 724320.07 | 724320.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-012/2019, contratista:ING. JUAN PABLO ESPINOSA RODRÍGUEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1448640.13, importe_modificado:1448640.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1696471/proyecto_PROCESO, 1696471/proyecto_FIN, 1696471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696657 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 BODEGA DE 3.00 X 8.00 MT., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19557 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:147, direccion:Amado Nervo 49, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18545532, lat:19.7033647}} | 2019-12-09 | 2020-02-06 | 0 | 811287.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | MIC190401685944 | Proyecto de inversión | 1337125.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337125.82, modificado:1337125.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO DE 4 E.E. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LAGUNILLAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90AM08 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 374, Charaquendo, Lagunillas, Mich., México, lon:-101.4166832, lat:19.56173119}} | 2019-12-09 | 2020-03-07 | 1337125.82 | 1323473.53 | 397042.06 | 397042.06 | 397042.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401687565 | Proyecto de inversión | 1791083.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791083.31, modificado:1791083.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB184 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Guerrero 244, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19438171, lat:19.69883953}} | 2019-09-09 | 2019-12-07 | 1791083.31 | 1786374.87 | 1707316.64 | 1707316.64 | 1707316.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401694301 | Proyecto de inversión | 3922742.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3922742.13, modificado:3922742.13}} | CONJUNTO DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N LEONA VICARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 80Fb007 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:474, direccion:Sin nombre No. 183 4588, Enrique Arreguín Vélez, 58120 Morelia, Mich., México, lon:-101.18270874, lat:19.72017133}} | 2018-06-27 | 2018-12-23 | 3922742.13 | 3841204.12 | 3841204.12 | 3841204.12 | 3841204.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696724 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PLAZA CÍVICA Y PORTÓN DE ACCESO EN LA ESC. TV.SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19562 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:25 de Septiembre 3, Col del Castillo, 68970 Indaparapeo, Mich., México, lon:-100.96160889, lat:19.78996457}} | 2019-11-15 | 2020-01-13 | 182864.61 | 609548.69 | 182864.61 | 182864.61 | 182864.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401685994 | Proyecto de inversión | 474550.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474550.18, modificado:474550.18}} | TERMINACIÓN DE TECHUMBRE, PORTERÍAS, TABLEROS Y AMPLIACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. NORMAL INDÍGENA DE MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90AS03 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Allende 16, Centro, Barrio 2, 60270 Cherán, Mich., México, lon:-101.95475578, lat:19.68502083}} | 2019-09-23 | 2019-11-21 | 474550.18 | 474528.96 | 474272.55 | 474272.55 | 474272.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401686002 | Proyecto de inversión | 2861659.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861659.16, modificado:2861659.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APATZINGÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90AS05 | N | 0 | 0 | 2250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:Lic. Manuel de Aldarete y Soria Sur 477, Centro, 60600 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.35137939, lat:19.08288437}} | 2019-11-19 | 2020-02-16 | 2861659.16 | 2769620.08 | 1756245.69 | 1756245.69 | 1756245.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401687924 | Proyecto de inversión | 828803.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828803.39, modificado:828803.39}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB188 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:52, direccion:Primera Lázaro Cárdenas, Centro, Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12631798, lat:19.01668213}} | 2019-10-24 | 2019-12-22 | 828803.39 | 828803.39 | 248641.02 | 248641.02 | 248641.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401687932 | Proyecto de inversión | 1765665.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765665.02, modificado:1765665.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, PÓRTICO DE ACCESO Y PLAZA CÍVICA EN EL CENDI 11 (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB190 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo Sur 18, Melchor Ocampo, 61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35324097, lat:19.43551434}} | 2019-10-10 | 2020-01-07 | 1765665.02 | 1750128.99 | 1460321.2 | 1460321.2 | 1460321.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401687967 | Proyecto de inversión | 502277.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502277.74, modificado:502277.74}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN EN LA ESC. PRIM. LIBERACIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB199 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:2, direccion:Calle Corregidora 19, Centro, 59230 Tanhuato de Guerrero, Mich., México, lon:-102.32803345, lat:20.28087647}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 502277.74 | 499984.16 | 499984.16 | 499984.16 | 499984.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401687975 | Proyecto de inversión | 2689150.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689150.59, modificado:2689150.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB200 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:75, direccion:Avineda Generalisimo Morelos Pte. 213, Centro, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.64241791, lat:19.40540196}} | 2019-10-14 | 2020-01-11 | 2689150.59 | 2675281.62 | 1067518.65 | 1067518.65 | 1067518.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401690895 | Proyecto de inversión | 318288.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318288.06, modificado:318288.06}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y PLAZA CIVÍCA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MÚGICA | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB286 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Purepero De Echaiz - La Piedad De Cavadas 12, Centro, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02041626, lat:20.34205168}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 318288.06 | 317488.9 | 95246.67 | 95246.67 | 95246.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401690900 | Proyecto de inversión | 867945.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867945.01, modificado:867945.01}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB239 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:V. Cortes 24, Jardines de Catedral, 59670 Zamora de Hidalgo, Mich., México, lon:-102.28820801, lat:19.98044742}} | 2019-11-06 | 2020-01-04 | 867945.01 | 867945.01 | 260383.49 | 260383.49 | 260383.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401687979 | Proyecto de inversión | 2077088.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077088.53, modificado:2077088.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. LUIS GONZÁLEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB201 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:125, direccion:Calle Juan José de Lejarza 162, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18717194, lat:19.70174858}} | 2019-10-14 | 2020-01-11 | 2077088.53 | 2071095 | 2071095 | 2071095 | 2071095 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401688076 | Proyecto de inversión | 1232258.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232258.72, modificado:1232258.72}} | TERMINACIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. Y MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTEM PLANTEL ARTEAGA | 16 | Michoacán de Ocampo | 10 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS012 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Pedro Villada 263, Centro, 60920 Arteaga, Mich., México, lon:-102.28820801, lat:18.35713236}} | 2019-09-09 | 2019-12-07 | 1232258.72 | 1227353.57 | 368206.07 | 368206.07 | 368206.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401690955 | Proyecto de inversión | 429507.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429507.01, modificado:429507.01}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y PLAZA CIVÍCA EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 77 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB285 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:19, direccion:Calle Guadalupe Victoria 12, Col de las Rosas, De las Rosas, Mich., México, lon:-100.78308105, lat:18.59158562}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 429507.01 | 428519.39 | 128555.82 | 128555.82 | 128555.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401691053 | Proyecto de inversión | 26554.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26554.02, modificado:26554.02}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB250 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:Ing. Baltazar Muñoz Lumier 7, Centro, Mich., México, lon:-100.17402649, lat:19.80353193}} | 2019-12-18 | 2020-02-17 | 26554.02 | 26553.8 | 26553.79 | 26553.79 | 26553.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401691090 | Proyecto de inversión | 1386525.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386525.15, modificado:1386525.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. FRANCISCO J. MUJIGA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB254 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Francisco Tamayo 243, Centro, 59200 Vista Hermosa de Negrete, Mich., México, lon:-102.47566223, lat:20.26783337}} | 2019-11-19 | 2020-02-16 | 1386525.15 | 1343866.5 | 1343866.5 | 1343866.5 | 1343866.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401695965 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 43652 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:Mirador de Nutrias, San José, 59200 Vista Hermosa de Negrete, Mich., México, lon:-102.46398926, lat:20.27250325}} | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0 | 1144632.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401695987 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y DIRECCIÓN DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. TV. SEC. 20 DE NOVIEMBRE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19353 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, direccion:Michoacán Tiripetio - Eréndira, Michoacán, México, lon:-101.11541748, lat:18.99460885}} | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 243305.94 | 811019.81 | 243305.94 | 243305.94 | 243305.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696850 | Proyecto de inversión | 1428302.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428302.89, modificado:1428302.89}} | CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COJUMATLAN DE REGULES, MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | MRM/DUOP/IR/009/2019 | N | 0 | 0 | 9451 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 59140 Cojumatlán, Mich., México, lon:-102.84632206, lat:20.11016287}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 1428302.89 | 1428302.89 | 225594.99 | 225594.99 | 225594.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/IR/009/2019, contratista:COCICHA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:1428302.89, importe_modificado:1428302.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {1696850/proyecto_INICIO, 1696850/proyecto_PROCESO, 1696850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697617 | Proyecto de inversión | 6503690.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6503690.15, modificado:6503690.15}} | PAVIMENTACION DE AVENIDA ORIENTE 4, SEGUNDA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1287 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Cd Industrial, Morelia, Mich., México, lon:-101.1546576, lat:19.7235455}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 6503690.15 | 6503690.15 | 6503690.15 | 1951107.04 | 1951107.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697636 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | REENCARPETAMIENTO DE AVENIDA LA HUERTA SEGUNDA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1288 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6800.0, meta_modificada:6800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calz La Huerta 375, Nueva Valladolid, 58030 Morelia, Mich., México, lon:-101.20882273, lat:19.69887994}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 2297964.13 | 2297964.13 | 2297964.13 | 689389.28 | 689389.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6800.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401691109 | Proyecto de inversión | 212381.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212381.48, modificado:212381.48}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. HEROES DEL SUR | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB257 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:Melchor Ocampo 8, Centro, Angamacutiro de la Unión, Mich., México, lon:-101.71005249, lat:20.14878463}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 212381.48 | 212374.22 | 212374.21 | 212374.21 | 212374.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401691144 | Proyecto de inversión | 132770.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132770.12, modificado:132770.12}} | MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90Ab039 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo Poniente 10, Centro, 61500 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.3564167, lat:19.43753782}} | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 132770.12 | 132770.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696013 | Proyecto de inversión | 1012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1012500.0, modificado:1012500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 2 E.E. EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 71 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19419 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:Francisco Montes de Oca 20, Jecoche, 58503 Puruándiro, Mich., México, lon:-101.50543213, lat:20.08688851}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 291804.67 | 972682.24 | 291804.67 | 291804.67 | 291804.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | MIC190401696865 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 3EE EST. U1-C SISM. ALTA, REHABILITACION EN EDIFICIO "I" (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. SEC. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19606 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:105, direccion:Canícuaro, Michoacán, México, lon:-101.44638062, lat:19.23595664}} | 2019-12-02 | 2020-02-29 | 0 | 1123551.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697643 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE: CORREGIDORA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1289 | N | 0 | 0 | 1725 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:La Corregidora 63, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19293332, lat:19.70097082}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 1778569.31 | 1778569.31 | 1778569.31 | 1604956.05 | 1604956.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698406 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.25E7}} | PROGRAMA ANUAL 2019 DE BACHEO SEGUNDA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1227 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Michoacán, México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504}} | 2019-07-22 | 2019-12-31 | 12499997.02 | 12499997.02 | 12499997.02 | 12499997.02 | 12499997.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401686408 | Proyecto de inversión | 559000.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559000.86, modificado:559000.86}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. FEDERAL | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB181 | N | 0 | 0 | 524 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:Av. Emiliano Zapata, Centro, San Lucas, Mich., México, lon:-100.78514099, lat:18.58637904}} | 2019-10-10 | 2019-12-08 | 559000.86 | 559000.86 | 530492.92 | 530492.92 | 530492.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401691244 | Proyecto de inversión | 26554.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26554.02, modificado:26554.02}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90Ab045 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:51, direccion:5 de Mayo Norte 3, Centro, 61500 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35718918, lat:19.43713313}} | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 26554.02 | 26554.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697707 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACION DE CALLE ANASTASIO NAJERA SEGUNDA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1295 | N | 0 | 0 | 2740 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Anastasio Nájera, Morelia, Mich., México, lon:-101.2568951, lat:19.6896251}} | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 3965364.06 | 3965364.06 | 3965364.06 | 1189609.22 | 1189609.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697736 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | OBRAS PARA EL COMPLEJO ACUATICO MEDALLISTAS PARAOLIMPICOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1298 | N | 0 | 0 | 14000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:58196, Vicente Acosta 102, Indexo el Vivero, Morelia, Mich., México, lon:-101.22868448, lat:19.68140181}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 1999999.99 | 1999999.99 | 1999999.99 | 544446.66 | 544446.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698416 | Proyecto de inversión | 952451.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952451.34, modificado:952451.34}} | REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. TABIQUEROS, TRAMO: PERIFERICO INDEPENDENCIA - PASEO DEL VERGEL Y RIEGO DE SELLO DE LA AV. DEL VERGEL, TRAMO: AV. TABIQUEROS - DEL LAUREL. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1342 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5109.0, meta_modificada:5109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Río Grande 22, Morelia, Mich., México, lon:-101.24107361, lat:19.68473798}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Del Laurel, Los Vergeles, Morelia, Mich., México, lon:-101.2386557, lat:19.6753738}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 952451.34 | 952451.34 | 952451.34 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697770 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CASA DEL CONDE DE SIERRA GORDA 1RA ETAPA: PRELIMINARES Y APUNTALAMIENTO PREVENTIVO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1304 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.192885, lat:19.7020748}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 999383.4 | 999383.4 | 999383.4 | 499691.7 | 499691.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696004 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | CONSTRUCCIÓN 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS, SISMICIDAD MEDIA (MOBILIARIO AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19369 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:Calle el Pedregal, Michoacán, México, lon:-100.29418945, lat:20.12170809}} | 2019-09-02 | 2019-10-30 | 146235.02 | 487450.07 | 146235.02 | 146235.02 | 146235.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | MIC190401696249 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES 12.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN LA ESC. SEC.TV.SEC. ING. ELIAS PEREZ AVALOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19541 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.28433228, lat:19.40961155}} | 2019-11-12 | 2020-01-10 | 242603.04 | 808676.79 | 242603.04 | 242603.04 | 242603.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | MIC190401697858 | Proyecto de inversión | 2725538.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725538.13, modificado:2725538.13}} | REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. JUAN PABLO II | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1335 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33181.0, meta_modificada:33181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Blvrd Juan Pablo II 1000, Morelia, Mich., México, lon:-101.17924333, lat:19.6749995}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 2725536.51 | 2725536.51 | 2725536.51 | 2401080.88 | 2401080.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3318.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697875 | Proyecto de inversión | 623144.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623144.7, modificado:623144.7}} | REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA CALLE RAFAEL CARRILLO, TRAMO: VENTURA PUENTE - GERTRUDIS BOCANEGRA Y RIEGO DE SELLO DE LA CALLE JUSTO MENDOZA, TRAMO: RAFAEL CARRILLO - AV. ACUEDUCTO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1336 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3480.0, meta_modificada:3480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Gertrudis Bocanegra 420, Cuauhtémoc, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18186116, lat:19.69912236}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Rafael Carrillo 136, Centro histórico de Morelia, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18117452, lat:19.6965163}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 623144.7 | 623144.7 | 623144.7 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697902 | Proyecto de inversión | 2833965 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833965.0, modificado:2833833.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA TOMAS DOMICILIARIAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 43596 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Mich., México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504}} | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2833833.6 | 2833833.6 | 2833833.6 | 2833833.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:079.2019, contratista:MEDIDORES DELAUNET,S.A.P.I. DE C.V., convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTALBE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, monto:5667667.2, importe_modificado:5667667.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1697902/proyecto_INICIO, 1697902/proyecto_PROCESO, 1697902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | MIC190401692128 | Proyecto de inversión | 828750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:828750.0, modificado:828750.0}} | RESTAURACIÓN EN LA ESC. PRIM. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18506 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Lago de Cuitzeo 643, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18751526, lat:19.69302128}} | 2019-11-19 | 2020-01-17 | 828750 | 796546.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692148 | Proyecto de inversión | 1235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235000.0, modificado:1235000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" DOS DIRECCIONES, DOS BODEGAS, PORTICO, REPARACIÓN DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES, RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. AÑO DE MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 6 | Apatzingán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 43654 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Primera Privada Lic. Cornelio Ortiz de Zárate 30, Benito Juárez, 60650 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.34949112, lat:19.08986003}} | 2019-12-02 | 2020-02-29 | 1235000 | 1163409.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692154 | Proyecto de inversión | 855000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:855000.0, modificado:855000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y BARANDALES EN EL J/N EUGENIO DÍAZ BARRIGA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 43656 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:General Francisco Villa 60, Centro, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.45771027, lat:19.23255298}} | 2019-11-04 | 2020-01-02 | 855000 | 822098.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697905 | Proyecto de inversión | 695960.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695960.24, modificado:695960.24}} | REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA CALLE JUAN N PANTOJA, TRAMO: CALZADA LA HUERTA - MARTIN MONGE Y RIEGO DE SELLO DEL CIRCUITO UACUSECHA, TRAMO: PARACATA - MARUATI. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1337 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2456.0, meta_modificada:2456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Paracata 30, Bosques de la Huerta, 58089 Morelia, Mich., México, lon:-101.21948451, lat:19.67051647}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Juan Manuel Pantoja 112, Nueva Valladolid, 58190 Morelia, Mich., México, lon:-101.20970249, lat:19.69920317}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 693765.32 | 693765.32 | 693765.32 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697917 | Proyecto de inversión | 455782.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455782.46, modificado:455782.46}} | REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA CALLE JOSE RENTERIA, TRAMO: SOLIDARIDAD - AV. LAZARO CARDENAS. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1338 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6225.0, meta_modificada:6225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Gob. José Rentería Luviano 809, Nueva Chapultepec, 58280 Morelia, Mich., México, lon:-101.17498934, lat:19.68991004}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 455782.46 | 455782.46 | 455782.46 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697939 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1097269.76}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA TOMAS DOMICILIARIAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 13056 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Uruapan, Mich., México, lon:-102.0430476, lat:19.4064492}} | 2019-08-30 | 2019-11-21 | 1097269.76 | 1097269.76 | 1097269.76 | 1097269.76 | 658361.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU/PRODI/LP/CE/01/2019, contratista:JAVIER HUMBERTO ARROYO MERCADO, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN MICH., monto:2194539.52, importe_modificado:2194539.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} | {1697939/proyecto_FIN, 1697939/proyecto_INICIO, 1697939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | MIC190401697943 | Proyecto de inversión | 994100.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994100.52, modificado:994100.52}} | REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. UNIVERSIDAD, TRAMO: CALZADA LA HUERTA - VALLE DE MORELIA. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1339 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12030.0, meta_modificada:12030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Berna 286, Fraccionamiento Real Universidad, Morelia, Mich., México, lon:-101.20795906, lat:19.68676339}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 989015.26 | 989015.26 | 989015.26 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1203.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692156 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS, Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. FED. CONSTITUCIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18900 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:102, direccion:Vasco de Quiroga 5, Zaragoza, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.8984375, lat:18.6293286}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 843750 | 542396.7 | 529247.75 | 529247.75 | 529247.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692159 | Proyecto de inversión | 1235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1235000.0, modificado:1235000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. CISTERNA Y RAMPAS (MOBILIARIO DE UN AULA) EN EL J/N JUANA DE ARCO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 43663 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Esteban Vaca Calderón Ote. 123, Palmira, 60680 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.34863281, lat:19.08548}} | 2019-12-04 | 2020-02-29 | 1235000 | 1182681.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692173 | Proyecto de inversión | 5001960.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5001960.71, modificado:5001960.71}} | REPARACIÓN DE AULAS, BIODIGESTOR, RED ELECTRICA EXTERIOR, MURETE POST-PRIMARIA, PORTICO DE ACCESO, BARDA PERIMETRAL , MURO REJA. MOBILIARIO Y EQUIPAMINETO DE UN LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, CINCO AULAS DIDACTICAS, UNA DIRECCIÓN Y TALLER DE COMPUTO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN AGUAS CONTINENTALES NO. 9 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 16DCM0008R | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Romero 19, Centro, 61600 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.61014557, lat:19.51190348}} | 2019-12-02 | 2020-03-30 | 5001960.71 | 3931917.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692294 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y PATIO CIVICO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18977 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, direccion:Tariacuri 17, Zaragoza, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.8984375, lat:18.6267259}} | 2019-11-22 | 2020-01-20 | 563644.37 | 530169.13 | 159050.74 | 159050.74 | 159050.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697963 | Proyecto de inversión | 364450.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364450.84, modificado:364450.84}} | REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. IGNACIO CHAVEZ, TRAMO: SOLIDARIDAD - AV. CAMELINAS. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1340 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Dr Ignacio Chávez 167, Camelinas, 58290 Morelia, Mich., México, lon:-101.17047787, lat:19.6837682}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 355825.95 | 355825.95 | 355825.95 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697980 | Proyecto de inversión | 761826.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761826.26, modificado:761826.26}} | REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. HEBER SOTO, TRAMO: RAZA MAYA - PERIFERICO REVOLUCION Y RIEGO DE SELLO DE LA CALLE 18 DE MARZO, TRAMO: AV. LA HUERTA - AV. PERIODISMO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1341 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3430.0, meta_modificada:3430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:18 de Marzo, Nueva Valladolid, Morelia, Mich., México, lon:-101.2136034, lat:19.697249}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Ing Heber Soto Fierro, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.1831546, lat:19.7214072}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 761826.26 | 761826.26 | 761826.26 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401685212 | Proyecto de inversión | 66385.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66385.06, modificado:66385.06}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 16DPR2118J | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle Brasil 25, Centro, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02762604, lat:20.34205168}} | 2019-12-06 | 2020-02-06 | 66385.06 | 66385.06 | 66385.06 | 66385.06 | 66385.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692321 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIM. GERTRUDIS G SÁNCHEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19000 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Portal Morelos 28, Centro, 58480 Villa Madero, Mich., México, lon:-101.27746582, lat:19.39277252}} | 2019-10-21 | 2020-01-18 | 1087500 | 1041829.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692344 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL C.E.B.A. JESÚS M. ISAIS REYES | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19049 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Portugal 34, Centro, 61600 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.60842896, lat:19.5131979}} | 2019-11-05 | 2020-01-13 | 562500 | 539450.77 | 150244.05 | 150244.05 | 150244.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692368 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, DE SANITARIOS, DE PLAZA CÍVICA Y BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N IGNACIO LÓPEZ RAYÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18125 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:161, direccion:Av. Hidalgo Ote. 33, Melchor Ocampo, 61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35289764, lat:19.43616186}} | 2020-01-12 | 2020-03-12 | 501187.5 | 443437.1 | 443437.1 | 443437.1 | 443437.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692369 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y PÓRTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19075 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:43, direccion:Av. Vasco de Quiroga 31, Centro, Mich., México, lon:-100.29144287, lat:20.13460227}} | 2019-12-14 | 2020-01-13 | 563644.37 | 539975.46 | 152119.53 | 152119.53 | 152119.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692380 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18128 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:131, direccion:Mariano Matamoros 281, Centro, 60840 Centro, Mich., México, lon:-103.16162109, lat:18.77436565}} | 2017-02-08 | 2017-04-08 | 522750 | 501205.93 | 501205.93 | 501205.93 | 501205.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696472 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1295134.13}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN QUIRINGUARO MUNICIPIO DE HUIRAMBA MICHOACÁN - 68317 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 68317 | S | 110 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:RANCHERIA QUIRÍNGUARO (SAN SIMÓN QUIRÍNGUARO), 61647 QUIRÍNGUARO (SAN SIMÓN QUIRÍNGUARO), HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA SAN SIMON QUIRINGO Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.47711708, lat:19.51637316}} | 2019-04-04 | 2019-07-30 | 1295134.13 | 1295134.13 | 1295134.13 | 1295134.13 | 1295134.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-010/2019, contratista:ANDALÚ CONSTRUCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2598897.34, importe_modificado:2598897.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1696472/proyecto_FIN, 1696472/proyecto_PROCESO, 1696472/proyecto_INICIO, 1696472/proyecto_FIN, 1696472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697245 | Proyecto de inversión | 3514448 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:878612.0, modificado:878612.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1757224.0, modificado:1757224.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878612.0, modificado:878612.0}} | CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO EN LA ZONA SUR DE CUITZEO - 231543 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 231543 | S | 3123 | 2512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1558.0, meta_modificada:1558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE A UN COSTADO DEL CARCAMO SUR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LEANDRO VALLE, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE FRENTE A CANCHA IGUALA, CALLE MIRAMAR EL COLECTOR SE ENC, lon:-101.15334418, lat:19.96620705}} | 2019-09-12 | 2019-12-31 | 3514447.95 | 3514447.95 | 3511740.41 | 3511740.41 | 3010290.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816020987-E2-2019, contratista:PRITHVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACÁN, monto:3514447.95, importe_modificado:3514447.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1557.5}} | {1697245/proyecto_INICIO, 1697245/proyecto_FIN, 1697245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698001 | Proyecto de inversión | 2186074.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186074.31, modificado:2184237.65}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, LINEAS DE CONDUCCION Y DE ALIMENTACION Y REHABILITACION DE TANQUE | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 5452 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Nueva Italia, Mich., México, lon:-102.0921083, lat:19.0217359}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 2184237.65 | 2184237.65 | 2184237.65 | 2184237.65 | 1310542.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM-MUGICA/PROAGUA/OBRA/ICM3-008/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN, monto:4368475.29, importe_modificado:4368475.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:80.0}} | {1698001/proyecto_INICIO, 1698001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | MIC190401692430 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL J/N MOCTEZUMA | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18320 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:59, direccion:Cuauhtémoc 24_12, Cuauhtemoc, 61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35203934, lat:19.43818533}} | 2017-01-12 | 2017-03-12 | 522750 | 481373.54 | 144412.06 | 144412.06 | 144412.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698021 | Proyecto de inversión | 672833.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672833.76, modificado:672827.08}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVARO OBREGON | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 5293 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Panindícuaro, Mich., México, lon:-101.7552333, lat:19.9823608}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 672827.08 | 672827.08 | 672827.08 | 672827.08 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/LIRFED-01/2019, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE PANINDICUARO MICHOACAN, monto:1345654.17, importe_modificado:1345654.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:85.0}} | {1698021/proyecto_PROCESO, 1698021/proyecto_INICIO, 1698021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401685495 | Proyecto de inversión | 24572.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24572.63, modificado:24572.63}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 386 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90Ab019 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:68, direccion:Emiliano Zapata 40, Centro, 61470 Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-100.49451828, lat:19.45720475}} | 2019-12-18 | 2020-02-17 | 24572.63 | 24572.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401685499 | Proyecto de inversión | 869999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.9, modificado:869999.9}} | REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EXISTENTE, ADECUACIÓN DE MODULO DE AULAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90Ab020 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Mariano Elizaga 150, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.1882019, lat:19.69948599}} | 2019-12-23 | 2020-02-20 | 869999.9 | 869351.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697785 | Proyecto de inversión | 887997.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887997.08, modificado:887997.08}} | REENCARPETAMIENTO DE CALLE: ARISTEO MERCADO, SEGUNDA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1305 | N | 0 | 0 | 2800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2184.0, meta_modificada:2184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Gob. Aristeo Mercado 954, Nueva Chapultepec, 58280 Morelia, Mich., México, lon:-101.16972685, lat:19.68702098}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 876789.72 | 876789.72 | 876789.72 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2184.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697208 | Proyecto de inversión | 2858360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714590.0, modificado:714590.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA CEAC, monto:714590.0, modificado:714590.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1429180.0, modificado:1429180.0}} | REHABILITACION DEL SEGUNDO MODULO DE LA PTAR EN CUITZEO - 231590 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 231590 | S | 5458 | 4781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO LEANDRO VALLE, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LA NORIA, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE CUITZEO DEL PORVENIR ENTRE LA AV. BENITO, lon:-101.15889952, lat:19.96588696}} | 2019-08-05 | 2019-12-31 | 2858359.99 | 2858359.99 | 2857121.17 | 2857121.17 | 1267080.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816020987-E1-2019, contratista:PRITHVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACÁN, monto:2858360.0, importe_modificado:2858360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1697208/proyecto_INICIO, 1697208/proyecto_PROCESO, 1697208/proyecto_FIN, 1697208/proyecto_PROCESO, 1697208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692134 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:920000.0, modificado:920000.0}} | ACABADOS E ILUMINACIÓN EXTERNA EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18832 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Juan Aldama 107A, Centro Uno, 59000 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.71976471, lat:20.05560876}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 920000 | 882969.57 | 264890.87 | 264890.87 | 264890.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692359 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA Y PORTON DE ACCESO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N JOAQUIN GALLO MONTERRUBIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19050 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:70, direccion:Hidalgo 1, Centro, 61290 Senguio, Mich., México, lon:-100.35248995, lat:19.733169}} | 2019-11-15 | 2020-01-13 | 562500 | 540790.21 | 154693.99 | 154693.99 | 154693.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692563 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | REHABILITACIÓN GENERAL, MOBILIARIO PARA 4 DORMITORIOS, 1 COCINA Y 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CASA ESCUELA DE JUNGAPEO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18515 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 52, Centro, 61470 Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-100.49451828, lat:19.4568001}} | 2017-11-16 | 2018-02-13 | 632812.5 | 592984.55 | 592984.55 | 592984.55 | 592984.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692597 | Proyecto de inversión | 544286.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:544286.97, modificado:544286.97}} | REHABILITACIÓN DE EFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 40418 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Bartolomé de Las Casas 97, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.1895752, lat:19.70207181}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 544286.97 | 522248.52 | 156674.56 | 156674.56 | 156674.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692682 | Proyecto de inversión | 501187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501187.5, modificado:501187.5}} | CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SÉPTICA, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y ANDADORES, REHABILITACIÓN DE AULA Y CISTERNA EN EL J/N FRANCISCO GABILONDO SOLER. | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18597 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:37, direccion:20 de Noviembre 7, Centro, Mich., México, lon:-100.78617096, lat:18.59077211}} | 2018-02-20 | 2018-06-30 | 501187.5 | 476807.27 | 476807.27 | 476807.27 | 476807.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401686308 | Proyecto de inversión | 1232258.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232258.72, modificado:1232258.72}} | TERMINACIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. Y MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTEM PLANTEL ARTEAGA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FMS012 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Rafaela González 250, Centro, 60920 Arteaga, Mich., México, lon:-102.28820801, lat:18.35778406}} | 2019-09-09 | 2019-12-07 | 1232258.72 | 1227353.57 | 368206.07 | 368206.07 | 368206.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401687985 | Proyecto de inversión | 869994.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869994.14, modificado:869994.14}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB202 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Av. Lázaro Cárdenas 221, Centro, 60950 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.20031738, lat:17.96403734}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 869994.14 | 869040.97 | 867892.69 | 867892.69 | 867892.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401688000 | Proyecto de inversión | 849101.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849101.99, modificado:849101.99}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y 1A. ETAPA DE BARDA PERIMETRAL EN EL J/N ANNIE JUMP CANNON | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB207 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Aldama 44D, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19163513, lat:19.69980922}} | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 849101.99 | 849075.25 | 849075.24 | 849075.24 | 849075.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696048 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 466 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19472 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:5 de Mayo, Michoacán, México, lon:-101.89682007, lat:19.41349723}} | 2019-11-19 | 2020-01-17 | 242733.83 | 809112.75 | 242733.83 | 242733.83 | 242733.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | MIC190401697347 | Proyecto de inversión | 255140.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255140.67, modificado:255140.67}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN TZINTZIMACATO GRANDE | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 1225 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:150, direccion:Tzintzimacato Grande, Mich., México, lon:-101.4332051, lat:19.7799259}} | 2019-07-29 | 2019-12-31 | 255140.67 | 255140.67 | 255140.67 | 76542.2 | 76542.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697427 | Proyecto de inversión | 298593.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298593.51, modificado:298593.51}} | BACHEO PROFUNDO Y RIEGO DE SELLO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL ESTACIONAMIENTO POR CALLE SIDERURGICA LAS TRUCHAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1270 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Indexo Expropiación Petrolera, Morelia, Mich., México, lon:-101.2272314, lat:19.6856121}} | 2019-07-30 | 2019-12-31 | 279046.78 | 279046.78 | 279046.78 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698400 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PROGRAMA ANUAL 2019 DE BACHEO TERCERA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1286 | N | 0 | 0 | 641846 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Michoacán, México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 9999998.11 | 9999998.11 | 9999998.11 | 9559141.87 | 9559141.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401687953 | Proyecto de inversión | 2861659.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861659.16, modificado:2861659.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB195 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo, Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12537384, lat:19.01538378}} | 2019-10-14 | 2020-01-11 | 2861659.16 | 2850670.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696874 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19610 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:Unión, Michoacán, México, lon:-102.38433838, lat:20.16812215}} | 2019-12-04 | 2020-02-01 | 161503.35 | 538344.5 | 161503.35 | 161503.35 | 161503.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692126 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:143, direccion:Francisco I. Madero Nte. 12, Col del Centro, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.89981079, lat:18.62802726}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 563644.37 | 541965.21 | 162589.56 | 162589.56 | 162589.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692137 | Proyecto de inversión | 1748871.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748871.39, modificado:1748871.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 M, SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 (ADOSADO), CISTERNA Y ANDADORES EN EL TELEBACHILLERATO NO. 034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 40414 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:Pino Suárez 2, 19 de Noviembre, Villa Victoria, Mich., México, lon:-103.36821556, lat:18.75801049}} | 2019-12-09 | 2020-03-07 | 1748871.39 | 1485863.93 | 445759.18 | 445759.18 | 445759.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692149 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, REHABILITACION DE PATIO PRINCIPAL, RESTAURACION DE TECHADO DE PATIO PRINCIPAL, TECHADO DE ACCESO SECUNDARIO, FIRME PARA CONTENEDOR DE BASURA EN EL CENDI NO. 4 (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL) | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM |  | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Agrarismo 23, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.1895752, lat:19.70595045}} | 2019-12-09 | 2020-02-06 | 843750 | 618457.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401690866 | Proyecto de inversión | 413941.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413941.22, modificado:413941.22}} | SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 112 | Zitácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB287 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Santos Degollado Poniente 22, José Ma Morelos, 61518 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35736084, lat:19.4393994}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 413941.22 | 413819.08 | 124145.72 | 124145.72 | 124145.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401693771 | Proyecto de inversión | 708832.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708832.21, modificado:708832.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB223 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Ignacio M. Altamirano 68, Col de Dolores, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.91079712, lat:18.62152039}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 708832.21 | 708832.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697489 | Proyecto de inversión | 1263329.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263329.7, modificado:1263329.7}} | ACTIVACION ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE LOMA SANTA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1283 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Loma Santa 50, Lomas del Valle, 58170 Morelia, Mich., México, lon:-101.22870326, lat:19.68816247}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 932819.33 | 982819.33 | 982819.33 | 279856.88 | 279856.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692357 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, C Y D; EDIFICIO B SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, BARDA EN EL J/N GUILLERMO MARCONI | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18116 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:30, direccion:Santos Degollado Oriente 5, Cuauhtemoc, 61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35495758, lat:19.43810439}} | 2017-01-12 | 2017-03-12 | 522750 | 501131.36 | 150339.41 | 150339.41 | 150339.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692379 | Proyecto de inversión | 563644.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563644.37, modificado:563644.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. (MOBILIARIO) EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19161 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:128, direccion:Tariacuri 17, Zaragoza, 61940 Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.8984375, lat:18.6267259}} | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 563644.37 | 537839.43 | 537839.43 | 537839.43 | 537839.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401695973 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO BASICO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA EN EL J/N JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 43653 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:40, direccion:Gabriel Zamora - Dr. Miguel Silva, Michoacán, México, lon:-101.85562134, lat:19.16592425}} | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0 | 383492.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401691120 | Proyecto de inversión | 452662.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452662.5, modificado:452662.5}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. PROFR. GENARO VAZQUEZ ROJAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB258 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Salazar 46, La Magdalena, 60080 Uruapan, Mich., México, lon:-102.05612183, lat:19.41187821}} | 2019-10-28 | 2019-12-26 | 452662.5 | 452614.44 | 135784.33 | 135784.33 | 135784.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401691131 | Proyecto de inversión | 869994.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869994.27, modificado:869994.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N MTRA. MARIA DE LA LUZ PINEDA BARRERA | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB277 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Aldama 245, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19369507, lat:19.69948599}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 869994.27 | 869615.54 | 260884.66 | 260884.66 | 260884.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401691164 | Proyecto de inversión | 40954.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40954.38, modificado:40954.38}} | MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. FED. JOSÉ VASCONCELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90Ab040 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 4, 19 de Noviembre, Villa Victoria, Mich., México, lon:-103.36873055, lat:18.75819335}} | 2019-12-19 | 2020-02-18 | 40954.38 | 40954.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401691119 | Proyecto de inversión | 869941.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869941.9, modificado:869941.9}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JOSÉ RENTERIA LUVIANO | 16 | Michoacán de Ocampo | 55 | Múgica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB278 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Corregidora 309(56), Libertad, 61760 Nueva Italia, Mich., México, lon:-102.08496094, lat:19.0283668}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 869941.9 | 868136.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692115 | Proyecto de inversión | 999594.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999594.5, modificado:999594.5}} | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ELCENTRO DE TELEBACHILLERATO TEC. AGROP. NO. 240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90AM012 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Hermanos Galeana 1, San Pedro, 61470 Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-100.49194336, lat:19.46044187}} | 2019-12-31 | 2020-02-12 | 999594.5 | 999564.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692416 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | COLOCACIÓN DE LOSA DE CONCERETO ARMADO EN AULA 6.OO X 6.00 M SISMICIDAD ALTA ESTRUCTURA REGIONAL, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN EL J/N MARGARITA MAZA DE JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18277 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:1A. de mina 145, Centro, 61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-101.70722008, lat:19.2100222}} | 2016-09-19 | 2016-11-17 | 632812.5 | 252960.64 | 252960.64 | 252960.64 | 252960.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692477 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M PARTE DEL MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19209 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:158, direccion:Platino 250, Industrial, 58130 Morelia, Mich., México, lon:-101.19232178, lat:19.70853616}} | 2019-12-09 | 2020-02-06 | 562500 | 502369.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692491 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SISM MEDIA Y CASETA P/2 TANQUES DE GAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. WENCESLAO VICTORIA SOTO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18466 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:Héroe de Nacozari Sur 574, Jardines de Catedral, 59670 Zamora de Hidalgo, Mich., México, lon:-102.28134155, lat:19.97851146}} | 2017-04-03 | 2017-07-01 | 1000000 | 838975.71 | 251692.71 | 251692.71 | 251692.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696217 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19533 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tulipán 50, Tiro al Blanco, 61154 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.546875, lat:19.69302128}} | 2019-10-21 | 2020-01-18 | 0 | 1041499.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | MIC190401691170 | Proyecto de inversión | 409728.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409728.39, modificado:409728.39}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. PROFRA. MA GUADALUPE AYALA CALDERON | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB274 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:5 de Febrero 5A, Barrio del Refugio, Del Refugio, Mich., México, lon:-102.06710815, lat:20.15136311}} | 2019-11-19 | 2020-01-17 | 409728.39 | 409438.95 | 122831.69 | 122831.69 | 122831.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698594 | Proyecto de inversión | 53950.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53950.42, modificado:53950.42}} | BALIZAMIENTO DE CALLE: MANUEL MUÑIZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1292 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Manuel Muñiz, Centro histórico de Morelia, Morelia, Mich., México, lon:-101.1995016, lat:19.6981774}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 41372.95 | 41372.95 | 41372.95 | 41372.95 | 41372.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698619 | Adquisición | 13680735.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.368073536E7, modificado:1.368073536E7}} | EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD | SN | N | 0 | 0 | 784776 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Mich., México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504}} | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 13564176.55 | 13564176.55 | 13564176.55 | 13564176.55 | 13564176.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692581 | Proyecto de inversión | 589937.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:589937.61, modificado:589937.61}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. INDEPENDENCIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18543 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:12, direccion:Miguel Hidalgo 5, Centro, Mich., México, lon:-101.99792862, lat:20.17215049}} | 2017-08-07 | 2017-10-05 | 589937.61 | 566999.07 | 170099.72 | 170099.72 | 170099.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692648 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M., CISTERNA Y FOSA SÉPTICA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 926 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18587 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:22, direccion:Zaragoza Oriente 174, Centro, 61850 La Huacana, Mich., México, lon:-101.80652618, lat:18.96279222}} | 2017-12-22 | 2018-02-19 | 500443.77 | 473031.2 | 141909.36 | 141909.36 | 141909.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696385 | Proyecto de inversión | 1087500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087500.0, modificado:1087500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO, MURO REJA Y BARDA EN LA ESC. TV. SEC. J.JESÚS ESCALERA ROMERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19545 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:117, direccion:Sin referencia 86, Morelia, Mich., México, lon:-101.17858887, lat:19.70724331}} | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 0 | 1040885.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | MIC190401687991 | Proyecto de inversión | 609645.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609645.25, modificado:609645.25}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANIATRIOS 1A. ETAPA POR SUSTITUCIÓN EN LA PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB204 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Independencia 73, Ricardo Flores Magon, 61370 Tiquicheo, Mich., México, lon:-100.73759079, lat:18.90190163}} | 2019-11-22 | 2020-01-20 | 609645.25 | 609274.2 | 182782.26 | 182782.26 | 182782.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401688010 | Proyecto de inversión | 869999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.99, modificado:869999.99}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. JOSÉ MA. MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB209 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 48, 19 de Noviembre, Villa Victoria, Mich., México, lon:-103.37229252, lat:18.75754318}} | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 869999.99 | 868046.07 | 260413.82 | 260413.82 | 260413.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401688016 | Proyecto de inversión | 869952.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869952.28, modificado:869952.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULA DIDÁCTICAS DE 2.5.E.E. EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 142 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB210 | N | 0 | 0 | 442 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:140, direccion:Municipio Libre 10, Centro, Barrio de la Doctrina, 58880 De la Doctrina, Mich., México, lon:-101.17858887, lat:19.79513323}} | 2019-11-06 | 2020-01-04 | 869952.28 | 869949.99 | 260985 | 260985 | 260985 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692118 | Proyecto de inversión | 828750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:828750.0, modificado:828750.0}} | RESTAURACIÓN EN LA ESC. PRIM. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18506 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Sánchez de Tagle 1153(1253), Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18408203, lat:19.69269803}} | 2019-11-19 | 2020-01-17 | 828750 | 796546.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696189 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 6.00 X 8.00 M., ANDADORES Y MURETE POST- PRIMARIA (MOBILIARIO PARA AULA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19497 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:66, direccion:Av. Juárez 114, Centro, 61100 Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.54824829, lat:19.68914232}} | 2019-09-26 | 2019-11-07 | 178241.06 | 611881.13 | 178241.06 | 178241.06 | 178241.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697805 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REENCARPETAMIENTO Y BANQUETAS DE CALLE REY TANGANXOAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1316 | N | 0 | 0 | 986 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Rey Tangaxoan II 635, Vista Bella, 58090 Morelia, Mich., México, lon:-101.1955297, lat:19.67897982}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 999785.12 | 999785.12 | 999785.12 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698691 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522750.0, modificado:522750.0}} | REPARACIÓN DE EDIFICIOS "C", "D" Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. JUSTO SIERRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18551 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 255 16, Centro, Cd Hidalgo, Mich., México, lon:-100.546875, lat:19.68914232}} | 2019-12-09 | 2020-02-06 | 0 | 502053.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692721 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL ESC. TV. SEC. NO. 589 GERTRUDIS BOCANEGRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18618 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:3, direccion:Francisco J. Múgica 101, 4to Revolución, Tlazazalca, Mich., México, lon:-102.05457687, lat:19.97238077}} | 2018-04-11 | 2018-06-09 | 500443.77 | 419240.12 | 412951.4 | 412951.4 | 412951.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692728 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, MOBILIARIO DE AULA EN EL J/N JARDIN DE NIÑOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18640 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Mina 174, Centro, 61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-101.70696259, lat:19.20937378}} | 2017-12-13 | 2018-02-10 | 632812.5 | 607714.31 | 448267.47 | 448267.47 | 448267.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692760 | Proyecto de inversión | 632812.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632812.5, modificado:632812.5}} | REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE AULA ATÍPICA EN SEGUNDO NIVEL (CON MOBILIARIO) Y ESCALERA METÁLICA DE CARACOL EN EL C.E.B.A. MARAVATÍO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18684 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Tercera de Gómez Farías 38, Agua Bendita, Centro, 61252 Centro, Mich., México, lon:-100.44078827, lat:19.89403211}} | 2019-02-05 | 2019-04-04 | 632812.5 | 608469.52 | 531098.2 | 531098.2 | 531098.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRO REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:REGISTRO REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:REGISTRO REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:REGISTRO REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-17}}
2019 | 4 | MIC190401692178 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 735 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18026 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:Benito Juárez 22, 1ra de Juárez, Mineral de Angangueo, Mich., México, lon:-100.28697968, lat:19.61995185}} | 2017-07-27 | 2017-09-28 | 500000 | 469277.52 | 317148.55 | 317148.55 | 317148.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692187 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | REHABILITACIÓN DE BAÑOS, REHABILITACIÓN DE UN AULA Y CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN EL J/N FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18067 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:16 Septiembre 388, La Huerta, 60993 Las Guacamayas, Mich., México, lon:-102.20924377, lat:18.01742606}} | 2019-09-19 | 2019-11-17 | 500443.77 | 396905.34 | 396905.34 | 396905.34 | 396905.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696737 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19589 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:Av. 20 de Noviembre 277, Centro, 58570 Panindícuaro, Mich., México, lon:-101.75125122, lat:19.97722081}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 0 | 810012.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401692549 | Proyecto de inversión | 500443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500443.77, modificado:500443.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS Y MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE JOAQUÍN BARANDA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 18513 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:Independencia Olímpica 68 Sur 35, El Cerrito, 61506 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.35186768, lat:19.43098165}} | 2017-11-16 | 2018-01-15 | 500443.77 | 472907.33 | 203432.73 | 203432.73 | 203432.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696892 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19615 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:103, direccion:Calle Chiapas 400, Ramón Farias, 60050 Uruapan, Mich., México, lon:-102.04788208, lat:19.42126832}} | 2018-11-20 | 2019-01-18 | 326882.11 | 538921.31 | 326882.11 | 326882.11 | 326882.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401685239 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. FED. BIOLOGO WENCESLAO VICTORIA SOTO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90Ab010 | N | 0 | 0 | 758 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Vicente Medina 26, Felícitas del Río, 58040 Morelia, Mich., México, lon:-101.20056152, lat:19.69302128}} | 2019-12-31 | 2020-03-29 | 2100000 | 2082788.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401685472 | Proyecto de inversión | 774412.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774412.49, modificado:774412.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. NO. 980 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90Ab013 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:166, direccion:16 de Septiembre 2, Centro, Barrio de San Marcos, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.17635727, lat:19.79464867}} | 2019-12-23 | 2020-02-20 | 774412.49 | 774374.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401685484 | Proyecto de inversión | 53108.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53108.05, modificado:53108.05}} | MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90Ab016 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:Calle Jaime Nuno 149, Barrio de Arriba, 59920 Santiago Tangamandapio, Mich., México, lon:-102.43618011, lat:19.94882377}} | 2019-12-18 | 2020-02-17 | 53108.05 | 53108.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698038 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1148823.43}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE TUNACUARO PARA LA ZONA NORTE DE AIRO DE ROSALES | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 2059 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:61830 Ario de Rosales, Mich., México, lon:-101.7039828, lat:19.2065232}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 1148823.43 | 1148823.43 | 1148823.43 | 1148823.43 | 1148823.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/OP/LIRFED/87/2019, contratista:ING. GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:2297646.85, importe_modificado:2297646.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:50.0}} | {1698038/proyecto_INICIO, 1698038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698048 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998270.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA LA ZONA DEL HOSPITAL GENERAL Y EL MANZANILLAL (TERCERA ETAPA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 3042 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.6091876, lat:19.5134546}} | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 998270 | 998270 | 998270 | 998270 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-039/PROAGUA/2019, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOACAN, monto:1996540.0, importe_modificado:1996540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1698048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698049 | Proyecto de inversión | 746967.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746967.66, modificado:746967.66}} | REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. CAMELINAS (LATERAL NORTE), TRAMO: AV. VENTURA PUENTE - SANSON FLORES Y RIEGO DE SELLO DE LA CALLE MANUEL PEREZ CORONADO, TRAMO: RUBEN C. NAVARRO - BOULEVARD SANSON FLORES. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1343 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5109.0, meta_modificada:5109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Manuel Pérez Coronado 14, Camelinas, 58290 Morelia, Mich., México, lon:-101.1752522, lat:19.68386417}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Perif. Paseo de la República 1777, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.17820263, lat:19.68162658}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 746965.96 | 746965.96 | 746965.96 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696609 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19556 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:149, direccion:24 de Febrero 14, Lomas del Panteón, 61250 Maravatio, Mich., México, lon:-100.42327881, lat:19.88943165}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 161171.87 | 537239.57 | 161171.87 | 161171.87 | 161171.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | MIC190401698067 | Proyecto de inversión | 674282.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674282.25, modificado:674282.29}} | REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA CALLE JOSE DEL RIO, TRAMO: PERIFERICO REPUBLICA - CARLOS ROVIROSA Y RIEGO DE SELLO DE LA CALLE SIERRA PICHATARO, TRAMO: CERRO DE VILLACHUATO - GUADALUPE VICTORIA. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1344 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2318.0, meta_modificada:2318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Sierra de Pichataro 703B, Lomas del Tecnológico, 58117 Morelia, Mich., México, lon:-101.19559407, lat:19.72008044}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle José del Río 160, Wenceslao Victoria, 58148 Morelia, Mich., México, lon:-101.22455657, lat:19.71711617}} | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 674282.29 | 674282.29 | 674282.29 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698071 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1598839.39}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE LA CALLE CARACUARO AL BOULEVARD VASCO DE QUIROGA | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 19356 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:La Piedad de Cabadas, Mich., México, lon:-102.0443851, lat:20.3307372}} | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 1598839.39 | 1598839.39 | 1598839.39 | 1598839.39 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816069990-E7-2019, contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD, monto:3197678.76, importe_modificado:3197678.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:32.0}} | {1698071/proyecto_INICIO, 1698071/proyecto_PROCESO, 1698071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698111 | Proyecto de inversión | 467504.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467504.45, modificado:467504.45}} | REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. DEL VIVERO, TRAMO: PERIFERICO INDEPENDENCIA - BERNARDO ABARCA Y RIEGO DE SELLO DE LA AV. DEL VIVERO, TRAMO: MANUEL DE LA BARCENA - M. AVILA CAMACHO. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1345 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. del Vivero 666, Indexo el Vivero, Morelia, Mich., México, lon:-101.22943014, lat:19.68304591}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Marcos Castellanos 6, Indexo el Vivero, 58196 Morelia, Mich., México, lon:-101.23123527, lat:19.6786717}} | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 461128.27 | 461128.27 | 461128.27 | 461128.27 | 461128.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697258 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150000.0, modificado:1148823.43}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1148823.42}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE TUNACUARO PARA LA ZONA NORTE DE ARIO DE ROSALES - 268917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 9 | Ario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | 268917 | S | 2184 | 1996 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:PASAJE EJIDO DE ARIO DE ROSALES RANCHO TUNÁCUARO, 61837 TUNÁCUARO, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN TERRENOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO UBICADO EN EL EJIDO ARIO DE ROSALES CERCANO A EL POBLADO DE T, lon:-101.67829825, lat:19.23655337}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 2297646.65 | 2297646.65 | 2297646.65 | 2297646.65 | 2297646.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/LIRFED/87/2019, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:2297646.85, importe_modificado:2297646.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1697258/proyecto_INICIO, 1697258/proyecto_PROCESO, 1697258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401685952 | Proyecto de inversión | 16381.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16381.75, modificado:16381.75}} | MOBILIARIO PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 173 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90AM09 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:161, direccion:El Temascal - El Limón, Tzitzio, Mich., México, lon:-100.92487335, lat:19.58275775}} | 2019-12-06 | 2020-02-06 | 16381.75 | 16381.75 | 16381.75 | 16381.75 | 16381.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696758 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL J/N MARGARITA MAZA DE JUÁREZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19600 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:169, direccion:sin referencia 11, Lomas de Palmira, 60650 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.34588623, lat:19.08548}} | 2019-12-04 | 2020-02-01 | 183887.3 | 612957.68 | 183887.3 | 183887.3 | 183887.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698117 | Proyecto de inversión | 314113.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314113.57, modificado:314113.57}} | REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA CALLE LIBERTAD, TRAMO: AV. LA PAZ - UNION. | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1346 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3545.0, meta_modificada:3545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Libertad 327, Morelos, 58030 Morelia, Mich., México, lon:-101.20691299, lat:19.69736479}} | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 314113.57 | 314113.57 | 314113.57 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698122 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1249755.01}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN EL FORTIN | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 1089 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Mich., México, lon:-102.6532594, lat:20.1154535}} | 2019-11-19 | 2019-12-19 | 1249755.01 | 1249755.01 | 1249755.01 | 1249755.01 | 1249755.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/PROAGUA/IR-001/2019, contratista:COMERCIALIZADORA SOL 98, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:2499510.04, importe_modificado:2499510.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:80.0}} | {1698122/proyecto_PROCESO, 1698122/proyecto_INICIO, 1698122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698141 | Proyecto de inversión | 1504348.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504348.33, modificado:1500991.54}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION, TANQUE METALICO ELEVADO, CLORACION, LINEA DE ALIMENTACION, RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILARIAS) | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Contepec, Mich., México, lon:-100.1619222, lat:19.9521591}} | 2019-11-21 | 2019-12-31 | 1500991.54 | 1500991.54 | 1500991.54 | 1500991.54 | 1500991.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/IR/010/2019., contratista:PABLO RIOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACAN, monto:2661332.51, importe_modificado:2661332.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:80.0}} | {1698141/proyecto_PROCESO, 1698141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696906 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCION 3.00 X 8.00 M., MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, PLATAFORMA, MURO DE TABIQUE Y ASTA BANDERA Y PORTICO DE ACCESO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. TV. SEC. NACIONES UNIDAS | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19618 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:39, direccion:61250, Michoacán Maravatío de Ocampo - Tlalpujahua 685, Maravatío, 61250 Maravatio, Mich., México, lon:-100.43563843, lat:19.89201438}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 243181.08 | 810603.59 | 243181.08 | 243181.08 | 243181.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696919 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562500.0, modificado:562500.0}} | REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. TV. SEC. NIÑOS HÉROES | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19629 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:234, direccion:Privada carillo puerto 167, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18133545, lat:19.70465758}} | 2019-11-07 | 2020-01-05 | 162241.58 | 540805.28 | 162241.58 | 162241.58 | 162241.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698160 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES (SEGUNDA ETAPA) | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:La Piedad de Cabadas, Mich., México, lon:-102.0443851, lat:20.3307372}} | 2019-12-22 | 2019-12-31 | 2337464.45 | 2337464.45 | 2337464.45 | 2337464.45 | 2273639.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LA-816069990-E6-2019, contratista:TECNOLOGIA HIDRAULICA BAWI, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD, monto:4674928.9, importe_modificado:4674928.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:85.0}} | {1698160/proyecto_INICIO, 1698160/proyecto_PROCESO, 1698160/proyecto_INICIO, 1698160/proyecto_PROCESO, 1698160/proyecto_INICIO, 1698160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698200 | Proyecto de inversión | 46950609.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.695060926E7, modificado:4.695060926E7}} | RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LOMBARDIA MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 12068 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Lombardía, Mich., México, lon:-102.0535284, lat:19.156683}} | 2019-11-20 | 2020-09-18 | 46899960.86 | 46899960.86 | 31750699.57 | 31750699.57 | 31750699.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-006/2019, contratista:ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:4.610504627E7, importe_modificado:4.610504627E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:20.0}} | {1698200/proyecto_INICIO, 1698200/proyecto_PROCESO, 1698200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401686321 | Proyecto de inversión | 8863603.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8863603.78, modificado:8863603.78}} | TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE IDIOMAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS010 | N | 0 | 0 | 875 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Benito Juárez 313, Centro Uno, 59000 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon:-102.72010803, lat:20.0527062}} | 2019-09-09 | 2020-02-05 | 8863603.78 | 8762412.03 | 7858810.15 | 7858810.15 | 7858810.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401686366 | Proyecto de inversión | 4543083.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4543083.15, modificado:4543083.15}} | LABORATORIO DE IDIOMAS Y AULA MULTIMEDIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS014 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Angela Urquiza 35A, Centro, 61250 Centro, Mich., México, lon:-100.4397583, lat:19.89007734}} | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 4543083.15 | 4534050.52 | 4534050.52 | 4534050.52 | 4534050.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401686400 | Proyecto de inversión | 2689150.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689150.59, modificado:2689150.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB168 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:Agustín Melgar, Michoacán, México, lon:-100.45881271, lat:19.25945619}} | 2019-09-09 | 2019-12-07 | 2689150.59 | 2667548.93 | 2458633.79 | 2458633.79 | 2458633.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696928 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., Y CISTERNA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. REVOLUCIÓN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19660 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-100.78033447, lat:18.5811723}} | 2019-09-26 | 2019-11-07 | 0 | 31994.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401698213 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:1.05E7}} | RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, MUNICIPIO DE ZITACUARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 2075 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, direccion:Ziráhuato, Mich., México, lon:-100.4072957, lat:19.5215224}} | 2019-12-20 | 2020-10-18 | 10484288.27 | 10484288.27 | 4127624.06 | 4127624.06 | 4127624.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-009/2019, contratista:MARAM ARQUICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.030658847E7, importe_modificado:1.030658847E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} | {1698213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401695594 | Acción | 971052.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971052.48, modificado:971052.48}} | OFICINAS PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA INTEGRAL PARA EL PUEBLO MÁGICO DE SANTA CLARA DEL COBRE EN SALVADOR ESCALANTE - 292851 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 292851 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.639798, lat:19.406085}} | 2019-07-13 | 2019-09-12 | 971052.48 | 971052.48 | 971052.48 | 884740.4 | 884740.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/DOP/FISM/IR/19/2019, contratista:PAOLA GABRIELA CHAVEZ MACIEL, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:971052.48, importe_modificado:971052.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1695594/proyecto_FIN, 1695594/proyecto_PROCESO, 1695594/proyecto_INICIO, 1695594/proyecto_PROCESO, 1695594/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697655 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | BALIZAMIENTO COMPLEMENTARIO EN CALLE: JUAN PABLO SEGUNDO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1290 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Blvrd Juan Pablo II, Michoacán, México, lon:-101.1742495, lat:19.6723407}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 397338.01 | 397338.01 | 397338.01 | 397338.01 | 397338.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697660 | Proyecto de inversión | 1780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1780000.0}} | BALIZAMIENTO Y RIEGO DE SELLO EN AVENIDA HEROES ANONIMOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1291 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10309.0, meta_modificada:10309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Héroes Anónimos de la Independencia de México, Morelia, Mich., México, lon:-101.2203453, lat:19.6980043}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 1137178.55 | 1137178.55 | 1137178.55 | 1137178.55 | 1137178.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401695995 | Proyecto de inversión | 560489.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:560489.69, modificado:560489.69}} | REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. FED. 24 DE FEBRERO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19359 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:Michoacán Zicuirán-Huetamo De Núñez, Tomatlan, Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.91766357, lat:18.62152039}} | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 161478.88 | 538262.94 | 161478.88 | 161478.88 | 161478.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696010 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A, B Y C" EN LA ESC. TV. SEC. EMILIANO ZAPATA | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19390 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:87, direccion:Miguel Arriaga 88, Obrera, 58130 Morelia, Mich., México, lon:-101.18408203, lat:19.71241464}} | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0 | 612951.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696018 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL Y COSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 74 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19420 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 16, Centro, Mich., México, lon:-100.29006958, lat:20.13460227}} | 2019-10-21 | 2020-01-18 | 344563.73 | 1148545.78 | 344563.73 | 344563.73 | 344563.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio , trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio , trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio , trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio , trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | MIC190401696022 | Proyecto de inversión | 843750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843750.0, modificado:843750.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 115 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19439 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:103, direccion:Zacatecas 3, Ramón Farias, 60050 Uruapan, Mich., México, lon:-102.04925537, lat:19.41997316}} | 2019-11-14 | 2020-01-12 | 243353.66 | 811178.87 | 243353.66 | 243353.66 | 243353.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | MIC190401696029 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:562500.0, modificado:562500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 Y RAMPAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 259 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19457 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:25, direccion:José María Elizalde 261, Pitayos, San Lucas, Mich., México, lon:-100.78308105, lat:18.58377569}} | 2019-11-22 | 2020-01-20 | 162258.89 | 540862.95 | 162258.89 | 162258.89 | 162258.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | MIC190401698256 | Proyecto de inversión | 12348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2348E7, modificado:1.2348E7}} | RECONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CALTZONZIN MUNICIPIO DE URUAPAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 555 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:Caltzontzin, Mich., México, lon:-102.0055196, lat:19.4283662}} | 2019-12-21 | 2020-10-19 | 12332579.1 | 12332579.1 | 4851920.94 | 4851920.94 | 4851920.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-010/2019, contratista:ANSADA, CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.212355234E7, importe_modificado:1.212355234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} | {1698256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}}
2019 | 4 | MIC190401698273 | Proyecto de inversión | 10632485.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.063248547E7, modificado:1.063248547E7}} | CONSTRUCCION DE COLECTORES SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS |  | N | 0 | 0 | 4124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Huetamo de Núñez, Mich., México, lon:-100.8993615, lat:18.6315316}} | 2019-12-19 | 2020-10-20 | 10576669.28 | 10576669.28 | 4169065.95 | 4169065.95 | 4169065.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-008/2019, contratista:CAREG CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1.03974037E7, importe_modificado:1.03974037E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} | {1698273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697675 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | BALIZAMIENTO DE LAS CALLES: ABEDUL Y EUCALIPTOS | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1293 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Paseo de Los Eucaliptos 348, Morelia, Mich., México, lon:-101.1849618, lat:19.67712606}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 82752.94 | 82752.94 | 82752.94 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401697747 | Proyecto de inversión | 1491670.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491670.3, modificado:1491670.3}} | RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN SECUNDARIA TECNICA 119 EN CALLE CRESCENCIO ESPEJO | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA. | 1303 | N | 0 | 0 | 769 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Crescencio Espejo, Justo Mendoza, 58146 Morelia, Mich., México, lon:-101.2298244, lat:19.7125628}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 1038380.53 | 1038380.53 | 1038380.53 | 311529.01 | 311529.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401696175 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:637500.0, modificado:637500.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 805 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 19492 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:Lázaro Cárdenas 628, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., México, lon:-101.6317749, lat:19.40702104}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 183884.07 | 612946.9 | 183884.07 | 183884.07 | 183884.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Corregir la fecha de inicio, Corregir la fecha de término, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | MIC190401685237 | Proyecto de inversión | 869974.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869974.54, modificado:869974.54}} | REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90Ab009 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Lic. Miguel Meza 181, Nueva Banquetes, 59350 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02041626, lat:20.32531139}} | 2019-12-23 | 2020-02-20 | 869974.54 | 869826.19 | 260947.86 | 260947.86 | 260947.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401686274 | Proyecto de inversión | 2899997.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899997.27, modificado:2899997.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N INDIGENA PETATZECUARO | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB156 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Lic. Jesús Peréz 122, Alfredo Salce, 61600 Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.60980225, lat:19.50931461}} | 2019-09-09 | 2019-12-07 | 2899997.27 | 2890150.23 | 1199178.76 | 1199178.76 | 1199178.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401686278 | Proyecto de inversión | 2689150.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689150.59, modificado:2689150.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB159 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Fuerte de Coporo 2, 61470 Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon:-100.49263, lat:19.45752846}} | 2019-09-09 | 2019-12-07 | 2689150.59 | 2669577.92 | 2289872.05 | 2289872.05 | 2289872.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401686355 | Proyecto de inversión | 1759173.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759173.07, modificado:1759173.07}} | CONCLUSIÓN DEL PRIMER EDIFICIO DE LA UNIDAD ACÁDEMICA TIRÍNDARO, ZACAPU (UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS011 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:25, direccion:Calle Venustiano Carranza 197, Centro, 58600 Centro, Mich., México, lon:-101.79176331, lat:19.81516018}} | 2019-11-19 | 2020-02-16 | 1759173.07 | 1723789.03 | 517136.71 | 517136.71 | 517136.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401691082 | Proyecto de inversión | 806607.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806607.19, modificado:806607.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. MÁRTIRES DE URUAPAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB253 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Aldama 317, Colonia, 60090 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06230164, lat:19.40896393}} | 2019-11-19 | 2020-01-17 | 806607.19 | 806552.56 | 241965.77 | 241965.77 | 241965.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401691097 | Proyecto de inversión | 1417100.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417100.13, modificado:1417100.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS 1A ETAPA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 978 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB255 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:273, direccion:Jalapa 38, Fideicomiso 2do Sector, 60950 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.2095871, lat:17.9650171}} | 2019-11-19 | 2020-02-16 | 1417100.13 | 1413536.46 | 424060.94 | 424060.94 | 424060.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401691111 | Proyecto de inversión | 578339.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578339.39, modificado:578339.39}} | REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 10 | 16 | Michoacán de Ocampo | 13 | Carácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FB279 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo, Carácuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12503052, lat:19.01408543}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 578339.39 | 578325.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | MIC190401686378 | Proyecto de inversión | 6543083.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6543083.16, modificado:6543083.16}} | LABORATORIO DE IDIOMAS, AULA MULTIMEDIA Y EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIAS Y AUDITORIO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEEM | 90FS016 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:De Aldama 135, Octaviano Alanís, 60140 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06298828, lat:19.41349723}} | 2019-10-11 | 2019-11-22 | 6543083.16 | 6530368.09 | 6530368.09 | 6530368.09 | 6530368.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones