## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 3 | BCS16160100637878 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Rehabilitacion De Centro De Desarrollo Comunitario Colonia El Cardonal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMSS201607 | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1424, direccion:COLONIA EL CARDONAL, lon:-109.748055, lat:23.845833}} | 2016-08-01 | 2016-11-01 | 150000 | 149540 | 148895 | 148895 | 46408 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMSS201607/16, contratista:OMAR REYES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:149539.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715339/proyecto_PROCESO, 715339/proyecto_FIN, 715339/proyecto_INICIO, 715339/proyecto_PROCESO, 715339/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160100637949 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Rehabilitación De Alumbrado En Las Instalaciones Deportivas Del Municipio | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMBM201616 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-06-30 | 2016-10-01 | 550000 | 549292 | 549292 | 549292 | 549292 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/021-2016, contratista:EL PUENTE DE LOS NOMADAS,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:549292.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {715415/proyecto_INICIO, 715415/proyecto_PROCESO, 715415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160100638004 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construccion De Oficinas En La Subdelegacion Del Poblado De San Pedro | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIEMTOS HUMANOS | FMUM201638 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:268, direccion:POBLADO DE SAN PEDRO, lon:-110.154844, lat:23.935255}} | 2016-07-01 | 2016-11-01 | 1500000 | 1500000 | 1493534 | 1493534 | 1444737 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201638, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:1450477.11, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715471/proyecto_PROCESO, 715471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160100638108 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Adquisición De Vehiculos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR | FMFM201619 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-80303996-E5-2016, contratista:VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1500000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {715585/proyecto_INICIO, 715585/proyecto_FIN, 715585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160200690606 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 114809 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 114809 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-05-01 | 2016-12-31 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {792173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160200696078 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 114777 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 114777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {797645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160200707188 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Suministro De Equipos Fotovoltaicos - 114553 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 114553 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:766, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONIO, 23200 SAN ANTONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO CAMINO SECUNDARIO, CAMINO CAMINO VECINAL ASENTAMIENTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO., lon:-110.0605447, lat:23.80825584}} | 2016-09-27 | 2016-12-31 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {808755/proyecto_INICIO, 808755/proyecto_FIN, 808755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160200712501 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Ampliación De Vivienda En Zona Urbana Recamara Baño - 84878 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 84878 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS INTERIOR 0 0 COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CAMPECHE, CALLE CHIAPAS PEGADO AL CERRO EN LO QUE SE CONSIDERA AMPLIACIÓN AGUSTÍN OLACHEA., lon:-110.2862895, lat:24.16380874}} | 2016-07-28 | 2016-12-30 | 6000000 | 5942796 | 5783240 | 5783240 | 5540409 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201613/16, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIS Y CONSTRUCCION, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ B.C.S., monto:5942795.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {814068/proyecto_INICIO, 814068/proyecto_FIN, 814068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160200723359 | Proyecto de inversión | 3540488.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540488.87, modificado:3540489.0}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calafia Primera Etapa - 84496 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 84496 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CHUREA INTERIOR 0 0 COLONIA CALAFIA, 23088 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TEDDA Y CALLE YIJU, CALLE REYNA CALAFIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA CALAFIA DONDE SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-110.2852718, lat:24.02116856}} | 2016-07-29 | 2016-12-30 | 3540489 | 3540489 | 3525228 | 3525228 | 3302879 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-01-16, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:3317177.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748721 | Proyecto de inversión | 21646.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21646.7, modificado:21647.0}} | Suministro De Material Y Equipo Pecuario La Trinidad El Carrizal - 362575 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 362575 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 49 + 900 PUEBLO EL CARRIZAL, 23250 EL CARRIZAL, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE, lon:-110.314018, lat:23.7905842}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 21647 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748727 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Corral Falso Los Barriles - 312434 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 312434 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:488, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 000 PUEBLO EL CORRAL FALSO, 23333 EL CORRAL FALSO, LA PAZ BAJA CALIFORNI, lon:-109.76148, lat:23.6466795}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ BCS, monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748735 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural San Evaristo - 311964 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 311964 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:778, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DE LA COSTA - SAN EVARISTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 700 PUEBLO SAN EVARISTO, 23143 SAN EVARISTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA, lon:-110.7095937, lat:24.91081133}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748737 | Proyecto de inversión | 141171.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141171.2, modificado:141171.0}} | Suministro De Material Y Equipo Pecuario Santa Rita Delegacion Los Dolores El Caporal - 363533 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 363533 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 154 + 00 PUEBLO SANTA RITA, 23251 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN, lon:-111.4657503, lat:24.59163068}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 141171 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748792 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En Todos Santos - 309496 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 309496 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA LA PAZ TODOS SANTOS INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 00000 TODOS SANTOS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO TODOS S, lon:-110.2148693, lat:23.46007533}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748826 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En La Matanza Y Zonas Aledañas - 309351 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 309351 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1116, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 107 + 000 PUEBLO LA MATANZA, 23302 LA MATANZA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE, lon:-110.1039987, lat:23.23838588}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748883 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Instalación De Huertos Comunitarios Los Planes Km Cuarenta - 370238 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 370238 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2723, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 800 PUEBLO KM 40 LOS PLANES, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR E, lon:-109.9681846, lat:23.97523533}} | 2016-11-25 | 2016-12-31 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {853011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748887 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En Juan Dominguez Cota Km Cuarenta - 309273 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 309273 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2723, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 00 PUEBLO KILOMETRO 40 JUAN DOMINGUEZ COTA, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CA, lon:-109.9594336, lat:23.97333465}} | 2016-12-06 | 2016-12-31 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {853015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748888 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Progreso - 288128 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 288128 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2905, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 35 + 00 PUEBLO EL PROGRESO, 00000 EL PROGRESO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR E, lon:-110.698741, lat:23.83045811}} | 2016-12-06 | 2016-12-31 | 480000 | 472855 | 236427 | 236427 | 236427 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {853016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833818 | Adquisición | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Modernización Del Site Principal Del Palacio Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR- DIRECCIÓN DE INFORMATICA | FMBM201708 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-09-01 | 2017-11-01 | 650000 | 645122 | 645122 | 645122 | 645122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO/FORTAMUN/03-P1-2017, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:645121.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {941485/proyecto_PROCESO, 941485/proyecto_FIN, 941485/proyecto_PROCESO, 941485/proyecto_INICIO, 941485/proyecto_FIN, 941485/proyecto_INICIO, 941485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833845 | Adquisición | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Adquisición De Camión Para El Rastro Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO- RASTRO | FMFM201711 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-17 | 2017-11-01 | 1800000 | 1797856 | 1797856 | 1797856 | 1797856 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E9-2017, contratista:CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1797856.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {941517/proyecto_PROCESO, 941517/proyecto_FIN, 941517/proyecto_PROCESO, 941517/proyecto_FIN, 941517/proyecto_INICIO, 941517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100834164 | Adquisición | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Adquisición De Vehículo Para Carga Y Descarga De Contenedores | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES | FMPE201746 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-14 | 2017-11-01 | 900000 | 899000 | 899000 | 899000 | 899000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E20-P2-2017, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:899000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100834796 | Proyecto de inversión | 568450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568450.0, modificado:568450.0}} | Parque Invi-Chametla | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-I | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-11 | 2017-11-01 | 568450 | 565663 | 563227 | 563227 | 288683 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-I/16, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:568450.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100834830 | Proyecto de inversión | 954055 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954055.0, modificado:954055.0}} | Mejora Y Rehabilitación De 4 Parques, En La Ciudad De La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-E | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 954055 | 949358 | 928189 | 928189 | 770217 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-E/16, contratista:LUIS ALFONSO HUERTA AVILES, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:954055.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906470 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191087 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 191087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1032723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973251 | Acción | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | Cursos De Capacitacion - 308985 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 308985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1108331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973266 | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Adecuación Área De Planeación - 224407 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 224407 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1108346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170401051517 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Adquisición De Retroexcavadora | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR | FMUM201719 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 2700000 | 1564840 | 782420 | 782420 | 782420 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E20-P1-2017, contratista:EMPRESA MATCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1564840.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068072 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación De Ciclovia En Blvd Forjadores (Tramo De Blvd. 5 De Febrero A Blvd Forjadores De Sudcalifornia) | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201816 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BOULEVARD FORJADORES DE 5 DE DE FEBRERO A BOULEVARD SUDCALIFONIA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-13 | 2018-11-01 | 999760 | 999760 | 985108 | 985108 | 985108 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068073 | Adquisición | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Adquisición De Grúa Canasta Para Alumbrado Publico | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FTBI201842 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 1791040 | 1791040 | 1791040 | 1791040 | 1791040 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068231 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Rehabilitación De Parque Sierra Vista, Colonia Loma Obrera | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201831 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA LOMA OBRERA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-14 | 2018-11-01 | 2198713 | 2198713 | 2166265 | 2166265 | 2166265 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068235 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Rehabilitación De Parque En La Colonia 8 De Octubre Segunda Sección | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201832 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA 8 DE OCTUBRE SEGUNDA SECCION, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-07-18 | 2018-12-12 | 2390130 | 2390130 | 2355102 | 2355102 | 2355102 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180201081772 | Acción | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | Computadoras Laptop - 140642 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 140642 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1220153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180201140220 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Obras Complementarias Parque Las Flores, Ejido El Centenario | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201853 | N | 0 | 0 | 215875 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO EL CENTENARIO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 699091 | 699091 | 688846 | 688846 | 688846 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301300271 | Acción | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | MOCHILA - 141237 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 141237 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1300271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301300428 | Acción | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | ARCHIVEROS DE DOS GAVETAS - 141723 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 141723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-20 | 2018-12-31 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1300428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301300437 | Acción | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | MESAS PLEGALBES - 141746 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 141746 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-20 | 2018-12-31 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1300437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301300445 | Acción | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | ENFRIADOR DE AGUA - 141781 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 141781 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-20 | 2018-12-31 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1300445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301300458 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | SILLÓN EJECUTIVO - 141808 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 141808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-20 | 2018-12-31 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1300458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301300544 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPO DE SONIDO - 142081 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 142081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-20 | 2018-12-31 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1300544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385820 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESC. SEC. PROF. MARCELO RUBIO RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17367 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:380, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, VILLA MORELOS, Baja California Sur, lon:-111.632355, lat:24.934911}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1050000 | 961626.01 | 961626.01 | 961626.01 | 961626.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385825 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CENDI NUM. 2 MARIA DEL CARMEN ORTEGA MEZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17253 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:LIC. ANTONIO ALVAREZ RICO, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.319019, lat:24.135273}} | 2017-12-22 | 2018-03-21 | 1050000 | 986093.66 | 986093.66 | 986093.66 | 986093.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385826 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. ADOLFO RUIZ CORTINES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17380 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA Y SINALOA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.302249, lat:24.133696}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 1200000 | 1144143.17 | 1144143.17 | 1144143.17 | 1144143.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385827 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17387 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.289665, lat:24.156603}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1050000 | 1003808.46 | 1003808.46 | 1003808.46 | 1003808.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385833 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | J.N. EUSEBIO FRANCISCO KINO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17254 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:920, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA VENTANA, Baja California Sur, lon:-109.988889, lat:24.050556}} | 2017-12-18 | 2018-03-16 | 800000 | 739999.87 | 739999.87 | 739999.87 | 739999.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385841 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. CAPITAN ROSENDO ROBLES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17385 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MARIANO ABASOLO, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.327192, lat:24.150082}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 1350000 | 987274.55 | 987274.55 | 987274.55 | 987274.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385860 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.P. PROF. PEDRO GONZALEZ ORDUÑA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17402 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:323, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA TRINIDAD, Baja California Sur, lon:-110.3175, lat:23.808889}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 900000 | 859058.04 | 831346.96 | 831346.96 | 831346.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385872 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. GREGORIO CRUZ Y RODRIGUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17416 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MAURICIO CASTRO SN, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.695397, lat:23.060454}} | 2018-04-06 | 2018-07-04 | 1350000 | 1253121.27 | 1242031.11 | 1242031.11 | 1242031.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385877 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. AGUSTIN MELGAR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17370 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:ALVARO OBREGON, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur, lon:-114.295833, lat:27.138333}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1050000 | 1006249.09 | 1006249.09 | 1006249.09 | 1006249.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386039 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. LEONARDO GASTELUM VILLALOBOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15297 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:ERIZO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.94062, lat:22.892042}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1200000 | 1102090.43 | 1102090.27 | 1102090.27 | 1102090.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386040 | Proyecto de inversión | 1181352.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1181352.75, modificado:1181352.75}} | J.N. PROFRA. LAURA NUÑEZ COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15296 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MORELOS NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.695871, lat:23.057567}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1181352.75 | 1090418.03 | 1090417.66 | 1090417.66 | 1090417.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386042 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. JUAN ESCUTIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15302 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.342738, lat:26.011092}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1050000 | 972179.52 | 971789.32 | 971789.32 | 971789.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386046 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E. P. REPUBLICA DE COLOMBIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15276 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2086, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JUANICO, Baja California Sur, lon:-112.478969, lat:26.256978}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1050000 | 986977.69 | 967542.33 | 967542.33 | 967542.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386049 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | T.V. SEC. No. 17-15 DE MAYO DE 1915 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15280 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS BARRANCAS, Baja California Sur, lon:-112.196948, lat:26.002204}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 900000 | 836138.34 | 814687.85 | 814687.85 | 814687.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386053 | Proyecto de inversión | 3440645.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3440645.77, modificado:3440645.77}} | J.N. EL CHAMIZAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15274 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CHAMIZAL Y REVOLUCION NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.77751, lat:25.254058}} | 2016-03-07 | 2016-07-04 | 3440645.77 | 3182891.31 | 3160501.95 | 3160501.95 | 3160501.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386055 | Proyecto de inversión | 1182290.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1182290.77, modificado:1182290.77}} | ESC. SEC. SIMON BOLIVAR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15285 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ NUM. 0, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur, lon:-114.298065, lat:27.134345}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1182290.77 | 974881.13 | 974876.88 | 974876.88 | 974876.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386056 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PROFA. ASUNCION MANRIQUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15275 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:291, direccion:CALLE JESUS VDA. DE PERPULI NUM. 0, SAN ISIDRO, Baja California Sur, lon:-112.043333, lat:26.203889}} | 2016-04-04 | 2016-07-02 | 800000 | 728152.03 | 407148.65 | 407148.65 | 407148.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390393 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | FORJADORES DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16184 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:VICENTE SUAREZ NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.67579, lat:25.044367}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1500000 | 1390598.98 | 1390598.96 | 1390598.96 | 1390598.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390408 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16146 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS BARRANCAS, Baja California Sur, lon:-112.198058, lat:26.001353}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 1050000 | 1009495.24 | 1009495.24 | 1009495.24 | 1009495.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390410 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JAIME TORRES BODET | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16111 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ALGODON NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.649158, lat:25.019436}} | 2016-07-13 | 2016-10-15 | 1200000 | 1143904.68 | 1143904.68 | 1143904.68 | 1143904.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390414 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | EST. NUM. 11 HUMBERTO ARCE SANCHEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16130 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PIPILA NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.76747, lat:25.266312}} | 2016-08-09 | 2016-11-07 | 1200000 | 1119400 | 1119399.99 | 1119399.99 | 1119399.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390421 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.T.V. 15 JUAN DOMINGUEZ COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16179 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:335, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTO DOMINGO, Baja California Sur, lon:-111.921059, lat:25.493177}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 900000 | 864235.82 | 864235.82 | 864235.82 | 864235.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390440 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROFA. ROSAURA ZAPATA CANO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16178 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:IGNACIO RAMIREZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.291753, lat:24.162021}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 1200000 | 1151827.36 | 1140383.85 | 1140383.85 | 1140383.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390448 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PEDRO PELAEZ MANRIQUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16134 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA A LAS CRUCES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.274967, lat:24.149466}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1200000 | 1133713.09 | 1133712.06 | 1133712.06 | 1133712.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390451 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REVOLUCIÓN DE 1910 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16192 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PONCIANO ROMERO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.322785, lat:24.114518}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1150269.05 | 1150268.96 | 1150268.96 | 1150268.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390480 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | 15 DE MAYO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16161 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SAN ERNESTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.300293, lat:24.13514}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1350000 | 1250172.62 | 1250172.62 | 1250172.62 | 1250172.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390496 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 19 " LA PAZ" | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16283 | N | 0 | 0 | 1217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Lic. Antonio Álvarez Rico Sn, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.320784, lat:24.132892}} | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 2500000 | 2383135.23 | 2383135.23 | 2383135.23 | 2383135.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390508 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MODESTO SANCHEZ MAYON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16124 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:P. MODESTO SANCHEZ MAYON NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.349252, lat:26.018133}} | 2016-07-18 | 2016-10-15 | 1350000 | 1287497.64 | 1287497.64 | 1287497.64 | 1287497.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390510 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CIVILIZADORES DE BAJA CALIFORNIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16196 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:MADERO Y MAGDALENA DE KINO NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.342437, lat:26.01109}} | 2016-11-07 | 2017-02-04 | 1350000 | 1287601.53 | 1287601.53 | 1287601.53 | 1287601.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390511 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | 25 DE OCTUBRE DE 1697 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16175 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:MEDIA LUNA NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.349925, lat:26.022251}} | 2016-08-18 | 2016-11-16 | 1350000 | 1241859.25 | 1241859.25 | 1241859.25 | 1241859.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390518 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ADRIANA TRASVIÑA RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16171 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MIGUEL BERTIN FERNANDEZ NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.726495, lat:23.094617}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1200000 | 1113351.06 | 1113351.06 | 1113351.06 | 1113351.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390523 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | VIRGILIO HORACIO GASTELIM MARTINEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16172 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PASEO CABO SAN LUCAS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.958879, lat:22.906773}} | 2016-08-13 | 2016-11-11 | 1350000 | 1248459.06 | 1248459.06 | 1248459.06 | 1248459.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390558 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | VENUSTIANO CARRANZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16317 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:268, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTA ANITA, Baja California Sur, lon:-109.701667, lat:23.178333}} | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 1350000 | 1101263.37 | 1101263.37 | 1101263.37 | 1101263.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390559 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | ESTADO DE TABASCO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16318 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CADUAÑO, Baja California Sur, lon:-109.775, lat:23.3325}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 900000 | 809022.84 | 809022.84 | 809022.84 | 809022.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390564 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 14 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16319 | N | 0 | 0 | 1368 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.714096, lat:23.119003}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 2100000 | 1875030.54 | 1875030.54 | 1875030.54 | 1875030.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390568 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | E.T.V. 29-CARMEN FISHER COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16320 | N | 0 | 0 | 849 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.927755, lat:22.915247}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1334876.89 | 1334876.89 | 1334876.89 | 1334876.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390575 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | MARIA LEONA VICARIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16113 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:CALLE SIGLO XX NUM. 0, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Baja California Sur, lon:-113.443457, lat:27.650571}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 900000 | 859167.31 | 859164.38 | 859164.38 | 859164.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390578 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JUANA DE ASBAJE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16074 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:LAS BRISAS Y SAL GEMA NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.030219, lat:27.971117}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1148369.61 | 1148369.61 | 1148369.61 | 1148369.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390586 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | ISABEL LA CATOLICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16336 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:244, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL, Baja California Sur, lon:-112.707414, lat:27.362642}} | 2017-10-16 | 2017-12-14 | 850000 | 815470.72 | 815470.72 | 815470.72 | 815470.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390590 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PARALELO 28 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16278 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:MARGARITA MAZA DE JUAREZ NUM. 0, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Baja California Sur, lon:-113.443622, lat:27.649496}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1207488.09 | 1207488.09 | 1207488.09 | 1207488.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390595 | Proyecto de inversión | 4502411 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4502411.0, modificado:4502411.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL VIZCAINO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16354 | N | 0 | 0 | 561 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:V. OTOÑO E/ BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. PINO SUAREZ, COLONIA MAGISTERIAL. C.P. NO.23938. VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, B.C.S., VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.370624, lat:27.642628}} | 2018-04-02 | 2018-07-30 | 4502411 | 4284800.43 | 3990320.85 | 3990320.85 | 3990320.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390598 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MULEGE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16340 | N | 0 | 0 | 781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:INTERIOR DE CBTIS NUM. 69, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.240669, lat:27.320685}} | 2017-09-11 | 2018-02-07 | 15000000 | 2946795.32 | 2946785.36 | 2946785.36 | 2946785.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401450563 | Proyecto de inversión | 412088.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412088.41, modificado:412088.41}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO COLONIA AGUSTÍN OLACHEA - 382939 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 382939 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MONTERREY Y , SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO EN AMPLIACIÓN AGUSTÍN OLACHEA A 100 M DE ESCUELA, lon:-110.28592606, lat:24.16273786}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 412088 | 412088 | 410312 | 410312 | 410312 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-007-18, contratista:JORGE EDGAR CASTRO MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:412088.0, importe_modificado:412088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450563/proyecto_INICIO, 1450563/proyecto_FIN, 1450563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401451006 | Proyecto de inversión | 2688045.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688045.37, modificado:2688045.37}} | MURO DE CONTENCIÓN COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 383656 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 383656 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA PEGADO AL CERRO, lon:-110.27995083, lat:24.15409955}} | 2018-06-13 | 2018-12-31 | 2688045.3 | 2688045.3 | 2513134 | 2513134 | 2513134 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FIUR201821/18, contratista:AGAL ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2688045.0, importe_modificado:2688045.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451006/proyecto_INICIO, 1451006/proyecto_FIN, 1451006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401451068 | Proyecto de inversión | 945823.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945823.23, modificado:945823.23}} | ESCALINATA Y BANQUETAS EN COL SOLIDARIDAD - 383725 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 383725 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOULEVARD FORJADORES DE BAJA CALIFORNIA COLONIA SOLIDARIDAD, 23090 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , OBRA UBICADA SOBRE EL BOLULEVARD FORJADORES DE BAJA CALIFORNIA, lon:-110.30868486, lat:24.0880609}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 945823 | 945823 | 931962 | 931962 | 931962 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIUR201822/18, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:945823.0, importe_modificado:945823.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1451068/proyecto_PROCESO, 1451068/proyecto_INICIO, 1451068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401497425 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | T.V. SEC. No. 25 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18169 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PUERTO CHALE, Baja California Sur, lon:-111.553468, lat:24.4244981}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 900000 | 783140.38 | 783140.38 | 783140.38 | 783140.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401497428 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. MIGUEL HIDALGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18163 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MARCELO RUBIO RUIZ NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.260326, lat:27.3304251}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 1200000 | 1136745.5 | 1136745.5 | 1136745.5 | 1136745.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401497432 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. ELODIA AGRAMONT MEZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17432 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:684, direccion:CONOCIDO BARRIO SAN JUAN DEL PESCADERO NUM. 0, EL PESCADERO, Baja California Sur, lon:-110.168456, lat:23.3642441}} | 2018-09-03 | 2018-11-16 | 1050000 | 972557.7 | 972557.7 | 972557.7 | 972557.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401497437 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESC. SEC. GENERAL AGUSTIN OLACHEA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17445 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:387, direccion:BOULEVARD HUGO CERVANTES DEL RIO NUM. 0, VILLA IGNACIO ZARAGOZA, Baja California Sur, lon:-111.84028, lat:25.398231}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 1050000 | 979876.55 | 979876.55 | 979876.55 | 979876.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101511168 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE SUB ESTACION DE BOMBEROS EN EL POBLADO DE TODOS SANTOS | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201908 | N | 0 | 0 | 272710 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Todos Santos, B.C.S., México, lon:-110.2265101, lat:23.4463619}} | 2019-05-31 | 2019-10-31 | 599216 | 599216 | 179765 | 179765 | 179765 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101512043 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2103798.22}} | Mejoramiento del Centro de Internamiento y Tratamiento para Adolescentes | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Publica |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Virginia Peralta 1960, Adolfo Ruíz Cortínez, 23040 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.30909657, lat:24.13495602}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 2103798.22 | 2103798.22 | 2103798.22 | 2103798.22 | 2103798.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2760.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514478 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | T.V. SEC. No. 46 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18170 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:293, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTA RITA, Baja California Sur, lon:-111.465611, lat:24.591644}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 800000 | 769230.59 | 768870.59 | 768870.59 | 768870.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514489 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. COLUMBA SALGADO PEDRIN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17451 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1020, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, Baja California Sur, lon:-109.950183, lat:23.974341}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 900000 | 858283.06 | 858283.06 | 858283.06 | 858283.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514490 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17450 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL CARRIZAL, Baja California Sur, lon:-110.312114, lat:23.78528}} | 2018-11-26 | 2019-01-24 | 900000 | 862598.28 | 862598.28 | 862598.28 | 862598.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514493 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. MIGUEL HIDALGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17458 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:268, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN PEDRO, Baja California Sur, lon:-110.262873, lat:23.925292}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 1200000 | 1151229.19 | 1151229.19 | 1151229.19 | 1151229.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190201562715 | Adquisición | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:6565540.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO PATRULLA EQUIPADOS | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | FTSP201922 | N | 0 | 0 | 272711 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Colima SN-S``TRANSITO MUNICIPAL``, Emiliano Zapata, 23070 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31826973, lat:24.13357548}} | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 6565300 | 6565300 | 6565300 | 6565300 | 6286300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101699864 | Adquisición | 271349.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271349.52, modificado:271349.52}} | ADQUSICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA LA RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 1245, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32394528, lat:24.13045209}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 244215 | 271349.52 | 271349.52 | 271349.52 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101700982 | Proyecto de inversión | 4464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4464000.0, modificado:4460165.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA DE 150 M3/DÍA, EN ISLA NATIVIDAD, MUNICIPIO DE MULEGÉ. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 5 | S | 130 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:Airport, Isla Natividad, B.C.S., México, lon:-115.16895086, lat:27.85309002}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 1606820.82 | 4460165.02 | 1390852.72 | 1390852.72 | 1390852.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-903017989-E17-2020, contratista:Martín Sandoval Martínez, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:7433608.37, importe_modificado:7433608.37}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.31}} | {1700982/proyecto_INICIO, 1700982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701204 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:310000.0, modificado:310000.0}} | REHAB J.N. PROFRA. MARIA LUISA NAVARRO OJEDA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE.. | 15393 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HEROICO COLEGIO MILITAR NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.304804, lat:24.168545}} | 2020-01-13 | 2020-02-11 | 310000 | 298076.71 | 298076.71 | 298076.71 | 298076.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701205 | Proyecto de inversión | 316701.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:316701.68, modificado:316701.68}} | REHAB J.N. DOMINGA GONZALEZ MORALES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE.. | 15392 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA DE LIMA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.155871, lat:24.093323}} | 2020-01-13 | 2020-02-26 | 316701.68 | 304520.84 | 297366.67 | 297366.67 | 297366.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701286 | Proyecto de inversión | 229677.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229677.02, modificado:229677.02}} | T.V. SEC No 3 SOR JUAN INES DE LA CRUZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1428, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.31206, lat:23.785072}} | 2019-12-09 | 2020-01-22 | 229677.02 | 229677.02 | 166376.26 | 166376.26 | 166376.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201709043 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACION E.P. JUSTO SIERRA, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17602 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA TRANSPENINSULAR KILOMETRO 37.5 NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.711196, lat:23.104432}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1350000 | 1204633.02 | 361389.91 | 361389.91 | 361389.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201709046 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION J.N. NUEVA VIDA, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17598 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:IGNACIO ZARAGOZA NUM. 0, TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.226441, lat:23.447506}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1050000 | 968752.78 | 290625.83 | 290625.83 | 290625.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201709051 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION E.P. ESTADO DE MICHOACAN, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18292 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA NUM. 0, PUNTA ABREOJOS, Baja California Sur, lon:-113.574167, lat:26.714444}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1050000 | 881888 | 264566.4 | 264566.4 | 264566.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301718323 | Proyecto de inversión | 228906.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228906.22, modificado:228906.22}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA COL GRAL JUAN DOMINGIUEZ COTA EN LA PAZ LOCALIDAD GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA ASENTAMIENTO GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA - 88936 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCAL DEL GOB DEL EDO DE BCS CONVENIO CFE | 88936 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1020, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, 23230 GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO GRAL JUAN DOMINGUEZ COTA, lon:-109.95069717, lat:23.97530927}} | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 228906.22 | 228906.22 | 228906.22 | 228906.22 | 228906.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-LA PAZ-004/2020, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:4156350.5, importe_modificado:4156350.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1718323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | BCS200301722222 | Proyecto de inversión | 2600664.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600664.65, modificado:2600664.65}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LORETO LOCALIDAD LORETO - 138005 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 138005 | S | 151 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1478.24, meta_modificada:1478.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TRANSPENINSULAR INTERIOR SN COLONIA KM 4-VISTA AL MAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ISLA PAJAROS Y CALLE ISLA SANTA CATALINA, CALLE ISLA MONSERRAT POR SER UNA RED DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTAB, lon:-111.36508575, lat:26.03622978}} | 2020-07-02 | 2020-09-30 | 2600664.64 | 2600664.64 | 2335357.29 | 2335357.29 | 2335357.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INO-000000003-001-2020, contratista:Neo Construction, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2600664.64, importe_modificado:2600664.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1330.42}} | {1722222/proyecto_INICIO, 1722222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301748182 | Proyecto de inversión | 189688.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189688.23, modificado:189688.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 52818 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 52818 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SABAS LOPEZ COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PRIMER AYUNTAMIENTO Y CALLE RENE A. MUÑOZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD CASI A LA SALIDA RUMBO AL , lon:-111.63894875, lat:25.02448735}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 189688.23 | 189688.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:10, contratista:ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:604150.29, importe_modificado:604150.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1748182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301748771 | Proyecto de inversión | 1763949.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763949.06, modificado:1763948.89}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO ZONA CENTRO - 54445 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 54445 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9235.0, meta_modificada:9235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ALVARES RICO COLONIA ZONA CENTRO, 23600 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL BOULEVARD ANTONIO ALVAREZ RI, lon:-111.65366492, lat:25.02648549}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1763948.89 | 1763948.89 | 824783.26 | 824783.26 | 824783.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15, contratista:JUAN JOSE MORENO RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:2749276.56, importe_modificado:2749276.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1748771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301749674 | Proyecto de inversión | 252326.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252326.14, modificado:252326.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD PUERTO SAN CARLOS ASENTAMIENTO PUERTO SAN CARLOS - 57257 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 57257 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:CALLE PUERTO SANTA ROSALIA PUERTO PUERTO SAN CARLOS, 23740 PUERTO SAN CARLOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CALLE 8 Y CALLE PUERTO MEJIA, LA OBRAS PROGRAMADAS SE ENCONTRARAN UBICADAS EN LA ZONA CENTRO Y NORTE DE PUE, lon:-112.11102449, lat:24.78947835}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 252326.14 | 252326.14 | 157261.55 | 157261.55 | 157261.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:06, contratista:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HIGUERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:880567.37, importe_modificado:880567.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1749674/proyecto_PROCESO, 1749674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301750892 | Proyecto de inversión | 121305.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121305.22, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN 4 DE MARZO - 60636 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMENTO DE COMONDU | 60636 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.79, meta_modificada:16.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PABLO L. MARTINEZ COLONIA AMPLIACIÓN 4 DE MARZO, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE AQUILES SERDAN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD AUN COS, lon:-111.64134789, lat:25.04482984}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 121305.22 | 121305.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:16, contratista:ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:965815.39, importe_modificado:965815.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1750892/proyecto_INICIO, 1750892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301750937 | Proyecto de inversión | 121305.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121305.22, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN 4 DE MARZO - 60767 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 60767 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.79, meta_modificada:16.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA AMPLIACIÓN 4 DE MARZO, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JESUS GARZA MENCHACA Y CALLE AQUILES SERDAN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE CIUDAD CONSTIT, lon:-111.64313702, lat:25.04529775}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 121305.22 | 121305.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:16, contratista:ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:965815.39, importe_modificado:965815.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1750937/proyecto_INICIO, 1750937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301752303 | Proyecto de inversión | 121305.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121305.22, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 64973 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 64973 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CLODOMIRO COTA Y CALLE MANUEL MARQUEZ DE LEON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA ORIENTE DE CIUDAD CONSTTITUCIO, lon:-111.63608037, lat:25.0377688}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 121305.22 | 121305.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:17, contratista:SAUL ALDANA RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:723430.27, importe_modificado:723430.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1752303/proyecto_PROCESO, 1752303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301752884 | Proyecto de inversión | 242610.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242610.44, modificado:242610.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO PIONEROS II - 66437 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 66437 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RENE A. MUÑOZ COLONIA PIONEROS II, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FELIX ORTEGA Y CALLE PABLO L. MARTINEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE CIUDAD CONSTITUCIÓN APROXIMADAMENT, lon:-111.6253124, lat:25.02233884}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 242610.44 | 242610.44 | 192857.24 | 192857.24 | 192857.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:18, contratista:DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:964286.21, importe_modificado:964286.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1752884/proyecto_INICIO, 1752884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301756151 | Proyecto de inversión | 3209734.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3209734.2, modificado:3209734.2}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS ASENTAMIENTO LOMAS DEL SOL - 81630 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 81630 | S | 4173 | 4342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE LUNA COLONIA LOMAS DEL SOL, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE AEROLITO Y CALLE ATMOSFERA, CALLE VÍA LACTE ENTRE CALLE LUNA Y CALLE ATMOSFERA, lon:-109.92974428, lat:22.91509431}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 3209734.2 | 3209734.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/PARQLS/CSL/R33-015-2020, contratista:HEMASE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:3209734.2, importe_modificado:3209734.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1756151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301756441 | Proyecto de inversión | 1975499.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975499.98, modificado:1975499.98}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO ASENTAMIENTO LAS VEREDAS - 82468 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 82468 | S | 895 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4860.0, meta_modificada:4860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PALO VERDE COLONIA LAS VEREDAS, 23435 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CASCALOZUCHIL Y CALLE JACARANDA, CALLE LOS PIRULES A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR, lon:-109.70654947, lat:23.14802056}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 1975499.98 | 1975499.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/PARQVER/SJC/R33-024-2020, contratista:FUCORI CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1975499.98, importe_modificado:1975499.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1756441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301759178 | Proyecto de inversión | 528670.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528670.72, modificado:528670.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO ASENTAMIENTO INVI SAN JOSÉ VIEJO - 89943 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 89943 | S | 70 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA Y YUCATAN COLONIA INVI SAN JOSÉ VIEJO, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE GUANAJUATO, SUBES POR EL SEMAFORO QUE ES LA CALLE NAYARIT NUEVE CUADRAS DOBLAS A LA IZQUIER, lon:-109.71934269, lat:23.11677962}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 528670.72 | 528670.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/RSJV/SJC/R33-010-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:5331373.89, importe_modificado:5331373.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1759178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301759191 | Proyecto de inversión | 565555.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565555.56, modificado:565555.56}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO ASENTAMIENTO INVI SAN JOSÉ VIEJO - 89981 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 89981 | S | 70 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA Y YUCATAN COLONIA INVI SAN JOSÉ VIEJO, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE GUANAJUATO, SUBES POR EL SEMAFORO QUE ES LA CALLE NAYARIT NUEVE CUADRAS DOBLAS A LA IZQUIER, lon:-109.7192354, lat:23.11685856}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 565555.56 | 565555.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/RSJV/SJC/R33-010-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:5331373.89, importe_modificado:5331373.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1759191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301769135 | Proyecto de inversión | 121305.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121305.22, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO LOS PINOS - 116617 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 116617 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.79, meta_modificada:16.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA LOS PINOS, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE CENTRAL DE LA CIUDAD A DOS CUA, lon:-111.65471379, lat:25.03793173}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 121305.22 | 121305.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:16, contratista:ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:965815.39, importe_modificado:965815.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1769135/proyecto_INICIO, 1769135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301769540 | Proyecto de inversión | 157241.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157241.1, modificado:157241.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD INSURGENTES ASENTAMIENTO CIUDAD INSURGENTES - 117877 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 117877 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD A 4 CUADRAS APROXIMADAMENTE DE LA IGL, lon:-111.77488097, lat:25.24533185}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 157241.1 | 157241.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:11, contratista:VALENTIN DE JESUS SAVIN HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:391041.25, importe_modificado:391041.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1769540/proyecto_PROCESO, 1769540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301792521 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION E.P. ESTADO DE PUEBLA EN SAN ISIDRO BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18295 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:291, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN ISIDRO, Baja California Sur, lon:-112.043333, lat:26.203889}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 900000 | 760631.79 | 228189.54 | 228189.54 | 228189.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}}
2020 | 3 | BCS200301792523 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION J.N. VICENTE SUAREZ FERRER EN ISLA NATIVIDAD MPIO DE MULEGE BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18296 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, ISLA NATIVIDAD, Baja California Sur, lon:-115.169487, lat:27.85442}} | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 800000 | 765607.41 | 229682.22 | 229682.22 | 229682.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}}
2020 | 3 | BCS200301792540 | Proyecto de inversión | 673476.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673476.25, modificado:673476.25}} | REHAB J.N. LAURA MENDEZ DE CUENCA EN LORETO BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20028 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NINGUNO NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.367902, lat:26.021568}} | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 673476.25 | 283090.99 | 283090.99 | 283090.99 | 283090.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792549 | Proyecto de inversión | 2417844.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2417844.05, modificado:2417844.05}} | REHAB E.P. NUEVA CREACIÓN (FRACC PERLAS DEL GOLFO) EN LA PAZ MPIO LA PAZ BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20031 | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BLVD. PERLA DEL GOLFO Y BAHIA DEL ALAMO, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.287512, lat:24.072823}} | 2020-07-20 | 2020-10-02 | 2417844.05 | 1464779.76 | 1464779.76 | 1464779.76 | 1464779.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792554 | Proyecto de inversión | 658957.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:658957.5, modificado:658957.5}} | REHAB E.P. SIN NOMBRE (EL DATIL) EN EL DATIL BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20010 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1459, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL DÁTIL, Baja California Sur, lon:-112.914377, lat:26.534636}} | 2020-08-17 | 2020-09-15 | 658957.5 | 197687.25 | 197687.25 | 197687.25 | 197687.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792559 | Proyecto de inversión | 877874.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:877874.43, modificado:877874.43}} | REHAB ESC SEC GRAL JOSE PILAR COTA CARRILLO (COL EL CONCHALITO) EN LA PAZ MPIO DE LA PAZ BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20019 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA POLITECNICO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.340714, lat:24.140661}} | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 877874.43 | 475784.61 | 475784.61 | 475784.61 | 475784.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS16160100637044 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Rehabilitación De Casa Del Pueblo Del Pescadero | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMSS201605 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SUB DELEGACION EL PESCADERO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-09-01 | 2016-11-01 | 1200000 | 1197018 | 1191858 | 1191858 | 898039 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMSS201605, contratista:ALFREDO ARTURO ROSAS ALAYOLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1197018.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {714380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160100637064 | Adquisición | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Equipamiento Y Mobiliario Para Las Oficinas Municipales | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR | FMBM201613 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-09-19 | 2016-09-01 | 800000 | 800000 | 798376 | 798376 | 798376 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN/005-2016, contratista:MARIA LOURDES TERRAZAS RETES, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:798375.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {714403/proyecto_INICIO, 714403/proyecto_PROCESO, 714403/proyecto_INICIO, 714403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160100638120 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado De Las Pocitas | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201640 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:219, direccion:POBLADO DE LAS POCITAS, lon:-111.105277, lat:24.394166}} | 2016-07-01 | 2016-11-01 | 2000000 | 1991751 | 1983164 | 1983164 | 1922872 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201640, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:1991750.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {715599/proyecto_PROCESO, 715599/proyecto_INICIO, 715599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160100638252 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal Del Deporte | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201631 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 1000000 | 993700 | 989416 | 989416 | 926816 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FORTAMUN201631/16, contratista:ISMAEL MADRIGAL DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:993699.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715746/proyecto_INICIO, 715746/proyecto_PROCESO, 715746/proyecto_FIN, 715746/proyecto_INICIO, 715746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160200690603 | Proyecto de inversión | 1299246.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299246.64, modificado:1299247.0}} | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 84696 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 84696 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ARENITA INTERIOR 0 0 COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE COQUINA Y CALLE SAN MIGUELITO, CALLE EMATITA SE UBICA EN LA SUPER MANZANA UNICA DE LA COLONIA LA PITAHAYA., lon:-110.3222389, lat:24.07172898}} | 2016-07-22 | 2016-12-30 | 1299247 | 1275161 | 1269664 | 1269664 | 1269664 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-02-16, contratista:JORGE EDGAR CASTRO MURILLO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1275160.75, importe_modificado:1275160.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {792170/proyecto_PROCESO, 792170/proyecto_INICIO, 792170/proyecto_PROCESO, 792170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160200707190 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 114801 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 114801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {808757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160200723360 | Proyecto de inversión | 1314019.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314019.1, modificado:1314019.0}} | Construcción De Red De Alcantarillado Col Las Flores El Centenario - 84742 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 84742 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE DÉCIMA QUINTA INTERIOR 0 0 COLONIA EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PALO DE ARCO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE DECIMA CUARTA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA AMPLIACIÓN DENOMINADA COLONIA LAS FLORES EL CENTENAR, lon:-110.4376664, lat:24.1109869}} | 2016-07-28 | 2016-12-30 | 1314019 | 1308355 | 1308355 | 1308355 | 1308355 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-03-16, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1305746.64, importe_modificado:1305746.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {824927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748729 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En Los Correderos San Bartolo - 309051 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 309051 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:492, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 85 + 800 PUEBLO SAN BARTOLO, 23100 LOS CORREDEROS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-109.9083487, lat:23.64927125}} | 2016-12-13 | 2016-12-31 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748739 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En Santa Rita - 308979 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 308979 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 152 + 00 PUEBLO SANTA RITA, 23130 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN, lon:-111.4658361, lat:24.59127948}} | 2016-12-13 | 2016-12-31 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748744 | Acción | 144499.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144499.58, modificado:144500.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 365157 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 365157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 144500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748747 | Proyecto de inversión | 73164 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37128.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36036.0, modificado:109200.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Col Las Praderas Segunda Etapa La Paz - 355036 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 355036 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 4TA CALLE DE NORTE A SUR LAS PRADERAS SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA LAS PRADERAS, 23085 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ACCESO, lon:-110.3431214, lat:24.09010353}} | 2016-11-29 | 2016-12-31 | 109200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748749 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion A Servidores Publicos - 358343 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 358343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-10-01 | 2016-11-16 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748750 | Acción | 236500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236500.0, modificado:236500.0}} | Adquisicion De Equipos De Computo E Impresion - 358150 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 358150 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 236500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {852878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748751 | Proyecto de inversión | 158375.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158375.7, modificado:158375.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Villas De Guadalupe Calle San Ramon - 321557 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 321557 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAMON NONATO INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLEJON CALLEJON, lon:-110.2642946, lat:24.1562901}} | 2016-12-14 | 2016-12-31 | 158375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748752 | Proyecto de inversión | 441243.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441243.96, modificado:441244.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Col Marquez De Leon Calle Pedro Cadena - 321340 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 321340 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO CADENA O ISLA SANTA INES INTERIOR SN COLONIA MARQUEZ DE LEON, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CALLE 6 Y CALLE CALLE, lon:-110.2637598, lat:24.14294313}} | 2016-12-14 | 2016-12-31 | 441244 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748753 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En Colonia Guadalupe Victoria - 309696 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 309696 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLEJON REPUBLICA Y , CALLE PABLO GONZALEZ RIN, lon:-110.2790281, lat:24.15496636}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748756 | Proyecto de inversión | 96882 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49164.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47718.0, modificado:144600.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Tamia Col Calafia La Paz - 275510 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 275510 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TAMIA INTERIOR SN COLONIA CALAFIA, 23088 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE KADA Y CALLEJON TEDDA, CALLE GOKIO POR CALLE CALAFIA P, lon:-110.2761628, lat:24.02188696}} | 2016-11-30 | 2016-12-31 | 144600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748757 | Proyecto de inversión | 117250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59500.0, modificado:175000.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Col El Progreso Etapa Once La Paz - 275429 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 275429 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GRANATE INTERIOR SN COLONIA VIVAH EL PROGRESO, 23084 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE ALGA MARINA, CALLE ZEOLITA, lon:-110.2999843, lat:24.08148417}} | 2016-11-30 | 2016-12-31 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748758 | Proyecto de inversión | 213328 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105072.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108256.0, modificado:318400.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Col La Pitahaya Misiones La Paz - 274054 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 274054 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 6TA CALLE ESTE-OESTE AMPLIACION LA PITAHAYA INTERIOR SN COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PRIMER CALLE, lon:-110.326996, lat:24.07098343}} | 2016-11-29 | 2016-12-31 | 318400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748762 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Instalación De Huertos Comunitarios La Paz Col Villas De Guadalupe - 270800 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 270800 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DIEGO INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SAN BERNABE Y CALLE ARROYO EL PIOJILL, lon:-110.267283, lat:24.16058771}} | 2016-11-28 | 2016-12-31 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748801 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona Agua Amarga San Pedro Mexico - 292230 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 292230 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:336, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 47 + 700 PUEBLO AGUA AMARGA, 23234 AGUA AMARGA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C, lon:-109.9004013, lat:23.98002799}} | 2016-12-07 | 2016-12-31 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICS201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748815 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural Cañada La Leña La Fortuna - 294564 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 294564 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2269, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LA PAZ - PICHILINGUE KILÓMETRO 14 + 400 RANCHERIA CAÑADA LA LEÑA, 23208 CAÑADA LA LEÑA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-110.2357693, lat:24.26421464}} | 2016-12-08 | 2016-12-31 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748821 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En Valle Perdido El Triunfo San Antonio - 309298 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 309298 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:915, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 49 + 300 PUEBLO EL VALLE PERDIDO, 23311 EL VALLE PERDIDO, LA PAZ BAJA CALIFORN, lon:-110.1227647, lat:23.69681345}} | 2016-12-02 | 2016-12-31 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748885 | Proyecto de inversión | 75187.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75187.76, modificado:75188.0}} | Suministro De Equipo Agricola Los Planes Km Cuarenta - 359312 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 359312 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2723, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 800 PUEBLO KM 40 LOS PLANES, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR E, lon:-109.9647551, lat:23.9759227}} | 2016-11-15 | 2016-12-31 | 75188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {853013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748886 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona Kilometro Cuarenta Los Planes - 320216 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 320216 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2723, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 00 PUEBLO GRAL. JUAN DOMINGUEZ COTA, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CALIFORNI, lon:-109.9623519, lat:23.97372678}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 400000 | 394046 | 197023 | 197023 | 197023 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {853014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833829 | Adquisición | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Adquisición De Gps Y Complementos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE URBANIZACIÓN Y ECOLOGÍA - DIRECCIÓN DE PLANEACION Y REGULARIZACIÓN URBANA | FMBM201709 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-31 | 2017-10-01 | 650000 | 648719 | 648719 | 648719 | 648719 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO/FORTAMUN/03-P2-2017, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:629000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {941498/proyecto_PROCESO, 941498/proyecto_FIN, 941498/proyecto_INICIO, 941498/proyecto_PROCESO, 941498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833851 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Programa Modernización De Semáforos, Primera Etapa | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | TRANSITO MUNICIPAL | FMRE201714 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-28 | 2017-11-01 | 6000000 | 5996880 | 5996880 | 5996880 | 5996880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E15-2017, contratista:MIGUEL CUAUHTEMOC ALVARADO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:5996879.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833882 | Adquisición | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Adquisición De Carroza Fúnebre Para Jardines Del Recuerdo | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICPALES | FMUM201720 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-10 | 2017-11-01 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/018-2017, contratista:ILENIA BERENICE PEREZ FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:550000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {941555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833897 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitación De Comandancia De Policía De La Comunidad Las Pocitas | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201723 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:219, direccion:LAS POCITAS, lon:-111.105277, lat:24.394166}} | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 300000 | 299397 | 295009 | 295009 | 295009 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201723/17, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:299397.04, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941571/proyecto_FIN, 941571/proyecto_PROCESO, 941571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833957 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Casa De Salud De La Comunidad De El Cardonal, B.C.S., Segunda Etapa | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201734 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1424, direccion:EL CARDONAL, lon:-109.748055, lat:23.845833}} | 2017-07-06 | 2017-11-01 | 350000 | 348287 | 343183 | 343183 | 343183 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201734/17, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:348287.13, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833978 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Constricción De Techumbre Y Área De Baños, Poblado San Blas | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201737 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:246, direccion:SAN BLAS, lon:-110.151766, lat:23.886168}} | 2017-07-13 | 2017-12-01 | 2000000 | 1992955 | 1963802 | 1963802 | 1963802 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201737/17, contratista:GIOVANNI ALBERTO HIGUERA PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1992955.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941653/proyecto_FIN, 941653/proyecto_INICIO, 941653/proyecto_PROCESO, 941653/proyecto_INICIO, 941653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100834154 | Adquisición | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Adquisición De Carritos Barrenderos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMPE201744 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-24 | 2017-12-01 | 300000 | 298840 | 298840 | 298840 | 298840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/016-2017, contratista:NICOMEDES LOPEZ MELENDREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:298840.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100834684 | Proyecto de inversión | 441788 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441788.0, modificado:441788.0}} | Construcción De Comandancia Navarro Rubio | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-C | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-08 | 2017-11-01 | 441788 | 439609 | 437716 | 437716 | 356271 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-C/16, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:441788.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100841624 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Obras De Infraestructura Eléctrica - 20348 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ Y GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 20348 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLEJON DE ACCESO COLONIA LAGUNITAS, LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA ARROYO EL PIOJILLO Y , RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LAGUNITAS EJIDO EL CENTENARIO, COLONIA COLA DE BALLENA, lon:-110.2607701, lat:24.16473183}} | 2017-06-15 | 2017-12-29 | 1100000 | 1095565 | 1095565 | 1095565 | 1095565 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECIFICO No. SEDESOL-CFE DISTRIBUCION-GOB. EDO. BCS-MUNICIPIO LA PAZ-, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1095565.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {949875/proyecto_INICIO, 949875/proyecto_FIN, 949875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16170200880089 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Construccion De Parque Publico En El Fraccionamiento Juarez | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | RA23201601 | N | 0 | 0 | 215781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE INSURGENTES Y CALAFIA FRACCIONAMIENTO JUAREZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-12 | 2017-07-01 | 1600000 | 1584152 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201601/16, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS VGB, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1584152.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {989623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170200881172 | Proyecto de inversión | 8600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600000.0, modificado:8600000.0}} | Obra Parcial Para La Adquisición De Terreno Para Nuevo Panteón Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERIA GENERAL MUNICIPAL | FMBI201748 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LOTE RUSTICO UBICADO EN LIBRAMIENTO DANIEL OCEGUERA EN LA SUBDELEGACION LA FORTUNA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ESCRITURA 11862, contratista:MARIA CONSUELO GALINDO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ BCS, monto:8600000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {990936/proyecto_PROCESO, 990936/proyecto_FIN, 990936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906468 | Proyecto de inversión | 43800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43800.0, modificado:43800.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 190869 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 190869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 43800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1032721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906473 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191035 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 191035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1032726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973246 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 228009 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 228009 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:766, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO, 23200 SAN ANTONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, 2 AMPLIACIONES DE VIVIENDA RURAL EN EL TRIUNFO 1 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN SA, lon:-110.0569346, lat:23.80566416}} | 2017-10-20 | 2017-12-29 | 340000 | 339591 | 337046 | 337046 | 326214 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIVI201709/17, contratista:JESÚS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:MUNICIPIO DELA PAZ, monto:2546932.0, importe_modificado:2546932.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1108326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973264 | Acción | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Adquisición De Trituradoras - 223165 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 223165 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1108344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973265 | Acción | 15000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.02, modificado:15000.0}} | Telefonos - 223396 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 223396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1108345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973269 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Sillas Secretariales - 224329 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 224329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1108349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973271 | Acción | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Mesas Plegables - 223295 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 223295 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1108351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973300 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Obras Complementarias Y Equipamiento Para Comedor Comunitario En El Centenario - 18553 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 18553 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA EJIDO EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MARQUEZ DE LEON Y CALLE BENITO JUAREZ, POBLADO , lon:-110.4135281, lat:24.10215893}} | 2017-05-11 | 2017-12-29 | 200000 | 197892 | 197039 | 197039 | 197039 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ayto/fiur201711/17, contratista:GUADALUPE ROJAS ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:197892.04, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1108380/proyecto_INICIO, 1108380/proyecto_PROCESO, 1108380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068033 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Equipamiento A Personal Operativo De Seguridad Publica, Policía Preventiva Y Transito Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | FTSP201802 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-05-04 | 2018-11-01 | 1998100 | 1998100 | 1998100 | 1998100 | 1998100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068042 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Equipamiento Para Las Oficinas Municipales | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | FTBM201806 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-05-15 | 2018-10-01 | 269967 | 269967 | 269967 | 269967 | 269967 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/03-2018, contratista:JESSICA LIZBETH MANCILLAS MEZA, convocante:H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:269967.0, importe_modificado:269967.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1205145/proyecto_FIN, 1205145/proyecto_PROCESO, 1205145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068061 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Adquisición De Grúa Para Área De Peritaje | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | FTBI201840 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-04 | 2018-06-01 | 1398000 | 1398000 | 1398000 | 1398000 | 1398000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068088 | Adquisición | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Adquisición De Retroexcavadora | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | FTBI201841 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2195000 | 2195000 | 2195000 | 2195000 | 2195000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E1-P1-2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SA DE CV, convocante:H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:2195000.0, importe_modificado:2195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} | {1205196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068109 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Remodelación De Oficinas Y Archivo De Catastro | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201821 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:OFICINAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-11-01 | 1490708 | 1490708 | 1468861 | 1468861 | 1468861 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068110 | Adquisición | 6250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250000.0, modificado:6250000.0}} | Adquisición De Camiones Recolectores De Basura | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FTBI201843 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 6190920 | 6190920 | 6190920 | 6190920 | 6190920 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17180101068154 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Adquisición De Vehículos Nuevos Para Área De Supervision De Obras, Desarrollo Social Y Obras Publicas. | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- OFICIALIA MAYOR | FTRE17803 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 950000 | 939000 | 939000 | 939000 | 939000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180201081773 | Acción | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | Plotter - 140710 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 140710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1220154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180201081774 | Acción | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | Adquisición De No Break - 140597 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 140597 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1220155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180201140183 | Adquisición | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | Adquisición De Grúas Canasta Para Rehabilitación Alumbrado Publico En El Municipio De La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FTBI201850 | N | 0 | 0 | 215872 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-07-26 | 2018-08-01 | 3582080 | 3582080 | 3582080 | 3582080 | 3582080 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301300187 | Acción | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | DRON - 140995 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 140995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1300187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301300414 | Acción | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}} | SILLAS PLEGABLES - 141681 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 141681 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-20 | 2018-12-31 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1300414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301300420 | Acción | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}} | ARCHIVEROS DE CUATRO GAVETAS - 141700 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 141700 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-20 | 2018-12-31 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1300420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385809 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. JEAN PIAGET | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17355 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:380, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, VILLA MORELOS, Baja California Sur, lon:-111.63055, lat:24.93179}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1050000 | 964050.7 | 964050.7 | 964050.7 | 964050.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385810 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. AMADO NERVO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17353 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:390, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO UNO, Baja California Sur, lon:-111.639543, lat:25.337476}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 900000 | 859411.88 | 859411.88 | 859411.88 | 859411.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385814 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. PROF. ALFREDO GREEN GONZALEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17362 | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.641829, lat:25.035772}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1350000 | 1273744.48 | 1273744.48 | 1273744.48 | 1273744.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385818 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. REPUBLICA DE CUBA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17360 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Baja California Sur, lon:-112.111333, lat:25.196685}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 1200000 | 1097345.95 | 1097345.95 | 1097345.95 | 1097345.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385832 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. AMÉRICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17376 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL SARGENTO, Baja California Sur, lon:-109.994444, lat:24.080278}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 1050000 | 1003213.9 | 1003212.93 | 1003212.93 | 1003212.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385836 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. PROFA. ASUNCION GONZALEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17384 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:HORIZONTE, BARRIO SAN IGNACIO, TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.233547, lat:23.454426}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 1050000 | 980724.77 | 979888.94 | 979888.94 | 979888.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385842 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. GENERAL FRANCISCO J MUJICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17391 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HEROES DE INDEPENDENCIA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.302307, lat:24.164077}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1350000 | 1212553.97 | 1212553.97 | 1212553.97 | 1212553.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385844 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. ROSARIO CASTELLANOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17405 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JUAN DOMINGUEZ COTA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.0300129, lat:24.135735}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1350000 | 1205873.75 | 1205873.75 | 1205873.75 | 1205873.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385845 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P.SIMON BOLIVAR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17406 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 DE MAYO, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.306866, lat:24.157461}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 1350000 | 1211458.2 | 1211458.2 | 1211458.2 | 1211458.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385847 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | E.P. MIGUEL HIDALGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17397 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MELCHOR OCAMPO, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.315236, lat:24.157038}} | 2018-05-07 | 2018-08-04 | 1500000 | 1376464.06 | 1376464.06 | 1376464.06 | 1376464.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385848 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. VENUSTIANO CARRANZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17407 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.307397, lat:24.161884}} | 2017-05-22 | 2017-09-18 | 1350000 | 1271026.69 | 1271026.69 | 1271026.69 | 1271026.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385855 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. VIRGINIA PERALTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17409 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE 6 SN, EL CENTENARIO, Baja California Sur, lon:-110.426482, lat:24.106597}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1200000 | 1100040.04 | 1100040.04 | 1100040.04 | 1100040.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385856 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. CONSTANZA DIAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17387 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:697, direccion:FRANCISCO I. MADERO, SAN JUAN DE LOS PLANES, Baja California Sur, lon:-109.936111, lat:23.966944}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1200000 | 1098624.76 | 1098624.76 | 1098624.76 | 1098624.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385858 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E.P. PROF. CARLOS A. MENDOZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17401 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:771, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN BARTOLO, Baja California Sur, lon:-111.086389, lat:24.593333}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 1050000 | 971998.59 | 971803.44 | 971803.44 | 971803.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385868 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 4 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17412 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:MANZANA 12, LOTE 7 ENTRE CABEZA DE BALLENA, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.931332, lat:22.909544}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 900000 | 824240.75 | 824240.73 | 824240.73 | 824240.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385869 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. FERNANDO MONTES DE OCA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17414 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:UNION SN, MIRAFLORES, Baja California Sur, lon:-109.776389, lat:23.369167}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1050000 | 960450.85 | 944074.94 | 944074.94 | 944074.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385873 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. JOSE L. GAVARAIN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17417 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:LIBERTAD SN, MIRAFLORES, Baja California Sur, lon:-109.776389, lat:23.369167}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1200000 | 1114127.83 | 1114127.05 | 1114127.05 | 1114127.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385879 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17371 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:ALVARO OBREGON, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur, lon:-114.295833, lat:27.138333}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 1050000 | 1003595.97 | 1003595.97 | 1003595.97 | 1003595.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385884 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL LA PAZ (CECYT No. 08) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17441 | N | 0 | 0 | 723 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARRIERO ENTRE CALLE SALMÓN Y CALLE OCRE, FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL, 23081, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.290453, lat:24.056544}} | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 2500000 | 2448532.56 | 2448532.53 | 2448532.53 | 2448532.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385999 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | TELESECUNDARIA 9 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18007 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:985, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, Conquista Agraria, Baja California Sur, lon:-110.812432, lat:23.98316}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 900000 | 838199.95 | 827984.86 | 827984.86 | 827984.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386030 | Proyecto de inversión | 2990065.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2990065.98, modificado:2990065.98}} | ESC. SEC. NUEVA CREACION No. 37 (MIRAMAR) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15293 | N | 0 | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DUNAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.326667, lat:24.088056}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 2990065.98 | 2781261.63 | 2781261.63 | 2781261.63 | 2781261.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386037 | Proyecto de inversión | 1919539.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1919539.73, modificado:1919539.73}} | J.N. LUGARDA PEDRIN DE CERECER | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15298 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PROLONGACION BARLOVENTO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.705871, lat:23.070348}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1919539.73 | 1770061.1 | 1614787.49 | 1614787.49 | 1614787.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386051 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESC. SEC. FCO. ESTRADA LUCERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15284 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PUNTA ABREOJOS, Baja California Sur, lon:-113.573017, lat:26.71856}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1050000 | 987109.71 | 987102.16 | 987102.16 | 987102.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390392 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | ALTAGRACIA DAVIS PERPULI | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16349 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:JAIBAS Y BALLENAS NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.355484, lat:26.022157}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 1100000 | 1049494.92 | 1049494.91 | 1049494.91 | 1049494.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390399 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | LIC. ANTONIO DE JESUS ALVAREZ RICO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16109 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:RUIZ CORTINEZ NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.659205, lat:25.034751}} | 2016-08-01 | 2016-10-30 | 1200000 | 1137323.96 | 1102449.87 | 1102449.87 | 1102449.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390404 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | VENUSTIANO CARRANZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16069 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:MANUEL M. DIEGUEZ NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.771155, lat:25.268515}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1050000 | 997647.71 | 997647.71 | 997647.71 | 997647.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390405 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | HEROES DE INDEPENDENCIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16147 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:380, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, VILLA MORELOS, Baja California Sur, lon:-111.628172, lat:24.931307}} | 2016-08-12 | 2016-11-10 | 1200000 | 1117671.39 | 1117671.39 | 1117671.39 | 1117671.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390416 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | JESUS REYES HEROLES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16110 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:VERENGENOS NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.648662, lat:25.040062}} | 2016-08-01 | 2016-10-30 | 1350000 | 1264645.52 | 1264645.52 | 1264645.52 | 1264645.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390422 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | E.T.V. 16 JUAN MARIA DE SALVATIERRA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16151 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:319, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN MIGUEL DE COMONDÚ, Baja California Sur, lon:-111.831404, lat:26.041295}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 800000 | 739897.96 | 739897.96 | 739897.96 | 739897.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390424 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.T.V. 33 FEDERICO AGUILAR MURILLO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16150 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2086, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JUANICO, Baja California Sur, lon:-112.480041, lat:26.257507}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 900000 | 834063.55 | 834063.55 | 834063.55 | 834063.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390435 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 32 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16165 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:392, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LOS BARRILES, Baja California Sur, lon:-109.705278, lat:23.681389}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1200000 | 1109745.68 | 1109745.68 | 1109745.68 | 1109745.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390460 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CARLOS JEREZ MARQUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16119 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HUAHUA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.301389, lat:24.095}} | 2016-08-12 | 2016-10-11 | 1350000 | 1259886.56 | 1259886.56 | 1259886.56 | 1259886.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390468 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | EST. NUM. 20 FRANCISCO CONTRERAS VERDUGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16095 | N | 0 | 0 | 1045 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SALMON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.299789, lat:24.067296}} | 2016-07-11 | 2016-10-08 | 1900000 | 1821587.73 | 1624629.02 | 1624629.02 | 1624629.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390473 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE JESUS VILLEGAS RENDON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16115 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SAN ERNESTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.327622, lat:24.092968}} | 2016-08-01 | 2016-10-30 | 1200000 | 1056490.63 | 1056490.63 | 1056490.63 | 1056490.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390498 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16353 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALZADA FRANCISCO J. MUJICA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.32459, lat:24.117406}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 2500000 | 2348301.98 | 2348301.98 | 2348301.98 | 2348301.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390527 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROF. MARCELO RUBIO RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16297 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BALANDRA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.706928, lat:23.060528}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1070969.73 | 1067402.12 | 1067402.12 | 1067402.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390539 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | FRIDA KHALO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16333 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PALMA DE LOS ANDES NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.942317, lat:22.937178}} | 2017-06-19 | 2017-11-15 | 1200000 | 1112326.41 | 1112326.41 | 1112326.41 | 1112326.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390542 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | NIEVES AGUIRRE AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16292 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUNTA GORDA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.712956, lat:23.09048}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1079930.7 | 907871.98 | 907871.98 | 907871.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390548 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | JOSE LUCAS MANRIQUEZ ARIPEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16311 | N | 0 | 0 | 642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:DEL PESCADOR NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.925333, lat:22.930333}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1340429.79 | 1331382.33 | 1331382.33 | 1331382.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390554 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ABRAHAM CASTELLANOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16313 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:303, direccion:AVENIDA DEL ALAMO NUM. 0, LAS VEREDAS, Baja California Sur, lon:-109.7041, lat:23.151105}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1236863.55 | 1236862.9 | 1236862.9 | 1236862.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390556 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | 15 DE MAYO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16314 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:593, direccion:CONOCIDO EL CAMPAMENTO NUM. 0, EL CAMPAMENTO, Baja California Sur, lon:-109.678713, lat:23.540362}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 968002.51 | 961729.3 | 961729.3 | 961729.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390566 | Proyecto de inversión | 2246375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2246375.0, modificado:2246375.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 19 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16321 | N | 0 | 0 | 1687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:MANZANA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.943694, lat:22.937621}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 2246375 | 1936599.62 | 1936599.62 | 1936599.62 | 1936599.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390573 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESC. SEC. MANUEL PINEDA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16114 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, HEROICA MULEGÉ, Baja California Sur, lon:-111.993877, lat:26.889369}} | 2016-07-18 | 2016-10-15 | 1200000 | 1127588.17 | 1127588.17 | 1127588.17 | 1127588.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390591 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROF. ANTONIO F. DELGADO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16279 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.276139, lat:27.333413}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1079553.69 | 1079553.69 | 1079553.69 | 1079553.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390594 | Proyecto de inversión | 1779396 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1779396.0, modificado:1779396.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL MULEGE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16339 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CARRETERA TRANSPENINSULAR KM.128+800, S/N, COL. VISTA AL MAR C.P. NO. 23900. HERÓICA MULEGÉ, B.C.S., HEROICA MULEGÉ, Baja California Sur, lon:-111.989329, lat:26.882951}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 1779396 | 1705440.74 | 1704868.52 | 1704868.52 | 1704868.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390596 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PROF. BRAULIO RODRIGUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16358 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:PANTEON NUM. 0, HEROICA MULEGÉ, Baja California Sur, lon:-111.981904, lat:26.89413}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 1500000 | 1389913.31 | 1389913.31 | 1389913.31 | 1389913.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401416262 | Proyecto de inversión | 5821509 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5821509.0, modificado:5821509.0}} | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN ZONA URBANA RECAMARA BAÑO - 18464 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 18464 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CIUDAD LA PAZ, 23000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR SE CONSTRUIRÁN 60 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ, lon:-110.30579586, lat:24.13152721}} | 2018-04-16 | 2018-12-31 | 5821509 | 5821509 | 5785228 | 5785228 | 5785228 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201816/18, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:5821509.0, importe_modificado:5821509.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}} | {1416262/proyecto_PROCESO, 1416262/proyecto_INICIO, 1416262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401449267 | Proyecto de inversión | 1797370.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797370.81, modificado:1797370.81}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA LAGUNITAS - 381123 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPA | 381123 | S | 190 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA LA LAGUNITA, 23208 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LAGUNITAS, lon:-110.26053558, lat:24.16639719}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 1797370 | 1797370 | 1789624 | 1789624 | 1789624 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-010-18, contratista:JORGE EDGAR CASTRO MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1797371.0, importe_modificado:1797371.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449267/proyecto_PROCESO, 1449267/proyecto_INICIO, 1449267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401450587 | Proyecto de inversión | 4029985.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4029985.2, modificado:4029985.2}} | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN ZONA RURAL RECAMARA ADICIONAL - 382965 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 382965 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 00000 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 40 AMPLIACIONES DE VIVIENDA EN ZONA RURAL DISTRIBUIDAS EN L, lon:-111.46527828, lat:24.58981616}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 4029985 | 4029985 | 4009575 | 4009575 | 4009575 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201817/18, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:4029985.2, importe_modificado:4029985.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1450587/proyecto_INICIO, 1450587/proyecto_FIN, 1450587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401451300 | Proyecto de inversión | 1999246.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999246.08, modificado:1999246.08}} | SUMINISTRO DE EQUIPO PECUARIO - 383990 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | 383990 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:RANCHERIA , 00000 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DELEGACIONES SAN ANTONIO, LOS BARRILES, TODOS SANTOS, LOS DOLORES, EL CARRIZAL, LOS PLANES Y EL SARGENTO, lon:-111.46541775, lat:24.59024541}} | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 1999246 | 1999246 | 1999246 | 1999246 | 1999246 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E7-2018, contratista:STRATEGICS DE MEXICO, S,A, DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1999246.08, importe_modificado:1999246.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1451300/proyecto_PROCESO, 1451300/proyecto_FIN, 1451300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401497429 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18162 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:PUERTO VALLARTA NUM. 0, PUERTO SAN CARLOS, Baja California Sur, lon:-112.105059, lat:24.7886111}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 1350000 | 1266760.51 | 1266760.5 | 1266760.5 | 1266760.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401497430 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. LAZARO CARDENAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18160 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:387, direccion:CIUDAD DE PUEBLA NUM. 0, VILLA IGNACIO ZARAGOZA, Baja California Sur, lon:-111.843563, lat:25.396529}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 900000 | 851978.7 | 851978.7 | 851978.7 | 851978.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101511178 | Proyecto de inversión | 1840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840000.0, modificado:1831706.0}} | REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201909 | N | 0 | 0 | 272711 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Arenal 98, El Progreso, 23084 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.30452609, lat:24.08343533}} | 2019-05-31 | 2019-10-31 | 1831706 | 1831706 | 915853 | 915853 | 915853 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101511653 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:222091.08}} | Instalacion del porton exterior del CERESO de San Jose del Cabo, BCS | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Publica |  | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:268, direccion:México 1, Santa Anita, B.C.S., México, lon:-109.73329067, lat:23.22470442}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 222091.08 | 222091.08 | 222091.08 | 222091.08 | 222091.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514479 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18167 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALAFIA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.279459, lat:24.021722}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 1350000 | 1287672.93 | 1287672.93 | 1287672.93 | 1287672.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190301571139 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17398 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1717, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MAR?A DE TORIS, Baja California Sur, lon:-111.026667, lat:24.899444}} | 2019-08-19 | 2019-09-07 | 800000 | 159489.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190301575198 | Proyecto de inversión | 2822409.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822409.35, modificado:3993477.08}} | E.P. JESUS FRANCISCO JEREZ ANGULO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19032 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MARGARITAS NUM. 0, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.312478, lat:24.055425}} | 2019-06-24 | 2019-08-22 | 3993477.08 | 3993477.08 | 3993477.08 | 3993477.08 | 3993477.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401596896 | Proyecto de inversión | 571572.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571572.4, modificado:571572.4}} | ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES SOLARES - 220599 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 220599 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:487, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR A LOS BARRILES - EL CORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR 1 RANCHERIA BUENOS AIRES, 23330 EL CORO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE DISTRIBUIRÁN 5 A, lon:-109.76954426, lat:23.63816542}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1596896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar momento contable del ministrado, trimestre:3.0, usuario:blancamgeraldol, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:Revisar momento contable del ministrado, trimestre:3.0, usuario:blancamgeraldol, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:Revisar momento contable del ministrado, trimestre:3.0, usuario:blancamgeraldol, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:Revisar momento contable del ministrado, trimestre:3.0, usuario:blancamgeraldol, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | BCS190401597049 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1297955.0}} | CALLES POBLADO SAN ANTONIO - 221667 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 221667 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:766, direccion:CALLE AVENIDA REVOLUCION 1 1 INTERIOR 1 PUEBLO SAN ANTONIO, 23200 SAN ANTONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y BRECHA SEBASTIAN DIAZ, CALLE VICENTE GUERRERO SE LLEVARA A CABO EN EL POBLADO DE SAN ANTONIO A UN COSTADO DEL A, lon:-110.05672297, lat:23.80616979}} | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 1297955 | 1297955 | 1278934 | 1278934 | 1221424 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIUR201925/19, contratista:PZT SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1297955.0, importe_modificado:1297955.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597049/proyecto_INICIO, 1597049/proyecto_PROCESO, 1597049/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401598226 | Proyecto de inversión | 5300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300000.0, modificado:5295610.0}} | PLANTA POTABILIZADORA PUERTO CHALE - 230245 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 230245 | S | 308 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 99 TRAMO SANTA RITA - PUERTO CHALE KILÓMETRO 1 + 1 1 1 INTERIOR 1 PUERTO ZONA CENTRAL, 23000 PUERTO CHALE, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL LIBRE 99 TRAMO SANTA RITA PUERTO , lon:-111.55382358, lat:24.42288014}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 5295610 | 5295610 | 5272784 | 5272784 | 3121212 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-005-19, contratista:MARTIN SANDOVAL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:5295610.0, importe_modificado:5295610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598226/proyecto_INICIO, 1598226/proyecto_FIN, 1598226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401690933 | Proyecto de inversión | 422553.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:422553.59, modificado:422553.59}} | CENTRO DE BACHILLERATO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 69 (CBTIS 69) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16338 | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NO. 9 JUNTO A COMPA S/N, CUAUHT?MOC, SANTA ROSAL?A, Baja California Sur, lon:-112.271731, lat:27.3438833}} | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 422553.59 | 406297.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101699755 | Adquisición | 43740408.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.374040827E7, modificado:4.374040827E7}} | ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO DE SSP | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:580.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1, Baja California Sur, México, lon:-110.29990196, lat:24.04356384}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 39366368 | 38722295.59 | 20328508.47 | 20328508.47 | 19188350.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:599.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101699781 | Adquisición | 2202268.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202268.2, modificado:2202268.2}} | ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1, Baja California Sur, México, lon:-110.30000389, lat:24.04350015}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 1982041 | 15138 | 7569 | 7569 | 7569 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101699867 | Adquisición | 1367283 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367283.0, modificado:1367283.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICO PARA EL ÁREA DE LA POLICÍA CIBERNETICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3234303, lat:24.13014856}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 1230555 | 682095.08 | 341047.54 | 341047.54 | 341047.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101699873 | Adquisición | 635015 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635015.0, modificado:635015.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | PRODURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32339811, lat:24.13022689}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 571514 | 123836.96 | 56743.72 | 56743.72 | 56743.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701203 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHAB CET DEL MAR No. 4 BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE.. | 15394 | N | 0 | 0 | 677 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA POLITECNICO NACIONAL Y CALLE CET MAR SN, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.2044028, lat:24.083679}} | 2020-01-13 | 2020-02-26 | 400000 | 345855.08 | 103756.52 | 103756.52 | 103756.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701256 | Proyecto de inversión | 21373 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21373.0, modificado:21373.0}} | COBACH No 01 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE. | 19099 | N | 0 | 0 | 881 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle de las virgenes esquina libramiento daniel roldan, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.315177, lat:24.110369}} | 2019-12-02 | 2020-01-10 | 21373 | 21373 | 17637.8 | 17637.8 | 17637.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701739 | Proyecto de inversión | 2860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860000.0, modificado:2860000.0}} | ADQUISICIÓN DE 15,000 MICROMEDIDOR DE FLUJO TIPO "B", INCLUYE LLAVE DE CORTE | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS DE LOS CABOS | 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Margarita Maza de Juárez 1322, Centro, San José del Cabo, B.C.S., México, lon:-109.69690919, lat:23.05946692}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 2860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201706775 | Proyecto de inversión | 1584079.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584079.12, modificado:1584079.12}} | CERESO SANTA ROSALIA(REP. BARDA PERIMETRAL Y AREA MEDICA) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.3, meta_modificada:194.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:México 1, Baja California Sur, México, lon:-112.24740028, lat:27.29742664}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 1425671.3 | 1583858.15 | 475157.45 | 475157.45 | 475157.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201709044 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION E.P. FORD 210, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17601 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ERNESTO GUEVARA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.717787, lat:23.081563}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1200000 | 1084477.07 | 325343.12 | 325343.12 | 325343.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201709049 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | REHABILITACION ITES LOS CABOS, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18106 | N | 0 | 0 | 932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.71916, lat:23.080036}} | 2020-06-22 | 2020-08-05 | 15000000 | 790487.8 | 395243.9 | 395243.9 | 395243.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201710560 | Proyecto de inversión | 1368575.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1368575.7, modificado:3250276.4}} | REHABILITACION UABCS CAMPUS LA PAZ B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19162 | N | 0 | 0 | 3918 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA AL SUR, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.314914, lat:24.101492}} | 2020-06-22 | 2020-07-21 | 3250276.4 | 3250276.4 | 2021077.71 | 2021077.71 | 2021077.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301718313 | Proyecto de inversión | 209382.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104691.09, modificado:104691.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104691.09, modificado:104691.09}} | AMPLIACIÓN DELA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EJ JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZN COMONDÚ LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 88853 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOB DEL EDO DE BCS CONVENIO CFE | 88853 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:397, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 23870 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO EJ. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-111.83418891, lat:25.00424791}} | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 104691.09 | 104691.09 | 104691.09 | 104691.09 | 104691.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-COMONDU 002/20, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1997021.34, importe_modificado:1997021.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1718313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | BCS200301718355 | Proyecto de inversión | 224576.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224576.58, modificado:224576.58}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE CINCO DE FEB EN LA PAZ LOCALIDAD GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA ASENTAMIENTO GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA - 89868 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOB DEL EDO DE BCS CONVENIO CFE | 89868 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1020, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO EJIDO GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, 23230 GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EJIDO GRAL JUAN DOMINGUEZ COTA, lon:-109.95760654, lat:23.96991742}} | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 224576.58 | 224576.58 | 224576.58 | 224576.58 | 224576.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-LA PAZ-004/2020, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:4156350.5, importe_modificado:4156350.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1718355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | BCS200301748851 | Proyecto de inversión | 37937.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37937.64, modificado:37937.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN - 54684 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 54684 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.25, meta_modificada:6.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN ARREOLA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 23600 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PELAYO LOPEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A LA SALIDA DE LA CIUDAD RUMBO AL EJ, lon:-111.63133192, lat:25.03593595}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 37937.64 | 37937.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:19, contratista:ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:602022.45, importe_modificado:602022.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1748851/proyecto_PROCESO, 1748851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301752203 | Proyecto de inversión | 121305.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121305.22, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 64686 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 64686 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FCO. I. MADERO COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE AGUSTIN ARREOLA Y CALLE PALO VERDE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD A 400 M APROXIM, lon:-111.6340544, lat:25.04415058}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 121305.22 | 121305.22 | 108514.54 | 108514.54 | 108514.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:17, contratista:SAUL ALDANA RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:723430.27, importe_modificado:723430.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1752203/proyecto_PROCESO, 1752203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301758724 | Proyecto de inversión | 364602.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364602.14, modificado:364602.14}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS ASENTAMIENTO EL CARIBE - 88733 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 88733 | S | 114 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE ISLA MUJERES COLONIA EL CARIBE, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CAMINO A LA CANDELARIA Y CALLE ISLA CUBA, A 150 METROS DE LA TIENDA EL CHARRO DOBLANDO A MANO DERECHA, lon:-109.92960197, lat:22.938673}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 364602.14 | 364602.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/RIMCC/CSL/R33-012-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:4112681.24, importe_modificado:4112681.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1758724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301759073 | Proyecto de inversión | 4117213.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4117213.65, modificado:4117213.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO ASENTAMIENTO INVI SAN JOSÉ VIEJO - 89686 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 89686 | S | 153 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA Y YUCATAN COLONIA INVI SAN JOSÉ VIEJO, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE GUANAJUATO, SUBES POR EL SEMAFORO QUE ES LA CALLE NAYARIT NUEVE CUADRAS DOBLAS A LA IZQUIER, lon:-109.71921394, lat:23.11677962}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 4117213.65 | 4117213.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/RSJV/SJC/R33-010-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:5331373.89, importe_modificado:5331373.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1759073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301759359 | Proyecto de inversión | 280839.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280839.82, modificado:280839.82}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO ASENTAMIENTO INVI SAN JOSÉ VIEJO - 90409 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 90409 | S | 102 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA Y QUINTANA ROO COLONIA INVI SAN JOSÉ VIEJO, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE ZACATECAS, CALLE CHIAPAS BAJAS DEL PANTEON A LA CARRETERA CUATRO CUADRAS POR LA CA, lon:-109.71936415, lat:23.11672042}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 280839.82 | 280839.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/RSJVCQR/SJC/R33-011-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:3369435.27, importe_modificado:3369435.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1759359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301769858 | Proyecto de inversión | 594239.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594239.44, modificado:594239.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA NORIA - 118975 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 118975 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:295, direccion:TERRACERÍA TRAMO L.F.A. # 5 - SAN JOSE DE LA NORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 000 PUEBLO SAN JOSE DE LA NORIA, 00000 SAN JOSÉ DE LA NORIA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POBLA, lon:-111.10931557, lat:25.40485147}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 594239.44 | 594239.44 | 176131.73 | 176131.73 | 176131.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:08, contratista:VALENTIN DE JESUS SAVIN HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:587104.76, importe_modificado:587104.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1769858/proyecto_PROCESO, 1769858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301788414 | Adquisición | 236950 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236950.0, modificado:236950.0}} | PROGRAMA DE INVERSION EN Adquisición de bienes muebles CRESCA BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | CRESCA/20 | N | 0 | 0 | 313919 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:23000 Nicolas Bravo, Josefa Ortiz de Domínguez esq, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3102231, lat:24.15256876}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 236950 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}}
2020 | 3 | BCS200301788638 | Proyecto de inversión | 443250.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443250.21, modificado:443250.21}} | Mantenimiento del Centro de Salud La Poza Grande, Mpio Comondu, BCS. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-01/20 | N | 0 | 0 | 488 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:224, direccion:La Poza Grande, B.C.S., México, lon:-112.0286111, lat:25.7680555}} | 2020-08-24 | 2020-10-07 | 443250.21 | 443250.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E1-2020/09, contratista:Jacob Sánchez Pinedo, convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:1717914.7, importe_modificado:1717914.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}}
2020 | 3 | BCS200301788684 | Proyecto de inversión | 1274664.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274664.49, modificado:1274664.49}} | Mantenimiento Centro de Salud Heroica Mulege, Mpio. de Mulege, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-02/20 | N | 0 | 0 | 3821 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:Heroica Mulegé, B.C.S., México, lon:-111.9835831, lat:26.8922164}} | 2020-08-24 | 2020-10-07 | 1274664.49 | 1274664.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E1-2020/09, contratista:Jacob Sánchez Pinedo, convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:1717914.7, importe_modificado:1717914.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}}
2020 | 3 | BCS200301788690 | Proyecto de inversión | 1266774.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266774.98, modificado:1266774.98}} | Mantenimiento Centro de Salud La Ribera, Mpio. de Los Cabos, BCS. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-03/20 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:La Ribera, B.C.S., México, lon:-109.5841433, lat:23.5927344}} | 2020-08-28 | 2020-10-26 | 1266774.98 | 1266774.98 | 380032.5 | 380032.5 | 380032.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E2-2020/10, contratista:Gerencia de Infraestructura BajaCalifornia, SA de CV, convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:4364641.89, importe_modificado:4364641.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}}
2020 | 3 | BCS200301790236 | Proyecto de inversión | 255668.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255668.7, modificado:255668.7}} | Mantenimiento Centro de Salud. Los Venados, CSL Mpio. de Los Cabos BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-10/20 | N | 0 | 0 | 81111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Cabo San Lucas, B.C.S., México, lon:-109.9167371, lat:22.8905327}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 255668.7 | 255668.7 | 76700.61 | 76700.61 | 76700.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E3-2020/11, contratista:Jesús Alberto Romo Luzanilla, convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:1604268.06, importe_modificado:1604268.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}}
2020 | 3 | BCS200301792524 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION TV SECUNDARIA No. 37 Paralelo 28 ISLA NATIVIDAD MPIO MULEGE BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18298 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, ISLA NATIVIDAD, Baja California Sur, lon:-115.167997, lat:27.856885}} | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 800000 | 766760.7 | 230028.21 | 230028.21 | 230028.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}}
2020 | 3 | BCS200301792543 | Proyecto de inversión | 958407.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:958407.15, modificado:958407.15}} | REHABILITACION E.P. MIGUEL HIDALGO EN SANTA ROSALIA MPIO DE MULEGE BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20009 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MARCELO RUBIO RUIZ NUM. 0, SANTA ROSAL?A, Baja California Sur, lon:-112.260326, lat:27.3304251}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 958407.15 | 495357.31 | 495357.31 | 495357.31 | 495357.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792546 | Proyecto de inversión | 789367.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:789367.25, modificado:789367.25}} | REHAB E.P. JESUS FRANCISCO JEREZ ANGULO (COL. OLAS ALTAS) EN LA PAZ MPIO DE LA PAZ BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20015 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MARGARITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.312478, lat:24.055425}} | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 789367.25 | 528244.23 | 528244.23 | 528244.23 | 528244.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792556 | Proyecto de inversión | 2952188.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2952188.45, modificado:2952188.45}} | REHAB E.P. SIN NOMBRE (COL. LEONARDO GASTELUM) EN CABO SAN LUCAS MPIO DE LOS CABOS BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20047 | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE CA RESERVA PARQUE PUBLICO, ENTRE AV. 02, CALLE 07, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.922528, lat:22.951538}} | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 2952188.45 | 885656.54 | 885656.54 | 885656.54 | 885656.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS16160100637834 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Rehabilitacion Del Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia Agua Escondida | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMSS201606 | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1996, direccion:COLONIA AGUA ESCONDIDA, lon:-110.91792, lat:24.611124}} | 2016-08-01 | 2016-11-01 | 150000 | 149675 | 149023 | 149023 | 126707 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMSS201606/16, contratista:OMAR REYES PEREZ , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:149674.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715291/proyecto_PROCESO, 715291/proyecto_INICIO, 715291/proyecto_FIN, 715291/proyecto_PROCESO, 715291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160100638176 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Adquisición De Equipos De Respiración Autonoma | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | H. CUERPO DE BOMBEROS | FMFM201625 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-08-02 | 2016-08-01 | 700000 | 693700 | 693700 | 693700 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/006-2016, contratista:EMPACADORA Y DISTRIBUIDORA DE CHIHUAHUA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:693700.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160100638220 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal De La Mujer | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201629 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H. X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-04 | 2016-09-01 | 250000 | 248653 | 247515 | 247515 | 77166 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201629/16, contratista:GRUPO PCM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:248652.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715710/proyecto_PROCESO, 715710/proyecto_FIN, 715710/proyecto_PROCESO, 715710/proyecto_INICIO, 715710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748731 | Proyecto de inversión | 76481.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76481.76, modificado:76482.0}} | Suministro De Equipo Agricola Los Divisaderos San Blas Alvaro Obregon - 361086 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 361086 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:525, direccion:CAMINO TRAMO LA PAZ - KILOMETRO TREINTA Y CUATRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 400 PUEBLO LOS DIVISADEROS, 23233 LOS DIVISADEROS, LA PAZ BAJA CA, lon:-110.1441087, lat:23.893216}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 76482 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748738 | Proyecto de inversión | 262660.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262660.52, modificado:262661.0}} | Suministro De Equipo Agricola Santa Rita Delegacion Los Dolores - 360327 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 360327 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 154 + 00 PUEBLO SANTA RITA, 23251 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN, lon:-111.4657932, lat:24.59122094}} | 2016-11-08 | 2016-12-31 | 262661 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748740 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 364706 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 364706 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748754 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En La Fortuna - 309618 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 309618 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LA PAZ - PICHILINGUE KILÓMETRO 16 + 000 GRANJA LA FORTUNA, 23208 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y ,, lon:-110.2594043, lat:24.17103404}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748755 | Proyecto de inversión | 124888 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61512.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63376.0, modificado:186400.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Col Jerico Parte Regularizada La Paz - 273992 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 273992 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DOS A INTERIOR SN COLONIA JERICO, 23084 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUATRO, FRENTE A COLONIA TABACHINES POR B, lon:-110.3090938, lat:24.06910105}} | 2016-11-29 | 2016-12-31 | 186400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748760 | Proyecto de inversión | 60702 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30804.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29898.0, modificado:90600.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Col La Pitahaya Misiones Segunda Etapa La Paz - 274099 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 274099 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE CALLE ORO A AMPLIACION PITAHAYA INTERIOR SN COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 3ER CALL, lon:-110.3263802, lat:24.07243842}} | 2016-11-29 | 2016-12-31 | 90600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748761 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | Instalación De Huertos Comunitarios La Paz Col Agustin Olachea - 270832 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 270832 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE INTERIOR SN COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLEJON SAN JUAN, CALLEJON TABAS, lon:-110.285635, lat:24.16459183}} | 2016-11-28 | 2016-12-31 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748791 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Todos Santos - 320475 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 320475 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 23300 TODOS SANTOS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO TODOS SANTOS Y CALLE CA, lon:-110.2145343, lat:23.46025799}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748795 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En El Centenario Reforma Agraria Dos - 309582 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 309582 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE CARRETERA TRANSPENINCULAR BARRIO EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL SUR Y , POR LA, lon:-110.440705, lat:24.10259882}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748797 | Proyecto de inversión | 192257.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192257.43, modificado:192257.0}} | Red De Distribucion Electrica El Centenario Calle Mezquite - 321684 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 321684 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE MEZQUITE INTERIOR SN COLONIA EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CALLE C Y CALLE CALLE D, CALLE BIZNAGA, lon:-110.422947, lat:24.09724463}} | 2016-12-14 | 2016-12-31 | 192257 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748798 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En San Fermin - 308682 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 308682 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:251, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 109 + 00 PUEBLO SAN FERMIN, 00000 SAN FERMÍN, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN, lon:-110.9484237, lat:24.49137822}} | 2016-12-13 | 2016-12-31 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748812 | Proyecto de inversión | 13364.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13364.2, modificado:13364.0}} | Suministro De Material Y Equipo Pecuario - 363342 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 363342 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1540, direccion:CAMINO TRAMO TODOS SANTOS - LAS PLAYITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 PUEBLO LAS PLAYITAS, 23300 LAS PLAYITAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN, lon:-110.2951236, lat:23.52834116}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 13364 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748820 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Valle Perdido San Antonio - 320316 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 320316 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:915, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 45 + 400 PUEBLO EL VALLE PERDIDO EL TRIUNFO, 23311 EL VALLE PERDIDO, LA PAZ BA, lon:-110.123108, lat:23.696719}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 1040000 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748823 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural El Ancon - 319708 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 319708 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1050, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 23 + 900 PUEBLO EL ANCÓN, 23243 EL ANCÓN, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO, lon:-110.0978428, lat:24.01368544}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 160000 | 157618 | 78809 | 78809 | 78809 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748824 | Proyecto de inversión | 5219 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5219.0, modificado:5219.0}} | Suministro De Equipo Agricola Plutarco Elias Calles La Matanza - 360541 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 360541 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1116, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 106 + 000 PUEBLO ELIAS CALLES, 23302 LA MATANZA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTR, lon:-110.1012521, lat:23.237124}} | 2016-11-09 | 2016-12-31 | 5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833910 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción De Banquetas Calle Toronja E Dátil Y Limon | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201725 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE TORONJA E DATIL Y LIMON, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 250000 | 248362 | 242693 | 242693 | 242693 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201725/17, contratista:MARIA TERESA BARDAN RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:248362.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941584/proyecto_PROCESO, 941584/proyecto_INICIO, 941584/proyecto_FIN, 941584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833920 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Cercado Y Acceso Principal A Nuevo Panteón De La Ciudad | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201727 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-24 | 2017-12-01 | 2000000 | 1998695 | 1959291 | 1959291 | 1807908 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201727/17, contratista:CONSTRUCCIONES MTN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1998694.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941595/proyecto_INICIO, 941595/proyecto_FIN, 941595/proyecto_PROCESO, 941595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833929 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Reparación De Banquetas De La Calle Mutualismo De Cabezud A Ocampo | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201729 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE MUTUALISMO DE CABEZUD A OCAMPO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-28 | 2017-11-01 | 200000 | 199113 | 196195 | 196195 | 196195 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201729/17, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:199112.91, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941604/proyecto_PROCESO, 941604/proyecto_FIN, 941604/proyecto_INICIO, 941604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100834159 | Adquisición | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Adquisición De Camiones Compactadores De Basura | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMPE201745 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-06 | 2017-11-01 | 10000000 | 9989920 | 9989920 | 9989920 | 9989920 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E6-2017, contratista:CORPORATIVO TEKSEG S. DE RL, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1.997984E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {941844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16170100834264 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Adquisición De Elevador Para Edificio De Presidencia | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMRE201705 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-06 | 2017-11-01 | 1000000 | 995377 | 980790 | 980790 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMRE201705/17, contratista:AMBCONSULTING COMPANY GROUP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:995377.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {941960/proyecto_INICIO, 941960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100834689 | Proyecto de inversión | 800800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800800.0, modificado:800800.0}} | Mejora Y Rehabilitación De 8 Comandancia Y Subconmandancia | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-D | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 800800 | 796847 | 793417 | 793417 | 668185 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-D/16, contratista:GIOVANI ALBERTO HIGUERA PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:800800.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942427/proyecto_PROCESO, 942427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100834797 | Proyecto de inversión | 666090 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666090.0, modificado:666090.0}} | Parque Las Flores | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-J | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-23 | 2017-11-01 | 666090 | 662796 | 331400 | 331400 | 331400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-J/16, contratista:A Y C CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:666090.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100841625 | Proyecto de inversión | 3788817.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3788817.22, modificado:3788817.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable Colonia Laguna Azul - 17864 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO | 17864 | N | 0 | 0 | 613 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO COLONIA LAGUNA AZUL, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO USUMACINTA, CALLE RIO BRAVO COLONIA SITUADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE LA PAZ COLINDANTE A , lon:-110.2576828, lat:24.15733584}} | 2017-05-03 | 2017-12-29 | 3788817 | 3788817 | 3772485 | 3772485 | 3772485 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-003-17, contratista:DIANA IBETH DURAN VILLEGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:3751429.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {949876/proyecto_INICIO, 949876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16170200879220 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Parque Publico En La Colonia El Manglito | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | RA23201604 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-12 | 2017-07-01 | 2500000 | 2490071 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201604/16, contratista:ISMAEL MADRIGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2490071.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {988623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16170200879281 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación De Parque Publico Oropeza. | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | RA23201605 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO 16 DE SEPTIEMBRE Y MUNICIPIO LIBRE, COLONIA FRANCISCO VILLA., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-12 | 2017-07-01 | 2000000 | 1992914 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201605/16, contratista:JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1992914.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {988688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16170200880112 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | Rehabilitación De Parque Publico Colonia Infonavit | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | RA23201606 | N | 0 | 0 | 215781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INFONAVIT, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-12 | 2017-07-01 | 2300000 | 2298795 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201606/16, contratista:AGAL ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2298795.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {989647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16170200880122 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitacion De Parque Publico En La Colonia Navarro Rubio | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | RA23201602 | N | 0 | 0 | 215781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:FRANCISCO JAVIER MINA Y VICENTE GUERRERO COLONIA NAVARRO RUBIO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-12 | 2017-07-01 | 2000000 | 1999502 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201602/16, contratista:PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1999502.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {989657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906469 | Proyecto de inversión | 40800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40800.0, modificado:40800.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 190974 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 190974 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1032722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906471 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191065 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 191065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1032724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906477 | Proyecto de inversión | 3500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.0, modificado:3500.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191075 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 191075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1032730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973250 | Acción | 55292 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55292.0, modificado:55292.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 311513 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 311513 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-04 | 2017-12-29 | 55292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1108330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973263 | Proyecto de inversión | 6375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6375000.0, modificado:6375000.0}} | Ampliación De Vivienda En Zona Urbana Recamara Con Baño - 228150 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 228150 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CIUDAD LA PAZ, 23020 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA URBANA 75 ACCIONES DISTRIBUIDAS EN LAS COLONIAS URBANA, lon:-110.2667132, lat:24.1584718}} | 2017-10-20 | 2017-12-29 | 6375000 | 6373483 | 6256912 | 6256912 | 5858594 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201613/16, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:5942796.0, importe_modificado:5942796.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1108343/proyecto_FIN, 1108343/proyecto_PROCESO, 1108343/proyecto_FIN, 1108343/proyecto_INICIO, 1108343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973270 | Acción | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Adquisición De Guillotina - 223199 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 223199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1108350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973297 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 227462 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 227462 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:PUEBLO DELEGACIÓN TODOS SANTOS, 23300 TODOS SANTOS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, 3 AMPLIACIONES DE VIVIENDA EN COLONIA NUEVO SAN JUAN 1 AMPLIACIÓN DE V, lon:-110.2113591, lat:23.45800004}} | 2017-10-19 | 2017-12-29 | 340000 | 339591 | 337046 | 337046 | 326214 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIVI201709/17, contratista:JESÚS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:MUNICIPIO DELA PAZ, monto:2546932.0, importe_modificado:2546932.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1108377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973315 | Proyecto de inversión | 638940 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638940.0, modificado:638940.0}} | Potabilizadora De La Localidad De El Triunfo Segunda Etapa - 18446 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO | 18446 | N | 0 | 0 | 415 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:911, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO BARRIO EL TRIUNFO, 23210 EL TRIUNFO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TOPETE, POBLADO SITUADO A 54 KM AL SUR , lon:-110.1080043, lat:23.80412758}} | 2017-05-03 | 2017-12-29 | 638940 | 638731 | 635977 | 635977 | 635977 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-002-17, contratista:JORGE ALEJANDRO DEL ANGEL GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:638730.63, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.7}} | {1108395/proyecto_INICIO, 1108395/proyecto_PROCESO, 1108395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170401041288 | Proyecto de inversión | 2530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530000.0, modificado:2530000.0}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Campo De Béisbol De San Pedro) - 5550752 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.924836; -110.265731), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1176368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170401051493 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Adquisición De Vehículos Nuevos Austeros | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICILIA MAYOR-DIRECCIÓN DE COMERCIO. | FMUM201754 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN DE COMERCIO DEPENDIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-02-12 | 2018-02-01 | 650000 | 643265 | 643265 | 643265 | 643265 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E25-2017, contratista:AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:643265.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068052 | Adquisición | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Adquisicion De Vehiculos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR - TESORERIA MUNICIPAL | FTFM201807 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-07-04 | 2018-10-01 | 635250 | 635250 | 635250 | 635250 | 635250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068060 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Programa Modernización De Semáforos En La Ciudad De La Paz, Segunda Etapa | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | FTUM201810 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-07 | 2018-12-01 | 9996177 | 9996177 | 9996177 | 9996177 | 9996177 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E2-2018, contratista:SEMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:9996177.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068119 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Ampliación Y Rehabilitación De Comandancia Bella Vista | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201823 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA BELLA VISTA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-21 | 2018-12-01 | 699365 | 699365 | 689115 | 689115 | 689115 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068136 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Obras Complementarias En Comandancias De La Ciudad De La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201826 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-12-01 | 1499067 | 1499067 | 1477090 | 1477090 | 1477090 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068153 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación Parque Fracc. Loreto | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201828 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:FRACCIONAMIENTO LORETO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-11-01 | 1495285 | 1495285 | 1473371 | 1473371 | 1473371 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17180101068188 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Construcción De Fosa Séptica En Delegación Poblado Los Barriles | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTRE17807 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:LOS BARRILES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 150000 | 149744 | 44923 | 44923 | 44923 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068241 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Parque En Ampliación Lázaro Cárdenas (Parte Alta Del Cerro) | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201833 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:AMPLIACION LAZARO CARDENAS, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-07 | 2018-11-01 | 499744 | 499744 | 492420 | 492420 | 492420 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180201081787 | Acción | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 96211 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 96211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-12-31 | 864000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1220168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385830 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. JOSE LUIS GUERRERO ROMERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17382 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.279784, lat:24.022306}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 1200000 | 1098701.24 | 1098701.24 | 1098701.24 | 1098701.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385835 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. ELISA AGRAMONT MENDOZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17378 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CONOCIDO BARRIO SAN VICENTE, TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.226055, lat:23.438979}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1050000 | 990606.13 | 990605.34 | 990605.34 | 990605.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385857 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. VICENTE GUERRERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17408 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL SARGENTO, Baja California Sur, lon:-109.994444, lat:24.080278}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 1200000 | 1130190.35 | 1125934.44 | 1125934.44 | 1125934.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385864 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.P. NICOLAS BRAVO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17400 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA SOLEDAD, Baja California Sur, lon:-110.815556, lat:24.812778}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 900000 | 863917.06 | 259175.12 | 259175.12 | 259175.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385867 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E.P. IGNACIO ZARAGOZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17440 | N | 0 | 0 | 482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MANUEL MARQUEZ DE LEON, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311352, lat:24.146201}} | 2018-09-03 | 2018-11-01 | 1050000 | 959626.58 | 959626.58 | 959626.58 | 959626.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385881 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. 1 DE SEPTIEMBRE DE 1982 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17372 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:AVENIDA JUAREZ NORTE, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur, lon:-114.900939, lat:27.69482}} | 2018-06-25 | 2018-09-22 | 1200000 | 1151735.44 | 1151735.44 | 1151735.44 | 1151735.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385883 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESCUELA DE NUEVA CREACIÓN TÉCNICA 24 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17375 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PROLONGACION BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.259167, lat:27.325}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 1050000 | 991915.92 | 991915.92 | 991915.92 | 991915.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385885 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CBTIS No. 256 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17422 | N | 0 | 0 | 943 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:LOS PINOS Y PUERTO CHILENO SN, ARCOS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.925873, lat:22.903569}} | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 2700000 | 2585136.54 | 2354611.23 | 2354611.23 | 2354611.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385887 | Proyecto de inversión | 31000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.1E7, modificado:3.1E7}} | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17467 | N | 0 | 0 | 3918 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOULEVARD FORJADORES, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.314914, lat:24.101492}} | 2018-10-08 | 2019-03-06 | 31000000 | 29817735.84 | 26645596.41 | 26645596.41 | 26645596.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386000 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | INGENIERO LUIS DE LA PEÑA PORTH | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18002 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1499, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, Ley Federal de Aguas Número Dos, Baja California Sur, lon:-110.688514, lat:24.371078}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 1050000 | 981166.31 | 981166.31 | 981166.31 | 981166.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386003 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 01 LA PAZ COL. 8 DE OCTUBRE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18008 | N | 0 | 0 | 1409 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SIERRA DE LAS VÍRGENES Y BORDO DE CONTENCIÓN, COL 8 DE OCTUBRE, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.315289, lat:24.109994}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 1500000 | 1389429.89 | 1389429.89 | 1389429.89 | 1389429.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386052 | Proyecto de inversión | 1049990.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1049990.21, modificado:1049990.21}} | E. P. ESTADO 30 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15282 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:527, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, BENITO JUÁREZ, Baja California Sur, lon:-113.7825, lat:27.8825}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1049990.21 | 976192.58 | 975456.37 | 975456.37 | 975456.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390402 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ROSARIO CASTELLANOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16183 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:FRANCISCO PELAYO LOPEZ Y FELIX ORTEGA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.63616, lat:25.034318}} | 2016-11-14 | 2017-02-11 | 1200000 | 1152619.59 | 1152619.59 | 1152619.59 | 1152619.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390426 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y SERVICIOS NUM. 81 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16334 | N | 0 | 0 | 595 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARR- TRANSPENINSULAR KM. 213.5 S/N, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.681094, lat:25.0593278}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 2500000 | 2395236.32 | 2395236.31 | 2395236.31 | 2395236.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390436 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | JOSE PILAR COTA CARRILLO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16167 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA POLITECNICO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.340714, lat:24.140661}} | 2016-08-13 | 2016-11-11 | 1350000 | 1253350.35 | 1097066.51 | 1097066.51 | 1097066.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390438 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | LIC. ANGEL CESAR MENDOZA ARAMBURO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16155 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JAIME BRAVO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.283581, lat:24.147515}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1200000 | 1116994.98 | 1116994.98 | 1116994.98 | 1116994.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390454 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | LIC. BENITO JUAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16120 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PUERTO CHALE, Baja California Sur, lon:-111.553611, lat:24.4225}} | 2016-08-13 | 2016-11-11 | 1050000 | 975463.95 | 975463.95 | 975463.95 | 975463.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390456 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. AGUSTIN ARRIOLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16193 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:LIC. VERDAD NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.29628, lat:24.167821}} | 2016-11-14 | 2017-02-11 | 1200000 | 1151260.02 | 1151260.02 | 1151260.02 | 1151260.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390459 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JESUS CASTRO AGUNDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16086 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.30072, lat:24.130209}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 1200000 | 1152282.1 | 1152282.1 | 1152282.1 | 1152282.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390461 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | GUILLERMO VALLE GOMEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16087 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:TORONJA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.322196, lat:24.124645}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1350000 | 1285471.89 | 1285471.89 | 1285471.89 | 1285471.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390462 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | 3 DE MAYO DE 1535 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16138 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:REFUGIO ANGULO COTA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.291773, lat:24.171807}} | 2016-08-10 | 2016-11-08 | 1350000 | 1241301.92 | 1241301.57 | 1241301.57 | 1241301.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390466 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | EST. NUM. 13 ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16094 | N | 0 | 0 | 1032 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:IGNACIO ALLENDE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.289764, lat:24.136488}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1900000 | 1816460.81 | 1816459.57 | 1816459.57 | 1816459.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390469 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | FRANCISCO ZARCO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16116 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLOGICO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311938, lat:24.091632}} | 2016-07-11 | 2016-10-08 | 1200000 | 1138472.75 | 1138472.74 | 1138472.74 | 1138472.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390493 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | 5 DE ABRIL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16345 | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ESTADO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.307391, lat:24.115546}} | 2017-09-25 | 2017-11-23 | 1200000 | 1151741.26 | 1151741.26 | 1151741.26 | 1151741.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390533 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JOSE VASCONSELOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16295 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.91972, lat:22.897995}} | 2017-03-27 | 2017-07-24 | 1200000 | 1070149.24 | 1020519.73 | 1020519.73 | 1020519.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390550 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMELIA WILKES CESEÑA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16302 | N | 0 | 0 | 559 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:MISION DE SANTA GERTRUDIS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.934984, lat:22.931483}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1311947.39 | 1311947.35 | 1311947.35 | 1311947.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390551 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | NIEVES AGUIRRE AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16306 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DE LA CARABELA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.707228, lat:23.062158}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1107810.71 | 1107810.71 | 1107810.71 | 1107810.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390553 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | FRANCISCO PAYEN SANDOVAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16307 | N | 0 | 0 | 639 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ALUMINIO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.727872, lat:23.107415}} | 2017-04-10 | 2017-08-07 | 1350000 | 1206399.97 | 1206399.97 | 1206399.97 | 1206399.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390571 | Proyecto de inversión | 5338188 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5338188.0, modificado:5338188.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL SANTIAGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16351 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:DR. CIRILO MONDRAGÓN ACHOA S/N. CÓDIGO POSTAL NO. 23500., SANTIAGO, Baja California Sur, lon:-109.714021, lat:23.476741}} | 2017-11-27 | 2018-04-25 | 5338188 | 1178601.76 | 1178601.76 | 1178601.76 | 1178601.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390579 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | DAVID ALFARO SIQUEIROS T.V. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16187 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:SEBASTIAN VIZCAINO NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.0277, lat:27.97272}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1150995.95 | 1150995.95 | 1150995.95 | 1150995.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401450892 | Proyecto de inversión | 2692876.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692876.51, modificado:2692876.51}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA LA PASIÓN - 383486 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 383486 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DIENTE DE LEON COLONIA LA PASIÓN C, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO POR DIVERSAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA LA PASIÓN, lon:-110.30371974, lat:24.02899651}} | 2018-05-16 | 2018-12-31 | 2692876 | 2692876 | 2628028 | 2628028 | 2628028 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIUR201819/18, contratista:GUADALUPE ROJAS ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2692877.0, importe_modificado:2692877.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450892/proyecto_INICIO, 1450892/proyecto_FIN, 1450892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401451455 | Proyecto de inversión | 1798707.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798707.6, modificado:1798707.6}} | SUMINISTRO DE EQUIPO FOTOVOLTAICO - 384166 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 384166 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA , 00000 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DELEGACIONES SAN ANTONIO LOS BARRILES TODOS SANTOS LOS DOLORES, EL CARRIZAL,, lon:-111.46541775, lat:24.59057711}} | 2018-07-20 | 2018-12-31 | 1798707 | 1798707 | 1798707 | 1798707 | 1798707 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E6-P1-2018, contratista:OCTAVIO OROZCO ALATORRE, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1798707.6, importe_modificado:1798707.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1451455/proyecto_INICIO, 1451455/proyecto_FIN, 1451455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401451571 | Proyecto de inversión | 393506.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393506.18, modificado:393506.18}} | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA - 384297 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 384297 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:, 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE REALIZARON 5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 1 EN COL. LAGUNITAS 2 EN LA COLONIA PITAHAYA 1 EN SARGENTO Y EN SAN HILARIO, lon:-110.25867184, lat:24.16834217}} | 2018-07-24 | 2018-12-31 | 393506 | 393506 | 393506 | 393506 | 393506 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SEDESOL-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS-AYUNTAMIENTO LA PAZ-09/2018, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:393506.18, importe_modificado:393506.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1451571/proyecto_PROCESO, 1451571/proyecto_FIN, 1451571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401451792 | Proyecto de inversión | 8497950.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8497950.8, modificado:8497950.8}} | UNIDAD DE VIVIENDA BASCA EN ZONA URBANA - 384597 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 384597 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 40 UNIDADES DE VIVIENDA BÁSICA EN LA ZONA URBANA DISTRIBUIDAS EN LAS DISTINTAS COLONIAS. EL PROGRESO BENITO JUAREZ EL CENTENARIO LA PASIÓN LA PITAHAYA PUE, lon:-110.30814151, lat:24.06917307}} | 2018-05-22 | 2018-12-31 | 8497950 | 8497950 | 8353486 | 8353486 | 8353486 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201818/18, contratista:JESUS ANTONIO RAMIREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:8497950.8, importe_modificado:8497950.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1451792/proyecto_PROCESO, 1451792/proyecto_INICIO, 1451792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401497424 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR No. 46 (USAER) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18172 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.695478, lat:23.060302}} | 2018-11-05 | 2019-03-04 | 1050000 | 964291.79 | 801948.69 | 801948.69 | 801948.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401497438 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. PROFA. LAURA NUÑEZ COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17453 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:684, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL PESCADERO, Baja California Sur, lon:-110.168333, lat:23.3641671}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 1050000 | 995999.37 | 995999.37 | 995999.37 | 995999.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101511210 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3424036.0}} | REHABILITACION DE CAMELLONES EN BOULEVARES DE LA CIUDAD DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201910 | N | 0 | 0 | 272711 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 de Febrero 2240, Los Olivos, 23040 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3041935, lat:24.1359449}} | 2019-05-31 | 2019-11-29 | 3424036 | 3424036 | 1781778 | 1781778 | 1027211 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101511248 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1183149.0}} | REHABILITACION Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA CICLOVIAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ (SEGUNDA ETAPA) | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201914 | N | 0 | 0 | 272711 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Blvd. Forjadores 110, Instituto Tecnológico Regional, 23050 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31127453, lat:24.12435195}} | 2019-05-31 | 2019-10-31 | 1183149 | 1183149 | 1165810 | 1165810 | 1165810 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101511292 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | CONSTRUCCION DE PARQUE FOTOVOLTAICO PARA INTERCONECCION A RED DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTPE201920 | N | 0 | 0 | 272711 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Beta 2060, Indeco, Donceles 28, 23078 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31543732, lat:24.12435195}} | 2019-05-31 | 2019-11-29 | 11972526 | 11972526 | 7529932 | 7529932 | 896401 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101512539 | Adquisición | 130600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130600.0, modificado:83100.0}} | Aquisiciones del Centro del Internamiento para Adolescentes | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Publica |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Virginia Peralta SN-S CONSEJO TITUTLAR, Adolfo Ruíz Cortínez, 23040 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.30947208, lat:24.13516163}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 83100 | 83100 | 83100 | 83100 | 83100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101512622 | Adquisición | 4367624.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4367624.01, modificado:4604150.94}} | Adquisiciones de Sistema de Atencion de llamadas de emergencia 911 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaria de Seguridad Publica |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:174.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 1245, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32423496, lat:24.1307752}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 1245, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32423496, lat:24.13073604}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 4604150.94 | 4604150.94 | 4604150.94 | 4604150.94 | 4604150.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:173.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514485 | Proyecto de inversión | 5338188 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5338188.0, modificado:5338188.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL SANTIAGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16351 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:DR. CIRILO MONDRAG?N ACHOA S/N. C?DIGO POSTAL NO. 23500., SANTIAGO, Baja California Sur, lon:-109.714021, lat:23.476741}} | 2018-11-05 | 2018-12-19 | 5338188 | 1178601.76 | 1107081.96 | 1107081.96 | 1107081.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514487 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17460 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:293, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTA RITA, Baja California Sur, lon:-111.46694444, lat:24.59055556}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 900000 | 860373.95 | 860373.95 | 860373.95 | 860373.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514488 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17452 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:219, direccion:CARRETERA TRANSPENINSULAR KILOMETRO 113 NUM. 0, LAS POCITAS, Baja California Sur, lon:-111.105556, lat:24.394444}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 800000 | 765576.87 | 765576.87 | 765576.87 | 765576.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514499 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. GENERAL FRANCISCO J. MUJICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17469 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:CALZADA MAESTROS MISIONEROS DE 1930 NUM. 0, SANTIAGO, Baja California Sur, lon:-109.718333, lat:23.482222}} | 2018-12-10 | 2019-04-08 | 900000 | 858708.04 | 858708.04 | 858708.04 | 858708.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514504 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E.P. MARIANO MATAMOROS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17457 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, AGUA AMARGA, Baja California Sur, lon:-109.902361, lat:23.979979}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 1050000 | 996838.43 | 996838.43 | 996838.43 | 996838.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514506 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. NARCISO MENDOZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17456 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:392, direccion:20 DE NOVIEMBRE - ENTRADA PRINCIPAL NUM. 0, LOS BARRILES, Baja California Sur, lon:-109.705278, lat:23.681389}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 1200000 | 1138774.76 | 1138774.76 | 1138774.76 | 1138774.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190201550333 | Proyecto de inversión | 2552487.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552487.19, modificado:2552487.19}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA PIONEROS - 100822 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 100822 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL URIBE COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MANUEL MARQUEZ DE LEON Y , LA COLONIA PIONEROS SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CUIDAD., lon:-111.62974019, lat:25.02673158}} | 2019-06-15 | 2019-09-16 | 2552487.18 | 2552487.18 | 2552487.18 | 2552487.18 | 2552487.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-43C/19, contratista:ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A DE C.V, convocante:XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:2549342.5, importe_modificado:2549342.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.0}} | {1550333/proyecto_INICIO, 1550333/proyecto_FIN, 1550333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190301571141 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18106 | N | 0 | 0 | 932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.71916, lat:23.080036}} | 2019-08-05 | 2019-12-02 | 15000000 | 5241841.93 | 5241841.93 | 5241841.93 | 5241841.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401597743 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | ADQUISICIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA ALTERNATIVA - 227133 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 227133 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO SANTA RITA - PUERTO CHALE KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR 1 PUEBLO ZONA CENTRAL, 23000 PUERTO CHALE, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL LIBRE TRAMO SANTA RITA PUERTO CHALE KIL, lon:-111.55202306, lat:24.42414507}} | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1597743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401618187 | Acción | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 184584 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE PLANEACION | 184584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-10-22 | 2019-12-31 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1618187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401645665 | Acción | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 253178 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE PLANEACION | 253178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1645665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401690932 | Proyecto de inversión | 677995.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:677995.05, modificado:677995.05}} | E.P. FRANCISCO I. MADERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16360 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.181869, lat:24.101051}} | 2019-09-30 | 2019-11-06 | 677995.05 | 638128.23 | 581934.31 | 581934.31 | 581934.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101699753 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ADQUISICIONES (MOBILIARIO) DEL CECC | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1, Baja California Sur, México, lon:-110.29998779, lat:24.04354424}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 180000 | 82360 | 41180 | 41180 | 41180 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101699833 | Proyecto de inversión | 1166750.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166750.42, modificado:1166750.42}} | OBRA CENTRO DE INTERNAMIENTO Y TRATAMIENTO PARA ADOLESCENTES | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Virginia Peralta 1910, Adolfo Ruíz Cortínez, 23040 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.30938625, lat:24.13523995}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 1050075 | 1165753.6 | 349726.08 | 349726.08 | 349726.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701301 | Proyecto de inversión | 26056069.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.605606943E7, modificado:2.605606943E7}} | Construcción de tanque de regularización de acero vidriado de 1500 m3 y sectorización de la red de agua potable en el Sector Noreste de la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 15 | N | 0 | 0 | 17395 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Francisco Villa, La Paz, B.C.S., México, lon:-110.27854085, lat:24.15559372}} | 2020-06-01 | 2021-01-31 | 23220327.84 | 23220327.84 | 21459878.32 | 21459878.32 | 21459878.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-903017989-E7-2020, contratista:Rosi Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2.322032784E7, importe_modificado:2.322032784E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.92}} | {1701301/proyecto_INICIO, 1701301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201709045 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACION E.P. PAULA OLACHEA MONTEJANO B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18291 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:POTREROS NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.706667, lat:23.131389}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1350000 | 1287627.21 | 386288.16 | 386288.16 | 386288.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201709047 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION TV SEC No. 18 13 DE OCTUBRE DE 1994 B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17600 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:390, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO UNO, Baja California Sur, lon:-111.637309, lat:25.334643}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 900000 | 841786.1 | 252535.83 | 252535.83 | 252535.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201709050 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION TV SEC No. 52, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18293 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LA BOCANA, Baja California Sur, lon:-113.717162, lat:26.799199}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1050000 | 974933.47 | 292480.04 | 292480.04 | 292480.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201710550 | Proyecto de inversión | 686716.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:686716.45, modificado:686716.45}} | REHABILITACION E.P. 15 DE MAYO, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20004 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:593, direccion:CONOCIDO EL CAMPAMENTO NUM. 0, EL CAMPAMENTO, Baja California Sur, lon:-109.678713, lat:23.540362}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 686716.45 | 428316.69 | 428316.69 | 428316.69 | 428316.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201710552 | Proyecto de inversión | 7207955.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7207955.65, modificado:7359341.45}} | REHABILITACION T.V. SECUNDARIA NUEVA CREACION COL LAS PALMAS IIB.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20005 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE PALMA DE CANARIAS ENTRE PALMA SENEGAL, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.945136, lat:22.946134}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 7359341.45 | 5130233.34 | 5130233.34 | 5130233.34 | 5130233.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301718240 | Proyecto de inversión | 902486.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451243.11, modificado:451243.11}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451243.11, modificado:451243.11}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COL VAZQUEZ MOLINA EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD INSURGENTES - 87660 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOB DEL EDO DE BCS CONVENIO CFE | 87660 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE BERNARDO COBOS DIAZ COLONIA VAZQUEZ MOLINA, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO COL VAZQUEZ MOLINA, lon:-111.79556194, lat:25.14967727}} | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 451243.11 | 451243.11 | 451243.11 | 451243.11 | 451243.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-COMONDU 002/20, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1997021.34, importe_modificado:1997021.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1718240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | BCS200301748677 | Proyecto de inversión | 2512839.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512839.15, modificado:2512839.15}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO ZONA CENTRO - 54209 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 54209 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8832.5, meta_modificada:8832.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ALVAREZ RICO COLONIA ZONA CENTRO, 23600 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE HUGO CERVANTES DEL RIO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL BOULEVARD ANTONIO ALV, lon:-111.66044329, lat:25.02407231}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 2512839.15 | 2512839.15 | 2319390.42 | 2319390.42 | 2319390.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:04, contratista:ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:2508030.23, importe_modificado:2508030.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8500.0}} | {1748677/proyecto_PROCESO, 1748677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301751433 | Proyecto de inversión | 78620.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78620.55, modificado:78620.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD INSURGENTES ASENTAMIENTO CIUDAD INSURGENTES - 62305 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 62305 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.67, meta_modificada:5.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE VICENTE GURRERO CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE 18 DE JULIO, CD. INSURGENTES SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO A 27 K, lon:-111.77267335, lat:25.26653974}} | 2020-07-09 | 2020-11-30 | 78620.55 | 78620.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:11, contratista:VALENTIN DE JESUS SAVIN HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:391041.25, importe_modificado:391041.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1751433/proyecto_PROCESO, 1751433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301753728 | Proyecto de inversión | 78620.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78620.55, modificado:78620.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO PIONEROS - 68805 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 68805 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RAMON GUTIERREZ COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FELIX ORTEGA Y CALLE CLODOMIRO COTA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 4 CUADRAS APROXIMADAMENTE DE LA CICLOPISTA RUMBO A, lon:-111.63301838, lat:25.02518488}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 78620.55 | 78620.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:14, contratista:DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:391638.72, importe_modificado:391638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1753728/proyecto_PROCESO, 1753728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301756054 | Proyecto de inversión | 2380075.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380075.89, modificado:2380075.89}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS ASENTAMIENTO LEONARDO RODRÍGUEZ GASTÉLUM - 81328 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 81328 | S | 406 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LEONARDO GASTÉLUM QUINTA ETAPA, 23462 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE A TRES CUADRAS DE MINISÚPER JESÚS, lon:-109.92400067, lat:22.95461614}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 2380075.89 | 2380075.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/PARQGAST/CSL/R33-025-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:2380075.89, importe_modificado:2380075.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1756054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301769052 | Proyecto de inversión | 121305.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121305.22, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO VARGAS - 116436 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 116436 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE APOLINAR VARGAS COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ANTONIO VARGAS Y CALLE ESGRIMA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD A CUATRO CUADRAS APROXIMADAMENTE DEL P, lon:-111.65533568, lat:25.04456574}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 121305.22 | 121305.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:18, contratista:DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:964286.21, importe_modificado:964286.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1769052/proyecto_PROCESO, 1769052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301769814 | Proyecto de inversión | 88017.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88017.8, modificado:88017.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD PUERTO SAN CARLOS ASENTAMIENTO PUERTO SAN CARLOS - 118815 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 118815 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:CALLE PASEO COSTERO PUERTO PUERTO SAN CARLOS, 23740 PUERTO SAN CARLOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CABO SAN LUCAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DEL PUERTO A 6 CUADRAS APROXIMADAMENTE DEL CAMPO DE FU, lon:-112.11182561, lat:24.79703147}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 88017.8 | 88017.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12, contratista:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HIGUERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:436871.23, importe_modificado:436871.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1769814/proyecto_PROCESO, 1769814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301790209 | Proyecto de inversión | 1548933.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548933.52, modificado:1548933.52}} | Mantenimiento del Centro de Salud de Santiago, Mpio. de Los Cabos, BCS. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-05/20 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:Santiago, B.C.S., México, lon:-109.7186546, lat:23.4786437}} | 2020-08-28 | 2020-10-26 | 1548933.52 | 1548933.52 | 464680.06 | 464680.06 | 464680.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E2-2020/10, contratista:Gerencia de Infraestructura BajaCalifornia, SA de CV, convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:4364641.89, importe_modificado:4364641.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}}
2020 | 3 | BCS200301792518 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | REHABILTACION EST. NUM. 20 FRANCISCO CONTRERAS VERDUGO EN BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16095 | N | 0 | 0 | 1045 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SALMON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.299789, lat:24.067296}} | 2020-06-22 | 2020-07-22 | 1900000 | 196958 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}}
2020 | 3 | BCS200301792525 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18106 | N | 0 | 0 | 932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.71916, lat:23.080036}} | 2020-07-06 | 2020-08-15 | 15000000 | 163003.2 | 81501.6 | 81501.6 | 81501.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301792534 | Proyecto de inversión | 586702.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:586702.43, modificado:586702.43}} | REHAB J.N. PAULO FREIRE EN VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO MPIO COMONDU BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20006 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDR?S ALVARADO AR?MBURO, Baja California Sur, lon:-113.38469, lat:27.644389}} | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 586702.43 | 329898.24 | 329898.24 | 329898.24 | 329898.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792548 | Proyecto de inversión | 1244978.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1244978.78, modificado:1244978.78}} | REHAB E.P. VICENTE GUERRERO EN EL SARGENTO MPIO DE LA PAZ BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20017 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL SARGENTO, Baja California Sur, lon:-109.994444, lat:24.080278}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 1244978.78 | 704561.31 | 704561.31 | 704561.31 | 704561.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792551 | Proyecto de inversión | 1705200.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1705200.51, modificado:1705200.51}} | REHAB E.P. VICENTE V. IBARRA SAN JOSE DEL CABO MPIO DE LOS CABOS BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20024 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:5 DE MAYO NUM. 0, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.700135, lat:23.057026}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 1705200.51 | 1037421.21 | 1037421.21 | 1037421.21 | 1037421.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792562 | Proyecto de inversión | 1183300.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1183300.12, modificado:1183300.12}} | REHAB ESC SEC TEC No 25 (COL VISTA HERMOSA) EN SAN JOSE DEL CABO MPIO DE LOS CABOS BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20027 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 19 NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.729771, lat:23.105276}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 1183300.12 | 890911.01 | 890911.01 | 890911.01 | 890911.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792565 | Proyecto de inversión | 494167.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:494167.08, modificado:494167.08}} | REHAB ESC. SEC. TECNICA No. 21 EN SAN JOSE DEL CABO MPIO DE LOS CABOS BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20050 | N | 0 | 0 | 1008 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JOHAN SEBASTIAN BACH NUM. 0, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.706711, lat:23.079213}} | 2020-09-21 | 2020-12-19 | 494167.08 | 494167.08 | 494167.08 | 494167.08 | 494167.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS16160100638196 | Proyecto de inversión | 860500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860500.0, modificado:860500.0}} | Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | H. CUERPO DE BOMBEROS | FMFM201627 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 860500 | 854500 | 854500 | 854500 | 854500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/010-2016, contratista:COMERCIALIZADORA BAJAPAZ D DE RL DE CV , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:854500.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160100638302 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Sub Comandancia En Santa Rita | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201634 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:293, direccion:SUB DELEGACION DE SANTA RITA, lon:-110.963652, lat:24.965533}} | 2016-06-01 | 2016-10-01 | 500000 | 496070 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201634/16, contratista:LOS ARIPEZ DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:496070.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160200690602 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Muro De Contención En La Colonia Loma Obrera - 112569 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 112569 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NORTE INTERIOR 0 0 COLONIA VALLE DE LAS VINORAMAS, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE MONTERREY, NINGUNO NINGUNO EN PARTE SUPERIOR DE LA COLONIA LOMA OBRERA., lon:-110.276186, lat:24.1506984}} | 2016-09-19 | 2016-12-31 | 1000000 | 997627 | 962893 | 962893 | 962893 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIUR201615/16, contratista:PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:997626.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {792169/proyecto_PROCESO, 792169/proyecto_INICIO, 792169/proyecto_PROCESO, 792169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160200712502 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 114819 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 114819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-29 | 2016-12-31 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {814069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748720 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | Instalación De Huertos Comunitarios El Cajoncito - 270595 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 270595 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:432, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LA PAZ - PICHILINGUE KILÓMETRO 4 + 100 RANCHO EL CAJONCITO, 00000 EL CAJONCITO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C, lon:-110.211994, lat:24.15068316}} | 2016-11-28 | 2016-12-31 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748728 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En El Corral Falso - 309139 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 309139 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:488, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 00 RANCHERIA EL CORRAL FALSO, 23333 EL CORRAL FALSO, LA PAZ BAJA CALIFOR, lon:-109.7615305, lat:23.64625397}} | 2016-12-13 | 2016-12-31 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748746 | Acción | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | Adquisicion De Carpas Para Modulos De Atencion Ciudadana - 358734 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 358734 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {852874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748748 | Acción | 187447.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187447.72, modificado:187448.0}} | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 358477 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 358477 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-10-13 | 2016-12-31 | 187448 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {852876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748814 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Instalación De Huertos Comunitarios El Sargento - 262541 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 262541 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - SAN JUAN DE LOS PLANES KILÓMETRO 35 + 600 PUEBLO EL SARGENTO, 23232 EL SARGENTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA, lon:-109.9935698, lat:24.06652199}} | 2016-11-23 | 2016-12-31 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748818 | Proyecto de inversión | 169045.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169045.18, modificado:169045.0}} | Suministro De Equipo Agricola Delegacion San Antonio Valle Perdido El Triunfo - 360764 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 360764 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:915, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 49 + 600 PUEBLO EL TRIUNFO VALLE PERDIDO SAN ANTONIO, 23210 EL VALLE PERDIDO,, lon:-110.123108, lat:23.69755622}} | 2016-11-09 | 2016-12-31 | 169045 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833868 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Rehabilitación De Oficinas Municipales (Desarrollo Urbano) | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201717 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-17 | 2017-11-01 | 450000 | 446270 | 434019 | 434019 | 434019 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM2017117/17, contratista:HECTOR GERARDO VILLA MONTAÑO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:446270.47, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941541/proyecto_PROCESO, 941541/proyecto_FIN, 941541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833931 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción De Banquetas En Perímetro De La Secundaria David Peralta Osuna | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201730 | N | 0 | 0 | 2700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-04 | 2017-11-01 | 250000 | 249067 | 245416 | 245416 | 245416 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201730/17, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:249066.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941606/proyecto_INICIO, 941606/proyecto_FIN, 941606/proyecto_INICIO, 941606/proyecto_PROCESO, 941606/proyecto_FIN, 941606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100834668 | Proyecto de inversión | 456103 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456103.0, modificado:456103.0}} | Construcción De Comandancia El Esterito | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-A | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-17 | 2017-11-01 | 456103 | 453851 | 140902 | 140902 | 140902 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-A/16, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ALA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:456103.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100841618 | Proyecto de inversión | 2036438.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036438.27, modificado:2036438.0}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado Ampliacion Loma Obrera - 18333 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | 18333 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE CHICAGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMA OBRERA, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE REVOLUCION INDUSTRIAL Y CALLE FERROCARRILEROS, CALLE FRANCISCO VILLA COL, lon:-110.2780811, lat:24.15428959}} | 2017-05-03 | 2017-12-31 | 2036438 | 2035486 | 2026712 | 2026712 | 2026712 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-006-17, contratista:DIANA IBETH DURAN VILLEGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:2035486.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {949869/proyecto_INICIO, 949869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906475 | Proyecto de inversión | 49200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49200.0, modificado:49200.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 191106 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 191106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 49200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1032728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906482 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Adquisición De Laptops - 146085 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 146085 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-12 | 2017-12-31 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1032735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300957621 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Paradero En La Localidad De El Triunfo - 7496694 - 7036 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 7036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.804544; -110.107947), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1000000 | 999906 | 995596 | 995596 | 995596 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO201704/17, contratista:JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:999906.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1091385/proyecto_FIN, 1091385/proyecto_INICIO, 1091385/proyecto_FIN, 1091385/proyecto_PROCESO, 1091385/proyecto_FIN, 1091385/proyecto_INICIO, 1091385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300958482 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Parque Público En General Juan Domínguez Cota - 7496883 - 7038 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 7038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.973989; -109.950405) (23.971541; -109.951413), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1984689 | 1984689 | 1984689 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO201702/17, contratista:ELOY RUIZ DURAZO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1997089.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1092246/proyecto_INICIO, 1092246/proyecto_FIN, 1092246/proyecto_PROCESO, 1092246/proyecto_FIN, 1092246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973249 | Acción | 41999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41999.98, modificado:42000.0}} | Adquisición De Toners - 309071 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 309071 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1108329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973272 | Acción | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Enfriador Para Agua - 224231 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 224231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1108352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973338 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 225937 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 225937 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2746, direccion:DELEGACION LOS DOLORES, 00000 EL PASO DE IRITÚ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, 1 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN RANCHO SAN BLAS DE LA MEZCALERA 1 AMPLIACIÓN E, lon:-111.2001391, lat:24.80002526}} | 2017-10-18 | 2017-12-29 | 510000 | 509386 | 505570 | 505570 | 489321 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIVI201709/17, contratista:JESÚS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:MUNICIPIO DELA PAZ, monto:2546932.0, importe_modificado:2546932.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1108418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170401041543 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Centros De Desarrollo Dif En Diversas Localidades) - 5551030 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 216 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(24.102319; -110.413016) (23.784775; -110.31165) (24.100796; -110.372005) (23.961683; -110.74292), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1176623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170401041579 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Centro Dif Todos Santos) - 5551412 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.451652; -110.225101), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1176659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170401051477 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitación De Ciclovia En Boulevard Forjadores | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201755 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BOULEVARD FORJADORES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-02-12 | 2018-02-01 | 300000 | 300000 | 295541 | 295541 | 295541 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201755/17, contratista:CONSTRUCTORA VAL-CARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:299936.78, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170401051507 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Rehabilitación De Alumbrado En Cola De La Ballena | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMUM201751 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-02-13 | 2018-03-01 | 600000 | 597349 | 298675 | 298675 | 298675 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E24-2017, contratista:EL PUENTE DE LOS NOMADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:597349.44, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068055 | Adquisición | 213000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213000.0, modificado:213000.0}} | Adquisición De Equipo De Audio De La Sala De Cabildo Del Ayuntamiento De La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CABILDO | FTFM201808 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SALA DE CABILDO DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-08-22 | 2018-12-01 | 212948 | 212948 | 212948 | 212948 | 212948 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/007-2018, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:212948.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1205160/proyecto_PROCESO, 1205160/proyecto_INICIO, 1205160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068126 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Ampliación Y Rehabilitación De Comandancia Camino Real | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201824 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA CAMINO REAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-11-01 | 898873 | 898873 | 885294 | 885294 | 885294 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180201081777 | Acción | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Impresora A Color - 140743 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 140743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1220158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180201081779 | Acción | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | Computadoras De Escritorio - 140486 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 140486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1220160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180201081788 | Acción | 142000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142000.0, modificado:141836.75}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 95970 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 95970 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-12-31 | 141836 | 141836 | 141836 | 141836 | 141836 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIUR201822/18, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:945823.0, importe_modificado:945823.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1220169/proyecto_INICIO, 1220169/proyecto_PROCESO, 1220169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301300202 | Acción | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | BATERIA - 141057 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 141057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1300202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385813 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. CONSTITUCION DE 1917 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17358 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.67584, lat:25.032712}} | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 1350000 | 1287959.77 | 1287959.77 | 1287959.77 | 1287959.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385816 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. CUAUHTEMOC | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17359 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:LERDO DE TEJADA, BENITO JUÁREZ, Baja California Sur, lon:-111.827222, lat:25.116111}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 1200000 | 1096204.78 | 1090333.46 | 1090333.46 | 1090333.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385851 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. CARLOS A CARRILLO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17431 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MEXICO SN, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.301908, lat:24.151563}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 1350000 | 1271156.64 | 1271156.64 | 1271156.64 | 1271156.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385878 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17369 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:BOULEVARD PUNTA EUGENIA, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur, lon:-114.896764, lat:27.692043}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1050000 | 1007474.13 | 1007474.13 | 1007474.13 | 1007474.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385996 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TELESECUNDARIA 38 FRANCISCO KING RONDERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18004 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:108, direccion:MICHOACAN NUM 0, CHAMETLA, Baja California Sur, lon:-110.372436, lat:24.101293}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1200000 | 1106640 | 1106640 | 1106640 | 1106640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386002 | Proyecto de inversión | 3350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3350000.0, modificado:3350000.0}} | CET DEL MAR NO. 31 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18011 | N | 0 | 0 | 1676 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:963, direccion:CAMINO AL FARO VIEJO SN, CERRO DE LOS VENADOS 2DA SECCION, SAN JUAN DE LA COSTA, Baja California Sur, lon:-109.94245, lat:22.896374}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 3350000 | 3184180.44 | 2959161.61 | 2959161.61 | 2959161.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386005 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 11 LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18010 | N | 0 | 0 | 1211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN DURANGO E BLVRD COLOSIO Y AGRICULTURA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.319039, lat:24.129005}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 2000000 | 1867616.68 | 1867616.68 | 1867616.68 | 1867616.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386033 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESC. SEC. TECNICA NO. 03 PESQUERA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15294 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA A PICHILINGUE KILOMETRO 9 NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311393, lat:24.228033}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1050000 | 977300.5 | 977299.9 | 977299.9 | 977299.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386038 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | E. P. LEON COTA COLLINS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15300 | N | 0 | 0 | 485 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:VIOLETA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.940249, lat:22.898809}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1500000 | 1380840.38 | 1380839.3 | 1380839.3 | 1380839.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390398 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16182 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:SONORA Y VERACRUZ NUM. 0, PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Baja California Sur, lon:-112.110017, lat:25.19637}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1050000 | 980311.41 | 980311.41 | 980311.41 | 980311.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390413 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 7 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16179 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:335, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTO DOMINGO, Baja California Sur, lon:-111.921059, lat:25.493177}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 1050000 | 1007652.05 | 1007652.05 | 1007652.05 | 1007652.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390415 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | LIBERTADORES DE AMÉRICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16127 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ZUMPANGO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.684275, lat:25.02614}} | 2016-08-10 | 2016-11-08 | 1200000 | 1119979.88 | 1119979.88 | 1119979.88 | 1119979.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390419 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.T.V. 13 JOSE MIRANDA MEZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16131 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:193, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PALO BOLA, Baja California Sur, lon:-111.64237, lat:25.067135}} | 2016-07-18 | 2016-10-14 | 900000 | 853037.53 | 853037.53 | 853037.53 | 853037.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390425 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | TELESECUNDARIA NUM. 44 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16132 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:394, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ley Federal de Aguas Número Cinco, Baja California Sur, lon:-111.529846, lat:25.097749}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 900000 | 839853.9 | 839853.89 | 839853.89 | 839853.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390427 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPERIO NUM. 27 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16276 | N | 0 | 0 | 477 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:KILOMETRO 2.5 CARRETERA V. INSURGENTES-LORETO, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.754409, lat:25.262501}} | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 3000000 | 2764729.01 | 2764729.01 | 2764729.01 | 2764729.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390428 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16091 | N | 0 | 0 | 829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOULEVARD 5 DE FEBRERO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.313132, lat:24.141538}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1750000 | 1631457.12 | 1631457.12 | 1631457.12 | 1631457.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390441 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ROSARIO ROSAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16191 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.303262, lat:24.151534}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1151087.54 | 1151087.47 | 1151087.47 | 1151087.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390447 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | FRAY PEDRO DE GANTE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16084 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:944, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ, Baja California Sur, lon:-110.420833, lat:23.661667}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 900000 | 864752.71 | 864748.96 | 864748.96 | 864748.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390452 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | FUNDACIÓN DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16136 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NIEBLA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.299427, lat:24.066313}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1200000 | 1118921.94 | 1118921.94 | 1118921.94 | 1118921.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390455 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | GENERAL AGUSTIN OLACHEA AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16158 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:FRANCISCO KING NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.291453, lat:24.162031}} | 2016-08-12 | 2016-11-10 | 1350000 | 1252607.83 | 1252607.83 | 1252607.83 | 1252607.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390464 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | HUGO CERVANTES DEL RIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16118 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MAR NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.299862, lat:24.06695}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1350000 | 1217408.54 | 1217408.21 | 1217408.21 | 1217408.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390482 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | JESUS FRANCISCO JEREZ ANGULO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16162 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MARGARITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.312478, lat:24.055425}} | 2016-08-20 | 2016-11-18 | 1350000 | 1223352.38 | 1223352.38 | 1223352.38 | 1223352.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390483 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E.T.V. 3 SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16142 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL CARRIZAL, Baja California Sur, lon:-110.31206, lat:23.785072}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1050000 | 1008054.12 | 1008054.12 | 1008054.12 | 1008054.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390484 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TELESECUNDARIA NUM. 47 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16096 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:944, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ, Baja California Sur, lon:-110.420833, lat:23.661389}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1142648.44 | 1142648.07 | 1142648.07 | 1142648.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390500 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16348 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.292511, lat:24.043768}} | 2017-09-11 | 2018-02-17 | 35000000 | 14591869.64 | 14591869.43 | 14591869.43 | 14591869.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390513 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO T.V. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16195 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PALMA SAGO (COLONIA LAS PALMAS) NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.946199, lat:22.93787}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1111344.39 | 1111344.39 | 1111344.39 | 1111344.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390522 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16100 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:MISION SANTA GERTRUDIS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.935039, lat:22.931496}} | 2016-06-13 | 2016-09-10 | 1200000 | 1098953.98 | 1098953.78 | 1098953.78 | 1098953.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390530 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROF. RAFAEL JIMENEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16286 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:VALENTIN GOMEZ FARIAS NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.705051, lat:23.089379}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1088622.03 | 1088622.03 | 1088622.03 | 1088622.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390535 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | GUADALUPE LIBIA CESEÑA GREEN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16299 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:TEOTIHUACANOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.932365, lat:22.891341}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1072944.6 | 1072944.6 | 1072944.6 | 1072944.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390540 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JOSE CLEMENTE OROZCO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16288 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.930651, lat:22.919866}} | 2017-03-27 | 2017-07-24 | 1200000 | 1059200.93 | 1059200.93 | 1059200.93 | 1059200.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390547 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | JESUS GREEN ALVAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16350 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:TABACHINES NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.70618, lat:23.139835}} | 2017-11-20 | 2018-02-17 | 1050000 | 980027.91 | 980010.46 | 980010.46 | 980010.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390562 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CAPITAN EMILIO CARRANZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16304 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MARQUEZ DE LEON NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.709657, lat:23.116404}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1250180.64 | 1249823.67 | 1249823.67 | 1249823.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390577 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | SEBASTIAN VIZCAINO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16186 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:ALFREDO V BONFIL NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.389154, lat:27.643827}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1147937.95 | 1147937.95 | 1147937.95 | 1147937.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390582 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TENCNICA NUM. 22 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16076 | N | 0 | 0 | 556 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:OTOÑO NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.384722, lat:27.644444}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1500000 | 1403480.81 | 1403480.81 | 1403480.81 | 1403480.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390589 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16329 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:ALFREDO V. BONFIL NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.389838, lat:27.643787}} | 2017-06-19 | 2017-11-15 | 1350000 | 1252088.22 | 1252088.22 | 1252088.22 | 1252088.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401448708 | Proyecto de inversión | 194992.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194992.47, modificado:194992.47}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO BARRIO LA ESTRELLA LOS BARRILES - 380384 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPA | 380384 | S | 173 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:368, direccion:COLONIA LOS BARRILES, 23330 LOS ALGODONES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , A FALDAS DEL CERRO BARRIO LA ESTRELLA EN LA LOCALIDAD DE LOS BARRILES, lon:-109.71179906, lat:23.68233155}} | 2018-04-16 | 2018-12-31 | 194992 | 194992 | 176369 | 176369 | 176369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-005-18, contratista:CONSTRUCTORA VAL CARE, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:194992.0, importe_modificado:194992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1448708/proyecto_PROCESO, 1448708/proyecto_INICIO, 1448708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401450886 | Acción | 41168.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41168.98, modificado:41168.98}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 383480 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 383480 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-12-31 | 41168.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1450886/proyecto_INICIO, 1450886/proyecto_PROCESO, 1450886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401497427 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E.P. FRANCISCO I. MADERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18165 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:244, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ejido Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil, Baja California Sur, lon:-112.706944, lat:27.3627781}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 1050000 | 988283.8 | 988283.8 | 988283.8 | 988283.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401497436 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E.P. GUILLERMO PRIETO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17462 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:219, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS POCITAS, Baja California Sur, lon:-111.105556, lat:24.3944441}} | 2018-12-03 | 2019-03-02 | 1050000 | 994186.97 | 991452.28 | 991452.28 | 991452.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101511218 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:6200000.0}} | PROYECTO DE MACROMANZANA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201911 | N | 0 | 0 | 272711 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3115193, lat:24.1523249}} | 2019-06-28 | 2019-11-29 | 6200000 | 6200000 | 3555909 | 3555909 | 2797316 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101512260 | Adquisición | 36972500.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.69725002E7, modificado:3.604522574E7}} | Adquisiciones de Fortalecimiento de Programas Prioritarios | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Publica y Procuraduria General de Justicia del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:713.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1 201, 23088 B.C.S., México, lon:-110.29998779, lat:24.04019329}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 36045225.74 | 36045225.74 | 36045225.74 | 36045225.74 | 36045225.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:818.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101512556 | Adquisición | 25599886 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5599886E7, modificado:2.446767022E7}} | Adquisiciones de Genetica Forense | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretaria de Seguridad Publica y Procuraduria General de Justicia del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:194.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32367706, lat:24.13046188}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 24467670.22 | 24467670.22 | 24467670.22 | 24467670.22 | 24467670.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:236.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101513290 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE MERCADO MUNICIPAL MADERO | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS |  | N | 0 | 0 | 272711 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Santos Degollado 213, Zona Comercial, 23000 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31638145, lat:24.15904933}} | 2019-05-31 | 2019-11-29 | 2779957 | 2779957 | 833987 | 833987 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514482 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | E.P. BELISARIO DOMINGUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18168 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:586, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DE LA PALMILLA, Baja California Sur, lon:-111.219444, lat:24.815833}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 800000 | 766719.48 | 764913.75 | 764913.75 | 764913.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514486 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO DE B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17465 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLEJÓN DE LAS VIRGENES - COLONIA 8 DE OCTUBRE - II SECCION NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.315846, lat:24.111292}} | 2018-11-05 | 2019-03-04 | 2750000 | 2559480.34 | 2559480.34 | 2559480.34 | 2559480.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514505 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.P. ESTADO DE HIDALGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17474 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:206, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JAVIER, Baja California Sur, lon:-111.543611, lat:25.861389}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 900000 | 858685.87 | 858685.87 | 858685.87 | 858685.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101516693 | Proyecto de inversión | 1627794 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627794.0, modificado:1627794.0}} | REHABILITACIÓN Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA CICLOVIAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMRE181902 | N | 0 | 0 | 272710 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 110, Instituto Tecnológico Regional, 23050 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31144619, lat:24.1241757}} | 2019-05-31 | 2019-10-31 | 1627794 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190201538383 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:2466309.0}} | SUMINISTRO DE EQUIPO PECUARIO - 80779 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO RURAL | 80779 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:RANCHERIA , 00000 LA SOLEDAD, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , DELEGACIÓN DE LOS DOLORES CARRIZAL SAN ANTONIO LOS BARRILES, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS, LOS PLANES, lon:-110.81825462, lat:24.81507205}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 2466309 | 2466309 | 1233155 | 1233155 | 1233155 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E11-P1-2019, contratista:HYDROCALSAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2466309.0, importe_modificado:2466309.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1538383/proyecto_INICIO, 1538383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190201548029 | Proyecto de inversión | 2295101.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295101.17, modificado:1017262.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA MONTE SINAHÍ - 69823 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 69823 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE REALIZARA EN COLONIA MONTE SINAHI CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, lon:-110.29075586, lat:24.16684934}} | 2019-05-22 | 2019-12-31 | 1017262 | 1017262 | 862376 | 862376 | 537509 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-001/19, contratista:CVBIKA ARQUIECTURA Y EDIFICACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1017262.0, importe_modificado:1017262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548029/proyecto_INICIO, 1548029/proyecto_PROCESO, 1548029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190301571140 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. CARMEN MORENO CORRAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17413 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA RIBERA, Baja California Sur, lon:-109.586062, lat:23.596633}} | 2019-08-19 | 2019-10-02 | 1050000 | 686203.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401598388 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1979265.0}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS - 231964 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 231964 | S | 1760 | 1440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA COLONIA UNIDAD DOMINGO CARBALLO FÉLIX, 23079 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE DURANGO, CALLE CALLE DEL PARQUE CALLE COLIMA COLONIA UNIDAD DOMINGO CARBALLO FÉLIX, CP. 23079 LA PAZ,, lon:-110.31590772, lat:24.13196166}} | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 1979265 | 1979265 | 1950258 | 1950258 | 1932813 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIUR201926/19, contratista:JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1979265.0, importe_modificado:1979265.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598388/proyecto_INICIO, 1598388/proyecto_FIN, 1598388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401690935 | Proyecto de inversión | 93726.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:93726.44, modificado:93726.44}} | E.P. HEBERTO CASTILLO MARTINEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16362 | N | 0 | 0 | 557 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ZEOLITAS SN, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.296964, lat:24.082491}} | 2019-11-04 | 2019-11-23 | 93726.44 | 90121.58 | 90121.58 | 90121.58 | 90121.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401695067 | Acción | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}} | INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS - 233116 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 233116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1695067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101700983 | Proyecto de inversión | 992000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992000.0, modificado:955174.17}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA LA FREIDERA DE 40 M3/DÍA, EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 6 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:629, direccion:Unnamed Road, Baja California Sur, México, lon:-113.16739798, lat:26.83086838}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 955174.17 | 955174.17 | 296717.72 | 296717.72 | 296717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-903017989-E11-2020, contratista:Ing. Jesús Arturo Ramírez Valle, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:2387935.43, importe_modificado:2387935.43}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.31}} | {1700983/proyecto_PROCESO, 1700983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701201 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS (ITES) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE.. | 16325 | N | 0 | 0 | 940 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.71916, lat:23.080036}} | 2020-01-13 | 2020-03-12 | 15000000 | 561201.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701275 | Proyecto de inversión | 1389836.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389836.07, modificado:1389836.07}} | E.P. LEONA VICARIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:Calle benito juarez entre baja california y lazaro cardenas, El Centenario, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.413918, lat:24.102899}} | 2019-12-16 | 2020-02-13 | 1389836.07 | 1389836.07 | 1384788.86 | 1384788.86 | 1384788.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201706477 | Proyecto de inversión | 2557718 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2557718.0, modificado:2557718.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 12572066 | N | 0 | 0 | 27337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-110.337443, lat:24.13851}} | 2020-06-18 | 2020-11-30 | 1264791.55 | 2497284.2 | 749185.26 | 749185.26 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SQ-03-2020/01, contratista:HASAN ASOCIADOS, S DE RL DE CV, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, monto:2497284.2, importe_modificado:2497284.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1706477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201709052 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACIONT.V. SEC. No. 34 Lazaro Cardenas del Rio, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18289 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:RIO RHIN NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.706526, lat:23.154593}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1350000 | 1215212.22 | 364563.67 | 364563.67 | 364563.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201710549 | Proyecto de inversión | 6319189.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6319189.81, modificado:6319189.81}} | REHABILITACION E.P. NUEVA CREACION COL LAS PALMAS IIB.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20003 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE PALMA DE CANARIAS ENTRE PALMA SENEGAL, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.945609, lat:22.946512}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 6319189.81 | 4437177.88 | 4437177.88 | 4437177.88 | 4437177.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301718217 | Proyecto de inversión | 646086.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323043.19, modificado:323043.19}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323043.18, modificado:323043.18}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COL AGUILAR SEGUNDA ETAPA EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN - 87384 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABJAO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOB DEL EDO DE BCS CONVENIO CFE | 87384 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA AGULAR, 23677 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDA COL. AGUILAR 2DA ETAPA, lon:-111.64867135, lat:25.06163754}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 323043.19 | 323043.19 | 323043.19 | 323043.19 | 323043.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-COMONDU 002/20, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1997021.34, importe_modificado:1997021.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1718217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar devengado a pagado , trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:verificar devengado a pagado , trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:verificar devengado a pagado , trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:verificar devengado a pagado , trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | BCS200301718426 | Proyecto de inversión | 166635.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166635.67, modificado:166635.67}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA LA PITAHAYA CINCO EN LA PAZ LOCALIDAD LA PAZ ASENTAMIENTO LA PASIÓN C - 91337 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOB DEL EDO DE BCS CONVENIO CFE | 91337 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LA PASIÓN C, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO LA PITHAHAYA, lon:-110.33178377, lat:24.06870159}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 166635.67 | 166635.67 | 166635.67 | 166635.67 | 166635.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-LA PAZ-004/2020, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:4156350.5, importe_modificado:4156350.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1718426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | BCS200301722290 | Proyecto de inversión | 3694775.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955820.02, modificado:2955820.02}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738955.0, modificado:738955.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COMONDÚ LOCALIDAD VILLA IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO VILLA IGNACIO ZARAGOZA - 139444 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 139444 | S | 206 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2006.0, meta_modificada:2006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:387, direccion:CALZADA AGUSTIN OLACHEA VILLA VILLA IGNACIO ZARAGOZA, 23715 VILLA IGNACIO ZARAGOZA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BOULEVARD HUGO CERVANTES DEL RIO Y CALLE GUANAJUATO, LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE REALIZARA , lon:-111.84187966, lat:25.40119774}} | 2020-07-14 | 2020-10-12 | 3566920.98 | 3694775.02 | 2188507.62 | 2188507.62 | 2082044.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-903017989-E16-2020, contratista:Miguel Gutiérrez Vázquez, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:3694775.02, importe_modificado:3694775.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1183.54}} | {1722290/proyecto_INICIO, 1722290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301748405 | Proyecto de inversión | 37937.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37937.64, modificado:37937.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO PIONEROS - 53456 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 53456 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO IRIBE VALENZUELA COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PABLO L. MARTINEZ Y CALLE JUAN DOMINGUEZ COTA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD CERCA DE , lon:-111.63352675, lat:25.02389564}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 37937.64 | 37937.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:19, contratista:ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:602022.45, importe_modificado:602022.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1748405/proyecto_PROCESO, 1748405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301751817 | Proyecto de inversión | 9616095.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FOIS, monto:2109447.32, modificado:2109447.32}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7506647.72, modificado:7506647.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO 4 DE MARZO - 63596 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 63596 | S | 800 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6528.0, meta_modificada:6528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LORENZA VIUDA DE TAPIA COLONIA 4 DE MARZO, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE ANTONIO MIJARES, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZON, lon:-111.64908609, lat:25.04541994}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3607822.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1751817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301751974 | Proyecto de inversión | 3360642.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360642.95, modificado:3360642.95}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD INSURGENTES ASENTAMIENTO CIUDAD INSURGENTES - 64051 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 64051 | S | 1300 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3394.9, meta_modificada:3394.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUAN ALDAMA, ESTE PARQUE SE ENCUETRA EN LA COLONIA CENTRO DE CIUDAD INSURGENTES A UN COSTADO , lon:-111.77483148, lat:25.26438881}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 3360642.95 | 3360642.95 | 180166.14 | 180166.14 | 180166.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:03, contratista:FAUSTO OCTAVIO QUINTERO MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:3346280.37, importe_modificado:3346280.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1751974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301752850 | Proyecto de inversión | 363915.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363915.66, modificado:363915.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO PIONEROS II - 66341 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 66341 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.37, meta_modificada:50.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SABAS LOPEZ QUEZADA COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JESUS GARZA Y CALLE JUAN DOMINGUEZ COTA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE CIUDAD CONSTITUCION RUMBO A LA, lon:-111.63685713, lat:25.02536662}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 363915.66 | 363915.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:17, contratista:SAUL ALDANA RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:723430.27, importe_modificado:723430.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1752850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301756120 | Proyecto de inversión | 3175545.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3175545.37, modificado:3175545.37}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO ASENTAMIENTO LOMAS DE ROSARITO - 81537 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 81537 | S | 1200 | 1387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA DEL REQUESÓN COLONIA LOMAS DE ROSARITO, 23444 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE COLINAS DE BARCELONA Y CALLE PLAYA PUNTA GORDA, A UN COSTA DE LEY CANTABRIA, lon:-109.71367701, lat:23.07298968}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 3175545.37 | 3175545.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/PARQROS/SJC/R33-013-2020, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DEL CABO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:3175545.37, importe_modificado:3175545.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1756120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301756168 | Proyecto de inversión | 3229935.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3229935.73, modificado:3229935.73}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS ASENTAMIENTO LOMAS DEL SOL - 81674 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 81674 | S | 2775 | 2937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE VÍA LÁCTEA COLONIA LOMAS DEL SOL, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE VENUS Y CALLE TIERRA, CALLE ESPUTNIK ENTRE CALLE VÍA LÁCTEA Y TIERRA, lon:-109.9294991, lat:22.9246055}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 3229935.73 | 3229935.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/PARQLS1/CSL/R33-014-2020, contratista:HEMASE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:3229935.73, importe_modificado:3229935.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1756168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301760354 | Proyecto de inversión | 1135031.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135031.19, modificado:1135031.19}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO - 93014 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93014 | S | 54 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PEZ GALLO COLONIA RINCÓN DE LA ´PLAYA, 23407 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TORTUGA VERDE Y CALLE BOULEVAR PUERTO LOS CABOS -LA PLAYA, SOBRE EL BOULEVAR A DOS CUADRAS DE EL OXXO, lon:-109.66900967, lat:23.06769972}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 1135031.19 | 1135031.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/RPLAYA/SJC/R33-009-2020, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.108577729E7, importe_modificado:1.108577729E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301760358 | Proyecto de inversión | 1048890.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048890.56, modificado:1048890.56}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO - 93026 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93026 | S | 54 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PEZ GALLO COLONIA RINCÓN DE LA PLAYA, 23407 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TORTUGA VERDE Y CALLE BOULEVAR PUERTO LOS CABOS - LA PLAYITA, SOBRE EL BOULEVAR A DOS CUADRAS DE EL OXXO, lon:-109.66900967, lat:23.06781818}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 1048890.56 | 1048890.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/RPLAYA/SJC/R33-009-2020, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.108577729E7, importe_modificado:1.108577729E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301761896 | Proyecto de inversión | 1346278.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346278.47, modificado:1346278.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL CORRALITO CALLE GOLFO DE CALIFORNIA CALLE NOPOLO CALLE SAN JAVIER CALLE LIGÜI EN LORETO LOCALIDAD DE LORETO ASENTAMIENTO LOS CARDONES - 97039 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LORETO | 97039 | S | 64 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EL CORRALITO COLONIA LOS CARDONES, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y CALLE NOPOLO, CALLE SAN JAVIER SE LLEGA AL MUNICIPIO DE LORETO A LA LOCALIDAD DE LORETO SE TOMA LA CARRETERA TRA, lon:-111.3627964, lat:26.03383971}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1346278.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1761896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301769491 | Proyecto de inversión | 242610.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242610.44, modificado:242610.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN - 117748 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 117748 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MEDUSA COLONIA BRISAS DEL VALLE, 23697 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MAR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EL SUR DE CIUDAD CONSTITUCIÓN A DOS CUADRAS APROXIMADAMENTE D, lon:-111.65636489, lat:25.01757176}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 242610.44 | 242610.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:18, contratista:DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:964286.21, importe_modificado:964286.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1769491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301790229 | Proyecto de inversión | 358158.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358158.96, modificado:358158.96}} | Mantenimiento del Centro de Salud El Caribe, Mpio. Los Cabos, BCS. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-09/20 | N | 0 | 0 | 93000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:El Caribe, Col del Sol, B.C.S., México, lon:-109.9273566, lat:22.9348218}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 358158.96 | 358158.96 | 107447.69 | 107447.69 | 107447.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E3-2020/11, contratista:Jesús Alberto Romo Luzanilla, convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:1604268.06, importe_modificado:1604268.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}}
2020 | 3 | BCS200301792535 | Proyecto de inversión | 660851.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660851.69, modificado:660851.69}} | REHAB J.N. SEBASTIAN VIZCAINO EN VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO MPIO COMONDU BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20007 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:ALFREDO V BONFIL NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDR?S ALVARADO AR?MBURO, Baja California Sur, lon:-113.389154, lat:27.643827}} | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 660851.69 | 359760.45 | 359760.45 | 359760.45 | 359760.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792552 | Proyecto de inversión | 921408.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:921408.97, modificado:921408.97}} | REHAB E.P. RICARDO FLORES MAGON EN LAS ANIMAS BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20025 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS ÁNIMAS BAJAS, Baja California Sur, lon:-109.683889, lat:23.076111}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 921408.97 | 810253.59 | 810253.59 | 810253.59 | 810253.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792560 | Proyecto de inversión | 1001765.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1001765.24, modificado:1001765.24}} | REHAB T.V. SEC. No. 40 ELVIRA CASTILLO MARRON (COL. CALAFIA) EN LA PAZ BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20032 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:FAJUA NUM 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.282438, lat:24.020674}} | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 1001765.24 | 264195.94 | 264195.94 | 264195.94 | 264195.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792567 | Proyecto de inversión | 713490.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:713490.54, modificado:713490.54}} | REHAB ESC. SEC. GENERAL No. 35 RAUL ENRIQUE GUERRERO MONTAÑO EN CABO SAN LUCAS MPIO DE LOS CABOS BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20049 | N | 0 | 0 | 809 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.915532, lat:22.889552}} | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 713490.54 | 713490.54 | 713490.54 | 713490.54 | 713490.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS16160100637937 | Proyecto de inversión | 604779.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604779.68, modificado:604780.0}} | Adquisición De Dispositivos Gps Y Acceso A Plataforma Para Monitoreo | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMBM201615 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-08-01 | 2016-10-01 | 604780 | 604780 | 569152 | 569152 | 569152 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN/0132016, contratista:BAJA SUR TELEMATICS SAPI DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:569151.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {715402/proyecto_INICIO, 715402/proyecto_FIN, 715402/proyecto_INICIO, 715402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160100638128 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Adquisición De Unidades Tipo Chasis Para El Área De Recoleccion De Basura | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMFM201620 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:RECOLECCIÓN EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2500000 | 2499000 | 2499000 | 2499000 | 2499000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN-002-2016, contratista:INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:2499000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {715608/proyecto_PROCESO, 715608/proyecto_FIN, 715608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160100638137 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado Del Pescadero | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201641 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:684, direccion:LOCALIDAD DEL PESCADERO, lon:-110.168333, lat:23.364166}} | 2016-07-01 | 2016-12-01 | 2000000 | 1999479 | 1990860 | 1990860 | 1458543 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201641, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1999479.05, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {715619/proyecto_PROCESO, 715619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160100638152 | Proyecto de inversión | 1475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475000.0, modificado:1475000.0}} | Adquisición De Grua Tipo Canasta Para Alumbrado Publico | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMFM201621 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PARA DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ, ES DIFICIL ESPECIFICAR UNA DIRECCIÓN EN ESPECIAL, YA QUE SERVIRÁ PARA DIFERENTES COLONIAS, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-10-03 | 2016-11-01 | 1475000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN-007-2016, contratista:INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV , convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1450000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {715634/proyecto_INICIO, 715634/proyecto_FIN, 715634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160100638235 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Rehabilitación De Oficinas De La Dirección De La Atención Ciudadana | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201630 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H. X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-06-06 | 2016-07-01 | 150000 | 149954 | 148927 | 148927 | 46532 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201630/16, contratista:HECTOR GERARDO VILLA MONTAÑO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:149954.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715728/proyecto_FIN, 715728/proyecto_PROCESO, 715728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160100638289 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Obras Complementarias En Biblioteca Digital De La Delegación Del Carrizal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201633 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:DELEGACIÓN EL CARRIZAL, lon:-110.3125, lat:23.785833}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 200000 | 199038 | 186233 | 186233 | 107294 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201633, contratista:GRUPO PCM SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:199037.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {715790/proyecto_FIN, 715790/proyecto_INICIO, 715790/proyecto_PROCESO, 715790/proyecto_INICIO, 715790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160200717767 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 114796 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 114796 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {819334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748730 | Proyecto de inversión | 27590.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27590.3, modificado:27590.0}} | Suministro De Material Y Equipo Pecuario San Blas Los Divisaderos - 362879 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 362879 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:525, direccion:CAMINO TRAMO KM 34 LA PAZ SAN JOSE DEL CABO - LOS DIVISADEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 PUEBLO LOS DIVISADEROS, 23233 LOS DIVISADEROS, LA, lon:-110.1420487, lat:23.8929021}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 27590 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748759 | Proyecto de inversión | 354765 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180030.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174735.0, modificado:529500.0}} | Introduccion De Red De Distribucion Electrica Col Las Praderas La Paz - 273788 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 273788 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CALLE DE NORTE A SUR LAS PRADERAS SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA LAS PRADERAS, 23085 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 3ER CA, lon:-110.3425635, lat:24.09151392}} | 2016-11-29 | 2016-12-31 | 529500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748793 | Proyecto de inversión | 19421.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19421.4, modificado:19421.0}} | Suministro De Material Y Equipo Pecuario Cabecera Municipal El Centenario Conquista Agraria - 363054 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 363054 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 18 + 0 PUEBLO EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, lon:-110.4786422, lat:24.09758448}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 19421 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748794 | Proyecto de inversión | 201465 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201465.0, modificado:201465.0}} | Suministro De Equipo Agricola Cabecera Municipal Centenario Conquista Agraria - 359988 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 359988 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 18 + 00 PUEBLO CENTENARIO CONQUISTA AGR, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CA, lon:-110.4396751, lat:24.10220709}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 201465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748799 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construcción De Cuarto Adicional Rural Zona De San Pedro - 289145 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 289145 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:277, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 12 + 700 PUEBLO SAN PEDRO, 23240 SAN PEDRO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CA, lon:-110.2653387, lat:23.92824166}} | 2016-12-06 | 2016-12-31 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ BCS., monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748819 | Proyecto de inversión | 251242.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251242.1, modificado:251242.0}} | Suministro De Material Y Equipo Pecuario El Valle Perdido El Triunfo - 362309 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 362309 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:915, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 46 + 600 PROLONGACION EL VALLE PERDIDO, 23311 EL VALLE PERDIDO, LA PAZ BAJA CA, lon:-110.1265412, lat:23.69546149}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 251242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748825 | Proyecto de inversión | 327448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327448.9, modificado:327449.0}} | Suministro De Material Y Equipo Pecuario La Matanza Elias Calles - 362687 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 362687 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1116, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 175 + 00 PUEBLO LA MATANZA, 23302 LA MATANZA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C, lon:-110.1122384, lat:23.2358621}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 327449 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748884 | Proyecto de inversión | 64518 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64518.0, modificado:64518.0}} | Suministro De Material Y Equipo Pecuario Los Planes Km Cuarenta - 363676 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 363676 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2723, direccion:CARRETERA ESTATAL CUOTA 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 800 PUEBLO LOS PLANES KM 40, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR E, lon:-109.9652701, lat:23.97490317}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 64518 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {853012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833974 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Area De Baños, Poblado Conquista Agraria | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201736 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:poblado conquista agraria, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-08 | 2017-12-01 | 2500000 | 2500000 | 810600 | 810600 | 810600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM/201736-2/17, contratista:CONSTRUCTORA KANAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2489394.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941649/proyecto_PROCESO, 941649/proyecto_INICIO, 941649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16170100834252 | Adquisición | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Adquisición De Camión Extintor De Incendios Usado | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS | FMRE201702 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-06 | 2017-12-01 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/006-2017, contratista:JUAN MANUEL MARTIN DEL CAMPO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {941948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100834709 | Proyecto de inversión | 630130 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630130.0, modificado:630130.0}} | Parque La Pitahaya | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-G | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 630130 | 627018 | 624176 | 624176 | 624176 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201650-G/16, contratista:RODOLFO MARTINEZ PARRA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:630130.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {942449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16170200880064 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Rehabilitacion De Parque Publico 30 De Septiembre En La Colonia 8 De Octubre | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | RA23201607 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:BOULEVARD FORJADORES COLONIA 8 DE OCTUBRE, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-12 | 2017-07-01 | 2500000 | 2499826 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201607/16, contratista:GUADALUPE ROJAS ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:2499826.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {989597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170200880443 | Proyecto de inversión | 321916 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321916.0, modificado:321916.0}} | Obra Complementaria Del Parque 30 De Septiembre En La Colonia 8 De Octubre | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMRE201701 | N | 0 | 0 | 215781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 8 DE OCTUBRE, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-24 | 2017-11-01 | 321916 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMRE201701/17, contratista:GUADALUPE ROJAS ARIPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:321872.13, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {990018/proyecto_INICIO, 990018/proyecto_PROCESO, 990018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906478 | Proyecto de inversión | 748000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748000.0, modificado:748000.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 191157 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 191157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 748000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1032731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906483 | Proyecto de inversión | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158000.0, modificado:158000.0}} | Fotocopiadora Multifuncional - 146252 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 146252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-12 | 2017-12-31 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1032736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906484 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:4500.0}} | No Break - 143905 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 143905 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-12 | 2017-12-31 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1032737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973247 | Proyecto de inversión | 576346.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576346.42, modificado:576346.0}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 21250 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 21250 | N | 0 | 0 | 1350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:766, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 19 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 61 + 00 RANCHERIA SAN ANTONIO, 23200 SAN ANTONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, LA, lon:-110.057841, lat:23.80727425}} | 2017-05-15 | 2017-12-29 | 576346 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1108327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973248 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Adquisición De Impresoras - 311790 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 311790 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1108328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973267 | Acción | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | Archiveros - 223242 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 223242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1108347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973312 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 225612 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 225612 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:PUEBLO EL SARGENTO, 23232 EL SARGENTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL SARGENTO 1 CUARTO ADICIONAL EN LA VENTANA , lon:-109.9931195, lat:24.06989946}} | 2017-10-18 | 2017-12-29 | 170000 | 169795 | 168523 | 168523 | 163107 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIVI201709/17, contratista:JESÚS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:MUNICIPIO DELA PAZ, monto:2546932.0, importe_modificado:2546932.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1108392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170401051514 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | Equipamiento Y Adecuación De Velatorios Municipales | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO | FMUM201749 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-15 | 2018-01-01 | 1450000 | 1449548 | 724774 | 724774 | 724774 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E22-2017, contratista:JESSICA LIZBETH MANCILLAS MEZA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1449547.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1187984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068091 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Barda Perimetral En Ampliación De Panteón Perlas Del Paraíso | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201819 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:AMPLIACION DE PANTEON PERLAS DEL PARAISO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-07 | 2018-11-01 | 1998441 | 1998441 | 1969147 | 1969147 | 1969147 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FTUM201819/18, contratista:CONSTRUCCIONES MTN, S DE RL DE CV, convocante:H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:1998441.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17180101068124 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Pago Para La Liquidación De Adquisición De Terreno Para Nuevo Panteón Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA GENERAL MUNICIPAL | FTRE171801 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-09 | 2018-03-01 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17180101068132 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | Adquisición De Minicargador Y Complementos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. | FTRE171802 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-29 | 2018-08-01 | 1280000 | 887400 | 887400 | 887400 | 887400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17180101068177 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Proyecto De Estabilización Del Talud En El Andador Serapio Dominguez Ojeda | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTRE17806 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:OBRAS PUBLICAS, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-18 | 2018-08-01 | 2400000 | 2200615 | 1219505 | 1219505 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068253 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Parque Rio Blanco | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201836 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-12 | 2018-12-01 | 499380 | 499380 | 492061 | 492061 | 492061 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1205376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385807 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 5 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17325 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD HUGO CERVANTES DEL RIO, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.663582, lat:25.022836}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 900000 | 829251.71 | 829251.71 | 829251.71 | 829251.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385817 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. 5 DE MAYO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17357 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:387, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, VILLA IGNACIO ZARAGOZA, Baja California Sur, lon:-111.844433, lat:25.396376}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1200000 | 1131972.02 | 1131972.02 | 1131972.02 | 1131972.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385823 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SRA. LUZ DAVIS DE MENDOZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17421 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLIMA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.320236, lat:24.134404}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 900000 | 864825.62 | 864825.62 | 864825.62 | 864825.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385828 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. PATRICIA MIRANDA AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17383 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:OPALINA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.296346, lat:24.08285}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 1200000 | 1100591.19 | 1100591.19 | 1100591.19 | 1100591.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385837 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. ANGEL FORT AMADOR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17377 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1424, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL CARDONAL, Baja California Sur, lon:-109.748333, lat:23.845833}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 1050000 | 844450.97 | 844450.97 | 844450.97 | 844450.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385839 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | E.P. ESTELA CASTILLO MARQUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17420 | N | 0 | 0 | 779 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.294916, lat:24.051565}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 1500000 | 1425561.04 | 1425561.04 | 1425561.04 | 1425561.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385843 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17394 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MANUEL ENCINAS, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.316365, lat:24.146926}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 1350000 | 1228168.77 | 1228168.77 | 1228168.77 | 1228168.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385850 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. PROFR. FRANCISCO COTA MORENO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17404 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:IGNACIO ALLENDE, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.290691, lat:24.135969}} | 2018-05-07 | 2018-08-04 | 1350000 | 1282556.01 | 1282556.01 | 1282556.01 | 1282556.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385854 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. DISTRITO FEDERAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17388 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:108, direccion:EMILIANO ZAPATA, CHAMETLA, Baja California Sur, lon:-110.373429, lat:24.100847}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 1200000 | 1136341.01 | 1136341.01 | 1136341.01 | 1136341.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385861 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. GENERAL MELITON ALBAÑEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17392 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON, TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.218731, lat:23.447469}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 1350000 | 1249778.68 | 1249778.66 | 1249778.66 | 1249778.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385886 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESCURLA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO, EXT. CD. CONSTITUCIÓN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17166 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:MADERO, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.648112, lat:25.038041}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 2500000 | 2396334.98 | 2396334.98 | 2396334.98 | 2396334.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385995 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | TELESECUNDARIA 4 FERNANDO JORDÁN JUÁREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18003 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:domicilio conocido sn, cabo san lucas, Baja California Sur, lon:-110.690872, lat:24.371453}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 800000 | 758121.8 | 758121.8 | 758121.8 | 758121.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385998 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | TELESECUNDARIA 8 OCTAVIO PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18006 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:268, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, SAN PEDRO, Baja California Sur, lon:-110.269075, lat:23.934287}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 900000 | 832879.84 | 832879.21 | 832879.21 | 832879.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386001 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PLAN DE AYALA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18002 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:963, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, SAN JUAN DE LA COSTA, Baja California Sur, lon:-110.824167, lat:24.004167}} | 2018-06-04 | 2018-09-01 | 800000 | 749031.45 | 740046.78 | 740046.78 | 740046.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386004 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 03 LA PAZ ESTERITO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18009 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HÉROES DE INDEPENDENCIA Y CALLE NORTE, COLONIA CIUDAD DEL CIELO, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.298909, lat:24.168818}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 2000000 | 1866411.39 | 1864727.71 | 1864727.71 | 1864727.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386031 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. GUAYCURA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15288 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.424399, lat:24.110146}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1050000 | 978097.38 | 977917.1 | 977917.1 | 977917.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386041 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | ESC. SEC. MOISES SAENZ GARZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15301 | N | 0 | 0 | 1255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.915981, lat:22.88706}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1900000 | 1763257.11 | 1763254.81 | 1763254.81 | 1763254.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386050 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E. P. PROF. DOMINGO CARBALLO FELIX | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15277 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PROLONGACION MORELOS NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.78118, lat:25.26033}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1350000 | 1228210.85 | 1227662.95 | 1227662.95 | 1227662.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390394 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16148 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ALFALFA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.647366, lat:25.023221}} | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 1500000 | 1398091.95 | 1398091.95 | 1398091.95 | 1398091.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390406 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EMILIANO ZAPATA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16129 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:390, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ley Federal de Aguas Número Uno, Baja California Sur, lon:-111.63981, lat:25.337238}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1000000 | 959999.66 | 959999.65 | 959999.65 | 959999.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390418 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.T.V. 11 MELCHOR OCAMPO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16073 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:751, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN LUIS GONZAGA, Baja California Sur, lon:-111.292271, lat:24.907572}} | 2016-07-04 | 2016-10-02 | 900000 | 859540.94 | 859539.02 | 859539.02 | 859539.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390431 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | DAVID PERALTA OSUNA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16163 | N | 0 | 0 | 597 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NAYARIT NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.32797, lat:24.144831}} | 2016-08-10 | 2016-11-08 | 1500000 | 1396943.39 | 1396943.22 | 1396943.22 | 1396943.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390443 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROF. MARCELO RUBIO RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16079 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOULEVARD AGUSTIN OLACHEA Y COLIMA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.321461, lat:24.135398}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1147024.99 | 1147024.99 | 1147024.99 | 1147024.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390449 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | SIMON BOLIVAR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16083 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:TORONJA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.321311, lat:24.125316}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1138924.11 | 1138326.75 | 1138326.75 | 1138326.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390471 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MARIO MANRIQUEZ MANRIQUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16080 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:EDUCACION LAICA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.317198, lat:24.082921}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1096435.7 | 1096435.7 | 1096435.7 | 1096435.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390476 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MARIA JOAQUINA AMADOR AMADOR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16139 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CANGREJO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.343825, lat:24.136085}} | 2016-08-20 | 2016-11-18 | 1350000 | 1273183.61 | 1273108.74 | 1273108.74 | 1273108.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390477 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | NIÑOS HEROES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16140 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SANTA MARTHA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.328898, lat:24.113627}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1350000 | 1270242.79 | 1270163.32 | 1270163.32 | 1270163.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390478 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | HUGO CESAR PIÑEDA CHACON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16090 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DEL MESON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.297483, lat:24.055031}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1350000 | 1275945.39 | 1263001.07 | 1263001.07 | 1263001.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390487 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NUM. 62 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16282 | N | 0 | 0 | 1581 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JALISCO Y MELITÓN ALBA S/N, INFONAVIT, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.317514, lat:24.134608}} | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 3500000 | 3294399.18 | 3294399.18 | 3294399.18 | 3294399.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390502 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESCUELA SUPERIOR DE CULTURA FISICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16346 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BORDO EL CAJONCITO S/N, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.303381, lat:24.132554}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 2500000 | 835703.46 | 835703.46 | 835703.46 | 835703.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390521 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PROF. JESUS CASTRO AGUNDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16170 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON RAMAL SAN FELIPE NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.708885, lat:23.079577}} | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 1050000 | 977816.57 | 977811.27 | 977811.27 | 977811.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390528 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROF. DOMINGO CARBALLO FELIX | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16296 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ALTAMIRANO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.710065, lat:23.120122}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1075933.49 | 1075933.49 | 1075933.49 | 1075933.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390529 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PROF. RAFAEL PEREZ DE LEON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16294 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:IDELFONSO GREEN NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.69895, lat:23.061052}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1050000 | 997600.23 | 997600.23 | 997600.23 | 997600.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390541 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | LEON COTA COLLINS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16293 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PASEO CABO DEL SOL NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.958008, lat:22.907323}} | 2017-04-17 | 2017-08-14 | 1200000 | 1148391.22 | 1148391.22 | 1148391.22 | 1148391.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390557 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | EMILIANO ZAPATA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16315 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:93, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS CUEVAS, Baja California Sur, lon:-109.673889, lat:23.531389}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 800000 | 717936.18 | 215380.85 | 215380.85 | 215380.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390560 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | JESUS CASTRO AGUNDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16312 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.920518, lat:22.897319}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1288761.37 | 1288650.88 | 1288650.88 | 1288650.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390574 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16185 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:CONCEPCION CASILLAS Y DIAZ ORDAZ NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.0463, lat:27.96893}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1148976.44 | 1148976.44 | 1148976.44 | 1148976.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390585 | Proyecto de inversión | 1292464 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1292464.0, modificado:1292464.0}} | J.N. ESPAÑA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16277 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COL. HIDALGO NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.261237, lat:27.331201}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1292464 | 1150993.28 | 1150993.28 | 1150993.28 | 1150993.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390588 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ANGEL MARIA GARIBAY KINTANA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16328 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.377406, lat:27.641909}} | 2017-06-19 | 2017-11-15 | 1200000 | 1114082.92 | 1114082.92 | 1114082.92 | 1114082.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390593 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM. 6 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16280 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:AVENIDA ABULON ESQ. GARROPA S/N, C.P. 23973. LA BOCANA, B.C.S., LA BOCANA, Baja California Sur, lon:-113.712033, lat:26.797365}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 900000 | 865384.52 | 796370.79 | 796370.79 | 796370.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390597 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MULEGE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16340 | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:INTERIOR DE CBTIS NUM. 69, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.240669, lat:27.320685}} | 2017-09-11 | 2018-02-07 | 15000000 | 11253073.15 | 11252994.73 | 11252994.73 | 11252994.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301393358 | Adquisición | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | PROGRAMA PAIMEF 2018 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LAS MUJERES |  | S | 1300 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Aquiles Serdan, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31683207, lat:24.15574056}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 23200 | 23200 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401450585 | Proyecto de inversión | 2393610.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393610.9, modificado:2393610.9}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA ESPERANZA TODOS SANTOS SEGUNDA ETAPA - 382962 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 382962 | S | 258 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE RAFAEL PEDRAJO BARRIO LA ESPERANZA, 23300 TODOS SANTOS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DEL HERTO Y , PARTE BAJA DEL CERRO SOBRE CALLE RAFAEL PEDRAJO, lon:-110.22591666, lat:23.43743535}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 2393610 | 2393610 | 2383294 | 2383294 | 2383294 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-006-18, contratista:ALEJANDRO CRUZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2393611.0, importe_modificado:2393611.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450585/proyecto_INICIO, 1450585/proyecto_FIN, 1450585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401451357 | Proyecto de inversión | 2998983.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998983.32, modificado:2998983.32}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS - 384079 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 384079 | S | 730 | 730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:BRECHA TRAMO SANTA RITA - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA , 00000 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DELEGACIONES SAN ANTONIO LOS BARRILES TODOS SANTOS LOS DOLORES, EL CARRIZA, lon:-111.46528901, lat:24.59003078}} | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 2998983 | 2998983 | 2998983 | 2998983 | 2998983 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E6-P2-2018, contratista:OCTAVIO OROZCO ALATORRE, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2998983.32, importe_modificado:2998983.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:365.0}} | {1451357/proyecto_PROCESO, 1451357/proyecto_FIN, 1451357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514480 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | E.P. ESTADO DE YUCATAN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18171 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:271, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTA CATARINA, Baja California Sur, lon:-109.691805, lat:23.142615}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 1050000 | 983485.36 | 983485.35 | 983485.35 | 983485.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514494 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. 8 DE OCTUBRE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17455 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:944, direccion:VICENTE GUERRERO NUM. 0, MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ, Baja California Sur, lon:-110.420833, lat:23.661667}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 1200000 | 1147270.08 | 1147270.08 | 1147270.08 | 1147270.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514500 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. JUSTO SIERRA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17470 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTIAGO, Baja California Sur, lon:-109.718333, lat:23.482222}} | 2018-12-10 | 2019-04-08 | 900000 | 856471.07 | 856471.07 | 856471.07 | 856471.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190201538308 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4800000.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES - 80693 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 80693 | S | 1870 | 1530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1452, direccion:RANCHERIA , 00000 EL CORRAL DE PIEDRA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO LA REHABILITACIÓN DE LA BRECHA QUE COMUNICA A LAS RANCHERÍAS DE LA ZONA DE LA DELEGACIÓN LOS DOLORES, lon:-111.10546755, lat:24.3986461}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1538308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190201548280 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3574621.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE - 70318 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 70318 | S | 756 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:258, direccion:RANCHERIA , 00000 SAN HILARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE EQUIPARAN POZOS DE SAN HILARIO-LAS POCITAS SANTA RITA, EL REFUGIO, EL SALTITO DE LOS GARCIA Y EJ. PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-111.00366597, lat:24.34876721}} | 2019-05-22 | 2019-12-31 | 3574621 | 3574621 | 3559213 | 3559213 | 3509250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-003-19, contratista:MARTIN SADOVAL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:3574621.0, importe_modificado:3574621.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1548280/proyecto_INICIO, 1548280/proyecto_PROCESO, 1548280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190201551587 | Proyecto de inversión | 404540.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404540.43, modificado:404540.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA PARAISO - 103965 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 103965 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VISIONEROS COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ATLETISMO Y CALLE IGNACIO MARTINEZ, LA COLONIA PARAISO VARGAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA NORESTE DE LA CUIDAD, lon:-111.65901354, lat:25.04536963}} | 2019-06-21 | 2019-09-20 | 404540.42 | 404540.42 | 404540.42 | 404540.42 | 404540.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM33C/19, contratista:ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA, convocante:XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU, monto:402765.98, importe_modificado:402765.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1551587/proyecto_INICIO, 1551587/proyecto_PROCESO, 1551587/proyecto_INICIO, 1551587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401597724 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:995280.0}} | SEÑALETICA EN CIUDAD DE LA PAZ - 227061 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 227061 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ISLA TORTUGA 1 1 INTERIOR 1 COLONIA ZONA CENTRAL, 23000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ISLA MAGDALENA Y CALLE ISLA SANTA INES, CALLE ISLA CRECIENTE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN VIALIDADES UBICA, lon:-110.3074945, lat:24.02574442}} | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 995280 | 995280 | 995280 | 995280 | 497640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO/FISM/02-2019, contratista:GRUPO FIRME DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:995280.0, importe_modificado:995280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597724/proyecto_PROCESO, 1597724/proyecto_INICIO, 1597724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401645784 | Acción | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 253313 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE PLANEACION | 253313 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1645784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401690934 | Proyecto de inversión | 66120.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:66120.24, modificado:66120.24}} | E.P. VENUSTIANO CARRANZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16361 | N | 0 | 0 | 522 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.182469, lat:24.09431}} | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 66120.24 | 63577.16 | 63577.16 | 63577.16 | 63577.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401695073 | Acción | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 234036 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 234036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-12-04 | 2019-12-31 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1695073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101699757 | Proyecto de inversión | 12391369.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23913697E7, modificado:1.23913697E7}} | OBRAS DE LA P.E.P. (CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE ARMAMENTO, UNIDAD CANINA Y ALOJAMIENTO DE PERSONAL) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA BCS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.8, meta_modificada:1144.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:México 1, Baja California Sur, México, lon:-110.29998779, lat:24.04348545}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 11152233 | 12322347.52 | 3696704.26 | 3696704.26 | 3696704.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101699759 | Adquisición | 8903840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8903840.0, modificado:8903840.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO DELITOS DE ALTO IMPACTO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32341957, lat:24.13030522}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 8013456 | 8238282.51 | 4021805.55 | 4021805.55 | 4000821.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101699839 | Adquisición | 6268440.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6268440.25, modificado:6268440.25}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIA SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:194.0, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1, Baja California Sur, México, lon:-110.30000389, lat:24.04350505}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 5641596 | 3594152.13 | 2905947.33 | 2905947.33 | 2528715.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:483.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101699840 | Adquisición | 2897362.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897362.92, modificado:2897362.92}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA EL SISTEMA DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 1245, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32403111, lat:24.13051084}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 2598491.72 | 1212912.82 | 606456.58 | 606456.58 | 183122.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:174.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101699872 | Adquisición | 1440600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440600.0, modificado:1440600.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO Y EQUIPO MEDICO PARA EL ÁREA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3235054, lat:24.13030522}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 1296540 | 1379030.16 | 204261.91 | 204261.91 | 98012.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101699877 | Adquisición | 8963436 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8963436.0, modificado:8963436.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO, EQUIPO MEDICO, VEHÍCULOS PARA EL ÁREA DE CIENCIAS FORENSES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32337666, lat:24.13018772}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 8067092 | 8069853.11 | 3741745.86 | 3741745.86 | 3228570.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101700984 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (LAGUNAS DE OXIDACIÓN) EN CIUDAD INSURGENTES. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 7 | N | 0 | 0 | 8741 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:Unnamed Road, Baja California Sur, México, lon:-111.750741, lat:25.27268442}} | 2020-06-23 | 2020-12-31 | 1226379.9 | 3237381.63 | 2112500 | 924502.22 | 924502.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701257 | Proyecto de inversión | 36352.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36352.09, modificado:36352.09}} | COBACH No 10 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE. | 19142 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Calle palma senegal, Cabo San Lucas, Baja California Sur, lon:-109.944075, lat:22.945996}} | 2019-12-17 | 2020-01-15 | 36352.09 | 36352.09 | 36192 | 36192 | 36192 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701264 | Proyecto de inversión | 269937.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269937.72, modificado:269937.72}} | J.N. LEON COTA COLLINS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Calle paseo cabo san lucas esquina paseo las conchas, Cabo San Lucas, Baja California Sur, lon:-109.957812, lat:22.907493}} | 2019-11-25 | 2019-12-24 | 269937.72 | 269937.72 | 253366.91 | 253366.91 | 253366.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701297 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario en Ampliación El Centenario (zona alta y baja), en El Centenario, Municipio de La Paz, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 14 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15270.15, meta_modificada:15270.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:Alfredo V Bonfil, Centenario, El Centenario, B.C.S., México, lon:-110.42570829, lat:24.1097124}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 10515332.5 | 10515332.5 | 8638306.78 | 8638306.78 | 7521382.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-903017989-E6-2020, contratista:Ing. Filiberto Zarate Mercado, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1.05153325E7, importe_modificado:1.05153325E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:12521.52}} | {1701297/proyecto_INICIO, 1701297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201709041 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACION E.P. BICENTENARIO DE LA INDEP DE MEXICO, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17599 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:DEL SOL NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.926024, lat:22.923621}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1350000 | 1254251.45 | 376275.44 | 376275.44 | 376275.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201709048 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | REHABILITACION ITES LOS CABOS, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18106 | N | 0 | 0 | 932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.71916, lat:23.080036}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 15000000 | 2239107.93 | 671732.38 | 671732.38 | 671732.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201710553 | Proyecto de inversión | 243317.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:243317.54, modificado:243317.54}} | REHABILITACION E.P. SIN NOMBRE COL. LEONARDO GASTELUM B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19150 | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE CA RESERVA PARQUE PUBLICO, ENTRE AV. 02, CALLE 07, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.922528, lat:22.951538}} | 2019-12-23 | 2020-01-21 | 243317.54 | 207334.48 | 207334.48 | 207334.48 | 207334.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201712234 | Proyecto de inversión | 3280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280000.0, modificado:3270135.26}} | Construcción de 1,320 mts de Colector de tuberia PEAD corrugada de 30" de diametro para agua residual en Zacatal Fundador, en San José del Cabos, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua |  | S | 11179 | 11821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:El Pipila, 23430 B.C.S., México, lon:-109.70444083, lat:23.0958092}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 3270135.26 | 3270135.26 | 3270135.26 | 3237433.8 | 3237433.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301718256 | Proyecto de inversión | 239066.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119533.29, modificado:119533.29}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119533.28, modificado:119533.28}} | AMPLIACIÓN D LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL BENITO JUAREZ EN COMONDÚ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 87765 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOB DEL EDO DE BCS CONVENIO CFE | 87765 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA BENITO JUÁREZ, 23730 BENITO JUÁREZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO BENITO JUAREZ, lon:-111.82947023, lat:25.11622044}} | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 119533.29 | 119533.29 | 119533.29 | 119533.29 | 119533.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-COMONDU 002/20, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1997021.34, importe_modificado:1997021.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1718256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs5: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO(2), trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs6: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO(2), trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs7: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO(2), trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs8: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO(2), trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | BCS200301718353 | Proyecto de inversión | 393476.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393476.37, modificado:393476.37}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL SAN PEDRO MÉXICO EN LA PAZ LOCALIDAD SAN PEDRO MÉXICO ASENTAMIENTO SAN PEDRO MEXICO - 89789 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOB DEL EDO DE BCS CONVENIO CFE | 89789 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1227, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SAN PEDRO, 23240 SAN PEDRO MÉXICO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO SAN PEDRO MEXICO, lon:-109.89680927, lat:23.97286744}} | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 393476.37 | 393476.37 | 393476.37 | 393476.37 | 393476.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-LA PAZ-004/2020, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:4156350.5, importe_modificado:4156350.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1718353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | BCS200301718535 | Proyecto de inversión | 3121136.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3121136.74, modificado:3121136.74}} | AMPLIACIÓN DE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL VISTA HERMOSA EN LA PAZ LOCALIDAD LA PAZ ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA - 92958 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOB DEL EDO DE BCS CONVENIO CFE | 92958 | S | 567 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA VISTA HERMOSA, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO COLONIA VISTA HERMOSA, lon:-110.25992083, lat:24.15389554}} | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 1560568.37 | 1560568.37 | 1560568.37 | 1560568.37 | 1560568.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-LA PAZ-004/2020, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:4156350.5, importe_modificado:4156350.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1718535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | BCS200301747061 | Proyecto de inversión | 189688.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189688.23, modificado:189688.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN - 49931 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 49931 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA PUEBLO NUEVO, 86990 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MARQUEZ DE LEON Y CALLE AGUSTIN ARREOLA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD APROXIMADAMENTE A 5 CUA, lon:-111.63317663, lat:25.03892601}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 189688.23 | 189688.23 | 180607.04 | 180607.04 | 180607.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:10, contratista:ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:604150.29, importe_modificado:604150.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1747061/proyecto_PROCESO, 1747061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301751014 | Proyecto de inversión | 121305.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121305.22, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO ZONA CENTRO - 61037 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 61037 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.79, meta_modificada:16.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA ZONA CENTRO, 23600 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DIAZ ORDAZ, LA OBRA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS APROXIMADAMENTE DE EL CAMPO DE F, lon:-111.65624857, lat:25.04053567}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 121305.22 | 121305.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:16, contratista:ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:965815.39, importe_modificado:965815.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1751014/proyecto_PROCESO, 1751014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301751129 | Proyecto de inversión | 157241.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157241.1, modificado:157241.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD INSURGENTES ASENTAMIENTO CIUDAD INSURGENTES - 61329 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 61329 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS APROXIMADAMENTE A DOS CUADRA, lon:-111.77416403, lat:25.27314719}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 157241.1 | 157241.1 | 117312.67 | 117312.67 | 117312.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:11, contratista:VALENTIN DE JESUS SAVIN HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:391041.25, importe_modificado:391041.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1751129/proyecto_INICIO, 1751129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301752219 | Proyecto de inversión | 121305.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121305.22, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 64730 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 64730 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.79, meta_modificada:16.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, LA OBRA ESTA UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A TRES CUADRAS APROXIMADAMENTE DE LA, lon:-111.63040119, lat:25.0402519}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 121305.22 | 121305.22 | 108514.54 | 108514.54 | 108514.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:17, contratista:SAUL ALDANA RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:723430.27, importe_modificado:723430.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1752219/proyecto_INICIO, 1752219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301752288 | Proyecto de inversión | 121305.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121305.22, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO LA ESPERANZA - 64935 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 64935 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINARES COLONIA LA ESPERANZA, 23677 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MAYOR ENRIQUE AGUILAR Y CALLE LORENZA VUDA DE TAPIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 4 CUADRAS APROXIMADAMENTE DE LA CA, lon:-111.64265868, lat:25.0285796}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 121305.22 | 121305.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:17, contratista:SAUL ALDANA RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:723430.27, importe_modificado:723430.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1752288/proyecto_PROCESO, 1752288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301753816 | Proyecto de inversión | 176035.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176035.6, modificado:176035.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD PUERTO SAN CARLOS ASENTAMIENTO PUERTO SAN CARLOS - 69032 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 69032 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:CALLE PUERTO ACAPULCO PUERTO PUERTO SAN CARLOS, 23740 PUERTO SAN CARLOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PUERTO MEJIA Y CALLE ISLA MONSERRAT, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE PUERTO SAN CARLOS Y AUN COSTADO , lon:-112.09725885, lat:24.78087204}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 176035.6 | 176035.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12, contratista:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HIGUERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:436871.23, importe_modificado:436871.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1753816/proyecto_PROCESO, 1753816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301755494 | Proyecto de inversión | 5189452.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5189452.28, modificado:5189452.28}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS ASENTAMIENTO EL CARIBE - 79812 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 79812 | S | 3629 | 3839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE CAMINO A LA CANDELARIA INTERIOR SN COLONIA EL CARIBE, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ISLA MUJERES Y CALLE ISLA CUBA, CALLE ISLA GUAYANA A 150 METROS DE LA TIENDA EL CHARRO DOBLANDO A MANO , lon:-109.93043028, lat:22.93831574}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 5189452.28 | 5189452.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/CIDCAR/CSL/R33-016-2020, contratista:ISAIL CABOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:5189452.28, importe_modificado:5189452.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1755494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301758682 | Proyecto de inversión | 2810504.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2810504.81, modificado:2810504.81}} | PAVIMENTACION DE CALLE ISLA MUJERES /CAMINO CANDELARIA E ISLA DE CUBA.(CID CARIBE) - 88613 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LO CABOS DE LOS CABOS | 88613 | S | 667 | 711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE ISLA MUJERES COLONIA CARIBE, 23473 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CAMINO A LA CANDELARIA Y CALLE ISLA CUBA, A 150 METROS DE LA TIENDA EL CHARRO DOBLANDO A MANO DERECHA A 150 METROS DE LA TIEND, lon:-109.92958052, lat:22.93873722}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 2810504.81 | 2810504.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/RIMCC/CSL/R33-012-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:4112681.24, importe_modificado:4112681.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1758682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301759034 | Proyecto de inversión | 422068.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422068.4, modificado:422068.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS ASENTAMIENTO EL CARIBE - 89588 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 89588 | S | 114 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE ISLA MUJERS COLONIA EL CARIBE, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CAMINO A LA CANDELARIA Y CALLE ISLA CUBA, A 150 METROS DE LA TIENDA EL CHARRO DOBLANDO A MANO DERECHA, lon:-109.92963416, lat:22.9387471}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 422068.4 | 422068.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/RIMCC/CSL/R33-012-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:4112681.24, importe_modificado:4112681.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1759034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301759409 | Proyecto de inversión | 315040.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315040.25, modificado:315040.25}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO ASENTAMIENTO INVI SAN JOSÉ VIEJO - 90525 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 90525 | S | 102 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA Y QUINTANA ROO COLONIA INVI SAN JOSÉ VIEJO, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE ZACATECAS, CALLE CHIAPAS BAJAS DEL PANTEON A LA CARRETERA CUATRO CUADRAS POR LA CA, lon:-109.71427868, lat:23.1152403}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 315040.25 | 315040.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/RSJVCQR/SJC/R33-011-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:3369435.27, importe_modificado:3369435.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1759409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301760349 | Proyecto de inversión | 1272333.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272333.56, modificado:1272333.56}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO - 93001 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 93001 | S | 54 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PEZ GALLO COLONIA RINCÓN DE LA PLAYA, 23407 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TORTUGA VERDE Y CALLE BOULEVAR PUERTO LOS CABOS -LA PLAYITA, SOBRE EL BOULEVAR A DOS CUADRAS DE EL OXXO, lon:-109.6690955, lat:23.06754179}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 1272333.56 | 1272333.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/RPLAYA/SJC/R33-009-2020, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.108577729E7, importe_modificado:1.108577729E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301767729 | Proyecto de inversión | 121305.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121305.22, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO 4 DE MARZO - 112832 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 112832 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.79, meta_modificada:16.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA 4 DE MARZO, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE CIUDAD CONSTITUCIÓN A DOS CUADRAS DEL PANTEÓN DE LA C, lon:-111.65276047, lat:25.04560601}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 121305.22 | 121305.22 | 96428.62 | 96428.62 | 96428.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:18, contratista:DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:964286.21, importe_modificado:964286.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1767729/proyecto_PROCESO, 1767729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301790214 | Proyecto de inversión | 456612.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456612.22, modificado:456612.22}} | Mantenimiento del Centro de Salud de San Bernabé, Mpio. de Los Cabos, BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-06/20 | N | 0 | 0 | 81111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:San Bernabé, B.C.S., México, lon:-109.707083, lat:23.1316146}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 456612.22 | 456612.22 | 136983.66 | 136983.66 | 136983.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E3-2020/11, contratista:Jesús Alberto Romo Luzanilla, convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:1604268.06, importe_modificado:1604268.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}}
2020 | 3 | BCS200301790227 | Proyecto de inversión | 330649.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330649.72, modificado:330649.72}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUDDE Santa Rosa MPIO DE LOS CABOS BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-08/20 | N | 0 | 0 | 81111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Sta Rosa, 23430 San José del Cabo, B.C.S., México, lon:-109.7100592, lat:23.0912987}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 330649.72 | 330649.72 | 99194.92 | 99194.92 | 99194.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E3-2020/11, contratista:Jesús Alberto Romo Luzanilla, convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:1604268.06, importe_modificado:1604268.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}}
2020 | 3 | BCS200301792522 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18106 | N | 0 | 0 | 932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.71916, lat:23.080036}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 15000000 | 2917602.16 | 875280.65 | 875280.65 | 875280.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301792532 | Proyecto de inversión | 9104980.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9104980.72, modificado:9104980.72}} | REHAB UABCS CAMPUS LA PAZ MPIO DE LA PAZ BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20030 | N | 0 | 0 | 3918 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA AL SUR, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.314914, lat:24.101492}} | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 9104980.72 | 3982168.03 | 3982168.03 | 3982168.03 | 3982168.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792542 | Proyecto de inversión | 817811.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817811.12, modificado:817811.12}} | REHAB J.N. NUEVA CREACION (EL CAMPAMENTO) EN EL CAMPAMENTO BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20046 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:593, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL CAMPAMENTO, Baja California Sur, lon:-109.677151, lat:23.544746}} | 2020-09-21 | 2020-12-19 | 817811.12 | 817811.12 | 817811.12 | 817811.12 | 817811.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792555 | Proyecto de inversión | 1557373.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1557373.08, modificado:1557373.08}} | REHAB E.P. ROBERTO GARCIA TORTOLEDO (COL. VILLAS DE GPE) EN LA PAZ MPIO DE LA PAZ BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20040 | N | 0 | 0 | 433 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SANTA ROSA DE LIMA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.265372, lat:24.158838}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 1557373.08 | 920588.39 | 920588.39 | 920588.39 | 920588.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792563 | Proyecto de inversión | 1145258.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1145258.62, modificado:1145258.62}} | REHABILITACION ESC. SEC. MODESTO SANCHEZ MAYON EN LORETO BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20029 | N | 0 | 0 | 433 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:P. MODESTO SANCHEZ MAYON NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.349252, lat:26.018133}} | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 1145258.62 | 343577.59 | 343577.59 | 343577.59 | 343577.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS16160100637023 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación Dif El Pescadero | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMSS201604 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SUB DELEGACION EL PESCADERO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-08-08 | 2016-10-01 | 500000 | 485963 | 483770 | 483770 | 483770 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMSS201604, contratista:PROVIAL BAJA SUR SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:485929.36, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {714351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748723 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Carrizal - 312256 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 312256 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:CALLE CARRETERA A EL CARRIZAL INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 23250 EL CARRIZAL, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO A LA TRINIDAD Y CALL, lon:-110.3137236, lat:23.78565004}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748724 | Proyecto de inversión | 94125.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94125.3, modificado:94125.0}} | Suministro De Material Y Equipo Pecuario El Coro San Bartolo - 363776 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 363776 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:487, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 00 PUEBLO EL CORO, 23333 EL CORO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMI, lon:-109.7770591, lat:23.68302869}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 94125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748725 | Proyecto de inversión | 28629 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28629.0, modificado:28629.0}} | Suministro De Equipo Agricola El Coro Los Barriles - 361471 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 361471 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:487, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 00 PUEBLO EL CORO, 23333 EL CORO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALL, lon:-109.7701927, lat:23.64152016}} | 2016-11-08 | 2016-12-31 | 28629 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748732 | Proyecto de inversión | 374664 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184536.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190128.0, modificado:559200.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica El Paraje Segunda Etapa El Pescadero - 275789 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 275789 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:684, direccion:CAMINO TRAMO EL PESCADERO - EL PARAJE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 BARRIO EL PARAJE, 23310 EL PESCADERO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C, lon:-110.1557936, lat:23.35437254}} | 2016-11-30 | 2016-12-31 | 559200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748734 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En San Pedro De La Presa - 308521 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 308521 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:687, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 122 + 000 PUEBLO SAN PEDRO DE LA PRESA, 00000 SAN PEDRO DE LA PRESA, LA PAZ, lon:-110.9937509, lat:24.84794612}} | 2016-12-13 | 2016-12-31 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748736 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En San Isidro El Cardonal - 309217 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 309217 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:785, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 103 + 00 PUEBLO SAN ISIDRO EL CARDONAL, 23254 SAN ISIDRO, LA PAZ BAJA CALIFORN, lon:-109.7901634, lat:23.88366541}} | 2016-12-13 | 2016-12-31 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748741 | Acción | 30500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30500.0, modificado:30500.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 364990 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 364990 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-01 | 2016-12-15 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {852869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748811 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Instalación De Huertos Comunitarios La Matanza Ej El Carrizal - 285260 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 285260 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1510, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA TRANS LA PAZ-C SAN LUCAS - MELITON ALBAÑEZ KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO LA MATANZA, 23250 LA MATANZA, LA PAZ, lon:-110.2788817, lat:23.6372063}} | 2016-12-05 | 2016-12-31 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748817 | Proyecto de inversión | 153858.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153858.78, modificado:153859.0}} | Suministro De Equipo Agricola Texcalama Todos Santos - 361274 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 361274 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:895, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 92 + 500 PUEBLO TEXCALAMA TODOS SANTOS, 23300 TEXCALAMA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA S, lon:-110.0602091, lat:23.449488}} | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 153859 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833884 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Rehabilitación De Cancha Publica Los Barriles | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201721 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:392, direccion:LOS BARRILES, lon:-109.704577, lat:23.6806}} | 2017-08-18 | 2017-12-01 | 800000 | 796745 | 781752 | 781752 | 781752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201721/17, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:796744.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941557/proyecto_INICIO, 941557/proyecto_PROCESO, 941557/proyecto_INICIO, 941557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833922 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Equipamiento Del Rastro Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO- RASTRO MUNICIPAL | FMUM201728 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-03 | 2017-11-01 | 500000 | 480624 | 480624 | 480624 | 480624 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/009-2017, contratista:JAIME EDUARDO ZATARAIN PUPPO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:281892.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {941597/proyecto_INICIO, 941597/proyecto_PROCESO, 941597/proyecto_FIN, 941597/proyecto_INICIO, 941597/proyecto_FIN, 941597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16170100834267 | Adquisición | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Adquisición De Vehículos Nuevos Austeros | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL | FMFM201711 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-19 | 2017-12-01 | 2500000 | 2485000 | 2485000 | 2485000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E4-2017, contratista:AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2485000.05, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {941963/proyecto_INICIO, 941963/proyecto_FIN, 941963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170200880468 | Adquisición | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Adquisicion De Camiones Compactadores De Basura | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL | FMRE201703 | N | 0 | 0 | 215781 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCION GENERAL DE SERVICIO PUBLICOS, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-15 | 2017-10-01 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E6-2017, contratista:CORPORATIVO TEKSEG, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1.997984E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {990043/proyecto_PROCESO, 990043/proyecto_INICIO, 990043/proyecto_FIN, 990043/proyecto_PROCESO, 990043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906472 | Proyecto de inversión | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191052 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 191052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1032725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906485 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Reguladores De Corriente - 143661 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 143661 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1032738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906495 | Proyecto de inversión | 455887.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450887.06, modificado:455887.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:455887.0}} | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable Poblado Las Breyitas - 188879 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL OOMSAPAS DE LA PAZ | 188879 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:PUEBLO LAS BREYITAS, 23350 LAS BREYITAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LAS BREYITAS SUBDELEGACION DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.3158429, lat:23.82816565}} | 2017-05-02 | 2017-12-29 | 455887 | 449112 | 447176 | 447176 | 447176 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-01-2016-17, contratista:JAI D ALI DOMINGUEZ MACKLIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:449112.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032748/proyecto_INICIO, 1032748/proyecto_FIN, 1032748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300957622 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Parque Con Alumbrado Público En La Localidad Melitón Albáñez Domínguez (Segunda Etapa) - 7496820 - 7037 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 7037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.660017; -110.420757), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2000000 | 1993758 | 1985164 | 1985164 | 1985164 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO201703/17, contratista:GIOVANNI ALBERTO HIGUERA PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1993758.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1091386/proyecto_PROCESO, 1091386/proyecto_FIN, 1091386/proyecto_INICIO, 1091386/proyecto_PROCESO, 1091386/proyecto_FIN, 1091386/proyecto_INICIO, 1091386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300958899 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación De Parque Publico En El Poblado De San Pedro - 7496631 - 7035 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 7035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(23.925714; -110.262642), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1500000 | 1499913 | 1493447 | 1493447 | 1493447 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO201705/17, contratista:CONSTRUCTORA KANAI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1499913.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1092663/proyecto_INICIO, 1092663/proyecto_PROCESO, 1092663/proyecto_FIN, 1092663/proyecto_PROCESO, 1092663/proyecto_INICIO, 1092663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300959337 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Suministro Y Construcción De Paraderos Para El Transporte Urbano En La Cd. De La Paz, B.C.S. - 7974199 - 7171 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 7171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(BLVD. FORJADORES E/B.CONCEPCION Y B. ASUNCION; 24.116845; -110.311556) (BLVD. FORJADORES E/SIERRA LA VICTORIA Y CONSTITUYE; 24.114576; -110.311453) (BLVD. FORJADORES E/ BLVD. UNIVERSITARIO ; 24.09859; -110.311736) (BLVD. FORJADORES E/C. GILBERTO ARR, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1500000 | 1497927 | 1491471 | 1491471 | 1491471 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO201701/17, contratista:IVN BETANCOURT GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1497927.73, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1093101/proyecto_FIN, 1093101/proyecto_PROCESO, 1093101/proyecto_FIN, 1093101/proyecto_INICIO, 1093101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973245 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | Ampliacion De Vivienda En Zona Rural Recamara - 225519 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 225519 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:PUEBLO EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, DOMICILIO CONOCIDO DISTRIBUIDOS EN EL POBLADO, lon:-110.3134536, lat:23.78689712}} | 2017-10-18 | 2017-12-29 | 42500 | 424489 | 421308 | 421308 | 404767 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIVI201709/17, contratista:JESÚS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:MUNICIPIO DELA PAZ, monto:2546932.0, importe_modificado:2546932.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1108325/proyecto_INICIO, 1108325/proyecto_FIN, 1108325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973259 | Proyecto de inversión | 419691.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419691.55, modificado:424692.0}} | Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Guadalupe Victoria - 279128 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DE OOMSAPAS DE LA PAZ | 279128 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE OLACHEA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, CALLE LEOPO SE ENCUETRA A LA CALLE CONTIGUA A LA PRIVADA SALVATIER, lon:-110.2845527, lat:24.15101024}} | 2017-10-04 | 2017-12-01 | 424692 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1108339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973268 | Acción | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | Sillas Plegables - 223220 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 223220 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1108348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973296 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Ampliación De Red De Alcantarillado Barrio La Esperanza Todos Santos Bcs - 286119 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DE OOMSAPAS DE LA PAZ | 286119 | N | 0 | 0 | 508 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE PUNTA LOBOS BARRIO LA ESPERANZA, 23300 TODOS SANTOS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FRANCISCO BOJORQUER VIDAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE , lon:-110.2273227, lat:23.43948833}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 5000000 | 4990084 | 4968575 | 4968575 | 4968575 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-009-17, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:4990084.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1108376/proyecto_PROCESO, 1108376/proyecto_INICIO, 1108376/proyecto_FIN, 1108376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973301 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 227417 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 227417 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:336, direccion:RANCHO DELEGACION LOS PLANES, 23234 AGUA AMARGA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, 2 AMPLIACIONES DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA 2 AMPLIACIONES , lon:-109.9008799, lat:23.97979085}} | 2017-10-19 | 2017-12-29 | 510000 | 509386 | 505570 | 505570 | 489321 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIVI201709/17, contratista:JESÚS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:MUNICIPIO DELA PAZ, monto:2546932.0, importe_modificado:2546932.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1108381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170401041781 | Proyecto de inversión | 2269662 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269662.0, modificado:2269662.0}} | Construcción De Parque Público ""El Pescador"" Ubicado En El Municipio De La Paz, B.C.S. - 8267001 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 575 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(24.101897; -110.32357), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2269662 | 2265470 | 2255705 | 2255705 | 2255705 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FFRO201706/17, contratista:CONSTRUCCIONES MTN S DE RL, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2265470.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176861/proyecto_INICIO, 1176861/proyecto_PROCESO, 1176861/proyecto_FIN, 1176861/proyecto_PROCESO, 1176861/proyecto_FIN, 1176861/proyecto_PROCESO, 1176861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170401051504 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Primera Etapa Credencializacion Del Transporte Publico | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | FMUM201753 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCION DE TRANSPORTE, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-02-12 | 2018-03-01 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/017/2017, contratista:JORGE ALBERTO ARMENTA ATAMOROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAPAZ, monto:350000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170401051506 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Adquisición De Tracto Camión Y Remolque Tipo Cama Baja | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | FMUM201752 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-02-06 | 2018-02-01 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E21-2017, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA DECAPITAL VARIABLE, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LAPAZ, monto:3000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068077 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 2da Etapa Parque Santa Monica | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201817 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PARQUE SANTA MONICA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-11-01 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068114 | Proyecto de inversión | 3710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710000.0, modificado:3710000.0}} | Rehabilitación De Talleres Mecánicos De Servicios Públicos Municipales | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201822 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-07 | 2018-11-01 | 3708420 | 3708420 | 3654072 | 3654072 | 3654072 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068249 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Cercado Perimetral A Rastro Municipal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201834 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-14 | 2018-11-01 | 1997346 | 1997346 | 1968074 | 1968074 | 1968074 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180201081775 | Acción | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:49000.0}} | Scanner - 140667 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 140667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1220156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301298599 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CASA DE SALUD EN POBLADO CONQUISTA AGRARIA - 57045 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 57045 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:985, direccion:EJIDO CONQUISTA AGRARIA, 00000NCPE CONQUISTA AGRARIA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,A UN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA., lon:-110.81364037, lat:23.98353416}} | 2018-05-28 | 2018-09-30 | 2700000 | 2699637 | 1349819 | 1349819 | 1349819 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMIN201705/17, contratista:CONSTRUCCION MTN S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2705420.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1298599/proyecto_INICIO, 1298599/proyecto_FIN, 1298599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385811 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | J.N. PROFA. LEONOR LOPEZ ORELLANO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17356 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:335, direccion:CALLE PRINCIPAL, SANTO DOMINGO, Baja California Sur, lon:-111.919209, lat:25.489584}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 800000 | 763052.92 | 763052.92 | 763052.92 | 763052.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385812 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. GENERAL FELIPE ANGELES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17361 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.65846, lat:25.034673}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1200000 | 1138753.86 | 1138753.86 | 1138753.86 | 1138753.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385815 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PROF. PABLO L. MARTINEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17363 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.651093, lat:25.03328}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1350000 | 1234683.73 | 1234683.73 | 1234683.73 | 1234683.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385859 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. EMILIANO ZAPATA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17389 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:684, direccion:AGUSTIN ALBAÑEZ, EL PESCADERO, Baja California Sur, lon:-110.167911, lat:23.364521}} | 2018-06-18 | 2018-09-15 | 1350000 | 1218647.2 | 1209313.31 | 1209313.31 | 1209313.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385865 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | TV. SECUNDARIA No. 53 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17410 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CRIOLLO OLAS ALTAS, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311749, lat:24.055296}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 1350000 | 1139921.3 | 1139921.3 | 1139921.3 | 1139921.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385870 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. CARMEN MORENO CORRAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17413 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA RIBERA, Baja California Sur, lon:-109.586062, lat:23.596633}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 1050000 | 980663.69 | 294199.11 | 294199.11 | 294199.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385871 | Proyecto de inversión | 1398000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1398000.0, modificado:1398000.0}} | E.P. ROSARIO MORALES AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17415 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.911076, lat:22.892907}} | 2018-05-07 | 2018-08-04 | 1398000 | 1315821.18 | 1313039.96 | 1313039.96 | 1313039.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385874 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ESC. SEC. RAUL ENRIQUE GUERRERO MONTAÑO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17418 | N | 0 | 0 | 809 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.915532, lat:22.889552}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 1500000 | 1415665.54 | 1415665.53 | 1415665.53 | 1415665.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386027 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E. P. LEONA VICARIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15290 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:BENITO JUAREZ NUM. 0, EL CENTENARIO, Baja California Sur, lon:-110.414018, lat:24.103}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1350000 | 1223929.91 | 1223929.91 | 1223929.91 | 1223929.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386032 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. CUAUHTEMOC | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15287 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.28505, lat:24.135783}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1200000 | 1114981.58 | 1067944.66 | 1067944.66 | 1067944.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386043 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. PROF. MANUEL QUIROZ MARTINEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15281 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.273815, lat:27.333993}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1200000 | 1116050.73 | 1115848.2 | 1115848.2 | 1115848.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386044 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | C.R.E.N. MARCELO RUBIO RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15304 | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIANO ARNES SN, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.343, lat:26.0128}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 2500000 | 2311072.55 | 2311009.98 | 2311009.98 | 2311009.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386047 | Proyecto de inversión | 1201066.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1201066.53, modificado:1201066.53}} | J.N. ELOISA DIAZ ARRAZOLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15303 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ALLENDE NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.350977, lat:26.006933}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1201066.53 | 1114793.21 | 1114793.21 | 1114793.21 | 1114793.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386048 | Proyecto de inversión | 1493853.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1493853.78, modificado:1493853.78}} | ESC. SEC. JUSTO SIERRA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15278 | N | 0 | 0 | 761 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.651112, lat:25.03844}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1493853.78 | 1380000 | 1368573.85 | 1368573.85 | 1368573.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386054 | Proyecto de inversión | 1349826.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1349826.39, modificado:1349826.39}} | ESC. SEC. FCO. J. MUJICA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15283 | N | 0 | 0 | 484 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:ROSAURA ZAPATA Y DOMINGO CARBALLO NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.034085, lat:27.970261}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1349826.39 | 1200174.65 | 1200174.65 | 1200174.65 | 1200174.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390401 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | MARIA DEL ROSARIO AGRUEL AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16071 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:VALENTIN GOMEZ FARIAS NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.78405, lat:25.264546}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 900000 | 796390.58 | 796390.57 | 796390.57 | 796390.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390407 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ESTADO DE QUERETARO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16145 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:335, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTO DOMINGO, Baja California Sur, lon:-111.919748, lat:25.493669}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 1050000 | 1009309.86 | 1009309.86 | 1009309.86 | 1009309.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390417 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PEDRO MORENO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16128 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:LAURELES NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.637068, lat:25.030607}} | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 1350000 | 1252624.42 | 1252624.41 | 1252624.41 | 1252624.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390423 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | E.T.V. 19 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16152 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CADEJÉ, Baja California Sur, lon:-112.511928, lat:26.378011}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 800000 | 738883 | 738883 | 738883 | 738883 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390429 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | EDUCADORES DE BAJA CALIFORNIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16141 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CERRADA MARQUEZ DE LEON NUM. 0, TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.221865, lat:23.446271}} | 2016-08-10 | 2016-11-08 | 1350000 | 1215069.04 | 1215069.04 | 1215069.04 | 1215069.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390432 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | JOSE MARIA GARMA GONZALEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16092 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:ALFREDO V. BONFIL NUM. 0, EL CENTENARIO, Baja California Sur, lon:-110.412062, lat:24.096409}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1350000 | 1287519.65 | 1287519.22 | 1287519.22 | 1287519.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390433 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | HUMBERTO MUÑOZ ZAZUETA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16166 | N | 0 | 0 | 551 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MANIFIESTO DEL PLAN DE LAS PLAYITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.324081, lat:24.115912}} | 2016-08-12 | 2016-11-10 | 1500000 | 1389789.18 | 1389787.7 | 1389787.7 | 1389787.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390434 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | JOSE VASCONCELOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16168 | N | 0 | 0 | 1052 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:UNION, PRINCIPAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.312296, lat:24.084408}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1900000 | 1710990.08 | 1710989.75 | 1710989.75 | 1710989.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390437 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JOSEFINA RAMOS DEL RIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16135 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SALINAS LEAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.290755, lat:24.14625}} | 2016-11-07 | 2017-02-04 | 1200000 | 1097066.51 | 1097066.51 | 1097066.51 | 1097066.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390450 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JOSE REFUGIO ANGULO COTA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16082 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PASEO DEL CORTES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.291709, lat:24.172191}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1200000 | 1152142.29 | 1152072.07 | 1152072.07 | 1152072.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390463 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16160 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ISLA ESPIRITU SANTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.263681, lat:24.151446}} | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 1350000 | 1279399.86 | 1279399.82 | 1279399.82 | 1279399.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390465 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 10 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16194 | N | 0 | 0 | 982 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SIERRA DE LAS VIRGENES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.317177, lat:24.111124}} | 2016-11-14 | 2017-02-11 | 1900000 | 1812557.57 | 1812557.57 | 1812557.57 | 1812557.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390467 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 17 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16093 | N | 0 | 0 | 824 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:GUILLERMO PRIETO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.335798, lat:24.130526}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1750000 | 1668147.25 | 1668147.25 | 1668147.25 | 1668147.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390470 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | MARIA MAGDALENA RUBIO RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16137 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SANTA CATALINA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.332607, lat:24.115932}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1050000 | 974404.8 | 974404.8 | 974404.8 | 974404.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390472 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | HUGO CESAR PIÑEDA CHACON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16078 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DEL MESON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.297518, lat:24.05506}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1145636.79 | 1143205.35 | 1143205.35 | 1143205.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390475 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDÍN DE NIÑOS NUM. 230 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16157 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA POLITECNICO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.340714, lat:24.140661}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1200000 | 1001180.82 | 1001180.82 | 1001180.82 | 1001180.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390479 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | VICTOR HUGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16089 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.324899, lat:24.100153}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1119238.3 | 1118968.5 | 1118968.5 | 1118968.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390486 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TELESECUNDARIA NUM. 50 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16097 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ISLA CRECIENTE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.267359, lat:24.147118}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1142585.95 | 1138988.77 | 1138988.77 | 1138988.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390491 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | IGNACIO M. ALTAMIRANO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16331 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOTON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.332831, lat:24.130146}} | 2017-06-19 | 2017-11-15 | 1350000 | 1251212.84 | 1251212.69 | 1251212.69 | 1251212.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390495 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | ESTADO 30 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16344 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SAN LUIS GONZAGA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.315173, lat:24.11408}} | 2017-10-16 | 2017-12-14 | 850000 | 768557.92 | 768557.92 | 768557.92 | 768557.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390503 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESCUELA SUPERIOR DE CULTURA FISICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16346 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BORDO EL CAJONCITO S/N, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.303381, lat:24.132554}} | 2017-10-16 | 2017-11-14 | 2500000 | 784227.35 | 784227.35 | 784227.35 | 784227.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390505 | Proyecto de inversión | 10380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.038E7, modificado:1.038E7}} | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16347 | N | 0 | 0 | 3918 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:KILOMETRO 5.5, CARRETERA AL SUR, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.314914, lat:24.101492}} | 2017-09-11 | 2018-02-07 | 10380000 | 9980769.05 | 9980768.91 | 9980768.91 | 9980768.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390506 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ESCUELA PREPARATORIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16284 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FORJADORES DE SUDCALIFORNIA S/N, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.313502, lat:24.139105}} | 2017-04-03 | 2017-07-31 | 2000000 | 1914221.19 | 1914221.19 | 1914221.19 | 1914221.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390509 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | JOSE VASCONSELOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16197 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:161, direccion:CARRETERA TRANSPENINSULAR KILOMETRO 40 NUM. 0, LIGÜÍ, Baja California Sur, lon:-111.27, lat:25.734444}} | 2016-11-07 | 2017-02-04 | 1050000 | 1003513.42 | 1003513.42 | 1003513.42 | 1003513.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390512 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16356 | N | 0 | 0 | 498 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PASEO JULIÁN DE MAYORGA, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.353989, lat:26.010533}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 2500000 | 2390107.69 | 2386614.11 | 2386614.11 | 2386614.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390515 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | VICENTE V. IBARRA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16174 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:5 DE MAYO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.700135, lat:23.057026}} | 2016-09-05 | 2016-12-04 | 1350000 | 1258564.71 | 1258561.27 | 1258561.27 | 1258561.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390531 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | VALERIO GONZALEZ CANSECO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16287 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:303, direccion:CASCA LOZUCHILTH NUM. 0, LAS VEREDAS, Baja California Sur, lon:-109.707082, lat:23.146868}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1091898.95 | 1091839.8 | 1091839.8 | 1091839.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390534 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CARLOS PERRAULT | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16298 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:896, direccion:LOS POTREROS NUM. 0, SAN BERNABÉ, Baja California Sur, lon:-109.706944, lat:23.131389}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1070764.59 | 1070646.05 | 1070646.05 | 1070646.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390536 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MARIA DEL CARMEN ORTEGA MEZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16290 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.71291, lat:23.09117}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1044952.85 | 1014435.03 | 1014435.03 | 1014435.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390549 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | LAZARO CARDENAS DEL RIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16301 | N | 0 | 0 | 608 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PALMAS EDULIS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.94298, lat:22.937404}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1293575.22 | 1293575.22 | 1293575.22 | 1293575.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390563 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MAURICIO PINO OROZCO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16310 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALZADA EJIDO SAN JOSE NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.716198, lat:23.069739}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1171772.85 | 1171772.85 | 1171772.85 | 1171772.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390567 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 21 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16322 | N | 0 | 0 | 1008 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JOHAN SEBASTIAN BACH NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.706711, lat:23.079213}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1750000 | 1583502.24 | 1580527.02 | 1580527.02 | 1580527.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390569 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16325 | N | 0 | 0 | 932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.71916, lat:23.080036}} | 2017-04-03 | 2017-08-30 | 15000000 | 13836037.36 | 13834709.68 | 13834709.68 | 13834709.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390576 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16075 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.38469, lat:27.644389}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1050000 | 987988.14 | 987988.14 | 987988.14 | 987988.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390581 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ANGEL FORT AMADOR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16188 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:GENERAL FELIX ORTEGA NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.049733, lat:27.974347}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1350000 | 1294436.54 | 1294436.54 | 1294436.54 | 1294436.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390584 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | GENERAL IGNACIO ALLENDE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16153 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:AVENIDA BAJA CALIFORNIA NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.056337, lat:27.958547}} | 2017-05-08 | 2017-08-05 | 1050000 | 957593.12 | 957593.12 | 957593.12 | 957593.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390587 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | JARDIN DE NIÑOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16335 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.25867, lat:27.323888}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 800000 | 758520.82 | 758520.81 | 758520.81 | 758520.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390592 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ESC. SEC. TECNICA NO. 06 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16337 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:AVENIDA FUNDADORES NUM. 0, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Baja California Sur, lon:-113.440695, lat:27.6679}} | 2017-08-28 | 2017-12-25 | 1350000 | 1282734.73 | 1281429.19 | 1281429.19 | 1281429.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401444081 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CAPACITACIÓN - 372058 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 372058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1444081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401448505 | Proyecto de inversión | 388386.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388386.46, modificado:388386.46}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE POBLADO REFORMA AGRARIA NO DOS - 380131 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPA | 380131 | S | 67 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1499, direccion:RANCHERIA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA NO. 2, 00000 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA NO. 2, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE RED DE REFORMA AGRARIA NO. 2, lon:-110.824547, lat:24.00428082}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 388386 | 388386 | 386712 | 384284 | 384284 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-016-18, contratista:EFREN LIUSSE LOPEZ CASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:388386.0, importe_modificado:388386.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1448505/proyecto_INICIO, 1448505/proyecto_FIN, 1448505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401450531 | Proyecto de inversión | 802549.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802549.14, modificado:802549.14}} | EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO POBLADO PUERTO CHALE PRIMERA ETAPA - 382921 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 382921 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA - PUERTO CHALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO PUERTO CHALE, 00000 PUERTO CHALE, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL POBLADO PUERTO CHALE, lon:-111.55012094, lat:24.42558933}} | 2018-06-11 | 2018-12-31 | 802549 | 802549 | 401275 | 401275 | 401275 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-012-18, contratista:PERFORACIONES, POZOS Y CANALES S DE RL DE MI, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:802549.0, importe_modificado:802549.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450531/proyecto_PROCESO, 1450531/proyecto_INICIO, 1450531/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401453243 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | TECHO FIRME - 396539 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE PLANEACION | 396539 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:RANCHERIA , 00000 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE DISTRIBUIRÁN EN LA DELEGACIÓN DE LOS DOLORES EN SUS DIVERSAS RANCHERÍAS., lon:-111.46543921, lat:24.59036248}} | 2018-11-27 | 2018-12-31 | 600000 | 598583 | 598583 | 598583 | 598583 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP/FISM/08-2018, contratista:FERNANDO SANCHEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:598583.0, importe_modificado:598583.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1453243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401453303 | Proyecto de inversión | 409578.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409578.35, modificado:409578.35}} | PISO FIRME - 396629 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 396629 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:BRECHA TRAMO SANTA RITA - LA SOLEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 1 RANCHERIA , 00000 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN EN LA DELEGACIÓN LOS DOLORES Y SUS RANCHERÍAS, lon:-111.46526755, lat:24.59020639}} | 2018-11-27 | 2018-12-31 | 409578 | 404802 | 404802 | 404802 | 404802 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP/FISM/09-2018, contratista:FERNANDO SANCHEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:404802.0, importe_modificado:404802.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1453303/proyecto_INICIO, 1453303/proyecto_FIN, 1453303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401497426 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESC. SEC. TEC. No.12 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18166 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:149, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN IGNACIO, Baja California Sur, lon:-112.894722, lat:27.2825112}} | 2018-11-26 | 2019-03-25 | 1200000 | 1143380.19 | 1143380.19 | 1143380.19 | 1143380.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401497431 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. SIMUND FREUD | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18161 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DEL CHARRO Y MORO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCION, Baja California Sur, lon:-111.684031, lat:25.02685}} | 2018-12-03 | 2019-03-02 | 1050000 | 968464.87 | 968464.87 | 968464.87 | 968464.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401497433 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 01 PROFA. CONCEPCION CASILLAS SEGUAME | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17463 | N | 0 | 0 | 797 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ISABEL LA CATOLICA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.302935, lat:24.153775}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 1500000 | 1431068.27 | 1431068.27 | 1431068.27 | 1431068.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401497434 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. PROF. CARLOS MORENO PRECIADO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17461 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BAHIA TORTUGAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311704, lat:24.1176781}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 1350000 | 1285918.87 | 1285918.87 | 1285918.87 | 1285918.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401497435 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. FRIDA KAHLO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18472 | N | 0 | 0 | 353 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:AVENIDA CANGREJOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.963946, lat:22.912998}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 1350000 | 1282552.57 | 1282540.14 | 1282540.14 | 1282540.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101512180 | Adquisición | 335264 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335264.0, modificado:328407.95}} | Aquisiciones Acceso de Justicia para las Mujeres | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Secretaria de Seguridad Publica y Procuraduria General del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio SN-CSN-C, Indeco, Emiliano Zapata, 23070 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31535149, lat:24.12531154}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 328407.95 | 328407.95 | 328407.95 | 328407.95 | 328407.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514477 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR No. 43 (USAER) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18173 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA RIVERA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.713098, lat:23.091158}} | 2018-11-05 | 2019-03-04 | 1050000 | 964291.79 | 809427.71 | 809427.71 | 809427.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514492 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | C.A.M. JEAN PIAGET | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17443 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.651376, lat:25.037423}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 1350000 | 1288476.8 | 1288476.8 | 1288476.8 | 1288476.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514510 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | ESCUFI | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17466 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.303297, lat:24.132437}} | 2018-12-10 | 2019-02-07 | 250000 | 234398.23 | 234398.23 | 234398.23 | 234398.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101516684 | Adquisición | 6617614 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6617614.0, modificado:6617614.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS AUSTEROS | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR/DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO | FMRE181901 | N | 0 | 0 | 272711 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Melitón Albáñez 3625, Emiliano Zapata, 23070 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31851381, lat:24.1333919}} | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 4942800 | 4942800 | 2453700 | 2453700 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190201548202 | Proyecto de inversión | 1084530.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084530.43, modificado:948288.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MONTE SINAHÍ - 70186 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 70186 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MELITON ALBAÑEZ COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA MONTE SINAHI, lon:-110.29087329, lat:24.16692253}} | 2019-05-22 | 2019-12-31 | 948288 | 948288 | 911546 | 911546 | 911546 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-002-19, contratista:CVBIKA ARQUITECTURA Y EDIFICACION, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:948288.0, importe_modificado:948288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548202/proyecto_INICIO, 1548202/proyecto_FIN, 1548202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190301571137 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16348 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.292511, lat:24.043768}} | 2019-07-01 | 2019-11-27 | 35000000 | 7802853.16 | 7802853.16 | 7802853.16 | 7802853.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190301571138 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.P. NICOLAS BRAVO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17400 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA SOLEDAD, Baja California Sur, lon:-110.815556, lat:24.812778}} | 2019-06-24 | 2019-08-07 | 900000 | 604741.99 | 604741.99 | 604741.99 | 604741.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190301572880 | Adquisición | 836250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:116, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836250.0, modificado:835950.0}} | FONDO DE PROVISION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. | 106/2019 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ignacio Allende & Isabel La Católica, Zona Central, 23040 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3080493, lat:24.1482993}} | 2019-06-27 | 2019-12-31 | 835950 | 835950 | 835950 | 835950 | 835950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2019/26INGBCSSFASSADRM310, contratista:EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S., monto:299700.0, importe_modificado:299700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:30.0}} | {1572880/proyecto_FIN, 1572880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401606110 | Proyecto de inversión | 14955119.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.49551195E7, modificado:1.49551195E7}} | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN ZONA URBANA RECAMARA BAÑO - 70354 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 70354 | S | 308 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ISLA TORTUGA COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LOS ISLOTES Y CALLE ISLA CRECIENTE, SE REALIZARAN 140 ACCIONES DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN ZONA URBANA RECAMARABAÑO DISTRIBUIDAS EN LA LOCALID, lon:-110.2709261, lat:24.14640042}} | 2019-05-22 | 2019-12-31 | 14955119.5 | 14955119.5 | 14700882 | 14700882 | 13568533 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201905/19, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1.495512E7, importe_modificado:1.495512E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1606110/proyecto_PROCESO, 1606110/proyecto_INICIO, 1606110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401638585 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 229199 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 229199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1638585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401690936 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.P. NICOLAS BRAVO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17400 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA SOLEDAD, Baja California Sur, lon:-110.815556, lat:24.812778}} | 2019-06-24 | 2019-08-07 | 900000 | 604741.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101699754 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | OBRA DEL CECC AMPLIACION DEL AREA DE ARCHIVO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BCS | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.67, meta_modificada:65.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1, Baja California Sur, México, lon:-110.29981613, lat:24.04356384}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 1170000 | 1295189.6 | 388556.88 | 388556.88 | 388556.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101699828 | Adquisición | 553210.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553210.54, modificado:553210.54}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO MEDICO Y VEHICULO PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1, Baja California Sur, México, lon:-110.29997706, lat:24.04350995}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 497889 | 364933 | 323901.42 | 323901.42 | 323901.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101699865 | Adquisición | 3825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3825000.0, modificado:3825000.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PARA EL REPUVE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1, Baja California Sur, México, lon:-110.30003875, lat:24.04347565}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 3442500 | 216868.96 | 108434.48 | 108434.48 | 108434.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701733 | Proyecto de inversión | 960800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960800.0, modificado:960800.0}} | SUMINISTRO DE 5,700 MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 8 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:5700.0, meta_modificada:5700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 3 113, Centro, 23920 Santa Rosalía, B.C.S., México, lon:-112.2687614, lat:27.3362282}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 960800 | 790795.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CE-903017989-E20-2020, contratista:MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I., S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1976988.0, importe_modificado:1976988.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201706777 | Proyecto de inversión | 4858529.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4858529.62, modificado:4858529.62}} | REHABILITACION DEL CERESO LA PAZ (AREA TECNICA, ESCOLAR Y MTTO A RED SANITARIA), BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.46, meta_modificada:1608.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32314062, lat:24.12991356}} | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 4372676.7 | 4771606.98 | 1431482.09 | 1431482.09 | 1431482.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201709042 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION E.P. SANTOS DEGOLLADO, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18290 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:149, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN IGNACIO, Baja California Sur, lon:-112.877318, lat:27.301525}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1050000 | 986401.85 | 295920.56 | 295920.56 | 295920.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301714868 | Proyecto de inversión | 2529583.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529583.1, modificado:2529583.1}} | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carr. Al Nte., A, La Paz, B.C.S., Mexico, lon:-110.3346596, lat:24.141055}} | 2020-09-15 | 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1714868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301746567 | Proyecto de inversión | 6117932.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6117932.6, modificado:6117932.6}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO PIONEROS - 48041 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUTAMINETO DE COMONDU | 48041 | S | 1100 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2437.4, meta_modificada:2437.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PABLO L. MARTINEZ COLONIA PIONEROS, 83733 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DANIEL LOPEZ Y CALLE ANTONIA PANTOJA, CALLE JUAN DOMINGUEZ COTA LA COLONIA PIONEROS SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE, lon:-111.63602297, lat:25.02878898}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 6117932.6 | 6117932.6 | 1830359.64 | 1830359.64 | 1830359.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02, contratista:ING. FILIBERTO ZARATE MERCADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:6101197.82, importe_modificado:6101197.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1746567/proyecto_PROCESO, 1746567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301748379 | Proyecto de inversión | 37937.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37937.64, modificado:37937.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 53387 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 53387 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JUAN DOMINGUEZ COTA Y CALLE PABLO L. MARTINEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA CIUDADA A UNA CUADRA Y, lon:-111.64079982, lat:25.03779849}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 37937.64 | 37937.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:19, contratista:ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:602022.45, importe_modificado:602022.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1748379/proyecto_INICIO, 1748379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301748624 | Proyecto de inversión | 1766282.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766282.98, modificado:1766282.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 54055 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 54055 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CALLE AVILA CAMACHO PUERTO PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, LA LOCALIDAD DE PTO ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA U, lon:-112.10795056, lat:25.19317738}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 1766282.98 | 1766282.98 | 933658.99 | 933658.99 | 933658.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:07, contratista:SAUL ALDANA RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:1759385.75, importe_modificado:1759385.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1748624/proyecto_INICIO, 1748624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301749332 | Proyecto de inversión | 121305.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121305.22, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 56104 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 56104 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.79, meta_modificada:16.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO MIJARES COLONIA 4 DE MARZO, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PRIMER AYUNTAMIENTO Y CALLE JESUS GARZA MENCHACA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE CIUDAD CONSTITUCIÓN A 3 C, lon:-111.64519393, lat:25.04436656}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 121305.22 | 121305.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:16, contratista:ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:965815.39, importe_modificado:965815.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1749332/proyecto_INICIO, 1749332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301750547 | Proyecto de inversión | 630815.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630815.37, modificado:630815.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD PUERTO SAN CARLOS - 59726 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 59726 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:CALLE ISLA TORTUGAS COLONIA FONDEPORT, 23740 PUERTO SAN CARLOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ISLA MAGDALENA Y CALLE PUERTO MEJIA, LA COLONIA FONDEPORT SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR DE PUERTO SAN CARLOS A 500, lon:-112.10007102, lat:24.78211422}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 630815.37 | 630815.37 | 393153.86 | 393153.86 | 393153.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:06, contratista:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HIGUERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:880567.37, importe_modificado:880567.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1750547/proyecto_INICIO, 1750547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301750627 | Proyecto de inversión | 123370.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123370.48, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD INSURGENTES ASENTAMIENTO CIUDAD INSURGENTES - 59928 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 59928 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE PROLONGACION MORELOS CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CD. INSURGENTES SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA , lon:-111.77410684, lat:25.24485598}} | 2020-07-07 | 2020-11-30 | 121305.22 | 121305.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:09, contratista:ANDRES ABIF HIRAM OCAMPO ROCHA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:601377.61, importe_modificado:601377.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1750627/proyecto_INICIO, 1750627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301750708 | Proyecto de inversión | 121305.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121305.22, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO ROBERTO ESPERON - 60156 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 60156 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD PASEO DEL VALLE COLONIA PASEOS DE DON PELAYO, 23683 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PASEO DE LA COSTA Y CALLE PASEO ALAMEDA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE CIUDAD CONSTITUCIÓN , lon:-111.67258302, lat:25.01789212}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 121305.22 | 121305.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:16, contratista:ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:965815.39, importe_modificado:965815.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1750708/proyecto_INICIO, 1750708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301753438 | Proyecto de inversión | 78620.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78620.55, modificado:78620.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 68000 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 68000 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MESQUITE COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE CIUDAD CONSTITUCION A 8 CUADRAS DEL I, lon:-111.63156955, lat:25.04216132}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 78620.55 | 78620.55 | 58745.96 | 58745.96 | 58745.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:14, contratista:DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:391638.72, importe_modificado:391638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1753438/proyecto_PROCESO, 1753438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301753494 | Proyecto de inversión | 78620.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78620.55, modificado:78620.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 68183 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 68183 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE UÑA DE GATO COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE FRANCISCO PELAYO LOPEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE CIUDAD CONSTITUCIÓN A 100 M, lon:-111.62795259, lat:25.03754742}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 78620.55 | 78620.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:14, contratista:DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:391638.72, importe_modificado:391638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1753494/proyecto_PROCESO, 1753494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301756095 | Proyecto de inversión | 2382396.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382396.68, modificado:2382396.68}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS ASENTAMIENTO LAGUNITAS - 81443 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 81443 | S | 1200 | 1387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE LAGUNAS DE MONTE VELLO COLONIA LAGUNITAS, 23462 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LAGUNA BOSQUE AZUL Y CALLE LAGUNA ENSUEÑOS, CALLE LAGUNA SEMPOALA A TRES CUADRAS DE LLANTERA FLORES, lon:-109.92268748, lat:22.91653649}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 2382396.68 | 2382396.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/PARQLAG/CSL/R33-026-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS DE LA PAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:2382396.68, importe_modificado:2382396.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1756095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301759213 | Proyecto de inversión | 2568740.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568740.31, modificado:2568740.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO ASENTAMIENTO INVI SAN JOSÉ VIEJO - 90034 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 90034 | S | 123 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA Y QUINTANA ROO COLONIA INVI SAN JOSÉ VIEJO, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE ZACATECAS, CALLE CHIAPAS BAJAS DEL PANTEON A LA CARRETERA CUATRO CUADRAS POR LA CA, lon:-109.71419285, lat:23.1152403}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 2568740.31 | 2568740.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/RSJVCQR/SJC/R33-011-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:3369435.27, importe_modificado:3369435.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1759213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301788382 | Adquisición | 3229847.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143759.59, modificado:2143759.59}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115028.0, modificado:115028.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121450.0, modificado:121450.0}, ff4: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849610.0, modificado:849610.0}} | PROGRAMA DE INVERSION EN Adquisición de bienes muebles AFASPE BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | AFASPE/20 | N | 0 | 0 | 313919 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2461.0, meta_modificada:2461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Revolución de 1910 822, Esterito, 23020 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.30906439, lat:24.16693912}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 3229847.59 | 434951.28 | 404951.28 | 366961.36 | 332340 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}}
2020 | 3 | BCS200301790221 | Proyecto de inversión | 203178.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203178.48, modificado:203178.48}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD Lomas del Sol MPIO DE LOS CABOS BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-07/20 | N | 0 | 0 | 93000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Col del Sol, B.C.S., México, lon:-109.9303338, lat:22.9201852}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 203178.48 | 203178.48 | 60953.54 | 60953.54 | 60953.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E3-2020/11, contratista:Jesús Alberto Romo Luzanilla, convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:1604268.06, importe_modificado:1604268.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}}
2020 | 3 | BCS200301792520 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION E.P. PROFR. BENITO BELTRAN BELTRAN EN EL ANCON, MPIO DE LA PAZ, BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18294 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1050, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL ANCÓN, Baja California Sur, lon:-110.101111, lat:24.011667}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 800000 | 736076.5 | 220822.95 | 220822.95 | 220822.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}}
2020 | 3 | BCS200301792533 | Proyecto de inversión | 5904420.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5904420.71, modificado:5904420.71}} | REHAB J.N. SIN NOMBRE (COL EJIDO SAN JOSE VIEJO) MPIO DE LOS CABOS BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20002 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE JALISCO Y COLIMA, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.716263, lat:23.119474}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 5904420.71 | 3854612.64 | 3854612.64 | 3854612.64 | 3854612.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792536 | Proyecto de inversión | 849337.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849337.89, modificado:849337.89}} | REHAB J.N. PROFR. MANUEL QUIROZ MARTINEZ EN SANTA ROSALIA MPIO DE MULEGE BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20008 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ NUM. 0, SANTA ROSAL?A, Baja California Sur, lon:-112.273815, lat:27.333993}} | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 849337.89 | 506057.88 | 506057.88 | 506057.88 | 506057.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792538 | Proyecto de inversión | 1072827.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1072827.75, modificado:1072827.75}} | REHABILITACION J.N. ILDELFONSO GREEN CESEÑA CABO SAN LUCAS MPIO DE LOS CABOS BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20020 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:NINOS HEROES NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.91561, lat:22.885737}} | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 1072827.75 | 589422.92 | 589422.92 | 589422.92 | 589422.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792541 | Proyecto de inversión | 263785.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:263785.72, modificado:263785.72}} | REHABILITACION J.N. JOSE CLEMENTE OROZCO EN CABO SAN LUCAS MPIO DE LOS CABOS BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20045 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.930651, lat:22.919866}} | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 263785.72 | 263785.72 | 263785.72 | 263785.72 | 263785.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792544 | Proyecto de inversión | 731761.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:731761.84, modificado:731761.84}} | REHAB E.P. SIN NOMBRE (FRACC CAMINO REAL) EN LA PAZ MPIO LA PAZ BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20013 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.291431, lat:24.062134}} | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 731761.84 | 591466.6 | 591466.6 | 591466.6 | 591466.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792561 | Proyecto de inversión | 915666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915666.66, modificado:915666.66}} | REHAB ESC. SEC. GRAL. No. 34 JOSE REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ EN SAN JOSE DEL CABO MPIO DE LOS CABOS BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20026 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AMPLIACION SANTA ROSA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.726677, lat:23.093672}} | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 915666.66 | 548537.71 | 548537.71 | 548537.71 | 548537.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792566 | Proyecto de inversión | 301292.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:301292.51, modificado:301292.51}} | REHAB T.V. SEC. No. 38 FRANCISCO KING RONDERO EN CHAMETLA MPIO LA PAZ BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20042 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:108, direccion:MICHOACAN NUM 0, CHAMETLA, Baja California Sur, lon:-110.372436, lat:24.101293}} | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 301292.51 | 301292.51 | 301292.51 | 301292.51 | 301292.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS16160100637888 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Rehabilitación De Centros De Desarrollo Comunitarios | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMSS201608 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ES DIFICIL DAR UNA DIRECCIÓN EN ESPECIFICO, YA QUE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS ESTÁN UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS EN ESTA CIUDAD DE LA PAZ., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-06-06 | 2016-11-01 | 2500000 | 2485046 | 2219838 | 2219838 | 1445873 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMSS201608/16, contratista:HECTOR GERARDO VILLA MARIN, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:2485045.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160100637918 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Adquisición De Equipo De Computo Y Periferico | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR | FMBM201614 | N | 0 | 0 | 215178 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-04 | 2016-08-01 | 1000000 | 1000000 | 997119 | 997119 | 997119 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN/003-2016, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:997119.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {715382/proyecto_INICIO, 715382/proyecto_FIN, 715382/proyecto_PROCESO, 715382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160100638156 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, Poblado De Santa Rita | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201639 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:POBLADO DE SANTA RITA, lon:-111.466944, lat:24.590277}} | 2016-08-01 | 2016-12-01 | 2000000 | 1996049 | 1987446 | 1987446 | 1910988 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201639, contratista:PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:1996049.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {715638/proyecto_FIN, 715638/proyecto_PROCESO, 715638/proyecto_FIN, 715638/proyecto_PROCESO, 715638/proyecto_INICIO, 715638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160200701580 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Muro De Contención En La Colonia Agustin Olachea - 112650 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 112650 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON DE ACCESO 2 INTERIOR 0 0 COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE NORTE, CALLE MEXICO SE UBICA EN LA COLONIA AGUSTÍN OLACHEA PARTE DE ARROYO INTERMEDIO., lon:-110.2910387, lat:24.16452263}} | 2016-10-14 | 2016-12-31 | 300000 | 298688 | 294306 | 294306 | 263335 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIUR201616/16, contratista:JESUS ANTONIO RAMIREZ VALLE, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:298687.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {803147/proyecto_INICIO, 803147/proyecto_FIN, 803147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160200712503 | Proyecto de inversión | 1082951.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082951.25, modificado:1082951.0}} | Construcción De Planta Potabiliza Dora De Agua En El Poblado El Triunfo - 112418 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 112418 | N | 0 | 0 | 414 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:911, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO EL TRIUNFO, 23210 EL TRIUNFO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AL FINAL DE LA CALLE GRAL. M. MARQUEZ DE LEÓN ADJUNTO AL POZO DE AGUA A UN COSTADO DE ARROYO., lon:-110.1111828, lat:23.80383715}} | 2016-07-29 | 2016-12-31 | 1082951 | 1082951 | 1078947 | 1078947 | 1078947 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-06-16, contratista:JORGE ALEJANDRO DEL ANGEL GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:1082951.25, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {814070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160200717766 | Proyecto de inversión | 1058313.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058313.81, modificado:1058313.0}} | Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos - 114760 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 114760 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:697, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO LOS PLANES, 23230 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO CAMINO SECUNDARIO, CAMINO CAMINO VECINAL ASENTAMIENTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS PLANES., lon:-109.9389977, lat:23.9739884}} | 2016-09-22 | 2016-12-31 | 1058313 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {819333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748719 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:880000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona Las Animas Las Pocitas - 312701 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 312701 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:421, direccion:CAMINO TRAMO KM 122 - LAS ANIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 300 PUEBLO LAS ÁNIMAS, 23140 LAS ÁNIMAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO C, lon:-110.9525704, lat:24.84373643}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 880000 | 880000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748722 | Proyecto de inversión | 27453 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27453.0, modificado:27453.0}} | Suministro De Equipo Agricola El Carrizal - 360912 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 360912 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 35 + 00 PUEBLO EL CARRIZAL, 23250 EL CARRIZAL, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE, lon:-110.3132026, lat:23.78524355}} | 2016-11-09 | 2016-12-31 | 27453 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748742 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 364841 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 364841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {852870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748743 | Acción | 433500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433500.0, modificado:433500.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 364784 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 364784 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 433500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748745 | Acción | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Adquisicion De Sistema Portatil De Audio - 358847 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 358847 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {852873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748790 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Instalación De Huertos Comunitarios Colonia Lagunitas - 325324 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 325324 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO EL PIOJILLO INTERIOR SN COLONIA LAGUNITAS, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y , SIGUIENDO LA CALL, lon:-110.2603992, lat:24.16611034}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748800 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | Instalación De Huertos Comunitarios San Pedro - 325223 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 325223 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:277, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 22 + 400 PUEBLO SAN PEDRO, 23240 SAN PEDRO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAM, lon:-110.2655962, lat:23.92706484}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748813 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional Rural El Sargento - 291158 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 291158 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 36 + 300 PUEBLO EL SARGENTO, 23232 EL SARGENTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C, lon:-109.9935698, lat:24.07796345}} | 2016-12-07 | 2016-12-31 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201612/16, contratista:JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ , monto:5910685.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {852941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748816 | Proyecto de inversión | 39471.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39471.9, modificado:39472.0}} | Suministro De Material Y Equipo Pecuario Texcalama - 363167 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 363167 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:895, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 93 + 800 PUEBLO TEXCALAMA, 23310 TEXCALAMA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAM, lon:-110.0630044, lat:23.45006119}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 39472 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748822 | Proyecto de inversión | 424848.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424848.31, modificado:424848.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica La Ventana - 325052 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 325052 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:920, direccion:CERRADA CALLE CERRADA SIN NOMBRE PUEBLO LA VENTANA, 23232 LA VENTANA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CARRETERA CORREDOR ISLA CERRALVO Y , POR L, lon:-109.9920677, lat:24.05221873}} | 2016-12-14 | 2016-12-31 | 424848 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833865 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Rehabilitación De Oficinas Municipales (Asentamientos Humano) | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201716 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-31 | 2017-12-01 | 450000 | 448719 | 432623 | 432623 | 432623 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM/2017116/17, contratista:JUHEZEL MAGAÑA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:448719.37, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941538/proyecto_INICIO, 941538/proyecto_FIN, 941538/proyecto_PROCESO, 941538/proyecto_INICIO, 941538/proyecto_PROCESO, 941538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100834151 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Aportación A Convenio Fois Para El Proyecto De Estabilización Del Talud En El Andador Serapio Domínguez Ojeda | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201740 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100834675 | Proyecto de inversión | 482584 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482584.0, modificado:441788.0}} | Construcción Comandancia Marquez De León | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201650-B | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-16 | 2017-11-01 | 441788 | 439609 | 439609 | 439609 | 281921 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMUM201650-B/16, contratista:JOSE ALFREDO GONZALEZ YAH, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:482584.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {942413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100841616 | Proyecto de inversión | 4131101.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4131101.45, modificado:4131101.0}} | Construcción De Red De Alcantarillado Colonia Vista Hermosa - 18414 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | 18414 | N | 0 | 0 | 692 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NORTE COLONIA VISTA HERMOSA, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SANTA ANA, CALLE SANTA JUANA DE ARCO COLONIA A UN COSTADO DE AMPLIACION LAZARO CARDENAS, lon:-110.2664084, lat:24.15841296}} | 2017-05-03 | 2017-12-31 | 4131101 | 4102224 | 4086533 | 4086533 | 4006718 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004-17, contratista:ALEJANDRO CRUZ MURILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:4094526.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {949867/proyecto_INICIO, 949867/proyecto_PROCESO, 949867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS15170200884150 | Proyecto de inversión | 1396092.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:88, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396092.6, modificado:1396092.6}} | Construcción De Barda Perimetral Del Estadio De Beisbol, En La Comunidad De Villa Ignacio Zaragoza, Municipio De Comondú, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 52612159 | N | 0 | 0 | 1023 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:387, direccion:DOMICILIO CONOCIDO VILLA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-111.843055, lat:25.397222}} | 2015-09-14 | 2015-10-01 | 1396092.6 | 1396092.6 | 1081073.21 | 1081073.21 | 1081073.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SL-01-2015/93, contratista:ABUNDIO MARTINEZ OSUNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:1372022.04, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {994418/proyecto_PROCESO, 994418/proyecto_INICIO, 994418/proyecto_FIN, 994418/proyecto_PROCESO, 994418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906467 | Proyecto de inversión | 23100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23100.0, modificado:23100.0}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 194157 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 194157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 23100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1032720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906487 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Adquisición De Equipo De Computo - 114357 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 114357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-12 | 2017-12-29 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1032740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973244 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:255000.0}} | Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 225668 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 225668 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:392, direccion:PUEBLO LOS BARRILES, 23330 LOS BARRILES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA LINEA 1 VIVIENDA EN COLONIA DE EL ANCON II 1 VIV, lon:-109.7124616, lat:23.68019976}} | 2017-10-18 | 2017-12-29 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1108324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973290 | Proyecto de inversión | 444920.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444920.77, modificado:444921.0}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Colonia Loma Linda - 18322 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO | 18322 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARCELO RUBIO COLONIA LOMA LINDA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLEJON COCHIMIES, CALLE FRANCISCO VIL, lon:-110.2820305, lat:24.15082087}} | 2017-05-04 | 2017-12-29 | 444921 | 443248 | 441338 | 441338 | 400678 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-05-17, contratista:JORGE EDGAR CASTRO MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:443248.14, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1108370/proyecto_INICIO, 1108370/proyecto_PROCESO, 1108370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170401041170 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Construcción De Módulos De Baños En Parques De La Paz Y El Centenario) - 5551770 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(24.115275; -110.326241) (24.117549; -110.323803) (24.101545; -110.327464) (24.135289; -110.320255) (24.072739; -110.324568) (24.098274; -110.419464) (24.106696; -110.427114), lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1176250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170401055113 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Escalinata Colina De La Cruz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | PDRE201702 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-12-01 | 2018-02-01 | 1500000 | 1463881 | 1442427 | 1442427 | 1442427 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FPRODER1702/17, contratista:ANTONIO MEZA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1463880.91, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1191956/proyecto_FIN, 1191956/proyecto_INICIO, 1191956/proyecto_FIN, 1191956/proyecto_PROCESO, 1191956/proyecto_FIN, 1191956/proyecto_INICIO, 1191956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170401055121 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Cancha Puerto Chale | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | PDRE201705 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:AYUNTAMIENTODE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-12-04 | 2018-02-01 | 2500000 | 2467250 | 2431093 | 2431093 | 2431093 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FPRODER1705/17, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2467250.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} | {1191964/proyecto_INICIO, 1191964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068064 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Adquisición Vehículo Pintarrayas E Insumos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | FTUM201811 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-05 | 2018-11-01 | 1998500 | 1998500 | 1998500 | 1998500 | 1998500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068096 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Almacén En Panteón Perlas Del Paraíso | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201820 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PANTEON PERLAS DEL PARAISO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-11-01 | 1499584 | 1499584 | 1477602 | 1477602 | 1477602 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068131 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Oficinas De La Subdelegaron De San Bartolo | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201825 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:771, direccion:SUBDELEGACION DE SAN BARTOLO, lon:-109.844166, lat:23.737777}} | 2018-07-11 | 2018-11-01 | 1499793 | 1499793 | 1477813 | 1477813 | 1477813 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068224 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación De Parque Colonia Roma | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201829 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA ROMA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-13 | 2018-07-01 | 1999068 | 1999068 | 1969771 | 1969771 | 1969771 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068225 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | Rehabilitación De Parque Mandarina | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201830 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-21 | 2018-11-01 | 2299324 | 2299324 | 2265626 | 2265626 | 2265626 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180201081778 | Acción | 4200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200.0, modificado:4200.0}} | Reguladores - 140558 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 140558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1220159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180201140202 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación Campo De Fútbol Tabachines | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201852 | N | 0 | 0 | 215872 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CONOCIDO CAMPO TABACHINES, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-08-20 | 2018-10-01 | 1995892 | 1995892 | 1966513 | 1966513 | 1966513 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301300498 | Acción | 205579 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205579.0, modificado:205579.0}} | ADECUACIÓN DE PLANEACIÓN - 141937 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 141937 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-20 | 2018-12-31 | 205579 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1300498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385808 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | J.N. GRECIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17354 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BELIZARIO DOMINGUEZ, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.666077, lat:25.024786}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1200000 | 1109762.8 | 1109762.8 | 1109762.8 | 1109762.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385822 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESC. SEC. PRIMERO DE MAYO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17366 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Baja California Sur, lon:-112.111233, lat:25.196132}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1200000 | 1103456.79 | 1103456.79 | 1103456.79 | 1103456.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385824 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CENDI NUM. 1 JESUS CASTRO AGUNDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17252 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLIMA SN, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.319513, lat:24.1347}} | 2018-03-16 | 2018-04-30 | 1200000 | 1101414.39 | 1101294.02 | 1101294.02 | 1101294.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385829 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. JAIME NUNO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17381 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HUAHUA SN, EL MEZQUITITO, Baja California Sur, lon:-110.306803, lat:24.095992}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1050000 | 971337.34 | 971337.34 | 971337.34 | 971337.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385838 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. HEBERTO CASTILLO MARTINEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17395 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ZEOLITAS SN, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.296964, lat:24.082491}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 1200000 | 1095654.59 | 1095654.59 | 1095654.59 | 1095654.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385840 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | E.P.FERNANDO JORDAN JUAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17255 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.293619, lat:24.145674}} | 2017-11-20 | 2018-01-18 | 1500000 | 1252864.1 | 1252864.1 | 1252864.1 | 1252864.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385846 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. IGNACIO ALLENDE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17396 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.32673, lat:24.144421}} | 2018-05-07 | 2018-08-04 | 1350000 | 1273791.79 | 1273791.79 | 1273791.79 | 1273791.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385849 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. GENERAL VICENTE GUERRERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17393 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.287026, lat:24.145981}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 1200000 | 1098162.06 | 1098162.06 | 1098162.06 | 1098162.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385852 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17390 | N | 0 | 0 | 524 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALZADA GENERAL AGUSTIN OLACHEA AVILES, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.321074, lat:24.135117}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1500000 | 1403579.02 | 1403579.02 | 1403579.02 | 1403579.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385853 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. PROFA. JULIETA CASTRO HERAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17403 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MISIONEROS COMBONIANOS, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.322725, lat:24.119458}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1350000 | 1245778.32 | 1245778.32 | 1245778.32 | 1245778.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385866 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESC. SEC. TECNICA No. 8 VENTURA MOYRÓN OJEDA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17411 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:697, direccion:FRANCISCO I. MADERO, SAN JUAN DE LOS PLANES, Baja California Sur, lon:-109.9358, lat:23.967265}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 1200000 | 1103008.01 | 1103008.01 | 1103008.01 | 1103008.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385875 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | ESC. SEC. TECNICA NUM. 16 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17419 | N | 0 | 0 | 801 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CARRETERA TODOS SANTOS, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.931102, lat:22.90106}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 2250000 | 2100675.75 | 2100675.75 | 2100675.75 | 2100675.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385997 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TELESECUNDARIA 40 ELVIRA CASTILLO MARRÓN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18005 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:FAJUA NUM 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.282438, lat:24.020674}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 1200000 | 1078563.78 | 1078477.91 | 1078477.91 | 1078477.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386026 | Proyecto de inversión | 1348691.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1348691.98, modificado:1348691.98}} | E. P. 20 DE NOVIEMBRE | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15289 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MANIFIESTO DE LAS PLAYITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.32522, lat:24.114365}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1348691.98 | 1218074.12 | 1218074.01 | 1218074.01 | 1218074.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386029 | Proyecto de inversión | 1292676.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1292676.11, modificado:1292676.11}} | ESC. SEC. RAFAEL RAMIREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15292 | N | 0 | 0 | 633 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 DE MAYO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.291339, lat:24.147464}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1292676.11 | 1171763.91 | 1171715.65 | 1171715.65 | 1171715.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386034 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CAM JOSE GILBERTO VEGA MARTINEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15286 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CONSTITUYENTES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.312397, lat:24.113972}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1050000 | 980528.58 | 980528.58 | 980528.58 | 980528.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386035 | Proyecto de inversión | 1779396 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1779396.0, modificado:1779396.0}} | CECYT NO. 02 TODOS SANTOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15295 | N | 0 | 0 | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE DEL HUERTO E/ MORELOS E HIDALGO. C.P. NO. 23300. TODOS SANTOS, B.C.S., TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.220077, lat:23.44573}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1779396 | 1635219.15 | 1635219.04 | 1635219.04 | 1635219.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390396 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | BERTHA VON GLUMER | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16067 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:ALLENDE NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.775728, lat:25.263962}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1149090.36 | 1149089.08 | 1149089.08 | 1149089.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390397 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | BENITO JUAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16070 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:PUERTO ACAPULCO NUM. 0, PUERTO SAN CARLOS, Baja California Sur, lon:-112.108444, lat:24.78865}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1106848.18 | 1106848.18 | 1106848.18 | 1106848.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390403 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CARMEN SERDAN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16068 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:TORRE IGLESIAS NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.647699, lat:25.041924}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1131130.6 | 1131130.6 | 1131130.6 | 1131130.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390411 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CARLOS CORTES LEYVA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16057 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.767552, lat:25.266123}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1350000 | 1230342.39 | 1230342.39 | 1230342.39 | 1230342.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390412 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | EST. NUM. 2 VICENTE GUERRERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16149 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:ABASOLO NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur, lon:-111.774545, lat:25.258103}} | 2016-09-05 | 2016-12-04 | 1350000 | 1257588.67 | 1257588.67 | 1257588.67 | 1257588.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390420 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | E.T.V. 14 BENITO JUAREZ GARCIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16112 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:295, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DE LA NORIA, Baja California Sur, lon:-111.113521, lat:25.40576}} | 2016-07-18 | 2016-10-15 | 800000 | 766702.9 | 766702.9 | 766702.9 | 766702.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390430 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ALEJANDRO MEZA LEON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16164 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:766, direccion:PROLONGACION AVENIDA JUAREZ NUM. 0, SAN ANTONIO, Baja California Sur, lon:-110.057088, lat:23.807367}} | 2016-08-10 | 2016-11-08 | 1050000 | 975517.16 | 970393.62 | 970393.62 | 970393.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390439 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROFA. MARÍA LUISA NAVARRO OJEDA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16190 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HEROICO COLEGIO MILITAR NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.304804, lat:24.168545}} | 2016-11-21 | 2017-02-18 | 1200000 | 1147837.42 | 1147837.41 | 1147837.41 | 1147837.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390442 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | JUAN JACOBO ROUSSEAU | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16156 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.325784, lat:24.144408}} | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 1050000 | 979739.87 | 978968.86 | 978968.86 | 978968.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390444 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROF. DOMINGO CARBALLO FELIX | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16117 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JUAREZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.296787, lat:24.139568}} | 2016-07-18 | 2016-10-15 | 1200000 | 1142600.15 | 1142600.15 | 1142600.15 | 1142600.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390458 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROFA. EMMA ISABEL OSUNA M. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16159 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.280709, lat:24.147154}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1200000 | 1113375.22 | 1113375.22 | 1113375.22 | 1113375.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390474 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDÍN DE NIÑOS BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16154 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MARGARITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311877, lat:24.055377}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1200000 | 1146509.82 | 1146509.82 | 1146509.82 | 1146509.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390481 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | 24 DE FEBRERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16088 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HIMNO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.316743, lat:24.083593}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1350000 | 1287059.67 | 1287053.51 | 1287053.51 | 1287053.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390488 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PROFR. BONIFACIO DIAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16341 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HEROES DE INDEPENDENCIA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.316624, lat:24.146584}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 900000 | 856183 | 856183 | 856183 | 856183 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390489 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | MAGDALENA CONTRERAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16342 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:LEGASPY NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311867, lat:24.145858}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 900000 | 858417.98 | 858417.98 | 858417.98 | 858417.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390499 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16348 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.292511, lat:24.043768}} | 2017-09-11 | 2018-02-07 | 35000000 | 9203321.11 | 9037322.21 | 9037322.21 | 9037322.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390504 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESCUELA SUPERIOR DE CULTURA FISICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16346 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BORDO EL CAJONCITO S/N, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.303381, lat:24.132554}} | 2017-11-13 | 2017-12-12 | 2500000 | 350948.72 | 350948.72 | 350948.72 | 350948.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390514 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CARMEN RAMOS DEL RIO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16169 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ALTA TENSION NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.713708, lat:23.10435}} | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 1200000 | 1105053.53 | 1105053.53 | 1105053.53 | 1105053.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390516 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | HEROES DEL 1847 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16101 | N | 0 | 0 | 658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.930104, lat:22.919378}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1500000 | 1192683.15 | 1188232 | 1188232 | 1188232 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390519 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | DIEGO RIVERA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16098 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:GOLONDRINAS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.925244, lat:22.936566}} | 2016-06-13 | 2016-09-10 | 1200000 | 1098006.26 | 1097925.6 | 1097925.6 | 1097925.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390520 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | BRAULIO MALDONADO SANDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16122 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FABIAN CACHO COTA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.718845, lat:23.10525}} | 2016-07-18 | 2016-10-15 | 1200000 | 1135190.6 | 1135190.6 | 1135190.6 | 1135190.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390526 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ESC. SEC. NUEVA CREACIÓN 36 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16305 | N | 0 | 0 | 522 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:SAN FELIPE NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.93121, lat:22.901013}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1205278.83 | 1205278.83 | 1205278.83 | 1205278.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390532 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION NUM. 231, (J.N. ANABELLA ROJA PEREZ) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16289 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.924309, lat:22.946814}} | 2017-03-27 | 2017-07-24 | 1200000 | 1071867.9 | 1071563.11 | 1071563.11 | 1071563.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390537 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ALEJANDRO TORRES ROSAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16300 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:LAGO DE TEXCOCO (LAGUNITAS PREMIER) NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.924316, lat:22.918132}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1081074.92 | 1081074.92 | 1081074.92 | 1081074.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390538 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MEJIBO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16291 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:VIOLETA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.946292, lat:22.899731}} | 2017-04-17 | 2017-08-14 | 1200000 | 1141939.72 | 1141939.72 | 1141939.72 | 1141939.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390543 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JARDIN DE NIÑOS MAURA SANDEZ RUIZ T.V. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16285 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:NIQUEL NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.727862, lat:23.107766}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1200000 | 1079320.09 | 1079287.22 | 1079287.22 | 1079287.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390544 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMELIA WILKES CESEÑA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16177 | N | 0 | 0 | 585 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:TEOTIHUACANOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.932952, lat:22.892345}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1334824.03 | 596009.41 | 596009.41 | 596009.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390545 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | RAMON GREEN ALVAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16305 | N | 0 | 0 | 543 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:SAN FELIPE NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.93121, lat:22.901013}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1200645.9 | 1200645.9 | 1200645.9 | 1200645.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390552 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | JUANA INES DE LA CRUZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16303 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PALMAS SAGO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.915532, lat:22.889652}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1500000 | 1312311.61 | 1312311.61 | 1312311.61 | 1312311.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390555 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16316 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LA RIBERA, Baja California Sur, lon:-109.583889, lat:23.592778}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1235339.11 | 1230726.02 | 1230726.02 | 1230726.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390572 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL 07 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16355 | N | 0 | 0 | 753 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ERNESTO GUEVARA S/N, COLONIA SAN BERNABÉ S/N. CÓDIGO POSTAL NO. 23436., SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.711505, lat:23.135821}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 2500000 | 2304819.55 | 2304819.54 | 2304819.54 | 2304819.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390580 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | FRANCISCO VILLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16133 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:AVENIDA REFORMA NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur, lon:-113.378701, lat:27.642301}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1350000 | 1234067.82 | 1234067.82 | 1234067.82 | 1234067.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401416259 | Proyecto de inversión | 3561421.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3561421.61, modificado:3561421.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ROMA - 18240 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPA | 18240 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS CIRUELAS COLONIA ROMA, 23050 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DE LAS CIRUELAS Y CALLE FLORENCIA, CALLE DE LAS BIZNAGAS LA CONSTRUCCION SE LLEVARA A CABO EN PARTE DEL CERRO ATRAVESADO, lon:-110.280645, lat:24.1340593}} | 2018-04-02 | 2018-10-31 | 3561421 | 3561421 | 3546071 | 3546071 | 3546071 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-011-18, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:3561422.0, importe_modificado:3561422.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416259/proyecto_PROCESO, 1416259/proyecto_INICIO, 1416259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401448417 | Proyecto de inversión | 2406769.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406769.32, modificado:2406769.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LAGUNA AZUL SEGUNDA ETAPA - 380035 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPA | 380035 | S | 192 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA LAGUNA AZUL, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA LAGUNA AZUL SEGUNDA ETAPA, lon:-110.25643636, lat:24.15992403}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 2406769 | 2406769 | 2340764 | 2340764 | 2340764 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-009-18, contratista:EFREN LIUSSE LOPEZ CASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2406769.0, importe_modificado:2406769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1448417/proyecto_PROCESO, 1448417/proyecto_INICIO, 1448417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401448670 | Proyecto de inversión | 261248.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261248.82, modificado:261248.82}} | REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 380333 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPA | 380333 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO LA REPOSICIÓN DE TUBERÍA SOBRE LA CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA PARTE ALTA DEL CERRO, lon:-110.28520361, lat:24.15066264}} | 2018-05-02 | 2018-12-31 | 261248 | 261248 | 260123 | 260123 | 260123 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-004-18, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV , convocante:H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:261249.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1448670/proyecto_INICIO, 1448670/proyecto_FIN, 1448670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401450577 | Proyecto de inversión | 579802.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579802.6, modificado:579802.6}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO POBLADO EL PESCADERO - 382953 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 382953 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:684, direccion:CAMINO TRAMO LA PAZ-CSL - PESCADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO EL PESCADERO, 23300 EL PESCADERO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO DENT, lon:-110.16019243, lat:23.35900686}} | 2018-05-02 | 2018-12-31 | 579802 | 579802 | 577303 | 577303 | 577303 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-001-18, contratista:EFREN LIUSSE LOPEZ CASILLAS, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:579803.0, importe_modificado:579803.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450577/proyecto_PROCESO, 1450577/proyecto_INICIO, 1450577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401450581 | Proyecto de inversión | 368997.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368997.86, modificado:368997.86}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO COLONIA DIANA LAURA QUINTA ETAPA - 382958 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 382958 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD COLONIA DIANA LAURA, 23084 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA DIANA LAURA 5TA ETAPA, lon:-110.32079478, lat:24.07924113}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 368997 | 368997 | 367407 | 367407 | 367407 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-002-18, contratista:JORGE EDGAR CASTRO MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:368998.0, importe_modificado:368998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450581/proyecto_INICIO, 1450581/proyecto_PROCESO, 1450581/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401450845 | Proyecto de inversión | 1761484.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761484.66, modificado:1761484.66}} | INTERCONEXION A POZO PANTEÓN PERLAS DEL PARAISO LAGUNA AZUL - 383426 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPA | 383426 | S | 137 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA COLONIA LA LAGUNITA, 23208 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA INTERCONEXION SE LLEVARA A CABO DESDE COLONIA LAGUNITAS SOBRE CALLE RIUO LERMA HASTA LAS INMEDIACIONES DEL PANTEÓN PERLAS DEL PARAÍSO, lon:-110.259614, lat:24.15414455}} | 2018-05-02 | 2018-12-31 | 1761484 | 1761484 | 1611092 | 1611092 | 1611092 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-014-18, contratista:DIANA IBETH DURAN VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1761485.0, importe_modificado:1761485.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450845/proyecto_PROCESO, 1450845/proyecto_INICIO, 1450845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401451146 | Acción | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 383804 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 383804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-06 | 2018-12-31 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1451146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401451199 | Proyecto de inversión | 1993524.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993524.03, modificado:1993524.03}} | SUMINISTRO DE EQUIPO AGRÍCOLA - 383873 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | 383873 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:849, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SANTA RITA, 23130 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DELEGACIÓN SAN ANTONIO, DELEGACIÓN LOS BAR, lon:-111.46535338, lat:24.59046004}} | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 1993524 | 1993524 | 1993524 | 1993524 | 1993524 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-803003996-E14-2018, contratista:FERNANDO SANCHEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1993524.03, importe_modificado:1993524.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1451199/proyecto_INICIO, 1451199/proyecto_PROCESO, 1451199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401451670 | Proyecto de inversión | 298282.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298282.6, modificado:298282.6}} | PERFORACIÓN DE POZO POBLADO CHAMETLA - 384427 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPA | 384427 | S | 247 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHAMETLA - CHAMETLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 AMPLIACION CHAMETLA, 23205 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , OBRA EN AMPLIACIÓN CHAMETLA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-110.37435861, lat:24.0923192}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 298282 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1451670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101511673 | Proyecto de inversión | 4035000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4035000.0, modificado:3997017.62}} | Mantenimiento y mejoramiento del CERESO La Paz BCS | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Sectretari de Seguridad Publica |  | N | 0 | 0 | 584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10188.0, meta_modificada:10188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio, Emiliano Zapata, 23070 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32303333, lat:24.12983523}} | 2019-04-30 | 2019-12-31 | 3997017.62 | 3997017.62 | 3997017.62 | 3997017.62 | 3997017.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10188.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101512685 | Adquisición | 2515496 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2515496.0, modificado:2440836.42}} | Adquisiciones de Policia Cibernetica | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Seguridad Publica y Procuraduria General de Justicia del Estado |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1 201, 23088 B.C.S., México, lon:-110.29964447, lat:24.03956621}} | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 2440836.42 | 2440836.42 | 2440836.42 | 2440836.42 | 2440836.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514495 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. ILDEFONSO GREEN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17473 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:NINOS HEROES NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.91561, lat:22.885737}} | 2018-12-02 | 2019-03-01 | 1200000 | 1141358.09 | 1141358.09 | 1141358.09 | 1141358.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514497 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. VENUSTIANO CARRANZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17446 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur, lon:-114.295833, lat:27.138333}} | 2018-12-10 | 2019-04-08 | 1200000 | 1153846.14 | 1153846.14 | 1153846.14 | 1153846.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514498 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. ANDRES QUINTANA ROO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17471 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:GUADALUPE VICTORIA NUM. 0, SANTIAGO, Baja California Sur, lon:-109.718333, lat:23.482222}} | 2018-12-10 | 2019-04-08 | 1200000 | 1144205.52 | 1144205.52 | 1144205.52 | 1144205.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514501 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.P. PROF. ANTONIO F. DELGADO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17459 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1227, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN PEDRO MÉXICO, Baja California Sur, lon:-109.895278, lat:23.969722}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 900000 | 852982.74 | 852982.74 | 852982.74 | 852982.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514502 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | T.V. SECUNDARIA No. 45 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17448 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:165, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EJIDO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-112.223058, lat:27.222252}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 900000 | 862444.89 | 862444.89 | 862444.89 | 862444.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514507 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | J.N. RAFAEL RAMIREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17468 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, BUENAVISTA, Baja California Sur, lon:-109.690833, lat:23.6575}} | 2018-12-24 | 2019-03-23 | 800000 | 766460.41 | 749469.32 | 749469.32 | 749469.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514509 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | BENEMERITA ESCUELA NORMAL URBANA Profr. Domingo Carballo Félix | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17464 | N | 0 | 0 | 458 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:GENERAL FELIX ORTEGA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311336, lat:24.147869}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 4500000 | 4301602.7 | 3857346.55 | 3857346.55 | 3857346.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101516726 | Proyecto de inversión | 3003056 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003056.0, modificado:2898836.0}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN COMANDANCIAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201907 | N | 0 | 0 | 272709 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. de los Deportistas SN-S`CRUZROJA``, Fuerza Aérea, 23089 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31537294, lat:24.12388195}} | 2019-05-31 | 2019-09-30 | 2898836 | 2898836 | 1864159 | 1864159 | 1449418 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190201533007 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.2507599E7}} | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN ZONA RURAL RECAMARA ADICIONAL - 72497 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 72497 | S | 264 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:BRECHA TRAMO LAS POCITAS - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 1 RANCHO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LA SOLEDAD, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE REALIZARA CUARTOS EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES , lon:-110.81276146, lat:24.81321884}} | 2019-05-24 | 2019-12-31 | 12507599 | 12507599 | 12445061 | 12445061 | 11074690 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FICD201906/19, contratista:CVBIKA ARQUITECTURA Y EDIFICACION, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1.2507599E7, importe_modificado:3752280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:120.0}} | {1533007/proyecto_INICIO, 1533007/proyecto_PROCESO, 1533007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190201533055 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4234491.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA URBANA Y RURAL - 72569 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 72569 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:306, direccion:RANCHO , 00000 LA SOLEDAD, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS DELEGACIONES CABECERA MUNICIPAL Y ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.81962791, lat:24.81257905}} | 2019-05-24 | 2019-12-31 | 4234491 | 4234491 | 4175944 | 4175944 | 3927385 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIUR201910/19, contratista:PZT SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1391473.0, importe_modificado:1391473.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1533055/proyecto_INICIO, 1533055/proyecto_PROCESO, 1533055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190201534827 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1391473.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN COL COLINA DE LA CRUZ PRIMERA ETAPA - 75164 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 75164 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA COLONIA CIUDAD DEL CIELO, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MELITON ALBAÑEZ Y CALLE MEXICO, SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA CIUDAD DEL CIELO SOBRE CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-110.29817839, lat:24.15739304}} | 2019-05-28 | 2019-12-31 | 1391473 | 1391473 | 1370713 | 1370713 | 1370713 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FIUR201910/19, contratista:PZT SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1391473.0, importe_modificado:1391473.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534827/proyecto_INICIO, 1534827/proyecto_PROCESO, 1534827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190301571136 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16348 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.292511, lat:24.043768}} | 2019-06-24 | 2019-07-08 | 35000000 | 165998.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190301575214 | Proyecto de inversión | 1310661.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310661.05, modificado:3175783.35}} | E.P. EJIDO SAN JOSE DEL CABO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19082 | N | 0 | 0 | 879 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:247, direccion:Guanajuato entre guerrero y colima, San Jose del Cabo, Los Cabos, Baja California Sur, lon:-109.718162, lat:23.11846}} | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 3175783.35 | 3175783.35 | 3175783.35 | 3175783.35 | 3175783.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190301575230 | Proyecto de inversión | 1191454.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191454.26, modificado:9098561.78}} | E.P. NUEVA CREACIÓN (EL DATIL) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19042 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:114, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Mulege, Baja California Sur, lon:-112.914636, lat:26.533817}} | 2019-06-12 | 2019-09-09 | 9098561.78 | 9098561.78 | 9098561.78 | 9098561.78 | 9098561.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190301575252 | Proyecto de inversión | 10029744.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.002974455E7, modificado:1.917609791E7}} | UABCS CAMPUS LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19059 | N | 0 | 0 | 6993 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA AL SUR, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.314961, lat:24.101482}} | 2019-06-12 | 2019-09-09 | 19176097.91 | 19176097.91 | 19176097.85 | 19176097.85 | 19176097.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401637145 | Proyecto de inversión | 3618480.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582803.55, modificado:582803.55}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035677.25, modificado:3035677.25}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS COLONIA EJIDAL I FASE 2 - 227733 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 227733 | S | 11511 | 7673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA EJIDAL I, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , OBRA DESARROLLADA BAJO CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION CON CFE DISTRIBUCION GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y , lon:-109.72674784, lat:23.12295399}} | 2019-08-08 | 2019-12-24 | 3618480.8 | 3618480.8 | 3618480.8 | 3618480.8 | 3618480.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Convenio Específico No. SECRETARÍA DE BINESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS¿MPIO. LOS CABOS 001/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:2.604374363E7, importe_modificado:2.604374363E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:440.0}} | {1637145/proyecto_PROCESO, 1637145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401645762 | Acción | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 253280 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE PLANEACION | 253280 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1645762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401645845 | Acción | 180699.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180699.2, modificado:180699.2}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 253366 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE PLANEACION | 253366 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 180699 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1645845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-15}} | {obs1: {observación:Revisar momento contable del ministrado, trimestre:3.0, usuario:blancamgeraldol, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:Revisar momento contable del ministrado, trimestre:3.0, usuario:blancamgeraldol, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:Revisar momento contable del ministrado, trimestre:3.0, usuario:blancamgeraldol, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:Revisar momento contable del ministrado, trimestre:3.0, usuario:blancamgeraldol, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | BCS190401690937 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17398 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1717, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MAR?A DE TORIS, Baja California Sur, lon:-111.026667, lat:24.899444}} | 2019-08-19 | 2019-09-07 | 800000 | 159489.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401690938 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. CARMEN MORENO CORRAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17413 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:217, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LA RIBERA, Baja California Sur, lon:-109.586062, lat:23.596633}} | 2019-08-19 | 2019-10-02 | 1050000 | 686203.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101699882 | Proyecto de inversión | 1938060 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938060.0, modificado:1938060.0}} | OBRA DE CIENCIAS FORENSES (MEJORAMIENTO DEL CUARTO ELÉCTRICO) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Genética Forense | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIO DEL ESTADO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.32337666, lat:24.13011918}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 1744254 | 1928231.73 | 578469.52 | 578469.52 | 578469.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101700990 | Adquisición | 472152.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472152.7, modificado:472152.7}} | EQUIPAMIENTO DE AGUA LIMPIA EN BCS 2020 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 13 | N | 0 | 0 | 443227 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Durango 3243, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31309307, lat:24.13697294}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 298047 | 448716.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-903017989-E18-2020, contratista:Distribuidora de Cloro ESMAH, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1274260.58, importe_modificado:1274260.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1700990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701200 | Proyecto de inversión | 415932.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:415932.62, modificado:415932.62}} | REHABILITACION E.P. ESTADO 30 BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE.. | 16344 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SAN LUIS GONZAGA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.315173, lat:24.11408}} | 2020-01-13 | 2020-02-11 | 415932.62 | 394384.33 | 394384.33 | 394384.33 | 394384.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701202 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:310000.0, modificado:310000.0}} | REHABILITACION E.P. 20 DE NOVIEMBRE BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE.. | 15289 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MANIFIESTO DE LAS PLAYITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.32522, lat:24.114365}} | 2020-01-13 | 2020-02-26 | 310000 | 295058.68 | 222555.43 | 222555.43 | 222555.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701743 | Proyecto de inversión | 2860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860000.0, modificado:2860000.0}} | ADQUISICIÓN DE 15,000 MICROMEDIDOR DE FLUJO TIPO "B", INCLUYE LLAVE DE CORTE. | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS DE LOS CABOS | 11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Ignacio Zaragoza 1717, Downtown, Mariano Matamoros, 23468 Cabo San Lucas, B.C.S., México, lon:-109.91845965, lat:22.89527164}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 1877641 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701747 | Proyecto de inversión | 321376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321376.0, modificado:321376.8}} | ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES ULTRASÓNICOS DE DIFERENTES DIÁMETROS 1 1/2", 2", 3" Y 4", PARA INSTALARSE POR ADMINISTRACIÓN POR PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN EL CORREDOR TURÍSTICO Y ZONA HOTELERA EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS DE LOS CABOS | 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Ignacio Zaragoza 1717, Downtown, Mariano Matamoros, 23468 Cabo San Lucas, B.C.S., México, lon:-109.9182739, lat:22.8951789}} | 2020-06-18 | 2020-12-31 | 321376 | 321376 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101702974 | Adquisición | 1632016 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632016.0, modificado:1632016.0}} | Adquisición Bienes Muebles FASSA 2020 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | FASSA-01/20 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Revolución de 1910 822, Esterito, 23020 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.30913413, lat:24.16691465}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1508058.73 | 1508058.73 | 1508058.73 | 1188620.86 | 1074032.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201709053 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | REHABILITACION ITES LOS CABOS, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18106 | N | 0 | 0 | 932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.71916, lat:23.080036}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 15000000 | 1871341.58 | 1348210.58 | 1348210.58 | 1348210.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201710548 | Proyecto de inversión | 3645403.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3645403.45, modificado:5904420.71}} | REHABILITACION J.N. NUEVA CREACION COL EJIDO SAN JOSE VIEJO, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20002 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE JALISCO Y COLIMA, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.716263, lat:23.119474}} | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 5904420.71 | 3854612.64 | 2049808.07 | 2049808.07 | 2049808.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201710554 | Proyecto de inversión | 151905.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:151905.34, modificado:151905.34}} | REHABILITACION E.P. IGNACIO ZARAGOZA B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19157 | N | 0 | 0 | 507 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MANUEL MARQUEZ DE LEON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311352, lat:24.146201}} | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 151905.34 | 151905.34 | 130859.69 | 130859.69 | 130859.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201710557 | Proyecto de inversión | 208452.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:208452.19, modificado:208452.19}} | REHABILITACION ESC SEC MARCELO RUBIO RUIZ B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19156 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:380, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, VILLA MORELOS, Baja California Sur, lon:-111.632355, lat:24.934911}} | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 208452.19 | 208452.19 | 195994.4 | 195994.4 | 195994.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301745947 | Proyecto de inversión | 5511864.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FOIS, monto:4200000.0, modificado:4200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311864.16, modificado:1311864.15}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO VARGAS - 46505 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 46505 | S | 1100 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2420.4, meta_modificada:2420.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA VARGAS, 84933 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ESGRIMA Y CALLE IGNACIA MARTINEZ, LA COLONIA VARGAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA NORTE DE LA CUIDAD., lon:-111.65840521, lat:25.04496236}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 1311864.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1745947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301748124 | Proyecto de inversión | 37937.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37937.64, modificado:37937.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 52675 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 52675 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PALO VERDE COLONIA SAN ISIDIRO LABRADOR, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA CIUDAD APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS, lon:-111.6330614, lat:25.04293894}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 37937.64 | 37937.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:10, contratista:ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:604150.29, importe_modificado:604150.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1748124/proyecto_PROCESO, 1748124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301748157 | Proyecto de inversión | 303501.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303501.12, modificado:303501.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO PIONEROS - 52744 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 52744 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS CASTRO BELTRAN COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE AGUSTIN ARREOLA Y CALLE MARQUEZ DE LEON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD CASI A LA SALIDA D, lon:-111.63050756, lat:25.03175592}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 303501.12 | 303501.12 | 181245.39 | 181245.39 | 181245.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:19, contratista:ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:602022.45, importe_modificado:602022.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1748157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301748417 | Proyecto de inversión | 37937.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37937.64, modificado:37937.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 53487 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 53487 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CLODOMIRO COTA Y CALLE FELIX ORTEGA, LA COLONIA PUEBLO NUEVO SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MADERO EN EL , lon:-111.63915618, lat:25.0420487}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 37937.64 | 37937.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:19, contratista:ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:602022.45, importe_modificado:602022.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1748417/proyecto_PROCESO, 1748417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301748434 | Proyecto de inversión | 37937.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37937.64, modificado:37937.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 53541 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 53541 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LOS PINOS, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAHUTEMOC, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS Y , lon:-111.66350845, lat:25.03369485}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 37937.64 | 37937.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:19, contratista:ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:602022.45, importe_modificado:602022.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1748434/proyecto_PROCESO, 1748434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301748837 | Proyecto de inversión | 121305.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121305.22, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 54649 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 54649 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.79, meta_modificada:16.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO CASTRO ARBALLO FRACCIONAMIENTO , 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALFREDO MOTA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD A 6 CUADRAS APROXIMADAM, lon:-111.65319863, lat:25.01522471}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 121305.22 | 121305.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:16, contratista:ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:965815.39, importe_modificado:965815.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1748837/proyecto_INICIO, 1748837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301750502 | Proyecto de inversión | 123370.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123370.48, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD INSURGENTES ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 59596 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 59596 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CD. INSURGENTES SE ENCUENTRA UBICADO A 37 KM DE LA CABECERA , lon:-111.77118889, lat:25.25982416}} | 2020-07-07 | 2020-11-30 | 121305.22 | 121305.22 | 90215.79 | 90215.79 | 90215.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:16, contratista:ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:965815.39, importe_modificado:965815.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1750502/proyecto_PROCESO, 1750502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301750957 | Proyecto de inversión | 123370.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123370.48, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD INSURGENTES ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 60848 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 60848 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE REFORMA CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y , CD. INSURGENTES SE ENCUENTRA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA OBRA SE UBICA AL NORTE A, lon:-111.78603053, lat:25.26534081}} | 2020-07-08 | 2020-11-30 | 121305.22 | 121305.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:09, contratista:ANDRES ABIF HIRAM OCAMPO ROCHA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:601377.61, importe_modificado:601377.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1750957/proyecto_INICIO, 1750957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301752830 | Proyecto de inversión | 121305.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121305.22, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO LOS PINOS - 66283 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 66283 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO PELAYO LOPEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE CIUDAD CONSTITUCIÓN APROXIMA, lon:-111.62850526, lat:25.03769946}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 121305.22 | 121305.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:17, contratista:SAUL ALDANA RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:723430.27, importe_modificado:723430.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1752830/proyecto_PROCESO, 1752830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301753773 | Proyecto de inversión | 78620.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78620.55, modificado:78620.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO LONGORIA - 68913 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 68913 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL COLONIA LONGORIA, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE GUILLERMO ORENDAIN Y CALLE GERMINIO OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE CIUDAD CONSTITUCION EN EL KILOMETRO , lon:-111.68840947, lat:25.07182518}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 78620.55 | 78620.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:14, contratista:DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:391638.72, importe_modificado:391638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1753773/proyecto_PROCESO, 1753773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301753788 | Proyecto de inversión | 176035.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176035.6, modificado:176035.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD PUERTO SAN CARLOS ASENTAMIENTO PUERTO SAN CARLOS - 68958 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 68958 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:CALLE PUERTO GUAYMAS PUERTO PUERTO SAN CARLOS, 23740 PUERTO SAN CARLOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PUERTO SAN JUANICO Y CALLE PUERTO ALCATRAZ, LA OBRA SE ENCUANTRA UBICADA AL ORIENTE DE PUERTO SAN CARLOS A 4 CUAD, lon:-112.09724748, lat:24.78697093}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 176035.6 | 176035.6 | 131061.67 | 131061.67 | 131061.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12, contratista:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HIGUERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:436871.23, importe_modificado:436871.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1753788/proyecto_PROCESO, 1753788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301759052 | Proyecto de inversión | 547951.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547951.5, modificado:547951.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS ASENTAMIENTO EL CARIBE - 89636 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 89636 | S | 114 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE ISLA MUJERES COLONIA EL CARIBE, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CAMINO A LA CANDELARIA Y CALLE ISLA CUBA, A 150 METROS DE LA TIENDA EL CHARRO DOBLANDO A MANO DERECHA, lon:-109.92962343, lat:22.93867794}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 547951.5 | 547951.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/RIMCC/CSL/R33-012-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:4112681.24, importe_modificado:4112681.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1759052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301759164 | Proyecto de inversión | 452621.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452621.45, modificado:452621.45}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO ASENTAMIENTO INVI SAN JOSÉ VIEJO - 89901 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 89901 | S | 70 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA Y YUCATAN COLONIA INVI SAN JOSÉ VIEJO, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE GUANAJUATO, SUBES POR EL SEMAFORO QUE ES LA CALLE NAYARIT NUEVE CUADRAS DOBLAS A LA IZQUIER, lon:-109.71934269, lat:23.11681909}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 452621.45 | 452621.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/RSJV/SJC/R33-010-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:5331373.89, importe_modificado:5331373.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1759164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301759908 | Proyecto de inversión | 460991.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460991.25, modificado:460991.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PEZ GALLO ENTRE CALLE DELFINES Y CALLE JURELES EN LORETO LOCALIDAD LORETO ASENTAMIENTO MIRAMAR. - 91815 | 3 | Baja California Sur | 9 | Loreto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LORETO | 91815 | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEZ GALLO COLONIA MIRAMAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DELFINES Y CALLE JURELES, CALLE GAVIOTAS SE LLEGA AL MUNICIPIO DE LORETO A LA LOCALIDAD DE LORETO A LA COLONIA MIRAMAR SE TOMA LA CARRETERA TR, lon:-111.35970026, lat:26.02264864}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 460991.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1759908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301769019 | Proyecto de inversión | 121305.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121305.22, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN - 116345 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 116345 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 00000 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FELIPE ANGELES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CIUDAD APROXIMADAMENTE A 700 MET, lon:-111.63134693, lat:25.04226338}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 121305.22 | 121305.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:18, contratista:DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:964286.21, importe_modificado:964286.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1769019/proyecto_PROCESO, 1769019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301790205 | Proyecto de inversión | 1548933.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548933.38, modificado:1548933.38}} | Mantenimiento del Centro de Salud de Miraflores, Mpio. de Los Cabos, BCS. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | U013-004/20 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:Miraflores, B.C.S., México, lon:-109.7777887, lat:23.3683219}} | 2020-08-28 | 2020-10-26 | 1548933.38 | 1548933.38 | 464680.02 | 464680.02 | 464680.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISSBCS-U013-E2-2020/10, contratista:Gerencia de Infraestructura BajaCalifornia, SA de CV, convocante:Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, monto:4364641.89, importe_modificado:4364641.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}}
2020 | 3 | BCS200301792519 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION TELESECUNDARIA NUM. 49 EN BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16121 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARDON (AGUA ESCONDIDA) NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2020-06-22 | 2020-07-22 | 1200000 | 159344.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-22}}
2020 | 3 | BCS200301792537 | Proyecto de inversión | 997031.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:997031.74, modificado:997031.74}} | REHAB J.N. FUNDACIÓN DE LA PAZ COL LA FUENTE EN LA PAZ BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20012 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NIEBLA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.299427, lat:24.066313}} | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 997031.74 | 276617.59 | 276617.59 | 276617.59 | 276617.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792550 | Proyecto de inversión | 1041638.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1041638.22, modificado:1041638.22}} | REHAB E.P. PROFR FRANCISCO ROMERO ECOPINICHI (COL CHULA VISTA) EN CABO SAN LUCAS MPIO LOS CABOS BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20023 | N | 0 | 0 | 507 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.940601, lat:22.924766}} | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 1041638.22 | 1041638.06 | 1041638.06 | 1041638.06 | 1041638.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792557 | Proyecto de inversión | 317386.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:317386.2, modificado:317386.2}} | REHAB C.A.M. DRA. MARGARITA GOMEZ PALACIOS EN SAN JOSE DLE CABO MPIO LOS CABOS BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20043 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MALVARROSA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.707801, lat:23.055138}} | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 317386.2 | 317386.2 | 317386.2 | 317386.2 | 317386.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792564 | Proyecto de inversión | 325530.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:325530.72, modificado:325530.72}} | REHAB ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 06 EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ MPIO MULEGE BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20011 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:AVENIDA FUNDADORES NUM. 0, GUSTAVO D?AZ ORDAZ, Baja California Sur, lon:-113.440695, lat:27.6679}} | 2020-07-27 | 2020-08-25 | 325530.72 | 233169.11 | 233169.11 | 233169.11 | 233169.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS16160100636985 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Rehabilitación De Delegación De Todos Santos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMSP201603 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:EN LA DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 150000 | 150000 | 148725 | 148725 | 148725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMSP201603, contratista:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, convocante:GRUPO PCM SA DE CV , monto:149437.15, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {714312/proyecto_INICIO, 714312/proyecto_FIN, 714312/proyecto_PROCESO, 714312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160200690601 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 113157 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 113157 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:697, direccion:NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO LOS PLANES, 23230 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINOS VECINALES Y CAMINO CAMINOS VECINALES, CAMINO CAMINOS VECINALES CAMINOS VECINALES DE SAN JUAN DE LOS PLANES QUE CONECTAN DE LOCALIDA, lon:-109.9311442, lat:23.96932196}} | 2016-07-21 | 2016-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160200690604 | Proyecto de inversión | 442332 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442332.0, modificado:442332.0}} | Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 112248 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 112248 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ARENITA INTERIOR 0 0 COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 4, CALLE EMATITA CUARTA ETAPA DE LA COLONIA LA PITAHAYA., lon:-110.3208975, lat:24.07035649}} | 2016-08-16 | 2016-12-31 | 442332 | 440258 | 440258 | 440258 | 440258 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-05-16, contratista:ARTURO VALADEZ PLASCENCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:440258.4, importe_modificado:440258.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160200690605 | Proyecto de inversión | 35921.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35921.58, modificado:35922.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 114841 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 114841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 35922 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {792172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160200707189 | Proyecto de inversión | 637665.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637665.03, modificado:637665.0}} | Ampliación De La Red De Alcantarillado En Ampliación Navarro Rubio - 112324 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 112324 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M. DIEGUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN ANTONIO NAVARRO RUBIO, 23026 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y CALLE ORANTE, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN NAVARRO RUBIO, lon:-110.2831256, lat:24.16424661}} | 2016-08-24 | 2016-12-31 | 637665 | 636522 | 634916 | 634916 | 592096 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-04-16, contratista:ALFREDO PRECIADO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:636521.66, importe_modificado:636521.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160300748726 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | Instalacion De Huertos Comunitarios En El Coro - 309186 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 309186 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:487, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 00 RANCHERIA EL CORO, 23333 EL CORO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C, lon:-109.7691627, lat:23.63790326}} | 2016-12-13 | 2016-12-31 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {852854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16160400815847 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Adquisición De Vehículos Tipo Patrulla Para El Municipio De La Paz | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR Y DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | FMFM201649 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA PAZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-12-27 | 2017-01-01 | 4500000 | 4496160 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833813 | Adquisición | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Adquisición De Equipo De Sonido Para El Instituto Municipal De Cultura | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA | FMBM201707 | N | 0 | 0 | 251781 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-03 | 2017-08-01 | 250000 | 249231 | 249231 | 249231 | 249231 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP/FORTAMUN/007-2017, contratista:BAJA CORTES DEVELOPMENT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:249230.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {941478/proyecto_FIN, 941478/proyecto_INICIO, 941478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833858 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Rehabilitación De Oficinas Municipales 1 (Sala De Cabildo) | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201715 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-08-31 | 2017-10-01 | 350000 | 347428 | 342336 | 342336 | 342336 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201715, contratista:DORA MARIA HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:347427.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941531/proyecto_PROCESO, 941531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833963 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Equipamiento De Consultorios Médicos Del Comité Dif | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | FMSO201703 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-07-04 | 2017-11-01 | 150000 | 150000 | 149998 | 149998 | 46479 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170100833972 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Área De Baños En El Poblado El Carrizal | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FMUM201735 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:458, direccion:EL CARRIZAL, lon:-110.3125, lat:23.785833}} | 2017-08-17 | 2017-11-01 | 2500000 | 2495114 | 2446842 | 2446842 | 2446842 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201735/17, contratista:PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2495114.13, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {941647/proyecto_PROCESO, 941647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS16170200880137 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitacion De Parque Publico Parque Las Palmas De La Colonia Indeco | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS | RA23201603 | N | 0 | 0 | 215781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MELON Y RETORNO 7, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-01-12 | 2017-07-01 | 2000000 | 1996537 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/RA23201603/16, contratista:BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1996537.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {989672/proyecto_INICIO, 989672/proyecto_PROCESO, 989672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906474 | Proyecto de inversión | 16150 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16150.0, modificado:16150.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191121 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 191121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 16150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1032727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906476 | Proyecto de inversión | 25100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25100.0, modificado:25100.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191134 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 191134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 25100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1032729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906479 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Adquisición De Scanner - 162052 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 162052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-09-04 | 2017-12-31 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1032732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906480 | Proyecto de inversión | 131128.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131128.5, modificado:131128.0}} | Adquisición De Plotter - 162211 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 162211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-09-04 | 2017-12-31 | 131128 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1032733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300906493 | Proyecto de inversión | 3873910.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3873910.71, modificado:3873911.0}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado Calafia Segunda Etapa - 18461 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 18461 | N | 0 | 0 | 1076 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AGINGANDU COLONIA CALAFIA, 23088 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE KAYIJIT Y CALLE TEDDA, CALLE KADEIBI OBRA UBICADA EN LA COLONIA, lon:-110.2854143, lat:24.02212245}} | 2017-05-03 | 2017-12-31 | 3873911 | 3858989 | 3842355 | 3842355 | 3842355 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-01-17, contratista:MARIA MONSERRAT CALLEROS ZATARAIN, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:3858989.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032746/proyecto_PROCESO, 1032746/proyecto_INICIO, 1032746/proyecto_PROCESO, 1032746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170300969945 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Remodelación De Alberca Del Complejo Deportiva Insude, En La Paz, Municipio De La Paz, Bcs | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 617087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2017-10-16 |  | 3000000 | 3000000 | 2999704 | 2999704 | 2745187.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SL-03-2017/04, contratista:GADY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, monto:2999704.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1104540/proyecto_PROCESO, 1104540/proyecto_INICIO, 1104540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170400973262 | Proyecto de inversión | 264687.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264687.36, modificado:267687.0}} | Ampliación De Red De Alcantarillado Colonia Guadalupe Victoria - 259221 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DE OOMSAPAS DE LA PAZ | 259221 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLEJON SALINAS LEAL COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LIC. MANUEL TORRE IGLESIAS Y CALLE JUAN MARIA D, lon:-110.2787712, lat:24.15473113}} | 2017-07-17 | 2017-12-29 | 264687 | 263702 | 262565 | 262565 | 262565 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-07-17, contratista:DIANA IBETH DURAN VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:263702.0, importe_modificado:263702.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1108342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS17170401051509 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción De Gradas Y Equipamiento En Campo De Fútbol Las Tierritas, Poblado Todos Santos | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERTENECIENTE AL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ. | FMUM201750 | N | 0 | 0 | 215871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:POBLADO TODOS SANTOS, B.C.S., lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-01-30 | 2018-03-01 | 2500000 | 2489395 | 2453156 | 2453156 | 2453156 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO/FMUM201750/17, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ , monto:2489642.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1187941/proyecto_INICIO, 1187941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068068 | Adquisición | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Adquisición De Carpas Para Panteón Jardines Del Recuerdo | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DEL PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO - OFICIALIA MAYOR | FTUM201815 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PANTEÓN JARDINES DEL RECUERDO, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-07 | 2018-07-01 | 249400 | 249400 | 249400 | 249400 | 249400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068084 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Rehabilitación De Campo De Futbol Colonia Ruiz Cortinez | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | FTUM201818 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:COLONIA RUIZ CORTINEZ, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-13 | 2018-10-01 | 2189355 | 2189355 | 2179047 | 2179047 | 2179047 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS18180101068259 | Adquisición | 10300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03E7, modificado:1.03E7}} | Adquisición De Vehículo Dezazolvadora Tipo Vactor | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | OFICIALIA MAYOR - OOMSAPAS | FTPE201838 | N | 0 | 0 | 251871 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-06-13 | 2018-06-01 | 10291950 | 10291950 | 10291950 | 10291950 | 10291950 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301300153 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | TONERS - 140913 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 140913 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1300153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301300234 | Acción | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CARGADOR MULTIPLE - 141149 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 141149 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1300234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301300294 | Acción | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS - 141310 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 141310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1300294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385819 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17364 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.667592, lat:25.026002}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 1500000 | 1406061.5 | 1354066.46 | 1354066.46 | 1354066.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385821 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESC. SEC. MELCHOR OCAMPO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17365 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:GUILLERMO PRIETO, BENITO JUÁREZ, Baja California Sur, lon:-111.827309, lat:25.115761}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 1200000 | 1098859.32 | 1098859.32 | 1098859.32 | 1098859.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385831 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. PROFA. ROSAURA ZAPATA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17386 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:REFORMA SN, SAN ANTONIO, Baja California Sur, lon:-110.057091, lat:23.807356}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 900000 | 829339.91 | 829339.7 | 829339.7 | 829339.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385862 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17399 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:HORIZONTES, TODOS SANTOS, Baja California Sur, lon:-110.233284, lat:23.454166}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1350000 | 1234909.95 | 1234909.95 | 1234909.95 | 1234909.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385863 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17398 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1717, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MARÍA DE TORIS, Baja California Sur, lon:-111.026667, lat:24.899444}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 800000 | 766346.78 | 229904.03 | 229904.03 | 229904.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385876 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 6 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17368 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:AVENIDA BAJA CALIFORNIA SUR, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.052536, lat:27.969531}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 900000 | 863098 | 863098 | 863098 | 863098 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385880 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. CUAUHTEMOC | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17373 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD FUNDICION, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.270454, lat:27.345173}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 1350000 | 1235286.51 | 1235286.51 | 1235286.51 | 1235286.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301385882 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. PROF. MARCELO RUBIO RUIZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17374 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:AVENIDA DOMINGO CARBALLO FELIX, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur, lon:-114.04443, lat:27.969447}} | 2018-07-30 | 2018-10-27 | 1350000 | 1273668.21 | 1273668.21 | 1273668.21 | 1273668.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386028 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ESC. SEC. NO. 02 GABRIEL FCO. OJEDA AGUNDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15291 | N | 0 | 0 | 696 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:REPUBLICA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.30506, lat:24.165436}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1500000 | 1377642.25 | 1377642.25 | 1377642.25 | 1377642.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386036 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | J.N. SABINA MALDONADO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15299 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.6905861, lat:23.1368827}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 800000 | 736402.88 | 578156.2 | 578156.2 | 578156.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301386045 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ESC. SEC. TECNICA No. 4 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15279 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:PUERTO MAZATLAN NUM. 0, PUERTO SAN CARLOS, Baja California Sur, lon:-112.107814, lat:24.785392}} | 2016-03-07 | 2016-06-04 | 1350000 | 1235058.11 | 1235057.42 | 1235057.42 | 1235057.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390395 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CLOTILDE GONZALEZ GARCIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16066 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:JAVIER MINA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.673243, lat:25.036406}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1122539.12 | 1122539.12 | 1122539.12 | 1122539.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390400 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MARGARITA CASTRO CASTRO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16144 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:SORGO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.651381, lat:25.01817}} | 2016-10-24 | 2017-01-21 | 1200000 | 1152730.65 | 1152730.65 | 1152730.65 | 1152730.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390409 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | VALLE DE SANTO DOMINGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16072 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.657454, lat:25.027188}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1137170.86 | 1137170.86 | 1137170.86 | 1137170.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390445 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JUAN ENRIQUE PESTALOZZI | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16189 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ALTAMIRANO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.309757, lat:24.116901}} | 2016-11-14 | 2017-02-11 | 1200000 | 1149963.85 | 1149963.85 | 1149963.85 | 1149963.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390446 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROFA. JOSEFA HIRALES CARBALLO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16081 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HEROES DE INDEPENDENCIA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.328675, lat:24.132041}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1200000 | 1147598.97 | 1147598.91 | 1147598.91 | 1147598.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390453 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | DIANA LAURA RIOJAS REYES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16077 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PALO COLORADO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.300478, lat:24.110428}} | 2016-07-04 | 2016-10-01 | 1200000 | 1145970.89 | 1145970.89 | 1145970.89 | 1145970.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390457 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PROF. ARTURO OROPEZA VILLEGAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16085 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.286583, lat:24.140089}} | 2016-06-27 | 2016-09-24 | 1350000 | 1286848.48 | 1260470.16 | 1260470.16 | 1260470.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390485 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TELESECUNDARIA NUM. 49 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16121 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARDON (AGUA ESCONDIDA) NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2016-07-18 | 2016-10-16 | 1200000 | 1113188.92 | 953844.88 | 953844.88 | 953844.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390490 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | JAIME ALVAREZ CONSTANTINO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16330 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DAMIANA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.303041, lat:24.119488}} | 2017-06-19 | 2017-11-15 | 1200000 | 1112790.37 | 1112790.37 | 1112790.37 | 1112790.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390492 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PROF. J. ROSARIO GARCÍA SÁNCHEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16332 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.297899, lat:24.13952}} | 2017-06-19 | 2017-11-15 | 1350000 | 1252222.61 | 1252222.61 | 1252222.61 | 1252222.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390494 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | LUIS RODRIGUEZ CHAVEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16343 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SINALOA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.308025, lat:24.133477}} | 2017-09-25 | 2017-11-08 | 850000 | 812919.47 | 812919.47 | 812919.47 | 812919.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390497 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | E.T.V. 5- ANTONIO GUADALUPE AMADOR LUCERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16281 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:219, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS POCITAS, Baja California Sur, lon:-111.105278, lat:24.394167}} | 2017-03-27 | 2017-07-24 | 900000 | 855560.05 | 855560.04 | 855560.04 | 855560.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390501 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16348 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.292511, lat:24.043768}} | 2018-09-10 | 2018-10-24 | 35000000 | 2055636 | 2055636 | 2055636 | 2055636 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390507 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | BENITO JUAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16176 | N | 0 | 0 | 383 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:SALVATIERRA NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.347998, lat:26.007792}} | 2016-08-12 | 2016-11-10 | 1350000 | 1256773.94 | 1256773.94 | 1256773.94 | 1256773.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390517 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | YENEKAMU | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16143 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:MANUEL MARQUEZ DE LEON NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.935008, lat:22.901582}} | 2016-08-08 | 2016-11-06 | 1200000 | 1092430.28 | 1092430.28 | 1092430.28 | 1092430.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390524 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | FERNANDO I COTA SANDEZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16123 | N | 0 | 0 | 670 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:LUNA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.915556, lat:22.889722}} | 2016-09-05 | 2016-12-04 | 1500000 | 1398391.21 | 1398238.03 | 1398238.03 | 1398238.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390525 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | ENCARNACION COSIO AVILES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16173 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:VILLA DEL CORTES NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.728629, lat:23.097046}} | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 1500000 | 1399022.56 | 1399021.67 | 1399021.67 | 1399021.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390546 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | FERNANDO BURGOIN MONTAÑO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16308 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MIGUEL BERTIN FERNANDEZ NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.725611, lat:23.094519}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1213157.43 | 1213157.43 | 1213157.43 | 1213157.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390561 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | FRANCISCO JAVIER MINA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16309 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:LA RIVERA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.713083, lat:23.091136}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1350000 | 1215243.17 | 1215243.17 | 1215243.17 | 1215243.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390565 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 18 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16323 | N | 0 | 0 | 1055 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PASEO LOS CANGREJOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.965245, lat:22.913467}} | 2017-03-27 | 2017-08-23 | 1900000 | 1692120.01 | 1692120.01 | 1692120.01 | 1692120.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390570 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | LEONARDO GASTELUM VILLALOBOS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16357 | N | 0 | 0 | 694 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:NINGUNO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.923602, lat:22.946529}} | 2018-03-12 | 2018-07-09 | 1500000 | 1433727.09 | 1433726.81 | 1433726.81 | 1433726.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180301390583 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NUM. 69 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16338 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NO. 9 JUNTO A COMPA S/N, CUAUHTÉMOC, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur, lon:-112.271731, lat:27.3438833}} | 2017-09-04 | 2018-01-01 | 3000000 | 2877305.63 | 2877305.63 | 2877305.63 | 2877305.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401449307 | Proyecto de inversión | 799775.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799775.21, modificado:799775.21}} | EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO POBLADO LAS POCITAS PRIMERA ETAPA - 381168 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPA | 381168 | S | 173 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:219, direccion:RANCHERIA LAS POCITAS, 23150 LAS POCITAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA OBRA SE SITÚA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR A UN COSTADO DEL PUENTE, lon:-111.10222418, lat:24.38751625}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 799775 | 799775 | 796328 | 796328 | 796328 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-013-18, contratista:JORGE EDGAR CASTRO MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:799775.0, importe_modificado:799775.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1449307/proyecto_PROCESO, 1449307/proyecto_INICIO, 1449307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401450543 | Proyecto de inversión | 835850.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835850.17, modificado:835850.17}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ANEXO EL CENTENARIO - 382928 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS | 382928 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN DIVERSAS CALLES DE ANEXO EL CENTENARIO, lon:-110.41580579, lat:24.10008764}} | 2018-05-02 | 2018-12-31 | 835850 | 835850 | 832247 | 832247 | 832247 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA-FISM-003-18, contratista:DIANA IBETH DURAN VILLEGAS, convocante:H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, monto:835850.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450543/proyecto_INICIO, 1450543/proyecto_FIN, 1450543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401450952 | Proyecto de inversión | 2636421.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636421.49, modificado:2636421.49}} | MURO DE CONTENCIÓN COLONIA LOMA OBRERA - 383589 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | 383589 | S | 486 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE OBRERO MUNDIAL COLONIA LOMA OBRERA, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CALLE DEMOCRACIA SE CONSTRUIRÁ SOBRE CALLE OBRERO MUNDIAL, lon:-110.27789165, lat:24.15130211}} | 2018-07-03 | 2018-12-31 | 2636421 | 2636421 | 2569251 | 2569251 | 2569251 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIUR201820/18, contratista:PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2636421.0, importe_modificado:2636421.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1450952/proyecto_INICIO, 1450952/proyecto_FIN, 1450952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401497423 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR No. 50 (USAER) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18174 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:303, direccion:AVENIDA DEL ÁLAMO, LAS VEREDAS, Baja California Sur, lon:-109.704126, lat:23.150979}} | 2018-11-05 | 2019-03-04 | 1050000 | 964291.79 | 821423.54 | 821423.54 | 821423.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101512590 | Adquisición | 9815313.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9815313.16, modificado:1.079047405E7}} | Adquisiciones del SNISP | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Publica |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:288.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:México 1 201, 23088 B.C.S., México, lon:-110.29930115, lat:24.03987975}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 10790474.05 | 10790474.05 | 10790474.05 | 10790474.05 | 10790474.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:563.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514481 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | E.P. NARCISO MENDOZA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 18164 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:PEDRO ALTAMIRANO NUM. 0, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur, lon:-114.896764, lat:27.692043}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 1200000 | 1141194.31 | 1141194.31 | 1141194.31 | 1141194.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514483 | Proyecto de inversión | 760157.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:760157.1, modificado:760157.1}} | E.P. MANUEL DE JESUS SALGADO CALDERON | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 15391 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CIENCIAS SOCIALES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.311938, lat:24.091632}} | 2018-11-15 | 2019-01-12 | 760157.1 | 714041.32 | 714041.32 | 714041.32 | 714041.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514484 | Proyecto de inversión | 5338188 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5338188.0, modificado:5338188.0}} | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL SANTIAGO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16351 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:DR. CIRILO MONDRAG?N ACHOA S/N. C?DIGO POSTAL NO. 23500., SANTIAGO, Baja California Sur, lon:-109.714021, lat:23.476741}} | 2018-11-05 | 2018-12-19 | 5338188 | 1734043.4 | 1734043.4 | 1734043.4 | 1734043.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514491 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | E.P. REVOLUCION DE 1910 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17444 | N | 0 | 0 | 418 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.672443, lat:25.034886}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 1350000 | 1261148.96 | 1261148.96 | 1261148.96 | 1261148.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514496 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ESC. SEC. BAHIA TORTUGAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17447 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:MARINA NACIONAL NORTE NUM. 0, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur, lon:-114.896764, lat:27.692043}} | 2018-12-10 | 2019-04-08 | 1200000 | 1088551.47 | 1088551.47 | 1088551.47 | 1088551.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514503 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. PROFA. ROSAURA ZAPATA CANO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17454 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:697, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JUAN DE LOS PLANES, Baja California Sur, lon:-109.936093, lat:23.966381}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 1050000 | 988989.76 | 988989.76 | 988989.76 | 988989.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101514508 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | J.N. DRA. MARIA MONTESSORI | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17449 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:392, direccion:20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, LOS BARRILES, Baja California Sur, lon:-109.6992, lat:23.679059}} | 2018-12-24 | 2019-03-23 | 1050000 | 1002459.85 | 1002459.85 | 1002459.85 | 1002459.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190301575187 | Proyecto de inversión | 1337938.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337938.51, modificado:3477047.11}} | J.N. SIN NOMBRE COL EJIDAL | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19081 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Conocido, predio la ballena, San Jose del Cabo, Los Cabos, Baja California Sur, lon:-109.728134, lat:23.123582}} | 2019-07-08 | 2019-08-25 | 3477047.11 | 3477047.11 | 3477047.11 | 3477047.11 | 3477047.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190301575237 | Proyecto de inversión | 1798900.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798900.66, modificado:1823853.85}} | T.V. SEC No 50 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19055 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ISLA CRECIENTE NUM. 0, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.267359, lat:24.147118}} | 2019-06-24 | 2019-08-22 | 1823853.85 | 1823853.85 | 1823818.89 | 1823818.89 | 1823818.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401618204 | Acción | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 184679 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE PLANEACION | 184679 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-10-22 | 2019-12-31 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1618204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401618211 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 184725 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE PLANEACION | 184725 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-10-22 | 2019-12-31 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1618211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401618218 | Acción | 926400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926400.0, modificado:926400.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 184749 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE PLANEACION | 184749 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 926400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1618218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-15}} | {obs1: {observación:Revisar momento contable del ministrado, trimestre:3.0, usuario:blancamgeraldol, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:Revisar momento contable del ministrado, trimestre:3.0, usuario:blancamgeraldol, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:Revisar momento contable del ministrado, trimestre:3.0, usuario:blancamgeraldol, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:Revisar momento contable del ministrado, trimestre:3.0, usuario:blancamgeraldol, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | BCS190401637073 | Proyecto de inversión | 27425262.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4417196.45, modificado:4417196.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.300806638E7, modificado:2.300806638E7}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS COLONIA EJIDAL I FASE 2 - 227686 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 227686 | S | 11511 | 7673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4796.0, meta_modificada:4796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA EJIDAL I, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , OBRA DESARROLLADA BAJO CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION CON CFE DISTRIBUCION GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y , lon:-109.72317344, lat:23.12261492}} | 2019-08-08 | 2019-12-24 | 27425262.83 | 27425262.83 | 27425262.83 | 27425262.83 | 27425262.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Convenio Específico No. SECRETARÍA DE BINESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS¿MPIO. LOS CABOS 001/2019, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:2.604374363E7, importe_modificado:2.604374363E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4300.0}} | {1637073/proyecto_PROCESO, 1637073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401645815 | Acción | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 253337 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE PLANEACION | 253337 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1645815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto aprobado y registrado en su momento como un Gasto Indirecto, trimestre:3.0, usuario:sahamaragromerom, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401690931 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ (UNITEC) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 16348 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.292511, lat:24.043768}} | 2019-06-24 | 2019-07-08 | 35000000 | 165998.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101699866 | Adquisición | 114490 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114490.0, modificado:114490.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EL ÁREA DE ACCESO DE JUSTICIA PARA MUJERES | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 0 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio SN-CSN-C, Indeco, Emiliano Zapata, 23070 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.31536222, lat:24.125478}} | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 103041 | 73635.64 | 30276 | 30276 | 10092 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101700312 | Proyecto de inversión | 10807501 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0807501E7, modificado:1.0807501E7}} | Modernizacion del Sistema Estatal de Recaudacion | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Finanzas y Administracion del Gob. Edo. de B.C.S. | BCS2020R33I01201 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Isabel La Católica & Ignacio Allende, Zona Central, 23040 La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3080493, lat:24.1482993}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 8158650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101700972 | Proyecto de inversión | 6040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6040000.0, modificado:6040000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE TUBERÍA SANITARIA DE 18" DE DIÁMETRO SERIE 16.5 PARA AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LEONARDO GASTELUM. | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OOMSAPAS DE LOS CABOS | 2 | S | 8932 | 9408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Calle Veracruz, Col del Sol, B.C.S., México, lon:-109.92096484, lat:22.9281306}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 1485858.64 | 3072979.93 | 1884258.36 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701198 | Proyecto de inversión | 468262.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:468262.07, modificado:468262.07}} | REHABILITACION E.P. 5 DE MAYO BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE.. | 16363 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:387, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, VILLA IGNACIO ZARAGOZA, Baja California Sur, lon:-111.844433, lat:25.396376}} | 2020-01-13 | 2020-02-11 | 468262.07 | 448547.66 | 448547.66 | 448547.66 | 448547.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701199 | Proyecto de inversión | 915000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915000.0, modificado:915000.0}} | REHABILITACION ESC. SEC. DAVID PERALTA OSUNA BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE.. | 16163 | N | 0 | 0 | 597 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NAYARIT NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.32797, lat:24.144831}} | 2020-01-13 | 2020-04-11 | 915000 | 877930.73 | 831063.57 | 831063.57 | 831063.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701276 | Proyecto de inversión | 255197.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255197.36, modificado:255197.36}} | E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS COL CALAFIA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2278, direccion:Calle fajua esquina kada, Col. Calafia, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.279409, lat:24.02158}} | 2019-12-09 | 2020-01-22 | 255197.36 | 255197.36 | 234662.85 | 234662.85 | 234662.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201709040 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | REHABILITACION ESC. SEC. ANTONIO MIJARES, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 17603 | N | 0 | 0 | 691 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:VALERIO GONZALEZ CANSECO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur, lon:-109.694761, lat:23.055614}} | 2020-06-22 | 2020-10-19 | 1900000 | 1758082.5 | 527424.75 | 527424.75 | 527424.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201710559 | Proyecto de inversión | 1747639.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1747639.84, modificado:1747639.84}} | REHABILITACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19161 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.292495, lat:24.043965}} | 2020-06-22 | 2020-07-21 | 1747639.84 | 1747639.84 | 1454333.84 | 1454333.84 | 1454333.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201711340 | Proyecto de inversión | 1216289.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216289.4, modificado:1216289.4}} | Proyecto Ejecutivo del sistema de tratamiento de aguas residuales, cárcamo de bombeo y emisor a presión en El Pescadero, municipio de La Paz. (Obra de continuidad)) | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua |  | N | 0 | 0 | 2338 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:684, direccion:Unnamed Road, Baja California Sur, México, lon:-110.147008, lat:23.36292844}} | 2020-06-03 | 2020-07-31 | 1216289.4 | 1216289.36 | 1216289.36 | 1216289.36 | 936861.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IO-903017989-E58-2019, contratista:LAVAL TIJUANA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, monto:2432578.72, importe_modificado:2432578.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711340/proyecto_PROCESO, 1711340/proyecto_FIN, 1711340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301716881 | Proyecto de inversión | 3613536.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589955.87, modificado:1589955.87}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023580.2, modificado:2023580.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LOS CABOS LOCALIDAD CABO SAN LUCAS ASENTAMIENTO LAS PALMAS - 61328 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 61328 | S | 655 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE BV. PALMA ABANICO COLONIA LAS PALMAS, 23437 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PALMA SAGO Y CALLE PALMA DE LOS ANDES, LA OBRA SE REALIZARÁ COMO SE OBSERVA EN EL CROQUIS DENTRO DE LA COLONIA LA PAL, lon:-109.94537546, lat:22.9368149}} | 2020-06-27 | 2020-09-24 | 1844348.81 | 1844348.81 | 1844348.81 | 1844348.81 | 1844348.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-903017989-E9-2020, contratista:Cesar Meza de la Toba, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:4191701.84, importe_modificado:4191701.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2240.0}} | {1716881/proyecto_INICIO, 1716881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301718538 | Proyecto de inversión | 21618.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21618.92, modificado:21618.92}} | AMPLIACIÓN DE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA COL MAGISTERIAL EN LA PAZ LOCALIDAD GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA ASENTAMIENTO MAGISTERIAL - 92979 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOB DEL EDO DE BCS CONVENIO CFE | 92979 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1020, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA MAGISTERIAL, 23030 GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO COLONIA MAGISTERIAL EJ. GRARL JUAN DOMINGUEZ COTA, lon:-109.9593859, lat:23.96892617}} | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 21618.92 | 21618.92 | 21618.92 | 21618.92 | 21618.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-LA PAZ-004/2020, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, monto:4156350.5, importe_modificado:4156350.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1718538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR DEVENGADO A PAGADO, trimestre:3.0, usuario:joseoromeroa, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | BCS200301748276 | Proyecto de inversión | 189688.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189688.23, modificado:189688.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO PIONEROS - 53086 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 53086 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.25, meta_modificada:31.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE REAL BAREÑO COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE GARZA MENCHACA Y CALLE JUAN DOMINGUEZ COTA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD CASI A LA SALIDA EL , lon:-111.63841761, lat:25.0298518}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 189688.23 | 189688.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:10, contratista:ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:604150.29, importe_modificado:604150.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1748276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301748383 | Proyecto de inversión | 113812.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113812.92, modificado:113812.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 53393 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 53393 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DIAZ ORDAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A UNAS CUADRAS DEL SANTUARIO , lon:-111.65338263, lat:25.03542968}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 113812.92 | 113812.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:19, contratista:ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:602022.45, importe_modificado:602022.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1748383/proyecto_INICIO, 1748383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301748808 | Proyecto de inversión | 993189.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993189.49, modificado:993189.29}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO ZONA CENTRO - 54561 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 54561 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4772.0, meta_modificada:4772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ALVAREZ RICO COLONIA ZONA CENTRO, 23600 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL BOULEVARD ANTONIO ALVARE, lon:-111.64923546, lat:25.02821505}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 993189.29 | 993189.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15, contratista:JUAN JOSE MORENO RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:2749276.56, importe_modificado:2749276.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1748808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301750141 | Proyecto de inversión | 123370.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123370.48, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD INSURGENTES ASENTAMIENTO CIUDAD INSURGENTES - 58698 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 58698 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y , CD INSURGENTES SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 KM APROX, lon:-111.78418089, lat:25.26095735}} | 2020-07-04 | 2020-11-30 | 121305.22 | 121305.22 | 90215.79 | 90215.79 | 90215.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:16, contratista:ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:965815.39, importe_modificado:965815.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1750141/proyecto_INICIO, 1750141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301750873 | Proyecto de inversión | 123370.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123370.48, modificado:121305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD INSURGENTES ASENTAMIENTO CIUDAD INSURGENTES - 60563 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU DE BCS | 60563 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y , CD. INSURGENTES SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 27 KM APROXIMADA, lon:-111.77257825, lat:25.27326803}} | 2020-07-08 | 2020-11-30 | 121305.22 | 121305.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:09, contratista:ANDRES ABIF HIRAM OCAMPO ROCHA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:601377.61, importe_modificado:601377.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1750873/proyecto_INICIO, 1750873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301753406 | Proyecto de inversión | 78620.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78620.55, modificado:78620.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO 4 DE MARZO - 67896 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 67896 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE INDEPENDECIA COLONIA 4 DE MARZO, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CONSTITUYENTES DE 1974, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE CIUDAD CONSTITUCION A , lon:-111.65130691, lat:25.04356984}} | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 78620.55 | 78620.55 | 58745.96 | 58745.96 | 58745.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:14, contratista:DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:391638.72, importe_modificado:391638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1753406/proyecto_PROCESO, 1753406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301759374 | Proyecto de inversión | 256311.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256311.97, modificado:256311.97}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO ASENTAMIENTO INVI SAN JOSÉ VIEJO - 90455 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 90455 | S | 102 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA Y QUINTANA ROO COLONIA INVI SAN JOSÉ VIEJO, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE ZACATECAS, CALLE CHIAPAS BAJAS DEL PANTEON A LA CARRETERA CUATRO CUADRAS POR LA CAL, lon:-109.71419285, lat:23.11527977}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 256311.97 | 256311.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/RSJVCQR/SJC/R33-011-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:3369435.27, importe_modificado:3369435.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1759374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301760146 | Proyecto de inversión | 8280127.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8280127.44, modificado:8280127.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOS CABOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CABO - 92480 | 3 | Baja California Sur | 8 | Los Cabos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 92480 | S | 196 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4950.0, meta_modificada:4950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PEZ GALLO COLONIA LA PLAYA, 23407 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TORTUGA VERDE Y CALLE BOULEVAR PUERTO LOS CABOS - LA PLAYA, SOBRE EL BOULEVAR A DOS CUADRAS DE EL OXXO, lon:-109.66915987, lat:23.06775895}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 8280127.44 | 8280127.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TES/DGDS/RPLAYA/SJC/R33-009-2020, contratista:FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS CABOS, monto:1.108577729E7, importe_modificado:1.108577729E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301792539 | Proyecto de inversión | 1112456.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1112456.81, modificado:1112456.81}} | REHAB J.N. LEON COTA COLLINS EN CABO SAN LUCAS MPIO DE LOS CABOS BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20022 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:PASEO CABO DEL SOL NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.958008, lat:22.907323}} | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 1112456.81 | 743223.66 | 743223.66 | 743223.66 | 743223.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792545 | Proyecto de inversión | 1785070.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1785070.56, modificado:1785070.56}} | REHAB E.P. ANTONIO VERDUGO VERDUZCO (COL LA PITAHAYA) EN LA PAZ MIO DE LA PAZ BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20014 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SAVILA (LA PITAHAYA) NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.318611, lat:24.069722}} | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 1785070.56 | 714438.34 | 714438.34 | 714438.34 | 714438.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792547 | Proyecto de inversión | 763058.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:763058.22, modificado:763058.22}} | REHAB E.P. FRANCISCO KING RONDERO (FRACC. PARAISO DEL SOL) EN LA PAZ MPIO LA PAZ BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20016 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BAHIA DE ALMEJAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.33475, lat:24.090126}} | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 763058.22 | 414572.66 | 414572.66 | 414572.66 | 414572.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792553 | Proyecto de inversión | 1680470.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1680470.73, modificado:1680470.73}} | REHAB E.P. JERONIMO AHUMADA EN LA PAZ BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20018 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRANZA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.288036, lat:24.151966}} | 2020-07-20 | 2020-10-02 | 1680470.73 | 784030.49 | 784030.49 | 784030.49 | 784030.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200301792558 | Proyecto de inversión | 7359341.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7359341.45, modificado:7359341.45}} | REHAB T.V. SECUNDARIA NUEVA CREACION (COL LAS PALMAS II) EN CABO SAN LUCAS MPIO DE LOS CABOS BCS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20005 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:CALLE PALMA DE CANARIAS ENTRE PALMA SENEGAL, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, lon:-109.945136, lat:22.946134}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 7359341.45 | 5130233.34 | 5130233.34 | 5130233.34 | 5130233.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | BCS200201710551 | Proyecto de inversión | 1039035.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1039035.2, modificado:1039035.2}} | REHABILITACION CAM LABORAL No 13, B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 20001 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:GRAL.LORENZO NUÑEZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.3206, lat:24.133961}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 1039035.2 | 1039035.2 | 1039035.2 | 1039035.2 | 1039035.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201710555 | Proyecto de inversión | 23191.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:23191.29, modificado:23191.29}} | REHABILITACION E.P. ARTURO OROPEZA B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19158 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.286583, lat:24.140089}} | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 23191.29 | 23191.29 | 23191.29 | 23191.29 | 23191.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301758113 | Proyecto de inversión | 384675.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384675.66, modificado:384675.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN - 87274 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 87274 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MAYOR ENRIQUE AGUILAR COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BOULEVARD NIÑOS HEROES Y CALLE ALVAREZ RICO, CALLE VIUDA DE TAPIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA PUEBLO N, lon:-111.64504611, lat:25.03396357}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 384675.66 | 384675.66 | 384675.66 | 384675.66 | 384675.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:13, contratista:MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ PEÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:903320.5, importe_modificado:903320.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1758113/proyecto_FIN, 1758113/proyecto_PROCESO, 1758113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190401587287 | Proyecto de inversión | 1659545.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161681.64, modificado:1161681.64}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497863.54, modificado:497863.54}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA AGUILAR DE CD CONSTITUCION - 162842 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 162842 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE AGUILAR COLONIA AMPLIACIÓN 4 DE MARZO, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ELVA TORRES Y CALLE JOSE RAMIREZ, CALLE LORENZA VIUDA DE TAPIA LA COLONIA AGUILAR SE ENCUENTRA UBICADA AL N, lon:-111.64478916, lat:25.04763433}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 1659545.18 | 1659545.18 | 1659545.18 | 1659545.18 | 1659545.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFFIN-2017C/05, contratista:ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:7791690.68, importe_modificado:7791690.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587287/proyecto_INICIO, 1587287/proyecto_PROCESO, 1587287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701263 | Proyecto de inversión | 974980 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974980.0, modificado:974980.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE.. | 19115 | N | 0 | 0 | 751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.292511, lat:24.043768}} | 2019-12-02 | 2020-01-30 | 974980 | 974980 | 974980 | 974980 | 974980 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701270 | Proyecto de inversión | 197721.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197721.2, modificado:197721.2}} | J.N. REVOLUCIÓN DE 1910 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle P. romero esquina ramon manriquez, La Paz, Baja California Sur, lon:-110.323169, lat:24.11498}} | 2019-11-25 | 2019-12-24 | 197721.2 | 197721.2 | 197721.2 | 197721.2 | 197721.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201710556 | Proyecto de inversión | 121120.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:121120.77, modificado:121120.77}} | REHABILITACION E.P. CARLOS A. CARRILLO B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19159 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MEXICO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.301908, lat:24.151563}} | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 121120.77 | 121120.77 | 121120.77 | 121120.77 | 121120.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200201710558 | Proyecto de inversión | 334038.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:334038.11, modificado:334038.11}} | REHABILITACION ESC SEC MODESTO SANCHEZ MAYON B.C.S. | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19160 | N | 0 | 0 | 433 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:P. MODESTO SANCHEZ MAYON NUM. 0, LORETO, Baja California Sur, lon:-111.349252, lat:26.018133}} | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 334038.11 | 334038.11 | 334038.11 | 334038.11 | 334038.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190101513941 | Adquisición | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:78840.0}} | BCSS2442019003 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 1 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:20.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio, La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3183467, lat:24.1265603}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 78840 | 75196.01 | 75196.01 | 75196.01 | 75196.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:14.0}} | {1513941/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190201563329 | Adquisición | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | BCSS2442019004 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educació Pública | BCSS2442019004 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio, La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3183467, lat:24.1265603}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 36000 | 31960 | 31960 | 31960 | 31960 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {1563329/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301722296 | Proyecto de inversión | 1903002.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951501.1, modificado:951501.05}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951501.0, modificado:951501.05}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD INSURGENTES - 139503 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 139503 | S | 183 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:995.5, meta_modificada:995.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA LIBERTAD, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE VILLARINO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, AL SER UNA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO LOS TRABAJORES SE REALIZARAN VAR, lon:-111.78422858, lat:25.26170157}} | 2020-06-26 | 2020-08-25 | 1903002.1 | 1903002.1 | 1903002.1 | 1903002.1 | 1903002.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-903017989-E13-2020, contratista:Julián Vargas Arce, convocante:Comisión Estatal del Agua, monto:1903002.1, importe_modificado:1903002.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:995.5}} | {1722296/proyecto_PROCESO, 1722296/proyecto_INICIO, 1722296/proyecto_PROCESO, 1722296/proyecto_FIN, 1722296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701287 | Proyecto de inversión | 1534482.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534482.92, modificado:1534482.92}} | ESC SEC TEC No 14 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 1316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Los Cabos, Baja California Sur, lon:-109.714096, lat:23.119003}} | 2019-12-23 | 2020-02-20 | 1534482.92 | 1534482.92 | 1534482.92 | 1534482.92 | 1534482.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301759521 | Proyecto de inversión | 1011297.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011297.79, modificado:1011297.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO ZONA CENTRO - 90794 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 90794 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ZONA CENTRO, 23600 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, LA CALLE MADERO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA CUI, lon:-111.65906347, lat:25.03417039}} | 2020-08-06 | 2020-09-30 | 1011297.79 | 1011297.79 | 1011297.79 | 1011297.79 | 1011297.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05, contratista:MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ PEÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:1274220.41, importe_modificado:1274220.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1759521/proyecto_INICIO, 1759521/proyecto_PROCESO, 1759521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301760159 | Proyecto de inversión | 268079.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268079.75, modificado:268079.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO ZONA CENTRO - 92507 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENO DE COMONDU | 92507 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ZONA CENTRO, 23600 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, LA CALLE MADERO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA CUIDAD Y, lon:-111.651816, lat:25.03696642}} | 2020-08-08 | 2020-09-30 | 268079.74 | 268079.74 | 268079.74 | 268079.74 | 268079.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05, contratista:MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ PEÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:1274220.41, importe_modificado:1274220.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1760159/proyecto_PROCESO, 1760159/proyecto_INICIO, 1760159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301775746 | Proyecto de inversión | 1333741.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333741.42, modificado:1333741.42}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COMONDÚ LOCALIDAD SALVATIERRA LAS BRAMONAS - 133839 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 133839 | S | 4375 | 4375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2418, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 2418 TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - SALVATIERRA (LAS BRAMONAS) KILÓMETRO 224 + 0 COLONIA SALVATIERRA LAS BRAMONAS, 00000 SALVATIERRA (LAS BRAMONAS), COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL POZO NUMER, lon:-111.72891425, lat:25.13071594}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 1333741.42 | 1333741.42 | 1333741.42 | 1333741.42 | 1333741.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:50, contratista:RAFAEL GALLO RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:1332677.24, importe_modificado:1332677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1775746/proyecto_INICIO, 1775746/proyecto_FIN, 1775746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701280 | Proyecto de inversión | 904746.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904746.65, modificado:904746.65}} | E.P. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 684 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:DEL SOL NUM. 0, Los Cabos, Baja California Sur, lon:-109.9260244, lat:22.923621}} | 2019-12-09 | 2020-01-22 | 904746.65 | 904746.65 | 904746.65 | 904746.65 | 904746.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701288 | Proyecto de inversión | 231418.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231418.03, modificado:231418.03}} | ESC SEC TEC No 24 | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PROLONGACION BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO NUM. 0, Mulege, Baja California Sur, lon:-112.259167, lat:27.325}} | 2019-07-29 | 2019-08-12 | 231418.03 | 231418.03 | 231418.03 | 231418.03 | 231418.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701289 | Proyecto de inversión | 974617.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974617.16, modificado:974617.16}} | ESC SEC BENITO JUAREZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Blvd. Salvatierra 129, Obrera, Loreto, Baja California Sur, lon:-111.347427, lat:26.008147}} | 2019-10-14 | 2019-11-12 | 974617.16 | 974617.16 | 974617.16 | 974617.16 | 974617.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS180401438706 | Acción | 195080.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195080.92, modificado:195080.92}} | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS OPERATIVAS - 365574 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú |  | PRODIM | Sin identificar | X XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 365574 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-111.673218, lat:25.034434}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 195080.92 | 195080.92 | 195080.92 | 195080.92 | 195080.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFFIN-2017C/05, contratista:ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018, monto:7791690.68, importe_modificado:7791690.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1438706/proyecto_INICIO, 1438706/proyecto_FIN, 1438706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:no guarda las fotos, trimestre:3.0, usuario:alfredomoralesl, fecha:2020-10-13}} | {obs1: {observación:Debe considerar importes recaudados , trimestre:3.0, usuario:blancamgeraldol, fecha:2020-10-18}, obs2: {observación:Debe considerar importes recaudados , trimestre:3.0, usuario:blancamgeraldol, fecha:2020-10-18}, obs3: {observación:Debe considerar importes recaudados , trimestre:3.0, usuario:blancamgeraldol, fecha:2020-10-18}, obs4: {observación:Debe considerar importes recaudados , trimestre:3.0, usuario:blancamgeraldol, fecha:2020-10-18}}
2020 | 3 | BCS190101513936 | Adquisición | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:150000.0}} | BCSS2442019002 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 1 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:20.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Luis Donaldo Colosio, La Paz, B.C.S., México, lon:-110.3183467, lat:24.1265603}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 150000 | 149785 | 149785 | 149785 | 149785 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:180.0}} | {1513936/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS190201535575 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:1392660.0}} | ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS PRIORITARIAS - 76459 | 3 | Baja California Sur | 3 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y OFICIALIA MAYOR | 76459 | S | 9900 | 8100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS ZAP EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, lon:-110.26181136, lat:24.16227145}} | 2019-05-29 | 2019-12-31 | 1392660 | 1392660 | 1392660 | 1392660 | 1392660 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-803003996-E4-2019, contratista:ELECTRO ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1392660.0, importe_modificado:1392660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535575/proyecto_INICIO, 1535575/proyecto_PROCESO, 1535575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701252 | Proyecto de inversión | 622331.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622331.6, modificado:622331.6}} | E.P. VICENTE GUERRERO | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE | 19144 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1630, direccion:Conocido, El Sargento, Baja California Sur, lon:-109.994391, lat:24.082736}} | 2020-01-13 | 2020-03-13 | 622331.6 | 622331.6 | 622331.6 | 622331.6 | 622331.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701266 | Proyecto de inversión | 486986.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486986.04, modificado:486986.04}} | J.N. GUADALUPE LIBIA CESEÑA GREEN | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:Calle teotihuacanos esquina cuauhtemoc, Cabo San Lucas, Baja California Sur, lon:-109.932307, lat:22.891322}} | 2019-09-30 | 2019-10-29 | 486986.04 | 486986.04 | 486986.04 | 486986.04 | 486986.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701279 | Proyecto de inversión | 653881.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653881.21, modificado:653881.21}} | E.P. EFRAIN CESEÑA CESEÑA | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 1271 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:54, direccion:MISION SANTA GERTRUDIS NUM. 0, Los Cabos, Baja California Sur, lon:-109.934984, lat:22.931483}} | 2019-09-29 | 2019-11-12 | 653881.21 | 653881.21 | 653881.21 | 653881.21 | 653881.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301758702 | Proyecto de inversión | 523160.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523160.58, modificado:521170.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMONDÚ LOCALIDAD CIUDAD CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 88676 | 3 | Baja California Sur | 1 | Comondú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 88676 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MAYOR ENRIQUE AGUILAR COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE INDEPENDENCÍA Y CALLE ALVAREZ RICO, CALLE VIUDA DE TAPIA LA COLONIA PUEBLO NUEVO SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA , lon:-111.64438212, lat:25.03245068}} | 2020-08-04 | 2020-09-30 | 521170.2 | 521170.2 | 521170.2 | 521170.2 | 521170.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:13, contratista:MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ PEÑA, convocante:AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021, monto:903320.5, importe_modificado:903320.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1758702/proyecto_INICIO, 1758702/proyecto_FIN, 1758702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701282 | Proyecto de inversión | 197824.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197824.06, modificado:197824.06}} | E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:280, direccion:ALVARO OBREGON NUM. 0, Comondu, Baja California Sur, lon:-112.105059, lat:24.78861}} | 2019-10-28 | 2019-11-26 | 197824.06 | 197824.06 | 197824.06 | 197824.06 | 197824.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200101701285 | Proyecto de inversión | 585577.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585577.41, modificado:585577.41}} | E.P. PROF. J EMILIO MENDOZA MOUET | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:920, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, La Paz, Baja California Sur, lon:-109.989786, lat:24.050054}} | 2019-09-30 | 2019-11-13 | 585577.41 | 585577.41 | 585577.41 | 585577.41 | 585577.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | BCS200301774804 | Proyecto de inversión | 1456107.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456107.26, modificado:1456107.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL INFANTIL, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y MEJORAMIENTO FÍSICO DE BAÑOS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MUNICIPIO DE MULEGÉ, ESTADO DE B.C.S. - 131912 | 3 | Baja California Sur | 2 | Mulegé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | 131912 | S | 2761 | 4141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:482, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR PUEBLO VIZCAINO, 23935 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA LOCALIDAD DE VIZCAINO SE, lon:-113.3773721, lat:27.64025057}} | 2020-02-26 | 2020-03-27 | 1456107.26 | 1456107.26 | 1456107.26 | 1456107.26 | 1456107.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAM-FISM20-01-02/2020, contratista:SERVICIOS Y ACABADOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE, monto:1456107.26, importe_modificado:1456107.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1774804/proyecto_FIN, 1774804/proyecto_INICIO, 1774804/proyecto_FIN, 1774804/proyecto_PROCESO, 1774804/proyecto_FIN, 1774804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
BCS16160100637878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
BCS16160100637949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 550000 | 550000
BCS16160100638004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS16160100638108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS16160200690606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
BCS16160200696078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
BCS16160200707188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
BCS16160200712501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6000000
BCS16160200723359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3540488.87 | 3540489
BCS16160300748721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21646.7 | 21647
BCS16160300748727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640000 | 640000
BCS16160300748735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
BCS16160300748737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141171.2 | 141171
BCS16160300748792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
BCS16160300748826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
BCS16160300748883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
BCS16160300748887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
BCS16160300748888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
BCS17170100833818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650000 | 650000
BCS17170100833845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1800000 | 1800000
BCS17170100834164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 900000 | 900000
BCS17170100834796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 568450 | 568450
BCS17170100834830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 954055 | 954055
BCS17170300906470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 36000
BCS17170400973251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58000 | 58000
BCS17170400973266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
BCS17170401051517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2700000 | 2700000
BCS18180101068072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
BCS18180101068073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1800000 | 1800000
BCS18180101068231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2200000 | 2200000
BCS18180101068235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2400000 | 2400000
BCS18180201081772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
BCS18180201140220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 700000 | 700000
BCS180301300271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
BCS180301300428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
BCS180301300437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000 | 6000
BCS180301300445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000 | 6000
BCS180301300458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
BCS180301300544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
BCS180301385820 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385825 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385826 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385827 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385833 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301385841 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385860 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385872 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385877 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386039 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301386040 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1181352.75 | 1181352.75
BCS180301386042 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386046 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386049 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301386053 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3440645.77 | 3440645.77
BCS180301386055 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1182290.77 | 1182290.77
BCS180301386056 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301390393 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390408 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390410 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390414 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390421 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390440 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390448 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390451 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390480 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390496 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390508 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390510 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390511 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390518 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390523 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390558 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390559 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390564 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100000 | 2100000
BCS180301390568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390575 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390578 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390586 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
BCS180301390590 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390595 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4502411 | 4502411
BCS180301390598 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS180401450563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412088.41 | 412088.41
BCS180401451006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2688045.37 | 2688045.37
BCS180401451068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 945823.23 | 945823.23
BCS180401497425 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180401497428 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180401497432 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180401497437 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS190101511168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600000 | 600000
BCS190101512043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2250000 | 2103798.22
BCS190101514478 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS190101514489 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190101514490 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190101514493 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS190201562715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8000000 | 6565540
BCS200101699864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 271349.52 | 271349.52
BCS200101700982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4464000 | 4460165.02
BCS200101701204 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 310000 | 310000
BCS200101701205 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316701.68 | 316701.68
BCS200101701286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 229677.02 | 229677.02
BCS200201709043 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS200201709046 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS200201709051 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS200301718323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 228906.22 | 228906.22
BCS200301722222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2600664.65 | 2600664.65
BCS200301748182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189688.23 | 189688.23
BCS200301748771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1763949.06 | 1763948.89
BCS200301749674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252326.14 | 252326.14
BCS200301750892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121305.22 | 121305.22
BCS200301750937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121305.22 | 121305.22
BCS200301752303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121305.22 | 121305.22
BCS200301752884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242610.44 | 242610.44
BCS200301756151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3209734.2 | 3209734.2
BCS200301756441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1975499.98 | 1975499.98
BCS200301759178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528670.72 | 528670.72
BCS200301759191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565555.56 | 565555.56
BCS200301769135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121305.22 | 121305.22
BCS200301769540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157241.1 | 157241.1
BCS200301792521 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS200301792523 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS200301792540 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673476.25 | 673476.25
BCS200301792549 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2417844.05 | 2417844.05
BCS200301792554 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 658957.5 | 658957.5
BCS200301792559 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 877874.43 | 877874.43
BCS16160100637044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1200000 | 1200000
BCS16160100637064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 800000
BCS16160100638120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS16160100638252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
BCS16160200690603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299246.64 | 1299247
BCS16160200707190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
BCS16160200723360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1314019.1 | 1314019
BCS16160300748729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
BCS16160300748739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
BCS16160300748744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144499.58 | 144500
BCS16160300748747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37128 | 0
BCS16160300748747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36036 | 109200
BCS16160300748749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
BCS16160300748750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236500 | 236500
BCS16160300748751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158375.7 | 158375
BCS16160300748752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441243.96 | 441244
BCS16160300748753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
BCS16160300748756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49164 | 0
BCS16160300748756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47718 | 144600
BCS16160300748757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57750 | 0
BCS16160300748757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59500 | 175000
BCS16160300748758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105072 | 0
BCS16160300748758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108256 | 318400
BCS16160300748762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
BCS16160300748801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
BCS16160300748815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
BCS16160300748821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
BCS16160300748885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75187.76 | 75188
BCS16160300748886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
BCS17170100833829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650000 | 650000
BCS17170100833851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6000000 | 6000000
BCS17170100833882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 550000 | 550000
BCS17170100833897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
BCS17170100833957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350000 | 350000
BCS17170100833978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS17170100834154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
BCS17170100834684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 441788 | 441788
BCS17170100841624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
BCS16170200880089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1600000 | 1600000
BCS17170200881172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8600000 | 8600000
BCS17170300906468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43800 | 43800
BCS17170300906473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
BCS17170400973246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340000 | 340000
BCS17170400973264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
BCS17170400973265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000.02 | 15000
BCS17170400973269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
BCS17170400973271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
BCS17170400973300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
BCS18180101068033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS18180101068042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 270000 | 270000
BCS18180101068061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1400000 | 1400000
BCS18180101068088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2200000 | 2200000
BCS18180101068109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS18180101068110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6250000 | 6250000
BCS17180101068154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 950000 | 950000
BCS18180201081773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 145000
BCS18180201081774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000 | 6000
BCS18180201140183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3600000 | 3600000
BCS180301300187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69000 | 69000
BCS180301300414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000 | 3000
BCS180301300420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22000 | 22000
BCS180301385809 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385810 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385814 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385818 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385832 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385836 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385842 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385844 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385845 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385847 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301385848 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385855 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385856 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385858 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385868 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385869 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385873 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385879 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385884 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301385999 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301386030 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2990065.98 | 2990065.98
BCS180301386037 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1919539.73 | 1919539.73
BCS180301386051 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390392 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
BCS180301390399 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390404 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390405 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390416 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390422 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301390424 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390435 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390460 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390468 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS180301390473 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390498 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390527 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390539 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390542 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390548 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390554 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390556 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390566 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2246375 | 2246375
BCS180301390573 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390591 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390594 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1779396 | 1779396
BCS180301390596 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180401416262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5821509 | 5821509
BCS180401449267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1797370.81 | 1797370.81
BCS180401450587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4029985.2 | 4029985.2
BCS180401451300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999246.08 | 1999246.08
BCS180401497429 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180401497430 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190101511178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1840000 | 1831706
BCS190101511653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 245000 | 222091.08
BCS190101514479 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS190301571139 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS190301575198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2822409.35 | 3993477.08
BCS190401596896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571572.4 | 571572.4
BCS190401597049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1297955
BCS190401598226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5300000 | 5295610
BCS190401690933 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 422553.59 | 422553.59
BCS200101699755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 43740408.27 | 43740408.27
BCS200101699781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2202268.2 | 2202268.2
BCS200101699867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1367283 | 1367283
BCS200101699873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 635015 | 635015
BCS200101701203 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 400000
BCS200101701256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21373 | 21373
BCS200101701739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2860000 | 2860000
BCS200201706775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1584079.12 | 1584079.12
BCS200201709044 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS200201709049 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS200201710560 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1368575.7 | 3250276.4
BCS200301718313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104691.09 | 104691.09
BCS200301718313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104691.09 | 104691.09
BCS200301718355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 224576.58 | 224576.58
BCS200301748851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37937.64 | 37937.64
BCS200301752203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121305.22 | 121305.22
BCS200301758724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364602.14 | 364602.14
BCS200301759073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4117213.65 | 4117213.65
BCS200301759359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280839.82 | 280839.82
BCS200301769858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594239.44 | 594239.44
BCS200301788414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 236950 | 236950
BCS200301788638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 443250.21 | 443250.21
BCS200301788684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1274664.49 | 1274664.49
BCS200301788690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1266774.98 | 1266774.98
BCS200301790236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 255668.7 | 255668.7
BCS200301792524 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS200301792543 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 958407.15 | 958407.15
BCS200301792546 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 789367.25 | 789367.25
BCS200301792556 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2952188.45 | 2952188.45
BCS16160100637834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
BCS16160100638176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 700000 | 700000
BCS16160100638220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
BCS16160300748731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76481.76 | 76482
BCS16160300748738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262660.52 | 262661
BCS16160300748740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
BCS16160300748754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
BCS16160300748755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61512 | 0
BCS16160300748755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63376 | 186400
BCS16160300748760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30804 | 0
BCS16160300748760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29898 | 90600
BCS16160300748761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
BCS16160300748791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640000 | 640000
BCS16160300748795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
BCS16160300748797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192257.43 | 192257
BCS16160300748798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
BCS16160300748812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13364.2 | 13364
BCS16160300748820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040000 | 1040000
BCS16160300748823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
BCS16160300748824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5219 | 5219
BCS17170100833910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
BCS17170100833920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS17170100833929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 200000
BCS17170100834159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000000 | 10000000
BCS16170100834264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
BCS17170100834689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800800 | 800800
BCS17170100834797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 666090 | 666090
BCS17170100841625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3788817.22 | 3788817
BCS16170200879220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2500000
BCS16170200879281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
BCS16170200880112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2300000 | 2300000
BCS16170200880122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
BCS17170300906469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40800 | 40800
BCS17170300906471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
BCS17170300906477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500 | 3500
BCS17170400973250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55292 | 55292
BCS17170400973263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6375000 | 6375000
BCS17170400973270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
BCS17170400973297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340000 | 340000
BCS17170400973315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638940 | 638940
BCS17170401041288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2530000 | 2530000
BCS17170401051493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650000 | 650000
BCS18180101068052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650000 | 650000
BCS18180101068060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000000 | 10000000
BCS18180101068119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 700000 | 700000
BCS18180101068136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS18180101068153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS17180101068188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
BCS18180101068241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
BCS18180201081787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864000 | 864000
BCS180301385830 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385835 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385857 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385864 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385867 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385881 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385883 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385885 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2700000 | 2700000
BCS180301385887 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31000000 | 31000000
BCS180301386000 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386003 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301386052 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1049990.21 | 1049990.21
BCS180301390402 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390426 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390436 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390438 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390454 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390456 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390459 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390461 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390462 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390466 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS180301390469 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390493 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390550 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390551 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390553 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390571 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5338188 | 5338188
BCS180301390579 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180401450892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2692876.51 | 2692876.51
BCS180401451455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1798707.6 | 1798707.6
BCS180401451571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393506.18 | 393506.18
BCS180401451792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8497950.8 | 8497950.8
BCS180401497424 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180401497438 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS190101511210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3500000 | 3424036
BCS190101511248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1200000 | 1183149
BCS190101511292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12000000 | 12000000
BCS190101512539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 130600 | 83100
BCS190101512622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4367624.01 | 4604150.94
BCS190101514485 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5338188 | 5338188
BCS190101514487 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190101514488 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS190101514499 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190101514504 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS190101514506 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS190201550333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2552487.19 | 2552487.19
BCS190301571141 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS190401597743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCS190401618187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230000 | 230000
BCS190401645665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230000 | 230000
BCS190401690932 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 677995.05 | 677995.05
BCS200101699753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 200000 | 200000
BCS200101699833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1166750.42 | 1166750.42
BCS200101701301 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 26056069.43 | 26056069.43
BCS200201709045 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS200201709047 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS200201709050 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS200201710550 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 686716.45 | 686716.45
BCS200201710552 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7207955.65 | 7359341.45
BCS200301718240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451243.11 | 451243.11
BCS200301718240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 451243.11 | 451243.11
BCS200301748677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2512839.15 | 2512839.15
BCS200301751433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78620.55 | 78620.55
BCS200301753728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78620.55 | 78620.55
BCS200301756054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2380075.89 | 2380075.89
BCS200301769052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121305.22 | 121305.22
BCS200301769814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88017.8 | 88017.8
BCS200301790209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1548933.52 | 1548933.52
BCS200301792518 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS200301792525 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS200301792534 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 586702.43 | 586702.43
BCS200301792548 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1244978.78 | 1244978.78
BCS200301792551 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1705200.51 | 1705200.51
BCS200301792562 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1183300.12 | 1183300.12
BCS200301792565 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494167.08 | 494167.08
BCS16160100638196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 860500 | 860500
BCS16160100638302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
BCS16160200690602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCS16160200712502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
BCS16160300748720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
BCS16160300748728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
BCS16160300748746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
BCS16160300748748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187447.72 | 187448
BCS16160300748814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
BCS16160300748818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169045.18 | 169045
BCS17170100833868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 450000 | 450000
BCS17170100833931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
BCS17170100834668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 456103 | 456103
BCS17170100841618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2036438.27 | 2036438
BCS17170300906475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49200 | 49200
BCS17170300906482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
BCS17170300957621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 1000000 | 1000000
BCS17170300958482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 2000000 | 2000000
BCS17170400973249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41999.98 | 42000
BCS17170400973272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
BCS17170400973338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 510000
BCS17170401041543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
BCS17170401041579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
BCS17170401051477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
BCS17170401051507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600000 | 600000
BCS18180101068055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 213000 | 213000
BCS18180101068126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 900000 | 900000
BCS18180201081777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
BCS18180201081779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216000 | 216000
BCS18180201081788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142000 | 141836.75
BCS180301300202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
BCS180301385813 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385816 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385851 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385878 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385996 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301386002 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3350000 | 3350000
BCS180301386005 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
BCS180301386033 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386038 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390398 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390413 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390415 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390419 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390425 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390427 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
BCS180301390428 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
BCS180301390441 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390447 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390452 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390455 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390464 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390482 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390483 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390484 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390500 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000000 | 35000000
BCS180301390513 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390522 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390530 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390535 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390540 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390547 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390562 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390577 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390582 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390589 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180401448708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194992.47 | 194992.47
BCS180401450886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41168.98 | 41168.98
BCS180401497427 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180401497436 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS190101511218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 6200000
BCS190101512260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 36972500.2 | 36045225.74
BCS190101512556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 25599886 | 24467670.22
BCS190101513290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2800000 | 2800000
BCS190101514482 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS190101514486 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2750000 | 2750000
BCS190101514505 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190101516693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1627794 | 1627794
BCS190201538383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3400000 | 2466309
BCS190201548029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2295101.17 | 1017262
BCS190301571140 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS190401598388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1979265
BCS190401690935 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 93726.44 | 93726.44
BCS190401695067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770000 | 770000
BCS200101700983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 992000 | 955174.17
BCS200101701201 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS200101701275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1389836.07 | 1389836.07
BCS200201706477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 2557718 | 2557718
BCS200201709052 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS200201710549 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6319189.81 | 6319189.81
BCS200301718217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323043.19 | 323043.19
BCS200301718217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 323043.18 | 323043.18
BCS200301718426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 166635.67 | 166635.67
BCS200301722290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2955820.02 | 2955820.02
BCS200301722290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 738955 | 738955
BCS200301748405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37937.64 | 37937.64
BCS200301751817 | ESTATAL | 2020 |  |  | FOIS | 2109447.32 | 2109447.32
BCS200301751817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7506647.72 | 7506647.72
BCS200301751974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3360642.95 | 3360642.95
BCS200301752850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363915.66 | 363915.66
BCS200301756120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3175545.37 | 3175545.37
BCS200301756168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3229935.73 | 3229935.73
BCS200301760354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1135031.19 | 1135031.19
BCS200301760358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048890.56 | 1048890.56
BCS200301761896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1346278.47 | 1346278.47
BCS200301769491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242610.44 | 242610.44
BCS200301790229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 358158.96 | 358158.96
BCS200301792535 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 660851.69 | 660851.69
BCS200301792552 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 921408.97 | 921408.97
BCS200301792560 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1001765.24 | 1001765.24
BCS200301792567 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713490.54 | 713490.54
BCS16160100637937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 604779.68 | 604780
BCS16160100638128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
BCS16160100638137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS16160100638152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1475000 | 1475000
BCS16160100638235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
BCS16160100638289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 200000
BCS16160200717767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
BCS16160300748730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27590.3 | 27590
BCS16160300748759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180030 | 0
BCS16160300748759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174735 | 529500
BCS16160300748793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19421.4 | 19421
BCS16160300748794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201465 | 201465
BCS16160300748799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
BCS16160300748819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251242.1 | 251242
BCS16160300748825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327448.9 | 327449
BCS16160300748884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64518 | 64518
BCS17170100833974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
BCS16170100834252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
BCS17170100834709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 630130 | 630130
BCS16170200880064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2500000
BCS17170200880443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 321916 | 321916
BCS17170300906478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748000 | 748000
BCS17170300906483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158000 | 158000
BCS17170300906484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500 | 4500
BCS17170400973247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576346.42 | 576346
BCS17170400973248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
BCS17170400973267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
BCS17170400973312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
BCS17170401051514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1450000 | 1450000
BCS18180101068091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS17180101068124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2400000 | 2400000
BCS17180101068132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1280000 | 1280000
BCS17180101068177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2400000 | 2400000
BCS18180101068253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
BCS180301385807 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385817 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385823 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385828 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385837 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385839 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301385843 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385850 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385854 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385861 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385886 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301385995 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301385998 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301386001 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301386004 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
BCS180301386031 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386041 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS180301386050 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390394 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390406 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
BCS180301390418 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390431 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390443 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390449 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390471 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390476 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390477 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390478 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390487 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3500000 | 3500000
BCS180301390502 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390521 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390528 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390529 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390541 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390557 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301390560 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390574 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390585 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1292464 | 1292464
BCS180301390588 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390593 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390597 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS180301393358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S155-Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 23200 | 23200
BCS180401450585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2393610.9 | 2393610.9
BCS180401451357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2998983.32 | 2998983.32
BCS190101514480 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS190101514494 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS190101514500 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190201538308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4800000 | 4800000
BCS190201548280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600000 | 3574621
BCS190201551587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404540.43 | 404540.43
BCS190401597724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 995280
BCS190401645784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
BCS190401690934 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66120.24 | 66120.24
BCS190401695073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
BCS200101699757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12391369.7 | 12391369.7
BCS200101699759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8903840 | 8903840
BCS200101699839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6268440.25 | 6268440.25
BCS200101699840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2897362.92 | 2897362.92
BCS200101699872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1440600 | 1440600
BCS200101699877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8963436 | 8963436
BCS200101700984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3250000 | 3250000
BCS200101701257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36352.09 | 36352.09
BCS200101701264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269937.72 | 269937.72
BCS200101701297 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 13000000 | 13000000
BCS200201709041 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS200201709048 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS200201710553 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 243317.54 | 243317.54
BCS200201712234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3280000 | 3270135.26
BCS200301718256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119533.29 | 119533.29
BCS200301718256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 119533.28 | 119533.28
BCS200301718353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 393476.37 | 393476.37
BCS200301718535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3121136.74 | 3121136.74
BCS200301747061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189688.23 | 189688.23
BCS200301751014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121305.22 | 121305.22
BCS200301751129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157241.1 | 157241.1
BCS200301752219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121305.22 | 121305.22
BCS200301752288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121305.22 | 121305.22
BCS200301753816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176035.6 | 176035.6
BCS200301755494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5189452.28 | 5189452.28
BCS200301758682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2810504.81 | 2810504.81
BCS200301759034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422068.4 | 422068.4
BCS200301759409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315040.25 | 315040.25
BCS200301760349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1272333.56 | 1272333.56
BCS200301767729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121305.22 | 121305.22
BCS200301790214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 456612.22 | 456612.22
BCS200301790227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 330649.72 | 330649.72
BCS200301792522 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS200301792532 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9104980.72 | 9104980.72
BCS200301792542 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817811.12 | 817811.12
BCS200301792555 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1557373.08 | 1557373.08
BCS200301792563 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1145258.62 | 1145258.62
BCS16160100637023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
BCS16160300748723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960000 | 960000
BCS16160300748724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94125.3 | 94125
BCS16160300748725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28629 | 28629
BCS16160300748732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 184536 | 0
BCS16160300748732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190128 | 559200
BCS16160300748734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
BCS16160300748736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
BCS16160300748741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30500 | 30500
BCS16160300748811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
BCS16160300748817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153858.78 | 153859
BCS17170100833884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 800000
BCS17170100833922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
BCS16170100834267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
BCS17170200880468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000000 | 10000000
BCS17170300906472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000 | 7000
BCS17170300906485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
BCS17170300906495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450887.06 | 455887
BCS17170300906495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 455887
BCS17170300957622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 2000000 | 2000000
BCS17170300958899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 1500000 | 1500000
BCS17170300959337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 1500000 | 1500000
BCS17170400973245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425000 | 425000
BCS17170400973259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419691.55 | 424692
BCS17170400973268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
BCS17170400973296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
BCS17170400973301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 510000
BCS17170401041781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U085-Fondo para Fronteras |  | 2269662 | 2269662
BCS17170401051504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350000 | 350000
BCS17170401051506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000000 | 3000000
BCS18180101068077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
BCS18180101068114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3710000 | 3710000
BCS18180101068249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS18180201081775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49000 | 49000
BCS180301298599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700000 | 2700000
BCS180301385811 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301385812 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385815 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385859 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385865 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385870 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385871 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1398000 | 1398000
BCS180301385874 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301386027 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301386032 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301386043 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301386044 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301386047 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201066.53 | 1201066.53
BCS180301386048 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1493853.78 | 1493853.78
BCS180301386054 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1349826.39 | 1349826.39
BCS180301390401 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390407 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390417 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390423 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301390429 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390432 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390433 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390434 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS180301390437 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390450 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390463 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390465 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS180301390467 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
BCS180301390470 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390472 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390475 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390479 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390486 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390491 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390495 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
BCS180301390503 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390505 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10380000 | 10380000
BCS180301390506 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 2000000
BCS180301390509 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390512 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390515 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390531 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390534 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390536 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390549 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390563 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390567 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
BCS180301390569 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS180301390576 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390581 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390584 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390587 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301390592 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180401444081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
BCS180401448505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388386.46 | 388386.46
BCS180401450531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802549.14 | 802549.14
BCS180401453243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
BCS180401453303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409578.35 | 409578.35
BCS180401497426 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180401497431 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180401497433 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180401497434 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180401497435 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS190101512180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 335264 | 328407.95
BCS190101514477 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS190101514492 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS190101514510 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250000 | 250000
BCS190101516684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6617614 | 6617614
BCS190201548202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1084530.43 | 948288
BCS190301571137 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000000 | 35000000
BCS190301571138 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190301572880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U116-Provisión para la Armonización Contable |  | 836250 | 835950
BCS190401606110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14955119.5 | 14955119.5
BCS190401638585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
BCS190401690936 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS200101699754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1300000 | 1300000
BCS200101699828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 553210.54 | 553210.54
BCS200101699865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3825000 | 3825000
BCS200101701733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 960800 | 960800
BCS200201706777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4858529.62 | 4858529.62
BCS200201709042 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS200301714868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 2529583.1 | 2529583.1
BCS200301746567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6117932.6 | 6117932.6
BCS200301748379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37937.64 | 37937.64
BCS200301748624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1766282.98 | 1766282.98
BCS200301749332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121305.22 | 121305.22
BCS200301750547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630815.37 | 630815.37
BCS200301750627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123370.48 | 121305.22
BCS200301750708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121305.22 | 121305.22
BCS200301753438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78620.55 | 78620.55
BCS200301753494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78620.55 | 78620.55
BCS200301756095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2382396.68 | 2382396.68
BCS200301759213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2568740.31 | 2568740.31
BCS200301788382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 2143759.59 | 2143759.59
BCS200301788382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | P018-Prevención y control de enfermedades |  | 115028 | 115028
BCS200301788382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 121450 | 121450
BCS200301788382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U008-Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 849610 | 849610
BCS200301790221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 203178.48 | 203178.48
BCS200301792520 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS200301792533 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5904420.71 | 5904420.71
BCS200301792536 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849337.89 | 849337.89
BCS200301792538 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1072827.75 | 1072827.75
BCS200301792541 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 263785.72 | 263785.72
BCS200301792544 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 731761.84 | 731761.84
BCS200301792561 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915666.66 | 915666.66
BCS200301792566 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 301292.51 | 301292.51
BCS16160100637888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
BCS16160100637918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
BCS16160100638156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS16160200701580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
BCS16160200712503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1082951.25 | 1082951
BCS16160200717766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1058313.81 | 1058313
BCS16160300748719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880000 | 880000
BCS16160300748722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27453 | 27453
BCS16160300748742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
BCS16160300748743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433500 | 433500
BCS16160300748745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
BCS16160300748790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
BCS16160300748800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
BCS16160300748813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
BCS16160300748816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39471.9 | 39472
BCS16160300748822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424848.31 | 424848
BCS17170100833865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 450000 | 450000
BCS17170100834151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS17170100834675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 482584 | 441788
BCS17170100841616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4131101.45 | 4131101
BCS15170200884150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U088-Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 1396092.6 | 1396092.6
BCS17170300906467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23100 | 23100
BCS17170300906487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 135000
BCS17170400973244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255000 | 255000
BCS17170400973290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444920.77 | 444921
BCS17170401041170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 1000000
BCS17170401055113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1500000
BCS17170401055121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2500000
BCS18180101068064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS18180101068096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS18180101068131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
BCS18180101068224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS18180101068225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2300000 | 2300000
BCS18180201081778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4200 | 4200
BCS18180201140202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
BCS180301300498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205579 | 205579
BCS180301385808 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385822 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385824 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385829 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301385838 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385840 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301385846 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385849 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385852 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301385853 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385866 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385875 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2250000 | 2250000
BCS180301385997 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301386026 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1348691.98 | 1348691.98
BCS180301386029 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1292676.11 | 1292676.11
BCS180301386034 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301386035 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1779396 | 1779396
BCS180301390396 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390397 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390403 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390411 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390412 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390420 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301390430 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390439 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390442 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS180301390444 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390458 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390474 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390481 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390488 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390489 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390499 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000000 | 35000000
BCS180301390504 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390514 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390516 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390519 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390520 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390526 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390532 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390537 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390538 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390543 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390544 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390545 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390552 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390555 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390572 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
BCS180301390580 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180401416259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3561421.61 | 3561421.61
BCS180401448417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2406769.32 | 2406769.32
BCS180401448670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261248.82 | 261248.82
BCS180401450577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579802.6 | 579802.6
BCS180401450581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368997.86 | 368997.86
BCS180401450845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1761484.66 | 1761484.66
BCS180401451146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93000 | 93000
BCS180401451199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1993524.03 | 1993524.03
BCS180401451670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298282.6 | 298282.6
BCS190101511673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4035000 | 3997017.62
BCS190101512685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2515496 | 2440836.42
BCS190101514495 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS190101514497 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS190101514498 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS190101514501 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190101514502 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS190101514507 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS190101514509 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4500000 | 4500000
BCS190101516726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3003056 | 2898836
BCS190201533007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000000 | 12507599
BCS190201533055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4234491
BCS190201534827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1391473
BCS190301571136 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000000 | 35000000
BCS190301575214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1310661.05 | 3175783.35
BCS190301575230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1191454.26 | 9098561.78
BCS190301575252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10029744.55 | 19176097.91
BCS190401637145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 582803.55 | 582803.55
BCS190401637145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3035677.25 | 3035677.25
BCS190401645762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
BCS190401645845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180699.2 | 180699.2
BCS190401690937 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS190401690938 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS200101699882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1938060 | 1938060
BCS200101700990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 472152.7 | 472152.7
BCS200101701200 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 415932.62 | 415932.62
BCS200101701202 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 310000 | 310000
BCS200101701743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2860000 | 2860000
BCS200101701747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 321376 | 321376.8
BCS200101702974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 1632016 | 1632016
BCS200201709053 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000000 | 15000000
BCS200201710548 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3645403.45 | 5904420.71
BCS200201710554 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 151905.34 | 151905.34
BCS200201710557 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 208452.19 | 208452.19
BCS200301745947 | ESTATAL | 2020 |  |  | FOIS | 4200000 | 4200000
BCS200301745947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1311864.16 | 1311864.15
BCS200301748124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37937.64 | 37937.64
BCS200301748157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303501.12 | 303501.12
BCS200301748417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37937.64 | 37937.64
BCS200301748434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37937.64 | 37937.64
BCS200301748837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121305.22 | 121305.22
BCS200301750502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123370.48 | 121305.22
BCS200301750957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123370.48 | 121305.22
BCS200301752830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121305.22 | 121305.22
BCS200301753773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78620.55 | 78620.55
BCS200301753788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176035.6 | 176035.6
BCS200301759052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547951.5 | 547951.5
BCS200301759164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452621.45 | 452621.45
BCS200301759908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460991.25 | 460991.25
BCS200301769019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121305.22 | 121305.22
BCS200301790205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1548933.38 | 1548933.38
BCS200301792519 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS200301792537 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 997031.74 | 997031.74
BCS200301792550 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041638.22 | 1041638.22
BCS200301792557 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 317386.2 | 317386.2
BCS200301792564 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325530.72 | 325530.72
BCS16160100636985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
BCS16160200690601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
BCS16160200690604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442332 | 442332
BCS16160200690605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35921.58 | 35922
BCS16160200707189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637665.03 | 637665
BCS16160300748726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
BCS16160400815847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4500000 | 4500000
BCS17170100833813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
BCS17170100833858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350000 | 350000
BCS17170100833963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150000 | 150000
BCS17170100833972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
BCS16170200880137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
BCS17170300906474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16150 | 16150
BCS17170300906476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25100 | 25100
BCS17170300906479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
BCS17170300906480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131128.5 | 131128
BCS17170300906493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3873910.71 | 3873911
BCS17170300969945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3000000 | 3000000
BCS17170400973262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264687.36 | 267687
BCS17170401051509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
BCS18180101068068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
BCS18180101068084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2200000 | 2200000
BCS18180101068259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10300000 | 10300000
BCS180301300153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
BCS180301300234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
BCS180301300294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
BCS180301385819 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301385821 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301385831 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385862 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385863 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301385876 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301385880 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301385882 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301386028 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301386036 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
BCS180301386045 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390395 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390400 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390409 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390445 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390446 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390453 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390457 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390485 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390490 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390492 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390494 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
BCS180301390497 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
BCS180301390501 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000000 | 35000000
BCS180301390507 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390517 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS180301390524 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390525 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390546 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390561 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS180301390565 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS180301390570 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
BCS180301390583 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
BCS180401449307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799775.21 | 799775.21
BCS180401450543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 835850.17 | 835850.17
BCS180401450952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2636421.49 | 2636421.49
BCS180401497423 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS190101512590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9815313.16 | 10790474.05
BCS190101514481 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS190101514483 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 760157.1 | 760157.1
BCS190101514484 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5338188 | 5338188
BCS190101514491 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
BCS190101514496 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
BCS190101514503 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS190101514508 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
BCS190301575187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1337938.51 | 3477047.11
BCS190301575237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1798900.66 | 1823853.85
BCS190401618204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
BCS190401618211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
BCS190401618218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926400 | 926400
BCS190401637073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4417196.45 | 4417196.45
BCS190401637073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23008066.38 | 23008066.38
BCS190401645815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
BCS190401690931 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000000 | 35000000
BCS200101699866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 114490 | 114490
BCS200101700312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10807501 | 10807501
BCS200101700972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6040000 | 6040000
BCS200101701198 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468262.07 | 468262.07
BCS200101701199 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915000 | 915000
BCS200101701276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 255197.36 | 255197.36
BCS200201709040 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
BCS200201710559 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1747639.84 | 1747639.84
BCS200201711340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1216289.4 | 1216289.4
BCS200301716881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1589955.87 | 1589955.87
BCS200301716881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2023580.2 | 2023580.2
BCS200301718538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21618.92 | 21618.92
BCS200301748276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189688.23 | 189688.23
BCS200301748383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113812.92 | 113812.92
BCS200301748808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 993189.49 | 993189.29
BCS200301750141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123370.48 | 121305.22
BCS200301750873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123370.48 | 121305.22
BCS200301753406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78620.55 | 78620.55
BCS200301759374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256311.97 | 256311.97
BCS200301760146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8280127.44 | 8280127.44
BCS200301792539 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1112456.81 | 1112456.81
BCS200301792545 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1785070.56 | 1785070.56
BCS200301792547 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 763058.22 | 763058.22
BCS200301792553 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1680470.73 | 1680470.73
BCS200301792558 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7359341.45 | 7359341.45
BCS200201710551 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1039035.2 | 1039035.2
BCS200201710555 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23191.29 | 23191.29
BCS200301758113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384675.66 | 384675.66
BCS190401587287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1161681.64 | 1161681.64
BCS190401587287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497863.54 | 497863.54
BCS200101701263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 974980 | 974980
BCS200101701270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 197721.2 | 197721.2
BCS200201710556 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121120.77 | 121120.77
BCS200201710558 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 334038.11 | 334038.11
BCS190101513941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 120000 | 78840
BCS190201563329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 36000 | 36000
BCS200301722296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 951501.1 | 951501.05
BCS200301722296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 951501 | 951501.05
BCS200101701287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1534482.92 | 1534482.92
BCS200301759521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011297.79 | 1011297.79
BCS200301760159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268079.75 | 268079.74
BCS200301775746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1333741.42 | 1333741.42
BCS200101701280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904746.65 | 904746.65
BCS200101701288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 231418.03 | 231418.03
BCS200101701289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 974617.16 | 974617.16
BCS180401438706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195080.92 | 195080.92
BCS190101513936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 130000 | 150000
BCS190201535575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 1392660
BCS200101701252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622331.6 | 622331.6
BCS200101701266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 486986.04 | 486986.04
BCS200101701279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 653881.21 | 653881.21
BCS200301758702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523160.58 | 521170.2
BCS200101701282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 197824.06 | 197824.06
BCS200101701285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585577.41 | 585577.41
BCS200301774804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1456107.26 | 1456107.26

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
BCS16160100637878 | Metros | 1 | 1
BCS16160100637949 | Luminaria | 1 | 1
BCS16160100638004 | Metros | 1 | 1
BCS16160100638108 | Vehículos | 1 | 1
BCS16160200690606 | Lote | 1 | 1
BCS16160200696078 | Lote | 1 | 1
BCS16160200707188 | Otros | 1 | 1
BCS16160200712501 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160200723359 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160300748721 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748727 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160300748735 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160300748737 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748792 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748826 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748883 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748887 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748888 | Vivienda | 1 | 1
BCS17170100833818 | Otros | 1 | 1
BCS17170100833845 | Vehículos | 1 | 1
BCS17170100834164 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCS17170100834796 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100834830 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300906470 | Lote | 1 | 1
BCS17170400973251 | Otros | 1 | 1
BCS17170400973266 | Otros | 1 | 1
BCS17170401051517 | Piezas | 1 | 1
BCS18180101068072 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180101068073 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCS18180101068231 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180101068235 | Equipamiento | 1 | 2
BCS18180201081772 | Computadoras | 1 | 1
BCS18180201140220 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS180301300271 | Equipamiento | 9 | 9
BCS180301300428 | Piezas | 3 | 3
BCS180301300437 | Piezas | 3 | 3
BCS180301300445 | Piezas | 2 | 2
BCS180301300458 | Piezas | 20 | 20
BCS180301300544 | Equipamiento | 1 | 1
BCS180301385820 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385825 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385826 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385827 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385833 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385841 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385860 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385872 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386039 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386040 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386042 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386046 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386049 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386053 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386055 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386056 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390393 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390408 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390410 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390414 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390421 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390440 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390448 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390451 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390480 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390496 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390508 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390510 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390511 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390523 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390558 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390564 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390568 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390575 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390578 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390586 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390590 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390595 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390598 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401450563 | Otros | 1 | 1
BCS180401451006 | Otros | 1 | 1
BCS180401451068 | Otros | 1 | 1
BCS180401497425 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497428 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497437 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101511168 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101512043 | Metros Cuadrados | 2760 | 2760
BCS190101514478 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514489 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514490 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514493 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190201562715 | Vehículos | 100 | 100
BCS200101699864 | Piezas | 150 | 150
BCS200101700982 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
BCS200101701204 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701205 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701286 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709043 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709046 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709051 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301718323 | Otros | 1 | 1
BCS200301722222 | Metros lineales | 1478.24 | 1478.24
BCS200301748182 | Otros | 31 | 31
BCS200301748771 | Metros Cuadrados | 9235 | 9235
BCS200301749674 | Otros | 34 | 34
BCS200301750892 | Otros | 16.79 | 16.79
BCS200301750937 | Otros | 16.79 | 16.79
BCS200301752303 | Otros | 17 | 17
BCS200301752884 | Otros | 34 | 34
BCS200301756151 | Metros Cuadrados | 1925 | 1925
BCS200301756441 | Metros Cuadrados | 4860 | 4860
BCS200301759178 | Otros | 26 | 26
BCS200301759191 | Otros | 8 | 8
BCS200301769135 | Otros | 16.79 | 16.79
BCS200301769540 | Otros | 12 | 12
BCS200301792521 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792523 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792540 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792549 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792554 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS16160100637044 | Metros | 1 | 1
BCS16160100637064 | Lote | 1 | 1
BCS16160100638120 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160100638252 | Metros | 1 | 1
BCS16160200690603 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160200707190 | Lote | 1 | 1
BCS16160200723360 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160300748729 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748739 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748744 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748747 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748749 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748750 | Equipamiento | 1 | 1
BCS16160300748751 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748752 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748753 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748756 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748757 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748758 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748762 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748801 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160300748815 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160300748821 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748885 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748886 | Vivienda | 1 | 1
BCS17170100833829 | Equipamiento | 1 | 1
BCS17170100833851 | Otros | 1 | 1
BCS17170100833882 | Vehículos | 1 | 1
BCS17170100833897 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100833957 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100833978 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100834154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100834684 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100841624 | Otros | 1 | 1
BCS16170200880089 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170200881172 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300906468 | Lote | 1 | 1
BCS17170300906473 | Otros | 1 | 1
BCS17170400973246 | Vivienda | 1 | 2
BCS17170400973264 | Otros | 1 | 1
BCS17170400973265 | Equipamiento | 1 | 1
BCS17170400973269 | Equipamiento | 1 | 1
BCS17170400973271 | Piezas | 1 | 1
BCS17170400973300 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180101068033 | Equipo de seguridad | 1 | 1
BCS18180101068042 | Equipamiento | 1 | 1
BCS18180101068061 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180101068088 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCS18180101068109 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180101068110 | Vehículos | 1 | 1
BCS17180101068154 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180201081773 | Equipamiento | 1 | 1
BCS18180201081774 | Equipamiento | 1 | 1
BCS18180201140183 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCS180301300187 | Equipamiento | 1 | 1
BCS180301300414 | Piezas | 4 | 4
BCS180301300420 | Piezas | 5 | 5
BCS180301385809 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385810 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385814 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385832 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385836 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385842 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385844 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385845 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385847 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385848 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385855 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385856 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385858 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385868 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385869 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385873 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385879 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385884 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385999 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386037 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386051 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390392 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390399 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390404 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390405 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390416 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390422 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390424 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390435 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390460 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390468 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390473 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390498 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390527 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390539 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390542 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390548 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390554 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390566 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390573 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390591 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390594 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390596 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401416262 | Vivienda | 60 | 60
BCS180401449267 | Otros | 1 | 1
BCS180401450587 | Vivienda | 40 | 40
BCS180401451300 | Otros | 110 | 110
BCS180401497429 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497430 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101511178 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101511653 | Piezas | 1 | 1
BCS190101514479 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301571139 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301575198 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190401596896 | Otros | 10 | 10
BCS190401597049 | Otros | 1 | 1
BCS190401598226 | Otros | 1 | 1
BCS190401690933 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101699755 | Piezas | 580 | 690
BCS200101699781 | Piezas | 51 | 51
BCS200101699867 | Piezas | 12 | 12
BCS200101699873 | Piezas | 9 | 9
BCS200101701203 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701739 | Mobiliario y equipo | 15000 | 15000
BCS200201706775 | Metros Cuadrados | 194.3 | 194.3
BCS200201709044 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709049 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710560 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301718313 | Otros | 1 | 1
BCS200301718355 | Otros | 1 | 1
BCS200301748851 | Otros | 6.25 | 6.25
BCS200301752203 | Otros | 17 | 17
BCS200301758724 | Metros lineales | 132 | 132
BCS200301759073 | Metros Cuadrados | 2310 | 2310
BCS200301759359 | Otros | 13 | 13
BCS200301769858 | Otros | 64 | 64
BCS200301788414 | Piezas | 10 | 10
BCS200301788638 | Piezas | 1 | 1
BCS200301788684 | Piezas | 1 | 1
BCS200301788690 | Piezas | 1 | 1
BCS200301790236 | Piezas | 1 | 1
BCS200301792524 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792543 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792546 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS16160100637834 | Metros | 1 | 1
BCS16160100638176 | Equipamiento | 1 | 1
BCS16160100638220 | Metros | 1 | 1
BCS16160300748731 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748738 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748740 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748754 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748755 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748760 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748761 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748791 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160300748795 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748797 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748798 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748812 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748820 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160300748823 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160300748824 | Otros | 1 | 1
BCS17170100833910 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100833920 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100833929 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100834159 | Otros | 1 | 1
BCS16170100834264 | Otros | 1 | 1
BCS17170100834689 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100834797 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100841625 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS16170200879220 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16170200879281 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16170200880112 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16170200880122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300906469 | Lote | 1 | 1
BCS17170300906471 | Otros | 1 | 1
BCS17170300906477 | Lote | 1 | 1
BCS17170400973250 | Otros | 1 | 1
BCS17170400973263 | Vivienda | 1 | 1
BCS17170400973270 | Otros | 1 | 1
BCS17170400973297 | Vivienda | 1 | 1
BCS17170400973315 | Otros | 1 | 2
BCS17170401041288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170401051493 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180101068052 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180101068060 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCS18180101068119 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180101068136 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180101068153 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS17180101068188 | Metros | 1 | 1
BCS18180101068241 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081787 | Otros | 1 | 1
BCS180301385830 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385835 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385857 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385864 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385867 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385881 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385885 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385887 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386000 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386003 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386052 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390402 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390426 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390436 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390438 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390454 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390456 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390459 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390461 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390462 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390466 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390469 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390493 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390533 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390550 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390551 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390553 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390571 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390579 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401450892 | Otros | 1 | 1
BCS180401451455 | Otros | 90 | 90
BCS180401451571 | Otros | 5 | 5
BCS180401451792 | Vivienda | 40 | 40
BCS180401497424 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497438 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101511210 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101511248 | Metros lineales | 100 | 100
BCS190101511292 | Celdas solares | 100 | 100
BCS190101512539 | Piezas | 59 | 59
BCS190101512622 | Piezas | 174 | 188
BCS190101514485 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514487 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514488 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514499 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514504 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514506 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190201550333 | Vivienda | 29 | 29
BCS190301571141 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190401597743 | Otros | 36 | 36
BCS190401618187 | Otros | 1 | 1
BCS190401645665 | Lote | 1 | 1
BCS190401690932 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101699753 | Piezas | 20 | 20
BCS200101699833 | Metros Cuadrados | 96 | 96
BCS200101701301 | Lote | 1 | 1
BCS200201709045 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709047 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709050 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710550 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710552 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301718240 | Otros | 1 | 1
BCS200301748677 | Metros Cuadrados | 8832.5 | 8832.5
BCS200301751433 | Otros | 5.67 | 5.67
BCS200301753728 | Otros | 6 | 6
BCS200301756054 | Metros Cuadrados | 1925 | 1925
BCS200301769052 | Otros | 17 | 17
BCS200301769814 | Otros | 5.5 | 5.5
BCS200301790209 | Piezas | 1 | 1
BCS200301792518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792525 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792534 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792548 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792551 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792562 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792565 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS16160100638196 | Equipamiento | 1 | 1
BCS16160100638302 | Metros | 1 | 1
BCS16160200690602 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160200712502 | Lote | 1 | 1
BCS16160300748720 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748728 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748746 | Equipamiento | 1 | 1
BCS16160300748748 | Lote | 1 | 1
BCS16160300748814 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748818 | Otros | 1 | 1
BCS17170100833868 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100833931 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100834668 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100841618 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS17170300906475 | Lote | 1 | 1
BCS17170300906482 | Computadoras | 1 | 1
BCS17170300957621 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300958482 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170400973249 | Piezas | 1 | 1
BCS17170400973272 | Otros | 1 | 1
BCS17170400973338 | Vivienda | 1 | 1
BCS17170401041543 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170401041579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170401051477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170401051507 | Lote | 1 | 1
BCS18180101068055 | Equipamiento | 1 | 1
BCS18180101068126 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180201081777 | Equipamiento | 1 | 1
BCS18180201081779 | Computadoras | 1 | 1
BCS18180201081788 | Lote | 1 | 1
BCS180301300202 | Equipamiento | 6 | 6
BCS180301385813 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385816 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385851 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385878 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385996 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386002 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386005 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386033 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386038 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390398 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390413 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390415 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390425 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390427 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390428 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390441 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390447 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390452 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390455 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390464 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390482 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390483 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390484 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390513 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390522 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390530 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390535 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390540 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390547 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390562 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390577 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390582 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390589 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401448708 | Otros | 1 | 1
BCS180401450886 | Lote | 1 | 1
BCS180401497427 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497436 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101511218 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101512260 | Piezas | 713 | 845
BCS190101512556 | Piezas | 194 | 236
BCS190101513290 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514482 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514486 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514505 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101516693 | Metros lineales | 100 | 100
BCS190201538383 | Otros | 250 | 250
BCS190201548029 | Otros | 1 | 1
BCS190301571140 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190401598388 | Otros | 1 | 1
BCS190401690935 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190401695067 | Lote | 79 | 79
BCS200101700983 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
BCS200101701201 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701275 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201706477 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709052 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710549 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301718217 | Otros | 1 | 1
BCS200301718426 | Otros | 1 | 1
BCS200301722290 | Metros lineales | 2006 | 2006
BCS200301748405 | Otros | 6 | 6
BCS200301751817 | Metros Cuadrados | 6528 | 6528
BCS200301751974 | Metros Cuadrados | 3394.9 | 3394.9
BCS200301752850 | Otros | 50.37 | 50.37
BCS200301756120 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600
BCS200301756168 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
BCS200301760354 | Otros | 17 | 17
BCS200301760358 | Otros | 17 | 17
BCS200301761896 | Metros lineales | 22 | 22
BCS200301769491 | Otros | 34 | 34
BCS200301790229 | Piezas | 1 | 1
BCS200301792535 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792552 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792560 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792567 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS16160100637937 | Equipamiento | 1 | 1
BCS16160100638128 | Vehículos | 1 | 1
BCS16160100638137 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160100638152 | Vehículos | 1 | 1
BCS16160100638235 | Metros | 1 | 1
BCS16160100638289 | Metros | 1 | 1
BCS16160200717767 | Lote | 1 | 1
BCS16160300748730 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748759 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748793 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748794 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748799 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160300748819 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748825 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748884 | Otros | 1 | 1
BCS17170100833974 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16170100834252 | Otros | 1 | 1
BCS17170100834709 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16170200880064 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170200880443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300906478 | Otros | 1 | 1
BCS17170300906483 | Equipamiento | 1 | 1
BCS17170300906484 | Piezas | 1 | 1
BCS17170400973247 | Otros | 1 | 1
BCS17170400973248 | Equipamiento | 1 | 1
BCS17170400973267 | Piezas | 1 | 1
BCS17170400973312 | Vivienda | 1 | 1
BCS17170401051514 | Piezas | 1 | 1
BCS18180101068091 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS17180101068124 | Lote | 1 | 1
BCS17180101068132 | Piezas | 1 | 1
BCS17180101068177 | Metros | 1 | 1
BCS18180101068253 | Equipamiento | 1 | 1
BCS180301385807 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385817 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385823 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385828 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385837 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385839 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385843 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385850 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385854 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385861 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385995 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385998 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386001 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386004 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386031 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386041 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386050 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390394 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390418 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390431 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390443 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390449 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390471 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390476 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390477 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390478 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390487 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390502 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390521 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390528 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390529 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390541 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390557 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390560 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390574 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390585 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390588 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390593 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390597 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301393358 | Computadoras | 2 | 2
BCS180401450585 | Otros | 1 | 1
BCS180401451357 | Otros | 365 | 365
BCS190101514480 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514494 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190201538308 | Otros | 1 | 1
BCS190201548280 | Otros | 5 | 5
BCS190201551587 | Vivienda | 7 | 7
BCS190401597724 | Otros | 1 | 1
BCS190401645784 | Lote | 1 | 1
BCS190401690934 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190401695073 | Equipamiento | 18 | 18
BCS200101699757 | Metros Cuadrados | 1144.8 | 1144.8
BCS200101699759 | Piezas | 9 | 9
BCS200101699839 | Piezas | 194 | 529
BCS200101699840 | Piezas | 238 | 238
BCS200101699872 | Piezas | 52 | 52
BCS200101699877 | Piezas | 69 | 69
BCS200101700984 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
BCS200101701257 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701264 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701297 | Metros | 15270.15 | 15270.15
BCS200201709041 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709048 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710553 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201712234 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
BCS200301718256 | Otros | 1 | 1
BCS200301718353 | Otros | 1 | 1
BCS200301718535 | Otros | 1 | 1
BCS200301747061 | Otros | 31 | 31
BCS200301751014 | Otros | 16.79 | 16.79
BCS200301751129 | Otros | 12 | 12
BCS200301752219 | Otros | 16.79 | 16.79
BCS200301752288 | Otros | 17 | 17
BCS200301753816 | Otros | 11 | 11
BCS200301755494 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
BCS200301758682 | Metros Cuadrados | 1512 | 1512
BCS200301759034 | Metros lineales | 132 | 132
BCS200301759409 | Otros | 4 | 4
BCS200301760349 | Otros | 17 | 17
BCS200301767729 | Otros | 16.79 | 16.79
BCS200301790214 | Piezas | 1 | 1
BCS200301790227 | Piezas | 1 | 1
BCS200301792522 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792532 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792542 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792555 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792563 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS16160100637023 | Metros | 1 | 1
BCS16160300748723 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160300748724 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748725 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748732 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748734 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748736 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748741 | Lote | 1 | 1
BCS16160300748811 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748817 | Otros | 1 | 1
BCS17170100833884 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100833922 | Equipamiento | 1 | 1
BCS16170100834267 | Vehículos | 1 | 1
BCS17170200880468 | Vehículos | 1 | 1
BCS17170300906472 | Otros | 1 | 1
BCS17170300906485 | Otros | 1 | 1
BCS17170300906495 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300957622 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300958899 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300959337 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170400973245 | Vivienda | 1 | 1
BCS17170400973259 | Metros Cuadrados | 1 | 0
BCS17170400973268 | Piezas | 1 | 1
BCS17170400973296 | Otros | 1 | 1
BCS17170400973301 | Vivienda | 1 | 1
BCS17170401041781 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170401051504 | Piezas | 1 | 1
BCS17170401051506 | Vehículos | 1 | 1
BCS18180101068077 | Equipamiento | 1 | 0
BCS18180101068114 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180101068249 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180201081775 | Equipamiento | 1 | 1
BCS180301298599 | Otros | 1 | 1
BCS180301385811 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385812 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385815 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385859 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385865 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385870 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385874 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386027 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386032 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386043 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386044 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386047 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386048 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386054 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390401 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390407 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390417 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390423 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390429 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390433 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390434 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390437 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390450 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390463 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390465 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390467 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390470 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390472 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390475 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390479 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390486 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390491 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390495 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390505 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390506 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390509 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390512 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390515 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390531 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390534 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390536 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390549 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390563 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390567 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390569 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390576 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390581 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390584 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390587 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390592 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401444081 | Otros | 1 | 1
BCS180401448505 | Otros | 1 | 1
BCS180401450531 | Otros | 1 | 1
BCS180401453243 | Otros | 54 | 54
BCS180401453303 | Otros | 90 | 90
BCS180401497426 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497431 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497433 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497434 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401497435 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101512180 | Piezas | 41 | 41
BCS190101514477 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514492 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514510 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101516684 | Vehículos | 100 | 100
BCS190201548202 | Otros | 1 | 1
BCS190301571137 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301571138 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301572880 | Computadoras | 30 | 30
BCS190401606110 | Otros | 140 | 140
BCS190401638585 | Otros | 1 | 1
BCS190401690936 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101699754 | Metros Cuadrados | 65.67 | 65.67
BCS200101699828 | Piezas | 40 | 40
BCS200101699865 | Piezas | 43 | 43
BCS200101701733 | Maquinaria y equipo | 5700 | 5700
BCS200201706777 | Metros Cuadrados | 1608.46 | 1608.46
BCS200201709042 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301714868 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301746567 | Metros Cuadrados | 2437.4 | 2437.4
BCS200301748379 | Otros | 6 | 6
BCS200301748624 | Vivienda | 14 | 14
BCS200301749332 | Otros | 16.79 | 16.79
BCS200301750547 | Otros | 84 | 84
BCS200301750627 | Otros | 17 | 17
BCS200301750708 | Otros | 17 | 17
BCS200301753438 | Otros | 6 | 6
BCS200301753494 | Otros | 6 | 6
BCS200301756095 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
BCS200301759213 | Metros Cuadrados | 930 | 930
BCS200301788382 | Piezas | 2461 | 2461
BCS200301790221 | Piezas | 1 | 1
BCS200301792520 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792533 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792536 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792538 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792541 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792544 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792561 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792566 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS16160100637888 | Metros | 1 | 1
BCS16160100637918 | Equipamiento | 1 | 1
BCS16160100638156 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160200701580 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160200712503 | Otros | 1 | 1
BCS16160200717766 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748719 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160300748722 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748742 | Lote | 1 | 1
BCS16160300748743 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748745 | Equipamiento | 1 | 1
BCS16160300748790 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748800 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748813 | Vivienda | 1 | 1
BCS16160300748816 | Otros | 1 | 1
BCS16160300748822 | Otros | 1 | 1
BCS17170100833865 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100834151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100834675 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100841616 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS15170200884150 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170300906467 | Otros | 1 | 1
BCS17170300906487 | Computadoras | 1 | 1
BCS17170400973244 | Vivienda | 1 | 1
BCS17170400973290 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS17170401041170 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170401055113 | Metros | 1 | 1
BCS17170401055121 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180101068064 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
BCS18180101068096 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180101068131 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS18180101068224 | Equipamiento | 1 | 2
BCS18180101068225 | Equipamiento | 1 | 2
BCS18180201081778 | Piezas | 1 | 1
BCS18180201140202 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS180301300498 | Otros | 1 | 1
BCS180301385808 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385822 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385824 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385829 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385838 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385846 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385852 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385853 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385866 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385875 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385997 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386026 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386029 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386034 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386035 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390396 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390397 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390403 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390411 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390420 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390430 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390439 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390442 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390444 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390458 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390474 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390481 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390488 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390489 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390499 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390504 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390514 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390516 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390519 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390520 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390526 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390532 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390537 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390538 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390543 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390544 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390545 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390552 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390555 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390572 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390580 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401416259 | Otros | 1 | 1
BCS180401448417 | Otros | 1 | 1
BCS180401448670 | Otros | 1 | 1
BCS180401450577 | Otros | 1 | 1
BCS180401450581 | Otros | 1 | 1
BCS180401450845 | Otros | 1 | 1
BCS180401451146 | Lote | 1 | 1
BCS180401451199 | Otros | 100 | 100
BCS180401451670 | Otros | 1 | 1
BCS190101511673 | Metros Cuadrados | 10188 | 10188
BCS190101512685 | Piezas | 45 | 61
BCS190101514495 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514497 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514498 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514501 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514502 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514507 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514509 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101516726 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190201533007 | Vivienda | 120 | 120
BCS190201533055 | Vivienda | 100 | 100
BCS190201534827 | Otros | 1 | 1
BCS190301571136 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301575214 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301575230 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301575252 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190401637145 | Otros | 484 | 484
BCS190401645762 | Lote | 1 | 1
BCS190401645845 | Lote | 1 | 1
BCS190401690937 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190401690938 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101699882 | Equipamiento | 1 | 1
BCS200101700990 | Lote | 7 | 7
BCS200101701200 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701202 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701743 | Mobiliario y equipo | 15000 | 15000
BCS200101701747 | Mobiliario y equipo | 40 | 40
BCS200101702974 | Equipamiento | 50 | 50
BCS200201709053 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710548 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710554 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710557 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301745947 | Metros Cuadrados | 2420.4 | 2420.4
BCS200301748124 | Otros | 6 | 6
BCS200301748157 | Otros | 48 | 48
BCS200301748417 | Otros | 6 | 6
BCS200301748434 | Otros | 6 | 6
BCS200301748837 | Otros | 16.79 | 16.79
BCS200301750502 | Otros | 17 | 17
BCS200301750957 | Otros | 17 | 17
BCS200301752830 | Otros | 17 | 17
BCS200301753773 | Otros | 6 | 6
BCS200301753788 | Otros | 11 | 11
BCS200301759052 | Metros lineales | 132 | 132
BCS200301759164 | Otros | 26 | 26
BCS200301759908 | Metros lineales | 15 | 15
BCS200301769019 | Otros | 17 | 17
BCS200301790205 | Piezas | 1 | 1
BCS200301792519 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792537 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792550 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792557 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792564 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS16160100636985 | Metros | 1 | 1
BCS16160200690601 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160200690604 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160200690605 | Lote | 1 | 1
BCS16160200707189 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16160300748726 | Otros | 1 | 1
BCS16160400815847 | Vehículos | 1 | 1
BCS17170100833813 | Equipamiento | 1 | 1
BCS17170100833858 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170100833963 | Equipamiento | 1 | 1
BCS17170100833972 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS16170200880137 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170300906474 | Otros | 1 | 1
BCS17170300906476 | Lote | 1 | 1
BCS17170300906479 | Equipamiento | 1 | 1
BCS17170300906480 | Equipamiento | 1 | 1
BCS17170300906493 | Metros Cuadrados | 1 | 2
BCS17170300969945 | Metros Cuadrados | 1 | 100
BCS17170400973262 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS17170401051509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
BCS18180101068068 | Otros | 1 | 1
BCS18180101068084 | Metros Cuadrados | 1 | 0
BCS18180101068259 | Vehículos | 1 | 1
BCS180301300153 | Piezas | 10 | 10
BCS180301300234 | Equipamiento | 2 | 2
BCS180301300294 | Piezas | 2 | 2
BCS180301385819 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385821 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385831 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385862 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385863 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385880 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301385882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386028 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386036 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301386045 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390395 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390400 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390445 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390446 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390453 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390457 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390485 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390490 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390492 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390494 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390497 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390501 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390507 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390517 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390524 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390525 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390546 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390561 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390565 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390570 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180301390583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401449307 | Otros | 1 | 1
BCS180401450543 | Otros | 1 | 1
BCS180401450952 | Otros | 1 | 1
BCS180401497423 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101512590 | Piezas | 288 | 574
BCS190101514481 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514483 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514484 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514491 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514496 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101514508 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301575187 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190301575237 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190401618204 | Otros | 1 | 1
BCS190401618211 | Lote | 1 | 1
BCS190401618218 | Otros | 1 | 1
BCS190401637073 | Otros | 4796 | 4796
BCS190401645815 | Lote | 1 | 1
BCS190401690931 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101699866 | Piezas | 12 | 12
BCS200101700312 | Equipamiento | 10 | 10
BCS200101700972 | Kilómetro lineal | 3.6 | 3.6
BCS200101701198 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701199 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701276 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201709040 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201711340 | Lote | 1 | 1
BCS200301716881 | Metros lineales | 2800 | 2800
BCS200301718538 | Otros | 1 | 1
BCS200301748276 | Otros | 31.25 | 31.25
BCS200301748383 | Otros | 18 | 18
BCS200301748808 | Metros Cuadrados | 4772 | 4772
BCS200301750141 | Otros | 17 | 17
BCS200301750873 | Otros | 17 | 17
BCS200301753406 | Otros | 6 | 6
BCS200301759374 | Otros | 13 | 13
BCS200301760146 | Metros Cuadrados | 4950 | 4950
BCS200301792539 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792545 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792547 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792553 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301792558 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710551 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710555 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301758113 | Otros | 8 | 8
BCS190401587287 | Otros | 1 | 1
BCS200101701263 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200201710558 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS190101513941 | Equipamiento | 20 | 14
BCS190201563329 | Equipamiento | 10 | 10
BCS200301722296 | Metros lineales | 995.5 | 995.5
BCS200101701287 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301759521 | Otros | 29 | 29
BCS200301760159 | Otros | 7 | 7
BCS200301775746 | Otros | 15 | 15
BCS200101701280 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701288 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701289 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS180401438706 | Lote | 1 | 1
BCS190101513936 | Mobiliario y equipo | 20 | 180
BCS190201535575 | Otros | 1 | 1
BCS200101701252 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701266 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701279 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301758702 | Otros | 12 | 12
BCS200101701282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200101701285 | Metros Cuadrados | 100 | 100
BCS200301774804 | Metros Cuadrados | 300 | 300

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
BCS16160100637878 | Baja California Sur | La Paz | El Cardonal | COLONIA EL CARDONAL | -109.7481 | 23.8458
BCS16160100637949 | Baja California Sur | La Paz |  | MUNICIPIO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638004 | Baja California Sur | La Paz | San Pedro | POBLADO DE SAN PEDRO | -110.1548 | 23.9353
BCS16160100638108 | Baja California Sur | La Paz |  | H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200690606 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200696078 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200707188 | Baja California Sur | La Paz | San Antonio | NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONIO, 23200 SAN ANTONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO CAMINO SECUNDARIO, CAMINO CAMINO VECINAL ASENTAMIENTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO. | -110.0605 | 23.8083
BCS16160200712501 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE TAMAULIPAS INTERIOR 0 0 COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CAMPECHE, CALLE CHIAPAS PEGADO AL CERRO EN LO QUE SE CONSIDERA AMPLIACIÓN AGUSTÍN OLACHEA. | -110.2863 | 24.1638
BCS16160200723359 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE CHUREA INTERIOR 0 0 COLONIA CALAFIA, 23088 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TEDDA Y CALLE YIJU, CALLE REYNA CALAFIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA CALAFIA DONDE SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA. | -110.2853 | 24.0212
BCS16160300748721 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 49 + 900 PUEBLO EL CARRIZAL, 23250 EL CARRIZAL, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE | -110.314 | 23.7906
BCS16160300748727 | Baja California Sur | La Paz | El Corral Falso | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 000 PUEBLO EL CORRAL FALSO, 23333 EL CORRAL FALSO, LA PAZ BAJA CALIFORNI | -109.7615 | 23.6467
BCS16160300748735 | Baja California Sur | La Paz | San Evaristo | CAMINO TRAMO SAN JUAN DE LA COSTA - SAN EVARISTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 700 PUEBLO SAN EVARISTO, 23143 SAN EVARISTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA | -110.7096 | 24.9108
BCS16160300748737 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 154 + 00 PUEBLO SANTA RITA, 23251 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN | -111.4658 | 24.5916
BCS16160300748792 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | CALLE CARRETERA LA PAZ TODOS SANTOS INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 00000 TODOS SANTOS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO TODOS S | -110.2149 | 23.4601
BCS16160300748826 | Baja California Sur | La Paz | La Matanza | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 107 + 000 PUEBLO LA MATANZA, 23302 LA MATANZA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE | -110.104 | 23.2384
BCS16160300748883 | Baja California Sur | La Paz | Kilómetro 40 | CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 800 PUEBLO KM 40 LOS PLANES, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR E | -109.9682 | 23.9752
BCS16160300748887 | Baja California Sur | La Paz | Kilómetro 40 | CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 00 PUEBLO KILOMETRO 40 JUAN DOMINGUEZ COTA, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CA | -109.9594 | 23.9733
BCS16160300748888 | Baja California Sur | La Paz | El Progreso | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 35 + 00 PUEBLO EL PROGRESO, 00000 EL PROGRESO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR E | -110.6987 | 23.8305
BCS17170100833818 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833845 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834164 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834796 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834830 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906470 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973251 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973266 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401051517 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068072 | Baja California Sur | La Paz |  | BOULEVARD FORJADORES DE 5 DE DE FEBRERO A BOULEVARD SUDCALIFONIA | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068073 | Baja California Sur | La Paz |  | SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068231 | Baja California Sur | La Paz |  | COLONIA LOMA OBRERA | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068235 | Baja California Sur | La Paz |  | COLONIA 8 DE OCTUBRE SEGUNDA SECCION | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081772 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201140220 | Baja California Sur | La Paz |  | CONOCIDO EL CENTENARIO | -110.3108 | 24.1422
BCS180301300271 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180301300428 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180301300437 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180301300445 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180301300458 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180301300544 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180301385820 | Baja California Sur | Comondú | Villa Morelos | DOMICILIO CONOCIDO, VILLA MORELOS, Baja California Sur | -111.6324 | 24.9349
BCS180301385825 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | LIC. ANTONIO ALVAREZ RICO, LA PAZ, Baja California Sur | -110.319 | 24.1353
BCS180301385826 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA Y SINALOA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3022 | 24.1337
BCS180301385827 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | VICENTE GUERRERO, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2897 | 24.1566
BCS180301385833 | Baja California Sur | La Paz | La Ventana | DOMICILIO CONOCIDO, LA VENTANA, Baja California Sur | -109.9889 | 24.0506
BCS180301385841 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MARIANO ABASOLO, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3272 | 24.1501
BCS180301385860 | Baja California Sur | La Paz | La Trinidad | DOMICILIO CONOCIDO, LA TRINIDAD, Baja California Sur | -110.3175 | 23.8089
BCS180301385872 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | MAURICIO CASTRO SN, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.6954 | 23.0605
BCS180301385877 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | ALVARO OBREGON, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur | -114.2958 | 27.1383
BCS180301386039 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | ERIZO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9406 | 22.892
BCS180301386040 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | MORELOS NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.6959 | 23.0576
BCS180301386042 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | FRANCISCO I. MADERO NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.3427 | 26.0111
BCS180301386046 | Baja California Sur | Comondú | San Juanico | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JUANICO, Baja California Sur | -112.479 | 26.257
BCS180301386049 | Baja California Sur | Comondú | Las Barrancas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS BARRANCAS, Baja California Sur | -112.1969 | 26.0022
BCS180301386053 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CHAMIZAL Y REVOLUCION NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7775 | 25.2541
BCS180301386055 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | AVENIDA BENITO JUAREZ NUM. 0, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur | -114.2981 | 27.1343
BCS180301386056 | Baja California Sur | Comondú | San Isidro | CALLE JESUS VDA. DE PERPULI NUM. 0, SAN ISIDRO, Baja California Sur | -112.0433 | 26.2039
BCS180301390393 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | VICENTE SUAREZ NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6758 | 25.0444
BCS180301390408 | Baja California Sur | Comondú | Las Barrancas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS BARRANCAS, Baja California Sur | -112.1981 | 26.0014
BCS180301390410 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | AVENIDA ALGODON NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6492 | 25.0194
BCS180301390414 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | PIPILA NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7675 | 25.2663
BCS180301390421 | Baja California Sur | Comondú | Santo Domingo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTO DOMINGO, Baja California Sur | -111.9211 | 25.4932
BCS180301390440 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | IGNACIO RAMIREZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2918 | 24.162
BCS180301390448 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARRETERA A LAS CRUCES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.275 | 24.1495
BCS180301390451 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | PONCIANO ROMERO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3228 | 24.1145
BCS180301390480 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SAN ERNESTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3003 | 24.1351
BCS180301390496 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Lic. Antonio Álvarez Rico Sn, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3208 | 24.1329
BCS180301390508 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | P. MODESTO SANCHEZ MAYON NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.3493 | 26.0181
BCS180301390510 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | MADERO Y MAGDALENA DE KINO NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.3424 | 26.0111
BCS180301390511 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | MEDIA LUNA NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.3499 | 26.0223
BCS180301390518 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | MIGUEL BERTIN FERNANDEZ NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7265 | 23.0946
BCS180301390523 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PASEO CABO SAN LUCAS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9589 | 22.9068
BCS180301390558 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTA ANITA, Baja California Sur | -109.7017 | 23.1783
BCS180301390559 | Baja California Sur | Los Cabos | Caduaño | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CADUAÑO, Baja California Sur | -109.775 | 23.3325
BCS180301390564 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7141 | 23.119
BCS180301390568 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9278 | 22.9152
BCS180301390575 | Baja California Sur | Mulegé | Gustavo Díaz Ordaz | CALLE SIGLO XX NUM. 0, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Baja California Sur | -113.4435 | 27.6506
BCS180301390578 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | LAS BRISAS Y SAL GEMA NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0302 | 27.9711
BCS180301390586 | Baja California Sur | Mulegé | Ejido Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EJIDO LICENCIADO ALFREDO VLADIMIR BONFIL, Baja California Sur | -112.7074 | 27.3626
BCS180301390590 | Baja California Sur | Mulegé | Gustavo Díaz Ordaz | MARGARITA MAZA DE JUAREZ NUM. 0, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Baja California Sur | -113.4436 | 27.6495
BCS180301390595 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | V. OTOÑO E/ BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. PINO SUAREZ, COLONIA MAGISTERIAL. C.P. NO.23938. VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, B.C.S., VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3706 | 27.6426
BCS180301390598 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | INTERIOR DE CBTIS NUM. 69, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2407 | 27.3207
BCS180401450563 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MONTERREY Y , SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO EN AMPLIACIÓN AGUSTÍN OLACHEA A 100 M DE ESCUELA | -110.2859 | 24.1627
BCS180401451006 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE PASCUAL OROZCO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA PEGADO AL CERRO | -110.28 | 24.1541
BCS180401451068 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BOULEVARD FORJADORES DE BAJA CALIFORNIA COLONIA SOLIDARIDAD, 23090 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , OBRA UBICADA SOBRE EL BOLULEVARD FORJADORES DE BAJA CALIFORNIA | -110.3087 | 24.0881
BCS180401497425 | Baja California Sur | La Paz | Puerto Chale | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PUERTO CHALE, Baja California Sur | -111.5535 | 24.4245
BCS180401497428 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | MARCELO RUBIO RUIZ NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2603 | 27.3304
BCS180401497432 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | CONOCIDO BARRIO SAN JUAN DEL PESCADERO NUM. 0, EL PESCADERO, Baja California Sur | -110.1685 | 23.3642
BCS180401497437 | Baja California Sur | Comondú | Villa Ignacio Zaragoza | BOULEVARD HUGO CERVANTES DEL RIO NUM. 0, VILLA IGNACIO ZARAGOZA, Baja California Sur | -111.8403 | 25.3982
BCS190101511168 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Todos Santos, B.C.S., México | -110.2265 | 23.4464
BCS190101512043 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Virginia Peralta 1960, Adolfo Ruíz Cortínez, 23040 La Paz, B.C.S., México | -110.3091 | 24.135
BCS190101514478 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTA RITA, Baja California Sur | -111.4656 | 24.5916
BCS190101514489 | Baja California Sur | La Paz | General Juan Domínguez Cota | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, Baja California Sur | -109.9502 | 23.9743
BCS190101514490 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL CARRIZAL, Baja California Sur | -110.3121 | 23.7853
BCS190101514493 | Baja California Sur | La Paz | San Pedro | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN PEDRO, Baja California Sur | -110.2629 | 23.9253
BCS190201562715 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Colima SN-S``TRANSITO MUNICIPAL``, Emiliano Zapata, 23070 La Paz, B.C.S., México | -110.3183 | 24.1336
BCS200101699864 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 1245, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3239 | 24.1305
BCS200101700982 | Baja California Sur | Mulegé | Isla Natividad | Airport, Isla Natividad, B.C.S., México | -115.169 | 27.8531
BCS200101701204 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HEROICO COLEGIO MILITAR NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3048 | 24.1685
BCS200101701205 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE SANTA ROSA DE LIMA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.1559 | 24.0933
BCS200101701286 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizalito | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, La Paz, Baja California Sur | -110.3121 | 23.7851
BCS200201709043 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CARRETERA TRANSPENINSULAR KILOMETRO 37.5 NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7112 | 23.1044
BCS200201709046 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | IGNACIO ZARAGOZA NUM. 0, TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2264 | 23.4475
BCS200201709051 | Baja California Sur | Mulegé | Punta Abreojos | AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA NUM. 0, PUNTA ABREOJOS, Baja California Sur | -113.5742 | 26.7144
BCS200301718323 | Baja California Sur | La Paz | General Juan Domínguez Cota | CALLE CONOCIDO COLONIA GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, 23230 GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO GRAL JUAN DOMINGUEZ COTA | -109.9507 | 23.9753
BCS200301722222 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE TRANSPENINSULAR INTERIOR SN COLONIA KM 4-VISTA AL MAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ISLA PAJAROS Y CALLE ISLA SANTA CATALINA, CALLE ISLA MONSERRAT POR SER UNA RED DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTAB | -111.3651 | 26.0362
BCS200301748182 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE SABAS LOPEZ COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PRIMER AYUNTAMIENTO Y CALLE RENE A. MUÑOZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD CASI A LA SALIDA RUMBO AL | -111.6389 | 25.0245
BCS200301748771 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE ANTONIO ALVARES RICO COLONIA ZONA CENTRO, 23600 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL BOULEVARD ANTONIO ALVAREZ RI | -111.6537 | 25.0265
BCS200301749674 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | CALLE PUERTO SANTA ROSALIA PUERTO PUERTO SAN CARLOS, 23740 PUERTO SAN CARLOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CALLE 8 Y CALLE PUERTO MEJIA, LA OBRAS PROGRAMADAS SE ENCONTRARAN UBICADAS EN LA ZONA CENTRO Y NORTE DE PUE | -112.111 | 24.7895
BCS200301750892 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE PABLO L. MARTINEZ COLONIA AMPLIACIÓN 4 DE MARZO, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE AQUILES SERDAN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD AUN COS | -111.6413 | 25.0448
BCS200301750937 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA AMPLIACIÓN 4 DE MARZO, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JESUS GARZA MENCHACA Y CALLE AQUILES SERDAN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE CIUDAD CONSTIT | -111.6431 | 25.0453
BCS200301752303 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CLODOMIRO COTA Y CALLE MANUEL MARQUEZ DE LEON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA ORIENTE DE CIUDAD CONSTTITUCIO | -111.6361 | 25.0378
BCS200301752884 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE RENE A. MUÑOZ COLONIA PIONEROS II, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FELIX ORTEGA Y CALLE PABLO L. MARTINEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE CIUDAD CONSTITUCIÓN APROXIMADAMENT | -111.6253 | 25.0223
BCS200301756151 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE LUNA COLONIA LOMAS DEL SOL, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE AEROLITO Y CALLE ATMOSFERA, CALLE VÍA LACTE ENTRE CALLE LUNA Y CALLE ATMOSFERA | -109.9297 | 22.9151
BCS200301756441 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE PALO VERDE COLONIA LAS VEREDAS, 23435 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CASCALOZUCHIL Y CALLE JACARANDA, CALLE LOS PIRULES A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR | -109.7065 | 23.148
BCS200301759178 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE PUEBLA Y YUCATAN COLONIA INVI SAN JOSÉ VIEJO, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE GUANAJUATO, SUBES POR EL SEMAFORO QUE ES LA CALLE NAYARIT NUEVE CUADRAS DOBLAS A LA IZQUIER | -109.7193 | 23.1168
BCS200301759191 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE PUEBLA Y YUCATAN COLONIA INVI SAN JOSÉ VIEJO, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE GUANAJUATO, SUBES POR EL SEMAFORO QUE ES LA CALLE NAYARIT NUEVE CUADRAS DOBLAS A LA IZQUIER | -109.7192 | 23.1169
BCS200301769135 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA LOS PINOS, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE CENTRAL DE LA CIUDAD A DOS CUA | -111.6547 | 25.0379
BCS200301769540 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD A 4 CUADRAS APROXIMADAMENTE DE LA IGL | -111.7749 | 25.2453
BCS200301792521 | Baja California Sur | Comondú | San Isidro | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN ISIDRO, Baja California Sur | -112.0433 | 26.2039
BCS200301792523 | Baja California Sur | Mulegé | Isla Natividad | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, ISLA NATIVIDAD, Baja California Sur | -115.1695 | 27.8544
BCS200301792540 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | NINGUNO NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.3679 | 26.0216
BCS200301792549 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BLVD. PERLA DEL GOLFO Y BAHIA DEL ALAMO, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2875 | 24.0728
BCS200301792554 | Baja California Sur | Mulegé | Estero El Coyote | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL DÁTIL, Baja California Sur | -112.9144 | 26.5346
BCS200301792559 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AVENIDA POLITECNICO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3407 | 24.1407
BCS16160100637044 | Baja California Sur | La Paz |  | SUB DELEGACION EL PESCADERO | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100637064 | Baja California Sur | La Paz |  | H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638120 | Baja California Sur | La Paz | Las Pocitas | POBLADO DE LAS POCITAS | -111.1053 | 24.3942
BCS16160100638252 | Baja California Sur | La Paz |  | H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200690603 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE ARENITA INTERIOR 0 0 COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE COQUINA Y CALLE SAN MIGUELITO, CALLE EMATITA SE UBICA EN LA SUPER MANZANA UNICA DE LA COLONIA LA PITAHAYA. | -110.3222 | 24.0717
BCS16160200707190 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200723360 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | CALLE DÉCIMA QUINTA INTERIOR 0 0 COLONIA EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PALO DE ARCO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE DECIMA CUARTA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA AMPLIACIÓN DENOMINADA COLONIA LAS FLORES EL CENTENAR | -110.4377 | 24.111
BCS16160300748729 | Baja California Sur | La Paz | Los Correderos | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 85 + 800 PUEBLO SAN BARTOLO, 23100 LOS CORREDEROS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR | -109.9083 | 23.6493
BCS16160300748739 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 152 + 00 PUEBLO SANTA RITA, 23130 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN | -111.4658 | 24.5913
BCS16160300748744 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748747 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE 4TA CALLE DE NORTE A SUR LAS PRADERAS SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA LAS PRADERAS, 23085 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ACCESO | -110.3431 | 24.0901
BCS16160300748749 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748750 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748751 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE SAN RAMON NONATO INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLEJON CALLEJON | -110.2643 | 24.1563
BCS16160300748752 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE PEDRO CADENA O ISLA SANTA INES INTERIOR SN COLONIA MARQUEZ DE LEON, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CALLE 6 Y CALLE CALLE | -110.2638 | 24.1429
BCS16160300748753 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLEJON REPUBLICA Y , CALLE PABLO GONZALEZ RIN | -110.279 | 24.155
BCS16160300748756 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE TAMIA INTERIOR SN COLONIA CALAFIA, 23088 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE KADA Y CALLEJON TEDDA, CALLE GOKIO POR CALLE CALAFIA P | -110.2762 | 24.0219
BCS16160300748757 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE GRANATE INTERIOR SN COLONIA VIVAH EL PROGRESO, 23084 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE ALGA MARINA, CALLE ZEOLITA | -110.3 | 24.0815
BCS16160300748758 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE 6TA CALLE ESTE-OESTE AMPLIACION LA PITAHAYA INTERIOR SN COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PRIMER CALLE | -110.327 | 24.071
BCS16160300748762 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE JUAN DIEGO INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SAN BERNABE Y CALLE ARROYO EL PIOJILL | -110.2673 | 24.1606
BCS16160300748801 | Baja California Sur | La Paz | Agua Amarga | CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 47 + 700 PUEBLO AGUA AMARGA, 23234 AGUA AMARGA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C | -109.9004 | 23.98
BCS16160300748815 | Baja California Sur | La Paz | Cañada la Leña | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LA PAZ - PICHILINGUE KILÓMETRO 14 + 400 RANCHERIA CAÑADA LA LEÑA, 23208 CAÑADA LA LEÑA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR | -110.2358 | 24.2642
BCS16160300748821 | Baja California Sur | La Paz | El Valle Perdido | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 49 + 300 PUEBLO EL VALLE PERDIDO, 23311 EL VALLE PERDIDO, LA PAZ BAJA CALIFORN | -110.1228 | 23.6968
BCS16160300748885 | Baja California Sur | La Paz | Kilómetro 40 | CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 800 PUEBLO KM 40 LOS PLANES, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR E | -109.9648 | 23.9759
BCS16160300748886 | Baja California Sur | La Paz | Kilómetro 40 | CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 00 PUEBLO GRAL. JUAN DOMINGUEZ COTA, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CALIFORNI | -109.9624 | 23.9737
BCS17170100833829 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833851 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833882 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833897 | Baja California Sur | La Paz | Las Pocitas | LAS POCITAS | -111.1053 | 24.3942
BCS17170100833957 | Baja California Sur | La Paz | El Cardonal | EL CARDONAL | -109.7481 | 23.8458
BCS17170100833978 | Baja California Sur | La Paz | San Blás | SAN BLAS | -110.1518 | 23.8862
BCS17170100834154 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834684 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100841624 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLEJON DE ACCESO COLONIA LAGUNITAS, LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA ARROYO EL PIOJILLO Y , RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LAGUNITAS EJIDO EL CENTENARIO, COLONIA COLA DE BALLENA | -110.2608 | 24.1647
BCS16170200880089 | Baja California Sur | La Paz |  | CALLE INSURGENTES Y CALAFIA FRACCIONAMIENTO JUAREZ | -110.3108 | 24.1422
BCS17170200881172 | Baja California Sur | La Paz |  | LOTE RUSTICO UBICADO EN LIBRAMIENTO DANIEL OCEGUERA EN LA SUBDELEGACION LA FORTUNA | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906468 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906473 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973246 | Baja California Sur | La Paz | San Antonio | PUEBLO SAN ANTONIO, 23200 SAN ANTONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, 2 AMPLIACIONES DE VIVIENDA RURAL EN EL TRIUNFO 1 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN SA | -110.0569 | 23.8057
BCS17170400973264 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973265 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973269 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973271 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973300 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | CALLE BAJA CALIFORNIA EJIDO EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MARQUEZ DE LEON Y CALLE BENITO JUAREZ, POBLADO | -110.4135 | 24.1022
BCS18180101068033 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068042 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068061 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068088 | Baja California Sur | La Paz |  | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068109 | Baja California Sur | La Paz |  | OFICINAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068110 | Baja California Sur | La Paz |  | SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS17180101068154 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081773 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081774 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201140183 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS180301300187 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180301300414 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180301300420 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180301385809 | Baja California Sur | Comondú | Villa Morelos | DOMICILIO CONOCIDO, VILLA MORELOS, Baja California Sur | -111.6305 | 24.9318
BCS180301385810 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Uno | DOMICILIO CONOCIDO, LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO UNO, Baja California Sur | -111.6395 | 25.3375
BCS180301385814 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | NIÑOS HEROES, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6418 | 25.0358
BCS180301385818 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Baja California Sur | -112.1113 | 25.1967
BCS180301385832 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | DOMICILIO CONOCIDO, EL SARGENTO, Baja California Sur | -109.9944 | 24.0803
BCS180301385836 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | HORIZONTE, BARRIO SAN IGNACIO, TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2335 | 23.4544
BCS180301385842 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HEROES DE INDEPENDENCIA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3023 | 24.1641
BCS180301385844 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | JUAN DOMINGUEZ COTA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.03 | 24.1357
BCS180301385845 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 5 DE MAYO, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3069 | 24.1575
BCS180301385847 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MELCHOR OCAMPO, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3152 | 24.157
BCS180301385848 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3074 | 24.1619
BCS180301385855 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | CALLE 6 SN, EL CENTENARIO, Baja California Sur | -110.4265 | 24.1066
BCS180301385856 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de los Planes | FRANCISCO I. MADERO, SAN JUAN DE LOS PLANES, Baja California Sur | -109.9361 | 23.9669
BCS180301385858 | Baja California Sur | La Paz | San Bartolo | DOMICILIO CONOCIDO, SAN BARTOLO, Baja California Sur | -111.0864 | 24.5933
BCS180301385868 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | MANZANA 12, LOTE 7 ENTRE CABEZA DE BALLENA, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9313 | 22.9095
BCS180301385869 | Baja California Sur | Los Cabos | Miraflores | UNION SN, MIRAFLORES, Baja California Sur | -109.7764 | 23.3692
BCS180301385873 | Baja California Sur | Los Cabos | Miraflores | LIBERTAD SN, MIRAFLORES, Baja California Sur | -109.7764 | 23.3692
BCS180301385879 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | ALVARO OBREGON, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur | -114.2958 | 27.1383
BCS180301385884 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE DEL ARRIERO ENTRE CALLE SALMÓN Y CALLE OCRE, FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL, 23081, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2905 | 24.0565
BCS180301385999 | Baja California Sur | La Paz | NCPE Conquista Agraria | DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, Conquista Agraria, Baja California Sur | -110.8124 | 23.9832
BCS180301386030 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DUNAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3267 | 24.0881
BCS180301386037 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | PROLONGACION BARLOVENTO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7059 | 23.0703
BCS180301386051 | Baja California Sur | Mulegé | Punta Abreojos | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PUNTA ABREOJOS, Baja California Sur | -113.573 | 26.7186
BCS180301390392 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | JAIBAS Y BALLENAS NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.3555 | 26.0222
BCS180301390399 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | RUIZ CORTINEZ NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6592 | 25.0348
BCS180301390404 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | MANUEL M. DIEGUEZ NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7712 | 25.2685
BCS180301390405 | Baja California Sur | Comondú | Villa Morelos | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, VILLA MORELOS, Baja California Sur | -111.6282 | 24.9313
BCS180301390416 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | VERENGENOS NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6487 | 25.0401
BCS180301390422 | Baja California Sur | Comondú | San Miguel de Comondú | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN MIGUEL DE COMONDÚ, Baja California Sur | -111.8314 | 26.0413
BCS180301390424 | Baja California Sur | Comondú | San Juanico | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JUANICO, Baja California Sur | -112.48 | 26.2575
BCS180301390435 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LOS BARRILES, Baja California Sur | -109.7053 | 23.6814
BCS180301390460 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HUAHUA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3014 | 24.095
BCS180301390468 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SALMON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2998 | 24.0673
BCS180301390473 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SAN ERNESTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3276 | 24.093
BCS180301390498 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALZADA FRANCISCO J. MUJICA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3246 | 24.1174
BCS180301390527 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | BALANDRA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7069 | 23.0605
BCS180301390539 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PALMA DE LOS ANDES NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9423 | 22.9372
BCS180301390542 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | PUNTA GORDA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.713 | 23.0905
BCS180301390548 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | DEL PESCADOR NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9253 | 22.9303
BCS180301390554 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Veredas | AVENIDA DEL ALAMO NUM. 0, LAS VEREDAS, Baja California Sur | -109.7041 | 23.1511
BCS180301390556 | Baja California Sur | Los Cabos | El Campamento | CONOCIDO EL CAMPAMENTO NUM. 0, EL CAMPAMENTO, Baja California Sur | -109.6787 | 23.5404
BCS180301390566 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | MANZANA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9437 | 22.9376
BCS180301390573 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, HEROICA MULEGÉ, Baja California Sur | -111.9939 | 26.8894
BCS180301390591 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | AVENIDA JUAREZ NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2761 | 27.3334
BCS180301390594 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | CARRETERA TRANSPENINSULAR KM.128+800, S/N, COL. VISTA AL MAR C.P. NO. 23900. HERÓICA MULEGÉ, B.C.S., HEROICA MULEGÉ, Baja California Sur | -111.9893 | 26.883
BCS180301390596 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | PANTEON NUM. 0, HEROICA MULEGÉ, Baja California Sur | -111.9819 | 26.8941
BCS180401416262 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CIUDAD LA PAZ, 23000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR SE CONSTRUIRÁN 60 ACCIONES DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ | -110.3058 | 24.1315
BCS180401449267 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COLONIA LA LAGUNITA, 23208 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LAGUNITAS | -110.2605 | 24.1664
BCS180401450587 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | CAMINO TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 00000 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 40 AMPLIACIONES DE VIVIENDA EN ZONA RURAL DISTRIBUIDAS EN L | -111.4653 | 24.5898
BCS180401451300 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | RANCHERIA , 00000 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DELEGACIONES SAN ANTONIO, LOS BARRILES, TODOS SANTOS, LOS DOLORES, EL CARRIZAL, LOS PLANES Y EL SARGENTO | -111.4654 | 24.5902
BCS180401497429 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | PUERTO VALLARTA NUM. 0, PUERTO SAN CARLOS, Baja California Sur | -112.1051 | 24.7886
BCS180401497430 | Baja California Sur | Comondú | Villa Ignacio Zaragoza | CIUDAD DE PUEBLA NUM. 0, VILLA IGNACIO ZARAGOZA, Baja California Sur | -111.8436 | 25.3965
BCS190101511178 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Arenal 98, El Progreso, 23084 La Paz, B.C.S., México | -110.3045 | 24.0834
BCS190101511653 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | México 1, Santa Anita, B.C.S., México | -109.7333 | 23.2247
BCS190101514479 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALAFIA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2795 | 24.0217
BCS190301571139 | Baja California Sur | La Paz | Santa María De Toris | DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MAR?A DE TORIS, Baja California Sur | -111.0267 | 24.8994
BCS190301575198 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MARGARITAS NUM. 0, La Paz, Baja California Sur | -110.3125 | 24.0554
BCS190401596896 | Baja California Sur | La Paz | El Coro | BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR A LOS BARRILES - EL CORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR 1 RANCHERIA BUENOS AIRES, 23330 EL CORO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE DISTRIBUIRÁN 5 A | -109.7695 | 23.6382
BCS190401597049 | Baja California Sur | La Paz | San Antonio | CALLE AVENIDA REVOLUCION 1 1 INTERIOR 1 PUEBLO SAN ANTONIO, 23200 SAN ANTONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y BRECHA SEBASTIAN DIAZ, CALLE VICENTE GUERRERO SE LLEVARA A CABO EN EL POBLADO DE SAN ANTONIO A UN COSTADO DEL A | -110.0567 | 23.8062
BCS190401598226 | Baja California Sur | La Paz | Puerto Chale | CARRETERA FEDERAL LIBRE 99 TRAMO SANTA RITA - PUERTO CHALE KILÓMETRO 1 + 1 1 1 INTERIOR 1 PUERTO ZONA CENTRAL, 23000 PUERTO CHALE, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL LIBRE 99 TRAMO SANTA RITA PUERTO | -111.5538 | 24.4229
BCS190401690933 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | CALLE NO. 9 JUNTO A COMPA S/N, CUAUHT?MOC, SANTA ROSAL?A, Baja California Sur | -112.2717 | 27.3439
BCS200101699755 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1, Baja California Sur, México | -110.2999 | 24.0436
BCS200101699781 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1, Baja California Sur, México | -110.3 | 24.0435
BCS200101699867 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3234 | 24.1301
BCS200101699873 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3234 | 24.1302
BCS200101701203 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AVENIDA POLITECNICO NACIONAL Y CALLE CET MAR SN, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2044 | 24.0837
BCS200101701256 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle de las virgenes esquina libramiento daniel roldan, La Paz, Baja California Sur | -110.3152 | 24.1104
BCS200101701739 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | Margarita Maza de Juárez 1322, Centro, San José del Cabo, B.C.S., México | -109.6969 | 23.0595
BCS200201706775 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | México 1, Baja California Sur, México | -112.2474 | 27.2974
BCS200201709044 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | ERNESTO GUEVARA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7178 | 23.0816
BCS200201709049 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur | -109.7192 | 23.08
BCS200201710560 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARRETERA AL SUR, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3149 | 24.1015
BCS200301718313 | Baja California Sur | Comondú | Josefa Ortiz De Domínguez | CALLE CONOCIDO EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 23870 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO EJ. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | -111.8342 | 25.0042
BCS200301718355 | Baja California Sur | La Paz | General Juan Domínguez Cota | CALLE 5 DE FEBRERO EJIDO GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, 23230 GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO EJIDO GRAL JUAN DOMINGUEZ COTA | -109.9576 | 23.9699
BCS200301748851 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE AGUSTIN ARREOLA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 23600 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PELAYO LOPEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A LA SALIDA DE LA CIUDAD RUMBO AL EJ | -111.6313 | 25.0359
BCS200301752203 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE FCO. I. MADERO COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE AGUSTIN ARREOLA Y CALLE PALO VERDE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD A 400 M APROXIM | -111.6341 | 25.0442
BCS200301758724 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE ISLA MUJERES COLONIA EL CARIBE, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CAMINO A LA CANDELARIA Y CALLE ISLA CUBA, A 150 METROS DE LA TIENDA EL CHARRO DOBLANDO A MANO DERECHA | -109.9296 | 22.9387
BCS200301759073 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE PUEBLA Y YUCATAN COLONIA INVI SAN JOSÉ VIEJO, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE GUANAJUATO, SUBES POR EL SEMAFORO QUE ES LA CALLE NAYARIT NUEVE CUADRAS DOBLAS A LA IZQUIER | -109.7192 | 23.1168
BCS200301759359 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE COAHUILA Y QUINTANA ROO COLONIA INVI SAN JOSÉ VIEJO, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE ZACATECAS, CALLE CHIAPAS BAJAS DEL PANTEON A LA CARRETERA CUATRO CUADRAS POR LA CA | -109.7194 | 23.1167
BCS200301769858 | Baja California Sur | Comondú | San José De La Noria | TERRACERÍA TRAMO L.F.A. # 5 - SAN JOSE DE LA NORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 000 PUEBLO SAN JOSE DE LA NORIA, 00000 SAN JOSÉ DE LA NORIA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POBLA | -111.1093 | 25.4049
BCS200301788414 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 23000 Nicolas Bravo, Josefa Ortiz de Domínguez esq, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México | -110.3102 | 24.1526
BCS200301788638 | Baja California Sur | Comondú | La Poza Grande | La Poza Grande, B.C.S., México | -112.0286 | 25.7681
BCS200301788684 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Heroica Mulegé, B.C.S., México | -111.9836 | 26.8922
BCS200301788690 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | La Ribera, B.C.S., México | -109.5841 | 23.5927
BCS200301790236 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Cabo San Lucas, B.C.S., México | -109.9167 | 22.8905
BCS200301792524 | Baja California Sur | Mulegé | Isla Natividad | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, ISLA NATIVIDAD, Baja California Sur | -115.168 | 27.8569
BCS200301792543 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | MARCELO RUBIO RUIZ NUM. 0, SANTA ROSAL?A, Baja California Sur | -112.2603 | 27.3304
BCS200301792546 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MARGARITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3125 | 24.0554
BCS200301792556 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE CA RESERVA PARQUE PUBLICO, ENTRE AV. 02, CALLE 07, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9225 | 22.9515
BCS16160100637834 | Baja California Sur | La Paz | El Agua Escondida | COLONIA AGUA ESCONDIDA | -110.9179 | 24.6111
BCS16160100638176 | Baja California Sur | La Paz |  | H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638220 | Baja California Sur | La Paz |  | H. X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748731 | Baja California Sur | La Paz | Los Divisaderos | CAMINO TRAMO LA PAZ - KILOMETRO TREINTA Y CUATRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 400 PUEBLO LOS DIVISADEROS, 23233 LOS DIVISADEROS, LA PAZ BAJA CA | -110.1441 | 23.8932
BCS16160300748738 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 154 + 00 PUEBLO SANTA RITA, 23251 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN | -111.4658 | 24.5912
BCS16160300748740 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748754 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LA PAZ - PICHILINGUE KILÓMETRO 16 + 000 GRANJA LA FORTUNA, 23208 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , | -110.2594 | 24.171
BCS16160300748755 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE DOS A INTERIOR SN COLONIA JERICO, 23084 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUATRO, FRENTE A COLONIA TABACHINES POR B | -110.3091 | 24.0691
BCS16160300748760 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE PROLONGACION DE CALLE ORO A AMPLIACION PITAHAYA INTERIOR SN COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 3ER CALL | -110.3264 | 24.0724
BCS16160300748761 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE CAMPECHE INTERIOR SN COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLEJON SAN JUAN, CALLEJON TABAS | -110.2856 | 24.1646
BCS16160300748791 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 23300 TODOS SANTOS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO TODOS SANTOS Y CALLE CA | -110.2145 | 23.4603
BCS16160300748795 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | CALLE CARRETERA TRANSPENINCULAR BARRIO EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL SUR Y , POR LA | -110.4407 | 24.1026
BCS16160300748797 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | CALLE MEZQUITE INTERIOR SN COLONIA EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CALLE C Y CALLE CALLE D, CALLE BIZNAGA | -110.4229 | 24.0972
BCS16160300748798 | Baja California Sur | La Paz | San Fermín | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 109 + 00 PUEBLO SAN FERMIN, 00000 SAN FERMÍN, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN | -110.9484 | 24.4914
BCS16160300748812 | Baja California Sur | La Paz | Las Playitas | CAMINO TRAMO TODOS SANTOS - LAS PLAYITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 PUEBLO LAS PLAYITAS, 23300 LAS PLAYITAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR EN | -110.2951 | 23.5283
BCS16160300748820 | Baja California Sur | La Paz | El Valle Perdido | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 45 + 400 PUEBLO EL VALLE PERDIDO EL TRIUNFO, 23311 EL VALLE PERDIDO, LA PAZ BA | -110.1231 | 23.6967
BCS16160300748823 | Baja California Sur | La Paz | El Ancón | CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 23 + 900 PUEBLO EL ANCÓN, 23243 EL ANCÓN, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO | -110.0978 | 24.0137
BCS16160300748824 | Baja California Sur | La Paz | La Matanza | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 106 + 000 PUEBLO ELIAS CALLES, 23302 LA MATANZA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTR | -110.1013 | 23.2371
BCS17170100833910 | Baja California Sur | La Paz |  | CALLE TORONJA E DATIL Y LIMON | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833920 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833929 | Baja California Sur | La Paz |  | CALLE MUTUALISMO DE CABEZUD A OCAMPO | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834159 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16170100834264 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834689 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834797 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100841625 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE RIO PANUCO COLONIA LAGUNA AZUL, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO USUMACINTA, CALLE RIO BRAVO COLONIA SITUADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE LA PAZ COLINDANTE A | -110.2577 | 24.1573
BCS16170200879220 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16170200879281 | Baja California Sur | La Paz |  | CONOCIDO 16 DE SEPTIEMBRE Y MUNICIPIO LIBRE, COLONIA FRANCISCO VILLA. | -110.3108 | 24.1422
BCS16170200880112 | Baja California Sur | La Paz |  | DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INFONAVIT | -110.3108 | 24.1422
BCS16170200880122 | Baja California Sur | La Paz |  | FRANCISCO JAVIER MINA Y VICENTE GUERRERO COLONIA NAVARRO RUBIO | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906469 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906471 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906477 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973250 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973263 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CIUDAD LA PAZ, 23020 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA URBANA 75 ACCIONES DISTRIBUIDAS EN LAS COLONIAS URBANA | -110.2667 | 24.1585
BCS17170400973270 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973297 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | PUEBLO DELEGACIÓN TODOS SANTOS, 23300 TODOS SANTOS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, 3 AMPLIACIONES DE VIVIENDA EN COLONIA NUEVO SAN JUAN 1 AMPLIACIÓN DE V | -110.2114 | 23.458
BCS17170400973315 | Baja California Sur | La Paz | El Triunfo | CALLE AYUNTAMIENTO BARRIO EL TRIUNFO, 23210 EL TRIUNFO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TOPETE, POBLADO SITUADO A 54 KM AL SUR | -110.108 | 23.8041
BCS17170401041288 | Baja California Sur | La Paz |  | (23.924836; -110.265731) | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401051493 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN DE COMERCIO DEPENDIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ. | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068052 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068060 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068119 | Baja California Sur | La Paz |  | COLONIA BELLA VISTA | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068136 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068153 | Baja California Sur | La Paz |  | FRACCIONAMIENTO LORETO | -110.3108 | 24.1422
BCS17180101068188 | Baja California Sur | La Paz |  | LOS BARRILES | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068241 | Baja California Sur | La Paz |  | AMPLIACION LAZARO CARDENAS | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081787 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180301385830 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2798 | 24.0223
BCS180301385835 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | CONOCIDO BARRIO SAN VICENTE, TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2261 | 23.439
BCS180301385857 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | DOMICILIO CONOCIDO, EL SARGENTO, Baja California Sur | -109.9944 | 24.0803
BCS180301385864 | Baja California Sur | La Paz | La Soledad | DOMICILIO CONOCIDO, LA SOLEDAD, Baja California Sur | -110.8156 | 24.8128
BCS180301385867 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MANUEL MARQUEZ DE LEON, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3114 | 24.1462
BCS180301385881 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | AVENIDA JUAREZ NORTE, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur | -114.9009 | 27.6948
BCS180301385883 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | PROLONGACION BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2592 | 27.325
BCS180301385885 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | LOS PINOS Y PUERTO CHILENO SN, ARCOS DEL SOL, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9259 | 22.9036
BCS180301385887 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BOULEVARD FORJADORES, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3149 | 24.1015
BCS180301386000 | Baja California Sur | La Paz | Ley Federal de Reforma Agraria Dos | DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, Ley Federal de Aguas Número Dos, Baja California Sur | -110.6885 | 24.3711
BCS180301386003 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SIERRA DE LAS VÍRGENES Y BORDO DE CONTENCIÓN, COL 8 DE OCTUBRE, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3153 | 24.11
BCS180301386052 | Baja California Sur | Mulegé | Benito Juárez | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, BENITO JUÁREZ, Baja California Sur | -113.7825 | 27.8825
BCS180301390402 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | FRANCISCO PELAYO LOPEZ Y FELIX ORTEGA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6362 | 25.0343
BCS180301390426 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CARR- TRANSPENINSULAR KM. 213.5 S/N, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6811 | 25.0593
BCS180301390436 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AVENIDA POLITECNICO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3407 | 24.1407
BCS180301390438 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | JAIME BRAVO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2836 | 24.1475
BCS180301390454 | Baja California Sur | La Paz | Puerto Chale | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PUERTO CHALE, Baja California Sur | -111.5536 | 24.4225
BCS180301390456 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | LIC. VERDAD NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2963 | 24.1678
BCS180301390459 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3007 | 24.1302
BCS180301390461 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | TORONJA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3222 | 24.1246
BCS180301390462 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | REFUGIO ANGULO COTA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2918 | 24.1718
BCS180301390466 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | IGNACIO ALLENDE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2898 | 24.1365
BCS180301390469 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AVENIDA TECNOLOGICO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3119 | 24.0916
BCS180301390493 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ESTADO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3074 | 24.1155
BCS180301390533 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9197 | 22.898
BCS180301390550 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | MISION DE SANTA GERTRUDIS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.935 | 22.9315
BCS180301390551 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | DE LA CARABELA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7072 | 23.0622
BCS180301390553 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | ALUMINIO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7279 | 23.1074
BCS180301390571 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | DR. CIRILO MONDRAGÓN ACHOA S/N. CÓDIGO POSTAL NO. 23500., SANTIAGO, Baja California Sur | -109.714 | 23.4767
BCS180301390579 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | SEBASTIAN VIZCAINO NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0277 | 27.9727
BCS180401450892 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE DIENTE DE LEON COLONIA LA PASIÓN C, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO POR DIVERSAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA LA PASIÓN | -110.3037 | 24.029
BCS180401451455 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | CAMINO TRAMO SANTA RITA - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA , 00000 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DELEGACIONES SAN ANTONIO LOS BARRILES TODOS SANTOS LOS DOLORES, EL CARRIZAL, | -111.4654 | 24.5906
BCS180401451571 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE REALIZARON 5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 1 EN COL. LAGUNITAS 2 EN LA COLONIA PITAHAYA 1 EN SARGENTO Y EN SAN HILARIO | -110.2587 | 24.1683
BCS180401451792 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 40 UNIDADES DE VIVIENDA BÁSICA EN LA ZONA URBANA DISTRIBUIDAS EN LAS DISTINTAS COLONIAS. EL PROGRESO BENITO JUAREZ EL CENTENARIO LA PASIÓN LA PITAHAYA PUE | -110.3081 | 24.0692
BCS180401497424 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CALLE MIGUEL HIDALGO, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.6955 | 23.0603
BCS180401497438 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL PESCADERO, Baja California Sur | -110.1683 | 23.3642
BCS190101511210 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 5 de Febrero 2240, Los Olivos, 23040 La Paz, B.C.S., México | -110.3042 | 24.1359
BCS190101511248 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Blvd. Forjadores 110, Instituto Tecnológico Regional, 23050 La Paz, B.C.S., México | -110.3113 | 24.1244
BCS190101511292 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Beta 2060, Indeco, Donceles 28, 23078 La Paz, B.C.S., México | -110.3154 | 24.1244
BCS190101512539 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Virginia Peralta SN-S CONSEJO TITUTLAR, Adolfo Ruíz Cortínez, 23040 La Paz, B.C.S., México | -110.3095 | 24.1352
BCS190101512622 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 1245, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3242 | 24.1308
BCS190101512622 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 1245, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3242 | 24.1307
BCS190101514485 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | DR. CIRILO MONDRAG?N ACHOA S/N. C?DIGO POSTAL NO. 23500., SANTIAGO, Baja California Sur | -109.714 | 23.4767
BCS190101514487 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTA RITA, Baja California Sur | -111.4669 | 24.5906
BCS190101514488 | Baja California Sur | La Paz | Las Pocitas | CARRETERA TRANSPENINSULAR KILOMETRO 113 NUM. 0, LAS POCITAS, Baja California Sur | -111.1056 | 24.3944
BCS190101514499 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | CALZADA MAESTROS MISIONEROS DE 1930 NUM. 0, SANTIAGO, Baja California Sur | -109.7183 | 23.4822
BCS190101514504 | Baja California Sur | La Paz | Agua Amarga | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, AGUA AMARGA, Baja California Sur | -109.9024 | 23.98
BCS190101514506 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | 20 DE NOVIEMBRE - ENTRADA PRINCIPAL NUM. 0, LOS BARRILES, Baja California Sur | -109.7053 | 23.6814
BCS190201550333 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE MIGUEL URIBE COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MANUEL MARQUEZ DE LEON Y , LA COLONIA PIONEROS SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CUIDAD. | -111.6297 | 25.0267
BCS190301571141 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur | -109.7192 | 23.08
BCS190401597743 | Baja California Sur | La Paz | Puerto Chale | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO SANTA RITA - PUERTO CHALE KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR 1 PUEBLO ZONA CENTRAL, 23000 PUERTO CHALE, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL LIBRE TRAMO SANTA RITA PUERTO CHALE KIL | -111.552 | 24.4241
BCS190401618187 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS190401645665 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS190401690932 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AQUILES SERDAN, LA PAZ, Baja California Sur | -110.1819 | 24.1011
BCS200101699753 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1, Baja California Sur, México | -110.3 | 24.0435
BCS200101699833 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Virginia Peralta 1910, Adolfo Ruíz Cortínez, 23040 La Paz, B.C.S., México | -110.3094 | 24.1352
BCS200101701301 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Francisco Villa, La Paz, B.C.S., México | -110.2785 | 24.1556
BCS200201709045 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | POTREROS NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7067 | 23.1314
BCS200201709047 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal De Aguas Número Uno | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO UNO, Baja California Sur | -111.6373 | 25.3346
BCS200201709050 | Baja California Sur | Mulegé | La Bocana | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LA BOCANA, Baja California Sur | -113.7172 | 26.7992
BCS200201710550 | Baja California Sur | Los Cabos | El Campamento | CONOCIDO EL CAMPAMENTO NUM. 0, EL CAMPAMENTO, Baja California Sur | -109.6787 | 23.5404
BCS200201710552 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE PALMA DE CANARIAS ENTRE PALMA SENEGAL, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9451 | 22.9461
BCS200301718240 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE BERNARDO COBOS DIAZ COLONIA VAZQUEZ MOLINA, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO COL VAZQUEZ MOLINA | -111.7956 | 25.1497
BCS200301748677 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE ANTONIO ALVAREZ RICO COLONIA ZONA CENTRO, 23600 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE HUGO CERVANTES DEL RIO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL BOULEVARD ANTONIO ALV | -111.6604 | 25.0241
BCS200301751433 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE VICENTE GURRERO CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE 18 DE JULIO, CD. INSURGENTES SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO A 27 K | -111.7727 | 25.2665
BCS200301753728 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE RAMON GUTIERREZ COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FELIX ORTEGA Y CALLE CLODOMIRO COTA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 4 CUADRAS APROXIMADAMENTE DE LA CICLOPISTA RUMBO A | -111.633 | 25.0252
BCS200301756054 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LEONARDO GASTÉLUM QUINTA ETAPA, 23462 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE A TRES CUADRAS DE MINISÚPER JESÚS | -109.924 | 22.9546
BCS200301769052 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE APOLINAR VARGAS COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ANTONIO VARGAS Y CALLE ESGRIMA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD A CUATRO CUADRAS APROXIMADAMENTE DEL P | -111.6553 | 25.0446
BCS200301769814 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | CALLE PASEO COSTERO PUERTO PUERTO SAN CARLOS, 23740 PUERTO SAN CARLOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CABO SAN LUCAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DEL PUERTO A 6 CUADRAS APROXIMADAMENTE DEL CAMPO DE FU | -112.1118 | 24.797
BCS200301790209 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | Santiago, B.C.S., México | -109.7187 | 23.4786
BCS200301792518 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SALMON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2998 | 24.0673
BCS200301792525 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur | -109.7192 | 23.08
BCS200301792534 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDR?S ALVARADO AR?MBURO, Baja California Sur | -113.3847 | 27.6444
BCS200301792548 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | DOMICILIO CONOCIDO, EL SARGENTO, Baja California Sur | -109.9944 | 24.0803
BCS200301792551 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | 5 DE MAYO NUM. 0, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur | -109.7001 | 23.057
BCS200301792562 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE 19 NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7298 | 23.1053
BCS200301792565 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | JOHAN SEBASTIAN BACH NUM. 0, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur | -109.7067 | 23.0792
BCS16160100638196 | Baja California Sur | La Paz |  | MUNICIPIO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638302 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | SUB DELEGACION DE SANTA RITA | -110.9637 | 24.9655
BCS16160200690602 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE CALLE NORTE INTERIOR 0 0 COLONIA VALLE DE LAS VINORAMAS, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE REGIDORES Y CALLE MONTERREY, NINGUNO NINGUNO EN PARTE SUPERIOR DE LA COLONIA LOMA OBRERA. | -110.2762 | 24.1507
BCS16160200712502 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748720 | Baja California Sur | La Paz | El Cajoncito | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LA PAZ - PICHILINGUE KILÓMETRO 4 + 100 RANCHO EL CAJONCITO, 00000 EL CAJONCITO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C | -110.212 | 24.1507
BCS16160300748728 | Baja California Sur | La Paz | El Corral Falso | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 00 RANCHERIA EL CORRAL FALSO, 23333 EL CORRAL FALSO, LA PAZ BAJA CALIFOR | -109.7615 | 23.6463
BCS16160300748746 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748748 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748814 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - SAN JUAN DE LOS PLANES KILÓMETRO 35 + 600 PUEBLO EL SARGENTO, 23232 EL SARGENTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA | -109.9936 | 24.0665
BCS16160300748818 | Baja California Sur | La Paz | El Valle Perdido | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 49 + 600 PUEBLO EL TRIUNFO VALLE PERDIDO SAN ANTONIO, 23210 EL VALLE PERDIDO, | -110.1231 | 23.6976
BCS17170100833868 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833931 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834668 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100841618 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE MARTIRES DE CHICAGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMA OBRERA, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE REVOLUCION INDUSTRIAL Y CALLE FERROCARRILEROS, CALLE FRANCISCO VILLA COL | -110.2781 | 24.1543
BCS17170300906475 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906482 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300957621 | Baja California Sur | La Paz |  | (23.804544; -110.107947) | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300958482 | Baja California Sur | La Paz |  | (23.973989; -109.950405) (23.971541; -109.951413) | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973249 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973272 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973338 | Baja California Sur | La Paz | El Paso de Iritú | DELEGACION LOS DOLORES, 00000 EL PASO DE IRITÚ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, 1 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN RANCHO SAN BLAS DE LA MEZCALERA 1 AMPLIACIÓN E | -111.2001 | 24.8
BCS17170401041543 | Baja California Sur | La Paz |  | (24.102319; -110.413016) (23.784775; -110.31165) (24.100796; -110.372005) (23.961683; -110.74292) | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401041579 | Baja California Sur | La Paz |  | (23.451652; -110.225101) | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401051477 | Baja California Sur | La Paz |  | BOULEVARD FORJADORES | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401051507 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068055 | Baja California Sur | La Paz |  | SALA DE CABILDO DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068126 | Baja California Sur | La Paz |  | COLONIA CAMINO REAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081777 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081779 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081788 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180301300202 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180301385813 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | ALVARO OBREGON, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6758 | 25.0327
BCS180301385816 | Baja California Sur | Comondú | Benito Juárez | LERDO DE TEJADA, BENITO JUÁREZ, Baja California Sur | -111.8272 | 25.1161
BCS180301385851 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MEXICO SN, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3019 | 24.1516
BCS180301385878 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | BOULEVARD PUNTA EUGENIA, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur | -114.8968 | 27.692
BCS180301385996 | Baja California Sur | La Paz | Chametla | MICHOACAN NUM 0, CHAMETLA, Baja California Sur | -110.3724 | 24.1013
BCS180301386002 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de la Costa | CAMINO AL FARO VIEJO SN, CERRO DE LOS VENADOS 2DA SECCION, SAN JUAN DE LA COSTA, Baja California Sur | -109.9424 | 22.8964
BCS180301386005 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | PROLONGACIÓN DURANGO E BLVRD COLOSIO Y AGRICULTURA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.319 | 24.129
BCS180301386033 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARRETERA A PICHILINGUE KILOMETRO 9 NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3114 | 24.228
BCS180301386038 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | VIOLETA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9402 | 22.8988
BCS180301390398 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | SONORA Y VERACRUZ NUM. 0, PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Baja California Sur | -112.11 | 25.1964
BCS180301390413 | Baja California Sur | Comondú | Santo Domingo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTO DOMINGO, Baja California Sur | -111.9211 | 25.4932
BCS180301390415 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | ZUMPANGO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6843 | 25.0261
BCS180301390419 | Baja California Sur | Comondú | Palo Bola | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, PALO BOLA, Baja California Sur | -111.6424 | 25.0671
BCS180301390425 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Cinco | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ley Federal de Aguas Número Cinco, Baja California Sur | -111.5298 | 25.0977
BCS180301390427 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | KILOMETRO 2.5 CARRETERA V. INSURGENTES-LORETO, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7544 | 25.2625
BCS180301390428 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BOULEVARD 5 DE FEBRERO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3131 | 24.1415
BCS180301390441 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3033 | 24.1515
BCS180301390447 | Baja California Sur | La Paz | Melitón Albáñez Domínguez | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ, Baja California Sur | -110.4208 | 23.6617
BCS180301390452 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | NIEBLA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2994 | 24.0663
BCS180301390455 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | FRANCISCO KING NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2915 | 24.162
BCS180301390464 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MAR NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2999 | 24.0669
BCS180301390482 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MARGARITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3125 | 24.0554
BCS180301390483 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL CARRIZAL, Baja California Sur | -110.3121 | 23.7851
BCS180301390484 | Baja California Sur | La Paz | Melitón Albáñez Domínguez | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ, Baja California Sur | -110.4208 | 23.6614
BCS180301390500 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur | -110.2925 | 24.0438
BCS180301390513 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PALMA SAGO (COLONIA LAS PALMAS) NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9462 | 22.9379
BCS180301390522 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | MISION SANTA GERTRUDIS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.935 | 22.9315
BCS180301390530 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | VALENTIN GOMEZ FARIAS NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7051 | 23.0894
BCS180301390535 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | TEOTIHUACANOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9324 | 22.8913
BCS180301390540 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9307 | 22.9199
BCS180301390547 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | TABACHINES NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7062 | 23.1398
BCS180301390562 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | MARQUEZ DE LEON NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7097 | 23.1164
BCS180301390577 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | ALFREDO V BONFIL NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3892 | 27.6438
BCS180301390582 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | OTOÑO NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3847 | 27.6444
BCS180301390589 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | ALFREDO V. BONFIL NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3898 | 27.6438
BCS180401448708 | Baja California Sur | La Paz | Los Algodones | COLONIA LOS BARRILES, 23330 LOS ALGODONES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , A FALDAS DEL CERRO BARRIO LA ESTRELLA EN LA LOCALIDAD DE LOS BARRILES | -109.7118 | 23.6823
BCS180401450886 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180401497427 | Baja California Sur | Mulegé | Ejido Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ejido Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil, Baja California Sur | -112.7069 | 27.3628
BCS180401497436 | Baja California Sur | La Paz | Las Pocitas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS POCITAS, Baja California Sur | -111.1056 | 24.3944
BCS190101511218 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México | -110.3115 | 24.1523
BCS190101512260 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1 201, 23088 B.C.S., México | -110.3 | 24.0402
BCS190101512556 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, La Paz, B.C.S., México | -110.3237 | 24.1305
BCS190101513290 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Santos Degollado 213, Zona Comercial, 23000 La Paz, B.C.S., México | -110.3164 | 24.159
BCS190101514482 | Baja California Sur | La Paz | San José De La Palmilla | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DE LA PALMILLA, Baja California Sur | -111.2194 | 24.8158
BCS190101514486 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLEJÓN DE LAS VIRGENES - COLONIA 8 DE OCTUBRE - II SECCION NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3158 | 24.1113
BCS190101514505 | Baja California Sur | Loreto | San Javier | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JAVIER, Baja California Sur | -111.5436 | 25.8614
BCS190101516693 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 110, Instituto Tecnológico Regional, 23050 La Paz, B.C.S., México | -110.3114 | 24.1242
BCS190201538383 | Baja California Sur | La Paz | La Soledad | RANCHERIA , 00000 LA SOLEDAD, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , DELEGACIÓN DE LOS DOLORES CARRIZAL SAN ANTONIO LOS BARRILES, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS, LOS PLANES | -110.8183 | 24.8151
BCS190201548029 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | INTERIOR SN COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE REALIZARA EN COLONIA MONTE SINAHI CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE | -110.2908 | 24.1668
BCS190301571140 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | DOMICILIO CONOCIDO, LA RIBERA, Baja California Sur | -109.5861 | 23.5966
BCS190401598388 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE COLIMA COLONIA UNIDAD DOMINGO CARBALLO FÉLIX, 23079 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE DURANGO, CALLE CALLE DEL PARQUE CALLE COLIMA COLONIA UNIDAD DOMINGO CARBALLO FÉLIX, CP. 23079 LA PAZ, | -110.3159 | 24.132
BCS190401690935 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ZEOLITAS SN, LA PAZ, Baja California Sur | -110.297 | 24.0825
BCS190401695067 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS200101700983 | Baja California Sur | Mulegé | La Freidera | Unnamed Road, Baja California Sur, México | -113.1674 | 26.8309
BCS200101701201 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur | -109.7192 | 23.08
BCS200101701275 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | Calle benito juarez entre baja california y lazaro cardenas, El Centenario, La Paz, Baja California Sur | -110.4139 | 24.1029
BCS200201706477 | Baja California Sur | La Paz | La Paz |  | -110.3374 | 24.1385
BCS200201709052 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | RIO RHIN NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7065 | 23.1546
BCS200201710549 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE PALMA DE CANARIAS ENTRE PALMA SENEGAL, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9456 | 22.9465
BCS200301718217 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE CONOCIDA COLONIA AGULAR, 23677 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDA COL. AGUILAR 2DA ETAPA | -111.6487 | 25.0616
BCS200301718426 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE CONOCIDO COLONIA LA PASIÓN C, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO LA PITHAHAYA | -110.3318 | 24.0687
BCS200301722290 | Baja California Sur | Comondú | Villa Ignacio Zaragoza | CALZADA AGUSTIN OLACHEA VILLA VILLA IGNACIO ZARAGOZA, 23715 VILLA IGNACIO ZARAGOZA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BOULEVARD HUGO CERVANTES DEL RIO Y CALLE GUANAJUATO, LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE REALIZARA | -111.8419 | 25.4012
BCS200301748405 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE RODOLFO IRIBE VALENZUELA COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PABLO L. MARTINEZ Y CALLE JUAN DOMINGUEZ COTA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD CERCA DE | -111.6335 | 25.0239
BCS200301751817 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE LORENZA VIUDA DE TAPIA COLONIA 4 DE MARZO, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE ANTONIO MIJARES, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZON | -111.6491 | 25.0454
BCS200301751974 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUAN ALDAMA, ESTE PARQUE SE ENCUETRA EN LA COLONIA CENTRO DE CIUDAD INSURGENTES A UN COSTADO | -111.7748 | 25.2644
BCS200301752850 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE SABAS LOPEZ QUEZADA COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JESUS GARZA Y CALLE JUAN DOMINGUEZ COTA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE CIUDAD CONSTITUCION RUMBO A LA | -111.6369 | 25.0254
BCS200301756120 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE PLAYA DEL REQUESÓN COLONIA LOMAS DE ROSARITO, 23444 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE COLINAS DE BARCELONA Y CALLE PLAYA PUNTA GORDA, A UN COSTA DE LEY CANTABRIA | -109.7137 | 23.073
BCS200301756168 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE VÍA LÁCTEA COLONIA LOMAS DEL SOL, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE VENUS Y CALLE TIERRA, CALLE ESPUTNIK ENTRE CALLE VÍA LÁCTEA Y TIERRA | -109.9295 | 22.9246
BCS200301760354 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE PEZ GALLO COLONIA RINCÓN DE LA ´PLAYA, 23407 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TORTUGA VERDE Y CALLE BOULEVAR PUERTO LOS CABOS -LA PLAYA, SOBRE EL BOULEVAR A DOS CUADRAS DE EL OXXO | -109.669 | 23.0677
BCS200301760358 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE PEZ GALLO COLONIA RINCÓN DE LA PLAYA, 23407 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TORTUGA VERDE Y CALLE BOULEVAR PUERTO LOS CABOS - LA PLAYITA, SOBRE EL BOULEVAR A DOS CUADRAS DE EL OXXO | -109.669 | 23.0678
BCS200301761896 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE EL CORRALITO COLONIA LOS CARDONES, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE GOLFO DE CALIFORNIA Y CALLE NOPOLO, CALLE SAN JAVIER SE LLEGA AL MUNICIPIO DE LORETO A LA LOCALIDAD DE LORETO SE TOMA LA CARRETERA TRA | -111.3628 | 26.0338
BCS200301769491 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE MEDUSA COLONIA BRISAS DEL VALLE, 23697 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MAR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EL SUR DE CIUDAD CONSTITUCIÓN A DOS CUADRAS APROXIMADAMENTE D | -111.6564 | 25.0176
BCS200301790229 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | El Caribe, Col del Sol, B.C.S., México | -109.9274 | 22.9348
BCS200301792535 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | ALFREDO V BONFIL NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDR?S ALVARADO AR?MBURO, Baja California Sur | -113.3892 | 27.6438
BCS200301792552 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Ánimas Bajas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS ÁNIMAS BAJAS, Baja California Sur | -109.6839 | 23.0761
BCS200301792560 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | FAJUA NUM 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2824 | 24.0207
BCS200301792567 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9155 | 22.8896
BCS16160100637937 | Baja California Sur | La Paz |  | MUNICIPIO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638128 | Baja California Sur | La Paz |  | RECOLECCIÓN EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ. | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638137 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | LOCALIDAD DEL PESCADERO | -110.1683 | 23.3642
BCS16160100638152 | Baja California Sur | La Paz |  | PARA DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ, ES DIFICIL ESPECIFICAR UNA DIRECCIÓN EN ESPECIAL, YA QUE SERVIRÁ PARA DIFERENTES COLONIAS | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638235 | Baja California Sur | La Paz |  | H. X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638289 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | DELEGACIÓN EL CARRIZAL | -110.3125 | 23.7858
BCS16160200717767 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748730 | Baja California Sur | La Paz | Los Divisaderos | CAMINO TRAMO KM 34 LA PAZ SAN JOSE DEL CABO - LOS DIVISADEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 PUEBLO LOS DIVISADEROS, 23233 LOS DIVISADEROS, LA | -110.142 | 23.8929
BCS16160300748759 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE 2DA CALLE DE NORTE A SUR LAS PRADERAS SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA LAS PRADERAS, 23085 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 3ER CA | -110.3426 | 24.0915
BCS16160300748793 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 18 + 0 PUEBLO EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR | -110.4786 | 24.0976
BCS16160300748794 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 18 + 00 PUEBLO CENTENARIO CONQUISTA AGR, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CA | -110.4397 | 24.1022
BCS16160300748799 | Baja California Sur | La Paz | San Pedro | CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 12 + 700 PUEBLO SAN PEDRO, 23240 SAN PEDRO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CA | -110.2653 | 23.9282
BCS16160300748819 | Baja California Sur | La Paz | El Valle Perdido | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 46 + 600 PROLONGACION EL VALLE PERDIDO, 23311 EL VALLE PERDIDO, LA PAZ BAJA CA | -110.1265 | 23.6955
BCS16160300748825 | Baja California Sur | La Paz | La Matanza | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 175 + 00 PUEBLO LA MATANZA, 23302 LA MATANZA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C | -110.1122 | 23.2359
BCS16160300748884 | Baja California Sur | La Paz | Kilómetro 40 | CARRETERA ESTATAL CUOTA 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 40 + 800 PUEBLO LOS PLANES KM 40, 23230 KILÓMETRO 40, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR E | -109.9653 | 23.9749
BCS17170100833974 | Baja California Sur | La Paz |  | poblado conquista agraria | -110.3108 | 24.1422
BCS16170100834252 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834709 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16170200880064 | Baja California Sur | La Paz |  | BOULEVARD FORJADORES COLONIA 8 DE OCTUBRE | -110.3108 | 24.1422
BCS17170200880443 | Baja California Sur | La Paz |  | DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 8 DE OCTUBRE | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906478 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906483 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906484 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973247 | Baja California Sur | La Paz | San Antonio | CARRETERA FEDERAL LIBRE 19 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 61 + 00 RANCHERIA SAN ANTONIO, 23200 SAN ANTONIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, LA | -110.0578 | 23.8073
BCS17170400973248 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973267 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973312 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | PUEBLO EL SARGENTO, 23232 EL SARGENTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, 1 CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL SARGENTO 1 CUARTO ADICIONAL EN LA VENTANA | -109.9931 | 24.0699
BCS17170401051514 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN GENERAL DE PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068091 | Baja California Sur | La Paz |  | AMPLIACION DE PANTEON PERLAS DEL PARAISO | -110.3108 | 24.1422
BCS17180101068124 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17180101068132 | Baja California Sur | La Paz |  | SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS17180101068177 | Baja California Sur | La Paz |  | OBRAS PUBLICAS | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068253 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS180301385807 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | BOULEVARD HUGO CERVANTES DEL RIO, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6636 | 25.0228
BCS180301385817 | Baja California Sur | Comondú | Villa Ignacio Zaragoza | DOMICILIO CONOCIDO, VILLA IGNACIO ZARAGOZA, Baja California Sur | -111.8444 | 25.3964
BCS180301385823 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COLIMA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3202 | 24.1344
BCS180301385828 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | OPALINA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2963 | 24.0829
BCS180301385837 | Baja California Sur | La Paz | El Cardonal | DOMICILIO CONOCIDO, EL CARDONAL, Baja California Sur | -109.7483 | 23.8458
BCS180301385839 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2949 | 24.0516
BCS180301385843 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MANUEL ENCINAS, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3164 | 24.1469
BCS180301385850 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | IGNACIO ALLENDE, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2907 | 24.136
BCS180301385854 | Baja California Sur | La Paz | Chametla | EMILIANO ZAPATA, CHAMETLA, Baja California Sur | -110.3734 | 24.1008
BCS180301385861 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | AVENIDA ALVARO OBREGON, TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2187 | 23.4475
BCS180301385886 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | MADERO, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6481 | 25.038
BCS180301385995 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | domicilio conocido sn, cabo san lucas, Baja California Sur | -110.6909 | 24.3715
BCS180301385998 | Baja California Sur | La Paz | San Pedro | DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, SAN PEDRO, Baja California Sur | -110.2691 | 23.9343
BCS180301386001 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de la Costa | DOMICILIO CONOCIDO NUM 0, SAN JUAN DE LA COSTA, Baja California Sur | -110.8242 | 24.0042
BCS180301386004 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HÉROES DE INDEPENDENCIA Y CALLE NORTE, COLONIA CIUDAD DEL CIELO, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2989 | 24.1688
BCS180301386031 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | EMILIANO ZAPATA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.4244 | 24.1101
BCS180301386041 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | 20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.916 | 22.8871
BCS180301386050 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | PROLONGACION MORELOS NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7812 | 25.2603
BCS180301390394 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | ALFALFA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6474 | 25.0232
BCS180301390406 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Uno | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Ley Federal de Aguas Número Uno, Baja California Sur | -111.6398 | 25.3372
BCS180301390418 | Baja California Sur | Comondú | San Luis Gonzaga | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN LUIS GONZAGA, Baja California Sur | -111.2923 | 24.9076
BCS180301390431 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | NAYARIT NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.328 | 24.1448
BCS180301390443 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BOULEVARD AGUSTIN OLACHEA Y COLIMA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3215 | 24.1354
BCS180301390449 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | TORONJA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3213 | 24.1253
BCS180301390471 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | EDUCACION LAICA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3172 | 24.0829
BCS180301390476 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CANGREJO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3438 | 24.1361
BCS180301390477 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SANTA MARTHA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3289 | 24.1136
BCS180301390478 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DEL MESON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2975 | 24.055
BCS180301390487 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | JALISCO Y MELITÓN ALBA S/N, INFONAVIT, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3175 | 24.1346
BCS180301390502 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BORDO EL CAJONCITO S/N, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3034 | 24.1326
BCS180301390521 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CALLEJON RAMAL SAN FELIPE NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7089 | 23.0796
BCS180301390528 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | ALTAMIRANO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7101 | 23.1201
BCS180301390529 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | IDELFONSO GREEN NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.6989 | 23.0611
BCS180301390541 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PASEO CABO DEL SOL NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.958 | 22.9073
BCS180301390557 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Cuevas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS CUEVAS, Baja California Sur | -109.6739 | 23.5314
BCS180301390560 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9205 | 22.8973
BCS180301390574 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | CONCEPCION CASILLAS Y DIAZ ORDAZ NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0463 | 27.9689
BCS180301390585 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | COL. HIDALGO NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2612 | 27.3312
BCS180301390588 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3774 | 27.6419
BCS180301390593 | Baja California Sur | Mulegé | La Bocana | AVENIDA ABULON ESQ. GARROPA S/N, C.P. 23973. LA BOCANA, B.C.S., LA BOCANA, Baja California Sur | -113.712 | 26.7974
BCS180301390597 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | INTERIOR DE CBTIS NUM. 69, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2407 | 27.3207
BCS180301393358 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Aquiles Serdan, Zona Central, 23000 La Paz, B.C.S., México | -110.3168 | 24.1557
BCS180401450585 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | CALLE RAFAEL PEDRAJO BARRIO LA ESPERANZA, 23300 TODOS SANTOS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DEL HERTO Y , PARTE BAJA DEL CERRO SOBRE CALLE RAFAEL PEDRAJO | -110.2259 | 23.4374
BCS180401451357 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | BRECHA TRAMO SANTA RITA - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA , 00000 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DELEGACIONES SAN ANTONIO LOS BARRILES TODOS SANTOS LOS DOLORES, EL CARRIZA | -111.4653 | 24.59
BCS190101514480 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Catarina | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTA CATARINA, Baja California Sur | -109.6918 | 23.1426
BCS190101514494 | Baja California Sur | La Paz | Melitón Albáñez Domínguez | VICENTE GUERRERO NUM. 0, MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ, Baja California Sur | -110.4208 | 23.6617
BCS190101514500 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTIAGO, Baja California Sur | -109.7183 | 23.4822
BCS190201538308 | Baja California Sur | La Paz | El Corral De Piedra | RANCHERIA , 00000 EL CORRAL DE PIEDRA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO LA REHABILITACIÓN DE LA BRECHA QUE COMUNICA A LAS RANCHERÍAS DE LA ZONA DE LA DELEGACIÓN LOS DOLORES | -111.1055 | 24.3986
BCS190201548280 | Baja California Sur | La Paz | San Hilario | RANCHERIA , 00000 SAN HILARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE EQUIPARAN POZOS DE SAN HILARIO-LAS POCITAS SANTA RITA, EL REFUGIO, EL SALTITO DE LOS GARCIA Y EJ. PLUTARCO ELIAS CALLES | -111.0037 | 24.3488
BCS190201551587 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE VISIONEROS COLONIA VARGAS, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ATLETISMO Y CALLE IGNACIO MARTINEZ, LA COLONIA PARAISO VARGAS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA NORESTE DE LA CUIDAD | -111.659 | 25.0454
BCS190401597724 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE ISLA TORTUGA 1 1 INTERIOR 1 COLONIA ZONA CENTRAL, 23000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ISLA MAGDALENA Y CALLE ISLA SANTA INES, CALLE ISLA CRECIENTE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN VIALIDADES UBICA | -110.3075 | 24.0257
BCS190401645784 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS190401690934 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA PAZ, Baja California Sur | -110.1825 | 24.0943
BCS190401695073 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS200101699757 | Baja California Sur | La Paz |  | México 1, Baja California Sur, México | -110.3 | 24.0435
BCS200101699759 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3234 | 24.1303
BCS200101699839 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1, Baja California Sur, México | -110.3 | 24.0435
BCS200101699840 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 1245, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.324 | 24.1305
BCS200101699872 | Baja California Sur | La Paz |  | Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3235 | 24.1303
BCS200101699877 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3234 | 24.1302
BCS200101700984 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Unnamed Road, Baja California Sur, México | -111.7507 | 25.2727
BCS200101701257 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Calle palma senegal, Cabo San Lucas, Baja California Sur | -109.9441 | 22.946
BCS200101701264 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Calle paseo cabo san lucas esquina paseo las conchas, Cabo San Lucas, Baja California Sur | -109.9578 | 22.9075
BCS200101701297 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | Alfredo V Bonfil, Centenario, El Centenario, B.C.S., México | -110.4257 | 24.1097
BCS200201709041 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | DEL SOL NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.926 | 22.9236
BCS200201709048 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur | -109.7192 | 23.08
BCS200201710553 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE CA RESERVA PARQUE PUBLICO, ENTRE AV. 02, CALLE 07, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9225 | 22.9515
BCS200201712234 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | El Pipila, 23430 B.C.S., México | -109.7044 | 23.0958
BCS200301718256 | Baja California Sur | Comondú | Benito Juárez | CALLE CONOCIDO COLONIA BENITO JUÁREZ, 23730 BENITO JUÁREZ, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DOMICILIO CONOCIDO BENITO JUAREZ | -111.8295 | 25.1162
BCS200301718353 | Baja California Sur | La Paz | San Pedro México | CALLE CONOCIDO COLONIA SAN PEDRO, 23240 SAN PEDRO MÉXICO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO SAN PEDRO MEXICO | -109.8968 | 23.9729
BCS200301718535 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE CONOCIDO COLONIA VISTA HERMOSA, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO COLONIA VISTA HERMOSA | -110.2599 | 24.1539
BCS200301747061 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA PUEBLO NUEVO, 86990 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MARQUEZ DE LEON Y CALLE AGUSTIN ARREOLA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD APROXIMADAMENTE A 5 CUA | -111.6332 | 25.0389
BCS200301751014 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA ZONA CENTRO, 23600 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DIAZ ORDAZ, LA OBRA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS APROXIMADAMENTE DE EL CAMPO DE F | -111.6562 | 25.0405
BCS200301751129 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE LAZARO CARDENAS CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS APROXIMADAMENTE A DOS CUADRA | -111.7742 | 25.2731
BCS200301752219 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE MEZQUITE COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, LA OBRA ESTA UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A TRES CUADRAS APROXIMADAMENTE DE LA | -111.6304 | 25.0403
BCS200301752288 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE LOS PINARES COLONIA LA ESPERANZA, 23677 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MAYOR ENRIQUE AGUILAR Y CALLE LORENZA VUDA DE TAPIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 4 CUADRAS APROXIMADAMENTE DE LA CA | -111.6427 | 25.0286
BCS200301753816 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | CALLE PUERTO ACAPULCO PUERTO PUERTO SAN CARLOS, 23740 PUERTO SAN CARLOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PUERTO MEJIA Y CALLE ISLA MONSERRAT, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE PUERTO SAN CARLOS Y AUN COSTADO | -112.0973 | 24.7809
BCS200301755494 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE CAMINO A LA CANDELARIA INTERIOR SN COLONIA EL CARIBE, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ISLA MUJERES Y CALLE ISLA CUBA, CALLE ISLA GUAYANA A 150 METROS DE LA TIENDA EL CHARRO DOBLANDO A MANO | -109.9304 | 22.9383
BCS200301758682 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE ISLA MUJERES COLONIA CARIBE, 23473 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CAMINO A LA CANDELARIA Y CALLE ISLA CUBA, A 150 METROS DE LA TIENDA EL CHARRO DOBLANDO A MANO DERECHA A 150 METROS DE LA TIEND | -109.9296 | 22.9387
BCS200301759034 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE ISLA MUJERS COLONIA EL CARIBE, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CAMINO A LA CANDELARIA Y CALLE ISLA CUBA, A 150 METROS DE LA TIENDA EL CHARRO DOBLANDO A MANO DERECHA | -109.9296 | 22.9387
BCS200301759409 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE COAHUILA Y QUINTANA ROO COLONIA INVI SAN JOSÉ VIEJO, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE ZACATECAS, CALLE CHIAPAS BAJAS DEL PANTEON A LA CARRETERA CUATRO CUADRAS POR LA CA | -109.7143 | 23.1152
BCS200301760349 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE PEZ GALLO COLONIA RINCÓN DE LA PLAYA, 23407 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TORTUGA VERDE Y CALLE BOULEVAR PUERTO LOS CABOS -LA PLAYITA, SOBRE EL BOULEVAR A DOS CUADRAS DE EL OXXO | -109.6691 | 23.0675
BCS200301767729 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA 4 DE MARZO, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE CIUDAD CONSTITUCIÓN A DOS CUADRAS DEL PANTEÓN DE LA C | -111.6528 | 25.0456
BCS200301790214 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | San Bernabé, B.C.S., México | -109.7071 | 23.1316
BCS200301790227 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | Sta Rosa, 23430 San José del Cabo, B.C.S., México | -109.7101 | 23.0913
BCS200301792522 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur | -109.7192 | 23.08
BCS200301792532 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARRETERA AL SUR, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3149 | 24.1015
BCS200301792542 | Baja California Sur | Los Cabos | El Campamento | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL CAMPAMENTO, Baja California Sur | -109.6772 | 23.5447
BCS200301792555 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SANTA ROSA DE LIMA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2654 | 24.1588
BCS200301792563 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | P. MODESTO SANCHEZ MAYON NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.3493 | 26.0181
BCS16160100637023 | Baja California Sur | La Paz |  | SUB DELEGACION EL PESCADERO | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748723 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | CALLE CARRETERA A EL CARRIZAL INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 23250 EL CARRIZAL, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO A LA TRINIDAD Y CALL | -110.3137 | 23.7857
BCS16160300748724 | Baja California Sur | La Paz | El Coro | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 00 PUEBLO EL CORO, 23333 EL CORO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMI | -109.7771 | 23.683
BCS16160300748725 | Baja California Sur | La Paz | El Coro | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 00 PUEBLO EL CORO, 23333 EL CORO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALL | -109.7702 | 23.6415
BCS16160300748732 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | CAMINO TRAMO EL PESCADERO - EL PARAJE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 BARRIO EL PARAJE, 23310 EL PESCADERO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C | -110.1558 | 23.3544
BCS16160300748734 | Baja California Sur | La Paz | San Pedro de la Presa | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CIUDAD CONSTITUCION KILÓMETRO 122 + 000 PUEBLO SAN PEDRO DE LA PRESA, 00000 SAN PEDRO DE LA PRESA, LA PAZ | -110.9938 | 24.8479
BCS16160300748736 | Baja California Sur | La Paz | San Isidro | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 103 + 00 PUEBLO SAN ISIDRO EL CARDONAL, 23254 SAN ISIDRO, LA PAZ BAJA CALIFORN | -109.7902 | 23.8837
BCS16160300748741 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748811 | Baja California Sur | La Paz | La Matanza | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA TRANS LA PAZ-C SAN LUCAS - MELITON ALBAÑEZ KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO LA MATANZA, 23250 LA MATANZA, LA PAZ | -110.2789 | 23.6372
BCS16160300748817 | Baja California Sur | La Paz | Texcalama | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 92 + 500 PUEBLO TEXCALAMA TODOS SANTOS, 23300 TEXCALAMA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA S | -110.0602 | 23.4495
BCS17170100833884 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | LOS BARRILES | -109.7046 | 23.6806
BCS17170100833922 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS16170100834267 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170200880468 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCION GENERAL DE SERVICIO PUBLICOS | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906472 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906485 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906495 | Baja California Sur | La Paz | Las Breyitas | PUEBLO LAS BREYITAS, 23350 LAS BREYITAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LAS BREYITAS SUBDELEGACION DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ | -110.3158 | 23.8282
BCS17170300957622 | Baja California Sur | La Paz |  | (23.660017; -110.420757) | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300958899 | Baja California Sur | La Paz |  | (23.925714; -110.262642) | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300959337 | Baja California Sur | La Paz |  | (BLVD. FORJADORES E/B.CONCEPCION Y B. ASUNCION; 24.116845; -110.311556) (BLVD. FORJADORES E/SIERRA LA VICTORIA Y CONSTITUYE; 24.114576; -110.311453) (BLVD. FORJADORES E/ BLVD. UNIVERSITARIO ; 24.09859; -110.311736) (BLVD. FORJADORES E/C. GILBERTO ARR | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973245 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | PUEBLO EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, DOMICILIO CONOCIDO DISTRIBUIDOS EN EL POBLADO | -110.3135 | 23.7869
BCS17170400973259 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE OLACHEA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, CALLE LEOPO SE ENCUETRA A LA CALLE CONTIGUA A LA PRIVADA SALVATIER | -110.2846 | 24.151
BCS17170400973268 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973296 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | CALLE PUNTA LOBOS BARRIO LA ESPERANZA, 23300 TODOS SANTOS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FRANCISCO BOJORQUER VIDAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE | -110.2273 | 23.4395
BCS17170400973301 | Baja California Sur | La Paz | Agua Amarga | RANCHO DELEGACION LOS PLANES, 23234 AGUA AMARGA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, 2 AMPLIACIONES DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA 2 AMPLIACIONES | -109.9009 | 23.9798
BCS17170401041781 | Baja California Sur | La Paz |  | (24.101897; -110.32357) | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401051504 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCION DE TRANSPORTE | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401051506 | Baja California Sur | La Paz |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068077 | Baja California Sur | La Paz |  | PARQUE SANTA MONICA | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068114 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068249 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081775 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180301298599 | Baja California Sur | La Paz | NCPE Conquista Agraria | EJIDO CONQUISTA AGRARIA, 00000NCPE CONQUISTA AGRARIA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SURENTREY,A UN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA. | -110.8136 | 23.9835
BCS180301385811 | Baja California Sur | Comondú | Santo Domingo | CALLE PRINCIPAL, SANTO DOMINGO, Baja California Sur | -111.9192 | 25.4896
BCS180301385812 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | FRANCISCO I. MADERO, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6585 | 25.0347
BCS180301385815 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | FELIPE ANGELES, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6511 | 25.0333
BCS180301385859 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | AGUSTIN ALBAÑEZ, EL PESCADERO, Baja California Sur | -110.1679 | 23.3645
BCS180301385865 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CRIOLLO OLAS ALTAS, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3117 | 24.0553
BCS180301385870 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | DOMICILIO CONOCIDO, LA RIBERA, Baja California Sur | -109.5861 | 23.5966
BCS180301385871 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9111 | 22.8929
BCS180301385874 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | COLONIA LEONARDO GASTELUM, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9155 | 22.8896
BCS180301386027 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | BENITO JUAREZ NUM. 0, EL CENTENARIO, Baja California Sur | -110.414 | 24.103
BCS180301386032 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | NICOLAS BRAVO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.285 | 24.1358
BCS180301386043 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | AVENIDA BENITO JUAREZ NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2738 | 27.334
BCS180301386044 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE VICTORIANO ARNES SN, LORETO, Baja California Sur | -111.343 | 26.0128
BCS180301386047 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | ALLENDE NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.351 | 26.0069
BCS180301386048 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | VENUSTIANO CARRANZA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6511 | 25.0384
BCS180301386054 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | ROSAURA ZAPATA Y DOMINGO CARBALLO NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0341 | 27.9703
BCS180301390401 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | VALENTIN GOMEZ FARIAS NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.784 | 25.2645
BCS180301390407 | Baja California Sur | Comondú | Santo Domingo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SANTO DOMINGO, Baja California Sur | -111.9197 | 25.4937
BCS180301390417 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | LAURELES NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6371 | 25.0306
BCS180301390423 | Baja California Sur | Comondú | Cadejé | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CADEJÉ, Baja California Sur | -112.5119 | 26.378
BCS180301390429 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | CERRADA MARQUEZ DE LEON NUM. 0, TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2219 | 23.4463
BCS180301390432 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | ALFREDO V. BONFIL NUM. 0, EL CENTENARIO, Baja California Sur | -110.4121 | 24.0964
BCS180301390433 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MANIFIESTO DEL PLAN DE LAS PLAYITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3241 | 24.1159
BCS180301390434 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | UNION, PRINCIPAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3123 | 24.0844
BCS180301390437 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SALINAS LEAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2908 | 24.1462
BCS180301390450 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | PASEO DEL CORTES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2917 | 24.1722
BCS180301390463 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ISLA ESPIRITU SANTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2637 | 24.1514
BCS180301390465 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SIERRA DE LAS VIRGENES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3172 | 24.1111
BCS180301390467 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | GUILLERMO PRIETO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3358 | 24.1305
BCS180301390470 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SANTA CATALINA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3326 | 24.1159
BCS180301390472 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DEL MESON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2975 | 24.0551
BCS180301390475 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AVENIDA POLITECNICO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3407 | 24.1407
BCS180301390479 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | UNIVERSIDAD NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3249 | 24.1002
BCS180301390486 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ISLA CRECIENTE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2674 | 24.1471
BCS180301390491 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BOTON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3328 | 24.1301
BCS180301390495 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SAN LUIS GONZAGA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3152 | 24.1141
BCS180301390503 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BORDO EL CAJONCITO S/N, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3034 | 24.1326
BCS180301390505 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | KILOMETRO 5.5, CARRETERA AL SUR, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3149 | 24.1015
BCS180301390506 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE FORJADORES DE SUDCALIFORNIA S/N, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3135 | 24.1391
BCS180301390509 | Baja California Sur | Loreto | Ligüí | CARRETERA TRANSPENINSULAR KILOMETRO 40 NUM. 0, LIGÜÍ, Baja California Sur | -111.27 | 25.7344
BCS180301390512 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE PASEO JULIÁN DE MAYORGA, LORETO, Baja California Sur | -111.354 | 26.0105
BCS180301390515 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | 5 DE MAYO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7001 | 23.057
BCS180301390531 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Veredas | CASCA LOZUCHILTH NUM. 0, LAS VEREDAS, Baja California Sur | -109.7071 | 23.1469
BCS180301390534 | Baja California Sur | Los Cabos | San Bernabé | LOS POTREROS NUM. 0, SAN BERNABÉ, Baja California Sur | -109.7069 | 23.1314
BCS180301390536 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | 20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7129 | 23.0912
BCS180301390549 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PALMAS EDULIS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.943 | 22.9374
BCS180301390563 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | CALZADA EJIDO SAN JOSE NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7162 | 23.0697
BCS180301390567 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | JOHAN SEBASTIAN BACH NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7067 | 23.0792
BCS180301390569 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7192 | 23.08
BCS180301390576 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3847 | 27.6444
BCS180301390581 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | GENERAL FELIX ORTEGA NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0497 | 27.9743
BCS180301390584 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | AVENIDA BAJA CALIFORNIA NUM. 0, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0563 | 27.9585
BCS180301390587 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO NUM. 0, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2587 | 27.3239
BCS180301390592 | Baja California Sur | Mulegé | Gustavo Díaz Ordaz | AVENIDA FUNDADORES NUM. 0, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Baja California Sur | -113.4407 | 27.6679
BCS180401444081 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180401448505 | Baja California Sur | La Paz | Ley Federal de Reforma Agraria Dos | RANCHERIA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA NO. 2, 00000 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA NO. 2, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE RED DE REFORMA AGRARIA NO. 2 | -110.8245 | 24.0043
BCS180401450531 | Baja California Sur | La Paz | Puerto Chale | CAMINO TRAMO SANTA RITA - PUERTO CHALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO PUERTO CHALE, 00000 PUERTO CHALE, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL POBLADO PUERTO CHALE | -111.5501 | 24.4256
BCS180401453243 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | RANCHERIA , 00000 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE DISTRIBUIRÁN EN LA DELEGACIÓN DE LOS DOLORES EN SUS DIVERSAS RANCHERÍAS. | -111.4654 | 24.5904
BCS180401453303 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | BRECHA TRAMO SANTA RITA - LA SOLEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 1 RANCHERIA , 00000 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN EN LA DELEGACIÓN LOS DOLORES Y SUS RANCHERÍAS | -111.4653 | 24.5902
BCS180401497426 | Baja California Sur | Mulegé | San Ignacio | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN IGNACIO, Baja California Sur | -112.8947 | 27.2825
BCS180401497431 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | DEL CHARRO Y MORO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCION, Baja California Sur | -111.684 | 25.0268
BCS180401497433 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ISABEL LA CATOLICA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3029 | 24.1538
BCS180401497434 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BAHIA TORTUGAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3117 | 24.1177
BCS180401497435 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | AVENIDA CANGREJOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9639 | 22.913
BCS190101512180 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio SN-CSN-C, Indeco, Emiliano Zapata, 23070 La Paz, B.C.S., México | -110.3154 | 24.1253
BCS190101514477 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE LA RIVERA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7131 | 23.0912
BCS190101514492 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | FRANCISCO I. MADERO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6514 | 25.0374
BCS190101514510 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3033 | 24.1324
BCS190101516684 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Melitón Albáñez 3625, Emiliano Zapata, 23070 La Paz, B.C.S., México | -110.3185 | 24.1334
BCS190201548202 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE MELITON ALBAÑEZ COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA MONTE SINAHI | -110.2909 | 24.1669
BCS190301571137 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur | -110.2925 | 24.0438
BCS190301571138 | Baja California Sur | La Paz | La Soledad | DOMICILIO CONOCIDO, LA SOLEDAD, Baja California Sur | -110.8156 | 24.8128
BCS190301572880 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Ignacio Allende & Isabel La Católica, Zona Central, 23040 La Paz, B.C.S., México | -110.308 | 24.1483
BCS190401606110 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE ISLA TORTUGA COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LOS ISLOTES Y CALLE ISLA CRECIENTE, SE REALIZARAN 140 ACCIONES DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN ZONA URBANA RECAMARABAÑO DISTRIBUIDAS EN LA LOCALID | -110.2709 | 24.1464
BCS190401638585 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS190401690936 | Baja California Sur | La Paz | La Soledad | DOMICILIO CONOCIDO, LA SOLEDAD, Baja California Sur | -110.8156 | 24.8128
BCS200101699754 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1, Baja California Sur, México | -110.2998 | 24.0436
BCS200101699828 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1, Baja California Sur, México | -110.3 | 24.0435
BCS200101699865 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1, Baja California Sur, México | -110.3 | 24.0435
BCS200101701733 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Calle 3 113, Centro, 23920 Santa Rosalía, B.C.S., México | -112.2688 | 27.3362
BCS200201706777 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3231 | 24.1299
BCS200201709042 | Baja California Sur | Mulegé | San Ignacio | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN IGNACIO, Baja California Sur | -112.8773 | 27.3015
BCS200301714868 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Carr. Al Nte., A, La Paz, B.C.S., Mexico | -110.3347 | 24.1411
BCS200301746567 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE PABLO L. MARTINEZ COLONIA PIONEROS, 83733 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DANIEL LOPEZ Y CALLE ANTONIA PANTOJA, CALLE JUAN DOMINGUEZ COTA LA COLONIA PIONEROS SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE | -111.636 | 25.0288
BCS200301748379 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE FELIPE ANGELES COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JUAN DOMINGUEZ COTA Y CALLE PABLO L. MARTINEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA CIUDADA A UNA CUADRA Y | -111.6408 | 25.0378
BCS200301748624 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | CALLE AVILA CAMACHO PUERTO PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, LA LOCALIDAD DE PTO ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA U | -112.108 | 25.1932
BCS200301749332 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE ANTONIO MIJARES COLONIA 4 DE MARZO, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PRIMER AYUNTAMIENTO Y CALLE JESUS GARZA MENCHACA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE CIUDAD CONSTITUCIÓN A 3 C | -111.6452 | 25.0444
BCS200301750547 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | CALLE ISLA TORTUGAS COLONIA FONDEPORT, 23740 PUERTO SAN CARLOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ISLA MAGDALENA Y CALLE PUERTO MEJIA, LA COLONIA FONDEPORT SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR DE PUERTO SAN CARLOS A 500 | -112.1001 | 24.7821
BCS200301750627 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE PROLONGACION MORELOS CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CD. INSURGENTES SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA | -111.7741 | 25.2449
BCS200301750708 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | BOULEVARD PASEO DEL VALLE COLONIA PASEOS DE DON PELAYO, 23683 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PASEO DE LA COSTA Y CALLE PASEO ALAMEDA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE CIUDAD CONSTITUCIÓN | -111.6726 | 25.0179
BCS200301753438 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE MESQUITE COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE CIUDAD CONSTITUCION A 8 CUADRAS DEL I | -111.6316 | 25.0422
BCS200301753494 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE UÑA DE GATO COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE FRANCISCO PELAYO LOPEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE CIUDAD CONSTITUCIÓN A 100 M | -111.628 | 25.0375
BCS200301756095 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE LAGUNAS DE MONTE VELLO COLONIA LAGUNITAS, 23462 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LAGUNA BOSQUE AZUL Y CALLE LAGUNA ENSUEÑOS, CALLE LAGUNA SEMPOALA A TRES CUADRAS DE LLANTERA FLORES | -109.9227 | 22.9165
BCS200301759213 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE COAHUILA Y QUINTANA ROO COLONIA INVI SAN JOSÉ VIEJO, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE ZACATECAS, CALLE CHIAPAS BAJAS DEL PANTEON A LA CARRETERA CUATRO CUADRAS POR LA CA | -109.7142 | 23.1152
BCS200301788382 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Revolución de 1910 822, Esterito, 23020 La Paz, B.C.S., México | -110.3091 | 24.1669
BCS200301790221 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Col del Sol, B.C.S., México | -109.9303 | 22.9202
BCS200301792520 | Baja California Sur | La Paz | El Ancón | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EL ANCÓN, Baja California Sur | -110.1011 | 24.0117
BCS200301792533 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE JALISCO Y COLIMA, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7163 | 23.1195
BCS200301792536 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | AVENIDA BENITO JUAREZ NUM. 0, SANTA ROSAL?A, Baja California Sur | -112.2738 | 27.334
BCS200301792538 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | NINOS HEROES NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9156 | 22.8857
BCS200301792541 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9307 | 22.9199
BCS200301792544 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARRETA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2914 | 24.0621
BCS200301792561 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | AMPLIACION SANTA ROSA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7267 | 23.0937
BCS200301792566 | Baja California Sur | La Paz | Chametla | MICHOACAN NUM 0, CHAMETLA, Baja California Sur | -110.3724 | 24.1013
BCS16160100637888 | Baja California Sur | La Paz |  | ES DIFICIL DAR UNA DIRECCIÓN EN ESPECIFICO, YA QUE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS ESTÁN UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS EN ESTA CIUDAD DE LA PAZ. | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100637918 | Baja California Sur | La Paz |  | H.X AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS16160100638156 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | POBLADO DE SANTA RITA | -111.4669 | 24.5903
BCS16160200701580 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE CALLEJON DE ACCESO 2 INTERIOR 0 0 COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE NORTE, CALLE MEXICO SE UBICA EN LA COLONIA AGUSTÍN OLACHEA PARTE DE ARROYO INTERMEDIO. | -110.291 | 24.1645
BCS16160200712503 | Baja California Sur | La Paz | El Triunfo | NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO EL TRIUNFO, 23210 EL TRIUNFO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AL FINAL DE LA CALLE GRAL. M. MARQUEZ DE LEÓN ADJUNTO AL POZO DE AGUA A UN COSTADO DE ARROYO. | -110.1112 | 23.8038
BCS16160200717766 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de los Planes | NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO LOS PLANES, 23230 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO CAMINO SECUNDARIO, CAMINO CAMINO VECINAL ASENTAMIENTOS DISPERSOS DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS PLANES. | -109.939 | 23.974
BCS16160300748719 | Baja California Sur | La Paz | Las Ánimas | CAMINO TRAMO KM 122 - LAS ANIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 300 PUEBLO LAS ÁNIMAS, 23140 LAS ÁNIMAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO C | -110.9526 | 24.8437
BCS16160300748722 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 35 + 00 PUEBLO EL CARRIZAL, 23250 EL CARRIZAL, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE | -110.3132 | 23.7852
BCS16160300748742 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748743 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748745 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160300748790 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE ARROYO EL PIOJILLO INTERIOR SN COLONIA LAGUNITAS, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y , SIGUIENDO LA CALL | -110.2604 | 24.1661
BCS16160300748800 | Baja California Sur | La Paz | San Pedro | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 22 + 400 PUEBLO SAN PEDRO, 23240 SAN PEDRO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAM | -110.2656 | 23.9271
BCS16160300748813 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | CARRETERA ESTATAL LIBRE 286 TRAMO LA PAZ - LOS PLANES KILÓMETRO 36 + 300 PUEBLO EL SARGENTO, 23232 EL SARGENTO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C | -109.9936 | 24.078
BCS16160300748816 | Baja California Sur | La Paz | Texcalama | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - CABO SAN LUCAS KILÓMETRO 93 + 800 PUEBLO TEXCALAMA, 23310 TEXCALAMA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAM | -110.063 | 23.4501
BCS16160300748822 | Baja California Sur | La Paz | La Ventana | CERRADA CALLE CERRADA SIN NOMBRE PUEBLO LA VENTANA, 23232 LA VENTANA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CARRETERA CORREDOR ISLA CERRALVO Y , POR L | -109.9921 | 24.0522
BCS17170100833865 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834151 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100834675 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100841616 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE NORTE COLONIA VISTA HERMOSA, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SANTA ANA, CALLE SANTA JUANA DE ARCO COLONIA A UN COSTADO DE AMPLIACION LAZARO CARDENAS | -110.2664 | 24.1584
BCS15170200884150 | Baja California Sur | Comondú | Villa Ignacio Zaragoza | DOMICILIO CONOCIDO VILLA IGNACIO ZARAGOZA | -111.8431 | 25.3972
BCS17170300906467 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906487 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973244 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | PUEBLO LOS BARRILES, 23330 LOS BARRILES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, 1 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA LINEA 1 VIVIENDA EN COLONIA DE EL ANCON II 1 VIV | -109.7125 | 23.6802
BCS17170400973290 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE MARCELO RUBIO COLONIA LOMA LINDA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLEJON COCHIMIES, CALLE FRANCISCO VIL | -110.282 | 24.1508
BCS17170401041170 | Baja California Sur | La Paz |  | (24.115275; -110.326241) (24.117549; -110.323803) (24.101545; -110.327464) (24.135289; -110.320255) (24.072739; -110.324568) (24.098274; -110.419464) (24.106696; -110.427114) | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401055113 | Baja California Sur | La Paz |  | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS17170401055121 | Baja California Sur | La Paz |  | AYUNTAMIENTODE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068064 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068096 | Baja California Sur | La Paz |  | PANTEON PERLAS DEL PARAISO | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068131 | Baja California Sur | La Paz | San Bartolo | SUBDELEGACION DE SAN BARTOLO | -109.8442 | 23.7378
BCS18180101068224 | Baja California Sur | La Paz |  | COLONIA ROMA | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068225 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201081778 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS18180201140202 | Baja California Sur | La Paz |  | CONOCIDO CAMPO TABACHINES | -110.3108 | 24.1422
BCS180301300498 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180301385808 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | BELIZARIO DOMINGUEZ, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6661 | 25.0248
BCS180301385822 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | DOMICILIO CONOCIDO, PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Baja California Sur | -112.1112 | 25.1961
BCS180301385824 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COLIMA SN, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3195 | 24.1347
BCS180301385829 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HUAHUA SN, EL MEZQUITITO, Baja California Sur | -110.3068 | 24.096
BCS180301385838 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ZEOLITAS SN, LA PAZ, Baja California Sur | -110.297 | 24.0825
BCS180301385840 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | VENUSTIANO CARRANZA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2936 | 24.1457
BCS180301385846 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AQUILES SERDAN, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3267 | 24.1444
BCS180301385849 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 20 DE NOVIEMBRE, LA PAZ, Baja California Sur | -110.287 | 24.146
BCS180301385852 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALZADA GENERAL AGUSTIN OLACHEA AVILES, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3211 | 24.1351
BCS180301385853 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MISIONEROS COMBONIANOS, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3227 | 24.1195
BCS180301385866 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de los Planes | FRANCISCO I. MADERO, SAN JUAN DE LOS PLANES, Baja California Sur | -109.9358 | 23.9673
BCS180301385875 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CARRETERA TODOS SANTOS, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9311 | 22.9011
BCS180301385997 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | FAJUA NUM 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2824 | 24.0207
BCS180301386026 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MANIFIESTO DE LAS PLAYITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3252 | 24.1144
BCS180301386029 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 5 DE MAYO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2913 | 24.1475
BCS180301386034 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CONSTITUYENTES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3124 | 24.114
BCS180301386035 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | CALLE DEL HUERTO E/ MORELOS E HIDALGO. C.P. NO. 23300. TODOS SANTOS, B.C.S., TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2201 | 23.4457
BCS180301390396 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | ALLENDE NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7757 | 25.264
BCS180301390397 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | PUERTO ACAPULCO NUM. 0, PUERTO SAN CARLOS, Baja California Sur | -112.1084 | 24.7887
BCS180301390403 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | TORRE IGLESIAS NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6477 | 25.0419
BCS180301390411 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7676 | 25.2661
BCS180301390412 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | ABASOLO NUM. 0, CIUDAD INSURGENTES, Baja California Sur | -111.7745 | 25.2581
BCS180301390420 | Baja California Sur | Comondú | San José de la Noria | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DE LA NORIA, Baja California Sur | -111.1135 | 25.4058
BCS180301390430 | Baja California Sur | La Paz | San Antonio | PROLONGACION AVENIDA JUAREZ NUM. 0, SAN ANTONIO, Baja California Sur | -110.0571 | 23.8074
BCS180301390439 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HEROICO COLEGIO MILITAR NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3048 | 24.1685
BCS180301390442 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AQUILES SERDAN NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3258 | 24.1444
BCS180301390444 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | JUAREZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2968 | 24.1396
BCS180301390458 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | AYUNTAMIENTO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2807 | 24.1472
BCS180301390474 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MARGARITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3119 | 24.0554
BCS180301390481 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HIMNO NACIONAL NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3167 | 24.0836
BCS180301390488 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HEROES DE INDEPENDENCIA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3166 | 24.1466
BCS180301390489 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | LEGASPY NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3119 | 24.1459
BCS180301390499 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur | -110.2925 | 24.0438
BCS180301390504 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BORDO EL CAJONCITO S/N, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3034 | 24.1326
BCS180301390514 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | ALTA TENSION NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7137 | 23.1044
BCS180301390516 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | VIA LACTEA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9301 | 22.9194
BCS180301390519 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | GOLONDRINAS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9252 | 22.9366
BCS180301390520 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | FABIAN CACHO COTA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7188 | 23.1053
BCS180301390526 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | SAN FELIPE NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9312 | 22.901
BCS180301390532 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9243 | 22.9468
BCS180301390537 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | LAGO DE TEXCOCO (LAGUNITAS PREMIER) NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9243 | 22.9181
BCS180301390538 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | VIOLETA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9463 | 22.8997
BCS180301390543 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | NIQUEL NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7279 | 23.1078
BCS180301390544 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | TEOTIHUACANOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.933 | 22.8923
BCS180301390545 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | SAN FELIPE NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9312 | 22.901
BCS180301390552 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PALMAS SAGO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9155 | 22.8897
BCS180301390555 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LA RIBERA, Baja California Sur | -109.5839 | 23.5928
BCS180301390572 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | ERNESTO GUEVARA S/N, COLONIA SAN BERNABÉ S/N. CÓDIGO POSTAL NO. 23436., SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7115 | 23.1358
BCS180301390580 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | AVENIDA REFORMA NUM. 0, VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, Baja California Sur | -113.3787 | 27.6423
BCS180401416259 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE DE LAS CIRUELAS COLONIA ROMA, 23050 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DE LAS CIRUELAS Y CALLE FLORENCIA, CALLE DE LAS BIZNAGAS LA CONSTRUCCION SE LLEVARA A CABO EN PARTE DEL CERRO ATRAVESADO | -110.2806 | 24.1341
BCS180401448417 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE RIO BALSAS COLONIA LAGUNA AZUL, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA LAGUNA AZUL SEGUNDA ETAPA | -110.2564 | 24.1599
BCS180401448670 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO LA REPOSICIÓN DE TUBERÍA SOBRE LA CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA PARTE ALTA DEL CERRO | -110.2852 | 24.1507
BCS180401450577 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | CAMINO TRAMO LA PAZ-CSL - PESCADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO EL PESCADERO, 23300 EL PESCADERO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO DENT | -110.1602 | 23.359
BCS180401450581 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE FRATERNIDAD COLONIA DIANA LAURA, 23084 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA DIANA LAURA 5TA ETAPA | -110.3208 | 24.0792
BCS180401450845 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE RIO LERMA COLONIA LA LAGUNITA, 23208 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA INTERCONEXION SE LLEVARA A CABO DESDE COLONIA LAGUNITAS SOBRE CALLE RIUO LERMA HASTA LAS INMEDIACIONES DEL PANTEÓN PERLAS DEL PARAÍSO | -110.2596 | 24.1541
BCS180401451146 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180401451199 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | BRECHA TRAMO CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SANTA RITA, 23130 SANTA RITA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DELEGACIÓN SAN ANTONIO, DELEGACIÓN LOS BAR | -111.4654 | 24.5905
BCS180401451670 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CAMINO TRAMO CHAMETLA - CHAMETLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 AMPLIACION CHAMETLA, 23205 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , OBRA EN AMPLIACIÓN CHAMETLA DOMICILIO CONOCIDO | -110.3744 | 24.0923
BCS190101511673 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio, Emiliano Zapata, 23070 La Paz, B.C.S., México | -110.323 | 24.1298
BCS190101512685 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1 201, 23088 B.C.S., México | -110.2996 | 24.0396
BCS190101514495 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | NINOS HEROES NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9156 | 22.8857
BCS190101514497 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, BAHÍA ASUNCIÓN, Baja California Sur | -114.2958 | 27.1383
BCS190101514498 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | GUADALUPE VICTORIA NUM. 0, SANTIAGO, Baja California Sur | -109.7183 | 23.4822
BCS190101514501 | Baja California Sur | La Paz | San Pedro México | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN PEDRO MÉXICO, Baja California Sur | -109.8953 | 23.9697
BCS190101514502 | Baja California Sur | Mulegé | Ejido San Lucas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, EJIDO SAN LUCAS, Baja California Sur | -112.2231 | 27.2223
BCS190101514507 | Baja California Sur | Los Cabos | Buenavista | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, BUENAVISTA, Baja California Sur | -109.6908 | 23.6575
BCS190101514509 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | GENERAL FELIX ORTEGA, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3113 | 24.1479
BCS190101516726 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Av. de los Deportistas SN-S`CRUZROJA``, Fuerza Aérea, 23089 La Paz, B.C.S., México | -110.3154 | 24.1239
BCS190201533007 | Baja California Sur | La Paz | La Soledad | BRECHA TRAMO LAS POCITAS - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 1 RANCHO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LA SOLEDAD, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE REALIZARA CUARTOS EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES | -110.8128 | 24.8132
BCS190201533055 | Baja California Sur | La Paz | La Soledad | RANCHO , 00000 LA SOLEDAD, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS DELEGACIONES CABECERA MUNICIPAL Y ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ | -110.8196 | 24.8126
BCS190201534827 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA COLONIA CIUDAD DEL CIELO, 23010 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MELITON ALBAÑEZ Y CALLE MEXICO, SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA CIUDAD DEL CIELO SOBRE CALLE GUADALUPE VICTORIA | -110.2982 | 24.1574
BCS190301571136 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur | -110.2925 | 24.0438
BCS190301575214 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Viejo | Guanajuato entre guerrero y colima, San Jose del Cabo, Los Cabos, Baja California Sur | -109.7182 | 23.1185
BCS190301575230 | Baja California Sur | Mulegé | Punta Blanca | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Mulege, Baja California Sur | -112.9146 | 26.5338
BCS190301575252 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARRETERA AL SUR, La Paz, Baja California Sur | -110.315 | 24.1015
BCS190401637145 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE SINALOA COLONIA EJIDAL I, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , OBRA DESARROLLADA BAJO CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION CON CFE DISTRIBUCION GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y | -109.7267 | 23.123
BCS190401645762 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS190401645845 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS190401690937 | Baja California Sur | La Paz | Santa María De Toris | DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MAR?A DE TORIS, Baja California Sur | -111.0267 | 24.8994
BCS190401690938 | Baja California Sur | Los Cabos | La Ribera | DOMICILIO CONOCIDO, LA RIBERA, Baja California Sur | -109.5861 | 23.5966
BCS200101699882 | Baja California Sur | La Paz |  | Luis Donaldo Colosio 9791, Privada las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3234 | 24.1301
BCS200101700990 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Durango 3243, Las Garzas, 23079 La Paz, B.C.S., México | -110.3131 | 24.137
BCS200101701200 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SAN LUIS GONZAGA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3152 | 24.1141
BCS200101701202 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MANIFIESTO DE LAS PLAYITAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3252 | 24.1144
BCS200101701743 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Ignacio Zaragoza 1717, Downtown, Mariano Matamoros, 23468 Cabo San Lucas, B.C.S., México | -109.9185 | 22.8953
BCS200101701747 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Ignacio Zaragoza 1717, Downtown, Mariano Matamoros, 23468 Cabo San Lucas, B.C.S., México | -109.9183 | 22.8952
BCS200101702974 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Revolución de 1910 822, Esterito, 23020 La Paz, B.C.S., México | -110.3091 | 24.1669
BCS200201709053 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | BOULEVARD TECNOLOGICO DE LOS CABOS, SAN JOS? DEL CABO, Baja California Sur | -109.7192 | 23.08
BCS200201710548 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE JALISCO Y COLIMA, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7163 | 23.1195
BCS200201710554 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MANUEL MARQUEZ DE LEON NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3114 | 24.1462
BCS200201710557 | Baja California Sur | Comondú | Villa Morelos | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, VILLA MORELOS, Baja California Sur | -111.6324 | 24.9349
BCS200301745947 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA VARGAS, 84933 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ESGRIMA Y CALLE IGNACIA MARTINEZ, LA COLONIA VARGAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA NORTE DE LA CUIDAD. | -111.6584 | 25.045
BCS200301748124 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE PALO VERDE COLONIA SAN ISIDIRO LABRADOR, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA CIUDAD APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS | -111.6331 | 25.0429
BCS200301748157 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE SANTOS CASTRO BELTRAN COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE AGUSTIN ARREOLA Y CALLE MARQUEZ DE LEON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD CASI A LA SALIDA D | -111.6305 | 25.0318
BCS200301748417 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CLODOMIRO COTA Y CALLE FELIX ORTEGA, LA COLONIA PUEBLO NUEVO SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MADERO EN EL | -111.6392 | 25.042
BCS200301748434 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LOS PINOS, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAHUTEMOC, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS Y | -111.6635 | 25.0337
BCS200301748837 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE MARIANO CASTRO ARBALLO FRACCIONAMIENTO , 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALFREDO MOTA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD A 6 CUADRAS APROXIMADAM | -111.6532 | 25.0152
BCS200301750502 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE HERMENEGILDO GALEANA CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CD. INSURGENTES SE ENCUENTRA UBICADO A 37 KM DE LA CABECERA | -111.7712 | 25.2598
BCS200301750957 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE REFORMA CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y , CD. INSURGENTES SE ENCUENTRA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA OBRA SE UBICA AL NORTE A | -111.786 | 25.2653
BCS200301752830 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE HUIZACHE COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO PELAYO LOPEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE CIUDAD CONSTITUCIÓN APROXIMA | -111.6285 | 25.0377
BCS200301753773 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE 10 DE ABRIL COLONIA LONGORIA, 23620 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE GUILLERMO ORENDAIN Y CALLE GERMINIO OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE CIUDAD CONSTITUCION EN EL KILOMETRO | -111.6884 | 25.0718
BCS200301753788 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | CALLE PUERTO GUAYMAS PUERTO PUERTO SAN CARLOS, 23740 PUERTO SAN CARLOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PUERTO SAN JUANICO Y CALLE PUERTO ALCATRAZ, LA OBRA SE ENCUANTRA UBICADA AL ORIENTE DE PUERTO SAN CARLOS A 4 CUAD | -112.0972 | 24.787
BCS200301759052 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE ISLA MUJERES COLONIA EL CARIBE, 23477 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CAMINO A LA CANDELARIA Y CALLE ISLA CUBA, A 150 METROS DE LA TIENDA EL CHARRO DOBLANDO A MANO DERECHA | -109.9296 | 22.9387
BCS200301759164 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE PUEBLA Y YUCATAN COLONIA INVI SAN JOSÉ VIEJO, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE GUANAJUATO, SUBES POR EL SEMAFORO QUE ES LA CALLE NAYARIT NUEVE CUADRAS DOBLAS A LA IZQUIER | -109.7193 | 23.1168
BCS200301759908 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | CALLE PEZ GALLO COLONIA MIRAMAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DELFINES Y CALLE JURELES, CALLE GAVIOTAS SE LLEGA AL MUNICIPIO DE LORETO A LA LOCALIDAD DE LORETO A LA COLONIA MIRAMAR SE TOMA LA CARRETERA TR | -111.3597 | 26.0226
BCS200301769019 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE MEZQUITE COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, 00000 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FELIPE ANGELES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CIUDAD APROXIMADAMENTE A 700 MET | -111.6313 | 25.0423
BCS200301790205 | Baja California Sur | Los Cabos | Miraflores | Miraflores, B.C.S., México | -109.7778 | 23.3683
BCS200301792519 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARDON (AGUA ESCONDIDA) NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3108 | 24.1422
BCS200301792537 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | NIEBLA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2994 | 24.0663
BCS200301792550 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9406 | 22.9248
BCS200301792557 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | MALVARROSA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7078 | 23.0551
BCS200301792564 | Baja California Sur | Mulegé | Gustavo Díaz Ordaz | AVENIDA FUNDADORES NUM. 0, GUSTAVO D?AZ ORDAZ, Baja California Sur | -113.4407 | 27.6679
BCS16160100636985 | Baja California Sur | La Paz |  | EN LA DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS. | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200690601 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de los Planes | NINGUNOINTERIOR 0 0 PUEBLO LOS PLANES, 23230 SAN JUAN DE LOS PLANES, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CAMINO CAMINOS VECINALES Y CAMINO CAMINOS VECINALES, CAMINO CAMINOS VECINALES CAMINOS VECINALES DE SAN JUAN DE LOS PLANES QUE CONECTAN DE LOCALIDA | -109.9311 | 23.9693
BCS16160200690604 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE ARENITA INTERIOR 0 0 COLONIA LA PITAHAYA, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 4, CALLE EMATITA CUARTA ETAPA DE LA COLONIA LA PITAHAYA. | -110.3209 | 24.0704
BCS16160200690605 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS16160200707189 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE MANUEL M. DIEGUEZ INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN ANTONIO NAVARRO RUBIO, 23026 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y CALLE ORANTE, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN NAVARRO RUBIO | -110.2831 | 24.1642
BCS16160300748726 | Baja California Sur | La Paz | El Coro | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO LA PAZ - SAN JOSE DEL CABO KILÓMETRO 106 + 00 RANCHERIA EL CORO, 23333 EL CORO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE C | -109.7692 | 23.6379
BCS16160400815847 | Baja California Sur | La Paz |  | MUNICIPIO DE LA PAZ | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833813 | Baja California Sur | La Paz |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833858 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833963 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170100833972 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | EL CARRIZAL | -110.3125 | 23.7858
BCS16170200880137 | Baja California Sur | La Paz |  | MELON Y RETORNO 7 | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906474 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906476 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906479 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906480 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS17170300906493 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE AGINGANDU COLONIA CALAFIA, 23088 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE KAYIJIT Y CALLE TEDDA, CALLE KADEIBI OBRA UBICADA EN LA COLONIA | -110.2854 | 24.0221
BCS17170300969945 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | - | -110.3108 | 24.1422
BCS17170400973262 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLEJON SALINAS LEAL COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 23030 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LIC. MANUEL TORRE IGLESIAS Y CALLE JUAN MARIA D | -110.2788 | 24.1547
BCS17170401051509 | Baja California Sur | La Paz |  | POBLADO TODOS SANTOS, B.C.S. | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068068 | Baja California Sur | La Paz |  | PANTEÓN JARDINES DEL RECUERDO | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068084 | Baja California Sur | La Paz |  | COLONIA RUIZ CORTINEZ | -110.3108 | 24.1422
BCS18180101068259 | Baja California Sur | La Paz |  | - | -110.3108 | 24.1422
BCS180301300153 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180301300234 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180301300294 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS180301385819 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | 20 DE NOVIEMBRE, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6676 | 25.026
BCS180301385821 | Baja California Sur | Comondú | Benito Juárez | GUILLERMO PRIETO, BENITO JUÁREZ, Baja California Sur | -111.8273 | 25.1158
BCS180301385831 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | REFORMA SN, SAN ANTONIO, Baja California Sur | -110.0571 | 23.8074
BCS180301385862 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | HORIZONTES, TODOS SANTOS, Baja California Sur | -110.2333 | 23.4542
BCS180301385863 | Baja California Sur | La Paz | Santa María de Toris | DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MARÍA DE TORIS, Baja California Sur | -111.0267 | 24.8994
BCS180301385876 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | AVENIDA BAJA CALIFORNIA SUR, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0525 | 27.9695
BCS180301385880 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | BOULEVARD FUNDICION, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2705 | 27.3452
BCS180301385882 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | AVENIDA DOMINGO CARBALLO FELIX, GUERRERO NEGRO, Baja California Sur | -114.0444 | 27.9694
BCS180301386028 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | REPUBLICA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3051 | 24.1654
BCS180301386036 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.6906 | 23.1369
BCS180301386045 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | PUERTO MAZATLAN NUM. 0, PUERTO SAN CARLOS, Baja California Sur | -112.1078 | 24.7854
BCS180301390395 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | JAVIER MINA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6732 | 25.0364
BCS180301390400 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | SORGO NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6514 | 25.0182
BCS180301390409 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | INDEPENDENCIA NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6575 | 25.0272
BCS180301390445 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ALTAMIRANO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3098 | 24.1169
BCS180301390446 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | HEROES DE INDEPENDENCIA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3287 | 24.132
BCS180301390453 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | PALO COLORADO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3005 | 24.1104
BCS180301390457 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2866 | 24.1401
BCS180301390485 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARDON (AGUA ESCONDIDA) NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3108 | 24.1422
BCS180301390490 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DAMIANA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.303 | 24.1195
BCS180301390492 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BENITO JUAREZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2979 | 24.1395
BCS180301390494 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SINALOA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.308 | 24.1335
BCS180301390497 | Baja California Sur | La Paz | Las Pocitas | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, LAS POCITAS, Baja California Sur | -111.1053 | 24.3942
BCS180301390501 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur | -110.2925 | 24.0438
BCS180301390507 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | SALVATIERRA NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.348 | 26.0078
BCS180301390517 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | MANUEL MARQUEZ DE LEON NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.935 | 22.9016
BCS180301390524 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | LUNA NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9156 | 22.8897
BCS180301390525 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | VILLA DEL CORTES NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7286 | 23.097
BCS180301390546 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | MIGUEL BERTIN FERNANDEZ NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7256 | 23.0945
BCS180301390561 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | LA RIVERA NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.7131 | 23.0911
BCS180301390565 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PASEO LOS CANGREJOS NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9652 | 22.9135
BCS180301390570 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | NINGUNO NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9236 | 22.9465
BCS180301390583 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | CALLE NO. 9 JUNTO A COMPA S/N, CUAUHTÉMOC, SANTA ROSALÍA, Baja California Sur | -112.2717 | 27.3439
BCS180401449307 | Baja California Sur | La Paz | Las Pocitas | RANCHERIA LAS POCITAS, 23150 LAS POCITAS, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , LA OBRA SE SITÚA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR A UN COSTADO DEL PUENTE | -111.1022 | 24.3875
BCS180401450543 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | CALLE AQUILES SERDAN COLONIA EL CENTENARIO, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO EN DIVERSAS CALLES DE ANEXO EL CENTENARIO | -110.4158 | 24.1001
BCS180401450952 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CALLE OBRERO MUNDIAL COLONIA LOMA OBRERA, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , CALLE DEMOCRACIA SE CONSTRUIRÁ SOBRE CALLE OBRERO MUNDIAL | -110.2779 | 24.1513
BCS180401497423 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Veredas | AVENIDA DEL ÁLAMO, LAS VEREDAS, Baja California Sur | -109.7041 | 23.151
BCS190101512590 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | México 1 201, 23088 B.C.S., México | -110.2993 | 24.0399
BCS190101514481 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | PEDRO ALTAMIRANO NUM. 0, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur | -114.8968 | 27.692
BCS190101514483 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CIENCIAS SOCIALES NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3119 | 24.0916
BCS190101514484 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | DR. CIRILO MONDRAG?N ACHOA S/N. C?DIGO POSTAL NO. 23500., SANTIAGO, Baja California Sur | -109.714 | 23.4767
BCS190101514491 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | ALVARO OBREGON NUM. 0, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur | -111.6724 | 25.0349
BCS190101514496 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | MARINA NACIONAL NORTE NUM. 0, BAHÍA TORTUGAS, Baja California Sur | -114.8968 | 27.692
BCS190101514503 | Baja California Sur | La Paz | San Juan De Los Planes | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, SAN JUAN DE LOS PLANES, Baja California Sur | -109.9361 | 23.9664
BCS190101514508 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | 20 DE NOVIEMBRE NUM. 0, LOS BARRILES, Baja California Sur | -109.6992 | 23.6791
BCS190301575187 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | Conocido, predio la ballena, San Jose del Cabo, Los Cabos, Baja California Sur | -109.7281 | 23.1236
BCS190301575237 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | ISLA CRECIENTE NUM. 0, La Paz, Baja California Sur | -110.2674 | 24.1471
BCS190401618204 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS190401618211 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS190401618218 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS190401637073 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE SINALOA COLONIA EJIDAL I, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , OBRA DESARROLLADA BAJO CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION CON CFE DISTRIBUCION GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y | -109.7232 | 23.1226
BCS190401645815 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -110.3108 | 24.1422
BCS190401690931 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur | -110.2925 | 24.0438
BCS200101699866 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio SN-CSN-C, Indeco, Emiliano Zapata, 23070 La Paz, B.C.S., México | -110.3154 | 24.1255
BCS200101700312 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Isabel La Católica & Ignacio Allende, Zona Central, 23040 La Paz, B.C.S., México | -110.308 | 24.1483
BCS200101700972 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Calle Veracruz, Col del Sol, B.C.S., México | -109.921 | 22.9281
BCS200101701198 | Baja California Sur | Comondú | Villa Ignacio Zaragoza | DOMICILIO CONOCIDO, VILLA IGNACIO ZARAGOZA, Baja California Sur | -111.8444 | 25.3964
BCS200101701199 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | NAYARIT NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.328 | 24.1448
BCS200101701276 | Baja California Sur | La Paz | Colonia Calafia | Calle fajua esquina kada, Col. Calafia, La Paz, Baja California Sur | -110.2794 | 24.0216
BCS200201709040 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | VALERIO GONZALEZ CANSECO NUM. 0, SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur | -109.6948 | 23.0556
BCS200201710559 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur | -110.2925 | 24.044
BCS200201711340 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | Unnamed Road, Baja California Sur, México | -110.147 | 23.3629
BCS200301716881 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE BV. PALMA ABANICO COLONIA LAS PALMAS, 23437 CABO SAN LUCAS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PALMA SAGO Y CALLE PALMA DE LOS ANDES, LA OBRA SE REALIZARÁ COMO SE OBSERVA EN EL CROQUIS DENTRO DE LA COLONIA LA PAL | -109.9454 | 22.9368
BCS200301718538 | Baja California Sur | La Paz | General Juan Domínguez Cota | CALLE CONOCIDO COLONIA MAGISTERIAL, 23030 GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONOCIDO COLONIA MAGISTERIAL EJ. GRARL JUAN DOMINGUEZ COTA | -109.9594 | 23.9689
BCS200301748276 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE JOSE REAL BAREÑO COLONIA PIONEROS, 23676 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE GARZA MENCHACA Y CALLE JUAN DOMINGUEZ COTA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD CASI A LA SALIDA EL | -111.6384 | 25.0299
BCS200301748383 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE PINO SUAREZ COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DIAZ ORDAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A UNAS CUADRAS DEL SANTUARIO | -111.6534 | 25.0354
BCS200301748808 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE ANTONIO ALVAREZ RICO COLONIA ZONA CENTRO, 23600 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL BOULEVARD ANTONIO ALVARE | -111.6492 | 25.0282
BCS200301750141 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y , CD INSURGENTES SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 KM APROX | -111.7842 | 25.261
BCS200301750873 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y , CD. INSURGENTES SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 27 KM APROXIMADA | -111.7726 | 25.2733
BCS200301753406 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE HEROES DE INDEPENDECIA COLONIA 4 DE MARZO, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CONSTITUYENTES DE 1974, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE CIUDAD CONSTITUCION A | -111.6513 | 25.0436
BCS200301759374 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE COAHUILA Y QUINTANA ROO COLONIA INVI SAN JOSÉ VIEJO, 23426 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE ZACATECAS, CALLE CHIAPAS BAJAS DEL PANTEON A LA CARRETERA CUATRO CUADRAS POR LA CAL | -109.7142 | 23.1153
BCS200301760146 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | CALLE PEZ GALLO COLONIA LA PLAYA, 23407 SAN JOSÉ DEL CABO, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE TORTUGA VERDE Y CALLE BOULEVAR PUERTO LOS CABOS - LA PLAYA, SOBRE EL BOULEVAR A DOS CUADRAS DE EL OXXO | -109.6692 | 23.0678
BCS200301792539 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | PASEO CABO DEL SOL NUM. 0, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.958 | 22.9073
BCS200301792545 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | SAVILA (LA PITAHAYA) NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3186 | 24.0697
BCS200301792547 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | BAHIA DE ALMEJAS NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3347 | 24.0901
BCS200301792553 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | CARRANZA NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.288 | 24.152
BCS200301792558 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | CALLE PALMA DE CANARIAS ENTRE PALMA SENEGAL, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur | -109.9451 | 22.9461
BCS200201710551 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | GRAL.LORENZO NUÑEZ NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3206 | 24.134
BCS200201710555 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.2866 | 24.1401
BCS200301758113 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE MAYOR ENRIQUE AGUILAR COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BOULEVARD NIÑOS HEROES Y CALLE ALVAREZ RICO, CALLE VIUDA DE TAPIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA PUEBLO N | -111.645 | 25.034
BCS190401587287 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE ENRIQUE AGUILAR COLONIA AMPLIACIÓN 4 DE MARZO, 23641 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ELVA TORRES Y CALLE JOSE RAMIREZ, CALLE LORENZA VIUDA DE TAPIA LA COLONIA AGUILAR SE ENCUENTRA UBICADA AL N | -111.6448 | 25.0476
BCS200101701263 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COL. FRACC. CAMINO REAL., LA PAZ, Baja California Sur | -110.2925 | 24.0438
BCS200101701270 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Calle P. romero esquina ramon manriquez, La Paz, Baja California Sur | -110.3232 | 24.115
BCS200201710556 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | MEXICO NUM. 0, LA PAZ, Baja California Sur | -110.3019 | 24.1516
BCS200201710558 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | P. MODESTO SANCHEZ MAYON NUM. 0, LORETO, Baja California Sur | -111.3493 | 26.0181
BCS190101513941 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio, La Paz, B.C.S., México | -110.3183 | 24.1266
BCS190201563329 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio, La Paz, B.C.S., México | -110.3183 | 24.1266
BCS200301722296 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA LIBERTAD, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE VILLARINO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, AL SER UNA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO LOS TRABAJORES SE REALIZARAN VAR | -111.7842 | 25.2617
BCS200101701287 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Del Cabo | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, Los Cabos, Baja California Sur | -109.7141 | 23.119
BCS200301759521 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ZONA CENTRO, 23600 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, LA CALLE MADERO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA CUI | -111.6591 | 25.0342
BCS200301760159 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ZONA CENTRO, 23600 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, LA CALLE MADERO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA CUIDAD Y | -111.6518 | 25.037
BCS200301775746 | Baja California Sur | Comondú | Salvatierra (Las Bramonas) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 2418 TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - SALVATIERRA (LAS BRAMONAS) KILÓMETRO 224 + 0 COLONIA SALVATIERRA LAS BRAMONAS, 00000 SALVATIERRA (LAS BRAMONAS), COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , EL POZO NUMER | -111.7289 | 25.1307
BCS200101701280 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | DEL SOL NUM. 0, Los Cabos, Baja California Sur | -109.926 | 22.9236
BCS200101701288 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | PROLONGACION BOULEVARD ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO NUM. 0, Mulege, Baja California Sur | -112.2592 | 27.325
BCS200101701289 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Blvd. Salvatierra 129, Obrera, Loreto, Baja California Sur | -111.3474 | 26.0081
BCS180401438706 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -111.6732 | 25.0344
BCS190101513936 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Luis Donaldo Colosio, La Paz, B.C.S., México | -110.3183 | 24.1266
BCS190201535575 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | COLONIA , 00000 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE Y , ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS ZAP EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ | -110.2618 | 24.1623
BCS200101701252 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | Conocido, El Sargento, Baja California Sur | -109.9944 | 24.0827
BCS200101701266 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Calle teotihuacanos esquina cuauhtemoc, Cabo San Lucas, Baja California Sur | -109.9323 | 22.8913
BCS200101701279 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | MISION SANTA GERTRUDIS NUM. 0, Los Cabos, Baja California Sur | -109.935 | 22.9315
BCS200301758702 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | CALLE MAYOR ENRIQUE AGUILAR COLONIA PUEBLO NUEVO, 23670 CIUDAD CONSTITUCIÓN, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE INDEPENDENCÍA Y CALLE ALVAREZ RICO, CALLE VIUDA DE TAPIA LA COLONIA PUEBLO NUEVO SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA | -111.6444 | 25.0325
BCS200101701282 | Baja California Sur | Comondú | Puerto San Carlos | ALVARO OBREGON NUM. 0, Comondu, Baja California Sur | -112.1051 | 24.7886
BCS200101701285 | Baja California Sur | La Paz | La Ventana | DOMICILIO CONOCIDO NUM. 0, La Paz, Baja California Sur | -109.9898 | 24.0501
BCS200301774804 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | CALLE CORREGIDORA INTERIOR PUEBLO VIZCAINO, 23935 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA LOCALIDAD DE VIZCAINO SE | -113.3774 | 27.6403

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
BCS16160100637878 | Obra | AYTO/FMSS201607/16 | OMAR REYES PEREZ | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 149539.65
BCS16160100637949 | Obra | MLP/FORTAMUN/021-2016 | EL PUENTE DE LOS NOMADAS,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 549292
BCS16160100638004 | Obra | FMUM201638 | BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1450477.11
BCS16160100638108 | Adquisiciones | EA-80303996-E5-2016 | VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1500000
BCS16160200712501 | Obra | AYTO/FICD201613/16 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIS Y CONSTRUCCION, SA DE CV. | MUNICIPIO DE LA PAZ B.C.S. | 5942795.92
BCS16160200723359 | Obra | SAPA-FISM-01-16 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 3317177.19
BCS16160300748727 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | MUNICIPIO DE LA PAZ BCS | 5910685.5
BCS16160300748735 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS16160300748888 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS17170100833818 | Adquisiciones | CO/FORTAMUN/03-P1-2017 | BAJA CORTES DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 645121.94
BCS17170100833845 | Adquisiciones | EA-803003996-E9-2017 | CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1797856.55
BCS17170100834164 | Adquisiciones | EA-803003996-E20-P2-2017 | COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 899000
BCS17170100834796 | Obra | AYTO/FMUM201650-I/16 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 568450
BCS17170100834830 | Obra | AYTO/FMUM201650-E/16 | LUIS ALFONSO HUERTA AVILES | MUNICIPIO DE LA PAZ | 954055
BCS17170401051517 | Adquisiciones | EA-803003996-E20-P1-2017 | EMPRESA MATCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1564840
BCS180401450563 | Obra | SAPA-FISM-007-18 | JORGE EDGAR CASTRO MURILLO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 412088 | 412088.0
BCS180401451006 | Obra | SAPA-FIUR201821/18 | AGAL ARQUITECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2688045 | 2688045.0
BCS180401451068 | Obra | AYTO/FIUR201822/18 | ANTONIO MEZA ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 945823 | 945823.0
BCS200101700982 | Obra | LO-903017989-E17-2020 | Martín Sandoval Martínez | Comisión Estatal del Agua | 7433608.37 | 7433608.37
BCS200301718323 | Obra | CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-LA PAZ-004/2020 | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 4156350.5 | 4156350.5
BCS200301722222 | Obra | INO-000000003-001-2020 | Neo Construction, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua | 2600664.64 | 2600664.64
BCS200301748182 | Adquisiciones | 10 | ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 604150.29 | 604150.29
BCS200301748771 | Obra | 15 | JUAN JOSE MORENO RUIZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 2749276.56 | 2749276.56
BCS200301749674 | Adquisiciones | 06 | FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HIGUERA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 880567.37 | 880567.37
BCS200301750892 | Adquisiciones | 16 | ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 965815.39 | 965815.39
BCS200301750937 | Adquisiciones | 16 | ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 965815.39 | 965815.39
BCS200301752303 | Adquisiciones | 17 | SAUL ALDANA RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 723430.27 | 723430.27
BCS200301752884 | Adquisiciones | 18 | DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 964286.21 | 964286.21
BCS200301756151 | Obra | TES/DGDS/PARQLS/CSL/R33-015-2020 | HEMASE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 3209734.2 | 3209734.2
BCS200301756441 | Obra | TES/DGDS/PARQVER/SJC/R33-024-2020 | FUCORI CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 1975499.98 | 1975499.98
BCS200301759178 | Obra | TES/DGDS/RSJV/SJC/R33-010-2020 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 5331373.89 | 5331373.89
BCS200301759191 | Obra | TES/DGDS/RSJV/SJC/R33-010-2020 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 5331373.89 | 5331373.89
BCS200301769135 | Adquisiciones | 16 | ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 965815.39 | 965815.39
BCS200301769540 | Adquisiciones | 11 | VALENTIN DE JESUS SAVIN HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 391041.25 | 391041.25
BCS16160100637044 | Obra | FMSS201605 | ALFREDO ARTURO ROSAS ALAYOLA | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1197018.07
BCS16160100637064 | Adquisiciones | FORTAMUN/005-2016 | MARIA LOURDES TERRAZAS RETES | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 798375.92
BCS16160100638120 | Obra | FMUM201640 | ANTONIO MEZA ZUÑIGA | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1991750.57
BCS16160100638252 | Obra | AYTO/FORTAMUN201631/16 | ISMAEL MADRIGAL DIAZ | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 993699.51
BCS16160200690603 | Obra | SAPA-FISM-02-16 | JORGE EDGAR CASTRO MURILLO | H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1275160.75 | 1275160.75
BCS16160200723360 | Obra | SAPA-FISM-03-16 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION | H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1305746.64 | 1305746.64
BCS16160300748801 | Obra | AYTO/FICS201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS16160300748815 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS16160300748886 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS17170100833829 | Adquisiciones | CO/FORTAMUN/03-P2-2017 | BAJA CORTES DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 629000
BCS17170100833851 | Adquisiciones | EA-803003996-E15-2017 | MIGUEL CUAUHTEMOC ALVARADO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 5996879.84
BCS17170100833882 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/018-2017 | ILENIA BERENICE PEREZ FERNANDEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 550000
BCS17170100833897 | Obra | AYTO/FMUM201723/17 | BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 299397.04
BCS17170100833957 | Obra | AYTO/FMUM201734/17 | BAJA MAR EDIFICADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 348287.13
BCS17170100833978 | Obra | AYTO/FMUM201737/17 | GIOVANNI ALBERTO HIGUERA PERALTA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1992955.57
BCS17170100834154 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/016-2017 | NICOMEDES LOPEZ MELENDREZ | H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 298840
BCS17170100834684 | Obra | AYTO/FMUM201650-C/16 | BAJA MAR EDIFICADORA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 441788
BCS17170100841624 | Obra | CONVENIO ESPECIFICO No. SEDESOL-CFE DISTRIBUCION-GOB. EDO. BCS-MUNICIPIO LA PAZ- | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1095565
BCS16170200880089 | Obra | AYTO/RA23201601/16 | INGENIERIA Y PROYECTOS VGB, SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1584152
BCS17170200881172 | Adquisiciones | ESCRITURA 11862 | MARIA CONSUELO GALINDO MENDOZA | MUNICIPIO DE LA PAZ BCS | 8600000
BCS17170400973246 | Obra | AYTO/FIVI201709/17 | JESÚS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | MUNICIPIO DELA PAZ | 2546932 | 2546932.0
BCS17170400973300 | Obra | ayto/fiur201711/17 | GUADALUPE ROJAS ARIPEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 197892.04
BCS18180101068042 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/03-2018 | JESSICA LIZBETH MANCILLAS MEZA | H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 269967 | 269967.0
BCS18180101068088 | Adquisiciones | EA-803003996-E1-P1-2018 | COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SA DE CV | H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 2195000 | 2195000.0
BCS180401416262 | Obra | AYTO/FICD201816/18 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 5821509 | 5821509.0
BCS180401449267 | Obra | SAPA-FISM-010-18 | JORGE EDGAR CASTRO MURILLO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1797371 | 1797371.0
BCS180401450587 | Obra | AYTO/FICD201817/18 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 4029985.2 | 4029985.2
BCS180401451300 | Adquisiciones | EA-803003996-E7-2018 | STRATEGICS DE MEXICO, S,A, DE C,V, | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1999246.08 | 1999246.08
BCS190401597049 | Obra | AYTO/FIUR201925/19 | PZT SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1297955 | 1297955.0
BCS190401598226 | Obra | SAPA-FISM-005-19 | MARTIN SANDOVAL MARTINEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 5295610 | 5295610.0
BCS200301718313 | Obra | CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-COMONDU 002/20 | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 1997021.34 | 1997021.34
BCS200301718355 | Obra | CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-LA PAZ-004/2020 | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 4156350.5 | 4156350.5
BCS200301748851 | Adquisiciones | 19 | ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 602022.45 | 602022.45
BCS200301752203 | Adquisiciones | 17 | SAUL ALDANA RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 723430.27 | 723430.27
BCS200301758724 | Obra | TES/DGDS/RIMCC/CSL/R33-012-2020 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 4112681.24 | 4112681.24
BCS200301759073 | Obra | TES/DGDS/RSJV/SJC/R33-010-2020 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 5331373.89 | 5331373.89
BCS200301759359 | Obra | TES/DGDS/RSJVCQR/SJC/R33-011-2020 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 3369435.27 | 3369435.27
BCS200301769858 | Adquisiciones | 08 | VALENTIN DE JESUS SAVIN HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 587104.76 | 587104.76
BCS200301788638 | Obra | ISSBCS-U013-E1-2020/09 | Jacob Sánchez Pinedo | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 1717914.7 | 1717914.7
BCS200301788684 | Obra | ISSBCS-U013-E1-2020/09 | Jacob Sánchez Pinedo | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 1717914.7 | 1717914.7
BCS200301788690 | Obra | ISSBCS-U013-E2-2020/10 | Gerencia de Infraestructura BajaCalifornia, SA de CV | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 4364641.89 | 4364641.89
BCS200301790236 | Obra | ISSBCS-U013-E3-2020/11 | Jesús Alberto Romo Luzanilla | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 1604268.06 | 1604268.06
BCS16160100637834 | Obra | AYTO/FMSS201606/16 | OMAR REYES PEREZ | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 149674.51
BCS16160100638176 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/006-2016 | EMPACADORA Y DISTRIBUIDORA DE CHIHUAHUA SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 693700
BCS16160100638220 | Obra | AYTO/FMUM201629/16 | GRUPO PCM S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 248652.94
BCS16160300748791 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS16160300748820 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS16160300748823 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS17170100833910 | Obra | AYTO/FMUM201725/17 | MARIA TERESA BARDAN RAMOS | MUNICIPIO DE LA PAZ | 248362.15
BCS17170100833920 | Obra | AYTO/FMUM201727/17 | CONSTRUCCIONES MTN, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1998694.81
BCS17170100833929 | Obra | AYTO/FMUM201729/17 | ANTONIO MEZA ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 199112.91
BCS17170100834159 | Adquisiciones | EA-803003996-E6-2017 | CORPORATIVO TEKSEG S. DE RL | MUNICIPIO DE LA PAZ | 19979840
BCS16170100834264 | Obra | AYTO/FMRE201705/17 | AMBCONSULTING COMPANY GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 995377.56
BCS17170100834689 | Obra | AYTO/FMUM201650-D/16 | GIOVANI ALBERTO HIGUERA PERALTA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 800800
BCS17170100834797 | Obra | AYTO/FMUM201650-J/16 | A Y C CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 666090
BCS17170100841625 | Obra | SAPA-FISM-003-17 | DIANA IBETH DURAN VILLEGAS | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 3751429
BCS16170200879220 | Obra | AYTO/RA23201604/16 | ISMAEL MADRIGAL DIAZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2490071
BCS16170200879281 | Obra | AYTO/RA23201605/16 | JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1992914
BCS16170200880112 | Obra | AYTO/RA23201606/16 | AGAL ARQUITECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2298795
BCS16170200880122 | Obra | AYTO/RA23201602/16 | PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1999502
BCS17170400973263 | Obra | AYTO/FICD201613/16 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 5942796 | 5942796.0
BCS17170400973297 | Obra | AYTO/FIVI201709/17 | JESÚS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | MUNICIPIO DELA PAZ | 2546932 | 2546932.0
BCS17170400973315 | Obra | SAPA-FISM-002-17 | JORGE ALEJANDRO DEL ANGEL GARCIA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 638730.63
BCS17170401051493 | Adquisiciones | EA-803003996-E25-2017 | AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 643265
BCS18180101068060 | Adquisiciones | EA-803003996-E2-2018 | SEMEX SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 9996177
BCS180401450892 | Obra | AYTO/FIUR201819/18 | GUADALUPE ROJAS ARIPEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2692877 | 2692877.0
BCS180401451455 | Adquisiciones | EA-803003996-E6-P1-2018 | OCTAVIO OROZCO ALATORRE | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1798707.6 | 1798707.6
BCS180401451571 | Obra | CONVENIO SEDESOL-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS-AYUNTAMIENTO LA PAZ-09/2018 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 393506.18 | 393506.18
BCS180401451792 | Obra | AYTO/FICD201818/18 | JESUS ANTONIO RAMIREZ VALLE | MUNICIPIO DE LA PAZ | 8497950.8 | 8497950.8
BCS190201550333 | Obra | FAISM-43C/19 | ALPES OBRAS Y PROYECTOS, S.A DE C.V | XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 2549342.5 | 2549342.5
BCS200101701301 | Obra | LO-903017989-E7-2020 | Rosi Construcciones, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua | 23220327.84 | 2.322032784E7
BCS200301718240 | Obra | CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-COMONDU 002/20 | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 1997021.34 | 1997021.34
BCS200301748677 | Adquisiciones | 04 | ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 2508030.23 | 2508030.23
BCS200301751433 | Adquisiciones | 11 | VALENTIN DE JESUS SAVIN HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 391041.25 | 391041.25
BCS200301753728 | Adquisiciones | 14 | DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 391638.72 | 391638.72
BCS200301756054 | Obra | TES/DGDS/PARQGAST/CSL/R33-025-2020 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 2380075.89 | 2380075.89
BCS200301769052 | Adquisiciones | 18 | DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 964286.21 | 964286.21
BCS200301769814 | Adquisiciones | 12 | FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HIGUERA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 436871.23 | 436871.23
BCS200301790209 | Obra | ISSBCS-U013-E2-2020/10 | Gerencia de Infraestructura BajaCalifornia, SA de CV | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 4364641.89 | 4364641.89
BCS16160100638196 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/010-2016 | COMERCIALIZADORA BAJAPAZ D DE RL DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 854500
BCS16160100638302 | Obra | AYTO/FMUM201634/16 | LOS ARIPEZ DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 496070.16
BCS16160200690602 | Obra | AYTO/FIUR201615/16 | PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 997626.74
BCS17170100833868 | Obra | AYTO/FMUM2017117/17 | HECTOR GERARDO VILLA MONTAÑO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 446270.47
BCS17170100833931 | Obra | AYTO/FMUM201730/17 | ANTONIO MEZA ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 249066.71
BCS17170100834668 | Obra | AYTO/FMUM201650-A/16 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ALA, SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 456103
BCS17170100841618 | Obra | SAPA-FISM-006-17 | DIANA IBETH DURAN VILLEGAS | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 2035486
BCS17170300957621 | Obra | AYTO/FFRO201704/17 | JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE | MUNICIPIO DE LA PAZ | 999906.54
BCS17170300958482 | Obra | AYTO/FFRO201702/17 | ELOY RUIZ DURAZO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1997089.51
BCS17170400973338 | Obra | AYTO/FIVI201709/17 | JESÚS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | MUNICIPIO DELA PAZ | 2546932 | 2546932.0
BCS17170401051477 | Obra | AYTO/FMUM201755/17 | CONSTRUCTORA VAL-CARE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 299936.78
BCS17170401051507 | Adquisiciones | EA-803003996-E24-2017 | EL PUENTE DE LOS NOMADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 597349.44
BCS18180101068055 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/007-2018 | BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 212948
BCS18180201081788 | Obra | AYTO/FIUR201822/18 | ANTONIO MEZA ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 945823 | 945823.0
BCS180401448708 | Obra | SAPA-FISM-005-18 | CONSTRUCTORA VAL CARE | MUNICIPIO DE LA PAZ | 194992 | 194992.0
BCS190201538383 | Adquisiciones | EA-803003996-E11-P1-2019 | HYDROCALSAN SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2466309 | 2466309.0
BCS190201548029 | Obra | SAPA-FISM-001/19 | CVBIKA ARQUIECTURA Y EDIFICACION SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1017262 | 1017262.0
BCS190401598388 | Obra | AYTO/FIUR201926/19 | JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1979265 | 1979265.0
BCS200101700983 | Obra | IO-903017989-E11-2020 | Ing. Jesús Arturo Ramírez Valle | Comisión Estatal del Agua | 2387935.43 | 2387935.43
BCS200201706477 | Obra | R23-SQ-03-2020/01 | HASAN ASOCIADOS, S DE RL DE CV | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | 2497284.2 | 2497284.2
BCS200301718217 | Obra | CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-COMONDU 002/20 | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 1997021.34 | 1997021.34
BCS200301718426 | Obra | CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-LA PAZ-004/2020 | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 4156350.5 | 4156350.5
BCS200301722290 | Obra | IO-903017989-E16-2020 | Miguel Gutiérrez Vázquez | Comisión Estatal del Agua | 3694775.02 | 3694775.02
BCS200301748405 | Adquisiciones | 19 | ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 602022.45 | 602022.45
BCS200301751974 | Adquisiciones | 03 | FAUSTO OCTAVIO QUINTERO MARTINEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 3346280.37 | 3346280.37
BCS200301752850 | Adquisiciones | 17 | SAUL ALDANA RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 723430.27 | 723430.27
BCS200301756120 | Obra | TES/DGDS/PARQROS/SJC/R33-013-2020 | INGENIERIA Y PROYECTOS DEL CABO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 3175545.37 | 3175545.37
BCS200301756168 | Obra | TES/DGDS/PARQLS1/CSL/R33-014-2020 | HEMASE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 3229935.73 | 3229935.73
BCS200301760354 | Obra | TES/DGDS/RPLAYA/SJC/R33-009-2020 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 11085777.29 | 1.108577729E7
BCS200301760358 | Obra | TES/DGDS/RPLAYA/SJC/R33-009-2020 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 11085777.29 | 1.108577729E7
BCS200301769491 | Adquisiciones | 18 | DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 964286.21 | 964286.21
BCS200301790229 | Obra | ISSBCS-U013-E3-2020/11 | Jesús Alberto Romo Luzanilla | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 1604268.06 | 1604268.06
BCS16160100637937 | Adquisiciones | FORTAMUN/0132016 | BAJA SUR TELEMATICS SAPI DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 569151.68
BCS16160100638128 | Adquisiciones | FORTAMUN-002-2016 | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 2499000
BCS16160100638137 | Obra | FMUM201641 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1999479.05
BCS16160100638152 | Adquisiciones | FORTAMUN-007-2016 | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1450000
BCS16160100638235 | Obra | AYTO/FMUM201630/16 | HECTOR GERARDO VILLA MONTAÑO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 149954
BCS16160100638289 | Obra | FMUM201633 | GRUPO PCM SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 199037.65
BCS16160300748799 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | MUNICIPIO DE LA PAZ BCS. | 5910685.5
BCS17170100833974 | Obra | AYTO/FMUM/201736-2/17 | CONSTRUCTORA KANAI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2489394.65
BCS16170100834252 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/006-2017 | JUAN MANUEL MARTIN DEL CAMPO GOMEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 400000
BCS17170100834709 | Obra | AYTO/FMUM201650-G/16 | RODOLFO MARTINEZ PARRA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 630130
BCS16170200880064 | Obra | AYTO/RA23201607/16 | GUADALUPE ROJAS ARIPEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2499826
BCS17170200880443 | Obra | AYTO/FMRE201701/17 | GUADALUPE ROJAS ARIPEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 321872.13
BCS17170400973312 | Obra | AYTO/FIVI201709/17 | JESÚS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | MUNICIPIO DELA PAZ | 2546932 | 2546932.0
BCS17170401051514 | Adquisiciones | EA-803003996-E22-2017 | JESSICA LIZBETH MANCILLAS MEZA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1449547.6
BCS18180101068091 | Obra | AYTO/FTUM201819/18 | CONSTRUCCIONES MTN, S DE RL DE CV | H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1998441
BCS180401450585 | Obra | SAPA-FISM-006-18 | ALEJANDRO CRUZ MURILLO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2393611 | 2393611.0
BCS180401451357 | Adquisiciones | EA-803003996-E6-P2-2018 | OCTAVIO OROZCO ALATORRE | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2998983.32 | 2998983.32
BCS190201548280 | Obra | SAPA-FISM-003-19 | MARTIN SADOVAL MARTINEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 3574621 | 3574621.0
BCS190201551587 | Obra | FAISM33C/19 | ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA | XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDU | 402765.98 | 402765.98
BCS190401597724 | Adquisiciones | CO/FISM/02-2019 | GRUPO FIRME DE MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 995280 | 995280.0
BCS200101701297 | Obra | LO-903017989-E6-2020 | Ing. Filiberto Zarate Mercado | Comisión Estatal del Agua | 10515332.5 | 1.05153325E7
BCS200301718256 | Obra | CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-COMONDU 002/20 | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 1997021.34 | 1997021.34
BCS200301718353 | Obra | CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-LA PAZ-004/2020 | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 4156350.5 | 4156350.5
BCS200301718535 | Obra | CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-LA PAZ-004/2020 | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 4156350.5 | 4156350.5
BCS200301747061 | Adquisiciones | 10 | ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 604150.29 | 604150.29
BCS200301751014 | Adquisiciones | 16 | ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 965815.39 | 965815.39
BCS200301751129 | Adquisiciones | 11 | VALENTIN DE JESUS SAVIN HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 391041.25 | 391041.25
BCS200301752219 | Adquisiciones | 17 | SAUL ALDANA RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 723430.27 | 723430.27
BCS200301752288 | Adquisiciones | 17 | SAUL ALDANA RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 723430.27 | 723430.27
BCS200301753816 | Adquisiciones | 12 | FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HIGUERA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 436871.23 | 436871.23
BCS200301755494 | Obra | TES/DGDS/CIDCAR/CSL/R33-016-2020 | ISAIL CABOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 5189452.28 | 5189452.28
BCS200301758682 | Obra | TES/DGDS/RIMCC/CSL/R33-012-2020 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 4112681.24 | 4112681.24
BCS200301759034 | Obra | TES/DGDS/RIMCC/CSL/R33-012-2020 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 4112681.24 | 4112681.24
BCS200301759409 | Obra | TES/DGDS/RSJVCQR/SJC/R33-011-2020 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 3369435.27 | 3369435.27
BCS200301760349 | Obra | TES/DGDS/RPLAYA/SJC/R33-009-2020 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 11085777.29 | 1.108577729E7
BCS200301767729 | Adquisiciones | 18 | DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 964286.21 | 964286.21
BCS200301790214 | Obra | ISSBCS-U013-E3-2020/11 | Jesús Alberto Romo Luzanilla | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 1604268.06 | 1604268.06
BCS200301790227 | Obra | ISSBCS-U013-E3-2020/11 | Jesús Alberto Romo Luzanilla | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 1604268.06 | 1604268.06
BCS16160100637023 | Obra | FMSS201604 | PROVIAL BAJA SUR SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 485929.36
BCS16160300748723 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS17170100833884 | Obra | AYTO/FMUM201721/17 | BAJA MAR EDIFICADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 796744.94
BCS17170100833922 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/009-2017 | JAIME EDUARDO ZATARAIN PUPPO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 281892.76
BCS16170100834267 | Adquisiciones | EA-803003996-E4-2017 | AUTORENTAS TRANSPENINSULARES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2485000.05
BCS17170200880468 | Adquisiciones | EA-803003996-E6-2017 | CORPORATIVO TEKSEG, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 19979840
BCS17170300906495 | Obra | SAPA-FISM-01-2016-17 | JAI D ALI DOMINGUEZ MACKLIS | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 449112
BCS17170300957622 | Obra | AYTO/FFRO201703/17 | GIOVANNI ALBERTO HIGUERA PERALTA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1993758.55
BCS17170300958899 | Obra | AYTO/FFRO201705/17 | CONSTRUCTORA KANAI SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1499913.07
BCS17170300959337 | Obra | AYTO/FFRO201701/17 | IVN BETANCOURT GOMEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1497927.73
BCS17170400973245 | Obra | AYTO/FIVI201709/17 | JESÚS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | MUNICIPIO DELA PAZ | 2546932 | 2546932.0
BCS17170400973296 | Obra | SAPA-FISM-009-17 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 4990084
BCS17170400973301 | Obra | AYTO/FIVI201709/17 | JESÚS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | MUNICIPIO DELA PAZ | 2546932 | 2546932.0
BCS17170401041781 | Obra | AYTO/FFRO201706/17 | CONSTRUCCIONES MTN S DE RL | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2265470.17
BCS17170401051504 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/017/2017 | JORGE ALBERTO ARMENTA ATAMOROS | H. AYUNTAMIENTO DE LAPAZ | 350000
BCS17170401051506 | Adquisiciones | EA-803003996-E21-2017 | COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA DECAPITAL VARIABLE | H.AYUNTAMIENTO DE LAPAZ | 3000000
BCS180301298599 | Obra | AYTO/FMIN201705/17 | CONSTRUCCION MTN S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2705420.92
BCS180401448505 | Obra | SAPA-FISM-016-18 | EFREN LIUSSE LOPEZ CASILLAS | MUNICIPIO DE LA PAZ | 388386 | 388386.0
BCS180401450531 | Obra | SAPA-FISM-012-18 | PERFORACIONES, POZOS Y CANALES S DE RL DE MI | MUNICIPIO DE LA PAZ | 802549 | 802549.0
BCS180401453243 | Obra | MLP/FISM/08-2018 | FERNANDO SANCHEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE LA PAZ | 598583 | 598583.0
BCS180401453303 | Obra | MLP/FISM/09-2018 | FERNANDO SANCHEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE LA PAZ | 404802 | 404802.0
BCS190201548202 | Obra | SAPA-FISM-002-19 | CVBIKA ARQUITECTURA Y EDIFICACION | MUNICIPIO DE LA PAZ | 948288 | 948288.0
BCS190301572880 | Adquisiciones | 2019/26INGBCSSFASSADRM310 | EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. | 299700 | 299700.0
BCS190401606110 | Obra | AYTO/FICD201905/19 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 14955120 | 1.495512E7
BCS200101701733 | Adquisiciones | CE-903017989-E20-2020 | MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I., S.A. DE C.V. | Comisión Estatal del Agua | 1976988 | 1976988.0
BCS200301746567 | Adquisiciones | 02 | ING. FILIBERTO ZARATE MERCADO | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 6101197.82 | 6101197.82
BCS200301748379 | Adquisiciones | 19 | ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 602022.45 | 602022.45
BCS200301748624 | Adquisiciones | 07 | SAUL ALDANA RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 1759385.75 | 1759385.75
BCS200301749332 | Adquisiciones | 16 | ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 965815.39 | 965815.39
BCS200301750547 | Adquisiciones | 06 | FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HIGUERA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 880567.37 | 880567.37
BCS200301750627 | Adquisiciones | 09 | ANDRES ABIF HIRAM OCAMPO ROCHA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 601377.61 | 601377.61
BCS200301750708 | Adquisiciones | 16 | ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 965815.39 | 965815.39
BCS200301753438 | Adquisiciones | 14 | DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 391638.72 | 391638.72
BCS200301753494 | Adquisiciones | 14 | DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 391638.72 | 391638.72
BCS200301756095 | Obra | TES/DGDS/PARQLAG/CSL/R33-026-2020 | INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS DE LA PAZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 2382396.68 | 2382396.68
BCS200301759213 | Obra | TES/DGDS/RSJVCQR/SJC/R33-011-2020 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 3369435.27 | 3369435.27
BCS200301790221 | Obra | ISSBCS-U013-E3-2020/11 | Jesús Alberto Romo Luzanilla | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 1604268.06 | 1604268.06
BCS16160100637888 | Obra | AYTO/FMSS201608/16 | HECTOR GERARDO VILLA MARIN | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 2485045.62
BCS16160100637918 | Adquisiciones | FORTAMUN/003-2016 | BAJA CORTES DEVELOPMENT SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 997119.19
BCS16160100638156 | Obra | FMUM201639 | PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1996049.35
BCS16160200701580 | Obra | AYTO/FIUR201616/16 | JESUS ANTONIO RAMIREZ VALLE | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 298687.68
BCS16160200712503 | Obra | SAPA-FISM-06-16 | JORGE ALEJANDRO DEL ANGEL GARCIA | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 1082951.25
BCS16160300748719 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS16160300748813 | Obra | AYTO/FICD201612/16 | JESUS SALVADOR MONCERRAT VELIS MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 5910685.5
BCS17170100833865 | Obra | AYTO/FMUM/2017116/17 | JUHEZEL MAGAÑA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 448719.37
BCS17170100834675 | Obra | FMUM201650-B/16 | JOSE ALFREDO GONZALEZ YAH | MUNICIPIO DE LA PAZ | 482584
BCS17170100841616 | Obra | FISM-004-17 | ALEJANDRO CRUZ MURILLO | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 4094526
BCS15170200884150 | Obra | R23-SL-01-2015/93 | ABUNDIO MARTINEZ OSUNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 1372022.04
BCS17170400973290 | Obra | SAPA-FISM-05-17 | JORGE EDGAR CASTRO MURILLO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 443248.14
BCS17170401055113 | Obra | AYTO/FPRODER1702/17 | ANTONIO MEZA ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1463880.91
BCS17170401055121 | Obra | AYTO/FPRODER1705/17 | BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2467250.52
BCS180401416259 | Obra | SAPA-FISM-011-18 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION | MUNICIPIO DE LA PAZ | 3561422 | 3561422.0
BCS180401448417 | Obra | SAPA-FISM-009-18 | EFREN LIUSSE LOPEZ CASILLAS | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2406769 | 2406769.0
BCS180401448670 | Obra | SAPA-FISM-004-18 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV | H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 261249
BCS180401450577 | Obra | SAPA-FISM-001-18 | EFREN LIUSSE LOPEZ CASILLAS | MUNICIPIO DE LA PAZ | 579803 | 579803.0
BCS180401450581 | Obra | SAPA-FISM-002-18 | JORGE EDGAR CASTRO MURILLO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 368998 | 368998.0
BCS180401450845 | Obra | SAPA-FISM-014-18 | DIANA IBETH DURAN VILLEGAS | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1761485 | 1761485.0
BCS180401451199 | Adquisiciones | EA-803003996-E14-2018 | FERNANDO SANCHEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1993524.03 | 1993524.03
BCS190201533007 | Obra | AYTO/FICD201906/19 | CVBIKA ARQUITECTURA Y EDIFICACION, SA DE CV. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 12507599 | 3752280.0
BCS190201533055 | Obra | AYTO/FIUR201910/19 | PZT SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1391473 | 1391473.0
BCS190201534827 | Obra | AYTO/FIUR201910/19 | PZT SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1391473 | 1391473.0
BCS190401637145 | Obra | Convenio Específico No. SECRETARÍA DE BINESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS¿MPIO. LOS CABOS 001/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 26043743.63 | 2.604374363E7
BCS200101700990 | Adquisiciones | LA-903017989-E18-2020 | Distribuidora de Cloro ESMAH, S.A. de C.V. | Comisión Estatal del Agua | 1274260.58 | 1274260.58
BCS200301748124 | Adquisiciones | 10 | ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 604150.29 | 604150.29
BCS200301748157 | Adquisiciones | 19 | ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 602022.45 | 602022.45
BCS200301748417 | Adquisiciones | 19 | ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 602022.45 | 602022.45
BCS200301748434 | Adquisiciones | 19 | ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 602022.45 | 602022.45
BCS200301748837 | Adquisiciones | 16 | ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 965815.39 | 965815.39
BCS200301750502 | Adquisiciones | 16 | ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 965815.39 | 965815.39
BCS200301750957 | Adquisiciones | 09 | ANDRES ABIF HIRAM OCAMPO ROCHA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 601377.61 | 601377.61
BCS200301752830 | Adquisiciones | 17 | SAUL ALDANA RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 723430.27 | 723430.27
BCS200301753773 | Adquisiciones | 14 | DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 391638.72 | 391638.72
BCS200301753788 | Adquisiciones | 12 | FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HIGUERA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 436871.23 | 436871.23
BCS200301759052 | Obra | TES/DGDS/RIMCC/CSL/R33-012-2020 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 4112681.24 | 4112681.24
BCS200301759164 | Obra | TES/DGDS/RSJV/SJC/R33-010-2020 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 5331373.89 | 5331373.89
BCS200301769019 | Adquisiciones | 18 | DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 964286.21 | 964286.21
BCS200301790205 | Obra | ISSBCS-U013-E2-2020/10 | Gerencia de Infraestructura BajaCalifornia, SA de CV | Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur | 4364641.89 | 4364641.89
BCS16160100636985 | Obra | FMSP201603 | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | GRUPO PCM SA DE CV | 149437.15
BCS16160200690604 | Obra | SAPA-FISM-05-16 | ARTURO VALADEZ PLASCENCIA | H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 440258.4 | 440258.4
BCS16160200707189 | Obra | SAPA-FISM-04-16 | ALFREDO PRECIADO SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 636521.66 | 636521.66
BCS17170100833813 | Adquisiciones | MLP/FORTAMUN/007-2017 | BAJA CORTES DEVELOPMENT, SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 249230
BCS17170100833858 | Obra | AYTO/FMUM201715 | DORA MARIA HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE LA PAZ | 347427.95
BCS17170100833972 | Obra | AYTO/FMUM201735/17 | PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2495114.13
BCS16170200880137 | Obra | AYTO/RA23201603/16 | BAJA MAR EDIFICADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1996537
BCS17170300906493 | Obra | SAPA-FISM-01-17 | MARIA MONSERRAT CALLEROS ZATARAIN | AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 3858989
BCS17170300969945 | Obra | R23-SL-03-2017/04 | GADY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | 2999704.35
BCS17170400973262 | Obra | SAPA-FISM-07-17 | DIANA IBETH DURAN VILLEGAS | MUNICIPIO DE LA PAZ | 263702 | 263702.0
BCS17170401051509 | Obra | AYTO/FMUM201750/17 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2489642.55
BCS180401449307 | Obra | SAPA-FISM-013-18 | JORGE EDGAR CASTRO MURILLO | MUNICIPIO DE LA PAZ | 799775 | 799775.0
BCS180401450543 | Obra | SAPA-FISM-003-18 | DIANA IBETH DURAN VILLEGAS | H XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | 835850
BCS180401450952 | Obra | FIUR201820/18 | PABLO CESAR JARAMILLO ORTEGA | MUNICIPIO DE LA PAZ | 2636421 | 2636421.0
BCS190401637073 | Obra | Convenio Específico No. SECRETARÍA DE BINESTAR-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB.EDO.BCS¿MPIO. LOS CABOS 001/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 26043743.63 | 2.604374363E7
BCS200201711340 | Servicios | IO-903017989-E58-2019 | LAVAL TIJUANA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 2432578.72 | 2432578.72
BCS200301716881 | Obra | LO-903017989-E9-2020 | Cesar Meza de la Toba | Comisión Estatal del Agua | 4191701.84 | 4191701.84
BCS200301718538 | Obra | CONVENIO ESPECIFICO-SRIA.BIENESTAR-CFE DIST-GOBEDO-AYUN-LA PAZ-004/2020 | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 4156350.5 | 4156350.5
BCS200301748276 | Adquisiciones | 10 | ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 604150.29 | 604150.29
BCS200301748383 | Adquisiciones | 19 | ALFONSO NOE GARCIA ESTRADA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 602022.45 | 602022.45
BCS200301748808 | Obra | 15 | JUAN JOSE MORENO RUIZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 2749276.56 | 2749276.56
BCS200301750141 | Adquisiciones | 16 | ALFONSO LIZARRAGA NIEBLA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 965815.39 | 965815.39
BCS200301750873 | Adquisiciones | 09 | ANDRES ABIF HIRAM OCAMPO ROCHA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 601377.61 | 601377.61
BCS200301753406 | Adquisiciones | 14 | DIEGO SALVADOR LAGARDA LARA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 391638.72 | 391638.72
BCS200301759374 | Obra | TES/DGDS/RSJVCQR/SJC/R33-011-2020 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 3369435.27 | 3369435.27
BCS200301760146 | Obra | TES/DGDS/RPLAYA/SJC/R33-009-2020 | FRANCISCO ARNULFO LIZARRAGA MENDEZ | MUNICIPIO DE LOS CABOS | 11085777.29 | 1.108577729E7
BCS200301758113 | Adquisiciones | 13 | MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ PEÑA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 903320.5 | 903320.5
BCS190401587287 | Obra | FOFFIN-2017C/05 | ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 7791690.68 | 7791690.68
BCS200301722296 | Obra | IO-903017989-E13-2020 | Julián Vargas Arce | Comisión Estatal del Agua | 1903002.1 | 1903002.1
BCS200301759521 | Obra | 05 | MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ PEÑA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 1274220.41 | 1274220.41
BCS200301760159 | Obra | 05 | MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ PEÑA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 1274220.41 | 1274220.41
BCS200301775746 | Obra | 50 | RAFAEL GALLO RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 1332677.24 | 1332677.24
BCS180401438706 | Obra | FOFFIN-2017C/05 | ING. JORGE JAVIER JUAREZ CORIA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2015-2018 | 7791690.68 | 7791690.68
BCS190201535575 | Adquisiciones | LA-803003996-E4-2019 | ELECTRO ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE LA PAZ | 1392660 | 1392660.0
BCS200301758702 | Adquisiciones | 13 | MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ PEÑA | AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2018-2021 | 903320.5 | 903320.5
BCS200301774804 | Obra | HAM-FISM20-01-02/2020 | SERVICIOS Y ACABADOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE | 1456107.26 | 1456107.26

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
BCS16160100637878 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100637949 | 2020 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638004 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638108 | 2020 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200690606 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200696078 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200707188 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200712501 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160200723359 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748721 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748727 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748735 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748737 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748792 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748826 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748883 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748887 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748888 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833818 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170100833845 | 2020 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170100834164 | 2020 | 3 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834796 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834830 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906470 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973251 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973266 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401051517 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068072 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180101068073 | 2020 | 3 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068231 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180101068235 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180201081772 | 2020 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201140220 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS180301300271 | 2020 | 3 | Equipamiento | 9 | 9 | 0 | 0
BCS180301300428 | 2020 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
BCS180301300437 | 2020 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
BCS180301300445 | 2020 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
BCS180301300458 | 2020 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
BCS180301300544 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301385820 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
BCS180301385825 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385826 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385827 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385833 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385841 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385860 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
BCS180301385872 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 87 | 87
BCS180301385877 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386039 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386040 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386042 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386046 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386049 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386053 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386055 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386056 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390393 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390408 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390410 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390414 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390421 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390440 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390448 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390451 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390480 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390496 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390508 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390510 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390511 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390518 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390523 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390558 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390559 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390564 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390568 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390575 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390578 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390586 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390590 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390595 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390598 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180401450563 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180401451006 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180401451068 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180401497425 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497428 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497432 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497437 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS190101511168 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190101512043 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2760 | 2760 | 2760 | 100
BCS190101514478 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS190101514489 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514490 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514493 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190201562715 | 2020 | 3 | Vehículos | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101699864 | 2020 | 3 | Piezas | 150 | 150 | 150 | 100
BCS200101700982 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.31 | 31
BCS200101701204 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701205 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701286 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200201709043 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201709046 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201709051 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200301718323 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301722222 | 2020 | 3 | Metros lineales | 1478.24 | 1478.24 | 1330.42 | 90.0003
BCS200301748182 | 2020 | 3 | Otros | 31 | 31 | 2 | 6.4516
BCS200301748771 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 9235 | 9235 | 500 | 5.4142
BCS200301749674 | 2020 | 3 | Otros | 34 | 34 | 10 | 29.4118
BCS200301750892 | 2020 | 3 | Otros | 16.79 | 16.79 | 2 | 11.9119
BCS200301750937 | 2020 | 3 | Otros | 16.79 | 16.79 | 2 | 11.9119
BCS200301752303 | 2020 | 3 | Otros | 17 | 17 | 2 | 11.7647
BCS200301752884 | 2020 | 3 | Otros | 34 | 34 | 25 | 73.5294
BCS200301756151 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1925 | 1925 | 0 | 0
BCS200301756441 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 4860 | 4860 | 0 | 0
BCS200301759178 | 2020 | 3 | Otros | 26 | 26 | 0 | 0
BCS200301759191 | 2020 | 3 | Otros | 8 | 8 | 0 | 0
BCS200301769135 | 2020 | 3 | Otros | 16.79 | 16.79 | 2 | 11.9119
BCS200301769540 | 2020 | 3 | Otros | 12 | 12 | 2 | 16.6667
BCS200301792521 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200301792523 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200301792540 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 42 | 42
BCS200301792549 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 61 | 61
BCS200301792554 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200301792559 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 54 | 54
BCS16160100637044 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100637064 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638120 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638252 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200690603 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160200707190 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200723360 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748729 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748739 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748744 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748747 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748749 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748750 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748751 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748752 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748753 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748756 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748757 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748758 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748762 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748801 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748815 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748821 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748885 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748886 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833829 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833851 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833882 | 2020 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833897 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833957 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833978 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834154 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834684 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100841624 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16170200880089 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170200881172 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906468 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906473 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973246 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 2 | 0 | 0
BCS17170400973264 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973265 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973269 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973271 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973300 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068033 | 2020 | 3 | Equipo de seguridad | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068042 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068061 | 2020 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068088 | 2020 | 3 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068109 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180101068110 | 2020 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17180101068154 | 2020 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081773 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081774 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201140183 | 2020 | 3 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301300187 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301300414 | 2020 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
BCS180301300420 | 2020 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
BCS180301385809 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385810 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385814 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385818 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 89 | 89
BCS180301385832 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385836 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
BCS180301385842 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385844 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385845 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385847 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385848 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385855 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385856 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385858 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385868 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 52 | 52
BCS180301385869 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385873 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385879 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385884 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385999 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386030 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386037 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386051 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390392 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390399 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390404 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390405 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390416 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390422 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390424 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390435 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390460 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390468 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390473 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390498 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390527 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390539 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390542 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390548 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390554 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390556 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390566 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390573 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390591 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390594 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390596 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180401416262 | 2020 | 3 | Vivienda | 60 | 60 | 60 | 100
BCS180401449267 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180401450587 | 2020 | 3 | Vivienda | 40 | 40 | 40 | 100
BCS180401451300 | 2020 | 3 | Otros | 110 | 110 | 110 | 100
BCS180401497429 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497430 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS190101511178 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190101511653 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190101514479 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 82 | 82
BCS190301571139 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190301575198 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190401596896 | 2020 | 3 | Otros | 10 | 10 | 0 | 0
BCS190401597049 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190401598226 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190401690933 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101699755 | 2020 | 3 | Piezas | 580 | 690 | 599 | 86.8116
BCS200101699781 | 2020 | 3 | Piezas | 51 | 51 | 50 | 98.0392
BCS200101699867 | 2020 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 7 | 58.3333
BCS200101699873 | 2020 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 5 | 55.5556
BCS200101701203 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701256 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701739 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 15000 | 15000 | 0 | 0
BCS200201706775 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 194.3 | 194.3 | 58.29 | 30
BCS200201709044 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201709049 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201710560 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 62 | 62
BCS200301718313 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301718355 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301748851 | 2020 | 3 | Otros | 6.25 | 6.25 | 2 | 32
BCS200301752203 | 2020 | 3 | Otros | 17 | 17 | 16 | 94.1176
BCS200301758724 | 2020 | 3 | Metros lineales | 132 | 132 | 0 | 0
BCS200301759073 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2310 | 2310 | 0 | 0
BCS200301759359 | 2020 | 3 | Otros | 13 | 13 | 0 | 0
BCS200301769858 | 2020 | 3 | Otros | 64 | 64 | 20 | 31.25
BCS200301788414 | 2020 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
BCS200301788638 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301788684 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301788690 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301790236 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301792524 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200301792543 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 52 | 52
BCS200301792546 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 67 | 67
BCS200301792556 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS16160100637834 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638176 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638220 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748731 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748738 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748740 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748754 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748755 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748760 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748761 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748791 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748795 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748797 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748798 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748812 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748820 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748823 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748824 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833910 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833920 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833929 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834159 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16170100834264 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834689 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834797 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100841625 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS16170200879220 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16170200879281 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16170200880112 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16170200880122 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906469 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906471 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906477 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973250 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973263 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973270 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973297 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973315 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 2 | 1.7 | 85
BCS17170401041288 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401051493 | 2020 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068052 | 2020 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068060 | 2020 | 3 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068119 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180101068136 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180101068153 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS17180101068188 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068241 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180201081787 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301385830 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385835 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385857 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385864 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 77 | 77
BCS180301385867 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 25 | 25
BCS180301385881 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385883 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
BCS180301385885 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385887 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301386000 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386003 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 16 | 16
BCS180301386052 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390402 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390426 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390436 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390438 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390454 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390456 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390459 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390461 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390462 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390466 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390469 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390493 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390533 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390550 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390551 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390553 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390571 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390579 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180401450892 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180401451455 | 2020 | 3 | Otros | 90 | 90 | 90 | 100
BCS180401451571 | 2020 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
BCS180401451792 | 2020 | 3 | Vivienda | 40 | 40 | 40 | 100
BCS180401497424 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497438 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS190101511210 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190101511248 | 2020 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190101511292 | 2020 | 3 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190101512539 | 2020 | 3 | Piezas | 59 | 59 | 25 | 42.3729
BCS190101512622 | 2020 | 3 | Piezas | 174 | 188 | 173 | 92.0213
BCS190101514485 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514487 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514488 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514499 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514504 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514506 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190201550333 | 2020 | 3 | Vivienda | 29 | 29 | 29 | 100
BCS190301571141 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190401597743 | 2020 | 3 | Otros | 36 | 36 | 0 | 0
BCS190401618187 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS190401645665 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS190401690932 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101699753 | 2020 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
BCS200101699833 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 29 | 30.2083
BCS200101701301 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.92 | 92
BCS200201709045 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201709047 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201709050 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201710550 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 62 | 62
BCS200201710552 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
BCS200301718240 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301748677 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 8832.5 | 8832.5 | 8500 | 96.2355
BCS200301751433 | 2020 | 3 | Otros | 5.67 | 5.67 | 2 | 35.2734
BCS200301753728 | 2020 | 3 | Otros | 6 | 6 | 5 | 83.3333
BCS200301756054 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1925 | 1925 | 0 | 0
BCS200301769052 | 2020 | 3 | Otros | 17 | 17 | 2 | 11.7647
BCS200301769814 | 2020 | 3 | Otros | 5.5 | 5.5 | 2 | 36.3636
BCS200301790209 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301792518 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200301792525 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200301792534 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 56 | 56
BCS200301792548 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 57 | 57
BCS200301792551 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 61 | 61
BCS200301792562 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75 | 75
BCS200301792565 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS16160100638196 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638302 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200690602 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160200712502 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748720 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748728 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748746 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748748 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748814 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748818 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833868 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833931 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834668 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100841618 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS17170300906475 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906482 | 2020 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300957621 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170300958482 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170400973249 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973272 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973338 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401041543 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401041579 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401051477 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401051507 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068055 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068126 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081777 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081779 | 2020 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201081788 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180301300202 | 2020 | 3 | Equipamiento | 6 | 6 | 0 | 0
BCS180301385813 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS180301385816 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385851 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20 | 20
BCS180301385878 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385996 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
BCS180301386002 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
BCS180301386005 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 7 | 7
BCS180301386033 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386038 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390398 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390413 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390415 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390419 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390425 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390427 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390428 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390441 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390447 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390452 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390455 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390464 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390482 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390483 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390484 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390500 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390513 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390522 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390530 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390535 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390540 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390547 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390562 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390577 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390582 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390589 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180401448708 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180401450886 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180401497427 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497436 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS190101511218 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190101512260 | 2020 | 3 | Piezas | 713 | 845 | 818 | 96.8047
BCS190101512556 | 2020 | 3 | Piezas | 194 | 236 | 236 | 100
BCS190101513290 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190101514482 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS190101514486 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514505 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101516693 | 2020 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
BCS190201538383 | 2020 | 3 | Otros | 250 | 250 | 125 | 50
BCS190201548029 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190301571140 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190401598388 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190401690935 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190401695067 | 2020 | 3 | Lote | 79 | 79 | 0 | 0
BCS200101700983 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.31 | 31
BCS200101701201 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701275 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200201706477 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
BCS200201709052 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201710549 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
BCS200301718217 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301718426 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301722290 | 2020 | 3 | Metros lineales | 2006 | 2006 | 1183.54 | 59
BCS200301748405 | 2020 | 3 | Otros | 6 | 6 | 2 | 33.3333
BCS200301751817 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 6528 | 6528 | 0 | 0
BCS200301751974 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 3394.9 | 3394.9 | 300 | 8.8368
BCS200301752850 | 2020 | 3 | Otros | 50.37 | 50.37 | 5 | 9.9265
BCS200301756120 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600 | 0 | 0
BCS200301756168 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 0 | 0
BCS200301760354 | 2020 | 3 | Otros | 17 | 17 | 0 | 0
BCS200301760358 | 2020 | 3 | Otros | 17 | 17 | 0 | 0
BCS200301761896 | 2020 | 3 | Metros lineales | 22 | 22 | 0 | 0
BCS200301769491 | 2020 | 3 | Otros | 34 | 34 | 2 | 5.8824
BCS200301790229 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301792535 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 54 | 54
BCS200301792552 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 88 | 88
BCS200301792560 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 26 | 26
BCS200301792567 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS16160100637937 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638128 | 2020 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638137 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638152 | 2020 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638235 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638289 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200717767 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748730 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748759 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748793 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748794 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748799 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748819 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748825 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748884 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833974 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16170100834252 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834709 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16170200880064 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170200880443 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906478 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906483 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906484 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973247 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973248 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973267 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973312 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401051514 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068091 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS17180101068124 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17180101068132 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17180101068177 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068253 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180301385807 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385817 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385823 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385828 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
BCS180301385837 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385839 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385843 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385850 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 41 | 41
BCS180301385854 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385861 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385886 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
BCS180301385995 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385998 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386001 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386004 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
BCS180301386031 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386041 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386050 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390394 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390406 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390418 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390431 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390443 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390449 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390471 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390476 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390477 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390478 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390487 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390502 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390521 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390528 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390529 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390541 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390557 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390560 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390574 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390585 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390588 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390593 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390597 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301393358 | 2020 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 0 | 0
BCS180401450585 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180401451357 | 2020 | 3 | Otros | 365 | 365 | 365 | 100
BCS190101514480 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
BCS190101514494 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514500 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190201538308 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS190201548280 | 2020 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
BCS190201551587 | 2020 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
BCS190401597724 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190401645784 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS190401690934 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190401695073 | 2020 | 3 | Equipamiento | 18 | 18 | 0 | 0
BCS200101699757 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1144.8 | 1144.8 | 343.4 | 29.9965
BCS200101699759 | 2020 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 5 | 55.5556
BCS200101699839 | 2020 | 3 | Piezas | 194 | 529 | 483 | 91.3043
BCS200101699840 | 2020 | 3 | Piezas | 238 | 238 | 174 | 73.1092
BCS200101699872 | 2020 | 3 | Piezas | 52 | 52 | 34 | 65.3846
BCS200101699877 | 2020 | 3 | Piezas | 69 | 69 | 38 | 55.0725
BCS200101700984 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0.65 | 65
BCS200101701257 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701264 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701297 | 2020 | 3 | Metros | 15270.15 | 15270.15 | 12521.52 | 82
BCS200201709041 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201709048 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201710553 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
BCS200201712234 | 2020 | 3 | Kilómetro | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100
BCS200301718256 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301718353 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301718535 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301747061 | 2020 | 3 | Otros | 31 | 31 | 30 | 96.7742
BCS200301751014 | 2020 | 3 | Otros | 16.79 | 16.79 | 2 | 11.9119
BCS200301751129 | 2020 | 3 | Otros | 12 | 12 | 9 | 75
BCS200301752219 | 2020 | 3 | Otros | 16.79 | 16.79 | 16 | 95.2948
BCS200301752288 | 2020 | 3 | Otros | 17 | 17 | 2 | 11.7647
BCS200301753816 | 2020 | 3 | Otros | 11 | 11 | 9 | 81.8182
BCS200301755494 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 0 | 0
BCS200301758682 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1512 | 1512 | 0 | 0
BCS200301759034 | 2020 | 3 | Metros lineales | 132 | 132 | 0 | 0
BCS200301759409 | 2020 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
BCS200301760349 | 2020 | 3 | Otros | 17 | 17 | 0 | 0
BCS200301767729 | 2020 | 3 | Otros | 16.79 | 16.79 | 15 | 89.3389
BCS200301790214 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301790227 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301792522 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200301792532 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 44 | 44
BCS200301792542 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS200301792555 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 59 | 59
BCS200301792563 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS16160100637023 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748723 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748724 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748725 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748732 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748734 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748736 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748741 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748811 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748817 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833884 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833922 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16170100834267 | 2020 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170200880468 | 2020 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906472 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906485 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906495 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170300957622 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170300958899 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170300959337 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170400973245 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170400973259 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
BCS17170400973268 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973296 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170400973301 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401041781 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170401051504 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401051506 | 2020 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068077 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 0 | 0 | 0
BCS18180101068114 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180101068249 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180201081775 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301298599 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180301385811 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385812 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385815 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385859 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 71 | 71
BCS180301385865 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385870 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 58 | 58
BCS180301385871 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
BCS180301385874 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
BCS180301386027 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386032 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386043 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386044 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386047 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386048 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386054 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390401 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390407 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390417 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390423 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390429 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390432 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390433 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390434 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390437 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390450 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390463 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390465 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390467 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390470 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390472 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390475 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390479 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390486 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390491 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390495 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390503 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390505 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390506 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390509 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390512 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390515 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390531 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390534 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390536 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390549 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390563 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390567 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390569 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390576 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390581 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390584 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390587 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390592 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180401444081 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180401448505 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180401450531 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180401453243 | 2020 | 3 | Otros | 54 | 54 | 1 | 1.8519
BCS180401453303 | 2020 | 3 | Otros | 90 | 90 | 90 | 100
BCS180401497426 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497431 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497433 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497434 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS180401497435 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS190101512180 | 2020 | 3 | Piezas | 41 | 41 | 41 | 100
BCS190101514477 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS190101514492 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514510 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101516684 | 2020 | 3 | Vehículos | 100 | 100 | 0 | 0
BCS190201548202 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190301571137 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190301571138 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190301572880 | 2020 | 3 | Computadoras | 30 | 30 | 30 | 100
BCS190401606110 | 2020 | 3 | Otros | 140 | 140 | 140 | 100
BCS190401638585 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS190401690936 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101699754 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 65.67 | 65.67 | 19.7 | 29.9985
BCS200101699828 | 2020 | 3 | Piezas | 40 | 40 | 16 | 40
BCS200101699865 | 2020 | 3 | Piezas | 43 | 43 | 7 | 16.2791
BCS200101701733 | 2020 | 3 | Maquinaria y equipo | 5700 | 5700 | 0 | 0
BCS200201706777 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1608.46 | 1608.46 | 482.54 | 30.0001
BCS200201709042 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200301714868 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS200301746567 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2437.4 | 2437.4 | 900 | 36.9246
BCS200301748379 | 2020 | 3 | Otros | 6 | 6 | 2 | 33.3333
BCS200301748624 | 2020 | 3 | Vivienda | 14 | 14 | 10 | 71.4286
BCS200301749332 | 2020 | 3 | Otros | 16.79 | 16.79 | 2 | 11.9119
BCS200301750547 | 2020 | 3 | Otros | 84 | 84 | 60 | 71.4286
BCS200301750627 | 2020 | 3 | Otros | 17 | 17 | 2 | 11.7647
BCS200301750708 | 2020 | 3 | Otros | 17 | 17 | 2 | 11.7647
BCS200301753438 | 2020 | 3 | Otros | 6 | 6 | 5 | 83.3333
BCS200301753494 | 2020 | 3 | Otros | 6 | 6 | 5 | 83.3333
BCS200301756095 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 0 | 0
BCS200301759213 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 930 | 930 | 0 | 0
BCS200301788382 | 2020 | 3 | Piezas | 2461 | 2461 | 10 | 0.40634
BCS200301790221 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301792520 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200301792533 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
BCS200301792536 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | 60
BCS200301792538 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
BCS200301792541 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS200301792544 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 81 | 81
BCS200301792561 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | 60
BCS200301792566 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS16160100637888 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100637918 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160100638156 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200701580 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS16160200712503 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200717766 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748719 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748722 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748742 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748743 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748745 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748790 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748800 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748813 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748816 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748822 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833865 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834151 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100834675 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170100841616 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS15170200884150 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170300906467 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906487 | 2020 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973244 | 2020 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170400973290 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 2 | 100
BCS17170401041170 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401055113 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS17170401055121 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
BCS18180101068064 | 2020 | 3 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068096 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180101068131 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180101068224 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180101068225 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 2 | 1 | 50
BCS18180201081778 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180201140202 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301300498 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301385808 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385822 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385824 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385829 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
BCS180301385838 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
BCS180301385840 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385846 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385849 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385852 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385853 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385866 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385875 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 72 | 72
BCS180301385997 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
BCS180301386026 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386029 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386034 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386035 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390396 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390397 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390403 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390411 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390412 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390420 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390430 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390439 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390442 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390444 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390458 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390474 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390481 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390488 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390489 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390499 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390504 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390514 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390516 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390519 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390520 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390526 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390532 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390537 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390538 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390543 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390544 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390545 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390552 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390555 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390572 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390580 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180401416259 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180401448417 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180401448670 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180401450577 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180401450581 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180401450845 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180401451146 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180401451199 | 2020 | 3 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180401451670 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS190101511673 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 10188 | 10188 | 10188 | 100
BCS190101512685 | 2020 | 3 | Piezas | 45 | 61 | 58 | 95.082
BCS190101514495 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514497 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514498 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514501 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514502 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514507 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514509 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101516726 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190201533007 | 2020 | 3 | Vivienda | 120 | 120 | 120 | 100
BCS190201533055 | 2020 | 3 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190201534827 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190301571136 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190301575214 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190301575230 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190301575252 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190401637145 | 2020 | 3 | Otros | 484 | 484 | 440 | 90.9091
BCS190401645762 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS190401645845 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS190401690937 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190401690938 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101699882 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
BCS200101700990 | 2020 | 3 | Lote | 7 | 7 | 0 | 0
BCS200101701200 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701202 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701743 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 15000 | 15000 | 0 | 0
BCS200101701747 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 40 | 40 | 0 | 0
BCS200101702974 | 2020 | 3 | Equipamiento | 50 | 50 | 45 | 90
BCS200201709053 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS200201710548 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
BCS200201710554 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200201710557 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94 | 94
BCS200301745947 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 2420.4 | 2420.4 | 0 | 0
BCS200301748124 | 2020 | 3 | Otros | 6 | 6 | 2 | 33.3333
BCS200301748157 | 2020 | 3 | Otros | 48 | 48 | 0 | 0
BCS200301748417 | 2020 | 3 | Otros | 6 | 6 | 2 | 33.3333
BCS200301748434 | 2020 | 3 | Otros | 6 | 6 | 2 | 33.3333
BCS200301748837 | 2020 | 3 | Otros | 16.79 | 16.79 | 2 | 11.9119
BCS200301750502 | 2020 | 3 | Otros | 17 | 17 | 10 | 58.8235
BCS200301750957 | 2020 | 3 | Otros | 17 | 17 | 2 | 11.7647
BCS200301752830 | 2020 | 3 | Otros | 17 | 17 | 2 | 11.7647
BCS200301753773 | 2020 | 3 | Otros | 6 | 6 | 5 | 83.3333
BCS200301753788 | 2020 | 3 | Otros | 11 | 11 | 9 | 81.8182
BCS200301759052 | 2020 | 3 | Metros lineales | 132 | 132 | 0 | 0
BCS200301759164 | 2020 | 3 | Otros | 26 | 26 | 0 | 0
BCS200301759908 | 2020 | 3 | Metros lineales | 15 | 15 | 0 | 0
BCS200301769019 | 2020 | 3 | Otros | 17 | 17 | 2 | 11.7647
BCS200301790205 | 2020 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301792519 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200301792537 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 28 | 28
BCS200301792550 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200301792557 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
BCS200301792564 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 72 | 72
BCS16160100636985 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200690601 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200690604 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200690605 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160200707189 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160300748726 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16160400815847 | 2020 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833813 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833858 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833963 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170100833972 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS16170200880137 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906474 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906476 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906479 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906480 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170300906493 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50
BCS17170300969945 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
BCS17170400973262 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS17170401051509 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
BCS18180101068068 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS18180101068084 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
BCS18180101068259 | 2020 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
BCS180301300153 | 2020 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
BCS180301300234 | 2020 | 3 | Equipamiento | 2 | 2 | 0 | 0
BCS180301300294 | 2020 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
BCS180301385819 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385821 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
BCS180301385831 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385862 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
BCS180301385863 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
BCS180301385876 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385880 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301385882 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
BCS180301386028 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386036 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301386045 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390395 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390400 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390409 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390445 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390446 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390453 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390457 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390485 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390490 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390492 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390494 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390497 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390501 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390507 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390517 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390524 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390525 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390546 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390561 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390565 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390570 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180301390583 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180401449307 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180401450543 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180401450952 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS180401497423 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS190101512590 | 2020 | 3 | Piezas | 288 | 574 | 563 | 98.0836
BCS190101514481 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS190101514483 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
BCS190101514484 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514491 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514496 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514503 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190101514508 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
BCS190301575187 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190301575237 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190401618204 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS190401618211 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS190401618218 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS190401637073 | 2020 | 3 | Otros | 4796 | 4796 | 4300 | 89.658
BCS190401645815 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
BCS190401690931 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101699866 | 2020 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 5 | 41.6667
BCS200101700312 | 2020 | 3 | Equipamiento | 10 | 10 | 0 | 0
BCS200101700972 | 2020 | 3 | Kilómetro lineal | 3.6 | 3.6 | 2.2 | 61.1111
BCS200101701198 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701199 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701276 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200201709040 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
BCS200201710559 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 83 | 83
BCS200201711340 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
BCS200301716881 | 2020 | 3 | Metros lineales | 2800 | 2800 | 2240 | 80
BCS200301718538 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
BCS200301748276 | 2020 | 3 | Otros | 31.25 | 31.25 | 2 | 6.4
BCS200301748383 | 2020 | 3 | Otros | 18 | 18 | 2 | 11.1111
BCS200301748808 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 4772 | 4772 | 100 | 2.0956
BCS200301750141 | 2020 | 3 | Otros | 17 | 17 | 10 | 58.8235
BCS200301750873 | 2020 | 3 | Otros | 17 | 17 | 2 | 11.7647
BCS200301753406 | 2020 | 3 | Otros | 6 | 6 | 5 | 83.3333
BCS200301759374 | 2020 | 3 | Otros | 13 | 13 | 0 | 0
BCS200301760146 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 4950 | 4950 | 0 | 0
BCS200301792539 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 67 | 67
BCS200301792545 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
BCS200301792547 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 54 | 54
BCS200301792553 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 47 | 47
BCS200301792558 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
BCS200201710551 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200201710555 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200301758113 | 2020 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
BCS190401587287 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS200101701263 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701270 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200201710556 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200201710558 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS190101513941 | 2020 | 3 | Equipamiento | 20 | 14 | 14 | 100
BCS190201563329 | 2020 | 3 | Equipamiento | 10 | 10 | 10 | 100
BCS200301722296 | 2020 | 3 | Metros lineales | 995.5 | 995.5 | 995.5 | 100
BCS200101701287 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200301759521 | 2020 | 3 | Otros | 29 | 29 | 29 | 100
BCS200301760159 | 2020 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
BCS200301775746 | 2020 | 3 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
BCS200101701280 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701288 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701289 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS180401438706 | 2020 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
BCS190101513936 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 20 | 180 | 180 | 100
BCS190201535575 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
BCS200101701252 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701266 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701279 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200301758702 | 2020 | 3 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
BCS200101701282 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200101701285 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
BCS200301774804 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".