## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 3 | JAL16160300772369 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5500.0, modificado:11000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.0, modificado:11000.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Las Pilastras - 218618 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218618 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO CEBALLOS COLONIA JUÁREZ, 49607 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-103.4267322, lat:19.62503401}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:11000.0, importe_modificado:11000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772372 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5500.0, modificado:11000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.0, modificado:11000.0}} | Suminstro De Calentadores Solares En La Col Primavera De La Cabecera Municipal - 218638 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218638 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE ALELHI COLONIA LOMAS PRIMAVERA, 49605 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4163896, lat:19.62095129}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39633, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:11000.0, importe_modificado:11000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876500/proyecto_INICIO, 876500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772376 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8250.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Colinde De La Cabecera Municipal - 218504 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA COLINDE, 49603 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MU, lon:-103.4108965, lat:19.63158231}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772380 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8250.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En El Pueblito - 217163 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 217163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA ACUEDUCTO, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4309876, lat:19.6308087}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43619, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772382 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13750.0, modificado:27500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13750.0, modificado:27500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Amezcua De La Cabecera Municipal - 217078 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 217078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL FERNANDEZ COLONIA AMEZCUA, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-103.4307033, lat:19.62847437}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:27500.0, importe_modificado:27500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772383 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16500.0, modificado:33000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:33000.0}} | Suministro De Calentadores Solares En Huescalapa - 217047 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 217047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOLICITADO AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOT, lon:-103.4474353, lat:19.63465719}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:33000.0, importe_modificado:33000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876511/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772385 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6600.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares - 205144 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 205144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:CALLE JUÁREZ RANCHERIA VILLA LÁZARO CÁRDENAS (EL ASERRADERO), 49640 VILLA LÁZARO CÁRDENAS (EL ASERRADERO), ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTA UB, lon:-103.2542681, lat:19.54140767}} | 2016-09-29 | 2016-11-29 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43627, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772394 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En El Maestranzo - 216995 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 216995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:18, direccion:CALLE AV. CARRETERA RANCHERIA EL MASTRANZO, 49642 EL MASTRANZO, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOT, lon:-103.2775607, lat:19.56202543}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876522/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300772821 | Proyecto de inversión | 231500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231500.0, modificado:231500.0}} | Apliacion De Vivienda En La Localidad De San Antonio De Huacasco - 281852 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 281852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:28, direccion:CALLEJON CALLEJON S/N INTERIOR SN RANCHERIA 21 DE MARZO, 46259 COLONIA VEINTIUNO DE MARZO (LA HIEDRITA), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CA, lon:-103.111431, lat:22.25023808}} | 2016-12-05 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expediente técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170200862118 | Proyecto de inversión | 1318877.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318877.9, modificado:1318877.9}} | Construcción De Losas De Concreto Hidráulico En La Calle Loma Verde - 42034 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 42034 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1688.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LOMA VERDE COLONIA LOMAS DEL REALENGO, 47128 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOMA DEL REALENGO Y CALLE LOMA DEL CENTENARIO, CAL, lon:-102.4794855, lat:21.16612051}} | 2017-04-10 | 2017-06-01 | 1318877.9 | 1318877.9 | 1318877.9 | 1318877.9 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1126/05-FISM/2017, contratista:CONSTRUCTORA SUR DE GUADALAJARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:1318877.9, importe_modificado:1318877.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1688.3}} | {971134/proyecto_INICIO, 971134/proyecto_PROCESO, 971134/proyecto_FIN, 971134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16170200888785 | Proyecto de inversión | 478708.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478708.5, modificado:478708.5}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Sustitución De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 478708.5 | 478708.5 | 296252.47 | 296252.47 | 296252.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16170200889766 | Proyecto de inversión | 456159.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456159.94, modificado:456159.94}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-01 |  | 456159.94 | 456159.94 | 376361.53 | 376361.53 | 376361.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170400998193 | Proyecto de inversión | 1426886.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713443.08, modificado:713443.08}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713443.08, modificado:713443.08}} | Construccion De Linea De Agua Potable Para Abastecimiento De La Delegación De Huescalapa Desde Nacimiento De Agua Natural - 283714 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 283714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL FERNANDEZ PUEBLO HUESCALAPA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, SE UBICA EN EL ACCESO PONIENTE DE LA POBLACION DEL TRAMO CD GUZMAM-ZAP, lon:-103.4440688, lat:19.64313688}} | 2017-12-06 | 2017-12-30 | 713443.08 | 713443.08 | 713443.08 | 713443.08 | 713443.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133273/proyecto_FIN, 1133273/proyecto_PROCESO, 1133273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170400998360 | Proyecto de inversión | 30799.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4800.0, modificado:25999.84}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25999.84, modificado:25999.84}} | Compra E Instalación De Cuatro Calentadores Solares En Jocotepec Barrio La Loma - 267689 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 267689 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO COLONIA JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, SON 4 VIVIEN, lon:-103.4337112, lat:20.27930461}} | 2017-11-25 | 2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1133440/proyecto_PROCESO, 1133440/proyecto_INICIO, 1133440/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2017. , trimestre:3.0, usuario:hectorjhernandezx1, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170400998363 | Proyecto de inversión | 123196.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19200.0, modificado:103996.48}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103996.48, modificado:103996.48}} | Compra E Instalación De Diez Y Seis Calentadores Solares En Jocotepec Barrio La Loma - 267933 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 267933 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CHURUBUSCO Y CHAPULTEPEC COLONIA JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y CALLE CHAPULTEPEC, SON 16 VIVIEND, lon:-103.436604, lat:20.27780496}} | 2017-11-28 | 2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1133443/proyecto_FIN, 1133443/proyecto_INICIO, 1133443/proyecto_PROCESO, 1133443/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2017. , trimestre:3.0, usuario:hectorjhernandezx1, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170400998370 | Proyecto de inversión | 53898.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45498.46, modificado:45498.46}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8400.0, modificado:45498.46}} | Compra E Instalación De Siete Calentadores Solares En San Juan Cosala - 249800 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 249800 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE GALEANA TACUBA, ZARAGOZA, FRANCISCO I MADERO, HIDALGO, DEL CARDENAL COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALL, lon:-103.3434731, lat:20.29028428}} | 2017-11-18 | 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1133450/proyecto_INICIO, 1133450/proyecto_PROCESO, 1133450/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2017. , trimestre:3.0, usuario:hectorjhernandezx1, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400998773 | Proyecto de inversión | 224549.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224549.5, modificado:224549.5}} | Construcción De Red De Drenaje En Callejón Niño Artillero - 139665 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES | 139665 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLEJON NIÑO ARTILLERO BARRIO SANTA MARIA DE LOS ANGELES, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE TERRACERIA BORDO, lon:-103.2295567, lat:22.17606203}} | 2017-08-21 | 2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00180201099276 | Proyecto de inversión | 3578909.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789454.77, modificado:1789454.77}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789454.77, modificado:1789454.77}} | Construccion De Red Principal De Drenaje En Fraccionamiento La Joya - 100264 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 100264 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, FRACCIONAMIENTO UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4254677, lat:19.63180918}} | 2018-06-19 | 2018-08-28 | 1789454.77 | 1789454.77 | 1789454.77 | 1789454.77 | 1789454.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00180201099289 | Proyecto de inversión | 1328267.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664133.88, modificado:664133.88}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664133.88, modificado:664133.88}} | Construcción De Electrificacion En Lomas Del Ocotillo - 57978 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 57978 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:69, direccion:VIADUCTO CARRETERA CIUDAD GUZMAN-ZAPOTILTIC FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL OCOTILLO, 49600 EL OCOTILLO, ZAPOTILTIC JALISCO, EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA CIUDAD GUZMAN- ZAPOTILTIC., lon:-103.4753739, lat:19.66599}} | 2018-05-14 | 2018-09-30 | 664133.88 | 664133.88 | 664133.88 | 664133.88 | 664133.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301319541 | Proyecto de inversión | 58826.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58826.59, modificado:58826.59}} | AMPLIACION DE LINEA SECUNDARIA DEL PROYECTO DE EXTENSION DE LINEA DE MEDIA TENSION PARA DAR SERVICIO A CUATROS CASAS HABITACION EN EL CAMINO - 227354 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 227354 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:8, direccion:RANCHERIA EL FRAILE, 46249EL FRAILE, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCOENTRE CARRETERA CARRETERA FECERAL 23 Y CAMINO CAMINO JUNTA DE LOS RIOS, CALLE HIDALGO SE UBICA A 300 METROS AL ORIENTE DE LA CALLETERA FEREDAL Y DEL PUENTE LAS LIEBRES SOBRE , lon:-103.22710109, lat:22.26528882}} | 2018-08-20 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1319541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expediente técnico de obra., trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301329768 | Proyecto de inversión | 174166.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174166.74, modificado:174166.74}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 271702 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 271702 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE FRABCISCO I MADERO 25 S/N INTERIOR S/N COLONIA SANTA TERESA, 47254VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCOENTRE CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HEROES MEXICANOS A ESPALDAS DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD AL LADO NORTE, lon:-102.59776371, lat:21.67556957}} | 2018-09-14 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1329768/proyecto_INICIO, 1329768/proyecto_PROCESO, 1329768/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, NO SE CUENTA CON ARCHIVO FOTOGRAFICO, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301329940 | Proyecto de inversión | 31666.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31666.68, modificado:31666.68}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 272108 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 272108 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ 20 S/N INTERIOR S/N COLONIA SANTA TERESA, 47254VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCOENTRE CALLE FLAVIO ROMERO Y CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ,A CUADRA IMEDIA AL SUR DEL CAMPO ARISTEO CASTRITA EN SANTA TERESA, lon:-102.59894334, lat:21.67452171}} | 2018-09-14 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.05}} | {1329940/proyecto_FIN, 1329940/proyecto_INICIO, 1329940/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra terminada por al Administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:Obra terminada por al Administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:Obra terminada por al Administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301333154 | Proyecto de inversión | 15833.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15833.33, modificado:15833.33}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 278216 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 278216 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:28, direccion:CALLE VERDURAS 5 S/N INTERIOR S/N RANCHERIA LOS MIMBRES, 00000LOS MIMBRES, VILLA HIDALGO JALISCOENTRECALLE AV. CONSTITUCION Y, CARRETERA CARRETERA ESTATAL 211 A 46 METROS AL ORIENTE DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.58230469, lat:21.60182429}} | 2018-09-17 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.1}} | {1333154/proyecto_INICIO, 1333154/proyecto_PROCESO, 1333154/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema. NO SE CUENTA CON ARCHIVO FOTOGRAFICO , trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301383785 | Proyecto de inversión | 3448275.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070118.14, modificado:1070118.14}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:309192.19, modificado:309192.19}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:2068965.5, modificado:2068965.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO TRAMO ATENGO AGOSTADERO TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO - 121882 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 121882 | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO 4+700- 6+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA AGOSTADERO, 48185AGOSTADERO, ATENGO JALISCOENTRE Y,BRECHA ATENGO-AGOSTADERO, lon:-104.28082179, lat:20.25873715}} | 2018-04-20 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1383785/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA EN UN PRINCIPIO ME APARECIA DOBLE EL CUAL ESTA MISMA OBRA YA FUE REPORTADA AL 100% EL CUAL ESTA MISMA SIGUE APARECIENDO, ENTONCES ESTA MISMA OBRA SE SOLICITA DARLA DE BAJA., trimestre:3.0, usuario:jorgeaadonos, fecha:2020-09-18}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500763 | Proyecto de inversión | 684513.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684513.7, modificado:684513.7}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00167 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:JUAREZ # 29,,TALA,JALISCO, lon:-103.7381806, lat:20.6704947}} | 2018-11-12 | 2018-12-24 | 684513.7 | 684513.7 | 677485.45 | 677485.45 | 677485.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500818 | Proyecto de inversión | 546631.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546631.7, modificado:546631.7}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00049 | N | 0 | 0 | 942 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AILE 33 B,,EL SALTO,JALISCO, lon:0.0, lat:0.0}} | 2018-11-12 | 2019-01-07 | 546631.7 | 546631.7 | 535540.23 | 535540.23 | 535540.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101512917 | Adquisición | 65232.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65232.78, modificado:71923.32}} | Adquisición de Hipoclorito de Calcio al 65 por ciento. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL19003 | N | 0 | 0 | 97288 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-04-01 | 2019-12-13 | 71738.91 | 71923.32 | 71738.91 | 71738.91 | 71738.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1512917/proyecto_INICIO, 1512917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101512925 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:213269.55}} | Adquisición de Plata Coloidal | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL19004 | N | 0 | 0 | 89288 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 175015 | 213269.55 | 175015 | 175015 | 175015 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1512925/proyecto_INICIO, 1512925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101514081 | Acción | 1418972.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418972.34, modificado:1418972.34}} | Construcción de línea de conducción a bombeo, línea de conducción a gravedad y tanque de rebombeo en la cabecera municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19004 | N | 0 | 0 | 1581 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:San Juanito de Escobedo, Jal., México, lon:-104.0028817, lat:20.7981846}} | 2019-06-10 | 2019-11-15 | 1305205.76 | 1374805.76 | 1305205.76 | 1305205.76 | 1305205.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-046-19, contratista:PORPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1305205.76, importe_modificado:1374805.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1514081/proyecto_INICIO, 1514081/proyecto_PROCESO, 1514081/proyecto_FIN, 1514081/proyecto_PROCESO, 1514081/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516112 | Acción | 7449219.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7449219.44, modificado:7449219.44}} | Sustitución y ampliación de red de alcantarillado sanitario, primera etapa de dos incluye descargas domiciliarias en la localidad de La Higuera, municipio de Tuxpan. | 14 | Jalisco | 108 | Tuxpan |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19109 | S | 438 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:22, direccion:La Higuera, Jal., México, lon:-103.4085558, lat:19.4231563}} | 2019-06-24 | 2019-11-22 | 6023903.18 | 6023907.23 | 6023903.18 | 6023903.18 | 6023903.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-RED-FED-LP-040-19, contratista:MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:5243519.05, importe_modificado:6023907.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1516112/proyecto_INICIO, 1516112/proyecto_PROCESO, 1516112/proyecto_FIN, 1516112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516260 | Acción | 1426457.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426457.75, modificado:1426457.75}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CAMINO REAL 6,,PRESA CAJON DE PEÑA (LA PRESA),TOMATLAN,JALISCO, lon:-105.1420276, lat:20.0032778}} | 2017-08-22 | 2017-11-13 | 1426457.75 | 1426457.75 | 811132.58 | 811132.58 | 811132.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516272 | Acción | 3334995.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334995.48, modificado:3334995.48}} | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:MORELOS 39,,SAN MIGUEL EL ALTO,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO, lon:-102.3977671, lat:21.0309683}} | 2017-04-04 | 2017-07-24 | 3334995.48 | 3334995.48 | 1888513.65 | 1888513.65 | 1888513.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564276 | Proyecto de inversión | 715549.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715549.72, modificado:715549.72}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA AMADO NERVO, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14DCC0009L, UBICADO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-00027 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,MEZQUITIC,JALISCO, lon:-104.1921944, lat:22.0728888}} | 2019-04-01 | 2019-05-27 | 715549.72 | 715549.72 | 707440.92 | 707440.92 | 707440.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564283 | Proyecto de inversión | 2459200.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459200.57, modificado:2459200.57}} | IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS ( REMODELACIÓN DE BAÑOS EN AUDITORIO) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 6, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0006A, UBICADO EN LA COLONIA MIRAVALLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-REH-00567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AV LITERATURA,MIRAVALLE,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3475301, lat:20.6066668}} | 2019-05-20 | 2019-08-12 | 2459200.57 | 2459200.57 | 2421825.85 | 2421825.85 | 2421825.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564586 | Proyecto de inversión | 510589.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510589.48, modificado:510589.48}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90619 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA 44, TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO, Jalisco, lon:-103.5502041, lat:20.0698412}} | 2017-08-17 | 2017-09-13 | 510589.48 | 510589.48 | 289685.41 | 289685.41 | 289685.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564591 | Proyecto de inversión | 4746417.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4746417.88, modificado:4746417.88}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94639 | N | 0 | 0 | 13751 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:SIERRA MOJADA # 950, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3319199, lat:20.6859445}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 4746417.88 | 4746417.88 | 2475574.68 | 2475574.68 | 2475574.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564727 | Proyecto de inversión | 1441323.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441323.44, modificado:1441323.44}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90298 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:103, direccion:CONOCIDO, JARITAS, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9975, lat:21.3116667}} | 2017-04-12 | 2017-09-25 | 1441323.44 | 1441323.44 | 1099874.1 | 1099874.1 | 1099874.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564743 | Proyecto de inversión | 898626.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898626.95, modificado:898626.95}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90326 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:CONOCIDO, LOS AMOLES (BAJIO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.9305834, lat:22.0561944}} | 2016-09-29 | 2016-12-30 | 898626.95 | 898626.95 | 854715.25 | 854715.25 | 854715.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564768 | Proyecto de inversión | 473546.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473546.16, modificado:473546.16}} | CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90367 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CONOCIDO, MATA GORDA, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.2160277, lat:21.2820276}} | 2017-08-03 | 2017-10-11 | 473546.16 | 473546.16 | 212665.33 | 212665.33 | 212665.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564800 | Proyecto de inversión | 957206.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957206.66, modificado:957206.66}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90413 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:38, direccion:HIDALGO 42, CA?ADA DE RICOS, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.8947244, lat:21.3649276}} | 2017-05-11 | 2017-08-02 | 957206.66 | 957206.66 | 829107.19 | 829107.19 | 829107.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564820 | Proyecto de inversión | 1441048.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441048.75, modificado:1441048.75}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90443 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:CALANDRIA, JARDINES DE SAN SEBASTIAN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4234574, lat:20.5162566}} | 2017-08-01 | 2017-11-21 | 1441048.75 | 1441048.75 | 813141.45 | 813141.45 | 813141.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564823 | Proyecto de inversión | 1849356.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849356.86, modificado:1849356.86}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90446 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:BENITO JUAREZ, LA UNION DEL CUATRO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.3769723, lat:20.5289723}} | 2017-08-16 | 2018-01-05 | 1849356.86 | 1849356.86 | 554807.06 | 554807.06 | 554807.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564837 | Proyecto de inversión | 945327.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945327.43, modificado:945327.43}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90473 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:MISION SAN FRANCISCO, FRACC. MISION DE SAN FRANCISCO, TONALA, Jalisco, lon:-103.2488094, lat:20.6606855}} | 2017-02-25 | 2017-05-29 | 945327.43 | 945327.43 | 677945.13 | 677945.13 | 677945.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564892 | Proyecto de inversión | 93984.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93984.34, modificado:93984.34}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90594 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:91, direccion:CONOCIDO, JIMULCO, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.7379166, lat:22.2988612}} | 2017-06-15 | 2017-07-12 | 93984.34 | 93984.34 | 28195.3 | 28195.3 | 28195.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564894 | Proyecto de inversión | 633382.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633382.74, modificado:633382.74}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90597 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:130, direccion:CONOCIDO, MINILLAS, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.6363054, lat:22.4952222}} | 2017-06-15 | 2017-07-19 | 633382.74 | 633382.74 | 190014.82 | 190014.82 | 190014.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564901 | Proyecto de inversión | 282278.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282278.75, modificado:282278.75}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90617 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:287, direccion:CONOCIDO, EL REFUGIO, TALPA DE ALLENDE, Jalisco, lon:-104.7819722, lat:20.2507223}} | 2017-08-17 | 2018-01-06 | 282278.75 | 282278.75 | 272311.43 | 272311.43 | 272311.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301568885 | Proyecto de inversión | 1450605.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450605.05, modificado:1450605.05}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00065 | N | 0 | 0 | 846 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 38,SAN JUAN DE LOS LAGOS (ZONA CENTRO),SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.33446, lat:21.24405}} | 2018-09-03 | 2018-10-28 | 1450605.05 | 1450605.05 | 435181.52 | 435181.52 | 435181.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301569711 | Proyecto de inversión | 941821.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941821.4, modificado:941821.4}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 89518 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:11, direccion:JAVIER MINA 27, EL MUEY, EL SALTO, Jalisco, lon:-103.2213332, lat:20.5044165}} | 2016-10-27 | 2017-01-18 | 941821.4 | 941821.4 | 846824.36 | 846824.36 | 846824.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301570499 | Proyecto de inversión | 2146678.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146678.12, modificado:2146678.12}} | CONTINUACIÓN DE UN EDIFICIO DE CUBÍCULOS PARA PROFESORES EN ESTRUCTURA ATÍPICA (SEGUNDA ETAPA) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR PREDIO EL JALUCO, IDENTIFICADO CON EL CCT 14USU01, EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON04035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CONOCIDO CIHUATLAN,*,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.685555, lat:19.230488}} | 2019-08-15 | 2019-12-12 | 2146678.12 | 2146678.12 | 1921368.89 | 1921368.89 | 1921368.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301570880 | Proyecto de inversión | 1652984.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652984.95, modificado:1652984.95}} | INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN TRIFÁSICA DE PEDESTAL DE 150 KVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 145 LUIS MONTEJANO CCT 14DES0139D, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE ANDALUCÍA, EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE03303 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO, JUANACATLAN.,FRACC. VILLAS DE ANDALUCIA,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.135, lat:20.56579}} | 2019-09-18 | 2019-11-16 | 1652984.95 | 1652984.95 | 1649864.38 | 1649864.38 | 1649864.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301572832 | Proyecto de inversión | 4097504.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4097504.3, modificado:4326923.08}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 5, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0005B, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00592 | N | 0 | 0 | 2952 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Fray Andrés de Urdaneta, Colón Industrial, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3732747, lat:20.6425532}} | 2019-07-02 | 2019-12-19 | 4326923.08 | 4326923.08 | 4187127.69 | 4187127.69 | 4187127.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301574719 | Proyecto de inversión | 8595182.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8595182.9, modificado:8595182.9}} | Rehabilitación con concreto hidráulico de la Calle Gral. Salvador González T. (410 ML), Colonia Constitución, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900197 | N | 0 | 0 | 1575 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-06-25 | 2019-06-29 | 8591180.14 | 8591180.14 | 8587485.63 | 8587485.63 | 8587485.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FIES-OB-INV-165-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8591180.14, importe_modificado:8591180.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1574719/proyecto_INICIO, 1574719/proyecto_PROCESO, 1574719/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401579853 | Proyecto de inversión | 365970.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365970.14, modificado:27640.53}} | SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JUAREZ LOCALIDAD DE LA GILA MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO - 207154 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 207154 | S | 74 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.54, meta_modificada:173.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 LA GILA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE Y , CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JUAREZ, EN LA GILA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA DEL ESTADO DE JALISCO., lon:-102.20781454, lat:20.60992983}} | 2019-09-11 | 2019-11-30 | 27640.53 | 27640.53 | 27620.07 | 27620.07 | 27620.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-358-2019, contratista:Constructora Campujal, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1794926.9, importe_modificado:1794926.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.54}} | {1579853/proyecto_INICIO, 1579853/proyecto_FIN, 1579853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401580330 | Proyecto de inversión | 397356.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397356.61, modificado:397357.16}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PBRO MIGUEL OROZCO COLONIA EL ROBLE MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO - 226776 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 226776 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.54, meta_modificada:173.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PBRO MIGUEL OROZCO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE M GOMEZ MORIN Y , CALLE CERCANA A LA CAPILLA SAGRADA CONCEPCION, lon:-102.23128149, lat:20.60221559}} | 2019-09-11 | 2019-11-30 | 1095.42 | 1095.42 | 1094.75 | 1094.75 | 1094.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-359-2019, contratista:Shot Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1790786.92, importe_modificado:1790786.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.54}} | {1580330/proyecto_INICIO, 1580330/proyecto_FIN, 1580330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401580396 | Proyecto de inversión | 10786502.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.078650288E7, modificado:1.448053463E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO SUR A LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO - 231884 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 231884 | S | 6030 | 5770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7457.14, meta_modificada:7457.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ RAYON COLONIA OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CARRETERA LAGOS DE MORENO SAN LUIS POTOSI, EN LA ENTRADA PRINCIPAL SUR DEL MUNICIPIO, lon:-101.59346019, lat:21.85795273}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 10786502.88 | 10786550.25 | 10784808.28 | 10784808.28 | 10784808.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-426-2019, contratista:METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:7290238.02, importe_modificado:7290238.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-427-2019, contratista:TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:7190296.61, importe_modificado:7190296.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7457.14}} | {1580396/proyecto_PROCESO, 1580396/proyecto_FIN, 1580396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401580511 | Proyecto de inversión | 494385.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494385.05, modificado:494385.05}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN TECALITLAN JALISCO - 248890 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 248890 | S | 156 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.12, meta_modificada:694.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 22 DE ENERO Y CALLE 29 DE AGOSTO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE QUE SE ENCUENTRA PARALALEMANTE ENTRE FRANCISCO VILLA Y RICARDO , lon:-103.30198648, lat:19.45824675}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 494385.05 | 494385.05 | 494113.62 | 494113.62 | 494113.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-687-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2296772.79, importe_modificado:2499877.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.12}} | {1580511/proyecto_PROCESO, 1580511/proyecto_INICIO, 1580511/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401586672 | Proyecto de inversión | 385864.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385864.81, modificado:385831.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y MÓDULO DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YAÑEZ EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE TEPA - 157224 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 157224 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.59, meta_modificada:37.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:391, direccion:CALLEJON CAMINO AL PINTO GRANJA BUENA VISTA, 00000 BUENAVISTA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YAÑEZ EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, lon:-102.77097452, lat:20.76091896}} | 2019-09-17 | 2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094018, contratista:JOSE DE JESUS DE LA TORRE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:385864.81, importe_modificado:385831.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1586672/proyecto_FIN, 1586672/proyecto_PROCESO, 1586672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600849 | Proyecto de inversión | 5277172.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5277172.26, modificado:5277172.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y CUBO DE ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CCT 14DPR1601Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO ESCOBEDO (SAN JUANITO), MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04064 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE # 75,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO, lon:-104.0029675, lat:20.7961444}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5277172.26 | 5277172.26 | 3320758.49 | 3320758.49 | 3320758.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600856 | Proyecto de inversión | 1422626.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422626.75, modificado:1422626.75}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS, IMPERMEABILIZANTE, APLANADOS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO AZUELA CCT 14DPR1378R, UBICADA EN LA LOCALIDAD RÍO BLANCO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02547 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA #6400,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.399148, lat:20.780926}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 1422626.75 | 1422626.75 | 1422626.75 | 1422626.75 | 1422626.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600857 | Proyecto de inversión | 4554526.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4554526.4, modificado:4554526.4}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS CONSISTENTE EN PISOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE INGRESO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR2333B, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04106 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:PEDRO DE GANTE #107,ZAPOTITLÁN DE VADILLO,ZAPOTITLÁN DE VADILLO,JALISCO, lon:-103.804245, lat:19.552986}} | 2019-10-15 | 2020-02-03 | 4554526.4 | 4554526.4 | 4554526.39 | 4554526.39 | 4554526.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600869 | Proyecto de inversión | 4997574.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4997574.29, modificado:4997574.29}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA AGUSTÍN RIVERA CCT 14DPR3847G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ADELITA, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04072 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MEXICO # 70,LA ADELITA,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9279349, lat:21.3733469}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 4997574.29 | 4997574.29 | 4743191.28 | 4743191.28 | 4743191.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600877 | Proyecto de inversión | 1821127.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821127.45, modificado:1821127.45}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZADO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, PATIO CÍVICO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN JOSÉ ARREOLA CCT 14DES0024C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE INDÍGENA SAN JUAN DE OCOTÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02534 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVIACION # 9616,INDIGENA SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.459543, lat:20.7032109}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 1821127.45 | 1821127.45 | 1199656.17 | 1199656.17 | 1199656.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600881 | Proyecto de inversión | 4612707.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612707.42, modificado:4612707.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PISOS, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 110 CCT 14DST0110R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, EN EL MUNICIPIO DE TONILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04096 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:AV. JUAN SPADA GROSSI,,TONILA,JALISCO, lon:-103.5063889, lat:19.4461111}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 4612707.42 | 4612707.42 | 1776064.32 | 1776064.32 | 1776064.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600882 | Proyecto de inversión | 5070744.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5070744.16, modificado:5070744.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 26 CCT 14DST0026T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PURIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04104 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.608636, lat:19.7252199}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5070744.16 | 5070744.16 | 2231057.02 | 2231057.02 | 2231057.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600885 | Proyecto de inversión | 5053112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5053112.28, modificado:5053112.28}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA MIGUEL NEGRETE CCT 14DPR1019E, UBICADA EN LA LOCALIDAD PEGUEROS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04101 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:HIDALGO # 151,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.6677632, lat:20.9555139}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5053112.28 | 5053112.28 | 2974064.1 | 2974064.1 | 2974064.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600891 | Proyecto de inversión | 4540757.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4540757.24, modificado:5288461.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PISOS Y PINTURA EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0180Z, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04061 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:GALEANA # 1,,SAN MARTÍN DE BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.81192, lat:21.68479}} | 2019-11-25 | 2019-12-15 | 5288461.15 | 5288461.15 | 3840938.23 | 3840938.23 | 3840938.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600900 | Proyecto de inversión | 5864686.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5864686.31, modificado:5864686.31}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS TIPO M-4 Y MURETE DE MEDICIÓN, SUSTITUCIÓN DE MALLA SOMBRA, MURO PERIMETRAL Y PISO DEL PATIO CÍVICO EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 14DPR3264C, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA CALERA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON03191 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:PRIVADA JAVIER MINA # 50,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.2529167, lat:20.4480556}} | 2019-12-16 | 2020-03-14 | 5864686.31 | 5864686.31 | 5864648.39 | 5864648.39 | 5864648.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600981 | Proyecto de inversión | 998729.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998729.99, modificado:998729.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO CÍVICO Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA AURELIO ACEVES CCT 14EPR0483U, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON01173 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC # 3,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.070083, lat:20.6256488}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 998729.99 | 998729.99 | 816119.94 | 816119.94 | 816119.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600994 | Proyecto de inversión | 1652400.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652400.11, modificado:1652400.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA MIXTA U 17 CCT 14EES0297S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00294 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PROLONGACION OROZCO,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3328603, lat:20.6106013}} | 2019-10-21 | 2020-01-14 | 1652400.11 | 1652400.11 | 1588302.79 | 1588302.79 | 1588302.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601001 | Proyecto de inversión | 849200.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849200.92, modificado:849200.92}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIO, SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO Y CONEXIÓN DE BOMBA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA CCT 14DJN0663P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA PAULA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00015 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AV. EL CARRIL # 602,SANTA PAULA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2531868, lat:20.599207}} | 2019-10-01 | 2019-12-12 | 849200.92 | 849200.92 | 647886.96 | 647886.96 | 647886.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601003 | Proyecto de inversión | 5133509.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5133509.23, modificado:5133509.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, MURO REJA, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA GERANIA TOVAR FAJARDO CCT 14EPR0059Y, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04076 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LEONA VICARIO # 47,LA GAVILANA,AYUTLA,JALISCO, lon:-104.3476089, lat:20.138512}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5133509.23 | 5133509.23 | 4485922.31 | 4485922.31 | 4485922.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601004 | Proyecto de inversión | 5050433.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5050433.73, modificado:5050433.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PISOS, SALIDAS PARA INTERCOMUNICACIÓN, REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO Y RED ELÉCTRICA EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 14DPR2736V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES, EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04077 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 35 A,,ATENGUILLO,JALISCO, lon:-104.54078, lat:20.32446}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5050433.73 | 5050433.73 | 5050430.57 | 5050430.57 | 5050430.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601014 | Proyecto de inversión | 2862705 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2862705.0, modificado:2862705.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULA DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA REDENCIÓN, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14DPR0970M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ORNELAS (ORNELAS), EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03439 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES # 49,,TEOCALTICHE,JALISCO, lon:-102.4653057, lat:21.4268334}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 2862705 | 2862705 | 2522575.92 | 2522575.92 | 2522575.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601019 | Proyecto de inversión | 5285354.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5285354.92, modificado:5285354.92}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (CIMENTACIÓN, MUROS, SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL AURORA ROMERO VILLALAZ CCT 14EML0011N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04078 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESBITERO CANDIDO OJEDA # 26,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.8243245, lat:20.6932597}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5285354.92 | 5285354.92 | 1585606.48 | 1585606.48 | 1585606.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601024 | Proyecto de inversión | 680429.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680429.93, modificado:680429.93}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO CCT 14DPR4072U, UBICADA EN LA COLONIA PALMIRA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00218 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL,PALMIRA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4224989, lat:20.5900701}} | 2019-10-12 | 2019-12-20 | 680429.93 | 680429.93 | 382774.7 | 382774.7 | 382774.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401608977 | Proyecto de inversión | 1033419.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033419.99, modificado:1033419.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO - 226890 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 226890 | S | 303 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.89, meta_modificada:234.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO LIBRAMEINTO JALOSTOTITLAN SAN JULIAN COLONIA MORELOS, 47142 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE DEL CEMENTERIO Y CALLE ALBERTO OROZCO, DE LA CALLE DEL CEMENTERIO HASTA LA CALLE ALBERTO OROZCO, lon:-102.4037035, lat:21.05103397}} | 2019-11-16 | 2019-12-10 | 1033419.99 | 1033419.99 | 1033316.65 | 1033316.65 | 1033316.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-466-2019, contratista:H&R SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:4988049.5, importe_modificado:4988049.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.89}} | {1608977/proyecto_PROCESO, 1608977/proyecto_INICIO, 1608977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609056 | Proyecto de inversión | 571644.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571644.55, modificado:571644.55}} | CONSTRUCCIÓN BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 227449 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 227449 | S | 690 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.86, meta_modificada:501.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, ENTRE LOPEZ MATEOS Y PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA COLONIA LA CASCADA, lon:-103.19757749, lat:20.30187262}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 571644.55 | 571644.55 | 571172.63 | 571172.63 | 571172.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-CSS-560-2019, contratista:ATRAGUA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2494205.26, importe_modificado:2494205.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.86}} | {1609056/proyecto_PROCESO, 1609056/proyecto_INICIO, 1609056/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609126 | Proyecto de inversión | 558852.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558852.58, modificado:558852.58}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO - 229545 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 229545 | S | 664 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.38, meta_modificada:497.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL MARTINEZ COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LOS HULES Y CALLE DEL CERRITO, CALLE CHAPALA SE ENCUENTRA CERCA AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA, lon:-103.19433827, lat:20.29430565}} | 2019-11-16 | 2019-12-10 | 558852.58 | 558852.58 | 558271.64 | 558271.64 | 558271.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-472-2019, contratista:CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2496228.14, importe_modificado:2496228.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.38}} | {1609126/proyecto_INICIO, 1609126/proyecto_PROCESO, 1609126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609139 | Proyecto de inversión | 290920.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290920.72, modificado:290920.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO - 229643 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DELE STADO DE JALISCO | 229643 | S | 664 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.32, meta_modificada:157.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MARTINEZ COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE DEL CERRITO Y CALLE LOS HULES, CALLE CHAPALA SE ENCUENTRA CERCA AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA, lon:-103.19438118, lat:20.29429559}} | 2019-11-16 | 2019-12-10 | 290920.72 | 290920.72 | 290618.3 | 290618.3 | 290618.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-472-2019, contratista:CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2496228.14, importe_modificado:2496228.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.32}} | {1609139/proyecto_INICIO, 1609139/proyecto_PROCESO, 1609139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609151 | Proyecto de inversión | 129026.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129026.13, modificado:351910.46}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO JALOS EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO - 229793 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 229793 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.97, meta_modificada:561.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE RIO JALOS COLONIA JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CHUBASCO Y CALLE CERRITO, CALLE LAS PALMAS SE ENCUENTRA CERCA DE UNA FARMACIA SIMILARES, lon:-102.46774746, lat:21.15641655}} | 2019-10-22 | 2019-12-15 | 351910.46 | 351910.46 | 351524.78 | 351524.78 | 351524.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-791-2019, contratista:CONSTRUCCIONES OBINCI S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1077265.37, importe_modificado:1077265.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.83}} | {1609151/proyecto_INICIO, 1609151/proyecto_PROCESO, 1609151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609161 | Proyecto de inversión | 87313.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87313.28, modificado:99208.04}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO JALOS EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO - 229902 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 229902 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.37, meta_modificada:257.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE RIO JALOS COLONIA JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CHUBASCO Y CALLE CERRITO, CALLE LAS PALMAS SE ENCUENTRA CERCA DE UNA FARMACIA SIMILARES, lon:-102.46810559, lat:21.15643213}} | 2019-10-22 | 2019-12-15 | 99208.04 | 99208.04 | 99099.31 | 99099.31 | 99099.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-791-2019, contratista:CONSTRUCCIONES OBINCI S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1077265.37, importe_modificado:1077265.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.3}} | {1609161/proyecto_FIN, 1609161/proyecto_INICIO, 1609161/proyecto_PROCESO, 1609161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609337 | Proyecto de inversión | 1720115.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720115.87, modificado:1720115.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DEL CUARENTA MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JALISCO - 233410 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 233410 | S | 639 | 611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3983.92, meta_modificada:3983.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:66, direccion:CALLE MORELOS COLONIA PASO DE CUARENTA (SAN MIGUEL DE CUARENTA), 47525 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE TAMPICO BARRA DE NAVIDAD Y , A UNA CUADRA DE LA CARRETERA, lon:-101.75029885, lat:21.50498831}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1720115.87 | 1720115.87 | 1718237.77 | 1718237.77 | 1718237.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-848-2019, contratista:GRUPO KALI HABITAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1720115.87, importe_modificado:1720115.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3983.92}} | {1609337/proyecto_PROCESO, 1609337/proyecto_INICIO, 1609337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609583 | Proyecto de inversión | 320937.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320937.63, modificado:320937.63}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO JALISCO - 240806 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 240806 | S | 146 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.23, meta_modificada:404.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PERIFERICO CARRETERA A SOYOTLAN DEL ORO COLONIA ATENGO, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y , INICIA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS Y CONTINUA POR CARRETERA A SOYOTLAN DEL ORO, lon:-104.24120385, lat:20.27243302}} | 2019-09-28 | 2019-12-28 | 320937.63 | 320937.63 | 320828.05 | 320828.05 | 320828.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-688-2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:987626.26, importe_modificado:987626.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:404.23}} | {1609583/proyecto_PROCESO, 1609583/proyecto_INICIO, 1609583/proyecto_PROCESO, 1609583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609587 | Proyecto de inversión | 510638.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510638.54, modificado:510638.54}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EM CAMINO A SAN ANTONIO MAZATEPEC EN LA DELEGACION DE SAN ISIDRO MAZATEPEC EN EL MUNICIPIO DE TALA - 240943 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 240943 | S | 281 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.12, meta_modificada:545.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO MAZATEPEC PUEBLO SAN ISIDRO MAZATEPEC, 45340 SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ROMULO CHAVARIN, LA CALLE INCIA EN LA CARRETERA EN SU CRUCE CON LA CALLE FRANCI, lon:-103.6109707, lat:20.515465}} | 2019-10-22 | 2019-12-15 | 510638.54 | 510638.54 | 510526.95 | 510526.95 | 510526.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-702-2019, contratista:DOS-HB CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1952350.16, importe_modificado:1952350.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.12}} | {1609587/proyecto_INICIO, 1609587/proyecto_PROCESO, 1609587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609602 | Proyecto de inversión | 250892.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250892.58, modificado:250892.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES JUAREZ Y LIBRAMIENTO DE SAN MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO - 241962 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 241962 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.08, meta_modificada:235.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA EL LIMÓN, 48700 PIHUAMO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE SAN MIGUEL HIDALGO Y CALLE NOCOLAS BRAVO, CALLE ITURBIDE CERCA DEL LIENZO CHARRO, lon:-104.08199039, lat:19.8591718}} | 2019-12-09 | 2019-12-20 | 250892.58 | 250892.58 | 250866.05 | 250866.05 | 250866.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-684-2019, contratista:JORAQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2123147.1, importe_modificado:2123147.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.08}} | {1609602/proyecto_INICIO, 1609602/proyecto_PROCESO, 1609602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609765 | Proyecto de inversión | 97257.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97257.57, modificado:97257.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EUCALIPTO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATES MPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 246435 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 246435 | S | 75 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2109.79, meta_modificada:2109.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA LOS TECOMATES, 48947 TECOMATES, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE NOGAL, CALLE EBANO CERCA DE LA CANCHA DEPORTIVA EL RANCHITO, lon:-104.48036071, lat:19.54488725}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 97257.57 | 97257.57 | 97247.68 | 97247.68 | 97247.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-647-2019, contratista:MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERÍAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1449937.07, importe_modificado:1449937.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2109.79}} | {1609765/proyecto_INICIO, 1609765/proyecto_PROCESO, 1609765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609851 | Proyecto de inversión | 1813641.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813641.09, modificado:1813641.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACION ABASOLO EN TUXPAN JALISCO - 247408 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 247408 | S | 715 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA TUXPAN CENTRO, 49800 TUXPAN, TUXPAN JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BENITO JUAREZ, CERCA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-103.37208777, lat:19.55092405}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1813641.09 | 1813641.09 | 1811403.67 | 1811403.67 | 1811403.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-675-2019, contratista:URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2252628.29, importe_modificado:2252628.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1609851/proyecto_INICIO, 1609851/proyecto_PROCESO, 1609851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609855 | Proyecto de inversión | 438987.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438987.2, modificado:438987.2}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACION ABASOLO EN TUXPAN JALISCO - 247503 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 247503 | S | 715 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA TUXPAN CENTRO, 49800 TUXPAN, TUXPAN JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BENITO JUAREZ, CERCA DEL CENTRO DE SALID, lon:-103.37190881, lat:19.55113636}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 438987.2 | 438987.2 | 438445.64 | 438445.64 | 438445.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-687-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2296772.79, importe_modificado:2499877.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1609855/proyecto_INICIO, 1609855/proyecto_PROCESO, 1609855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609982 | Proyecto de inversión | 201314.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201314.42, modificado:201314.42}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN ISIDRO CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO - 248852 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 248852 | S | 271 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.5, meta_modificada:96.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SANTA INES COLONIA TECHALUTA DE MONTENEGRO, 49230 TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARIA MAGDALENA Y CALLE SAN JOSE,, lon:-103.55595672, lat:20.0669481}} | 2019-12-03 | 2019-12-28 | 201314.42 | 201314.42 | 201096.14 | 201096.14 | 201096.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-671-2019, contratista:CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2086081.84, importe_modificado:2086081.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.5}} | {1609982/proyecto_INICIO, 1609982/proyecto_FIN, 1609982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609989 | Proyecto de inversión | 93733.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93733.05, modificado:93733.05}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA SAN ISIDRO CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO - 248917 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 248917 | S | 271 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.76, meta_modificada:213.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SANTA INES COLONIA TECHALUTA DE MONTENEGRO, 49230 TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARIA MAGDALENA Y CALLE SAN JOSE, ENTRE SAN JOSE Y SANTA MARIA MAGDALENA EN TECHALUTA DE MONTE, lon:-103.55596745, lat:20.06699849}} | 2019-12-03 | 2019-12-28 | 93733.05 | 93733.05 | 93631.42 | 93631.42 | 93631.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-671-2019, contratista:CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2086081.84, importe_modificado:2086081.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.76}} | {1609989/proyecto_INICIO, 1609989/proyecto_FIN, 1609989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610316 | Proyecto de inversión | 370438.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370438.35, modificado:370438.35}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CUAHUTEMOC PRIMERA ETAPA COLONIA LA CASTELLANA EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 252473 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252473 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.0, meta_modificada:591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE RAMON GODINEZ, CALLE MOCTEZUMA CERCA DEL COLISEO DEPORTIVO, lon:-102.71448115, lat:20.29690211}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 370438.35 | 370438.35 | 370279.25 | 370279.25 | 370279.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-892-2019, contratista:MADEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2488842.46, importe_modificado:2488842.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.0}} | {1610316/proyecto_PROCESO, 1610316/proyecto_INICIO, 1610316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610317 | Proyecto de inversión | 717290.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717290.13, modificado:717290.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE MARIANO BECERRA DE LA DELEGACIÓN DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO - 252480 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252480 | S | 112 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.52, meta_modificada:325.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y CALLE HERRERA Y CAIRO, CALLE QUE INTERSECTA C, lon:-103.33826329, lat:19.69851296}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 717290.13 | 715766.67 | 715366.51 | 715366.51 | 715366.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-915-2019, contratista:LARA CHAVEZ ALVARO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:4718276.46, importe_modificado:4718276.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.52}} | {1610317/proyecto_INICIO, 1610317/proyecto_FIN, 1610317/proyecto_PROCESO, 1610317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610326 | Proyecto de inversión | 339050.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339050.33, modificado:339050.33}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ABASOLO EN TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO - 252544 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252544 | S | 265 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA TEOCUITATLAN DE CORONA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE QUE SE ENCUENTRA ENTRA LAS CALLES PORFIRIO DÍAS Y, lon:-103.38517773, lat:20.0911568}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 339050.33 | 339050.33 | 338689.2 | 338689.2 | 338689.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-963-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1940250.18, importe_modificado:1940250.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} | {1610326/proyecto_PROCESO, 1610326/proyecto_INICIO, 1610326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610532 | Proyecto de inversión | 820271.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820271.06, modificado:820271.06}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PROSPERIDAD Y SOLIDARIDAD EN EL FRACCIONAMIENTO CAJA DE AGUA MPO DE SAYULA JALISCO - 256036 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 256036 | S | 623 | 597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.34, meta_modificada:548.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE PROSPERIDAD Y SOLIDARIDAD COLONIA SAYULA CENTRO, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE UNION Y CALLE ESFUERZO, CALLE SOLIDARIDAD, lon:-103.61139495, lat:19.88217406}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 820271.06 | 820271.06 | 819664.41 | 819664.41 | 819664.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-819-2019, contratista:MSC DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:4295943.52, importe_modificado:4295943.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:548.34}} | {1610532/proyecto_INICIO, 1610532/proyecto_PROCESO, 1610532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610548 | Proyecto de inversión | 512534.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512534.24, modificado:512534.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES PROSPERIDAD Y SOLIDARIDAD EN EL FRACCIONAMIENTO CAJA DE AGUA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JAL - 256251 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 256251 | S | 623 | 597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.16, meta_modificada:285.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE PROSPERIDAD Y SOLIDARIDAD COLONIA SAYULA CENTRO, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE UNION Y CALLE ESFUERZO, CALLE SOLIDARIDAD LAS CALLES A INTERVENIR SON PROSPERIDAD Y SOLIDARIDAD ESTAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA C, lon:-103.6116738, lat:19.88207768}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 512534.24 | 512302.85 | 512155.19 | 512155.19 | 512155.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-819-2019, contratista:MSC DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:4295943.52, importe_modificado:4295943.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.16}} | {1610548/proyecto_PROCESO, 1610548/proyecto_INICIO, 1610548/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610590 | Proyecto de inversión | 460449.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460449.65, modificado:460449.65}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE TOLUQUILLA COLONIA DE LOS ANGELES EN EL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO - 256977 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 256977 | S | 299 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.09, meta_modificada:645.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE TOLUQUILLA COLONIA AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE BALBANEDA Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE LEONA VICARIO ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE AMECA., lon:-104.05447831, lat:20.55517895}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 460449.65 | 453540.65 | 451812.71 | 451812.71 | 451812.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-951-2019, contratista:JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:3488774.22, importe_modificado:3488774.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.09}} | {1610590/proyecto_PROCESO, 1610590/proyecto_INICIO, 1610590/proyecto_FIN, 1610590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610666 | Proyecto de inversión | 542563.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542563.36, modificado:542563.36}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y ACCESIBILIDAD EN LA CALLE COLÓN CALLE GALEANA Y CALLE RIECHIL EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO - 258126 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 258126 | S | 223 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.59, meta_modificada:647.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE COLONGALEANA Y RIECHIL COLONIA HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ANTILLON, CALLE ZARAGOZA LAS CALLES A INTERVENIR SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CUADRICULA QUE FORMAN L, lon:-104.05147144, lat:21.0568807}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 542563.36 | 542563.36 | 542522.08 | 542522.08 | 542522.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-776-2019, contratista:EPSIC, ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2495879.06, importe_modificado:2495879.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.59}} | {1610666/proyecto_INICIO, 1610666/proyecto_PROCESO, 1610666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610674 | Proyecto de inversión | 1718453.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718453.28, modificado:1718453.28}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL FERNANDEZ COLONIA AMEZCUA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILTIC JALISCO - 258761 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 258761 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1513.75, meta_modificada:1513.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:PRIVADA MIGUEL FERNANDEZ PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO PONIENTE Y CALLE ALLENDE, EN LA COLONIA AMEZCUA, lon:-103.42686906, lat:19.62877311}} | 2019-09-24 | 2019-12-28 | 1718453.28 | 1718453.28 | 1717373.05 | 1717373.05 | 1717373.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-752-2019, contratista:CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2729250.24, importe_modificado:2729250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1513.75}} | {1610674/proyecto_PROCESO, 1610674/proyecto_INICIO, 1610674/proyecto_PROCESO, 1610674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610682 | Proyecto de inversión | 362032.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362032.69, modificado:362032.69}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL FERNANDEZ COLONIA AMEZCUA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILTIC - 258905 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 258905 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.39, meta_modificada:143.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:PRIVADA MIGUEL FERNANDEZ PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO PONIENTE Y CALLE ALLENDE, EN LA COLONIA AMEZCUA, lon:-103.42687442, lat:19.62875795}} | 2019-09-28 | 2019-12-28 | 362032.69 | 362032.69 | 361805.11 | 361805.11 | 361805.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-752-2019, contratista:CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2729250.24, importe_modificado:2729250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.39}} | {1610682/proyecto_PROCESO, 1610682/proyecto_INICIO, 1610682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401648408 | Proyecto de inversión | 740265.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740264.67, modificado:740264.67}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA FRACCIONAMIENTO LAS AZALEAS DE HUESCALAPA - 257138 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 257138 | S | 235 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:895.0, meta_modificada:895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:86, direccion:CALLE BUGAMBILIAS DALIA, GARDENIA, ORQUÍDEA, QUINTANA ROO, PROL CUAUHTEMOC COLONIA FRACC LAS AZALEAS, 49606 FRENTE DE HUESCALAPA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE PROL CUAUHTEMOC Y CALLE HIDALGO, LA COLONIA SE UBICA AL PONIENTE , lon:-103.45148875, lat:19.63970193}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 740264.67 | 740264.67 | 740264.67 | 740264.67 | 740264.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:895.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690372 | Proyecto de inversión | 1405993.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405993.1, modificado:1405993.1}} | Construcción de puente vehícular ubicado en el Tuito, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900335 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle México 46, Barrio de las Flores, 48400 El Tuito, Jal., México, lon:-105.32455444, lat:20.3175845}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 1405993.1 | 1405993.1 | 1229672.69 | 1229672.69 | 1229672.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-154-2019, contratista:HUGO OSWALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1255905.53, importe_modificado:1405993.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1690372/proyecto_INICIO, 1690372/proyecto_PROCESO, 1690372/proyecto_INICIO, 1690372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690691 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Pavimentación de la calle Juan Escutia, en la cabecera municipal de Jamay, Jalisco, primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900333 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1901.54, meta_modificada:1901.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Juan Escutia 352, El Trompo, 47900 Jamay, Jal., México, lon:-102.70352125, lat:20.29778256}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 2499999.82 | 2499999.82 | 2498783 | 2498783 | 2498783 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019, contratista:LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2079137.77, importe_modificado:2499999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1901.54}} | {1690691/proyecto_INICIO, 1690691/proyecto_PROCESO, 1690691/proyecto_INICIO, 1690691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690724 | Proyecto de inversión | 1599240.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599240.63, modificado:1599240.63}} | Construcción de pavimento con adoquín en la calle Leandro Valle de calle Toluca a Ejido, ubicada en la cabecera municipal de Tequila, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900463 | N | 0 | 0 | 9130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1313.39, meta_modificada:1313.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle Leandro Valle 187, La Mezcalera, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83788109, lat:20.87675668}} | 2019-09-09 | 2019-11-30 | 1599240.63 | 1599240.63 | 1597650.66 | 1597650.66 | 1597650.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-320-2019, contratista:Constructora Apantli, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1599240.63, importe_modificado:1599240.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1313.39}} | {1690724/proyecto_FIN, 1690724/proyecto_INICIO, 1690724/proyecto_FIN, 1690724/proyecto_PROCESO, 1690724/proyecto_INICIO, 1690724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690764 | Proyecto de inversión | 999639.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999639.71, modificado:999639.71}} | Construcción de pavimento con adoquín en la calle Melchor Ocampo, ubicada en la cabecera municipal de Tequila, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900419 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.93, meta_modificada:852.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 40, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83549929, lat:20.87946326}} | 2019-09-09 | 2019-11-30 | 999639.71 | 999639.71 | 998931.77 | 998931.77 | 998931.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-321-2019, contratista:Procourza, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:999639.71, importe_modificado:999639.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.93}} | {1690764/proyecto_INICIO, 1690764/proyecto_PROCESO, 1690764/proyecto_FIN, 1690764/proyecto_PROCESO, 1690764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690840 | Proyecto de inversión | 1862315.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862315.47, modificado:1862315.47}} | Construcción de laboratorio en la escuela secundaria técnica no. 31 (agropecuaria), cct 14dst0031e, ubicada en el fraccionamiento Isabel residencial, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900622 | N | 0 | 0 | 1449 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Palma 967, Vista Hermosa, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7807045, lat:20.80586691}} | 2019-10-14 | 2019-11-27 | 1862315.47 | 1862315.47 | 1861961.8 | 1861961.8 | 1861961.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-505-2019, contratista:Extra Construcciones S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1862315.47, importe_modificado:1862315.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} | {1690840/proyecto_PROCESO, 1690840/proyecto_FIN, 1690840/proyecto_INICIO, 1690840/proyecto_PROCESO, 1690840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692176 | Proyecto de inversión | 749100.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749100.15, modificado:749100.15}} | Construcción de andador peatonal de la localidad Del Alto a la localidad de Paso de Piedra, municipio de Valle de Juárez, Jalisco, primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900424 | N | 0 | 0 | 523 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.73, meta_modificada:394.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:33, direccion:Valle de Juárez, Jal., México, lon:-102.943186, lat:19.9317606}} | 2019-09-05 | 2019-10-19 | 749100.15 | 749100.15 | 747721.07 | 747721.07 | 747721.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-305-2019, contratista:D'Jagui, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:749100.15, importe_modificado:749100.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.73}} | {1692176/proyecto_INICIO, 1692176/proyecto_PROCESO, 1692176/proyecto_INICIO, 1692176/proyecto_PROCESO, 1692176/proyecto_INICIO, 1692176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692287 | Proyecto de inversión | 2442790.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2442790.94, modificado:2442790.94}} | Línea de agua potable y banquetas en av. enlace 450, colonia el refugio, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900705 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.2, meta_modificada:366.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:489, direccion:Lagos de Moreno, Jal., México, lon:-101.9291015, lat:21.3634964}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 2442790.94 | 2442790.42 | 2159980.2 | 2159980.2 | 2159980.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-658-2019, contratista:Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2442790.94, importe_modificado:2442790.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.2}} | {1692287/proyecto_INICIO, 1692287/proyecto_PROCESO, 1692287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692367 | Proyecto de inversión | 4986702.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4986702.17, modificado:4986702.17}} | Construcción de parque lineal, ademe de arroyo, iluminación, colocación de mobiliario urbano y ciclovía, en el boulevard unión de San Antonio - San Diego de Alejandría, en el municipio de unión de San Antonio. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900644 | N | 0 | 0 | 977 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Unión de San Antonio, Jal., México, lon:-102.0061503, lat:21.1262373}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 4986702.17 | 4986702.17 | 4986059.78 | 4986059.78 | 4986059.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-422-2019, contratista:Bloques y estructuras sólidas de los altos, S.A. de C.V, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4986702.17, importe_modificado:4986702.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1692367/proyecto_INICIO, 1692367/proyecto_PROCESO, 1692367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692494 | Proyecto de inversión | 1058125.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058125.36, modificado:1058125.36}} | Pavimentación en concreto calle roble dentro de la cabecera municipal de Jalostotitlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900571 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1168.13, meta_modificada:1168.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Sabino 9, Huachilisco, 47120 Jalostotitlán, Jal., México, lon:-102.46744394, lat:21.17222663}} | 2019-10-22 | 2019-12-15 | 1058125.36 | 1058125.36 | 1056953.89 | 1056953.89 | 1056953.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-790-2019, contratista:Intercafa Construcciones S.A de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1058125.36, importe_modificado:1058125.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1168.13}} | {1692494/proyecto_INICIO, 1692494/proyecto_PROCESO, 1692494/proyecto_FIN, 1692494/proyecto_PROCESO, 1692494/proyecto_FIN, 1692494/proyecto_INICIO, 1692494/proyecto_FIN, 1692494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692550 | Proyecto de inversión | 2487462.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2487462.58, modificado:2487462.58}} | Construcción de plaza principal en la comunidad del chilacayote en el municipio de Cuautla. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900569 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1107.84, meta_modificada:1107.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:Cuautla, Jal., México, lon:-104.4051706, lat:20.2028479}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 2487462.58 | 2487462.58 | 2486841.14 | 2486841.14 | 2486841.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-431-2019, contratista:comercializadora industrial de zapopan, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2487462.58, importe_modificado:2487462.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1107.84}} | {1692550/proyecto_INICIO, 1692550/proyecto_PROCESO, 1692550/proyecto_INICIO, 1692550/proyecto_PROCESO, 1692550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692591 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción de cancha de futbol rápido, en la localidad de Villa Morelos, en el municipio de La Manzanilla de la paz, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900546 | N | 0 | 0 | 526 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1726.73, meta_modificada:1726.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:16, direccion:La Manzanilla de la Paz, Jal., México, lon:-103.1551408, lat:20.0053707}} | 2019-12-18 | 2019-12-30 | 2989998.88 | 2989998.88 | 2989579.71 | 2989579.71 | 2989579.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-835-2019, contratista:Shake Business, S. A. de C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2989998.88, importe_modificado:2989998.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1726.73}} | {1692591/proyecto_INICIO, 1692591/proyecto_PROCESO, 1692591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692932 | Proyecto de inversión | 2439004.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439004.59, modificado:2439004.59}} | Construcción de plaza cívica y deportiva en la localidad Justino corona ¿ coyotillos, municipio de Valle de Guadalupe. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900461 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2436.0, meta_modificada:2436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Valle de Guadalupe, Jal., México, lon:-102.6163019, lat:21.0102485}} | 2019-11-26 | 2019-12-20 | 2439004.59 | 2439004.59 | 2438755.81 | 2438755.81 | 2438755.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-844-2019, contratista:Constructora cpc de occidente, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2439004.59, importe_modificado:2439004.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2436.0}} | {1692932/proyecto_PROCESO, 1692932/proyecto_INICIO, 1692932/proyecto_FIN, 1692932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692990 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Pavimentación en calle Vicente Guerrero en cabecera municipal de Techaluta de Montenegro, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900488 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2099.6, meta_modificada:2099.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Guerrero Ote 4c, María Magdalena, Techaluta de Montenegro, Jal., México, lon:-103.54968309, lat:20.07102771}} | 2019-11-26 | 2019-12-30 | 2496585.6 | 2496585.6 | 2495018.95 | 2495018.95 | 2495018.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-989-2019, contratista:Diseños y construcciones lota, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1950236.18, importe_modificado:2496585.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2099.6}} | {1692990/proyecto_PROCESO, 1692990/proyecto_INICIO, 1692990/proyecto_FIN, 1692990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401693099 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud Mezquitic, CLUES JCSSA013791, en el municipio de Mezquitic, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900856 | N | 0 | 0 | 15674 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1845.0, meta_modificada:1845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 4, 46040 Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72879028, lat:22.38785694}} | 2019-10-30 | 2019-12-13 | 1950234.78 | 1950234.78 | 1948222.17 | 1948222.17 | 1948222.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-328-2019, contratista:CONSTRUCTORA APIASA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1950234.78, importe_modificado:1950234.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1845.0}} | {1693099/proyecto_INICIO, 1693099/proyecto_PROCESO, 1693099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401693122 | Proyecto de inversión | 1984055.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984055.84, modificado:1984055.84}} | Construcción de empedrado ahogado en concreto, red de drenaje y agua potable, en la calle Zaragoza, municipio de Tenamaxtlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900643 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2126.5, meta_modificada:2126.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Tenamaxtlán, Jal., México, lon:-104.1614316, lat:20.2156529}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1984055.84 | 1893106.43 | 1892395.1 | 1892395.1 | 1892395.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-665-2019, contratista:Constructora Pecru, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1893106.43, importe_modificado:1893106.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2126.5}} | {1693122/proyecto_INICIO, 1693122/proyecto_FIN, 1693122/proyecto_PROCESO, 1693122/proyecto_FIN, 1693122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401694112 | Adquisición | 62222.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62222.4, modificado:62222.4}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO, TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, UNA DIRECCIÓN CON ANEXO Y UNA BODEGA, DE ACUERDO A LA GUIA DE EQUIPAMIENTO YA ESTABLECIDA. SOLICITADO POR LA SEJ CON LA REF. 2199/2019 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LSC-ADQ-EQ-00080-A/2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:RICARDO FLORES MAGON,CAMPO BELLO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2332151, lat:20.5146983}} | 2019-11-26 | 2019-12-26 | 62222.4 | 62222.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696238 | Proyecto de inversión | 2939849.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939849.58, modificado:2939849.58}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) Y PISOS EN INTERIOR DE AULAS EN LA SECUNDARIA ZENAIDA GUTIÉRREZ VÁZQUEZ CCT 14EES0136F, EN LA COLONIA MEZQUITÁN COUNTRY, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03309 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:6 DE DICIEMBRE #142,MEZQUITAN COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.355851, lat:20.695958}} | 2019-12-30 | 2020-03-28 | 2939849.58 | 2939849.58 | 2094479.83 | 2094479.83 | 2094479.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696239 | Proyecto de inversión | 3996964.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996964.37, modificado:3996964.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS DE MADERA A MULTYTECHO, Y REHABILITACIÓN EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RENOVACIÓN CCT 14DPR1061U, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TIZAPÁN EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03364 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO # 375,,TIZAPÁN EL ALTO,JALISCO, lon:-103.0504107, lat:20.1585838}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 3996964.37 | 3996964.37 | 3996964.34 | 3996964.34 | 3996964.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696244 | Proyecto de inversión | 3852460.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3852460.32, modificado:3852460.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLES, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE MADERA POR MULTYTECHO, DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS CON DAÑOS ESTRUCTURALES, CONSTRUCCIÓN DE INGRESO TIPO, ACOTAMIENTO PERIMETRAL (MURO-REJA Y MURO CIEGO), ASTA BANDERA, PATIO CÍVICO, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CCT 14DPR2740H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA, MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04677 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AMACUECA,JALISCO, lon:-103.5540277, lat:20.0292499}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 3852460.32 | 3852460.32 | 2283920.59 | 2283920.59 | 2283920.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696246 | Proyecto de inversión | 1363105.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363105.41, modificado:1363105.41}} | CONTINUACIÓN DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AIRE ACONDICIONADO, MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS), EN LA PREPARATORIA NO. 10 CCT 14UBH0036V, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON04115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE N° 640,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.38342, lat:20.7386945}} | 2019-12-14 | 2020-04-29 | 1363105.41 | 1363105.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696248 | Proyecto de inversión | 3093394.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093394.67, modificado:3093394.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO VEHICULAR Y REJA DIVISORIA EN EL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCONA04298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371}} | 2019-12-30 | 2020-03-28 | 3093394.67 | 3093394.67 | 2693787.22 | 2693787.22 | 2693787.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401697039 | Proyecto de inversión | 1950250.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950250.48, modificado:1950250.48}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Matamoros en la cabecera municipal de Ayutla, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) | 20001900026 | N | 0 | 0 | 12221 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1191.19, meta_modificada:1191.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:48050 Ayutla, Jal., México, lon:-104.3439311, lat:20.1280233}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 1950250.48 | 1950250.48 | 1930741.17 | 1930741.17 | 1930741.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-967-2019, contratista:KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), monto:1950250.48, importe_modificado:1950250.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.19}} | {1697039/proyecto_INICIO, 1697039/proyecto_PROCESO, 1697039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401697059 | Proyecto de inversión | 1498657.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498657.18, modificado:1498657.18}} | Construcción de plaza principal en la localidad de Arroyo Hondo, municipio de Ameca, Jalisco. (Primera etapa) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) | 020001900032 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1545.75, meta_modificada:1545.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ameca, Jal., México, lon:-104.0466211, lat:20.5476288}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 1498657.18 | 1498657.18 | 1483751.81 | 1483751.81 | 1483751.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-862-2019, contratista:PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), monto:1498657.18, importe_modificado:1498657.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1545.75}} | {1697059/proyecto_INICIO, 1697059/proyecto_PROCESO, 1697059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700273 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Terminación del edificio de Investigación Vinculación y Transferencia del Conocimiento (CUCEA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_012020 | S | 10589 | 9093 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Anillo Perif. Nte. 799, San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38031769, lat:20.73891718}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 8000000 | 8000000 | 1744215.11 | 1744215.11 | 1744215.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar importes de todos los momentos contables, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}, obs2: {observación:Verificar importes de todos los momentos contables, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}, obs3: {observación:Verificar importes de todos los momentos contables, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}, obs4: {observación:Verificar importes de todos los momentos contables, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}}
2020 | 3 | JAL200101700575 | Proyecto de inversión | 274474.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274474.27, modificado:274474.27}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN EL COBAEJ PLANTEL NO. 2, CCT 14ECB002S, UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH04750 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.45747, lat:20.6428199}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 274474.27 | 274474.27 | 174076.46 | 174076.46 | 174076.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700584 | Proyecto de inversión | 271000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271000.0, modificado:271000.0}} | INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO TIPO POSTE, LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y ACOMETIDAS GENERAL, EN LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT 14DPR18INF, UBICADA EN LA COLONIA LA CALERA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CONOCIDO, LA CALERA,LA CALERA,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.341612, lat:21.268867}} | 2020-03-19 | 2020-04-17 | 271000 | 271000 | 81300 | 81300 | 81300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700623 | Proyecto de inversión | 1293938.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293938.27, modificado:1293938.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS PROVISIONALES, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ROSA BALTAZAR GONZÁLEZ CCT 14EML0062U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO, MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02744 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIV. GONZALEZ GALLO # 1,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.124106, lat:20.3923855}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 1293938.27 | 1293938.27 | 1190284.04 | 1190284.04 | 1190284.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101703602 | Acción | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 0012020F | N | 0 | 0 | 41278 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:5 de Mayo, Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5751545, lat:21.437286}, geo2: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo, Centro, Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.574945, lat:21.4405703}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 221786.83 | 221786.83 | 221786.83 | 221786.83 | 221786.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707020 | Proyecto de inversión | 4988848.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988848.88, modificado:4988848.88}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, INGRESO PEATONAL TIPO, RAMPAS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICOS Y MURO - REJA; REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (CUBIERTAS, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1652G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05770 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLON # 10,,EJUTLA,JALISCO, lon:-104.1632082, lat:19.9073427}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 4988848.88 | 4988848.88 | 2202586.82 | 2202586.82 | 2202586.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708020 | Acción | 611208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611208.0, modificado:634038.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA LOCALIDAD DEL TASAJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20004 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:114, direccion:Unnamed Road, Jalisco, Mexico, lon:-104.63378906, lat:20.8575285}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 399253.73 | 634037.63 | 291983.54 | 291983.54 | 291983.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-046-20, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:634037.63, importe_modificado:634037.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.89}} | {1708020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708040 | Proyecto de inversión | 2616898.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2616898.58, modificado:2616898.58}} | Conservación periódica de camino Tipo C (7m) carretera estatal 438, tramo E.C. 401 - Amacueca, en el municipio de Amacueca, Jalisco | 14 | Jalisco | 4 | Amacueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000063 | N | 0 | 0 | 5385 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Amacueca, Jal., México, lon:-103.6003447, lat:20.0111776}} | 2020-03-26 | 2020-04-24 | 2616898.58 | 2616898.58 | 2363389.2 | 2363389.2 | 2363389.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-035-2020, contratista:CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2616898.58, importe_modificado:2616898.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {1708040/proyecto_INICIO, 1708040/proyecto_PROCESO, 1708040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708050 | Proyecto de inversión | 9987853.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9987853.45, modificado:9987853.45}} | Reconstrucción del camino cod. 449 Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, subtramo 0+000 al 20+000, municipio de Tecalitlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000064 | N | 0 | 0 | 64892 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Tecalitlán, Jal., México, lon:-103.3070959, lat:19.4715159}} | 2020-04-26 | 2020-06-23 | 9987853.45 | 9987853.45 | 4051647.83 | 4051647.83 | 4051647.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-036-2020, contratista:TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9987853.45, importe_modificado:9987853.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.9}} | {1708050/proyecto_INICIO, 1708050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708057 | Proyecto de inversión | 9987759.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9987759.16, modificado:9987759.16}} | Reconstrucción del camino cod. 449 Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, subtramo 30+000 al 40+000, municipio de Tecalitlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000066 | N | 0 | 0 | 64892 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Tecalitlán, Jal., México, lon:-103.3070959, lat:19.4715159}} | 2020-03-26 | 2020-06-23 | 9987759.16 | 9987759.16 | 9305230.13 | 9305230.13 | 9305230.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-038-2020, contratista:UJTAIS,S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9987759.16, importe_modificado:9987759.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.8}} | {1708057/proyecto_INICIO, 1708057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708092 | Proyecto de inversión | 8395573.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8395573.86, modificado:8395573.86}} | Conservación de camino Tipo C (7 m), de la carretera estatal 314, tramo del km 51+200 al 52+265, del 53+700 al 54+929, del 61+900 al 68+500, municipio de Arandas y Jesús María, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000092 | N | 0 | 0 | 256859 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}} | 2020-04-14 | 2020-07-12 | 8395573.86 | 8395573.86 | 4697497.01 | 4697497.01 | 4697497.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-073-2020, contratista:CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8395573.86, importe_modificado:8395573.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.2}} | {1708092/proyecto_PROCESO, 1708092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708223 | Proyecto de inversión | 12400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.24E7, modificado:1.24E7}} | Helipuerto de Seguridad Pública del Estado | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Comision Intersecretarial para los Fondos de Seguridad Pública | 1-2020 | N | 0 | 0 | 8368602 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Biela 3000, Alamo Industrial, 45593 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.32583666, lat:20.61851579}} | 2020-07-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708588 | Acción | 194877 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194877.0, modificado:184420.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE REPRESA EL MORTERO, MUNICIPIO DE MEZQUITIC. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:Mezquitic, Jal., México, lon:-103.95126343, lat:22.1416198}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 116129.27 | 184419.35 | 55325.81 | 55325.81 | 55325.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708590 | Acción | 162379 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162379.0, modificado:167623.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA MANGA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:717, direccion:Mezquitic, Jal., México, lon:-104.22454834, lat:22.3386442}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 105552.2 | 167622.95 | 50286.89 | 50286.89 | 50286.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709064 | Acción | 969886 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969886.0, modificado:963628.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR20003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Jamay, Jalisco, Mexico, lon:-102.7106394, lat:20.2960475}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 684464.97 | 963627.1 | 462571.65 | 462571.65 | 462571.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-042-20, contratista:RIVERA CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:963627.1, importe_modificado:963627.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.39}} | {1709064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709692 | Proyecto de inversión | 8691954.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8691954.27, modificado:8691954.27}} | Renovación del entronque de ingreso al municipio de San Juanito de Escobedo, subtramo del km 0+ 000 al 4+200, municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000087 | N | 0 | 0 | 9420 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:San Juanito de Escobedo, Jal., México, lon:-104.0028817, lat:20.7981846}} | 2020-05-30 | 2020-07-08 | 8691954.27 | 8691954.27 | 8666619.47 | 8666619.47 | 8666619.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-146-2020, contratista:MEGAOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8691954.27, importe_modificado:8691954.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {1709692/proyecto_INICIO, 1709692/proyecto_PROCESO, 1709692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709752 | Acción | 3840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3840000.0, modificado:3840000.0}} | DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA REHABILITACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE LA PTAR EN LA LOCALIDAD DE RESIDENCIAL LA CAPILLA DE 9 LPS, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAPT20005 | N | 0 | 0 | 3495 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:45850 Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, Mexico, lon:-103.1942224, lat:20.3475108}} | 2020-07-02 | 2020-12-31 | 2302464 | 3836074.68 | 1840193.36 | 1840193.36 | 1840193.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-036-20, contratista:CONSTRUCCIÓN Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3836074.68, importe_modificado:3836074.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.27}} | {1709752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201710684 | Proyecto de inversión | 8789531.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8789531.25, modificado:8789531.25}} | Construcción del malecón en Ciudad Guzmán, en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. (Movimiento de tierras, frente 1) | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000122 | N | 0 | 0 | 65000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Ciudad Guzmán, Jalisco, México, lon:-103.4685183, lat:19.7050171}} | 2020-03-26 | 2020-05-09 | 8789531.25 | 8789531.25 | 4687409.39 | 4687409.39 | 4687409.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MAR-OB-CSS-039-2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8789531.25, importe_modificado:8789531.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.0}} | {1710684/proyecto_INICIO, 1710684/proyecto_FIN, 1710684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711233 | Adquisición | 2325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325000.0, modificado:2325000.0}} | "Reposición de Equipos (EQ3 y EQ4) de Desinfección" | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL20021 | S | 111928 | 96152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-06-17 | 2020-07-31 | 2325000 | 2324999.19 | 2324999.19 | 2324999.19 | 2324999.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-914029972-E3-2020-CEAJ/DSOPT-SPTAR-AAL-EMERGENTE-018/2020, contratista:SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2234999.19, importe_modificado:2234999.19}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:310.0}} | {1711233/proyecto_INICIO, 1711233/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711251 | Proyecto de inversión | 600896.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600896.34, modificado:600896.34}} | Diagnóstico, diseño y proyectos estructurales de diferentes elementos del programa 2020, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-023-2020 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2020-02-15 | 2020-07-31 | 600896.34 | 600896.34 | 227799.95 | 227799.95 | 227799.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-SERV-AD-023-2020, contratista:Central de Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:600896.34, importe_modificado:600896.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711251/proyecto_INICIO, 1711251/proyecto_FIN, 1711251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711918 | Proyecto de inversión | 4877723.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4877723.06, modificado:4877723.06}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ramón Corona, incluye: infraestructura hidrosanitaria, banquetas y alumbrado público, en la zona el batán, etapa 1, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-096-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calle Ramón Corona, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3939019, lat:20.7237312}} | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 4877723.06 | 4877723.06 | 3846240.63 | 3846240.63 | 3846240.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-LP-096-2019, contratista:Obras y Comercialzion de la Construccion S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4877723.06, importe_modificado:4877723.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711918/proyecto_INICIO, 1711918/proyecto_FIN, 1711918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711953 | Proyecto de inversión | 4963986.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4963986.33, modificado:4963986.33}} | Adecuaciones en la pavimentación, señalamientos, banquetas y accesos universales en la Av. Industria Textil, en la colonia Altagracia, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-103-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Altagracia, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3926668, lat:20.7431908}} | 2020-03-18 | 2020-05-16 | 4963986.33 | 4963986.33 | 3965067.51 | 3965067.51 | 3965067.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-CI-103-2019, contratista:Desarrolladora en Ingenieria OPUS, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4963986.33, importe_modificado:4963986.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711953/proyecto_INICIO, 1711953/proyecto_FIN, 1711953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301714383 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción de la planta de transferencia, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900884 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2019-12-18 | 2019-12-30 | 4135430.26 | 4135430.26 | 4135430.26 | 4135430.26 | 4135430.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-RS-OB-CSS-824-2019, contratista:CAABSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4499505.5, importe_modificado:4499505.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1714383/proyecto_INICIO, 1714383/proyecto_FIN, 1714383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301715126 | Proyecto de inversión | 2965000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:P, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2965000.0, modificado:2965000.0}} | Profesionalización, Certificación y Capacitación de los elementos de policiales de Seguridad Pública | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Ciudadana | 146701420006 | N | 0 | 0 | 552 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Revolución 333, 48291 Las Juntas, Jal., México, lon:-105.2433452, lat:20.6980394}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2372000 | 1316250 | 1316250 | 1316250 | 1316250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:atendiendo la Observación, se modifico la categoría a proyecto de inversión., trimestre:3.0, usuario:erickaichiac, fecha:2020-10-26}} | {obs1: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs6: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs7: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs8: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}}
2020 | 3 | JAL200301723302 | Proyecto de inversión | 297642.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297642.08, modificado:297642.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA EN SANTA RITA - 4884 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 4884 | S | 34 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACATIC - LOS LLANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 48 RANCHERIA SANTA RITA, 00000 SANTA RITA, ACATIC JALISCO ENTRE Y , KILÓMETRO 13 48 CAMINO DE TERRACERÍA LIBRE ACATIC LOS LLANITOS MÁRGEN DERECHO EN , lon:-103.02458611, lat:20.76400137}} | 2020-03-30 | 2020-07-17 | 297642.08 | 193242.08 | 193242.08 | 193242.08 | 193242.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:297642.08, importe_modificado:297642.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0}} | {1723302/proyecto_PROCESO, 1723302/proyecto_INICIO, 1723302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301726999 | Proyecto de inversión | 183650.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183650.17, modificado:183650.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA EN HOSTOTIPAQUILLO JALISCO . - 16218 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 16218 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GONZALES ORTEGA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BAJIO LA LLEGADA AL LUGAR SERA POR LA ENTRADA PRINCIPAL EN LA INTERSECCION GIR, lon:-104.04611756, lat:21.05649812}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 55095.05 | 183650.17 | 55095.05 | 55095.05 | 55095.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-01-FAIS/FISMDF-2020, contratista:HAMAT INGENIERIA Y URBANIZACION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:1389822.61, importe_modificado:1397436.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1726999/proyecto_PROCESO, 1726999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728595 | Proyecto de inversión | 245336.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245336.71, modificado:350121.95}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES EN LA DELEGACIÓN DE LA PROVIDENCIA. - 20759 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO | 20759 | S | 146 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 3 TRES INTERIOR TRES PUEBLO LA PROVIDENCIA (CANTARRANAS), 46566 LA PROVIDENCIA (CANTARRANAS), SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PEDRO GONZALEZ, ANDADOR PLAZA PRINCIPAL CALLE INDEPEND, lon:-103.95420317, lat:20.76362182}} | 2020-04-27 | 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1728595/proyecto_PROCESO, 1728595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728904 | Proyecto de inversión | 238575.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238575.68, modificado:282504.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO EL ÓRGANO - 21703 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 21703 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA FLOR COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FLOR Y CALLE TLIPÁN, CALLE LOMAS VERDES PRIV. FLOR ENTRE FLOR Y TULIPÁN. ZAP 224A, lon:-103.31551336, lat:20.6022592}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 238575.68 | 238575.68 | 238575.68 | 238575.68 | 238575.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 15/2020, contratista:ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:238575.68, importe_modificado:167002.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.12}} | {1728904/proyecto_PROCESO, 1728904/proyecto_FIN, 1728904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729231 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:65359.44}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO EN LA DELEGACIÓN DE LA ESTANCITA - 22608 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO | 22608 | S | 331 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A LA GAVILANA 8 OCHO INTERIOR OCHO PUEBLO LA ESTANCITA, 46565 LA ESTANCITA, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE BALCONES Y CALLE INDEPENDENCIA, ANDADOR VIAS VERDES UBICADO AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE LA , lon:-103.99997975, lat:20.73648359}} | 2020-06-22 | 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1729231/proyecto_INICIO, 1729231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729308 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:26403.92}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO. - 22792 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO | 22792 | S | 506 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO A SAN JUANITO PUEBLO SAN PEDRO, 46580 SAN PEDRO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR FREGOSO Y CALLE JUAREZ, ANDADOR PLAZA PRINCIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE O CAMINO A SAN JUANITO A UN COSTADO DE LA, lon:-104.06134937, lat:20.81808325}} | 2020-09-07 | 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1729308/proyecto_PROCESO, 1729308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730172 | Proyecto de inversión | 687119.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687119.88, modificado:687119.88}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA. - 25223 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 25223 | S | 184 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE ENERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ PONIENTE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE 20 DE ENERO SE ENCUENTRA AL NORPONIEN, lon:-103.43218657, lat:20.53520895}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 687119.88 | 595955.8 | 59595.58 | 59595.58 | 59595.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-015-20, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5637608.28, importe_modificado:5637608.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1730172/proyecto_PROCESO, 1730172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301734877 | Proyecto de inversión | 220832.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220832.26, modificado:220832.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN - 26255 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 26255 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE JESUS FLORES ABAD COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION JALISCO Y PRIVADA JALISCO, CALLE SALVADOR OROZCO PRIV. JALISCO ENTRE PRIV. SIN NOMBRE Y JESUS FLORES ABAD PRIV., lon:-103.29107124, lat:20.60071651}} | 2020-05-01 | 2020-10-30 | 197506.52 | 197506.52 | 197506.52 | 197506.52 | 197506.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 24/2020, contratista:CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:220832.26, importe_modificado:154582.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.5}} | {1734877/proyecto_PROCESO, 1734877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735435 | Proyecto de inversión | 949940.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949940.12, modificado:949940.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO RESIDENCIAL VALLE REAL - 27050 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 27050 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ATEMAJAC COLONIA RESIDENCIAL VALLE REAL, 47443 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VALLE OCULTO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VALLE DE ATEMAJAC ENTRE CALLE VALLE OCULTO Y EL ARROYO, lon:-101.90719685, lat:21.3565419}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 949940.12 | 949940.12 | 949940.12 | 914690.37 | 914690.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/005/2020, contratista:HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:949940.12, importe_modificado:949940.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {1735435/proyecto_INICIO, 1735435/proyecto_PROCESO, 1735435/proyecto_FIN, 1735435/proyecto_PROCESO, 1735435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735656 | Proyecto de inversión | 1034305.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034305.87, modificado:1034305.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD IXTAPA ASENTAMIENTO IXTAPA CENTRO PRIMARIA EMANCIPACIÓN - 27349 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 27349 | S | 380 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA IXTAPA CENTRO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES LA ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACION SE ENCUENTRA ENTE LAS CALLES, lon:-105.20658462, lat:20.71555527}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 930875.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1735656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735715 | Proyecto de inversión | 1446375.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446375.95, modificado:1446375.95}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 20 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA. - 27441 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 27441 | S | 268 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1695.0, meta_modificada:1695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE ENERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE 20 DE ENERO SE ENCUEN, lon:-103.4322531, lat:20.53501249}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1446375.95 | 1254477.08 | 125447.71 | 125447.71 | 125447.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-015-20, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5637608.28, importe_modificado:5637608.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.0}} | {1735715/proyecto_PROCESO, 1735715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735809 | Proyecto de inversión | 1213335.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213335.71, modificado:1213335.71}} | AMPLIACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ÁREA DE BASQUET BALL - 27569 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27569 | S | 1720 | 1804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.0, meta_modificada:539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BRASILIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48330 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO Y CALLE ECUADOR, CALLE LAS AMERICAS LA CANCHA DE BASQUETBALL DE LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTIN FLORES C, lon:-105.22873202, lat:20.62298312}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 1092002.14 | 605107.7 | 605107.7 | 605107.7 | 605107.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/10/2020, contratista:CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1210215.4, importe_modificado:1210215.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1735809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737201 | Proyecto de inversión | 1049895.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049895.93, modificado:1049895.93}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO PRIMERO DE MAYO - 29380 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29380 | S | 2086 | 2122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3231.0, meta_modificada:3231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA PRIMERO DE MAYO, 48325 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE PROLONGACIÓN JALISCO, CALLE LAS PALMAS LA CANCHA Y ESPACIO MULIPORTIVO DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO SE E, lon:-105.2191675, lat:20.62986363}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 944906.34 | 314290.74 | 314290.74 | 314290.74 | 314290.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/06/2020, contratista:DUEÑAS VILLASEÑOR EDUARDO, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1047635.83, importe_modificado:1047635.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1737201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301738793 | Proyecto de inversión | 1385651.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385651.86, modificado:1385651.86}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO NUEVA SANTA MARIA - 31248 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 31248 | S | 204 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9894.0, meta_modificada:9894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DON PEDRO DE MARFIL COLONIA NUEVA SANTA MARIA, 47474 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE PELEE, CALLE EVEREST LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DON PEDRO DE MARFIL POPOCATEPETL, PELEE, lon:-101.94818061, lat:21.34827818}} | 2020-02-27 | 2020-05-26 | 1385651.86 | 1385651.86 | 1385651.86 | 1382274.37 | 1382274.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/010/2020, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:1385651.86, importe_modificado:1385651.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9894.0}} | {1738793/proyecto_PROCESO, 1738793/proyecto_INICIO, 1738793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301742645 | Proyecto de inversión | 70136.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70136.3, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO TOLUQUILLA - 35954 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 35954 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA ANTONIO BRAVO COLONIA TOLUQUILLA, 45610 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA ANTONIO BRAVO Y CERRADA CALLE CARRADA, CALLE ANTONIO BRAVO DE PRIVADA ANTONIO BRAVO A 20.ML HACIA EL NORTE COLONIA TOLUQ, lon:-103.37255687, lat:20.57980357}} | 2020-08-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1742645/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELO LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:rogelionavarroo, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301743184 | Proyecto de inversión | 494148.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494148.12, modificado:494148.12}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. MALECÓN LOCALIDAD CAJITITLÁN MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA - 37172 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO | 37172 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.81, meta_modificada:857.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:AVENIDA AV. MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, BRECHA MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS A , lon:-103.31264711, lat:20.43623582}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 494148.12 | 493978.14 | 123494.54 | 123494.54 | 123494.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-024-20, contratista:CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, monto:3248882.08, importe_modificado:3248882.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1743184/proyecto_PROCESO, 1743184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301743932 | Proyecto de inversión | 876048.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876048.41, modificado:876048.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO LAGOS DE MORENO CENTRO - 38902 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 38902 | S | 126 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ROMO COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE BOULEVARD FELIX RAMIREZ RENTERIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FRANCISCO ROMO ENTRE TIENDA S, lon:-101.93919074, lat:21.35450524}} | 2020-04-16 | 2020-07-22 | 876048.41 | 876048.41 | 876048.41 | 740101.02 | 740101.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/017/2020, contratista:CONSER LAGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:876048.41, importe_modificado:876048.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1336.0}} | {1743932/proyecto_PROCESO, 1743932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301746780 | Proyecto de inversión | 80796.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80796.55, modificado:80796.55}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE 10 PULGADAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE OLIMPIA A CARRETERA FEDERAL EN LA COLONIA OLIMPICA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 48632 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 48632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA OLIMPICA, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JESUS GONZALEZ GALLO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE CONEXIONES DE OCCIDENTE, lon:-102.91963945, lat:20.37533164}} | 2020-05-11 | 2020-05-24 | 0 | 67138.6 | 67138.6 | 67138.6 | 67138.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:80796.55, importe_modificado:80796.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1746780/proyecto_FIN, 1746780/proyecto_PROCESO, 1746780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301748773 | Proyecto de inversión | 964212.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964212.31, modificado:964212.31}} | PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO EN LA CALLE SAN JUAN BOSCO ENTRE LAS CALLES ESCALÓN Y MARIANO ABASOLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO, JAL. - 54448 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 54448 | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.88, meta_modificada:394.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE JUAN BOSCO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ESCALON, CALLE PIPILA LA LLEGADA AL LUGAR SERA POR LA ENTRADA PRINCIPAL PASANDO LA GLORIETA SEGUIR POR , lon:-104.05383092, lat:21.05589441}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 288288.7 | 964212.31 | 288288.7 | 288288.7 | 288288.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-03-FAIS/FISMDF 2020, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA GALALV, S.A. DE C.V., convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:1247135.64, importe_modificado:1250385.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {1748773/proyecto_PROCESO, 1748773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301749141 | Proyecto de inversión | 568353.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568353.6, modificado:568353.6}} | RENIVELACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. - 55432 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 55432 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA , 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN BRQVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA ACCION ES PARA DIFERENTES CAMPOS DEPORTIVOS EN TODO EL MUNICIPIO.. HUBICANDO SOLO EL CAMPO EN SA, lon:-102.86194043, lat:20.37807232}} | 2020-07-01 | 2020-12-20 | 0 | 279652.3 | 279652.3 | 279652.3 | 279652.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:568353.6, importe_modificado:568353.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} | {1749141/proyecto_PROCESO, 1749141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301750758 | Proyecto de inversión | 205473.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205473.64, modificado:205473.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUERRERO EN SAN SEBASTIÁN EL GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA - 60273 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMUCLO DE ZUÑIGA | 60273 | S | 11652 | 11347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE CUAUHTEMOC LA AVENIDA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA AL NOR OR, lon:-103.42488948, lat:20.5360927}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 205473.64 | 182772.92 | 18277.29 | 18277.29 | 18277.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-017-20, contratista:Edificaciones Zitla, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1867992.1, importe_modificado:1867992.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1750758/proyecto_INICIO, 1750758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301755564 | Proyecto de inversión | 823936.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823936.4, modificado:823936.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN MIGUEL EL ALTO LOCALIDAD SAN MIGUEL EL ALTO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, CARRETERA LIBRE 304 - 79996 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 79996 | S | 16167 | 14999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - JALOSTOTITLAN KILÓMETRO 0 + 500 BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ANACLETO GONZALEZ FLORES Y CALLE ELVIRA , lon:-102.40689872, lat:21.02328241}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1755564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301758995 | Proyecto de inversión | 95952.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95952.18, modificado:95952.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE MARIANO ABASOLO EN HOSTOTIPAQUILLO JALISCO. - 89479 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 89479 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE TORRES Y CALLE ESCALON, CALLE SAN JUAN BOSCO LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR LA ENTRADA PRINCIPAL PASANDO LA , lon:-104.0540294, lat:21.05536375}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 28785.65 | 95952.16 | 28785.65 | 28785.65 | 28785.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-08-FAIS/FISMDF 2020, contratista:IAAUP CONSTRUCCIONES, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:1561250.5, importe_modificado:1563607.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.2}} | {1758995/proyecto_PROCESO, 1758995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301761137 | Proyecto de inversión | 534463.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534463.56, modificado:534463.56}} | COSNTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MEDINA ASCENCIO ASENTAMIENTO COLONIA MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO - 94931 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 94931 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR ROJO Y , POR LA CALLE ALDAMA PASANDO EL CINE POR LA CARRETERA ARNADAS MANUEL MARTINEZ VALADEZ 235 METROS SE ENCUENTRA LA UBICACION DE LA OBRA, lon:-102.33385071, lat:20.72147055}} | 2020-07-21 | 2020-10-24 | 534463.56 | 534463.56 | 193505.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-11/2020, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:534463.56, importe_modificado:534463.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.9}} | {1761137/proyecto_INICIO, 1761137/proyecto_PROCESO, 1761137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301766293 | Proyecto de inversión | 801751.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801751.22, modificado:801751.22}} | PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO EN LA CALLE CORREGIDORA E INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES JULIAN MEDINA E HIDALGO HOSTOTIPAQUILLO JALISCO. - 109044 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109044 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.57, meta_modificada:631.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JULIAN MEDINA Y CALLE HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA LLEGADA AL LUGAR SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL TOMAR LA CALLE FRANCIS, lon:-104.05337209, lat:21.0597756}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 239462.34 | 801751.22 | 239462.34 | 239462.34 | 239462.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-04-FAIS/FISMDF 2020, contratista:LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:911734.77, importe_modificado:915278.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.4}} | {1766293/proyecto_PROCESO, 1766293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767015 | Proyecto de inversión | 65380.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65380.72, modificado:65380.72}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GIGANTE SECO ENTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA EN ARANDAS JALISCO - 110986 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 110986 | S | 57 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.6, meta_modificada:116.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GIGANTE SECO COLONIA MEXIQUITO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA , CALLE MONUMENTO CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE A DE LIBRAMIENTOS EN DIRECCIÓN A LIBRAMIENTO NORTE 3 KM 665 METROS A LA IZQUI, lon:-102.33767018, lat:20.71832963}} | 2020-06-24 | 2020-10-21 | 65380.72 | 65380.72 | 65380.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-08/2020, contratista:CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:948696.3, importe_modificado:948696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.6}} | {1767015/proyecto_FIN, 1767015/proyecto_PROCESO, 1767015/proyecto_INICIO, 1767015/proyecto_PROCESO, 1767015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767017 | Proyecto de inversión | 484797.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484797.12, modificado:484797.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GIGANTE SECO ENTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA EN ARANDAS JALISCO - 110988 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 110988 | S | 57 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.58, meta_modificada:400.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GIGANTE SECO COLONIA MEXIQUITO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA , CALLE MONUMENTO CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE A DE LIBRAMIENTOS EN DIRECCIÓN A LIBRAMIENTO NORTE 3 KM 665 METROS A LA IZQUI, lon:-102.33768091, lat:20.71833464}} | 2020-06-24 | 2020-10-21 | 484797.12 | 484797.12 | 484797.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-04/2020, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:723252.79, importe_modificado:723252.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.58}} | {1767017/proyecto_FIN, 1767017/proyecto_PROCESO, 1767017/proyecto_INICIO, 1767017/proyecto_PROCESO, 1767017/proyecto_INICIO, 1767017/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301768749 | Proyecto de inversión | 261710.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261710.09, modificado:261710.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN MIGUEL EL ALTO LOCALIDAD LA JARRILLA - 115606 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 115606 | S | 382 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:87, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 LA JARRILLA, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE Y , CAMINO A LA JARRILA A 500 METROS DE EL CRUCE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGCION DE MIRANDILLAS, lon:-102.54514714, lat:20.94749916}} | 2020-09-07 | 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1768749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301768962 | Proyecto de inversión | 634464.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634464.01, modificado:634464.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 9, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-069-20 - 116202 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116202 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 11 CONSTUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 9 ENTRE LA AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE 8 COLONIA FE, lon:-103.34937498, lat:20.64331566}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 634464.01 | 634464.01 | 398656.93 | 398656.93 | 398656.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8703340.46, importe_modificado:8703340.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {1768962/proyecto_INICIO, 1768962/proyecto_PROCESO, 1768962/proyecto_INICIO, 1768962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769289 | Proyecto de inversión | 1308438.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308438.21, modificado:1308438.21}} | SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 14, COLONIA FERROCARRIL DE GUADALAJARA P-69-20 - 117056 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIOM DE GUADALAJARA | 117056 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1823.0, meta_modificada:1823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CÁRDENAS Y CALLE GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA UBICADA EN LA CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y AV. GOBERNADOR LUIS G. CUR, lon:-103.35177674, lat:20.64295084}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1308438.21 | 1308438.21 | 822139.25 | 822139.25 | 822139.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8703340.46, importe_modificado:8703340.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.2}} | {1769289/proyecto_INICIO, 1769289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se genera observación por petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-13}, obs2: {observación:Se genera observación por petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-13}, obs3: {observación:Se genera observación por petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-13}, obs4: {observación:Se genera observación por petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-13}}
2020 | 3 | JAL200301769434 | Proyecto de inversión | 793582.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793582.87, modificado:793582.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LONGINOS CADENA, ECHEVERRIA 1A SECCION, GUADALAJARA P-076-20 - 117577 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117577 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA UBICADA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE L, lon:-103.3620906, lat:20.62634446}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 793582.87 | 793582.87 | 369104.66 | 369104.66 | 369104.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6032217.04, importe_modificado:6032217.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.0}} | {1769434/proyecto_INICIO, 1769434/proyecto_PROCESO, 1769434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769671 | Proyecto de inversión | 2160843.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160843.54, modificado:2160843.54}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO, GUADALAJARA B-77-20 - 118331 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118331 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2017.0, meta_modificada:2017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO 2A SECC, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GARCIA CONDE Y AVENIDA PATRIA, CALLE ANTONIO NERI OBRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PAT, lon:-103.35657554, lat:20.62381742}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 2160843.54 | 2160843.54 | 826649.85 | 826649.85 | 826649.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3550141.2, importe_modificado:3550141.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.2}} | {1769671/proyecto_PROCESO, 1769671/proyecto_INICIO, 1769671/proyecto_PROCESO, 1769671/proyecto_INICIO, 1769671/proyecto_PROCESO, 1769671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769698 | Proyecto de inversión | 479292.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479292.38, modificado:479292.38}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LONGINOS CADENA COLONIA ECHEVERRIA 1RA. DE GUADALAJARA JALISCO B - 77-20 - 118447 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118447 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C. BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA ENT, lon:-103.36206109, lat:20.62632061}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 479292.38 | 479292.38 | 183357.55 | 183357.55 | 183357.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3550141.2, importe_modificado:3550141.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.9}} | {1769698/proyecto_PROCESO, 1769698/proyecto_INICIO, 1769698/proyecto_PROCESO, 1769698/proyecto_INICIO, 1769698/proyecto_PROCESO, 1769698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770177 | Proyecto de inversión | 505352.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505352.71, modificado:505352.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, DE GUADALAJARA A-070-20 - 119938 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 119938 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA EN LA CALLE 14 ENTRE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNA, lon:-103.3517186, lat:20.64291483}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 505352.71 | 505352.71 | 210400.11 | 210400.11 | 210400.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5179757.05, importe_modificado:5179757.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.94}} | {1770177/proyecto_INICIO, 1770177/proyecto_PROCESO, 1770177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770201 | Proyecto de inversión | 818446.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818446.67, modificado:818446.67}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA B-70-2020 - 119995 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 119995 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARADENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA EN LA CALLE 14 ENTRE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERN, lon:-103.3517937, lat:20.64295499}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 818446.67 | 818446.67 | 340754.62 | 340754.62 | 340754.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5179757.05, importe_modificado:5179757.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.36}} | {1770201/proyecto_PROCESO, 1770201/proyecto_INICIO, 1770201/proyecto_PROCESO, 1770201/proyecto_INICIO, 1770201/proyecto_PROCESO, 1770201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770217 | Proyecto de inversión | 1184708.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184708.25, modificado:1184708.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 9 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA A-070-20 - 120031 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120031 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 7 OBRA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8 EN LA COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA JALISCO C.P. 44440, lon:-103.34969085, lat:20.64318591}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1184708.25 | 1184708.25 | 493245.1 | 493245.1 | 493245.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5179757.05, importe_modificado:5179757.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.16}} | {1770217/proyecto_INICIO, 1770217/proyecto_PROCESO, 1770217/proyecto_INICIO, 1770217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770223 | Proyecto de inversión | 219429.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219429.67, modificado:219429.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA CREACION, COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA A-073-20 - 120045 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120045 | S | 755 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA CREACION INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE FACUNDO OBRA EN CALLE LA CREACION ENTRE CALLE 2 Y PEDRO PARAMO EN LA COLONIA UNIDAD MODELOGUAD, lon:-103.32799441, lat:20.66101357}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 219429.67 | 219429.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-073-20, contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:385113.55, importe_modificado:385113.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {1770223/proyecto_INICIO, 1770223/proyecto_PROCESO, 1770223/proyecto_FIN, 1770223/proyecto_INICIO, 1770223/proyecto_FIN, 1770223/proyecto_PROCESO, 1770223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se genera observación a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-13}, obs2: {observación:Se genera observación a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-13}, obs3: {observación:Se genera observación a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-13}, obs4: {observación:Se genera observación a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-13}}
2020 | 3 | JAL200301770461 | Proyecto de inversión | 291396.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291396.71, modificado:291396.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 2, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA P-072-20 - 120664 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120664 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE PERIQUILLO, CALLE GRUPO 64 OBRA EN CALLE 2 ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE PERIQUILLO CALLE GRUPO 64 COLONIA UNI, lon:-103.32807316, lat:20.6613739}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 291396.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no se registra comprometido debido a que a septiembre no hay un contrato, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301770628 | Proyecto de inversión | 108510.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108510.4, modificado:108510.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE AL FILO DEL AGUA DE COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA P-072-20 - 121091 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121091 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AL FILO DEL AGUA INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE JOSE OTHON AGUIÑAGA OBRA EN CALLE AL FILO DEL AGUA ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y C, lon:-103.32824996, lat:20.6591177}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 108510.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registro el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301770658 | Proyecto de inversión | 1930319.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930319.92, modificado:1930319.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE 1 COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA V-71-20 - 121190 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121190 | S | 129 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1869.0, meta_modificada:1869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE D Y CALLE DR. PEREZ ARCE, CALLE CORREGIDORA OBRA EN LA CALLE 1 DE CALLE D A DR. PEREZ ARCE COLONIA UNIDAD MODELO MUNICIPIO DE GUAD, lon:-103.32894372, lat:20.65963918}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1930319.92 | 1930319.92 | 860956.62 | 860956.62 | 860956.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.4}} | {1770658/proyecto_INICIO, 1770658/proyecto_PROCESO, 1770658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770719 | Proyecto de inversión | 511120.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511120.14, modificado:511120.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SOLDADERA EN LA COLONIA LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO LOCALIDAD - 121331 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 121331 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.81, meta_modificada:791.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE SOLDADERA COLONIA LA CRUZ, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORNINEZ Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE PLAN DE AYUTLA ES LA PRIMER CALLE AL SUR DEL CAMPA DE BESBOL ARISTEO CASTRITA, lon:-102.59890495, lat:21.67520754}} | 2020-10-05 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770753 | Proyecto de inversión | 1205533.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205533.05, modificado:1205533.05}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA B-1-71-20 - 121392 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121392 | S | 129 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DR. ENRIQUE PEREZ ARCE Y CALLE D, CALLE CORREGIDORA OBRA EN LA CALLE 1 DE CALLE D A DR. PEREZ ARCE COLONIA UNIDAD MODELO MUNICIPIO, lon:-103.32885958, lat:20.66019601}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1205533.05 | 1205533.05 | 537688.94 | 537688.94 | 537688.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1770753/proyecto_PROCESO, 1770753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301774073 | Proyecto de inversión | 312643.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312643.63, modificado:312643.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES - 130426 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 130426 | S | 600 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DURAZNOS Y CALLE CIRUELO, CALLE GRANADOS A UN COSTADO DEL CANAL SOBRE LA CALLE ESCALÓN A UNA CUADRA DE ABARROTES LA CORTINITA., lon:-103.35449841, lat:20.74868423}} | 2020-07-01 | 2020-12-12 | 312643.63 | 312643.63 | 131323.54 | 131323.54 | 131323.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IM-CI-043-2020, contratista:Constructora Laguna Seca S.A de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2231366.04, importe_modificado:2231366.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774073/proyecto_INICIO, 1774073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar apartado de avance financiero ya que en apartado de recaudado y comprometido aparece cero mientras que un avance físico distinto de cero, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:Favor de revisar apartado de avance financiero ya que en apartado de recaudado y comprometido aparece cero mientras que un avance físico distinto de cero, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:Favor de revisar apartado de avance financiero ya que en apartado de recaudado y comprometido aparece cero mientras que un avance físico distinto de cero, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:Favor de revisar apartado de avance financiero ya que en apartado de recaudado y comprometido aparece cero mientras que un avance físico distinto de cero, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}}
2020 | 3 | JAL200301774496 | Proyecto de inversión | 177816.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177816.32, modificado:177816.32}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 7 DE ENERO DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO B-82-20 - 131340 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131340 | S | 107 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE ENERO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE MIGUEL NEGRETE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 7 DE ENERO ENTRE CALLE , lon:-103.35552847, lat:20.7135246}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 177816.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registro el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301774627 | Proyecto de inversión | 167198.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167198.19, modificado:167198.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE TALPA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DE GUADALAJARA, JALISCO AP-082-20 - 131536 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131536 | S | 126 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TALPA INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALZADA FEDERALISMO, CALLE JOSE PALOMAR CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TALPA ENTRE CALLE 7 DE E, lon:-103.3552227, lat:20.71397828}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 167198.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1774627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registró el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301774912 | Proyecto de inversión | 474032.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474032.63, modificado:474032.63}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO COLINAS DEL VALLE - 132207 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132207 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA COLINAS DEL VALLE, 47460 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE CIPRES, CALLE DE LA PARRA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA COLINAS DEL VALLE EN LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN C, lon:-101.94809727, lat:21.35601846}} | 2020-09-14 | 2020-11-22 | 474032.63 | 474032.63 | 474032.63 | 118508.16 | 118508.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/019/2020, contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:474032.63, importe_modificado:474032.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1774912/proyecto_INICIO, 1774912/proyecto_PROCESO, 1774912/proyecto_INICIO, 1774912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301775239 | Proyecto de inversión | 413015.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413015.4, modificado:413015.4}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD LAS PALMAS DE ARRIBA ASENTAMIENTO LAS PALMAS DE ARRIBA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 133015 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 133015 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE JUAREZ Y MELCH, lon:-105.10056884, lat:20.81897043}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 371713.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1775239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301777594 | Proyecto de inversión | 157220.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127220.93, modificado:152548.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN COCULA LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA ASENTAMIENTO SANTA ROSA (CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA) - 135965 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 135965 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:20, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA, 48509 SANTA ROSA DE LIMA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-103.89974153, lat:20.37618319}} | 2020-07-06 | 2020-08-08 | 182548.72 | 182548.72 | 182548.72 | 182548.72 | 182548.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:157220.93, importe_modificado:182548.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1777594/proyecto_INICIO, 1777594/proyecto_PROCESO, 1777594/proyecto_INICIO, 1777594/proyecto_PROCESO, 1777594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301779147 | Proyecto de inversión | 119899.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119899.11, modificado:119899.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCIÓN, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 137769 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 137769 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN RANCHO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN A 4 CUADRAS A MANO IZQUIERDA RUMBO AL NORTE ENTRE, lon:-102.13055296, lat:20.44789213}} | 2020-09-14 | 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}} | {1779147/proyecto_INICIO, 1779147/proyecto_PROCESO, 1779147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787400 | Proyecto de inversión | 592828.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592828.27, modificado:592828.27}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA J. JESÚS DURÁN CÁRDENAS CCT 14DES0106M, UBICADA EN LA COLONIA EL REFUGIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04524 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:ERMITA,EL REFUGIO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.35303, lat:20.59606}} | 2020-07-24 | 2020-09-19 | 592828.27 | 592828.27 | 177848.48 | 177848.48 | 177848.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787408 | Proyecto de inversión | 2435544.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435544.78, modificado:2435544.78}} | INSTALACIONES DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 14USU0140A, UBICADO EN LA COLONIA HUENTITAN EL BAJO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05631 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EXTREMO NORTE CALZADA INDEPENDENCIA,HUENTITAN EL BAJO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.31264, lat:20.73965}} | 2020-07-24 | 2020-11-20 | 2435544.78 | 2435544.78 | 730663.43 | 730663.43 | 730663.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787412 | Proyecto de inversión | 6903814.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6903814.51, modificado:6903814.51}} | TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "A" DEL COMPLEJO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR CCT 14USU0210F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON03947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4619212, lat:19.72388794}} | 2020-08-13 | 2020-12-10 | 6903814.51 | 6903814.51 | 2071144.35 | 2071144.35 | 2071144.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787424 | Proyecto de inversión | 456843.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456843.18, modificado:456843.18}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, RED SANITARIA DE OBRA EXTERIOR Y BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIA MUÑOZ MONTES CCT 14EPR1022R, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02450 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PORFIRIO DIAZ,SANTA MARIA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3192771, lat:20.6854959}} | 2020-08-15 | 2020-09-18 | 456843.18 | 456843.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787438 | Proyecto de inversión | 17576912.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.757691247E7, modificado:1.757691247E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CLÍNICAS "CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (CAMI)", EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLÁN DE MORELOS CCT 14USU0220M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7850735, lat:20.8469072}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 17576912.47 | 17576912.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787440 | Proyecto de inversión | 2126204.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126204.17, modificado:2126204.17}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AUDITORIO Y DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA N. 4 CCT 14UBH0004C, UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCONA00566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. TORRECILLAS,JARDINES DEL ROSARIO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3253299, lat:20.6408056}} | 2020-08-13 | 2020-10-11 | 2126204.17 | 2126204.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787446 | Proyecto de inversión | 1205545.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205545.13, modificado:1205545.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CCT 14DPR1075X, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03293 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:MADERO S/N,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4020195, lat:20.4672116}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 1205545.13 | 1205545.13 | 361663.54 | 361663.54 | 361663.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787463 | Proyecto de inversión | 9642039.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9642039.78, modificado:9642039.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, ESCALERA, ESTRUCTURA CON LONARIA, ASTA BANDERA, BARDA PERIMETRAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA NOMBRE EN TRÁMITE CCT 14EPR1634Q (14DPR15INF), UBICADA EN EL FRACC. VILLA FONTANA DIAMANTE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06169 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:FRACC. VILLA FONTANA DIAMANTE, ZAPOPAN. ,FRACC. VILLA FONTANA DIAMANTE,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.475993, lat:20.772201}} | 2020-09-17 | 2020-12-15 | 9642039.78 | 9642039.78 | 2892611.93 | 2892611.93 | 2892611.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787478 | Adquisición | 1218051.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218051.04, modificado:1218051.04}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL 0203-0007/2020 | N | 0 | 0 | 475 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:HACIENDA CIENEGA DE MATA,HACIENDA REAL,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.240294, lat:20.591165}} | 2020-08-31 | 2020-11-03 | 1218051.04 | 1218051.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301788306 | Proyecto de inversión | 9995251.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9995251.91, modificado:9995251.91}} | Reconstrucción del camino cod. 449 Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, tramo del km 0+000 al km 62+500, subtramo del km 57+100 al km 59+200, municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000106 | N | 0 | 0 | 64892 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Jilotlán de los Dolores, Jal., México, lon:-103.0197429, lat:19.3704642}} | 2020-05-30 | 2020-09-26 | 9995251.91 | 9995251.91 | 7734417.52 | 7734417.52 | 7734417.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2020, contratista:DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9995251.91, importe_modificado:9995251.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}} | {1788306/proyecto_INICIO, 1788306/proyecto_FIN, 1788306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301788359 | Proyecto de inversión | 16633041.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.663304118E7, modificado:1.663304118E7}} | Reconstrucción de camino tipo C (7m) carretera sin código Ayutla - Juanacatlán, del km 0+000 al km 12+000, en los municipios de Ayutla y Tenamaxtlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000112 | N | 0 | 0 | 13577 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:48050 Ayutla, Jal., México, lon:-104.3439311, lat:20.1280233}} | 2020-05-13 | 2020-09-09 | 16633041.18 | 16633041.18 | 11008605.66 | 11008605.66 | 11008605.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020, contratista:CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.663304118E7, importe_modificado:1.663304118E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.5}} | {1788359/proyecto_INICIO, 1788359/proyecto_PROCESO, 1788359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301788665 | Proyecto de inversión | 1999852.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999852.47, modificado:1999852.47}} | Conservación rutinaria del camino Tipo C (7m), carretera estatal 314, municipio de Jesús María Jalisco | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000205 | N | 0 | 0 | 19469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:45.4, meta_modificada:45.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Jesús María, Jal., México, lon:-102.2236954, lat:20.6040529}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 1999852.47 | 1999852.47 | 599955.74 | 599955.74 | 599955.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-120-2020, contratista:CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1999852.47, importe_modificado:1999852.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:45.4}} | {1788665/proyecto_INICIO, 1788665/proyecto_PROCESO, 1788665/proyecto_FIN, 1788665/proyecto_INICIO, 1788665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301790753 | Proyecto de inversión | 8061926.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8061926.76, modificado:8061926.76}} | Construcción de estacionamiento oriente y de obra complementaria en el área de observación y administración del Hospital de Servicios Ampliados de Pihuamo, municipio de Pihuamo, Jalisco | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000248 | N | 0 | 0 | 12119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.43, meta_modificada:774.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Pihuamo, Jal., México, lon:-103.3796015, lat:19.2537372}} | 2020-07-30 | 2020-11-26 | 8061926.76 | 8061926.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-344-2020, contratista:JOSÉ LUIS PLÁCITO BRAVO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8061926.76, importe_modificado:8061926.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1790753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791354 | Proyecto de inversión | 2105128.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105128.14, modificado:2105128.14}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD VILLA GUERRERO CON CLUES JCSSA006815 EN LA REGION 1, EN EL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | 1 | N | 0 | 0 | 3744 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4247.0, meta_modificada:4247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Ramón Corona 100, Centro, 46100 Villa Guerrero, Jal., México, lon:-103.5922467, lat:21.9843069}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 2105128.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar los importes en cada momento contable, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}, obs2: {observación:Verificar los importes en cada momento contable, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}, obs3: {observación:Verificar los importes en cada momento contable, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}, obs4: {observación:Verificar los importes en cada momento contable, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}}
2020 | 3 | JAL200301791380 | Proyecto de inversión | 1889784.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889784.97, modificado:1889784.97}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Chimaltitán con CLUES JCSSA013803 en la region 1, en el municipio de Chimaltitán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | 2 | N | 0 | 0 | 1383 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Ramón Corona, Chimaltitán, Jal., México, lon:-103.7812663, lat:21.7800796}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1889784.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}, obs2: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | {obs1: {observación:Verificar los importes en cada momento contable, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}, obs2: {observación:Verificar los importes en cada momento contable, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}, obs3: {observación:Verificar los importes en cada momento contable, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}, obs4: {observación:Verificar los importes en cada momento contable, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}}
2020 | 3 | JAL200301791694 | Proyecto de inversión | 980582.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980582.8, modificado:980582.8}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Zapotitlan con CLUES JCSSA007532 en la region 6, en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 10 | N | 0 | 0 | 3347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3764.0, meta_modificada:3764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Fray Pedro Degante 5, Primero, Zapotitlán de Vadillo, Jal., México, lon:-103.8127981, lat:19.5462179}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 980582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791742 | Proyecto de inversión | 1107493.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107493.52, modificado:1107493.52}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EL SALVADOR CON CLUES JCSSA005695 EN LA REGION 9, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 19 | N | 0 | 0 | 1908 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:124, direccion:Calle Ignacio Aldama, El Salvador, Jal., México, lon:-103.7157244, lat:21.0177381}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1107493.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791765 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Rehabilitación de escuela Niños Héroes CCT 14EPR0171S, municipio de Colotlán, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000157 | N | 0 | 0 | 4902 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.3, meta_modificada:825.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Paseo 3, Sin Nombre, 46200 Colotlán, Jal., México, lon:-103.26474667, lat:22.11713133}} | 2020-07-01 | 2020-09-13 | 4500000 | 4492059.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-222-2020, contratista:Diseño y Edificación MLM, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4492059.39, importe_modificado:4492059.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.2}} | {1791765/proyecto_PROCESO, 1791765/proyecto_INICIO, 1791765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791970 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Rehabilitación de baños del modulo 6 del Centro de Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco, ubicado en el municipio de El Salto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000173 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Allende 225, Centro, 45680 El Salto, Jal., México, lon:-103.18170547, lat:20.51948343}} | 2020-06-18 | 2020-07-17 | 1600000 | 1598520.36 | 1597839.94 | 1597839.94 | 1597839.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-189-2020, contratista:Erbaza, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1598520.36, importe_modificado:1598520.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1791970/proyecto_INICIO, 1791970/proyecto_FIN, 1791970/proyecto_PROCESO, 1791970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791973 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | Construcicón de obra complementaria de la rehabilitación de la escuela primaria Justo Sierra Méndez CCT 14DPR3744K, ubicada en la localidad de San Andrés Ixtlán, municipio de Gómez Farías, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000164 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:Corona 86, 49120 San Sebastián del Sur, Jal., México, lon:-103.47297192, lat:19.79444677}} | 2020-06-18 | 2020-07-17 | 310000 | 306193.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-175-2020, contratista:Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:306193.15, importe_modificado:306193.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {1791973/proyecto_INICIO, 1791973/proyecto_PROCESO, 1791973/proyecto_FIN, 1791973/proyecto_INICIO, 1791973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791994 | Proyecto de inversión | 5288610 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5288610.0, modificado:5288610.0}} | Construcción de instalaciones eléctricas y equipamiento en el Hospital Regional, ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000220 | N | 0 | 0 | 413000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Lic. Primo de Verdad y Ramos 159-194, Centro, 47400 Lagos de Moreno, Jal., México, lon:-101.92926407, lat:21.35645678}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 5288610 | 5276365.4 | 5276365.39 | 4611085.07 | 4611085.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-219-2020, contratista:Ceiese Construcción y Edificación, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5276365.4, importe_modificado:5276365.4}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1791994/proyecto_INICIO, 1791994/proyecto_PROCESO, 1791994/proyecto_FIN, 1791994/proyecto_PROCESO, 1791994/proyecto_FIN, 1791994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792213 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Secundaria Técnica 24 CCT 14DST0024V, ubicada en el municipio de Ojuelos, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000190 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.02, meta_modificada:79.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:De Paz 5, Centro, 47540 Ojuelos, Jal., México, lon:-101.59358025, lat:21.86412743}} | 2020-06-22 | 2020-07-21 | 810000 | 808250.24 | 806184.83 | 806184.83 | 806184.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-213-2020, contratista:DML Ingeniería Integral, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:808250.24, importe_modificado:808250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.02}} | {1792213/proyecto_INICIO, 1792213/proyecto_PROCESO, 1792213/proyecto_FIN, 1792213/proyecto_PROCESO, 1792213/proyecto_FIN, 1792213/proyecto_PROCESO, 1792213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792220 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | Construcción de sistemas de paneles solares y obras complementarias en la escuela primaria Manuel López Cotilla CCT14DPR1676Q, ubicada en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000197 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Lirios 98, 5 de Diciembre, 48350 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.2273941, lat:20.61342461}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 4200000 | 4195228.64 | 1258568.59 | 1258568.59 | 1258568.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-224-2020, contratista:Código A Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4195228.64, importe_modificado:4195228.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1792220/proyecto_INICIO, 1792220/proyecto_FIN, 1792220/proyecto_PROCESO, 1792220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792256 | Proyecto de inversión | 501000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501000.0, modificado:501000.0}} | Construcción de obra complementaria en la rehabilitación del auditorio municipal ubicado en la delegación de San Felipe de Hijar, municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública |  | N | 0 | 0 | 893 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:101, direccion:San Felipe de Híjar, Jal., México, lon:-104.7218655, lat:20.9012486}} | 2020-06-22 | 2020-07-21 | 501000 | 500563.24 | 150168.97 | 150168.97 | 150168.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-183-2020, contratista:Binomio Proyecto y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:500563.24, importe_modificado:500563.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1792256/proyecto_FIN, 1792256/proyecto_PROCESO, 1792256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792481 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14DES0064D, ubicada en el municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000165 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.31, meta_modificada:47.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Zona del Río 22, Centro, 46770 San Martín Hidalgo, Jal., México, lon:-103.9282608, lat:20.43489509}} | 2020-06-16 | 2020-07-15 | 1600000 | 1596872.12 | 1596872.12 | 1596872.12 | 1596872.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-176-2020, contratista:Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1597250.44, importe_modificado:1597250.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.31}} | {1792481/proyecto_INICIO, 1792481/proyecto_PROCESO, 1792481/proyecto_FIN, 1792481/proyecto_INICIO, 1792481/proyecto_FIN, 1792481/proyecto_PROCESO, 1792481/proyecto_FIN, 1792481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792516 | Proyecto de inversión | 1220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220000.0, modificado:1220000.0}} | Construcción de obra eléctrica complementaria en el Camino Ecoturística de Huejúcar a Achimec, en el municipio de Huejúcar, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000153 | N | 0 | 0 | 1083 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3495.0, meta_modificada:3495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Gardenias 23, Huejúcar, Jal., México, lon:-103.21277618, lat:22.36214148}} | 2020-06-16 | 2020-07-15 | 1220000 | 1219850.24 | 1103057.54 | 1103057.54 | 1103057.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-170-2020, contratista:Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1219850.24, importe_modificado:1219850.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3495.0}} | {1792516/proyecto_INICIO, 1792516/proyecto_PROCESO, 1792516/proyecto_FIN, 1792516/proyecto_PROCESO, 1792516/proyecto_FIN, 1792516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792584 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico del Boulevard Santa Anita, incluye: colector sanitario y pluvial, redes de agua potable y drenaje sanitario, preparación de obras inducidas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, frente 1,2,3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000161 | N | 0 | 0 | 1590 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7807.46, meta_modificada:7807.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo 150, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3065033, lat:20.63888885}} | 2020-05-30 | 2020-08-27 | 30000000 | 29755525.93 | 8926657.78 | 8926657.78 | 8926657.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-152-2020, contratista:Caypo, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9919343.33, importe_modificado:9919343.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-218-2020, contratista:Apo Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9919171.79, importe_modificado:9919171.79}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-153-2020, contratista:Constructora Autlense, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9917010.81, importe_modificado:9917010.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7807.46}} | {1792584/proyecto_INICIO, 1792584/proyecto_PROCESO, 1792584/proyecto_FIN, 1792584/proyecto_INICIO, 1792584/proyecto_PROCESO, 1792584/proyecto_FIN, 1792584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301793234 | Proyecto de inversión | 778215.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778215.64, modificado:778215.64}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD SAN IGNACION CON CLUE JCSSA000375 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO | 29 | N | 0 | 0 | 8090 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1458.0, meta_modificada:1458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:Pedro Moreno 177, San José, 47700 Capilla de Guadalupe, Jal., México, lon:-102.589616, lat:20.8212471}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 778215.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación , trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-15}} | {obs1: {observación:Cambiar la clasificación a Salud , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:Cambiar la clasificación a Salud , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:Cambiar la clasificación a Salud , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Cambiar la clasificación a Salud , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs6: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs7: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs8: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}}
2020 | 3 | JAL200301794041 | Acción | 451071.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451071.65, modificado:451071.65}} | Supervisión Apartado Rural | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR20151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 177424.9 | 310337.29 | 144133.08 | 144133.08 | 144133.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-SUP-FED-CI-047-20, contratista:SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA DE OCCIDENTE, G&B, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:451071.65, importe_modificado:451071.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Devuelvo el registro con el fin de que se ejecute la acción de NO VALIDACIÓN, en apego a la observación realizada por el gobierno federal SHCP, y finalmente SEA ELIMINADO AL CIERRE., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-26}, obs2: {observación:Devuelvo el registro con el fin de que se ejecute la acción de NO VALIDACIÓN, en apego a la observación realizada por el gobierno federal SHCP, y finalmente SEA ELIMINADO AL CIERRE., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-26}, obs3: {observación:Devuelvo el registro con el fin de que se ejecute la acción de NO VALIDACIÓN, en apego a la observación realizada por el gobierno federal SHCP, y finalmente SEA ELIMINADO AL CIERRE., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-26}, obs4: {observación:Devuelvo el registro con el fin de que se ejecute la acción de NO VALIDACIÓN, en apego a la observación realizada por el gobierno federal SHCP, y finalmente SEA ELIMINADO AL CIERRE., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-26}} | {obs1: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs6: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs7: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs8: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}}
2020 | 3 | JAL15150300574734 | Proyecto de inversión | 1581576.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581576.22, modificado:0.0}} | Opz-R33-Ele-Ad-184/15 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | OPZ-R33-ELE-AD-184/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA ARENALES TAPATÍOS II SECCIÓN, ZONA 7 Y COLONIA LOMAS DE LA MESA COLORADA ZONA 2B, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-07-07 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-ELE-AD-184/15, contratista:CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZAS ECOLOGICAS, S.A. DE C.V, convocante:ZAPOPAN, monto:1581576.22, importe_modificado:1581576.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {641683/proyecto_INICIO, 641683/proyecto_PROCESO, 641683/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra no ejercida con recursos federales. Los recursos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2020-10-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL15150400618098 | Proyecto de inversión | 250000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E8, modificado:2.5E8}} | Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-140015001 | N | 0 | 0 | 485000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-12-01 | 2016-12-01 | 250000000 | 250000000 | 249969207.39 | 249969207.39 | 249969207.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160200698291 | Proyecto de inversión | 1412795.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412795.38, modificado:1412795.38}} | Construccion De Huellas De Concreto Hidraulico En El Camino A Los Corteses En La Localidad De Los Corteses 1era - 119061 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 119061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A LAS ANIMAS - LOS CORTESES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA LAS ANIMAS, 46245 LOS CORTESES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LAS ANIMAS Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 23, CAMINO C, lon:-103.2212385, lat:22.2036666}} | 2016-08-08 | 2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {799858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expediente técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772366 | Proyecto de inversión | 1865871.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932935.72, modificado:1419254.01}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932935.72, modificado:1419254.01}} | Electrificacion En El Fraccionamiento La Joya - 287207 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 287207 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:COLONIA FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO UBICADCO AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4262601, lat:19.63263325}} | 2016-12-06 | 2016-12-31 | 932935.72 | 932935.72 | 932935.72 | 932935.72 | 932935.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-DIRECTA-02/2016, contratista:PROYECTOS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:municipio de zapotiltic, monto:1419254.01, importe_modificado:1419254.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876494/proyecto_PROCESO, 876494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772375 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Chapultepec - 218540 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218540 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-103.4125916, lat:19.63267367}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43626, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876503/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772390 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8250.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Localidad Del Coahuyote - 214319 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 214319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:10, direccion:BOULEVARD ARBOLEDAS RANCHERIA EL COAHUAYOTE (EL ARCO), 49635 EL COAHUAYOTE (EL ARCO), ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA, lon:-103.357243, lat:19.61076584}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772391 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8250.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En Coamecatila - 216973 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 216973 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:11, direccion:CALLE MADERO RANCHERIA COAMECATILA, 49647 COAMECATILA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JAL, lon:-103.307654, lat:19.55303747}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772397 | Proyecto de inversión | 34656 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17328.0, modificado:34656.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17328.0, modificado:34656.0}} | Suministro De Motor Trifasico Para Equipamiento - 247021 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 247021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:22, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSE DE LA TINAJA, 49604 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, POBLACIÓN UBICADA, lon:-103.3209598, lat:19.617441}} | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 17328 | 17328 | 17328 | 17328 | 17328 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43750, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:34656.0, importe_modificado:34656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876525/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772400 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13200.0, modificado:33000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19800.0, modificado:33000.0}} | Suministro De Calentadores Solare En La Localidad De San Rafael - 214299 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 214299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:23, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN RAFAEL, 49639 SAN RAFAEL, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.3188754, lat:19.59970044}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43607, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:33000.0, importe_modificado:33000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876528/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400998776 | Proyecto de inversión | 237633.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237633.18, modificado:237633.18}} | Construcción De Comedor Comunitario En El Sauz De Los Marquez - 216956 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES | 216956 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SÁUZ DE LOS MARQUEZ, 46255 SAUZ DE LOS MÁRQUEZ, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.118877, lat:22.11398282}} | 2017-10-16 | 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expediente técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301299952 | Proyecto de inversión | 225769.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225769.41, modificado:225769.41}} | LINEA DE ALCANTARILLADO PLUIVIAL EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DEL ORO MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO - 134484 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 134484 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SOYATLAN DEL ORO, 48180SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCOENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NUEVA,LA CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA EN SOYATLAN DEL ORO EN EL BARRIO DE LA MANGUERA, lon:-104.28275422, lat:20.30165252}} | 2018-06-15 | 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1299952/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE CANCELAR ESTA OBRA ES POR QUE ESTA OBRA ESTABA REPETIDA, Y YA SE REPORTO AL 100% NADA MAS QUE SEGUA APARECIENDO ESTA OBRA POR ESO REQUIERO DARLA DE BAJA., trimestre:3.0, usuario:jorgeaadonos, fecha:2020-09-18}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301316572 | Proyecto de inversión | 785999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785999.94, modificado:785999.94}} | AMPLIACION DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 217483 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 217483 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:28, direccion:CALLE PRIMAVERA RANCHERIA 21 DE MARZO, 46259COLONIA VEINTIUNO DE MARZO (LA HIEDRITA), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCOENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALAMEDA, CALLE JUAREZ 80 METROS AL SUR DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRIMAVE, lon:-103.08421622, lat:22.23623282}} | 2018-08-13 | 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1316572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expedienté técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301319561 | Proyecto de inversión | 54520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54520.0, modificado:54520.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE CINCUENTA KV - 227426 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 227426 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SUR RANCHERIA HUACASCO, 46250HUACASCO (SAN JOSÉ DE HUASCASCO), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCOENTRE CALLEJON LOPEZ PORTILLO Y CAMINO DEL ARROYO, CALLEJON JAVIER MINA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS DE , lon:-103.09565687, lat:22.21375044}} | 2018-08-20 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1319561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expedienté técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301332164 | Proyecto de inversión | 15833.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15833.33, modificado:15833.33}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 276257 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 276257 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE HELIODORO RAMIREZ 660 S/N INTERIOR S/N COLONIA LA VILLITA, 47252VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCOENTRE CALLE BEMIGNO REYMOSO Y CALLE OTILIA TOSTADO, CALLE TIRSO CRUZ A 2 CUADRAS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, lon:-102.58943281, lat:21.68493006}} | 2018-09-17 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1332164/proyecto_PROCESO, 1332164/proyecto_FIN, 1332164/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema. NO CUENTO CON ARCHIVO FOTOGRAFICO, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401438182 | Proyecto de inversión | 94999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94999.98, modificado:94999.98}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA SANTA TERESA - 362539 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS | 362539 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE SAN LUIS 12 A INTERIOR S/N COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE HEROES MEXICANOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA TRES DOMICILIOS ESTAN POR EL CAMPO ARISTEO C, lon:-102.59362556, lat:21.67749359}} | 2018-11-27 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.03}} | {1438182/proyecto_FIN, 1438182/proyecto_INICIO, 1438182/proyecto_FIN, 1438182/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401447367 | Proyecto de inversión | 15833.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15833.33, modificado:15833.33}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA SANTA TERESA ZAP - 377195 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 377195 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE HEROES MEXICANOS 257 S/N INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE FLAVIO ROMERO, A UNA CUADRA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBIL ARISTEO CASTRITA, lon:-102.59898436, lat:21.67468177}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.05}} | {1447367/proyecto_FIN, 1447367/proyecto_PROCESO, 1447367/proyecto_FIN, 1447367/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema. NO SE CUENTA CON ARCHIVO FOTOGRAFICO, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:Obra terminada por al Administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500767 | Proyecto de inversión | 4799898.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4799898.24, modificado:5295653.39}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00252 | N | 0 | 0 | 906 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PROLONGACION SERDAN S/N,,SAYULA,JALISCO, lon:-103.5858431, lat:19.8752541}} | 2018-11-12 | 2019-03-18 | 5295653.39 | 5295653.39 | 5028389.77 | 5028389.77 | 5028389.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500792 | Proyecto de inversión | 479683.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479683.92, modificado:479683.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00343 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CUITLAHUAC # 62,LAS DELICIAS,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.25362, lat:19.93158}} | 2018-11-30 | 2019-03-20 | 479683.92 | 479683.92 | 407906.28 | 407906.28 | 407906.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500809 | Proyecto de inversión | 4398134.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4398134.57, modificado:4398134.57}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA EDIFICIO "A" | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02769 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:RAMON LOPEZ VELARDE 1664,LA CORONILLA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.329251, lat:20.754652}} | 2018-10-15 | 2019-02-18 | 4398134.57 | 4398134.57 | 4398134.57 | 4398134.57 | 4398134.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101515023 | Acción | 514000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514000.0, modificado:500000.0}} | Capacitación: Cursos y talleres relacionados con la operación y administración de los sistemas de agua potable, Alcantarillado y Saneamiento. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19011 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-07-01 | 2019-10-25 | 485000 | 500000 | 485000 | 485000 | 485000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1515023/proyecto_INICIO, 1515023/proyecto_PROCESO, 1515023/proyecto_FIN, 1515023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101515980 | Acción | 1761690.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761690.67, modificado:1793548.11}} | Perforación de pozo profundo en la localidad de Los Llanitos, municipio de Acatic, Jalisco | 14 | Jalisco | 1 | Acatic |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19103 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acatic, Jal., México, lon:-102.9118966, lat:20.7782346}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 1034171.66 | 1793548.11 | 1034171.66 | 1034171.66 | 1034171.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-060-19, contratista:INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1793548.11, importe_modificado:1793548.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {1515980/proyecto_INICIO, 1515980/proyecto_FIN, 1515980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este pozo resultó ser NEGATIVO., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101515994 | Acción | 640365.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640365.15, modificado:640365.15}} | Construcción de red de distribución de agua potable, incluye 57 tomas domiciliarias, en la localidad Santa María de la Joya, municipio de Poncitlán, jalisco. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19104 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:Santa María, 45950 Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9241267, lat:20.3818301}} | 2019-06-17 | 2019-09-20 | 488695.59 | 640365.15 | 488695.59 | 488695.59 | 488695.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-AD-056-19, contratista:SR. ISMAEL SALAZAR ALVAREZ, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:875445.29, importe_modificado:875445.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.1}} | {1515994/proyecto_FIN, 1515994/proyecto_INICIO, 1515994/proyecto_PROCESO, 1515994/proyecto_INICIO, 1515994/proyecto_FIN, 1515994/proyecto_PROCESO, 1515994/proyecto_INICIO, 1515994/proyecto_FIN, 1515994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516234 | Acción | 3078726.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078726.17, modificado:3078726.17}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA SALUD | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 88,576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLAN,COLOTLAN,JALISCO, lon:-103.24376106, lat:22.13708816}} | 2017-10-11 | 2018-01-30 | 3078726.17 | 3078726.17 | 3078726.08 | 3078726.08 | 3078726.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516284 | Acción | 14382350.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.438235028E7, modificado:1.438235028E7}} | CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO ADMINISTRATIVO, ESCALERAS, ANDADORES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,678 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.90211, lat:21.357921}} | 2017-08-22 | 2018-02-19 | 14382350.28 | 14382350.28 | 13213464.41 | 13213464.41 | 13213464.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516305 | Proyecto de inversión | 5433865.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5433865.8, modificado:5433865.8}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02788 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA # 9-B,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.535861, lat:20.386139}} | 2018-06-04 | 2018-09-24 | 5433865.8 | 5433865.8 | 4665214.94 | 4665214.94 | 4665214.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564277 | Proyecto de inversión | 854007.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854007.82, modificado:854007.82}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14DPR2719E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-00112 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:VALDIVIA # 53,,EL GRULLO,JALISCO, lon:-104.2150415, lat:19.803776}} | 2019-04-01 | 2019-05-13 | 854007.82 | 854007.82 | 769698.23 | 769698.23 | 769698.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564289 | Proyecto de inversión | 11109794.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.110979447E7, modificado:1.110979447E7}} | EDIFICIO 2 Y 3 SEDE TOMATLÁN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL PLANTEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SEDE TOMATLÁN, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14USU0190I., UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-02350 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:KM 1 CALLE 1 CARRE TOMATLAN CUMBRE,,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.2452778, lat:19.9413889}} | 2019-05-20 | 2019-09-23 | 11109794.47 | 11109794.47 | 10228680.07 | 10228680.07 | 10228680.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564592 | Proyecto de inversión | 4148493.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4148493.09, modificado:4148493.09}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94640 | N | 0 | 0 | 6570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CORREGIDORA N 500, SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32772, lat:20.658639}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 4148493.09 | 4148493.09 | 3635778.49 | 3635778.49 | 3635778.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564643 | Proyecto de inversión | 513210.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513210.47, modificado:513210.47}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90006 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:59, direccion:CONOCIDO, 21 DE NOVIEMBRE, TUXPAN, Jalisco, lon:-103.3852222, lat:19.3851945}} | 2016-07-18 | 2016-08-29 | 513210.47 | 513210.47 | 353492.91 | 353492.91 | 353492.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564751 | Proyecto de inversión | 881094.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881094.97, modificado:881094.97}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90339 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CONOCIDO, EL NARANJO, PIHUAMO, Jalisco, lon:-103.5008889, lat:19.0944999}} | 2016-12-20 | 2017-02-10 | 881094.97 | 881094.97 | 372036.54 | 372036.54 | 372036.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564797 | Proyecto de inversión | 477379.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477379.75, modificado:477379.75}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90409 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:MIGUEL BLANCO 164, CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.595286, lat:20.8288353}} | 2017-06-12 | 2017-08-13 | 477379.75 | 477379.75 | 413313.35 | 413313.35 | 413313.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564802 | Proyecto de inversión | 474931.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474931.79, modificado:474931.79}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90415 | N | 0 | 0 | 658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:SAN FRANCISCO DE ASIS 640, SAN GABRIEL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.7511531, lat:20.8251229}} | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 474931.79 | 474931.79 | 142479.54 | 142479.54 | 142479.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564818 | Proyecto de inversión | 911047.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911047.53, modificado:911047.53}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90438 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLAS, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4422326, lat:20.5325542}} | 2016-12-20 | 2017-06-11 | 911047.53 | 911047.53 | 862059.13 | 862059.13 | 862059.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564840 | Proyecto de inversión | 1492452.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492452.5, modificado:1492452.5}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y RETIRO DE TRES PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE UN NUCLEO SANITARIO M-4 ACCESIBLES CON CUBIERTA A DOS AGUAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90481 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:SELENE 364, FRACCIONAMIENTO CAMICHINES, TONALA, Jalisco, lon:-103.2581216, lat:20.6737738}} | 2016-12-08 | 2017-03-01 | 1492452.5 | 1492452.5 | 1068587.7 | 1068587.7 | 1068587.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301569706 | Proyecto de inversión | 1779520.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779520.32, modificado:1779520.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, RETIRO DE CUATRO AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02779 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.1252777, lat:19.4714722}} | 2018-06-06 | 2018-12-19 | 1779520.32 | 1779520.32 | 533856.1 | 533856.1 | 533856.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301570500 | Proyecto de inversión | 2502980.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502980.2, modificado:2502980.2}} | SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS EXISTENTES, SUSTITUCIÓN DE EQUIPO E INSTALACIONES DE LABORATORIO, REHABILITACIÓN GENERAL DEL NÚCLEO DE SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS EN OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA FORÁNEA NO. 62 MARÍA DOLORES PACHECO CCT 14EES0056U, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04412 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:GISELLE MUÑOZ #23,SAN MIGUEL,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0854444, lat:20.609}} | 2019-09-02 | 2019-12-15 | 2502980.2 | 2502980.2 | 2072301.01 | 2072301.01 | 2072301.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301570740 | Proyecto de inversión | 525010.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525010.12, modificado:525010.12}} | CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA PEDRO MORENO, CCT 14EPR0859Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE03990 | N | 0 | 0 | 665 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:JALISCO # 169,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4768631, lat:20.7955077}} | 2019-07-22 | 2019-10-20 | 525010.12 | 525010.12 | 469955.64 | 469955.64 | 469955.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301570881 | Proyecto de inversión | 598661.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598661.31, modificado:598661.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DEL AULA PROVISIONAL EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL JARDÍN DE NIÑOS MÉXICO CCT 14DJN1643I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GIGANTERA, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04394 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MARCOS LARA # 20,LA GIGANTERA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.24267, lat:20.59996}} | 2019-09-18 | 2019-12-15 | 598661.31 | 598661.31 | 598651 | 598651 | 598651 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301574861 | Proyecto de inversión | 1204987 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204987.0, modificado:1204987.0}} | Pavimentación con concreto zampeado en la calle Jalisco, ubicada en la localidad de San Juan de Los Potreros, municipio de Chimaltitán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900321 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1174.0, meta_modificada:1174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Zaragoza, Chimaltitán, Jal., México, lon:-103.77960205, lat:21.77863008}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 1204987 | 1204985.86 | 1204861.51 | 1204861.51 | 1204861.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-157-2019, contratista:Porpasa construcciones S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1098296.97, importe_modificado:1204985.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1174.0}} | {1574861/proyecto_PROCESO, 1574861/proyecto_INICIO, 1574861/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301575150 | Proyecto de inversión | 2926512.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926512.77, modificado:2926512.77}} | Pavimentación del Camino Buenos Aires - El Terrero, municipio de Degollado, Jalisco, primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900332 | N | 0 | 0 | 686 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4290.0, meta_modificada:4290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:95, direccion:Defensores 48, Centro, 47980 Degollado, Jal., México, lon:-102.13439941, lat:20.44631563}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 2926512.77 | 2926512.77 | 2926112.14 | 2926112.14 | 2926112.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019, contratista:J&L ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2431156.19, importe_modificado:2926512.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4290.0}} | {1575150/proyecto_INICIO, 1575150/proyecto_PROCESO, 1575150/proyecto_INICIO, 1575150/proyecto_PROCESO, 1575150/proyecto_FIN, 1575150/proyecto_PROCESO, 1575150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301576180 | Proyecto de inversión | 28000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8E7, modificado:2.8E7}} | Construcción de Ciclovía de sobre la Av. Niños Héroes / Guadalupe, de Av. Niño Obrero a Av. Los Arcos, en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900377 | N | 0 | 0 | 15311 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2530.0, meta_modificada:2530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Av Niños Héroes, Moderna, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.363405, lat:20.6668218}} | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 27991234.08 | 27991234.08 | 27944967.75 | 27944967.75 | 27944967.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-CSS-838-2019, contratista:EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6247898.57, importe_modificado:6247898.57}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-CSS-890-2019, contratista:JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6242207.86, importe_modificado:6242207.86}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-CSS-188-2019, contratista:Construcción Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9718242.23, importe_modificado:9718242.23}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-CSS-181-2019, contratista:TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1894545.8, importe_modificado:1894545.8}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-AD-179-2019, contratista:Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1949610.5, importe_modificado:1949610.5}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-AD-178-2019, contratista:MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1938729.12, importe_modificado:1938729.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2530.0}} | {1576180/proyecto_INICIO, 1576180/proyecto_PROCESO, 1576180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301576265 | Proyecto de inversión | 362488135.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6248813581E8, modificado:4.2539408676E8}} | Elaboración de proyecto, obra complementaria (canalización, cableado, sistema confinado y obra civil), suministro e instalación de equipo y puesta en marcha de sistemas para la seguridad física (video vigilancia) y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones (TICS) en el Parque Zapopan Central, la Comisaria General de Seguridad Pública de Zapopan, el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ) y en Presidencia, municipio Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 1300000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 45150, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38480234, lat:20.72825104}} | 2019-07-11 | 2019-12-07 | 202993356.02 | 425394086.76 | 202993356.02 | 202993356.02 | 202993356.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IM-CI-045-2019, contratista:HEMAC TELEINFORMATICA S.A. DE C.V., convocante:ZAPOPAN, JALISCO, monto:3.6248813581E8, importe_modificado:3.6248813581E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1576265/proyecto_INICIO, 1576265/proyecto_PROCESO, 1576265/proyecto_FIN, 1576265/proyecto_PROCESO, 1576265/proyecto_FIN, 1576265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se incluyen fotos del proyecto y de la obra realizada. , trimestre:3.0, usuario:marthabsanchezg, fecha:2020-10-15}} | {obs1: {observación:INCLUIR EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACORDE A LA OBRA, PARA EVIDENCIAR EL AVANCE FISICO REGISTRADO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:INCLUIR EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACORDE A LA OBRA, PARA EVIDENCIAR EL AVANCE FISICO REGISTRADO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:INCLUIR EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACORDE A LA OBRA, PARA EVIDENCIAR EL AVANCE FISICO REGISTRADO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:INCLUIR EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACORDE A LA OBRA, PARA EVIDENCIAR EL AVANCE FISICO REGISTRADO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | JAL190301576809 | Proyecto de inversión | 17705789.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.770578914E7, modificado:2.217864721E7}} | SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA19506 | N | 0 | 0 | 984701 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 2019-08-16 | 2019-12-20 | 19847681.07 | 22178647.21 | 19847681.07 | 19847681.07 | 19847681.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-032-19, contratista:ACONT, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1.770578914E7, importe_modificado:2.217864721E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1576809/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401580258 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO - 223678 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE JALISCO | 223678 | S | 5084 | 4866 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1968.0, meta_modificada:1968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:EL ARENAL, 45350 SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CUAUHTÉMOC, DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y SIGUE EL MARGEN DEL CANAL AL NOROESTE PARA SALIR A CALLE CUAUHTÉMOC CONTINUA , lon:-103.64964028, lat:20.74734419}} | 2019-11-18 | 2019-12-27 | 13000000 | 10044330.94 | 6518178.77 | 6518178.77 | 6518178.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-REH-EST-LP-091-19, contratista:EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:9246552.62, importe_modificado:1.004433094E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1968.0}} | {1580258/proyecto_INICIO, 1580258/proyecto_PROCESO, 1580258/proyecto_FIN, 1580258/proyecto_PROCESO, 1580258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401582050 | Proyecto de inversión | 699736.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699736.46, modificado:697755.05}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA AGUSTÍN YAÑES EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS J - 97049 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 97049 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TEPATITLÁN YAHUALICA - RANCHO AGUA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA AGUA BLANCA, 00000 AGUA BLANCA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZAR, lon:-102.80765639, lat:20.87809899}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 697755.02 | 697755.02 | 697755.02 | 697755.02 | 697755.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094010, contratista:JESUS GARCIA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:699736.46, importe_modificado:697755.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {1582050/proyecto_INICIO, 1582050/proyecto_PROCESO, 1582050/proyecto_FIN, 1582050/proyecto_INICIO, 1582050/proyecto_FIN, 1582050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401582341 | Proyecto de inversión | 27261.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27261.89, modificado:27261.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE BELEM - 104871 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104871 | S | 11 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - SAN JULIAN KILÓMETRO 7 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 BELEM, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO RANCHO SARTENEJAS Y , CARRETERA LIBRE A SAN JULI, lon:-102.3139324, lat:21.00987224}} | 2019-06-24 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAIS-2019-03, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, monto:882078.68, importe_modificado:882078.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1582341/proyecto_INICIO, 1582341/proyecto_FIN, 1582341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401597549 | Proyecto de inversión | 102681.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90181.65, modificado:29105.25}} | RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 226048 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 226048 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:RANCHERIA CAMAJAPA, 48509 CAMAJAPA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GPE VICTORIA, CALLE MORELOS LA CALLE SE LOCALIZA CERCAS DEL JARDÍN PÚBLICO DE LA COLONIA LA LOMA, lon:-103.89743889, lat:20.35484413}} | 2019-08-12 | 2019-08-24 | 41605.25 | 41605.25 | 41605.25 | 41605.25 | 41605.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68984, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:102681.65, importe_modificado:41605.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {1597549/proyecto_FIN, 1597549/proyecto_PROCESO, 1597549/proyecto_INICIO, 1597549/proyecto_FIN, 1597549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600853 | Proyecto de inversión | 4157776.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4157776.23, modificado:4157776.23}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EXISTENTES A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO VILLASEÑOR LAZCANO CCT 14DPR1239Q, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04088 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:PUEBLA SUR # 284,,UNIÓN DE TULA,JALISCO, lon:-104.27104, lat:19.953232}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 4157776.23 | 4157776.23 | 4124965.22 | 4124965.22 | 4124965.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600855 | Proyecto de inversión | 1363083.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363083.84, modificado:1363083.84}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA FAUSTO T. RODRIGUEZ CCT 14DES0046O, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02625 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:VALENTIN GOMEZ FARIAS # 5,,VILLA CORONA,JALISCO, lon:-103.660351, lat:20.41231}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1363083.84 | 1363083.84 | 1172660.12 | 1172660.12 | 1172660.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600865 | Proyecto de inversión | 3972035.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3972035.17, modificado:4784961.16}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0617T, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04067 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:LIBERTAD · 6,,MIXTLÁN,JALISCO, lon:-104.40989, lat:20.43815}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 4784961.16 | 4784961.16 | 3700377.2 | 3700377.2 | 3700377.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600868 | Proyecto de inversión | 1124847.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124847.67, modificado:1124847.67}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CCT 14DJN0376W, UBICADO EN LA LOCALIDAD ATOTONILQUILLO, MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02650 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AV. JUAN BALCAZAR,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1236376, lat:20.3902929}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 1124847.67 | 1124847.67 | 1062613.68 | 1062613.68 | 1062613.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600871 | Proyecto de inversión | 3824929.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3824929.13, modificado:3824929.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UN PÓRTICO DE INGRESO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR2521V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04070 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CONOCIDO,CASA BLANCA,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.758433, lat:19.9468094}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 3824929.13 | 3824929.13 | 1488572.26 | 1488572.26 | 1488572.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600875 | Proyecto de inversión | 265520.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265520.18, modificado:265520.18}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ACABADOS, PINTURA, COLOCACIÓN DE MAMPARAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS E HIDRÁULICAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL JARDÍN DE NIÑOS VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS CCT 14EJN0249Z, UBICADO EN LA COLONIA ARCOS DE ZAPOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02525 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ARCO DECIO # 529,ARCOS DE ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4105407, lat:20.740826}} | 2019-10-01 | 2020-01-03 | 265520.18 | 265520.18 | 258620.54 | 258620.54 | 258620.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600883 | Proyecto de inversión | 5207809.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5207809.57, modificado:5207809.57}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA ALFREDO VELASCO CISNEROS CCT 14EES0052Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04068 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:JUAN DE DIOS ROBLEDO,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.473525, lat:19.69289}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5207809.57 | 5207809.57 | 5206731.55 | 5206731.55 | 5206731.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600899 | Proyecto de inversión | 905125.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905125.79, modificado:905125.79}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE BIBLIOTECA (SEGUNDA ETAPA) EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 10 CCT 14UBH0036V, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON04729 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE N° 640,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.38342, lat:20.7386945}} | 2019-10-07 | 2019-12-15 | 905125.79 | 905125.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600976 | Proyecto de inversión | 934423.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934423.67, modificado:934423.67}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL DE APLANADOS, PISOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 7 CCT 14EML0071B, UBICADO EN LA COLONIA MIRAFLORES, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00001 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. NORMALISTAS # 4000,MIRAFLORES,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.347914, lat:20.6937399}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 934423.67 | 934423.67 | 701870.38 | 701870.38 | 701870.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600980 | Proyecto de inversión | 20038651.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.003865169E7, modificado:2.423076791E7}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE ADMINISTRACIÓN, UNA BODEGA, NÚCLEOS SANITARIOS, TALLER DE INFORMÁTICA, QUINCE AULAS DIDÁCTICAS, UNA BIBLIOTECA Y TALLER DE ROBÓTICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELÍAS NANDINO VALLARTA CCT 14DES0113W, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00016 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.3835, lat:20.52294}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 24230767.91 | 24230767.91 | 17239669.64 | 17239669.64 | 17239669.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600996 | Proyecto de inversión | 1131054.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131054.03, modificado:1131054.03}} | CONTINUACIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA ATÍPICA, EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA CCT 14UBH0011M, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCONA04009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ENRIQUE DIAZ DE LEON # 205,,AMECA,JALISCO, lon:-104.0400016, lat:20.54809781}} | 2019-10-01 | 2019-12-16 | 1131054.03 | 1131054.03 | 920148.52 | 920148.52 | 920148.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601020 | Proyecto de inversión | 5140259.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5140259.29, modificado:5140259.29}} | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO DE LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS Y PATIO CÍVICO REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA ELÍAS NANDINO VALLARTA CCT 14DPR3182T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04081 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ALLENDE # 45,LOS SAUCES,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.688641, lat:20.761865}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5140259.29 | 5140259.29 | 2646000.56 | 2646000.56 | 2646000.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601029 | Proyecto de inversión | 1630036.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630036.95, modificado:1630036.95}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, INGRESO, PATIO CÍVICO Y ANDADORES EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELIAS NANDINO VALLARTA CCT 14DES0113W, UBICADA EN LOCALIDAD VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03124 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.3835, lat:20.52294}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 1630036.95 | 1630036.95 | 522682.85 | 522682.85 | 522682.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601031 | Proyecto de inversión | 79932.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79932.69, modificado:79932.69}} | REHABILITACIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN EL COBAEJ PLANTEL NO.2 CCT 14ECB0002S, UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH04424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.45747, lat:20.6428199}} | 2019-11-05 | 2019-12-15 | 79932.69 | 79932.69 | 73789.22 | 73789.22 | 73789.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601053 | Proyecto de inversión | 1845225.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845225.87, modificado:1845225.87}} | TERMINACIÓN DE EDIFICIO, PATIO CÍVICO E INSTALACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ CCT 14EES0082S, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS FRESNOS II, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE04799 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ROBLES,CONOCIDO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.39652, lat:20.51691}} | 2019-11-29 | 2020-01-29 | 1845225.87 | 1845225.87 | 780404.87 | 780404.87 | 780404.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401608766 | Proyecto de inversión | 21000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1E7, modificado:2.1E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES SANITARIOS JARRITOS Y MALVASTE ESCONDIDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA JALISCO - 222939 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 222939 | S | 11402 | 10912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9042.2, meta_modificada:9042.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL COLONIA TEQUILA CENTRO, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE Y , EL COLECTOR RECORRE TODO EL MUNICIPIO DE TEQUILA CRUZANDO AL MISMO TIEMPO VARIOS AGEBS ZAP, lon:-103.82104419, lat:20.87875284}} | 2019-11-18 | 2019-12-28 | 21000000 | 20919318.22 | 20919099.57 | 20919099.57 | 20919099.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-CS-130-19, contratista:GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:4719318.22, importe_modificado:5100000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-092-19, contratista:SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C,V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1.254767693E7, importe_modificado:1.59E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9042.2}} | {1608766/proyecto_INICIO, 1608766/proyecto_PROCESO, 1608766/proyecto_INICIO, 1608766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609584 | Proyecto de inversión | 1441711.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441711.62, modificado:1441711.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A SAN ANTONIO MAZATEPEC EN LA DELEGACIÓN DE SAN ISIDRO MAZATEPEC EN EL MUNICIPIO TALA JAL - 240872 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 240872 | S | 281 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1364.74, meta_modificada:1364.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO MAZATEPEC PUEBLO SAN ISIDRO MAZATEPEC, 45340 SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ROMULO CHAVARIN, LA CALLE INCIA EN LA CARRETERA EN SU CRUCE CON LA CALLE FRANCI, lon:-103.61115358, lat:20.51526848}} | 2019-10-22 | 2019-12-15 | 1441711.62 | 1441711.62 | 1441396.58 | 1441396.58 | 1441396.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-702-2019, contratista:DOS-HB CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1952350.16, importe_modificado:1952350.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1364.74}} | {1609584/proyecto_PROCESO, 1609584/proyecto_INICIO, 1609584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609586 | Proyecto de inversión | 449892.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449892.54, modificado:449892.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO - 240937 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 240937 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.3, meta_modificada:168.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CARRETERA JESUS MARIA, CERCA DEL PARQUE LAS PRESITAS, lon:-102.2156426, lat:20.61870999}} | 2019-11-28 | 2019-12-15 | 449892.54 | 449892.54 | 449654.18 | 449654.18 | 449654.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-732-2019, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2489634.44, importe_modificado:2489634.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.3}} | {1609586/proyecto_PROCESO, 1609586/proyecto_INICIO, 1609586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609708 | Proyecto de inversión | 251892.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251892.86, modificado:251892.86}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO Y BANQUETAS EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL JAL - 245361 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 245361 | S | 383 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.94, meta_modificada:570.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, 45360 SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASTILLERO, lon:-103.64743549, lat:20.74641111}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 251892.86 | 251892.86 | 251845.74 | 251845.74 | 251845.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-685-2019, contratista:ING. JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2704212.6, importe_modificado:2704212.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.94}} | {1609708/proyecto_PROCESO, 1609708/proyecto_INICIO, 1609708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609722 | Proyecto de inversión | 335482.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335482.67, modificado:335482.67}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO - 245523 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 245523 | S | 208 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE CARILLO PUERTO Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE AQUILES SERDAN CERCA DEL TEMPLO CORAZON DE MARIA, lon:-104.34863082, lat:20.13837844}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 335482.67 | 335482.67 | 333083.41 | 333083.41 | 333083.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-678-2019, contratista:V.S. INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2246516.81, importe_modificado:2246516.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1609722/proyecto_INICIO, 1609722/proyecto_PROCESO, 1609722/proyecto_FIN, 1609722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609730 | Proyecto de inversión | 346511.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346511.86, modificado:346511.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE J JESUS GUTIERREZ DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACAN DE SANTIAGO MUNICIPIO DE UNION DE TULA - 245627 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 245627 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.87, meta_modificada:271.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:21, direccion:CALLE J JESUS GTZ COLONIA IXTLAHUACÁN DE SANTIAGO, 48035 IXTLAHUACÁN DE SANTIAGO, UNIÓN DE TULA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FLORIDA, CALLE NIÑOS HEROES CERCA DEL KIOSKO, lon:-104.18579054, lat:19.99811974}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 346511.86 | 346511.86 | 346391.04 | 346391.04 | 346391.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-674-2019, contratista:PORPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2334190.44, importe_modificado:2334190.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.87}} | {1609730/proyecto_INICIO, 1609730/proyecto_PROCESO, 1609730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609784 | Proyecto de inversión | 1327925.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327925.59, modificado:1327925.59}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE EUCALIPTO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATES MPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 246670 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 246670 | S | 75 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2474.48, meta_modificada:2474.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA LOS TECOMATES, 48946 TECOMATES, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE EBANO Y CALLE NOGAL, CALLE FRESNO CERCA DE LA CANCHA DEPORTIVA EL RANCHITO, lon:-104.48035563, lat:19.54495725}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1327925.59 | 1327925.59 | 1327790.58 | 1327790.58 | 1327790.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-647-2019, contratista:MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERÍAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1449937.07, importe_modificado:1449937.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2474.48}} | {1609784/proyecto_PROCESO, 1609784/proyecto_INICIO, 1609784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609807 | Proyecto de inversión | 371764.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371764.45, modificado:371764.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO - 246835 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 246835 | S | 188 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.31, meta_modificada:300.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE CARMEN AGUILAR Y CALLE OGAZON, CALLE GALEANA CERCA DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-103.7254834, lat:20.14551419}} | 2019-09-15 | 2019-12-30 | 371764.45 | 371764.45 | 371711.91 | 371711.91 | 371711.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-729-2019, contratista:COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2492818.82, importe_modificado:3017026.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.31}} | {1609807/proyecto_INICIO, 1609807/proyecto_PROCESO, 1609807/proyecto_FIN, 1609807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609843 | Proyecto de inversión | 2887122.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2887122.21, modificado:2887122.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO - 247226 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 247226 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JULIAN MEDINA Y CALLE PIPILA, CERCA DE CORREOS DE MEXICO EN HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, lon:-104.05455963, lat:21.06013954}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 2887122.21 | 2887122.21 | 2886124.36 | 2886124.36 | 2886124.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-669-2019, contratista:SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2387122.21, importe_modificado:2887122.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609843/proyecto_INICIO, 1609843/proyecto_PROCESO, 1609843/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609849 | Proyecto de inversión | 1533907.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533907.74, modificado:1533907.74}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL LIMON JAL - 247365 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 247365 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.46, meta_modificada:1430.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE MORELOS, CALLE QUE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE INSTRIA Y CALLE MORELOS, lon:-104.16494187, lat:19.82678567}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1533907.74 | 1533907.74 | 1533482.89 | 1533482.89 | 1533482.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-683-2019, contratista:FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE OMAR, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1936096.84, importe_modificado:1936096.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.46}} | {1609849/proyecto_INICIO, 1609849/proyecto_FIN, 1609849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609986 | Proyecto de inversión | 239457.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239457.05, modificado:239457.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION BRIGADA EN LA COLONIA LAS NORIAS EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO - 248891 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 248891 | S | 461 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.42, meta_modificada:161.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE RESCATE Y CALLE ARBOLERAS, CERCA DEL MUSEO AGAVERO, lon:-103.69564254, lat:20.76786585}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 239457.05 | 239457.05 | 239319.68 | 239319.68 | 239319.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-686-2019, contratista:JORAQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1582636.08, importe_modificado:1782448.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.42}} | {1609986/proyecto_INICIO, 1609986/proyecto_FIN, 1609986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610179 | Proyecto de inversión | 336651.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336651.36, modificado:336651.36}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ARROYO GAMBOA DE CALLE CONGRESO CHILPANCINGO A CALLE LOS ALAMOS COLONIA GAMBOA MPO TALA - 250786 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTIRA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 250786 | S | 365 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.47, meta_modificada:653.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE GAMBOA COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE FRESNOS, CALLE CAMICHINES CERCA DE LA ESTACION DE SERVICIO YPF, lon:-103.70420026, lat:20.66704798}} | 2019-12-05 | 2019-12-22 | 336651.36 | 336651.36 | 336616.94 | 336616.94 | 336616.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-765-2019, contratista:DOS-HB CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2678902.13, importe_modificado:2678902.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.47}} | {1610179/proyecto_INICIO, 1610179/proyecto_PROCESO, 1610179/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610293 | Proyecto de inversión | 682607.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682607.09, modificado:682607.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO CASTELLANOS EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO - 252221 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252221 | S | 485 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO CASTELLANOS COLONIA ZAPOTLAN DEL REY, 45980 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DEL CERRO LA CORONITA, lon:-102.92919798, lat:20.4650563}} | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 682607.09 | 682607.09 | 682432.94 | 682432.94 | 682432.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-670-2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1999993.78, importe_modificado:1999993.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:910.0}} | {1610293/proyecto_PROCESO, 1610293/proyecto_INICIO, 1610293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610319 | Proyecto de inversión | 247946.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247946.41, modificado:247946.41}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABASOLO EN TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO - 252501 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252501 | S | 265 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA TEOCUITATLAN DE CORONA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUERRERO CERCA DEL PARQUE ANGEL, lon:-103.38526856, lat:20.09112073}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 247946.41 | 247946.41 | 247682.32 | 247682.32 | 247682.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-963-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1940250.18, importe_modificado:1940250.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}} | {1610319/proyecto_INICIO, 1610319/proyecto_FIN, 1610319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610383 | Proyecto de inversión | 1709998.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709998.88, modificado:1709998.88}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE RUIZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA JALISCO - 254081 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 254081 | S | 250 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2123.12, meta_modificada:2123.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE RUIZ COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE MADERO CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE VILLA CORONA COMIENZA EN LA AVENIDA LOPEZ, lon:-103.66712059, lat:20.41220825}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1709998.88 | 1709998.88 | 1704654.56 | 1704654.56 | 1704654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-950-2019, contratista:CONSTRUCTORA SOLURG, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2991000.0, importe_modificado:2991000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2123.12}} | {1610383/proyecto_INICIO, 1610383/proyecto_PROCESO, 1610383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610652 | Proyecto de inversión | 254464.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254464.6, modificado:254464.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 257861 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 257861 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.92, meta_modificada:287.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA TEPANTLA, 48050 TEPANTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE QUE SE ENCUENTRA A PARTIR DE LAS CANCHAS DE FUTBOL HASTA LA PRIVADA REFORMA, lon:-104.32892881, lat:20.18670261}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 254464.6 | 254464.6 | 251901.48 | 251901.48 | 251901.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-975-2019, contratista:COMKRETE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1820250.14, importe_modificado:1820250.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-976-2019, contratista:GRUPO SALIMA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1824315.67, importe_modificado:1824315.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.92}} | {1610652/proyecto_INICIO, 1610652/proyecto_PROCESO, 1610652/proyecto_FIN, 1610652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610656 | Proyecto de inversión | 384811.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384811.96, modificado:384811.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 257934 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 257934 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.51, meta_modificada:282.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA TEPANTLA, 48050 TEPANTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE QUE SE ENCUENTRA A PARTIR DE LAS CANCHAS DE FUTBOL HASTA LA PRIVADA REFORMA, lon:-104.33001956, lat:20.18674626}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 384811.96 | 384811.96 | 380935.9 | 380935.9 | 380935.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-975-2019, contratista:COMKRETE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1820250.14, importe_modificado:1820250.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-976-2019, contratista:GRUPO SALIMA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1824315.67, importe_modificado:1824315.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.51}} | {1610656/proyecto_INICIO, 1610656/proyecto_PROCESO, 1610656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401686410 | Proyecto de inversión | 749395.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749395.83, modificado:749395.83}} | Construcción de empedrado tradicional en caminos rurales de la localidad de Tapexco, municipio de Tequila, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900443 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1381.05, meta_modificada:1381.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:0, direccion:Emiliano Zapata 191, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83590698, lat:20.87934297}} | 2019-09-06 | 2019-11-30 | 749395.83 | 749395.83 | 748935.33 | 748935.33 | 748935.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-323-2019, contratista:Procourza, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:749395.83, importe_modificado:749395.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1381.05}} | {1686410/proyecto_INICIO, 1686410/proyecto_PROCESO, 1686410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401688096 | Proyecto de inversión | 499682.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499682.52, modificado:499682.52}} | Construcción de empedrado tradicional en caminos rurales de la localidad de Tlaltihuileca, municipio de Tequila, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900456 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:188, direccion:J. Aceves Pozos 16, Texcalame, 46400 Tequila, Jal., México, lon:-103.83590698, lat:20.87421044}} | 2019-09-09 | 2019-11-30 | 499682.52 | 499682.52 | 497647.91 | 497647.91 | 497647.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-324-2019, contratista:JOF Desarrollos y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:499682.52, importe_modificado:499682.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1688096/proyecto_PROCESO, 1688096/proyecto_FIN, 1688096/proyecto_PROCESO, 1688096/proyecto_INICIO, 1688096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690299 | Proyecto de inversión | 9517414.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9517414.31, modificado:9517414.31}} | Construcción de Unidad Deportiva, incluye: cancha de usos múltiples, cancha de futbol soccer, juegos infantiles, andadores, alumbrado, cerco perimetral, gimnasio al aire libre, jardinería, ingreso y módulo de baños, en la cabecera municipal de Tuxcueca | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900297 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3714.0, meta_modificada:3714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:0, direccion:Tuxcueca, Jal., México, lon:-103.1859099, lat:20.1521169}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 9517414.31 | 9517414.31 | 9515413.94 | 9515413.94 | 9515413.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-260-2019, contratista:GRUPO PIESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9517414.31, importe_modificado:9517414.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3714.0}} | {1690299/proyecto_PROCESO, 1690299/proyecto_FIN, 1690299/proyecto_INICIO, 1690299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690325 | Proyecto de inversión | 3568275.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3568275.2, modificado:3568275.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS PARA PROTECCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETA Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LAS LOCALIDADES DE CUYOTOMATE Y AMACUAITITLANEJO, MUNICIPIO DE EJUTLA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900583 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1463.0, meta_modificada:1463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:8, direccion:Carr a La Mesa de San Nicolas, Jalisco, México, lon:-104.06790733, lat:19.96947667}} | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 3338851.55 | 3338851.55 | 3338391.87 | 3338391.87 | 3338391.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-445-2019, contratista:LODAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3338851.55, importe_modificado:3338851.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1463.0}} | {1690325/proyecto_INICIO, 1690325/proyecto_PROCESO, 1690325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690889 | Proyecto de inversión | 499650.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499650.24, modificado:499650.24}} | Sistema de iluminación de área recreativa y de esparcimiento familiar en parque lineal del callejón solitario a calle Tochopa, en el municipio de Colotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900606 | N | 0 | 0 | 3059 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Tochopa 1, Tochopa, 46200 Colotlán, Jal., México, lon:-103.26530457, lat:22.1197553}} | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 499650.24 | 499650.24 | 499124.24 | 499124.24 | 499124.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-507-2019, contratista:Lakay Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:499650.24, importe_modificado:499650.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {1690889/proyecto_PROCESO, 1690889/proyecto_INICIO, 1690889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690927 | Proyecto de inversión | 1945250.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945250.25, modificado:1945250.25}} | Primera etapa de la pavimentación de concreto zampeado con huellas de concreto de la calle Hidalgo, en el barrio de Acaponeta, en el municipio de Colotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900449 | N | 0 | 0 | 5800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2236.82, meta_modificada:2236.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Hidalgo 52, Sin Nombre, 46200 Colotlán, Jal., México, lon:-103.26886654, lat:22.1114459}} | 2019-07-10 | 2019-09-09 | 1945250.25 | 1945250.25 | 1936362.38 | 1936362.38 | 1936362.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-190-2019, contratista:Constructora Apantli, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1945250.25, importe_modificado:1945250.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2236.82}} | {1690927/proyecto_PROCESO, 1690927/proyecto_INICIO, 1690927/proyecto_PROCESO, 1690927/proyecto_FIN, 1690927/proyecto_PROCESO, 1690927/proyecto_FIN, 1690927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691078 | Proyecto de inversión | 947369.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947369.87, modificado:947369.87}} | Construcción de banquetas en la calle Camino Real, la localidad de Tierras Coloradas, en el municipio de Acatic, Jalisco. Primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900511 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.37, meta_modificada:899.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:JAL 301, Jalisco, México, lon:-102.91116714, lat:20.76654732}} | 2019-08-29 | 2019-10-12 | 947369.87 | 947369.87 | 940736.04 | 940736.04 | 940736.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-396-2019, contratista:Tecnólogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:947369.87, importe_modificado:947369.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.37}} | {1691078/proyecto_PROCESO, 1691078/proyecto_INICIO, 1691078/proyecto_PROCESO, 1691078/proyecto_FIN, 1691078/proyecto_PROCESO, 1691078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691225 | Proyecto de inversión | 188000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.88E8, modificado:1.88E8}} | Rehabilitación de entornos urbanos impactados por la construcción del proyecto de la Línea 3 (tres) del Tren Ligero de Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900906 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9408.59, meta_modificada:9408.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Jesús García 27b, Zapopan, 45100 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38978052, lat:20.72898354}, geo2: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Anillo Perif. Nte., San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jal., México, lon:-103.37879419, lat:20.73855597}, geo3: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Avenida Hidalgo 21, Zapopan, 45100 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38759184, lat:20.7210763}} | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 186605405.14 | 186605405.14 | 186578102.87 | 186578102.87 | 186578102.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-ENTORNO-OB-LP-881-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.020279676E7, importe_modificado:1.020279676E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-ENTORNO-OB-LP-880-2019, contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8846098.89, importe_modificado:8846098.89}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-ENTORNO-OB-LP-879-2019, contratista:OBRAS AMB, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6090319.34, importe_modificado:6090319.34}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-ENTORNO-OB-LP-877-2019, contratista:CONSTRUCCIONES PALOZA S.A DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5.339112988E7, importe_modificado:5.339112988E7}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-ENTORNO-OB-LP-875-2019, contratista:PANAOBRAS S DE RL DE CV, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7222284.33, importe_modificado:7222284.33}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-ENTORNO-OB-LP-874-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.480824171E7, importe_modificado:2.480824171E7}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-ENTORNO-OB-LP-873-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.578290295E7, importe_modificado:2.578290295E7}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-ENTORNO-OB-LP-871-2019, contratista:GRUPO TAUBE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4367845.13, importe_modificado:4367845.13}, ctto9: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-ENTORNO-OB-LP-878-2019, contratista:SAMIER EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4876934.79, importe_modificado:4876934.79}, ctto10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-ENTORNO-OB-LP-876-2019, contratista:GRUPO TAUBE DE MEXICO, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5411319.97, importe_modificado:5411319.97}, ctto11: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-ENTORNO-OB-LP-872-2019, contratista:M.&.D INGENIEROS SA DE CV, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.272592526E7, importe_modificado:1.272592526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9408.59}} | {1691225/proyecto_PROCESO, 1691225/proyecto_INICIO, 1691225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691336 | Proyecto de inversión | 997850.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997850.23, modificado:997850.23}} | Construcción de parque recreativo en la colonia Tabachines primera etapa en el municipio de Cuautla, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900600 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6886.14, meta_modificada:6886.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Cuautla, Jal., México, lon:-104.4051706, lat:20.2028479}} | 2019-08-12 | 2019-09-25 | 997850.23 | 997850.23 | 996297.12 | 996297.12 | 996297.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-232-2019, contratista:ICMEXSA Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:997850.23, importe_modificado:997850.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6886.14}} | {1691336/proyecto_PROCESO, 1691336/proyecto_FIN, 1691336/proyecto_INICIO, 1691336/proyecto_FIN, 1691336/proyecto_PROCESO, 1691336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691353 | Proyecto de inversión | 3654886.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3654886.4, modificado:3654886.4}} | Primera etapa de pavimentación de la calle Justicia, Fortaleza, Sabiduría y Lealtad, en la localidad de Temastián, en el municipio de Totatiche, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900471 | N | 0 | 0 | 1421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3830.5, meta_modificada:3830.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:84, direccion:Totatiche, Jal., México, lon:-103.4410621, lat:21.9304404}} | 2019-09-25 | 2019-12-20 | 3654886.4 | 3654886.4 | 3653817.96 | 3653817.96 | 3653817.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-310-2019, contratista:Jaime Morales Cárdenas, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3654886.4, importe_modificado:3654886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3830.5}} | {1691353/proyecto_PROCESO, 1691353/proyecto_FIN, 1691353/proyecto_INICIO, 1691353/proyecto_PROCESO, 1691353/proyecto_FIN, 1691353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691391 | Proyecto de inversión | 1439951.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439951.25, modificado:1439951.25}} | Pavimentación con concreto zampeado, incluye: banquetas, en la calle Manzanillo de la cabecera municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900469 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1354.82, meta_modificada:1354.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Cañadas de Obregón, Jal., México, lon:-102.6874501, lat:21.1482542}} | 2019-09-11 | 2019-11-30 | 1439951.25 | 1439951.25 | 1438927.74 | 1438927.74 | 1438927.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-356-2019, contratista:Roalde Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1439951.25, importe_modificado:1439951.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1354.82}} | {1691391/proyecto_INICIO, 1691391/proyecto_PROCESO, 1691391/proyecto_FIN, 1691391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691665 | Proyecto de inversión | 1175581.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175581.32, modificado:1175581.32}} | Pavimentación de la calle Aquiles Serdán en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900854 | N | 0 | 0 | 921 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2799.4, meta_modificada:2799.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Zacoalco de Torres, Jal., México, lon:-103.5697229, lat:20.2250528}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 1172250.48 | 1172250.48 | 1172250.48 | 1172250.48 | 1172250.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-990-2019, contratista:Pixide constructora S.A. de C.V, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1172250.48, importe_modificado:1172250.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2799.4}} | {1691665/proyecto_PROCESO, 1691665/proyecto_INICIO, 1691665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691800 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Rehabilitación Instalaciones hidráulicas y eléctricas para carcamo de retorno subterraneo Cañadas, municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900625 | N | 0 | 0 | 3978 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Las Cañadas, Jal., México, lon:-103.3659489, lat:20.7796145}} | 2019-12-18 | 2019-12-30 | 3517949.42 | 3517949.42 | 3514356.97 | 3514356.97 | 3514356.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HID-OB-CSS-825-2019, contratista:GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3517949.42, importe_modificado:3517949.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:237.0}} | {1691800/proyecto_INICIO, 1691800/proyecto_PROCESO, 1691800/proyecto_INICIO, 1691800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692348 | Proyecto de inversión | 5498388.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5498388.02, modificado:5498388.02}} | Pavimentación con concreto hidráulico en el ingreso a la comunidad de San Martin de Zula, entre la carretera a Ocotlán - Tototlán y calle hidalgo en el municipio de Ocotlán, Jalisco, 2da etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900541 | N | 0 | 0 | 2428 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5046.71, meta_modificada:5046.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Sur 69, Paso Blanco, San Martín de Zula, Jal., México, lon:-102.72821903, lat:20.40549536}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 5498388.02 | 5498388.02 | 5496520.71 | 5496520.71 | 5496520.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-508-2019, contratista:Ineco Construye, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5498388.02, importe_modificado:5498388.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5046.71}} | {1692348/proyecto_INICIO, 1692348/proyecto_PROCESO, 1692348/proyecto_INICIO, 1692348/proyecto_PROCESO, 1692348/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692630 | Proyecto de inversión | 3880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3880000.0, modificado:3880000.0}} | Rehabilitación de unidad deportiva, ubicada en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco. Primera etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900206 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3173.25, meta_modificada:3173.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}} | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 2959792.15 | 2959792.15 | 2958400.01 | 2958400.01 | 2958400.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-448-2019, contratista:SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2959792.15, importe_modificado:2959792.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3173.25}} | {1692630/proyecto_INICIO, 1692630/proyecto_PROCESO, 1692630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692649 | Proyecto de inversión | 1848186.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848186.94, modificado:1848186.94}} | Construcción del museo Tlacotán, ubicado en la cabecera municipal de Ixtlahuacán del río, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900580 | N | 0 | 0 | 3413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:45260 Ixtlahuacán del Río, Jal., México, lon:-103.2403779, lat:20.8639764}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1848186.94 | 1848186.94 | 1847886.8 | 1847886.8 | 1847886.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-657-2019, contratista:Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1848186.94, importe_modificado:1848186.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {1692649/proyecto_INICIO, 1692649/proyecto_FIN, 1692649/proyecto_PROCESO, 1692649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401693022 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Rehabilitación de la primera etapa de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900658 | N | 0 | 0 | 6668 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.33, meta_modificada:570.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Jocotepec, Jal., México, lon:-103.4251691, lat:20.2830067}} | 2019-12-20 | 2019-12-29 | 2500000 | 2493662.81 | 2491194.73 | 2491194.73 | 2491194.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-897-2019, contratista:Octavio Augusto González Trejo, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2493662.81, importe_modificado:2493662.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.33}} | {1693022/proyecto_PROCESO, 1693022/proyecto_INICIO, 1693022/proyecto_FIN, 1693022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696959 | Proyecto de inversión | 1599877.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599877.47, modificado:1599877.47}} | Construcción de domo y gradas para cancha de usos multiples en la preparatoria "Modulo de Tecalitlán UDG" en el municipio de Tecalitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) | 020001900021 | N | 0 | 0 | 1696 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Tecalitlán, Jal., México, lon:-103.3070959, lat:19.4715159}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 1599877.47 | 1599877.47 | 1595537.67 | 1595537.67 | 1595537.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-858-2019, contratista:ARKANA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), monto:1599877.47, importe_modificado:1599877.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}} | {1696959/proyecto_INICIO, 1696959/proyecto_PROCESO, 1696959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696976 | Proyecto de inversión | 1495233.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495233.19, modificado:1495233.19}} | Pavimentación con empedrado ahogado en concreto de la calle de los hijos ausentes, en el municipio de Cuautla, Jalisco. (Primera etapa) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) | 020001900023 | N | 0 | 0 | 154398 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Cuautla, Jal., México, lon:-104.4051706, lat:20.2028479}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 1495233.19 | 1495233.19 | 1495171.81 | 1495171.81 | 1495171.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-863-2019, contratista:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), monto:1495233.19, importe_modificado:1495233.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1696976/proyecto_INICIO, 1696976/proyecto_PROCESO, 1696976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700284 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Reforzamiento y ampliación de los Edificios P-Q que albergarán el Inst Transdiciplinarde Inv e Innovación en Salud (Continuación)(CUCS) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_032020 | S | 7455 | 5826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sierra Mojada 950, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.33068609, lat:20.686673}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 15000000 | 15000000 | 3931539.52 | 3931539.52 | 3931539.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar importes en cada momento contable, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}, obs2: {observación:Verificar importes en cada momento contable, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}, obs3: {observación:Verificar importes en cada momento contable, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}, obs4: {observación:Verificar importes en cada momento contable, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}}
2020 | 3 | JAL200101700578 | Proyecto de inversión | 235985.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235985.19, modificado:235985.19}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) EN LA PRIMARIA SEVERO DÍAZ CCT 14DPR0373P, UBICADA EN LA COLONIA HUENTITÁN EL ALTO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02943 | N | 0 | 0 | 602 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. ARTESANOS # 4076,HUENTITAN EL ALTO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.2972669, lat:20.715953}} | 2020-03-20 | 2020-04-23 | 235985.19 | 235985.19 | 235983.08 | 235983.08 | 235983.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700580 | Proyecto de inversión | 319003.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319003.58, modificado:319003.58}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN EL COBAEJ PLANTEL NO. 2, CCT 14ECB0002S, UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, TERCERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH04752 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.45747, lat:20.6428199}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 319003.58 | 319003.58 | 305794.48 | 305794.48 | 305794.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700586 | Proyecto de inversión | 96250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96250.0, modificado:96250.0}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO, EN LA ESCUELA PRIMARIA AURELIO ORTEGA CCT 14EPR0315Y, UBICADA EN LA COLONIA MEZQUITÁN, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04043 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DURANGO # 1390,MEZQUITAN,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3558611, lat:20.6990074}} | 2020-03-30 | 2020-05-13 | 96250 | 96250 | 96249.89 | 96249.89 | 96249.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700624 | Proyecto de inversión | 479360.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479360.78, modificado:479360.78}} | SUSTITUCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TAMATSI KAUYUMARIE CCT 14DCC0062G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA.) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02931 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CONOCIDO, COL. HATMASIE,HATMASIE,HUEJUQUILLA EL ALTO,JALISCO, lon:-104.1926682, lat:22.5285733}} | 2019-12-02 | 2020-01-31 | 479360.78 | 479360.78 | 143808.23 | 143808.23 | 143808.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700632 | Proyecto de inversión | 4690142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4690142.13, modificado:4690142.13}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (APLANADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14EJN0782B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04079 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RUBEN DARIO # 61,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9720587, lat:20.6965779}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 4690142.13 | 4690142.13 | 1407042.64 | 1407042.64 | 1407042.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700906 | Proyecto de inversión | 13126131 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3126131E7, modificado:1.3126131E7}} | Construcción de Asilo en la Cabecera Municipal de Teocaltiche, Jalisco | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900539 | N | 0 | 0 | 3974 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5728335, lat:21.4361959}} | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 13126130.92 | 13126130.92 | 13124074.81 | 13124074.81 | 13124074.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-449-2019, contratista:E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.312613092E7, importe_modificado:1.312613092E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.0}} | {1700906/proyecto_INICIO, 1700906/proyecto_FIN, 1700906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201706992 | Proyecto de inversión | 4611743.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4611743.56, modificado:4611743.56}} | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDAS GENERALES EN EDIFICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL CCT 14DNL0001G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH02725 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALZ. MADERO Y CARRANZA,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4802324, lat:19.7028431}} | 2020-05-08 | 2020-08-05 | 4611743.56 | 4611743.56 | 1383523.07 | 1383523.07 | 1383523.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707000 | Proyecto de inversión | 4937536.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4937536.73, modificado:4937536.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, TERRAZA COMEDOR, MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (CUBIERTAS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS), PATIO CÍVICO, E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR0726Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GRACIA (LA HACIENDA), MUNICIPIO DE TEOCUITATLÁN DE CORONA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05773 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:MORELOS # 12,,TEOCUITATLÁN DE CORONA,JALISCO, lon:-103.3792225, lat:20.0907945}} | 2020-04-01 | 2020-07-29 | 4937536.73 | 4937536.73 | 4696370.74 | 4696370.74 | 4696370.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707003 | Proyecto de inversión | 865436.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865436.47, modificado:865436.47}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE PISOS EN EDIFICIO Y PATIO CÍVICO EN LA PRIMARIA JUAN JOSÉ DE ZEA CCT 14DPR4131T, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS OLIVOS II, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04372 | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:OLIVO COLOMBIANO,RINCONADA DE LA LOMA,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.2358335, lat:20.4460832}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 865436.47 | 865436.47 | 774005.32 | 774005.32 | 774005.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707005 | Proyecto de inversión | 312179.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312179.51, modificado:312179.51}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA # 116 CCT 14DST0048E, UBICADA EN EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03680 | N | 0 | 0 | 733 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV. INDUSTRIA TEXTIL # 1260,ALTAGRACIA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3914525, lat:20.7485063}} | 2020-04-21 | 2020-06-03 | 312179.51 | 312179.51 | 188304.05 | 188304.05 | 188304.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707012 | Proyecto de inversión | 134144.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134144.08, modificado:134144.08}} | REHABILITACIÓN DE PINTURAS, LUMINARIAS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE CCT 14DJN0005E, UBICADO EN LA COLONIA TLAQUEPAQUE COLONIAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04041 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:OCAMPO # 204,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3070372, lat:20.6274548}} | 2020-06-17 | 2020-07-16 | 134144.08 | 134144.08 | 103990.74 | 103990.74 | 103990.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707018 | Proyecto de inversión | 502250.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502250.23, modificado:502250.23}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS EXISTENTES, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CCT 14DPR1490L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE BUENOS AIRES (EL CERRITO), MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04810 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-102.9388055, lat:20.5279167}} | 2020-05-02 | 2020-06-20 | 502250.23 | 502250.23 | 369490.03 | 369490.03 | 369490.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707021 | Proyecto de inversión | 4987003.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987003.34, modificado:4987003.34}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES PLUVIALES; CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL TIPO Y ACOTAMIENTO PERIMETRAL (MURO CIEGO), EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO CCT 14DPR2370F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05771 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SINALOA # 105,,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO, lon:-102.2451372, lat:21.5306956}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 4987003.34 | 4987003.34 | 1970771.52 | 1970771.52 | 1970771.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707829 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | Remodelación de baños en centros de atención integral juvenil. 4ta etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Comision Intersecretarial para los Fondos de Seguridad Pública | 2-2020 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:27, direccion:Calle Antonio Álvarez Esparza 186, Las Liebres, 45623 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.31045151, lat:20.58166868}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707992 | Acción | 1512337 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512337.0, modificado:1493252.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 940300.78 | 1493252 | 779080.69 | 779080.69 | 779080.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-039-20, contratista:DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1493252.03, importe_modificado:1493252.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.37}} | {1707992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708055 | Acción | 1410708 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410708.0, modificado:1385193.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE OTATES, ZACOALCO DE TORRES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:3, direccion:Zacoalco de Torres, Jalisco, Mexico, lon:-103.5697229, lat:20.2250528}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 872256.03 | 1385193 | 415557.98 | 415557.98 | 415557.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-044-20, contratista:A2M TECHNOCONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1385193.25, importe_modificado:1385193.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.12}} | {1708055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708066 | Proyecto de inversión | 9102233.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9102233.28, modificado:9102233.28}} | Reconstrucción de camino Tipo C (7m), carretera estatal 323, en el municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, del km 50+ 300 al 54+600,municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco | 14 | Jalisco | 72 | San Diego de Alejandría | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000079 | N | 0 | 0 | 7349 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:San Diego de Alejandría, Jal., México, lon:-101.9929284, lat:20.9923017}} | 2020-04-25 | 2020-08-22 | 9102233.28 | 9102233.28 | 7781551.9 | 7781551.9 | 7781551.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-113-2020, contratista:EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9102233.28, importe_modificado:9102233.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}} | {1708066/proyecto_PROCESO, 1708066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708089 | Proyecto de inversión | 2580444.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580444.14, modificado:2580444.14}} | Conservación periódica camino Tipo C (7m), carretera estatal 608, tramo E.C. 604 ¿ Ameca, Jalisco | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000091 | N | 0 | 0 | 84313 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.6, meta_modificada:30.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ameca, Jal., México, lon:-104.0466211, lat:20.5476288}} | 2020-04-14 | 2020-07-12 | 2580444.14 | 2580444.14 | 2274739.99 | 2274739.99 | 2274739.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-075-2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2580444.14, importe_modificado:2580444.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.6}} | {1708089/proyecto_INICIO, 1708089/proyecto_PROCESO, 1708089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708466 | Proyecto de inversión | 1410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410000.0, modificado:1410000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) E INSTALACIONES; CONSTRUCCIÓN DE ACOTAMIENTO PERIMETRAL (MURO CIEGO Y MALLA), ANDADOR DE LIGA, CASETA TANQUE ESTACIONARIO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA PONCIANO ARRIAGA CCT 14DES0043R, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-05599 | N | 0 | 0 | 429 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:Aquiles Serdán 450, Ponciano Arriaga, 45600 Santa Anita, Jal., México, lon:-103.436229, lat:20.5510125}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 1410000 | 1410000 | 650819.72 | 650819.72 | 650819.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709006 | Acción | 3715539 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3715539.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO Y SECTORIZACIÓN, INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA ZONA CENTRO, SEGUNDA ETAPA DE CUATRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR20001 | S | 12516 | 11466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle Javier Mina, San Miguel el Alto, Jal., Mexico, lon:-102.41043091, lat:21.01016319}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela este proyecto a solicitud del Gobierno del Municipio de San Miguel El Alto., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709646 | Proyecto de inversión | 6962847.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6962847.81, modificado:6962847.81}} | Conservación periódica camino Tipo C (7m), carretera estatal 226, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Mascuala, subtramo del km 0+000 al km 10+000, Jalisco | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000061 | N | 0 | 0 | 19070 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:45260 Ixtlahuacán del Río, Jal., México, lon:-103.2403779, lat:20.8639764}} | 2020-04-14 | 2020-07-12 | 6962847.81 | 6962847.81 | 5192057.42 | 5192057.42 | 5192057.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-094-2020, contratista:V.S. INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6962847.81, importe_modificado:6962847.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {1709646/proyecto_INICIO, 1709646/proyecto_PROCESO, 1709646/proyecto_INICIO, 1709646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709660 | Proyecto de inversión | 9990557.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990557.07, modificado:9990557.07}} | Reconstrucción del camino cod. 449 Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, tramo del km 0+000 al km 62+500, subtramo del km 40+000 al km 47+000, municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000078 | N | 0 | 0 | 64892 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Jilotlán de los Dolores, Jal., México, lon:-103.0197429, lat:19.3704642}} | 2020-05-30 | 2020-09-26 | 9990557.07 | 9990557.07 | 9989480.6 | 9989480.6 | 9989480.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-139-2020, contratista:VISE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9990557.07, importe_modificado:9990557.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {1709660/proyecto_PROCESO, 1709660/proyecto_INICIO, 1709660/proyecto_PROCESO, 1709660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709711 | Proyecto de inversión | 3989299.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3989299.57, modificado:3989299.57}} | Conservación periódica Camino Tipo A4 Boulevard, ubicado en la cabecera municipal de Ameca, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000115 | N | 0 | 0 | 60951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ameca, Jal., México, lon:-104.0466211, lat:20.5476288}} | 2020-04-25 | 2020-08-22 | 3989299.57 | 3989299.57 | 3795622.39 | 3795622.39 | 3795622.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-107-2020, contratista:CONSORCIO PAVIMENTOS, AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3989299.57, importe_modificado:3989299.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}} | {1709711/proyecto_FIN, 1709711/proyecto_PROCESO, 1709711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709745 | Proyecto de inversión | 3487441.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3487441.5, modificado:3487441.5}} | Conservación rutinaria camino tipo C (7m), carretera estatal 542, tramo E.C. FED. 200-Punta Pérula, Jalisco | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000128 | N | 0 | 0 | 24563 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Pelicano #1, Jalisco, México, lon:-105.11753082, lat:19.5892269}} | 2020-05-30 | 2020-08-27 | 3487441.5 | 3487441.5 | 3380865.95 | 3380865.95 | 3380865.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-145-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3487441.5, importe_modificado:3487441.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {1709745/proyecto_INICIO, 1709745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201710393 | Proyecto de inversión | 28223844 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8223844E7, modificado:2.8223844E7}} | Pago de obligacíones financieras | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Tesorería Municipal | 1467001420004 | N | 0 | 0 | 275640 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.228107, lat:20.663523}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 21224503.24 | 16840357 | 16840357 | 16840357 | 16840357 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711204 | Proyecto de inversión | 550928.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550928.4, modificado:550928.4}} | Diagnóstico, diseño y proyectos de infraestructura eléctrica 2020, frente1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-021-2020 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2020-02-15 | 2020-07-31 | 550928.4 | 550928.4 | 137732.1 | 137732.1 | 137732.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-SERV-AD-021-2020, contratista:Construcciones y Extructuras ITZ, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:550928.4, importe_modificado:550928.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711204/proyecto_FIN, 1711204/proyecto_PROCESO, 1711204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711228 | Proyecto de inversión | 699978.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699978.62, modificado:699978.62}} | Diagnóstico, diseño y proyectos hidráulicos 2020, frente 1, de diferentes redes de agua potable y alcantarillado, municipio de Zapopan Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-022-2020 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2020-02-15 | 2020-07-31 | 699978.62 | 699978.62 | 516821.72 | 516821.72 | 516821.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-SERV-AD-022-2020, contratista:Sacho Consultoria y Construccion, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:699978.62, importe_modificado:699978.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711228/proyecto_PROCESO, 1711228/proyecto_FIN, 1711228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711921 | Proyecto de inversión | 3386174.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386174.64, modificado:3386174.64}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ramón Corona, incluye: infraestructura hidrosanitaria, banquetas y alumbrado público, en la zona el batán, etapa 1, frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-097-2019 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calle Ramón Corona, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3939019, lat:20.7237312}} | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 3386174.64 | 3386174.64 | 2725854.43 | 2725854.43 | 2725854.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-LP-097-2019, contratista:Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3386174.64, importe_modificado:3386174.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711921/proyecto_INICIO, 1711921/proyecto_FIN, 1711921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711923 | Proyecto de inversión | 5696546.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5696546.41, modificado:5696546.41}} | Renovación urbana de vialidades, incluye: banquetas, alumbrado público, huellas de rodadura y reestructuración de los pavimentos de empedrado tradicional, en la colonia Ciudad Granja, etapa 1, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-098-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Granja, 45010 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4482868, lat:20.6782083}} | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 5696546.41 | 5696546.41 | 4414471.84 | 4414471.84 | 4414471.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-LP-098-2019, contratista:J&L Asesoria y Servicios, S.A. d e C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5696546.41, importe_modificado:5696546.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711923/proyecto_INICIO, 1711923/proyecto_FIN, 1711923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711947 | Proyecto de inversión | 4597649.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4597649.06, modificado:4597649.06}} | Rehabilitación de parque agroecológico en la colonia Santa Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-102-2019 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Sta Margarita, Zapopan, Jal., México, lon:-103.418668, lat:20.7367579}} | 2020-03-18 | 2020-05-16 | 4597649.06 | 4597649.06 | 1149412.27 | 1149412.27 | 1149412.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-CI-102-2019, contratista:Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4597649.06, importe_modificado:4597649.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711947/proyecto_INICIO, 1711947/proyecto_FIN, 1711947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201712199 | Proyecto de inversión | 2257881.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2257881.81, modificado:2257881.81}} | Rehabilitación de la planta potabilizadora de El palomar, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA20503 | N | 0 | 0 | 888 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:180, direccion:Paseo del Valle, El Palomar, Tlajomulco de Zúñiga, Jal., Mexico, lon:-103.47198486, lat:20.59165212}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 2257881.81 | 1713454.8 | 1391810.86 | 1391810.86 | 1391810.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-REH-EST-AD-004-20, contratista:LINING & ENVIRONMENTAL CONSULTING, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1713454.8, importe_modificado:1713454.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1712199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724111 | Proyecto de inversión | 88454.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88454.83, modificado:88454.83}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN CALLE FIELD JURADO E ISIDRO MICHEL, EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO - 7633 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 7633 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE FIEL JURADO BARRIO EL CERRITO, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ISIDRO MICHEL Y CALLE FIEL JURADO, LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA PARROQUIA DEL SANTA MARÍA DE GUADALUPE POR LA CALLE ANTONIO BO, lon:-104.36789514, lat:19.78066832}} | 2020-05-18 | 2020-05-30 | 88454.83 | 88454.83 | 88454.83 | 88258.1 | 88258.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87327, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:88454.83, importe_modificado:88258.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1724111/proyecto_PROCESO, 1724111/proyecto_FIN, 1724111/proyecto_INICIO, 1724111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725259 | Proyecto de inversión | 1274669.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274669.65, modificado:1274669.65}} | CONSTRUCCIÓN 1,262.69 ML DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA DE LA ESCULTURA, DE LA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 075-20-A - 11065 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11065 | S | 3844 | 3425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1263.0, meta_modificada:1263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DEGAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN LA AV. DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBER, lon:-103.34458082, lat:20.61206605}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 1274669.65 | 1274669.65 | 382400.9 | 382400.9 | 382400.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20, contratista:YUHCOIT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2765844.79, importe_modificado:2765844.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.34}} | {1725259/proyecto_INICIO, 1725259/proyecto_PROCESO, 1725259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725281 | Proyecto de inversión | 503340.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503340.04, modificado:503340.04}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO, GUADALAJARA AP-076-20 - 11124 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11124 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO EN, lon:-103.35684754, lat:20.62224376}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 503340.04 | 503340.04 | 234109.33 | 234109.33 | 234109.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6032217.04, importe_modificado:6032217.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.2}} | {1725281/proyecto_INICIO, 1725281/proyecto_PROCESO, 1725281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301726708 | Proyecto de inversión | 58429.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58429.2, modificado:58429.2}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACATIC LOCALIDAD ACATIC EN LA CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN - 15348 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 15348 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN COLONIA LA ERMITA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE PROFR. RAMÓN PAREDES SÁNCHEZ, CALLE PROFR. DANIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN, lon:-102.8977481, lat:20.78385612}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 58429.2 | 58429.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86796, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:58429.2, importe_modificado:58429.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1726708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728773 | Proyecto de inversión | 2168513.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168513.94, modificado:2168513.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO - 21363 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUIDAD | 21363 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1333.0, meta_modificada:1333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TECALITLAN Y CALLE SAN FRANCISCO, LIBERTAD ENTRE TECALITLAN Y SAN FRANCISCO SALVADOR ALLENDE ENTRE NOGALES , lon:-103.27686861, lat:20.60444792}} | 2020-01-27 | 2020-12-30 | 650554.18 | 650554.18 | 650554.18 | 650554.18 | 650554.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 12/2020, contratista:AXIOBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2168513.94, importe_modificado:1517959.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1066.4}} | {1728773/proyecto_INICIO, 1728773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se decuelve por petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:artemiohurtadobu, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se decuelve por petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:artemiohurtadobu, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se decuelve por petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:artemiohurtadobu, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se decuelve por petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:artemiohurtadobu, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301728801 | Proyecto de inversión | 3555172.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3555172.57, modificado:3555172.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN - 21432 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 21432 | S | 249 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:886.0, meta_modificada:886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ANACLETO DE TORTOLEDO Y BELLA VISTA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION JALISCO Y CALLE LIC. ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, PRIVADA ARBOLEDA LIC. ENRIQUE ALVAREZ DEL , lon:-103.29839604, lat:20.60760708}} | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 1905852.84 | 1905852.84 | 1905852.84 | 1905852.84 | 1905852.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 13/2020, contratista:MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3543864.39, importe_modificado:2480705.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:708.8}} | {1728801/proyecto_INICIO, 1728801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729666 | Proyecto de inversión | 292411.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232411.41, modificado:261437.04}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO PARA PREVENIR INUNDACIONES EN LA CALLE GIGANTES - 23751 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 23751 | S | 456 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:RANCHERIA CAMICHINES, 48510 CAMICHINES, COCULA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MADERO, CALLE NIÑOS HEROES SE LOCALIZA A UN COSTADO DE RIO QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD POR LA CALLE JUAREZ INGRESO PRINCIPAL, lon:-103.80487635, lat:20.499228}} | 2020-05-25 | 2020-06-30 | 321437.04 | 321437.04 | 321437.04 | 321437.04 | 321437.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85313, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:292411.41, importe_modificado:321437.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {1729666/proyecto_PROCESO, 1729666/proyecto_INICIO, 1729666/proyecto_PROCESO, 1729666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735707 | Proyecto de inversión | 1019288.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019288.2, modificado:1019288.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LEANDRO VALLE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 27430 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27430 | S | 342 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LEANDRO VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, CALLE EMILIANO ZAPATA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD , lon:-105.21976245, lat:20.65022475}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 917359.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1735707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736021 | Proyecto de inversión | 596728.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596728.05, modificado:724607.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO SAN PEDRITO - 27869 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 27869 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TEAPAN COLONIA SAN PEDRITO, 45625 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MATA REDONDA Y CALLE EL MIRADOR, SALVADOR ALLENDE DE ARBOL GRANDE 165.00 ML. HACIA EL ORIENTE ARBOL GRANDE ENTRE SALVADOR ALLENDE Y, lon:-103.28121332, lat:20.60574482}} | 2020-01-27 | 2020-12-30 | 596728.05 | 596728.05 | 596728.05 | 596728.05 | 596728.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 26/2020, contratista:CONSORCIO BERNA DE LA CAÑADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:596728.05, importe_modificado:417709.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:514.8}} | {1736021/proyecto_INICIO, 1736021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301740783 | Proyecto de inversión | 1489803.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489803.79, modificado:1489803.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO - 33636 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 33636 | S | 238 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TORRE EIFFEL COLONIA LAS TORRES, 47490 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE TORRE LATINOAMERICANA Y CALLE TORRE PISSA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LAS TORRES, lon:-101.92006403, lat:21.35268315}} | 2020-04-16 | 2020-07-15 | 1489803.79 | 1489803.79 | 1489803.79 | 821026.88 | 821026.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/015/2020, contratista:CRN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:1489803.79, importe_modificado:1489803.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1740783/proyecto_INICIO, 1740783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301742618 | Proyecto de inversión | 1060310.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060310.62, modificado:1060310.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VALLE DE LA MISERICORDIA - 35931 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 35931 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LA MISERICORDIA COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN RUBEN Y CALLE VALLE DE LAS FLORES, CALLE DE LA MISERICORDIA FISM302020, lon:-103.34356398, lat:20.5593977}} | 2020-05-15 | 2020-12-30 | 489828.98 | 489828.98 | 489828.98 | 489828.98 | 489828.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 30/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1060310.62, importe_modificado:742217.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:486.9}} | {1742618/proyecto_INICIO, 1742618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301742908 | Proyecto de inversión | 410710.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410710.24, modificado:410710.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. MALECÓN LOCALIDAD CAJITITLÁN EN MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA - 36480 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 36480 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:AVENIDA AV. MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS A U, lon:-103.31274004, lat:20.43616709}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 410710.24 | 410568.97 | 102642.24 | 102642.24 | 102642.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-024-20, contratista:CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, monto:3248882.08, importe_modificado:3248882.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1742908/proyecto_PROCESO, 1742908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301748661 | Proyecto de inversión | 465249.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425249.77, modificado:425249.77}} | EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LA CALLE TALPITA Y LA CALLE SABAS REYES - 54153 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 54153 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2097.0, meta_modificada:2097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE TALPITA Y CALLE GENARO SANCHEZ DELGADILLO, CALLE SABAS REYES LA CALLE SE LOCALIZA EN LOS LIMITES DEL BARRIO DE SAN PEDRO EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO A UNA C, lon:-103.82595867, lat:20.35781122}} | 2020-06-22 | 2020-09-10 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86003, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:465249.77, importe_modificado:465249.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1748661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301749212 | Proyecto de inversión | 2989886.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989886.25, modificado:2982859.81}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN OCOTLÁN LOCALIDAD OCOTLÁN ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD - 55706 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE OCOTLAN | 55706 | S | 2454 | 2256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE EL PINO COLONIA SOLIDARIDAD, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DE LOS MAESTROS Y CALLE AGUACATE, CALLE OBSIDIANA ENTRAR POR TODA LA CALLE OXNARD HASTA TOPAR CON CALLE AV DE LOS MAESTROS GIRAR A LA IZQUIERDA Y , lon:-102.75560054, lat:20.35317194}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2982859.81 | 2982859.81 | 1153059.56 | 1153059.56 | 1153059.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/005-2020, contratista:ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2982859.81, importe_modificado:2982859.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1749212/proyecto_INICIO, 1749212/proyecto_PROCESO, 1749212/proyecto_INICIO, 1749212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301749524 | Proyecto de inversión | 3174401.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174401.02, modificado:3174058.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOTLÁN LOCALIDAD OCOTLÁN ASENTAMIENTO NUEVO FUERTE - 56798 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE OCOTLAN | 56798 | S | 3275 | 3022 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2076.0, meta_modificada:2076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE EL FUERTE COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DEL CARMEN Y CALLE AV PUERTO VALLARTA, CALLE SOLEDAD JIMENEZ ENTRAR POR CALLE AV DEL CARMEN A UNA CUADRA DESPUES DEL TEMPLO FRENTE A UN PARQUE , lon:-102.76893719, lat:20.33405133}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3147058.15 | 3147058.15 | 986731 | 986731 | 986731 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/003-2020, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:3174058.15, importe_modificado:3174058.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1749524/proyecto_INICIO, 1749524/proyecto_PROCESO, 1749524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301753170 | Proyecto de inversión | 2514321.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514321.94, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL, SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, RENIVELACION DE PUENTE VEHICULAR Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO. - 67285 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 67285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE XICOTENCALT Y CARRETERA LIBRAMIENTO A CUAUTLA, CALLE TENOCHTITLAN LA CALLE MATAMOROS EN EL CENTRO DE LA POBLACION QUE VA DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA JUNTA, lon:-104.34264938, lat:20.13140298}} | 2020-07-13 | 2020-09-13 | 3804309 | 3804309 | 3804309 | 3804309 | 3804309 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1753170/proyecto_INICIO, 1753170/proyecto_PROCESO, 1753170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301753380 | Proyecto de inversión | 174784.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174784.71, modificado:174784.71}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE CHANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. - 67841 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 67841 | S | 1182 | 1182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE CHUECA PUEBLO CHANTEPEC (EL CHANTE), 45825 CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y CALLE PROLONGACIÓN MORELOS, CALLE JUAREZ OBRA UBICADA EN LA ZONA SURPONIENTE DE LA AGENCIA DE CHANTEP, lon:-103.41037137, lat:20.29035283}} | 2020-07-20 | 2020-08-08 | 174784.71 | 174784.71 | 43696.18 | 43696.18 | 43696.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 018C- OP/2020, contratista:JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:174784.71, importe_modificado:174784.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1753380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301756065 | Proyecto de inversión | 94318.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94318.2, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE REVOLUCION EN AYOTLAN JALISCO - 81362 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 81362 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.39, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO EJE ORIENTE Y CALLE GONZALEZ GALLO, CALLE MORELOS CALLE REVOLUCÓN ENTRE CALLE HIDALGO EJE ORIENTE Y CALLE GONZALEZ GALLO, EN LA ESQUINA DEL CENT, lon:-102.32965893, lat:20.52801275}} | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756065/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DEBIDO A LA URGENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, SE REALIZO CON RECURSO PROPIO, trimestre:3.0, usuario:josetgarciar, fecha:2020-10-08}, obs2: {observación:DEBIDO A LA URGENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, SE REALIZO CON RECURSO PROPIO, trimestre:3.0, usuario:josetgarciar, fecha:2020-10-08}, obs3: {observación:DEBIDO A LA URGENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, SE REALIZO CON RECURSO PROPIO, trimestre:3.0, usuario:josetgarciar, fecha:2020-10-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301757637 | Proyecto de inversión | 1969850.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969850.22, modificado:1969850.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN LA COLONIA DE EL SALTO DEL MUNICIPIO DE TAPALPA - 86045 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAPALPA JALISCO | 86045 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.0, meta_modificada:635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:198, direccion:CALLE IXTAPAMEN COLONIA EL SALTO, 49340 EL SALTO, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PEÑA DEL ÁGUILA Y CALLE EL CAPULIN, CALLE EL SALTO LLEGAS AL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TAPALPA Y BAJAS A LA IZQUIERDA POR LA CALLE BENITO JUAR, lon:-103.76147876, lat:19.95104028}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 984925.11 | 984925.11 | 984925.11 | 984925.11 | 984925.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-2020-FAIS, contratista:EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA, monto:1969850.22, importe_modificado:1969850.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.5}} | {1757637/proyecto_PROCESO, 1757637/proyecto_INICIO, 1757637/proyecto_PROCESO, 1757637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301759685 | Proyecto de inversión | 329185.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329185.61, modificado:329185.61}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA CALLE VIRICOTA - 91266 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91266 | S | 1081 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MARÍA MONTESSORI Y AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ, AVENIDA MÉXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA AV. MARIA MON, lon:-105.231037, lat:20.65357245}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 296267.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1759685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760582 | Proyecto de inversión | 603541.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603541.64, modificado:603541.64}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO INFONAVIT CTM - 93486 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 93486 | S | 1371 | 1420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN COLONIA INFONAVIT CTM, 48318 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE M. PEREZ TREVIÑO Y CALLE GABRIEL LEYVA, LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA DE LA COLONIA INFONAVIT CTM SE ENCUENTRA EN, lon:-105.21266211, lat:20.64405434}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 543187.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769040 | Proyecto de inversión | 2751456.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2751456.71, modificado:2751456.71}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA MESA DE TECOMATAN, MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO - 116406 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 116406 | S | 178 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MESA DE TECOMATAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 6 RANCHO MESA DE TECOMATAN, 46440 LA MESA DE TECOMATÁN, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE Y , LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR E, lon:-104.15529208, lat:21.15483156}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1769040/proyecto_PROCESO, 1769040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769654 | Proyecto de inversión | 744738.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744738.1, modificado:744738.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO, GUADALAJARA AL-77-20 - 118263 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118263 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO 2A SECC, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI OBRA UBICADA EN CALLE DE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PAT, lon:-103.35654336, lat:20.62379733}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 744738.1 | 744738.1 | 284906.16 | 284906.16 | 284906.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3550141.2, importe_modificado:3550141.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.4}} | {1769654/proyecto_INICIO, 1769654/proyecto_PROCESO, 1769654/proyecto_INICIO, 1769654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770423 | Proyecto de inversión | 260068.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260068.94, modificado:260068.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN EN CALLE GRUPO 25 COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA V-71-20 - 120561 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120561 | S | 91 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GRUPO 25 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DR. ENRIQUE PEREZ ARCE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 1 OBRA EN LA CALLE GRUPO 25 ENTRE LAS CALLES DR. PEREZ ARCE Y CALLE SIN NO, lon:-103.32900728, lat:20.66075102}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 260068.94 | 260068.94 | 115995.32 | 115995.32 | 115995.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.2}} | {1770423/proyecto_INICIO, 1770423/proyecto_PROCESO, 1770423/proyecto_INICIO, 1770423/proyecto_PROCESO, 1770423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770568 | Proyecto de inversión | 552300.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552300.66, modificado:552300.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FACUNDO, COLONIA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA P-072-20 - 120929 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120929 | S | 44 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FACUNDO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EL PERIQUILLO OBRA EN CALLE FACUNDO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA CALLE P, lon:-103.3272173, lat:20.66068953}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 552300.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registra el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301770677 | Proyecto de inversión | 282117.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282117.14, modificado:282117.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GRUPO 125 DE LA COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA B-071-20 - 121232 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121232 | S | 54 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GRUPO 125 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE 1 OBRA EN LA CALLE GRUPO 125 ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y CALLE PEDRO PARAMO CALLE C , lon:-103.32810439, lat:20.65987162}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 282117.14 | 282117.14 | 125829.2 | 125829.2 | 125829.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.6}} | {1770677/proyecto_INICIO, 1770677/proyecto_PROCESO, 1770677/proyecto_INICIO, 1770677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770751 | Proyecto de inversión | 236985.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236985.92, modificado:236985.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE D, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA B-071-20 - 121390 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121390 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE D INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE AL FILO DEL AGUA OBRA EN CALLE D ENTRE CALLE CORREGIDORA Y PEDRO PARAMO CALLE C DE LA COLONIA , lon:-103.32836187, lat:20.65887152}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 236985.92 | 236985.92 | 105699.89 | 105699.89 | 105699.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.8}} | {1770751/proyecto_INICIO, 1770751/proyecto_PROCESO, 1770751/proyecto_INICIO, 1770751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301771152 | Proyecto de inversión | 226035.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226035.14, modificado:226035.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO MAGISTERIO - 122309 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓND DE OBRAS PÚBLICAS | 122309 | S | 346 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS POETAS COLONIA MAGISTERIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DE LOS FILÓSOFOS Y CALLE M. GUTIERREZ NAJERA, CALLE GABRIELA MISTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE LOS FILÓSOFOS Y , lon:-105.20953106, lat:20.67071311}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 203431.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1771152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301772189 | Proyecto de inversión | 204849.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204849.05, modificado:204849.05}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA TRINIDAD CALLE ITALIA - 125208 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125208 | S | 489 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA LA TRINIDAD, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DINAMARCA Y CALLE CANAL, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES DINAMARCA Y CANAL AL SUR A 100 METROS, lon:-105.19955371, lat:20.66483191}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 184364.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301773139 | Proyecto de inversión | 34870.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34870.14, modificado:34870.14}} | FABRICACIÓN Y COLOCACION DE MAMPARAS Y PINTURA DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN JACINTO, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 127698 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 127698 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE HIDAGO RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALAMOS A ESPALDAS DE LA ESCUELA SE ENCUENTRA UN CAMPO DE FUTBOL, lon:-103.0552413, lat:20.39847082}} | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1773139/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:obra duplicada con el folio JAL200301778796, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2020-10-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301773550 | Proyecto de inversión | 781478.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781478.43, modificado:781478.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LOS PORTALES AVENIDA MEXICO PRIMERA ETAPA - 128923 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 128923 | S | 29630 | 29630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4350.0, meta_modificada:4350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA MEZQUITE-MÉXICO-LOS TULES CIUDAD VALLARTA 500, 48300 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE POLITECNICO Y AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, CALLE GRANDES LAGOS LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE LA AVENIDA, lon:-105.22798434, lat:20.66288014}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 703330.59 | 390005.14 | 390005.14 | 390005.14 | 390005.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/12/2020, contratista:MATYCON DE LA BAHIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:780010.29, importe_modificado:780010.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1773550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301773945 | Proyecto de inversión | 686232.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686232.65, modificado:686232.65}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD EL RODEO - 130109 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 130109 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO - EL RODEO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 00000 EL RODEO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA A SANTA ROSA S, lon:-103.18330176, lat:19.5819104}} | 2020-08-15 | 2020-09-10 | 686232.65 | 686232.65 | 320357.07 | 320357.07 | 320357.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:130109/2020, contratista:ENGUER CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:686232.65, importe_modificado:686232.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773945/proyecto_PROCESO, 1773945/proyecto_FIN, 1773945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301774079 | Proyecto de inversión | 593991.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593991.34, modificado:593991.34}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES - 130440 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 130440 | S | 600 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ESCALÓN COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AGUA ZARCA Y CALLE DURAZNO, CALLE GRANADOS A UN COSTADO DEL CANAL SOBRE LA CALLE ESCALÓN A UNA CUADRA DE ABARROTES LA CORTINITA., lon:-103.35459168, lat:20.74878456}} | 2020-07-01 | 2020-12-12 | 593991.34 | 593991.34 | 249501.48 | 249501.48 | 249501.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IM-CI-043-2020, contratista:Constructora Laguna Seca S.A de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2231366.04, importe_modificado:2231366.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1774079/proyecto_PROCESO, 1774079/proyecto_INICIO, 1774079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar apartado de avance financiero ya que en apartado de recaudado y comprometido aparece cero mientras que un avance físico distinto de cero, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:Favor de revisar apartado de avance financiero ya que en apartado de recaudado y comprometido aparece cero mientras que un avance físico distinto de cero, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:Favor de revisar apartado de avance financiero ya que en apartado de recaudado y comprometido aparece cero mientras que un avance físico distinto de cero, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:Favor de revisar apartado de avance financiero ya que en apartado de recaudado y comprometido aparece cero mientras que un avance físico distinto de cero, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}}
2020 | 3 | JAL200301774473 | Proyecto de inversión | 216319.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216319.44, modificado:216319.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 7 DE ENERO DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO P-82-20 - 131305 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131305 | S | 107 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE ENERO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE MIGUEL NEGRETE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 7 DE ENERO ENTRE CALLE , lon:-103.35553082, lat:20.71358638}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 216319.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registro el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301775168 | Proyecto de inversión | 91436.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91436.08, modificado:91436.08}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD LAS PALMAS DE ARRIBA ASENTAMIENTO LAS PALMAS DE ARRIBA CALLE FELIPE ANGELES - 132828 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 132828 | S | 154 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CERRADA IGNACIO COMONFORT, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COM, lon:-105.09807896, lat:20.82001117}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 82292.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1775168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301775921 | Proyecto de inversión | 178460.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178460.08, modificado:178460.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COCULA LOCALIDAD COCULA ASENTAMIENTO LA ASCENSIÓN EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE - 134037 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 134037 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE TEPEYAC, CALLE SAN DIEGO LA CALLE SE LOCALIZA CERCAS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL FRACCIONAMIENTO CONOCIDO COMO FRACCIONAMIENTO GUADALUPE, lon:-103.81989714, lat:20.35724542}} | 2020-08-14 | 2020-09-12 | 147920.12 | 147920.12 | 147920.12 | 147920.12 | 147920.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84912, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:178460.08, importe_modificado:178460.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.0}} | {1775921/proyecto_INICIO, 1775921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar monto comprometido NO PUEDE SER MAYOR QUE EL MINISTRADO.... checar momentos contables en webinar o márcame para aclarar, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:Favor de verificar monto comprometido NO PUEDE SER MAYOR QUE EL MINISTRADO.... checar momentos contables en webinar o márcame para aclarar, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:Favor de verificar monto comprometido NO PUEDE SER MAYOR QUE EL MINISTRADO.... checar momentos contables en webinar o márcame para aclarar, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:Favor de verificar monto comprometido NO PUEDE SER MAYOR QUE EL MINISTRADO.... checar momentos contables en webinar o márcame para aclarar, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | JAL200301776720 | Proyecto de inversión | 117262.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117262.38, modificado:117262.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD ESPINOS DE JUDÍO - 134972 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 134972 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:43, direccion:CALLE JALISCO RANCHERIA ESPINOS DE JUDÍO, 48816 ESPINOS DE JUDÍO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CARRETERA A JIROSTO Y CALLE GIRASOL, CALLE AVILA CAMACHO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD TERMINÁNDOSE EL ASFALTO DE LA CARRETERA QUE V, lon:-104.70461916, lat:19.72950396}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 117262.38 | 117262.38 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85370, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:117262.38, importe_modificado:117262.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1776720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301777289 | Proyecto de inversión | 390485.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390485.47, modificado:390485.47}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD VILLA PURIFICACIÓN - 135524 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 135524 | S | 106 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.2, meta_modificada:643.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO COLONIA VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE GONZALEZ GALLO, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL LLEGAR , lon:-104.60929804, lat:19.71272234}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 390485.47 | 390485.47 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:390485.47, importe_modificado:390485.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1777289/proyecto_INICIO, 1777289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301777859 | Proyecto de inversión | 118482.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118482.87, modificado:118482.87}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACATIC LOCALIDAD ACATIC ASENTAMIENTO ACATIC EN CALLE PRIVADA REVOLUCIÓN - 136378 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 136378 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.85, meta_modificada:938.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MARIANO JIMÉNEZ, CALLE ABASOLO POR CALLE REVOLUCIÓN HACIA EL SUR ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MARIANO JIMÉNEZ SE EN, lon:-102.91384572, lat:20.77777624}} | 2020-09-21 | 2020-10-16 | 118482.87 | 118482.87 | 31115 | 31115 | 31115 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86806, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:118482.87, importe_modificado:118482.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.08}} | {1777859/proyecto_PROCESO, 1777859/proyecto_INICIO, 1777859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301779348 | Proyecto de inversión | 465235.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378235.79, modificado:378235.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:87000.0, modificado:87000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COCULA LOCALIDAD CAMAJAPA ASENTAMIENTO CAMAJAPA EMPEDRADO TRADICIONAL JUNTEADO CON ARENA AMARILLA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 138036 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 138036 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1852.0, meta_modificada:1852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA CAMAJAPA, 48509 CAMAJAPA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE MARIANO OTERO Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE JUSTO SIERRA LA CALLE SE LOCALIZA CERCAS A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.90326492, lat:20.35133933}} | 2020-09-09 | 2020-10-31 | 334610.8 | 334610.8 | 334610.8 | 334610.8 | 334610.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85983, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:465235.79, importe_modificado:465235.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1779348/proyecto_INICIO, 1779348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301781879 | Proyecto de inversión | 1646002.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646002.41, modificado:1646002.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUÍN EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE LAZARO CÁRDENAS MPIO DE CIHUATLÁN - 140734 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO | 140734 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2381.0, meta_modificada:2381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:17, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 48989 LÁZARO CÁRDENAS, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CASIMIRO CASTILLO, CALLE 18 DE MARZO CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-104.70897687, lat:19.32780048}} | 2020-08-03 | 2020-09-19 | 1646002.41 | 1646002.41 | 1646002.41 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87205, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO, monto:1646002.41, importe_modificado:1646002.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1781879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787396 | Proyecto de inversión | 992573.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992573.41, modificado:992573.41}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS CCT 14EJN0023T, UBICADO EN LA COLONIA GUADALAJARA ORIENTE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02718 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ORQUESTA # 320,GUADALAJARA ORIENTE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.2986344, lat:20.7003195}} | 2020-07-24 | 2020-10-15 | 992573.41 | 992573.41 | 297772.02 | 297772.02 | 297772.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787410 | Proyecto de inversión | 1525409.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525409.63, modificado:1525409.63}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD CUNÍCULA E INSTALACIONES PLUVIALES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS CCT 14USU0130U, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS AGUJAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.5178185, lat:20.75434814}} | 2020-07-24 | 2020-11-02 | 1525409.63 | 1525409.63 | 457622.89 | 457622.89 | 457622.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787411 | Proyecto de inversión | 1357159.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357159.02, modificado:1357159.02}} | TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE EDIFICIO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE CCT 14DPR3471K, UBICADA EN LA COLONIA BRISAS DE CHAPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06076 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CONOCIDO,BRISAS DE CHAPALA,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3272679, lat:20.6112441}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 1357159.02 | 1357159.02 | 407147.71 | 407147.71 | 407147.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787416 | Proyecto de inversión | 290785.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290785.98, modificado:290785.98}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JALISCO CCT 14ENL0007Z, UBICADA EN LA COLONIA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH06185 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NUEVA ESCOCIA N° 1535,PROVIDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.39042, lat:20.69799}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 290785.98 | 290785.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787417 | Proyecto de inversión | 1476611.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476611.92, modificado:1476611.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CCT 14DJN0732V, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL SALITRE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02941 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:HIDALGO # 230,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.85797, lat:20.50545}} | 2020-08-15 | 2020-10-23 | 1476611.92 | 1476611.92 | 442983.58 | 442983.58 | 442983.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787421 | Proyecto de inversión | 249851.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249851.75, modificado:249851.75}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE POLANCO CCT 14DML0037W, UBICADO EN LA COLONIA PATRIA NUEVA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05988 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MANUEL MENA # 4200,PATRIA NUEVA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3753992, lat:20.6196503}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 249851.75 | 249851.75 | 74955.53 | 74955.53 | 74955.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787432 | Proyecto de inversión | 921552.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921552.56, modificado:921552.56}} | REHABILITACIÓN GENERAL Y PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALÁ NORTE CCT 14UBH0017G, UBICADA EN LA COLONIA BASILIO VADILLO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AV. JUAN GIL PRECIADO,BASILIO VADILLO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2649144, lat:20.6452799}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 921552.56 | 921552.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787441 | Proyecto de inversión | 3647090.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647090.02, modificado:3647090.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DPR1244B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE, MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03132 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AV. VICENTE GUERRERO # 54,,UNIÓN DE TULA,JALISCO, lon:-104.2504999, lat:20.0851665}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 3647090.02 | 3647090.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787447 | Proyecto de inversión | 1435522.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435522.49, modificado:1435522.49}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, PISOS, PINTURAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EDIFICIO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EL CHAMIZAL, CCT 14DPR0343V, UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON05598 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PANFILO PEREZ # 312,SAN ANDRES,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3061617, lat:20.6705741}} | 2020-08-13 | 2020-09-26 | 1435522.49 | 1435522.49 | 430656.75 | 430656.75 | 430656.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787452 | Proyecto de inversión | 4048102.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4048102.55, modificado:4048102.55}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, SUBESTACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33 CCT 14DST0033C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05452 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DR. MIGUEL GALINDO,,TONILA,JALISCO, lon:-103.5494444, lat:19.4108333}} | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 4048102.55 | 4048102.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787462 | Proyecto de inversión | 2858406.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2858406.08, modificado:2858406.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA CON LONARIA PARA CUBIERTA DE PATIO, INGRESO TIPO, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN CCT 14DPR0281Z, UBICADA EN SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06172 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:JUAREZ 35,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.33265, lat:20.54929}} | 2020-09-17 | 2020-10-31 | 2858406.08 | 2858406.08 | 857521.82 | 857521.82 | 857521.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787481 | Adquisición | 31509.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31509.83, modificado:31509.83}} | SUMINISTRO DE BUTACAS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | E-REM-M-EQ-LSC00114-V2-0004/2020 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PAZ 119,COLONIA ESPAÑA,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO, lon:-102.2379311, lat:21.5297936}} | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 31509.83 | 31509.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301788514 | Proyecto de inversión | 7928540.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7928540.49, modificado:7928540.49}} | Construcción de obra complementaria para la conclusión de la Comisaría (C3), en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. (acabados, rehabilitación de baños, obra exterior). | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000132 | N | 0 | 0 | 203342 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Puerto Vallarta, Jalisco, México, lon:-105.2253316, lat:20.653407}} | 2020-05-30 | 2020-07-08 | 7928540.49 | 7928540.49 | 7123012.11 | 7123012.11 | 7123012.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESP-OB-CSS-147-2020, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7928540.49, importe_modificado:7928540.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:436.0}} | {1788514/proyecto_FIN, 1788514/proyecto_PROCESO, 1788514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301788626 | Proyecto de inversión | 9480817.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9480817.02, modificado:9480817.02}} | Conservación periódica del nuevo periférico Oriente código 167 del km 11+580 al km 13+500, lado oriente, municipio de Tonalá, Jalisco | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000172 | N | 0 | 0 | 408759 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1121.0, meta_modificada:1121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 2020-05-30 | 2020-08-12 | 9480817.02 | 9480817.02 | 8722625.94 | 8722625.94 | 8722625.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-156-2020, contratista:CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9480817.02, importe_modificado:9480817.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1121.0}} | {1788626/proyecto_PROCESO, 1788626/proyecto_FIN, 1788626/proyecto_INICIO, 1788626/proyecto_PROCESO, 1788626/proyecto_FIN, 1788626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301790447 | Proyecto de inversión | 667633.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667633.06, modificado:667633.06}} | Rehabilitación del comedor comunitario del DIF en la localidad de Pegueros, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. (Segunda etapa) | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000208 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:223, direccion:Lic González Gallo 160, Centro, Pegueros, Jal., México, lon:-102.6713562, lat:20.94989749}} | 2020-06-25 | 2020-07-24 | 667633.06 | 667633.06 | 200289.92 | 200289.92 | 200289.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-304-2020, contratista:CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:667633.06, importe_modificado:667633.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.0}} | {1790447/proyecto_INICIO, 1790447/proyecto_PROCESO, 1790447/proyecto_FIN, 1790447/proyecto_INICIO, 1790447/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791269 | Proyecto de inversión | 2075428.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075428.74, modificado:2075428.74}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS E INSTALACIONES SANITARIAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 7 CCT 14UBH0007Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00593 | N | 0 | 0 | 920 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA TESISTAN,LA TUZANIA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4119373, lat:20.7369804}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 2075428.74 | 2075428.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791273 | Proyecto de inversión | 6123550.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6123550.25, modificado:6123550.25}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, CUBO DE ESCALERAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ANDADOR DE LIGA, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, CANAL PLUVIAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS G. BASURTO CCT 14EPR1629E, UBICADA EN LA COLONIA VALLE DE LOS MOLINOS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06170 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA VALLE DE LA MIRADA,VALLE DE LOS MOLINOS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.97542026, lat:20.497868}} | 2020-09-17 | 2020-11-15 | 6123550.25 | 6123550.25 | 1837065.08 | 1837065.08 | 1837065.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791748 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación de Unidad Deportiva Liberación, ubicada en el municipio de Ameca, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60002000139 | N | 0 | 0 | 14335 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.34, meta_modificada:224.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Patria L. Oriente, La Esperanza, Ameca, Jal., México, lon:-104.0252969, lat:20.5350104}} | 2020-06-22 | 2020-07-21 | 1000000 | 999794.42 | 999793.75 | 893081.02 | 893081.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-210-2020, contratista:Constructora Monal, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:999794.42, importe_modificado:999794.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.34}} | {1791748/proyecto_PROCESO, 1791748/proyecto_FIN, 1791748/proyecto_INICIO, 1791748/proyecto_FIN, 1791748/proyecto_INICIO, 1791748/proyecto_PROCESO, 1791748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791762 | Proyecto de inversión | 598000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598000.0, modificado:598000.0}} | Rehabilitación de la escuela secundaria técnica no. 130 CCT 14dst0137y, ubicada en la cabecera municipal de Chiquilistlán, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000174 | N | 0 | 0 | 2907 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Juárez 2, Centro, Jal., México, lon:-103.85822296, lat:20.08866191}} | 2020-06-18 | 2020-07-17 | 598000 | 597550.15 | 523243.35 | 523243.35 | 523243.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-191-2020, contratista:Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:597550.15, importe_modificado:597550.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1791762/proyecto_INICIO, 1791762/proyecto_FIN, 1791762/proyecto_PROCESO, 1791762/proyecto_FIN, 1791762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791766 | Proyecto de inversión | 950335.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950335.55, modificado:950335.55}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD RANCHO NUEVO CON CLUES JCSSA002364 EN LA REGION 13, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 25 | N | 0 | 0 | 18699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1842.0, meta_modificada:1842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Juan B. Berdeja, Rancho Nuevo, 44240 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3263454, lat:20.720695}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 950335.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791772 | Proyecto de inversión | 682335.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682335.2, modificado:682335.2}} | REHABILITACION DEL UNIDAD PERIFERICA MI NUEVO SAN JUAN CON CLUES JCSSA013004 EN LA REGION 2, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 27 | N | 0 | 0 | 3703 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Dr. Pedro de Alba 101, Mi Nuevo San Juan, 47040 San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3257682, lat:21.2546051}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 682335.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791812 | Proyecto de inversión | 956397.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956397.83, modificado:956397.83}} | CONSTRUCCION DE CALLE NAYARIT EN EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DE LOS AHUMADAS EN EL MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | OP-AD-RAMO33-003/2020 | S | 109 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-104.47929382, lat:20.68426408}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 956397.83 | 956397.83 | 956397.83 | 956397.83 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-RAMO33-003/2020, contratista:SUSTENTA CORPORATIVO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO, monto:956397.83, importe_modificado:956397.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1791812/proyecto_INICIO, 1791812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792093 | Proyecto de inversión | 1470018.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470018.89, modificado:1470018.89}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIÁN EL GRANDE CON CLUES JCSSA009175 EN LA REGION 12, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 33 | N | 0 | 0 | 6263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2416.0, meta_modificada:2416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:Francisco I. Madero 201, Centro, 45640 San Sebastián el Grande, Jal., México, lon:-103.4303386, lat:20.5292381}} | 2020-08-28 | 2020-10-31 | 1470018.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792475 | Proyecto de inversión | 383000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383000.0, modificado:383000.0}} | Construcción de obra complementaria de la rehabilitación en la Escuela Primaria Manuel Lopez Cotilla CCT 14DPR1752F, ubicada en el municipio de Etzatlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000154 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.02, meta_modificada:804.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Zaragoza 253, Revolución, 46500 Etzatlán, Jal., México, lon:-104.07812119, lat:20.7671091}} | 2020-06-16 | 2020-07-15 | 383000 | 382250.24 | 362816.6 | 362816.6 | 362816.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-169-2020, contratista:Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:382250.24, importe_modificado:382250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.02}} | {1792475/proyecto_INICIO, 1792475/proyecto_PROCESO, 1792475/proyecto_FIN, 1792475/proyecto_PROCESO, 1792475/proyecto_FIN, 1792475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792574 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Conservación periódica de la Av. Prol. Colón sur, del km 0+000 al km 0+780, municipio de san pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública |  | N | 0 | 0 | 2550 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2392.27, meta_modificada:2392.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Zaragoza 105, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.30718994, lat:20.63840692}} | 2020-07-03 | 2020-08-31 | 30000000 | 29961061.41 | 16873536.13 | 16873536.13 | 16873536.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-295-2020, contratista:Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985320.23, importe_modificado:9985320.23}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-296-2020, contratista:Cinco Contemporanea, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9978381.33, importe_modificado:9978381.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2357.39}} | {1792574/proyecto_INICIO, 1792574/proyecto_PROCESO, 1792574/proyecto_INICIO, 1792574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772378 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En El Valle Los Manzanos - 218526 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO FRACCIONAMIENTO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MU, lon:-103.416851, lat:19.61918276}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876506/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772379 | Proyecto de inversión | 60500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30250.0, modificado:60500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30250.0, modificado:60500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Centro Del Municipio De Zapotiltic Jalisco - 218460 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218460 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILTIC JALISCO., lon:-103.4213034, lat:19.62576161}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43376, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:60500.0, importe_modificado:60500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772386 | Proyecto de inversión | 48952 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24476.0, modificado:24476.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24476.0, modificado:24476.0}} | Instalacion De Cisterna De Cinco Mil Lts Para Deposito De Agua - 287720 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 287720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:9, direccion:RANCHERIA CERCA LISA, 49603 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 9 KM SOBRE LA CAR, lon:-103.3335646, lat:19.63237605}} | 2016-12-06 | 2016-12-31 | 24476 | 24476 | 24476 | 24476 | 24476 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42783, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:48952.0, importe_modificado:24476.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772388 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31900.0, modificado:63800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31900.0, modificado:63800.0}} | Cable Plano Sumergible Para Motor Mas Accesorios Para Motor Sumergible - 246780 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 246780 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:9, direccion:RANCHERIA CERCA LISA, 49600 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y CARRETERA FEDERAL 110, CALLE BARRAGAN LOCALIDAD UBICADA A 9, lon:-103.332892, lat:19.63329299}} | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:63800.0, importe_modificado:63800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772393 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15400.0, modificado:38500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23100.0, modificado:38500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Ferreria De Providencia - 214340 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 214340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA FERRERÍA DE PROVIDENCIA, 49623 FERRERÍA DE PROVIDENCIA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTR, lon:-103.3331627, lat:19.74412754}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43624, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:38500.0, importe_modificado:38500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772395 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:41250.0, modificado:82500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41250.0, modificado:82500.0}} | Suministro Ca Calentadores Solares En La Localidad Del Rincon - 214445 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 214445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:21, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO EL RINCÓN, 49615 EL RINCÓN, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALI, lon:-103.4039113, lat:19.66500076}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:82500.0, importe_modificado:82500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772399 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11000.0, modificado:22000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:22000.0}} | Suministro De Calentadores Solares A La Localidad De San Jose De La Tinaja - 214278 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 214278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:22, direccion:CALLE RAMON CORONA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA TINAJA, 49638 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL M, lon:-103.322612, lat:19.61440914}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43609, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:22000.0, importe_modificado:22000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300772813 | Acción | 48205.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48205.75, modificado:48205.75}} | Equipamiento Y Mobiliario - 281660 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 281660 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.223056, lat:22.173333}} | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expedienté técnico de obra., trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170200861831 | Proyecto de inversión | 1241980.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620990.2, modificado:1241980.4}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620990.2, modificado:1241980.4}} | Construcción De Alumbrado Publico En El Fraccionamiento Lomas Del Ocotillo - 66643 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 66643 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:69, direccion:AVENIDA EL OCOTILLO FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL OCOTILLO, 49600 EL OCOTILLO, ZAPOTILTIC JALISCO , ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA EN EL KILOMETRO 0630.88, lon:-103.4764937, lat:19.66634221}} | 2017-06-26 | 2017-09-30 | 1241980.4 | 1241980.4 | 1241980.4 | 1241980.4 | 1241980.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-ELECLOMASOCO-01/2017, contratista:JOSE HERIBERTO VENEGAS AVIÑA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:1241980.41, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {970847/proyecto_PROCESO, 970847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16170200889415 | Proyecto de inversión | 476528.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476528.97, modificado:476528.97}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-28 |  | 476528.97 | 476528.97 | 423352.32 | 423352.32 | 423352.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400996367 | Proyecto de inversión | 16513.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16513.24, modificado:16513.24}} | Ampliación Eléctrica En Calle La Cienega Segunda Etapa - 247994 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 247994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:RANCHO SANTA TERESA, 48506 SANTA TERESA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE LA NORIA Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE CAMINO A BUENAVISTA SE LOCALIZA CERCAS DE , lon:-103.7820696, lat:20.32827964}} | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 16513.1 | 16513.1 | 16513.1 | 16513.1 | 16513.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:37492, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:33026.48, importe_modificado:33026.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1131447/proyecto_INICIO, 1131447/proyecto_FIN, 1131447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170400998194 | Proyecto de inversión | 213705.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106852.52, modificado:106852.52}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106852.52, modificado:106852.52}} | Construcción De Comedor En Primaria Miguel Hidalgo - 280249 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 280249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PIPILA, CALLE ALLENDE LA ESCUELA PRIMARIA MIG, lon:-103.4298986, lat:19.62881795}} | 2017-12-05 | 2017-12-30 | 106852.52 | 106852.52 | 106852.52 | 106852.52 | 106852.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-COMMIGUELHID-2017, contratista:ADDECUACIONES HER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC, monto:106852.52, importe_modificado:106852.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1133274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL18180201094979 | Proyecto de inversión | 46771.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46771.2, modificado:46771.2}} | Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Cabecera Municipal De Atenguillo Jalisco - 55706 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55706 | N | 0 | 0 | 1547 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE MEX70 TRAMO AMECA - ATENGUILLO KILÓMETRO 066 + 250 PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO, TOMAS LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO 70 RUMBO A MASCOTA PASAS EL MUNICIPIO DE AMECA, PASAS EL MUNICIPIO DE MIXTLAN Y A CO, lon:-104.4937614, lat:20.41475515}} | 2018-01-22 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO, monto:4677.2, importe_modificado:46771.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1233360/proyecto_INICIO, 1233360/proyecto_FIN, 1233360/proyecto_PROCESO, 1233360/proyecto_FIN, 1233360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00180201131699 | Proyecto de inversión | 1333901.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333901.72, modificado:1333901.72}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Retiro De Tres Aulas Provisionales | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTA DE JALISCO | BAS-CONA-02777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-06 |  | 1333901.72 | 1333901.72 | 1260050.34 | 1260050.34 | 1260050.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301298612 | Proyecto de inversión | 77940.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77940.63, modificado:77940.63}} | REHABILITACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE REVOLUCIONARIOS Y LÍMITE DE LA COLONIA - 58012 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 58012 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA LA CRUZ, 47254VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCOENTRECALLE REVOLUCIONARIOS Y, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ A 412 METROS AL NORTE DEL CAMPO ARISTEO CASTRITA EN LA COLONIA LA CRUZ, lon:-102.59852482, lat:21.67885037}} | 2018-05-08 | 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1298612/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}} | {obs1: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | JAL180301326793 | Proyecto de inversión | 205833.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205833.29, modificado:205833.29}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 259322 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 259322 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:49 S/N INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 47253VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCOENTRECALLE GUANAJUATO Y CALLE NAYARIT, CALLE JALISCO A UNA CUADRA AL SUR DE LA SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ Y OTROS DOMICILIOS EN LA ZONA ZAP 101, lon:-102.58435147, lat:21.67182218}} | 2018-09-12 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.05}} | {1326793/proyecto_INICIO, 1326793/proyecto_FIN, 1326793/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema. NO SE CUENTA CON ARCHIVO FOTOGRAFICO, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}} | {obs1: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | JAL180401446570 | Proyecto de inversión | 47499.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47499.99, modificado:47499.99}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA SANTA TERESA EN ZAP - 375817 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 375817 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 7 S/N INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE HEROES MEXICANOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, PRIVADA PRIV. HEROES MEXICANOS FRENTE A LA PLAZA DE LA COLONA AL LA, lon:-102.5965641, lat:21.67488688}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.01}} | {1446570/proyecto_FIN, 1446570/proyecto_PROCESO, 1446570/proyecto_INICIO, 1446570/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401488947 | Proyecto de inversión | 199643.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199643.96, modificado:199643.96}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSEJAD0090950/16 (CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 97158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ATENIENSESS/N,FRACC.CAMINOREAL,ARANDAS,Jalisco, lon:-102.348483, lat:20.690688}} | 2016-06-09 | 2016-08-31 | 199643.96 | 199643.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500735 | Proyecto de inversión | 548807.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548807.34, modificado:548807.34}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3402, lat:20.70236}} | 2018-11-09 | 2018-12-28 | 548807.34 | 548807.34 | 479881.57 | 479881.57 | 479881.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500770 | Proyecto de inversión | 4498762.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4498762.74, modificado:4498762.74}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00274 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ADAN URIBE S/N,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.358547, lat:19.7711749}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 4498762.74 | 4498762.74 | 4112516.24 | 4112516.24 | 4112516.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500793 | Proyecto de inversión | 1339048.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339048.07, modificado:1339048.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00344 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ANDADOR 10 DE ABRIL NO. 25,REVOLUCION IPEVI,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.549315, lat:20.29819}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 1339048.07 | 1339048.07 | 401714.42 | 401714.42 | 401714.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500798 | Proyecto de inversión | 1777648.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777648.56, modificado:1777648.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00350 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN IGNACIO CERRO GORDO,JALISCO, lon:-102.560705, lat:20.801249}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 1777648.56 | 1777648.56 | 1601587.32 | 1601587.32 | 1601587.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500802 | Proyecto de inversión | 2733316.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2733316.23, modificado:2733316.23}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:BAJIO # 115,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3332945, lat:20.612874}} | 2018-10-15 | 2019-01-21 | 2733316.23 | 2733316.23 | 2127726.13 | 2127726.13 | 2127726.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500804 | Proyecto de inversión | 2186381.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186381.65, modificado:2186381.65}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00596 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN NUM. 80,CONOCIDO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.18848, lat:20.51799}} | 2018-10-15 | 2018-12-10 | 2186381.65 | 2186381.65 | 2185223.99 | 2185223.99 | 2185223.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500811 | Proyecto de inversión | 978263.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978263.71, modificado:978263.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE Y TRABAJOS DE REHABILITACION | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02938 | N | 0 | 0 | 953 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PASEO DE LOS AHUEHUETES # 3237,TABACHINES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.361575, lat:20.740084}} | 2018-11-21 | 2019-03-11 | 978263.71 | 978263.71 | 977875.29 | 977875.29 | 977875.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101512937 | Acción | 28039.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28039.67, modificado:28039.67}} | Monitoreo de Cloro Libre Residual en comunidades. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 3081082 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-04-01 | 2019-12-13 | 24305.51 | 28039.67 | 24305.51 | 24305.51 | 24305.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4500.0}} | {1512937/proyecto_INICIO, 1512937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516254 | Acción | 2067996.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067996.11, modificado:2067996.11}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:ECHEVERRIA,,JUANACATLAN,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.6865833, lat:20.0314167}} | 2017-09-14 | 2017-12-06 | 2067996.11 | 2067996.11 | 2003403.44 | 2003403.44 | 2003403.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516282 | Acción | 11437918.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14379186E7, modificado:1.14379186E7}} | TERMINACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRA EXTERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:GONZALEZ GALLO # 205,,TEPATITLAN DE MORELOS,TEPATITLAN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7868612, lat:20.8196389}} | 2017-10-11 | 2018-03-27 | 11437918.6 | 11437918.6 | 8336481.15 | 8336481.15 | 8336481.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516299 | Acción | 1915407.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915407.13, modificado:1915407.13}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSUPAD0096838/17 (INSTALACION DE SUBESTACION DE 225 KVA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 97,199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:LUIS J. JIMENEZ # 577,,COLONIA 1° DE MAYO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.35480452, lat:20.61720034}} | 2017-12-29 | 2018-02-28 | 1915407.13 | 1915407.13 | 1081465.58 | 1081465.58 | 1081465.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201547294 | Proyecto de inversión | 43726.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43726.87, modificado:43506.19}} | EMPEDRADO EN CALE MONTE OLIMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO - 94281 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 94281 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.4, meta_modificada:198.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE MONTE OLIMPO FRACCIONAMIENTO SIERRA HERMOSA, 47694 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE AVENIDA LA PAZ Y CALLE MONTES URALES, CALLE MONTE CHIMBORAZO EL TRAMO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL EMPEDRADO ES EN LA CA, lon:-102.75642434, lat:20.80254279}} | 2019-06-03 | 2019-08-02 | 43506.19 | 43506.19 | 43506.19 | 43506.19 | 43506.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094013, contratista:JESUS GARCIA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:43726.87, importe_modificado:43506.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.4}} | {1547294/proyecto_INICIO, 1547294/proyecto_PROCESO, 1547294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564607 | Proyecto de inversión | 312151.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312151.42, modificado:312151.42}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89941 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AVENIDA DEL FEDERALISMO 978, ARTESANOS, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3535661, lat:20.6917089}} | 2016-04-05 | 2016-05-02 | 312151.42 | 312151.42 | 213019.87 | 213019.87 | 213019.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564627 | Proyecto de inversión | 237976.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237976.53, modificado:237976.53}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89982 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:MESA DE LOS CABALLOS 240, LOMAS DEL VALLE, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9441333, lat:21.3579131}} | 2016-07-02 | 2016-07-22 | 237976.53 | 237976.53 | 232744.12 | 232744.12 | 232744.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564658 | Proyecto de inversión | 470384.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470384.67, modificado:470384.67}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90165 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:ALLENDE 4, TEXCALAME, AMECA, Jalisco, lon:-104.0743334, lat:20.4592222}} | 2016-10-20 | 2016-12-28 | 470384.67 | 470384.67 | 210780.62 | 210780.62 | 210780.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564665 | Proyecto de inversión | 472859.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472859.51, modificado:472859.51}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90174 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:637, direccion:EJE DOS, RINCONADA DE LOS VAZQUEZ, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.3726944, lat:20.7146111}} | 2017-05-11 | 2017-07-19 | 472859.51 | 472859.51 | 141857.85 | 141857.85 | 141857.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564666 | Proyecto de inversión | 475333.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475333.28, modificado:475333.28}} | RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90175 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:500, direccion:CONOCIDO, LA GRANJENA, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.4440835, lat:20.7095}} | 2017-04-26 | 2017-06-16 | 475333.28 | 475333.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564671 | Proyecto de inversión | 476724.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476724.97, modificado:476724.97}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90182 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:LIMA 3, BARRIO DE STA ROSA, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5054599, lat:20.5581112}} | 2017-07-19 | 2017-11-20 | 476724.97 | 476724.97 | 320454.62 | 320454.62 | 320454.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564717 | Proyecto de inversión | 912001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912001.84, modificado:912001.84}} | EL RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90276 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:106, direccion:CONOCIDO, PUERTA DE LA CARRETA, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.1845833, lat:20.5548054}} | 2017-05-11 | 2017-07-05 | 912001.84 | 912001.84 | 273600.55 | 273600.55 | 273600.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564721 | Proyecto de inversión | 443496.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443496.98, modificado:443496.98}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90284 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:LOPEZ MATEOS 77, POTRERILLOS, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3790832, lat:20.3374445}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 443496.98 | 443496.98 | 303224.21 | 303224.21 | 303224.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564723 | Proyecto de inversión | 457500.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457500.38, modificado:457500.38}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90286 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:VICENTE GUERRERO 53, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3406888, lat:20.2851486}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 457500.38 | 457500.38 | 405600.88 | 405600.88 | 405600.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564733 | Proyecto de inversión | 476713.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476713.52, modificado:476713.52}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90307 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:198, direccion:CONOCIDO, ZAPOTAN, MASCOTA, Jalisco, lon:-105.017611, lat:20.5063057}} | 2017-08-17 | 2018-02-17 | 476713.52 | 476713.52 | 143014.06 | 143014.06 | 143014.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564777 | Proyecto de inversión | 477676.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477676.65, modificado:477676.65}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONEXIÓN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90377 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:111, direccion:CONOCIDO, SANTIAGO DE PINOS, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco, lon:-104.8351111, lat:20.8078611}} | 2017-07-31 | 2018-01-10 | 477676.65 | 477676.65 | 445742.33 | 445742.33 | 445742.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564791 | Proyecto de inversión | 1305559.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305559.46, modificado:1305559.46}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE SANITARIO M-1 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90400 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:SOYATLAN, ATACCO, TAPALPA, Jalisco, lon:-103.7442501, lat:19.9267779}} | 2018-03-21 | 2019-07-15 | 1305559.46 | 1305559.46 | 1272612.47 | 1272612.47 | 1272612.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564851 | Proyecto de inversión | 896163.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896163.2, modificado:896163.2}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90509 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:15, direccion:JUAREZ 1 A, SAYULAPAN (ZAYULAPAN), ZACOALCO DE TORRES, Jalisco, lon:-103.6267499, lat:20.1667223}} | 2017-06-10 | 2017-09-01 | 896163.2 | 896163.2 | 707397.08 | 707397.08 | 707397.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564899 | Proyecto de inversión | 239439.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239439.25, modificado:239439.25}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90612 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PROLONGACION INDEPENDENCIA, SAYULA, SAYULA, Jalisco, lon:-103.5914797, lat:19.8837226}} | 2017-08-17 | 2017-09-13 | 239439.25 | 239439.25 | 149113.73 | 149113.73 | 149113.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564925 | Proyecto de inversión | 479768.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479768.06, modificado:479768.06}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94987 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:EL MEZQUITE, CANOAS DE ABAJO (LAS CANOAS), COLOTLAN, Jalisco, lon:-103.2455556, lat:22.1233333}} | 2017-08-17 | 2017-09-28 | 479768.06 | 479768.06 | 411224.96 | 411224.96 | 411224.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201566374 | Acción | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}} | Formación de Competencias | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEACA19402 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1566374/proyecto_INICIO, 1566374/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la CANCELACIÓN del registro ya que finalmente no se registró avance alguno tanto en lo financiero como en el físico., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301569708 | Proyecto de inversión | 1857004.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857004.75, modificado:1857004.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02746 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO,JARDINES DEL CASTILLO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2415729, lat:20.4989759}} | 2018-06-06 | 2018-10-18 | 1857004.75 | 1857004.75 | 1408213.29 | 1408213.29 | 1408213.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301569709 | Proyecto de inversión | 1344033.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344033.02, modificado:1344033.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02771 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO,LOMAS DEL VERDE,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2746767, lat:20.5672534}} | 2018-06-06 | 2018-10-18 | 1344033.02 | 1344033.02 | 1019437.77 | 1019437.77 | 1019437.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301570882 | Proyecto de inversión | 20473068.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.047306813E7, modificado:2.047306813E7}} | NUCLEO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS ETAPA III | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95918 | N | 0 | 0 | 4364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, Jalisco, lon:-103.96745324, lat:20.53554954}} | 2018-05-10 | 2018-11-14 | 20473068.13 | 20473068.13 | 20472675.07 | 20472675.07 | 20472675.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301570970 | Adquisición | 53592 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53592.0, modificado:53592.0}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO, TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, UNA DIRECCIÓN CON ANEXO Y UNA BODEGA, DE ACUERDO A LA GUIA DE EQUIPAMIENTO YA ESTABLECIDA. SOLICITADO POR LA SEJ CON LA REF. 2199/2019 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL-ADQ-EQ-00067-A/2019 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:RICARDO FLORES MAGON,CAMPO BELLO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2358864, lat:20.5142198}} | 2019-09-23 | 2019-11-12 | 53592 | 53592 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301573112 | Adquisición | 29393705 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9393705E7, modificado:2.9393705E7}} | CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 1 | N | 0 | 0 | 1200000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6394.0, meta_modificada:6394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle Leandro Valle 748A, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.76748657, lat:20.35106492}} | 2019-06-17 | 2021-09-15 | 29393705 | 29393705 | 17307598.46 | 17307598.46 | 17306598.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CV-04/2019, contratista:FORLIGTHING DE MEXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:2.9393705E7, importe_modificado:2.9393705E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3740.0}} | {1573112/proyecto_INICIO, 1573112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301574727 | Proyecto de inversión | 17442252 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7442252E7, modificado:1.7442252E7}} | Rehabilitación de Unidad Deportiva en la colonia Lomas Verdes, en la cabecera municipal de Mazamitla, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900209 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8250.0, meta_modificada:8250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:Mazamitla, Jal., México, lon:-103.0212924, lat:19.9165757}} | 2019-07-08 | 2019-12-12 | 17407755.04 | 17407755.04 | 17401567.23 | 17401567.23 | 17401567.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-499-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ADMAYAL SA DE CV, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7380120.69, importe_modificado:7380120.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-096-2019, contratista:VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2230918.73, importe_modificado:2230918.73}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-097-2019, contratista:A2M TECHNOCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7796715.62, importe_modificado:7796715.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8250.0}} | {1574727/proyecto_INICIO, 1574727/proyecto_PROCESO, 1574727/proyecto_INICIO, 1574727/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301574737 | Proyecto de inversión | 4544361.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4544361.43, modificado:4544361.43}} | Construcción de obra complementaria del Viaducto Belenes, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900223 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-07-15 | 2019-09-01 | 4405765.14 | 4405765.14 | 4372916.8 | 4372916.8 | 4372916.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-132-2019, contratista:DESARROLLOS BCA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4405765.14, importe_modificado:4405765.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1574737/proyecto_FIN, 1574737/proyecto_INICIO, 1574737/proyecto_PROCESO, 1574737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301574925 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | Construcción de cancha de futbol, gradas y cercado perimetral en el campo deportivo El Camichín, ubicado en Tuxcacuesco, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900323 | N | 0 | 0 | 1036 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:7, direccion:Centenario 9, Sagrado Corazón, Tuxcacuesco, Jal., México, lon:-103.98422241, lat:19.69819307}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 1899997.96 | 1899997.96 | 1899784.58 | 1899784.58 | 1899784.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-155-2019, contratista:INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1747242.81, importe_modificado:1899997.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {1574925/proyecto_INICIO, 1574925/proyecto_PROCESO, 1574925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301576818 | Proyecto de inversión | 19735928.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.97359287E7, modificado:2.828379682E7}} | SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA19507 | N | 0 | 0 | 984701 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 2019-08-16 | 2019-12-20 | 27349171.38 | 28283796.82 | 27349171.38 | 27349171.38 | 27349171.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1576818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301576859 | Proyecto de inversión | 949000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949000.0, modificado:949000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA MUNICIPIO DE TOTOTLÁN JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA19510 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4120.0, meta_modificada:4120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:50, direccion:Tototlán, Jal., México, lon:-102.7875285, lat:20.5445747}} | 2019-09-09 | 2019-12-27 | 948414.53 | 948414.55 | 948414.53 | 948414.53 | 948414.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-AD-105-19, contratista:CONSTRUCCIONES LEVISA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:948414.55, importe_modificado:948414.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4120.0}} | {1576859/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Ante la imposibilidad de hacer las adecuaciones pertinentes en el presente registro, se notifica que al cierre de ejercicio del Programa FONDEREG 2019, la meta alcanzada es de 1,500.00metros lineales., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401579804 | Proyecto de inversión | 1450435 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450435.0, modificado:1450438.79}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN EL FRACCIONAMIENTO COLOMITOS MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO - 206318 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 206318 | S | 162 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3625.0, meta_modificada:3625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE COLOMITOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE XICOTENCATL Y , FRACCIONAMIENTO COLOMITOS MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO., lon:-104.22183022, lat:19.81973194}} | 2019-11-08 | 2019-12-05 | 1273578.47 | 1273578.47 | 1199049.48 | 1199049.48 | 1199049.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-231-2019, contratista:Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1491510.18, importe_modificado:1491510.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3625.0}} | {1579804/proyecto_INICIO, 1579804/proyecto_FIN, 1579804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401580335 | Proyecto de inversión | 499636.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499636.86, modificado:499636.74}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES CAMINO ITALIA Y PARAISO UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO - 227215 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 227215 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.66, meta_modificada:411.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PARAISO Y CALLE ITALYA COLONIA ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE GRAL FIGUEROA Y CALLE SAMUEL MORSE, PARAISO SE ENCUNTAR SOBRE LA ESCUELA MOCTEZUMA, lon:-102.9154102, lat:20.7850873}} | 2019-08-28 | 2019-10-11 | 499636.74 | 499636.74 | 498376.47 | 498376.47 | 498376.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-397-2019, contratista:DAGP Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:499636.74, importe_modificado:499636.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.9}} | {1580335/proyecto_INICIO, 1580335/proyecto_FIN, 1580335/proyecto_PROCESO, 1580335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401580336 | Proyecto de inversión | 497233.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497233.27, modificado:497233.15}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GENERAL ANDRES FIGUEROA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO - 227421 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 227421 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.98, meta_modificada:544.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ANDRES FIGUEROA COLONIA ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE GALILEO Y CALLE LOS PINOS, LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA ESC TECNICA CUCA, lon:-102.9111294, lat:20.78499221}} | 2019-08-29 | 2019-10-12 | 497233.15 | 497233.15 | 492215.67 | 492215.67 | 492215.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-398-2019, contratista:ATI Contratistas S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:497233.15, importe_modificado:497233.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.1}} | {1580336/proyecto_INICIO, 1580336/proyecto_PROCESO, 1580336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401580419 | Proyecto de inversión | 4658906.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4658906.14, modificado:4658906.16}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO LAS SALVIAS PARA COMUNICAR A LAS LOCALIDADES DE PLAZA DE GALLOSO LA HUERTA DEL CARRIZO EL CARAC - 232709 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 232709 | S | 427 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:259, direccion:PASAJE LAS SALVIAS COLONIA VILLA PURIFICACIÓN, 48800 LAS SALVIAS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , LAS SALVIAS PARA COMUNICAR A LAS LOCALIDADES DE PLAZA DE GALLOS,, lon:-104.69599679, lat:19.78476197}} | 2019-11-15 | 2019-12-01 | 4658906.16 | 4658906.16 | 4658354.12 | 4658354.12 | 4658354.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-476-2019, contratista:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:4658906.16, importe_modificado:4658906.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:260.0}} | {1580419/proyecto_INICIO, 1580419/proyecto_PROCESO, 1580419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401580441 | Proyecto de inversión | 1550000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.01, modificado:1547998.39}} | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CENOBIO SAUZA MADRIGAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILA MUNICIPIO - 234580 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 234580 | S | 198 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.19, meta_modificada:395.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN COLONIA TEQUILA CENTRO, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE HACIENDA DE ABAJO, CALLE EL RASTRO CERCANO AL FORO JOSE CUERVO, lon:-103.84127285, lat:20.88907942}} | 2019-08-27 | 2019-10-10 | 1547998.39 | 1547998.39 | 1547897.97 | 1547897.97 | 1547897.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-272-2019, contratista:Constructora Grina, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1198785.64, importe_modificado:1547998.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.19}} | {1580441/proyecto_INICIO, 1580441/proyecto_PROCESO, 1580441/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401580510 | Proyecto de inversión | 636351.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636351.79, modificado:636351.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN TECALITLAN JALISCO - 248856 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 248856 | S | 156 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:694.12, meta_modificada:694.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 22 DE ENERO Y CALLE 29 DE AGOSTO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE QUE SE ENCUENTRA PARALALEMANTE ENTRE FRANCISCO VILLA Y RICARDO , lon:-103.30194445, lat:19.45833518}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 636351.8 | 636320.72 | 636002.43 | 636002.43 | 636002.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-687-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2296772.79, importe_modificado:2499877.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:694.12}} | {1580510/proyecto_INICIO, 1580510/proyecto_PROCESO, 1580510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600831 | Proyecto de inversión | 840023.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840023.52, modificado:840023.52}} | REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA CCT 14DJN0421S, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04512 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA # 50 A,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2786821, lat:20.5546581}} | 2019-11-29 | 2020-01-31 | 840023.52 | 840023.52 | 666089.5 | 666089.5 | 666089.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600844 | Proyecto de inversión | 1667636.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667636.24, modificado:1667636.24}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIBERTAD CCT 14DES0098U, UBICADA EN LA COLONIA AGUSTIN YAÑEZ MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02436 | N | 0 | 0 | 659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DIONISIO RODRIGUEZ # 2931,AGUSTIN YAÑEZ,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.2963395, lat:20.6666229}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1667636.24 | 1667636.24 | 1420379.55 | 1420379.55 | 1420379.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600847 | Proyecto de inversión | 376852.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376852.09, modificado:376852.09}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS DE LÁMINA Y TEJA, IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 23 CCT 14DST0023W, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02407 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PROLONGACION LOPEZ MATEOS,,MEXTICACÁN,JALISCO, lon:-102.7811157, lat:21.2684774}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 376852.09 | 376852.09 | 373709.27 | 373709.27 | 373709.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600851 | Proyecto de inversión | 568688.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568688.35, modificado:568688.35}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS SILVESTRE VARGAS CCT 14DJN2164G, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DEL SUR, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02478 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:LOMA DE BUENOS AIRES,LOMAS DEL SUR,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4021806, lat:20.4937904}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 568688.35 | 568688.35 | 318094.63 | 318094.63 | 318094.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600859 | Proyecto de inversión | 1048717.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048717.88, modificado:1048717.88}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS, IMPERMEABILIZANTE, MUROS, APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR1451J, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02556 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:OLIMPICA # 21,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0852778, lat:20.5269444}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 1048717.88 | 1048717.88 | 939272.67 | 939272.67 | 939272.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600866 | Proyecto de inversión | 3991978.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991978.63, modificado:3991978.63}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO CCT 14EPR0636H, UBICADA EN LA COLONIA 15 DE MAYO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04057 | N | 0 | 0 | 336 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:URUGUAY # 225,5 DE DICIEMBRE,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.230569, lat:20.617272}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 3991978.63 | 3991978.63 | 3737247.16 | 3737247.16 | 3737247.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600873 | Proyecto de inversión | 1594794.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594794.91, modificado:1594794.91}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA 5 DE MAYO CCT 14DPR0925Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYOTITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02639 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:ZARAGOZA # 5,,TECOLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.9463611, lat:20.2203611}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 1594794.91 | 1594794.91 | 478438.47 | 478438.47 | 478438.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600874 | Proyecto de inversión | 4618058.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4618058.97, modificado:4618058.97}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, PROTECCIONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 46 TERESA BARBA PALOMERA CCT 14EML0078V, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04073 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:5 DE FEBRERO # 77,,MASCOTA,JALISCO, lon:-104.79088, lat:20.53057}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 4618058.97 | 4618058.97 | 3914770.31 | 3914770.31 | 3914770.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600893 | Proyecto de inversión | 1429789.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429789.31, modificado:1429789.31}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE, TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT 14DPR0593A, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA QUEMADA, MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02681 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AV. JOSE GODINEZ MARIN # 27,,MAGDALENA,JALISCO, lon:-104.0480278, lat:20.9734999}} | 2019-11-25 | 2019-12-15 | 1429789.31 | 1429789.31 | 1339511.86 | 1339511.86 | 1339511.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600985 | Proyecto de inversión | 5081558.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5081558.25, modificado:5081558.25}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA DAVID G. BERLANGA CCT 14DPR2178Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00030 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JAVIER MINA #13,,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO, lon:-103.6361662, lat:20.4351991}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 5081558.25 | 5081558.25 | 5080914.56 | 5080914.56 | 5080914.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600988 | Proyecto de inversión | 4980353.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980353.12, modificado:4980353.12}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR1028L, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04102 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PROLONGACION PEDRO LOZA,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.2419389, lat:20.8651011}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 4980353.12 | 4980353.12 | 3769045.26 | 3769045.26 | 3769045.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601000 | Proyecto de inversión | 691823.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691823.19, modificado:691823.19}} | AMPLIACIÓN DEL NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DPR3223C, UBICADA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00216 | N | 0 | 0 | 458 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV. COPALITA # 100,VICENTE GUERRERO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4395724, lat:20.7672051}} | 2019-10-01 | 2020-01-11 | 691823.19 | 691823.19 | 597632.79 | 597632.79 | 597632.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601002 | Proyecto de inversión | 1192037.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192037.59, modificado:1248658.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA LA PROTECCIÓN DE RAYOS UV EN TALLER DEL COBAEJ PLANTEL NO. 2 CCT 14ECB0002S, UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH04751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.45747, lat:20.6428199}} | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 1248658.58 | 1248658.58 | 1248658.56 | 1248658.56 | 1248658.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601010 | Proyecto de inversión | 5287801.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5287801.07, modificado:5287801.07}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO VALADEZ RAMÍREZ CCT 14EPR0052E, MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00096 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AV OBREGON # 187,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3479301, lat:20.7051832}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 5287801.07 | 5287801.07 | 3332552.13 | 3332552.13 | 3332552.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601018 | Proyecto de inversión | 5285465.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5285465.76, modificado:5285465.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PISOS, PINTURAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN, CCT 14DPR1857Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04062 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:ITURBIDE # 343,DE SANTA ROSA,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.5083489, lat:20.5572965}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5285465.76 | 5285465.76 | 3207838.26 | 3207838.26 | 3207838.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601023 | Proyecto de inversión | 496310.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496310.87, modificado:496310.87}} | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS E INSTALACIONES SANITARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14EPR1457C, UBICADA EN LA COLONIA JALISCO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00200 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAYULA # 178,JALISCO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.265293, lat:20.6943101}} | 2019-10-30 | 2019-12-15 | 496310.87 | 496310.87 | 384810.93 | 384810.93 | 384810.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601052 | Proyecto de inversión | 1229561.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229561.84, modificado:1229561.84}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DJN0499F, MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04406 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PROLONGACION JUAREZ,,CUQUÍO,JALISCO, lon:-103.02588, lat:20.927049}} | 2019-11-29 | 2020-01-31 | 1229561.84 | 1229561.84 | 1030932.32 | 1030932.32 | 1030932.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601054 | Proyecto de inversión | 995654.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995654.78, modificado:995654.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, REHABILITACIÓN CUBIERTAS Y SANITARIOS, ANDADORES, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JUANA PAVÓN DE MORELOS CCT 14EPR0098Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS AGUILILLAS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04141 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AV. AGUILILLAS # 18,,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.2052221, lat:20.3578888}} | 2019-11-11 | 2020-02-29 | 995654.78 | 995654.78 | 945485.33 | 945485.33 | 945485.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609083 | Proyecto de inversión | 283528.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283528.69, modificado:283528.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN TEPEYAC MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN JALISCO - 227933 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE JALISCO | 227933 | S | 136 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.15, meta_modificada:217.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION TEPEYAC COLONIA CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIO Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE QUE CONECTA LA CALLE MAGISTERIO Y LA CALLE REVOLUCI, lon:-103.85874272, lat:20.08580771}} | 2019-09-04 | 2019-12-04 | 254398.16 | 254398.16 | 252563.28 | 252563.28 | 252563.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-163-2019, contratista:Joraq, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1208964.76, importe_modificado:1208964.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.4}} | {1609083/proyecto_PROCESO, 1609083/proyecto_INICIO, 1609083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609086 | Proyecto de inversión | 2491809.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491809.12, modificado:2491809.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO LINEAL EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN JALISCO - 227975 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 227975 | S | 183 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.41, meta_modificada:655.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA QUITUPAN, 49570 QUITUPAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL ANAYA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE JOSE MARIA INGRESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE QUITUPAN, lon:-102.86889833, lat:19.92555766}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 2491809.12 | 2491809.12 | 2490233.32 | 2490233.32 | 2490233.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-513-2019, contratista:CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2491809.12, importe_modificado:2491809.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.41}} | {1609086/proyecto_PROCESO, 1609086/proyecto_INICIO, 1609086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609134 | Proyecto de inversión | 562725.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562725.53, modificado:562725.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO - 229606 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 229606 | S | 664 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.91, meta_modificada:155.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL MARTINEZ COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LOS HULES Y CALLE DEL CERRITO, CALLE CHAPALA SE ENCUENTRA CERCA AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA, lon:-103.19438118, lat:20.29443647}} | 2019-11-16 | 2019-12-10 | 562725.53 | 562725.53 | 562140.57 | 562140.57 | 562140.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-472-2019, contratista:CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2496228.14, importe_modificado:2496228.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.91}} | {1609134/proyecto_INICIO, 1609134/proyecto_PROCESO, 1609134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609711 | Proyecto de inversión | 1747944 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747944.0, modificado:1747944.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL JAL - 245384 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 245384 | S | 383 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2081.53, meta_modificada:2081.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, 45360 SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASTILLERO, lon:-103.64735504, lat:20.74639104}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1747944 | 1747944 | 1747617.03 | 1747617.03 | 1747617.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-685-2019, contratista:ING. JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2704212.6, importe_modificado:2704212.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2081.53}} | {1609711/proyecto_PROCESO, 1609711/proyecto_INICIO, 1609711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609718 | Proyecto de inversión | 430743.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430743.04, modificado:430743.04}} | REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO - 245486 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 245486 | S | 208 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE AQUILES SERDAN CERCA TEMPLO CORAZON DE MARIA, lon:-104.34857944, lat:20.13844977}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 430743.04 | 430743.04 | 427662.51 | 427662.51 | 427662.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-678-2019, contratista:V.S. INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2246516.81, importe_modificado:2246516.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1609718/proyecto_INICIO, 1609718/proyecto_PROCESO, 1609718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609779 | Proyecto de inversión | 24753.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24753.91, modificado:24753.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EUCALIPTO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATES MPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 246629 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 246629 | S | 75 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.13, meta_modificada:44.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA LOS TECOMATES, 48946 TECOMATES, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE NOGAL, CALLE EBANO CERCA DE LA CANCHA DEPORTIVA EL RANCHITO, lon:-104.4803929, lat:19.54490747}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 24753.91 | 24753.91 | 24751.39 | 24751.39 | 24751.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-647-2019, contratista:MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERÍAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1449937.07, importe_modificado:1449937.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.13}} | {1609779/proyecto_PROCESO, 1609779/proyecto_INICIO, 1609779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609837 | Proyecto de inversión | 1565006.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565006.94, modificado:1565006.94}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE LA CALLE MANUEL ACUÑA EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 247171 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 247171 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2423.43, meta_modificada:2423.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO EJE NTE Y CALLE ABASOLO, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA CALLE MANUEL ACUÑA VA DESDE LA AV. FRANCISCO I MADERO EJE NTE Y , lon:-104.53509278, lat:19.62859339}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1565006.94 | 1565006.94 | 1564874.9 | 1564874.9 | 1564874.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-647-2019, contratista:MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERÍAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1449937.07, importe_modificado:1449937.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2423.43}} | {1609837/proyecto_INICIO, 1609837/proyecto_PROCESO, 1609837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609944 | Proyecto de inversión | 2003575.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003575.53, modificado:2003575.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE LOS OLIVOS EN TECALITLAN JALISCO - 248645 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 248645 | S | 562 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE MARIA TRINIDAD GUEVARA COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANKLIN Y CALLE VICENTE SUAREZ, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PARQUE LOS OLIVOS, lon:-103.30110149, lat:19.46089946}} | 2019-11-01 | 2019-12-28 | 2003575.53 | 2003575.53 | 2002963.31 | 2002963.31 | 2002963.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-676-2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2003575.53, importe_modificado:2003575.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {1609944/proyecto_INICIO, 1609944/proyecto_PROCESO, 1609944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609965 | Proyecto de inversión | 1601982.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601982.35, modificado:1601982.35}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA COLONIA SAN ISIDRO CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO - 248727 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 248727 | S | 271 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.25, meta_modificada:2040.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SANTA INES COLONIA TECHALUTA DE MONTENEGRO, 49230 TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARIA MAGDALENA Y CALLE SAN JOSE, LA OBRA SE REALIZA EN SAN SEBASTIAN Y SANTA INES EN TECHALUT, lon:-103.55596745, lat:20.06696826}} | 2019-12-03 | 2019-12-28 | 1601982.35 | 1601982.35 | 1600245.36 | 1600245.36 | 1600245.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-671-2019, contratista:CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2086081.84, importe_modificado:2086081.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.25}} | {1609965/proyecto_INICIO, 1609965/proyecto_PROCESO, 1609965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609970 | Proyecto de inversión | 445782.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445782.06, modificado:445782.06}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACIÓN BRIGADA EN LA COLONIA LAS NORIAS EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO - 248769 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 248769 | S | 461 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.55, meta_modificada:163.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION BRIGADA COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE RESCATE Y CALLE ARBOLERAS, CERCA DEL MUSEO AGAVERO, lon:-103.69559948, lat:20.76791026}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 445782.06 | 445782.06 | 445494.57 | 445494.57 | 445494.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-686-2019, contratista:JORAQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1582636.08, importe_modificado:1782448.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.55}} | {1609970/proyecto_INICIO, 1609970/proyecto_FIN, 1609970/proyecto_PROCESO, 1609970/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609996 | Proyecto de inversión | 189052.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189052.02, modificado:189052.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIA SAN ISIDRO CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO - 248956 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 248956 | S | 271 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.23, meta_modificada:364.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SANTA INES COLONIA TECHALUTA DE MONTENEGRO, 49230 TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARIA MAGDALENA Y CALLE SAN JOSE, ENTRE SANTA MARIA MAGDALENA Y SAN JOSE EN TECHALUTA MONTENEG, lon:-103.55595672, lat:20.06696826}} | 2019-12-03 | 2019-12-28 | 189052.02 | 189052.02 | 188847.04 | 188847.04 | 188847.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-671-2019, contratista:CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2086081.84, importe_modificado:2086081.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.23}} | {1609996/proyecto_INICIO, 1609996/proyecto_PROCESO, 1609996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610306 | Proyecto de inversión | 248697.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248697.83, modificado:248697.83}} | REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAHUTEMOC PRIMERA ETAPA COLONIA LA CASTELLANA EN EL MPO DE JAMAY JAL - 252365 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252365 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE RAMON GODINEZ, CALLE MOCTEZUMA CERCA DEL COLISEO DEPORTIVO, lon:-102.71441968, lat:20.29683697}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 248697.83 | 248697.83 | 248591.01 | 248591.01 | 248591.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-892-2019, contratista:MADEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2488842.46, importe_modificado:2488842.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}} | {1610306/proyecto_PROCESO, 1610306/proyecto_INICIO, 1610306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610315 | Proyecto de inversión | 417552.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417552.19, modificado:417552.19}} | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE EN LA CALLE CUAHUTEMOC PRIMERA ETAPA COLONIA LA CASTELLANA EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 252454 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252454 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE RAMON GODINES, CALLE MOCTEZUMA CERCA DEL COLISEO DEPORTIVO, lon:-102.7144275, lat:20.2969323}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 417552.19 | 417552.19 | 417372.85 | 417372.85 | 417372.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-892-2019, contratista:MADEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2488842.46, importe_modificado:2488842.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}} | {1610315/proyecto_PROCESO, 1610315/proyecto_INICIO, 1610315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610334 | Proyecto de inversión | 333552.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333552.77, modificado:333552.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACIÓN CINCO DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA JALISCO - 252607 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252607 | S | 164 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y , CERCA DEL AUDITORIO DEPORTIVO, lon:-102.21988607, lat:20.60961935}} | 2019-09-15 | 2019-12-30 | 333552.77 | 332681.15 | 332581.69 | 332581.69 | 332581.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-949-2019, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2992160.54, importe_modificado:2992160.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1610334/proyecto_INICIO, 1610334/proyecto_PROCESO, 1610334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610385 | Proyecto de inversión | 520444.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520444.84, modificado:520444.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE RUIZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA JALISCO - 254130 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 254130 | S | 250 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.87, meta_modificada:286.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE RUIZ COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE MADERO CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE VILLA CORONA COMIENZA EN LA AVENIDA LOPEZ, lon:-103.66723678, lat:20.41216572}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 520444.84 | 518883.51 | 518818.27 | 518818.27 | 518818.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-950-2019, contratista:CONSTRUCTORA SOLURG, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2991000.0, importe_modificado:2991000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.87}} | {1610385/proyecto_PROCESO, 1610385/proyecto_INICIO, 1610385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610413 | Proyecto de inversión | 1026602.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026602.39, modificado:1026602.39}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BASILIO VADILLO CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO - 254503 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 254503 | S | 479 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:681.17, meta_modificada:681.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO BADILLO COLONIA ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JUAN ORTEGA, CALLE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, lon:-103.81308627, lat:19.54752167}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1024332.92 | 1023832.89 | 1023832.89 | 1023832.89 | 1023832.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-817-2019, contratista:TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2494473.35, importe_modificado:2494473.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:681.17}} | {1610413/proyecto_INICIO, 1610413/proyecto_PROCESO, 1610413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610661 | Proyecto de inversión | 223840.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223840.44, modificado:223840.44}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COLÓN CALLE GALEANA Y CALLE RIECHIL EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO - 258055 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 258055 | S | 223 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.77, meta_modificada:359.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE COLON GALEANA Y RIECHIL COLONIA HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ANTILLON, CALLE ZARAGOZA LAS CALLES A INTERVENIR SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CUADRICULA QUE FORMAN , lon:-104.05141487, lat:21.05673644}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 223840.44 | 223840.44 | 223823.41 | 223823.41 | 223823.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-776-2019, contratista:EPSIC, ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2495879.06, importe_modificado:2495879.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.77}} | {1610661/proyecto_INICIO, 1610661/proyecto_PROCESO, 1610661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610665 | Proyecto de inversión | 626692.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626692.07, modificado:626692.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE COLÓN CALLE GALEANA Y CALLE RIECHIL EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO - 258111 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 258111 | S | 213 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.45, meta_modificada:359.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE COLONGALEANA Y RIECHIL COLONIA HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ANTILLON, CALLE ZARAGOZA LAS CALLES A INTERVENIR SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CUADRICULA QUE FORMAN L, lon:-104.05143959, lat:21.05683421}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 626692.07 | 626692.07 | 626644.39 | 626644.39 | 626644.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-776-2019, contratista:EPSIC, ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2495879.06, importe_modificado:2495879.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.45}} | {1610665/proyecto_INICIO, 1610665/proyecto_PROCESO, 1610665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610693 | Proyecto de inversión | 367454.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367454.78, modificado:367454.78}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIV ALVARO OBREGON UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILTIC JALISCO - 259170 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 259170 | S | 122 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.74, meta_modificada:117.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:PRIVADA ALVARO OBREGON PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE DE MARGARITA, POR LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-103.42012658, lat:19.63136982}} | 2019-11-05 | 2019-12-28 | 367454.78 | 367454.78 | 366998.04 | 366998.04 | 366998.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-740-2019, contratista:COSTAMAR CONSTRUCTORA, S DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1914865.55, importe_modificado:2270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.85}} | {1610693/proyecto_INICIO, 1610693/proyecto_PROCESO, 1610693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401649581 | Proyecto de inversión | 2956517.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956517.85, modificado:2956517.84}} | PAVIMENTACIÓN EN EL POBLADO DE LAS AGUJAS - 258566 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 258566 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE BELLA VISTA COLONIA TESISTAN, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE TESISTAN Y CAMINO ANTIGUO CAMINO A TESISTAN, CALLE ZARAGOZA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRI, lon:-103.48256199, lat:20.79501102}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 2956517.84 | 2956517.84 | 2956517.84 | 2956517.84 | 2956517.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-083-2019, contratista:JYT Ingenieria, S.A. DE C.V., convocante:ZAPOPAN, JALISCO, monto:3826517.85, importe_modificado:3826517.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1649581/proyecto_PROCESO, 1649581/proyecto_FIN, 1649581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690818 | Proyecto de inversión | 2342343.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342343.48, modificado:2342343.48}} | Rehabilitación de cancha de futbol existente en la localidad de El Carmen, municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900470 | N | 0 | 0 | 1557 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7424.0, meta_modificada:7424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Mercado 227, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.97426605, lat:20.70554159}} | 2019-07-16 | 2019-12-12 | 2342343.48 | 2342343.48 | 2341183.47 | 2341183.47 | 2341183.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-098-2019, contratista:Servicios metropolitanos de jalisco S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2342343.48, importe_modificado:2342343.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7424.0}} | {1690818/proyecto_FIN, 1690818/proyecto_INICIO, 1690818/proyecto_FIN, 1690818/proyecto_PROCESO, 1690818/proyecto_INICIO, 1690818/proyecto_PROCESO, 1690818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690905 | Proyecto de inversión | 1329720.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329720.05, modificado:1329720.05}} | Pavimentación con empedrado ahogado en concreto incluye: red de drenaje sanitario y de agua potable, en la calle Secundino González entre Rafael Pérez, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60001900420 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.72, meta_modificada:542.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Calle Secundino González 254, Valle de Guadalupe, Jal., México, lon:-102.62264729, lat:21.00623705}} | 2019-09-11 | 2019-11-30 | 1329720.05 | 1329720.05 | 1329528.87 | 1329528.87 | 1329528.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-360-2019, contratista:Construcciones y Pavimentos Las Cañadas,S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1329720.05, importe_modificado:1329720.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.72}} | {1690905/proyecto_PROCESO, 1690905/proyecto_FIN, 1690905/proyecto_INICIO, 1690905/proyecto_FIN, 1690905/proyecto_PROCESO, 1690905/proyecto_FIN, 1690905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690917 | Proyecto de inversión | 37829748 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7829748E7, modificado:3.7829748E7}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900566 | N | 0 | 0 | 237000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25100.0, meta_modificada:25100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44930 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.368578, lat:20.6478091}} | 2019-09-20 | 2019-12-31 | 37829748 | 37829748 | 37674954.29 | 37674954.29 | 37674954.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-430-2019, contratista:CONSTRUSERVICIOS FS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9077580.92, importe_modificado:9077580.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-750-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS SA DE CV, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.967490688E7, importe_modificado:1.967490688E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-292-2019, contratista:CONSTRUBRAVO, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9077260.1, importe_modificado:9077260.1}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SRP-SER-CSS-341-2019, contratista:SPRB, S. DE R.L. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1791685.89, importe_modificado:1791685.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25100.0}} | {1690917/proyecto_INICIO, 1690917/proyecto_FIN, 1690917/proyecto_PROCESO, 1690917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690992 | Proyecto de inversión | 1492520.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492520.13, modificado:1492520.13}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye: red de drenaje sanitario y de agua potable, en la calle Hidalgo de la Delegación Municipal de Chacala, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900534 | N | 0 | 0 | 1024 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1202.75, meta_modificada:1202.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo 38, Centro, Cuautitlan, Jal., México, lon:-104.35979605, lat:19.45178242}} | 2019-08-12 | 2019-09-25 | 1492520.13 | 1492520.13 | 1492368.79 | 1492368.79 | 1492368.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-233-2019, contratista:Construflexa, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1492520.13, importe_modificado:1492520.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1202.75}} | {1690992/proyecto_PROCESO, 1690992/proyecto_FIN, 1690992/proyecto_PROCESO, 1690992/proyecto_INICIO, 1690992/proyecto_PROCESO, 1690992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691034 | Proyecto de inversión | 2135070.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135070.48, modificado:2135070.48}} | Pavimentación de la calle Zaragoza, en la cabecera municipal de Tizapán el Alto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900329 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Hidalgo 27, Sin Nombre, 49400 Tizapán el Alto, Jal., México, lon:-103.03643703, lat:20.15885655}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 2135070.48 | 2135069.81 | 2133984.65 | 2133984.65 | 2133984.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-145-2019, contratista:Greif mi S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1812424.81, importe_modificado:2135069.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2280.0}} | {1691034/proyecto_FIN, 1691034/proyecto_INICIO, 1691034/proyecto_FIN, 1691034/proyecto_INICIO, 1691034/proyecto_PROCESO, 1691034/proyecto_INICIO, 1691034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691576 | Proyecto de inversión | 13159980 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.315998E7, modificado:1.315998E7}} | Construcción de Ciclovía sobre la Av. 8 de Julio, de Av. Washington a Calle 3, municipio de Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900414 | N | 0 | 0 | 25626 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Circunvalación Agustín Yáñez 1188, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.35585594, lat:20.65912868}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 13159880.97 | 13159880.97 | 13158616.22 | 13158616.22 | 13158616.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-LP-261-2019, contratista:Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.191584757E7, importe_modificado:1.315988097E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2080.0}} | {1691576/proyecto_PROCESO, 1691576/proyecto_INICIO, 1691576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691683 | Proyecto de inversión | 1199250.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199250.48, modificado:1199250.48}} | Pavimentación con empedrado zampeado en la calle de acceso a la localidad de Puerto Milpillas, municipio de Valle de Juárez, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900426 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.94, meta_modificada:1252.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:54, direccion:Valle de Juárez, Jal., México, lon:-102.943186, lat:19.9317606}} | 2019-09-05 | 2019-10-19 | 1199250.48 | 1199250.48 | 1197793.46 | 1197793.46 | 1197793.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-302-2019, contratista:Joraq, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1199250.48, importe_modificado:1199250.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.94}} | {1691683/proyecto_PROCESO, 1691683/proyecto_FIN, 1691683/proyecto_INICIO, 1691683/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691793 | Proyecto de inversión | 39898680.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.989868096E7, modificado:3.989868096E7}} | Construcción del Malecón en la localidad de Punta Pérula, municipio de La Huerta, Jalisco. Incluye: espigones, pilotaje y atraques. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900614 | N | 0 | 0 | 7800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2877.0, meta_modificada:2877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, direccion:Pérula, Jal., México, lon:-105.1234968, lat:19.5918469}} | 2019-12-20 | 2019-12-29 | 38989680.96 | 38989680.96 | 38967393.18 | 38967393.18 | 38967393.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-CSS-803-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9657011.31, importe_modificado:9657011.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-CSS-814-2019, contratista:ALTA INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9783251.45, importe_modificado:9783251.45}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-CSS-807-2019, contratista:INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9758572.79, importe_modificado:9758572.79}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-CSS-810-2019, contratista:GRUPO ALCAIM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9790845.41, importe_modificado:9790845.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2877.0}} | {1691793/proyecto_PROCESO, 1691793/proyecto_INICIO, 1691793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691805 | Proyecto de inversión | 12348837 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2348837E7, modificado:1.2348837E7}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, INCLUYE: CANCHAS DE TENIS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CERCO PERIMETRAL, MÓDULO DE BAÑOS, CANCHA DE FUTBOL SOCCER, INGRESO, JARDINERÍA, ANDADORES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y ALUMBRADO, EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900298 | N | 0 | 0 | 3516 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10499.29, meta_modificada:10499.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Mexticacán, Jal., México, lon:-102.7772811, lat:21.2650194}} | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 11069727.05 | 11069727.05 | 11066583.42 | 11066583.42 | 11066583.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-438-2019, contratista:BAMPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.106972705E7, importe_modificado:1.106972705E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10499.29}} | {1691805/proyecto_INICIO, 1691805/proyecto_PROCESO, 1691805/proyecto_INICIO, 1691805/proyecto_PROCESO, 1691805/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692219 | Proyecto de inversión | 4738694.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4738694.6, modificado:4738694.6}} | Rehabilitación de puente vehicular y peatonal en la localidad el gavilán, en el municipio de Teocaltiche. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900740 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:53, direccion:Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5728335, lat:21.4361959}} | 2019-11-16 | 2019-12-10 | 4738694.6 | 4738694.6 | 4738138.51 | 4738138.51 | 4738138.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-467-2019, contratista:Thera, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4738694.6, importe_modificado:4738694.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1692219/proyecto_INICIO, 1692219/proyecto_PROCESO, 1692219/proyecto_FIN, 1692219/proyecto_PROCESO, 1692219/proyecto_INICIO, 1692219/proyecto_PROCESO, 1692219/proyecto_FIN, 1692219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692572 | Proyecto de inversión | 2180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180000.0, modificado:2180000.0}} | Construcción de gradas, colocación de ejercitadores y área infantil en la unidad deportiva de la cabecera municipal de Cuquío, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60001900747 | N | 0 | 0 | 2758 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cuquío, Jal., México, lon:-103.0230461, lat:20.9275862}} | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 2129633.56 | 2129633.56 | 2127814.39 | 2127814.39 | 2127814.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-751-2019, contratista:Construcciones Darae, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2129633.56, importe_modificado:2129633.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1692572/proyecto_PROCESO, 1692572/proyecto_INICIO, 1692572/proyecto_FIN, 1692572/proyecto_PROCESO, 1692572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401693057 | Proyecto de inversión | 9787100.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9787100.54, modificado:9787100.54}} | Terminación y reconstrucción del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco, subtramo del KM 4+300 al KM 5+100 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900729 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}} | 2019-12-10 | 2019-12-27 | 9787100.54 | 9787100.54 | 9713872.22 | 9713872.22 | 9713872.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-775-2019, contratista:TRA SENDA INGENIERIA, SA DE CV, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9787100.54, importe_modificado:9787100.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {1693057/proyecto_INICIO, 1693057/proyecto_PROCESO, 1693057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401693064 | Proyecto de inversión | 9756116.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9756116.01, modificado:9756116.01}} | Terminación y reconstrucción del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de Los Lagos, Jalisco, subtramo del KM 0+600 al KM 1+100 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900732 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}} | 2019-12-10 | 2019-12-27 | 9756116.01 | 9756116.01 | 9746234.34 | 9746234.34 | 9746234.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-754-2019, contratista:VISE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9756116.01, importe_modificado:9756116.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {1693064/proyecto_INICIO, 1693064/proyecto_PROCESO, 1693064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401694105 | Adquisición | 16717224 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6717224E7, modificado:1.6717224E7}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL264-A/2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV. CENTRAL GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA # 615,RESIDENCIAL PONIENTE,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4321869, lat:20.7249593}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 16717224 | 16717224 | 16717224 | 16717224 | 16717224 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Terminado físico y financieramente al 100%, trimestre:3.0, usuario:marthaggirob, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696932 | Proyecto de inversión | 1697824.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697824.18, modificado:1697824.18}} | Pavimentación con empedrado ahogado en concreto e instalación de red de agua potable en la calle Independencia de la localidad La Yerbabuena, en el municipio de Mascota, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) | 020001900019 | N | 0 | 0 | 569 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1969.03, meta_modificada:1969.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Mascota, Jal., México, lon:-104.7892254, lat:20.5260029}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 1697824.18 | 1697824.18 | 1697560.32 | 1697560.32 | 1697560.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-957-2019, contratista:8 TORENA CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), monto:1697824.18, importe_modificado:1697824.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1969.03}} | {1696932/proyecto_INICIO, 1696932/proyecto_PROCESO, 1696932/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401697178 | Proyecto de inversión | 748983.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748983.22, modificado:748983.22}} | Construcción de baños públicos, en la localidad de San Jose de Gracia en el Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) | 20001900014 | N | 0 | 0 | 1126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:Calle Zaragoza, Jalisco, México, lon:-103.37036133, lat:20.09075773}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 748983.22 | 748983.22 | 747469.04 | 747469.04 | 747469.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-934-2019, contratista:CONSTRUFLEXA SA DE CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), monto:748983.22, importe_modificado:748983.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1697178/proyecto_PROCESO, 1697178/proyecto_INICIO, 1697178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700589 | Proyecto de inversión | 2978284.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978284.64, modificado:2978284.64}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE LÁMINA Y TEJA A MULTYTECHO, REPARACIÓN DE PISOS EN INTERIOR DE AULA, REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS Y EN OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 21 CCT 14EML0079U, UBICADO EN LA LOCALIDAD VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01207 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:MELCHOR OCAMPO # 152,VALENTIN GOMEZ FARIAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.221601, lat:20.6308616}} | 2020-02-21 | 2020-06-19 | 2978284.64 | 2978284.64 | 2298088.24 | 2298088.24 | 2298088.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700625 | Proyecto de inversión | 960250.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960250.48, modificado:960250.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CCT 14DTV0293C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02337 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.7063612, lat:19.964111}} | 2020-02-11 | 2020-04-10 | 960250.48 | 960250.48 | 654925.06 | 654925.06 | 654925.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700626 | Proyecto de inversión | 449847.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449847.92, modificado:449847.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DEL AULA PROVISIONAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS TAMI CCT 14DJN1958H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02712 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:24 DE FEBRERO # 715,PROGRESO,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.20024, lat:20.6769}} | 2020-02-26 | 2020-04-10 | 449847.92 | 449847.92 | 134954.38 | 134954.38 | 134954.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707002 | Proyecto de inversión | 306353.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306353.94, modificado:306353.94}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS Y LUMINARIAS DE OBRA EXTERIOR EN EL COBAEJ #13 CCT 14ECB0013Y, UBICADO EN LA COLONIA JALISCO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH04430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PUERTO VALLARTA # 11,JALISCO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.26164, lat:20.68042}} | 2020-04-01 | 2020-06-08 | 306353.94 | 306353.94 | 174459.07 | 174459.07 | 174459.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707004 | Proyecto de inversión | 170279.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170279.87, modificado:170279.87}} | REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO EN PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA # 1098 "NIÑOS EN EDAD ESCOLAR", CCT 14EPR0145U, UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04039 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO #203,EMILIANO ZAPATA,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.268913, lat:20.593942}} | 2020-04-21 | 2020-06-03 | 170279.87 | 170279.87 | 170273.48 | 170273.48 | 170273.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707007 | Proyecto de inversión | 5279900.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5279900.92, modificado:5279900.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS, UN PÓRTICO, UN CUBO DE ESCALERAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1130Z, UBICADA EN PUERTO VALLARTA (COL. LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04058 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21969, lat:20.62169}} | 2020-05-22 | 2020-09-07 | 5279900.92 | 5279900.92 | 2047122.14 | 2047122.14 | 2047122.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707030 | Proyecto de inversión | 5627821.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5627821.36, modificado:5627821.36}} | SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUM SEDE BELENES, LOS BELENES, ZAPOPAN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 97184 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. José Parres Arias, San José del Bajío, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3770815, lat:20.744818}} | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 5627821.36 | 5627821.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708074 | Acción | 5307246 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5307246.0, modificado:3799869.0}} | SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA DE DOS INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20008 | S | 356 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:22, direccion:Tuxpan, Jalisco, Mexico, lon:-103.3789461, lat:19.5572679}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 2392777.51 | 3799868.6 | 1443326.32 | 1443326.32 | 1443326.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-SYA-FED-LP-033-20, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3799868.6, importe_modificado:3799868.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {1708074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708080 | Proyecto de inversión | 2828572.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828572.14, modificado:2828572.14}} | Conservación Periódica de camino Tipo C (7m) de la carretera estatal 719, Bolaños - Tepec, en el municipio de Bolaños, Jalisco. | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000086 | N | 0 | 0 | 7341 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.87, meta_modificada:0.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Bolaños, Jal., México, lon:-103.7798114, lat:21.8309391}} | 2020-04-25 | 2020-08-22 | 2828572.14 | 2828572.14 | 2547646.76 | 2547646.76 | 2547646.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-098-2020, contratista:PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2828572.14, importe_modificado:2828572.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.85}} | {1708080/proyecto_INICIO, 1708080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708941 | Acción | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:128774.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE ELEVADO, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SECTORIZACIÓN EN LAS LOCALIDADES TLALCOSAHUA Y BARRIO DEL TORIL, MUNICIPIO DE HUEJÚCAR, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:Ocampo 10, 46260 Huejúcar, Jal., Mexico, lon:-103.21105957, lat:22.35769636}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 81088.99 | 128773.35 | 38632.01 | 38632.01 | 38632.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709075 | Acción | 3319786 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3319786.0, modificado:3227653.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SECTORIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PIHUAMO, INCLUYE REUBICACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO LA CAMPANA Y CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR20005 | S | 1375 | 1329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Pihuamo, Jalisco, Mexico, lon:-103.3796015, lat:19.2537372}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 2292601.93 | 3227652.25 | 1261104.81 | 1261104.81 | 1261104.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-RED-FED-CI-043-20, contratista:ING. REGINO RUÍZ DEL CAMPO MEDINA, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3227652.25, importe_modificado:3227652.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1709075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709079 | Acción | 709131 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709131.0, modificado:0.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR20006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Talpa de Allende, Jalisco, Mexico, lon:-104.8191965, lat:20.3784149}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La perforación se cancela debido a que el Gobierno del Municipio de Talpa, no concretó los trámites para el permiso correspondiente., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709677 | Proyecto de inversión | 8343019.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8343019.15, modificado:8343019.15}} | Conservación periódica de la carretera estatal 437, tramo E.C. Estatal 401 - Cabecera municipal de Atemajac de Brizuela. Subtramo del Km 0+000 al Km 16+800, en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000084 | N | 0 | 0 | 34922 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Atemajac de Brizuela, Jal., México, lon:-103.7285006, lat:20.1408274}} | 2020-04-25 | 2020-08-22 | 8343019.15 | 8343019.15 | 2502905.75 | 2502905.75 | 2502905.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-102-2020, contratista:CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8343019.15, importe_modificado:8343019.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.8}} | {1709677/proyecto_INICIO, 1709677/proyecto_PROCESO, 1709677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709702 | Proyecto de inversión | 5529476.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5529476.32, modificado:5529476.32}} | Trabajos complementarios de Conservación Periódica del camino Tipo C (7 m), de la carretera estatal 632, Tramo Cabecera municipal de San Marcos a límites de estado, subtramo del km 0+000 al km. 10+400, Jalisco | 14 | Jalisco | 75 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000090 | N | 0 | 0 | 3783 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.4, meta_modificada:10.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:San Marcos, Jal., México, lon:-104.1953087, lat:20.7921784}} | 2020-04-14 | 2020-07-12 | 5529476.32 | 5529476.32 | 3681045.17 | 3681045.17 | 3681045.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-076-2020, contratista:PAVIMENTOS Y DESARROLLOS PAILA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5529476.32, importe_modificado:5529476.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.9}} | {1709702/proyecto_PROCESO, 1709702/proyecto_INICIO, 1709702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709715 | Proyecto de inversión | 4766916.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4766916.02, modificado:4766916.02}} | Trabajos de conservación rutinaria en los caminos de la residencia de Sayula, Jalisco, frente 2 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000118 | N | 0 | 0 | 262247 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Sayula, Jalisco, México, lon:-103.5986529, lat:19.8786995}} | 2020-05-30 | 2020-08-27 | 4766916.02 | 4766916.02 | 4692581.27 | 4692581.27 | 4692581.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-158-2020, contratista:DIAZ DE LA TORRE RICARDO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4766916.02, importe_modificado:4766916.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.67}} | {1709715/proyecto_INICIO, 1709715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709723 | Proyecto de inversión | 5593892.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5593892.57, modificado:5593892.57}} | Conservación de camino Tipo C (7 m), de la carretera estatal 314, tramo del km 51+200 al 52+265, del 53+700 al 54+929, del 61+900 al 68+500, municipio de Arandas y Jesús María, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000123 | N | 0 | 0 | 256859 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}} | 2020-04-14 | 2020-07-12 | 5593892.57 | 5593892.57 | 4210146.08 | 4210146.08 | 4210146.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-074-2020, contratista:MADEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5593892.57, importe_modificado:5593892.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {1709723/proyecto_INICIO, 1709723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201710969 | Proyecto de inversión | 1633477.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633477.51, modificado:1629168.08}} | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en Avenida Santa Barbara en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAMO 33 | 20FISM094003 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.7, meta_modificada:725.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Calle Camino a Sta. Barbara, Juan Pablo II, Jal., México, lon:-102.72619128, lat:20.83291324}} | 2020-04-13 | 2020-07-18 | 1629168.08 | 1629168.08 | 1629168.08 | 1629168.08 | 1629168.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094003, contratista:INMOBILIARIA CHASOMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1630225.82, importe_modificado:1630225.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.7}} | {1710969/proyecto_INICIO, 1710969/proyecto_PROCESO, 1710969/proyecto_INICIO, 1710969/proyecto_PROCESO, 1710969/proyecto_INICIO, 1710969/proyecto_PROCESO, 1710969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711174 | Proyecto de inversión | 897854.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897854.87, modificado:897854.87}} | Estructura con lonaria y rehabilitación de baños y consultorios para el Centro de Atención a Víctimas de Violencia (CAVV) del DIF Zapopan, en la colonia Unidad Fovissste, etapa 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-DIF-IM-AD-091-2019 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Unidad Fovissste, Zapopan, Jal., México, lon:-103.4042222, lat:20.7364384}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 897854.87 | 897854.87 | 664353.05 | 664353.05 | 664353.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-DIF-IM-AD-091-2019, contratista:Pixide Constructora S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:897854.87, importe_modificado:897854.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711174/proyecto_INICIO, 1711174/proyecto_FIN, 1711174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711999 | Proyecto de inversión | 40494.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40494.48, modificado:40494.47}} | Red eléctrica para alumbrado en cancha de usos múltiples en la escuela secundaria mixta 18, en la colonia Ciudad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-240-2018 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Granja, 45010 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4482868, lat:20.6782083}} | 2018-08-06 | 2018-08-30 | 40494.47 | 40494.47 | 40494.47 | 40494.47 | 40494.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711999/proyecto_INICIO, 1711999/proyecto_FIN, 1711999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201712251 | Proyecto de inversión | 9965000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9965000.0, modificado:9965000.0}} | Construcción del Colector Las Moras, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA20504 | N | 0 | 0 | 54528 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2888.0, meta_modificada:2888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, lon:-102.332778, lat:21.247778}} | 2020-06-01 | 2020-11-27 | 9965000 | 9817205.56 | 5836489.08 | 5836489.08 | 5836489.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-CS-003-20, contratista:CONSTRUCCION Y MODELO DE NEGOCIO TRH, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:9817205.56, importe_modificado:9817205.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1877.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301714370 | Proyecto de inversión | 12160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.216E7, modificado:1.216E7}} | Rehabilitación del Mercado Municipal de Casimiro Castillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900243 | N | 0 | 0 | 18457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3654.0, meta_modificada:3654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:46, direccion:Casimiro Castillo Centro, 48930 La Resolana, Jal., México, lon:-104.4345056, lat:19.6041227}} | 2019-09-02 | 2019-12-20 | 10990915.1 | 10990915.1 | 10989295.92 | 10989295.92 | 10989295.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-LP-197-2019, contratista:NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.09909151E7, importe_modificado:1.09909151E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3654.0}} | {1714370/proyecto_INICIO, 1714370/proyecto_FIN, 1714370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724181 | Proyecto de inversión | 110132.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110132.72, modificado:110132.72}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE DURAZNO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 7862 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 7862 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.0, meta_modificada:836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE DURAZNO PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ARRAYÁN Y CALLE CALLE CAMINO REAL, CALLE MANZANO CALLE DURAZNO ENTRE CALLE ARRAYÁN Y CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLOR, lon:-102.86003482, lat:20.73234982}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 110132.72 | 110132.72 | 47833 | 47833 | 47833 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86721, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:110132.72, importe_modificado:110132.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.0}} | {1724181/proyecto_INICIO, 1724181/proyecto_FIN, 1724181/proyecto_PROCESO, 1724181/proyecto_FIN, 1724181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301726981 | Proyecto de inversión | 121638.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121638.85, modificado:121638.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA, EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO. - 16161 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 16161 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GONZALES ORTEGA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MATAMOROS LA LLEGADA AL LUGAR ES POR EL LA CALLE GONZALES ORTEGA EN EL MUNICIP, lon:-104.04612963, lat:21.05650312}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.6}} | {1726981/proyecto_PROCESO, 1726981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729075 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:384038.47}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO EN LA DELEGACIÓN DE EL TRAPICHE. - 22133 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO | 22133 | S | 171 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:CALLE VICENTE GUERRERRO 1 UNO INTERIOR UNO PUEBLO EL TRAPICHE, 46570 EL TRAPICHE, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ETZATLAN A MAGDALENA Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS EN LA ENTRADA PRINCIAPL FRENTE AL C, lon:-104.02913572, lat:20.84899464}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1729075/proyecto_PROCESO, 1729075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736386 | Proyecto de inversión | 1416874.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416874.16, modificado:1416874.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN - 28409 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 28409 | S | 172 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CHAMELA Y CALLE LUIS E. MEDINA SANTIAGO, PRIV. SIN NOMBRE 1 DE CHAMELA 96 ML. HACIA EL PONIENTE CHAMELA Y PRIV. PURIFICACION , lon:-103.29397425, lat:20.60774196}} | 2020-02-27 | 2020-12-30 | 1145293.76 | 1145293.76 | 1145293.76 | 1145293.76 | 1145293.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 27/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1416874.16, importe_modificado:991811.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:821.24}} | {1736386/proyecto_PROCESO, 1736386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301738889 | Proyecto de inversión | 6631157.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6631157.34, modificado:6631157.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICO EN LA CALLE ANTONIO DE CASTRO, COLONIA MIRAVALLE, GUADALAJARA 68-20 - 31358 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 31358 | S | 4294 | 4098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3571.0, meta_modificada:3571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE CASTRO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. JIMENEZ ROMO Y AVENIDA JESUS REYES HEROLES, CALLE VICENTE MERCADO CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE LINEAL EN CAL, lon:-103.35489808, lat:20.61475126}} | 2020-05-20 | 2020-12-31 | 6631157.34 | 6631157.34 | 2867064.05 | 2867064.05 | 2867064.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20, contratista:ATI CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6631157.34, importe_modificado:6631157.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1964.05}} | {1738889/proyecto_INICIO, 1738889/proyecto_PROCESO, 1738889/proyecto_INICIO, 1738889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301744120 | Proyecto de inversión | 298547.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298547.18, modificado:298547.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV MALECÓN EN LA LOCALIDAD DE CAJITITLÁN EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA - 39320 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 39320 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:AVENIDA AV. DEL MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS, lon:-103.31271267, lat:20.43609507}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 298547.18 | 298444.49 | 74611.12 | 74611.12 | 74611.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-024-20, contratista:CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, monto:3248882.08, importe_modificado:3248882.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1744120/proyecto_PROCESO, 1744120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301748862 | Proyecto de inversión | 139355.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139355.18, modificado:139355.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO. - 54716 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 54716 | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BOSCO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ESCALON, CALLE PIPILA LA LLEGADA AL SITIO SERA POR EL INGRESO PRINCIPAL PASANDO LA GLORIETA GIRAR A, lon:-104.05377783, lat:21.05584936}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 41806.55 | 139355.18 | 41806.55 | 41806.55 | 41806.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-03-FAIS/FISMDF 2020, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA GALALV, S.A. DE C.V., convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:1247135.64, importe_modificado:1250385.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748862/proyecto_PROCESO, 1748862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301749181 | Proyecto de inversión | 11581.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5790.0, modificado:5790.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5791.8, modificado:5791.8}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MARCELINO CHAMPAGNAT ENTRE CALLE SOSTENES CASTILLO Y CALLE VICENTE GUERRERO EN COCULA, JALISCO. - 55593 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 55593 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CIUDAD SAN PEDRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SOSTENES CASTILLO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TALPITA LA CALLE SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA HIDALGO, lon:-103.82762771, lat:20.35985719}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85962, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:11581.8, importe_modificado:11581.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1749181/proyecto_PROCESO, 1749181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301749565 | Proyecto de inversión | 1120431.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120431.64, modificado:1112175.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOTLÁN LOCALIDAD OCOTLÁN ASENTAMIENTO NUEVO FUERTE - 56902 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE OCOTLAN | 56902 | S | 3275 | 3022 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MANUEL M DIEGUEZ Y CALLE RIO BALSAS, CALLE AV DEL CARMEN ENTRAR POR CALLE RÍO COLORADO HASTA LLEGAR A CALLE RÍO BALSAS GIRAR A LA DERECH, lon:-102.76628717, lat:20.33600803}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1112175.3 | 1112175.3 | 278043.82 | 278043.82 | 278043.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2020, contratista:CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:1112175.3, importe_modificado:1112175.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1749565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301752751 | Proyecto de inversión | 354671.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354671.96, modificado:354671.96}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, JALISCO. - 65988 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 65988 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:19, direccion:BRECHA TRAMO LA CRUZ BLANCA - ARROYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 140 RANCHERIA CRUZ BLANCA, 49770 LOMA DE GUADALUPE (CRUZ BLANCA), ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , EN LA RANCHERÍA CRUZ BLANCA DEL TRAMO DE CRUZ, lon:-103.86023521, lat:19.5296278}} | 2020-05-11 | 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1752751/proyecto_FIN, 1752751/proyecto_PROCESO, 1752751/proyecto_INICIO, 1752751/proyecto_PROCESO, 1752751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301752754 | Proyecto de inversión | 341876.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341876.41, modificado:341876.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE RANCHO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, JALISCO. - 66001 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 66001 | S | 95 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:9, direccion:VEREDA TRAMO LA CRUZ - ARROYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 157 RANCHERIA LA CRUZ, 49783 LA CRUZ, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , VEREDA SALIDA COMUNIDAD DE LA CRUZ AL ARROYO DEL KM 000 0 AL KM 0156.60, lon:-103.78824808, lat:19.44076731}} | 2020-05-11 | 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {1752754/proyecto_FIN, 1752754/proyecto_INICIO, 1752754/proyecto_PROCESO, 1752754/proyecto_INICIO, 1752754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301752922 | Proyecto de inversión | 727316.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727316.04, modificado:727316.04}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO - 66538 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 66538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11700.0, meta_modificada:11700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , SE REALIZO LA REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.34597848, lat:20.13016957}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10900.0}} | {1752922/proyecto_INICIO, 1752922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760603 | Proyecto de inversión | 705240.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705240.97, modificado:705240.97}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE GERANIO - 93528 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93528 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.0, meta_modificada:871.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA A 100 METROS AL OESTE, lon:-105.24658087, lat:20.67371932}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 634716.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760611 | Proyecto de inversión | 70625.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70625.05, modificado:70625.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE DALIAS - 93538 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 93538 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GERANIO Y CALLE OBELISCOS A 100 METROS AL OESTE , lon:-105.24684975, lat:20.67299418}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 63562.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760612 | Proyecto de inversión | 45887.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45887.59, modificado:45887.59}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE DALIAS - 93541 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 93541 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OBELISCOS Y CALLE GERANIO, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GERANIO Y CALLE OBELISCOS A 100 METROS AL OESTE , lon:-105.24683748, lat:20.67294322}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 41298.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1760612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760663 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD LOMA BLANCA - 93695 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 93695 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:578, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LOMA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 COLONIA LOMA BLANCA, 48800 LOMA BLANCA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA TERRACERÍA RUMBO A LA, lon:-104.5896179, lat:19.71893918}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 55000 | 55000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85350, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:55000.0, importe_modificado:55000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1760663/proyecto_INICIO, 1760663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301762028 | Proyecto de inversión | 50917.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50917.94, modificado:50917.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGU POTABLE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 97388 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97388 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JULIAN MEDINA Y CALLE OGASON, CALLE JUAREZ EL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO PASANDO L, lon:-104.05246336, lat:21.05913546}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 15275.38 | 50917.94 | 15275.38 | 15275.38 | 15275.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-07-FAIS/FISMDF 2020, contratista:ROSALIO ACOSTA FLORES, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:693682.45, importe_modificado:696073.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.0}} | {1762028/proyecto_PROCESO, 1762028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301762796 | Proyecto de inversión | 165500.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165500.2, modificado:165500.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS ENTRE LAS CALLES JAVIER MINA Y BAJÍO EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO. - 99406 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99406 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.44, meta_modificada:55.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE BAHIO, CALLE NIÑOS HEROES LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL PASANDO LA GLORIETA EN 500M GIRAR , lon:-104.05028211, lat:21.0545252}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 49650.07 | 165500.2 | 49650.07 | 49650.07 | 49650.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-02 -FAIS/FISMDF 2020, contratista:MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:1490084.19, importe_modificado:1495577.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1762796/proyecto_PROCESO, 1762796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764079 | Proyecto de inversión | 274038.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274038.64, modificado:274038.64}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FAUSTO HERNANDEZ ENTRE CALLES JESUS CORONADO Y JOSE GUADALUPE CRUZ ASENTAMIENTO COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO - 102928 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 102928 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FAUSTO HERNANDEZ BARRIO NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE JESUS CORONADO Y CALLE JOSE GUADALUPE CRUZ, CALLE ANTONIO MULGADO ENTRANDO POR LA CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 K, lon:-102.33120447, lat:20.71301056}} | 2020-06-23 | 2020-10-21 | 274038.64 | 274038.64 | 274038.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2020, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1250678.31, importe_modificado:1250678.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1764079/proyecto_PROCESO, 1764079/proyecto_INICIO, 1764079/proyecto_FIN, 1764079/proyecto_INICIO, 1764079/proyecto_FIN, 1764079/proyecto_PROCESO, 1764079/proyecto_INICIO, 1764079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764711 | Proyecto de inversión | 149372.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149372.05, modificado:149372.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES - 104561 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104561 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.7, meta_modificada:95.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NILOS HEROES PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ANTILLON LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL INGRESO PRINCIPAL PASANDO LA GLOR, lon:-104.05208676, lat:21.05523751}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 44811.62 | 149372.05 | 44811.62 | 44811.62 | 44811.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-05-FAIS/FISMDF 2020, contratista:DANIEL RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:947903.14, importe_modificado:953082.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.14}} | {1764711/proyecto_PROCESO, 1764711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301766935 | Proyecto de inversión | 2837487 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837487.0, modificado:2837487.0}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TROYA ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE FERNANDO VARGAS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÀN, JALISCO - 110801 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 110801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TROYA COLONIA OLIMPIA, 00000 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE FERNANDO VARGAS, CALLE ATENAS SE ECUENTRA FRENTE AL CAMPO MONTES, lon:-102.92230042, lat:20.37792488}} | 2020-07-13 | 2020-10-10 | 0 | 2331889.63 | 2331889.63 | 2331889.63 | 2331889.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-CDA-FAIS-I3P-2020-03, contratista:COSTAMAR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3546701.08, importe_modificado:3546701.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1766935/proyecto_INICIO, 1766935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767078 | Proyecto de inversión | 19708.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19708.47, modificado:19708.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES ANTILLON Y NIÑOS HÉROES EN HOSTOTIPAQUILLO JALISCO. - 111150 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111150 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE ANTILLON Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PIPILA LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL EN 500 METROS PASANDO, lon:-104.05232173, lat:21.05595449}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 5912.54 | 19708.47 | 5912.54 | 5912.54 | 5912.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-06-FAIS/FISMDF 2020, contratista:MICHEL ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:666869.86, importe_modificado:670021.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1767078/proyecto_INICIO, 1767078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767946 | Proyecto de inversión | 15699897.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.569989738E7, modificado:1.569989738E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CRUZ VERDE EN CALLE PABLO VALDEZ, COLONIA MIGUEL HIDALGO EN GUADALAJARA 67-20 - 113385 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 113385 | S | 11000 | 11000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1628.0, meta_modificada:1628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PABLO VALDEZ 3385 INTERIOR 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GAZA Y CALLE MARRUECOS, CALLE GUSTAVO BAZ CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA DE SALUD UBICADA EN CALLE PABLO, lon:-103.28590659, lat:20.67401563}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 15699897.38 | 15699897.38 | 4709969.21 | 4709969.21 | 4709969.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20, contratista:A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.569989738E7, importe_modificado:1.569989738E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.56}} | {1767946/proyecto_INICIO, 1767946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769377 | Proyecto de inversión | 449127.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449127.65, modificado:449127.65}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LONGINOS CADENA, COLONIA ECHEVERRÍA 1A. , GUADALAJARA, JALISCO, A-076-20 - 117378 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117378 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA UBICADA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE , lon:-103.362045, lat:20.62632563}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 449127.65 | 449127.65 | 208894.51 | 208894.51 | 208894.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6032217.04, importe_modificado:6032217.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.6}} | {1769377/proyecto_INICIO, 1769377/proyecto_PROCESO, 1769377/proyecto_INICIO, 1769377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770612 | Proyecto de inversión | 1268296.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268296.94, modificado:1268296.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PARCELA, COLONIA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA P-072-20 - 121053 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121053 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA PARCELA INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LA PARCELA, CALLE EL PERIQUILLO OBRA EN EN CALLE PARCELA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y PARCELA CALLE EL PERIQ, lon:-103.32739091, lat:20.65986663}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 1268296.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se capturo el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301770691 | Proyecto de inversión | 105752.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105752.25, modificado:105752.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EMPEDRADO TRADICIONAL, EN CALLE PEDRO PÁRAMO, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA V-071-20 - 121270 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121270 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO PÁRAMO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 1 Y CALLE AL FILO DEL AGUA, CALLE CALLE C OBRA EN CALLE PEDRO PÁRAMO ENTRE CALLE 1 Y AL FILO DEL AGUA CALLE D, COLONIA UNID, lon:-103.32797837, lat:20.65947387}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 105752.25 | 105752.25 | 47167.36 | 47167.36 | 47167.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.2}} | {1770691/proyecto_INICIO, 1770691/proyecto_PROCESO, 1770691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301771160 | Proyecto de inversión | 538524 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538524.0, modificado:538524.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA FLORESTA - 122338 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 122338 | S | 736 | 744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1792.0, meta_modificada:1792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE NAYARIT EL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA LA FLORESTA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y, lon:-105.2215845, lat:20.66383445}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 484671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301773037 | Proyecto de inversión | 32632.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32632.51, modificado:32632.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD LAS PALMAS DE ARRIBA ASENTAMIENTO LAS PALMAS DE ARRIBA - 127408 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 127408 | S | 87 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZAENTE LAS CALLES ALVARO OBRE, lon:-105.09874622, lat:20.8249295}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 29369.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1773037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301773892 | Proyecto de inversión | 101459.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101459.49, modificado:101459.49}} | CONSTRUCCION DE PISO DE CEMENTO PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, MANUEL FERNANDEZ CASTRO T.M. DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN MUNICIPIO, DE PONCITLAN JALISCO. - 129978 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLA JAL | 129978 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE JAVIER MINA RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PARAISO Y , CALLE JUAN GIL PRECIADO SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL PUEBLO, lon:-103.0012978, lat:20.39420846}} | 2020-03-09 | 2020-03-22 | 0 | 91796.54 | 91796.54 | 91796.54 | 91796.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:101459.52, importe_modificado:101459.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1773892/proyecto_PROCESO, 1773892/proyecto_FIN, 1773892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301774566 | Proyecto de inversión | 177816.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177816.31, modificado:177816.31}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO B-82-20 - 131444 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131444 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE CORREGIDORA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE C, lon:-103.35537156, lat:20.71360865}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 177816.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registro el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301774633 | Proyecto de inversión | 252371.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252371.13, modificado:252371.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EN CALLE TALPA, COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DE GUADALAJAR, JALISCO, P-082-20 - 131547 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131547 | S | 126 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TALPA INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALZADA FEDERALISMO, CALLE JOSE PALOMAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE TALPA ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y C, lon:-103.3552227, lat:20.71401842}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 252371.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registró el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipál, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipál, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipál, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipál, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301774642 | Proyecto de inversión | 207449.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207449.2, modificado:207449.2}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TALPA DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC DE GUADALAJARA, JALISCO B-082-20 - 131562 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131562 | S | 126 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TALPA INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALZADA DEL FEDERALISMO, CALLE JOSE PALOMAR CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TALPA ENTRE CALLE, lon:-103.3552227, lat:20.71402846}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 207449.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre de 2020 por lo que no se registró el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs5: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal(2), trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs6: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal(2), trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs7: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal(2), trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs8: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal(2), trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301774647 | Proyecto de inversión | 51280.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51280.63, modificado:51280.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE PALOMAR DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DE GUADALAJARA, JALISCO AP-82-20 - 131567 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131567 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE PALOMAR 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE TALPA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE PALOMAR ENTRE CA, lon:-103.35525757, lat:20.71353338}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 51280.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1774647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registró el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301775808 | Proyecto de inversión | 465883.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465883.96, modificado:465883.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO LOMAS DEL VALLE - 133914 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 133914 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DEL VALLE, 47460 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN DOS DOMOS UNO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GOMEZ MORIN EN LA LOCALIDAD EL JARALITO CARR. LAGOS SAN LUIS POTOSI Y EL OTRO DOMO, lon:-101.94663763, lat:21.35599437}} | 2020-09-14 | 2020-12-20 | 465883.96 | 465883.96 | 465883.96 | 116470.99 | 116470.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/023/2020, contratista:J.JESUS ARGOTE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:465883.96, importe_modificado:465883.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1775808/proyecto_INICIO, 1775808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301782857 | Proyecto de inversión | 2192363.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192363.63, modificado:2192363.63}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PEDRO GARCÍA EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 141528 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 141528 | S | 64 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.3, meta_modificada:1680.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GARCIA COLONIA TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y , CALLE PEDRO GARCÍA CALLE PEDRO GARCÍA LIC DÍAZ ORDAZ DE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ A PENSIÓN MUNICIPAL ANTES PA, lon:-102.56868449, lat:21.43079307}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 2192363.63 | 2192363.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84269, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:2192363.63, importe_modificado:2192363.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.02}} | {1782857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787406 | Proyecto de inversión | 1692953.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692953.86, modificado:1692953.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CCT14EPR1118D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03448 | N | 0 | 0 | 723 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:SAN IGNACIO S/N,PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3344561, lat:20.5887645}} | 2020-07-24 | 2020-10-04 | 1692953.86 | 1692953.86 | 814232.58 | 814232.58 | 814232.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787413 | Proyecto de inversión | 3044539.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3044539.46, modificado:3044539.46}} | CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL, APICULTURA Y FITOTECNIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (CUCSUR) EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR CCT 14USU01, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL JALUCO, MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON03955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CONOCIDO CIHUATLAN,*,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.685555, lat:19.230488}} | 2020-07-24 | 2020-10-29 | 3044539.46 | 3044539.46 | 913361.84 | 913361.84 | 913361.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787423 | Proyecto de inversión | 820631.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820631.94, modificado:820631.94}} | TERMINACIÓN DE EDIFICIO "C" (ACABADOS Y CANCELERÍAS), CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 14DJN0484D, UBICADO EN LA LOCALIDAD VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ (EL TARENGO NUEVO), MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06078 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GUADALUPE VICTORIA # 18,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.4913889, lat:20.4310001}} | 2020-08-15 | 2020-09-29 | 820631.94 | 820631.94 | 246189.58 | 246189.58 | 246189.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787428 | Proyecto de inversión | 3282758.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3282758.72, modificado:3282758.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA PATIO CÍVICO, NÚCLEO DE SERVICIO SANITARIO TIPO M-1 ACCESIBLE, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EXISTENTES E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CCT 14DPR1656C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05930 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN # 143,,TECALITLÁN,JALISCO, lon:-103.3039292, lat:19.4633015}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 3282758.72 | 3282758.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787439 | Proyecto de inversión | 5428132.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5428132.95, modificado:5428132.95}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CABRERA CCT 14EPR0903N, UBICADA EN LOCALIDAD EL ÁLAMO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON02989 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:UGANDA # 700,EL ALAMO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3146507, lat:20.6287064}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 5428132.95 | 5428132.95 | 1628439.89 | 1628439.89 | 1628439.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787450 | Proyecto de inversión | 4109732.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109732.66, modificado:4109732.66}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MA. GUADALUPE ESCOTO MAGAÑA CCT 14DES0031M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05939 | N | 0 | 0 | 659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE #427,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.5202017, lat:20.5476308}} | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 4109732.66 | 4109732.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787457 | Proyecto de inversión | 700448.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700448.41, modificado:700448.41}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA CCT 14DJN2230P, UBICADO EN LA COLONIA JARDINES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON05698 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CONOCIDO,JARDINES DE LA CRUZ,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2111312, lat:20.6457579}} | 2020-08-21 | 2020-10-17 | 700448.41 | 700448.41 | 210134.52 | 210134.52 | 210134.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787458 | Proyecto de inversión | 3824660.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3824660.49, modificado:3824660.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0787N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONAYA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03007 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TONAYA,JALISCO, lon:-103.9679371, lat:19.7860641}} | 2020-09-17 | 2020-11-15 | 3824660.49 | 3824660.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787460 | Proyecto de inversión | 3218386.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3218386.26, modificado:3218386.26}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA CON LONARIA PARA CUBIERTA DE PATIO CÍVICO, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, MURO DE CONTENCIÓN, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO NERI VELA CCT 14DJN2285S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06163 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE COLINA DEL SUR #SN,TONALÁ,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.245556, lat:20.623333}} | 2020-09-17 | 2020-10-31 | 3218386.26 | 3218386.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787480 | Adquisición | 110285.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110285.86, modificado:110285.86}} | SUMINISTRO DE BUTACAS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | E-REM-M-EQ-LPL00115-0005/2020 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS CALIFORNIAS,,UNIÓN DE SAN ANTONIO,JALISCO, lon:-102.0258498, lat:21.1158587}} | 2020-07-27 | 2020-08-28 | 110285.86 | 110285.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301788294 | Proyecto de inversión | 2751811.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2751811.86, modificado:2751811.86}} | Rehabilitación del camino de acceso a la cabecera de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, Jalisco | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 020001900006 | S | 154 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11490.0, meta_modificada:11490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:Fray Pedro de Gante, Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72329712, lat:22.38309517}} | 2020-07-03 | 2020-08-31 | 2751811.86 | 2751811.86 | 825543.56 | 825543.56 | 825543.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IND-OB-CSS-293-2020, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2751811.86, importe_modificado:2751811.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11490.0}} | {1788294/proyecto_FIN, 1788294/proyecto_PROCESO, 1788294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301788568 | Proyecto de inversión | 4978330.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4978330.8, modificado:4978330.8}} | Construcción de Camino Ecoturística de Huejúcar a Achimec, en el municipio de Huejúcar, Jalisco (continuación). | 14 | Jalisco | 41 | Huejúcar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000155 | N | 0 | 0 | 6084 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Huejúcar, Jal., México, lon:-103.2119334, lat:22.3582304}} | 2020-06-16 | 2020-08-14 | 4978330.8 | 4978330.8 | 4643315.28 | 4643315.28 | 4643315.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-CSS-162-2020, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4978330.8, importe_modificado:4978330.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:432.0}} | {1788568/proyecto_INICIO, 1788568/proyecto_PROCESO, 1788568/proyecto_FIN, 1788568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301788617 | Proyecto de inversión | 9964716.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9964716.31, modificado:9964716.31}} | Conservación periódica del nuevo periférico Oriente código 167 del km 11+580 al km 13+500 y construcción de crucero peatonal, lado poniente, municipio de Tonalá, Jalisco | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000171 | N | 0 | 0 | 408759 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1046.0, meta_modificada:1046.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 2020-06-16 | 2020-08-29 | 9964716.31 | 9964716.31 | 9448685.69 | 9448685.69 | 9448685.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-163-2020, contratista:EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9964716.31, importe_modificado:9964716.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1045.0}} | {1788617/proyecto_INICIO, 1788617/proyecto_PROCESO, 1788617/proyecto_FIN, 1788617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301790484 | Proyecto de inversión | 1998524.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998524.14, modificado:1998524.14}} | Conservación rutinaria del camino tipo C (7m), carretera estatal 435, tramo Tapalpa - La Frontera - Juanacatlán - Atemajac de Brizuela, Jalisco | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000214 | N | 0 | 0 | 19502 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Tapalpa, Jal., México, lon:-103.7607783, lat:19.9476711}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 1998524.14 | 1998524.14 | 599557.24 | 599557.24 | 599557.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-122-2020, contratista:G Y G TRANSPORTES MATERIALES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1998524.14, importe_modificado:1998524.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}} | {1790484/proyecto_INICIO, 1790484/proyecto_FIN, 1790484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301790710 | Proyecto de inversión | 9981867.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9981867.57, modificado:9981867.57}} | Rehabilitación del Hospital Regional de Ameca, CLUES JCSSA000165 en el municipio de Ameca, Jalisco (urgencias, quirofanos, sala de espera) | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000223 | N | 0 | 0 | 57340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ameca, Jal., México, lon:-104.0466211, lat:20.5476288}} | 2020-07-02 | 2020-09-14 | 9981867.57 | 9981867.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-249-2020, contratista:SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9981867.57, importe_modificado:9981867.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1790710/proyecto_PROCESO, 1790710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791705 | Proyecto de inversión | 1032310.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032310.68, modificado:1032310.68}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Autlán con CLUES JCSSA000684 en la region 7, en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 13 | N | 0 | 0 | 16629 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.0, meta_modificada:1374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle José María Morelos 146a, Centro, 48904 Autlán de Navarro, Jal., México, lon:-104.3684959, lat:19.7769705}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1032310.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791718 | Proyecto de inversión | 978309.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978309.05, modificado:978309.05}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD SALITRE EL CON CLUES JCSSA004756 EN LA REGION 9, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 16 | N | 0 | 0 | 1705 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo, El Pakis, El Salitre, Jal., México, lon:-103.8573454, lat:20.5079678}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 978309.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791725 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Justo Sierra CCT 14DPR2724Q, ubicada en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000167 | N | 0 | 0 | 2936 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3071.6, meta_modificada:3071.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Fuentes 216, La Lomita, 45700 Acatlán de Juárez, Jal., México, lon:-103.58722329, lat:20.42138237}} | 2020-06-17 | 2020-07-16 | 200000 | 198250.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-182-2020, contratista:Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:198250.47, importe_modificado:198250.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3071.6}} | {1791725/proyecto_INICIO, 1791725/proyecto_PROCESO, 1791725/proyecto_FIN, 1791725/proyecto_PROCESO, 1791725/proyecto_FIN, 1791725/proyecto_PROCESO, 1791725/proyecto_INICIO, 1791725/proyecto_FIN, 1791725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791735 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Conservación periódica de carriles centrales, rehabilitación de bocas de tormenta y construcción de rampas de ingreso en el Boulevard José María Mercado, municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000149 | N | 0 | 0 | 21465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3385.66, meta_modificada:3385.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emilio Carranza 37, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.97544622, lat:20.70030278}} | 2020-06-17 | 2020-07-16 | 1200000 | 1198750.24 | 1198750.24 | 1198750.24 | 1198750.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-181-2020, contratista:Constructora Monavi, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1198750.24, importe_modificado:1198750.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3385.66}} | {1791735/proyecto_INICIO, 1791735/proyecto_PROCESO, 1791735/proyecto_INICIO, 1791735/proyecto_FIN, 1791735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791741 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:725000.0}} | Rehabilitación del Centro de Día para Adultos Mayores, ubicado en el municipio de Ahualulco de Mercado Jalisco, trabajos complementarios. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000147 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Nicolás Bravo 10, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.97490978, lat:20.70052358}} | 2020-06-17 | 2020-07-16 | 725000 | 712520.15 | 213756.05 | 213756.05 | 213756.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-187-2020, contratista:Métrica Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:712520.15, importe_modificado:712520.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1791741/proyecto_INICIO, 1791741/proyecto_PROCESO, 1791741/proyecto_INICIO, 1791741/proyecto_FIN, 1791741/proyecto_PROCESO, 1791741/proyecto_FIN, 1791741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791752 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Josefina Castillo CCT 14DPR1817Z, ubicada en la localidad de El Tuito, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco. Obras complementarias | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000189 | N | 0 | 0 | 738 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.02, meta_modificada:436.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:De la Tejeria 3, La Parota, 48400 El Tuito, Jal., México, lon:-105.32388926, lat:20.31836928}} | 2020-06-22 | 2020-07-21 | 700000 | 697225.63 | 209167.69 | 209167.69 | 209167.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-214-2020, contratista:Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:697225.63, importe_modificado:697225.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.66}} | {1791752/proyecto_INICIO, 1791752/proyecto_PROCESO, 1791752/proyecto_FIN, 1791752/proyecto_PROCESO, 1791752/proyecto_FIN, 1791752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791763 | Proyecto de inversión | 830734 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830734.0, modificado:830734.0}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ACATLÁN DE JUÁREZ CON CLUES JCSSA000042 EN LA REGION 12, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 24 | N | 0 | 0 | 9053 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Justo Sierra 26, Centro, 45700 Acatlán de Juárez, Jal., México, lon:-103.5929446, lat:20.4219556}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 830734 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791957 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción de Parque Recreativo en la colonia Tabachines en el municipio de Cuautla, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000192 | N | 0 | 0 | 1529 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.67, meta_modificada:154.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Independencia 4, Centro, Jal., México, lon:-104.40753937, lat:20.20123207}} | 2020-06-22 | 2020-07-21 | 300000 | 299636.74 | 89891.02 | 89891.02 | 89891.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-211-2020, contratista:Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:299636.74, importe_modificado:299636.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.67}} | {1791957/proyecto_PROCESO, 1791957/proyecto_FIN, 1791957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791961 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Niños Héroes CCT 14DPR2719, en la cabecera municipal de El Grullo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000238 | N | 0 | 0 | 1274 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.15, meta_modificada:237.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Anáhuac 21, Centro, 48740 El Grullo, Jal., México, lon:-104.2154932, lat:19.80740811}} | 2020-07-02 | 2020-08-30 | 5000000 | 4995745.01 | 1498723.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-255-2020, contratista:Constructora León+Salas, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4995745.01, importe_modificado:4995745.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.15}} | {1791961/proyecto_INICIO, 1791961/proyecto_PROCESO, 1791961/proyecto_FIN, 1791961/proyecto_PROCESO, 1791961/proyecto_FIN, 1791961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791967 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Juan Escutia CCT 14EPR0588O, ubicada en la Cabecera municipal de El Limón, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000158 | N | 0 | 0 | 1393 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Narciso Mendoza 17, El Limón, Jal., México, lon:-104.15230036, lat:19.82440564}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 5000000 | 4968941.39 | 3050307.02 | 3050307.02 | 3050307.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-223-2020, contratista:Neoingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4968941.39, importe_modificado:4968941.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1791967/proyecto_INICIO, 1791967/proyecto_PROCESO, 1791967/proyecto_FIN, 1791967/proyecto_INICIO, 1791967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791987 | Proyecto de inversión | 446780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446780.0, modificado:446780.0}} | Construcción de obras complementarias en la pavimentación con concreto hidráulico de las calles Moctezuma y calle Río Jalos, ubicadas en la Cabecera municipal de Jalostotitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000209 | N | 0 | 0 | 642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.51, meta_modificada:475.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Abasolo 122, El Santuario, 47123 Jalostotitlán, Jal., México, lon:-102.461586, lat:21.16872497}} | 2020-07-08 | 2020-08-06 | 446780 | 446685.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-204-2020, contratista:Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:446685.74, importe_modificado:446685.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.51}} | {1791987/proyecto_INICIO, 1791987/proyecto_PROCESO, 1791987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791999 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0}} | Rehabilitación del hospital regional de la cabecera municipal de Magdalena, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000255 | N | 0 | 0 | 615212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.8, meta_modificada:307.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Higalgo Ote. 270, Llanito, Espinos, 46470 Magdalena, Jal., México, lon:-103.975811, lat:20.90620571}} | 2020-07-03 | 2020-08-31 | 8500000 | 8489816.28 | 3546805.33 | 3546805.33 | 3546805.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-294-2020, contratista:Proyejal, S. de R.L. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8489816.28, importe_modificado:8489816.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.8}} | {1791999/proyecto_INICIO, 1791999/proyecto_PROCESO, 1791999/proyecto_FIN, 1791999/proyecto_PROCESO, 1791999/proyecto_INICIO, 1791999/proyecto_PROCESO, 1791999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792266 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | Construcción de instalación eléctrica en el aula de mecatrónica de la Escuela Secundaria Técnica No. 31 (Agropecuaria) CCT 14DST0031E, ubicada en el Fraccionamiento Isabel Residencial, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000144 | N | 0 | 0 | 1449 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Ramón Corona 137, Centro, 47600 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.75701523, lat:20.81742011}} | 2020-06-19 | 2020-07-18 | 590000 | 588250.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-200-2020, contratista:José de Jesús Farías Romero, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:588250.24, importe_modificado:588250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1792266/proyecto_INICIO, 1792266/proyecto_FIN, 1792266/proyecto_PROCESO, 1792266/proyecto_FIN, 1792266/proyecto_PROCESO, 1792266/proyecto_INICIO, 1792266/proyecto_FIN, 1792266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792466 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación de cancha de futbol, construcción de motivo de ingreso y obras complementarias de Escuela Emiliano Zapata CCT 14DPR1280G, ubicada en el municipio de Villa Corona, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000160 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 228, Corona Centro, 45730 Villa Corona, Jal., México, lon:-103.66132736, lat:20.41623436}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 3000000 | 2958333.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-225-2020, contratista:Corporativo Chops, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2958333.64, importe_modificado:2958333.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1792466/proyecto_INICIO, 1792466/proyecto_PROCESO, 1792466/proyecto_INICIO, 1792466/proyecto_FIN, 1792466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792470 | Proyecto de inversión | 745000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745000.0, modificado:745000.0}} | Adecuación de espacio para dormitorios del personal médico y obra complementaria del Centro de Salud San Martín de Bolaños CLUES JCSSA004691, ubicada en el municipio de San Martin de bolaños, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000143 | N | 0 | 0 | 3800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Vallarta, San Martín de Bolaños, Jal., México, lon:-103.81393433, lat:21.68359092}} | 2020-06-22 | 2020-07-21 | 745000 | 744250.24 | 713692.49 | 713692.49 | 713692.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-217-2020, contratista:Construtag, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:744250.24, importe_modificado:744250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1792470/proyecto_INICIO, 1792470/proyecto_FIN, 1792470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792487 | Proyecto de inversión | 233000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233000.0, modificado:233000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud San Julián CLUES JCSSA004674 en el municipio de San Julián, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000194 | N | 0 | 0 | 11693 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.53, meta_modificada:485.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Pbro. Narciso Elizondo Sur 23, Centro, 47170 San Julián, Jal., México, lon:-102.18040466, lat:21.0095222}} | 2020-06-19 | 2020-07-18 | 233000 | 232250.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-207-2020, contratista:Bul Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:232250.18, importe_modificado:232250.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.53}} | {1792487/proyecto_INICIO, 1792487/proyecto_PROCESO, 1792487/proyecto_FIN, 1792487/proyecto_INICIO, 1792487/proyecto_FIN, 1792487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792490 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud Tuxpan de Bolaños CLUES JCSSA001121, en el municipio de Bolaños, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000152 | N | 0 | 0 | 1269 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:419.2, meta_modificada:419.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:5 de Mayo 39, Bolaños, Jal., México, lon:-103.78046036, lat:21.83138472}} | 2020-06-16 | 2020-07-15 | 810000 | 808205.49 | 808205.49 | 808205.49 | 808205.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-177-2020, contratista:Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:808250.47, importe_modificado:808250.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:419.2}} | {1792490/proyecto_INICIO, 1792490/proyecto_FIN, 1792490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772368 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8250.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Cinco De Noviembre De La Cabecera Municipal - 218448 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218448 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 5 DE NOVIEMBRE, 49604 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA M, lon:-103.4081566, lat:19.62748208}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43357, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772371 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Rinconada De San Francisco - 218656 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218656 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE FRAY DIEGO DE GANTE COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL CENTRO DE Z, lon:-103.4173847, lat:19.62146669}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43605, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772396 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:84009.94}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:84009.94}} | Cable Y Complemento Para Sistema De Conduccion - 247073 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 247073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:22, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSE DE LA TINAJA, 49604 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, POBLACIÓN UBICADA, lon:-103.3208311, lat:19.61738036}} | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 84009.94 | 84009.94 | 84009.94 | 84009.94 | 84009.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42748, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic jalisco, monto:85000.0, importe_modificado:84009.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300772820 | Proyecto de inversión | 477183.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477183.78, modificado:477183.78}} | Red De Drenaje En La Malla En El Sauz De Los Marquez - 119002 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 119002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:23, direccion:CALLEJON CALLEJON RANCHERIA SÁUZ DE LOS MARQUEZ, 46255 SAUZ DE LOS MÁRQUEZ, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLEJON CALLEJON Y CALLE CALLE, lon:-103.1167002, lat:22.10809755}} | 2016-08-01 | 2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expediente técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16170200889055 | Proyecto de inversión | 8768823.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8768823.96, modificado:8768823.96}} | Rehabilitación Integral Del Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90656 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 8768823.96 | 8768823.96 | 8563668.15 | 8563668.15 | 8563668.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16170300966224 | Proyecto de inversión | 13595350.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.359535003E7, modificado:1.359535003E7}} | Construccion De Edificio Bioclimatico De Aulas Y Laboratorios Para Las Carreras De Licenciatura En Enfermeria Y Licenciatura En Nutricion (Primera Etapa) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 93737 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-19 |  | 13595350.03 | 13595350.03 | 13595222.97 | 13595222.97 | 13595222.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170400998149 | Proyecto de inversión | 77955 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76405.0, modificado:0.01}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En Los Mimbres - 254156 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 254156 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:28, direccion:CALLE VERDURAS 5 INTERIOR S/N RANCHERIA LOS MIMBRE, 00000 LOS MIMBRES, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE AV. CONSTITUCION Y, CARRETERA CARRETERA ESTAT, lon:-102.5801776, lat:21.60393676}} | 2017-11-16 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1133229/proyecto_INICIO, 1133229/proyecto_PROCESO, 1133229/proyecto_INICIO, 1133229/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}} | {obs1: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | JAL17170400998377 | Proyecto de inversión | 23099.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3600.0, modificado:19499.78}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19499.78, modificado:19499.78}} | Compra E Instalación De Tres Calentadores Solares En Zapotitan De Hialgo - 250755 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 250755 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:CALLE DOS DE OCTUBRE Y DE LA CRUZ COLONIA ZAPOTITAN DE HIDALGO, 45810 ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE DOS DE OCTUBRE Y CALLE DE LA, lon:-103.4750247, lat:20.3259943}} | 2017-11-20 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1133457/proyecto_INICIO, 1133457/proyecto_FIN, 1133457/proyecto_PROCESO, 1133457/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2017. , trimestre:3.0, usuario:hectorjhernandezx1, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400998774 | Proyecto de inversión | 120835.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120835.46, modificado:120835.46}} | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Guillermo Prieto En El Barrio De La Malla - 235869 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES | 235869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:23, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO RANCHERIA SÁUZ DE LOS MARQUEZ, 46255 SAUZ DE LOS MÁRQUEZ, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE CORREDERO Y CALLE 13 D, lon:-103.1172892, lat:22.10986156}} | 2017-11-06 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expediente técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400998777 | Proyecto de inversión | 400068 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400068.0, modificado:400068.0}} | Construcción De Huellas De Concreto Uno Etapa En El Camino Del Sauz De Los Márquez El Ojo De Agua En La Delegación Del Sauz De Los Márquez E - 139676 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES | 139676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LOS SAUCES - SAUZ DE LOS MARQUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA SÁUZ DE LOS MARQUEZ, 46255 SAUZ DE LOS MÁRQUEZ, SANTA MARÍA , lon:-103.1250676, lat:22.13089775}} | 2017-08-14 | 2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expediente técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00180201099274 | Proyecto de inversión | 586937.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293468.55, modificado:293468.55}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293468.55, modificado:293468.55}} | Construcción De Electrificacion En El Fraccionamiento La Joya Segunda Etapa - 100604 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 100604 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4255106, lat:19.63189002}} | 2018-06-19 | 2018-07-31 | 293468.55 | 293468.55 | 293468.55 | 293468.55 | 293468.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00180201099277 | Proyecto de inversión | 776386.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388193.33, modificado:388193.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388193.33, modificado:388193.33}} | Construccion De Banquetas En Calle Francisco V Ruiz De El Lindero Municipio De Zapotiltic Jalisco - 31640 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 31640 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO V. RUIZ BARRIO EL LINDERO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LINDERO PERTENECIENTE A ESTA MUNICIPALIDAD, lon:-103.4369261, lat:19.63277928}} | 2018-04-10 | 2018-06-29 | 38819.33 | 38819.33 | 38819.33 | 38819.33 | 38819.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301304182 | Proyecto de inversión | 225452.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225452.28, modificado:225452.28}} | ELECTRIFICACION EN EL CALLEJON SAN MIGUEL EN EL BARRIO DE TAPIAS EN SANTA MARIA DE LOS ANGELES - 159048 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 159048 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:38, direccion:CALLEJON CALLEJON SAN MIGUEL BARRIO BARRIO DE TAPIAS, 46240BARRIO DE TAPIAS, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCOENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADA A FRENTE A LA CAPILLA DEL BARRIO DE TAPIA, lon:-103.22749213, lat:22.18487742}} | 2018-07-09 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1304182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expedienté técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301319578 | Proyecto de inversión | 181470.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181470.01, modificado:181470.01}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS BIODIGESTORES DE SIETE MIL LITROS - 227496 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 227496 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:27, direccion:RANCHERIA TENASCO DE ARRIBA, 46256TENASCO DE ARRIBA, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCOENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO SIN NOMBRE, CALLE MORELOS SE UBICA A 200 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.16504598, lat:22.18686289}} | 2018-08-27 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1319578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expedienté técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301329396 | Proyecto de inversión | 15833.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15833.34, modificado:15833.34}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 270840 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 270840 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 118 S/N INTERIOR S/N COLONIA LA CRUZ, 47254VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCOENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE REVOLUCIONARIOS, CALLE PLAN DE SAN LUIS VIVIENDA UBICADA A 2 CUADRAS DEL CAMPO DE BEIS BOL AIRISTEO CASTRI, lon:-102.5985241, lat:21.67795862}} | 2018-09-14 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1329396/proyecto_INICIO, 1329396/proyecto_FIN, 1329396/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema. NO SE CUENTA CON ARCHIVO FOTOGRAFICO, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}} | {obs1: {observación:Para terminar un proyecto, el Pagado debe ser igual que el Modificado y el Avance igual a la Meta Modificada , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:Para terminar un proyecto, el Pagado debe ser igual que el Modificado y el Avance igual a la Meta Modificada , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:Para terminar un proyecto, el Pagado debe ser igual que el Modificado y el Avance igual a la Meta Modificada , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Para terminar un proyecto, el Pagado debe ser igual que el Modificado y el Avance igual a la Meta Modificada , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Se remiten las observaciones hechas por gobierno federal, favor de atender., trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs6: {observación:Se remiten las observaciones hechas por gobierno federal, favor de atender., trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs7: {observación:Se remiten las observaciones hechas por gobierno federal, favor de atender., trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs8: {observación:Se remiten las observaciones hechas por gobierno federal, favor de atender., trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}}
2020 | 3 | JAL180301400706 | Proyecto de inversión | 602435.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602435.48, modificado:0.0}} | Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes obras 2016, segunda etapa, del municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-136-2016 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-08-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-PROY-AD-136-2016, contratista:SERVICIOS DE OBRAS CIVILES SERCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:602435.48, importe_modificado:602435.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1400706/proyecto_PROCESO, 1400706/proyecto_INICIO, 1400706/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra no ejercida con recursos federales. Los recursos federales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2020-10-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500784 | Proyecto de inversión | 471020.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471020.53, modificado:471020.53}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00324 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MORELOS # 6,LAS LOMAS,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.562749, lat:20.2788466}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 471020.53 | 471020.53 | 141306.16 | 141306.16 | 141306.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500820 | Proyecto de inversión | 971516.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971516.68, modificado:971516.68}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00060 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AGUSTIN YAÑEZ # 121,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.3343262, lat:21.2525347}} | 2018-11-12 | 2018-12-24 | 971516.68 | 971516.68 | 784400.96 | 784400.96 | 784400.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101514057 | Acción | 6869321.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6869321.49, modificado:6869321.49}} | Construcción de la red de agua potable en la zona centro, incluye sectorización y 1,135 tomas domiciliarias primera etapa de siete en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco | 14 | Jalisco | 8 | Arandas |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19001 | N | 0 | 0 | 4483 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}} | 2019-06-10 | 2019-11-29 | 5437712.03 | 6473907.42 | 5437712.03 | 5437712.03 | 5437712.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-RED-FED-LP-039-19, contratista:CONSTRUTOP, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:5723907.42, importe_modificado:6473907.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1514057/proyecto_INICIO, 1514057/proyecto_PROCESO, 1514057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101514266 | Acción | 1436000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436000.0, modificado:3470837.62}} | Construcción del colector sanitario Alejandro Peña, incluye rehabilitación de 110 m. (primera etapa) en la localidad Bellavista en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco. | 14 | Jalisco | 2 | Acatlán de Juárez |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19010 | N | 0 | 0 | 2388 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.18, meta_modificada:1.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:Del Obrero 3, Centro, 45700 Centro, Jal., México, lon:-103.63454819, lat:20.43473423}} | 2019-06-03 | 2019-09-27 | 3463187.12 | 3464360.46 | 3463187.12 | 3463187.12 | 3463187.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-048-19, contratista:GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1443660.1, importe_modificado:3464360.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.03}} | {1514266/proyecto_FIN, 1514266/proyecto_INICIO, 1514266/proyecto_PROCESO, 1514266/proyecto_INICIO, 1514266/proyecto_FIN, 1514266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:De hecho este registro está actualizado con el mismo criterio que otros (más de treinta) del ejercicio 2019, en los cuales en la captura de este tercer trimestre de 2020, esta CEAJ reporta el "Recaudado" igual al "Pagado", toda vez que ya están reintegrados la totalidad de los recursos no ejercidos. En sintesis ya no hay avance financiero que reportar. , trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de revisar apartado financiero aparece con avance menor de cien, mientras que el avance físico esta al 100., trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:Favor de revisar apartado financiero aparece con avance menor de cien, mientras que el avance físico esta al 100., trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:Favor de revisar apartado financiero aparece con avance menor de cien, mientras que el avance físico esta al 100., trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:Favor de revisar apartado financiero aparece con avance menor de cien, mientras que el avance físico esta al 100., trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}}
2020 | 3 | JAL190101516256 | Acción | 953590.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953590.56, modificado:953590.56}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,440 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:JUAREZ 152 NORTE,,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.4450998, lat:20.4807348}} | 2016-12-14 | 2017-03-03 | 953590.56 | 953590.56 | 805142.77 | 805142.77 | 805142.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516257 | Acción | 1404294.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404294.17, modificado:1404294.17}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN ELPLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:DEL AZAR,,FRACC. LA FORTUNA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.39857, lat:20.48052}} | 2017-05-11 | 2017-08-16 | 1404294.17 | 1404294.17 | 1332461.75 | 1332461.75 | 1332461.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516280 | Acción | 12304235.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.230423586E7, modificado:1.230423586E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO G | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:MORELOS N° 180,,TONALA,TONALA,JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2017-11-01 | 2018-04-03 | 12304235.86 | 12304235.86 | 7484520.84 | 7484520.84 | 7484520.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516281 | Acción | 2609738.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609738.61, modificado:2609738.61}} | TERMINACION DE HOSPITAL DE PEQUEÑAS ESPECIES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,LAS AGUJAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.51781845, lat:20.75434814}} | 2017-09-19 | 2017-12-26 | 2609738.61 | 2609738.61 | 2300861.36 | 2300861.36 | 2300861.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516306 | Proyecto de inversión | 1333751.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333751.07, modificado:1333751.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02793 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.859635, lat:21.22942}} | 2018-06-04 | 2018-11-19 | 1333751.07 | 1333751.07 | 1279738.55 | 1279738.55 | 1279738.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201560064 | Proyecto de inversión | 1261624.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261624.87, modificado:1261624.87}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ACABADOS E INSTALACIONES EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA UNIVERSIDAD DIGITAL, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14EUT0003W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | SUP-REH-03718 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Dr. Baeza Alzaga 107, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3422595, lat:20.6789303}} | 2019-04-01 | 2019-05-27 | 1261624.87 | 1261624.87 | 378487.46 | 378487.46 | 378487.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564274 | Proyecto de inversión | 456194.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456194.64, modificado:456194.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02324 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FLAVIO ROMERO DE VELASCO # 1212,PASO NUEVO,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.324461, lat:20.706508}} | 2018-07-30 | 2018-10-08 | 456194.64 | 456194.64 | 423658.8 | 423658.8 | 423658.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564290 | Adquisición | 1574004.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574004.76, modificado:1574004.76}} | MOBILIARIO BÁSICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL-ADQ-EQ-00038-A/2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCION,LA UNIÓN DEL CUATRO,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.3801805, lat:20.5290593}} | 2019-03-14 | 2019-03-28 | 1574004.76 | 1574004.76 | 1564435.07 | 1564435.07 | 1564435.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:99.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564556 | Proyecto de inversión | 472433.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472433.96, modificado:472433.96}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS (TIPO INCLUYENTE) Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90360 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:40, direccion:RAMON CORONA 10, EL CUERVO, QUITUPAN, Jalisco, lon:-102.8198055, lat:19.80875}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 472433.96 | 472433.96 | 333276.66 | 333276.66 | 333276.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564720 | Proyecto de inversión | 443767.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443767.16, modificado:443767.16}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90283 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIVADA GONZALEZ ORTEGA 40, JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4224473, lat:20.2854062}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 443767.16 | 443767.16 | 331158.03 | 331158.03 | 331158.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564724 | Proyecto de inversión | 448859.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448859.31, modificado:448859.31}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90289 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CARDENAL 25, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3408482, lat:20.2876774}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 448859.31 | 448859.31 | 387529 | 387529 | 387529 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564732 | Proyecto de inversión | 474999.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474999.62, modificado:474999.62}} | CONTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90306 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:721, direccion:CONOCIDO, EJIDO 18 DE MARZO, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.7986111, lat:21.4808333}} | 2017-06-10 | 2017-08-18 | 474999.62 | 474999.62 | 142499.89 | 142499.89 | 142499.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564787 | Proyecto de inversión | 447350.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447350.91, modificado:447350.91}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90392 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:129, direccion:CONOCIDO, PUERTO DE LAS BLANCAS, TAMAZULA DE GORDIANO, Jalisco, lon:-103.0588889, lat:19.7413889}} | 2017-02-25 | 2017-05-05 | 447350.91 | 447350.91 | 360063.16 | 360063.16 | 360063.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564789 | Proyecto de inversión | 449735.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449735.79, modificado:449735.79}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90396 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:19, direccion:ECHEVERRIA, JUANACATLAN, TAPALPA, Jalisco, lon:-103.687, lat:20.0310556}} | 2017-08-17 | 2017-10-25 | 449735.79 | 449735.79 | 237890.44 | 237890.44 | 237890.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564794 | Proyecto de inversión | 1385414.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385414.27, modificado:1385414.27}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90406 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:8, direccion:CONOCIDO, AGUA TINTA ABAJO, TEOCALTICHE, Jalisco, lon:-102.6585832, lat:21.5419444}} | 2016-10-26 | 2017-03-18 | 1385414.27 | 1385414.27 | 802419.48 | 802419.48 | 802419.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564803 | Proyecto de inversión | 930393.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930393.67, modificado:930393.67}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90418 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:PELICANO 241, JARDINES DEL REAL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.7669023, lat:20.7938901}} | 2017-06-10 | 2017-09-01 | 930393.67 | 930393.67 | 653176.36 | 653176.36 | 653176.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564849 | Proyecto de inversión | 926449.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926449.7, modificado:926449.7}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRABAJOS DE REHABIITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90505 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:68, direccion:CONOCIDO, LOS LLANITOS, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, Jalisco, lon:-102.9764722, lat:21.2026944}} | 2016-12-26 | 2017-06-08 | 926449.7 | 926449.7 | 756030.89 | 756030.89 | 756030.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564902 | Proyecto de inversión | 259989.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259989.87, modificado:259989.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90621 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLA, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4423237, lat:20.53211}} | 2017-08-16 | 2017-10-27 | 259989.87 | 259989.87 | 253142.6 | 253142.6 | 253142.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564904 | Proyecto de inversión | 2152356.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152356.65, modificado:2152356.65}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90625 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:PLUTARCO ELIAS CALLES 5, SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.3345004, lat:20.5459539}} | 2017-05-02 | 2018-03-28 | 2152356.65 | 2152356.65 | 1953066.86 | 1953066.86 | 1953066.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301570501 | Proyecto de inversión | 3594611.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594611.33, modificado:3594611.33}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE ESTACIONAMIENTO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO, INSTALACIONES Y ÁREA EXTERIORES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR CCT 14USU0210F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON03951 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4619212, lat:19.72388794}} | 2019-09-02 | 2019-12-15 | 3594611.33 | 3594611.33 | 2563274.46 | 2563274.46 | 2563274.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301570503 | Proyecto de inversión | 3153363.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3153363.12, modificado:3153363.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA COMPLEMENTANDO EL EDIFICIO EXISTENTE EN LA PRIMARIA JACINTO CANEK CCT 14DPR4037O, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR (FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR), EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04004 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.871111, lat:21.1672223}} | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 3153363.12 | 3153363.12 | 2556696.7 | 2556696.7 | 2556696.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301570736 | Proyecto de inversión | 3234605.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3234605.28, modificado:3234605.28}} | TERMINACION DE LA BIBLIOTECA EN SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL17170401043328 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96415 | N | 0 | 0 | 1604 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:AV. PASEO DEL BOSQUE, EL FORTIN, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.477319, lat:20.628704}} | 2018-02-06 | 2018-06-22 | 3234605.28 | 3234605.28 | 3153626.78 | 3153626.78 | 3153626.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301570737 | Proyecto de inversión | 2638311.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638311.05, modificado:2638311.05}} | ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EN SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL00170401043335 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96417 | N | 0 | 0 | 4364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, Jalisco, lon:-103.96745324, lat:20.53554954}} | 2017-12-18 | 2018-02-15 | 2638311.05 | 2638311.05 | 2489182.24 | 2489182.24 | 2489182.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301574566 | Proyecto de inversión | 3159311.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159311.61, modificado:3484615.88}} | Rehabilitación de Espacio Público, ubicado en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900207 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}} | 2019-07-08 | 2019-11-12 | 3159311.61 | 3159311.61 | 3122962.05 | 3122962.05 | 3122962.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-094-2019, contratista:ASADC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3159311.61, importe_modificado:3159311.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.0}} | {1574566/proyecto_INICIO, 1574566/proyecto_PROCESO, 1574566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301574672 | Proyecto de inversión | 2244618 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244618.0, modificado:2244618.0}} | Rehabilitación de canchas de tenis, en el Polideportivo Metropolitano del CODE, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900168 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-07-15 | 2019-08-17 | 2241985.42 | 2241985.42 | 2241985.42 | 2241985.42 | 2241985.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-133-2019, contratista:CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2241985.48, importe_modificado:2241985.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1574672/proyecto_PROCESO, 1574672/proyecto_INICIO, 1574672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301574713 | Proyecto de inversión | 8168966.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8168966.1, modificado:8168966.1}} | Rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Antonio Madrazo en la colonia Constitución (390.58 ML), en el Municipio de Zapopan , Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900196 | N | 0 | 0 | 1490 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-06-25 | 2019-06-29 | 8100040.25 | 8100040.25 | 8097353.11 | 8097353.11 | 8097353.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FIES-OB-INV-164-2019, contratista:MAGGNO PROYECTOS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8100040.25, importe_modificado:8100040.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1574713/proyecto_INICIO, 1574713/proyecto_PROCESO, 1574713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301574784 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Construcción de obra complementaria del Viaducto Belenes, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900224 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2019-06-14 | 2019-09-14 | 6884954.73 | 6884954.73 | 6608758.84 | 6608758.84 | 6608758.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-122-2019, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6884954.73, importe_modificado:6884954.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1574784/proyecto_INICIO, 1574784/proyecto_PROCESO, 1574784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301574838 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Rehabilitación de banquetas, zonas peatonales y accesibilidad, en la cabecera municipal de Santa María del Oro, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900318 | N | 0 | 0 | 1086 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:582.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:Ramón Corona 23, Sta María del Oro, Santa María del Oro, Jal., México, lon:-102.90893555, lat:19.58825655}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 971053.78 | 971053.78 | 970315.49 | 970315.49 | 970315.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-151-2019, contratista:Infraestructura pavimentos asfaltos y construcciones S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:971053.78, importe_modificado:971053.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.75}} | {1574838/proyecto_INICIO, 1574838/proyecto_PROCESO, 1574838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301576135 | Proyecto de inversión | 23100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.31E7, modificado:2.31E7}} | Construcción de Ciclovía de sobre la Av. Federalismo, de Av. Washington a Av. Hidalgo, municipio de Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900411 | N | 0 | 0 | 25962 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calz del Federalismo Nte, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3546726, lat:20.7035839}} | 2019-09-02 | 2019-12-20 | 23099988.8 | 23099988.8 | 23097292.77 | 23097292.77 | 23097292.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-LP-196-2019, contratista:Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.063057467E7, importe_modificado:2.30999888E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {1576135/proyecto_INICIO, 1576135/proyecto_PROCESO, 1576135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301576738 | Proyecto de inversión | 133913526.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3391352611E8, modificado:1.3391352611E8}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EL VALLE, TRAMO TRES, CON SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA19503 | N | 0 | 0 | 188733 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Santa Fe, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4412116, lat:20.4683475}} | 2019-06-10 | 2019-12-20 | 133912599.58 | 133913526.11 | 133912599.58 | 133912599.58 | 133912599.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-018-19, contratista:MONTAJE EN OBRA PETROVA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1.3391352611E8, importe_modificado:1.3391352611E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1576738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Ante la imposibilidad de hacer las adecuaciones pertinentes en el presente registro, se notifica que al cierre de ejercicio del Programa PAFEF 2019, la meta alcanzada es de 798.08metros lineales., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401580321 | Proyecto de inversión | 1143393.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143393.18, modificado:1438579.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PBRO MIGUEL OROZCO COLONIA EL ROBLE MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO - 226268 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 226268 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.49, meta_modificada:1545.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PBRO MIGUEL OROZCO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE M GOMEZ MORIN Y , CALLE CERCANA A LA CAPILLA SAGRADA CONCEPCION, lon:-102.23120499, lat:20.60237962}} | 2019-09-11 | 2019-11-30 | 1143393.18 | 1438579.23 | 1437699.25 | 1437699.25 | 1437699.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-359-2019, contratista:Shot Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1790786.92, importe_modificado:1790786.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1545.26}} | {1580321/proyecto_FIN, 1580321/proyecto_INICIO, 1580321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401584806 | Proyecto de inversión | 158260.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18144.0, modificado:18144.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140116.73, modificado:122754.51}} | EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ANDADOR BELÉN EN LA COLONIA LA RINCONADA - 139858 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 139858 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:COLONIA LA RINCONADA, 48502 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE BEGONIA Y CALLE GARDENIA, CALLE CLAVEL LA CALLE SE UBICA AL LIMITE DEL TERRENO QUE OCUPA LA COLONIA, lon:-103.82515094, lat:20.37391283}} | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 140898.51 | 140898.51 | 140898.51 | 140898.51 | 140898.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68999, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:158260.8, importe_modificado:140898.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.0}} | {1584806/proyecto_INICIO, 1584806/proyecto_FIN, 1584806/proyecto_PROCESO, 1584806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600830 | Proyecto de inversión | 1350449.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350449.87, modificado:1350449.87}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS Y BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14EJN0047C, UBICADO EN LA COLONIA TETLÁN RÍO VERDE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04767 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:HACIENDA DE LA ERRE,TETLAN RIO VERDE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.2872086, lat:20.6985418}} | 2019-11-29 | 2020-01-31 | 1350449.87 | 1350449.87 | 1119222.26 | 1119222.26 | 1119222.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600842 | Proyecto de inversión | 1248190.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248190.91, modificado:1248190.91}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR CCT 14DJN0514H, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02671 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA # 304,,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.6886077, lat:20.7734375}} | 2019-10-15 | 2020-01-16 | 1248190.91 | 1248190.91 | 1158374.3 | 1158374.3 | 1158374.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600886 | Proyecto de inversión | 907711.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907711.26, modificado:907711.26}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CCT 14EPR1352I, UBICADA EN LA COLONIA EL COLLI, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02531 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:FELIPE CARRILLO PUERTO #5304,EL COLLI,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4283537, lat:20.6476675}} | 2019-10-29 | 2019-12-15 | 907711.26 | 907711.26 | 831446.41 | 831446.41 | 831446.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600887 | Proyecto de inversión | 956109.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956109.55, modificado:956109.55}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, Y DESAZOLVE DE LA RED SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA REFORMA DE 1857 CCT 14EPR1067N, UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02552 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SANTA CLARA # 493,SANTA MARGARITA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4221179, lat:20.726083}} | 2019-10-29 | 2019-12-15 | 956109.55 | 956109.55 | 505212.72 | 505212.72 | 505212.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600898 | Proyecto de inversión | 1912137.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912137.53, modificado:1912137.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL GÓMEZ MORÍN CCT 14DES0119Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AZUCENA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02417 | N | 0 | 0 | 618 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE VIA DE LOS EUCALIPTOS S/N,LA AZUCENA,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2016155, lat:20.5020736}} | 2019-11-25 | 2019-12-15 | 1912137.53 | 1912137.53 | 1497859.46 | 1497859.46 | 1497859.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600990 | Proyecto de inversión | 10416134.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.041613468E7, modificado:1.152E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS, UNA DIRECCIÓN CON ANEXO, ESCALERAS, UNA BODEGA, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PORTÓN DE INGRESO, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y ROJAS CCT 14DPR2529N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA EJIDO, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04084 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:GOMEZ ARCEO # 15,LA PRIMAVERA,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7777206, lat:20.3617355}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 11520000 | 11520000 | 9234668.47 | 9234668.47 | 9234668.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600992 | Proyecto de inversión | 2660477.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660477.02, modificado:2660477.02}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MURO PERIMETRAL, PATIO CÍVICO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA PEDRO ANTONIO BUZETA CCT 14EPR0255Z, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00126 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. MEXICO # 2048,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3711068, lat:20.679361}} | 2019-10-21 | 2020-01-22 | 2660477.02 | 2660477.02 | 1937700.76 | 1937700.76 | 1937700.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601006 | Proyecto de inversión | 5106505.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5106505.8, modificado:5106505.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, UN CUBO DE ESCALERAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZADO EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DES0001S, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00271 | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. PATRIA PONIENTE,,AMECA,JALISCO, lon:-104.04165, lat:20.53741}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5106505.8 | 5106505.8 | 752965.5 | 752965.5 | 752965.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601007 | Proyecto de inversión | 5145022.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5145022.54, modificado:5145022.54}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, CONSTRUCCIÓN DE INGRESO TIPO, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DEL NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, BARDA PERIMETRAL, REPARACIÓN DE PISOS, PINTURA EN GENERAL Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 14DPR4062N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00043 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DE LA ROSA,LAZARO CARDENAS DEL RIO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.321071, lat:20.554723}} | 2019-11-01 | 2020-01-06 | 5145022.54 | 5145022.54 | 3792728.91 | 3792728.91 | 3792728.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601008 | Proyecto de inversión | 834200.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834200.15, modificado:834200.15}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO MARTÍNEZ MORA CCT 14DES0056V, UBICADA EN LA LOCALIDAD BRISAS DEL PACIFICO/LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00290 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:LIBIA #1055,LA TRINIDAD,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.1972502, lat:20.6658568}} | 2019-10-19 | 2020-01-16 | 834200.15 | 834200.15 | 700362.77 | 700362.77 | 700362.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601050 | Proyecto de inversión | 1303375.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303375.58, modificado:1303375.58}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRONEUMÁTICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 31 CCT 14DST0031E, UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02935 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Perif. Nte. Ricardo Flores Magón Ote. 771, El Verde( Planetario), 44395 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.30684662, lat:20.71726302}} | 2019-11-29 | 2020-01-29 | 1303375.58 | 1303375.58 | 893757.71 | 893757.71 | 893757.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401608854 | Proyecto de inversión | 77285.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77285.35, modificado:77285.35}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO - 225087 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 225087 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ENRIQUE ALVAR, lon:-103.58632371, lat:21.97878052}} | 2019-09-09 | 2019-11-30 | 77285.35 | 77285.35 | 77279.14 | 77279.14 | 77279.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-327-2019, contratista:CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1499983.54, importe_modificado:1499983.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1608854/proyecto_INICIO, 1608854/proyecto_FIN, 1608854/proyecto_PROCESO, 1608854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609033 | Proyecto de inversión | 298632.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298632.58, modificado:298632.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 227340 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 227340 | S | 690 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.32, meta_modificada:157.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES,, lon:-103.19754403, lat:20.30184819}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 298632.58 | 298632.58 | 298386.04 | 298386.04 | 298386.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-CSS-560-2019, contratista:ATRAGUA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2494205.26, importe_modificado:2494205.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.32}} | {1609033/proyecto_INICIO, 1609033/proyecto_PROCESO, 1609033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609046 | Proyecto de inversión | 568166.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568166.32, modificado:568166.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 227403 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 227403 | S | 690 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.32, meta_modificada:157.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE PLKUTARCO ELIAS CALLES, ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA LA CASCADA, lon:-103.19745947, lat:20.30186759}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 568166.32 | 568166.32 | 567697.27 | 567697.27 | 567697.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-CSS-560-2019, contratista:ATRAGUA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2494205.26, importe_modificado:2494205.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.32}} | {1609046/proyecto_PROCESO, 1609046/proyecto_INICIO, 1609046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609588 | Proyecto de inversión | 309678.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309678.53, modificado:309678.53}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO - 240954 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 240954 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.01, meta_modificada:335.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CARRETERA JESUS MARIA, CERCA DEL PARQUE LAS PRESITAS, lon:-102.21581426, lat:20.61879032}} | 2019-11-28 | 2019-12-15 | 309678.53 | 309678.53 | 309514.46 | 309514.46 | 309514.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-732-2019, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2489634.44, importe_modificado:2489634.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.01}} | {1609588/proyecto_INICIO, 1609588/proyecto_PROCESO, 1609588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609714 | Proyecto de inversión | 2589323.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589323.66, modificado:2589323.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE NOSTIC MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO - 245429 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 245429 | S | 128 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.7, meta_modificada:560.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE RAMON CORONA CALLE LATERAL LOPEZ MATEOS, lon:-103.73578265, lat:22.3153297}} | 2019-11-28 | 2019-12-15 | 2589323.66 | 2589323.66 | 2586732.74 | 2586732.74 | 2586732.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-733-2019, contratista:AYALA VAZQUEZ ABRAHAM, ING, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2589323.66, importe_modificado:2589323.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.7}} | {1609714/proyecto_INICIO, 1609714/proyecto_PROCESO, 1609714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609731 | Proyecto de inversión | 1337859.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337859.88, modificado:1337859.88}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE J JESUS GUTIERREZ DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACAN DE SANTIAGO MUNICIPIO DE UNION DE TULA JAL - 245630 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 245630 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1592.1, meta_modificada:1592.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:21, direccion:CALLE J JESUS GUTIERREZ PUEBLO IXTLAHUACÁN DE SANTIAGO, 48035 IXTLAHUACÁN DE SANTIAGO, UNIÓN DE TULA JALISCO ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA,, lon:-104.18594863, lat:19.99817257}} | 2019-11-01 | 2019-12-28 | 1337859.88 | 1337859.88 | 1337393.39 | 1337393.39 | 1337393.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-674-2019, contratista:PORPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2334190.44, importe_modificado:2334190.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1592.1}} | {1609731/proyecto_PROCESO, 1609731/proyecto_INICIO, 1609731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610027 | Proyecto de inversión | 248054.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248054.93, modificado:248116.89}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACION BRIGADA EN LA COLONIA LAS NORIAS EN EL MUNICIPIO DEL ARENAL - 249169 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 249169 | S | 461 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.81, meta_modificada:1186.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE ARBOLERAS Y CALLE RESCATE, CERCA DEL MUSEO AGAVERO, lon:-103.6956179, lat:20.76783616}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 248054.93 | 248054.93 | 248051.38 | 248051.38 | 248051.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-686-2019, contratista:JORAQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1582636.08, importe_modificado:1782448.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1186.81}} | {1610027/proyecto_INICIO, 1610027/proyecto_PROCESO, 1610027/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610301 | Proyecto de inversión | 404667.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404667.7, modificado:404667.7}} | COSNTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PEDRO CASTELLANOS EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO - 252294 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252294 | S | 485 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.0, meta_modificada:1036.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO CASTELLANOS COLONIA ZAPOTLAN DEL REY, 45980 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DEL CERRO LA CORONITA, lon:-102.92917652, lat:20.46525613}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 404667.7 | 404667.7 | 404564.46 | 404564.46 | 404564.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-670-2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1999993.78, importe_modificado:1999993.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.0}} | {1610301/proyecto_PROCESO, 1610301/proyecto_INICIO, 1610301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610309 | Proyecto de inversión | 1463311.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463311.63, modificado:1463311.63}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAHUTEMOC PRIMERA ETAPA COLONIA LA CASTELLANA EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 252403 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252403 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1709.0, meta_modificada:1709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE RAMON GODINES, CALLE MOCTEZUMA CERCA DEL COLISEO DEPORTIVO, lon:-102.71493176, lat:20.29670085}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1463311.63 | 1452154.09 | 1451530.39 | 1451530.39 | 1451530.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-892-2019, contratista:MADEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2488842.46, importe_modificado:2488842.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1709.0}} | {1610309/proyecto_INICIO, 1610309/proyecto_PROCESO, 1610309/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610321 | Proyecto de inversión | 634638.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634638.53, modificado:634638.53}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE MARIANO BECERRA DE LA DELEGACIÓN DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO - 252509 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252509 | S | 112 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.05, meta_modificada:651.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y CALLE HERRERA Y CAIRO, CALLE QUE INTERSECTA CO, lon:-103.33793553, lat:19.69848604}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 634638.53 | 634638.53 | 632936.56 | 632936.56 | 632936.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-915-2019, contratista:LARA CHAVEZ ALVARO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:4718276.46, importe_modificado:4718276.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.05}} | {1610321/proyecto_PROCESO, 1610321/proyecto_INICIO, 1610321/proyecto_FIN, 1610321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610679 | Proyecto de inversión | 1224576.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224576.82, modificado:1197045.85}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO - 258875 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 258875 | S | 146 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.13, meta_modificada:987.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REFORMA ESTA CALLE SE CONVIERTE EN LA CALLE DEGOLLADO EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA ENTRA ZARAGOZA Y, lon:-104.34610398, lat:20.12657082}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1197045.85 | 1197045.85 | 1195495.01 | 1195495.01 | 1195495.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-628-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VEGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1956352.47, importe_modificado:1956352.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.65}} | {1610679/proyecto_FIN, 1610679/proyecto_INICIO, 1610679/proyecto_PROCESO, 1610679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401617066 | Proyecto de inversión | 717525.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717525.67, modificado:718024.21}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES TACUBA E ITURBIDE. - 178178 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 178178 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE TACUBA, CALLE ITURBIDE CALLE LA PAZ SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ A 200 METROS DEL L, lon:-103.34298142, lat:20.28640092}} | 2019-10-21 | 2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69914, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:758777.4, importe_modificado:758777.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1617066/proyecto_INICIO, 1617066/proyecto_FIN, 1617066/proyecto_PROCESO, 1617066/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra ejecutada y terminada en el ejercicio 2019., trimestre:3.0, usuario:hectorjhernandezx1, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690349 | Proyecto de inversión | 19076791 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9076791E7, modificado:1.9076791E7}} | REMODELACIÓN DEL RECINTO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60001900563 | N | 0 | 0 | 1120000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Prol. 20 De Noviembre 326, Zapopan, 45100 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38838577, lat:20.72053442}} | 2019-09-11 | 2019-12-19 | 19076790.45 | 19076790.45 | 18626625.76 | 18626625.76 | 18626625.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESP-OB-CSS-561-2019, contratista:CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9678750.85, importe_modificado:9678750.85}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESP-OB-CSS-297-2019, contratista:EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9398039.6, importe_modificado:9398039.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}} | {1690349/proyecto_FIN, 1690349/proyecto_INICIO, 1690349/proyecto_PROCESO, 1690349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690529 | Proyecto de inversión | 25830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.583E7, modificado:2.583E7}} | Construcción de Ciclovía sobre la Av. Tonalá, de Calle 7 Leguas a la Central Nueva, en los municipios de Tonalá y Tlaquepaque, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60001900515 | N | 0 | 0 | 52948 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2890.0, meta_modificada:2890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Tonala 193, Hidalgo, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.24848175, lat:20.61864633}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 25829998.66 | 25829998.66 | 25824633.38 | 25824633.38 | 25824633.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-LP-263-2019, contratista:Megaobras, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.991432589E7, importe_modificado:2.582999866E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2890.0}} | {1690529/proyecto_INICIO, 1690529/proyecto_PROCESO, 1690529/proyecto_INICIO, 1690529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690664 | Proyecto de inversión | 8425985.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8425985.61, modificado:8425985.61}} | Reconstrucción de andador y muelle en la localidad de Quimixto, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900623 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:62, direccion:De la Tejeria 3, La Parota, 48400 El Tuito, Jal., México, lon:-105.32391071, lat:20.31830891}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 8425985.61 | 8425985.61 | 8425530.89 | 8425530.89 | 8425530.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-571-2019, contratista:Constructora Riarcon, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7726705.46, importe_modificado:8425985.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {1690664/proyecto_INICIO, 1690664/proyecto_PROCESO, 1690664/proyecto_INICIO, 1690664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690709 | Proyecto de inversión | 4988350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988350.0, modificado:4988350.0}} | Construcción de paseo turístico, de ermita, explanada, baños y mirador La Mesita, en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900535 | N | 0 | 0 | 8600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21650.0, meta_modificada:21650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:250, direccion:Morelos 4, La Quinta, 47573 Unión de San Antonio, Jal., México, lon:-102.00393677, lat:21.12421663}} | 2019-09-11 | 2019-12-19 | 4988350 | 4988350 | 4983361.67 | 4983361.67 | 4983361.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-286-2019, contratista:"Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V.", convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4988350.0, importe_modificado:4988350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21650.0}} | {1690709/proyecto_PROCESO, 1690709/proyecto_INICIO, 1690709/proyecto_FIN, 1690709/proyecto_INICIO, 1690709/proyecto_FIN, 1690709/proyecto_INICIO, 1690709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690801 | Proyecto de inversión | 3987298.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3987298.17, modificado:3987298.17}} | Rehabilitación de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Ameca, Jalisco, 1ra etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900547 | N | 0 | 0 | 2250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Zaragoza 27, Los Naranjos, 46600 Ameca, Jal., México, lon:-104.04621363, lat:20.5478768}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 3987298.17 | 3987298.17 | 3986945.17 | 3986945.17 | 3986945.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-566-2019, contratista:Consorcio constructor valvula, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3987298.17, importe_modificado:3987298.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {1690801/proyecto_PROCESO, 1690801/proyecto_INICIO, 1690801/proyecto_PROCESO, 1690801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690874 | Proyecto de inversión | 14389704.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.438970423E7, modificado:1.438970423E7}} | REHAB. DE UNID. DEP. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, (CANCHAS DE FÚTBOL 7, RÁPIDO, SOCCER Y USOS MÚLT., CERCO PERIM., MÓD. BAÑOS, INGRESO, TERRAZAS, JARDINERÍA, ANDADORES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, GRADAS, JUEGOS INF., ESTACIONAMIENTO Y ALUMBRADO, CAB. MPAL. JUCHITLÁN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900542 | N | 0 | 0 | 3532 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6248.0, meta_modificada:6248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Juchitlán, Jal., México, lon:-104.1000829, lat:20.0829584}} | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 14389704.23 | 14389704.23 | 14316330.4 | 14316330.4 | 14316330.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-440-2019, contratista:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.438970423E7, importe_modificado:1.438970423E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6248.0}} | {1690874/proyecto_INICIO, 1690874/proyecto_PROCESO, 1690874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691058 | Proyecto de inversión | 949636.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949636.54, modificado:949636.54}} | Construcción de carpeta asfáltica en camino Real de Tierras Coloradas, en el municipio de Acatic, Jalisco. Primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900445 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2073.83, meta_modificada:2073.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:JAL 301, Jalisco, México, lon:-102.91116714, lat:20.7662263}} | 2019-08-28 | 2019-10-11 | 949636.54 | 949636.54 | 946638.11 | 946638.11 | 946638.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-395-2019, contratista:DAGP Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:949636.54, importe_modificado:949636.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2073.83}} | {1691058/proyecto_PROCESO, 1691058/proyecto_INICIO, 1691058/proyecto_PROCESO, 1691058/proyecto_INICIO, 1691058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691361 | Proyecto de inversión | 2482922.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482922.33, modificado:2482922.33}} | Primera etapa de la pavimentacion de la calle Francisco Villa en la localidad de Santa Rita, en el municipio de Totatiche, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900649 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2063.09, meta_modificada:2063.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:77, direccion:Totatiche, Jal., México, lon:-103.4410621, lat:21.9304404}} | 2019-08-19 | 2019-12-14 | 2482922.33 | 2482922.33 | 2482347.1 | 2482347.1 | 2482347.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-212-2019, contratista:Abraham Yael García Montiel, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2482922.33, importe_modificado:2482922.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2063.09}} | {1691361/proyecto_INICIO, 1691361/proyecto_PROCESO, 1691361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691643 | Proyecto de inversión | 999900.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999900.05, modificado:999900.05}} | Construcción de andador peatonal en el libramiento Lázaro Cárdenas, ubicado en la cabecera municipal de Valle de Juárez, Jalisco, primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900462 | N | 0 | 0 | 5389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.33, meta_modificada:596.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Valle de Juárez, Jal., México, lon:-102.943186, lat:19.9317606}} | 2019-09-05 | 2019-10-19 | 999900.05 | 999900.05 | 998333.45 | 998333.45 | 998333.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-306-2019, contratista:Joraq, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:999900.05, importe_modificado:999900.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.33}} | {1691643/proyecto_INICIO, 1691643/proyecto_PROCESO, 1691643/proyecto_FIN, 1691643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692382 | Proyecto de inversión | 1359614.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359614.76, modificado:1359614.76}} | Construcción de empedrado zampeado, incluye: red de drenaje sanitario, agua potable, guarniciones y banquetas en la calle Javier Villanueva, municipio de Magdalena, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900883 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1479.3, meta_modificada:1479.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Francisco Javier Mina 112, Centro, 46470 Magdalena, Jal., México, lon:-103.97862196, lat:20.90790953}} | 2019-12-04 | 2019-12-30 | 1359614.76 | 1359614.76 | 1359614.69 | 1359614.69 | 1359614.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-955-2019, contratista:Grupo constructor ikheo, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1359614.76, importe_modificado:1359614.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1479.3}} | {1692382/proyecto_INICIO, 1692382/proyecto_PROCESO, 1692382/proyecto_INICIO, 1692382/proyecto_PROCESO, 1692382/proyecto_INICIO, 1692382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692701 | Proyecto de inversión | 2559957.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559957.5, modificado:2559957.5}} | Instalación de líneas hidráulicas y sanitarias en la calle Pbro. Juan Pérez gallego, municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900673 | N | 0 | 0 | 709 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.49, meta_modificada:514.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:San Diego de Alejandría, Jal., México, lon:-101.9929284, lat:20.9923017}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 2559957.5 | 2559957.5 | 2559406.77 | 2559406.77 | 2559406.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-661-2019, contratista:Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2559957.5, importe_modificado:2559957.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.49}} | {1692701/proyecto_PROCESO, 1692701/proyecto_INICIO, 1692701/proyecto_PROCESO, 1692701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692750 | Proyecto de inversión | 849950.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849950.24, modificado:849950.24}} | Construcción de estructura con lonaria para la protección de rayos UV en cancha de basquetbol ubicada en la localidad de Nogales de Añil, municipio de Valle de Juárez, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900493 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.65, meta_modificada:686.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:29, direccion:Valle de Juárez, Jal., México, lon:-102.943186, lat:19.9317606}} | 2019-08-19 | 2019-10-02 | 849950.24 | 849950.24 | 848806.18 | 848806.18 | 848806.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-304-2019, contratista:Construcciones Admayal, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:849950.24, importe_modificado:849950.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.65}} | {1692750/proyecto_PROCESO, 1692750/proyecto_INICIO, 1692750/proyecto_FIN, 1692750/proyecto_PROCESO, 1692750/proyecto_FIN, 1692750/proyecto_PROCESO, 1692750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692908 | Proyecto de inversión | 3660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660000.0, modificado:3660000.0}} | Rehabilitación de la unidad deportiva, municipio de Guachinango, Jalisco, 3ra. etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900545 | N | 0 | 0 | 1847 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.0, meta_modificada:1332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Guachinango, Jal., México, lon:-104.3805139, lat:20.5772029}} | 2019-12-20 | 2019-12-29 | 3660000 | 3649695.09 | 3556428.79 | 3556428.79 | 3556428.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-927-2019, contratista:Ingeniería Cimein, S. A. de C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3649695.09, importe_modificado:3649695.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1332.0}} | {1692908/proyecto_PROCESO, 1692908/proyecto_INICIO, 1692908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692918 | Proyecto de inversión | 949598.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949598.58, modificado:949598.58}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas, red de agua potable y drenaje en calle Chala Cornejo en el municipio de Mexticacán. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900481 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.15, meta_modificada:718.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Mexticacán, Jal., México, lon:-102.7772811, lat:21.2650194}} | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 949598.58 | 949598.58 | 949492.87 | 949492.87 | 949492.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-979-2019, contratista:Mirjaq Construcciones S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:949598.58, importe_modificado:949598.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.15}} | {1692918/proyecto_INICIO, 1692918/proyecto_PROCESO, 1692918/proyecto_INICIO, 1692918/proyecto_PROCESO, 1692918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692944 | Proyecto de inversión | 2488443.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488443.32, modificado:2488443.32}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Álvaro Obregón en cabecera municipal de San Miguel el Alto. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900473 | N | 0 | 0 | 4109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.72, meta_modificada:1725.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Álvaro Obregón 130, 47146 San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.40948677, lat:21.02859067}} | 2019-11-06 | 2019-12-15 | 2488443.32 | 2488443.32 | 2487443.28 | 2487443.28 | 2487443.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-600-2019, contratista:Construcciones obinci S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2488443.32, importe_modificado:2488443.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.72}} | {1692944/proyecto_INICIO, 1692944/proyecto_PROCESO, 1692944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401693075 | Proyecto de inversión | 1635921.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635921.45, modificado:1635921.45}} | Construcción de banquetas, accesibilidad, sustitución de líneas de drenaje sanitario y agua potable, en la calle Santos Degollado de Guadalupe Victoria a Guillermo Prieto, en la cabecera municipal de Autlán de Navarro, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900882 | N | 0 | 0 | 802 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.09, meta_modificada:742.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Autlán de Navarro, Jal., México, lon:-104.3667578, lat:19.7707745}} | 2019-12-06 | 2019-12-30 | 1635921.45 | 1632520.18 | 1632362.89 | 1632362.89 | 1632362.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-969-2019, contratista:HE Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1632520.18, importe_modificado:1632520.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.09}} | {1693075/proyecto_FIN, 1693075/proyecto_PROCESO, 1693075/proyecto_INICIO, 1693075/proyecto_PROCESO, 1693075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401693085 | Proyecto de inversión | 1246893.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246893.79, modificado:1246893.79}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en la calle Santos Degollado de Guadalupe Victoria a Guillermo Prieto, en la cabecera municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900881 | N | 0 | 0 | 802 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.42, meta_modificada:963.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Autlán de Navarro, Jal., México, lon:-104.3667578, lat:19.7707745}} | 2019-11-20 | 2019-12-30 | 1246893.79 | 1244785.49 | 1244078.61 | 1244078.61 | 1244078.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-970-2019, contratista:Arda Ingenieros S.A. de C.V, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1244785.49, importe_modificado:1244785.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.42}} | {1693085/proyecto_INICIO, 1693085/proyecto_PROCESO, 1693085/proyecto_INICIO, 1693085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401693152 | Proyecto de inversión | 5292414.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5292414.45, modificado:5292414.45}} | Continuación de la construcción del auditorio de la casa de la cultura, ubicada en la cabecera municipal de Casimiro Castillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900544 | N | 0 | 0 | 11180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.58, meta_modificada:79.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Principal, Jalisco, México, lon:-104.28842783, lat:19.34080749}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 5292414.45 | 5292414.45 | 5291809.38 | 5291809.38 | 5291809.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-654-2019, contratista:Constructora Mabay, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5292414.45, importe_modificado:5292414.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.58}} | {1693152/proyecto_PROCESO, 1693152/proyecto_INICIO, 1693152/proyecto_PROCESO, 1693152/proyecto_FIN, 1693152/proyecto_PROCESO, 1693152/proyecto_INICIO, 1693152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696229 | Proyecto de inversión | 479250.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479250.24, modificado:479250.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GÓMEZ MORÍN CCT 14EPR1263P, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL JARALITO, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00331 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.8055556, lat:21.4438889}} | 2019-11-29 | 2020-02-29 | 479250.24 | 479250.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696232 | Proyecto de inversión | 5258958.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5258958.95, modificado:5258958.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA IDOLINA GAONA DE COSÍO CCT 14EPR0883Q, UBICADA EN LA COLONIA LOMA DORADA EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04095 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:LOMA ALLENDE,LOMA DORADA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2610982, lat:20.6368982}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 5258958.95 | 5258958.95 | 2962494.16 | 2962494.16 | 2962494.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696235 | Proyecto de inversión | 14653545.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.465354574E7, modificado:1.465354574E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, UN TALLER DE INFORMÁTICA (CON ESPECIALIDAD DE ROBÓTICA), UN TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ, UN TALLER DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ÁREA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA Y ESCALERAS POR SUSTITUCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN MAL ESTADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 49 CCT 14DST0116L, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02701 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO # 11,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7862152, lat:20.5424081}} | 2019-12-21 | 2020-06-17 | 14653545.74 | 14653545.74 | 4711380.01 | 4711380.01 | 4711380.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696240 | Proyecto de inversión | 3262576.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3262576.75, modificado:3262576.75}} | REHABILITACIÓN EN GENERAL DE EDIFICIO (CUBIERTA, PINTURA, HERRERÍA, RECUBRIMIENTOS, PISOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDRO-SANITARIAS), EN LA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CCT 14DPR0071U, UBICADA EN LA LOCALIDAD PARAÍSOS DEL COLLI, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03430 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CASUARINA S/N,EL COLLI,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4475842, lat:20.6494869}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 3262576.75 | 3262576.75 | 3050627.43 | 3050627.43 | 3050627.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696247 | Proyecto de inversión | 1008742.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008742.33, modificado:1008742.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CECYTEJ PLANTEL # 13, IDENTIFICADO CON EL CCT 14ETC0013N, UBICADO EN LA LOCALIDAD JALUCO, MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCONA04844 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE NOVIEMBRE,,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.6869999, lat:19.232851}} | 2019-11-29 | 2020-04-29 | 1008742.33 | 1008742.33 | 385864.95 | 385864.95 | 385864.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696895 | Proyecto de inversión | 997520.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997520.18, modificado:997520.18}} | Construcción de módulo de sanitarios y regaderas en el campo deportivo "El Trompo" en la cabecera municipal de Jamay, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) | 20001900015 | N | 0 | 0 | 15235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.97, meta_modificada:462.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Jamay, Jal., México, lon:-102.7106394, lat:20.2960475}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 997520.18 | 997520.18 | 996752.72 | 996752.72 | 996752.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-864-2019, contratista:FRANCISCO ZUNO CERDA, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), monto:997520.18, importe_modificado:997520.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.97}} | {1696895/proyecto_INICIO, 1696895/proyecto_PROCESO, 1696895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696995 | Proyecto de inversión | 1498250.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498250.24, modificado:1498250.24}} | Pavimentación y mantenimiento de la calle Guerrero, en la localidad de Matanzas, en el municipio de Ojuelos, Jalisco. (Primera etapa) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) | 020001900024 | N | 0 | 0 | 5231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.1, meta_modificada:1484.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Ojuelos de Jalisco, Jal., México, lon:-101.592585, lat:21.8672673}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 1498250.24 | 1498250.24 | 1457544.79 | 1457544.79 | 1457544.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-867-2019, contratista:Juan Carlos Jasso Romo, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), monto:1498250.24, importe_modificado:1498250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1484.1}} | {1696995/proyecto_PROCESO, 1696995/proyecto_INICIO, 1696995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700289 | Proyecto de inversión | 13844986 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3844986E7, modificado:1.3844986E7}} | Continuación del Edificio de Tutorías (CUTONALA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_042020 | S | 3907 | 3603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 100, La Guadalupana, 44220 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.22352648, lat:20.56425132}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 13844986 | 13844986 | 7940385.22 | 7940385.22 | 7940385.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700581 | Proyecto de inversión | 1950114.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950114.09, modificado:1950114.09}} | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, RED DE DRENAJE Y BIODIGESTOR, CASETA, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y CISTERNA, ALIMENTACIÓN DE RED HIDRÁULICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON04301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371}} | 2019-11-29 | 2020-01-31 | 1950114.09 | 1950114.09 | 716446.52 | 716446.52 | 716446.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700628 | Proyecto de inversión | 464147.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464147.33, modificado:464147.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DESMONTAJE DE UN AULA PROVISIONAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELENO GARCÍA RAMOS CCT 14DJN0981B, UBICADO EN LA COLONIA LOS POCITOS, MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02708 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:ELENO GARCIA RAMOS # 77,LOS POCITOS,JESÚS MARÍA,JALISCO, lon:-102.2171548, lat:20.6040793}} | 2020-02-26 | 2020-04-10 | 464147.33 | 464147.33 | 139244.2 | 139244.2 | 139244.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700630 | Proyecto de inversión | 394052.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394052.96, modificado:394052.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MÁRQUEZ CCT 14DPR3503M, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS LLANOS, MUNICIPIO DE QUITUPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00326 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO, lon:-102.8876388, lat:19.6573055}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 394052.96 | 394052.96 | 118215.89 | 118215.89 | 118215.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700631 | Proyecto de inversión | 435439.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435439.7, modificado:435439.7}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14DPR3528V, UBICADO EN LA LOCALIDAD MOSELO, MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00328 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO, lon:-104.1413889, lat:21.08}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 435439.7 | 435439.7 | 130631.91 | 130631.91 | 130631.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700922 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Segunda etapa de la base 4 de Protección Civil y Bomberos, municipio de Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900553 | N | 0 | 0 | 6250000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2019-11-06 | 2019-12-15 | 9398632.3 | 9398632.3 | 9397371.05 | 9397371.05 | 9397371.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESP-OB-CSS-556-2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9398632.3, importe_modificado:9398632.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1700922/proyecto_FIN, 1700922/proyecto_PROCESO, 1700922/proyecto_INICIO, 1700922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201706997 | Proyecto de inversión | 5262807.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5262807.8, modificado:5262807.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y MÓDULO DE DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA, CASETA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA PAULINO NAVARRO CCT 14EPR0509L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJÚCAR, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04087 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:JULIO SANDOVAL # 10,,HUEJÚCAR,JALISCO, lon:-103.2096511, lat:22.3589187}} | 2020-06-15 | 2020-10-31 | 5262807.8 | 5262807.8 | 1578842.34 | 1578842.34 | 1578842.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707027 | Proyecto de inversión | 1015333.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015333.96, modificado:1015333.96}} | CONSTRUCCI?N DE UN AULA DID?CTICA EN SUSTITUCI?N DE UN AULA PROVISIONAL, ANDADOR DE LIGA E INSTALACIONES EL?CTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA TATEI KIE CCT 14DCC0055X, UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS GUAYABAS, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-04545 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Fray Andrés de Urdaneta, Colón Industrial, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.373249, lat:20.6427528}} | 2020-04-07 | 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Seguimiento al folio JAL200201706995 , trimestre:3.0, usuario:marthaggirob, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707033 | Adquisición | 1433072.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433072.43, modificado:1433072.43}} | SUMINISTRO DE PARTIDAS DESIERTAS EN EL TRABAJO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL 0068-0003/2020 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO, JUANACATLAN.,FRACC. VILLAS DE ANDALUCIA,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.135, lat:20.56579}} | 2020-06-26 | 2020-08-14 | 1433072.43 | 1433072.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707034 | Adquisición | 108750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108750.0, modificado:108750.0}} | SUMINISTRO DE PARTIDAS DESIERTAS EN EL TRABAJO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL 0095-0002/2020 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO, JUANACATLAN.,FRACC. VILLAS DE ANDALUCIA,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.135, lat:20.56579}} | 2020-06-29 | 2020-08-16 | 108750 | 108750 | 108750 | 108750 | 108750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Avance físico y financiero al 100%, trimestre:3.0, usuario:marthaggirob, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707689 | Acción | 214500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:214500.0}} | Rústicos (EQ6A - EQ6E) a | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL20001 | S | 3873 | 3575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 26778.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708071 | Proyecto de inversión | 9464980.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464980.88, modificado:9464980.88}} | Reconstrucción de camino Tipo C (7m), carretera estatal 323, en el municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, del km 46+ 000 al 50+300,municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco | 14 | Jalisco | 72 | San Diego de Alejandría | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000080 | N | 0 | 0 | 7349 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:San Diego de Alejandría, Jal., México, lon:-101.9929284, lat:20.9923017}} | 2020-04-25 | 2020-08-22 | 9464980.88 | 9464980.88 | 8039654.36 | 8039654.36 | 8039654.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-099-2020, contratista:DIAZ DE LA TORRE RICARDO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9464980.88, importe_modificado:9464980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}} | {1708071/proyecto_INICIO, 1708071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708077 | Proyecto de inversión | 8183181.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8183181.56, modificado:8183181.56}} | Conservación periódica de la carretera estatal 437, tramo E.C. Estatal 401 - Cabecera municipal de Atemajac de Brizuela. Subtramo del Km 16+800 al Km 28+200 en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000083 | N | 0 | 0 | 34922 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.4, meta_modificada:11.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Atemajac de Brizuela, Jal., México, lon:-103.7285006, lat:20.1408274}} | 2020-04-25 | 2020-08-22 | 8183181.56 | 8183181.56 | 2454954.47 | 2454954.47 | 2454954.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-104-2020, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8183181.56, importe_modificado:8183181.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.4}} | {1708077/proyecto_INICIO, 1708077/proyecto_PROCESO, 1708077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709039 | Acción | 3173502 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173502.0, modificado:3169167.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA 2, 2½, 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS DE DIÁMETRO, INLCUYE 291 TOMAS DOMICILIARIAS, TERCERA DE TRES ETAPAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR20002 | S | 4602 | 4237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Talpa de Allende, Jalisco, Mexico, lon:-104.8191965, lat:20.3784149}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 2251059.32 | 3169167 | 950750.08 | 950750.08 | 950750.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-040-20, contratista:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3169167.22, importe_modificado:3169167.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.24}} | {1709039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709188 | Acción | 5280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5280000.0, modificado:5280000.0}} | MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA PTAR EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAPT20004 | N | 0 | 0 | 3211 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Cabo Corrientes, Jalisco, Mexico, lon:-105.3215833, lat:20.3183589}} | 2020-07-02 | 2020-12-31 | 3165888 | 5183230.18 | 1554969.06 | 1554969.06 | 1554969.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-MOD-FED-LP-035-20, contratista:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:5183230.18, importe_modificado:5183230.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} | {1709188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709658 | Proyecto de inversión | 9996193.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9996193.92, modificado:9996193.92}} | Reconstrucción del camino cod. 449 Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, tramo del km 0+000 al km 62+500, subtramo del km 47+000 al km 57+100, municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000077 | N | 0 | 0 | 64892 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.1, meta_modificada:10.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Jilotlán de los Dolores, Jal., México, lon:-103.0197429, lat:19.3704642}} | 2020-05-30 | 2020-09-26 | 9996193.92 | 9996193.92 | 9995575.46 | 9995575.46 | 9995575.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-140-2020, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9996193.92, importe_modificado:9996193.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.1}} | {1709658/proyecto_PROCESO, 1709658/proyecto_INICIO, 1709658/proyecto_PROCESO, 1709658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709665 | Proyecto de inversión | 3054975.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054975.11, modificado:3054975.11}} | Trabajos Complementarios de la Conservación periódica camino Tipo C (7m), carretera estatal 610 , tramo E.C. 604 ¿ Oconahua, Jalisco | 14 | Jalisco | 36 | Etzatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000081 | N | 0 | 0 | 19847 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:27, direccion:Oconahua, Jal., México, lon:-104.1611302, lat:20.7427654}} | 2020-04-25 | 2020-08-22 | 3054975.11 | 3054975.11 | 1519128.24 | 1519128.24 | 1519128.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-108-2020, contratista:NICZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3054975.11, importe_modificado:3054975.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} | {1709665/proyecto_INICIO, 1709665/proyecto_PROCESO, 1709665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709738 | Proyecto de inversión | 12312347.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.231234785E7, modificado:1.231234785E7}} | Conservación periódica de las carreteras estatal 436 y la carretera sin codigo camino a Los Espinos, tramo cabecera municipal de Tapalpa - La Frontera y E.C. 436 - Los Espinos, municipio de Tapalpa, Jalisco | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000126 | N | 0 | 0 | 19506 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.3, meta_modificada:8.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Tapalpa, Jal., México, lon:-103.7607783, lat:19.9476711}} | 2020-05-13 | 2020-09-09 | 12312347.85 | 12312347.85 | 12247598.19 | 12247598.19 | 12247598.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-050-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.231234785E7, importe_modificado:1.231234785E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.3}} | {1709738/proyecto_INICIO, 1709738/proyecto_PROCESO, 1709738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201710679 | Proyecto de inversión | 9950563.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9950563.69, modificado:9950563.69}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, tercera etapa | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000060 | N | 0 | 0 | 15674 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-103.71042252, lat:22.49638084}} | 2020-04-14 | 2020-08-11 | 9950563.69 | 9950563.69 | 9798917.88 | 9798917.88 | 9798917.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-079-2020, contratista:CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9950563.69, importe_modificado:9950563.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.7}} | {1710679/proyecto_INICIO, 1710679/proyecto_PROCESO, 1710679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711063 | Proyecto de inversión | 338679.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338679.05, modificado:338286.4}} | Construcción de guarnición y banqueta en colonia San Carlos, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAMO 33 | 20FISM094007 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.8, meta_modificada:307.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Avestruz 550, San Carlos, 47698 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7663815, lat:20.78434271}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 338286.4 | 338286.4 | 338286.4 | 338286.4 | 338286.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094007, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:338286.4, importe_modificado:338286.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.8}} | {1711063/proyecto_PROCESO, 1711063/proyecto_INICIO, 1711063/proyecto_PROCESO, 1711063/proyecto_INICIO, 1711063/proyecto_PROCESO, 1711063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711263 | Proyecto de inversión | 902538.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902538.76, modificado:902538.76}} | Estudios básicos topográficos para diferentes proyectos 2020, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-024-2020 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2020-02-14 | 2020-07-31 | 902538.76 | 902538.76 | 543148.89 | 543148.89 | 543148.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-SERV-AD-024-2020, contratista:Constructora de Occidente MS, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:902538.76, importe_modificado:902538.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711263/proyecto_PROCESO, 1711263/proyecto_INICIO, 1711263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711401 | Adquisición | 6984002.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:P, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6984002.9, modificado:7484002.9}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Policíaca | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Ciudadana | 146701420007 | N | 0 | 0 | 1470 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:68801.0, meta_modificada:68801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Revolución 333, 48291 Las Juntas, Jal., México, lon:-105.2433452, lat:20.6980394}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 5831202.32 | 902145.39 | 902145.39 | 902145.39 | 902145.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:63656.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711416 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Estudios de geotecnia para las plantas de tratamiento, en diversos municipios y localidades del estado de Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA20502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:48400 El Tuito, Jal., Mexico, lon:-105.3265801, lat:20.3198397}} | 2020-07-03 | 2020-08-16 | 650000 | 545493.56 | 363530.51 | 363530.51 | 363530.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-GEO-EST-AD-013-20, contratista:LABORATORIO IASSA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:545493.56, importe_modificado:545493.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711928 | Proyecto de inversión | 6460026.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6460026.51, modificado:6460026.51}} | Rehabilitación de vialidades con concreto hidráulico, incluye: instalación sanitaria, hidráulica, alumbrado público y banquetas, en la colonia la Martinica, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-100-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:La Martinica, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3666709, lat:20.7452389}} | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 6460026.51 | 6460026.51 | 4508571.59 | 4508571.59 | 4508571.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-LP-100-2019, contratista:Metrica Infraestructura , S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6460026.51, importe_modificado:6460026.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711928/proyecto_INICIO, 1711928/proyecto_FIN, 1711928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201712175 | Proyecto de inversión | 49584698.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.958469821E7, modificado:4.958469821E7}} | Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el área metropolitana de Guadalajara mediante la integración urbana y paisajística, ciclovía, andadores peatonales, cruceros seguros, reforestación y carriles laterales en el periférico | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900880 | N | 0 | 0 | 4200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42744.0, meta_modificada:42744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 49584698.21 | 49584698.21 | 15090392.82 | 15090392.82 | 15090392.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-786-2019, contratista:CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.8729649781E8, importe_modificado:1.8729649781E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21322.0}} | {1712175/proyecto_INICIO, 1712175/proyecto_PROCESO, 1712175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722834 | Proyecto de inversión | 831676.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831676.47, modificado:831676.47}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ESPINOZA MONROY DE LA CALLE MÁRTIRES DE CANANEA A PASOS DEL COAJINQUE - 3329 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 3329 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ESPINOZA MONROY COLONIA OBRERA, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CANANEA Y CALLE PASO DE COAJINQUE, LA OBRA SE ENCUENTRA ESPALDAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA COSIÓ A UN COSTAD, lon:-104.38056949, lat:19.76654481}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 831676.47 | 831676.47 | 673030.13 | 673030.13 | 673030.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87273, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:831676.47, importe_modificado:831676.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {1722834/proyecto_INICIO, 1722834/proyecto_PROCESO, 1722834/proyecto_INICIO, 1722834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724680 | Proyecto de inversión | 295463.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295463.58, modificado:295463.58}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE OCÉANO ANTÁRTICO ENTRE CALLE CORREGIDORA DE QUERETARO Y CALLE OCÉANO ATLÁNTICO, EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 9326 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 9326 | S | 63 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157360.0, meta_modificada:157360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE OCÉANO ANTARTICO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE OCÉANO ATLANTICO, LA OBRA SE ENCUENTRA DEL HOSPITAL REGIONAL POR LA CALLE CONSTITUCIÓN A D, lon:-104.36024969, lat:19.76540879}} | 2020-05-04 | 2020-05-19 | 295463.58 | 295463.58 | 295463.58 | 257804.56 | 257804.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87328, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:295463.58, importe_modificado:295463.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157360.0}} | {1724680/proyecto_PROCESO, 1724680/proyecto_INICIO, 1724680/proyecto_FIN, 1724680/proyecto_INICIO, 1724680/proyecto_FIN, 1724680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724929 | Proyecto de inversión | 1747113.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747113.85, modificado:1747113.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL MORELOS LOCALIDAD HUESCALAPA - 9990 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 9990 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CUAHTEMOC PUEBLO COL MORELOS HUESCALAPA, 49623 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , CALLE CUAHTEMOC EN LA COLONIA MORELOS DE LA DELEGACIÓN DE HUESCALAPA, lon:-103.44976171, lat:19.63827188}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1724929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725294 | Proyecto de inversión | 2635902.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635902.47, modificado:2635902.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO EN LA COLONIA 5 DE MAYO EN GUADALAJARA P-76-20 - 11163 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11163 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3090.0, meta_modificada:3090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE JOSÉ ARTEAGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN LA , lon:-103.35658939, lat:20.62397098}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 2635902.47 | 2635902.47 | 1225989.02 | 1225989.02 | 1225989.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6032217.04, importe_modificado:6032217.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.0}} | {1725294/proyecto_INICIO, 1725294/proyecto_PROCESO, 1725294/proyecto_INICIO, 1725294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725515 | Proyecto de inversión | 175899.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175899.46, modificado:175899.46}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE OCÉANO PACIFICO ENTRE CALLE ANTÁRTICO Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 11816 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 11816 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE OCÉANO PACIFICO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OCÉANO ANTÁRTICO Y PRIVADA PROPIEDAD PRIVADA, LA OBRA SE ENCUENTRA DE HOSPITAL DEL IMSS POR LA CALLE CORREGIDOR, lon:-104.36037775, lat:19.76488653}} | 2020-06-01 | 2020-06-11 | 175899.46 | 175899.46 | 175899.46 | 175674.94 | 175674.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87336, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:175899.46, importe_modificado:175899.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {1725515/proyecto_INICIO, 1725515/proyecto_PROCESO, 1725515/proyecto_FIN, 1725515/proyecto_PROCESO, 1725515/proyecto_FIN, 1725515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301726067 | Proyecto de inversión | 89980.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89980.97, modificado:89980.97}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACATIC LOCALIDAD ACATIC EN LA CALLE PROFESOR RAMÓN ALMARAZ GÓMEZ - 13468 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 13468 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR RAMÓN ALMARAZ GÓMEZ COLONIA LA ERMITA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE PROFESOR RAMÓN PAREDES SÁNCHEZ, CALLE PROFESOR DANIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ CALLE PROFESOR RAMÓN ALMARAZ GÓMEZ EN, lon:-102.89692402, lat:20.78396735}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 89980.97 | 89980.97 | 48560.01 | 48560.01 | 48560.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:89980.97, importe_modificado:89980.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0}} | {1726067/proyecto_PROCESO, 1726067/proyecto_FIN, 1726067/proyecto_INICIO, 1726067/proyecto_PROCESO, 1726067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727704 | Proyecto de inversión | 333615.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333615.09, modificado:333615.09}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO TERAN EN LA DELEGACIÓN DE LA ESTANCIA DE AYLLONES. - 18155 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO | 18155 | S | 785 | 761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 1 UNO INTERIOR UNO PUEBLO LA ESTANCIA DE AYONES, 46572 LA ESTANCIA DE AYONES, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS, ANDADOR DEPORTISTAS CALLE LAZARO , lon:-104.0885274, lat:20.88123168}} | 2020-03-16 | 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1727704/proyecto_PROCESO, 1727704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729537 | Proyecto de inversión | 2613048.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:702367.2, modificado:702367.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910681.14, modificado:1910681.14}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y ZONA VEHICULAR CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE HIDALGO SEGUNDA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA - 23374 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 23374 | S | 109 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2247.58, meta_modificada:2247.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:RANCHERIA , 48520 LA SAUCEDA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ELIAS NANDINO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PRIVADA CARACOL ESTA CALLE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD SIENDO UNO DE LOS PRINCIPALES INGRESOS ADEMAS SE UBICA A UN C, lon:-103.80608636, lat:20.45390273}} | 2020-01-03 | 2020-04-23 | 2597974.9 | 2597974.9 | 2597974.9 | 2597974.9 | 2597974.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23374, contratista:SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:2613048.34, importe_modificado:2597974.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2247.58}} | {1729537/proyecto_INICIO, 1729537/proyecto_PROCESO, 1729537/proyecto_FIN, 1729537/proyecto_PROCESO, 1729537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730229 | Proyecto de inversión | 1254407.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254407.97, modificado:1254407.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL I - 25382 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25382 | S | 140 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:982.64, meta_modificada:982.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA SAN MIGUEL I, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE PRIVADA LAS PALMAS Y PRIVADA LUIS MOYA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CERCA AL MIRADOR DE LA SANTA CRUZ, lon:-101.92830614, lat:21.36453991}} | 2020-02-05 | 2020-06-25 | 1254407.97 | 1254407.97 | 1254407.97 | 960444.56 | 960444.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/001/2020, contratista:GRUPO KALI HABITAT, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:1254407.97, importe_modificado:1254407.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.0}} | {1730229/proyecto_PROCESO, 1730229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301734919 | Proyecto de inversión | 1032424.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032424.5, modificado:1032424.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA AURORA SECUNDARIA NO.60 - 26309 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26309 | S | 396 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSO COLONIA LA AURORA, 48338 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE YELAPA Y AVENIDA P. SANCHEZ, LA SECUNDARIA NO. 60 DE LA COLONIA LA AURORA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES YELAPA Y AV. P. SANCHEZ A , lon:-105.23593666, lat:20.65759164}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 929182.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1734919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735228 | Proyecto de inversión | 1019089.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019089.51, modificado:1019089.51}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL I - 26718 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26718 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN MIGUEL I, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DEL JARDÍN DE LA MADRE EN LA COLO, lon:-101.93093739, lat:21.36323725}} | 2020-02-05 | 2020-03-31 | 1019089.51 | 1019089.51 | 1019089.51 | 752711.84 | 752711.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/002/2020, contratista:DI.COB, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:1019089.51, importe_modificado:1019089.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1735228/proyecto_FIN, 1735228/proyecto_INICIO, 1735228/proyecto_FIN, 1735228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735476 | Proyecto de inversión | 338376.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338376.93, modificado:338376.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE - 27100 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMUCLO DE ZUÑIGA | 27100 | S | 199 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE ENERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ PONIENTE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE 20 DE ENERO SE ENCUENTRA AL NORPONIEN, lon:-103.4322764, lat:20.53496945}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 338376.93 | 293482.55 | 29348.26 | 29348.26 | 29348.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-015-20, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5637608.28, importe_modificado:5637608.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1735476/proyecto_INICIO, 1735476/proyecto_PROCESO, 1735476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736133 | Proyecto de inversión | 4028127.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4028127.24, modificado:4028127.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 20 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA. - 28063 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 28063 | S | 273 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3058.0, meta_modificada:3058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE ENERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE 20 DE ENERO SE ENCUEN, lon:-103.43221771, lat:20.53507525}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 4028127.24 | 3493692.84 | 349369.28 | 349369.28 | 349369.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-015-20, contratista:Grial Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5637608.28, importe_modificado:5637608.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1565.0}} | {1736133/proyecto_INICIO, 1736133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736418 | Proyecto de inversión | 3561024.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3561024.14, modificado:3561024.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ARRIBA - 28478 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 28478 | S | 284 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA Y ALVARO OBREGON COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ARRIBA, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, JAVIER MINA CUAHUTEMOC ENTRE RAMON CORONA Y , lon:-103.29037843, lat:20.60428866}} | 2020-02-27 | 2020-12-30 | 1766451.82 | 1766451.82 | 1766451.82 | 1766451.82 | 1766451.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 28/2020, contratista:CONSTRUCTORA BGBR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3554303.95, importe_modificado:2488012.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:749.7}} | {1736418/proyecto_INICIO, 1736418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737420 | Proyecto de inversión | 1025908.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025908.51, modificado:1025908.51}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO INFONAVIT CTM - 29674 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29674 | S | 1371 | 1420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3441.3, meta_modificada:3441.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN COLONIA INFONAVIT CTM, 48318 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE ANDADOR M. PEREZ TREVIÑO Y ANDADOR GABRIEL LEYVA, LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA DE LA COLONIA INFONAVIT CTM SE ENCUENTR, lon:-105.21267552, lat:20.64374212}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 923317.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1737420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737493 | Proyecto de inversión | 145952.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145952.76, modificado:145952.76}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD EL CANTÓN ASENTAMIENTO EL CANTÓN - 29762 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29762 | S | 164 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:CALLE LAGUNA DE MAYRAN PUEBLO EL CANTÓN, 48284 EL CANTÓN, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LAGUNA DE MAYRAN Y CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC, LA PLAZA DE LA POBLACIÓN EL CANTÓN SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LAGUNA DE MAYRAN Y C, lon:-105.18075643, lat:20.74290026}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 131357.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1737493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737587 | Proyecto de inversión | 3142452.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3142452.26, modificado:3142452.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA EN LA CALLE VIRICOTA - 29869 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29869 | S | 1081 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3595.0, meta_modificada:3595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MARÍA MONTESSORI Y AVENIDA PRISCILIANO SANCHEZ, AVENIDA MEXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA CALLE MARÍA M, lon:-105.23131595, lat:20.65314076}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 2828207.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1737587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301739173 | Proyecto de inversión | 230538.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230538.6, modificado:230538.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AV. MALECÓN EN LOCALIDAD CAJITITLÁN MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, ASENTAMIENTO CAJITITLÁN - 31725 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 31725 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:AVENIDA AV. DEL MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS, lon:-103.31269002, lat:20.43619673}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 230538.6 | 230459.3 | 57614.83 | 57614.83 | 57614.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-024-20, contratista:CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, monto:3248882.08, importe_modificado:3248882.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1739173/proyecto_INICIO, 1739173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301743855 | Proyecto de inversión | 1816055.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816055.86, modificado:1816055.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AV. MALECÓN LOCALIDAD CAJITITLÁN EN MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA ASENTAMIENTO CAJITITLÁN - 38693 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 38693 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.2, meta_modificada:1001.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:5, direccion:AVENIDA AV. MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS A U, lon:-103.31273294, lat:20.43610513}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1816055.86 | 1815431.18 | 453857.79 | 453857.79 | 453857.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-024-20, contratista:CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, monto:3248882.08, importe_modificado:3248882.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1743855/proyecto_PROCESO, 1743855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301749323 | Proyecto de inversión | 1272482.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272482.11, modificado:1268002.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOTLÁN LOCALIDAD OCOTLÁN ASENTAMIENTO NUEVO FUERTE - 56071 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DE OCOTLAN | 56071 | S | 3275 | 3022 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M. DIEGUEZ COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PLUTARCO E. CALLES Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE ADOLFO DE LA HUERTA ENTRAR POR LA CALLE AVENIDA DEL CARMEN Y ESA TOPA CON MANUEL M D, lon:-102.76546641, lat:20.33492657}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1268002.98 | 1268002.98 | 447740 | 447740 | 447740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/004-2020, contratista:ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:1268002.98, importe_modificado:1268002.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {1749323/proyecto_PROCESO, 1749323/proyecto_INICIO, 1749323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301749634 | Proyecto de inversión | 377958.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377958.01, modificado:374178.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOTLÁN LOCALIDAD OCOTLÁN ASENTAMIENTO LAS TORRECILLAS - 57084 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE OCOTLAN | 57084 | S | 1185 | 1088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE OCTUBRE COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CERRADA, CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRAR POR CALLE 24 DE FEBRERO HASTA LLEGAR A CALLE 3 DE OCTUBRE GIRAR A LA IZQUIERDA, lon:-102.77949835, lat:20.33339445}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 374178.44 | 374178.44 | 93544.6 | 93544.6 | 93544.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/001-2020, contratista:EDIFICACIONES CMG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:374178.44, importe_modificado:374178.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1749634/proyecto_INICIO, 1749634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301749986 | Proyecto de inversión | 1890209.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890209.09, modificado:1890209.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE PALMA REAL Y CALLE CELAYA HEROICA EN JALUCO, JAL. PRIMERA ETAPA - 58250 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO | 58250 | S | 60 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2037.2, meta_modificada:2037.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:CALLE PALMA REAL PUEBLO JALUCO, 48985 JALUCO, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PALMA SOLA Y CALLE CAYACO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESCUELA PRIMARIA DOMINGO ROJAS Y PREESCOLAR LUIS BENAVIDES, lon:-104.68561175, lat:19.23576183}} | 2020-02-21 | 2020-06-20 | 1890209.09 | 1890209.09 | 1890209.09 | 1890209.09 | 189029.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86981, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO, monto:1890209.09, importe_modificado:1890209.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2037.2}} | {1749986/proyecto_FIN, 1749986/proyecto_PROCESO, 1749986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301751142 | Proyecto de inversión | 338950.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338950.35, modificado:338950.35}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PICO DE ORIZABA, (DE CALLE IZTACCIHUATL A CALLE VOLCAN CEBORUCO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO. - 61358 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 61358 | S | 37 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA COLONOS ALAMEDA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CALLE IZTACIHUATL Y CALLE VOLCAN CEBORUCO, CALLE NEVADO DE TOLUCA A UN COSTADO DEL TEMPLO LA DIVINA PROVIDENCIA, lon:-104.36038075, lat:19.76305595}} | 2020-07-20 | 2020-08-24 | 338950.35 | 338950.35 | 338950.35 | 325309.95 | 325309.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87368, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:338950.35, importe_modificado:338950.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {1751142/proyecto_INICIO, 1751142/proyecto_PROCESO, 1751142/proyecto_FIN, 1751142/proyecto_PROCESO, 1751142/proyecto_FIN, 1751142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301752764 | Proyecto de inversión | 321936.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321936.19, modificado:321936.19}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 2, TRAMO CARRETERO: ZAPOTITLAN DE VADILLO - LOMA DE MURGUIA. - 66020 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 66020 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZAPOTITLAN DE VADILLO - LOMA DE MURGUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 720 RANCHERIA LOMA DE MURGUIA, 49770 LOMA DE MURGUÍAS, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , EN EL BRECHA DE ZAPOTITLAN DE VADILLO , lon:-103.79385415, lat:19.53500144}} | 2020-06-04 | 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}} | {1752764/proyecto_FIN, 1752764/proyecto_PROCESO, 1752764/proyecto_INICIO, 1752764/proyecto_PROCESO, 1752764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760285 | Proyecto de inversión | 121554.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121554.08, modificado:121554.08}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD EL CANTÓN ASENTAMIENTO EL CANTÓN - 92851 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 92851 | S | 164 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:CALLE LAGUNA DE MAYRAN PUEBLO EL CANTÓN, 48284 EL CANTÓN, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LAGUNA DE MAYRAN Y CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC, LA PLAZA DE LA POBLACIÓN EL CANTÓN SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LAGUNA DE MAYRAN Y C, lon:-105.18077047, lat:20.74293078}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 109398.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760608 | Proyecto de inversión | 553944.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553944.93, modificado:553944.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE DALIAS - 93534 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 93534 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OBELISCOS Y CALLE GERANIO, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GERANIO Y CALLE OBELISCOS A 100 METROS AL OESTE , lon:-105.2468842, lat:20.67320314}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 498550.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760610 | Proyecto de inversión | 391385.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391385.01, modificado:391385.01}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE DALIAS - 93537 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93537 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OBELISCOS Y CALLE GERANIO, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GERANIO Y CALLE OBELISCOS A 100 METROS AL OESTE , lon:-105.24688334, lat:20.67317637}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 352246.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301761123 | Proyecto de inversión | 224252.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224252.02, modificado:224252.02}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA RURAL VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS EN LA LOCALIDFAD DEL CHIMOTE. - 94898 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 94898 | S | 28 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO VILLA HIDDALGO - EL GAVILAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 0 RANCHERIA EL CHIMOTE, 00000 EL CHIMOTE, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ASÍA LA COMUNIDAD DE, lon:-102.49888044, lat:21.62537365}} | 2020-08-17 | 2020-10-02 | 50859.65 | 224252.02 | 50859.65 | 50859.65 | 50859.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87475, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:224252.02, importe_modificado:224252.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1761123/proyecto_PROCESO, 1761123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301762006 | Proyecto de inversión | 25920.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25920.77, modificado:25920.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO. - 97333 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97333 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JULIAN MEDINA Y CALLE OGASON, CALLE JUAREZ EL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO PASANDO L, lon:-104.05248366, lat:21.05909135}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 7776.23 | 25920.77 | 7776.23 | 7776.23 | 7776.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-07-FAIS/FISMDF 2020, contratista:ROSALIO ACOSTA FLORES, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:693682.45, importe_modificado:696073.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1762006/proyecto_INICIO, 1762006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301762208 | Proyecto de inversión | 1034291.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034291.91, modificado:1034291.91}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO ENTRE LA CALLE JAVIER MINA Y CALLE BAHIO EN HOSTOTIPAQUILLO JALISCO. - 97907 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97907 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.3, meta_modificada:709.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE ANTILLON Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JAVIER MINA LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL PASANDO LA GLORIETA EN 500M GIR, lon:-104.05077522, lat:21.05487734}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 308639.51 | 1034291.91 | 308639.51 | 308639.51 | 308639.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-02 -FAIS/FISMDF 2020, contratista:MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:1490084.19, importe_modificado:1495577.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0}} | {1762208/proyecto_PROCESO, 1762208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301762407 | Proyecto de inversión | 295785.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295785.66, modificado:295785.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LAS CALLES JAVIER MINA Y BAJIO. - 98450 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98450 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE BAHIO, CALLE NIÑOS HEROES LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL PASANDO LA GLORIETA EN 500M GIRAR, lon:-104.05076068, lat:21.05485344}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 88735.69 | 295785.64 | 88735.69 | 88735.69 | 88735.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-02 -FAIS/FISMDF 2020, contratista:MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:1490084.19, importe_modificado:1495577.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1762407/proyecto_PROCESO, 1762407/proyecto_INICIO, 1762407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301763899 | Proyecto de inversión | 599383.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599383.96, modificado:599383.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SANTA ANITA - 102396 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 102396 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE RAMON MARISCAL, CALLE UNION Y AQUILES SERDAN DE RAMON MARISCAL 60.00 ML HACIA EL ORIENTE, lon:-103.4378325, lat:20.55147831}} | 2020-07-24 | 2020-12-30 | 179951.69 | 179951.69 | 179951.69 | 179951.69 | 179951.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 33/2020, contratista:CONSTRUEDISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:599838.96, importe_modificado:419887.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.8}} | {1763899/proyecto_PROCESO, 1763899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764086 | Proyecto de inversión | 137174.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137174.18, modificado:137174.18}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FAUSTO HERNANDEZ ENTRE CALLES JESUS CORONADO Y JOSE GUADALUPE CRUZ ASENTAMEINTO COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO - 102953 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 102953 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FAUSTO HERNANDEZ BARRIO NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE JESUS CORONADO Y CALLE JOSE GUADALUPE CRUZ, CALLE ANTONIO MULGADO ENTRANDO POR LA CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 K, lon:-102.33118838, lat:20.71299132}} | 2020-06-23 | 2020-10-21 | 137174.18 | 137174.18 | 137174.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2020, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1250678.31, importe_modificado:1250678.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1764086/proyecto_FIN, 1764086/proyecto_PROCESO, 1764086/proyecto_INICIO, 1764086/proyecto_PROCESO, 1764086/proyecto_INICIO, 1764086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764312 | Proyecto de inversión | 49420.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49420.36, modificado:49420.36}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS HUERTAS COLONIA CETRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO - 103525 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 103525 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.07, meta_modificada:164.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS HUIERTAS COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y AVENIDA GUADALUPANA, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA SALIDA A TEOCALTICHE A UN COSTADO D, lon:-102.59242326, lat:21.66998223}} | 2020-08-24 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1764312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764340 | Proyecto de inversión | 45981.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45981.97, modificado:45981.97}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FAUSTO HERNANDEZ ENTRE CALLES JESUS CORONADO Y JOSE GUADALUPE CRUZ ASENTAMIENTO COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO - 103604 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 103604 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FAUSTO HERNANDEZ BARRIO NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE JESUS CORONADO Y CALLE JOSE GUADALUPE CRUZ, CALLE ANTONIO MULGADO ENTRANDO POR LA CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 K, lon:-102.33119911, lat:20.71300052}} | 2020-06-23 | 2020-10-21 | 45981.97 | 45981.97 | 45981.97 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2020, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1250678.31, importe_modificado:1250678.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1764340/proyecto_PROCESO, 1764340/proyecto_INICIO, 1764340/proyecto_PROCESO, 1764340/proyecto_FIN, 1764340/proyecto_INICIO, 1764340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764623 | Proyecto de inversión | 105493.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105493.17, modificado:105493.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CUAUHTEMOC COL, CENTRO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 104331 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 104331 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE NEGRETE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LAS CALLES GALEANA Y FRANCISCO SARABIA., lon:-102.13837497, lat:20.44309184}} | 2020-09-07 | 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1764623/proyecto_INICIO, 1764623/proyecto_PROCESO, 1764623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764765 | Proyecto de inversión | 12870237.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.287023732E7, modificado:1.287023732E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SANTA ANITA - 104722 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 104722 | S | 512 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11302.0, meta_modificada:11302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO REAL A COLIMA Y CALLE ABASOLO, CALLE MORELOS CP 45600 FISM 342020, lon:-103.45296588, lat:20.55075807}} | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 3804048.02 | 3804048.02 | 3804048.02 | 3804048.02 | 3804048.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 32/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ADMAYAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3472179.76, importe_modificado:2430525.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.2}} | {1764765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764768 | Proyecto de inversión | 1714669.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714669.13, modificado:1714669.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO ARCOS DE ZALATITAN II (R33 061 2020) - 104731 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 104731 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1579.0, meta_modificada:1579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE COYULA COLONIA ARCOS DE ZALATITAN II, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PINAR DE LAS PALOMAS Y CALLE ARCO TONALÁ, CALLE ARCO VALENTE A TRECE CALLES DEL PERIFÉRICO ORIENTE TONALTECAS POR LA CALLE COYULA SOBRE LA ENT, lon:-103.24028239, lat:20.65998627}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 1714669.13 | 1714669.13 | 1714669.13 | 857334.56 | 857334.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-061-2020, contratista:Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1714669.13, importe_modificado:1714669.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1764768/proyecto_PROCESO, 1764768/proyecto_INICIO, 1764768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301766461 | Proyecto de inversión | 27276.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27276.35, modificado:27276.35}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA E INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES JULIAN MEDINA E HIDALGO. - 109503 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109503 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JULIAN MEDINA Y CALLE HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA LLEGADA AL LUGAR SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL TOMAR LA CALLE FRANCIS, lon:-104.05337519, lat:21.05973753}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 8182.91 | 27276.35 | 8182.91 | 8182.91 | 8182.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-04-FAIS/FISMDF 2020, contratista:LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:911734.77, importe_modificado:915278.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1766461/proyecto_PROCESO, 1766461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301766594 | Proyecto de inversión | 4748270.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4748270.76, modificado:4748270.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SANTA ANITA - 109917 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 109917 | S | 492 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1695.0, meta_modificada:1695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE ABASOLO, CALLE MORELOS FRANCOSCO I. MADERO ENTRE ABASOLO Y ANTIGIO CAMINO REAL DE C, lon:-103.45129481, lat:20.55028853}} | 2020-09-06 | 2020-12-30 | 2415764.48 | 2415764.48 | 2415764.48 | 2415764.48 | 2415764.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 35/2020, contratista:CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:4735966.02, importe_modificado:3315176.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1575.9}} | {1766594/proyecto_PROCESO, 1766594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301766813 | Proyecto de inversión | 178143.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178143.13, modificado:178143.13}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO - 110489 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 110489 | S | 114 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DAVID HERNANDEZ BARRIO NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO MULGADO Y CALLE MANUEL ESPERON, CALLE J.L MERCADO ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 KM 728 METROS SIGUIENDO A LA DERECHA 860 M, lon:-102.33138686, lat:20.71289013}} | 2020-06-24 | 2020-10-22 | 178143.13 | 178143.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2020, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2624651.25, importe_modificado:2624651.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {1766813/proyecto_PROCESO, 1766813/proyecto_FIN, 1766813/proyecto_INICIO, 1766813/proyecto_FIN, 1766813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301768898 | Proyecto de inversión | 1560178.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560178.42, modificado:1560178.42}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 9, COLONIA FERROCARRIL, EN GUADALAJARA A-069-2020 - 116045 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116045 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CALLE 9 ENTRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, lon:-103.34905043, lat:20.64358674}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 1560178.42 | 1560178.42 | 980317.14 | 980317.14 | 980317.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8703340.46, importe_modificado:8703340.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.4}} | {1768898/proyecto_PROCESO, 1768898/proyecto_INICIO, 1768898/proyecto_PROCESO, 1768898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769257 | Proyecto de inversión | 144291.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144291.77, modificado:144291.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 5, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-069-20 - 116984 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116984 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE GOBERNADOR CURIEL CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 ENTRE LA AV. GOBERNADOR CURIEL, lon:-103.35165485, lat:20.64665642}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 144291.77 | 144291.77 | 90663.79 | 90663.79 | 90663.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8703340.46, importe_modificado:8703340.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.8}} | {1769257/proyecto_INICIO, 1769257/proyecto_PROCESO, 1769257/proyecto_INICIO, 1769257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769495 | Proyecto de inversión | 1382322.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382322.97, modificado:1382322.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DE LA ESCULTURA, COLONIA MIRAVALLE, GUADALAJARA, JALISCO AP- 74-2020 - 117758 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117758 | S | 5772 | 5220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA ARQUITECTO MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA, lon:-103.34516611, lat:20.61181665}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1382322.97 | 1382322.97 | 1025383.45 | 1025383.45 | 1025383.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20, contratista:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8380608.31, importe_modificado:8380608.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.7}} | {1769495/proyecto_INICIO, 1769495/proyecto_PROCESO, 1769495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769686 | Proyecto de inversión | 165267.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165267.18, modificado:165267.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA, COLONIA ECHEVERRIA 1RA. GUADALAJARA, A-77-20 - 118390 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 118390 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C. BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA ENT, lon:-103.36205573, lat:20.62630555}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 165267.18 | 165267.18 | 63224.42 | 63224.42 | 63224.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20, contratista:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3550141.2, importe_modificado:3550141.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.72}} | {1769686/proyecto_PROCESO, 1769686/proyecto_INICIO, 1769686/proyecto_PROCESO, 1769686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769732 | Proyecto de inversión | 37595.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37595.26, modificado:37595.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN CALLE SOLDADERA EN LA COLONIA LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO - 118533 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 118533 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE SOLDADERA COLONIA LA CRUZ, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE PLAN DE AYUTLA ES LA CALLE QUE SE ENCUENTRA AL SUR DEL CAMPO DE BEISBOL ARISTEO CASTRIS, lon:-102.59887553, lat:21.67517665}} | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1769732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770238 | Proyecto de inversión | 1947004.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947004.82, modificado:1947004.82}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 9 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA B-70-20 - 120084 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAAJARA | 120084 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2589.0, meta_modificada:2589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 7 OBRA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8 EN LA COLONIA FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR GUADALAJARA JA, lon:-103.35012536, lat:20.64301523}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 1947004.82 | 1947004.82 | 810622.01 | 810622.01 | 810622.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5179757.05, importe_modificado:5179757.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:983.82}} | {1770238/proyecto_PROCESO, 1770238/proyecto_INICIO, 1770238/proyecto_PROCESO, 1770238/proyecto_INICIO, 1770238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770270 | Proyecto de inversión | 269429.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269429.99, modificado:269429.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA A-70-20 - 120226 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120226 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE 8 A, AVENIDA HEROES DE NACAOZARI OBRA EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL ENTRE AVENIDA GOBERNADOR, lon:-103.35142955, lat:20.64683714}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 269429.99 | 269429.99 | 112175.32 | 112175.32 | 112175.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5179757.05, importe_modificado:5179757.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.66}} | {1770270/proyecto_PROCESO, 1770270/proyecto_INICIO, 1770270/proyecto_PROCESO, 1770270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770589 | Proyecto de inversión | 409683.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409683.88, modificado:409683.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PEDRO PARAMO DE LA COLONIA UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA P-072-20 - 120977 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120977 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO PARAMO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION, OBRA EN CALLE PEDRO PÁRAMO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCIÓN CALLE FACUN, lon:-103.32774228, lat:20.66116164}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 409683.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registra el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301770807 | Proyecto de inversión | 183624.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183624.99, modificado:183624.99}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GRUPO 64, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA, B-071-20 - 121521 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121521 | S | 76 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GRUPO 64 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y AVENIDA REVOLUCION, AVENIDA 1 OBRA EN LA CALLE GRUPO 64 ENTRE CALLE 2 Y AV. REVOLUCIÓN DE LA COLONIA UNIDAD MODELO MUNI, lon:-103.32829015, lat:20.6613592}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 183624.99 | 183624.99 | 81899.97 | 81899.97 | 81899.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.4}} | {1770807/proyecto_PROCESO, 1770807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301772289 | Proyecto de inversión | 636789.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636789.56, modificado:636789.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO CALLE ITALIA - 125437 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125437 | S | 489 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.0, meta_modificada:846.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EUTIQUIO GONZÁLEZ Y CALLE VICTOR ITURBE, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES EUTIQUI GONZA, lon:-105.20084213, lat:20.66163696}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 573110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301772340 | Proyecto de inversión | 49081.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49081.63, modificado:49081.63}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO CALLE ITALIA - 125541 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125541 | S | 489 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EUTIQUIO GONZÁLEZ Y CALLE VICTOR ITURBE, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES EUTIQUI GONZA, lon:-105.20075239, lat:20.66181049}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 44173.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1772340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301773172 | Proyecto de inversión | 32335.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32335.24, modificado:32335.24}} | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA #2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLAN, JALISCO - 127800 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 127800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.5, meta_modificada:93.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA PATRIA, 45959 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , PRIVADA SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE PANTEON MUNICIPAL, lon:-102.93877221, lat:20.3818975}} | 2020-03-02 | 2020-03-14 | 0 | 32335.24 | 32335.24 | 32335.24 | 32335.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:32335.25, importe_modificado:32335.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.5}} | {1773172/proyecto_INICIO, 1773172/proyecto_FIN, 1773172/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA CON EL FOLIO JAL200301778863, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2020-10-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301773547 | Proyecto de inversión | 2241333.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241333.02, modificado:2241333.02}} | AMPLIACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS CANCHA DE FRONTENIS - 128911 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 128911 | S | 1720 | 1804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.0, meta_modificada:1069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48330 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LAS AMERCIAS Y CALLE BRASILIA, CALLE FRANCISCO MEDINA ASENCIO LA CANCHA DE FRONTENIS DE LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTIN FLORES CONTRE, lon:-105.22717073, lat:20.62400984}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 2017199.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1773547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301773748 | Proyecto de inversión | 38710.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38710.92, modificado:38710.92}} | NUEVA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE PEDRO MORENO Y ESQUINA CON CALLE PRIVADA, EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO (2DA. ETAPA) - 129489 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 129489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA Y , CALLE PRIVADA ESTA CALLE TOPA CON LA LAGUNA DE CHAPALA, lon:-102.9634455, lat:20.32344951}} | 2020-03-02 | 2020-03-27 | 0 | 17950.23 | 17950.23 | 17950.23 | 17950.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83712, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:38710.92, importe_modificado:38710.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1773748/proyecto_INICIO, 1773748/proyecto_FIN, 1773748/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA CON EL FOLIO JAL200301780024, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2020-10-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301774510 | Proyecto de inversión | 170308.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170308.82, modificado:170308.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO A-82-20 - 131357 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131357 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE CORREGIDORA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE EN, lon:-103.35536955, lat:20.71359422}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 170308.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1774510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registro el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301774624 | Proyecto de inversión | 103720.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103720.41, modificado:103720.41}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE CORREGIDORA DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DE GUADALAJARA JALISCO B-82-20 - 131530 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131530 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y CALLE JOSE PALOMAR, CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE DE CORREGIDORA ENT, lon:-103.35509395, lat:20.71386706}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 103720.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registro el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301783009 | Proyecto de inversión | 2499055.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499055.42, modificado:2499055.42}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE CIRCUNVALACIÓN EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO - 141698 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 141698 | S | 891 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.97, meta_modificada:85.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACIÓN COLONIA TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE JULIAN MEDINA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CIRCUNVALACIÓN Y RIO TEOCALTICHE COLONIA JUÁREZ, CIUDAD DE TEOCALTICHE, JALISCO., lon:-102.57841474, lat:21.43124791}} | 2020-04-27 | 2020-12-31 | 2499055.42 | 2499055.42 | 2499055.42 | 2499055.42 | 2499055.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84272, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:2499055.42, importe_modificado:2499055.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.28}} | {1783009/proyecto_INICIO, 1783009/proyecto_PROCESO, 1783009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301783106 | Proyecto de inversión | 1949585.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949585.69, modificado:1949585.69}} | RENOVACIÓN DE CUBIERTA EN LA CANCHA DEPORTIVA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE JALISCO - 141779 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 141779 | S | 975 | 975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.7, meta_modificada:1249.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE LIC. ALBERTO OROZCO ROMERO 71 SA INTERIOR SN COLONIA TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CABALLITOS, CALLE GIL MENDOZA CANCHA MUNICIPAL CALLE LIC. ALBERTO OROZCO R, lon:-102.57721908, lat:21.43669684}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 1949585.69 | 1949585.69 | 1785975.99 | 1785975.99 | 1785975.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84277, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:1949585.69, importe_modificado:1949585.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.79}} | {1783106/proyecto_INICIO, 1783106/proyecto_PROCESO, 1783106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787393 | Proyecto de inversión | 4989185.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989185.25, modificado:4989185.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA LA PROTECCIÓN DE RAYOS UV Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA J. JESÚS GONZÁLEZ GALLO CCT 14EPR0611Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXTICACÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06095 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:HIDALGO # 202,,MEXTICACÁN,JALISCO, lon:-102.7781425, lat:21.2680671}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 4989185.25 | 4989185.25 | 4275208.63 | 4275208.63 | 4275208.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787402 | Proyecto de inversión | 664841.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664841.08, modificado:664841.08}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CCT 14DJN0034Z, UBICADO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04736 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PINO SUAREZ # 308,EMILIANO ZAPATA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.23708, lat:20.602468}} | 2020-07-24 | 2020-09-30 | 664841.08 | 664841.08 | 199452.32 | 199452.32 | 199452.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787403 | Proyecto de inversión | 277297.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277297.87, modificado:277297.87}} | DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE AULAS PROVISIONALES DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CCT 14DPR4078O, UBICADA EN LA COLONIA EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05649 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PREPARATORIA # 200,EDUCACION,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.23768, lat:20.65937}} | 2020-07-24 | 2020-08-29 | 277297.87 | 277297.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787418 | Proyecto de inversión | 487650.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487650.88, modificado:487650.88}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN), PATIO CIVICO Y MURO- REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TLALOC, CCT 14EPR0178L, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS SAUCES, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04808 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:FLAVIO ROMERO DE VELASCO # 32,,CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES,JALISCO, lon:-103.2171666, lat:20.0364723}} | 2020-08-15 | 2020-09-18 | 487650.88 | 487650.88 | 146295.26 | 146295.26 | 146295.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787420 | Proyecto de inversión | 1082375.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082375.93, modificado:1082375.93}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO (ACABADOS, CRISTALES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 17 CCT 14UBH0192M, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. (TERCERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON05778 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AV. EMILIANO ZAPATA,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.5216528, lat:20.98555278}} | 2020-08-15 | 2020-09-18 | 1082375.93 | 1082375.93 | 324712.78 | 324712.78 | 324712.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787426 | Proyecto de inversión | 921303.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921303.08, modificado:921303.08}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE, EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 16 CCT 14UBH0030A, UBICADA EN LA COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00574 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:FUTURA,SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.2791984, lat:20.59766799}} | 2020-08-15 | 2020-09-18 | 921303.08 | 921303.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787430 | Proyecto de inversión | 3463545.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463545.19, modificado:3463545.19}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIO, REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR0745P, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO (CARRILLO PUERTO), MUNICIPIO DE QUITUPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05944 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO, lon:-102.8161665, lat:19.9262223}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 3463545.19 | 3463545.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787431 | Proyecto de inversión | 843331.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843331.97, modificado:843331.97}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PREPARATORIA N. 20 CCT 14UBH0198G, UBICADA EN LA COLONIA EL FORTÍN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV. PASEO DEL BOSQUE,EL FORTIN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.477319, lat:20.628704}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 843331.97 | 843331.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787442 | Proyecto de inversión | 3999305.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999305.12, modificado:3999305.12}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPR2390T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05931 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:HIDALGO # 70,,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.6400278, lat:20.7436945}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 3999305.12 | 3999305.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787443 | Proyecto de inversión | 3769142.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769142.85, modificado:3769142.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, ACOTAMIENTO PERIMETRAL (MURO - REJA) Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA IDOLINA GAONA DE COSÍO VIDAURRI CCT 14EES0533E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05935 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.9365731, lat:20.4373993}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 3769142.85 | 3769142.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787445 | Proyecto de inversión | 4077957.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4077957.94, modificado:4077957.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ CCT 14EPR0472O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05957 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:FCO JAVIER ECHEVERRIA # 1,,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.7795278, lat:19.7733888}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 4077957.94 | 4077957.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787464 | Proyecto de inversión | 3951687.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3951687.18, modificado:3951687.18}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, NÚCLEO DE SANITARIOS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO, BARDA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JULIO VERNE CCT 14DJN0765M, UBICADO EN LA LOCALIDAD ARROYO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05668 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON N° 5,ARROYO DE ENMEDIO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2429515, lat:20.5913822}} | 2020-09-17 | 2020-10-31 | 3951687.18 | 3951687.18 | 1185506.15 | 1185506.15 | 1185506.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301788132 | Proyecto de inversión | 3480001.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480001.94, modificado:3480001.94}} | Construcción de oficina de la delegación comunitaria en la localidad de Haimatsie, municipio de Huejuquilla, Jalisco. (1ra. Etapa) | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 020001900003 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:183, direccion:Huejuquilla el Alto, Jal., México, lon:-103.8970889, lat:22.627087}} | 2020-05-30 | 2020-09-26 | 3480001.94 | 3480001.94 | 3293121.65 | 3293121.65 | 3293121.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IND-OB-CSS-148-2020, contratista:ABRAHAM AYALA VÁZQUEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3480001.94, importe_modificado:3480001.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1788132/proyecto_INICIO, 1788132/proyecto_PROCESO, 1788132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301788652 | Proyecto de inversión | 1996235.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996235.87, modificado:1996235.87}} | Conservación rutinaria del camino tipo C (7m), carretera estatal 414, tramo Valle de Juárez - Quitupán, Jalisco | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000204 | N | 0 | 0 | 5389 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.4, meta_modificada:25.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Valle de Juárez, Jal., México, lon:-102.943186, lat:19.9317606}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 1996235.87 | 1996235.87 | 598870.76 | 598870.76 | 598870.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-121-2020, contratista:MADEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996235.87, importe_modificado:1996235.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.4}} | {1788652/proyecto_FIN, 1788652/proyecto_INICIO, 1788652/proyecto_PROCESO, 1788652/proyecto_FIN, 1788652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791267 | Proyecto de inversión | 4145364.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4145364.99, modificado:4145364.99}} | TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE EDIFICIO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOLUQUILLA CCT 14UBH0220S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLAQUEPAQUE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON05596 | N | 0 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DEL CANAL 17,TOLUQUILLA,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.37546, lat:20.57197}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 4145364.99 | 4145364.99 | 2120346.77 | 1706566.69 | 1706566.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791664 | Proyecto de inversión | 2388645.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388645.84, modificado:2388645.84}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Yahualica con CLUES JCSSA006914 en la region 3, en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 5 | N | 0 | 0 | 12457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3275.0, meta_modificada:3275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 205, La Cantera, 47300 Yahualica de González Gallo, Jal., México, lon:-102.8884511, lat:21.182312}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 2388645.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791682 | Proyecto de inversión | 1102817.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102817.08, modificado:1102817.08}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud San Francisco de Asis con CLUES JCSSA000532 en la region 4, en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 8 | N | 0 | 0 | 4482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3387.0, meta_modificada:3387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:Calle 16 de Septiembre, San Francisco de Asís, Jal., México, lon:-102.5585334, lat:20.597881}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1102817.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791757 | Proyecto de inversión | 514088.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514088.38, modificado:514088.38}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EL ZAPOTE CON CLUES JCSSA007264 EN LA REGION 10, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 22 | N | 0 | 0 | 23502 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.0, meta_modificada:1690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:707, direccion:Calle Chimalpopoca, El Zapote, Zapopan, Jal., México, lon:-103.4180328, lat:20.6551035}} | 2020-08-28 | 2020-10-31 | 514088.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791770 | Proyecto de inversión | 1024818.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024818.49, modificado:1024818.49}} | REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO INFANTIL Y ESTIMULACION TEMPRANA CON CLUES JCSSA009391 EN LA REGION 13, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 26 | N | 0 | 0 | 746591 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1314.0, meta_modificada:1314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Fray Antonio Alcalde 1381, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3476458, lat:20.6998691}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1024818.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791793 | Proyecto de inversión | 778215.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778215.64, modificado:778215.64}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD LOMA BONITA CON CLUES JCSSA006354 EN LA REGION 11, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 32 | N | 0 | 0 | 8320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2717.0, meta_modificada:2717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Juan Gil Preciado, Basilio Badillo II, Tonalá, Jal., México, lon:-103.2469809, lat:20.6545695}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 778215.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792513 | Proyecto de inversión | 401840.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401840.23, modificado:401840.23}} | Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la Escuela Secundaria Luis Manuel Rojas CCT 14DES0048M, ubicada en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000166 | N | 0 | 0 | 1557 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.17, meta_modificada:466.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Nicolás Bravo 10, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.9749527, lat:20.70040314}} | 2020-06-17 | 2020-07-16 | 401840.23 | 400225.78 | 400225.78 | 400225.78 | 400225.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-180-2020, contratista:Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:400225.78, importe_modificado:400225.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.17}} | {1792513/proyecto_INICIO, 1792513/proyecto_PROCESO, 1792513/proyecto_FIN, 1792513/proyecto_INICIO, 1792513/proyecto_FIN, 1792513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL15150200527168 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Líneas De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Camino Antiguo A Tesistán Y Red De Agua Potable En Circuito Ópalo Y Calle Ópalo Col. La Cuchilla. Zona Rs | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | OPZ-R33-APO-AD-129/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CAMINO ANTIGUO A TESISTÁN ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ÓPALO, EN LA COLONIA LA CUCHILLA. ZONA RS, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-03-31 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-APO-AD-129/15, contratista:TECNOLOGIA CIVIL AZTECH, S. DE R.L. DE C.V, convocante:ZAPOPAN, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {549360/proyecto_INICIO, 549360/proyecto_FIN, 549360/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra no ejercida con recursos federales. El recurso federal fue reintegrado, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2020-10-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772370 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Juarez De La Cabecera Municipal - 218591 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA JUÁREZ, 49607 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTIL, lon:-103.4256379, lat:19.62508454}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43615, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772373 | Proyecto de inversión | 11100 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2850.0, modificado:11100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:11100.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Infonavit - 218568 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218568 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE COLONIA INFONAVIT, 49605 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.412656, lat:19.62040558}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43613, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:11100.0, importe_modificado:11100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772381 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:33000.0, modificado:66000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:66000.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col Lazaro Cardenas De Zapotiltic Jalisco - 217116 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 217116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE HERNAN CORTES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 49602 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-103.4216467, lat:19.63135964}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43378, contratista:, convocante:muncípio de zapotiltic, monto:66000.0, importe_modificado:66000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772387 | Proyecto de inversión | 104218.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52109.44, modificado:104218.88}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52109.44, modificado:104218.88}} | Rehabilitacion De Pozo En La Localidad De Cerca Lisa - 248584 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 248584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:9, direccion:RANCHERIA CERCA LISA, 49606 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y CALLEJON BARRAGAN, LOCALIDAD UBICADA A 9 KM AL ORIENTE DE, lon:-103.3326063, lat:19.633333}} | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 104109.44 | 104109.44 | 104109.44 | 104109.44 | 104109.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:104218.88, importe_modificado:104218.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772389 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5500.0, modificado:11000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500.0, modificado:11000.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Cercaliza - 220070 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 220070 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:9, direccion:CALLE BARRAGAN RANCHERIA CERCALIZA, 00000 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALI, lon:-103.3332101, lat:19.63225105}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43611, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:11000.0, importe_modificado:11000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772401 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8800.0, modificado:22000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13200.0, modificado:22000.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Santa Gertrudis - 220081 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 220081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:24, direccion:CALLE GUADALUPE ZUNO RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 00000 SANTA GERTRUDIS, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUROESTE DE LA CABE, lon:-103.3125034, lat:19.63723281}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43617, contratista:, convocante:municipio de zapotilitic, monto:22000.0, importe_modificado:22000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300772819 | Proyecto de inversión | 51387.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51387.44, modificado:51387.44}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Malla En La Localidad Del Sauz De Los Marquez - 281820 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 281820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:23, direccion:CALLEJON CALLEJON S/N INTERIOR SN RANCHERIA SÁUZ DE LOS MARQUEZ, 46255 SAUZ DE LOS MÁRQUEZ, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLEJON CALLEJ, lon:-103.1175836, lat:22.10959974}} | 2016-07-18 | 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300773210 | Proyecto de inversión | 576548.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576548.22, modificado:576548.22}} | Construcción De Linea Electrica Y Alumbrado En Camino De Ingreso A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad El Pochote - 248158 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 248158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:808, direccion:CALLE EL SABINO COLONIA , 00000 EL POCHOTE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE GUAMUCHIL Y , AL OESTE DE TEPATITLAN POR LA COMUNIDAD EL PO, lon:-102.8075594, lat:20.81581605}} | 2016-06-20 | 2016-09-24 | 576448.22 | 576448.22 | 576448.22 | 576448.22 | 576448.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16FISM094008, contratista:BERNARDO TEJEDA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:576548.22, importe_modificado:576548.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {877338/proyecto_INICIO, 877338/proyecto_PROCESO, 877338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16170200889623 | Proyecto de inversión | 956724.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956724.99, modificado:956724.99}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro De Dos Aulas Provisionales Construcción De Sanitarios Tipo Incluyente Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 956724.99 | 956724.99 | 664399.62 | 664399.62 | 664399.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170400998361 | Proyecto de inversión | 76997.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64997.8, modificado:64997.8}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12000.0, modificado:64997.8}} | Compra E Instalación De Diez Calentadores Solares En Jocotepec Barrio La Purisima - 269013 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 269013 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE INVIERNO COLONIA JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE INVIERNO, CALLE LIMITE PREDIAL SON 10 VI, lon:-103.4396846, lat:20.28935134}} | 2017-11-28 | 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1133441/proyecto_PROCESO, 1133441/proyecto_FIN, 1133441/proyecto_INICIO, 1133441/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2017. , trimestre:3.0, usuario:hectorjhernandezx1, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16170401042807 | Proyecto de inversión | 4533489.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4533489.05, modificado:4533489.05}} | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Dos Direcciones Con Anexo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 93805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-30 |  | 4533489.05 | 4533489.05 | 4514481.38 | 4514481.38 | 4514481.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00180201099275 | Proyecto de inversión | 163553.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81776.62, modificado:81776.62}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81776.62, modificado:81776.62}} | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En El Fraccionamiento La Joya - 100635 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 100635 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4254892, lat:19.63186981}} | 2018-06-19 | 2018-07-31 | 81776.62 | 81776.62 | 81776.62 | 81776.62 | 81776.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301329651 | Proyecto de inversión | 110833.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110833.31, modificado:110833.31}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 271410 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 271410 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN 140 S/N INTERIOR S/N COLONIA SANTA TERESA, 47254VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCOENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE HEROES MEXICANOS A ESSPALDAS DE LA CAPILLA DE SANTA TERESA, lon:-102.59727987, lat:21.6734017}} | 2018-09-14 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.05}} | {1329651/proyecto_INICIO, 1329651/proyecto_PROCESO, 1329651/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra terminada por al Administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:Obra terminada por al Administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:Obra terminada por al Administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema. no cuento con archivo fotografico, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401467193 | Proyecto de inversión | 106831.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106831.36, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA MESA COLORADA PONIENTE - 412823 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | 412823 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PACHTLI COLONIA LA MESA COLORADA PONIENTE, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ETA Y CALLE XELHUA, CALLE MALINALI POLÍGONOS MARCADOS EN DONDE SE ENCUENTRA UNO O MAS BENEFICIARIOS, lon:-103.34769702, lat:20.77457437}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1467193/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Acción no realizada. Los recursos se reasignaron a otros proyectos de inversión. Se debe cancelar folio, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2020-10-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500782 | Proyecto de inversión | 472519.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472519.53, modificado:472519.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00322 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.4199721, lat:20.5432779}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 472519.53 | 472519.53 | 309526.38 | 309526.38 | 309526.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500794 | Proyecto de inversión | 957745.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957745.25, modificado:957745.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00345 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.28575, lat:19.5265832}} | 2018-11-12 | 2019-02-04 | 957745.25 | 957745.25 | 957745.12 | 957745.12 | 957745.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101503964 | Proyecto de inversión | 208102.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208102.3, modificado:181136.1}} | REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 172 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 172 | S | 165 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE J. JESÚS ÁGUILA DÍAZ, CALLE AVENIDA MANUEL ESPERON GONZALEZ SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE SAN DIEGO FRENTE A LA CLINICA DEL ISSSTE, lon:-103.81644986, lat:20.35698991}} | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 181136.1 | 181136.1 | 181136.1 | 181136.1 | 181136.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57431, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:208102.3, importe_modificado:208102.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1503964/proyecto_INICIO, 1503964/proyecto_PROCESO, 1503964/proyecto_INICIO, 1503964/proyecto_PROCESO, 1503964/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516123 | Acción | 3485979.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3485979.98, modificado:3485979.97}} | Construcción de línea de impulsión de cárcamo de bombeo a planta de tratamiento de aguas residuales proyecto, ampliación de capacidad de gasto y reequipamiento de cárcamo de bombeo en la localidad de La Manzanilla, municipio de La Huerta. | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19110 | S | 652 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:62, direccion:La Manzanilla, Jal., México, lon:-104.7870642, lat:19.2851581}} | 2019-06-17 | 2019-11-15 | 3110514.76 | 3485979.97 | 3110514.76 | 3110514.76 | 3110514.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-058-19, contratista:GA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3934590.41, importe_modificado:3934590.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1516123/proyecto_PROCESO, 1516123/proyecto_FIN, 1516123/proyecto_PROCESO, 1516123/proyecto_INICIO, 1516123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516283 | Acción | 61572178.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.157217856E7, modificado:6.157217856E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO H DE AULAS, COMO PARTE DE LA SEGUNDA ETAPA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:GUANAJUATO N° 1045,,GUADALAJARA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.377856, lat:20.740133}} | 2017-10-11 | 2018-06-19 | 61572178.56 | 61572178.56 | 61087292.24 | 61087292.24 | 61087292.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516288 | Acción | 286658.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286658.1, modificado:286658.1}} | CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO INFEJSUPLP0M88576/17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 97,120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLAN,COLOTLAN,JALISCO, lon:-103.24376106, lat:22.13708816}} | 2018-08-08 | 2018-10-30 | 286658.1 | 286658.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201560185 | Proyecto de inversión | 913088.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913088.87, modificado:913088.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y LA DEMOLICIÓN DE LOS ESPACIOS AFECTADOS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14DPR2503F, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE ACUÑA, EN EL MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CONA-02293 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:9, direccion:Av. Ramon Corona Eje Nte. 20, Tuxcueca, Jal., México, lon:-103.1854648, lat:20.1537391}} | 2019-04-01 | 2019-06-10 | 913088.87 | 913088.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201560406 | Proyecto de inversión | 2657015.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657015.64, modificado:2657015.64}} | SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL00180301144316, PORQUE NO APARECE ESTE FOLIO EN EL PORTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA SUSTITUCIÓN DE 9 AULAS ATÍPICAS, UN LABORATORIO Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CONA-03040 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:144, direccion:Calle González Gallo, Castro Urdiales, Jal., México, lon:-103.820731, lat:20.601767}} | 2018-09-17 | 2018-12-24 | 2657015.64 | 2657015.64 | 2383993.39 | 2383993.39 | 2383993.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564275 | Proyecto de inversión | 1307956.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307956.62, modificado:1307956.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, RETIRO DE LAS TRES AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA TELESECUNDARIA JUAN JOSÉ ARREOLA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14DTV0555X, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA NOPALERA, EN EL MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02325 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.3997778, lat:20.476}} | 2019-04-01 | 2019-07-08 | 1307956.62 | 1307956.62 | 1307956.62 | 1307956.62 | 1307956.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564282 | Proyecto de inversión | 35367596.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.536759628E7, modificado:3.536759628E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO ( BIBLIOTECA, EDIFICIO 'E', ADMINISTRACIÓN Y OBRA EXTERIOR ) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PREPARATORIA POLITÉCNICA BELENES, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH03INF, UBICADO EN LA COLONIA LOS BELENES, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CONA-00577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PROLONGACION PINO SUAREZ,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.385611, lat:20.7377655}} | 2019-05-20 | 2019-12-16 | 35367596.28 | 35367596.28 | 21456782.65 | 21456782.65 | 21456782.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564286 | Proyecto de inversión | 14250760.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.425076028E7, modificado:1.425076028E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO, ETAPA DE CONTINUIDAD EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14USU0120N, UBICADO EN LA COLONIA LOS BELENES, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-02344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ANILLO PERIFERICO NTE # 799,LOS BELENES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3798299, lat:20.7391112}} | 2019-05-20 | 2019-10-07 | 14250760.28 | 14250760.28 | 11186946.52 | 11186946.52 | 11186946.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564287 | Proyecto de inversión | 6709578.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6709578.72, modificado:6709578.72}} | EDIFICIO 3 DE ESCUELA DE GASTRONOMÍA ESTACIÓN GOURMET (SEGUNDA ETAPA) EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14USU0190I, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-02346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203,LAZARO CARDENAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2208495, lat:20.70474876}} | 2019-05-20 | 2019-09-23 | 6709578.72 | 6709578.72 | 2988170.76 | 2988170.76 | 2988170.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564590 | Proyecto de inversión | 935470.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935470.96, modificado:935470.96}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90665 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:SAN JOSE 57, COL. LA SEVERIANA, TONALA, Jalisco, lon:-103.2301865, lat:20.5814873}} | 2016-10-21 | 2017-01-14 | 935470.96 | 935470.96 | 901077.19 | 901077.19 | 901077.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564718 | Proyecto de inversión | 948273.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948273.15, modificado:948273.15}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90277 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:128, direccion:PROLONGACION ALVARO OBREGON, SAN JOSE DE LA PAZ, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.0595834, lat:20.5550835}} | 2017-05-11 | 2017-08-02 | 948273.15 | 948273.15 | 284481.95 | 284481.95 | 284481.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564722 | Proyecto de inversión | 446504.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446504.68, modificado:446504.68}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90285 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:AVENIDA DEL DEPORTE 9, HUEJOTITAN, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4870833, lat:20.3507779}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 446504.68 | 446504.68 | 306661.91 | 306661.91 | 306661.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564734 | Proyecto de inversión | 456297.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456297.02, modificado:456297.02}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90309 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:CONOCIDO, BUENAVISTA, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9641667, lat:21.3908333}} | 2017-08-24 | 2017-11-01 | 456297.02 | 456297.02 | 375854.64 | 375854.64 | 375854.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564758 | Proyecto de inversión | 474879.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474879.76, modificado:474879.76}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90350 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:CONOCIDO, BOCA DE MISMALOYA, PUERTO VALLARTA, Jalisco, lon:-105.2857779, lat:20.5291667}} | 2017-04-07 | 2017-05-19 | 474879.76 | 474879.76 | 142463.93 | 142463.93 | 142463.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564766 | Proyecto de inversión | 474926.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474926.63, modificado:474926.63}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90363 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:0, direccion:PROLONGACION FRANCISCO NUNO 117, ESPIRITU SANTO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.3385991, lat:21.2502748}} | 2017-06-02 | 2017-07-14 | 474926.63 | 474926.63 | 142477.99 | 142477.99 | 142477.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564824 | Proyecto de inversión | 2258026.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258026.22, modificado:2258026.22}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90454 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:9, direccion:NICOLAS BRAVO, EL CAPULIN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.2674166, lat:20.4770279}} | 2017-02-15 | 2018-09-08 | 2258026.22 | 2258026.22 | 2216465.17 | 2216465.17 | 2216465.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201566401 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Eventos | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEACA19004 | N | 0 | 0 | 50700 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 276984.92 | 276984.92 | 276984.92 | 276984.92 | 276984.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:30.0}} | {1566401/proyecto_INICIO, 1566401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301568529 | Proyecto de inversión | 2616568.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2616568.85, modificado:2616568.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE MÁQUINAS, PÓRTICO DE ACCESO, BARDA PERIMETRAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RED SANITARIA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT 14DPR101INF, UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS LILAS (EJIDO JESÚS MARÍA), EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO LAS LILAS,LAS LILAS ,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.19029, lat:20.50674}} | 2019-09-23 | 2019-12-15 | 2616568.85 | 2616568.85 | 2616568.81 | 2616568.81 | 2616568.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301568877 | Proyecto de inversión | 4534638.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4534638.14, modificado:4534638.14}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94642 | N | 0 | 0 | 3932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AV. REVOLUCION, UNIDAD MODELO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32531, lat:20.6597501}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 4534638.14 | 4534638.14 | 3052509.35 | 3052509.35 | 3052509.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301574856 | Proyecto de inversión | 1614840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614840.0, modificado:1614840.0}} | Construcción de empedrado zampeado y huellas de concreto, incluye: red de drenaje sanitario y agua potable, en la calle Cruz de Zacate, municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900320 | N | 0 | 0 | 1086 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.0, meta_modificada:857.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:Yahualica de González Gallo, Jal., México, lon:-102.8831247, lat:21.1782822}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 1512681.2 | 1512681.2 | 1512162.77 | 1512162.77 | 1512162.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-158-2019, contratista:FORZA INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1362720.32, importe_modificado:1512681.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.0}} | {1574856/proyecto_INICIO, 1574856/proyecto_PROCESO, 1574856/proyecto_FIN, 1574856/proyecto_PROCESO, 1574856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301576717 | Proyecto de inversión | 118572023.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1857202347E8, modificado:7.652779838E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EL VALLE, TRAMO DOS, CON SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA19502 | N | 0 | 0 | 188733 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2582.0, meta_modificada:2582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Santa Fe, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4412116, lat:20.4683475}} | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 71826095.97 | 71826095.97 | 71826095.97 | 71826095.97 | 71826095.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-017-19, contratista:SB INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1.1857202347E8, importe_modificado:1.1857202347E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.82}} | {1576717/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Al cierre definitivo del Programa FAFEF, SE CORRIGE por la presente nota LA META ALCANZADA para quedar en 418.40 metros lineales., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401580509 | Proyecto de inversión | 1147880.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147880.24, modificado:1147880.24}} | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN TECALITLAN JALISCO - 248816 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 248816 | S | 156 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.12, meta_modificada:694.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 22 DE ENERO Y CALLE 29 DE AGOSTO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE QUE SE ENCUENTRA PARALALEMANTE ENTRE FRANCISCO VILLA Y RICARDO , lon:-103.30194507, lat:19.45833091}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1147880.24 | 1147880.24 | 1147250.04 | 1147250.04 | 1147250.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-687-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2296772.79, importe_modificado:2499877.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.12}} | {1580509/proyecto_INICIO, 1580509/proyecto_PROCESO, 1580509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401598120 | Proyecto de inversión | 4370363 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4370363.0, modificado:4368997.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA VINATERA - 229387 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 229387 | S | 573 | 529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:356, direccion:EJIDO EJIDO COPALITA, 00000 EJIDO COPALITA, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL RANCHO LOS TRES NACHOS, lon:-103.45329042, lat:20.83320518}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 4368997.23 | 4368997.23 | 4368997.23 | 4368997.23 | 4368997.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-CI-063-2019, contratista:Construflexa S.A de C.V, convocante:ZAPOPAN, JALISCO, monto:3198944.86, importe_modificado:3198944.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.0}} | {1598120/proyecto_INICIO, 1598120/proyecto_FIN, 1598120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600841 | Proyecto de inversión | 1413517.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413517.71, modificado:1413517.71}} | SUSTITUCIÓN DE DOS AULAS ATÍPICAS Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR2024X, UBICADA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02566 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.3532499, lat:20.5524168}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1413517.71 | 1413517.71 | 658884.46 | 658884.46 | 658884.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600848 | Proyecto de inversión | 4269311.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4269311.88, modificado:4269311.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL E INGRESO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR0744Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD RAFAEL PICAZO (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE QUITUPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04060 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO, lon:-102.849222, lat:19.8979721}} | 2019-10-15 | 2020-02-03 | 4269311.88 | 4269311.88 | 2664529.05 | 2664529.05 | 2664529.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600854 | Proyecto de inversión | 1307119.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307119.09, modificado:1307119.09}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EXISTENTES A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1280G, UBICADA EN LA LOCALIDAD JUAN GIL PRECIADO, MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02623 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:MORELOS # 47,,VILLA CORONA,JALISCO, lon:-103.7279109, lat:20.3722019}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1307119.09 | 1307119.09 | 1107929.03 | 1107929.03 | 1107929.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600895 | Proyecto de inversión | 5286166.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5286166.26, modificado:5286166.26}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN), REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO REJA Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL MATA CAMARENA CCT 14EES0500N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04065 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON # 53,,SAN MARCOS,JALISCO, lon:-104.1945299, lat:20.7956819}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5286166.26 | 5286166.26 | 1585849.88 | 1585849.88 | 1585849.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600983 | Proyecto de inversión | 1018095.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018095.48, modificado:1018095.48}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE CUBIERTA, SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRAY PEDRO DE GANTE CCT 14DTV0036N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATATLÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04094 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 37,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.1496945, lat:20.7084167}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 1018095.48 | 1018095.48 | 876171.77 | 876171.77 | 876171.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600984 | Proyecto de inversión | 900668.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900668.01, modificado:900668.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, OBRA EXTERIOR Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA CCT 14DPR4145W, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04097 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:RIO SECO S/N,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0728611, lat:20.6052778}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 900668.01 | 900668.01 | 424418.54 | 424418.54 | 424418.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600999 | Proyecto de inversión | 896199.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896199.76, modificado:896199.76}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CCT 14EPR0398X, UBICADA EN LA COLONIA EL VERGEL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00219 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:HERREROS # 205,EL VERGEL,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3637076, lat:20.7515271}} | 2019-10-01 | 2019-12-12 | 896199.76 | 896199.76 | 885079.04 | 885079.04 | 885079.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601012 | Proyecto de inversión | 5067664.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5067664.73, modificado:5067664.73}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, IMPERMEABILIZACIÓN, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO CCT 14EPR0654X, MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00162 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:JUAREZ # 17,,SAN JULIÁN,JALISCO, lon:-102.1820691, lat:21.0057945}} | 2019-11-15 | 2020-01-06 | 5067664.73 | 5067664.73 | 3353963.07 | 3353963.07 | 3353963.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601016 | Proyecto de inversión | 5273415.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5273415.15, modificado:5273415.15}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE INGRESO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, CCT 14DES0060H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04056 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:JUVENTUD # 3,,AMACUECA,JALISCO, lon:-103.59257, lat:20.01036}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5273415.15 | 5273415.15 | 4078519.92 | 4078519.92 | 4078519.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601017 | Proyecto de inversión | 4876471.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4876471.73, modificado:5279999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, PINTURAS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, CCT 14EPR0089S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04059 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:SAN FELIPE DE JESUS # 28,SAN FELIPE,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.5136515, lat:20.5486074}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5279999.99 | 5279999.99 | 3115971.89 | 3115971.89 | 3115971.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609144 | Proyecto de inversión | 658647.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658647.48, modificado:658647.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO CALLE RIO JALOS EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO - 229720 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIOA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 229720 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.03, meta_modificada:490.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE RIO JALOS COLONIA JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CHUBASCO Y CALLE EL CERRITO, CALLE LAS PALMAS CERCA DE FARMACIA SIMILARES, lon:-102.46772072, lat:21.15644667}} | 2019-10-22 | 2019-12-15 | 463069.64 | 463069.64 | 462562.13 | 462562.13 | 462562.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-791-2019, contratista:CONSTRUCCIONES OBINCI S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1077265.37, importe_modificado:1077265.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.8}} | {1609144/proyecto_INICIO, 1609144/proyecto_PROCESO, 1609144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609154 | Proyecto de inversión | 202278.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202278.48, modificado:202278.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIO JALOS EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO - 229824 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 229824 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.54, meta_modificada:131.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE RIO JALOS COLONIA JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CHUBASCO Y CALLE CERRITO, CALLE LAS PALMAS SE ENCUENRA CERCA UNA FARMACIA SIMILARES, lon:-102.46779239, lat:21.1563648}} | 2019-10-22 | 2019-12-15 | 163077.23 | 163077.23 | 162898.5 | 162898.5 | 162898.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-791-2019, contratista:CONSTRUCCIONES OBINCI S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1077265.37, importe_modificado:1077265.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.95}} | {1609154/proyecto_INICIO, 1609154/proyecto_PROCESO, 1609154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609335 | Proyecto de inversión | 284450.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284450.4, modificado:284450.4}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA AV BRIZUELA EN EL INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JAL PRIMERA ETAPA - 233288 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 233288 | S | 188 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.15, meta_modificada:346.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA BRIZUELA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE QUINTANA ROO, INICIA EN CRUCÉ CON RAMÓN CORONA Y CRUCE CON CALLE QUINTA ROO., lon:-103.72711971, lat:20.13511077}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 284450.4 | 284450.4 | 283788.06 | 283788.06 | 283788.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-977-2019, contratista:COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1895215.47, importe_modificado:1895215.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.15}} | {1609335/proyecto_INICIO, 1609335/proyecto_PROCESO, 1609335/proyecto_FIN, 1609335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609589 | Proyecto de inversión | 341976.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341976.33, modificado:341976.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO - 240965 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 240965 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.65, meta_modificada:215.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CARRETERA JESUS MARIA, CERCA DEL PARQUE LAS PRESITAS, lon:-102.21529928, lat:20.61858949}} | 2019-11-28 | 2019-12-12 | 341976.33 | 341976.33 | 341795.14 | 341795.14 | 341795.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-732-2019, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2489634.44, importe_modificado:2489634.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.65}} | {1609589/proyecto_INICIO, 1609589/proyecto_PROCESO, 1609589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609700 | Proyecto de inversión | 258263.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258263.27, modificado:258263.27}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 245166 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 245166 | S | 4049 | 3874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.35, meta_modificada:360.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CANTERIAS Y CALLE TOMAS MORENO, CALLE ALVARO OBREGON CERCA DEL KIOSKO DE MEZCALA, lon:-103.01330461, lat:20.33521931}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 258263.27 | 258263.27 | 258071.45 | 258071.45 | 258071.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-667-2019, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A.. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2816742.4, importe_modificado:2816742.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.35}} | {1609700/proyecto_INICIO, 1609700/proyecto_PROCESO, 1609700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609705 | Proyecto de inversión | 238067.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238067.55, modificado:238067.55}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL JAL - 245256 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 245256 | S | 383 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.35, meta_modificada:303.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE CUAUHTHEMOC COLONIA SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, 45360 SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ABASOLO, CALLE FRANCISCO VILLA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASTILLERO, lon:-103.64547396, lat:20.74582332}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 238067.55 | 238067.55 | 238023.02 | 238023.02 | 238023.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-685-2019, contratista:ING. JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2704212.6, importe_modificado:2704212.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.35}} | {1609705/proyecto_INICIO, 1609705/proyecto_FIN, 1609705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609706 | Proyecto de inversión | 466308.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466308.19, modificado:466308.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL JAL - 245341 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 245341 | S | 383 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.48, meta_modificada:282.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, 45360 SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ABASOLO, CALLE FRANCISCO VILLA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASTILLERO, lon:-103.6470967, lat:20.74641167}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 466308.19 | 466308.19 | 466220.96 | 466220.96 | 466220.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-685-2019, contratista:ING. JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2704212.6, importe_modificado:2704212.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.48}} | {1609706/proyecto_PROCESO, 1609706/proyecto_INICIO, 1609706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609727 | Proyecto de inversión | 262181.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262181.77, modificado:262181.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE J JESUS GUTIERREZ DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACAN DE SANTIAGO MUNICIPIO DE UNION DE TULA - 245579 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 245579 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.87, meta_modificada:271.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:21, direccion:CALLE J JESUS GUTIERREZ COLONIA IXTLAHUACÁN DE SANTIAGO, 48035 IXTLAHUACÁN DE SANTIAGO, UNIÓN DE TULA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FLORIDA, CALLE NIÑOS HEROES CERCA DEL KIOSKO, lon:-104.18520512, lat:19.9981147}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 262181.77 | 262181.77 | 262090.35 | 262090.35 | 262090.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-674-2019, contratista:PORPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2334190.44, importe_modificado:2334190.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.87}} | {1609727/proyecto_PROCESO, 1609727/proyecto_INICIO, 1609727/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609852 | Proyecto de inversión | 297318.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297318.34, modificado:297318.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL LIMON JALISCO - 247432 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 247432 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE MORELOS, CALLE QUE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE INSTRIA Y CALLE MORELOS, lon:-104.16523572, lat:19.82630159}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 297318.34 | 297318.34 | 297235.99 | 297235.99 | 297235.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-683-2019, contratista:FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE OMAR, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1936096.84, importe_modificado:1936096.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {1609852/proyecto_INICIO, 1609852/proyecto_FIN, 1609852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609959 | Proyecto de inversión | 2271505.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271505.98, modificado:2271505.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV NUEVO NAHUAPAN PINO SUAREZ NORTE LOCALIDAD DE JOSE MA PINO SUAREZ MPO TOMATLÁ - 248711 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 248711 | S | 540 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.97, meta_modificada:1386.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:189, direccion:CALLE NAHUAPAN PINO SUAREZ NORTE COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (NUEVO NAHUAPA), 48456 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (NUEVO NAHUAPA), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CERCA LA REFACCIONARIA VARG, lon:-105.32679474, lat:19.95018265}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 2271505.98 | 2271505.98 | 2271359 | 2271359 | 2271359 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-680-2019, contratista:DISEÑO INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN GROW, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2271505.98, importe_modificado:2271505.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.97}} | {1609959/proyecto_INICIO, 1609959/proyecto_PROCESO, 1609959/proyecto_FIN, 1609959/proyecto_PROCESO, 1609959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610208 | Proyecto de inversión | 73200.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73200.82, modificado:73200.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ARROYO GAMBOA DE CALLE CONGRESO CHILPANCINGO A CALLE LOS ALAMOS COLONIA GAMBOA MPO DE TALA JAL - 251150 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTIRA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 251150 | S | 365 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE GAMBOA COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE FRESNOS, CALLE CAMICHINES CERCA DE LA ESTACION DE SERVICIO YPF, lon:-103.70422954, lat:20.66694098}} | 2019-12-09 | 2019-12-21 | 73200.82 | 73200.82 | 73193.34 | 73193.34 | 73193.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-765-2019, contratista:DOS-HB CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2678902.13, importe_modificado:2678902.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1610208/proyecto_PROCESO, 1610208/proyecto_INICIO, 1610208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610375 | Proyecto de inversión | 309264.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309264.9, modificado:309264.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE RUIZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA JALISCO - 253997 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 253997 | S | 250 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.87, meta_modificada:286.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE RUIZ COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE MADERO CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE VILLA CORONA COMIENZA EN LA AVENIDA LOPEZ , lon:-103.66760951, lat:20.41218281}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 309264.9 | 308337.11 | 308298.34 | 308298.34 | 308298.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-950-2019, contratista:CONSTRUCTORA SOLURG, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2991000.0, importe_modificado:2991000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.87}} | {1610375/proyecto_PROCESO, 1610375/proyecto_INICIO, 1610375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610389 | Proyecto de inversión | 460291.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460291.38, modificado:460291.38}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE VICENTE RUIZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA JALISCO - 254175 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 254175 | S | 250 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.5, meta_modificada:734.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE RUIZ COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE MADERO CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE VILLA CORONA COMIENZA EN LA AVENIDA LOPEZ , lon:-103.66745962, lat:20.41212952}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 460291.38 | 458910.51 | 458852.81 | 458852.81 | 458852.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-950-2019, contratista:CONSTRUCTORA SOLURG, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2991000.0, importe_modificado:2991000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.5}} | {1610389/proyecto_PROCESO, 1610389/proyecto_INICIO, 1610389/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610539 | Proyecto de inversión | 2965078.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2965078.54, modificado:2965078.54}} | EMPEDRADO EN LAS CALLES PROSPERIDAD Y SOLIDARIDAD EN EL FRACCIONAMIENTO CAJA DE AGUA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO - 256132 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 256132 | S | 623 | 597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3343.56, meta_modificada:3343.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE PROSPERIDAD Y SOLIDARIDAD COLONIA SAYULA CENTRO, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE UNION Y CALLE ESFUERZO, CALLE SOLIDARIDAD LAS CALLES A INTERVENIR SON PROSPERIDAD Y SOLIDARIDAD ESTAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA C, lon:-103.61167916, lat:19.88208273}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 2965078.54 | 2963739.93 | 2962885.66 | 2962885.66 | 2962885.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-819-2019, contratista:MSC DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:4295943.52, importe_modificado:4295943.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3343.56}} | {1610539/proyecto_INICIO, 1610539/proyecto_PROCESO, 1610539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610684 | Proyecto de inversión | 230385 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230385.0, modificado:230385.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL FERNANDEZ COLONIA AMEZCUA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILTIC JALISCO - 258986 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 258986 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.22, meta_modificada:189.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:PRIVADA MIGUEL FERNANDEZ PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO PONIENTE Y CALLE ALLENDE, POR LA COLONIA AMEZCUA EN ZAPOTILTIC, lon:-103.42687442, lat:19.62874279}} | 2019-09-28 | 2019-12-28 | 230385 | 230385 | 230240.18 | 230240.18 | 230240.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-752-2019, contratista:CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2729250.24, importe_modificado:2729250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.22}} | {1610684/proyecto_PROCESO, 1610684/proyecto_INICIO, 1610684/proyecto_PROCESO, 1610684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610692 | Proyecto de inversión | 254352.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254352.3, modificado:254352.3}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV ALVARO OBREGON UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILTIC JALISCO - 259147 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 259147 | S | 122 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.74, meta_modificada:117.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:PRIVADA ALVARO OBREGON PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE DE MARGARITA, POR LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-103.42010532, lat:19.63134921}} | 2019-11-05 | 2019-12-28 | 254352.3 | 254352.3 | 254036.14 | 254036.14 | 254036.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-740-2019, contratista:COSTAMAR CONSTRUCTORA, S DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1914865.55, importe_modificado:2270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.85}} | {1610692/proyecto_INICIO, 1610692/proyecto_PROCESO, 1610692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401647933 | Proyecto de inversión | 1419960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419960.0, modificado:1419960.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL CAMINO COCULA SANTA TERESA - 256406 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 256406 | S | 535 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA, 48506 SANTA TERESA, COCULA JALISCO ENTRE CAMINO COCULA -SANTA TERESA Y CAMINO COCULA -SANTA TERESA, CAMINO COCULA - SANTA TERESA INICIA DONDE TERMINA LA GUITARRILLA HASTA EL INGRESO A LA COMUNIDAD ATRAVES, lon:-103.78528835, lat:20.32836068}} | 2019-12-13 | 2019-12-30 | 1419909.6 | 1419909.6 | 1419909.6 | 1419909.6 | 1419909.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P.A.D.002/2019, contratista:SECUNDINO REYNOSO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:1419909.6, importe_modificado:1419909.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {1647933/proyecto_INICIO, 1647933/proyecto_FIN, 1647933/proyecto_PROCESO, 1647933/proyecto_FIN, 1647933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401648572 | Proyecto de inversión | 923715.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923715.53, modificado:923715.53}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO 10 DE DIAMETRO EN CALLES DE LA COLONIA MORELOS - 257425 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 257425 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:86, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA COLONIA MORELOS, 49610 FRENTE DE HUESCALAPA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE HIDALGO, LA CALLE SE UBICA EN LA COLONIA MORELOS UBICADA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DENTRO DE LA Z, lon:-103.44957955, lat:19.63876539}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 923715.53 | 923715.53 | 923715.53 | 923715.53 | 923715.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401687992 | Proyecto de inversión | 17224233.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.72242332E7, modificado:1.72242332E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMER ETAPA DEL MALECÓN, INCLUYE MUROS DE CONTENCIÓN, ANDADORES, ALUMBRADO, MOBILIARIO URBANO, PARAPETOS, JARDINERÍA, ESTACIONAMIENTO, MÓDULO DE BAÑOS, SEÑALÉTICA Y EMBARCADEROS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900193 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6430.0, meta_modificada:6430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Malecón 145, Centro, 47980 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.77233601, lat:20.34571337}} | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 17224233.2 | 17224233.2 | 17217901.92 | 17217901.92 | 17217901.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-LP-451-2019, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5474108.81, importe_modificado:5474108.81}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-LP-452-2019, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5559817.19, importe_modificado:5559817.19}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-LP-453-2019, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6190307.2, importe_modificado:6190307.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6430.0}} | {1687992/proyecto_INICIO, 1687992/proyecto_PROCESO, 1687992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690790 | Proyecto de inversión | 498741.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498741.44, modificado:498741.44}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva de la localidad de El Salvador, ubicada en el municipio de Tequila, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900428 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.68, meta_modificada:812.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:124, direccion:Calle Francisco I. Madero 240, Mayahuel, 46400 Tequila, Jal., México, lon:-103.83350372, lat:20.88010482}} | 2019-08-27 | 2019-10-10 | 498741.44 | 498741.44 | 498708.92 | 498708.92 | 498708.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-273-2019, contratista:Iteracion, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:498741.44, importe_modificado:498741.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.68}} | {1690790/proyecto_FIN, 1690790/proyecto_INICIO, 1690790/proyecto_PROCESO, 1690790/proyecto_INICIO, 1690790/proyecto_PROCESO, 1690790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690972 | Proyecto de inversión | 1864631.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864631.01, modificado:1864631.01}} | Pavimentación de la calle Emiliano Zapata, colonia La Cofradía, en la cabecera municipal de Tonaya, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900326 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1630.89, meta_modificada:1630.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:44, direccion:Emiliano Zapata 30, La Cofradía, Jal., México, lon:-103.97053242, lat:19.79456791}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 1864631.01 | 1864631.01 | 1862703.76 | 1862703.76 | 1862703.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-149-2019, contratista:Ingenieros asociados mecagul S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1864631.01, importe_modificado:1864631.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1630.89}} | {1690972/proyecto_INICIO, 1690972/proyecto_PROCESO, 1690972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691324 | Proyecto de inversión | 1797530.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797530.15, modificado:1797530.15}} | Construcción de red de agua potable y empedrado ahogado en concreto de calle Jesús Samaniego en la localidad de El Trigo, en el municipio de Cuautla, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900494 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:Cuautla, Jal., México, lon:-104.4051706, lat:20.2028479}} | 2019-09-16 | 2019-10-30 | 1797530.15 | 1797530.15 | 1796945.58 | 1796945.58 | 1796945.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-386-2019, contratista:Constructora Monavi, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1797530.15, importe_modificado:1797530.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1691324/proyecto_FIN, 1691324/proyecto_INICIO, 1691324/proyecto_PROCESO, 1691324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691406 | Proyecto de inversión | 7124931.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7124931.8, modificado:7124931.8}} | Construcción de pavimento con adoquín en las calles Juárez, Anahuac y 5 de Mayo, incluye: banquetas, renovación de imagen urbana y obras inducidas; construcción de empedrado en calles de la colonia Playas de Pozonextle, en la cabecera municipal de Talpa de Allende, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900324 | N | 0 | 0 | 2556 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5955.48, meta_modificada:5955.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Talpa de Allende, Jal., México, lon:-104.8191965, lat:20.3784149}} | 2019-08-16 | 2019-11-13 | 7124931.8 | 7124931.8 | 7123569.64 | 7123569.64 | 7123569.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-153-2019, contratista:JOSE LUIS FRAUSTO MIRANDA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7124931.8, importe_modificado:7124931.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5955.48}} | {1691406/proyecto_FIN, 1691406/proyecto_INICIO, 1691406/proyecto_FIN, 1691406/proyecto_INICIO, 1691406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691438 | Proyecto de inversión | 1937200.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937200.01, modificado:1937200.01}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Raúl Cortéz, en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900330 | N | 0 | 0 | 4132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.86, meta_modificada:458.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JAL 314, Palenque, San Ignacio Cerro Gordo, Jal., México, lon:-102.55462646, lat:20.78051096}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 1937200.01 | 1937200.01 | 1937042 | 1937042 | 1937042 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-144-2019, contratista:PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1937200.01, importe_modificado:1937200.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.86}} | {1691438/proyecto_FIN, 1691438/proyecto_INICIO, 1691438/proyecto_PROCESO, 1691438/proyecto_FIN, 1691438/proyecto_PROCESO, 1691438/proyecto_FIN, 1691438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692200 | Proyecto de inversión | 1939826.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939826.54, modificado:1939826.54}} | Construcción de empedrado ecológico en el tramo Tecualtita - el maguey - Ixtlahuacán del río 1er etapa, en el municipio de San Cristóbal de la barranca, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900482 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3449.63, meta_modificada:3449.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:San Cristóbal de la Barranca, Jal., México, lon:-103.42874, lat:21.0450562}} | 2019-10-22 | 2019-12-15 | 1939826.54 | 1939826.54 | 1937000.61 | 1937000.61 | 1937000.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-307-2019, contratista:Grupo Kali Habitat, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1939826.54, importe_modificado:1939826.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3449.63}} | {1692200/proyecto_PROCESO, 1692200/proyecto_INICIO, 1692200/proyecto_PROCESO, 1692200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692247 | Proyecto de inversión | 1950250.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950250.48, modificado:1950250.48}} | Obra complementaria para construcción de puente vehícular ubicado en el Tuito, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900885 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.03, meta_modificada:1244.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Cabo Corrientes, Jal., México, lon:-105.3215833, lat:20.3183589}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 1950250.48 | 1950250.48 | 1950073.05 | 1950073.05 | 1950073.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-966-2019, contratista:Ga-castel construcciones S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1950250.48, importe_modificado:1950250.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.03}} | {1692247/proyecto_INICIO, 1692247/proyecto_PROCESO, 1692247/proyecto_INICIO, 1692247/proyecto_PROCESO, 1692247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692381 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Rehab. de Unid. Dep. Aragón, (canchas fut. rápido, usos múltiples y fut. soccer, cerco perimetral, mód. de baños, ingreso, terrazas, jardinería, andadores, gimnasio al aire libre, gradas, juegos inf., estacionamiento y alumbrado, Cab. Mpal. Valle de Gpe. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900504 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5969.8, meta_modificada:5969.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero Pte. 3, Valle de Guadalupe, Jal., México, lon:-102.61774957, lat:21.01051374}} | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 7257934.95 | 7257934.95 | 7251317.27 | 7251317.27 | 7251317.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-439-2019, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7257934.95, importe_modificado:7257934.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5969.8}} | {1692381/proyecto_INICIO, 1692381/proyecto_PROCESO, 1692381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692452 | Proyecto de inversión | 993245.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993245.62, modificado:993245.62}} | Construcción de pavimento en concreto hidráulico, banquetas, red de agua potable y drenaje en la calle María Lomelí, en el municipio de Mexticacán. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900475 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.95, meta_modificada:753.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Jalisco 36, 47340 Mexticacán, Jal., México, lon:-102.77866602, lat:21.26730002}} | 2019-10-25 | 2019-12-15 | 993245.62 | 993245.62 | 991411.95 | 991411.95 | 991411.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-980-2019, contratista:Urbanizaciones y Terracerías Torres S.A de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:993245.62, importe_modificado:993245.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.95}} | {1692452/proyecto_PROCESO, 1692452/proyecto_FIN, 1692452/proyecto_INICIO, 1692452/proyecto_PROCESO, 1692452/proyecto_FIN, 1692452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692663 | Proyecto de inversión | 2092307.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092307.18, modificado:2092307.18}} | Empedrado ahogado con huellas de concreto estampado y red de agua potable y alcantarillado en las calles Independencia y Libertad, municipio de Atenguillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900660 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.38, meta_modificada:214.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Independencia 1a, Atenguillo, Jal., México, lon:-104.49392796, lat:20.41547018}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 2092307.18 | 2092307.18 | 2091191.49 | 2091191.49 | 2091191.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-666-2019, contratista:Jalnay Corporativo y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2092307.18, importe_modificado:2092307.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.38}} | {1692663/proyecto_INICIO, 1692663/proyecto_FIN, 1692663/proyecto_INICIO, 1692663/proyecto_PROCESO, 1692663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692786 | Proyecto de inversión | 1499636.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499636.46, modificado:1499636.46}} | Pavimentación de empedrado zampeado con huellas de concreto hidráulico en calle capitán Miguel Caldera, de la colonia Mezquitera en la cabecera municipal de Totatiche. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900489 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1676.8, meta_modificada:1676.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:198, direccion:Totatiche, Jal., México, lon:-103.4410621, lat:21.9304404}} | 2019-10-25 | 2019-12-15 | 1499636.46 | 1499636.46 | 1498758.62 | 1498758.62 | 1498758.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-627-2019, contratista:Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1499636.46, importe_modificado:1499636.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1676.8}} | {1692786/proyecto_INICIO, 1692786/proyecto_PROCESO, 1692786/proyecto_INICIO, 1692786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692886 | Proyecto de inversión | 5994959.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5994959.65, modificado:5994959.65}} | Pavimentación de la calle independencia en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900485 | N | 0 | 0 | 9047 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2706.73, meta_modificada:2706.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Huejuquilla el Alto, Jal., México, lon:-103.8970889, lat:22.627087}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 5994959.65 | 5994959.65 | 5991160.74 | 5991160.74 | 5991160.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-345-2019, contratista:Constructora apantli S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5994959.65, importe_modificado:5994959.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2706.73}} | {1692886/proyecto_PROCESO, 1692886/proyecto_INICIO, 1692886/proyecto_FIN, 1692886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401693032 | Proyecto de inversión | 9781044.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9781044.21, modificado:9781044.21}} | Terminación y reconstrucción del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco, subtramo del KM 3+360 al KM 4+300 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900728 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}} | 2019-12-10 | 2019-12-27 | 9781044.21 | 9781044.21 | 9758102.56 | 9758102.56 | 9758102.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-762-2019, contratista:DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9781044.21, importe_modificado:9781044.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {1693032/proyecto_INICIO, 1693032/proyecto_PROCESO, 1693032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401693132 | Proyecto de inversión | 2992823.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992823.55, modificado:2992823.55}} | Construcción de empedrado ahogado en concreto hidráulico, entre el crucero del guayabo y el crucero el limón, municipio de Mixtlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900659 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4710.0, meta_modificada:4710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Mixtlán, Jal., México, lon:-104.4084216, lat:20.4390819}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 2992823.55 | 2992823.55 | 2991817.87 | 2991817.87 | 2991817.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-663-2019, contratista:Jalnay Corporativo y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2992823.55, importe_modificado:2992823.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4710.0}} | {1693132/proyecto_PROCESO, 1693132/proyecto_INICIO, 1693132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696231 | Proyecto de inversión | 5259994.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5259994.62, modificado:5259994.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS INCLUYENTE, BODEGA, REHABILITACIÓN DE CUBIERTA, AMPLIACIÓN DEL PATIO CÍVICO, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ESTEBAN BACA CALDERÓN CCT 14EPR1125N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04075 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:LILIS # 70,LINDA VISTA,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7891667, lat:20.5436111}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 5259994.62 | 5259994.62 | 2750767.27 | 2750767.27 | 2750767.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696245 | Proyecto de inversión | 5343906.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5343906.76, modificado:5343906.76}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (CUBIERTAS, RECUBRIMIENTOS, PISOS, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRO-SANITARIAS), E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA # 64 CCT 14DST0131D, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CUQUÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04811 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:MARIANO JIMENEZ,,CUQUÍO,JALISCO, lon:-103.02893, lat:20.9315}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 5343906.76 | 5343906.76 | 4678283.66 | 4678283.66 | 4678283.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696792 | Proyecto de inversión | 1199789.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199789.15, modificado:1199789.15}} | Construcción de empedrado ahogado en concreto con huellas de rodamiento en la calle Cuitláhuac, localidad de el Carrizal, en el municipio de Colotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) | 20001900012 | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.15, meta_modificada:671.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:Colotlán, Jal., México, lon:-103.2692337, lat:22.1126492}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 1199789.15 | 1199789.15 | 1198894.77 | 1198894.77 | 1198894.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-859-2019, contratista:SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infrastructura y Obra Pública (SIOP), monto:1199789.15, importe_modificado:1199789.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.15}} | {1696792/proyecto_INICIO, 1696792/proyecto_PROCESO, 1696792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401697101 | Proyecto de inversión | 1497250.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497250.47, modificado:1497250.47}} | Rehabilitación de unidad deportiva municipal, en el Grullo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) | 020001900037 | N | 0 | 0 | 21825 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2287.0, meta_modificada:2287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:El Grullo, Jal., México, lon:-104.2192475, lat:19.8063335}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 1497250.47 | 1497250.47 | 1497103.1 | 1497103.1 | 1497103.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-856-2019, contratista:Ingenieria Cimein, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), monto:1497250.47, importe_modificado:1497250.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2287.0}} | {1697101/proyecto_INICIO, 1697101/proyecto_PROCESO, 1697101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700612 | Proyecto de inversión | 1558215.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558215.98, modificado:1558215.98}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, MUROS DE CONTENCIÓN Y DE PATIO CÍVICO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA RAMÓN LÓPEZ VELARDE CCT 14EST0002I, UBICADA EN LA LOCALIDAD AYUQUILA, MUNICIPIO EL GRULLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03259 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:Agustín Melgar, Ayuquila, Jal., México, lon:-104.2734841, lat:19.8409905}} | 2019-11-29 | 2020-02-29 | 1558215.98 | 1558215.98 | 978902.67 | 978902.67 | 978902.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700633 | Proyecto de inversión | 5274489.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5274489.16, modificado:5274489.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (APLANADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS VALLARTA CCT 14EPR1086B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04080 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO, lon:-104.0772849, lat:20.7676376}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 5274489.16 | 5274489.16 | 1582346.75 | 1582346.75 | 1582346.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700885 | Proyecto de inversión | 14903808 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:28, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4903808E7, modificado:1.4903808E7}} | Estudios de Pre-inversión para la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara. Fase 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900427 | N | 0 | 0 | 4500000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Fray Antonio Alcalde, La Normal, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3479893, lat:20.6854016}} | 2019-10-30 | 2019-12-30 | 14903807.99 | 14903807.99 | 14903807.99 | 14903807.99 | 14903807.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-F-SRP-SER-CI-591-2019, contratista:CORPORACIÓN REHOVOT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1699665.32, importe_modificado:1699665.32}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-F-SRP-SER-CI-617-2019, contratista:IKONS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7971012.77, importe_modificado:7971012.77}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-F-SRP-SER-CI-593-2019, contratista:EMARTRONS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5384978.6, importe_modificado:5384978.6}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-F-SRP-SER-AD-741-2019, contratista:GREEN WOOD CONSULTING, S.A.S. DE C.V., convocante:Secretaría de Infaestructura y Obra Pública, monto:914865.32, importe_modificado:914865.32}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1700885/proyecto_FIN, 1700885/proyecto_PROCESO, 1700885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101704258 | Acción | 369143 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369143.0, modificado:369143.0}} | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO | 2020-7 | N | 0 | 0 | 18711 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Centro, 47250 Villa Hidalgo, Jal., México, lon:-102.5881322, lat:21.6768355}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 135784.13 | 369143 | 135784.13 | 135784.13 | 135784.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201706994 | Proyecto de inversión | 412237.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412237.95, modificado:412237.95}} | REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14EPR0171S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE04174 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:JUAREZ # 84,,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.2634429, lat:22.1124777}} | 2020-05-07 | 2020-06-05 | 412237.95 | 412237.95 | 123671.39 | 123671.39 | 123671.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707016 | Proyecto de inversión | 913811.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913811.19, modificado:913811.19}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CCT 14DPR1674S, UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04812 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.237759, lat:20.602461}} | 2020-05-02 | 2020-06-10 | 913811.19 | 913811.19 | 622158.18 | 622158.18 | 622158.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707017 | Proyecto de inversión | 4979885.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4979885.58, modificado:4979885.58}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES TEOCALTICHENSES DE 1864 CCT 14EPR1162R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05772 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CONSTITUCION # 167,,TEOCALTICHE,JALISCO, lon:-102.5834127, lat:21.4439496}} | 2020-05-22 | 2020-08-19 | 4979885.58 | 4979885.58 | 4011429.94 | 4011429.94 | 4011429.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707694 | Adquisición | 121773.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121773.46, modificado:121773.46}} | Suministro de Hipoclorito de Calcio (AHC) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL20002 | S | 53210 | 51820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-06-01 | 2020-11-27 | 121773.46 | 121773.46 | 109485.12 | 109485.12 | 109485.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} | {1707694/proyecto_INICIO, 1707694/proyecto_PROCESO, 1707694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708014 | Acción | 1039096 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039096.0, modificado:1028840.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:Independencia, Jalisco, Mexico, lon:-103.94577026, lat:20.40899467}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 647860.55 | 1028839.79 | 560140.51 | 560140.51 | 560140.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-048-20, contratista:CONSTRUCCIONES LEVISA, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1028839.79, importe_modificado:1028839.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {1708014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708031 | Proyecto de inversión | 2308092.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308092.17, modificado:2308092.17}} | Conservación periódica camino Tipo C (7m), carretera sin código, tramo E.C. FED. 54 ¿ San Juan del Monte, subtramo del km 0+000 al km 6+000, Jalisco | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000048 | N | 0 | 0 | 19070 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cuquío, Jal., México, lon:-103.0230461, lat:20.9275862}} | 2020-04-14 | 2020-07-12 | 2308092.17 | 2308092.17 | 2014479.83 | 2014479.83 | 2014479.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-072-2020, contratista:CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2308092.17, importe_modificado:2308092.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {1708031/proyecto_INICIO, 1708031/proyecto_PROCESO, 1708031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709755 | Acción | 5012415 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5012415.0, modificado:5012415.0}} | DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA REHABILITACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE LA PTAR EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO (LA ESTANCIA) DE 12 LPS, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAPT20006 | N | 0 | 0 | 5603 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Jalisco, Mexico, lon:-102.89794922, lat:20.3330379}} | 2020-07-02 | 2020-12-31 | 3005444.03 | 4751804.42 | 2934377.52 | 2934377.52 | 2934377.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-031-20, contratista:Sicta, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:4751804.42, importe_modificado:4751804.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.66}} | {1709755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201710730 | Proyecto de inversión | 8344517.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8344517.43, modificado:8344517.43}} | Construcción de centro comunitario en el municipio de Arandas, Jalisco | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900406 | N | 0 | 0 | 72812 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}} | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 8344517.43 | 8344517.43 | 6431275.51 | 6431275.51 | 6431275.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-LP-454-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ATESA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.549269343E7, importe_modificado:1.549269343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.0}} | {1710730/proyecto_INICIO, 1710730/proyecto_PROCESO, 1710730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711008 | Proyecto de inversión | 169673622.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6967362203E8, modificado:1.6967362203E8}} | Inversión en el rubro de Seguridad Ciudadana | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Tesorería Municipal | 146701420003 | N | 0 | 0 | 275640 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.228107, lat:20.663523}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 127198596.35 | 99403300.82 | 99403300.82 | 99403300.82 | 99403300.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711313 | Proyecto de inversión | 5697547.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5697547.66, modificado:5697547.66}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Atotonilco de Juan Gil Preciado hacia Camino Antiguo a Tesistán, incluye: infraestructura hidrosanitaria, banquetas y alumbrado público, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-092-2019 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado, Jalisco, México, lon:-103.4418046, lat:20.7663168}} | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 5697547.66 | 5697547.66 | 4480523.94 | 4480523.94 | 4480523.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-LP-092-2019, contratista:Consorcio Constructor Adobes S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5697547.66, importe_modificado:5697547.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711313/proyecto_INICIO, 1711313/proyecto_FIN, 1711313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711360 | Adquisición | 2773320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773320.0, modificado:2773320.0}} | Rústicos EQ6A Y EQ6E-Purificador de Agua Doméstico Filtro (Familiar) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL20023 | S | 15469 | 10524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-06-22 | 2020-07-31 | 2773320 | 2773320 | 2773310.83 | 2773310.83 | 2773310.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-914029972-E2-2020-CEAJ/DSOPT-SPTAR-AAL-EMERGENTE-017/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DAFERDI, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:2773310.83, importe_modificado:2773310.83}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1520.0}} | {1711360/proyecto_INICIO, 1711360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711412 | Proyecto de inversión | 1435405.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435405.44, modificado:1435405.44}} | Reencarpetamiento de vialidad, incluye: alumbrado público y banquetas con acceso universal, en la colonia Nuevo México, frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-095-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Nuevo México, Jal., México, lon:-103.437544, lat:20.7630896}} | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 1435405.44 | 1435405.44 | 1123924.66 | 1123924.66 | 1123924.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-LP-095-2019, contratista:Construcciones Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria S.A de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1435405.44, importe_modificado:1435405.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711412/proyecto_INICIO, 1711412/proyecto_FIN, 1711412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201712703 | Acción | 41788274 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1788274E7, modificado:4.1144573E7}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR EL VALLE, DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 213 CENTMETROS DE DIÁMETRO, CON SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR20008 | N | 0 | 0 | 304702 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico, lon:-103.4479314, lat:20.4736865}} | 2020-07-02 | 2020-12-15 | 29224990.2 | 41144572.9 | 19946131.04 | 19946131.04 | 19946131.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-029-20, contratista:SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:4.11445729E7, importe_modificado:4.11445729E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.42}} | {1712703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301714729 | Proyecto de inversión | 1500003.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:P, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500003.1, modificado:1500003.1}} | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Seguridad Ciudadana | 146701420008 | N | 0 | 0 | 552 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Revolución 333, 48291 Las Juntas, Jal., México, lon:-105.2433452, lat:20.6980394}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1200002.48 | 674999.99 | 674999.99 | 674999.99 | 674999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:atendiendo la Observación, se modifico la categoría a proyecto de inversión., trimestre:3.0, usuario:erickaichiac, fecha:2020-10-26}} | {obs1: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Se remiten las observaciones hechas por gobierno federal, favor de atender., trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs6: {observación:Se remiten las observaciones hechas por gobierno federal, favor de atender., trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs7: {observación:Se remiten las observaciones hechas por gobierno federal, favor de atender., trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs8: {observación:Se remiten las observaciones hechas por gobierno federal, favor de atender., trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}}
2020 | 3 | JAL200301723500 | Proyecto de inversión | 103987.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103987.49, modificado:103987.49}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE MANZANO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 5587 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 5587 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.62, meta_modificada:787.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE MANZANO PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ARRAYÁN Y CALLE CALLE CAMINO REAL, CALLE DURAZNO CALLE MANZANO ENTRE CALLE ARRAYÁN Y CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLOR, lon:-102.85921541, lat:20.73298197}} | 2020-03-02 | 2020-07-17 | 103987.49 | 103987.49 | 43181 | 43181 | 43181 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:103987.49, importe_modificado:103987.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.62}} | {1723500/proyecto_INICIO, 1723500/proyecto_PROCESO, 1723500/proyecto_FIN, 1723500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724900 | Proyecto de inversión | 665514.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665514.41, modificado:665514.41}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 14 ENTRE A DE LA COLONIA FERROCARRIL EN GUADALAJARA A-69-20 - 9913 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 9913 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, AVENIDA 12 A CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CAR, lon:-103.35175078, lat:20.64291483}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 665514.41 | 665514.41 | 418167.03 | 418167.03 | 418167.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8703340.46, importe_modificado:8703340.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.8}} | {1724900/proyecto_PROCESO, 1724900/proyecto_INICIO, 1724900/proyecto_PROCESO, 1724900/proyecto_INICIO, 1724900/proyecto_PROCESO, 1724900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725071 | Proyecto de inversión | 318164.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318164.64, modificado:318164.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLE GRUPO 64, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA B-071-20 - 10460 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10460 | S | 76 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GRUPO 64 INTERIOR 0 CONJUNTO HABITACIONAL UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y AVENIDA REVOUCION, CALLE 1 CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO DE VIALIDADES EN LA CA, lon:-103.32815604, lat:20.66148017}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 318164.64 | 318164.64 | 141907.02 | 141907.02 | 141907.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.8}} | {1725071/proyecto_PROCESO, 1725071/proyecto_INICIO, 1725071/proyecto_PROCESO, 1725071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301726504 | Proyecto de inversión | 505344.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505344.08, modificado:505344.08}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE FILIBERTA ROSALES, DE CALLE DR. JOSE MARÍA CASILLAS A CALLE IGNACIO ALLENDE , COLONIA LAS CEIBAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO - 14620 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 14620 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE FILBERTA ROSALES COLONIA IPROVIPE LAS CEIBAS, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE DR. JOSE MARÍA CASILLAS Y CALLE IGNACIANO ALLENDE, LA CALLE SE ENCUENTRA POR LA UNIDAD DEPORTIVA COSIÓ A 41.22, lon:-104.37781387, lat:19.769447}} | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 505344.08 | 505344.08 | 505344.08 | 376109.75 | 376109.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87363, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:505344.08, importe_modificado:505344.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1726504/proyecto_INICIO, 1726504/proyecto_PROCESO, 1726504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730478 | Proyecto de inversión | 987617.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987617.53, modificado:987617.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LOMAS DE ENMEDIO CALLE POETA DESCONOCIDO - 26089 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26089 | S | 477 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE POETA DESCONOCIDO COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE NORUEGA Y CALLE SUECIA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE POETA DESCONOCIDO ENTRE LAS CALLES N, lon:-105.2069508, lat:20.66948919}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 888855.78 | 295556.71 | 295556.71 | 295556.71 | 295556.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/11/2020, contratista:CONSTRUCTORA AURARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:985189.05, importe_modificado:985189.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1730478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301734990 | Proyecto de inversión | 985917.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985917.93, modificado:985917.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO EL CALVARIO SECUNDARIA NO. 81 - 26396 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26396 | S | 465 | 697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA EL CALVARIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ETZIQUIO CORONA Y CALLE GENARO PADILLA, CALLE 24 DE JUNIO LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 81 SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ETZIQUIO COR, lon:-105.21718604, lat:20.66233039}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 887326.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1734990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735508 | Proyecto de inversión | 1019057.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019057.16, modificado:1019057.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD LAS JUNTAS ASENTAMIENTO DE LAS JUNTAS DELEGACIÓN SECUNDARIA FORÁNEA NO. 49 - 27144 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27144 | S | 208 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:AVENIDA CARRETERA A IXTAPA COLONIA DE LAS JUNTAS DELEGACIÓN, 48291 LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE MORELOS LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA NO.49 SE ENCUENTRA ENTR, lon:-105.24346741, lat:20.6940348}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 917151.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1735508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735536 | Proyecto de inversión | 1945742.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945742.17, modificado:2092872.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN - 27187 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 27187 | S | 392 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1527.0, meta_modificada:1527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ANACLETO DE TORTOLEDO COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO PEDRERA Y PRIVADA LOPEZ MATEOS, CALLE MANUEL AGUIRRE ALVARO OBREGON ENTRE ANACLETO DE TORTOLEDO Y JESUS FLORES AB, lon:-103.29628546, lat:20.60399544}} | 2020-05-22 | 2020-09-30 | 1945742.17 | 1945742.17 | 1945742.17 | 1945742.17 | 1945742.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 25/2020, contratista:DILAG DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1945742.17, importe_modificado:1362019.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1511.73}} | {1735536/proyecto_INICIO, 1735536/proyecto_FIN, 1735536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735776 | Proyecto de inversión | 775880.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775880.67, modificado:775880.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BOBADILLA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ - 27516 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27516 | S | 234 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA BOBADILLA, 48298 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DURANGO LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA SE ENCUENTRA ENTRE LA AV.16 DE SEPT, lon:-105.21977353, lat:20.65900601}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 698292.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1735776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736542 | Proyecto de inversión | 1075381.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075381.99, modificado:1075381.99}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS CANCHA DE FRONTENIS - 28623 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28623 | S | 1720 | 1804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3453.0, meta_modificada:3453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48330 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BRASILIA Y CALLE LAS AMERICAS, AVENIDA MEDINA ASCENCIO LAS CANCHAS DE FRONTENIS DE LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTIN FLORES CONTRERAS S, lon:-105.22716963, lat:20.62389528}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 967843.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1736542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737446 | Proyecto de inversión | 275824.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275824.25, modificado:275824.25}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA - 29710 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29710 | S | 1081 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:459.05, meta_modificada:459.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE KETSU Y CALLE VIRICOTA, CALLE TATEWARI LA CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA COLONIA ARAMARA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES KETZU Y CA, lon:-105.23129947, lat:20.65335598}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 248241.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1737446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301750661 | Proyecto de inversión | 1264893.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264893.57, modificado:1264893.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 60034 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO | 60034 | S | 11652 | 11347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE CUAUHTEMOC LA AVENIDA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA AL NOR O, lon:-103.42488917, lat:20.53619753}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1264893.57 | 1125148.19 | 112514.82 | 112514.82 | 112514.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-017-20, contratista:Edificaciones Zitla, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1867992.1, importe_modificado:1867992.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1750661/proyecto_PROCESO, 1750661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301751162 | Proyecto de inversión | 462036.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462036.29, modificado:462036.29}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LA ROSA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 61419 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 61419 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:571.0, meta_modificada:571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA LA ROSA, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE VIOLETA, CALLE TULIPAN LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL LIENZO CHARRO POR LA CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-104.36947119, lat:19.79491105}} | 2020-07-20 | 2020-08-15 | 462036.29 | 462036.29 | 462036.29 | 361589.28 | 361589.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:462036.29, importe_modificado:462036.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1751162/proyecto_PROCESO, 1751162/proyecto_INICIO, 1751162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301752193 | Proyecto de inversión | 2549006.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549006.92, modificado:2549006.92}} | PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO, EN CALLE JESÚS MEDINA Y JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO. - 64646 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 64646 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.0, meta_modificada:1822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE JESUS MEDINA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE MARIA MEZA LEAL, CALLE FRANCISCO FRANCO LA LLEGADA AL SITIO SERA POR LA ENTRADA PRINCIPAL TOMAREMOS LA CA, lon:-104.05060436, lat:21.06448179}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 763666.69 | 2549006.92 | 763666.69 | 763666.69 | 763666.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-CSS-01-FAIS/FISMDF-2020, contratista:ISADI, S.A. DE C.V., convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:3979497.18, importe_modificado:3982948.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.4}} | {1752193/proyecto_PROCESO, 1752193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301752761 | Proyecto de inversión | 340129.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340129.96, modificado:340129.96}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 1, TRAMO CARRETERO: ZAPOTITLAN DE VADILLO - LOMA DE MURGUIA. - 66014 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 66014 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZAPOTITLAN DE VADILLO - LOMA DE MURGUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 790 RANCHERIA LOMA DE MURGUIA, 49770 LOMA DE MURGUÍAS, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , EN EL BRECHA DE ZAPOTITLAN DE VADILLO , lon:-103.79857017, lat:19.53670466}} | 2020-06-15 | 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} | {1752761/proyecto_PROCESO, 1752761/proyecto_FIN, 1752761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301752852 | Proyecto de inversión | 94428.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94428.19, modificado:94428.19}} | SEÑALETICA HORIZONTAL EN CALLE JESÚS MEDINA Y JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO. - 66350 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 66350 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE JESUS MEDINA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE MARIA MEZA LEAL, CALLE FRANCISCO FRANCO LA LLEGADA AL SITIO SERA POR LA ENTRADA PRINCIPAL TOMAREMOS LA CA, lon:-104.05070842, lat:21.06440967}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 24894.71 | 82982.35 | 24894.71 | 24894.71 | 24894.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-CSS-01-FAIS/FISMDF-2020, contratista:ISADI, S.A. DE C.V., convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:3979497.18, importe_modificado:3982948.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.2}} | {1752852/proyecto_PROCESO, 1752852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301758674 | Proyecto de inversión | 1210187.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210187.52, modificado:1210187.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO EN HOSTOTIPAQUILLO JALISCO. - 88597 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 88597 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE TORRES Y CALLE ESCALON, CALLE SAN JUAN BOSCO LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR LA ENTRADA PRINCIPAL PASANDO LA , lon:-104.05398167, lat:21.0553607}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 362349.24 | 1210187.52 | 362349.24 | 362349.24 | 362349.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-08-FAIS/FISMDF 2020, contratista:IAAUP CONSTRUCCIONES, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:1561250.5, importe_modificado:1563607.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {1758674/proyecto_PROCESO, 1758674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301759683 | Proyecto de inversión | 89948.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89948.4, modificado:89948.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA CALLE VIRICOTA - 91260 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 91260 | S | 1081 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MONTESSORI Y AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ, AVENIDA MÉXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA CALLE MARIA MONTESS, lon:-105.23100482, lat:20.65354233}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 80953.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1759683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760596 | Proyecto de inversión | 144779.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144779.07, modificado:144779.07}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE GERANIO - 93518 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 93518 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA A 100 METROS AL OESTE, lon:-105.24655243, lat:20.67373495}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 130301.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1760596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760599 | Proyecto de inversión | 176692.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176692.45, modificado:176692.45}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE GERANIO - 93522 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93522 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA A 100 METROS AL OESTE, lon:-105.2466203, lat:20.67371465}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 159023.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1760599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760600 | Proyecto de inversión | 62245.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62245.6, modificado:62245.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE GERANIO - 93523 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 93523 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA A 100 METROS AL OESTE, lon:-105.24631896, lat:20.67374634}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 56021.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301761377 | Proyecto de inversión | 589321.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589321.25, modificado:589321.25}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA FLORESTA - 95552 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 95552 | S | 736 | 744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE NAYARIT EL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA LA FLORESTA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y, lon:-105.22148674, lat:20.6637657}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 530389.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1761377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301761862 | Proyecto de inversión | 3474491.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3474491.06, modificado:3474491.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SANTA ANITA - 96919 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 96919 | S | 4842 | 4652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2128.0, meta_modificada:2128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE ARROYO SUR CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE COLON Y CALLE UNIVERSIDAD ZAP 2019 Y 1129 FISM 3, lon:-103.43670188, lat:20.55548957}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1041653.93 | 1041653.93 | 1041653.93 | 1041653.93 | 1041653.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 34/2020, contratista:CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1.268016005E7, importe_modificado:8876112.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.2}} | {1761862/proyecto_PROCESO, 1761862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301765400 | Proyecto de inversión | 78369.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78369.27, modificado:78369.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE ZARAGOZA Y JAVIER MINA. - 106630 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106630 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.7, meta_modificada:95.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ANTILLON LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL INGRESO PRINCIPAL PASANDO LA GLOR, lon:-104.05204975, lat:21.0551873}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 23510.79 | 78369.27 | 23510.79 | 23510.79 | 23510.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-05-FAIS/FISMDF 2020, contratista:DANIEL RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:947903.14, importe_modificado:953082.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.14}} | {1765400/proyecto_PROCESO, 1765400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301768356 | Proyecto de inversión | 63792.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63792.09, modificado:63792.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES ANTILLON Y NIÑOS HÉROES EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO. - 114453 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 114453 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.15, meta_modificada:18.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE ANTILLON Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PIPILA LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL EN 500 METROS PASANDO, lon:-104.05231815, lat:21.05595949}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 19137.63 | 63792.09 | 19137.63 | 19137.63 | 19137.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-06-FAIS/FISMDF 2020, contratista:MICHEL ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:666869.86, importe_modificado:670021.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1768356/proyecto_PROCESO, 1768356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301768774 | Proyecto de inversión | 98873.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98873.05, modificado:98873.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE ANTILLON Y NIÑOS HÉROES EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO - 115694 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 115694 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE ANTILLON Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PIPILA LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL EN 500 METROS PASAND, lon:-104.05234551, lat:21.05591026}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 29661.92 | 98873.05 | 29661.92 | 29661.92 | 29661.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-06-FAIS/FISMDF 2020, contratista:MICHEL ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:666869.86, importe_modificado:670021.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1768774/proyecto_INICIO, 1768774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769013 | Proyecto de inversión | 3067397.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067397.21, modificado:3067397.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 9, COLONIA FERROCARRIL, EN GUADALAJARA P-069-20 - 116337 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116337 | S | 1235 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4273.0, meta_modificada:4273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 9 ENTRE LA AV. LÁZARO CÁRDENAS Y LA CALLE 8 EN LA, lon:-103.34919711, lat:20.64345027}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 3067397.21 | 3067397.21 | 1927357.81 | 1927357.81 | 1927357.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8703340.46, importe_modificado:8703340.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1709.2}} | {1769013/proyecto_INICIO, 1769013/proyecto_PROCESO, 1769013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769280 | Proyecto de inversión | 697596.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697596.95, modificado:697596.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA P-069-20 - 117038 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPPIO DE GUADALAJARA | 117038 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, AVENIDA GOBERNADO LUIS G. CURIEL PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 ENTRE LAS CALLE 8A Y LA, lon:-103.35144564, lat:20.64679196}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 697596.95 | 697596.95 | 438325.67 | 438325.67 | 438325.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8703340.46, importe_modificado:8703340.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.8}} | {1769280/proyecto_INICIO, 1769280/proyecto_PROCESO, 1769280/proyecto_INICIO, 1769280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769537 | Proyecto de inversión | 4884931.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4884931.51, modificado:4884931.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV. DE LA ESCULTURA COLONIA MIRAVALLE, GUADALAJARA P-074-20 - 117872 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117872 | S | 5772 | 5220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5984.0, meta_modificada:5984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN AV. DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBE, lon:-103.3451983, lat:20.61181665}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 4884931.51 | 4884931.51 | 3623558.36 | 3623558.36 | 3623558.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20, contratista:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8380608.31, importe_modificado:8380608.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5505.0}} | {1769537/proyecto_INICIO, 1769537/proyecto_PROCESO, 1769537/proyecto_INICIO, 1769537/proyecto_PROCESO, 1769537/proyecto_INICIO, 1769537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769800 | Proyecto de inversión | 125422.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125422.12, modificado:125422.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EN CALLE SOLDADERA EN LA COLONIA LAS CRUZ EN VILLA HIDALGO - 118757 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 118757 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.84, meta_modificada:122.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE SOLDADERA COLONIA LA CRUZ, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE PLAN DE AYUTLA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DEL CAMPO DE BÉISBOL ARISTEO CASTRITA, lon:-102.59883933, lat:21.67517067}} | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1769800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770435 | Proyecto de inversión | 329091.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329091.68, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO EL TAPATÍO - 120591 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 120591 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOMAS VERDES Y CALLE LIBRAMIENTO CHAPALA GUADALAJARA, CALLE BUGAMBILIA CLAVEL ENTRE LOMAS VERDES Y LIBRAMIENTO A CHAPALAGUADALAJARA., lon:-103.31605114, lat:20.60704823}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1770435/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:3.0, usuario:rogelionavarroo, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770534 | Proyecto de inversión | 352565.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352565.66, modificado:352565.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EL PERIQUILLO, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA A-072-20 - 120843 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120843 | S | 68 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EL PERIQUILLO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE LA BOLA OBRA EN CALLE EL PERIQUILLO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA C, lon:-103.32724339, lat:20.66038865}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 352565.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1770534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registra comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301770597 | Proyecto de inversión | 150095.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150095.71, modificado:150095.71}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE GRUPO 25 COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA B-71-20 - 120996 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120996 | S | 91 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GRUPO 25 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DR. ENRIQUE PEREZ ARCE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 1 OBRA EN LA CALLE GRUPO 25 DE DR. PEREZ ARCE A CALLE SIN NOMBRE COLONIA U, lon:-103.32897319, lat:20.66071779}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 150095.71 | 150095.71 | 66945.33 | 66945.33 | 66945.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.8}} | {1770597/proyecto_INICIO, 1770597/proyecto_PROCESO, 1770597/proyecto_INICIO, 1770597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770712 | Proyecto de inversión | 61033.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61033.7, modificado:61033.7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PEDRO PARAMO, COLONIA UNIDA MODELO, GUADALAJARA, B-071-20 - 121316 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121316 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO PARAMO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 1 Y CALLE AL FILO DEL AGUA, CALLE D OBRA EN CALLE PEDRO PARAMO ENTRE CALLE 1 Y AL FILO DEL AGUA CALLE D COLONIA UNIDAD MODE, lon:-103.32870372, lat:20.65917222}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 61033.7 | 61033.7 | 27222.1 | 27222.1 | 27222.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}} | {1770712/proyecto_INICIO, 1770712/proyecto_PROCESO, 1770712/proyecto_INICIO, 1770712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770732 | Proyecto de inversión | 405308.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405308.15, modificado:405308.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EMPEDRADO EN CALLE D, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA V-071-20 - 121363 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121363 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE D INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE CALLE 1, CALLE C OBRA EN LA CALLE D ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PEDRO PARAMO CALLE C DE LA COLONIA UNIDAD MODE, lon:-103.32835248, lat:20.65887979}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 405308.15 | 405308.15 | 180774.56 | 180774.56 | 180774.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.2}} | {1770732/proyecto_INICIO, 1770732/proyecto_PROCESO, 1770732/proyecto_INICIO, 1770732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301772174 | Proyecto de inversión | 327546.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327546.41, modificado:327546.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA TRINIDAD CALLE LA ITALIA - 125154 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 125154 | S | 489 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA LA TRINIDAD, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DINAMARA Y CALLE CANAL, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES DINAMARCA Y CANAL AL SUR A 100 METROS , lon:-105.19961178, lat:20.66478695}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 294791.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301774067 | Proyecto de inversión | 597998.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597998.9, modificado:597998.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES - 130415 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 130415 | S | 600 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ESCALON COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE CIRUELO, CALLE GRANADOS A UN COSTADO DEL CANAL SOBRE LA CALLE ESCALÓN A UNA CUADRA DE ABARROTES LA CORTINITA., lon:-103.35457827, lat:20.74860397}} | 2020-07-01 | 2020-12-12 | 597998.9 | 597998.9 | 251184.82 | 251184.82 | 251184.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IM-CI-043-2020, contratista:Constructora Laguna Seca S.A de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2231366.04, importe_modificado:2231366.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1774067/proyecto_PROCESO, 1774067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar apartado financiero, específicamente recaudado y comprometido que aparecen en cero y en avance físico 48%, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:Favor de revisar apartado financiero, específicamente recaudado y comprometido que aparecen en cero y en avance físico 48%, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:Favor de revisar apartado financiero, específicamente recaudado y comprometido que aparecen en cero y en avance físico 48%, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:Favor de revisar apartado financiero, específicamente recaudado y comprometido que aparecen en cero y en avance físico 48%, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}}
2020 | 3 | JAL200301774462 | Proyecto de inversión | 152545.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152545.99, modificado:152545.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7 DE ENERO, COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, GUADALAJARA JALISCO AP-82-2020 - 131277 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131277 | S | 107 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE ENERO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE MIGUEL NEGRETE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7 DE ENERO EN, lon:-103.35554456, lat:20.71353087}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 152545.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1774462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registro el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301774581 | Proyecto de inversión | 104708.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104708.24, modificado:104708.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CORREGIDORA DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO A-82-20 - 131463 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131463 | S | 121 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y CALLE JOSE PALOMAR, CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CORREGIDORA E, lon:-103.35507518, lat:20.71380434}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 104708.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1774581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registró el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301774620 | Proyecto de inversión | 145034.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145034.15, modificado:145034.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TALPA, COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DE GUADALAJARA, JALISCO A-082-20 - 131521 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131521 | S | 126 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TALPA INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALZADA DEL FEDERALISMO, CALLE JOSE PALOMAR CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TALPA ENTRE CALLE 7 , lon:-103.35526561, lat:20.71400337}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 145034.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1774620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registró el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301774662 | Proyecto de inversión | 126187.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126187.8, modificado:126187.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JOSE PALOMAR DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DE GUADALAJARA JALISCO P-82-20 - 131588 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131588 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE PALOMAR 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE TALPA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JOSE PALOMAR ENTRE CALLE TALPA , lon:-103.3552227, lat:20.71353087}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 126187.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registró el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301774668 | Proyecto de inversión | 103720.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103720.4, modificado:103720.4}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA JOSE PALOMAR DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DE GUADALAJARA JALISCO, B-82-20 - 131594 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131594 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE PALOMAR 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE TALPA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE JOSE PALOMAR ENTRE CALLE 7 DE E, lon:-103.35526762, lat:20.71352335}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 103720.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registró el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registró el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301775062 | Proyecto de inversión | 62594.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62594.17, modificado:62594.17}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 2 DE DIÁMETRO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO. - 132536 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 132536 | S | 232 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION RANCHO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CONSTITUCIÓN A UNA CALLE DE LA CALLE PRINCIPAL, ENTRE CALLE ALLENDE Y, lon:-102.13054819, lat:20.44790357}} | 2020-09-14 | 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1775062/proyecto_INICIO, 1775062/proyecto_PROCESO, 1775062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787394 | Proyecto de inversión | 224007.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224007.74, modificado:224007.74}} | TERMINACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL INMUEBLE QUE ALBERGA LAS PRIMARIAS JUAN JOSÉ MARTÍNEZ CCT 14EPR1242C, TURNO MATUTINO / JOSE ANGEL CONCHELLO DAVILA CCT 14EPR1271Y TURNO VESPERTINO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA AZUCENA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04038 | N | 0 | 0 | 958 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AILE 33 B,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2058681, lat:20.5017046}} | 2020-07-01 | 2020-09-12 | 224007.74 | 224007.74 | 118620.76 | 118620.76 | 118620.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787401 | Proyecto de inversión | 1763581.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763581.66, modificado:1763581.66}} | CONTINUACIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INGENIERÍAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE, CCT 14USU0002Z, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON03953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.2437611, lat:22.13708816}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 1763581.66 | 1763581.66 | 1072578.13 | 1072578.13 | 1072578.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787404 | Proyecto de inversión | 877885.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877885.08, modificado:877885.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EL PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CCT 14DPR2890O, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04005 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.1436667, lat:20.5668057}} | 2020-07-24 | 2020-10-25 | 877885.08 | 877885.08 | 263365.52 | 263365.52 | 263365.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787405 | Proyecto de inversión | 1013854.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013854.27, modificado:1013854.27}} | CONSTRUCCIÓN DE GABINETE PSICOPEDAGÓGICO, ANDADOR DE LIGA E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN EL CECYTEJ NO. 14 ZAPOTILTIC CCT14ETC0014M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCONA04843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:MUNICIPIO LIBRE,LA PRESA,ZAPOTILTIC,JALISCO, lon:-103.4193179, lat:19.6356169}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1013854.27 | 1013854.27 | 511275.81 | 511275.81 | 511275.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787414 | Proyecto de inversión | 891090.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891090.95, modificado:891090.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CCT 14DPR1068N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS GAVILANES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03058 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:HIDALGO # 21,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.44927, lat:20.57295}} | 2020-07-24 | 2020-10-04 | 891090.95 | 891090.95 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787433 | Proyecto de inversión | 915223.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915223.09, modificado:915223.09}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE ALUMBRADO EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 13 CCT 14UBH0009Y, UBICADA EN LA COLONIA U HABITACIONAL INFONAVIT EL SAUZ, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AHUEHUETES #4575,INFONAVIT EL SAUZ,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.4004305, lat:20.6293248}} | 2020-08-15 | 2020-09-18 | 915223.09 | 915223.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787436 | Proyecto de inversión | 2696974.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696974.91, modificado:2696974.91}} | INSTALACIÓN DE PLAFONES Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO CCT 14UBH0001F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00564 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GONZALEZ ORTEGA N° 225,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3527954, lat:20.6798782}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 2696974.91 | 2696974.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787448 | Proyecto de inversión | 4991946.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4991946.05, modificado:4991946.05}} | CONTINUACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" (ACABADOS, CANCELERÍAS Y MUEBLES SANITARIOS) EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CCT 14USU0100Z, UBICADO LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GUANAJUATO N° 1045,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.377856, lat:20.740133}} | 2020-08-19 | 2020-11-15 | 4991946.05 | 4991946.05 | 1497583.82 | 1497583.82 | 1497583.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787455 | Proyecto de inversión | 142567.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142567.18, modificado:142567.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, BARDA Y MALLA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN GARCÍA RUÍZ CCT 14EPR0121K, UBICADA EN LA LOCALIDAD TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04052 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:OBREGON # 5,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.175522, lat:19.4964722}} | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 142567.18 | 142567.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787468 | Proyecto de inversión | 1354929.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354929.65, modificado:1354929.65}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN) EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. MERCADO CCT 14DES0008L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03580 | N | 0 | 0 | 624 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SEÑORA DE LOS DOLORES N° 40,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9771372, lat:20.696428}} | 2020-09-11 | 2020-10-31 | 1354929.65 | 1354929.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787482 | Adquisición | 78059.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78059.47, modificado:78059.47}} | SUMINISTRO DE BUTACAS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | E-REM-M-EQ-LPL00116-0006/2020 | N | 0 | 0 | 530 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PAZ 119,COLONIA ESPAÑA,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO, lon:-102.2379311, lat:21.5297936}} | 2020-07-27 | 2020-08-28 | 78059.47 | 78059.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791271 | Proyecto de inversión | 2389737.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389737.87, modificado:2389737.87}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA CCT 14UBH0094L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00597 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:LOMA DE LOS ALAMOS,LOMAS DE SAN AGUSTÍN,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.5064576, lat:20.5525344}} | 2020-09-17 | 2020-10-31 | 2389737.87 | 2389737.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791456 | Proyecto de inversión | 153060294.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5306029459E8, modificado:1.5306029459E8}} | Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el área metropolitana de Guadalajara mediante la integración urbana y paisajística, ciclovía, andadores peatonales, cruceros seguros, reforestación y carriles laterales en el Periférico. tramo 6 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000033 | N | 0 | 0 | 4200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9301.56, meta_modificada:9301.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2020-02-18 | 2020-12-23 | 153060294.59 | 153060294.59 | 13452734.54 | 13452734.54 | 13452734.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-001-2020, contratista:CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.6388045465E8, importe_modificado:2.6388045465E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6200.0}} | {1791456/proyecto_INICIO, 1791456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791659 | Proyecto de inversión | 2349252.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349252.27, modificado:2349252.27}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD JALOSTOTITLÁN CON CLUES JCSSA002941 EN LA REGION 3, EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 4 | N | 0 | 0 | 22194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4089.0, meta_modificada:4089.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Cristina Plascencia 3, La Asunción, 47120 Jalostotitlán, Jal., México, lon:-102.4586121, lat:21.1719462}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 2349252.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791671 | Proyecto de inversión | 1111540.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111540.69, modificado:1111540.69}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Tototlan con CLUES JCSSA007882 en la region 4, en el municipio de Tototlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 7 | N | 0 | 0 | 12997 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Insurgentes, Providencia, 47730 Tototlán, Jal., México, lon:-102.8003571, lat:20.5442817}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1111540.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791701 | Proyecto de inversión | 1244075.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244075.64, modificado:1244075.64}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Gómez Farias con CLUES JCSSA004814 en la region 6, en el municipio de Gomez Farias, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 12 | N | 0 | 0 | 4627 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2331.0, meta_modificada:2331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:60, direccion:Leandro Valle 5, Las Flores, 49120 San Sebastián del Sur, Jal., México, lon:-103.4780937, lat:19.7953368}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1244075.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791791 | Proyecto de inversión | 682335.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682335.2, modificado:682335.2}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD IXTAPA CON CLUES JCSSA004295 EN LA REGION 8, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 31 | N | 0 | 0 | 14214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1926.0, meta_modificada:1926.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:Jesús Meza, Centro de Salud, Ixtapa, Jal., México, lon:-105.2004512, lat:20.7140145}} | 2020-08-21 | 2020-12-31 | 682335.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791955 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Pavimentación con adoquín frente a la telesecundaria en la localidad de Tequesquitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (Primera etapa). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000196 | N | 0 | 0 | 1979 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1383.81, meta_modificada:1383.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:Morelos 3, Centro, Jal., México, lon:-104.35707092, lat:19.44975911}} | 2020-06-17 | 2020-07-16 | 1500000 | 1496230.15 | 1483138.23 | 1483138.23 | 1483138.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-184-2020, contratista:David Quiroz Murguia, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1496230.15, importe_modificado:1496230.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1383.81}} | {1791955/proyecto_INICIO, 1791955/proyecto_PROCESO, 1791955/proyecto_FIN, 1791955/proyecto_PROCESO, 1791955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792003 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Plan de Ayutla, ubicada en la Cabecera Municipal de Magdalena, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000184 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.89, meta_modificada:749.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Higalgo Ote. 270, Llanito, Espinos, 46470 Magdalena, Jal., México, lon:-103.975811, lat:20.90620571}} | 2020-06-18 | 2020-07-17 | 1500000 | 1498520.47 | 1453953.28 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-198-2020, contratista:Promotora y Constructura Hermi, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1498520.47, importe_modificado:1498520.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.89}} | {1792003/proyecto_PROCESO, 1792003/proyecto_FIN, 1792003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792006 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | Construcción del Centro de Salud San Miguel Huaixtita, ubicado en el municipio de Mezquitic, Jalisco. Segunda Etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000159 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2156.22, meta_modificada:2156.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72793198, lat:22.38999968}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 7500000 | 7490846.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-221-2020, contratista:Construtag, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7490846.96, importe_modificado:7490846.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2156.22}} | {1792006/proyecto_INICIO, 1792006/proyecto_FIN, 1792006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792011 | Proyecto de inversión | 1458000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458000.0, modificado:1458000.0}} | Terminación de estructura con lonaria y rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Telesecundaria Pánfilo Natera, ubicada en la localidad de Nóstic, municipio de Mezquitic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000168 | N | 0 | 0 | 3560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72793198, lat:22.38999968}} | 2020-06-16 | 2020-07-15 | 1458000 | 1447674.15 | 1063229.96 | 1063229.96 | 1063229.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-168-2020, contratista:Constructora Apiasa, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1447674.15, importe_modificado:1447674.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {1792011/proyecto_INICIO, 1792011/proyecto_PROCESO, 1792011/proyecto_INICIO, 1792011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792274 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | Construcción de obras complementarias en el Puente Jiluasco, ubicado en el municipio de Tequila, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública |  | N | 0 | 0 | 2900 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:678.55, meta_modificada:678.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 185a, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83625031, lat:20.87934297}} | 2020-06-17 | 2020-07-16 | 1950000 | 1948750.23 | 1917644.49 | 1917644.49 | 1917644.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-185-2020, contratista:Constructora Liderazgo, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1948750.23, importe_modificado:1948750.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:678.55}} | {1792274/proyecto_PROCESO, 1792274/proyecto_INICIO, 1792274/proyecto_PROCESO, 1792274/proyecto_FIN, 1792274/proyecto_INICIO, 1792274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792511 | Proyecto de inversión | 907000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907000.0, modificado:907000.0}} | Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la Escuela Secundaria Federal Manuel Ávila Camacho clave 14DES0003Q, ubicada en la Cabecera Municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000193 | N | 0 | 0 | 2243 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70352.0, meta_modificada:70352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 166, Centro, 47300 Yahualica de González Gallo, Jal., México, lon:-102.88730621, lat:21.18201083}} | 2020-06-22 | 2020-07-21 | 907000 | 905250.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-209-2020, contratista:Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:905250.28, importe_modificado:905250.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70352.0}} | {1792511/proyecto_PROCESO, 1792511/proyecto_FIN, 1792511/proyecto_INICIO, 1792511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792615 | Proyecto de inversión | 1309665.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309665.31, modificado:1309665.31}} | Pavimentación con asfalto del camino a los dolores, cadenamiento 0+450 al 0+800, municipio de San Ignacio cerro gordo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000169 | N | 0 | 0 | 843 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Corregidora 29a, 47190 San Ignacio Cerro Gordo, Jal., México, lon:-102.53831863, lat:20.74262958}} | 2020-06-16 | 2020-07-15 | 1309665.31 | 1003688.02 | 909772.32 | 909772.32 | 909772.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-171-2020, contratista:Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1003688.02, importe_modificado:1003688.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2850.0}} | {1792615/proyecto_PROCESO, 1792615/proyecto_INICIO, 1792615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301794070 | Acción | 1514672.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514672.65, modificado:1514672.65}} | Supervisión Apartado Urbano | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2020-07-30 | 2020-12-30 | 983080.06 | 1384075.17 | 295252.05 | 295252.05 | 295252.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-SUP-FED-CI-041-20, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1514672.65, importe_modificado:1514672.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Devuelvo el registro con el fin de que se ejecute la acción de NO VALIDACIÓN, en apego a la observación realizada por el gobierno federal SHCP, y finalmente SEA ELIMINADO AL CIERRE., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-26}, obs2: {observación:Devuelvo el registro con el fin de que se ejecute la acción de NO VALIDACIÓN, en apego a la observación realizada por el gobierno federal SHCP, y finalmente SEA ELIMINADO AL CIERRE., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-26}, obs3: {observación:Devuelvo el registro con el fin de que se ejecute la acción de NO VALIDACIÓN, en apego a la observación realizada por el gobierno federal SHCP, y finalmente SEA ELIMINADO AL CIERRE., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-26}, obs4: {observación:Devuelvo el registro con el fin de que se ejecute la acción de NO VALIDACIÓN, en apego a la observación realizada por el gobierno federal SHCP, y finalmente SEA ELIMINADO AL CIERRE., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-26}} | {obs1: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs6: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs7: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs8: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}}
2020 | 3 | JAL200301794091 | Acción | 1175122.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175122.55, modificado:1175122.55}} | Supervisión Técnica APTAR 2020 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAPT20351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2020-07-30 | 2020-12-30 | 704603.75 | 1175122.55 | 779080.69 | 352537.59 | 352537.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-SUP-FED-CI-053-20, contratista:CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1175122.55, importe_modificado:1175122.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.44}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Devuelvo el registro con el fin de que se ejecute la acción de NO VALIDACIÓN, en apego a la observación realizada por el gobierno federal SHCP, y finalmente SEA ELIMINADO AL CIERRE., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-26}, obs2: {observación:Devuelvo el registro con el fin de que se ejecute la acción de NO VALIDACIÓN, en apego a la observación realizada por el gobierno federal SHCP, y finalmente SEA ELIMINADO AL CIERRE., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-26}, obs3: {observación:Devuelvo el registro con el fin de que se ejecute la acción de NO VALIDACIÓN, en apego a la observación realizada por el gobierno federal SHCP, y finalmente SEA ELIMINADO AL CIERRE., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-26}, obs4: {observación:Devuelvo el registro con el fin de que se ejecute la acción de NO VALIDACIÓN, en apego a la observación realizada por el gobierno federal SHCP, y finalmente SEA ELIMINADO AL CIERRE., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-26}} | {obs1: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs6: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs7: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs8: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}}
2020 | 3 | JAL200301794101 | Proyecto de inversión | 222672 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222672.0, modificado:222672.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE PARA LA LOCALIDAD DE ATACCO MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2020-09-05 | 2020-12-30 | 140216.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs6: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs7: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs8: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}}
2020 | 3 | JAL15150200543792 | Proyecto de inversión | 79000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.9E7, modificado:7.9E7}} | Conjunto De Artes Escénicas - Espacio De Arte Contemporáneo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-226696 | N | 0 | 0 | 2000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-04-01 | 2016-03-01 | 79000000 | 79000000 | 78864682.17 | 78864682.17 | 78864682.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160100624332 | Proyecto de inversión | 373167.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373167.9, modificado:409351.33}} | Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Loma Del Realengo - 2138 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONTRATADA | 2138 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6014.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DEL REALENGO COLONIA LAS LOMAS, 47125JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCOENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 80, CALLE LOMA DEL PEDREGALUBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS ES EL INGRESO A DICHA COLONIA Y EN ELLA SE UBICA , lon:-102.461111, lat:21.168611}} | 2016-04-18 | 2016-07-29 | 409351.33 | 409351.33 | 409351.33 | 409351.33 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3615/05-FISM/2016, contratista:BINIMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO , monto:373167.9, importe_modificado:373167.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6014.26}} | {700342/proyecto_INICIO, 700342/proyecto_PROCESO, 700342/proyecto_FIN, 700342/proyecto_INICIO, 700342/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772374 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col La Guadalupana De La Cabecera Municipal - 218557 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218557 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO V. RUIZ COLONIA GUADALUPANA, 49603 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-103.4143619, lat:19.62981389}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39858, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772398 | Proyecto de inversión | 25090.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12545.3, modificado:25090.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12545.3, modificado:25090.0}} | Construccion De Sistema De Conducción De Agua - 246908 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 246908 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:22, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSE DE LA TINAJA, 49604 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, POBLACIÓN UBICADA, lon:-103.3209169, lat:19.61734499}} | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 25090 | 25090 | 25090 | 25090 | 25090 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:25090.0, importe_modificado:25090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {876526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170200861942 | Proyecto de inversión | 381969.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381969.61, modificado:380924.92}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Fresno En Ojo De Agua De Latillas Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 57602 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 57602 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:205, direccion:CALLE S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE LATILLAS, 47724 OJO DE AGUA DE LATILLAS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO , EN LA AGENCIA OJO DE AGUA AL SUR DE ESTA EN , lon:-102.6967, lat:20.66302369}} | 2017-05-22 | 2017-09-15 | 380924.92 | 380924.92 | 380924.82 | 380924.82 | 380924.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094006, contratista:CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:380925.06, importe_modificado:380925.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.0}} | {970958/proyecto_INICIO, 970958/proyecto_FIN, 970958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300924833 | Proyecto de inversión | 239720.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239720.4, modificado:239350.46}} | Construcción De Alcantarillado En Camino Los Cerritos Mazatitlán Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 125686 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 125686 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:382, direccion:BRECHA TRAMO MAZATITLÁN - LOS CERRITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 89 RANCHERIA LOS CERRITOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , POR CAR, lon:-102.7695879, lat:20.92552103}} | 2017-07-24 | 2017-11-09 | 239350.46 | 239350.46 | 239350.46 | 239350.46 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094033, contratista:Construcciones arquitectura y diseño cadsa, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:239720.4, importe_modificado:239350.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1051086/proyecto_INICIO, 1051086/proyecto_FIN, 1051086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170400998143 | Proyecto de inversión | 77955 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76405.0, modificado:0.01}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Santa Teresa - 213964 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 213964 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 72 S/N INTERIOR S/N COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y, CALLE JO, lon:-102.5970795, lat:21.67600268}} | 2017-10-09 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1133223/proyecto_PROCESO, 1133223/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema. Solo falto la colocacion de la herreria y la instalacion electrica. por incumplimiento del contratista. Asi como la construccion de cuartos de baño en la misma colonia del barrio santa teresa., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}} | {obs1: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | JAL17170400998362 | Proyecto de inversión | 100097.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15600.0, modificado:84497.14}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84497.14, modificado:84497.14}} | Compra E Instalación De Trece Calentadores En Jocotepec Barrios La Purisima Los Huerta Y Nextipac - 268651 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 268651 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE LIBERTAD, CALLE FRACISCO VILLA , lon:-103.4259654, lat:20.29037086}} | 2017-11-28 | 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1133442/proyecto_INICIO, 1133442/proyecto_FIN, 1133442/proyecto_PROCESO, 1133442/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2017. , trimestre:3.0, usuario:hectorjhernandezx1, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170400998368 | Proyecto de inversión | 107796.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90996.92, modificado:90996.92}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16800.0, modificado:90996.92}} | Compra E Instalación De Catorce Calentadores Solares En San Juan Cosala - 250492 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 250492 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE JUAREZ NARCISO MENDOZA, LOPEZ COTILLA, INDEPENDENCIA, RAUL RAMREZ COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE , lon:-103.3355977, lat:20.28788559}} | 2017-11-18 | 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1133448/proyecto_FIN, 1133448/proyecto_PROCESO, 1133448/proyecto_INICIO, 1133448/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2017. , trimestre:3.0, usuario:hectorjhernandezx1, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170400998378 | Proyecto de inversión | 38498.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32498.9, modificado:32498.9}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6000.0, modificado:32498.9}} | Compra E Instalación De Cinco Calentadores Solares En Zapotitan De Hidalgo - 250602 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 250602 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:CALLE FRATERNIDAD AVE DEL TRABAJO, BERNARDO QUINTANA COLONIA ZAPOTITAN DE HIDALGO, 45810 ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE FRATENIDA, lon:-103.4875003, lat:20.3236566}} | 2017-11-20 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1133458/proyecto_PROCESO, 1133458/proyecto_INICIO, 1133458/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2017. , trimestre:3.0, usuario:hectorjhernandezx1, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170400998514 | Acción | 642612.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642612.02, modificado:642612.91}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 341269 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PLANEACION URBANA | 341269 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.227222, lat:20.613611}} | 2017-07-20 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:341269, contratista:EQUIPO Y CONSBUSTIBLE DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:642612.91, importe_modificado:641048.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1133594/proyecto_INICIO, 1133594/proyecto_FIN, 1133594/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de dicho proyecto, mismo que se reporto en tiempo y forma su avance físico y financiero al 100%, trimestre:3.0, usuario:erickaichiac, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL18180201099976 | Proyecto de inversión | 265036.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265036.66, modificado:265036.65}} | Rehabilitacion De La Linea De Drenaje En La Calle Veintidos De Julio - 132406 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 132406 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE JULIO COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y CALLE 20 DE ABRIL, CALLE 10 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE SALIDA A TEOCALTITAN DE GUADALUPE TOMAS LA CALLE 4 DE AGOSTO A UNOS 200 METR, lon:-102.4575407, lat:21.16745562}} | 2018-05-21 | 2018-06-30 | 265036.65 | 265036.65 | 265036.65 | 265036.65 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1528/05-FISM/2018, contratista:BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:265036.65, importe_modificado:265036.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0}} | {1238357/proyecto_INICIO, 1238357/proyecto_PROCESO, 1238357/proyecto_FIN, 1238357/proyecto_INICIO, 1238357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301332112 | Proyecto de inversión | 15833.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15833.33, modificado:15833.33}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 276160 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 276160 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LOS MAESTROS 630 S/N INTERIOR S/N COLONIA LA VILLITA, 47252VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCOENTRE CALLE MANUEL SANCHEZ SERNA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE LOPEZ COTILLA A 60 METROS AL NORTE DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNIICIPIO, lon:-102.59153944, lat:21.68445824}} | 2018-09-17 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1332112/proyecto_PROCESO, 1332112/proyecto_FIN, 1332112/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra terminada por al Administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema.(2), trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:Obra terminada por al Administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema.(2)(2), trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:Obra terminada por al Administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:Obra terminada por al Administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401433837 | Proyecto de inversión | 1281623.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640811.91, modificado:640811.91}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640811.91, modificado:640811.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PREDIO UNO DEL RINCÓN - 336037 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 336037 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:21, direccion:COLONIA PREDIO UNO, 49615 EL RINCÓN, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GIGANTE, ESTA OBRA SE UBICARA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO PREDIO NUMERO UNO Y SE LOCALIZA AL PONIENTE DELA POBLACIÓN., lon:-103.40542945, lat:19.66968354}} | 2018-11-13 | 2018-12-15 | 640811.91 | 640811.91 | 640811.91 | 640811.91 | 640811.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401488944 | Proyecto de inversión | 328965.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328965.38, modificado:328965.38}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSEJAD0094599/17 (AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 97155 | N | 0 | 0 | 916 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:FRANCISCOVILLA,COL.EMILIANOZAPATA,TLAQUEPAQUE,Jalisco, lon:-103.268039, lat:20.593174}} | 2017-09-23 | 2018-09-17 | 328965.38 | 328965.38 | 112715.61 | 112715.61 | 112715.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500764 | Proyecto de inversión | 3732377.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3732377.03, modificado:3732377.03}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00185 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CRUZ BLANCA # 167,,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2471853, lat:20.6202267}} | 2018-11-12 | 2019-03-18 | 3732377.03 | 3732377.03 | 2997980.84 | 2997980.84 | 2997980.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500785 | Proyecto de inversión | 479220.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479220.93, modificado:479220.93}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00327 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:OBREGON # 5,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.175522, lat:19.4964722}} | 2018-11-12 | 2019-01-14 | 479220.93 | 479220.93 | 471236.54 | 471236.54 | 471236.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500797 | Proyecto de inversión | 2249254.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249254.4, modificado:2249254.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00349 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ROSA #40,LA FLORESTA DEL COLLI,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4654399, lat:20.6472858}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 2249254.4 | 2249254.4 | 2058968.16 | 2058968.16 | 2058968.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101503967 | Proyecto de inversión | 768161.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768161.6, modificado:768161.6}} | EMPEDRADO EN LA CALLE JUAN DE LA CRUZ ROMERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 196 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 196 | S | 75 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3277.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA CRUZ ROMERO Y CALLE LOS BEATOS, BRECHA ANTONIO FLORES SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, lon:-103.82152697, lat:20.34983381}} | 2019-03-18 | 2019-05-20 | 685204 | 685204 | 685204 | 685204 | 685204 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:768161.6, importe_modificado:768161.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {1503967/proyecto_INICIO, 1503967/proyecto_PROCESO, 1503967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101515962 | Acción | 163539.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163539.54, modificado:414976.08}} | Ampliación de la red de agua potable, incluye 34 tomas domiciliarias en la localidad de San Sebastián Teponahuastlán, municipio de Mezquitic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19102 | S | 178 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Mezquitic, Jal., México, lon:-103.7263184, lat:22.3894517}} | 2019-06-17 | 2019-09-20 | 405199.14 | 414976.08 | 405199.14 | 405199.14 | 405199.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-AP-FED-AD-037-19, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:419764.39, importe_modificado:419764.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.8}} | {1515962/proyecto_INICIO, 1515962/proyecto_PROCESO, 1515962/proyecto_INICIO, 1515962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516090 | Acción | 2544368.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2544368.56, modificado:3028399.43}} | Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye descargas domiciliarias y fosa séptica, en la localidad de Los Charcos, municipio de Mexticacán. | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19108 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:17, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-102.72079468, lat:21.33031507}} | 2019-06-24 | 2019-12-13 | 2500457.33 | 3028399.43 | 2500457.33 | 2500457.33 | 2500457.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-045-19, contratista:CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3076626.86, importe_modificado:3076626.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1516090/proyecto_INICIO, 1516090/proyecto_PROCESO, 1516090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516255 | Acción | 949863.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949863.87, modificado:949863.87}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:MONTENEGRO 171,,SAN SEBASTIAN EL GRANDE,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.4315485, lat:20.5309918}} | 2016-12-12 | 2017-03-03 | 949863.87 | 949863.87 | 712008.32 | 712008.32 | 712008.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516324 | Proyecto de inversión | 879846.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879846.89, modificado:879846.89}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-02331 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9691389, lat:21.8467777}} | 2018-09-03 | 2018-10-29 | 879846.89 | 879846.89 | 867279.67 | 867279.67 | 867279.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201528117 | Proyecto de inversión | 5608506 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5608506.0, modificado:5608506.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA COLONIA MORELOS EN SAN MIGUEL EL ALTO - 104668 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 104668 | S | 296 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2053.03, meta_modificada:2053.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CIRCUITO LIBRAMIENTO JALOSTOTITLAN - SAN JULIAN COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE DEL CEMENTERIO Y CALLE FRANCISCO MEDINA ASCENCIO,, lon:-102.40238385, lat:21.04765962}} | 2019-07-04 | 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1528117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564280 | Proyecto de inversión | 15702045.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.570204594E7, modificado:1.570204594E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO ADMINISTRATIVO, ESCALERAS, ANDADORES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CONA-00545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:OBREROS DE CANANEA #1027,CONSTITUCIÓN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.37101371, lat:20.73217}} | 2018-09-03 | 2019-03-08 | 15702045.94 | 15702045.94 | 13547385.69 | 13547385.69 | 13547385.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564552 | Proyecto de inversión | 475817.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475817.01, modificado:475817.01}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90313 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:0, direccion:CONOCIDO, OCOTA DE LA SIERRA, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-104.2121945, lat:21.8503889}} | 2017-11-14 | 2018-02-14 | 475817.01 | 475817.01 | 402554.05 | 402554.05 | 402554.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564563 | Proyecto de inversión | 1849962.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849962.82, modificado:1849962.82}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90487 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:RAMON CORONA, PANORAMICO, TONALA, Jalisco, lon:-103.2351667, lat:20.6368056}} | 2017-01-23 | 2017-05-12 | 1849962.82 | 1849962.82 | 1296683.12 | 1296683.12 | 1296683.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564570 | Proyecto de inversión | 382470.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382470.01, modificado:382470.01}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90560 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:ISABEL SANTANA 47, SOYATLAN DEL ORO, ATENGO, Jalisco, lon:-104.2810554, lat:20.3052223}} | 2017-09-07 | 2018-01-17 | 382470.01 | 382470.01 | 293959.3 | 293959.3 | 293959.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564578 | Proyecto de inversión | 751478.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751478.89, modificado:751478.89}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90584 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:ANTONIO DE LEON Y GAMA, COL. VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.2959533, lat:20.6479841}} | 2017-06-10 | 2017-07-28 | 751478.89 | 751478.89 | 741267.9 | 741267.9 | 741267.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564636 | Proyecto de inversión | 843350.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843350.16, modificado:843350.16}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89992 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:CONOCIDO, EL MORTERO, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.6638889, lat:22.3547222}} | 2016-06-21 | 2016-08-25 | 843350.16 | 843350.16 | 695965 | 695965 | 695965 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564663 | Proyecto de inversión | 478469.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478469.69, modificado:478469.69}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, , RETIRO DEL AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90172 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JUAN N DE LA TORRE, ARANDAS, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.3409619, lat:20.7016148}} | 2017-08-21 | 2017-10-29 | 478469.69 | 478469.69 | 384958.21 | 384958.21 | 384958.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564664 | Proyecto de inversión | 476554.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476554.88, modificado:476554.88}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90173 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:337, direccion:CONOCIDO, LA VAQUERA, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.2211945, lat:20.8605279}} | 2017-06-12 | 2017-08-14 | 476554.88 | 476554.88 | 397419.61 | 397419.61 | 397419.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564667 | Proyecto de inversión | 474693.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474693.66, modificado:474693.66}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90176 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:178, direccion:CONOCIDO, EL NOPAL, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.414111, lat:20.7191389}} | 2017-06-16 | 2017-08-06 | 474693.66 | 474693.66 | 306693.02 | 306693.02 | 306693.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564693 | Proyecto de inversión | 1492885.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492885.43, modificado:1492885.43}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL (SANITARIOS) Y RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90223 | N | 0 | 0 | 679 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CAMINO A SAN DIEGO, COCULA, COCULA, Jalisco, lon:-103.8221033, lat:20.3563185}} | 2017-02-24 | 2017-05-18 | 1492885.43 | 1492885.43 | 1317223.97 | 1317223.97 | 1317223.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564697 | Proyecto de inversión | 1426001.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426001.88, modificado:1426001.88}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIACTICAS Y RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90233 | N | 0 | 0 | 1197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:SANTA FE 55, LAS PINTITAS, EL SALTO, Jalisco, lon:-103.3029741, lat:20.55958}} | 2018-03-06 | 2018-06-11 | 1426001.88 | 1426001.88 | 1391423.78 | 1391423.78 | 1391423.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564719 | Proyecto de inversión | 439660.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439660.08, modificado:439660.08}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90282 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:XOCHITL 16, CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3935835, lat:20.2900555}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 439660.08 | 439660.08 | 306056.15 | 306056.15 | 306056.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564765 | Proyecto de inversión | 1437626.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437626.26, modificado:1437626.26}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO INCLUYENTE, CONSTRUCCION DE INGRESO TIPO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90362 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:40, direccion:CONOCIDO, EL CUERVO, QUITUPAN, Jalisco, lon:-102.81165, lat:19.81589}} | 2017-06-15 | 2017-09-20 | 1437626.26 | 1437626.26 | 1213578.35 | 1213578.35 | 1213578.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564786 | Proyecto de inversión | 474492.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474492.3, modificado:474492.3}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90389 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:53, direccion:CONOCIDO, CONCEPCION DEL BRAMADOR (LA CONCHA), TALPA DE ALLENDE, Jalisco, lon:-105.0774167, lat:20.2454445}} | 2017-08-17 | 2018-02-17 | 474492.3 | 474492.3 | 142347.69 | 142347.69 | 142347.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564793 | Proyecto de inversión | 461563.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461563.01, modificado:461563.01}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90405 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AMADO NERVO 17, TEOCALTICHE, TEOCALTICHE, Jalisco, lon:-102.5702946, lat:21.4204195}} | 2017-01-17 | 2017-01-29 | 461563.01 | 461563.01 | 442426 | 442426 | 442426 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564819 | Proyecto de inversión | 899892.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899892.68, modificado:899892.68}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90441 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:VALLE GRANDE, SAN JOSE DEL VALLE (LA UNION DEL CUATRO), TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.36325, lat:20.5267499}} | 2017-08-16 | 2017-12-22 | 899892.68 | 899892.68 | 269967.8 | 269967.8 | 269967.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564838 | Proyecto de inversión | 995285.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995285.29, modificado:995285.29}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL Y RETIRO DE DOS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90478 | N | 0 | 0 | 1362 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:ATOTONILCO EL ALTO 1, COL. JALISCO, TONALA, Jalisco, lon:-103.2636296, lat:20.6892092}} | 2017-04-13 | 2017-06-21 | 995285.29 | 995285.29 | 881880.27 | 881880.27 | 881880.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564866 | Proyecto de inversión | 1872305.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872305.41, modificado:1872305.41}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS ATIPICA, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90535 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:HACIENDA DE LOS NARDOS 50, HACIENDAS DEL VALLE, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.396575, lat:20.759579}} | 2016-10-21 | 2017-06-06 | 1872305.41 | 1872305.41 | 1434236.35 | 1434236.35 | 1434236.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564924 | Proyecto de inversión | 479306.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479306.39, modificado:479306.39}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94986 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD 16, COLOTLAN, COLOTLAN, Jalisco, lon:-103.2602485, lat:22.1192508}} | 2017-08-17 | 2017-09-28 | 479306.39 | 479306.39 | 408993.86 | 408993.86 | 408993.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564927 | Proyecto de inversión | 479080.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479080.66, modificado:479080.66}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94989 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:251, direccion:CONOCIDO, SAN SEBASTIAN DEL ALAMO, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.3521111, lat:21.442278}} | 2017-08-16 | 2017-09-27 | 479080.66 | 479080.66 | 434986.42 | 434986.42 | 434986.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301568878 | Proyecto de inversión | 5131349.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5131349.42, modificado:5131349.42}} | REDES DE INSTALACION DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94663 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.3286946, lat:20.6544172}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 5131349.42 | 5131349.42 | 4683146.65 | 4683146.65 | 4683146.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301570505 | Proyecto de inversión | 2839226.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839226.57, modificado:2839226.57}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR2024X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE SAN IGNACIO, EN EL MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03999 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.3532499, lat:20.5524168}} | 2019-09-23 | 2019-12-15 | 2839226.57 | 2839226.57 | 2571473.15 | 2571473.15 | 2571473.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301570739 | Proyecto de inversión | 4139827.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4139827.01, modificado:4139827.01}} | SUSTITUCIÓN GENERAL DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS EXISTENTES (DE TEJA A MULTITECHO), REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 26, IDENTIFICADO CON EL CCT 14DST0026T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PURIFICACIÓN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03083 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO, lon:-104.608636, lat:19.7252199}} | 2019-08-15 | 2019-12-19 | 4139827.01 | 4139827.01 | 3342647.02 | 3342647.02 | 3342647.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301574597 | Proyecto de inversión | 22000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2E7, modificado:2.2E7}} | Obra complementaria para la conclusión de la Casa de La Cultura y Las Artes José Rolón, en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900136 | N | 0 | 0 | 105423 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:49000 Zapotlán el Grande, Jal., México, lon:-103.464722, lat:19.703611}} | 2019-07-08 | 2019-11-12 | 21625660.15 | 21625660.15 | 21617628.5 | 21617628.5 | 21617628.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-483-2019, contratista:ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7603628.56, importe_modificado:7603628.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-LP-091-2019, contratista:ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5616198.57, importe_modificado:5616198.57}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-LP-092-2019, contratista:ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5950356.36, importe_modificado:5950356.36}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-LP-090-2019, contratista:DESARROLLADORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2455476.66, importe_modificado:2455476.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} | {1574597/proyecto_INICIO, 1574597/proyecto_PROCESO, 1574597/proyecto_INICIO, 1574597/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301574849 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Construcción de la cuarta etapa del parque lineal Centenario de la Constitución, ubicado en el municipio de Magdalena, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900319 | N | 0 | 0 | 1086 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3082.0, meta_modificada:3082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:0, direccion:Manuel Ávila Camacho 225, Reforma, 46470 Magdalena, Jal., México, lon:-103.97598267, lat:20.91013448}} | 2019-08-17 | 2019-11-04 | 2140385.24 | 2140385.24 | 2136668.32 | 2136668.32 | 2136668.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-159-2019, contratista:GRUPO CONTRUCTOR IKHEO S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2140385.24, importe_modificado:2140385.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3082.0}} | {1574849/proyecto_INICIO, 1574849/proyecto_PROCESO, 1574849/proyecto_FIN, 1574849/proyecto_PROCESO, 1574849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301575855 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Pavimentación del camino a la comunidad de Huisichi, municipio de Tolimán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900334 | N | 0 | 0 | 1086 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Francisco I. Madero 23, Tolimán, Jal., México, lon:-103.91281128, lat:19.59990045}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 1749997.5 | 1749997.5 | 1748976.71 | 1748976.71 | 1748976.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-147-2019, contratista:ING. JOSE OMAR FERNANDEZ VAZQUEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1438021.55, importe_modificado:1749997.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1575855/proyecto_PROCESO, 1575855/proyecto_INICIO, 1575855/proyecto_FIN, 1575855/proyecto_PROCESO, 1575855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301576692 | Acción | 105444542.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0544454237E8, modificado:1.0943785506E8}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EL VALLE, TRAMO UNO, CON SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA19501 | N | 0 | 0 | 188250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2392.0, meta_modificada:2392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Santa Fe, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4412116, lat:20.4683475}} | 2019-06-10 | 2019-12-20 | 109419623.33 | 109437855.06 | 109419623.33 | 109419623.33 | 109419623.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-016-19, contratista:CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1.0544454237E8, importe_modificado:1.0943785506E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2392.0}} | {1576692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance finalmente registrado y reportado en el cierre de ejercicio correspondiente fue de 1,046.61 metros lineales., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301576834 | Proyecto de inversión | 17727235.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.772723566E7, modificado:3.121480319E7}} | SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA19509 | N | 0 | 0 | 984701 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cañada Real, Tonalá, Jal., México, lon:-103.21243286, lat:20.58008171}} | 2019-08-16 | 2019-12-20 | 29927012.1 | 31214803.19 | 29927012.1 | 29927012.1 | 29927012.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-035-19, contratista:EXPECTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1.772723566E7, importe_modificado:3.121480319E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1576834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301576866 | Proyecto de inversión | 11500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.15E7, modificado:1.15E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE EL ARROYO AMATITÁN, CRUZANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 12050 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2974.0, meta_modificada:2129.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Amatitán, Jal., México, lon:-103.7318129, lat:20.8364544}} | 2019-09-09 | 2019-12-27 | 8350743.09 | 8970699.02 | 8350743.09 | 8350743.09 | 8350743.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-REH-EST-LP-093-19, contratista:TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:8554544.61, importe_modificado:8554544.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2129.82}} | {1576866/proyecto_PROCESO, 1576866/proyecto_INICIO, 1576866/proyecto_FIN, 1576866/proyecto_PROCESO, 1576866/proyecto_FIN, 1576866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401580412 | Proyecto de inversión | 1498703.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498703.92, modificado:1498698.79}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y CICLOPISTA EN INGRESO A CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO - 232466 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 232466 | S | 540 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.8, meta_modificada:1713.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y , CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL MARIANO AZUELA, lon:-102.52386348, lat:20.75113759}} | 2019-09-05 | 2019-10-19 | 1498698.79 | 1498698.79 | 1442281.93 | 1442281.93 | 1442281.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-382-2019, contratista:José de Jesús Islas Rodríguez, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1498698.79, importe_modificado:1498698.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1713.13}} | {1580412/proyecto_INICIO, 1580412/proyecto_FIN, 1580412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401580433 | Proyecto de inversión | 1207062.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207062.12, modificado:1207676.59}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ACCESO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO - 233911 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 233911 | S | 2141 | 2049 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ RAYON COLONIA OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CARRETERA LAGOS DE MORENO SAN LUIS POTOSI, ENTRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y LA CARR, lon:-101.59339743, lat:21.85810645}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 1207676.59 | 1207676.59 | 1207481.56 | 1207481.56 | 1207481.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-426-2019, contratista:METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:7290238.02, importe_modificado:7290238.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-427-2019, contratista:TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:7190296.61, importe_modificado:7190296.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}} | {1580433/proyecto_PROCESO, 1580433/proyecto_FIN, 1580433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401580456 | Proyecto de inversión | 2366539.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366539.33, modificado:2366539.33}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL JUAN CARLOS ANDRADE MAGAÑA EN JILOTLAN DE LOS DOLORES JALISCO - 238076 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 238076 | S | 766 | 733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA JILOTLAN DE LOS DOLORES, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE AVENIDA PEDRO MENDOZA Y , EN LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN JILOLAN DE LOS DOLORES, lon:-103.01857074, lat:19.36842713}} | 2019-11-01 | 2019-12-28 | 2366539.33 | 2366539.33 | 2356090.26 | 2356090.26 | 2356090.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-679-2019, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2366539.33, importe_modificado:2366539.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {1580456/proyecto_INICIO, 1580456/proyecto_PROCESO, 1580456/proyecto_FIN, 1580456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401586148 | Proyecto de inversión | 548157.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548157.85, modificado:541247.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PANTALEÓN LEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 152832 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 152832 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE PANTALEON LEAL COLONIA TEPATITLÁN DE MORELOS CENTRO, 47600 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE BOULEVARD ANACLETO GOZÁLEZ FLORES Y CALLE PANTALEÓN LEAL, CALLE 12 DE DICIEMBRE CALLE PANTALEON LEAL ES, lon:-102.75226417, lat:20.81151937}} | 2019-09-02 | 2019-09-20 | 541247.86 | 541247.86 | 541247.86 | 541247.86 | 541247.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094016, contratista:Raquel Placencia, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:548157.85, importe_modificado:541247.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1586148/proyecto_INICIO, 1586148/proyecto_FIN, 1586148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401599708 | Proyecto de inversión | 786541.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786541.46, modificado:784292.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y CUNETA EN LA CALLE ALLENDE, EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE M - 242732 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 242732 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:188, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), 47720 CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SERA EMPLAZADO EN LA CALLE ALLENDE SALIDA A BAJÍO DE PASCENCIA, lon:-102.83750921, lat:20.66267401}} | 2019-10-14 | 2019-11-16 | 784292.65 | 784292.65 | 784292.65 | 784292.65 | 784292.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094039, contratista:JESUBE CONSTRUCTORA, S. de R. L. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:786541.46, importe_modificado:784292.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1599708/proyecto_INICIO, 1599708/proyecto_PROCESO, 1599708/proyecto_FIN, 1599708/proyecto_INICIO, 1599708/proyecto_PROCESO, 1599708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600858 | Proyecto de inversión | 4213796.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4213796.28, modificado:4213796.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 14DPR1424M, UBICADA EN LA LOCALIDAD AHUATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02585 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA # 37,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO, lon:-102.8851943, lat:20.4170278}} | 2019-10-15 | 2020-01-16 | 4213796.28 | 4213796.28 | 3395556.43 | 3395556.43 | 3395556.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600860 | Proyecto de inversión | 973696.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973696.87, modificado:973696.87}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN MUROS, REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CCT 14DTV0342V, UBICADA EN LA LOCALIDAD JOYA DEL CAMINO (LAS PALMITAS), MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04108 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-102.9953335, lat:20.68625}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 973696.87 | 973696.87 | 761922.46 | 761922.46 | 761922.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600862 | Proyecto de inversión | 655292.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655292.44, modificado:655292.44}} | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN TERRIQUEZ CCT 14DES0054X, UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04110 | N | 0 | 0 | 399 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CAMINO AL BAJIO #219,CONSTITUCION,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.06952, lat:20.6387101}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 655292.44 | 655292.44 | 196587.73 | 196587.73 | 196587.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600863 | Proyecto de inversión | 1234721.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234721.85, modificado:1234721.85}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMITIVO TOLENTINO M. CCT 14EPR0875H, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04111 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:INDUSTRIA # 505,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0594663, lat:20.620718}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 1234721.85 | 1234721.85 | 1094814.91 | 1094814.91 | 1094814.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600864 | Proyecto de inversión | 4247080.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4247080.79, modificado:4247080.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CUBIERTA DE PATIO CÍVICO CON LONARIA, BARDA PERIMETRAL, TRABAJOS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DEL NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DE JESÚS CLOUTHIER DEL RINCÓN CCT 14DPR3963X, UBICADA EN LA COLONIA CRISTEROS, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04071 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:ANDRES SOLA,CRISTEROS,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9727401, lat:21.3210899}} | 2019-10-15 | 2020-02-03 | 4247080.79 | 4247080.79 | 4247075.48 | 4247075.48 | 4247075.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600878 | Proyecto de inversión | 1123438.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123438.26, modificado:1123438.26}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL JARDÍN DE NIÑOS CITLALLI CCT 14DJN0061X, UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02551 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SANTA LAURA # 177,SANTA MARGARITA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4119115, lat:20.7256584}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 1123438.26 | 1123438.26 | 596425.44 | 596425.44 | 596425.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600879 | Proyecto de inversión | 5248133.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5248133.77, modificado:5248133.77}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, LUMINARIAS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA AGUSTÍN YÁÑEZ DELGADILLO CCT 14EES0008K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA, EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04055 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALDAMA,,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO, lon:-104.442317, lat:19.605889}} | 2019-11-01 | 2020-01-20 | 5248133.77 | 5248133.77 | 3294235.38 | 3294235.38 | 3294235.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600896 | Proyecto de inversión | 5280929.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5280929.06, modificado:5280929.06}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, MURO REJA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0716T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04066 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS # 17,,TECHALUTA DE MONTENEGRO,JALISCO, lon:-103.549136, lat:20.074464}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5280929.06 | 5280929.06 | 2482007.43 | 2482007.43 | 2482007.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600897 | Proyecto de inversión | 5281011.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5281011.38, modificado:5281011.38}} | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO DE LONA AHULADA, REHABILITACIÓN DE GENERAL DE EDIFICIOS (APLANADOS, PISOS, CARPINTERÍA, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1645X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04090 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CORONA # 200,,TECALITLÁN,JALISCO, lon:-103.304699, lat:19.4791966}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5281011.38 | 5281011.38 | 4857844.53 | 4857844.53 | 4857844.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600978 | Proyecto de inversión | 332784.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332784.28, modificado:332784.28}} | REHABILITACION DE APLANADOS Y PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE FLUXÓMETROS EN LA ESCUELA PRIMARIA MÉXICO UNIDO CCT 14EPR0010F, UBICADA EN LA COLONIA SANTA ELENA ESTADIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00124 | N | 0 | 0 | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARBASTRO # 2510,SANTA ELENA ESTADIO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3357243, lat:20.7110506}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 332784.28 | 332784.28 | 301432.25 | 301432.25 | 301432.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600986 | Proyecto de inversión | 4979262.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4979262.57, modificado:4979262.57}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA TÉCNICA 83 CCT 14DST0083K, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00233 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLINAS # 13,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1956434, lat:20.3025885}} | 2019-10-21 | 2020-01-17 | 4979262.57 | 4979262.57 | 4308735.52 | 4308735.52 | 4308735.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601005 | Proyecto de inversión | 5270752.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5270752.02, modificado:5270752.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO OGAZÓN CCT 14DPR0755W, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04082 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO # 3822,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.3090501, lat:20.5615227}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5270752.02 | 5270752.02 | 4676903.38 | 4676903.38 | 4676903.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601013 | Proyecto de inversión | 4881203.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4881203.63, modificado:4881203.63}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN SUSTITUCIÓN DEL ESPACIO ATÍPICO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON CUBIERTA Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN CCT 14DES0062F, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00243 | N | 0 | 0 | 578 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DONATO GUERRA # 20,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4304391, lat:20.2802392}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 4881203.63 | 4881203.63 | 3921663.23 | 3921663.23 | 3921663.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601049 | Proyecto de inversión | 227138.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227138.18, modificado:227138.18}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRONEUMÁTICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 31 CCT 14DST0031E, UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco. | BASREH04973 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Av. José González Carnicerito 920, El Pipon, 47650 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7696152, lat:20.8108423}} | 2019-11-21 | 2020-02-29 | 227138.18 | 227138.18 | 227138.18 | 227138.18 | 227138.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto terminado al 100% físico y financiero., trimestre:3.0, usuario:marthaggirob, fecha:2020-09-22}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401608808 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO - 224087 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE JALISCO | 224087 | S | 11383 | 10892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAREZ, POR LA CALLE LA PAZ RIVERA DEL LAGO INICIA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LA CALLE JUAREZ, lon:-103.34143445, lat:20.28535936}} | 2019-11-11 | 2019-12-27 | 3500000 | 3493097.93 | 3493097.93 | 3493097.93 | 3493097.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-CS-104-19, contratista:CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3493097.93, importe_modificado:3493097.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1608808/proyecto_INICIO, 1608808/proyecto_PROCESO, 1608808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609117 | Proyecto de inversión | 1083729.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083729.31, modificado:1083729.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO - 229466 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 229466 | S | 664 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1193.98, meta_modificada:1193.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL MARTINEZ COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE DEL CERRITO Y CALLE LOS HULES, CALLE CHAPALA CERCA DE AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA, lon:-103.19436947, lat:20.29433366}} | 2019-11-16 | 2019-12-10 | 1083729.31 | 1083729.31 | 1082602.75 | 1082602.75 | 1082602.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-472-2019, contratista:CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2496228.14, importe_modificado:2496228.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1193.98}} | {1609117/proyecto_INICIO, 1609117/proyecto_PROCESO, 1609117/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609334 | Proyecto de inversión | 2480480.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480480.36, modificado:2480480.36}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CAMINO AL FRIJOL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PIHUAMO JALISCO - 233246 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DE JALISCO | 233246 | S | 1196 | 1144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A EL FRIJOL COLONIA PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA CAMINO A EL FRIJOL DESDE CALLE RAMON CORONA HASTA EL ARROYO., lon:-103.37153428, lat:19.25292452}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 2480480.36 | 2480480.36 | 2476166.23 | 2476166.23 | 2476166.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-496-2019, contratista:JOSE LUIS PLACITO BRAVO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2480480.35, importe_modificado:2480480.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.0}} | {1609334/proyecto_PROCESO, 1609334/proyecto_INICIO, 1609334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609338 | Proyecto de inversión | 2277244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277244.0, modificado:2277244.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JAL - 233419 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 233419 | S | 1381 | 1321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.31, meta_modificada:172.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EL MARINO, EN LA COLONIA LA CAÑADA, lon:-101.89106782, lat:21.36382447}} | 2019-12-02 | 2019-12-28 | 2277244 | 2270176.83 | 2268845.03 | 2268845.03 | 2268845.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-914-2019, contratista:CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2270176.83, importe_modificado:2270176.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.31}} | {1609338/proyecto_PROCESO, 1609338/proyecto_INICIO, 1609338/proyecto_PROCESO, 1609338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609697 | Proyecto de inversión | 1812801.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812801.93, modificado:1812801.93}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 245085 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 245085 | S | 4049 | 3874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1853.48, meta_modificada:1853.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CANTERIAS Y CALLE TOMAS MORENO, CALLE ALVARO OBREGON CERCA DEL KIOSKO DE MEZCALA, lon:-103.01380946, lat:20.33525634}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1812801.93 | 1812801.93 | 1811455.49 | 1811455.49 | 1811455.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-667-2019, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A.. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2816742.4, importe_modificado:2816742.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1853.48}} | {1609697/proyecto_INICIO, 1609697/proyecto_PROCESO, 1609697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609721 | Proyecto de inversión | 387636.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387636.93, modificado:387636.93}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE J JESUS GUTIERREZ DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACAN DE SANTIAGO MUNICIPIO DE UNION DE TULA - 245521 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 245521 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.58, meta_modificada:579.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:21, direccion:CALLE J JESUS GUTIERREZ COLONIA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 48000 IXTLAHUACÁN DE SANTIAGO, UNIÓN DE TULA JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA,, lon:-104.18550756, lat:19.99813708}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 387636.93 | 387636.93 | 387501.77 | 387501.77 | 387501.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-674-2019, contratista:PORPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2334190.44, importe_modificado:2334190.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.58}} | {1609721/proyecto_PROCESO, 1609721/proyecto_INICIO, 1609721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609724 | Proyecto de inversión | 1480291.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480291.1, modificado:1480291.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO - 245546 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 245546 | S | 208 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.8, meta_modificada:1595.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE CARRILLO PUERTO CERCA DEL TEMPLO CORAZON DE MARIA, lon:-104.34864155, lat:20.13828778}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 1480291.1 | 1480291.1 | 1469704.56 | 1469704.56 | 1469704.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-678-2019, contratista:V.S. INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2246516.81, importe_modificado:2246516.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1595.8}} | {1609724/proyecto_PROCESO, 1609724/proyecto_INICIO, 1609724/proyecto_PROCESO, 1609724/proyecto_FIN, 1609724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609823 | Proyecto de inversión | 358200.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358200.95, modificado:358200.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA DE LA CALLE MANUEL ACUÑA EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 246952 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 246952 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.11, meta_modificada:323.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO EJE NTE Y CALLE ABASOLO, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA CALLE MANUEL ACUÑA VA DESDE LA AV. FRANCISCO I MADERO EJE NTE Y, lon:-104.53493088, lat:19.62857709}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 358200.95 | 358200.95 | 358170.73 | 358170.73 | 358170.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-668-2019, contratista:MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERÍAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2269168.97, importe_modificado:2269168.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.11}} | {1609823/proyecto_INICIO, 1609823/proyecto_PROCESO, 1609823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609832 | Proyecto de inversión | 1233786.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233786.85, modificado:1233786.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MORELOS GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO - 247096 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 247096 | S | 188 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2402.51, meta_modificada:2402.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE CARMEN AGUILAR Y CALLE OGAZON, CALLE GALEANA CERCA DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-103.72589016, lat:20.14550589}} | 2019-09-15 | 2019-12-30 | 1233786.85 | 1233786.85 | 1233612.49 | 1233612.49 | 1233612.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-729-2019, contratista:COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2492818.82, importe_modificado:3017026.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2402.51}} | {1609832/proyecto_INICIO, 1609832/proyecto_PROCESO, 1609832/proyecto_FIN, 1609832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609873 | Proyecto de inversión | 221382.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221382.91, modificado:221382.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN TECALITLAN JALISCO - 247788 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 247788 | S | 156 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.29, meta_modificada:297.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 22 DE ENERO Y CALLE 29 DE AGOSTO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE QUE SE ENCUENTRA PARALALEMANTE ENTRE FRANCISCO VILLA Y RICARDO , lon:-103.30179615, lat:19.45828974}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 221382.91 | 221382.91 | 221261.37 | 221261.37 | 221261.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-687-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2296772.79, importe_modificado:2499877.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.29}} | {1609873/proyecto_INICIO, 1609873/proyecto_PROCESO, 1609873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610034 | Proyecto de inversión | 849342.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849342.04, modificado:849342.04}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE PROLONGACION BRIGADA EN LA COLONIA LAS NORIAS MUNICIPIO DEL ARENAL - 249200 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 249200 | S | 461 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.81, meta_modificada:1186.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE ARBOLERAS Y CALLE RESCATE, CERCA DEL MUSEO AGAVERO, lon:-103.6956179, lat:20.76784619}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 849342.04 | 849342.04 | 849112.66 | 849112.66 | 849112.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-686-2019, contratista:JORAQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1582636.08, importe_modificado:1782448.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1186.81}} | {1610034/proyecto_INICIO, 1610034/proyecto_FIN, 1610034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610166 | Proyecto de inversión | 2155523.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155523.93, modificado:2155523.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARROYO GAMBOA COLONIA GAMBOA MPO TALA JAL - 250610 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTIRA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 250610 | S | 365 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1839.8, meta_modificada:1839.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE GAMBOA COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE FRESNOS, CALLE CAMICHINES CERCA DE LA ESTACION DE SERVICIO YPF, lon:-103.70430464, lat:20.66701862}} | 2019-12-05 | 2019-12-22 | 2155523.93 | 2155523.93 | 2155303.55 | 2155303.55 | 2155303.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-765-2019, contratista:DOS-HB CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2678902.13, importe_modificado:2678902.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1839.8}} | {1610166/proyecto_PROCESO, 1610166/proyecto_INICIO, 1610166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610203 | Proyecto de inversión | 64562.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64562.53, modificado:64562.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ARROYO GAMBOA DE CALLE CONGRESO CHILPANCINGO A CALLE LOS ALAMOS COLONIA GAMBOA MPO DE TALA JAL - 251061 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTIRA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 251061 | S | 365 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.53, meta_modificada:139.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE GAMBOA COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE FRESNOS, CALLE CAMICHINES CERCA DE LA ESTACION DE SERVICIO YPF, lon:-103.70425099, lat:20.6671016}} | 2019-12-09 | 2019-12-22 | 64562.53 | 64562.53 | 64555.93 | 64555.93 | 64555.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-765-2019, contratista:DOS-HB CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2678902.13, importe_modificado:2678902.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.53}} | {1610203/proyecto_INICIO, 1610203/proyecto_PROCESO, 1610203/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610238 | Proyecto de inversión | 2108100.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108100.29, modificado:2108100.29}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO AYON EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA MUNICIPIO DE MIXTLÁN JALISCO - 251560 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 251560 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.72, meta_modificada:1814.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE FRANCISCO AYON COLONIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO BECERRA Y CALLE PABLO RUBIO, CALLE DANIEL BECERRA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA, lon:-104.52849033, lat:20.58739323}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 2108100.29 | 2108100.29 | 2107322.34 | 2107322.34 | 2107322.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-673-2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2488836.0, importe_modificado:2488836.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.72}} | {1610238/proyecto_PROCESO, 1610238/proyecto_INICIO, 1610238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610325 | Proyecto de inversión | 1411383.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411383.88, modificado:1411383.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO EN TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO - 252536 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252536 | S | 265 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1659.06, meta_modificada:1659.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA TEOCUITATLAN DE CORONA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUERRERO CERCA DEL PARQUE ANGEL, lon:-103.38525068, lat:20.0911655}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 1411383.88 | 1411383.88 | 1409880.59 | 1409880.59 | 1409880.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-964-2019, contratista:Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S. A. de C. V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:559749.82, importe_modificado:559749.82}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-963-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1940250.18, importe_modificado:1940250.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1659.06}} | {1610325/proyecto_INICIO, 1610325/proyecto_FIN, 1610325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610336 | Proyecto de inversión | 1606066.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606066.73, modificado:1606066.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN CINCO DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA JALISCO - 252626 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252626 | S | 164 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.07, meta_modificada:334.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y , CERCA DEL AUDITORIO DEPORTIVO, lon:-102.21991974, lat:20.60961493}} | 2019-09-15 | 2019-12-30 | 1606066.73 | 1601869.83 | 1601390.97 | 1601390.97 | 1601390.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-949-2019, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2992160.54, importe_modificado:2992160.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.07}} | {1610336/proyecto_INICIO, 1610336/proyecto_PROCESO, 1610336/proyecto_FIN, 1610336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610694 | Proyecto de inversión | 228008.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228008.76, modificado:228008.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIV ALVARO OBREGON UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILTIC JALISCO - 259197 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 259197 | S | 122 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.39, meta_modificada:341.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:PRIVADA ALVARO OBREGON PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE DE MARGARITA Y CALLE OBREGON, POR LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-103.42004075, lat:19.6313294}} | 2019-11-05 | 2019-12-28 | 228008.76 | 228008.76 | 227725.35 | 227725.35 | 227725.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-740-2019, contratista:COSTAMAR CONSTRUCTORA, S DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1914865.55, importe_modificado:2270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.39}} | {1610694/proyecto_INICIO, 1610694/proyecto_PROCESO, 1610694/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610780 | Proyecto de inversión | 1954229.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954229.9, modificado:1954229.9}} | PAVIMENTACIÓN EN CAMINO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL REFUGIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUERTA - 262439 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 262439 | S | 1635 | 1565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2475.91, meta_modificada:2475.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LA HUERTA, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MORELOS, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MORELOS POR JOSEFA ORTIZ DESPUES VA POR LA CALLE NIÑOS HEROES H, lon:-104.64644705, lat:19.47999805}} | 2019-09-02 | 2019-12-28 | 1954229.9 | 1954142.96 | 1953621.31 | 1953621.31 | 1953621.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-672-2019, contratista:MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERÍAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2567171.45, importe_modificado:2999912.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2475.91}} | {1610780/proyecto_INICIO, 1610780/proyecto_PROCESO, 1610780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401647764 | Proyecto de inversión | 600131.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600130.45, modificado:600130.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TASINAXTLA - 256124 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 256124 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:25, direccion:PUEBLO TASINAXTLA (LA CAÑADA), 49640 TASINAXTLA (LA CAÑADA), ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUSTO SIERRA, LA OBRA SE LOCALIZARA EN CAMINO A COLONIA POPULAR DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TASINAXTLA A UN COST, lon:-103.29884934, lat:19.57874315}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 600130.45 | 600130.45 | 600130.45 | 600130.45 | 600130.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401663990 | Proyecto de inversión | 324062.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324062.33, modificado:324062.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CUEVA BRAMBILA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 275509 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 275509 | S | 407 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CUEVA BRAMBILA PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ÁRBOL DE LA LIRA, CALLE LEONA VICARIO LA CALLE CUEVA BRAMBILA ESTA UBICADA EN LA LOMA OESTE PARTIENDO DE LA PLAZA , lon:-104.057012, lat:20.20197056}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 324062.32 | 324062.32 | 324062.32 | 324062.32 | 324062.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81418, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:324062.33, importe_modificado:324062.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1663990/proyecto_INICIO, 1663990/proyecto_PROCESO, 1663990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691094 | Proyecto de inversión | 947213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947213.18, modificado:947213.18}} | Construcción de banquetas y baños públicos en la localidad de Chiquihutillo, municipio de Acatic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900429 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.55, meta_modificada:419.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:Chiquihuitillo, Jal., México, lon:-102.9871971, lat:20.7482048}} | 2019-08-28 | 2019-10-11 | 947213.18 | 947213.18 | 946631.54 | 946631.54 | 946631.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-399-2019, contratista:Organización Moderna de Constructores S.A de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:947213.18, importe_modificado:947213.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.55}} | {1691094/proyecto_PROCESO, 1691094/proyecto_INICIO, 1691094/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691151 | Proyecto de inversión | 750000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7.5E8, modificado:7.5E8}} | CORREDOR INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA MEDIANTE LA INTEGRACIÓN URBANA Y PAISAJÍSTICA, CICLOVÍA, ANDADORES PEATONALES, CRUCEROS SEGUROS, REFORESTACIÓN Y CARRILES LATERALES EN EL PERIFÉRICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900880 | N | 0 | 0 | 4796603 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.01, meta_modificada:21.01}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268540.0, meta_modificada:268540.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42020.0, meta_modificada:42020.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:10953.0, meta_modificada:10953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Periférico, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3359485, lat:20.7242074}} | 2019-12-23 | 2020-12-23 | 750000000 | 750000000 | 428316201.04 | 428316201.04 | 428316201.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-788-2019, contratista:EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.4451877427E8, importe_modificado:1.4451877427E8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-785-2019, contratista:MAQUINARIA TC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.4624667816E8, importe_modificado:1.4624667816E8}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-784-2019, contratista:ARRENTRAC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.8700514817E8, importe_modificado:1.8700514817E8}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-787-2019, contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.4699761612E8, importe_modificado:1.4699761612E8}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-786-2019, contratista:CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.8729649781E8, importe_modificado:1.8729649781E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134220.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21010.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:5521.0}} | {1691151/proyecto_INICIO, 1691151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691290 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Pavimentación de la calle Agua Azul, municipio de Tuxcueca, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900325 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1816.1, meta_modificada:1816.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Agua Azul 8, San Luis Soyatlan, Jal., México, lon:-103.30375671, lat:20.19506981}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 2000000 | 1999993.58 | 1997629.71 | 1997629.71 | 1997629.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019, contratista:GRUPO NUVECO S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1814524.23, importe_modificado:1999993.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1816.1}} | {1691290/proyecto_PROCESO, 1691290/proyecto_INICIO, 1691290/proyecto_PROCESO, 1691290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691346 | Proyecto de inversión | 2494438.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494438.8, modificado:2494438.8}} | Construcción primera etapa de parque ecológico en la localidad de el tigre, municipio de valle de Juárez. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900585 | N | 0 | 0 | 5389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3630.0, meta_modificada:3630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:43, direccion:Valle de Juárez, Jal., México, lon:-102.943186, lat:19.9317606}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 2494438.8 | 2494438.8 | 2492733.57 | 2492733.57 | 2492733.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-553-2019, contratista:Construflexa S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2494438.8, importe_modificado:2494438.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3630.0}} | {1691346/proyecto_INICIO, 1691346/proyecto_PROCESO, 1691346/proyecto_FIN, 1691346/proyecto_PROCESO, 1691346/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692188 | Proyecto de inversión | 2440026.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440026.1, modificado:2440026.1}} | Construcción de empedrado ecológico y huella de concreto hidráulico en camino de la cabecera municipal a la localidad de los yugos, municipio de cañadas de obregón | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900567 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2108.4, meta_modificada:2108.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:73, direccion:Cañadas de Obregón, Jal., México, lon:-102.6874501, lat:21.1482542}} | 2019-11-26 | 2019-12-20 | 2440026.1 | 2440026.1 | 2439781.91 | 2439781.91 | 2439781.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-845-2019, contratista:Mirjaq construcciones SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2440026.1, importe_modificado:2440026.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2108.4}} | {1692188/proyecto_PROCESO, 1692188/proyecto_INICIO, 1692188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692329 | Proyecto de inversión | 2984996.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2984996.13, modificado:2984996.13}} | Rehabilitación de calle c15 Álvaro obregón, con pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, agua potable, drenaje sanitario, luminarias, en la cabecera municipal de San Julián, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900641 | N | 0 | 0 | 475 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2187.7, meta_modificada:2187.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:San Julián, Jal., México, lon:-102.1804261, lat:21.0052225}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 2984996.13 | 2984996.13 | 2983885.42 | 2983885.42 | 2983885.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-664-2019, contratista:Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2984996.13, importe_modificado:2984996.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2187.7}} | {1692329/proyecto_INICIO, 1692329/proyecto_PROCESO, 1692329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692420 | Proyecto de inversión | 35632578 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5632578E7, modificado:3.5632578E7}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE SOLIDARIDAD, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y TONALÁ, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900422 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7909.0, meta_modificada:7909.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Malecón 300, Benito Juárez, 44770 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.2702181, lat:20.6663369}} | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 35632577.91 | 35632577.91 | 35625116.54 | 35625116.54 | 35625116.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-441-2019, contratista:FLOTA CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7840397.74, importe_modificado:7840397.74}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-443-2019, contratista:CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.249682721E7, importe_modificado:1.249682721E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-442-2019, contratista:GRUPO MUR-GO CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.254446057E7, importe_modificado:1.254446057E7}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-417-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2750892.39, importe_modificado:2750892.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7909.0}} | {1692420/proyecto_PROCESO, 1692420/proyecto_INICIO, 1692420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692474 | Proyecto de inversión | 329257 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329257.0, modificado:329257.0}} | Pavimientación con concreto hidráulico en calle Moctezuma, en la cabecera municipal de Jalostotitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900586 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.24, meta_modificada:192.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Moctezuma 5A, El Panteón, 47120 Jalostotitlán, Jal., México, lon:-102.46546984, lat:21.17132621}} | 2019-10-25 | 2019-12-15 | 329257 | 329257 | 328165.47 | 328165.47 | 328165.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-792-2019, contratista:Construcciones Escoing, S.A de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:329257.0, importe_modificado:329257.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.24}} | {1692474/proyecto_FIN, 1692474/proyecto_INICIO, 1692474/proyecto_PROCESO, 1692474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692631 | Proyecto de inversión | 2493721.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493721.97, modificado:2493721.97}} | Construcción de pavimento con concreto hidráulico, redes de drenaje sanitario, agua potable, banquetas y guarniciones en la calle manzanillo, cabecera municipal de Chapala, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900486 | N | 0 | 0 | 785 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.1, meta_modificada:1924.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Manzanillo 16, Chapala Centro, 45900 Chapala, Jal., México, lon:-103.1856966, lat:20.29218766}} | 2019-11-16 | 2019-12-10 | 2493721.97 | 2493721.97 | 2491681.31 | 2491681.31 | 2491681.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-471-2019, contratista:Atragua ingenieria y construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2493721.97, importe_modificado:2493721.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1924.1}} | {1692631/proyecto_PROCESO, 1692631/proyecto_INICIO, 1692631/proyecto_FIN, 1692631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692776 | Proyecto de inversión | 1828957.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828957.14, modificado:1828957.14}} | Pavimentación con piedra laja en la calle Juárez, localidad de Tepec, municipio de Amacueca, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900640 | N | 0 | 0 | 1900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1502.78, meta_modificada:1502.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:Amacueca, Jal., México, lon:-103.6003447, lat:20.0111776}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1828957.14 | 1828957.14 | 1828218.9 | 1828218.9 | 1828218.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-630-2019, contratista:Caypo S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1828957.14, importe_modificado:1828957.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1502.78}} | {1692776/proyecto_INICIO, 1692776/proyecto_PROCESO, 1692776/proyecto_INICIO, 1692776/proyecto_FIN, 1692776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692896 | Proyecto de inversión | 988158.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988158.31, modificado:988158.31}} | Construcción de pavimento en concreto hidráulico, banquetas, red de agua potable y drenaje en la calle Amalia Cornejo, en el municipio de Mexticacán. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900474 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.95, meta_modificada:756.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Mexticacán, Jal., México, lon:-102.7772811, lat:21.2650194}} | 2019-10-25 | 2019-12-15 | 988158.31 | 988158.31 | 988058.1 | 988058.1 | 988058.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-789-2019, contratista:H&R Suministros y Construcciones, S.A de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:988158.31, importe_modificado:988158.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.95}} | {1692896/proyecto_PROCESO, 1692896/proyecto_INICIO, 1692896/proyecto_FIN, 1692896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401693069 | Proyecto de inversión | 4937291.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4937291.36, modificado:4937291.36}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, sustitución de líneas de drenaje sanitario y agua potable, banquetas, accesibilidad, en la calle Santos Degollado de Nicolás Bravo a Guadalupe Victoria, cabecera municipal de Autlán de navarro, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900642 | N | 0 | 0 | 802 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2046.64, meta_modificada:2046.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Autlán de Navarro, Jal., México, lon:-104.3667578, lat:19.7707745}} | 2019-12-05 | 2019-12-22 | 4937291.36 | 4722494.66 | 4721691.23 | 4721691.23 | 4721691.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-761-2019, contratista:Corporativo chops, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4722494.66, importe_modificado:4722494.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2046.64}} | {1693069/proyecto_INICIO, 1693069/proyecto_FIN, 1693069/proyecto_PROCESO, 1693069/proyecto_INICIO, 1693069/proyecto_PROCESO, 1693069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696227 | Proyecto de inversión | 3000071.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000071.44, modificado:3000071.44}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JORGE IZE LAMACHE CCT 14EJN1097R, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04807 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:RICARDO FLORES MAGON,SAN JOSE DEL CASTILLO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2319471, lat:20.514739}} | 2019-12-30 | 2020-03-28 | 3000071.44 | 3000071.44 | 2688587.51 | 2688587.51 | 2688587.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696234 | Proyecto de inversión | 2348524.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348524.69, modificado:2348524.69}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE LÁMINA Y TEJA A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, Y MALLA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CCT 14DPR0846N, UBICADO EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02311 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:LIBERTAD 33,BUENAVISTA,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.92417, lat:20.431611}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 2348524.69 | 2348524.69 | 1417456.32 | 1417456.32 | 1417456.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696915 | Proyecto de inversión | 698250.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698250.44, modificado:698250.44}} | Construcción linea de media tensión para electrificación de carretera "El Galope" en la cabecera municipal de Mascota, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) | 020001900017 | N | 0 | 0 | 509 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Mascota, Jal., México, lon:-104.7892254, lat:20.5260029}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 698250.44 | 698250.44 | 698198.04 | 698198.04 | 698198.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-958-2019, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), monto:698250.44, importe_modificado:698250.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1696915/proyecto_INICIO, 1696915/proyecto_PROCESO, 1696915/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401697005 | Proyecto de inversión | 1499718.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499718.1, modificado:1499718.1}} | Pavimentación con empedrado zampeado y huellas de concreto, en la calle Juan Rulfo en la cabecera municipal de Tonaya, Jalisco. (Primera etapa) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) | 020001900025 | N | 0 | 0 | 7892 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.42, meta_modificada:723.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Tonaya, Jal., México, lon:-103.9702121, lat:19.7842384}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 1499718.1 | 1499718.1 | 1484740.35 | 1484740.35 | 1484740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-861-2019, contratista:ICMEXSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), monto:1499718.1, importe_modificado:1499718.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.42}} | {1697005/proyecto_FIN, 1697005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401697048 | Proyecto de inversión | 1492028.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492028.95, modificado:1492028.95}} | Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario "Barranca de los Laureles" en el municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) | 020001900028 | N | 0 | 0 | 869 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.99, meta_modificada:433.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Zacoalco de Torres, Jal., México, lon:-103.5697229, lat:20.2250528}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 1492028.95 | 1492028.95 | 1153597.82 | 1153597.82 | 1153597.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-935-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LAS CAÑADAS S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), monto:1492028.95, importe_modificado:1492028.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.99}} | {1697048/proyecto_INICIO, 1697048/proyecto_PROCESO, 1697048/proyecto_FIN, 1697048/proyecto_PROCESO, 1697048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700576 | Proyecto de inversión | 525855.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525855.19, modificado:525855.19}} | REHABILITACIÓN DE HORMIGÓN E IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO Y SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA LINO RUIZ ARÉVALO CCT 14DPR3038G, UBICADO EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02335 | N | 0 | 0 | 609 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PROL 8 DE JULIO,NUEVA SANTA MARIA,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3765911, lat:20.606317}} | 2020-03-19 | 2020-05-02 | 525855.19 | 525855.19 | 525850.96 | 525850.96 | 525850.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700577 | Proyecto de inversión | 526191.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526191.8, modificado:526191.8}} | SUSTITUCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL Y CANAL PLUVIAL EN EL PREESCOLAR EL RÍO CANTA CCT 14DJN0408Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02297 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AMADO NERVO #141,BENITO JUAREZ,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2268, lat:20.60147}} | 2020-03-25 | 2020-05-15 | 526191.8 | 526191.8 | 525175.8 | 525175.8 | 525175.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700585 | Proyecto de inversión | 487250.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487250.7, modificado:487250.7}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACIÓN), RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS MA. GUADALUPE CASTAÑEDA TORRES CCT 14EJN0148A, UBICADO EN LA COLONIA ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04164 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:HIDALGO,ZALATITAN,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2620589, lat:20.657567}} | 2020-03-23 | 2020-05-16 | 487250.7 | 487250.7 | 146175.21 | 146175.21 | 146175.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700627 | Proyecto de inversión | 449997.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449997.86, modificado:449997.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14DJN0409X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02711 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PEDRO MORENO # 240,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2117552, lat:20.7139097}} | 2020-02-26 | 2020-04-10 | 449997.86 | 449997.86 | 134999.36 | 134999.36 | 134999.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700629 | Proyecto de inversión | 442614.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442614.91, modificado:442614.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, CCT 14DPR4010H, UBICADO EN LA LOCALIDAD SOROMUTA (LA ZOROMUTA), MUNICIPIO DE QUITUPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00325 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO, lon:-102.9503611, lat:19.8079723}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 442614.91 | 442614.91 | 132784.47 | 132784.47 | 132784.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201706996 | Proyecto de inversión | 747517.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747517.34, modificado:747517.34}} | INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 5 CCT 14UBH0005B, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH05592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDRES DE URDANETA - PREPARATORIA NO. 5,CONOCIDO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.37184, lat:20.64224}} | 2020-04-07 | 2020-07-05 | 747517.34 | 747517.34 | 376838.34 | 376838.34 | 376838.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201706999 | Proyecto de inversión | 3715250.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3715250.97, modificado:3715250.97}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EN MAL ESTADO, SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CCT 14DPR1100F, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04536 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CERRADA SANTA LAURA #169A,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.338629, lat:20.6072759}} | 2020-04-01 | 2020-08-18 | 3715250.97 | 3715250.97 | 1960827.68 | 1960827.68 | 1960827.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707009 | Proyecto de inversión | 1439999.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439999.64, modificado:1439999.64}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS (CIMENTACIÓN, CUBIERTAS, ACABADOS Y PINTURAS) EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0568A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (PUEBLO NUEVO), MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02653 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:ANTONIO ALCALDE # 54,,CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES,JALISCO, lon:-103.25815, lat:19.9815797}} | 2020-05-02 | 2020-06-30 | 1439999.64 | 1439999.64 | 1172490 | 1172490 | 1172490 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707010 | Proyecto de inversión | 434836.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434836.05, modificado:434836.05}} | REHABILITACIÓN IMPERMEABILIZANTE, APLANADOS, PISOS Y PINTURAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUÍZ CORTINES CCT 14DPR0326E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04809 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:SOLEDA,GUADALUPE,SAYULA,JALISCO, lon:-103.6093965, lat:19.881088}} | 2020-05-13 | 2020-06-30 | 434836.05 | 434836.05 | 423678.38 | 423678.38 | 423678.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707011 | Proyecto de inversión | 798776.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798776.42, modificado:798776.42}} | LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 31 CCT 14DST0031E, UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASSE06004 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7785199, lat:20.80648}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 798776.42 | 798776.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707019 | Proyecto de inversión | 1456606.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456606.63, modificado:1456606.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR0531O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02713 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO # 37,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4811097, lat:20.3278128}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 1456606.63 | 1456606.63 | 436981.99 | 436981.99 | 436981.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707022 | Proyecto de inversión | 9988933.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9988933.99, modificado:9988933.99}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (CUBIERTAS, PINTURA, E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR; CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y MURO CIEGO, EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 14DPR3178G, UBICADA EN LA LOCALIDAD VALLE DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04140 | N | 0 | 0 | 778 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:LUGARDO SANABRIA,VILLA DE GUADALUPE,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.343776, lat:20.7508741}} | 2020-06-15 | 2020-10-12 | 9988933.99 | 9988933.99 | 3572002.91 | 3572002.91 | 3572002.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707035 | Adquisición | 241338 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241338.0, modificado:241338.0}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE AULAS DEL EDIFICIO H MODULO 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | E-REM--EQ-LPL00108-0001/2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.8223124, lat:20.8187254}} | 2020-06-22 | 2020-08-06 | 241338 | 241338 | 241338 | 241338 | 241338 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Terminado físico y financiero al 100%, trimestre:3.0, usuario:marthaggirob, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707671 | Acción | 214500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:214500.0}} | Rústicos (EQ6A - EQ6E) a | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL20001 | S | 3873 | 3575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708039 | Acción | 5793721 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5793721.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE LA GARITA, CUESTA DE SAN LÁZARO, EL GUAYABO, EL PEDREGAL Y EL VELADERO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20005 | S | 586 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:53, direccion:Manzanillo - Colima, La Mota, Jal., Mexico, lon:-103.14788818, lat:19.75119432}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela a solicitud del Gobierno del Municipio de Tamazula de Gordiano, ya que una comunidad se opuso al paso de la línea del proyecto., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708065 | Acción | 3853116 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3853116.0, modificado:3469436.0}} | CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE, PRIMERA ETAPA, INCLUYE 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS, MUNICIPIO DE TOMATLÁN. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20007 | S | 464 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:159, direccion:México 200, Jalisco, Mexico, lon:-105.30532837, lat:20.02496792}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 2184703.85 | 3469435.06 | 1040830.53 | 1040830.53 | 1040830.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-050-20, contratista:CONSTRUCCIONES PALOZA, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3469435.06, importe_modificado:3469435.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.28}} | {1708065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708952 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:251968.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion:Cuautla, Jalisco, Mexico, lon:-104.38247681, lat:20.22096578}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 158664.25 | 251967.25 | 75590.18 | 75590.18 | 75590.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709152 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | "IMPARTICIÓN DE TALLER DE ESCUELA DEL AGUA, CON TÓPICOS SOBRE: SISTEMA COMERCIAL SISTEMA DE OPERACIÓN, SUBSISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ANÁLISIS DE COSTOS Y TARIFAS DE SERVICIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA* MACRO Y MICROMEDICIÓN SECTORIZACIÓN NORMAS APLICABLES AL SUBSECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO " | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR20007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 355150 | 498000.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709169 | Acción | 7560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560000.0, modificado:7560000.0}} | DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC, MUNICIPIO DE ATOYAC | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAPT20001 | N | 0 | 0 | 5052 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Atoyac, Jalisco, Mexico, lon:-103.517665, lat:20.0074267}} | 2020-07-02 | 2020-12-31 | 4532976 | 7072648.8 | 2121794.64 | 2121794.64 | 2121794.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-034-20, contratista:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:7072648.8, importe_modificado:7072648.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1709169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709740 | Proyecto de inversión | 5153105.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5153105.91, modificado:5153105.91}} | Trabajos de conservación rutinaria en los caminos de la residencia de Villa Guerrero, Jalisco, frente 1 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000127 | N | 0 | 0 | 78445 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Villa Guerrero, Jal., México, lon:-103.5928664, lat:21.9805843}} | 2020-05-22 | 2020-09-28 | 5153105.91 | 5153105.91 | 1545931.77 | 1545931.77 | 1545931.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-137-2020, contratista:HUEXUQUILLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5153105.91, importe_modificado:5153105.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {1709740/proyecto_INICIO, 1709740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201710698 | Proyecto de inversión | 8883416.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8883416.88, modificado:8883416.88}} | Construcción de estructuras de retención a base de gaviones para mitigación de inundaciones en la zona de la Primavera, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000137 | N | 0 | 0 | 30215 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1179.0, meta_modificada:1179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4479314, lat:20.4736865}} | 2020-01-13 | 2020-03-31 | 8883416.88 | 8883416.88 | 8377235.24 | 8377235.24 | 8377235.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-CONT-OB-AD-032-2020, contratista:GRUPO ALCAIM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8883416.88, importe_modificado:8883416.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1165.0}} | {1710698/proyecto_PROCESO, 1710698/proyecto_INICIO, 1710698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201710879 | Proyecto de inversión | 1683650.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683650.24, modificado:1683650.24}} | Construcción de puente vehícular en camino a Presa de Nieves, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAMO 33 | 20FISM094001 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:242, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-102.77160645, lat:20.7413453}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 1080710 | 1080710 | 1080710 | 1080710 | 1080710 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094001, contratista:JESUS GARCIA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1683650.24, importe_modificado:1683650.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1710879/proyecto_PROCESO, 1710879/proyecto_INICIO, 1710879/proyecto_PROCESO, 1710879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711129 | Proyecto de inversión | 7527350.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7527350.55, modificado:7527350.55}} | Construcción del sistema acuífero de regulación e infiltración, en la cuenca del arroyo La Campana, (SIARI II) municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-IH-CI-011-2020 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Jardines del Valle, Zapopan, Jal., México, lon:-103.4295033, lat:20.7483121}} | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 7527350.55 | 7527350.55 | 6016067.64 | 6016067.64 | 6016067.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IH-CI-011-2020, contratista:Edificación y Bien Raiz S. de R.L. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7527350.55, importe_modificado:7527350.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711129/proyecto_INICIO, 1711129/proyecto_PROCESO, 1711129/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711374 | Adquisición | 4083512.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4083512.97, modificado:4083512.97}} | Suministro de Hipoclorito de Sodio (AHS) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL20024 | S | 1346913 | 1231301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-06-13 | 2020-07-31 | 4083512.97 | 4083512.97 | 4079431.03 | 4079431.03 | 4079431.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-914029972-E1-2020-CEAJ/DSOPT-SPTAR-AAL-EMERGENTE-016/2020, contratista:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:4079431.03, importe_modificado:4079431.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711374/proyecto_INICIO, 1711374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711406 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Estudios de topografía a realizarse en diferentes obras de saneamiento, en diversos municipios y localidades del estado de Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA20501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:48400 El Tuito, Jal., Mexico, lon:-105.3265801, lat:20.3198397}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 800000 | 722025.53 | 481498.78 | 481498.78 | 481498.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-TOP-EST-AD-005-20, contratista:RUBEN ROGELIO ARIAS CELIS, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:722025.53, importe_modificado:722025.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711961 | Proyecto de inversión | 8121709.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8121709.36, modificado:8121709.36}} | Ampliación de la Avenida Ramón corona, incluye: terracería, obras hidráulicas, confinamiento y obra complementaría, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-CR-PAV-CI-035-2020 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calle Ramón Corona, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3939019, lat:20.7237312}} | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 8121709.36 | 8121709.36 | 8121709.36 | 2030427.34 | 2030427.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-CR-PAV-CI-035-2020, contratista:Alquima grupo Constructor S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:8121709.36, importe_modificado:8121709.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711961/proyecto_INICIO, 1711961/proyecto_FIN, 1711961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722999 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CASIMIRO CASTILLO LOCALIDAD LO ARADO ASENTAMIENTO LO ARADO - 3854 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 3854 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:638.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN, CALLE AGUSTIN MELGAR PARA LLEGAR AL DOMICILIO SE INGRESA POR LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-104.53472837, lat:19.62167422}} | 2020-03-23 | 2020-04-30 | 395912 | 395912 | 395912 | 395912 | 395912 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CC/OP/FAIS/CI/01/20, contratista:TOWER GRAMMAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, monto:395911.64, importe_modificado:395911.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.96}} | {1722999/proyecto_INICIO, 1722999/proyecto_FIN, 1722999/proyecto_PROCESO, 1722999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723207 | Proyecto de inversión | 300690.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300690.79, modificado:300690.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DANIEL BENITEZ, (DE CALLE FLORENCIO TOPETE A CALLE JOSE MARÍA CASILLAS), COLONIA BANCARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 4595 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 4595 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LIC. DANIEL BENITEZ COLONIA COLONOS ALAMEDA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE VOLCÁN IZTACCIHUATL Y CALLE VOLCÁN CEBORUCO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 355.20 METROS LINEALES DE LA CARRETERA 80 A, lon:-104.36145428, lat:19.77928972}} | 2020-05-02 | 2020-05-16 | 300690.79 | 300690.79 | 300690.79 | 280139.75 | 280139.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:300690.79, importe_modificado:3.0069079E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}} | {1723207/proyecto_PROCESO, 1723207/proyecto_INICIO, 1723207/proyecto_FIN, 1723207/proyecto_PROCESO, 1723207/proyecto_INICIO, 1723207/proyecto_FIN, 1723207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723785 | Proyecto de inversión | 20479 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20479.0, modificado:20479.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DURAZNO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 6671 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 6671 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE DURAZNO PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ARRAYÁN Y CALLE CALLE CAMINO REAL, CALLE MANZANO CALLE DURAZNO ENTRE CALLE ARRAYÁN Y CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLOR, lon:-102.86014335, lat:20.73250098}} | 2020-03-13 | 2020-04-13 | 20479 | 20479 | 16966.4 | 16966.4 | 16966.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:20479.0, importe_modificado:20479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}} | {1723785/proyecto_PROCESO, 1723785/proyecto_FIN, 1723785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725526 | Proyecto de inversión | 116858.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116858.4, modificado:116858.4}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACATIC LOCALIDAD ACATIC EN LA CALLE PROFESOR DANIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ - 11840 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 11840 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR DANIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ COLONIA LA ERMITA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE PROFESOR RAMÓN PAREDES SÁNCHEZ, CALLE PROFESOR RAMÓN ALMARAZ GÓMEZ CALLE PROFESOR DANIEL GONZÁLEZ MARTÍN, lon:-102.89735061, lat:20.78390787}} | 2020-05-11 | 2020-06-30 | 116858.4 | 116858.4 | 48600 | 48600 | 48600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86779, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:116858.4, importe_modificado:116858.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {1725526/proyecto_INICIO, 1725526/proyecto_PROCESO, 1725526/proyecto_FIN, 1725526/proyecto_PROCESO, 1725526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301726994 | Proyecto de inversión | 125495.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125495.76, modificado:125495.76}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACATIC LOCALIDAD ACATIC EN LA CALLE PRESBÍTERO JOSÉ GUADALUPE ALMARAZ - 16200 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 16200 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.0, meta_modificada:988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRESBÍTERO JOSÉ GUADALUPE ALMARAZ COLONIA LOMA LINDA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ COTILLA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE JILGUERO CALLE PRESBÍTERO JOSÉ GUADALUPE ALMARAZ ENTRE CALLE LÓPEZ COTILLA Y CALLE J, lon:-102.89964763, lat:20.77999545}} | 2020-07-14 | 2020-08-25 | 125495.76 | 125495.76 | 53860 | 53860 | 53860 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86792, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:125495.76, importe_modificado:125495.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.0}} | {1726994/proyecto_FIN, 1726994/proyecto_INICIO, 1726994/proyecto_PROCESO, 1726994/proyecto_FIN, 1726994/proyecto_PROCESO, 1726994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729342 | Proyecto de inversión | 835890.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835890.71, modificado:835890.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA TRINIDAD CALLE ITALIA - 22895 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 22895 | S | 498 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA LA TRINIDAD, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DINAMARCA Y CALLE CANAL, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES DINAMARCA Y CANAL AL SUR A 100 METROS, lon:-105.19945844, lat:20.66515191}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 752301.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1729342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729422 | Proyecto de inversión | 1615598.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615598.13, modificado:1615598.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO LA ARENA - 23082 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 23082 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:805.0, meta_modificada:805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA LA ARENA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE PEMEX, PEMEX ENTRE SAN ANTONIO Y CALLE SIN NOMBRE 1 CALLE SIN NOMBRE 1 ENTRE PEDREGAL Y PEMEX CALLE SIN NOMBRE , lon:-103.26707724, lat:20.60081042}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 1231532.81 | 1231532.81 | 1231532.81 | 1231532.81 | 1231532.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 18/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ADMAYAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1615598.13, importe_modificado:1130918.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:641.6}} | {1729422/proyecto_PROCESO, 1729422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729443 | Proyecto de inversión | 3915614.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3915614.12, modificado:3915614.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SANTA ANITA - 23135 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 23135 | S | 191 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2447.0, meta_modificada:2447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:CALLE REVOLUCIÓN RANCHERIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SIN NOMBRE 1, CALLE SIN NOMBRE 1 NIÑOS HÉROES Y MANUEL SEVILLA ENTRE REVOLUCIÓN Y CALLE SIN NOMBRE 2 CA, lon:-103.43372186, lat:20.55373126}} | 2020-01-27 | 2020-12-30 | 3459308.03 | 3459308.03 | 3459308.03 | 3459308.03 | 3459308.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 19/2020, contratista:PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3880079.56, importe_modificado:2716055.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2202.3}} | {1729443/proyecto_PROCESO, 1729443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736537 | Proyecto de inversión | 941506.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941506.75, modificado:941506.75}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS PISTA DE ATLESTISMO - 28613 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28613 | S | 1720 | 1804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6385.0, meta_modificada:6385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48330 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BRASILIA Y CALLE LAS AMERICAS, CALLE ECUADOR LA PISTA DE ATLETIS MO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA AGUSTIN FL, lon:-105.22959033, lat:20.62374626}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 847356.08 | 469499.05 | 469499.05 | 469499.05 | 469499.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/09/2020, contratista:EDIFICACIONES MERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:938998.1, importe_modificado:938998.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1736537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301739275 | Proyecto de inversión | 187311.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129311.08, modificado:136064.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COCULA LOCALIDAD COCULA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CALLE MAGUEY - 31841 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 31841 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PEDRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SOSTENES CASTILLO Y CALLE ATOYAC, CALLE LOPEZ COTILLA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADALBERTO DUMBO LOPEZ BARRIO DE SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.8278798, lat:20.36134734}} | 2020-05-05 | 2020-08-05 | 97032.48 | 97032.48 | 97032.48 | 97032.48 | 97032.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85490, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:187311.08, importe_modificado:194064.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1739275/proyecto_PROCESO, 1739275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301742593 | Proyecto de inversión | 1469291.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469291.69, modificado:1469291.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO EX-HACIENDAS DEL CUATRO - 35906 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 35906 | S | 167 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2410.0, meta_modificada:2410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE POPOCATEPETL COLONIA EX-HACIENDAS DEL CUATRO, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CERRADA CANAL DEL SIAPA, EN POPOCATECATEPELT CUMBRES DE ACULTZINGO Y PICO DE OR, lon:-103.33688901, lat:20.56493798}} | 2020-05-15 | 2020-12-30 | 1088665.07 | 1088665.07 | 1088665.07 | 1088665.07 | 1088665.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 29/2020, contratista:RAMIRO GARCÍA JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1469291.69, importe_modificado:1028504.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2169.0}} | {1742593/proyecto_PROCESO, 1742593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301751320 | Proyecto de inversión | 433990.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433990.51, modificado:433990.51}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENOS EN CALLE MARIANO OTERO (DE CALLE CEDRO A CALLE BARCINO), EN LA COLONIA CERRO COLORADO, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 61944 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 61944 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO OTERO COLONIA CERRO COLORADO, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE BARCINO, CALLE CAOBA LA OBRA SE ENCUENTRA DEL PUENTE EL COAJINQUE A 872.76 METROS ASIA LA DERECHA ESTA LA , lon:-104.36846488, lat:19.75194547}} | 2020-07-27 | 2020-08-21 | 433990.51 | 433990.51 | 433990.51 | 222078 | 222078 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87369, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:433990.0, importe_modificado:433990.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1751320/proyecto_INICIO, 1751320/proyecto_PROCESO, 1751320/proyecto_INICIO, 1751320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301758796 | Proyecto de inversión | 241167.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241167.62, modificado:241167.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE LAS CALLES TORRES Y ESCALÓN EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. - 88930 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 88930 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE TORRES Y CALLE ESCALON, CALLE SAN JUAN BOSCO LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR LA ENTRADA PRINCIPAL PASANDO LA , lon:-104.0540164, lat:21.05537758}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 72350.29 | 241167.62 | 72350.29 | 72350.29 | 72350.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-08-FAIS/FISMDF 2020, contratista:IAAUP CONSTRUCCIONES, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:1561250.5, importe_modificado:1563607.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.6}} | {1758796/proyecto_PROCESO, 1758796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301759400 | Proyecto de inversión | 1625008.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625008.72, modificado:1625008.72}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA CALLE VIRICOTA - 90508 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 90508 | S | 1081 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2183.27, meta_modificada:2183.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ Y CALLE MARÍA MONTESSORI, AVENIDA MÉXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA CALLE MARÍA M, lon:-105.23100625, lat:20.65354662}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 1462507.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1759400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760657 | Proyecto de inversión | 247719.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247719.8, modificado:247719.8}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE J.L MERCADO ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO - 93672 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 93672 | S | 122 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE J.L. MERCADO BARRIO NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO MULGADO Y CALLE MANUEL ESPERON, CALLE JOSE GUADALUPE CRUZ ENTRANDO POR LA CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 KM 72, lon:-102.33098453, lat:20.71292024}} | 2020-06-22 | 2020-10-02 | 247719.8 | 247719.8 | 247719.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-05/2020, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2351683.51, importe_modificado:2351683.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}} | {1760657/proyecto_FIN, 1760657/proyecto_INICIO, 1760657/proyecto_PROCESO, 1760657/proyecto_INICIO, 1760657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764938 | Proyecto de inversión | 1491175.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491175.14, modificado:1491175.14}} | CONSTRUCCIÓN 1,533.85 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AVENIDA DE LA ESCULTURA, DE LA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 075-20-B - 105212 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 105212 | S | 3844 | 3425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1534.0, meta_modificada:1534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS. G CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN LA AV DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBERN, lon:-103.34453782, lat:20.61210303}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 1491175.14 | 1491175.14 | 447352.54 | 447352.54 | 447352.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20, contratista:YUHCOIT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2765844.79, importe_modificado:2765844.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1227.27}} | {1764938/proyecto_PROCESO, 1764938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301766412 | Proyecto de inversión | 22886.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22886.56, modificado:22886.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES JULIAN MEDINA E HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. - 109371 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 109371 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JULIAN MEDINA Y CALLE HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA LLEGADA AL LUGAR SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL TOMAR LA CALLE FRANCIS, lon:-104.05338842, lat:21.05972175}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 6865.97 | 22886.56 | 6865.97 | 6865.97 | 6865.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-04-FAIS/FISMDF 2020, contratista:LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:911734.77, importe_modificado:915278.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1766412/proyecto_PROCESO, 1766412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767035 | Proyecto de inversión | 45327.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45327.44, modificado:45327.44}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE ANTILLON Y NIÑOS HÉROES. - 111050 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 111050 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE ANTILLON Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PIPILA LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL EN 500 METROS PASANDO, lon:-104.05235928, lat:21.05587439}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 13598.23 | 45327.44 | 13598.23 | 13598.23 | 13598.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-06-FAIS/FISMDF 2020, contratista:MICHEL ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:666869.86, importe_modificado:670021.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1767035/proyecto_INICIO, 1767035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301768807 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOSTOTIPAQUILLO LOCALIDAD LA MESA DE TECOMATÁN - 115787 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 115787 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MESA DE TECOMATAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 6 RANCHERIA MESA DE TECOMATAN, 46440 LA MESA DE TECOMATÁN, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE Y , LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA PO, lon:-104.1552085, lat:21.15479341}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1768807/proyecto_INICIO, 1768807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769369 | Proyecto de inversión | 4021823.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4021823.75, modificado:4021823.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO LA GIGANTERA - 117321 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 117321 | S | 287 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4009.0, meta_modificada:4009.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE 3 COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA DEL TAJO Y CALLE MANZANO, CALLE LA CUCHILLA CALLE SIN NOMBRE 3 ENTRE AV. DEL TAJO Y MANZANO MANZANO ENTRE ARROYO SECO Y LA G, lon:-103.40503583, lat:20.58841197}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 1199185.85 | 1199185.85 | 1199185.85 | 1199185.85 | 1199185.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 38/2020, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3997286.15, importe_modificado:2798100.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1769369/proyecto_PROCESO, 1769369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769509 | Proyecto de inversión | 1491787.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491787.05, modificado:1491787.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO FRANCO, COLONIA 5 DE MAYO A-076-20 - 117787 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117787 | S | 1112 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1191.0, meta_modificada:1191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI OBRA EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PATRIA Y CALLE PEDRO GA, lon:-103.35666449, lat:20.62330826}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 1491787.05 | 1491787.05 | 693847.58 | 693847.58 | 693847.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6032217.04, importe_modificado:6032217.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:476.35}} | {1769509/proyecto_PROCESO, 1769509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769957 | Proyecto de inversión | 3106369.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3106369.59, modificado:3106369.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO SAN SEBASTIANITO - 119272 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 119272 | S | 223 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2447.0, meta_modificada:2447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:133, direccion:CALLE CAMINO REAL A COLIMA COLONIA SAN SEBASTIANITO, 45601 VERDE VALLE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ARROYO SECO Y CALLE TAJO, CALLE BAHIA DE LOS LOBOS CAMINO REAL DE COLIMA ENTRE ARROYO SECO Y TAJO CAMINO REAL DE C, lon:-103.41247945, lat:20.59301977}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 931910.88 | 931910.88 | 931910.88 | 931910.88 | 931910.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 40/2020, contratista:ICAB CONSTRUCCIONES, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3106369.59, importe_modificado:2174458.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1101.15}} | {1769957/proyecto_PROCESO, 1769957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769996 | Proyecto de inversión | 40397 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40397.0, modificado:40397.0}} | REHABILITACION DE LA CALLE DEGOLLADO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE RAYON EN LA LOCALIDAD DE (CONVENIO ADICIONAL) - 119367 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 119367 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.9, meta_modificada:171.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE DEGOLLADO RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE RAYON, POR ESTA CALLE SE ENCUENTRA EL PUENTE PEATONAL QUE CRUZA EL RIO., lon:-102.78426954, lat:20.33823653}} | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1769996/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2020-10-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770234 | Proyecto de inversión | 165683.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165683.88, modificado:165683.88}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LA CREACION COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA JAL B-073-20 - 120078 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120078 | S | 755 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA CREACION INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE FACUNDO OBRA EN CALLE LA CREACION ENTRE CALLE 2 Y PEDRO PARAMO CALLE POSTERIOR FACUNDO EN LA C, lon:-103.32794294, lat:20.66101749}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 165683.88 | 165683.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-073-20, contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:385113.55, importe_modificado:385113.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.0}} | {1770234/proyecto_INICIO, 1770234/proyecto_PROCESO, 1770234/proyecto_FIN, 1770234/proyecto_PROCESO, 1770234/proyecto_INICIO, 1770234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se genera observación a petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-13}, obs2: {observación:Se genera observación a petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-13}, obs3: {observación:Se genera observación a petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-13}, obs4: {observación:Se genera observación a petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-13}}
2020 | 3 | JAL200301770799 | Proyecto de inversión | 594620.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594620.15, modificado:594620.15}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENCALLE 2 COLONIA UNIDAD MODELO GUADALAJARA JALISCO B 071 20 - 121503 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121503 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE GRUPO 64 OBRA EN CALLE 2 ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION CALLE GRUPO 64 DE LA, lon:-103.32808828, lat:20.6611265}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 594620.15 | 594620.15 | 265211.04 | 265211.04 | 265211.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.8}} | {1770799/proyecto_INICIO, 1770799/proyecto_PROCESO, 1770799/proyecto_INICIO, 1770799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301771162 | Proyecto de inversión | 137908.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137908.55, modificado:137908.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA FLORESTA - 122343 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 122343 | S | 736 | 744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.85, meta_modificada:293.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE NAYARIT EL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA LA FLORESTA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y, lon:-105.22155253, lat:20.66364215}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 124117.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1771162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301774600 | Proyecto de inversión | 115916.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115916.51, modificado:115916.51}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CORREGIDORA, COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, GUADALAJARA JALISCO AP-82-2020 - 131492 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131492 | S | 121 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y CALLE JOSE PALOMAR, CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE CORRE, lon:-103.35506981, lat:20.71378928}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 115916.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1774600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registró el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301774852 | Proyecto de inversión | 1279554.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279554.39, modificado:1279554.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MIGUEL ESPINOZA MONROY DE LA CALLE MÁRTIRES DE CANANEA Y PASEO DE CUAJINQUE EN LA COLONIA OBRERA DE ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO.. - 132039 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 132039 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2872.0, meta_modificada:2872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ESPINOZA MONROY COLONIA OBRERA, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CANANEA Y CALLE PASEO DEL COAJINQUE, LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA COSIÓ Y UN COS, lon:-104.38056244, lat:19.76645522}} | 2020-09-14 | 2020-10-18 | 1279554.39 | 1279554.39 | 1279554.39 | 36498.38 | 36498.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1279554.39, importe_modificado:1279554.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:468.0}} | {1774852/proyecto_INICIO, 1774852/proyecto_PROCESO, 1774852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301774932 | Proyecto de inversión | 1985285.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985285.35, modificado:1985285.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA HIGUERA - 132255 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 132255 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:991.0, meta_modificada:991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA LA HIGUERA, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SALVADOR DIAZ MIRO CALLE DE TERRACERÍA A UN COSTADO DEL ARROYO SECO., lon:-103.32861878, lat:20.75131928}} | 2020-05-04 | 2020-12-31 | 1985285.35 | 1985285.35 | 1208285.75 | 1208285.75 | 1208285.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-AD-058-2020, contratista:GA URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1985285.35, importe_modificado:1985285.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1774932/proyecto_INICIO, 1774932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar apartado de avance financiero ya que en apartado de recaudado y comprometido aparece cero mientras que un avance físico distinto de cero, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:Favor de revisar apartado de avance financiero ya que en apartado de recaudado y comprometido aparece cero mientras que un avance físico distinto de cero, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:Favor de revisar apartado de avance financiero ya que en apartado de recaudado y comprometido aparece cero mientras que un avance físico distinto de cero, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:Favor de revisar apartado de avance financiero ya que en apartado de recaudado y comprometido aparece cero mientras que un avance físico distinto de cero, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}}
2020 | 3 | JAL200301775454 | Proyecto de inversión | 961715.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961715.18, modificado:961715.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL I - 133490 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 133490 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.3, meta_modificada:120.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA LUIS MOYA COLONIA SAN MIGUEL I, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE COLON, LA OBRA SE REALIZARA EN PRIV. LUIS MOYA FRENTE AL MIRADOR DE SAN MIGUEL, lon:-101.92769342, lat:21.36507777}} | 2020-09-14 | 2020-12-20 | 961715.18 | 961715.18 | 961715.18 | 240428.8 | 240428.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/021/2020, contratista:JORGE CECILIO HERNANDEZ ROMO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:961715.18, importe_modificado:961715.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1775454/proyecto_INICIO, 1775454/proyecto_PROCESO, 1775454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301775769 | Proyecto de inversión | 92249.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92249.97, modificado:92249.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACATIC LOCALIDAD TIERRAS COLORADAS ASENTAMIENTO TIERRAS COLORADAS - 133881 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 133881 | S | 780 | 766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE CALLE DE LOS FRESNOS PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE CALLE DE LOS SAUCES Y , CALLE JACARANDAS POR LA CALLE DE LOS FRESNOS RUMBO AL SUR HASTA QUE TERMINE LA CALLE QUE TERMINA E, lon:-102.86058356, lat:20.72580732}} | 2020-06-11 | 2020-09-30 | 92249.97 | 92249.97 | 34650.04 | 34650.04 | 34650.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:92249.97, importe_modificado:92249.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {1775769/proyecto_PROCESO, 1775769/proyecto_FIN, 1775769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301777436 | Proyecto de inversión | 1570551.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570551.02, modificado:1570551.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD VILLA PURIFICACIÓN - 135751 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 135751 | S | 106 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2840.8, meta_modificada:2840.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO COLONIA VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE GONZALEZ GALLO, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTAD, lon:-104.60917466, lat:19.71267071}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1570551.02 | 1570551.02 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:1570551.02, importe_modificado:1570551.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1777436/proyecto_INICIO, 1777436/proyecto_PROCESO, 1777436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301779582 | Proyecto de inversión | 23855.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11927.52, modificado:11927.52}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11927.5, modificado:11927.5}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COCULA LOCALIDAD COCULA ASENTAMIENTO LA GUITARRILLA AMPLIACIÓN ELECTRICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAZARO CARDENAS - 138316 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTICIDAD | 138316 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA GUITARRILLA, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO FLORES Y CALLE ESPERANZA, CALLE EDUARDO TEJEDA LA COLONIA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD, lon:-103.82244983, lat:20.35022732}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 11927.5 | 11927.5 | 11927.5 | 11927.5 | 11927.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85452, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:23855.02, importe_modificado:23855.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1779582/proyecto_INICIO, 1779582/proyecto_PROCESO, 1779582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301779898 | Proyecto de inversión | 35030.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17515.0, modificado:17515.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17515.03, modificado:17515.03}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COCULA LOCALIDAD LA COFRADÍA DE LA LUZ ASENTAMIENTO LA COFRADIA DE LA LUZ AMPLIACIÓN ELECTRICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 138764 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 138764 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA COFRADIA DE LA LUZ, 48530 LA COFRADÍA DE LA LUZ, COCULA JALISCO ENTRE CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD Y CARRETERA COFRADIA - BUENA VISTA, LA CALLE SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD, lon:-103.76803829, lat:20.41467135}} | 2020-08-04 | 2020-11-04 | 17515 | 17515 | 17515 | 17515 | 17515 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85480, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:35030.03, importe_modificado:35030.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1779898/proyecto_INICIO, 1779898/proyecto_PROCESO, 1779898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787392 | Proyecto de inversión | 4859182.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4859182.51, modificado:4859182.51}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN EN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ELÍAS MORENO CCT 14EPR0816S, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04673 | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:PROLONGACION PRIMERO DE MAYO # 2,,UNIÓN DE SAN ANTONIO,JALISCO, lon:-102.0087341, lat:21.1262898}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 4859182.51 | 4859182.51 | 1457754.75 | 1457754.75 | 1457754.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787398 | Proyecto de inversión | 1404993.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404993.59, modificado:1404993.59}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO CCT 14EPR1034W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON03577 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:RAMON CORONA # 652,,TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO, lon:-103.2493684, lat:19.6822491}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 1404993.59 | 1404993.59 | 421498.08 | 421498.08 | 421498.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787399 | Proyecto de inversión | 929252.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929252.58, modificado:929252.58}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPR3457R, UBICADO EN LA LOCALIDAD ARQUITOS, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04474 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PINO SUAREZ # 78,ARQUITOS,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3722479, lat:19.7881311}} | 2020-07-24 | 2020-10-04 | 929252.58 | 929252.58 | 278775.77 | 278775.77 | 278775.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787409 | Proyecto de inversión | 4850791.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4850791.92, modificado:4850791.92}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CCT 14USU0100Z, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05634 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GUANAJUATO N° 1045,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.377856, lat:20.740133}} | 2020-07-15 | 2020-10-18 | 4850791.92 | 4850791.92 | 2030150.53 | 2030150.53 | 2030150.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787415 | Proyecto de inversión | 879157.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879157.13, modificado:879157.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ G. MATA LÓPEZ CCT 14DTV0066H, UBICADA EN LA LOCALIDAD ALLENDE (JOSEFINO DE ALLENDE), MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03045 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:JUAN ESCUTIA,,JESÚS MARÍA,JALISCO, lon:-102.0914168, lat:20.7210834}} | 2020-07-24 | 2020-10-04 | 879157.13 | 879157.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787419 | Proyecto de inversión | 387602.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387602.28, modificado:387602.28}} | TRABAJOS DE OBRAS ESPECÍFICAS DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT 14DPR19INF, UBICADA EN LA COLONIA FRAY RAMÓN, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05719 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO, POTREROS DE FRAY RAMON,POTREROS DE FRAY RAMON,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.941036, lat:21.367677}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 387602.28 | 387602.28 | 116280.68 | 116280.68 | 116280.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787422 | Proyecto de inversión | 301068.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301068.95, modificado:301068.95}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CCT 14DJN0034Z, UBICADO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05994 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PINO SUAREZ # 308,EMILIANO ZAPATA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.23708, lat:20.602468}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 301068.95 | 301068.95 | 90320.69 | 90320.69 | 90320.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787425 | Proyecto de inversión | 1494236.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494236.44, modificado:1494236.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN PATIO CÍVICO Y BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN BAUTISTA IGUINIZ CCT 14EPR1410I, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO URBI QUINTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00199 | N | 0 | 0 | 669 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SANGUESA,URBI QUINTA MONTECARLO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.207965, lat:20.665184}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 1494236.44 | 1494236.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787451 | Proyecto de inversión | 4661000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4661000.0, modificado:4661000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR0367D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05953 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:LIBERTAD # 4,,MIXTLÁN,JALISCO, lon:-104.40979, lat:20.43836}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 4661000 | 4661000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787453 | Proyecto de inversión | 108697.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108697.13, modificado:108697.13}} | SUSTITUCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CCT 14EPR0420I, UBICADO EN LA COLONIA SAN MARCOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03685 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. DE LA CRUZ #1978,SAN MARCOS,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.30975, lat:20.69693}} | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 108697.13 | 108697.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787459 | Proyecto de inversión | 6170518.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6170518.59, modificado:6170518.59}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, BODEGA, DIRECCIÓN CON ANEXO, BARDA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN DEL NÚCLEO DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y PISOS EN EDIFICIOS EXISTENTES, E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS HELIA BRAVO HOLLIS CCT 14DJN2271P, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06025 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTELACION Y ANDROMEDA,REAL DEL SOL,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.389065, lat:20.535344}} | 2020-09-17 | 2020-11-15 | 6170518.59 | 6170518.59 | 1851155.58 | 1851155.58 | 1851155.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787461 | Proyecto de inversión | 2716159.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716159.45, modificado:2716159.45}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLES, MURO DE CONTENCIÓN, BARDA PERIMETRAL, CISTERNA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS TLAMATINI CCT 14DJN0857C, UBICADO EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06160 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON S/N,VILLA DE GUADALUPE,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.237492, lat:20.5202658}} | 2020-09-17 | 2020-10-31 | 2716159.45 | 2716159.45 | 814847.84 | 814847.84 | 814847.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787479 | Adquisición | 7079590.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7079590.83, modificado:7079590.83}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, LABORATORIOS PARA EL TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROCESOS INDUSTRIALES AREA AUTOMOTRIZ Y AERONAUTICA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | LPL 165-0008/2020 | N | 0 | 0 | 3683 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:LUIS J. JIMENEZ 577,1 DE MAYO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3548045, lat:20.61720034}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 7079590.83 | 7079590.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301788347 | Proyecto de inversión | 26132770.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.61327702E7, modificado:2.61327702E7}} | Revestimiento del camino Amoles - San Sebastián de Teponahuastlán, municipio de Mezquitic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000110 | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.33, meta_modificada:28.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-103.72055054, lat:22.38944416}} | 2020-05-13 | 2020-09-09 | 26132770.2 | 26132770.2 | 21525807.73 | 21525807.73 | 21525807.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-051-2020, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.61327702E7, importe_modificado:2.61327702E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.33}} | {1788347/proyecto_INICIO, 1788347/proyecto_PROCESO, 1788347/proyecto_FIN, 1788347/proyecto_INICIO, 1788347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301788499 | Proyecto de inversión | 4763837.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4763837.27, modificado:4763837.27}} | Trabajos de conservación rutinaria en los caminos de la residencia de Sayula, Jalisco, frente 3 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000117 | N | 0 | 0 | 36778 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.69, meta_modificada:8.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Sayula, Jalisco, México, lon:-103.5986529, lat:19.8786995}} | 2020-05-30 | 2020-08-27 | 4763837.27 | 4763837.27 | 2557607 | 2557607 | 2557607 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-159-2020, contratista:KEOPS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4763837.27, importe_modificado:4763837.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.69}} | {1788499/proyecto_INICIO, 1788499/proyecto_PROCESO, 1788499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791142 | Proyecto de inversión | 14047400.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.404740093E7, modificado:1.404740093E7}} | Construccion de Taller de Maquinaria, municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-IM-LP-041-2020 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2020-08-07 | 2020-11-08 | 14047400.93 | 14047400.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-IM-LP-041-2020, contratista:CONSTRUCTORA RAMICOR, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1.404740093E7, importe_modificado:1.404740093E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} | {1791142/proyecto_PROCESO, 1791142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791158 | Proyecto de inversión | 9979971.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9979971.53, modificado:9979971.53}} | Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco, Etapa 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-065-2020 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2020-08-07 | 2020-11-08 | 9979971.53 | 9979971.53 | 2494992.88 | 2494992.88 | 2494992.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-065-2020, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:9979971.53, importe_modificado:9979971.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} | {1791158/proyecto_INICIO, 1791158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791698 | Proyecto de inversión | 710036 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710036.0, modificado:710036.0}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Teocuitatlan con CLUES JCSSA005531 en la region 6, en el municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 11 | N | 0 | 0 | 3643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3323.0, meta_modificada:3323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Calle Niños Héroes 8, Teocuitatlán de Corona, Jal., México, lon:-103.3782917, lat:20.0910248}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 710036 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791760 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Sustitución de cubiertas en aulas, construcción de área de desayunador, rehabilitación en cancha de usos múltiples y trabajos complementarios en el plantel COBAEJ, ubicado en la localidad de San Juan de Potreros, municipio de Chimaltitán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000140 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.88, meta_modificada:571.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:66, direccion:Hidalgo, Chimaltitán, Jal., México, lon:-103.78063202, lat:21.77865}} | 2020-06-16 | 2020-07-15 | 1500000 | 1497250.36 | 1494535.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-172-2020, contratista:Vohnung, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1497250.36, importe_modificado:1497250.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.88}} | {1791760/proyecto_INICIO, 1791760/proyecto_PROCESO, 1791760/proyecto_FIN, 1791760/proyecto_PROCESO, 1791760/proyecto_FIN, 1791760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791778 | Proyecto de inversión | 778215.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778215.64, modificado:778215.64}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EL CARMEN CON CLUES JCSSA013733 EN LA REGION 3, EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 28 | N | 0 | 0 | 7979 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3672.0, meta_modificada:3672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Cto. el Carmen 31, Lagunillas, 47180 Arandas, Jal., México, lon:-102.349137, lat:20.6926693}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 778215.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791952 | Proyecto de inversión | 1261000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261000.0, modificado:1261000.0}} | Adecuación de espacio para dormitorios del personal médico y obra complementaria en el Centro de Salud Santa Gertrudis CLUES JCSSA003904, ubicado en el municipio de Mezquitic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000146 | N | 0 | 0 | 7350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.4, meta_modificada:598.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:489, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72801781, lat:22.38999968}} | 2020-06-18 | 2020-07-16 | 1261000 | 1260315.78 | 993879.79 | 993879.79 | 993879.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-188-2020, contratista:L & A Ejecución, Construcción y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1260315.78, importe_modificado:1260315.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.4}} | {1791952/proyecto_INICIO, 1791952/proyecto_FIN, 1791952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791996 | Proyecto de inversión | 665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665000.0, modificado:665000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Anáhuac CCT 14EPR0596X, ubicada en la Cabecera municipal de La Manzanilla de La Paz, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000175 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.72, meta_modificada:324.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 105, La Manzanilla de la Paz, Jal., México, lon:-103.15003395, lat:20.00416099}} | 2020-06-18 | 2020-07-17 | 665000 | 664520.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-192-2020, contratista:Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:664520.34, importe_modificado:664520.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.72}} | {1791996/proyecto_INICIO, 1791996/proyecto_PROCESO, 1791996/proyecto_FIN, 1791996/proyecto_INICIO, 1791996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792494 | Proyecto de inversión | 635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635000.0, modificado:635000.0}} | Construcción de obra complementaria de la rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la localidad de Mesa del Tirador CLUES JCSSA001145, ubicado en el municipio de Bolaños, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000151 | N | 0 | 0 | 564 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.14, meta_modificada:255.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:5 de Mayo 39, Bolaños, Jal., México, lon:-103.7802887, lat:21.83146439}} | 2020-06-17 | 2020-07-16 | 635000 | 634228.73 | 603263.83 | 603263.83 | 603263.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-178-2020, contratista:Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:634228.73, importe_modificado:634228.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.14}} | {1792494/proyecto_INICIO, 1792494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792496 | Proyecto de inversión | 642000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642000.0, modificado:642000.0}} | Rehabilitación del centro de salud El Epazote CLUES JCSSA001512, ubicado en el municipio de Colotlán, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000150 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Zaragoza 36, Centro, 46200 Colotlán, Jal., México, lon:-103.26461792, lat:22.11585908}} | 2020-06-17 | 2020-07-16 | 642000 | 641250.87 | 641250.87 | 641250.87 | 641250.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-179-2020, contratista:Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:641250.87, importe_modificado:641250.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {1792496/proyecto_INICIO, 1792496/proyecto_FIN, 1792496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792529 | Proyecto de inversión | 23000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3E7, modificado:2.3E7}} | Conservación periódica de la av. 8 de julio (Jesús Michel) y vialidades alimentadoras, de periférico Manuel Gómez Morín a camino al rastro (cadenamiento 0+000 al 6+010 lado oriente), municipio de san pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000244 | N | 0 | 0 | 4736 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1788.87, meta_modificada:1788.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle Glendale 30, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.30744743, lat:20.63864789}} | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 23000000 | 19975940.3 | 19157676 | 19157676 | 19157676 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-314-2020, contratista:Expekta construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9991600.71, importe_modificado:9991600.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:187.54}} | {1792529/proyecto_PROCESO, 1792529/proyecto_INICIO, 1792529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160200658748 | Proyecto de inversión | 203245.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203245.77, modificado:283130.37}} | Construcción De Baños En Escuela Primaria J Jesus Gonzalez Gallo - 45309 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 45309 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA LA COFRADIA DE LA LUZ, 48530 LA COFRADÍA DE LA LUZ, COCULA JALISCO ENTRE BRECHA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FIDENCIO GUTIERREZ, CALLE FRANCISCO RUIZ SE LOCALIZA POR LA CALLE DE INGRESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD A UN COS, lon:-103.7690246, lat:20.41007789}} | 2016-04-25 | 2016-07-29 | 283130.37 | 283130.37 | 283130.37 | 283130.37 | 238130.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:2259, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO , monto:203245.77, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {737351/proyecto_INICIO, 737351/proyecto_PROCESO, 737351/proyecto_INICIO, 737351/proyecto_PROCESO, 737351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772367 | Proyecto de inversión | 38500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19250.0, modificado:38500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19250.0, modificado:38500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Capulines Y Proviposa De Zapotiltic Jalisco - 218417 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 218417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE HALCON COLONIA PROVIPOZA, 49606 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILT, lon:-103.420885, lat:19.61983965}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43599, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:38500.0, importe_modificado:38500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772377 | Proyecto de inversión | 5500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2750.0, modificado:5500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Col La Presa - 220110 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 220110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PRESA, 49602 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4198443, lat:19.63457342}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43604, contratista:, convocante:municipio de zapotiltic, monto:5500.0, importe_modificado:5500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300772580 | Proyecto de inversión | 331615.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331615.31, modificado:331615.31}} | Extensión De Línea De Media Tension Para Dar Servicio Casas Habitación En El Barrio De Tapias - 280006 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 280006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:38, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN BARRIO BARRIO DE TAPIAS, 46240 BARRIO DE TAPIAS, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE CALLE EMILIA, lon:-103.2267061, lat:22.18359472}} | 2016-12-02 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300772814 | Acción | 72308.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72308.64, modificado:72308.64}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 281538 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 281538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.223056, lat:22.173333}} | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expedienté técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300772815 | Proyecto de inversión | 57875 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57875.0, modificado:57875.0}} | Ampliacion De Vivienda En La Localidad De Boquilla De Zaragoza - 281708 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 281708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:CALLE CALLE LA ENTRADA INTERIOR SN RANCHERIA LA BOQUILLA DE ZARAGOZA (LA BOQUILLA), 46243 LA BOQUILLA DE ZARAGOZA (LA BOQUILLA), SANTA MARÍA DE LOS Á, lon:-103.2006949, lat:22.17290815}} | 2016-12-05 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expediente técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300772816 | Proyecto de inversión | 435080.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435080.01, modificado:435080.01}} | Construccion De Red De Drenaje En La Localidad De Los Corteses - 279825 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 279825 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:6, direccion:CIRCUNVALACION CAMINO A LOS CORTESES RANCHERIA LOS CORTESES, 46240 LOS CORTESES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LOS CORTES, lon:-103.2211791, lat:22.20397511}} | 2016-12-02 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expediente técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300772818 | Proyecto de inversión | 57875 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57875.0, modificado:57875.0}} | Ampliacion De Vivienda En La Localidad Del Fraile - 281668 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 281668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:8, direccion:CALLE CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA EL FRAILE, 46249 EL FRAILE, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLEJON CALLEJ, lon:-103.2358001, lat:22.26722687}} | 2016-12-05 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expediente técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300923816 | Proyecto de inversión | 173685.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173685.8, modificado:273592.94}} | Construcción De Banqueta En Calle Garambullo En Los Sauces En La Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 201177 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPÁTITLAN DE MORELOS JALISCO | 201177 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE GARAMBULLO FRACCIONAMIENTO LOS SAUCES, 47630 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE MALPE Y CALLE AHUEHUETE, AVENIDA A, lon:-102.7367033, lat:20.84142393}} | 2017-10-02 | 2017-11-27 | 273592.49 | 273592.49 | 273592.49 | 273592.49 | 273592.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094050, contratista:Maxwel obras, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:173685.8, importe_modificado:273592.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1050069/proyecto_INICIO, 1050069/proyecto_FIN, 1050069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170300925745 | Proyecto de inversión | 192193.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192193.74, modificado:192193.74}} | Construcción De Red De Agua Potable En Las Liebres - 139666 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES | 139666 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 23 TRAMO TESISTAN - ZACATECAS KILÓMETRO 210 + 000 RANCHERIA LAS LIEBRES, 46248 LAS LIEBRES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO, lon:-103.2292797, lat:22.26455379}} | 2017-08-21 | 2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1051998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expediente técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170300925746 | Proyecto de inversión | 200610 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200610.0, modificado:200610.0}} | Mejoramiento De Vivienda En Las Localidades De El Montecillo La Boquilla De Zaragoza Los Corteses El Ojo De Agua Y San Antonio De Huacasc - 139671 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES | 139671 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 23 - EL MONTECILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 203 + 000 RANCHERIA LAS ANIMAS, 46245 EL MONTECILLO, SANTA MARÍ, lon:-103.2211625, lat:22.22165049}} | 2017-09-11 | 2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1051999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expediente técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170400998136 | Proyecto de inversión | 77955 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77955.0, modificado:0.01}} | Construcción De Cuarto En Col Club De Leones - 296901 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 296901 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LOS MAESTROS 630 S/N INTERIOR S COLONIA CLUB DE LEONES, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE MANUEL S, lon:-102.5917728, lat:21.68277971}} | 2017-12-12 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1133216/proyecto_INICIO, 1133216/proyecto_FIN, 1133216/proyecto_INICIO, 1133216/proyecto_PROCESO, 1133216/proyecto_FIN, 1133216/proyecto_INICIO, 1133216/proyecto_PROCESO, 1133216/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}} | {obs1: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:Avance financiero no puede ser igual a cero, pues previo fue mayor que cero, ajustar dato, lo que se registra en srft es acumulado a la fecha, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | JAL17170400998366 | Proyecto de inversión | 15399.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12999.52, modificado:12999.52}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2400.0, modificado:12999.52}} | Compra E Instalación De Dos Calentadores Solares En Chantepec - 249674 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 249674 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:,,,,Chantepec,Jalisco,México, lon:-103.400611, lat:20.2892892}} | 2017-11-13 | 2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1133446/proyecto_PROCESO, 1133446/proyecto_FIN, 1133446/proyecto_INICIO, 1133446/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2017. , trimestre:3.0, usuario:hectorjhernandezx1, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400998772 | Proyecto de inversión | 294742.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294742.69, modificado:294742.69}} | Proyecto De Intercalado De Poste Para Creación De Área De Distribución Para Dar Servicio A Ocho Casas Habitación - 270562 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES | 270562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA MARIA DE LOS ANGELES, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE LIC. C. ALVAREZ DEL , lon:-103.2260393, lat:22.16941917}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expediente técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16170401043062 | Proyecto de inversión | 1395854.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395854.55, modificado:1395854.55}} | ""Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Construccion De Sanitarios Tipo Mezquitan. """"Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Con | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90541 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-01 |  | 1395854.55 | 1395854.55 | 906345.66 | 906345.66 | 906345.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301332199 | Proyecto de inversión | 15833.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15833.33, modificado:15833.33}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 276345 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 276345 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:129, direccion:CALLE PROL. JUPITER 508 S/N INTERIOR S/N COLONIA BUGAMBILIAS, 00000CAMINO A SAN AGUSTÍN, VILLA HIDALGO JALISCOENTRE CALLE ALFONZO GONZALEZ Y,SE ENCUENTRA A 700 AL NORTE DE LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS, lon:-102.59137475, lat:21.68952403}} | 2018-09-17 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.05}} | {1332199/proyecto_INICIO, 1332199/proyecto_PROCESO, 1332199/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:Obra terminada por la administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema. NO SE CUENTA CON ARCHIVO FOTOGRAFICO, trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301333810 | Proyecto de inversión | 879724.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879724.66, modificado:879724.66}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ELENA PANTOJA - 279460 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 279460 | N | 0 | 0 | 515 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ELENA PANTOJA INTERIOR 0 0 COLONIA LOS OBELISCOS, 44820GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE LUIS M. FREGOSO Y,OBRA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.27344592, lat:20.65424713}} | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CON-MUN-PRO-AD-114-18, contratista:Althen Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:879724.66, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {1333810/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Es una obra ya concluida y me sigue apareciendo el folio, quiero que me la cancelen para que ya no me aparezca como pendiente de registro de avance, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-09-09}, obs2: {observación:Es una obra ya concluida y me sigue apareciendo el folio, quiero que me la cancelen para que ya no me aparezca como pendiente de registro de avance, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-09-09}, obs3: {observación:Es una obra ya concluida y me sigue apareciendo el folio, quiero que me la cancelen para que ya no me aparezca como pendiente de registro de avance, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301334674 | Proyecto de inversión | 15833.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15833.33, modificado:15833.33}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 281752 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 281752 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO REAL CUEVA DE SANTANA- SAN RAMON MARGEN DERECHOKILÓMETRO 23 + 0 RANCHERIA CUEVA DE SANTANA, 00000CUEVA DE SANTA ANA, VILLA HIDALGO JALISCOENTREY,SALIENDO DE LA COMUNIDAD DE VILLA HIDALGO POR EL CAMIONO A SAN RAMON CAMINA 23 K, lon:-102.61422534, lat:21.67215316}} | 2018-09-18 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1334674/proyecto_INICIO, 1334674/proyecto_FIN, 1334674/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra terminada por al Administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:Obra terminada por al Administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:Obra terminada por al Administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500734 | Proyecto de inversión | 8829220.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8829220.52, modificado:8829220.52}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO INVESTIGACIÓN Y POSGRADO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2018-10-17 | 2019-04-15 | 8829220.52 | 8829220.52 | 6002704.41 | 6002704.41 | 6002704.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500768 | Proyecto de inversión | 1542204.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542204.08, modificado:1542204.08}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00267 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TUXCUECA,JALISCO, lon:-103.292964, lat:20.1945021}} | 2018-11-12 | 2019-01-07 | 1542204.08 | 1542204.08 | 1517300.95 | 1517300.95 | 1517300.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500795 | Proyecto de inversión | 1273805.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273805.18, modificado:1273805.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00346 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS,EL TROPEZON,TECOLOTLÁN,JALISCO, lon:-104.0376686, lat:20.18826}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 1273805.18 | 1273805.18 | 650086.77 | 650086.77 | 650086.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516273 | Acción | 5410442.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5410442.03, modificado:5410442.03}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES, TRES AULAS DIDACTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION CON ANEXO Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AVENIDA MONTE SEVILLA,,FRACC. LOMAS DEL MIRADOR (HACIENDA SANTA FE),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.3556944, lat:20.5050277}} | 2017-08-22 | 2017-11-13 | 5410442.03 | 5410442.03 | 4695848.91 | 4695848.91 | 4695848.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516295 | Acción | 1002250.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002250.14, modificado:1002250.14}} | CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO INFEJMSULP0094678/17 (CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO ADMINISTRATIVO, ESCALERAS, ANDADORES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 97,193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.90211, lat:21.357921}} | 2018-07-23 | 2018-11-30 | 1002250.14 | 1002250.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201521095 | Proyecto de inversión | 1432942.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432942.34, modificado:1432942.34}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE SR CURA LIBRADO PADILLA - 25866 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 25866 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SR. CURA LIBRADO PADILLA COLONIA LA PRESA, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV. GENERAL CRISTERO JOSE GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ Y CALLE ROBLE, CALLE PBRO. SAMUEL RODRIGUEZ DE LA CORTINA DE LA PRESA POR LA AV, lon:-102.45630138, lat:21.15807039}} | 2019-06-03 | 2019-08-02 | 1432942.3 | 1432942.3 | 1432942.3 | 1432942.3 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2233/05-FISM/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:1432942.34, importe_modificado:1432942.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.0}} | {1521095/proyecto_PROCESO, 1521095/proyecto_INICIO, 1521095/proyecto_PROCESO, 1521095/proyecto_INICIO, 1521095/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201560393 | Proyecto de inversión | 1642230.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642230.86, modificado:1642230.86}} | SEGUIMIENTO AL FOLIO JAL00180301144320, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | MSUP-REH-02319 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Calle J. Ma. Pino Suárez 311, Las Juntas, 48291 Las Juntas, Jal., México, lon:-105.247347, lat:20.6949153}} | 2018-09-03 | 2018-12-10 | 1642230.86 | 1642230.86 | 822902.74 | 822902.74 | 822902.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564126 | Proyecto de inversión | 40494.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40494.48, modificado:0.0}} | Red eléctrica para alumbrado en cancha de usos múltiples en la Escuela Secundaria Mixta 18, en la colonia Ciudad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Granja, 45010 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4482868, lat:20.6782083}} | 2018-08-06 | 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-ELE-AD-240-2018, contratista:Constructora Micuet, S.A. de C.V., convocante:ZAPOPAN, JAL., monto:40494.47, importe_modificado:40494.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1564126/proyecto_INICIO, 1564126/proyecto_PROCESO, 1564126/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra ejecutada, más no pagada con recursos FORTAMUN 2019, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2020-10-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564288 | Proyecto de inversión | 8115672.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8115672.61, modificado:8115672.61}} | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TRES NIVELES DESTINADO A AULAS Y SERVICIOS FASE I EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14USU0110G, UBICADO EN LA COLONIA OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-02345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN 1421,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3286946, lat:20.6544172}} | 2019-05-20 | 2019-10-07 | 8115672.61 | 8115672.61 | 8115672.61 | 8115672.61 | 8115672.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564554 | Proyecto de inversión | 1427802.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427802.12, modificado:1427802.12}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90327 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:560, direccion:CONOCIDO, LOS LOBOS, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-104.3626451, lat:22.0371279}} | 2017-10-11 | 2018-03-22 | 1427802.12 | 1427802.12 | 1090618.41 | 1090618.41 | 1090618.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564559 | Proyecto de inversión | 1317720.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317720.64, modificado:1317720.64}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90404 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:BUENOS AIRES, TECOLOTLAN, TECOLOTLAN, Jalisco, lon:-104.0493351, lat:20.2114301}} | 2017-03-26 | 2017-05-29 | 1317720.64 | 1317720.64 | 1068658.91 | 1068658.91 | 1068658.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564628 | Proyecto de inversión | 379353.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379353.98, modificado:379353.98}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89983 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:LA HUITLACOCHA 650, LA HUITLACOCHA, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.9184354, lat:21.347615}} | 2016-07-02 | 2016-07-29 | 379353.98 | 379353.98 | 113806.19 | 113806.19 | 113806.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564635 | Proyecto de inversión | 105580.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105580.87, modificado:105580.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89991 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:CONOCIDO, LAS BOCAS, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.7085832, lat:22.4335834}} | 2016-06-16 | 2016-06-29 | 105580.87 | 105580.87 | 90612.03 | 90612.03 | 90612.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564639 | Proyecto de inversión | 429450.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429450.87, modificado:429450.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89997 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:CONOCIDO, AGUA ESCONDIDA, PIHUAMO, Jalisco, lon:-103.4691667, lat:19.0391667}} | 2016-07-19 | 2016-08-15 | 429450.87 | 429450.87 | 396858.36 | 396858.36 | 396858.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564669 | Proyecto de inversión | 1046423.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046423.98, modificado:1046423.98}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90179 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ALDAMA 340, MEXIQUITO, ARANDAS, Jalisco, lon:-102.3508152, lat:20.699601}} | 2017-06-30 | 2017-09-22 | 1046423.98 | 1046423.98 | 313927.19 | 313927.19 | 313927.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564672 | Proyecto de inversión | 477600.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477600.36, modificado:477600.36}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REGIONAL 753, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90183 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:MIGUEL ALEMAN 352, LOS NARANJOS, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco, lon:-102.5105531, lat:20.5429241}} | 2017-08-21 | 2017-10-29 | 477600.36 | 477600.36 | 143280.11 | 143280.11 | 143280.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564712 | Proyecto de inversión | 1356623.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356623.02, modificado:1356623.02}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90269 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, direccion:SAN JACINTO 109, EL RODEO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, Jalisco, lon:-103.1860835, lat:20.4083611}} | 2016-11-30 | 2017-02-08 | 1356623.02 | 1356623.02 | 511264.06 | 511264.06 | 511264.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564716 | Proyecto de inversión | 912013.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912013.75, modificado:912013.75}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES,TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90275 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO, JESUS MARIA, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.2289907, lat:20.6081502}} | 2017-05-11 | 2017-08-02 | 912013.75 | 912013.75 | 488610.15 | 488610.15 | 488610.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564748 | Proyecto de inversión | 474697.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474697.69, modificado:474697.69}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90334 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:NICOLAS BRAVO 14, SAN VICENTE (LABOR VIEJA), OCOTLAN, Jalisco, lon:-102.6592221, lat:20.4269446}} | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 474697.69 | 474697.69 | 142409.31 | 142409.31 | 142409.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564767 | Proyecto de inversión | 474794.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474794.94, modificado:474794.94}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90365 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:225, direccion:MIGUEL HIDALGO 1, TRUJILLOS DE ABAJO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.2940001, lat:21.3201667}} | 2017-06-09 | 2017-07-21 | 474794.94 | 474794.94 | 142438.48 | 142438.48 | 142438.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564860 | Proyecto de inversión | 1135202.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135202.44, modificado:1135202.44}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90527 | N | 0 | 0 | 1110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:SAN MATEO, FRACC. PARQUES DE TESISTAN, ZAPOPAN, Jalisco, lon:-103.469533, lat:20.7982087}} | 2017-02-15 | 2017-08-01 | 1135202.44 | 1135202.44 | 1009581.05 | 1009581.05 | 1009581.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564923 | Proyecto de inversión | 17953626.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.79536262E7, modificado:1.79536262E7}} | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA INICIAR OPERACIONES DE LA DIVISION DE ARTES PLASTICAS SEDE BELENES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94109 | N | 0 | 0 | 4965 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:EXTREMO NORTE CALZADA INDEPENDENCIA, HUENTITAN EL BAJO, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.312256, lat:20.740265}} | 2018-03-10 | 2019-05-17 | 17953626.2 | 17953626.2 | 17345631.45 | 17345631.45 | 17345631.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301568876 | Proyecto de inversión | 5172215.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5172215.26, modificado:5172215.26}} | REDES DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONJUNTO TECNOLOGICO (ETAPA DE CONTINUIDAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94641 | N | 0 | 0 | 4965 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco, lon:-103.32778, lat:20.656361}} | 2018-02-17 | 2019-05-13 | 5172215.26 | 5172215.26 | 2511393.55 | 2511393.55 | 2511393.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301568880 | Proyecto de inversión | 5742604.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5742604.58, modificado:5742604.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERA EN SUSTITUCIÓN DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00017 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:HUELE DE NOCHE N° 1409,LOS ANGELES DE NEXTIPAC,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.49798, lat:20.78954}} | 2018-11-21 | 2019-05-06 | 5742604.58 | 5742604.58 | 5077092.95 | 5077092.95 | 5077092.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301569705 | Proyecto de inversión | 1379203.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379203.69, modificado:1379203.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02773 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.1981668, lat:19.4553611}} | 2018-06-06 | 2018-12-19 | 1379203.69 | 1379203.69 | 413761.11 | 413761.11 | 413761.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301570497 | Proyecto de inversión | 3488346.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3488346.79, modificado:4122995.96}} | SUSTITUCIÓN GENERAL DE CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES (DE TEJA A MUROTECH) Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN PARCIAL DE PATIO CÍVICO Y BARDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL JARDÍN DE NIÑOS MA. TRINIDAD MARTÍNEZ YÁÑEZ IDENTIFICADO CON EL CCT 14EJN0195L, UBICADO EN LA COLONIA LA PALMITA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03322 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:MANUEL GONZALEZ #552,LA PALMITA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3586116, lat:20.7311944}} | 2019-08-15 | 2019-12-12 | 4122995.96 | 4122995.96 | 4122995.94 | 4122995.94 | 4122995.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301570498 | Proyecto de inversión | 5313029.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5313029.42, modificado:5313029.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO (UNO CON CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y OTRO CON UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCIÓN Y UNA BODEGA), PATIO CÍVICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS DE OBRA EXTERIOR, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y RAMPAS DE ACCESIBILIDAD EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, IDENTIFICADO CON EL CCT 14DPR1080I, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03078 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES # 62,,COCULA,JALISCO, lon:-103.8229721, lat:20.5207221}} | 2019-08-15 | 2019-12-12 | 5313029.42 | 5313029.42 | 4560891.15 | 4560891.15 | 4560891.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301570504 | Proyecto de inversión | 2256957.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256957.49, modificado:2256957.49}} | CONTINUACIÓN DE EDIFICIO "C" (LOSETAS EN MUROS Y PISOS, PINTURAS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y RED DE GAS DE OBRA EXTERIOR), EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PREPARATORIA REGIONAL DE OCOTLÁN, IDENTIFICADO CON EL CCT 14UBH0010N, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON03993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CONOCIDO, OCOTLÁN,OCOTLAN,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.76818, lat:20.3715}} | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 2256957.49 | 2256957.49 | 1884569.6 | 1884569.6 | 1884569.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301570879 | Proyecto de inversión | 456420.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456420.13, modificado:456420.13}} | SUSTITUCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TAMATSI KAUYUMARIE CCT 14DCC0062G, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04405 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CONOCIDO, COL. HATMASIE,HATMASIE,HUEJUQUILLA EL ALTO,JALISCO, lon:-104.1926682, lat:22.5285733}} | 2019-08-15 | 2019-09-30 | 456420.13 | 456420.13 | 456419.81 | 456419.81 | 456419.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301574802 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | Construcción de obra complementaria del Andador Malecón a Jesús Pescador, segunda etapa, ubicado en el municipio de Chapala, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900277 | N | 0 | 0 | 50730 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1299.0, meta_modificada:1299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Chapala, Jal., México, lon:-103.1846016, lat:20.3051576}} | 2019-07-19 | 2019-08-30 | 1149585.67 | 1149585.67 | 1144779.09 | 1144779.09 | 1144779.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-AD-269-2019, contratista:CONSTRUCTORA MONAVI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1149585.67, importe_modificado:1149585.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1299.0}} | {1574802/proyecto_PROCESO, 1574802/proyecto_INICIO, 1574802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301575035 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva en la Localidad de Unión de Guadalupe, municipio de Atoyac, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900327 | N | 0 | 0 | 925 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:Iturbide 18, San Pedro y San Pablo, 49200 Atoyac, Jal., México, lon:-103.51318359, lat:20.01077434}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 2499899.01 | 2499899.01 | 2497892.17 | 2497892.17 | 2497892.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-148-2019, contratista:GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2240092.44, importe_modificado:2499899.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}} | {1575035/proyecto_INICIO, 1575035/proyecto_PROCESO, 1575035/proyecto_FIN, 1575035/proyecto_PROCESO, 1575035/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301576082 | Proyecto de inversión | 3657000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3657000.0, modificado:3657000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DEL VIVORERO A LA TRINIDAD Y DEL CAMINO A LOS DOLORES, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900331 | N | 0 | 0 | 1086 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:6859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7652326, lat:20.8098057}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 3385455.11 | 3385455.11 | 3385304.58 | 3385304.58 | 3385304.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-701-2019, contratista:Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1948350.16, importe_modificado:1948350.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019, contratista:PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1437104.95, importe_modificado:1437104.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6859.0}} | {1576082/proyecto_INICIO, 1576082/proyecto_PROCESO, 1576082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301576749 | Proyecto de inversión | 45885135.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.588513519E7, modificado:5.458765442E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EL VALLE, TRAMO CUATRO, A CIELO ABIERTO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA19504 | N | 0 | 0 | 188733 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Santa Fe, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4412116, lat:20.4683475}} | 2019-06-10 | 2019-12-20 | 45843811.36 | 45855135.19 | 45843811.36 | 45843811.36 | 45843811.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1440.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Ante la imposibilidad de hacer las adecuaciones pertinentes en el presente registro, se notifica que al cierre de ejercicio del Programa PAFEF 2019, la meta alcanzada es de 900.36metros lineales., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301576786 | Proyecto de inversión | 47107502.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.710750271E7, modificado:5.946052537E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EL VALLE, TRAMO CINCO, A CIELO ABIERTO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 188733 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Santa Fe, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4412116, lat:20.4683475}} | 2019-06-10 | 2019-12-20 | 56740073.08 | 56745395.02 | 56740073.08 | 56740073.08 | 56740073.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-020-19, contratista:ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:4.710750271E7, importe_modificado:5.674539502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1023.0}} | {1576786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Ante la imposibilidad de hacer las adecuaciones pertinentes en el presente registro, se notifica que al cierre de ejercicio del Programa PAFEF 2019, la meta alcanzada es de 949.16 metros lineales., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401579948 | Proyecto de inversión | 257922.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257922.29, modificado:345331.98}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JUAREZ LOCALIDAD LA GILA MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO - 210357 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 210357 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.7, meta_modificada:458.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE Y , EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JUÁREZ, LOCALIDAD LA GILA, MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JALISCO., lon:-102.20782395, lat:20.6099388}} | 2019-09-11 | 2019-11-30 | 345331.98 | 345331.98 | 345076.38 | 345076.38 | 345076.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-358-2019, contratista:Constructora Campujal, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1794926.9, importe_modificado:1794926.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.92}} | {1579948/proyecto_INICIO, 1579948/proyecto_FIN, 1579948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401580334 | Proyecto de inversión | 250036.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250036.58, modificado:351112.27}} | GUARNICION Y BANQUETAS EN LA CALLE PBRO MIGUEL OROZCO COLONIA EL ROBLE MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO - 227109 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 227109 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.7, meta_modificada:263.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PBRO MIGUEL OROZCO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE M GOMEZ MORIN Y , CALLE CERCANA A LA CAPILLA SAGRADA CONCEPCION, lon:-102.23125864, lat:20.6022482}} | 2019-09-11 | 2019-11-30 | 351112.27 | 351112.27 | 350897.5 | 350897.5 | 350897.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-359-2019, contratista:Shot Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1790786.92, importe_modificado:1790786.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.7}} | {1580334/proyecto_INICIO, 1580334/proyecto_PROCESO, 1580334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401580460 | Proyecto de inversión | 2567171.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567171.4, modificado:2567171.4}} | CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO - 240064 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 240064 | S | 1635 | 1565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1327.0, meta_modificada:1327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LA HUERTA, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MORELOS, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MORELOS POR JOSEFA ORTIZ DESPUES VA POR LA CALLE NIÑOS HEROES H, lon:-104.64639042, lat:19.48000598}} | 2019-09-02 | 2019-12-28 | 761278.56 | 761377.77 | 761174.53 | 761174.53 | 761174.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-672-2019, contratista:MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERÍAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2567171.45, importe_modificado:2999912.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1327.0}} | {1580460/proyecto_INICIO, 1580460/proyecto_PROCESO, 1580460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401581334 | Proyecto de inversión | 330112.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165056.4, modificado:165056.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165056.4, modificado:165056.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE RAMÓN CORONA DELEGACIÓN EL CORTIJO - 61980 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 61980 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:12, direccion:CALLE RAMON CORONA RANCHERIA EL CORTIJO, 49600 EL CORTIJO, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS, LA CALLE SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CORTIJO ENTRE LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS., lon:-103.35726955, lat:19.68678402}} | 2019-05-20 | 2019-07-31 | 165056.4 | 165056.4 | 165056.4 | 165056.4 | 165056.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600209 | Proyecto de inversión | 193062.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153062.4, modificado:117917.74}} | REPARACIÓN DE TECHO DE AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 248108 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 248108 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:RANCHERIA EL SAUCILLO, 48508 EL SAUCILLO, COCULA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LOPEZ PORTILLO, CALLE INDEPENDENCIA SUR EL EDIFICIO SE LOCALIZA POR LA CALLE PRINCIPAL CERCAR DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.91309074, lat:20.31390148}} | 2019-10-07 | 2019-10-26 | 157917.74 | 157917.74 | 157917.74 | 157917.74 | 157917.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69373, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:196062.4, importe_modificado:157917.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1600209/proyecto_INICIO, 1600209/proyecto_PROCESO, 1600209/proyecto_FIN, 1600209/proyecto_PROCESO, 1600209/proyecto_FIN, 1600209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600867 | Proyecto de inversión | 1974779.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974779.95, modificado:1974779.95}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT 14DPR2724Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PLAN, MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02609 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:J. JESUS ROMERO MAGAÑA # 1,EL PLAN,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO, lon:-103.6135033, lat:20.4071954}} | 2019-10-15 | 2020-01-16 | 1974779.95 | 1974779.95 | 1122757.32 | 1122757.32 | 1122757.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600870 | Proyecto de inversión | 5187943.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5187943.09, modificado:5187943.09}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA CCT 14EES0536B, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04063 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:BUCARELI # 30,,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.7718261, lat:19.7445242}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 5187943.09 | 5187943.09 | 4625889.68 | 4625889.68 | 4625889.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600880 | Proyecto de inversión | 4567941.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4567941.91, modificado:4567941.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO YÁÑEZ JÁUREGUI CCT 14DPR4163L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04093 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:NARDO N° 76,BELLAVISTA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2200556, lat:20.6371667}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 4567941.91 | 4567941.91 | 3276072.27 | 3276072.27 | 3276072.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600884 | Proyecto de inversión | 5073499.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5073499.93, modificado:5073499.93}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO PERIMETRAL Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPR3943J, UBICADA EN EL FRACC. LA PROVIDENCIA / 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04069 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:SAN ALEJANDRO #26,LA PROVIDENCIA,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.479549, lat:19.6849865}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5073499.93 | 5073499.93 | 3735253.65 | 3735253.65 | 3735253.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600889 | Proyecto de inversión | 1209482.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209482.94, modificado:1209482.94}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE, PISOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TRABAJOS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPR1629F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE RIVAS, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02576 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS # 64,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.4301388, lat:20.3500554}} | 2019-11-25 | 2019-12-15 | 1209482.94 | 1209482.94 | 1209482.94 | 1209482.94 | 1209482.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600890 | Proyecto de inversión | 1445556.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445556.29, modificado:1445556.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE PISOS DE CONCRETO, RED HIDROSANITARIA, LUMINARIAS, TRABAJOS EN OBRA EXTERIOR Y ACCESIBILIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14DPR1291M, UBICADA EN LA LOCALIDAD ZALAMEA, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02580 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS # 21,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5084999, lat:20.3133332}} | 2019-11-25 | 2019-12-15 | 1445556.29 | 1445556.29 | 1329949.3 | 1329949.3 | 1329949.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600975 | Proyecto de inversión | 564895.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564895.25, modificado:564895.25}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAMÓN CORONA CCT 14DES0012Y, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00282 | N | 0 | 0 | 488 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CUESTA CHINA # 24,,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO, lon:-102.2371128, lat:21.5246128}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 564895.25 | 564895.25 | 564895.21 | 564895.21 | 564895.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600979 | Proyecto de inversión | 1413448.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413448.19, modificado:1413448.19}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS, APLANADOS, PISOS, PINTURAS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA DONATO GUERRA CCT 14EPR1075W, UBICADA EN LA COLONIA POLANQUITO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00131 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PROLONGACION 8 DE JULIO # 3669,POLANQUITO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3726264, lat:20.6203236}} | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 1413448.19 | 1413448.19 | 1413428.52 | 1413428.52 | 1413428.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600987 | Proyecto de inversión | 2186932.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186932.37, modificado:2186932.37}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS ROMERO FLORES CCT 14EPR0042Y, UBICADA EN LA COLONIA EL BETHEL, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00125 | N | 0 | 0 | 866 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EGIPTO #1724,BETHEL,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.2742651, lat:20.6902952}} | 2019-10-21 | 2020-01-14 | 2186932.37 | 2186932.37 | 1867447.43 | 1867447.43 | 1867447.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600997 | Proyecto de inversión | 2607476.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607476.32, modificado:2607476.32}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA MANUEL MARTÍNEZ SICILIA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14EPR1029K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04202 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:MATAMOROS # 40,,TEOCALTICHE,JALISCO, lon:-102.5775453, lat:21.435183}} | 2019-10-25 | 2019-12-15 | 2607476.32 | 2607476.32 | 2377240.75 | 2377240.75 | 2377240.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601015 | Proyecto de inversión | 9608512.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9608512.95, modificado:9608512.95}} | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 3 NIVELES DESTINADO A AULAS Y SERVICIOS FASE II EN EL PLANTEL QUE ALBERGA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS CCT 14USU0110G, UBICADO EN LA COLONIA OLÍMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH00561 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3271052, lat:20.6520279}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 9608512.95 | 9608512.95 | 3455723.93 | 3455723.93 | 3455723.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601030 | Proyecto de inversión | 137340.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137340.42, modificado:137340.42}} | TRABAJOS DE TERMINACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA REFORMA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14EPR0471P, UBICADO EN LA LOCALIDAD ARQUITOS, EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04177 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ABASOLO # 614,ARQUITOS,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3660042, lat:19.7835716}} | 2019-09-13 | 2019-12-16 | 137340.42 | 137340.42 | 132254.22 | 132254.22 | 132254.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601033 | Proyecto de inversión | 245444.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245444.97, modificado:245444.97}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA AGUSTÍN YAÑEZ, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14EPR1457C, UBICADO EN LA COLONIA JALISCO, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04396 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAYULA # 178,JALISCO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.265293, lat:20.6943101}} | 2019-11-06 | 2019-12-15 | 245444.97 | 245444.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401608547 | Proyecto de inversión | 1908204.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908204.62, modificado:1918422.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD VILLA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL - 220663 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 220663 | S | 1022 | 978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2331.05, meta_modificada:2629.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA ES REALIZADA EN LA CALLE ZARAG, lon:-102.9951197, lat:20.16549269}} | 2019-09-25 | 2019-12-20 | 1908204.62 | 1918422.48 | 1917462.09 | 1917462.09 | 1917462.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-311-2019, contratista:Greif MI, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:759228.53, importe_modificado:759228.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2629.89}} | {1608547/proyecto_PROCESO, 1608547/proyecto_INICIO, 1608547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401608894 | Proyecto de inversión | 3954629.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954629.51, modificado:3954629.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JAL - 225886 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 225886 | S | 303 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2143.36, meta_modificada:2143.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO JALOSTOTITLAN SAN JULIAN COLONIA MORELOS, 47142 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE DEL CEMENTERIO Y CALLE ALBERTO OROZCO ROMERO, DESDE CALLE EL CEMENTERIO HASTA LA CALLE ALBERTO , lon:-102.40378195, lat:21.05119605}} | 2019-11-16 | 2019-12-10 | 3954629.51 | 3954629.51 | 3954234.06 | 3954234.06 | 3954234.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-466-2019, contratista:H&R SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:4988049.5, importe_modificado:4988049.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2143.36}} | {1608894/proyecto_INICIO, 1608894/proyecto_PROCESO, 1608894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609011 | Proyecto de inversión | 1055761.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055761.81, modificado:1055761.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 227217 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 227217 | S | 690 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.7, meta_modificada:1204.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLLE LAZARO CARDENAS EN EL TRAMO ENTRE LOPEZ MATEOS Y PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA COLONIA , lon:-103.19745947, lat:20.30178709}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 1055761.81 | 1055761.81 | 1054890.22 | 1054890.22 | 1054890.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-CSS-560-2019, contratista:ATRAGUA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2494205.26, importe_modificado:2494205.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1204.7}} | {1609011/proyecto_INICIO, 1609011/proyecto_PROCESO, 1609011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609084 | Proyecto de inversión | 97506.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97506.95, modificado:99608.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFORMA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO PRIMERA ETAPA - 227947 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 227947 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.21, meta_modificada:135.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA MEXTICACÁN CENTRO, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE GENARO CORNEJO Y CALLE MORELOS, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GENARO CORNEJO Y LA CALLE MORELOS DE MEXTICACAN JALISCO, lon:-102.78124641, lat:21.26943577}} | 2019-09-11 | 2019-11-30 | 99608.23 | 99608.23 | 99452.94 | 99452.94 | 99452.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-357-2019, contratista:Constructora Cadamu, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1348612.35, importe_modificado:1348612.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.31}} | {1609084/proyecto_INICIO, 1609084/proyecto_PROCESO, 1609084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609585 | Proyecto de inversión | 1388087.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388087.04, modificado:1388087.04}} | CONSTRUCCIÓN DEPAVIMENTACION EN CALLE ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO - 240875 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 240875 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1559.98, meta_modificada:1559.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CARRETERA JESUS MARIA, CERCA DEL PARQUE LAS PRESITAS, lon:-102.21531185, lat:20.61853263}} | 2019-11-28 | 2019-12-15 | 1388087.04 | 1388087.04 | 1387351.6 | 1387351.6 | 1387351.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-732-2019, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2489634.44, importe_modificado:2489634.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1559.98}} | {1609585/proyecto_PROCESO, 1609585/proyecto_INICIO, 1609585/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609827 | Proyecto de inversión | 687491.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687491.5, modificado:687491.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO - 246990 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 246990 | S | 188 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.31, meta_modificada:300.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE CARMEN AGUILAR Y CALLE OGAZON, CALLE GALEANA CERCA DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-103.72574926, lat:20.14556434}} | 2019-09-15 | 2019-12-30 | 687491.5 | 687491.5 | 687394.34 | 687394.34 | 687394.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-729-2019, contratista:COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2492818.82, importe_modificado:3017026.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.31}} | {1609827/proyecto_PROCESO, 1609827/proyecto_INICIO, 1609827/proyecto_FIN, 1609827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609838 | Proyecto de inversión | 723983.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723983.45, modificado:723983.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO - 247175 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 247175 | S | 188 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.02, meta_modificada:342.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE CARMEN AGUILAR Y CALLE OGAZON, CALLE GALEANA CERCA DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-103.7255776, lat:20.14560463}} | 2019-09-15 | 2019-12-30 | 723983.45 | 723983.45 | 723881.13 | 723881.13 | 723881.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-729-2019, contratista:COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2492818.82, importe_modificado:3017026.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.02}} | {1609838/proyecto_INICIO, 1609838/proyecto_PROCESO, 1609838/proyecto_FIN, 1609838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609845 | Proyecto de inversión | 104870.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104870.76, modificado:104870.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL LIMON JALISCO - 247263 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 247263 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.35, meta_modificada:189.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE MORELOS, CALLE QUE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE INSTRIA Y CALLE MORELOS, lon:-104.16497451, lat:19.82662328}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 104870.76 | 104870.76 | 104841.71 | 104841.71 | 104841.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-683-2019, contratista:FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE OMAR, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1936096.84, importe_modificado:1936096.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.35}} | {1609845/proyecto_INICIO, 1609845/proyecto_PROCESO, 1609845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610295 | Proyecto de inversión | 878201.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878201.47, modificado:878201.47}} | REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN CALLE PEDRO CASTELLANOS EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO - 252255 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252255 | S | 485 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO CASTELLANOS COLONIA ZAPOTLAN DEL REY, 45980 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DEL CERRO LA CORONITA, lon:-102.92917652, lat:20.46538921}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 878201.47 | 878201.47 | 877977.41 | 877977.41 | 877977.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-670-2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1999993.78, importe_modificado:1999993.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1610295/proyecto_PROCESO, 1610295/proyecto_INICIO, 1610295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610327 | Proyecto de inversión | 398324.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398324.15, modificado:398324.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ABASOLO EN TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO - 252556 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252556 | S | 265 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA TEOCUITATLAN DE CORONA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUERRERO CERCA DEL COLISEO DEPORTIVO, lon:-103.38539991, lat:20.09115576}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 398324.15 | 398324.15 | 397899.89 | 397899.89 | 397899.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-963-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1940250.18, importe_modificado:1940250.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}} | {1610327/proyecto_PROCESO, 1610327/proyecto_INICIO, 1610327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610330 | Proyecto de inversión | 345563.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345563.04, modificado:345563.04}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN CINCO DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA JALISCO - 252577 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252577 | S | 164 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:478.68, meta_modificada:478.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y , OBRA UBICADA SOBRE CALLE 5 DE MAYO HASTA EL CRUCE CON LA CALLE SANTIAGO DE VELAZSQUEZ APROXIMADAMENTE 420 M, lon:-102.21964907, lat:20.60965891}} | 2019-09-15 | 2019-12-30 | 345563.04 | 344660.03 | 344557 | 344557 | 344557 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-949-2019, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2992160.54, importe_modificado:2992160.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:478.68}} | {1610330/proyecto_INICIO, 1610330/proyecto_PROCESO, 1610330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610331 | Proyecto de inversión | 232675.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232675.96, modificado:232675.96}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN CINCO DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA JALISCO - 252585 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252585 | S | 164 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y , CERCA DEL AUDITORIO DEPORTIVO, lon:-102.2196715, lat:20.60968201}} | 2019-09-15 | 2019-12-30 | 232675.96 | 232067.94 | 231998.57 | 231998.57 | 231998.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-949-2019, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2992160.54, importe_modificado:2992160.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1610331/proyecto_INICIO, 1610331/proyecto_PROCESO, 1610331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610335 | Proyecto de inversión | 482141.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482141.5, modificado:482141.5}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN CINCO DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA JALISCO - 252610 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252610 | S | 164 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.29, meta_modificada:829.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y , OBRA UBICADA SOBRE CALLE 5 DE MAYO HASTA EL CRUCE CON LA CALLE SANTIAGO DE VELAZSQUEZ APROXIMADAMENTE 420 M, lon:-102.21967361, lat:20.60961277}} | 2019-09-15 | 2019-12-30 | 482141.5 | 480881.59 | 480737.84 | 480737.84 | 480737.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-949-2019, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2992160.54, importe_modificado:2992160.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.29}} | {1610335/proyecto_INICIO, 1610335/proyecto_PROCESO, 1610335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610404 | Proyecto de inversión | 500627.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500627.15, modificado:500627.15}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE INÉS VALDEZ HERRERA LOCALIDAD DE MESA DE TIRADOR MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO - 254409 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 254409 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.15, meta_modificada:640.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:244, direccion:CALLE INES VALDEZ COLONIA LOS CORRALES (MESA DEL TIRADOR), 46155 LOS CORRALES (MESA DEL TIRADOR), BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , CALLE QUE SE INTERSECTA CON LA GLORIETA, lon:-104.06614999, lat:21.73085744}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 500627.15 | 500627.15 | 500490.34 | 500490.34 | 500490.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-681-2019, contratista:JUAN BARBOZA SOLANO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:3190055.56, importe_modificado:3190055.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.15}} | {1610404/proyecto_PROCESO, 1610404/proyecto_INICIO, 1610404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610454 | Proyecto de inversión | 1952866.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952866.17, modificado:1952866.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BOULEVARD OROZCO JIMÉNEZ EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO - 254927 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 254927 | S | 923 | 884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5966.8, meta_modificada:5966.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BOULEVARD OROZCO Y JIMENEZ COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA FRAY ALFONSO DE ALBA Y CALLE MACEDONIO AYALA, CALLE NICOLAS BRAVO ES UNA DE LAS AVENIDAD PRINCIPALES DE LAG, lon:-101.94031211, lat:21.34593172}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1952866.17 | 1952866.17 | 1950414.58 | 1950414.58 | 1950414.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-853-2019, contratista:CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GÓNZALEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1952866.17, importe_modificado:1952866.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5966.8}} | {1610454/proyecto_PROCESO, 1610454/proyecto_INICIO, 1610454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610566 | Proyecto de inversión | 3039550.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3039550.35, modificado:3039550.35}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TOLUQUILLA CON CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA DE LOS ANGELES EN EL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO - 256541 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 256541 | S | 299 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3471.62, meta_modificada:3471.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE TOLUQUILLA COLONIA AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE BALBANEDA Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE LEONA VICARIO ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE AMECA., lon:-104.0544608, lat:20.55500677}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 3039550.35 | 3035233.57 | 3023669.69 | 3023669.69 | 3023669.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-951-2019, contratista:JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:3488774.22, importe_modificado:3488774.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3471.62}} | {1610566/proyecto_INICIO, 1610566/proyecto_FIN, 1610566/proyecto_PROCESO, 1610566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610683 | Proyecto de inversión | 1940250.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940250.18, modificado:1940250.18}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO JALISCO - 258908 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 258908 | S | 6030 | 5770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE DOMINGO MACIAS VALDES, CALLE DEPORTIVA UNIDAD UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALI, lon:-101.58741034, lat:21.86189976}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1940250.18 | 1940250.18 | 1939472.29 | 1939472.29 | 1939472.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-753-2019, contratista:METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1940250.18, importe_modificado:1940250.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1610683/proyecto_INICIO, 1610683/proyecto_PROCESO, 1610683/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610689 | Proyecto de inversión | 1420184.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420184.16, modificado:1420184.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIV ALVARO OBREGON UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILTIC JALISCO - 259073 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 259073 | S | 122 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.13, meta_modificada:824.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:PRIVADA OBREGON PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE DE MARGARITA Y CALLE ALVARO OBREGON, POR LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-103.42011308, lat:19.63134316}} | 2019-11-05 | 2019-12-28 | 1420184.16 | 1420184.16 | 1418418.88 | 1418418.88 | 1418418.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-740-2019, contratista:COSTAMAR CONSTRUCTORA, S DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1914865.55, importe_modificado:2270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.93}} | {1610689/proyecto_PROCESO, 1610689/proyecto_INICIO, 1610689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610836 | Proyecto de inversión | 78578.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78578.77, modificado:78578.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVENIDA BRIZUELA EN EL INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO - 264132 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 264132 | S | 188 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.92, meta_modificada:51.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA BRIZUELA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE QUINTANA ROO, INICIA EN CRUCÉ CON RAMÓN CORONA Y CRUCE CON CALLE QUINTA ROO., lon:-103.72713653, lat:20.13542646}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 78578.77 | 78578.77 | 78395.8 | 78395.8 | 78395.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-977-2019, contratista:COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1895215.47, importe_modificado:1895215.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.92}} | {1610836/proyecto_INICIO, 1610836/proyecto_PROCESO, 1610836/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401661867 | Proyecto de inversión | 888853.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:133327.99, modificado:35525.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755525.29, modificado:559695.0}} | EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE SABAS REYES EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO - 145169 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 145169 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2933.3, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE GENARO SANCHEZ Y CALLE SOSTENES CASTILLO, CALLE JUAREZ LA VÍA PÚBLICA SE LOCALIZA A TRES CUADRAS DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA COLEGIO HIDALG, lon:-103.82703385, lat:20.3578801}} | 2019-09-19 | 2019-11-09 | 595220 | 595220 | 595220 | 595220 | 595220 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO , monto:888855.81, importe_modificado:602849.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2604.0}} | {1661867/proyecto_INICIO, 1661867/proyecto_FIN, 1661867/proyecto_PROCESO, 1661867/proyecto_FIN, 1661867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690379 | Proyecto de inversión | 2277665.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277665.15, modificado:2277665.15}} | Pavimento con concreto hidráulico, incluye: red de drenaje sanitario, de agua potable, pluvial y construcción de banquetas, en el Boulevard Las Huertas entre Av. Guadalupana y calle Pino Suárez, ubicada en cabecera municipal, Villa Hidalgo, Jalisco, primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900447 | N | 0 | 0 | 508 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.8, meta_modificada:603.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:La Huerta 86, Centro, 47250 Villa Hidalgo, Jal., México, lon:-102.58758545, lat:21.66891486}} | 2019-09-25 | 2019-12-20 | 2277665.15 | 2277665.15 | 2277665.05 | 2277665.05 | 2277665.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-312-2019, contratista:Roalde Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2277665.15, importe_modificado:2277665.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.8}} | {1690379/proyecto_INICIO, 1690379/proyecto_PROCESO, 1690379/proyecto_FIN, 1690379/proyecto_PROCESO, 1690379/proyecto_FIN, 1690379/proyecto_INICIO, 1690379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401690738 | Proyecto de inversión | 1699661.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699661.76, modificado:1699661.76}} | Construcción de pavimento con adoquín en la calle Nicolás Bravo de calle Ramos Millán a calle Maíz, ubicada en la cabecera municipal de Tequila, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900444 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1471.13, meta_modificada:1471.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 255, La Mezcalera, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83991957, lat:20.87750851}} | 2019-09-09 | 2019-11-30 | 1699661.76 | 1699661.76 | 1698391.74 | 1698391.74 | 1698391.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-322-2019, contratista:Iteración, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1699661.76, importe_modificado:1699661.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1471.13}} | {1690738/proyecto_PROCESO, 1690738/proyecto_INICIO, 1690738/proyecto_FIN, 1690738/proyecto_PROCESO, 1690738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691383 | Proyecto de inversión | 1499993.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499993.67, modificado:1499993.67}} | Pavimentación con huellas de concreto y empedrado en la calle Matamoros de la cabecera municipal de Santa María de los Ángeles, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900490 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1902.92, meta_modificada:1902.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Matamoros 16, Santa María de los Ángeles, Jal., México, lon:-103.2273674, lat:22.17011806}} | 2019-09-09 | 2019-11-30 | 1499993.67 | 1499993.67 | 1499675.6 | 1499675.6 | 1499675.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-326-2019, contratista:JOF Desarrollos y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1499993.67, importe_modificado:1499993.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1902.92}} | {1691383/proyecto_PROCESO, 1691383/proyecto_FIN, 1691383/proyecto_INICIO, 1691383/proyecto_PROCESO, 1691383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692233 | Proyecto de inversión | 499661.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499661.95, modificado:499661.95}} | Revestimiento con zampeado en el arroyo y obra complementaria para construcción de puente vehícular ubicado en el Tuito, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900909 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.42, meta_modificada:199.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Cabo Corrientes, Jal., México, lon:-105.3215833, lat:20.3183589}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 499661.95 | 499661.95 | 499578.64 | 499578.64 | 499578.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-965-2019, contratista:Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:499661.95, importe_modificado:499661.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.42}} | {1692233/proyecto_INICIO, 1692233/proyecto_PROCESO, 1692233/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692308 | Proyecto de inversión | 4896181.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4896181.38, modificado:4896181.38}} | Conclusión de la construcción del malecón isla Xamayn, en el municipio de Jamay, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900581 | N | 0 | 0 | 17654 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9361.0, meta_modificada:9361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-102.71032333, lat:20.28606925}} | 2019-11-06 | 2019-12-15 | 4896181.38 | 4896181.38 | 4894675.92 | 4894675.92 | 4894675.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-575-2019, contratista:Francisco Zuno Cerda, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4896181.38, importe_modificado:4896181.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9361.0}} | {1692308/proyecto_INICIO, 1692308/proyecto_PROCESO, 1692308/proyecto_INICIO, 1692308/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692488 | Proyecto de inversión | 9273982 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9273982.0, modificado:9273982.0}} | Rehabilitación de Unidad Deportiva Flores Magón, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900430 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2157.0, meta_modificada:2157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:San Francisco 40, Horizontal San Francisco, 45130 Zapopan, Jal., México, lon:-103.39092314, lat:20.74986851}} | 2019-11-28 | 2019-12-15 | 9273981.85 | 9273981.85 | 9244822.88 | 9244822.88 | 9244822.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-486-2019, contratista:DESARROLLOS ECOLOGICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9273981.85, importe_modificado:9273981.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2157.0}} | {1692488/proyecto_PROCESO, 1692488/proyecto_INICIO, 1692488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692612 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Rehabilitación del auditorio municipal en la delegación de San Felipe de Hijar, municipio de san Sebastián del Oeste, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900548 | N | 0 | 0 | 893 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.5, meta_modificada:866.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:San Sebastián del Oeste Centro, San Sebastián del Oeste, Jal., México, lon:-104.8528075, lat:20.7613306}} | 2019-11-06 | 2019-12-15 | 2700000 | 2699989.75 | 2697396.37 | 2697396.37 | 2697396.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-570-2019, contratista:Servicios de ingenieria de vallarta, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2444521.56, importe_modificado:2699989.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.5}} | {1692612/proyecto_PROCESO, 1692612/proyecto_INICIO, 1692612/proyecto_PROCESO, 1692612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692716 | Proyecto de inversión | 1198750.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198750.48, modificado:1198750.48}} | Pavimentación con empedrado zampeado en la calle de ingreso a la localidad de Buenavista, municipio de Valle de Juárez, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900448 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.94, meta_modificada:1252.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Valle de Juárez, Jal., México, lon:-102.943186, lat:19.9317606}} | 2019-08-12 | 2019-09-25 | 1198750.48 | 1198750.48 | 1197411.04 | 1197411.04 | 1197411.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-303-2019, contratista:Construcciones Admayal, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1198750.48, importe_modificado:1198750.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.94}} | {1692716/proyecto_PROCESO, 1692716/proyecto_INICIO, 1692716/proyecto_PROCESO, 1692716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692953 | Proyecto de inversión | 1695764.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695764.95, modificado:1695764.95}} | Rehabilitación de línea de drenaje sanitario y agua potable y construcción de concreto zampeado en calle Jazmín, en la cabecera municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900670 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.83, meta_modificada:1998.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Cañadas de Obregón, Jal., México, lon:-102.6874501, lat:21.1482542}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1695764.95 | 1695764.95 | 1693500.22 | 1693500.22 | 1693500.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-660-2019, contratista:Constructora Pecru, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1695764.95, importe_modificado:1695764.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1998.83}} | {1692953/proyecto_INICIO, 1692953/proyecto_PROCESO, 1692953/proyecto_FIN, 1692953/proyecto_PROCESO, 1692953/proyecto_FIN, 1692953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401693108 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción de cancha futbol rápido, en la localidad de la Tuna, municipio de La Manzanilla de la paz, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900656 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1449.27, meta_modificada:1449.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:La Manzanilla de la Paz, Jal., México, lon:-103.1551408, lat:20.0053707}} | 2019-12-18 | 2019-12-30 | 2494811.15 | 2494811.15 | 2493126.37 | 2493126.37 | 2493126.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-836-2019, contratista:Electroconstrucciones IM, S. A. de C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2494811.15, importe_modificado:2494811.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1449.27}} | {1693108/proyecto_PROCESO, 1693108/proyecto_INICIO, 1693108/proyecto_FIN, 1693108/proyecto_PROCESO, 1693108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401696846 | Proyecto de inversión | 1496203.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496203.64, modificado:1496203.64}} | Construcción de empedrado ahogado en concreto con huellas de rodamiento en las calles 20 de Noviembre, Cuahutémoc y Privada de Cuahutémoc en el perímetro de la plaza principal en la localidad Andrés Figueroa, municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) | 020001900013 | N | 0 | 0 | 3112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2042.87, meta_modificada:2042.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:11, direccion:Gral Andrés Figueroa, Jal., México, lon:-103.6075979, lat:20.301057}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 1496203.64 | 1496203.64 | 1495911.77 | 1495911.77 | 1495911.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-936-2019, contratista:GRUPO DE INGENIEROS TOPOGRAFOS EN LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), monto:1496203.64, importe_modificado:1496203.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2042.87}} | {1696846/proyecto_INICIO, 1696846/proyecto_PROCESO, 1696846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700279 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0}} | Construcción de edificio de 3 niveles destinado aulas y servicios, tercera etapa, módulo uno (CUCEI) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UdG_022020 | S | 4797 | 11920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Blvd. Gral. Marcelino García Barragán 1421, Olímpica, 44430 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3279951, lat:20.6561524}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 8500000 | 8500000 | 1864632.92 | 1864632.92 | 1864632.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar importes de cada momento contable, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}, obs2: {observación:Verificar importes de cada momento contable, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}, obs3: {observación:Verificar importes de cada momento contable, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}, obs4: {observación:Verificar importes de cada momento contable, trimestre:3.0, usuario:josehlachicap, fecha:2020-10-13}}
2020 | 3 | JAL200101700579 | Proyecto de inversión | 271917.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271917.8, modificado:271917.8}} | REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, RAMPAS, MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACIONES SANITARIAS DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CCT 14DPR0252D, UBICADA EN LA COLONIA 8 DE JULIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03961 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GORRION,8 DE JULIO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3563082, lat:20.6470644}} | 2020-03-24 | 2020-05-07 | 271917.8 | 271917.8 | 271911.49 | 271911.49 | 271911.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700582 | Proyecto de inversión | 607675.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607675.99, modificado:607675.99}} | CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA, MUROS, ACABADOS, PISOS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES PARA EL AULA DE MÚSICA DE LA BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DE JALISCO CCT 14ENL0008Z, UBICADA EN LA COLONIA MIRAFLORES, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON04315 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. ALCALDE # 1190,MIRAFLORES,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3475947, lat:20.69726178}} | 2020-03-06 | 2020-04-26 | 607675.99 | 607675.99 | 606307.78 | 606307.78 | 606307.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700622 | Proyecto de inversión | 4669263.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4669263.88, modificado:4669263.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UN DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y PATIO CÍVICO, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CCT 14DPR2890O, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO JUANACATLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04099 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.1436667, lat:20.5668057}} | 2019-12-30 | 2020-06-16 | 4669263.88 | 4669263.88 | 3728561.94 | 3728561.94 | 3728561.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700634 | Proyecto de inversión | 5269518.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5269518.85, modificado:5269518.85}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE LÁMINA Y TEJA A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1091N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04098 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AMADO NERVO # 50,,TALA,JALISCO, lon:-103.695762, lat:20.654405}} | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 5269518.85 | 5269518.85 | 1928991.08 | 1928991.08 | 1928991.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101703861 | Acción | 242000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242000.0, modificado:242000.0}} | MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEGURIDAD PUBLICA | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 0072020F | N | 0 | 0 | 42178 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:5 de Mayo, Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.5751545, lat:21.437286}, geo2: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo, Centro, Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.574945, lat:21.4405703}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 239411.5 | 239411.5 | 239411.5 | 239411.5 | 239411.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201706993 | Proyecto de inversión | 462685.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462685.8, modificado:462685.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DESMONTAJE DE LAS PROVISIONALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS BASILIO VADILLO CCT 14DJN0648X, UBICADO EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02710 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ # 106,VISTA HERMOSA,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.8993333, lat:21.3590834}} | 2020-05-02 | 2020-06-15 | 462685.8 | 462685.8 | 138805.74 | 138805.74 | 138805.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201706995 | Proyecto de inversión | 1015333.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015333.96, modificado:1015333.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DE UN AULA PROVISIONAL, ANDADOR DE LIGA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA TATEI KIE CCT 14DCC0055X, UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS GUAYABAS, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04545 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,MEZQUITIC,JALISCO, lon:-104.2636111, lat:22.1811111}} | 2018-04-07 | 2020-07-05 | 1015333.96 | 1015333.96 | 703347.69 | 703347.69 | 703347.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707006 | Proyecto de inversión | 2207212.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2207212.94, modificado:2207212.94}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS, DEMOLICIÓN DE EDIFICIO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14DES0010Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02435 | N | 0 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARLOS GONZALEZ PEÑA,SAN RAFAEL DEL PARQUE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.29663, lat:20.65609}} | 2020-05-08 | 2020-08-03 | 2207212.94 | 2207212.94 | 1619962.98 | 1619962.98 | 1619962.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707014 | Proyecto de inversión | 1011027.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011027.1, modificado:1011027.1}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRO-SANITARIAS EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS AURELIA LADRÓN DE GUEVARA CCT 14EJN0049A, UBICADO EN LA COLONIA ANALCO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03435 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GUADALUPE VICTORIA # 414,ANALCO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3399337, lat:20.6667161}} | 2020-04-01 | 2020-06-28 | 1011027.1 | 1011027.1 | 809469.16 | 809469.16 | 809469.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707703 | Adquisición | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | "Suministro de Plata Coloidal (AAG)" | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL20003 | S | 39367 | 37456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-06-01 | 2020-11-27 | 80000 | 80000 | 76320 | 76320 | 76320 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9540.0}} | {1707703/proyecto_INICIO, 1707703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Involuntariamente aparece omitido el nombre de la acción, el cual es: Suministro de Plata Coloidal., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707964 | Acción | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:52000.0}} | "Monitoreo de Cloro Libre Residual en Comunidades (MCL)" | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL20004 | S | 1133308 | 1082234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-06-01 | 2020-11-27 | 52000 | 52000 | 44668 | 44668 | 44668 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1718.0}} | {1707964/proyecto_INICIO, 1707964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Involuntariamente el nombre del presente registro aparece omitido, el cual es: Monitoreo de Cloro Libre Residual en Comunidades (MCL). , trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-05}, obs2: {observación:El Tipo de Programa es: Acción., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708053 | Proyecto de inversión | 9985216.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9985216.34, modificado:9985216.34}} | Reconstrucción del camino cod. 449 Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, subtramo 20+000 al 30+000, municipio de Tecalitlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000065 | N | 0 | 0 | 64892 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Tecalitlán, Jal., México, lon:-103.3070959, lat:19.4715159}} | 2020-03-26 | 2020-06-23 | 9985216.34 | 9985216.34 | 9200370.54 | 9200370.54 | 9200370.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-037-2020, contratista:CONSTRUCTORA URBATRAC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985216.34, importe_modificado:9985216.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.7}} | {1708053/proyecto_INICIO, 1708053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708060 | Acción | 699402 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699402.0, modificado:696606.0}} | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PRIMERA DE DOS ETAPAS, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20007 | S | 169 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Chapulimita, Jal., Mexico, lon:-103.94577026, lat:20.75226134}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 438652.8 | 696605.03 | 257765.5 | 257765.5 | 257765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-045-20, contratista:A&G URBANIZADORA, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:696605.03, importe_modificado:696605.03}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.31}} | {1708060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708094 | Proyecto de inversión | 1552361.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552361.18, modificado:1552361.18}} | Trabajos complementarios de la conservación periódica camino Tipo C (7m), carretera sin código, tramo E.C. FED. 80 ¿ Tecomatlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000109 | N | 0 | 0 | 209841 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.96, meta_modificada:7.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7652326, lat:20.8098057}} | 2020-04-02 | 2020-05-17 | 1552360.72 | 1552360.72 | 1552360.72 | 1552360.72 | 1552360.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-069-2020, contratista:ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1552361.18, importe_modificado:1552361.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.96}} | {1708094/proyecto_INICIO, 1708094/proyecto_FIN, 1708094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708512 | Acción | 232413 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232413.0, modificado:217255.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN REPRESA EN TEPEHUAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZQUITIC. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:754, direccion:Mezquitic, Jal., Mexico, lon:-103.7411499, lat:22.23825993}} | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 136805.47 | 217254.81 | 65176 | 65176 | 65176 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709673 | Proyecto de inversión | 8445584.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8445584.74, modificado:8445584.74}} | Conservación periódica de la carretera estatal 437, tramo E.C. Estatal 401 - Cabecera municipal de Atemajac de Brizuela . Subtramo del Km 28+200 al Km 34+200, en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000082 | N | 0 | 0 | 34922 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Atemajac de Brizuela, Jal., México, lon:-103.7285006, lat:20.1408274}} | 2020-04-25 | 2020-08-22 | 8445584.74 | 8445584.74 | 2533675.42 | 2533675.42 | 2533675.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-106-2020, contratista:ARCA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8445584.74, importe_modificado:8445584.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {1709673/proyecto_INICIO, 1709673/proyecto_PROCESO, 1709673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709707 | Proyecto de inversión | 1506250.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506250.27, modificado:1506250.27}} | Conservación periódica camino Tipo C (7m), carretera estatal 128, tramo Poncitlán - Ahuatlán, Jalisco. (Continuación) | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000108 | N | 0 | 0 | 17893 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 1506250.27 | 1506250.27 | 629334.75 | 629334.75 | 629334.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-115-2020, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1506250.27, importe_modificado:1506250.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} | {1709707/proyecto_PROCESO, 1709707/proyecto_INICIO, 1709707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709718 | Proyecto de inversión | 3240274.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240274.7, modificado:3240274.7}} | Conservación periódica camino Tipo A4 (19m) y A2 (12m) carretera estatal 304, tramo San Miguel El Alto ¿ San Julián, Jalisco. | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000121 | N | 0 | 0 | 66737 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.9, meta_modificada:22.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.4040252, lat:21.0297575}} | 2020-05-22 | 2020-09-18 | 3240274.7 | 3240274.7 | 972082.41 | 972082.41 | 972082.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-144-2020, contratista:TRIPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3240274.7, importe_modificado:3240274.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.1}} | {1709718/proyecto_INICIO, 1709718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709736 | Proyecto de inversión | 16996793.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.699679374E7, modificado:1.699679374E7}} | Conservación Periódica, Carretera Estatal 604, tramo El Refugio - San Marcos, Jalisco, subtramo del km 40+000 al km 53+700 | 14 | Jalisco | 75 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000125 | N | 0 | 0 | 52629 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.7, meta_modificada:13.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:San Marcos, Jal., México, lon:-104.1953087, lat:20.7921784}} | 2020-05-13 | 2020-09-09 | 16996793.74 | 16996793.74 | 10560126.55 | 10560126.55 | 10560126.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-052-2020, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.699679374E7, importe_modificado:1.699679374E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.5}} | {1709736/proyecto_PROCESO, 1709736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709748 | Proyecto de inversión | 1345236.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345236.87, modificado:1345236.87}} | Conservación rutinaria del camino Tipo C (7m), carretera estatal 336, tramo E. C. Fed. 80 - La Purísima - Santa Rita, Jalisco | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000130 | N | 0 | 0 | 90049 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.8, meta_modificada:12.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:26, direccion:Zapotlanejo, Jal., México, lon:-103.0673833, lat:20.6201831}} | 2020-03-24 | 2020-05-22 | 1345236.87 | 1345236.87 | 1167817.33 | 1167817.33 | 1167817.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-116-2020, contratista:DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1345236.87, importe_modificado:1345236.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.8}} | {1709748/proyecto_PROCESO, 1709748/proyecto_INICIO, 1709748/proyecto_PROCESO, 1709748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201710666 | Proyecto de inversión | 1587250.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587250.24, modificado:1587250.24}} | Rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la localidad de Tecualtitán, ubicado en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900232 | N | 0 | 0 | 1442 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.43, meta_modificada:198.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:46, direccion:Zapotlán del Rey, Jal., México, lon:-102.9247745, lat:20.4660916}} | 2019-12-06 | 2019-12-30 | 1587250.24 | 1587250.24 | 1585773.79 | 1585773.79 | 1585773.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-981-2019, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FICA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1587250.24, importe_modificado:1587250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.43}} | {1710666/proyecto_INICIO, 1710666/proyecto_PROCESO, 1710666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201710692 | Proyecto de inversión | 7360199.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7360199.78, modificado:7360199.78}} | Ampliación de puente La Rosa, ubicado en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, primera etapa. (Estructura) | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000136 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cuautitlan, Jal., México, lon:-104.3595438, lat:19.4508014}} | 2020-04-14 | 2020-07-12 | 7360199.78 | 7360199.78 | 6444535.34 | 6444535.34 | 6444535.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-090-2020, contratista:CONSTRUBRAVO, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7360199.78, importe_modificado:7360199.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1710692/proyecto_INICIO, 1710692/proyecto_PROCESO, 1710692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201710705 | Proyecto de inversión | 3207442.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3207442.92, modificado:3207442.92}} | Construcción del Mirador de las Tres Gracias en el camellón de Lázaro Cárdenas y Fuelle ( estructura para elevador y subestación eléctrica) en Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000138 | N | 0 | 0 | 12520 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jalisco, México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2020-05-22 | 2020-09-18 | 3207442.92 | 3207442.92 | 3065349.2 | 3065349.2 | 3065349.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IM-OB-CSS-138-2020, contratista:KIPER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3207442.92, importe_modificado:3207442.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1710705/proyecto_INICIO, 1710705/proyecto_PROCESO, 1710705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711085 | Proyecto de inversión | 686052.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686052.39, modificado:683914.38}} | Construcción de alcantarillado y drenaje pluvial en laterales de de la carretera federal 80 en la delegación de Pegueros, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAMO 33 | 20FISM094008 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Calle Miguel Gutiérrez Martín 101, Centro, Pegueros, Jal., México, lon:-102.66723633, lat:20.94965702}} | 2020-05-04 | 2020-08-22 | 683914.38 | 683914.38 | 683914.38 | 683914.38 | 683914.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094008, contratista:FRANCISCO GOMEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:683977.57, importe_modificado:683977.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:53.4}} | {1711085/proyecto_PROCESO, 1711085/proyecto_INICIO, 1711085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711275 | Proyecto de inversión | 585694.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585694.21, modificado:585694.21}} | Estudios de mecánica de suelos y diseños de pavimentos de diferentes obras 2020, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-025-2020 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2020-02-15 | 2020-07-31 | 585694.21 | 585694.21 | 146423.55 | 146423.55 | 146423.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-SERV-AD-025-2020, contratista:Construcciones Darae, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:585694.21, importe_modificado:585694.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711275/proyecto_INICIO, 1711275/proyecto_FIN, 1711275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711372 | Proyecto de inversión | 1411629.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411629.82, modificado:1411629.82}} | Reencarpetamiento de vialidad, incluye: alumbrado público y banquetas con acceso universal, en la colonia Nuevo México, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-094-2019 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Nuevo México, Jal., México, lon:-103.437544, lat:20.7630896}} | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 1411629.82 | 1411629.82 | 1129249.29 | 1129249.29 | 1129249.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-LP-094-2019, contratista:C. Jose de Jesus Garza Martinez, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1411629.82, importe_modificado:1411629.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711372/proyecto_INICIO, 1711372/proyecto_FIN, 1711372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301714381 | Proyecto de inversión | 9600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9600000.0, modificado:9600000.0}} | Construcción del Auditorio Municipal en la cabecera municipal de San Martín de Bolaños, Jalisco | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900388 | N | 0 | 0 | 3205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:San Martín de Bolaños, Jal., México, lon:-103.8, lat:21.5}} | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 8124531.88 | 8124531.88 | 8123624.03 | 8123624.03 | 8123624.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-LP-455-2019, contratista:DESARROLLOS CASAVI SA DE CV, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8124531.88, importe_modificado:8124531.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}} | {1714381/proyecto_INICIO, 1714381/proyecto_FIN, 1714381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301714382 | Proyecto de inversión | 9600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9600000.0, modificado:9600000.0}} | Construcción del Auditorio Municipal, en la localidad de San José de Gracia, municipio de Tepatitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900458 | N | 0 | 0 | 4910 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:291, direccion:Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7652326, lat:20.8098057}} | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 7605039.9 | 7605039.9 | 7603594.19 | 7603594.19 | 7603594.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-LP-456-2019, contratista:GRUPO V Y CG S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7605039.9, importe_modificado:7605039.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}} | {1714382/proyecto_INICIO, 1714382/proyecto_FIN, 1714382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722887 | Proyecto de inversión | 277170.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277170.9, modificado:277170.9}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PIRUL DE LA CALLE SALVADOR NOVO A RAMÓN LOPEZ VELARDE EN FRACCIONAMENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO JALSICO - 3504 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 3504 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL COLONIA CAMICHINES, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR NOVO Y CALLE RAMÓN LOPEZ VELARDE, LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA CARRETERA 80 SUR POR LA CALLE FRESO A 709.93 METROS DANDO VU, lon:-104.37429461, lat:19.75887149}} | 2020-08-03 | 2020-08-22 | 277170.9 | 277170.9 | 277102.39 | 277102.39 | 277102.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87278, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:277170.9, importe_modificado:277170.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:638.0}} | {1722887/proyecto_PROCESO, 1722887/proyecto_FIN, 1722887/proyecto_INICIO, 1722887/proyecto_FIN, 1722887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725070 | Proyecto de inversión | 173355.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173355.39, modificado:173355.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE OCÉANO INDICO ENTRE CALLE ANTÁRTICO Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 10454 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 10454 | S | 34 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE OCÉANO INDICO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OCÉANO ANTÁRTICO Y PRIVADA PROPIENDA PRIVADA, LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL IMSS A 766.46 ASIA EL SUR POR LA CALLE , lon:-104.35982897, lat:19.76497605}} | 2020-05-14 | 2020-05-30 | 173355.39 | 173355.39 | 173355.39 | 173289.39 | 173289.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87334, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:173355.39, importe_modificado:173355.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {1725070/proyecto_PROCESO, 1725070/proyecto_FIN, 1725070/proyecto_INICIO, 1725070/proyecto_PROCESO, 1725070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725130 | Proyecto de inversión | 2113353.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113353.83, modificado:2113353.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA DE LA ESCULTURA, COLONIA MIRAVALLE, EN GUADALAJARA A 74-20 - 10631 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10631 | S | 3844 | 3425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1111.0, meta_modificada:1111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 CONJUNTO HABITACIONAL MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA PINTURA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AVENI, lon:-103.34458675, lat:20.61205721}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 2113353.83 | 2113353.83 | 1567649.6 | 1567649.6 | 1567649.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20, contratista:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8380608.31, importe_modificado:8380608.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1022.1}} | {1725130/proyecto_INICIO, 1725130/proyecto_PROCESO, 1725130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725165 | Proyecto de inversión | 2287638.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287638.6, modificado:2287638.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL LA BECERRERA LOCALIDAD ZAPOTILTIC ASENTAMIENTO ZAPOTILTIC CENTRO - 10746 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 10746 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL COLECTO SE UBICA EN LA COLONIA LA BECERRERA DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTILTIC., lon:-103.43226977, lat:19.62807022}} | 2020-09-17 | 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725643 | Proyecto de inversión | 196154.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196154.25, modificado:196154.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE OCÉANO ATLÁNTICO ENTRE CALLE ANTÁRTICO Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 12219 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 12219 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE OCÉANO ATLÁNTICO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OCÉANO ANTÁRTICO Y PRIVADA PROPIEDAD PRIVADA, LA OBRA SE ENCUENTRA DEL SEGURO IMSS A 766.46 ASIA EL SUR POR LA, lon:-104.36082217, lat:19.76482371}} | 2020-06-08 | 2020-06-19 | 196154.25 | 196154.25 | 196154.25 | 195962.26 | 195962.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:196154.25, importe_modificado:196154.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {1725643/proyecto_INICIO, 1725643/proyecto_PROCESO, 1725643/proyecto_FIN, 1725643/proyecto_PROCESO, 1725643/proyecto_FIN, 1725643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728975 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:375614.81}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGACIÓN DE EL AZAFRAN. - 21891 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO | 21891 | S | 203 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE JUAREZ 2 DOS INTERIOR DOS PUEBLO EL AZAFRÁN, 46574 EL AZAFRÁN, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA ETZATLAN A MAGDALENA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A ESPALDAS DEL GIMNACIO AL AIRE LIBRE QU, lon:-104.0319577, lat:20.8566392}} | 2020-05-18 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1728975/proyecto_PROCESO, 1728975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730128 | Proyecto de inversión | 693870.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693870.89, modificado:693870.89}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 25125 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 25125 | S | 396 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO 170 CIENTO SETENTA INTERIOR SN COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MANUEL ACUÑA ENTRANDO POR LA GLORIETA MEDINA ASCENCIO POR CARRETERA ARANDAS, lon:-102.34285092, lat:20.69782544}} | 2020-06-22 | 2020-09-25 | 693870.89 | 693870.89 | 518681.38 | 518681.38 | 518681.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-03/2020, contratista:EXTRACTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:693870.89, importe_modificado:693870.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.0}} | {1730128/proyecto_INICIO, 1730128/proyecto_PROCESO, 1730128/proyecto_FIN, 1730128/proyecto_INICIO, 1730128/proyecto_FIN, 1730128/proyecto_PROCESO, 1730128/proyecto_FIN, 1730128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735525 | Proyecto de inversión | 1746972.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746972.25, modificado:1746972.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO LAS CEIBAS - 27171 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 27171 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE RIO HONDO COLONIA LAS CEIBAS, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE RIO NAZZAS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RIO HONDO INGRESANDO POR LA CALLE RIO DE LAS CEIBAS FRENTE A LA U, lon:-101.908959, lat:21.36576288}} | 2020-02-27 | 2020-05-30 | 1746972.25 | 1746972.25 | 1746972.25 | 1533828.11 | 1533828.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/007/2020, contratista:RAUL GALLO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:1746972.25, importe_modificado:1746972.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:381.0}} | {1735525/proyecto_INICIO, 1735525/proyecto_PROCESO, 1735525/proyecto_INICIO, 1735525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736815 | Proyecto de inversión | 92953 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92953.0, modificado:92953.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA LOCALIDAD EL COLOMO - 28909 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 28909 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - EL COLOMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHERIA EL COLOMO, 45250 EL COLOMO, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN SE LOCALIZA TOMANDO EL , lon:-103.52520243, lat:21.06600249}} | 2020-03-16 | 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1736815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737106 | Proyecto de inversión | 876183.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876183.02, modificado:876183.02}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA FLORESTA - 29250 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29250 | S | 736 | 744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1516.0, meta_modificada:1516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE NAYARIT EL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA LA FLORESTA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y, lon:-105.22142503, lat:20.66377281}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 788564.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1737106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737613 | Proyecto de inversión | 1317774.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317774.41, modificado:1317774.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES EN LA CALLE GERANIO - 29904 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29904 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1642.0, meta_modificada:1642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA A 100 METROS AL OESTE, lon:-105.24689297, lat:20.67339851}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 1185996.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1737613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301739821 | Proyecto de inversión | 7998170.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7998170.59, modificado:7998170.59}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 12 EN EL MUNICIPIO DE GUDALAJARA, EN LA COLONIA EL JARDINES DEL SAUZ - 32474 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 32474 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA 3116 0 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES EL SAUZ, 44987 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLAS MALVINAS Y CALLE ISLA PIANOSA, CALLE ISLA PERIN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LAS CA, lon:-103.39470653, lat:20.62878313}} | 2020-05-20 | 2020-12-31 | 7998170.59 | 7998170.59 | 5343398.62 | 5343398.62 | 5343398.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-063-20, contratista:CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7998170.59, importe_modificado:7998170.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.4}} | {1739821/proyecto_PROCESO, 1739821/proyecto_INICIO, 1739821/proyecto_PROCESO, 1739821/proyecto_INICIO, 1739821/proyecto_PROCESO, 1739821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301742997 | Proyecto de inversión | 112045.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:56023.1, modificado:56023.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56022.0, modificado:56022.0}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN CALLE MANUEL ESPERON GONZALEZ, FRACCIONAMIENTO COCOLLAN - 36704 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 36704 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA ASCENSIÓN, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN DIEGO Y CALLE FRANCISCO CISNEROS, CALLE SAN DIEGO LA CALLE MANUEL ESPERON GONZALEZ SE LOCALIZA AL SURORIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES, lon:-103.81910321, lat:20.3559579}} | 2020-05-04 | 2020-08-04 | 56022 | 56022 | 56022 | 56022 | 56022 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85613, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:112045.1, importe_modificado:112045.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1742997/proyecto_INICIO, 1742997/proyecto_PROCESO, 1742997/proyecto_INICIO, 1742997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301748906 | Proyecto de inversión | 136530.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136530.91, modificado:136530.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO. - 54855 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 54855 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BOSCO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ESCALON, CALLE PIPILA LA LLEGADA AL SITIO SERA POR EL INGRESO PRINCIPAL PASANDO LA GLORIETA GIRAR A, lon:-104.05371022, lat:21.0558018}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 40959.27 | 136530.91 | 40959.27 | 40959.27 | 40959.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-03-FAIS/FISMDF 2020, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA GALALV, S.A. DE C.V., convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:1247135.64, importe_modificado:1250385.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748906/proyecto_INICIO, 1748906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301748915 | Proyecto de inversión | 10275.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10275.28, modificado:10275.28}} | SEÑALETICA HORIZONTAL EN LA CALLE SAN JUAN BOSCO ENTRE LAS CALLES ESCALÓN Y MARIANO ABASOLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO, JAL. - 54886 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 54886 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BOSCO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE ESCALON Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE PIPILA LA LLEGADA AL SITIO SERA POR EL INGRESO PRINCIPAL PASANDO LA GLORIETA GIRAR A, lon:-104.05381885, lat:21.05587814}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 3086.17 | 10275.28 | 3086.17 | 3086.17 | 3086.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-03-FAIS/FISMDF 2020, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA GALALV, S.A. DE C.V., convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:1247135.64, importe_modificado:1250385.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1748915/proyecto_PROCESO, 1748915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301751822 | Proyecto de inversión | 3691038.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3691038.36, modificado:3691038.36}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA COLONIA LA SALVE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO - 63609 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS JALOSTOTITLAN | 63609 | S | 2190 | 2020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1355.0, meta_modificada:1355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE COLORINES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLORINES Y AVENIDA GENERAL CRISTERO JOSE GUTIERREZ GUTIERREZ, CALLE PBRO. SAMUEL RODRIGUEZ FRACC L, lon:-102.45094983, lat:21.16287157}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2516869.54 | 3691038.36 | 2516869.54 | 2516869.54 | 2516869.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1749/05-FISMDF/2020, contratista:BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:3691038.36, importe_modificado:3691038.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1751822/proyecto_PROCESO, 1751822/proyecto_INICIO, 1751822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301752339 | Proyecto de inversión | 1350959.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350959.17, modificado:1350959.17}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JESUS MEDINA Y JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. - 65115 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 65115 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1429.0, meta_modificada:1429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE JESUS MEDINA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE MARIA MEZA LEAL, CALLE FRANCISCO FRANCO LA LLEGADA AL SITIO SERA POR LA ENTRADA PRINCIPAL TOMAREMOS LA CA, lon:-104.05058504, lat:21.06447725}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 405287.75 | 1350959.17 | 405287.75 | 405287.75 | 405287.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-CSS-01-FAIS/FISMDF-2020, contratista:ISADI, S.A. DE C.V., convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:3979497.18, importe_modificado:3982948.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.8}} | {1752339/proyecto_PROCESO, 1752339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301752743 | Proyecto de inversión | 704569.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704569.43, modificado:704569.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN ZAPOTITLAN DE VADILLO, COMUNIDAD DEL ESPINAL - 65974 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 65974 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA. SAN JOSE DEL CARMEN - COLIMA - LOMA DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 420 + undefined RANCHERIA EL ESPINAL, 49780 EL ESPINAL, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , CONTINUACIÓN DE BRECHA A RA, lon:-103.77294593, lat:19.452967}} | 2020-05-11 | 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1752743/proyecto_PROCESO, 1752743/proyecto_FIN, 1752743/proyecto_PROCESO, 1752743/proyecto_INICIO, 1752743/proyecto_PROCESO, 1752743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301755542 | Proyecto de inversión | 256609.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256609.87, modificado:256609.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN SAN MIGUEL EL ALTO LOCALIDAD SAN MIGUEL EL ALTO - 79934 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 79934 | S | 100 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA ISABEL MARTINEZ 71 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE MARÍA MARTINEZ, CALLE NIÑOS HEROÉS A 4 CUADRAS AL NORTE DE LA UNIDAD SA, lon:-102.40693115, lat:21.02337074}} | 2020-09-07 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1755542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760581 | Proyecto de inversión | 427647.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427647.25, modificado:427647.25}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO INFONAVIT CTM - 93485 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 93485 | S | 1371 | 1420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN COLONIA INFONAVIT CTM, 48318 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE M. PEREZ TREVIÑO Y CALLE GABRIEL LEYVA G., CALLE CARLOS R. PALACIOS LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA DE LA COLONIA INF, lon:-105.21275917, lat:20.6437638}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 384882.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760615 | Proyecto de inversión | 56597.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56597.06, modificado:56597.06}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VILLA LAS FLORES CALLE DALIAS - 93545 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 93545 | S | 1455 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OBELISCOS Y CALLE GERANIO, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GERANIO Y CALLE OBELISCOS A 100 METROS AL OESTE , lon:-105.24681959, lat:20.67287269}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 50937.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1760615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764754 | Proyecto de inversión | 43233.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43233.48, modificado:43233.48}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 2 DE DIÁMETRO EN CALLE CUAUHTEMOC, COL. CENTRO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 104688 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 104688 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE NEGRETE SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LAS CALLES GALEANA Y FRANCISCO SARABIA POSTE, lon:-102.13836666, lat:20.44310673}} | 2020-08-31 | 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1764754/proyecto_PROCESO, 1764754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764791 | Proyecto de inversión | 108284.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108284.73, modificado:108284.73}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE LAS HUERTAS EN COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO - 104802 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104802 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.28, meta_modificada:296.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS HUERAS COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y AVENIDA GUADALUPANA, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA SALIDA A TEOCALTICHE A UN COSTADO DE , lon:-102.59256577, lat:21.66998339}} | 2020-09-21 | 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1764791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301765302 | Proyecto de inversión | 47689.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47689.45, modificado:47689.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE ZARAGOZA Y JAVIER MINA EN HOSTOTIPAQUILLO JALISCO . - 106398 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 106398 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ANTILLON LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL INGRESO PRINCIPAL PASANDO LA GLOR, lon:-104.05204662, lat:21.05513217}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 14297.84 | 47659.46 | 14297.84 | 14297.84 | 14297.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-05-FAIS/FISMDF 2020, contratista:DANIEL RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:947903.14, importe_modificado:953082.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1765302/proyecto_INICIO, 1765302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767126 | Proyecto de inversión | 504828.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504828.3, modificado:504828.3}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y VICENTE FLORES CON SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FERNANDO VARGAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 111271 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 111271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ESTA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.9314843, lat:20.38005703}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 0 | 358607 | 358607 | 358607 | 358607 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-CBDA-FAIS-I3P-2020-07, contratista:JOSÉ LUIS ESTRADA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3359723.61, importe_modificado:3359723.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1767126/proyecto_INICIO, 1767126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767373 | Proyecto de inversión | 149138.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149138.3, modificado:149138.3}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GIGANTE SECO ENTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA EN ARANDAS JALISCO - 111984 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 111984 | S | 57 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GIGANTE SECO BARRIO MEXIQUITO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA , CALLE MONUMENTO CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE A DE LIBRAMIENTOS EN DIRECCIÓN A LIBRAMIENTO NORTE 3 KM 665 METROS A LA IZQUI, lon:-102.33766859, lat:20.71834426}} | 2020-06-24 | 2020-10-21 | 149138.3 | 149138.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-08/2020, contratista:CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:948696.3, importe_modificado:948696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {1767373/proyecto_INICIO, 1767373/proyecto_FIN, 1767373/proyecto_PROCESO, 1767373/proyecto_FIN, 1767373/proyecto_INICIO, 1767373/proyecto_PROCESO, 1767373/proyecto_FIN, 1767373/proyecto_INICIO, 1767373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767582 | Proyecto de inversión | 4352857.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2176428.68, modificado:1016244.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176428.69, modificado:3316428.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD POTRERO EL ZALATE - 112465 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 112465 | S | 360 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2879.0, meta_modificada:2879.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:125, direccion:CALLE LA NORIA COLONIA EL ZALATE, 45627 POTRERO EL ZALATE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DE LA LUZ Y CALLE CAPULIN, CALLE DE LAS MORAS EN LA NORIA Y MEZQUITE ENTRE ENTRE DE LA LUZ Y CAPILIN DE LA LUZ ENTRE LOAS MORA, lon:-103.28600022, lat:20.57951956}} | 2020-09-02 | 2020-12-30 | 2410262.63 | 2410262.63 | 2410262.63 | 2410262.63 | 2410262.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 36/2020, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:4332672.95, importe_modificado:3032871.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2159.25}} | {1767582/proyecto_PROCESO, 1767582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301768991 | Proyecto de inversión | 1848911.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848911.48, modificado:1848911.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO EL CALVARIO - 116269 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 116269 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.0, meta_modificada:1298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA COLONIA EL CALVARIO, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE DIVISION DEL NORTE, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA FRENTE A LA COLONIA CUESTA BL, lon:-101.93812423, lat:21.36243429}} | 2020-09-01 | 2020-12-14 | 1848911.48 | 1848911.48 | 1848911.48 | 462227.87 | 462227.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/018/2020, contratista:LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:1848911.48, importe_modificado:1848911.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1768991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769425 | Proyecto de inversión | 158476.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158476.96, modificado:158476.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LONGINOS CADENA, COLONIA ECHEVERRÍA 1A. , GUADALAJARA, AP-076-20 - 117540 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 117540 | S | 530 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BACALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE LAS CALLE, lon:-103.36205036, lat:20.62632061}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 158476.96 | 158476.96 | 73709.48 | 73709.48 | 73709.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20, contratista:EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6032217.04, importe_modificado:6032217.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.2}} | {1769425/proyecto_INICIO, 1769425/proyecto_PROCESO, 1769425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769918 | Proyecto de inversión | 181449.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181449.14, modificado:181449.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOLDADERA EN LA COLONIA LA CRUZ EN VILLA HIDALGO - 119168 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 119168 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.83, meta_modificada:178.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE SOLDADERA COLONIA LA CRUZ, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE PLAN DE AYALA ESTA UBICADA AL LADO SUR DEL CAMPO DE BEISBOL ARISTEO CASTRITA, lon:-102.59886341, lat:21.67517743}} | 2020-09-21 | 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1769918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770507 | Proyecto de inversión | 517236.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517236.92, modificado:517236.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 2, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJARA A-072-20 - 120772 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 120772 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE GRUPO 64, CALLE PEDRO PARAMO OBRA EN CALLE 2 ENTRE AVENIDA REVOLUCION CALLE GRUPO 64 CALLE PEDRO PARAMO COLONIA U, lon:-103.32786566, lat:20.66193964}} | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 517236.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1770507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no existe contrato a septiembre, por lo que no se registro comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301770652 | Proyecto de inversión | 488820.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488820.71, modificado:488820.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE GRUPO 125, COLONIA UNIDAD MODELO, GUADALAJAJARA, V-071-2020 - 121158 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121158 | S | 54 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GRUPO 125 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE PEDRO PARAMO OBRA EN CALLE GRUPO 125 ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y CALLE PEDRO PARAMO , lon:-103.32813388, lat:20.66025313}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 488820.71 | 488820.71 | 218022.63 | 218022.63 | 218022.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.8}} | {1770652/proyecto_INICIO, 1770652/proyecto_PROCESO, 1770652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770794 | Proyecto de inversión | 1030290.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030290.69, modificado:1030290.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE EMPEDRADO VIALIDADES EN CALLE 2, COLONIA UNIDAD MODELO DE GUADALAJARA V-071-20 - 121491 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 121491 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.0, meta_modificada:998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE GRUPO 64 OBRA EN CALLE 2 ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION CALLE GRUPO 64 DE LA, lon:-103.32807154, lat:20.66116031}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 1030290.69 | 1030290.69 | 459527.76 | 459527.76 | 459527.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20, contratista:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7252736.17, importe_modificado:7252736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.8}} | {1770794/proyecto_INICIO, 1770794/proyecto_PROCESO, 1770794/proyecto_INICIO, 1770794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301772249 | Proyecto de inversión | 178522.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178522.94, modificado:178522.94}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA TRINIDAD CALLE ITALIA - 125355 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125355 | S | 489 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA LA TRINIDAD, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DINAMARCA Y CALLE CANAL, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES DINAMARCA Y CANAL AL SUR A 100 METROS, lon:-105.19957938, lat:20.66483741}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 160670.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1772249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301773016 | Proyecto de inversión | 11166.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11166.74, modificado:11166.74}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD LAS PALMAS DE ARRIBA ASENTAMIENTO LAS PALMAS DE ARRIBA - 127375 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 127375 | S | 47 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE VALENT, lon:-105.1004618, lat:20.82563148}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 10050.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1773016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301773909 | Proyecto de inversión | 726732.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726732.17, modificado:726732.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES - 130029 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 130029 | S | 600 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ESCALON COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DURAZNOS Y CALLE CIRUELOS, CALLE GRANADOS A UN COSTADO DEL CANAL SOBRE LA CALLE ESCALÓN, A UNA CUADRA DE ABARROTES LA CORTINITA., lon:-103.35457827, lat:20.74860146}} | 2020-07-01 | 2020-12-12 | 726732.17 | 726732.17 | 305258.24 | 305258.24 | 305258.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IM-CI-043-2020, contratista:Constructora Laguna Seca S.A de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2231366.04, importe_modificado:2231366.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1773909/proyecto_PROCESO, 1773909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar apartado financiero en especifico recaudado y comprometido ya que actualmente aparece en cero y la obra ya presenta avance de 44% físico, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:Favor de revisar apartado financiero en especifico recaudado y comprometido ya que actualmente aparece en cero y la obra ya presenta avance de 44% físico, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:Favor de revisar apartado financiero en especifico recaudado y comprometido ya que actualmente aparece en cero y la obra ya presenta avance de 44% físico, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:Favor de revisar apartado financiero en especifico recaudado y comprometido ya que actualmente aparece en cero y la obra ya presenta avance de 44% físico, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}}
2020 | 3 | JAL200301774552 | Proyecto de inversión | 216319.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216319.44, modificado:216319.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO P-82-20 - 131422 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131422 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE CORREGIDORA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE C, lon:-103.3553729, lat:20.713566}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 216319.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registro el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301782730 | Proyecto de inversión | 604347 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604347.0, modificado:604347.0}} | INTERCONEXIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL TANQUE ELEVADO DE MECHOACANEJO A LA RED MUNICIPAL EN MECHOACANEJO TEOCALTICHE JALISCO - 141419 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 141419 | S | 1320 | 1068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:686.0, meta_modificada:686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:304, direccion:RANCHERIA LOS PÉREZ, 47213 LOS PÉREZ, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CAMINO AGUA TINTA Y , BARRIO LOS PÉREZ SOBRE EL CAMINO A AGUA TINTA EN LA DELEGACIÓN DE MECHOACANEJO TEOCALTICHE JALISCO, lon:-102.6070919, lat:21.53443492}} | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 604347 | 604347 | 588535.88 | 588535.88 | 588535.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84266, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:604347.0, importe_modificado:604347.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:651.7}} | {1782730/proyecto_INICIO, 1782730/proyecto_PROCESO, 1782730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787395 | Proyecto de inversión | 345748.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345748.42, modificado:345748.42}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE POLANCO CCT 14DML0037W, UBICADO EN LA COLONIA PATRIA NUEVA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01215 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MANUEL MENA # 4200,PATRIA NUEVA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3753992, lat:20.6196503}} | 2020-07-24 | 2020-09-06 | 345748.42 | 345748.42 | 169867.85 | 169867.85 | 169867.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787407 | Proyecto de inversión | 2073508.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073508.69, modificado:2073508.69}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CCT14EPR0663E, UBICADA EN LA LOCALIDAD CAMAJAPITA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04143 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CONOCIDO,CENTRO,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.9164168, lat:20.3525556}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 2073508.69 | 2073508.69 | 622052.61 | 622052.61 | 622052.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787427 | Proyecto de inversión | 1280862.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280862.62, modificado:1280862.62}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES SANITARIAS EN OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CCT 14DJN0451M, UBICADO EN LA LOCALIDAD JUAN GIL PRECIADO, MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02622 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:MORELOS #175,,VILLA CORONA,JALISCO, lon:-103.7289443, lat:20.372611}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 1280862.62 | 1280862.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787429 | Proyecto de inversión | 3366452.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366452.75, modificado:3366452.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA PARA PATIO CÍVICO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TRANQUILINO ELIZONDO CCT 14EPR0007S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE JUÁREZ (SANTA ANA ACATLÁN), MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05936 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JUSTO SIERRA # 20,,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO, lon:-103.5932287, lat:20.4219098}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 3366452.75 | 3366452.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787434 | Proyecto de inversión | 876730.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876730.19, modificado:876730.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 19 CCT 14UBH0199F, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE TESISTAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PASEO DEL ALMENDRO,VISTAS DE TESISTAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4867209, lat:20.81589077}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 876730.19 | 876730.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787435 | Proyecto de inversión | 780007.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780007.21, modificado:780007.21}} | CONSTRUCCIÓN PATIO CÍVICO, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y CANAL PLUVIAL, EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 17 CCT 14UBH0192M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00575 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AV. EMILIANO ZAPATA,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.5216528, lat:20.98555278}} | 2020-08-15 | 2020-09-18 | 780007.21 | 780007.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787456 | Proyecto de inversión | 337538.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337538.67, modificado:337538.67}} | REHABILITACIÓN DE PISOS Y MAMPARAS EN SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ANTONIO R. LARA, CCT 14EPR0479H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03640 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ABASOLO # 85,,AMECA,JALISCO, lon:-104.04188, lat:20.54681}} | 2020-07-24 | 2020-10-28 | 337538.67 | 337538.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787467 | Proyecto de inversión | 958972.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958972.15, modificado:958972.15}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA, PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA #15 CCT 14UBH0025P, UBICADA EN LA COLONIA INDÍGENA, SAN JUAN DE OCOTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:5 DE MAYO,SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4426701, lat:20.7100834}} | 2020-09-04 | 2020-10-18 | 958972.15 | 958972.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301788135 | Proyecto de inversión | 3595001.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3595001.4, modificado:3595001.4}} | Rehabilitación del camino de ingreso a la localidad La Laguna, comunidad de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 020001900005 | N | 0 | 0 | 3800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2963.74, meta_modificada:2963.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:96, direccion:Independencia Nacional 6, 46040 Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72810364, lat:22.38753949}} | 2020-07-30 | 2020-11-26 | 3595001.4 | 3595001.4 | 1304749.44 | 1304749.44 | 1304749.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IND-OB-CSS-329-2020, contratista:CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3595001.4, importe_modificado:3595001.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {1788135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301788369 | Proyecto de inversión | 25866544.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.586654459E7, modificado:2.586654459E7}} | Conservación periódica y reconstrucción de camino Tipo C (7m) carreteras estatales 505 (El Pinal - Concha Cuautitlán) y 551 (Cuautitlán - La Rosa), municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000113 | N | 0 | 0 | 18923 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.71, meta_modificada:23.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cuautitlan, Jal., México, lon:-104.3595438, lat:19.4508014}} | 2020-05-13 | 2020-09-09 | 25866544.59 | 25866544.59 | 6984382.53 | 6984382.53 | 6984382.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2020, contratista:EDIFICA 2001, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.586654459E7, importe_modificado:2.586654459E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.71}} | {1788369/proyecto_PROCESO, 1788369/proyecto_FIN, 1788369/proyecto_INICIO, 1788369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301788544 | Proyecto de inversión | 7938698.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7938698.56, modificado:7938698.56}} | Ampliación de puente La Rosa, ubicado en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, primera etapa. (Accesos) | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000135 | N | 0 | 0 | 16408 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cuautitlan, Jal., México, lon:-104.3595438, lat:19.4508014}} | 2020-05-30 | 2020-09-26 | 7938698.56 | 7938698.56 | 2381609.57 | 2381609.57 | 2381609.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-160-2020, contratista:EDIFICA 2001, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7938698.56, importe_modificado:7938698.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1788544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301788673 | Proyecto de inversión | 1947737.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947737.24, modificado:1947737.24}} | Pavimentación de la calle Niños Héroes, en el acceso al COBAEJ, en el municipio de Ojuelos, Jalisco. (Primera etapa) | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000207 | N | 0 | 0 | 30097 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.65, meta_modificada:866.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Ojuelos, Jal., México, lon:-101.5940151, lat:21.8657329}} | 2020-06-25 | 2020-07-24 | 1947737.24 | 1947737.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-302-2020, contratista:JUAN CARLOS JASSO ROMO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1947737.24, importe_modificado:1947737.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.65}} | {1788673/proyecto_INICIO, 1788673/proyecto_PROCESO, 1788673/proyecto_INICIO, 1788673/proyecto_FIN, 1788673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301790561 | Proyecto de inversión | 2688476.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688476.99, modificado:2688476.99}} | Rehabilitación de plaza principal en la comunidad de San José de Gracia, municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. (Primera etapa) | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000216 | N | 0 | 0 | 10226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.76, meta_modificada:1890.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:Calle Morelos 237, San José de Gracia, Jal., México, lon:-103.43353271, lat:20.09914072}} | 2020-07-02 | 2020-08-30 | 2688476.99 | 2688476.99 | 806543.1 | 806543.1 | 806543.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-CSS-259-2020, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERÍA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2688476.99, importe_modificado:2688476.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1810.0}} | {1790561/proyecto_PROCESO, 1790561/proyecto_INICIO, 1790561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301790726 | Proyecto de inversión | 2483988.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483988.31, modificado:2483988.31}} | Construcción y Remoción de la Plaza, en la localidad de Ahuacatepec, en el municipio de Atenguillo, Jalisco | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000233 | N | 0 | 0 | 4107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.47, meta_modificada:1036.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Atenguillo, Jal., México, lon:-104.4949299, lat:20.4157007}} | 2020-07-28 | 2020-09-10 | 2483988.31 | 2483988.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-CSS-321-2020, contratista:JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2483988.31, importe_modificado:2483988.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.47}} | {1790726/proyecto_INICIO, 1790726/proyecto_FIN, 1790726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791150 | Proyecto de inversión | 32779475.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.277947563E7, modificado:3.277947563E7}} | Construcción de las Instalaciones del Centro Integral de Salud Animal Zapopan, Municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-IM-LP-042-2020 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2020-08-07 | 2020-11-08 | 32779475.63 | 32779475.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-IM-LP-042-2020, contratista:ACAR OBRAS PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Zapopan, monto:3.963574311E7, importe_modificado:3.963574311E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} | {1791150/proyecto_INICIO, 1791150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791270 | Proyecto de inversión | 988166.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988166.54, modificado:988166.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PLUVIALES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SANTA ANITA CCT 14UBH0203B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00601 | N | 0 | 0 | 652 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD,SANTA ANITA,TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.5134926, lat:20.5020414}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 988166.54 | 988166.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791272 | Proyecto de inversión | 7490050.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7490050.41, modificado:7490050.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN CON ANEXO, NÚCLEO DE SANITARIOS, BODEGA, MOVIMIENTO DE TIERRAS, INGRESO TIPO, ASTA BANDERA, MURO DE CONTENCIÓN, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA YÁÑEZ CCT 14DJN2140X, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA06171 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ZENZONTLE,EL CERRITO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.52732, lat:20.76006}} | 2020-09-17 | 2020-11-15 | 7490050.41 | 7490050.41 | 2247015.12 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791667 | Proyecto de inversión | 1459478.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459478.37, modificado:1459478.37}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Jesús María con CLUES JCSSA003011 en la region 3, en el municipio de Jesús María, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 6 | N | 0 | 0 | 8616 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.0, meta_modificada:1932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 151, 47950 Jesús María, Jal., México, lon:-102.2216885, lat:20.6068412}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1459478.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791689 | Proyecto de inversión | 988688.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988688.82, modificado:988688.82}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud El Montoso con CLUES JCSSA004481 en la region 5, en el municipio de Quitupan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 9 | N | 0 | 0 | 1086 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:98, direccion:El Montoso, Jal., México, lon:-102.9258333, lat:19.6816666}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 988688.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791709 | Proyecto de inversión | 614852.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614852.2, modificado:614852.2}} | Rehabilitaciòn del Centro de Salud Tenamaxtlan con CLUES JCSSA005403 en la region 7, en el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 14 | N | 0 | 0 | 3754 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Av de los maestros 29, El Cerrito, Tenamaxtlán, Jal., México, lon:-104.167078, lat:20.2165207}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 614852.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791712 | Proyecto de inversión | 682335.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682335.2, modificado:682335.2}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ATENGO CON CLUES JCSSA000462 EN LA REGION 7, EN EL MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 15 | N | 0 | 0 | 1534 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 14, Centro, Atengo, Jal., México, lon:-104.2394297, lat:20.2744017}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 682335.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791736 | Proyecto de inversión | 1991559.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991559.55, modificado:1991559.55}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN HIDALGO CON CLUES JCSSA004720 EN LA REGION 9, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 18 | N | 0 | 0 | 6626 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 24, La Tapatía, 46770 San Martín Hidalgo, Jal., México, lon:-103.9316809, lat:20.434105}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1991559.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791750 | Proyecto de inversión | 2463626.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2463626.96, modificado:2463626.96}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ARENALES TAPATIOS CON CLUES JCSSA007474 EN LA REGION 10, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 20 | N | 0 | 0 | 992 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Pirita, Arenales Tapatíos, 45066 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4633232, lat:20.6349898}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 2463626.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791754 | Proyecto de inversión | 778215.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778215.64, modificado:778215.64}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO SARABIA CON CLUES JCSSA007211 EN LA REGION 10, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 21 | N | 0 | 0 | 15675 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.0, meta_modificada:1138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Francisco Sarabia, 45239 Zapopan, Jal., México, lon:-103.4323929, lat:20.6108477}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 778215.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791978 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Adecuación de áreas y construcción de obra exterior en el Planetario Lunaria, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000234 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.41, meta_modificada:539.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Grecia 36, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34212303, lat:20.67615375}} | 2020-07-02 | 2020-07-31 | 3500000 | 3253121.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-257-2020, contratista:Soluciones Especializadas en Aire e Ingeniería Civil, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3253121.72, importe_modificado:3253121.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.41}} | {1791978/proyecto_INICIO, 1791978/proyecto_FIN, 1791978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791984 | Proyecto de inversión | 762000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762000.0, modificado:762000.0}} | Construcción de motivo de ingreso en el Centro de Justicia para la Mujer, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000183 | N | 0 | 0 | 777785 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Grecia 68, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34186554, lat:20.67647496}} | 2020-06-18 | 2020-07-17 | 762000 | 761250.18 | 758729.26 | 758729.26 | 758729.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-190-2020, contratista:Atelier BCM, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:761250.18, importe_modificado:761250.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0}} | {1791984/proyecto_INICIO, 1791984/proyecto_FIN, 1791984/proyecto_PROCESO, 1791984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792304 | Proyecto de inversión | 5411390 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5411390.0, modificado:5411390.0}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla CCT 14EPR0989J en la cabecera municipal de Unión de Tula, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000229 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1394.93, meta_modificada:1394.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Juárez Oriente 290, 48000 Unión de Tula, Jal., México, lon:-104.26420212, lat:19.95398725}} | 2020-06-23 | 2020-09-05 | 5411390 | 5411389.34 | 5131776.74 | 5131776.74 | 5131776.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-220-2020, contratista:Pixide Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5411389.34, importe_modificado:5411389.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1394.93}} | {1792304/proyecto_PROCESO, 1792304/proyecto_FIN, 1792304/proyecto_INICIO, 1792304/proyecto_PROCESO, 1792304/proyecto_FIN, 1792304/proyecto_INICIO, 1792304/proyecto_PROCESO, 1792304/proyecto_FIN, 1792304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301794099 | Proyecto de inversión | 215380 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215380.0, modificado:215380.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SECTORIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TECOMATLÁN, MUNICIPIO PONCITLÁN, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2020-09-05 | 2020-12-30 | 135624.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs6: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs7: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}, obs8: {observación:Se remiten observaciones realizadas por gobierno federal SHCP, favor de atender, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-26}}
2020 | 3 | JAL15150300574747 | Proyecto de inversión | 156358.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156358.12, modificado:0.0}} | Opz-R33-Alc-Ad-196/15 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | OPZ-R33-ALC-AD-196/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PRIVADA VILLA CALIFORNIA Y AVENIDA AVIACIÓN EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-07-07 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-ALC-AD-196/15, contratista:GUVAGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:ZAPOPAN, monto:156358.12, importe_modificado:156358.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {641697/proyecto_INICIO, 641697/proyecto_FIN, 641697/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra no ejercida. El dinero fue reintegrado a la Tesorería de la Federación, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2020-10-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300772365 | Proyecto de inversión | 261970 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104788.0, modificado:104788.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52394.0, modificado:52394.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104788.0, modificado:104788.0}} | Construccion De Red De Alcantarillado En La Calle Crisantema - 287819 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 287819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CRISANTEMA FRACCIONAMIENTO COL INFONAVIT, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE ANDADOR DE LA ROSA Y ANDADOR DE LA HORTENSIA, CALLE, lon:-103.411862, lat:19.62104225}} | 2016-12-06 | 2016-12-31 | 104788 | 104788 | 104788 | 104788 | 104788 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160300772384 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6600.0, modificado:16500.0}} | Suministro De Calentadores Solares En La Colonia Huescalapa - 217012 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC | 217012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOT, lon:-103.4485278, lat:19.63291114}} | 2016-10-03 | 2016-11-29 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43603, contratista:, convocante:munciipio de zapotiltic, monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {876512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300772817 | Proyecto de inversión | 446283.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446283.27, modificado:446283.27}} | Construccion De Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Localidad De Los Corteses - 279925 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 279925 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:6, direccion:INTERIOR S RANCHERIA LOS CORTESES, 46240 LOS CORTESES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LAS ANIMAS Y CAMINO CAMINO DE HERRAD, lon:-103.2227583, lat:22.20392689}} | 2016-12-02 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {876945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expediente técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16170200889405 | Proyecto de inversión | 476486.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476486.18, modificado:476486.18}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro De Un Aula Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-28 |  | 476486.18 | 476486.18 | 409189.02 | 409189.02 | 409189.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400996226 | Proyecto de inversión | 214218.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214218.4, modificado:214218.4}} | Construccion De La Linea De Varias Calles Veinticinco De Diciembre Y Lirio Loc De El Loreto - 261470 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 261470 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:CALLE 25 DE DICIEMBRE Y VIOLETA RANCHO EL LORETO, 00000 EL LORETO OCCIDENTAL, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE 25 DE DICIEMBRE Y CALLE LIRIO, CALLE VIOLET, lon:-102.4657117, lat:20.34351377}} | 2017-11-24 | 2017-12-29 | 214218.4 | 214218.4 | 214218 | 214218 | 214218 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.11/2017, contratista:LUIS FERNANDO ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:454930.0, importe_modificado:454930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131306/proyecto_PROCESO, 1131306/proyecto_FIN, 1131306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170400998369 | Proyecto de inversión | 69298.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58498.02, modificado:58498.2}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10800.0, modificado:58498.2}} | Compra E Instalación De Nueve Calentadores Solares En San Juan Cosala - 250257 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 250257 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE TACUBA PORFIRIO DIAZ, ITURBIDE, ZARAGOZA, CARR JOCO CHAPALA Y JUAREZ COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CAL, lon:-103.3437807, lat:20.28765876}} | 2017-11-18 | 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GMJ 001C OP/2017, contratista:VICTOR MANUEL RIOS TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:779937.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1133449/proyecto_FIN, 1133449/proyecto_PROCESO, 1133449/proyecto_INICIO, 1133449/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2017. , trimestre:3.0, usuario:hectorjhernandezx1, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170400998571 | Proyecto de inversión | 5928.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5928.21, modificado:5928.21}} | Piso Firme - 245825 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 245825 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 1102 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ISLANDIA Y CALLE NORUEGA, , lon:-105.2059095, lat:20.67030883}} | 2017-09-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/35/17 245825, contratista:MARIO CHACON NAVA, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:5928.21, importe_modificado:5928.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1133651/proyecto_INICIO, 1133651/proyecto_FIN, 1133651/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de dicho proyecto, mismo que se reporto en tiempo y forma su avance físico y financiero al 100%, trimestre:3.0, usuario:erickaichiac, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400998775 | Proyecto de inversión | 859843.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859843.47, modificado:859843.47}} | Proyecto De Extensión De Linea De Media Tensión Para Creación De Dos Área De Distribución Para Dar Servicio A Veinte Y Tres Casas - 235860 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES | 235860 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:23, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA SÁUZ DE LOS MARQUEZ, 46255 SAUZ DE LOS MÁRQUEZ, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE CORREDERO Y CALLE LOPEZ PORTILLO, lon:-103.1159642, lat:22.11042813}} | 2017-11-06 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1133855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expediente técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170401046667 | Proyecto de inversión | 125000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E8, modificado:1.25E8}} | Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales, Conjunto Del Centro Cultural Universitarios, Universidad De Guadalajara, | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-0162912 | N | 0 | 0 | 485000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2016-12-30 | 2018-12-01 | 125000000 | 125000000 | 124975106.84 | 124975106.84 | 124975106.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL18180201135696 | Proyecto de inversión | 6677167.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6677167.54, modificado:7224718.7}} | Infraestructura Social En El Municipio De Guadalajara, Jalisco // (Rehabilitacion De Centro De Desarrollo Comunitario No 22 Herrera Y Cairo) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | MRG CUMUNITARIO 22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18, contratista:Imex Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6201826.77, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1274671/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:prueba, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301299759 | Proyecto de inversión | 86231.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86231.43, modificado:86231.43}} | LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DEL ORO EN EL MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO - 122232 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 122232 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SOYATLAN DEL ORO, 48180SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCOENTRE CALLE NUEVA Y CALLE REFORMA,LA CALLE ZARAGOZA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DEL ORO EN EL BARRIO DE LA MANGUERA, lon:-104.28358657, lat:20.3017363}} | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1299759/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA EN UN PRINCIPIO ME APARECIA DOBLE EL CUAL ESTA MISMA OBRA YA FUE REPORTADA AL 100% EL CUAL ESTA MISMA SIGUE APARECIENDO, ENTONCES ESTA MISMA OBRA SE SOLICITA DARLA DE BAJA., trimestre:3.0, usuario:jorgeaadonos, fecha:2020-09-18}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301304194 | Proyecto de inversión | 572183.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572183.27, modificado:572183.27}} | ELECTRIFICACION EN EL CAMINO DE LA JUNTA DE LOS RIOS EN EL FRAILE - 159119 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 159119 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO 0+000- 0+300 MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA EL FRAILE, 46249EL FRAILE, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCOENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HIDALGO, CARRETERA 23 FEDERAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A EL PUENTE VEHICULA, lon:-103.23022116, lat:22.26506244}} | 2018-07-09 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1304194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expedienté técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301311637 | Proyecto de inversión | 1861846 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861846.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE DESCARGA EN LA COMUNIDAD DE OTATLAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO - 192338 | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY | 192338 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:29, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA OTATLAN, 45987OTATLÁN, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCOENTRE CALLE EUGENIO BECERRA Y CALLE INDEPENDENCIA,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE OTATLAN CAMINO A LA LOCALIDAD DEL SAUZ MPIO. DE ZAPOTLAN DEL, lon:-102.80370588, lat:20.4435803}} | 2018-07-16 | 2018-08-31 | 1861486 | 1861486 | 1861486 | 1861486 | 1861486 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ZDR/DOP/15-2018, contratista:COSTAMAR CONSTRUCTORA S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO ZAPOTLAN DEL REY, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1070.0}} | {1311637/proyecto_PROCESO, 1311637/proyecto_FIN, 1311637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301320749 | Proyecto de inversión | 643090.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643090.86, modificado:643090.86}} | SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 231517 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 231517 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:27, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA TENASCO DE ARRIBA, 46256TENASCO DE ARRIBA, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCOENTRE CALLE HIDALGO , CAMINO CAMINO AL RIO SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.16293158, lat:22.18673081}} | 2018-08-31 | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1320749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin expedienté técnico de obra, trimestre:3.0, usuario:ramirolunag, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301332066 | Proyecto de inversión | 15833.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15833.33, modificado:15833.33}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 276036 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 276036 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE MARIA ACERO 660 S/N INTERIOR S/N COLONIA LA VILLITA, 47252VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCOENTRE CALLE OTILIA TOSTADO Y CALLE BENIGNO REYNOSO, CALLE TIRZO CRUZ A 4 CUADRAS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN EL FR, lon:-102.58861583, lat:21.68481714}} | 2018-09-17 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1332066/proyecto_INICIO, 1332066/proyecto_PROCESO, 1332066/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra terminada por al Administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:Obra terminada por al Administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:Obra terminada por al Administración 2015-2018, solicito retirarla del sistema., trimestre:3.0, usuario:juanccruzr, fecha:2020-10-16}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401433846 | Proyecto de inversión | 446962.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223481.12, modificado:223481.12}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223481.12, modificado:223481.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COL LOS MANGOS DE EL RINCÓN - 336085 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 336085 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:21, direccion:COLONIA LOS MANGOS, 49615 EL RINCÓN, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , INSTALACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LLAMADA LOS MANGOS UBICADA ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN EL RINCÓN, lon:-103.40302546, lat:19.6727194}} | 2018-11-13 | 2018-12-15 | 223481.12 | 223481.12 | 223481.12 | 223481.12 | 223481.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500780 | Proyecto de inversión | 479954.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479954.24, modificado:479954.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00320 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.8499444, lat:20.6724723}} | 2018-12-05 | 2019-02-10 | 479954.24 | 479954.24 | 415183.77 | 415183.77 | 415183.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500783 | Proyecto de inversión | 469790.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469790.29, modificado:469790.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00323 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.2916667, lat:20.355}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 469790.29 | 469790.29 | 438095.54 | 438095.54 | 438095.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500786 | Proyecto de inversión | 476994.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476994.25, modificado:476994.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RETIRO DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00329 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TEQUILA,JALISCO, lon:-103.750111, lat:21.0751666}} | 2018-11-12 | 2019-01-21 | 476994.25 | 476994.25 | 143098.28 | 143098.28 | 143098.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500788 | Proyecto de inversión | 942294.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942294.1, modificado:942294.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00334 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:LIMON # 45,HUERTO FAMILIAR SAN PEDRO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.97462, lat:21.32938}} | 2018-11-12 | 2019-02-04 | 942294.1 | 942294.1 | 867200.76 | 867200.76 | 867200.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500799 | Proyecto de inversión | 1317480.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317480.99, modificado:1317480.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00352 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:LOMA DE BUENOS AIRES,LOMAS DEL SUR,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4021806, lat:20.4937904}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 1317480.99 | 1317480.99 | 1274815.55 | 1274815.55 | 1274815.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500806 | Proyecto de inversión | 439756.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439756.91, modificado:439756.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN SUSTITUCIÓN DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02326 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN CARLOS # 19,POPULAR CAMINO REAL,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5351922, lat:20.2982936}} | 2018-10-15 | 2018-12-24 | 439756.91 | 439756.91 | 131927.07 | 131927.07 | 131927.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500814 | Proyecto de inversión | 1454793.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454793.33, modificado:1454793.33}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00011 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:REVOLUCION # 126,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2899382, lat:20.5399959}} | 2018-11-21 | 2019-02-11 | 1454793.33 | 1454793.33 | 436438 | 436438 | 436438 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500815 | Proyecto de inversión | 763210.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763210.72, modificado:763210.72}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00013 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:RIO SANTIAGO,VALLE DE LOS SABINOS,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.1862777, lat:20.4208611}} | 2018-11-30 | 2019-03-20 | 763210.72 | 763210.72 | 339211.95 | 339211.95 | 339211.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500819 | Proyecto de inversión | 810441.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810441.14, modificado:810441.14}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00052 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO # 37,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4811097, lat:20.3278128}} | 2018-11-12 | 2018-12-24 | 810441.14 | 810441.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101514091 | Acción | 1303921.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303921.78, modificado:1303921.78}} | "Perforación de pozo profundo en la colonia Antorcha Popular, en la cabecera municipal de Zapotlán El Grande, Jalisco." | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR19006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Cd Guzman, Jal., México, lon:-103.4685183, lat:19.7050171}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 1073808.56 | 1078936.01 | 1073808.56 | 1073808.56 | 1073808.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-059-19, contratista:GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1078936.01, importe_modificado:1078936.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1514091/proyecto_INICIO, 1514091/proyecto_FIN, 1514091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101515937 | Acción | 1202409.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202409.66, modificado:1202409.66}} | "Suministro e instalación de cisterna prefabricada, incluye equipamiento electromecánico y construcción de línea de conducción, en la localidad de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic." | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19101 | S | 686 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:190, direccion:San Andrés Cohamiata, Jal., México, lon:-104.2425504, lat:22.1891735}} | 2019-06-17 | 2019-11-15 | 1168952.73 | 1168952.77 | 1168952.73 | 1168952.73 | 1168952.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-AP-FED-CI-036-19, contratista:COMKRETE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1168952.77, importe_modificado:1168952.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1515937/proyecto_INICIO, 1515937/proyecto_PROCESO, 1515937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516021 | Acción | 1155297.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155297.8, modificado:1155297.8}} | Perforación de pozo profundo en la localidad de Chanquehahuil, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán jalisco. | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU19106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cuautitlan, Jal., México, lon:-104.3595438, lat:19.4508014}} | 2019-06-03 | 2019-09-27 | 453874.42 | 1067172.64 | 453874.42 | 453874.42 | 453874.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-061-19, contratista:CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1067172.64, importe_modificado:1067172.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {1516021/proyecto_INICIO, 1516021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El pozo resultó ser NEGATIVO., trimestre:3.0, usuario:rafaelperezl, fecha:2020-10-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516247 | Acción | 3130444.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3130444.46, modificado:3130444.46}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y COMPLEMENTO DE PATIO CIVICO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:NADIR (ARTURO GARCIA LOZA),,PANORAMICO,TONALA,JALISCO, lon:-103.233472, lat:20.638989}} | 2017-09-14 | 2018-01-03 | 3130444.46 | 3130444.46 | 3013485.13 | 3013485.13 | 3013485.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516275 | Acción | 5253857.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5253857.71, modificado:5253857.71}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, UN TALLER DE COMPUTO, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:AZTLAN,,CD AZTLAN,TONALA,JALISCO, lon:-103.2715044, lat:20.6131974}} | 2017-04-04 | 2017-08-07 | 5253857.71 | 5253857.71 | 4383304.67 | 4383304.67 | 4383304.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516302 | Proyecto de inversión | 3703210.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3703210.26, modificado:3703210.26}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION CON ANEXO, DOS BODEGAS, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02333 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:XOCHITL # 55,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.3936111, lat:20.2902778}} | 2018-09-03 | 2018-12-10 | 3703210.26 | 3703210.26 | 3443746.29 | 3443746.29 | 3443746.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101516336 | Proyecto de inversión | 4129881.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4129881.78, modificado:4129881.78}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN AL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-00556 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SIRIO # 5555,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4252211, lat:20.6298141}} | 2018-06-25 | 2018-10-28 | 4129881.78 | 4129881.78 | 3497340.23 | 3497340.23 | 3497340.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201555548 | Acción | 89958 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89958.0, modificado:87259.26}} | ADQUISICION DE SILLON GERENCIAL - 113236 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 113236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 87259.26 | 87259.26 | 87259.26 | 87259.26 | 87259.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN 029/2019, contratista:PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:49446.91, importe_modificado:49446.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1555548/proyecto_INICIO, 1555548/proyecto_PROCESO, 1555548/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación pues es un folio reportado en 2019 todos sus avances y sigue apareciendo el folio, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-09-09}} | {obs1: {observación:Favor de revisar avance financiero que aparece en o para este trimestre, en tanto que el avance físico esta la cien como reporte definitivo en trimestre previo. , trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:Favor de revisar avance financiero que aparece en o para este trimestre, en tanto que el avance físico esta la cien como reporte definitivo en trimestre previo. , trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:Favor de revisar avance financiero que aparece en o para este trimestre, en tanto que el avance físico esta la cien como reporte definitivo en trimestre previo. , trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:Favor de revisar avance financiero que aparece en o para este trimestre, en tanto que el avance físico esta la cien como reporte definitivo en trimestre previo. , trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-09}}
2020 | 3 | JAL190201564268 | Proyecto de inversión | 572211.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572211.17, modificado:572211.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00183 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAYULA #93,JALISCO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.265726, lat:20.6949465}} | 2018-07-03 | 2018-09-18 | 572211.17 | 572211.17 | 280963.76 | 280963.76 | 280963.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564270 | Proyecto de inversión | 576260.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576260.71, modificado:576260.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00266 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 66,SAN GASPAR DE LAS FLORES,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2447349, lat:20.6731511}} | 2018-07-03 | 2018-09-18 | 576260.71 | 576260.71 | 172878.21 | 172878.21 | 172878.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564278 | Proyecto de inversión | 3525594.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3525594.77, modificado:3525594.77}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALÁ, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH0081H, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-00582 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA N° 210,,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2476878, lat:20.65302489}} | 2019-05-20 | 2019-08-12 | 3525594.77 | 3525594.77 | 2856514.42 | 2856514.42 | 2856514.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564553 | Proyecto de inversión | 478146.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478146.21, modificado:478146.21}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90321 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:140, direccion:CONOCIDO, NUEVA COLONIA, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-104.0268743, lat:22.3139698}} | 2016-09-29 | 2016-10-26 | 478146.21 | 478146.21 | 143443.86 | 143443.86 | 143443.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564583 | Proyecto de inversión | 732453.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732453.12, modificado:732453.12}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90613 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:AMELIA MAGALLANES 3, F S T S E (FEDERACION SINDI TRAB, SAYULA, Jalisco, lon:-103.6020569, lat:19.8754469}} | 2017-08-17 | 2017-09-27 | 732453.12 | 732453.12 | 536208.24 | 536208.24 | 536208.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564630 | Proyecto de inversión | 388797 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388797.0, modificado:388797.0}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 89986 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:ACUEDUCTO 200, BARRIO DE SAN MIGUEL, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.932215, lat:21.3705651}} | 2016-07-02 | 2016-07-29 | 388797 | 388797 | 363604.55 | 363604.55 | 363604.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564696 | Proyecto de inversión | 1336724.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336724.93, modificado:1336724.93}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90232 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:9, direccion:MAURO LOPEZ 15, HACIENDA VIEJA DEL CASTILLO (CASTILLO VIEJO), EL SALTO, Jalisco, lon:-103.2457223, lat:20.5394166}} | 2018-03-06 | 2018-06-11 | 1336724.93 | 1336724.93 | 1014691.86 | 1014691.86 | 1014691.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564778 | Proyecto de inversión | 472618.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472618.31, modificado:472618.31}} | RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90378 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:14, direccion:CONOCIDO, EL CARRIZO, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco, lon:-104.7295, lat:20.875139}} | 2017-08-17 | 2018-01-20 | 472618.31 | 472618.31 | 231484.15 | 231484.15 | 231484.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564788 | Proyecto de inversión | 449533.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449533.21, modificado:449533.21}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90394 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:16, direccion:CONOCIDO, LOS ESPINOS, TAPALPA, Jalisco, lon:-103.7385556, lat:19.9856667}} | 2017-08-17 | 2017-10-25 | 449533.21 | 449533.21 | 319352.62 | 319352.62 | 319352.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564893 | Proyecto de inversión | 165147.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165147.95, modificado:165147.95}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90596 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:24, direccion:CONOCIDO, TOTUATE, MEZQUITIC, Jalisco, lon:-103.7358333, lat:22.2844445}} | 2016-07-21 | 2016-09-01 | 165147.95 | 165147.95 | 110604.21 | 110604.21 | 110604.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564919 | Proyecto de inversión | 6965684.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6965684.82, modificado:6965684.82}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO BIOCLIMATICO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LAS CARRERAS DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA Y LICENCIATURA EN NUTRICION (SEGUNDA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:CAMINO AUTLAN AYUTITA S/N, LAS ANONAS, AUTLAN DE NAVARRO, Jalisco, lon:-104.3606259, lat:19.7746318}} | 2018-05-07 | 2019-02-03 | 6965684.82 | 6965684.82 | 6885868.4 | 6885868.4 | 6885868.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564920 | Proyecto de inversión | 15204799.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.520479923E7, modificado:1.520479923E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO F | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94062 | N | 0 | 0 | 5550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N 180, TONALA, TONALA, JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 15204799.23 | 15204799.23 | 10256854.67 | 10256854.67 | 10256854.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564926 | Proyecto de inversión | 470108.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470108.25, modificado:470108.25}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94988 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:243, direccion:CONOCIDO, SAN MARCOS DE ABAJO (DE LOS DOLORES), ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.3703056, lat:21.6008332}} | 2017-08-16 | 2017-09-27 | 470108.25 | 470108.25 | 435603.91 | 435603.91 | 435603.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201564928 | Proyecto de inversión | 468677.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468677.1, modificado:468677.1}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94990 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:17, direccion:IGNACIO ALLENDE, BAJIO DE SAN JOSE, ENCARNACION DE DIAZ, Jalisco, lon:-102.1169287, lat:21.6744912}} | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 468677.1 | 468677.1 | 140603.13 | 140603.13 | 140603.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201566360 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Espacios de Cultura del Agua | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEACA19401 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 105003.59 | 105003.59 | 105003.59 | 105003.59 | 105003.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} | {1566360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201566385 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Material Didáctico | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEACA19403 | N | 0 | 0 | 30054 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.361466, lat:20.6637783}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 198494.56 | 198494.56 | 198494.56 | 198494.56 | 198494.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}} | {1566385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301568886 | Proyecto de inversión | 30994015.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.099401536E7, modificado:3.099401536E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO C Y D, INGRESO VEHICULAR, MURO PERIMETRAL, OBRAS EXTERIORES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y CUARTO DE MÁQUINAS EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PREPARATORIA NUEVA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 14UBH02INF, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH00578 | N | 0 | 0 | 1501 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AV. CONCEPCION Y AV. DEL PARAISO PREPARATORIA NUEVA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.36204, lat:20.5402}} | 2019-07-02 | 2019-12-28 | 30994015.36 | 30994015.36 | 22398846.47 | 22398846.47 | 22398846.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301569707 | Proyecto de inversión | 1407738.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407738.23, modificado:1407738.23}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE TRES AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02791 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.1845557, lat:19.4911112}} | 2018-06-06 | 2018-12-19 | 1407738.23 | 1407738.23 | 422321.47 | 422321.47 | 422321.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301574578 | Proyecto de inversión | 9676808.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9676808.11, modificado:1.718564329E7}} | Construcción de Unidad Deportiva en la localidad de Juanacatlán, municipio de Tapalpa, Jalisco. CSS-211-19 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900271 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:12248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:Tapalpa, Jal., México, lon:-103.7607783, lat:19.9476711}} | 2019-08-22 | 2019-11-23 | 17185643.29 | 17185643.29 | 17163900.43 | 17163900.43 | 17163900.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-489-2019, contratista:KYJAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7508835.18, importe_modificado:7508835.18}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-211-2019, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9676808.11, importe_modificado:9676808.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12248.0}} | {1574578/proyecto_INICIO, 1574578/proyecto_PROCESO, 1574578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301574588 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitación de la Unidad Asistencial para Indigentes (UAPI), municipio Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900133 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3496092, lat:20.6596988}} | 2019-07-15 | 2019-12-15 | 9764778.91 | 9764778.91 | 9763048.62 | 9763048.62 | 9763048.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-172-2019, contratista:MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9764778.91, importe_modificado:9764778.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:420.0}} | {1574588/proyecto_PROCESO, 1574588/proyecto_INICIO, 1574588/proyecto_PROCESO, 1574588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301574687 | Proyecto de inversión | 51567333 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.1567333E7, modificado:5.1567333E7}} | Reconstrucción de camino Tipo C (7 m), de la carretera estatal 414, tramo Valle de Juárez - Quitupan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900190 | N | 0 | 0 | 27567 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.3, meta_modificada:10.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:0, direccion:Quitupan, Jal., México, lon:-102.8727671, lat:19.9265618}} | 2019-05-22 | 2019-10-28 | 45452299.02 | 45452299.02 | 45452299.02 | 45452299.02 | 45452299.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-074-2019, contratista:CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4.545229902E7, importe_modificado:4.545229902E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.3}} | {1574687/proyecto_INICIO, 1574687/proyecto_PROCESO, 1574687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301574882 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Pavimentación de la calle Ana Bertha Lepe, ubicada en la cabecera municipal de Tecolotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900322 | N | 0 | 0 | 686 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1663.0, meta_modificada:1663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:0, direccion:Tecolotlán, Jal., México, lon:-104.0451326, lat:20.2006949}} | 2019-08-07 | 2019-11-04 | 1999995.6 | 1999995.6 | 1997943.66 | 1997943.66 | 1997943.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-156-2019, contratista:ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1693234.28, importe_modificado:1999995.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1663.0}} | {1574882/proyecto_PROCESO, 1574882/proyecto_INICIO, 1574882/proyecto_PROCESO, 1574882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190301576827 | Proyecto de inversión | 17242262.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.724226296E7, modificado:2.652825614E7}} | SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAFA19508 | N | 0 | 0 | 984701 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tonalá, Jal., México, lon:-103.2413723, lat:20.6237413}} | 2019-08-16 | 2019-12-20 | 25992207.73 | 26528256.14 | 25992207.73 | 25992207.73 | 25992207.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-034-19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1.724226296E7, importe_modificado:2.652825614E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1576827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401579597 | Proyecto de inversión | 1294521.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294521.43, modificado:1294521.43}} | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M DIEGUEZ MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN JALISCO - 203128 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DE JALISCO | 203128 | S | 171 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.3, meta_modificada:660.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 256 DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS INTERIOR SN COLONIA TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAREZ ESCUELA PRIMARIA MANUEL M DIEGUEZ CALLE CONSTITUCI, lon:-104.04571639, lat:20.19860588}} | 2019-09-23 | 2019-12-05 | 1294521.43 | 1294521.36 | 1294048.44 | 1294048.44 | 1294048.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-208-2019, contratista:Icmexsa Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3984070.33, importe_modificado:3984070.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.1}} | {1579597/proyecto_INICIO, 1579597/proyecto_PROCESO, 1579597/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401579940 | Proyecto de inversión | 1171033.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171033.25, modificado:1421954.39}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JUAREZ LOCALIDAD LA GILA MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO - 210168 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 210168 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.49, meta_modificada:1428.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE Y , EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JUÁREZ LOCALIDAD LA GILA, MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JALISCO, lon:-102.20781184, lat:20.60993642}} | 2019-09-11 | 2019-11-30 | 1421954.39 | 1421954.39 | 1420901.96 | 1420901.96 | 1420901.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-358-2019, contratista:Constructora Campujal, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1794926.9, importe_modificado:1794926.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.53}} | {1579940/proyecto_INICIO, 1579940/proyecto_FIN, 1579940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401580434 | Proyecto de inversión | 2486967.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486967.6, modificado:2486967.6}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ACCESO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO - 234023 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 234023 | S | 2141 | 2049 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1451.58, meta_modificada:1451.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ RAYON COLONIA OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CARRETERA LAGOS DE MORENO SAN LUIS POTOSI, ENTRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y LA CARR, lon:-101.59343393, lat:21.85807761}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 2486967.6 | 2486967.6 | 2485906.27 | 2485906.27 | 2485906.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-426-2019, contratista:METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:7290238.02, importe_modificado:7290238.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-427-2019, contratista:TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:7190296.61, importe_modificado:7190296.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1451.58}} | {1580434/proyecto_INICIO, 1580434/proyecto_PROCESO, 1580434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401580508 | Proyecto de inversión | 1779123.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779123.22, modificado:1779123.22}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLES JUAREZ Y LIBRAMIENTO DE SAN MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO - 248653 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 248653 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2930.88, meta_modificada:2930.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA EL LIMÓN, 48700 SAN MIGUEL HIDALGO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ITURBIDE, CALLE LIBERTAD CERCA DEL LIENZO CHARRO, lon:-104.0820803, lat:19.85908603}} | 2019-12-09 | 2019-12-20 | 1779123.22 | 1779123.22 | 1778935.12 | 1778935.12 | 1778935.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-684-2019, contratista:JORAQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2123147.1, importe_modificado:2123147.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2930.88}} | {1580508/proyecto_PROCESO, 1580508/proyecto_INICIO, 1580508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600852 | Proyecto de inversión | 1088694.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088694.46, modificado:1088694.46}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1161T, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02584 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7180554, lat:20.5723612}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 1088694.46 | 1088694.46 | 699957.97 | 699957.97 | 699957.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600861 | Proyecto de inversión | 923694.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923694.5, modificado:923694.5}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EXISTENTES A MULTYTECHO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DPR1166O, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA LAJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04109 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:AV. DE LOS MAESTROS # 150,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.3368397, lat:20.695471}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 923694.5 | 923694.5 | 739947.66 | 739947.66 | 739947.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600872 | Proyecto de inversión | 4742784.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4742784.89, modificado:4742784.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UNA BODEGA, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, MURO PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA LIBERTAD CCT 14DPR1184D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COINAN, EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04085 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7411668, lat:20.525639}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 4742784.89 | 4742784.89 | 1422835.47 | 1422835.47 | 1422835.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600876 | Proyecto de inversión | 4619162.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4619162.43, modificado:4619162.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34 CCT 14DST0034B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02518 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.1561, lat:20.56553}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 4619162.43 | 4619162.43 | 3616769.35 | 3616769.35 | 3616769.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600892 | Proyecto de inversión | 1565589.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565589.24, modificado:1565589.24}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PISOS, RECUBRIMIENTOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JACOBO ROSSEAU CCT 14DJN0863N, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02477 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS # 33,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.401081, lat:20.467925}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 1565589.24 | 1565589.24 | 803990.32 | 803990.32 | 803990.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600901 | Proyecto de inversión | 1958111.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958111.78, modificado:1958111.78}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE ACABADOS EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT 14EPR1146Z, MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03409 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:MELCHOR OCAMPO # 18,,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.55904, lat:19.23669}} | 2019-11-29 | 2020-01-31 | 1958111.78 | 1958111.78 | 1650642.2 | 1650642.2 | 1650642.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600982 | Proyecto de inversión | 863079.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863079.7, modificado:863079.7}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO A Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR1500B, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL SALITRE (LA MORA), MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04092 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.1, lat:20.5530556}} | 2019-10-15 | 2020-02-03 | 863079.7 | 863079.7 | 861380.41 | 861380.41 | 861380.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600989 | Proyecto de inversión | 4964726.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4964726.18, modificado:4964726.18}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PINTURA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT 14EPR1471W, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04083 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PAULINO NAVARRO # 67,0,LA HUERTA,JALISCO, lon:-104.6430759, lat:19.4830899}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 4964726.18 | 4964726.18 | 2211640.94 | 2211640.94 | 2211640.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600993 | Proyecto de inversión | 5155934.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5155934.22, modificado:5155934.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN MAL ESTADO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, INGRESO TIPO, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE GALLAUDET CCT 14DML0019G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04089 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIV. GONZALEZ ORTEGA # 40,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4224473, lat:20.2854062}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 5155934.22 | 5155934.22 | 2403378.45 | 2403378.45 | 2403378.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600998 | Proyecto de inversión | 639639.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639639.9, modificado:639639.9}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CCT 14DPR3782N, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00217 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV. VILLA DEL RIO # 2571,LOMAS DE ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4018777, lat:20.748513}} | 2019-10-01 | 2019-12-12 | 639639.9 | 639639.9 | 566726.79 | 566726.79 | 566726.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601011 | Proyecto de inversión | 2680187.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680187.73, modificado:2680187.73}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 60 CCT 14DES0080V, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00291 | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSO # 165,LA AURORA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.23628, lat:20.65756}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 2680187.73 | 2680187.73 | 948261.16 | 948261.16 | 948261.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601021 | Proyecto de inversión | 5189998.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5189998.64, modificado:5189998.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA, MURO PERIMETRAL, RAMPAS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14EPR0633K, UBICADA EN LA LOCALIDAD CUITZEO (LA ESTANCIA), EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04091 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:VICENTE SUAREZ # 2,,PONCITLÁN,JALISCO, lon:-102.7855363, lat:20.3385732}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5189998.64 | 5189998.64 | 2737891.35 | 2737891.35 | 2737891.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601022 | Proyecto de inversión | 5109549.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5109549.6, modificado:5109549.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, PISOS, HERRERÍA, PINTURA EN GENERAL, TRABAJOS DE ACCESIBILIDAD, EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISÉS SÁENZ CCT 14DTV0221J, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04105 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,JILOTLÁN DE LOS DOLORES,JALISCO, lon:-103.0197678, lat:19.3648135}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5109549.6 | 5109549.6 | 2399946.02 | 2399946.02 | 2399946.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401601032 | Proyecto de inversión | 479218.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479218.74, modificado:479218.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DE AULA PROVISIONAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MÉXICO CCT 14DJN1643I, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02329 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MARCOS LARA # 20,LA GIGANTERA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.24267, lat:20.59996}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 479218.74 | 479218.74 | 143765.62 | 143765.62 | 143765.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609336 | Proyecto de inversión | 1536971.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536971.2, modificado:1536971.2}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN LA AV BRIZUELA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA PRIMERA ETAPA - 233380 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 233380 | S | 188 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.2, meta_modificada:723.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA BRIZUELA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE QUINTANA ROO, INICIA EN CRUCÉ CON RAMÓN CORONA Y CRUCE CON CALLE QUINTA ROO., lon:-103.72728892, lat:20.13566802}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1536971.2 | 1532186.3 | 1528618.63 | 1528618.63 | 1528618.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-977-2019, contratista:COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1895215.47, importe_modificado:1895215.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.2}} | {1609336/proyecto_INICIO, 1609336/proyecto_PROCESO, 1609336/proyecto_FIN, 1609336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609427 | Proyecto de inversión | 1143969.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143969.94, modificado:1143969.94}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC JALISCO - 235564 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLCA DE JALISO | 235564 | S | 2582 | 2470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BARCINO COLONIA ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE PAROTA, SE ENCUENTRA EN SOBRE LA CALLE BARCINO EN SU CRUCE CON CALLE ENCINO, lon:-103.51459724, lat:20.00427933}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 1143969.94 | 1143969.94 | 1140864.21 | 1140864.21 | 1140864.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-938-2019, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1143969.94, importe_modificado:1143969.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609427/proyecto_PROCESO, 1609427/proyecto_INICIO, 1609427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609833 | Proyecto de inversión | 345961.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345961.08, modificado:345961.08}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE MANUEL ACULÑA EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 247097 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 247097 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.85, meta_modificada:607.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO EJE NTE Y CALLE ABASOLO, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA CALLE MANUEL ACUÑA VA DESDE LA AV. FRANCISCO I MADERO EJE NTE Y, lon:-104.53514321, lat:19.62860814}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 345961.08 | 345961.08 | 345931.89 | 345931.89 | 345931.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-647-2019, contratista:MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERÍAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1449937.07, importe_modificado:1449937.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.85}} | {1609833/proyecto_PROCESO, 1609833/proyecto_INICIO, 1609833/proyecto_PROCESO, 1609833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401609939 | Proyecto de inversión | 93131.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93131.3, modificado:93131.3}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES JUAREZ Y LIBRAMIENTO DE SAN MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO - 248613 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 248613 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.42, meta_modificada:201.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA EL LIMÓN, 48700 SAN MIGUEL HIDALGO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ITURBIDE, CALLE LIBERTAD CERCA DEL LIENZO CHARRO, lon:-104.08201184, lat:19.85912135}} | 2019-12-09 | 2019-12-20 | 93131.3 | 93131.3 | 93121.45 | 93121.45 | 93121.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-684-2019, contratista:JORAQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2123147.1, importe_modificado:2123147.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.42}} | {1609939/proyecto_INICIO, 1609939/proyecto_FIN, 1609939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610128 | Proyecto de inversión | 11889839.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.188983923E7, modificado:1.188983923E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN JALISCO - 250045 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 250045 | S | 3538 | 3385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28125.29, meta_modificada:28125.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:CALLE HOSPITAL,CAMPESINO NUEVE DE NOVIEMBRE,MORELOS,FCO I MADERO COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 48495 JOSÉ MARÍA MORELOS, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE CONSTITUCION LA RED DE AGUA POTABLE , lon:-105.18629982, lat:19.6802899}} | 2019-09-02 | 2019-12-12 | 11889839.23 | 11848839.22 | 11848009.72 | 11848009.72 | 11848009.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-AP-OB-LP-198-2019, contratista:M.&.D INGENIEROS SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:8348839.22, importe_modificado:1.043604903E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28125.29}} | {1610128/proyecto_PROCESO, 1610128/proyecto_FIN, 1610128/proyecto_INICIO, 1610128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610186 | Proyecto de inversión | 48963.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48963.49, modificado:48963.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARROYO GAMBOA DE CALLE CONGRESO CHILPANCINGO A CALLE LOS ALAMOS COLONIA GAMBOA MPO TALA - 250855 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTIRA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 250855 | S | 365 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.53, meta_modificada:138.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE GAMBOA COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE FRESNOS, CALLE CAMICHINES CERCA DE LA ESTACION DE SERVICIO YPF, lon:-103.70435828, lat:20.66686067}} | 2019-12-05 | 2019-12-22 | 48963.49 | 48963.49 | 48958.48 | 48958.48 | 48958.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-765-2019, contratista:DOS-HB CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2678902.13, importe_modificado:2678902.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.53}} | {1610186/proyecto_INICIO, 1610186/proyecto_PROCESO, 1610186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610281 | Proyecto de inversión | 299445.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299445.79, modificado:299445.79}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO AYON EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA MUNICIPIO DE MIXTLÁN JALISCO - 252035 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252035 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.5, meta_modificada:157.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE FRANCISCO AYON COLONIA LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO BECERRA Y CALLE PABLO RUBIO, CALLE DANIEL BECERRA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA, lon:-104.52843669, lat:20.58735808}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 299445.79 | 299445.79 | 299335.29 | 299335.29 | 299335.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-673-2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2488836.0, importe_modificado:2488836.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.5}} | {1610281/proyecto_INICIO, 1610281/proyecto_PROCESO, 1610281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610283 | Proyecto de inversión | 81289.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81289.92, modificado:81289.92}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO AYON EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA MUNICIPIO DE MIXTLÁN JALISCO - 252077 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252077 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.6, meta_modificada:157.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:CALLE FRANCISCO AYON CORREDOR INDUSTRIAL LA LAJA, 46850 LA LAJA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO RUBIO Y CALLE MARCELINO BECERRA, CALLE DANIEL BECERRA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA, lon:-104.52854398, lat:20.58735808}} | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 81289.92 | 81289.92 | 81259.92 | 81259.92 | 81259.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-673-2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2488836.0, importe_modificado:2488836.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.6}} | {1610283/proyecto_INICIO, 1610283/proyecto_PROCESO, 1610283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610303 | Proyecto de inversión | 34517.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34517.52, modificado:34517.52}} | COSNTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN CALLE PEDRO CASTELLANOS EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO - 252315 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252315 | S | 485 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO CASTELLANOS COLONIA ZAPOTLAN DEL REY, 45980 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DEL CERRO LA CORONITA, lon:-102.92915507, lat:20.46520828}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 34517.52 | 34517.52 | 34508.71 | 34508.71 | 34508.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-817-2019, contratista:TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2494473.35, importe_modificado:2494473.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1610303/proyecto_INICIO, 1610303/proyecto_PROCESO, 1610303/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610311 | Proyecto de inversión | 342673.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342673.04, modificado:342673.04}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MARIANO BECERRA DE LA DELEGACIÓN DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO - 252418 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252418 | S | 112 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.52, meta_modificada:325.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y CALLE HERRERA Y CAIRO, CALLE QUE INTERSECTA CO, lon:-103.33813544, lat:19.69861786}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 342673.04 | 342673.04 | 341754.06 | 341754.06 | 341754.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-915-2019, contratista:LARA CHAVEZ ALVARO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:4718276.46, importe_modificado:4718276.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.52}} | {1610311/proyecto_INICIO, 1610311/proyecto_FIN, 1610311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610314 | Proyecto de inversión | 3033717.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3033717.3, modificado:3033717.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIANO BECERRA DE LA DELEGACIÓN DE VISTA HERMOSA MPO DE TAMAZULA DE GORDIANO - 252453 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252453 | S | 112 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2994.92, meta_modificada:2994.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y CALLE HERRERA Y CAIRO, CALLE QUE INTERSECTA C, lon:-103.33816598, lat:19.69857988}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 3033717.3 | 3027273.95 | 3025581.51 | 3025581.51 | 3025581.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-915-2019, contratista:LARA CHAVEZ ALVARO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:4718276.46, importe_modificado:4718276.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2994.92}} | {1610314/proyecto_INICIO, 1610314/proyecto_FIN, 1610314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610322 | Proyecto de inversión | 103295.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103295.23, modificado:103295.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN LA CALLE ABASOLO EN TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO - 252518 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 252518 | S | 265 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA TEOCUITATLAN DE CORONA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE QUE SE ENCUENTRA ENTRA LAS CALLES PORFIRIO DÍAS , lon:-103.38523117, lat:20.09115272}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 103295.23 | 103295.23 | 103185.21 | 103185.21 | 103185.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-964-2019, contratista:Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S. A. de C. V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:559749.82, importe_modificado:559749.82}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-963-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1940250.18, importe_modificado:1940250.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1610322/proyecto_INICIO, 1610322/proyecto_PROCESO, 1610322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610394 | Proyecto de inversión | 2689428.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689428.41, modificado:2689428.41}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INÉS VALDEZ HERRERA LOCALIDAD MESA DEL TIRADOR MPO BOLAÑOS - 254256 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 254256 | S | 41 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2450.68, meta_modificada:2450.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:244, direccion:CALLE INES VALDEZ RANCHERIA LOS CORRALES (MESA DEL TIRADOR), 46155 LOS CORRALES (MESA DEL TIRADOR), BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , CALLE QUE SE INTERSECTA CON LA GLORIETA, lon:-104.06566475, lat:21.73078315}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 2689428.41 | 2689428.41 | 2688693.45 | 2688693.45 | 2688693.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-681-2019, contratista:JUAN BARBOZA SOLANO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:3190055.56, importe_modificado:3190055.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2450.68}} | {1610394/proyecto_PROCESO, 1610394/proyecto_INICIO, 1610394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610443 | Proyecto de inversión | 1473397.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473397.61, modificado:1473397.61}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE BASILIO VADILLO CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO - 254856 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 254856 | S | 479 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:681.17, meta_modificada:681.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO BADILLO COLONIA ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JUAN ORTEGA, CALLE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, lon:-103.81323315, lat:19.54747607}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 1473397.61 | 1473397.61 | 1469422.77 | 1469422.77 | 1469422.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-817-2019, contratista:TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2494473.35, importe_modificado:2494473.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:681.17}} | {1610443/proyecto_INICIO, 1610443/proyecto_PROCESO, 1610443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610658 | Proyecto de inversión | 3005289.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005289.25, modificado:3005289.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 257987 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 257987 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2185.14, meta_modificada:2185.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA TEPANTLA, 48050 TEPANTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE QUE SE ENCUENTRA A PARTIR DE LAS CANCHAS DE FUTBOL HASTA LA PRIVADA REFORMA, lon:-104.32971412, lat:20.18673127}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 3005289.25 | 3005289.25 | 2975018.18 | 2975018.18 | 2975018.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-975-2019, contratista:COMKRETE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1820250.14, importe_modificado:1820250.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-976-2019, contratista:GRUPO SALIMA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1824315.67, importe_modificado:1824315.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2185.14}} | {1610658/proyecto_INICIO, 1610658/proyecto_PROCESO, 1610658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610662 | Proyecto de inversión | 1102783.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102783.19, modificado:1102783.19}} | PAVMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE COLÓN CALLE GALEANA Y CALLE RIECHIL EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO - 258092 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 258092 | S | 223 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1614.4, meta_modificada:1614.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE COLONGALEANA Y RIECHIL COLONIA HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ANTILLON, CALLE ZARAGOZA LAS CALLES A INTERVENIR SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CUADRICULA QUE FORMAN L, lon:-104.05141482, lat:21.05689999}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 1102783.19 | 1102783.19 | 1102699.29 | 1102699.29 | 1102699.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-776-2019, contratista:EPSIC, ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2495879.06, importe_modificado:2495879.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1614.4}} | {1610662/proyecto_INICIO, 1610662/proyecto_PROCESO, 1610662/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610687 | Proyecto de inversión | 418379.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418379.27, modificado:418379.27}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL FERNANDEZ COLONIA AMEZCUA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILTIC JALISCO - 259023 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 259023 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.12, meta_modificada:454.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:PRIVADA MANUEL MARTINEZ PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO PONIENTE Y CALLE ALLENDE,, lon:-103.42688515, lat:19.6287529}} | 2019-09-28 | 2019-12-28 | 418379.27 | 418379.27 | 418116.27 | 418116.27 | 418116.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-752-2019, contratista:CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2729250.24, importe_modificado:2729250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.12}} | {1610687/proyecto_INICIO, 1610687/proyecto_PROCESO, 1610687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610776 | Proyecto de inversión | 284491.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284491.54, modificado:284491.54}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL REFUGIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUERTA - 262306 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO | 262306 | S | 1635 | 1565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:711.82, meta_modificada:711.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA EL REFUGIO, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MORELOS, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MORELOS POR JOSEFA ORTIZ DESPUES VA POR LA CALLE NIÑOS HEROES , lon:-104.64635818, lat:19.47996377}} | 2019-09-02 | 2019-12-28 | 284491.54 | 284391.7 | 284315.78 | 284315.78 | 284315.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-672-2019, contratista:MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERÍAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2567171.45, importe_modificado:2999912.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:711.82}} | {1610776/proyecto_PROCESO, 1610776/proyecto_INICIO, 1610776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401610805 | Proyecto de inversión | 666688.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666688.63, modificado:666688.63}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO JALISCO - 262855 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 262855 | S | 146 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.69, meta_modificada:417.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SOYOTLAN DEL ORO COLONIA ATENGO, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y , INICIA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS Y CONTINUA POR CARRETERA A SOYOTLAN DEL ORO, lon:-104.24245099, lat:20.27207614}} | 2019-11-09 | 2019-12-30 | 666688.63 | 666688.63 | 666460.99 | 666460.99 | 666460.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-688-2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:987626.26, importe_modificado:987626.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.69}} | {1610805/proyecto_INICIO, 1610805/proyecto_PROCESO, 1610805/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401649074 | Proyecto de inversión | 694792.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694792.52, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN EN LA COLONIA EL BRISEÑO - 258000 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 258000 | S | 849 | 783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA EL BRICEÑO, 45236 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA SECUNDARIA 81, lon:-103.4376728, lat:20.6231355}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {1649074/proyecto_INICIO, 1649074/proyecto_FIN, 1649074/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra ejecutada, más no ejercida con recursos federales, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2020-10-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401649106 | Proyecto de inversión | 402938.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402938.58, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE - 258044 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 258044 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ETA COLONIA LA MESA COLORADA PONIENTE, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO ROZ Y CALLE CHICHEN ITZA, CALLE PIEDRERÍA A DOS CUADRA DE CFE MESA PONIENTE, lon:-103.34689504, lat:20.77564772}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {1649106/proyecto_INICIO, 1649106/proyecto_FIN, 1649106/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra ejercida más no con recursos federales, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2020-10-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401686385 | Proyecto de inversión | 749635.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749635.67, modificado:749635.67}} | Construcción de camino rural con empedrado tradicional en la comunidad de San Pedro Analco, municipio de Tequila, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900584 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:140, direccion:Emiliano Zapata 149, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83728027, lat:20.87934297}} | 2019-09-09 | 2019-11-30 | 749635.67 | 749635.67 | 748977.42 | 748977.42 | 748977.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-325-2019, contratista:Constructora Vico, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:749635.67, importe_modificado:749635.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1185.0}} | {1686385/proyecto_INICIO, 1686385/proyecto_PROCESO, 1686385/proyecto_INICIO, 1686385/proyecto_PROCESO, 1686385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691026 | Proyecto de inversión | 15498395 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5498395E7, modificado:1.5498395E7}} | Construcción de Camino Ecoturístico de Huejúcar a Achimec, incluye Empedrado, instalaciones hidráulicas, señalética y ciclovía, en el municipio de Huejúcar, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900616 | N | 0 | 0 | 3650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3652.0, meta_modificada:3652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cedros, Huejúcar, Jal., México, lon:-103.21131706, lat:22.36190335}} | 2019-08-23 | 2019-12-15 | 15498394.69 | 15498394.69 | 15495247.36 | 15495247.36 | 15495247.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-CSS-227-2019, contratista:DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9595537.83, importe_modificado:9595537.83}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-TUR-OB-CSS-802-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5902856.86, importe_modificado:5902856.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3652.0}} | {1691026/proyecto_FIN, 1691026/proyecto_INICIO, 1691026/proyecto_PROCESO, 1691026/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691112 | Proyecto de inversión | 993410.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993410.92, modificado:993410.92}} | Rehabilitación de la plaza principal en la localidad de los Guajes, municipio de Juchitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900421 | N | 0 | 0 | 705 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:977.77, meta_modificada:977.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:Juchitlán, Jal., México, lon:-104.1000829, lat:20.0829584}} | 2019-08-11 | 2019-09-24 | 993410.92 | 993410.92 | 993324.02 | 993324.02 | 993324.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-234-2019, contratista:Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:993410.92, importe_modificado:993410.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:977.77}} | {1691112/proyecto_FIN, 1691112/proyecto_PROCESO, 1691112/proyecto_INICIO, 1691112/proyecto_PROCESO, 1691112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691305 | Proyecto de inversión | 991895.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991895.56, modificado:991895.56}} | Rehabilitación de la plaza principal de Juanacatlán, municipio de Tenamaxtlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900450 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1816.1, meta_modificada:1816.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Tenamaxtlán, Jal., México, lon:-104.1614316, lat:20.2156529}} | 2019-08-21 | 2019-10-04 | 991895.56 | 991895.56 | 991844.69 | 991844.69 | 991844.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-236-2019, contratista:Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:991895.56, importe_modificado:991895.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1816.1}} | {1691305/proyecto_INICIO, 1691305/proyecto_PROCESO, 1691305/proyecto_FIN, 1691305/proyecto_PROCESO, 1691305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691373 | Proyecto de inversión | 4992874.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4992874.59, modificado:4992874.59}} | Construcción de pavimento zampeado en la calle de acceso a la preparatoria en la localidad de miguel hidalgo, en el municipio de La Huerta, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900543 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3454.31, meta_modificada:3454.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:139, direccion:La Huerta, Jal., México, lon:-104.6429985, lat:19.4835278}} | 2019-11-01 | 2019-12-10 | 4992874.59 | 4992874.59 | 4987817.61 | 4987817.61 | 4987817.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-521-2019, contratista:Proyectos e insumos industriales jelp, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4992874.59, importe_modificado:4992874.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3454.31}} | {1691373/proyecto_INICIO, 1691373/proyecto_PROCESO, 1691373/proyecto_FIN, 1691373/proyecto_INICIO, 1691373/proyecto_PROCESO, 1691373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691674 | Proyecto de inversión | 1960518.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960518.36, modificado:1960518.36}} | Sustitución de redes hidráulicas y pavimento con concreto hidráulico de la calle Javier Mina, en la cabecera municipal de La Manzanilla de la Paz, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900472 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.57, meta_modificada:1155.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle Javier Mina 116, La Manzanilla de la Paz, Jal., México, lon:-103.15662146, lat:20.00488686}} | 2019-08-22 | 2019-10-05 | 1960518.36 | 1960518.36 | 1957783.86 | 1957783.86 | 1957783.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-373-2019, contratista:Mareinco AN-AR S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1960518.36, importe_modificado:1960518.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.57}} | {1691674/proyecto_INICIO, 1691674/proyecto_PROCESO, 1691674/proyecto_FIN, 1691674/proyecto_PROCESO, 1691674/proyecto_FIN, 1691674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691689 | Proyecto de inversión | 2773695.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773695.12, modificado:2773695.12}} | Construcción de boulevard las huertas, entre Av. Guadalupe y calle Pino Suárez, segunda etapa, municipio de Villa Hidalgo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900690 | N | 0 | 0 | 508 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2221.3, meta_modificada:2221.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Las Huertas 226, Centro, Villa Hidalgo, Jal., México, lon:-102.59337902, lat:21.66967263}} | 2019-12-09 | 2019-12-30 | 2773695.12 | 2773695.12 | 2763138.33 | 2763138.33 | 2763138.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-662-2019, contratista:Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2773695.12, importe_modificado:2773695.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2221.3}} | {1691689/proyecto_PROCESO, 1691689/proyecto_INICIO, 1691689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401691808 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Construcción de cancha de usos múltiples y estructura de protección en la localidad de Zapotitán de Hidalgo, municipio de Jocotepec, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900390 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:Zapotitán de Hidalgo, Jal., México, lon:-103.4790251, lat:20.3253887}} | 2019-09-20 | 2019-12-13 | 1946367.87 | 1946367.87 | 1945645.96 | 1945645.96 | 1945645.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-AD-542-2019, contratista:OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1946367.87, importe_modificado:1946367.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} | {1691808/proyecto_INICIO, 1691808/proyecto_PROCESO, 1691808/proyecto_INICIO, 1691808/proyecto_PROCESO, 1691808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692522 | Proyecto de inversión | 2487837.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2487837.79, modificado:2487837.79}} | Pavimentación y cambio de línea de agua de la calle niños héroes a valle de Ornelas, Teocaltiche. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900568 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2958.27, meta_modificada:2958.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle Herrera I. Cairo 29, Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.57395983, lat:21.43788986}} | 2019-11-06 | 2019-12-15 | 2487837.79 | 2487837.79 | 2486772.14 | 2486772.14 | 2486772.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-601-2019, contratista:Intercafa construcciones S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2487837.79, importe_modificado:2487837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2958.27}} | {1692522/proyecto_INICIO, 1692522/proyecto_PROCESO, 1692522/proyecto_FIN, 1692522/proyecto_INICIO, 1692522/proyecto_PROCESO, 1692522/proyecto_FIN, 1692522/proyecto_INICIO, 1692522/proyecto_PROCESO, 1692522/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692545 | Proyecto de inversión | 9855085.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9855085.32, modificado:9855085.32}} | Construcción de Parque Lineal, incluye: Andadores, bolardos, ciclovía/pista de trote, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, mobiliario urbano, alumbrado, señalética y arbolado, en la cabecera municipal de Tuxcueca | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900483 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3715.0, meta_modificada:3715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Tuxcueca, Jal., México, lon:-103.1859099, lat:20.1521169}} | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 8394342.9 | 8394342.9 | 8392447.08 | 8392447.08 | 8392447.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-444-2019, contratista:CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8394342.9, importe_modificado:8394342.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3715.0}} | {1692545/proyecto_INICIO, 1692545/proyecto_PROCESO, 1692545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692571 | Proyecto de inversión | 1425705.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425705.4, modificado:1425705.4}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUT BOL EN LA LOCALIDAD DE EPENCHE CHICO, MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900737 | N | 0 | 0 | 724 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.64, meta_modificada:808.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:Galeana, Las Lomas, Lomas Verdes, Mazamitla, Jal., México, lon:-103.0182536, lat:19.9257109}} | 2019-09-18 | 2019-12-14 | 1423250.78 | 1423250.78 | 1421672.01 | 1421672.01 | 1421672.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-AD-549-2019, contratista:GREIF MI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1423250.78, importe_modificado:1423250.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.64}} | {1692571/proyecto_INICIO, 1692571/proyecto_PROCESO, 1692571/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692610 | Proyecto de inversión | 4713914 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4713914.0, modificado:4713914.0}} | Rehabilitación de espacio público, sobre la margen del Río Santiago, ubicado en la cabecera municipal de Poncitlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900242 | N | 0 | 0 | 4186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8028.12, meta_modificada:8028.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Poncitlán, Jal., México, lon:-102.9261793, lat:20.379337}} | 2019-12-20 | 2019-12-29 | 4709886.14 | 4709886.14 | 4695953.45 | 4695953.45 | 4695953.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-886-2019, contratista:DIAZ DE LA TORRE RICARDO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4709886.14, importe_modificado:4709886.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8028.12}} | {1692610/proyecto_PROCESO, 1692610/proyecto_INICIO, 1692610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692667 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | Construcción de la segunda etapa de LUDICA, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900607 | N | 0 | 0 | 18000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.02, meta_modificada:1044.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Grecia 22, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34208012, lat:20.67643481}} | 2019-11-20 | 2019-12-19 | 9732900.35 | 9732900.35 | 9732775.66 | 9732775.66 | 9732775.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-509-2019, contratista:CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9732900.35, importe_modificado:9732900.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.02}} | {1692667/proyecto_INICIO, 1692667/proyecto_PROCESO, 1692667/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692689 | Proyecto de inversión | 1739008.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739008.26, modificado:1739008.26}} | Construcción de empedrado ahogado en concreto, líneas de agua potable y drenaje en las calles Porfirio Díaz, Zaragoza, y García armas, municipio de Valle de Guadalupe. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900570 | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.7, meta_modificada:617.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz Ote 77, Valle de Guadalupe, Jal., México, lon:-102.61550188, lat:21.01106459}} | 2019-10-22 | 2019-12-15 | 1739008.26 | 1739008.26 | 1738826.91 | 1738826.91 | 1738826.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-793-2019, contratista:Constructora CPC de Occidente, S.A de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1739008.26, importe_modificado:1739008.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.7}} | {1692689/proyecto_INICIO, 1692689/proyecto_PROCESO, 1692689/proyecto_INICIO, 1692689/proyecto_PROCESO, 1692689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692690 | Proyecto de inversión | 16291353 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6291353E7, modificado:1.6291353E7}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE EL DEÁN (CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AIREACIÓN EN EL CASO REGULADOR) GUADALAJARA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900451 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calz. Lázaro Cárdenas #2226, Ferrocarril, 44440 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3459425, lat:20.63846716}} | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 16291352.54 | 16291352.54 | 15969721.58 | 15969721.58 | 15969721.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-433-2019, contratista:BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.224834968E7, importe_modificado:1.224834968E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-435-2019, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA S.A DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:872001.51, importe_modificado:872001.51}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-434-2019, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA S.A DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3171001.35, importe_modificado:3171001.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}} | {1692690/proyecto_PROCESO, 1692690/proyecto_INICIO, 1692690/proyecto_PROCESO, 1692690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692709 | Proyecto de inversión | 6940376 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6940376.0, modificado:6940376.0}} | PROGRAMA RED DE BOSQUES URBANOS (REHABILITACIÓN DEL PARQUE GONZÁLEZ GALLO, GUADALAJARA, JALISCO, PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900459 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.14, meta_modificada:317.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Dr. Roberto Michel 384, San Carlos, 44460 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34725142, lat:20.66047389}} | 2019-11-28 | 2019-12-15 | 6934264.53 | 6934264.53 | 6922281.54 | 6922281.54 | 6922281.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-493-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6934264.53, importe_modificado:6934264.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.14}} | {1692709/proyecto_INICIO, 1692709/proyecto_PROCESO, 1692709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401692909 | Proyecto de inversión | 9779594.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9779594.69, modificado:9779594.69}} | Terminación y reconstrucción del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco, subtramo del KM 2+480 al KM 3+360 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900716 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}} | 2019-12-11 | 2019-12-23 | 9779594.69 | 9779594.69 | 9693562.53 | 9693562.53 | 9693562.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-829-2019, contratista:EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9779594.69, importe_modificado:9779594.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0}} | {1692909/proyecto_INICIO, 1692909/proyecto_PROCESO, 1692909/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401693072 | Proyecto de inversión | 9762236.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9762236.31, modificado:9762236.31}} | Terminación y reconstrucción del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco, subtramo del KM 1+100 al KM 1+600 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900733 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.2474689}} | 2019-12-10 | 2019-12-27 | 9762236.31 | 9762236.31 | 9579457.14 | 9579457.14 | 9579457.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-758-2019, contratista:GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9762236.31, importe_modificado:9762236.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {1693072/proyecto_INICIO, 1693072/proyecto_PROCESO, 1693072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401693098 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción de unidad deportiva el pedregal tercera etapa, municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060001900657 | N | 0 | 0 | 853 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Encarnación de Díaz, Jal., México, lon:-102.2402619, lat:21.526318}} | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 1950240.78 | 1950240.78 | 1949108.63 | 1949108.63 | 1949108.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-961-2019, contratista:Urbanizaciones y terracerías torres S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1950240.78, importe_modificado:1950240.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1693098/proyecto_INICIO, 1693098/proyecto_PROCESO, 1693098/proyecto_FIN, 1693098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401697077 | Proyecto de inversión | 1485250.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485250.24, modificado:1485250.24}} | Rehabilitación y construcción de la unidad deportiva regional, en el municipio de Tizapán el Alto, Jalisco. (Segunda etapa) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) | 020001900033 | N | 0 | 0 | 20857 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.75, meta_modificada:633.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Tizapán el Alto, Jal., México, lon:-103.044711, lat:20.1589437}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 1485250.24 | 1485250.24 | 1484564.79 | 1484564.79 | 1484564.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-860-2019, contratista:TECNOSISTEMAS AVANZADOS, S.A. DE C.V, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), monto:1485250.24, importe_modificado:1485250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.75}} | {1697077/proyecto_INICIO, 1697077/proyecto_PROCESO, 1697077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401697090 | Proyecto de inversión | 398657.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398657.48, modificado:398657.48}} | Rehabilitación del centro CIDEA para personas con discapacidad en el municipio de Arandas, Jalisco. (Primera etapa) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) | 020001900035 | N | 0 | 0 | 5065 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Arandas, Jal., México, lon:-102.346916, lat:20.705519}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 398657.48 | 398657.48 | 397633.1 | 397633.1 | 397633.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-857-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BOYACA SA DE CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), monto:398657.48, importe_modificado:398657.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1697090/proyecto_INICIO, 1697090/proyecto_PROCESO, 1697090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401697140 | Proyecto de inversión | 1497850.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497850.24, modificado:1497850.24}} | Construcción con concreto hidráulico en la calle Centenario, en el municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco. (primera etapa) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) | 020001900022 | N | 0 | 0 | 4569 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:La Manzanilla de la Paz, Jal., México, lon:-103.1551408, lat:20.0053707}} | 2019-11-22 | 2019-12-30 | 1497850.24 | 1497850.24 | 1495975.86 | 1495975.86 | 1495975.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-MIG-OB-AD-933-2019, contratista:Shake Business, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), monto:1497850.24, importe_modificado:1497850.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1697140/proyecto_INICIO, 1697140/proyecto_PROCESO, 1697140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700583 | Proyecto de inversión | 305634.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305634.13, modificado:305634.13}} | REHABILITACIÓN DE RECUBRIMIENTOS Y MUEBLES EN NÚCLEO DE SANITARIOS DE LA PRIMARIA SILVANO BARBA GONZÁLEZ CCT 14EPR0678G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ FARÍAS (SAN SEBASTIÁN), MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04040 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:LEANDRO VALLE # 5,,GÓMEZ FARÍAS,JALISCO, lon:-103.4786893, lat:19.7954468}} | 2020-03-19 | 2020-05-02 | 305634.13 | 305634.13 | 304496.12 | 304496.12 | 304496.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700587 | Proyecto de inversión | 1352913.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352913.5, modificado:1352913.5}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZANTES Y SUSTITUCIÓN DE PISOS EN PATIO CÍVICO, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 9 CCT 14DST0009C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04781 | N | 0 | 0 | 594 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AV JOSE MARIA MARTINEZ,,TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO, lon:-103.2381601, lat:19.6952599}} | 2019-11-29 | 2020-02-29 | 1352913.5 | 1352913.5 | 792506.99 | 792506.99 | 792506.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700590 | Proyecto de inversión | 826950.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826950.11, modificado:826950.11}} | REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, RECUBRIMIENTOS, PINTURAS, HERRERÍAS EN LA PRIMARIA SARA MERCADO GONZÁLEZ CCT 14EPR1198F, UBICADA EN LA COLONIA SANTA CECILIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04814 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ALFONSO ESPARZA ORIENTE # 2173,SANTA CECILIA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.2889908, lat:20.7073156}} | 2020-03-19 | 2020-05-02 | 826950.11 | 826950.11 | 826950.11 | 826950.11 | 826950.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700635 | Proyecto de inversión | 5285995.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5285995.4, modificado:5285995.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CUBO DE ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA REFORMA CCT 14EPR0691A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04100 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:LOPEZ MATEOS # 30,,TALA,JALISCO, lon:-103.707593, lat:20.654001}} | 2020-02-15 | 2020-06-15 | 5285995.4 | 5285995.4 | 1740931.67 | 1740931.67 | 1740931.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700920 | Proyecto de inversión | 2279989 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279989.0, modificado:2279989.0}} | Rehabilitación espacio público, ubicado en la cabecera municipal de El Salto, Jalisco | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900227 | N | 0 | 0 | 4186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.0, meta_modificada:817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:El Salto, Jal., México, lon:-103.1826862, lat:20.5178271}} | 2019-10-23 | 2019-11-29 | 1932105.74 | 1932105.74 | 1928779.54 | 1928779.54 | 1928779.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-AD-541-2019, contratista:ASESORÍA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1932105.74, importe_modificado:1932105.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:817.0}} | {1700920/proyecto_INICIO, 1700920/proyecto_FIN, 1700920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700930 | Proyecto de inversión | 1162695.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162695.27, modificado:1162695.27}} | Mantenimiento correctivo Ciclovía Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900413 | N | 0 | 0 | 34638 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10278.0, meta_modificada:10278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:49000 Zapotlán el Grande, Jal., México, lon:-103.464722, lat:19.703611}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 1162695.27 | 1162695.27 | 1161529.98 | 1161529.98 | 1161529.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-LP-264-2019, contratista:Constructora Onte, S. de R.L. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1162695.27, importe_modificado:1162695.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10278.0}} | {1700930/proyecto_INICIO, 1700930/proyecto_FIN, 1700930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201706998 | Proyecto de inversión | 3179601.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3179601.63, modificado:3179601.63}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS A MULTYTECHO, REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS A Y B E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CCT 14DPR2131F, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA COFRADIA, MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03260 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:MANUEL AVILA CAMACHO # 130,,EL GRULLO,JALISCO, lon:-104.2203611, lat:19.8120001}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 3179601.63 | 3179601.63 | 1340003.44 | 1340003.44 | 1340003.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707008 | Proyecto de inversión | 941744.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941744.18, modificado:941744.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO INDIVIDUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CCT 14EPR1069L, UBICADA EN LA COLONIA EL BATÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02530 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 330,EL BATAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3501597, lat:20.7237203}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 941744.18 | 941744.18 | 826431.47 | 826431.47 | 826431.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707013 | Proyecto de inversión | 2278018.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278018.18, modificado:2278018.18}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, APLANADOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS Y BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14DPR0270T, UBICADA EN LA COLONIA FERROCARRIL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01227 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 10 # 1929,FERROCARRIL,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.349945, lat:20.6450748}} | 2020-04-01 | 2020-08-13 | 2278018.18 | 2278018.18 | 1501734.25 | 1501734.25 | 1501734.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707015 | Proyecto de inversión | 411999.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411999.64, modificado:411999.64}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA MAGDALENA VIDAURRI DE COSÍO CCT 14DPR0083Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04813 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:TEOCALTICHE,,TEOCALTICHE,JALISCO, lon:-102.56465, lat:21.43575}} | 2020-04-21 | 2020-07-04 | 411999.64 | 411999.64 | 378789.38 | 378789.38 | 378789.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708009 | Acción | 899337 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899337.0, modificado:824677.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, EQUIPO DE CONTROL DEL CÁRCAMO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE SUPERFICIAL, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, RED DE AGUA POTABLE Y 59 TOMAS DOMICILIARIAS), EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20002 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:178, direccion:Jilotlán de los Dolores, Jalisco, Mexico, lon:-103.0197429, lat:19.3704642}} | 2020-06-18 | 2020-12-15 | 519299.11 | 824676.73 | 247403.02 | 247403.02 | 247403.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-049-20, contratista:CONSTRUCTORA LEON+SALAS, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:824676.73, importe_modificado:824676.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.21}} | {1708009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708084 | Proyecto de inversión | 4798898.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4798898.67, modificado:4798898.67}} | Conservación periódica camino Tipo A4 (19m) y A2 (12m) carretera estatal 304, tramo Jalostotitlán ¿ San Miguel El Alto, Jalisco | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000088 | N | 0 | 0 | 66737 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.5, meta_modificada:15.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Jalostotitlán, Jal., México, lon:-102.4673749, lat:21.1678232}} | 2020-04-17 | 2020-07-15 | 4798898.67 | 4798898.67 | 1439669.6 | 1439669.6 | 1439669.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-095-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4798898.67, importe_modificado:4798898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.5}} | {1708084/proyecto_PROCESO, 1708084/proyecto_INICIO, 1708084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708086 | Proyecto de inversión | 3347589.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3347589.72, modificado:3347589.72}} | Conservación Periódica de camino Tipo A4 (11 m) del Libramiento de Huejúcar, tramo E.C. Fed. 23 - E.C. 712, en el municipio de Huejúcar, Jalisco | 14 | Jalisco | 41 | Huejúcar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000089 | N | 0 | 0 | 5633 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Huejúcar, Jal., México, lon:-103.2119334, lat:22.3582304}} | 2020-04-14 | 2020-07-12 | 3347589.72 | 3347589.72 | 3302482 | 3302482 | 3302482 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-077-2020, contratista:DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3347589.72, importe_modificado:3347589.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {1708086/proyecto_PROCESO, 1708086/proyecto_INICIO, 1708086/proyecto_PROCESO, 1708086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708589 | Acción | 187299 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187299.0, modificado:177879.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE REPRESA JOCOYOTA EN LA LOCALIDAD DE MINILLAS, MUNICIPIO DE MEZQUITIC. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:130, direccion:Mezquitic, Jal., México, lon:-104.12567139, lat:22.41356764}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 0 | 177878.95 | 112010.41 | 112010.41 | 112010.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708919 | Acción | 94754 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94754.0, modificado:97178.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON 83 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE MESA DE TIRADOR, MUNICIPIO DE BOLAÑOS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:244, direccion:Bolaños, Jalisco, Mexico, lon:-104.17648315, lat:21.83728055}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 61192.99 | 97177.33 | 29153.2 | 29153.2 | 29153.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201708928 | Acción | 53278 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53278.0, modificado:66445.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU20014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:Etzatlán, Jalisco, Mexico, lon:-104.16275024, lat:20.71886863}} | 2020-08-03 | 2020-11-27 | 41840.42 | 66444.06 | 19933.22 | 19933.22 | 19933.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-052-20, contratista:CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1291538.05, importe_modificado:1291538.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709069 | Acción | 927126 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927126.0, modificado:924802.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DE JAMAY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR20004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Jalisco, Mexico, lon:-102.63702393, lat:20.23900584}} | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 656886.86 | 924801.25 | 565210.48 | 565210.48 | 565210.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-051-20, contratista:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, SA DE CV, convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:3169167.22, importe_modificado:3169167.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} | {1709069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709184 | Acción | 6480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6480000.0, modificado:6480000.0}} | DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAPT20003 | N | 0 | 0 | 4606 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:San Gabriel, Jalisco, Mexico, lon:-103.7673794, lat:19.7475411}} | 2020-07-02 | 2020-12-31 | 3885408 | 6255265.84 | 1876579.75 | 1876579.75 | 1876579.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-LP-037-20, contratista:ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:6255265.84, importe_modificado:6255265.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.16}} | {1709184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201709689 | Proyecto de inversión | 2824078.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2824078.79, modificado:2824078.79}} | Conservación periódica de camino Tipo C (7m) carretera estatal 229 Libramiento Cuquío, en el municipio de Cuquío, Jalisco | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000085 | N | 0 | 0 | 20677 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cuquío, Jal., México, lon:-103.0230461, lat:20.9275862}} | 2020-04-25 | 2020-08-22 | 2824078.79 | 2824078.79 | 2254588.03 | 2254588.03 | 2254588.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-101-2020, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2824078.79, importe_modificado:2824078.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {1709689/proyecto_PROCESO, 1709689/proyecto_INICIO, 1709689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711293 | Proyecto de inversión | 719847.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719847.66, modificado:719847.66}} | Control de calidad de diferentes obras 2020, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-026-2020 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, Jal., México, lon:-103.416501, lat:20.6719563}} | 2020-02-15 | 2020-07-31 | 719847.66 | 719847.66 | 179961.92 | 179961.92 | 179961.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-SERV-AD-026-2020, contratista:Ingenieria de Suelos Asesoria y Laboratotio, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:719847.66, importe_modificado:719847.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711293/proyecto_INICIO, 1711293/proyecto_FIN, 1711293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711325 | Adquisición | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación (EQ5) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL20022 | S | 1704783 | 1435178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.3636051, lat:20.6646796}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 1500000 | 1500000 | 1499996 | 1499996 | 1499996 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-914029972-E4-2020-CEAJ/DSOPT-SPTAR-AAL-EMERGENTE-019/2020, contratista:SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua de Jalisco, monto:1499996.0, importe_modificado:1499996.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1000.0}} | {1711325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711363 | Proyecto de inversión | 3634920.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3634920.04, modificado:3634920.04}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Atotonilco de Juan Gil Preciado hacia Camino Antiguo a Tesistán, incluye: infraestructura hidrosanitaria, banquetas y alumbrado público, frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-093-2019 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calle Atotonilco, Benito Juárez, Zapopan, Jal., México, lon:-103.342078, lat:20.7314591}} | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 3634920.04 | 3634920.04 | 2822789.2 | 2822789.2 | 2822789.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-LP-093-2019, contratista:Producto de Energia Verde S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3634920.04, importe_modificado:3634920.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711363/proyecto_PROCESO, 1711363/proyecto_INICIO, 1711363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711934 | Proyecto de inversión | 4993492.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4993492.5, modificado:4993492.5}} | Rehabilitación de vialidades con concreto hidráulico, incluye: instalación sanitaria, hidráulica, alumbrado público y banquetas, en la colonia la Martinica, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Departamento de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-101-2019 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:La Martinica, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3666709, lat:20.7452389}} | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 4993492.5 | 4993492.5 | 3886809.12 | 3886809.12 | 3886809.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-LP-101-2019, contratista:Constructora LASA S.A. de C.V.,, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4993492.5, importe_modificado:4993492.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1711934/proyecto_FIN, 1711934/proyecto_INICIO, 1711934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722710 | Proyecto de inversión | 2087780.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087780.79, modificado:2087780.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BULEVAR JUANA DE ASBAJE, CAMINO A LOS RANCHITOS EN DEGOLLADO - 2693 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 2693 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3468.0, meta_modificada:3468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUANA DE ASBAJE INTERIOR S/N RANCHO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE BEATRIZ HERNANDEZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE JOSEFA ÓRTIZ DE DOMÍNGUEZ POR EL LIBRAMIENTO DEGOLLADO LA PIEDAD A MANO DERE, lon:-102.14167079, lat:20.43795537}} | 2020-06-21 | 2020-08-15 | 818337.54 | 818337.54 | 818337.54 | 818337.54 | 818337.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85026, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:2087780.79, importe_modificado:2087780.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1387.2}} | {1722710/proyecto_PROCESO, 1722710/proyecto_INICIO, 1722710/proyecto_PROCESO, 1722710/proyecto_INICIO, 1722710/proyecto_PROCESO, 1722710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722815 | Proyecto de inversión | 5738704.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5738704.89, modificado:5738704.89}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE POZO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN LOCALIDAD JALOSTOTITLÁN (EL NOMBRE QUEDO EN CABILDO ASI PERO TAMBIEN SE METERA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS) - 3252 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO JALOSTOTITLAN | 3252 | S | 750 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5422.0, meta_modificada:5422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE POZO COLONIA LA PRESA, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE LA SALVE, CALLE LAUREL DEL CENTRO DEPORTIVO DE LA ALAMEDA SE VA POR LA RIVERA DEL RIO CALLE GRAL CRISTERO GONZALEZ SE ENTRA POR E, lon:-102.45349257, lat:21.16283155}} | 2020-05-20 | 2020-08-20 | 3054091.6 | 3054091.6 | 3054091.6 | 3054091.6 | 3054091.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1160/05-FISMDF/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:5738704.89, importe_modificado:5738704.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5422.0}} | {1722815/proyecto_FIN, 1722815/proyecto_PROCESO, 1722815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723135 | Proyecto de inversión | 301735.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301735.8, modificado:301735.8}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE CIPRÉS DE LA CALLE SALVADOR NOVO A RAMÓN LOPEZ VELARDE FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO - 4401 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 4401 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CIPLES COLONIA CAMICHINES, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR NOVO Y CALLE RAMÓN LOPEZ VELARDE, LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA CARRETERA 80 SUR POR LA CALLE FRESNO DE LA COLONIA EJIDAL A, lon:-104.37434455, lat:19.75845163}} | 2020-07-05 | 2020-07-25 | 301735.8 | 301735.8 | 301735.8 | 209331.28 | 209331.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87306, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN, monto:301735.8, importe_modificado:301735.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:233.0}} | {1723135/proyecto_INICIO, 1723135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723402 | Proyecto de inversión | 171417.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171417.57, modificado:171417.57}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DANIEL BENITEZ, DE CALLE FLORENCIO TOPETE A CALLE JOSE MARÍA CASILLAS, COLONIA BANCARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO - 5200 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 5200 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL BEITEZ COLONIA BANCARIA, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE FLORENCIO TOPETE Y CALLE JOSE MARÍA CASILLAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 335.20 METROS DE LA CARRETERA 80 AUTLAN GUADALAJARA PO, lon:-104.36146433, lat:19.7792708}} | 2020-05-18 | 2020-06-05 | 171417.57 | 171417.57 | 171417.57 | 157831.84 | 157831.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87321, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:171417.57, importe_modificado:171417.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {1723402/proyecto_INICIO, 1723402/proyecto_FIN, 1723402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724233 | Proyecto de inversión | 139220.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139220.3, modificado:139220.3}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE NARANJO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 8050 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 8050 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.0, meta_modificada:1065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE NARANJO PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ARRAYÁN Y CALLE CALLE CAMINO REAL, CALLE DURAZNO CALLE NARANJO ENTRE CALLE ARRAYÁN Y CALLE CAMINO REAL RUMBO A LA EMPRESA CHAMPIÑONES D, lon:-102.86101115, lat:20.7319008}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 139220.3 | 139220.3 | 138920.3 | 138920.3 | 138920.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:139220.3, importe_modificado:139220.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1065.0}} | {1724233/proyecto_PROCESO, 1724233/proyecto_FIN, 1724233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724253 | Proyecto de inversión | 648007.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648007.16, modificado:648007.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO MORELOS Y PAVÓN CALLE DINAMARCA - 8106 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 8106 | S | 477 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DINAMARCA COLONIA MORELOS Y PAVÓN, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FCO. I MADERO, CALLE POLONIA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DINAMARCA ENTRE LAS CALLES VICENTE GU, lon:-105.21016908, lat:20.66820268}} | 2020-08-15 | 2020-12-12 | 583206.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1724253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724995 | Proyecto de inversión | 454814.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454814.61, modificado:454814.61}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL EN GUADALAJARA JALISCO, B-70-20 - 10208 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10208 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8 A, AVENIDA HÉROES DE NACOZARI CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 ENTRE AV. GOBERNADO C, lon:-103.35153684, lat:20.64675682}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 454814.61 | 454814.61 | 189358.92 | 189358.92 | 189358.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5179757.05, importe_modificado:5179757.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.44}} | {1724995/proyecto_INICIO, 1724995/proyecto_PROCESO, 1724995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725128 | Proyecto de inversión | 890603.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890603.52, modificado:890603.52}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, (CAMINO A LOS CHILILLOS, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE CHULA VISTA), EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA YERBABUENA, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO - 10626 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 10626 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1991.0, meta_modificada:1991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA YERBABUENA, 48923 YERBABUENA, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CHULA VISTA, LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA EL GRULLO AUTLAN POR LA LOCALIDAD DE LAS PARED, lon:-104.23962747, lat:19.66012535}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 890603.52 | 890603.52 | 890603.52 | 524175 | 524175 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87331, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:890603.52, importe_modificado:890603.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:421.0}} | {1725128/proyecto_PROCESO, 1725128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301726875 | Proyecto de inversión | 1084321.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084321.17, modificado:1084321.17}} | PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA EN HOSTOTIPAQUILLO JALISCO. - 15814 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15814 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GONZALES ORTEGA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MATAMOROS LA LLEGADA AL LUGAR SERA POR LA ENTRADA PRINCIPAL EN LA INTERSECCION, lon:-104.04612208, lat:21.05650526}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.48}} | {1726875/proyecto_PROCESO, 1726875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727025 | Proyecto de inversión | 7825.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7825.94, modificado:7825.94}} | BALIZAMIENTO VIAL EN MACHUELOS DE LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA EN HOSTOTIPAQUILLO JALISCO. - 16274 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 16274 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GONZALES ORTEGA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MATAMOROS LA LLEGADA AL LUGAR SERA POR LA ENTRADA PRINCIPAL EN LA INTERSECCION, lon:-104.04615645, lat:21.05651313}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2347.78 | 7825.94 | 2347.78 | 2347.78 | 2347.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-01-FAIS/FISMDF-2020, contratista:HAMAT INGENIERIA Y URBANIZACION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:1389822.61, importe_modificado:1397436.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1727025/proyecto_INICIO, 1727025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727035 | Proyecto de inversión | 120669 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120669.0, modificado:120669.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACATIC LOCALIDAD ACATIC ASENTAMIENTO ACATIC CALLE GOLONDRINA - 16312 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 16312 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GOLONDRINA COLONIA DE LOS MAESTROS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ COTILLA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE JAIME NUNÓ CALLE GOLONDRINA ENTRE CALLE LÓPEZ COTILLA Y CALLE PEDRO MORENO COLONIA LOS MAESTROS CÓDIGO, lon:-102.90033677, lat:20.77993063}} | 2020-07-21 | 2020-08-28 | 120669 | 120669 | 61539 | 61539 | 61539 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:120669.0, importe_modificado:120669.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1727035/proyecto_INICIO, 1727035/proyecto_PROCESO, 1727035/proyecto_FIN, 1727035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728623 | Proyecto de inversión | 2331936.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331936.32, modificado:2331936.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO LOS PUESTOS - 20829 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 20829 | S | 188 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PERIFERICO HUERTO Y MAGNOLIA COLONIA LOS PUESTOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA INDEPENDENCIA BENITO JUAREZ ENTRE GIRASOL Y PRIV. EL HUERTO BENITO JU, lon:-103.27295282, lat:20.60609831}} | 2020-04-01 | 2020-08-30 | 1939584.94 | 1939584.94 | 1939584.94 | 1939584.94 | 1939584.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 08/2020, contratista:CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2331936.32, importe_modificado:1632355.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:696.0}} | {1728623/proyecto_INICIO, 1728623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729169 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:298252.89}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS MA. DEL REFUGIO MORALES VALDIVIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. - 22394 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO | 22394 | S | 2686 | 2687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO SANTIAGO 14 CATORCE INTERIOR CATORCE FRACCIONAMIENTO CAMPO SANTO, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE RÍO LERMA Y CALLE RÍO COLORADO, CALLEJON DERECHO DE PASO DEL CANAL FRACCIONA, lon:-104.0001169, lat:20.79443201}} | 2020-06-22 | 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1729169/proyecto_PROCESO, 1729169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729892 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA EL REBOMBEO TIPO BOSTER UBICADO EN EL TERRENO CONOCIDO COMO EL LOS NARANJOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 24381 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 24381 | S | 17874 | 16012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ PONIENTE 99 NOVENTA Y NUEVE INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE GONZALEZ SANCHEZ, PRIVADA 16, lon:-103.4328384, lat:20.53728079}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 7000000 | 6998816.33 | 1749704.08 | 1749704.08 | 1749704.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-011-20, contratista:GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:6998816.33, importe_modificado:6998816.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1729892/proyecto_PROCESO, 1729892/proyecto_INICIO, 1729892/proyecto_PROCESO, 1729892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735260 | Proyecto de inversión | 484394.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484394.97, modificado:484394.97}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO CAÑADA DE RICOS - 26758 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26758 | S | 128 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ VELARDE COLONIA CAÑADA DE RICOS, 47450 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL POZO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOPEZ VELARDE INGRESANDO POR LA CALLE VICEN, lon:-101.89672507, lat:21.36572203}} | 2020-02-05 | 2020-03-03 | 484394.97 | 484394.97 | 484394.97 | 442913.37 | 442913.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/004/2020, contratista:ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:484394.97, importe_modificado:484394.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1735260/proyecto_FIN, 1735260/proyecto_INICIO, 1735260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735582 | Proyecto de inversión | 268490.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268490.62, modificado:268490.62}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 27252 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO | 27252 | S | 11652 | 11347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:AVENIDA AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE CUAUHTEMOC LA AVENIDA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA , lon:-103.42486145, lat:20.53622994}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 268490.62 | 238827.79 | 23882.78 | 23882.78 | 23882.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-017-20, contratista:Edificaciones Zitla, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1867992.1, importe_modificado:1867992.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1735582/proyecto_PROCESO, 1735582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737898 | Proyecto de inversión | 2760765.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760765.39, modificado:2760765.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN AV. ARTESANOS, COLONIA OBLATOS, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44700 065-20 - 30252 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 30252 | S | 10332 | 9851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1652.0, meta_modificada:1652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ARTESANOS INTERIOR SN COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE TALA Y CALLE HACIENDA SANTIAGO, CALLE HACIENDA DE LA CAMPANA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA AV. ARTESANOS ENTRE LAS CAL, lon:-103.29427446, lat:20.69377892}} | 2020-05-20 | 2020-12-31 | 2760765.39 | 2760765.39 | 1966711.32 | 1966711.32 | 1966711.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20, contratista:TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2760765.39, importe_modificado:2760765.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1139.9}} | {1737898/proyecto_INICIO, 1737898/proyecto_PROCESO, 1737898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301738064 | Proyecto de inversión | 4315560.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4315560.28, modificado:4315560.28}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES CADIPSI, EN AV. LAS PALMAS, COLONIA LA AURORA, EN GUADALAJARA 66-20 - 30441 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 30441 | S | 360 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMAS 76 A INTERIOR 0 CIUDAD INDUSTRIAL LA AURORA, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DR. ROBERTO MICHEL Y CALZADA INDEPENDENCIA SUR, AVENIDA WASHINGTON OBRA UBICADA EN LA CALLE AVENIDA LAS PALMAS, lon:-103.34874338, lat:20.65799734}} | 2020-05-20 | 2020-12-31 | 4315560.28 | 4315560.28 | 3148144.45 | 3148144.45 | 3148144.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20, contratista:CONSTRUCTORA MONTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4315560.28, importe_modificado:4315560.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:533.2}} | {1738064/proyecto_INICIO, 1738064/proyecto_PROCESO, 1738064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301750737 | Proyecto de inversión | 361142.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361142.17, modificado:361142.17}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 60220 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 60220 | S | 11652 | 11347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:AVENIDA AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE CUAUHTEMOC LA AVENIDA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A, lon:-103.42484021, lat:20.53621652}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 361142.17 | 321243.2 | 32124.32 | 32124.32 | 32124.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-017-20, contratista:Edificaciones Zitla, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1867992.1, importe_modificado:1867992.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1750737/proyecto_PROCESO, 1750737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301758925 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO. - 89310 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 89310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION OCAMPO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE GALEANA, CALLE LEONA VICARIO LA CALLE SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA GAVILANA DE AYUTLA JALISCO, lon:-104.34860736, lat:20.13337639}} | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 118632 | 118632 | 118632 | 118632 | 118632 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87263, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {1758925/proyecto_FIN, 1758925/proyecto_PROCESO, 1758925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301758956 | Proyecto de inversión | 16299.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16299.9, modificado:16299.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MARIANO ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO. - 89387 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 89387 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE TORRES Y CALLE ESCALON, CALLE SAN JUAN BOSCO LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR LA ENTRADA PRINCIPAL PASANDO LA , lon:-104.05401762, lat:21.05535426}} | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 4889.97 | 16299.9 | 4889.97 | 4889.97 | 4889.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-08-FAIS/FISMDF 2020, contratista:IAAUP CONSTRUCCIONES, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:1561250.5, importe_modificado:1563607.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758956/proyecto_PROCESO, 1758956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301759684 | Proyecto de inversión | 190510.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190510.19, modificado:190510.19}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA CALLE VIRICOTA - 91262 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 91262 | S | 1081 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MARÍA MONTESSORI Y AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ, AVENIDA MÉXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA AV. MARIA MON, lon:-105.23104657, lat:20.65353606}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 171459.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1759684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301759966 | Proyecto de inversión | 157494.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157494.92, modificado:157494.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO ARAMARA CALLE VIRICOTA - 91983 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91983 | S | 1081 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MARÍA MONTESSORI Y AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ, AVENIDA MÉXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA CALLE MARÍA M, lon:-105.23134278, lat:20.6548123}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 141745.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1759966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301761414 | Proyecto de inversión | 193570.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193570.45, modificado:193570.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA LAS HUERTAS EN VILLA HIDALGO COLONIA CENTRO - 95660 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 95660 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS HUERTAS COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GUADALUPANA, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA SALIDA A TEOCALTICHE A UN COSTADO DE , lon:-102.59230825, lat:21.67003677}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1761414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301761868 | Proyecto de inversión | 619234.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619234.42, modificado:619234.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HOSTOTIPAQUILLO LOCALIDAD HOSTOTIPAQUILLO - 96944 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96944 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JULIAN MEDINA Y CALLE OGASON, CALLE JUAREZ EL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO PASANDO L, lon:-104.05246213, lat:21.05915013}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 185053.13 | 619234.41 | 185053.13 | 185053.13 | 185053.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-07-FAIS/FISMDF 2020, contratista:ROSALIO ACOSTA FLORES, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:693682.45, importe_modificado:696073.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.2}} | {1761868/proyecto_INICIO, 1761868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764631 | Proyecto de inversión | 677681.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677681.96, modificado:677681.96}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE JAVIER MINA Y ZARAGOZA. - 104353 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104353 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.34, meta_modificada:442.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NILOS HEROES PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ANTILLON LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL INGRESO PRINCIPAL PASANDO LA GLOR, lon:-104.05208526, lat:21.05523825}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 201750.7 | 677681.96 | 201750.7 | 201750.7 | 201750.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-05-FAIS/FISMDF 2020, contratista:DANIEL RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:947903.14, importe_modificado:953082.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} | {1764631/proyecto_PROCESO, 1764631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764668 | Proyecto de inversión | 335496.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335496.48, modificado:335496.48}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN CALLES ROSA ESMERALDA, CLAVEL, ANDADOR GLADIOLA Y ANDADOR NOCHE BUENA, (DE CALLE VIOLETA A CALLE CLAVEL Y DE CALLE ROSA ESMERALDA A CALLE VERACRUZ), EN EL FRACCIONAMIENTO LA ROSA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO - 104444 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 104444 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ROSA ESMERALDA CLAVEL, GLADIOLA Y NOCHE BUENA FRACCIONAMIENTO LA ROSA, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ROSA ESMERALDA Y CALLE MEXICO, CALLE TURQUEZA LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL LIENZO CHARRO, lon:-104.3694647, lat:19.79488419}} | 2020-08-22 | 2020-09-18 | 335496.48 | 335496.48 | 335496.48 | 228933.96 | 228933.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87370, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, monto:335496.48, importe_modificado:335496.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1764668/proyecto_INICIO, 1764668/proyecto_PROCESO, 1764668/proyecto_INICIO, 1764668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764753 | Proyecto de inversión | 17460.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17460.96, modificado:17460.96}} | DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE EN CALLE LAS HUERTAS COLONIA CENTRO VILLA HIDALGO - 104685 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 104685 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS HUERTAS COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y AVENIDA GUADALUPANA, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA SALIDA A TEOCALTICHE A UN COSTADO D, lon:-102.59251261, lat:21.67000167}} | 2020-08-24 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1764753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764806 | Proyecto de inversión | 674626.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674626.14, modificado:674626.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC, COL. CENTRO, MPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 104853 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 104853 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE NEGRETE SE UBICA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LAS CALLES GALEANA Y CALLE FRANCISCO SARABIA POSTERIOR A, lon:-102.13836302, lat:20.44309435}} | 2020-09-28 | 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1764806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301765272 | Proyecto de inversión | 500704.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500704.8, modificado:500704.8}} | CCONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON ASENTAMIENTO COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO - 106307 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 106307 | S | 114 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DAVID HERNANDEZ BARRIO NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO MULGADO Y CALLE MANUEL ESPERON, CALLE J.L MERCADO ENTRANDO POR LA CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 KM 728 METR, lon:-102.33137613, lat:20.71280483}} | 2020-06-24 | 2020-10-22 | 500704.08 | 500704.8 | 500704.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2020, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2624651.25, importe_modificado:2624651.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1765272/proyecto_INICIO, 1765272/proyecto_FIN, 1765272/proyecto_PROCESO, 1765272/proyecto_FIN, 1765272/proyecto_INICIO, 1765272/proyecto_PROCESO, 1765272/proyecto_INICIO, 1765272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301766801 | Proyecto de inversión | 442320.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442320.15, modificado:442320.15}} | PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES ANTILLON Y NIÑOS HÉROES EN HOSTOTIPAQUILLO JALISCO. - 110453 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110453 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.25, meta_modificada:299.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE ANTILLON Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PIPILA LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL EN 500 METROS PASANDO, lon:-104.05233246, lat:21.05597451}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 131750.64 | 442320.15 | 131750.64 | 131750.64 | 131750.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-AD-06-FAIS/FISMDF 2020, contratista:MICHEL ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ, convocante:Hostotipaquillo, Jalisco, monto:666869.86, importe_modificado:670021.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.85}} | {1766801/proyecto_INICIO, 1766801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767014 | Proyecto de inversión | 59425.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59425.15, modificado:59425.15}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN CALLE GIGANTE SECO ENTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA EN ARANDAS JALISCO - 110984 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 110984 | S | 57 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.65, meta_modificada:56.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GIGANTE SECO COLONIA MEXIQUITO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA , CALLE MONUMENTO CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE A DE LIBRAMIENTOS EN DIRECCIÓN A LIBRAMIENTO NORTE 3 KM 665 METROS A LA IZQUI, lon:-102.33765408, lat:20.71832963}} | 2020-06-24 | 2020-10-21 | 59425.15 | 59425.15 | 59425.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-08/2020, contratista:CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:948696.3, importe_modificado:948696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.65}} | {1767014/proyecto_FIN, 1767014/proyecto_PROCESO, 1767014/proyecto_INICIO, 1767014/proyecto_FIN, 1767014/proyecto_PROCESO, 1767014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767410 | Proyecto de inversión | 2708700.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2708700.5, modificado:2708700.5}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO EL SANTUARIO - 112057 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 112057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.9314092, lat:20.37999669}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 0 | 2708700 | 947119.54 | 947119.54 | 947119.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-CBDA-FAIS-I3P-2020-07, contratista:JOSÉ LUIS ESTRADA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3359723.61, importe_modificado:3359723.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1767410/proyecto_PROCESO, 1767410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301768131 | Proyecto de inversión | 18588539.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.858853968E7, modificado:1.858853968E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA (CENDI) EN GUADALAJARA, 64-20 - 113797 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 113797 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3326.0, meta_modificada:3326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GOMEZ DE LA CORTINA 812 0 INTERIOR 0 COLONIA LAGOS DE ORIENTE, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA PRESA DE OSORIO CONTRUCCIÓN UBICADA EN LA, lon:-103.28505583, lat:20.66608661}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 18588539.68 | 18588539.68 | 8164813.69 | 8164813.69 | 8164813.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20, contratista:CADACO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.849429479E7, importe_modificado:1.849429479E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1663.0}} | {1768131/proyecto_INICIO, 1768131/proyecto_PROCESO, 1768131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se genera observación a petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-13}, obs2: {observación:Se genera observación a petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-13}, obs3: {observación:Se genera observación a petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-13}, obs4: {observación:Se genera observación a petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-13}}
2020 | 3 | JAL200301768200 | Proyecto de inversión | 189955.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189955.01, modificado:189955.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GIGANTE SECO ENTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA EN ARANDAS JALISCO - 113968 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 113968 | S | 57 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GIGANTE SECO BARRIO MEXIQUITO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA , CALLE MONUMENTO CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE A DE LIBRAMIENTOS EN DIRECCIÓN A LIBRAMIENTO NORTE 3 KM 665 METROS A LA IZQUIE, lon:-102.33766481, lat:20.71832963}} | 2020-06-24 | 2020-10-21 | 189955.01 | 189955.01 | 189955.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-08/2020, contratista:CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:948696.3, importe_modificado:948696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1768200/proyecto_PROCESO, 1768200/proyecto_FIN, 1768200/proyecto_PROCESO, 1768200/proyecto_INICIO, 1768200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301768867 | Proyecto de inversión | 4594991.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PRESUPUESTO DIRECTO, monto:2177600.35, modificado:2177600.35}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2417391.51, modificado:2417391.51}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD POTRERO EL ZALATE ASENTAMIENTO EL ZALATE - 115966 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 115966 | S | 330 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3498.0, meta_modificada:3498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:125, direccion:CALLE LA NORIA Y MEZQUITE COLONIA EL ZALATE, 45627 POTRERO EL ZALATE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTÍN AL VERDE Y CALLE DE LA LUZ, CALLE LOS MORA EN LA NORIA Y MEZQUITE ENTRE SAN MARTIN AL VERDE Y DE LA LUZ C, lon:-103.28036573, lat:20.57833324}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 1372800.57 | 1372800.57 | 1372800.57 | 1372800.57 | 1372800.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 37/2020, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:4576001.91, importe_modificado:3203201.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1224.3}} | {1768867/proyecto_INICIO, 1768867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769044 | Proyecto de inversión | 270638.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270638.88, modificado:270638.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA AP-14-69-20 - 116416 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJRA | 116416 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y A, lon:-103.35178297, lat:20.64296503}} | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 270638.88 | 270638.88 | 170052.3 | 170052.3 | 170052.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8703340.46, importe_modificado:8703340.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.2}} | {1769044/proyecto_INICIO, 1769044/proyecto_PROCESO, 1769044/proyecto_INICIO, 1769044/proyecto_PROCESO, 1769044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769057 | Proyecto de inversión | 354820.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354820.6, modificado:354820.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 5, COLONIA FERROCARRIL, GUADALAJARA A-069-20 - 116446 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 116446 | S | 652 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE HEROES DE NACOZARI CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5 ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, lon:-103.3516103, lat:20.64674251}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 354820.6 | 354820.6 | 222946.76 | 222946.76 | 222946.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8703340.46, importe_modificado:8703340.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.2}} | {1769057/proyecto_INICIO, 1769057/proyecto_PROCESO, 1769057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769796 | Proyecto de inversión | 7061704.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7061704.77, modificado:7061704.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN - 118739 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 118739 | S | 241 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1468.0, meta_modificada:1468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MONTE CARMELO COLONIA SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO REAL A COLIMA, CALLE INDEPENDENCIA MONTE CARMELO ENTRE INDEPENDENCIA Y CAMINO DE LA C, lon:-103.40625347, lat:20.5998668}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 5389864.23 | 5389864.23 | 5389864.23 | 5389864.23 | 5389864.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 39/2020, contratista:PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:7011949.94, importe_modificado:4908364.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.8}} | {1769796/proyecto_INICIO, 1769796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301772241 | Proyecto de inversión | 29465.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29465.32, modificado:29465.32}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA TRINIDAD CALLE ITALIA - 125333 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125333 | S | 489 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA LA TRINIDAD, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DINAMARCA Y CALLE CANAL, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES DINAMARCA Y CANAL AL SUR A 100 METROS, lon:-105.19959318, lat:20.66485527}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 26518.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1772241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301772311 | Proyecto de inversión | 373115.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373115.31, modificado:373115.31}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO CALLE ITALIA - 125486 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125486 | S | 489 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EUTIQUIO GONZÁLEZ Y CALLE VICTOR ITURBE, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES EUTIQUI GONZA, lon:-105.20070229, lat:20.66191913}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 335803.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1772311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301772344 | Proyecto de inversión | 379508.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379508.39, modificado:379508.39}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BRISAS DEL PACIFICO CALLE ITALIA - 125553 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 125553 | S | 489 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EUTIQUIO GONZÁLEZ Y CALLE VICTOR ITURBE, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES EUTIQUI GONZA, lon:-105.20078115, lat:20.66181971}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 341557.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1772344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301772483 | Proyecto de inversión | 1152396.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152396.76, modificado:1152396.76}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PALMITAS - 125932 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 125932 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:40, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNDEFINED - UNDEFINED MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO UND + UND PUEBLO PALMITAS DE CACAO, 00000 PALMITAS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE Y , ZZTERRACERIA TRAMO UNDEFINED UNDEFINED IZQUIERDO KILOMETRO UND UND, lon:-105.1009321, lat:20.77802909}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 1037157.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1772483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301773616 | Proyecto de inversión | 77544.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77544.65, modificado:77544.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD LAS PALMAS DE ARRIBA CALLE ALLENDE - 129126 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 129126 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:38, direccion:CALZADA ALLENDE COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE ALDAMA Y PARCELA Y A 50 METROS AL ESTE SE ENCUEN, lon:-105.10609194, lat:20.8227885}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 69790.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1773616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301774374 | Proyecto de inversión | 170308.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170308.98, modificado:170308.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 7 DE ENERO DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO A-82-20 - 131142 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131142 | S | 121 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE ENERO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE MIGUEL NEGRETE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 7 DE ENERO ENTRE C, lon:-103.3555392, lat:20.71355847}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 170308.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1774374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no existe contrato a septiembre 2020 por lo que no se registro el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301774530 | Proyecto de inversión | 152545.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152545.94, modificado:152545.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE, COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, GUADALAJARA, JALISCO AP-82-2020 - 131388 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131388 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE CORREGIDORA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA MIGUEL NEGRETE ENT, lon:-103.35535815, lat:20.71357352}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 152545.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1774530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registro el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:josehlachicapa, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301774613 | Proyecto de inversión | 126188.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126188.77, modificado:126188.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE CORREGIDORA DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO P-82-20 - 131511 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131511 | S | 121 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y CALLE JOSE PALOMAR, CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE , lon:-103.35508456, lat:20.71384981}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 126188.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registró el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301774632 | Proyecto de inversión | 61782.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61782.28, modificado:61782.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSE PALOMAR DE LA COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, DE GUADALAJARA JALISCO, A-82-20 - 131545 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 131545 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE PALOMAR 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CALLE 7 DE ENERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE TALPA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JOSE PALOMAR ENT, lon:-103.3552522, lat:20.71352585}} | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 61782.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1774632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay contrato a septiembre 2020 por lo que no se registró el comprometido, trimestre:3.0, usuario:danielcastellanosa, fecha:2020-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace municipal, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2020-10-14}}
2020 | 3 | JAL200301774925 | Proyecto de inversión | 334669.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:75579.0, modificado:75579.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259090.65, modificado:259090.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COCULA LOCALIDAD SANTA MARÍA ASENTAMIENTO SANTA MARIA ESTRUCTURA METÁLICA TIPO DOMO CON LÁMINA EN EL PATIO CÍVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YAÑEZ - 132237 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 132237 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:RANCHERIA SANTA MARIA, 48532 SANTA MARÍA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, CALLE ABASOLO LA ESCUELA PRIMARIA SE LOCALIZA CERCAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-103.85124638, lat:20.4017737}} | 2020-05-08 | 2020-09-26 | 287637.9 | 287637.9 | 287637.9 | 287637.9 | 287637.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86001, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:334669.65, importe_modificado:334669.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1774925/proyecto_INICIO, 1774925/proyecto_PROCESO, 1774925/proyecto_INICIO, 1774925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301775029 | Proyecto de inversión | 34332.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34332.52, modificado:34332.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACATIC LOCALIDAD ACATIC EN LA CALLE MARIANO JIMÉNEZ - 132464 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 132464 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMÉNEZ COLONIA AGUA BLANCA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CALLE RVOLUCIÓN POR CALLE MARIANO JIMÉNEZ HACIA EL PONIENTE HASTA DONDE SE TERMINA LA CALLE PASANDO LA CALLE REVOLUCIÓN COLONIA AGUA BLANCA, lon:-102.91459699, lat:20.77745637}} | 2020-06-29 | 2020-07-15 | 34332.52 | 34332.52 | 26500.03 | 26500.03 | 26500.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:34332.52, importe_modificado:34332.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1775029/proyecto_PROCESO, 1775029/proyecto_INICIO, 1775029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301775067 | Proyecto de inversión | 682801.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682801.38, modificado:682801.38}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL I - 132550 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132550 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2341.0, meta_modificada:2341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PORVENIR COLONIA SAN MIGUEL I, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA DEMOCRACIA Y CALLE SAN MIGUEL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALE PORVENIR COMENZANDO A PARTIR DE LA AV DEMOCRACIA, lon:-101.92750684, lat:21.36197455}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 682801.38 | 682801.38 | 682801.38 | 170700.35 | 170700.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/020/2020, contratista:CONSTRUCTORA FREMONT, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL., monto:682801.38, importe_modificado:682801.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1775067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301776761 | Proyecto de inversión | 314215.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314215.43, modificado:314215.43}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD ESPINOS DE JUDÍO - 135016 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 135016 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.6, meta_modificada:558.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:43, direccion:CALLE JALISCO RANCHERIA ESPINOS DE JUDÍO, 48816 ESPINOS DE JUDÍO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CARRETERA A JIROSTO Y CALLE GIRASOL, CALLE AVILA CAMACHO TERMINÁNDOSE EL ASFALTO DE LA CARRETERA QUE VA A LA LOCALIDAD DE JIROSTO, lon:-104.70459139, lat:19.72969529}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 314215.43 | 314215.43 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:314215.43, importe_modificado:314215.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1776761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301776810 | Proyecto de inversión | 1281375.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281375.06, modificado:1281375.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD ESPINOS DE JUDÍO - 135068 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 135068 | S | 106 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1816.5, meta_modificada:1816.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:43, direccion:CALLE JALISCO RANCHERIA ESPINOS DE JUDÍO, 48816 ESPINOS DE JUDÍO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CARRETERA A JIROSTO Y CALLE GIRASOL, CALLE AVILA CAMACHO TERMINÁNDOSE EL ASFALTO DE LA CARRETERA QUE VA A LA LOCALIDAD DE JIROSTO, lon:-104.70450556, lat:19.72979628}} | 2020-09-14 | 2020-11-30 | 1281375.06 | 1281375.06 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:1281375.06, importe_modificado:1281375.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1776810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301779143 | Proyecto de inversión | 791723.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791723.04, modificado:791723.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PONCITLÁN LOCALIDAD SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO - 137763 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 137763 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.95, meta_modificada:346.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE MORELOS, CALLE JUAREZ POR ESTA CALLE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-103.05510327, lat:20.39921996}} | 2020-02-03 | 2020-04-05 | 0 | 790218.56 | 790218.56 | 790218.56 | 790218.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:791723.07, importe_modificado:791723.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.95}} | {1779143/proyecto_PROCESO, 1779143/proyecto_FIN, 1779143/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DUPLICADO, YA EXISTE CON EL FOLIO JAL200301785137, trimestre:3.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2020-10-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301779309 | Proyecto de inversión | 5001.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5001.92, modificado:5001.92}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS CULTURALES Y O ARTÍSTICOS EN PONCITLÁN LOCALIDAD PONCITLÁN ASENTAMIENTO PONCITLÁN CENTRO - 137984 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 137984 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLEJON MERCADO, CALLEJON COMERCIO SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-102.92810472, lat:20.38464307}} | 2020-03-04 | 2020-03-07 | 0 | 5000.69 | 5000.69 | 5000.69 | 5000.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:5001.92, importe_modificado:5001.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1779309/proyecto_FIN, 1779309/proyecto_PROCESO, 1779309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787397 | Proyecto de inversión | 939978.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939978.35, modificado:939978.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, UN NÚCLEO DE SANITARIOS TIPO M-4 Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CCT 14DPR2195Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS TEPETATES, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02991 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.04807, lat:20.63511}} | 2020-07-24 | 2020-10-15 | 939978.35 | 939978.35 | 281993.51 | 281993.51 | 281993.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787437 | Proyecto de inversión | 3667431.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3667431.36, modificado:3667431.36}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE ACABADOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRO-SANITARIAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR0408O, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05955 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CONSTITUCION S/N,,LA HUERTA,JALISCO, lon:-104.5661665, lat:19.4916388}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 3667431.36 | 3667431.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787444 | Proyecto de inversión | 4103534.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103534.95, modificado:4103534.95}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y OBRA ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA AÑO DE JUÁREZ CCT 14DPR2272E, UBICADA EN LA LOCALIDAD OJUELOS DE JALISCO (OJUELOS), MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05954 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:SOLIDARIDAD,,OJUELOS DE JALISCO,JALISCO, lon:-101.5894001, lat:21.8621799}} | 2020-08-13 | 2020-11-10 | 4103534.95 | 4103534.95 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787449 | Proyecto de inversión | 844814.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844814.65, modificado:844814.65}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE CAFETERÍA, CUBIERTA DE CANCHA, ÁREA DE COMEDOR Y TABLERO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 31 CCT 14DST0031E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06184 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7785199, lat:20.80648}} | 2020-08-15 | 2020-10-05 | 844814.65 | 844814.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787454 | Proyecto de inversión | 162147.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162147.68, modificado:162147.68}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y PATIO CÍVICO EN EL CECYTEJ PLANTEL NO. 15 PARQUE SOLIDARIDAD CCT 14ETC0015L, UBICADO EN LA COLONIA EL ZALATE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH03702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SOR JUANA INES DE LA CRUZ,BENITO JUAREZ,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.27022, lat:20.68412}} | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 162147.68 | 162147.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787465 | Proyecto de inversión | 1070764.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070764.33, modificado:1070764.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS EN EL COBAEJ #16 CCT 14ECB0016V, UBICADO EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCON06181 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PASEO DE LOS OCOTES # 1770,MESA DE LOS OCOTES,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.35494, lat:20.76819}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 1070764.33 | 1070764.33 | 321229.3 | 321229.3 | 321229.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301787466 | Proyecto de inversión | 1794399.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794399.99, modificado:1794399.99}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LABORATORIOS DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAEJ PLANTEL #2 CCT 14ECB0002S, UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH06179 | N | 0 | 0 | 608 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.45747, lat:20.6428199}} | 2020-09-04 | 2020-10-18 | 1794399.99 | 1794399.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301788373 | Proyecto de inversión | 25866544.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.586654459E7, modificado:2.586654459E7}} | Conservación periódica y reconstrucción de camino Tipo C (7m) carreteras estatales 505 (El Pinal - Concha Cuautitlán) y 551 (Cuautitlán - La Rosa), municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000113 | N | 0 | 0 | 18923 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.7, meta_modificada:23.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cuautitlan, Jal., México, lon:-104.3595438, lat:19.4508014}} | 2020-05-13 | 2020-09-09 | 25866544.59 | 25866544.59 | 6984382.53 | 6984382.53 | 6984382.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-048-2020, contratista:EDIFICA 2001, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.586654459E7, importe_modificado:2.586654459E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {1788373/proyecto_INICIO, 1788373/proyecto_PROCESO, 1788373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301788486 | Proyecto de inversión | 2457150.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457150.58, modificado:2457150.58}} | Conservación periódica camino Tipo A2 (12m), carretera estatal 604, tramo Ahualulco de Mercado ¿ Etzatlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000116 | N | 0 | 0 | 23362 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.9753155, lat:20.6998901}} | 2020-05-30 | 2020-09-26 | 2457150.58 | 2457150.58 | 2300706.78 | 2300706.78 | 2300706.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-143-2020, contratista:XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2457150.58, importe_modificado:2457150.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.9}} | {1788486/proyecto_FIN, 1788486/proyecto_PROCESO, 1788486/proyecto_INICIO, 1788486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301788640 | Proyecto de inversión | 4672259.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4672259.07, modificado:4672259.07}} | Construcción del Instituto Tecnológico Superior de México en el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco.(2da. Etapa) | 14 | Jalisco | 90 | Tenamaxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000198 | N | 0 | 0 | 7047 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Tenamaxtlán, Jal., México, lon:-104.1614316, lat:20.2156529}} | 2020-06-16 | 2020-08-20 | 4672259.07 | 4672259.07 | 4317985.85 | 4317985.85 | 4317985.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-167-2020, contratista:EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4672259.07, importe_modificado:4672259.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1788640/proyecto_FIN, 1788640/proyecto_PROCESO, 1788640/proyecto_INICIO, 1788640/proyecto_FIN, 1788640/proyecto_INICIO, 1788640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301790741 | Proyecto de inversión | 1957250.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957250.24, modificado:1957250.24}} | Construcción de obra de captación y línea de conducción en la cabecera municipal de Tonila, Jalisco. | 14 | Jalisco | 103 | Tonila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000246 | N | 0 | 0 | 7256 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1345.0, meta_modificada:1345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Autopista Guadalajara - Colima 27, Jalisco, México, lon:-103.54408264, lat:19.40766867}} | 2020-06-24 | 2020-08-07 | 1957250.24 | 1957250.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-OICOP-OB-AD-155-2020, contratista:URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1957250.24, importe_modificado:1957250.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1790741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301790933 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la Cabecera Municipal de Acatíc, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000178 | N | 0 | 0 | 11890 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Galicia, La Españita, 45470 Acatic, Jal., México, lon:-102.9089364, lat:20.7726897}} | 2020-06-18 | 2020-07-17 | 720000 | 718256.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-194-2020, contratista:Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:718256.28, importe_modificado:718256.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1790933/proyecto_INICIO, 1790933/proyecto_FIN, 1790933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791268 | Proyecto de inversión | 834876.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834876.3, modificado:834876.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LABORATORIO GRANJA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR GÓMEZ FARÍAS CCT 14SUP105INF, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON03952 | N | 0 | 0 | 9852 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ENRIQUE ARREOLA SILVA,COLÓN,CIUDAD GÚZMAN,JALISCO, lon:-103.561409, lat:19.7246533}} | 2020-07-24 | 2020-09-19 | 834876.3 | 834876.3 | 250462.89 | 250462.89 | 250462.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791646 | Proyecto de inversión | 1519440.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519440.15, modificado:1519440.15}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD BAJIO DE SAN JOSÉ CON CLUES JCSSA002026 EN LA REGION 2, EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 3 | N | 0 | 0 | 4528 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:17, direccion:Independencia, 47270 Encarnación de Díaz, Jal., México, lon:-102.2426325, lat:21.5129553}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1519440.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791731 | Proyecto de inversión | 1221621.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221621.78, modificado:1221621.78}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD BETULIA CON CLUES JCSSA003332 EN LA REGION 2, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 17 | N | 0 | 0 | 1232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:Calle Fresno 1, Betulia, Jal., México, lon:-102.0194748, lat:21.7587168}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1221621.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791761 | Proyecto de inversión | 514088.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514088.38, modificado:514088.38}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ZAPOTE DEL VALLE CON CLUES JCSSA005893 EN LA REGION 12, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 23 | N | 0 | 0 | 4482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:Calle Hidalgo 47, San Vicente, Zapote del Vallle, Jal., México, lon:-103.2923006, lat:20.5047778}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 514088.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791789 | Proyecto de inversión | 1954111.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954111.64, modificado:1954111.64}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD LAS JUNTAS CON CLUES JCSSA004300 EN LA REGION 8, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 30 | N | 0 | 0 | 4407 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Lázaro Cárdenas 128, 48291 Las Juntas, Jal., México, lon:-105.2450568, lat:20.7024994}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 1954111.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:ernestolopezp, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792012 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Rehabilitación de la Escuela Cerro de los Niños CCT 14DPB0097A, ubicada en el municipio de Mezquitic, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000163 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72793198, lat:22.38999968}} | 2020-06-16 | 2020-07-15 | 900000 | 897520.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-173-2020, contratista:Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:897520.18, importe_modificado:897520.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0}} | {1792012/proyecto_FIN, 1792012/proyecto_PROCESO, 1792012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792500 | Proyecto de inversión | 403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403000.0, modificado:403000.0}} | Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la Escuela Secundaria Juan Manuel Estrella, ubicada en el municipio de Cuautla, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 060002000185 | N | 0 | 0 | 1260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Independencia 4, Centro, Jal., México, lon:-104.40736771, lat:20.20139317}} | 2020-06-19 | 2020-07-18 | 403000 | 402250.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-201-2020, contratista:Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:402250.48, importe_modificado:402250.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1792500/proyecto_INICIO, 1792500/proyecto_PROCESO, 1792500/proyecto_INICIO, 1792500/proyecto_FIN, 1792500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792611 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción de subestructura del camino a los dolores, cadenamiento 0+450 al 0+800, municipio de San Ignacio cerro gordo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública |  | N | 0 | 0 | 843 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.35, meta_modificada:0.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Aldama 20, 47190 San Ignacio Cerro Gordo, Jal., México, lon:-102.53780365, lat:20.74423492}} | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 900000 | 898500.15 | 848902.86 | 848902.86 | 848902.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-199-2020, contratista:Control de Calidad de Materiales San Agustín de Hipona, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:898500.15, importe_modificado:898500.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.35}} | {1792611/proyecto_PROCESO, 1792611/proyecto_FIN, 1792611/proyecto_PROCESO, 1792611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300770435 | Proyecto de inversión | 16451.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16451.44, modificado:16451.44}} | Ampliación Calle Tepeyac - 201256 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 201256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CIUDAD , 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA TEPEYAC Y CALLE SAN DIEGO, CALLE 12 DE DICIEMBRE CERCAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL, lon:-103.8190408, lat:20.35748775}} | 2016-04-12 | 2016-07-12 | 16451.44 | 16451.44 | 16451.44 | 16451.44 | 16451.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84743, contratista:, convocante:municipio de cocula jalisco, monto:32353.44, importe_modificado:167176.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}} | {874563/proyecto_INICIO, 874563/proyecto_FIN, 874563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300925726 | Proyecto de inversión | 393002.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393002.66, modificado:393002.66}} | Construcción De Línea Eléctrica En La Comunidad De La Cieneguita En Ojo De Agua De Latillas Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 174149 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 174149 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:205, direccion:PUEBLO OJO DE AGUA DE LATILLAS, 47724 OJO DE AGUA DE LATILLAS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA TEPA, lon:-102.7041921, lat:20.66551136}} | 2017-09-04 | 2017-10-11 | 393002.66 | 393002.66 | 393002.66 | 393002.66 | 393002.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094040, contratista:Artemio Tapia Navarrete, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:393002.66, importe_modificado:393002.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1051979/proyecto_PROCESO, 1051979/proyecto_FIN, 1051979/proyecto_PROCESO, 1051979/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300925734 | Proyecto de inversión | 167469.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167469.88, modificado:167245.97}} | Construcción De Alcantarillado En Caminos En La Delegación De Tecomatlán Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 125412 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 125412 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:316, direccion:BRECHA TRAMO TECOMATLAN - SANTA TERESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 63 PUEBLO TECOMATLAN, 47726 TECOMATLÁN, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y ,, lon:-102.8968176, lat:20.63079343}} | 2017-07-24 | 2017-11-09 | 167245.97 | 167245.97 | 167245.97 | 167245.97 | 167245.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094029, contratista:Construcciones arquitectura y diseño cadsa, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:167469.88, importe_modificado:167245.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {1051987/proyecto_PROCESO, 1051987/proyecto_INICIO, 1051987/proyecto_FIN, 1051987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170400996362 | Proyecto de inversión | 254489.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254489.61, modificado:228698.69}} | Construcción De Baños En Escuela Primaria Xicotencatl - 240966 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 240966 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL MENDEZ MORENO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CAMINO REAL A SAN DIEGO SE LOCALIZA, lon:-103.8233645, lat:20.35641146}} | 2017-10-23 | 2017-12-29 | 228698.69 | 228698.69 | 228698.69 | 228698.69 | 228698.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:254489.61, importe_modificado:254489.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131442/proyecto_INICIO, 1131442/proyecto_FIN, 1131442/proyecto_PROCESO, 1131442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400998750 | Proyecto de inversión | 641274.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641274.62, modificado:325248.35}} | Construcción De Drenaje Sanitario Y Baños En Jardin De Niños Amado Nervo En La Delegación De Pegueros Municipio De Tepatitlán De Morelos Jal - 211336 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPÁTITLAN DE MORELOS JALISCO | 211336 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:223, direccion:CALLE EXTRAMUROS INTERIOR SN PUEBLO PEGUEROS, 47715 PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE SEVILLA GÓMEZ Y CALLE ANTONIO ROJAS, CARRETERA, lon:-102.6631242, lat:20.95329418}} | 2017-09-25 | 2017-12-15 | 325248.35 | 325248.35 | 325248.35 | 325248.35 | 325248.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094021, contratista:MIGUEL AMBRIZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:325248.35, importe_modificado:325248.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.08}} | {1133830/proyecto_FIN, 1133830/proyecto_PROCESO, 1133830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL18180201094985 | Proyecto de inversión | 50518 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50518.0, modificado:50518.0}} | Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Localidad De San Antonio De Los Macedo Municipio De Atenguillo Jalisco - 57923 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57923 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 534 TRAMO LOS VOLCANES - SAN ANTONIO DE LOS MACEDO KILÓMETRO 003 + 000 PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140 SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ESPAÑA, SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL PO, lon:-104.5572168, lat:20.29799064}} | 2018-05-02 | 2018-09-28 | 50518 | 50518 | 50518 | 50518 | 50518 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88072, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO , monto:50528.0, importe_modificado:50518.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1233366/proyecto_INICIO, 1233366/proyecto_PROCESO, 1233366/proyecto_FIN, 1233366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL18180201094988 | Proyecto de inversión | 85561.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85561.6, modificado:85561.6}} | Rehabilitación Del Camino El Ranchito Santa Barabara En El Municipio De Atenguillo Jalisco - 69718 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 69718 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO - CARRETERA ESTATAL JAL 526 KILÓMETRO 012 + 500 RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 48136 SANTA BÁRBARA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL SAUCILLO, SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL RANCH, lon:-104.4966727, lat:20.31774331}} | 2018-05-02 | 2018-09-28 | 85561.6 | 85561.6 | 85561.6 | 85561.6 | 85561.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:85561.6, importe_modificado:85561.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1233369/proyecto_INICIO, 1233369/proyecto_FIN, 1233369/proyecto_PROCESO, 1233369/proyecto_FIN, 1233369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301310509 | Proyecto de inversión | 3250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250.0, modificado:3250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO TERCERA ETAPA MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 188939 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188939 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO- ESTATAL 526KILÓMETRO 003 + 000 RANCHERIA EL RANCHITO, 48120EL RANCHITO (ESPÍRITU SANTO), ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA LIBRE QUE A SAN JOSE DE LOS ANDRADE Y AL RECORR, lon:-104.48437307, lat:20.3680322}} | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87983, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:3250.0, importe_modificado:3250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1310509/proyecto_INICIO, 1310509/proyecto_FIN, 1310509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301322118 | Proyecto de inversión | 4600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600.0, modificado:4600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 237848 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237848 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL MEXICO 70- LOS VOLCANESKILÓMETRO 006 + 900 PUEBLO LOS VOLCANES, 48130LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCOENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA GUADALAJARA, CALLE ZARAGOZA SALES DE LA CABE, lon:-104.53940848, lat:20.32476794}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87971, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:4600.0, importe_modificado:4600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1322118/proyecto_INICIO, 1322118/proyecto_FIN, 1322118/proyecto_INICIO, 1322118/proyecto_PROCESO, 1322118/proyecto_INICIO, 1322118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301322127 | Proyecto de inversión | 16250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16250.0, modificado:16250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 237897 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237897 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO- CRUCERO A MILPILLASKILÓMETRO 005 + 000 RANCHERIA MILPILLAS, 00000MILPILLAS, ATENGUILLO JALISCOENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE EMILIANO ZAPATA,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA SAN JOSE DE LOS ANDRA, lon:-104.4400136, lat:20.34913706}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87965, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:16250.0, importe_modificado:16250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1322127/proyecto_INICIO, 1322127/proyecto_PROCESO, 1322127/proyecto_FIN, 1322127/proyecto_INICIO, 1322127/proyecto_FIN, 1322127/proyecto_PROCESO, 1322127/proyecto_FIN, 1322127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401419931 | Proyecto de inversión | 206050.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206050.04, modificado:206050.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO JALISCO - 214056 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 214056 | S | 131 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:999.0, meta_modificada:999.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 070 TRAMO AMECA - ATENGUILLO KILÓMETRO 062 + 320 PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PASEO DE LA REFORMA, CALLE ZARAGOZA SALES DE EL MUNICIPIO DE AMECA RUMBO A, lon:-104.49303669, lat:20.41444531}} | 2018-05-02 | 2018-09-28 | 206050.04 | 206050.04 | 206050.04 | 206050.04 | 206050.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:206050.04, importe_modificado:206050.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:999.0}} | {1419931/proyecto_PROCESO, 1419931/proyecto_INICIO, 1419931/proyecto_PROCESO, 1419931/proyecto_FIN, 1419931/proyecto_INICIO, 1419931/proyecto_FIN, 1419931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401457181 | Proyecto de inversión | 29525.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29525.02, modificado:29525.02}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN CALLE JAZMIN COL LA RINCONADA - 401350 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 401350 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:COLONIA LA RINCONADA, 48502 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE GARDENIA, CALLE DALIA LA CALLE SE LOCALIZA AL LIMITE DE LA PROPIEDAD DE LA COLONIA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ, lon:-103.82415853, lat:20.37603497}} | 2018-06-27 | 2018-11-27 | 29525.02 | 29525.02 | 29525.02 | 29525.02 | 29525.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86474, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:29525.02, importe_modificado:29525.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1457181/proyecto_FIN, 1457181/proyecto_PROCESO, 1457181/proyecto_INICIO, 1457181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201529297 | Proyecto de inversión | 540672.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270336.49, modificado:270336.49}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270336.49, modificado:270336.49}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS MPIO DE ZAPOTILTIC - 37969 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 37969 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:24, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 49600 SANTA GERTRUDIS, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORESTE DE LA POBLACIÓN A UNA DISTANCIA DE 11 KMS APROXIMADAMENTE, SE LLEGA A UN POBLADO DE NOMBRE CERCALISA Y AHÍ SE E, lon:-103.31092008, lat:19.63597765}} | 2019-04-08 | 2019-04-19 | 540672.98 | 540672.98 | 540672.98 | 540672.98 | 540672.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201543848 | Proyecto de inversión | 275706.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275706.3, modificado:275706.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A TANQUE DE LA SANTA CRUZ - 89064 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN | 89064 | S | 203 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:279, direccion:VEREDA TRAMO POZO LOS NOVILLOS - CERRITO SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined AMPLIACION SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 [AEROPISTA], SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CALLE VENUST, lon:-103.81730181, lat:21.68511559}} | 2019-07-22 | 2019-09-06 | 275706.3 | 275706.3 | 275706.3 | 275706.3 | 275706.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87631, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:275706.3, importe_modificado:275706.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1543848/proyecto_INICIO, 1543848/proyecto_FIN, 1543848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201546294 | Proyecto de inversión | 36500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18250.0, modificado:18250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18250.0, modificado:18250.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE FERRERIA DE PROVIDENCIA - 92935 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 92935 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:13, direccion:RANCHERIA FERRERÍA DE PROVIDENCIA, 49623 FERRERÍA DE PROVIDENCIA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 26 KM., lon:-103.33114569, lat:19.74554133}} | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201548622 | Proyecto de inversión | 1219550.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219550.26, modificado:1216030.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y EMPEDRADO EN CAMINO A LA CEBADILLA EN EL MUNICIPIO - 96166 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 96166 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:68, direccion:AVENIDA CAMINO A LA CEBADILLA FRACCIONAMIENTO LA CEBADILLA - SANTA ANA, 00000 LA CEBADILLA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL CAMINO A LA CEBADILLA A LA ALTURA DEL FRACCIONAMIENTO SANTA AN, lon:-102.74541976, lat:20.86973042}} | 2019-06-03 | 2019-09-27 | 1216030.78 | 1216030.78 | 1216030.78 | 1216030.78 | 1216030.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094011, contratista:JESUBE CONSTRUCTORA, S. de R. L. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1219550.26, importe_modificado:1219550.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548622/proyecto_INICIO, 1548622/proyecto_PROCESO, 1548622/proyecto_FIN, 1548622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401595871 | Proyecto de inversión | 516568.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516568.36, modificado:515906.29}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, REHABILITACIÓN DE AULA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE TEPETATE - 213655 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 213655 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.84, meta_modificada:69.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:320, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA TEPATITLÁN SAN JOSÉ - COMUNIDAD EL TEPETATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHO , 00000 EL TEPETATE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA ESCUELA VICENTE , lon:-102.70777413, lat:20.78694442}} | 2019-09-30 | 2019-12-07 | 515906.29 | 515906.29 | 515906.29 | 515906.29 | 515906.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094025, contratista:Coeditep Grupo Constructor, S. A. de C. V, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:516568.36, importe_modificado:515906.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.84}} | {1595871/proyecto_INICIO, 1595871/proyecto_PROCESO, 1595871/proyecto_FIN, 1595871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401604643 | Proyecto de inversión | 48163.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24081.83, modificado:24081.83}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.92, modificado:24081.92}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE TABASCO COL COLINAS DE SAN MIGUEL - 211 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 211 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:COLONIA COLINAS DE SAN MIGUEL, 00000 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE SINALOA, CALLE COAHUILA SE LOCALIZA EN LA COLONIA COLINAS DE SAN MIGUEL EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.81398759, lat:20.37819732}} | 2019-03-18 | 2019-06-18 | 48163.75 | 48163.75 | 48163.75 | 48163.75 | 48163.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74079, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:48163.66, importe_modificado:48163.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1604643/proyecto_INICIO, 1604643/proyecto_FIN, 1604643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401662499 | Proyecto de inversión | 172445.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172445.5, modificado:172426.34}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE CUEVA BRAMBILA SEGUNDA ETAPA EN TECOLOTLÁN, JALISCO - 273747 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 273747 | S | 407 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CUEVA BRAMBILA PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ÁRBOL DE LA LIRA, CALLE LEONA VICARIO LA CALLE CUEVA BRAMBILA ESTA UBICADA EN LA LOMA OESTE PARTIENDO DE LA PLAZA , lon:-104.05774142, lat:20.20179349}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 172426.34 | 172426.34 | 172426.34 | 172426.34 | 172426.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:172445.5, importe_modificado:172426.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1662499/proyecto_FIN, 1662499/proyecto_PROCESO, 1662499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722447 | Proyecto de inversión | 1325876.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325876.03, modificado:1325876.03}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE SN EN SANTA RITA MPIO DE AYOTLAN JAL - 1416 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 1416 | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1873.0, meta_modificada:1873.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:RANCHO SANTA RITA, 47940 SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A UN COSTADO DEL PANTEON EN , lon:-102.38566836, lat:20.44050923}} | 2020-03-02 | 2020-03-28 | 1325876.03 | 1325876.03 | 1325876.03 | 1325876.03 | 1325876.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84530, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:1325876.03, importe_modificado:1325876.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1873.0}} | {1722447/proyecto_INICIO, 1722447/proyecto_PROCESO, 1722447/proyecto_FIN, 1722447/proyecto_PROCESO, 1722447/proyecto_FIN, 1722447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722459 | Proyecto de inversión | 229796.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229796.87, modificado:229796.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 1RO DE MAYO EN LA DELEGACIÓN DE HUASCATO MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO - 1483 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 1483 | S | 118 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:38, direccion:CALLE CALLE 1RO DE MAYO INTERIOR S/N RANCHERIA HUÁSCATO, 47993 HUÁSCATO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CONSTITUYENTES DE QUERETARO, CALLE MORELOS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE LAS CALLES CONSTITUYEN, lon:-102.24916946, lat:20.48081835}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 229796.87 | 229796.87 | 229796.87 | 229796.87 | 229796.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84612, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:229796.87, importe_modificado:229796.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {1722459/proyecto_INICIO, 1722459/proyecto_PROCESO, 1722459/proyecto_FIN, 1722459/proyecto_PROCESO, 1722459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722467 | Proyecto de inversión | 20426.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20426.58, modificado:20426.58}} | CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO EN CALLE ZARAGOZA EN SANTA RITA MPIO DE AYOTLAN JAL - 1525 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 1525 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SANTA RITA, 47940 SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE CARLOS LARA, CALLE MORELOS CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES DEL PANTEÓN Y CARLOS LARA A UN COSTADO DEL PANTEON, EN L, lon:-102.38575052, lat:20.44075189}} | 2020-03-30 | 2020-04-04 | 20426.58 | 20426.58 | 20426.58 | 20426.58 | 20426.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:20426.58, importe_modificado:20426.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1722467/proyecto_INICIO, 1722467/proyecto_PROCESO, 1722467/proyecto_INICIO, 1722467/proyecto_FIN, 1722467/proyecto_PROCESO, 1722467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722520 | Proyecto de inversión | 27078.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27078.15, modificado:27078.15}} | CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SANTA RITA MPIO DE AYOTLAN JAL - 1818 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 1818 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SANTA RITA, 47940 SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y CALLE LIENZO CHARRO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE LIENZO CHARRO FRENTE AL I, lon:-102.38555029, lat:20.44023319}} | 2020-04-13 | 2020-04-18 | 27078.15 | 27078.15 | 27078.15 | 27078.15 | 27078.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:27078.15, importe_modificado:27078.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1722520/proyecto_PROCESO, 1722520/proyecto_INICIO, 1722520/proyecto_FIN, 1722520/proyecto_PROCESO, 1722520/proyecto_FIN, 1722520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722678 | Proyecto de inversión | 34291.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34291.5, modificado:34291.5}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 2547 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 2547 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SANTA LUCIA PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO EJE OTE. Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SANTA LUCIA ENTRE CALLE HIDALGO EJE OTE. Y CALLE 5 DE MAYO ANTES DE DONDE EMPIEZA EL CAMINO EMPEDRADO, EN , lon:-102.32243806, lat:20.5308068}} | 2020-04-02 | 2020-04-04 | 34291.5 | 34291.5 | 34291.5 | 34291.5 | 34291.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84541, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:34291.5, importe_modificado:34291.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1722678/proyecto_INICIO, 1722678/proyecto_FIN, 1722678/proyecto_PROCESO, 1722678/proyecto_FIN, 1722678/proyecto_INICIO, 1722678/proyecto_FIN, 1722678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722961 | Proyecto de inversión | 6830.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6830.59, modificado:6830.59}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON DOS CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 3719 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 3719 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:35, direccion:CALLE CALLE JUAREZ RANCHO LAS HIGUERAS, 47949 LAS HIGUERAS, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y , UNA ACCION EN LA CALLE JUAREZ NO. 6 Y OTRA EN CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS MUNICIPIO DE AYOTLAN JA, lon:-102.4286919, lat:20.49050372}} | 2020-03-21 | 2020-04-25 | 6830.59 | 6830.59 | 6830.59 | 6830.59 | 6830.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:6830.59, importe_modificado:6830.59}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1722961/proyecto_PROCESO, 1722961/proyecto_INICIO, 1722961/proyecto_FIN, 1722961/proyecto_INICIO, 1722961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723324 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD SAN JUAN DEL MONTE - 4948 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 4948 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:85, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SAN JUAN DEL MONTE, 45480 SAN JUAN DEL MONTE, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, CALLE JAVIER MINA CERCAS DE LA CALLE ALDAMA Y ENFRENTE DE LA CALLE JAVIER MINA, lon:-103.12477798, lat:20.91696102}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84670, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:13500.0, importe_modificado:13500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1723324/proyecto_INICIO, 1723324/proyecto_PROCESO, 1723324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723383 | Proyecto de inversión | 193918.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193918.46, modificado:88083.77}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN ÁNGEL - 5130 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 5130 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:27, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA SAN MIGUEL DE LA PUNTA, 45425 LA PUNTA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE FRANCISCO VILLA, CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO ENTRANDO POR LA CALL, lon:-103.21127957, lat:20.56997426}} | 2020-02-24 | 2020-03-21 | 88083.77 | 88083.77 | 88083.77 | 88083.77 | 88083.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-008-2020, contratista:Construcciones y Acabados Mohusa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:193918.46, importe_modificado:88083.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1723383/proyecto_INICIO, 1723383/proyecto_FIN, 1723383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723652 | Proyecto de inversión | 89671.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89671.1, modificado:89671.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE AMAPOLAS COLONIA SAN AGUSTÍN EL TECOLOTE MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO - 6238 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 6238 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS INTERIOR S/N COLONIA DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE CONTINUACIÓN AMAPOLAS Y CALLE DALIA, CALLE ROSAL EN LA CAB. MPAL. DE DEGOLLADO JAL. EN LA COLONIA SAN AGUSTÍN EL TECOLOTE SOBRE LA CA, lon:-102.14807032, lat:20.43172174}} | 2020-03-16 | 2020-04-02 | 89671.1 | 89671.1 | 89671.1 | 89671.1 | 89671.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84953, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:89671.1, importe_modificado:89671.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1723652/proyecto_PROCESO, 1723652/proyecto_INICIO, 1723652/proyecto_PROCESO, 1723652/proyecto_INICIO, 1723652/proyecto_FIN, 1723652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724107 | Proyecto de inversión | 52556.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52556.56, modificado:52556.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITILLO MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO - 7624 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 7624 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:49, direccion:CALLE RIÓ LERMA INTERIOR S/N RANCHO MEZQUITILLO, 47984 EL MEZQUITILLO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE BRECHA HACIA EL RIO LERMA Y CAMINO PRINCIPAL DE INGRESO A LA LOCALIDAD QUE VIENE DE BUENOS AIRES, CALLE DE LA ESCUELA 24 DE FEBRERO , lon:-102.15332077, lat:20.37981628}} | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 52556.56 | 52556.56 | 52556.56 | 52556.56 | 52556.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:52556.56, importe_modificado:52556.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1724107/proyecto_INICIO, 1724107/proyecto_PROCESO, 1724107/proyecto_FIN, 1724107/proyecto_INICIO, 1724107/proyecto_PROCESO, 1724107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724392 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL CUATRO - 8550 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 8550 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:CALLE CONOCIDO EL CUATRO RANCHERIA EL CUATRO, 45480 EL CUATRO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA CERRETERA Y ENFRENTE DE LA CALLE EL CUATRO, lon:-103.03202743, lat:20.85205758}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:13500.0, importe_modificado:13500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1724392/proyecto_INICIO, 1724392/proyecto_FIN, 1724392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724548 | Proyecto de inversión | 1206050.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206050.65, modificado:1206050.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL SALTO LOCALIDAD LAS PINTAS - 8955 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 8955 | S | 55 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PARAISO, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN ONOFRE Y CALLE SAN MARCELINO, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE EL CANAL PLUVIAL DE LAS PINTAS Y EL LIMITE CON T, lon:-103.32791252, lat:20.55476758}} | 2020-05-04 | 2020-05-23 | 1206050.65 | 1206050.65 | 1206050.65 | 1206050.65 | 1206050.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-005-A-2020, contratista:VLERKE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL EL SALTO, monto:1206050.65, importe_modificado:1206050.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.0}} | {1724548/proyecto_INICIO, 1724548/proyecto_PROCESO, 1724548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724823 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LAS UÑIGAS - 9744 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 9744 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:123, direccion:CALLE MANUEL RODRIGUEZ PLASCENCIA RANCHERIA LAS UÑIGAS, 45480 LAS UNIGAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CUQUIO A EL TERRERO Y CALLE CONOCIDO LAS UÑIGAS, CALLE CONOCIDO LAS UÑIGAS DESPUES DEL RANCHO EL MONTIVILLO Y 50 METROS AN, lon:-103.0058756, lat:20.95162169}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84753, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:13500.0, importe_modificado:13500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1724823/proyecto_INICIO, 1724823/proyecto_PROCESO, 1724823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724851 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL LLANO DE PLASCENCIA - 9809 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 9809 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO LLANO DE PLASCENCIA RANCHERIA EL LLANO DE PLASCENCIA, 45480 EL LLANO DE PLASCENCIA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DEL KIOSCO Y ENFRENTE DE LA CALLE EL LLANO DE PLASCENCIA, lon:-103.09925366, lat:20.93012709}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:9000.0, importe_modificado:9000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1724851/proyecto_PROCESO, 1724851/proyecto_INICIO, 1724851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724874 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:4500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LA COFRADÍA - 9851 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 9851 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:124, direccion:CALLE LA COFRADIA RANCHERIA LA COFRADIA, 45480 LA COFRADÍA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DEL CRUCERO DE LA ENTRADA Y ENFRENTE DE LA PLAZA, lon:-103.00698673, lat:20.92521004}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85001, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:4500.0, importe_modificado:4500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1724874/proyecto_INICIO, 1724874/proyecto_FIN, 1724874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724986 | Proyecto de inversión | 688946.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688946.87, modificado:688946.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD LA COFRADÍA ASENTAMIENTO LA COFRADÍA - 10174 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 10174 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LA COFRADIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 830 RANCHERIA LA COFRADÍA, 48845 LA COFRADÍA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCAL, lon:-104.85275401, lat:19.76918869}} | 2020-01-02 | 2020-05-31 | 688946.87 | 688946.87 | 688946.87 | 688946.87 | 688946.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:688946.87, importe_modificado:688946.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1724986/proyecto_PROCESO, 1724986/proyecto_INICIO, 1724986/proyecto_FIN, 1724986/proyecto_PROCESO, 1724986/proyecto_FIN, 1724986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727117 | Proyecto de inversión | 20426.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20426.58, modificado:20426.58}} | CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE EN SANTA RITA MPIO DE AYOTLAN JAL - 16582 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 16582 | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:RANCHO SANTA RITA, 47940 SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ADOLFO AVIÑA ZUÑIGA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN , lon:-102.3858534, lat:20.44047091}} | 2020-03-23 | 2020-03-28 | 20426.58 | 20426.58 | 20426.58 | 20426.58 | 20426.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:20426.58, importe_modificado:20426.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1727117/proyecto_INICIO, 1727117/proyecto_PROCESO, 1727117/proyecto_FIN, 1727117/proyecto_INICIO, 1727117/proyecto_PROCESO, 1727117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727706 | Proyecto de inversión | 65349.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65349.76, modificado:65349.76}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN JALISCO - 18159 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 18159 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RIO COLORADO, CALLE COLÓN CALLE RIO BRAVO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE RIO COLORADO EN LA LOCALIDAD DE AYOTLÁN, JALISCO. BARRIO, lon:-102.32366869, lat:20.52890674}} | 2020-05-18 | 2020-05-23 | 65349.76 | 65349.76 | 65349.76 | 65349.76 | 65349.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:65349.76, importe_modificado:65349.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1727706/proyecto_PROCESO, 1727706/proyecto_FIN, 1727706/proyecto_INICIO, 1727706/proyecto_FIN, 1727706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729013 | Proyecto de inversión | 119298.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119298.22, modificado:119298.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA LOCALIDAD CUYUTLÁN - 21992 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21992 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CUYUTLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CUYUTLAN, 45250 CUYUTLÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE Y , SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A , lon:-103.54539527, lat:21.04767216}} | 2020-03-16 | 2020-05-12 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84693, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:119298.22, importe_modificado:119298.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1729013/proyecto_PROCESO, 1729013/proyecto_INICIO, 1729013/proyecto_FIN, 1729013/proyecto_INICIO, 1729013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729785 | Proyecto de inversión | 4900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900.0, modificado:4900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL BAJÍO DE LOS GALLOS - 24096 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 24096 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:CALLE EL BAJÍO DE LOS GALLOS RANCHERIA EL BAJÍO DE LOS GALLOS, 45480 EL BAJÍO DE LOS GALLOS, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL LA DE LA PRIMARIA Y SE UBICA A 100 METROS MAS ADELANTE DE LA IGLESIA A EL LADO IZ, lon:-102.9903617, lat:20.83520233}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:4900.0, importe_modificado:4900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1729785/proyecto_INICIO, 1729785/proyecto_FIN, 1729785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730040 | Proyecto de inversión | 2211566.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211566.07, modificado:2211566.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO SANTIBÁÑEZ - 24869 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 24869 | S | 138 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:971.0, meta_modificada:986.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LA GARITA Y MARGARITAS COLONIA SANTIBÁÑEZ, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE GARDENNIAS, LA GARITA DE GARDENIAS 100.00 ML. HACIA EL ORIENTE GARDENIAS ENTRE LA GARITA Y MARGARITA, lon:-103.25561582, lat:20.58612274}} | 2020-05-01 | 2020-08-30 | 2211566.07 | 2211566.07 | 2211566.07 | 2211566.07 | 2211566.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 22/2020, contratista:ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2211566.07, importe_modificado:1548096.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:986.9}} | {1730040/proyecto_INICIO, 1730040/proyecto_PROCESO, 1730040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730075 | Proyecto de inversión | 344880.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344880.84, modificado:344880.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA DE SAN SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO - 25002 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | 25002 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COLONIA SAN SEBASTIAN, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALZADA DEL EJERCITO Y CALLE FRAYY ALONSO DE AVALOS, CALLE GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO ENFRENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS ESTA UN OXXO Y A UN LADO, lon:-103.59141319, lat:19.8839326}} | 2020-04-21 | 2020-05-21 | 344880.84 | 344880.84 | 344880.84 | 344880.84 | 344880.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/03/2020, contratista:SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:344880.84, importe_modificado:344880.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}} | {1730075/proyecto_FIN, 1730075/proyecto_PROCESO, 1730075/proyecto_FIN, 1730075/proyecto_PROCESO, 1730075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730089 | Proyecto de inversión | 4900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900.0, modificado:4900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD CAÑADA DE LAS FLORES - 25039 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 25039 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:CALLE CAÑADA DE LAS FLORES RANCHERIA CAÑADA DE LAS FLORES, 45480 CAÑADA DE LAS FLORES, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA GRANJA LOS ANGULOS Y 1300 METROS DEL CRUCERO A EL CARRICILLO, lon:-102.94709812, lat:21.0316084}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85101, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:4900.0, importe_modificado:4900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1730089/proyecto_INICIO, 1730089/proyecto_FIN, 1730089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730239 | Proyecto de inversión | 4900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900.0, modificado:4900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL CUATRO - 25408 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 25408 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EL CUATRO - LLANO DE BARAJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA EL CUATRO, 45480 EL CUATRO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO EL CUATRO Y CARRETERA EL CUATRO A LA MOJARRA, CERCAS DEL CAMPO DE FUTBO, lon:-103.03813214, lat:20.85461422}} | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:4900.0, importe_modificado:4900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1730239/proyecto_FIN, 1730239/proyecto_PROCESO, 1730239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735574 | Proyecto de inversión | 1518134.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518134.54, modificado:1518134.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE FLAVIANO BENÍTEZ, CALLE ALEJANDRO PÉREZ ENTRE CALLE VILLANUEVA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE FLAVIANO BENÍTEZ ENTRE CALLE VILLANUEVA Y CERRADA, CALLE VILLANUEVA ENTRE CALLE FLAVIANO BENÍTEZ Y CALLE FELIPE ÁNGELES, CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE CALLE VILLANUEVA Y CALLE SANTA ISABEL - 27243 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 27243 | S | 153 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE FLAVIANO BENÍTEZ, CALLE VILLANUEVA PARTIENDO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTA PAULA NUEVE CUADRAS POR LA CALLE MA, lon:-103.25057842, lat:20.5900182}} | 2020-04-28 | 2020-05-27 | 1518134.54 | 1518134.54 | 1518134.54 | 1518134.54 | 1518134.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-031-2020, contratista:Constructora Ceico, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1518134.54, importe_modificado:1518134.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:690.0}} | {1735574/proyecto_INICIO, 1735574/proyecto_FIN, 1735574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735590 | Proyecto de inversión | 594362.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594362.63, modificado:594362.63}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO EN JESÚS MARÍA JALISCO - 27261 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PROLONGACIÓN CINCO DE MAYO | 27261 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.0, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO PROLONGACION JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA MIGUEL ALEMÁN Y CALLE MORELOS, CALLE LAGUNA ZAPOTLAN SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESÚS, lon:-102.21727505, lat:20.60964408}} | 2020-07-08 | 2020-07-29 | 594362.63 | 594362.63 | 594362.63 | 594362.63 | 594362.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM/22-2020-86/OP, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO, monto:594362.63, importe_modificado:594362.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.0}} | {1735590/proyecto_INICIO, 1735590/proyecto_PROCESO, 1735590/proyecto_FIN, 1735590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736968 | Proyecto de inversión | 46622.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46622.14, modificado:46622.14}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS CON MURO Y PISO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA PAROTA - 29077 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 29077 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:276, direccion:CALLEJON CALLEJON RANCHERIA , 49675 LA PAROTA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE VAN A SAN VICENTE PASAN POR LA YERBABUENA Y LAS SANTAS MARIAS, lon:-103.24075165, lat:19.62031514}} | 2020-03-03 | 2020-03-30 | 46622.14 | 46622.14 | 46622.14 | 46622.14 | 46622.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86641, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:46622.14, importe_modificado:46622.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1736968/proyecto_FIN, 1736968/proyecto_INICIO, 1736968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737006 | Proyecto de inversión | 93540.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93540.31, modificado:93540.31}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE PARA 60 VIVIENDAD DE LA COMUNIDAD DEL CAPULIN - 29126 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 29126 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:24, direccion:RANCHERIA , 49650 EL CAPULÍN, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , RUMBO ALA PALMITA CAMINO A SANTA ROSA LA YERBABUENA A UNAS 2 HORAS DE LA CABEZERA, lon:-103.12335254, lat:19.47808373}} | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 93540.31 | 93540.31 | 93540.31 | 93540.31 | 93540.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86646, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:93540.31, importe_modificado:93540.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1737006/proyecto_INICIO, 1737006/proyecto_FIN, 1737006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737263 | Proyecto de inversión | 85320.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85320.26, modificado:85320.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD LOS GATOS Y ANEXOS RANCHO DEL PADRE ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 29450 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 29450 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:323, direccion:CAMINO TRAMO LA SIDRA - GATOS Y ANEXAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 286 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA GATOS Y ANEXAS, 49687 LOS GATOS Y ANEXOS (RANCHO DEL PADRE), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , EN LA COMINIDAD D, lon:-103.16352015, lat:19.46620419}} | 2020-02-10 | 2020-05-28 | 85320.26 | 85320.26 | 85320.26 | 85320.26 | 85320.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86683, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:85320.26, importe_modificado:85320.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1737263/proyecto_INICIO, 1737263/proyecto_FIN, 1737263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737390 | Proyecto de inversión | 442746.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442746.49, modificado:442746.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD VILLA DE CONTLA CONTLA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 29644 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAMZULA | 29644 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:38, direccion:RANCHERIA CONTLA, 49660 VILLA DE CONTLA (CONTLA), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA TOMAR LA CARRETERA FEDERAL A CONTLA, lon:-103.1932597, lat:19.74139822}} | 2020-03-03 | 2020-03-30 | 442746.49 | 442746.49 | 442746.49 | 442746.49 | 442746.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29644/2020, contratista:ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, monto:442746.49, importe_modificado:442746.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1737390/proyecto_FIN, 1737390/proyecto_PROCESO, 1737390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737597 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD PALMILLAS DE ABAJO ASENTAMIENTO TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO - 29884 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 29884 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:104, direccion:BRECHA TRAMO BRECHA EL AGUACATE - LAS PALMILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined RANCHERIA TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 PALMILLAS DE ABAJO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , POR LA BRECHA DEL AGUACATE, lon:-103.20998043, lat:19.6878431}} | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86725, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1737597/proyecto_PROCESO, 1737597/proyecto_INICIO, 1737597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301739420 | Proyecto de inversión | 24611.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12305.14, modificado:12305.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12306.0, modificado:12306.0}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD ENTRE LA CALLE CHIAPAS Y CALLE JALISCO, - 32004 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 32004 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CIUDAD LOMAS DE COCULA, 48503 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CARRETERA CHIAPAS Y CALLE JALISCO, CALLE FRAY MIGUEL DE SAN LORENZO EL SERVICIO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA BARRA DE NAVIDAD NO. 106 CASI FRENTE AL HOSPITAL REGIONA, lon:-103.81789782, lat:20.37750769}} | 2020-04-24 | 2020-08-24 | 24611.14 | 24611.14 | 24611.14 | 24611.14 | 24611.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85386, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:24611.14, importe_modificado:24611.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1739420/proyecto_PROCESO, 1739420/proyecto_FIN, 1739420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301742091 | Proyecto de inversión | 108569.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108569.96, modificado:108569.96}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NARDO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 35299 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 35299 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE NARDO COLONIA LINDA VISTA, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE ARROYO CONOCIDO, CALLE JACARANDAS LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE NARDO EN LA COLONIA LIND, lon:-103.22066962, lat:22.17944769}} | 2020-02-17 | 2020-03-07 | 108569.96 | 108569.96 | 108569.96 | 108569.96 | 108569.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87877, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:108569.96, importe_modificado:108569.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} | {1742091/proyecto_FIN, 1742091/proyecto_PROCESO, 1742091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301744253 | Proyecto de inversión | 59205.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59205.04, modificado:59205.04}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL GRULLO LOCALIDAD AYUQUILA ASENTAMIENTO EL GRULLO CENTRO - 39580 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO | 39580 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO EL GRULLO CENTRO, 48740 AYUQUILA, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE HIDALGO, CALLE JERONIMO PEREZ SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES AGUSTIN MELGAR Y ENTRE LA CALLE HIDALGO EN LA DELEGACI, lon:-104.27207315, lat:19.8408223}} | 2020-05-11 | 2020-05-28 | 59205.04 | 59205.04 | 59205.04 | 59205.04 | 59205.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85066, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:59205.04, importe_modificado:59205.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {1744253/proyecto_INICIO, 1744253/proyecto_FIN, 1744253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301744350 | Proyecto de inversión | 20211.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20211.61, modificado:20211.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN VIVIENDA DE EL SEÑOR GUADALUPE DIAZ EN SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ - 39764 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39764 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:106, direccion:CALLE ALDAMA ORIENTE PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CAMINO EL ZAPOTE, LO OBRA SE LOCALIZA A LAS ORILLAS DE EL PABLADO DE SAN ANTONI, lon:-103.14471218, lat:20.81251934}} | 2020-03-02 | 2020-05-02 | 20211.61 | 20211.61 | 20211.61 | 20211.61 | 20211.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86081, contratista:, convocante:municipio IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:20211.61, importe_modificado:20211.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1744350/proyecto_INICIO, 1744350/proyecto_FIN, 1744350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301744930 | Proyecto de inversión | 42882.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42882.05, modificado:42882.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL TEPOZÁN - 40989 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 40989 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:101, direccion:CALLE EL TEPOZAN RANCHERIA EL TEPOZAN, 45480 EL TEPOZÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA PLAZA Y ENFRENTE DE LA CALLE CONOCIDO EL TEPOZAN, lon:-103.02135441, lat:20.82674329}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 42882.05 | 42882.05 | 42882.05 | 42882.05 | 42882.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:42882.05, importe_modificado:42882.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1744930/proyecto_FIN, 1744930/proyecto_PROCESO, 1744930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301745635 | Proyecto de inversión | 42882.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42882.05, modificado:42882.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LA TORTUGA - 45689 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 45689 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:106, direccion:CALLE LA TORTUGA RANCHERIA LA TORTUGA, 45480 LA TORTUGA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA PLAZA Y EN FRENTE DE LA CALLE CONOCIDO LA TORTUGA, lon:-102.9912122, lat:21.05396624}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 42882.05 | 42882.05 | 42882.05 | 42882.05 | 42882.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:42882.05, importe_modificado:42882.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745635/proyecto_FIN, 1745635/proyecto_PROCESO, 1745635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301745671 | Proyecto de inversión | 42939.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42939.23, modificado:42939.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS MOLINA - 45773 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 45773 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:CALLE SAN JOSE RANCHERIA SAN JOSE DE LOS MOLINA, 45480 SAN JOSÉ DE LOS MOLINA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , POR LA AV. SAN JOSE Y ENFRENTE DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-103.08818081, lat:21.0177804}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:42939.23, importe_modificado:42939.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745671/proyecto_PROCESO, 1745671/proyecto_INICIO, 1745671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301745678 | Proyecto de inversión | 31258.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31258.91, modificado:31258.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD CUACUALA - 45782 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 45782 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:CALLE CUACUALA RANCHERIA CUACUALA, 45480 CUACUALA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA TELE SECUNDARIA Y ENFRENTE DE LA CALLE CONOCIDO CUACUALA, lon:-103.07580215, lat:20.95307573}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85525, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:31258.91, importe_modificado:31258.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745678/proyecto_INICIO, 1745678/proyecto_FIN, 1745678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301746615 | Proyecto de inversión | 24991.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24991.2, modificado:24991.2}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA RICA - 48160 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 48160 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 204 TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - TREJOS KILÓMETRO 8 + 580 RANCHERIA AGUA RICA, 45260 AGUA RICA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 203 Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 201, , lon:-103.1876952, lat:20.83618358}} | 2020-03-05 | 2020-03-30 | 24991.2 | 24991.2 | 24991.2 | 24991.2 | 24991.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86103, contratista:, convocante:municipio IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:24991.2, importe_modificado:24991.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1746615/proyecto_INICIO, 1746615/proyecto_FIN, 1746615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301748745 | Proyecto de inversión | 56230.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56230.2, modificado:56230.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TACOTLAN MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO - 54383 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54383 | S | 20 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:127, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO INTERIOR sn PUEBLO TACOTLAN, 45281 TACOTLÁN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN 18 VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN CALLES DISP, lon:-103.18995612, lat:20.81982527}} | 2020-03-05 | 2020-03-30 | 56230.2 | 56230.2 | 56230.2 | 56230.2 | 56230.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86085, contratista:, convocante:municipio IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:56230.2, importe_modificado:56230.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:18.0}} | {1748745/proyecto_FIN, 1748745/proyecto_PROCESO, 1748745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301751191 | Proyecto de inversión | 170101.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170101.77, modificado:170101.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PALMA REAL Y CALLE CELAYA HEROICA EN JALUCO MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, PRIMERA ETAPA - 61523 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO | 61523 | S | 60 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.66, meta_modificada:103.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:CALLE CELAYA HEROICA PUEBLO JALUCO, 48985 JALUCO, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE PALMA REAL, CALLE FRANCISCO VILLA ESC. PRIMARIA DOMINGO ROJAS Y PREESCOLAR LUIS BENAVIDES, lon:-104.68456937, lat:19.2329018}} | 2020-02-21 | 2020-06-20 | 170101.77 | 170101.77 | 170101.77 | 170101.77 | 170101.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86983, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO, monto:170101.77, importe_modificado:170101.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.66}} | {1751191/proyecto_PROCESO, 1751191/proyecto_FIN, 1751191/proyecto_INICIO, 1751191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301753360 | Proyecto de inversión | 447378.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447378.99, modificado:447378.99}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE RAMÓN CORONA - 67773 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 67773 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1336.0, meta_modificada:1336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA SAN GASPAR DE LAS FLORES, 45408 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE RAMÓN CORONA, CALLE INDEPENDENCIA A CUATRO CUADRAS DEL PERIFERICO ORIENTE TONALTECAS POR LA CALLE ZARAGOZA EN SAN GASPAR., lon:-103.24118197, lat:20.67424632}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 447378.99 | 447378.99 | 447378.99 | 447378.99 | 447378.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-042-2020b, contratista:Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:447378.99, importe_modificado:447378.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1336.0}} | {1753360/proyecto_FIN, 1753360/proyecto_PROCESO, 1753360/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301753762 | Proyecto de inversión | 2014017.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014017.63, modificado:2014017.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TONALÁ LOCALIDAD COYULA ASENTAMIENTO ARBOLEDA TONALA (R33 047 2020) - 68883 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 68883 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA RANCHO LA CRUZ, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PRADO LAUREL Y CALLE PRADO SOMBREADO, CALLE PRADO SOLEADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 1280 EN HACIENDAS DE LA REINA, lon:-103.23152513, lat:20.64929886}} | 2020-07-13 | 2020-08-08 | 2014017.63 | 2014017.63 | 2014017.63 | 2014017.63 | 2014017.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-047-2020, contratista:Mario Castillo Gaytán, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2014017.63, importe_modificado:2014017.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {1753762/proyecto_INICIO, 1753762/proyecto_PROCESO, 1753762/proyecto_FIN, 1753762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754260 | Proyecto de inversión | 501984.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501984.8, modificado:490840.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO LAS TORRES (R33 050 2020) - 70313 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 70313 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE COSMOS COLONIA LAS TORRES, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE OREGANO Y CALLE MANZANILLA, AVENIDA ZALATITAN DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR HACIA EL SUR 18 CUADRAS POR LA AVENIDA ZALATITÁN HASTA LA CALLE ORÉ, lon:-103.25270072, lat:20.66351735}} | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 490840.03 | 490840.03 | 490840.03 | 490840.03 | 490840.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-050-2020, contratista:Toav Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:501984.8, importe_modificado:490840.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {1754260/proyecto_PROCESO, 1754260/proyecto_INICIO, 1754260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754495 | Proyecto de inversión | 253838.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253838.9, modificado:253838.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS BARRANQUITAS (R33 053 2020B) - 71067 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 71067 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA SAN RAFAEL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (BARRANQUITAS), 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL AGUATAN Y CALLE HERIBERTO CASTILLO, CALLE PEDRO MORENO A PARTIR DEL CRUCERO DEL PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO TONALTECAS Y, lon:-103.24608278, lat:20.69084772}} | 2020-07-13 | 2020-08-08 | 253838.9 | 253838.9 | 253838.9 | 253838.9 | 253838.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-053-2020b, contratista:Ruaterra, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:253838.9, importe_modificado:253838.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.0}} | {1754495/proyecto_INICIO, 1754495/proyecto_PROCESO, 1754495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301755580 | Proyecto de inversión | 216071.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216071.83, modificado:216071.83}} | CONSTRUCCION DE MACHUELO EN CALLE NAYARIT EN LA CONCEPCION JAL - 80036 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 80036 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:327.2, meta_modificada:327.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE NAYARIT RANCHO LA CONCEPCIÓN, 47940 LA CONCEPCIÓN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE JOSE AGUILERA CALLE NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, lon:-102.32972061, lat:20.35534285}} | 2020-06-29 | 2020-07-18 | 216071.83 | 216071.83 | 216071.83 | 216071.83 | 216071.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:216071.83, importe_modificado:216071.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:327.2}} | {1755580/proyecto_PROCESO, 1755580/proyecto_FIN, 1755580/proyecto_INICIO, 1755580/proyecto_FIN, 1755580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301755954 | Proyecto de inversión | 191906.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191906.45, modificado:191906.45}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCER CALLE DE LA LOCALIDAD DE LA LADERA GRANDE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 81041 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 81041 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TERCER CALLE RANCHO LA LADERA GRANDE, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE CUARTA CALLE TERCER CALLE ENTRE CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA GRANDE, ANTES DE LLEGAR A LOS CORRALES, lon:-102.35464505, lat:20.52174797}} | 2020-07-13 | 2020-08-01 | 191906.45 | 191906.45 | 191906.45 | 191906.45 | 191906.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:191906.45, importe_modificado:191906.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1755954/proyecto_INICIO, 1755954/proyecto_FIN, 1755954/proyecto_INICIO, 1755954/proyecto_PROCESO, 1755954/proyecto_FIN, 1755954/proyecto_PROCESO, 1755954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760162 | Proyecto de inversión | 448306.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448306.89, modificado:448306.89}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE J.L MERCADO ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON ASENTAMIENTO NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO - 92513 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 92513 | S | 122 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE J.L MERCADO BARRIO NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO MULGAOD Y CALLE MANUEL ESPERON, CALLE JOSE GUADALUPE CRUZ ENTRANDO POR LA CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 KM 728, lon:-102.33100599, lat:20.71296038}} | 2020-06-22 | 2020-10-02 | 448306.89 | 448306.89 | 448306.89 | 448306.89 | 448306.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-05/2020, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2351683.51, importe_modificado:2351683.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {1760162/proyecto_INICIO, 1760162/proyecto_PROCESO, 1760162/proyecto_INICIO, 1760162/proyecto_FIN, 1760162/proyecto_PROCESO, 1760162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760642 | Proyecto de inversión | 263132.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263132.96, modificado:263132.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA, EN LA CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TARIMORO, MPIO. DE DEGOLLADO, JALISCO - 93623 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 93623 | S | 213 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:92, direccion:CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL RANCHO TARIMORO, 47996 TARIMORO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CAPILLA Y CALLE ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO, , lon:-102.19218956, lat:20.44304284}} | 2020-08-10 | 2020-08-26 | 263132.96 | 263132.96 | 263132.96 | 263132.96 | 263132.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:263132.96, importe_modificado:263132.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.0}} | {1760642/proyecto_INICIO, 1760642/proyecto_PROCESO, 1760642/proyecto_INICIO, 1760642/proyecto_FIN, 1760642/proyecto_PROCESO, 1760642/proyecto_FIN, 1760642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760706 | Proyecto de inversión | 248651.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248651.58, modificado:248651.58}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALAMO ENTRE ENCINO Y EL TEMPLO EN LA COMUNIDAD DE CHINAMPAS.,MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO,JAL. - 93852 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 93852 | S | 1976 | 1976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CALLE ALAMO PUEBLO CHINAMPAS, 47549 CHINAMPAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE ENCINO Y , CALLE OLIVO LO OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE ESTA FRENTE AL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.81509371, lat:21.83390758}} | 2020-04-13 | 2020-05-02 | 248651.58 | 248651.58 | 248651.58 | 248651.58 | 248651.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84889, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:248651.58, importe_modificado:248651.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1760706/proyecto_PROCESO, 1760706/proyecto_FIN, 1760706/proyecto_INICIO, 1760706/proyecto_PROCESO, 1760706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760725 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD LOMA BLANCA - 93919 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 93919 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:578, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LOMA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 COLONIA LOMA BLANCA, 48800 LOMA BLANCA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA TERRACERÍA RUMBO A LA, lon:-104.58962008, lat:19.71892908}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1760725/proyecto_INICIO, 1760725/proyecto_FIN, 1760725/proyecto_PROCESO, 1760725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301762747 | Proyecto de inversión | 87811.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87811.56, modificado:87811.56}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y SAGRADO CORAZÓN EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. TRAMO 3. - 99273 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99273 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:53, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAGRADO CORAZON, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A ESPALDAS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD DE, lon:-101.81519022, lat:21.77684467}} | 2020-06-22 | 2020-06-27 | 87811.56 | 87811.56 | 87811.56 | 87811.56 | 87811.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84896, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:87811.56, importe_modificado:87811.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}} | {1762747/proyecto_INICIO, 1762747/proyecto_PROCESO, 1762747/proyecto_FIN, 1762747/proyecto_PROCESO, 1762747/proyecto_FIN, 1762747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301765945 | Proyecto de inversión | 1364800.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364800.54, modificado:1364800.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL SALTO LOCALIDAD LAS PINTITAS ASENTAMIENTO LAS PINTITAS CENTRO - 108053 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 108053 | S | 1800 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3415.0, meta_modificada:3415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:AVENIDA AV. LAS TORRES ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CARRETERA A CHAPALA COLONIA LAS PINTITAS CENTRO, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA DE LA SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA, CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-103.30997134, lat:20.564024}} | 2020-06-15 | 2020-08-10 | 1364800.54 | 1364800.54 | 1364800.54 | 1364800.54 | 1364800.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-012-2020, contratista:GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1364800.54, importe_modificado:1364800.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3415.0}} | {1765945/proyecto_PROCESO, 1765945/proyecto_FIN, 1765945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301766552 | Proyecto de inversión | 553175 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553175.0, modificado:553175.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL AUDITORIO MUNICIPAL CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO - 109785 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 109785 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLEJON MERCADO Y CALLEJON COMERCIO, CALLE EMILIO CARRANZA A UNA CUADRA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-102.92805333, lat:20.38464147}} | 2020-03-04 | 2020-03-18 | 0 | 553175 | 553175 | 553175 | 553175 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-RCUMAUDI-FAIS-I3P-2020-01, contratista:ALVARO GODINEZ OCEGUEDA, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:553175.0, importe_modificado:553175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.0}} | {1766552/proyecto_INICIO, 1766552/proyecto_FIN, 1766552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301766883 | Proyecto de inversión | 28115.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28115.1, modificado:28115.1}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA - 110686 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 110686 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:214, direccion:CALLE ROSAL RANCHERIA LA LOMA, 45260 LA LOMA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE GARDENIA, CALLE CRISANTEMO LA OBRA SE LOCALIZA EN 9 VIVIENDAS DISPERSAS DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA, lon:-103.22195467, lat:20.8575322}} | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 28115.1 | 28115.1 | 28115.1 | 28115.1 | 28115.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87699, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:28115.1, importe_modificado:28115.1}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1766883/proyecto_PROCESO, 1766883/proyecto_FIN, 1766883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301768025 | Proyecto de inversión | 31238.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31238.91, modificado:31238.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD CARRICILLO - 113572 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 113572 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion:CALLE CARRICILLO RANCHERIA CARRICILLO, 45480 CARRICILLO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CAMINO CARRICILLO A LOS CAPULINES CERCAS DEL CAMINO A LOS CAPULINES Y ENFRENTE DE LA PRIMARIA, lon:-102.94612309, lat:21.00317063}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 31238.91 | 31238.91 | 31238.91 | 31238.91 | 31238.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85592, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:31238.91, importe_modificado:31238.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1768025/proyecto_PROCESO, 1768025/proyecto_INICIO, 1768025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769769 | Proyecto de inversión | 703204.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703204.9, modificado:703204.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y HENEQUÉN ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y VALLARTA, GUILLERMO MICHEL EN LA COLONIA LA MEZCALERA EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. - 118657 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DANIEL ORTIZ LOPEZ | 118657 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE HENEQUEN Y VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LA MEZCALERA, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE IZOTE LA OBRA ESTA SITUADA ENTRE LAS CALLES VENISTIANO CARRANZA Y HENEQUEN ENTRE LAS CALLES, lon:-103.59927528, lat:19.87255814}} | 2020-09-07 | 2020-09-28 | 703204.9 | 703204.9 | 703204.9 | 703204.9 | 703204.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS/13/2020, contratista:DANIEL ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:703204.9, importe_modificado:703204.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.0}} | {1769769/proyecto_PROCESO, 1769769/proyecto_INICIO, 1769769/proyecto_FIN, 1769769/proyecto_INICIO, 1769769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301775852 | Proyecto de inversión | 166358.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166358.98, modificado:166358.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN CASIMIRO CASTILLO DE CIHUATLÁN, JALISCO - 133974 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO | 133974 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CASIMIRO CASTILLO PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE MARIANO OTERO, CALLE GENERAL GARCÍA BARRAGÁN POR DICHA CALLE SE ENCUENTRA EL PRESSCOLAR NIÑO ARTILLERO, lon:-104.57283189, lat:19.24481052}} | 2020-03-09 | 2020-06-16 | 166358.98 | 166358.98 | 166358.98 | 166358.98 | 166358.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO, monto:166358.98, importe_modificado:166358.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {1775852/proyecto_FIN, 1775852/proyecto_INICIO, 1775852/proyecto_PROCESO, 1775852/proyecto_FIN, 1775852/proyecto_INICIO, 1775852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301777968 | Proyecto de inversión | 370749.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370749.2, modificado:370749.2}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES LOPEZ MATEOS Y MIGUEL ALEMAN EN LA COMUNIDAD DE MATANCILLAS MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL (ETAPA 1) - 136489 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 136489 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.7, meta_modificada:729.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO MATANCILLAS (SAN ISIDRO), 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE HERNAN CORTEZ LA CALLE SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA, lon:-101.64937179, lat:21.89384301}} | 2020-06-08 | 2020-07-04 | 370749.2 | 370749.2 | 370749.2 | 370749.2 | 370749.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:370749.2, importe_modificado:370749.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.7}} | {1777968/proyecto_INICIO, 1777968/proyecto_FIN, 1777968/proyecto_INICIO, 1777968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301781709 | Proyecto de inversión | 240126.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240126.82, modificado:240126.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS MPIO DE CIHUATLÁN - 140593 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO | 140593 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:17, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 48989 LÁZARO CÁRDENAS, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CASIMIRO CASTILLO, CALLE 18 DE MARZO CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-104.70897164, lat:19.32791808}} | 2020-08-03 | 2020-09-19 | 240126.82 | 240126.82 | 240126.82 | 240126.82 | 240126.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO, monto:240126.82, importe_modificado:240126.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.0}} | {1781709/proyecto_INICIO, 1781709/proyecto_FIN, 1781709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301781963 | Proyecto de inversión | 3763643.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3763643.22, modificado:3763643.22}} | 3ER Y 4TA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PINAL VILLA DEL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN - 140802 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO | 140802 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3066.8, meta_modificada:3066.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:109, direccion:CALLE PAULINO NAVARRO A SERDÁN, LÁZARO CÁRDENAS, A.OBREGÓN, EMILIANO ZAPATA, FCO VILLA, GRAL BARRAGÁN Y V. CARRANZA COLONIA PIÑAL VILLA, 48985 COLONIA PINAL VILLA, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PLUTARC, lon:-104.69423108, lat:19.23644237}} | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 3763643.22 | 3763643.22 | 3763643.22 | 3763643.22 | 3763643.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO, monto:3763643.22, importe_modificado:3763643.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3066.8}} | {1781963/proyecto_PROCESO, 1781963/proyecto_INICIO, 1781963/proyecto_FIN, 1781963/proyecto_INICIO, 1781963/proyecto_PROCESO, 1781963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160200651531 | Proyecto de inversión | 337507.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337507.79, modificado:353522.64}} | Construcción De Red Principal De Drenaje En El Rio Chiquito 3era Etapa - 27694 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 27694 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE RIO CHIQUITO CIUDAD COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN YAÑEZ Y CALLE OCAMPO, CALLE XICOTENCATL A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO,,,,,,, lon:-103.8216994, lat:20.36811462}} | 2016-02-01 | 2016-04-21 | 353522.64 | 353522.64 | 353522.64 | 353522.64 | 353522.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:2094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:337507.79, importe_modificado:337507.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {730134/proyecto_INICIO, 730134/proyecto_PROCESO, 730134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160200687218 | Proyecto de inversión | 5156.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5156.43, modificado:9656.43}} | Ampliación Eléctrica En La Carretera Cofradia A Buenavista - 180245 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 180245 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:NINGUNORANCHERIA SAN NICOLÁS, 48520 SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS ACUÑA), COCULA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA COFRADIA - BUENAVISTA EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO SE LOCALIZA CERCAS DE LA CARRETERA ESTATAL COFRADIA BUENA, lon:-103.8147824, lat:20.46654164}} | 2016-07-07 | 2016-09-07 | 9656.43 | 9656.43 | 9656.43 | 9656.43 | 9656.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87267, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:9656.43, importe_modificado:9656.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {788785/proyecto_INICIO, 788785/proyecto_PROCESO, 788785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160200692725 | Proyecto de inversión | 314627 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314627.0, modificado:255623.3}} | Empedrado Tradicional En La Avenida Manuel Esperon Gonzalez Fraccionamiento Cocollan - 180406 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 180406 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:NINGUNOFRACCIONAMIENTO NINGUNO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE CAMINO A SAN DIEGO, CALLE SAN DIEGO SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE CAMINO A SAN DIEGO CERCAS DE UN ARROLLO RIO, lon:-103.8158944, lat:20.35433533}} | 2016-08-29 | 2016-10-28 | 255623.3 | 255623.3 | 255623.3 | 255623.3 | 255623.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:6281, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, monto:314627.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.0}} | {794292/proyecto_INICIO, 794292/proyecto_FIN, 794292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160200709272 | Proyecto de inversión | 62176 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62176.0, modificado:62176.0}} | Rehabilitacion De Pozo En La Localidad De San Rafael - 132022 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAWMIENTO | 132022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:23, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN RAFAEL, 49647 SAN RAFAEL, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PARA LLEGAR A SAN RAFAEL DESDE LA CABECERA SE DEBERÁN RECORRER 16 KM APROXIMADAMENTE POR LA CARRETERA FED 110 HACIA EL SURESTE Y, lon:-103.3166652, lat:19.60107501}} | 2016-08-16 | 2016-08-30 | 62176 | 62176 | 62176 | 62176 | 62176 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:62176.0, importe_modificado:62176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {810839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300771313 | Proyecto de inversión | 963518.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963518.21, modificado:963518.21}} | Empedrado Y Alcantarillado En Calle López Cotilla En La Delegacion De Capilla De Guadalupe En El Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco - 249256 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 249256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:CALLE LÓPEZ COTILLA PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE PIPILA, lon:-102.580825, lat:20.82337805}} | 2016-08-01 | 2016-11-30 | 963518.21 | 963518.21 | 963518.21 | 963518.21 | 963518.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16FISM094012, contratista:ANA BERTHA MARTIN PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:969437.3, importe_modificado:963518.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4360.0}} | {875441/proyecto_FIN, 875441/proyecto_PROCESO, 875441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170100842858 | Proyecto de inversión | 44640.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44640.37, modificado:44640.37}} | Sustitución De La Red De Agua Potable Calle Manuel Del Toro Sosa - 24406 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 24406 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DEL TORO SOSA COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MUNGUIA Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CALLE CORREGIDORA CALLE MANUEL DEL TORO SOSA ENTRE LAS , lon:-102.5378571, lat:20.28500487}} | 2017-04-14 | 2017-07-14 | 44640.37 | 44640.37 | 44640.37 | 44640.37 | 44640.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.04/2017, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1034776.73, importe_modificado:1034776.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {951109/proyecto_INICIO, 951109/proyecto_FIN, 951109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170200861944 | Proyecto de inversión | 470604.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470604.26, modificado:325009.37}} | Construcción De Drenaje Sanitario Y Baños En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla En La Comunidad De Sacamecate Municipio De Tepatitlá - 74980 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 74980 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:36.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:278, direccion:RANCHERIA SACAMECATE, SACAMECATES, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CARRETERA A TECOMATLAN JAL 353 Y , POR CARRETERA A TECOMATLAN JAL 353 A LLEGA, lon:-102.884714, lat:20.63854313}} | 2017-06-05 | 2017-09-21 | 325009.37 | 325009.37 | 325009.37 | 325009.37 | 325009.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094009, contratista:MAXWEL OBRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:325009.83, importe_modificado:325009.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.08}} | {970960/proyecto_FIN, 970960/proyecto_PROCESO, 970960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170200861945 | Proyecto de inversión | 1051991.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051991.63, modificado:1050939.63}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Prolongación Moctezuma En Delegación De San José De Gracia Municipio De Tepatitlán De Morelos Jal - 81507 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 81507 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:291, direccion:PROLONGACION MOCTEZUMA PROLONGACION SAN JOSE DE GRACIA, 47728 SAN JOSÉ DE GRACIA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE ARROYO LAS HORMIGAS Y , E, lon:-102.5818156, lat:20.67640469}} | 2017-06-19 | 2017-12-20 | 1050939.63 | 1050939.63 | 1050939.63 | 1050939.63 | 1050939.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094013, contratista:4.2 CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1050939.63, importe_modificado:1050939.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {970961/proyecto_PROCESO, 970961/proyecto_INICIO, 970961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300923163 | Proyecto de inversión | 210048.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210048.3, modificado:127470.38}} | Linea De Drenaje En Las Calles Luis Facundo Y Felipe Calderon - 158459 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 158459 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:RANCHERIA LA ESTANZUELA, 48520 LA ESTANZUELA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE LUIS FACUNDO Y CALLE AV. ARZUA FLORES, CALLE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA A, lon:-103.8606463, lat:20.47802372}} | 2017-10-16 | 2017-12-08 | 127470.38 | 127470.38 | 127470.38 | 127470.38 | 127470.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:26374, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO, monto:210048.3, importe_modificado:50582.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1049416/proyecto_INICIO, 1049416/proyecto_PROCESO, 1049416/proyecto_FIN, 1049416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300923814 | Proyecto de inversión | 282618.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282618.69, modificado:281501.98}} | Construcción De Línea De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario En Calle La Unión En La Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos Jalisc - 201242 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPÁTITLAN DE MORELOS JALISCO | 201242 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:261.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE UNION COLONIA LOS VIVEROS, 47614 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ GALLO Y CALLE MIRAMONTES, CALLE PASO, lon:-102.7724054, lat:20.83586316}} | 2017-10-02 | 2017-12-15 | 281501.98 | 281501.98 | 281501.98 | 281501.98 | 281501.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:17FISM094052, contratista:Corporativo Almira De Jalisco S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:282618.69, importe_modificado:281501.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.66}} | {1050067/proyecto_PROCESO, 1050067/proyecto_INICIO, 1050067/proyecto_FIN, 1050067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300925727 | Proyecto de inversión | 325420.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325420.99, modificado:324924.51}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Baños En En La Comunidad De Ramblas Grande En El Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco - 118842 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JAL | 118842 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:36.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:257, direccion:CAMINO TRAMO CAPILLA DE MILPILLAS - RAMBLAS GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 60 RANCHERIA RAMBLAS GRANDERAMBLAS GRANDE, TEPATITLÁN DE MORE, lon:-102.7891258, lat:20.6329842}} | 2017-07-10 | 2017-10-04 | 324924.51 | 324924.51 | 324924.51 | 324924.51 | 324924.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094022, contratista:A G URBANIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:324924.53, importe_modificado:324924.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.08}} | {1051980/proyecto_INICIO, 1051980/proyecto_FIN, 1051980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300925730 | Proyecto de inversión | 250488.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250488.36, modificado:250410.5}} | Construcción De Techo En Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Comunidad De Sacamecate Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 119486 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 119486 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:97.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:278, direccion:CAMINO TRAMO TECOMATLAN - SACAMECATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 30 RANCHERIA SACAMECATES, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , DELEGACI, lon:-102.8845324, lat:20.63852001}} | 2017-07-10 | 2017-09-18 | 250410.5 | 250410.5 | 250410.5 | 250410.5 | 250410.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094025, contratista:Maxwel obras, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:250488.36, importe_modificado:250410.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.18}} | {1051983/proyecto_INICIO, 1051983/proyecto_FIN, 1051983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400996369 | Proyecto de inversión | 371678.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371678.72, modificado:491270.5}} | Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Abasolo Y Calle Del Trabajo En La Comunidad De Tateposco - 248575 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 248575 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:695.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:RANCHERIA TATEPOSCO, 48525 TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUQUILPAN, CALLE 18 DE MARZO EL TRAMO A INTERVEN, lon:-103.8648219, lat:20.43829709}} | 2017-10-30 | 2017-12-29 | 491270.5 | 491270.5 | 491270.5 | 491270.5 | 491270.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:408671.54, importe_modificado:491270.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:695.53}} | {1131449/proyecto_PROCESO, 1131449/proyecto_FIN, 1131449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400998500 | Proyecto de inversión | 406796.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406796.94, modificado:406780.12}} | Construcción De Línea Eléctrica Y Alumbrado En La Comunidad De Atotonilquillo En El Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 168120 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 168120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:385, direccion:CALLE A ATOTONILQUILLO FÁRIMA RANCHERIA, 00000 ATOTONILQUILLO (FÁTIMA), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, LA OBRA ESTA POR CARRETERA TEPATITLÁN DE MORELO, lon:-102.6967981, lat:20.7396936}} | 2017-08-28 | 2017-10-11 | 406780.12 | 406780.12 | 406780.12 | 406780.12 | 406780.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094038, contratista:ARC-LECTRIC Constructora Eléctrica S. de R. L. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:406796.94, importe_modificado:406780.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}} | {1133580/proyecto_INICIO, 1133580/proyecto_FIN, 1133580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400998751 | Proyecto de inversión | 325420.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325420.99, modificado:325009.75}} | Construcción De Drenaje Sanitario Y Baños En La Primaria Ignacio Zaragoza En La Comunidad Rincón De Velazquez Municipio De Tepatitlan De - 201641 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPÁTITLAN DE MORELOS JALISCO | 201641 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:36.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:273, direccion:CALLE A RINCÓN DE VELAZQUEZ RANCHERIA RINCON DE VELAZQUEZ, 00000 RINCÓN DE VELÁZQUEZ, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, POR CALLE GONZALEZ ORTEGA A LLEGA, lon:-102.7971788, lat:20.68214739}} | 2017-10-02 | 2017-11-09 | 325009.75 | 325009.75 | 325009.75 | 325009.75 | 325009.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:17FISM094053, contratista:Maxwel obras, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:325420.99, importe_modificado:325009.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.08}} | {1133831/proyecto_INICIO, 1133831/proyecto_FIN, 1133831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL18180201094983 | Proyecto de inversión | 333523.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333523.2, modificado:333523.2}} | Rehabilitación Del Camino San Antonio El Rodeo Las Cebollas En El Municipio De Atenguillo Jalisco - 55872 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55872 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 010 + 001 RANCHERIA LAS CEBOLLAS, 48145 LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE DEL DEPORTE, SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA, lon:-104.6083804, lat:20.23751272}} | 2018-01-22 | 2018-09-28 | 333523.2 | 333523.2 | 333523.2 | 333523.2 | 333523.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:333523.2, importe_modificado:333523.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1233364/proyecto_INICIO, 1233364/proyecto_FIN, 1233364/proyecto_PROCESO, 1233364/proyecto_INICIO, 1233364/proyecto_PROCESO, 1233364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL18180201094984 | Proyecto de inversión | 50518 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50518.0, modificado:50518.0}} | Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Localidad De El Rodeo Municipio De Atenguillo Jalisco - 58335 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 58335 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - EL RODEO KILÓMETRO 009 + 555 RANCHERIA EL RODEO, 48146 EL RODEO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SALES DE LA CABECERA POR L, lon:-104.5920583, lat:20.24935272}} | 2018-05-02 | 2018-09-28 | 50518 | 50518 | 50518 | 50518 | 50518 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO , monto:50518.0, importe_modificado:50518.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1233365/proyecto_FIN, 1233365/proyecto_INICIO, 1233365/proyecto_PROCESO, 1233365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL18180201098319 | Proyecto de inversión | 411280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411280.0, modificado:359848.63}} | Linea De Drenaje En Calle Tabasco - 57671 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 57671 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE COCULA, 48503 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE HIDALGO, CALLE COAHUILA SE LOCALIZA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA LOMAS DE COCULA CERCAS DEL EDIFICIO DE IMSS Y EL PLANTEL EDUCATIVO CECYTEJ, lon:-103.8155755, lat:20.37506945}} | 2018-04-23 | 2018-06-30 | 359848.63 | 359848.63 | 359848.63 | 359848.63 | 359848.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42786, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO, monto:411280.0, importe_modificado:411280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.0}} | {1236700/proyecto_INICIO, 1236700/proyecto_PROCESO, 1236700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00180201099405 | Proyecto de inversión | 12218.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12218.84, modificado:12218.84}} | Rehabilitación De Drenaje En Santa Cecilia - 103717 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 103717 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE PRIVADA SANTA CECILIA Y , CALLE SANTA CECILIA PARALELA A LA CALLE SANTA CECILIA A UNOS 100 METROS ANTES DE LLEGAR AL RÍO., lon:-103.3712853, lat:19.2554087}} | 2018-02-23 | 2018-04-20 | 12218.84 | 12218.84 | 12218.84 | 12218.84 | 12218.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, monto:12218.84, importe_modificado:12218.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1237786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NO PERMITE AGREGAR FOTOGRAFIAS DE INICIO NI DE DESARROLLO, trimestre:3.0, usuario:blancalaguilarm, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301301118 | Proyecto de inversión | 465921.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465921.19, modificado:465740.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN AULAS DEL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA MUNICIPIO DE TEPATITLÁN - 143967 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS | 143967 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:291, direccion:CALLE RAMON CORONA 385INTERIOR DOMICILIOPUEBLO SAN JOSE DE GRACIA, 47728SAN JOSÉ DE GRACIA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCOENTRE CALLE AV. LA PAZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MEDINA ACENCIO DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA POR CALLE RAMON CO, lon:-102.57084856, lat:20.66799249}} | 2018-06-25 | 2018-11-30 | 465740 | 465740 | 465740 | 465740 | 465740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FISM094020, contratista:CONSTRUCTORA L. JIMENEZ RR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:465921.19, importe_modificado:465740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1301118/proyecto_INICIO, 1301118/proyecto_FIN, 1301118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301310510 | Proyecto de inversión | 2300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300.0, modificado:2300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 188943 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188943 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:58, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO- EL SALITRILLOKILÓMETRO 009 + 144 RANCHERIA EL SALITRILLO, 00000EL SALITRILLO, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABERA A GUADALAJARA TOMAS EL ENTRONQUE DE LA LIBRE A LA LAJA, PASAS SAN PABLO Y EN , lon:-104.4933047, lat:20.48846069}} | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87981, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:2300.0, importe_modificado:2300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1310510/proyecto_FIN, 1310510/proyecto_PROCESO, 1310510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301321097 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 232809 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232809 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO- LAS CEBOLLASKILÓMETRO 007 + 000 RANCHERIA EL RODEO, 48146EL RODEO, ATENGUILLO JALISCOENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE NAYARIT, CALLE LOS ANGELES SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR L, lon:-104.59225675, lat:20.24947351}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:39000.0, importe_modificado:39000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1321097/proyecto_INICIO, 1321097/proyecto_PROCESO, 1321097/proyecto_FIN, 1321097/proyecto_INICIO, 1321097/proyecto_FIN, 1321097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301321122 | Proyecto de inversión | 8353.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8353.38, modificado:8353.38}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA CAPILLA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 232877 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232877 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.5, meta_modificada:40.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL MEXICO 70- CRUCERO A LA LAJAKILÓMETRO 015 + 000 RANCHERIA LA CAPILLA, 00000LA CAPILLA, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA GUADALAJARA TOMAS EL ENTRONQUE DE , lon:-104.47957849, lat:20.44264146}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 8353.38 | 8353.38 | 8353.38 | 8353.38 | 8353.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87723, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:8353.38, importe_modificado:8353.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.5}} | {1321122/proyecto_FIN, 1321122/proyecto_PROCESO, 1321122/proyecto_INICIO, 1321122/proyecto_PROCESO, 1321122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301321124 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 232887 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232887 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL MEXICO 70- LIBRE A LA LAJAKILÓMETRO 015 + 000 RANCHERIA LA LOMA, 00000LA LOMA, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO RUMBO A GUADALAJARA TOMAS EL ENTRO, lon:-104.48998588, lat:20.43462936}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87693, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:19500.0, importe_modificado:19500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1321124/proyecto_INICIO, 1321124/proyecto_FIN, 1321124/proyecto_PROCESO, 1321124/proyecto_FIN, 1321124/proyecto_PROCESO, 1321124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301321143 | Proyecto de inversión | 5568.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568.92, modificado:5568.92}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 232969 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232969 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:76, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO- ESTATAL 526KILÓMETRO 011 + 000 RANCHERIA YERBABUENA, 00000YERBABUENA, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA LIBRE QUE VA A SAN JOSE DE LOS ANDRADE PASAS EL RANCHITO PASAS EL , lon:-104.50324008, lat:20.32448656}} | 2018-05-02 | 2018-09-28 | 5568.92 | 5568.92 | 5568.92 | 5568.92 | 5568.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87665, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:5568.92, importe_modificado:5568.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1321143/proyecto_INICIO, 1321143/proyecto_PROCESO, 1321143/proyecto_INICIO, 1321143/proyecto_FIN, 1321143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301322584 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 240107 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 240107 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL MEXICO 70- CRUCERO A LA LAJAKILÓMETRO 004 + 000 RANCHERIA SAN PABLO, 48110SAN PABLO, ATENGUILLO JALISCOENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GALEANA, CALLE JUAREZ SALES DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-104.49446706, lat:20.45456108}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:6500.0, importe_modificado:6500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1322584/proyecto_INICIO, 1322584/proyecto_FIN, 1322584/proyecto_PROCESO, 1322584/proyecto_INICIO, 1322584/proyecto_PROCESO, 1322584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401434260 | Proyecto de inversión | 1278515.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278515.67, modificado:1255188.89}} | TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GARAMBULLO EN LOS SAUCES - 339100 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 339100 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:755, direccion:CALLE GARAMBULLO FRACCIONAMIENTO LOS SAUCES, 47630 LOS SAUCES [FRACCIONAMIENTO], TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE MAPLE Y CALLE ACUEDUCTO, CALLE AHUEHUETE CALLE GARAMBULLO FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO LOS SAUCES CP. 47, lon:-102.73649009, lat:20.84146433}} | 2018-04-24 | 2018-09-29 | 1255188.89 | 1255188.89 | 1255188.89 | 1255188.89 | 1255188.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FISM094004, contratista:CESARIO GARCIA TEJEDA, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:982424.74, importe_modificado:980514.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1434260/proyecto_INICIO, 1434260/proyecto_FIN, 1434260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190101504730 | Proyecto de inversión | 255847.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255847.77, modificado:147212.26}} | REHABILITACIÓN CAMINO RURAL QUILA EL ZARCO - 3615 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TECOLOTLÁN JALISCO | 3615 | S | 535 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5840.0, meta_modificada:5840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO QUILA - EL ZARCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 840 RANCHERIA QUILA, 48546 QUILA, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA TECOLOTLAN-QUILA Y , INICIA EL CAMINO RURAL QUILA - EL ZARCO EN EL CRUCE DE LA CARRETERA TEC, lon:-104.10647516, lat:20.34164927}} | 2019-02-21 | 2019-03-31 | 147212.26 | 147212.26 | 147212.26 | 147212.26 | 147212.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81455, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:255847.77, importe_modificado:147212.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5840.0}} | {1504730/proyecto_PROCESO, 1504730/proyecto_INICIO, 1504730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401598932 | Proyecto de inversión | 477841.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477841.34, modificado:468457.13}} | REHABILITACIÓN DE BAÑOS, BARDA PERIMETRAL Y PISO EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JA - 236406 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 236406 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ CORNEJO FRANCO BARRIO POZO DEL MONTE, 47610 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE DEL JIHUITE E PROYECTO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ V, lon:-102.76636448, lat:20.82980154}} | 2019-09-30 | 2019-11-30 | 468457.13 | 468457.13 | 468457.13 | 468457.13 | 468457.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094033, contratista:FRANCISCO GOMEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:477841.34, importe_modificado:468457.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1598932/proyecto_PROCESO, 1598932/proyecto_INICIO, 1598932/proyecto_FIN, 1598932/proyecto_INICIO, 1598932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401600846 | Proyecto de inversión | 821589.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821589.57, modificado:821589.57}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA CCT 14EPR0518T, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02594 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PAULINO NAVARRO # 67,0,LA HUERTA,JALISCO, lon:-104.6430759, lat:19.4830899}} | 2019-10-15 | 2020-01-16 | 821589.57 | 821589.57 | 821589.57 | 821589.57 | 821589.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401614590 | Proyecto de inversión | 1394186.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394186.45, modificado:1394186.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS - 165123 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 165123 | S | 186 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA SANTIAGO, CALLE OBREGON SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL PALACI, lon:-103.19303504, lat:20.34928268}} | 2019-09-03 | 2019-09-17 | 1394186.45 | 1394186.45 | 1394186.45 | 1394186.45 | 1394186.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-FAIS-07-2019, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCION LOYGA S.A. DE C.V., convocante:IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:1394186.45, importe_modificado:1394186.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {1614590/proyecto_FIN, 1614590/proyecto_INICIO, 1614590/proyecto_PROCESO, 1614590/proyecto_FIN, 1614590/proyecto_PROCESO, 1614590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401634444 | Proyecto de inversión | 119087.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:46597.61, modificado:46597.61}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72490.0, modificado:72490.0}} | REHABILITACIÓN CAMINO RURAL TECOLOTLÁN EJIDO TENEXTITLÁN - 222174 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 222174 | S | 4735 | 4744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TECOLOTLÁN - TENEXTITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 044 PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE NARANJO EN TECOLOTLÁN CADENAMIENTO 0000 KM. Y CAMINO TECOLOTLÁN A TENEXTITLÁN CADENAMIE, lon:-104.03070842, lat:20.19855606}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 119087.61 | 119087.61 | 119087.61 | 119087.61 | 119087.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:119087.6, importe_modificado:72490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1044.0}} | {1634444/proyecto_INICIO, 1634444/proyecto_FIN, 1634444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401652256 | Proyecto de inversión | 623244.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623244.02, modificado:623227.81}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 262068 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 262068 | S | 407 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:361.0, meta_modificada:361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CUEVA BRAMBILA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA EN LA LOMA DEL OESTE EL PRINCIPAL ACCESO ES, lon:-104.05417945, lat:20.20042412}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 623227.81 | 623227.81 | 623227.81 | 623227.81 | 623227.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:623244.02, importe_modificado:623227.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:361.0}} | {1652256/proyecto_FIN, 1652256/proyecto_PROCESO, 1652256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401658438 | Proyecto de inversión | 620322 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620322.0, modificado:620235.05}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE PRIVADA LAURELES EN TECOLOTLÁN - 268481 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 268481 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARGARITA SAUZA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE 1RA CRUZ VERDE LA CALLE LAURELES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOMA ESTE PARTIENDO DE LA CARRETERA 80 TO, lon:-104.03759858, lat:20.19959232}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 620235.05 | 620235.05 | 620235.05 | 620235.05 | 620235.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:620322.0, importe_modificado:620235.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.0}} | {1658438/proyecto_FIN, 1658438/proyecto_PROCESO, 1658438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401662306 | Proyecto de inversión | 119134 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119134.0, modificado:119130.39}} | CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA Y LINEA DE ALEJAMIENTO EN CALLE CUEVA BRAMBILA EN CABECERA MUNICIPAL. - 273513 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 273513 | S | 432 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CUEVA BRAMBILA PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ÁRBOL DE LA LIRA, CALLE LEONA VICARIO LA CALLE CUEVA BRAMBILA ESTA UBICADA EN LA LOMA OESTE PARTIENDO DE LA PLAZA , lon:-104.05757718, lat:20.20176318}} | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 119130.39 | 119130.39 | 119130.39 | 119130.39 | 119130.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:119134.0, importe_modificado:119130.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1662306/proyecto_FIN, 1662306/proyecto_PROCESO, 1662306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700588 | Proyecto de inversión | 1929750.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929750.22, modificado:1929750.22}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 100 CCT 14DST0100K, UBICADA EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03050 | N | 0 | 0 | 779 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR,MORELOS,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.45548, lat:19.72571}} | 2020-02-06 | 2020-05-05 | 1929750.22 | 1929750.22 | 1929750.22 | 1929750.22 | 1929750.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201707998 | Proyecto de inversión | 6984819.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6984819.47, modificado:6984819.47}} | Reconstrucción de camino Tipo C (7 m), de la carretera estatal 414, tramo Mazamitla ¿ Valle de Juárez, subtramo del km 13+200 al km 25+400, Jalisco | 14 | Jalisco | 59 | Mazamitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000047 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.2, meta_modificada:12.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:La estacada - Epenche Chico 47, Jalisco, México, lon:-103.01107407, lat:19.93397784}} | 2020-04-14 | 2020-07-12 | 6984819.47 | 6984819.47 | 6984819.47 | 6984819.47 | 6984819.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-096-2020, contratista:DIVICON, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6984819.47, importe_modificado:6984819.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.2}} | {1707998/proyecto_PROCESO, 1707998/proyecto_INICIO, 1707998/proyecto_PROCESO, 1707998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722477 | Proyecto de inversión | 172059.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172059.14, modificado:172059.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO JALISCO - 1563 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 1563 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:CALLE JUAREZ RANCHO EL GUAYABO, 47949 EL GUAYABO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE JUAREZ ENTRE CALLES SIN NOMBRE ANTES DE LLEGAR A LA TIENDA ATRAS DEL TEMPLO, lon:-102.42193714, lat:20.51049824}} | 2020-03-02 | 2020-03-28 | 172059.13 | 172059.13 | 172059.13 | 172059.13 | 172059.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:172059.14, importe_modificado:172059.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1722477/proyecto_INICIO, 1722477/proyecto_PROCESO, 1722477/proyecto_FIN, 1722477/proyecto_INICIO, 1722477/proyecto_PROCESO, 1722477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722975 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:4500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS SAUCES DE PÉREZ - 3771 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 3771 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:92, direccion:CALLE CONOCIDO LOS SAUCES DE PÉREZ RANCHERIA SAUCES DE PEREZ, 45480 LOS SAUCES DE PÉREZ, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA CALLE QUE VA AL TEMPLO Y ENFRENTE DE LA CALLE CONOCIDO SAUCES DE PEREZ, lon:-102.94403728, lat:20.95732961}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87754, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:4500.0, importe_modificado:4500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1722975/proyecto_FIN, 1722975/proyecto_PROCESO, 1722975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723171 | Proyecto de inversión | 1957474.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957474.03, modificado:1957474.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO PASEO DE TONALA R33 004 2020 - 4495 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4495 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANITA COLONIA PASEO DE TONALA, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DE LA LOMA Y CALLE DE LA COLINA, CALLE ALDAMA ENTRAR POR PERIFÉRICO TONALTECAS CUATRO CUADRAS POR LA CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE DE LA LOMA JUA, lon:-103.23763729, lat:20.65503827}} | 2020-02-04 | 2020-02-29 | 1957474.03 | 1957474.03 | 1957474.03 | 1957474.03 | 1957474.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-004-2020, contratista:Mublisof, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1957474.03, importe_modificado:1957474.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:618.0}} | {1723171/proyecto_INICIO, 1723171/proyecto_FIN, 1723171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723317 | Proyecto de inversión | 497276.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497276.56, modificado:497276.56}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TONALÁ LOCALIDAD PUENTE GRANDE ASENTAMIENTO PUENTE GRANDE (R33 007 2020) - 4929 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4929 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1606.3, meta_modificada:1606.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:26, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ COLONIA PUENTE GRANDE, 45427 PUENTE GRANDE, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE PUENTE GRANDE POR LA CALLE JOSE, lon:-103.15329368, lat:20.57120177}} | 2020-02-24 | 2020-03-21 | 497276.56 | 497276.56 | 497276.56 | 497276.56 | 497276.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-007-2020, contratista:Constructora Apantli, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:497276.56, importe_modificado:497276.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1606.3}} | {1723317/proyecto_FIN, 1723317/proyecto_PROCESO, 1723317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723354 | Proyecto de inversión | 624083.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624083.32, modificado:624083.32}} | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DEGOLLADO JALISCO - 5044 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 5044 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:79, direccion:CALLE INTERIOR S/N RANCHERIA SAN ANTONIO, 47984 SAN ANTONIO (EL PUJIDO), DEGOLLADO JALISCO ENTRE CAMINO AL MEZQUITILLO Y CARRETERA LA PIEDAD - ATOTONILCO, CAMINO BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NO CUENTAN CON NOMEN, lon:-102.1532761, lat:20.38537992}} | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 624083.32 | 624083.32 | 624083.32 | 624083.32 | 624083.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:624083.32, importe_modificado:624083.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1723354/proyecto_PROCESO, 1723354/proyecto_FIN, 1723354/proyecto_PROCESO, 1723354/proyecto_INICIO, 1723354/proyecto_FIN, 1723354/proyecto_INICIO, 1723354/proyecto_PROCESO, 1723354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723701 | Proyecto de inversión | 438343.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438343.12, modificado:438343.12}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE FELIPE ANGELES Y CALLE PRIV. REVOLUCION , CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 6384 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 6384 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE FELIPE ANGELES Y PRIV. REVOLUCION COLONIA PALO DULCE, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CERRADA PRIVADA REVOLUCION, CALLE JUAN ESCUTIA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-103.18905507, lat:20.520308}} | 2020-04-06 | 2020-04-18 | 438343.12 | 438343.12 | 438343.12 | 438343.12 | 438343.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-002-A-2020, contratista:AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL EL SALTO, monto:438343.12, importe_modificado:438343.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1723701/proyecto_INICIO, 1723701/proyecto_PROCESO, 1723701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723748 | Proyecto de inversión | 515309.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515309.51, modificado:515309.51}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SAN ONOFRE Y CALLE SAN JORGE, COL. LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 6529 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 6529 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SA ONOFRE Y CALLE SAN JORGE COLONIA PARAISO, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN ONOFRE Y CALLE SAN JORGE, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE EL LIMITE MU, lon:-103.32793215, lat:20.55501961}} | 2020-04-06 | 2020-04-18 | 515309.51 | 515309.51 | 515309.51 | 515309.51 | 515309.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-003-A-2020, contratista:ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL EL SALTO, monto:515309.51, importe_modificado:515309.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1723748/proyecto_FIN, 1723748/proyecto_PROCESO, 1723748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724510 | Proyecto de inversión | 926195.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926195.99, modificado:926195.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA CARRASCA - 8857 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 8857 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS HIGUERAS - HIGUERILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 200 RANCHERIA LA CARRASCA, 49950 LA CARRASCA, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE Y , TERRACERIA LAS HIGUERILLAS LA CANCHA SE CONSTRUIRÁ A UN L, lon:-103.053661, lat:19.441608}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 926195.99 | 926195.99 | 926195.99 | 926195.99 | 926195.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2020/JDJ025, contratista:SERGIO ANTONIO RETOLAZA MACIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORE, monto:926195.99, importe_modificado:926195.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1724510/proyecto_FIN, 1724510/proyecto_PROCESO, 1724510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724621 | Proyecto de inversión | 286021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286021.5, modificado:286021.5}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BASILIO VADILLO ENTRE CALLE MARIANO JIMÉNEZ Y CALLE JUAN DÍAZ COVARRUBIAS - 9168 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9168 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO VADILLO COLONIA EL PANORÁMICO, 45410 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MARIANO JIMÉNEZ Y CALLE JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, CALLE RAMÓN CORONA DETRÁS DEL CAMPO DE FUTBOL TONALÁ A UN COSTADO DEL CERRO DE LA REYNA, lon:-103.23377265, lat:20.63803102}} | 2020-03-09 | 2020-04-07 | 286021.5 | 286021.5 | 286021.5 | 286021.5 | 286021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-013-2020, contratista:Arq. Paulina Alejandra Fontes Luna, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:286021.5, importe_modificado:286021.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {1724621/proyecto_INICIO, 1724621/proyecto_FIN, 1724621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724825 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS ARCOS - 9757 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 9757 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE RAMON FLORES RANCHERIA LOS ARCOS, 45480 LOS ARCOS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE RAMON FLORES, CALLE CONOCIDO LOS ARCOS POR LA CALLE LOS ARCOS Y ENFRENTE DE LA CALLE RAMOS FLORES, lon:-103.03271456, lat:21.06795881}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84755, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:13500.0, importe_modificado:13500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1724825/proyecto_INICIO, 1724825/proyecto_FIN, 1724825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724837 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD CAÑADA DE LAS FLORES - 9780 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 9780 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LOS MEZQUITES - CAÑADA DE LAS FLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA CAÑADA DE LAS FLORES, 45480 CAÑADA DE LAS FLORES, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DEL ARROYO Y ENFRENTE DEL CAMINO A LA LOCA, lon:-102.94787421, lat:21.03184783}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:9000.0, importe_modificado:9000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1724837/proyecto_INICIO, 1724837/proyecto_PROCESO, 1724837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724869 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:4500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL TESTERASO - 9842 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 9842 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:104, direccion:CALLE EL TESTERASO RANCHERIA EL TESTERASO, 45480 EL TESTERASO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE LOS MUÑOZ Y A UN COSTADO DEL CRUCERO A LA LOCALIDAD DE LA VILLITA, lon:-103.0718794, lat:20.97540805}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:4500.0, importe_modificado:4500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1724869/proyecto_INICIO, 1724869/proyecto_PROCESO, 1724869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724880 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:4500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD SAN GABRIEL - 9860 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 9860 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:80, direccion:CALLE SAN GABRIEL RANCHERIA SAN GABRIEL, 45480 SAN GABRIEL, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA IGLESIA A MANO DERECHA, lon:-103.01370262, lat:21.01931}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85007, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:4500.0, importe_modificado:4500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1724880/proyecto_FIN, 1724880/proyecto_PROCESO, 1724880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724918 | Proyecto de inversión | 932030.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932030.76, modificado:932030.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO ZALATITAN - 9956 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9956 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE IGUALDAD BARRIO ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JESÚS REYES Y PRIVADA MARIA DE LOS ANGELES REYES, CALLE ABASCAL Y SOUZA JUNTO AL PANTEÓN MUNICIPAL DE ZALATITÁN, lon:-103.26516915, lat:20.66545031}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 932030.76 | 932030.76 | 932030.76 | 932030.76 | 932030.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-015-2020, contratista:Constructora Apantli, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:932030.76, importe_modificado:932030.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1724918/proyecto_INICIO, 1724918/proyecto_PROCESO, 1724918/proyecto_FIN, 1724918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725009 | Proyecto de inversión | 494777.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494777.75, modificado:494777.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZAPOTILTIC LOCALIDAD ZAPOTILTIC ASENTAMIENTO ZAPOTILTIC CENTRO - 10256 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 10256 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.21, meta_modificada:241.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN JUAREZ PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE GALEANA CALLE PROLONGACIÓN JUAREZ EN ZONA CENTRO DE LA POBLACIÓN DE ZAPOTILTIC, lon:-103.42739888, lat:19.63069761}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 494777.75 | 494777.75 | 494777.75 | 494777.75 | 494777.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.21}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725360 | Proyecto de inversión | 621264.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621264.93, modificado:690956.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE PRIVADA DE LAS AZALEAS Y PRIVADA GARDENIAS, PRIVADA DE LAS ROSAS Y PRIVADA GARDENIAS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PRIVADA BUENAVENTURA, PRIVADA BUENAVENTURA ENTRE PRIVADA DE LAS ROSAS Y CERRADA. - 11316 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 11316 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.6, meta_modificada:322.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A COLIMILLA Y CALLE , PRIVADA INDEPENDENCIA UBICADA ENTRE AV. TONALTECAS Y NUEVO PERIFÉRICO ORIENTE ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y, lon:-103.23406574, lat:20.67402581}} | 2020-04-06 | 2020-05-30 | 690956.01 | 690956.01 | 690956.01 | 690956.01 | 690956.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-018-2020a, contratista:Estudio Vega Arquitectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:690956.01, importe_modificado:690956.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.6}} | {1725360/proyecto_INICIO, 1725360/proyecto_FIN, 1725360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725361 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:4500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS MOLINA - 11317 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 11317 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:CALLE SAN JOSE RANCHERIA SAN JOSE DE LOS MOLINA, 45480 SAN JOSÉ DE LOS MOLINA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , POR LA CALLE QUE ESTA PASANDO LA PLAZA A LA DERECHA 50 METROS PARA ARRIBA DESPUES DE LA TIENDITA, lon:-103.08470466, lat:21.01789056}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85009, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:4500.0, importe_modificado:4500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1725361/proyecto_INICIO, 1725361/proyecto_FIN, 1725361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727930 | Proyecto de inversión | 36540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36540.0, modificado:36540.01}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE RIO BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN JALISCO - 18837 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 18837 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RIO COLORADO, CALLE COLÓN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RIO COLORADO, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLÁN, JALISCO, lon:-102.32352273, lat:20.52889598}} | 2020-05-04 | 2020-05-09 | 36540.01 | 36540.01 | 36540.01 | 36540.01 | 36540.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:36540.0, importe_modificado:36540.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1727930/proyecto_INICIO, 1727930/proyecto_FIN, 1727930/proyecto_PROCESO, 1727930/proyecto_INICIO, 1727930/proyecto_PROCESO, 1727930/proyecto_FIN, 1727930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728409 | Proyecto de inversión | 319726.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319726.65, modificado:319726.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN CARLOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, Y CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE SAN CARLOS ENRE CALLE CERRADA Y CALLE ZARAGOZA - 20216 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 20216 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.9, meta_modificada:136.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE SAN CARLOS COLONIA COYULA, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, PERIFERICO ORIENTE NUEVO ACUEDUCTO A UNA CUADRA DEL NUEVO PERIFÉRICO ORIENTE A LA ALTURA DE LA DELEGACIÓN DE COYULA., lon:-103.21828608, lat:20.66106329}} | 2020-04-13 | 2020-05-02 | 319726.64 | 319726.64 | 319726.64 | 319726.64 | 319726.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-021-2020, contratista:Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:319726.65, importe_modificado:319726.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.9}} | {1728409/proyecto_INICIO, 1728409/proyecto_FIN, 1728409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728714 | Proyecto de inversión | 645236.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645236.75, modificado:645236.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO EL CERRITO - 21161 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 21161 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.0, meta_modificada:539.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA Y BUENA VISTA COLONIA EL CERRITO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y PRIVADA SIN NOMBRE, PRIVADA LOPEZ MATEOS PRIV. SIN NOMBRE ENTRE LINDAVISTA Y BUENAVISTA LEGISLADOR, lon:-103.29740584, lat:20.60763559}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 645236.75 | 645236.75 | 645236.75 | 645236.75 | 645236.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 09/2020, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:645236.75, importe_modificado:451665.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:539.2}} | {1728714/proyecto_PROCESO, 1728714/proyecto_INICIO, 1728714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728991 | Proyecto de inversión | 700921 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700921.0, modificado:700921.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE EL CHINO A LA LOCALIDAD DE TELPITITA VILLA PURIFICACION JAL - 21928 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 21928 | S | 182 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:130, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CHINO - TELPITITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 21 RANCHERIA TELPITITA, 48820 TELPITITA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A CHAMELA PARA LLEGAR A LA , lon:-104.79320598, lat:19.71770195}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 700921 | 700921 | 700921 | 700921 | 700921 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85293, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:700921.0, importe_modificado:700921.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2250.0}} | {1728991/proyecto_PROCESO, 1728991/proyecto_INICIO, 1728991/proyecto_FIN, 1728991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729178 | Proyecto de inversión | 119298.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119298.22, modificado:119298.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 22435 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22435 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:69, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 15 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 45250 SAN FRANCISCO, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE Y , CARRETERA SAN CRISTOBAL DESTINO, lon:-103.44384567, lat:21.03094205}} | 2020-03-16 | 2020-05-12 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84700, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:119298.22, importe_modificado:119298.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1729178/proyecto_INICIO, 1729178/proyecto_FIN, 1729178/proyecto_PROCESO, 1729178/proyecto_INICIO, 1729178/proyecto_PROCESO, 1729178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730130 | Proyecto de inversión | 723252.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723252.79, modificado:723252.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MARGARITA GOMEZ PALACIO ASENTAMIENTO COLONIA EL ROSARIO EN ARANDAS JALISCO - 25127 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 25127 | S | 59 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JUAN R LOPEZ 490 CUATROCIENTOS NOVENTA INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 47180 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y AVENIDA GUADALUPE, CALLE ALLENDE ENTRANDO POR LA CARRETERA GDL ARANDAS DE LA GLORIETA MEDI, lon:-102.33426299, lat:20.70731797}} | 2020-06-23 | 2020-10-02 | 723252.79 | 723252.79 | 723252.79 | 723252.79 | 723252.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-04/2020, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:723252.79, importe_modificado:723252.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {1730130/proyecto_FIN, 1730130/proyecto_INICIO, 1730130/proyecto_PROCESO, 1730130/proyecto_INICIO, 1730130/proyecto_PROCESO, 1730130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737218 | Proyecto de inversión | 28275 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28275.0, modificado:28275.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE LOCALIDAD VISTA HERMOSA SANTA CRUZ DEL CORTIJO ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA SANTA CRUZ DEL CORTIJO - 29403 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 29403 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 13 PUEBLO VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA EN VISTA HERMOSA, lon:-103.3398056, lat:19.69859087}} | 2020-03-21 | 2020-04-21 | 28275 | 28275 | 28275 | 28275 | 28275 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86678, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:28275.0, importe_modificado:28275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1737218/proyecto_PROCESO, 1737218/proyecto_FIN, 1737218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301739138 | Proyecto de inversión | 58333.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58333.55, modificado:58333.55}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD TAMAZULA DE GORDIANO ASENTAMIENTO TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO - 31687 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 31687 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA INDEPENDENCIA 387 CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , SON VARIAS CASE QUE SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LA CARRETERA INDEPENDENCIA PASANDO , lon:-103.25861625, lat:19.67929875}} | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 58333.55 | 58333.55 | 58333.55 | 58333.55 | 58333.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:58333.55, importe_modificado:58333.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1739138/proyecto_INICIO, 1739138/proyecto_FIN, 1739138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301744349 | Proyecto de inversión | 1017817.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017817.63, modificado:1017817.63}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN UNIÓN DE SAN ANTONIO LOCALIDAD EL LOBO - 39763 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO | 39763 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1048.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:44, direccion:CALLE CAMINO AL LOBO 2 RANCHERIA EL LOBO, 47570 EL LOBO (EL LOBO DE PRIMAVERA), UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CAMINO INGRESO A LA COMUNIDAD Y , COMUNIDAD DE EL LOBO HACIA CAMINO AL LOBO II MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTO, lon:-101.79663874, lat:21.1734686}} | 2020-06-02 | 2020-07-01 | 1017817.63 | 1017817.63 | 1017817.63 | 1017817.63 | 1017817.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION/2020-014, contratista:PROYECTOS Y URBANZIACIONES PACSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:1017817.63, importe_modificado:1017817.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1744349/proyecto_PROCESO, 1744349/proyecto_FIN, 1744349/proyecto_PROCESO, 1744349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301744847 | Proyecto de inversión | 42939.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42939.23, modificado:42939.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO COL CONASUPO - 40814 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 40814 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA CONASUPO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CARRETERA CUQUIO A LAS CRUCES, CALLE NIÑOS HEROES CERCAS DE LA CARRETERA CUQUIO A IXTLAHUACAN Y ENFRENTE DE LA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓ, lon:-103.03589488, lat:20.92751818}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:42939.23, importe_modificado:42939.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1744847/proyecto_INICIO, 1744847/proyecto_FIN, 1744847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301744941 | Proyecto de inversión | 42882.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42882.05, modificado:42882.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL VALLADO - 41010 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 41010 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:108, direccion:CALLE EL VALLADO RANCHERIA EL VALLADO, 45480 EL VALLADO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA SALIDA A LOS ARCOS Y 150 METROS MAS ARRIBA DEL CRUCERO QUE VA A SAN GABRIEL, lon:-103.0251124, lat:21.06755411}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 42882.05 | 42882.05 | 42882.05 | 42882.05 | 42882.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85396, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:42882.05, importe_modificado:42882.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1744941/proyecto_INICIO, 1744941/proyecto_FIN, 1744941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301746079 | Proyecto de inversión | 35017.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35017.06, modificado:35017.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD OCOTIC - 46800 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 46800 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:63, direccion:CALLE OCOTIC RANCHERIA OCOTIC, 45480 OCOTIC, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO OCOTIC Y CALLE CONOCIDO OCOTIC, CALLE CONOCIDO OCOTIC CERCAS DE LA PLAZA Y DESPUÉS DE LA PLAZA 100 METROS A MANO DERECHA POR EL CAMINO QUE VA A LA, lon:-103.09279743, lat:20.99331815}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 35017.06 | 35017.06 | 35017.06 | 35017.06 | 35017.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:35017.06, importe_modificado:35017.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1746079/proyecto_INICIO, 1746079/proyecto_FIN, 1746079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301747075 | Proyecto de inversión | 961386.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961386.86, modificado:961386.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD ESPINOS DE CARREÓN ASENTAMIENTO ESPINOS DE CARREÓN - 49961 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 49961 | S | 110 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1748.0, meta_modificada:1748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:42, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN RANCHERIA ESPINOS DE CARREÓN, 48826 ESPINOS DE CARREÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ESPINOS DE CA, lon:-104.74957404, lat:19.83972393}} | 2020-06-15 | 2020-08-29 | 961386.86 | 961386.86 | 961386.86 | 961386.86 | 961386.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85298, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:961386.86, importe_modificado:961386.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1748.0}} | {1747075/proyecto_INICIO, 1747075/proyecto_FIN, 1747075/proyecto_PROCESO, 1747075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301748518 | Proyecto de inversión | 75575.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75575.06, modificado:75575.06}} | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DEL FRAILE - 53781 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 53781 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL FRAILE, 46249 EL FRAILE, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PROLONGACION HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO A 300 METROS DE LA CANCHA D, lon:-103.23651427, lat:22.26754903}} | 2020-04-13 | 2020-04-25 | 75575.06 | 75575.06 | 75575.06 | 75575.06 | 75575.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87859, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:75575.06, importe_modificado:75575.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1748518/proyecto_INICIO, 1748518/proyecto_FIN, 1748518/proyecto_PROCESO, 1748518/proyecto_FIN, 1748518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301752982 | Proyecto de inversión | 714458.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714458.8, modificado:714458.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y ABASOLO EN LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 66717 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 66717 | S | 76 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2916.0, meta_modificada:2916.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ABASOLO, CALLE VALLARTA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y ABAS, lon:-102.55177758, lat:20.27865989}} | 2020-08-28 | 2020-09-15 | 714458.8 | 714458.8 | 714458.8 | 714458.8 | 714458.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.02/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1416106.5, importe_modificado:1416106.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2916.0}} | {1752982/proyecto_INICIO, 1752982/proyecto_PROCESO, 1752982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301753448 | Proyecto de inversión | 156831.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156831.2, modificado:156831.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE EN PRIVADA ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CERRADA - 68030 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 68030 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:PRIVADA ZARAGOZA COLONIA COYULA, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE NA, CALLE OBREGÓN A PARTIR DE LA DELEGACIÓN DE COYULA UNA CUADRA HASTA LA CALLE JUAREZ, UNA CUADRA HASTA LA CALLE ZARAGOZA Y POR ESTA 5 , lon:-103.22374467, lat:20.66189818}} | 2020-06-22 | 2020-07-21 | 156831.2 | 156831.2 | 156831.2 | 156831.2 | 156831.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-044-2020a, contratista:Mublisof, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:156831.2, importe_modificado:156831.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {1753448/proyecto_PROCESO, 1753448/proyecto_FIN, 1753448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301753477 | Proyecto de inversión | 1281239.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281239.84, modificado:1281239.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS BARRANQUITAS (R33 045 2020) - 68126 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 68126 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGUATAN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (BARRANQUITAS), 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS Y CALLE BARRANCA SAN RAFAEL, PRIVADA CAMINO AL PANTEÓN A PARTIR DEL CRUCERO DEL PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO TONALTE, lon:-103.24806817, lat:20.69147725}} | 2020-06-29 | 2020-08-08 | 1281239.84 | 1281239.84 | 1281239.84 | 1281239.84 | 1281239.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-045-2020, contratista:Construcción y Mantenimiento S & G, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1281239.84, importe_modificado:1281239.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.0}} | {1753477/proyecto_INICIO, 1753477/proyecto_FIN, 1753477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301753659 | Proyecto de inversión | 625471.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625471.66, modificado:625471.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VILLANUEVA - 68630 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 68630 | S | 280 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ÁNGELES COLONIA SANTA ISABEL, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VILLANUEVA, CALLE ALEJANDRO PEREZ PARTIENDO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTA PAULA NUEVE CUADRAS POR LA CALLE MA, lon:-103.25131632, lat:20.58894633}} | 2020-07-06 | 2020-07-24 | 625471.66 | 625471.66 | 625471.66 | 625471.66 | 625471.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-046-2020, contratista:Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:625471.66, importe_modificado:625471.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {1753659/proyecto_INICIO, 1753659/proyecto_PROCESO, 1753659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754084 | Proyecto de inversión | 240511.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240511.93, modificado:240511.93}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA PORFIRIO DÍAZ ENTRE RUÍZ CORTINES Y CERRADA - 69672 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 69672 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA PORFIRIO DÍAZ COLONIA EL ZAPOTE, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PRIVADA RUÍZ CORTINES Y CERRADA CERRADA, CALLE RUÍZ CORTINES A PARTIR DE LA BASE DE POLICIA DE TONALÁ EN AV. TONALTECAS CUATRO CUADRAS POR AV. DE LOS M, lon:-103.24724431, lat:20.63198647}} | 2020-07-13 | 2020-08-08 | 240511.93 | 240511.93 | 240511.93 | 240511.93 | 240511.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-048-2020b, contratista:Constructora TGV, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:240511.93, importe_modificado:240511.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.0}} | {1754084/proyecto_INICIO, 1754084/proyecto_FIN, 1754084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301757048 | Proyecto de inversión | 29618 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29618.0, modificado:29618.0}} | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD DE EL RODEO - 84206 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 84206 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL RODEO, 48739 EL RODEO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CIENEGA Y , CALLE G. URIBE POR LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE EL CAMINO A LA CIENEGA Y CERRADA, lon:-104.10249252, lat:19.82038195}} | 2020-02-24 | 2020-02-29 | 29618 | 29618 | 29618 | 29618 | 29618 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO, monto:29618.0, importe_modificado:29618.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1757048/proyecto_FIN, 1757048/proyecto_PROCESO, 1757048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301758049 | Proyecto de inversión | 280041.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280041.4, modificado:280041.4}} | COMPRA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL POZO LA ESTANCIA - 87114 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 87114 | S | 586 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 504 TRAMO EL LIMON - LA CIENEGA KILÓMETRO 0 + 550 PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE LA ESTANCIA Y , POR LA CARRETERA EL LIMON LA CIENEGA KILOMETRO 550 MARGEN IZQUIERDO, lon:-104.14845892, lat:19.83088327}} | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 280041.4 | 280041.4 | 280041.4 | 280041.4 | 280041.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO, monto:280041.4, importe_modificado:280041.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758049/proyecto_INICIO, 1758049/proyecto_FIN, 1758049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760787 | Proyecto de inversión | 470848.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470848.99, modificado:470848.99}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE FRESNO ENTRE OLIVO Y ALAMO EN LA COMUNIDAD DE CHINAMPAS MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO,JAL. TRAMO 1 - 94046 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 94046 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.0, meta_modificada:985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO CHINAMPAS, 47549 CHINAMPAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE ALAMO, CALLE CEDRO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LIMITE DA LA COMUNIDAD EN LA ESQUINO DE LA TIENDA LAS DOS SS, lon:-101.81737501, lat:21.83336114}} | 2020-05-04 | 2020-06-06 | 470848.99 | 470848.99 | 470848.99 | 470848.99 | 470848.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84891, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:470848.99, importe_modificado:470848.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.0}} | {1760787/proyecto_INICIO, 1760787/proyecto_PROCESO, 1760787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301761065 | Proyecto de inversión | 349999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349999.96, modificado:349999.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD LOS CIMIENTOS ASENTAMIENTO NIGROMANTE SAN JUAN DE LA MONTAÑA - 94714 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 94714 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2989.0, meta_modificada:2989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:33, direccion:BRECHA TRAMO PEÑA COLORADA - EL COLOMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 236 INTERIOR 0 0 RANCHERIA , 49650 LOS CIMIENTOS, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , POR LA BRECHA DE PEÑA COLORADA RUMBO A LOS CIMIENTOS, lon:-103.0368363, lat:19.71245002}} | 2020-04-24 | 2020-05-25 | 349999.96 | 349999.96 | 349999.96 | 349999.96 | 349999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:349999.96, importe_modificado:349999.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2989.0}} | {1761065/proyecto_INICIO, 1761065/proyecto_FIN, 1761065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301761453 | Proyecto de inversión | 3754.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3754.4, modificado:3754.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN VIVIENDA DEL SEÑOR FILIBERTO RAMIREZ PERES EN LA LOCALIDAD DEL PATO - 95767 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95767 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 54 - EL PATO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 285 + undefined RANCHERIA EL PATO, 45260 EL PATO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 54 GUADALAJARA SALTILLO Y , LA OBRA SE, lon:-103.18166248, lat:20.97471387}} | 2020-08-05 | 2020-08-20 | 3754.4 | 3754.4 | 3754.4 | 3754.4 | 3754.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:3754.4, importe_modificado:3754.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1761453/proyecto_INICIO, 1761453/proyecto_FIN, 1761453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301763266 | Proyecto de inversión | 159318.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159318.9, modificado:159318.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y UNO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE CABECERA MUNICIPAL - 100741 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100741 | S | 120 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE HERRETRA Y CAIRO PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE HERMENEJILDO GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA EN 51 VIVIENDAS DISPER, lon:-103.24005926, lat:20.86232904}} | 2020-08-15 | 2020-08-31 | 159318.9 | 159318.9 | 159318.9 | 159318.9 | 159318.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87578, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:159318.9, importe_modificado:159318.9}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:51.0}} | {1763266/proyecto_INICIO, 1763266/proyecto_FIN, 1763266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301763616 | Proyecto de inversión | 428106.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428106.89, modificado:428106.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO LOMAS DE LA SOLEDAD (R33 057 2020) - 101659 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 101659 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JUAN GIL PRECIADO COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE JUAN N. CUMPLIDO, AVENIDA EL ROSARIO DESDE LA AVENIDA RIO NILO A DOS CUADRAS DE LA GLORIETA DE LOS ARCOS ENTRAR A , lon:-103.26493416, lat:20.63741896}} | 2020-08-24 | 2020-09-22 | 428106.89 | 428106.89 | 428106.89 | 428106.89 | 428106.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-057-2020, contratista:Constructora y Proyectos 404 Lustros, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:428106.89, importe_modificado:428106.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763616/proyecto_PROCESO, 1763616/proyecto_INICIO, 1763616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301763878 | Proyecto de inversión | 751514.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751514.38, modificado:751514.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO MIRADOR ORIENTE (R33 058 2020) - 102340 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 102340 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1311.3, meta_modificada:1311.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA LUNA BARRIO MIRADOR ORIENTE, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE OCOTILLO Y , CALLE PASEO DE LAS ESTRELLAS A CUATRO CUADRAS DEL CAMINO A COLIMILLA POR LA CALLE PASEO DE LAS ESTRELLAS A 400M DE LA PLANTA , lon:-103.23432733, lat:20.68940611}} | 2020-08-10 | 2020-09-08 | 751514.38 | 751514.38 | 751514.38 | 751514.38 | 751514.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-058-2020, contratista:Juan Carlos Díaz Rosas, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:751514.38, importe_modificado:751514.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1311.3}} | {1763878/proyecto_PROCESO, 1763878/proyecto_INICIO, 1763878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764617 | Proyecto de inversión | 201122.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201122.93, modificado:201122.93}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON SENTAMIENTO COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO - 104317 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 104317 | S | 114 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.26, meta_modificada:364.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DAVID HERNANDEZ COLONIA NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO MULGADO Y CALLE MANUEL ESPERON, CALLE J.L MERCADO ENTRANDO POR LA CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 KM 728 MET, lon:-102.33139222, lat:20.71287006}} | 2020-06-24 | 2020-10-22 | 201122.93 | 201122.93 | 201122.93 | 201122.93 | 201122.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2020, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2624651.25, importe_modificado:2624651.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.26}} | {1764617/proyecto_FIN, 1764617/proyecto_INICIO, 1764617/proyecto_PROCESO, 1764617/proyecto_INICIO, 1764617/proyecto_PROCESO, 1764617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764830 | Proyecto de inversión | 267484.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267484.46, modificado:267484.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ROSAS ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO - 104914 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 104914 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA SANTA ROSA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DALIA DE LA UNIDAD DEPORTIVA HACIENDA REAL POR LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SIETE CUADRAS HASTA LA CALLE L, lon:-103.24470614, lat:20.58850232}} | 2020-08-10 | 2020-08-31 | 267484.46 | 267484.46 | 267484.46 | 267484.46 | 267484.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-062-2020, contratista:Arq. Paulina Alejandra Fontes Luna, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:267484.46, importe_modificado:267484.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {1764830/proyecto_PROCESO, 1764830/proyecto_FIN, 1764830/proyecto_PROCESO, 1764830/proyecto_INICIO, 1764830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301765226 | Proyecto de inversión | 646935.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646935.18, modificado:646935.18}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 106163 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 106163 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ENCINILLAS, 47545 ENCINILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA CALLE SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-101.73995124, lat:21.9729952}} | 2020-02-17 | 2020-04-04 | 646935.18 | 646935.18 | 646935.18 | 646935.18 | 646935.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:646935.18, importe_modificado:646935.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1284.0}} | {1765226/proyecto_INICIO, 1765226/proyecto_PROCESO, 1765226/proyecto_FIN, 1765226/proyecto_PROCESO, 1765226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301766535 | Proyecto de inversión | 1523929.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523929.12, modificado:1523929.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PONCITLÁN LOCALIDAD MEZCALA ASENTAMIENTO MEZCALA - 109717 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 109717 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002.7, meta_modificada:2002.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CANTERIAS Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE JOSE DE JESUS GONZALEZ GALLO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA LAGUNA DE CHAPALA, lon:-103.01220806, lat:20.33507448}} | 2020-03-04 | 2020-03-18 | 0 | 1523929.12 | 1523929.12 | 1523929.12 | 1523929.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-PAD-FAIS-I3P-2020-02, contratista:A.&.G. URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:1523929.14, importe_modificado:1523929.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2002.7}} | {1766535/proyecto_FIN, 1766535/proyecto_PROCESO, 1766535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767301 | Proyecto de inversión | 42882.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42882.06, modificado:42882.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD JUCHITLÁN - 111798 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 111798 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE MICHOACAN RANCHERIA JUCHITLAN, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE SINALOA Y , CALLE MICHOACAN CERCAS DE LA CARRETERA Y ENFRENTE DE LA CALLE SINALOA, lon:-103.049929, lat:21.04063663}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 42882.06 | 42882.06 | 42882.06 | 42882.06 | 42882.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85569, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:42882.06, importe_modificado:42882.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1767301/proyecto_INICIO, 1767301/proyecto_PROCESO, 1767301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767692 | Proyecto de inversión | 267009.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267009.3, modificado:267009.3}} | AMPLIACIÓN PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLES CONSTITUYENTES Y PRIVADA EN LA COMUNIDAD DE MATANCILLAS MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO (ETAPA 2) - 112736 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URABANO | 112736 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO MATANCILLAS (SAN ISIDRO), 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE LOPEZ MATEOS LA CALLE SE LOCALIZA A UNA DISTAN, lon:-101.64773048, lat:21.89029}} | 2020-07-20 | 2020-08-08 | 267009.3 | 267009.3 | 267009.3 | 267009.3 | 267009.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85141, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:267009.3, importe_modificado:267009.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1767692/proyecto_INICIO, 1767692/proyecto_PROCESO, 1767692/proyecto_FIN, 1767692/proyecto_INICIO, 1767692/proyecto_PROCESO, 1767692/proyecto_FIN, 1767692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301771394 | Proyecto de inversión | 64465.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64465.68, modificado:64465.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD VISTA HERMOSA SANTA CRUZ DEL CORTIJO ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA SANTA CRUZ DEL CORTIJO - 122987 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL | 122987 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE AV. CAMPESINO INTERIOR 25 0 PUEBLO VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE VAN A SOYATLAN DE AFUERA SEGUE LA CARRETER, lon:-103.33761767, lat:19.69674387}} | 2020-07-22 | 2020-07-30 | 64465.68 | 64465.68 | 64465.68 | 64465.68 | 64465.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:64465.68, importe_modificado:64465.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.0}} | {1771394/proyecto_INICIO, 1771394/proyecto_FIN, 1771394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301774967 | Proyecto de inversión | 1689673.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689673.12, modificado:1689673.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL GRULLO LOCALIDAD EL GRULLO ASENTAMIENTO EL GRULLO CENTRO - 132330 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO JALISCO | 132330 | S | 123 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4550.8, meta_modificada:4550.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL CIUDAD EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE JUAN CARBAJAL Y CALLE AYUNTAMIENTO, LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA A UN COSTADO EL CANAL PRINCIPAL Y LA COLONIA CHARCO DE LOS ADOBES, lon:-104.21989063, lat:19.81563556}} | 2020-05-01 | 2020-06-20 | 1689673.12 | 1689673.12 | 1689673.12 | 1689673.12 | 1689673.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85081, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:1689673.12, importe_modificado:1689673.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4550.8}} | {1774967/proyecto_PROCESO, 1774967/proyecto_FIN, 1774967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301782075 | Proyecto de inversión | 186843.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186843.06, modificado:186843.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA EJIDAL EN SAN PATRICIO MELAQUE DEL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN - 140887 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO | 140887 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE PRIMAVERAS COLONIA SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CLEMENTE OROZCO, CALLE ROSA MORADA COLONIA EJIDAL JUNTO A LA PREPARATORIA, lon:-104.70092939, lat:19.23281932}} | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 186843.06 | 186843.06 | 186843.06 | 186843.06 | 186843.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO, monto:186843.06, importe_modificado:186843.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1782075/proyecto_INICIO, 1782075/proyecto_PROCESO, 1782075/proyecto_FIN, 1782075/proyecto_INICIO, 1782075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301792439 | Adquisición | 2594300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594300.0, modificado:2594300.0}} | 5. PATRULLAS Modelo 2020 o superior doble cabina para 5 (cinco) pasajeros, adaptada como auto patrulla, ajustándose invariablemente a catalogo de identidad Fortaseg 2020 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SEGURIDAD PUBLICA | 02FORTASEG20 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo 45, Centro, 47600 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.75820613, lat:20.81525395}} | 2020-06-18 | 2020-07-18 | 2594300 | 2594300 | 2594300 | 2594300 | 2594300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02FORTASEG20, contratista:FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:2594300.0, importe_modificado:2594300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:5.0}} | {1792439/proyecto_INICIO, 1792439/proyecto_FIN, 1792439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300771310 | Proyecto de inversión | 774285.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774285.82, modificado:719936.85}} | Construcción De Colector De Agua Residuales En Calles Aldama Y Orquidea En La Delegacion De Capilla De Guadalupe En Municipio De Tepatitlan - 284767 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 284767 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE JAIME NUÑO, CALLE C, lon:-102.5941262, lat:20.83304718}} | 2016-11-14 | 2016-12-31 | 719936.85 | 719936.85 | 719936.85 | 719936.85 | 719936.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16FISM094041, contratista:JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:774285.82, importe_modificado:770835.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:415.0}} | {875438/proyecto_FIN, 875438/proyecto_INICIO, 875438/proyecto_PROCESO, 875438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300771312 | Proyecto de inversión | 192938.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192938.38, modificado:72307.51}} | Construcción De Linea De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ciprés En La Delegacion De Capilla De Guadalupe - 250850 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 250850 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:CALLE CIPRÉS PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 21 DE SEPTIEMBRE, CA, lon:-102.5895446, lat:20.84075481}} | 2016-08-01 | 2016-10-08 | 72307.51 | 72307.51 | 72307.51 | 72307.51 | 72307.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16FISM094018, contratista:CONSTRUCTORA BRECHAS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:194252.84, importe_modificado:192938.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {875440/proyecto_FIN, 875440/proyecto_PROCESO, 875440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300772800 | Proyecto de inversión | 74600.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74600.76, modificado:74600.76}} | Construcción De Linea Eléctrica En La Escuela Primaria Libertad En La Comunidad De La Loma Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 249023 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 249023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:169, direccion:COLONIA LA LOMA, 47685 LA LOMA (LOMA DE ENMEDIO), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE AVENIDA EPITACIO NAVARRO GONZALEZ Y CARRETERA JALISCO 326 2100, lon:-102.7235955, lat:20.78899409}} | 2016-06-27 | 2016-09-17 | 74600.76 | 74600.76 | 74600.76 | 74600.76 | 74600.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:16FISM094011, contratista:COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:84998.8, importe_modificado:74600.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {876928/proyecto_FIN, 876928/proyecto_INICIO, 876928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170200861902 | Proyecto de inversión | 470604.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470604.26, modificado:320825.9}} | Construcción De Drenaje Sanitario Y Baños En La Escuela Primaria Niños Héroes En La Comunidad De Los Charcos Municipio De Tepatitlán - 75099 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 75099 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:36.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:399, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 71 TRAMO ANILLO PERIFÉRICO DE TEPATITLÁN DE MORELOS - TEPATITLÁN - JARALILLO NO.71 KILÓMETRO 35 + 0 RANCHERIA LOS CHARCOS, L, lon:-102.7964806, lat:20.88363195}} | 2017-06-05 | 2017-09-14 | 320825.9 | 320825.9 | 320825.9 | 320825.9 | 320825.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094010, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RATAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:324915.71, importe_modificado:324915.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.08}} | {970918/proyecto_FIN, 970918/proyecto_PROCESO, 970918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300923820 | Proyecto de inversión | 459851.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459851.98, modificado:458646.55}} | Empedrado De Calle Río Grande En El Fraccionamiento Bosques Del Lago En La Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 132007 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 132007 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR RÍO GRANDE COLONIA BOSQUES DEL LAGO, 47685 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE RÍO DEL BOSQUE Y CALLE RÍO T, lon:-102.7807208, lat:20.79104912}} | 2017-08-07 | 2017-11-11 | 458646.55 | 458646.55 | 458646.55 | 458646.55 | 458646.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094037, contratista:CONSTRUCTORA G Y O SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:458646.55, importe_modificado:458646.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1050073/proyecto_PROCESO, 1050073/proyecto_INICIO, 1050073/proyecto_FIN, 1050073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL18180201099679 | Proyecto de inversión | 412981.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412981.58, modificado:412792.32}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Baño En Escuela Ricardo Flores Magón En La Delegación De San José De Gracia Municipio De Tepa - 46334 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS | 46334 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:291, direccion:CALLE PEDRO MORENO 42 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSE DE GRACIA, 47728 SAN JOSÉ DE GRACIA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ITURBIDE EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA ZONA CENTRO E, lon:-102.5701975, lat:20.6742919}} | 2018-05-07 | 2018-09-22 | 412792.32 | 412792.32 | 412792.32 | 412792.32 | 412792.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FISM094008, contratista:JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:412981.58, importe_modificado:412813.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1238060/proyecto_INICIO, 1238060/proyecto_FIN, 1238060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301310504 | Proyecto de inversión | 2784.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784.46, modificado:2784.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 188930 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188930 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 526 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL MEXICO 70- LOS VOLCANESKILÓMETRO 006 + 900 RANCHERIA EL CERRITO, 00000EL CERRITO, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA POR LA FEDERAL 70 A MASCOTA TOMAS EL ENTRONQUE DE LA ES, lon:-104.54321458, lat:20.34699201}} | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87991, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:2784.46, importe_modificado:2784.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.5}} | {1310504/proyecto_INICIO, 1310504/proyecto_FIN, 1310504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301310511 | Proyecto de inversión | 2300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300.0, modificado:2300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 188944 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188944 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO- CRUCERO DE LA LAJAKILÓMETRO 001 + 000 RANCHERIA LA LOMA, 00000LA LOMA, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA A GUADALAJARA TOMAS LA LIBRE A LA LAJA Y A UN KILOMETRO DEL LADO DERECHO SE ENCUEN, lon:-104.49006564, lat:20.43439817}} | 2018-08-02 | 2018-09-28 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:2300.0, importe_modificado:2300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1310511/proyecto_INICIO, 1310511/proyecto_FIN, 1310511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301310512 | Proyecto de inversión | 2784.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784.46, modificado:2784.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA POMA TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 188947 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188947 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO- CRUCERO A LA LAJAKILÓMETRO 008 + 000 RANCHERIA LA POMA, 00000LA POMA, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA A GUADALAJARA TOMAS EL ENTRONQUE DE LA LIBRE A LA LAJA, PASAS SAN PABLO Y EN EL KIL, lon:-104.49256977, lat:20.46850983}} | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87978, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:2784.46, importe_modificado:2784.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.5}} | {1310512/proyecto_INICIO, 1310512/proyecto_PROCESO, 1310512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301321089 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTE CHINO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 232785 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232785 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO- ENTRONQUE ESTATAL 526KILÓMETRO 011 + 584 RANCHERIA OCOTE CHINO, 00000OCOTE CHINO, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN JOSE POR LA LIBRE MUNICIPAL PASAS EL RANCHITO EL , lon:-104.47811006, lat:20.33692429}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87747, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:6500.0, importe_modificado:6500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1321089/proyecto_FIN, 1321089/proyecto_PROCESO, 1321089/proyecto_INICIO, 1321089/proyecto_PROCESO, 1321089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301321138 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 232959 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232959 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 526 TRAMO CARRETERA FEDERAL MEXICO 80- CARRETERA FEDERAL MEXICO 70KILÓMETRO 064 + 000 RANCHERIA LA PRIMAVERA, 00000LA PRIMAVERA, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA MASCOTA POR LA FEDERAL 70 TOMA, lon:-104.52754741, lat:20.32010455}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87676, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:6500.0, importe_modificado:6500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1321138/proyecto_INICIO, 1321138/proyecto_PROCESO, 1321138/proyecto_FIN, 1321138/proyecto_INICIO, 1321138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301322091 | Proyecto de inversión | 169852.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169852.06, modificado:169852.06}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 237786 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237786 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:823.5, meta_modificada:823.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL MEXICO 70- LOS VOLCANESKILÓMETRO 006 + 900 PUEBLO LOS VOLCANES, 48130LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCOENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA GUADALAJARA, CALLE ZARAGOZA SALES DE LA CABE, lon:-104.54018095, lat:20.32352039}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 169852.06 | 169852.06 | 169852.06 | 169852.06 | 169852.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87612, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:169852.06, importe_modificado:169852.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:823.5}} | {1322091/proyecto_FIN, 1322091/proyecto_INICIO, 1322091/proyecto_PROCESO, 1322091/proyecto_INICIO, 1322091/proyecto_PROCESO, 1322091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301322170 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6900.0, modificado:6900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MACEDO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 238018 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238018 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 534 TRAMO LOS VOLCANES- SAN ANTONIO DE LOS MACEDOKILÓMETRO 003 + 000 PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, ATENGUILLO JALISCOENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ARGENTINA, CALLE ESPAÑA SALES DE LA CABE, lon:-104.55590816, lat:20.29845718}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:6900.0, importe_modificado:6900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1322170/proyecto_INICIO, 1322170/proyecto_PROCESO, 1322170/proyecto_FIN, 1322170/proyecto_PROCESO, 1322170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301322643 | Proyecto de inversión | 30629.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30629.06, modificado:30629.06}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 240367 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 240367 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.5, meta_modificada:148.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL MEXICO 70- CRUCERO A LA LAJAKILÓMETRO 004 + 000 RANCHERIA SAN PABLO, 48110SAN PABLO, ATENGUILLO JALISCOENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GALEANA, CALLE JUAREZ SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA GU, lon:-104.49256549, lat:20.45527479}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 30629.06 | 30629.06 | 30629.06 | 30629.06 | 30629.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87949, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:30629.06, importe_modificado:30629.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.5}} | {1322643/proyecto_INICIO, 1322643/proyecto_PROCESO, 1322643/proyecto_FIN, 1322643/proyecto_PROCESO, 1322643/proyecto_FIN, 1322643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301332420 | Proyecto de inversión | 297383.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297383.4, modificado:297383.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SACAMECATE EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISC - 276824 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 276824 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:764.0, meta_modificada:764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:278, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CAPILLA DE MILPILLAS- TECOMATLANKILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA , 00000SACAMECATES, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCOENTREY,EN RANCHERÍA SACAMECATE POR CARRETERA ESTATAL JAL 353 KILOMETRO 5A MARGEN DERECHO RUMBO A TECOM, lon:-102.88478538, lat:20.63841118}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 297383.39 | 297383.39 | 297383.39 | 297383.39 | 297383.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094027, contratista:RAQUEL PLACENCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1522514.59, importe_modificado:1516024.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:764.0}} | {1332420/proyecto_INICIO, 1332420/proyecto_FIN, 1332420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401658301 | Proyecto de inversión | 190647 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190647.0, modificado:190587.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRIVADA LAURELES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 268302 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 268302 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARGARITA SAUZA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE 1RA CRUZ VERDE LA CALLE LAURELES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOMA ESTE PARTIENDO DE LA CARRETERA 80 TO, lon:-104.03757612, lat:20.19960443}} | 2019-09-09 | 2019-11-16 | 190587.13 | 190587.13 | 190587.13 | 190587.13 | 190587.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:190647.0, importe_modificado:190587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {1658301/proyecto_INICIO, 1658301/proyecto_FIN, 1658301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200101700591 | Proyecto de inversión | 2897087.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897087.34, modificado:2897087.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y SANITARIO ACCESIBLE (POR SUSTITUCIÓN), REHABILITACIÓN DE ACOTAMIENTO PERIMETRAL (MURO-REJA Y MALLA CICLÓN), ASTA BANDERA, PATIO CÍVICO, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS MÉXICO CCT 14DJN1046L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN (SAN JOSÉ DE LAS BURRAS), EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA03872 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:JAVIER MINA # 2,,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.8591112, lat:19.7640276}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 2897087.34 | 2897087.34 | 2897087.34 | 2897087.34 | 2897087.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722684 | Proyecto de inversión | 448753.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448753.51, modificado:448753.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN AYOTLAN JALISCO - 2580 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 2580 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE SIN NOMBRE LLENDO HACIA EL CERRO, EN LA LOCALIDA, lon:-102.32250809, lat:20.53014202}} | 2020-04-06 | 2020-05-23 | 448753.51 | 448753.51 | 448753.51 | 448753.51 | 448753.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84542, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:448753.51, importe_modificado:448753.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}} | {1722684/proyecto_INICIO, 1722684/proyecto_PROCESO, 1722684/proyecto_FIN, 1722684/proyecto_PROCESO, 1722684/proyecto_FIN, 1722684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722807 | Proyecto de inversión | 51417.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51417.86, modificado:51417.86}} | CONSTRUCCION DE MACHUELO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN AYOTLAN JALISCO - 3215 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 3215 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE SIN NOMBRE LLENDO HACIA EL CERRO, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JA, lon:-102.32248303, lat:20.53015662}} | 2020-04-20 | 2020-05-02 | 51417.86 | 51417.86 | 51417.86 | 51417.86 | 51417.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:51417.86, importe_modificado:51417.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1722807/proyecto_INICIO, 1722807/proyecto_PROCESO, 1722807/proyecto_FIN, 1722807/proyecto_PROCESO, 1722807/proyecto_INICIO, 1722807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722808 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:99000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO ASENTAMIENTO CUQUIO - 3227 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 3227 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC FLORENCIO LOMELI 10 INTERIOR SN PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JOSE AYALA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE CERCAS DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y ENFRENTE DE LA CALLE CUAUHTEMOC FL, lon:-103.02262747, lat:20.93114873}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87739, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:99000.0, importe_modificado:99000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:22.0}} | {1722808/proyecto_INICIO, 1722808/proyecto_FIN, 1722808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722847 | Proyecto de inversión | 22861 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22861.0, modificado:22861.0}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN AYOTLAN JALISCO - 3382 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 3382 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE SIN NOMBRE LLENDO HACIA EL CERRO, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, J, lon:-102.32244035, lat:20.5301286}} | 2020-04-02 | 2020-04-04 | 22861 | 22861 | 22861 | 22861 | 22861 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84547, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:22861.0, importe_modificado:22861.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1722847/proyecto_INICIO, 1722847/proyecto_PROCESO, 1722847/proyecto_INICIO, 1722847/proyecto_FIN, 1722847/proyecto_PROCESO, 1722847/proyecto_FIN, 1722847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722939 | Proyecto de inversión | 71721.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71721.2, modificado:71721.2}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON VEINTIUN CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DE SAN IGNACIO MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 3655 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 3655 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:82, direccion:CALLE REAL RANCHO CAÑADA DE SAN IGNACIO, 47938 CAÑADA DE SAN IGNACIO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE REAL Y , LAS 21 ACCIONES SON EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DE SAN IGNACIO LA UNICA CALLE CON NOMBRE ES LA CALL, lon:-102.35351568, lat:20.55283064}} | 2020-03-21 | 2020-04-25 | 71121.2 | 71721.2 | 71721.2 | 71721.2 | 71721.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:71721.2, importe_modificado:71721.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:21.0}} | {1722939/proyecto_FIN, 1722939/proyecto_PROCESO, 1722939/proyecto_INICIO, 1722939/proyecto_FIN, 1722939/proyecto_PROCESO, 1722939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723037 | Proyecto de inversión | 1087754.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087754.43, modificado:1087754.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO COMOLCA (R33 001 2020) - 4010 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4010 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1779.0, meta_modificada:1779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA ALICIA VAZQUEZ INTERIOR SN COLONIA COMOLCA, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE HORNOS Y CALLE COMOLCA, CALLE EL GALVAN A TRES CALLES DE LA PARROQUIA DE SANTA CECILIA POR LA CALLE ALTAMIRA ENTRAR POR LA CALLE DAVID, lon:-103.23285402, lat:20.62829198}} | 2020-02-04 | 2020-02-29 | 1087754.43 | 1087754.43 | 1087754.43 | 1087754.43 | 1087754.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-001-2020, contratista:Construcción y Mantenimiento S & G, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1087754.43, importe_modificado:1087754.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1779.0}} | {1723037/proyecto_INICIO, 1723037/proyecto_PROCESO, 1723037/proyecto_FIN, 1723037/proyecto_PROCESO, 1723037/proyecto_FIN, 1723037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723053 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD OCOTIC - 4083 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 4083 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:63, direccion:CALLE CONOCIDO OCOTIC RANCHERIA OCOTIC, 45480 OCOTIC, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y , CALLE VICENTE GUERRERO CERCAS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y ENFRENTE DE LA CALLE SAN PEDRO, lon:-103.09052292, lat:20.99547297}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:22500.0, importe_modificado:22500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1723053/proyecto_INICIO, 1723053/proyecto_FIN, 1723053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723071 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL TERRERO - 4164 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 4164 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:102, direccion:CALLE CONOCIDO EL TERRERO RANCHERIA EL TERRERO, 45480 EL TERRERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA PLAZA PUBLICA Y ENFRENTE DE LA CALLE EL TERRERO, lon:-102.96529118, lat:20.95685512}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84662, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:18000.0, importe_modificado:18000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1723071/proyecto_PROCESO, 1723071/proyecto_INICIO, 1723071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723097 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD JUCHITLÁN - 4268 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 4268 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE QUINTANA ROO RANCHERIA JUCHITLAN, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE AVENIDA JUCHITLAN Y CALLE CONOCIDO JUCHITLAN, CALLE OAXACA CERCAS DE LA PLAZA Y ENFRENTE DE LA CALLE JUCHITLAN, lon:-103.05836393, lat:21.04313999}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84667, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:18000.0, importe_modificado:18000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1723097/proyecto_INICIO, 1723097/proyecto_FIN, 1723097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723329 | Proyecto de inversión | 382513.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382513.06, modificado:382513.06}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CIENTO DOCE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN JALISCO - 4957 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 4957 | S | 308 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MONICA PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE EMILIANO ZAPATA DIAZ ORDAZ SOLIDARIDAD, SAN RAFAEL, SAN MIGUEL, NIÑOS HEROES, LAS JA, lon:-102.32585282, lat:20.53297377}} | 2020-03-21 | 2020-04-25 | 382513.06 | 382513.06 | 382513.06 | 382513.06 | 382513.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:382513.06, importe_modificado:382513.06}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:112.0}} | {1723329/proyecto_INICIO, 1723329/proyecto_PROCESO, 1723329/proyecto_FIN, 1723329/proyecto_PROCESO, 1723329/proyecto_FIN, 1723329/proyecto_INICIO, 1723329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723403 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD COL CONASUPO - 5201 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 5201 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALVARO OBREGON COLONIA CONASUPO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA CUQUIO A IXTLAHUAN DEL RIO, CALLE ROSAL CERCAS DE LA PRIMARIA Y ENFRENTE DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, lon:-103.03695478, lat:20.92593732}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:13500.0, importe_modificado:13500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1723403/proyecto_INICIO, 1723403/proyecto_FIN, 1723403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723619 | Proyecto de inversión | 620782.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620782.21, modificado:620782.21}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BATALLA DE BACHIMBA ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CERRADA; Y EN CALLE EJERCITO DEL SUR ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN , CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 6103 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 6103 | S | 68 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE BACHIMBA Y CALLE EJERCITO DEL SUR ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CERRADA COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CALLE CERRADA, CALLE BATALLA DE TRI, lon:-103.18365053, lat:20.5129097}} | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 620782.21 | 620782.21 | 620782.21 | 620782.21 | 620782.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-001-A-2020, contratista:GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL EL SALTO, monto:620782.21, importe_modificado:620782.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1723619/proyecto_INICIO, 1723619/proyecto_PROCESO, 1723619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723853 | Proyecto de inversión | 1998586.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998586.5, modificado:1998586.5}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL SALTO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CASTILLO ASENTAMIENTO JARDINES DEL CASTILLO - 6975 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 6975 | S | 160 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1813.0, meta_modificada:1813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE PABLO VALDEZ POSTERIOR A MELCHOR OCAMPO COLONIA JARDINES DEL CASTILLO, 45686 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE PABLO VALDEZ, CALLE MELCHOR OCAMP, lon:-103.2374324, lat:20.5097479}} | 2020-04-27 | 2020-05-08 | 1998586.5 | 1998586.5 | 1998586.5 | 1998586.5 | 1998586.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-008-2020, contratista:ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL EL SALTO, monto:1998586.5, importe_modificado:1998586.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1813.0}} | {1723853/proyecto_INICIO, 1723853/proyecto_FIN, 1723853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723943 | Proyecto de inversión | 1614505.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614505.51, modificado:1614505.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL SALTO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CASTILLO ASENTAMIENTO SAN JOSE DEL CASTILLO - 7256 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 7256 | S | 65 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1821.0, meta_modificada:1821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO ENTRE CALLE PABLO VALDEZ Y CARRETERA AL CASTILLO POSTERIOR A PABLO VALDEZ COLONIA SAN JOSE DEL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PABLO VALDEZ Y CALLE CARRETERA AL CASTILLO, CALLE P, lon:-103.23709981, lat:20.51109066}} | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 1614505.51 | 1614505.51 | 1614505.51 | 1614505.51 | 1614505.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-011-2020, contratista:ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL EL SALTO, monto:1614505.51, importe_modificado:1614505.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1821.0}} | {1723943/proyecto_FIN, 1723943/proyecto_PROCESO, 1723943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724841 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD COL LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO COL LÁZARO CÁRDENAS - 9787 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 9787 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE CONOCIDO COL LAZARO CARDENAS, CALLE FELIPE ANGELES POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y ENFRENTE DE LA CALLE JU, lon:-103.01972804, lat:20.94507157}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:9000.0, importe_modificado:9000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1724841/proyecto_INICIO, 1724841/proyecto_PROCESO, 1724841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724854 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS CAPULINES - 9817 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 9817 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO LOS CAPULINES RANCHERIA LOS CAPULINES, 45480 LOS CAPULINES, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA IGLESIA Y ENFRENTE DE LA CALLE LOS CAPULINES, lon:-102.91272538, lat:21.00313501}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:9000.0, importe_modificado:9000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1724854/proyecto_PROCESO, 1724854/proyecto_FIN, 1724854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724871 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:4500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL VAQUERILLO - 9844 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 9844 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:237, direccion:CAMINO TRAMO OCOTIC - EL VAQUERILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 950 RANCHERIA EL VAQUERILLO, 45480 EL VAQUERILLO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DEL POZO DE AGUA POTABLE Y A UN COSTADO DE LA DURAZNERA, lon:-103.0858698, lat:20.98457412}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84999, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:4500.0, importe_modificado:4500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1724871/proyecto_INICIO, 1724871/proyecto_PROCESO, 1724871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725110 | Proyecto de inversión | 238418.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238418.15, modificado:208706.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE DELICIAS - 10555 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 10555 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE DELICIAS, CALLE SANTA MARÍA A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA PAULA POR LA CALLE SAN JUAN., lon:-103.24505955, lat:20.59863345}} | 2020-03-09 | 2020-04-24 | 208706.22 | 208706.22 | 208706.22 | 208706.22 | 208706.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-017-2020a, contratista:Arq. Paulina Alejandra Fontes Luna, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:219811.8, importe_modificado:208706.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1725110/proyecto_INICIO, 1725110/proyecto_FIN, 1725110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725535 | Proyecto de inversión | 36341.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36341.13, modificado:36341.13}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO, JALISCO - 11876 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 11876 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR S/N COLONIA DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE MORADORES Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RUMBO AL LIBRAMIENTO ENTRE LAS CALLES CUAU, lon:-102.13714323, lat:20.44194819}} | 2020-06-12 | 2020-06-20 | 36341.13 | 36341.13 | 36341.13 | 36341.13 | 36341.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84679, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:36341.13, importe_modificado:36341.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.0}} | {1725535/proyecto_INICIO, 1725535/proyecto_PROCESO, 1725535/proyecto_FIN, 1725535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301726832 | Proyecto de inversión | 63700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63700.0, modificado:63700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO ASENTAMIENTO CUQUIO - 15673 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 15673 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE PLASCENCIA PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE NICOLAS BRAVO AL FINAL DE LA CALLE FELIPE PLASCENCIA Y ENFRENTE DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMI, lon:-103.02215099, lat:20.92635264}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 63700 | 63700 | 63700 | 63700 | 63700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85014, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:63700.0, importe_modificado:63700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {1726832/proyecto_FIN, 1726832/proyecto_PROCESO, 1726832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727186 | Proyecto de inversión | 96565.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96565.23, modificado:96565.23}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARROYO GAMBOA, DE LA CALLE FRESNOS A LA CALLE LOS ÁLAMOS, EN LA COLONIA GAMBOA, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 16759 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 16759 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE GAMBOA COLONIA GAMBOA, 45308 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE LOS ALAMOS Y CALLE LOS FRESNOS, CALLE LAS PALMAS CALLE GAMBOA ENTRE LAS CALLES LOS ÁLAMOS Y FRESNOS EN LA COLONIA GAMBOA, lon:-103.70459539, lat:20.66654005}} | 2020-05-13 | 2020-06-21 | 96565.23 | 96565.23 | 96565.23 | 96565.23 | 96565.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-038-2020, contratista:DOS HB CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:96564.23, importe_modificado:96565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1727186/proyecto_INICIO, 1727186/proyecto_FIN, 1727186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727562 | Proyecto de inversión | 315493.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315493.32, modificado:315493.33}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN JALISCO - 17759 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 17759 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RIO COLORADO, CALLE COLÓN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RIO COLORADO EN LA LOCALIDAD DE AYOTLÁN, JALISCO. BARRIO GUADA, lon:-102.32349508, lat:20.52891102}} | 2020-05-04 | 2020-05-23 | 315493.33 | 315493.33 | 315493.33 | 315493.33 | 315493.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:315493.32, importe_modificado:315493.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {1727562/proyecto_INICIO, 1727562/proyecto_FIN, 1727562/proyecto_PROCESO, 1727562/proyecto_FIN, 1727562/proyecto_INICIO, 1727562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727923 | Proyecto de inversión | 682082.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682082.25, modificado:682082.25}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE TENAMAXTLÁN ENTRE CALLE OJUELOS Y EL CADENAMIENTO 0+148.00 - 18813 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 18813 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1193.0, meta_modificada:1193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TENAMAXTLAN COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE OJUELOS Y CERRADA NA, CALLE TOTATICHE A DOS CUADRAS DEL PERIFERICO ORIENTE Y A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA ZAPOTLANEJO, lon:-103.25537492, lat:20.68413027}} | 2020-04-06 | 2020-05-02 | 682082.25 | 682082.25 | 682082.25 | 682082.25 | 682082.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-020-2020, contratista:Construccion y Mantenimiento VKR, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:682082.25, importe_modificado:682082.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1193.0}} | {1727923/proyecto_PROCESO, 1727923/proyecto_INICIO, 1727923/proyecto_FIN, 1727923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727949 | Proyecto de inversión | 27343.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27343.52, modificado:27343.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN JALISCO - 18888 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 18888 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RIO COLORADO, CALLE COLÓN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RIO COLORADO EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO. BARRIO GUADA, lon:-102.3235564, lat:20.52890819}} | 2020-05-04 | 2020-05-09 | 27343.25 | 27343.25 | 27343.25 | 27343.25 | 27343.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:27343.52, importe_modificado:27343.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1727949/proyecto_PROCESO, 1727949/proyecto_INICIO, 1727949/proyecto_FIN, 1727949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728561 | Proyecto de inversión | 375321.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375321.68, modificado:375321.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CAJA REGULADORA DE PRESIÓN EN CALLE FELIPE ÁNGELES EN SU CRUCE CON AV. EL CARRIL - 20678 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 20678 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ÁNGELES COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ ÁLVAREZ FRANCO Y PRIVADA MARIA DEL ROSARIO, CALLE ALEJANDRO PÉREZ DESDE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTA PAULA 3 CUADRAS POR LA CALLE MARCO, lon:-103.24905191, lat:20.59648229}} | 2020-04-13 | 2020-05-02 | 375321.68 | 375321.68 | 375321.68 | 375321.68 | 375321.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-022-2020, contratista:Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:375321.68, importe_modificado:375321.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728561/proyecto_PROCESO, 1728561/proyecto_FIN, 1728561/proyecto_INICIO, 1728561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728566 | Proyecto de inversión | 12760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12760.0, modificado:12760.0}} | RECONEXION DE TOMAS DOMICILIARIA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA DELEGACION DE BETANIA MUNICIPIO DE AYOTLAN - 20696 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 20696 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HIDALGO, CALLE AZUCENA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE BETAN, lon:-102.3778728, lat:20.58436889}} | 2020-05-18 | 2020-05-26 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:12760.0, importe_modificado:12760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1728566/proyecto_PROCESO, 1728566/proyecto_INICIO, 1728566/proyecto_FIN, 1728566/proyecto_PROCESO, 1728566/proyecto_FIN, 1728566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729456 | Proyecto de inversión | 429989.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429989.47, modificado:429989.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 23161 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 23161 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:221.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN PEDRO COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CERRADA FINALE DE LA MISMA Y CALLE SAN MARTIN, PRIVADA SAN PABLO PRIV. SAN PEDRO ENTRE FINAL DE LA MISMA Y SAN MARTIN.ZAP 0 718 CO, lon:-103.32396427, lat:20.59248842}} | 2020-01-13 | 2020-09-30 | 429989.46 | 429989.46 | 429989.46 | 429989.46 | 429989.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 20/2020, contratista:PALERA CONSTRUCTORA S.C. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:429989.47, importe_modificado:300992.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.5}} | {1729456/proyecto_INICIO, 1729456/proyecto_FIN, 1729456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730023 | Proyecto de inversión | 2278725.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278725.23, modificado:2278725.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO SANTIBÁÑEZ - 24826 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 24826 | S | 131 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:971.0, meta_modificada:1234.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA SANTIBÁÑEZ, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LA GARITA Y CALLE VILLANUEVA, LOS PINOS ENTRE LA GARITA Y VILLANUEVA LA GARITA Y MARGARITAS ENTRE LIRIOS Y GUIRNALDA GUIRNALDA EN, lon:-103.25701261, lat:20.58685824}} | 2020-01-27 | 2020-12-30 | 2278725.23 | 2278725.23 | 2278725.23 | 2278725.23 | 2278725.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 21/2020, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2278725.23, importe_modificado:1595107.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1234.4}} | {1730023/proyecto_PROCESO, 1730023/proyecto_INICIO, 1730023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730372 | Proyecto de inversión | 185906 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185906.0, modificado:185906.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES - 25804 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 25804 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - SANTA CRUZ DE LAS FLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45250 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO , lon:-103.53275822, lat:21.02857618}} | 2020-03-16 | 2020-06-06 | 185906 | 185906 | 185906 | 185906 | 185906 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84642, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:185906.0, importe_modificado:185906.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1730372/proyecto_INICIO, 1730372/proyecto_FIN, 1730372/proyecto_PROCESO, 1730372/proyecto_INICIO, 1730372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730378 | Proyecto de inversión | 558835.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558835.16, modificado:558835.16}} | SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE 10 EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ DE CALLE CHURUBUSCO A CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CHURUBUSCO DE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE NICOLÁS BRAVO, Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE 14 EN CALLE PORFIRIO DÍAZ DE CALLE CHURUBUSCO HASTA LATERAL DEL RIO SANTIAGO - 25813 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 25813 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:26, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA PUENTE GRANDE, 45427 PUENTE GRANDE, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLÁS BRAVO A TRES CUADRAS DE LA GARITA DE PUENTE GRANDE POR LA CALLE PORFIRIO DIAZ JUNTO A, lon:-103.14981158, lat:20.56874191}} | 2020-04-28 | 2020-05-27 | 558835.16 | 558835.16 | 558835.16 | 558835.16 | 558835.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-029-2020, contratista:Alpha-Safe, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:558835.16, importe_modificado:558835.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1730378/proyecto_PROCESO, 1730378/proyecto_INICIO, 1730378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730442 | Proyecto de inversión | 4900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900.0, modificado:4900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL TERRERO - 26002 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 26002 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:102, direccion:CALLE EL TERRERO RANCHERIA EL TERRERO, 45480 EL TERRERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO EL TERRERO Y CALLE CONOCIDO EL TERRERO, CALLE CONOCIDO EL TERRERO PASANDO EL TEMPLO SIGUE POR LA CALLE QUE ESTA AL LADO IZQUIERDO Y SE, lon:-102.96434704, lat:20.95988086}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85109, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:4900.0, importe_modificado:4900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1730442/proyecto_PROCESO, 1730442/proyecto_FIN, 1730442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735813 | Proyecto de inversión | 1284275.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284275.33, modificado:1284275.33}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE CALLE CAMINO A COLIMILLA Y CALLE DE LA ROSA, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN CALLE DE LA ROSA ENTRE CALLE MIRADOR DE LA CANTERA Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE - 27571 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 27571 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ROSA COLONIA FRANCISCO VILLA, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MIRADOR DE LA CANTERA Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE AZUCENA POR EL CAMINO A COLIMILLA 1.2KM PARTIENDO DEL CRUCE CON EL PERIFÉRICO ORIENTE HA, lon:-103.23715334, lat:20.69289167}} | 2020-04-28 | 2020-05-27 | 1284275.33 | 1284275.33 | 1284275.33 | 1284275.33 | 1284275.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-032-2020, contratista:Constructora Megadriel, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1284275.33, importe_modificado:1284275.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1776.0}} | {1735813/proyecto_INICIO, 1735813/proyecto_FIN, 1735813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736704 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63800.0, modificado:63800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD CAÑADA MESA BLANCA MESA BLANCA ASENTAMIENTO TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO - 28787 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 28787 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:87, direccion:CALLE CONOCIDO CAÑADA DEL SALTO RANCHERIA TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 CAÑADA MESA BLANCA (MESA BLANCA), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CAÑADA DEL SALTO DE LA DELEGACION DE CONTLA RUNBO A E, lon:-103.22707002, lat:19.81633159}} | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86602, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:63800.0, importe_modificado:63800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1736704/proyecto_INICIO, 1736704/proyecto_PROCESO, 1736704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736804 | Proyecto de inversión | 35932.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35932.54, modificado:35932.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD AGREGADOS TAMAZULA ASENTAMIENTO TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO - 28895 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 28895 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , TAMAZULA DE GORDIANO CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL PUENTE PEATONAL CARRETERA HACIA LA IZQUIERDA FINA, lon:-103.2470915, lat:19.69558059}} | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 35932.54 | 35932.54 | 35932.54 | 35932.54 | 35932.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:35932.54, importe_modificado:35932.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1736804/proyecto_PROCESO, 1736804/proyecto_FIN, 1736804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737109 | Proyecto de inversión | 401149.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401149.21, modificado:401149.21}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO EL MIRADOR (R33 034 2020) - 29252 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 29252 | S | 205 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE V. CARRANZA COLONIA EL MIRADOR, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE MEZQUITE, CALLE 5 DE MAYO A SIETE CUADRAS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA HACIA CAMINO AL VADO., lon:-103.23387578, lat:20.62055449}} | 2020-06-08 | 2020-07-04 | 401149.21 | 401149.21 | 401149.21 | 401149.21 | 401149.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-034-2020, contratista:Ing. Deivy May Cruz, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:401149.21, importe_modificado:401149.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1737109/proyecto_INICIO, 1737109/proyecto_FIN, 1737109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301739641 | Proyecto de inversión | 67127.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67127.25, modificado:67127.25}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD LA REPECHA - 32286 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 32286 | S | 140 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:166, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LA REPECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA LA REPECHA, 48800 LA REPECHA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL CAMINO DE TERRACERIA, lon:-104.63060053, lat:19.77960513}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 67127.25 | 67127.25 | 67127.25 | 67127.25 | 67127.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:67127.25, importe_modificado:67127.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1739641/proyecto_PROCESO, 1739641/proyecto_INICIO, 1739641/proyecto_FIN, 1739641/proyecto_PROCESO, 1739641/proyecto_FIN, 1739641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301740964 | Proyecto de inversión | 4900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900.0, modificado:4900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LAS UNIGAS - 33899 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 33899 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:123, direccion:CALLE LAS UÑIGAS RANCHERIA LAS UÑIGAS, 45480 LAS UNIGAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CUQUIO-EL TERRERO Y , CALLE CONOCIDO LAS UÑIGAS CERCAS DE LOS INVERNADEROS EL MONTIVILLO Y A UN COSTADO DE LA TIENDA EL ROCAS, lon:-103.00599869, lat:20.9522229}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85121, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:4900.0, importe_modificado:4900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1740964/proyecto_PROCESO, 1740964/proyecto_FIN, 1740964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301746035 | Proyecto de inversión | 31258.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31258.91, modificado:31258.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS MUÑOZ - 46695 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 46695 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:120, direccion:CALLE LOS MUÑOZ RANCHERIA LOS MUÑOZ, 45480 LOS MUÑOZ, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA IGLESIA Y ENFRENTE DE LA CALLE CONOCIDO LOS MUÑOZ, lon:-103.07993945, lat:20.97438052}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:31258.91, importe_modificado:31258.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1746035/proyecto_INICIO, 1746035/proyecto_PROCESO, 1746035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301747238 | Proyecto de inversión | 247065.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247065.2, modificado:247065.2}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD ESPINOS DE CARREÓN ASENTAMIENTO ESPINOS DE CARREÓN - 50400 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 50400 | S | 110 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:42, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN RANCHERIA ESPINOS DE CARREÓN, 48826 ESPINOS DE CARREÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y TERRACERIA PROLONGACION REVOLUCION, CALLE FRANCISCO I. MADERO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE , lon:-104.74945281, lat:19.83995604}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 247065.2 | 247065.2 | 247065.2 | 247065.2 | 247065.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85302, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:247065.2, importe_modificado:247065.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:463.0}} | {1747238/proyecto_INICIO, 1747238/proyecto_FIN, 1747238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301748630 | Proyecto de inversión | 31239 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31239.0, modificado:31239.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LOS COLOMOS EN IXTLAHUACÁN DEL RÍO - 54065 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54065 | S | 19 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 226 TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - MASCUALA KILÓMETRO 4 + 870 RANCHERIA LOS COLOMOS, 45260 LOS COLOMOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA LA HIGUERA Y TERRACERIA LA HIGUERA, LA OBRA SE LOCAL, lon:-103.23974287, lat:20.80628053}} | 2020-03-05 | 2020-03-30 | 31239 | 31239 | 31239 | 31239 | 31239 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86087, contratista:, convocante:municipio IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:31239.0, importe_modificado:31239.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1748630/proyecto_FIN, 1748630/proyecto_PROCESO, 1748630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301748680 | Proyecto de inversión | 34362.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34362.9, modificado:34362.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TREJOS MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO - 54218 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54218 | S | 30 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:142, direccion:CALLE JOSE MARIA SALAS INTERIOR CERO PUEBLO TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MIGUEL BARRAGAN LA OBRA SE LOCALIZA EN 11 VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN , lon:-103.18802921, lat:20.7948477}} | 2020-03-05 | 2020-03-30 | 34362.9 | 34362.9 | 34362.9 | 34362.9 | 34362.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86094, contratista:, convocante:municipio IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:34362.9, importe_modificado:31362.9}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1748680/proyecto_INICIO, 1748680/proyecto_FIN, 1748680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301748683 | Proyecto de inversión | 21867.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21867.3, modificado:21867.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RIÓ - 54225 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54225 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO TREJOS - SAN PABLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 990 + undefined RANCHERIA SAN PABLO, 45260 SAN PABLO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE BRECHA LA SALITRERA Y BRECHA S/N, LA OBRA SE ENCUENTRA EN 7 VIVIENDAS DISPE, lon:-103.17455194, lat:20.77378752}} | 2020-03-05 | 2020-03-30 | 21867.3 | 21867.3 | 21867.3 | 21867.3 | 21867.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86101, contratista:, convocante:municipio IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:21867.3, importe_modificado:21867.3}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1748683/proyecto_INICIO, 1748683/proyecto_FIN, 1748683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301749096 | Proyecto de inversión | 172059.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172059.14, modificado:172059.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE J TRINIDAD DE AYOTLAN - 55302 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 55302 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE J. TRINIDAD ESCOTO RIVAS PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PINO, CALLE AGUSTIN MELGAR UBICADO EN LA CALLE J. TRINIDAD ESCOTO RIVAS ENTRE LA CALLE CEDRO Y LA CALLE PINO, EN LA LOCALID, lon:-102.32309829, lat:20.54172123}} | 2020-05-04 | 2020-05-30 | 172059.13 | 172059.13 | 172059.13 | 172059.13 | 172059.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:172059.14, importe_modificado:172059.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1749096/proyecto_PROCESO, 1749096/proyecto_INICIO, 1749096/proyecto_FIN, 1749096/proyecto_PROCESO, 1749096/proyecto_FIN, 1749096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301749153 | Proyecto de inversión | 71418.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71418.18, modificado:71418.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CALLE J TRINIDAD DE AYOTLAN - 55484 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 55484 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE J. TRINIDAD ESCOTO RIVAS PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PINO, CALLE AGUSTIN MELGAR CALLE J. TRINIDAD ESCOTO RIVAS ENTRE LA CALLE CEDRO Y LA CALLE PINO EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, , lon:-102.32255479, lat:20.54181398}} | 2020-05-04 | 2020-05-23 | 71418.17 | 71418.17 | 71418.17 | 71418.17 | 71418.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84574, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:71418.18, importe_modificado:71418.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1749153/proyecto_FIN, 1749153/proyecto_PROCESO, 1749153/proyecto_INICIO, 1749153/proyecto_PROCESO, 1749153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301749266 | Proyecto de inversión | 71418.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71418.18, modificado:71418.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CALLE LOPEZ PORTILLO DE AYOTLAN - 55885 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 55885 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ PORTILLO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAS JARAS UBICADO EN LA CALLE LÓPEZ PORTILLO ENTRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y LA CALLE EMILIANO ZAPA, lon:-102.32749538, lat:20.53723551}} | 2020-06-01 | 2020-06-20 | 71418.17 | 71418.17 | 71418.17 | 71418.17 | 71418.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:71418.18, importe_modificado:71418.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1749266/proyecto_INICIO, 1749266/proyecto_PROCESO, 1749266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301753242 | Proyecto de inversión | 1631144.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631144.42, modificado:1631144.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO PASEO DE TONALA (R33 040 2020) - 67457 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 67457 | S | 370 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTO TORIBIO COLONIA PASEO DE TONALA, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CIRCUITO SANTA ANITA, CALLE SANTO TOMÁS POR LA CALLE ALDAMA A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA TONALTECAS A LA ALTURA DE LA ENTRADA AL RANC, lon:-103.23694766, lat:20.6544217}} | 2020-06-29 | 2020-08-08 | 1631144.42 | 1631144.42 | 1631144.42 | 1631144.42 | 1631144.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-040-2020, contratista:Alpha-Safe, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1631144.42, importe_modificado:1631144.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:677.0}} | {1753242/proyecto_INICIO, 1753242/proyecto_FIN, 1753242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301753404 | Proyecto de inversión | 1871280.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871280.12, modificado:1871280.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ (R33 043 2020) - 67892 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 67892 | S | 205 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA SANTA MARIA, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JUAN CASTELLANOS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ACUEDUCTO A DOS CUADRAS DEL NUEVO PERIFERICO ORIENTE A 1.3 KM DEL ENTRONQUE CON AV. TONALTECAS Y CA, lon:-103.23447983, lat:20.68416486}} | 2020-06-29 | 2020-08-08 | 1871280.12 | 1871280.12 | 1871280.12 | 1871280.12 | 1871280.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-043-2020, contratista:Grupo Edluar, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1871280.12, importe_modificado:1871280.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} | {1753404/proyecto_INICIO, 1753404/proyecto_FIN, 1753404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754071 | Proyecto de inversión | 1011840.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011840.29, modificado:1011840.29}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PRIVADA PORFIRIO DÍAZ ENTRE RUÍZ CORTINES Y CERRADA - 69637 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 69637 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA PORFIRIO DÍAZ COLONIA EL ZAPOTE, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y , CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ESTE PROYECTO AYUDARÁ AL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL SALUD SEGURIDAD Y SERVICIOS, lon:-103.24705358, lat:20.63174757}} | 2020-07-13 | 2020-08-08 | 1011840.29 | 1011840.29 | 1011840.29 | 1011840.29 | 1011840.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-048-2020a, contratista:Constructora TGV, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1011840.29, importe_modificado:1011840.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {1754071/proyecto_INICIO, 1754071/proyecto_FIN, 1754071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754406 | Proyecto de inversión | 16852.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16852.83, modificado:16852.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA EN LA CALLE LERDO DE TEJADA DE LA CIÉNEGA - 70827 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 70827 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE ZARAGOZA POR LA CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE MORELOS Y CONSTITUCION, lon:-104.13604083, lat:19.83521348}} | 2020-05-18 | 2020-06-20 | 16852.83 | 16852.83 | 16852.83 | 16852.83 | 16852.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86407, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO, monto:16852.83, importe_modificado:16852.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1754406/proyecto_INICIO, 1754406/proyecto_FIN, 1754406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754460 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD TAREAS DE LEÑA - 70953 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 70953 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:530, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - TAREAS DE LEÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA TAREAS DE LEÑA, 48805 TAREAS DE LEÑA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA LOCAL, lon:-104.56365948, lat:19.73740539}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85343, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1754460/proyecto_INICIO, 1754460/proyecto_FIN, 1754460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301757220 | Proyecto de inversión | 158224.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158224.95, modificado:158224.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YUCATAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA, JALISCO. - 84775 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CALLE YUCATAN | 84775 | S | 150 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAN IGNACIO PALOMINO SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESÚS MARÍA JALISCO., lon:-102.22392698, lat:20.60153106}} | 2020-08-03 | 2020-08-24 | 158224.95 | 158224.95 | 158224.95 | 158224.95 | 158224.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85683, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO, monto:158224.95, importe_modificado:158224.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1757220/proyecto_INICIO, 1757220/proyecto_PROCESO, 1757220/proyecto_FIN, 1757220/proyecto_PROCESO, 1757220/proyecto_FIN, 1757220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301757601 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE INDEPENDENCIA SAYULA LOCALIDAD SAYULA - 85942 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 85942 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COLONIA SAN SEBASTIAN, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE SEVERO DIAZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EL PROYECTO ESTA EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y PARTE DE LA CALLE LLAMADA CA, lon:-103.59341285, lat:19.88439379}} | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86513, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA , monto:464000.0, importe_modificado:464000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1757601/proyecto_INICIO, 1757601/proyecto_FIN, 1757601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301758270 | Proyecto de inversión | 91746.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91746.46, modificado:91746.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE FILOSOFO. - 87610 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 87610 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA NORTE BARRIO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE FILÓSOFOS, CALLE ALLENDE OBRA UBICADA AL NORTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC CABECERA MUNICIPAL E, lon:-103.42825542, lat:20.29075368}} | 2020-06-15 | 2020-07-12 | 91746.47 | 91746.47 | 91746.47 | 91746.47 | 91746.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 014C- OP/2020, contratista:GRUPO ARANGE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:241381.67, importe_modificado:241381.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {1758270/proyecto_PROCESO, 1758270/proyecto_INICIO, 1758270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301759156 | Proyecto de inversión | 300161.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300161.35, modificado:300161.35}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CANCHA DE BASQUET BALL Y PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL MOLINO,MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO.JAL - 89865 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 89865 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO EL MOLINO, 00000 EL MOLINO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE LAS HUERTAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INIC, lon:-101.85226929, lat:22.0168715}} | 2020-01-06 | 2020-01-24 | 300161.35 | 300161.35 | 300161.35 | 300161.35 | 300161.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83870, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:300161.35, importe_modificado:300161.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.0}} | {1759156/proyecto_INICIO, 1759156/proyecto_PROCESO, 1759156/proyecto_FIN, 1759156/proyecto_PROCESO, 1759156/proyecto_FIN, 1759156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760196 | Proyecto de inversión | 171766.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171766.1, modificado:171766.1}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE J.L MERCADO ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON ASENTAMIENTO COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO - 92604 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 92604 | S | 122 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE J.L MERCADO BARRIO NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO MULGADO Y CALLE MANUEL ESPERON, CALLE JOSE GUADALUPE CRUZ ENTRANDO POR LA CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 KM 728, lon:-102.33098453, lat:20.71292024}} | 2020-06-22 | 2020-10-02 | 171766.1 | 171766.1 | 171766.1 | 171766.1 | 171766.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-05/2020, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2351683.51, importe_modificado:2351683.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {1760196/proyecto_PROCESO, 1760196/proyecto_INICIO, 1760196/proyecto_FIN, 1760196/proyecto_INICIO, 1760196/proyecto_PROCESO, 1760196/proyecto_FIN, 1760196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760727 | Proyecto de inversión | 498881.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498881.99, modificado:498881.99}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALAMO ENTRE FRESNO Y CEDRO PEGANDO AL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE CHINAMPAS., MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO,JAL. - 93921 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 93921 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CALLE ALAMO PUEBLO CHINAMPAS, 47549 CHINAMPAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE CEDRO, CALLE NOGAL LA CALLE ES LA CALLE QUE LLEGA AL TAMPLO, lon:-101.81663037, lat:21.8339447}} | 2020-05-11 | 2020-06-13 | 498881.99 | 498881.99 | 498881.99 | 498881.99 | 498881.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:498881.99, importe_modificado:498881.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {1760727/proyecto_FIN, 1760727/proyecto_PROCESO, 1760727/proyecto_INICIO, 1760727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301761807 | Proyecto de inversión | 41027.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41027.66, modificado:41027.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MORADORES, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 96764 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 96764 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MORADORES COLONIA DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE RAYON, CALLE RIVERA EN LA CALLE MORADORES SOBRE LA CALLE CIRCUNVALACIÓN, lon:-102.12978719, lat:20.44110381}} | 2020-06-08 | 2020-06-20 | 41027.66 | 41027.66 | 41027.66 | 41027.66 | 41027.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85712, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:41027.65, importe_modificado:41027.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {1761807/proyecto_INICIO, 1761807/proyecto_FIN, 1761807/proyecto_INICIO, 1761807/proyecto_FIN, 1761807/proyecto_PROCESO, 1761807/proyecto_FIN, 1761807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301762753 | Proyecto de inversión | 186980.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186980.22, modificado:186980.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE EN CALLE TRINIDAD CAMPOS Y MANUEL ARELLANO MUNICIPIO DE DEGOLLADO,JALISCO. - 99284 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 99284 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ARELLANO Y TRINIDAD CAMPOS COLONIA DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE LOPEZ Y CALLE RAMON LOPEZ, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MANUEL ARELLANO Y LA CALLE TRINIDAD CAM, lon:-102.14010908, lat:20.4537277}} | 2020-04-27 | 2020-05-16 | 186980.22 | 186980.22 | 186980.22 | 186980.22 | 186980.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85650, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:186980.22, importe_modificado:186980.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1762753/proyecto_INICIO, 1762753/proyecto_FIN, 1762753/proyecto_PROCESO, 1762753/proyecto_FIN, 1762753/proyecto_PROCESO, 1762753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301763634 | Proyecto de inversión | 228808.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228808.04, modificado:228808.04}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE SAGRADO CORAZON Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO,JALISCO. TRAMO 1 - 101703 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 101703 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:53, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE SAGRADO CORAZON Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE ESTA A ESPALDAS DE LA IGLESIA, lon:-101.81509094, lat:21.77628957}} | 2020-06-15 | 2020-07-04 | 228808.04 | 228808.04 | 228808.04 | 228808.04 | 228808.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84893, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:228808.04, importe_modificado:228808.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1763634/proyecto_PROCESO, 1763634/proyecto_INICIO, 1763634/proyecto_PROCESO, 1763634/proyecto_FIN, 1763634/proyecto_INICIO, 1763634/proyecto_FIN, 1763634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301763928 | Proyecto de inversión | 3480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480.0, modificado:3480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR DE SAN PABLO MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 102499 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATENGUILO | 102499 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL MÉXICO 70 - ENTRONQUE AL PLATANAR DE SAN PABLO KILÓMETRO 004 + 600 RANCHERIA EL PLATANAR DE SAN PABLO, 00000 EL PLATANAR DE SAN PABLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE EXTRAMURO, lon:-104.49910219, lat:20.45410782}} | 2020-08-19 | 2020-12-18 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:3480.0, importe_modificado:3480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1763928/proyecto_PROCESO, 1763928/proyecto_FIN, 1763928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764148 | Proyecto de inversión | 299436.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299436.1, modificado:299436.1}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE EJERCITO NACIONAL Y NIÑOS HEROES,EN LA COMUNIDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 103125 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 103125 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.0, meta_modificada:587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:48, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA PAZ, 47550 LA PAZ, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE BRECHA EJERCITO NACIONAL Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PEDRO MORENO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.7685328, lat:21.81609612}} | 2020-06-08 | 2020-06-27 | 299436.1 | 299436.1 | 299436.1 | 299436.1 | 299436.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:299436.1, importe_modificado:299436.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.0}} | {1764148/proyecto_FIN, 1764148/proyecto_PROCESO, 1764148/proyecto_INICIO, 1764148/proyecto_PROCESO, 1764148/proyecto_INICIO, 1764148/proyecto_FIN, 1764148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301765405 | Proyecto de inversión | 94169.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94169.7, modificado:94169.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN SAN MARTÍN DE BOLAÑOS LOCALIDAD AGUA AMARILLA ASENTAMIENTO SAN MARTIN DE BOLAÑOS - 106647 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN MARTÍN DE BOLAÑOS | 106647 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:CALLE AGUA AMARILLA INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 AGUA AMARILLA, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , RANCHERIA UBICADA EN EL NOROESTE DEL MUNICIPIO A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.82409125, lat:21.56528578}} | 2020-07-06 | 2020-07-11 | 94169.7 | 94169.7 | 94169.7 | 94169.7 | 94169.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:94169.7, importe_modificado:94169.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1765405/proyecto_FIN, 1765405/proyecto_PROCESO, 1765405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301765456 | Proyecto de inversión | 2623.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623.2, modificado:2623.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITILLO MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 106809 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATENGUILLO | 106809 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - EL MEZQUITILLO KILÓMETRO 001 + 00 RANCHERIA EL MEZQUITILLO, 00000 EL MEZQUITILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , SALES DE LA CABECERA RUMBO A TALPA, lon:-104.55690048, lat:20.2920409}} | 2020-08-24 | 2020-12-18 | 2623.2 | 2623.2 | 2623.2 | 2623.2 | 2623.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:2623.2, importe_modificado:2623.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1765456/proyecto_INICIO, 1765456/proyecto_PROCESO, 1765456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767041 | Proyecto de inversión | 324825.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324825.4, modificado:324825.4}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE JALISCO, ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y EMILIO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÀN, JALISCO - 111058 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 111058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.1, meta_modificada:1031.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE GUANAJUATO SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA CON LA EMPRESA ANDY, lon:-102.92886647, lat:20.37798523}} | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 0 | 324825.4 | 324825.4 | 324825.4 | 324825.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-RASF-FAIS-I3P-2020-06, contratista:MARCO OCTAVIO CHAVEZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:324825.53, importe_modificado:324825.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.1}} | {1767041/proyecto_FIN, 1767041/proyecto_PROCESO, 1767041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767287 | Proyecto de inversión | 85764.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85764.12, modificado:85764.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO - 111754 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 111754 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS ARRAYANES COLONIA LOS PALMITOS, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS ZAPOTES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE GUILLERMO MAYORAL CERCAS DEL PREESCOLAR Y ENFRENTE DE LA CALLE PEDRO IGNACIO GUTIERREZ, lon:-103.0421562, lat:20.92375277}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 85764.12 | 85764.12 | 85764.12 | 85764.12 | 85764.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85558, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:85764.12, importe_modificado:85764.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1767287/proyecto_INICIO, 1767287/proyecto_PROCESO, 1767287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767634 | Proyecto de inversión | 277182 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277182.0, modificado:277182.0}} | REHABILITACION DE LA CALLE DEGOLLADO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE RAYON EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO - 112586 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 112586 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE DEGOLLADO RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y , CALLE VICENTE SUAREZ SE ENCUENTRA JUNTO AL PUENTE PEATONAL QUE CRUZA EL UN RIO, lon:-102.78435537, lat:20.33829689}} | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 0 | 277182 | 277182 | 277182 | 277182 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-RASF-FAIS-I3P-2020-09, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:277182.0, importe_modificado:277182.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1767634/proyecto_PROCESO, 1767634/proyecto_INICIO, 1767634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301768013 | Proyecto de inversión | 42882.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42882.06, modificado:42882.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS ZAPOTES - 113545 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 113545 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:112, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LOS ZAPOTES, 45480 LOS ZAPOTES, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA CASA DE SALUD Y ENFRENTE DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-102.92380984, lat:20.97471043}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 42882.06 | 42882.06 | 42882.06 | 42882.06 | 42882.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:42882.06, importe_modificado:42882.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1768013/proyecto_INICIO, 1768013/proyecto_FIN, 1768013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301768014 | Proyecto de inversión | 42882.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42882.06, modificado:42882.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD TATEPOSCO - 113546 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 113546 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:97, direccion:CALLE TATEPOSCO RANCHERIA TATEPOSCO, 45480 TATEPOSCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA PLAZA Y ENFRENTE DE LA CALLE TATEPOSCO A 50 METROS AL OESTE DE LA PLAZA, lon:-103.07467973, lat:20.86269291}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 42882.06 | 42882.06 | 42882.06 | 42882.06 | 42882.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85578, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:42882.06, importe_modificado:42882.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1768014/proyecto_INICIO, 1768014/proyecto_PROCESO, 1768014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301768019 | Proyecto de inversión | 68865.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68865.38, modificado:68865.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LAS CRUCES - 113558 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 113558 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE GIGANTES RANCHERIA LAS CRUCES, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JESUS TORRES Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE SAN JOSE CERCAS DE LA PLAZA Y ENTRE LA CALLE JESUS TORRES Y ENFRENTE DE LA CALLE SAN JOSE., lon:-103.11033957, lat:21.02054342}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 68865.38 | 68865.38 | 68865.38 | 68865.38 | 68865.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:68865.38, importe_modificado:68865.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1768019/proyecto_FIN, 1768019/proyecto_PROCESO, 1768019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301768023 | Proyecto de inversión | 40079.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40079.45, modificado:40079.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO ASENTAMIENTO CUQUIO - 113565 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 113565 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CAYETANO PLASCENCIA PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y , CALLE CORREGIDORA CERCAS DE LA CALLE CORREGIDORA Y ENFRENTE DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO, lon:-103.02550937, lat:20.92471399}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 40079.45 | 40079.45 | 40079.45 | 40079.45 | 40079.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:40079.45, importe_modificado:40079.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1768023/proyecto_INICIO, 1768023/proyecto_PROCESO, 1768023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301768028 | Proyecto de inversión | 31258.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31258.91, modificado:31258.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO - 113578 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 113578 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ROSAS COLONIA LOS PALMITOS, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO MAYORAL Y CALLE PASEO DE LOS ARRAYANES, CALLE IGNACIO MERCADO CERCAS DE LA CARRETERA CUQUIO A IXTLAHUACAN DEL RIO Y ENFRENTE DE L, lon:-103.03919505, lat:20.92516577}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:31258.91, importe_modificado:31258.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1768028/proyecto_INICIO, 1768028/proyecto_FIN, 1768028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301768740 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL MOSCO, EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO. - 115587 | 14 | Jalisco | 58 | Mascota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 115587 | S | 70 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:116, direccion:CALLE CONOCIDO SAN JOSÉ DEL MOSCO RANCHERIA SAN JOSÉ DEL MOSCO (EL MOSCO), 46940 SAN JOSÉ DEL MOSCO (EL MOSCO), MASCOTA JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO SAN JOSÉ DEL MOSCO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALI, lon:-104.90157229, lat:20.55601902}} | 2020-08-17 | 2020-09-12 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87653, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MASCOTA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768740/proyecto_PROCESO, 1768740/proyecto_INICIO, 1768740/proyecto_FIN, 1768740/proyecto_PROCESO, 1768740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301773927 | Proyecto de inversión | 676968.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676968.39, modificado:676968.39}} | PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA MA. DEL REFUGIO HUERTA ARELLANO - 130071 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 130071 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.26, meta_modificada:838.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:PRIVADA MA. REFUGIO HUERTA ARELLANO CIUDAD SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE PRIVADA ADOLFO ROCHA HURTADO Y PRIVADA JORGE NEGRETE, NOS DIRIGIMOS POR LA AVENIDA HIDALGO HACIA EL ORIENTE Y DAMOS VUELT, lon:-102.16766589, lat:21.0070058}} | 2020-08-03 | 2020-09-05 | 676968.39 | 676968.39 | 676968.39 | 676968.39 | 676968.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:676968.39, importe_modificado:676968.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.26}} | {1773927/proyecto_FIN, 1773927/proyecto_INICIO, 1773927/proyecto_FIN, 1773927/proyecto_INICIO, 1773927/proyecto_PROCESO, 1773927/proyecto_INICIO, 1773927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301775137 | Proyecto de inversión | 1732450.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732450.2, modificado:1732450.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL SALTO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO EL SALTO CENTRO - 132718 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 132718 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.79, meta_modificada:1350.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE CALLE BATALLONES ROJOS Y CAMINO A JUANACATLAN COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE BATALLONES ROJOS Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE CAMINO A JUANACATLAN ESTA VIALIDAD, lon:-103.18021561, lat:20.51243375}} | 2020-07-16 | 2020-07-31 | 1732450.2 | 1732450.2 | 1732450.2 | 1732450.2 | 1732450.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-015-2020, contratista:NDARRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1732450.2, importe_modificado:1732450.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.79}} | {1775137/proyecto_INICIO, 1775137/proyecto_PROCESO, 1775137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301775628 | Proyecto de inversión | 233601.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233601.31, modificado:233601.31}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN LA CALLE CUAUHTÉMOC 4TA ETAPA - 133695 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 133695 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO CHANTEPEC (EL CHANTE), 45825 CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y , CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA OBRA UBICADA A EL LADO ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, lon:-103.38656516, lat:20.29187626}} | 2020-05-25 | 2020-05-31 | 233601.31 | 233601.31 | 233601.31 | 233601.31 | 233601.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 010C- OP/2020, contratista:OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:239360.13, importe_modificado:239360.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.0}} | {1775628/proyecto_INICIO, 1775628/proyecto_FIN, 1775628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301780141 | Proyecto de inversión | 82020.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82020.52, modificado:82020.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN CASIMIRO CASTILLO DE CIHUATLÁN, JALISCO - 139052 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO | 139052 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.88, meta_modificada:108.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CASIMIRO CASTILLO PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIXTO RUELAS, CALLE MARIANO OTERO POR DICHA CALLE SE ENCUENTRA EL PRESSCOLAR NIÑO ARTILLERO, lon:-104.57201666, lat:19.24399508}} | 2020-03-09 | 2020-06-16 | 82020.52 | 82020.52 | 82020.52 | 82020.52 | 82020.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO, monto:82020.52, importe_modificado:82020.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.88}} | {1780141/proyecto_INICIO, 1780141/proyecto_PROCESO, 1780141/proyecto_FIN, 1780141/proyecto_INICIO, 1780141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160200698144 | Proyecto de inversión | 182948.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182948.16, modificado:192752.05}} | Empedrado Zampeado En Ingresos A La Comunidad - 147331 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 147331 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:NINGUNORANCHO ARROYO COLORADO, 48500 ARROYO COLORADO, COCULA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y CALLE AUTLAN, CALLE INGRESO 2 INGRESOS PRINCIPALES A COMUNIDAD CRUZA CON LA CARRETERA FEDERAL BARRA DE NAVIDAD, lon:-103.9010286, lat:20.3046091}} | 2016-07-11 | 2016-08-13 | 192752.05 | 192752.05 | 192752.05 | 192752.05 | 192752.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:6239, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, monto:182948.16, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}} | {799711/proyecto_INICIO, 799711/proyecto_PROCESO, 799711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300770442 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:116155.0}} | Empedrado Tradicional En La Calle Abasolo - 281801 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 281801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS, 48520 SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS ACUÑA), COCULA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE JUAREZ, CALLE LEONA VICARIO CRUZA UN A, lon:-103.8193691, lat:20.46931837}} | 2016-11-21 | 2016-12-30 | 116155 | 116155 | 116155 | 116155 | 116155 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:150000.0, importe_modificado:116155.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:870.0}} | {874570/proyecto_PROCESO, 874570/proyecto_FIN, 874570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300771301 | Proyecto de inversión | 13345.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13345.21, modificado:13345.21}} | Electrificación En Calle José Rojelio Álvares Entre Calle Carlos Fuentes Y Calle San Primitivo En La Colonia Popotes Cabecera Municipal - 251184 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 251184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ ROGELIO ÁLVAREZ COLONIA LOS POPOTES, 47620 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE SAN PRIMITIVO Y CALLE CARLOS, lon:-102.7914978, lat:20.82996591}} | 2016-06-25 | 2016-11-25 | 13345.21 | 13345.21 | 13345.21 | 13345.21 | 13345.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16FISM094023, contratista:CANO JOSE MIGUEL DELGADILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:15243.28, importe_modificado:13857.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {875429/proyecto_FIN, 875429/proyecto_INICIO, 875429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300771303 | Proyecto de inversión | 507069.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507069.73, modificado:507069.73}} | Empedrado De La Calle Los Pinos Y Calle San Pablo En La Comunidad De Popotes Municipio De Tepatitán De Morelos Jalisco - 248328 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 248328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2188.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LOS POPOTES, 47620 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE A SAN PABLO Y CALLE SANTA IRENE, CALLE E, lon:-102.7943396, lat:20.83336005}} | 2016-07-20 | 2016-09-24 | 507069.73 | 507069.73 | 507069.73 | 507069.73 | 507069.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16FISM094010, contratista:JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:514781.26, importe_modificado:507069.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2188.6}} | {875431/proyecto_PROCESO, 875431/proyecto_INICIO, 875431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300771304 | Proyecto de inversión | 534175.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534175.91, modificado:534175.91}} | Empedrado De Calle Lateral Oriente De La Colonia Los Popotes Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco - 249664 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 249664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2523.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TEPATITLÁN-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO 764 LAGUNILLAS DE MUÑOZ COLONIA COLINAS RESIDENCIAL, 47620 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN D, lon:-102.7927448, lat:20.83226505}} | 2016-06-20 | 2016-11-26 | 534175.91 | 534175.91 | 534175.91 | 534175.91 | 534175.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16FISM094014, contratista:ANA BERTHA MARTIN PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:539051.99, importe_modificado:534178.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2523.13}} | {875432/proyecto_FIN, 875432/proyecto_INICIO, 875432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300771311 | Proyecto de inversión | 507103.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507103.78, modificado:507103.78}} | Construcción De Linea De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario En La Calle López Cotilla Y Linea De Agua Potable En Prolongación Morelos - 251007 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 251007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:CALLE LÓPEZ COTILLA PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE PROLONGACION MORELOS Y CALLE PIPILA, lon:-102.5832901, lat:20.82326013}} | 2016-08-01 | 2016-11-25 | 507103.78 | 507103.78 | 507103.78 | 507103.78 | 507103.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16FISM094019, contratista:JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:511612.18, importe_modificado:507103.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {875439/proyecto_FIN, 875439/proyecto_PROCESO, 875439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170100842853 | Proyecto de inversión | 62632.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62632.9, modificado:62632.9}} | Sustitucion De Linea Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Rosario Castellanos - 24190 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 24190 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NARCISO SANTIAGO, CALLE NARDO CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE LAS CALLES CORREGIDORA , lon:-102.5377668, lat:20.28521172}} | 2017-04-14 | 2017-07-14 | 62632.9 | 62632.9 | 62632.9 | 62632.9 | 62632.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.03/2017, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1531663.75, importe_modificado:1531663.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {951104/proyecto_INICIO, 951104/proyecto_FIN, 951104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170100842861 | Proyecto de inversión | 100764.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100764.11, modificado:100764.11}} | Sustitucion De Linea Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Jose Maria Munguia - 20049 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 20049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MUNGUIA CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE MANUEL DEL TORO SOSA Y CALLE FRANCISCO GARCIA LORCA, CALLE ROSARIO CASTELLANOS CALLE JOSE MARIA MUNGUIA EN, lon:-102.5389577, lat:20.28395378}} | 2017-04-14 | 2017-07-14 | 100764.11 | 100764.11 | 100764.11 | 100764.11 | 100764.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.02/2017, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1962930.81, importe_modificado:1962930.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {951112/proyecto_INICIO, 951112/proyecto_FIN, 951112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170200861344 | Proyecto de inversión | 100981.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100981.66, modificado:117556.8}} | Construcción De Muro Perimetral En La Escuela Primaria Ixca Farias - 76582 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 76582 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CIUDAD , 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ANGULO, CALLE SAN SALVADOR LA ESCUELA PRIMARIA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CARRET, lon:-103.8314058, lat:20.3694471}} | 2017-07-03 | 2017-08-30 | 117556.8 | 117556.8 | 117556.8 | 117556.8 | 117556.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:26526, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO, monto:100981.66, importe_modificado:50006.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {970360/proyecto_FIN, 970360/proyecto_PROCESO, 970360/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170200861557 | Proyecto de inversión | 482971.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482971.9, modificado:482204.08}} | Construcción De Red De Drenaje Linea De Agua Potable Y Empedrado En Calle Las Palmas En Cabecera Municipal De Tepatitlan De Morelos - 57354 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 57354 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:107.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA LAS COLONIAS, 47620 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CIRCUITO INTERIOR S S JUA, lon:-102.7886458, lat:20.82360592}} | 2017-05-22 | 2017-08-19 | 482204.08 | 482204.08 | 482204.08 | 482204.08 | 482204.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094003, contratista:CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:482220.69, importe_modificado:482220.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.5}} | {970573/proyecto_INICIO, 970573/proyecto_FIN, 970573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300923164 | Proyecto de inversión | 385996 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385996.0, modificado:415959.76}} | Empedrado En La Calle Dieciséis De Septiembre - 157549 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 157549 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:RANCHERIA SAN PABLO, 48512 SAN PABLO, COCULA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AMADO NERVO, ES LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-103.8169145, lat:20.49382262}} | 2017-09-18 | 2017-12-18 | 415959.76 | 415959.76 | 415959.76 | 415959.76 | 415959.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:26398, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO, monto:385996.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1049417/proyecto_PROCESO, 1049417/proyecto_FIN, 1049417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300925720 | Proyecto de inversión | 87179.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87179.64, modificado:139724.48}} | Construcción De Comedor Escolar En Preescolar En Al Comunidad De Lagunillas Cerro De La Campana Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 103883 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 103883 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:155, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS CHARCOS - LAGUNILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 4 RANCHERIA LAGUNILLASLAGUNILLAS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE, lon:-102.8550411, lat:20.88036167}} | 2017-06-03 | 2017-11-30 | 139724.48 | 139724.48 | 139724.48 | 139724.48 | 139724.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094011, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RATAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:144157.23, importe_modificado:144157.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.0}} | {1051973/proyecto_PROCESO, 1051973/proyecto_FIN, 1051973/proyecto_INICIO, 1051973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300925729 | Proyecto de inversión | 282820.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282820.08, modificado:280019.72}} | Terminación De Aula Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Comunidad De Sacamecate En El Municipio De Tepatitlán De Morelos Jal - 119619 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 119619 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:278, direccion:CAMINO TRAMO TECOMATLAN - SACAMECATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 30 RANCHERIA SACAMECATES, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , DELEGACI, lon:-102.884624, lat:20.63850066}} | 2017-07-17 | 2017-09-07 | 280019.72 | 280019.72 | 280019.72 | 280019.72 | 280019.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094024, contratista:MAXWEL OBRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:282820.08, importe_modificado:280019.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {1051982/proyecto_INICIO, 1051982/proyecto_FIN, 1051982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170400996359 | Proyecto de inversión | 16070.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16070.42, modificado:16070.42}} | Ampliación Eléctrica En Calle Xicotencatl - 248097 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 248097 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CIUDAD COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE CARRETERA GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD Y CALLE XICOTENCATL, CALLE XOCHITL SE UBICA A ES, lon:-103.821841, lat:20.37101613}} | 2017-11-03 | 2017-12-29 | 16070.42 | 16070.42 | 16070.42 | 16070.42 | 16070.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:32140.84, importe_modificado:32140.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1131439/proyecto_PROCESO, 1131439/proyecto_INICIO, 1131439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL18180201094980 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construcción De Linea De Electrificacion En La Localidad De El Aguacate - 74673 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74673 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL MEXICO 70 - CRUCERO A EL AGUACATE KILÓMETRO 009 + 153 RANCHERIA EL AGUACATE, 00000 EL AGUACATE, ATENGUILLO JALISCO, SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA FEDERAL MÉXICO 70 RUMBO A GDL TOMAS EL ENTRO, lon:-104.485402, lat:20.49039088}} | 2018-05-02 | 2018-09-28 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:55000.0, importe_modificado:55000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1233361/proyecto_FIN, 1233361/proyecto_INICIO, 1233361/proyecto_PROCESO, 1233361/proyecto_INICIO, 1233361/proyecto_PROCESO, 1233361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL18180201094986 | Proyecto de inversión | 50518 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50518.0, modificado:50518.0}} | Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Localidad De San Jose De Los Andrade Municipio De Atenguillo Jalisco - 57883 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57883 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 526 TRAMO CARRETERA FEDERAL MEXICO 80 - CARRETERA FEDERAL MEXICO 70 KILÓMETRO 064 + 000 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135 SAN JOSÉ DE LOS ANDRADE, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE ROSAL, CALLE AMAPOLA SALES, lon:-104.5121331, lat:20.28113863}} | 2018-05-02 | 2018-09-28 | 50518 | 50518 | 50518 | 50518 | 50518 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO , monto:50518.0, importe_modificado:50518.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1233367/proyecto_FIN, 1233367/proyecto_INICIO, 1233367/proyecto_PROCESO, 1233367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL18180201130477 | Proyecto de inversión | 24461.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24461.35, modificado:15534.43}} | Construcción De Línea Eléctrica En Calle Sin Nombre En La Colonia Paso De Carretas En El Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 26095 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS | 26095 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:867, direccion:CALLE S/N NOMBRE FRACCIONAMIENTO PASO DE CARRETAS, 00000 PASO DE CARRETAS [FRACCIONAMIENTO], TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , EN COLONIA PASO DE CARRETAS POR LA CALLE CORREGIDORA SEGIDA A CALLE SIN NOMBRE, lon:-102.7798709, lat:20.83478749}} | 2018-05-14 | 2018-09-14 | 15534.43 | 15534.43 | 15534.43 | 15534.43 | 15534.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FISM094010, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:24461.35, importe_modificado:22380.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1268859/proyecto_INICIO, 1268859/proyecto_FIN, 1268859/proyecto_PROCESO, 1268859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301310490 | Proyecto de inversión | 15957.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15957.9, modificado:15957.9}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACATITLAN MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 188889 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188889 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO- CRUCERO DE ACATITLANKILÓMETRO 005 + 500 RANCHERIA ACATITLAN, 00000ACATITLÁN, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA GUADALAJARA TOMAS EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MUNICIPAL LIB, lon:-104.5031591, lat:20.46359805}} | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 15957.9 | 15957.9 | 15957.9 | 15957.9 | 15957.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:15957.9, importe_modificado:15957.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1310490/proyecto_INICIO, 1310490/proyecto_PROCESO, 1310490/proyecto_FIN, 1310490/proyecto_INICIO, 1310490/proyecto_FIN, 1310490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301310498 | Proyecto de inversión | 2784.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784.46, modificado:2784.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ACATITLAN MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 188910 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188910 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO- CRUCERO DE ACATITLANKILÓMETRO 005 + 518 RANCHERIA ACATITLAN, 00000ACATITLÁN, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA GUADALAJARA TOMAS EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MUNICIPAL LIB, lon:-104.50381377, lat:20.46391607}} | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87985, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:2784.46, importe_modificado:2784.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.5}} | {1310498/proyecto_INICIO, 1310498/proyecto_PROCESO, 1310498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301310503 | Proyecto de inversión | 2784.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784.46, modificado:2784.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 188928 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188928 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO- CRUCERO A LA LAJAKILÓMETRO 009 + 114 RANCHERIA EL AGUACATE, 00000EL AGUACATE, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA HACIA GUADALAJARA TOMAS EL ENTRONQUE DE LA LIBRE A LA LAJA PASAS SAN PABLO , lon:-104.48544954, lat:20.49042451}} | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87984, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:2784.46, importe_modificado:2784.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.5}} | {1310503/proyecto_INICIO, 1310503/proyecto_FIN, 1310503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301310507 | Proyecto de inversión | 2784.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784.46, modificado:2784.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL PLATANAR DE SAN PABLO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 188935 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188935 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO- SAN PABLOKILÓMETRO 004 + 000 RANCHERIA EL PLATANAR DE SAN PABLO, 00000EL PLATANAR DE SAN PABLO, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA A GUADALAJARA TOMAS EL ENTRONQUE DE LA LIBRE QUE VA A LA , lon:-104.4991354, lat:20.4541545}} | 2018-08-01 | 2018-08-28 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:2784.46, importe_modificado:2784.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.5}} | {1310507/proyecto_PROCESO, 1310507/proyecto_INICIO, 1310507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301321092 | Proyecto de inversión | 11137.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11137.84, modificado:11137.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 232796 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232796 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO- ENTRONQUE ESTATAL 526KILÓMETRO 003 + 000 RANCHERIA EL RANCHITO, 48120EL RANCHITO (ESPÍRITU SANTO), ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA LIBRE QUE A SAN JOSE DE LOS ANDRADE Y, lon:-104.48570302, lat:20.36616817}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 11137.84 | 11137.84 | 11137.84 | 11137.84 | 11137.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87714, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:11137.84, importe_modificado:11137.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1321092/proyecto_INICIO, 1321092/proyecto_PROCESO, 1321092/proyecto_FIN, 1321092/proyecto_PROCESO, 1321092/proyecto_FIN, 1321092/proyecto_INICIO, 1321092/proyecto_PROCESO, 1321092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301321111 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA CAPILLA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 232859 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232859 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL MEXICO 70- LIBRE A LA LAJAKILÓMETRO 015 + 500 RANCHERIA LA CAPILLA, 00000LA CAPILLA, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA GUADALAJARA TOMAS EL ENTRONQUE DE LA, lon:-104.47949185, lat:20.44280346}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87705, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:6500.0, importe_modificado:6500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1321111/proyecto_PROCESO, 1321111/proyecto_INICIO, 1321111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301322653 | Proyecto de inversión | 5568.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568.92, modificado:5568.92}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 240388 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 240388 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:66, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO- CARRETERA ESTATAL JAL 526KILÓMETRO 010 + 000 RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 48136SANTA BÁRBARA, ATENGUILLO JALISCOENTRECALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO POR, lon:-104.48874154, lat:20.31665874}} | 2018-05-03 | 2018-09-28 | 5568.92 | 5568.92 | 5568.92 | 5568.92 | 5568.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87941, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:5568.92, importe_modificado:5568.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1322653/proyecto_INICIO, 1322653/proyecto_FIN, 1322653/proyecto_PROCESO, 1322653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301322662 | Proyecto de inversión | 5568.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568.92, modificado:5568.92}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 240446 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 240446 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:67, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL MEXICO 70- CRUCERO A LA LAJAKILÓMETRO 011 + 000 RANCHERIA SANTA ELENA LOS AILES, 00000SANTA ELENA (LOS AILES), ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA GUADALAJARA Y TOMAS , lon:-104.49633423, lat:20.50655496}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 5568.92 | 5568.92 | 5568.92 | 5568.92 | 5568.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87930, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:5568.92, importe_modificado:5568.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1322662/proyecto_FIN, 1322662/proyecto_INICIO, 1322662/proyecto_FIN, 1322662/proyecto_PROCESO, 1322662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401419930 | Proyecto de inversión | 354250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354250.0, modificado:354250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES TERCERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO JALISCO - 214028 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 214028 | S | 171 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 070 TRAMO AMECA - ATENGUILLO KILÓMETRO 062 + 320 PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PASEO DE LA REFORMA, CALLE ZARAGOZA SALES DE EL MUNICIPIO DE AMECA RUMBO A, lon:-104.49537142, lat:20.41596552}} | 2018-05-02 | 2018-09-28 | 354250 | 354250 | 354250 | 354250 | 354250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87547, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:354250.0, importe_modificado:354250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:109.0}} | {1419930/proyecto_FIN, 1419930/proyecto_INICIO, 1419930/proyecto_PROCESO, 1419930/proyecto_FIN, 1419930/proyecto_PROCESO, 1419930/proyecto_INICIO, 1419930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401470600 | Proyecto de inversión | 58790.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58790.64, modificado:58790.64}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE YUCATAN Y CAMPECHE EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA - 416408 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 416408 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE COCULA, 48503 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE CAMPECHE, CALLE SAN LUIS POTOSÍ LAS CALLES SE LOCALIZAN LATERALES A LA ESCUELA SECUNDARIA FORÁNEA NO. 76 EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA, lon:-103.81472788, lat:20.37892145}} | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 58790.64 | 58790.64 | 58790.64 | 58790.64 | 58790.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:58790.64, importe_modificado:58790.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.0}} | {1470600/proyecto_FIN, 1470600/proyecto_PROCESO, 1470600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201545368 | Proyecto de inversión | 197350.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197350.05, modificado:191290.31}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN SAN JOSÉ DE BAZARTE EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO - 65967 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 65967 | S | 250 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:290, direccion:AVENIDA INSURGENTES CUARTEL SAN JOSÉ DE BAZARTE, 47714 SAN JOSÉ DE BAZARTE (LA VILLA), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE INSURGENTES EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE LA CAL, lon:-102.74193268, lat:20.85649677}} | 2019-06-05 | 2019-08-07 | 191290.31 | 191290.31 | 191290.31 | 191290.31 | 191290.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:197350.05, importe_modificado:197350.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:398.0}} | {1545368/proyecto_INICIO, 1545368/proyecto_PROCESO, 1545368/proyecto_INICIO, 1545368/proyecto_PROCESO, 1545368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201546473 | Proyecto de inversión | 21900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10950.0, modificado:10950.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10950.0, modificado:10950.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MASTRANZO - 93198 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 93198 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:18, direccion:RANCHERIA EL MASTRANZO, 49642 EL MASTRANZO, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , UBICADO AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 23 KM APROXIMADAMENTE, lon:-103.2778699, lat:19.55968764}} | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401591084 | Proyecto de inversión | 36318.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36318.87, modificado:36318.87}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL EMPEDRADO - 186419 | 14 | Jalisco | 58 | Mascota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 186419 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:60, direccion:CALLEJON CONOCIDO EL EMPEDRADO RANCHERIA EL EMPEDRADO, 46900 EL EMPEDRADO, MASCOTA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 70 Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL KILÓMETRO 91 SOBRE LA CARRETERA FEDERAL AMECA- MASCOTA DEL L, lon:-104.6543051, lat:20.41881371}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 36318.87 | 36318.87 | 36318.87 | 36318.87 | 36318.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO, monto:36318.87, importe_modificado:36319.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}} | {1591084/proyecto_INICIO, 1591084/proyecto_FIN, 1591084/proyecto_PROCESO, 1591084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401598328 | Proyecto de inversión | 282257.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282257.35, modificado:282257.0}} | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN CASA DE LA CULTURA EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 231428 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 231428 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.42, meta_modificada:35.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:186, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO MEZCALA, 47710 MEZCALA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, lon:-102.84547485, lat:20.95173106}} | 2019-09-30 | 2019-12-07 | 282257 | 282257 | 282257 | 282257 | 282257 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094031, contratista:GRUPOREIED, S. A. de C. V, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:282257.35, importe_modificado:282257.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.42}} | {1598328/proyecto_INICIO, 1598328/proyecto_PROCESO, 1598328/proyecto_INICIO, 1598328/proyecto_FIN, 1598328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401658091 | Proyecto de inversión | 75112.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75112.04, modificado:75110.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRIVADA LAURELES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 267974 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 267974 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE MARGARITA SAUZA, CALLE 1RA CRUZ VERDE LA CALLE LAURELES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOMA ESTE PARTIENDO DE LA CARRETERA 80 TO, lon:-104.03753639, lat:20.19962205}} | 2019-09-09 | 2019-11-16 | 75110.68 | 75110.68 | 75110.68 | 75110.68 | 75110.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81435, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:75112.04, importe_modificado:75110.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {1658091/proyecto_FIN, 1658091/proyecto_PROCESO, 1658091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401658892 | Proyecto de inversión | 152416.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152416.04, modificado:152416.03}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRIVADA LAURELES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 269054 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 269054 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARGARITA SAUZA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE 1RA CRUZ VERDE LA CALLE LAURELES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOMA ESTE PARTIENDO DE LA CARRETERA 80 TO, lon:-104.03756326, lat:20.19961771}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 152416.03 | 152416.03 | 152416.03 | 152416.03 | 152416.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:152416.04, importe_modificado:152416.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1658892/proyecto_PROCESO, 1658892/proyecto_INICIO, 1658892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401695250 | Acción | 88189 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88189.0, modificado:46289.8}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 263727 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 263727 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.045, lat:20.203611}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 46289.8 | 46289.8 | 46289.8 | 46289.8 | 46289.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81461, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:88189.06, importe_modificado:46289.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1695250/proyecto_INICIO, 1695250/proyecto_PROCESO, 1695250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200201711043 | Proyecto de inversión | 1133532.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133532.54, modificado:1128082.76}} | Construcción de red de drenaje sanitario en la colonia La Guayabera en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAMO 33 | 20FISM094006 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-102.73684502, lat:20.83486857}} | 2020-05-04 | 2020-08-15 | 1128082.76 | 1128082.76 | 1128082.76 | 1128082.76 | 1128082.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094006, contratista:MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1128082.76, importe_modificado:1128082.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:355.0}} | {1711043/proyecto_PROCESO, 1711043/proyecto_FIN, 1711043/proyecto_INICIO, 1711043/proyecto_FIN, 1711043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722370 | Proyecto de inversión | 1500883.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500883.85, modificado:1500883.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1RO DE MAYO EN HUASCATO MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO. - 649 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 649 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2346.0, meta_modificada:2346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:38, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR S/N RANCHERIA HUÁSCATO, 47993 HUÁSCATO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CONSTITUYENTES DE QUERETARO, CALLE MORELOS EN LA DELEGACIÓN DE HUASCATO RUMBO A LA PRESA LA PÓLVORA S, lon:-102.24917483, lat:20.48077814}} | 2020-02-02 | 2020-03-30 | 1500883.85 | 1500883.85 | 1500883.85 | 1500883.85 | 1500883.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:1500883.85, importe_modificado:1500883.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2346.0}} | {1722370/proyecto_FIN, 1722370/proyecto_INICIO, 1722370/proyecto_FIN, 1722370/proyecto_INICIO, 1722370/proyecto_PROCESO, 1722370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722492 | Proyecto de inversión | 71418.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71418.18, modificado:71418.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO JALISCO - 1640 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 1640 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:CALLE JUAREZ RANCHO EL GUAYABO, 47949 EL GUAYABO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEGUNDO CAMINO, CALLE JUAREZ ENTRE CALLES SIN NOMBRE ANTES DE LLEGAR A LA TIENDA ATRAS DEL TEMPLO, lon:-102.42195537, lat:20.51047821}} | 2020-03-02 | 2020-03-21 | 71418.17 | 71418.17 | 71418.17 | 71418.17 | 71418.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:71418.18, importe_modificado:71418.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1722492/proyecto_INICIO, 1722492/proyecto_PROCESO, 1722492/proyecto_FIN, 1722492/proyecto_INICIO, 1722492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722495 | Proyecto de inversión | 1545675.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545675.91, modificado:1545675.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE INGRESO A LAS ADJUNTAS MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO - 1653 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 1653 | S | 232 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE INTERIOR S/N RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 47983 LAS ADJUNTAS, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE Y CAMINO CHARAPUATO, CALLE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL ARROYO ANDARACUA ES UNA COMUNIDAD RURAL QUE NO CUENTA CON , lon:-102.09865046, lat:20.38752762}} | 2020-03-16 | 2020-04-25 | 1545675.91 | 1545675.91 | 1545675.91 | 1545675.91 | 1545675.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84918, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:1545675.91, importe_modificado:1545675.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1722495/proyecto_INICIO, 1722495/proyecto_PROCESO, 1722495/proyecto_FIN, 1722495/proyecto_PROCESO, 1722495/proyecto_INICIO, 1722495/proyecto_FIN, 1722495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722509 | Proyecto de inversión | 297696.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297696.61, modificado:297696.61}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SANTA RITA MPIO DE AYOTLAN JAL - 1727 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 1727 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHO SANTA RITA, 47940 SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y CALLE LIENZO CHARRO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE LIENZO CHARRO FRENTE AL , lon:-102.38558255, lat:20.44032353}} | 2020-04-13 | 2020-04-25 | 297696.61 | 297696.61 | 297696.61 | 297696.61 | 297696.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:297696.61, importe_modificado:297696.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.0}} | {1722509/proyecto_PROCESO, 1722509/proyecto_FIN, 1722509/proyecto_INICIO, 1722509/proyecto_FIN, 1722509/proyecto_INICIO, 1722509/proyecto_PROCESO, 1722509/proyecto_FIN, 1722509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722631 | Proyecto de inversión | 26110.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26110.27, modificado:26110.27}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SANTA RITA MPIO DE AYOTLAN JAL - 2270 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 2270 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SANTA RITA, 47940 SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y CALLE LIENZO CHARRO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE LIENZO CHARRO FRENTE AL I, lon:-102.38518073, lat:20.44036608}} | 2020-04-20 | 2020-04-25 | 26110.27 | 26110.27 | 26110.27 | 26110.27 | 26110.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84537, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:26110.27, importe_modificado:26110.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1722631/proyecto_PROCESO, 1722631/proyecto_INICIO, 1722631/proyecto_PROCESO, 1722631/proyecto_FIN, 1722631/proyecto_PROCESO, 1722631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722901 | Proyecto de inversión | 13661.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13661.18, modificado:13661.18}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CUATRO CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA GRANDE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 3559 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 3559 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CASTAÑEDA RANCHO LA LADERA GRANDE, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS CALLE SIN NOMBRE PRIMER CALLEJON CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA GRAND, lon:-102.35731711, lat:20.52508812}} | 2020-03-21 | 2020-04-25 | 13661.18 | 13661.18 | 13661.18 | 13661.18 | 13661.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84549, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:13661.18, importe_modificado:13661.18}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1722901/proyecto_FIN, 1722901/proyecto_PROCESO, 1722901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722957 | Proyecto de inversión | 1034277.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034277.35, modificado:1034277.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO A UN COSTADO DE LA PLAZA EN LA LOCALIDAD DE TARIMORO MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO - 3713 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 3713 | S | 200 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:92, direccion:CALLE INTERIOR S/N RANCHERIA TARIMORO, 47996 TARIMORO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE COMUNIDAD RURAL SIN NOMENCLATURAS. INGRESANDO POR LA ENTRADA PRINCIPAL HASTA LLEGAR A LA PLAZA CÍVICA Y PA, lon:-102.19207423, lat:20.44278021}} | 2020-07-03 | 2020-08-28 | 1034277.35 | 1034277.35 | 1034277.35 | 1034277.35 | 1034277.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84609, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:1034277.35, importe_modificado:1034277.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.0}} | {1722957/proyecto_INICIO, 1722957/proyecto_PROCESO, 1722957/proyecto_FIN, 1722957/proyecto_PROCESO, 1722957/proyecto_FIN, 1722957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723049 | Proyecto de inversión | 95628.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95628.27, modificado:95628.27}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON VEINTIOCHO CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MIRANDILLAS MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 4059 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 4059 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:CALLE BRAVO RANCHO MIRANDILLAS, 47949 MIRANDILLAS, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS 28 ACCIONES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MIRANDILLAS CADA ACCION LA REPRESENTA UN MARCADOR YA QUE LAS CAL, lon:-102.40147176, lat:20.50647399}} | 2020-03-21 | 2020-04-25 | 95628.27 | 95628.27 | 95628.27 | 95628.27 | 95628.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84552, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:95628.27, importe_modificado:95628.27}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:28.0}} | {1723049/proyecto_INICIO, 1723049/proyecto_PROCESO, 1723049/proyecto_FIN, 1723049/proyecto_INICIO, 1723049/proyecto_PROCESO, 1723049/proyecto_FIN, 1723049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723314 | Proyecto de inversión | 201210.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201210.89, modificado:201210.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD ESPINOS DE CARREÓN ASENTAMIENTO ESPINOS DE CARREÓN - 4919 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 4919 | S | 110 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:42, direccion:CALLE REVOLUCION RANCHERIA ESPINOS DE CARREÓN, 48826 ESPINOS DE CARREÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CALLE FRANCISCO VILLA ENTRAR A LA LOCALIDAD POR LA CALLE LIBERTAD EN SU CRUCE CON, lon:-104.74960087, lat:19.83948676}} | 2020-03-01 | 2020-05-16 | 201210.89 | 201210.89 | 201210.89 | 201210.89 | 201210.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85079, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:201210.89, importe_modificado:201210.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1723314/proyecto_INICIO, 1723314/proyecto_FIN, 1723314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723341 | Proyecto de inversión | 293530.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293530.39, modificado:293530.4}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA DE VILLAFUERTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 4999 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 4999 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS RANCHO VILLAFUERTE, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CENTENARIO DE LA REVOLUCION Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE CENTENARIO DE LA REVOLUCION Y CALLE PLAN DE SAN LU, lon:-102.36215109, lat:20.52703496}} | 2020-03-30 | 2020-04-18 | 293530.4 | 293530.4 | 293530.4 | 293530.4 | 293530.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:293530.39, importe_modificado:293530.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {1723341/proyecto_INICIO, 1723341/proyecto_FIN, 1723341/proyecto_INICIO, 1723341/proyecto_FIN, 1723341/proyecto_INICIO, 1723341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723595 | Proyecto de inversión | 41502.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41502.58, modificado:41502.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE CERCA DEL KINDER Y LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE TARIMORO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO - 5983 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 5983 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:92, direccion:CALLE INTERIOR S/N RANCHERIA TARIMORO, 47996 TARIMORO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE CERCA DEL KINDER HACIA EL NORTE Y BRECHA CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS PARCELAS HACIA EL ESTE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA TELE SEC, lon:-102.19454976, lat:20.44088015}} | 2020-04-08 | 2020-05-10 | 41502.58 | 41502.58 | 41502.58 | 41502.58 | 41502.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:41502.58, importe_modificado:41502.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.0}} | {1723595/proyecto_INICIO, 1723595/proyecto_PROCESO, 1723595/proyecto_INICIO, 1723595/proyecto_FIN, 1723595/proyecto_PROCESO, 1723595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723775 | Proyecto de inversión | 586086.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586086.93, modificado:586086.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL SALTO LOCALIDAD LAS PINTAS ASENTAMIENTO LA HUIZACHERA - 6631 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 6631 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.3, meta_modificada:151.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SAN ONOFRE Y CALLE SAN JORGE COLONIA LA HUIZACHERA, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN ONOFRE Y CALLE SAN JORGE, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A 4 CALLES , lon:-103.32791252, lat:20.55504384}} | 2020-04-06 | 2020-04-18 | 586086.93 | 586086.93 | 586086.93 | 586086.93 | 586086.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-003-D-2020, contratista:ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL EL SALTO, monto:586086.93, importe_modificado:586086.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.3}} | {1723775/proyecto_FIN, 1723775/proyecto_PROCESO, 1723775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724274 | Proyecto de inversión | 483698.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483698.11, modificado:483698.11}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS ENTRE CARRETERA LIBRE A LOS ALTOS Y CALLE JULIO VERNE, Y CALLE JUAN ARAUJO ENTRE CALLE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS - 8174 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8174 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ARAUJO COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS, CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO POR LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A 100M DE LA AVENIDA ARROYO DE, lon:-103.24155015, lat:20.60112568}} | 2020-03-09 | 2020-04-07 | 483698.11 | 483698.11 | 483698.11 | 483698.11 | 483698.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-012-2020, contratista:Constructora TGV, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:483698.11, importe_modificado:483698.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {1724274/proyecto_INICIO, 1724274/proyecto_PROCESO, 1724274/proyecto_FIN, 1724274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724490 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LA ESPERANZA EL RANCHITO - 8807 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 8807 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:167, direccion:PROLONGACION PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES RANCHERIA LA ESPERANZA, 45480 LA ESPERANZA (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR GUTIERREZ Y CALLE CONOCIDO LA ESPERANZA, CALLE CONOCIDO LA ESPERANZA CERCAS DE LA PRIMARIA Y E, lon:-103.0230246, lat:20.87958021}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:13500.0, importe_modificado:13500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1724490/proyecto_FIN, 1724490/proyecto_INICIO, 1724490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724664 | Proyecto de inversión | 173213.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173213.35, modificado:173213.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO - 9296 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 9296 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR S/N RANCHERIA LOS FRESNOS, 47980 LOS FRESNOS, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE RUMBO AL ARROYO ANDARACUA Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE HELECHO EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS MUNICIPIO DE DEGOLLADO, lon:-102.07612046, lat:20.41385834}} | 2020-03-18 | 2020-04-11 | 173213.35 | 173213.35 | 173213.35 | 173213.35 | 173213.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84633, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:173213.35, importe_modificado:173213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {1724664/proyecto_FIN, 1724664/proyecto_PROCESO, 1724664/proyecto_INICIO, 1724664/proyecto_FIN, 1724664/proyecto_INICIO, 1724664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724867 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:4500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL CADILLO - 9840 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 9840 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO LA MOJARRA TANQUE COLORADO - EL CADILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 750 RANCHERIA EL CADILLO, 45480 EL CADILLO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , POR EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEGA A LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA , lon:-103.07776953, lat:20.85380172}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84986, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:4500.0, importe_modificado:4500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1724867/proyecto_PROCESO, 1724867/proyecto_FIN, 1724867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725178 | Proyecto de inversión | 287880.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287880.11, modificado:291001.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE DELICIAS - 10779 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 10779 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.0, meta_modificada:683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE DELICIAS, CALLE SANTA MARÍA A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA PAULA POR LA CALLE SAN JUAN., lon:-103.24510362, lat:20.59866274}} | 2020-03-09 | 2020-04-24 | 291001.8 | 291001.8 | 291001.8 | 291001.8 | 291001.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-017-2020b, contratista:Arq. Paulina Alejandra Fontes Luna, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:306486.46, importe_modificado:291001.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.0}} | {1725178/proyecto_INICIO, 1725178/proyecto_FIN, 1725178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725913 | Proyecto de inversión | 58186.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58186.52, modificado:58186.52}} | CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO EN CRUCE DE ARROYO CON CALLE EN LA LOCALIDAD DE TELPITITA, VILLA PURIFICACION, JAL. - 12953 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 12953 | S | 182 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - TELPITITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 210 RANCHERIA TELPITITA, 48820 TELPITITA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , INGRESAR POR EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CONTINUAR HASTA , lon:-104.79706196, lat:19.7176164}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 58186.52 | 58186.52 | 58186.52 | 58186.52 | 58186.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:58186.52, importe_modificado:58186.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1725913/proyecto_FIN, 1725913/proyecto_INICIO, 1725913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301726892 | Proyecto de inversión | 14700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14700.0, modificado:14700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD TEPONAHUASCO - 15875 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 15875 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA TEPONAHUASCO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MOLINA Y CALLE CONOCIDO TEPONAHUASCO, CALLE ALDAMA POR LA CALLE PROLONGACIÓN JOSE MOLINA Y ENFRENTE DE LA CALLE JUAREZ, lon:-103.04021257, lat:20.90562716}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85022, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:14700.0, importe_modificado:14700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1726892/proyecto_FIN, 1726892/proyecto_INICIO, 1726892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727433 | Proyecto de inversión | 154405.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154405.4, modificado:154405.41}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y LOPEZ PORTILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN JALISCO - 17428 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 17428 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE LOPEZ PORTILLO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE LOPEZ PORTILLO E, lon:-102.32719434, lat:20.53566793}} | 2020-05-04 | 2020-05-09 | 154405.41 | 154405.41 | 154405.41 | 154405.41 | 154405.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84560, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:154405.4, importe_modificado:154405.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1727433/proyecto_FIN, 1727433/proyecto_INICIO, 1727433/proyecto_PROCESO, 1727433/proyecto_FIN, 1727433/proyecto_INICIO, 1727433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727448 | Proyecto de inversión | 14700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14700.0, modificado:14700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LA ESPERANZA EL RANCHITO - 17466 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 17466 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:167, direccion:CALLE SALVADOR GUTIERREZ RANCHERIA LA ESPERANZA, 45480 LA ESPERANZA (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LA ESPERANZA Y CALLE PROLONGACION SALVADOR GUTIERREZ, CALLE CONOCIDO LA ESPERANZA CERCAS DE LA CARRETERA Y E, lon:-103.02084129, lat:20.88374024}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85024, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:14700.0, importe_modificado:14700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1727448/proyecto_FIN, 1727448/proyecto_PROCESO, 1727448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727474 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS ARCOS - 17532 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 17532 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE ROBLITOS RANCHERIA LOS ARCOS, 45480 LOS ARCOS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CAMINO JUCHITLAN A LOS ARCOS, CALLE CONOCIDO LOS ARCOS 70 METROS MAS ADELANTE DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y UN POCO ANTES DEL C, lon:-103.04168278, lat:21.06751079}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:9800.0, importe_modificado:9800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1727474/proyecto_INICIO, 1727474/proyecto_FIN, 1727474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727486 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD OCOTIC - 17561 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIOATENDER | 17561 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:63, direccion:CALLE SAN PEDRO RANCHERIA OCOTIC, 45480 OCOTIC, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CONOCIDO OCOTIC, CALLE NIÑOS HEROES CERCAS DEL TEMPLO Y ENFRENTE DE LA CARRETERA A LAS CRUCES, lon:-103.09041831, lat:20.99586862}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:9800.0, importe_modificado:9800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1727486/proyecto_INICIO, 1727486/proyecto_FIN, 1727486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729486 | Proyecto de inversión | 736762.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736762.83, modificado:736762.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO POTRERO DE SAN JOSÉ (R33 026 20 20) - 23242 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 23242 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.8, meta_modificada:393.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE COYULA COLONIA POTRERO DE SAN JOSÉ, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PRIVADA COYULA Y PRIVADA SAN GASPAR, AVENIDA ACUEDUCTO A UNA CUADRA DEL NUEVO PERIFÉRICO ORIENTE ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA AVENIDA MATATLÁN, lon:-103.22853047, lat:20.67367794}} | 2020-05-11 | 2020-06-06 | 736762.83 | 736762.83 | 736762.83 | 736762.83 | 736762.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-026-2020, contratista:A & G Urbanzadora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:736762.83, importe_modificado:736762.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:393.8}} | {1729486/proyecto_PROCESO, 1729486/proyecto_INICIO, 1729486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735780 | Proyecto de inversión | 164338.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164338.8, modificado:164338.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO EN JESÚS MARÍA JALISCO - 27521 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PROLONGACION CINCO DE MAYO | 27521 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO PROLONGACION JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA MIGUEL ALEMÁN Y CALLE MORELOS, CALLE LAGUNA ZAPOTLAN SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESÚS , lon:-102.21737295, lat:20.60965538}} | 2020-06-10 | 2020-06-29 | 164338.8 | 164338.8 | 164338.8 | 164338.8 | 164338.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85625, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO, monto:164338.8, importe_modificado:164338.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {1735780/proyecto_INICIO, 1735780/proyecto_PROCESO, 1735780/proyecto_FIN, 1735780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736559 | Proyecto de inversión | 55573.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55573.47, modificado:55573.47}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR SANITARIOS EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD TAMAZULA DE GORDIANO ASENTAMIENTO TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO - 28645 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 28645 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 51 COLONIA TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , KINDER RICARDO FLORE MAGON CALLE HIDALGO 51 SAN ANTONIO, lon:-103.2595029, lat:19.67897079}} | 2020-01-17 | 2020-04-15 | 55573.47 | 55573.47 | 55573.47 | 55573.47 | 55573.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86599, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:55573.47, importe_modificado:55573.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1736559/proyecto_PROCESO, 1736559/proyecto_INICIO, 1736559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736579 | Proyecto de inversión | 1217119.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217119.87, modificado:1217119.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGOS DE MORENO ASENTAMIENTO LA AURORA - 28668 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 28668 | S | 280 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2559.4, meta_modificada:2559.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MERCEDES ZUÑIGA COLONIA LA AURORA, 47473 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA CALLE MERCEDES ZUÑIGA INGRESANDO POR EL BLVD OROZCO Y JIMENEZ, lon:-101.94874956, lat:21.34252646}} | 2020-02-27 | 2020-05-28 | 1217119.87 | 1217119.87 | 1217119.87 | 1217119.87 | 1217119.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/009/2020, contratista:JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:1217119.87, importe_modificado:1217119.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2559.4}} | {1736579/proyecto_PROCESO, 1736579/proyecto_FIN, 1736579/proyecto_INICIO, 1736579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736759 | Proyecto de inversión | 9476.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9476.04, modificado:9476.04}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD VISTA HERMOSA SANTA CRUZ DEL CORTIJO ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA SANTA CRUZ DEL CORTIJO - 28844 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 28844 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MOCTEZUMA 10 VISTA HERMOSA PUEBLO VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DELEGACION DE VISTA HERMOSA CALLE MOCTEZUMA 10 PRIMARIA J, lon:-103.34173795, lat:19.69054054}} | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 9476.04 | 9476.04 | 9476.04 | 9476.04 | 9476.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86611, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:9476.04, importe_modificado:9476.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1736759/proyecto_INICIO, 1736759/proyecto_FIN, 1736759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737396 | Proyecto de inversión | 81200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81200.0, modificado:81200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD EL AGUACATE ASENTAMIENTO TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO - 29650 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 29650 | S | 40 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:231, direccion:BRECHA TRAMO RANCHO DE MEDINA - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 582 RANCHERIA , 00000 EL AGUACATE, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , CARRETERA SANTA ROSA PRIMER SALIDA FRENTE PREPARATORIA BRECHA ALA IZQUIE, lon:-103.20482919, lat:19.65731396}} | 2020-03-28 | 2020-04-28 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86693, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:81200.0, importe_modificado:81200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1737396/proyecto_INICIO, 1737396/proyecto_FIN, 1737396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301739075 | Proyecto de inversión | 213800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213800.0, modificado:213800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR COMEDORES ESCOLARES EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD LA GARITA ASENTAMIENTO LA GARITA - 31603 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 31603 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:53, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO LA GARITA, 49667 LA GARITA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE SAN LAZARO Y CALLE REFORMA, CARRETERA MANZANILLO - COLIMA CALLE REFORMA DE LA CALLE 5 DE MAYO PARA ARRIBA ES UNA CALLE CERRADA AL FINAL , lon:-103.12017689, lat:19.77600323}} | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 213800 | 213800 | 213800 | 213800 | 213800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31603/2020, contratista:RUBE3N GUTIERREZ CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:213800.01, importe_modificado:213800.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1739075/proyecto_FIN, 1739075/proyecto_PROCESO, 1739075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301741089 | Proyecto de inversión | 4900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900.0, modificado:4900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS MOLINA - 34103 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 34103 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:CALLE SAN JOSE RANCHERIA SAN JOSE DE LOS MOLINA, 45480 SAN JOSÉ DE LOS MOLINA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO SAN JOSE DE LOS MOLINA A SAN JOSE DE ABAJO Y CAMINO SAN JOSE DE LOS MOLINA A LAS CRUCES, CALLE SAN JOSE DE LOS MOLINA PO, lon:-103.08513382, lat:21.01680894}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:4900.0, importe_modificado:4900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1741089/proyecto_INICIO, 1741089/proyecto_FIN, 1741089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301741120 | Proyecto de inversión | 543529.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543529.08, modificado:543529.08}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CENTRO DE LA BARCA, JALISCO. - 34149 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 34149 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VALLARTA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONI, lon:-102.55334647, lat:20.27910985}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 543529.08 | 543529.08 | 543529.08 | 543529.08 | 543529.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.01/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:726467.35, importe_modificado:726467.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:609.0}} | {1741120/proyecto_INICIO, 1741120/proyecto_FIN, 1741120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301743283 | Proyecto de inversión | 316235.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316235.17, modificado:316235.17}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE NARDO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 37392 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 37392 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE NARDO COLONIA LINDA VISTA, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE ARROYO CONOCIDO, CALLE JACARANDAS LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE NARDO EN LA COLONIA LINDA , lon:-103.22069001, lat:22.17946742}} | 2020-03-02 | 2020-04-04 | 316235.17 | 316235.17 | 316235.17 | 316235.17 | 316235.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:316235.17, importe_modificado:316235.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.0}} | {1743283/proyecto_PROCESO, 1743283/proyecto_INICIO, 1743283/proyecto_FIN, 1743283/proyecto_INICIO, 1743283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301744653 | Proyecto de inversión | 786303.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786303.4, modificado:786303.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y BOCAS DE TORMENTA EN CALLE LAS ROSAS ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO - 40385 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 40385 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA SANTA ROSA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE GARDENIAS DESDE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTA PAULA 9 CUADRAS POR LA CALLE DE MARCOS LARA HASTA LA CALLE, lon:-103.24465786, lat:20.58865297}} | 2020-06-08 | 2020-07-18 | 786303.4 | 786303.4 | 786303.4 | 786303.4 | 786303.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-039-2020, contratista:Constructora Fontes y Asociados, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:786303.4, importe_modificado:786303.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {1744653/proyecto_FIN, 1744653/proyecto_PROCESO, 1744653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301744864 | Proyecto de inversión | 42939.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42939.23, modificado:42939.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD CUACUALA - 40847 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 40847 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CUACUALA - EL TESTERASO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 RANCHERIA CUACUALA, 45480 CUACUALA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA TELESECUNDARIA Y ENFRENTE DE LA CALLE CONOCIDO CUACUALA, lon:-103.07439667, lat:20.96002902}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:42939.23, importe_modificado:42939.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1744864/proyecto_PROCESO, 1744864/proyecto_INICIO, 1744864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301744907 | Proyecto de inversión | 42882.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42882.05, modificado:42882.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL DERRAMADERO - 40939 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 40939 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:CALLE EL DERRAMADERO RANCHERIA EL DERRAMADERO, 45480 EL DERRAMADERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA CARRETERA AL CARRICILLO Y ENFRENTE DE LA CALLE CONOCIDO EL DERRAMADERO, lon:-102.97637485, lat:21.00243733}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 42882.05 | 42882.05 | 42882.05 | 42882.05 | 42882.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85388, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:42882.05, importe_modificado:42882.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1744907/proyecto_FIN, 1744907/proyecto_INICIO, 1744907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301745657 | Proyecto de inversión | 42882.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42882.05, modificado:42882.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS MEZQUITES - 45750 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 45750 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:58, direccion:CALLE LOS MEZQUITES RANCHERIA LOS MEZQUITES, 45480 LOS MEZQUITES, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA CARRETERA 201 Y ENFRENTE DE LA CALLE CONOCIDO LOS MEZQUITES, lon:-102.97553209, lat:21.03923163}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 42882.05 | 42882.05 | 42882.05 | 42882.05 | 42882.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85423, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:42882.05, importe_modificado:42882.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745657/proyecto_FIN, 1745657/proyecto_PROCESO, 1745657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301747140 | Proyecto de inversión | 396904.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396904.08, modificado:396904.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PALMA REAL Y CALLE CELAYA HEROICA EN JALUCO MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, PRIMERA ETAPA - 50128 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO | 50128 | S | 60 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:CALLE PALMA REAL PUEBLO JALUCO, 48985 JALUCO, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PALMA SOLA Y CALLE CAYACO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESC. PRIMARIA DOMINGO ROJAS Y PREESCOLAR LUIS BENAVIDES, lon:-104.68562053, lat:19.23556337}} | 2020-02-21 | 2020-06-20 | 396904.08 | 396904.08 | 396904.08 | 396904.08 | 396904.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86979, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO, monto:396904.08, importe_modificado:396904.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {1747140/proyecto_PROCESO, 1747140/proyecto_INICIO, 1747140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301748815 | Proyecto de inversión | 592873.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592873.1, modificado:592873.1}} | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA LOS GIRASOLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JALISCO. - 54578 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 54578 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.0, meta_modificada:712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE LOS GIRASOLES PRIVADA LOS GIRASOLES, 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE LOS GIRASOLES Y CALLE POZOS AZULES, POR LA AVENIDA HIDALGO NOS DIRIGIMOS HACIA EL HORIENTE HASTA LLEGAR A LOS ARCOS DE ACCESO DAMOS V, lon:-102.16865605, lat:21.00531969}} | 2020-05-27 | 2020-06-20 | 592873.1 | 592873.1 | 592873.1 | 592873.1 | 592873.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85080, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN, monto:592873.1, importe_modificado:592873.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.0}} | {1748815/proyecto_INICIO, 1748815/proyecto_PROCESO, 1748815/proyecto_FIN, 1748815/proyecto_PROCESO, 1748815/proyecto_FIN, 1748815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301749514 | Proyecto de inversión | 966143.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966143.58, modificado:966143.58}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PADRE ADALBERTO MACIAS (FRACC LAS PALMAS). - 56763 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 56763 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1178.0, meta_modificada:1178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE ADALBERTO MACIAS INTERIOR 45800 BARRIO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE AV. XOCOTEPEC Y CALLE MA. DEL ROSARIO BERNAL, UBICADA EN ZONA PONIENTE DE JOCOTEPEC EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMA, lon:-103.44577776, lat:20.28063077}} | 2020-05-11 | 2020-06-13 | 966143.58 | 966143.58 | 966143.58 | 966143.58 | 966143.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 004C- OP/2020, contratista:SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1010980.5, importe_modificado:1010980.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1178.0}} | {1749514/proyecto_FIN, 1749514/proyecto_PROCESO, 1749514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301752005 | Proyecto de inversión | 810089.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810089.64, modificado:810089.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE PALMA REAL Y CALLE CELAYA HEROICA EN JALUCO, JAL. PRIMERA ETAPA - 64170 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO | 64170 | S | 60 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:873.09, meta_modificada:873.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:CALLE CELAYA HEROICA PUEBLO JALUCO, 48985 JALUCO, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE PALMA REAL, CALLE FRANCISCO VILLA ESCUELA PRIMARIA DOMINGO ROJAS Y PREESCOLAR LUIS BENAVIDES, lon:-104.68456847, lat:19.23291587}} | 2020-02-21 | 2020-06-20 | 810089.64 | 810089.64 | 810089.64 | 810089.64 | 810089.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86986, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO, monto:810089.64, importe_modificado:810089.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:873.09}} | {1752005/proyecto_FIN, 1752005/proyecto_PROCESO, 1752005/proyecto_INICIO, 1752005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301752790 | Proyecto de inversión | 248781.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248781.38, modificado:248781.38}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y ABASOLO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 66142 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 66142 | S | 76 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ABASOLO, CALLE VALLARTA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y ABAS, lon:-102.55171803, lat:20.27863464}} | 2020-07-27 | 2020-08-27 | 248781.38 | 248781.38 | 248781.38 | 248781.38 | 248781.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.02/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1416106.5, importe_modificado:1416106.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1752790/proyecto_FIN, 1752790/proyecto_PROCESO, 1752790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301752907 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD EL PLAN DE LOS PLÁTANOS - 66495 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 66495 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLAN DE LOS PLATANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 020 RANCHERIA EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, 48836 EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-104.70123495, lat:19.96749436}} | 2020-07-20 | 2020-09-30 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85320, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:55000.0, importe_modificado:55000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1752907/proyecto_FIN, 1752907/proyecto_INICIO, 1752907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301753024 | Proyecto de inversión | 372867.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372867.3, modificado:372867.3}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y ABASOLO - 66874 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 66874 | S | 76 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1439.0, meta_modificada:1439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 16 DICISEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ABASOLO, CALLE VALLARTA CALLE 16 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y ABASOLO EN LA, lon:-102.55174632, lat:20.27866026}} | 2020-07-20 | 2020-08-17 | 372867.3 | 372867.3 | 372867.3 | 372867.3 | 372867.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.02/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1416106.5, importe_modificado:1416106.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1439.0}} | {1753024/proyecto_PROCESO, 1753024/proyecto_INICIO, 1753024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301753258 | Proyecto de inversión | 1446955.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446955.34, modificado:1387438.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TONALÁ LOCALIDAD COYULA ASENTAMIENTO RANCHO LA CRUZ (R33 041 2020) - 67496 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 67496 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2011.0, meta_modificada:2011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE LLANO DEL SOL COLONIA RANCHO LA CRUZ, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LLANO DORADO Y , CALLE DE LA CRUZ POR AVENIDA DE LA CRUZ A CINCO CUADRAS DE LA GLORIETA EN EL RANCHO DE LA CRUZ AL CRUCE DE AV. JUAREZ., lon:-103.22266395, lat:20.64701489}} | 2020-06-22 | 2020-07-21 | 1387438.15 | 1387438.15 | 1387438.15 | 1387438.15 | 1387438.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-041-2020, contratista:Grupo Edluar, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1446955.34, importe_modificado:1387438.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2011.0}} | {1753258/proyecto_INICIO, 1753258/proyecto_FIN, 1753258/proyecto_PROCESO, 1753258/proyecto_FIN, 1753258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754333 | Proyecto de inversión | 140294 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140294.0, modificado:140294.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS VADOS Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EL CALLE GUANAJUATO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL LIMÓN - 70614 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 70614 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE MADRE JOSEFINA POR LA CALLE GUANAJUATO DESDE LA CALLE JUAREZ HASTA EL FINAL DE LA CALLE, lon:-104.16066311, lat:19.83263551}} | 2020-02-13 | 2020-03-14 | 140294 | 140294 | 140294 | 140294 | 140294 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO, monto:140294.0, importe_modificado:140294.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.0}} | {1754333/proyecto_INICIO, 1754333/proyecto_FIN, 1754333/proyecto_INICIO, 1754333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754341 | Proyecto de inversión | 23078.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23078.08, modificado:23078.08}} | SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA EN LA LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE EL PALMAR DE SAN ANTONIO - 70636 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 70636 | S | 152 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE ZARZAGOZA PUEBLO EL PALMAR DE SAN ANTONIO, 48708 EL PALMAR DE SAN ANTONIO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CARRETERA A LA LABOR, CALLE ALCALDE POR LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y LA CARRETERA , lon:-104.0403508, lat:19.89404052}} | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 23078.08 | 23078.08 | 23078.08 | 23078.08 | 23078.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO, monto:23078.08, importe_modificado:23078.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1754341/proyecto_INICIO, 1754341/proyecto_FIN, 1754341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754393 | Proyecto de inversión | 115253.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115253.87, modificado:115253.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE - 70797 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 70797 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.2, meta_modificada:384.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SAN ROQUE, 48710 SAN ROQUE, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , POR LA CALLE GUERRERO DESDE JUAREZ HASTA EL FINAL DE LA CALLE, lon:-104.08761185, lat:19.87409578}} | 2020-03-23 | 2020-04-07 | 115253.87 | 115253.87 | 115253.87 | 115253.87 | 115253.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85244, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO, monto:115253.87, importe_modificado:115253.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.2}} | {1754393/proyecto_PROCESO, 1754393/proyecto_FIN, 1754393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754481 | Proyecto de inversión | 438401.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438401.26, modificado:438401.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS BARRANQUITAS (R33 053 2020A) - 71022 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 71022 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA SAN RAFAEL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (BARRANQUITAS), 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL AGUATAN Y CALLE HERIBERTO CASTILLO, CALLE PEDRO MORENO A PARTIR DEL CRUCERO DEL PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO TONALTECAS Y, lon:-103.24603908, lat:20.69082039}} | 2020-07-13 | 2020-08-08 | 438401.26 | 438401.26 | 438401.26 | 438401.26 | 438401.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-053-2020a, contratista:Ruaterra, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:438401.26, importe_modificado:438401.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1754481/proyecto_FIN, 1754481/proyecto_INICIO, 1754481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754911 | Proyecto de inversión | 618315.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618315.78, modificado:618315.78}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRIBU DE JUDÁ ENTRE CALLE TRIBU DE BENJAMÍN Y CALLE TRIBU DE ISACAR - 72543 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 72543 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:188, direccion:CALLE TRIBU DE JUDA COLONIA NUEVO ISRAEL, 45412 NUEVO ISRAEL, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TRIBU DE BENJAMIN Y CALLE TRIBU DE JOSE, ENTRADA DE LA COLONIA NUEVO ISRAEL POR LA CALLE PROLONGACIÓN TIZAPÁN A LA ALTURA DEL PERIFÉRICO, lon:-103.26478186, lat:20.6974316}} | 2020-07-20 | 2020-08-10 | 618315.78 | 618315.78 | 618315.78 | 618315.78 | 618315.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-055-2020b, contratista:Toav Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:618315.78, importe_modificado:618315.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.0}} | {1754911/proyecto_PROCESO, 1754911/proyecto_FIN, 1754911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301755507 | Proyecto de inversión | 695119.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695119.68, modificado:695119.68}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT, EN LA CONCEPCION, JAL - 79840 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 79840 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.01, meta_modificada:700.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE NAYARIT RANCHO LA CONCEPCIÓN, 47940 LA CONCEPCIÓN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE JOSE AGUILERA CALLE NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, lon:-102.32973134, lat:20.35529255}} | 2020-06-29 | 2020-08-08 | 695119.68 | 695119.68 | 695119.68 | 695119.68 | 695119.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:695119.68, importe_modificado:695119.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.01}} | {1755507/proyecto_INICIO, 1755507/proyecto_PROCESO, 1755507/proyecto_FIN, 1755507/proyecto_INICIO, 1755507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301755550 | Proyecto de inversión | 189863.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189863.75, modificado:189863.75}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE NAYARIT EN LA CONCEPCION JAL - 79949 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 79949 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.46, meta_modificada:254.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE NAYARIT RANCHO LA CONCEPCIÓN, 47940 LA CONCEPCIÓN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE JOSE AGUILERA CALLE NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, lon:-102.32974206, lat:20.35523723}} | 2020-06-29 | 2020-07-25 | 189863.75 | 189863.75 | 189863.75 | 189863.75 | 189863.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:189863.75, importe_modificado:189863.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.46}} | {1755550/proyecto_INICIO, 1755550/proyecto_FIN, 1755550/proyecto_INICIO, 1755550/proyecto_FIN, 1755550/proyecto_INICIO, 1755550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301755938 | Proyecto de inversión | 69217.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69217.75, modificado:69217.75}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIA DE LA LUZ ESPINOZA BARRERA EN LA LADERA GRANDE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 80996 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 80996 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.8, meta_modificada:78.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MARIA DE LA LUZ ESPINOZA BARRERA RANCHO LA LADERA GRANDE, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLEJON PRIMER CALLEJON Y CALLEJON SEGUNDO CALLEJON, CAMINO PRINCIPAL CALLE MARIA DE LA LUZ ESPINOZA BARRERA ENTRE PRIMER Y SE, lon:-102.35201916, lat:20.52378518}} | 2020-06-18 | 2020-07-11 | 69217.75 | 69217.75 | 69217.75 | 69217.75 | 69217.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:69217.75, importe_modificado:69217.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.8}} | {1755938/proyecto_PROCESO, 1755938/proyecto_FIN, 1755938/proyecto_INICIO, 1755938/proyecto_PROCESO, 1755938/proyecto_INICIO, 1755938/proyecto_FIN, 1755938/proyecto_INICIO, 1755938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301756101 | Proyecto de inversión | 1418484.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418484.63, modificado:1418484.63}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GONZALEZ GALLO EN AYOTLAN JALISCO - 81461 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 81461 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO EJE ORIENTE CALLE GONZALEZ GALLO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MORELOS, FRENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES, lon:-102.3301674, lat:20.52796006}} | 2020-08-03 | 2020-09-26 | 1418484.63 | 1418484.63 | 1418484.63 | 1418484.63 | 1418484.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:1418484.63, importe_modificado:1418484.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1756101/proyecto_FIN, 1756101/proyecto_INICIO, 1756101/proyecto_PROCESO, 1756101/proyecto_FIN, 1756101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760316 | Proyecto de inversión | 228403.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228403.61, modificado:228403.61}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y CAMELLÓN DE LA CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE JOSÉ LUIS MACIEL EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA , MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO,JAL. - 92923 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 92923 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 47560 GUADALUPE VICTORIA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS MACIEL, CALLE JESUS IBARRA LA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-101.62103802, lat:21.70025571}} | 2020-04-20 | 2020-05-09 | 228403.61 | 228403.61 | 228403.61 | 228403.61 | 228403.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:228403.61, importe_modificado:228403.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {1760316/proyecto_PROCESO, 1760316/proyecto_INICIO, 1760316/proyecto_FIN, 1760316/proyecto_PROCESO, 1760316/proyecto_INICIO, 1760316/proyecto_PROCESO, 1760316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301763731 | Proyecto de inversión | 95796.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95796.36, modificado:95796.36}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FAUSTO HERNANDEZ ENTRE CALLES JESUS CORONADO Y JOSE GUADALUPE CRUZ ASENTAMIENTO COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO - 101961 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 101961 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FAUSTO HERNANDEZ BARRIO NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE JESUS CORONADO Y CALLE JOSE GUADALUPE CRUZ, CALLE ANTONIO MULGADO ENTRANDO POR LA CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 K, lon:-102.33119911, lat:20.71300052}} | 2020-06-23 | 2020-10-21 | 95796.36 | 95796.36 | 95796.36 | 95796.36 | 95796.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2020, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1250678.31, importe_modificado:1250678.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {1763731/proyecto_FIN, 1763731/proyecto_INICIO, 1763731/proyecto_FIN, 1763731/proyecto_PROCESO, 1763731/proyecto_FIN, 1763731/proyecto_PROCESO, 1763731/proyecto_INICIO, 1763731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301763918 | Proyecto de inversión | 6960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960.0, modificado:6960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO (EL MOLINO) EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 102472 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATENGUILLO | 102472 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO - EL MOLINO KILÓMETRO 013 + 200 RANCHERIA EL SAUCILLO MOLINO, 00000 EL SAUCILLO (EL MOLINO), ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE EL MOLINO Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A S, lon:-104.5081941, lat:20.30094172}} | 2020-08-19 | 2020-12-18 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:6960.0, importe_modificado:6960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1763918/proyecto_FIN, 1763918/proyecto_PROCESO, 1763918/proyecto_INICIO, 1763918/proyecto_PROCESO, 1763918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301763944 | Proyecto de inversión | 3480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480.0, modificado:3480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 102543 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATENGUILLO | 102543 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO - EL RANCHITO KILÓMETRO 006 + 000 RANCHERIA EL RANCHITO (ESPÍRITU SANTO), 48120 EL RANCHITO (ESPÍRITU SANTO), ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE INDEPENDENCIA, SALES , lon:-104.48574915, lat:20.36614461}} | 2020-08-19 | 2020-12-18 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87504, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:3480.0, importe_modificado:3480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1763944/proyecto_PROCESO, 1763944/proyecto_FIN, 1763944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764033 | Proyecto de inversión | 3480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480.0, modificado:3480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTE CHINO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 102803 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATENGUILLO | 102803 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO - CRUCERO A OCOTE CHINO KILÓMETRO 006 + 520 RANCHERIA OCOTE CHINO, 00000 OCOTE CHINO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE OCOTE CHINO Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRET, lon:-104.47808963, lat:20.33692761}} | 2020-08-19 | 2020-12-18 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:3480.0, importe_modificado:3480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1764033/proyecto_FIN, 1764033/proyecto_INICIO, 1764033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764151 | Proyecto de inversión | 656475.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656475.04, modificado:656475.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PEDRO ESQUEDA SAN JUAN DE LOS LAGOS COLONIA CAÑADA DE PÉREZ - 103134 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | 103134 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ESQUEDA COLONIA CAÑADA DE PEREZ, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y , CALLE J. TRINIDAD SEPULVEDA CALLE UBICADA EN LA COLONIA CAÑADA PÉREZ ENTRE SAN FRANCISCO Y PO, lon:-102.34205095, lat:21.22991207}} | 2020-07-20 | 2020-08-28 | 656475.04 | 656475.04 | 656475.04 | 656475.04 | 656475.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85098, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:656475.04, importe_modificado:654475.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1764151/proyecto_PROCESO, 1764151/proyecto_INICIO, 1764151/proyecto_FIN, 1764151/proyecto_INICIO, 1764151/proyecto_FIN, 1764151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SIN OBSERVACION, trimestre:3.0, usuario:josejvaldiviag, fecha:2020-10-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764252 | Proyecto de inversión | 1094158.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094158.33, modificado:1094158.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO EL ROSARIO (R33 059 2020) - 103371 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 103371 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO EL ROSARIO, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NACIONALISMO Y , AVENIDA CONSTITUCIÓN A PARTIR DE LA PLAZA CÍVICA DE EL ROSARIO TRES CALLES POR LA CALLE REFORMA HASTA LA CALLE MANU, lon:-103.26187129, lat:20.64712669}} | 2020-08-05 | 2020-10-02 | 1094158.33 | 1094158.33 | 1094158.33 | 1094158.33 | 1094158.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-059-2020b, contratista:Juan Sánchez López, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1094158.33, importe_modificado:1094158.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1023.0}} | {1764252/proyecto_INICIO, 1764252/proyecto_FIN, 1764252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764704 | Proyecto de inversión | 281828.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281828.56, modificado:281828.56}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y NIÑOS HÉROES, EN LA COMUNIDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL - 104544 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 104544 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:48, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA PAZ, 47550 LA PAZ, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE SE UBICA APROXIMADAMENTE A 50 METROS PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.76866691, lat:21.8154462}} | 2020-06-29 | 2020-07-18 | 281828.56 | 281828.56 | 281828.56 | 281828.56 | 281828.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85035, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:281828.56, importe_modificado:281828.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.0}} | {1764704/proyecto_PROCESO, 1764704/proyecto_INICIO, 1764704/proyecto_FIN, 1764704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301765318 | Proyecto de inversión | 146823.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146823.3, modificado:146823.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CALENTADORES SOLARES VIVIENDAS DE LA DELEGACIÓN DE PALOS ALTOS - 106432 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106432 | S | 100 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:78, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PALOS ALTOS, 45270 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN 47 VIVIENDAS DISPERSAS DE LA LOCALIDAD DE PALOS, lon:-103.15330552, lat:20.86839412}} | 2020-08-15 | 2020-08-31 | 146823.3 | 146823.3 | 146823.3 | 146823.3 | 146823.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:146823.3, importe_modificado:146823.3}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:47.0}} | {1765318/proyecto_PROCESO, 1765318/proyecto_INICIO, 1765318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301765411 | Proyecto de inversión | 2623.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623.2, modificado:2623.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATEPEC MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 106673 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATENGUILLO | 106673 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - CARRETERA ESTATAL 526 KILÓMETRO 006 + 822 PUEBLO AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE ALVARO OBREGON S, lon:-104.53844577, lat:20.33817056}} | 2020-08-24 | 2020-12-18 | 2623.2 | 2623.2 | 2623.2 | 2623.2 | 2623.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87508, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:2623.2, importe_modificado:2623.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1765411/proyecto_PROCESO, 1765411/proyecto_INICIO, 1765411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767020 | Proyecto de inversión | 499117.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499117.7, modificado:499117.7}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE JALISCO, ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÀN, JALISCO - 110999 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 110999 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1593.3, meta_modificada:1593.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA EL TORILA, 45956 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DONATO GUERRA, CALLE GUANAJUATO SOBRE ESA CALLE SE ENCUENTRA EL PARQUE BENITO JUAREZ Y EL ACILO DE ANCIANOS, lon:-102.92767556, lat:20.37770362}} | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 0 | 499117.7 | 499117.7 | 499117.7 | 499117.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-RASF-FAIS-I3P-2020-05, contratista:MARCO OCTAVIO CHAVEZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:499117.84, importe_modificado:499117.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1593.3}} | {1767020/proyecto_INICIO, 1767020/proyecto_FIN, 1767020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767298 | Proyecto de inversión | 42882.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42882.06, modificado:42882.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL CUATRO - 111792 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 111792 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA EL CUATRO, 45480 EL CUATRO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA PLAZA PUBLICA Y ENFRENTE DE LA CARRETERA A VARAS DULCES, lon:-103.02450652, lat:20.85120536}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 42882.06 | 42882.06 | 42882.06 | 42882.06 | 42882.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:42882.06, importe_modificado:42882.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1767298/proyecto_INICIO, 1767298/proyecto_FIN, 1767298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767600 | Proyecto de inversión | 412496 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412496.0, modificado:412496.0}} | REHABILITACION DE LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE RAYON EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 112506 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 112506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1960.0, meta_modificada:1960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE GALEANA RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE RAYON, CALLE PINO SUAREZ SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ESC. NIÑOS HEROES, lon:-102.78620073, lat:20.3397757}} | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 0 | 412496 | 412496 | 412496 | 412496 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-RASF-FAIS-I3P-2020-08, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:412496.0, importe_modificado:412496.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1960.0}} | {1767600/proyecto_FIN, 1767600/proyecto_PROCESO, 1767600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767628 | Proyecto de inversión | 391513.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391513.92, modificado:391513.92}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES LOPEZ MATEOS Y MIGUEL ALEMÁN EN LA COMUNIDAD DE MATANCILLAS, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. (ETAPA 2) - 112562 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 112562 | S | 71 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.0, meta_modificada:773.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO MATANCILLAS (SAN ISIDRO), 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE HERNAN CORTEZ LA CALLE SE UBICA 50 METROS ANTES D, lon:-101.65014904, lat:21.89387751}} | 2020-07-06 | 2020-08-01 | 391513.92 | 391513.92 | 391513.92 | 391513.92 | 391513.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:391513.92, importe_modificado:391513.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:773.0}} | {1767628/proyecto_PROCESO, 1767628/proyecto_INICIO, 1767628/proyecto_FIN, 1767628/proyecto_INICIO, 1767628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767647 | Proyecto de inversión | 225272 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225272.0, modificado:225272.0}} | REHABILITACION DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO - 112621 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 112621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE PINO SUAREZ RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA NIÑOS HEROES, lon:-102.78676936, lat:20.34042959}} | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 0 | 225272 | 225272 | 225272 | 225272 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-RASF-FAIS-I3P-2020-10, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:225272.0, importe_modificado:225272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {1767647/proyecto_PROCESO, 1767647/proyecto_FIN, 1767647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769439 | Proyecto de inversión | 37486.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37486.8, modificado:37486.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN IXTLAHUACÁN DEL RÍO LOCALIDAD EL CHILAR - 117589 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117589 | S | 24 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SALTILLO - EL CHILAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA EL CHILAR, 45260 EL CHILAR, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA GUADALAJARA SALTILLO NO. 54 Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 12 VIVI, lon:-103.29556725, lat:20.83575926}} | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 37486.8 | 37486.8 | 37486.8 | 37486.8 | 37486.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87670, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:37486.8, importe_modificado:37486.8}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1769439/proyecto_INICIO, 1769439/proyecto_FIN, 1769439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301771471 | Proyecto de inversión | 209657.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209657.97, modificado:209657.97}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD APATZINGÁN - 123194 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 123194 | S | 145 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO CONTLA - APATZINGAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA , 49650 APATZINGÁN, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA QUE VA A CONTLA SE TOMA LA DESVIACION A , lon:-103.19433981, lat:19.78941687}} | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 209657.97 | 209657.97 | 209657.97 | 209657.97 | 209657.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123194/2020, contratista:EDUARDO GONZALEZ URIBE, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:209657.97, importe_modificado:209657.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1771471/proyecto_PROCESO, 1771471/proyecto_FIN, 1771471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301771927 | Proyecto de inversión | 224191.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224191.03, modificado:224191.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD TAMAZULA DE GORDIANO ASENTAMIENTO TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO - 124463 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL | 124463 | S | 240 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BOSCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , JUNTO A LA SALIDA A CIUDAD GUZMÁN EN TAMAMZULA, lon:-103.26096714, lat:19.68111482}} | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 224191.03 | 224191.03 | 224191.03 | 224191.03 | 224191.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:124463/2020, contratista:ENGUER CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:224191.03, importe_modificado:224191.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1771927/proyecto_INICIO, 1771927/proyecto_PROCESO, 1771927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301772774 | Proyecto de inversión | 373970.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373970.08, modificado:373970.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD TAMAZULA DE GORDIANO ASENTAMIENTO TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO - 126790 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 126790 | S | 120 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE LAS OFICINAS DE TELÉFONOS DE MEXICO AL LADO DERECHO SE UBICA LAS CLAVELLINAS, lon:-103.25523573, lat:19.6787328}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 373970.08 | 373970.08 | 373970.08 | 373970.08 | 373970.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86851, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:373970.08, importe_modificado:373970.08}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:68.0}} | {1772774/proyecto_PROCESO, 1772774/proyecto_INICIO, 1772774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301773658 | Proyecto de inversión | 461927.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461927.22, modificado:461927.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FOEBREL EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. - 129247 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | 129247 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.58, meta_modificada:246.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO 215 DOSCIENTOS QUINCE INTERIOR SN COLONIA EL PINO, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE CALLEJON DE LAS MULAS Y CALLE MARIA DE JESUS VDA. DE ANAYA, CALLE QUINTANA ROO CERCAS DE LA OBRA ESTA UNA CANCHA DENO, lon:-103.5966534, lat:19.87529691}} | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 461927.22 | 461927.22 | 461927.22 | 461927.22 | 461927.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/10/2020, contratista:SAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:461927.22, importe_modificado:461927.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.58}} | {1773658/proyecto_INICIO, 1773658/proyecto_FIN, 1773658/proyecto_PROCESO, 1773658/proyecto_FIN, 1773658/proyecto_PROCESO, 1773658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301773694 | Proyecto de inversión | 1690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690000.0, modificado:1690000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN OJUELOS DE JALISCO LOCALIDAD OJUELOS DE JALISCO - 129345 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 129345 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE LUIS G. MACIEL Y CALLE SATELITE, CALLE REVOLUCION LA ENTREGA DE LAS CISTERNAS SE REALIZARA A EN LAS INSTALAC, lon:-101.59203804, lat:21.87068501}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:1690000.0, importe_modificado:1690000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {1773694/proyecto_INICIO, 1773694/proyecto_PROCESO, 1773694/proyecto_FIN, 1773694/proyecto_INICIO, 1773694/proyecto_PROCESO, 1773694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301773754 | Proyecto de inversión | 305666.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305666.69, modificado:305666.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD ESPINOS DE JUDÍO - 129504 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 129504 | S | 106 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:43, direccion:CALLE JALISCO RANCHERIA ESPINOS DE JUDÍO, 48816 ESPINOS DE JUDÍO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CARRETERA VILLA PURIFICACION - JIROSTO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SIN NOMBRE INGRESANDO A LA LOCALIDAD POR LA CALLE JALIS, lon:-104.70444118, lat:19.73008915}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 305666.69 | 305666.69 | 305666.69 | 305666.69 | 305666.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85362, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:305666.69, importe_modificado:305666.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1773754/proyecto_INICIO, 1773754/proyecto_PROCESO, 1773754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301775090 | Proyecto de inversión | 1548750.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548750.56, modificado:1548750.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL SALTO LOCALIDAD LAS PINTITAS ASENTAMIENTO ERMITA - 132604 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 132604 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1178.15, meta_modificada:1178.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE ISLA PALMA ENTRECALLE SAN JACINTO Y CALLE ISLA DEL ANGEL COLONIA ERMITA, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN JACINTO Y CALLE ISLA DEL ANGEL, CALLE ISLA CARIBE ESTA VIALIDAD ES LA QUE DIVIDE LA COLONIA LA E, lon:-103.30575952, lat:20.56609171}} | 2020-07-16 | 2020-07-31 | 1548750.56 | 1548750.56 | 1548750.56 | 1548750.56 | 1548750.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-014-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1548750.56, importe_modificado:1548750.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1178.15}} | {1775090/proyecto_PROCESO, 1775090/proyecto_INICIO, 1775090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301775161 | Proyecto de inversión | 1748505.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748505.51, modificado:1748505.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL SALTO LOCALIDAD LAS PINTITAS ASENTAMIENTO ERMITA - 132799 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 132799 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.6, meta_modificada:1170.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE ISLA PALMA ENTRE ISLA DEL ANGEL Y CALLE PRIV. BELEN COLONIA ERMITA, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ISLA DEL ANGEL Y CALLE PRIV. BELEN, CALLE ISLA DEL PADRE ESTA VIALIDAD ES LA QUE DIVIDE LACOLONIA LA ERMI, lon:-103.30454984, lat:20.56761855}} | 2020-07-16 | 2020-07-31 | 1748505.51 | 1748505.51 | 1748505.51 | 1748505.51 | 1748505.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-016-2020, contratista:BIENES Y SERVICIOS POEK S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1748505.51, importe_modificado:1748505.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.6}} | {1775161/proyecto_PROCESO, 1775161/proyecto_INICIO, 1775161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301776965 | Proyecto de inversión | 100247.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100247.31, modificado:100247.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN CASIMIRO CASTILLO DE CIHUATLÁN, JALISCO - 135225 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO | 135225 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CASIMIRO CASTILLO PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE MARIANO OTERO, CALLE GENERAL GARCÍA BARRAGÁN POR DICHA CALLE SE ENCUENTRA EL PRESSCOLAR NIÑO ARTILLERO, lon:-104.57281893, lat:19.24479917}} | 2020-03-09 | 2020-06-16 | 100247.31 | 100247.31 | 100247.31 | 100247.31 | 100247.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87168, contratista:, convocante:CIHUATLÁN JALISCO, monto:100247.31, importe_modificado:100247.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {1776965/proyecto_PROCESO, 1776965/proyecto_FIN, 1776965/proyecto_INICIO, 1776965/proyecto_PROCESO, 1776965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791797 | Proyecto de inversión | 1106462.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106462.55, modificado:1106462.55}} | REHABILITACION DE CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DEL LLANO GRANDEN EN EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DEL MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | OP-AD-RAMO33-002/2020 | S | 109 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-104.47946548, lat:20.68382244}} | 2020-06-15 | 2020-08-01 | 1106462.55 | 1106462.55 | 1106462.55 | 1106462.55 | 1106462.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-RAMO33-002/2020, contratista:SUSTENTA CORPORATIVO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO, monto:1106462.55, importe_modificado:1106462.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {1791797/proyecto_INICIO, 1791797/proyecto_PROCESO, 1791797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160200703782 | Proyecto de inversión | 793515.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793515.85, modificado:793515.85}} | Construccion De Colector Emisor De 10 Pulgadas De Diametro En La Localidad De Huescalapa Col La Becerrera - 117497 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117497 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA COL. LA BECERRERA HUESCALAPA, 49635 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, NINGUNO NINGUNO INGRESAR POR CALLE HIDALGO A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN CALLE MOCTEZUMA D, lon:-103.4432188, lat:19.6316964}} | 2016-07-26 | 2016-07-29 | 793515.85 | 793515.85 | 793515.85 | 793515.85 | 793515.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300769975 | Proyecto de inversión | 15734.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15734.18, modificado:15734.18}} | Construcción De Techo Firme - 244750 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 244750 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE PENSADOR MEXICANO COLONIA SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, 45360 SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y , LA, lon:-103.6583932, lat:20.75148887}} | 2016-11-15 | 2016-11-18 | 15734.18 | 15734.18 | 15734.18 | 15734.18 | 15734.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88044, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Constitucional de El Arenal Jalisco, monto:15734.18, importe_modificado:15734.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {874103/proyecto_PROCESO, 874103/proyecto_INICIO, 874103/proyecto_FIN, 874103/proyecto_INICIO, 874103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170100842850 | Proyecto de inversión | 147084.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147084.86, modificado:147084.86}} | Sustitucion De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias En La Calle Manuel Del Toro Sosa - 24537 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 24537 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DEL TORO SOSA COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MUNGUIA Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CALLE CORREGIDORA CALLE MANUEL DEL TORO SOSA ENTRE LAS , lon:-102.5378526, lat:20.28502051}} | 2017-04-14 | 2017-07-14 | 147084.86 | 147084.86 | 147084.86 | 147084.86 | 147084.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.04/2017, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1034776.73, importe_modificado:1034776.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {951101/proyecto_INICIO, 951101/proyecto_PROCESO, 951101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170200861943 | Proyecto de inversión | 256721.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256721.97, modificado:255931.79}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Cruz En Ojo De Agua De Latillas Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco - 57669 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 57669 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:205, direccion:CALLE LA CRUZ PUEBLO OJO DE AGUA DE LATILLAS, 47724 OJO DE AGUA DE LATILLAS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO , EN LA AGENCIA OJO DE AGUA DE LATILLAS AL, lon:-102.7017459, lat:20.66363415}} | 2017-05-22 | 2017-09-23 | 255931.79 | 255931.79 | 255931.79 | 255931.79 | 255931.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094007, contratista:CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:255931.78, importe_modificado:255931.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {970959/proyecto_INICIO, 970959/proyecto_FIN, 970959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170200901393 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Andadores Y Cerco Perimetral En El Nuevo Panteón Municipal En Pihuamo, Jalisco - 5744230 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5744230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:19.255415; -103.363259, lon:-103.375, lat:19.2525}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1027196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300923161 | Proyecto de inversión | 134641.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134641.76, modificado:99862.1}} | Instalación De Red De Agua Potable En La Calle Anastacio Plazola - 148461 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 148461 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA CALIENTE, 48510 AGUA CALIENTE, COCULA JALISCO ENTRE AVENIDA SAN JOSE Y CALLE COLON, CALLE ZARAGOZA SE LOCALIZA A TRES CUADRAS DEL TEMPL, lon:-103.8243521, lat:20.51817658}} | 2017-08-28 | 2017-09-18 | 99862.1 | 99862.1 | 99862.1 | 99862.1 | 99862.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:26289, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO, monto:134641.76, importe_modificado:98847.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.0}} | {1049414/proyecto_INICIO, 1049414/proyecto_FIN, 1049414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300924835 | Proyecto de inversión | 189424.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189424.01, modificado:188588.16}} | Empedrado De Camino A La Comunidad En La Comunidad De Los Charcos Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco - 106919 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 106919 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:399, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS CHARCOS - LABOR NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA LOS CHARCOSLOS CHARCOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO EN, lon:-102.7978324, lat:20.88380578}} | 2017-07-05 | 2017-12-13 | 188588.16 | 188588.16 | 188588.16 | 188588.16 | 188588.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094008, contratista:CONYMAG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:188588.16, importe_modificado:188588.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1051088/proyecto_PROCESO, 1051088/proyecto_INICIO, 1051088/proyecto_FIN, 1051088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300925725 | Proyecto de inversión | 281531.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281531.81, modificado:281531.81}} | Construcción De Línea Eléctrica En La Comunidad De Los Pinos Primera Etapa En Ojo De Agua De Latillas Municipio De Tepatitlán De Morelos Jal - 174214 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 174214 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1005.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:205, direccion:BRECHA TRAMO TEPATITLÁN DE MORELOS - TOTOTLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 0 RANCHERIA OJO DE AGUA DE LATILLAS, 47724 OJO DE AGUA DE LATILLAS, TEPA, lon:-102.701188, lat:20.6616766}} | 2017-08-30 | 2017-10-11 | 281531.81 | 281531.81 | 281531.81 | 281531.81 | 281531.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:17FISM094041, contratista:Artemio Tapia Navarrete, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:287531.81, importe_modificado:281531.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1005.0}} | {1051978/proyecto_INICIO, 1051978/proyecto_FIN, 1051978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400996223 | Proyecto de inversión | 349938 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349938.0, modificado:349938.0}} | Electrificacion En Media Y Baja Tension De La Calle Hidalgo Y Prol En La Localidad De Guayabos - 289890 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 289890 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:CALLE HIDALGO Y PROLONGACION RANCHO GUAYABOS, 47916 LOS GUAYABOS, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HIDALGO, CALLE PROLONGACION CALLE HIDAL, lon:-102.5963213, lat:20.40316207}} | 2017-11-24 | 2017-12-29 | 349938 | 349938 | 349938 | 349938 | 349938 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.17/2017, contratista:GUILLERMO VENEGAS VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:349938.0, importe_modificado:349938.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131303/proyecto_INICIO, 1131303/proyecto_FIN, 1131303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400996225 | Proyecto de inversión | 240711.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240711.6, modificado:240711.6}} | Construccion Linea De Drenaje Sanitario Varias Calles Vienticinco De Diciembre Margarita Violeta - 261437 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 261437 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:CALLE 25 DE DICIEMBRE MARGARITA Y VIOLETA RANCHO EL LORETO, 00000 EL LORETO OCCIDENTAL, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE 25 DE DICIEMBRE Y CALLE MARGARITA, lon:-102.4642472, lat:20.34397148}} | 2017-11-23 | 2017-12-29 | 240711.6 | 240711.6 | 240711.6 | 240711.6 | 240711.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.11/2017, contratista:LUIS FERNANDO ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:454930.0, importe_modificado:454930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131305/proyecto_INICIO, 1131305/proyecto_FIN, 1131305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400996368 | Proyecto de inversión | 278073.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278073.74, modificado:271918.7}} | Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Hidalgo En La Comunidad De La Sauceda - 244679 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 244679 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:RANCHERIA LA SAUCEDA, 48520 LA SAUCEDA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE FELIPE GARCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ELIAS NANDINO ES LA CALLE DE INGRESO P, lon:-103.8067676, lat:20.45285219}} | 2017-10-30 | 2017-12-29 | 271918.7 | 271918.7 | 271918.7 | 271918.7 | 271918.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87742, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:278073.74, importe_modificado:271918.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:308.0}} | {1131448/proyecto_INICIO, 1131448/proyecto_FIN, 1131448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400996371 | Proyecto de inversión | 191228.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191228.15, modificado:164202.74}} | Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Hidalgo En La Comunidad De La Sauceda - 245349 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 245349 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA SAUCEDA, 48520 TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE FELIPE GARCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ELIAS NANDINO ES L, lon:-103.8646336, lat:20.43910759}} | 2017-10-30 | 2017-12-29 | 164202.74 | 164202.74 | 164202.74 | 164202.74 | 164202.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87750, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:191228.15, importe_modificado:164202.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:212.0}} | {1131451/proyecto_PROCESO, 1131451/proyecto_FIN, 1131451/proyecto_INICIO, 1131451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL18180201098825 | Proyecto de inversión | 386348.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386348.27, modificado:381731.98}} | Construccion De Pavimento Zampeado En Andador Privada Los Reyes En La Cabecear Municipal De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 44567 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS | 44567 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ALTAMIRANO CIUDAD EL PIPÓN, 47650 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE PRIV. MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO SARABIA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS EN COLONIA EL PIPON POR CA, lon:-102.7659778, lat:20.81014207}} | 2018-04-16 | 2018-07-31 | 381731.98 | 381731.98 | 381731.98 | 381731.98 | 381731.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FISM094006, contratista:CONSTRUCTORA G Y O SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:386348.27, importe_modificado:382764.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1237206/proyecto_PROCESO, 1237206/proyecto_FIN, 1237206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL18180201099409 | Proyecto de inversión | 1289795.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289795.8, modificado:1289509.44}} | Construccion De Revestimiento Con Concreto Hidráulico En La Comunidad De Atotonilquillo En El Municipio De Tepatitlán - 20309 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS | 20309 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:385, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 309 TRAMO TOTOTLAN - TEPATITÁN DE MORELOS KILÓMETRO 23 + 22 RANCHERIA , 00000 ATOTONILQUILLO (FÁTIMA), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE A TOTONILQUILLO Y , POR CARRETERA FEDERAL TOTOTLAN-TEPATITLAN KILOMETRO 23 MARGEN, lon:-102.6947743, lat:20.74227417}} | 2018-04-09 | 2018-06-30 | 1289509.44 | 1289509.44 | 1289509.44 | 1289509.44 | 1289509.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FISM094005, contratista:JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1289759.8, importe_modificado:1289554.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1237790/proyecto_INICIO, 1237790/proyecto_PROCESO, 1237790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL18180201099676 | Proyecto de inversión | 430077.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430077.15, modificado:429497.17}} | Construcción De Líne Eléctrica Y Alumbrado En Calle José Hernández En La Delegación De Capilla De Milpillas En El Municipio De Tepatitlán - 26062 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS | 26062 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:188, direccion:CALLE JOSÉ HERNANDEZ PUEBLO CAPILLA DE MILPILLAS, 47720 CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA A TIERRA COLORADA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRADA A CAPILLA DE MILPILLAS POR CARRETERA A TIE, lon:-102.844313, lat:20.66709218}} | 2018-05-07 | 2018-09-29 | 429497.17 | 429497.17 | 429497.17 | 429497.17 | 429497.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FISM094009, contratista:ALEJANDRO DIAZ NUÑO, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:430077.15, importe_modificado:429497.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1238057/proyecto_PROCESO, 1238057/proyecto_FIN, 1238057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301305387 | Proyecto de inversión | 351500.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351500.54, modificado:351500.54}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES ALLENDE Y PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO JALISCO - 165101 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 165101 | N | 0 | 0 | 1547 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO AMECA- ATENGUILLOKILÓMETRO 067 + 700 PUEBLO ATENGUILLO, 48100ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCOENTRECALLE LIBERTAD Y CALLE HIDALGO, CALLE ALDAMA VIENES POR LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO 70 HACIA MASCOTA LLEGAS A LA LOC, lon:-104.49470623, lat:20.41593262}} | 2018-06-18 | 2018-09-28 | 351500.54 | 351500.54 | 351500.54 | 351500.54 | 351500.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:351500.54, importe_modificado:351500.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.0}} | {1305387/proyecto_PROCESO, 1305387/proyecto_INICIO, 1305387/proyecto_FIN, 1305387/proyecto_INICIO, 1305387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301315429 | Proyecto de inversión | 55250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55250.0, modificado:55250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 213783 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 213783 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL MEXICO 70- LOS VOLCANESKILÓMETRO 006 + 822 PUEBLO AHUACATEPEC, 48139AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCOENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE ALVARO OBREGON SALES DE LA CABEC, lon:-104.53897296, lat:20.33873297}} | 2018-08-06 | 2018-09-28 | 55250 | 55250 | 55250 | 55250 | 55250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87956, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:55250.0, importe_modificado:55250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:17.0}} | {1315429/proyecto_INICIO, 1315429/proyecto_PROCESO, 1315429/proyecto_FIN, 1315429/proyecto_INICIO, 1315429/proyecto_FIN, 1315429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301321066 | Proyecto de inversión | 16100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16100.0, modificado:16100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS TERCERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO JALISCO - 232672 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232672 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 070 TRAMO AMECA- ATENGUILLOKILÓMETRO 062 + 320 PUEBLO ATENGUILLO, 48100ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCOENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PASEO DE LA REFORMA, CALLE ZARAGOZA SALES DE EL MUNICIPIO DE AMECA RUMBO A MASCOTA POR LA FED, lon:-104.49243172, lat:20.41459804}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87954, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:16100.0, importe_modificado:16100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1321066/proyecto_PROCESO, 1321066/proyecto_INICIO, 1321066/proyecto_FIN, 1321066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301322669 | Proyecto de inversión | 2300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300.0, modificado:2300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ANDRADE EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 240476 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 240476 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 526 TRAMO ATENGUILLO- ESTATAL 526KILÓMETRO 011 + 000 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135SAN JOSÉ DE LOS ANDRADE, ATENGUILLO JALISCOENTRE CALLE VILOLETA Y CALLE JAZMIN, CALLE GARDENIA SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-104.51147278, lat:20.28415225}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:2300.0, importe_modificado:2300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1322669/proyecto_INICIO, 1322669/proyecto_FIN, 1322669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401597325 | Proyecto de inversión | 162154.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:40500.0, modificado:40500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121654.23, modificado:102529.37}} | EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE HIDALGO - 224250 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 224250 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:978.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:RANCHERIA CAMAJAPA, 48509 CAMAJAPA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MORELOS SE LOCALIZA CERCAS DEL JARDÍN PÚBLICO DE LA COLONIA LA LOMA, lon:-103.89794315, lat:20.35487431}} | 2019-09-02 | 2019-09-21 | 143029.37 | 143029.37 | 143029.37 | 143029.37 | 143029.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:162154.23, importe_modificado:143029.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.5}} | {1597325/proyecto_INICIO, 1597325/proyecto_PROCESO, 1597325/proyecto_INICIO, 1597325/proyecto_PROCESO, 1597325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301714367 | Proyecto de inversión | 30207324.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.020732473E7, modificado:3.020732473E7}} | Construcción de Ciclovía de sobre la Av. Revolución, de Calz. Del Ejercito a la Estación de Tlaquepaque Centro de la L3, en los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900303 | N | 0 | 0 | 103745 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Revolución, Jardines de la Paz, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3050747, lat:20.646324}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 30207324.73 | 30207324.73 | 30207324.73 | 30207324.73 | 30207324.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-LP-262-2019, contratista:Construarba, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.824514836E7, importe_modificado:3.239479268E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {1714367/proyecto_INICIO, 1714367/proyecto_FIN, 1714367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722635 | Proyecto de inversión | 882823.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882823.31, modificado:882823.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA LUCIA EN AYOTLAN JALISCO - 2304 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 2304 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SANTA LUCIA PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO EJE OTE. Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SANTA LUCIA ENTRE CALLE HIDALGO EJE OTE. Y CALLE 5 DE MAYO ANTES DE DONDE EMPIEZA EL CAMINO EMPEDRADO, EN , lon:-102.3224639, lat:20.53083437}} | 2020-04-06 | 2020-05-23 | 882823.31 | 882823.31 | 882823.31 | 882823.31 | 882823.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:882823.31, importe_modificado:882823.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.0}} | {1722635/proyecto_INICIO, 1722635/proyecto_PROCESO, 1722635/proyecto_FIN, 1722635/proyecto_PROCESO, 1722635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723300 | Proyecto de inversión | 1062580.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062580.34, modificado:1062580.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO SANTA ISABEL (R33 006 220) - 4875 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4875 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ÁNGELES COLONIA SANTA ISABEL, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VILLANUEVA, CALLE ALEJANDRO PEREZ PARTIENDO DE LA ENTRADA DE HACIENDA REAL SIETE CUADRAS POR JOSÉ ALVAREZ HASTA LA , lon:-103.25122886, lat:20.58906113}} | 2020-03-02 | 2020-03-28 | 1062580.34 | 1062580.34 | 1062580.34 | 1062580.34 | 1062580.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-006-2020, contratista:EGE Zamtor, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1062580.34, importe_modificado:1062580.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {1723300/proyecto_PROCESO, 1723300/proyecto_FIN, 1723300/proyecto_INICIO, 1723300/proyecto_FIN, 1723300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723422 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD CUACUALA - 5278 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 5278 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:CALLE CONOCIDO CUACUALA RANCHERIA CUACUALA, 45480 CUACUALA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO CUACUALA Y CARRETERA CUQUIO A CUACUALA, CALLE CONOCIDO CUACUALA CERCAS DE LA TELESECUNDARIA Y ENFRENTE DEL CAMINO AL TESTERAZO, lon:-103.07551665, lat:20.95485527}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84745, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:13500.0, importe_modificado:13500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1723422/proyecto_PROCESO, 1723422/proyecto_INICIO, 1723422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723795 | Proyecto de inversión | 1997567.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997567.75, modificado:1997567.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL SALTO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO POTRERO NUEVO - 6701 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 6701 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.0, meta_modificada:1117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y PRIV. REVOLUVION COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIVADA REVOLUCION, CALLE JUAN ESCUTIA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA, lon:-103.1894574, lat:20.52120227}} | 2020-04-13 | 2020-04-25 | 1997567.75 | 1997567.75 | 1997567.75 | 1997567.75 | 1997567.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-004-2020, contratista:CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL EL SALTO, monto:1997567.75, importe_modificado:1997567.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.0}} | {1723795/proyecto_PROCESO, 1723795/proyecto_INICIO, 1723795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723837 | Proyecto de inversión | 1258888.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258888.9, modificado:1258888.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL SALTO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CASTILLO ASENTAMIENTO JARDINES DEL CASTILLO - 6949 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 6949 | S | 310 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.0, meta_modificada:942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:CALLE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE JAVIER MINA COLONIA JARDINES DEL CASTILLO, 45686 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE JAVIER MINA, CALLE MELCHOR OCAMPO ESTA VIALIDAD SE ENCUE, lon:-103.23779063, lat:20.50849513}} | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 1258888.9 | 1258888.9 | 1258888.9 | 1258888.9 | 1258888.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-006-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL EL SALTO, monto:1258888.9, importe_modificado:1258888.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.0}} | {1723837/proyecto_PROCESO, 1723837/proyecto_INICIO, 1723837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723846 | Proyecto de inversión | 1997855.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997855.26, modificado:1997855.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL SALTO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO PALO DULCE - 6963 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 6963 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1118.0, meta_modificada:1118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION NORTE ENTTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y PRIV. REVOLUCION POSTERIOR A JUAN ESCUTIA COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIVADA REVOLUCION, CALLE JUAN ESCUTIA , lon:-103.18940437, lat:20.52117935}} | 2020-04-20 | 2020-05-08 | 1997855.26 | 1997855.26 | 1997855.26 | 1997855.26 | 1997855.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-007-2020, contratista:CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL EL SALTO, monto:1997855.26, importe_modificado:1997855.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1118.0}} | {1723846/proyecto_INICIO, 1723846/proyecto_PROCESO, 1723846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723862 | Proyecto de inversión | 1497878.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497878.95, modificado:1497878.95}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL SALTO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO POTRERO NUEVO - 6988 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 6988 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:951.7, meta_modificada:951.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y PRIV. REVOLUCION POSTERIOR A JUAN ESCUTIA COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CADENAS Y CALLE PRIV. REVOLUCION O S/N, CALLE JUAN ESCUTIA, lon:-103.18943057, lat:20.52119724}} | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 1497878.95 | 1497878.95 | 1497878.95 | 1497878.95 | 1497878.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-009-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL EL SALTO, monto:1497878.95, importe_modificado:1497878.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:951.7}} | {1723862/proyecto_FIN, 1723862/proyecto_PROCESO, 1723862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724254 | Proyecto de inversión | 971100.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971100.56, modificado:971100.56}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SECUNDARIA SUR ENTRE CALLE SECUNDARIA SUR Y CERRADA, Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN CALLE SECUNDARIA SUR ENTRE PRIVADA SECUNDARIA SUR Y EL CADENAMIENTO 0+118.40 - 8110 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 8110 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:26, direccion:CALLE SECUNDARIA SUR COLONIA TOLOLOTLÁN, 45427 PUENTE GRANDE, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLEJON SECUNDARIA SUR Y CALLE TENAMAXTLI, CERRADA CALLE SIN NOMBRE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE PUENTE GRANDE POR VICENTE HERNÁDEZ SEIS CUADRAS HA, lon:-103.1557354, lat:20.56375599}} | 2020-02-24 | 2020-03-21 | 971100.56 | 971100.56 | 971100.56 | 971100.56 | 971100.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-011-2020, contratista:Construccione Fratre, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:971100.56, importe_modificado:971100.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1724254/proyecto_PROCESO, 1724254/proyecto_INICIO, 1724254/proyecto_FIN, 1724254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724717 | Proyecto de inversión | 1956494.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956494.98, modificado:1956494.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO PASEO DE TONALA (R33 014 2020) - 9424 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9424 | S | 520 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1304.0, meta_modificada:1304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA PASEO DE TONALA, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL VALLADO Y AVENIDA PINAR DE LAS PALOMAS, PRIVADA SAN GASPAR EN AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE ENTRE EL CERRO DE LA REINA Y COYULA ENTRAR PO, lon:-103.23949577, lat:20.65381579}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 1956494.98 | 1956494.98 | 1956494.98 | 1956494.98 | 1956494.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-014-2020, contratista:Mario Castillo Gaytán, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1956494.98, importe_modificado:1956494.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1304.0}} | {1724717/proyecto_PROCESO, 1724717/proyecto_FIN, 1724717/proyecto_INICIO, 1724717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301726062 | Proyecto de inversión | 881910.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881910.24, modificado:1029628.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HUERTO DE LAS LIMAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MEZQUITE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE HUERTO DE LAS LIMAS Y CALLE HUERTO DE LOS NARANJOS, CALLE HUERTO DE LOS NARANJOS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE HUERTO DE LAS LIMAS, Y CALLE MEZQUITE ENTRE CALLE HUERTO DE LAS LIMAS Y CALLE PROLONGACIÓN ZALATITÁN, - 13452 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 13452 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE COLONIA BOSQUES DE TONALÁ, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE ANDADOR ORQUIDEA Y ANDADOR EUCALIPTO, CALLE TABACHIN A DOS CUADRAS DE LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN LA COLONIA BOSQUES DE TONALÁ, lon:-103.25118926, lat:20.64487216}} | 2020-04-13 | 2020-06-06 | 1029628.03 | 1029628.03 | 1029628.03 | 1029628.03 | 1029628.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-019a-2020, contratista:Torales Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1035055.84, importe_modificado:1029628.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.0}} | {1726062/proyecto_INICIO, 1726062/proyecto_FIN, 1726062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727345 | Proyecto de inversión | 271267.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271267.81, modificado:271267.81}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, EN LA CALLE ARROYO GAMBOA, DE LA CALLE FRESNOS A LA CALLE LOS ÁLAMOS, EN LA COLONIA GAMBOA, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 17219 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 17219 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE GAMBOA COLONIA GAMBOA, 45308 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE LOS ALAMOS Y CALLE FRESNOS, CALLE LAS PALMAS CALLE GAMBOA ENTRE LAS CALLES LOS ÁLAMOS Y FRESNOS EN LA COLONIA GAMBOA, lon:-103.70461685, lat:20.66653503}} | 2020-05-13 | 2020-06-21 | 271267.81 | 271267.81 | 271267.81 | 271267.81 | 271267.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-040-2020, contratista:DOS HB CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:271267.81, importe_modificado:271267.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.0}} | {1727345/proyecto_INICIO, 1727345/proyecto_FIN, 1727345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728743 | Proyecto de inversión | 133815.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133815.41, modificado:131992.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA FLOR COLONIA EL ORGANO - 21252 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 21252 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA FLOR COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FLOR Y BRECHA TULIPAN, CALLE LOMAS VERDES PRIV. FLOR DE FLOR A TULIPÁN., lon:-103.31543164, lat:20.60226158}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 131992.05 | 131992.05 | 131992.05 | 131992.05 | 131992.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 10/2020, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MTJ850101C4A, monto:133815.41, importe_modificado:133815.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {1728743/proyecto_PROCESO, 1728743/proyecto_INICIO, 1728743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728890 | Proyecto de inversión | 408848.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408848.97, modificado:408848.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO EL CERRITO - 21671 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA CIUDAD | 21671 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:176.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LEGISLADORES COLONIA EL CERRITO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CALLE MUNICIPES, LEGISLADORES ENTRE BELLAVISTA Y MUNICIPES. ZAP 1379, lon:-103.29917925, lat:20.60807405}} | 2020-01-27 | 2020-12-30 | 408848.97 | 408848.97 | 408848.97 | 408848.97 | 408848.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 14/2020, contratista:ING. MARTÍN JOSÉ LUIS SERRANO GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:408848.97, importe_modificado:286194.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.8}} | {1728890/proyecto_INICIO, 1728890/proyecto_FIN, 1728890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729614 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL LLANO DE PLASCENCIA - 23620 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 23620 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EL LLANO DE PLASCENCIA RANCHERIA EL LLANO DE PLASCENCIA, 45480 EL LLANO DE PLASCENCIA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LLANO DE PLASCENCIA Y CALLE CONOCDICO LLANO DE PLASCENCIA, POR LA CALLE PRINCIPAL ANTES, lon:-103.09976378, lat:20.92865723}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85078, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:9800.0, importe_modificado:9800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1729614/proyecto_INICIO, 1729614/proyecto_PROCESO, 1729614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736859 | Proyecto de inversión | 77950.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77950.26, modificado:77950.26}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMITA - 28964 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 28964 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL LIMON DE PIZATLAN - LA PALMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 764 RANCHERIA TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 LA PALMITA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , TOMAS LA CARRETERA A SANTA ROSA LA SI, lon:-103.11355982, lat:19.46414338}} | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 77950.26 | 77950.26 | 77950.26 | 77950.26 | 77950.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86619, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:77950.26, importe_modificado:77950.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1736859/proyecto_INICIO, 1736859/proyecto_FIN, 1736859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737168 | Proyecto de inversión | 25219.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25219.83, modificado:25219.83}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD TAMAZULA DE GORDIANO ASENTAMIENTO TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO - 29340 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 29340 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA INDEPENDENCIA 533 INTERIOR 0 CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , CARRETERA INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES MUCIO MORAN E HIDALGO, lon:-103.25860854, lat:19.67930987}} | 2020-03-20 | 2020-04-30 | 25219.83 | 25219.83 | 25219.83 | 25219.83 | 25219.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86670, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:25219.83, importe_modificado:25219.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1737168/proyecto_INICIO, 1737168/proyecto_FIN, 1737168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737265 | Proyecto de inversión | 222304.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222304.63, modificado:222304.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD TAMAZULA DE GORDIANO ASENTAMIENTO TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO - 29451 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 29451 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 0 MANZANA TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE LIBERTAD A DOS CUADRAS DEL JARDIN PRINCIPAL, lon:-103.25658756, lat:19.67557556}} | 2020-01-13 | 2020-03-30 | 222304.63 | 222304.63 | 222304.63 | 222304.63 | 222304.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29451/2020, contratista:VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:222304.63, importe_modificado:222304.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1737265/proyecto_PROCESO, 1737265/proyecto_INICIO, 1737265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737509 | Proyecto de inversión | 294780.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294780.76, modificado:238528.78}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE DE JESUS LOPEZ RAMIREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA JALISCO - 29783 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JOSE DE JESUS LOPEZ RAMIREZ | 29783 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.4, meta_modificada:226.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE JESUS LOPEZ RAMIREZ BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE GABINO BARRERA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE ZAPOTEROS DE LEON SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESÚS MARÍ, lon:-102.22066376, lat:20.61230604}} | 2020-06-18 | 2020-07-03 | 238528.78 | 238528.78 | 238528.78 | 238528.78 | 238528.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85679, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO, monto:238528.78, importe_modificado:238528.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.4}} | {1737509/proyecto_FIN, 1737509/proyecto_INICIO, 1737509/proyecto_PROCESO, 1737509/proyecto_FIN, 1737509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301739481 | Proyecto de inversión | 4900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900.0, modificado:4900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL TESTERASO - 32086 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 32086 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:104, direccion:CALLE EL TESTERASO RANCHERIA EL TESTERASO, 45480 EL TESTERASO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA LA VILLITA Y CARRETERA LAS CRUCES, CALLE CONOCIDO EL TESTERASO CERCAS DEL CRUCERO A LOS MUÑOZ Y A UN COSTADO DEL CRUCERO A LA LOCALID, lon:-103.07280378, lat:20.97459989}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85112, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:4900.0, importe_modificado:4900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1739481/proyecto_INICIO, 1739481/proyecto_FIN, 1739481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301740066 | Proyecto de inversión | 34521.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34521.6, modificado:34521.6}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE HUACASCO - 32794 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 32794 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:9, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JOSÉ DE HUACASCO, 46250 HUACASCO (SAN JOSÉ DE HUASCASCO), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLEJON LOPEZ PORTILLO, CALLEJON FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE H, lon:-103.09686735, lat:22.21370485}} | 2020-02-10 | 2020-03-21 | 34521.6 | 34521.6 | 34521.6 | 34521.6 | 34521.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:34521.6, importe_modificado:34521.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1740066/proyecto_FIN, 1740066/proyecto_INICIO, 1740066/proyecto_FIN, 1740066/proyecto_INICIO, 1740066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301743958 | Proyecto de inversión | 1201393.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201393.54, modificado:1201393.54}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE 48¿ Y BOCA DE TORMENTA EN PRIVADA LAS ROSAS ENTRE CAMINO AL VADO Y CALLE MARGARITA, Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE 18 EN CALLE MARGARITA ENTRE PRIVADA LAS ROSAS Y CERRADA, COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 38955 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 38955 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA LAS ROSAS COLONIA EL MIRADOR, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA CAMINO AL VADO Y CALLE CRISANTEMO, PRIVADA PALMITAS CAMINO AL VADO 400 METROS ANTES DEL ENTRONQUE A LA AUTOPISTA A ZAPOTLANEJO Y A 300 METROS DE L, lon:-103.22974398, lat:20.61797018}} | 2020-06-08 | 2020-07-18 | 1201393.54 | 1201393.54 | 1201393.54 | 1201393.54 | 1201393.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-037-2020, contratista:Ruaterra, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1201393.54, importe_modificado:1201393.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {1743958/proyecto_INICIO, 1743958/proyecto_FIN, 1743958/proyecto_PROCESO, 1743958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301744823 | Proyecto de inversión | 42939.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42939.23, modificado:42939.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD CERRITO DE TIERRA - 40740 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 40740 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:20, direccion:CALLE CERRITO DE TIERRA RANCHERIA CERRITO DE TIERRA, 45480 CERRITO DE TIERRA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA PRIMARIA Y ENFRENTE DE LA IGLESIA, lon:-103.10349988, lat:20.8887154}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:42939.23, importe_modificado:42939.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1744823/proyecto_INICIO, 1744823/proyecto_FIN, 1744823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301745621 | Proyecto de inversión | 42939.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42939.23, modificado:42939.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LA MOJARRA TANQUE COLORADO - 45661 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 45661 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:60, direccion:CALLE LA MOJARRA RANCHERIA LA MOJARRA, 45480 LA MOJARRA (TANQUE COLORADO), CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA EL CUATRO A LA MOJARRA Y , CERCAS DE LA CARRETERA A EL CUATRO Y ENFRENTE DE LA CALLE CONOCIDO LA MOJARA, lon:-103.04313641, lat:20.84967456}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:42939.23, importe_modificado:42939.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745621/proyecto_PROCESO, 1745621/proyecto_FIN, 1745621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301745807 | Proyecto de inversión | 31258.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31258.91, modificado:31258.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO - 46156 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 46156 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE DEMETRIO RUBIO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ATANACIO OLEA CERCAS DE LA PLAZA DE DONDE INICIA LA CALLE NICOLAS BRAVO A 3 CUADRAS MAS ADELANTE, lon:-103.02206152, lat:20.92515993}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:31258.91, importe_modificado:31258.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745807/proyecto_INICIO, 1745807/proyecto_PROCESO, 1745807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301745815 | Proyecto de inversión | 31258.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31258.91, modificado:31258.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD CARRICILLO - 46172 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 46172 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion:CALLE CARRICILLO RANCHERIA CARRICILLO, 45480 CARRICILLO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA PLAZA Y ENFRENTE DE LA CALLE CONOCIDO CARRICILLO, lon:-102.94533452, lat:21.00179843}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:31258.91, importe_modificado:31258.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745815/proyecto_FIN, 1745815/proyecto_PROCESO, 1745815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301745841 | Proyecto de inversión | 1633477.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633477.51, modificado:1629168.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA SANTA BARBARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 46241 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 46241 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:726.0, meta_modificada:725.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE SANTA BARBARA FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 47637 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ FLORES Y PERIFERICO SALVADOR ZUÑIGA, LA CONSTRUCCIÓN DE LA ORA SE REALIZARA EN EL, lon:-102.74072356, lat:20.82207272}} | 2020-04-13 | 2020-07-18 | 1629168.08 | 1629168.08 | 1629168.08 | 1629168.08 | 1629168.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094003, contratista:INMOBILIARIA CHASOMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1630225.82, importe_modificado:1630225.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:725.7}} | {1745841/proyecto_PROCESO, 1745841/proyecto_FIN, 1745841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301745891 | Proyecto de inversión | 31258.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31258.91, modificado:31258.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS ARCOS - 46382 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 46382 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE GUADALUPANA RANCHERIA LOS ARCOS, 45480 LOS ARCOS, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DEL TEMPLO Y ENFRENTE DE LA CALLE GUADALUPANA, lon:-103.03140832, lat:21.06575372}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85544, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:31258.91, importe_modificado:31258.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745891/proyecto_PROCESO, 1745891/proyecto_INICIO, 1745891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301745966 | Proyecto de inversión | 531141.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531141.7, modificado:531141.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN EN EL MPIO DE SAYULA JALISCO - 46550 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | 46550 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE SOLEDAD 92 NOVENTA Y DOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EN ESPECIFICO LA COLONIA GUADALUPE, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE REAL Y CALLE PINO, CALLE ALAMEDA A ESPALDAS SE ENCUENTRA LA CANCHA DEL INDEPENDIENT, lon:-103.60822944, lat:19.8809288}} | 2020-06-08 | 2020-06-29 | 531141.7 | 531141.7 | 531141.7 | 531141.7 | 531141.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/08/2020, contratista:SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:531141.7, importe_modificado:531141.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {1745966/proyecto_PROCESO, 1745966/proyecto_INICIO, 1745966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301749190 | Proyecto de inversión | 172059.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172059.14, modificado:172059.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE LOPEZ PORTILLO DE AYOTLAN - 55621 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 55621 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ PORTILLO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAS JARAS CALLE LÓPEZ PORTILLO ENTRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCA, lon:-102.32749012, lat:20.53724435}} | 2020-06-01 | 2020-06-27 | 172059.13 | 172059.13 | 172059.13 | 172059.13 | 172059.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:172059.14, importe_modificado:172059.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1749190/proyecto_INICIO, 1749190/proyecto_PROCESO, 1749190/proyecto_FIN, 1749190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301750505 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD EL CRIADERO ASENTAMIENTO EL CRIADERO - 59603 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 59603 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:215, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL CRIADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 640 RANCHERIA EL CRIADERO, 48837 EL CRIADERO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , INGRESAR POR LA CALLE PRINCIPAL Y CONTINUAR HASTA LAS ULTI, lon:-104.70736789, lat:20.00383934}} | 2020-06-15 | 2020-07-31 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:55000.0, importe_modificado:55000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1750505/proyecto_FIN, 1750505/proyecto_PROCESO, 1750505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301750879 | Proyecto de inversión | 685944.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685944.3, modificado:685944.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JOCOTEPEC LOCALIDAD CHANTEPEC EL CHANTE ASENTAMIENTO CHANTEPEC EL CHANTE - 60598 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 60598 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.0, meta_modificada:862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CHANTEPEC (EL CHANTE), 45825 CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y , CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA UBICADA AL LADO ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC ENTRE EL LAGO D, lon:-103.3867197, lat:20.29176577}} | 2020-04-16 | 2020-05-07 | 685944.3 | 685944.3 | 685944.3 | 685944.3 | 685944.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 002C- OP/2020, contratista:OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:654632.78, importe_modificado:654632.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.0}} | {1750879/proyecto_PROCESO, 1750879/proyecto_FIN, 1750879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301751380 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD EL MANGUITO - 62141 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 62141 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL MANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 370 RANCHERIA EL MANGUITO, 48826 EL MANGUITO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO CONTINUAR POR EL C, lon:-104.70589196, lat:20.00991507}} | 2020-06-29 | 2020-08-29 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1751380/proyecto_PROCESO, 1751380/proyecto_FIN, 1751380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301753335 | Proyecto de inversión | 1567204.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567204.61, modificado:1567204.61}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO SAN GASPAR DE LAS FLORES (R33 042 2020) - 67711 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 67711 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA SAN GASPAR DE LAS FLORES, 45408 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RAMÓN CORONA A CUATRO CUADRAS DEL PERIFERICO ORIENTE TONALTECAS POR LA CALLE ZARAGOZA EN SAN G, lon:-103.24203156, lat:20.67503548}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 1567204.61 | 1567204.61 | 1567204.61 | 1567204.61 | 1567204.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-042-2020a, contratista:Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1567204.61, importe_modificado:1567204.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {1753335/proyecto_INICIO, 1753335/proyecto_FIN, 1753335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754062 | Proyecto de inversión | 16363 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16363.0, modificado:16363.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN DOMICILIO PARTICULAR DEL SEÑOR GABINO GARCIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AMULA - 69611 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 69611 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 6 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE JULIO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ABASOLO POR LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 1 DE JULIO Y 5 DE MAYO, lon:-104.08423195, lat:19.83474867}} | 2020-04-06 | 2020-04-30 | 16363 | 16363 | 16363 | 16363 | 16363 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO, monto:16363.0, importe_modificado:16363.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1754062/proyecto_INICIO, 1754062/proyecto_FIN, 1754062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754065 | Proyecto de inversión | 27482.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27482.03, modificado:27482.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN DOMICILIO PARTICULAR DEL SEÑOR RIGOBERTO BARAJAS PADILLA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AMULA - 69621 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 69621 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE 1 DE JULIO 4 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ABASOLO, CALLE HIDALGO POR LA CALLE 1 DE JULIO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ABASOLO, lon:-104.08353458, lat:19.83515993}} | 2020-04-24 | 2020-06-06 | 27482.03 | 27482.03 | 27482.03 | 27482.03 | 27482.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO, monto:27482.03, importe_modificado:27482.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1754065/proyecto_PROCESO, 1754065/proyecto_INICIO, 1754065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754077 | Proyecto de inversión | 224512.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224512.95, modificado:224512.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD LA GUÁSIMA - 69653 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 69653 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:239, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LA GUÁSIMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 54 + 840 RANCHERIA LA GUASIMA, 48840 LA GUÁSIMA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA PARA ABASTECER A TODAS LAS V, lon:-104.86308445, lat:19.88456419}} | 2020-07-13 | 2020-08-29 | 224512.95 | 224512.95 | 224512.95 | 224512.95 | 224512.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85332, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:224512.95, importe_modificado:224512.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1754077/proyecto_FIN, 1754077/proyecto_PROCESO, 1754077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754233 | Proyecto de inversión | 1859257.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859257.59, modificado:1822318.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO ARCOS DE ZALATITAN (R33 049 2020) - 70211 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 70211 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2814.0, meta_modificada:2814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE COSMOS COLONIA LAS TORRES, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE OREGANO Y CALLE MANZANILLA, AVENIDA ZALATITÁN DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR HACIA EL SUR 18 CUADRAS POR LA AVENIDA ZALATITÁN HASTA LA CALLE ORÉ, lon:-103.25264409, lat:20.663543}} | 2020-07-13 | 2020-08-08 | 1822318.67 | 1822318.67 | 1822318.67 | 1822318.67 | 1822318.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-049-2020, contratista:Alejandro Eliezer Navarro Aguilera, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1859257.59, importe_modificado:1822318.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2814.0}} | {1754233/proyecto_INICIO, 1754233/proyecto_PROCESO, 1754233/proyecto_FIN, 1754233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754338 | Proyecto de inversión | 878361.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878361.09, modificado:878361.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO LOMAS DEL CAMICHIN (R33 051 2020) - 70628 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 70628 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MANZANO COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y AVENIDA RIO NILO, CALLE LIMON A SEIS CUADRAS DE LA GLORIETA DE LOS ARCOS DE LOMA DORADA POR AVENIDA RIO NILO A UNA CUADRA DEL CENTRO UNI, lon:-103.27131513, lat:20.63306459}} | 2020-07-20 | 2020-08-15 | 878361.09 | 878361.09 | 878361.09 | 878361.09 | 878361.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-051-2020, contratista:Ana Isabel Aguilera Silva, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:878361.09, importe_modificado:878361.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {1754338/proyecto_PROCESO, 1754338/proyecto_INICIO, 1754338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754413 | Proyecto de inversión | 31591.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31591.85, modificado:31591.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN LA CALLE JACINTO GALINDO EN EL LIMÓN - 70845 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 70845 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE JACINTO GALINDO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMINO A LAS ESTRELLAS, CALLE ZACARIAS BENAVIDEZ POR LA CALLE JACINTO GALINDO ENTRE HIDALGO Y CAMINO A LAS ESTRELAS, lon:-104.1493052, lat:19.82631324}} | 2020-04-20 | 2020-04-25 | 31591.85 | 31591.85 | 31591.85 | 31591.85 | 31591.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO, monto:31591.85, importe_modificado:31591.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {1754413/proyecto_FIN, 1754413/proyecto_INICIO, 1754413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754437 | Proyecto de inversión | 12866.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12866.56, modificado:12866.56}} | CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA EN LA CUAUHTÉMOC DE COMUNIDAD LA CIÉNEGA - 70902 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 70902 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE CUIAHUTEMOC PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CALLE NIÑOS HEROES POR LA CALLE CUAHUTEMOC DESDE NIÑOS HEROES HASTA EL FINAL DE LA CALLE, lon:-104.13500013, lat:19.84216693}} | 2020-05-11 | 2020-05-30 | 12866.56 | 12866.56 | 12866.56 | 12866.56 | 12866.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO, monto:12866.56, importe_modificado:12866.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {1754437/proyecto_FIN, 1754437/proyecto_PROCESO, 1754437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301759714 | Proyecto de inversión | 197263.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197263.64, modificado:197263.64}} | AMPLIACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE MATANZAS MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 91329 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 91329 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO MATANZAS, 47565 MATANZAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL TEMPLO DE LA LOCA, lon:-101.65542774, lat:21.6345256}} | 2020-02-24 | 2020-03-07 | 197263.64 | 197263.64 | 197263.64 | 197263.64 | 197263.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84737, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:197263.64, importe_modificado:197263.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:386.0}} | {1759714/proyecto_PROCESO, 1759714/proyecto_FIN, 1759714/proyecto_PROCESO, 1759714/proyecto_INICIO, 1759714/proyecto_PROCESO, 1759714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760099 | Proyecto de inversión | 179426.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179426.37, modificado:179426.37}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOPEZ RAYON ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE MATANZAS. MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO,JAL.EN OJUELOS DE JALISCO LOCALIDAD MATANZAS - 92353 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 92353 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:CALLE LOPEZ RAYON PUEBLO MATANZAS, 47565 MATANZAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE SE ENCUENTRA DOS CUADRAS A ESPALDAS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.65613341, lat:21.63475087}} | 2020-02-03 | 2020-02-15 | 179426.37 | 179426.37 | 179426.37 | 179426.37 | 179426.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:179426.37, importe_modificado:179426.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.0}} | {1760099/proyecto_PROCESO, 1760099/proyecto_FIN, 1760099/proyecto_PROCESO, 1760099/proyecto_FIN, 1760099/proyecto_INICIO, 1760099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760116 | Proyecto de inversión | 203936.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203936.05, modificado:203936.05}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE J.L MERCADO ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO - 92405 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 92405 | S | 122 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE J.L MERCADO BARRIO NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO MULGADO Y CALLE MANUEL ESPERON, CALLE JOSE GUADALUPE CRUZ ENTRANDO POR LA CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 KM 728, lon:-102.33100599, lat:20.71289013}} | 2020-06-22 | 2020-10-02 | 203936.05 | 203936.05 | 203936.05 | 203936.05 | 203936.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-05/2020, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2351683.51, importe_modificado:2351683.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.0}} | {1760116/proyecto_PROCESO, 1760116/proyecto_INICIO, 1760116/proyecto_PROCESO, 1760116/proyecto_INICIO, 1760116/proyecto_FIN, 1760116/proyecto_PROCESO, 1760116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760220 | Proyecto de inversión | 227500.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227500.81, modificado:227500.81}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y CAMELLÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE NIÑOS HÉROES EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA OJUELOS DE JALISCO,JAL. - 92658 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 92658 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 47560 GUADALUPE VICTORIA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE JESUS IBARRA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTA, lon:-101.62224301, lat:21.70048487}} | 2020-04-13 | 2020-05-02 | 227500.81 | 227500.81 | 227500.81 | 227500.81 | 227500.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84877, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:227500.81, importe_modificado:227500.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {1760220/proyecto_INICIO, 1760220/proyecto_PROCESO, 1760220/proyecto_FIN, 1760220/proyecto_PROCESO, 1760220/proyecto_INICIO, 1760220/proyecto_FIN, 1760220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760224 | Proyecto de inversión | 50816.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50816.51, modificado:50816.51}} | RREHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE J.L MERCADO ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON ASENTAMIENTO COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO - 92674 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 92674 | S | 122 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE J.L MERCADO BARRIO NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO MULGADO Y CALLE MANUEL ESPERON, CALLE JOSE GUADALUPE CRUZ ENTRANDO POR LA CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 KM 728, lon:-102.33101135, lat:20.71299049}} | 2020-06-22 | 2020-10-02 | 50816.51 | 50816.51 | 50816.51 | 50816.51 | 50816.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-05/2020, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2351683.51, importe_modificado:2351683.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1760224/proyecto_FIN, 1760224/proyecto_INICIO, 1760224/proyecto_FIN, 1760224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760871 | Proyecto de inversión | 208284.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208284.9, modificado:208284.9}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRESNO ENTRE OLIVO Y ÁLAMO EN LA COMUNIDAD DE CHINAMPAS., MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO,JAL. TRAMO 2 - 94268 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 94268 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO CHINAMPAS, 47549 CHINAMPAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ALAMO, CALLE CEDRO LA OBA SE UBICA EN LA CALLE AL LIMITE DE LA COMUNIDAD ESQUINA CON LA CALLE QUE BAJA A LA ENTRADA DE LA IGLE, lon:-101.8172827, lat:21.83389243}} | 2020-05-04 | 2020-06-06 | 208284.9 | 208284.9 | 208284.9 | 208284.9 | 208284.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84892, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:208284.9, importe_modificado:208284.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.0}} | {1760871/proyecto_PROCESO, 1760871/proyecto_INICIO, 1760871/proyecto_FIN, 1760871/proyecto_PROCESO, 1760871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301762762 | Proyecto de inversión | 126541 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126541.0, modificado:126585.09}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE RAUL GIL, EN LA COLONIA EL CERRITO - 99304 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE | 99304 | S | 79 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE RAUL GIL INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 48203 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE CERRITO, CALLE RAUL GIL ENTRE LAS CALLES CRISTO REY Y CERRITO EN LA COLONIA EL CERRITO, lon:-104.81913967, lat:20.38370722}} | 2020-05-16 | 2020-05-31 | 126585.09 | 126585.09 | 126585.09 | 126585.09 | 126585.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85657, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:126541.0, importe_modificado:126585.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1762762/proyecto_INICIO, 1762762/proyecto_FIN, 1762762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301763502 | Proyecto de inversión | 2011938.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011938.21, modificado:2011938.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TONALÁ LOCALIDAD NUEVO ISRAEL ASENTAMIENTO NUEVO ISRAEL (R33 056 2020) - 101306 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 101306 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1816.0, meta_modificada:1816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:188, direccion:CALLE TRIBU DE JUDÁ COLONIA NUEVO ISRAEL, 45412 NUEVO ISRAEL, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TRIBU DE BENJAMÍN Y CALLE TRIBU DE JOSÉ, A LA ENTRADA DE LA COLONIA NUEVO ISRAEL ENTRANDO POR LA CALLE TIZAPÁN 8 CUADRAS DESDE EL PERIFÉ, lon:-103.26473358, lat:20.69738141}} | 2020-08-24 | 2020-09-22 | 2011938.21 | 2011938.21 | 2011938.21 | 2011938.21 | 2011938.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-056-2020, contratista:Gildardo Abraham García Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2011938.21, importe_modificado:2011938.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1816.0}} | {1763502/proyecto_PROCESO, 1763502/proyecto_FIN, 1763502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764032 | Proyecto de inversión | 6960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960.0, modificado:6960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 102801 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATENGUILLO | 102801 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO - CRUCERO A MILPILLAS KILÓMETRO 006 + 000 EJIDO MILPILLAS, 00000 MILPILLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA, lon:-104.44082091, lat:20.34797401}} | 2020-08-19 | 2020-12-18 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:6960.0, importe_modificado:6960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1764032/proyecto_FIN, 1764032/proyecto_PROCESO, 1764032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764057 | Proyecto de inversión | 71022.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71022.65, modificado:71022.65}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN CALLE FAUSTO HERNANDEZ ENTRE CALLES JESUS CORONADO Y JOSE GUADALUPE CRUZ ASENTAMIENTO COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO - 102879 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 102879 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FAUSTO HERNANDEZ BARRIO NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE JESUS CORONADO Y CALLE JOSE GUADALUPE CRUZ, CALLE ANTONIO MULGADO ENTRANDO POR LA CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 K, lon:-102.3312152, lat:20.71300554}} | 2020-06-23 | 2020-10-21 | 71022.65 | 71022.65 | 71022.65 | 71022.65 | 71022.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2020, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1250678.31, importe_modificado:1250678.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1764057/proyecto_FIN, 1764057/proyecto_PROCESO, 1764057/proyecto_INICIO, 1764057/proyecto_FIN, 1764057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764221 | Proyecto de inversión | 308571.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308571.6, modificado:308571.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CERRDA, PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CERRADA - 103310 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 103310 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO EL ROSARIO, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y , AVENIDA CONSTITUCIÓN A PARTIR DE LA PLAZA CÍVICA DE EL ROSARIO TRES CALLES POR LA CALLE REFORMA HASTA LA CA, lon:-103.26186831, lat:20.64714705}} | 2020-08-24 | 2020-10-02 | 308571.6 | 308571.6 | 308571.6 | 308571.6 | 308571.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-059-2020a, contratista:Juan Sánchez López, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:308571.6, importe_modificado:308571.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {1764221/proyecto_INICIO, 1764221/proyecto_FIN, 1764221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764599 | Proyecto de inversión | 835373 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835373.0, modificado:835373.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE J. TRINIDAD SEPULVEDA - 104284 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | 104284 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PBRO. J. TRINIDAD SEPULVEDA COLONIA CAÑADA DE PEREZ, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE R. PEREZ DE LEÓN, CALLE PEDRO ESQUEDA CALLE UBICADA EN LA COLONIA CAÑADA PÉR, lon:-102.34154937, lat:21.23055962}} | 2020-07-20 | 2020-08-29 | 835373 | 835373 | 835373 | 835373 | 835373 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85097, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:835373.0, importe_modificado:835373.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {1764599/proyecto_INICIO, 1764599/proyecto_FIN, 1764599/proyecto_PROCESO, 1764599/proyecto_FIN, 1764599/proyecto_INICIO, 1764599/proyecto_PROCESO, 1764599/proyecto_INICIO, 1764599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764615 | Proyecto de inversión | 1200484.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200484.77, modificado:1200484.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO - 104315 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 104315 | S | 114 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1093.0, meta_modificada:1093.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DAVID HERNANDEZ 54 CINCUENTA Y CUATRO INTERIOR SN COLONIA NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO MULGADO Y CALLE MANUEL ESPERON, CALLE J.L MERCADO ENTRANDO POR LA CARRETERA LEON ARANDAS EN EL, lon:-102.3313815, lat:20.7129102}} | 2020-06-24 | 2020-10-22 | 1200484.77 | 1200484.77 | 1200484.77 | 1200484.77 | 1200484.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2020, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2624651.25, importe_modificado:2624651.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1093.0}} | {1764615/proyecto_PROCESO, 1764615/proyecto_INICIO, 1764615/proyecto_FIN, 1764615/proyecto_INICIO, 1764615/proyecto_FIN, 1764615/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764840 | Proyecto de inversión | 414248.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414248.86, modificado:414248.86}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AZTECA ENTRE LAS CALLES LA ESPERANZA Y CALLE EL PUENTE, EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL DE SAN ANGEL, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO,JAL. - 104939 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 104939 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.0, meta_modificada:801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:49, direccion:CALLE AZTECA RANCHERIA PEDREGAL DE SAN ANGEL, 00000 PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE EL PUENTE, CALLE CALLE DE ACCESO A UN LADO DE LA IGLESIA, lon:-101.84586729, lat:22.01932842}} | 2020-02-03 | 2020-03-07 | 414248.86 | 414248.86 | 414248.86 | 414248.86 | 414248.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84630, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:414248.86, importe_modificado:414248.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.0}} | {1764840/proyecto_INICIO, 1764840/proyecto_PROCESO, 1764840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301766791 | Proyecto de inversión | 12495.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12495.6, modificado:12495.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA - 110427 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 110427 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO PALOS ALTOS - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA BUENAVISTA, 45260 BUENAVISTA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CARR ESTATAL N 236 SAN JOSE DE BUENAVISTA Y , LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-103.12301062, lat:20.85604208}} | 2020-08-15 | 2020-08-31 | 12495.6 | 12495.6 | 12495.6 | 12495.6 | 12495.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:12495.6, importe_modificado:12495.6}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1766791/proyecto_INICIO, 1766791/proyecto_FIN, 1766791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301766853 | Proyecto de inversión | 12495.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12495.6, modificado:12495.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BUENAVISTA - 110610 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 110610 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:110, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 236 TRAMO PALOS ALTOS - EL CUATRO KILÓMETRO 3 + 840 RANCHERIA SAN JOSE DE BUENAVISTA, 45260 SAN JOSÉ DE BUENAVISTA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 201 Y CARRETERA ESTATAL 240, CAM, lon:-103.11216334, lat:20.86492531}} | 2020-08-15 | 2020-08-31 | 12495.6 | 12495.6 | 12495.6 | 12495.6 | 12495.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87701, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:12495.6, importe_modificado:12495.6}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1766853/proyecto_PROCESO, 1766853/proyecto_FIN, 1766853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767549 | Proyecto de inversión | 146220.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146220.9, modificado:146220.9}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y VICENTE FLORES CON SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FERNANDO VARGAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 112374 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 112374 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO VARGAS COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GUANAJUATO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 35, lon:-102.93198856, lat:20.37917199}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 0 | 146220.9 | 146220.9 | 146220.9 | 146220.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-CBDA-FAIS-I3P-2020-07, contratista:JOSÉ LUIS ESTRADA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3359723.61, importe_modificado:3359723.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1767549/proyecto_INICIO, 1767549/proyecto_FIN, 1767549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301768031 | Proyecto de inversión | 31258.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31258.91, modificado:31258.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD OJO DE AGUA COLORADA - 113583 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 113583 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:CALLE OJO DE AGUA COLORADA RANCHERIA OJO DE AGUA COLORADA, 45480 OJO DE AGUA COLORADA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA IGLESIA Y ENFRENTE DE LA CALLE OJO DE AGUA HASTA EL FINAL, lon:-103.02831879, lat:20.81357636}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85608, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:31258.91, importe_modificado:31258.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1768031/proyecto_INICIO, 1768031/proyecto_PROCESO, 1768031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301772077 | Proyecto de inversión | 32045.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32045.01, modificado:32045.01}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD TAMAZULA DE GORDIANO ASENTAMIENTO TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO - 124889 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 124889 | S | 5 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO INTERIOR SN PROLONGACION TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DA TAMAZULA SE TOMA EL CAMINO QUE ESTA AL LADO DEL INGENIO Y A 100 MTS., lon:-103.24141699, lat:19.68101589}} | 2020-08-08 | 2020-08-15 | 32045.01 | 32045.01 | 32045.01 | 32045.01 | 32045.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:32045.01, importe_modificado:32045.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {1772077/proyecto_INICIO, 1772077/proyecto_PROCESO, 1772077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301775074 | Proyecto de inversión | 41760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41760.0, modificado:41760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN EL GRULLO LOCALIDAD EL GRULLO ASENTAMIENTO EL GRULLO CENTRO - 132560 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO JALISCO | 132560 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ MANZANA EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEORES Y CALLE ALLENDE, SE NCUENTRA A UN COSTADO DE EL JARDIN MUNICIPAL, lon:-104.2155346, lat:19.80803758}} | 2020-05-05 | 2020-05-20 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85082, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:41760.0, importe_modificado:41760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1775074/proyecto_PROCESO, 1775074/proyecto_INICIO, 1775074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301779632 | Proyecto de inversión | 551857.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551857.24, modificado:551857.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GENERAL VICTOR RUIZ EN LA COLONIA POLANCO EN SAYULA JALISCO. - 138391 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ALBERTO SOTOMAYOR GUERRA | 138391 | S | 112 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.76, meta_modificada:55.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. VICTOR MANUEL RUIZ COLONIA POLANCO, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA OBRA SE ENCUENTRA UNA SECUNDARIA MIXTA Y ESTA CERCAS EL NOVENO BATALLON DE INFANTERIA, lon:-103.58832947, lat:19.88434186}} | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 551857.24 | 551857.24 | 551857.24 | 551857.24 | 551857.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS/14/2020, contratista:ALBERTO GUERRA SOTOMAYOR, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:551857.24, importe_modificado:551857.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.76}} | {1779632/proyecto_INICIO, 1779632/proyecto_PROCESO, 1779632/proyecto_FIN, 1779632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160200653871 | Proyecto de inversión | 692214 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692214.0, modificado:595273.09}} | Construcción De Muro De Contención Para Protección De Linea Principal De Drenaje En El Rio Chiquito - 45172 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 45172 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:,,,,Cocula,Jalisco,México, lon:-103.8227749, lat:20.3653885}} | 2016-04-11 | 2016-06-17 | 595273.09 | 595273.09 | 595273.09 | 595273.09 | 595273.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1960, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:692214.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {732474/proyecto_INICIO, 732474/proyecto_FIN, 732474/proyecto_PROCESO, 732474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300772804 | Proyecto de inversión | 318301.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318301.41, modificado:318301.41}} | Construcción De Aulas Y Baños En Escuela Primaria El Pantano En La Comunidad De El Pantano En El Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco - 250763 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 250763 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:220, direccion:BRECHA TRAMO EL CUATRO - EL PANTANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 20 RANCHERIA , 00000 PANTANO DE ARRIBA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CA, lon:-102.6388977, lat:20.87954057}} | 2016-06-27 | 2016-10-08 | 318301.41 | 318301.41 | 318301.41 | 318301.41 | 318301.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16FISM094016, contratista:JOSE MARIO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:295728.48, importe_modificado:318301.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {876932/proyecto_FIN, 876932/proyecto_PROCESO, 876932/proyecto_INICIO, 876932/proyecto_PROCESO, 876932/proyecto_INICIO, 876932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300773208 | Proyecto de inversión | 285151.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285151.23, modificado:285151.23}} | Empedrado En Calle El Sabino Camino Ingreso A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad El Pochote Segunda Etapa - 248227 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 248227 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1298.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:808, direccion:CALLE EL SABINO COLONIA , 00000 EL POCHOTE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE GUAMUCHIL Y , AL OESTE DE TEPATITLÁN EN LA COMUNIDAD DE EL, lon:-102.8072161, lat:20.81613696}} | 2016-05-20 | 2016-08-06 | 285151.23 | 285151.23 | 285151.23 | 285151.23 | 285151.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16FISM094007, contratista:JESUBE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:285337.95, importe_modificado:285337.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1298.82}} | {877336/proyecto_INICIO, 877336/proyecto_FIN, 877336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170100842862 | Proyecto de inversión | 376534 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376534.0, modificado:376534.0}} | Sustitucion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Jose Maria Munguia - 20087 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO | 20087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MUNGUIA CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE MANUEL DEL TORO SOSA Y CALLE FRANCISCO GARCIA LORCA, CALLE ROSARIO CASTELLANOS CALLE JOSE MARIA MUNGUIA EN, lon:-102.5389515, lat:20.28392773}} | 2017-04-14 | 2017-07-14 | 376534 | 376534 | 376534 | 376534 | 376534 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.02/2017, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1962930.81, importe_modificado:1962930.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {951113/proyecto_INICIO, 951113/proyecto_FIN, 951113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300923822 | Proyecto de inversión | 325420.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325420.99, modificado:325392.54}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Baños En Escuela Primaria Valentín Gómez Farías En La Cabecera Municipio De Tepatitlán De Morelos - 87157 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 87157 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:36.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE MONTE CHIMBORAZO 550 INTERIOR SN COLONIA SIERRA HERMOSA, 47694 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE INDUSTRIALES Y C, lon:-102.7577425, lat:20.80100497}} | 2017-06-03 | 2017-11-30 | 325392.54 | 325392.54 | 325392.54 | 325392.54 | 325392.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094019, contratista:CONSTRUCTORA G Y O SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:325392.54, importe_modificado:325392.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.08}} | {1050075/proyecto_INICIO, 1050075/proyecto_FIN, 1050075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170300924083 | Proyecto de inversión | 353440.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353440.31, modificado:353440.31}} | Red De Drenaje Sanitario En Margen De Arroyo En La Comunidad De El Jabali Municipio De Zapotlan Del Rey Jalisco - 117381 | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY | 117381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:20, direccion:COLONIA EL JABALIEL JABALÍ, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE EMILIANNO ZAPATA Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS, lon:-102.9754645, lat:20.46747575}} | 2017-05-31 | 2017-07-31 | 353440.31 | 353440.31 | 353440.31 | 353440.31 | 353440.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ZDR/DOP/07-2017, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MASZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JAL., monto:353440.31, importe_modificado:265080.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1050336/proyecto_PROCESO, 1050336/proyecto_FIN, 1050336/proyecto_PROCESO, 1050336/proyecto_INICIO, 1050336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300924834 | Proyecto de inversión | 340549.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340549.48, modificado:340549.48}} | Construcción De Carpeta Asfáltica En Camino En La Comunidad De Los Cerritos Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 120538 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 120538 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:382, direccion:CAMINO TRAMO MAZATITLÁN - LOS CERRITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 34 RANCHERIA LOS CERRITOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CARRETERA, lon:-102.7697843, lat:20.92519968}} | 2017-07-24 | 2017-11-04 | 340549.48 | 340549.48 | 340549.48 | 340549.48 | 340549.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094028, contratista:Jaltep Constructora. S. de R. L. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:340549.88, importe_modificado:340549.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1051087/proyecto_INICIO, 1051087/proyecto_FIN, 1051087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400996370 | Proyecto de inversión | 244639.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244639.34, modificado:286890.03}} | Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Abasolo Y Calle Del Trabajo En La Comunidad De Tateposco - 243965 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 243965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:695.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:RANCHERIA TATEPOSCO, 48525 TATEPOSCO (SAN JOSÉ TATEPOSCO), COCULA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUQUILPAN, CALLE 18 DE MARZO EL TRAMO A INTERVEN, lon:-103.8648585, lat:20.43811087}} | 2017-10-30 | 2017-12-29 | 286890.03 | 286890.03 | 286890.03 | 286890.03 | 286890.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87793, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:244639.34, importe_modificado:286890.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:695.92}} | {1131450/proyecto_INICIO, 1131450/proyecto_PROCESO, 1131450/proyecto_FIN, 1131450/proyecto_INICIO, 1131450/proyecto_PROCESO, 1131450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400999158 | Proyecto de inversión | 238188.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238188.38, modificado:237301.61}} | Construcción De Banquetas En Camino De Ingreso Al Pochote Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 211408 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPÁTITLAN DE MORELOS JALISCO | 211408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:808, direccion:CALLE A EL POCHOTE COLONIA EL POCHOTE, 00000 EL POCHOTE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CARRETERA YAHUALICA-TEPATITLÁN Y PRIVADA ANILLO PERIFÉRIC, lon:-102.8073877, lat:20.81709969}} | 2017-08-28 | 2017-10-25 | 237301.61 | 237301.61 | 237301.61 | 237301.61 | 237301.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094026, contratista:A&G Urbanizadora S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:238188.38, importe_modificado:237301.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:814.0}} | {1134238/proyecto_INICIO, 1134238/proyecto_FIN, 1134238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301305427 | Proyecto de inversión | 182015 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182015.0, modificado:182015.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALLENDE Y PREGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO JALISCO - 165264 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 165264 | N | 0 | 0 | 1547 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.02, meta_modificada:313.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO AMECA- ATENGUILLOKILÓMETRO 063 + 700 PUEBLO ATENGUILLO, 48100ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCOENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE ALDAMA VIENES POR LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO 70 HACIA MASCOTA LLEGAS A, lon:-104.49406543, lat:20.41564925}} | 2018-06-18 | 2018-09-28 | 182015 | 182015 | 182015 | 182015 | 182015 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:182015.0, importe_modificado:182015.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.02}} | {1305427/proyecto_PROCESO, 1305427/proyecto_FIN, 1305427/proyecto_PROCESO, 1305427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301321134 | Proyecto de inversión | 22275.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22275.68, modificado:22275.68}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 232948 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232948 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL MEXICO 70- CRUCERO A LA LAJAKILÓMETRO 015 + 000 RANCHERIA LA LOMA, 00000LA LOMA, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO RUMBO A GUADALAJARA TOMAS EL ENT, lon:-104.49001921, lat:20.43462519}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 22275.68 | 22275.68 | 22275.68 | 22275.68 | 22275.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:22275.68, importe_modificado:22275.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1321134/proyecto_INICIO, 1321134/proyecto_FIN, 1321134/proyecto_PROCESO, 1321134/proyecto_FIN, 1321134/proyecto_PROCESO, 1321134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301322051 | Proyecto de inversión | 42250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42250.0, modificado:42250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD LAS CEBOLLAS EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 237568 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237568 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO- LAS CEBOLLASKILÓMETRO 010 + 500 RANCHERIA LAS CEBOLLAS, 48145LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCOENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE DEL DEPORTE,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA , lon:-104.60863259, lat:20.23480314}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 42250 | 42250 | 42250 | 42250 | 42250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87975, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:42250.0, importe_modificado:42250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {1322051/proyecto_PROCESO, 1322051/proyecto_INICIO, 1322051/proyecto_FIN, 1322051/proyecto_PROCESO, 1322051/proyecto_FIN, 1322051/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301322146 | Proyecto de inversión | 107250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107250.0, modificado:107250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MACEDO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 237942 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237942 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 534 TRAMO LOS VOLCANES- SAN ANTONIO DE LOS MACEDOKILÓMETRO 003 + 000 PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, ATENGUILLO JALISCOENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ARGENTINA, CALLE ESPAÑA SALES DE LA CABE, lon:-104.5562944, lat:20.29787355}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 107250 | 107250 | 107250 | 107250 | 107250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:107250.0, importe_modificado:107250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:33.0}} | {1322146/proyecto_INICIO, 1322146/proyecto_PROCESO, 1322146/proyecto_FIN, 1322146/proyecto_INICIO, 1322146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301322162 | Proyecto de inversión | 52904.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52904.74, modificado:52904.74}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MACEDO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 237992 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237992 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:256.5, meta_modificada:256.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 534 TRAMO LOS VOLCANES- SAN ANTONIO DE LOS MACEDOKILÓMETRO 003 + 000 PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, ATENGUILLO JALISCOENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ARGENTINA, CALLE ESPAÑA SALES DE LA CABE, lon:-104.5565948, lat:20.29805467}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 52904.74 | 52904.74 | 52904.74 | 52904.74 | 52904.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:52904.74, importe_modificado:52904.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:256.5}} | {1322162/proyecto_INICIO, 1322162/proyecto_PROCESO, 1322162/proyecto_INICIO, 1322162/proyecto_FIN, 1322162/proyecto_INICIO, 1322162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301322187 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:26000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ANDRADE EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 238081 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238081 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 526 TRAMO CARRETERA FEDERAL MEXICO 80- CARRETERA FEDERAL MEXICO 70KILÓMETRO 064 + 000 PUEBLO SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135SAN JOSÉ DE LOS ANDRADE, ATENGUILLO JALISCOENTRE CALLE VILOLETA Y CALLE GARDENIA, CALLE JAZMIN SAL, lon:-104.51236984, lat:20.2811874}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87755, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:26000.0, importe_modificado:26000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1322187/proyecto_INICIO, 1322187/proyecto_PROCESO, 1322187/proyecto_FIN, 1322187/proyecto_PROCESO, 1322187/proyecto_FIN, 1322187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301322529 | Proyecto de inversión | 22275.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22275.68, modificado:22275.68}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ANDRADE EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 239809 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239809 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 526 TRAMO CARRETERA FEDERAL MEXICO 80- CARRETERA FEDERAL MEXICO 70KILÓMETRO 064 + 000 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135SAN JOSÉ DE LOS ANDRADE, ATENGUILLO JALISCOENTRE BRECHA VILOLETA Y CALLE GARDENIA, CALLE JAZMIN, lon:-104.51220891, lat:20.28066409}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 22275.68 | 22275.68 | 22275.68 | 22275.68 | 22275.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:22275.68, importe_modificado:22275.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1322529/proyecto_INICIO, 1322529/proyecto_PROCESO, 1322529/proyecto_INICIO, 1322529/proyecto_FIN, 1322529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401500761 | Proyecto de inversión | 736258.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736258.81, modificado:736258.81}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00080 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:5 DE MAYO # 73,,TUXCUECA,JALISCO, lon:-103.3103661, lat:20.196797}} | 2018-11-12 | 2018-12-24 | 736258.81 | 736258.81 | 736258.81 | 736258.81 | 736258.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201519030 | Proyecto de inversión | 649649.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324824.99, modificado:324824.99}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324824.99, modificado:324824.99}} | EMPEDRADO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO - 20830 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 20830 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1796.0, meta_modificada:1796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:202, direccion:BRECHA TRAMO SAN JOSÉ DE GRACIA - OJO DE AGUA DE ASCEVEZ(LA SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 530 + undefined RANCHERIA LA CRUZ, 47707 OJO DE AGUA DE ACEVES (SANTA CRUZ), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EL TRAMO, lon:-102.63851193, lat:20.63633501}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 649649.98 | 649649.98 | 649649.98 | 649649.98 | 649649.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:324824.99, importe_modificado:324824.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1796.0}} | {1519030/proyecto_INICIO, 1519030/proyecto_PROCESO, 1519030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190201547348 | Proyecto de inversión | 569400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284700.0, modificado:284700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284700.0, modificado:284700.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 94386 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 94386 | S | 156 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ZAPOTILTIC CABECERA MUNICIPAL CON TODAS SUS COLONIA, lon:-103.42115327, lat:19.63235037}} | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 569400 | 569400 | 569400 | 569400 | 569400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:78.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401661335 | Proyecto de inversión | 234604.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234604.68, modificado:234604.67}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIANO ZAPATA Y LEONA VICARIO - 143844 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 143844 | S | 68 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.41, meta_modificada:399.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE HIDALGO INICIA LA OBRA EN EL CRUCERO DE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA AL CRUCE CON LEONA VICARIO Y, lon:-104.05282928, lat:20.19712337}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 234604.67 | 234604.67 | 234604.67 | 234604.67 | 234604.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81458, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:234604.68, importe_modificado:234604.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.41}} | {1661335/proyecto_INICIO, 1661335/proyecto_PROCESO, 1661335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401661569 | Proyecto de inversión | 574303.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574303.5, modificado:574293.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LEONA VICARIO - 144464 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 144464 | S | 68 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LEONA VICARIO INICIANDO EN EL CRUCE CON EMILIANO ZAPATA Y CONTINUA AL P, lon:-104.05338214, lat:20.19677423}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 574293.7 | 574293.7 | 574293.7 | 574293.7 | 574293.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81457, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:574303.5, importe_modificado:574293.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {1661569/proyecto_FIN, 1661569/proyecto_INICIO, 1661569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301714384 | Proyecto de inversión | 4153835.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4153835.4, modificado:4153835.4}} | Continuación de la construcción del Hospital Comunitario en el municipio de Ojuelos de Jalisco | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900693 | N | 0 | 0 | 12963 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2797.0, meta_modificada:2797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Ojuelos, Jal., México, lon:-101.5940151, lat:21.8657329}} | 2019-12-11 | 2019-12-23 | 4153835.4 | 4153835.4 | 4153835.4 | 4153835.4 | 4153835.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-827-2019, contratista:CONSTRUCTORA CORPION S DE RL DE CV, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6941200.7, importe_modificado:6941200.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2797.0}} | {1714384/proyecto_INICIO, 1714384/proyecto_FIN, 1714384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722646 | Proyecto de inversión | 109325.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109325.28, modificado:109325.28}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA LUCIA EN AYOTLAN JALISCO - 2383 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 2383 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SANTA LUCIA PUERTO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO EJE OTE. Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SANTA LUCIA ENTRE CALLE HIDALGO EJE OTE. Y CALLE 5 DE MAYO ANTES DE DONDE EMPIEZA EL CAMINO EMPEDRADO, EN , lon:-102.32242693, lat:20.53073144}} | 2020-05-04 | 2020-05-09 | 109325.28 | 109325.28 | 109325.28 | 109325.28 | 109325.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:109325.28, importe_modificado:109325.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}} | {1722646/proyecto_PROCESO, 1722646/proyecto_INICIO, 1722646/proyecto_FIN, 1722646/proyecto_PROCESO, 1722646/proyecto_FIN, 1722646/proyecto_PROCESO, 1722646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722667 | Proyecto de inversión | 89912.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89912.93, modificado:89912.93}} | CONSTRUCCION DE MACHUELO EN CALLE SANTA LUCIA EN AYOTLAN JALISCO - 2498 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 2498 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SANTA LUCIA PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO EJE OTE. Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SANTA LUCIA ENTRE CALLE HIDALGO EJE OTE. Y CALLE 5 DE MAYO ANTES DE DONDE EMPIEZA EL CAMINO EMPEDRADO, EN , lon:-102.32242759, lat:20.53074483}} | 2020-04-20 | 2020-05-02 | 89912.93 | 89912.93 | 89912.93 | 89912.93 | 89912.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84540, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:89912.93, importe_modificado:89912.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}} | {1722667/proyecto_FIN, 1722667/proyecto_INICIO, 1722667/proyecto_FIN, 1722667/proyecto_PROCESO, 1722667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722844 | Proyecto de inversión | 44138.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44138.47, modificado:44138.47}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN AYOTLAN JALISCO - 3362 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 3362 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE SIN NOMBRE LLENDO HACIA EL CERRO, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, J, lon:-102.32243242, lat:20.53014406}} | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 44138.47 | 44138.47 | 44138.47 | 44138.47 | 44138.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:44138.47, importe_modificado:44138.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1722844/proyecto_INICIO, 1722844/proyecto_PROCESO, 1722844/proyecto_FIN, 1722844/proyecto_INICIO, 1722844/proyecto_FIN, 1722844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723574 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA LOCALIDAD CUYUTLÁN - 5923 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 5923 | S | 110 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CUYUTLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CUYUTLAN, 45250 CUYUTLÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 4 KILOMETROS APROXIM, lon:-103.5446818, lat:21.04754199}} | 2020-03-02 | 2020-05-16 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84637, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {1723574/proyecto_PROCESO, 1723574/proyecto_INICIO, 1723574/proyecto_PROCESO, 1723574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723582 | Proyecto de inversión | 291786.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291786.62, modificado:291786.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA AURELIO ORTEGA EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 5948 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 5948 | S | 87 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE DE LOS FRESNOS PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE DE LOS OLIVOS Y CALLE DE LOS SAUCES, CALLE JACARANDAS CALLE DE LOS FRESNOS ENTRE DE LOS OLIVOS Y DE LOS SAUCES TIERRAS COLORADAS, lon:-102.86056229, lat:20.72794603}} | 2020-05-25 | 2020-07-15 | 291786.62 | 291786.62 | 291786.62 | 291786.62 | 291786.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85678, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:291786.62, importe_modificado:291786.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.0}} | {1723582/proyecto_INICIO, 1723582/proyecto_PROCESO, 1723582/proyecto_FIN, 1723582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723679 | Proyecto de inversión | 679177.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679177.8, modificado:679177.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BATALLA DE BACHIMBA ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CERRADA; Y EN CALLE EJERCITO DEL SUR ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN , CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 6316 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 6316 | S | 65 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.5, meta_modificada:166.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE BACHIMBA Y EJERCITO DEL SUR ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CERRADA COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO A JUANACATLA Y CALLE CERRADA, CALLE BATALLA DE TRINIDAD , lon:-103.1836431, lat:20.51291703}} | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 679177.8 | 679177.8 | 679177.8 | 679177.8 | 679177.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-001-D-2020, contratista:GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL EL SALTO, monto:679177.8, importe_modificado:679177.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.5}} | {1723679/proyecto_INICIO, 1723679/proyecto_FIN, 1723679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723723 | Proyecto de inversión | 505682.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505682.38, modificado:505682.38}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE FELIPE ANGELES Y CALLE PRIV. REVOLUCION , CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 6444 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 6444 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.76, meta_modificada:116.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE FELIPE ANGELES Y PRIV. REVOLUCION COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CERRADA PRIVADA REVOLUCION, CALLE JUAN ESCUTIA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN EL, lon:-103.18919251, lat:20.5206385}} | 2020-04-06 | 2020-04-18 | 505682.38 | 505682.38 | 505682.38 | 505682.38 | 505682.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-002-D-2020, contratista:AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL EL SALTO, monto:505682.38, importe_modificado:505682.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.76}} | {1723723/proyecto_FIN, 1723723/proyecto_PROCESO, 1723723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724564 | Proyecto de inversión | 1154850.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154850.26, modificado:1154850.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL SALTO LOCALIDAD LAS PINTAS ASENTAMIENTO LA HUIZACHERA - 9023 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 9023 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA NUEVO PARAÍSO, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN MARCELINO Y CALLE SAN JORGE, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE EL CANAL PLUVIAL DE LAS PINTAS Y EL LIMITE , lon:-103.32793417, lat:20.55536647}} | 2020-05-04 | 2020-05-23 | 1154850.26 | 1154850.26 | 1154850.26 | 1154850.26 | 1154850.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-010-2020, contratista:INDARRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL EL SALTO, monto:1154850.26, importe_modificado:1154850.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {1724564/proyecto_PROCESO, 1724564/proyecto_FIN, 1724564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724864 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:4500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL BAJÍO DE LOS GALLOS - 9837 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 9837 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO EL BAJIO DE LOS GALLOS RANCHERIA EL BAJIO DE LOS GALLOS, 45480 EL BAJÍO DE LOS GALLOS, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL MAS ADELANTE DEL TEMPLO A 50 METROS DESPUES SE ENCUENTRA EL HOGAR AL LAD, lon:-102.99312241, lat:20.8351074}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:4500.0, importe_modificado:4500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1724864/proyecto_FIN, 1724864/proyecto_PROCESO, 1724864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724984 | Proyecto de inversión | 750000.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.78, modificado:750000.78}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN EL CAMINO DE LA TUNA A LOMAS DEL POLEO DEL MUNICIPIO DE TAPALPA - 10170 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAPALPA JALISCO | 10170 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1774.0, meta_modificada:1774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO LA TUNA - LOMAS DEL POLEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA TUNA, 49340 LA TUNA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE EL POLEO Y CAMINO A COPALA, CAMINO A LA PRESA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN D, lon:-103.77043078, lat:19.92683585}} | 2020-05-28 | 2020-08-28 | 750000.78 | 750000.78 | 750000.78 | 750000.78 | 750000.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87483, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA, monto:750000.78, importe_modificado:750000.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1774.0}} | {1724984/proyecto_FIN, 1724984/proyecto_PROCESO, 1724984/proyecto_INICIO, 1724984/proyecto_FIN, 1724984/proyecto_INICIO, 1724984/proyecto_PROCESO, 1724984/proyecto_FIN, 1724984/proyecto_PROCESO, 1724984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301726069 | Proyecto de inversión | 1004368.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004368.5, modificado:517527.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HUERTO DE LAS LIMAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MEZQUITE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE HUERTO DE LAS LIMAS Y CALLE HUERTO DE LOS NARANJOS, CALLE HUERTO DE LOS NARANJOS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE HUERTO DE LAS LIMAS, Y CALLE MEZQUITE ENTRE CALLE HUERTO DE LAS LIMAS Y CALLE PROLONGACIÓN ZALATITÁN, - 13489 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 13489 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE COLONIA BOSQUES DE TONALÁ, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE ANDADOR ORQUIDEA Y ANDADOR EUCALIPTO, CALLE TABACHIN A DOS CUADRAS DE LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN LA COLONIA BOSQUES DE TONALÁ, lon:-103.25134781, lat:20.64482897}} | 2020-04-16 | 2020-06-06 | 517527.92 | 517527.92 | 517527.92 | 517527.92 | 517527.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-019b-2020, contratista:Torales Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:851222.9, importe_modificado:517527.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.0}} | {1726069/proyecto_FIN, 1726069/proyecto_PROCESO, 1726069/proyecto_INICIO, 1726069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727980 | Proyecto de inversión | 644660.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644660.58, modificado:644660.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN SAYULA JALISCO - 18971 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | 18971 | S | 370 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA 5 CINCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAYULA CENTRO, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE GORDIANO GUZMAN, CALLE ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA N, lon:-103.60342262, lat:19.88022256}} | 2020-05-11 | 2020-07-10 | 644660.58 | 644660.58 | 644660.58 | 644660.58 | 644660.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/07/2020, contratista:SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:644660.58, importe_modificado:644660.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {1727980/proyecto_PROCESO, 1727980/proyecto_FIN, 1727980/proyecto_INICIO, 1727980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728415 | Proyecto de inversión | 419364.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419364.71, modificado:419364.71}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA DELEGACION DE BETANIA MUNICIPIO DE AYOTLAN - 20242 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 20242 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HIDALGO, CALLE AZUCENA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE BETANIA,, lon:-102.3778626, lat:20.58438016}} | 2020-05-18 | 2020-06-13 | 419364.71 | 419364.71 | 419364.71 | 419364.71 | 419364.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:419364.71, importe_modificado:419364.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.0}} | {1728415/proyecto_INICIO, 1728415/proyecto_PROCESO, 1728415/proyecto_FIN, 1728415/proyecto_PROCESO, 1728415/proyecto_FIN, 1728415/proyecto_INICIO, 1728415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728501 | Proyecto de inversión | 86604.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86604.25, modificado:86604.25}} | CONSTRUCCION DE MACHUELO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA DELEGACION DE BETANIA MUNICIPIO DE AYOTLAN - 20536 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 20536 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HIDALGO, CALLE AZUCENA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE BETANIA , lon:-102.37786878, lat:20.58438465}} | 2020-05-18 | 2020-06-03 | 86604.25 | 86604.25 | 86604.25 | 86604.25 | 86604.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:86604.25, importe_modificado:86604.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1728501/proyecto_INICIO, 1728501/proyecto_PROCESO, 1728501/proyecto_INICIO, 1728501/proyecto_FIN, 1728501/proyecto_INICIO, 1728501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729273 | Proyecto de inversión | 117058.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117058.52, modificado:117058.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO JUNTO A LA CAPILLA EN LA COMUNIDAD DEL MEZQUITE GRANDE EN DEGOLLADO JALISCO - 22700 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 22700 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO MEZQUITE GRANDE, 47990 MEZQUITE GRANDE, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO FRENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE COMUNIDAD RURAL QUE NO CUENTA CON NOMENCLATURA DE CALLES. POR LA CALLE PRINCIPAL HIDALG, lon:-102.20683985, lat:20.36167227}} | 2020-03-12 | 2020-04-01 | 117058.52 | 117058.52 | 117058.52 | 117058.52 | 117058.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85389, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:117058.52, importe_modificado:117058.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {1729273/proyecto_INICIO, 1729273/proyecto_FIN, 1729273/proyecto_PROCESO, 1729273/proyecto_FIN, 1729273/proyecto_PROCESO, 1729273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729839 | Proyecto de inversión | 57862.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:28931.0, modificado:28931.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28931.02, modificado:28931.02}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN COCULA LOCALIDAD LA COFRADÍA DE LA LUZ ASENTAMIENTO LA COFRADIA DE LA LUZ CALLE SANTA MAGDALENA SOFIA - 24238 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 24238 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE SANTA MAGDALENA SOFIA RANCHERIA LA COFRADIA DE LA LUZ, 48530 LA COFRADÍA DE LA LUZ, COCULA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SAN JOSE MARIA ESCRIVA, CERRADA SIN NOMBRE SE LOCALIZA A HORIZONTAL A LA CALLE 16 DE , lon:-103.76913277, lat:20.41200549}} | 2020-03-03 | 2020-06-30 | 57862.02 | 57862.02 | 57862.02 | 57862.02 | 57862.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85627, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:57862.02, importe_modificado:57862.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1729839/proyecto_INICIO, 1729839/proyecto_FIN, 1729839/proyecto_PROCESO, 1729839/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730159 | Proyecto de inversión | 4900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900.0, modificado:4900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL CADILLO - 25195 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 25195 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO TATEPOSCO - EL CADILLO KILÓMETRO 750 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 750 RANCHERIA EL CADILLO, 45480 EL CADILLO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DEL CRUCERO A LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO Y HACIA ARRIBA POR EL, lon:-103.077718, lat:20.85380172}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85106, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:4900.0, importe_modificado:4900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1730159/proyecto_PROCESO, 1730159/proyecto_INICIO, 1730159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730199 | Proyecto de inversión | 59649.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59649.11, modificado:59649.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN CRISTAL DE LA BARRANCA LOCALIDAD CAMOTÁN - 25304 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 25304 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:10, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CAMOTAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CAMOTAN, 45250 CAMOTÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE, lon:-103.39633566, lat:21.00486469}} | 2020-03-16 | 2020-05-12 | 59649.11 | 59649.11 | 59649.11 | 59649.11 | 59649.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84673, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:59649.11, importe_modificado:59649.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1730199/proyecto_PROCESO, 1730199/proyecto_FIN, 1730199/proyecto_PROCESO, 1730199/proyecto_INICIO, 1730199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736937 | Proyecto de inversión | 5615.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5615.97, modificado:5615.97}} | MANTENIMIENTO DE PINTURA EN AULAS DE JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ FARIAS EN EL ATASCOSO - 29045 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 29045 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:13, direccion:RANCHERIA TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 EL ATASCOSO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , CARRETERA JIQUILPAN DE LA PÑUERTA DEL ZAPATERO HACIA LA IZQUIERDA TOMAS L A SALIDA DESPUES DEL PUENTE Y ESTA EL ATASCOSO A UN, lon:-103.15301809, lat:19.83672156}} | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 5615.97 | 5615.97 | 5615.97 | 5615.97 | 5615.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:5615.97, importe_modificado:5615.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1736937/proyecto_INICIO, 1736937/proyecto_FIN, 1736937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737094 | Proyecto de inversión | 32513.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32513.7, modificado:32513.7}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD TAMAZULA DE GORDIANO ASENTAMIENTO TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO - 29236 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 29236 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , EN TAMAZULA DE GORDIANO EN CARRETERA JUNTO AL PUENTE PEATONAL SE ENCUENTRA EL JARD, lon:-103.24306434, lat:19.68773314}} | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 32513.7 | 32513.7 | 32513.7 | 32513.7 | 32513.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:32513.7, importe_modificado:32513.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1737094/proyecto_FIN, 1737094/proyecto_PROCESO, 1737094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737507 | Proyecto de inversión | 291577.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291577.6, modificado:291577.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD PUERTO DE LAS BLANCAS ASENTAMIENTO LA GARITA - 29780 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 29780 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2392.0, meta_modificada:2392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:129, direccion:BRECHA TRAMO BRECHA LA PEÑA COLORADA - PUERTO DE LAS BLANCAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + 364 RANCHERIA , 49667 PUERTO DE LAS BLANCAS, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , BRECHA LA PEÑA COLORADA SE TOMA LA CARRET, lon:-103.05897956, lat:19.74138283}} | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 291577.6 | 291577.6 | 291577.6 | 291577.6 | 291577.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86712, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:291577.6, importe_modificado:291577.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2392.0}} | {1737507/proyecto_INICIO, 1737507/proyecto_FIN, 1737507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301741302 | Proyecto de inversión | 182938.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182938.28, modificado:182938.28}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CENTRO DE LA BARCA,JALISCO - 34365 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 34365 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VALLARTA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES DONATO GUERRA Y NICOLAS BRAVO COLONIA CENT, lon:-102.55332382, lat:20.27909078}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 182938.28 | 182938.28 | 182938.28 | 182938.28 | 182938.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.01/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:726467.35, importe_modificado:726467.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:609.0}} | {1741302/proyecto_INICIO, 1741302/proyecto_PROCESO, 1741302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301742991 | Proyecto de inversión | 85878.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85878.46, modificado:85878.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LA ESPERANZA EL RANCHITO - 36688 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 36688 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:167, direccion:CALLE SALVADOR GUTIERREZ RANCHERIA LA ESPERANZA, 45480 LA ESPERANZA (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA LA ESPERANZA A EL CUATRO Y , CALLE NIÑOS HEROES CERCAS DE LA CALLE JAVIER MINA Y ENFRENTE DE LA CALLE SALVADOR G, lon:-103.02085201, lat:20.88051247}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 85878.46 | 85878.46 | 85878.46 | 85878.46 | 85878.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85132, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:85878.46, importe_modificado:85878.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1742991/proyecto_INICIO, 1742991/proyecto_FIN, 1742991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301743304 | Proyecto de inversión | 199048.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199048.83, modificado:199048.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 10 EN CALLE PIRUL ENTRE PRIVADA LICEO Y CALLE PEDRO MORENO - 37433 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 37433 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL COLONIA EL MIRADOR, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y PRIVADA LICEO, CALLE MEZQUITE A TRES CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL ORIENTE Y A SIETE CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-103.23397326, lat:20.6215094}} | 2020-06-08 | 2020-07-04 | 199048.83 | 199048.83 | 199048.83 | 199048.83 | 199048.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-036-2020b, contratista:Constructora TGV, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:199048.83, importe_modificado:199048.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {1743304/proyecto_FIN, 1743304/proyecto_PROCESO, 1743304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301745221 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE Y LOPEZ MATEOS EN LA DELEGACIÓN DE PALOS ALTOS EN IXTLAHUACAN DEL RIO - 44633 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44633 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:78, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO PALOS ALTOS, 45270 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LUIS GONZALEZ Y CALLE HIDALGO, CALLE GABRIEL SANCHEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES IGNACIO ALLENDE Y LOPEZ MATEOS EN EL CE, lon:-103.15276908, lat:20.87185773}} | 2020-01-02 | 2020-01-30 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/008/2019, contratista:RO Y JO COMERCIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:360000.33, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1745221/proyecto_INICIO, 1745221/proyecto_FIN, 1745221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301746651 | Proyecto de inversión | 338679.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338679.05, modificado:338286.4}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN COLONIA SAN CARLOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 48273 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 48273 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:228.0, meta_modificada:307.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:COLONIA SAN CARLOS, 47698 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SERA EMPLAZADO EN LA COLONIA SAN CARLOS PARA CONECTARLO CON EL FRACCIONAMIENTO LAS AGUILILLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.76694331, lat:20.78498694}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 338286.4 | 338286.4 | 338286.4 | 338286.4 | 338286.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094007, contratista:ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:338286.4, importe_modificado:338286.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:307.8}} | {1746651/proyecto_INICIO, 1746651/proyecto_PROCESO, 1746651/proyecto_FIN, 1746651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301748448 | Proyecto de inversión | 262510 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262510.0, modificado:262510.0}} | TERCERA ETAPA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 53576 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 53576 | S | 526 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE ITURBIDE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE L, lon:-103.22314919, lat:22.17571261}} | 2020-03-09 | 2020-05-11 | 262510 | 262510 | 262510 | 262510 | 262510 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87865, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:262510.0, importe_modificado:262510.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1748448/proyecto_INICIO, 1748448/proyecto_FIN, 1748448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301750001 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD TAREAS DE LEÑA - 58301 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 58301 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:530, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - TAREAS DE LEÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA TAREAS DE LEÑA, 48805 TAREAS DE LEÑA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA L, lon:-104.56378939, lat:19.73759692}} | 2020-06-15 | 2020-07-18 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85308, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:55000.0, importe_modificado:55000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1750001/proyecto_PROCESO, 1750001/proyecto_FIN, 1750001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301752988 | Proyecto de inversión | 189588.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189588.54, modificado:189588.54}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ SANTANA EN JOCOTEPEC, CABECERA MUNICIPAL. - 66737 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 66737 | S | 5400 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ SANTANA BARRIO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 5 DE MAYO OBRA UBICADA EN LA ZONA PONIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC EN LA CALLE PR, lon:-103.4368404, lat:20.28596517}} | 2020-07-20 | 2020-08-08 | 189588.54 | 189588.54 | 189588.54 | 189588.54 | 189588.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 023C- OP/2020, contratista:JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:189588.54, importe_modificado:189588.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752988/proyecto_INICIO, 1752988/proyecto_FIN, 1752988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754330 | Proyecto de inversión | 15388 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15388.0, modificado:15388.0}} | SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA EN LA CALLE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE - 70604 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 70604 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SAN ROQUE, 48710 SAN ROQUE, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , POR LA CALLE GUERRERO DESDE LA CALLE JUAREZ HASTA EL FINAL DE LA CALLE, lon:-104.08768335, lat:19.87401715}} | 2020-03-02 | 2020-03-07 | 15388 | 15388 | 15388 | 15388 | 15388 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO, monto:15388.0, importe_modificado:15388.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1754330/proyecto_INICIO, 1754330/proyecto_FIN, 1754330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301755465 | Proyecto de inversión | 133333.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.23, modificado:133333.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTÓBAL COLON. - 79732 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 79732 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE RICO NORTE Y CALLE CRISTOBAL COLON NORTE, OBRA UBICADA AL LADO NORTE DE LA AGENCIA DE NEXTIPAC ENTRE LA CALLE RICO NORTE Y LA CALLE CRISTOBAL COLO, lon:-103.4177425, lat:20.28998888}} | 2020-04-28 | 2020-05-29 | 133333.66 | 133333.66 | 133333.66 | 133333.66 | 133333.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 005C- OP/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:125624.96, importe_modificado:125624.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1755465/proyecto_INICIO, 1755465/proyecto_FIN, 1755465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301755765 | Proyecto de inversión | 129530.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129530.76, modificado:129560.76}} | MACHUELO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIA DE LA LUZ ESPINOZA BARRERA EN LA LADERA GRANDE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 80504 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 80504 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:158.4, meta_modificada:158.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MARIA DE LA LUZ ESPINOZA BARRERA RANCHO LA LADERA GRANDE, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLEJON PRIMER CALLEJON Y CALLEJON SEGUNDO CALLEJON, CAMINO PRINCIPAL CALLE MARIA DE LA LUZ ESPINOZA BARRERA ENTRE PRIMER Y SE, lon:-102.3520218, lat:20.52377766}} | 2020-06-18 | 2020-07-25 | 129560.76 | 129560.76 | 129560.76 | 129560.76 | 129560.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:129530.76, importe_modificado:129560.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:158.4}} | {1755765/proyecto_FIN, 1755765/proyecto_INICIO, 1755765/proyecto_FIN, 1755765/proyecto_PROCESO, 1755765/proyecto_FIN, 1755765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301757481 | Proyecto de inversión | 593638.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593638.29, modificado:593638.29}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE YUCATAN, EN CABECERA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA, JALISCO. - 85520 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CALLE YUCATAN | 85520 | S | 150 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.9, meta_modificada:429.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAN IGNACIO PALOMINO SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MARIA JALISCO., lon:-102.22391593, lat:20.60153796}} | 2020-08-25 | 2020-09-25 | 593638.29 | 593638.29 | 593638.29 | 593638.29 | 593638.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM/27-2020-93/OP, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO, monto:593638.29, importe_modificado:593638.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.9}} | {1757481/proyecto_INICIO, 1757481/proyecto_PROCESO, 1757481/proyecto_FIN, 1757481/proyecto_PROCESO, 1757481/proyecto_FIN, 1757481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301758051 | Proyecto de inversión | 71915.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71915.26, modificado:71915.26}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA - 87117 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 87117 | S | 65 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN BUENAVENTURA, 48730 SAN BUENAVENTURA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y , CALLE FRANCISCO I MADERO POR LA CALLE HIDALGO ENTRE MORELOS Y CERRO EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, lon:-104.0551117, lat:19.79521438}} | 2020-06-08 | 2020-06-27 | 71915.26 | 71915.26 | 71915.26 | 71915.26 | 71915.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO, monto:71915.26, importe_modificado:71915.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758051/proyecto_INICIO, 1758051/proyecto_PROCESO, 1758051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301759413 | Proyecto de inversión | 389467.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389467.58, modificado:389467.58}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AV. DE LA ROSA ENTRE EL VADO Y PAVIMENTACIÓN EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LETRAS MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALI. - 90538 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 90538 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, direccion:CALLE AV. DE LA ROSA PUEBLO SAN JOSE DE LETRAS, 00000 SAN JOSÉ DE LETRAS (LETRAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUEL, lon:-101.80532791, lat:22.00669542}} | 2020-01-06 | 2020-02-01 | 389467.58 | 389467.58 | 389467.58 | 389467.58 | 389467.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84680, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:389467.58, importe_modificado:389467.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1759413/proyecto_INICIO, 1759413/proyecto_PROCESO, 1759413/proyecto_FIN, 1759413/proyecto_PROCESO, 1759413/proyecto_FIN, 1759413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760093 | Proyecto de inversión | 196706.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196706.64, modificado:196706.64}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JESUS GONZALEZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y COCHERAS EN LA COMUNIDAD DE MATANZAS, MUNICIPÌO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 92335 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 92335 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:CALLE CALLE JESUS GONZALEZ PUEBLO MATANZAS, 47565 MATANZAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA JESÚS GONZALEZ ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y E, lon:-101.65609258, lat:21.6354695}} | 2020-02-17 | 2020-02-29 | 196706.64 | 196706.64 | 196706.64 | 196706.64 | 196706.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84799, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:196706.64, importe_modificado:196706.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.0}} | {1760093/proyecto_INICIO, 1760093/proyecto_PROCESO, 1760093/proyecto_FIN, 1760093/proyecto_INICIO, 1760093/proyecto_PROCESO, 1760093/proyecto_FIN, 1760093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760193 | Proyecto de inversión | 233013.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233013.55, modificado:233013.55}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA Y CAMELLÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JOSÉ LUIS MACIEL EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA OJUELOS DE JALISCO,JAL. - 92593 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 92593 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 47560 GUADALUPE VICTORIA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JORGE LUIS MACIEL, CALLE JESUS IBARRA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA A UNA CUADRA DE, lon:-101.61992337, lat:21.70011509}} | 2020-03-23 | 2020-04-18 | 233013.55 | 233013.55 | 233013.55 | 233013.55 | 233013.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:233013.55, importe_modificado:233013.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {1760193/proyecto_INICIO, 1760193/proyecto_FIN, 1760193/proyecto_PROCESO, 1760193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301763212 | Proyecto de inversión | 1141890.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141890.87, modificado:1141890.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROL. MANUEL ARELLANO Y TRINIDAD CAMPOS, COL. CENTRO, MPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 100587 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 100587 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1432.0, meta_modificada:1432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ARELLANO Y TRINIDAD CAMPOS PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE LOPEZ Y CALLE RAMÓN LOPEZ, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MANUEL ARELLANO Y LA CALLE TRINIDAD CAMP, lon:-102.14010816, lat:20.45374034}} | 2020-06-29 | 2020-07-25 | 1141890.87 | 1141890.87 | 1141890.87 | 1141890.87 | 1141890.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:1141890.87, importe_modificado:1141890.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1432.0}} | {1763212/proyecto_FIN, 1763212/proyecto_INICIO, 1763212/proyecto_FIN, 1763212/proyecto_INICIO, 1763212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301763648 | Proyecto de inversión | 410391.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410391.17, modificado:410391.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROL. GUILLERMO PRIETO COL. BENITO JUÁREZ, MPIO DE DEGOLLADO. - 101743 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 101743 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PROL. GUILLERMO PRIETO PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE Y CALLE PINO, CALLE PIRUL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PROL. GUILLERMO PRIETO A UN COSTADO DEL CAMINO CORRAL DE PIEDRA PASANDO POR LA, lon:-102.14375479, lat:20.45490883}} | 2020-03-02 | 2020-05-03 | 410391.17 | 410391.17 | 410391.17 | 410391.17 | 410391.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85689, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:410391.17, importe_modificado:410391.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.0}} | {1763648/proyecto_FIN, 1763648/proyecto_INICIO, 1763648/proyecto_FIN, 1763648/proyecto_PROCESO, 1763648/proyecto_INICIO, 1763648/proyecto_PROCESO, 1763648/proyecto_FIN, 1763648/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301763910 | Proyecto de inversión | 3480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480.0, modificado:3480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL CAIMAN MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 102434 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATENGUILLO | 102434 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL MEXICO 70 - ENTRONQUE AL CAIMÁN KILÓMETRO 001 + 700 RANCHERIA EL CAIMÁN, 00000 EL CAIMÁN, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE EL CAIMAN Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO, lon:-104.48710825, lat:20.44576192}} | 2020-08-19 | 2020-12-18 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:3480.0, importe_modificado:3480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1763910/proyecto_INICIO, 1763910/proyecto_FIN, 1763910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764618 | Proyecto de inversión | 158673.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158673.95, modificado:158673.95}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON ASENTAMIENTO COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO - 104318 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 104318 | S | 114 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.01, meta_modificada:195.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DAVID HERNANDEZ COLONIA NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO MULGADO Y CALLE MANUEL ESPERON, CALLE J.L MERCADO ENTRANDO POR LA CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 KM 728 MET, lon:-102.33137915, lat:20.71291239}} | 2020-06-24 | 2020-10-22 | 158673.95 | 158673.95 | 158673.95 | 158673.95 | 158673.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2020, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2624651.25, importe_modificado:2624651.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.01}} | {1764618/proyecto_FIN, 1764618/proyecto_INICIO, 1764618/proyecto_PROCESO, 1764618/proyecto_FIN, 1764618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764649 | Proyecto de inversión | 247910.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247910.05, modificado:247910.05}} | AMPLIACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL, ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y PEDRO MORENO EN LA COMUNIDAD DE LA PAZ MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 104383 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 104383 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:48, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL PUEBLO LA PAZ, 47550 LA PAZ, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE RUIZ CORTINEZ LA CALLE SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE 100 METROS ANTES DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-101.76947425, lat:21.8165543}} | 2020-06-29 | 2020-07-18 | 247910.05 | 247910.05 | 247910.05 | 247910.05 | 247910.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85027, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:247910.05, importe_modificado:247910.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.0}} | {1764649/proyecto_INICIO, 1764649/proyecto_PROCESO, 1764649/proyecto_FIN, 1764649/proyecto_INICIO, 1764649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301765290 | Proyecto de inversión | 38867.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38867.88, modificado:38867.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN SAN MARTÍN DE BOLAÑOS LOCALIDAD RANCHO VIEJO ASENTAMIENTO SAN MARTIN DE BOLAÑOS - 106356 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN MARTÍN DE BOLAÑOS | 106356 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:98, direccion:CALLE RANCHO VIEJO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 RANCHO VIEJO, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL RANCHERÍA QUE LLEVA POR NOMBRE RANCHO VIEJO A 40 MINUTOS, lon:-103.78902673, lat:21.52060824}} | 2020-06-29 | 2020-07-04 | 38867.88 | 38867.88 | 38867.88 | 38867.88 | 38867.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87610, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:38867.88, importe_modificado:38867.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1765290/proyecto_INICIO, 1765290/proyecto_PROCESO, 1765290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301765358 | Proyecto de inversión | 83540.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83540.62, modificado:83540.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN SAN MARTÍN DE BOLAÑOS LOCALIDAD LA HERMANDAD ASENTAMIENTO SAN MARTIN DE BOLAÑOS - 106528 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN MARTÍN DE BOLAÑOS | 106528 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:139, direccion:CALLE LA HERMANDAD INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 LA HERMANDAD, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA DE LA HERMANDAD UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA, lon:-103.80352407, lat:21.50551137}} | 2020-06-29 | 2020-08-31 | 83540.62 | 83540.62 | 83540.62 | 83540.62 | 83540.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, monto:83540.62, importe_modificado:83540.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1765358/proyecto_PROCESO, 1765358/proyecto_INICIO, 1765358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301766972 | Proyecto de inversión | 305481.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305481.6, modificado:305481.6}} | ALUMBRADO EN LA CALLE TROYA ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE FERNANDO VARGAS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÀN, JALISCO - 110889 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 110889 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TROYA COLONIA OLIMPIA, 00000 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE FERNANDO VARGAS, CALLE ATENAS SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DENOMINADO MONTES, lon:-102.92228969, lat:20.37804557}} | 2020-07-13 | 2020-10-10 | 0 | 305481.6 | 305481.6 | 305481.6 | 305481.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-CDA-FAIS-I3P-2020-03, contratista:COSTAMAR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3546701.08, importe_modificado:3546701.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1766972/proyecto_PROCESO, 1766972/proyecto_FIN, 1766972/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301768847 | Proyecto de inversión | 24991.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24991.2, modificado:24991.2}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA CANTERA - 115913 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 115913 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 226 TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - MASCUALA KILÓMETRO 3 + 530 RANCHERIA LA CANTERA, 45260 LA CANTERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO SANTA MARIA Y CARRETERA LA HIGUERA, LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-103.23662587, lat:20.82367803}} | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 24991.2 | 24991.2 | 24991.2 | 24991.2 | 24991.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86104, contratista:, convocante:municipio IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:24991.2, importe_modificado:24991.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1768847/proyecto_PROCESO, 1768847/proyecto_FIN, 1768847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769362 | Proyecto de inversión | 12495.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12495.6, modificado:12495.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD LA HIGUERITA LA CHUYITA - 117303 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117303 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:270, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO GUADALAJARA - SALTILLO KILÓMETRO 50 + 720 RANCHERIA LA HIGUERITA, 45260 LA HIGUERITA (LA CHUYITA), IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 201 Y CAMINO EL CONSUELO, LA OBRA SE , lon:-103.2320746, lat:20.87719015}} | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 12495.6 | 12495.6 | 12495.6 | 12495.6 | 12495.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:12495.6, importe_modificado:12495.6}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1769362/proyecto_INICIO, 1769362/proyecto_FIN, 1769362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770042 | Proyecto de inversión | 21867.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21867.3, modificado:21867.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ABAJO - 119496 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119496 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO GUADALAJARA - SALTILLO KILÓMETRO 37 + 100 RANCHERIA SAN MIGUEL DE ABAJO, 45260 SAN MIGUEL DE ABAJO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO EL SALVIAL Y CAMINO EL ANCON, LA OBRA SE LOCALI, lon:-103.27225958, lat:20.81912392}} | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 21867.3 | 21867.3 | 21867.3 | 21867.3 | 21867.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:21867.3, importe_modificado:21867.3}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1770042/proyecto_INICIO, 1770042/proyecto_FIN, 1770042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301771447 | Proyecto de inversión | 22405.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22405.98, modificado:22405.98}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD LOS HORCONES - 123142 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 123142 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:467, direccion:BRECHA TRAMO RANCHO DEL PADRE - LOS HORCONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 5 INTERIOR 0 0 RANCHERIA , 49650 LOS HORCONES, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE VA POR EL CAMINO DE LA SIDRA RANCHO DEL PADR, lon:-103.07015392, lat:19.48969706}} | 2020-07-30 | 2020-08-15 | 22405.98 | 22405.98 | 22405.98 | 22405.98 | 22405.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86828, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:22405.98, importe_modificado:22405.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1771447/proyecto_INICIO, 1771447/proyecto_PROCESO, 1771447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301771996 | Proyecto de inversión | 455590 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455590.0, modificado:455590.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD TAMAZULA DE GORDIANO - 124669 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 124669 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3736.0, meta_modificada:3736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN BARRIO , 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , FRENTE A LA GASOLINERA LA CENTRAL POR AV. JOSE MA. MARTINEZ, lon:-103.24931341, lat:19.68527891}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 455590 | 455590 | 455590 | 455590 | 455590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:455590.0, importe_modificado:455590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3736.0}} | {1771996/proyecto_FIN, 1771996/proyecto_INICIO, 1771996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301779533 | Proyecto de inversión | 974420.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974420.08, modificado:974420.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUÍN EN CALLE PROLONGACIÓN CASIMIRO CASTILLO DE CIHUATLÁN, JALISCO - 138261 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO | 138261 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1381.6, meta_modificada:1381.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CASIMIRO CASTILLO PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE MARIANO OTERO, CALLE GENERAL GARCÍA BARRAGÁN POR DICHA CALLE SE ENCUENTRA EL PRESSCOLAR NIÑO ARTILLERO, lon:-104.572835, lat:19.24480481}} | 2020-03-09 | 2020-06-16 | 974420.08 | 974420.08 | 974420.08 | 974420.08 | 974420.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO, monto:974420.08, importe_modificado:974420.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1381.6}} | {1779533/proyecto_PROCESO, 1779533/proyecto_INICIO, 1779533/proyecto_FIN, 1779533/proyecto_PROCESO, 1779533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301780920 | Proyecto de inversión | 281238.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281238.4, modificado:281238.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CONECTAR LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS DEL INSTITUTO JALICIENSE DE CIENCIAS FORENSES UBICADO EN EL PANTEON MUNICIPAL EN CIHUATLÁN, JALISCO - 139872 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO | 139872 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CARRETERA PUERTO VALLARTA-MANZANILLO, UBICADO DENTRO DEL PANTEÓN NUEVO MUNICIPAL, lon:-104.5729939, lat:19.23311181}} | 2020-06-22 | 2020-07-15 | 281238.4 | 281238.4 | 281238.4 | 281238.4 | 281238.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO, monto:281238.4, importe_modificado:281238.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {1780920/proyecto_FIN, 1780920/proyecto_INICIO, 1780920/proyecto_FIN, 1780920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300771307 | Proyecto de inversión | 336878.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336878.64, modificado:336878.64}} | Construcción De Linea Agua Potable Red De Drenaje Sanitario Y Empedrado En La Calle Milo En La Colonia El Molino Cabecera Municipal De Tepa - 244418 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 244418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:104.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE MILO PUEBLO EL MOLINO, 47664 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE ARROZ Y CALLE PANTALEÓN LEAL, CALLE MILO AL ESTE, lon:-102.7439238, lat:20.8119869}} | 2016-05-30 | 2016-09-10 | 336878.64 | 336878.64 | 336878.64 | 336878.64 | 336878.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16FISM094006, contratista:ANA BERTHA MARTIN PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:359891.84, importe_modificado:357557.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.5}} | {875435/proyecto_INICIO, 875435/proyecto_PROCESO, 875435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300923818 | Proyecto de inversión | 62466.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62466.1, modificado:61080.19}} | Construcción De Muro De Contención Y Banquetas En Unidad Deportiva Benjamin Peréz Mendoza El Pipón Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisc - 174627 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 174627 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 123 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL PIPÓN, 47650 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE J. CARO GA, lon:-102.766953, lat:20.80753412}} | 2017-08-28 | 2017-12-18 | 61080.19 | 61080.19 | 61080.19 | 61080.19 | 61080.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094043, contratista:José Alfredo Martín Franco, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:62466.1, importe_modificado:61080.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1050071/proyecto_INICIO, 1050071/proyecto_PROCESO, 1050071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300923823 | Proyecto de inversión | 563488.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563488.27, modificado:563488.27}} | Construcción De Línea Eléctrica Y Alumbrado En Calle San Antonio En La Colonia San Francisco En La Delegación De Capilla De Guadalupe - 201209 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPÁTITLAN DE MORELOS JALISCO | 201209 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:CALLE SAN ANTONIO PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CARRETERA CARR. TEPA-ARANDAS Y CALLE RE, lon:-102.5945228, lat:20.8181712}} | 2017-10-02 | 2017-12-13 | 563488.27 | 563488.27 | 563488.27 | 563488.27 | 563488.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:17FISM094051, contratista:ARC-LECTRIC Constructora Eléctrica S. de R. L. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:563488.27, importe_modificado:563488.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:750.0}} | {1050076/proyecto_INICIO, 1050076/proyecto_PROCESO, 1050076/proyecto_FIN, 1050076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300924836 | Proyecto de inversión | 325420.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325420.99, modificado:322482.09}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Baños En Escuela Primaria Veinte De Noviembre En La Comunidad De La Cienega Municipio De Tepa - 83198 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 83198 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:36.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO TOTOTLÁN - TEPATITLÁN DE MORELOS - LA CIENEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 97 RANCHERIA LA CIENEGALA CIÉNEGA, TEPATITLÁN DE M, lon:-102.713248, lat:20.66077947}} | 2017-06-26 | 2017-11-30 | 322482.09 | 322482.09 | 322482.09 | 322482.09 | 322482.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094015, contratista:4.2 CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:322482.09, importe_modificado:322482.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.08}} | {1051089/proyecto_PROCESO, 1051089/proyecto_INICIO, 1051089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300925721 | Proyecto de inversión | 820515.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820515.09, modificado:816520.05}} | Empedrado En Calle Camino A Tierra Blanca Y Calle Tequila Reposado En Colonia La Loma Cabecera Municipal De Tepatitlan De Morelos Jalisco - 120499 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 120499 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:169, direccion:CALLE CAMINO A TIERRA BLANCA FRACCIONAMIENTO LA LOMA (LOMA DE ENMEDIO), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE TEQUILA BLANCO Y CALLE LA LO, lon:-102.7291407, lat:20.79548858}} | 2017-07-17 | 2017-12-13 | 816520.05 | 816520.05 | 816520.05 | 816520.05 | 816520.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094027, contratista:Materiales para construcción Algu S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:820515.09, importe_modificado:816520.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1051974/proyecto_PROCESO, 1051974/proyecto_FIN, 1051974/proyecto_INICIO, 1051974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300952781 | Proyecto de inversión | 879948.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879948.43, modificado:875853.51}} | Construcción De Drenaje Sanitario Y Empedrado En La Colonia Paso De Carretas Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco - 106886 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 106886 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:867, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA PASO DE CARRETASPASO DE CARRETAS [FRACCIONAMIENTO], TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EN FRACCIONAMIENTO PASO, lon:-102.779618, lat:20.83276048}} | 2017-06-03 | 2017-12-13 | 875853.51 | 875853.51 | 875853.51 | 875853.51 | 875853.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094012, contratista:MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:875853.51, importe_modificado:875853.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1079034/proyecto_INICIO, 1079034/proyecto_FIN, 1079034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400995924 | Proyecto de inversión | 31314.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31314.34, modificado:31314.34}} | Rehabilitación De Vivienda - 308711 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE EL ARENAL JALISCO | 308711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE PENSADOR MEXICANO COLONIA SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, 45360 SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y, LA VIVIEN, lon:-103.6547309, lat:20.74956322}} | 2017-12-18 | 2017-12-30 | 31314.34 | 31314.34 | 31314.34 | 31314.34 | 31314.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88051, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Constitucional de El Arenal Jalisco, monto:31314.34, importe_modificado:31314.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131004/proyecto_FIN, 1131004/proyecto_INICIO, 1131004/proyecto_FIN, 1131004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400996229 | Proyecto de inversión | 250598 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250598.0, modificado:250598.0}} | Electrificacion En Media Y Baja Tension De La Calle Javier Mina En La Localidad De Portezuelo - 289715 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO DE LA BARCAJALISCO | 289715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:CALLE JAVIER MINA RANCHO PORTEZUELO, 47920 PORTEZUELO, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE B. JUAREZ Y CALLE GPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE JAVIE, lon:-102.5211283, lat:20.41221129}} | 2017-11-24 | 2017-12-29 | 250598 | 250598 | 250598 | 250598 | 250598 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.16/2017, contratista:GUILLERMO VENEGAS VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:250598.0, importe_modificado:250598.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131309/proyecto_INICIO, 1131309/proyecto_FIN, 1131309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400996365 | Proyecto de inversión | 142262.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142262.29, modificado:144279.18}} | Instalación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle De Ingreso Y Calle Júarez En La Comunidad De San Nicolas - 243272 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 243272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS, 48520 SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS ACUÑA), COCULA JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA MEXICO Y CALLE PRIVADA MEXICO, CALLE GUERRERO SE UBIC, lon:-103.8184623, lat:20.46810968}} | 2017-10-30 | 2017-12-29 | 144279.18 | 144279.18 | 144279.18 | 144279.18 | 144279.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87712, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:142262.29, importe_modificado:144279.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:296.0}} | {1131445/proyecto_PROCESO, 1131445/proyecto_FIN, 1131445/proyecto_INICIO, 1131445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400996372 | Proyecto de inversión | 308912.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308912.25, modificado:238420.7}} | Construcción De Banquetas En La Calle Privada El Conde Y Javier Mina - 223722 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 223722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:423.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:58, direccion:RANCHERIA, 00000 EL CONDE, COCULA JALISCO ENTRE CALLE RUIZ Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE PRIVADA EL CONDE LA CALLE SE LOCALIZA A ESPALDAS DEL CAMPO R, lon:-103.8542323, lat:20.38571823}} | 2017-07-24 | 2017-09-15 | 238420.7 | 238420.7 | 238420.7 | 238420.7 | 238420.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:308912.25, importe_modificado:238420.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:423.97}} | {1131452/proyecto_PROCESO, 1131452/proyecto_FIN, 1131452/proyecto_INICIO, 1131452/proyecto_FIN, 1131452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL18180201098826 | Proyecto de inversión | 1299936.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299936.19, modificado:1299028.11}} | Construcción De Linea De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario En Calle Los Sauces En La Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos Jal - 20950 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS | 20950 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE DR. MATIAS M FERNANDEZ COLONIA LOS SAUCES DE ARRIBA, 00000 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALZADA CALZADA DE LOS MÁRTIRES Y CALLE LOS SAUCES DE ARRIBA, AVENIDA DR. CARLOS CANSECO GONZÁLEZ A LOS ALREDEDORES DEL HOSPIT, lon:-102.7438002, lat:20.84180813}} | 2018-04-16 | 2018-08-16 | 1299028.11 | 1299028.11 | 1299028.11 | 1299028.11 | 1299028.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FISM094002, contratista:JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1299936.19, importe_modificado:1299028.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.0}} | {1237207/proyecto_INICIO, 1237207/proyecto_PROCESO, 1237207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301310494 | Proyecto de inversión | 3250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250.0, modificado:3250.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ACATITLAN SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 188896 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188896 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO- CRUCERO DE ACATITLANKILÓMETRO 005 + 518 RANCHERIA ACATITLAN, 00000ACATITLÁN, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA GUADALAJARA TOMAS EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MUNICIPAL LIB, lon:-104.50339764, lat:20.45857663}} | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87986, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:3250.0, importe_modificado:3250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1310494/proyecto_FIN, 1310494/proyecto_PROCESO, 1310494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301310506 | Proyecto de inversión | 2784.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784.46, modificado:2784.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OCOTE CHINO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 188932 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188932 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO- CARRETERA ESTATAL JAL 526KILÓMETRO 011 + 584 RANCHERIA OCOTE CHINO, 00000OCOTE CHINO, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN JOSE POR LA LIBRE MUNICIPAL PASAS EL RANCHITO, lon:-104.47811721, lat:20.33699051}} | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:2784.46, importe_modificado:2784.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.5}} | {1310506/proyecto_FIN, 1310506/proyecto_PROCESO, 1310506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301315465 | Proyecto de inversión | 27844.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27844.6, modificado:27844.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 213975 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 213975 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA FEDERAL MEXICO 70- LOS VOLCANESKILÓMETRO 006 + 822 PUEBLO AHUACATEPEC, 48139AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCOENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE ALVARO OBREGON SALES DE LA CABECERA MUNICI, lon:-104.53792066, lat:20.33697166}} | 2018-05-02 | 2018-09-28 | 27844.6 | 27844.6 | 27844.6 | 27844.6 | 27844.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87950, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:27844.6, importe_modificado:27844.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1315465/proyecto_INICIO, 1315465/proyecto_PROCESO, 1315465/proyecto_FIN, 1315465/proyecto_PROCESO, 1315465/proyecto_INICIO, 1315465/proyecto_PROCESO, 1315465/proyecto_INICIO, 1315465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301321102 | Proyecto de inversión | 16706.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16706.76, modificado:16706.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 232833 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232833 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO- LAS CEBOLLASKILÓMETRO 007 + 000 RANCHERIA EL RODEO, 48146EL RODEO, ATENGUILLO JALISCOENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE NAYARIT, CALLE LOS ANGELES SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR L, lon:-104.59308648, lat:20.24934085}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 16706.76 | 16706.76 | 16706.76 | 16706.76 | 16706.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:16706.76, importe_modificado:16706.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1321102/proyecto_INICIO, 1321102/proyecto_FIN, 1321102/proyecto_PROCESO, 1321102/proyecto_INICIO, 1321102/proyecto_PROCESO, 1321102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301321140 | Proyecto de inversión | 9750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750.0, modificado:9750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 232962 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232962 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:76, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO- ESTATAL 526KILÓMETRO 011 + 000 RANCHERIA YERBABUENA, 00000YERBABUENA, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA LIBRE QUE VA A SAN JOSE DE LOS ANDRADE PASAS EL RANCHITO, PASAS EL, lon:-104.50419796, lat:20.32236308}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:9750.0, importe_modificado:9750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1321140/proyecto_FIN, 1321140/proyecto_INICIO, 1321140/proyecto_PROCESO, 1321140/proyecto_INICIO, 1321140/proyecto_PROCESO, 1321140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301336707 | Proyecto de inversión | 1918379.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918379.51, modificado:1913598.38}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EN CARRETERA TEPATITLÁN ARANDAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE SEGUNDA ETAPA - 285937 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 285937 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 314 TRAMO TEPATITLÁN- ARANDASKILÓMETRO 10 + 0 PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCOENTRE CALLE J. MATÍAS NAVARRO Y AVENIDA AV VICENTE GUERRERO, CALLE INDUSTRIA DELEGACIÓN DE, lon:-102.59903969, lat:20.82589292}} | 2018-06-04 | 2018-09-29 | 1913598.38 | 1913598.38 | 1913598.38 | 1913598.38 | 1913598.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FISM094003, contratista:ARTEMIO TAPIA NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1593098.4, importe_modificado:1589628.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1336707/proyecto_INICIO, 1336707/proyecto_FIN, 1336707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180401438131 | Proyecto de inversión | 389684.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389684.75, modificado:389592.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EN CALLE EL HERRERO HACIA LA COLONA LA ESPERANZA PRIMER ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GPE - 362172 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 362172 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:CALLE EL HERRERO PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE 21 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GIRAZO, EN A DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE EN LA COLONIA LA EZPERANZA POR LA CALLE E, lon:-102.58664828, lat:20.83660693}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 389592.1 | 389592.1 | 389592.1 | 389592.1 | 389592.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FISM094030, contratista:ARETEMIO TAPIA NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:389684.75, importe_modificado:389592.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:910.0}} | {1438131/proyecto_INICIO, 1438131/proyecto_FIN, 1438131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401597512 | Proyecto de inversión | 558949.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558949.71, modificado:553361.21}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS Y BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR AMADO NERVO, EN JARDINES DE TEPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE - 225795 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 225795 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.59, meta_modificada:37.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ROSA FRACCIONAMIENTO JARDINES TEPATITLÁN, 47680 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE AVENIDA GONZALEZ CARNICERITO Y AVENIDA JACARANDAS, LA OBRA SE REALIZARA EN EL PREESCOLAR AMADO NERVO EN EL , lon:-102.7829873, lat:20.80373263}} | 2019-09-30 | 2019-12-07 | 553361.21 | 553361.21 | 553361.21 | 553361.21 | 553361.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094029, contratista:ANA BERTHA MARTIN PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:558949.71, importe_modificado:553361.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.59}} | {1597512/proyecto_INICIO, 1597512/proyecto_PROCESO, 1597512/proyecto_FIN, 1597512/proyecto_INICIO, 1597512/proyecto_PROCESO, 1597512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722424 | Proyecto de inversión | 277906.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277906.39, modificado:277906.39}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE ZARAGOZA EN SANTA RITA MPIO DE AYOTLAN JAL - 1144 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 1144 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHO SANTA RITA, 47940 SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA FRENTE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, lon:-102.38569698, lat:20.4407047}} | 2020-03-30 | 2020-04-11 | 277906.39 | 277906.39 | 277906.39 | 277906.39 | 277906.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:277906.39, importe_modificado:277906.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.0}} | {1722424/proyecto_INICIO, 1722424/proyecto_PROCESO, 1722424/proyecto_FIN, 1722424/proyecto_PROCESO, 1722424/proyecto_FIN, 1722424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722876 | Proyecto de inversión | 239070.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239070.66, modificado:239070.66}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SETENTA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 3475 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 3475 | S | 192 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:38, direccion:CALLE SAN JOSE DE LA ISLA RANCHO LA ISLA, 47945 LA ISLA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ALLENDE CALLE MELCHOR OCAMPOCALLE SAN JOSE DE LA ISLAPRIVADA OCAMPOPRIVADA SAN JOSECALLE SANTA C, lon:-102.34993914, lat:20.48805184}} | 2020-03-21 | 2020-04-25 | 239070.66 | 239070.66 | 239070.66 | 239070.66 | 239070.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:239070.66, importe_modificado:239070.66}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:70.0}} | {1722876/proyecto_INICIO, 1722876/proyecto_FIN, 1722876/proyecto_INICIO, 1722876/proyecto_FIN, 1722876/proyecto_PROCESO, 1722876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722926 | Proyecto de inversión | 307246.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307246.77, modificado:307246.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO EN LA COMUNIDAD DE LA QUEMADA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO - 3614 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 3614 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:67, direccion:CALLEJON INGRESO A LA LOCALIDAD INTERIOR S/N RANCHERIA DEGOLLADO, 47980 LA QUEMA (LA QUEMADA), DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE RUMBO AL ARROYO LA LINEA Y CAMINO RUMBO A LOS LIMITES CON EL ESTADO DE GUANAJUATO, CAMINO A LA PRESA DE, lon:-102.07683029, lat:20.43657962}} | 2020-05-18 | 2020-06-30 | 307246.77 | 307246.77 | 307246.77 | 307246.77 | 307246.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:307246.77, importe_modificado:307246.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1440.0}} | {1722926/proyecto_PROCESO, 1722926/proyecto_FIN, 1722926/proyecto_PROCESO, 1722926/proyecto_INICIO, 1722926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723117 | Proyecto de inversión | 2013112.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013112.4, modificado:2013112.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO PINAR DE LAS PALOMAS. R33 002 2020. - 4337 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4337 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2867.0, meta_modificada:2867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TUCÁN COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PALOMA Y CALLE PROL. INDEPENDENCIA, CALLE RUISEÑOR ENTRAR POR PERIFÉRICO TONALTECAS CUATRO CUADRAS POR PROL. INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE TUCÁN., lon:-103.23654806, lat:20.66267056}} | 2020-02-04 | 2020-02-29 | 2013112.4 | 2013112.4 | 2013112.4 | 2013112.4 | 2013112.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-002-2020, contratista:Rejalu Constructores, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2013112.4, importe_modificado:2013112.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2867.0}} | {1723117/proyecto_INICIO, 1723117/proyecto_FIN, 1723117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723193 | Proyecto de inversión | 1956042.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956042.96, modificado:1956042.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TONALÁ LOCALIDAD COYULA ASENTAMIENTO POTRERO DE SAN JOSÉ - 4556 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4556 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA POTRERO DE SAN JOSÉ, 45413 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ACUEDUCTO, CALLE PEDRO MORENO A UNA CUADRA DEL CRUCERO DEL PERIFÉRICO NUEVO ORIENTE Y CAMINO A MATATLÁN , lon:-103.22393086, lat:20.67160969}} | 2020-02-17 | 2020-03-14 | 1956042.96 | 1956042.96 | 1956042.96 | 1956042.96 | 1956042.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-005-2020, contratista:Ruaterra, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1956042.96, importe_modificado:1956042.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:478.0}} | {1723193/proyecto_INICIO, 1723193/proyecto_FIN, 1723193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723204 | Proyecto de inversión | 121098.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121098.29, modificado:121098.29}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 2 PULGADAS EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO - 4587 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO JALISCO | 4587 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS INTERIOR S/N RANCHO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE BEATRIZ HERNANDEZ Y CALLE HACIA PRESA DE ABAJO, CALLE JOSEFA ÓRTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COLONIA INDEPENDENCIA POR LA CALLE QU, lon:-102.1385192, lat:20.439109}} | 2020-02-24 | 2020-03-17 | 121098.29 | 121098.29 | 121098.29 | 121098.29 | 121098.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:121098.29, importe_modificado:121098.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1723204/proyecto_PROCESO, 1723204/proyecto_FIN, 1723204/proyecto_INICIO, 1723204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723480 | Proyecto de inversión | 115964.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115964.83, modificado:115964.84}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA DE VILLAFUERTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 5507 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 5507 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:RANCHO LA COLONIA DE VILLAFUERTE, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y , CALLE CENTENARIO DE LA REVOLUCION CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JA, lon:-102.36273375, lat:20.52637049}} | 2020-03-30 | 2020-04-11 | 115964.84 | 115964.84 | 115964.84 | 115964.84 | 115964.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:115964.83, importe_modificado:115964.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {1723480/proyecto_INICIO, 1723480/proyecto_PROCESO, 1723480/proyecto_INICIO, 1723480/proyecto_FIN, 1723480/proyecto_PROCESO, 1723480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723571 | Proyecto de inversión | 1952413.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952413.26, modificado:1952413.26}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE SANTA TERESITA ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SANTA CECILIA ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE PORVENIR, PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE SANTA TERESITA, Y CALLE SAN FELIPE ENTRE CALLE SANTA TERESITA Y CALLE DELICIAS - 5914 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 5914 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3312.0, meta_modificada:3312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SANTA TERESITA Y CALLE DELICIAS, CALLE SANTA CECILIA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO ENTRANDO POR LA CALLE DELICIAS, lon:-103.24586571, lat:20.60182756}} | 2020-02-24 | 2020-03-21 | 1952413.26 | 1952413.26 | 1952413.26 | 1952413.26 | 1952413.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-009-2020, contratista:Constructora TGV, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1952413.26, importe_modificado:1952413.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3312.0}} | {1723571/proyecto_PROCESO, 1723571/proyecto_FIN, 1723571/proyecto_INICIO, 1723571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723598 | Proyecto de inversión | 305703.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305703.26, modificado:305703.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD EL PLAN DE LOS PLÁTANOS ASENTAMIENTO EL PLAN DE LOS PLÁTANOS - 5990 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 5990 | S | 38 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:192, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLAN DE LOS PLATANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 020 RANCHO EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, 48836 EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA, lon:-104.70179861, lat:19.96811536}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 305703.26 | 305703.26 | 305703.26 | 305703.26 | 305703.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85117, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:305703.26, importe_modificado:305703.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1723598/proyecto_PROCESO, 1723598/proyecto_INICIO, 1723598/proyecto_FIN, 1723598/proyecto_PROCESO, 1723598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723752 | Proyecto de inversión | 90316.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90316.76, modificado:90316.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE REPÚBLICA ENTRE LÓPEZ COTILLA Y CONSTITUCIÓN MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO - 6549 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 6549 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE REPÚBLICA INTERIOR S/N RANCHO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE MANUEL LÓPEZ COTILLA U OCAMPO, CALLE PEDRO MORENO EN LA COL. CENTRO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN CALLE R, lon:-102.13076632, lat:20.45011098}} | 2020-03-02 | 2020-03-18 | 90316.76 | 90316.76 | 90316.76 | 90316.76 | 90316.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86544, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:90316.76, importe_modificado:90316.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1723752/proyecto_FIN, 1723752/proyecto_PROCESO, 1723752/proyecto_INICIO, 1723752/proyecto_FIN, 1723752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724370 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD CARRICILLO - 8489 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 8489 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion:CALLE CONOCIDO AL POZO DE AGUA RANCHERIA EL CARRICILLO, 45480 CARRICILLO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA PLAZA Y ENFRENTE DE LA CALLE POR LA QUE ESTA EL POZO, lon:-102.94274887, lat:21.00160813}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:13500.0, importe_modificado:13500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1724370/proyecto_PROCESO, 1724370/proyecto_INICIO, 1724370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724860 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS LLANOS - 9833 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 9833 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:52, direccion:CALLE CONOCIDO LOS LLANOS RANCHERIA LOS LLANOS, 45480 LOS LLANOS, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DEL LA GARRUÑA Y ENFRENTE DEL CAMINO AL MIRADOR, lon:-103.15222267, lat:20.95188983}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:9000.0, importe_modificado:9000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1724860/proyecto_INICIO, 1724860/proyecto_FIN, 1724860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724878 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:4500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS PALMITOS - 9857 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 9857 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS SAUCES 68 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS PALMITOS, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO IGNACIO GUTIERREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PASEO DE LOS ARRAYANES CERCAS DE LA CAPILLA Y ENFRENTE D, lon:-103.04187005, lat:20.92430906}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85004, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:4500.0, importe_modificado:4500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1724878/proyecto_PROCESO, 1724878/proyecto_INICIO, 1724878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724920 | Proyecto de inversión | 351294.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351294.83, modificado:325994.16}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO LOMA BONITA 1A SECCIÓN R33 016 2020A - 9961 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 9961 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.2, meta_modificada:122.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DEL SOL COLONIA LOMA BONITA 3A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA SOLA Y PRIVADA ESCONDIDA, CALLE DE LA LUNA PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ POR LA CALLE CONSTITUCION HASTA LA CALLE LOM, lon:-103.26013394, lat:20.65021013}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 325994.16 | 325994.16 | 325994.16 | 325994.16 | 325994.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-016-2020a, contratista:Ing. Daivy May Cruz, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:325994.16, importe_modificado:325994.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.2}} | {1724920/proyecto_INICIO, 1724920/proyecto_PROCESO, 1724920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724938 | Proyecto de inversión | 391303.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391303.35, modificado:416604.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO LOMA BONITA 1A SECCIÓN R33 016 2020 B - 10019 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 10019 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.5, meta_modificada:109.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DEL SOL COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA SOLA Y PRIVADA ESCONDIDA, CALLE DE LA LUNA PARTIENDO DE LA PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ POR LA CALLE CONSTITUCION HASTA LA CALLE LOM, lon:-103.26010175, lat:20.65018698}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 416604.02 | 416604.02 | 416604.02 | 416604.02 | 416604.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-016-2020b, contratista:Ing. Daivy May Cruz, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:416604.02, importe_modificado:416604.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.5}} | {1724938/proyecto_INICIO, 1724938/proyecto_PROCESO, 1724938/proyecto_FIN, 1724938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725061 | Proyecto de inversión | 1142754.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142754.8, modificado:1142754.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZAPOTILTIC LOCALIDAD ZAPOTILTIC ASENTAMIENTO ZAPOTILTIC CENTRO - 10421 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ZAPOTILTIC | 10421 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.46, meta_modificada:274.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ BARRIO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE GALEANA LA CALLE SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTILTIC, lon:-103.42924656, lat:19.63144539}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1142754.8 | 1142754.8 | 1142754.8 | 1142754.8 | 1142754.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.46}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301725475 | Proyecto de inversión | 805039.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805039.3, modificado:735348.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE PRIVADA DE LAS AZALEAS Y PRIVADA GARDENIAS, PRIVADA DE LAS ROSAS Y PRIVADA GARDENIAS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PRIVADA BUENAVENTURA, PRIVADA BUENAVENTURA ENTRE PRIVADA DE LAS ROSAS Y CERRADA. - 11693 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 11693 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.1, meta_modificada:323.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45413 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A COLIMILLA Y PRIVADA SIN NOMBRE, PRIVADA INDEPENDENCIA UBICADA ENTRE AV. TONALTECAS Y NUEVO PERIFÉRICO ORIENTE ENTRE LA CALLE IND, lon:-103.23402014, lat:20.67402456}} | 2020-04-06 | 2020-05-30 | 735348.22 | 735348.22 | 735348.22 | 735348.22 | 735348.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-018-2020b, contratista:Estudio Vega Arquitectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:735348.22, importe_modificado:735348.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.1}} | {1725475/proyecto_INICIO, 1725475/proyecto_FIN, 1725475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727162 | Proyecto de inversión | 43589.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43589.11, modificado:43589.11}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARROYO GAMBOA, DE LA CALLE FRESNOS A LA CALLE LOS ÁLAMOS, EN LA COLONIA GAMBOA, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 16687 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 16687 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE GAMBOA COLONIA GAMBOA, 45308 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE LOS ALAMOS Y CALLE FRESNOS, CALLE LAS PALMAS CALLE GAMBOA ENTRE LAS CALLES LOS ÁLAMOS Y FRESNOS EN LA COLONIA GAMBOA, lon:-103.70461095, lat:20.66650541}} | 2020-05-13 | 2020-06-21 | 43589.11 | 43589.11 | 43589.11 | 43589.11 | 43589.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-037-2020, contratista:DOS HB CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:43589.11, importe_modificado:43589.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1727162/proyecto_INICIO, 1727162/proyecto_FIN, 1727162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727483 | Proyecto de inversión | 118760.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118760.13, modificado:118760.14}} | CONSTRUCCION DE MACHUELO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y LOPEZ PORTILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN JALISCO - 17557 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 17557 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE LOPEZ PORTILLO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE LOPEZ PORTILLO E, lon:-102.32718961, lat:20.53577367}} | 2020-05-04 | 2020-05-09 | 118760.14 | 118760.14 | 118760.14 | 118760.14 | 118760.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:118760.13, importe_modificado:118760.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:171.0}} | {1727483/proyecto_INICIO, 1727483/proyecto_PROCESO, 1727483/proyecto_INICIO, 1727483/proyecto_PROCESO, 1727483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727913 | Proyecto de inversión | 43549.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43549.16, modificado:43549.15}} | CONSTRUCCION DE MACHUELO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN JALISCO - 18780 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 18780 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RIO COLORADO, CALLE COLÓN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RIO COLORADO EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO. BARRIO GUADAL, lon:-102.32355433, lat:20.52884826}} | 2020-05-04 | 2020-05-16 | 43549.15 | 43549.15 | 43549.15 | 43549.15 | 43549.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:43549.16, importe_modificado:43549.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1727913/proyecto_FIN, 1727913/proyecto_INICIO, 1727913/proyecto_PROCESO, 1727913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728548 | Proyecto de inversión | 332167.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332167.13, modificado:332167.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO - 20642 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | 20642 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE AMELIA MAGALLANES 3 TRES INTERIOR SN COLONIA SAYULA CENTRO, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VALLARTA, CALLE MARIA REYES QUINTERO A ESPALDAS DEL JARDIN HAY UN TALLER MECANICO Y ENFRENTRE HAY , lon:-103.60189252, lat:19.87537025}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 332167.13 | 332167.13 | 332167.13 | 332167.13 | 332167.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/02/2020, contratista:SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:332167.13, importe_modificado:332167.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {1728548/proyecto_FIN, 1728548/proyecto_INICIO, 1728548/proyecto_PROCESO, 1728548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728759 | Proyecto de inversión | 224411.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224411.26, modificado:224411.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO LAS LIEBRES - 21322 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUIDAD | 21322 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:92.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CERRADA CERRADA, CALLE VICENTE GUERRERO PRIV. AMADO NERVO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CERRADA. ZAP 1398, lon:-103.31069665, lat:20.58281558}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 224411.26 | 224411.26 | 224411.26 | 224411.26 | 224411.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 11/2020, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:224411.26, importe_modificado:157087.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.5}} | {1728759/proyecto_PROCESO, 1728759/proyecto_INICIO, 1728759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728948 | Proyecto de inversión | 558446.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558446.72, modificado:558446.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO FRANCISCO SILVA ROMERO - 21792 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 21792 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:177.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA SINDICATO COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE REGIDORES Y CERRADA CERRADA, SINDICATO ENTRE REGIDORES Y CALLE CERRADA. ZAP 2273 Y 1769, lon:-103.26228058, lat:20.59369421}} | 2020-01-27 | 2020-12-30 | 558446.72 | 558446.72 | 558446.72 | 558446.72 | 558446.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 17/2020, contratista:ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:558446.72, importe_modificado:390912.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.8}} | {1728948/proyecto_PROCESO, 1728948/proyecto_FIN, 1728948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729073 | Proyecto de inversión | 1227622.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227622.76, modificado:1227622.76}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EL REY ENTRE CALLE PROLONGACIÓN RAMÓN CORONA Y CALLE CERRADA - 22126 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 22126 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1992.0, meta_modificada:1992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DEL REY COLONIA DUQUE, 45410 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GENERAL ZALAZAR Y CALLE CERRO DE LA REINA, CALLE MONARCAS A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL TONALÁ A UN COSTADO DEL CERRO DE LA REINA, lon:-103.23664456, lat:20.63678767}} | 2020-04-13 | 2020-05-09 | 1227622.76 | 1227622.76 | 1227622.76 | 1227622.76 | 1227622.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-023-2020, contratista:Gildardo Abraham García Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1227622.76, importe_modificado:1227622.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1992.0}} | {1729073/proyecto_INICIO, 1729073/proyecto_FIN, 1729073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729186 | Proyecto de inversión | 2013195.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013195.02, modificado:2013195.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CAMINO A MATATLÁN Y CALLE PEDRO LOZA, CALLE PEDRO LOZA ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PEDRO LOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PEDRO LOZA, CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO YLA COTA 0+ 057 - 22470 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 22470 | S | 288 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1121.3, meta_modificada:1121.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES COLONIA RESIDENCIAS EL PRADO (JARDINES DEL PRADO), 45413 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA CAMINO A MATATLÁN Y CALLE PEDRO LOZA, CALLE PEDRO MORENO A DOS CUADRA DEL CRUCE DE LA AVENIDA MATATLÁN Y , lon:-103.2238285, lat:20.67197653}} | 2020-04-27 | 2020-06-20 | 2013195.02 | 2013195.02 | 2013195.02 | 2013195.02 | 2013195.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-024-2020, contratista:Construcción y Mantenimiento S & G, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2013195.02, importe_modificado:2013195.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1121.3}} | {1729186/proyecto_PROCESO, 1729186/proyecto_FIN, 1729186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729248 | Proyecto de inversión | 1286860.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286860.88, modificado:1286860.88}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE MANDARINA ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE DE LAS ROSAS - 22645 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 22645 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1143.8, meta_modificada:1143.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MANDARINA COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE LIMA A SEIS CUADRAS DE LA PLAZA CÍVICA DE JAUJA POR LA AVENIDA PARAISO Y CALLE CLAVEL., lon:-103.22712184, lat:20.58386644}} | 2020-04-27 | 2020-05-23 | 1286860.88 | 1286860.88 | 1286860.88 | 1286860.88 | 1286860.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-025-2020, contratista:A & G Urbanzadora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1286860.88, importe_modificado:1286860.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1143.8}} | {1729248/proyecto_INICIO, 1729248/proyecto_FIN, 1729248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729545 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD JUCHITLÁN - 23415 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 23415 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE CONOCIDO JUCHITLAN RANCHERIA JUCHITLAN, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE SINALOA Y CARRETERA CONTLA A JUCHITLAN, CALLE CONOCIDO JUCHITLAN POS LA PRIMERA CALLE QUE ESTA ENTRANDO A LA RANCERIA A LADO IZQUIERDO HA, lon:-103.04993705, lat:21.03730711}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:9800.0, importe_modificado:9800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1729545/proyecto_INICIO, 1729545/proyecto_FIN, 1729545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730099 | Proyecto de inversión | 1989839.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989839.4, modificado:1989839.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN A CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BARRANCA Y AV. PRADO COLIMILLA, Y CALLE BARRANCA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA HASTA EL CADENAMIENTO 0+156 - 25059 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 25059 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:698.0, meta_modificada:698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:169, direccion:CALLE BARRANCA COLONIA EL MIRADOR, 45413 SAN JUAN CORRAL, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE LA PEÑA POR LA CALLE INDEPENDENCIA A UN KILÓMETRO DEL PERIFÉRICO NUEVO ORIENTE CAMINO HACIA EL PRADO, lon:-103.22281698, lat:20.67720023}} | 2020-04-28 | 2020-06-26 | 1989839.4 | 1989839.4 | 1989839.4 | 1989839.4 | 1989839.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-028-2020, contratista:Rejalu Constructores, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1989839.4, importe_modificado:1989839.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:698.0}} | {1730099/proyecto_PROCESO, 1730099/proyecto_FIN, 1730099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730345 | Proyecto de inversión | 124353.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124353.72, modificado:119239.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LOCALIDAD TLAQUEPAQUE ASENTAMIENTO PLAN DE ORIENTE - 25710 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 25710 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:63.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CERRADA CERRADA, PRIV. SIN NOMBRE DE MATAMOROS 63.00 ML. HACIA EL PONIENTE. ZAP 2201 FAISM232020, lon:-103.28239953, lat:20.59496967}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 119239.12 | 119239.12 | 119239.12 | 119239.12 | 119239.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 23/2020, contratista:PALERA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:124353.72, importe_modificado:87047.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.8}} | {1730345/proyecto_INICIO, 1730345/proyecto_FIN, 1730345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730510 | Proyecto de inversión | 278859 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278859.0, modificado:278859.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA LOCALIDAD CUYUTLÁN - 26177 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26177 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CUYUTLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CUYUTLAN, 45250 CUYUTLÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA A, lon:-103.54510798, lat:21.04690116}} | 2020-03-16 | 2020-06-06 | 278859 | 278859 | 278859 | 278859 | 278859 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84729, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:278859.0, importe_modificado:278859.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1730510/proyecto_INICIO, 1730510/proyecto_PROCESO, 1730510/proyecto_INICIO, 1730510/proyecto_FIN, 1730510/proyecto_PROCESO, 1730510/proyecto_FIN, 1730510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736698 | Proyecto de inversión | 1454623.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454623.04, modificado:1201078.34}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSE DE JESÚS LOPEZ RAMIREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA JALISCO - 28779 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JOSE DE JESUS LOPEZ RAMIREZ | 28779 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE JESUS LOPEZ RAMIREZ BARRIO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE GABINO BARRERA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE ZAPATEROS DE LEON SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA MANCHA URBANA DE JESUS MAR, lon:-102.22115888, lat:20.6121998}} | 2020-07-03 | 2020-07-29 | 1201078.34 | 1201078.34 | 1201078.34 | 1201078.34 | 1201078.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM/23-2020-91/OP, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO, monto:1201078.34, importe_modificado:1201078.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.0}} | {1736698/proyecto_INICIO, 1736698/proyecto_FIN, 1736698/proyecto_PROCESO, 1736698/proyecto_INICIO, 1736698/proyecto_PROCESO, 1736698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737441 | Proyecto de inversión | 364472 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364472.0, modificado:364472.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD LOS CIMIENTOS ASENTAMIENTO TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO - 29704 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 29704 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:33, direccion:BRECHA TRAMO SAN JUAN DE LA MONTAÑA - LOS CIMIENTOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 125 INTERIOR 0 0 RANCHERIA TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 LOS CIMIENTOS, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , BRECHA SAN JUAN DE LA, lon:-103.03672154, lat:19.71202281}} | 2020-04-21 | 2020-05-21 | 364472 | 364472 | 364472 | 364472 | 364472 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86705, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:364472.0, importe_modificado:364472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1737441/proyecto_FIN, 1737441/proyecto_PROCESO, 1737441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737551 | Proyecto de inversión | 768483.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768483.98, modificado:714814.56}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO SANTA ISABEL - 29827 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 29827 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ÁNGELES COLONIA SANTA ISABEL, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VILLANUEVA, CALLE ALEJANDRO PEREZ PARTIENDO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTA PAULA NUEVE CUADRAS POR LA CALLE MA, lon:-103.2512597, lat:20.58864223}} | 2020-06-01 | 2020-06-27 | 714814.56 | 714814.56 | 714814.56 | 714814.56 | 714814.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-035-2020, contratista:Mario Castillo Gaytán, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:768483.98, importe_modificado:714814.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {1737551/proyecto_INICIO, 1737551/proyecto_FIN, 1737551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737553 | Proyecto de inversión | 77950.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77950.26, modificado:77950.26}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD EL VELADERO ASENTAMIENTO LA GARITA - 29829 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 29829 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:170, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 49667 TRAMO LA GARITA - EL VELADERO KILÓMETRO 87 + 1 RANCHO EL VELADERO, 49663 EL VELADERO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , CARRETERA MANZANILLO JIQUILPAN DE LA GARITA A 10 MINUTOS SE ENCU, lon:-103.10163607, lat:19.81039059}} | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 77950.26 | 77950.26 | 77950.26 | 77950.26 | 77950.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86716, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:77950.26, importe_modificado:77950.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1737553/proyecto_INICIO, 1737553/proyecto_PROCESO, 1737553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301739952 | Proyecto de inversión | 4900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900.0, modificado:4900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL VAQUERILLO - 32630 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 32630 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:237, direccion:CAMINO TRAMO OCOTIC - EL VAQUERILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 550 RANCHERIA EL VAQUERILLO, 45480 EL VAQUERILLO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO OCOTIC Y CAMINO LOS MUÑOZ, CAMINO CONOCIDO EL VAQUERILLO CERCAS DEL POZO PROFUN, lon:-103.08551691, lat:20.98506497}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85114, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:4900.0, importe_modificado:4900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1739952/proyecto_INICIO, 1739952/proyecto_FIN, 1739952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301742347 | Proyecto de inversión | 128703.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128703.33, modificado:128703.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO ASENTAMIENTO CUQUIO - 35636 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 35636 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ATANACIO OLEA PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE LIC. SALVADOR SANCHEZ SIGALA Y CALLE ANDADOR, CALLE NICOLAS BRAVO CERCAS DE MARIANO ESCOBEDO Y ENFRENTE DE LA CALLE NICOLAS BRAVO, lon:-103.0220221, lat:20.92341435}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 128703.33 | 128703.33 | 128703.33 | 128703.33 | 128703.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85129, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:128703.33, importe_modificado:128703.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1742347/proyecto_INICIO, 1742347/proyecto_FIN, 1742347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301743115 | Proyecto de inversión | 340736.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340736.87, modificado:340736.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4 EN CALLE PIRUL ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PEDRO MORENO - 37004 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 37004 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL COLONIA EL MIRADOR, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA LICEO, ANDADOR PIRUL A TRES CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL ORIENTE Y A SIETE CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNIC, lon:-103.23419588, lat:20.62094569}} | 2020-06-08 | 2020-07-04 | 340736.87 | 340736.87 | 340736.87 | 340736.87 | 340736.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-036-2020a, contratista:Constructora TGV, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:340736.87, importe_modificado:340736.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1743115/proyecto_INICIO, 1743115/proyecto_PROCESO, 1743115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301743344 | Proyecto de inversión | 100748.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100748.35, modificado:100748.35}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PASEO EN LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLA DE ZARAGOZA - 37524 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 37524 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:CALLE PASEO RANCHERIA LA BOQUILLA DE ZARAGOZA (LA BOQUILLA), 46243 LA BOQUILLA DE ZARAGOZA (LA BOQUILLA), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE PASEO EN LA LOCALIDAD DE LA BO, lon:-103.20021513, lat:22.17245138}} | 2020-02-17 | 2020-03-14 | 100748.35 | 100748.35 | 100748.35 | 100748.35 | 100748.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87870, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:100784.35, importe_modificado:100784.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1743344/proyecto_INICIO, 1743344/proyecto_FIN, 1743344/proyecto_PROCESO, 1743344/proyecto_FIN, 1743344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301744424 | Proyecto de inversión | 1150709.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150709.1, modificado:1150709.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO LEYES DE REFORMA (R33 038 2020) - 39934 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 39934 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MALECÓN PROLONGACION LEYES DE REFORMA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NACIONALISMO Y CALLE PATRIA ORIENTE, AVENIDA PATRIA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD Y DEL SALÓN DE EVENTOS LORETO POR LA CALLE MA, lon:-103.27026036, lat:20.64735318}} | 2020-06-08 | 2020-07-04 | 1150709.1 | 1150709.1 | 1150709.1 | 1150709.1 | 1150709.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-038-2020, contratista:Constructora y Proyectos 404 Lustros, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1150709.1, importe_modificado:1150709.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:940.0}} | {1744424/proyecto_INICIO, 1744424/proyecto_FIN, 1744424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301744593 | Proyecto de inversión | 255108.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255108.2, modificado:255108.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL GRULLO LOCALIDAD AYUQUILA - 40273 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO | 40273 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:CALLE NIÑOS HEROES SUPERMANZANA , 48740 AYUQUILA, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES AGUSTIN MELGAR Y HIDALGO EN LA DELEGACIÓN DE AYUQUILA, lon:-104.27207852, lat:19.84079707}} | 2020-06-01 | 2020-06-19 | 255108.2 | 255108.2 | 255108.2 | 255108.2 | 255108.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85077, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:255108.2, importe_modificado:255108.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {1744593/proyecto_PROCESO, 1744593/proyecto_INICIO, 1744593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301744882 | Proyecto de inversión | 42939.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42939.23, modificado:42939.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD CARRICILLO - 40890 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 40890 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion:CALLE CARRICILLO RANCHERIA CARRICILLO, 45480 CARRICILLO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO CARRICILLO Y CALLE CONOCIDO CARRICILLO, CALLE CONOCIDO CARRICILLO ENFRENTE DE LA PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.94625921, lat:21.00171893}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:42939.23, importe_modificado:42939.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1744882/proyecto_PROCESO, 1744882/proyecto_FIN, 1744882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301745644 | Proyecto de inversión | 42939.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42939.23, modificado:42939.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS ARCOS - 45721 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 45721 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE GUADALUPANA RANCHERIA LOS ARCOS, 45480 LOS ARCOS, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA PLAZA Y ENFRENTE DE LA CALLE FLORES, lon:-103.03336634, lat:21.06614418}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | 42939.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:42939.23, importe_modificado:42939.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745644/proyecto_INICIO, 1745644/proyecto_FIN, 1745644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301745843 | Proyecto de inversión | 31258.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31258.91, modificado:31258.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL LLANO DE BARAJAS - 46247 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 46247 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:49, direccion:CALLE SAN JUAN RANCHERIA EL LLANO DE BARAJAS, 45480 EL LLANO DE BARAJAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO LLANO DE BARAJAS A LA MOJARRA Y CALLE CONOCIDO LLANO DE BARAJAS, CALLE AGUILAS CERCAS DEL TEMPLO Y A UN COSTADO DE LA CALLE QU, lon:-103.0401341, lat:20.87362256}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85541, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:31258.91, importe_modificado:31258.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745843/proyecto_INICIO, 1745843/proyecto_FIN, 1745843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301746499 | Proyecto de inversión | 919256.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919256.44, modificado:919256.44}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN LA CALLE ZAPOTE DEL BARRIO DE COPALA DE LA DELEGACIÓN DE ATACCO MUNICIPIO DE TAPALPA - 47851 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAPALPA JALISCO | 47851 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2470.0, meta_modificada:2470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:52, direccion:CALLE ZAPOTE PUEBLO COPALA, 49340 CÓPALA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN IZOTE Y CALLE AVENIDA LA TUNA, CALLE IZOTE POR LA CALLE PRINCIPAL DE TAPALPA A ATACCO AL LLEGAR,TOMAS EL LIBRAMIENTO Y DESPUÉS DE PASAR EL CENTR, lon:-103.7474545, lat:19.92306422}} | 2020-06-24 | 2020-08-24 | 919256.44 | 919256.44 | 919256.44 | 919256.44 | 919256.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87505, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA, monto:919256.44, importe_modificado:919256.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2470.0}} | {1746499/proyecto_INICIO, 1746499/proyecto_PROCESO, 1746499/proyecto_FIN, 1746499/proyecto_INICIO, 1746499/proyecto_PROCESO, 1746499/proyecto_FIN, 1746499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301748525 | Proyecto de inversión | 307150.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307150.6, modificado:307150.6}} | PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DEL FRAILE - 53799 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 53799 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.1, meta_modificada:485.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL FRAILE, 46249 EL FRAILE, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE EMILIANO ZAPATO, CALLE PROLONGACION HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO A 300 METROS DE LA CANCHA D, lon:-103.23685815, lat:22.26761934}} | 2020-04-27 | 2020-06-06 | 307150.6 | 307150.6 | 307150.6 | 307150.6 | 307150.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:307150.6, importe_modificado:307150.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.1}} | {1748525/proyecto_INICIO, 1748525/proyecto_FIN, 1748525/proyecto_PROCESO, 1748525/proyecto_INICIO, 1748525/proyecto_PROCESO, 1748525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301748735 | Proyecto de inversión | 59354.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59354.1, modificado:59354.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 DIECINUEVE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA HIGUERA MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO. - 54367 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54367 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:47, direccion:CALLE MIGUEL LOERA RANCHO LA HIGUERA, 45260 LA HIGUERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL LOERA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CARRETERA CARRETERA ESTATAL 226 LA OBRA SE LOCALIZA EN 19 VIVIENDAS DISPERSAS DE LA COMUNI, lon:-103.23319149, lat:20.79817945}} | 2020-03-05 | 2020-03-30 | 59354.1 | 59354.1 | 59354.1 | 59354.1 | 59354.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86073, contratista:, convocante:municipio IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:59354.1, importe_modificado:59354.1}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:19.0}} | {1748735/proyecto_PROCESO, 1748735/proyecto_FIN, 1748735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301748888 | Proyecto de inversión | 247324.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247324.32, modificado:247324.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PALMA REAL Y CELAYA HEROICA EN JALUCO JALISCO MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, PRIMERA ETAPA. - 54801 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO | 54801 | S | 60 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:CALLE PALMA REAL PUEBLO JALUCO, 48985 JALUCO, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PALMA SOLA Y CALLE CAYACO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESCUELA PRIMARIA DOMINGO ROJAS Y PREESCOLAR LUIS BENAVIDES, lon:-104.68559588, lat:19.23567083}} | 2020-02-21 | 2020-06-20 | 247324.32 | 247324.32 | 247324.32 | 247324.32 | 247324.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO, monto:247324.32, importe_modificado:247324.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.0}} | {1748888/proyecto_FIN, 1748888/proyecto_PROCESO, 1748888/proyecto_INICIO, 1748888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301752885 | Proyecto de inversión | 79999.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79999.02, modificado:79999.02}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y ABASOLO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO - 66439 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 66439 | S | 76 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR CONOCIDO COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ABASOLO, CALLE VALLARTA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y ABASOLO COLONI, lon:-102.55175172, lat:20.27864454}} | 2020-07-27 | 2020-08-27 | 79999.02 | 79999.02 | 79999.02 | 79999.02 | 79999.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.02/2020, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1416106.5, importe_modificado:1416106.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1752885/proyecto_INICIO, 1752885/proyecto_FIN, 1752885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301755536 | Proyecto de inversión | 255753.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255753.06, modificado:255753.06}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE RICO A CRISTÓBAL COLON. - 79917 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 79917 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO NEXTIPAC, 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE RICO NORTE Y CALLE CRISTOBAL COLON NORTE, OBRA UBICADA AL LADO NORTE DE LA AGENCIA DE NEXTIPAC ENTRE LA CALLE RICO NORTE Y LA CALLE CRISTOBAL COLO, lon:-103.41778944, lat:20.2899914}} | 2020-04-28 | 2020-05-29 | 255753.06 | 255753.06 | 255753.06 | 255753.06 | 255753.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 003C- OP/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:248926.96, importe_modificado:248926.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.0}} | {1755536/proyecto_INICIO, 1755536/proyecto_FIN, 1755536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301755921 | Proyecto de inversión | 187566.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187566.11, modificado:187566.13}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIA DE LA LUZ ESPINOZA BARRERA EN LA LADERA GRANDE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 80953 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 80953 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.8, meta_modificada:78.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MARIA DE LA LUZ ESPINOZA BARRERA RANCHO LA LADERA GRANDE, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLEJON PRIMER CALLEJON Y CALLEJON SEGUNDO CALLEJON, CAMINO PRINCIPAL CALLE MARIA DE LA LUZ ESPINOZA BARRERA ENTRE PRIMER Y SE, lon:-102.35198966, lat:20.52379774}} | 2020-06-18 | 2020-07-11 | 187566.13 | 187566.13 | 187566.13 | 187566.13 | 187566.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:187566.11, importe_modificado:187566.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.8}} | {1755921/proyecto_INICIO, 1755921/proyecto_PROCESO, 1755921/proyecto_INICIO, 1755921/proyecto_PROCESO, 1755921/proyecto_INICIO, 1755921/proyecto_FIN, 1755921/proyecto_PROCESO, 1755921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301757324 | Proyecto de inversión | 420100.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420100.08, modificado:420100.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN ATENGUILLO LOCALIDAD LAS CEBOLLAS ASENTAMIENTO LAS CEBOLLAS - 85057 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85057 | S | 86 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10010.0, meta_modificada:10010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 010 + 010 EJIDO LAS CEBOLLAS, 48145 LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE DEL DEPORTE, CALLEJON SIN NO, lon:-104.60834076, lat:20.23749294}} | 2020-02-10 | 2020-03-13 | 420100.08 | 420100.08 | 420100.08 | 420100.08 | 420100.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88041, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:420100.08, importe_modificado:420100.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10010.0}} | {1757324/proyecto_PROCESO, 1757324/proyecto_INICIO, 1757324/proyecto_FIN, 1757324/proyecto_INICIO, 1757324/proyecto_FIN, 1757324/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301757381 | Proyecto de inversión | 327601.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327601.82, modificado:327601.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO LABASTIDA IZQUIERDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. - 85214 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INGENIERO SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | 85214 | S | 798 | 749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE RAYÓN, CALLE LA PAZ SALES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA CALLE JAVIER MINA DOBLAS A LA DERECHA POR LA CALLE MORELOS Y , lon:-104.49505536, lat:20.41591422}} | 2020-03-12 | 2020-08-30 | 327601.82 | 327601.82 | 327601.82 | 327601.82 | 327601.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-COP.001.RAMO33-20, contratista:INGENIERO SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:327601.82, importe_modificado:327601.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1757381/proyecto_INICIO, 1757381/proyecto_FIN, 1757381/proyecto_PROCESO, 1757381/proyecto_FIN, 1757381/proyecto_PROCESO, 1757381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301758054 | Proyecto de inversión | 27792.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27792.44, modificado:27792.44}} | INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO EN NORIA EN LA COMUNIDAD DE EL RODEO - 87121 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 87121 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:PUEBLO EL RODEO, 48739 EL RODEO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO URIBE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA POR CALLE SIN NOMBRE ENTRE GUILLERMO URIBE E INDEPENDENCIA, lon:-104.10143704, lat:19.82098176}} | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 27792.44 | 27792.44 | 27792.44 | 27792.44 | 27792.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86412, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO, monto:27792.44, importe_modificado:27792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758054/proyecto_INICIO, 1758054/proyecto_FIN, 1758054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301758738 | Proyecto de inversión | 643296.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643296.51, modificado:643296.51}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JILOTLÁN - 88780 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | 88780 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO JILOTLAN DE LOS DOLORES, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE AVENIDA PEDRO MENDOZA Y CALLE MAGISTERIO, LA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DE LA AVENIDA PEDRO MENDOZA EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-103.01922114, lat:19.37462876}} | 2020-07-13 | 2020-08-31 | 643296.51 | 643296.51 | 643296.51 | 643296.51 | 643296.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FAIS 2020/JDJ033, contratista:CRESCENCIANO MORENO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:643296.51, importe_modificado:643296.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1758738/proyecto_FIN, 1758738/proyecto_PROCESO, 1758738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301759528 | Proyecto de inversión | 461496.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461496.56, modificado:461496.56}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CAMINO A ENCINILLAS EN LA COMUNIDAD DE LA GRANJA , MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO,JAL. - 90810 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 90810 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.0, meta_modificada:895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LA GRANJA, 47548 [GRANJA], OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CAMINO CAMINO A ENCINILLAS, LA CALLE ES LA QUE PASA A ESPALDAS DE LA IGLESIA HASTA DONDE SE UNE CON EL CAMINO DE LA , lon:-101.74589705, lat:21.89024934}} | 2020-01-20 | 2020-02-15 | 461496.56 | 461496.56 | 461496.56 | 461496.56 | 461496.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:461496.56, importe_modificado:461496.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.0}} | {1759528/proyecto_INICIO, 1759528/proyecto_PROCESO, 1759528/proyecto_FIN, 1759528/proyecto_PROCESO, 1759528/proyecto_FIN, 1759528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760097 | Proyecto de inversión | 1229138.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229138.16, modificado:1229138.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE J.L MERCADO ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON ASENTAMIENTO COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO - 92344 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 92344 | S | 122 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.0, meta_modificada:1121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE J.L MERCADO COLONIA NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO MULGADO Y CALLE MANUEL ESPERON, CALLE JOSE GUADALUPE CRUZ LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD ENTRANDO POR LA CARRETERA LEON ARANDAS, lon:-102.33100599, lat:20.71292024}} | 2020-06-22 | 2020-10-02 | 1229138.16 | 1229138.16 | 1229138.16 | 1229138.16 | 1229138.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-05/2020, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2351683.51, importe_modificado:2351683.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.0}} | {1760097/proyecto_FIN, 1760097/proyecto_INICIO, 1760097/proyecto_PROCESO, 1760097/proyecto_FIN, 1760097/proyecto_INICIO, 1760097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301761013 | Proyecto de inversión | 138821.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138821.24, modificado:138821.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GPE. VICTORIA ENTRE LOS MAESTROS Y FILÓSOFOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL MPIO. DE JOCOTEPEC, JALISCO. - 94568 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC | 94568 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE FILÓSOFOS, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC CABEC, lon:-103.42825196, lat:20.29077028}} | 2020-06-15 | 2020-07-12 | 138821.24 | 138821.24 | 138821.24 | 138821.24 | 138821.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 014C- OP/2020, contratista:GRUPO ARANGE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:241381.67, importe_modificado:241381.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {1761013/proyecto_INICIO, 1761013/proyecto_FIN, 1761013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301761409 | Proyecto de inversión | 931727.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931727.37, modificado:931727.38}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR EN LA CALLE PAPALOAPAN DE LA COLONIA LOS CAPULINES EN LA RIBERA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 95647 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN JALISCO | 95647 | S | 275 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:72, direccion:CALLE PAPALOAPAN PUEBLO LA RIBERA, 47940 LA RIBERA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SAN JOSE, CALLE RIO PANUCO CALLE PAPALOAPAN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SAN JOSE, EN LA COLONIA LOS CAPULINE, lon:-102.27661328, lat:20.34577491}} | 2020-06-29 | 2020-07-18 | 931727.38 | 931727.38 | 931727.38 | 931727.38 | 931727.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84592, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:931727.37, importe_modificado:931727.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.0}} | {1761409/proyecto_INICIO, 1761409/proyecto_PROCESO, 1761409/proyecto_FIN, 1761409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301762195 | Proyecto de inversión | 191327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191327.86, modificado:191327.86}} | AMPLIACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO JAL. TRAMO 2 - 97866 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 97866 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:53, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL TEMPLO, lon:-101.8149791, lat:21.7757518}} | 2020-06-08 | 2020-06-20 | 191327.86 | 191327.86 | 191327.86 | 191327.86 | 191327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:191327.86, importe_modificado:191327.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.0}} | {1762195/proyecto_INICIO, 1762195/proyecto_PROCESO, 1762195/proyecto_FIN, 1762195/proyecto_INICIO, 1762195/proyecto_PROCESO, 1762195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764364 | Proyecto de inversión | 686868.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686868.87, modificado:686868.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE 10 EN PRIVADA LAUREL DESDE CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ HASTA CERRADA, CALLE ÁNGEL VEGA DE PRIVADA LAUREL HASTA CALLE NIÑOS HÉROES, Y CALLE NIÑOS HÉROES DESDE CALLE ÁNGEL VEGA CHÁVEZ HASTA CALLE LAUREL - 103661 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 103661 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA LAUREL COLONIA LOS MANANTIALES, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ANGEL VEGA CHAVEZ Y CERRADA SIN NOMBRE, CALLE ABASCAL Y SOUZA DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE ZALATITAN UNA CUADRA POR ABASCAL Y SOUZA HASTA LA CALLE ANG, lon:-103.26315859, lat:20.66346811}} | 2020-08-24 | 2020-10-02 | 686868.87 | 686868.87 | 686868.87 | 686868.87 | 686868.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-060-2020, contratista:Ing. Deivy May Cruz, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:686868.87, importe_modificado:686868.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {1764364/proyecto_INICIO, 1764364/proyecto_FIN, 1764364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301765192 | Proyecto de inversión | 224063.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224063.2, modificado:224063.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SAN IGNACIO DEL ROBLE, EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO. - 106034 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 106034 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RUMBO AL TALLER DE CANTERA PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO HERNANDEZ Y CALLE , CALLE HERACLIO QUEZADA SE ENCUENTRA LLENDO POR LA CALLE HERACLIO QUEZADA LLEGANDO AL POBLADO SAN IGNA, lon:-102.11905037, lat:20.44885539}} | 2020-08-24 | 2020-09-07 | 224063.2 | 224063.2 | 224063.2 | 224063.2 | 224063.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85449, contratista:, convocante:MDJ850101GV8, monto:224063.2, importe_modificado:224063.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {1765192/proyecto_PROCESO, 1765192/proyecto_FIN, 1765192/proyecto_INICIO, 1765192/proyecto_FIN, 1765192/proyecto_PROCESO, 1765192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301765983 | Proyecto de inversión | 1962422.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962422.22, modificado:1962422.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL SALTO LOCALIDAD LAS PINTITAS ASENTAMIENTO LAS PINTITAS CENTRO - 108146 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 108146 | S | 1800 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5016.0, meta_modificada:5016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:AVENIDA AV. LAS TORRES ENTRE CALLE CLEMENTE OROZCO Y CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA LAS PINTITAS CENTRO, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE CLEMENTE OROZCO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA AVENIDA ES LA, lon:-103.31148335, lat:20.56383909}} | 2020-06-22 | 2020-07-17 | 1962422.22 | 1962422.22 | 1962422.22 | 1962422.22 | 1962422.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU-013-2020, contratista:ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1962422.22, importe_modificado:1962422.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5016.0}} | {1765983/proyecto_PROCESO, 1765983/proyecto_INICIO, 1765983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301766572 | Proyecto de inversión | 385521.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385521.67, modificado:385521.67}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO - 109865 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 109865 | S | 114 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DAVID HERNANDEZ BARRIO NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO MULGADO Y CALLE MANUEL ESPERON, CALLE J.L MERCADO ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 KM 728 METROS SIGUIENDO A LA DERECHA 860 M, lon:-102.33135467, lat:20.71229804}} | 2020-06-24 | 2020-10-22 | 385521.67 | 385521.67 | 385521.67 | 385521.67 | 385521.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2020, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2624651.25, importe_modificado:2624651.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {1766572/proyecto_INICIO, 1766572/proyecto_FIN, 1766572/proyecto_PROCESO, 1766572/proyecto_FIN, 1766572/proyecto_INICIO, 1766572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301766786 | Proyecto de inversión | 403731.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403731.8, modificado:403731.8}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE, EN LA CALLE TROYA ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE FERNANDO VARGAS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÀN, JALISCO - 110416 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 110416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.1, meta_modificada:219.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TROYA COLONIA OLIMPIA, 00000 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE FERNANDO VARGAS, CALLE ATENAS SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE MONTES., lon:-102.92230042, lat:20.37806569}} | 2020-07-13 | 2020-10-10 | 0 | 403731.8 | 403731.8 | 403731.8 | 403731.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-CDA-FAIS-I3P-2020-03, contratista:COSTAMAR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3546701.08, importe_modificado:3546701.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.1}} | {1766786/proyecto_PROCESO, 1766786/proyecto_INICIO, 1766786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767295 | Proyecto de inversión | 42882.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42882.06, modificado:42882.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL COYOTILLO - 111778 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 111778 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO LAS COCINAS - EL COYOTILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 340 RANCHERIA EL COYOTILO, 45480 EL COYOTILLO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DEL CRUCERO A LAS COCINAS Y ENFRENTE DE LA CALLE CONOCIDO EL COYOTILL, lon:-103.11523463, lat:20.9468744}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 42882.06 | 42882.06 | 42882.06 | 42882.06 | 42882.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85564, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:42882.06, importe_modificado:42882.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1767295/proyecto_PROCESO, 1767295/proyecto_INICIO, 1767295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767667 | Proyecto de inversión | 350685.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350685.92, modificado:350685.92}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLES CONSTITUYENTES Y FCO. VILLA EN LA COMUNIDAD DE MATANCILLAS MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. (ETAPA 1) - 112668 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 112668 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO MATANCILLAS (SAN ISIDRO), 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LOPEZ MATEOS LA CALLE SE LOCALIZA APROXIMAD, lon:-101.64699633, lat:21.89039541}} | 2020-07-20 | 2020-08-15 | 350685.92 | 350685.92 | 350685.92 | 350685.92 | 350685.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:350685.92, importe_modificado:350685.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1767667/proyecto_FIN, 1767667/proyecto_INICIO, 1767667/proyecto_FIN, 1767667/proyecto_PROCESO, 1767667/proyecto_FIN, 1767667/proyecto_PROCESO, 1767667/proyecto_INICIO, 1767667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301770387 | Proyecto de inversión | 716293.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716293.31, modificado:716293.31}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ACATIC LOCALIDAD EL TEMPISQUE ASENTAMIENTO EL TEMPISQUE - 120477 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO | 120477 | S | 350 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO ACATIC - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 03 RANCHERIA EL TEMPISQUE, 00000 EL TEMPISQUE, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CAMINO ACATIC SANTA RITA KILÓMETRO 12.03 MÁRGEN DERECHO A MIL CIENTO CINCUENTA METRO, lon:-103.01234432, lat:20.76781429}} | 2020-08-05 | 2020-08-30 | 716293.31 | 716293.31 | 716293.31 | 716293.31 | 716293.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. OP/AD ¿ MAJ/001/2020, contratista:GRUPO GAVCE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO, monto:716293.31, importe_modificado:716293.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1770387/proyecto_PROCESO, 1770387/proyecto_FIN, 1770387/proyecto_PROCESO, 1770387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301771272 | Proyecto de inversión | 168372.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168372.56, modificado:168372.56}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD LA PALMITA - 122669 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 122669 | S | 212 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO LA SIDRA - LA PALMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 10 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA , 49650 LA PALMITA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE VAN A SANTA ROSA PASAS POR LA SIDRA, RANCHO DEL PAD, lon:-103.11659728, lat:19.46185944}} | 2020-07-09 | 2020-08-30 | 168372.56 | 168372.56 | 168372.56 | 168372.56 | 168372.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:168372.56, importe_modificado:168372.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1771272/proyecto_INICIO, 1771272/proyecto_FIN, 1771272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301772736 | Proyecto de inversión | 86950.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86950.45, modificado:86950.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD VISTA HERMOSA SANTA CRUZ DEL CORTIJO ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA SANTA CRUZ DEL CORTIJO - 126695 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 126695 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y CALLE COLONOS, DE LA PARTE ALTA DE VI, lon:-103.33647009, lat:19.69592454}} | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 86950.45 | 86950.45 | 86950.45 | 86950.45 | 86950.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:86950.45, importe_modificado:86950.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772736/proyecto_FIN, 1772736/proyecto_PROCESO, 1772736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301774793 | Proyecto de inversión | 549956 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549956.0, modificado:549956.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD VISTA HERMOSA SANTA CRUZ DEL CORTIJO ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA SANTA CRUZ DEL CORTIJO - 131884 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 131884 | S | 130 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA HIDALGO, ENRIQUE DIAZ DE LEÓN ,RAMÓN CORONA ,MIGUEL AHUMADA INTERIOR SN BARRIO VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , , lon:-103.33767172, lat:19.69774274}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 549956 | 549956 | 549956 | 549956 | 549956 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86855, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:549956.0, importe_modificado:549956.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1774793/proyecto_INICIO, 1774793/proyecto_FIN, 1774793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301776683 | Proyecto de inversión | 68500.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68500.39, modificado:68500.39}} | AMPLIACIÓN DE PUENTES EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD VILLA PURIFICACIÓN - 134939 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 134939 | S | 106 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE GONZALEZ GALLO, CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE ENCU, lon:-104.60724538, lat:19.7124347}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 68500.39 | 68500.39 | 68500.39 | 68500.39 | 68500.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:68500.39, importe_modificado:68500.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1776683/proyecto_INICIO, 1776683/proyecto_FIN, 1776683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301779442 | Proyecto de inversión | 8120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8120.0, modificado:8120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN PONCITLÁN LOCALIDAD EL ROMEREÑO INFONAVIT ASENTAMIENTO EL ROMEREÑO INFONAVIT - 138167 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 138167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:51, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO EL ROMEREÑO (INFONAVIT), 45957 EL ROMEREÑO (INFONAVIT), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE BATALLON DE SAN BLAS Y CALLE CORONEL SANTIAGO XICOTENCATL, CALLE HELI, lon:-102.95008933, lat:20.38461698}} | 2020-03-02 | 2020-07-10 | 0 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83771, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:8120.0, importe_modificado:8120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1779442/proyecto_INICIO, 1779442/proyecto_FIN, 1779442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301779712 | Proyecto de inversión | 136111.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136111.9, modificado:136111.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN CASIMIRO CASTILLO DE CIHUATLÁN, JALISCO - 138509 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO | 138509 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.88, meta_modificada:108.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CASIMIRO CASTILLO PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIXTO RUELAS, CALLE MARIANO OTERO POR DICHA CALLE SE ENCUENTRA EL PRESSCOLAR NIÑO ARTILLERO, lon:-104.57207982, lat:19.24405569}} | 2020-03-09 | 2020-06-16 | 136111.9 | 136111.9 | 136111.9 | 136111.9 | 136111.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO, monto:136111.9, importe_modificado:136111.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.88}} | {1779712/proyecto_INICIO, 1779712/proyecto_FIN, 1779712/proyecto_PROCESO, 1779712/proyecto_FIN, 1779712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301780578 | Proyecto de inversión | 797252.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797252.79, modificado:797252.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUÍN EN CALLE PROLONGACIÓN CASIMIRO CASTILLO DE CIHUATLÁN, JALISCO - 139579 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO | 139579 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.4, meta_modificada:1130.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CASIMIRO CASTILLO PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SIXTO RUELAS, CALLE MARIANO OTERO POR DICHA CALLE SE ENCUENTRA EL PRESSCOLAR NIÑO ARTILLERO, lon:-104.57200509, lat:19.24398861}} | 2020-03-09 | 2020-06-16 | 797252.79 | 797252.79 | 797252.79 | 797252.79 | 797252.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87198, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO, monto:797252.79, importe_modificado:797252.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.4}} | {1780578/proyecto_INICIO, 1780578/proyecto_PROCESO, 1780578/proyecto_INICIO, 1780578/proyecto_FIN, 1780578/proyecto_INICIO, 1780578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301780708 | Proyecto de inversión | 173784.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173784.77, modificado:173784.77}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES MIGUEL HIDALGO Y LEANDRO VALLE EN EMILIANO ZAPATA - 139684 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO | 139684 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EMILIANO ZAPATA (EL RANCHITO), 48983 EMILIANO ZAPATA (EL RANCHITO), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE LÁZARO CÁRDENAS A 4 CUADRAS DEL JARDÍN DEL RANCHITO, lon:-104.720093, lat:19.245014}} | 2020-07-20 | 2020-08-01 | 173784.77 | 173784.77 | 173784.77 | 173784.77 | 173784.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86982, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO, monto:173784.77, importe_modificado:173784.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {1780708/proyecto_PROCESO, 1780708/proyecto_FIN, 1780708/proyecto_INICIO, 1780708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301791504 | Proyecto de inversión | 1191098.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191098.6, modificado:1191098.6}} | REHABILITACION DE CALLE DE INGRESO EN LA COMUNIDAD EL TABLILLO EN CONCRETO HIDRAULICO DEL MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JALISCO | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | OP-AD-RAMO33-001/2020 | S | 77 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:76, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-104.54437494, lat:20.80199559}} | 2020-05-04 | 2020-07-04 | 1191098.6 | 1191098.6 | 1191098.6 | 1191098.6 | 1191098.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-RAMO33-001/2020, contratista:SUSTENTA CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO, monto:1191098.6, importe_modificado:1191098.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1791504/proyecto_PROCESO, 1791504/proyecto_FIN, 1791504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL16160200698143 | Proyecto de inversión | 312678.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312678.67, modificado:376599.0}} | Empedrado Tradicional En Las Calles Vicente Guerrero Y Juarez - 181015 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 181015 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:NINGUNOFRACCIONAMIENTO NINGUNO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SOSTENES CASTILLO Y CALLE MARCELINO CHAMPAGNAT, CALLE ALVARO OBREGÓN SE LOCALIZA CERCAS DE LA SECUNDARIA HIDALGO Y EL TEMPLO DEL FRACCIONAMIENTO, lon:-103.8272997, lat:20.35874895}} | 2016-10-04 | 2016-12-22 | 376599 | 376599 | 376599 | 376599 | 376599 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:5723, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco., monto:312678.67, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2695.0}} | {799710/proyecto_INICIO, 799710/proyecto_PROCESO, 799710/proyecto_FIN, 799710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00160300771302 | Proyecto de inversión | 847120.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847120.37, modificado:847120.37}} | Construcción De Linea Eléctrica Y Alumbrado En La Colonia Popotes Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 249827 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 249827 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TEPATITLÁN-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO 764 LAGUNILLAS DE MUÑOZ COLONIA LOS POPOTES, 47620 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELO, lon:-102.7925731, lat:20.83146285}} | 2016-06-20 | 2016-08-13 | 847120.37 | 847120.37 | 847120.37 | 847120.37 | 847120.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:16FISM094015, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:854080.47, importe_modificado:847120.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {875430/proyecto_INICIO, 875430/proyecto_FIN, 875430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300923817 | Proyecto de inversión | 349937.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349937.9, modificado:349937.89}} | Construcción De Mil Metros De Línea Eléctrica E Instalación De Veinticinco Luminarias Para Alumbrado En La Comunidad De Paso De Carretas - 192821 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 192821 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA PASO DE CARRETASTEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE AGUSTÍN RIVERA Y , EN LA CABECERA M, lon:-102.7751574, lat:20.82755038}} | 2017-09-04 | 2017-10-11 | 349937.89 | 349937.89 | 349937.89 | 349937.89 | 349937.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094045, contratista:Artemio Tapia Navarrete, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:349937.9, importe_modificado:349937.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1050070/proyecto_INICIO, 1050070/proyecto_PROCESO, 1050070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300923825 | Proyecto de inversión | 485780.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485780.86, modificado:484838.8}} | Construcción De Drenaje Sanitario Y Baños En Escuela De Educación Especial Esteban Vera Munoz En La Delegación De Capilla De Guadalupe - 119311 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 119311 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:CALLE MORELOS 310 INTERIOR SN PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE YÁ, lon:-102.5859519, lat:20.82624029}} | 2017-07-17 | 2017-12-06 | 484838.8 | 484838.8 | 484838.8 | 484838.8 | 484838.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094023, contratista:Omar de Jesús Orozco Trujillo, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:485780.86, importe_modificado:484838.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1050078/proyecto_INICIO, 1050078/proyecto_FIN, 1050078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL17170300925724 | Proyecto de inversión | 156408.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156408.51, modificado:156408.51}} | Construcción De Línea Eléctrica En La Comunidad De Los Pinos Segunda Etapa En Ojo De Agua De Latillas Municipio De Tepatitlán De Morelos - 174561 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS | 174561 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:205, direccion:BRECHA TRAMO TEPATITLÁN DE MORELOS - TOTOTLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 0 PUEBLO OJO DE AGUA DE LATILLAS, 47724 OJO DE AGUA DE LATILLAS, TEPATIT, lon:-102.7006087, lat:20.66454766}} | 2017-08-30 | 2017-10-11 | 156408.51 | 156408.51 | 156408.51 | 156408.51 | 156408.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17FISM094042, contratista:Artemio Tapia Navarrete, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:156408.51, importe_modificado:156408.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:219.0}} | {1051977/proyecto_INICIO, 1051977/proyecto_FIN, 1051977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400996363 | Proyecto de inversión | 212679.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212679.34, modificado:268193.55}} | Remodelación De Baños De La Escuela Primaria Benito Júarez - 241109 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 241109 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:RANCHERIA CAMICHINES, 48510 CAMICHINES, COCULA JALISCO ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE MADERO, CALLE ARBOLEDA SE UBICA FRENTE A LA PARROQUIA DE LA COMUN, lon:-103.8046207, lat:20.49884034}} | 2017-10-23 | 2017-12-29 | 268193.55 | 268193.55 | 268193.55 | 268193.55 | 268193.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:212679.34, importe_modificado:268193.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1131443/proyecto_INICIO, 1131443/proyecto_FIN, 1131443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL00170400996366 | Proyecto de inversión | 274640.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274640.27, modificado:180820.8}} | Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle De Ingreso Y Calle Juarez - 243340 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 243340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS, 48520 SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS ACUÑA), COCULA JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA MEXICO Y CALLE PRIVADA MEXICO, CALLE GUERRERO SE LOCA, lon:-103.8186781, lat:20.46854639}} | 2017-10-30 | 2017-11-29 | 180820.8 | 180820.8 | 180820.8 | 180820.8 | 180820.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87722, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:274640.27, importe_modificado:180820.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:255.0}} | {1131446/proyecto_INICIO, 1131446/proyecto_PROCESO, 1131446/proyecto_FIN, 1131446/proyecto_INICIO, 1131446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL18180201099680 | Proyecto de inversión | 150007.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150007.72, modificado:149999.6}} | Construcción De Línea Eléctrica En Rancho Los Sauces En El Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 139947 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS | 139947 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:305, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CEDAZO - LOS SAUCES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 60 RANCHERIA , 00000 LOS SAUCES, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CARRETERA TOTOTLÁN- TEPATITLÁN Y , POR CARRETERA FEDERAL 306 TOTOTLÁN- TEPATITLÁN KILÓMETRO 26 A LLEGAR A RANC, lon:-102.653194, lat:20.68440093}} | 2018-07-09 | 2018-10-27 | 49999.6 | 149999.6 | 149999.6 | 149999.6 | 149999.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FISM094017, contratista:ARTEMIO TAPIA NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:150007.72, importe_modificado:149999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1238061/proyecto_INICIO, 1238061/proyecto_PROCESO, 1238061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301301155 | Proyecto de inversión | 53171.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53171.31, modificado:52700.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN CALLE JUAN PABLO SN EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO - 144060 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS | 144060 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:316, direccion:CALLE JUAN PABLO II PUEBLO TECOMATLAN, 47726TECOMATLÁN, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCOENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SANTO SABAS REYES,EN DELEGACIÓN DE TECOMATLAN POR LA CALLE JUAN PABLO II ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y SANTO SABAS REYES, lon:-102.90791049, lat:20.61419089}} | 2018-07-09 | 2018-10-13 | 52700.12 | 52700.12 | 52700.12 | 52700.12 | 52700.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18FISM094021, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:53171.31, importe_modificado:52700.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1301155/proyecto_FIN, 1301155/proyecto_INICIO, 1301155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301310501 | Proyecto de inversión | 2784.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784.46, modificado:2784.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO DE TOTOTLAN SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 188920 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188920 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:107, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 526 TRAMO CRUCERO DE SAN CLEMENTE- LAS CRUCESKILÓMETRO 064 + 000 RANCHERIA CRUCERO DE TOTOTLAN DEL ORO, 00000CRUCERO A TOLOLOTLÁN DEL ORO, ATENGUILLO JALISCOENTREY,DE LA CABECERA SE TOMA LA FEDERAL 70 A MASCOTA TOMAS EL E, lon:-104.5084979, lat:20.26679149}} | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87992, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:2784.46, importe_modificado:2784.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.5}} | {1310501/proyecto_INICIO, 1310501/proyecto_FIN, 1310501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301310514 | Proyecto de inversión | 2784.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784.46, modificado:2784.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 188959 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 188959 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO- CRUCERO A MILPILLASKILÓMETRO 007 + 000 EJIDO MILPILLAS, 00000MILPILLAS, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA POR LA MUNICIPAL QUE VA A SAN JOSE DE LOS ANDRADE PASAS EL RANCHITO, EN EL KILOME, lon:-104.435734, lat:20.343164}} | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | 2784.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87987, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:2784.46, importe_modificado:2784.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.5}} | {1310514/proyecto_INICIO, 1310514/proyecto_FIN, 1310514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301321076 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITILLO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 232729 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232729 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO- LAS CEBOLLASKILÓMETRO 001 + 050 RANCHERIA EL MEZQUITILLO, 00000EL MEZQUITILLO, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE CABECERA POR LA FEDERAL 70 TOMAS LA ESTATAL 533 HASTA LOS VOLCANES, SIG, lon:-104.55749532, lat:20.28958531}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:6500.0, importe_modificado:6500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1321076/proyecto_PROCESO, 1321076/proyecto_FIN, 1321076/proyecto_INICIO, 1321076/proyecto_FIN, 1321076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301322067 | Proyecto de inversión | 33413.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33413.52, modificado:33413.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLAS EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 237663 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237663 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO- LAS CEBOLLASKILÓMETRO 010 + 500 RANCHERIA LAS CEBOLLAS, 48145LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCOENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE DEL DEPORTE,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA , lon:-104.60858967, lat:20.23574941}} | 2018-05-03 | 2018-09-28 | 33413.52 | 33413.52 | 33413.52 | 33413.52 | 33413.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87618, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:33413.52, importe_modificado:33413.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}} | {1322067/proyecto_PROCESO, 1322067/proyecto_FIN, 1322067/proyecto_PROCESO, 1322067/proyecto_INICIO, 1322067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301322075 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCACNES EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 237718 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237718 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL MEXICO 70- LOS VOLCANESKILÓMETRO 006 + 900 PUEBLO LOS VOLCANES, 48130LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCOENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA GUADALAJARA, CALLE ZARAGOZA SALES DE LA CABE, lon:-104.54056719, lat:20.32396307}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:234000.0, importe_modificado:234000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:72.0}} | {1322075/proyecto_INICIO, 1322075/proyecto_FIN, 1322075/proyecto_PROCESO, 1322075/proyecto_INICIO, 1322075/proyecto_PROCESO, 1322075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301322139 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6900.0, modificado:6900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 237926 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237926 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ATENGUILLO- CRUCERO A MILPILLASKILÓMETRO 005 + 000 RANCHERIA MILPILLAS, 00000MILPILLAS, ATENGUILLO JALISCOENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE EMILIANO ZAPATA,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA SAN JOSE DE LOS ANDRA, lon:-104.4406605, lat:20.34881297}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:6900.0, importe_modificado:6900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1322139/proyecto_INICIO, 1322139/proyecto_FIN, 1322139/proyecto_PROCESO, 1322139/proyecto_INICIO, 1322139/proyecto_PROCESO, 1322139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL180301322550 | Proyecto de inversión | 5568.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568.92, modificado:5568.92}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AHUACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 239917 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239917 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:63, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 233 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL MEXICO 70- LOS VOLCANESKILÓMETRO 006 + 900 RANCHO SAN JUAN DE AHUACATEPEC, 00000SAN JUAN DE AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCOENTREY,SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA MASCOTA TOMAS EL, lon:-104.54594037, lat:20.36201789}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 5568.92 | 5568.92 | 5568.92 | 5568.92 | 5568.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87642, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:5568.92, importe_modificado:5568.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1322550/proyecto_INICIO, 1322550/proyecto_PROCESO, 1322550/proyecto_FIN, 1322550/proyecto_INICIO, 1322550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401587761 | Proyecto de inversión | 28964.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28964.74, modificado:28964.74}} | MANTENIMIENTO A LINEAS DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE TEPANTLA Y SAN FRANCISCO DEL RINCÓN - 167861 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO | 167861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:88, direccion:CALLE MADERO EJIDO SAN FRANCISCO DEL RINCON, 48050 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , A UN KILÓMETRO DE LA LOCALIDAD DE TEPANTLA SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, lon:-104.32858058, lat:20.2013331}} | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 28964.74 | 28964.74 | 28964.74 | 28964.74 | 28964.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:28964.74, importe_modificado:28964.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1587761/proyecto_PROCESO, 1587761/proyecto_FIN, 1587761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401614684 | Proyecto de inversión | 1176203.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176203.56, modificado:1176203.56}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS - 165370 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 165370 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALDAMA, SE ENCUANTRA A ESPALDAS DE DIF MUNICIPAL Y ENFRENTE D, lon:-103.19561768, lat:20.34921752}} | 2019-10-10 | 2019-10-29 | 1176203.56 | 1176203.56 | 1176203.56 | 1176203.56 | 1176203.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-FAIS-08-2019, contratista:CORPORATIVO SINARQ S.A. DE C.V., convocante:IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:1176203.57, importe_modificado:1176203.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {1614684/proyecto_INICIO, 1614684/proyecto_PROCESO, 1614684/proyecto_FIN, 1614684/proyecto_PROCESO, 1614684/proyecto_INICIO, 1614684/proyecto_FIN, 1614684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401654213 | Proyecto de inversión | 1039888.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039888.3, modificado:1039886.67}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES ÁRBOL DE LA LIRA Y CUEVA BRAMBILA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 264690 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 264690 | S | 407 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CUEVA BRAMBILA Y ÁRBOL DE LA LIRA PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SALTO DE LA CAMPANA, CALLE LEONA VICARIO LA CALLE CUEVA BRAMBILA SE UBICA CRUZANDO EL RÍO PARA , lon:-104.05686549, lat:20.20203514}} | 2019-08-05 | 2019-11-09 | 1039886.67 | 1039886.67 | 1039886.67 | 1039886.67 | 1039886.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:1039888.3, importe_modificado:1039886.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}} | {1654213/proyecto_PROCESO, 1654213/proyecto_INICIO, 1654213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL190401658447 | Proyecto de inversión | 417373.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417373.42, modificado:416888.77}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JAL - 268498 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 268498 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.59, meta_modificada:37.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:202, direccion:RANCHO LA CRUZ, 47707 OJO DE AGUA DE ACEVES (SANTA CRUZ), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA ESCUELA UBICADA EN LA COMUNIDAD SANTA CRUZ, lon:-102.64467207, lat:20.63243553}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 416888.77 | 416888.77 | 416888.77 | 416888.77 | 416888.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19FISM094040, contratista:FRANCISCO GOMEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:417373.42, importe_modificado:416888.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.59}} | {1658447/proyecto_INICIO, 1658447/proyecto_FIN, 1658447/proyecto_PROCESO, 1658447/proyecto_FIN, 1658447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722503 | Proyecto de inversión | 66207.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66207.7, modificado:66207.7}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA LUCIA EN AYOTLAN JALISCO - 1692 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 1692 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SANTA LUCIA PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SANTA LUCIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 5 DE MAYO COLONIA LA CHIVERA EN LA LOCALIDAD DE AYO, lon:-102.3224754, lat:20.53091375}} | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 66207.7 | 66207.7 | 66207.7 | 66207.7 | 66207.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84534, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:66207.7, importe_modificado:66207.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1722503/proyecto_PROCESO, 1722503/proyecto_FIN, 1722503/proyecto_INICIO, 1722503/proyecto_PROCESO, 1722503/proyecto_INICIO, 1722503/proyecto_FIN, 1722503/proyecto_PROCESO, 1722503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722699 | Proyecto de inversión | 71937.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71937.7, modificado:71937.7}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN AYOTLAN JALISCO - 2648 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 2648 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE SIN NOMBRE LLENDO HACIA EL CERRO, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, J, lon:-102.32243753, lat:20.53016763}} | 2020-05-04 | 2020-05-09 | 71937.7 | 71937.7 | 71937.7 | 71937.7 | 71937.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:71937.7, importe_modificado:71937.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {1722699/proyecto_INICIO, 1722699/proyecto_FIN, 1722699/proyecto_PROCESO, 1722699/proyecto_FIN, 1722699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301722900 | Proyecto de inversión | 26601.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26601.69, modificado:26601.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE MÁRTIRES DE DEGOLLADO, COLONIA JAVIER GARCÍA PANIAGUA, CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO, JALISCO. - 3557 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 3557 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MÁRTIRES DE DEGOLLADO INTERIOR S/N RANCHO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE EMILIANO CARRANZA Y 1RO DE MAYO, CALLE FERNANDO MONTEZ DE OCA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLAD, lon:-102.15281907, lat:20.45092672}} | 2020-05-25 | 2020-05-31 | 26601.69 | 26601.69 | 26601.69 | 26601.69 | 26601.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:26601.69, importe_modificado:26601.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1722900/proyecto_INICIO, 1722900/proyecto_PROCESO, 1722900/proyecto_INICIO, 1722900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723036 | Proyecto de inversión | 31500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD TEPONAHUASCO - 4009 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 4009 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE JORGE AYALA RANCHERIA TEPONAHUASCO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE AV SEÑOR DE TEPONAHUASCO Y , CALLE CORONA CERCAS DE LA CALLE CORONO Y ENFRENTE DE LA CALLE JORGE AYALA, lon:-103.03703684, lat:20.90940562}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87759, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:31500.0, importe_modificado:31500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1723036/proyecto_INICIO, 1723036/proyecto_PROCESO, 1723036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723150 | Proyecto de inversión | 626807.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626807.52, modificado:626807.52}} | ELECTRIFICACIÓN EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MANUEL ALEMÁN Y CERRADA, CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LÓPEZ MATEOS, PRIVADA NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CERRADA, Y CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MANUEL ALEMÁN - 4439 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4439 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRAR POR CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO OCHO CUADRAS POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA, lon:-103.25304423, lat:20.59714625}} | 2020-02-10 | 2020-03-07 | 626807.52 | 626807.52 | 626807.52 | 626807.52 | 626807.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-003-2020, contratista:Guadalupe Paola García Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:626807.52, importe_modificado:626807.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1723150/proyecto_INICIO, 1723150/proyecto_FIN, 1723150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723156 | Proyecto de inversión | 44398.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44398.84, modificado:44398.84}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TRECE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 4450 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 4450 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL GUAYABO, 47949 EL GUAYABO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS 13 ACCIONES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO. COMO SE OBSERVA EN EL, lon:-102.42236843, lat:20.51133737}} | 2020-03-21 | 2020-04-25 | 44398.84 | 44398.84 | 44398.84 | 44398.84 | 44398.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84678, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:44398.84, importe_modificado:44398.84}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {1723156/proyecto_INICIO, 1723156/proyecto_FIN, 1723156/proyecto_INICIO, 1723156/proyecto_FIN, 1723156/proyecto_PROCESO, 1723156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301723678 | Proyecto de inversión | 2013723.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013723.76, modificado:1965467.21}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PRADO HÚMEDO ENTRE CALLE PRADO SECO Y CERRADA - 6314 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 6314 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3417.0, meta_modificada:3417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE PRADO HÚMEDO COLONIA PRADOS DE COYULA SECCIÓN II, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PRADO DORADO Y CALLE PRADOS DEL SOL, CALLE PRADO VERDE A 600M DE PERIFÉRICO ORIENTE AV. TONALTECAS POR LA AVENIDA JUAREZ HASTA AVE, lon:-103.22875114, lat:20.65424548}} | 2020-02-24 | 2020-03-21 | 1965467.21 | 1965467.21 | 1965467.21 | 1965467.21 | 1965467.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-010-2020, contratista:Construcción y Mantenimiento S & G, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2013723.76, importe_modificado:1965467.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3417.0}} | {1723678/proyecto_INICIO, 1723678/proyecto_FIN, 1723678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724844 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD MÁRTIRES DEL 28 ASENTAMIENTO MÁRTIRES DEL 28 - 9792 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 9792 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:260, direccion:CALLE PARROCO DAVID GALVAN COLONIA MÁRTIRES DEL 28, 45480 MÁRTIRES DEL 28, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JESUS MENDEZ Y , CALLE MIGUEL DE LA MORA POR LA CALLE PARROCO DAVID GALVAN Y ENFRENTE DE LA CALLE JESUS MENDEZ, lon:-103.02818195, lat:20.94229932}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:9000.0, importe_modificado:9000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1724844/proyecto_PROCESO, 1724844/proyecto_FIN, 1724844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724850 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL DERRAMADERO - 9803 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 9803 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO EL DERRAMADERO RANCHERIA EL DERRAMADERO, 45480 EL DERRAMADERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA PRIMARIA Y ENFRENTE DE LA PLAZA PUBLICA, lon:-102.97462101, lat:21.0043621}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:9000.0, importe_modificado:9000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1724850/proyecto_FIN, 1724850/proyecto_PROCESO, 1724850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301724861 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS ZAPOTES - 9834 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 9834 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:112, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LOS ZAPOTES, 45480 LOS ZAPOTES, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA PLAZA Y ENFRENTE DE LA CALLE LOS ZAPOTES, lon:-102.92744155, lat:20.97855654}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:9000.0, importe_modificado:9000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1724861/proyecto_INICIO, 1724861/proyecto_FIN, 1724861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301727093 | Proyecto de inversión | 1027062.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027062.36, modificado:1027062.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ARROYO GAMBOA, DE LA CALLE FRESNOS A LA CALLE LOS ÁLAMOS, EN LA COLONIA GAMBOA, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. - 16520 | 14 | Jalisco | 83 | Tala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 16520 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE GAMBOA COLONIA GAMBOA, 45308 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE LOS ALAMOS Y CALLE FRESNOS, CALLE LAS PALMAS CALLE GAMBOA ENTRE LAS CALLES LOS ALAMOS Y FRESNOS EN LA COLONIA GAMBOA, lon:-103.70459646, lat:20.66653904}} | 2020-05-13 | 2020-06-21 | 1027062.36 | 1027062.36 | 1027062.36 | 1027062.36 | 1027062.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPEI-R33-AD-039-2020, contratista:DOS HB CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:Tala, Jalisco, monto:1027062.36, importe_modificado:1027062.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.0}} | {1727093/proyecto_INICIO, 1727093/proyecto_FIN, 1727093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301728587 | Proyecto de inversión | 25520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25520.0, modificado:25520.0}} | RECONEXION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA DELEGACION DE BETANIA MUNICIPIO DE AYOTLAN - 20742 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 20742 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HIDALGO, CALLE AZUCENA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE BETANIA, lon:-102.37786878, lat:20.58438466}} | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:25520.0, importe_modificado:25520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1728587/proyecto_INICIO, 1728587/proyecto_FIN, 1728587/proyecto_PROCESO, 1728587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729276 | Proyecto de inversión | 119298.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119298.22, modificado:119298.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ATISTIQUE - 22711 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22711 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:74, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - SANTA CRUZ DE ATISTIQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CRUZ DE ATISTIQUE, 45250 SANTA CRUZ DE ATISTIQUE, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE , lon:-103.45003084, lat:21.11454673}} | 2020-03-16 | 2020-05-12 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | 119298.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84661, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:119298.22, importe_modificado:119298.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1729276/proyecto_PROCESO, 1729276/proyecto_FIN, 1729276/proyecto_INICIO, 1729276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729511 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO COL CONASUPO - 23304 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 23304 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA CONASUPO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CARRETERA CUQUIO A LAS CRUCES, CALLE NIÑOS HEROES CERCAS DE LA PRIMARIA Y ENFRENTE DE LA CARRETERA CUQUIO A LAS CRUCES, lon:-103.03583051, lat:20.92626728}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:9800.0, importe_modificado:9800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1729511/proyecto_INICIO, 1729511/proyecto_FIN, 1729511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301729777 | Proyecto de inversión | 894335.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894335.78, modificado:845240.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE FLAVIANO BENÍTEZ, CALLE ALEJANDRO PÉREZ ENTRE CALLE VILLANUEVA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, Y CALLE FLAVIANO BENÍTEZ ENTRE CALLE VILLANUEVA Y CERRADA - 24075 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 24075 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.2, meta_modificada:552.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE ALEJANDRO PEREZ, CALLE VILLANUEVA PARTIENDO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTA PAULA NUEVE CUADRAS POR LA CALLE MAR, lon:-103.25066455, lat:20.59006841}} | 2020-05-11 | 2020-06-19 | 0 | 845240.11 | 845240.11 | 845240.11 | 845240.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-027-2020, contratista:Alpha-Safe, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:894335.78, importe_modificado:845240.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.2}} | {1729777/proyecto_INICIO, 1729777/proyecto_FIN, 1729777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730135 | Proyecto de inversión | 4900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900.0, modificado:4900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD MÁRTIRES DEL 28 ASENTAMIENTO MÁRTIRES DEL 28 - 25138 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 25138 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:260, direccion:CALLE PÁRROCO DAVID GALVAN COLONIA MÁRTIRES DEL 28, 45480 MÁRTIRES DEL 28, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JESUS MENDEZ Y CALLE ATILANO CRUZ, CALLE PARROCO SAN MIGUEL DE LA MORA CERCAS DEL PREESCOLAR Y 50 METROS ANTES DE LLEGAR A LA, lon:-103.02770452, lat:20.94068106}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:4900.0, importe_modificado:4900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1730135/proyecto_INICIO, 1730135/proyecto_FIN, 1730135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301730271 | Proyecto de inversión | 59649.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59649.11, modificado:59649.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE ARRIBA - 25510 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 25510 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - SANTA CRUZ DE ARRIBA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CRUZ DE ARRIBA, 45250 SANTA CRUZ DE ARRIBA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE Y , lon:-103.45143096, lat:21.12256587}} | 2020-03-16 | 2020-05-12 | 59649.11 | 59649.11 | 59649.11 | 59649.11 | 59649.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84653, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:59649.11, importe_modificado:59649.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1730271/proyecto_PROCESO, 1730271/proyecto_FIN, 1730271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301734856 | Proyecto de inversión | 431217.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431217.54, modificado:431217.54}} | ELECTRIFICACION EN CALLE PINOS ENTRE PRIVADA VALLARTA Y CALLE MANUEL ALEMAN, PRIVADA VALLARTA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE VALLARTA, Y ANDADOR VALLARTA ENTRE PRIVADA VALLARTA Y CERRADA - 26227 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 26227 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PRIVADA VALLARTA Y CALLE MANUEL ALEMÁN, CALLE VALLARTA DESDE EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN SANTA PAULA DOS CUADRAS POR LA CALLE SAN ISIDRO, lon:-103.2549185, lat:20.59776585}} | 2020-04-28 | 2020-05-20 | 431217.54 | 431217.54 | 431217.54 | 431217.54 | 431217.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-030-2020, contratista:Constructora y Proyectos 404 Lustros, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:431217.54, importe_modificado:431217.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1734856/proyecto_INICIO, 1734856/proyecto_PROCESO, 1734856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735730 | Proyecto de inversión | 121467.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121467.03, modificado:121467.03}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO EN JESÚS MARÍA JALISCO - 27458 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PROLONGACION CINCO DE MAYO | 27458 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO PROLONGACION JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA MIGUEL ALEMÁN Y CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA MANCHA URBANA DE JE, lon:-102.21740379, lat:20.60966417}} | 2020-06-10 | 2020-06-29 | 121467.03 | 121467.03 | 121467.03 | 121467.03 | 121467.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO, monto:121467.03, importe_modificado:121467.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {1735730/proyecto_INICIO, 1735730/proyecto_PROCESO, 1735730/proyecto_FIN, 1735730/proyecto_INICIO, 1735730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301735982 | Proyecto de inversión | 507243.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507243.76, modificado:457249.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE HIPÓDROMO Y REVOLUCIÓN, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y PRIVADA CONSTITUCIÓN - 27828 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 27828 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE HIPÓDROMO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE SAN MIGUEL A UN COSTADO DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN SANTA PAULA, lon:-103.25223597, lat:20.60049503}} | 2020-06-08 | 2020-07-04 | 457249.22 | 457249.22 | 457249.22 | 457249.22 | 457249.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-033-2020, contratista:Gildardo Abraham García Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:507243.76, importe_modificado:457249.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.0}} | {1735982/proyecto_PROCESO, 1735982/proyecto_INICIO, 1735982/proyecto_FIN, 1735982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301736989 | Proyecto de inversión | 92953 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92953.0, modificado:92953.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA LOCALIDAD CAMOTÁN - 29109 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 29109 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CAMOTAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CAMOTAN, 45250 CAMOTÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.39612917, lat:21.00564415}} | 2020-03-16 | 2020-06-06 | 92953 | 92953 | 92953 | 92953 | 92953 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84733, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:92953.0, importe_modificado:92953.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1736989/proyecto_PROCESO, 1736989/proyecto_INICIO, 1736989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737038 | Proyecto de inversión | 437504.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437504.97, modificado:437504.97}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD MOTA - 29166 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 29166 | S | 205 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6480.0, meta_modificada:6480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:96, direccion:BRECHA TRAMO LA GARITA - MOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 218 INTERIOR 0 0 RANCHERIA , 00000 MOTA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , VARIAS VIVIENDAS A LO LARGO DE LA BRECHA DE LA COMUNIDAD DE MOTA, lon:-103.08330828, lat:19.78029359}} | 2020-02-02 | 2020-03-31 | 437504.97 | 437504.97 | 437504.97 | 437504.97 | 437504.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:437504.97, importe_modificado:437504.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6480.0}} | {1737038/proyecto_PROCESO, 1737038/proyecto_FIN, 1737038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301737169 | Proyecto de inversión | 155900.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155900.52, modificado:155900.52}} | EQUIPAMIENTO DE100 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN VISTA HERMOSA EJIDO EL CORTIJO, DE TAMAZULA DE GORDIANO - 29341 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 29341 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA INTERIOR 0 0 RANCHERIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ESCOBEDO Y CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON, CALLE , lon:-103.33779821, lat:19.69743331}} | 2020-02-15 | 2020-03-30 | 155900.52 | 155900.52 | 155900.52 | 155900.52 | 155900.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:155900.52, importe_modificado:155900.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1737169/proyecto_INICIO, 1737169/proyecto_FIN, 1737169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301738995 | Proyecto de inversión | 293128.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293128.72, modificado:293128.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD TAMAZULA DE GORDIANO ASENTAMIENTO TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO - 31517 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 31517 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR 0 CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE HIDALGO ESQUIMA MORELOS HASTA LA ESQUINA AQUILES SER, lon:-103.2551499, lat:19.67591224}} | 2020-03-04 | 2020-03-09 | 293128.72 | 293128.72 | 293128.72 | 293128.72 | 293128.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31517/2020, contratista:ENGUER CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:293128.72, importe_modificado:293128.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1738995/proyecto_INICIO, 1738995/proyecto_FIN, 1738995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301742334 | Proyecto de inversión | 4900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900.0, modificado:4900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD SAN JUAN DEL MONTE - 35617 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 35617 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:85, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN JUAN DEL MONTE, 45480 SAN JUAN DEL MONTE, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOSA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JAVIER MINA POR LA CALLE QUE ESTA ENFRENTE DE LA PLAZA Y DE LA PRIMARIA CASI GHASTA EL FINAL, lon:-103.12633549, lat:20.91752157}} | 2020-04-06 | 2020-04-30 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:4900.0, importe_modificado:4900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1742334/proyecto_INICIO, 1742334/proyecto_FIN, 1742334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301742437 | Proyecto de inversión | 85878.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85878.46, modificado:85878.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD JUCHITLÁN - 35722 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 35722 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE OAXACA RANCHERIA JUCHITLAN, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE AVENIDA COLIMA Y CALLE DURANGO, CALLE QUINTANA ROO CERCAS DE PLAZA POR LA CALLE OAXACA Y ENFRENTE DE LA CALLE DURANGO, lon:-103.05972912, lat:21.04189019}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 85878.46 | 85878.46 | 85878.46 | 85878.46 | 85878.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:85878.46, importe_modificado:85878.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1742437/proyecto_INICIO, 1742437/proyecto_PROCESO, 1742437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301743410 | Proyecto de inversión | 376071.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376071.44, modificado:376071.44}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PASEO EN LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLA DE ZARAGOZA - 37696 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 37696 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:CALLE PASEO RANCHERIA LA BOQUILLA DE ZARAGOZA (LA BOQUILLA), 46243 LA BOQUILLA DE ZARAGOZA (LA BOQUILLA), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE PASEO EN LA LOCALIDAD DE LA BO, lon:-103.20026425, lat:22.17248082}} | 2020-02-17 | 2020-05-16 | 376071.44 | 376071.44 | 376071.44 | 376071.44 | 376071.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87867, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, monto:376071.44, importe_modificado:376071.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.0}} | {1743410/proyecto_INICIO, 1743410/proyecto_FIN, 1743410/proyecto_PROCESO, 1743410/proyecto_FIN, 1743410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301744053 | Proyecto de inversión | 27098.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27098.97, modificado:27098.97}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL GRULLO LOCALIDAD AYUQUILA ASENTAMIENTO EL GRULLO CENTRO - 39161 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO | 39161 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO EL GRULLO CENTRO, 48740 AYUQUILA, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE JERONIMO PEREZ SE ENCUENTRA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALL, lon:-104.27206242, lat:19.8408223}} | 2020-05-04 | 2020-05-28 | 27098.97 | 27098.97 | 27098.97 | 27098.97 | 27098.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84928, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:27098.97, importe_modificado:27098.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {1744053/proyecto_PROCESO, 1744053/proyecto_INICIO, 1744053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301745665 | Proyecto de inversión | 42882.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42882.05, modificado:42882.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD OJO DE AGUA COLORADA - 45763 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 45763 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:CALLE OJO DE AGUA COLORADA RANCHERIA OJO DE AGUA COLARADA, 45480 OJO DE AGUA COLORADA, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA PLAZA Y ENFRENTE DE LA CALLE CONOCIDO OJO DE AGUA COLORADA, lon:-103.03071132, lat:20.81580272}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 42882.05 | 42882.05 | 42882.05 | 42882.05 | 42882.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85454, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:42882.05, importe_modificado:42882.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745665/proyecto_INICIO, 1745665/proyecto_FIN, 1745665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301745828 | Proyecto de inversión | 31258.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31258.91, modificado:31258.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD EL TEPOZÁN - 46206 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 46206 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:101, direccion:CALLE EL TEPOZAN RANCHERIA EL TEPOZAN, 45480 EL TEPOZÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE Y , CERCAS DE LA PLAZA Y ENFRENTE DE LA CALLE CONOCIDO EL TEPOZAN, lon:-103.01312405, lat:20.82600875}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | 31258.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:31258.91, importe_modificado:31258.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745828/proyecto_FIN, 1745828/proyecto_INICIO, 1745828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301747002 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | EMPEDRADO DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE LAS HORMIGAS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 49768 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO | 49768 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:135, direccion:CALLEJON CAMINO A LAS HORMIGAS RANCHO LAS HORMIGAS, 47728 LAS HORMIGAS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN UN TRAMO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DE GRACIA A LA COMUNIDAD LAS , lon:-102.62068002, lat:20.6642139}} | 2020-04-27 | 2020-08-29 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20FISM094010, contratista:RAQUEL PLACENCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:990000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1747002/proyecto_PROCESO, 1747002/proyecto_FIN, 1747002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301751942 | Proyecto de inversión | 105996.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105996.13, modificado:105996.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PALMA REAL Y CELAYA HEROICA EN JALUCO JALISCO MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, PRIMERA ETAPA. - 63961 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO | 63961 | S | 60 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.56, meta_modificada:167.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:CALLE CELAYA HEROICA PUEBLO JALUCO, 48985 JALUCO, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE PALMA REAL, CALLE FRANCISCO VILLA ESCUELA PRIMARIA DOMINGO ROJAS Y PREESCOLAR LUIS BENAVIDES, lon:-104.6845792, lat:19.2329108}} | 2020-02-21 | 2020-06-20 | 105996.13 | 105996.13 | 105996.13 | 105996.13 | 105996.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86984, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO, monto:105996.13, importe_modificado:105996.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.56}} | {1751942/proyecto_FIN, 1751942/proyecto_PROCESO, 1751942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301752404 | Proyecto de inversión | 3099815.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099815.93, modificado:3099815.93}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EL FRIJOL - 65324 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 65324 | S | 3350 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:44, direccion:INTERIOR SN EJIDO PIHUAMO, 49870 EL FRIJOL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , A 6 KM DE CABECERA MUNICIPAL EN CAMINO RUMBO A EL FRIJOL, lon:-103.34036898, lat:19.24866239}} | 2020-01-31 | 2020-07-02 | 3099815.93 | 3099815.93 | 3099815.93 | 3099815.93 | 3099815.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:065/20/04, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:3099815.93, importe_modificado:3099815.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752404/proyecto_INICIO, 1752404/proyecto_FIN, 1752404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301753217 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD EL PLAN DE LOS PLÁTANOS - 67399 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 67399 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLAN DE LOS PLATANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined RANCHERIA EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, 48836 EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL INGRESAR A LA , lon:-104.70132323, lat:19.96759506}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85322, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO , monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1753217/proyecto_INICIO, 1753217/proyecto_FIN, 1753217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301753431 | Proyecto de inversión | 74267.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74267.6, modificado:74267.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TRAVESÍA - 67974 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 67974 | S | 132 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DEL NARANJO - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO , 49870 LA TRAVESÍA, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , SE ENCUANTRA SOBRE LA LOCALIDAD DE LA TRAVESÍA EN EL KM 4 DE LA CARRETERA , lon:-103.50251467, lat:19.15627792}} | 2020-02-24 | 2020-03-21 | 74267.6 | 74267.6 | 74267.6 | 74267.6 | 74267.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:74267.6, importe_modificado:74267.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1753431/proyecto_PROCESO, 1753431/proyecto_FIN, 1753431/proyecto_INICIO, 1753431/proyecto_FIN, 1753431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301753462 | Proyecto de inversión | 526981.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526981.53, modificado:526981.53}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO (PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO) EN PRIVADA ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CERRAD - 68080 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 68080 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:PRIVADA ZARAGOZA COLONIA COYULA, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , CALLE OBREGÓN A PARTIR DE LA DELEGACIÓN DE COYULA UNA CUADRA HASTA LA CALLE JUAREZ, UNA CUADRA HASTA LA CALLE ZARAGOZA Y POR ESTA 5 CUADRAS, lon:-103.22374974, lat:20.66195186}} | 2020-06-22 | 2020-07-21 | 526981.53 | 526981.53 | 526981.53 | 526981.53 | 526981.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-044-2020b, contratista:Mublisof, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:526981.53, importe_modificado:526981.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {1753462/proyecto_INICIO, 1753462/proyecto_FIN, 1753462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754417 | Proyecto de inversión | 553284.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553284.84, modificado:545263.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO COLINAS DE SAN CARLOS - 70852 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 70852 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA MARGARITAS COLONIA COLINAS DE SAN CARLOS, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ARTESANIAS Y CALLE CERÁMICA, CALLE MARGARITAS A PARTIR E LA PARROQUIA DE SANTA CECILIA EN LA COLONIA ALTAMIRA DE TONALA CUATRO CUADRAS P, lon:-103.23217492, lat:20.63095123}} | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 545263.64 | 545263.64 | 545263.64 | 545263.64 | 545263.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-052-2020, contratista:Guadalupe Paola García Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:553284.84, importe_modificado:545263.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.0}} | {1754417/proyecto_INICIO, 1754417/proyecto_FIN, 1754417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754546 | Proyecto de inversión | 2009831.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009831.56, modificado:2009831.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TONALÁ LOCALIDAD TONALÁ ASENTAMIENTO JALISCO 2A. SECCIÓN (R33 054 2020) - 71266 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 71266 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1816.0, meta_modificada:1816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PROLONGACION TIZAPÁN COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE HOSTOTIPALQUILLO Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE MANUEL M. DIEGUEZ A NUEVE CUADRAS DEL PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE TIZAPÁN EN LA COLONIA, lon:-103.26254497, lat:20.69508744}} | 2020-07-20 | 2020-08-29 | 2009831.56 | 2009831.56 | 2009831.56 | 2009831.56 | 2009831.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-054-2020, contratista:Constructora Ceico, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2009831.56, importe_modificado:2009831.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1816.0}} | {1754546/proyecto_FIN, 1754546/proyecto_PROCESO, 1754546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301754899 | Proyecto de inversión | 487135 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487135.0, modificado:487135.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TRIBU DE JUDÁ ENTRE CALLE TRIBU DE BENJAMÍN Y CALLE TRIBU DE ISACAR - 72461 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 72461 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:188, direccion:CALLE TRIBU DE JUDA COLONIA NUEVO ISRAEL, 45412 NUEVO ISRAEL, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TRIBU DE BENJAMIN Y CALLE TRIBU DE JOSE, ENTRADA DE LA COLONIA NUEVO ISRAEL POR LA CALLE PROLONGACIÓN TIZAPÁN A LA ALTURA DEL PERIFÉRICO, lon:-103.26471749, lat:20.69738141}} | 2020-07-20 | 2020-08-10 | 487135 | 487135 | 487135 | 487135 | 487135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-055-2020a, contratista:Toav Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:487135.0, importe_modificado:487135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}} | {1754899/proyecto_INICIO, 1754899/proyecto_FIN, 1754899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301755422 | Proyecto de inversión | 331970.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331970.37, modificado:331970.37}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE NAYARIT, EN LA CONCEPCION, JAL - 79630 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 79630 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.53, meta_modificada:169.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE NAYARIT RANCHO LA CONCEPCIÓN, 47940 LA CONCEPCIÓN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE JOSE AGUILERA CALLE NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, lon:-102.32978518, lat:20.35511807}} | 2020-06-29 | 2020-07-25 | 331970.37 | 331970.37 | 331970.37 | 331970.37 | 331970.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84578, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:331970.37, importe_modificado:331970.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.53}} | {1755422/proyecto_INICIO, 1755422/proyecto_FIN, 1755422/proyecto_PROCESO, 1755422/proyecto_FIN, 1755422/proyecto_PROCESO, 1755422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301755472 | Proyecto de inversión | 108590.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108590.16, modificado:108590.16}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE NAYARIT EN LA CONCEPCION JAL - 79761 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 79761 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.11, meta_modificada:169.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE NAYARIT RANCHO LA CONCEPCIÓN, 47940 LA CONCEPCIÓN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, lon:-102.32973134, lat:20.35529758}} | 2020-06-29 | 2020-07-18 | 108590.16 | 108590.16 | 108590.16 | 108590.16 | 108590.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:108590.16, importe_modificado:108590.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.11}} | {1755472/proyecto_FIN, 1755472/proyecto_PROCESO, 1755472/proyecto_FIN, 1755472/proyecto_INICIO, 1755472/proyecto_PROCESO, 1755472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301755673 | Proyecto de inversión | 54323.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54323.85, modificado:54323.85}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA LADERA GRANDE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 80259 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 80259 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:RANCHO LA LADERA GRANDE, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLEJON TERCER CALLEJON CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA LADERA GRANDE, SUBIENDO POR EL TERCER CALLEJON A MANO IZQUIERDA, lon:-102.35442879, lat:20.5214616}} | 2020-07-13 | 2020-07-25 | 54323.85 | 54323.85 | 54323.85 | 54323.85 | 54323.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:54323.85, importe_modificado:54323.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1755673/proyecto_FIN, 1755673/proyecto_INICIO, 1755673/proyecto_PROCESO, 1755673/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301755724 | Proyecto de inversión | 450178.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450178.8, modificado:450178.8}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIA DE LA LUZ ESPINOZA BARRERA EN LA LADERA GRANDE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 80407 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 80407 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.41, meta_modificada:367.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MARIA DE LA LUZ ESPINOZA BARRERA RANCHO LA LADERA GRANDE, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLEJON PRIMER CALLEJON Y CALLEJON SEGUNDO CALLEJON, CAMINO PRINCIPAL CALLE MARIA DE LA LUZ ESPINOZA BARRERA ENTRE PRIMER Y SE, lon:-102.35201967, lat:20.52375755}} | 2020-06-18 | 2020-07-25 | 450178.8 | 450178.8 | 450178.8 | 450178.8 | 450178.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:450178.8, importe_modificado:450178.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.41}} | {1755724/proyecto_PROCESO, 1755724/proyecto_FIN, 1755724/proyecto_INICIO, 1755724/proyecto_PROCESO, 1755724/proyecto_FIN, 1755724/proyecto_INICIO, 1755724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301755989 | Proyecto de inversión | 296530.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296530.19, modificado:296530.19}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA DE VILLAFUERTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 81140 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 81140 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.98, meta_modificada:231.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHO VILLAFUERTE, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CENTENARIO DE LA REVOLUCION Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 90, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE CENTENARIO DE LA REVOLUCION Y CALL, lon:-102.35848865, lat:20.52870603}} | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 296530.19 | 296530.19 | 296530.19 | 296530.19 | 296530.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84590, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYOTLÁN JALISCO, monto:296530.19, importe_modificado:296530.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.98}} | {1755989/proyecto_INICIO, 1755989/proyecto_PROCESO, 1755989/proyecto_INICIO, 1755989/proyecto_FIN, 1755989/proyecto_PROCESO, 1755989/proyecto_FIN, 1755989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301757591 | Proyecto de inversión | 304894 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304894.0, modificado:304894.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS DANZA DEL PAXTLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. - 85907 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INGENIERO SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | 85907 | S | 798 | 749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LIMON INTERIOR SN PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MORELOS SALES DE LA PRESIDENCIA POR LA CALLE JAVIER MINA GIRAS A LA DERECHA POR LA CALLE MORELO, lon:-104.49439726, lat:20.41325886}} | 2020-03-12 | 2020-08-30 | 304894 | 304894 | 304894 | 304894 | 304894 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-COP.002-RAMO33-20, contratista:INGENIERO SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:304894.0, importe_modificado:304894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1757591/proyecto_FIN, 1757591/proyecto_PROCESO, 1757591/proyecto_INICIO, 1757591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760111 | Proyecto de inversión | 288543.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288543.8, modificado:288543.8}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JOSÉ ENTRE LA IGLESIA Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO,JAL. - 92394 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 92394 | S | 100 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:CALLE SAN JOSE PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 47564 EMILIANO ZAPATA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE DEL TEMPLO, BRECHA SIN NOMBRE LA OBRA SE UBIUCA EN LA CALLE FRENTE AL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.57494594, lat:21.68522793}} | 2020-03-02 | 2020-03-21 | 288543.8 | 288543.8 | 288543.8 | 288543.8 | 288543.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84871, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:288543.8, importe_modificado:288543.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.0}} | {1760111/proyecto_INICIO, 1760111/proyecto_PROCESO, 1760111/proyecto_FIN, 1760111/proyecto_PROCESO, 1760111/proyecto_FIN, 1760111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301760645 | Proyecto de inversión | 361574.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361574.21, modificado:361574.21}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRESNO ENTRE JACARANDAS Y OLIVO EN LA COMUNIDAD DE CHINAMPAS,MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO,JAL. - 93636 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 93636 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.0, meta_modificada:721.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO CHINAMPAS, 47549 CHINAMPAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE OLIVO, CALLE CEDRO LA OBRA SE UBICA AL LADO DE LA TIENDA LAS DOS SS, lon:-101.81748599, lat:21.8328442}} | 2020-03-09 | 2020-04-04 | 361574.21 | 361574.21 | 361574.21 | 361574.21 | 361574.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84888, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:361574.21, importe_modificado:361574.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.0}} | {1760645/proyecto_PROCESO, 1760645/proyecto_INICIO, 1760645/proyecto_FIN, 1760645/proyecto_INICIO, 1760645/proyecto_PROCESO, 1760645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301763394 | Proyecto de inversión | 1201483.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201483.28, modificado:1201483.28}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JORGE NEGRETE COLONIA CRUZ VERDE EN SAN JUAN DE LOS LAGOS - 101022 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS | 101022 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE JORGE NEGRETE COLONIA CRUZ VERDE, 47013 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE GABRIEL RUIZ Y CALLE PEDRO INFANTE, CALLE SANTA MONICA CALLE UBICADA EN LA COLONIA CRUZ VERDE ENTRE CALLE GABRIEL RUI, lon:-102.35444087, lat:21.24831576}} | 2020-06-29 | 2020-08-28 | 1201483.28 | 1201483.28 | 1201483.28 | 1201483.28 | 1201483.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85111, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1201483.28, importe_modificado:1201483.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1763394/proyecto_INICIO, 1763394/proyecto_PROCESO, 1763394/proyecto_FIN, 1763394/proyecto_PROCESO, 1763394/proyecto_FIN, 1763394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301763636 | Proyecto de inversión | 626664.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626664.51, modificado:626664.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FAUSTO HERNANDEZ ENTRE CALLES JESUS CORONADO Y JOSE GUADALUPE CRUZ ASENTAMIENTO COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO - 101707 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 101707 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FAUSTO HERNANDEZ BARRIO NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE JESUS CORONADO Y CALLE JOSE GUADALUPE CRUZ, CALLE ANTONIO MULGADO ENTRANDO POR LA CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 K, lon:-102.33122056, lat:20.71300052}} | 2020-06-23 | 2020-10-21 | 626664.51 | 626664.51 | 626664.51 | 626664.51 | 626664.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2020, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1250678.31, importe_modificado:1250678.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {1763636/proyecto_FIN, 1763636/proyecto_INICIO, 1763636/proyecto_PROCESO, 1763636/proyecto_INICIO, 1763636/proyecto_PROCESO, 1763636/proyecto_FIN, 1763636/proyecto_PROCESO, 1763636/proyecto_FIN, 1763636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764031 | Proyecto de inversión | 3480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480.0, modificado:3480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 102791 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE ATENGUILLO | 102791 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 070 TRAMO FEDERAL 70 - LAS CRUCES KILÓMETRO 075 + 400 RANCHERIA LAS CRUCES, 00000 LAS CRUCES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE LAS CRUCES Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA FEDERAL 70 RUMBO A MA, lon:-104.61100831, lat:20.39066091}} | 2020-08-19 | 2020-12-18 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87574, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO, monto:3480.0, importe_modificado:3480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1764031/proyecto_INICIO, 1764031/proyecto_FIN, 1764031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301764054 | Proyecto de inversión | 150433.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150433.9, modificado:150433.9}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIV 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO. - 102872 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 102872 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:53, direccion:CALLE PRIVADA 5 DE MAYO PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SAGRADO CORAZON LA OBRA SE UBICA AL FONDO DE LA CALLE QUE PASA A ESPALDAS DE LA IGLESIA, lon:-101.81521555, lat:21.77595903}} | 2020-07-06 | 2020-07-18 | 150433.9 | 150433.9 | 150433.9 | 150433.9 | 150433.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:150433.9, importe_modificado:150433.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.0}} | {1764054/proyecto_INICIO, 1764054/proyecto_FIN, 1764054/proyecto_INICIO, 1764054/proyecto_PROCESO, 1764054/proyecto_FIN, 1764054/proyecto_PROCESO, 1764054/proyecto_FIN, 1764054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301765371 | Proyecto de inversión | 903487.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903487.06, modificado:903487.06}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR O DRENAJE PLUVIAL DE 18 EN CALLE PEDRO MORENO ENTRE CALLE MEZQUITE Y PRIVADA ARTURO ÁLVAREZ - 106564 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 106564 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO COLONIA EL MIRADOR, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE PINO, CALLE MIRADOR A CUATRO CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ORIENTE POR LA CALLE PEDRO MORENO., lon:-103.23229089, lat:20.62140438}} | 2020-08-14 | 2020-09-12 | 903487.06 | 903487.06 | 903487.06 | 903487.06 | 903487.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-063-2020, contratista:Constructora TGV, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:903487.06, importe_modificado:903487.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {1765371/proyecto_INICIO, 1765371/proyecto_PROCESO, 1765371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301766992 | Proyecto de inversión | 134591.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134591.19, modificado:134591.19}} | REHABILITACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y MIGUEL MONTES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÀN, JALISCO - 110935 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 110935 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.5, meta_modificada:386.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL MONTES, CALLE JUAREZ ES LA CALLE JUNTO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-102.92858752, lat:20.38522637}} | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 0 | 134591.19 | 134591.19 | 134591.19 | 134591.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-RASF-FAIS-I3P-2020-04, contratista:MARCO OCTAVIO CHAVEZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:134591.9, importe_modificado:134591.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:386.5}} | {1766992/proyecto_PROCESO, 1766992/proyecto_INICIO, 1766992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767303 | Proyecto de inversión | 42882.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42882.06, modificado:42882.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUQUÍO LOCALIDAD LA ESPERANZA EL RANCHITO - 111805 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO | 111805 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:167, direccion:CALLE SALVADOR GUTIERREZ RANCHERIA LA ESPERANZA, 45480 LA ESPERANZA (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y , CALLE NIÑOS HEROES CERCAS DE LA CARRETERA Y ENFRENTE DE LA CALLE LOPEZ MATEOS, lon:-103.02110682, lat:20.87590627}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 42882.06 | 42882.06 | 42882.06 | 42882.06 | 42882.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85574, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO , monto:42882.06, importe_modificado:42882.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1767303/proyecto_INICIO, 1767303/proyecto_FIN, 1767303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301767714 | Proyecto de inversión | 306221.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306221.8, modificado:306221.8}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y PRIVADA EN LA COMUNIDAD DE MATANCILLAS, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL (ETAPA 3) - 112793 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 112793 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.0, meta_modificada:587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO MATANCILLAS (SAN ISIDRO), 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE LOPEZ MATEOS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA, lon:-101.64835797, lat:21.89037208}} | 2020-07-20 | 2020-08-08 | 306221.8 | 306221.8 | 306221.8 | 306221.8 | 306221.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:306221.8, importe_modificado:306221.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.0}} | {1767714/proyecto_FIN, 1767714/proyecto_INICIO, 1767714/proyecto_PROCESO, 1767714/proyecto_INICIO, 1767714/proyecto_PROCESO, 1767714/proyecto_FIN, 1767714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769388 | Proyecto de inversión | 12495.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12495.6, modificado:12495.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA DELEGACIÓN DE TREJOS - 117428 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 117428 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:142, direccion:CALLE M GOMEZ PEDRAZA PUEBLO TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MANUEL GONZALEZ FLORES, CALLE JOSE MARIA IGLECIAS LA OBRA SE LOCALOZA EN 4 VIVIENDAS DE LA DELEGACION DE TREJOS, lon:-103.20706217, lat:20.79225995}} | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 12495.6 | 12495.6 | 12495.6 | 12495.6 | 12495.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87598, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:12495.6, importe_modificado:12495.6}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1769388/proyecto_INICIO, 1769388/proyecto_FIN, 1769388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301769770 | Proyecto de inversión | 43734.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43734.6, modificado:43734.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL SALVIAL - 118659 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 118659 | S | 28 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - EL SALVIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 280 RANCHERIA EL SALVIAL, 45260 EL SALVIAL, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA GUADALAJARA SALTILLO 54 Y , LA OBRA SE LOCALISA EN 14 VIVI, lon:-103.26344981, lat:20.83988309}} | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 43734.6 | 43734.6 | 43734.6 | 43734.6 | 43734.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:43734.6, importe_modificado:43734.6}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} | {1769770/proyecto_INICIO, 1769770/proyecto_FIN, 1769770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301771360 | Proyecto de inversión | 48708.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48708.4, modificado:48708.4}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD EL LIMÓN - 122922 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 122922 | S | 15 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:301, direccion:BRECHA TRAMO NIGROMANTE - EL LIMON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 150 INTERIOR 0 0 RANCHERIA , 00000 EL LIMÓN, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE VAN AL TULILLO SE SIGUE EL CAMINO QUE VA A NIGROMANTE , lon:-103.08728787, lat:19.50132968}} | 2020-08-15 | 2020-08-30 | 48708.4 | 48708.4 | 48708.4 | 48708.4 | 48708.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:48708.4, importe_modificado:48708.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1771360/proyecto_FIN, 1771360/proyecto_PROCESO, 1771360/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301772576 | Proyecto de inversión | 27018.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27018.98, modificado:27018.98}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD TAMAZULA DE GORDIANO - 126191 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 126191 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 387 0 BARRIO TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , POR LA CARRETERA FEDERAL AL LADO DERECHO DE LAS OFICINAS DE TELMEX, lon:-103.25637835, lat:19.67811656}} | 2020-07-01 | 2020-07-15 | 27018.98 | 27018.98 | 27018.98 | 27018.98 | 27018.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:27018.98, importe_modificado:27018.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1772576/proyecto_INICIO, 1772576/proyecto_PROCESO, 1772576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | JAL200301772632 | Proyecto de inversión | 83357.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83357.63, modificado:83357.63}} | REHABILITACIÓN DE PUENTES EN TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD LAS TROJAS - 126359 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 126359 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:163, direccion:BRECHA TRAMO DE TAMAMZULA - LAS TROJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 49650 LAS TROJAS, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA A, lon:-103.15843934, lat:19.74977507}} | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 83357.63 | 83357.63 | 83357.63 | 83357.63 | 83357.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:83357.63, importe_modificado:83357.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1772632/proyecto_FIN, 1772632/proyecto_PROCESO, 1772632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL16160300772369 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 5500 | 11000
JAL16160300772369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500 | 11000
JAL16160300772372 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 5500 | 11000
JAL16160300772372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500 | 11000
JAL16160300772376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8250 | 16500
JAL16160300772376 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 8250 | 16500
JAL16160300772380 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 8250 | 16500
JAL16160300772380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8250 | 16500
JAL16160300772382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13750 | 27500
JAL16160300772382 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 13750 | 27500
JAL16160300772383 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 16500 | 33000
JAL16160300772383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16500 | 33000
JAL16160300772385 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 6600 | 16500
JAL16160300772385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9900 | 16500
JAL16160300772394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750 | 5500
JAL16160300772394 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 2750 | 5500
JAL00160300772821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231500 | 231500
JAL17170200862118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1318877.9 | 1318877.9
JAL16170200888785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478708.5 | 478708.5
JAL16170200889766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456159.94 | 456159.94
JAL17170400998193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 713443.08 | 713443.08
JAL17170400998193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713443.08 | 713443.08
JAL17170400998360 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4800 | 25999.84
JAL17170400998360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25999.84 | 25999.84
JAL17170400998363 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 19200 | 103996.48
JAL17170400998363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103996.48 | 103996.48
JAL17170400998370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45498.46 | 45498.46
JAL17170400998370 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 8400 | 45498.46
JAL00170400998773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224549.5 | 224549.5
JAL00180201099276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1789454.77 | 1789454.77
JAL00180201099276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1789454.77 | 1789454.77
JAL00180201099289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664133.88 | 664133.88
JAL00180201099289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 664133.88 | 664133.88
JAL180301319541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58826.59 | 58826.59
JAL180301329768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174166.74 | 174166.74
JAL180301329940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31666.68 | 31666.68
JAL180301333154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15833.33 | 15833.33
JAL180301383785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1070118.14 | 1070118.14
JAL180301383785 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 309192.19 | 309192.19
JAL180301383785 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 2068965.5 | 2068965.5
JAL180401500763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684513.7 | 684513.7
JAL180401500818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546631.7 | 546631.7
JAL190101512917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 65232.78 | 71923.32
JAL190101512925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 200000 | 213269.55
JAL190101514081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1418972.34 | 1418972.34
JAL190101516112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7449219.44 | 7449219.44
JAL190101516260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1426457.75 | 1426457.75
JAL190101516272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3334995.48 | 3334995.48
JAL190201564276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 715549.72 | 715549.72
JAL190201564283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2459200.57 | 2459200.57
JAL190201564586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510589.48 | 510589.48
JAL190201564591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4746417.88 | 4746417.88
JAL190201564727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441323.44 | 1441323.44
JAL190201564743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898626.95 | 898626.95
JAL190201564768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473546.16 | 473546.16
JAL190201564800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957206.66 | 957206.66
JAL190201564820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441048.75 | 1441048.75
JAL190201564823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849356.86 | 1849356.86
JAL190201564837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 945327.43 | 945327.43
JAL190201564892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 93984.34 | 93984.34
JAL190201564894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633382.74 | 633382.74
JAL190201564901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282278.75 | 282278.75
JAL190301568885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450605.05 | 1450605.05
JAL190301569711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941821.4 | 941821.4
JAL190301570499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2146678.12 | 2146678.12
JAL190301570880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1652984.95 | 1652984.95
JAL190301572832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 4097504.3 | 4326923.08
JAL190301574719 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 8595182.9 | 8595182.9
JAL190401579853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 365970.14 | 27640.53
JAL190401580330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397356.61 | 397357.16
JAL190401580396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10786502.88 | 14480534.63
JAL190401580511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 494385.05 | 494385.05
JAL190401586672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385864.81 | 385831.9
JAL190401600849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5277172.26 | 5277172.26
JAL190401600856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1422626.75 | 1422626.75
JAL190401600857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4554526.4 | 4554526.4
JAL190401600869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4997574.29 | 4997574.29
JAL190401600877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1821127.45 | 1821127.45
JAL190401600881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4612707.42 | 4612707.42
JAL190401600882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5070744.16 | 5070744.16
JAL190401600885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5053112.28 | 5053112.28
JAL190401600891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4540757.24 | 5288461.15
JAL190401600900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5864686.31 | 5864686.31
JAL190401600981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998729.99 | 998729.99
JAL190401600994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1652400.11 | 1652400.11
JAL190401601001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849200.92 | 849200.92
JAL190401601003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5133509.23 | 5133509.23
JAL190401601004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5050433.73 | 5050433.73
JAL190401601014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2862705 | 2862705
JAL190401601019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5285354.92 | 5285354.92
JAL190401601024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680429.93 | 680429.93
JAL190401608977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1033419.99 | 1033419.99
JAL190401609056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 571644.55 | 571644.55
JAL190401609126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 558852.58 | 558852.58
JAL190401609139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290920.72 | 290920.72
JAL190401609151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 129026.13 | 351910.46
JAL190401609161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87313.28 | 99208.04
JAL190401609337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1720115.87 | 1720115.87
JAL190401609583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 320937.63 | 320937.63
JAL190401609587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 510638.54 | 510638.54
JAL190401609602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250892.58 | 250892.58
JAL190401609765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97257.57 | 97257.57
JAL190401609851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1813641.09 | 1813641.09
JAL190401609855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 438987.2 | 438987.2
JAL190401609982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201314.42 | 201314.42
JAL190401609989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93733.05 | 93733.05
JAL190401610316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 370438.35 | 370438.35
JAL190401610317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 717290.13 | 717290.13
JAL190401610326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 339050.33 | 339050.33
JAL190401610532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 820271.06 | 820271.06
JAL190401610548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 512534.24 | 512534.24
JAL190401610590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 460449.65 | 460449.65
JAL190401610666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 542563.36 | 542563.36
JAL190401610674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1718453.28 | 1718453.28
JAL190401610682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362032.69 | 362032.69
JAL190401648408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1 | 1
JAL190401648408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740264.67 | 740264.67
JAL190401690372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1405993.1 | 1405993.1
JAL190401690691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
JAL190401690724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1599240.63 | 1599240.63
JAL190401690764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 999639.71 | 999639.71
JAL190401690840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1862315.47 | 1862315.47
JAL190401692176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 749100.15 | 749100.15
JAL190401692287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2442790.94 | 2442790.94
JAL190401692367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4986702.17 | 4986702.17
JAL190401692494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1058125.36 | 1058125.36
JAL190401692550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2487462.58 | 2487462.58
JAL190401692591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
JAL190401692932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2439004.59 | 2439004.59
JAL190401692990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
JAL190401693099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
JAL190401693122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1984055.84 | 1984055.84
JAL190401694112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62222.4 | 62222.4
JAL190401696238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2939849.58 | 2939849.58
JAL190401696239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3996964.37 | 3996964.37
JAL190401696244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3852460.32 | 3852460.32
JAL190401696246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1363105.41 | 1363105.41
JAL190401696248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3093394.67 | 3093394.67
JAL190401697039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1950250.48 | 1950250.48
JAL190401697059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1498657.18 | 1498657.18
JAL200101700273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8000000 | 8000000
JAL200101700575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 274474.27 | 274474.27
JAL200101700584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 271000 | 271000
JAL200101700623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1293938.27 | 1293938.27
JAL200101703602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 700000 | 700000
JAL200201707020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4988848.88 | 4988848.88
JAL200201708020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 611208 | 634038
JAL200201708040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2616898.58 | 2616898.58
JAL200201708050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9987853.45 | 9987853.45
JAL200201708057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9987759.16 | 9987759.16
JAL200201708092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8395573.86 | 8395573.86
JAL200201708223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12400000 | 12400000
JAL200201708588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 194877 | 184420
JAL200201708590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 162379 | 167623
JAL200201709064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 969886 | 963628
JAL200201709692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8691954.27 | 8691954.27
JAL200201709752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3840000 | 3840000
JAL200201710684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8789531.25 | 8789531.25
JAL200201711233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2325000 | 2325000
JAL200201711251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600896.34 | 600896.34
JAL200201711918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4877723.06 | 4877723.06
JAL200201711953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4963986.33 | 4963986.33
JAL200301714383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL200301715126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 4-Gobernación | P001-Conducción de la política interior |  | 2965000 | 2965000
JAL200301723302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297642.08 | 297642.08
JAL200301726999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183650.17 | 183650.17
JAL200301728595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245336.71 | 350121.95
JAL200301728904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238575.68 | 282504.5
JAL200301729231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 65359.44
JAL200301729308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 26403.92
JAL200301730172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687119.88 | 687119.88
JAL200301734877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220832.26 | 220832.26
JAL200301735435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949940.12 | 949940.12
JAL200301735656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034305.87 | 1034305.87
JAL200301735715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1446375.95 | 1446375.95
JAL200301735809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1213335.71 | 1213335.71
JAL200301737201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049895.93 | 1049895.93
JAL200301738793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1385651.86 | 1385651.86
JAL200301742645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70136.3 | 0
JAL200301743184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494148.12 | 494148.12
JAL200301743932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876048.41 | 876048.41
JAL200301746780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80796.55 | 80796.55
JAL200301748773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964212.31 | 964212.31
JAL200301749141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568353.6 | 568353.6
JAL200301750758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205473.64 | 205473.64
JAL200301755564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823936.4 | 823936.4
JAL200301758995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95952.18 | 95952.18
JAL200301761137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534463.56 | 534463.56
JAL200301766293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 801751.22 | 801751.22
JAL200301767015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65380.72 | 65380.72
JAL200301767017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484797.12 | 484797.12
JAL200301768749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261710.09 | 261710.09
JAL200301768962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 634464.01 | 634464.01
JAL200301769289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308438.21 | 1308438.21
JAL200301769434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793582.87 | 793582.87
JAL200301769671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2160843.54 | 2160843.54
JAL200301769698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479292.38 | 479292.38
JAL200301770177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505352.71 | 505352.71
JAL200301770201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818446.67 | 818446.67
JAL200301770217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1184708.25 | 1184708.25
JAL200301770223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219429.67 | 219429.67
JAL200301770461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291396.71 | 291396.71
JAL200301770628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108510.4 | 108510.4
JAL200301770658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1930319.92 | 1930319.92
JAL200301770719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511120.14 | 511120.14
JAL200301770753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205533.05 | 1205533.05
JAL200301774073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312643.63 | 312643.63
JAL200301774496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177816.32 | 177816.32
JAL200301774627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167198.19 | 167198.19
JAL200301774912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474032.63 | 474032.63
JAL200301775239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413015.4 | 413015.4
JAL200301777594 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 30000 | 30000
JAL200301777594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127220.93 | 152548.72
JAL200301779147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119899.11 | 119899.11
JAL200301787400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 592828.27 | 592828.27
JAL200301787408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2435544.78 | 2435544.78
JAL200301787412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6903814.51 | 6903814.51
JAL200301787424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456843.18 | 456843.18
JAL200301787438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17576912.47 | 17576912.47
JAL200301787440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2126204.17 | 2126204.17
JAL200301787446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1205545.13 | 1205545.13
JAL200301787463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9642039.78 | 9642039.78
JAL200301787478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1218051.04 | 1218051.04
JAL200301788306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9995251.91 | 9995251.91
JAL200301788359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16633041.18 | 16633041.18
JAL200301788665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1999852.47 | 1999852.47
JAL200301790753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8061926.76 | 8061926.76
JAL200301791354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 2105128.14 | 2105128.14
JAL200301791380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1889784.97 | 1889784.97
JAL200301791694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 980582.8 | 980582.8
JAL200301791742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1107493.52 | 1107493.52
JAL200301791765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500000 | 4500000
JAL200301791970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1600000 | 1600000
JAL200301791973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 310000 | 310000
JAL200301791994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5288610 | 5288610
JAL200301792213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 810000 | 810000
JAL200301792220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4200000 | 4200000
JAL200301792256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 501000 | 501000
JAL200301792481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1600000 | 1600000
JAL200301792516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1220000 | 1220000
JAL200301792584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 30000000
JAL200301793234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 778215.64 | 778215.64
JAL200301794041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 451071.65 | 451071.65
JAL15150300574734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1581576.22 | 0
JAL15150400618098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 250000000 | 250000000
JAL00160200698291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1412795.38 | 1412795.38
JAL16160300772366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 932935.72 | 1419254.01
JAL16160300772366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932935.72 | 1419254.01
JAL16160300772375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750 | 5500
JAL16160300772375 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 2750 | 5500
JAL16160300772390 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 8250 | 16500
JAL16160300772390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8250 | 16500
JAL16160300772391 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 8250 | 16500
JAL16160300772391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8250 | 16500
JAL16160300772397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17328 | 34656
JAL16160300772397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17328 | 34656
JAL16160300772400 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 13200 | 33000
JAL16160300772400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19800 | 33000
JAL00170400998776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237633.18 | 237633.18
JAL180301299952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225769.41 | 225769.41
JAL180301316572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785999.94 | 785999.94
JAL180301319561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54520 | 54520
JAL180301332164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15833.33 | 15833.33
JAL180401438182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94999.98 | 94999.98
JAL180401447367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15833.33 | 15833.33
JAL180401500767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4799898.24 | 5295653.39
JAL180401500792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479683.92 | 479683.92
JAL180401500809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4398134.57 | 4398134.57
JAL190101515023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 514000 | 500000
JAL190101515980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1761690.67 | 1793548.11
JAL190101515994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 640365.15 | 640365.15
JAL190101516234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3078726.17 | 3078726.17
JAL190101516284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14382350.28 | 14382350.28
JAL190101516305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5433865.8 | 5433865.8
JAL190201564277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 854007.82 | 854007.82
JAL190201564289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11109794.47 | 11109794.47
JAL190201564592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4148493.09 | 4148493.09
JAL190201564643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513210.47 | 513210.47
JAL190201564751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 881094.97 | 881094.97
JAL190201564797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477379.75 | 477379.75
JAL190201564802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474931.79 | 474931.79
JAL190201564818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911047.53 | 911047.53
JAL190201564840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492452.5 | 1492452.5
JAL190301569706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1779520.32 | 1779520.32
JAL190301570500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2502980.2 | 2502980.2
JAL190301570740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525010.12 | 525010.12
JAL190301570881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 598661.31 | 598661.31
JAL190301574861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1204987 | 1204987
JAL190301575150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2926512.77 | 2926512.77
JAL190301576180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28000000 | 28000000
JAL190301576265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 362488135.81 | 425394086.76
JAL190301576809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17705789.14 | 22178647.21
JAL190401580258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000000 | 13000000
JAL190401582050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699736.46 | 697755.05
JAL190401582341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27261.89 | 27261.89
JAL190401597549 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 12500 | 12500
JAL190401597549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90181.65 | 29105.25
JAL190401600853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4157776.23 | 4157776.23
JAL190401600855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1363083.84 | 1363083.84
JAL190401600865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3972035.17 | 4784961.16
JAL190401600868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1124847.67 | 1124847.67
JAL190401600871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3824929.13 | 3824929.13
JAL190401600875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 265520.18 | 265520.18
JAL190401600883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5207809.57 | 5207809.57
JAL190401600899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 905125.79 | 905125.79
JAL190401600976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 934423.67 | 934423.67
JAL190401600980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20038651.69 | 24230767.91
JAL190401600996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1131054.03 | 1131054.03
JAL190401601020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5140259.29 | 5140259.29
JAL190401601029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1630036.95 | 1630036.95
JAL190401601031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 79932.69 | 79932.69
JAL190401601053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1845225.87 | 1845225.87
JAL190401608766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21000000 | 21000000
JAL190401609584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1441711.62 | 1441711.62
JAL190401609586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 449892.54 | 449892.54
JAL190401609708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 251892.86 | 251892.86
JAL190401609722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 335482.67 | 335482.67
JAL190401609730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 346511.86 | 346511.86
JAL190401609784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1327925.59 | 1327925.59
JAL190401609807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 371764.45 | 371764.45
JAL190401609843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2887122.21 | 2887122.21
JAL190401609849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1533907.74 | 1533907.74
JAL190401609986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 239457.05 | 239457.05
JAL190401610179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 336651.36 | 336651.36
JAL190401610293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 682607.09 | 682607.09
JAL190401610319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247946.41 | 247946.41
JAL190401610383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1709998.88 | 1709998.88
JAL190401610652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254464.6 | 254464.6
JAL190401610656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384811.96 | 384811.96
JAL190401686410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 749395.83 | 749395.83
JAL190401688096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 499682.52 | 499682.52
JAL190401690299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9517414.31 | 9517414.31
JAL190401690325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3568275.2 | 3568275.2
JAL190401690889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 499650.24 | 499650.24
JAL190401690927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1945250.25 | 1945250.25
JAL190401691078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 947369.87 | 947369.87
JAL190401691225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | K040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 188000000 | 188000000
JAL190401691336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 997850.23 | 997850.23
JAL190401691353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3654886.4 | 3654886.4
JAL190401691391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1439951.25 | 1439951.25
JAL190401691665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1175581.32 | 1175581.32
JAL190401691800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
JAL190401692348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5498388.02 | 5498388.02
JAL190401692630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3880000 | 3880000
JAL190401692649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1848186.94 | 1848186.94
JAL190401693022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
JAL190401696959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1599877.47 | 1599877.47
JAL190401696976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1495233.19 | 1495233.19
JAL200101700284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15000000 | 15000000
JAL200101700578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 235985.19 | 235985.19
JAL200101700580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 319003.58 | 319003.58
JAL200101700586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 96250 | 96250
JAL200101700624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479360.78 | 479360.78
JAL200101700632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4690142.13 | 4690142.13
JAL200101700906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13126131 | 13126131
JAL200201706992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4611743.56 | 4611743.56
JAL200201707000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4937536.73 | 4937536.73
JAL200201707003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865436.47 | 865436.47
JAL200201707005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 312179.51 | 312179.51
JAL200201707012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 134144.08 | 134144.08
JAL200201707018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 502250.23 | 502250.23
JAL200201707021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4987003.34 | 4987003.34
JAL200201707829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 520000 | 520000
JAL200201707992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1512337 | 1493252
JAL200201708055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1410708 | 1385193
JAL200201708066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9102233.28 | 9102233.28
JAL200201708089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2580444.14 | 2580444.14
JAL200201708466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1410000 | 1410000
JAL200201709006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3715539 | 0
JAL200201709646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6962847.81 | 6962847.81
JAL200201709660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9990557.07 | 9990557.07
JAL200201709711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3989299.57 | 3989299.57
JAL200201709745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3487441.5 | 3487441.5
JAL200201710393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 28223844 | 28223844
JAL200201711204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 550928.4 | 550928.4
JAL200201711228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 699978.62 | 699978.62
JAL200201711921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3386174.64 | 3386174.64
JAL200201711923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5696546.41 | 5696546.41
JAL200201711947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4597649.06 | 4597649.06
JAL200201712199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2257881.81 | 2257881.81
JAL200301724111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88454.83 | 88454.83
JAL200301725259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1274669.65 | 1274669.65
JAL200301725281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503340.04 | 503340.04
JAL200301726708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58429.2 | 58429.2
JAL200301728773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2168513.94 | 2168513.94
JAL200301728801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3555172.57 | 3555172.57
JAL200301729666 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 60000 | 60000
JAL200301729666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232411.41 | 261437.04
JAL200301735707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019288.2 | 1019288.2
JAL200301736021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596728.05 | 724607.91
JAL200301740783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489803.79 | 1489803.79
JAL200301742618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060310.62 | 1060310.62
JAL200301742908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410710.24 | 410710.24
JAL200301748661 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 40000 | 40000
JAL200301748661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425249.77 | 425249.77
JAL200301749212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2989886.25 | 2982859.81
JAL200301749524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3174401.02 | 3174058.15
JAL200301753170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2514321.94 | 4000000
JAL200301753380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174784.71 | 174784.71
JAL200301756065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94318.2 | 0
JAL200301757637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1969850.22 | 1969850.22
JAL200301759685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329185.61 | 329185.61
JAL200301760582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603541.64 | 603541.64
JAL200301769040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2751456.71 | 2751456.71
JAL200301769654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744738.1 | 744738.1
JAL200301770423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260068.94 | 260068.94
JAL200301770568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552300.66 | 552300.66
JAL200301770677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282117.14 | 282117.14
JAL200301770751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236985.92 | 236985.92
JAL200301771152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226035.14 | 226035.14
JAL200301772189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204849.05 | 204849.05
JAL200301773139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34870.14 | 34870.14
JAL200301773550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781478.43 | 781478.43
JAL200301773945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686232.65 | 686232.65
JAL200301774079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593991.34 | 593991.34
JAL200301774473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216319.44 | 216319.44
JAL200301775168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91436.08 | 91436.08
JAL200301775921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178460.08 | 178460.08
JAL200301776720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117262.38 | 117262.38
JAL200301777289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390485.47 | 390485.47
JAL200301777859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118482.87 | 118482.87
JAL200301779348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378235.79 | 378235.79
JAL200301779348 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 87000 | 87000
JAL200301781879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1646002.41 | 1646002.41
JAL200301787396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 992573.41 | 992573.41
JAL200301787410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1525409.63 | 1525409.63
JAL200301787411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1357159.02 | 1357159.02
JAL200301787416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 290785.98 | 290785.98
JAL200301787417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1476611.92 | 1476611.92
JAL200301787421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249851.75 | 249851.75
JAL200301787432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 921552.56 | 921552.56
JAL200301787441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3647090.02 | 3647090.02
JAL200301787447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1435522.49 | 1435522.49
JAL200301787452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4048102.55 | 4048102.55
JAL200301787462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2858406.08 | 2858406.08
JAL200301787481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 31509.83 | 31509.83
JAL200301788514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7928540.49 | 7928540.49
JAL200301788626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9480817.02 | 9480817.02
JAL200301790447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 667633.06 | 667633.06
JAL200301791269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2075428.74 | 2075428.74
JAL200301791273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6123550.25 | 6123550.25
JAL200301791748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
JAL200301791762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 598000 | 598000
JAL200301791766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 950335.55 | 950335.55
JAL200301791772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 682335.2 | 682335.2
JAL200301791812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 956397.83 | 956397.83
JAL200301792093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1470018.89 | 1470018.89
JAL200301792475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 383000 | 383000
JAL200301792574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 30000000
JAL16160300772378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750 | 5500
JAL16160300772378 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 2750 | 5500
JAL16160300772379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30250 | 60500
JAL16160300772379 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 30250 | 60500
JAL16160300772386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24476 | 24476
JAL16160300772386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24476 | 24476
JAL16160300772388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31900 | 63800
JAL16160300772388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31900 | 63800
JAL16160300772393 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 15400 | 38500
JAL16160300772393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23100 | 38500
JAL16160300772395 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 41250 | 82500
JAL16160300772395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41250 | 82500
JAL16160300772399 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 11000 | 22000
JAL16160300772399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11000 | 22000
JAL00160300772813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48205.75 | 48205.75
JAL17170200861831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 620990.2 | 1241980.4
JAL17170200861831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620990.2 | 1241980.4
JAL16170200889415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476528.97 | 476528.97
JAL00170400996367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16513.24 | 16513.24
JAL17170400998194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106852.52 | 106852.52
JAL17170400998194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106852.52 | 106852.52
JAL18180201094979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46771.2 | 46771.2
JAL00180201131699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1333901.72 | 1333901.72
JAL180301298612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77940.63 | 77940.63
JAL180301326793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205833.29 | 205833.29
JAL180401446570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47499.99 | 47499.99
JAL180401488947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199643.96 | 199643.96
JAL180401500735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548807.34 | 548807.34
JAL180401500770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4498762.74 | 4498762.74
JAL180401500793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339048.07 | 1339048.07
JAL180401500798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1777648.56 | 1777648.56
JAL180401500802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2733316.23 | 2733316.23
JAL180401500804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2186381.65 | 2186381.65
JAL180401500811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 978263.71 | 978263.71
JAL190101512937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 28039.67 | 28039.67
JAL190101516254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2067996.11 | 2067996.11
JAL190101516282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11437918.6 | 11437918.6
JAL190101516299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1915407.13 | 1915407.13
JAL190201547294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43726.87 | 43506.19
JAL190201564607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 312151.42 | 312151.42
JAL190201564627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237976.53 | 237976.53
JAL190201564658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470384.67 | 470384.67
JAL190201564665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472859.51 | 472859.51
JAL190201564666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475333.28 | 475333.28
JAL190201564671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476724.97 | 476724.97
JAL190201564717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912001.84 | 912001.84
JAL190201564721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443496.98 | 443496.98
JAL190201564723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457500.38 | 457500.38
JAL190201564733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476713.52 | 476713.52
JAL190201564777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477676.65 | 477676.65
JAL190201564791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1305559.46 | 1305559.46
JAL190201564851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896163.2 | 896163.2
JAL190201564899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 239439.25 | 239439.25
JAL190201564925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479768.06 | 479768.06
JAL190201566374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 180000 | 0
JAL190301569708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1857004.75 | 1857004.75
JAL190301569709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1344033.02 | 1344033.02
JAL190301570882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20473068.13 | 20473068.13
JAL190301570970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53592 | 53592
JAL190301573112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 29393705 | 29393705
JAL190301574727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17442252 | 17442252
JAL190301574737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4544361.43 | 4544361.43
JAL190301574925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1900000 | 1900000
JAL190301576818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19735928.7 | 28283796.82
JAL190301576859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 949000 | 949000
JAL190401579804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1450435 | 1450438.79
JAL190401580335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 499636.86 | 499636.74
JAL190401580336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 497233.27 | 497233.15
JAL190401580419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4658906.14 | 4658906.16
JAL190401580441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1550000.01 | 1547998.39
JAL190401580510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 636351.79 | 636351.8
JAL190401600831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840023.52 | 840023.52
JAL190401600844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1667636.24 | 1667636.24
JAL190401600847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 376852.09 | 376852.09
JAL190401600851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 568688.35 | 568688.35
JAL190401600859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1048717.88 | 1048717.88
JAL190401600866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3991978.63 | 3991978.63
JAL190401600873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1594794.91 | 1594794.91
JAL190401600874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4618058.97 | 4618058.97
JAL190401600893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1429789.31 | 1429789.31
JAL190401600985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5081558.25 | 5081558.25
JAL190401600988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4980353.12 | 4980353.12
JAL190401601000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691823.19 | 691823.19
JAL190401601002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1192037.59 | 1248658.58
JAL190401601010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5287801.07 | 5287801.07
JAL190401601018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5285465.76 | 5285465.76
JAL190401601023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 496310.87 | 496310.87
JAL190401601052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1229561.84 | 1229561.84
JAL190401601054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 995654.78 | 995654.78
JAL190401609083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 283528.69 | 283528.69
JAL190401609086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2491809.12 | 2491809.12
JAL190401609134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 562725.53 | 562725.53
JAL190401609711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1747944 | 1747944
JAL190401609718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430743.04 | 430743.04
JAL190401609779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24753.91 | 24753.91
JAL190401609837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1565006.94 | 1565006.94
JAL190401609944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2003575.53 | 2003575.53
JAL190401609965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1601982.35 | 1601982.35
JAL190401609970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 445782.06 | 445782.06
JAL190401609996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 189052.02 | 189052.02
JAL190401610306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 248697.83 | 248697.83
JAL190401610315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 417552.19 | 417552.19
JAL190401610334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 333552.77 | 333552.77
JAL190401610385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 520444.84 | 520444.84
JAL190401610413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1026602.39 | 1026602.39
JAL190401610661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223840.44 | 223840.44
JAL190401610665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 626692.07 | 626692.07
JAL190401610693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 367454.78 | 367454.78
JAL190401649581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2956517.85 | 2956517.84
JAL190401690818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2342343.48 | 2342343.48
JAL190401690905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1329720.05 | 1329720.05
JAL190401690917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 37829748 | 37829748
JAL190401690992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1492520.13 | 1492520.13
JAL190401691034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2135070.48 | 2135070.48
JAL190401691576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13159980 | 13159980
JAL190401691683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1199250.48 | 1199250.48
JAL190401691793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 39898680.96 | 39898680.96
JAL190401691805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12348837 | 12348837
JAL190401692219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4738694.6 | 4738694.6
JAL190401692572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2180000 | 2180000
JAL190401693057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9787100.54 | 9787100.54
JAL190401693064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9756116.01 | 9756116.01
JAL190401694105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16717224 | 16717224
JAL190401696932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1697824.18 | 1697824.18
JAL190401697178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 748983.22 | 748983.22
JAL200101700589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2978284.64 | 2978284.64
JAL200101700625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960250.48 | 960250.48
JAL200101700626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449847.92 | 449847.92
JAL200201707002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 306353.94 | 306353.94
JAL200201707004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 170279.87 | 170279.87
JAL200201707007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5279900.92 | 5279900.92
JAL200201707030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5627821.36 | 5627821.36
JAL200201708074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5307246 | 3799869
JAL200201708080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2828572.14 | 2828572.14
JAL200201708941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 125000 | 128774
JAL200201709075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3319786 | 3227653
JAL200201709079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 709131 | 0
JAL200201709677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8343019.15 | 8343019.15
JAL200201709702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5529476.32 | 5529476.32
JAL200201709715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4766916.02 | 4766916.02
JAL200201709723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5593892.57 | 5593892.57
JAL200201710969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1633477.51 | 1629168.08
JAL200201711174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 897854.87 | 897854.87
JAL200201711999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 40494.48 | 40494.47
JAL200201712251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9965000 | 9965000
JAL200301714370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12160000 | 12160000
JAL200301724181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110132.72 | 110132.72
JAL200301726981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121638.85 | 121638.85
JAL200301729075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640000 | 384038.47
JAL200301736386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1416874.16 | 1416874.16
JAL200301738889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6631157.34 | 6631157.34
JAL200301744120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298547.18 | 298547.18
JAL200301748862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139355.18 | 139355.18
JAL200301749181 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 5790 | 5790
JAL200301749181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5791.8 | 5791.8
JAL200301749565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120431.64 | 1112175.3
JAL200301752751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354671.96 | 354671.96
JAL200301752754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341876.41 | 341876.41
JAL200301752922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727316.04 | 727316.04
JAL200301760603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705240.97 | 705240.97
JAL200301760611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70625.05 | 70625.05
JAL200301760612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45887.59 | 45887.59
JAL200301760663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
JAL200301762028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50917.94 | 50917.94
JAL200301762796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165500.2 | 165500.2
JAL200301764079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274038.64 | 274038.64
JAL200301764711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149372.05 | 149372.05
JAL200301766935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2837487 | 2837487
JAL200301767078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19708.47 | 19708.47
JAL200301767946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15699897.38 | 15699897.38
JAL200301769377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449127.65 | 449127.65
JAL200301770612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268296.94 | 1268296.94
JAL200301770691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105752.25 | 105752.25
JAL200301771160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538524 | 538524
JAL200301773037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32632.51 | 32632.51
JAL200301773892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101459.49 | 101459.49
JAL200301774566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177816.31 | 177816.31
JAL200301774633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252371.13 | 252371.13
JAL200301774642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207449.2 | 207449.2
JAL200301774647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51280.63 | 51280.63
JAL200301775808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465883.96 | 465883.96
JAL200301782857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2192363.63 | 2192363.63
JAL200301787406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1692953.86 | 1692953.86
JAL200301787413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3044539.46 | 3044539.46
JAL200301787423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 820631.94 | 820631.94
JAL200301787428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3282758.72 | 3282758.72
JAL200301787439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5428132.95 | 5428132.95
JAL200301787450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4109732.66 | 4109732.66
JAL200301787457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700448.41 | 700448.41
JAL200301787458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3824660.49 | 3824660.49
JAL200301787460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3218386.26 | 3218386.26
JAL200301787480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 110285.86 | 110285.86
JAL200301788294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2751811.86 | 2751811.86
JAL200301788568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4978330.8 | 4978330.8
JAL200301788617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9964716.31 | 9964716.31
JAL200301790484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1998524.14 | 1998524.14
JAL200301790710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9981867.57 | 9981867.57
JAL200301791705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1032310.68 | 1032310.68
JAL200301791718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 978309.05 | 978309.05
JAL200301791725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 200000 | 200000
JAL200301791735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
JAL200301791741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 725000 | 725000
JAL200301791752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 700000 | 700000
JAL200301791763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 830734 | 830734
JAL200301791957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 300000 | 300000
JAL200301791961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL200301791967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL200301791987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 446780 | 446780
JAL200301791999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8500000 | 8500000
JAL200301792266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 590000 | 590000
JAL200301792466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 3000000
JAL200301792470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 745000 | 745000
JAL200301792487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 233000 | 233000
JAL200301792490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 810000 | 810000
JAL16160300772368 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 8250 | 16500
JAL16160300772368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8250 | 16500
JAL16160300772371 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 2750 | 5500
JAL16160300772371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750 | 5500
JAL16160300772396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 84009.94
JAL16160300772396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42500 | 84009.94
JAL00160300772820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477183.78 | 477183.78
JAL16170200889055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8768823.96 | 8768823.96
JAL16170300966224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13595350.03 | 13595350.03
JAL17170400998149 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1550 | 0.01
JAL17170400998149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76405 | 0.01
JAL17170400998377 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 3600 | 19499.78
JAL17170400998377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19499.78 | 19499.78
JAL00170400998774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120835.46 | 120835.46
JAL00170400998777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400068 | 400068
JAL00180201099274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293468.55 | 293468.55
JAL00180201099274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 293468.55 | 293468.55
JAL00180201099277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388193.33 | 388193.33
JAL00180201099277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 388193.33 | 388193.33
JAL180301304182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225452.28 | 225452.28
JAL180301319578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181470.01 | 181470.01
JAL180301329396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15833.34 | 15833.34
JAL180301400706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 602435.48 | 0
JAL180401500784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471020.53 | 471020.53
JAL180401500820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 971516.68 | 971516.68
JAL190101514057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6869321.49 | 6869321.49
JAL190101514266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1436000 | 3470837.62
JAL190101516256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 953590.56 | 953590.56
JAL190101516257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1404294.17 | 1404294.17
JAL190101516280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12304235.86 | 12304235.86
JAL190101516281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2609738.61 | 2609738.61
JAL190101516306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1333751.07 | 1333751.07
JAL190201560064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1261624.87 | 1261624.87
JAL190201564274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456194.64 | 456194.64
JAL190201564290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1574004.76 | 1574004.76
JAL190201564556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472433.96 | 472433.96
JAL190201564720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443767.16 | 443767.16
JAL190201564724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448859.31 | 448859.31
JAL190201564732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474999.62 | 474999.62
JAL190201564787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 447350.91 | 447350.91
JAL190201564789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449735.79 | 449735.79
JAL190201564794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1385414.27 | 1385414.27
JAL190201564803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 930393.67 | 930393.67
JAL190201564849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926449.7 | 926449.7
JAL190201564902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259989.87 | 259989.87
JAL190201564904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2152356.65 | 2152356.65
JAL190301570501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3594611.33 | 3594611.33
JAL190301570503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3153363.12 | 3153363.12
JAL190301570736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3234605.28 | 3234605.28
JAL190301570737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2638311.05 | 2638311.05
JAL190301574566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3159311.61 | 3484615.88
JAL190301574672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2244618 | 2244618
JAL190301574713 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 8168966.1 | 8168966.1
JAL190301574784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 7000000
JAL190301574838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1100000
JAL190301576135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 23100000 | 23100000
JAL190301576738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 133913526.11 | 133913526.11
JAL190401580321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1143393.18 | 1438579.23
JAL190401584806 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 18144 | 18144
JAL190401584806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140116.73 | 122754.51
JAL190401600830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350449.87 | 1350449.87
JAL190401600842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1248190.91 | 1248190.91
JAL190401600886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 907711.26 | 907711.26
JAL190401600887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956109.55 | 956109.55
JAL190401600898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1912137.53 | 1912137.53
JAL190401600990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10416134.68 | 11520000
JAL190401600992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2660477.02 | 2660477.02
JAL190401601006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5106505.8 | 5106505.8
JAL190401601007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5145022.54 | 5145022.54
JAL190401601008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 834200.15 | 834200.15
JAL190401601050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 1303375.58 | 1303375.58
JAL190401608854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77285.35 | 77285.35
JAL190401609033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 298632.58 | 298632.58
JAL190401609046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 568166.32 | 568166.32
JAL190401609588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309678.53 | 309678.53
JAL190401609714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2589323.66 | 2589323.66
JAL190401609731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1337859.88 | 1337859.88
JAL190401610027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 248054.93 | 248116.89
JAL190401610301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 404667.7 | 404667.7
JAL190401610309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1463311.63 | 1463311.63
JAL190401610321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 634638.53 | 634638.53
JAL190401610679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1224576.82 | 1197045.85
JAL190401617066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717525.67 | 718024.21
JAL190401690349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19076791 | 19076791
JAL190401690529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25830000 | 25830000
JAL190401690664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8425985.61 | 8425985.61
JAL190401690709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4988350 | 4988350
JAL190401690801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3987298.17 | 3987298.17
JAL190401690874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14389704.23 | 14389704.23
JAL190401691058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 949636.54 | 949636.54
JAL190401691361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2482922.33 | 2482922.33
JAL190401691643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 999900.05 | 999900.05
JAL190401692382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1359614.76 | 1359614.76
JAL190401692701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2559957.5 | 2559957.5
JAL190401692750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 849950.24 | 849950.24
JAL190401692908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3660000 | 3660000
JAL190401692918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 949598.58 | 949598.58
JAL190401692944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2488443.32 | 2488443.32
JAL190401693075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1635921.45 | 1635921.45
JAL190401693085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1246893.79 | 1246893.79
JAL190401693152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5292414.45 | 5292414.45
JAL190401696229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479250.24 | 479250.24
JAL190401696232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5258958.95 | 5258958.95
JAL190401696235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14653545.74 | 14653545.74
JAL190401696240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3262576.75 | 3262576.75
JAL190401696247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1008742.33 | 1008742.33
JAL190401696895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 997520.18 | 997520.18
JAL190401696995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1498250.24 | 1498250.24
JAL200101700289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13844986 | 13844986
JAL200101700581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1950114.09 | 1950114.09
JAL200101700628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 464147.33 | 464147.33
JAL200101700630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 394052.96 | 394052.96
JAL200101700631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435439.7 | 435439.7
JAL200101700922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL200201706997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5262807.8 | 5262807.8
JAL200201707027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1015333.96 | 1015333.96
JAL200201707033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1433072.43 | 1433072.43
JAL200201707034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 108750 | 108750
JAL200201707689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 214500 | 214500
JAL200201708071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9464980.88 | 9464980.88
JAL200201708077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8183181.56 | 8183181.56
JAL200201709039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3173502 | 3169167
JAL200201709188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5280000 | 5280000
JAL200201709658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9996193.92 | 9996193.92
JAL200201709665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3054975.11 | 3054975.11
JAL200201709738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12312347.85 | 12312347.85
JAL200201710679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9950563.69 | 9950563.69
JAL200201711063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 338679.05 | 338286.4
JAL200201711263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 902538.76 | 902538.76
JAL200201711401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 4-Gobernación | P001-Conducción de la política interior |  | 6984002.9 | 7484002.9
JAL200201711416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 650000 | 650000
JAL200201711928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6460026.51 | 6460026.51
JAL200201712175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 49584698.21 | 49584698.21
JAL200301722834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831676.47 | 831676.47
JAL200301724680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295463.58 | 295463.58
JAL200301724929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1747113.85 | 1747113.85
JAL200301725294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2635902.47 | 2635902.47
JAL200301725515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175899.46 | 175899.46
JAL200301726067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89980.97 | 89980.97
JAL200301727704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333615.09 | 333615.09
JAL200301729537 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 702367.2 | 702367.2
JAL200301729537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1910681.14 | 1910681.14
JAL200301730229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1254407.97 | 1254407.97
JAL200301734919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1032424.5 | 1032424.5
JAL200301735228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019089.51 | 1019089.51
JAL200301735476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338376.93 | 338376.93
JAL200301736133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4028127.24 | 4028127.24
JAL200301736418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3561024.14 | 3561024.14
JAL200301737420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1025908.51 | 1025908.51
JAL200301737493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145952.76 | 145952.76
JAL200301737587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3142452.26 | 3142452.26
JAL200301739173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230538.6 | 230538.6
JAL200301743855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1816055.86 | 1816055.86
JAL200301749323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1272482.11 | 1268002.98
JAL200301749634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377958.01 | 374178.44
JAL200301749986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1890209.09 | 1890209.09
JAL200301751142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338950.35 | 338950.35
JAL200301752764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321936.19 | 321936.19
JAL200301760285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121554.08 | 121554.08
JAL200301760608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553944.93 | 553944.93
JAL200301760610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391385.01 | 391385.01
JAL200301761123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224252.02 | 224252.02
JAL200301762006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25920.77 | 25920.77
JAL200301762208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034291.91 | 1034291.91
JAL200301762407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295785.66 | 295785.66
JAL200301763899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599383.96 | 599383.96
JAL200301764086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137174.18 | 137174.18
JAL200301764312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49420.36 | 49420.36
JAL200301764340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45981.97 | 45981.97
JAL200301764623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105493.17 | 105493.17
JAL200301764765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12870237.32 | 12870237.32
JAL200301764768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1714669.13 | 1714669.13
JAL200301766461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27276.35 | 27276.35
JAL200301766594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4748270.76 | 4748270.76
JAL200301766813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178143.13 | 178143.13
JAL200301768898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1560178.42 | 1560178.42
JAL200301769257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144291.77 | 144291.77
JAL200301769495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1382322.97 | 1382322.97
JAL200301769686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165267.18 | 165267.18
JAL200301769732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37595.26 | 37595.26
JAL200301770238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1947004.82 | 1947004.82
JAL200301770270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269429.99 | 269429.99
JAL200301770589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409683.88 | 409683.88
JAL200301770807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183624.99 | 183624.99
JAL200301772289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636789.56 | 636789.56
JAL200301772340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49081.63 | 49081.63
JAL200301773172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32335.24 | 32335.24
JAL200301773547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2241333.02 | 2241333.02
JAL200301773748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38710.92 | 38710.92
JAL200301774510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170308.82 | 170308.82
JAL200301774624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103720.41 | 103720.41
JAL200301783009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2499055.42 | 2499055.42
JAL200301783106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1949585.69 | 1949585.69
JAL200301787393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4989185.25 | 4989185.25
JAL200301787402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664841.08 | 664841.08
JAL200301787403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 277297.87 | 277297.87
JAL200301787418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487650.88 | 487650.88
JAL200301787420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1082375.93 | 1082375.93
JAL200301787426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 921303.08 | 921303.08
JAL200301787430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3463545.19 | 3463545.19
JAL200301787431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 843331.97 | 843331.97
JAL200301787442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3999305.12 | 3999305.12
JAL200301787443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3769142.85 | 3769142.85
JAL200301787445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4077957.94 | 4077957.94
JAL200301787464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3951687.18 | 3951687.18
JAL200301788132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3480001.94 | 3480001.94
JAL200301788652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1996235.87 | 1996235.87
JAL200301791267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4145364.99 | 4145364.99
JAL200301791664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 2388645.84 | 2388645.84
JAL200301791682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1102817.08 | 1102817.08
JAL200301791757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 514088.38 | 514088.38
JAL200301791770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1024818.49 | 1024818.49
JAL200301791793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 778215.64 | 778215.64
JAL200301792513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 401840.23 | 401840.23
JAL15150200527168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 0
JAL16160300772370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750 | 5500
JAL16160300772370 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 2750 | 5500
JAL16160300772373 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 2850 | 11100
JAL16160300772373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8250 | 11100
JAL16160300772381 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 33000 | 66000
JAL16160300772381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 66000
JAL16160300772387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52109.44 | 104218.88
JAL16160300772387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52109.44 | 104218.88
JAL16160300772389 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 5500 | 11000
JAL16160300772389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500 | 11000
JAL16160300772401 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 8800 | 22000
JAL16160300772401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13200 | 22000
JAL00160300772819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51387.44 | 51387.44
JAL00160300773210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576548.22 | 576548.22
JAL16170200889623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956724.99 | 956724.99
JAL17170400998361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64997.8 | 64997.8
JAL17170400998361 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 12000 | 64997.8
JAL16170401042807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4533489.05 | 4533489.05
JAL00180201099275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81776.62 | 81776.62
JAL00180201099275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81776.62 | 81776.62
JAL180301329651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110833.31 | 110833.31
JAL180401467193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106831.36 | 0
JAL180401500782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472519.53 | 472519.53
JAL180401500794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957745.25 | 957745.25
JAL190101503964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208102.3 | 181136.1
JAL190101516123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3485979.98 | 3485979.97
JAL190101516283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61572178.56 | 61572178.56
JAL190101516288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 286658.1 | 286658.1
JAL190201560185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913088.87 | 913088.87
JAL190201560406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2657015.64 | 2657015.64
JAL190201564275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1307956.62 | 1307956.62
JAL190201564282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35367596.28 | 35367596.28
JAL190201564286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14250760.28 | 14250760.28
JAL190201564287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6709578.72 | 6709578.72
JAL190201564590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 935470.96 | 935470.96
JAL190201564718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948273.15 | 948273.15
JAL190201564722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446504.68 | 446504.68
JAL190201564734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456297.02 | 456297.02
JAL190201564758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474879.76 | 474879.76
JAL190201564766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474926.63 | 474926.63
JAL190201564824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2258026.22 | 2258026.22
JAL190201566401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 300000 | 300000
JAL190301568529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2616568.85 | 2616568.85
JAL190301568877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4534638.14 | 4534638.14
JAL190301574856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1614840 | 1614840
JAL190301576717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 118572023.47 | 76527798.38
JAL190401580509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1147880.24 | 1147880.24
JAL190401598120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4370363 | 4368997.23
JAL190401600841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1413517.71 | 1413517.71
JAL190401600848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4269311.88 | 4269311.88
JAL190401600854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1307119.09 | 1307119.09
JAL190401600895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5286166.26 | 5286166.26
JAL190401600983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1018095.48 | 1018095.48
JAL190401600984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900668.01 | 900668.01
JAL190401600999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896199.76 | 896199.76
JAL190401601012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5067664.73 | 5067664.73
JAL190401601016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5273415.15 | 5273415.15
JAL190401601017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4876471.73 | 5279999.99
JAL190401609144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 658647.48 | 658647.48
JAL190401609154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 202278.48 | 202278.48
JAL190401609335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 284450.4 | 284450.4
JAL190401609589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 341976.33 | 341976.33
JAL190401609700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 258263.27 | 258263.27
JAL190401609705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238067.55 | 238067.55
JAL190401609706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 466308.19 | 466308.19
JAL190401609727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262181.77 | 262181.77
JAL190401609852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 297318.34 | 297318.34
JAL190401609959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2271505.98 | 2271505.98
JAL190401610208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73200.82 | 73200.82
JAL190401610375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309264.9 | 309264.9
JAL190401610389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 460291.38 | 460291.38
JAL190401610539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2965078.54 | 2965078.54
JAL190401610684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 230385 | 230385
JAL190401610692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254352.3 | 254352.3
JAL190401647933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1419960 | 1419960
JAL190401648572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 0.01 | 0.01
JAL190401648572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923715.53 | 923715.53
JAL190401687992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17224233.2 | 17224233.2
JAL190401690790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 498741.44 | 498741.44
JAL190401690972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1864631.01 | 1864631.01
JAL190401691324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1797530.15 | 1797530.15
JAL190401691406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7124931.8 | 7124931.8
JAL190401691438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1937200.01 | 1937200.01
JAL190401692200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1939826.54 | 1939826.54
JAL190401692247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1950250.48 | 1950250.48
JAL190401692381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
JAL190401692452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 993245.62 | 993245.62
JAL190401692663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2092307.18 | 2092307.18
JAL190401692786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1499636.46 | 1499636.46
JAL190401692886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5994959.65 | 5994959.65
JAL190401693032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9781044.21 | 9781044.21
JAL190401693132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2992823.55 | 2992823.55
JAL190401696231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5259994.62 | 5259994.62
JAL190401696245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5343906.76 | 5343906.76
JAL190401696792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1199789.15 | 1199789.15
JAL190401697101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1497250.47 | 1497250.47
JAL200101700612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1558215.98 | 1558215.98
JAL200101700633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5274489.16 | 5274489.16
JAL200101700885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | K028-Estudios de preinversión |  | 14903808 | 14903808
JAL200101704258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 369143 | 369143
JAL200201706994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 412237.95 | 412237.95
JAL200201707016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913811.19 | 913811.19
JAL200201707017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4979885.58 | 4979885.58
JAL200201707694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 121773.46 | 121773.46
JAL200201708014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1039096 | 1028840
JAL200201708031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2308092.17 | 2308092.17
JAL200201709755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5012415 | 5012415
JAL200201710730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8344517.43 | 8344517.43
JAL200201711008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 169673622.03 | 169673622.03
JAL200201711313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5697547.66 | 5697547.66
JAL200201711360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2773320 | 2773320
JAL200201711412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1435405.44 | 1435405.44
JAL200201712703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 41788274 | 41144573
JAL200301714729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 4-Gobernación | P001-Conducción de la política interior |  | 1500003.1 | 1500003.1
JAL200301723500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103987.49 | 103987.49
JAL200301724900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665514.41 | 665514.41
JAL200301725071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318164.64 | 318164.64
JAL200301726504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505344.08 | 505344.08
JAL200301730478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987617.53 | 987617.53
JAL200301734990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985917.93 | 985917.93
JAL200301735508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019057.16 | 1019057.16
JAL200301735536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1945742.17 | 2092872.64
JAL200301735776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775880.67 | 775880.67
JAL200301736542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1075381.99 | 1075381.99
JAL200301737446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275824.25 | 275824.25
JAL200301750661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1264893.57 | 1264893.57
JAL200301751162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462036.29 | 462036.29
JAL200301752193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2549006.92 | 2549006.92
JAL200301752761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340129.96 | 340129.96
JAL200301752852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94428.19 | 94428.19
JAL200301758674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1210187.52 | 1210187.52
JAL200301759683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89948.4 | 89948.4
JAL200301760596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144779.07 | 144779.07
JAL200301760599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176692.45 | 176692.45
JAL200301760600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62245.6 | 62245.6
JAL200301761377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589321.25 | 589321.25
JAL200301761862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3474491.06 | 3474491.06
JAL200301765400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78369.27 | 78369.27
JAL200301768356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63792.09 | 63792.09
JAL200301768774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98873.05 | 98873.05
JAL200301769013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3067397.21 | 3067397.21
JAL200301769280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697596.95 | 697596.95
JAL200301769537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4884931.51 | 4884931.51
JAL200301769800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125422.12 | 125422.12
JAL200301770435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329091.68 | 0
JAL200301770534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352565.66 | 352565.66
JAL200301770597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150095.71 | 150095.71
JAL200301770712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61033.7 | 61033.7
JAL200301770732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405308.15 | 405308.15
JAL200301772174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327546.41 | 327546.41
JAL200301774067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597998.9 | 597998.9
JAL200301774462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152545.99 | 152545.99
JAL200301774581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104708.24 | 104708.24
JAL200301774620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145034.15 | 145034.15
JAL200301774662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126187.8 | 126187.8
JAL200301774668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103720.4 | 103720.4
JAL200301775062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62594.17 | 62594.17
JAL200301787394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 224007.74 | 224007.74
JAL200301787401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1763581.66 | 1763581.66
JAL200301787404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 877885.08 | 877885.08
JAL200301787405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1013854.27 | 1013854.27
JAL200301787414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 891090.95 | 891090.95
JAL200301787433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 915223.09 | 915223.09
JAL200301787436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2696974.91 | 2696974.91
JAL200301787448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4991946.05 | 4991946.05
JAL200301787455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142567.18 | 142567.18
JAL200301787468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1354929.65 | 1354929.65
JAL200301787482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 78059.47 | 78059.47
JAL200301791271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2389737.87 | 2389737.87
JAL200301791456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 153060294.59 | 153060294.59
JAL200301791659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 2349252.27 | 2349252.27
JAL200301791671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1111540.69 | 1111540.69
JAL200301791701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1244075.64 | 1244075.64
JAL200301791791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 682335.2 | 682335.2
JAL200301791955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
JAL200301792003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
JAL200301792006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7500000 | 7500000
JAL200301792011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1458000 | 1458000
JAL200301792274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1950000 | 1950000
JAL200301792511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 907000 | 907000
JAL200301792615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1309665.31 | 1309665.31
JAL200301794070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1514672.65 | 1514672.65
JAL200301794091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1175122.55 | 1175122.55
JAL200301794101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 222672 | 222672
JAL15150200543792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 79000000 | 79000000
JAL16160100624332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373167.9 | 409351.33
JAL16160300772374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750 | 5500
JAL16160300772374 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 2750 | 5500
JAL16160300772398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12545.3 | 25090
JAL16160300772398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12545.3 | 25090
JAL17170200861942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381969.61 | 380924.92
JAL17170300924833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239720.4 | 239350.46
JAL17170400998143 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 1550 | 0.01
JAL17170400998143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76405 | 0.01
JAL17170400998362 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 15600 | 84497.14
JAL17170400998362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84497.14 | 84497.14
JAL17170400998368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90996.92 | 90996.92
JAL17170400998368 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 16800 | 90996.92
JAL17170400998378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32498.9 | 32498.9
JAL17170400998378 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 6000 | 32498.9
JAL17170400998514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642612.02 | 642612.91
JAL18180201099976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265036.66 | 265036.65
JAL180301332112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15833.33 | 15833.33
JAL180401433837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 640811.91 | 640811.91
JAL180401433837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640811.91 | 640811.91
JAL180401488944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 328965.38 | 328965.38
JAL180401500764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3732377.03 | 3732377.03
JAL180401500785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479220.93 | 479220.93
JAL180401500797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2249254.4 | 2249254.4
JAL190101503967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768161.6 | 768161.6
JAL190101515962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 163539.54 | 414976.08
JAL190101516090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2544368.56 | 3028399.43
JAL190101516255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949863.87 | 949863.87
JAL190101516324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879846.89 | 879846.89
JAL190201528117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5608506 | 5608506
JAL190201564280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15702045.94 | 15702045.94
JAL190201564552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 475817.01 | 475817.01
JAL190201564563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849962.82 | 1849962.82
JAL190201564570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 382470.01 | 382470.01
JAL190201564578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 751478.89 | 751478.89
JAL190201564636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843350.16 | 843350.16
JAL190201564663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478469.69 | 478469.69
JAL190201564664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476554.88 | 476554.88
JAL190201564667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474693.66 | 474693.66
JAL190201564693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492885.43 | 1492885.43
JAL190201564697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1426001.88 | 1426001.88
JAL190201564719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439660.08 | 439660.08
JAL190201564765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1437626.26 | 1437626.26
JAL190201564786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474492.3 | 474492.3
JAL190201564793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 461563.01 | 461563.01
JAL190201564819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899892.68 | 899892.68
JAL190201564838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 995285.29 | 995285.29
JAL190201564866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1872305.41 | 1872305.41
JAL190201564924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479306.39 | 479306.39
JAL190201564927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479080.66 | 479080.66
JAL190301568878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5131349.42 | 5131349.42
JAL190301570505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2839226.57 | 2839226.57
JAL190301570739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4139827.01 | 4139827.01
JAL190301574597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 22000000 | 22000000
JAL190301574849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
JAL190301575855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1750000 | 1750000
JAL190301576692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 105444542.37 | 109437855.06
JAL190301576834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17727235.66 | 31214803.19
JAL190301576866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11500000 | 11500000
JAL190401580412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1498703.92 | 1498698.79
JAL190401580433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1207062.12 | 1207676.59
JAL190401580456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2366539.33 | 2366539.33
JAL190401586148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548157.85 | 541247.86
JAL190401599708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786541.46 | 784292.65
JAL190401600858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4213796.28 | 4213796.28
JAL190401600860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 973696.87 | 973696.87
JAL190401600862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 655292.44 | 655292.44
JAL190401600863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1234721.85 | 1234721.85
JAL190401600864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4247080.79 | 4247080.79
JAL190401600878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1123438.26 | 1123438.26
JAL190401600879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5248133.77 | 5248133.77
JAL190401600896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5280929.06 | 5280929.06
JAL190401600897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5281011.38 | 5281011.38
JAL190401600978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 332784.28 | 332784.28
JAL190401600986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4979262.57 | 4979262.57
JAL190401601005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5270752.02 | 5270752.02
JAL190401601013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4881203.63 | 4881203.63
JAL190401601049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 227138.18 | 227138.18
JAL190401608808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3500000 | 3500000
JAL190401609117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1083729.31 | 1083729.31
JAL190401609334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2480480.36 | 2480480.36
JAL190401609338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2277244 | 2277244
JAL190401609697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1812801.93 | 1812801.93
JAL190401609721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 387636.93 | 387636.93
JAL190401609724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1480291.1 | 1480291.1
JAL190401609823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 358200.95 | 358200.95
JAL190401609832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1233786.85 | 1233786.85
JAL190401609873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 221382.91 | 221382.91
JAL190401610034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 849342.04 | 849342.04
JAL190401610166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2155523.93 | 2155523.93
JAL190401610203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64562.53 | 64562.53
JAL190401610238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2108100.29 | 2108100.29
JAL190401610325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1411383.88 | 1411383.88
JAL190401610336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1606066.73 | 1606066.73
JAL190401610694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 228008.76 | 228008.76
JAL190401610780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1954229.9 | 1954229.9
JAL190401647764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1 | 1
JAL190401647764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600130.45 | 600130.45
JAL190401663990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324062.33 | 324062.33
JAL190401691094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 947213.18 | 947213.18
JAL190401691151 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 750000000 | 750000000
JAL190401691290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
JAL190401691346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2494438.8 | 2494438.8
JAL190401692188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2440026.1 | 2440026.1
JAL190401692329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2984996.13 | 2984996.13
JAL190401692420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 35632578 | 35632578
JAL190401692474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 329257 | 329257
JAL190401692631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2493721.97 | 2493721.97
JAL190401692776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1828957.14 | 1828957.14
JAL190401692896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 988158.31 | 988158.31
JAL190401693069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4937291.36 | 4937291.36
JAL190401696227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000071.44 | 3000071.44
JAL190401696234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2348524.69 | 2348524.69
JAL190401696915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 698250.44 | 698250.44
JAL190401697005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1499718.1 | 1499718.1
JAL190401697048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1492028.95 | 1492028.95
JAL200101700576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525855.19 | 525855.19
JAL200101700577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 526191.8 | 526191.8
JAL200101700585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487250.7 | 487250.7
JAL200101700627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449997.86 | 449997.86
JAL200101700629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442614.91 | 442614.91
JAL200201706996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 747517.34 | 747517.34
JAL200201706999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3715250.97 | 3715250.97
JAL200201707009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439999.64 | 1439999.64
JAL200201707010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 434836.05 | 434836.05
JAL200201707011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798776.42 | 798776.42
JAL200201707019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1456606.63 | 1456606.63
JAL200201707022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9988933.99 | 9988933.99
JAL200201707035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 241338 | 241338
JAL200201707671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 214500 | 214500
JAL200201708039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5793721 | 0
JAL200201708065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3853116 | 3469436
JAL200201708952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 250000 | 251968
JAL200201709152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
JAL200201709169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7560000 | 7560000
JAL200201709740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5153105.91 | 5153105.91
JAL200201710698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8883416.88 | 8883416.88
JAL200201710879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1683650.24 | 1683650.24
JAL200201711129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7527350.55 | 7527350.55
JAL200201711374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4083512.97 | 4083512.97
JAL200201711406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
JAL200201711961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8121709.36 | 8121709.36
JAL200301722999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
JAL200301723207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300690.79 | 300690.79
JAL200301723785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20479 | 20479
JAL200301725526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116858.4 | 116858.4
JAL200301726994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125495.76 | 125495.76
JAL200301729342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 835890.71 | 835890.71
JAL200301729422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1615598.13 | 1615598.13
JAL200301729443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3915614.12 | 3915614.12
JAL200301736537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941506.75 | 941506.75
JAL200301739275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129311.08 | 136064.97
JAL200301739275 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 58000 | 58000
JAL200301742593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1469291.69 | 1469291.69
JAL200301751320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433990.51 | 433990.51
JAL200301758796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241167.62 | 241167.62
JAL200301759400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1625008.72 | 1625008.72
JAL200301760657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247719.8 | 247719.8
JAL200301764938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1491175.14 | 1491175.14
JAL200301766412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22886.56 | 22886.56
JAL200301767035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45327.44 | 45327.44
JAL200301768807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
JAL200301769369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4021823.75 | 4021823.75
JAL200301769509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1491787.05 | 1491787.05
JAL200301769957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3106369.59 | 3106369.59
JAL200301769996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40397 | 40397
JAL200301770234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165683.88 | 165683.88
JAL200301770799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594620.15 | 594620.15
JAL200301771162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137908.55 | 137908.55
JAL200301774600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115916.51 | 115916.51
JAL200301774852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1279554.39 | 1279554.39
JAL200301774932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1985285.35 | 1985285.35
JAL200301775454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961715.18 | 961715.18
JAL200301775769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92249.97 | 92249.97
JAL200301777436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1570551.02 | 1570551.02
JAL200301779582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11927.52 | 11927.52
JAL200301779582 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 11927.5 | 11927.5
JAL200301779898 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 17515 | 17515
JAL200301779898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17515.03 | 17515.03
JAL200301787392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4859182.51 | 4859182.51
JAL200301787398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1404993.59 | 1404993.59
JAL200301787399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 929252.58 | 929252.58
JAL200301787409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4850791.92 | 4850791.92
JAL200301787415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879157.13 | 879157.13
JAL200301787419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 387602.28 | 387602.28
JAL200301787422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 301068.95 | 301068.95
JAL200301787425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1494236.44 | 1494236.44
JAL200301787451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4661000 | 4661000
JAL200301787453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 108697.13 | 108697.13
JAL200301787459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6170518.59 | 6170518.59
JAL200301787461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2716159.45 | 2716159.45
JAL200301787479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7079590.83 | 7079590.83
JAL200301788347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26132770.2 | 26132770.2
JAL200301788499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4763837.27 | 4763837.27
JAL200301791142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14047400.93 | 14047400.93
JAL200301791158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9979971.53 | 9979971.53
JAL200301791698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 710036 | 710036
JAL200301791760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
JAL200301791778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 778215.64 | 778215.64
JAL200301791952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1261000 | 1261000
JAL200301791996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 665000 | 665000
JAL200301792494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 635000 | 635000
JAL200301792496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 642000 | 642000
JAL200301792529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 23000000 | 23000000
JAL16160200658748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203245.77 | 283130.37
JAL16160300772367 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 19250 | 38500
JAL16160300772367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19250 | 38500
JAL16160300772377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750 | 5500
JAL16160300772377 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 2750 | 5500
JAL00160300772580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331615.31 | 331615.31
JAL00160300772814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72308.64 | 72308.64
JAL00160300772815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57875 | 57875
JAL00160300772816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435080.01 | 435080.01
JAL00160300772818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57875 | 57875
JAL17170300923816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173685.8 | 273592.94
JAL00170300925745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192193.74 | 192193.74
JAL00170300925746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200610 | 200610
JAL17170400998136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77955 | 0.01
JAL17170400998366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12999.52 | 12999.52
JAL17170400998366 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 2400 | 12999.52
JAL00170400998772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294742.69 | 294742.69
JAL16170401043062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395854.55 | 1395854.55
JAL180301332199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15833.33 | 15833.33
JAL180301333810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879724.66 | 879724.66
JAL180301334674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15833.33 | 15833.33
JAL180401500734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8829220.52 | 8829220.52
JAL180401500768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1542204.08 | 1542204.08
JAL180401500795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1273805.18 | 1273805.18
JAL190101516273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5410442.03 | 5410442.03
JAL190101516295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1002250.14 | 1002250.14
JAL190201521095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1432942.34 | 1432942.34
JAL190201560393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1642230.86 | 1642230.86
JAL190201564126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 40494.48 | 0
JAL190201564288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8115672.61 | 8115672.61
JAL190201564554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1427802.12 | 1427802.12
JAL190201564559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1317720.64 | 1317720.64
JAL190201564628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 379353.98 | 379353.98
JAL190201564635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105580.87 | 105580.87
JAL190201564639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 429450.87 | 429450.87
JAL190201564669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1046423.98 | 1046423.98
JAL190201564672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477600.36 | 477600.36
JAL190201564712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1356623.02 | 1356623.02
JAL190201564716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912013.75 | 912013.75
JAL190201564748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474697.69 | 474697.69
JAL190201564767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474794.94 | 474794.94
JAL190201564860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1135202.44 | 1135202.44
JAL190201564923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17953626.2 | 17953626.2
JAL190301568876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5172215.26 | 5172215.26
JAL190301568880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5742604.58 | 5742604.58
JAL190301569705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1379203.69 | 1379203.69
JAL190301570497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3488346.79 | 4122995.96
JAL190301570498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5313029.42 | 5313029.42
JAL190301570504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2256957.49 | 2256957.49
JAL190301570879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456420.13 | 456420.13
JAL190301574802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1150000 | 1150000
JAL190301575035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
JAL190301576082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3657000 | 3657000
JAL190301576749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 45885135.19 | 54587654.42
JAL190301576786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 47107502.71 | 59460525.37
JAL190401579948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 257922.29 | 345331.98
JAL190401580334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250036.58 | 351112.27
JAL190401580460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2567171.4 | 2567171.4
JAL190401581334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165056.4 | 165056.4
JAL190401581334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165056.4 | 165056.4
JAL190401600209 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 40000 | 40000
JAL190401600209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153062.4 | 117917.74
JAL190401600867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1974779.95 | 1974779.95
JAL190401600870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5187943.09 | 5187943.09
JAL190401600880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4567941.91 | 4567941.91
JAL190401600884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5073499.93 | 5073499.93
JAL190401600889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1209482.94 | 1209482.94
JAL190401600890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1445556.29 | 1445556.29
JAL190401600975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564895.25 | 564895.25
JAL190401600979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1413448.19 | 1413448.19
JAL190401600987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2186932.37 | 2186932.37
JAL190401600997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2607476.32 | 2607476.32
JAL190401601015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9608512.95 | 9608512.95
JAL190401601030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 137340.42 | 137340.42
JAL190401601033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 245444.97 | 245444.97
JAL190401608547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1908204.62 | 1918422.48
JAL190401608894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3954629.51 | 3954629.51
JAL190401609011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1055761.81 | 1055761.81
JAL190401609084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97506.95 | 99608.23
JAL190401609585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1388087.04 | 1388087.04
JAL190401609827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 687491.5 | 687491.5
JAL190401609838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 723983.45 | 723983.45
JAL190401609845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104870.76 | 104870.76
JAL190401610295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 878201.47 | 878201.47
JAL190401610327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 398324.15 | 398324.15
JAL190401610330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 345563.04 | 345563.04
JAL190401610331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232675.96 | 232675.96
JAL190401610335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 482141.5 | 482141.5
JAL190401610404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500627.15 | 500627.15
JAL190401610454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1952866.17 | 1952866.17
JAL190401610566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3039550.35 | 3039550.35
JAL190401610683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1940250.18 | 1940250.18
JAL190401610689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1420184.16 | 1420184.16
JAL190401610836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78578.77 | 78578.77
JAL190401661867 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 133327.99 | 35525
JAL190401661867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755525.29 | 559695
JAL190401690379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2277665.15 | 2277665.15
JAL190401690738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1699661.76 | 1699661.76
JAL190401691383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1499993.67 | 1499993.67
JAL190401692233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 499661.95 | 499661.95
JAL190401692308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4896181.38 | 4896181.38
JAL190401692488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9273982 | 9273982
JAL190401692612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2700000 | 2700000
JAL190401692716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1198750.48 | 1198750.48
JAL190401692953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1695764.95 | 1695764.95
JAL190401693108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
JAL190401696846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1496203.64 | 1496203.64
JAL200101700279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8500000 | 8500000
JAL200101700579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 271917.8 | 271917.8
JAL200101700582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 607675.99 | 607675.99
JAL200101700622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4669263.88 | 4669263.88
JAL200101700634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5269518.85 | 5269518.85
JAL200101703861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 242000 | 242000
JAL200201706993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462685.8 | 462685.8
JAL200201706995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1015333.96 | 1015333.96
JAL200201707006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2207212.94 | 2207212.94
JAL200201707014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1011027.1 | 1011027.1
JAL200201707703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 80000 | 80000
JAL200201707964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 52000 | 52000
JAL200201708053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9985216.34 | 9985216.34
JAL200201708060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 699402 | 696606
JAL200201708094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1552361.18 | 1552361.18
JAL200201708512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 232413 | 217255
JAL200201709673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8445584.74 | 8445584.74
JAL200201709707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1506250.27 | 1506250.27
JAL200201709718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3240274.7 | 3240274.7
JAL200201709736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16996793.74 | 16996793.74
JAL200201709748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1345236.87 | 1345236.87
JAL200201710666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1587250.24 | 1587250.24
JAL200201710692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7360199.78 | 7360199.78
JAL200201710705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3207442.92 | 3207442.92
JAL200201711085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 686052.39 | 683914.38
JAL200201711275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 585694.21 | 585694.21
JAL200201711372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1411629.82 | 1411629.82
JAL200301714381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9600000 | 9600000
JAL200301714382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9600000 | 9600000
JAL200301722887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277170.9 | 277170.9
JAL200301725070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173355.39 | 173355.39
JAL200301725130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2113353.83 | 2113353.83
JAL200301725165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2287638.6 | 2287638.6
JAL200301725643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196154.25 | 196154.25
JAL200301728975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640000 | 375614.81
JAL200301730128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693870.89 | 693870.89
JAL200301735525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1746972.25 | 1746972.25
JAL200301736815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92953 | 92953
JAL200301737106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876183.02 | 876183.02
JAL200301737613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1317774.41 | 1317774.41
JAL200301739821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7998170.59 | 7998170.59
JAL200301742997 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 56023.1 | 56023.1
JAL200301742997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56022 | 56022
JAL200301748906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136530.91 | 136530.91
JAL200301748915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10275.28 | 10275.28
JAL200301751822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3691038.36 | 3691038.36
JAL200301752339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350959.17 | 1350959.17
JAL200301752743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704569.43 | 704569.43
JAL200301755542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256609.87 | 256609.87
JAL200301760581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427647.25 | 427647.25
JAL200301760615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56597.06 | 56597.06
JAL200301764754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43233.48 | 43233.48
JAL200301764791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108284.73 | 108284.73
JAL200301765302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47689.45 | 47689.45
JAL200301767126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504828.3 | 504828.3
JAL200301767373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149138.3 | 149138.3
JAL200301767582 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 2176428.68 | 1016244.26
JAL200301767582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2176428.69 | 3316428.7
JAL200301768991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1848911.48 | 1848911.48
JAL200301769425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158476.96 | 158476.96
JAL200301769918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181449.14 | 181449.14
JAL200301770507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517236.92 | 517236.92
JAL200301770652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488820.71 | 488820.71
JAL200301770794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1030290.69 | 1030290.69
JAL200301772249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178522.94 | 178522.94
JAL200301773016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11166.74 | 11166.74
JAL200301773909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726732.17 | 726732.17
JAL200301774552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216319.44 | 216319.44
JAL200301782730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604347 | 604347
JAL200301787395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345748.42 | 345748.42
JAL200301787407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2073508.69 | 2073508.69
JAL200301787427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1280862.62 | 1280862.62
JAL200301787429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3366452.75 | 3366452.75
JAL200301787434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 876730.19 | 876730.19
JAL200301787435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 780007.21 | 780007.21
JAL200301787456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 337538.67 | 337538.67
JAL200301787467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 958972.15 | 958972.15
JAL200301788135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3595001.4 | 3595001.4
JAL200301788369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25866544.59 | 25866544.59
JAL200301788544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7938698.56 | 7938698.56
JAL200301788673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1947737.24 | 1947737.24
JAL200301790561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2688476.99 | 2688476.99
JAL200301790726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2483988.31 | 2483988.31
JAL200301791150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 32779475.63 | 32779475.63
JAL200301791270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 988166.54 | 988166.54
JAL200301791272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7490050.41 | 7490050.41
JAL200301791667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1459478.37 | 1459478.37
JAL200301791689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 988688.82 | 988688.82
JAL200301791709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 614852.2 | 614852.2
JAL200301791712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 682335.2 | 682335.2
JAL200301791736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1991559.55 | 1991559.55
JAL200301791750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 2463626.96 | 2463626.96
JAL200301791754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 778215.64 | 778215.64
JAL200301791978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
JAL200301791984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 762000 | 762000
JAL200301792304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5411390 | 5411390
JAL200301794099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 215380 | 215380
JAL15150300574747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156358.12 | 0
JAL00160300772365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104788 | 104788
JAL00160300772365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 52394 | 52394
JAL00160300772365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104788 | 104788
JAL16160300772384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9900 | 16500
JAL16160300772384 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 6600 | 16500
JAL00160300772817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446283.27 | 446283.27
JAL16170200889405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476486.18 | 476486.18
JAL00170400996226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214218.4 | 214218.4
JAL17170400998369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58498.02 | 58498.2
JAL17170400998369 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 10800 | 58498.2
JAL17170400998571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5928.21 | 5928.21
JAL00170400998775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 859843.47 | 859843.47
JAL17170401046667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 125000000 | 125000000
JAL18180201135696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6677167.54 | 7224718.7
JAL180301299759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86231.43 | 86231.43
JAL180301304194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572183.27 | 572183.27
JAL180301311637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1861846 | 5000000
JAL180301320749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643090.86 | 643090.86
JAL180301332066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15833.33 | 15833.33
JAL180401433846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223481.12 | 223481.12
JAL180401433846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223481.12 | 223481.12
JAL180401500780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479954.24 | 479954.24
JAL180401500783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469790.29 | 469790.29
JAL180401500786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476994.25 | 476994.25
JAL180401500788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942294.1 | 942294.1
JAL180401500799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1317480.99 | 1317480.99
JAL180401500806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439756.91 | 439756.91
JAL180401500814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1454793.33 | 1454793.33
JAL180401500815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 763210.72 | 763210.72
JAL180401500819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810441.14 | 810441.14
JAL190101514091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1303921.78 | 1303921.78
JAL190101515937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1202409.66 | 1202409.66
JAL190101516021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1155297.8 | 1155297.8
JAL190101516247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3130444.46 | 3130444.46
JAL190101516275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5253857.71 | 5253857.71
JAL190101516302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3703210.26 | 3703210.26
JAL190101516336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4129881.78 | 4129881.78
JAL190201555548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89958 | 87259.26
JAL190201564268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 572211.17 | 572211.17
JAL190201564270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576260.71 | 576260.71
JAL190201564278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3525594.77 | 3525594.77
JAL190201564553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478146.21 | 478146.21
JAL190201564583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 732453.12 | 732453.12
JAL190201564630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388797 | 388797
JAL190201564696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1336724.93 | 1336724.93
JAL190201564778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472618.31 | 472618.31
JAL190201564788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449533.21 | 449533.21
JAL190201564893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 165147.95 | 165147.95
JAL190201564919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6965684.82 | 6965684.82
JAL190201564920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15204799.23 | 15204799.23
JAL190201564926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470108.25 | 470108.25
JAL190201564928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468677.1 | 468677.1
JAL190201566360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 120000 | 120000
JAL190201566385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 200000 | 200000
JAL190301568886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30994015.36 | 30994015.36
JAL190301569707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1407738.23 | 1407738.23
JAL190301574578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9676808.11 | 17185643.29
JAL190301574588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL190301574687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 51567333 | 51567333
JAL190301574882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
JAL190301576827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17242262.96 | 26528256.14
JAL190401579597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1294521.43 | 1294521.43
JAL190401579940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1171033.25 | 1421954.39
JAL190401580434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2486967.6 | 2486967.6
JAL190401580508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1779123.22 | 1779123.22
JAL190401600852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1088694.46 | 1088694.46
JAL190401600861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 923694.5 | 923694.5
JAL190401600872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4742784.89 | 4742784.89
JAL190401600876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4619162.43 | 4619162.43
JAL190401600892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1565589.24 | 1565589.24
JAL190401600901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1958111.78 | 1958111.78
JAL190401600982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863079.7 | 863079.7
JAL190401600989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4964726.18 | 4964726.18
JAL190401600993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5155934.22 | 5155934.22
JAL190401600998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639639.9 | 639639.9
JAL190401601011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2680187.73 | 2680187.73
JAL190401601021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5189998.64 | 5189998.64
JAL190401601022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5109549.6 | 5109549.6
JAL190401601032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479218.74 | 479218.74
JAL190401609336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1536971.2 | 1536971.2
JAL190401609427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1143969.94 | 1143969.94
JAL190401609833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 345961.08 | 345961.08
JAL190401609939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93131.3 | 93131.3
JAL190401610128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11889839.23 | 11889839.23
JAL190401610186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48963.49 | 48963.49
JAL190401610281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 299445.79 | 299445.79
JAL190401610283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81289.92 | 81289.92
JAL190401610303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34517.52 | 34517.52
JAL190401610311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 342673.04 | 342673.04
JAL190401610314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3033717.3 | 3033717.3
JAL190401610322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103295.23 | 103295.23
JAL190401610394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2689428.41 | 2689428.41
JAL190401610443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1473397.61 | 1473397.61
JAL190401610658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3005289.25 | 3005289.25
JAL190401610662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1102783.19 | 1102783.19
JAL190401610687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 418379.27 | 418379.27
JAL190401610776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 284491.54 | 284491.54
JAL190401610805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 666688.63 | 666688.63
JAL190401649074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694792.52 | 0
JAL190401649106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402938.58 | 0
JAL190401686385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 749635.67 | 749635.67
JAL190401691026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15498395 | 15498395
JAL190401691112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 993410.92 | 993410.92
JAL190401691305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 991895.56 | 991895.56
JAL190401691373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4992874.59 | 4992874.59
JAL190401691674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1960518.36 | 1960518.36
JAL190401691689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2773695.12 | 2773695.12
JAL190401691808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2100000 | 2100000
JAL190401692522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2487837.79 | 2487837.79
JAL190401692545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9855085.32 | 9855085.32
JAL190401692571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1425705.4 | 1425705.4
JAL190401692610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4713914 | 4713914
JAL190401692667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11000000 | 11000000
JAL190401692689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1739008.26 | 1739008.26
JAL190401692690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16291353 | 16291353
JAL190401692709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6940376 | 6940376
JAL190401692909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9779594.69 | 9779594.69
JAL190401693072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9762236.31 | 9762236.31
JAL190401693098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
JAL190401697077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1485250.24 | 1485250.24
JAL190401697090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 398657.48 | 398657.48
JAL190401697140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1497850.24 | 1497850.24
JAL200101700583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 305634.13 | 305634.13
JAL200101700587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1352913.5 | 1352913.5
JAL200101700590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 826950.11 | 826950.11
JAL200101700635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5285995.4 | 5285995.4
JAL200101700920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2279989 | 2279989
JAL200101700930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1162695.27 | 1162695.27
JAL200201706998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3179601.63 | 3179601.63
JAL200201707008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941744.18 | 941744.18
JAL200201707013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2278018.18 | 2278018.18
JAL200201707015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 411999.64 | 411999.64
JAL200201708009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 899337 | 824677
JAL200201708084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4798898.67 | 4798898.67
JAL200201708086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3347589.72 | 3347589.72
JAL200201708589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 187299 | 177879
JAL200201708919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 94754 | 97178
JAL200201708928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 53278 | 66445
JAL200201709069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 927126 | 924802
JAL200201709184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6480000 | 6480000
JAL200201709689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2824078.79 | 2824078.79
JAL200201711293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 719847.66 | 719847.66
JAL200201711325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1500000 | 1500000
JAL200201711363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3634920.04 | 3634920.04
JAL200201711934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4993492.5 | 4993492.5
JAL200301722710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2087780.79 | 2087780.79
JAL200301722815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5738704.89 | 5738704.89
JAL200301723135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301735.8 | 301735.8
JAL200301723402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171417.57 | 171417.57
JAL200301724233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139220.3 | 139220.3
JAL200301724253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648007.16 | 648007.16
JAL200301724995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454814.61 | 454814.61
JAL200301725128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 890603.52 | 890603.52
JAL200301726875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1084321.17 | 1084321.17
JAL200301727025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7825.94 | 7825.94
JAL200301727035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120669 | 120669
JAL200301728623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2331936.32 | 2331936.32
JAL200301729169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640000 | 298252.89
JAL200301729892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000000 | 7000000
JAL200301735260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484394.97 | 484394.97
JAL200301735582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268490.62 | 268490.62
JAL200301737898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2760765.39 | 2760765.39
JAL200301738064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4315560.28 | 4315560.28
JAL200301750737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361142.17 | 361142.17
JAL200301758925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 120000
JAL200301758956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16299.9 | 16299.9
JAL200301759684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190510.19 | 190510.19
JAL200301759966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157494.92 | 157494.92
JAL200301761414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193570.45 | 193570.45
JAL200301761868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619234.42 | 619234.42
JAL200301764631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677681.96 | 677681.96
JAL200301764668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335496.48 | 335496.48
JAL200301764753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17460.96 | 17460.96
JAL200301764806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674626.14 | 674626.14
JAL200301765272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500704.8 | 500704.8
JAL200301766801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442320.15 | 442320.15
JAL200301767014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59425.15 | 59425.15
JAL200301767410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2708700.5 | 2708700.5
JAL200301768131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18588539.68 | 18588539.68
JAL200301768200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189955.01 | 189955.01
JAL200301768867 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | PRESUPUESTO DIRECTO | 2177600.35 | 2177600.35
JAL200301768867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2417391.51 | 2417391.51
JAL200301769044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270638.88 | 270638.88
JAL200301769057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354820.6 | 354820.6
JAL200301769796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7061704.77 | 7061704.77
JAL200301772241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29465.32 | 29465.32
JAL200301772311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373115.31 | 373115.31
JAL200301772344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379508.39 | 379508.39
JAL200301772483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1152396.76 | 1152396.76
JAL200301773616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77544.65 | 77544.65
JAL200301774374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170308.98 | 170308.98
JAL200301774530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152545.94 | 152545.94
JAL200301774613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126188.77 | 126188.77
JAL200301774632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61782.28 | 61782.28
JAL200301774925 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 75579 | 75579
JAL200301774925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259090.65 | 259090.65
JAL200301775029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34332.52 | 34332.52
JAL200301775067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682801.38 | 682801.38
JAL200301776761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314215.43 | 314215.43
JAL200301776810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1281375.06 | 1281375.06
JAL200301779143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 791723.04 | 791723.04
JAL200301779309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5001.92 | 5001.92
JAL200301787397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 939978.35 | 939978.35
JAL200301787437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3667431.36 | 3667431.36
JAL200301787444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4103534.95 | 4103534.95
JAL200301787449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 844814.65 | 844814.65
JAL200301787454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 162147.68 | 162147.68
JAL200301787465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1070764.33 | 1070764.33
JAL200301787466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1794399.99 | 1794399.99
JAL200301788373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25866544.59 | 25866544.59
JAL200301788486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2457150.58 | 2457150.58
JAL200301788640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4672259.07 | 4672259.07
JAL200301790741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1957250.24 | 1957250.24
JAL200301790933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 720000 | 720000
JAL200301791268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 834876.3 | 834876.3
JAL200301791646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1519440.15 | 1519440.15
JAL200301791731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1221621.78 | 1221621.78
JAL200301791761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 514088.38 | 514088.38
JAL200301791789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 1954111.64 | 1954111.64
JAL200301792012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
JAL200301792500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 403000 | 403000
JAL200301792611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
JAL00160300770435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16451.44 | 16451.44
JAL17170300925726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393002.66 | 393002.66
JAL17170300925734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167469.88 | 167245.97
JAL17170400996362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254489.61 | 228698.69
JAL00170400998750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641274.62 | 325248.35
JAL18180201094985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50518 | 50518
JAL18180201094988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85561.6 | 85561.6
JAL180301310509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3250 | 3250
JAL180301322118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4600 | 4600
JAL180301322127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16250 | 16250
JAL180401419931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206050.04 | 206050.04
JAL180401457181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29525.02 | 29525.02
JAL190201529297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270336.49 | 270336.49
JAL190201529297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270336.49 | 270336.49
JAL190201543848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275706.3 | 275706.3
JAL190201546294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18250 | 18250
JAL190201546294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18250 | 18250
JAL190201548622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1219550.26 | 1216030.78
JAL190401595871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516568.36 | 515906.29
JAL190401604643 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 24081.83 | 24081.83
JAL190401604643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.92 | 24081.92
JAL190401662499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172445.5 | 172426.34
JAL200301722447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325876.03 | 1325876.03
JAL200301722459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229796.87 | 229796.87
JAL200301722467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20426.58 | 20426.58
JAL200301722520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27078.15 | 27078.15
JAL200301722678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34291.5 | 34291.5
JAL200301722961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6830.59 | 6830.59
JAL200301723324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
JAL200301723383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193918.46 | 88083.77
JAL200301723652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89671.1 | 89671.1
JAL200301724107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52556.56 | 52556.56
JAL200301724392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
JAL200301724548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1206050.65 | 1206050.65
JAL200301724823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
JAL200301724851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
JAL200301724874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500 | 4500
JAL200301724986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688946.87 | 688946.87
JAL200301727117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20426.58 | 20426.58
JAL200301727706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65349.76 | 65349.76
JAL200301729013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119298.22 | 119298.22
JAL200301729785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4900 | 4900
JAL200301730040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2211566.07 | 2211566.07
JAL200301730075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344880.84 | 344880.84
JAL200301730089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4900 | 4900
JAL200301730239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4900 | 4900
JAL200301735574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1518134.54 | 1518134.54
JAL200301735590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594362.63 | 594362.63
JAL200301736968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46622.14 | 46622.14
JAL200301737006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93540.31 | 93540.31
JAL200301737263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85320.26 | 85320.26
JAL200301737390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442746.49 | 442746.49
JAL200301737597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58000 | 58000
JAL200301739420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12305.14 | 12305.14
JAL200301739420 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 12306 | 12306
JAL200301742091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108569.96 | 108569.96
JAL200301744253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59205.04 | 59205.04
JAL200301744350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20211.61 | 20211.61
JAL200301744930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42882.05 | 42882.05
JAL200301745635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42882.05 | 42882.05
JAL200301745671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42939.23 | 42939.23
JAL200301745678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31258.91 | 31258.91
JAL200301746615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24991.2 | 24991.2
JAL200301748745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56230.2 | 56230.2
JAL200301751191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170101.77 | 170101.77
JAL200301753360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447378.99 | 447378.99
JAL200301753762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2014017.63 | 2014017.63
JAL200301754260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501984.8 | 490840.03
JAL200301754495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253838.9 | 253838.9
JAL200301755580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216071.83 | 216071.83
JAL200301755954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191906.45 | 191906.45
JAL200301760162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448306.89 | 448306.89
JAL200301760642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263132.96 | 263132.96
JAL200301760706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248651.58 | 248651.58
JAL200301760725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
JAL200301762747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87811.56 | 87811.56
JAL200301765945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1364800.54 | 1364800.54
JAL200301766552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553175 | 553175
JAL200301766883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28115.1 | 28115.1
JAL200301768025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31238.91 | 31238.91
JAL200301769769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703204.9 | 703204.9
JAL200301775852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166358.98 | 166358.98
JAL200301777968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370749.2 | 370749.2
JAL200301781709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240126.82 | 240126.82
JAL200301781963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3763643.22 | 3763643.22
JAL16160200651531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337507.79 | 353522.64
JAL00160200687218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5156.43 | 9656.43
JAL16160200692725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314627 | 255623.3
JAL16160200709272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62176 | 62176
JAL00160300771313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963518.21 | 963518.21
JAL00170100842858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44640.37 | 44640.37
JAL17170200861944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470604.26 | 325009.37
JAL17170200861945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1051991.63 | 1050939.63
JAL17170300923163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210048.3 | 127470.38
JAL17170300923814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282618.69 | 281501.98
JAL17170300925727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325420.99 | 324924.51
JAL17170300925730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250488.36 | 250410.5
JAL00170400996369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371678.72 | 491270.5
JAL00170400998500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406796.94 | 406780.12
JAL00170400998751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325420.99 | 325009.75
JAL18180201094983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333523.2 | 333523.2
JAL18180201094984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50518 | 50518
JAL18180201098319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411280 | 359848.63
JAL00180201099405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12218.84 | 12218.84
JAL180301301118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465921.19 | 465740
JAL180301310510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300 | 2300
JAL180301321097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39000 | 39000
JAL180301321122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8353.38 | 8353.38
JAL180301321124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19500 | 19500
JAL180301321143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5568.92 | 5568.92
JAL180301322584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6500 | 6500
JAL180401434260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1278515.67 | 1255188.89
JAL190101504730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255847.77 | 147212.26
JAL190401598932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477841.34 | 468457.13
JAL190401600846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 821589.57 | 821589.57
JAL190401614590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1394186.45 | 1394186.45
JAL190401634444 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 46597.61 | 46597.61
JAL190401634444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72490 | 72490
JAL190401652256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623244.02 | 623227.81
JAL190401658438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620322 | 620235.05
JAL190401662306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119134 | 119130.39
JAL200101700588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1929750.22 | 1929750.22
JAL200201707998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6984819.47 | 6984819.47
JAL200301722477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172059.14 | 172059.13
JAL200301722975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500 | 4500
JAL200301723171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1957474.03 | 1957474.03
JAL200301723317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497276.56 | 497276.56
JAL200301723354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624083.32 | 624083.32
JAL200301723701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438343.12 | 438343.12
JAL200301723748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515309.51 | 515309.51
JAL200301724510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926195.99 | 926195.99
JAL200301724621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286021.5 | 286021.5
JAL200301724825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
JAL200301724837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
JAL200301724869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500 | 4500
JAL200301724880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500 | 4500
JAL200301724918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932030.76 | 932030.76
JAL200301725009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494777.75 | 494777.75
JAL200301725360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621264.93 | 690956.01
JAL200301725361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500 | 4500
JAL200301727930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36540 | 36540.01
JAL200301728409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319726.65 | 319726.64
JAL200301728714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645236.75 | 645236.75
JAL200301728991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700921 | 700921
JAL200301729178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119298.22 | 119298.22
JAL200301730130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 723252.79 | 723252.79
JAL200301737218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28275 | 28275
JAL200301739138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58333.55 | 58333.55
JAL200301744349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1017817.63 | 1017817.63
JAL200301744847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42939.23 | 42939.23
JAL200301744941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42882.05 | 42882.05
JAL200301746079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35017.06 | 35017.06
JAL200301747075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961386.86 | 961386.86
JAL200301748518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75575.06 | 75575.06
JAL200301752982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714458.8 | 714458.8
JAL200301753448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156831.2 | 156831.2
JAL200301753477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1281239.84 | 1281239.84
JAL200301753659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625471.66 | 625471.66
JAL200301754084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240511.93 | 240511.93
JAL200301757048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29618 | 29618
JAL200301758049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280041.4 | 280041.4
JAL200301760787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470848.99 | 470848.99
JAL200301761065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349999.96 | 349999.96
JAL200301761453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3754.4 | 3754.4
JAL200301763266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159318.9 | 159318.9
JAL200301763616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428106.89 | 428106.89
JAL200301763878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751514.38 | 751514.38
JAL200301764617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201122.93 | 201122.93
JAL200301764830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267484.46 | 267484.46
JAL200301765226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646935.18 | 646935.18
JAL200301766535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1523929.12 | 1523929.12
JAL200301767301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42882.06 | 42882.06
JAL200301767692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267009.3 | 267009.3
JAL200301771394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64465.68 | 64465.68
JAL200301774967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1689673.12 | 1689673.12
JAL200301782075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186843.06 | 186843.06
JAL200301792439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2594300 | 2594300
JAL00160300771310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774285.82 | 719936.85
JAL00160300771312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192938.38 | 72307.51
JAL00160300772800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74600.76 | 74600.76
JAL17170200861902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470604.26 | 320825.9
JAL17170300923820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459851.98 | 458646.55
JAL18180201099679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412981.58 | 412792.32
JAL180301310504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2784.46 | 2784.46
JAL180301310511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300 | 2300
JAL180301310512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2784.46 | 2784.46
JAL180301321089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6500 | 6500
JAL180301321138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6500 | 6500
JAL180301322091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169852.06 | 169852.06
JAL180301322170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6900 | 6900
JAL180301322643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30629.06 | 30629.06
JAL180301332420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297383.4 | 297383.39
JAL190401658301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190647 | 190587.13
JAL200101700591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2897087.34 | 2897087.34
JAL200301722684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448753.51 | 448753.51
JAL200301722807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51417.86 | 51417.86
JAL200301722808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99000 | 99000
JAL200301722847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22861 | 22861
JAL200301722939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71721.2 | 71721.2
JAL200301723037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1087754.43 | 1087754.43
JAL200301723053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22500 | 22500
JAL200301723071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
JAL200301723097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
JAL200301723329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382513.06 | 382513.06
JAL200301723403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
JAL200301723619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620782.21 | 620782.21
JAL200301723853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1998586.5 | 1998586.5
JAL200301723943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1614505.51 | 1614505.51
JAL200301724841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
JAL200301724854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
JAL200301724871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500 | 4500
JAL200301725110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238418.15 | 208706.22
JAL200301725535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36341.13 | 36341.13
JAL200301726832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63700 | 63700
JAL200301727186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96565.23 | 96565.23
JAL200301727562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315493.32 | 315493.33
JAL200301727923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682082.25 | 682082.25
JAL200301727949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27343.52 | 27343.25
JAL200301728561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375321.68 | 375321.68
JAL200301728566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12760 | 12760
JAL200301729456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429989.47 | 429989.46
JAL200301730023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2278725.23 | 2278725.23
JAL200301730372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185906 | 185906
JAL200301730378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558835.16 | 558835.16
JAL200301730442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4900 | 4900
JAL200301735813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1284275.33 | 1284275.33
JAL200301736704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63800 | 63800
JAL200301736804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35932.54 | 35932.54
JAL200301737109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401149.21 | 401149.21
JAL200301739641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67127.25 | 67127.25
JAL200301740964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4900 | 4900
JAL200301746035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31258.91 | 31258.91
JAL200301747238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247065.2 | 247065.2
JAL200301748630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31239 | 31239
JAL200301748680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34362.9 | 34362.9
JAL200301748683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21867.3 | 21867.3
JAL200301749096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172059.14 | 172059.13
JAL200301749153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71418.18 | 71418.17
JAL200301749266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71418.18 | 71418.17
JAL200301753242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1631144.42 | 1631144.42
JAL200301753404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1871280.12 | 1871280.12
JAL200301754071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011840.29 | 1011840.29
JAL200301754406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16852.83 | 16852.83
JAL200301754460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
JAL200301757220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158224.95 | 158224.95
JAL200301757601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464000 | 464000
JAL200301758270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91746.46 | 91746.47
JAL200301759156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300161.35 | 300161.35
JAL200301760196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171766.1 | 171766.1
JAL200301760727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498881.99 | 498881.99
JAL200301761807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41027.66 | 41027.66
JAL200301762753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186980.22 | 186980.22
JAL200301763634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228808.04 | 228808.04
JAL200301763928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3480 | 3480
JAL200301764148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299436.1 | 299436.1
JAL200301765405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94169.7 | 94169.7
JAL200301765456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2623.2 | 2623.2
JAL200301767041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324825.4 | 324825.4
JAL200301767287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85764.12 | 85764.12
JAL200301767634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277182 | 277182
JAL200301768013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42882.06 | 42882.06
JAL200301768014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42882.06 | 42882.06
JAL200301768019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68865.38 | 68865.38
JAL200301768023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40079.45 | 40079.45
JAL200301768028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31258.91 | 31258.91
JAL200301768740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
JAL200301773927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 676968.39 | 676968.39
JAL200301775137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1732450.2 | 1732450.2
JAL200301775628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233601.31 | 233601.31
JAL200301780141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82020.52 | 82020.52
JAL16160200698144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182948.16 | 192752.05
JAL00160300770442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 116155
JAL00160300771301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13345.21 | 13345.21
JAL00160300771303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507069.73 | 507069.73
JAL00160300771304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534175.91 | 534175.91
JAL00160300771311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507103.78 | 507103.78
JAL00170100842853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62632.9 | 62632.9
JAL00170100842861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100764.11 | 100764.11
JAL17170200861344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100981.66 | 117556.8
JAL17170200861557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482971.9 | 482204.08
JAL17170300923164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385996 | 415959.76
JAL17170300925720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87179.64 | 139724.48
JAL17170300925729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282820.08 | 280019.72
JAL17170400996359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16070.42 | 16070.42
JAL18180201094980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
JAL18180201094986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50518 | 50518
JAL18180201130477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24461.35 | 15534.43
JAL180301310490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15957.9 | 15957.9
JAL180301310498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2784.46 | 2784.46
JAL180301310503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2784.46 | 2784.46
JAL180301310507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2784.46 | 2784.46
JAL180301321092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11137.84 | 11137.84
JAL180301321111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6500 | 6500
JAL180301322653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5568.92 | 5568.92
JAL180301322662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5568.92 | 5568.92
JAL180401419930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354250 | 354250
JAL180401470600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58790.64 | 58790.64
JAL190201545368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197350.05 | 191290.31
JAL190201546473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10950 | 10950
JAL190201546473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10950 | 10950
JAL190401591084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36318.87 | 36318.87
JAL190401598328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282257.35 | 282257
JAL190401658091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75112.04 | 75110.68
JAL190401658892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152416.04 | 152416.03
JAL190401695250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88189 | 46289.8
JAL200201711043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1133532.54 | 1128082.76
JAL200301722370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500883.85 | 1500883.85
JAL200301722492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71418.18 | 71418.17
JAL200301722495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1545675.91 | 1545675.91
JAL200301722509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297696.61 | 297696.61
JAL200301722631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26110.27 | 26110.27
JAL200301722901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13661.18 | 13661.18
JAL200301722957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034277.35 | 1034277.35
JAL200301723049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95628.27 | 95628.27
JAL200301723314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201210.89 | 201210.89
JAL200301723341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293530.39 | 293530.4
JAL200301723595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41502.58 | 41502.58
JAL200301723775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586086.93 | 586086.93
JAL200301724274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483698.11 | 483698.11
JAL200301724490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
JAL200301724664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173213.35 | 173213.35
JAL200301724867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500 | 4500
JAL200301725178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287880.11 | 291001.8
JAL200301725913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58186.52 | 58186.52
JAL200301726892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14700 | 14700
JAL200301727433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154405.4 | 154405.41
JAL200301727448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14700 | 14700
JAL200301727474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9800 | 9800
JAL200301727486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9800 | 9800
JAL200301729486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736762.83 | 736762.83
JAL200301735780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164338.8 | 164338.8
JAL200301736559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55573.47 | 55573.47
JAL200301736579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1217119.87 | 1217119.87
JAL200301736759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9476.04 | 9476.04
JAL200301737396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81200 | 81200
JAL200301739075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213800 | 213800
JAL200301741089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4900 | 4900
JAL200301741120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543529.08 | 543529.08
JAL200301743283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316235.17 | 316235.17
JAL200301744653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786303.4 | 786303.4
JAL200301744864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42939.23 | 42939.23
JAL200301744907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42882.05 | 42882.05
JAL200301745657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42882.05 | 42882.05
JAL200301747140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396904.08 | 396904.08
JAL200301748815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592873.1 | 592873.1
JAL200301749514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966143.58 | 966143.58
JAL200301752005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810089.64 | 810089.64
JAL200301752790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248781.38 | 248781.38
JAL200301752907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
JAL200301753024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372867.3 | 372867.3
JAL200301753258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1446955.34 | 1387438.15
JAL200301754333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140294 | 140294
JAL200301754341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23078.08 | 23078.08
JAL200301754393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115253.87 | 115253.87
JAL200301754481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438401.26 | 438401.26
JAL200301754911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618315.78 | 618315.78
JAL200301755507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695119.68 | 695119.68
JAL200301755550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189863.75 | 189863.75
JAL200301755938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69217.75 | 69217.75
JAL200301756101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1418484.63 | 1418484.63
JAL200301760316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228403.61 | 228403.61
JAL200301763731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95796.36 | 95796.36
JAL200301763918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6960 | 6960
JAL200301763944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3480 | 3480
JAL200301764033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3480 | 3480
JAL200301764151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 656475.04 | 656475.04
JAL200301764252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1094158.33 | 1094158.33
JAL200301764704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281828.56 | 281828.56
JAL200301765318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146823.3 | 146823.3
JAL200301765411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2623.2 | 2623.2
JAL200301767020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499117.7 | 499117.7
JAL200301767298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42882.06 | 42882.06
JAL200301767600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412496 | 412496
JAL200301767628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391513.92 | 391513.92
JAL200301767647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225272 | 225272
JAL200301769439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37486.8 | 37486.8
JAL200301771471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209657.97 | 209657.97
JAL200301771927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224191.03 | 224191.03
JAL200301772774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373970.08 | 373970.08
JAL200301773658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461927.22 | 461927.22
JAL200301773694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1690000 | 1690000
JAL200301773754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305666.69 | 305666.69
JAL200301775090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1548750.56 | 1548750.56
JAL200301775161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1748505.51 | 1748505.51
JAL200301776965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100247.31 | 100247.31
JAL200301791797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1106462.55 | 1106462.55
JAL00160200703782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793515.85 | 793515.85
JAL00160300769975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15734.18 | 15734.18
JAL00170100842850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147084.86 | 147084.86
JAL17170200861943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256721.97 | 255931.79
JAL00170200901393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1500000 | 1500000
JAL17170300923161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134641.76 | 99862.1
JAL17170300924835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189424.01 | 188588.16
JAL17170300925725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281531.81 | 281531.81
JAL00170400996223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349938 | 349938
JAL00170400996225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240711.6 | 240711.6
JAL00170400996368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278073.74 | 271918.7
JAL00170400996371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191228.15 | 164202.74
JAL18180201098825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386348.27 | 381731.98
JAL18180201099409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1289795.8 | 1289509.44
JAL18180201099676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430077.15 | 429497.17
JAL180301305387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351500.54 | 351500.54
JAL180301315429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55250 | 55250
JAL180301321066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16100 | 16100
JAL180301322669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300 | 2300
JAL190401597325 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 40500 | 40500
JAL190401597325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121654.23 | 102529.37
JAL200301714367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30207324.73 | 30207324.73
JAL200301722635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882823.31 | 882823.31
JAL200301723300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1062580.34 | 1062580.34
JAL200301723422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
JAL200301723795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1997567.75 | 1997567.75
JAL200301723837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1258888.9 | 1258888.9
JAL200301723846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1997855.26 | 1997855.26
JAL200301723862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1497878.95 | 1497878.95
JAL200301724254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 971100.56 | 971100.56
JAL200301724717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1956494.98 | 1956494.98
JAL200301726062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 881910.24 | 1029628.03
JAL200301727345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271267.81 | 271267.81
JAL200301728743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133815.41 | 131992.05
JAL200301728890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408848.97 | 408848.97
JAL200301729614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9800 | 9800
JAL200301736859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77950.26 | 77950.26
JAL200301737168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25219.83 | 25219.83
JAL200301737265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222304.63 | 222304.63
JAL200301737509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294780.76 | 238528.78
JAL200301739481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4900 | 4900
JAL200301740066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34521.6 | 34521.6
JAL200301743958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1201393.54 | 1201393.54
JAL200301744823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42939.23 | 42939.23
JAL200301745621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42939.23 | 42939.23
JAL200301745807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31258.91 | 31258.91
JAL200301745815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31258.91 | 31258.91
JAL200301745841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1633477.51 | 1629168.08
JAL200301745891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31258.91 | 31258.91
JAL200301745966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531141.7 | 531141.7
JAL200301749190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172059.14 | 172059.13
JAL200301750505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
JAL200301750879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685944.3 | 685944.3
JAL200301751380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
JAL200301753335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1567204.61 | 1567204.61
JAL200301754062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16363 | 16363
JAL200301754065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27482.03 | 27482.03
JAL200301754077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224512.95 | 224512.95
JAL200301754233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1859257.59 | 1822318.67
JAL200301754338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878361.09 | 878361.09
JAL200301754413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31591.85 | 31591.85
JAL200301754437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12866.56 | 12866.56
JAL200301759714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197263.64 | 197263.64
JAL200301760099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179426.37 | 179426.37
JAL200301760116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203936.05 | 203936.05
JAL200301760220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227500.81 | 227500.81
JAL200301760224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50816.51 | 50816.51
JAL200301760871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208284.9 | 208284.9
JAL200301762762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126541 | 126585.09
JAL200301763502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2011938.21 | 2011938.21
JAL200301764032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6960 | 6960
JAL200301764057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71022.65 | 71022.65
JAL200301764221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308571.6 | 308571.6
JAL200301764599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 835373 | 835373
JAL200301764615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200484.77 | 1200484.77
JAL200301764840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414248.86 | 414248.86
JAL200301766791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12495.6 | 12495.6
JAL200301766853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12495.6 | 12495.6
JAL200301767549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146220.9 | 146220.9
JAL200301768031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31258.91 | 31258.91
JAL200301772077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32045.01 | 32045.01
JAL200301775074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41760 | 41760
JAL200301779632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551857.24 | 551857.24
JAL16160200653871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692214 | 595273.09
JAL00160300772804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318301.41 | 318301.41
JAL00160300773208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285151.23 | 285151.23
JAL00170100842862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376534 | 376534
JAL17170300923822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325420.99 | 325392.54
JAL00170300924083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353440.31 | 353440.31
JAL17170300924834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340549.48 | 340549.48
JAL00170400996370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244639.34 | 286890.03
JAL00170400999158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238188.38 | 237301.61
JAL180301305427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182015 | 182015
JAL180301321134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22275.68 | 22275.68
JAL180301322051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42250 | 42250
JAL180301322146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107250 | 107250
JAL180301322162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52904.74 | 52904.74
JAL180301322187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26000 | 26000
JAL180301322529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22275.68 | 22275.68
JAL180401500761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 736258.81 | 736258.81
JAL190201519030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 324824.99 | 324824.99
JAL190201519030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324824.99 | 324824.99
JAL190201547348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 284700 | 284700
JAL190201547348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284700 | 284700
JAL190401661335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234604.68 | 234604.67
JAL190401661569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574303.5 | 574293.7
JAL200301714384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4153835.4 | 4153835.4
JAL200301722646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109325.28 | 109325.28
JAL200301722667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89912.93 | 89912.93
JAL200301722844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44138.47 | 44138.47
JAL200301723574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
JAL200301723582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291786.62 | 291786.62
JAL200301723679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679177.8 | 679177.8
JAL200301723723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505682.38 | 505682.38
JAL200301724564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154850.26 | 1154850.26
JAL200301724864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500 | 4500
JAL200301724984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000.78 | 750000.78
JAL200301726069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1004368.5 | 517527.92
JAL200301727980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 644660.58 | 644660.58
JAL200301728415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419364.71 | 419364.71
JAL200301728501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86604.25 | 86604.25
JAL200301729273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117058.52 | 117058.52
JAL200301729839 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 28931 | 28931
JAL200301729839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28931.02 | 28931.02
JAL200301730159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4900 | 4900
JAL200301730199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59649.11 | 59649.11
JAL200301736937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5615.97 | 5615.97
JAL200301737094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32513.7 | 32513.7
JAL200301737507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291577.6 | 291577.6
JAL200301741302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182938.28 | 182938.28
JAL200301742991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85878.46 | 85878.46
JAL200301743304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199048.83 | 199048.83
JAL200301745221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
JAL200301746651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338679.05 | 338286.4
JAL200301748448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262510 | 262510
JAL200301750001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
JAL200301752988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189588.54 | 189588.54
JAL200301754330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15388 | 15388
JAL200301755465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133333.23 | 133333.66
JAL200301755765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129530.76 | 129560.76
JAL200301757481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593638.29 | 593638.29
JAL200301758051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71915.26 | 71915.26
JAL200301759413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389467.58 | 389467.58
JAL200301760093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196706.64 | 196706.64
JAL200301760193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233013.55 | 233013.55
JAL200301763212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1141890.87 | 1141890.87
JAL200301763648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410391.17 | 410391.17
JAL200301763910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3480 | 3480
JAL200301764618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158673.95 | 158673.95
JAL200301764649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247910.05 | 247910.05
JAL200301765290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38867.88 | 38867.88
JAL200301765358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83540.62 | 83540.62
JAL200301766972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305481.6 | 305481.6
JAL200301768847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24991.2 | 24991.2
JAL200301769362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12495.6 | 12495.6
JAL200301770042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21867.3 | 21867.3
JAL200301771447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22405.98 | 22405.98
JAL200301771996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455590 | 455590
JAL200301779533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974420.08 | 974420.08
JAL200301780920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281238.4 | 281238.4
JAL00160300771307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336878.64 | 336878.64
JAL17170300923818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62466.1 | 61080.19
JAL17170300923823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563488.27 | 563488.27
JAL17170300924836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325420.99 | 322482.09
JAL17170300925721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820515.09 | 816520.05
JAL17170300952781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879948.43 | 875853.51
JAL00170400995924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31314.34 | 31314.34
JAL00170400996229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250598 | 250598
JAL00170400996365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142262.29 | 144279.18
JAL00170400996372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308912.25 | 238420.7
JAL18180201098826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299936.19 | 1299028.11
JAL180301310494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3250 | 3250
JAL180301310506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2784.46 | 2784.46
JAL180301315465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27844.6 | 27844.6
JAL180301321102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16706.76 | 16706.76
JAL180301321140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9750 | 9750
JAL180301336707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1918379.51 | 1913598.38
JAL180401438131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389684.75 | 389592.1
JAL190401597512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558949.71 | 553361.21
JAL200301722424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277906.39 | 277906.39
JAL200301722876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239070.66 | 239070.66
JAL200301722926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307246.77 | 307246.77
JAL200301723117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2013112.4 | 2013112.4
JAL200301723193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1956042.96 | 1956042.96
JAL200301723204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121098.29 | 121098.29
JAL200301723480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115964.83 | 115964.84
JAL200301723571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1952413.26 | 1952413.26
JAL200301723598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305703.26 | 305703.26
JAL200301723752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90316.76 | 90316.76
JAL200301724370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
JAL200301724860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
JAL200301724878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500 | 4500
JAL200301724920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351294.83 | 325994.16
JAL200301724938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391303.35 | 416604.02
JAL200301725061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1142754.8 | 1142754.8
JAL200301725475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805039.3 | 735348.22
JAL200301727162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43589.11 | 43589.11
JAL200301727483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118760.13 | 118760.14
JAL200301727913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43549.16 | 43549.15
JAL200301728548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332167.13 | 332167.13
JAL200301728759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224411.26 | 224411.26
JAL200301728948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558446.72 | 558446.72
JAL200301729073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1227622.76 | 1227622.76
JAL200301729186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2013195.02 | 2013195.02
JAL200301729248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286860.88 | 1286860.88
JAL200301729545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9800 | 9800
JAL200301730099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1989839.4 | 1989839.4
JAL200301730345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124353.72 | 119239.12
JAL200301730510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278859 | 278859
JAL200301736698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1454623.04 | 1201078.34
JAL200301737441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364472 | 364472
JAL200301737551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768483.98 | 714814.56
JAL200301737553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77950.26 | 77950.26
JAL200301739952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4900 | 4900
JAL200301742347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128703.33 | 128703.33
JAL200301743115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340736.87 | 340736.87
JAL200301743344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100748.35 | 100748.35
JAL200301744424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150709.1 | 1150709.1
JAL200301744593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255108.2 | 255108.2
JAL200301744882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42939.23 | 42939.23
JAL200301745644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42939.23 | 42939.23
JAL200301745843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31258.91 | 31258.91
JAL200301746499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 919256.44 | 919256.44
JAL200301748525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307150.6 | 307150.6
JAL200301748735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59354.1 | 59354.1
JAL200301748888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247324.32 | 247324.32
JAL200301752885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79999.02 | 79999.02
JAL200301755536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255753.06 | 255753.06
JAL200301755921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187566.11 | 187566.13
JAL200301757324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420100.08 | 420100.08
JAL200301757381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327601.82 | 327601.82
JAL200301758054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27792.44 | 27792.44
JAL200301758738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643296.51 | 643296.51
JAL200301759528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461496.56 | 461496.56
JAL200301760097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1229138.16 | 1229138.16
JAL200301761013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138821.24 | 138821.24
JAL200301761409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931727.37 | 931727.38
JAL200301762195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191327.86 | 191327.86
JAL200301764364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686868.87 | 686868.87
JAL200301765192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224063.2 | 224063.2
JAL200301765983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1962422.22 | 1962422.22
JAL200301766572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385521.67 | 385521.67
JAL200301766786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403731.8 | 403731.8
JAL200301767295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42882.06 | 42882.06
JAL200301767667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350685.92 | 350685.92
JAL200301770387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716293.31 | 716293.31
JAL200301771272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168372.56 | 168372.56
JAL200301772736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86950.45 | 86950.45
JAL200301774793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549956 | 549956
JAL200301776683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68500.39 | 68500.39
JAL200301779442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8120 | 8120
JAL200301779712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136111.9 | 136111.9
JAL200301780578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797252.79 | 797252.79
JAL200301780708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173784.77 | 173784.77
JAL200301791504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1191098.6 | 1191098.6
JAL16160200698143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312678.67 | 376599
JAL00160300771302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847120.37 | 847120.37
JAL17170300923817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349937.9 | 349937.89
JAL17170300923825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485780.86 | 484838.8
JAL17170300925724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156408.51 | 156408.51
JAL00170400996363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212679.34 | 268193.55
JAL00170400996366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274640.27 | 180820.8
JAL18180201099680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150007.72 | 149999.6
JAL180301301155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53171.31 | 52700.12
JAL180301310501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2784.46 | 2784.46
JAL180301310514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2784.46 | 2784.46
JAL180301321076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6500 | 6500
JAL180301322067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33413.52 | 33413.52
JAL180301322075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234000 | 234000
JAL180301322139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6900 | 6900
JAL180301322550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5568.92 | 5568.92
JAL190401587761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28964.74 | 28964.74
JAL190401614684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1176203.56 | 1176203.56
JAL190401654213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1039888.3 | 1039886.67
JAL190401658447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417373.42 | 416888.77
JAL200301722503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66207.7 | 66207.7
JAL200301722699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71937.7 | 71937.7
JAL200301722900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26601.69 | 26601.69
JAL200301723036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31500 | 31500
JAL200301723150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626807.52 | 626807.52
JAL200301723156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44398.84 | 44398.84
JAL200301723678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2013723.76 | 1965467.21
JAL200301724844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
JAL200301724850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
JAL200301724861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
JAL200301727093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1027062.36 | 1027062.36
JAL200301728587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25520 | 25520
JAL200301729276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119298.22 | 119298.22
JAL200301729511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9800 | 9800
JAL200301729777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894335.78 | 845240.11
JAL200301730135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4900 | 4900
JAL200301730271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59649.11 | 59649.11
JAL200301734856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431217.54 | 431217.54
JAL200301735730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121467.03 | 121467.03
JAL200301735982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507243.76 | 457249.22
JAL200301736989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92953 | 92953
JAL200301737038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437504.97 | 437504.97
JAL200301737169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155900.52 | 155900.52
JAL200301738995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293128.72 | 293128.72
JAL200301742334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4900 | 4900
JAL200301742437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85878.46 | 85878.46
JAL200301743410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376071.44 | 376071.44
JAL200301744053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27098.97 | 27098.97
JAL200301745665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42882.05 | 42882.05
JAL200301745828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31258.91 | 31258.91
JAL200301747002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
JAL200301751942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105996.13 | 105996.13
JAL200301752404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3099815.93 | 3099815.93
JAL200301753217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
JAL200301753431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74267.6 | 74267.6
JAL200301753462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526981.53 | 526981.53
JAL200301754417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553284.84 | 545263.64
JAL200301754546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2009831.56 | 2009831.56
JAL200301754899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487135 | 487135
JAL200301755422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331970.37 | 331970.37
JAL200301755472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108590.16 | 108590.16
JAL200301755673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54323.85 | 54323.85
JAL200301755724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450178.8 | 450178.8
JAL200301755989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296530.19 | 296530.19
JAL200301757591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304894 | 304894
JAL200301760111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288543.8 | 288543.8
JAL200301760645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361574.21 | 361574.21
JAL200301763394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1201483.28 | 1201483.28
JAL200301763636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626664.51 | 626664.51
JAL200301764031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3480 | 3480
JAL200301764054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150433.9 | 150433.9
JAL200301765371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903487.06 | 903487.06
JAL200301766992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134591.19 | 134591.19
JAL200301767303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42882.06 | 42882.06
JAL200301767714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306221.8 | 306221.8
JAL200301769388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12495.6 | 12495.6
JAL200301769770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43734.6 | 43734.6
JAL200301771360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48708.4 | 48708.4
JAL200301772576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27018.98 | 27018.98
JAL200301772632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83357.63 | 83357.63

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL16160300772369 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772372 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772376 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772380 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772382 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772383 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772385 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772394 | Celdas solares | 1 | 1
JAL00160300772821 | Otros | 1 | 1
JAL17170200862118 | Metros Cuadrados | 1 | 1688.3
JAL16170200888785 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL16170200889766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998193 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998360 | Celdas solares | 1 | 4
JAL17170400998363 | Celdas solares | 1 | 16
JAL17170400998370 | Celdas solares | 1 | 7
JAL00170400998773 | Otros | 1 | 1
JAL00180201099276 | Otros | 1 | 1
JAL00180201099289 | Otros | 1 | 1
JAL180301319541 | Otros | 1 | 1
JAL180301329768 | Celdas solares | 11 | 11
JAL180301329940 | Celdas solares | 2 | 2
JAL180301333154 | Celdas solares | 1 | 1
JAL180301383785 | Metros lineales | 1 | 1
JAL180401500763 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101512917 | Lote | 1 | 1
JAL190101512925 | Lote | 1 | 1
JAL190101514081 | Lote | 1 | 1
JAL190101516112 | Lote | 1 | 1
JAL190101516260 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516272 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564276 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564283 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564586 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564591 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564727 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564743 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564768 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564800 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564820 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564823 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564837 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564892 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564894 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564901 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568885 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569711 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570499 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570880 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301572832 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301574719 | Metros lineales | 1 | 1
JAL190401579853 | Metros lineales | 173.54 | 173.54
JAL190401580330 | Metros lineales | 173.54 | 173.54
JAL190401580396 | Metros Cuadrados | 7457.14 | 7457.14
JAL190401580511 | Metros Cuadrados | 694.12 | 694.12
JAL190401586672 | Otros | 37.59 | 37.59
JAL190401600849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600856 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600857 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600869 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600881 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600885 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600891 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600900 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600981 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600994 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601001 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601003 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601004 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601014 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601019 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601024 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401608977 | Metros lineales | 234.89 | 234.89
JAL190401609056 | Metros Cuadrados | 501.86 | 501.86
JAL190401609126 | Metros Cuadrados | 497.38 | 497.38
JAL190401609139 | Metros lineales | 157.32 | 157.32
JAL190401609151 | Metros Cuadrados | 163.97 | 561.83
JAL190401609161 | Metros lineales | 182.37 | 257.3
JAL190401609337 | Metros Cuadrados | 3983.92 | 3983.92
JAL190401609583 | Metros lineales | 404.23 | 404.23
JAL190401609587 | Metros Cuadrados | 545.12 | 545.12
JAL190401609602 | Metros lineales | 235.08 | 235.08
JAL190401609765 | Metros lineales | 2109.79 | 2109.79
JAL190401609851 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
JAL190401609855 | Metros Cuadrados | 700 | 700
JAL190401609982 | Metros lineales | 96.5 | 96.5
JAL190401609989 | Metros lineales | 213.76 | 213.76
JAL190401610316 | Metros Cuadrados | 591 | 591
JAL190401610317 | Metros lineales | 325.52 | 325.52
JAL190401610326 | Metros Cuadrados | 572 | 572
JAL190401610532 | Metros lineales | 548.34 | 548.34
JAL190401610548 | Metros lineales | 285.16 | 285.16
JAL190401610590 | Metros Cuadrados | 645.09 | 645.09
JAL190401610666 | Metros Cuadrados | 647.59 | 647.59
JAL190401610674 | Metros Cuadrados | 1513.75 | 1513.75
JAL190401610682 | Metros lineales | 143.39 | 143.39
JAL190401648408 | Metros lineales | 895 | 895
JAL190401690372 | Metros Cuadrados | 192 | 192
JAL190401690691 | Metros Cuadrados | 1901.54 | 1901.54
JAL190401690724 | Metros Cuadrados | 1313.39 | 1313.39
JAL190401690764 | Metros Cuadrados | 852.93 | 852.93
JAL190401690840 | Metros Cuadrados | 162 | 162
JAL190401692176 | Metros Cuadrados | 394.73 | 394.73
JAL190401692287 | Metros lineales | 366.2 | 366.2
JAL190401692367 | Metros Cuadrados | 660 | 660
JAL190401692494 | Metros Cuadrados | 1168.13 | 1168.13
JAL190401692550 | Metros Cuadrados | 1107.84 | 1107.84
JAL190401692591 | Metros Cuadrados | 1726.73 | 1726.73
JAL190401692932 | Metros Cuadrados | 2436 | 2436
JAL190401692990 | Metros Cuadrados | 2099.6 | 2099.6
JAL190401693099 | Metros Cuadrados | 1845 | 1845
JAL190401693122 | Metros Cuadrados | 2126.5 | 2126.5
JAL190401694112 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL190401696238 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696239 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696244 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696246 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696248 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401697039 | Metros Cuadrados | 1191.19 | 1191.19
JAL190401697059 | Metros Cuadrados | 1545.75 | 1545.75
JAL200101700273 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700575 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700584 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700623 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101703602 | Lote | 1 | 1
JAL200201707020 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201708020 | Lote | 1 | 1
JAL200201708040 | Kilómetro | 1.8 | 1.8
JAL200201708050 | Kilómetro | 20 | 20
JAL200201708057 | Kilómetro | 10 | 10
JAL200201708092 | Kilómetro | 5.3 | 5.3
JAL200201708223 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
JAL200201708588 | Lote | 1 | 1
JAL200201708590 | Lote | 1 | 1
JAL200201709064 | Lote | 1 | 1
JAL200201709692 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
JAL200201709752 | Lote | 1 | 1
JAL200201710684 | Metros lineales | 347 | 347
JAL200201711233 | Equipamiento | 310 | 310
JAL200201711251 | Lote | 1 | 1
JAL200201711918 | Lote | 1 | 1
JAL200201711953 | Lote | 1 | 1
JAL200301714383 | Lote | 1 | 1
JAL200301715126 | Equipo de seguridad | 6 | 6
JAL200301723302 | Metros Cuadrados | 336 | 336
JAL200301726999 | Otros | 10 | 10
JAL200301728595 | Otros | 22 | 22
JAL200301728904 | Metros lineales | 88 | 88
JAL200301729231 | Otros | 12 | 12
JAL200301729308 | Metros Cuadrados | 106 | 106
JAL200301730172 | Metros lineales | 420 | 420
JAL200301734877 | Metros lineales | 75 | 75
JAL200301735435 | Metros Cuadrados | 990 | 990
JAL200301735656 | Metros Cuadrados | 383 | 383
JAL200301735715 | Metros Cuadrados | 1695 | 1695
JAL200301735809 | Metros Cuadrados | 539 | 539
JAL200301737201 | Otros | 3231 | 3231
JAL200301738793 | Metros Cuadrados | 9894 | 9894
JAL200301742645 | Metros lineales | 20 | 0
JAL200301743184 | Metros Cuadrados | 857.81 | 857.81
JAL200301743932 | Metros Cuadrados | 1572 | 1572
JAL200301746780 | Metros lineales | 84 | 84
JAL200301748773 | Metros Cuadrados | 394.88 | 394.88
JAL200301749141 | Metros Cuadrados | 18000 | 18000
JAL200301750758 | Metros lineales | 120 | 120
JAL200301755564 | Metros lineales | 700 | 700
JAL200301758995 | Metros lineales | 56 | 56
JAL200301761137 | Metros Cuadrados | 162 | 162
JAL200301766293 | Metros Cuadrados | 631.57 | 631.57
JAL200301767015 | Metros Cuadrados | 116.6 | 116.6
JAL200301767017 | Metros Cuadrados | 400.58 | 400.58
JAL200301768749 | Otros | 26 | 26
JAL200301768962 | Metros lineales | 405 | 405
JAL200301769289 | Metros Cuadrados | 1823 | 1823
JAL200301769434 | Metros Cuadrados | 930 | 930
JAL200301769671 | Metros Cuadrados | 2017 | 2017
JAL200301769698 | Metros Cuadrados | 443 | 443
JAL200301770177 | Otros | 13 | 13
JAL200301770201 | Metros Cuadrados | 822 | 822
JAL200301770217 | Otros | 32 | 32
JAL200301770223 | Metros lineales | 625 | 625
JAL200301770461 | Metros Cuadrados | 293 | 293
JAL200301770628 | Metros Cuadrados | 85 | 85
JAL200301770658 | Metros Cuadrados | 1869 | 1869
JAL200301770719 | Metros Cuadrados | 791.81 | 791.81
JAL200301770753 | Metros Cuadrados | 950 | 950
JAL200301774073 | Otros | 2 | 2
JAL200301774496 | Metros Cuadrados | 237 | 237
JAL200301774627 | Metros lineales | 99 | 99
JAL200301774912 | Metros Cuadrados | 864 | 864
JAL200301775239 | Otros | 280 | 280
JAL200301777594 | Metros Cuadrados | 417 | 417
JAL200301779147 | Metros lineales | 102 | 102
JAL200301787400 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787408 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787424 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787438 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787440 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787446 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787463 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787478 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200301788306 | Kilómetro | 2.1 | 2.1
JAL200301788359 | Kilómetro | 12 | 12
JAL200301788665 | Kilómetro | 45.4 | 45.4
JAL200301790753 | Metros Cuadrados | 774.43 | 774.43
JAL200301791354 | Metros Cuadrados | 4247 | 4247
JAL200301791380 | Metros Cuadrados | 3780 | 3780
JAL200301791694 | Metros Cuadrados | 3764 | 3764
JAL200301791742 | Metros Cuadrados | 400 | 400
JAL200301791765 | Metros Cuadrados | 825.3 | 825.3
JAL200301791970 | Piezas | 8 | 8
JAL200301791973 | Metros Cuadrados | 375 | 375
JAL200301791994 | Equipamiento | 1 | 1
JAL200301792213 | Metros Cuadrados | 79.02 | 79.02
JAL200301792220 | Piezas | 50 | 50
JAL200301792256 | Metros Cuadrados | 50 | 50
JAL200301792481 | Metros Cuadrados | 47.31 | 47.31
JAL200301792516 | Metros | 3495 | 3495
JAL200301792584 | Metros Cuadrados | 7807.46 | 7807.46
JAL200301793234 | Metros Cuadrados | 1458 | 1458
JAL200301794041 | Lote | 1 | 1
JAL15150300574734 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL15150400618098 | Metros Cuadrados | 1 | 100
JAL00160200698291 | Otros | 1 | 1
JAL16160300772366 | Otros | 1 | 1
JAL16160300772375 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772390 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772391 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772397 | Otros | 1 | 1
JAL16160300772400 | Celdas solares | 1 | 1
JAL00170400998776 | Otros | 1 | 1
JAL180301299952 | Metros lineales | 145 | 145
JAL180301316572 | Vivienda | 11 | 11
JAL180301319561 | Otros | 1 | 1
JAL180301332164 | Celdas solares | 1 | 1
JAL180401438182 | Celdas solares | 6 | 6
JAL180401447367 | Celdas solares | 1 | 1
JAL180401500767 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500792 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500809 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101515023 | Lote | 1 | 1
JAL190101515980 | Lote | 1 | 0.4
JAL190101515994 | Kilómetro lineal | 2.1 | 2.1
JAL190101516234 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516284 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516305 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564277 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564289 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564592 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564643 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564751 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564797 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564802 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569706 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570740 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570881 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301574861 | Metros Cuadrados | 1174 | 1174
JAL190301575150 | Metros Cuadrados | 4290 | 4290
JAL190301576180 | Metros lineales | 2530 | 2530
JAL190301576265 | Lote | 1 | 1
JAL190301576809 | Lote | 1 | 1
JAL190401580258 | Metros lineales | 1968 | 1968
JAL190401582050 | Metros Cuadrados | 98 | 98
JAL190401582341 | Celdas solares | 3 | 3
JAL190401597549 | Metros lineales | 91 | 91
JAL190401600853 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600855 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600865 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600868 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600875 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600899 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600976 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600980 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600996 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601020 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601029 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601031 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601053 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401608766 | Metros lineales | 9042.2 | 9042.2
JAL190401609584 | Metros Cuadrados | 1364.74 | 1364.74
JAL190401609586 | Metros lineales | 168.3 | 168.3
JAL190401609708 | Metros Cuadrados | 570.94 | 570.94
JAL190401609722 | Metros lineales | 200 | 200
JAL190401609730 | Metros lineales | 271.87 | 271.87
JAL190401609784 | Metros Cuadrados | 2474.48 | 2474.48
JAL190401609807 | Metros lineales | 300.31 | 300.31
JAL190401609843 | Otros | 1 | 1
JAL190401609849 | Metros Cuadrados | 1430.46 | 1430.46
JAL190401609986 | Metros lineales | 161.42 | 161.42
JAL190401610179 | Metros Cuadrados | 653.47 | 653.47
JAL190401610293 | Metros lineales | 910 | 910
JAL190401610319 | Metros lineales | 223 | 223
JAL190401610383 | Metros Cuadrados | 2123.12 | 2123.12
JAL190401610652 | Metros lineales | 287.92 | 287.92
JAL190401610656 | Metros lineales | 282.51 | 282.51
JAL190401686410 | Metros Cuadrados | 1381.05 | 1381.05
JAL190401688096 | Metros Cuadrados | 950 | 950
JAL190401690299 | Metros Cuadrados | 3714 | 3714
JAL190401690325 | Metros Cuadrados | 1463 | 1463
JAL190401690889 | Metros lineales | 720 | 720
JAL190401690927 | Metros Cuadrados | 2236.82 | 2236.82
JAL190401691078 | Metros Cuadrados | 899.37 | 899.37
JAL190401691225 | Metros Cuadrados | 9408.59 | 9408.59
JAL190401691336 | Metros Cuadrados | 6886.14 | 6886.14
JAL190401691353 | Metros Cuadrados | 3830.5 | 3830.5
JAL190401691391 | Metros Cuadrados | 1354.82 | 1354.82
JAL190401691665 | Metros Cuadrados | 2799.4 | 2799.4
JAL190401691800 | Piezas | 237 | 237
JAL190401692348 | Metros Cuadrados | 5046.71 | 5046.71
JAL190401692630 | Metros Cuadrados | 3173.25 | 3173.25
JAL190401692649 | Metros Cuadrados | 290 | 290
JAL190401693022 | Metros Cuadrados | 570.33 | 570.33
JAL190401696959 | Metros Cuadrados | 726 | 726
JAL190401696976 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
JAL200101700284 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700578 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700580 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700586 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700624 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700632 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700906 | Metros Cuadrados | 637 | 637
JAL200201706992 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707000 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707003 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707005 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707012 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707018 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707021 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707829 | Metros Cuadrados | 70 | 70
JAL200201707992 | Lote | 1 | 1
JAL200201708055 | Lote | 1 | 1
JAL200201708066 | Kilómetro | 2.9 | 2.9
JAL200201708089 | Kilómetro | 30.6 | 30.6
JAL200201708466 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201709006 | Lote | 1 | 1
JAL200201709646 | Kilómetro | 10 | 10
JAL200201709660 | Kilómetro | 7 | 7
JAL200201709711 | Kilómetro | 2.4 | 2.4
JAL200201709745 | Kilómetro | 3 | 3
JAL200201710393 | Estudio de preinversión | 1 | 1
JAL200201711204 | Lote | 1 | 1
JAL200201711228 | Lote | 1 | 1
JAL200201711921 | Lote | 1 | 1
JAL200201711923 | Lote | 1 | 1
JAL200201711947 | Lote | 1 | 1
JAL200201712199 | Lote | 1 | 1
JAL200301724111 | Metros lineales | 115 | 115
JAL200301725259 | Metros lineales | 1263 | 1263
JAL200301725281 | Metros lineales | 423 | 423
JAL200301726708 | Metros Cuadrados | 460 | 460
JAL200301728773 | Metros lineales | 1333 | 1333
JAL200301728801 | Metros lineales | 886 | 886
JAL200301729666 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL200301735707 | Metros Cuadrados | 369 | 369
JAL200301736021 | Metros lineales | 527 | 527
JAL200301740783 | Otros | 1 | 1
JAL200301742618 | Metros lineales | 345 | 541
JAL200301742908 | Metros lineales | 150 | 150
JAL200301748661 | Metros Cuadrados | 2097 | 2097
JAL200301749212 | Otros | 1 | 1
JAL200301749524 | Metros Cuadrados | 2076 | 2076
JAL200301753170 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
JAL200301753380 | Otros | 1 | 1
JAL200301756065 | Metros lineales | 22.39 | 0
JAL200301757637 | Metros Cuadrados | 635 | 635
JAL200301759685 | Metros lineales | 162 | 162
JAL200301760582 | Metros Cuadrados | 744 | 744
JAL200301769040 | Otros | 200 | 200
JAL200301769654 | Otros | 20 | 20
JAL200301770423 | Metros Cuadrados | 252 | 252
JAL200301770568 | Metros Cuadrados | 464 | 464
JAL200301770677 | Metros Cuadrados | 221 | 221
JAL200301770751 | Metros Cuadrados | 183 | 183
JAL200301771152 | Otros | 3 | 3
JAL200301772189 | Metros Cuadrados | 267 | 267
JAL200301773139 | Piezas | 7 | 7
JAL200301773550 | Otros | 4350 | 4350
JAL200301773945 | Otros | 1 | 1
JAL200301774079 | Otros | 117 | 117
JAL200301774473 | Metros Cuadrados | 422 | 422
JAL200301775168 | Otros | 2 | 2
JAL200301775921 | Metros Cuadrados | 1183 | 1183
JAL200301776720 | Metros lineales | 280 | 280
JAL200301777289 | Metros Cuadrados | 643.2 | 643.2
JAL200301777859 | Metros Cuadrados | 938.85 | 938.85
JAL200301779348 | Metros Cuadrados | 1852 | 1852
JAL200301781879 | Metros Cuadrados | 2381 | 2381
JAL200301787396 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787410 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787411 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787416 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787417 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787421 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787441 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787447 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787452 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787462 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787481 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200301788514 | Metros | 436 | 436
JAL200301788626 | Metros cúbicos | 1121 | 1121
JAL200301790447 | Metros Cuadrados | 765 | 765
JAL200301791269 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791273 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791748 | Metros Cuadrados | 224.34 | 224.34
JAL200301791762 | Metros Cuadrados | 540 | 540
JAL200301791766 | Metros Cuadrados | 1842 | 1842
JAL200301791772 | Metros Cuadrados | 1880 | 1880
JAL200301791812 | Metros Cuadrados | 736 | 736
JAL200301792093 | Metros Cuadrados | 2416 | 2416
JAL200301792475 | Metros Cuadrados | 804.02 | 804.02
JAL200301792574 | Metros cúbicos | 2392.27 | 2392.27
JAL16160300772378 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772379 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772386 | Otros | 1 | 1
JAL16160300772388 | Otros | 1 | 1
JAL16160300772393 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772395 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772399 | Celdas solares | 1 | 1
JAL00160300772813 | Otros | 1 | 1
JAL17170200861831 | Otros | 1 | 1
JAL16170200889415 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400996367 | Otros | 1 | 130
JAL17170400998194 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL18180201094979 | Otros | 1 | 1
JAL00180201131699 | Otros | 1 | 1
JAL180301298612 | Otros | 26 | 26
JAL180301326793 | Celdas solares | 13 | 13
JAL180401446570 | Celdas solares | 3 | 3
JAL180401488947 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500735 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500770 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500798 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500802 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500804 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500811 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101512937 | Lote | 4500 | 4500
JAL190101516254 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516299 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201547294 | Metros Cuadrados | 198.4 | 198.4
JAL190201564607 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564627 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564658 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564665 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564666 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564671 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564717 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564733 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564777 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564791 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564851 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564899 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564925 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201566374 | Lote | 2 | 0
JAL190301569708 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569709 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570970 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL190301573112 | Piezas | 6394 | 6394
JAL190301574727 | Metros Cuadrados | 8250 | 8250
JAL190301574737 | Piezas | 1 | 1
JAL190301574925 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400
JAL190301576818 | Lote | 1 | 1
JAL190301576859 | Metros lineales | 4120 | 4120
JAL190401579804 | Metros Cuadrados | 3625 | 3625
JAL190401580335 | Metros Cuadrados | 428.66 | 411.9
JAL190401580336 | Metros Cuadrados | 390.98 | 544.1
JAL190401580419 | Otros | 260 | 260
JAL190401580441 | Metros Cuadrados | 395.19 | 395.19
JAL190401580510 | Metros lineales | 694.12 | 694.12
JAL190401600831 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600844 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600847 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600851 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600859 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600866 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600873 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600874 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600893 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600985 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600988 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601000 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601002 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601010 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601018 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601023 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601052 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601054 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401609083 | Metros lineales | 140.15 | 217.4
JAL190401609086 | Metros Cuadrados | 655.41 | 655.41
JAL190401609134 | Metros lineales | 155.91 | 155.91
JAL190401609711 | Metros Cuadrados | 2081.53 | 2081.53
JAL190401609718 | Metros lineales | 200 | 200
JAL190401609779 | Metros lineales | 44.13 | 44.13
JAL190401609837 | Metros Cuadrados | 2423.43 | 2423.43
JAL190401609944 | Metros Cuadrados | 558 | 558
JAL190401609965 | Metros Cuadrados | 2040.25 | 2040.25
JAL190401609970 | Metros lineales | 163.55 | 163.55
JAL190401609996 | Metros Cuadrados | 364.23 | 364.23
JAL190401610306 | Metros lineales | 231 | 231
JAL190401610315 | Metros lineales | 231 | 231
JAL190401610334 | Metros lineales | 240 | 240
JAL190401610385 | Metros lineales | 286.87 | 286.87
JAL190401610413 | Metros lineales | 681.17 | 681.17
JAL190401610661 | Metros lineales | 359.77 | 359.77
JAL190401610665 | Metros lineales | 359.45 | 359.45
JAL190401610693 | Metros lineales | 139.74 | 117.85
JAL190401649581 | Metros Cuadrados | 850 | 850
JAL190401690818 | Metros Cuadrados | 7424 | 7424
JAL190401690905 | Metros Cuadrados | 542.72 | 542.72
JAL190401690917 | Metros Cuadrados | 25100 | 25100
JAL190401690992 | Metros Cuadrados | 1202.75 | 1202.75
JAL190401691034 | Metros Cuadrados | 2280 | 2280
JAL190401691576 | Metros lineales | 2080 | 2080
JAL190401691683 | Metros Cuadrados | 1252.94 | 1252.94
JAL190401691793 | Metros Cuadrados | 2877 | 2877
JAL190401691805 | Metros Cuadrados | 10499.29 | 10499.29
JAL190401692219 | Metros lineales | 50 | 50
JAL190401692572 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
JAL190401693057 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
JAL190401693064 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
JAL190401694105 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL190401696932 | Metros Cuadrados | 1969.03 | 1969.03
JAL190401697178 | Metros Cuadrados | 390 | 390
JAL200101700589 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700625 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700626 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707002 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707004 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707007 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201708074 | Lote | 1 | 1
JAL200201708080 | Kilómetro | 0.87 | 0.87
JAL200201708941 | Lote | 1 | 1
JAL200201709075 | Lote | 1 | 1
JAL200201709079 | Lote | 1 | 1
JAL200201709677 | Kilómetro | 16.8 | 16.8
JAL200201709702 | Kilómetro | 10.4 | 10.4
JAL200201709715 | Kilómetro | 1.8 | 1.8
JAL200201709723 | Kilómetro | 5 | 5
JAL200201710969 | Metros Cuadrados | 725.7 | 725.7
JAL200201711174 | Lote | 1 | 1
JAL200201711999 | Lote | 1 | 1
JAL200201712251 | Metros | 2888 | 2888
JAL200301714370 | Metros Cuadrados | 3654 | 3654
JAL200301724181 | Metros Cuadrados | 836 | 836
JAL200301726981 | Otros | 28 | 28
JAL200301729075 | Metros Cuadrados | 96 | 96
JAL200301736386 | Metros lineales | 1120 | 1120
JAL200301738889 | Metros Cuadrados | 3571 | 3571
JAL200301744120 | Metros lineales | 150 | 150
JAL200301748862 | Otros | 5 | 5
JAL200301749181 | Otros | 40 | 40
JAL200301749565 | Metros Cuadrados | 548 | 548
JAL200301752751 | Metros lineales | 140 | 140
JAL200301752754 | Metros lineales | 157 | 157
JAL200301752922 | Metros Cuadrados | 11700 | 11700
JAL200301760603 | Metros Cuadrados | 871 | 871
JAL200301760611 | Otros | 2 | 2
JAL200301760612 | Metros lineales | 33 | 33
JAL200301760663 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301762028 | Metros lineales | 84 | 84
JAL200301762796 | Otros | 55.44 | 55.44
JAL200301764079 | Metros lineales | 95 | 95
JAL200301764711 | Metros lineales | 95.7 | 95.7
JAL200301766935 | Metros lineales | 219 | 219
JAL200301767078 | Vivienda | 7 | 7
JAL200301767946 | Metros Cuadrados | 1628 | 1628
JAL200301769377 | Metros lineales | 359 | 359
JAL200301770612 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
JAL200301770691 | Metros Cuadrados | 102 | 102
JAL200301771160 | Metros Cuadrados | 1792 | 1792
JAL200301773037 | Otros | 1 | 1
JAL200301773892 | Metros Cuadrados | 108 | 108
JAL200301774566 | Metros Cuadrados | 237 | 237
JAL200301774633 | Metros Cuadrados | 492 | 492
JAL200301774642 | Metros Cuadrados | 276 | 276
JAL200301774647 | Metros lineales | 49 | 49
JAL200301775808 | Metros Cuadrados | 394 | 394
JAL200301782857 | Metros Cuadrados | 1680.3 | 1680.3
JAL200301787406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787413 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787423 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787428 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787439 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787450 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787457 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787458 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787460 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787480 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200301788294 | Metros Cuadrados | 11490 | 11490
JAL200301788568 | Metros cúbicos | 432 | 432
JAL200301788617 | Metros cúbicos | 1046 | 1046
JAL200301790484 | Kilómetro | 22 | 22
JAL200301790710 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820
JAL200301791705 | Metros Cuadrados | 1374 | 1374
JAL200301791718 | Metros Cuadrados | 632 | 632
JAL200301791725 | Metros Cuadrados | 3071.6 | 3071.6
JAL200301791735 | Metros Cuadrados | 3385.66 | 3385.66
JAL200301791741 | Piezas | 16 | 16
JAL200301791752 | Metros Cuadrados | 436.02 | 436.02
JAL200301791763 | Metros Cuadrados | 3350 | 3350
JAL200301791957 | Metros Cuadrados | 154.67 | 154.67
JAL200301791961 | Metros Cuadrados | 237.15 | 237.15
JAL200301791967 | Metros Cuadrados | 650 | 650
JAL200301791987 | Metros Cuadrados | 475.51 | 475.51
JAL200301791999 | Metros Cuadrados | 307.8 | 307.8
JAL200301792266 | Metros Cuadrados | 520 | 520
JAL200301792466 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
JAL200301792470 | Metros Cuadrados | 500 | 500
JAL200301792487 | Metros Cuadrados | 485.53 | 485.53
JAL200301792490 | Metros | 419.2 | 419.2
JAL16160300772368 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772371 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772396 | Otros | 1 | 1
JAL00160300772820 | Otros | 1 | 1
JAL16170200889055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL16170300966224 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998149 | Vivienda | 1 | 1
JAL17170400998377 | Celdas solares | 1 | 1
JAL00170400998774 | Otros | 1 | 1
JAL00170400998777 | Otros | 1 | 1
JAL00180201099274 | Otros | 1 | 1
JAL00180201099277 | Otros | 1 | 1
JAL180301304182 | Otros | 3 | 3
JAL180301319578 | Otros | 2 | 2
JAL180301329396 | Celdas solares | 1 | 1
JAL180301400706 | Otros | 1 | 1
JAL180401500784 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500820 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101514057 | Lote | 1 | 1
JAL190101514266 | Kilómetro lineal | 0.18 | 1.03
JAL190101516256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516257 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516280 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516281 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516306 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201560064 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564274 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564290 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL190201564556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564724 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564732 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564787 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564789 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564794 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564803 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564902 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564904 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570501 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570736 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570737 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301574566 | Metros Cuadrados | 526 | 526
JAL190301574672 | Metros Cuadrados | 1 | 2700
JAL190301574713 | Metros lineales | 1 | 1
JAL190301574784 | Piezas | 1 | 1
JAL190301574838 | Metros Cuadrados | 750 | 582.75
JAL190301576135 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
JAL190301576738 | Metros lineales | 3000 | 3000
JAL190401580321 | Metros Cuadrados | 1249.49 | 1545.26
JAL190401584806 | Metros Cuadrados | 450 | 446
JAL190401600830 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600842 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600887 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600898 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600990 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600992 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601006 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601007 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601008 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601050 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401608854 | Otros | 43 | 43
JAL190401609033 | Metros lineales | 157.32 | 157.32
JAL190401609046 | Metros lineales | 157.32 | 157.32
JAL190401609588 | Metros lineales | 335.01 | 335.01
JAL190401609714 | Metros Cuadrados | 560.7 | 560.7
JAL190401609731 | Metros Cuadrados | 1592.1 | 1592.1
JAL190401610027 | Metros Cuadrados | 1186.81 | 1186.81
JAL190401610301 | Metros Cuadrados | 1036 | 1036
JAL190401610309 | Metros Cuadrados | 1709 | 1709
JAL190401610321 | Metros Cuadrados | 651.05 | 651.05
JAL190401610679 | Metros Cuadrados | 945.13 | 987.65
JAL190401617066 | Metros lineales | 439 | 439
JAL190401690349 | Metros Cuadrados | 855 | 855
JAL190401690529 | Metros lineales | 2890 | 2890
JAL190401690664 | Metros Cuadrados | 756 | 756
JAL190401690709 | Metros Cuadrados | 21650 | 21650
JAL190401690801 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
JAL190401690874 | Metros Cuadrados | 6248 | 6248
JAL190401691058 | Metros Cuadrados | 2073.83 | 2073.83
JAL190401691361 | Metros Cuadrados | 2063.09 | 2063.09
JAL190401691643 | Metros Cuadrados | 596.33 | 596.33
JAL190401692382 | Metros Cuadrados | 1479.3 | 1479.3
JAL190401692701 | Metros Cuadrados | 514.49 | 514.49
JAL190401692750 | Metros Cuadrados | 686.65 | 686.65
JAL190401692908 | Metros Cuadrados | 1332 | 1332
JAL190401692918 | Metros Cuadrados | 718.15 | 718.15
JAL190401692944 | Metros Cuadrados | 1725.72 | 1725.72
JAL190401693075 | Metros Cuadrados | 742.09 | 742.09
JAL190401693085 | Metros Cuadrados | 963.42 | 963.42
JAL190401693152 | Metros Cuadrados | 79.58 | 79.58
JAL190401696229 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696232 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696235 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696240 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696247 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696895 | Metros Cuadrados | 462.97 | 462.97
JAL190401696995 | Metros Cuadrados | 1484.1 | 1484.1
JAL200101700289 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700581 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700628 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700630 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700631 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700922 | Metros Cuadrados | 139 | 139
JAL200201706997 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707027 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707033 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200201707034 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200201707689 | Piezas | 143 | 143
JAL200201708071 | Kilómetro | 2.9 | 2.9
JAL200201708077 | Kilómetro | 11.4 | 11.4
JAL200201709039 | Lote | 1 | 1
JAL200201709188 | Lote | 1 | 1
JAL200201709658 | Kilómetro | 10.1 | 10.1
JAL200201709665 | Kilómetro | 4.1 | 4.1
JAL200201709738 | Kilómetro | 8.3 | 8.3
JAL200201710679 | Kilómetro | 1.9 | 1.9
JAL200201711063 | Metros Cuadrados | 307.8 | 307.8
JAL200201711263 | Lote | 1 | 1
JAL200201711401 | Equipo de seguridad | 68801 | 68801
JAL200201711416 | Lote | 8 | 8
JAL200201711928 | Lote | 1 | 1
JAL200201712175 | Metros Cuadrados | 42744 | 42744
JAL200301722834 | Metros lineales | 321 | 321
JAL200301724680 | Metros lineales | 157360 | 157360
JAL200301724929 | Metros lineales | 405 | 405
JAL200301725294 | Metros Cuadrados | 3090 | 3090
JAL200301725515 | Metros lineales | 118 | 118
JAL200301726067 | Metros Cuadrados | 708 | 708
JAL200301727704 | Metros lineales | 130 | 130
JAL200301729537 | Metros Cuadrados | 2247.58 | 2247.58
JAL200301730229 | Metros Cuadrados | 982.64 | 982.64
JAL200301734919 | Metros Cuadrados | 378 | 378
JAL200301735228 | Metros lineales | 110 | 110
JAL200301735476 | Metros lineales | 355 | 355
JAL200301736133 | Metros Cuadrados | 3058 | 3058
JAL200301736418 | Metros lineales | 882 | 882
JAL200301737420 | Otros | 3441.3 | 3441.3
JAL200301737493 | Metros Cuadrados | 95 | 95
JAL200301737587 | Metros Cuadrados | 3595 | 3595
JAL200301739173 | Metros lineales | 150 | 150
JAL200301743855 | Metros Cuadrados | 1001.2 | 1001.2
JAL200301749323 | Metros Cuadrados | 606 | 606
JAL200301749634 | Metros lineales | 223 | 223
JAL200301749986 | Metros Cuadrados | 2037.2 | 2037.2
JAL200301751142 | Metros lineales | 318 | 318
JAL200301752764 | Otros | 87 | 87
JAL200301760285 | Metros Cuadrados | 575 | 575
JAL200301760608 | Metros Cuadrados | 667 | 667
JAL200301760610 | Metros Cuadrados | 460 | 460
JAL200301761123 | Metros Cuadrados | 48 | 48
JAL200301762006 | Otros | 10 | 10
JAL200301762208 | Metros Cuadrados | 709.3 | 709.3
JAL200301762407 | Metros lineales | 177 | 177
JAL200301763899 | Metros lineales | 259 | 259
JAL200301764086 | Metros lineales | 98 | 98
JAL200301764312 | Metros lineales | 164.07 | 164.07
JAL200301764340 | Otros | 5 | 5
JAL200301764623 | Metros lineales | 100 | 100
JAL200301764765 | Metros Cuadrados | 11302 | 11302
JAL200301764768 | Metros Cuadrados | 1579 | 1579
JAL200301766461 | Otros | 6 | 6
JAL200301766594 | Metros lineales | 1695 | 1695
JAL200301766813 | Metros lineales | 176 | 176
JAL200301768898 | Metros lineales | 826 | 826
JAL200301769257 | Metros lineales | 92 | 92
JAL200301769495 | Metros lineales | 566 | 566
JAL200301769686 | Metros lineales | 156 | 156
JAL200301769732 | Metros lineales | 125 | 125
JAL200301770238 | Metros Cuadrados | 2589 | 2589
JAL200301770270 | Otros | 7 | 7
JAL200301770589 | Metros Cuadrados | 251 | 251
JAL200301770807 | Metros Cuadrados | 144 | 144
JAL200301772289 | Metros Cuadrados | 846 | 846
JAL200301772340 | Metros lineales | 113 | 113
JAL200301773172 | Metros Cuadrados | 93.5 | 93.5
JAL200301773547 | Metros Cuadrados | 1069 | 1069
JAL200301773748 | Metros lineales | 50 | 50
JAL200301774510 | Metros lineales | 85 | 85
JAL200301774624 | Metros Cuadrados | 138 | 138
JAL200301783009 | Otros | 85.97 | 85.97
JAL200301783106 | Metros Cuadrados | 1249.7 | 1249.7
JAL200301787393 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787402 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787403 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787418 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787420 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787426 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787430 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787431 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787442 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787443 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787445 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787464 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301788132 | Metros Cuadrados | 588 | 588
JAL200301788652 | Kilómetro | 25.4 | 25.4
JAL200301791267 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791664 | Metros Cuadrados | 3275 | 3275
JAL200301791682 | Metros Cuadrados | 3387 | 3387
JAL200301791757 | Metros Cuadrados | 1690 | 1690
JAL200301791770 | Metros Cuadrados | 1314 | 1314
JAL200301791793 | Metros Cuadrados | 2717 | 2717
JAL200301792513 | Metros lineales | 466.17 | 466.17
JAL15150200527168 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL16160300772370 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772373 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772381 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772387 | Otros | 1 | 1
JAL16160300772389 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772401 | Celdas solares | 1 | 1
JAL00160300772819 | Otros | 1 | 1
JAL00160300773210 | Otros | 1 | 1
JAL16170200889623 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998361 | Celdas solares | 1 | 10
JAL16170401042807 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00180201099275 | Otros | 1 | 1
JAL180301329651 | Celdas solares | 7 | 7
JAL180401467193 | Celdas solares | 16 | 0
JAL180401500782 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500794 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101503964 | Piezas | 8 | 10
JAL190101516123 | Lote | 1 | 1
JAL190101516283 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516288 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201560185 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201560406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564275 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564286 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564287 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564590 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564718 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564734 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564758 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564766 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564824 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201566401 | Lote | 30 | 30
JAL190301568529 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301574856 | Metros Cuadrados | 857 | 857
JAL190301576717 | Metros lineales | 2582 | 2582
JAL190401580509 | Metros Cuadrados | 694.12 | 694.12
JAL190401598120 | Metros lineales | 261 | 261
JAL190401600841 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600848 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600854 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600895 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600983 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600984 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600999 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601012 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601016 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601017 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401609144 | Metros Cuadrados | 656.03 | 490.8
JAL190401609154 | Metros lineales | 178.54 | 131.95
JAL190401609335 | Metros lineales | 346.15 | 346.15
JAL190401609589 | Metros Cuadrados | 215.65 | 215.65
JAL190401609700 | Metros lineales | 360.35 | 360.35
JAL190401609705 | Metros lineales | 303.35 | 303.35
JAL190401609706 | Metros lineales | 282.48 | 282.48
JAL190401609727 | Metros lineales | 271.87 | 271.87
JAL190401609852 | Metros lineales | 221 | 221
JAL190401609959 | Metros Cuadrados | 1386.97 | 1386.97
JAL190401610208 | Otros | 2 | 2
JAL190401610375 | Metros lineales | 286.87 | 286.87
JAL190401610389 | Metros Cuadrados | 734.5 | 734.5
JAL190401610539 | Metros Cuadrados | 3343.56 | 3343.56
JAL190401610684 | Metros lineales | 189.22 | 189.22
JAL190401610692 | Metros lineales | 139.74 | 117.85
JAL190401647933 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
JAL190401648572 | Metros lineales | 200 | 200
JAL190401687992 | Metros Cuadrados | 6430 | 6430
JAL190401690790 | Metros Cuadrados | 812.68 | 812.68
JAL190401690972 | Metros Cuadrados | 1630.89 | 1630.89
JAL190401691324 | Metros Cuadrados | 570 | 570
JAL190401691406 | Metros Cuadrados | 5955.48 | 5955.48
JAL190401691438 | Metros Cuadrados | 458.86 | 458.86
JAL190401692200 | Metros Cuadrados | 3449.63 | 3449.63
JAL190401692247 | Metros Cuadrados | 1244.03 | 1244.03
JAL190401692381 | Metros Cuadrados | 5969.8 | 5969.8
JAL190401692452 | Metros Cuadrados | 753.95 | 753.95
JAL190401692663 | Metros Cuadrados | 214.38 | 214.38
JAL190401692786 | Metros Cuadrados | 1676.8 | 1676.8
JAL190401692886 | Metros Cuadrados | 2706.73 | 2706.73
JAL190401693032 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
JAL190401693132 | Metros Cuadrados | 4710 | 4710
JAL190401696231 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696245 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696792 | Metros Cuadrados | 671.15 | 671.15
JAL190401697101 | Metros Cuadrados | 2287 | 2287
JAL200101700612 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700633 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700885 | Estudio de preinversión | 1 | 1
JAL200101704258 | Vehículos | 1 | 1
JAL200201706994 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707016 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707017 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707694 | Lote | 1 | 1
JAL200201708014 | Lote | 1 | 1
JAL200201708031 | Kilómetro | 6 | 6
JAL200201709755 | Lote | 1 | 1
JAL200201710730 | Metros Cuadrados | 944 | 944
JAL200201711008 | Estudio de preinversión | 1 | 1
JAL200201711313 | Lote | 1 | 1
JAL200201711360 | Equipamiento | 1520 | 1520
JAL200201711412 | Lote | 1 | 1
JAL200201712703 | Lote | 1 | 1
JAL200301714729 | Equipo de seguridad | 6 | 6
JAL200301723500 | Metros Cuadrados | 787.62 | 787.62
JAL200301724900 | Metros lineales | 352 | 352
JAL200301725071 | Metros Cuadrados | 308 | 308
JAL200301726504 | Metros lineales | 218 | 218
JAL200301730478 | Otros | 271 | 271
JAL200301734990 | Metros Cuadrados | 344 | 344
JAL200301735508 | Metros Cuadrados | 371 | 371
JAL200301735536 | Metros lineales | 1527 | 1527
JAL200301735776 | Metros Cuadrados | 256 | 256
JAL200301736542 | Otros | 3453 | 3453
JAL200301737446 | Otros | 459.05 | 459.05
JAL200301750661 | Metros Cuadrados | 938 | 938
JAL200301751162 | Metros lineales | 571 | 571
JAL200301752193 | Metros Cuadrados | 1822 | 1822
JAL200301752761 | Otros | 104 | 104
JAL200301752852 | Otros | 391 | 391
JAL200301758674 | Metros Cuadrados | 760 | 760
JAL200301759683 | Otros | 4 | 4
JAL200301760596 | Metros lineales | 121 | 121
JAL200301760599 | Metros lineales | 89 | 89
JAL200301760600 | Otros | 5 | 5
JAL200301761377 | Metros Cuadrados | 765 | 765
JAL200301761862 | Metros Cuadrados | 2128 | 2128
JAL200301765400 | Metros lineales | 95.7 | 95.7
JAL200301768356 | Otros | 18.15 | 18.15
JAL200301768774 | Metros lineales | 75 | 75
JAL200301769013 | Metros Cuadrados | 4273 | 4273
JAL200301769280 | Metros Cuadrados | 972 | 972
JAL200301769537 | Metros Cuadrados | 5984 | 5984
JAL200301769800 | Metros lineales | 122.84 | 122.84
JAL200301770435 | Metros lineales | 97 | 0
JAL200301770534 | Metros lineales | 58 | 58
JAL200301770597 | Metros Cuadrados | 118 | 118
JAL200301770712 | Metros Cuadrados | 48 | 48
JAL200301770732 | Metros Cuadrados | 392 | 392
JAL200301772174 | Metros Cuadrados | 443 | 443
JAL200301774067 | Metros lineales | 67 | 67
JAL200301774462 | Metros lineales | 85 | 85
JAL200301774581 | Metros lineales | 49 | 49
JAL200301774620 | Metros lineales | 99 | 99
JAL200301774662 | Metros Cuadrados | 246 | 246
JAL200301774668 | Metros Cuadrados | 138 | 138
JAL200301775062 | Metros lineales | 102 | 102
JAL200301787394 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787401 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787404 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787405 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787414 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787433 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787436 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787448 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787455 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787468 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787482 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200301791271 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791456 | Metros cúbicos | 9301.56 | 9301.56
JAL200301791659 | Metros Cuadrados | 4089 | 4089
JAL200301791671 | Metros Cuadrados | 225 | 225
JAL200301791701 | Metros Cuadrados | 2331 | 2331
JAL200301791791 | Metros Cuadrados | 1926 | 1926
JAL200301791955 | Metros Cuadrados | 1383.81 | 1383.81
JAL200301792003 | Metros Cuadrados | 749.89 | 749.89
JAL200301792006 | Metros Cuadrados | 2156.22 | 2156.22
JAL200301792011 | Metros Cuadrados | 544 | 544
JAL200301792274 | Metros | 678.55 | 678.55
JAL200301792511 | Metros Cuadrados | 70352 | 70352
JAL200301792615 | Metros Cuadrados | 2850 | 2850
JAL200301794070 | Lote | 1 | 1
JAL200301794091 | Lote | 1 | 1
JAL200301794101 | Lote | 1 | 1
JAL15150200543792 | Metros Cuadrados | 1 | 100
JAL16160100624332 | Metros Cuadrados | 1 | 6014.26
JAL16160300772374 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772398 | Otros | 1 | 1
JAL17170200861942 | Metros Cuadrados | 1 | 469
JAL17170300924833 | Otros | 1 | 60
JAL17170400998143 | Vivienda | 1 | 1
JAL17170400998362 | Celdas solares | 1 | 13
JAL17170400998368 | Celdas solares | 1 | 14
JAL17170400998378 | Celdas solares | 1 | 5
JAL17170400998514 | Piezas | 1 | 1
JAL18180201099976 | Metros Cuadrados | 1 | 218
JAL180301332112 | Celdas solares | 1 | 1
JAL180401433837 | Metros lineales | 367 | 367
JAL180401488944 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500764 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500785 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500797 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101503967 | Metros Cuadrados | 3277 | 3200
JAL190101515962 | Kilómetro lineal | 0.8 | 0.8
JAL190101516090 | Lote | 1 | 1
JAL190101516255 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516324 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201528117 | Metros Cuadrados | 2053.03 | 2053.03
JAL190201564280 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564552 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564563 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564570 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564578 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564636 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564663 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564664 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564667 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564693 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564697 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564765 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564819 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564838 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564866 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564924 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564927 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568878 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570505 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570739 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301574597 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160
JAL190301574849 | Metros Cuadrados | 3082 | 3082
JAL190301575855 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
JAL190301576692 | Metros lineales | 2392 | 2392
JAL190301576834 | Lote | 1 | 1
JAL190301576866 | Metros lineales | 2974 | 2129.82
JAL190401580412 | Metros Cuadrados | 1444.8 | 1713.13
JAL190401580433 | Metros lineales | 357 | 357
JAL190401580456 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400
JAL190401586148 | Metros lineales | 82 | 82
JAL190401599708 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
JAL190401600858 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600860 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600862 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600863 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600864 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600878 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600879 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600896 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600897 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600978 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600986 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601005 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601013 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601049 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401608808 | Metros lineales | 408 | 1300
JAL190401609117 | Metros Cuadrados | 1193.98 | 1193.98
JAL190401609334 | Metros lineales | 414 | 414
JAL190401609338 | Metros Cuadrados | 172.31 | 172.31
JAL190401609697 | Metros Cuadrados | 1853.48 | 1853.48
JAL190401609721 | Metros Cuadrados | 579.58 | 579.58
JAL190401609724 | Metros Cuadrados | 1595.8 | 1595.8
JAL190401609823 | Metros lineales | 323.11 | 323.11
JAL190401609832 | Metros Cuadrados | 2402.51 | 2402.51
JAL190401609873 | Metros lineales | 297.29 | 297.29
JAL190401610034 | Metros Cuadrados | 1186.81 | 1186.81
JAL190401610166 | Metros Cuadrados | 1839.8 | 1839.8
JAL190401610203 | Metros lineales | 139.53 | 139.53
JAL190401610238 | Metros Cuadrados | 1814.72 | 1814.72
JAL190401610325 | Metros Cuadrados | 1659.06 | 1659.06
JAL190401610336 | Metros Cuadrados | 334.07 | 334.07
JAL190401610694 | Metros Cuadrados | 341.39 | 341.39
JAL190401610780 | Metros Cuadrados | 2475.91 | 2475.91
JAL190401647764 | Otros | 1 | 1
JAL190401663990 | Metros lineales | 300 | 300
JAL190401691094 | Metros Cuadrados | 419.55 | 419.55
JAL190401691151 | Kilómetro | 21.01 | 21.01
JAL190401691151 | Metros Cuadrados | 268540 | 268540
JAL190401691151 | Metros lineales | 42020 | 42020
JAL190401691151 | Piezas | 10953 | 10953
JAL190401691290 | Metros Cuadrados | 1816.1 | 1816.1
JAL190401691346 | Metros Cuadrados | 3630 | 3630
JAL190401692188 | Metros Cuadrados | 2108.4 | 2108.4
JAL190401692329 | Metros Cuadrados | 2187.7 | 2187.7
JAL190401692420 | Metros Cuadrados | 7909 | 7909
JAL190401692474 | Metros Cuadrados | 192.24 | 192.24
JAL190401692631 | Metros Cuadrados | 1924.1 | 1924.1
JAL190401692776 | Metros Cuadrados | 1502.78 | 1502.78
JAL190401692896 | Metros Cuadrados | 756.95 | 756.95
JAL190401693069 | Metros Cuadrados | 2046.64 | 2046.64
JAL190401696227 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696234 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401696915 | Metros lineales | 400 | 400
JAL190401697005 | Metros Cuadrados | 723.42 | 723.42
JAL190401697048 | Metros Cuadrados | 433.99 | 433.99
JAL200101700576 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700577 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700585 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700627 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700629 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706996 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706999 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707009 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707010 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707011 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707019 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707022 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707035 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200201707671 | Piezas | 143 | 143
JAL200201708039 | Lote | 1 | 1
JAL200201708065 | Lote | 1 | 1
JAL200201708952 | Lote | 1 | 1
JAL200201709152 | Lote | 8 | 8
JAL200201709169 | Lote | 1 | 1
JAL200201709740 | Kilómetro | 3 | 3
JAL200201710698 | Metros cúbicos | 1179 | 1179
JAL200201710879 | Metros Cuadrados | 60 | 60
JAL200201711129 | Lote | 1 | 1
JAL200201711374 | Lote | 1 | 1
JAL200201711406 | Lote | 11 | 11
JAL200201711961 | Lote | 1 | 1
JAL200301722999 | Metros Cuadrados | 558 | 638.96
JAL200301723207 | Otros | 128 | 128
JAL200301723785 | Metros lineales | 11 | 11
JAL200301725526 | Metros Cuadrados | 920 | 920
JAL200301726994 | Metros Cuadrados | 988 | 988
JAL200301729342 | Otros | 166 | 166
JAL200301729422 | Metros lineales | 805 | 805
JAL200301729443 | Metros lineales | 2447 | 2447
JAL200301736537 | Otros | 6385 | 6385
JAL200301739275 | Otros | 230 | 230
JAL200301742593 | Metros lineales | 2410 | 2410
JAL200301751320 | Otros | 22 | 22
JAL200301758796 | Metros Cuadrados | 358 | 358
JAL200301759400 | Metros Cuadrados | 2183.27 | 2183.27
JAL200301760657 | Metros lineales | 187 | 187
JAL200301764938 | Metros Cuadrados | 1534 | 1534
JAL200301766412 | Otros | 8 | 8
JAL200301767035 | Metros lineales | 75 | 75
JAL200301768807 | Otros | 1 | 1
JAL200301769369 | Metros lineales | 4009 | 4009
JAL200301769509 | Metros lineales | 1191 | 1191
JAL200301769957 | Metros lineales | 2447 | 2447
JAL200301769996 | Metros Cuadrados | 171.9 | 171.9
JAL200301770234 | Metros Cuadrados | 211 | 211
JAL200301770799 | Metros Cuadrados | 473 | 473
JAL200301771162 | Metros lineales | 293.85 | 293.85
JAL200301774600 | Metros lineales | 49 | 49
JAL200301774852 | Otros | 2872 | 2872
JAL200301774932 | Metros lineales | 991 | 991
JAL200301775454 | Metros lineales | 120.3 | 120.3
JAL200301775769 | Metros lineales | 168 | 168
JAL200301777436 | Metros Cuadrados | 2840.8 | 2840.8
JAL200301779582 | Otros | 60 | 60
JAL200301779898 | Otros | 100 | 100
JAL200301787392 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787398 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787399 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787415 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787422 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787425 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787451 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787453 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787459 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787461 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787479 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200301788347 | Kilómetro | 28.33 | 28.33
JAL200301788499 | Kilómetro | 8.69 | 8.69
JAL200301791142 | Lote | 1 | 1
JAL200301791158 | Lote | 1 | 1
JAL200301791698 | Metros Cuadrados | 3323 | 3323
JAL200301791760 | Metros Cuadrados | 571.88 | 571.88
JAL200301791778 | Metros Cuadrados | 3672 | 3672
JAL200301791952 | Metros Cuadrados | 598.4 | 598.4
JAL200301791996 | Metros Cuadrados | 324.72 | 324.72
JAL200301792494 | Metros Cuadrados | 255.14 | 255.14
JAL200301792496 | Metros Cuadrados | 135 | 135
JAL200301792529 | Metros cúbicos | 1788.87 | 1788.87
JAL16160200658748 | Piezas | 1 | 1
JAL16160300772367 | Celdas solares | 1 | 1
JAL16160300772377 | Celdas solares | 1 | 1
JAL00160300772580 | Otros | 1 | 1
JAL00160300772814 | Otros | 1 | 1
JAL00160300772815 | Otros | 1 | 1
JAL00160300772816 | Otros | 1 | 1
JAL00160300772818 | Otros | 1 | 1
JAL17170300923816 | Metros Cuadrados | 1 | 22
JAL00170300925745 | Otros | 1 | 1
JAL00170300925746 | Otros | 1 | 1
JAL17170400998136 | Vivienda | 1 | 1
JAL17170400998366 | Celdas solares | 1 | 2
JAL00170400998772 | Otros | 1 | 1
JAL16170401043062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL180301332199 | Celdas solares | 1 | 1
JAL180301333810 | Metros Cuadrados | 1 | 830
JAL180301334674 | Celdas solares | 1 | 1
JAL180401500734 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500768 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500795 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516273 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516295 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201521095 | Metros Cuadrados | 1564 | 1564
JAL190201560393 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564126 | Lote | 1 | 1
JAL190201564288 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564554 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564628 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564635 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564639 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564669 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564672 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564712 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564716 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564748 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564767 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564860 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564923 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568880 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569705 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570497 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570498 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570504 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570879 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301574802 | Metros Cuadrados | 1299 | 1299
JAL190301575035 | Metros Cuadrados | 199 | 199
JAL190301576082 | Metros Cuadrados | 3750 | 6859
JAL190301576749 | Metros lineales | 1440 | 1440
JAL190301576786 | Metros lineales | 1023 | 1023
JAL190401579948 | Metros Cuadrados | 271.7 | 458.92
JAL190401580334 | Metros Cuadrados | 263.7 | 263.7
JAL190401580460 | Metros lineales | 1327 | 1327
JAL190401581334 | Otros | 1 | 1
JAL190401600209 | Metros Cuadrados | 1 | 95
JAL190401600867 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600870 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600880 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600884 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600889 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600890 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600975 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600979 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600987 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600997 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601015 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601033 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401608547 | Metros Cuadrados | 2331.05 | 2629.89
JAL190401608894 | Metros Cuadrados | 2143.36 | 2143.36
JAL190401609011 | Metros Cuadrados | 1204.7 | 1204.7
JAL190401609084 | Metros lineales | 265.21 | 135.31
JAL190401609585 | Metros Cuadrados | 1559.98 | 1559.98
JAL190401609827 | Metros lineales | 300.31 | 300.31
JAL190401609838 | Metros Cuadrados | 342.02 | 342.02
JAL190401609845 | Metros lineales | 189.35 | 189.35
JAL190401610295 | Metros lineales | 450 | 450
JAL190401610327 | Metros lineales | 223 | 223
JAL190401610330 | Metros lineales | 478.68 | 478.68
JAL190401610331 | Metros lineales | 480 | 480
JAL190401610335 | Metros Cuadrados | 829.29 | 829.29
JAL190401610404 | Metros Cuadrados | 640.15 | 640.15
JAL190401610454 | Metros Cuadrados | 5966.8 | 5966.8
JAL190401610566 | Metros Cuadrados | 3471.62 | 3471.62
JAL190401610683 | Metros Cuadrados | 420 | 420
JAL190401610689 | Metros Cuadrados | 978.13 | 824.93
JAL190401610836 | Metros lineales | 51.92 | 51.92
JAL190401661867 | Metros Cuadrados | 2933.3 | 2640
JAL190401690379 | Metros Cuadrados | 603.8 | 603.8
JAL190401690738 | Metros Cuadrados | 1471.13 | 1471.13
JAL190401691383 | Metros Cuadrados | 1902.92 | 1902.92
JAL190401692233 | Metros Cuadrados | 199.42 | 199.42
JAL190401692308 | Metros Cuadrados | 9361 | 9361
JAL190401692488 | Metros Cuadrados | 2157 | 2157
JAL190401692612 | Metros Cuadrados | 866.5 | 866.5
JAL190401692716 | Metros Cuadrados | 1252.94 | 1252.94
JAL190401692953 | Metros Cuadrados | 1998.83 | 1998.83
JAL190401693108 | Metros Cuadrados | 1449.27 | 1449.27
JAL190401696846 | Metros Cuadrados | 2042.87 | 2042.87
JAL200101700279 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700579 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700582 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700622 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700634 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101703861 | Lote | 1 | 1
JAL200201706993 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706995 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707006 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707014 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707703 | Piezas | 10000 | 10000
JAL200201707964 | Lote | 2000 | 2000
JAL200201708053 | Kilómetro | 10 | 10
JAL200201708060 | Equipamiento | 1 | 1
JAL200201708094 | Kilómetro | 7.96 | 7.96
JAL200201708512 | Lote | 1 | 1
JAL200201709673 | Kilómetro | 6 | 6
JAL200201709707 | Kilómetro | 4.6 | 4.6
JAL200201709718 | Kilómetro | 22.9 | 22.9
JAL200201709736 | Kilómetro | 13.7 | 13.7
JAL200201709748 | Kilómetro | 12.8 | 12.8
JAL200201710666 | Metros Cuadrados | 198.43 | 198.43
JAL200201710692 | Metros lineales | 60 | 60
JAL200201710705 | Piezas | 1 | 1
JAL200201711085 | Metros | 89 | 89
JAL200201711275 | Lote | 1 | 1
JAL200201711372 | Lote | 1 | 1
JAL200301714381 | Metros Cuadrados | 459 | 459
JAL200301714382 | Metros Cuadrados | 459 | 459
JAL200301722887 | Otros | 638 | 638
JAL200301725070 | Metros lineales | 114 | 114
JAL200301725130 | Metros lineales | 1111 | 1111
JAL200301725165 | Metros lineales | 1420 | 1420
JAL200301725643 | Metros lineales | 117 | 117
JAL200301728975 | Metros Cuadrados | 96 | 96
JAL200301730128 | Metros Cuadrados | 301 | 301
JAL200301735525 | Metros lineales | 424 | 424
JAL200301736815 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301737106 | Otros | 1516 | 1516
JAL200301737613 | Metros Cuadrados | 1642 | 1642
JAL200301739821 | Metros Cuadrados | 826 | 826
JAL200301742997 | Otros | 190 | 190
JAL200301748906 | Otros | 5 | 5
JAL200301748915 | Otros | 172 | 172
JAL200301751822 | Metros lineales | 1355 | 1355
JAL200301752339 | Metros Cuadrados | 1429 | 1429
JAL200301752743 | Metros lineales | 420 | 420
JAL200301755542 | Metros lineales | 33 | 33
JAL200301760581 | Metros Cuadrados | 319 | 319
JAL200301760615 | Metros lineales | 22 | 22
JAL200301764754 | Metros lineales | 100 | 100
JAL200301764791 | Metros Cuadrados | 296.28 | 296.28
JAL200301765302 | Otros | 10 | 10
JAL200301767126 | Metros lineales | 201 | 201
JAL200301767373 | Metros lineales | 51 | 51
JAL200301767582 | Metros lineales | 2879 | 2879
JAL200301768991 | Metros Cuadrados | 1298 | 1298
JAL200301769425 | Metros lineales | 128 | 128
JAL200301769918 | Metros Cuadrados | 178.83 | 178.83
JAL200301770507 | Metros lineales | 85 | 85
JAL200301770652 | Metros Cuadrados | 473 | 473
JAL200301770794 | Metros Cuadrados | 998 | 998
JAL200301772249 | Metros lineales | 64 | 64
JAL200301773016 | Otros | 1 | 1
JAL200301773909 | Metros lineales | 67 | 67
JAL200301774552 | Metros Cuadrados | 422 | 422
JAL200301782730 | Metros lineales | 686 | 686
JAL200301787395 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787407 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787427 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787429 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787434 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787435 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787456 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787467 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301788135 | Metros Cuadrados | 2963.74 | 2963.74
JAL200301788369 | Kilómetro | 23.71 | 23.71
JAL200301788544 | Metros cúbicos | 787 | 787
JAL200301788673 | Metros Cuadrados | 866.65 | 866.65
JAL200301790561 | Metros Cuadrados | 1890.76 | 1890.76
JAL200301790726 | Metros Cuadrados | 1036.47 | 1036.47
JAL200301791150 | Lote | 1 | 1
JAL200301791270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791272 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791667 | Metros Cuadrados | 1932 | 1932
JAL200301791689 | Metros Cuadrados | 167 | 167
JAL200301791709 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620
JAL200301791712 | Metros Cuadrados | 1880 | 1880
JAL200301791736 | Metros Cuadrados | 604 | 604
JAL200301791750 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
JAL200301791754 | Metros Cuadrados | 1138 | 1138
JAL200301791978 | Metros Cuadrados | 539.41 | 539.41
JAL200301791984 | Metros Cuadrados | 179 | 179
JAL200301792304 | Metros Cuadrados | 1394.93 | 1394.93
JAL200301794099 | Lote | 1 | 1
JAL15150300574747 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00160300772365 | Otros | 1 | 1
JAL16160300772384 | Celdas solares | 1 | 1
JAL00160300772817 | Otros | 1 | 1
JAL16170200889405 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400996226 | Otros | 1 | 1
JAL17170400998369 | Celdas solares | 1 | 9
JAL17170400998571 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400998775 | Otros | 1 | 1
JAL17170401046667 | Metros Cuadrados | 1 | 100
JAL18180201135696 | Metros Cuadrados | 1 | 100
JAL180301299759 | Metros lineales | 180 | 180
JAL180301304194 | Otros | 5 | 5
JAL180301311637 | Metros lineales | 1070 | 1070
JAL180301320749 | Vivienda | 9 | 9
JAL180301332066 | Celdas solares | 1 | 1
JAL180401433846 | Metros lineales | 221 | 221
JAL180401500780 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500783 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500788 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500799 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500806 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500814 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500815 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500819 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101514091 | Lote | 1 | 1
JAL190101515937 | Lote | 1 | 1
JAL190101516021 | Lote | 1 | 0.4
JAL190101516247 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516275 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516302 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516336 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201555548 | Piezas | 30 | 30
JAL190201564268 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564278 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564553 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564630 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564696 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564778 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564788 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564893 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564919 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564926 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564928 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201566360 | Lote | 4 | 4
JAL190201566385 | Lote | 6 | 6
JAL190301568886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569707 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301574578 | Metros Cuadrados | 20000 | 12248
JAL190301574588 | Equipamiento | 1 | 420
JAL190301574687 | Kilómetro | 10.3 | 10.3
JAL190301574882 | Metros Cuadrados | 1663 | 1663
JAL190301576827 | Lote | 1 | 1
JAL190401579597 | Metros Cuadrados | 388.3 | 660.1
JAL190401579940 | Metros Cuadrados | 1249.49 | 1428.53
JAL190401580434 | Metros Cuadrados | 1451.58 | 1451.58
JAL190401580508 | Metros Cuadrados | 2930.88 | 2930.88
JAL190401600852 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600861 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600872 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600892 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600901 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600982 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600989 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600993 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600998 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601011 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601021 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601022 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601032 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401609336 | Metros Cuadrados | 723.2 | 723.2
JAL190401609427 | Otros | 1 | 1
JAL190401609833 | Metros Cuadrados | 607.85 | 607.85
JAL190401609939 | Metros lineales | 201.42 | 201.42
JAL190401610128 | Metros lineales | 28125.29 | 28125.29
JAL190401610186 | Metros lineales | 138.53 | 138.53
JAL190401610281 | Metros lineales | 157.5 | 157.5
JAL190401610283 | Metros lineales | 157.6 | 157.6
JAL190401610303 | Metros Cuadrados | 72 | 72
JAL190401610311 | Metros lineales | 325.52 | 325.52
JAL190401610314 | Metros Cuadrados | 2994.92 | 2994.92
JAL190401610322 | Otros | 4 | 4
JAL190401610394 | Metros Cuadrados | 2450.68 | 2450.68
JAL190401610443 | Metros lineales | 681.17 | 681.17
JAL190401610658 | Metros Cuadrados | 2185.14 | 2185.14
JAL190401610662 | Metros Cuadrados | 1614.4 | 1614.4
JAL190401610687 | Metros Cuadrados | 454.12 | 454.12
JAL190401610776 | Otros | 711.82 | 711.82
JAL190401610805 | Metros lineales | 417.69 | 417.69
JAL190401649074 | Metros lineales | 205 | 205
JAL190401649106 | Metros lineales | 69 | 69
JAL190401686385 | Metros Cuadrados | 1185 | 1185
JAL190401691026 | Metros Cuadrados | 3652 | 3652
JAL190401691112 | Metros Cuadrados | 977.77 | 977.77
JAL190401691305 | Metros Cuadrados | 1816.1 | 1816.1
JAL190401691373 | Metros Cuadrados | 3454.31 | 3454.31
JAL190401691674 | Metros Cuadrados | 1155.57 | 1155.57
JAL190401691689 | Metros Cuadrados | 2221.3 | 2221.3
JAL190401691808 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450
JAL190401692522 | Metros Cuadrados | 2958.27 | 2958.27
JAL190401692545 | Metros Cuadrados | 3715 | 3715
JAL190401692571 | Metros Cuadrados | 808.64 | 808.64
JAL190401692610 | Metros Cuadrados | 8028.12 | 8028.12
JAL190401692667 | Metros Cuadrados | 1044.02 | 1044.02
JAL190401692689 | Metros Cuadrados | 617.7 | 617.7
JAL190401692690 | Metros lineales | 1560 | 1560
JAL190401692709 | Metros Cuadrados | 317.14 | 317.14
JAL190401692909 | Metros Cuadrados | 3300 | 3300
JAL190401693072 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
JAL190401693098 | Metros Cuadrados | 420 | 420
JAL190401697077 | Metros Cuadrados | 633.75 | 633.75
JAL190401697090 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
JAL190401697140 | Metros Cuadrados | 500 | 500
JAL200101700583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700587 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700590 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700635 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700920 | Metros Cuadrados | 817 | 817
JAL200101700930 | Metros lineales | 10278 | 10278
JAL200201706998 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707008 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707013 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707015 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201708009 | Lote | 1 | 1
JAL200201708084 | Kilómetro | 15.5 | 15.5
JAL200201708086 | Kilómetro | 3 | 3
JAL200201708589 | Lote | 1 | 1
JAL200201708919 | Lote | 1 | 1
JAL200201708928 | Lote | 1 | 1
JAL200201709069 | Lote | 1 | 1
JAL200201709184 | Lote | 1 | 1
JAL200201709689 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
JAL200201711293 | Lote | 1 | 1
JAL200201711325 | Equipamiento | 1000 | 1000
JAL200201711363 | Lote | 1 | 1
JAL200201711934 | Lote | 1 | 1
JAL200301722710 | Metros Cuadrados | 3468 | 3468
JAL200301722815 | Metros Cuadrados | 5422 | 5422
JAL200301723135 | Otros | 636 | 636
JAL200301723402 | Metros lineales | 121 | 121
JAL200301724233 | Metros Cuadrados | 1065 | 1065
JAL200301724253 | Otros | 33 | 33
JAL200301724995 | Metros Cuadrados | 588 | 588
JAL200301725128 | Otros | 1991 | 1991
JAL200301726875 | Metros Cuadrados | 528 | 528
JAL200301727025 | Otros | 9 | 9
JAL200301727035 | Metros Cuadrados | 950 | 950
JAL200301728623 | Metros lineales | 870 | 870
JAL200301729169 | Metros Cuadrados | 96 | 96
JAL200301729892 | Otros | 1 | 1
JAL200301735260 | Otros | 1 | 1
JAL200301735582 | Metros lineales | 165 | 165
JAL200301737898 | Metros Cuadrados | 1652 | 1652
JAL200301738064 | Otros | 620 | 620
JAL200301750737 | Metros Cuadrados | 528 | 528
JAL200301758925 | Metros Cuadrados | 352 | 352
JAL200301758956 | Otros | 3 | 3
JAL200301759684 | Metros lineales | 137 | 137
JAL200301759966 | Metros lineales | 15 | 15
JAL200301761414 | Otros | 8 | 8
JAL200301761868 | Metros Cuadrados | 376 | 376
JAL200301764631 | Metros Cuadrados | 442.34 | 442.34
JAL200301764668 | Metros lineales | 290 | 290
JAL200301764753 | Otros | 15 | 15
JAL200301764806 | Otros | 100 | 100
JAL200301765272 | Metros lineales | 192 | 192
JAL200301766801 | Metros Cuadrados | 299.25 | 299.25
JAL200301767014 | Metros lineales | 56.65 | 56.65
JAL200301767410 | Metros lineales | 201 | 201
JAL200301768131 | Metros Cuadrados | 3326 | 3326
JAL200301768200 | Metros lineales | 40 | 40
JAL200301768867 | Metros lineales | 3498 | 3498
JAL200301769044 | Metros lineales | 173 | 173
JAL200301769057 | Metros lineales | 188 | 188
JAL200301769796 | Metros lineales | 1468 | 1468
JAL200301772241 | Metros lineales | 64 | 64
JAL200301772311 | Metros Cuadrados | 490 | 490
JAL200301772344 | Metros lineales | 113 | 113
JAL200301772483 | Otros | 1 | 1
JAL200301773616 | Otros | 65 | 65
JAL200301774374 | Metros lineales | 85 | 85
JAL200301774530 | Metros lineales | 85 | 85
JAL200301774613 | Metros Cuadrados | 246 | 246
JAL200301774632 | Metros lineales | 49 | 49
JAL200301774925 | Otros | 1 | 1
JAL200301775029 | Metros lineales | 48 | 48
JAL200301775067 | Metros Cuadrados | 2341 | 2341
JAL200301776761 | Metros Cuadrados | 558.6 | 558.6
JAL200301776810 | Metros Cuadrados | 1816.5 | 1816.5
JAL200301779143 | Metros Cuadrados | 346.95 | 346.95
JAL200301779309 | Otros | 7 | 7
JAL200301787397 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787437 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787444 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787449 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787454 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787465 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787466 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301788373 | Kilómetro | 23.7 | 23.7
JAL200301788486 | Kilómetro | 19 | 19
JAL200301788640 | Metros Cuadrados | 720 | 720
JAL200301790741 | Metros lineales | 1345 | 1345
JAL200301790933 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL200301791268 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791646 | Metros Cuadrados | 2562 | 2562
JAL200301791731 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
JAL200301791761 | Metros Cuadrados | 1775 | 1775
JAL200301791789 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750
JAL200301792012 | Metros Cuadrados | 142 | 142
JAL200301792500 | Metros Cuadrados | 40 | 40
JAL200301792611 | Kilómetro | 0.35 | 0.35
JAL00160300770435 | Otros | 1 | 111
JAL17170300925726 | Otros | 1 | 800
JAL17170300925734 | Metros Cuadrados | 1 | 57
JAL17170400996362 | Otros | 1 | 1
JAL00170400998750 | Otros | 1 | 100.08
JAL18180201094985 | Otros | 1 | 1
JAL18180201094988 | Otros | 1 | 1
JAL180301310509 | Celdas solares | 1 | 1
JAL180301322118 | Piezas | 2 | 2
JAL180301322127 | Celdas solares | 5 | 5
JAL180401419931 | Otros | 999 | 999
JAL180401457181 | Otros | 80 | 80
JAL190201529297 | Otros | 1 | 1
JAL190201543848 | Metros lineales | 380 | 380
JAL190201546294 | Celdas solares | 5 | 5
JAL190201548622 | Otros | 1 | 1
JAL190401595871 | Metros Cuadrados | 69.84 | 69.84
JAL190401604643 | Otros | 125 | 125
JAL190401662499 | Metros Cuadrados | 500 | 500
JAL200301722447 | Metros Cuadrados | 1873 | 1873
JAL200301722459 | Metros lineales | 295 | 295
JAL200301722467 | Otros | 35 | 35
JAL200301722520 | Otros | 47 | 47
JAL200301722678 | Vivienda | 12 | 12
JAL200301722961 | Celdas solares | 2 | 2
JAL200301723324 | Celdas solares | 3 | 3
JAL200301723383 | Metros lineales | 15 | 15
JAL200301723652 | Metros lineales | 110 | 110
JAL200301724107 | Metros lineales | 120 | 120
JAL200301724392 | Celdas solares | 3 | 3
JAL200301724548 | Metros Cuadrados | 482 | 482
JAL200301724823 | Celdas solares | 3 | 3
JAL200301724851 | Celdas solares | 2 | 2
JAL200301724874 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301724986 | Metros lineales | 3000 | 3000
JAL200301727117 | Otros | 36 | 36
JAL200301727706 | Metros Cuadrados | 48 | 48
JAL200301729013 | Vivienda | 2 | 2
JAL200301729785 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301730040 | Metros lineales | 971 | 986.9
JAL200301730075 | Metros Cuadrados | 171 | 171
JAL200301730089 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301730239 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301735574 | Metros lineales | 690 | 690
JAL200301735590 | Metros Cuadrados | 559 | 559
JAL200301736968 | Metros lineales | 30 | 30
JAL200301737006 | Otros | 60 | 60
JAL200301737263 | Vivienda | 9 | 9
JAL200301737390 | Otros | 18 | 18
JAL200301737597 | Otros | 5 | 5
JAL200301739420 | Otros | 90 | 90
JAL200301742091 | Metros Cuadrados | 204 | 204
JAL200301744253 | Metros lineales | 81 | 81
JAL200301744350 | Otros | 20 | 20
JAL200301744930 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301745635 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301745671 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301745678 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301746615 | Celdas solares | 8 | 8
JAL200301748745 | Celdas solares | 18 | 18
JAL200301751191 | Metros lineales | 103.66 | 103.66
JAL200301753360 | Metros Cuadrados | 1336 | 1336
JAL200301753762 | Metros lineales | 226 | 226
JAL200301754260 | Metros lineales | 228 | 228
JAL200301754495 | Metros Cuadrados | 238 | 238
JAL200301755580 | Otros | 327.2 | 327.2
JAL200301755954 | Metros lineales | 70 | 70
JAL200301760162 | Metros lineales | 173 | 173
JAL200301760642 | Metros Cuadrados | 327 | 327
JAL200301760706 | Metros Cuadrados | 504 | 504
JAL200301760725 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301762747 | Metros Cuadrados | 166 | 166
JAL200301765945 | Metros Cuadrados | 3415 | 3415
JAL200301766552 | Metros Cuadrados | 481 | 481
JAL200301766883 | Celdas solares | 9 | 9
JAL200301768025 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301769769 | Metros lineales | 408 | 408
JAL200301775852 | Metros lineales | 133 | 133
JAL200301777968 | Metros Cuadrados | 729.7 | 729.7
JAL200301781709 | Metros lineales | 301 | 301
JAL200301781963 | Metros lineales | 3066.8 | 3066.8
JAL16160200651531 | Metros Cuadrados | 1 | 300
JAL00160200687218 | Otros | 1 | 30
JAL16160200692725 | Metros Cuadrados | 1 | 2050
JAL16160200709272 | Otros | 1 | 1
JAL00160300771313 | Otros | 1 | 4360
JAL00170100842858 | Otros | 1 | 1
JAL17170200861944 | Otros | 1 | 36.08
JAL17170200861945 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
JAL17170300923163 | Metros Cuadrados | 1 | 175
JAL17170300923814 | Metros Cuadrados | 1 | 261.66
JAL17170300925727 | Otros | 1 | 36.08
JAL17170300925730 | Metros Cuadrados | 1 | 97.18
JAL00170400996369 | Otros | 1 | 695.53
JAL00170400998500 | Otros | 1 | 900
JAL00170400998751 | Otros | 1 | 36.08
JAL18180201094983 | Otros | 1 | 1
JAL18180201094984 | Otros | 1 | 1
JAL18180201098319 | Metros Cuadrados | 1 | 331
JAL00180201099405 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL180301301118 | Metros Cuadrados | 320 | 320
JAL180301310510 | Piezas | 1 | 1
JAL180301321097 | Celdas solares | 12 | 12
JAL180301321122 | Otros | 40.5 | 40.5
JAL180301321124 | Celdas solares | 6 | 6
JAL180301321143 | Otros | 27 | 27
JAL180301322584 | Celdas solares | 2 | 2
JAL180401434260 | Otros | 10 | 10
JAL190101504730 | Metros lineales | 5840 | 5840
JAL190401598932 | Otros | 250 | 250
JAL190401600846 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401614590 | Metros Cuadrados | 875 | 875
JAL190401634444 | Metros lineales | 1044 | 1044
JAL190401652256 | Metros lineales | 361 | 361
JAL190401658438 | Metros Cuadrados | 1305 | 1305
JAL190401662306 | Metros lineales | 48 | 48
JAL200101700588 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707998 | Kilómetro | 12.2 | 12.2
JAL200301722477 | Otros | 26 | 26
JAL200301722975 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301723171 | Metros lineales | 618 | 618
JAL200301723317 | Metros Cuadrados | 1606.3 | 1606.3
JAL200301723354 | Otros | 1 | 1
JAL200301723701 | Metros lineales | 126 | 126
JAL200301723748 | Metros lineales | 164 | 164
JAL200301724510 | Metros Cuadrados | 330 | 330
JAL200301724621 | Metros lineales | 52 | 52
JAL200301724825 | Celdas solares | 3 | 3
JAL200301724837 | Celdas solares | 2 | 2
JAL200301724869 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301724880 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301724918 | Metros lineales | 580 | 580
JAL200301725009 | Metros lineales | 241.21 | 241.21
JAL200301725360 | Metros lineales | 322.6 | 322.6
JAL200301725361 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301727930 | Otros | 7 | 7
JAL200301728409 | Metros lineales | 136.9 | 136.9
JAL200301728714 | Metros lineales | 536 | 539.2
JAL200301728991 | Otros | 2250 | 2250
JAL200301729178 | Vivienda | 2 | 2
JAL200301730130 | Metros Cuadrados | 324 | 324
JAL200301737218 | Otros | 3 | 3
JAL200301739138 | Metros Cuadrados | 210 | 210
JAL200301744349 | Otros | 1048 | 19
JAL200301744847 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301744941 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301746079 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301747075 | Metros Cuadrados | 1748 | 1748
JAL200301748518 | Metros Cuadrados | 144 | 144
JAL200301752982 | Metros Cuadrados | 2916 | 2916
JAL200301753448 | Metros lineales | 146 | 146
JAL200301753477 | Metros lineales | 408 | 408
JAL200301753659 | Metros lineales | 208 | 208
JAL200301754084 | Metros lineales | 128 | 128
JAL200301757048 | Metros Cuadrados | 64 | 64
JAL200301758049 | Otros | 1 | 1
JAL200301760787 | Metros Cuadrados | 985 | 985
JAL200301761065 | Metros Cuadrados | 2989 | 2989
JAL200301761453 | Piezas | 1 | 1
JAL200301763266 | Celdas solares | 51 | 51
JAL200301763616 | Otros | 1 | 1
JAL200301763878 | Metros Cuadrados | 1311.3 | 1311.3
JAL200301764617 | Metros Cuadrados | 364.26 | 364.26
JAL200301764830 | Metros lineales | 132 | 132
JAL200301765226 | Metros Cuadrados | 1284 | 1284
JAL200301766535 | Metros Cuadrados | 2002.7 | 2002.7
JAL200301767301 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301767692 | Metros Cuadrados | 520 | 520
JAL200301771394 | Metros Cuadrados | 329 | 329
JAL200301774967 | Metros Cuadrados | 4550.8 | 4550.8
JAL200301782075 | Metros lineales | 345 | 345
JAL200301792439 | Equipo de seguridad | 5 | 5
JAL00160300771310 | Otros | 1 | 415
JAL00160300771312 | Otros | 1 | 90
JAL00160300772800 | Otros | 1 | 170
JAL17170200861902 | Otros | 1 | 36.08
JAL17170300923820 | Metros Cuadrados | 1 | 840
JAL18180201099679 | Otros | 1 | 40
JAL180301310504 | Otros | 13.5 | 13.5
JAL180301310511 | Piezas | 1 | 1
JAL180301310512 | Otros | 13.5 | 13.5
JAL180301321089 | Celdas solares | 2 | 2
JAL180301321138 | Celdas solares | 2 | 2
JAL180301322091 | Otros | 823.5 | 823.5
JAL180301322170 | Piezas | 3 | 3
JAL180301322643 | Otros | 148.5 | 148.5
JAL180301332420 | Otros | 764 | 764
JAL190401658301 | Metros lineales | 136 | 136
JAL200101700591 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301722684 | Metros Cuadrados | 445 | 445
JAL200301722807 | Otros | 86 | 86
JAL200301722808 | Celdas solares | 22 | 22
JAL200301722847 | Vivienda | 8 | 8
JAL200301722939 | Celdas solares | 21 | 21
JAL200301723037 | Metros Cuadrados | 1779 | 1779
JAL200301723053 | Celdas solares | 5 | 5
JAL200301723071 | Celdas solares | 4 | 4
JAL200301723097 | Celdas solares | 4 | 4
JAL200301723329 | Celdas solares | 112 | 112
JAL200301723403 | Celdas solares | 3 | 3
JAL200301723619 | Metros lineales | 175 | 175
JAL200301723853 | Metros Cuadrados | 1813 | 1813
JAL200301723943 | Metros Cuadrados | 1821 | 1821
JAL200301724841 | Celdas solares | 2 | 2
JAL200301724854 | Celdas solares | 2 | 2
JAL200301724871 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301725110 | Metros lineales | 98 | 98
JAL200301725535 | Otros | 94 | 94
JAL200301726832 | Celdas solares | 13 | 13
JAL200301727186 | Metros lineales | 90 | 90
JAL200301727562 | Metros Cuadrados | 103 | 103
JAL200301727923 | Metros Cuadrados | 1193 | 1193
JAL200301727949 | Metros lineales | 30 | 30
JAL200301728561 | Otros | 1 | 1
JAL200301728566 | Vivienda | 10 | 10
JAL200301729456 | Metros lineales | 196 | 221.5
JAL200301730023 | Metros lineales | 971 | 1234.4
JAL200301730372 | Vivienda | 2 | 2
JAL200301730378 | Metros lineales | 160 | 160
JAL200301730442 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301735813 | Metros Cuadrados | 1776 | 1776
JAL200301736704 | Otros | 1 | 1
JAL200301736804 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301737109 | Metros lineales | 40 | 40
JAL200301739641 | Otros | 1 | 1
JAL200301740964 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301746035 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301747238 | Otros | 463 | 463
JAL200301748630 | Celdas solares | 10 | 10
JAL200301748680 | Celdas solares | 11 | 11
JAL200301748683 | Celdas solares | 7 | 7
JAL200301749096 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301749153 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301749266 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301753242 | Metros lineales | 677 | 677
JAL200301753404 | Metros lineales | 558 | 558
JAL200301754071 | Metros Cuadrados | 972 | 972
JAL200301754406 | Metros lineales | 82 | 82
JAL200301754460 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301757220 | Metros lineales | 57 | 57
JAL200301757601 | Otros | 50 | 50
JAL200301758270 | Metros lineales | 73 | 73
JAL200301759156 | Metros Cuadrados | 519 | 519
JAL200301760196 | Metros lineales | 199 | 199
JAL200301760727 | Metros Cuadrados | 990 | 990
JAL200301761807 | Metros lineales | 52 | 52
JAL200301762753 | Metros lineales | 175 | 175
JAL200301763634 | Metros Cuadrados | 448 | 448
JAL200301763928 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301764148 | Metros Cuadrados | 587 | 587
JAL200301765405 | Otros | 5 | 5
JAL200301765456 | Piezas | 1 | 1
JAL200301767041 | Metros Cuadrados | 1031.1 | 1031.1
JAL200301767287 | Vivienda | 2 | 2
JAL200301767634 | Metros Cuadrados | 900 | 900
JAL200301768013 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301768014 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301768019 | Vivienda | 2 | 2
JAL200301768023 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301768028 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301768740 | Otros | 1 | 1
JAL200301773927 | Metros Cuadrados | 838.26 | 838.26
JAL200301775137 | Metros Cuadrados | 1350.79 | 1350.79
JAL200301775628 | Metros Cuadrados | 322 | 322
JAL200301780141 | Metros lineales | 108.88 | 108.88
JAL16160200698144 | Metros Cuadrados | 1 | 462
JAL00160300770442 | Otros | 1 | 870
JAL00160300771301 | Otros | 1 | 45
JAL00160300771303 | Otros | 1 | 2188.6
JAL00160300771304 | Otros | 1 | 2523.13
JAL00160300771311 | Otros | 1 | 540
JAL00170100842853 | Otros | 1 | 1
JAL00170100842861 | Otros | 1 | 1
JAL17170200861344 | Metros Cuadrados | 1 | 65
JAL17170200861557 | Metros Cuadrados | 1 | 107.5
JAL17170300923164 | Metros Cuadrados | 1 | 2500
JAL17170300925720 | Metros Cuadrados | 1 | 362
JAL17170300925729 | Metros Cuadrados | 1 | 54
JAL17170400996359 | Otros | 1 | 70
JAL18180201094980 | Otros | 1 | 1
JAL18180201094986 | Otros | 1 | 1
JAL18180201130477 | Otros | 1 | 40
JAL180301310490 | Metros lineales | 1300 | 1300
JAL180301310498 | Otros | 13.5 | 13.5
JAL180301310503 | Otros | 13.5 | 13.5
JAL180301310507 | Otros | 13.5 | 13.5
JAL180301321092 | Otros | 54 | 54
JAL180301321111 | Celdas solares | 2 | 2
JAL180301322653 | Otros | 27 | 27
JAL180301322662 | Otros | 27 | 27
JAL180401419930 | Celdas solares | 109 | 109
JAL180401470600 | Otros | 460 | 460
JAL190201545368 | Otros | 398 | 398
JAL190201546473 | Celdas solares | 3 | 3
JAL190401591084 | Otros | 63 | 63
JAL190401598328 | Otros | 35.42 | 35.42
JAL190401658091 | Metros lineales | 136 | 136
JAL190401658892 | Metros lineales | 150 | 150
JAL190401695250 | Equipamiento | 4 | 1
JAL200201711043 | Metros | 355 | 355
JAL200301722370 | Metros Cuadrados | 2346 | 2346
JAL200301722492 | Otros | 5 | 5
JAL200301722495 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
JAL200301722509 | Metros Cuadrados | 413 | 413
JAL200301722631 | Metros Cuadrados | 32 | 32
JAL200301722901 | Celdas solares | 4 | 4
JAL200301722957 | Metros Cuadrados | 1305 | 1305
JAL200301723049 | Celdas solares | 28 | 28
JAL200301723314 | Metros lineales | 320 | 320
JAL200301723341 | Metros lineales | 185 | 185
JAL200301723595 | Otros | 114 | 114
JAL200301723775 | Metros lineales | 151.3 | 151.3
JAL200301724274 | Metros lineales | 204 | 204
JAL200301724490 | Celdas solares | 3 | 3
JAL200301724664 | Metros lineales | 256 | 256
JAL200301724867 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301725178 | Metros Cuadrados | 683 | 683
JAL200301725913 | Otros | 1 | 1
JAL200301726892 | Celdas solares | 3 | 3
JAL200301727433 | Metros Cuadrados | 192 | 192
JAL200301727448 | Celdas solares | 3 | 3
JAL200301727474 | Celdas solares | 2 | 2
JAL200301727486 | Celdas solares | 2 | 2
JAL200301729486 | Metros lineales | 393.8 | 393.8
JAL200301735780 | Metros lineales | 44 | 44
JAL200301736559 | Piezas | 1 | 1
JAL200301736579 | Metros Cuadrados | 2559.4 | 2559.4
JAL200301736759 | Metros Cuadrados | 20 | 20
JAL200301737396 | Otros | 7 | 7
JAL200301739075 | Metros Cuadrados | 108 | 108
JAL200301741089 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301741120 | Metros lineales | 609 | 609
JAL200301743283 | Metros Cuadrados | 523 | 523
JAL200301744653 | Metros lineales | 136 | 136
JAL200301744864 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301744907 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301745657 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301747140 | Metros lineales | 242 | 242
JAL200301748815 | Metros Cuadrados | 712 | 712
JAL200301749514 | Metros Cuadrados | 1178 | 1178
JAL200301752005 | Metros Cuadrados | 873.09 | 873.09
JAL200301752790 | Metros lineales | 380 | 380
JAL200301752907 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301753024 | Metros Cuadrados | 1439 | 1439
JAL200301753258 | Metros Cuadrados | 2011 | 2011
JAL200301754333 | Metros Cuadrados | 471 | 471
JAL200301754341 | Metros lineales | 180 | 180
JAL200301754393 | Metros Cuadrados | 384.2 | 384.2
JAL200301754481 | Metros lineales | 42 | 42
JAL200301754911 | Metros lineales | 408 | 408
JAL200301755507 | Metros Cuadrados | 700.01 | 700.01
JAL200301755550 | Metros Cuadrados | 254.46 | 254.46
JAL200301755938 | Metros lineales | 78.8 | 78.8
JAL200301756101 | Metros lineales | 92 | 92
JAL200301760316 | Metros Cuadrados | 515 | 515
JAL200301763731 | Metros Cuadrados | 196 | 196
JAL200301763918 | Celdas solares | 2 | 2
JAL200301763944 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301764033 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301764151 | Metros lineales | 120 | 120
JAL200301764252 | Metros Cuadrados | 1023 | 1023
JAL200301764704 | Metros Cuadrados | 557 | 557
JAL200301765318 | Celdas solares | 47 | 47
JAL200301765411 | Piezas | 1 | 1
JAL200301767020 | Metros Cuadrados | 1593.3 | 1593.3
JAL200301767298 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301767600 | Metros Cuadrados | 1960 | 1960
JAL200301767628 | Metros Cuadrados | 773 | 773
JAL200301767647 | Metros Cuadrados | 880 | 880
JAL200301769439 | Celdas solares | 12 | 12
JAL200301771471 | Otros | 1 | 1
JAL200301771927 | Metros lineales | 12 | 12
JAL200301772774 | Celdas solares | 68 | 68
JAL200301773658 | Metros Cuadrados | 246.58 | 246.58
JAL200301773694 | Piezas | 1000 | 1000
JAL200301773754 | Otros | 26 | 26
JAL200301775090 | Metros Cuadrados | 1178.15 | 1178.15
JAL200301775161 | Metros Cuadrados | 1170.6 | 1170.6
JAL200301776965 | Metros lineales | 133 | 133
JAL200301791797 | Metros Cuadrados | 940 | 940
JAL00160200703782 | Otros | 1 | 1
JAL00160300769975 | Otros | 1 | 1
JAL00170100842850 | Otros | 1 | 1
JAL17170200861943 | Metros Cuadrados | 1 | 320
JAL00170200901393 | Otros | 1 | 1
JAL17170300923161 | Metros Cuadrados | 1 | 311
JAL17170300924835 | Metros Cuadrados | 1 | 800
JAL17170300925725 | Otros | 1 | 1005
JAL00170400996223 | Otros | 1 | 1
JAL00170400996225 | Otros | 1 | 1
JAL00170400996368 | Otros | 1 | 308
JAL00170400996371 | Otros | 1 | 212
JAL18180201098825 | Metros Cuadrados | 1 | 40
JAL18180201099409 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL18180201099676 | Otros | 1 | 40
JAL180301305387 | Metros lineales | 307 | 307
JAL180301315429 | Celdas solares | 17 | 17
JAL180301321066 | Piezas | 7 | 7
JAL180301322669 | Piezas | 1 | 1
JAL190401597325 | Metros Cuadrados | 948 | 978.5
JAL200301714367 | Metros lineales | 3300 | 3300
JAL200301722635 | Metros Cuadrados | 705 | 705
JAL200301723300 | Metros lineales | 173 | 173
JAL200301723422 | Celdas solares | 3 | 3
JAL200301723795 | Metros Cuadrados | 1117 | 1117
JAL200301723837 | Metros Cuadrados | 942 | 942
JAL200301723846 | Metros Cuadrados | 1118 | 1118
JAL200301723862 | Metros Cuadrados | 951.7 | 951.7
JAL200301724254 | Metros lineales | 200 | 200
JAL200301724717 | Metros lineales | 1304 | 1304
JAL200301726062 | Metros lineales | 441 | 441
JAL200301727345 | Metros Cuadrados | 222 | 222
JAL200301728743 | Metros lineales | 96 | 94
JAL200301728890 | Metros lineales | 147 | 176.8
JAL200301729614 | Celdas solares | 2 | 2
JAL200301736859 | Otros | 50 | 50
JAL200301737168 | Otros | 15 | 15
JAL200301737265 | Metros Cuadrados | 200 | 200
JAL200301737509 | Metros lineales | 226.4 | 226.4
JAL200301739481 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301740066 | Metros Cuadrados | 72 | 72
JAL200301743958 | Metros lineales | 101 | 101
JAL200301744823 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301745621 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301745807 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301745815 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301745841 | Otros | 726 | 725.7
JAL200301745891 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301745966 | Metros Cuadrados | 266 | 266
JAL200301749190 | Otros | 26 | 26
JAL200301750505 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301750879 | Metros Cuadrados | 862 | 862
JAL200301751380 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301753335 | Metros lineales | 316 | 316
JAL200301754062 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301754065 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301754077 | Metros lineales | 1200 | 1200
JAL200301754233 | Metros Cuadrados | 2814 | 2814
JAL200301754338 | Metros lineales | 214 | 214
JAL200301754413 | Metros lineales | 118 | 118
JAL200301754437 | Metros lineales | 183 | 183
JAL200301759714 | Metros Cuadrados | 386 | 386
JAL200301760099 | Metros Cuadrados | 344 | 344
JAL200301760116 | Metros Cuadrados | 376 | 376
JAL200301760220 | Metros Cuadrados | 515 | 515
JAL200301760224 | Otros | 9 | 9
JAL200301760871 | Metros Cuadrados | 351 | 351
JAL200301762762 | Otros | 180 | 180
JAL200301763502 | Metros Cuadrados | 1816 | 1816
JAL200301764032 | Celdas solares | 2 | 2
JAL200301764057 | Metros lineales | 66 | 66
JAL200301764221 | Metros lineales | 157 | 157
JAL200301764599 | Metros lineales | 158 | 158
JAL200301764615 | Metros Cuadrados | 1093 | 1093
JAL200301764840 | Metros Cuadrados | 801 | 801
JAL200301766791 | Celdas solares | 4 | 4
JAL200301766853 | Celdas solares | 4 | 4
JAL200301767549 | Metros lineales | 65 | 65
JAL200301768031 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301772077 | Metros lineales | 9 | 9
JAL200301775074 | Metros Cuadrados | 6 | 6
JAL200301779632 | Metros lineales | 55.76 | 55.76
JAL16160200653871 | Metros Cuadrados | 1 | 545
JAL00160300772804 | Otros | 1 | 68
JAL00160300773208 | Otros | 1 | 1298.82
JAL00170100842862 | Otros | 1 | 1
JAL17170300923822 | Otros | 1 | 36.08
JAL00170300924083 | Otros | 1 | 1
JAL17170300924834 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
JAL00170400996370 | Otros | 1 | 695.92
JAL00170400999158 | Otros | 1 | 814
JAL180301305427 | Metros lineales | 313.02 | 313.02
JAL180301321134 | Otros | 108 | 108
JAL180301322051 | Celdas solares | 13 | 13
JAL180301322146 | Celdas solares | 33 | 33
JAL180301322162 | Otros | 256.5 | 256.5
JAL180301322187 | Celdas solares | 8 | 8
JAL180301322529 | Otros | 108 | 108
JAL180401500761 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201519030 | Otros | 1796 | 1796
JAL190201547348 | Celdas solares | 78 | 78
JAL190401661335 | Metros lineales | 399.41 | 399.41
JAL190401661569 | Metros lineales | 315 | 315
JAL200301714384 | Metros Cuadrados | 2797 | 2797
JAL200301722646 | Metros Cuadrados | 148 | 148
JAL200301722667 | Otros | 151 | 151
JAL200301722844 | Otros | 8 | 8
JAL200301723574 | Metros Cuadrados | 340 | 340
JAL200301723582 | Metros Cuadrados | 328 | 328
JAL200301723679 | Metros lineales | 166.5 | 166.5
JAL200301723723 | Metros lineales | 116.76 | 116.76
JAL200301724564 | Metros Cuadrados | 425 | 425
JAL200301724864 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301724984 | Metros Cuadrados | 1774 | 1774
JAL200301726069 | Metros lineales | 398 | 398
JAL200301727980 | Metros Cuadrados | 475 | 475
JAL200301728415 | Metros Cuadrados | 372 | 372
JAL200301728501 | Otros | 110 | 110
JAL200301729273 | Metros lineales | 144 | 144
JAL200301729839 | Otros | 170 | 170
JAL200301730159 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301730199 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301736937 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301737094 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301737507 | Metros Cuadrados | 2392 | 2392
JAL200301741302 | Metros lineales | 609 | 609
JAL200301742991 | Vivienda | 2 | 2
JAL200301743304 | Metros lineales | 83 | 83
JAL200301745221 | Metros lineales | 230 | 230
JAL200301746651 | Otros | 228 | 307.8
JAL200301748448 | Otros | 60 | 60
JAL200301750001 | Otros | 4 | 4
JAL200301752988 | Otros | 1 | 1
JAL200301754330 | Metros lineales | 74 | 74
JAL200301755465 | Metros lineales | 74 | 74
JAL200301755765 | Otros | 158.4 | 158.4
JAL200301757481 | Metros Cuadrados | 429.9 | 429.9
JAL200301758051 | Otros | 1 | 1
JAL200301759413 | Metros Cuadrados | 680 | 680
JAL200301760093 | Metros Cuadrados | 402 | 402
JAL200301760193 | Metros Cuadrados | 516 | 516
JAL200301763212 | Otros | 1432 | 1432
JAL200301763648 | Metros Cuadrados | 724 | 724
JAL200301763910 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301764618 | Metros lineales | 195.01 | 195.01
JAL200301764649 | Metros Cuadrados | 347 | 347
JAL200301765290 | Otros | 2 | 2
JAL200301765358 | Otros | 4 | 4
JAL200301766972 | Otros | 7 | 7
JAL200301768847 | Celdas solares | 8 | 8
JAL200301769362 | Celdas solares | 4 | 4
JAL200301770042 | Celdas solares | 7 | 7
JAL200301771447 | Otros | 1 | 1
JAL200301771996 | Metros Cuadrados | 3736 | 3736
JAL200301779533 | Metros Cuadrados | 1381.6 | 1381.6
JAL200301780920 | Metros lineales | 176 | 176
JAL00160300771307 | Otros | 1 | 104.5
JAL17170300923818 | Otros | 1 | 88
JAL17170300923823 | Otros | 1 | 750
JAL17170300924836 | Otros | 1 | 36.08
JAL17170300925721 | Metros Cuadrados | 1 | 3000
JAL17170300952781 | Metros Cuadrados | 1 | 3000
JAL00170400995924 | Otros | 1 | 1
JAL00170400996229 | Otros | 1 | 1
JAL00170400996365 | Otros | 1 | 296
JAL00170400996372 | Otros | 1 | 423.97
JAL18180201098826 | Metros Cuadrados | 1 | 1220
JAL180301310494 | Celdas solares | 1 | 1
JAL180301310506 | Otros | 13.5 | 13.5
JAL180301315465 | Otros | 135 | 135
JAL180301321102 | Otros | 81 | 81
JAL180301321140 | Celdas solares | 3 | 3
JAL180301336707 | Otros | 1200 | 1200
JAL180401438131 | Otros | 910 | 910
JAL190401597512 | Otros | 37.59 | 37.59
JAL200301722424 | Metros Cuadrados | 393 | 393
JAL200301722876 | Celdas solares | 70 | 70
JAL200301722926 | Metros lineales | 1440 | 1440
JAL200301723117 | Metros Cuadrados | 2867 | 2867
JAL200301723193 | Metros lineales | 478 | 478
JAL200301723204 | Metros lineales | 260 | 260
JAL200301723480 | Metros lineales | 71 | 71
JAL200301723571 | Metros Cuadrados | 3312 | 3312
JAL200301723598 | Metros lineales | 1100 | 1100
JAL200301723752 | Metros lineales | 90 | 90
JAL200301724370 | Celdas solares | 3 | 3
JAL200301724860 | Celdas solares | 2 | 2
JAL200301724878 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301724920 | Metros lineales | 122.2 | 122.2
JAL200301724938 | Metros lineales | 109.5 | 109.5
JAL200301725061 | Metros lineales | 274.46 | 274.46
JAL200301725475 | Metros lineales | 323.1 | 323.1
JAL200301727162 | Metros lineales | 35 | 35
JAL200301727483 | Otros | 171 | 171
JAL200301727913 | Otros | 47 | 47
JAL200301728548 | Metros Cuadrados | 170 | 170
JAL200301728759 | Metros lineales | 76 | 92.5
JAL200301728948 | Metros lineales | 185 | 177.8
JAL200301729073 | Metros Cuadrados | 1992 | 1992
JAL200301729186 | Metros lineales | 1121.3 | 1121.3
JAL200301729248 | Metros Cuadrados | 1143.8 | 1143.8
JAL200301729545 | Celdas solares | 2 | 2
JAL200301730099 | Metros lineales | 698 | 698
JAL200301730345 | Metros lineales | 61 | 63.8
JAL200301730510 | Vivienda | 3 | 3
JAL200301736698 | Metros Cuadrados | 1368 | 1368
JAL200301737441 | Metros Cuadrados | 80 | 80
JAL200301737551 | Metros lineales | 93 | 93
JAL200301737553 | Otros | 50 | 50
JAL200301739952 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301742347 | Vivienda | 3 | 3
JAL200301743115 | Metros lineales | 156 | 156
JAL200301743344 | Metros Cuadrados | 200 | 200
JAL200301744424 | Otros | 940 | 940
JAL200301744593 | Metros Cuadrados | 405 | 405
JAL200301744882 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301745644 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301745843 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301746499 | Metros Cuadrados | 2470 | 2470
JAL200301748525 | Metros Cuadrados | 485.1 | 485.1
JAL200301748735 | Celdas solares | 19 | 19
JAL200301748888 | Metros lineales | 391 | 391
JAL200301752885 | Metros lineales | 380 | 380
JAL200301755536 | Metros Cuadrados | 327 | 327
JAL200301755921 | Metros lineales | 78.8 | 78.8
JAL200301757324 | Metros lineales | 10010 | 10010
JAL200301757381 | Metros Cuadrados | 220 | 220
JAL200301758054 | Otros | 1 | 1
JAL200301758738 | Metros Cuadrados | 656 | 656
JAL200301759528 | Metros Cuadrados | 895 | 895
JAL200301760097 | Metros Cuadrados | 1121 | 1121
JAL200301761013 | Metros lineales | 73 | 73
JAL200301761409 | Metros lineales | 343 | 343
JAL200301762195 | Metros Cuadrados | 382 | 382
JAL200301764364 | Metros lineales | 238 | 238
JAL200301765192 | Metros lineales | 242 | 242
JAL200301765983 | Metros Cuadrados | 5016 | 5016
JAL200301766572 | Metros lineales | 33 | 33
JAL200301766786 | Metros lineales | 219.1 | 219.1
JAL200301767295 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301767667 | Metros Cuadrados | 700 | 700
JAL200301770387 | Otros | 1 | 1
JAL200301771272 | Otros | 108 | 108
JAL200301772736 | Vivienda | 2 | 2
JAL200301774793 | Celdas solares | 100 | 100
JAL200301776683 | Otros | 27 | 27
JAL200301779442 | Otros | 70 | 70
JAL200301779712 | Metros lineales | 108.88 | 108.88
JAL200301780578 | Metros Cuadrados | 1130.4 | 1130.4
JAL200301780708 | Metros lineales | 151 | 151
JAL200301791504 | Metros Cuadrados | 840 | 840
JAL16160200698143 | Metros Cuadrados | 1 | 2695
JAL00160300771302 | Otros | 1 | 1200
JAL17170300923817 | Otros | 1 | 1000
JAL17170300923825 | Otros | 1 | 41
JAL17170300925724 | Otros | 1 | 219
JAL00170400996363 | Otros | 1 | 1
JAL00170400996366 | Otros | 1 | 255
JAL18180201099680 | Otros | 1 | 30
JAL180301301155 | Otros | 140 | 140
JAL180301310501 | Otros | 13.5 | 13.5
JAL180301310514 | Otros | 13.5 | 13.5
JAL180301321076 | Celdas solares | 2 | 2
JAL180301322067 | Otros | 162 | 162
JAL180301322075 | Celdas solares | 72 | 72
JAL180301322139 | Piezas | 3 | 3
JAL180301322550 | Otros | 27 | 27
JAL190401587761 | Metros lineales | 100 | 100
JAL190401614684 | Metros Cuadrados | 605 | 605
JAL190401654213 | Metros lineales | 169 | 169
JAL190401658447 | Otros | 37.59 | 37.59
JAL200301722503 | Otros | 12 | 12
JAL200301722699 | Metros Cuadrados | 93 | 93
JAL200301722900 | Otros | 70 | 70
JAL200301723036 | Celdas solares | 7 | 7
JAL200301723150 | Otros | 1 | 1
JAL200301723156 | Celdas solares | 13 | 13
JAL200301723678 | Metros Cuadrados | 3417 | 3417
JAL200301724844 | Celdas solares | 2 | 2
JAL200301724850 | Celdas solares | 2 | 2
JAL200301724861 | Celdas solares | 2 | 2
JAL200301727093 | Metros Cuadrados | 785 | 785
JAL200301728587 | Otros | 10 | 10
JAL200301729276 | Vivienda | 2 | 2
JAL200301729511 | Celdas solares | 2 | 2
JAL200301729777 | Metros lineales | 551.2 | 552.2
JAL200301730135 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301730271 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301734856 | Otros | 1 | 1
JAL200301735730 | Metros lineales | 44 | 44
JAL200301735982 | Metros lineales | 301 | 301
JAL200301736989 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301737038 | Metros Cuadrados | 6480 | 6480
JAL200301737169 | Otros | 100 | 100
JAL200301738995 | Metros lineales | 74 | 74
JAL200301742334 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301742437 | Vivienda | 2 | 2
JAL200301743410 | Metros Cuadrados | 622 | 622
JAL200301744053 | Metros lineales | 81 | 81
JAL200301745665 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301745828 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301747002 | Otros | 2000 | 2000
JAL200301751942 | Metros lineales | 167.56 | 167.56
JAL200301752404 | Otros | 1 | 1
JAL200301753217 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301753431 | Metros lineales | 12 | 12
JAL200301753462 | Metros Cuadrados | 580 | 580
JAL200301754417 | Metros Cuadrados | 523 | 523
JAL200301754546 | Metros Cuadrados | 1816 | 1816
JAL200301754899 | Metros lineales | 276 | 276
JAL200301755422 | Metros lineales | 169.53 | 169.53
JAL200301755472 | Metros lineales | 169.11 | 169.11
JAL200301755673 | Metros lineales | 56 | 56
JAL200301755724 | Metros Cuadrados | 367.41 | 367.41
JAL200301755989 | Metros lineales | 231.98 | 231.98
JAL200301757591 | Metros Cuadrados | 210 | 210
JAL200301760111 | Metros Cuadrados | 569 | 569
JAL200301760645 | Metros Cuadrados | 721 | 721
JAL200301763394 | Metros lineales | 220 | 220
JAL200301763636 | Metros Cuadrados | 588 | 588
JAL200301764031 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200301764054 | Metros Cuadrados | 296 | 296
JAL200301765371 | Metros lineales | 196 | 196
JAL200301766992 | Metros Cuadrados | 386.5 | 386.5
JAL200301767303 | Vivienda | 1 | 1
JAL200301767714 | Metros Cuadrados | 587 | 587
JAL200301769388 | Celdas solares | 4 | 4
JAL200301769770 | Celdas solares | 14 | 14
JAL200301771360 | Otros | 3 | 3
JAL200301772576 | Metros lineales | 12 | 12
JAL200301772632 | Otros | 25 | 25

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL16160300772369 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE ALFREDO CEBALLOS COLONIA JUÁREZ, 49607 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPA | -103.4267 | 19.625
JAL16160300772372 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE ALELHI COLONIA LOMAS PRIMAVERA, 49605 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4164 | 19.621
JAL16160300772376 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA COLINDE, 49603 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MU | -103.4109 | 19.6316
JAL16160300772380 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE PIPILA COLONIA ACUEDUCTO, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.431 | 19.6308
JAL16160300772382 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE MIGUEL FERNANDEZ COLONIA AMEZCUA, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL D | -103.4307 | 19.6285
JAL16160300772383 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA HUESCALAPA, 49610 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOLICITADO AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOT | -103.4474 | 19.6347
JAL16160300772385 | Jalisco | Zapotiltic | Villa Lázaro Cárdenas (El Aserradero) | CALLE JUÁREZ RANCHERIA VILLA LÁZARO CÁRDENAS (EL ASERRADERO), 49640 VILLA LÁZARO CÁRDENAS (EL ASERRADERO), ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTA UB | -103.2543 | 19.5414
JAL16160300772394 | Jalisco | Zapotiltic | El Mastranzo | CALLE AV. CARRETERA RANCHERIA EL MASTRANZO, 49642 EL MASTRANZO, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOT | -103.2776 | 19.562
JAL00160300772821 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Colonia Veintiuno de Marzo (La Hiedrita) | CALLEJON CALLEJON S/N INTERIOR SN RANCHERIA 21 DE MARZO, 46259 COLONIA VEINTIUNO DE MARZO (LA HIEDRITA), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CA | -103.1114 | 22.2502
JAL17170200862118 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE LOMA VERDE COLONIA LOMAS DEL REALENGO, 47128 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOMA DEL REALENGO Y CALLE LOMA DEL CENTENARIO, CAL | -102.4795 | 21.1661
JAL16170200888785 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889766 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170400998193 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE MIGUEL FERNANDEZ PUEBLO HUESCALAPA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, SE UBICA EN EL ACCESO PONIENTE DE LA POBLACION DEL TRAMO CD GUZMAM-ZAP | -103.4441 | 19.6431
JAL17170400998360 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | CALLE CINCO DE FEBRERO COLONIA JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, SON 4 VIVIEN | -103.4337 | 20.2793
JAL17170400998363 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | CALLE CHURUBUSCO Y CHAPULTEPEC COLONIA JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y CALLE CHAPULTEPEC, SON 16 VIVIEND | -103.4366 | 20.2778
JAL17170400998370 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CALLE GALEANA TACUBA, ZARAGOZA, FRANCISCO I MADERO, HIDALGO, DEL CARDENAL COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALL | -103.3435 | 20.2903
JAL00170400998773 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Santa María de los Ángeles | CALLEJON NIÑO ARTILLERO BARRIO SANTA MARIA DE LOS ANGELES, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE TERRACERIA BORDO | -103.2296 | 22.1761
JAL00180201099276 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, FRACCIONAMIENTO UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4255 | 19.6318
JAL00180201099289 | Jalisco | Zapotiltic | El Ocotillo | VIADUCTO CARRETERA CIUDAD GUZMAN-ZAPOTILTIC FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL OCOTILLO, 49600 EL OCOTILLO, ZAPOTILTIC JALISCO, EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA CIUDAD GUZMAN- ZAPOTILTIC. | -103.4754 | 19.666
JAL180301319541 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | El Fraile | RANCHERIA EL FRAILE, 46249EL FRAILE, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCOENTRE CARRETERA CARRETERA FECERAL 23 Y CAMINO CAMINO JUNTA DE LOS RIOS, CALLE HIDALGO SE UBICA A 300 METROS AL ORIENTE DE LA CALLETERA FEREDAL Y DEL PUENTE LAS LIEBRES SOBRE | -103.2271 | 22.2653
JAL180301329768 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE FRABCISCO I MADERO 25 S/N INTERIOR S/N COLONIA SANTA TERESA, 47254VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCOENTRE CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HEROES MEXICANOS A ESPALDAS DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD AL LADO NORTE | -102.5978 | 21.6756
JAL180301329940 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ 20 S/N INTERIOR S/N COLONIA SANTA TERESA, 47254VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCOENTRE CALLE FLAVIO ROMERO Y CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ,A CUADRA IMEDIA AL SUR DEL CAMPO ARISTEO CASTRITA EN SANTA TERESA | -102.5989 | 21.6745
JAL180301333154 | Jalisco | Villa Hidalgo | Los Mimbres | CALLE VERDURAS 5 S/N INTERIOR S/N RANCHERIA LOS MIMBRES, 00000LOS MIMBRES, VILLA HIDALGO JALISCOENTRECALLE AV. CONSTITUCION Y, CARRETERA CARRETERA ESTATAL 211 A 46 METROS AL ORIENTE DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -102.5823 | 21.6018
JAL180301383785 | Jalisco | Atengo | Agostadero | TERRACERÍA TRAMO 4+700- 6+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA AGOSTADERO, 48185AGOSTADERO, ATENGO JALISCOENTRE Y,BRECHA ATENGO-AGOSTADERO | -104.2808 | 20.2587
JAL180401500763 | Jalisco | Tala | Tala | JUAREZ # 29,,TALA,JALISCO | -103.7382 | 20.6705
JAL180401500818 | Jalisco | El Salto | El Salto | AILE 33 B,,EL SALTO,JALISCO | 0 | 0
JAL190101512917 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3615 | 20.6638
JAL190101512925 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3615 | 20.6638
JAL190101514081 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito De Escobedo | San Juanito de Escobedo, Jal., México | -104.0029 | 20.7982
JAL190101516112 | Jalisco | Tuxpan | La Higuera | La Higuera, Jal., México | -103.4086 | 19.4232
JAL190101516260 | Jalisco | Tomatlán | Cobertura municipal | CAMINO REAL 6,,PRESA CAJON DE PEÑA (LA PRESA),TOMATLAN,JALISCO | -105.142 | 20.0033
JAL190101516272 | Jalisco | San Miguel el Alto | Cobertura municipal | MORELOS 39,,SAN MIGUEL EL ALTO,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO | -102.3978 | 21.031
JAL190201564276 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | CONOCIDO,,MEZQUITIC,JALISCO | -104.1922 | 22.0729
JAL190201564283 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | AV LITERATURA,MIRAVALLE,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3475 | 20.6067
JAL190201564586 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | EMILIANO ZAPATA 44, TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO, Jalisco | -103.5502 | 20.0698
JAL190201564591 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | SIERRA MOJADA # 950, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3319 | 20.6859
JAL190201564727 | Jalisco | Lagos de Moreno | Jaritas | CONOCIDO, JARITAS, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9975 | 21.3117
JAL190201564743 | Jalisco | Mezquitic | Los Amoles (Bajío De Los Amoles) | CONOCIDO, LOS AMOLES (BAJIO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC, Jalisco | -103.9306 | 22.0562
JAL190201564768 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Mata Gorda | CONOCIDO, MATA GORDA, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco | -102.216 | 21.282
JAL190201564800 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cañada De Ricos (Tepetates) | HIDALGO 42, CA?ADA DE RICOS, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.8947 | 21.3649
JAL190201564820 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | CALANDRIA, JARDINES DE SAN SEBASTIAN, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.4235 | 20.5163
JAL190201564823 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | BENITO JUAREZ, LA UNION DEL CUATRO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.377 | 20.529
JAL190201564837 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | MISION SAN FRANCISCO, FRACC. MISION DE SAN FRANCISCO, TONALA, Jalisco | -103.2488 | 20.6607
JAL190201564892 | Jalisco | Mezquitic | Jimulco | CONOCIDO, JIMULCO, MEZQUITIC, Jalisco | -103.7379 | 22.2989
JAL190201564894 | Jalisco | Mezquitic | Minillas | CONOCIDO, MINILLAS, MEZQUITIC, Jalisco | -103.6363 | 22.4952
JAL190201564901 | Jalisco | Talpa de Allende | El Refugio (El Paraje) | CONOCIDO, EL REFUGIO, TALPA DE ALLENDE, Jalisco | -104.782 | 20.2507
JAL190301568885 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | VICENTE GUERRERO # 38,SAN JUAN DE LOS LAGOS (ZONA CENTRO),SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO | -102.3345 | 21.2441
JAL190301569711 | Jalisco | El Salto | El Muey | JAVIER MINA 27, EL MUEY, EL SALTO, Jalisco | -103.2213 | 20.5044
JAL190301570499 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | CONOCIDO CIHUATLAN,*,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.6856 | 19.2305
JAL190301570880 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CONOCIDO, JUANACATLAN.,FRACC. VILLAS DE ANDALUCIA,JUANACATLÁN,JALISCO | -103.135 | 20.5658
JAL190301572832 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Fray Andrés de Urdaneta, Colón Industrial, Guadalajara, Jal., México | -103.3733 | 20.6426
JAL190301574719 | Jalisco | Zapopan |  | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL190401579853 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 LA GILA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE Y , CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JUAREZ, EN LA GILA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA DEL ESTADO DE JALISCO. | -102.2078 | 20.6099
JAL190401580330 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE PBRO MIGUEL OROZCO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE M GOMEZ MORIN Y , CALLE CERCANA A LA CAPILLA SAGRADA CONCEPCION | -102.2313 | 20.6022
JAL190401580396 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos De Jalisco | AVENIDA LOPEZ RAYON COLONIA OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CARRETERA LAGOS DE MORENO SAN LUIS POTOSI, EN LA ENTRADA PRINCIPAL SUR DEL MUNICIPIO | -101.5935 | 21.858
JAL190401580511 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 22 DE ENERO Y CALLE 29 DE AGOSTO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE QUE SE ENCUENTRA PARALALEMANTE ENTRE FRANCISCO VILLA Y RICARDO | -103.302 | 19.4582
JAL190401586672 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Buenavista | CALLEJON CAMINO AL PINTO GRANJA BUENA VISTA, 00000 BUENAVISTA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YAÑEZ EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA | -102.771 | 20.7609
JAL190401600849 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito De Escobedo | 16 DE SEPTIEMBRE # 75,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO | -104.003 | 20.7961
JAL190401600856 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | INDEPENDENCIA #6400,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3991 | 20.7809
JAL190401600857 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán De Vadillo | PEDRO DE GANTE #107,ZAPOTITLÁN DE VADILLO,ZAPOTITLÁN DE VADILLO,JALISCO | -103.8042 | 19.553
JAL190401600869 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | MEXICO # 70,LA ADELITA,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.9279 | 21.3733
JAL190401600877 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AVIACION # 9616,INDIGENA SAN JUAN DE OCOTAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4595 | 20.7032
JAL190401600881 | Jalisco | Tonila | Tonila | AV. JUAN SPADA GROSSI,,TONILA,JALISCO | -103.5064 | 19.4461
JAL190401600882 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | EMILIANO ZAPATA S/N,,VILLA PURIFICACIÓN,JALISCO | -104.6086 | 19.7252
JAL190401600885 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | HIDALGO # 151,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.6678 | 20.9555
JAL190401600891 | Jalisco | San Martín de Bolaños | San Martín De Bolaños | GALEANA # 1,,SAN MARTÍN DE BOLAÑOS,JALISCO | -103.8119 | 21.6848
JAL190401600900 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | PRIVADA JAVIER MINA # 50,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.2529 | 20.4481
JAL190401600981 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CUAUHTEMOC # 3,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0701 | 20.6256
JAL190401600994 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PROLONGACION OROZCO,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3329 | 20.6106
JAL190401601001 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AV. EL CARRIL # 602,SANTA PAULA,TONALÁ,JALISCO | -103.2532 | 20.5992
JAL190401601003 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | LEONA VICARIO # 47,LA GAVILANA,AYUTLA,JALISCO | -104.3476 | 20.1385
JAL190401601004 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | INDEPENDENCIA # 35 A,,ATENGUILLO,JALISCO | -104.5408 | 20.3245
JAL190401601014 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | NIÑOS HEROES # 49,,TEOCALTICHE,JALISCO | -102.4653 | 21.4268
JAL190401601019 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | PRESBITERO CANDIDO OJEDA # 26,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.8243 | 20.6933
JAL190401601024 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SAN MIGUEL,PALMIRA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4225 | 20.5901
JAL190401608977 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | PERIFERICO LIBRAMEINTO JALOSTOTITLAN SAN JULIAN COLONIA MORELOS, 47142 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE DEL CEMENTERIO Y CALLE ALBERTO OROZCO, DE LA CALLE DEL CEMENTERIO HASTA LA CALLE ALBERTO OROZCO | -102.4037 | 21.051
JAL190401609056 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, ENTRE LOPEZ MATEOS Y PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA COLONIA LA CASCADA | -103.1976 | 20.3019
JAL190401609126 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE CALLE MIGUEL MARTINEZ COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LOS HULES Y CALLE DEL CERRITO, CALLE CHAPALA SE ENCUENTRA CERCA AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA | -103.1943 | 20.2943
JAL190401609139 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE MIGUEL MARTINEZ COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE DEL CERRITO Y CALLE LOS HULES, CALLE CHAPALA SE ENCUENTRA CERCA AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA | -103.1944 | 20.2943
JAL190401609151 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE RIO JALOS COLONIA JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CHUBASCO Y CALLE CERRITO, CALLE LAS PALMAS SE ENCUENTRA CERCA DE UNA FARMACIA SIMILARES | -102.4677 | 21.1564
JAL190401609161 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE RIO JALOS COLONIA JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CHUBASCO Y CALLE CERRITO, CALLE LAS PALMAS SE ENCUENTRA CERCA DE UNA FARMACIA SIMILARES | -102.4681 | 21.1564
JAL190401609337 | Jalisco | Lagos de Moreno | Paso De Cuarenta (San Miguel De Cuarenta) | CALLE MORELOS COLONIA PASO DE CUARENTA (SAN MIGUEL DE CUARENTA), 47525 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE TAMPICO BARRA DE NAVIDAD Y , A UNA CUADRA DE LA CARRETERA | -101.7503 | 21.505
JAL190401609583 | Jalisco | Atengo | Atengo | PERIFERICO CARRETERA A SOYOTLAN DEL ORO COLONIA ATENGO, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y , INICIA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS Y CONTINUA POR CARRETERA A SOYOTLAN DEL ORO | -104.2412 | 20.2724
JAL190401609587 | Jalisco | Tala | San Isidro Mazatepec | CALLE CAMINO A SAN ANTONIO MAZATEPEC PUEBLO SAN ISIDRO MAZATEPEC, 45340 SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ROMULO CHAVARIN, LA CALLE INCIA EN LA CARRETERA EN SU CRUCE CON LA CALLE FRANCI | -103.611 | 20.5155
JAL190401609602 | Jalisco | El Limón | San Miguel Hidalgo | CALLE JUAREZ COLONIA EL LIMÓN, 48700 PIHUAMO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE SAN MIGUEL HIDALGO Y CALLE NOCOLAS BRAVO, CALLE ITURBIDE CERCA DEL LIENZO CHARRO | -104.082 | 19.8592
JAL190401609765 | Jalisco | Casimiro Castillo | Tecomates | CALLE EUCALIPTO COLONIA LOS TECOMATES, 48947 TECOMATES, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE NOGAL, CALLE EBANO CERCA DE LA CANCHA DEPORTIVA EL RANCHITO | -104.4804 | 19.5449
JAL190401609851 | Jalisco | Tuxpan | Tuxpan | CALLE ABASOLO COLONIA TUXPAN CENTRO, 49800 TUXPAN, TUXPAN JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BENITO JUAREZ, CERCA DEL CENTRO DE SALUD | -103.3721 | 19.5509
JAL190401609855 | Jalisco | Tuxpan | Tuxpan | CALLE ABASOLO COLONIA TUXPAN CENTRO, 49800 TUXPAN, TUXPAN JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BENITO JUAREZ, CERCA DEL CENTRO DE SALID | -103.3719 | 19.5511
JAL190401609982 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | CALLE SANTA INES COLONIA TECHALUTA DE MONTENEGRO, 49230 TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARIA MAGDALENA Y CALLE SAN JOSE, | -103.556 | 20.0669
JAL190401609989 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | CALLE SANTA INES COLONIA TECHALUTA DE MONTENEGRO, 49230 TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARIA MAGDALENA Y CALLE SAN JOSE, ENTRE SAN JOSE Y SANTA MARIA MAGDALENA EN TECHALUTA DE MONTE | -103.556 | 20.067
JAL190401610316 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE CUAHUTEMOC COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE RAMON GODINEZ, CALLE MOCTEZUMA CERCA DEL COLISEO DEPORTIVO | -102.7145 | 20.2969
JAL190401610317 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y CALLE HERRERA Y CAIRO, CALLE QUE INTERSECTA C | -103.3383 | 19.6985
JAL190401610326 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Teocuitatlán De Corona | CALLE ABASOLO COLONIA TEOCUITATLAN DE CORONA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE QUE SE ENCUENTRA ENTRA LAS CALLES PORFIRIO DÍAS Y | -103.3852 | 20.0912
JAL190401610532 | Jalisco | Sayula | Sayula | CALLE PROSPERIDAD Y SOLIDARIDAD COLONIA SAYULA CENTRO, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE UNION Y CALLE ESFUERZO, CALLE SOLIDARIDAD | -103.6114 | 19.8822
JAL190401610548 | Jalisco | Sayula | Sayula | CALLE PROSPERIDAD Y SOLIDARIDAD COLONIA SAYULA CENTRO, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE UNION Y CALLE ESFUERZO, CALLE SOLIDARIDAD LAS CALLES A INTERVENIR SON PROSPERIDAD Y SOLIDARIDAD ESTAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA C | -103.6117 | 19.8821
JAL190401610590 | Jalisco | Ameca | Ameca | CALLE TOLUQUILLA COLONIA AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE BALBANEDA Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE LEONA VICARIO ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE AMECA. | -104.0545 | 20.5552
JAL190401610666 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE COLONGALEANA Y RIECHIL COLONIA HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ANTILLON, CALLE ZARAGOZA LAS CALLES A INTERVENIR SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CUADRICULA QUE FORMAN L | -104.0515 | 21.0569
JAL190401610674 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | PRIVADA MIGUEL FERNANDEZ PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO PONIENTE Y CALLE ALLENDE, EN LA COLONIA AMEZCUA | -103.4269 | 19.6288
JAL190401610682 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | PRIVADA MIGUEL FERNANDEZ PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO PONIENTE Y CALLE ALLENDE, EN LA COLONIA AMEZCUA | -103.4269 | 19.6288
JAL190401648408 | Jalisco | Zapotiltic | Frente De Huescalapa | CALLE BUGAMBILIAS DALIA, GARDENIA, ORQUÍDEA, QUINTANA ROO, PROL CUAUHTEMOC COLONIA FRACC LAS AZALEAS, 49606 FRENTE DE HUESCALAPA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE PROL CUAUHTEMOC Y CALLE HIDALGO, LA COLONIA SE UBICA AL PONIENTE | -103.4515 | 19.6397
JAL190401690372 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | Calle México 46, Barrio de las Flores, 48400 El Tuito, Jal., México | -105.3246 | 20.3176
JAL190401690691 | Jalisco | Jamay | Jamay | Juan Escutia 352, El Trompo, 47900 Jamay, Jal., México | -102.7035 | 20.2978
JAL190401690724 | Jalisco | Tequila | Tequila | Calle Leandro Valle 187, La Mezcalera, 46403 Tequila, Jal., México | -103.8379 | 20.8768
JAL190401690764 | Jalisco | Tequila | Tequila | Melchor Ocampo 40, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México | -103.8355 | 20.8795
JAL190401690840 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | Palma 967, Vista Hermosa, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.7807 | 20.8059
JAL190401692176 | Jalisco | Valle de Juárez | Paso De Piedra | Valle de Juárez, Jal., México | -102.9432 | 19.9318
JAL190401692287 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Refugio | Lagos de Moreno, Jal., México | -101.9291 | 21.3635
JAL190401692367 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión De San Antonio | Unión de San Antonio, Jal., México | -102.0062 | 21.1262
JAL190401692494 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Sabino 9, Huachilisco, 47120 Jalostotitlán, Jal., México | -102.4674 | 21.1722
JAL190401692550 | Jalisco | Cuautla | Chilacayote | Cuautla, Jal., México | -104.4052 | 20.2028
JAL190401692591 | Jalisco | La Manzanilla de la Paz | Villa Morelos | La Manzanilla de la Paz, Jal., México | -103.1551 | 20.0054
JAL190401692932 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Valle de Guadalupe, Jal., México | -102.6163 | 21.0102
JAL190401692990 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | Guerrero Ote 4c, María Magdalena, Techaluta de Montenegro, Jal., México | -103.5497 | 20.071
JAL190401693099 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | Vicente Guerrero 4, 46040 Mezquitic, Jal., México | -103.7288 | 22.3879
JAL190401693122 | Jalisco | Tenamaxtlán | Tenamaxtlán | Tenamaxtlán, Jal., México | -104.1614 | 20.2157
JAL190401694112 | Jalisco | El Salto | El Salto | RICARDO FLORES MAGON,CAMPO BELLO,EL SALTO,JALISCO | -103.2332 | 20.5147
JAL190401696238 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | 6 DE DICIEMBRE #142,MEZQUITAN COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3559 | 20.696
JAL190401696239 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | SAN FRANCISCO # 375,,TIZAPÁN EL ALTO,JALISCO | -103.0504 | 20.1586
JAL190401696244 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | CONOCIDO,,AMACUECA,JALISCO | -103.554 | 20.0292
JAL190401696246 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PERIFERICO NORTE N° 640,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3834 | 20.7387
JAL190401696248 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.5331 | 20.4837
JAL190401697039 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | 48050 Ayutla, Jal., México | -104.3439 | 20.128
JAL190401697059 | Jalisco | Ameca | Ameca | Ameca, Jal., México | -104.0466 | 20.5476
JAL200101700273 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Anillo Perif. Nte. 799, San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jal., México | -103.3803 | 20.7389
JAL200101700575 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4575 | 20.6428
JAL200101700584 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | CONOCIDO, LA CALERA,LA CALERA,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO | -102.3416 | 21.2689
JAL200101700623 | Jalisco | Chapala | Chapala | PRIV. GONZALEZ GALLO # 1,,CHAPALA,JALISCO | -103.1241 | 20.3924
JAL200101703602 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | 5 de Mayo, Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México | -102.5752 | 21.4373
JAL200101703602 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Calle Hidalgo, Centro, Teocaltiche, Jal., México | -102.5749 | 21.4406
JAL200201707020 | Jalisco | Ejutla | Ejutla | COLON # 10,,EJUTLA,JALISCO | -104.1632 | 19.9073
JAL200201708020 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | El Tasajal | Unnamed Road, Jalisco, Mexico | -104.6338 | 20.8575
JAL200201708040 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Amacueca, Jal., México | -103.6003 | 20.0112
JAL200201708050 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Tecalitlán, Jal., México | -103.3071 | 19.4715
JAL200201708057 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Tecalitlán, Jal., México | -103.3071 | 19.4715
JAL200201708092 | Jalisco | Arandas | Arandas | Arandas, Jal., México | -102.3469 | 20.7055
JAL200201708223 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Biela 3000, Alamo Industrial, 45593 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3258 | 20.6185
JAL200201708588 | Jalisco | Mezquitic | El Mortero | Mezquitic, Jal., México | -103.9513 | 22.1416
JAL200201708590 | Jalisco | Mezquitic | La Manga | Mezquitic, Jal., México | -104.2245 | 22.3386
JAL200201709064 | Jalisco | Jamay | Jamay | Jamay, Jalisco, Mexico | -102.7106 | 20.296
JAL200201709692 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito De Escobedo | San Juanito de Escobedo, Jal., México | -104.0029 | 20.7982
JAL200201709752 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | La Capilla Del Refugio | 45850 Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, Mexico | -103.1942 | 20.3475
JAL200201710684 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Ciudad Guzmán, Jalisco, México | -103.4685 | 19.705
JAL200201711233 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico | -103.3636 | 20.6647
JAL200201711251 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL200201711918 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Calle Ramón Corona, Zapopan, Jal., México | -103.3939 | 20.7237
JAL200201711953 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Altagracia, Zapopan, Jal., México | -103.3927 | 20.7432
JAL200301714383 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL200301715126 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Revolución 333, 48291 Las Juntas, Jal., México | -105.2433 | 20.698
JAL200301723302 | Jalisco | Acatic | Santa Rita | TERRACERÍA TRAMO ACATIC - LOS LLANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 48 RANCHERIA SANTA RITA, 00000 SANTA RITA, ACATIC JALISCO ENTRE Y , KILÓMETRO 13 48 CAMINO DE TERRACERÍA LIBRE ACATIC LOS LLANITOS MÁRGEN DERECHO EN | -103.0246 | 20.764
JAL200301726999 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE GONZALES ORTEGA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BAJIO LA LLEGADA AL LUGAR SERA POR LA ENTRADA PRINCIPAL EN LA INTERSECCION GIR | -104.0461 | 21.0565
JAL200301728595 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | La Providencia (Cantarranas) | CALLE INDEPENDENCIA 3 TRES INTERIOR TRES PUEBLO LA PROVIDENCIA (CANTARRANAS), 46566 LA PROVIDENCIA (CANTARRANAS), SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PEDRO GONZALEZ, ANDADOR PLAZA PRINCIPAL CALLE INDEPEND | -103.9542 | 20.7636
JAL200301728904 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA FLOR COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FLOR Y CALLE TLIPÁN, CALLE LOMAS VERDES PRIV. FLOR ENTRE FLOR Y TULIPÁN. ZAP 224A | -103.3155 | 20.6023
JAL200301729231 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | La Estancita | CALLE CAMINO A LA GAVILANA 8 OCHO INTERIOR OCHO PUEBLO LA ESTANCITA, 46565 LA ESTANCITA, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE BALCONES Y CALLE INDEPENDENCIA, ANDADOR VIAS VERDES UBICADO AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE LA | -104 | 20.7365
JAL200301729308 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Pedro | CALLE CAMINO A SAN JUANITO PUEBLO SAN PEDRO, 46580 SAN PEDRO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR FREGOSO Y CALLE JUAREZ, ANDADOR PLAZA PRINCIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE O CAMINO A SAN JUANITO A UN COSTADO DE LA | -104.0613 | 20.8181
JAL200301730172 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE 20 DE ENERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ PONIENTE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE 20 DE ENERO SE ENCUENTRA AL NORPONIEN | -103.4322 | 20.5352
JAL200301734877 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE JESUS FLORES ABAD COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION JALISCO Y PRIVADA JALISCO, CALLE SALVADOR OROZCO PRIV. JALISCO ENTRE PRIV. SIN NOMBRE Y JESUS FLORES ABAD PRIV. | -103.2911 | 20.6007
JAL200301735435 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE ATEMAJAC COLONIA RESIDENCIAL VALLE REAL, 47443 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VALLE OCULTO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VALLE DE ATEMAJAC ENTRE CALLE VALLE OCULTO Y EL ARROYO | -101.9072 | 21.3565
JAL200301735656 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA IXTAPA CENTRO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES LA ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACION SE ENCUENTRA ENTE LAS CALLES | -105.2066 | 20.7156
JAL200301735715 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE 20 DE ENERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE 20 DE ENERO SE ENCUEN | -103.4323 | 20.535
JAL200301735809 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE BRASILIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48330 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO Y CALLE ECUADOR, CALLE LAS AMERICAS LA CANCHA DE BASQUETBALL DE LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTIN FLORES C | -105.2287 | 20.623
JAL200301737201 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE NAYARIT COLONIA PRIMERO DE MAYO, 48325 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE PROLONGACIÓN JALISCO, CALLE LAS PALMAS LA CANCHA Y ESPACIO MULIPORTIVO DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO SE E | -105.2192 | 20.6299
JAL200301738793 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE DON PEDRO DE MARFIL COLONIA NUEVA SANTA MARIA, 47474 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE PELEE, CALLE EVEREST LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DON PEDRO DE MARFIL POPOCATEPETL, PELEE | -101.9482 | 21.3483
JAL200301742645 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA ANTONIO BRAVO COLONIA TOLUQUILLA, 45610 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA ANTONIO BRAVO Y CERRADA CALLE CARRADA, CALLE ANTONIO BRAVO DE PRIVADA ANTONIO BRAVO A 20.ML HACIA EL NORTE COLONIA TOLUQ | -103.3726 | 20.5798
JAL200301743184 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | AVENIDA AV. MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, BRECHA MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS A | -103.3126 | 20.4362
JAL200301743932 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE FRANCISCO ROMO COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE BOULEVARD FELIX RAMIREZ RENTERIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FRANCISCO ROMO ENTRE TIENDA S | -101.9392 | 21.3545
JAL200301746780 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA OLIMPICA, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CARRETERA FEDERAL 35, CALLE JESUS GONZALEZ GALLO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE CONEXIONES DE OCCIDENTE | -102.9196 | 20.3753
JAL200301748773 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE JUAN BOSCO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ESCALON, CALLE PIPILA LA LLEGADA AL LUGAR SERA POR LA ENTRADA PRINCIPAL PASANDO LA GLORIETA SEGUIR POR | -104.0538 | 21.0559
JAL200301749141 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz El Grande | CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA , 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN BRQVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA ACCION ES PARA DIFERENTES CAMPOS DEPORTIVOS EN TODO EL MUNICIPIO.. HUBICANDO SOLO EL CAMPO EN SA | -102.8619 | 20.3781
JAL200301750758 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE CUAUHTEMOC LA AVENIDA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA AL NOR OR | -103.4249 | 20.5361
JAL200301755564 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - JALOSTOTITLAN KILÓMETRO 0 + 500 BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ANACLETO GONZALEZ FLORES Y CALLE ELVIRA | -102.4069 | 21.0233
JAL200301758995 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE TORRES Y CALLE ESCALON, CALLE SAN JUAN BOSCO LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR LA ENTRADA PRINCIPAL PASANDO LA | -104.054 | 21.0554
JAL200301761137 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE ALDAMA BARRIO MEXIQUITO, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE MAR ROJO Y , POR LA CALLE ALDAMA PASANDO EL CINE POR LA CARRETERA ARNADAS MANUEL MARTINEZ VALADEZ 235 METROS SE ENCUENTRA LA UBICACION DE LA OBRA | -102.3339 | 20.7215
JAL200301766293 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE CORREGIDORA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JULIAN MEDINA Y CALLE HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA LLEGADA AL LUGAR SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL TOMAR LA CALLE FRANCIS | -104.0534 | 21.0598
JAL200301767015 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE GIGANTE SECO COLONIA MEXIQUITO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA , CALLE MONUMENTO CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE A DE LIBRAMIENTOS EN DIRECCIÓN A LIBRAMIENTO NORTE 3 KM 665 METROS A LA IZQUI | -102.3377 | 20.7183
JAL200301767017 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE GIGANTE SECO COLONIA MEXIQUITO, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA , CALLE MONUMENTO CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE A DE LIBRAMIENTOS EN DIRECCIÓN A LIBRAMIENTO NORTE 3 KM 665 METROS A LA IZQUI | -102.3377 | 20.7183
JAL200301768749 | Jalisco | San Miguel el Alto | La Jarrilla | RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 LA JARRILLA, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE Y , CAMINO A LA JARRILA A 500 METROS DE EL CRUCE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGCION DE MIRANDILLAS | -102.5451 | 20.9475
JAL200301768962 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 11 CONSTUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 9 ENTRE LA AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE 8 COLONIA FE | -103.3494 | 20.6433
JAL200301769289 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 14 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CÁRDENAS Y CALLE GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA UBICADA EN LA CALLE 14 ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y AV. GOBERNADOR LUIS G. CUR | -103.3518 | 20.643
JAL200301769434 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA UBICADA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE L | -103.3621 | 20.6263
JAL200301769671 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO FRANCO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO 2A SECC, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GARCIA CONDE Y AVENIDA PATRIA, CALLE ANTONIO NERI OBRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PAT | -103.3566 | 20.6238
JAL200301769698 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LONGINOS CADENA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C. BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA ENT | -103.3621 | 20.6263
JAL200301770177 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 14 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA EN LA CALLE 14 ENTRE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERNA | -103.3517 | 20.6429
JAL200301770201 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 14 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARADENAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, CALLE 12 A OBRA EN LA CALLE 14 ENTRE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA GOBERN | -103.3518 | 20.643
JAL200301770217 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 9 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 7 OBRA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8 EN LA COLONIA FERROCARRIL GUADALAJARA JALISCO C.P. 44440 | -103.3497 | 20.6432
JAL200301770223 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LA CREACION INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE FACUNDO OBRA EN CALLE LA CREACION ENTRE CALLE 2 Y PEDRO PARAMO EN LA COLONIA UNIDAD MODELOGUAD | -103.328 | 20.661
JAL200301770461 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 2 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE PERIQUILLO, CALLE GRUPO 64 OBRA EN CALLE 2 ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE PERIQUILLO CALLE GRUPO 64 COLONIA UNI | -103.3281 | 20.6614
JAL200301770628 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE AL FILO DEL AGUA INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE JOSE OTHON AGUIÑAGA OBRA EN CALLE AL FILO DEL AGUA ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y C | -103.3282 | 20.6591
JAL200301770658 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 1 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE D Y CALLE DR. PEREZ ARCE, CALLE CORREGIDORA OBRA EN LA CALLE 1 DE CALLE D A DR. PEREZ ARCE COLONIA UNIDAD MODELO MUNICIPIO DE GUAD | -103.3289 | 20.6596
JAL200301770719 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE SOLDADERA COLONIA LA CRUZ, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORNINEZ Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE PLAN DE AYUTLA ES LA PRIMER CALLE AL SUR DEL CAMPA DE BESBOL ARISTEO CASTRITA | -102.5989 | 21.6752
JAL200301770753 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 1 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DR. ENRIQUE PEREZ ARCE Y CALLE D, CALLE CORREGIDORA OBRA EN LA CALLE 1 DE CALLE D A DR. PEREZ ARCE COLONIA UNIDAD MODELO MUNICIPIO | -103.3289 | 20.6602
JAL200301774073 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DURAZNOS Y CALLE CIRUELO, CALLE GRANADOS A UN COSTADO DEL CANAL SOBRE LA CALLE ESCALÓN A UNA CUADRA DE ABARROTES LA CORTINITA. | -103.3545 | 20.7487
JAL200301774496 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 7 DE ENERO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE MIGUEL NEGRETE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 7 DE ENERO ENTRE CALLE | -103.3555 | 20.7135
JAL200301774627 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE TALPA INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALZADA FEDERALISMO, CALLE JOSE PALOMAR CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TALPA ENTRE CALLE 7 DE E | -103.3552 | 20.714
JAL200301774912 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE CIPRES COLONIA COLINAS DEL VALLE, 47460 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE CIPRES, CALLE DE LA PARRA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA COLINAS DEL VALLE EN LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN C | -101.9481 | 21.356
JAL200301775239 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas De Arriba | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE JUAREZ Y MELCH | -105.1006 | 20.819
JAL200301777594 | Jalisco | Cocula | Santa Rosa De Lima | RANCHERIA SANTA ROSA, 48509 SANTA ROSA DE LIMA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -103.8997 | 20.3762
JAL200301779147 | Jalisco | Degollado | Degollado | CALLE CONSTITUCIÓN RANCHO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN A 4 CUADRAS A MANO IZQUIERDA RUMBO AL NORTE ENTRE | -102.1306 | 20.4479
JAL200301787400 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | ERMITA,EL REFUGIO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.353 | 20.5961
JAL200301787408 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | EXTREMO NORTE CALZADA INDEPENDENCIA,HUENTITAN EL BAJO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3126 | 20.7397
JAL200301787412 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4619 | 19.7239
JAL200301787424 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PORFIRIO DIAZ,SANTA MARIA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3193 | 20.6855
JAL200301787438 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7851 | 20.8469
JAL200301787440 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. TORRECILLAS,JARDINES DEL ROSARIO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3253 | 20.6408
JAL200301787446 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | MADERO S/N,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.402 | 20.4672
JAL200301787463 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | FRACC. VILLA FONTANA DIAMANTE, ZAPOPAN. ,FRACC. VILLA FONTANA DIAMANTE,ZAPOPAN,JALISCO | -103.476 | 20.7722
JAL200301787478 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | HACIENDA CIENEGA DE MATA,HACIENDA REAL,TONALÁ,JALISCO | -103.2403 | 20.5912
JAL200301788306 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | Jilotlán de los Dolores, Jal., México | -103.0197 | 19.3705
JAL200301788359 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | 48050 Ayutla, Jal., México | -104.3439 | 20.128
JAL200301788665 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | Jesús María, Jal., México | -102.2237 | 20.6041
JAL200301790753 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Pihuamo, Jal., México | -103.3796 | 19.2537
JAL200301791354 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Ramón Corona 100, Centro, 46100 Villa Guerrero, Jal., México | -103.5922 | 21.9843
JAL200301791380 | Jalisco | Chimaltitán | Chimaltitán | Ramón Corona, Chimaltitán, Jal., México | -103.7813 | 21.7801
JAL200301791694 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán De Vadillo | Fray Pedro Degante 5, Primero, Zapotitlán de Vadillo, Jal., México | -103.8128 | 19.5462
JAL200301791742 | Jalisco | Tequila | El Salvador | Calle Ignacio Aldama, El Salvador, Jal., México | -103.7157 | 21.0177
JAL200301791765 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Paseo 3, Sin Nombre, 46200 Colotlán, Jal., México | -103.2647 | 22.1171
JAL200301791970 | Jalisco | El Salto | El Salto | Calle Ignacio Allende 225, Centro, 45680 El Salto, Jal., México | -103.1817 | 20.5195
JAL200301791973 | Jalisco | Gómez Farías | San Andrés Ixtlán | Corona 86, 49120 San Sebastián del Sur, Jal., México | -103.473 | 19.7944
JAL200301791994 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Lic. Primo de Verdad y Ramos 159-194, Centro, 47400 Lagos de Moreno, Jal., México | -101.9293 | 21.3565
JAL200301792213 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos De Jalisco | De Paz 5, Centro, 47540 Ojuelos, Jal., México | -101.5936 | 21.8641
JAL200301792220 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Calle Lirios 98, 5 de Diciembre, 48350 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2274 | 20.6134
JAL200301792256 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Felipe De Híjar | San Felipe de Híjar, Jal., México | -104.7219 | 20.9012
JAL200301792481 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Zona del Río 22, Centro, 46770 San Martín Hidalgo, Jal., México | -103.9283 | 20.4349
JAL200301792516 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | Gardenias 23, Huejúcar, Jal., México | -103.2128 | 22.3621
JAL200301792584 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Calle Miguel Hidalgo 150, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3065 | 20.6389
JAL200301793234 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla De Guadalupe | Pedro Moreno 177, San José, 47700 Capilla de Guadalupe, Jal., México | -102.5896 | 20.8212
JAL200301794041 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3615 | 20.6638
JAL15150300574734 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | COLONIA ARENALES TAPATÍOS II SECCIÓN, ZONA 7 Y COLONIA LOMAS DE LA MESA COLORADA ZONA 2B | -103.3883 | 20.7206
JAL15150400618098 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00160200698291 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Los Corteses | CAMINO TRAMO CAMINO A LAS ANIMAS - LOS CORTESES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA LAS ANIMAS, 46245 LOS CORTESES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LAS ANIMAS Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 23, CAMINO C | -103.2212 | 22.2037
JAL16160300772366 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | COLONIA FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO UBICADCO AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4263 | 19.6326
JAL16160300772375 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE CHAPULTEPEC COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNI | -103.4126 | 19.6327
JAL16160300772390 | Jalisco | Zapotiltic | El Coahuayote (El Arco) | BOULEVARD ARBOLEDAS RANCHERIA EL COAHUAYOTE (EL ARCO), 49635 EL COAHUAYOTE (EL ARCO), ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA | -103.3572 | 19.6108
JAL16160300772391 | Jalisco | Zapotiltic | Coamecatila | CALLE MADERO RANCHERIA COAMECATILA, 49647 COAMECATILA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JAL | -103.3077 | 19.553
JAL16160300772397 | Jalisco | Zapotiltic | San José de la Tinaja | CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSE DE LA TINAJA, 49604 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, POBLACIÓN UBICADA | -103.321 | 19.6174
JAL16160300772400 | Jalisco | Zapotiltic | San Rafael | CALLE MORELOS RANCHERIA SAN RAFAEL, 49639 SAN RAFAEL, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3189 | 19.5997
JAL00170400998776 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Sauz de los Márquez | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SÁUZ DE LOS MARQUEZ, 46255 SAUZ DE LOS MÁRQUEZ, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO | -103.1189 | 22.114
JAL180301299952 | Jalisco | Atengo | Soyatlán del Oro | CALLE ZARAGOZA PUEBLO SOYATLAN DEL ORO, 48180SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCOENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NUEVA,LA CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA EN SOYATLAN DEL ORO EN EL BARRIO DE LA MANGUERA | -104.2828 | 20.3017
JAL180301316572 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Colonia Veintiuno de Marzo (La Hiedrita) | CALLE PRIMAVERA RANCHERIA 21 DE MARZO, 46259COLONIA VEINTIUNO DE MARZO (LA HIEDRITA), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCOENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALAMEDA, CALLE JUAREZ 80 METROS AL SUR DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRIMAVE | -103.0842 | 22.2362
JAL180301319561 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Huacasco (San José de Huascasco) | CALLE MIGUEL HIDALGO SUR RANCHERIA HUACASCO, 46250HUACASCO (SAN JOSÉ DE HUASCASCO), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCOENTRE CALLEJON LOPEZ PORTILLO Y CAMINO DEL ARROYO, CALLEJON JAVIER MINA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS DE | -103.0957 | 22.2138
JAL180301332164 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE HELIODORO RAMIREZ 660 S/N INTERIOR S/N COLONIA LA VILLITA, 47252VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCOENTRE CALLE BEMIGNO REYMOSO Y CALLE OTILIA TOSTADO, CALLE TIRSO CRUZ A 2 CUADRAS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS | -102.5894 | 21.6849
JAL180401438182 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE PLAN DE SAN LUIS 12 A INTERIOR S/N COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE HEROES MEXICANOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA TRES DOMICILIOS ESTAN POR EL CAMPO ARISTEO C | -102.5936 | 21.6775
JAL180401447367 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE HEROES MEXICANOS 257 S/N INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE FLAVIO ROMERO, A UNA CUADRA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBIL ARISTEO CASTRITA | -102.599 | 21.6747
JAL180401500767 | Jalisco | Sayula | Sayula | PROLONGACION SERDAN S/N,,SAYULA,JALISCO | -103.5858 | 19.8753
JAL180401500792 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | CUITLAHUAC # 62,LAS DELICIAS,TOMATLÁN,JALISCO | -105.2536 | 19.9316
JAL180401500809 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | RAMON LOPEZ VELARDE 1664,LA CORONILLA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3293 | 20.7547
JAL190101515023 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3615 | 20.6638
JAL190101515980 | Jalisco | Acatic | Acatic | Acatic, Jal., México | -102.9119 | 20.7782
JAL190101515994 | Jalisco | Poncitlán | Santa María De La Joya | Santa María, 45950 Poncitlán, Jal., México | -102.9241 | 20.3818
JAL190101516234 | Jalisco | Colotlán | Cobertura municipal | CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLAN,COLOTLAN,JALISCO | -103.2438 | 22.1371
JAL190101516284 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal | CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.9021 | 21.3579
JAL190101516305 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | EMILIANO ZAPATA # 9-B,,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.5359 | 20.3861
JAL190201564277 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | VALDIVIA # 53,,EL GRULLO,JALISCO | -104.215 | 19.8038
JAL190201564289 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | KM 1 CALLE 1 CARRE TOMATLAN CUMBRE,,TOMATLÁN,JALISCO | -105.2453 | 19.9414
JAL190201564592 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | CORREGIDORA N 500, SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3277 | 20.6586
JAL190201564643 | Jalisco | Tuxpan | Veintiuno De Noviembre | CONOCIDO, 21 DE NOVIEMBRE, TUXPAN, Jalisco | -103.3852 | 19.3852
JAL190201564751 | Jalisco | Pihuamo | El Naranjo | CONOCIDO, EL NARANJO, PIHUAMO, Jalisco | -103.5009 | 19.0945
JAL190201564797 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla De Guadalupe | MIGUEL BLANCO 164, CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco | -102.5953 | 20.8288
JAL190201564802 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal | SAN FRANCISCO DE ASIS 640, SAN GABRIEL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco | -102.7512 | 20.8251
JAL190201564818 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | AMAPOLAS, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.4422 | 20.5326
JAL190201564840 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | SELENE 364, FRACCIONAMIENTO CAMICHINES, TONALA, Jalisco | -103.2581 | 20.6738
JAL190301569706 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | CONOCIDO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO | -104.1253 | 19.4715
JAL190301570500 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | GISELLE MUÑOZ #23,SAN MIGUEL,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0854 | 20.609
JAL190301570740 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | JALISCO # 169,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4769 | 20.7955
JAL190301570881 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | MARCOS LARA # 20,LA GIGANTERA,TONALÁ,JALISCO | -103.2427 | 20.6
JAL190301574861 | Jalisco | Chimaltitán |  | Zaragoza, Chimaltitán, Jal., México | -103.7796 | 21.7786
JAL190301575150 | Jalisco | Degollado | El Terrero De Villareño (Terrero De Carmen) | Defensores 48, Centro, 47980 Degollado, Jal., México | -102.1344 | 20.4463
JAL190301576180 | Jalisco | Guadalajara |  | Av Niños Héroes, Moderna, Guadalajara, Jal., México | -103.3634 | 20.6668
JAL190301576265 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Blvrd Panamericano 45150, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., México | -103.3848 | 20.7283
JAL190301576809 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Tonalá, Jal., México | -103.2414 | 20.6237
JAL190401580258 | Jalisco | El Arenal | Santa Cruz Del Astillero | EL ARENAL, 45350 SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CUAUHTÉMOC, DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y SIGUE EL MARGEN DEL CANAL AL NOROESTE PARA SALIR A CALLE CUAUHTÉMOC CONTINUA | -103.6496 | 20.7473
JAL190401582050 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Agua Blanca | CAMINO TRAMO CARRETERA TEPATITLÁN YAHUALICA - RANCHO AGUA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA AGUA BLANCA, 00000 AGUA BLANCA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZAR | -102.8077 | 20.8781
JAL190401582341 | Jalisco | San Miguel el Alto | Belem | CARRETERA ESTATAL LIBRE 304 TRAMO SAN MIGUEL EL ALTO - SAN JULIAN KILÓMETRO 7 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 BELEM, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO RANCHO SARTENEJAS Y , CARRETERA LIBRE A SAN JULI | -102.3139 | 21.0099
JAL190401597549 | Jalisco | Cocula | Camajapa | RANCHERIA CAMAJAPA, 48509 CAMAJAPA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GPE VICTORIA, CALLE MORELOS LA CALLE SE LOCALIZA CERCAS DEL JARDÍN PÚBLICO DE LA COLONIA LA LOMA | -103.8974 | 20.3548
JAL190401600853 | Jalisco | Unión de Tula | Unión De Tula | PUEBLA SUR # 284,,UNIÓN DE TULA,JALISCO | -104.271 | 19.9532
JAL190401600855 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | VALENTIN GOMEZ FARIAS # 5,,VILLA CORONA,JALISCO | -103.6604 | 20.4123
JAL190401600865 | Jalisco | Mixtlán | Mixtlán | LIBERTAD · 6,,MIXTLÁN,JALISCO | -104.4099 | 20.4382
JAL190401600868 | Jalisco | Chapala | Chapala | AV. JUAN BALCAZAR,,CHAPALA,JALISCO | -103.1236 | 20.3903
JAL190401600871 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | CONOCIDO,CASA BLANCA,TAPALPA,JALISCO | -103.7584 | 19.9468
JAL190401600875 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ARCO DECIO # 529,ARCOS DE ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4105 | 20.7408
JAL190401600883 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | JUAN DE DIOS ROBLEDO,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4735 | 19.6929
JAL190401600899 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PERIFERICO NORTE N° 640,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3834 | 20.7387
JAL190401600976 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. NORMALISTAS # 4000,MIRAFLORES,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3479 | 20.6937
JAL190401600980 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3835 | 20.5229
JAL190401600996 | Jalisco | Ameca | Ameca | ENRIQUE DIAZ DE LEON # 205,,AMECA,JALISCO | -104.04 | 20.5481
JAL190401601020 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | ALLENDE # 45,LOS SAUCES,EL ARENAL,JALISCO | -103.6886 | 20.7619
JAL190401601029 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AVENIDA CONCEPCION DEL VALLE,VILLAS DE LA HACIENDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3835 | 20.5229
JAL190401601031 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4575 | 20.6428
JAL190401601053 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AVENIDA ROBLES,CONOCIDO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3965 | 20.5169
JAL190401608766 | Jalisco | Tequila | Tequila | AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL COLONIA TEQUILA CENTRO, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE Y , EL COLECTOR RECORRE TODO EL MUNICIPIO DE TEQUILA CRUZANDO AL MISMO TIEMPO VARIOS AGEBS ZAP | -103.821 | 20.8788
JAL190401609584 | Jalisco | Tala | San Isidro Mazatepec | CALLE CAMINO A SAN ANTONIO MAZATEPEC PUEBLO SAN ISIDRO MAZATEPEC, 45340 SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ROMULO CHAVARIN, LA CALLE INCIA EN LA CARRETERA EN SU CRUCE CON LA CALLE FRANCI | -103.6112 | 20.5153
JAL190401609586 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE ARGENTINA COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CARRETERA JESUS MARIA, CERCA DEL PARQUE LAS PRESITAS | -102.2156 | 20.6187
JAL190401609708 | Jalisco | El Arenal | Santa Cruz Del Astillero | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, 45360 SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASTILLERO | -103.6474 | 20.7464
JAL190401609722 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE CARILLO PUERTO Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE AQUILES SERDAN CERCA DEL TEMPLO CORAZON DE MARIA | -104.3486 | 20.1384
JAL190401609730 | Jalisco | Unión de Tula | Ixtlahuacán De Santiago | CALLE J JESUS GTZ COLONIA IXTLAHUACÁN DE SANTIAGO, 48035 IXTLAHUACÁN DE SANTIAGO, UNIÓN DE TULA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FLORIDA, CALLE NIÑOS HEROES CERCA DEL KIOSKO | -104.1858 | 19.9981
JAL190401609784 | Jalisco | Casimiro Castillo | Tecomates | CALLE EUCALIPTO COLONIA LOS TECOMATES, 48946 TECOMATES, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE EBANO Y CALLE NOGAL, CALLE FRESNO CERCA DE LA CANCHA DEPORTIVA EL RANCHITO | -104.4804 | 19.545
JAL190401609807 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | CALLE MORELOS COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE CARMEN AGUILAR Y CALLE OGAZON, CALLE GALEANA CERCA DEL MERCADO MUNICIPAL | -103.7255 | 20.1455
JAL190401609843 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE HIDALGO COLONIA HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JULIAN MEDINA Y CALLE PIPILA, CERCA DE CORREOS DE MEXICO EN HOSTOTIPAQUILLO JALISCO | -104.0546 | 21.0601
JAL190401609849 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE LEONA VICARIO COLONIA EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE MORELOS, CALLE QUE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE INSTRIA Y CALLE MORELOS | -104.1649 | 19.8268
JAL190401609986 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | CALLE BRIGADA COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE RESCATE Y CALLE ARBOLERAS, CERCA DEL MUSEO AGAVERO | -103.6956 | 20.7679
JAL190401610179 | Jalisco | Tala | Tala | CALLE GAMBOA COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE FRESNOS, CALLE CAMICHINES CERCA DE LA ESTACION DE SERVICIO YPF | -103.7042 | 20.667
JAL190401610293 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán Del Rey | CALLE PEDRO CASTELLANOS COLONIA ZAPOTLAN DEL REY, 45980 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DEL CERRO LA CORONITA | -102.9292 | 20.4651
JAL190401610319 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Teocuitatlán De Corona | CALLE ABASOLO COLONIA TEOCUITATLAN DE CORONA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUERRERO CERCA DEL PARQUE ANGEL | -103.3853 | 20.0911
JAL190401610383 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | CALLE VICENTE RUIZ COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE MADERO CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE VILLA CORONA COMIENZA EN LA AVENIDA LOPEZ | -103.6671 | 20.4122
JAL190401610652 | Jalisco | Ayutla | Tepantla | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA TEPANTLA, 48050 TEPANTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE QUE SE ENCUENTRA A PARTIR DE LAS CANCHAS DE FUTBOL HASTA LA PRIVADA REFORMA | -104.3289 | 20.1867
JAL190401610656 | Jalisco | Ayutla | Tepantla | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA TEPANTLA, 48050 TEPANTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE QUE SE ENCUENTRA A PARTIR DE LAS CANCHAS DE FUTBOL HASTA LA PRIVADA REFORMA | -104.33 | 20.1867
JAL190401686410 | Jalisco | Tequila |  | Emiliano Zapata 191, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México | -103.8359 | 20.8793
JAL190401688096 | Jalisco | Tequila | Tlaltihuilec (San José Del Refugio) | J. Aceves Pozos 16, Texcalame, 46400 Tequila, Jal., México | -103.8359 | 20.8742
JAL190401690299 | Jalisco | Tuxcueca |  | Tuxcueca, Jal., México | -103.1859 | 20.1521
JAL190401690325 | Jalisco | Ejutla | Cuyotomate | Carr a La Mesa de San Nicolas, Jalisco, México | -104.0679 | 19.9695
JAL190401690889 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Tochopa 1, Tochopa, 46200 Colotlán, Jal., México | -103.2653 | 22.1198
JAL190401690927 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Hidalgo 52, Sin Nombre, 46200 Colotlán, Jal., México | -103.2689 | 22.1114
JAL190401691078 | Jalisco | Acatic | Acatic | JAL 301, Jalisco, México | -102.9112 | 20.7665
JAL190401691225 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Jesús García 27b, Zapopan, 45100 Zapopan, Jal., México | -103.3898 | 20.729
JAL190401691225 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Anillo Perif. Nte., San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jal., México | -103.3788 | 20.7386
JAL190401691225 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Avenida Hidalgo 21, Zapopan, 45100 Zapopan, Jal., México | -103.3876 | 20.7211
JAL190401691336 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | Cuautla, Jal., México | -104.4052 | 20.2028
JAL190401691353 | Jalisco | Totatiche | Temastián (La Cantera) | Totatiche, Jal., México | -103.4411 | 21.9304
JAL190401691391 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas De Obregón | Cañadas de Obregón, Jal., México | -102.6875 | 21.1483
JAL190401691665 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco De Torres | Zacoalco de Torres, Jal., México | -103.5697 | 20.2251
JAL190401691800 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Las Cañadas, Jal., México | -103.3659 | 20.7796
JAL190401692348 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Calle Hidalgo Sur 69, Paso Blanco, San Martín de Zula, Jal., México | -102.7282 | 20.4055
JAL190401692630 | Jalisco | Arandas | Arandas | Arandas, Jal., México | -102.3469 | 20.7055
JAL190401692649 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | 45260 Ixtlahuacán del Río, Jal., México | -103.2404 | 20.864
JAL190401693022 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Jocotepec, Jal., México | -103.4252 | 20.283
JAL190401696959 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Tecalitlán, Jal., México | -103.3071 | 19.4715
JAL190401696976 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | Cuautla, Jal., México | -104.4052 | 20.2028
JAL200101700284 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Sierra Mojada 950, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jal., México | -103.3307 | 20.6867
JAL200101700578 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. ARTESANOS # 4076,HUENTITAN EL ALTO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2973 | 20.716
JAL200101700580 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4575 | 20.6428
JAL200101700586 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DURANGO # 1390,MEZQUITAN,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3559 | 20.699
JAL200101700624 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla El Alto | CONOCIDO, COL. HATMASIE,HATMASIE,HUEJUQUILLA EL ALTO,JALISCO | -104.1927 | 22.5286
JAL200101700632 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | RUBEN DARIO # 61,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.9721 | 20.6966
JAL200101700906 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Teocaltiche, Jal., México | -102.5728 | 21.4362
JAL200201706992 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALZ. MADERO Y CARRANZA,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4802 | 19.7028
JAL200201707000 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Teocuitatlán De Corona | MORELOS # 12,,TEOCUITATLÁN DE CORONA,JALISCO | -103.3792 | 20.0908
JAL200201707003 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán De Los Membrillos | OLIVO COLOMBIANO,RINCONADA DE LA LOMA,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO | -103.2358 | 20.4461
JAL200201707005 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AV. INDUSTRIA TEXTIL # 1260,ALTAGRACIA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3915 | 20.7485
JAL200201707012 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | OCAMPO # 204,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.307 | 20.6275
JAL200201707018 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -102.9388 | 20.5279
JAL200201707021 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación De Díaz | SINALOA # 105,,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO | -102.2451 | 21.5307
JAL200201707829 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Las Liebres | Calle Antonio Álvarez Esparza 186, Las Liebres, 45623 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3105 | 20.5817
JAL200201707992 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico | -103.3636 | 20.6647
JAL200201708055 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Barranca De Otates (Barranca De Otatán) | Zacoalco de Torres, Jalisco, Mexico | -103.5697 | 20.2251
JAL200201708066 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego De Alejandría | San Diego de Alejandría, Jal., México | -101.9929 | 20.9923
JAL200201708089 | Jalisco | Ameca | Ameca | Ameca, Jal., México | -104.0466 | 20.5476
JAL200201708466 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | Aquiles Serdán 450, Ponciano Arriaga, 45600 Santa Anita, Jal., México | -103.4362 | 20.551
JAL200201709006 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Calle Javier Mina, San Miguel el Alto, Jal., Mexico | -102.4104 | 21.0102
JAL200201709646 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | 45260 Ixtlahuacán del Río, Jal., México | -103.2404 | 20.864
JAL200201709660 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | Jilotlán de los Dolores, Jal., México | -103.0197 | 19.3705
JAL200201709711 | Jalisco | Ameca | Ameca | Ameca, Jal., México | -104.0466 | 20.5476
JAL200201709745 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | Pelicano #1, Jalisco, México | -105.1175 | 19.5892
JAL200201710393 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Mezquital 604, Los Portales, 48315 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2281 | 20.6635
JAL200201711204 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL200201711228 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL200201711921 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Calle Ramón Corona, Zapopan, Jal., México | -103.3939 | 20.7237
JAL200201711923 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Granja, 45010 Zapopan, Jal., México | -103.4483 | 20.6782
JAL200201711947 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Sta Margarita, Zapopan, Jal., México | -103.4187 | 20.7368
JAL200201712199 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Palomar | Paseo del Valle, El Palomar, Tlajomulco de Zúñiga, Jal., Mexico | -103.472 | 20.5917
JAL200301724111 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE FIEL JURADO BARRIO EL CERRITO, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ISIDRO MICHEL Y CALLE FIEL JURADO, LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA PARROQUIA DEL SANTA MARÍA DE GUADALUPE POR LA CALLE ANTONIO BO | -104.3679 | 19.7807
JAL200301725259 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA DE LA ESCULTURA INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DEGAS Y AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, AVENIDA DE LA PINTURA OBRA UBICADA EN LA AV. DE LA ESCULTURA ENTRE LA AV. GOBER | -103.3446 | 20.6121
JAL200301725281 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO FRANCO EN | -103.3568 | 20.6222
JAL200301726708 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN COLONIA LA ERMITA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE PROFR. RAMÓN PAREDES SÁNCHEZ, CALLE PROFR. DANIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN | -102.8977 | 20.7839
JAL200301728773 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LIBERTAD COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TECALITLAN Y CALLE SAN FRANCISCO, LIBERTAD ENTRE TECALITLAN Y SAN FRANCISCO SALVADOR ALLENDE ENTRE NOGALES | -103.2769 | 20.6044
JAL200301728801 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ANACLETO DE TORTOLEDO Y BELLA VISTA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION JALISCO Y CALLE LIC. ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, PRIVADA ARBOLEDA LIC. ENRIQUE ALVAREZ DEL | -103.2984 | 20.6076
JAL200301729666 | Jalisco | Cocula | Camichines | RANCHERIA CAMICHINES, 48510 CAMICHINES, COCULA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MADERO, CALLE NIÑOS HEROES SE LOCALIZA A UN COSTADO DE RIO QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD POR LA CALLE JUAREZ INGRESO PRINCIPAL | -103.8049 | 20.4992
JAL200301735707 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE HIDALGO COLONIA LEANDRO VALLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, CALLE EMILIANO ZAPATA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD | -105.2198 | 20.6502
JAL200301736021 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TEAPAN COLONIA SAN PEDRITO, 45625 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MATA REDONDA Y CALLE EL MIRADOR, SALVADOR ALLENDE DE ARBOL GRANDE 165.00 ML. HACIA EL ORIENTE ARBOL GRANDE ENTRE SALVADOR ALLENDE Y | -103.2812 | 20.6057
JAL200301740783 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE TORRE EIFFEL COLONIA LAS TORRES, 47490 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE TORRE LATINOAMERICANA Y CALLE TORRE PISSA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LAS TORRES | -101.9201 | 21.3527
JAL200301742618 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE VALLE DE LA MISERICORDIA COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN RUBEN Y CALLE VALLE DE LAS FLORES, CALLE DE LA MISERICORDIA FISM302020 | -103.3436 | 20.5594
JAL200301742908 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | AVENIDA AV. MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS A U | -103.3127 | 20.4362
JAL200301748661 | Jalisco | Cocula | Cocula | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE TALPITA Y CALLE GENARO SANCHEZ DELGADILLO, CALLE SABAS REYES LA CALLE SE LOCALIZA EN LOS LIMITES DEL BARRIO DE SAN PEDRO EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO A UNA C | -103.826 | 20.3578
JAL200301749212 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE EL PINO COLONIA SOLIDARIDAD, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DE LOS MAESTROS Y CALLE AGUACATE, CALLE OBSIDIANA ENTRAR POR TODA LA CALLE OXNARD HASTA TOPAR CON CALLE AV DE LOS MAESTROS GIRAR A LA IZQUIERDA Y | -102.7556 | 20.3532
JAL200301749524 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE EL FUERTE COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DEL CARMEN Y CALLE AV PUERTO VALLARTA, CALLE SOLEDAD JIMENEZ ENTRAR POR CALLE AV DEL CARMEN A UNA CUADRA DESPUES DEL TEMPLO FRENTE A UN PARQUE | -102.7689 | 20.3341
JAL200301753170 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE MATAMOROS PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE XICOTENCALT Y CARRETERA LIBRAMIENTO A CUAUTLA, CALLE TENOCHTITLAN LA CALLE MATAMOROS EN EL CENTRO DE LA POBLACION QUE VA DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA JUNTA | -104.3426 | 20.1314
JAL200301753380 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | CALLE CHUECA PUEBLO CHANTEPEC (EL CHANTE), 45825 CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y CALLE PROLONGACIÓN MORELOS, CALLE JUAREZ OBRA UBICADA EN LA ZONA SURPONIENTE DE LA AGENCIA DE CHANTEP | -103.4104 | 20.2904
JAL200301756065 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO EJE ORIENTE Y CALLE GONZALEZ GALLO, CALLE MORELOS CALLE REVOLUCÓN ENTRE CALLE HIDALGO EJE ORIENTE Y CALLE GONZALEZ GALLO, EN LA ESQUINA DEL CENT | -102.3297 | 20.528
JAL200301757637 | Jalisco | Tapalpa | El Salto | CALLE IXTAPAMEN COLONIA EL SALTO, 49340 EL SALTO, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PEÑA DEL ÁGUILA Y CALLE EL CAPULIN, CALLE EL SALTO LLEGAS AL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TAPALPA Y BAJAS A LA IZQUIERDA POR LA CALLE BENITO JUAR | -103.7615 | 19.951
JAL200301759685 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MARÍA MONTESSORI Y AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ, AVENIDA MÉXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA AV. MARIA MON | -105.231 | 20.6536
JAL200301760582 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN COLONIA INFONAVIT CTM, 48318 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE M. PEREZ TREVIÑO Y CALLE GABRIEL LEYVA, LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA DE LA COLONIA INFONAVIT CTM SE ENCUENTRA EN | -105.2127 | 20.6441
JAL200301769040 | Jalisco | Hostotipaquillo | La Mesa De Tecomatán | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MESA DE TECOMATAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 6 RANCHO MESA DE TECOMATAN, 46440 LA MESA DE TECOMATÁN, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE Y , LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR E | -104.1553 | 21.1548
JAL200301769654 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO FRANCO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO 2A SECC, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE ANTONIO NERI OBRA UBICADA EN CALLE DE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PAT | -103.3565 | 20.6238
JAL200301770423 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GRUPO 25 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DR. ENRIQUE PEREZ ARCE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 1 OBRA EN LA CALLE GRUPO 25 ENTRE LAS CALLES DR. PEREZ ARCE Y CALLE SIN NO | -103.329 | 20.6608
JAL200301770568 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FACUNDO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EL PERIQUILLO OBRA EN CALLE FACUNDO ENTRE CALLE PEDRO PARAMO Y CALLE CORREGIDORA CALLE P | -103.3272 | 20.6607
JAL200301770677 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GRUPO 125 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE 1 OBRA EN LA CALLE GRUPO 125 ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y CALLE PEDRO PARAMO CALLE C | -103.3281 | 20.6599
JAL200301770751 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE D INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PEDRO PARAMO, CALLE AL FILO DEL AGUA OBRA EN CALLE D ENTRE CALLE CORREGIDORA Y PEDRO PARAMO CALLE C DE LA COLONIA | -103.3284 | 20.6589
JAL200301771152 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA DE LOS POETAS COLONIA MAGISTERIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DE LOS FILÓSOFOS Y CALLE M. GUTIERREZ NAJERA, CALLE GABRIELA MISTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE LOS FILÓSOFOS Y | -105.2095 | 20.6707
JAL200301772189 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ITALIA COLONIA LA TRINIDAD, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE DINAMARCA Y CALLE CANAL, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES DINAMARCA Y CANAL AL SUR A 100 METROS | -105.1996 | 20.6648
JAL200301773139 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | CALLE HIDAGO RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALAMOS A ESPALDAS DE LA ESCUELA SE ENCUENTRA UN CAMPO DE FUTBOL | -103.0552 | 20.3985
JAL200301773550 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA MEZQUITE-MÉXICO-LOS TULES CIUDAD VALLARTA 500, 48300 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE POLITECNICO Y AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, CALLE GRANDES LAGOS LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE LA AVENIDA | -105.228 | 20.6629
JAL200301773945 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | El Rodeo | CAMINO TRAMO CAMINO - EL RODEO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 00000 EL RODEO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA A SANTA ROSA S | -103.1833 | 19.5819
JAL200301774079 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ESCALÓN COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AGUA ZARCA Y CALLE DURAZNO, CALLE GRANADOS A UN COSTADO DEL CANAL SOBRE LA CALLE ESCALÓN A UNA CUADRA DE ABARROTES LA CORTINITA. | -103.3546 | 20.7488
JAL200301774473 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 7 DE ENERO 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE MIGUEL NEGRETE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 7 DE ENERO ENTRE CALLE | -103.3555 | 20.7136
JAL200301775168 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas De Arriba | CALLE FELIPE ANGELES COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CERRADA IGNACIO COMONFORT, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COM | -105.0981 | 20.82
JAL200301775921 | Jalisco | Cocula | Cocula | BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE TEPEYAC, CALLE SAN DIEGO LA CALLE SE LOCALIZA CERCAS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL FRACCIONAMIENTO CONOCIDO COMO FRACCIONAMIENTO GUADALUPE | -103.8199 | 20.3572
JAL200301776720 | Jalisco | Villa Purificación | Espinos De Judío | CALLE JALISCO RANCHERIA ESPINOS DE JUDÍO, 48816 ESPINOS DE JUDÍO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CARRETERA A JIROSTO Y CALLE GIRASOL, CALLE AVILA CAMACHO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD TERMINÁNDOSE EL ASFALTO DE LA CARRETERA QUE V | -104.7046 | 19.7295
JAL200301777289 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO COLONIA VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE GONZALEZ GALLO, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL LLEGAR | -104.6093 | 19.7127
JAL200301777859 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE REVOLUCIÓN COLONIA ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MARIANO JIMÉNEZ, CALLE ABASOLO POR CALLE REVOLUCIÓN HACIA EL SUR ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MARIANO JIMÉNEZ SE EN | -102.9138 | 20.7778
JAL200301779348 | Jalisco | Cocula | Camajapa | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA CAMAJAPA, 48509 CAMAJAPA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE MARIANO OTERO Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE JUSTO SIERRA LA CALLE SE LOCALIZA CERCAS A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -103.9033 | 20.3513
JAL200301781879 | Jalisco | Cihuatlán | Lázaro Cárdenas | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 48989 LÁZARO CÁRDENAS, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CASIMIRO CASTILLO, CALLE 18 DE MARZO CALLE EMILIANO ZAPATA | -104.709 | 19.3278
JAL200301787396 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ORQUESTA # 320,GUADALAJARA ORIENTE,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2986 | 20.7003
JAL200301787410 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.5178 | 20.7543
JAL200301787411 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CONOCIDO,BRISAS DE CHAPALA,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3273 | 20.6112
JAL200301787416 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | NUEVA ESCOCIA N° 1535,PROVIDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3904 | 20.698
JAL200301787417 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | HIDALGO # 230,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO | -103.858 | 20.5054
JAL200301787421 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MANUEL MENA # 4200,PATRIA NUEVA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3754 | 20.6197
JAL200301787432 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AV. JUAN GIL PRECIADO,BASILIO VADILLO,TONALÁ,JALISCO | -103.2649 | 20.6453
JAL200301787441 | Jalisco | Unión de Tula | Unión De Tula | AV. VICENTE GUERRERO # 54,,UNIÓN DE TULA,JALISCO | -104.2505 | 20.0852
JAL200301787447 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PANFILO PEREZ # 312,SAN ANDRES,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3062 | 20.6706
JAL200301787452 | Jalisco | Tonila | Tonila | DR. MIGUEL GALINDO,,TONILA,JALISCO | -103.5494 | 19.4108
JAL200301787462 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | JUAREZ 35,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3327 | 20.5493
JAL200301787481 | Jalisco | Encarnación de Díaz | Encarnación De Díaz | CALLE DE LA PAZ 119,COLONIA ESPAÑA,ENCARNACIÓN DE DÍAZ,JALISCO | -102.2379 | 21.5298
JAL200301788514 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta, Jalisco, México | -105.2253 | 20.6534
JAL200301788626 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Tonalá, Jal., México | -103.2414 | 20.6237
JAL200301790447 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Pegueros | Lic González Gallo 160, Centro, Pegueros, Jal., México | -102.6714 | 20.9499
JAL200301791269 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AVENIDA TESISTAN,LA TUZANIA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4119 | 20.737
JAL200301791273 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AVENIDA VALLE DE LA MIRADA,VALLE DE LOS MOLINOS,ZAPOPAN,JALISCO | -103.9754 | 20.4979
JAL200301791748 | Jalisco | Ameca | Ameca | Patria L. Oriente, La Esperanza, Ameca, Jal., México | -104.0253 | 20.535
JAL200301791762 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | Juárez 2, Centro, Jal., México | -103.8582 | 20.0887
JAL200301791766 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Juan B. Berdeja, Rancho Nuevo, 44240 Guadalajara, Jal., México | -103.3263 | 20.7207
JAL200301791772 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | Dr. Pedro de Alba 101, Mi Nuevo San Juan, 47040 San Juan de los Lagos, Jal., México | -102.3258 | 21.2546
JAL200301791812 | Jalisco | Guachinango | La Ciénega De Los Ahumada | Unnamed Road, Jalisco, México | -104.4793 | 20.6843
JAL200301792093 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | Francisco I. Madero 201, Centro, 45640 San Sebastián el Grande, Jal., México | -103.4303 | 20.5292
JAL200301792475 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | Zaragoza 253, Revolución, 46500 Etzatlán, Jal., México | -104.0781 | 20.7671
JAL200301792574 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Zaragoza 105, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México | -103.3072 | 20.6384
JAL16160300772378 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE OLIVO FRACCIONAMIENTO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MU | -103.4169 | 19.6192
JAL16160300772379 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE ALLENDE COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILTIC JALISCO. | -103.4213 | 19.6258
JAL16160300772386 | Jalisco | Zapotiltic | Cerca Lisa | RANCHERIA CERCA LISA, 49603 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 9 KM SOBRE LA CAR | -103.3336 | 19.6324
JAL16160300772388 | Jalisco | Zapotiltic | Cerca Lisa | RANCHERIA CERCA LISA, 49600 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y CARRETERA FEDERAL 110, CALLE BARRAGAN LOCALIDAD UBICADA A 9 | -103.3329 | 19.6333
JAL16160300772393 | Jalisco | Zapotiltic | Ferrería de Providencia | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA FERRERÍA DE PROVIDENCIA, 49623 FERRERÍA DE PROVIDENCIA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTR | -103.3332 | 19.7441
JAL16160300772395 | Jalisco | Zapotiltic | El Rincón | CALLE HIDALGO PUEBLO EL RINCÓN, 49615 EL RINCÓN, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALI | -103.4039 | 19.665
JAL16160300772399 | Jalisco | Zapotiltic | San José de la Tinaja | CALLE RAMON CORONA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA TINAJA, 49638 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL M | -103.3226 | 19.6144
JAL00160300772813 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Santa María de los Ángeles | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2231 | 22.1733
JAL17170200861831 | Jalisco | Zapotiltic | El Ocotillo | AVENIDA EL OCOTILLO FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL OCOTILLO, 49600 EL OCOTILLO, ZAPOTILTIC JALISCO , ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA EN EL KILOMETRO 0630.88 | -103.4765 | 19.6663
JAL16170200889415 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00170400996367 | Jalisco | Cocula | Santa Teresa | RANCHO SANTA TERESA, 48506 SANTA TERESA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE LA NORIA Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE CAMINO A BUENAVISTA SE LOCALIZA CERCAS DE | -103.7821 | 20.3283
JAL17170400998194 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE ALLENDE PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PIPILA, CALLE ALLENDE LA ESCUELA PRIMARIA MIG | -103.4299 | 19.6288
JAL18180201094979 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | CARRETERA FEDERAL LIBRE MEX70 TRAMO AMECA - ATENGUILLO KILÓMETRO 066 + 250 PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO, TOMAS LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO 70 RUMBO A MASCOTA PASAS EL MUNICIPIO DE AMECA, PASAS EL MUNICIPIO DE MIXTLAN Y A CO | -104.4938 | 20.4148
JAL00180201131699 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301298612 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA LA CRUZ, 47254VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCOENTRECALLE REVOLUCIONARIOS Y, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ A 412 METROS AL NORTE DEL CAMPO ARISTEO CASTRITA EN LA COLONIA LA CRUZ | -102.5985 | 21.6789
JAL180301326793 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | 49 S/N INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 47253VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCOENTRECALLE GUANAJUATO Y CALLE NAYARIT, CALLE JALISCO A UNA CUADRA AL SUR DE LA SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ Y OTROS DOMICILIOS EN LA ZONA ZAP 101 | -102.5844 | 21.6718
JAL180401446570 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE FRANCISCO VILLA 7 S/N INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE HEROES MEXICANOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, PRIVADA PRIV. HEROES MEXICANOS FRENTE A LA PLAZA DE LA COLONA AL LA | -102.5966 | 21.6749
JAL180401488947 | Jalisco | Arandas | Cobertura municipal | ATENIENSESS/N,FRACC.CAMINOREAL,ARANDAS,Jalisco | -102.3485 | 20.6907
JAL180401500735 | Jalisco | Arandas | Arandas | FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO | -102.3402 | 20.7024
JAL180401500770 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | ADAN URIBE S/N,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.3585 | 19.7712
JAL180401500793 | Jalisco | La Barca | La Barca | ANDADOR 10 DE ABRIL NO. 25,REVOLUCION IPEVI,LA BARCA,JALISCO | -102.5493 | 20.2982
JAL180401500798 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CONOCIDO,,SAN IGNACIO CERRO GORDO,JALISCO | -102.5607 | 20.8012
JAL180401500802 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | BAJIO # 115,LAS JUNTAS,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3333 | 20.6129
JAL180401500804 | Jalisco | El Salto | El Salto | AVENIDA REVOLUCIÓN NUM. 80,CONOCIDO,EL SALTO,JALISCO | -103.1885 | 20.518
JAL180401500811 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PASEO DE LOS AHUEHUETES # 3237,TABACHINES,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3616 | 20.7401
JAL190101512937 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3615 | 20.6638
JAL190101516254 | Jalisco | Tapalpa | Cobertura municipal | ECHEVERRIA,,JUANACATLAN,TAPALPA,JALISCO | -103.6866 | 20.0314
JAL190101516282 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal | GONZALEZ GALLO # 205,,TEPATITLAN DE MORELOS,TEPATITLAN DE MORELOS,JALISCO | -102.7869 | 20.8196
JAL190101516299 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | LUIS J. JIMENEZ # 577,,COLONIA 1° DE MAYO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3548 | 20.6172
JAL190201547294 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | CALLE MONTE OLIMPO FRACCIONAMIENTO SIERRA HERMOSA, 47694 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE AVENIDA LA PAZ Y CALLE MONTES URALES, CALLE MONTE CHIMBORAZO EL TRAMO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL EMPEDRADO ES EN LA CA | -102.7564 | 20.8025
JAL190201564607 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | AVENIDA DEL FEDERALISMO 978, ARTESANOS, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3536 | 20.6917
JAL190201564627 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cobertura municipal | MESA DE LOS CABALLOS 240, LOMAS DEL VALLE, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.9441 | 21.3579
JAL190201564658 | Jalisco | Ameca | El Texcalame | ALLENDE 4, TEXCALAME, AMECA, Jalisco | -104.0743 | 20.4592
JAL190201564665 | Jalisco | Arandas | Rinconada De Los Vázquez [Fraccionamiento] | EJE DOS, RINCONADA DE LOS VAZQUEZ, ARANDAS, Jalisco | -102.3727 | 20.7146
JAL190201564666 | Jalisco | Arandas | La Granjena | CONOCIDO, LA GRANJENA, ARANDAS, Jalisco | -102.4441 | 20.7095
JAL190201564671 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Cobertura municipal | LIMA 3, BARRIO DE STA ROSA, ATOTONILCO EL ALTO, Jalisco | -102.5055 | 20.5581
JAL190201564717 | Jalisco | Jesús María | Puerta De La Carreta | CONOCIDO, PUERTA DE LA CARRETA, JESUS MARIA, Jalisco | -102.1846 | 20.5548
JAL190201564721 | Jalisco | Jocotepec | Potrerillos | LOPEZ MATEOS 77, POTRERILLOS, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3791 | 20.3374
JAL190201564723 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | VICENTE GUERRERO 53, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3407 | 20.2851
JAL190201564733 | Jalisco | Mascota | Zapotán | CONOCIDO, ZAPOTAN, MASCOTA, Jalisco | -105.0176 | 20.5063
JAL190201564777 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | Santiago De Pinos | CONOCIDO, SANTIAGO DE PINOS, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, Jalisco | -104.8351 | 20.8079
JAL190201564791 | Jalisco | Tapalpa | Atacco | SOYATLAN, ATACCO, TAPALPA, Jalisco | -103.7443 | 19.9268
JAL190201564851 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Sayulapan | JUAREZ 1 A, SAYULAPAN (ZAYULAPAN), ZACOALCO DE TORRES, Jalisco | -103.6267 | 20.1667
JAL190201564899 | Jalisco | Sayula | Sayula | PROLONGACION INDEPENDENCIA, SAYULA, SAYULA, Jalisco | -103.5915 | 19.8837
JAL190201564925 | Jalisco | Colotlán | Canoas De Abajo | EL MEZQUITE, CANOAS DE ABAJO (LAS CANOAS), COLOTLAN, Jalisco | -103.2456 | 22.1233
JAL190201566374 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3615 | 20.6638
JAL190301569708 | Jalisco | El Salto | El Salto | CONOCIDO,JARDINES DEL CASTILLO,EL SALTO,JALISCO | -103.2416 | 20.499
JAL190301569709 | Jalisco | El Salto | El Salto | CONOCIDO,LOMAS DEL VERDE,EL SALTO,JALISCO | -103.2747 | 20.5673
JAL190301570882 | Jalisco | Ameca | Cobertura municipal | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, Jalisco | -103.9675 | 20.5355
JAL190301570970 | Jalisco | El Salto | El Salto | RICARDO FLORES MAGON,CAMPO BELLO,EL SALTO,JALISCO | -103.2359 | 20.5142
JAL190301573112 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Calle Leandro Valle 748A, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México | -102.7675 | 20.3511
JAL190301574727 | Jalisco | Mazamitla |  | Mazamitla, Jal., México | -103.0213 | 19.9166
JAL190301574737 | Jalisco | Zapopan |  | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL190301574925 | Jalisco | Tuxcacuesco | El Camichín | Centenario 9, Sagrado Corazón, Tuxcacuesco, Jal., México | -103.9842 | 19.6982
JAL190301576818 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Tonalá, Jal., México | -103.2414 | 20.6237
JAL190301576859 | Jalisco | Tototlán | Yerbabuena | Tototlán, Jal., México | -102.7875 | 20.5446
JAL190401579804 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | CALLE COLOMITOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE XICOTENCATL Y , FRACCIONAMIENTO COLOMITOS MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO. | -104.2218 | 19.8197
JAL190401580335 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE CALLE PARAISO Y CALLE ITALYA COLONIA ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE GRAL FIGUEROA Y CALLE SAMUEL MORSE, PARAISO SE ENCUNTAR SOBRE LA ESCUELA MOCTEZUMA | -102.9154 | 20.7851
JAL190401580336 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE GENERAL ANDRES FIGUEROA COLONIA ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE GALILEO Y CALLE LOS PINOS, LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA ESC TECNICA CUCA | -102.9111 | 20.785
JAL190401580419 | Jalisco | Villa Purificación | Las Salvias | PASAJE LAS SALVIAS COLONIA VILLA PURIFICACIÓN, 48800 LAS SALVIAS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , LAS SALVIAS PARA COMUNICAR A LAS LOCALIDADES DE PLAZA DE GALLOS, | -104.696 | 19.7848
JAL190401580441 | Jalisco | Tequila | Tequila | CALLE SAN MARTIN COLONIA TEQUILA CENTRO, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE HACIENDA DE ABAJO, CALLE EL RASTRO CERCANO AL FORO JOSE CUERVO | -103.8413 | 20.8891
JAL190401580510 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 22 DE ENERO Y CALLE 29 DE AGOSTO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE QUE SE ENCUENTRA PARALALEMANTE ENTRE FRANCISCO VILLA Y RICARDO | -103.3019 | 19.4583
JAL190401600831 | Jalisco | El Salto | El Salto | EMILIANO ZAPATA # 50 A,,EL SALTO,JALISCO | -103.2787 | 20.5547
JAL190401600844 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DIONISIO RODRIGUEZ # 2931,AGUSTIN YAÑEZ,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2963 | 20.6666
JAL190401600847 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | PROLONGACION LOPEZ MATEOS,,MEXTICACÁN,JALISCO | -102.7811 | 21.2685
JAL190401600851 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | LOMA DE BUENOS AIRES,LOMAS DEL SUR,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4022 | 20.4938
JAL190401600859 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | OLIMPICA # 21,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0853 | 20.5269
JAL190401600866 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | URUGUAY # 225,5 DE DICIEMBRE,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2306 | 20.6173
JAL190401600873 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | ZARAGOZA # 5,,TECOLOTLÁN,JALISCO | -103.9464 | 20.2204
JAL190401600874 | Jalisco | Mascota | Mascota | 5 DE FEBRERO # 77,,MASCOTA,JALISCO | -104.7909 | 20.5306
JAL190401600893 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | AV. JOSE GODINEZ MARIN # 27,,MAGDALENA,JALISCO | -104.048 | 20.9735
JAL190401600985 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | JAVIER MINA #13,,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO | -103.6362 | 20.4352
JAL190401600988 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | PROLONGACION PEDRO LOZA,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO | -103.2419 | 20.8651
JAL190401601000 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AV. COPALITA # 100,VICENTE GUERRERO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4396 | 20.7672
JAL190401601002 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PUERTO SALINA CRUZ # 1818,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4575 | 20.6428
JAL190401601010 | Jalisco | Arandas | Arandas | AV OBREGON # 187,,ARANDAS,JALISCO | -102.3479 | 20.7052
JAL190401601018 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco El Alto | ITURBIDE # 343,DE SANTA ROSA,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO | -102.5083 | 20.5573
JAL190401601023 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | SAYULA # 178,JALISCO,TONALÁ,JALISCO | -103.2653 | 20.6943
JAL190401601052 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | PROLONGACION JUAREZ,,CUQUÍO,JALISCO | -103.0259 | 20.927
JAL190401601054 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán De Los Membrillos | AV. AGUILILLAS # 18,,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO | -103.2052 | 20.3579
JAL190401609083 | Jalisco | Chiquilistlán | Chiquilistlán | CALLE PROLONGACION TEPEYAC COLONIA CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIO Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE QUE CONECTA LA CALLE MAGISTERIO Y LA CALLE REVOLUCI | -103.8587 | 20.0858
JAL190401609086 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA QUITUPAN, 49570 QUITUPAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL ANAYA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE JOSE MARIA INGRESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE QUITUPAN | -102.8689 | 19.9256
JAL190401609134 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE CALLE MIGUEL MARTINEZ COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LOS HULES Y CALLE DEL CERRITO, CALLE CHAPALA SE ENCUENTRA CERCA AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA | -103.1944 | 20.2944
JAL190401609711 | Jalisco | El Arenal | Santa Cruz Del Astillero | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, 45360 SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASTILLERO | -103.6474 | 20.7464
JAL190401609718 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE AQUILES SERDAN CERCA TEMPLO CORAZON DE MARIA | -104.3486 | 20.1384
JAL190401609779 | Jalisco | Casimiro Castillo | Tecomates | CALLE EUCALIPTO COLONIA LOS TECOMATES, 48946 TECOMATES, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE NOGAL, CALLE EBANO CERCA DE LA CANCHA DEPORTIVA EL RANCHITO | -104.4804 | 19.5449
JAL190401609837 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | CALLE MANUEL ACUÑA PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO EJE NTE Y CALLE ABASOLO, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA CALLE MANUEL ACUÑA VA DESDE LA AV. FRANCISCO I MADERO EJE NTE Y | -104.5351 | 19.6286
JAL190401609944 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE MARIA TRINIDAD GUEVARA COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANKLIN Y CALLE VICENTE SUAREZ, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PARQUE LOS OLIVOS | -103.3011 | 19.4609
JAL190401609965 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | CALLE SANTA INES COLONIA TECHALUTA DE MONTENEGRO, 49230 TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARIA MAGDALENA Y CALLE SAN JOSE, LA OBRA SE REALIZA EN SAN SEBASTIAN Y SANTA INES EN TECHALUT | -103.556 | 20.067
JAL190401609970 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | CALLE PROLONGACION BRIGADA COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE RESCATE Y CALLE ARBOLERAS, CERCA DEL MUSEO AGAVERO | -103.6956 | 20.7679
JAL190401609996 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta De Montenegro | CALLE SANTA INES COLONIA TECHALUTA DE MONTENEGRO, 49230 TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARIA MAGDALENA Y CALLE SAN JOSE, ENTRE SANTA MARIA MAGDALENA Y SAN JOSE EN TECHALUTA MONTENEG | -103.556 | 20.067
JAL190401610306 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE CUAHUTEMOC COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE RAMON GODINEZ, CALLE MOCTEZUMA CERCA DEL COLISEO DEPORTIVO | -102.7144 | 20.2968
JAL190401610315 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE CUAHUTEMOC COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE RAMON GODINES, CALLE MOCTEZUMA CERCA DEL COLISEO DEPORTIVO | -102.7144 | 20.2969
JAL190401610334 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y , CERCA DEL AUDITORIO DEPORTIVO | -102.2199 | 20.6096
JAL190401610385 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | CALLE VICENTE RUIZ COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE MADERO CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE VILLA CORONA COMIENZA EN LA AVENIDA LOPEZ | -103.6672 | 20.4122
JAL190401610413 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán De Vadillo | CALLE BASILIO BADILLO COLONIA ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JUAN ORTEGA, CALLE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO | -103.8131 | 19.5475
JAL190401610661 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE COLON GALEANA Y RIECHIL COLONIA HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ANTILLON, CALLE ZARAGOZA LAS CALLES A INTERVENIR SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CUADRICULA QUE FORMAN | -104.0514 | 21.0567
JAL190401610665 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE COLONGALEANA Y RIECHIL COLONIA HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ANTILLON, CALLE ZARAGOZA LAS CALLES A INTERVENIR SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CUADRICULA QUE FORMAN L | -104.0514 | 21.0568
JAL190401610693 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | PRIVADA ALVARO OBREGON PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE DE MARGARITA, POR LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO | -103.4201 | 19.6314
JAL190401649581 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE BELLA VISTA COLONIA TESISTAN, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE TESISTAN Y CAMINO ANTIGUO CAMINO A TESISTAN, CALLE ZARAGOZA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRI | -103.4826 | 20.795
JAL190401690818 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | El Carmen (El Capulín) | Mercado 227, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México | -103.9743 | 20.7055
JAL190401690905 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle De Guadalupe | Calle Secundino González 254, Valle de Guadalupe, Jal., México | -102.6226 | 21.0062
JAL190401690917 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44930 Guadalajara, Jal., México | -103.3686 | 20.6478
JAL190401690992 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | Calle Miguel Hidalgo 38, Centro, Cuautitlan, Jal., México | -104.3598 | 19.4518
JAL190401691034 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán El Alto | Hidalgo 27, Sin Nombre, 49400 Tizapán el Alto, Jal., México | -103.0364 | 20.1589
JAL190401691576 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Circunvalación Agustín Yáñez 1188, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México | -103.3559 | 20.6591
JAL190401691683 | Jalisco | Valle de Juárez | Puerto De Milpillas | Valle de Juárez, Jal., México | -102.9432 | 19.9318
JAL190401691793 | Jalisco | La Huerta | Pérula | Pérula, Jal., México | -105.1235 | 19.5918
JAL190401691805 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | Mexticacán, Jal., México | -102.7773 | 21.265
JAL190401692219 | Jalisco | Teocaltiche | Gavilán De Arriba | Teocaltiche, Jal., México | -102.5728 | 21.4362
JAL190401692572 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | Cuquío, Jal., México | -103.023 | 20.9276
JAL190401693057 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | San Juan de los Lagos, Jal., México | -102.3317 | 21.2475
JAL190401693064 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | San Juan de los Lagos, Jal., México | -102.3317 | 21.2475
JAL190401694105 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AV. CENTRAL GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA # 615,RESIDENCIAL PONIENTE,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4322 | 20.725
JAL190401696932 | Jalisco | Mascota | Mascota | Mascota, Jal., México | -104.7892 | 20.526
JAL190401697178 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | San José De Gracia | Calle Zaragoza, Jalisco, México | -103.3704 | 20.0908
JAL200101700589 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | MELCHOR OCAMPO # 152,VALENTIN GOMEZ FARIAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2216 | 20.6309
JAL200101700625 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | CONOCIDO,,TAPALPA,JALISCO | -103.7064 | 19.9641
JAL200101700626 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | 24 DE FEBRERO # 715,PROGRESO,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2002 | 20.6769
JAL200201707002 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PUERTO VALLARTA # 11,JALISCO,TONALÁ,JALISCO | -103.2616 | 20.6804
JAL200201707004 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | MIGUEL HIDALGO #203,EMILIANO ZAPATA,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.2689 | 20.5939
JAL200201707007 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2197 | 20.6217
JAL200201707030 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. José Parres Arias, San José del Bajío, Zapopan, Jal., México | -103.3771 | 20.7448
JAL200201708074 | Jalisco | Tuxpan | La Higuera | Tuxpan, Jalisco, Mexico | -103.3789 | 19.5573
JAL200201708080 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Bolaños, Jal., México | -103.7798 | 21.8309
JAL200201708941 | Jalisco | Huejúcar | Tlalcosahua | Ocampo 10, 46260 Huejúcar, Jal., Mexico | -103.2111 | 22.3577
JAL200201709075 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | Pihuamo, Jalisco, Mexico | -103.3796 | 19.2537
JAL200201709079 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Talpa de Allende, Jalisco, Mexico | -104.8192 | 20.3784
JAL200201709677 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | Atemajac de Brizuela, Jal., México | -103.7285 | 20.1408
JAL200201709702 | Jalisco | San Marcos | San Marcos | San Marcos, Jal., México | -104.1953 | 20.7922
JAL200201709715 | Jalisco | Sayula | Sayula | Sayula, Jalisco, México | -103.5987 | 19.8787
JAL200201709723 | Jalisco | Arandas | Arandas | Arandas, Jal., México | -102.3469 | 20.7055
JAL200201710969 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos |  | Calle Camino a Sta. Barbara, Juan Pablo II, Jal., México | -102.7262 | 20.8329
JAL200201711174 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Unidad Fovissste, Zapopan, Jal., México | -103.4042 | 20.7364
JAL200201711999 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Granja, 45010 Zapopan, Jal., México | -103.4483 | 20.6782
JAL200201712251 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | -102.3328 | 21.2478
JAL200301714370 | Jalisco | Casimiro Castillo | Crucero De Casimiro Castillo [Restaurante] | Casimiro Castillo Centro, 48930 La Resolana, Jal., México | -104.4345 | 19.6041
JAL200301724181 | Jalisco | Acatic | Tierras Coloradas | CALLE DURAZNO PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ARRAYÁN Y CALLE CALLE CAMINO REAL, CALLE MANZANO CALLE DURAZNO ENTRE CALLE ARRAYÁN Y CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLOR | -102.86 | 20.7323
JAL200301726981 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE GONZALES ORTEGA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MATAMOROS LA LLEGADA AL LUGAR ES POR EL LA CALLE GONZALES ORTEGA EN EL MUNICIP | -104.0461 | 21.0565
JAL200301729075 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | El Trapiche | CALLE VICENTE GUERRERRO 1 UNO INTERIOR UNO PUEBLO EL TRAPICHE, 46570 EL TRAPICHE, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ETZATLAN A MAGDALENA Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS EN LA ENTRADA PRINCIAPL FRENTE AL C | -104.0291 | 20.849
JAL200301736386 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN PABLO COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CHAMELA Y CALLE LUIS E. MEDINA SANTIAGO, PRIV. SIN NOMBRE 1 DE CHAMELA 96 ML. HACIA EL PONIENTE CHAMELA Y PRIV. PURIFICACION | -103.294 | 20.6077
JAL200301738889 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ANTONIO DE CASTRO INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE J. JIMENEZ ROMO Y AVENIDA JESUS REYES HEROLES, CALLE VICENTE MERCADO CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE LINEAL EN CAL | -103.3549 | 20.6148
JAL200301744120 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | AVENIDA AV. DEL MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS | -103.3127 | 20.4361
JAL200301748862 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE SAN JUAN BOSCO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ESCALON, CALLE PIPILA LA LLEGADA AL SITIO SERA POR EL INGRESO PRINCIPAL PASANDO LA GLORIETA GIRAR A | -104.0538 | 21.0558
JAL200301749181 | Jalisco | Cocula | Cocula | CIUDAD SAN PEDRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE SOSTENES CASTILLO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TALPITA LA CALLE SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA HIDALGO | -103.8276 | 20.3599
JAL200301749565 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MANUEL M DIEGUEZ Y CALLE RIO BALSAS, CALLE AV DEL CARMEN ENTRAR POR CALLE RÍO COLORADO HASTA LLEGAR A CALLE RÍO BALSAS GIRAR A LA DERECH | -102.7663 | 20.336
JAL200301752751 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Loma De Guadalupe (Cruz Blanca) | BRECHA TRAMO LA CRUZ BLANCA - ARROYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 140 RANCHERIA CRUZ BLANCA, 49770 LOMA DE GUADALUPE (CRUZ BLANCA), ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , EN LA RANCHERÍA CRUZ BLANCA DEL TRAMO DE CRUZ | -103.8602 | 19.5296
JAL200301752754 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | La Cruz | VEREDA TRAMO LA CRUZ - ARROYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 157 RANCHERIA LA CRUZ, 49783 LA CRUZ, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , VEREDA SALIDA COMUNIDAD DE LA CRUZ AL ARROYO DEL KM 000 0 AL KM 0156.60 | -103.7882 | 19.4408
JAL200301752922 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE VARIAS PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , SE REALIZO LA REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.346 | 20.1302
JAL200301760603 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE GERANIO COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA A 100 METROS AL OESTE | -105.2466 | 20.6737
JAL200301760611 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE DALIAS COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENA, CALLE OBELISCOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GERANIO Y CALLE OBELISCOS A 100 METROS AL OESTE | -105.2468 | 20.673
JAL200301760612 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE DALIAS COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OBELISCOS Y CALLE GERANIO, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GERANIO Y CALLE OBELISCOS A 100 METROS AL OESTE | -105.2468 | 20.6729
JAL200301760663 | Jalisco | Villa Purificación | Loma Blanca | TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LOMA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 COLONIA LOMA BLANCA, 48800 LOMA BLANCA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA TERRACERÍA RUMBO A LA | -104.5896 | 19.7189
JAL200301762028 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JULIAN MEDINA Y CALLE OGASON, CALLE JUAREZ EL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO PASANDO L | -104.0525 | 21.0591
JAL200301762796 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE BAHIO, CALLE NIÑOS HEROES LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL PASANDO LA GLORIETA EN 500M GIRAR | -104.0503 | 21.0545
JAL200301764079 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE FAUSTO HERNANDEZ BARRIO NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE JESUS CORONADO Y CALLE JOSE GUADALUPE CRUZ, CALLE ANTONIO MULGADO ENTRANDO POR LA CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 K | -102.3312 | 20.713
JAL200301764711 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE NILOS HEROES PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ANTILLON LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL INGRESO PRINCIPAL PASANDO LA GLOR | -104.0521 | 21.0552
JAL200301766935 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE TROYA COLONIA OLIMPIA, 00000 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE FERNANDO VARGAS, CALLE ATENAS SE ECUENTRA FRENTE AL CAMPO MONTES | -102.9223 | 20.3779
JAL200301767078 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE ZARAGOZA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE ANTILLON Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PIPILA LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL EN 500 METROS PASANDO | -104.0523 | 21.056
JAL200301767946 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE PABLO VALDEZ 3385 INTERIOR 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GAZA Y CALLE MARRUECOS, CALLE GUSTAVO BAZ CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA DE SALUD UBICADA EN CALLE PABLO | -103.2859 | 20.674
JAL200301769377 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LONGINOS CADENA INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA UBICADA EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE | -103.362 | 20.6263
JAL200301770612 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LA PARCELA INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LA PARCELA, CALLE EL PERIQUILLO OBRA EN EN CALLE PARCELA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y PARCELA CALLE EL PERIQ | -103.3274 | 20.6599
JAL200301770691 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE PEDRO PÁRAMO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 1 Y CALLE AL FILO DEL AGUA, CALLE CALLE C OBRA EN CALLE PEDRO PÁRAMO ENTRE CALLE 1 Y AL FILO DEL AGUA CALLE D, COLONIA UNID | -103.328 | 20.6595
JAL200301771160 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE SONORA COLONIA LA FLORESTA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE NAYARIT EL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA LA FLORESTA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y | -105.2216 | 20.6638
JAL200301773037 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Palmas De Arriba | CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA LAS PALMAS DE ARRIBA, 48260 LAS PALMAS DE ARRIBA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZAENTE LAS CALLES ALVARO OBRE | -105.0987 | 20.8249
JAL200301773892 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | CALLE JAVIER MINA RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PARAISO Y , CALLE JUAN GIL PRECIADO SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL PUEBLO | -103.0013 | 20.3942
JAL200301774566 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE MIGUEL NEGRETE 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE CORREGIDORA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE C | -103.3554 | 20.7136
JAL200301774633 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE TALPA INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALZADA FEDERALISMO, CALLE JOSE PALOMAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE TALPA ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y C | -103.3552 | 20.714
JAL200301774642 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE TALPA INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALZADA DEL FEDERALISMO, CALLE JOSE PALOMAR CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TALPA ENTRE CALLE | -103.3552 | 20.714
JAL200301774647 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE JOSE PALOMAR 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE TALPA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE PALOMAR ENTRE CA | -103.3553 | 20.7135
JAL200301775808 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | COLONIA LOMAS DEL VALLE, 47460 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN DOS DOMOS UNO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GOMEZ MORIN EN LA LOCALIDAD EL JARALITO CARR. LAGOS SAN LUIS POTOSI Y EL OTRO DOMO | -101.9466 | 21.356
JAL200301782857 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE PEDRO GARCIA COLONIA TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y , CALLE PEDRO GARCÍA CALLE PEDRO GARCÍA LIC DÍAZ ORDAZ DE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ A PENSIÓN MUNICIPAL ANTES PA | -102.5687 | 21.4308
JAL200301787406 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | SAN IGNACIO S/N,PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3345 | 20.5888
JAL200301787413 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | CONOCIDO CIHUATLAN,*,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.6856 | 19.2305
JAL200301787423 | Jalisco | La Barca | La Barca | GUADALUPE VICTORIA # 18,,LA BARCA,JALISCO | -102.4914 | 20.431
JAL200301787428 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | AQUILES SERDAN # 143,,TECALITLÁN,JALISCO | -103.3039 | 19.4633
JAL200301787439 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | UGANDA # 700,EL ALAMO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3147 | 20.6287
JAL200301787450 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco El Alto | 20 DE NOVIEMBRE #427,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO | -102.5202 | 20.5476
JAL200301787457 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CONOCIDO,JARDINES DE LA CRUZ,TONALÁ,JALISCO | -103.2111 | 20.6458
JAL200301787458 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | CONOCIDO,,TONAYA,JALISCO | -103.9679 | 19.7861
JAL200301787460 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE COLINA DEL SUR #SN,TONALÁ,TONALÁ,JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL200301787480 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión De San Antonio | AVENIDA LAS CALIFORNIAS,,UNIÓN DE SAN ANTONIO,JALISCO | -102.0258 | 21.1159
JAL200301788294 | Jalisco | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | Fray Pedro de Gante, Mezquitic, Jal., México | -103.7233 | 22.3831
JAL200301788568 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | Huejúcar, Jal., México | -103.2119 | 22.3582
JAL200301788617 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Tonalá, Jal., México | -103.2414 | 20.6237
JAL200301790484 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Tapalpa, Jal., México | -103.7608 | 19.9477
JAL200301790710 | Jalisco | Ameca | Ameca | Ameca, Jal., México | -104.0466 | 20.5476
JAL200301791705 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Calle José María Morelos 146a, Centro, 48904 Autlán de Navarro, Jal., México | -104.3685 | 19.777
JAL200301791718 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | Calle Hidalgo, El Pakis, El Salitre, Jal., México | -103.8573 | 20.508
JAL200301791725 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | Fuentes 216, La Lomita, 45700 Acatlán de Juárez, Jal., México | -103.5872 | 20.4214
JAL200301791735 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | Emilio Carranza 37, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México | -103.9754 | 20.7003
JAL200301791741 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | Calle Nicolás Bravo 10, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México | -103.9749 | 20.7005
JAL200301791752 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | De la Tejeria 3, La Parota, 48400 El Tuito, Jal., México | -105.3239 | 20.3184
JAL200301791763 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán De Juárez | Calle Justo Sierra 26, Centro, 45700 Acatlán de Juárez, Jal., México | -103.5929 | 20.422
JAL200301791957 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | Independencia 4, Centro, Jal., México | -104.4075 | 20.2012
JAL200301791961 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | Anáhuac 21, Centro, 48740 El Grullo, Jal., México | -104.2155 | 19.8074
JAL200301791967 | Jalisco | El Limón | El Limón | Narciso Mendoza 17, El Limón, Jal., México | -104.1523 | 19.8244
JAL200301791987 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Abasolo 122, El Santuario, 47123 Jalostotitlán, Jal., México | -102.4616 | 21.1687
JAL200301791999 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Higalgo Ote. 270, Llanito, Espinos, 46470 Magdalena, Jal., México | -103.9758 | 20.9062
JAL200301792266 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán De Morelos | Ramón Corona 137, Centro, 47600 Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.757 | 20.8174
JAL200301792466 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | Nicolás Bravo 228, Corona Centro, 45730 Villa Corona, Jal., México | -103.6613 | 20.4162
JAL200301792470 | Jalisco | San Martín de Bolaños | San Martín De Bolaños | Vallarta, San Martín de Bolaños, Jal., México | -103.8139 | 21.6836
JAL200301792487 | Jalisco | San Julián | San Julián | Pbro. Narciso Elizondo Sur 23, Centro, 47170 San Julián, Jal., México | -102.1804 | 21.0095
JAL200301792490 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | 5 de Mayo 39, Bolaños, Jal., México | -103.7805 | 21.8314
JAL16160300772368 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 5 DE NOVIEMBRE, 49604 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA M | -103.4082 | 19.6275
JAL16160300772371 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE FRAY DIEGO DE GANTE COLONIA ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL CENTRO DE Z | -103.4174 | 19.6215
JAL16160300772396 | Jalisco | Zapotiltic | San José de la Tinaja | CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSE DE LA TINAJA, 49604 SAN JOSÉ DE LA TINAJA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, POBLACIÓN UBICADA | -103.3208 | 19.6174
JAL00160300772820 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Sauz de los Márquez | CALLEJON CALLEJON RANCHERIA SÁUZ DE LOS MARQUEZ, 46255 SAUZ DE LOS MÁRQUEZ, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLEJON CALLEJON Y CALLE CALLE | -103.1167 | 22.1081
JAL16170200889055 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300966224 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170400998149 | Jalisco | Villa Hidalgo | Los Mimbres | CALLE VERDURAS 5 INTERIOR S/N RANCHERIA LOS MIMBRE, 00000 LOS MIMBRES, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE AV. CONSTITUCION Y, CARRETERA CARRETERA ESTAT | -102.5802 | 21.6039
JAL17170400998377 | Jalisco | Jocotepec | Zapotitán de Hidalgo | CALLE DOS DE OCTUBRE Y DE LA CRUZ COLONIA ZAPOTITAN DE HIDALGO, 45810 ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE DOS DE OCTUBRE Y CALLE DE LA | -103.475 | 20.326
JAL00170400998774 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Sauz de los Márquez | CALLE GUILLERMO PRIETO RANCHERIA SÁUZ DE LOS MARQUEZ, 46255 SAUZ DE LOS MÁRQUEZ, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE CORREDERO Y CALLE 13 D | -103.1173 | 22.1099
JAL00170400998777 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Sauz de los Márquez | CAMINO TRAMO LOS SAUCES - SAUZ DE LOS MARQUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA SÁUZ DE LOS MARQUEZ, 46255 SAUZ DE LOS MÁRQUEZ, SANTA MARÍA | -103.1251 | 22.1309
JAL00180201099274 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4255 | 19.6319
JAL00180201099277 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE FRANCISCO V. RUIZ BARRIO EL LINDERO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LINDERO PERTENECIENTE A ESTA MUNICIPALIDAD | -103.4369 | 19.6328
JAL180301304182 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Barrio de Tapias | CALLEJON CALLEJON SAN MIGUEL BARRIO BARRIO DE TAPIAS, 46240BARRIO DE TAPIAS, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCOENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADA A FRENTE A LA CAPILLA DEL BARRIO DE TAPIA | -103.2275 | 22.1849
JAL180301319578 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Tenasco de Arriba | RANCHERIA TENASCO DE ARRIBA, 46256TENASCO DE ARRIBA, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCOENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO SIN NOMBRE, CALLE MORELOS SE UBICA A 200 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -103.165 | 22.1869
JAL180301329396 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 118 S/N INTERIOR S/N COLONIA LA CRUZ, 47254VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCOENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE REVOLUCIONARIOS, CALLE PLAN DE SAN LUIS VIVIENDA UBICADA A 2 CUADRAS DEL CAMPO DE BEIS BOL AIRISTEO CASTRI | -102.5985 | 21.678
JAL180301400706 | Jalisco | Zapopan |  | Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150 | -103.3883 | 20.7206
JAL180401500784 | Jalisco | La Barca | La Barca | MORELOS # 6,LAS LOMAS,LA BARCA,JALISCO | -102.5627 | 20.2788
JAL180401500820 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | AGUSTIN YAÑEZ # 121,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO | -102.3343 | 21.2525
JAL190101514057 | Jalisco | Arandas | Arandas | Arandas, Jal., México | -102.3469 | 20.7055
JAL190101514266 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Bellavista | Del Obrero 3, Centro, 45700 Centro, Jal., México | -103.6345 | 20.4347
JAL190101516256 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | JUAREZ 152 NORTE,,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO),TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.4451 | 20.4807
JAL190101516257 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | DEL AZAR,,FRACC. LA FORTUNA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.3986 | 20.4805
JAL190101516280 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | MORELOS N° 180,,TONALA,TONALA,JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL190101516281 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | CARRETERA A NOGALES KM. 15.5,,LAS AGUJAS,ZAPOPAN,JALISCO | -103.5178 | 20.7543
JAL190101516306 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.8596 | 21.2294
JAL190201560064 | Jalisco | Guadalajara |  | Dr. Baeza Alzaga 107, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3423 | 20.6789
JAL190201564274 | Jalisco | Arandas | Arandas | FLAVIO ROMERO DE VELASCO # 1212,PASO NUEVO,ARANDAS,JALISCO | -102.3245 | 20.7065
JAL190201564290 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | AVENIDA CONCEPCION,LA UNIÓN DEL CUATRO,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.3802 | 20.5291
JAL190201564556 | Jalisco | Quitupan | El Cuervo | RAMON CORONA 10, EL CUERVO, QUITUPAN, Jalisco | -102.8198 | 19.8087
JAL190201564720 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | PRIVADA GONZALEZ ORTEGA 40, JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.4224 | 20.2854
JAL190201564724 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CARDENAL 25, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3408 | 20.2877
JAL190201564732 | Jalisco | Lagos de Moreno | Dieciocho De Marzo | CONOCIDO, EJIDO 18 DE MARZO, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.7986 | 21.4808
JAL190201564787 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Puerto De Las Blancas | CONOCIDO, PUERTO DE LAS BLANCAS, TAMAZULA DE GORDIANO, Jalisco | -103.0589 | 19.7414
JAL190201564789 | Jalisco | Tapalpa | Juanacatlán | ECHEVERRIA, JUANACATLAN, TAPALPA, Jalisco | -103.687 | 20.0311
JAL190201564794 | Jalisco | Teocaltiche | Agua Tinta Abajo | CONOCIDO, AGUA TINTA ABAJO, TEOCALTICHE, Jalisco | -102.6586 | 21.5419
JAL190201564803 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal | PELICANO 241, JARDINES DEL REAL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco | -102.7669 | 20.7939
JAL190201564849 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Los Llanitos | CONOCIDO, LOS LLANITOS, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, Jalisco | -102.9765 | 21.2027
JAL190201564902 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | AMAPOLA, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.4423 | 20.5321
JAL190201564904 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz Del Valle | PLUTARCO ELIAS CALLES 5, SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.3345 | 20.546
JAL190301570501 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4619 | 19.7239
JAL190301570503 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica De González Gallo | CONOCIDO,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO | -102.8711 | 21.1672
JAL190301570736 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | AV. PASEO DEL BOSQUE, EL FORTIN, ZAPOPAN, Jalisco | -103.4773 | 20.6287
JAL190301570737 | Jalisco | Ameca | Cobertura municipal | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, Jalisco | -103.9675 | 20.5355
JAL190301574566 | Jalisco | Arandas | Arandas | Arandas, Jal., México | -102.3469 | 20.7055
JAL190301574672 | Jalisco | Zapopan |  | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL190301574713 | Jalisco | Zapopan |  | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL190301574784 | Jalisco | Zapopan |  | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL190301574838 | Jalisco | Santa María del Oro |  | Ramón Corona 23, Sta María del Oro, Santa María del Oro, Jal., México | -102.9089 | 19.5883
JAL190301576135 | Jalisco | Guadalajara |  | Calz del Federalismo Nte, Zapopan, Jal., México | -103.3547 | 20.7036
JAL190301576738 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | Santa Fe, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4412 | 20.4683
JAL190401580321 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE PBRO MIGUEL OROZCO COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE M GOMEZ MORIN Y , CALLE CERCANA A LA CAPILLA SAGRADA CONCEPCION | -102.2312 | 20.6024
JAL190401584806 | Jalisco | Cocula | Cocula | COLONIA LA RINCONADA, 48502 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE BEGONIA Y CALLE GARDENIA, CALLE CLAVEL LA CALLE SE UBICA AL LIMITE DEL TERRENO QUE OCUPA LA COLONIA | -103.8252 | 20.3739
JAL190401600830 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | HACIENDA DE LA ERRE,TETLAN RIO VERDE,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2872 | 20.6985
JAL190401600842 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | EMILIANO ZAPATA # 304,,EL ARENAL,JALISCO | -103.6886 | 20.7734
JAL190401600886 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | FELIPE CARRILLO PUERTO #5304,EL COLLI,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4284 | 20.6477
JAL190401600887 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SANTA CLARA # 493,SANTA MARGARITA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4221 | 20.7261
JAL190401600898 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE VIA DE LOS EUCALIPTOS S/N,LA AZUCENA,EL SALTO,JALISCO | -103.2016 | 20.5021
JAL190401600990 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | GOMEZ ARCEO # 15,LA PRIMAVERA,OCOTLÁN,JALISCO | -102.7777 | 20.3617
JAL190401600992 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. MEXICO # 2048,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3711 | 20.6794
JAL190401601006 | Jalisco | Ameca | Ameca | AV. PATRIA PONIENTE,,AMECA,JALISCO | -104.0417 | 20.5374
JAL190401601007 | Jalisco | El Salto | El Salto | DE LA ROSA,LAZARO CARDENAS DEL RIO,EL SALTO,JALISCO | -103.3211 | 20.5547
JAL190401601008 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | LIBIA #1055,LA TRINIDAD,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.1973 | 20.6659
JAL190401601050 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Perif. Nte. Ricardo Flores Magón Ote. 771, El Verde( Planetario), 44395 Guadalajara, Jal., México | -103.3068 | 20.7173
JAL190401608854 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ENRIQUE ALVAR | -103.5863 | 21.9788
JAL190401609033 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, | -103.1975 | 20.3018
JAL190401609046 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE PLKUTARCO ELIAS CALLES, ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA LA CASCADA | -103.1975 | 20.3019
JAL190401609588 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE ARGENTINA COLONIA JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CARRETERA JESUS MARIA, CERCA DEL PARQUE LAS PRESITAS | -102.2158 | 20.6188
JAL190401609714 | Jalisco | Mezquitic | Nostic | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE RAMON CORONA CALLE LATERAL LOPEZ MATEOS | -103.7358 | 22.3153
JAL190401609731 | Jalisco | Unión de Tula | Ixtlahuacán De Santiago | CALLE J JESUS GUTIERREZ PUEBLO IXTLAHUACÁN DE SANTIAGO, 48035 IXTLAHUACÁN DE SANTIAGO, UNIÓN DE TULA JALISCO ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, | -104.1859 | 19.9982
JAL190401610027 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | CALLE BRIGADA COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE ARBOLERAS Y CALLE RESCATE, CERCA DEL MUSEO AGAVERO | -103.6956 | 20.7678
JAL190401610301 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán Del Rey | CALLE PEDRO CASTELLANOS COLONIA ZAPOTLAN DEL REY, 45980 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DEL CERRO LA CORONITA | -102.9292 | 20.4653
JAL190401610309 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE CUAHUTEMOC COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE RAMON GODINES, CALLE MOCTEZUMA CERCA DEL COLISEO DEPORTIVO | -102.7149 | 20.2967
JAL190401610321 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Vista Hermosa (Santa Cruz Del Cortijo) | CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y CALLE HERRERA Y CAIRO, CALLE QUE INTERSECTA CO | -103.3379 | 19.6985
JAL190401610679 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REFORMA ESTA CALLE SE CONVIERTE EN LA CALLE DEGOLLADO EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA ENTRA ZARAGOZA Y | -104.3461 | 20.1266
JAL190401617066 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CALLE LA PAZ PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE TACUBA, CALLE ITURBIDE CALLE LA PAZ SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ A 200 METROS DEL L | -103.343 | 20.2864
JAL190401690349 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Prol. 20 De Noviembre 326, Zapopan, 45100 Zapopan, Jal., México | -103.3884 | 20.7205
JAL190401690529 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av. Tonala 193, Hidalgo, 45400 Tonalá, Jal., México | -103.2485 | 20.6186
JAL190401690664 | Jalisco | Cabo Corrientes | Quimixto | De la Tejeria 3, La Parota, 48400 El Tuito, Jal., México | -105.3239 | 20.3183
JAL190401690709 | Jalisco | Unión de San Antonio | La Mesita | Morelos 4, La Quinta, 47573 Unión de San Antonio, Jal., México | -102.0039 | 21.1242
JAL190401690801 | Jalisco | Ameca | Ameca | Zaragoza 27, Los Naranjos, 46600 Ameca, Jal., México | -104.0462 | 20.5479
JAL190401690874 | Jalisco | Juchitlán | Juchitlán | Juchitlán, Jal., México | -104.1001 | 20.083
JAL190401691058 | Jalisco | Acatic | Acatic | JAL 301, Jalisco, México | -102.9112 | 20.7662
JAL190401691361 | Jalisco | Totatiche | Santa Rita | Totatiche, Jal., México | -103.4411 | 21.9304
JAL190401691643 | Jalisco | Valle de Juárez | Valle De Juárez | Valle de Juárez, Jal., México | -102.9432 | 19.9318
JAL190401692382 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Francisco Javier Mina 112, Centro, 46470 Magdalena, Jal., México | -103.9786 | 20.9079
JAL190401692701 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego De Alejandría | San Diego de Alejandría, Jal., México | -101.9929 | 20.9923
JAL190401692750 | Jalisco | Valle de Juárez | Nogales De Añil (Los Nogales) | Valle de Juárez, Jal., México | -102.9432 | 19.9318
JAL190401692908 | Jalisco | Guachinango | Guachinango | Guachinango, Jal., México | -104.3805 | 20.5772
JAL190401692918 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | Mexticacán, Jal., México | -102.7773 | 21.265
JAL190401692944 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel El Alto | Álvaro Obregón 130, 47146 San Miguel el Alto, Jal., México | -102.4095 | 21.0286
JAL190401693075 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Autlán de Navarro, Jal., México | -104.3668 | 19.7708
JAL190401693085 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | Autlán de Navarro, Jal., México | -104.3668 | 19.7708
JAL190401693152 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán De García Barragán | Calle Principal, Jalisco, México | -104.2884 | 19.3408
JAL190401696229 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | EMILIANO ZAPATA,,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.8056 | 21.4439
JAL190401696232 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | LOMA ALLENDE,LOMA DORADA,TONALÁ,JALISCO | -103.2611 | 20.6369
JAL190401696235 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | FRANCISCO I. MADERO # 11,,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7862 | 20.5424
JAL190401696240 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CASUARINA S/N,EL COLLI,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4476 | 20.6495
JAL190401696247 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | CALLE 6 DE NOVIEMBRE,,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.687 | 19.2329
JAL190401696895 | Jalisco | Jamay | Jamay | Jamay, Jal., México | -102.7106 | 20.296
JAL190401696995 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos De Jalisco | Ojuelos de Jalisco, Jal., México | -101.5926 | 21.8673
JAL200101700289 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 100, La Guadalupana, 44220 Guadalajara, Jal., México | -103.2235 | 20.5643
JAL200101700581 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco De Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.5331 | 20.4837
JAL200101700628 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | ELENO GARCIA RAMOS # 77,LOS POCITOS,JESÚS MARÍA,JALISCO | -102.2172 | 20.6041
JAL200101700630 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO | -102.8876 | 19.6573
JAL200101700631 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CONOCIDO,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO | -104.1414 | 21.08
JAL200101700922 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL200201706997 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | JULIO SANDOVAL # 10,,HUEJÚCAR,JALISCO | -103.2097 | 22.3589
JAL200201707027 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Fray Andrés de Urdaneta, Colón Industrial, Guadalajara, Jal., México | -103.3732 | 20.6428
JAL200201707033 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CONOCIDO, JUANACATLAN.,FRACC. VILLAS DE ANDALUCIA,JUANACATLÁN,JALISCO | -103.135 | 20.5658
JAL200201707034 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CONOCIDO, JUANACATLAN.,FRACC. VILLAS DE ANDALUCIA,JUANACATLÁN,JALISCO | -103.135 | 20.5658
JAL200201707689 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francia 1726, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., Mexico | -103.3636 | 20.6647
JAL200201708071 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego De Alejandría | San Diego de Alejandría, Jal., México | -101.9929 | 20.9923
JAL200201708077 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac De Brizuela | Atemajac de Brizuela, Jal., México | -103.7285 | 20.1408
JAL200201709039 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa De Allende | Talpa de Allende, Jalisco, Mexico | -104.8192 | 20.3784
JAL200201709188 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | Cabo Corrientes, Jalisco, Mexico | -105.3216 | 20.3184
JAL200201709658 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán De Los Dolores | Jilotlán de los Dolores, Jal., México | -103.0197 | 19.3705
JAL200201709665 | Jalisco | Etzatlán | Oconahua | Oconahua, Jal., México | -104.1611 | 20.7428
JAL200201709738 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Tapalpa, Jal., México | -103.7608 | 19.9477
JAL200201710679 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | Unnamed Road, Jalisco, México | -103.7104 | 22.4964
JAL200201711063 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos |  | Avestruz 550, San Carlos, 47698 Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.7664 | 20.7843
JAL200201711263 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan, Jal., México | -103.4165 | 20.672
JAL200201711401 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | Revolución 333, 48291 Las Juntas, Jal., México | -105.2433 | 20.698
JAL200201711416 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | 48400 El Tuito, Jal., Mexico | -105.3266 | 20.3198
JAL200201711928 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | La Martinica, Zapopan, Jal., México | -103.3667 | 20.7452
JAL200201712175 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara, Jalisco, México | -103.3496 | 20.6597
JAL200301722834 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE MIGUEL ESPINOZA MONROY COLONIA OBRERA, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CANANEA Y CALLE PASO DE COAJINQUE, LA OBRA SE ENCUENTRA ESPALDAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA COSIÓ A UN COSTAD | -104.3806 | 19.7665
JAL200301724680 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE OCÉANO ANTARTICO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE OCÉANO ATLANTICO, LA OBRA SE ENCUENTRA DEL HOSPITAL REGIONAL POR LA CALLE CONSTITUCIÓN A D | -104.3602 | 19.7654
JAL200301724929 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE CUAHTEMOC PUEBLO COL MORELOS HUESCALAPA, 49623 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , CALLE CUAHTEMOC EN LA COLONIA MORELOS DE LA DELEGACIÓN DE HUESCALAPA | -103.4498 | 19.6383
JAL200301725294 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO FRANCO INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE PEDRO GARCIA CONDE, CALLE JOSÉ ARTEAGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN LA | -103.3566 | 20.624
JAL200301725515 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE OCÉANO PACIFICO FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OCÉANO ANTÁRTICO Y PRIVADA PROPIEDAD PRIVADA, LA OBRA SE ENCUENTRA DE HOSPITAL DEL IMSS POR LA CALLE CORREGIDOR | -104.3604 | 19.7649
JAL200301726067 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE PROFESOR RAMÓN ALMARAZ GÓMEZ COLONIA LA ERMITA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE PROFESOR RAMÓN PAREDES SÁNCHEZ, CALLE PROFESOR DANIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ CALLE PROFESOR RAMÓN ALMARAZ GÓMEZ EN | -102.8969 | 20.784
JAL200301727704 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | La Estancia De Ayones | CALLE LÁZARO CÁRDENAS 1 UNO INTERIOR UNO PUEBLO LA ESTANCIA DE AYONES, 46572 LA ESTANCIA DE AYONES, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS, ANDADOR DEPORTISTAS CALLE LAZARO | -104.0885 | 20.8812
JAL200301729537 | Jalisco | Cocula | La Sauceda | RANCHERIA , 48520 LA SAUCEDA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ELIAS NANDINO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PRIVADA CARACOL ESTA CALLE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD SIENDO UNO DE LOS PRINCIPALES INGRESOS ADEMAS SE UBICA A UN C | -103.8061 | 20.4539
JAL200301730229 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE LAS PALMAS COLONIA SAN MIGUEL I, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE PRIVADA LAS PALMAS Y PRIVADA LUIS MOYA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CERCA AL MIRADOR DE LA SANTA CRUZ | -101.9283 | 21.3645
JAL200301734919 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA UNIVERSO COLONIA LA AURORA, 48338 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE YELAPA Y AVENIDA P. SANCHEZ, LA SECUNDARIA NO. 60 DE LA COLONIA LA AURORA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES YELAPA Y AV. P. SANCHEZ A | -105.2359 | 20.6576
JAL200301735228 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN MIGUEL I, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DEL JARDÍN DE LA MADRE EN LA COLO | -101.9309 | 21.3632
JAL200301735476 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE 20 DE ENERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ PONIENTE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE 20 DE ENERO SE ENCUENTRA AL NORPONIEN | -103.4323 | 20.535
JAL200301736133 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián El Grande | CALLE 20 DE ENERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE 20 DE ENERO SE ENCUEN | -103.4322 | 20.5351
JAL200301736418 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE RAMON CORONA Y ALVARO OBREGON COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ARRIBA, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, JAVIER MINA CUAHUTEMOC ENTRE RAMON CORONA Y | -103.2904 | 20.6043
JAL200301737420 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN COLONIA INFONAVIT CTM, 48318 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE ANDADOR M. PEREZ TREVIÑO Y ANDADOR GABRIEL LEYVA, LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA DE LA COLONIA INFONAVIT CTM SE ENCUENTR | -105.2127 | 20.6437
JAL200301737493 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Cantón | CALLE LAGUNA DE MAYRAN PUEBLO EL CANTÓN, 48284 EL CANTÓN, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LAGUNA DE MAYRAN Y CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC, LA PLAZA DE LA POBLACIÓN EL CANTÓN SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LAGUNA DE MAYRAN Y C | -105.1808 | 20.7429
JAL200301737587 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE VIRICOTA COLONIA ARAMARA, 48314 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MARÍA MONTESSORI Y AVENIDA PRISCILIANO SANCHEZ, AVENIDA MEXICO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PRISCILIANO SANCHEZ Y LA CALLE MARÍA M | -105.2313 | 20.6531
JAL200301739173 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | AVENIDA AV. DEL MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS | -103.3127 | 20.4362
JAL200301743855 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cajititlán | AVENIDA AV. MALECÓN PUEBLO CAJITITLÁN, 45670 CAJITITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS AV. DEL MALECON UBICADA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA PARALELA CON CALLE MORELOS A U | -103.3127 | 20.4361
JAL200301749323 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE MANUEL M. DIEGUEZ COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PLUTARCO E. CALLES Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE ADOLFO DE LA HUERTA ENTRAR POR LA CALLE AVENIDA DEL CARMEN Y ESA TOPA CON MANUEL M D | -102.7655 | 20.3349
JAL200301749634 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE 3 DE OCTUBRE COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CERRADA, CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRAR POR CALLE 24 DE FEBRERO HASTA LLEGAR A CALLE 3 DE OCTUBRE GIRAR A LA IZQUIERDA | -102.7795 | 20.3334
JAL200301749986 | Jalisco | Cihuatlán | Jaluco | CALLE PALMA REAL PUEBLO JALUCO, 48985 JALUCO, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PALMA SOLA Y CALLE CAYACO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESCUELA PRIMARIA DOMINGO ROJAS Y PREESCOLAR LUIS BENAVIDES | -104.6856 | 19.2358
JAL200301751142 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán De Navarro | CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA COLONOS ALAMEDA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CALLE IZTACIHUATL Y CALLE VOLCAN CEBORUCO, CALLE NEVADO DE TOLUCA A UN COSTADO DEL TEMPLO LA DIVINA PROVIDENCIA | -104.3604 | 19.7631
JAL200301752764 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Loma De Murguías | TERRACERÍA TRAMO ZAPOTITLAN DE VADILLO - LOMA DE MURGUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 720 RANCHERIA LOMA DE MURGUIA, 49770 LOMA DE MURGUÍAS, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , EN EL BRECHA DE ZAPOTITLAN DE VADILLO | -103.7939 | 19.535
JAL200301760285 | Jalisco | Puerto Vallarta | El Cantón | CALLE LAGUNA DE MAYRAN PUEBLO EL CANTÓN, 48284 EL CANTÓN, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LAGUNA DE MAYRAN Y CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC, LA PLAZA DE LA POBLACIÓN EL CANTÓN SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LAGUNA DE MAYRAN Y C | -105.1808 | 20.7429
JAL200301760608 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE DALIAS COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OBELISCOS Y CALLE GERANIO, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GERANIO Y CALLE OBELISCOS A 100 METROS AL OESTE | -105.2469 | 20.6732
JAL200301760610 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE DALIAS COLONIA VILLA LAS FLORES, 48335 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OBELISCOS Y CALLE GERANIO, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GERANIO Y CALLE OBELISCOS A 100 METROS AL OESTE | -105.2469 | 20.6732
JAL200301761123 | Jalisco | Villa Hidalgo | El Chimote | CAMINO TRAMO VILLA HIDDALGO - EL GAVILAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 0 RANCHERIA EL CHIMOTE, 00000 EL CHIMOTE, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ASÍA LA COMUNIDAD DE | -102.4989 | 21.6254
JAL200301762006 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JULIAN MEDINA Y CALLE OGASON, CALLE JUAREZ EL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO PASANDO L | -104.0525 | 21.0591
JAL200301762208 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE ANTILLON Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JAVIER MINA LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL PASANDO LA GLORIETA EN 500M GIR | -104.0508 | 21.0549
JAL200301762407 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE BAHIO, CALLE NIÑOS HEROES LA LLEGADA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL PASANDO LA GLORIETA EN 500M GIRAR | -104.0508 | 21.0549
JAL200301763899 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE RAMON MARISCAL, CALLE UNION Y AQUILES SERDAN DE RAMON MARISCAL 60.00 ML HACIA EL ORIENTE | -103.4378 | 20.5515
JAL200301764086 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE FAUSTO HERNANDEZ BARRIO NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE JESUS CORONADO Y CALLE JOSE GUADALUPE CRUZ, CALLE ANTONIO MULGADO ENTRANDO POR LA CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 K | -102.3312 | 20.713
JAL200301764312 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | AVENIDA LAS HUIERTAS COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y AVENIDA GUADALUPANA, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA SALIDA A TEOCALTICHE A UN COSTADO D | -102.5924 | 21.67
JAL200301764340 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE FAUSTO HERNANDEZ BARRIO NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE JESUS CORONADO Y CALLE JOSE GUADALUPE CRUZ, CALLE ANTONIO MULGADO ENTRANDO POR LA CARRETERA LEON ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 K | -102.3312 | 20.713
JAL200301764623 | Jalisco | Degollado | Degollado | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE NEGRETE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LAS CALLES GALEANA Y FRANCISCO SARABIA. | -102.1384 | 20.4431
JAL200301764765 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO REAL A COLIMA Y CALLE ABASOLO, CALLE MORELOS CP 45600 FISM 342020 | -103.453 | 20.5508
JAL200301764768 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE COYULA COLONIA ARCOS DE ZALATITAN II, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PINAR DE LAS PALOMAS Y CALLE ARCO TONALÁ, CALLE ARCO VALENTE A TRECE CALLES DEL PERIFÉRICO ORIENTE TONALTECAS POR LA CALLE COYULA SOBRE LA ENT | -103.2403 | 20.66
JAL200301766461 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | CALLE CORREGIDORA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JULIAN MEDINA Y CALLE HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA LLEGADA AL LUGAR SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL TOMAR LA CALLE FRANCIS | -104.0534 | 21.0597
JAL200301766594 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE ABASOLO, CALLE MORELOS FRANCOSCO I. MADERO ENTRE ABASOLO Y ANTIGIO CAMINO REAL DE C | -103.4513 | 20.5503
JAL200301766813 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE DAVID HERNANDEZ BARRIO NUEVO BELLAVISTA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO MULGADO Y CALLE MANUEL ESPERON, CALLE J.L MERCADO ARANDAS EN EL CRUCE DE LIBRAMIENTOS 1 KM 728 METROS SIGUIENDO A LA DERECHA 860 M | -102.3314 | 20.7129
JAL200301768898 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8, CALLE 7 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CALLE 9 ENTRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8 | -103.3491 | 20.6436
JAL200301769257 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE GOBERNADOR CURIEL CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 ENTRE LA AV. GOBERNADOR CURIEL | -103.3517 | 20.6467
JAL200301769495 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA DE LA ESCULTURA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE DEGAS, AVENIDA ARQUITECTO MANUEL ITUARTE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA | -103.3452 | 20.6118
JAL200301769686 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LONGINOS CADENA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MARIA C. BANCALARI Y CALLE GREGORIO BARRUETA, CALLE GREGORIO ALMADA OBRA EN LA CALLE DE LONGINOS CADENA ENT | -103.3621 | 20.6263
JAL200301769732 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE SOLDADERA COLONIA LA CRUZ, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE PLAN DE AYUTLA ES LA CALLE QUE SE ENCUENTRA AL SUR DEL CAMPO DE BEISBOL ARISTEO CASTRIS | -102.5989 | 21.6752
JAL200301770238 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 9 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 7 OBRA EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8 EN LA COLONIA FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR GUADALAJARA JA | -103.3501 | 20.643
JAL200301770270 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 5 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR LUIS G. CURIEL Y CALLE 8 A, AVENIDA HEROES DE NACAOZARI OBRA EN LA CALLE 5 COLONIA FERROCARRIL ENTRE AVENIDA GOBERNADOR | -103.3514 | 20.6468
JAL200301770589 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE PEDRO PARAMO INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCION, OBRA EN CALLE PEDRO PÁRAMO ENTRE CALLE EL PERIQUILLO Y AVENIDA REVOLUCIÓN CALLE FACUN | -103.3277 | 20.6612
JAL200301770807 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GRUPO 64 0 0 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 2 Y AVENIDA REVOLUCION, AVENIDA 1 OBRA EN LA CALLE GRUPO 64 ENTRE CALLE 2 Y AV. REVOLUCIÓN DE LA COLONIA UNIDAD MODELO MUNI | -103.3283 | 20.6614
JAL200301772289 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ITALIA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EUTIQUIO GONZÁLEZ Y CALLE VICTOR ITURBE, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES EUTIQUI GONZA | -105.2008 | 20.6616
JAL200301772340 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ITALIA COLONIA BRISAS DEL PACIFICO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EUTIQUIO GONZÁLEZ Y CALLE VICTOR ITURBE, CALLE SUIZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ITALIA ENTRE LAS CALLES EUTIQUI GONZA | -105.2008 | 20.6618
JAL200301773172 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA PATRIA, 45959 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , PRIVADA SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE PANTEON MUNICIPAL | -102.9388 | 20.3819
JAL200301773547 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ECUADOR COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48330 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LAS AMERCIAS Y CALLE BRASILIA, CALLE FRANCISCO MEDINA ASENCIO LA CANCHA DE FRONTENIS DE LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTIN FLORES CONTRE | -105.2272 | 20.624
JAL200301773748 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA Y , CALLE PRIVADA ESTA CALLE TOPA CON LA LAGUNA DE CHAPALA | -102.9634 | 20.3234
JAL200301774510 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE MIGUEL NEGRETE 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE CORREGIDORA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE EN | -103.3554 | 20.7136
JAL200301774624 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CORREGIDORA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA FABRICA DE ATEMAJAC, 44218 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TALPA Y CALLE JOSE PALOMAR, CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE DE CORREGIDORA ENT | -103.3551 | 20.7139
JAL200301783009 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE CIRCUNVALACIÓN COLONIA TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE JULIAN MEDINA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CIRCUNVALACIÓN Y RIO TEOCALTICHE COLONIA JUÁREZ, CIUDAD DE TEOCALTICHE, JALISCO. | -102.5784 | 21.4312
JAL200301783106 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE LIC. ALBERTO OROZCO ROMERO 71 SA INTERIOR SN COLONIA TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CABALLITOS, CALLE GIL MENDOZA CANCHA MUNICIPAL CALLE LIC. ALBERTO OROZCO R | -102.5772 | 21.4367
JAL200301787393 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | HIDALGO # 202,,MEXTICACÁN,JALISCO | -102.7781 | 21.2681
JAL200301787402 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | PINO SUAREZ # 308,EMILIANO ZAPATA,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2371 | 20.6025
JAL200301787403 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | PREPARATORIA # 200,EDUCACION,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2377 | 20.6594
JAL200301787418 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | Concepción De Buenos Aires | FLAVIO ROMERO DE VELASCO # 32,,CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES,JALISCO | -103.2172 | 20.0365
JAL200301787420 | Jalisco | El Salto | El Salto | AV. EMILIANO ZAPATA,,EL SALTO,JALISCO | -103.5217 | 20.9856
JAL200301787426 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | FUTURA,SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.2792 | 20.5977
JAL200301787430 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO | -102.8162 | 19.9262
JAL200301787431 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AV. PASEO DEL BOSQUE,EL FORTIN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4773 | 20.6287
JAL200301787442 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | HIDALGO # 70,,EL ARENAL,JALISCO | -103.64 | 20.7437
JAL200301787443 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | CONOCIDO,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO | -103.9366 | 20.4374
JAL200301787445 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | FCO JAVIER ECHEVERRIA # 1,,SAN GABRIEL,JALISCO | -103.7795 | 19.7734
JAL200301787464 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | ALVARO OBREGON N° 5,ARROYO DE ENMEDIO,TONALÁ,JALISCO | -103.243 | 20.5914
JAL200301788132 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Colonia Hatmasie | Huejuquilla el Alto, Jal., México | -103.8971 | 22.6271
JAL200301788652 | Jalisco | Valle de Juárez | Valle De Juárez | Valle de Juárez, Jal., México | -102.9432 | 19.9318
JAL200301791267 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | DEL CANAL 17,TOLUQUILLA,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3755 | 20.572
JAL200301791664 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica De González Gallo | Ignacio Zaragoza 205, La Cantera, 47300 Yahualica de González Gallo, Jal., México | -102.8885 | 21.1823
JAL200301791682 | Jalisco | Atotonilco el Alto | San Francisco De Asís | Calle 16 de Septiembre, San Francisco de Asís, Jal., México | -102.5585 | 20.5979
JAL200301791757 | Jalisco | Zapopan | El Zapote | Calle Chimalpopoca, El Zapote, Zapopan, Jal., México | -103.418 | 20.6551
JAL200301791770 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Fray Antonio Alcalde 1381, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México | -103.3476 | 20.6999
JAL200301791793 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Juan Gil Preciado, Basilio Badillo II, Tonalá, Jal., México | -103.247 | 20.6546
JAL200301792513 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | Calle Nicolás Bravo 10, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México | -103.975 | 20.7004
JAL15150200527168 | Jalisco | Zapopan |  | CAMINO ANTIGUO A TESISTÁN ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ÓPALO, EN LA COLONIA LA CUCHILLA. ZONA RS | -103.3883 | 20.7206
JAL16160300772370 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE ALAMO COLONIA JUÁREZ, 49607 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTIL | -103.4256 | 19.6251
JAL16160300772373 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE BUSTAMANTE COLONIA INFONAVIT, 49605 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4127 | 19.6204
JAL16160300772381 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE HERNAN CORTES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 49602 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICI | -103.4216 | 19.6314
JAL16160300772387 | Jalisco | Zapotiltic | Cerca Lisa | RANCHERIA CERCA LISA, 49606 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y CALLEJON BARRAGAN, LOCALIDAD UBICADA A 9 KM AL ORIENTE DE | -103.3326 | 19.6333
JAL16160300772389 | Jalisco | Zapotiltic | Cerca Lisa | CALLE BARRAGAN RANCHERIA CERCALIZA, 00000 CERCA LISA, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALI | -103.3332 | 19.6323
JAL16160300772401 | Jalisco | Zapotiltic | Santa Gertrudis | CALLE GUADALUPE ZUNO RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 00000 SANTA GERTRUDIS, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUROESTE DE LA CABE | -103.3125 | 19.6372